## Dashboard
ConstruData BI Analytics Operacional |  |  | Gerado em | 2026-04-27T01:31:51
Indicador | Valor | Leitura
RDOs | 99 | Historico consolidado
Producao equiv. | 3307.6 | m + un + etapas
Total m | 2427.6 | Producao linear
Total un | 833 | Unidades executadas
Total etapas | 47 | RDO textual estruturado
Previsao 7 dias | 396.71 | Saida do XGBoost
Resumo executivo
Base consolidada com 99 RDOs e 3307.6 unidades equivalentes de producao.
O BI agora separa metros, unidades e etapas para nao esconder a producao textual dos RDOs.
Previsao operacional dos proximos 7 dias: 396.71 unidades equivalentes.
Icaro - Tatui / Cesario Lange / Porangaba / Sao Roque: 33 RDOs, 67.0 equiv., risco ALTO e confianca 0.42.
Igor - Morro do Teteu / RK_SUB: 66 RDOs, 3240.6 equiv., risco ALTO e confianca 0.84.
Rotina operacional
Engenheiro envia texto diario com RDO, mao de obra, custo direto/indireto, desvios e producao planejada.
Operacao cola em Preencher com Texto; o sistema estrutura RDO, planejamento, custos, desvios e fluxo.
Analytics recalcula XGBoost por responsavel e atualiza tendencia, risco, confianca e previsao semanal.
Gestao usa o PDF/Excel para cobrar desvios, medicao prevista, recebimento e caixa projetado.

## Comparativo
Responsavel | RDOs | Periodo | Total m | Total un | Etapas | Equiv | Media dia | Prev prox dia | Prev 7 dias | Confianca | MAE | R2 | Risco | Observacao
Icaro - Tatui / Cesario Lange / Porangaba / Sao Roque | 33 | 2026-03-23 a 2026-04-23 | 18 | 2 | 47 | 67 | 3.05 | 1.38 | 9.65 | 0.42 | 4.158 | -0.458 | ALTO | Icaro foi enriquecido a partir dos textos dos RDOs: metros, tubos e etapas de caixa/abrigo foram estruturados para o BI.
Igor - Morro do Teteu / RK_SUB | 66 | 2026-01-09 a 2026-04-23 | 2409.6 | 831 | 0 | 3240.6 | 49.1 | 55.29 | 387.06 | 0.84 | 23.623 | -0.432 | ALTO | Igor/RK_SUB tem base quantitativa mais forte com metros e unidades estruturadas.

## Serie Diaria
Responsavel | Data | Producao equiv | Producao m | Producao un | Etapas | Bloqueios | Atividade
ICARO | 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
ICARO | 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICARO | 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
ICARO | 2026-03-26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6
ICARO | 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ICARO | 2026-03-30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3
ICARO | 2026-03-31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2
ICARO | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ICARO | 2026-04-02 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1
ICARO | 2026-04-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
ICARO | 2026-04-07 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
ICARO | 2026-04-08 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2
ICARO | 2026-04-09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
ICARO | 2026-04-10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3
ICARO | 2026-04-13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2
ICARO | 2026-04-14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
ICARO | 2026-04-15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
ICARO | 2026-04-16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1
ICARO | 2026-04-17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2
ICARO | 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ICARO | 2026-04-22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3
ICARO | 2026-04-23 | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1
IGOR | 2026-01-09 | 86 | 63 | 23 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-01-10 | 105 | 77 | 28 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-01-12 | 94 | 60 | 34 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-01-13 | 78 | 72 | 6 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-01-14 | 50 | 45 | 5 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-01-15 | 119 | 107 | 12 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-01-16 | 85 | 77 | 8 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-01-17 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-01-19 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-01-20 | 40 | 36 | 4 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-01-21 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-01-22 | 34.1 | 26.1 | 8 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-01-23 | 90 | 78 | 12 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-01-27 | 41 | 27 | 14 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-01-28 | 72 | 61 | 11 | 0 | 0 | 2
IGOR | 2026-01-29 | 53 | 38 | 15 | 0 | 0 | 2
IGOR | 2026-01-30 | 75 | 53 | 22 | 0 | 0 | 2
IGOR | 2026-01-31 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-02-02 | 77 | 71 | 6 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-02-03 | 46 | 31 | 15 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-02-04 | 48 | 45 | 3 | 0 | 0 | 2
IGOR | 2026-02-05 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-02-06 | 37 | 6 | 31 | 0 | 0 | 2
IGOR | 2026-02-07 | 37 | 25 | 12 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-02-09 | 33 | 23 | 10 | 0 | 0 | 2
IGOR | 2026-02-10 | 29 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-02-11 | 57 | 52 | 5 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-02-12 | 68 | 60 | 8 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-02-13 | 36 | 20 | 16 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-02-17 | 21.1 | 18.1 | 3 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-02-18 | 115 | 100 | 15 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-02-19 | 43 | 38 | 5 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-02-20 | 67 | 63 | 4 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-02-23 | 97 | 93 | 4 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-02-24 | 43 | 40 | 3 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-02-25 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-02-27 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-03-02 | 66 | 40 | 26 | 0 | 0 | 2
IGOR | 2026-03-03 | 50 | 42 | 8 | 0 | 0 | 2
IGOR | 2026-03-04 | 48 | 31 | 17 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-03-05 | 62 | 52 | 10 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-03-06 | 46 | 30 | 16 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-03-09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-03-11 | 64 | 50 | 14 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-03-12 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-03-13 | 22.4 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-03-16 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-03-17 | 73 | 69 | 4 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-03-18 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-03-19 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-03-20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-03-23 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-03-24 | 74 | 68 | 6 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-03-25 | 71 | 66 | 5 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-03-26 | 77 | 25 | 52 | 0 | 0 | 2
IGOR | 2026-03-27 | 42 | 31 | 11 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-03-30 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-03-31 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-04-01 | 58 | 36 | 22 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-04-14 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-04-15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-04-16 | 88 | 60 | 28 | 0 | 0 | 2
IGOR | 2026-04-17 | 42 | 30 | 12 | 0 | 0 | 2
IGOR | 2026-04-20 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-04-22 | 74 | 48 | 26 | 0 | 0 | 1
IGOR | 2026-04-23 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1

## Serie BI
Data | ICARO | IGOR | Total
2026-01-09 | 0 | 86 | 86
2026-01-10 | 0 | 105 | 105
2026-01-12 | 0 | 94 | 94
2026-01-13 | 0 | 78 | 78
2026-01-14 | 0 | 50 | 50
2026-01-15 | 0 | 119 | 119
2026-01-16 | 0 | 85 | 85
2026-01-17 | 0 | 9 | 9
2026-01-19 | 0 | 18 | 18
2026-01-20 | 0 | 40 | 40
2026-01-21 | 0 | 14 | 14
2026-01-22 | 0 | 34.1 | 34.1
2026-01-23 | 0 | 90 | 90
2026-01-27 | 0 | 41 | 41
2026-01-28 | 0 | 72 | 72
2026-01-29 | 0 | 53 | 53
2026-01-30 | 0 | 75 | 75
2026-01-31 | 0 | 20 | 20
2026-02-02 | 0 | 77 | 77
2026-02-03 | 0 | 46 | 46
2026-02-04 | 0 | 48 | 48
2026-02-05 | 0 | 24 | 24
2026-02-06 | 0 | 37 | 37
2026-02-07 | 0 | 37 | 37
2026-02-09 | 0 | 33 | 33
2026-02-10 | 0 | 29 | 29
2026-02-11 | 0 | 57 | 57
2026-02-12 | 0 | 68 | 68
2026-02-13 | 0 | 36 | 36
2026-02-17 | 0 | 21.1 | 21.1
2026-02-18 | 0 | 115 | 115
2026-02-19 | 0 | 43 | 43
2026-02-20 | 0 | 67 | 67
2026-02-23 | 0 | 97 | 97
2026-02-24 | 0 | 43 | 43
2026-02-25 | 0 | 20 | 20
2026-02-27 | 0 | 28 | 28
2026-03-02 | 0 | 66 | 66
2026-03-03 | 0 | 50 | 50
2026-03-04 | 0 | 48 | 48
2026-03-05 | 0 | 62 | 62
2026-03-06 | 0 | 46 | 46
2026-03-09 | 0 | 1 | 1
2026-03-11 | 0 | 64 | 64
2026-03-12 | 0 | 21 | 21
2026-03-13 | 0 | 22.4 | 22.4
2026-03-16 | 0 | 38 | 38
2026-03-17 | 0 | 73 | 73
2026-03-18 | 0 | 29 | 29
2026-03-19 | 0 | 21 | 21
2026-03-20 | 0 | 3 | 3
2026-03-23 | 0 | 17 | 17
2026-03-24 | 0 | 74 | 74
2026-03-25 | 0 | 71 | 71
2026-03-26 | 2 | 77 | 79
2026-03-27 | 0 | 42 | 42
2026-03-30 | 4 | 43 | 47
2026-03-31 | 4 | 8 | 12
2026-04-01 | 0 | 58 | 58
2026-04-02 | 3 | 0 | 3
2026-04-06 | 1 | 0 | 1
2026-04-07 | 3 | 0 | 3
2026-04-08 | 4 | 0 | 4
2026-04-09 | 2 | 0 | 2
2026-04-10 | 5 | 0 | 5
2026-04-13 | 4 | 0 | 4
2026-04-14 | 2 | 34 | 36
2026-04-15 | 3 | 20 | 23
2026-04-16 | 3 | 88 | 91
2026-04-17 | 5 | 42 | 47
2026-04-18 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 | 0 | 26 | 26
2026-04-22 | 4 | 74 | 78
2026-04-23 | 18 | 13 | 31