## APOIO
Dias Úteis
SIM
NÃO

## EXECUÇÃO
LOCAL: | PANTANAL BAIXO |  |  |  | PREENCHIMENTO DE EXECUÇÃO DIÁRIA
Não alterar | Não alterar | Não alterar | Preencher | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade
Dia | Dia Semana | Mês | Dia Útil | Ligações (AG) | Ligações (ES) | Rede (AG) | Rede (ES) | PV's | Intradomiciliar (Es) | Intradomiciliar (AG)2 | Padronização (AG)
2025-11-01 | sábado | 2025-11-01 | NÃO
2025-11-02 | domingo | 2025-11-02 | NÃO
2025-11-03 | segunda-feira | 2025-11-03 | SIM | 0 | 3.3333
2025-11-04 | terça-feira | 2025-11-04 | SIM | 0 | 3.3333
2025-11-05 | quarta-feira | 2025-11-05 | SIM | 0 | 3.3333
2025-11-06 | quinta-feira | 2025-11-06 | SIM | 0 | 3.3333
2025-11-07 | sexta-feira | 2025-11-07 | SIM | 0 | 3.3333
2025-11-08 | sábado | 2025-11-08 | NÃO
2025-11-09 | domingo | 2025-11-09 | NÃO
2025-11-10 | segunda-feira | 2025-11-10 | SIM | 0 | 3.3333
2025-11-11 | terça-feira | 2025-11-11 | SIM | 0 | 3.3333
2025-11-12 | quarta-feira | 2025-11-12 | SIM | 0 | 3.3333
2025-11-13 | quinta-feira | 2025-11-13 | SIM | 0 | 3.3333
2025-11-14 | sexta-feira | 2025-11-14 | SIM | 0 | 3.3333
2025-11-15 | sábado | 2025-11-15 | NÃO
2025-11-16 | domingo | 2025-11-16 | NÃO
2025-11-17 | segunda-feira | 2025-11-17 | SIM | 0 | 3.3333
2025-11-18 | terça-feira | 2025-11-18 | SIM | 0 | 3.3333
2025-11-19 | quarta-feira | 2025-11-19 | SIM | 0 | 3.3333
2025-11-20 | quinta-feira | 2025-11-20 | SIM | 0 | 3.3333
2025-11-21 | sexta-feira | 2025-11-21 | SIM | 0 | 3.3333
2025-11-22 | sábado | 2025-11-22 | NÃO
2025-11-23 | domingo | 2025-11-23 | NÃO
2025-11-24 | segunda-feira | 2025-11-24 | NÃO
2025-11-25 | terça-feira | 2025-11-25 | NÃO
2025-11-26 | quarta-feira | 2025-11-26 | NÃO
2025-11-27 | quinta-feira | 2025-11-27 | NÃO
2025-11-28 | sexta-feira | 2025-11-28 | NÃO
2025-11-29 | sábado | 2025-11-29 | NÃO
2025-11-30 | domingo | 2025-11-30 | NÃO
2025-12-01 | segunda-feira | 2025-12-01
2025-12-02 | terça-feira | 2025-12-02
2025-12-03 | quarta-feira | 2025-12-03
2025-12-04 | quinta-feira | 2025-12-04
2025-12-05 | sexta-feira | 2025-12-05
2025-12-06 | sábado | 2025-12-06 | NÃO
2025-12-07 | domingo | 2025-12-07 | NÃO
2025-12-08 | segunda-feira | 2025-12-08
2025-12-09 | terça-feira | 2025-12-09
2025-12-10 | quarta-feira | 2025-12-10
2025-12-11 | quinta-feira | 2025-12-11
2025-12-12 | sexta-feira | 2025-12-12
2025-12-13 | sábado | 2025-12-13 | NÃO
2025-12-14 | domingo | 2025-12-14 | NÃO
2025-12-15 | segunda-feira | 2025-12-15
2025-12-16 | terça-feira | 2025-12-16
2025-12-17 | quarta-feira | 2025-12-17
2025-12-18 | quinta-feira | 2025-12-18
2025-12-19 | sexta-feira | 2025-12-19
2025-12-20 | sábado | 2025-12-20 | NÃO
2025-12-21 | domingo | 2025-12-21 | NÃO
2025-12-22 | segunda-feira | 2025-12-22
2025-12-23 | terça-feira | 2025-12-23
2025-12-24 | quarta-feira | 2025-12-24
2025-12-25 | quinta-feira | 2025-12-25
2025-12-26 | sexta-feira | 2025-12-26
2025-12-27 | sábado | 2025-12-27 | NÃO
2025-12-28 | domingo | 2025-12-28 | NÃO
2025-12-29 | segunda-feira | 2025-12-29
2025-12-30 | terça-feira | 2025-12-30
2025-12-31 | quarta-feira | 2025-12-31
2026-01-01 | quinta-feira | 2026-01-01
2026-01-02 | sexta-feira | 2026-01-02
2026-01-03 | sábado | 2026-01-03 | NÃO
2026-01-04 | domingo | 2026-01-04 | NÃO
2026-01-05 | segunda-feira | 2026-01-05
2026-01-06 | terça-feira | 2026-01-06
2026-01-07 | quarta-feira | 2026-01-07
2026-01-08 | quinta-feira | 2026-01-08
2026-01-09 | sexta-feira | 2026-01-09
2026-01-10 | sábado | 2026-01-10 | NÃO
2026-01-11 | domingo | 2026-01-11 | NÃO
2026-01-12 | segunda-feira | 2026-01-12
2026-01-13 | terça-feira | 2026-01-13
2026-01-14 | quarta-feira | 2026-01-14
2026-01-15 | quinta-feira | 2026-01-15
2026-01-16 | sexta-feira | 2026-01-16
2026-01-17 | sábado | 2026-01-17 | NÃO
2026-01-18 | domingo | 2026-01-18 | NÃO
2026-01-19 | segunda-feira | 2026-01-19
2026-01-20 | terça-feira | 2026-01-20
2026-01-21 | quarta-feira | 2026-01-21
2026-01-22 | quinta-feira | 2026-01-22
2026-01-23 | sexta-feira | 2026-01-23
2026-01-24 | sábado | 2026-01-24 | NÃO
2026-01-25 | domingo | 2026-01-25 | NÃO
2026-01-26 | segunda-feira | 2026-01-26
2026-01-27 | terça-feira | 2026-01-27
2026-01-28 | quarta-feira | 2026-01-28
2026-01-29 | quinta-feira | 2026-01-29
2026-01-30 | sexta-feira | 2026-01-30
2026-01-31 | sábado | 2026-01-31 | NÃO
2026-02-01 | domingo | 2026-02-01 | NÃO
2026-02-02 | segunda-feira | 2026-02-02
2026-02-03 | terça-feira | 2026-02-03
2026-02-04 | quarta-feira | 2026-02-04
2026-02-05 | quinta-feira | 2026-02-05
2026-02-06 | sexta-feira | 2026-02-06
2026-02-07 | sábado | 2026-02-07 | NÃO
2026-02-08 | domingo | 2026-02-08 | NÃO
2026-02-09 | segunda-feira | 2026-02-09
2026-02-10 | terça-feira | 2026-02-10
2026-02-11 | quarta-feira | 2026-02-11
2026-02-12 | quinta-feira | 2026-02-12
2026-02-13 | sexta-feira | 2026-02-13
2026-02-14 | sábado | 2026-02-14 | NÃO
2026-02-15 | domingo | 2026-02-15 | NÃO
2026-02-16 | segunda-feira | 2026-02-16
2026-02-17 | terça-feira | 2026-02-17
2026-02-18 | quarta-feira | 2026-02-18
2026-02-19 | quinta-feira | 2026-02-19
2026-02-20 | sexta-feira | 2026-02-20
2026-02-21 | sábado | 2026-02-21 | NÃO
2026-02-22 | domingo | 2026-02-22 | NÃO
2026-02-23 | segunda-feira | 2026-02-23
2026-02-24 | terça-feira | 2026-02-24
2026-02-25 | quarta-feira | 2026-02-25
2026-02-26 | quinta-feira | 2026-02-26
2026-02-27 | sexta-feira | 2026-02-27
2026-02-28 | sábado | 2026-02-28 | NÃO
2026-03-01 | domingo | 2026-03-01 | NÃO
2026-03-02 | segunda-feira | 2026-03-02
2026-03-03 | terça-feira | 2026-03-03
2026-03-04 | quarta-feira | 2026-03-04
2026-03-05 | quinta-feira | 2026-03-05
2026-03-06 | sexta-feira | 2026-03-06
2026-03-07 | sábado | 2026-03-07 | NÃO
2026-03-08 | domingo | 2026-03-08 | NÃO
2026-03-09 | segunda-feira | 2026-03-09
2026-03-10 | terça-feira | 2026-03-10
2026-03-11 | quarta-feira | 2026-03-11
2026-03-12 | quinta-feira | 2026-03-12
2026-03-13 | sexta-feira | 2026-03-13
2026-03-14 | sábado | 2026-03-14 | NÃO
2026-03-15 | domingo | 2026-03-15 | NÃO
2026-03-16 | segunda-feira | 2026-03-16
2026-03-17 | terça-feira | 2026-03-17
2026-03-18 | quarta-feira | 2026-03-18
2026-03-19 | quinta-feira | 2026-03-19
2026-03-20 | sexta-feira | 2026-03-20
2026-03-21 | sábado | 2026-03-21 | NÃO
2026-03-22 | domingo | 2026-03-22 | NÃO
2026-03-23 | segunda-feira | 2026-03-23
2026-03-24 | terça-feira | 2026-03-24
2026-03-25 | quarta-feira | 2026-03-25
2026-03-26 | quinta-feira | 2026-03-26
2026-03-27 | sexta-feira | 2026-03-27
2026-03-28 | sábado | 2026-03-28 | NÃO
2026-03-29 | domingo | 2026-03-29 | NÃO
2026-03-30 | segunda-feira | 2026-03-30
2026-03-31 | terça-feira | 2026-03-31
2026-04-01 | quarta-feira | 2026-04-01
2026-04-02 | quinta-feira | 2026-04-02
2026-04-03 | sexta-feira | 2026-04-03
2026-04-04 | sábado | 2026-04-04 | NÃO
2026-04-05 | domingo | 2026-04-05 | NÃO
2026-04-06 | segunda-feira | 2026-04-06
2026-04-07 | terça-feira | 2026-04-07
2026-04-08 | quarta-feira | 2026-04-08
2026-04-09 | quinta-feira | 2026-04-09
2026-04-10 | sexta-feira | 2026-04-10
2026-04-11 | sábado | 2026-04-11 | NÃO
2026-04-12 | domingo | 2026-04-12 | NÃO
2026-04-13 | segunda-feira | 2026-04-13
2026-04-14 | terça-feira | 2026-04-14
2026-04-15 | quarta-feira | 2026-04-15
2026-04-16 | quinta-feira | 2026-04-16
2026-04-17 | sexta-feira | 2026-04-17
2026-04-18 | sábado | 2026-04-18 | NÃO
2026-04-19 | domingo | 2026-04-19 | NÃO
2026-04-20 | segunda-feira | 2026-04-20
2026-04-21 | terça-feira | 2026-04-21
2026-04-22 | quarta-feira | 2026-04-22
2026-04-23 | quinta-feira | 2026-04-23
2026-04-24 | sexta-feira | 2026-04-24
2026-04-25 | sábado | 2026-04-25 | NÃO
2026-04-26 | domingo | 2026-04-26 | NÃO
2026-04-27 | segunda-feira | 2026-04-27
2026-04-28 | terça-feira | 2026-04-28
2026-04-29 | quarta-feira | 2026-04-29
2026-04-30 | quinta-feira | 2026-04-30
2026-05-01 | sexta-feira | 2026-05-01
2026-05-02 | sábado | 2026-05-02 | NÃO
2026-05-03 | domingo | 2026-05-03 | NÃO
2026-05-04 | segunda-feira | 2026-05-04
2026-05-05 | terça-feira | 2026-05-05
2026-05-06 | quarta-feira | 2026-05-06
2026-05-07 | quinta-feira | 2026-05-07
2026-05-08 | sexta-feira | 2026-05-08
2026-05-09 | sábado | 2026-05-09 | NÃO
2026-05-10 | domingo | 2026-05-10 | NÃO
2026-05-11 | segunda-feira | 2026-05-11
2026-05-12 | terça-feira | 2026-05-12
2026-05-13 | quarta-feira | 2026-05-13
2026-05-14 | quinta-feira | 2026-05-14
2026-05-15 | sexta-feira | 2026-05-15
2026-05-16 | sábado | 2026-05-16 | NÃO
2026-05-17 | domingo | 2026-05-17 | NÃO
2026-05-18 | segunda-feira | 2026-05-18
2026-05-19 | terça-feira | 2026-05-19
2026-05-20 | quarta-feira | 2026-05-20
2026-05-21 | quinta-feira | 2026-05-21
2026-05-22 | sexta-feira | 2026-05-22
2026-05-23 | sábado | 2026-05-23 | NÃO
2026-05-24 | domingo | 2026-05-24 | NÃO
2026-05-25 | segunda-feira | 2026-05-25
2026-05-26 | terça-feira | 2026-05-26
2026-05-27 | quarta-feira | 2026-05-27
2026-05-28 | quinta-feira | 2026-05-28
2026-05-29 | sexta-feira | 2026-05-29
2026-05-30 | sábado | 2026-05-30 | NÃO
2026-05-31 | domingo | 2026-05-31 | NÃO
2026-06-01 | segunda-feira | 2026-06-01
2026-06-02 | terça-feira | 2026-06-02
2026-06-03 | quarta-feira | 2026-06-03
2026-06-04 | quinta-feira | 2026-06-04
2026-06-05 | sexta-feira | 2026-06-05
2026-06-06 | sábado | 2026-06-06 | NÃO
2026-06-07 | domingo | 2026-06-07 | NÃO
2026-06-08 | segunda-feira | 2026-06-08
2026-06-09 | terça-feira | 2026-06-09
2026-06-10 | quarta-feira | 2026-06-10
2026-06-11 | quinta-feira | 2026-06-11
2026-06-12 | sexta-feira | 2026-06-12
2026-06-13 | sábado | 2026-06-13 | NÃO
2026-06-14 | domingo | 2026-06-14 | NÃO
2026-06-15 | segunda-feira | 2026-06-15
2026-06-16 | terça-feira | 2026-06-16
2026-06-17 | quarta-feira | 2026-06-17
2026-06-18 | quinta-feira | 2026-06-18
2026-06-19 | sexta-feira | 2026-06-19
2026-06-20 | sábado | 2026-06-20 | NÃO
2026-06-21 | domingo | 2026-06-21 | NÃO
2026-06-22 | segunda-feira | 2026-06-22
2026-06-23 | terça-feira | 2026-06-23
2026-06-24 | quarta-feira | 2026-06-24
2026-06-25 | quinta-feira | 2026-06-25
2026-06-26 | sexta-feira | 2026-06-26
2026-06-27 | sábado | 2026-06-27 | NÃO
2026-06-28 | domingo | 2026-06-28 | NÃO
2026-06-29 | segunda-feira | 2026-06-29
2026-06-30 | terça-feira | 2026-06-30
2026-07-01 | quarta-feira | 2026-07-01
2026-07-02 | quinta-feira | 2026-07-02
2026-07-03 | sexta-feira | 2026-07-03
2026-07-04 | sábado | 2026-07-04 | NÃO
2026-07-05 | domingo | 2026-07-05 | NÃO
2026-07-06 | segunda-feira | 2026-07-06
2026-07-07 | terça-feira | 2026-07-07
2026-07-08 | quarta-feira | 2026-07-08
2026-07-09 | quinta-feira | 2026-07-09
2026-07-10 | sexta-feira | 2026-07-10
2026-07-11 | sábado | 2026-07-11 | NÃO
2026-07-12 | domingo | 2026-07-12 | NÃO
2026-07-13 | segunda-feira | 2026-07-13
2026-07-14 | terça-feira | 2026-07-14
2026-07-15 | quarta-feira | 2026-07-15
2026-07-16 | quinta-feira | 2026-07-16
2026-07-17 | sexta-feira | 2026-07-17
2026-07-18 | sábado | 2026-07-18 | NÃO
2026-07-19 | domingo | 2026-07-19 | NÃO
2026-07-20 | segunda-feira | 2026-07-20
2026-07-21 | terça-feira | 2026-07-21
2026-07-22 | quarta-feira | 2026-07-22
2026-07-23 | quinta-feira | 2026-07-23
2026-07-24 | sexta-feira | 2026-07-24
2026-07-25 | sábado | 2026-07-25 | NÃO
2026-07-26 | domingo | 2026-07-26 | NÃO
2026-07-27 | segunda-feira | 2026-07-27
2026-07-28 | terça-feira | 2026-07-28
2026-07-29 | quarta-feira | 2026-07-29
2026-07-30 | quinta-feira | 2026-07-30
2026-07-31 | sexta-feira | 2026-07-31
2026-08-01 | sábado | 2026-08-01 | NÃO
2026-08-02 | domingo | 2026-08-02 | NÃO
2026-08-03 | segunda-feira | 2026-08-03
2026-08-04 | terça-feira | 2026-08-04
2026-08-05 | quarta-feira | 2026-08-05
2026-08-06 | quinta-feira | 2026-08-06
2026-08-07 | sexta-feira | 2026-08-07
2026-08-08 | sábado | 2026-08-08 | NÃO
2026-08-09 | domingo | 2026-08-09 | NÃO
2026-08-10 | segunda-feira | 2026-08-10
2026-08-11 | terça-feira | 2026-08-11
2026-08-12 | quarta-feira | 2026-08-12
2026-08-13 | quinta-feira | 2026-08-13
2026-08-14 | sexta-feira | 2026-08-14
2026-08-15 | sábado | 2026-08-15 | NÃO
2026-08-16 | domingo | 2026-08-16 | NÃO
2026-08-17 | segunda-feira | 2026-08-17
2026-08-18 | terça-feira | 2026-08-18
2026-08-19 | quarta-feira | 2026-08-19
2026-08-20 | quinta-feira | 2026-08-20
2026-08-21 | sexta-feira | 2026-08-21
2026-08-22 | sábado | 2026-08-22 | NÃO
2026-08-23 | domingo | 2026-08-23 | NÃO
2026-08-24 | segunda-feira | 2026-08-24
2026-08-25 | terça-feira | 2026-08-25
2026-08-26 | quarta-feira | 2026-08-26
2026-08-27 | quinta-feira | 2026-08-27
2026-08-28 | sexta-feira | 2026-08-28
2026-08-29 | sábado | 2026-08-29 | NÃO
2026-08-30 | domingo | 2026-08-30 | NÃO
2026-08-31 | segunda-feira | 2026-08-31
2026-09-01 | terça-feira | 2026-09-01
2026-09-02 | quarta-feira | 2026-09-02
2026-09-03 | quinta-feira | 2026-09-03
2026-09-04 | sexta-feira | 2026-09-04
2026-09-05 | sábado | 2026-09-05 | NÃO
2026-09-06 | domingo | 2026-09-06 | NÃO
2026-09-07 | segunda-feira | 2026-09-07
2026-09-08 | terça-feira | 2026-09-08
2026-09-09 | quarta-feira | 2026-09-09
2026-09-10 | quinta-feira | 2026-09-10
2026-09-11 | sexta-feira | 2026-09-11
2026-09-12 | sábado | 2026-09-12 | NÃO
2026-09-13 | domingo | 2026-09-13 | NÃO
2026-09-14 | segunda-feira | 2026-09-14
2026-09-15 | terça-feira | 2026-09-15
2026-09-16 | quarta-feira | 2026-09-16
2026-09-17 | quinta-feira | 2026-09-17
2026-09-18 | sexta-feira | 2026-09-18
2026-09-19 | sábado | 2026-09-19 | NÃO
2026-09-20 | domingo | 2026-09-20 | NÃO
2026-09-21 | segunda-feira | 2026-09-21
2026-09-22 | terça-feira | 2026-09-22
2026-09-23 | quarta-feira | 2026-09-23
2026-09-24 | quinta-feira | 2026-09-24
2026-09-25 | sexta-feira | 2026-09-25
2026-09-26 | sábado | 2026-09-26 | NÃO
2026-09-27 | domingo | 2026-09-27 | NÃO
2026-09-28 | segunda-feira | 2026-09-28
2026-09-29 | terça-feira | 2026-09-29
2026-09-30 | quarta-feira | 2026-09-30
2026-10-01 | quinta-feira | 2026-10-01
2026-10-02 | sexta-feira | 2026-10-02
2026-10-03 | sábado | 2026-10-03 | NÃO
2026-10-04 | domingo | 2026-10-04 | NÃO
2026-10-05 | segunda-feira | 2026-10-05
2026-10-06 | terça-feira | 2026-10-06
2026-10-07 | quarta-feira | 2026-10-07
2026-10-08 | quinta-feira | 2026-10-08
2026-10-09 | sexta-feira | 2026-10-09
2026-10-10 | sábado | 2026-10-10 | NÃO
2026-10-11 | domingo | 2026-10-11 | NÃO
2026-10-12 | segunda-feira | 2026-10-12
2026-10-13 | terça-feira | 2026-10-13
2026-10-14 | quarta-feira | 2026-10-14
2026-10-15 | quinta-feira | 2026-10-15
2026-10-16 | sexta-feira | 2026-10-16
2026-10-17 | sábado | 2026-10-17 | NÃO
2026-10-18 | domingo | 2026-10-18 | NÃO
2026-10-19 | segunda-feira | 2026-10-19
2026-10-20 | terça-feira | 2026-10-20
2026-10-21 | quarta-feira | 2026-10-21
2026-10-22 | quinta-feira | 2026-10-22
2026-10-23 | sexta-feira | 2026-10-23
2026-10-24 | sábado | 2026-10-24 | NÃO
2026-10-25 | domingo | 2026-10-25 | NÃO
2026-10-26 | segunda-feira | 2026-10-26
2026-10-27 | terça-feira | 2026-10-27
2026-10-28 | quarta-feira | 2026-10-28
2026-10-29 | quinta-feira | 2026-10-29
2026-10-30 | sexta-feira | 2026-10-30
2026-10-31 | sábado | 2026-10-31 | NÃO
2026-11-01 | domingo | 2026-11-01 | NÃO
2026-11-02 | segunda-feira | 2026-11-02
2026-11-03 | terça-feira | 2026-11-03
2026-11-04 | quarta-feira | 2026-11-04
2026-11-05 | quinta-feira | 2026-11-05
2026-11-06 | sexta-feira | 2026-11-06
2026-11-07 | sábado | 2026-11-07 | NÃO
2026-11-08 | domingo | 2026-11-08 | NÃO
2026-11-09 | segunda-feira | 2026-11-09
2026-11-10 | terça-feira | 2026-11-10
2026-11-11 | quarta-feira | 2026-11-11
2026-11-12 | quinta-feira | 2026-11-12
2026-11-13 | sexta-feira | 2026-11-13
2026-11-14 | sábado | 2026-11-14 | NÃO
2026-11-15 | domingo | 2026-11-15 | NÃO
2026-11-16 | segunda-feira | 2026-11-16
2026-11-17 | terça-feira | 2026-11-17
2026-11-18 | quarta-feira | 2026-11-18
2026-11-19 | quinta-feira | 2026-11-19
2026-11-20 | sexta-feira | 2026-11-20
2026-11-21 | sábado | 2026-11-21 | NÃO
2026-11-22 | domingo | 2026-11-22 | NÃO
2026-11-23 | segunda-feira | 2026-11-23
2026-11-24 | terça-feira | 2026-11-24
2026-11-25 | quarta-feira | 2026-11-25
2026-11-26 | quinta-feira | 2026-11-26
2026-11-27 | sexta-feira | 2026-11-27
2026-11-28 | sábado | 2026-11-28 | NÃO
2026-11-29 | domingo | 2026-11-29 | NÃO
2026-11-30 | segunda-feira | 2026-11-30
2026-12-01 | terça-feira | 2026-12-01
2026-12-02 | quarta-feira | 2026-12-02
2026-12-03 | quinta-feira | 2026-12-03
2026-12-04 | sexta-feira | 2026-12-04
2026-12-05 | sábado | 2026-12-05 | NÃO
2026-12-06 | domingo | 2026-12-06 | NÃO
2026-12-07 | segunda-feira | 2026-12-07
2026-12-08 | terça-feira | 2026-12-08
2026-12-09 | quarta-feira | 2026-12-09
2026-12-10 | quinta-feira | 2026-12-10
2026-12-11 | sexta-feira | 2026-12-11
2026-12-12 | sábado | 2026-12-12 | NÃO
2026-12-13 | domingo | 2026-12-13 | NÃO
2026-12-14 | segunda-feira | 2026-12-14
2026-12-15 | terça-feira | 2026-12-15
2026-12-16 | quarta-feira | 2026-12-16
2026-12-17 | quinta-feira | 2026-12-17
2026-12-18 | sexta-feira | 2026-12-18
2026-12-19 | sábado | 2026-12-19 | NÃO
2026-12-20 | domingo | 2026-12-20 | NÃO
2026-12-21 | segunda-feira | 2026-12-21
2026-12-22 | terça-feira | 2026-12-22
2026-12-23 | quarta-feira | 2026-12-23
2026-12-24 | quinta-feira | 2026-12-24
2026-12-25 | sexta-feira | 2026-12-25
2026-12-26 | sábado | 2026-12-26 | NÃO
2026-12-27 | domingo | 2026-12-27 | NÃO
2026-12-28 | segunda-feira | 2026-12-28
2026-12-29 | terça-feira | 2026-12-29
2026-12-30 | quarta-feira | 2026-12-30
2026-12-31 | quinta-feira | 2026-12-31
2027-01-01 | sexta-feira | 2027-01-01
2027-01-02 | sábado | 2027-01-02 | NÃO
2027-01-03 | domingo | 2027-01-03 | NÃO
2027-01-04 | segunda-feira | 2027-01-04
2027-01-05 | terça-feira | 2027-01-05
2027-01-06 | quarta-feira | 2027-01-06
2027-01-07 | quinta-feira | 2027-01-07
2027-01-08 | sexta-feira | 2027-01-08
2027-01-09 | sábado | 2027-01-09 | NÃO
2027-01-10 | domingo | 2027-01-10 | NÃO
2027-01-11 | segunda-feira | 2027-01-11
2027-01-12 | terça-feira | 2027-01-12
2027-01-13 | quarta-feira | 2027-01-13
2027-01-14 | quinta-feira | 2027-01-14
2027-01-15 | sexta-feira | 2027-01-15
2027-01-16 | sábado | 2027-01-16 | NÃO
2027-01-17 | domingo | 2027-01-17 | NÃO
2027-01-18 | segunda-feira | 2027-01-18
2027-01-19 | terça-feira | 2027-01-19
2027-01-20 | quarta-feira | 2027-01-20
2027-01-21 | quinta-feira | 2027-01-21
2027-01-22 | sexta-feira | 2027-01-22
2027-01-23 | sábado | 2027-01-23 | NÃO
2027-01-24 | domingo | 2027-01-24 | NÃO
2027-01-25 | segunda-feira | 2027-01-25
2027-01-26 | terça-feira | 2027-01-26
2027-01-27 | quarta-feira | 2027-01-27
2027-01-28 | quinta-feira | 2027-01-28
2027-01-29 | sexta-feira | 2027-01-29
2027-01-30 | sábado | 2027-01-30 | NÃO
2027-01-31 | domingo | 2027-01-31 | NÃO
2027-02-01 | segunda-feira | 2027-02-01
2027-02-02 | terça-feira | 2027-02-02
2027-02-03 | quarta-feira | 2027-02-03
2027-02-04 | quinta-feira | 2027-02-04
2027-02-05 | sexta-feira | 2027-02-05
2027-02-06 | sábado | 2027-02-06 | NÃO
2027-02-07 | domingo | 2027-02-07 | NÃO
2027-02-08 | segunda-feira | 2027-02-08
2027-02-09 | terça-feira | 2027-02-09
2027-02-10 | quarta-feira | 2027-02-10
2027-02-11 | quinta-feira | 2027-02-11
2027-02-12 | sexta-feira | 2027-02-12
2027-02-13 | sábado | 2027-02-13 | NÃO
2027-02-14 | domingo | 2027-02-14 | NÃO
2027-02-15 | segunda-feira | 2027-02-15

## EXEC. POR EQUIPE
LOCAL: | VILA ISRAEL | [9 empty] | PREENCHIMENTO DE EXECUÇÃO DIÁRIA | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[18 empty] | Dia | 2026-01-01 | [8 empty] | 2026-01-02 | [8 empty] | 2026-01-03 | [8 empty] | 2026-01-04 | [8 empty] | 2026-01-05 | [8 empty] | 2026-01-06 | [8 empty] | 2026-01-07 | [8 empty] | 2026-01-08 | [8 empty] | 2026-01-09 | [8 empty] | 2026-01-10 | [8 empty] | 2026-01-11 | [8 empty] | 2026-01-12 | [8 empty] | 2026-01-13 | [8 empty] | 2026-01-14 | [8 empty] | 2026-01-15 | [8 empty] | 2026-01-16 | [8 empty] | 2026-01-17 | [8 empty] | 2026-01-18 | [8 empty] | 2026-01-19 | [8 empty] | 2026-01-20 | [8 empty] | 2026-01-21 | [8 empty] | 2026-01-22 | [8 empty] | 2026-01-23 | [8 empty] | 2026-01-24 | [8 empty] | 2026-01-25 | [8 empty] | 2026-01-26 | [8 empty] | 2026-01-27 | [8 empty] | 2026-01-28 | [8 empty] | 2026-01-29 | [8 empty] | 2026-01-30 | [8 empty] | 2026-01-31 | [8 empty] | 2026-02-01 | [8 empty] | 2026-02-02 | [8 empty] | 2026-02-03 | [8 empty] | 2026-02-04 | [8 empty] | 2026-02-05 | [8 empty] | 2026-02-06 | [8 empty] | 2026-02-07 | [8 empty] | 2026-02-08 | [8 empty] | 2026-02-09 | [8 empty] | 2026-02-10 | [8 empty] | 2026-02-11 | [8 empty] | 2026-02-12 | [8 empty] | 2026-02-13 | [8 empty] | 2026-02-14 | [8 empty] | 2026-02-15 | [8 empty] | 2026-02-16 | [8 empty] | 2026-02-17 | [8 empty] | 2026-02-18 | [8 empty] | 2026-02-19 | [8 empty] | 2026-02-20 | [8 empty] | 2026-02-21 | [8 empty] | 2026-02-22 | [8 empty] | 2026-02-23 | [8 empty] | 2026-02-24 | [8 empty] | 2026-02-25 | [8 empty] | 2026-02-26 | [8 empty] | 2026-02-27 | [8 empty] | 2026-02-28 | [8 empty] | 2026-03-01 | [8 empty] | 2026-03-02 | [8 empty] | 2026-03-03 | [8 empty] | 2026-03-04 | [8 empty] | 2026-03-05 | [8 empty] | 2026-03-06 | [8 empty] | 2026-03-07 | [8 empty] | 2026-03-08 | [8 empty] | 2026-03-09 | [8 empty] | 2026-03-10 | [8 empty] | 2026-03-11 | [8 empty] | 2026-03-12 | [8 empty] | 2026-03-13 | [8 empty] | 2026-03-14 | [8 empty] | 2026-03-15 | [8 empty] | 2026-03-16 | [8 empty] | 2026-03-17 | [8 empty] | 2026-03-18 | [8 empty] | 2026-03-19 | [8 empty] | 2026-03-20 | [8 empty] | 2026-03-21 | [8 empty] | 2026-03-22 | [8 empty] | 2026-03-23 | [8 empty] | 2026-03-24 | [8 empty] | 2026-03-25 | [8 empty] | 2026-03-26 | [8 empty] | 2026-03-27 | [8 empty] | 2026-03-28 | [8 empty] | 2026-03-29 | [8 empty] | 2026-03-30 | [8 empty] | 2026-03-31 | [8 empty] | 2026-04-01 | [8 empty] | 2026-04-02 | [8 empty] | 2026-04-03 | [8 empty] | 2026-04-04 | [8 empty] | 2026-04-05 | [8 empty] | 2026-04-06 | [8 empty] | 2026-04-07 | [8 empty] | 2026-04-08 | [8 empty] | 2026-04-09 | [8 empty] | 2026-04-10 | [8 empty] | 2026-04-11 | [8 empty] | 2026-04-12 | [8 empty] | 2026-04-13 | [8 empty] | 2026-04-14
[18 empty] | Dia Semana | quinta-feira | [8 empty] | sexta-feira | [8 empty] | sábado | [8 empty] | domingo | [8 empty] | segunda-feira | [8 empty] | terça-feira | [8 empty] | quarta-feira | [8 empty] | quinta-feira | [8 empty] | sexta-feira | [8 empty] | sábado | [8 empty] | domingo | [8 empty] | segunda-feira | [8 empty] | terça-feira | [8 empty] | quarta-feira | [8 empty] | quinta-feira | [8 empty] | sexta-feira | [8 empty] | sábado | [8 empty] | domingo | [8 empty] | segunda-feira | [8 empty] | terça-feira | [8 empty] | quarta-feira | [8 empty] | quinta-feira | [8 empty] | sexta-feira | [8 empty] | sábado | [8 empty] | domingo | [8 empty] | segunda-feira | [8 empty] | terça-feira | [8 empty] | quarta-feira | [8 empty] | quinta-feira | [8 empty] | sexta-feira | [8 empty] | sábado | [8 empty] | domingo | [8 empty] | segunda-feira | [8 empty] | terça-feira | [8 empty] | quarta-feira | [8 empty] | quinta-feira | [8 empty] | sexta-feira | [8 empty] | sábado | [8 empty] | domingo | [8 empty] | segunda-feira | [8 empty] | terça-feira | [8 empty] | quarta-feira | [8 empty] | quinta-feira | [8 empty] | sexta-feira | [8 empty] | sábado | [8 empty] | domingo | [8 empty] | segunda-feira | [8 empty] | terça-feira | [8 empty] | quarta-feira | [8 empty] | quinta-feira | [8 empty] | sexta-feira | [8 empty] | sábado | [8 empty] | domingo | [8 empty] | segunda-feira | [8 empty] | terça-feira | [8 empty] | quarta-feira | [8 empty] | quinta-feira | [8 empty] | sexta-feira | [8 empty] | sábado | [8 empty] | domingo | [8 empty] | segunda-feira | [8 empty] | terça-feira | [8 empty] | quarta-feira | [8 empty] | quinta-feira | [8 empty] | sexta-feira | [8 empty] | sábado | [8 empty] | domingo | [8 empty] | segunda-feira | [8 empty] | terça-feira | [8 empty] | quarta-feira | [8 empty] | quinta-feira | [8 empty] | sexta-feira | [8 empty] | sábado | [8 empty] | domingo | [8 empty] | segunda-feira | [8 empty] | terça-feira | [8 empty] | quarta-feira | [8 empty] | quinta-feira | [8 empty] | sexta-feira | [8 empty] | sábado | [8 empty] | domingo | [8 empty] | segunda-feira | [8 empty] | terça-feira | [8 empty] | quarta-feira | [8 empty] | quinta-feira | [8 empty] | sexta-feira | [8 empty] | sábado | [8 empty] | domingo | [8 empty] | segunda-feira | [8 empty] | terça-feira | [8 empty] | quarta-feira | [8 empty] | quinta-feira | [8 empty] | sexta-feira | [8 empty] | sábado | [8 empty] | domingo | [8 empty] | segunda-feira | [8 empty] | terça-feira | [8 empty] | quarta-feira | [8 empty] | quinta-feira | [8 empty] | sexta-feira | [8 empty] | sábado | [8 empty] | domingo | [8 empty] | segunda-feira | [8 empty] | terça-feira
[18 empty] | Mês | 2026-01-01 | [8 empty] | 2026-01-02 | [8 empty] | 2026-01-03 | [8 empty] | 2026-01-04 | [8 empty] | 2026-01-05 | [8 empty] | 2026-01-06 | [8 empty] | 2026-01-07 | [8 empty] | 2026-01-08 | [8 empty] | 2026-01-09 | [8 empty] | 2026-01-10 | [8 empty] | 2026-01-11 | [8 empty] | 2026-01-12 | [8 empty] | 2026-01-13 | [8 empty] | 2026-01-14 | [8 empty] | 2026-01-15 | [8 empty] | 2026-01-16 | [8 empty] | 2026-01-17 | [8 empty] | 2026-01-18 | [8 empty] | 2026-01-19 | [8 empty] | 2026-01-20 | [8 empty] | 2026-01-21 | [8 empty] | 2026-01-22 | [8 empty] | 2026-01-23 | [8 empty] | 2026-01-24 | [8 empty] | 2026-01-25 | [8 empty] | 2026-01-26 | [8 empty] | 2026-01-27 | [8 empty] | 2026-01-28 | [8 empty] | 2026-01-29 | [8 empty] | 2026-01-30 | [8 empty] | 2026-01-31 | [8 empty] | 2026-02-01 | [8 empty] | 2026-02-02 | [8 empty] | 2026-02-03 | [8 empty] | 2026-02-04 | [8 empty] | 2026-02-05 | [8 empty] | 2026-02-06 | [8 empty] | 2026-02-07 | [8 empty] | 2026-02-08 | [8 empty] | 2026-02-09 | [8 empty] | 2026-02-10 | [8 empty] | 2026-02-11 | [8 empty] | 2026-02-12 | [8 empty] | 2026-02-13 | [8 empty] | 2026-02-14 | [8 empty] | 2026-02-15 | [8 empty] | 2026-02-16 | [8 empty] | 2026-02-17 | [8 empty] | 2026-02-18 | [8 empty] | 2026-02-19 | [8 empty] | 2026-02-20 | [8 empty] | 2026-02-21 | [8 empty] | 2026-02-22 | [8 empty] | 2026-02-23 | [8 empty] | 2026-02-24 | [8 empty] | 2026-02-25 | [8 empty] | 2026-02-26 | [8 empty] | 2026-02-27 | [8 empty] | 2026-02-28 | [8 empty] | 2026-03-01 | [8 empty] | 2026-03-02 | [8 empty] | 2026-03-03 | [8 empty] | 2026-03-04 | [8 empty] | 2026-03-05 | [8 empty] | 2026-03-06 | [8 empty] | 2026-03-07 | [8 empty] | 2026-03-08 | [8 empty] | 2026-03-09 | [8 empty] | 2026-03-10 | [8 empty] | 2026-03-11 | [8 empty] | 2026-03-12 | [8 empty] | 2026-03-13 | [8 empty] | 2026-03-14 | [8 empty] | 2026-03-15 | [8 empty] | 2026-03-16 | [8 empty] | 2026-03-17 | [8 empty] | 2026-03-18 | [8 empty] | 2026-03-19 | [8 empty] | 2026-03-20 | [8 empty] | 2026-03-21 | [8 empty] | 2026-03-22 | [8 empty] | 2026-03-23 | [8 empty] | 2026-03-24 | [8 empty] | 2026-03-25 | [8 empty] | 2026-03-26 | [8 empty] | 2026-03-27 | [8 empty] | 2026-03-28 | [8 empty] | 2026-03-29 | [8 empty] | 2026-03-30 | [8 empty] | 2026-03-31 | [8 empty] | 2026-04-01 | [8 empty] | 2026-04-02 | [8 empty] | 2026-04-03 | [8 empty] | 2026-04-04 | [8 empty] | 2026-04-05 | [8 empty] | 2026-04-06 | [8 empty] | 2026-04-07 | [8 empty] | 2026-04-08 | [8 empty] | 2026-04-09 | [8 empty] | 2026-04-10 | [8 empty] | 2026-04-11 | [8 empty] | 2026-04-12 | [8 empty] | 2026-04-13 | [8 empty] | 2026-04-14
[18 empty] | Dia Útil | NÃO | [8 empty] | sim | [8 empty] | sim | [8 empty] | não | [8 empty] | sim | [8 empty] | sim | [8 empty] | sim | [8 empty] | sim | [8 empty] | sim | [8 empty] | sim | [8 empty] | não | [8 empty] | sim | [8 empty] | sim | [8 empty] | sim | [8 empty] | sim | [8 empty] | sim | [8 empty] | sim | [8 empty] | não | [8 empty] | sim | [8 empty] | sim | [8 empty] | sim | [8 empty] | sim | [8 empty] | sim | [8 empty] | sim | [8 empty] | não | [8 empty] | sim | [8 empty] | sim | [8 empty] | sim | [8 empty] | sim | [8 empty] | sim | [8 empty] | sim | [12 empty] | NÃO | [8 empty] | SIM | [8 empty] | SIM | [8 empty] | SIM | [8 empty] | SIM | [8 empty] | SIM | [8 empty] | NÃO | [8 empty] | NÃO | [8 empty] | SIM | [8 empty] | SIM | [8 empty] | SIM | [8 empty] | SIM | [8 empty] | SIM | [8 empty] | NÃO | [8 empty] | NÃO | [8 empty] | SIM | [8 empty] | NÃO | [8 empty] | SIM | [8 empty] | SIM | [8 empty] | SIM | [8 empty] | NÃO | [8 empty] | NÃO | [8 empty] | SIM | [8 empty] | SIM | [8 empty] | SIM | [8 empty] | SIM | [8 empty] | SIM | [8 empty] | NÃO | [8 empty] | SIM
Não alterar | Não alterar | Não alterar | Não alterar |  |  |  |  | Não alterar | Não alterar | Não alterar | Não alterar | Não alterar | Não alterar | Não alterar | Não alterar | Não alterar |  | Não alterar | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade
| DADOS DA EQUIPE | [6 empty] | PRODUTIVIDADE |  |  |  |  | PRODUÇÃO ACUMULADA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nº EQUIPE | EMPRESA | ENCARREGADO LIDER | DIAS TRAB. | Ind. Prod. LA | Ind Prod LE | Ind Prod PRA | Ind Prod PRE | IND. PROD REDE | IND. PROD LIG | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM
1 | TBARSI | ELOI | 43 | 0.23256 | 0 | 4.2791 | 3.907 | 8.186 | 0.23256 | 10 | 0 | 184 | 168 | 11 | LIE: 5; LIA: 38; IHM: 0; RHM: 0 | [44 empty] | 12 | [17 empty] | 18 | 2 | [7 empty] | 18 | 2 | [25 empty] | 20 | 2 | [6 empty] | 12 |  | 1 | [7 empty] | 6 | [8 empty] | 12 | [53 empty] | 18 | [17 empty] | 10 | [26 empty] | 12 | 1 | [7 empty] | 12 | [8 empty] | 24 | [5 empty] | 5 |  | 20 | [42 empty] | 5 |  | 62 | [53 empty] | 64 |  | 1 | [33 empty] | 26 | [28 empty] | 1 |  | 3 | [15 empty] | 1 |  | 14 | [8 empty] | 5 | [32 empty] | 6 | [11 empty] | 8 | [7 empty] | 4 | [17 empty] | 1 | 1 | [17 empty] | 7
2 | TBARSI | EDUARDO | 43 | 0.62791 | 0.37209 | 1.6047 | 2.9302 | 4.5349 | 1 | 27 | 16 | 69 | 126 | 23 | LIE: 0; LIA: 6; IHM: 0; RHM: 0 | [44 empty] | 12 | 1 | [16 empty] | 18 | 2 | [7 empty] | 18 | 1 | [25 empty] | 12 | 2 | [5 empty] | 4 | 12 | [9 empty] | 12 | [59 empty] | 10 |  | 11 | [19 empty] | 3 | [32 empty] | 1 |  | 6 | 1 | [5 empty] | 8 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 | 2 | 30 | 18 | [9 empty] | 2 | [26 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 16 | [19 empty] | 2 | [116 empty] | 1 |  | 2 | [35 empty] | 4 | [14 empty] | 6 | 1 | [13 empty] | 6 | 1 |  | 12 | [14 empty] | 8 |  |  | 12
4 | TBARSI | VINICIUS | 43 | 0.069767 | 0.25581 | 1.5581 | 2.3023 | 3.8605 | 0.32558 | 3 | 11 | 67 | 99 | 8 | LIE: 12; LIA: 10; IHM: 0; RHM: 0 | [44 empty] | 12 | [17 empty] | 8 | [8 empty] | 12 | 1 | [25 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | [10 empty] | 1 | [114 empty] | 20 | [7 empty] | 5 | [10 empty] | 7 | [32 empty] | 2 |  | 35 | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | [70 empty] | 12 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 2 | [55 empty] | 6 | [8 empty] | 3 | [50 empty] | 6 | 1 | [18 empty] | 8 | [15 empty] | 12 |  | 4 | 1
|  |  | PRODUTIVIDADE MÉDIA | 0.31008 | 0.2093 | 2.4806 | 3.0465 | 5.5271 | 0.51938
|  |  | Média Interna | 0.31008 | 0.2093 | 2.4806 | 3.0465 | 5.5271 | 0.51938
[9 empty] | TOTAL EXECUTADO NÚCLEO | 40 | 27 | 320 | 393 | 42 | LIE: 17; LIA: 54; IHM: 0; RHM: 0

## RESUMO
2026-01-30
|  |  |  | Und | m
Data | Dia Útil | Lig_Água | Lig_Esgoto | Rede_Água | Rede_Esgoto | Ligações2 | Rede | Dia_semana | Feriados
2026-02-08 | Não | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 1 | 2026-02-16
2026-02-09 | Sim | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 2 | 2026-02-17
2026-02-10 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2026-02-14
2026-02-11 | Sim | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 4
2026-02-12 | Sim | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 5
2026-02-13 | Sim | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 6
2026-02-14 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2026-02-15 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2026-02-16 | Não | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
2026-02-17 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2026-02-18 | Sim | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4
2026-02-19 | Sim | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5
2026-02-20 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2026-02-21 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2026-02-22 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2026-02-23 | Sim | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2
2026-02-24 | Sim | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3
2026-02-25 | Sim | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | 4
2026-02-26 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2026-02-27 | Sim | 1 | 9 | 0 | 12 | 10 | 12 | 6
2026-02-28 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2026-03-01 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2026-03-02 | Sim | 8 | 4 |  | 24 | 12 | 24 | 2
2026-03-03 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 3
2026-03-04 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 4
2026-03-05 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 5
2026-03-06 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 6
2026-03-07 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 7
2026-03-08 | Não |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
2026-03-09 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
2026-03-10 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 3
2026-03-11 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 4
2026-03-12 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 5
2026-03-13 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 6
2026-03-14 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 7
2026-03-15 | Não |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
2026-03-16 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
2026-03-17 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 3
2026-03-18 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 4
2026-03-19 | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0

## RESUMO REV1
2026-01-30
|  |  |  | Und | m
Data | Dia Útil | Lig_Água | Lig_Esgoto | Rede_Água | Rede_Esgoto | Ligações2 | Rede | Dia_semana | Feriados
2026-02-08 | Não | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-02-16
2026-02-09 | Sim |  |  |  |  | 0 | 64 | 2 | 2026-02-17
2026-02-10 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 2026-02-14
2026-02-11 | Sim |  |  |  |  | 0 | 12 | 4
2026-02-12 | Sim |  |  |  |  | 0 | 18 | 5
2026-02-13 | Sim |  |  |  |  | 0 | 26 | 6
2026-02-14 | Não |  |  |  |  | 0 | 0 | 7
2026-02-15 | Não |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
2026-02-16 | Não |  |  |  |  | 3 | 0 | 2
2026-02-17 | Não |  |  |  |  | 0 | 0 | 3
2026-02-18 | Sim |  |  |  |  | 20 | 0 | 4
2026-02-19 | Sim |  |  |  |  | 10 | 0 | 5
2026-02-20 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 6
2026-02-21 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 7
2026-02-22 | Não |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
2026-02-23 | Sim |  |  |  |  | 4 | 6 | 2
2026-02-24 | Sim |  |  |  |  | 8 | 0 | 3
2026-02-25 | Sim |  |  |  |  | 4 | 12 | 4
2026-02-26 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 5
2026-02-27 | Sim |  |  |  |  | 10 | 12 | 6
2026-02-28 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 7
2026-03-01 | Não |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
2026-03-02 | Sim |  |  |  |  | 12 | 24 | 2
2026-03-03 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 3
2026-03-04 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 4
2026-03-05 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 5
2026-03-06 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 6
2026-03-07 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 7
2026-03-08 | Não |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
2026-03-09 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
2026-03-10 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 3
2026-03-11 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 4
2026-03-12 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 5
2026-03-13 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 6
2026-03-14 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 7
2026-03-15 | Não |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
2026-03-16 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
2026-03-17 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 3
2026-03-18 | Sim |  |  |  |  | 0 | 0 | 4
2026-03-19 | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0

## EX EQP FEV (hidden)
LOCAL: | VILA ISRAEL | [9 empty] | PREENCHIMENTO DE EXECUÇÃO DIÁRIA | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[18 empty] | Dia | 2026-01-30 | [8 empty] | 2026-01-31 | [8 empty] | 2026-02-01 | [8 empty] | 2026-02-02 | [8 empty] | 2026-02-03 | [8 empty] | 2026-02-04 | [8 empty] | 2026-02-05 | [8 empty] | 2026-02-06 | [8 empty] | 2026-02-07 | [8 empty] | 2026-02-08 | [8 empty] | 2026-02-09 | [8 empty] | 2026-02-10 | [8 empty] | 2026-02-11 | [8 empty] | 2026-02-12 | [8 empty] | 2026-02-13 | [8 empty] | 2026-02-14 | [8 empty] | 2026-02-15 | [8 empty] | 2026-02-16 | [8 empty] | 2026-02-17 | [8 empty] | 2026-02-18 | [8 empty] | 2026-02-19 | [8 empty] | 2026-02-20 | [8 empty] | 2026-02-21 | [8 empty] | 2026-02-22 | [8 empty] | 2026-02-23 | [8 empty] | 2026-02-24 | [8 empty] | 2026-02-25 | [8 empty] | 2026-02-26 | [8 empty] | 2026-02-27 | [8 empty] | 2026-02-28 | [8 empty] | 2026-03-01 | [8 empty] | 2026-03-02 | [8 empty] | 2026-03-03 | [8 empty] | 2026-03-04 | [8 empty] | 2026-03-05 | [8 empty] | 2026-03-06 | [8 empty] | 2026-03-07 | [8 empty] | 2026-03-08 | [8 empty] | 2026-03-09 | [8 empty] | 2026-03-10 | [8 empty] | 2026-03-11 | [8 empty] | 2026-03-12 | [8 empty] | 2026-03-13 | [8 empty] | 2026-03-14 | [8 empty] | 2026-03-15 | [8 empty] | 2026-03-16 | [8 empty] | 2026-03-17 | [8 empty] | 2026-03-18 | [8 empty] | 2026-03-19 | [8 empty] | 2026-03-20 | [8 empty] | 2026-03-21 | [8 empty] | 2026-03-22 | [8 empty] | 2026-03-23 | [8 empty] | 2026-03-24 | [8 empty] | 2026-03-25 | [8 empty] | 2026-03-26 | [8 empty] | 2026-03-27 | [8 empty] | 2026-03-28 | [8 empty] | 2026-03-29 | [8 empty] | 2026-03-30 | [8 empty] | 2026-03-31 | [8 empty] | 2026-04-01 | [8 empty] | 2026-04-02 | [8 empty] | 2026-04-03 | [8 empty] | 2026-04-04 | [8 empty] | 2026-04-05 | [8 empty] | 2026-04-06 | [8 empty] | 2026-04-07 | [8 empty] | 2026-04-08 | [8 empty] | 2026-04-09 | [8 empty] | 2026-04-10 | [8 empty] | 2026-04-11 | [8 empty] | 2026-04-12 | [8 empty] | 2026-04-13 | [8 empty] | 2026-04-14
[18 empty] | Dia Semana | sexta-feira | [8 empty] | sábado | [8 empty] | domingo | [8 empty] | segunda-feira | [8 empty] | terça-feira | [8 empty] | quarta-feira | [8 empty] | quinta-feira | [8 empty] | sexta-feira | [8 empty] | sábado | [8 empty] | domingo | [8 empty] | segunda-feira | [8 empty] | terça-feira | [8 empty] | quarta-feira | [8 empty] | quinta-feira | [8 empty] | sexta-feira | [8 empty] | sábado | [8 empty] | domingo | [8 empty] | segunda-feira | [8 empty] | terça-feira | [8 empty] | quarta-feira | [8 empty] | quinta-feira | [8 empty] | sexta-feira | [8 empty] | sábado | [8 empty] | domingo | [8 empty] | segunda-feira | [8 empty] | terça-feira | [8 empty] | quarta-feira | [8 empty] | quinta-feira | [8 empty] | sexta-feira | [8 empty] | sábado | [8 empty] | domingo | [8 empty] | segunda-feira | [8 empty] | terça-feira | [8 empty] | quarta-feira | [8 empty] | quinta-feira | [8 empty] | sexta-feira | [8 empty] | sábado | [8 empty] | domingo | [8 empty] | segunda-feira | [8 empty] | terça-feira | [8 empty] | quarta-feira | [8 empty] | quinta-feira | [8 empty] | sexta-feira | [8 empty] | sábado | [8 empty] | domingo | [8 empty] | segunda-feira | [8 empty] | terça-feira | [8 empty] | quarta-feira | [8 empty] | quinta-feira | [8 empty] | sexta-feira | [8 empty] | sábado | [8 empty] | domingo | [8 empty] | segunda-feira | [8 empty] | terça-feira | [8 empty] | quarta-feira | [8 empty] | quinta-feira | [8 empty] | sexta-feira | [8 empty] | sábado | [8 empty] | domingo | [8 empty] | segunda-feira | [8 empty] | terça-feira | [8 empty] | quarta-feira | [8 empty] | quinta-feira | [8 empty] | sexta-feira | [8 empty] | sábado | [8 empty] | domingo | [8 empty] | segunda-feira | [8 empty] | terça-feira | [8 empty] | quarta-feira | [8 empty] | quinta-feira | [8 empty] | sexta-feira | [8 empty] | sábado | [8 empty] | domingo | [8 empty] | segunda-feira | [8 empty] | terça-feira
[18 empty] | Mês | 2026-01-30 | [8 empty] | 2026-01-31 | [8 empty] | 2026-02-01 | [8 empty] | 2026-02-02 | [8 empty] | 2026-02-03 | [8 empty] | 2026-02-04 | [8 empty] | 2026-02-05 | [8 empty] | 2026-02-06 | [8 empty] | 2026-02-07 | [8 empty] | 2026-02-08 | [8 empty] | 2026-02-09 | [8 empty] | 2026-02-10 | [8 empty] | 2026-02-11 | [8 empty] | 2026-02-12 | [8 empty] | 2026-02-13 | [8 empty] | 2026-02-14 | [8 empty] | 2026-02-15 | [8 empty] | 2026-02-16 | [8 empty] | 2026-02-17 | [8 empty] | 2026-02-18 | [8 empty] | 2026-02-19 | [8 empty] | 2026-02-20 | [8 empty] | 2026-02-21 | [8 empty] | 2026-02-22 | [8 empty] | 2026-02-23 | [8 empty] | 2026-02-24 | [8 empty] | 2026-02-25 | [8 empty] | 2026-02-26 | [8 empty] | 2026-02-27 | [8 empty] | 2026-02-28 | [8 empty] | 2026-03-01 | [8 empty] | 2026-03-02 | [8 empty] | 2026-03-03 | [8 empty] | 2026-03-04 | [8 empty] | 2026-03-05 | [8 empty] | 2026-03-06 | [8 empty] | 2026-03-07 | [8 empty] | 2026-03-08 | [8 empty] | 2026-03-09 | [8 empty] | 2026-03-10 | [8 empty] | 2026-03-11 | [8 empty] | 2026-03-12 | [8 empty] | 2026-03-13 | [8 empty] | 2026-03-14 | [8 empty] | 2026-03-15 | [8 empty] | 2026-03-16 | [8 empty] | 2026-03-17 | [8 empty] | 2026-03-18 | [8 empty] | 2026-03-19 | [8 empty] | 2026-03-20 | [8 empty] | 2026-03-21 | [8 empty] | 2026-03-22 | [8 empty] | 2026-03-23 | [8 empty] | 2026-03-24 | [8 empty] | 2026-03-25 | [8 empty] | 2026-03-26 | [8 empty] | 2026-03-27 | [8 empty] | 2026-03-28 | [8 empty] | 2026-03-29 | [8 empty] | 2026-03-30 | [8 empty] | 2026-03-31 | [8 empty] | 2026-04-01 | [8 empty] | 2026-04-02 | [8 empty] | 2026-04-03 | [8 empty] | 2026-04-04 | [8 empty] | 2026-04-05 | [8 empty] | 2026-04-06 | [8 empty] | 2026-04-07 | [8 empty] | 2026-04-08 | [8 empty] | 2026-04-09 | [8 empty] | 2026-04-10 | [8 empty] | 2026-04-11 | [8 empty] | 2026-04-12 | [8 empty] | 2026-04-13 | [8 empty] | 2026-04-14
[18 empty] | Dia Útil | sim | [8 empty] | sim | [12 empty] | NÃO | [8 empty] | SIM | [8 empty] | SIM | [8 empty] | SIM | [8 empty] | SIM | [8 empty] | SIM | [8 empty] | NÃO
Não alterar | Não alterar | Não alterar | Não alterar |  |  |  |  | Não alterar | Não alterar | Não alterar | Não alterar | Não alterar | Não alterar | Não alterar | Não alterar | Não alterar |  | Não alterar | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Metros | Metros | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade
| DADOS DA EQUIPE | [6 empty] | PRODUTIVIDADE |  |  |  |  | PRODUÇÃO ACUMULADA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nº EQUIPE | EMPRESA | ENCARREGADO LIDER | DIAS TRAB. | Ind. Prod. LA | Ind Prod LE | Ind Prod PRA | Ind Prod PRE | IND. PROD REDE | IND. PROD LIG | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM
1 | TBARSI | ELOI | 30 | 0.16667 | 0 | 2.0667 | 0 | 2.0667 | 0.16667 | 5 | 0 | 62 | 0 | 0 | LIE: 0; LIA: 0; IHM: 0; RHM: 0 | [32 empty] | 5 |  | 62
2 | TBARSI | EDUARDO | 30 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | LIE: 0; LIA: 0; IHM: 0; RHM: 0 | 2 | [26 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 16 | [19 empty] | 2
4 | TBARSI | VINICIUS | 30 | 0.066667 | 0.2 | 1.1667 | 0 | 1.1667 | 0.26667 | 2 | 6 | 35 | 0 | 1 | LIE: 0; LIA: 0; IHM: 0; RHM: 0 | [23 empty] | 2 |  | 35 | [7 empty] | 6 |  |  | 1
|  |  | PRODUTIVIDADE MÉDIA | 0.077778 | 0.066667 | 1.2556 | 0 | 1.2556 | 0.14444
|  |  | Média Interna | 0.077778 | 0.066667 | 1.2556 | 0 | 1.2556 | 0.14444
[9 empty] | TOTAL EXECUTADO NÚCLEO | 7 | 6 | 113 | 0 | 8 | LIE: 0; LIA: 0; IHM: 0; RHM: 0