## RESUMO EXEC. SLNRS
RESUMO PRODUÇÃO - JANEIRO - FEVEREIRO/26
NÚCLEO | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM
SÃO MANOEL | 49 | 117 | 939.18 | 937.07 | 11 | 20 | 100 | 0 | 0 | 33.4668
JÃO CARLOS | 39 | 15 | 456 | 216 | 22 | 0 | 113 | 26 | 0 | 7.7143
VILA ISRAEL | 26 | 26 | 320 | 345 | 40 | 0 | 37 | 0 | 0 | 12.3214
TETÉU-VALE VERDE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VILA DOS CRIADORES | 46 | 38 | 219 | 585.5 | 19 | 11 | 190 | 72 | 0 | 20.9107
PANTANAL BAIXO | 173 | 47 | 394.7 | 395.4 | 8 | 0 | 60 | 48 | 0 | 14.1214
EXECUTADO JANEIRO/26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
FEVEREIRO - 07/02
NÚCLEO | LA | LE | PRA | PRE
SÃO MANOEL | 5 | 24 | 336 | 56 | 7
JÃO CARLOS | 10 | 5 | 124 | 80 | 10
VILA ISRAEL | 7 | 6 | 113 | 0 | 0
TETÉU-VALE VERDE | 33 | 14 | 167 | 53 | 6.625
VILA DOS CRIADORES | 1 | 7 | 87 | 74 | 9.25
PANTANAL BAIXO | 34 | 5 | 87 | 44 | 5.5
| 90 | 61 | 914 | 307
| 151 |  | 1221
TENDÊNCIA META FEVEREIRO - LIGAÇÕES BAIXADAS
NÚCLEO | LA | LE | PRA | PRE
SÃO MANOEL | 80 | 40 | 336 | 56
JÃO CARLOS | 50 | 15 | 124 | 80
VILA ISRAEL | 30 | 30 | 113 | 0
TETÉU-VALE VERDE | 150 | 150 | 167 | 53
VILA DOS CRIADORES | 60 |  | 87 | 74
PANTANAL BAIXO | 40 | 40 | 87 | 44
TOTAL | 410 | 275 | 914 | 307
TOTAL PROJETO | 685

## ACOMPANHAMENTO META PLAN
Príodo: | 30/01/2026 a 18/03/2026 |  |  | ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO
Início | 2026-01-30
Prazo (Dias).: | 31
Data: | 2026-02-13
Dias Trab.: | 11
NÚCLEO | NO MÊS - ATÉ A DATA | [5 empty] | FEVEREIRO | [13 empty] | RESUMO SEMANAL | [7 empty] | SEMANA CORRENTE
| DESVIO PREV x REALIZ. |  | PREVISTO |  | REALIZADO |  | ACUM SEMANA 1 |  | ACUM SEMANA 2 |  | ACUM SEMANA 3 |  | ACUM SEMANA 4 |  | ACUM SEMANA 5 |  | ACUM SEMANA 6 |  | ACUM SEMANA7 |  | ACUM SEMANA 5 |  | DESVIO SEM. |  | META PERÍODO |  | META SEMANA |  | META DIÁRIA |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO
| REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG
SÃO MANOEL | 194.9355 | 3.4194 | 529.0645 | 64.5806 | 724 | 68 | 78 | 7 | 302 | 54 | 344 | 7 | [8 empty] | 0 | 0 | -529.0645 | -64.5806 | 1491 | 182 | 529.0645 | 64.5806 | 48.0968 | 5.871
JOÃO CARLOS | -249.6774 | 27.8065 | 489.6774 | 58.1935 | 240 | 86 | 52 | 0 | 148 | 34 | 40 | 52 | [8 empty] | 0 | 0 | -489.6774 | -58.1935 | 1380 | 164 | 489.6774 | 58.1935 | 44.5161 | 5.2903
VILA ISRAEL | 166.871 | -17.0323 | 68.129 | 17.0323 | 235 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 120 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | -68.129 | -17.0323 | 192 | 48 | 68.129 | 17.0323 | 6.1935 | 1.5484
TETÉU | -134.6774 | -39 | 478.6774 | 88 | 344 | 49 | 0 | 17 | 177 | 24 | 167 | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | -478.6774 | -88 | 1349 | 248 | 478.6774 | 88 | 43.5161 | 8
VILA CRIADORES | 231.9032 | -46.3548 | 304.0968 | 66.3548 | 536 | 20 | 18 | 3 | 153 | 14 | 365 | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | -304.0968 | -66.3548 | 857 | 187 | 304.0968 | 66.3548 | 27.6452 | 6.0323
PANTANAL BAIXO | -371 | -92.9677 | 594 | 114.9677 | 223 | 22 | 34 | 14 | 75 | 0 | 114 | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | -594 | -114.9677 | 1674 | 324 | 594 | 114.9677 | 54 | 10.4516
CONTRATO | -161.6452 | -164.129 | 2463.6452 | 409.129 | 2302 | 245 | 182 | 41 | 970 | 126 | 1150 | 78 | [8 empty] | 0 | 0 | -2463.6452 | -409.129 | 6943 | 1153 | 2463.6452 | 409.129 | 223.9677 | 37.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPLANEJADO
NÚCLEO | NO MÊS - ATÉ A DATA | [5 empty] | FEVEREIRO | [13 empty] | EXECUTADO ATÉ SEMANA 3 | [7 empty] | REPLAN SEMANA 4 ( 16 a 20/02) | [13 empty] | REPLAN SEMANA 5 (23 a 27/02) | [11 empty] | REPLAN SEMANA 6 (02 a 06/02) | [11 empty] | REPLAN SEMANA 7 (09 a 13/02) | [11 empty] | REPLAN SEMANA 8 (16 a 18/02) | [11 empty] | REPLANEJAR | [5 empty] | CONFERÊNCIA
| DESVIO PREV x REALIZ. |  | PREVISTO |  | REALIZADO |  | ACUM SEMANA 1 |  | ACUM SEMANA 2 |  | ACUM SEMANA 3 |  | ACUM SEMANA 4 |  | ACUM SEMANA 5 |  | ACUM SEMANA 6 |  | ACUM SEMANA7 |  | ACUM SEMANA 3 |  | DESVIO SEM. |  | META PERÍODO |  | META SEMANA |  | META DIÁRIA |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO |  | DESVIO TOTAL |  | DIAS RESTANTES |  | INCREMENTO DIA |  | TOTAL REPLAN |  | REALIZADO ACUMULADO |  | REPLAN + REALIZ. ACUM |  | META |  | CHECK
| REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG
SÃO MANOEL | 194.9355 | 3.4194 | 529.0645 | 64.5806 | 724 | 68 | 78 | 7 | 302 | 54 | 344 | 7 | [8 empty] | 344 | 7 | -185.0645 | -57.5806 | 1491 | 182 | 529.0645 | 64.5806 | 38.35 | 5.7 | 38.35 | 5.7 | 38.35 | 5.7 | 38.35 | 5.7 | 38.35 | 5.7 | 38.35 | 5.7 |  |  | 38.35 | 5.7 | 38.35 | 5.7 | 38.35 | 5.7 | 38.35 | 5.7 | 38.35 | 5.7 |  |  | 38.35 | 5.7 | 38.35 | 5.7 | 38.35 | 5.7 | 38.35 | 5.7 | 38.35 | 5.7 |  |  | 38.35 | 5.7 | 38.35 | 5.7 | 38.35 | 5.7 | 38.35 | 5.7 | 38.35 | 5.7 | [14 empty] | 194.9355 | 3.4194 | 20 | 20 | 9.7468 | 0.17097 | 767 | 114 | 724 | 68 | 1491 | 182 | 1491 | 182 | 0 | 0
JOÃO CARLOS | -249.6774 | 27.8065 | 489.6774 | 58.1935 | 240 | 86 | 52 | 0 | 148 | 34 | 40 | 52 | [8 empty] | 40 | 52 | -449.6774 | -6.1935 | 1380 | 164 | 489.6774 | 58.1935 | 57 | 3.9 | 57 | 3.9 | 57 | 3.9 | 57 | 3.9 | 57 | 3.9 | 57 | 3.9 |  |  | 57 | 3.9 | 57 | 3.9 | 57 | 3.9 | 57 | 3.9 | 57 | 3.9 |  |  | 57 | 3.9 | 57 | 3.9 | 57 | 3.9 | 57 | 3.9 | 57 | 3.9 |  |  | 57 | 3.9 | 57 | 3.9 | 57 | 3.9 | 57 | 3.9 | 57 | 3.9 | [14 empty] | -249.6774 | 27.8065 | 20 | 20 | -12.4839 | 1.3903 | 1140 | 78 | 240 | 86 | 1380 | 164 | 1380 | 164 | 0 | 0
VILA ISRAEL | 166.871 | -17.0323 | 68.129 | 17.0323 | 235 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 120 | 0 | [8 empty] | 120 | 0 | 51.871 | -17.0323 | 192 | 48 | 68.129 | 17.0323 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 |  |  | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 |  |  | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 |  |  | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | [14 empty] | 166.871 | -17.0323 | 20 | 20 | 8.3435 | -0.85161 | 0 | 48 | 235 | 0 | 235 | 48 | 192 | 48 | 43 | 0
TETÉU | -134.6774 | -39 | 478.6774 | 88 | 344 | 49 | 0 | 17 | 177 | 24 | 167 | 8 | [8 empty] | 167 | 8 | -311.6774 | -80 | 1349 | 248 | 478.6774 | 88 | 50.25 | 9.95 | 50.25 | 9.95 | 50.25 | 9.95 | 50.25 | 9.95 | 50.25 | 9.95 | 50.25 | 9.95 |  |  | 50.25 | 9.95 | 50.25 | 9.95 | 50.25 | 9.95 | 50.25 | 9.95 | 50.25 | 9.95 |  |  | 50.25 | 9.95 | 50.25 | 9.95 | 50.25 | 9.95 | 50.25 | 9.95 | 50.25 | 9.95 |  |  | 50.25 | 9.95 | 50.25 | 9.95 | 50.25 | 9.95 | 50.25 | 9.95 | 50.25 | 9.95 | [14 empty] | -134.6774 | -39 | 20 | 20 | -6.7339 | -1.95 | 1005 | 199 | 344 | 49 | 1349 | 248 | 1349 | 248 | 0 | 0
VILA CRIADORES | 231.9032 | -46.3548 | 304.0968 | 66.3548 | 536 | 20 | 18 | 3 | 153 | 14 | 365 | 3 | [8 empty] | 365 | 3 | 60.9032 | -63.3548 | 857 | 187 | 304.0968 | 66.3548 | 16.05 | 8.35 | 16.05 | 8.35 | 16.05 | 8.35 | 16.05 | 8.35 | 16.05 | 8.35 | 16.05 | 8.35 |  |  | 16.05 | 8.35 | 16.05 | 8.35 | 16.05 | 8.35 | 16.05 | 8.35 | 16.05 | 8.35 |  |  | 16.05 | 8.35 | 16.05 | 8.35 | 16.05 | 8.35 | 16.05 | 8.35 | 16.05 | 8.35 |  |  | 16.05 | 8.35 | 16.05 | 8.35 | 16.05 | 8.35 | 16.05 | 8.35 | 16.05 | 8.35 | [14 empty] | 231.9032 | -46.3548 | 20 | 20 | 11.5952 | -2.3177 | 321 | 167 | 536 | 20 | 857 | 187 | 857 | 187 | 0 | 0
PANTANAL BAIXO | -371 | -92.9677 | 594 | 114.9677 | 223 | 22 | 34 | 14 | 75 | 0 | 114 | 8 | [8 empty] | 114 | 8 | -480 | -106.9677 | 1674 | 324 | 594 | 114.9677 | 72.55 | 15.1 | 72.55 | 15.1 | 72.55 | 15.1 | 72.55 | 15.1 | 72.55 | 15.1 | 72.55 | 15.1 |  |  | 72.55 | 15.1 | 72.55 | 15.1 | 72.55 | 15.1 | 72.55 | 15.1 | 72.55 | 15.1 |  |  | 72.55 | 15.1 | 72.55 | 15.1 | 72.55 | 15.1 | 72.55 | 15.1 | 72.55 | 15.1 |  |  | 72.55 | 15.1 | 72.55 | 15.1 | 72.55 | 15.1 | 72.55 | 15.1 | 72.55 | 15.1 | [14 empty] | -371 | -92.9677 | 20 | 20 | -18.55 | -4.6484 | 1451 | 302 | 223 | 22 | 1674 | 324 | 1674 | 324 | 0 | 0
CONTRATO | -161.6452 | -164.129 | 2463.6452 | 409.129 | 2302 | 245 | 182 | 41 | 970 | 126 | 1150 | 78 | [8 empty] | 1150 | 78 | -1313.6452 | -331.129 | 6943 | 1153 | 2463.6452 | 409.129 | 234.2 | 45.4 | 234.2 | 45.4 | 234.2 | 45.4 | 234.2 | 45.4 | 234.2 | 45.4 | 234.2 | 45.4 | 0 | 0 | 234.2 | 45.4 | 234.2 | 45.4 | 234.2 | 45.4 | 234.2 | 45.4 | 234.2 | 45.4 | 0 | 0 | 234.2 | 45.4 | 234.2 | 45.4 | 234.2 | 45.4 | 234.2 | 45.4 | 234.2 | 45.4 | 0 | 0 | 234.2 | 45.4 | 234.2 | 45.4 | 234.2 | 45.4 | 234.2 | 45.4 | 234.2 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -161.6452 | -164.129 | 20 | 20 | -8.0823 | -8.2065 | 4684 | 908 | 2302 | 245 | 6986 | 1153 | 6943 | 1153 | 43 | 0
Núcleo | Enviadas p/ Abrir OS |  | OS ABERTAS
| Mês: | 2026-02-01 | Mês: | 2026-02-01
| Data: | 2026-02-13 | Data: | 2026-02-13
| Água | Esgoto | Água | Esgoto
Teteu | 86 | 86 | 46 | 46
Vila dos Criadores | 75 | 0
Pantanal Baixo | 29 | 29 | 24 | 24
São Manoel | 0 | 0
João Carlos | 83 | 0
Vila Israel | 0 | 0
TOTAL | 273 | 115 | 70 | 70
| 388 |  | 140

## FEV - SEMANA 1
Mês: | 2026-02-01 |  |  | ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO
Início | 2026-01-30
Prazo (Dias).: | 21
Data: | 2026-02-02
Dias Trab.: | 3
NÚCLEO | NO MÊS - ATÉ A DATA | [13 empty] | SEMANA CORRENTE
| DESVIO PREV x REALIZ. |  | PREVISTO |  | REALIZADO |  | ACUM SEMANA 1 |  | DESVIO SEM. |  | META MÊS |  | META SEMANA |  | META DIÁRIA |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO
| REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG
SÃO MANOEL | -57 | -12 | 213 | 26 | 156 | 14 | 78 | 7 | -135 | -19 | 1491 | 182 | 213 | 26 | 71 | 8.6667
JOÃO CARLOS | -93.1429 | -23.4286 | 197.1429 | 23.4286 | 104 | 0 | 52 | 0 | -145.1429 | -23.4286 | 1380 | 164 | 197.1429 | 23.4286 | 65.7143 | 7.8095
VILA ISRAEL | -27.4286 | -6.8571 | 27.4286 | 6.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.4286 | -6.8571 | 192 | 48 | 27.4286 | 6.8571 | 9.1429 | 2.2857
TETÉU | -192.7143 | -1.4286 | 192.7143 | 35.4286 | 0 | 34 | 0 | 17 | -192.7143 | -18.4286 | 1349 | 248 | 192.7143 | 35.4286 | 64.2381 | 11.8095
VILA CRIADORES | -86.4286 | -20.7143 | 122.4286 | 26.7143 | 36 | 6 | 18 | 3 | -104.4286 | -23.7143 | 857 | 187 | 122.4286 | 26.7143 | 40.8095 | 8.9048
PANTANAL BAIXO | -171.1429 | -18.2857 | 239.1429 | 46.2857 | 68 | 28 | 34 | 14 | -205.1429 | -32.2857 | 1674 | 324 | 239.1429 | 46.2857 | 79.7143 | 15.4286
CONTRATO | -627.8571 | -82.7143 | 991.8571 | 164.7143 | 364 | 82 | 182 | 41 | -809.8571 | -123.7143 | 6943 | 1153 | 991.8571 | 164.7143 | 330.619 | 54.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## FEV - SEMANA 2
Mês: | 2026-02-01 |  |  | ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO
Início | 2026-01-30
Prazo (Dias).: | 21
Data: | 2026-02-07
Dias Trab.: | 8
NÚCLEO | NO MÊS - ATÉ A DATA | [17 empty] | SEMANA CORRENTE
| DESVIO PREV x REALIZ. |  | PREVISTO |  | REALIZADO |  | ACUM SEMANA 1 |  | ACUM SEMANA 2 |  | ACUM SEMANA 2 |  | DESVIO SEM. |  | META MÊS |  | META SEMANA |  | META DIÁRIA |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO
| REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG
SÃO MANOEL | -188 | -8.3333 | 568 | 69.3333 | 380 | 61 | 78 | 7 | 302 | 54 | 302 | 54 | -266 | -15.3333 | 1491 | 182 | 568 | 69.3333 | 71 | 8.6667 | 12 | 19 | 30 | 13 | 105 | 4 | 53 | 6 | 102 | 12
JOÃO CARLOS | -325.7143 | -28.4762 | 525.7143 | 62.4762 | 200 | 34 | 52 | 0 | 148 | 34 | 148 | 34 | -377.7143 | -28.4762 | 1380 | 164 | 525.7143 | 62.4762 | 65.7143 | 7.8095 | 60 |  | 6 | 7 | 22 | 15 |  | 12 | 30 |  | 30
VILA ISRAEL | 41.8571 | -18.2857 | 73.1429 | 18.2857 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 41.8571 | -18.2857 | 192 | 48 | 73.1429 | 18.2857 | 9.1429 | 2.2857 | 35 |  | 64 |  | 16
TETÉU | -336.9048 | -53.4762 | 513.9048 | 94.4762 | 177 | 41 | 0 | 17 | 177 | 24 | 177 | 24 | -336.9048 | -70.4762 | 1349 | 248 | 513.9048 | 94.4762 | 64.2381 | 11.8095 | 71 | 6 | 28 | 9 | 45 | 1 |  |  | 8 | 8 | 25
VILA CRIADORES | -155.4762 | -54.2381 | 326.4762 | 71.2381 | 171 | 17 | 18 | 3 | 153 | 14 | 153 | 14 | -173.4762 | -57.2381 | 857 | 187 | 326.4762 | 71.2381 | 40.8095 | 8.9048 | 12 | 5 | 8 | 5 | 12 |  | 76 | 4 | 39 |  | 6
PANTANAL BAIXO | -528.7143 | -109.4286 | 637.7143 | 123.4286 | 109 | 14 | 34 | 14 | 75 | 0 | 75 | 0 | -562.7143 | -123.4286 | 1674 | 324 | 637.7143 | 123.4286 | 79.7143 | 15.4286 | 36 |  | 5 |  | 12 |  |  |  | 10 |  | 12
CONTRATO | -1492.9524 | -272.2381 | 2644.9524 | 439.2381 | 1152 | 167 | 182 | 41 | 970 | 126 | 970 | 126 | -1674.9524 | -313.2381 | 6943 | 1153 | 2644.9524 | 439.2381 | 330.619 | 54.9048 | 226 | 30 | 141 | 34 | 212 | 20 | 129 | 22 | 189 | 20 | 73 | 0
[21 empty] | 2026-02-09 |  | 2026-02-10 |  | 2026-02-11 |  | 2026-02-12 |  | 2026-02-13

## FEV - SEMANA 3
Mês: | 2026-02-01 |  |  | ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO
Início | 2026-01-30
Prazo (Dias).: | 21
Data: | 2026-02-13
Dias Trab.: | 14
NÚCLEO | NO MÊS - ATÉ A DATA | [5 empty] | FEVEREIRO |  |  |  | RESUMO SEMANAL | [7 empty] | SEMANA CORRENTE
| DESVIO PREV x REALIZ. |  | PREVISTO |  | REALIZADO |  | ACUM SEMANA 1 |  | ACUM SEMANA 2 |  | ACUM SEMANA 3 |  | DESVIO SEM. |  | META MÊS |  | META SEMANA |  | META DIÁRIA |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO
| REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG
SÃO MANOEL | -270 | -53.3333 | 994 | 121.3333 | 724 | 68 | 78 | 7 | 302 | 54 | 344 | 7 | -650 | -114.3333 | 1491 | 182 | 994 | 121.3333 | 71 | 8.6667 | 97.5 |  | 80 |  | 69.5 | 7 | 60 |  | 37
JOÃO CARLOS | -680 | -23.3333 | 920 | 109.3333 | 240 | 86 | 52 | 0 | 148 | 34 | 40 | 52 | -880 | -57.3333 | 1380 | 164 | 920 | 109.3333 | 65.7143 | 7.8095 | 16 |  |  |  | 24 | 23 |  | 16 |  | 13
VILA ISRAEL | 107 | -32 | 128 | 32 | 235 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 120 | 0 | -8 | -32 | 192 | 48 | 128 | 32 | 9.1429 | 2.2857 | 64 |  |  |  | 12 |  | 18 |  | 26
TETÉU | -555.3333 | -116.3333 | 899.3333 | 165.3333 | 344 | 49 | 0 | 17 | 177 | 24 | 167 | 8 | -732.3333 | -157.3333 | 1349 | 248 | 899.3333 | 165.3333 | 64.2381 | 11.8095 | 18 | 4 | 36 |  | 40 |  | 56 | 4 | 17
VILA CRIADORES | -35.3333 | -104.6667 | 571.3333 | 124.6667 | 536 | 20 | 18 | 3 | 153 | 14 | 365 | 3 | -206.3333 | -121.6667 | 857 | 187 | 571.3333 | 124.6667 | 40.8095 | 8.9048 | 58 |  | 109 | 3 | 102 |  | 54 |  | 42
PANTANAL BAIXO | -893 | -194 | 1116 | 216 | 223 | 22 | 34 | 14 | 75 | 0 | 114 | 8 | -1002 | -208 | 1674 | 324 | 1116 | 216 | 79.7143 | 15.4286 | 34 |  | 12 |  | 6 |  | 24 | 8 | 38
CONTRATO | -2326.6667 | -523.6667 | 4628.6667 | 768.6667 | 2302 | 245 | 182 | 41 | 970 | 126 | 1150 | 78 | -3478.6667 | -690.6667 | 6943 | 1153 | 4628.6667 | 768.6667 | 330.619 | 54.9048 | 287.5 | 4 | 237 | 3 | 253.5 | 30 | 212 | 28 | 160 | 13 | 0 | 0
[21 empty] | 2026-02-16 |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-19 |  | 2026-02-20
Núcleo | Enviadas p/ Abrir OS
| Mês: | 2026-02-01
| Data: | 2026-02-13
| Água | Esgoto
Teteu | 86 | 86
Vila dos Criadores | 75 | 0
Pantanal Baixo | 29 | 29
São Manoel | 0 | 0
João Carlos | 83 | 0
Vila Israel | 0 | 0
TOTAL | 273 | 115
388