## RESUMO EXEC. SLNRS
RESUMO PRODUÇÃO - JANEIRO/26
NÚCLEO | LA | LE | PRA | PRE | PV's | LIE | LIA | IHM | RHM
SÃO MANOEL | 57 | 173 | 1069.18 | 997.07 | 14 | 27 | 100 | 0 | 0 | 35.6096
JÃO CARLOS | 71 | 34 | 521 | 216 | 24 | 0 | 116 | 26 | 0 | 7.7143
VILA ISRAEL | 40 | 27 | 320 | 393 | 42 | 17 | 54 | 0 | 0 | 14.0357
TETÉU-VALE VERDE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VILA DOS CRIADORES | 63 | 43 | 219 | 615.5 | 22 | 11 | 190 | 77 | 0 | 21.9821
PANTANAL BAIXO | 176 | 94 | 428.7 | 535.4 | 18 | 0 | 60 | 48 | 0 | 19.1214
EXECUTADO JANEIRO/26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
FEVEREIRO - 07/02
NÚCLEO | LA | LE | PRA | PRE
SÃO MANOEL | 5 | 24 | 336 | 56 | 7
JÃO CARLOS | 10 | 5 | 124 | 80 | 10
VILA ISRAEL | 7 | 6 | 113 | 0 | 0
TETÉU-VALE VERDE | 33 | 14 | 167 | 53 | 6.625
VILA DOS CRIADORES | 1 | 7 | 87 | 74 | 9.25
PANTANAL BAIXO | 34 | 5 | 87 | 44 | 5.5
| 90 | 61 | 914 | 307
| 151 |  | 1221
TENDÊNCIA META FEVEREIRO - LIGAÇÕES BAIXADAS
NÚCLEO | LA | LE | PRA | PRE
SÃO MANOEL | 80 | 40 | 336 | 56
JÃO CARLOS | 50 | 15 | 124 | 80
VILA ISRAEL | 30 | 30 | 113 | 0
TETÉU-VALE VERDE | 150 | 150 | 167 | 53
VILA DOS CRIADORES | 60 |  | 87 | 74
PANTANAL BAIXO | 40 | 40 | 87 | 44
TOTAL | 410 | 275 | 914 | 307
TOTAL PROJETO | 685

## ACOMPANHAMENTO META PLAN
Príodo: | 30/01/2026 a 18/03/2026 |  |  | ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO
Início | 2026-01-30
Prazo (Dias).: | 31
Data: | 2026-03-02
Dias Trab.: | 21
NÚCLEO | NO MÊS - ATÉ A DATA | [5 empty] | FEVEREIRO | [13 empty] | RESUMO SEMANAL | [7 empty] | SEMANA CORRENTE
| DESVIO PREV x REALIZ. |  | PREVISTO |  | REALIZADO |  | ACUM SEMANA 1 |  | ACUM SEMANA 2 |  | ACUM SEMANA 3 |  | ACUM SEMANA 4 |  | ACUM SEMANA 5 |  | ACUM SEMANA 6 |  | ACUM SEMANA7 |  | ACUM SEMANA 6 |  | DESVIO SEM. |  | META MÊS |  | META SEMANA |  | META DIÁRIA |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO
| REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG
SÃO MANOEL | 128.9677 | -48.2903 | 1010.0323 | 123.2903 | 1139 | 75 | 78 | 7 | 302 | 54 | 344 | 7 | 247 | 0 | 162 | 7 |  |  |  |  | 6 | 0 | -234.4839 | -29.3548 | 1491 | 182 | 240.4839 | 29.3548 | 48.0968 | 5.871 | 6 | 0
JOÃO CARLOS | -528.8387 | 19.9032 | 934.8387 | 111.0968 | 406 | 131 | 52 | 0 | 148 | 34 | 40 | 52 | 36 | 25 | 95 | 18 |  |  |  |  | 35 | 2 | -187.5806 | -24.4516 | 1380 | 164 | 222.5806 | 26.4516 | 44.5161 | 5.2903 | 35 | 2
VILA ISRAEL | 262.9355 | 38.4839 | 130.0645 | 32.5161 | 393 | 71 | 0 | 0 | 115 | 0 | 120 | 0 | 0 | 33 | 134 | 26 |  |  |  |  | 24 | 12 | -6.9677 | 4.2581 | 192 | 48 | 30.9677 | 7.7419 | 6.1935 | 1.5484 | 24 | 12
TETÉU | -199.8387 | -71 | 913.8387 | 168 | 714 | 97 | 0 | 17 | 177 | 24 | 167 | 8 | 209 | 9 | 128 | 20 |  |  |  |  | 33 | 19 | -184.5806 | -21 | 1349 | 248 | 217.5806 | 40 | 43.5161 | 8 | 33 | 19
VILA CRIADORES | 121.7516 | -97.6774 | 580.5484 | 126.6774 | 702.3 | 29 | 18 | 3 | 153 | 14 | 365 | 3 | 118.3 | 9 | 36 | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | -126.2258 | -30.1613 | 857 | 187 | 138.2258 | 30.1613 | 27.6452 | 6.0323 | 12 | 0 | [48 empty] | Inicial | 2026-02-23
PANTANAL BAIXO | -552.7 | -159.4839 | 1134 | 219.4839 | 581.3 | 60 | 34 | 14 | 75 | 0 | 114 | 8 | 141.3 | 38 | 187 | 0 |  |  |  |  | 30 | 0 | -240 | -52.2581 | 1674 | 324 | 270 | 52.2581 | 54 | 10.4516 | 30 | 0 | [48 empty] | Final | 2026-03-11
CONTRATO | -767.7226 | -318.0645 | 4703.3226 | 781.0645 | 3935.6 | 463 | 182 | 41 | 970 | 126 | 1150 | 78 | 751.6 | 114 | 742 | 71 |  |  |  |  | 140 | 33 | -979.8387 | -152.9677 | 6943 | 1153 | 1119.8387 | 185.9677 | 223.9677 | 37.1935 | 140 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | Dias Faltantes | 13
NÚCLEO | NO MÊS - ATÉ A DATA | [5 empty] | FEVEREIRO | [13 empty] | EXECUTADO ATÉ SEMANA 5 | [7 empty] | PROJETADO SEMANA 5 (23 a 27/02) | [13 empty] | PROJETADO SEMANA 6 (02 a 06/02) | [11 empty] | PROJETADO SEMANA 7 (09 a 13/02) | [11 empty] | PROJETADO SEMANA 8 (16 a 18/02) | [11 empty] | REPLANEJAR | [5 empty] | CONFERÊNCIA
| DESVIO PREV x REALIZ. |  | PREVISTO |  | REALIZADO |  | ACUM SEMANA 1 |  | ACUM SEMANA 2 |  | ACUM SEMANA 3 |  | ACUM SEMANA 4 |  | ACUM SEMANA 5 |  | ACUM SEMANA 6 |  | ACUM SEMANA7 |  | ACUM SEMANA 5 |  | DESVIO SEM. |  | META MÊS |  | META SEMANA |  | META DIÁRIA |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO |  | DESVIO TOTAL |  | DIAS RESTANTES |  | INCREMENTO DIA |  | TOTAL REPLAN |  | REALIZADO ACUMULADO |  | REPLAN + REALIZ. ACUM |  | META |  | CHECK
| REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG
SÃO MANOEL | 128.9677 | -48.2903 | 1010.0323 | 123.2903 | 1139 | 75 | 78 | 7 | 302 | 54 | 344 | 7 | 247 | 0 | 162 | 7 |  |  |  |  | 190.8809 | 47.928 | -49.603 | 18.5732 | 1491 | 182 | 240.4839 | 29.3548 | 48.0968 | 5.871 | 38.1762 | 9.5856 | 38.1762 | 9.5856 | 38.1762 | 9.5856 | 38.1762 | 9.5856 | 38.1762 | 9.5856 | 0 | 0 | 38.1762 | 9.5856 | 38.1762 | 9.5856 | 38.1762 | 9.5856 | 38.1762 | 9.5856 | 38.1762 | 9.5856 |  |  | 38.1762 | 9.5856 | 38.1762 | 9.5856 | 38.1762 | 9.5856 | 38.1762 | 9.5856 | 38.1762 | 9.5856 | [14 empty] | 128.9677 | -48.2903 | 13 | 13 | 9.9206 | -3.7146 | 572.6427 | 143.7841 | 1139 | 75 | 1711.6427 | 218.7841 | 1491 | 182 | 220.6427 | 36.7841
JOÃO CARLOS | -528.8387 | 19.9032 | 934.8387 | 111.0968 | 406 | 131 | 52 | 0 | 148 | 34 | 40 | 52 | 36 | 25 | 95 | 18 |  |  |  |  | 425.9801 | 18.7965 | 203.3995 | -7.6551 | 1380 | 164 | 222.5806 | 26.4516 | 44.5161 | 5.2903 | 85.196 | 3.7593 | 85.196 | 3.7593 | 85.196 | 3.7593 | 85.196 | 3.7593 | 85.196 | 3.7593 | 0 | 0 | 85.196 | 3.7593 | 85.196 | 3.7593 | 85.196 | 3.7593 | 85.196 | 3.7593 | 85.196 | 3.7593 |  |  | 85.196 | 3.7593 | 85.196 | 3.7593 | 85.196 | 3.7593 | 85.196 | 3.7593 | 85.196 | 3.7593 | [14 empty] | -528.8387 | 19.9032 | 13 | 13 | -40.6799 | 1.531 | 1277.9404 | 56.3896 | 406 | 131 | 1683.9404 | 187.3896 | 1380 | 164 | 303.9404 | 23.3896
VILA ISRAEL | 262.9355 | 38.4839 | 130.0645 | 32.5161 | 393 | 71 | 0 | 0 | 115 | 0 | 120 | 0 | 0 | 33 | 134 | 26 |  |  |  |  | -70.1613 | -7.0596 | -101.129 | -14.8015 | 192 | 48 | 30.9677 | 7.7419 | 6.1935 | 1.5484 | -14.0323 | -1.4119 | -14.0323 | -1.4119 | -14.0323 | -1.4119 | -14.0323 | -1.4119 | -14.0323 | -1.4119 | 0 | 0 | -14.0323 | -1.4119 | -14.0323 | -1.4119 | -14.0323 | -1.4119 | -14.0323 | -1.4119 | -14.0323 | -1.4119 |  |  | -14.0323 | -1.4119 | -14.0323 | -1.4119 | -14.0323 | -1.4119 | -14.0323 | -1.4119 | -14.0323 | -1.4119 | [14 empty] | 262.9355 | 38.4839 | 13 | 13 | 20.2258 | 2.9603 | -210.4839 | -21.1787 | 393 | 71 | 182.5161 | 49.8213 | 192 | 48 | -9.4839 | 1.8213
TETÉU | -199.8387 | -71 | 913.8387 | 168 | 714 | 97 | 0 | 17 | 177 | 24 | 167 | 8 | 209 | 9 | 128 | 20 |  |  |  |  | 294.4417 | 67.3077 | 76.861 | 27.3077 | 1349 | 248 | 217.5806 | 40 | 43.5161 | 8 | 58.8883 | 13.4615 | 58.8883 | 13.4615 | 58.8883 | 13.4615 | 58.8883 | 13.4615 | 58.8883 | 13.4615 | 0 | 0 | 58.8883 | 13.4615 | 58.8883 | 13.4615 | 58.8883 | 13.4615 | 58.8883 | 13.4615 | 58.8883 | 13.4615 |  |  | 58.8883 | 13.4615 | 58.8883 | 13.4615 | 58.8883 | 13.4615 | 58.8883 | 13.4615 | 58.8883 | 13.4615 | [14 empty] | -199.8387 | -71 | 13 | 13 | -15.3722 | -5.4615 | 883.3251 | 201.9231 | 714 | 97 | 1597.3251 | 298.9231 | 1349 | 248 | 248.3251 | 50.9231
VILA CRIADORES | 121.7516 | -97.6774 | 580.5484 | 126.6774 | 702.3 | 29 | 18 | 3 | 153 | 14 | 365 | 3 | 118.3 | 9 | 36 | 0 |  |  |  |  | 91.3983 | 67.7295 | -46.8275 | 37.5682 | 857 | 187 | 138.2258 | 30.1613 | 27.6452 | 6.0323 | 18.2797 | 13.5459 | 18.2797 | 13.5459 | 18.2797 | 13.5459 | 18.2797 | 13.5459 | 18.2797 | 13.5459 | 0 | 0 | 18.2797 | 13.5459 | 18.2797 | 13.5459 | 18.2797 | 13.5459 | 18.2797 | 13.5459 | 18.2797 | 13.5459 |  |  | 18.2797 | 13.5459 | 18.2797 | 13.5459 | 18.2797 | 13.5459 | 18.2797 | 13.5459 | 18.2797 | 13.5459 | [14 empty] | 121.7516 | -97.6774 | 13 | 13 | 9.3655 | -7.5136 | 274.1948 | 203.1886 | 702.3 | 29 | 976.4948 | 232.1886 | 857 | 187 | 119.4948 | 45.1886
PANTANAL BAIXO | -552.7 | -159.4839 | 1134 | 219.4839 | 581.3 | 60 | 34 | 14 | 75 | 0 | 114 | 8 | 141.3 | 38 | 187 | 0 |  |  |  |  | 482.5769 | 113.598 | 212.5769 | 61.34 | 1674 | 324 | 270 | 52.2581 | 54 | 10.4516 | 96.5154 | 22.7196 | 96.5154 | 22.7196 | 96.5154 | 22.7196 | 96.5154 | 22.7196 | 96.5154 | 22.7196 | 0 | 0 | 96.5154 | 22.7196 | 96.5154 | 22.7196 | 96.5154 | 22.7196 | 96.5154 | 22.7196 | 96.5154 | 22.7196 |  |  | 96.5154 | 22.7196 | 96.5154 | 22.7196 | 96.5154 | 22.7196 | 96.5154 | 22.7196 | 96.5154 | 22.7196 | [14 empty] | -552.7 | -159.4839 | 13 | 13 | -42.5154 | -12.268 | 1447.7308 | 340.794 | 581.3 | 60 | 2029.0308 | 400.794 | 1674 | 324 | 355.0308 | 76.794
CONTRATO | -767.7226 | -318.0645 | 4703.3226 | 781.0645 | 3935.6 | 463 | 182 | 41 | 970 | 126 | 1150 | 78 | 751.6 | 114 | 742 | 71 |  |  |  |  | 1415.1166 | 308.3002 | 295.2779 | 122.3325 | 6943 | 1153 | 1119.8387 | 185.9677 | 223.9677 | 37.1935 | 283.0233 | 61.66 | 283.0233 | 61.66 | 283.0233 | 61.66 | 283.0233 | 61.66 | 283.0233 | 61.66 | 0 | 0 | 283.0233 | 61.66 | 283.0233 | 61.66 | 283.0233 | 61.66 | 283.0233 | 61.66 | 283.0233 | 61.66 | 0 | 0 | 283.0233 | 61.66 | 283.0233 | 61.66 | 283.0233 | 61.66 | 283.0233 | 61.66 | 283.0233 | 61.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -767.7226 | -318.0645 | 13 | 13 | -59.0556 | -24.4665 | 4245.3499 | 924.9007 | 3935.6 | 463 | 8180.9499 | 1387.9007 | 6943 | 1153 | 1237.9499 | 234.9007
Núcleo | Executadas Obra - OS |  | Liberado Obra - OS |  | Aguard. Lib. Lavagem |  | OS aberta SISTEMA |  | OS impedidas |  | Saldo abrir |  | OS pendentes | [7 empty] | OS aberta Sistema |  | OS impedidas |  | Saldo abrir |  | OS pendentes |  |  |  |  | 6.0217
| 2026-03-01 |  | 2026-03-01 |  | 2026-03-01 |  | 2026-02-01 |  | 2026-02-01 |  | 2026-02-01 |  | 2026-02-01 | [7 empty] | 2026-03-01 |  | 2026-03-01 |  | 2026-03-01 |  | 2026-03-01
| LA | LE | LA | LE | LA | LE | LA | LE | LA | LE | LA | LE | LA | LE | [6 empty] | LA | LE | LA | LE | LA | LE | LA | LE
São Manoel | 9 | 35 | 9 | 35
João Carlos | 6 | 0 | 6 | 0
Vila Israel | 0 | 0 | 0 | 0
Teteu | 0 | 0 | 0 | 0
Vila dos Criadores | 0 | 0 | 0 | 0
Pantanal Baixo | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 15 | 35 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 50 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 111 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[26 empty] | Total Lig. Exec. | 0
OS impedidas
Quantidade | Núcleo |  | Motivo
OS pendentes
Quantidade | Núcleo |  | Motivo

## FEV - SEMANA 1
Mês: | 2026-02-01 |  |  | ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO
Início | 2026-01-30
Prazo (Dias).: | 21
Data: | 2026-02-02
Dias Trab.: | 3
NÚCLEO | NO MÊS - ATÉ A DATA | [13 empty] | SEMANA CORRENTE
| DESVIO PREV x REALIZ. |  | PREVISTO |  | REALIZADO |  | ACUM SEMANA 1 |  | DESVIO SEM. |  | META MÊS |  | META SEMANA |  | META DIÁRIA |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO
| REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG
SÃO MANOEL | -57 | -12 | 213 | 26 | 156 | 14 | 78 | 7 | -135 | -19 | 1491 | 182 | 213 | 26 | 71 | 8.6667
JOÃO CARLOS | -93.1429 | -23.4286 | 197.1429 | 23.4286 | 104 | 0 | 52 | 0 | -145.1429 | -23.4286 | 1380 | 164 | 197.1429 | 23.4286 | 65.7143 | 7.8095
VILA ISRAEL | -27.4286 | -6.8571 | 27.4286 | 6.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.4286 | -6.8571 | 192 | 48 | 27.4286 | 6.8571 | 9.1429 | 2.2857
TETÉU | -192.7143 | -1.4286 | 192.7143 | 35.4286 | 0 | 34 | 0 | 17 | -192.7143 | -18.4286 | 1349 | 248 | 192.7143 | 35.4286 | 64.2381 | 11.8095
VILA CRIADORES | -86.4286 | -20.7143 | 122.4286 | 26.7143 | 36 | 6 | 18 | 3 | -104.4286 | -23.7143 | 857 | 187 | 122.4286 | 26.7143 | 40.8095 | 8.9048
PANTANAL BAIXO | -171.1429 | -18.2857 | 239.1429 | 46.2857 | 68 | 28 | 34 | 14 | -205.1429 | -32.2857 | 1674 | 324 | 239.1429 | 46.2857 | 79.7143 | 15.4286
CONTRATO | -627.8571 | -82.7143 | 991.8571 | 164.7143 | 364 | 82 | 182 | 41 | -809.8571 | -123.7143 | 6943 | 1153 | 991.8571 | 164.7143 | 330.619 | 54.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## FEV - SEMANA 2
Mês: | 2026-02-01 |  |  | ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO
Início | 2026-01-30
Prazo (Dias).: | 21
Data: | 2026-02-07
Dias Trab.: | 8
NÚCLEO | NO MÊS - ATÉ A DATA | [17 empty] | SEMANA CORRENTE
| DESVIO PREV x REALIZ. |  | PREVISTO |  | REALIZADO |  | ACUM SEMANA 1 |  | ACUM SEMANA 2 |  | ACUM SEMANA 2 |  | DESVIO SEM. |  | META MÊS |  | META SEMANA |  | META DIÁRIA |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO
| REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG
SÃO MANOEL | -182 | -8.3333 | 568 | 69.3333 | 386 | 61 | 78 | 7 | 302 | 54 | 308 | 54 | -260 | -15.3333 | 1491 | 182 | 568 | 69.3333 | 71 | 8.6667 | 12 | 19 | 36 | 13 | 105 | 4 | 53 | 6 | 102 | 12
JOÃO CARLOS | -325.7143 | -28.4762 | 525.7143 | 62.4762 | 200 | 34 | 52 | 0 | 148 | 34 | 148 | 34 | -377.7143 | -28.4762 | 1380 | 164 | 525.7143 | 62.4762 | 65.7143 | 7.8095 | 60 |  | 6 | 7 | 22 | 15 |  | 12 | 30 |  | 30
VILA ISRAEL | 41.8571 | -18.2857 | 73.1429 | 18.2857 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 41.8571 | -18.2857 | 192 | 48 | 73.1429 | 18.2857 | 9.1429 | 2.2857 | 35 |  | 64 |  | 16
TETÉU | -336.9048 | -53.4762 | 513.9048 | 94.4762 | 177 | 41 | 0 | 17 | 177 | 24 | 177 | 24 | -336.9048 | -70.4762 | 1349 | 248 | 513.9048 | 94.4762 | 64.2381 | 11.8095 | 71 | 6 | 28 | 9 | 45 | 1 |  |  | 8 | 8 | 25
VILA CRIADORES | -155.4762 | -54.2381 | 326.4762 | 71.2381 | 171 | 17 | 18 | 3 | 153 | 14 | 153 | 14 | -173.4762 | -57.2381 | 857 | 187 | 326.4762 | 71.2381 | 40.8095 | 8.9048 | 12 | 5 | 8 | 5 | 12 |  | 76 | 4 | 39 |  | 6
PANTANAL BAIXO | -528.7143 | -109.4286 | 637.7143 | 123.4286 | 109 | 14 | 34 | 14 | 75 | 0 | 75 | 0 | -562.7143 | -123.4286 | 1674 | 324 | 637.7143 | 123.4286 | 79.7143 | 15.4286 | 36 |  | 5 |  | 12 |  |  |  | 10 |  | 12
CONTRATO | -1486.9524 | -272.2381 | 2644.9524 | 439.2381 | 1158 | 167 | 182 | 41 | 970 | 126 | 976 | 126 | -1668.9524 | -313.2381 | 6943 | 1153 | 2644.9524 | 439.2381 | 330.619 | 54.9048 | 226 | 30 | 147 | 34 | 212 | 20 | 129 | 22 | 189 | 20 | 73 | 0

## FEV - SEMANA 3
Mês: | 2026-02-01 |  |  | ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO
Início | 2026-01-30
Prazo (Dias).: | 21
Data: | 2026-02-13
Dias Trab.: | 14
NÚCLEO | NO MÊS - ATÉ A DATA | [5 empty] | FEVEREIRO |  |  |  | RESUMO SEMANAL | [7 empty] | SEMANA CORRENTE
| DESVIO PREV x REALIZ. |  | PREVISTO |  | REALIZADO |  | ACUM SEMANA 1 |  | ACUM SEMANA 2 |  | ACUM SEMANA 3 |  | DESVIO SEM. |  | META MÊS |  | META SEMANA |  | META DIÁRIA |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO
| REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG
SÃO MANOEL | -270 | -53.3333 | 994 | 121.3333 | 724 | 68 | 78 | 7 | 302 | 54 | 344 | 7 | -650 | -114.3333 | 1491 | 182 | 994 | 121.3333 | 71 | 8.6667 | 97.5 |  | 80 |  | 69.5 | 7 | 60 |  | 37
JOÃO CARLOS | -680 | -23.3333 | 920 | 109.3333 | 240 | 86 | 52 | 0 | 148 | 34 | 40 | 52 | -880 | -57.3333 | 1380 | 164 | 920 | 109.3333 | 65.7143 | 7.8095 | 16 |  |  |  | 24 | 23 |  | 16 |  | 13
VILA ISRAEL | 107 | -32 | 128 | 32 | 235 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 120 | 0 | -8 | -32 | 192 | 48 | 128 | 32 | 9.1429 | 2.2857 | 64 |  |  |  | 12 |  | 18 |  | 26
TETÉU | -555.3333 | -116.3333 | 899.3333 | 165.3333 | 344 | 49 | 0 | 17 | 177 | 24 | 167 | 8 | -732.3333 | -157.3333 | 1349 | 248 | 899.3333 | 165.3333 | 64.2381 | 11.8095 | 18 | 4 | 36 |  | 40 |  | 56 | 4 | 17
VILA CRIADORES | -35.3333 | -104.6667 | 571.3333 | 124.6667 | 536 | 20 | 18 | 3 | 153 | 14 | 365 | 3 | -206.3333 | -121.6667 | 857 | 187 | 571.3333 | 124.6667 | 40.8095 | 8.9048 | 58 |  | 109 | 3 | 102 |  | 54 |  | 42
PANTANAL BAIXO | -893 | -194 | 1116 | 216 | 223 | 22 | 34 | 14 | 75 | 0 | 114 | 8 | -1002 | -208 | 1674 | 324 | 1116 | 216 | 79.7143 | 15.4286 | 34 |  | 12 |  | 6 |  | 24 | 8 | 38
CONTRATO | -2326.6667 | -523.6667 | 4628.6667 | 768.6667 | 2302 | 245 | 182 | 41 | 970 | 126 | 1150 | 78 | -3478.6667 | -690.6667 | 6943 | 1153 | 4628.6667 | 768.6667 | 330.619 | 54.9048 | 287.5 | 4 | 237 | 3 | 253.5 | 30 | 212 | 28 | 160 | 13 | 0 | 0
Núcleo | Enviadas p/ Abrir OS
| Mês: | 2026-02-01
| Data: | 2026-02-13
| Água | Esgoto
Teteu | 86 | 86
Vila dos Criadores | 75 | 0
Pantanal Baixo | 29 | 29
São Manoel | 0 | 0
João Carlos | 83 | 0
Vila Israel | 0 | 0
TOTAL | 273 | 115
388

## FEV - SEMANA 4
Príodo: | 30/02/2026 a 18/03/2026 |  |  | ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO
Início | 2026-01-30
Prazo (Dias).: | 31
Data: | 2026-02-21
Dias Trab.: | 15
NÚCLEO | NO MÊS - ATÉ A DATA | [5 empty] | FEVEREIRO | [13 empty] | RESUMO SEMANAL | [7 empty] | SEMANA CORRENTE
| DESVIO PREV x REALIZ. |  | PREVISTO |  | REALIZADO |  | ACUM SEMANA 1 |  | ACUM SEMANA 2 |  | ACUM SEMANA 3 |  | ACUM SEMANA 4 |  | ACUM SEMANA 5 |  | ACUM SEMANA 6 |  | ACUM SEMANA7 |  | ACUM SEMANA 4 |  | DESVIO SEM. |  | META MÊS |  | META SEMANA |  | META DIÁRIA |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO
| REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG
SÃO MANOEL | 249.5484 | -20.0645 | 721.4516 | 88.0645 | 971 | 68 | 78 | 7 | 302 | 54 | 344 | 7 | [8 empty] | 247 | 0 | -474.4516 | -88.0645 | 1491 | 182 | 721.4516 | 88.0645 | 48.0968 | 5.871 |  |  |  |  | 55 |  | 102 |  | 90 | 0
JOÃO CARLOS | -391.7419 | 31.6452 | 667.7419 | 79.3548 | 276 | 111 | 52 | 0 | 148 | 34 | 40 | 52 | [8 empty] | 36 | 25 | -631.7419 | -54.3548 | 1380 | 164 | 667.7419 | 79.3548 | 44.5161 | 5.2903 | [5 empty] | 12 | 6 | 4 | 30 | 9
VILA ISRAEL | 142.0968 | 9.7742 | 92.9032 | 23.2258 | 235 | 33 | 0 | 0 | 115 | 0 | 120 | 0 | [8 empty] | 0 | 33 | -92.9032 | 9.7742 | 192 | 48 | 92.9032 | 23.2258 | 6.1935 | 1.5484 |  | 3 |  |  |  | 20 |  | 10 | 0 | 0
TETÉU | -99.7419 | -62 | 652.7419 | 120 | 553 | 58 | 0 | 17 | 177 | 24 | 167 | 8 | [8 empty] | 209 | 9 | -443.7419 | -111 | 1349 | 248 | 652.7419 | 120 | 43.5161 | 8 |  |  | 15 |  | 100 |  | 36 | 5 | 58 | 4
VILA CRIADORES | 239.6226 | -61.4839 | 414.6774 | 90.4839 | 654.3 | 29 | 18 | 3 | 153 | 14 | 365 | 3 | [8 empty] | 118.3 | 9 | -296.3774 | -81.4839 | 857 | 187 | 414.6774 | 90.4839 | 27.6452 | 6.0323 | 56 |  | 4 | 2 |  |  | 22.3 | 1 | 30 | 6 | 6
PANTANAL BAIXO | -445.7 | -96.7742 | 810 | 156.7742 | 364.3 | 60 | 34 | 14 | 75 | 0 | 114 | 8 | [8 empty] | 141.3 | 38 | -668.7 | -118.7742 | 1674 | 324 | 810 | 156.7742 | 54 | 10.4516 | 12 |  |  | 5 | 106.9 | 13 | 0 | 0 | 22.4 | 20
CONTRATO | -305.9161 | -198.9032 | 3359.5161 | 557.9032 | 3053.6 | 359 | 182 | 41 | 970 | 126 | 1150 | 78 | [8 empty] | 751.6 | 114 | -2607.9161 | -443.9032 | 6943 | 1153 | 3359.5161 | 557.9032 | 223.9677 | 37.1935 | 68 | 3 | 19 | 7 | 261.9 | 45 | 166.3 | 20 | 230.4 | 39 | 6
NÚCLEO | NO MÊS - ATÉ A DATA | [5 empty] | FEVEREIRO | [13 empty] | EXECUTADO ATÉ SEMANA 3 | [7 empty] | PROJETADO SEMANA 4 ( 16 a 20/02) | [13 empty] | PROJETADO SEMANA 5 (23 a 27/02) | [11 empty] | PROJETADO SEMANA 6 (02 a 06/02) | [11 empty] | PROJETADO SEMANA 7 (09 a 13/02) | [11 empty] | PROJETADO SEMANA 8 (16 a 18/02) | [11 empty] | REPLANEJAR | [5 empty] | CONFERÊNCIA
| DESVIO PREV x REALIZ. |  | PREVISTO |  | REALIZADO |  | ACUM SEMANA 1 |  | ACUM SEMANA 2 |  | ACUM SEMANA 3 |  | ACUM SEMANA 4 |  | ACUM SEMANA 5 |  | ACUM SEMANA 6 |  | ACUM SEMANA7 |  | ACUM SEMANA 3 |  | DESVIO SEM. |  | META MÊS |  | META SEMANA |  | META DIÁRIA |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO |  | DESVIO TOTAL |  | DIAS RESTANTES |  | INCREMENTO DIA |  | TOTAL REPLAN |  | REALIZADO ACUMULADO |  | REPLAN + REALIZ. ACUM |  | META |  | CHECK
| REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG
SÃO MANOEL | 249.5484 | -20.0645 | 721.4516 | 88.0645 | 971 | 68 | 78 | 7 | 302 | 54 | 344 | 7 | [8 empty] | 162.5 | 35.625 | -558.9516 | -52.4395 | 1491 | 182 | 721.4516 | 88.0645 | 48.0968 | 5.871 | 32.5 | 7.125 | 32.5 | 7.125 | 32.5 | 7.125 | 32.5 | 7.125 | 32.5 | 7.125 | 0 | 0 | 32.5 | 7.125 | 32.5 | 7.125 | 32.5 | 7.125 | 32.5 | 7.125 | 32.5 | 7.125 |  |  | 32.5 | 7.125 | 32.5 | 7.125 | 32.5 | 7.125 | 32.5 | 7.125 | 32.5 | 7.125 |  |  | 32.5 | 7.125 | 32.5 | 7.125 | 32.5 | 7.125 | 32.5 | 7.125 | 32.5 | 7.125 | [14 empty] | 249.5484 | -20.0645 | 16 | 16 | 15.5968 | -1.254 | 650 | 142.5 | 971 | 68 | 1621 | 210.5 | 1491 | 182 | 130 | 28.5
JOÃO CARLOS | -391.7419 | 31.6452 | 667.7419 | 79.3548 | 276 | 111 | 52 | 0 | 148 | 34 | 40 | 52 | [8 empty] | 345 | 16.5625 | -322.7419 | -62.7923 | 1380 | 164 | 667.7419 | 79.3548 | 44.5161 | 5.2903 | 69 | 3.3125 | 69 | 3.3125 | 69 | 3.3125 | 69 | 3.3125 | 69 | 3.3125 | 0 | 0 | 69 | 3.3125 | 69 | 3.3125 | 69 | 3.3125 | 69 | 3.3125 | 69 | 3.3125 |  |  | 69 | 3.3125 | 69 | 3.3125 | 69 | 3.3125 | 69 | 3.3125 | 69 | 3.3125 |  |  | 69 | 3.3125 | 69 | 3.3125 | 69 | 3.3125 | 69 | 3.3125 | 69 | 3.3125 | [14 empty] | -391.7419 | 31.6452 | 16 | 16 | -24.4839 | 1.9778 | 1380 | 66.25 | 276 | 111 | 1656 | 177.25 | 1380 | 164 | 276 | 13.25
VILA ISRAEL | 142.0968 | 9.7742 | 92.9032 | 23.2258 | 235 | 33 | 0 | 0 | 115 | 0 | 120 | 0 | [8 empty] | -13.4375 | 4.6875 | -106.3407 | -18.5383 | 192 | 48 | 92.9032 | 23.2258 | 6.1935 | 1.5484 | -2.6875 | 0.9375 | -2.6875 | 0.9375 | -2.6875 | 0.9375 | -2.6875 | 0.9375 | -2.6875 | 0.9375 | 0 | 0 | -2.6875 | 0.9375 | -2.6875 | 0.9375 | -2.6875 | 0.9375 | -2.6875 | 0.9375 | -2.6875 | 0.9375 |  |  | -2.6875 | 0.9375 | -2.6875 | 0.9375 | -2.6875 | 0.9375 | -2.6875 | 0.9375 | -2.6875 | 0.9375 |  |  | -2.6875 | 0.9375 | -2.6875 | 0.9375 | -2.6875 | 0.9375 | -2.6875 | 0.9375 | -2.6875 | 0.9375 | [14 empty] | 142.0968 | 9.7742 | 16 | 16 | 8.881 | 0.61089 | -53.75 | 18.75 | 235 | 33 | 181.25 | 51.75 | 192 | 48 | -10.75 | 3.75
TETÉU | -99.7419 | -62 | 652.7419 | 120 | 553 | 58 | 0 | 17 | 177 | 24 | 167 | 8 | [8 empty] | 248.75 | 59.375 | -403.9919 | -60.625 | 1349 | 248 | 652.7419 | 120 | 43.5161 | 8 | 49.75 | 11.875 | 49.75 | 11.875 | 49.75 | 11.875 | 49.75 | 11.875 | 49.75 | 11.875 | 0 | 0 | 49.75 | 11.875 | 49.75 | 11.875 | 49.75 | 11.875 | 49.75 | 11.875 | 49.75 | 11.875 |  |  | 49.75 | 11.875 | 49.75 | 11.875 | 49.75 | 11.875 | 49.75 | 11.875 | 49.75 | 11.875 |  |  | 49.75 | 11.875 | 49.75 | 11.875 | 49.75 | 11.875 | 49.75 | 11.875 | 49.75 | 11.875 | [14 empty] | -99.7419 | -62 | 16 | 16 | -6.2339 | -3.875 | 995 | 237.5 | 553 | 58 | 1548 | 295.5 | 1349 | 248 | 199 | 47.5
VILA CRIADORES | 239.6226 | -61.4839 | 414.6774 | 90.4839 | 654.3 | 29 | 18 | 3 | 153 | 14 | 365 | 3 | [8 empty] | 63.3438 | 49.375 | -351.3337 | -41.1089 | 857 | 187 | 414.6774 | 90.4839 | 27.6452 | 6.0323 | 12.6688 | 9.875 | 12.6688 | 9.875 | 12.6688 | 9.875 | 12.6688 | 9.875 | 12.6688 | 9.875 | 0 | 0 | 12.6688 | 9.875 | 12.6688 | 9.875 | 12.6688 | 9.875 | 12.6688 | 9.875 | 12.6688 | 9.875 |  |  | 12.6688 | 9.875 | 12.6688 | 9.875 | 12.6688 | 9.875 | 12.6688 | 9.875 | 12.6688 | 9.875 |  |  | 12.6688 | 9.875 | 12.6688 | 9.875 | 12.6688 | 9.875 | 12.6688 | 9.875 | 12.6688 | 9.875 | [14 empty] | 239.6226 | -61.4839 | 16 | 16 | 14.9764 | -3.8427 | 253.375 | 197.5 | 654.3 | 29 | 907.675 | 226.5 | 857 | 187 | 50.675 | 39.5
PANTANAL BAIXO | -445.7 | -96.7742 | 810 | 156.7742 | 364.3 | 60 | 34 | 14 | 75 | 0 | 114 | 8 | [8 empty] | 409.2812 | 82.5 | -400.7188 | -74.2742 | 1674 | 324 | 810 | 156.7742 | 54 | 10.4516 | 81.8563 | 16.5 | 81.8563 | 16.5 | 81.8563 | 16.5 | 81.8563 | 16.5 | 81.8563 | 16.5 | 0 | 0 | 81.8563 | 16.5 | 81.8563 | 16.5 | 81.8563 | 16.5 | 81.8563 | 16.5 | 81.8563 | 16.5 |  |  | 81.8563 | 16.5 | 81.8563 | 16.5 | 81.8563 | 16.5 | 81.8563 | 16.5 | 81.8563 | 16.5 |  |  | 81.8563 | 16.5 | 81.8563 | 16.5 | 81.8563 | 16.5 | 81.8563 | 16.5 | 81.8563 | 16.5 | [14 empty] | -445.7 | -96.7742 | 16 | 16 | -27.8562 | -6.0484 | 1637.125 | 330 | 364.3 | 60 | 2001.425 | 390 | 1674 | 324 | 327.425 | 66
CONTRATO | -305.9161 | -198.9032 | 3359.5161 | 557.9032 | 3053.6 | 359 | 182 | 41 | 970 | 126 | 1150 | 78 | [8 empty] | 1215.4375 | 248.125 | -2144.0786 | -309.7782 | 6943 | 1153 | 3359.5161 | 557.9032 | 223.9677 | 37.1935 | 243.0875 | 49.625 | 243.0875 | 49.625 | 243.0875 | 49.625 | 243.0875 | 49.625 | 243.0875 | 49.625 | 0 | 0 | 243.0875 | 49.625 | 243.0875 | 49.625 | 243.0875 | 49.625 | 243.0875 | 49.625 | 243.0875 | 49.625 | 0 | 0 | 243.0875 | 49.625 | 243.0875 | 49.625 | 243.0875 | 49.625 | 243.0875 | 49.625 | 243.0875 | 49.625 | 0 | 0 | 243.0875 | 49.625 | 243.0875 | 49.625 | 243.0875 | 49.625 | 243.0875 | 49.625 | 243.0875 | 49.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -305.9161 | -198.9032 | 16 | 16 | -19.1198 | -12.4315 | 4861.75 | 992.5 | 3053.6 | 359 | 7915.35 | 1351.5 | 6943 | 1153 | 972.35 | 198.5
Núcleo | Executadas p/ Abrir OS |  | OS abertas Sistema |  | Saldo de OS p/ abrir | [15 empty] | Ligações Pendentes de OS
| Mês: | 2026-02-01 | Mês: | 2026-02-01 | Mês: | 2026-02-01 | [14 empty] | Mês: | 2026-02-01
| Data: | 2026-02-24 | Data: | 2026-02-24 | Data: | 2026-02-24 | [14 empty] | Data: | 2026-02-24
| Água | Esgoto | Água | Esgoto | Água | Esgoto | [14 empty] | Água | Esgoto
Teteu | 86 | 86 | 57 | 57 | 29 | 29
Vila dos Criadores | 75 | 0 | 6 | 0 | 69 | 0 | [15 empty] | 74
Pantanal Baixo | 29 | 29 | 24 | 24 | 5 | 5
São Manoel | 20 | 10 | 43 |  | 20 | 10
João Carlos | 83 | 19 | 34 |  | 49 | 19
Vila Israel | 37 | 0 |  |  | 37 | 0
TOTAL | 330 | 144 | 164 | 81 | 209 | 63
| 474 |  | 245 |  | 272 | [15 empty] | 74
517
* Ligações Pendentes de OS
Quantidade | Núcleo |  | Motivo
74 ligações | Criadores |  | LIGAÇÃO COMPLETA, NÃO TEM EXTRAVASÃO

## FEV - SEMANA 5
Príodo: | 30/02/2026 a 18/03/2026 |  |  | ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO
Início | 2026-01-30
Prazo (Dias).: | 31
Data: | 2026-03-01
Dias Trab.: | 20
NÚCLEO | NO MÊS - ATÉ A DATA | [5 empty] | FEVEREIRO | [13 empty] | RESUMO SEMANAL | [7 empty] | SEMANA CORRENTE
| DESVIO PREV x REALIZ. |  | PREVISTO |  | REALIZADO |  | ACUM SEMANA 1 |  | ACUM SEMANA 2 |  | ACUM SEMANA 3 |  | ACUM SEMANA 4 |  | ACUM SEMANA 5 |  | ACUM SEMANA 6 |  | ACUM SEMANA7 |  | ACUM SEMANA 5 |  | DESVIO SEM. |  | META MÊS |  | META SEMANA |  | META DIÁRIA |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO
| REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG
SÃO MANOEL | 171.0645 | -42.4194 | 961.9355 | 117.4194 | 1133 | 75 | 78 | 7 | 302 | 54 | 344 | 7 | 247 | 0 | [6 empty] | 162 | 7 | -799.9355 | -110.4194 | 1491 | 182 | 961.9355 | 117.4194 | 48.0968 | 5.871 | 44 |  | 44 | 7 | 68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
JOÃO CARLOS | -519.3226 | 23.1935 | 890.3226 | 105.8065 | 371 | 129 | 52 | 0 | 148 | 34 | 40 | 52 | 36 | 25 | [6 empty] | 95 | 18 | -795.3226 | -87.8065 | 1380 | 164 | 890.3226 | 105.8065 | 44.5161 | 5.2903 | 30 | 4 | 30 | 7 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
VILA ISRAEL | 245.129 | 28.0323 | 123.871 | 30.9677 | 369 | 59 | 0 | 0 | 115 | 0 | 120 | 0 | 0 | 33 | [6 empty] | 134 | 26 | 10.129 | -4.9677 | 192 | 48 | 123.871 | 30.9677 | 6.1935 | 1.5484 |  | 4 | 110 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0
TETÉU | -189.3226 | -82 | 870.3226 | 160 | 681 | 78 | 0 | 17 | 177 | 24 | 167 | 8 | 209 | 9 | [6 empty] | 128 | 20 | -742.3226 | -140 | 1349 | 248 | 870.3226 | 160 | 43.5161 | 8 | 90 |  | 30 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
VILA CRIADORES | 137.3968 | -91.6452 | 552.9032 | 120.6452 | 690.3 | 29 | 18 | 3 | 153 | 14 | 365 | 3 | 118.3 | 9 | [6 empty] | 36 | 0 | -516.9032 | -120.6452 | 857 | 187 | 552.9032 | 120.6452 | 27.6452 | 6.0323 | 18 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | Inicial | 2026-02-23
PANTANAL BAIXO | -528.7 | -149.0323 | 1080 | 209.0323 | 551.3 | 60 | 34 | 14 | 75 | 0 | 114 | 8 | 141.3 | 38 | [6 empty] | 187 | 0 | -893 | -209.0323 | 1674 | 324 | 1080 | 209.0323 | 54 | 10.4516 | 65 |  | 18 | 0 | 36 |  | 0 | 0 | 42 | 0 | 26 | 0 | [38 empty] | Final | 2026-03-11
CONTRATO | -683.7548 | -313.871 | 4479.3548 | 743.871 | 3795.6 | 430 | 182 | 41 | 970 | 126 | 1150 | 78 | 751.6 | 114 | [6 empty] | 742 | 71 | -3737.3548 | -672.871 | 6943 | 1153 | 4479.3548 | 743.871 | 223.9677 | 37.1935 | 247 | 8 | 232 | 25 | 171 | 18 | 0 | 0 | 60 | 20 | 32 | 0 | [38 empty] | Dias Faltantes | 13
NÚCLEO | NO MÊS - ATÉ A DATA | [5 empty] | FEVEREIRO | [13 empty] | EXECUTADO ATÉ SEMANA 4 | [7 empty] | PROJETADO SEMANA 5 (23 a 27/02) | [13 empty] | PROJETADO SEMANA 6 (02 a 06/02) | [11 empty] | PROJETADO SEMANA 7 (09 a 13/02) | [11 empty] | PROJETADO SEMANA 8 (16 a 18/02) | [11 empty] | REPLANEJAR | [5 empty] | CONFERÊNCIA
| DESVIO PREV x REALIZ. |  | PREVISTO |  | REALIZADO |  | ACUM SEMANA 1 |  | ACUM SEMANA 2 |  | ACUM SEMANA 3 |  | ACUM SEMANA 4 |  | ACUM SEMANA 5 |  | ACUM SEMANA 6 |  | ACUM SEMANA7 |  | ACUM SEMANA 4 |  | DESVIO SEM. |  | META MÊS |  | META SEMANA |  | META DIÁRIA |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO |  | SEGUNDA |  | TERÇA |  | QUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SÁBADO |  | DESVIO TOTAL |  | DIAS RESTANTES |  | INCREMENTO DIA |  | TOTAL REPLAN |  | REALIZADO ACUMULADO |  | REPLAN + REALIZ. ACUM |  | META |  | CHECK
| REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG | REDE | LIG
SÃO MANOEL | 171.0645 | -42.4194 | 961.9355 | 117.4194 | 1133 | 75 | 78 | 7 | 302 | 54 | 344 | 7 | 247 | 0 | [6 empty] | 174.6898 | 45.67 | -787.2457 | -71.7494 | 1491 | 182 | 961.9355 | 117.4194 | 48.0968 | 5.871 | 34.938 | 9.134 | 34.938 | 9.134 | 34.938 | 9.134 | 34.938 | 9.134 | 34.938 | 9.134 | 0 | 0 | 34.938 | 9.134 | 34.938 | 9.134 | 34.938 | 9.134 | 34.938 | 9.134 | 34.938 | 9.134 |  |  | 34.938 | 9.134 | 34.938 | 9.134 | 34.938 | 9.134 | 34.938 | 9.134 | 34.938 | 9.134 | [14 empty] | 171.0645 | -42.4194 | 13 | 13 | 13.1588 | -3.263 | 524.0695 | 137.0099 | 1133 | 75 | 1657.0695 | 212.0099 | 1491 | 182 | 166.0695 | 30.0099
JOÃO CARLOS | -519.3226 | 23.1935 | 890.3226 | 105.8065 | 371 | 129 | 52 | 0 | 148 | 34 | 40 | 52 | 36 | 25 | [6 empty] | 422.3201 | 17.531 | -468.0025 | -88.2754 | 1380 | 164 | 890.3226 | 105.8065 | 44.5161 | 5.2903 | 84.464 | 3.5062 | 84.464 | 3.5062 | 84.464 | 3.5062 | 84.464 | 3.5062 | 84.464 | 3.5062 | 0 | 0 | 84.464 | 3.5062 | 84.464 | 3.5062 | 84.464 | 3.5062 | 84.464 | 3.5062 | 84.464 | 3.5062 |  |  | 84.464 | 3.5062 | 84.464 | 3.5062 | 84.464 | 3.5062 | 84.464 | 3.5062 | 84.464 | 3.5062 | [14 empty] | -519.3226 | 23.1935 | 13 | 13 | -39.9479 | 1.7841 | 1266.9603 | 52.5931 | 371 | 129 | 1637.9603 | 181.5931 | 1380 | 164 | 257.9603 | 17.5931
VILA ISRAEL | 245.129 | 28.0323 | 123.871 | 30.9677 | 369 | 59 | 0 | 0 | 115 | 0 | 120 | 0 | 0 | 33 | [6 empty] | -63.3127 | -3.0397 | -187.1836 | -34.0074 | 192 | 48 | 123.871 | 30.9677 | 6.1935 | 1.5484 | -12.6625 | -0.60794 | -12.6625 | -0.60794 | -12.6625 | -0.60794 | -12.6625 | -0.60794 | -12.6625 | -0.60794 | 0 | 0 | -12.6625 | -0.60794 | -12.6625 | -0.60794 | -12.6625 | -0.60794 | -12.6625 | -0.60794 | -12.6625 | -0.60794 |  |  | -12.6625 | -0.60794 | -12.6625 | -0.60794 | -12.6625 | -0.60794 | -12.6625 | -0.60794 | -12.6625 | -0.60794 | [14 empty] | 245.129 | 28.0323 | 13 | 13 | 18.8561 | 2.1563 | -189.938 | -9.1191 | 369 | 59 | 179.062 | 49.8809 | 192 | 48 | -12.938 | 1.8809
TETÉU | -189.3226 | -82 | 870.3226 | 160 | 681 | 78 | 0 | 17 | 177 | 24 | 167 | 8 | 209 | 9 | [6 empty] | 290.397 | 71.5385 | -579.9256 | -88.4615 | 1349 | 248 | 870.3226 | 160 | 43.5161 | 8 | 58.0794 | 14.3077 | 58.0794 | 14.3077 | 58.0794 | 14.3077 | 58.0794 | 14.3077 | 58.0794 | 14.3077 | 0 | 0 | 58.0794 | 14.3077 | 58.0794 | 14.3077 | 58.0794 | 14.3077 | 58.0794 | 14.3077 | 58.0794 | 14.3077 |  |  | 58.0794 | 14.3077 | 58.0794 | 14.3077 | 58.0794 | 14.3077 | 58.0794 | 14.3077 | 58.0794 | 14.3077 | [14 empty] | -189.3226 | -82 | 13 | 13 | -14.5633 | -6.3077 | 871.1911 | 214.6154 | 681 | 78 | 1552.1911 | 292.6154 | 1349 | 248 | 203.1911 | 44.6154
VILA CRIADORES | 137.3968 | -91.6452 | 552.9032 | 120.6452 | 690.3 | 29 | 18 | 3 | 153 | 14 | 365 | 3 | 118.3 | 9 | [6 empty] | 85.3809 | 65.4094 | -467.5223 | -55.2357 | 857 | 187 | 552.9032 | 120.6452 | 27.6452 | 6.0323 | 17.0762 | 13.0819 | 17.0762 | 13.0819 | 17.0762 | 13.0819 | 17.0762 | 13.0819 | 17.0762 | 13.0819 | 0 | 0 | 17.0762 | 13.0819 | 17.0762 | 13.0819 | 17.0762 | 13.0819 | 17.0762 | 13.0819 | 17.0762 | 13.0819 |  |  | 17.0762 | 13.0819 | 17.0762 | 13.0819 | 17.0762 | 13.0819 | 17.0762 | 13.0819 | 17.0762 | 13.0819 | [14 empty] | 137.3968 | -91.6452 | 13 | 13 | 10.569 | -7.0496 | 256.1427 | 196.2283 | 690.3 | 29 | 946.4427 | 225.2283 | 857 | 187 | 89.4427 | 38.2283
PANTANAL BAIXO | -528.7 | -149.0323 | 1080 | 209.0323 | 551.3 | 60 | 34 | 14 | 75 | 0 | 114 | 8 | 141.3 | 38 | [6 empty] | 473.3462 | 109.5782 | -606.6538 | -99.4541 | 1674 | 324 | 1080 | 209.0323 | 54 | 10.4516 | 94.6692 | 21.9156 | 94.6692 | 21.9156 | 94.6692 | 21.9156 | 94.6692 | 21.9156 | 94.6692 | 21.9156 | 0 | 0 | 94.6692 | 21.9156 | 94.6692 | 21.9156 | 94.6692 | 21.9156 | 94.6692 | 21.9156 | 94.6692 | 21.9156 |  |  | 94.6692 | 21.9156 | 94.6692 | 21.9156 | 94.6692 | 21.9156 | 94.6692 | 21.9156 | 94.6692 | 21.9156 | [14 empty] | -528.7 | -149.0323 | 13 | 13 | -40.6692 | -11.464 | 1420.0385 | 328.7345 | 551.3 | 60 | 1971.3385 | 388.7345 | 1674 | 324 | 297.3385 | 64.7345
CONTRATO | -683.7548 | -313.871 | 4479.3548 | 743.871 | 3795.6 | 430 | 182 | 41 | 970 | 126 | 1150 | 78 | 751.6 | 114 | [6 empty] | 1382.8213 | 306.6873 | -3096.5335 | -437.1836 | 6943 | 1153 | 4479.3548 | 743.871 | 223.9677 | 37.1935 | 276.5643 | 61.3375 | 276.5643 | 61.3375 | 276.5643 | 61.3375 | 276.5643 | 61.3375 | 276.5643 | 61.3375 | 0 | 0 | 276.5643 | 61.3375 | 276.5643 | 61.3375 | 276.5643 | 61.3375 | 276.5643 | 61.3375 | 276.5643 | 61.3375 | 0 | 0 | 276.5643 | 61.3375 | 276.5643 | 61.3375 | 276.5643 | 61.3375 | 276.5643 | 61.3375 | 276.5643 | 61.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -683.7548 | -313.871 | 13 | 13 | -52.5965 | -24.1439 | 4148.464 | 920.062 | 3795.6 | 430 | 7944.064 | 1350.062 | 6943 | 1153 | 1001.064 | 197.062
Núcleo | Executadas Obra - OS |  | Liberado Obra - OS |  | Aguard. Lib. Lavagem |  | OS aberta SISTEMA |  | OS impedidas |  | Saldo abrir |  | OS pendentes | [7 empty] | OS aberta Sistema |  | OS impedidas |  | Saldo abrir |  | OS pendentes
| 2026-02-01 |  | 2026-02-01 |  | 2026-02-01 |  | 2026-02-01 |  | 2026-02-01 |  | 2026-02-01 |  | 2026-02-01 | [9 empty] | 2026-02-01 |  | 2026-02-01 |  | 2026-02-01
| LA | LE | LA | LE | LA | LE | LA | LE | LA | LE | LA | LE | LA | LE | [6 empty] | LA | LE | LA | LE | LA | LE | LA | LE
São Manoel | 20 | 10 | 20 | 10 |  |  | 94 | 8 |  | 2 | [10 empty] | 94 | 8 |  | 2
João Carlos | 102 | 31 | 90 | 19 | 12 | 12 | 81 | 12 | 9 | 7 | [10 empty] | 81 | 12 | 9 | 7
Vila Israel | 89 | 15 | 37 | 0 | 15 | 15 | 19 |  | 18 | 0 |  |  | 37 | [7 empty] | 19 | 0 | 18 | 0 |  |  | 37
Teteu | 86 | 86 | 86 | 86 |  |  | 86 | 82 | 0 | 4 | [10 empty] | 86 | 82 | 0 | 4
Vila dos Criadores | 211 | 74 | 81 | 0 | 130 |  | 54 |  | 27 | 0 |  |  |  | 74 | [6 empty] | 54 | 0 | 27 | 0 |  |  |  | 74
Pantanal Baixo | 75 | 75 | 29 | 29 | 46 | 46 | 27 | 24 | 2 | 5 | [10 empty] | 27 | 24 | 2 | 5
TOTAL | 583 | 291 | 343 | 144 | 203 | 73 | 361 | 126 | 56 | 18 |  |  | 37 | 74 | [6 empty] | 361 | 126 | 56 | 18 |  |  | 37 | 74
| 874 |  | 487 |  | 276 |  | 487 |  | 74 |  | 0 |  | 111 | [7 empty] | 487 |  | 74 |  | 0 |  | 111
[26 empty] | Total Lig. Exec. | 948
OS impedidas
Quantidade | Núcleo |  | Motivo
74 ligações | Geral |  | Clientes não localizados / Cliente ausente
74
OS pendentes
Quantidade | Núcleo |  | Motivo
74 ligações | Vila dos Criadores |  | LIGAÇÃO COMPLETA, NÃO TEM EXTRAVASÃO
37 ligações | Vila Israel |  | LIGAÇÃO COMPLETA, NÃO CHEGA ÁGUA
111