## 22-04
CONSÓRCIO CSU TATUI |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-04-22
Resp. Técnico: André Tristão e Eduardo
Obra : Porangaba |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 13/04/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Angelo Junior |  | José Amadeu
José Luiz
Maick Leão
Rodrigo
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro | 1 | Operador de equipamentos |  |  |  | 1
| Mestre de Obras/ Encarregado | 1 | Motorista |  |  |  | 1
| Encanador | 1 | Soldador
Pedreiro
| Servente | 2
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Retro chegou as 10:40 para inicio das atividades
Demos inicio a escavação fazendo a sondagem inicial com acompanhamento do Rodrigo gerente local
da Sabesp
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 23-04
CONSÓRCIO CSU TATUI |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-04-23
Resp. Técnico: André Tristão e Eduardo
Obra : Porangaba |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 13/04/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Angelo Junior |  | José Amadeu
José Luiz
Maick Leão
Rodrigo
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro | 1 | Operador de equipamentos |  |  |  | 1
| Mestre de Obras/ Encarregado | 1 | Motorista |  |  |  | 1
| Encanador | 1 | Soldador
Pedreiro
| Servente | 2
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Assentamento de 18m de RA DN315mm
Adriana fiscal da Sabesp paralisou as atividades ate a regularização de documentação
Limpeza mecânica de acordo com a solicitação do encarregado do consorcio
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11