## 23-03
CONSÓRCIO CSU SÃO ROQUE |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-03-23
Resp. Técnico: Diego Belgone
Obra : Manutenção |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 23/03/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Equipe 1: Angelo
Equipe 2: Angelo Junior
Equipe 3: Robelio
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | Operador de equipamentos
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | Motorista
| Encanador |  | Soldador
Pedreiro
Servente
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Não teve atividades devido a falta de HR
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 24-03
CONSÓRCIO CSU SÃO ROQUE |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-03-24
Resp. Técnico: Diego Belgone
Obra : Manutenção |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 23/03/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Equipe 1: Angelo
Equipe 2: Angelo Junior
Equipe 3: Robelio
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | Operador de equipamentos
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | Motorista
| Encanador |  | Soldador
Pedreiro
Servente
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Liberado 2 HR no canteiro para serem buscadas
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 25-03
CONSÓRCIO CSU SÃO ROQUE |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-03-25
Resp. Técnico: Diego Belgone
Obra : Manutenção |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde |  |  |  | x
Data de inicio: 23/03/2025 |  |  |  | Noite |  |  |  | x
Equip. | Equipe 1: Angelo
Equipe 2: Angelo Junior
Equipe 3: Robelio
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | Operador de equipamentos
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | Motorista
| Encanador |  | Soldador
Pedreiro
Servente
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Liberada a primeira caixa para ser executada
Uma HR apresentou problemas sendo impossivel deslocar com ela
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 26-03
CONSÓRCIO CSU SÃO ROQUE |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-03-26
Resp. Técnico: Diego Belgone
Obra : Manutenção |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 23/03/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Equipe 1: Angelo
Equipe 2: Angelo Junior
Equipe 3: Robelio
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | Operador de equipamentos
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | Motorista
| Encanador |  | Soldador
Pedreiro
Servente
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Inicio da execução da primeira caixa
Substituição da HR que apresentou problema
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 13-04
CONSÓRCIO CSU TATUI |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-04-13
Resp. Técnico: André Tristão e Eduardo
Obra : Porangaba |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 13/04/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Moises |  | Lucimarco
| Antonio |  | Rinaldo
Antonio Jesus
Marcos
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro | 1 | Operador de equipamentos |  |  |  | 1
| Mestre de Obras/ Encarregado | 1 | Motorista |  |  |  | 1
| Encanador | 1 | Soldador
Pedreiro
| Servente | 2
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Equipe foi fazer a integração junto a segurança
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 14-04
CONSÓRCIO CSU TATUI |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-04-14
Resp. Técnico: André Tristão e Eduardo
Obra : Porangaba |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 13/04/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Moises |  | Lucimarco
| Antonio |  | Rinaldo
Antonio Jesus
Marcos
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro | 1 | Operador de equipamentos |  |  |  | 1
| Mestre de Obras/ Encarregado | 1 | Motorista |  |  |  | 1
| Encanador | 1 | Soldador
Pedreiro
| Servente | 2
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Equipe foi em direção a cidade de Pardinho para execução final de limpeza, ao chegar no local o
engenheiro Raphael disse que a chave da retro não estava no local e outra equipe faria a limpeza
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 15-04
CONSÓRCIO CSU TATUI |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-04-15
Resp. Técnico: André Tristão e Eduardo
Obra : Porangaba |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 13/04/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Moises |  | Lucimarco
| Antonio |  | Rinaldo
Antonio Jesus
Marcos
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro | 1 | Operador de equipamentos |  |  |  | 1
| Mestre de Obras/ Encarregado | 1 | Motorista |  |  |  | 1
| Encanador | 1 | Soldador
Pedreiro
| Servente | 2
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | A retro chegou ao local as 10:45 para inicio das atividades
Foi feito a limpeza inicial do local com mata fechada
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 16-04
CONSÓRCIO CSU TATUI |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-04-16
Resp. Técnico: André Tristão e Eduardo
Obra : Porangaba |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 13/04/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Moises |  | Lucimarco
| Antonio |  | Rinaldo
Antonio Jesus
Marcos
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro | 1 | Operador de equipamentos |  |  |  | 1
| Mestre de Obras/ Encarregado | 1 | Motorista |  |  |  | 1
| Encanador | 1 | Soldador
Pedreiro
| Servente | 2
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Foi dado continuidade na finalização da limpeza do local, a topografia foi ao local mas não realizou a
liberação das cotas impedindo assim a atividade
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 17-04
CONSÓRCIO CSU TATUI |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-04-17
Resp. Técnico: André Tristão e Eduardo
Obra : Porangaba |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 13/04/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Moises |  | Lucimarco
| Antonio |  | Rinaldo
Antonio Jesus
Marcos
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro | 1 | Operador de equipamentos |  |  |  | 1
| Mestre de Obras/ Encarregado | 1 | Motorista |  |  |  | 1
| Encanador | 1 | Soldador
Pedreiro
| Servente | 2
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Topografia liberou as atividades as 13:30
Ao iniciar a escavação, foram colocados 2 tubos RE DN300, porem ao colocar o terceiro tubo a
topografia informou que tinha errado nos calculo, liberando somente no final do dia
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 18-04
CONSÓRCIO CSU TATUI |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-04-18
Resp. Técnico: André Tristão e Eduardo
Obra : Porangaba |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde |  |  | x
Data de inicio: 13/04/2025 |  |  |  | Noite |  |  | x
Equip. | Moises |  | Lucimarco
| Antonio |  | Rinaldo
Antonio Jesus
Marcos
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro | 1 | Operador de equipamentos |  |  |  | 1
| Mestre de Obras/ Encarregado | 1 | Motorista |  |  |  | 1
| Encanador | 1 | Soldador
Pedreiro
| Servente | 2
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Ao iniciar as atividades de escavação, um dos moradores solicitou imediatamente a paralização do mesmo
o engenheiro Eduardo fez a conferência da liberação e constou que realmente não tinha daquele morador
ficou alinhado que na quarta feira o morador iria acompanhar as atividades liberando a escavação
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11