## 23-03
CONSÓRCIO CSU SÃO ROQUE |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-03-23
Resp. Técnico: Diego Belgone
Obra : Manutenção |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 23/03/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Equipe 1: Angelo
Equipe 2: Angelo Junior
Equipe 3: Robelio
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | Operador de equipamentos
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | Motorista
| Encanador |  | Soldador
Pedreiro
Servente
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Não teve atividades devido a falta de HR
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 24-03
CONSÓRCIO CSU SÃO ROQUE |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-03-24
Resp. Técnico: Diego Belgone
Obra : Manutenção |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 23/03/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Equipe 1: Angelo
Equipe 2: Angelo Junior
Equipe 3: Robelio
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | Operador de equipamentos
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | Motorista
| Encanador |  | Soldador
Pedreiro
Servente
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Liberado 2 HR no canteiro para serem buscadas
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 25-03
CONSÓRCIO CSU SÃO ROQUE |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-03-25
Resp. Técnico: Diego Belgone
Obra : Manutenção |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde |  |  |  | x
Data de inicio: 23/03/2025 |  |  |  | Noite |  |  |  | x
Equip. | Equipe 1: Angelo
Equipe 2: Angelo Junior
Equipe 3: Robelio
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | Operador de equipamentos
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | Motorista
| Encanador |  | Soldador
Pedreiro
Servente
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Liberada a primeira caixa para ser executada
Uma HR apresentou problemas sendo impossivel deslocar com ela
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 26-03
CONSÓRCIO CSU SÃO ROQUE |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-03-26
Resp. Técnico: Diego Belgone
Obra : Manutenção |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 23/03/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Equipe 1: Angelo
Equipe 2: Angelo Junior
Equipe 3: Robelio
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | Operador de equipamentos
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | Motorista
| Encanador |  | Soldador
Pedreiro
Servente
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Inicio da execução da primeira caixa
Substituição da HR que apresentou problema
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 27-03
CONSÓRCIO CSU SÃO ROQUE |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-03-27
Resp. Técnico: Diego Belgone
Obra : Manutenção |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 23/03/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Equipe 1: Angelo
Equipe 2: Angelo Junior
Equipe 3: Robelio
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | Operador de equipamentos
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | Motorista
| Encanador |  | Soldador
Pedreiro
Servente
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Retirada de material no canteiro para a produção da caixa na estrada do vinho
Caixa de 1,64 x 1,84m
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 30-03
CONSÓRCIO CSU SÃO ROQUE |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-03-30
Resp. Técnico: Diego Belgone
Obra : Manutenção |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 23/03/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Equipe 1: Angelo
Equipe 2: Angelo Junior
Equipe 3: Robelio
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | Operador de equipamentos
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | Motorista
| Encanador |  | Soldador
Pedreiro
Servente
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Limpeza da caixa na estrada do vinho
Execução da laje de fundo
Inicio das paredes da caixa
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 31-03
CONSÓRCIO CSU SÃO ROQUE |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-03-31
Resp. Técnico: Diego Belgone
Obra : Manutenção |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 23/03/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Equipe 1: Angelo
Equipe 2: Angelo Junior
Equipe 3: Robelio
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | Operador de equipamentos
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | Motorista
| Encanador |  | Soldador
Pedreiro
Servente
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Finalização das paredes da caixa na estrada do vinho
Inicio do reboco das paredes
Preparação para receber a tampa
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 01-04
CONSÓRCIO CSU SÃO ROQUE |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-04-01
Resp. Técnico: Diego Belgone
Obra : Manutenção |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 23/03/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Equipe 1: Angelo
Equipe 2: Angelo Junior
Equipe 3: Robelio
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | Operador de equipamentos
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | Motorista
| Encanador |  | Soldador
Pedreiro
Servente
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Reboco Finalizado
Inicio do reboco das paredes
Inicio da montagem da tampa
Liberação de ferragem para armação da tampa
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 02-04
CONSÓRCIO CSU SÃO ROQUE |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-04-02
Resp. Técnico: Diego Belgone
Obra : Manutenção |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 23/03/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Equipe 1: Angelo
Equipe 2: Angelo Junior
Equipe 3: Robelio
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | Operador de equipamentos
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | Motorista
| Encanador |  | Soldador
Pedreiro
Servente
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Armação finalizada
Concretagem da caixa para recebimento da tampa
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 06-04
CONSÓRCIO CSU SÃO ROQUE |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-04-06
Resp. Técnico: Diego Belgone
Obra : Manutenção |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 23/03/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Equipe 1: Angelo
Equipe 2: Angelo Junior
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | Operador de equipamentos
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | Motorista
| Encanador |  | Soldador
Pedreiro
Servente
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Preparação do inicio da segunda caixa
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 07-04
CONSÓRCIO CSU SÃO ROQUE |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-04-07
Resp. Técnico: Diego Belgone
Obra : Manutenção |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 23/03/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Equipe 1: Angelo
Equipe 2: Angelo Junior
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | Operador de equipamentos
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | Motorista
| Encanador |  | Soldador
Pedreiro
Servente
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Liberação da segunda caixa na Alameda das Sibipirunas
Caixa no tamanho de 1,25 x 2,25
Limpeza da caixa
Inicio das paredes da caixa
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 08-04
CONSÓRCIO CSU SÃO ROQUE |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-04-08
Resp. Técnico: Diego Belgone
Obra : Manutenção |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 23/03/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Equipe 1: Angelo
Equipe 2: Angelo Junior
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | Operador de equipamentos
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | Motorista
| Encanador |  | Soldador
Pedreiro
Servente
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Liberado os itens finais para a finalização da tampa da caixa 1 na estrada do vinho para a equipe 1
Equipe 2 deu inicio a limpeza do local para recebimento da laje de fundo e aduelas em Piedade
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 09-04
CONSÓRCIO CSU SÃO ROQUE |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-04-09
Resp. Técnico: Diego Belgone
Obra : Manutenção |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 23/03/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Equipe 1: Angelo
Equipe 2: Angelo Junior
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | Operador de equipamentos
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | Motorista
| Encanador |  | Soldador
Pedreiro
Servente
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Equipe 1: Concretagem ta caixa para recebimento da tampa na estrada do vinho
Equipe 2: Execução das paredes e da laje de fundo para recebimento das aduelas em Piedade
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 10-04
CONSÓRCIO CSU SÃO ROQUE |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-04-10
Resp. Técnico: Diego Belgone
Obra : Manutenção |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 23/03/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Equipe 1: Angelo
Equipe 2: Angelo Junior
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | Operador de equipamentos
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | Motorista
| Encanador |  | Soldador
Pedreiro
Servente
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Equipe 1: Reunião no escritorio junto ao Felipe e levou o material para frente e deu inicio a escavação e
limpeza da caixa
Equipe 2: Finalização das paredes da caixa para recebimento das aduelas
obs1: ao chegar as aduelas, foi pedido para que não seja feito mais com elas e sim com blocos, mudando
a programação
obs2: As 3 caixas são em São Roque, sendo uma da equipe 1 e duas da equipe 2 (uma ao lado da outra)
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 13-04
CONSÓRCIO CSU SÃO ROQUE |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-04-13
Resp. Técnico: Diego Belgone
Obra : Manutenção |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 23/03/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Equipe 1: Angelo
Equipe 2: Angelo Junior
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | Operador de equipamentos
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | Motorista
| Encanador |  | Soldador
Pedreiro
Servente
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Equipe 1: Não conseguiram realizar atividades devido ao problema apresentado pela HR. (comunicado ao
escritório)
Equipe 2: Feito o fundo da segunda caixa designada a equipe em Piedade, inicio das paredes da caixa
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 14-04
CONSÓRCIO CSU SÃO ROQUE |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-04-14
Resp. Técnico: Diego Belgone
Obra : Manutenção |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 23/03/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Equipe 1: Angelo
Equipe 2: Angelo Junior
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | Operador de equipamentos
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | Motorista
| Encanador |  | Soldador
Pedreiro
Servente
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Equipe 1: Construção de 1 abrigo para VRP com dimensões 1,35 x 1,35
Equipe 2: Construção de 1 abrigo para VRP com dimensões 1,46 x 1,76
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 15-04
CONSÓRCIO CSU SÃO ROQUE |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-04-15
Resp. Técnico: Diego Belgone
Obra : Manutenção |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 23/03/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Equipe 1: Angelo
Equipe 2: Angelo Junior
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | Operador de equipamentos
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | Motorista
| Encanador |  | Soldador
Pedreiro
Servente
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Equipe 1: Finalização da caixa com dimensões 1,35 x 1,35
Equipe 2: Subindo paredes com bloco e dando acabamento na caixa com dimensões 1,46 x 1,76
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 16-04
CONSÓRCIO CSU SÃO ROQUE |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-04-16
Resp. Técnico: Diego Belgone
Obra : Manutenção |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 23/03/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Equipe 1: Angelo
Equipe 2: Angelo Junior
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | Operador de equipamentos
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | Motorista
| Encanador |  | Soldador
Pedreiro
Servente
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Equipe 1: Finalização em 100% da caixa, feito dreno e reboco com dimensões 1,35 x 1,35
Equipe 2: Terminou de nivelar a caida e rebocar a caixa com dimensões 1,46 x 1,76
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 17-04
CONSÓRCIO CSU SÃO ROQUE |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-04-17
Resp. Técnico: Diego Belgone
Obra : Manutenção |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 23/03/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Equipe 1: Angelo
Equipe 2: Angelo Junior
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | Operador de equipamentos
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | Motorista
| Encanador |  | Soldador
Pedreiro
Servente
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Equipe 1: Finalização da caixa com reboco e a tampa
Equipe 2: Finalizou o nivelamento, reboco e tampa
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 22-04
CONSÓRCIO CSU SÃO ROQUE |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-04-22
Resp. Técnico: Diego Belgone
Obra : Manutenção |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 23/03/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Equipe 1: Angelo
Equipe 2: Angelo Junior
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | Operador de equipamentos
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | Motorista
| Encanador |  | Soldador
Pedreiro
Servente
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Equipe 1: Limpeza para construção de caixa no reservatório Godinhos
Equipe 2: Limpeza para construção de caixa no reservatório Godinhos
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11

## 23-04
CONSÓRCIO CSU SÃO ROQUE |  |  |  | Diário de Obras
ÓRGÃO: SABESP |  |  |  | Data: |  | 2026-04-23
Resp. Técnico: Diego Belgone
Obra : Manutenção |  |  |  | Tempo | Bom | Ruim | Chuva | Chuva imprat
Empreiteiro: RK ENGENHARIA |  |  |  | Manhã | x
Horário de Trabalho: 07:00 ás 17:00Hrs |  |  |  | Tarde | x
Data de inicio: 23/03/2025 |  |  |  | Noite | x
Equip. | Equipe 1: Angelo
Equipe 2: Angelo Junior
Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição |  |  |  | Quant.
| Engenheiro |  | Operador de equipamentos
| Mestre de Obras/ Encarregado |  | Motorista
| Encanador |  | Soldador
Pedreiro
Servente
Lider
Tecnico de segurança
Serviços Executados | Equipe 1: Não teve atividades
Equipe 2: Não teve atividades
Fiscalização
Fotos
Visto Fiscalização: |  | Visto Contratada: |  |  |  | Pág | 11