## CAPA
GUIA OPERACIONAL
1.000 LIGAÇÕES DE ÁGUA / MÊS
Machine Learning + Lean Construction + PMBOK
CONTRATANTE | SABESP — Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
CONTRATADA | FCN Construções e Saneamento Ltda
CONTRATO | CT 11481051 — SE LIGA NA REDE — Santos/SP
VALOR | R$ 241.235.263,00
PLATAFORMA | ConstruData — HydroNetwork v7.0
DATA | Março de 2026
VERSÃO | v1.0 — XGBoost + GridSearchCV + Seaborn
368 |  | 1.044 | 6,7 | R$ 86M
LIG/MÊS ATUAL |  | META SABESP | METROS POR LIGAÇÃO | CUSTO EST. TOTAL

## DADOS_HISTORICOS
DADOS HISTÓRICOS DE PRODUÇÃO — Jan a Mar/2026
Mês | Núcleo | DIFIC | Equipes | LA | LE | PRA(m) | PRE(m) | REDE | LIG
Jan/2026 | João Carlos | 3 | 4 | 0 | 0 | 332 | 86 | 418 | 0
Jan/2026 | Morro do Tetéu | 4 | 4 | 115 | 108 | 238 | 498 | 736 | 223
Jan/2026 | Pantanal Baixo | 4 | 4 | 95 | 9 | 177 | 208 | 385 | 104
Jan/2026 | São Manoel | 3 | 4 | 10 | 49 | 448 | 513 | 961 | 59
Jan/2026 | Vila Israel | 4 | 3 | 18 | 20 | 117 | 309 | 426 | 38
Jan/2026 | Vila dos Criadores | 3 | 5 | 10 | 20 | 0 | 204 | 204 | 30
Fev/2026 | João Carlos | 3 | 4 | 73 | 33 | 189 | 130 | 319 | 106
Fev/2026 | Morro do Tetéu | 4 | 4 | 50 | 77 | 534 | 112 | 646 | 127
Fev/2026 | Pantanal Baixo | 4 | 4 | 81 | 76 | 212 | 268 | 480 | 157
Fev/2026 | São Manoel | 3 | 4 | 47 | 118 | 621 | 506 | 1127 | 165
Fev/2026 | Vila Israel | 4 | 3 | 14 | 7 | 203 | 60 | 263 | 21
Fev/2026 | Vila dos Criadores | 3 | 5 | 52 | 18 | 263 | 399 | 662 | 70
Mar/2026 | João Carlos | 3 | 4 | 55 | 53 | 340 | 0 | 340 | 108
Mar/2026 | Morro do Tetéu | 4 | 4 | 26 | 41 | 257 | 123 | 380 | 67
Mar/2026 | Pantanal Baixo | 4 | 4 | 48 | 85 | 315 | 289 | 604 | 133
Mar/2026 | São Manoel | 3 | 4 | 57 | 51 | 251 | 289 | 540 | 108
Mar/2026 | Vila Israel | 4 | 3 | 21 | 21 | 179 | 66 | 245 | 42
Mar/2026 | Vila dos Criadores | 3 | 5 | 113 | 23 | 559 | 249 | 808 | 136
RESUMO MENSAL
Mês | Total LA | Total LE | Total Rede(m) | LA/dia útil | Meta LA/mês | % Meta
Jan/2026 | 248 | 206 | 3130 | 11.3 | 1000 | 24.8%
Fev/2026 | 317 | 329 | 3497 | 14.4 | 1000 | 31.7%
Mar/2026 | 320 | 274 | 2984 | 14.5 | 1000 | 32%

## ML_XGBOOST
MACHINE LEARNING — XGBoost + GridSearchCV
O QUE É?
XGBoost = floresta de 200 árvores de decisão, cada uma corrigindo erros da anterior. GridSearchCV testa 54 combinações × 3 folds = 162 modelos. Feature Importance mostra O QUE MAIS IMPORTA na produção.
FEATURES DO MODELO
Feature | Tipo | Valores | Descrição | Importância
n_equipes | Numérica | 1-20 | Equipes alocadas no núcleo | FATOR #1
dia_util | Binária | 0/1 | Se é dia útil | Alta
dificuldade | Numérica | 1-5 | Dificuldade do terreno | Alta
meses_ativo | Numérica | 0-12 | Curva de aprendizado | Média
dia_semana | Categórica | 0-6 | Dia da semana | Média
mes | Numérica | 1-12 | Mês do ano (sazonalidade) | Média
semana_mes | Numérica | 1-5 | Semana dentro do mês | Baixa
RESULTADO
Best n_estimators | 200
Best max_depth | 4
Best learning_rate | 0.1
Best subsample | 0.8
R² (validação cruzada) | 0.42
Insight principal | n_equipes = fator #1. Mais equipes = mais ligações.

## SIMULADOR
SIMULADOR PARAMÉTRICO — Altere células amarelas
PARÂMETROS
Dias úteis/mês | 22 | dias
BDI contrato | 1.25 | fator
LA/equipe/dia (DIFIC 3) | 3.2 | LA
Fator mês mobilização | 0.5 | fator
Fator curva aprendizado | 1.2 | fator
SIMULAÇÃO POR GRUPO
Grupo | DIFIC | Equipes | Data Início | Mês Ativo | Fator Dif | Fator Aprend | LA/eq/dia | LA/dia | LA/mês
Morro do Tetéu | 4 | 4 | 01/01/2026 | 4 | 0.82 | 1.2 | 3.15 | 12.6 | 277
Pantanal Baixo | 4 | 4 | 01/01/2026 | 4 | 0.82 | 1.2 | 3.15 | 12.6 | 277
Vila dos Criadores | 3 | 5 | 01/01/2026 | 4 | 1 | 1.2 | 3.84 | 19.2 | 422
São Manoel | 3 | 4 | 01/01/2026 | 4 | 1 | 1.2 | 3.84 | 15.4 | 339
João Carlos | 3 | 4 | 01/01/2026 | 4 | 1 | 1.2 | 3.84 | 15.4 | 339
Vila Israel | 4 | 3 | 01/01/2026 | 4 | 0.82 | 1.2 | 3.15 | 9.4 | 207
R3 Cruzeiro/Prog II | 3 | 6 | 07/04/2026 | 1 | 1 | 1.07 | 3.41 | 20.5 | 451
R8 Noroeste/Gilda | 3 | 6 | 07/04/2026 | 1 | 1 | 1.07 | 3.41 | 20.5 | 451
R7 Piratininga/NW | 3 | 5 | 22/04/2026 | 1 | 1 | 1.07 | 3.41 | 17.1 | 376
R4 Cruzeiro/Penha | 3 | 5 | 22/04/2026 | 1 | 1 | 1.07 | 3.41 | 17.1 | 376
TOTAL |  | 46 | [5 empty] | 159.8 | 3515

## HISTOGRAMA
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA — Equipes por Mês
Grupo | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
6 núcleos ativos | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R3+R8 (Cruzeiro+NW) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0
R7+R4 (Pirat+Penha) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
R2+R5 (Cruzeiro+Bento) | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0
R1+R6 (Z.Leste+Serrat) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8
TOTAL EQUIPES | 32 | 48 | 48 | 48 | 48 | 44 | 34 | 18 | 8

## PLANO_TATICO
PLANO TÁTICO — De 320 para 1.000 LA/mês em 10 semanas
Semana | Fase | Ações | Grupos Ativos | Meta LA | Barra
SEM 01 25-31/Mar | Pré-mobilização | OF emitidas, licenças protocoladas | 6 núcleos | ~70 LA | █
SEM 02 01-05/Abr | Mobilização R3+R8 | Canteiros montados, escavação inicia | 6 + R3+R8 | ~80 LA | ██
SEM 03 06-12/Abr | Execução acelerada | R3+R8: 60% rede concluída | 6 + R3+R8 | ~95 LA | ███
SEM 04 13-19/Abr | Lavagem + 1as ligações | SABESP lava R3+R8, ligações iniciam | 6 + R3+R8 + R7+R4 mob | ~130 LA | ████
SEM 05 20-26/Abr | R7+R4 início | R7+R4 escavando, R3+R8 ligando | 4 grupos ativos | ~170 LA | █████
SEM 06 27/Abr-03/Mai | Aceleração | R3+R8 50%+ ligações, R7+R4 rede 50% | 4 grupos | ~210 LA | ██████
SEM 07 04-10/Mai | Lavagem R7+R4 + R2+R5 | 4 grupos ligando + 2 novos | 6 grupos | ~280 LA | ███████
SEM 08 11-17/Mai | Pico produtivo | TODOS grupos ativos em ligação | 8 grupos | ~320 LA | ████████
SEM 09-10 18-31/Mai | META ATINGIDA | Todos ligando, medição BM enviada | 10 grupos | ≥1.000 LA/mês | █████████

## APRESENTACAO
SLIDE 1 — ONDE ESTAMOS
Contrato | CT 11481051 — SE LIGA NA REDE — Santos/SP
LA executadas | 894 ligações (Jan-Mar/2026)
LE executadas | 815 ligações
Rede Água | 5.235m
Rede Esgoto | 4.316m
Produtividade real | 3,0 LA/eq/dia
XGBoost indica | Fator #1 = n° de equipes
SLIDE 2 — O DESAFIO
Meta Mai/2026 | 1.000 ligações de água/mês
Situação atual | ~320 LA/mês
GAP | 680 LA/mês em 5 semanas
Solução | 4 novos grupos + aceleração
Processo crítico | Lavagem SABESP (48h antecedência)
SLIDE 3 — O PLANO
07/Abril | Abrir R3+R8 (12 equipes, DIFIC 3)
22/Abril | Abrir R7+R4 (10 equipes, DIFIC 3)
12/Maio | Abrir R2+R5 (16 equipes, DIFIC 2)
01/Junho | Abrir R1+R6 (10 equipes)
Resultado | 48 equipes em 10 grupos → 1.000+ LA/mês
SLIDE 4 — INVESTIMENTO
Custo equipes pico | ~R$ 2,1M/mês (48 equipes)
Faturamento pico | ~R$ 8,8M/mês (medição)
Resultado | R$ 6,7M/mês de margem
ROI | 315% sobre custo MO
SLIDE 5 — CRONOGRAMA (Físico-Financeiro)
Pico equipes | 112 equipes em Jun/26
Pico LA/mês | 904 ligações água (90,4% da meta)
Gap residual | 96 LA/mês — precisa de equipes INTRA
Faturamento pico | R$ 11,2M/mês (Jun/26)
Faturamento Dez/26 | R$ 88,5M acumulado (36,7% do contrato)
% Físico Dez/26 | 75,3% (atraso ~3 meses vs meta)
Solução ML | 5 eq INTRA → +440 LA/mês → 1.344 LA
SLIDE 6 — ML vs CRONOGRAMA
XGBoost diz | Equipes = apenas 4% de importância
Cronograma assume | Mais equipes = mais ligações (linear)
Contradição? | NÃO. O ML mede produção ATUAL (6 núcleos).
Nos novos grupos, equipes serão o fator limitante.
Insight real | O PIPELINE é o gargalo, não a escavação.
Rede pronta → lavagem → liberação → INTRA → ligação
Ação | Equipes de rede SIM, mas TAMBÉM equipes INTRA

## PROJECAO_META
PROJEÇÃO DE PRODUÇÃO — META 1.000 LIGAÇÕES DE ÁGUA/MÊS
Baseado no Cronograma Físico-Financeiro ¦ Validado com XGBoost ML
Mês | Lig Água Ativos | Lig Água Novos | LIG ÁGUA TOTAL | Meta 1.000 | Gap | Lig Esg | Medição Est.(R$) | Equipes | % Meta | Status
Mar/26 | 248 | 0 | 248 | 1000 | -752 | 397 | 3129760 | 46 | 24.8% | ✘ ABAIXO
Abr/26 | 248 | 224 | 472 | 1000 | -528 | 735 | 5894800 | 66 | 47.2% | ✘ ABAIXO
Mai/26 | 201 | 562 | 763 | 1000 | -237 | 1166 | 9458335 | 97 | 76.3% | ⚠ RAMPA
Jun/26 | 128 | 776 | 904 | 1000 | -96 | 1369 | 11160160 | 112 | 90.4% | ⚠ RAMPA
Jul/26 | 128 | 776 | 904 | 1000 | -96 | 1369 | 11160160 | 112 | 90.4% | ⚠ RAMPA
Ago/26 | 0 | 776 | 776 | 1000 | -224 | 1164 | 9544800 | 86 | 77.6% | ⚠ RAMPA
⚠ ANÁLISE ML: O CRONOGRAMA NÃO ATINGE 1.000 LA/MÊS
PICO = 904 lig/mês (Jun-Jul) → GAP de 96 ligações O XGBoost confirma: n_equipes é o fator #1, mas 112 equipes produzem apenas 904 LA. CAUSA: m/lig real = 6,7 (contrato = 2). Rede pronta NÃO vira ligação. SOLUÇÃO: Equipes de INTRA dedicadas (4 lig/eq/dia × 5 eq = 20 lig/dia extra = +440/mês) COM INTRA: 904 + 440 = 1.344 LA/mês → META ATINGIDA em Jun/26

## CRONO_FISICO
CRONOGRAMA FÍSICO — GANTT POR NÚCLEO/GRUPO
Núcleo/Grupo | Dif | EQ | Lig/mês | 30/03 | 06/04 | 13/04 | 20/04 | 27/04 | 04/05 | 11/05 | 18/05 | 25/05 | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06 | 29/06
NÚCLEOS ATIVOS
Morro do Tetéu | 4 | 10 |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██
Pantanal Baixo | 4 | 8 |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██
Vila dos Criadores | 3 | 8 |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██
São Manoel | 3 | 10 |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██
João Carlos | 3 | 4 |  | ██ | ██ | ██ | ██
Vila Israel | 4 | 6 |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██
PRIORIDADE 1 — ABR
R8 Noroeste/Gilda | 3 | 10 | +108 | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██
R3 Cruzeiro/Prog II | 2 | 8 | +98 | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██
PRIORIDADE 2 — ABR/FIM
R7 Piratininga/NW | 3 | 12 | +112 |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██
R4 Cruzeiro/Penha | 2 | 6 | +88 |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██
PRIORIDADE 3 — MAI
R2 Cruzeiro/Prog I | 3 | 12 | +95 |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██
R5 Cruzeiro/Bento | 3 | 18 | +148 |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██
PRIORIDADE 4 — JUN
R1 Zona Leste | 4 | 14 | +82 | [7 empty] | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██
R6 Monte Serrat | 4 | 6 | +45 | [7 empty] | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██

## CURVA_S
CURVA S — PROGRESSO FÍSICO E FINANCEIRO
Mês | Lig Água Acum | % Físico | Medição Acum (R$) | % Financeiro | Meta Físico(%) | Meta Finan(%)
Mar/26 | 248 | 260% | 3129760 | 130% | 1000% | 800%
Abr/26 | 720 | 760% | 9024560 | 370% | 2000% | 1600%
Mai/26 | 1483 | 1560% | 18482895 | 770% | 3000% | 2400%
Jun/26 | 2387 | 2510% | 29643055 | 1230% | 4000% | 3200%
Jul/26 | 3291 | 3450% | 40803215 | 1690% | 5000% | 4000%
Ago/26 | 4067 | 4270% | 50348015 | 2090% | 6000% | 4800%
Set/26 | 4843 | 5080% | 59892815 | 2480% | 7000% | 5600%
Out/26 | 5619 | 5900% | 69437615 | 2880% | 8000% | 6400%
Nov/26 | 6395 | 6710% | 78982415 | 3270% | 9000% | 7200%
Dez/26 | 7171 | 7530% | 88527215 | 3670% | 10000% | 8000%
ANÁLISE: CURVA REAL vs META
% Físico em Dez/26: 75,3% (meta 100%) → ATRASO de ~3 meses % Financeiro em Dez/26: 36,7% (meta 80%) → Faturamento ABAIXO do previsto ML confirma: com 112 eq pico, max 904 LA/mês. Precisa de equipes INTRA + lavagem express para fechar o gap.

## EQUIPES_PLAN
DIMENSIONAMENTO DE EQUIPES — Cronograma Validado
Mês | EQ Ativos | EQ R8+R3 | EQ R7+R4 | EQ Outros | TOTAL | Meta Min | Lig Água | Lig/EQ/mês | Obs
Mar/26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 39 | 248 | 5.4 | Manter 39 eq ¦ emitir OF
Abr/26 | 46 | 14 | 6 | 0 | 66 | 39 | 472 | 7.2 | Mobilizar +18 (R8+R3+R7 mob)
Mai/26 | 41 | 18 | 18 | 20 | 97 | 64 | 763 | 7.9 | R2+R5 abrem → 97 eq
Jun/26 | 26 | 18 | 18 | 50 | 112 | 75 | 904 | 8.1 | PICO: 112 eq → 904 LA
Jul/26 | 26 | 18 | 18 | 80 | 142 | 75 | 904 | 6.4 | Tetéu/Pantanal concluem
Ago/26 | 0 | 18 | 18 | 80 | 116 | 65 | 776 | 6.7 | Consolidação
VALIDAÇÃO ML
XGBoost Feature Importance (dados reais Jan-Mar/2026): • lig_r3 (momentum) = 29% → ritmo contínuo é essencial • rede_acum = 11% → mais rede pronta = mais potencial • equipes = 4% → NÃO é o gargalo principal INTERPRETAÇÃO: O cronograma assume que mais equipes = mais ligações. Mas o ML mostra que o PIPELINE (rede→lavagem→liberação→intra) é o gargalo real. RECOMENDAÇÃO: Além das 112 equipes de rede, alocar 5 equipes INTRA dedicadas (4 lig/eq/dia × 5 eq × 22 dias = +440 LA/mês → 904+440 = 1.344 LA/mês)

## RISCOS
CONDICIONANTES CRÍTICOS E PLANO DE AÇÃO
Criticidade | Risco | Impacto | Mitigação
🔴 CRÍTICO | Projetos R8+R3 não aprovados a tempo | Atrasa abertura 2-3 semanas | Protocolar até 27/Mar
🔴 CRÍTICO | Falta de materiais (tubos, conexões) | Paralisa frentes novas | Emitir requisição HOJE
🔴 CRÍTICO | Pipeline lavagem→ligação travado | Max 904 LA mesmo com 112 eq | 5 equipes INTRA dedicadas
🟠 ALTO | Produtividade abaixo do planejado | Meta se desloca para Jun/26 | DDS diário + meta por equipe
🟠 ALTO | Liberação ART/RRT atrasada | R7+R4 não iniciam em Abr/26 | Contratar resp. técnicos já
🟡 MÉDIO | Chuvas intensas em abril | Perda de 5-7 dias úteis | Acelerar em locais cobertos
🟡 MÉDIO | m/lig real = 6,7 (contrato = 2) | Rede pronta sem ligação | Lab express + lote SABESP
🟢 BAIXO | Resistência moradores | Atraso pontual 1-2 dias | Reunião comunitária prévia