## COMO_USAR
CONSTRUDATA ENGENHARIA ¦ PLANILHA MESTRE SLNR SANTOS — COMO USAR ¦ 20/03/2026
ABA | DESCRIÇÃO
CRONO_MACRO | Cronograma macro — controle de metros, equipes e datas por núcleo
FATORES | Fatores de composição de material (editável — amarelo)
CUSTOS | Preços unitários SINAPI/SABESP + premissas do contrato
DIMENSIONAMENTO | Equipes por setor (linkado ao CRONO_MACRO)
PLEITO | Pleito de acréscimo — análise financeira
ADITIVOS | Aditivos contratuais — 8 itens
PRIMAVERA_P6 | Exportação para MS Project / Primavera P6
N07_NOROESTE | Novos núcleos — Zona Noroeste (883LA + 2.113LE = 2.996 lig)
N08_V_PROGRESSO | Novos núcleos — Vila Progresso (585LA + 1.280LE = 1.865 lig)
N09_Z_LESTE | Novos núcleos — Zona Leste (480LA + 921LE = 1.401 lig)
N10_CONJUNTO | Novos núcleos — Conjunto (656LA + 1.016LE = 1.672 lig)
N11_ALAGADO | Novos núcleos — Alagado/Dique (638LA + 1.224LE = 1.862 lig)
N12_MONTANHOSO | Novos núcleos — Montanhoso (4.367LA + 6.144LE = 10.511 lig)
SD_JOAO_CARLOS | Saldo — João Carlos (SALDO ESG 0m ¦ AGU 5.759m restante)
SD_SAO_MANOEL | Saldo — São Manoel (ESG >100% ¦ AGU em execução)
SD_VILA_ISRAEL | Saldo — Vila Israel (ESG 66% ¦ AGU sem projeto)
SD_MORRO_TETEU | Saldo — Morro do Tetéu (ESG 21% ¦ AGU 74%)
SD_VILA_CRIADORES | Saldo — Vila Criadores (ESG 10% ¦ AGU finalizada)
SD_PANTANAL_BAIXO | Saldo — Pantanal Baixo (ESG 4% ¦ AGU sem projeto)
PROJ_vs_EXEC | Projeto vs Executado — todos os núcleos consolidado
MATERIAL_DELTA | Material: projeto vs consumido vs delta a comprar
TRECHOS_TODOS | 2.241 trechos PV-a-PV de todos os saldos (filtro dinâmico)
CURVA_S | Curva S — físico e financeiro acumulado
MEDICAO_MENSAL | Faturamento por núcleo por mês
MAT_DXF | Material extraído dos DXFs (fonte: ProSanitário)
CONSUMIDO_vs_CONSUMIR | Consumido vs a consumir por núcleo
CRONO_COMPRAS | Cronograma de compras linkado ao CRONO_MACRO
PAINEL_COMPRADOR | Painel situação por núcleo + lead times
MATERIAIS_NUCLEO | Lista de materiais a comprar por núcleo (detalhado)
COMPRAS_CONSOLIDADO | Lista consolidada de compras por material — Total R$19,2M
GANTT_COMPRAS | Gantt de compras (quando pedir cada material)
PROJECAO_MENSAL | Projeção mensal de pedidos por núcleo
PEDIDO_URGENTE | Pedido urgente 30 dias — R$4,2M (emitir AGORA)
⚙ PREMISSAS — editar estas células antes de usar
PREMISSA | VALOR ATUAL / INSTRUÇÃO
M/Lig (metros por ligação) | 2 — CRONO_MACRO F3 — mantido em 2 (vala compartilhada água+esgoto)
R$/m (custo médio contrato) | 910 — CRONO_MACRO H3 — atualizar se BDI mudar
Produtividade padrão | 6 m/eq/dia — Editável por equipe no CRONO_MACRO coluna K
ABAS INTEGRADAS (v2 - 20/03/2026):
PROJETO — Dados primários editáveis (azul). Fonte de TUDO.
SALDO — Projeto - Executado. 100% fórmulas de PROJETO.
MATERIAIS — Fatores (amarelo) × Saldo = QTD. Muda fator → muda tudo.
COMPRAS_MENSAL — Projeção mensal por núcleo (fórmulas de MATERIAIS).
PEDIDO_URGENTE — O que comprar nos próximos 30 dias.
GANTT_COMPRAS — Visual de execução + compras.
PRIMAVERA_P6 — Exportação para Oracle Primavera P6.
CADEIA: PROJETO → SALDO → MATERIAIS → COMPRAS_MENSAL + PEDIDO_URGENTE
Muda 1 metro em PROJETO → cascateia até o pedido de compras.
ABAS DO CONSTRUDATA PLANEJADOR (integradas):
PAINEL_EXECUTIVO — Dashboard geral do projeto (extensão, custos, progresso)
SALDO_REDES_DXF — Saldo detalhado por material e diâmetro (fonte: DXFs)
COMPRAS_DETALHADAS — 184 itens: tubos + conexões + anéis + caps + PVs + caixas
NOVOS_NUCLEOS — Estimativa de materiais para N07-N12 (sem projeto executivo)
RESUMO_MATERIAIS — Consolidação de todos os materiais (frentes + novos)
FORNECEDORES — Catálogo com contatos, leads e normas técnicas

## PROJETO
PROJETO — Dados primários ¦ AZUL = editável ¦ Todas as abas de compras puxam daqui
Fonte: DXFs reais + SHP executado + campo ¦ CT 11481051 R$241M ¦ 20/03/2026
NÚCLEO | PROJ AG(m) | PROJ ESG(m) | PROJ TOTAL | EXEC AG(m) | EXEC ESG(m) | EXEC TOTAL | MESES REST | EQUIPES | FONTE
SM+JC | 6000 | 6000 | 12000 | 5749 | 2057 | 7806 | 4 | 9 | DXF + SHP
ISRAEL | 1900 | 1900 | 3800 | 1900 | 1900 | 3800 | 0 | 4 | DXF + SHP
TETEU | 5000 | 5000 | 10000 | 1000 | 1000 | 2000 | 5 | 10 | Campo ~2km
CRIADORES | 5000 | 5000 | 10000 | 3298 | 424 | 3722 | 5 | 8 | DXF + SHP
PANTANAL | 4000 | 4000 | 8000 | 252 | 260 | 512 | 5 | 8 | DXF + SHP
TOTAL | 21900 | 21900 | 43800 | 12199 | 5641 | 17840

## SALDO
SALDO — Projeto - Executado ¦ 100% fórmulas da aba PROJETO
NÚCLEO | SALDO AG | SALDO ESG | SALDO TOTAL | % AG | % ESG | % TOTAL | STATUS AG | STATUS ESG | MESES | RITMO AG/mês | RITMO ESG/mês
SM+JC | 251 | 3943 | 4194 | 95.82% | 34.28% | 65.05% | FINALIZANDO | EM EXECUÇÃO | 4 | 62.75 | 985.75
ISRAEL | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | PRONTO | PRONTO | 0 | 0 | 0
TETEU | 4000 | 4000 | 8000 | 20% | 20% | 20% | EM EXECUÇÃO | EM EXECUÇÃO | 5 | 800 | 800
CRIADORES | 1702 | 4576 | 6278 | 65.96% | 8.48% | 37.22% | EM EXECUÇÃO | EM EXECUÇÃO | 5 | 340.4 | 915.2
PANTANAL | 3748 | 3740 | 7488 | 6.3% | 6.5% | 6.4% | EM EXECUÇÃO | EM EXECUÇÃO | 5 | 749.6 | 748
TOTAL | 9701 | 16259 | 25960 | 55.7% | 25.76% | 40.73%

## CRONO_MACRO
CRONOGRAMA MACRO — CONTROLE TOTAL SLNR SANTOS ¦ M/Lig=2 ¦ R$/m=910
J=EQ (equipes) ¦ K=PROD (m/eq/dia) ¦ L=INI (mês início 1=Abr..10=Jan) ¦ Cores: AMARELO=editável ¦ VERDE=calculado
| PREMISSAS |  |  | M/Lig | 2 | R$/m | 910
| NUM MES → | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| DIAS UTEIS → | [10 empty] | 18 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | 18 | 17 | 21
| MESES → | [10 empty] | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan/27
ON | Nucleo | SETOR | LA | LE | LIG_TOT | METR_TOT | Inicio | Fim | EQ | PROD | INI | Abr (m) | Mai (m) | Jun (m) | Jul (m) | Ago (m) | Set (m) | Out (m) | Nov (m) | Dez (m) | Jan/27 (m) | MET PLAN | MET SALDO | CUSTO (R$) | PESSOAS
1 | JOAO CARLOS | SALDO | 0 | 350 | 350 | 700 | 15/09/25 | 30/04/26 | 4 | 6 | 1 | 432 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 637000 | 34
1 | SAO MANOEL | SALDO | 200 | 400 | 600 | 1200 | 10/09/25 | 29/05/26 | 5 | 6 | 1 | 540 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1092000 | 42.5
1 | VILA ISRAEL | SALDO | 150 | 300 | 450 | 900 | 04/08/25 | 29/05/26 | 4 | 6 | 1 | 432 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 819000 | 34
1 | MORRO DO TETEU | SALDO | 700 | 800 | 1500 | 3000 | 27/10/25 | 31/07/26 | 10 | 6 | 1 | 1080 | 1320 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2730000 | 85
1 | VILA CRIADORES | SALDO | 500 | 600 | 1100 | 2200 | 15/10/25 | 31/07/26 | 8 | 6 | 1 | 864 | 1056 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 2002000 | 68
1 | PANTANAL BAIXO | SALDO | 623 | 453 | 1076 | 2152 | 20/10/25 | 31/07/26 | 8 | 6 | 1 | 864 | 1056 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152 | 0 | 1958320 | 68
1 | NOVO NUCLEO 07 | ST-ZONA NOROESTE | 883 | 2113 | 2996 | 5992 | 10/04/26 | 24/09/26 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1320 | 1320 | 1380 | 1380 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5992 | 0 | 5452720 | 85
1 | NOVO NUCLEO 08 | ST-VILA PROGRESSO | 585 | 1280 | 1865 | 3730 | 11/05/26 | 23/10/26 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1320 | 1320 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3730 | 0 | 3394300 | 85
1 | NOVO NUCLEO 09 | ST-ZONA LESTE | 480 | 921 | 1401 | 2802 | 11/05/26 | 12/10/26 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1320 | 1380 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802 | 0 | 2549820 | 85
1 | NOVO NUCLEO 10 | ST-CONJUNTO | 656 | 1016 | 1672 | 3344 | 03/08/26 | 04/01/27 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 1260 | 704 | 0 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 3043040 | 85
1 | NOVO NUCLEO 11 | ALAGADO/DIQUE | 638 | 1224 | 1862 | 3724 | 03/08/26 | 04/01/27 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 1260 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 3724 | 0 | 3388840 | 85
1 | NOVO NUCLEO 12 | MONTANHOSO | 4367 | 6144 | 10511 | 21022 | 03/08/26 | 04/01/27 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 | 3780 | 3780 | 3240 | 3060 | 3022 | 21022 | 0 | 19130020 | 127.5
| TOTAL METROS |  | 9782 | 15601 | 25383 | 50766 |  |  | 104 |  |  | 4212 | 7468 | 5072 | 3850 | 8382 | 6892 | 5568 | 3240 | 3060 | 3022 | 50766 | 0 | 46197060 | 884

## FATORES
FATORES DE COMPOSIÇÃO — ConstruData SLNR Santos ¦ Editável (amarelo) → propaga para MATERIAIS e COMPRAS
QTD = metros_faltantes × fator. Fonte: SINAPI + histórico SLNR. SM+JC usa DXF real (não usa fator genérico)
MATERIAL | TIPO | UN | FATOR/m | PRAZO ENTREGA | APLICA SOBRE | CBUQ TIPO | OBS
Tubo PVC DN200 | ESG | m | 0.6 | 3 semanas | FALTA ESG
Tubo PVC DN300 | ESG | m | 0.4 | 3 semanas | FALTA ESG |  | Estoque: 200m
PV concreto DN1200 | ESG | un | 0.068 | 2 semanas | FALTA ESG
PI plástico DN600 | ESG | un | 0.022 | 2 semanas | FALTA ESG
Caixa inspeção | ESG | un | 0.055 | 2 semanas | FALTA ESG
Tubo PEAD DN63 | AG | m | 0.7 | 4 semanas | FALTA AG
Tubo PEAD DN110 | AG | m | 0.3 | 4 semanas | FALTA AG
Sela eletrofusão | AG | un | 0.022 | 2 semanas | FALTA AG
Cavalete/hidrom. | AG | un | 0.017 | 3 semanas | FALTA AG
Conexões diversas | AG | vb | 0.011 | 2 semanas | FALTA AG
Areia | GERAL | m³ | 0.25 | 1 semana | FALTA TOTAL |  | Fundação de vala
Berço | GERAL | m³ | 0.24 | 1 semana | FALTA TOTAL |  | Apoio do tubo
Brita base | GERAL | m³ | 0.22 | 1 semana | FALTA TOTAL
Concreto | GERAL | m³ | 0.18 | 1 semana | FALTA TOTAL
CBUQ provisório | GERAL | m² | 0.88 | 2 semanas | FALTA TOTAL | PROVISÓRIO | Tapa-buraco
CBUQ definitivo | GERAL | m² | 0.88 | 3 semanas | FALTA TOTAL | DEFINITIVO | Repavimentação final
PEAD PE80 PN12.5 DN63 | AG | m | 0.6503 | 4 semanas | FALTA AG
PEAD PE80 PN12.5 DN160 | AG | m | 0.3107 | 4 semanas | FALTA AG
PEAD PE80 PN10 | AG | m | 0.0026 | 4 semanas | FALTA AG
PVC JE PBA DN20 | AG | m | 0.0366 | 3 semanas | FALTA AG
Sela eletrofusão | AG | un | 0.022 | 2 semanas | FALTA AG
Cavalete/hidrom. | AG | un | 0.017 | 3 semanas | FALTA AG
Conexões diversas | AG | vb | 0.011 | 2 semanas | FALTA AG
Areia | GERAL | m³ | 0.25 | 1 semana | FALTA TOTAL
Berço | GERAL | m³ | 0.24 | 1 semana | FALTA TOTAL
Brita base | GERAL | m³ | 0.22 | 1 semana | FALTA TOTAL
Concreto | GERAL | m³ | 0.18 | 1 semana | FALTA TOTAL
CBUQ provisório | GERAL | m² | 0.88 | 2 semanas | FALTA TOTAL | PROVISÓRIO
CBUQ definitivo | GERAL | m² | 0.88 | 3 semanas | FALTA TOTAL | DEFINITIVO
METROS FALTANTES POR NÚCLEO (atualizar com cadastro)
NÚCLEO | FALTA ESG(m) | FALTA AG(m) | FALTA TOTAL(m) | MESES PROD | REF CRONO
SM+JC | 0 | 5759 | 5759 | 4 | 8+9
Vila Israel | 734 | 1191 | 1925 | 3 | 10
Morro do Tetéu | 3997 | 4696 | 8693 | 5 | 11
Vila Criadores | 2633 | 0 | 2633 | 5 | 12
Pantanal Baixo | 3318 | 3402 | 6720 | 5 | 13

## CUSTOS
CUSTOS — ConstruData SLNR Santos ¦ Contrato 11481051 ¦ TODAS as composições
PREMISSAS GERAIS
Metros por ligação | 2 | m/lig | Vala compartilhada água + esgoto
Custo médio por metro | 910 | R$/m | Média ponderada escav+tubo+PV+ramal+pavim+BDI
BDI | 0.25 | % | Sobre custos diretos
Total ligações | 25383 | lig | Soma de todos os núcleos
Total metros | 50766 | m | Ligações × m/lig
Custo total planejado | 46197060 | R$ | Metros plan × R$/m
PREÇOS UNITÁRIOS DE MATERIAIS
MATERIAL | TIPO | UN | PREÇO UNIT. (R$) | FONTE | DATA REF. | VALIDADE | OBS
Tubo PVC DN200 | ESG | m | 200.12 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias
Tubo PVC DN300 | ESG | m | 310 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias
PV concreto DN1200 | ESG | un | 3686 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias
PI plástico DN600 | ESG | un | 1412 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias
Caixa inspeção | ESG | un | 1034 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias
Tubo PEAD DN63 | AG | m | 85 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias
Tubo PEAD DN110 | AG | m | 101.8 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias
PEAD PE80 PN12.5 DN63 | AG | m | 85 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias | SM+JC DXF
PEAD PE80 PN12.5 DN160 | AG | m | 145 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias | SM+JC DXF
PEAD PE80 PN10 | AG | m | 95 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias
PVC JE PBA DN20 | AG | m | 42 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias
Sela eletrofusão | AG | un | 660 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias
Cavalete/hidrom. | AG | un | 490 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias
Conexões diversas | AG | vb | 120 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias | Estimativa
Areia | GERAL | m³ | 160 | SINAPI | Mar/26 | 30 dias | Fundação
Berço | GERAL | m³ | 160 | SINAPI | Mar/26 | 30 dias | Apoio tubo
Brita base | GERAL | m³ | 210 | SINAPI | Mar/26 | 30 dias
Concreto | GERAL | m³ | 720 | SINAPI | Mar/26 | 30 dias | fck 20 MPa
CBUQ provisório | GERAL | m² | 55 | SINAPI | Mar/26 | 30 dias | Tapa-buraco 3cm
CBUQ definitivo | GERAL | m² | 120 | SINAPI | Mar/26 | 60 dias | Repavim. 5cm
CUSTO POR MATERIAL — A COMPRAR × PREÇO UNITÁRIO
MATERIAL | UN | SALDO PROJETO | A COMPRAR | PREÇO UNIT.(R$) | CUSTO COMPRA(R$) | CUSTO C/ BDI(R$) | % DO TOTAL
Tubo PVC DN200 | m | 6409.2 | 6409.2 | 200.12 | 1282609.104 | 1603261.38 | 0.069507
Tubo PVC DN300 | m | 4272.8 | 4072.8 | 310 | 1262568 | 1578210 | 0.068421
PV concreto DN1200 | un | 726.376 | 726.376 | 3686 | 2677421.936 | 3346777.42 | 0.14509
PI plástico DN600 | un | 235.004 | 235.004 | 1412 | 331825.648 | 414782.06 | 0.017982
Caixa inspeção | un | 587.51 | 587.51 | 1034 | 607485.34 | 759356.675 | 0.032921
Tubo PEAD DN63 | m | 6502.3 | 6502.3 | 85 | 552695.5 | 690869.375 | 0.029951
Tubo PEAD DN110 | m | 2786.7 | 2786.7 | 101.8 | 283686.06 | 354607.575 | 0.015373
PEAD PE80 PN12.5 DN63 | m | 3745.0777 | 3745.0777 | 85 | 318331.6045 | 397914.5056 | 0.017251
PEAD PE80 PN12.5 DN160 | m | 1789.3213 | 1789.3213 | 145 | 259451.5885 | 324314.4856 | 0.01406
PEAD PE80 PN10 | m | 14.9734 | 14.9734 | 95 | 1422.473 | 1778.0912 | 7.7086e-05
PVC JE PBA DN20 | m | 210.7794 | 210.7794 | 42 | 8852.7348 | 11065.9185 | 0.00047974
Sela eletrofusão | un | 331.056 | 331.056 | 660 | 218496.96 | 273121.2 | 0.011841
Cavalete/hidrom. | un | 255.816 | 255.816 | 490 | 125349.84 | 156687.3 | 0.0067929
Conexões diversas | vb | 165.528 | 165.528 | 120 | 19863.36 | 24829.2 | 0.0010764
Areia | m³ | 6432.5 | 6432.5 | 160 | 1029200 | 1286500 | 0.055774
Berço | m³ | 6175.2 | 6175.2 | 160 | 988032 | 1235040 | 0.053543
Brita base | m³ | 5660.6 | 5660.6 | 210 | 1188726 | 1485907.5 | 0.064419
Concreto | m³ | 4631.4 | 4631.4 | 720 | 3334608 | 4168260 | 0.18071
CBUQ provisório | m² | 22642.4 | 22642.4 | 55 | 1245332 | 1556665 | 0.067487
CBUQ definitivo | m² | 22642.4 | 22642.4 | 120 | 2717088 | 3396360 | 0.14724
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 18453046.1488 | 23066307.686
RESUMO EXECUTIVO DE CUSTOS
Custo total materiais (s/ BDI) | 18453046.1488
Custo total materiais (c/ BDI) | 23066307.686
Custo planejado CRONO_MACRO | 46197060
TARGET de compra | 5000000
% material / custo total | 0.4993
Custo por ligação (material) | 908.7306
Custo por metro (material) | 454.3653
COMPOSIÇÃO DE CUSTO POR METRO (R$ 910/m)
ITEM | VALOR | UN | DETALHAMENTO
Escavação mecânica | 145 | R$/m | Retroescavadeira + operador
Tubo ESG (média DN200/300) | 240 | R$/m | Fornecimento + assentamento
Tubo AG (média PEAD) | 95 | R$/m | Fornecimento + fusão
PV / Caixas / PIs | 120 | R$/m | Média rateada por metro
Reaterro compactado | 80 | R$/m | Areia + berço + brita + compactação
Ramal predial | 65 | R$/m | Sela + cavalete + conexão
Pavimentação (CBUQ prov+def) | 45 | R$/m | Tapa-buraco + definitivo
Sinalização + segurança | 15 | R$/m | Cones, placas, sinaleiro
BDI 25% | 197.5 | R$/m | 25% sobre diretos
TOTAL | 805 | R$/m | ≈ R$ 910/m (CRONO_MACRO!H3)

## DIMENSIONAMENTO
DIMENSIONAMENTO — Equipes por setor (linkado CRONO_MACRO)
DIMENSIONAMENTO LINKADO
NUCLEO | SETOR | LIG | EQ | PESSOAS | CUSTO
N07 | ST-NOROESTE | 2996 | 10 | 85 | 5992
N08 | ST-V.PROGRESSO | 1865 | 10 | 85 | 3730
N09 | ST-Z.LESTE | 1401 | 10 | 85 | 2802
N10 | ST-CONJUNTO | 1672 | 10 | 85 | 3344
N11 | ALAGADO | 1862 | 10 | 85 | 3724
N12 | MONTANHOSO | 10511 | 15 | 127.5 | 21022
TOTAL |  | 20307 | 65 | 552.5 | 40614

## PLEITO
PLEITO — Acréscimo R$13,7M + aditivos
PLEITO LINKADO
INDICADOR | CONTRATO | REAL | VALOR
Produtividade | 6.0 | 0
M/Ligacao | 2.85 | 0
Total LIG |  | 25383
Total EQ |  | 104
Total CUSTO |  |  | 50766
Delta metragem |  |  | R$ 9.140.812
Delta produtividade |  |  | R$ 4.570.406
TOTAL PLEITO |  |  | R$ 13.711.217
Aditivos |  |  | R$ 40.965.978
GRANDE TOTAL |  |  | R$ 64.589.554

## ADITIVOS
ADITIVOS — 8 itens + elevatórias
ADITIVOS + ELEVATORIAS
# | Desc | Un | Qtd | P.Unit | Total
AD-01 | ESCADA CONCRETO | M | 900 | 2856 | 2570400
AD-02 | REDE ESG DN300 | M | 6000 | 2350 | 14100000
AD-03 | MND PEAD AGUA 160 | M | 3200 | 1812.07 | 5798624
AD-04 | MND PEAD ESG 315 | M | 1600 | 3202.84 | 5124544
AD-05 | PRA PEAD 150-200 | M | 6000 | 1523.34 | 9140040
AD-07 | TRANSPORTE RES | UND | 60 | 9100 | 546000
AD-08 | SOLIDOS NAO REC | KG | 2430000 | 1.2 | 2916000
AD-09 | REATERRO HIDR | M | 3000 | 256.79 | 770370
EEE-1 | EEE 82x50 (x2) | CJ | 2 | 2284948.73 | 4569897.46
EEE-2 | EEE 38x20 (x2) | CJ | 2 | 1208730.71 | 2417461.42
| TOTAL |  |  |  | 47953336.88

## PRIMAVERA_P6
PRIMAVERA P6 LINKADO - EQ e custo do CRONO_MACRO
Act_ID | WBS | Activity | Type | Dur | Start | Finish | Cal | Cost | Resource | EQ | LIG | Notes
A2000 | S7.NOR.010524.PRJ | PRJ Vila Alemoa | TaskDep | 15 | 10/04/26 |  | 5d/w | 614578 | Eng.Proj | 1 | 0
A2010 | S7.NOR.010524.EXE | EXE Vila Alemoa | TaskDep | 0 | 10/04/26 | 24/09/26 | 5d/w | 6529887 | Eq.Campo | 5 | 1407 | 1407lig
A2020 | S7.NOR.010524.ASB | ASB Vila Alemoa | TaskDep | 10 |  | 24/09/26 | 5d/w | 614578 | Eng.Asb | 1 | 0
A2100 | S7.NOR.010518.PRJ | PRJ Ilheu Baixo | TaskDep | 15 | 10/04/26 |  | 5d/w | 295277 | Eng.Proj | 1 | 0
A2110 | S7.NOR.010518.EXE | EXE Ilheu Baixo | TaskDep | 0 | 10/04/26 | 24/09/26 | 5d/w | 3137316 | Eq.Campo | 2 | 676 | 676lig
A2120 | S7.NOR.010518.ASB | ASB Ilheu Baixo | TaskDep | 10 |  | 24/09/26 | 5d/w | 295277 | Eng.Asb | 1 | 0
A2200 | S7.NOR.010522.PRJ | PRJ NSRA Fatima | TaskDep | 15 | 10/04/26 |  | 5d/w | 114005 | Eng.Proj | 1 | 0
A2210 | S7.NOR.010522.EXE | EXE NSRA Fatima | TaskDep | 0 | 10/04/26 | 24/09/26 | 5d/w | 1211301 | Eq.Campo | 1 | 261 | 261lig
A2220 | S7.NOR.010522.ASB | ASB NSRA Fatima | TaskDep | 10 |  | 24/09/26 | 5d/w | 114005 | Eng.Asb | 1 | 0
A2300 | S7.NOR.010526.PRJ | PRJ Vila Telma | TaskDep | 15 | 10/04/26 |  | 5d/w | 83429 | Eng.Proj | 1 | 0
A2310 | S7.NOR.010526.EXE | EXE Vila Telma | TaskDep | 0 | 10/04/26 | 24/09/26 | 5d/w | 886431 | Eq.Campo | 1 | 191 | 191lig
A2320 | S7.NOR.010526.ASB | ASB Vila Telma | TaskDep | 10 |  | 24/09/26 | 5d/w | 83429 | Eng.Asb | 1 | 0
A2400 | S7.NOR.010525.PRJ | PRJ V.Alemoa Rem | TaskDep | 15 | 10/04/26 |  | 5d/w | 43680 | Eng.Proj | 1 | 0
A2410 | S7.NOR.010525.EXE | EXE V.Alemoa Rem | TaskDep | 0 | 10/04/26 | 24/09/26 | 5d/w | 464100 | Eq.Campo | 0 | 100 | 100lig
A2420 | S7.NOR.010525.ASB | ASB V.Alemoa Rem | TaskDep | 10 |  | 24/09/26 | 5d/w | 43680 | Eng.Asb | 1 | 0
A2500 | S7.NOR.010521.PRJ | PRJ Lote L Chico | TaskDep | 15 | 10/04/26 |  | 5d/w | 41933 | Eng.Proj | 1 | 0
A2510 | S7.NOR.010521.EXE | EXE Lote L Chico | TaskDep | 0 | 10/04/26 | 24/09/26 | 5d/w | 445536 | Eq.Campo | 0 | 96 | 96lig
A2520 | S7.NOR.010521.ASB | ASB Lote L Chico | TaskDep | 10 |  | 24/09/26 | 5d/w | 41933 | Eng.Asb | 1 | 0
A2600 | S7.NOR.010523.PRJ | PRJ V.Alemoa COHAB | TaskDep | 15 | 10/04/26 |  | 5d/w | 34070 | Eng.Proj | 1 | 0
A2610 | S7.NOR.010523.EXE | EXE V.Alemoa COHAB | TaskDep | 0 | 10/04/26 | 24/09/26 | 5d/w | 361998 | Eq.Campo | 0 | 78 | 78lig
A2620 | S7.NOR.010523.ASB | ASB V.Alemoa COHAB | TaskDep | 10 |  | 24/09/26 | 5d/w | 34070 | Eng.Asb | 1 | 0
A2700 | S7.NOR.010520.PRJ | PRJ Joao Barro | TaskDep | 15 | 10/04/26 |  | 5d/w | 38002 | Eng.Proj | 1 | 0
A2710 | S7.NOR.010520.EXE | EXE Joao Barro | TaskDep | 0 | 10/04/26 | 24/09/26 | 5d/w | 403767 | Eq.Campo | 0 | 87 | 87lig
A2720 | S7.NOR.010520.ASB | ASB Joao Barro | TaskDep | 10 |  | 24/09/26 | 5d/w | 38002 | Eng.Asb | 1 | 0
A2800 | S7.NOR.010515.PRJ | PRJ Saboo II | TaskDep | 15 | 10/04/26 |  | 5d/w | 37565 | Eng.Proj | 1 | 0
A2810 | S7.NOR.010515.EXE | EXE Saboo II | TaskDep | 0 | 10/04/26 | 24/09/26 | 5d/w | 399126 | Eq.Campo | 0 | 86 | 86lig
A2820 | S7.NOR.010515.ASB | ASB Saboo II | TaskDep | 10 |  | 24/09/26 | 5d/w | 37565 | Eng.Asb | 1 | 0
A2900 | S7.NOR.010517.PRJ | PRJ Fav.Butanta | TaskDep | 15 | 10/04/26 |  | 5d/w | 6115 | Eng.Proj | 1 | 0
A2910 | S7.NOR.010517.EXE | EXE Fav.Butanta | TaskDep | 0 | 10/04/26 | 24/09/26 | 5d/w | 64974 | Eq.Campo | 0 | 14 | 14lig
A2920 | S7.NOR.010517.ASB | ASB Fav.Butanta | TaskDep | 10 |  | 24/09/26 | 5d/w | 6115 | Eng.Asb | 1 | 0
A3000 | S8.VPR.010502.PRJ | PRJ R Um N.Cintra | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 304013 | Eng.Proj | 1 | 0
A3010 | S8.VPR.010502.EXE | EXE R Um N.Cintra | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 23/10/26 | 5d/w | 3230136 | Eq.Campo | 4 | 696 | 696lig
A3020 | S8.VPR.010502.ASB | ASB R Um N.Cintra | TaskDep | 10 |  | 23/10/26 | 5d/w | 304013 | Eng.Asb | 1 | 0
A3100 | S8.VPR.010507.PRJ | PRJ V.Progresso | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 265574 | Eng.Proj | 1 | 0
A3110 | S8.VPR.010507.EXE | EXE V.Progresso | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 23/10/26 | 5d/w | 2821728 | Eq.Campo | 3 | 608 | 608lig
A3120 | S8.VPR.010507.ASB | ASB V.Progresso | TaskDep | 10 |  | 23/10/26 | 5d/w | 265574 | Eng.Asb | 1 | 0
A3200 | S8.VPR.010503.PRJ | PRJ Encosta Saboo | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 122304 | Eng.Proj | 1 | 0
A3210 | S8.VPR.010503.EXE | EXE Encosta Saboo | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 23/10/26 | 5d/w | 1299480 | Eq.Campo | 2 | 280 | 280lig
A3220 | S8.VPR.010503.ASB | ASB Encosta Saboo | TaskDep | 10 |  | 23/10/26 | 5d/w | 122304 | Eng.Asb | 1 | 0
A3300 | S8.VPR.010504.PRJ | PRJ Menino Jesus | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 69014 | Eng.Proj | 1 | 0
A3310 | S8.VPR.010504.EXE | EXE Menino Jesus | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 23/10/26 | 5d/w | 733278 | Eq.Campo | 1 | 158 | 158lig
A3320 | S8.VPR.010504.ASB | ASB Menino Jesus | TaskDep | 10 |  | 23/10/26 | 5d/w | 69014 | Eng.Asb | 1 | 0
A3400 | S8.VPR.010506.PRJ | PRJ Rua Nove | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 23587 | Eng.Proj | 1 | 0
A3410 | S8.VPR.010506.EXE | EXE Rua Nove | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 23/10/26 | 5d/w | 250614 | Eq.Campo | 0 | 54 | 54lig
A3420 | S8.VPR.010506.ASB | ASB Rua Nove | TaskDep | 10 |  | 23/10/26 | 5d/w | 23587 | Eng.Asb | 1 | 0
A3500 | S8.VPR.010509.PRJ | PRJ R.M.Mercedes | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 20530 | Eng.Proj | 1 | 0
A3510 | S8.VPR.010509.EXE | EXE R.M.Mercedes | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 23/10/26 | 5d/w | 218127 | Eq.Campo | 0 | 47 | 47lig
A3520 | S8.VPR.010509.ASB | ASB R.M.Mercedes | TaskDep | 10 |  | 23/10/26 | 5d/w | 20530 | Eng.Asb | 1 | 0
A3600 | S8.VPR.010508.PRJ | PRJ V.Telma Cima | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 9610 | Eng.Proj | 1 | 0
A3610 | S8.VPR.010508.EXE | EXE V.Telma Cima | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 23/10/26 | 5d/w | 102102 | Eq.Campo | 0 | 22 | 22lig
A3620 | S8.VPR.010508.ASB | ASB V.Telma Cima | TaskDep | 10 |  | 23/10/26 | 5d/w | 9610 | Eng.Asb | 1 | 0
A3700 | S9.ZLE.010473.PRJ | PRJ Clovis Galvao | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 295277 | Eng.Proj | 1 | 0
A3710 | S9.ZLE.010473.EXE | EXE Clovis Galvao | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 12/10/26 | 5d/w | 3137316 | Eq.Campo | 5 | 676 | 676lig
A3720 | S9.ZLE.010473.ASB | ASB Clovis Galvao | TaskDep | 10 |  | 12/10/26 | 5d/w | 295277 | Eng.Asb | 1 | 0
A3800 | S9.ZLE.010468.PRJ | PRJ Div.Tiro Naval | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 321485 | Eng.Proj | 1 | 0
A3810 | S9.ZLE.010468.EXE | EXE Div.Tiro Naval | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 12/10/26 | 5d/w | 3415776 | Eq.Campo | 5 | 736 | 736lig
A3820 | S9.ZLE.010468.ASB | ASB Div.Tiro Naval | TaskDep | 10 |  | 12/10/26 | 5d/w | 321485 | Eng.Asb | 1 | 0
A3900 | S9.ZLE.010474.PRJ | PRJ M.Marape(a) | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 235872 | Eng.Proj | 1 | 0
A3910 | S9.ZLE.010474.EXE | EXE M.Marape(a) | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 12/10/26 | 5d/w | 2506140 | Eq.Campo | 4 | 540 | 540lig
A3920 | S9.ZLE.010474.ASB | ASB M.Marape(a) | TaskDep | 10 |  | 12/10/26 | 5d/w | 235872 | Eng.Asb | 1 | 0
A4000 | S9.ZLE.010467.PRJ | PRJ Cam.Marape | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 218837 | Eng.Proj | 1 | 0
A4010 | S9.ZLE.010467.EXE | EXE Cam.Marape | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 12/10/26 | 5d/w | 2325141 | Eq.Campo | 4 | 501 | 501lig
A4020 | S9.ZLE.010467.ASB | ASB Cam.Marape | TaskDep | 10 |  | 12/10/26 | 5d/w | 218837 | Eng.Asb | 1 | 0
A4100 | S9.ZLE.010472.PRJ | PRJ Vila Sapo | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 127982 | Eng.Proj | 1 | 0
A4110 | S9.ZLE.010472.EXE | EXE Vila Sapo | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 12/10/26 | 5d/w | 1359813 | Eq.Campo | 2 | 293 | 293lig
A4120 | S9.ZLE.010472.ASB | ASB Vila Sapo | TaskDep | 10 |  | 12/10/26 | 5d/w | 127982 | Eng.Asb | 1 | 0
A4200 | S9.ZLE.010530.PRJ | PRJ M.Marape(b) | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 117062 | Eng.Proj | 1 | 0
A4210 | S9.ZLE.010530.EXE | EXE M.Marape(b) | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 12/10/26 | 5d/w | 1243788 | Eq.Campo | 2 | 268 | 268lig
A4220 | S9.ZLE.010530.ASB | ASB M.Marape(b) | TaskDep | 10 |  | 12/10/26 | 5d/w | 117062 | Eng.Asb | 1 | 0
A4300 | S9.ZLE.010531.PRJ | PRJ M.Marape(c) | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 98717 | Eng.Proj | 1 | 0
A4310 | S9.ZLE.010531.EXE | EXE M.Marape(c) | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 12/10/26 | 5d/w | 1048866 | Eq.Campo | 2 | 226 | 226lig
A4320 | S9.ZLE.010531.ASB | ASB M.Marape(c) | TaskDep | 10 |  | 12/10/26 | 5d/w | 98717 | Eng.Asb | 1 | 0
A4400 | S9.ZLE.010475.PRJ | PRJ Aloj.StaCasa | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 66394 | Eng.Proj | 1 | 0
A4410 | S9.ZLE.010475.EXE | EXE Aloj.StaCasa | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 12/10/26 | 5d/w | 705432 | Eq.Campo | 1 | 152 | 152lig
A4420 | S9.ZLE.010475.ASB | ASB Aloj.StaCasa | TaskDep | 10 |  | 12/10/26 | 5d/w | 66394 | Eng.Asb | 1 | 0
A4500 | S9.ZLE.010466.PRJ | PRJ Av.M.Fontes | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 47611 | Eng.Proj | 1 | 0
A4510 | S9.ZLE.010466.EXE | EXE Av.M.Fontes | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 12/10/26 | 5d/w | 505869 | Eq.Campo | 1 | 109 | 109lig
A4520 | S9.ZLE.010466.ASB | ASB Av.M.Fontes | TaskDep | 10 |  | 12/10/26 | 5d/w | 47611 | Eng.Asb | 1 | 0
A4600 | S9.ZLE.010470.PRJ | PRJ NSRA Aparecida | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 44117 | Eng.Proj | 1 | 0
A4610 | S9.ZLE.010470.EXE | EXE NSRA Aparecida | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 12/10/26 | 5d/w | 468741 | Eq.Campo | 1 | 101 | 101lig
A4620 | S9.ZLE.010470.ASB | ASB NSRA Aparecida | TaskDep | 10 |  | 12/10/26 | 5d/w | 44117 | Eng.Asb | 1 | 0
A4700 | S9.ZLE.010532.PRJ | PRJ Av.MF Pach | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 30576 | Eng.Proj | 1 | 0
A4710 | S9.ZLE.010532.EXE | EXE Av.MF Pach | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 12/10/26 | 5d/w | 324870 | Eq.Campo | 0 | 70 | 70lig
A4720 | S9.ZLE.010532.ASB | ASB Av.MF Pach | TaskDep | 10 |  | 12/10/26 | 5d/w | 30576 | Eng.Asb | 1 | 0
A4800 | S9.ZLE.010465.PRJ | PRJ Cam.Maria Rosa | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 29702 | Eng.Proj | 1 | 0
A4810 | S9.ZLE.010465.EXE | EXE Cam.Maria Rosa | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 12/10/26 | 5d/w | 315588 | Eq.Campo | 0 | 68 | 68lig
A4820 | S9.ZLE.010465.ASB | ASB Cam.Maria Rosa | TaskDep | 10 |  | 12/10/26 | 5d/w | 29702 | Eng.Asb | 1 | 0
A4900 | S10.CON.010486.PRJ | PRJ M.Z.Menino(b) | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 383074 | Eng.Proj | 1 | 0
A4910 | S10.CON.010486.EXE | EXE M.Z.Menino(b) | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 4070157 | Eq.Campo | 5 | 877 | 877lig
A4920 | S10.CON.010486.ASB | ASB M.Z.Menino(b) | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 383074 | Eng.Asb | 1 | 0
A5000 | S10.CON.010480.PRJ | PRJ Caneleira CDHU | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 236309 | Eng.Proj | 1 | 0
A5010 | S10.CON.010480.EXE | EXE Caneleira CDHU | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 2510781 | Eq.Campo | 3 | 541 | 541lig
A5020 | S10.CON.010480.ASB | ASB Caneleira CDHU | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 236309 | Eng.Asb | 1 | 0
A5100 | S10.CON.010485.PRJ | PRJ M.Z.Menino(a) | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 215779 | Eng.Proj | 1 | 0
A5110 | S10.CON.010485.EXE | EXE M.Z.Menino(a) | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 2292654 | Eq.Campo | 3 | 494 | 494lig
A5120 | S10.CON.010485.ASB | ASB M.Z.Menino(a) | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 215779 | Eng.Asb | 1 | 0
A5200 | S10.CON.010490.PRJ | PRJ Av.Bandeirantes | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 125362 | Eng.Proj | 1 | 0
A5210 | S10.CON.010490.EXE | EXE Av.Bandeirantes | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 1331967 | Eq.Campo | 2 | 287 | 287lig
A5220 | S10.CON.010490.ASB | ASB Av.Bandeirantes | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 125362 | Eng.Asb | 1 | 0
A5300 | S10.CON.010481.PRJ | PRJ V.Ayrton Senna | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 104395 | Eng.Proj | 1 | 0
A5310 | S10.CON.010481.EXE | EXE V.Ayrton Senna | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 1109199 | Eq.Campo | 1 | 239 | 239lig
A5320 | S10.CON.010481.ASB | ASB V.Ayrton Senna | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 104395 | Eng.Asb | 1 | 0
A5400 | S10.CON.010484.PRJ | PRJ V.Esperanca | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 96096 | Eng.Proj | 1 | 0
A5410 | S10.CON.010484.EXE | EXE V.Esperanca | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 1021020 | Eq.Campo | 1 | 220 | 220lig
A5420 | S10.CON.010484.ASB | ASB V.Esperanca | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 96096 | Eng.Asb | 1 | 0
A5500 | S10.CON.010494.PRJ | PRJ Av.W.Leao | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 44990 | Eng.Proj | 1 | 0
A5510 | S10.CON.010494.EXE | EXE Av.W.Leao | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 478023 | Eq.Campo | 1 | 103 | 103lig
A5520 | S10.CON.010494.ASB | ASB Av.W.Leao | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 44990 | Eng.Asb | 1 | 0
A5600 | S10.CON.010492.PRJ | PRJ R.S.Geraldo | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 40186 | Eng.Proj | 1 | 0
A5610 | S10.CON.010492.EXE | EXE R.S.Geraldo | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 426972 | Eq.Campo | 1 | 92 | 92lig
A5620 | S10.CON.010492.ASB | ASB R.S.Geraldo | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 40186 | Eng.Asb | 1 | 0
A5700 | S10.CON.010476.PRJ | PRJ Fav.Piratininga | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 28829 | Eng.Proj | 1 | 0
A5710 | S10.CON.010476.EXE | EXE Fav.Piratininga | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 306306 | Eq.Campo | 0 | 66 | 66lig
A5720 | S10.CON.010476.ASB | ASB Fav.Piratininga | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 28829 | Eng.Asb | 1 | 0
A5800 | S10.CON.010493.PRJ | PRJ S.Bento II | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 23587 | Eng.Proj | 1 | 0
A5810 | S10.CON.010493.EXE | EXE S.Bento II | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 250614 | Eq.Campo | 0 | 54 | 54lig
A5820 | S10.CON.010493.ASB | ASB S.Bento II | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 23587 | Eng.Asb | 1 | 0
A5900 | S10.CON.010495.PRJ | PRJ Trav.Sta Casa | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 19219 | Eng.Proj | 1 | 0
A5910 | S10.CON.010495.EXE | EXE Trav.Sta Casa | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 204204 | Eq.Campo | 0 | 44 | 44lig
A5920 | S10.CON.010495.ASB | ASB Trav.Sta Casa | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 19219 | Eng.Asb | 1 | 0
A6000 | S10.CON.010491.PRJ | PRJ Av.Getulio | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 11357 | Eng.Proj | 1 | 0
A6010 | S10.CON.010491.EXE | EXE Av.Getulio | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 120666 | Eq.Campo | 0 | 26 | 26lig
A6020 | S10.CON.010491.ASB | ASB Av.Getulio | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 11357 | Eng.Asb | 1 | 0
A6100 | S11.ALA.010519.PRJ | PRJ Dique V.Gilda | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 631176 | Eng.Proj | 1 | 0
A6110 | S11.ALA.010519.EXE | EXE Dique V.Gilda | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 6706245 | Eq.Campo | 8 | 1445 | 1445lig
A6120 | S11.ALA.010519.ASB | ASB Dique V.Gilda | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 631176 | Eng.Asb | 1 | 0
A6200 | S11.ALA.010497.PRJ | PRJ Reg.AG Dique | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 178214 | Eng.Proj | 1 | 0
A6210 | S11.ALA.010497.EXE | EXE Reg.AG Dique | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 1893528 | Eq.Campo | 2 | 408 | 408lig
A6220 | S11.ALA.010497.ASB | ASB Reg.AG Dique | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 178214 | Eng.Asb | 1 | 0
A6300 | S11.ALA.010516.PRJ | PRJ Dique VG(c) | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 3058 | Eng.Proj | 1 | 0
A6310 | S11.ALA.010516.EXE | EXE Dique VG(c) | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 32487 | Eq.Campo | 0 | 7 | 7lig
A6320 | S11.ALA.010516.ASB | ASB Dique VG(c) | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 3058 | Eng.Asb | 1 | 0
A6400 | S11.ALA.010499.PRJ | PRJ Dique S.Manoel | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 874 | Eng.Proj | 1 | 0
A6410 | S11.ALA.010499.EXE | EXE Dique S.Manoel | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 9282 | Eq.Campo | 0 | 2 | 2lig
A6420 | S11.ALA.010499.ASB | ASB Dique S.Manoel | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 874 | Eng.Asb | 1 | 0
A6500 | S12.MON.010460.PRJ | PRJ Pacheco AP | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 404477 | Eng.Proj | 1 | 0
A6510 | S12.MON.010460.EXE | EXE Pacheco AP | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 4297566 | Eq.Campo | 1 | 926 | 926lig
A6520 | S12.MON.010460.ASB | ASB Pacheco AP | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 404477 | Eng.Asb | 1 | 0
A6600 | S12.MON.010455.PRJ | PRJ Sta Maria | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 273000 | Eng.Proj | 1 | 0
A6610 | S12.MON.010455.EXE | EXE Sta Maria | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 2900625 | Eq.Campo | 1 | 625 | 625lig
A6620 | S12.MON.010455.ASB | ASB Sta Maria | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 273000 | Eng.Asb | 1 | 0
A6700 | S12.MON.010457.PRJ | PRJ S.Bento I | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 276494 | Eng.Proj | 1 | 0
A6710 | S12.MON.010457.EXE | EXE S.Bento I | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 2937753 | Eq.Campo | 1 | 633 | 633lig
A6720 | S12.MON.010457.ASB | ASB S.Bento I | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 276494 | Eng.Asb | 1 | 0
A6800 | S12.MON.010452.PRJ | PRJ Lomba Penha | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 248102 | Eng.Proj | 1 | 0
A6810 | S12.MON.010452.EXE | EXE Lomba Penha | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 2636088 | Eq.Campo | 1 | 568 | 568lig
A6820 | S12.MON.010452.ASB | ASB Lomba Penha | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 248102 | Eng.Asb | 1 | 0
A6900 | S12.MON.010449.PRJ | PRJ ZEIS S.Bento | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 237182 | Eng.Proj | 1 | 0
A6910 | S12.MON.010449.EXE | EXE ZEIS S.Bento | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 2520063 | Eq.Campo | 1 | 543 | 543lig
A6920 | S12.MON.010449.ASB | ASB ZEIS S.Bento | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 237182 | Eng.Asb | 1 | 0
A7000 | S12.MON.010464.PRJ | PRJ GRusso-JGS | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 309254 | Eng.Proj | 1 | 0
A7010 | S12.MON.010464.EXE | EXE GRusso-JGS | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 3285828 | Eq.Campo | 1 | 708 | 708lig
A7020 | S12.MON.010464.ASB | ASB GRusso-JGS | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 309254 | Eng.Asb | 1 | 0
A7100 | S12.MON.010458.PRJ | PRJ Torquato Dias | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 168168 | Eng.Proj | 1 | 0
A7110 | S12.MON.010458.EXE | EXE Torquato Dias | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 1786785 | Eq.Campo | 1 | 385 | 385lig
A7120 | S12.MON.010458.ASB | ASB Torquato Dias | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 168168 | Eng.Asb | 1 | 0
A7200 | S12.MON.010527.PRJ | PRJ Area Tunel | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 145891 | Eng.Proj | 1 | 0
A7210 | S12.MON.010527.EXE | EXE Area Tunel | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 1550094 | Eq.Campo | 0 | 334 | 334lig
A7220 | S12.MON.010527.ASB | ASB Area Tunel | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 145891 | Eng.Asb | 1 | 0
A7300 | S12.MON.010489.PRJ | PRJ M.Serrat II | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 118810 | Eng.Proj | 1 | 0
A7310 | S12.MON.010489.EXE | EXE M.Serrat II | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 1262352 | Eq.Campo | 0 | 272 | 272lig
A7320 | S12.MON.010489.ASB | ASB M.Serrat II | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 118810 | Eng.Asb | 1 | 0
A7400 | S12.MON.010461.PRJ | PRJ V.Cesar | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 109200 | Eng.Proj | 1 | 0
A7410 | S12.MON.010461.EXE | EXE V.Cesar | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 1160250 | Eq.Campo | 0 | 250 | 250lig
A7420 | S12.MON.010461.ASB | ASB V.Cesar | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 109200 | Eng.Asb | 1 | 0
A7500 | S12.MON.010453.PRJ | PRJ N.Cintra I | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 98280 | Eng.Proj | 1 | 0
A7510 | S12.MON.010453.EXE | EXE N.Cintra I | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 1044225 | Eq.Campo | 0 | 225 | 225lig
A7520 | S12.MON.010453.ASB | ASB N.Cintra I | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 98280 | Eng.Asb | 1 | 0
A7600 | S12.MON.010528.PRJ | PRJ Av.Pref.Dr.A | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 94349 | Eng.Proj | 1 | 0
A7610 | S12.MON.010528.EXE | EXE Av.Pref.Dr.A | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 1002456 | Eq.Campo | 0 | 216 | 216lig
A7620 | S12.MON.010528.ASB | ASB Av.Pref.Dr.A | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 94349 | Eng.Asb | 1 | 0
A7700 | S12.MON.010533.PRJ | PRJ GRusso(v) | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 79498 | Eng.Proj | 1 | 0
A7710 | S12.MON.010533.EXE | EXE GRusso(v) | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 844662 | Eq.Campo | 0 | 182 | 182lig
A7720 | S12.MON.010533.ASB | ASB GRusso(v) | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 79498 | Eng.Asb | 1 | 0
A7800 | S12.MON.010459.PRJ | PRJ V.Vitoria | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 76877 | Eng.Proj | 1 | 0
A7810 | S12.MON.010459.EXE | EXE V.Vitoria | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 816816 | Eq.Campo | 0 | 176 | 176lig
A7820 | S12.MON.010459.ASB | ASB V.Vitoria | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 76877 | Eng.Asb | 1 | 0
A7900 | S12.MON.010445.PRJ | PRJ Cam.Pedras | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 64646 | Eng.Proj | 1 | 0
A7910 | S12.MON.010445.EXE | EXE Cam.Pedras | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 686868 | Eq.Campo | 0 | 148 | 148lig
A7920 | S12.MON.010445.ASB | ASB Cam.Pedras | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 64646 | Eng.Asb | 1 | 0
A8000 | S12.MON.010513.PRJ | PRJ L.Penha(JB) | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 55910 | Eng.Proj | 1 | 0
A8010 | S12.MON.010513.EXE | EXE L.Penha(JB) | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 594048 | Eq.Campo | 0 | 128 | 128lig
A8020 | S12.MON.010513.ASB | ASB L.Penha(JB) | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 55910 | Eng.Asb | 1 | 0
A8100 | S12.MON.010463.PRJ | PRJ V.Pantanal M | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 53290 | Eng.Proj | 1 | 0
A8110 | S12.MON.010463.EXE | EXE V.Pantanal M | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 566202 | Eq.Campo | 0 | 122 | 122lig
A8120 | S12.MON.010463.ASB | ASB V.Pantanal M | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 53290 | Eng.Asb | 1 | 0
A8200 | S12.MON.010454.PRJ | PRJ Pacheco SC | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 43680 | Eng.Proj | 1 | 0
A8210 | S12.MON.010454.EXE | EXE Pacheco SC | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 464100 | Eq.Campo | 0 | 100 | 100lig
A8220 | S12.MON.010454.ASB | ASB Pacheco SC | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 43680 | Eng.Asb | 1 | 0
A8300 | S12.MON.010456.PRJ | PRJ N.Cintra(b) | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 39312 | Eng.Proj | 1 | 0
A8310 | S12.MON.010456.EXE | EXE N.Cintra(b) | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 417690 | Eq.Campo | 0 | 90 | 90lig
A8320 | S12.MON.010456.ASB | ASB N.Cintra(b) | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 39312 | Eng.Asb | 1 | 0
A8400 | S12.MON.010451.PRJ | PRJ Jus.Sta Maria | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 37565 | Eng.Proj | 1 | 0
A8410 | S12.MON.010451.EXE | EXE Jus.Sta Maria | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 399126 | Eq.Campo | 0 | 86 | 86lig
A8420 | S12.MON.010451.ASB | ASB Jus.Sta Maria | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 37565 | Eng.Asb | 1 | 0
A8500 | S12.MON.010534.PRJ | PRJ Vale Verde | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 27082 | Eng.Proj | 1 | 0
A8510 | S12.MON.010534.EXE | EXE Vale Verde | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 287742 | Eq.Campo | 0 | 62 | 62lig
A8520 | S12.MON.010534.ASB | ASB Vale Verde | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 27082 | Eng.Asb | 1 | 0
A8600 | S12.MON.010488.PRJ | PRJ M.Serrat I | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 8736 | Eng.Proj | 1 | 0
A8610 | S12.MON.010488.EXE | EXE M.Serrat I | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 92820 | Eq.Campo | 0 | 20 | 20lig
A8620 | S12.MON.010488.ASB | ASB M.Serrat I | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 8736 | Eng.Asb | 1 | 0
A8700 | S12.MON.010448.PRJ | PRJ Caneleira III | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 874 | Eng.Proj | 1 | 0
A8710 | S12.MON.010448.EXE | EXE Caneleira III | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 9282 | Eq.Campo | 0 | 2 | 2lig
A8720 | S12.MON.010448.ASB | ASB Caneleira III | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 874 | Eng.Asb | 1 | 0

## N07_NOROESTE
N07 — Zona Noroeste ¦ 2.996 lig ¦ M/Lig=2
TAG | NOME | TIPO | LA | LE | LIG | EQ | PROD | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan/27 | PLAN | SALDO | CUSTO | PESS
010524 | Vila Alemoa | UD | 461 | 946 | 1407 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407 | 0 | 42.5
010518 | Ilheu Baixo | UD | 73 | 603 | 676 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 17
010522 | NSRA Fatima | UD | 91 | 170 | 261 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 8.5
010526 | Vila Telma | UD | 48 | 143 | 191 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 8.5
010525 | V.Alemoa Rem | UD | 50 | 50 | 100 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8.5
010521 | Lote L Chico | UD | 48 | 48 | 96 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 8.5
010523 | V.Alemoa COHAB | UD | 39 | 39 | 78 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 8.5
010520 | Joao Barro | UD | 29 | 58 | 87 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 8.5
010515 | Saboo II | UD | 37 | 49 | 86 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 8.5
010517 | Fav.Butanta | UD | 7 | 7 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8.5
| TOTAL |  | 883 | 2113 | 2996 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2996 | 0 | 127.5
MATERIAL
Material | Fator | Total | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan/27
Tubo PVC ESG | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubo PEAD Agua | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Areia | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brita | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Concreto | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CBUQ | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## N08_V_PROGRESSO
N08 — Vila Progresso ¦ 1.865 lig
TAG | NOME | TIPO | LA | LE | LIG | EQ | PROD | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan/27 | PLAN | SALDO | CUSTO | PESS
010502 | R Um N.Cintra | UM | 246 | 450 | 696 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 34
010507 | V.Progresso | UM | 71 | 537 | 608 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 25.5
010503 | Encosta Saboo | UM | 140 | 140 | 280 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 17
010504 | Menino Jesus | UM | 79 | 79 | 158 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 8.5
010506 | Rua Nove | UM | 27 | 27 | 54 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 8.5
010509 | R.M.Mercedes | UM | 11 | 36 | 47 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 8.5
010508 | V.Telma Cima | UM | 11 | 11 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8.5
| TOTAL |  | 585 | 1280 | 1865 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865 | 0 | 110.5
MATERIAL
Material | Fator | Total | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan/27
Tubo PVC ESG | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubo PEAD Agua | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Areia | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brita | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Concreto | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CBUQ | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## N09_Z_LESTE
N09 — Zona Leste ¦ 1.401 lig
TAG | NOME | TIPO | LA | LE | LIG | EQ | PROD | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan/27 | PLAN | SALDO | CUSTO | PESS
010473 | Clovis Galvao | UM | 172 | 504 | 676 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 42.5
010468 | Div.Tiro Naval | MO | 217 | 519 | 736 | 5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 42.5
010474 | M.Marape(a) | MO | 209 | 331 | 540 | 4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 34
010467 | Cam.Marape | MO | 152 | 349 | 501 | 4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 34
010472 | Vila Sapo | UM | 131 | 162 | 293 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 17
010530 | M.Marape(b) | MO | 104 | 164 | 268 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 17
010531 | M.Marape(c) | MO | 88 | 138 | 226 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 17
010475 | Aloj.StaCasa | UM | 76 | 76 | 152 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 8.5
010466 | Av.M.Fontes | UM | 45 | 64 | 109 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 8.5
010470 | NSRA Aparecida | UM | 27 | 74 | 101 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 8.5
010532 | Av.MF Pach | UM | 29 | 41 | 70 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 8.5
010465 | Cam.Maria Rosa | MO | 34 | 34 | 68 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 8.5
| TOTAL |  | 1284 | 2456 | 3740 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3740 | 0 | 246.5
MATERIAL
Material | Fator | Total | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan/27
Tubo PVC ESG | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubo PEAD Agua | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Areia | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brita | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Concreto | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CBUQ | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## N10_CONJUNTO
N10 — Conjunto ¦ 1.672 lig
TAG | NOME | TIPO | LA | LE | LIG | EQ | PROD | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan/27 | PLAN | SALDO | CUSTO | PESS
010486 | M.Z.Menino(b) | MO | 195 | 682 | 877 | 5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 42.5
010480 | Caneleira CDHU | UR | 264 | 277 | 541 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 25.5
010485 | M.Z.Menino(a) | MO | 194 | 300 | 494 | 3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 25.5
010490 | Av.Bandeirantes | UM | 90 | 197 | 287 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 17
010481 | V.Ayrton Senna | UR | 70 | 169 | 239 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 8.5
010484 | V.Esperanca | UR | 52 | 168 | 220 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 8.5
010494 | Av.W.Leao | UM | 39 | 64 | 103 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 8.5
010492 | R.S.Geraldo | UM | 46 | 46 | 92 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 8.5
010476 | Fav.Piratininga | UR | 33 | 33 | 66 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 8.5
010493 | S.Bento II | UM | 27 | 27 | 54 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 8.5
010495 | Trav.Sta Casa | UM | 22 | 22 | 44 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 8.5
010491 | Av.Getulio | UM | 13 | 13 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8.5
| TOTAL |  | 1045 | 1998 | 3043 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3043 | 0 | 178.5
MATERIAL
Material | Fator | Total | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan/27
Tubo PVC ESG | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubo PEAD Agua | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Areia | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brita | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Concreto | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CBUQ | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## N11_ALAGADO
N11 — Alagado/Dique ¦ 1.862 lig
TAG | NOME | TIPO | LA | LE | LIG | EQ | PROD | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan/27 | PLAN | SALDO | CUSTO | PESS
010519 | Dique V.Gilda | AL | 634 | 811 | 1445 | 8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445 | 0 | 68
010497 | Reg.AG Dique | AL | 0 | 408 | 408 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 17
010516 | Dique VG(c) | AL | 3 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8.5
010499 | Dique S.Manoel | AL | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.5
| TOTAL |  | 638 | 1224 | 1862 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1862 | 0 | 102
MATERIAL
Material | Fator | Total | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan/27
Tubo PVC ESG | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubo PEAD Agua | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Areia | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brita | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Concreto | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CBUQ | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## N12_MONTANHOSO
N12 — Montanhoso ¦ 10.511 lig
TAG | NOME | TIPO | LA | LE | LIG | EQ | PROD | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan/27 | PLAN | SALDO | CUSTO | PESS
010460 | Pacheco AP | MO | 239 | 687 | 926 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 8.5
010455 | Sta Maria | MO | 237 | 388 | 625 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 8.5
010457 | S.Bento I | MO | 632 | 1 | 633 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 8.5
010452 | Lomba Penha | MO | 567 | 1 | 568 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 8.5
010449 | ZEIS S.Bento | MO | 199 | 344 | 543 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.5
010464 | GRusso-JGS | MO | 235 | 473 | 708 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 8.5
010458 | Torquato Dias | MO | 43 | 342 | 385 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 8.5
010527 | Area Tunel | MO | 95 | 239 | 334 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 8.5
010489 | M.Serrat II | MO | 136 | 136 | 272 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 8.5
010461 | V.Cesar | MO | 125 | 125 | 250 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 8.5
010453 | N.Cintra I | MO | 30 | 195 | 225 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 8.5
010528 | Av.Pref.Dr.A | MO | 108 | 108 | 216 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 8.5
010533 | GRusso(v) | MO | 61 | 121 | 182 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 8.5
010459 | V.Vitoria | MO | 88 | 88 | 176 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 8.5
010445 | Cam.Pedras | MO | 74 | 74 | 148 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 8.5
010513 | L.Penha(JB) | MO | 64 | 64 | 128 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 8.5
010463 | V.Pantanal M | MO | 61 | 61 | 122 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 8.5
010454 | Pacheco SC | MO | 50 | 50 | 100 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8.5
010456 | N.Cintra(b) | MO | 45 | 45 | 90 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 8.5
010451 | Jus.Sta Maria | MO | 43 | 43 | 86 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 8.5
010534 | Vale Verde | MO | 31 | 31 | 62 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 8.5
010488 | M.Serrat I | MO | 10 | 10 | 20 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8.5
010448 | Caneleira III | MO | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.5
| TOTAL |  | 3174 | 3627 | 6801 | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6801 | 0 | 195.5
MATERIAL
Material | Fator | Total | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan/27
Tubo PVC ESG | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubo PEAD Agua | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Areia | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brita | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Concreto | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CBUQ | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SD_JOAO_CARLOS
SD — João Carlos ¦ ESG 91% ¦ AGU 5.759m restante
EQ: | 4 | PROD: | 6 | INI: | 1
PROGRESSO: | ESG: 867/955m (91%) |  |  | AG: 930/93m (998%)
TIPO | ID | PV INI | PV FIM | EXT(m) | DN | MATERIAL | PROF(m) | ESCAV(m3) | STATUS
ESGOTO | T-001 | PI 68 | PI 64 | 26.32 | 300 | Tubo PVC | 1.59 | 33.41 | PENDENTE
ESGOTO | T-002 | PI 62 | PI 44 | 10.45 | 300 | Tubo PVC | 3.11 | 26.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-003 | PI 44 | PI 02 | 8.28 | 300 | Tubo PVC | 4.32 | 28.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-004 | PI 06 | PI 16 | 35.86 | 300 | Tubo PVC | 1.77 | 50.66 | PENDENTE
ESGOTO | T-005 | PI 62 | PI 63 | 12.77 | 300 | Tubo PVC | 1.87 | 19.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-006 | PI 64 | PI 63 | 9.35 | 300 | Tubo PVC | 1.96 | 14.69 | PENDENTE
ESGOTO | T-007 | PI 16 | PI 19 | 8.4 | 200 | Tubo PVC | 2.6 | 17.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-008 | PI 118 | PI 115 | 13.75 | 1000 | Tubo de Concreto | 0.73 | 8.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-009 | PI 115 | PI 113 | 11.52 | 1000 | Tubo de Concreto | 0.98 | 9.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-010 | PI 68 | PI 65 | 10.76 | 1000 | Tubo de Concreto | 0.69 | 5.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-011 | PI 65 | PI 64 | 10.69 | 1000 | Tubo de Concreto | 1.19 | 10.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-012 | PI 64 | PI 63 | 9.38 | 1000 | Tubo de Concreto | 1.96 | 14.74 | PENDENTE
ESGOTO | T-013 | PI 63 | PI 62 | 12.32 | 1000 | Tubo de Concreto | 1.87 | 18.4 | PENDENTE
ESGOTO | T-014 | PI 98 | PI 03 | 4.03 | 200 | Tubo PVC | 0.89 | 2.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-015 | PV 01 | PV 02 | 20.53 | 300 | Tubo PVC | 0.84 | 13.82 | PENDENTE
ESGOTO | T-016 | PV 03 | PV 04 | 31.7 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 30.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-017 | PV 02 | PV 03 | 19.98 | 300 | Tubo PVC | 1.08 | 17.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-018 | PV 05 | PV 06 | 20.66 | 300 | Tubo PVC | 1.32 | 21.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-019 | PV 04 | PV 05 | 24.63 | 300 | Tubo PVC | 1.3 | 25.59 | PENDENTE
ESGOTO | T-020 | PV 07 | PV 08 | 49.5 | 300 | Tubo PVC | 1.63 | 64.49 | PENDENTE
ESGOTO | T-021 | PV 08 | PV 09 | 48.48 | 300 | Tubo PVC | 1.91 | 74.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-022 | PV 13 | PV 14 | 37.95 | 300 | Tubo PVC | 1.15 | 34.88 | PENDENTE
ESGOTO | T-023 | PV 14 | PV 15 | 49.43 | 300 | Tubo PVC | 1.08 | 42.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-024 | PV 15 | PV 17 | 99.46 | 300 | Tubo PVC | 1.46 | 116.41 | PENDENTE
ESGOTO | T-025 | PV 18 | PV 19 | 35.48 | 300 | Tubo PVC | 2.1 | 59.75 | PENDENTE
ESGOTO | T-026 | PV 17 | PV 18 | 49.5 | 300 | Tubo PVC | 1.87 | 74.05 | PENDENTE
ESGOTO | T-027 | PV 20 | PV 21 | 47.6 | 300 | Tubo PVC | 0.84 | 32.18 | PENDENTE
ESGOTO | T-028 | PV 22 | PV 23 | 13.17 | 300 | Tubo PVC | 0.93 | 9.75 | PENDENTE
ESGOTO | T-029 | PV 21 | PV 22 | 22.35 | 300 | Tubo PVC | 1.03 | 18.51 | PENDENTE
ESGOTO | T-030 | PV 23 | PV 24 | 11.07 | 300 | Tubo PVC | 0.92 | 8.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-031 | PV 24 | PV 25 | 21.69 | 300 | Tubo PVC | 1.09 | 18.91 | PENDENTE
ESGOTO | T-032 | PV 25 | PV 26 | 25.1 | 300 | Tubo PVC | 1.13 | 22.69 | PENDENTE
ESGOTO | T-033 | PV 26 | PV 27 | 18.47 | 300 | Tubo PVC | 1.14 | 16.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-034 | PV 27 | PV 28 | 34.71 | 300 | Tubo PVC | 0.88 | 24.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-035 | PI 108 | PI 109 | 4.53 | 200 | Tubo PVC | 0.47 | 1.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-036 | PI 109 | PI 110 | 6.7 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 3.62 | PENDENTE
ESGOTO | T-037 | PI 18 | PI 17 | 6.57 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 3.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-038 | PI 102 | PI 101 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.42 | PENDENTE
ESGOTO | T-039 | PI 03 | PI 98 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.89 | 3.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-040 | PI 101 | PI 100 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.31 | PENDENTE
ESGOTO | T-041 | PI 100 | PI 03 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 3.51 | PENDENTE
ESGOTO | T-042 | PI 10 | PI 08 | 20.71 | 200 | Tubo PVC | 0.77 | 12.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-043 | PI 10 | PI 12 | 3.51 | 200 | Tubo PVC | 0.49 | 1.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-044 | PI 41 | PI 35 | 22.27 | 200 | Tubo PVC | 3.69 | 65.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-045 | PI 314 | PI 56 | 5.16 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 2.42 | PENDENTE
AGUA | T-001 | PI 314 | PI 56 | 5.16 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 2.42 | PENDENTE
AGUA | T-002 | PI 06 | PI 13 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.43 | 2.28 | PENDENTE
AGUA | T-003 | PI 43 | PI 44 | 2 | 200 | Tubo PVC | 4.32 | 6.91 | PENDENTE
AGUA | T-004 | PI 62 | PI 63 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.87 | 2.99 | PENDENTE
AGUA | T-005 | PI 63 | PI 64 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.96 | 3.14 | PENDENTE
AGUA | T-006 | PI 65 | PI 68 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 1.11 | PENDENTE
AGUA | T-007 | PI 237 | PI 234 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | PENDENTE
AGUA | T-008 | PI 68 | PI 234 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 1.11 | PENDENTE
AGUA | T-009 | PI 234 | PI 235 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 0.52 | PENDENTE
AGUA | T-010 | PI 70 | PI 71 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.37 | 2.19 | PENDENTE
AGUA | T-011 | PI 78 | PI 82 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 1.12 | PENDENTE
AGUA | T-012 | PI 225 | PI 222 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.2 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-013 | PI 92 | PI 76 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.73 | 2.78 | PENDENTE
AGUA | T-014 | PI 221 | PI 222 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-015 | PI 98 | PI 106 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 1.55 | PENDENTE
AGUA | T-016 | PI 213 | PI 211 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | PENDENTE
AGUA | T-017 | PI 113 | PI 114 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 1.41 | PENDENTE
AGUA | T-018 | PI 114 | PI 115 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1 | 1.6 | PENDENTE
AGUA | T-019 | PI 118 | PI 125 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.39 | 0.62 | PENDENTE
AGUA | T-020 | PI 196 | PI 200 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | PENDENTE
AGUA | T-021 | PI 129 | PI 126 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.27 | 0.43 | PENDENTE
AGUA | T-022 | PI 190 | PI 193 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.22 | 0.35 | PENDENTE
AGUA | T-023 | PI 135 | PI 136 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.36 | 0.58 | PENDENTE
AGUA | T-024 | PI 137 | PI 136 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.31 | 0.5 | PENDENTE
AGUA | T-025 | PI 117 | PI 02 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | PENDENTE
AGUA | T-026 | PI 145 | PI 170 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | PENDENTE
AGUA | T-027 | PI 182 | PI 181 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.18 | 0.29 | PENDENTE
AGUA | T-028 | PI 146 | PI 145 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.19 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-029 | PI 151 | PI 152 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.53 | 0.84 | PENDENTE
AGUA | T-030 | PI 151 | PI 146 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.26 | 0.42 | PENDENTE
AGUA | T-031 | PI 152 | PI 151 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.53 | 0.84 | PENDENTE
AGUA | T-032 | PI 161 | PI 152 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 0.98 | PENDENTE
AGUA | T-033 | PI 161 | PI 141 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 0.87 | PENDENTE
AGUA | T-034 | PI 175 | PI 174 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.27 | 0.43 | PENDENTE
AGUA | T-035 | PI 160 | PI 159 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 0.87 | PENDENTE
AGUA | T-036 | PI 165 | PI 160 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.03 | 1.65 | PENDENTE
AGUA | T-037 | PI 168 | PI 165 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.67 | 2.66 | PENDENTE
AGUA | T-038 | PI 168 | PI 172 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.04 | 1.67 | PENDENTE
AGUA | T-039 | PI 173 | PI 172 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.28 | 0.44 | PENDENTE
AGUA | T-040 | PI 264 | PI 262 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-041 | PI 260 | PI 262 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-042 | PI 275 | PI 273 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-043 | PI 290 | PI 289 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-044 | PI 295 | PI 296 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-045 | PI 03 | PI 04 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | PENDENTE
TOTAL |  |  |  | 1047.95

## SD_SAO_MANOEL
SD — São Manoel ¦ ESG >100% ¦ AGU 3.769m executado
EQ: | 5 | PROD: | 6 | INI: | 1
PROGRESSO: | ESG: 1384/955m (145%) |  |  | AG: 3769/93m (4046%)
TIPO | ID | PV INI | PV FIM | EXT(m) | DN | MATERIAL | PROF(m) | ESCAV(m3) | STATUS
ESGOTO | T-001 | PI 68 | PI 64 | 26.32 | 300 | Tubo PVC | 1.59 | 33.41 | PENDENTE
ESGOTO | T-002 | PI 62 | PI 44 | 10.45 | 300 | Tubo PVC | 3.11 | 26.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-003 | PI 44 | PI 02 | 8.28 | 300 | Tubo PVC | 4.32 | 28.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-004 | PI 06 | PI 16 | 35.86 | 300 | Tubo PVC | 1.77 | 50.66 | PENDENTE
ESGOTO | T-005 | PI 62 | PI 63 | 12.77 | 300 | Tubo PVC | 1.87 | 19.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-006 | PI 64 | PI 63 | 9.35 | 300 | Tubo PVC | 1.96 | 14.69 | PENDENTE
ESGOTO | T-007 | PI 16 | PI 19 | 8.4 | 200 | Tubo PVC | 2.6 | 17.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-008 | PI 118 | PI 115 | 13.75 | 1000 | Tubo de Concreto | 0.73 | 8.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-009 | PI 115 | PI 113 | 11.52 | 1000 | Tubo de Concreto | 0.98 | 9.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-010 | PI 68 | PI 65 | 10.76 | 1000 | Tubo de Concreto | 0.69 | 5.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-011 | PI 65 | PI 64 | 10.69 | 1000 | Tubo de Concreto | 1.19 | 10.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-012 | PI 64 | PI 63 | 9.38 | 1000 | Tubo de Concreto | 1.96 | 14.74 | PENDENTE
ESGOTO | T-013 | PI 63 | PI 62 | 12.32 | 1000 | Tubo de Concreto | 1.87 | 18.4 | PENDENTE
ESGOTO | T-014 | PI 98 | PI 03 | 4.03 | 200 | Tubo PVC | 0.89 | 2.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-015 | PV 01 | PV 02 | 20.53 | 300 | Tubo PVC | 0.84 | 13.82 | PENDENTE
ESGOTO | T-016 | PV 03 | PV 04 | 31.7 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 30.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-017 | PV 02 | PV 03 | 19.98 | 300 | Tubo PVC | 1.08 | 17.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-018 | PV 05 | PV 06 | 20.66 | 300 | Tubo PVC | 1.32 | 21.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-019 | PV 04 | PV 05 | 24.63 | 300 | Tubo PVC | 1.3 | 25.59 | PENDENTE
ESGOTO | T-020 | PV 07 | PV 08 | 49.5 | 300 | Tubo PVC | 1.63 | 64.49 | PENDENTE
ESGOTO | T-021 | PV 08 | PV 09 | 48.48 | 300 | Tubo PVC | 1.91 | 74.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-022 | PV 13 | PV 14 | 37.95 | 300 | Tubo PVC | 1.15 | 34.88 | PENDENTE
ESGOTO | T-023 | PV 14 | PV 15 | 49.43 | 300 | Tubo PVC | 1.08 | 42.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-024 | PV 15 | PV 17 | 99.46 | 300 | Tubo PVC | 1.46 | 116.41 | PENDENTE
ESGOTO | T-025 | PV 18 | PV 19 | 35.48 | 300 | Tubo PVC | 2.1 | 59.75 | PENDENTE
ESGOTO | T-026 | PV 17 | PV 18 | 49.5 | 300 | Tubo PVC | 1.87 | 74.05 | PENDENTE
ESGOTO | T-027 | PV 20 | PV 21 | 47.6 | 300 | Tubo PVC | 0.84 | 32.18 | PENDENTE
ESGOTO | T-028 | PV 22 | PV 23 | 13.17 | 300 | Tubo PVC | 0.93 | 9.75 | PENDENTE
ESGOTO | T-029 | PV 21 | PV 22 | 22.35 | 300 | Tubo PVC | 1.03 | 18.51 | PENDENTE
ESGOTO | T-030 | PV 23 | PV 24 | 11.07 | 300 | Tubo PVC | 0.92 | 8.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-031 | PV 24 | PV 25 | 21.69 | 300 | Tubo PVC | 1.09 | 18.91 | PENDENTE
ESGOTO | T-032 | PV 25 | PV 26 | 25.1 | 300 | Tubo PVC | 1.13 | 22.69 | PENDENTE
ESGOTO | T-033 | PV 26 | PV 27 | 18.47 | 300 | Tubo PVC | 1.14 | 16.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-034 | PV 27 | PV 28 | 34.71 | 300 | Tubo PVC | 0.88 | 24.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-035 | PI 108 | PI 109 | 4.53 | 200 | Tubo PVC | 0.47 | 1.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-036 | PI 109 | PI 110 | 6.7 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 3.62 | PENDENTE
ESGOTO | T-037 | PI 18 | PI 17 | 6.57 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 3.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-038 | PI 102 | PI 101 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.42 | PENDENTE
ESGOTO | T-039 | PI 03 | PI 98 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.89 | 3.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-040 | PI 101 | PI 100 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.31 | PENDENTE
ESGOTO | T-041 | PI 100 | PI 03 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 3.51 | PENDENTE
ESGOTO | T-042 | PI 10 | PI 08 | 20.71 | 200 | Tubo PVC | 0.77 | 12.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-043 | PI 10 | PI 12 | 3.51 | 200 | Tubo PVC | 0.49 | 1.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-044 | PI 41 | PI 35 | 22.27 | 200 | Tubo PVC | 3.69 | 65.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-045 | PI 314 | PI 56 | 5.16 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 2.42 | PENDENTE
AGUA | T-001 | PI 314 | PI 56 | 5.16 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 2.42 | PENDENTE
AGUA | T-002 | PI 06 | PI 13 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.43 | 2.28 | PENDENTE
AGUA | T-003 | PI 43 | PI 44 | 2 | 200 | Tubo PVC | 4.32 | 6.91 | PENDENTE
AGUA | T-004 | PI 62 | PI 63 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.87 | 2.99 | PENDENTE
AGUA | T-005 | PI 63 | PI 64 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.96 | 3.14 | PENDENTE
AGUA | T-006 | PI 65 | PI 68 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 1.11 | PENDENTE
AGUA | T-007 | PI 237 | PI 234 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | PENDENTE
AGUA | T-008 | PI 68 | PI 234 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 1.11 | PENDENTE
AGUA | T-009 | PI 234 | PI 235 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 0.52 | PENDENTE
AGUA | T-010 | PI 70 | PI 71 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.37 | 2.19 | PENDENTE
AGUA | T-011 | PI 78 | PI 82 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 1.12 | PENDENTE
AGUA | T-012 | PI 225 | PI 222 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.2 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-013 | PI 92 | PI 76 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.73 | 2.78 | PENDENTE
AGUA | T-014 | PI 221 | PI 222 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-015 | PI 98 | PI 106 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 1.55 | PENDENTE
AGUA | T-016 | PI 213 | PI 211 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | PENDENTE
AGUA | T-017 | PI 113 | PI 114 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 1.41 | PENDENTE
AGUA | T-018 | PI 114 | PI 115 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1 | 1.6 | PENDENTE
AGUA | T-019 | PI 118 | PI 125 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.39 | 0.62 | PENDENTE
AGUA | T-020 | PI 196 | PI 200 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | PENDENTE
AGUA | T-021 | PI 129 | PI 126 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.27 | 0.43 | PENDENTE
AGUA | T-022 | PI 190 | PI 193 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.22 | 0.35 | PENDENTE
AGUA | T-023 | PI 135 | PI 136 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.36 | 0.58 | PENDENTE
AGUA | T-024 | PI 137 | PI 136 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.31 | 0.5 | PENDENTE
AGUA | T-025 | PI 117 | PI 02 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | PENDENTE
AGUA | T-026 | PI 145 | PI 170 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | PENDENTE
AGUA | T-027 | PI 182 | PI 181 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.18 | 0.29 | PENDENTE
AGUA | T-028 | PI 146 | PI 145 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.19 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-029 | PI 151 | PI 152 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.53 | 0.84 | PENDENTE
AGUA | T-030 | PI 151 | PI 146 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.26 | 0.42 | PENDENTE
AGUA | T-031 | PI 152 | PI 151 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.53 | 0.84 | PENDENTE
AGUA | T-032 | PI 161 | PI 152 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 0.98 | PENDENTE
AGUA | T-033 | PI 161 | PI 141 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 0.87 | PENDENTE
AGUA | T-034 | PI 175 | PI 174 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.27 | 0.43 | PENDENTE
AGUA | T-035 | PI 160 | PI 159 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 0.87 | PENDENTE
AGUA | T-036 | PI 165 | PI 160 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.03 | 1.65 | PENDENTE
AGUA | T-037 | PI 168 | PI 165 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.67 | 2.66 | PENDENTE
AGUA | T-038 | PI 168 | PI 172 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.04 | 1.67 | PENDENTE
AGUA | T-039 | PI 173 | PI 172 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.28 | 0.44 | PENDENTE
AGUA | T-040 | PI 264 | PI 262 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-041 | PI 260 | PI 262 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-042 | PI 275 | PI 273 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-043 | PI 290 | PI 289 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-044 | PI 295 | PI 296 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-045 | PI 03 | PI 04 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | PENDENTE
TOTAL |  |  |  | 1047.95

## SD_VILA_ISRAEL
SD — Vila Israel ¦ ESG 66% ¦ AGU sem projeto
EQ: | 4 | PROD: | 6 | INI: | 1
PROGRESSO: | ESG: 1406/2140m (66%) |  |  | AG: sem projeto agua
TIPO | ID | PV INI | PV FIM | EXT(m) | DN | MATERIAL | PROF(m) | ESCAV(m3) | STATUS
ESGOTO | T-001 | PI 194 | PI 195 | 6.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.31 | PENDENTE
ESGOTO | T-002 | PI 195 | PI 196 | 7.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.54 | PENDENTE
ESGOTO | T-003 | PI 196 | PI 197 | 5.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-004 | PI 197 | PI 196 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-005 | PI 196 | PI 195 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-006 | PI 195 | PI 194 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-007 | PI 195 | PI 208 | 4.99 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.32 | PENDENTE
ESGOTO | T-008 | PI 208 | PI 209 | 16.94 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 16.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-009 | PI 209 | PI 211 | 3.32 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 4.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-010 | PI 209 | PI 212 | 28.64 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 27.49 | PENDENTE
ESGOTO | T-011 | PI 212 | PI 213 | 22.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-012 | PI 213 | PI 214 | 15.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.63 | PENDENTE
ESGOTO | T-013 | PI 214 | PI 215 | 13.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-014 | PI 208 | PI 216 | 3.78 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-015 | PI 216 | PI 217 | 5.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-016 | PI 217 | PI 218 | 3.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-017 | PI 218 | PI 219 | 6.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-018 | PI 219 | PI 220 | 6.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-019 | PI 220 | PI 221 | 12.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-020 | PI 220 | PI 219 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-021 | PI 219 | PI 218 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-022 | PI 217 | PI 216 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-023 | PI 216 | PI 208 | 2.27 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-024 | PI 211 | PI 222 | 26.2 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 24.63 | PENDENTE
ESGOTO | T-025 | PI 222 | PI 223 | 17.41 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 6.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-026 | PI 223 | PI 224 | 19.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-027 | PI 232 | PI 223 | 13.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-028 | PI 232 | PI 233 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-029 | PI 233 | PI 234 | 1.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-030 | PI 234 | PI 235 | 12.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.9 | PENDENTE
ESGOTO | T-031 | PI 235 | PI 236 | 8.4 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 3.65 | PENDENTE
ESGOTO | T-032 | PI 236 | PI 235 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 1.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-033 | PI 233 | PI 232 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-034 | PI 224 | PI 239 | 7.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-035 | PI 239 | PI 240 | 6.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-036 | PI 240 | PI 241 | 7.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-037 | PI 241 | PI 242 | 4.6 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 2.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-038 | PI 239 | PI 224 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-039 | PI 240 | PI 239 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-040 | PI 241 | PI 240 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-041 | PI 242 | PI 241 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 1.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-042 | PI 208 | PI 195 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-043 | PI 234 | PI 233 | 0.98 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-044 | PI 218 | PI 217 | 1.91 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.92 | PENDENTE
ESGOTO | T-045 | PI 211 | PI 209 | 1.99 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 2.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-046 | PV 27 | PV 28 | 37.02 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 17.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-047 | PV 28 | PV 29 | 10.56 | 300 | Tubo PVC | 0.48 | 4.03 | PENDENTE
ESGOTO | T-048 | PV 29 | PV 30 | 23.84 | 300 | Tubo PVC | 0.48 | 9.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-049 | PV 30 | PV 31 | 33.53 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 16.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-050 | PV 31 | PV 32 | 56.28 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 27.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-051 | PV 33 | PV 34 | 64.19 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 30.81 | PENDENTE
ESGOTO | T-052 | PI 03 | PI 04 | 10.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.86 | PENDENTE
ESGOTO | T-053 | PI 04 | PI 05 | 9.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.61 | PENDENTE
ESGOTO | T-054 | PI 05 | PI 04 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-055 | PI 05 | PI 06 | 26.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 12.71 | PENDENTE
ESGOTO | T-056 | PI 06 | PI 07 | 15.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-057 | PI 07 | PI 08 | 7.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.75 | PENDENTE
ESGOTO | T-058 | PI 08 | PI 07 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-059 | PI 03 | PI 09 | 19.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-060 | PI 09 | PI 10 | 14.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.89 | PENDENTE
ESGOTO | T-061 | PI 10 | PI 11 | 3.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.52 | PENDENTE
ESGOTO | T-062 | PI 11 | PI 10 | 1.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.91 | PENDENTE
ESGOTO | T-063 | PI 11 | PI 12 | 15.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.35 | PENDENTE
ESGOTO | T-064 | PI 12 | PI 13 | 5.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-065 | PI 13 | PI 12 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-066 | PI 13 | PI 14 | 8.02 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.82 | PENDENTE
ESGOTO | T-067 | PI 13 | PI 14 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-068 | PI 14 | PI 15 | 2.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-069 | PI 15 | PI 14 | 1.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-070 | PI 15 | PI 16 | 14.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-071 | PI 16 | PI 17 | 5.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-072 | PI 16 | PI 17 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-073 | PI 17 | PI 18 | 3.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.46 | PENDENTE
ESGOTO | T-074 | PI 17 | PI 18 | 1.83 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.88 | PENDENTE
ESGOTO | T-075 | PI 18 | PI 19 | 6.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-076 | PI 18 | PI 19 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-077 | PI 18 | PI 13 | 13.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.3 | PENDENTE
ESGOTO | T-078 | PI 19 | PI 07 | 6.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-079 | PI 19 | PI 07 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-080 | PI 12 | PI 06 | 7.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-081 | PI 12 | PI 06 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-082 | PI 14 | PI 20 | 3.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.73 | PENDENTE
ESGOTO | T-083 | PI 14 | PI 20 | 2.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-084 | PI 20 | PI 21 | 21.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.32 | PENDENTE
ESGOTO | T-085 | PI 21 | PI 22 | 16.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-086 | PI 22 | PI 23 | 12.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.11 | PENDENTE
ESGOTO | T-087 | PI 23 | PI 24 | 9.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-088 | PI 23 | PI 24 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-089 | PI 24 | PI 25 | 11.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.75 | PENDENTE
ESGOTO | T-090 | PI 25 | PI 01 | 14.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-091 | PI 01 | PV 33 | 6.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-092 | PI 01 | PV 33 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-093 | PI 22 | PI 26 | 21.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-094 | PI 26 | PI 27 | 17.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.26 | PENDENTE
ESGOTO | T-095 | PI 27 | PI 28 | 10.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-096 | PI 28 | PI 27 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-097 | PI 29 | PI 28 | 6.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-098 | PI 29 | PI 28 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-099 | PI 26 | PI 20 | 16.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.85 | PENDENTE
ESGOTO | T-100 | PI 29 | PI 30 | 11.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.3 | PENDENTE
ESGOTO | T-101 | PI 30 | PI 31 | 9.12 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 4.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-102 | PI 31 | PI 30 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-103 | PI 31 | PI 32 | 13.82 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 6.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-104 | PI 32 | PI 33 | 8.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-105 | PI 33 | PI 32 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-106 | PI 31 | PI 16 | 5.36 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-107 | PI 31 | PI 16 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-108 | PI 28 | PI 34 | 5.52 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.65 | PENDENTE
ESGOTO | T-109 | PI 34 | PI 28 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-110 | PI 15 | PI 34 | 24.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-111 | PI 21 | PI 09 | 11.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.3 | PENDENTE
ESGOTO | T-112 | PI 27 | PI 24 | 22.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.64 | PENDENTE
ESGOTO | T-113 | PI 25 | PI 35 | 4.96 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.38 | PENDENTE
ESGOTO | T-114 | PI 35 | PI 25 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-115 | PI 35 | PI 36 | 8.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-116 | PI 36 | PI 35 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-117 | PI 36 | PI 37 | 10.04 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 5.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-118 | PI 37 | PI 38 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.11 | PENDENTE
ESGOTO | T-119 | PI 38 | PI 39 | 9.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-120 | PI 39 | PI 38 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-121 | PI 39 | PI 40 | 11.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.64 | PENDENTE
ESGOTO | T-122 | PI 41 | PI 47 | 9.83 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-123 | PI 40 | PI 41 | 11.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.73 | PENDENTE
ESGOTO | T-124 | PI 41 | PI 42 | 1.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-125 | PI 42 | PI 41 | 0.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-126 | PI 42 | PI 43 | 4.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-127 | PI 43 | PI 42 | 2.48 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-128 | PI 43 | PI 44 | 6.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-129 | PI 44 | PI 43 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-130 | PI 42 | PI 30 | 10.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-131 | PI 39 | PI 45 | 9.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-132 | PI 39 | PI 45 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-133 | PI 45 | PI 46 | 1.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-134 | PI 45 | PI 46 | 0.99 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-135 | PI 46 | PI 01 | 30.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 14.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-136 | PI 44 | PI 47 | 11.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.4 | PENDENTE
ESGOTO | T-137 | PI 47 | PI 48 | 17.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.23 | PENDENTE
ESGOTO | T-138 | PI 48 | PI 49 | 9.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.35 | PENDENTE
ESGOTO | T-139 | PI 48 | PI 49 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-140 | PI 49 | PI 50 | 7.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.4 | PENDENTE
ESGOTO | T-141 | PI 49 | PI 50 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-142 | PI 50 | PI 51 | 10.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-143 | PI 51 | PI 52 | 6.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.27 | PENDENTE
ESGOTO | T-144 | PI 51 | PI 52 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-145 | PI 52 | PI 53 | 3.03 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-146 | PI 52 | PI 53 | 1.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-147 | PI 53 | PI 54 | 11.56 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-148 | PI 54 | PI 55 | 5.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-149 | PI 54 | PI 55 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-150 | PI 47 | PI 56 | 13.03 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 6.35 | PENDENTE
ESGOTO | T-151 | PI 56 | PI 57 | 14.04 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 6.84 | PENDENTE
ESGOTO | T-152 | PI 57 | PI 58 | 13.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-153 | PI 58 | PI 59 | 3.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.63 | PENDENTE
ESGOTO | T-154 | PI 58 | PI 59 | 2.04 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-155 | PI 59 | PI 60 | 4.08 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-156 | PI 59 | PI 60 | 2.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.18 | PENDENTE
ESGOTO | T-157 | PI 60 | PI 61 | 3.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-158 | PI 60 | PI 61 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-159 | PI 61 | PI 62 | 8.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.29 | PENDENTE
ESGOTO | T-160 | PI 61 | PI 62 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-161 | PI 62 | PI 63 | 19.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.36 | PENDENTE
ESGOTO | T-162 | PI 63 | PI 64 | 1.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-163 | PI 59 | PI 50 | 18.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.03 | PENDENTE
ESGOTO | T-164 | PI 52 | PI 68 | 18.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.93 | PENDENTE
ESGOTO | T-165 | PI 68 | PI 62 | 7.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.75 | PENDENTE
ESGOTO | T-166 | PI 68 | PI 62 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-167 | PI 56 | PI 69 | 10.66 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 5.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-168 | PI 69 | PI 70 | 9.8 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.7 | PENDENTE
ESGOTO | T-169 | PI 69 | PI 70 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-170 | PI 70 | PI 71 | 3.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-171 | PI 70 | PI 71 | 2.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-172 | PI 71 | PI 72 | 5.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-173 | PI 71 | PI 72 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-174 | PI 72 | PI 73 | 0.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | PENDENTE
ESGOTO | T-175 | PI 72 | PI 73 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-176 | PI 74 | PI 96 | 10.84 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 5.88 | PENDENTE
ESGOTO | T-177 | PI 73 | PI 74 | 12.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.8 | PENDENTE
ESGOTO | T-178 | PI 74 | PI 75 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-179 | PI 74 | PI 75 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-180 | PI 75 | PI 76 | 7.88 | 200 | Tubo PVC | 1.23 | 7.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-181 | PI 76 | PI 77 | 5.6 | 200 | Tubo PVC | 1.43 | 6.38 | PENDENTE
ESGOTO | T-182 | PI 77 | PI 78 | 8.09 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 5.18 | PENDENTE
ESGOTO | T-183 | PI 78 | PI 79 | 8.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-184 | PI 79 | PI 78 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-185 | PI 79 | PI 80 | 12.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-186 | PI 80 | PI 81 | 12.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.92 | PENDENTE
ESGOTO | T-187 | PI 81 | PI 82 | 9.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-188 | PI 81 | PI 82 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-189 | PI 82 | PI 83 | 16.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.81 | PENDENTE
ESGOTO | T-190 | PI 83 | PI 84 | 15.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-191 | PI 85 | PI 84 | 8.98 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.31 | PENDENTE
ESGOTO | T-192 | PI 84 | PI 85 | 12.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.8 | PENDENTE
ESGOTO | T-193 | PI 85 | PI 212 | 1.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-194 | PI 85 | PI 212 | 0.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | PENDENTE
ESGOTO | T-195 | PI 64 | PI 63 | 0.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-196 | PI 63 | PI 80 | 6.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.24 | PENDENTE
ESGOTO | T-197 | PI 63 | PI 80 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-198 | PI 78 | PI 81 | 12.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-199 | PI 77 | PI 82 | 12.51 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 8.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-200 | PI 55 | PI 65 | 22.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.69 | PENDENTE
ESGOTO | T-201 | PI 65 | PI 66 | 11.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-202 | PI 66 | PI 67 | 6.69 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 4.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-203 | PI 66 | PI 67 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 1.66 | PENDENTE
ESGOTO | T-204 | PI 67 | PI 64 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 4.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-205 | PI 67 | PI 64 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 1.66 | PENDENTE
ESGOTO | T-206 | PI 55 | PI 86 | 13.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-207 | PI 86 | PI 01 | 7.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-208 | PI 01 | PI 86 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-209 | PV 33 | PI 87 | 21.97 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 10.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-210 | PV 32 | PI 87 | 31.68 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 15.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-211 | PI 55 | PI 87 | 8.52 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 4.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-212 | PI 55 | PI 87 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-213 | PI 57 | PI 88 | 4.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-214 | PI 57 | PI 88 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-215 | PI 88 | PI 89 | 5.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-216 | PI 88 | PI 89 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-217 | PI 89 | PI 90 | 9.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.37 | PENDENTE
ESGOTO | T-218 | PI 89 | PI 90 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-219 | PI 90 | PI 91 | 4.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.28 | PENDENTE
ESGOTO | T-220 | PI 90 | PI 91 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-221 | PI 91 | PI 92 | 2.95 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.42 | PENDENTE
ESGOTO | T-222 | PI 91 | PI 92 | 1.77 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.85 | PENDENTE
ESGOTO | T-223 | PI 92 | PI 93 | 9.08 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.36 | PENDENTE
ESGOTO | T-224 | PI 92 | PI 93 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-225 | PI 92 | PI 61 | 7.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.54 | PENDENTE
ESGOTO | T-226 | PI 92 | PI 61 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-227 | PI 91 | PI 60 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-228 | PI 91 | PI 60 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-229 | PI 90 | PI 59 | 7.85 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-230 | PI 90 | PI 59 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-231 | PI 93 | PI 78 | 2.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-232 | PI 93 | PI 78 | 1.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.7 | PENDENTE
ESGOTO | T-233 | PI 92 | PI 75 | 14.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-234 | PI 94 | PI 95 | 24.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-235 | PI 95 | PI 96 | 13.43 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 7.29 | PENDENTE
ESGOTO | T-236 | PI 96 | PI 97 | 19.87 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 10.78 | PENDENTE
ESGOTO | T-237 | PI 95 | PI 98 | 16.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.97 | PENDENTE
ESGOTO | T-238 | PI 76 | PI 96 | 9.01 | 200 | Tubo PVC | 1.3 | 9.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-239 | PI 96 | PI 76 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1.3 | 2.61 | PENDENTE
ESGOTO | T-240 | PI 75 | PI 76 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1.23 | 2.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-241 | PI 03 | PI 02 | 27.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 13.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-242 | PI 37 | PI 27 | 9.67 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 4.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-243 | PI 99 | PI 100 | 4.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.22 | PENDENTE
ESGOTO | T-244 | PI 99 | PI 100 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-245 | PI 100 | PI 05 | 12.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.99 | PENDENTE
ESGOTO | T-246 | PI 02 | PI 101 | 9.95 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.78 | PENDENTE
ESGOTO | T-247 | PI 02 | PI 101 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-248 | PI 27 | PI 37 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 1.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-249 | PI 38 | PI 37 | 0.13 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-250 | PI 37 | PI 36 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 1.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-251 | PI 78 | PI 77 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 1.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-252 | PI 76 | PI 77 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1.43 | 2.85 | PENDENTE
ESGOTO | T-253 | PI 92 | PI 61 | 5.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.54 | PENDENTE
ESGOTO | T-254 | PI 91 | PI 59 | 7.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-255 | PI 89 | PI 58 | 6.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-256 | PI 88 | PI 71 | 5.57 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.67 | PENDENTE
ESGOTO | T-257 | PI 71 | PI 89 | 5.88 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.82 | PENDENTE
ESGOTO | T-258 | PI 62 | PI 68 | 8.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.95 | PENDENTE
ESGOTO | T-259 | PI 57 | PI 88 | 7.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-260 | PV 27 | PI 211 | 6.63 | 200 | Tubo PVC | 1.27 | 6.76 | PENDENTE
TOTAL |  |  |  | 2140.41

## SD_MORRO_TETEU
SD — Morro do Tetéu ¦ ESG 21% ¦ AGU 74%
EQ: | 10 | PROD: | 6 | INI: | 1
PROGRESSO: | ESG: 1037/5034m (21%) |  |  | AG: 338/457m (74%)
TIPO | ID | PV INI | PV FIM | EXT(m) | DN | MATERIAL | PROF(m) | ESCAV(m3) | STATUS
ESGOTO | T-001 | PI 102 | PI 103 | 15.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.59 | PENDENTE
ESGOTO | T-002 | PI 103 | PI 104 | 10.57 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-003 | PI 104 | PI 105 | 2.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.24 | PENDENTE
ESGOTO | T-004 | PI 105 | PI 106 | 8.88 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.26 | PENDENTE
ESGOTO | T-005 | PI 106 | PI 107 | 2.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-006 | PI 107 | PI 108 | 4.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-007 | PI 108 | PI 109 | 2.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.03 | PENDENTE
ESGOTO | T-008 | PI 109 | PI 110 | 10.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-009 | PI 111 | PI 112 | 10.85 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-010 | PI 112 | PI 113 | 3.91 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.88 | PENDENTE
ESGOTO | T-011 | PI 114 | PI 115 | 9.39 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 9.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-012 | PI 115 | PI 116 | 9.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-013 | PI 116 | PI 108 | 5.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.63 | PENDENTE
ESGOTO | T-014 | PI 115 | PI 117 | 10.77 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.17 | PENDENTE
ESGOTO | T-015 | PI 117 | PI 118 | 2.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-016 | PI 119 | PI 120 | 32.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 15.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-017 | PI 120 | PI 121 | 13.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.31 | PENDENTE
ESGOTO | T-018 | PI 121 | PI 122 | 34.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 16.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-019 | PI 122 | PI 123 | 20.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-020 | PI 123 | PI 124 | 21.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.14 | PENDENTE
ESGOTO | T-021 | PI 124 | PI 125 | 1.19 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-022 | PI 125 | PI 126 | 4.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.28 | PENDENTE
ESGOTO | T-023 | PI 126 | PI 127 | 10.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.17 | PENDENTE
ESGOTO | T-024 | PI 127 | PI 128 | 7.85 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 3.36 | PENDENTE
ESGOTO | T-025 | PI 128 | PI 129 | 8.06 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 3.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-026 | PI 129 | PI 130 | 12.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.94 | PENDENTE
ESGOTO | T-027 | PI 131 | PI 130 | 10.92 | 200 | Tubo PVC | 1.7 | 14.85 | PENDENTE
ESGOTO | T-028 | PI 131 | PI 132 | 13.77 | 200 | Tubo PVC | 1.59 | 17.52 | PENDENTE
ESGOTO | T-029 | PI 132 | PI 133 | 7.92 | 200 | Tubo PVC | 0.49 | 3.11 | PENDENTE
ESGOTO | T-030 | PI 133 | PI 134 | 7.5 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 4.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-031 | PI 135 | PI 136 | 4.06 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 1.62 | PENDENTE
ESGOTO | T-032 | PI 136 | PI 137 | 5.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-033 | PI 137 | PI 138 | 15.79 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.58 | PENDENTE
ESGOTO | T-034 | PI 138 | PI 139 | 15.6 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.49 | PENDENTE
ESGOTO | T-035 | PI 139 | PI 140 | 4.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.24 | PENDENTE
ESGOTO | T-036 | PI 140 | PI 141 | 5.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-037 | PI 141 | PI 142 | 5.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-038 | PI 139 | PI 143 | 12.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-039 | PI 143 | PI 144 | 25.04 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 12.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-040 | PI 144 | PI 145 | 27.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 13.4 | PENDENTE
ESGOTO | T-041 | PI 145 | PI 146 | 38.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 18.5 | PENDENTE
ESGOTO | T-042 | PI 146 | PI 147 | 6.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-043 | PI 147 | PI 148 | 41.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 20.11 | PENDENTE
ESGOTO | T-044 | PI 148 | PI 149 | 6.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.27 | PENDENTE
ESGOTO | T-045 | PI 149 | PI 150 | 21.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.18 | PENDENTE
ESGOTO | T-046 | PI 150 | PI 151 | 55.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 26.66 | PENDENTE
ESGOTO | T-047 | PI 151 | PI 152 | 8.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-048 | PI 152 | PI 153 | 18.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.9 | PENDENTE
ESGOTO | T-049 | PI 145 | PI 154 | 14.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.93 | PENDENTE
ESGOTO | T-050 | PI 154 | PI 155 | 23.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.11 | PENDENTE
ESGOTO | T-051 | PI 149 | PI 156 | 25.95 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 12.46 | PENDENTE
ESGOTO | T-052 | PI 155 | PI 149 | 13.03 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-053 | PI 144 | PI 157 | 4.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.05 | PENDENTE
ESGOTO | T-054 | PI 157 | PI 158 | 5.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-055 | PI 158 | PI 159 | 7.03 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.37 | PENDENTE
ESGOTO | T-056 | PI 159 | PI 160 | 6.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-057 | PI 160 | PI 161 | 15.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-058 | PI 137 | PI 161 | 14.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.9 | PENDENTE
ESGOTO | T-059 | PI 164 | PI 165 | 29.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 14 | PENDENTE
ESGOTO | T-060 | PI 165 | PI 166 | 36.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 17.63 | PENDENTE
ESGOTO | T-061 | PI 166 | PI 167 | 37.55 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 18.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-062 | PI 167 | PI 168 | 29.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 14.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-063 | PI 168 | PI 169 | 3.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-064 | PI 169 | PI 170 | 2.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-065 | PI 170 | PI 171 | 18.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-066 | PI 171 | PI 172 | 3.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-067 | PI 172 | PI 173 | 4.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-068 | PI 174 | PI 173 | 23.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.22 | PENDENTE
ESGOTO | T-069 | PI 174 | PI 175 | 24.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.95 | PENDENTE
ESGOTO | T-070 | PI 175 | PI 176 | 10.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-071 | PI 176 | PI 177 | 7.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-072 | PI 177 | PI 178 | 12.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-073 | PI 178 | PI 179 | 20.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-074 | PI 179 | PI 180 | 14.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.14 | PENDENTE
ESGOTO | T-075 | PI 180 | PI 181 | 13.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.34 | PENDENTE
ESGOTO | T-076 | PI 181 | PI 182 | 37.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 18.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-077 | PI 166 | PI 183 | 33.96 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 16.3 | PENDENTE
ESGOTO | T-078 | PI 183 | PI 184 | 30.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 14.54 | PENDENTE
ESGOTO | T-079 | PI 184 | PI 185 | 35.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 17.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-080 | PI 185 | PI 186 | 7.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-081 | PI 186 | PI 187 | 9.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-082 | PI 187 | PI 188 | 3.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-083 | PI 188 | PI 189 | 5.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.4 | PENDENTE
ESGOTO | T-084 | PI 189 | PI 190 | 10.95 | 200 | Tubo PVC | 1.05 | 9.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-085 | PI 190 | PI 191 | 7.9 | 200 | Tubo PVC | 1.35 | 8.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-086 | PI 193 | PI 194 | 12.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-087 | PI 194 | PI 195 | 6.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.31 | PENDENTE
ESGOTO | T-088 | PI 195 | PI 196 | 7.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.54 | PENDENTE
ESGOTO | T-089 | PI 196 | PI 197 | 5.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-090 | PI 197 | PI 198 | 4.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-091 | PI 198 | PI 176 | 25.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 12.36 | PENDENTE
ESGOTO | T-092 | PI 198 | PI 199 | 7.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-093 | PI 199 | PI 200 | 6.79 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.26 | PENDENTE
ESGOTO | T-094 | PI 200 | PI 201 | 4.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.28 | PENDENTE
ESGOTO | T-095 | PI 201 | PI 202 | 11.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-096 | PI 202 | PI 203 | 7.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-097 | PI 203 | PI 204 | 10.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.11 | PENDENTE
ESGOTO | T-098 | PI 204 | PI 205 | 3.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-099 | PI 205 | PI 210 | 13.5 | 200 | Tubo PVC | 1 | 10.8 | PENDENTE
ESGOTO | T-100 | PI 210 | PI 206 | 4.75 | 200 | Tubo PVC | 1 | 3.8 | PENDENTE
ESGOTO | T-101 | PI 207 | PI 206 | 12.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.86 | PENDENTE
ESGOTO | T-102 | PI 207 | PI 168 | 8.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-103 | PI 195 | PI 208 | 4.99 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.32 | PENDENTE
ESGOTO | T-104 | PI 208 | PI 209 | 16.94 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 16.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-105 | PI 209 | PI 211 | 3.32 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 4.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-106 | PI 209 | PI 212 | 28.64 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 27.49 | PENDENTE
ESGOTO | T-107 | PI 212 | PI 213 | 22.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-108 | PI 213 | PI 214 | 15.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.63 | PENDENTE
ESGOTO | T-109 | PI 214 | PI 215 | 13.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-110 | PI 208 | PI 216 | 3.78 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-111 | PI 216 | PI 217 | 5.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-112 | PI 217 | PI 218 | 3.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-113 | PI 218 | PI 219 | 6.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-114 | PI 219 | PI 220 | 6.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-115 | PI 220 | PI 221 | 12.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-116 | PI 211 | PI 222 | 26.2 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 24.63 | PENDENTE
ESGOTO | T-117 | PI 222 | PI 223 | 17.41 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 6.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-118 | PI 223 | PI 224 | 19.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-119 | PI 232 | PI 223 | 13.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-120 | PI 232 | PI 233 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-121 | PI 233 | PI 234 | 1.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-122 | PI 234 | PI 235 | 12.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.9 | PENDENTE
ESGOTO | T-123 | PI 235 | PI 236 | 8.4 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 3.65 | PENDENTE
ESGOTO | T-124 | PI 236 | PI 237 | 15.43 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 6.7 | PENDENTE
ESGOTO | T-125 | PI 237 | PI 238 | 6.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.24 | PENDENTE
ESGOTO | T-126 | PI 224 | PI 239 | 7.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-127 | PI 239 | PI 240 | 6.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-128 | PI 240 | PI 241 | 7.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-129 | PI 241 | PI 242 | 4.6 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 2.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-130 | PI 242 | PI 243 | 3.44 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 1.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-131 | PI 243 | PI 244 | 4.52 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.17 | PENDENTE
ESGOTO | T-132 | PI 244 | PI 245 | 4.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-133 | PI 245 | PI 246 | 8.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-134 | PI 246 | PI 247 | 11.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-135 | PI 225 | PI 226 | 6.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-136 | PI 226 | PI 227 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-137 | PI 227 | PI 228 | 13.46 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.46 | PENDENTE
ESGOTO | T-138 | PI 228 | PI 229 | 6.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-139 | PI 229 | PI 230 | 4.87 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 2.73 | PENDENTE
ESGOTO | T-140 | PI 230 | PI 231 | 2.54 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 1.42 | PENDENTE
ESGOTO | T-141 | PI 231 | PI 248 | 7.33 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 7.5 | PENDENTE
ESGOTO | T-142 | PI 114 | PI 249 | 5.37 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 4.73 | PENDENTE
ESGOTO | T-143 | PI 113 | PI 249 | 6.54 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 2.62 | PENDENTE
ESGOTO | T-144 | PI 249 | PI 248 | 9.2 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 8.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-145 | PI 228 | PI 250 | 10.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.9 | PENDENTE
ESGOTO | T-146 | PI 250 | PI 251 | 2.99 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-147 | PI 251 | PI 252 | 16.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.93 | PENDENTE
ESGOTO | T-148 | PI 252 | PI 253 | 5.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-149 | PI 253 | PI 254 | 6.72 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 3.99 | PENDENTE
ESGOTO | T-150 | PI 119 | PI 255 | 18.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-151 | PI 255 | PI 118 | 22.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.7 | PENDENTE
ESGOTO | T-152 | PI 254 | PI 255 | 2.73 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 1.62 | PENDENTE
ESGOTO | T-153 | PI 227 | PI 256 | 11.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.35 | PENDENTE
ESGOTO | T-154 | PI 256 | PI 257 | 10.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.94 | PENDENTE
ESGOTO | T-155 | PI 257 | PI 258 | 3.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.52 | PENDENTE
ESGOTO | T-156 | PI 258 | PI 259 | 5.52 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.65 | PENDENTE
ESGOTO | T-157 | PI 124 | PI 259 | 1.6 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-158 | PI 163 | PI 260 | 22.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.91 | PENDENTE
ESGOTO | T-159 | PI 260 | PI 261 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-160 | PI 261 | PI 262 | 1.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.62 | PENDENTE
ESGOTO | T-161 | PI 262 | PI 263 | 2.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-162 | PI 262 | PI 264 | 5.26 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 2.49 | PENDENTE
ESGOTO | T-163 | PI 164 | PI 265 | 32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 15.36 | PENDENTE
ESGOTO | T-164 | PI 265 | PI 163 | 44.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 21.17 | PENDENTE
ESGOTO | T-165 | PI 265 | PI 266 | 12.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-166 | PI 266 | PI 267 | 4.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.95 | PENDENTE
ESGOTO | T-167 | PI 267 | PI 268 | 11.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.61 | PENDENTE
ESGOTO | T-168 | PI 268 | PI 269 | 13.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-169 | PI 269 | PI 270 | 10.88 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.22 | PENDENTE
ESGOTO | T-170 | PI 269 | PI 271 | 3.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.49 | PENDENTE
ESGOTO | T-171 | PV 03 | PV 04 | 47.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 22.73 | PENDENTE
ESGOTO | T-172 | PV 04 | PV 05 | 13.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-173 | PV 05 | PV 06 | 49.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 23.69 | PENDENTE
ESGOTO | T-174 | PV 06 | PV 07 | 19.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.38 | PENDENTE
ESGOTO | T-175 | PV 07 | PV 08 | 22.86 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.97 | PENDENTE
ESGOTO | T-176 | PV 08 | PV 09 | 8.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.99 | PENDENTE
ESGOTO | T-177 | PV 09 | PV 10 | 16.88 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.1 | PENDENTE
ESGOTO | T-178 | PV 10 | PV 11 | 14.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-179 | PV 11 | PV 12 | 4.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.11 | PENDENTE
ESGOTO | T-180 | PV 12 | PV 13 | 1.76 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.7 | PENDENTE
ESGOTO | T-181 | PV 13 | PV 14 | 17.35 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 6.95 | PENDENTE
ESGOTO | T-182 | PV 14 | PV 15 | 6.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.23 | PENDENTE
ESGOTO | T-183 | PV 15 | PV 16 | 23.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-184 | PV 16 | PV 17 | 19.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.17 | PENDENTE
ESGOTO | T-185 | PV 17 | PV 18 | 42.03 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 20.17 | PENDENTE
ESGOTO | T-186 | PV 18 | PV 19 | 10.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-187 | PV 19 | PV 20 | 14.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.95 | PENDENTE
ESGOTO | T-188 | PV 20 | PV 21 | 11.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-189 | PV 21 | PV 22 | 4.15 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 1.26 | PENDENTE
ESGOTO | T-190 | PV 22 | PV 23 | 8.3 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 2.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-191 | PV 25 | PV 26 | 16.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-192 | PV 26 | PV 27 | 34.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 16.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-193 | PV 27 | PV 28 | 37.02 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 17.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-194 | PV 28 | PV 29 | 10.56 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 4.03 | PENDENTE
ESGOTO | T-195 | PV 29 | PV 30 | 23.84 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 9.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-196 | PV 30 | PV 31 | 33.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 16.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-197 | PV 31 | PV 32 | 56.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 27.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-198 | PV 32 | PV 33 | 56.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 26.9 | PENDENTE
ESGOTO | T-199 | PV 33 | PI 00 | 64.19 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 30.81 | PENDENTE
ESGOTO | T-200 | PV 03 | PV 02 | 16.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.1 | PENDENTE
ESGOTO | T-201 | PV 02 | PV 01 | 11.02 | 200 | Tubo PVC | 0.85 | 7.49 | PENDENTE
ESGOTO | T-202 | PI 193 | PI 191 | 34.05 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 24.52 | PENDENTE
ESGOTO | T-203 | PI 189 | PI 192 | 15.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.26 | PENDENTE
ESGOTO | T-204 | PI 192 | PV 24 | 7.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.42 | PENDENTE
ESGOTO | T-205 | PV 25 | PV 24 | 7.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-206 | PV 24 | PV 23 | 3.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.88 | PENDENTE
ESGOTO | T-207 | PI 205 | PV 24 | 17.6 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-208 | PI 271 | PI 269 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-209 | PI 267 | PI 266 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-210 | PI 264 | PI 262 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-211 | PI 263 | PI 262 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-212 | PI 262 | PI 261 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-213 | PI 261 | PI 260 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-214 | PI 124 | PI 259 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-215 | PI 259 | PI 258 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-216 | PI 258 | PI 257 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-217 | PI 254 | PI 255 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 0.59 | PENDENTE
ESGOTO | T-218 | PI 253 | PI 254 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 0.59 | PENDENTE
ESGOTO | T-219 | PI 252 | PI 253 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-220 | PI 250 | PI 251 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-221 | PI 113 | PI 249 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.4 | PENDENTE
ESGOTO | T-222 | PI 249 | PI 114 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 0.88 | PENDENTE
ESGOTO | T-223 | PI 231 | PI 248 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 1.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-224 | PI 230 | PI 231 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-225 | PI 229 | PI 230 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-226 | PI 228 | PI 229 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-227 | PI 227 | PI 226 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-228 | PI 226 | PI 225 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-229 | PI 246 | PI 245 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-230 | PI 245 | PI 244 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-231 | PI 244 | PI 243 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-232 | PI 243 | PI 242 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 0.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-233 | PI 242 | PI 241 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 0.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-234 | PI 241 | PI 240 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-235 | PI 240 | PI 239 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-236 | PI 239 | PI 224 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-237 | PI 238 | PI 237 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-238 | PI 236 | PI 235 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-239 | PI 234 | PI 233 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-240 | PI 233 | PI 232 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-241 | PI 220 | PI 219 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-242 | PI 219 | PI 218 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-243 | PI 218 | PI 217 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-244 | PI 217 | PI 216 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-245 | PI 216 | PI 208 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 0.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-246 | PI 211 | PI 209 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 1.5 | PENDENTE
ESGOTO | T-247 | PI 208 | PI 195 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 0.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-248 | PI 206 | PI 210 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.8 | PENDENTE
ESGOTO | T-249 | PI 204 | PI 205 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-250 | PI 202 | PI 203 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-251 | PI 200 | PI 201 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-252 | PI 199 | PI 200 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-253 | PI 198 | PI 199 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-254 | PI 198 | PI 197 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-255 | PI 197 | PI 196 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-256 | PI 196 | PI 195 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-257 | PI 195 | PI 194 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-258 | PI 191 | PI 190 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.35 | 1.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-259 | PI 189 | PI 188 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-260 | PI 188 | PI 187 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-261 | PI 186 | PI 185 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-262 | PI 170 | PI 169 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-263 | PI 159 | PI 160 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-264 | PI 158 | PI 159 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-265 | PI 157 | PI 158 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-266 | PI 144 | PI 157 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-267 | PI 152 | PI 151 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-268 | PI 148 | PI 149 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-269 | PI 146 | PI 147 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-270 | PI 141 | PI 142 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-271 | PI 140 | PI 141 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-272 | PI 139 | PI 140 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-273 | PI 137 | PI 136 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-274 | PI 136 | PI 135 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.4 | PENDENTE
ESGOTO | T-275 | PI 134 | PI 133 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-276 | PI 133 | PI 132 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.49 | 0.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-277 | PI 129 | PI 128 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-278 | PI 128 | PI 127 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-279 | PI 126 | PI 125 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-280 | PI 125 | PI 124 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-281 | PI 118 | PI 117 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-282 | PI 116 | PI 108 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-283 | PI 113 | PI 112 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-284 | PI 109 | PI 108 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-285 | PI 108 | PI 107 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-286 | PI 107 | PI 106 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-287 | PI 105 | PI 104 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-288 | PI 192 | PV 24 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-289 | PI 194 | PI 195 | 6.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.31 | PENDENTE
ESGOTO | T-290 | PI 195 | PI 196 | 7.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.54 | PENDENTE
ESGOTO | T-291 | PI 196 | PI 197 | 5.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-292 | PI 197 | PI 198 | 4.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-293 | PI 198 | PI 197 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-294 | PI 197 | PI 196 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-295 | PI 196 | PI 195 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-296 | PI 195 | PI 194 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-297 | PI 195 | PI 208 | 4.99 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.32 | PENDENTE
ESGOTO | T-298 | PI 208 | PI 209 | 16.94 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 16.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-299 | PI 209 | PI 211 | 3.32 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 4.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-300 | PI 209 | PI 212 | 28.64 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 27.49 | PENDENTE
ESGOTO | T-301 | PI 212 | PI 213 | 22.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-302 | PI 213 | PI 214 | 15.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.63 | PENDENTE
ESGOTO | T-303 | PI 214 | PI 215 | 13.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-304 | PI 208 | PI 216 | 3.78 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-305 | PI 216 | PI 217 | 5.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-306 | PI 217 | PI 218 | 3.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-307 | PI 218 | PI 219 | 6.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-308 | PI 219 | PI 220 | 6.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-309 | PI 220 | PI 221 | 12.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-310 | PI 220 | PI 219 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-311 | PI 219 | PI 218 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-312 | PI 217 | PI 216 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-313 | PI 216 | PI 208 | 2.27 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-314 | PI 211 | PI 222 | 26.2 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 24.63 | PENDENTE
ESGOTO | T-315 | PI 222 | PI 223 | 17.41 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 6.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-316 | PI 223 | PI 224 | 19.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-317 | PI 232 | PI 223 | 13.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-318 | PI 232 | PI 233 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-319 | PI 233 | PI 234 | 1.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-320 | PI 234 | PI 235 | 12.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.9 | PENDENTE
ESGOTO | T-321 | PI 235 | PI 236 | 8.4 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 3.65 | PENDENTE
ESGOTO | T-322 | PI 236 | PI 235 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 1.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-323 | PI 233 | PI 232 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-324 | PI 224 | PI 239 | 7.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-325 | PI 239 | PI 240 | 6.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-326 | PI 240 | PI 241 | 7.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-327 | PI 241 | PI 242 | 4.6 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 2.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-328 | PI 239 | PI 224 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-329 | PI 240 | PI 239 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-330 | PI 241 | PI 240 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-331 | PI 242 | PI 241 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 1.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-332 | PI 208 | PI 195 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-333 | PI 234 | PI 233 | 0.98 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-334 | PI 218 | PI 217 | 1.91 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.92 | PENDENTE
ESGOTO | T-335 | PI 211 | PI 209 | 1.99 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 2.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-336 | PV 26 | PV 27 | 34.43 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 16.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-337 | PV 27 | PV 28 | 37.02 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 17.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-338 | PV 28 | PV 29 | 10.56 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 4.03 | PENDENTE
ESGOTO | T-339 | PV 29 | PV 30 | 23.84 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 9.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-340 | PV 30 | PV 31 | 33.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 16.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-341 | PV 31 | PV 32 | 56.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 27.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-342 | PV 33 | PI 00 | 64.19 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 30.81 | PENDENTE
ESGOTO | T-343 | PI 03 | PI 04 | 10.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.86 | PENDENTE
ESGOTO | T-344 | PI 04 | PI 05 | 9.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.61 | PENDENTE
ESGOTO | T-345 | PI 05 | PI 04 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-346 | PI 05 | PI 06 | 26.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 12.71 | PENDENTE
ESGOTO | T-347 | PI 06 | PI 07 | 15.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-348 | PI 07 | PI 08 | 7.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.75 | PENDENTE
ESGOTO | T-349 | PI 08 | PI 07 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-350 | PI 03 | PI 09 | 19.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-351 | PI 09 | PI 10 | 14.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.89 | PENDENTE
ESGOTO | T-352 | PI 10 | PI 11 | 3.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.52 | PENDENTE
ESGOTO | T-353 | PI 11 | PI 10 | 1.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.91 | PENDENTE
ESGOTO | T-354 | PI 11 | PI 12 | 15.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.35 | PENDENTE
ESGOTO | T-355 | PI 12 | PI 13 | 5.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-356 | PI 13 | PI 12 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-357 | PI 13 | PI 14 | 8.02 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.82 | PENDENTE
ESGOTO | T-358 | PI 13 | PI 14 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-359 | PI 14 | PI 15 | 2.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-360 | PI 15 | PI 14 | 1.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-361 | PI 15 | PI 16 | 14.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-362 | PI 16 | PI 17 | 5.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-363 | PI 16 | PI 17 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-364 | PI 17 | PI 18 | 3.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.46 | PENDENTE
ESGOTO | T-365 | PI 17 | PI 18 | 1.83 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.88 | PENDENTE
ESGOTO | T-366 | PI 18 | PI 19 | 6.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-367 | PI 18 | PI 19 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-368 | PI 18 | PI 13 | 13.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.3 | PENDENTE
ESGOTO | T-369 | PI 19 | PI 07 | 6.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-370 | PI 19 | PI 07 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-371 | PI 12 | PI 06 | 7.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-372 | PI 12 | PI 06 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-373 | PI 14 | PI 20 | 3.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.73 | PENDENTE
ESGOTO | T-374 | PI 14 | PI 20 | 2.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-375 | PI 20 | PI 21 | 21.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.32 | PENDENTE
ESGOTO | T-376 | PI 21 | PI 22 | 16.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-377 | PI 22 | PI 23 | 12.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.11 | PENDENTE
ESGOTO | T-378 | PI 23 | PI 24 | 9.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-379 | PI 23 | PI 24 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-380 | PI 24 | PI 25 | 11.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.75 | PENDENTE
ESGOTO | T-381 | PI 22 | PI 26 | 21.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-382 | PI 26 | PI 27 | 17.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.26 | PENDENTE
ESGOTO | T-383 | PI 27 | PI 28 | 10.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-384 | PI 28 | PI 27 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-385 | PI 29 | PI 28 | 6.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-386 | PI 29 | PI 28 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-387 | PI 26 | PI 20 | 16.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.85 | PENDENTE
ESGOTO | T-388 | PI 29 | PI 30 | 11.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.3 | PENDENTE
ESGOTO | T-389 | PI 30 | PI 31 | 9.12 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 4.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-390 | PI 31 | PI 30 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-391 | PI 31 | PI 32 | 13.82 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 6.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-392 | PI 32 | PI 33 | 8.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-393 | PI 33 | PI 32 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-394 | PI 31 | PI 16 | 5.36 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-395 | PI 31 | PI 16 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-396 | PI 28 | PI 34 | 5.52 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.65 | PENDENTE
ESGOTO | T-397 | PI 34 | PI 28 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-398 | PI 15 | PI 34 | 24.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-399 | PI 21 | PI 09 | 11.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.3 | PENDENTE
ESGOTO | T-400 | PI 27 | PI 24 | 22.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.64 | PENDENTE
ESGOTO | T-401 | PI 25 | PI 35 | 4.96 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.38 | PENDENTE
ESGOTO | T-402 | PI 35 | PI 25 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-403 | PI 35 | PI 36 | 8.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-404 | PI 36 | PI 35 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-405 | PI 36 | PI 37 | 10.04 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 5.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-406 | PI 37 | PI 38 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.11 | PENDENTE
ESGOTO | T-407 | PI 38 | PI 39 | 9.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-408 | PI 39 | PI 38 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-409 | PI 39 | PI 40 | 11.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.64 | PENDENTE
ESGOTO | T-410 | PI 40 | PI 41 | 11.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.73 | PENDENTE
ESGOTO | T-411 | PI 41 | PI 42 | 1.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-412 | PI 42 | PI 41 | 0.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-413 | PI 42 | PI 43 | 4.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-414 | PI 43 | PI 42 | 2.48 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-415 | PI 43 | PI 44 | 6.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-416 | PI 44 | PI 43 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-417 | PI 42 | PI 30 | 10.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-418 | PI 39 | PI 45 | 9.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-419 | PI 39 | PI 45 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-420 | PI 45 | PI 46 | 1.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-421 | PI 45 | PI 46 | 0.99 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-422 | PI 44 | PI 47 | 11.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.4 | PENDENTE
ESGOTO | T-423 | PI 47 | PI 48 | 17.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.23 | PENDENTE
ESGOTO | T-424 | PI 48 | PI 49 | 9.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.35 | PENDENTE
ESGOTO | T-425 | PI 48 | PI 49 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-426 | PI 49 | PI 50 | 7.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.4 | PENDENTE
ESGOTO | T-427 | PI 49 | PI 50 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-428 | PI 50 | PI 51 | 10.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-429 | PI 51 | PI 52 | 6.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.27 | PENDENTE
ESGOTO | T-430 | PI 51 | PI 52 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-431 | PI 52 | PI 53 | 3.03 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-432 | PI 52 | PI 53 | 1.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-433 | PI 53 | PI 54 | 11.56 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-434 | PI 54 | PI 55 | 5.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-435 | PI 54 | PI 55 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-436 | PI 47 | PI 56 | 13.03 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 6.35 | PENDENTE
ESGOTO | T-437 | PI 56 | PI 57 | 14.04 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 6.84 | PENDENTE
ESGOTO | T-438 | PI 57 | PI 58 | 13.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-439 | PI 58 | PI 59 | 3.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.63 | PENDENTE
ESGOTO | T-440 | PI 58 | PI 59 | 2.04 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-441 | PI 59 | PI 60 | 4.08 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-442 | PI 59 | PI 60 | 2.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.18 | PENDENTE
ESGOTO | T-443 | PI 60 | PI 61 | 3.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-444 | PI 60 | PI 61 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-445 | PI 61 | PI 62 | 8.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.29 | PENDENTE
ESGOTO | T-446 | PI 61 | PI 62 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-447 | PI 62 | PI 63 | 19.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.36 | PENDENTE
ESGOTO | T-448 | PI 63 | PI 64 | 1.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-449 | PI 59 | PI 50 | 18.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.03 | PENDENTE
ESGOTO | T-450 | PI 52 | PI 68 | 18.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.93 | PENDENTE
ESGOTO | T-451 | PI 68 | PI 62 | 7.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.75 | PENDENTE
ESGOTO | T-452 | PI 68 | PI 62 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-453 | PI 56 | PI 69 | 10.66 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 5.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-454 | PI 69 | PI 70 | 9.8 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.7 | PENDENTE
ESGOTO | T-455 | PI 69 | PI 70 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-456 | PI 70 | PI 71 | 3.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-457 | PI 70 | PI 71 | 2.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-458 | PI 71 | PI 72 | 5.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-459 | PI 71 | PI 72 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-460 | PI 72 | PI 73 | 0.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | PENDENTE
ESGOTO | T-461 | PI 72 | PI 73 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-462 | PI 73 | PI 74 | 12.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.8 | PENDENTE
ESGOTO | T-463 | PI 74 | PI 75 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-464 | PI 74 | PI 75 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-465 | PI 75 | PI 76 | 7.88 | 200 | Tubo PVC | 1.23 | 7.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-466 | PI 76 | PI 77 | 5.6 | 200 | Tubo PVC | 1.43 | 6.38 | PENDENTE
ESGOTO | T-467 | PI 77 | PI 78 | 8.09 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 5.18 | PENDENTE
ESGOTO | T-468 | PI 78 | PI 79 | 8.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-469 | PI 79 | PI 78 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-470 | PI 79 | PI 80 | 12.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-471 | PI 80 | PI 81 | 12.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.92 | PENDENTE
ESGOTO | T-472 | PI 81 | PI 82 | 9.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-473 | PI 81 | PI 82 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-474 | PI 82 | PI 83 | 16.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.81 | PENDENTE
ESGOTO | T-475 | PI 85 | PI 212 | 1.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-476 | PI 85 | PI 212 | 0.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | PENDENTE
ESGOTO | T-477 | PI 64 | PI 63 | 0.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-478 | PI 63 | PI 80 | 6.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.24 | PENDENTE
ESGOTO | T-479 | PI 63 | PI 80 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-480 | PI 78 | PI 81 | 12.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-481 | PI 77 | PI 82 | 12.51 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 8.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-482 | PI 55 | PI 65 | 22.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.69 | PENDENTE
ESGOTO | T-483 | PI 65 | PI 66 | 11.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-484 | PI 66 | PI 67 | 6.69 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 4.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-485 | PI 66 | PI 67 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 1.66 | PENDENTE
ESGOTO | T-486 | PI 67 | PI 64 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 4.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-487 | PI 67 | PI 64 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 1.66 | PENDENTE
ESGOTO | T-488 | PI 55 | PI 86 | 13.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-489 | PV 33 | PI 87 | 21.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-490 | PV 32 | PI 87 | 31.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 15.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-491 | PI 55 | PI 87 | 8.52 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-492 | PI 55 | PI 87 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-493 | PI 57 | PI 88 | 4.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-494 | PI 57 | PI 88 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-495 | PI 88 | PI 89 | 5.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-496 | PI 88 | PI 89 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-497 | PI 89 | PI 90 | 9.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.37 | PENDENTE
ESGOTO | T-498 | PI 89 | PI 90 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-499 | PI 90 | PI 91 | 4.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.28 | PENDENTE
ESGOTO | T-500 | PI 90 | PI 91 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-501 | PI 91 | PI 92 | 2.95 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.42 | PENDENTE
ESGOTO | T-502 | PI 91 | PI 92 | 1.77 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.85 | PENDENTE
ESGOTO | T-503 | PI 92 | PI 93 | 9.08 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.36 | PENDENTE
ESGOTO | T-504 | PI 92 | PI 93 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-505 | PI 92 | PI 61 | 7.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.54 | PENDENTE
ESGOTO | T-506 | PI 92 | PI 61 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-507 | PI 91 | PI 60 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-508 | PI 91 | PI 60 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-509 | PI 90 | PI 59 | 7.85 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-510 | PI 90 | PI 59 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-511 | PI 93 | PI 78 | 2.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-512 | PI 93 | PI 78 | 1.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.7 | PENDENTE
ESGOTO | T-513 | PI 92 | PI 75 | 14.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-514 | PI 94 | PI 95 | 24.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-515 | PI 95 | PI 96 | 13.43 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 7.29 | PENDENTE
ESGOTO | T-516 | PI 96 | PI 97 | 19.87 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 10.78 | PENDENTE
ESGOTO | T-517 | PI 95 | PI 98 | 16.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.97 | PENDENTE
ESGOTO | T-518 | PI 76 | PI 96 | 9.01 | 200 | Tubo PVC | 1.3 | 9.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-519 | PI 96 | PI 76 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1.3 | 2.61 | PENDENTE
ESGOTO | T-520 | PI 75 | PI 76 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1.23 | 2.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-521 | PI 03 | PI 02 | 27.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 13.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-522 | PI 37 | PI 27 | 9.67 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 4.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-523 | PI 99 | PI 100 | 4.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.22 | PENDENTE
ESGOTO | T-524 | PI 99 | PI 100 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-525 | PI 100 | PI 05 | 12.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.99 | PENDENTE
ESGOTO | T-526 | PI 02 | PI 101 | 9.95 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.78 | PENDENTE
ESGOTO | T-527 | PI 02 | PI 101 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-528 | PI 27 | PI 37 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 1.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-529 | PI 38 | PI 37 | 0.13 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-530 | PI 37 | PI 36 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 1.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-531 | PI 78 | PI 77 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 1.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-532 | PI 76 | PI 77 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1.43 | 2.85 | PENDENTE
ESGOTO | T-533 | PI 177 | PI 176 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-534 | PI 173 | PI 172 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-535 | PI 172 | PI 171 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-536 | PI 169 | PI 168 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-537 | PV 25 | PV 24 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-538 | PV 24 | PV 23 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-539 | PV 22 | PV 21 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-540 | PV 15 | PV 14 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-541 | PV 13 | PV 12 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-542 | PV 12 | PV 11 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-543 | PV 36 | PV 37 | 22.24 | 300 | Tubo PVC | 0.66 | 11.65 | PENDENTE
ESGOTO | T-544 | PV 37 | PV 38 | 19.12 | 300 | Tubo PVC | 0.66 | 10.03 | PENDENTE
ESGOTO | T-545 | PV 39 | PV 36 | 18.86 | 300 | Tubo PVC | 0.81 | 12.14 | PENDENTE
ESGOTO | T-546 | PV 60 | PV 61 | 2 | 200 | Tubo PVC | 4.35 | 6.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-547 | PV 56 | PV 54 | 2 | 200 | Tubo PVC | 2.83 | 4.54 | PENDENTE
ESGOTO | T-548 | PI 84 | PV 37 | 3.79 | 300 | Tubo PVC | 0.65 | 1.97 | PENDENTE
AGUA | T-001 | PI 02 | PI 03 | 0.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.39 | PENDENTE
AGUA | T-002 | PI 03 | PI 04 | 0.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.43 | PENDENTE
AGUA | T-003 | PI 04 | PI 05 | 1.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.72 | PENDENTE
AGUA | T-004 | PI 05 | PI 06 | 1.7 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.82 | PENDENTE
AGUA | T-005 | PI 06 | PI 07 | 1.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.58 | PENDENTE
AGUA | T-006 | PI 07 | PI 08 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-007 | PI 08 | PI 09 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-008 | PI 09 | PI 10 | 0.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.43 | PENDENTE
AGUA | T-009 | PI 10 | PI 11 | 0.85 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.41 | PENDENTE
AGUA | T-010 | PI 11 | PI 12 | 0.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.34 | PENDENTE
AGUA | T-011 | PI 12 | PI 13 | 0.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.39 | PENDENTE
AGUA | T-012 | PI 13 | PI 14 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-013 | PI 14 | PI 15 | 0.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.37 | PENDENTE
AGUA | T-014 | PI 15 | PI 16 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-015 | PI 16 | PI 17 | 1.12 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.54 | PENDENTE
AGUA | T-016 | PI 17 | PI 18 | 0.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.36 | PENDENTE
AGUA | T-017 | PI 18 | PI 19 | 1.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.52 | PENDENTE
AGUA | T-018 | PI 19 | PI 20 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | PENDENTE
AGUA | T-019 | PI 20 | PI 21 | 0.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | PENDENTE
AGUA | T-020 | PI 21 | PI 22 | 0.83 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.4 | PENDENTE
AGUA | T-021 | PI 22 | PI 23 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-022 | PI 23 | PI 24 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-023 | PI 24 | PI 25 | 0.6 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | PENDENTE
AGUA | T-024 | PI 25 | PI 26 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-025 | PI 26 | PI 27 | 0.86 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.41 | PENDENTE
AGUA | T-026 | PI 27 | PI 28 | 0.48 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-027 | PI 28 | PI 29 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.27 | PENDENTE
AGUA | T-028 | PI 29 | PI 30 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.27 | PENDENTE
AGUA | T-029 | PI 31 | PI 30 | 1.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.77 | PENDENTE
AGUA | T-030 | PI 01 | PI 32 | 1.8 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.86 | PENDENTE
AGUA | T-031 | PI 33 | PI 34 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-032 | PI 34 | PI 35 | 0.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.39 | PENDENTE
AGUA | T-033 | PI 35 | PI 36 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-034 | PI 36 | PI 37 | 0.51 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-035 | PI 37 | PI 38 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-036 | PI 37 | PI 39 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-037 | PI 36 | PI 40 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-038 | PI 34 | PI 41 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-039 | PI 41 | PI 42 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-040 | PI 42 | PI 43 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-041 | PI 43 | PI 44 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-042 | PI 44 | PI 45 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-043 | PI 45 | PI 272 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-044 | PI 272 | PI 47 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-045 | PI 47 | PI 48 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-046 | PI 48 | PI 49 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 1.05 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-047 | PI 49 | PI 50 | 1.2 | 200 | Tubo PVC | 1.05 | 1.01 | PENDENTE
AGUA | T-048 | PI 50 | PI 51 | 0.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.45 | PENDENTE
AGUA | T-049 | PI 51 | PI 52 | 0.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.39 | PENDENTE
AGUA | T-050 | PI 52 | PI 53 | 1.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.53 | PENDENTE
AGUA | T-051 | PI 53 | PI 07 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-052 | PI 52 | PI 54 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-053 | PI 54 | PI 55 | 0.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.37 | PENDENTE
AGUA | T-054 | PI 55 | PI 56 | 1.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
AGUA | T-055 | PI 56 | PI 57 | 0.19 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.09 | PENDENTE
AGUA | T-056 | PI 57 | PI 58 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-057 | PI 58 | PI 59 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-058 | PI 59 | PI 60 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-059 | PI 60 | PI 61 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 1.02 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-060 | PI 61 | PI 62 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 1.33 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-061 | PI 62 | PI 11 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.91 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-062 | PI 55 | PI 63 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-063 | PI 63 | PI 64 | 0.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.07 | PENDENTE
AGUA | T-064 | PI 64 | PI 65 | 0.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.09 | PENDENTE
AGUA | T-065 | PI 65 | PI 66 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-066 | PI 66 | PI 67 | 1.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.59 | PENDENTE
AGUA | T-067 | PI 67 | PI 68 | 0.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.39 | PENDENTE
AGUA | T-068 | PI 68 | PI 69 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-069 | PI 69 | PI 70 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-070 | PI 70 | PI 71 | 0.46 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-071 | PI 71 | PI 72 | 1.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.53 | PENDENTE
AGUA | T-072 | PI 72 | PI 73 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-073 | PI 73 | PI 74 | 0.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-074 | PI 74 | PI 75 | 1.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-075 | PI 75 | PI 76 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-076 | PI 76 | PI 77 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-077 | PI 77 | PI 78 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-078 | PI 49 | PI 67 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 1.05 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-079 | PI 02 | PI 79 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-080 | PI 79 | PI 32 | 1.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.63 | PENDENTE
AGUA | T-081 | PI 41 | PI 80 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-082 | PI 80 | PI 81 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-083 | PI 81 | PI 82 | 0.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | PENDENTE
AGUA | T-084 | PI 82 | PI 83 | 0.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | PENDENTE
AGUA | T-085 | PI 83 | PI 84 | 1.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.67 | PENDENTE
AGUA | T-086 | PI 74 | PI 85 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 0.42 | PENDENTE
AGUA | T-087 | PI 85 | PI 86 | 0.19 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-088 | PI 86 | PI 87 | 0.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.43 | PENDENTE
AGUA | T-089 | PI 87 | PI 88 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-090 | PI 88 | PI 89 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 0.27 | PENDENTE
AGUA | T-091 | PI 89 | PI 90 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-092 | PI 90 | PI 91 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-093 | PI 82 | PI 92 | 1.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.57 | PENDENTE
AGUA | T-094 | PI 92 | PI 93 | 0.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-095 | PI 93 | PI 73 | 0.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-096 | PI 33 | PI 94 | 1.57 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.75 | PENDENTE
AGUA | T-097 | PI 94 | PI 32 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.05 | PENDENTE
AGUA | T-098 | PI 94 | PI 83 | 1.52 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.73 | PENDENTE
AGUA | T-099 | PI 06 | PI 95 | 0.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.37 | PENDENTE
AGUA | T-100 | PI 95 | PI 96 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-101 | PI 96 | PI 97 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.35 | PENDENTE
AGUA | T-102 | PI 91 | PI 98 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.05 | PENDENTE
AGUA | T-103 | PI 98 | PI 99 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.05 | PENDENTE
AGUA | T-104 | PI 99 | PI 100 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-105 | PI 70 | PI 100 | 0.19 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.09 | PENDENTE
AGUA | T-106 | PI 91 | PI 101 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-107 | PI 101 | PI 102 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-108 | PI 102 | PI 103 | 0.79 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.38 | PENDENTE
AGUA | T-109 | PI 103 | PI 104 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-110 | PI 104 | PI 105 | 0.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.06 | PENDENTE
AGUA | T-111 | PI 105 | PI 106 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-112 | PI 106 | PI 107 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.05 | PENDENTE
AGUA | T-113 | PI 107 | PI 108 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-114 | PI 108 | PI 109 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.05 | PENDENTE
AGUA | T-115 | PI 109 | PI 110 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-116 | PI 65 | PI 110 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-117 | PI 64 | PI 111 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-118 | PI 111 | PI 112 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-119 | PI 112 | PI 113 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-120 | PI 114 | PI 115 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 0.45 | PENDENTE
AGUA | T-121 | PI 115 | PI 116 | 0.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-122 | PI 116 | PI 108 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-123 | PI 115 | PI 117 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-124 | PI 117 | PI 118 | 0.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.07 | PENDENTE
AGUA | T-125 | PI 119 | PI 120 | 1.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.79 | PENDENTE
AGUA | T-126 | PI 120 | PI 121 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-127 | PI 121 | PI 122 | 1.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.82 | PENDENTE
AGUA | T-128 | PI 122 | PI 123 | 1.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.5 | PENDENTE
AGUA | T-129 | PI 123 | PI 124 | 1.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.51 | PENDENTE
AGUA | T-130 | PI 124 | PI 125 | 0.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.09 | PENDENTE
AGUA | T-131 | PI 125 | PI 126 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-132 | PI 126 | PI 127 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-133 | PI 127 | PI 128 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-134 | PI 128 | PI 129 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-135 | PI 129 | PI 130 | 0.62 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-136 | PI 131 | PI 130 | 0.55 | 200 | Tubo PVC | 1.7 | 0.75 | PENDENTE
AGUA | T-137 | PI 131 | PI 132 | 0.69 | 200 | Tubo PVC | 1.59 | 0.88 | PENDENTE
AGUA | T-138 | PI 132 | PI 133 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.49 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-139 | PI 133 | PI 134 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-140 | PI 135 | PI 136 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-141 | PI 136 | PI 137 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-142 | PI 137 | PI 138 | 0.79 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.38 | PENDENTE
AGUA | T-143 | PI 138 | PI 139 | 0.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.37 | PENDENTE
AGUA | T-144 | PI 139 | PI 140 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-145 | PI 140 | PI 141 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-146 | PI 141 | PI 142 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-147 | PI 142 | PI 22 | 0.19 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.09 | PENDENTE
AGUA | T-148 | PI 139 | PI 143 | 0.62 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-149 | PI 143 | PI 144 | 1.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.6 | PENDENTE
AGUA | T-150 | PI 144 | PI 145 | 1.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.67 | PENDENTE
AGUA | T-151 | PI 145 | PI 146 | 1.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.93 | PENDENTE
AGUA | T-152 | PI 146 | PI 147 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-153 | PI 147 | PI 148 | 2.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1 | PENDENTE
AGUA | T-154 | PI 148 | PI 149 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-155 | PI 149 | PI 150 | 1.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.51 | PENDENTE
AGUA | T-156 | PI 150 | PI 151 | 2.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.33 | PENDENTE
AGUA | T-157 | PI 151 | PI 152 | 0.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | PENDENTE
AGUA | T-158 | PI 152 | PI 153 | 0.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.45 | PENDENTE
AGUA | T-159 | PI 145 | PI 154 | 0.72 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.35 | PENDENTE
AGUA | T-160 | PI 154 | PI 155 | 1.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-161 | PI 149 | PI 156 | 1.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.62 | PENDENTE
AGUA | T-162 | PI 155 | PI 149 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | PENDENTE
AGUA | T-163 | PI 30 | PI 150 | 0.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.42 | PENDENTE
AGUA | T-164 | PI 144 | PI 157 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-165 | PI 157 | PI 158 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-166 | PI 158 | PI 159 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-167 | PI 159 | PI 160 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-168 | PI 160 | PI 161 | 0.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.36 | PENDENTE
AGUA | T-169 | PI 137 | PI 161 | 0.72 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.35 | PENDENTE
AGUA | T-170 | PV 05 | PI 163 | 3.03 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.45 | PENDENTE
AGUA | T-171 | PI 164 | PI 165 | 1.46 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.7 | PENDENTE
AGUA | T-172 | PI 165 | PI 166 | 1.84 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.88 | PENDENTE
AGUA | T-173 | PI 166 | PI 167 | 1.88 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.9 | PENDENTE
AGUA | T-174 | PI 167 | PI 168 | 1.5 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.72 | PENDENTE
AGUA | T-175 | PI 168 | PI 169 | 0.15 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.07 | PENDENTE
AGUA | T-176 | PI 169 | PI 170 | 0.12 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.06 | PENDENTE
AGUA | T-177 | PI 170 | PI 171 | 0.94 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.45 | PENDENTE
AGUA | T-178 | PI 171 | PI 172 | 0.19 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.09 | PENDENTE
AGUA | T-179 | PI 172 | PI 173 | 0.23 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-180 | PI 174 | PI 173 | 1.17 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-181 | PI 174 | PI 175 | 1.24 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.6 | PENDENTE
AGUA | T-182 | PI 175 | PI 176 | 0.54 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-183 | PI 176 | PI 177 | 0.36 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-184 | PI 177 | PI 178 | 0.63 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-185 | PI 178 | PI 179 | 1.01 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
AGUA | T-186 | PI 179 | PI 180 | 0.74 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.36 | PENDENTE
AGUA | T-187 | PI 180 | PI 181 | 0.66 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-188 | PI 181 | PI 182 | 1.89 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.91 | PENDENTE
AGUA | T-189 | PI 166 | PI 183 | 1.7 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.82 | PENDENTE
AGUA | T-190 | PI 183 | PI 184 | 1.51 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.72 | PENDENTE
AGUA | T-191 | PI 184 | PI 185 | 1.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.85 | PENDENTE
AGUA | T-192 | PI 185 | PI 186 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-193 | PI 186 | PI 187 | 0.48 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-194 | PI 187 | PI 188 | 0.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-195 | PI 188 | PI 189 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-196 | PI 189 | PI 190 | 0.55 | 200 | Tubo PVC | 1.05 | 0.46 | PENDENTE
AGUA | T-197 | PI 190 | PI 191 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 1.35 | 0.43 | PENDENTE
AGUA | T-198 | PI 193 | PI 194 | 0.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | PENDENTE
AGUA | T-199 | PI 194 | PI 195 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-200 | PI 195 | PI 196 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-201 | PI 196 | PI 197 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-202 | PI 197 | PI 198 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-203 | PI 198 | PI 176 | 1.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.62 | PENDENTE
AGUA | T-204 | PI 198 | PI 199 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-205 | PI 199 | PI 200 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-206 | PI 200 | PI 201 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-207 | PI 201 | PI 202 | 0.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | PENDENTE
AGUA | T-208 | PI 202 | PI 203 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-209 | PI 203 | PI 204 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-210 | PI 204 | PI 205 | 0.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-211 | PI 205 | PI 210 | 0.67 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.54 | PENDENTE
AGUA | T-212 | PI 210 | PI 206 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-213 | PI 207 | PI 206 | 0.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | PENDENTE
AGUA | T-214 | PI 207 | PI 168 | 0.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | PENDENTE
AGUA | T-215 | PI 195 | PI 208 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-216 | PI 208 | PI 209 | 0.85 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 0.8 | PENDENTE
AGUA | T-217 | PI 209 | PI 211 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-218 | PI 209 | PI 212 | 1.43 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 1.37 | PENDENTE
AGUA | T-219 | PI 212 | PI 213 | 1.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
AGUA | T-220 | PI 213 | PI 214 | 0.8 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.38 | PENDENTE
AGUA | T-221 | PI 214 | PI 215 | 0.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | PENDENTE
AGUA | T-222 | PI 208 | PI 216 | 0.19 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 0.09 | PENDENTE
AGUA | T-223 | PI 216 | PI 217 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-224 | PI 217 | PI 218 | 0.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-225 | PI 218 | PI 219 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-226 | PI 219 | PI 220 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-227 | PI 220 | PI 221 | 0.62 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-228 | PI 211 | PI 222 | 1.31 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 1.23 | PENDENTE
AGUA | T-229 | PI 222 | PI 223 | 0.87 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.35 | PENDENTE
AGUA | T-230 | PI 223 | PI 224 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
AGUA | T-231 | PI 232 | PI 223 | 0.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-232 | PI 232 | PI 233 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-233 | PI 233 | PI 234 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-234 | PI 234 | PI 235 | 0.62 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-235 | PI 235 | PI 236 | 0.42 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-236 | PI 236 | PI 237 | 0.77 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.33 | PENDENTE
AGUA | T-237 | PI 237 | PI 238 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-238 | PI 224 | PI 239 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-239 | PI 239 | PI 240 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-240 | PI 240 | PI 241 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-241 | PI 241 | PI 242 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-242 | PI 242 | PI 243 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-243 | PI 243 | PI 244 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-244 | PI 244 | PI 245 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-245 | PI 245 | PI 246 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-246 | PI 246 | PI 247 | 0.56 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.27 | PENDENTE
AGUA | T-247 | PI 225 | PI 226 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-248 | PI 226 | PI 227 | 0.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.07 | PENDENTE
AGUA | T-249 | PI 227 | PI 228 | 0.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-250 | PI 228 | PI 229 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-251 | PI 229 | PI 230 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-252 | PI 230 | PI 231 | 0.13 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.07 | PENDENTE
AGUA | T-253 | PI 231 | PI 248 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 0.38 | PENDENTE
AGUA | T-254 | PI 114 | PI 249 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-255 | PI 113 | PI 249 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-256 | PI 249 | PI 248 | 0.46 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 0.43 | PENDENTE
AGUA | T-257 | PI 225 | PI 58 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-258 | PI 228 | PI 250 | 0.51 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-259 | PI 250 | PI 251 | 0.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.07 | PENDENTE
AGUA | T-260 | PI 251 | PI 252 | 0.83 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.4 | PENDENTE
AGUA | T-261 | PI 252 | PI 253 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-262 | PI 253 | PI 254 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 0.2 | PENDENTE
AGUA | T-263 | PI 119 | PI 255 | 0.95 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.46 | PENDENTE
AGUA | T-264 | PI 255 | PI 118 | 1.12 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.54 | PENDENTE
AGUA | T-265 | PI 254 | PI 255 | 0.14 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-266 | PI 227 | PI 256 | 0.56 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.27 | PENDENTE
AGUA | T-267 | PI 256 | PI 257 | 0.51 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-268 | PI 257 | PI 258 | 0.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-269 | PI 258 | PI 259 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-270 | PI 124 | PI 259 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-271 | PI 163 | PI 260 | 1.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
AGUA | T-272 | PI 260 | PI 261 | 0.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.06 | PENDENTE
AGUA | T-273 | PI 261 | PI 262 | 0.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.09 | PENDENTE
AGUA | T-274 | PI 262 | PI 263 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.05 | PENDENTE
AGUA | T-275 | PI 262 | PI 264 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-276 | PI 164 | PI 265 | 1.6 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.77 | PENDENTE
AGUA | T-277 | PI 265 | PI 163 | 2.2 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.06 | PENDENTE
AGUA | T-278 | PI 265 | PI 266 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-279 | PI 266 | PI 267 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-280 | PI 267 | PI 268 | 0.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | PENDENTE
AGUA | T-281 | PI 268 | PI 269 | 0.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | PENDENTE
AGUA | T-282 | PI 269 | PI 270 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-283 | PI 269 | PI 271 | 0.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-284 | PV 03 | PV 04 | 2.37 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.14 | PENDENTE
AGUA | T-285 | PV 04 | PV 05 | 0.68 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | PENDENTE
AGUA | T-286 | PV 05 | PV 06 | 2.47 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | PENDENTE
AGUA | T-287 | PV 06 | PV 07 | 0.98 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.47 | PENDENTE
AGUA | T-288 | PV 07 | PV 08 | 1.14 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
AGUA | T-289 | PV 08 | PV 09 | 0.42 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | PENDENTE
AGUA | T-290 | PV 09 | PV 10 | 0.84 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.4 | PENDENTE
AGUA | T-291 | PV 10 | PV 11 | 0.75 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.36 | PENDENTE
AGUA | T-292 | PV 11 | PV 12 | 0.22 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-293 | PV 12 | PV 13 | 0.21 | 300 | Tubo PVC | 0.5 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-294 | PV 13 | PV 14 | 0.87 | 300 | Tubo PVC | 0.5 | 0.35 | PENDENTE
AGUA | T-295 | PV 14 | PV 15 | 0.34 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-296 | PV 15 | PV 16 | 1.16 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-297 | PV 16 | PV 17 | 0.96 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.46 | PENDENTE
AGUA | T-298 | PV 17 | PV 18 | 2.1 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.01 | PENDENTE
AGUA | T-299 | PV 18 | PV 19 | 0.54 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-300 | PV 19 | PV 20 | 0.72 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.35 | PENDENTE
AGUA | T-301 | PV 20 | PV 21 | 0.59 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | PENDENTE
AGUA | T-302 | PV 21 | PV 22 | 0.21 | 300 | Tubo PVC | 0.38 | 0.06 | PENDENTE
AGUA | T-303 | PV 22 | PV 23 | 0.42 | 300 | Tubo PVC | 0.38 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-304 | PV 25 | PV 26 | 0.83 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.4 | PENDENTE
AGUA | T-305 | PV 26 | PV 27 | 1.72 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.83 | PENDENTE
AGUA | T-306 | PV 27 | PV 28 | 1.85 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.89 | PENDENTE
AGUA | T-307 | PV 28 | PV 29 | 0.53 | 300 | Tubo PVC | 0.48 | 0.2 | PENDENTE
AGUA | T-308 | PV 29 | PV 30 | 1.19 | 300 | Tubo PVC | 0.48 | 0.45 | PENDENTE
AGUA | T-309 | PV 30 | PV 31 | 1.68 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.81 | PENDENTE
AGUA | T-310 | PV 31 | PV 32 | 2.81 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.35 | PENDENTE
AGUA | T-311 | PV 32 | PV 33 | 2.8 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.34 | PENDENTE
AGUA | T-312 | PV 33 | PV 34 | 3.21 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.54 | PENDENTE
AGUA | T-313 | PV 03 | PV 02 | 0.84 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.4 | PENDENTE
AGUA | T-314 | PV 02 | PV 01 | 0.55 | 300 | Tubo PVC | 0.85 | 0.37 | PENDENTE
AGUA | T-315 | PV 01 | PI 78 | 0.57 | 300 | Tubo PVC | 0.88 | 0.4 | PENDENTE
AGUA | T-316 | PV 04 | PV 01 | 3.77 | 300 | Tubo PVC | 0.85 | 2.56 | PENDENTE
AGUA | T-317 | PI 193 | PI 191 | 1.7 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 1.22 | PENDENTE
AGUA | T-318 | PI 189 | PI 192 | 0.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.36 | PENDENTE
AGUA | T-319 | PI 192 | PV 24 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-320 | PV 25 | PV 24 | 0.37 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-321 | PV 24 | PV 23 | 0.2 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-322 | PI 205 | PV 24 | 0.88 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.42 | PENDENTE
AGUA | T-323 | PI 02 | PI 01 | 1.77 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.85 | PENDENTE
AGUA | T-324 | PV 24 | PV 25 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-325 | PV 30 | PI 224 | 0.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-326 | PV 29 | PI 223 | 0.57 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-327 | PI 222 | PI 223 | 0.9 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.36 | PENDENTE
AGUA | T-328 | PV 27 | PI 211 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 1.27 | 0.31 | PENDENTE
AGUA | T-329 | PV 22 | PV 23 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-330 | PV 21 | PV 22 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.06 | PENDENTE
AGUA | T-331 | PV 18 | PV 19 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-332 | PV 12 | PV 11 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-333 | PV 11 | PV 12 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-334 | PV 09 | PI 267 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-335 | PV 08 | PV 09 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-336 | PV 06 | PI 264 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-337 | PI 268 | PI 270 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-338 | PI 267 | PV 10 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-339 | PI 266 | PI 267 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-340 | PI 262 | PI 263 | 0.51 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-341 | PI 259 | PI 258 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-342 | PI 258 | PI 259 | 0.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | PENDENTE
AGUA | T-343 | PI 257 | PI 258 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-344 | PI 256 | PI 225 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-345 | PI 253 | PI 119 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-346 | PI 231 | PI 229 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-347 | PI 229 | PI 251 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-348 | PI 246 | PI 245 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-349 | PI 242 | PI 241 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-350 | PI 237 | PI 238 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-351 | PI 236 | PI 235 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-352 | PI 219 | PI 220 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-353 | PI 218 | PI 219 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-354 | PI 217 | PI 218 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-355 | PI 211 | PI 209 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 0.68 | PENDENTE
AGUA | T-356 | PI 200 | PI 201 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-357 | PI 198 | PI 197 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-358 | PI 195 | PV 27 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-359 | PI 02 | PI 01 | 1.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.91 | PENDENTE
AGUA | T-360 | PV 24 | PV 25 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-361 | PV 30 | PI 224 | 0.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-362 | PV 29 | PI 223 | 0.57 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-363 | PI 222 | PI 223 | 0.9 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.36 | PENDENTE
AGUA | T-364 | PV 27 | PI 211 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 1.27 | 0.31 | PENDENTE
AGUA | T-365 | PV 22 | PV 23 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-366 | PV 21 | PV 22 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.06 | PENDENTE
AGUA | T-367 | PV 18 | PV 19 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-368 | PV 12 | PV 11 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-369 | PV 11 | PV 12 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-370 | PV 09 | PI 267 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-371 | PV 08 | PV 09 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-372 | PV 06 | PI 264 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-373 | PI 268 | PI 270 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-374 | PI 267 | PV 10 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-375 | PI 266 | PI 267 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-376 | PI 262 | PI 263 | 0.51 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-377 | PI 259 | PI 258 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-378 | PI 258 | PI 259 | 0.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | PENDENTE
AGUA | T-379 | PI 257 | PI 258 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-380 | PI 256 | PI 225 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-381 | PI 253 | PI 119 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-382 | PI 231 | PI 229 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-383 | PI 229 | PI 251 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-384 | PI 246 | PI 245 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-385 | PI 242 | PI 241 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-386 | PI 237 | PI 238 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-387 | PI 236 | PI 235 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-388 | PI 219 | PI 220 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-389 | PI 218 | PI 219 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-390 | PI 217 | PI 218 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-391 | PI 211 | PI 209 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 0.68 | PENDENTE
AGUA | T-392 | PI 200 | PI 201 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-393 | PI 198 | PI 197 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-394 | PI 195 | PV 27 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-395 | PI 194 | PI 208 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-396 | PI 187 | PI 189 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-397 | PI 171 | PI 172 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-398 | PI 170 | PI 207 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-399 | PI 169 | PI 168 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-400 | PI 168 | PI 169 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-401 | PV 04 | PV 05 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-402 | PI 160 | PI 159 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-403 | PI 134 | PI 133 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-404 | PI 129 | PI 128 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-405 | PI 128 | PI 127 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-406 | PI 124 | PI 257 | 0.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-407 | PI 117 | PI 118 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-408 | PI 113 | PI 249 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.09 | PENDENTE
AGUA | T-409 | PI 109 | PI 108 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-410 | PI 108 | PI 116 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-411 | PI 107 | PI 106 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-412 | PI 100 | PI 99 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-413 | PI 99 | PI 100 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-414 | PI 98 | PI 91 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-415 | PI 91 | PI 101 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-416 | PI 90 | PI 89 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-417 | PI 77 | PI 76 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-418 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-419 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-420 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-421 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-422 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-423 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-424 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-425 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-426 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-427 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-428 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-429 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-430 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-431 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-432 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-433 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-434 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-435 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-436 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-437 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-438 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-439 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-440 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-441 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-442 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-443 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-444 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-445 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-446 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-447 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-448 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-449 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-450 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-451 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-452 | PI 213 | PV 33 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-453 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-454 | PI 220 | PI 221 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-455 | PI 233 | PI 235 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-456 | PI 181 | PI 182 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-457 | PI 238 | PI 247 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-458 | PI 245 | PI 246 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-459 | PI 245 | PI 246 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-460 | PI 237 | PI 240 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-461 | PI 180 | PI 179 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-462 | PI 179 | PI 178 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-463 | PI 175 | PI 174 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-464 | PI 175 | PI 174 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-465 | PI 202 | PI 203 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-466 | PI 172 | PI 173 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-467 | PI 206 | PI 210 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-468 | PV 23 | PV 25 | 0.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | PENDENTE
AGUA | T-469 | PI 192 | PI 191 | 0.46 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.33 | PENDENTE
AGUA | T-470 | PV 22 | PI 187 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-471 | PV 18 | PI 184 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-472 | PI 167 | PI 184 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-473 | PI 166 | PI 167 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-474 | PV 16 | PI 183 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-475 | PI 120 | PI 122 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-476 | PI 109 | PI 108 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-477 | PI 163 | PV 08 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-478 | PV 12 | PV 11 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-479 | PI 271 | PV 11 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-480 | PI 271 | PI 269 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-481 | PI 269 | PI 268 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-482 | PI 104 | PI 105 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-483 | PI 112 | PI 248 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 0.34 | PENDENTE
AGUA | T-484 | PI 262 | PI 263 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-485 | PV 09 | PI 268 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-486 | PI 266 | PI 267 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-487 | PV 14 | PV 13 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-488 | PI 166 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-489 | PI 170 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-490 | PI 167 | PI 121 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-491 | PV 32 | PI 214 | 4.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.92 | PENDENTE
AGUA | T-492 | PI 184 | PI 183 | 1.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.78 | PENDENTE
AGUA | T-493 | PV 19 | PV 18 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-494 | PI 235 | PI 179 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
AGUA | T-495 | PI 192 | PV 23 | 0.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.34 | PENDENTE
AGUA | T-496 | PI 107 | PI 106 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-497 | PI 115 | PI 116 | 0.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | PENDENTE
AGUA | T-498 | PV 12 | PI 271 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | PENDENTE
AGUA | T-499 | PI 104 | PI 103 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | PENDENTE
AGUA | T-500 | PI 165 | PI 164 | 1.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.76 | PENDENTE
AGUA | T-501 | PI 153 | PI 146 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
AGUA | T-502 | PI 146 | PI 145 | 2.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.98 | PENDENTE
AGUA | T-503 | PI 173 | PI 158 | 4.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.08 | PENDENTE
AGUA | T-504 | PI 160 | PI 131 | 2.33 | 200 | Tubo PVC | 1.7 | 3.17 | PENDENTE
AGUA | T-505 | PI 214 | PI 213 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | PENDENTE
AGUA | T-506 | PI 119 | PI 122 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-507 | PV 34 | PV 33 | 1.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.6 | PENDENTE
AGUA | T-508 | PV 34 | PV 33 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-509 | PI 270 | PI 268 | 1.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.5 | PENDENTE
AGUA | T-510 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-511 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-512 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-513 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-514 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-515 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-516 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-517 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-518 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-519 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-520 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-521 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-522 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-523 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-524 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-525 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-526 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-527 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-528 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-529 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-530 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-531 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-532 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-533 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-534 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-535 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-536 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-537 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-538 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-539 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-540 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-541 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-542 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-543 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-544 | PI 213 | PV 33 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-545 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-546 | PI 220 | PI 221 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-547 | PI 233 | PI 235 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-548 | PI 181 | PI 182 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-549 | PI 238 | PI 247 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-550 | PI 245 | PI 246 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-551 | PI 245 | PI 246 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-552 | PI 237 | PI 240 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-553 | PI 180 | PI 179 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-554 | PI 179 | PI 178 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-555 | PI 175 | PI 174 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-556 | PI 175 | PI 174 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-557 | PI 202 | PI 203 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-558 | PI 172 | PI 173 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-559 | PI 206 | PI 210 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-560 | PV 23 | PV 25 | 0.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | PENDENTE
AGUA | T-561 | PI 192 | PI 191 | 0.46 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.33 | PENDENTE
AGUA | T-562 | PV 22 | PI 187 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-563 | PV 18 | PI 184 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-564 | PI 167 | PI 184 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-565 | PI 166 | PI 167 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-566 | PV 16 | PI 183 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-567 | PI 120 | PI 122 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-568 | PI 109 | PI 108 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-569 | PI 163 | PV 08 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-570 | PV 12 | PV 11 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-571 | PI 271 | PV 11 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-572 | PI 271 | PI 269 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-573 | PI 269 | PI 268 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-574 | PI 104 | PI 105 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-575 | PI 112 | PI 248 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 0.34 | PENDENTE
AGUA | T-576 | PI 262 | PI 263 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-577 | PV 09 | PI 268 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-578 | PI 266 | PI 267 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-579 | PV 14 | PV 13 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-580 | PI 166 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-581 | PI 170 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-582 | PI 167 | PI 121 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-583 | PV 32 | PI 214 | 4.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.92 | PENDENTE
AGUA | T-584 | PI 184 | PI 183 | 1.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.78 | PENDENTE
AGUA | T-585 | PV 19 | PV 18 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-586 | PI 235 | PI 179 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
AGUA | T-587 | PI 192 | PV 23 | 0.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.34 | PENDENTE
AGUA | T-588 | PI 107 | PI 106 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-589 | PI 115 | PI 116 | 0.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | PENDENTE
AGUA | T-590 | PV 12 | PI 271 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | PENDENTE
AGUA | T-591 | PI 104 | PI 103 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | PENDENTE
AGUA | T-592 | PI 165 | PI 164 | 1.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.76 | PENDENTE
AGUA | T-593 | PI 153 | PI 146 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
AGUA | T-594 | PI 146 | PI 145 | 2.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.98 | PENDENTE
AGUA | T-595 | PI 173 | PI 158 | 4.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.08 | PENDENTE
AGUA | T-596 | PI 160 | PI 131 | 2.33 | 200 | Tubo PVC | 1.7 | 3.17 | PENDENTE
AGUA | T-597 | PI 214 | PI 213 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | PENDENTE
AGUA | T-598 | PI 119 | PI 122 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-599 | PV 34 | PV 33 | 1.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.6 | PENDENTE
AGUA | T-600 | PV 34 | PV 33 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-601 | PI 270 | PI 268 | 1.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.5 | PENDENTE
AGUA | T-602 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-603 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-604 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-605 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-606 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-607 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-608 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-609 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-610 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-611 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-612 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-613 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-614 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-615 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-616 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-617 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-618 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-619 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-620 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-621 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-622 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-623 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-624 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-625 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-626 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-627 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-628 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-629 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-630 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-631 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-632 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-633 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-634 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-635 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-636 | PI 213 | PV 33 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-637 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-638 | PI 220 | PI 221 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-639 | PI 233 | PI 235 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-640 | PI 181 | PI 182 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-641 | PI 238 | PI 247 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-642 | PI 245 | PI 246 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-643 | PI 245 | PI 246 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-644 | PI 237 | PI 240 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-645 | PI 180 | PI 179 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-646 | PI 179 | PI 178 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-647 | PI 175 | PI 174 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-648 | PI 175 | PI 174 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-649 | PI 202 | PI 203 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-650 | PI 172 | PI 173 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-651 | PI 206 | PI 210 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-652 | PV 23 | PV 25 | 0.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | PENDENTE
AGUA | T-653 | PI 192 | PI 191 | 0.46 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.33 | PENDENTE
AGUA | T-654 | PV 22 | PI 187 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-655 | PV 18 | PI 184 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-656 | PI 167 | PI 184 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-657 | PI 166 | PI 167 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-658 | PV 16 | PI 183 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-659 | PI 120 | PI 122 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-660 | PI 109 | PI 108 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-661 | PI 163 | PV 08 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-662 | PV 12 | PV 11 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-663 | PI 271 | PV 11 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-664 | PI 271 | PI 269 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-665 | PI 269 | PI 268 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-666 | PI 104 | PI 105 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-667 | PI 112 | PI 248 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 0.34 | PENDENTE
AGUA | T-668 | PI 262 | PI 263 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-669 | PV 09 | PI 268 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-670 | PI 266 | PI 267 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-671 | PV 14 | PV 13 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-672 | PI 166 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-673 | PI 170 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-674 | PI 167 | PI 121 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-675 | PV 32 | PI 214 | 4.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.92 | PENDENTE
AGUA | T-676 | PI 184 | PI 183 | 1.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.78 | PENDENTE
AGUA | T-677 | PV 19 | PV 18 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-678 | PI 235 | PI 179 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
AGUA | T-679 | PI 192 | PV 23 | 0.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.34 | PENDENTE
AGUA | T-680 | PI 107 | PI 106 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-681 | PI 115 | PI 116 | 0.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | PENDENTE
AGUA | T-682 | PV 12 | PI 271 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | PENDENTE
AGUA | T-683 | PI 104 | PI 103 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | PENDENTE
AGUA | T-684 | PI 165 | PI 164 | 1.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.76 | PENDENTE
AGUA | T-685 | PI 153 | PI 146 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
AGUA | T-686 | PI 146 | PI 145 | 2.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.98 | PENDENTE
AGUA | T-687 | PI 173 | PI 158 | 4.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.08 | PENDENTE
AGUA | T-688 | PI 160 | PI 131 | 2.33 | 200 | Tubo PVC | 1.7 | 3.17 | PENDENTE
AGUA | T-689 | PI 214 | PI 213 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | PENDENTE
AGUA | T-690 | PI 119 | PI 122 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-691 | PV 34 | PV 33 | 1.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.6 | PENDENTE
AGUA | T-692 | PV 34 | PV 33 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-693 | PI 270 | PI 268 | 1.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.5 | PENDENTE
AGUA | T-694 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-695 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-696 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-697 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-698 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-699 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-700 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-701 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-702 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-703 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-704 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-705 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-706 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-707 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-708 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-709 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-710 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-711 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-712 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-713 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-714 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-715 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-716 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-717 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-718 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-719 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-720 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-721 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-722 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-723 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-724 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-725 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-726 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-727 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-728 | PI 213 | PV 33 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-729 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-730 | PI 220 | PI 221 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-731 | PI 233 | PI 235 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-732 | PI 181 | PI 182 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-733 | PI 238 | PI 247 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-734 | PI 245 | PI 246 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-735 | PI 245 | PI 246 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-736 | PI 237 | PI 240 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-737 | PI 180 | PI 179 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-738 | PI 179 | PI 178 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-739 | PI 175 | PI 174 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-740 | PI 175 | PI 174 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-741 | PI 202 | PI 203 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-742 | PI 172 | PI 173 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-743 | PI 206 | PI 210 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-744 | PV 23 | PV 25 | 0.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | PENDENTE
AGUA | T-745 | PI 192 | PI 191 | 0.46 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.33 | PENDENTE
AGUA | T-746 | PV 22 | PI 187 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-747 | PV 18 | PI 184 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-748 | PI 167 | PI 184 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-749 | PI 166 | PI 167 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-750 | PV 16 | PI 183 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-751 | PI 120 | PI 122 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-752 | PI 109 | PI 108 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-753 | PI 163 | PV 08 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-754 | PV 12 | PV 11 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-755 | PI 271 | PV 11 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-756 | PI 271 | PI 269 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-757 | PI 269 | PI 268 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-758 | PI 104 | PI 105 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-759 | PI 112 | PI 248 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 0.34 | PENDENTE
AGUA | T-760 | PI 262 | PI 263 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-761 | PV 09 | PI 268 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-762 | PI 266 | PI 267 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-763 | PV 14 | PV 13 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-764 | PI 166 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-765 | PI 170 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-766 | PI 167 | PI 121 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-767 | PV 32 | PI 214 | 4.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.92 | PENDENTE
AGUA | T-768 | PI 184 | PI 183 | 1.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.78 | PENDENTE
AGUA | T-769 | PV 19 | PV 18 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-770 | PI 235 | PI 179 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
AGUA | T-771 | PI 192 | PV 23 | 0.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.34 | PENDENTE
AGUA | T-772 | PI 107 | PI 106 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-773 | PI 115 | PI 116 | 0.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | PENDENTE
AGUA | T-774 | PV 12 | PI 271 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | PENDENTE
AGUA | T-775 | PI 104 | PI 103 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | PENDENTE
AGUA | T-776 | PI 165 | PI 164 | 1.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.76 | PENDENTE
AGUA | T-777 | PI 153 | PI 146 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
AGUA | T-778 | PI 146 | PI 145 | 2.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.98 | PENDENTE
AGUA | T-779 | PI 173 | PI 158 | 4.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.08 | PENDENTE
AGUA | T-780 | PI 160 | PI 131 | 2.33 | 200 | Tubo PVC | 1.7 | 3.17 | PENDENTE
AGUA | T-781 | PI 214 | PI 213 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | PENDENTE
AGUA | T-782 | PI 119 | PI 122 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-783 | PV 34 | PV 33 | 1.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.6 | PENDENTE
AGUA | T-784 | PV 34 | PV 33 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-785 | PI 270 | PI 268 | 1.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.5 | PENDENTE
TOTAL |  |  |  | 5490.94

## SD_VILA_CRIADORES
SD — Vila Criadores ¦ ESG 10% ¦ AGU 3.147m exec.
EQ: | 8 | PROD: | 6 | INI: | 1
PROGRESSO: | ESG: 297/2930m (10%) |  |  | AG: 3147/255m (1235%)
TIPO | ID | PV INI | PV FIM | EXT(m) | DN | MATERIAL | PROF(m) | ESCAV(m3) | STATUS
ESGOTO | T-001 | PI 75 | PI 76 | 15.77 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-002 | PI 76 | PI 77 | 32.88 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 15.78 | PENDENTE
ESGOTO | T-003 | PI 77 | PI 79 | 2.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-004 | PI 79 | PI 77 | 1.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.64 | PENDENTE
ESGOTO | T-005 | PI 81 | PI 82 | 1.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.5 | PENDENTE
ESGOTO | T-006 | PI 81 | PI 82 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | PENDENTE
ESGOTO | T-007 | PI 82 | PI 83 | 37.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 17.88 | PENDENTE
ESGOTO | T-008 | PI 84 | PI 85 | 30.91 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 14.84 | PENDENTE
ESGOTO | T-009 | PI 85 | PI 86 | 30.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 14.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-010 | PI 86 | PI 87 | 27.48 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 14.52 | PENDENTE
ESGOTO | T-011 | PI 135 | PI 136 | 11.08 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 6.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-012 | PI 136 | PI 137 | 32.92 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 18.31 | PENDENTE
ESGOTO | T-013 | PI 137 | PI 138 | 2.14 | 200 | Tubo PVC | 0.64 | 1.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-014 | PI 137 | PI 138 | 1.28 | 200 | Tubo PVC | 0.64 | 0.65 | PENDENTE
ESGOTO | T-015 | PI 135 | PI 127 | 15.43 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 3.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-016 | PI 128 | PI 129 | 76.29 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.61 | PENDENTE
ESGOTO | T-017 | PI 129 | PI 130 | 26.03 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-018 | PI 130 | PI 131 | 31.04 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-019 | PI 131 | PV 18 | 16.79 | 300 | Tubo PVC | 0.53 | 7.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-020 | PI 32 | PI 33 | 6.84 | 200 | Tubo PVC | 0.77 | 4.23 | PENDENTE
ESGOTO | T-021 | PI 32 | PI 33 | 4.11 | 200 | Tubo PVC | 0.77 | 2.54 | PENDENTE
ESGOTO | T-022 | PI 33 | PI 34 | 30.96 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 21.82 | PENDENTE
ESGOTO | T-023 | PI 46 | PI 36 | 79.36 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 47.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-024 | PI 142 | PI 143 | 32.22 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 17.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-025 | PI 143 | PI 144 | 23.9 | 200 | Tubo PVC | 0.81 | 15.49 | PENDENTE
ESGOTO | T-026 | PI 144 | PI 153 | 29.68 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 17.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-027 | PI 154 | PI 155 | 26.85 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 12.89 | PENDENTE
ESGOTO | T-028 | PI 155 | PI 143 | 31.28 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 17.14 | PENDENTE
ESGOTO | T-029 | PI 142 | PI 156 | 17.49 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 7.63 | PENDENTE
ESGOTO | T-030 | PI 156 | PI 157 | 8.55 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 3.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-031 | PI 157 | PI 156 | 5.13 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 2.27 | PENDENTE
ESGOTO | T-032 | PI 157 | PI 158 | 24.81 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 9.99 | PENDENTE
ESGOTO | T-033 | PI 158 | PI 159 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 0.24 | PENDENTE
ESGOTO | T-034 | PI 159 | PI 158 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 0.14 | PENDENTE
ESGOTO | T-035 | PI 159 | PI 160 | 19.23 | 200 | Tubo PVC | 0.44 | 6.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-036 | PI 46 | PI 161 | 59.12 | 200 | Tubo PVC | 0.45 | 21.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-037 | PI 160 | PI 161 | 24.75 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 6.59 | PENDENTE
ESGOTO | T-038 | PI 35 | PI 34 | 12.35 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 7 | PENDENTE
ESGOTO | T-039 | PI 34 | PI 36 | 42.86 | 200 | Tubo PVC | 0.86 | 29.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-040 | PI 36 | PI 37 | 33.08 | 200 | Tubo PVC | 1.04 | 27.46 | PENDENTE
ESGOTO | T-041 | PI 37 | PI 38 | 0.96 | 200 | Tubo PVC | 1.16 | 0.89 | PENDENTE
ESGOTO | T-042 | PI 37 | PI 38 | 2.67 | 200 | Tubo PVC | 1.16 | 2.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-043 | PI 49 | PI 43 | 48.21 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 37.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-044 | PI 50 | PI 51 | 22.08 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 12.42 | PENDENTE
ESGOTO | T-045 | PI 51 | PI 52 | 43.81 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 22.78 | PENDENTE
ESGOTO | T-046 | PI 52 | PI 53 | 31.21 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 16.23 | PENDENTE
ESGOTO | T-047 | PI 53 | PI 54 | 3.7 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 1.85 | PENDENTE
ESGOTO | T-048 | PI 54 | PI 53 | 2.22 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 1.11 | PENDENTE
ESGOTO | T-049 | PI 50 | PI 49 | 37.12 | 200 | Tubo PVC | 0.78 | 23.11 | PENDENTE
ESGOTO | T-050 | PI 56 | PI 51 | 32.89 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 16.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-051 | PI 45 | PI 44 | 42.24 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 20.28 | PENDENTE
ESGOTO | T-052 | PI 44 | PI 43 | 37.07 | 300 | Tubo PVC | 0.88 | 25.95 | PENDENTE
ESGOTO | T-053 | PI 74 | PI 50 | 11.22 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 7.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-054 | PV 01 | PV 02 | 35.03 | 300 | Tubo PVC | 1.17 | 32.74 | PENDENTE
ESGOTO | T-055 | PV 02 | PV 03 | 29.98 | 300 | Tubo PVC | 1.41 | 33.71 | PENDENTE
ESGOTO | T-056 | PV 03 | PV 04 | 34.63 | 300 | Tubo PVC | 1.69 | 46.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-057 | PV 04 | PV 05 | 33.18 | 300 | Tubo PVC | 1.84 | 48.9 | PENDENTE
ESGOTO | T-058 | PV 05 | PV 06 | 42.57 | 300 | Tubo PVC | 1.52 | 51.81 | PENDENTE
ESGOTO | T-059 | PV 06 | PV 07 | 34.51 | 300 | Tubo PVC | 1.3 | 36.03 | PENDENTE
ESGOTO | T-060 | PV 07 | PV 08 | 21.26 | 300 | Tubo PVC | 1.48 | 25.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-061 | PV 08 | PV 09 | 24.18 | 300 | Tubo PVC | 1.58 | 30.52 | PENDENTE
ESGOTO | T-062 | PV 09 | PV 10 | 12.48 | 300 | Tubo PVC | 1.59 | 15.85 | PENDENTE
ESGOTO | T-063 | PV 10 | PV 11 | 28.05 | 300 | Tubo PVC | 1.6 | 35.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-064 | PV 11 | PV 12 | 21.15 | 300 | Tubo PVC | 1.79 | 30.38 | PENDENTE
ESGOTO | T-065 | PV 12 | PV 13 | 22.37 | 300 | Tubo PVC | 2.01 | 36 | PENDENTE
ESGOTO | T-066 | PV 13 | PV 14 | 39.61 | 300 | Tubo PVC | 1.96 | 62.05 | PENDENTE
ESGOTO | T-067 | PV 14 | PV 15 | 31.68 | 300 | Tubo PVC | 1.83 | 46.51 | PENDENTE
ESGOTO | T-068 | PV 15 | PV 16 | 20.09 | 300 | Tubo PVC | 1.76 | 28.26 | PENDENTE
ESGOTO | T-069 | PV 16 | PV 19 | 11.41 | 300 | Tubo PVC | 1.82 | 16.61 | PENDENTE
ESGOTO | T-070 | PV 68 | PV 67 | 17.87 | 200 | Tubo PVC | 0.85 | 12.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-071 | PI 02 | PI 03 | 2.48 | 200 | Tubo PVC | 0.4 | 0.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-072 | PI 02 | PI 03 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.4 | 0.32 | PENDENTE
ESGOTO | T-073 | PI 03 | PV 16 | 11.3 | 200 | Tubo PVC | 1.07 | 9.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-074 | PI 04 | PI 05 | 5.55 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 2.64 | PENDENTE
ESGOTO | T-075 | PI 04 | PI 05 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-076 | PI 05 | PI 06 | 3.11 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 1.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-077 | PI 05 | PI 06 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 0.64 | PENDENTE
ESGOTO | T-078 | PI 06 | PI 07 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 0.35 | PENDENTE
ESGOTO | T-079 | PI 06 | PI 07 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 0.66 | PENDENTE
ESGOTO | T-080 | PI 07 | PI 08 | 20.41 | 200 | Tubo PVC | 0.96 | 15.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-081 | PI 08 | PI 09 | 4.43 | 200 | Tubo PVC | 1.12 | 3.97 | PENDENTE
ESGOTO | T-082 | PI 08 | PI 09 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.12 | 0.9 | PENDENTE
ESGOTO | T-083 | PI 09 | PI 10 | 1.66 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 1.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-084 | PI 09 | PI 10 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 0.94 | PENDENTE
ESGOTO | T-085 | PI 10 | PV 15 | 18.94 | 200 | Tubo PVC | 1.49 | 22.54 | PENDENTE
ESGOTO | T-086 | PI 01 | PV 19 | 16.38 | 200 | Tubo PVC | 1.35 | 17.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-087 | PI 11 | PI 12 | 5.21 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 2.92 | PENDENTE
ESGOTO | T-088 | PI 11 | PI 12 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-089 | PI 12 | PI 13 | 14.74 | 200 | Tubo PVC | 1.12 | 13.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-090 | PI 13 | PV 13 | 60.63 | 200 | Tubo PVC | 1.63 | 79.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-091 | PI 14 | PI 15 | 14.49 | 200 | Tubo PVC | 0.41 | 4.7 | PENDENTE
ESGOTO | T-092 | PI 15 | PI 16 | 7.63 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 3.62 | PENDENTE
ESGOTO | T-093 | PI 16 | PI 17 | 38.2 | 200 | Tubo PVC | 1 | 30.66 | PENDENTE
ESGOTO | T-094 | PI 17 | PV 12 | 20.22 | 200 | Tubo PVC | 1.62 | 26.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-095 | PI 21 | PI 23 | 15.26 | 200 | Tubo PVC | 1 | 12.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-096 | PI 22 | PI 20 | 14.77 | 200 | Tubo PVC | 0.4 | 4.73 | PENDENTE
ESGOTO | T-097 | PI 23 | PI 21 | 14.71 | 200 | Tubo PVC | 1 | 11.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-098 | PV 46 | PI 31 | 13.24 | 200 | Tubo PVC | 1.23 | 13.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-099 | PI 31 | PI 28 | 35.55 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 23.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-100 | PI 28 | PI 29 | 6.22 | 200 | Tubo PVC | 0.41 | 2.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-101 | PI 28 | PI 29 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.41 | 0.33 | PENDENTE
ESGOTO | T-102 | PI 29 | PI 30 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.44 | 0.22 | PENDENTE
ESGOTO | T-103 | PI 29 | PI 30 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.44 | 0.35 | PENDENTE
ESGOTO | T-104 | PI 30 | PV 08 | 43.92 | 200 | Tubo PVC | 1.02 | 35.88 | PENDENTE
ESGOTO | T-105 | PI 18 | PI 19 | 8 | 200 | Tubo PVC | 0.47 | 3.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-106 | PI 19 | PV 11 | 28.34 | 200 | Tubo PVC | 1.06 | 24.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-107 | PI 20 | PI 21 | 18.83 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 10.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-108 | PI 21 | PV 10 | 24.2 | 200 | Tubo PVC | 1.32 | 25.63 | PENDENTE
ESGOTO | T-109 | PI 22 | PI 23 | 14.38 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 7.89 | PENDENTE
ESGOTO | T-110 | PI 23 | PI 24 | 2.41 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 1.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-111 | PI 23 | PI 24 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 0.78 | PENDENTE
ESGOTO | T-112 | PI 25 | PI 26 | 5.77 | 200 | Tubo PVC | 0.46 | 2.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-113 | PI 25 | PI 26 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.46 | 0.37 | PENDENTE
ESGOTO | T-114 | PI 26 | PI 24 | 5.82 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 3.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-115 | PI 26 | PI 24 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 0.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-116 | PI 24 | PI 27 | 14.34 | 200 | Tubo PVC | 1.08 | 12.42 | PENDENTE
ESGOTO | T-117 | PI 27 | PV 09 | 18.13 | 200 | Tubo PVC | 1.37 | 19.92 | PENDENTE
ESGOTO | T-118 | PI 15 | PI 16 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-119 | PI 18 | PI 19 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.47 | 0.38 | PENDENTE
ESGOTO | T-120 | PV 52 | PV 07 | 42.22 | 200 | Tubo PVC | 1.27 | 43.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-121 | PV 51 | PV 49 | 40.78 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 39.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-122 | PV 49 | PV 52 | 11.85 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 11.38 | PENDENTE
ESGOTO | T-123 | PV 42 | PI -1 | 37.53 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 21.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-124 | PV 43 | PV 45 | 38.38 | 200 | Tubo PVC | 1.14 | 35.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-125 | PV 45 | PV 42 | 4.72 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 4.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-126 | PV 45 | PV 42 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-127 | PV 40 | PV 50 | 29.04 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 20.91 | PENDENTE
ESGOTO | T-128 | PV 50 | PV 05 | 35.51 | 200 | Tubo PVC | 1.49 | 42.37 | PENDENTE
ESGOTO | T-129 | PV 48 | PV 50 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-130 | PV 17 | PV 47 | 29.38 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 28.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-131 | PI -1 | PV 06 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 0.59 | PENDENTE
ESGOTO | T-132 | PV 56 | PV 54 | 17.67 | 300 | Tubo PVC | 1.35 | 19.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-133 | PV 54 | PV 57 | 34.78 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 33.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-134 | PV 57 | PV 46 | 25.31 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 24.37 | PENDENTE
ESGOTO | T-135 | PV 46 | PV 44 | 16.54 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 15.92 | PENDENTE
ESGOTO | T-136 | PV 51 | PV 44 | 27.55 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 26.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-137 | PV 43 | PV 51 | 12.05 | 300 | Tubo PVC | 1.14 | 11.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-138 | PV 41 | PV 43 | 28.89 | 300 | Tubo PVC | 0.89 | 20.62 | PENDENTE
ESGOTO | T-139 | PV 40 | PV 41 | 15.23 | 300 | Tubo PVC | 0.65 | 7.92 | PENDENTE
ESGOTO | T-140 | PV 40 | PV 39 | 48.28 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 30.73 | PENDENTE
ESGOTO | T-141 | PV 39 | PV 17 | 44.89 | 300 | Tubo PVC | 1.1 | 39.35 | PENDENTE
ESGOTO | T-142 | PV 17 | PV 37 | 34.48 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 33.1 | PENDENTE
ESGOTO | T-143 | PV 37 | PV 36 | 18.03 | 300 | Tubo PVC | 1.18 | 17.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-144 | PV 36 | PV 34 | 60.88 | 300 | Tubo PVC | 1.09 | 52.99 | PENDENTE
ESGOTO | T-145 | PV 34 | PV 32 | 11.79 | 300 | Tubo PVC | 1.02 | 9.61 | PENDENTE
ESGOTO | T-146 | PV 32 | PV 01 | 34.51 | 300 | Tubo PVC | 1.01 | 27.91 | PENDENTE
AGUA | T-001 | PI 01 | PI 02 | 2.28 | 200 | Tubo PVC | 1.5 | 2.74 | PENDENTE
AGUA | T-002 | PI 00 | PI 02 | 248.78 | 63 | Tubo PE 80 NTS194 PN 12.5 | 1.22 | 242.21 | PENDENTE
AGUA | T-003 | PI 01 | PI 02 | 3.72 | 110 | Tubo PE 80 NTS194 PN 12.5 | 1.5 | 4.46 | PENDENTE
TOTAL |  |  |  | 3184.9

## SD_PANTANAL_BAIXO
SD — Pantanal Baixo ¦ ESG 4% ¦ AGU sem projeto
EQ: | 8 | PROD: | 6 | INI: | 1
PROGRESSO: | ESG: 153/3471m (4%) |  |  | AG: sem projeto agua
TIPO | ID | PV INI | PV FIM | EXT(m) | DN | MATERIAL | PROF(m) | ESCAV(m3) | STATUS
ESGOTO | T-001 | PV 01 | PV 02 | 13.57 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 8.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-002 | PV 02 | PV 03 | 16.65 | 300 | Tubo PVC | 1 | 13.32 | PENDENTE
ESGOTO | T-003 | PV 03 | PV 04 | 23.47 | 300 | Tubo PVC | 1 | 18.78 | PENDENTE
ESGOTO | T-004 | PV 04 | PV 05 | 12.5 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 8 | PENDENTE
ESGOTO | T-005 | PV 05 | PV 06 | 29.64 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 18.97 | PENDENTE
ESGOTO | T-006 | PV 06 | PV 07 | 8.55 | 300 | Tubo PVC | 0.9 | 6.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-007 | PV 07 | PV 08 | 27.46 | 300 | Tubo PVC | 1.05 | 23.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-008 | PV 08 | PV 09 | 32.36 | 300 | Tubo PVC | 1.35 | 34.95 | PENDENTE
ESGOTO | T-009 | PV 09 | PV 10 | 51.01 | 300 | Tubo PVC | 1.65 | 67.33 | PENDENTE
ESGOTO | T-010 | PV 10 | PV 11 | 31.62 | 300 | Tubo PVC | 2.08 | 52.49 | PENDENTE
ESGOTO | T-011 | PV 01 | PV 12 | 31.96 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 20.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-012 | PV 12 | PV 13 | 14.92 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 9.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-013 | PV 13 | PV 14 | 12.57 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 8.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-014 | PV 14 | PV 15 | 23.51 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 15.05 | PENDENTE
ESGOTO | T-015 | PV 15 | PV 16 | 14.82 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 9.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-016 | PV 16 | PV 17 | 9.81 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 6.28 | PENDENTE
ESGOTO | T-017 | PV 16 | PV 17 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 1.28 | PENDENTE
ESGOTO | T-018 | PV 17 | PV 18 | 31.76 | 300 | Tubo PVC | 0.92 | 23.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-019 | PV 18 | PV 19 | 41.25 | 300 | Tubo PVC | 1.27 | 41.92 | PENDENTE
ESGOTO | T-020 | PI 02 | PI 03 | 13.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.28 | PENDENTE
ESGOTO | T-021 | PI 04 | PI 03 | 18.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.71 | PENDENTE
ESGOTO | T-022 | PI 03 | PI 05 | 8.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.14 | PENDENTE
ESGOTO | T-023 | PI 03 | PI 05 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-024 | PI 06 | PI 05 | 12.19 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.85 | PENDENTE
ESGOTO | T-025 | PI 05 | PI 22 | 8.46 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-026 | PI 05 | PI 22 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-027 | PI 22 | PI 07 | 15.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-028 | PI 08 | PI 07 | 12.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.88 | PENDENTE
ESGOTO | T-029 | PI 07 | PV 09 | 15.67 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 13.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-030 | PI 09 | PI 10 | 35.04 | 200 | Tubo PVC | 0.73 | 20.34 | PENDENTE
ESGOTO | T-031 | PI 10 | PI 11 | 28.12 | 200 | Tubo PVC | 0.73 | 16.32 | PENDENTE
ESGOTO | T-032 | PI 11 | PI 12 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-033 | PI 11 | PI 12 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-034 | PI 12 | PI 13 | 9.6 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 5.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-035 | PI 12 | PI 13 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-036 | PI 13 | PI 14 | 9.03 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 5.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-037 | PI 13 | PI 14 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 1.32 | PENDENTE
ESGOTO | T-038 | PI 15 | PI 16 | 2.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.38 | PENDENTE
ESGOTO | T-039 | PI 15 | PI 16 | 1.72 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-040 | PI 16 | PI 14 | 0.69 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-041 | PI 16 | PI 14 | 0.41 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.23 | PENDENTE
ESGOTO | T-042 | PI 14 | PV 07 | 10.11 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 7.28 | PENDENTE
ESGOTO | T-043 | PI 17 | PI 18 | 17.02 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.17 | PENDENTE
ESGOTO | T-044 | PI 18 | PI 19 | 4.04 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 2.29 | PENDENTE
ESGOTO | T-045 | PI 18 | PI 19 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 1.14 | PENDENTE
ESGOTO | T-046 | PI 19 | PI 13 | 12.2 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 8.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-047 | PI 17 | PI 20 | 4.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.22 | PENDENTE
ESGOTO | T-048 | PI 20 | PI 17 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-049 | PI 20 | PI 21 | 16.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-050 | PI 21 | PV 05 | 10.65 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 5.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-051 | PI 23 | PI 20 | 6.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.35 | PENDENTE
ESGOTO | T-052 | PI 20 | PI 23 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-053 | PI 23 | PI 24 | 3.39 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 1.97 | PENDENTE
ESGOTO | T-054 | PI 24 | PI 25 | 13.45 | 200 | Tubo PVC | 0.85 | 9.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-055 | PI 23 | PI 24 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 1.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-056 | PI 25 | PI 26 | 15.96 | 200 | Tubo PVC | 0.95 | 12.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-057 | PI 27 | PI 26 | 8.9 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 5.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-058 | PI 26 | PI 28 | 7.87 | 200 | Tubo PVC | 1 | 6.3 | PENDENTE
ESGOTO | T-059 | PI 28 | PI 29 | 0.83 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 0.65 | PENDENTE
ESGOTO | T-060 | PI 29 | PI 30 | 12.99 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 12.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-061 | PI 30 | PV 03 | 15.62 | 200 | Tubo PVC | 1.27 | 15.93 | PENDENTE
ESGOTO | T-062 | PI 31 | PI 32 | 17.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-063 | PI 32 | PI 33 | 2.05 | 200 | Tubo PVC | 0.77 | 1.27 | PENDENTE
ESGOTO | T-064 | PI 32 | PI 33 | 1.23 | 200 | Tubo PVC | 0.77 | 0.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-065 | PI 33 | PI 34 | 9.29 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 6.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-066 | PI 33 | PI 34 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 1.41 | PENDENTE
ESGOTO | T-067 | PI 35 | PI 34 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 1.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-068 | PV 06 | PV 07 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 1.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-069 | PI 46 | PI 36 | 23.81 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 14.36 | PENDENTE
ESGOTO | T-070 | PI 47 | PI 41 | 22.06 | 200 | Tubo PVC | 0.86 | 15.18 | PENDENTE
ESGOTO | T-071 | PI 47 | PI 48 | 18.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.97 | PENDENTE
ESGOTO | T-072 | PI 48 | PI 49 | 11.61 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 6.5 | PENDENTE
ESGOTO | T-073 | PI 49 | PI 43 | 21.7 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 16.93 | PENDENTE
ESGOTO | T-074 | PI 50 | PI 51 | 9.94 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 5.59 | PENDENTE
ESGOTO | T-075 | PI 51 | PI 52 | 19.71 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 10.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-076 | PI 52 | PI 53 | 14.05 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 7.31 | PENDENTE
ESGOTO | T-077 | PI 53 | PI 54 | 1.66 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-078 | PI 54 | PV 06 | 10.06 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 5.63 | PENDENTE
ESGOTO | T-079 | PI 54 | PV 06 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 1.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-080 | PI 54 | PI 53 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.5 | PENDENTE
ESGOTO | T-081 | PI 50 | PI 49 | 16.7 | 200 | Tubo PVC | 0.78 | 10.4 | PENDENTE
ESGOTO | T-082 | PI 51 | PI 50 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 1.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-083 | PI 55 | PI 50 | 9.14 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 4.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-084 | PI 55 | PI 50 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 1.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-085 | PI 56 | PI 57 | 34.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 16.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-086 | PI 57 | PI 58 | 3.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-087 | PI 58 | PI 57 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-088 | PI 56 | PI 51 | 14.8 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 7.4 | PENDENTE
ESGOTO | T-089 | PI 58 | PI 59 | 28.58 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 18.86 | PENDENTE
ESGOTO | T-090 | PI 59 | PI 60 | 1.18 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 0.78 | PENDENTE
ESGOTO | T-091 | PI 60 | PV 01 | 28.59 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 16.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-092 | PI 61 | PI 62 | 6.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-093 | PI 62 | PI 59 | 20.45 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 13.5 | PENDENTE
ESGOTO | T-094 | PI 61 | PI 62 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-095 | PI 60 | PI 59 | 0.71 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 0.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-096 | PI 61 | PI 63 | 19.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.54 | PENDENTE
ESGOTO | T-097 | PI 63 | PI 64 | 15.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-098 | PI 64 | PI 65 | 10.96 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.26 | PENDENTE
ESGOTO | T-099 | PI 65 | PI 66 | 0.25 | 150 | Tubo PVC | 0.73 | 0.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-100 | PI 65 | PI 66 | 0.15 | 200 | Tubo PVC | 0.73 | 0.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-101 | PI 66 | PI 67 | 3.47 | 200 | Tubo PVC | 0.86 | 2.38 | PENDENTE
ESGOTO | T-102 | PI 66 | PI 67 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.86 | 1.37 | PENDENTE
ESGOTO | T-103 | PI 68 | PI 109 | 11.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-104 | PI 67 | PI 68 | 2.59 | 200 | Tubo PVC | 0.73 | 1.51 | PENDENTE
ESGOTO | T-105 | PI 67 | PI 68 | 1.56 | 200 | Tubo PVC | 0.73 | 0.91 | PENDENTE
ESGOTO | T-106 | PI 69 | PI 136 | 10.06 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 4.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-107 | PI 68 | PI 69 | 1.08 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-108 | PI 71 | PI 72 | 16.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-109 | PI 71 | PI 63 | 1.55 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.74 | PENDENTE
ESGOTO | T-110 | PI 71 | PI 63 | 0.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-111 | PI 72 | PI 73 | 3.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.8 | PENDENTE
ESGOTO | T-112 | PI 72 | PI 73 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-113 | PI 73 | PV 12 | 39.73 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 22.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-114 | PI 74 | PI 75 | 2.17 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 1.26 | PENDENTE
ESGOTO | T-115 | PI 75 | PI 76 | 9.46 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.54 | PENDENTE
ESGOTO | T-116 | PI 76 | PI 75 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-117 | PI 75 | PI 74 | 1.3 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 0.75 | PENDENTE
ESGOTO | T-118 | PI 76 | PI 77 | 19.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-119 | PI 78 | PI 76 | 6.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.1 | PENDENTE
ESGOTO | T-120 | PI 78 | PI 76 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-121 | PI 77 | PI 79 | 1.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.64 | PENDENTE
ESGOTO | T-122 | PI 79 | PI 77 | 0.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-123 | PI 58 | PI 79 | 22.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.75 | PENDENTE
ESGOTO | T-124 | PI 80 | PI 81 | 5.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-125 | PI 80 | PI 81 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-126 | PI 81 | PI 82 | 0.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-127 | PI 81 | PI 82 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-128 | PI 82 | PI 83 | 14.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-129 | PI 80 | PI 84 | 3.48 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.67 | PENDENTE
ESGOTO | T-130 | PI 80 | PI 84 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-131 | PI 84 | PI 85 | 12.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.94 | PENDENTE
ESGOTO | T-132 | PI 86 | PI 127 | 12.82 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 3.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-133 | PI 85 | PI 86 | 12.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.92 | PENDENTE
ESGOTO | T-134 | PI 86 | PI 87 | 10.99 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 5.81 | PENDENTE
ESGOTO | T-135 | PI 87 | PV 15 | 19.25 | 200 | Tubo PVC | 0.76 | 11.71 | PENDENTE
ESGOTO | T-136 | PI 83 | PV 14 | 9.36 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 5.24 | PENDENTE
ESGOTO | T-137 | PI 83 | PV 14 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 1.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-138 | PI 80 | PI 88 | 4.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-139 | PI 88 | PI 80 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-140 | PI 88 | PI 89 | 16.55 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.94 | PENDENTE
ESGOTO | T-141 | PI 92 | PI 90 | 16.4 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 9.26 | PENDENTE
ESGOTO | T-142 | PI 90 | PI 91 | 18.86 | 200 | Tubo PVC | 0.79 | 11.97 | PENDENTE
ESGOTO | T-143 | PI 91 | PI 93 | 7.04 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 3.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-144 | PI 91 | PI 93 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 1.1 | PENDENTE
ESGOTO | T-145 | PI 93 | PI 94 | 21.12 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 10.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-146 | PI 94 | PI 95 | 17.31 | 200 | Tubo PVC | 0.45 | 6.23 | PENDENTE
ESGOTO | T-147 | PI 95 | PI 96 | 16.79 | 200 | Tubo PVC | 0.4 | 5.37 | PENDENTE
ESGOTO | T-148 | PI 96 | PI 97 | 0.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | PENDENTE
ESGOTO | T-149 | PI 97 | PI 96 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
ESGOTO | T-150 | PI 97 | PI 98 | 18.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.94 | PENDENTE
ESGOTO | T-151 | PI 98 | PI 99 | 13.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.69 | PENDENTE
ESGOTO | T-152 | PI 99 | PI 100 | 1.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.91 | PENDENTE
ESGOTO | T-153 | PI 99 | PI 100 | 1.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-154 | PI 100 | PI 101 | 10.48 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.03 | PENDENTE
ESGOTO | T-155 | PI 101 | PI 102 | 5.8 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.78 | PENDENTE
ESGOTO | T-156 | PI 101 | PI 102 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-157 | PI 103 | PI 104 | 2.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-158 | PI 103 | PI 104 | 1.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.64 | PENDENTE
ESGOTO | T-159 | PI 103 | PI 102 | 2.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-160 | PI 102 | PI 103 | 1.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.65 | PENDENTE
ESGOTO | T-161 | PI 104 | PI 94 | 8.32 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 4.33 | PENDENTE
ESGOTO | T-162 | PI 100 | PI 105 | 4.08 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-163 | PI 105 | PI 100 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-164 | PI 105 | PI 106 | 4.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.28 | PENDENTE
ESGOTO | T-165 | PI 106 | PI 105 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-166 | PI 106 | PI 107 | 2.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.41 | PENDENTE
ESGOTO | T-167 | PI 107 | PI 106 | 1.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.84 | PENDENTE
ESGOTO | T-168 | PI 107 | PI 108 | 20.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.71 | PENDENTE
ESGOTO | T-169 | PI 108 | PI 109 | 16.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.99 | PENDENTE
ESGOTO | T-170 | PI 109 | PI 68 | 13.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.61 | PENDENTE
ESGOTO | T-171 | PI 108 | PI 110 | 4.65 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 2.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-172 | PI 110 | PI 111 | 2.79 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 1.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-173 | PI 111 | PI 110 | 1.68 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 0.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-174 | PI 110 | PI 108 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-175 | PI 112 | PI 111 | 7.65 | 200 | Tubo PVC | 0.4 | 2.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-176 | PI 111 | PI 112 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.4 | 0.64 | PENDENTE
ESGOTO | T-177 | PI 112 | PI 113 | 10.33 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 4.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-178 | PI 113 | PI 71 | 4.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-179 | PI 113 | PI 71 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-180 | PI 113 | PI 114 | 20.02 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.61 | PENDENTE
ESGOTO | T-181 | PI 91 | PI 115 | 19.2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 10.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-182 | PI 115 | PI 116 | 4.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.92 | PENDENTE
ESGOTO | T-183 | PI 116 | PI 115 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-184 | PI 116 | PI 117 | 1.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.93 | PENDENTE
ESGOTO | T-185 | PI 117 | PI 116 | 1.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-186 | PI 117 | PI 118 | 7.12 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.42 | PENDENTE
ESGOTO | T-187 | PI 118 | PI 117 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-188 | PI 118 | PI 119 | 3.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.84 | PENDENTE
ESGOTO | T-189 | PI 118 | PI 119 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-190 | PI 120 | PI 107 | 4.79 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 2.71 | PENDENTE
ESGOTO | T-191 | PI 120 | PI 107 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 1.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-192 | PI 121 | PI 112 | 16.91 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 6.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-193 | PI 57 | PI 122 | 16.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.82 | PENDENTE
ESGOTO | T-194 | PI 122 | PV 03 | 1.19 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.86 | PENDENTE
ESGOTO | T-195 | PI 122 | PV 03 | 0.72 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.52 | PENDENTE
ESGOTO | T-196 | PI 70 | PI 123 | 7.12 | 300 | Tubo PVC | 0.15 | 0.88 | PENDENTE
ESGOTO | T-197 | PI 70 | PI 123 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.15 | 0.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-198 | PI 123 | PI 124 | 93.96 | 300 | Tubo PVC | 0.15 | 11.65 | PENDENTE
ESGOTO | T-199 | PI 124 | PI 125 | 9.83 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-200 | PI 124 | PI 125 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.01 | 0.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-201 | PI 126 | PI 127 | 75.6 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-202 | PI 127 | PI 128 | 42.59 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.34 | PENDENTE
ESGOTO | T-203 | PI 128 | PI 129 | 22.89 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.18 | PENDENTE
ESGOTO | T-204 | PI 129 | PI 130 | 7.81 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-205 | PI 130 | PI 131 | 9.31 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-206 | PI 125 | PI 126 | 39.02 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.31 | PENDENTE
ESGOTO | T-207 | PI 129 | PI 130 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.01 | 0.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-208 | PI 130 | PI 131 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.01 | 0.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-209 | PI 131 | PV 18 | 5.04 | 300 | Tubo PVC | 0.53 | 2.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-210 | PI 131 | PV 18 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.53 | 0.84 | PENDENTE
ESGOTO | T-211 | PI 118 | PI 117 | 6.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-212 | PI 119 | PI 115 | 9.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-213 | PI 95 | PI 125 | 1.43 | 200 | Tubo PVC | 0.1 | 0.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-214 | PI 95 | PI 125 | 0.86 | 200 | Tubo PVC | 0.1 | 0.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-215 | PI 93 | PI 126 | 2.28 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-216 | PI 93 | PI 126 | 1.37 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.33 | PENDENTE
ESGOTO | T-217 | PI 104 | PI 94 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 1.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-218 | PI 92 | PI 165 | 10.8 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.18 | PENDENTE
ESGOTO | T-219 | PI 84 | PI 85 | 10.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.17 | PENDENTE
ESGOTO | T-220 | PI 123 | PI 69 | 12.59 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 3.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-221 | PI 68 | PI 69 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.26 | PENDENTE
ESGOTO | T-222 | PI 111 | PI 64 | 6.75 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 2.7 | PENDENTE
ESGOTO | T-223 | PI 132 | PI 133 | 11.03 | 200 | Tubo PVC | 0.64 | 5.62 | PENDENTE
ESGOTO | T-224 | PI 22 | PI 133 | 14.74 | 200 | Tubo PVC | 0.64 | 7.51 | PENDENTE
ESGOTO | T-225 | PI 134 | PV 08 | 19.33 | 200 | Tubo PVC | 0.85 | 13.14 | PENDENTE
ESGOTO | T-226 | PI 27 | PI 26 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 1.65 | PENDENTE
ESGOTO | T-227 | PI 26 | PI 28 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1 | 2 | PENDENTE
ESGOTO | T-228 | PI 28 | PI 29 | 0.5 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 0.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-229 | PI 61 | PI 136 | 36.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 17.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-230 | PI 136 | PI 137 | 21.66 | 200 | Tubo PVC | 0.45 | 7.8 | PENDENTE
ESGOTO | T-231 | PI 137 | PI 138 | 11.4 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 5.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-232 | PI 138 | PI 139 | 11.1 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 7.33 | PENDENTE
ESGOTO | T-233 | PI 139 | PI 140 | 17.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.36 | PENDENTE
ESGOTO | T-234 | PI 140 | PI 141 | 8.95 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 2.33 | PENDENTE
ESGOTO | T-235 | PI 141 | PI 142 | 20.39 | 200 | Tubo PVC | 0.42 | 6.93 | PENDENTE
ESGOTO | T-236 | PI 142 | PI 143 | 9.67 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 5.11 | PENDENTE
ESGOTO | T-237 | PI 143 | PI 144 | 7.17 | 200 | Tubo PVC | 0.81 | 4.65 | PENDENTE
ESGOTO | T-238 | PI 144 | PI 145 | 8.64 | 200 | Tubo PVC | 0.93 | 6.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-239 | PI 145 | PI 146 | 27.66 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 24.34 | PENDENTE
ESGOTO | T-240 | PI 146 | PV 20 | 38.15 | 300 | Tubo PVC | 1.57 | 48.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-241 | PI 144 | PI 145 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.93 | 1.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-242 | PI 143 | PI 144 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.81 | 1.3 | PENDENTE
ESGOTO | T-243 | PI 142 | PI 143 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 1.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-244 | PI 140 | PI 141 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 0.52 | PENDENTE
ESGOTO | T-245 | PI 01 | PI 147 | 11.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.49 | PENDENTE
ESGOTO | T-246 | PI 147 | PI 148 | 4.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.05 | PENDENTE
ESGOTO | T-247 | PI 147 | PI 148 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.97 | PENDENTE
ESGOTO | T-248 | PI 148 | PI 149 | 25.1 | 200 | Tubo PVC | 0.95 | 19.1 | PENDENTE
ESGOTO | T-249 | PI 150 | PI 151 | 11.93 | 200 | Tubo PVC | 0.85 | 8.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-250 | PI 151 | PI 152 | 1.81 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 1.3 | PENDENTE
ESGOTO | T-251 | PI 151 | PI 152 | 1.09 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.78 | PENDENTE
ESGOTO | T-252 | PI 144 | PI 153 | 8.9 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 5.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-253 | PI 153 | PI 144 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 1.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-254 | PI 154 | PI 155 | 8.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-255 | PI 154 | PI 155 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-256 | PI 155 | PI 143 | 9.38 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 5.14 | PENDENTE
ESGOTO | T-257 | PI 155 | PI 143 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 1.1 | PENDENTE
ESGOTO | T-258 | PI 142 | PI 156 | 5.25 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 2.29 | PENDENTE
ESGOTO | T-259 | PI 156 | PI 142 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 0.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-260 | PI 156 | PI 157 | 2.57 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 1.14 | PENDENTE
ESGOTO | T-261 | PI 157 | PI 156 | 1.54 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 0.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-262 | PI 157 | PI 158 | 7.44 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 3 | PENDENTE
ESGOTO | T-263 | PI 158 | PI 157 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.81 | PENDENTE
ESGOTO | T-264 | PI 159 | PI 160 | 8.01 | 200 | Tubo PVC | 0.44 | 2.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-265 | PI 158 | PI 159 | 0.19 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 0.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-266 | PI 159 | PI 158 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 0.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-267 | PI 159 | PI 160 | 5.77 | 200 | Tubo PVC | 0.44 | 2.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-268 | PI 160 | PI 159 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.44 | 0.71 | PENDENTE
ESGOTO | T-269 | PI 46 | PI 161 | 17.74 | 200 | Tubo PVC | 0.45 | 6.35 | PENDENTE
ESGOTO | T-270 | PI 161 | PI 162 | 22.6 | 200 | Tubo PVC | 0.42 | 7.64 | PENDENTE
ESGOTO | T-271 | PI 160 | PI 161 | 7.43 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 1.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-272 | PI 160 | PI 161 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 0.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-273 | PI 155 | PI 154 | 8.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-274 | PI 160 | PI 158 | 6.49 | 200 | Tubo PVC | 0.41 | 2.11 | PENDENTE
ESGOTO | T-275 | PI 139 | PI 163 | 18.96 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 11 | PENDENTE
ESGOTO | T-276 | PI 163 | PI 77 | 11.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-277 | PI 135 | PI 164 | 14.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.75 | PENDENTE
ESGOTO | T-278 | PI 92 | PI 165 | 11.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.7 | PENDENTE
ESGOTO | T-279 | PI 86 | PI 166 | 15.38 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 6.71 | PENDENTE
ESGOTO | T-280 | PI 35 | PI 34 | 3.7 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 2.1 | PENDENTE
ESGOTO | T-281 | PI 35 | PI 34 | 0.8 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 0.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-282 | PI 34 | PI 36 | 12.86 | 200 | Tubo PVC | 0.86 | 8.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-283 | PI 36 | PI 37 | 9.92 | 200 | Tubo PVC | 1.04 | 8.23 | PENDENTE
ESGOTO | T-284 | PI 37 | PI 38 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 1.16 | 0.27 | PENDENTE
ESGOTO | T-285 | PI 37 | PI 38 | 0.8 | 200 | Tubo PVC | 1.16 | 0.74 | PENDENTE
ESGOTO | T-286 | PI 38 | PI 39 | 9.84 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 9.27 | PENDENTE
ESGOTO | T-287 | PI 45 | PV 07 | 17.07 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 10.92 | PENDENTE
ESGOTO | T-288 | PI 45 | PI 44 | 19.01 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 9.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-289 | PI 44 | PI 43 | 16.68 | 300 | Tubo PVC | 0.88 | 11.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-290 | PI 43 | PI 42 | 16.47 | 300 | Tubo PVC | 1.12 | 14.82 | PENDENTE
ESGOTO | T-291 | PI 42 | PI 41 | 11.08 | 300 | Tubo PVC | 1.11 | 9.84 | PENDENTE
ESGOTO | T-292 | PI 41 | PI 40 | 5.19 | 300 | Tubo PVC | 1.15 | 4.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-293 | PI 41 | PI 40 | 0.8 | 200 | Tubo PVC | 1.15 | 0.74 | PENDENTE
ESGOTO | T-294 | PI 40 | PI 39 | 2.25 | 300 | Tubo PVC | 1.19 | 2.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-295 | PI 40 | PI 39 | 0.8 | 200 | Tubo PVC | 1.19 | 0.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-296 | PI 39 | PV 33 | 33.6 | 300 | Tubo PVC | 1.38 | 36.95 | PENDENTE
ESGOTO | T-297 | PV 33 | PV 34 | 42.92 | 300 | Tubo PVC | 1.53 | 52.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-298 | PV 34 | PV 35 | 33.08 | 300 | Tubo PVC | 1.57 | 41.62 | PENDENTE
ESGOTO | T-299 | PI 74 | PI 50 | 5.05 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 3.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-300 | PI 74 | PI 50 | 0.8 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 0.51 | PENDENTE
ESGOTO | T-301 | PV 20 | PV 21 | 34.15 | 300 | Tubo PVC | 2.21 | 60.36 | PENDENTE
ESGOTO | T-302 | PV 21 | PV 22 | 11.18 | 300 | Tubo PVC | 2.54 | 22.7 | PENDENTE
ESGOTO | T-303 | PV 22 | PV 23 | 23.93 | 300 | Tubo PVC | 2.75 | 52.58 | PENDENTE
ESGOTO | T-304 | PI 149 | PV 22 | 19.79 | 200 | Tubo PVC | 1.95 | 30.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-305 | PV 24 | PV 25 | 27.17 | 300 | Tubo PVC | 2.86 | 62.17 | PENDENTE
ESGOTO | T-306 | PV 25 | PV 26 | 37.59 | 300 | Tubo PVC | 2.58 | 77.74 | PENDENTE
ESGOTO | T-307 | PV 26 | PV 27 | 55.1 | 300 | Tubo PVC | 2.24 | 98.86 | PENDENTE
ESGOTO | T-308 | PV 27 | PV 36 | 44.72 | 300 | Tubo PVC | 1.98 | 71 | PENDENTE
ESGOTO | T-309 | PI 00 | PV 37 | 36.82 | 300 | Tubo PVC | 1.92 | 56.62 | PENDENTE
ESGOTO | T-310 | PV 37 | PV 38 | 36.23 | 300 | Tubo PVC | 2.13 | 61.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-311 | PV 38 | PV 11 | 14.78 | 300 | Tubo PVC | 2.4 | 28.34 | PENDENTE
ESGOTO | T-312 | PV 35 | PI 00 | 30.24 | 300 | Tubo PVC | 1.63 | 39.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-313 | PI 152 | PV 21 | 40.61 | 200 | Tubo PVC | 1.58 | 51.3 | PENDENTE
TOTAL |  |  |  | 3471.26

## PROJ_vs_EXEC
PROJETO vs EXECUTADO — Linkado à aba PROJETO
NÚCLEO | PROJ ESG | EXEC ESG | % ESG | FALTA ESG | PROJ AG | EXEC AG | % AG | FALTA AG | PROJ TOT | EXEC TOT | % TOT | CUSTO EXEC
SM+JC | 6000 | 2057 | 34.28% | 3943 | 6000 | 5749 | 95.82% | 251 | 12000 | 7806 | 65.05% | 7103460
ISRAEL | 1900 | 1900 | 100% | 0 | 1900 | 1900 | 100% | 0 | 3800 | 3800 | 100% | 3458000
TETEU | 5000 | 1000 | 20% | 4000 | 5000 | 1000 | 20% | 4000 | 10000 | 2000 | 20% | 1820000
CRIADORES | 5000 | 424 | 8.48% | 4576 | 5000 | 3298 | 65.96% | 1702 | 10000 | 3722 | 37.22% | 3387020
PANTANAL | 4000 | 260 | 6.5% | 3740 | 4000 | 252 | 6.3% | 3748 | 8000 | 512 | 6.4% | 465920
TOTAL | 21900 | 5641 | 25.76% | 16259 | 21900 | 12199 | 55.7% | 9701 | 43800 | 17840 | 40.73% | 16234400

## MATERIAL_DELTA
MATERIAL DELTA — Linkado PROJETO + SALDO
NÚCLEO | SALDO AG | SALDO ESG | SALDO TOTAL | CUSTO SALDO | MESES | STATUS
SM+JC | 251 | 3943 | 4194 | 3816540 | 4 | EXECUTANDO
ISRAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRONTO
TETEU | 4000 | 4000 | 8000 | 7280000 | 5 | EXECUTANDO
CRIADORES | 1702 | 4576 | 6278 | 5712980 | 5 | EXECUTANDO
PANTANAL | 3748 | 3740 | 7488 | 6814080 | 5 | EXECUTANDO
TOTAL | 9701 | 16259 | 25960 | 23623600

## CONSUMIDO_vs_CONSUMIR
CONSUMIDO vs CONSUMIR — Linkado PROJETO + MATERIAIS
NÚCLEO | MATERIAL | QTD COMPRAR | P.UNIT | CUSTO | LEAD
SM+JC | Tubo PVC DN200 | 2365.8 | 200.12 | 473443.896 | 3 sem
SM+JC | Tubo PVC DN300 | 1577.2 | 310 | 488932 | 3 sem
SM+JC | Tubo PEAD DN63 | 175.7 | 85 | 14934.5 | 4 sem
SM+JC | Tubo PEAD DN110 | 75.3 | 101.8 | 7665.54 | 4 sem
SM+JC | PV concreto DN1200 | 268.124 | 3686 | 988305.064 | 2 sem
SM+JC | PI plástico DN600 | 86.746 | 1412 | 122485.352 | 2 sem
SM+JC | Caixa inspeção | 216.865 | 1034 | 224238.41 | 2 sem
SM+JC | Sela eletrofusão | 5.522 | 660 | 3644.52 | 2 sem
SM+JC | Cavalete/hidrom. | 4.267 | 490 | 2090.83 | 3 sem
SM+JC | Areia berço | 2055.06 | 160 | 328809.6 | 1 sem
SM+JC | Brita base | 922.68 | 210 | 193762.8 | 1 sem
SM+JC | Concreto | 754.92 | 720 | 543542.4 | 1 sem
SM+JC | CBUQ repavim. | 922.68 | 820 | 756597.6 | 2 sem
SM+JC | Conexões diversas | 46.134 | 120 | 5536.08 | 2 sem
ISRAEL | Tubo PVC DN200 | 0 | 200.12 | 0 | 3 sem
ISRAEL | Tubo PVC DN300 | 0 | 310 | 0 | 3 sem
ISRAEL | Tubo PEAD DN63 | 0 | 85 | 0 | 4 sem
ISRAEL | Tubo PEAD DN110 | 0 | 101.8 | 0 | 4 sem
ISRAEL | PV concreto DN1200 | 0 | 3686 | 0 | 2 sem
ISRAEL | PI plástico DN600 | 0 | 1412 | 0 | 2 sem
ISRAEL | Caixa inspeção | 0 | 1034 | 0 | 2 sem
ISRAEL | Sela eletrofusão | 0 | 660 | 0 | 2 sem
ISRAEL | Cavalete/hidrom. | 0 | 490 | 0 | 3 sem
ISRAEL | Areia berço | 0 | 160 | 0 | 1 sem
ISRAEL | Brita base | 0 | 210 | 0 | 1 sem
ISRAEL | Concreto | 0 | 720 | 0 | 1 sem
ISRAEL | CBUQ repavim. | 0 | 820 | 0 | 2 sem
ISRAEL | Conexões diversas | 0 | 120 | 0 | 2 sem
TETEU | Tubo PVC DN200 | 2400 | 200.12 | 480288 | 3 sem
TETEU | Tubo PVC DN300 | 1600 | 310 | 496000 | 3 sem
TETEU | Tubo PEAD DN63 | 2800 | 85 | 238000 | 4 sem
TETEU | Tubo PEAD DN110 | 1200 | 101.8 | 122160 | 4 sem
TETEU | PV concreto DN1200 | 272 | 3686 | 1002592 | 2 sem
TETEU | PI plástico DN600 | 88 | 1412 | 124256 | 2 sem
TETEU | Caixa inspeção | 220 | 1034 | 227480 | 2 sem
TETEU | Sela eletrofusão | 88 | 660 | 58080 | 2 sem
TETEU | Cavalete/hidrom. | 68 | 490 | 33320 | 3 sem
TETEU | Areia berço | 3920 | 160 | 627200 | 1 sem
TETEU | Brita base | 1760 | 210 | 369600 | 1 sem
TETEU | Concreto | 1440 | 720 | 1036800 | 1 sem
TETEU | CBUQ repavim. | 1760 | 820 | 1443200 | 2 sem
TETEU | Conexões diversas | 88 | 120 | 10560 | 2 sem
CRIADORES | Tubo PVC DN200 | 2745.6 | 200.12 | 549449.472 | 3 sem
CRIADORES | Tubo PVC DN300 | 1830.4 | 310 | 567424 | 3 sem
CRIADORES | Tubo PEAD DN63 | 1191.4 | 85 | 101269 | 4 sem
CRIADORES | Tubo PEAD DN110 | 510.6 | 101.8 | 51979.08 | 4 sem
CRIADORES | PV concreto DN1200 | 311.168 | 3686 | 1146965.248 | 2 sem
CRIADORES | PI plástico DN600 | 100.672 | 1412 | 142148.864 | 2 sem
CRIADORES | Caixa inspeção | 251.68 | 1034 | 260237.12 | 2 sem
CRIADORES | Sela eletrofusão | 37.444 | 660 | 24713.04 | 2 sem
CRIADORES | Cavalete/hidrom. | 28.934 | 490 | 14177.66 | 3 sem
CRIADORES | Areia berço | 3076.22 | 160 | 492195.2 | 1 sem
CRIADORES | Brita base | 1381.16 | 210 | 290043.6 | 1 sem
CRIADORES | Concreto | 1130.04 | 720 | 813628.8 | 1 sem
CRIADORES | CBUQ repavim. | 1381.16 | 820 | 1132551.2 | 2 sem
CRIADORES | Conexões diversas | 69.058 | 120 | 8286.96 | 2 sem
PANTANAL | Tubo PVC DN200 | 2244 | 200.12 | 449069.28 | 3 sem
PANTANAL | Tubo PVC DN300 | 1496 | 310 | 463760 | 3 sem
PANTANAL | Tubo PEAD DN63 | 2623.6 | 85 | 223006 | 4 sem
PANTANAL | Tubo PEAD DN110 | 1124.4 | 101.8 | 114463.92 | 4 sem
PANTANAL | PV concreto DN1200 | 254.32 | 3686 | 937423.52 | 2 sem
PANTANAL | PI plástico DN600 | 82.28 | 1412 | 116179.36 | 2 sem
PANTANAL | Caixa inspeção | 205.7 | 1034 | 212693.8 | 2 sem
PANTANAL | Sela eletrofusão | 82.456 | 660 | 54420.96 | 2 sem
PANTANAL | Cavalete/hidrom. | 63.716 | 490 | 31220.84 | 3 sem
PANTANAL | Areia berço | 3669.12 | 160 | 587059.2 | 1 sem
PANTANAL | Brita base | 1647.36 | 210 | 345945.6 | 1 sem
PANTANAL | Concreto | 1347.84 | 720 | 970444.8 | 1 sem
PANTANAL | CBUQ repavim. | 1647.36 | 820 | 1350835.2 | 2 sem
PANTANAL | Conexões diversas | 82.368 | 120 | 9884.16 | 2 sem

## MAT_DXF
MATERIAL EXTRAÍDO DOS DXFs — ProSanitário (fonte primária)
MATERIAIS EXTRAIDOS DOS DXF — Caixas, PVs, PIs, Conexoes, Tubos
Extraido automaticamente de 11 DXFs do projeto executivo
NUCLEO | MATERIAL | QTD | EXT(m) | FONTE
JOAO_CARLOS | Conexão/Equipamento | 314 |  | DXF Projeto
JOAO_CARLOS | Tubo PEAD (outros) | 305 | 10075.4 | DXF Projeto
JOAO_CARLOS | Tubo PVC DN200 | 13 | 382.6 | DXF Projeto
SAO_MANOEL | PI (Ponto de Inflexão) | 4925 |  | DXF Projeto
SAO_MANOEL | Conexão/Equipamento | 514 |  | DXF Projeto
SAO_MANOEL | Tubo (PAREDE-VISTA) | 434 | 81.7 | DXF Projeto
SAO_MANOEL | Tubo PEAD (outros) | 353 | 11521.8 | DXF Projeto
SAO_MANOEL | PV/Caixa (layer) | 341 |  | DXF Projeto
SAO_MANOEL | Tubo (PAREDE CONCRETO CORTE) | 264 | 654.4 | DXF Projeto
SAO_MANOEL | Tubo (PS_PERFIL_TUBO) | 258 | 13581.2 | DXF Projeto
SAO_MANOEL | Tubo PVC DN200 | 232 | 3745.5 | DXF Projeto
SAO_MANOEL | Tubo (TUBO_DE_CONCRETO) | 111 | 1524.2 | DXF Projeto
SAO_MANOEL | Tubo (LIN - REDE EXISTENTE SECU) | 25 | 994.6 | DXF Projeto
SAO_MANOEL | Tubo (SGC-TUBOS (DESENHO BIFILA) | 8 | 4.3 | DXF Projeto
SAO_MANOEL | Tubo (LIN - REDE PROJETADA) | 3 | 704.7 | DXF Projeto
SAO_MANOEL | PV/Caixa Inspeção | 2 |  | DXF Projeto
SAO_MANOEL | Tubo (LIN - REDE 600 - PLUVIAL) | 1 | 207.6 | DXF Projeto
VILA_ISRAEL | Tubo PEAD (outros) | 691 | 9037.9 | DXF Projeto
VILA_ISRAEL | PV/Caixa (layer) | 309 |  | DXF Projeto
VILA_ISRAEL | Tubo PVC DN200 | 164 | 1916.6 | DXF Projeto
VILA_ISRAEL | Tubo (PS_PERFIL_TUBO) | 123 | 3330.6 | DXF Projeto
VILA_ISRAEL | Conexão/Equipamento | 34 |  | DXF Projeto
MORRO_TETEU | PV/Caixa (layer) | 753 |  | DXF Projeto
MORRO_TETEU | Tubo PVC DN200 | 520 | 8207.8 | DXF Projeto
MORRO_TETEU | Tubo PEAD (outros) | 358 | 4827.4 | DXF Projeto
MORRO_TETEU | Conexão/Equipamento | 26 |  | DXF Projeto
MORRO_TETEU | Tubo (PS_PERFIL_TUBO) | 16 | 673.4 | DXF Projeto
VILA_CRIADORES | Tubo (PS_PERFIL_TUBO) | 173 | 8470 | DXF Projeto
VILA_CRIADORES | Tubo PEAD (outros) | 130 | 4137.9 | DXF Projeto
VILA_CRIADORES | PV/Caixa (layer) | 128 |  | DXF Projeto
VILA_CRIADORES | Tubo PVC DN200 | 86 | 1970 | DXF Projeto
VILA_CRIADORES | Conexão/Equipamento | 2 |  | DXF Projeto
PANTANAL_BAIXO | Tubo PEAD (outros) | 398 | 7168.3 | DXF Projeto
PANTANAL_BAIXO | PV/Caixa (layer) | 280 |  | DXF Projeto
PANTANAL_BAIXO | Tubo PVC DN200 | 222 | 3328.6 | DXF Projeto
PANTANAL_BAIXO | Tubo (PS_PERFIL_TUBO) | 128 | 5637.7 | DXF Projeto
PANTANAL_BAIXO | Conexão/Equipamento | 16 |  | DXF Projeto

## TRECHOS_TODOS
TRECHOS TODOS — 2238 trechos PV-a-PV consolidados (todos os saldos)
TODOS OS TRECHOS — 2235 trechos ¦ 6 nucleos saldo
Filtro por nucleo/tipo/DN/status ¦ STATUS amarelo = atualizar com cadastro execucao
NUCLEO | TIPO | ID | PV INI | PV FIM | EXT(m) | DN | MATERIAL | PROF(m) | ESCAV(m3) | DECL | STATUS
CARLOS | ESGOTO | T-001 | PI 68 | PI 64 | 26.32 | 300 | Tubo PVC | 1.59 | 33.41 | 0.042819 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-002 | PI 62 | PI 44 | 10.45 | 300 | Tubo PVC | 3.11 | 26.01 | 0.24663 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-003 | PI 44 | PI 02 | 8.28 | 300 | Tubo PVC | 4.32 | 28.6 | 0.005809 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-004 | PI 06 | PI 16 | 35.86 | 300 | Tubo PVC | 1.77 | 50.66 | 0.043422 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-005 | PI 62 | PI 63 | 12.77 | 300 | Tubo PVC | 1.87 | 19.07 | 0.004049 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-006 | PI 64 | PI 63 | 9.35 | 300 | Tubo PVC | 1.96 | 14.69 | 0.004963 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-007 | PI 16 | PI 19 | 8.4 | 200 | Tubo PVC | 2.6 | 17.48 | 0.006167 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-008 | PI 118 | PI 115 | 13.75 | 1000 | Tubo de Concreto | 0.73 | 8.02 | 0.037876 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-009 | PI 115 | PI 113 | 11.52 | 1000 | Tubo de Concreto | 0.98 | 9.06 | 0.003403 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-010 | PI 68 | PI 65 | 10.76 | 1000 | Tubo de Concreto | 0.69 | 5.96 | 0.059712 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-011 | PI 65 | PI 64 | 10.69 | 1000 | Tubo de Concreto | 1.19 | 10.21 | 0.16553 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-012 | PI 64 | PI 63 | 9.38 | 1000 | Tubo de Concreto | 1.96 | 14.74 | 0.004947 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-013 | PI 63 | PI 62 | 12.32 | 1000 | Tubo de Concreto | 1.87 | 18.4 | 0.004196 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-014 | PI 98 | PI 03 | 4.03 | 200 | Tubo PVC | 0.89 | 2.87 | 0.012878 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-015 | PV 01 | PV 02 | 20.53 | 300 | Tubo PVC | 0.84 | 13.82 | 0.003702 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-016 | PV 03 | PV 04 | 31.7 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 30.48 | 0.003555 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-017 | PV 02 | PV 03 | 19.98 | 300 | Tubo PVC | 1.08 | 17.21 | 0.003904 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-018 | PV 05 | PV 06 | 20.66 | 300 | Tubo PVC | 1.32 | 21.77 | 0.003679 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-019 | PV 04 | PV 05 | 24.63 | 300 | Tubo PVC | 1.3 | 25.59 | 0.004356 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-020 | PV 07 | PV 08 | 49.5 | 300 | Tubo PVC | 1.63 | 64.49 | 0.002525 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-021 | PV 08 | PV 09 | 48.48 | 300 | Tubo PVC | 1.91 | 74.06 | 0.002578 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-022 | PV 13 | PV 14 | 37.95 | 300 | Tubo PVC | 1.15 | 34.88 | 0.003689 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-023 | PV 14 | PV 15 | 49.43 | 300 | Tubo PVC | 1.08 | 42.79 | 0.003439 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-024 | PV 15 | PV 17 | 99.46 | 300 | Tubo PVC | 1.46 | 116.41 | 0.003519 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-025 | PV 18 | PV 19 | 35.48 | 300 | Tubo PVC | 2.1 | 59.75 | 0.003664 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-026 | PV 17 | PV 18 | 49.5 | 300 | Tubo PVC | 1.87 | 74.05 | 0.003434 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-027 | PV 20 | PV 21 | 47.6 | 300 | Tubo PVC | 0.84 | 32.18 | 0.003782 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-028 | PV 22 | PV 23 | 13.17 | 300 | Tubo PVC | 0.93 | 9.75 | 0.003797 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-029 | PV 21 | PV 22 | 22.35 | 300 | Tubo PVC | 1.03 | 18.51 | 0.004474 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-030 | PV 23 | PV 24 | 11.07 | 300 | Tubo PVC | 0.92 | 8.15 | 0.004517 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-031 | PV 24 | PV 25 | 21.69 | 300 | Tubo PVC | 1.09 | 18.91 | 0.004149 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-032 | PV 25 | PV 26 | 25.1 | 300 | Tubo PVC | 1.13 | 22.69 | 0.003984 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-033 | PV 26 | PV 27 | 18.47 | 300 | Tubo PVC | 1.14 | 16.77 | 0.004331 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-034 | PV 27 | PV 28 | 34.71 | 300 | Tubo PVC | 0.88 | 24.44 | 0.004322 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-035 | PI 108 | PI 109 | 4.53 | 200 | Tubo PVC | 0.47 | 1.72 | 0.006645 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-036 | PI 109 | PI 110 | 6.7 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 3.62 | 0.004358 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-037 | PI 18 | PI 17 | 6.57 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 3.48 | 0.006377 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-038 | PI 102 | PI 101 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.42 | 0.01334 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-039 | PI 03 | PI 98 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.89 | 3.56 | 0.01038 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-040 | PI 101 | PI 100 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.31 | 0.01098 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-041 | PI 100 | PI 03 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 3.51 | 0.013 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-042 | PI 10 | PI 08 | 20.71 | 200 | Tubo PVC | 0.77 | 12.77 | 0.006987 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-043 | PI 10 | PI 12 | 3.51 | 200 | Tubo PVC | 0.49 | 1.39 | 0.17775 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-044 | PI 41 | PI 35 | 22.27 | 200 | Tubo PVC | 3.69 | 65.83 | 0.011307 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-045 | PI 314 | PI 56 | 5.16 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 2.42 | 0.11161 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-001 | PI 314 | PI 56 | 5.16 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 2.42 | 0.11161 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-002 | PI 06 | PI 13 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.43 | 2.28 | 0.56865 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-003 | PI 43 | PI 44 | 2 | 200 | Tubo PVC | 4.32 | 6.91 | 0.02405 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-004 | PI 62 | PI 63 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.87 | 2.99 | 0.02585 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-005 | PI 63 | PI 64 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.96 | 3.14 | 0.0232 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-006 | PI 65 | PI 68 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 1.11 | 0.32125 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-007 | PI 237 | PI 234 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | 0.1 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-008 | PI 68 | PI 234 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 1.11 | 0.22775 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-009 | PI 234 | PI 235 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 0.52 | 0.08 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-010 | PI 70 | PI 71 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.37 | 2.19 | 0.23205 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-011 | PI 78 | PI 82 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 1.12 | 0.4342 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-012 | PI 225 | PI 222 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.2 | 0.32 | 0.19925 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-013 | PI 92 | PI 76 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.73 | 2.78 | 0.2036 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-014 | PI 221 | PI 222 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | 0.3519 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-015 | PI 98 | PI 106 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 1.55 | 0.24785 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-016 | PI 213 | PI 211 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | 0.02 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-017 | PI 113 | PI 114 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 1.41 | 0.01135 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-018 | PI 114 | PI 115 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1 | 1.6 | 0.00825 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-019 | PI 118 | PI 125 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.39 | 0.62 | 0.0163 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-020 | PI 196 | PI 200 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | 0.08 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-021 | PI 129 | PI 126 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.27 | 0.43 | 0.01 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-022 | PI 190 | PI 193 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.22 | 0.35 | 0.0416 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-023 | PI 135 | PI 136 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.36 | 0.58 | 0.14 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-024 | PI 137 | PI 136 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.31 | 0.5 | 0.155 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-025 | PI 117 | PI 02 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | 0.8165 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-026 | PI 145 | PI 170 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | 0.8775 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-027 | PI 182 | PI 181 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.18 | 0.29 | 0.005 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-028 | PI 146 | PI 145 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.19 | 0.3 | 0.023 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-029 | PI 151 | PI 152 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.53 | 0.84 | 0.01065 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-030 | PI 151 | PI 146 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.26 | 0.42 | 0.2243 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-031 | PI 152 | PI 151 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.53 | 0.84 | 0.01065 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-032 | PI 161 | PI 152 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 0.98 | 0.06645 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-033 | PI 161 | PI 141 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 0.87 | 0.0949 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-034 | PI 175 | PI 174 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.27 | 0.43 | 0.04085 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-035 | PI 160 | PI 159 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 0.87 | 0.00825 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-036 | PI 165 | PI 160 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.03 | 1.65 | 0.33525 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-037 | PI 168 | PI 165 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.67 | 2.66 | 0.1209 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-038 | PI 168 | PI 172 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.04 | 1.67 | 0.9895 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-039 | PI 173 | PI 172 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.28 | 0.44 | 0.01015 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-040 | PI 264 | PI 262 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | 0.2 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-041 | PI 260 | PI 262 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | 0.105 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-042 | PI 275 | PI 273 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | 0.02 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-043 | PI 290 | PI 289 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | 0.075 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-044 | PI 295 | PI 296 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | 0.005 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-045 | PI 03 | PI 04 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | 0.0264 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-001 | PI 75 | PI 76 | 15.77 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.57 | 0.022372 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-002 | PI 76 | PI 77 | 32.88 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 15.78 | 0.049139 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-003 | PI 77 | PI 79 | 2.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.08 | 0.046384 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-004 | PI 79 | PI 77 | 1.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.64 | 0.077537 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-005 | PI 81 | PI 82 | 1.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.5 | 0.011238 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-006 | PI 81 | PI 82 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | 0.01873 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-007 | PI 82 | PI 83 | 37.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 17.88 | 0.006123 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-008 | PI 84 | PI 85 | 30.91 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 14.84 | 0.007748 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-009 | PI 85 | PI 86 | 30.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 14.79 | 0.006866 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-010 | PI 86 | PI 87 | 27.48 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 14.52 | 0.002347 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-011 | PI 135 | PI 136 | 11.08 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 6.16 | 0.00287 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-012 | PI 136 | PI 137 | 32.92 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 18.31 | 0.007503 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-013 | PI 137 | PI 138 | 2.14 | 200 | Tubo PVC | 0.64 | 1.09 | 0.006495 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-014 | PI 137 | PI 138 | 1.28 | 200 | Tubo PVC | 0.64 | 0.65 | 0.010859 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-015 | PI 135 | PI 127 | 15.43 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 3.76 | 0.045029 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-016 | PI 128 | PI 129 | 76.29 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.61 | 0.0008 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-017 | PI 129 | PI 130 | 26.03 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.21 | 0.001614 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-018 | PI 130 | PI 131 | 31.04 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.25 | 0.001997 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-019 | PI 131 | PV 18 | 16.79 | 300 | Tubo PVC | 0.53 | 7.06 | 0.007945 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-020 | PI 32 | PI 33 | 6.84 | 200 | Tubo PVC | 0.77 | 4.23 | 0.002909 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-021 | PI 32 | PI 33 | 4.11 | 200 | Tubo PVC | 0.77 | 2.54 | 0.004842 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-022 | PI 33 | PI 34 | 30.96 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 21.82 | 0.001809 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-023 | PI 46 | PI 36 | 79.36 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 47.87 | 0.00162 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-024 | PI 142 | PI 143 | 32.22 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 17.01 | 0.000751 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-025 | PI 143 | PI 144 | 23.9 | 200 | Tubo PVC | 0.81 | 15.49 | 0.001477 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-026 | PI 144 | PI 153 | 29.68 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 17.21 | 0.002099 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-027 | PI 154 | PI 155 | 26.85 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 12.89 | 0.024149 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-028 | PI 155 | PI 143 | 31.28 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 17.14 | 0.005809 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-029 | PI 142 | PI 156 | 17.49 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 7.63 | 0.002047 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-030 | PI 156 | PI 157 | 8.55 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 3.79 | 0.00262 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-031 | PI 157 | PI 156 | 5.13 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 2.27 | 0.004366 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-032 | PI 157 | PI 158 | 24.81 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 9.99 | 0.001886 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-033 | PI 158 | PI 159 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 0.24 | 0.016667 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-034 | PI 159 | PI 158 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 0.14 | 0.027632 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-035 | PI 159 | PI 160 | 19.23 | 200 | Tubo PVC | 0.44 | 6.79 | 0.001997 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-036 | PI 46 | PI 161 | 59.12 | 200 | Tubo PVC | 0.45 | 21.16 | 0.001663 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-037 | PI 160 | PI 161 | 24.75 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 6.59 | 0.002008 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-038 | PI 35 | PI 34 | 12.35 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 7 | 0.035158 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-039 | PI 34 | PI 36 | 42.86 | 200 | Tubo PVC | 0.86 | 29.57 | 0.001724 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-040 | PI 36 | PI 37 | 33.08 | 200 | Tubo PVC | 1.04 | 27.46 | 0.00179 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-041 | PI 37 | PI 38 | 0.96 | 200 | Tubo PVC | 1.16 | 0.89 | 0.011458 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-042 | PI 37 | PI 38 | 2.67 | 200 | Tubo PVC | 1.16 | 2.48 | 0.00412 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-043 | PI 49 | PI 43 | 48.21 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 37.6 | 0.001732 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-044 | PI 50 | PI 51 | 22.08 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 12.42 | 0.013641 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-045 | PI 51 | PI 52 | 43.81 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 22.78 | 0.003524 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-046 | PI 52 | PI 53 | 31.21 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 16.23 | 0.003624 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-047 | PI 53 | PI 54 | 3.7 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 1.85 | 0.026703 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-048 | PI 54 | PI 53 | 2.22 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 1.11 | 0.044505 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-049 | PI 50 | PI 49 | 37.12 | 200 | Tubo PVC | 0.78 | 23.11 | 0.00229 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-050 | PI 56 | PI 51 | 32.89 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 16.45 | 0.017337 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-051 | PI 45 | PI 44 | 42.24 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 20.28 | 0.002538 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-052 | PI 44 | PI 43 | 37.07 | 300 | Tubo PVC | 0.88 | 25.95 | 0.012779 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-053 | PI 74 | PI 50 | 11.22 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 7.21 | 0.001898 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-054 | PV 01 | PV 02 | 35.03 | 300 | Tubo PVC | 1.17 | 32.74 | 0.005669 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-055 | PV 02 | PV 03 | 29.98 | 300 | Tubo PVC | 1.41 | 33.71 | 0.0054 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-056 | PV 03 | PV 04 | 34.63 | 300 | Tubo PVC | 1.69 | 46.77 | 0.005345 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-057 | PV 04 | PV 05 | 33.18 | 300 | Tubo PVC | 1.84 | 48.9 | 0.005353 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-058 | PV 05 | PV 06 | 42.57 | 300 | Tubo PVC | 1.52 | 51.81 | 0.004886 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-059 | PV 06 | PV 07 | 34.51 | 300 | Tubo PVC | 1.3 | 36.03 | 0.005836 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-060 | PV 07 | PV 08 | 21.26 | 300 | Tubo PVC | 1.48 | 25.09 | 0.005564 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-061 | PV 08 | PV 09 | 24.18 | 300 | Tubo PVC | 1.58 | 30.52 | 0.005571 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-062 | PV 09 | PV 10 | 12.48 | 300 | Tubo PVC | 1.59 | 15.85 | 0.005905 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-063 | PV 10 | PV 11 | 28.05 | 300 | Tubo PVC | 1.6 | 35.98 | 0.005394 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-064 | PV 11 | PV 12 | 21.15 | 300 | Tubo PVC | 1.79 | 30.38 | 0.005404 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-065 | PV 12 | PV 13 | 22.37 | 300 | Tubo PVC | 2.01 | 36 | 0.005664 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-066 | PV 13 | PV 14 | 39.61 | 300 | Tubo PVC | 1.96 | 62.05 | 0.005302 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-067 | PV 14 | PV 15 | 31.68 | 300 | Tubo PVC | 1.83 | 46.51 | 0.005379 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-068 | PV 15 | PV 16 | 20.09 | 300 | Tubo PVC | 1.76 | 28.26 | 0.0056 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-069 | PV 16 | PV 19 | 11.41 | 300 | Tubo PVC | 1.82 | 16.61 | 0.006915 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-070 | PV 68 | PV 67 | 17.87 | 200 | Tubo PVC | 0.85 | 12.15 | 0.000112 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-071 | PI 02 | PI 03 | 2.48 | 200 | Tubo PVC | 0.4 | 0.79 | 0.17153 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-072 | PI 02 | PI 03 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.4 | 0.32 | 0.4254 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-073 | PI 03 | PV 16 | 11.3 | 200 | Tubo PVC | 1.07 | 9.68 | 0.094788 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-074 | PI 04 | PI 05 | 5.55 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 2.64 | 0.051892 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-075 | PI 04 | PI 05 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.48 | 0.288 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-076 | PI 05 | PI 06 | 3.11 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 1.98 | 0.003215 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-077 | PI 05 | PI 06 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 0.64 | 0.01 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-078 | PI 06 | PI 07 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 0.35 | 0.042075 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-079 | PI 06 | PI 07 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 0.66 | 0.0223 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-080 | PI 07 | PI 08 | 20.41 | 200 | Tubo PVC | 0.96 | 15.76 | 0.005424 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-081 | PI 08 | PI 09 | 4.43 | 200 | Tubo PVC | 1.12 | 3.97 | 0.013544 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-082 | PI 08 | PI 09 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.12 | 0.9 | 0.06 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-083 | PI 09 | PI 10 | 1.66 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 1.56 | 0.049398 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-084 | PI 09 | PI 10 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 0.94 | 0.082 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-085 | PI 10 | PV 15 | 18.94 | 200 | Tubo PVC | 1.49 | 22.54 | 0.030729 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-086 | PI 01 | PV 19 | 16.38 | 200 | Tubo PVC | 1.35 | 17.68 | 0.065653 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-087 | PI 11 | PI 12 | 5.21 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 2.92 | 0.012937 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-088 | PI 11 | PI 12 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.56 | 0.0674 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-089 | PI 12 | PI 13 | 14.74 | 200 | Tubo PVC | 1.12 | 13.25 | 0.004071 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-090 | PI 13 | PV 13 | 60.63 | 200 | Tubo PVC | 1.63 | 79.25 | 0.006776 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-091 | PI 14 | PI 15 | 14.49 | 200 | Tubo PVC | 0.41 | 4.7 | 0.004079 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-092 | PI 15 | PI 16 | 7.63 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 3.62 | 0.0046 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-093 | PI 16 | PI 17 | 38.2 | 200 | Tubo PVC | 1 | 30.66 | 0.00372 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-094 | PI 17 | PV 12 | 20.22 | 200 | Tubo PVC | 1.62 | 26.15 | 0.020227 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-095 | PI 21 | PI 23 | 15.26 | 200 | Tubo PVC | 1 | 12.21 | 0.000747 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-096 | PI 22 | PI 20 | 14.77 | 200 | Tubo PVC | 0.4 | 4.73 | 0.000284 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-097 | PI 23 | PI 21 | 14.71 | 200 | Tubo PVC | 1 | 11.77 | 0.000775 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-098 | PV 46 | PI 31 | 13.24 | 200 | Tubo PVC | 1.23 | 13.06 | 0.004131 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-099 | PI 31 | PI 28 | 35.55 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 23.6 | 0.015564 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-100 | PI 28 | PI 29 | 6.22 | 200 | Tubo PVC | 0.41 | 2.07 | 0.004855 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-101 | PI 28 | PI 29 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.41 | 0.33 | 0.0302 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-102 | PI 29 | PI 30 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.44 | 0.22 | 0.016825 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-103 | PI 29 | PI 30 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.44 | 0.35 | 0.0106 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-104 | PI 30 | PV 08 | 43.92 | 200 | Tubo PVC | 1.02 | 35.88 | 0.021817 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-105 | PI 18 | PI 19 | 8 | 200 | Tubo PVC | 0.47 | 3.02 | 0.0065 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-106 | PI 19 | PV 11 | 28.34 | 200 | Tubo PVC | 1.06 | 24.16 | 0.038765 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-107 | PI 20 | PI 21 | 18.83 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 10.76 | 0.003946 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-108 | PI 21 | PV 10 | 24.2 | 200 | Tubo PVC | 1.32 | 25.63 | 0.034855 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-109 | PI 22 | PI 23 | 14.38 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 7.89 | 0.004082 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-110 | PI 23 | PI 24 | 2.41 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 1.87 | 0.052863 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-111 | PI 23 | PI 24 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 0.78 | 0.1274 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-112 | PI 25 | PI 26 | 5.77 | 200 | Tubo PVC | 0.46 | 2.13 | 0.004957 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-113 | PI 25 | PI 26 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.46 | 0.37 | 0.0286 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-114 | PI 26 | PI 24 | 5.82 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 3.48 | 0.004948 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-115 | PI 26 | PI 24 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 0.6 | 0.0288 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-116 | PI 24 | PI 27 | 14.34 | 200 | Tubo PVC | 1.08 | 12.42 | 0.004086 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-117 | PI 27 | PV 09 | 18.13 | 200 | Tubo PVC | 1.37 | 19.92 | 0.03283 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-118 | PI 15 | PI 16 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.48 | 0.0351 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-119 | PI 18 | PI 19 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.47 | 0.38 | 0.052 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-120 | PV 52 | PV 07 | 42.22 | 200 | Tubo PVC | 1.27 | 43.07 | 0.012141 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-121 | PV 51 | PV 49 | 40.78 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 39.15 | 0.008117 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-122 | PV 49 | PV 52 | 11.85 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 11.38 | 0.090802 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-123 | PV 42 | PI -1 | 37.53 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 21.21 | 0.017746 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-124 | PV 43 | PV 45 | 38.38 | 200 | Tubo PVC | 1.14 | 35.07 | 0.005253 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-125 | PV 45 | PV 42 | 4.72 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 4.53 | 0.059746 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-126 | PV 45 | PV 42 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 0.96 | 0.282 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-127 | PV 40 | PV 50 | 29.04 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 20.91 | 0.04301 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-128 | PV 50 | PV 05 | 35.51 | 200 | Tubo PVC | 1.49 | 42.37 | 0.04695 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-129 | PV 48 | PV 50 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 0.96 | 0.049 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-130 | PV 17 | PV 47 | 29.38 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 28.2 | 0.025664 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-131 | PI -1 | PV 06 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 0.59 | 1.0462 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-132 | PV 56 | PV 54 | 17.67 | 300 | Tubo PVC | 1.35 | 19.08 | 0.05863 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-133 | PV 54 | PV 57 | 34.78 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 33.39 | 0.018401 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-134 | PV 57 | PV 46 | 25.31 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 24.37 | 0.02695 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-135 | PV 46 | PV 44 | 16.54 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 15.92 | 0.005375 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-136 | PV 51 | PV 44 | 27.55 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 26.45 | 0.012414 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-137 | PV 43 | PV 51 | 12.05 | 300 | Tubo PVC | 1.14 | 11.01 | 0.039635 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-138 | PV 41 | PV 43 | 28.89 | 300 | Tubo PVC | 0.89 | 20.62 | 0.034143 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-139 | PV 40 | PV 41 | 15.23 | 300 | Tubo PVC | 0.65 | 7.92 | 0.003808 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-140 | PV 40 | PV 39 | 48.28 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 30.73 | 0.003051 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-141 | PV 39 | PV 17 | 44.89 | 300 | Tubo PVC | 1.1 | 39.35 | 0.005184 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-142 | PV 17 | PV 37 | 34.48 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 33.1 | 0.03051 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-143 | PV 37 | PV 36 | 18.03 | 300 | Tubo PVC | 1.18 | 17.02 | 0.008203 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-144 | PV 36 | PV 34 | 60.88 | 300 | Tubo PVC | 1.09 | 52.99 | 0.005113 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-145 | PV 34 | PV 32 | 11.79 | 300 | Tubo PVC | 1.02 | 9.61 | 0.006751 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-146 | PV 32 | PV 01 | 34.51 | 300 | Tubo PVC | 1.01 | 27.91 | 0.006439 | PENDENTE
CRIADORES | AGUA | T-001 | PI 01 | PI 02 | 2.28 | 200 | Tubo PVC | 1.5 | 2.74 | 0.63829 | PENDENTE
CRIADORES | AGUA | T-002 | PI 00 | PI 02 | 248.78 | 63 | Tubo PE 80 NTS194 PN 12.5 | 1.22 | 242.21 | 0.010967 | PENDENTE
CRIADORES | AGUA | T-003 | PI 01 | PI 02 | 3.72 | 110 | Tubo PE 80 NTS194 PN 12.5 | 1.5 | 4.46 | 0.39121 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-001 | PI 194 | PI 195 | 6.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.31 | 0.35674 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-002 | PI 195 | PI 196 | 7.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.54 | 0.37735 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-003 | PI 196 | PI 197 | 5.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.6 | 0.75776 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-004 | PI 197 | PI 196 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.6398 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-005 | PI 196 | PI 195 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.1124 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-006 | PI 195 | PI 194 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.9846 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-007 | PI 195 | PI 208 | 4.99 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.32 | 0.007395 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-008 | PI 208 | PI 209 | 16.94 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 16.01 | 0.11733 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-009 | PI 209 | PI 211 | 3.32 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 4.98 | 0.016988 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-010 | PI 209 | PI 212 | 28.64 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 27.49 | 0.37585 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-011 | PI 212 | PI 213 | 22.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.98 | 0.080927 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-012 | PI 213 | PI 214 | 15.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.63 | 0.13622 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-013 | PI 214 | PI 215 | 13.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.57 | 0.15694 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-014 | PI 208 | PI 216 | 3.78 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.76 | 0.22243 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-015 | PI 216 | PI 217 | 5.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.43 | 0.65002 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-016 | PI 217 | PI 218 | 3.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.53 | 0.71459 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-017 | PI 218 | PI 219 | 6.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.96 | 0.40225 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-018 | PI 219 | PI 220 | 6.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.06 | 0.4705 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-019 | PI 220 | PI 221 | 12.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.96 | 0.37582 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-020 | PI 220 | PI 219 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.2007 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-021 | PI 219 | PI 218 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.99276 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-022 | PI 217 | PI 216 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.3156 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-023 | PI 216 | PI 208 | 2.27 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.06 | 0.3704 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-024 | PI 211 | PI 222 | 26.2 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 24.63 | 0.005416 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-025 | PI 222 | PI 223 | 17.41 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 6.96 | 0.089012 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-026 | PI 223 | PI 224 | 19.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.57 | 0.10974 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-027 | PI 232 | PI 223 | 13.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | 0.18588 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-028 | PI 232 | PI 233 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.08 | 0.78789 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-029 | PI 233 | PI 234 | 1.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.79 | 0.73134 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-030 | PI 234 | PI 235 | 12.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.9 | 0.51217 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-031 | PI 235 | PI 236 | 8.4 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 3.65 | 0.006429 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-032 | PI 236 | PI 235 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 1.09 | 0.0216 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-033 | PI 233 | PI 232 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.0202 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-034 | PI 224 | PI 239 | 7.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.76 | 0.87515 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-035 | PI 239 | PI 240 | 6.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.12 | 0.75262 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-036 | PI 240 | PI 241 | 7.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.47 | 0.74165 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-037 | PI 241 | PI 242 | 4.6 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 2.08 | 0.007609 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-038 | PI 239 | PI 224 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.7445 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-039 | PI 240 | PI 239 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.9538 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-040 | PI 241 | PI 240 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.1448 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-041 | PI 242 | PI 241 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 1.13 | 0.014 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-042 | PI 208 | PI 195 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.16 | 0.01476 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-043 | PI 234 | PI 233 | 0.98 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.47 | 1.2239 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-044 | PI 218 | PI 217 | 1.91 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.92 | 1.1897 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-045 | PI 211 | PI 209 | 1.99 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 2.98 | 0.028342 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-046 | PV 27 | PV 28 | 37.02 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 17.77 | 0.070589 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-047 | PV 28 | PV 29 | 10.56 | 300 | Tubo PVC | 0.48 | 4.03 | 0.006136 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-048 | PV 29 | PV 30 | 23.84 | 300 | Tubo PVC | 0.48 | 9.09 | 0.16315 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-049 | PV 30 | PV 31 | 33.53 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 16.09 | 0.52629 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-050 | PV 31 | PV 32 | 56.28 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 27.01 | 0.038216 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-051 | PV 33 | PV 34 | 64.19 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 30.81 | 0.26908 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-052 | PI 03 | PI 04 | 10.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.86 | 0.32281 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-053 | PI 04 | PI 05 | 9.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.61 | 0.65132 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-054 | PI 05 | PI 04 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.5037 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-055 | PI 05 | PI 06 | 26.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 12.71 | 0.41365 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-056 | PI 06 | PI 07 | 15.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.44 | 0.483 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-057 | PI 07 | PI 08 | 7.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.75 | 0.59356 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-058 | PI 08 | PI 07 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.8543 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-059 | PI 03 | PI 09 | 19.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.57 | 0.039247 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-060 | PI 09 | PI 10 | 14.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.89 | 0.67058 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-061 | PI 10 | PI 11 | 3.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.52 | 0.86123 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-062 | PI 11 | PI 10 | 1.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.91 | 1.4324 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-063 | PI 11 | PI 12 | 15.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.35 | 0.53058 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-064 | PI 12 | PI 13 | 5.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.56 | 0.007225 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-065 | PI 13 | PI 12 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | 0.01552 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-066 | PI 13 | PI 14 | 8.02 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.82 | 0.13864 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-067 | PI 13 | PI 14 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | 0.44476 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-068 | PI 14 | PI 15 | 2.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.13 | 1.5549 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-069 | PI 15 | PI 14 | 1.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.68 | 2.5916 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-070 | PI 15 | PI 16 | 14.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.04 | 0.51999 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-071 | PI 16 | PI 17 | 5.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.76 | 0.076285 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-072 | PI 16 | PI 17 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.17576 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-073 | PI 17 | PI 18 | 3.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.46 | 0.78567 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-074 | PI 17 | PI 18 | 1.83 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.88 | 1.3095 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-075 | PI 18 | PI 19 | 6.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.01 | 0.008408 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-076 | PI 18 | PI 19 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.02112 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-077 | PI 18 | PI 13 | 13.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.3 | 0.55482 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-078 | PI 19 | PI 07 | 6.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.07 | 0.095359 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-079 | PI 19 | PI 07 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.24412 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-080 | PI 12 | PI 06 | 7.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.55 | 0.10422 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-081 | PI 12 | PI 06 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.30848 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-082 | PI 14 | PI 20 | 3.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.73 | 1.1766 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-083 | PI 14 | PI 20 | 2.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.04 | 1.9574 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-084 | PI 20 | PI 21 | 21.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.32 | 0.65654 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-085 | PI 21 | PI 22 | 16.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.72 | 0.024431 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-086 | PI 22 | PI 23 | 12.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.11 | 0.043574 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-087 | PI 23 | PI 24 | 9.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.53 | 0.15228 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-088 | PI 23 | PI 24 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.5744 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-089 | PI 24 | PI 25 | 11.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.75 | 0.084795 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-090 | PI 25 | PI 01 | 14.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.77 | 0.19466 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-091 | PI 01 | PV 33 | 6.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.08 | 0.13807 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-092 | PI 01 | PV 33 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.35456 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-093 | PI 22 | PI 26 | 21.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.53 | 0.73029 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-094 | PI 26 | PI 27 | 17.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.26 | 0.0138 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-095 | PI 27 | PI 28 | 10.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.83 | 0.61672 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-096 | PI 28 | PI 27 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.4842 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-097 | PI 29 | PI 28 | 6.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.13 | 0.56475 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-098 | PI 29 | PI 28 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.4751 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-099 | PI 26 | PI 20 | 16.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.85 | 0.092581 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-100 | PI 29 | PI 30 | 11.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.3 | 0.35708 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-101 | PI 30 | PI 31 | 9.12 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 4.21 | 0.006305 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-102 | PI 31 | PI 30 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.16 | 0.023 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-103 | PI 31 | PI 32 | 13.82 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 6.39 | 0.40714 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-104 | PI 32 | PI 33 | 8.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.16 | 0.26189 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-105 | PI 33 | PI 32 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.9072 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-106 | PI 31 | PI 16 | 5.36 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.48 | 0.022892 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-107 | PI 31 | PI 16 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.16 | 0.04908 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-108 | PI 28 | PI 34 | 5.52 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.65 | 0.15379 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-109 | PI 34 | PI 28 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.33956 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-110 | PI 15 | PI 34 | 24.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.57 | 0.03771 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-111 | PI 21 | PI 09 | 11.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.3 | 0.093312 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-112 | PI 27 | PI 24 | 22.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.64 | 0.82359 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-113 | PI 25 | PI 35 | 4.96 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.38 | 0.66309 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-114 | PI 35 | PI 25 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.3156 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-115 | PI 35 | PI 36 | 8.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.19 | 0.64493 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-116 | PI 36 | PI 35 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.2521 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-117 | PI 36 | PI 37 | 10.04 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 5.02 | 1.0013 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-118 | PI 37 | PI 38 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.11 | 6.3536 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-119 | PI 38 | PI 39 | 9.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.77 | 0.059597 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-120 | PI 39 | PI 38 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.23672 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-121 | PI 39 | PI 40 | 11.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.64 | 0.4736 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-122 | PI 41 | PI 47 | 9.83 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.72 | 0.16314 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-123 | PI 40 | PI 41 | 11.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.73 | 0.44904 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-124 | PI 41 | PI 42 | 1.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.77 | 1.0403 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-125 | PI 42 | PI 41 | 0.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.47 | 1.7267 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-126 | PI 42 | PI 43 | 4.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.98 | 0.48145 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-127 | PI 43 | PI 42 | 2.48 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | 0.80177 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-128 | PI 43 | PI 44 | 6.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.16 | 0.031596 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-129 | PI 44 | PI 43 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.08316 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-130 | PI 42 | PI 30 | 10.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.96 | 0.043882 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-131 | PI 39 | PI 45 | 9.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.48 | 0.60708 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-132 | PI 39 | PI 45 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.2656 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-133 | PI 45 | PI 46 | 1.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.79 | 0.6357 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-134 | PI 45 | PI 46 | 0.99 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.0595 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-135 | PI 46 | PI 01 | 30.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 14.83 | 0.55019 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-136 | PI 44 | PI 47 | 11.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.4 | 0.48666 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-137 | PI 47 | PI 48 | 17.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.23 | 0.46849 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-138 | PI 48 | PI 49 | 9.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.35 | 0.54785 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-139 | PI 48 | PI 49 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.9876 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-140 | PI 49 | PI 50 | 7.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.4 | 0.56219 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-141 | PI 49 | PI 50 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.5944 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-142 | PI 50 | PI 51 | 10.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.25 | 0.5597 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-143 | PI 51 | PI 52 | 6.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.27 | 0.81325 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-144 | PI 51 | PI 52 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.2186 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-145 | PI 52 | PI 53 | 3.03 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.45 | 0.48522 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-146 | PI 52 | PI 53 | 1.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.87 | 0.8078 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-147 | PI 53 | PI 54 | 11.56 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.55 | 0.1803 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-148 | PI 54 | PI 55 | 5.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.79 | 0.68497 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-149 | PI 54 | PI 55 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.5919 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-150 | PI 47 | PI 56 | 13.03 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 6.35 | 0.005925 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-151 | PI 56 | PI 57 | 14.04 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 6.84 | 0.50579 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-152 | PI 57 | PI 58 | 13.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | 0.50714 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-153 | PI 58 | PI 59 | 3.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.63 | 0.90389 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-154 | PI 58 | PI 59 | 2.04 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.98 | 1.5021 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-155 | PI 59 | PI 60 | 4.08 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.96 | 0.74613 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-156 | PI 59 | PI 60 | 2.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.18 | 1.2425 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-157 | PI 60 | PI 61 | 3.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.6 | 0.76727 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-158 | PI 60 | PI 61 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 1.2775 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-159 | PI 61 | PI 62 | 8.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.29 | 0.59251 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-160 | PI 61 | PI 62 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.1188 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-161 | PI 62 | PI 63 | 19.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.36 | 0.4669 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-162 | PI 63 | PI 64 | 1.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.72 | 0.5086 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-163 | PI 59 | PI 50 | 18.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.03 | 0.003386 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-164 | PI 52 | PI 68 | 18.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.93 | 0.07504 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-165 | PI 68 | PI 62 | 7.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.75 | 0.088668 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-166 | PI 68 | PI 62 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.277 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-167 | PI 56 | PI 69 | 10.66 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 5.19 | 0.13539 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-168 | PI 69 | PI 70 | 9.8 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.7 | 0.55536 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-169 | PI 69 | PI 70 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.177 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-170 | PI 70 | PI 71 | 3.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.72 | 0.99852 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-171 | PI 70 | PI 71 | 2.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.04 | 1.6596 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-172 | PI 71 | PI 72 | 5.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.83 | 0.67781 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-173 | PI 71 | PI 72 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.5969 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-174 | PI 72 | PI 73 | 0.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | 3.5767 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-175 | PI 72 | PI 73 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 5.8695 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-176 | PI 74 | PI 96 | 10.84 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 5.88 | 0.67304 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-177 | PI 73 | PI 74 | 12.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.8 | 0.67257 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-178 | PI 74 | PI 75 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 1.0704 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-179 | PI 74 | PI 75 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 1.7728 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-180 | PI 75 | PI 76 | 7.88 | 200 | Tubo PVC | 1.23 | 7.72 | 0.86377 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-181 | PI 76 | PI 77 | 5.6 | 200 | Tubo PVC | 1.43 | 6.38 | 0.013893 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-182 | PI 77 | PI 78 | 8.09 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 5.18 | 0.12785 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-183 | PI 78 | PI 79 | 8.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.2 | 0.073447 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-184 | PI 79 | PI 78 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.25736 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-185 | PI 79 | PI 80 | 12.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.79 | 0.65741 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-186 | PI 80 | PI 81 | 12.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.92 | 0.22002 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-187 | PI 81 | PI 82 | 9.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.43 | 0.15399 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-188 | PI 81 | PI 82 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.56852 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-189 | PI 82 | PI 83 | 16.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.81 | 0.21808 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-190 | PI 83 | PI 84 | 15.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.56 | 0.17958 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-191 | PI 85 | PI 84 | 8.98 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.31 | 0.74531 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-192 | PI 84 | PI 85 | 12.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.8 | 0.55359 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-193 | PI 85 | PI 212 | 1.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 1.2413 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-194 | PI 85 | PI 212 | 0.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | 2.081 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-195 | PI 64 | PI 63 | 0.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.43 | 0.84767 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-196 | PI 63 | PI 80 | 6.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.24 | 0.24036 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-197 | PI 63 | PI 80 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.648 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-198 | PI 78 | PI 81 | 12.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.96 | 0.80569 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-199 | PI 77 | PI 82 | 12.51 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 8.01 | 0.83083 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-200 | PI 55 | PI 65 | 22.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.69 | 0.041993 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-201 | PI 65 | PI 66 | 11.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.43 | 0.07682 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-202 | PI 66 | PI 67 | 6.69 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 4.43 | 0.006801 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-203 | PI 66 | PI 67 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 1.66 | 0.0182 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-204 | PI 67 | PI 64 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 4.25 | 0.019345 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-205 | PI 67 | PI 64 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 1.66 | 0.0496 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-206 | PI 55 | PI 86 | 13.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | 0.072504 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-207 | PI 86 | PI 01 | 7.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.48 | 0.30054 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-208 | PI 01 | PI 86 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.87156 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-209 | PV 33 | PI 87 | 21.97 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 10.55 | 0.24844 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-210 | PV 32 | PI 87 | 31.68 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 15.21 | 0.1114 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-211 | PI 55 | PI 87 | 8.52 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 4.09 | 0.37474 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-212 | PI 55 | PI 87 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.2771 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-213 | PI 57 | PI 88 | 4.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.25 | 0.12237 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-214 | PI 57 | PI 88 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.22956 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-215 | PI 88 | PI 89 | 5.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.47 | 0.65111 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-216 | PI 88 | PI 89 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.3413 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-217 | PI 89 | PI 90 | 9.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.37 | 0.56023 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-218 | PI 89 | PI 90 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.0392 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-219 | PI 90 | PI 91 | 4.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.28 | 0.65606 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-220 | PI 90 | PI 91 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.2465 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-221 | PI 91 | PI 92 | 2.95 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.42 | 1.0396 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-222 | PI 91 | PI 92 | 1.77 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.85 | 1.7326 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-223 | PI 92 | PI 93 | 9.08 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.36 | 0.72314 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-224 | PI 92 | PI 93 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.6264 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-225 | PI 92 | PI 61 | 7.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.54 | 0.035366 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-226 | PI 92 | PI 61 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.1044 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-227 | PI 91 | PI 60 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.08 | 0.12055 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-228 | PI 91 | PI 60 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.30908 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-229 | PI 90 | PI 59 | 7.85 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.77 | 0.10762 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-230 | PI 90 | PI 59 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.33792 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-231 | PI 93 | PI 78 | 2.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.16 | 1.0062 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-232 | PI 93 | PI 78 | 1.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.7 | 1.6723 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-233 | PI 92 | PI 75 | 14.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.87 | 0.21934 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-234 | PI 94 | PI 95 | 24.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.76 | 0.038359 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-235 | PI 95 | PI 96 | 13.43 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 7.29 | 0.00589 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-236 | PI 96 | PI 97 | 19.87 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 10.78 | 0.74611 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-237 | PI 95 | PI 98 | 16.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.97 | 0.73231 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-238 | PI 76 | PI 96 | 9.01 | 200 | Tubo PVC | 1.3 | 9.39 | 0.008668 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-239 | PI 96 | PI 76 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1.3 | 2.61 | 0.03124 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-240 | PI 75 | PI 76 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1.23 | 2.45 | 2.7226 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-241 | PI 03 | PI 02 | 27.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 13.12 | 0.0512 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-242 | PI 37 | PI 27 | 9.67 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 4.83 | 0.030362 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-243 | PI 99 | PI 100 | 4.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.22 | 0.24162 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-244 | PI 99 | PI 100 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.44748 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-245 | PI 100 | PI 05 | 12.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.99 | 0.020489 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-246 | PI 02 | PI 101 | 9.95 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.78 | 0.02005 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-247 | PI 02 | PI 101 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.0798 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-248 | PI 27 | PI 37 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 1.25 | 0.11744 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-249 | PI 38 | PI 37 | 0.13 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.07 | 10.7523 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-250 | PI 37 | PI 36 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 1.25 | 4.0212 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-251 | PI 78 | PI 77 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 1.6 | 0.41372 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-252 | PI 76 | PI 77 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1.43 | 2.85 | 0.03112 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-253 | PI 92 | PI 61 | 5.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.54 | 0.049245 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-254 | PI 91 | PI 59 | 7.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.44 | 0.31725 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-255 | PI 89 | PI 58 | 6.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.09 | 0.447 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-256 | PI 88 | PI 71 | 5.57 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.67 | 0.50183 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-257 | PI 71 | PI 89 | 5.88 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.82 | 0.094898 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-258 | PI 62 | PI 68 | 8.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.95 | 0.084246 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-259 | PI 57 | PI 88 | 7.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.72 | 0.074052 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-260 | PV 27 | PI 211 | 6.63 | 200 | Tubo PVC | 1.27 | 6.76 | 0.19204 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-001 | PI 68 | PI 64 | 26.32 | 300 | Tubo PVC | 1.59 | 33.41 | 0.042819 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-002 | PI 62 | PI 44 | 10.45 | 300 | Tubo PVC | 3.11 | 26.01 | 0.24663 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-003 | PI 44 | PI 02 | 8.28 | 300 | Tubo PVC | 4.32 | 28.6 | 0.005809 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-004 | PI 06 | PI 16 | 35.86 | 300 | Tubo PVC | 1.77 | 50.66 | 0.043422 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-005 | PI 62 | PI 63 | 12.77 | 300 | Tubo PVC | 1.87 | 19.07 | 0.004049 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-006 | PI 64 | PI 63 | 9.35 | 300 | Tubo PVC | 1.96 | 14.69 | 0.004963 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-007 | PI 16 | PI 19 | 8.4 | 200 | Tubo PVC | 2.6 | 17.48 | 0.006167 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-008 | PI 118 | PI 115 | 13.75 | 1000 | Tubo de Concreto | 0.73 | 8.02 | 0.037876 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-009 | PI 115 | PI 113 | 11.52 | 1000 | Tubo de Concreto | 0.98 | 9.06 | 0.003403 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-010 | PI 68 | PI 65 | 10.76 | 1000 | Tubo de Concreto | 0.69 | 5.96 | 0.059712 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-011 | PI 65 | PI 64 | 10.69 | 1000 | Tubo de Concreto | 1.19 | 10.21 | 0.16553 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-012 | PI 64 | PI 63 | 9.38 | 1000 | Tubo de Concreto | 1.96 | 14.74 | 0.004947 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-013 | PI 63 | PI 62 | 12.32 | 1000 | Tubo de Concreto | 1.87 | 18.4 | 0.004196 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-014 | PI 98 | PI 03 | 4.03 | 200 | Tubo PVC | 0.89 | 2.87 | 0.012878 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-015 | PV 01 | PV 02 | 20.53 | 300 | Tubo PVC | 0.84 | 13.82 | 0.003702 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-016 | PV 03 | PV 04 | 31.7 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 30.48 | 0.003555 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-017 | PV 02 | PV 03 | 19.98 | 300 | Tubo PVC | 1.08 | 17.21 | 0.003904 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-018 | PV 05 | PV 06 | 20.66 | 300 | Tubo PVC | 1.32 | 21.77 | 0.003679 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-019 | PV 04 | PV 05 | 24.63 | 300 | Tubo PVC | 1.3 | 25.59 | 0.004356 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-020 | PV 07 | PV 08 | 49.5 | 300 | Tubo PVC | 1.63 | 64.49 | 0.002525 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-021 | PV 08 | PV 09 | 48.48 | 300 | Tubo PVC | 1.91 | 74.06 | 0.002578 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-022 | PV 13 | PV 14 | 37.95 | 300 | Tubo PVC | 1.15 | 34.88 | 0.003689 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-023 | PV 14 | PV 15 | 49.43 | 300 | Tubo PVC | 1.08 | 42.79 | 0.003439 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-024 | PV 15 | PV 17 | 99.46 | 300 | Tubo PVC | 1.46 | 116.41 | 0.003519 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-025 | PV 18 | PV 19 | 35.48 | 300 | Tubo PVC | 2.1 | 59.75 | 0.003664 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-026 | PV 17 | PV 18 | 49.5 | 300 | Tubo PVC | 1.87 | 74.05 | 0.003434 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-027 | PV 20 | PV 21 | 47.6 | 300 | Tubo PVC | 0.84 | 32.18 | 0.003782 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-028 | PV 22 | PV 23 | 13.17 | 300 | Tubo PVC | 0.93 | 9.75 | 0.003797 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-029 | PV 21 | PV 22 | 22.35 | 300 | Tubo PVC | 1.03 | 18.51 | 0.004474 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-030 | PV 23 | PV 24 | 11.07 | 300 | Tubo PVC | 0.92 | 8.15 | 0.004517 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-031 | PV 24 | PV 25 | 21.69 | 300 | Tubo PVC | 1.09 | 18.91 | 0.004149 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-032 | PV 25 | PV 26 | 25.1 | 300 | Tubo PVC | 1.13 | 22.69 | 0.003984 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-033 | PV 26 | PV 27 | 18.47 | 300 | Tubo PVC | 1.14 | 16.77 | 0.004331 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-034 | PV 27 | PV 28 | 34.71 | 300 | Tubo PVC | 0.88 | 24.44 | 0.004322 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-035 | PI 108 | PI 109 | 4.53 | 200 | Tubo PVC | 0.47 | 1.72 | 0.006645 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-036 | PI 109 | PI 110 | 6.7 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 3.62 | 0.004358 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-037 | PI 18 | PI 17 | 6.57 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 3.48 | 0.006377 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-038 | PI 102 | PI 101 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.42 | 0.01334 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-039 | PI 03 | PI 98 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.89 | 3.56 | 0.01038 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-040 | PI 101 | PI 100 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.31 | 0.01098 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-041 | PI 100 | PI 03 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 3.51 | 0.013 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-042 | PI 10 | PI 08 | 20.71 | 200 | Tubo PVC | 0.77 | 12.77 | 0.006987 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-043 | PI 10 | PI 12 | 3.51 | 200 | Tubo PVC | 0.49 | 1.39 | 0.17775 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-044 | PI 41 | PI 35 | 22.27 | 200 | Tubo PVC | 3.69 | 65.83 | 0.011307 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-045 | PI 314 | PI 56 | 5.16 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 2.42 | 0.11161 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-001 | PI 314 | PI 56 | 5.16 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 2.42 | 0.11161 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-002 | PI 06 | PI 13 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.43 | 2.28 | 0.56865 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-003 | PI 43 | PI 44 | 2 | 200 | Tubo PVC | 4.32 | 6.91 | 0.02405 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-004 | PI 62 | PI 63 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.87 | 2.99 | 0.02585 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-005 | PI 63 | PI 64 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.96 | 3.14 | 0.0232 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-006 | PI 65 | PI 68 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 1.11 | 0.32125 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-007 | PI 237 | PI 234 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | 0.1 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-008 | PI 68 | PI 234 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 1.11 | 0.22775 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-009 | PI 234 | PI 235 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 0.52 | 0.08 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-010 | PI 70 | PI 71 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.37 | 2.19 | 0.23205 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-011 | PI 78 | PI 82 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 1.12 | 0.4342 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-012 | PI 225 | PI 222 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.2 | 0.32 | 0.19925 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-013 | PI 92 | PI 76 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.73 | 2.78 | 0.2036 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-014 | PI 221 | PI 222 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | 0.3519 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-015 | PI 98 | PI 106 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 1.55 | 0.24785 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-016 | PI 213 | PI 211 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | 0.02 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-017 | PI 113 | PI 114 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 1.41 | 0.01135 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-018 | PI 114 | PI 115 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1 | 1.6 | 0.00825 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-019 | PI 118 | PI 125 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.39 | 0.62 | 0.0163 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-020 | PI 196 | PI 200 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | 0.08 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-021 | PI 129 | PI 126 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.27 | 0.43 | 0.01 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-022 | PI 190 | PI 193 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.22 | 0.35 | 0.0416 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-023 | PI 135 | PI 136 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.36 | 0.58 | 0.14 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-024 | PI 137 | PI 136 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.31 | 0.5 | 0.155 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-025 | PI 117 | PI 02 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | 0.8165 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-026 | PI 145 | PI 170 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | 0.8775 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-027 | PI 182 | PI 181 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.18 | 0.29 | 0.005 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-028 | PI 146 | PI 145 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.19 | 0.3 | 0.023 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-029 | PI 151 | PI 152 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.53 | 0.84 | 0.01065 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-030 | PI 151 | PI 146 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.26 | 0.42 | 0.2243 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-031 | PI 152 | PI 151 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.53 | 0.84 | 0.01065 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-032 | PI 161 | PI 152 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 0.98 | 0.06645 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-033 | PI 161 | PI 141 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 0.87 | 0.0949 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-034 | PI 175 | PI 174 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.27 | 0.43 | 0.04085 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-035 | PI 160 | PI 159 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 0.87 | 0.00825 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-036 | PI 165 | PI 160 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.03 | 1.65 | 0.33525 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-037 | PI 168 | PI 165 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.67 | 2.66 | 0.1209 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-038 | PI 168 | PI 172 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.04 | 1.67 | 0.9895 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-039 | PI 173 | PI 172 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.28 | 0.44 | 0.01015 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-040 | PI 264 | PI 262 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | 0.2 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-041 | PI 260 | PI 262 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | 0.105 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-042 | PI 275 | PI 273 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | 0.02 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-043 | PI 290 | PI 289 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | 0.075 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-044 | PI 295 | PI 296 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | 0.005 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-045 | PI 03 | PI 04 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | 0.0264 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-001 | PV 01 | PV 02 | 13.57 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 8.68 | 0.037354 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-002 | PV 02 | PV 03 | 16.65 | 300 | Tubo PVC | 1 | 13.32 | 0.027153 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-003 | PV 03 | PV 04 | 23.47 | 300 | Tubo PVC | 1 | 18.78 | 0.002556 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-004 | PV 04 | PV 05 | 12.5 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 8 | 0.014 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-005 | PV 05 | PV 06 | 29.64 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 18.97 | 0.015047 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-006 | PV 06 | PV 07 | 8.55 | 300 | Tubo PVC | 0.9 | 6.16 | 0.041871 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-007 | PV 07 | PV 08 | 27.46 | 300 | Tubo PVC | 1.05 | 23.07 | 0.004843 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-008 | PV 08 | PV 09 | 32.36 | 300 | Tubo PVC | 1.35 | 34.95 | 0.005717 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-009 | PV 09 | PV 10 | 51.01 | 300 | Tubo PVC | 1.65 | 67.33 | 0.006695 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-010 | PV 10 | PV 11 | 31.62 | 300 | Tubo PVC | 2.08 | 52.49 | 0.021986 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-011 | PV 01 | PV 12 | 31.96 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 20.45 | 0.035263 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-012 | PV 12 | PV 13 | 14.92 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 9.55 | 0.020509 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-013 | PV 13 | PV 14 | 12.57 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 8.04 | 0.014797 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-014 | PV 14 | PV 15 | 23.51 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 15.05 | 0.016248 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-015 | PV 15 | PV 16 | 14.82 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 9.48 | 0.02004 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-016 | PV 16 | PV 17 | 9.81 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 6.28 | 0.013252 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-017 | PV 16 | PV 17 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 1.28 | 0.065 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-018 | PV 17 | PV 18 | 31.76 | 300 | Tubo PVC | 0.92 | 23.39 | 0.005302 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-019 | PV 18 | PV 19 | 41.25 | 300 | Tubo PVC | 1.27 | 41.92 | 0.005232 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-020 | PI 02 | PI 03 | 13.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.28 | 0.009702 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-021 | PI 04 | PI 03 | 18.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.71 | 0.012624 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-022 | PI 03 | PI 05 | 8.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.14 | 0.000672 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-023 | PI 03 | PI 05 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.0029 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-024 | PI 06 | PI 05 | 12.19 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.85 | 0.013109 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-025 | PI 05 | PI 22 | 8.46 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.06 | 0.000709 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-026 | PI 05 | PI 22 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.003 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-027 | PI 22 | PI 07 | 15.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.56 | 0.029727 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-028 | PI 08 | PI 07 | 12.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.88 | 0.06778 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-029 | PI 07 | PV 09 | 15.67 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 13.79 | 0.038162 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-030 | PI 09 | PI 10 | 35.04 | 200 | Tubo PVC | 0.73 | 20.34 | 0.005274 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-031 | PI 10 | PI 11 | 28.12 | 200 | Tubo PVC | 0.73 | 16.32 | 0.001988 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-032 | PI 11 | PI 12 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.2 | 0.19 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-033 | PI 11 | PI 12 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.12 | 0.32217 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-034 | PI 12 | PI 13 | 9.6 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 5.76 | 0.006 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-035 | PI 12 | PI 13 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 1.2 | 0.0288 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-036 | PI 13 | PI 14 | 9.03 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 5.96 | 0.02464 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-037 | PI 13 | PI 14 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 1.32 | 0.11125 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-038 | PI 15 | PI 16 | 2.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.38 | 0.044042 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-039 | PI 15 | PI 16 | 1.72 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.83 | 0.073488 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-040 | PI 16 | PI 14 | 0.69 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.39 | 0.25942 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-041 | PI 16 | PI 14 | 0.41 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.23 | 0.43659 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-042 | PI 14 | PV 07 | 10.11 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 7.28 | 0.051217 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-043 | PI 17 | PI 18 | 17.02 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.17 | 0.011193 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-044 | PI 18 | PI 19 | 4.04 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 2.29 | 0.044629 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-045 | PI 18 | PI 19 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 1.14 | 0.09015 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-046 | PI 19 | PI 13 | 12.2 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 8.15 | 0.012525 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-047 | PI 17 | PI 20 | 4.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.22 | 0.010281 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-048 | PI 20 | PI 17 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.0238 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-049 | PI 20 | PI 21 | 16.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.02 | 0.011143 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-050 | PI 21 | PV 05 | 10.65 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 5.96 | 0.030169 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-051 | PI 23 | PI 20 | 6.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.35 | 0.007805 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-052 | PI 20 | PI 23 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.0272 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-053 | PI 23 | PI 24 | 3.39 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 1.97 | 0.064602 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-054 | PI 24 | PI 25 | 13.45 | 200 | Tubo PVC | 0.85 | 9.15 | 0.005494 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-055 | PI 23 | PI 24 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 1.16 | 0.1095 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-056 | PI 25 | PI 26 | 15.96 | 200 | Tubo PVC | 0.95 | 12.13 | 0.005639 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-057 | PI 27 | PI 26 | 8.9 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 5.87 | 0.03218 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-058 | PI 26 | PI 28 | 7.87 | 200 | Tubo PVC | 1 | 6.3 | 0.009682 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-059 | PI 28 | PI 29 | 0.83 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 0.65 | 0.004699 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-060 | PI 29 | PI 30 | 12.99 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 12.21 | 0.007229 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-061 | PI 30 | PV 03 | 15.62 | 200 | Tubo PVC | 1.27 | 15.93 | 0.02169 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-062 | PI 31 | PI 32 | 17.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.55 | 0.02137 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-063 | PI 32 | PI 33 | 2.05 | 200 | Tubo PVC | 0.77 | 1.27 | 0.009707 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-064 | PI 32 | PI 33 | 1.23 | 200 | Tubo PVC | 0.77 | 0.76 | 0.016179 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-065 | PI 33 | PI 34 | 9.29 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 6.55 | 0.006028 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-066 | PI 33 | PI 34 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 1.41 | 0.028 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-067 | PI 35 | PI 34 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 1.13 | 0.2171 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-068 | PV 06 | PV 07 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 1.44 | 0.179 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-069 | PI 46 | PI 36 | 23.81 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 14.36 | 0.005401 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-070 | PI 47 | PI 41 | 22.06 | 200 | Tubo PVC | 0.86 | 15.18 | 0.12025 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-071 | PI 47 | PI 48 | 18.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.97 | 0.12118 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-072 | PI 48 | PI 49 | 11.61 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 6.5 | 0.013885 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-073 | PI 49 | PI 43 | 21.7 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 16.93 | 0.003848 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-074 | PI 50 | PI 51 | 9.94 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 5.59 | 0.030302 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-075 | PI 51 | PI 52 | 19.71 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 10.25 | 0.007834 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-076 | PI 52 | PI 53 | 14.05 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 7.31 | 0.00805 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-077 | PI 53 | PI 54 | 1.66 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.83 | 0.059518 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-078 | PI 54 | PV 06 | 10.06 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 5.63 | 0.033449 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-079 | PI 54 | PV 06 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 1.12 | 0.16825 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-080 | PI 54 | PI 53 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.5 | 0.0988 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-081 | PI 50 | PI 49 | 16.7 | 200 | Tubo PVC | 0.78 | 10.4 | 0.00509 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-082 | PI 51 | PI 50 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 1.13 | 0.1506 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-083 | PI 55 | PI 50 | 9.14 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 4.96 | 0.02093 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-084 | PI 55 | PI 50 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 1.09 | 0.09565 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-085 | PI 56 | PI 57 | 34.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 16.68 | 0.037644 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-086 | PI 57 | PI 58 | 3.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.79 | 0.020027 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-087 | PI 58 | PI 57 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.03735 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-088 | PI 56 | PI 51 | 14.8 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 7.4 | 0.038527 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-089 | PI 58 | PI 59 | 28.58 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 18.86 | 0.002033 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-090 | PI 59 | PI 60 | 1.18 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 0.78 | 0.32822 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-091 | PI 60 | PV 01 | 28.59 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 16.01 | 0.025498 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-092 | PI 61 | PI 62 | 6.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.98 | 0.05876 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-093 | PI 62 | PI 59 | 20.45 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 13.5 | 0.013579 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-094 | PI 61 | PI 62 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.18245 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-095 | PI 60 | PI 59 | 0.71 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 0.47 | 0.54549 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-096 | PI 61 | PI 63 | 19.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.54 | 0.023694 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-097 | PI 63 | PI 64 | 15.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.53 | 0.020287 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-098 | PI 64 | PI 65 | 10.96 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.26 | 0.03646 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-099 | PI 65 | PI 66 | 0.25 | 150 | Tubo PVC | 0.73 | 0.15 | 0.0432 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-100 | PI 65 | PI 66 | 0.15 | 200 | Tubo PVC | 0.73 | 0.09 | 0.072 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-101 | PI 66 | PI 67 | 3.47 | 200 | Tubo PVC | 0.86 | 2.38 | 0.007752 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-102 | PI 66 | PI 67 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.86 | 1.37 | 0.01345 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-103 | PI 68 | PI 109 | 11.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.39 | 0.025957 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-104 | PI 67 | PI 68 | 2.59 | 200 | Tubo PVC | 0.73 | 1.51 | 0.26923 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-105 | PI 67 | PI 68 | 1.56 | 200 | Tubo PVC | 0.73 | 0.91 | 0.44699 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-106 | PI 69 | PI 136 | 10.06 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 4.02 | 0.028111 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-107 | PI 68 | PI 69 | 1.08 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.43 | 0.44537 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-108 | PI 71 | PI 72 | 16.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.76 | 0.066926 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-109 | PI 71 | PI 63 | 1.55 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.74 | 0.17361 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-110 | PI 71 | PI 63 | 0.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.45 | 0.28935 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-111 | PI 72 | PI 73 | 3.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.8 | 0.56706 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-112 | PI 72 | PI 73 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 1.0604 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-113 | PI 73 | PV 12 | 39.73 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 22.25 | 0.021923 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-114 | PI 74 | PI 75 | 2.17 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 1.26 | 0.095023 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-115 | PI 75 | PI 76 | 9.46 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.54 | 0.037294 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-116 | PI 76 | PI 75 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.1764 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-117 | PI 75 | PI 74 | 1.3 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 0.75 | 0.15862 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-118 | PI 76 | PI 77 | 19.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.47 | 0.081891 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-119 | PI 78 | PI 76 | 6.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.1 | 0.006496 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-120 | PI 78 | PI 76 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.02095 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-121 | PI 77 | PI 79 | 1.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.64 | 0.077537 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-122 | PI 79 | PI 77 | 0.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.39 | 0.12827 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-123 | PI 58 | PI 79 | 22.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.75 | 0.002023 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-124 | PI 80 | PI 81 | 5.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.55 | 0.065038 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-125 | PI 80 | PI 81 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.173 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-126 | PI 81 | PI 82 | 0.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | 0.028095 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-127 | PI 81 | PI 82 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 0.0472 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-128 | PI 82 | PI 83 | 14.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.15 | 0.015309 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-129 | PI 80 | PI 84 | 3.48 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.67 | 0.005 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-130 | PI 80 | PI 84 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.00015 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-131 | PI 84 | PI 85 | 12.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.94 | 0.019361 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-132 | PI 86 | PI 127 | 12.82 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 3.13 | 0.067192 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-133 | PI 85 | PI 86 | 12.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.92 | 0.017161 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-134 | PI 86 | PI 87 | 10.99 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 5.81 | 0.005869 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-135 | PI 87 | PV 15 | 19.25 | 200 | Tubo PVC | 0.76 | 11.71 | 0.033034 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-136 | PI 83 | PV 14 | 9.36 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 5.24 | 0.019647 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-137 | PI 83 | PV 14 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 1.12 | 0.09195 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-138 | PI 80 | PI 88 | 4.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.02 | 0.1419 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-139 | PI 88 | PI 80 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.2987 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-140 | PI 88 | PI 89 | 16.55 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.94 | 0.070562 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-141 | PI 92 | PI 90 | 16.4 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 9.26 | 0.005585 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-142 | PI 90 | PI 91 | 18.86 | 200 | Tubo PVC | 0.79 | 11.97 | 0.005509 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-143 | PI 91 | PI 93 | 7.04 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 3.87 | 0.024787 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-144 | PI 91 | PI 93 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 1.1 | 0.08725 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-145 | PI 93 | PI 94 | 21.12 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 10.98 | 0.005289 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-146 | PI 94 | PI 95 | 17.31 | 200 | Tubo PVC | 0.45 | 6.23 | 0.011785 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-147 | PI 95 | PI 96 | 16.79 | 200 | Tubo PVC | 0.4 | 5.37 | 0.038511 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-148 | PI 96 | PI 97 | 0.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | 0.73246 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-149 | PI 97 | PI 96 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 1.2076 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-150 | PI 97 | PI 98 | 18.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.94 | 0.014788 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-151 | PI 98 | PI 99 | 13.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.69 | 0.097308 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-152 | PI 99 | PI 100 | 1.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.91 | 0.045661 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-153 | PI 99 | PI 100 | 1.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 0.075702 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-154 | PI 100 | PI 101 | 10.48 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.03 | 0.060305 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-155 | PI 101 | PI 102 | 5.8 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.78 | 0.15545 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-156 | PI 101 | PI 102 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.4508 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-157 | PI 103 | PI 104 | 2.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.07 | 0.10937 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-158 | PI 103 | PI 104 | 1.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.64 | 0.18202 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-159 | PI 103 | PI 102 | 2.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.08 | 0.11827 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-160 | PI 102 | PI 103 | 1.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.65 | 0.19654 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-161 | PI 104 | PI 94 | 8.32 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 4.33 | 0.046791 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-162 | PI 100 | PI 105 | 4.08 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.96 | 0.074755 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-163 | PI 105 | PI 100 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.1525 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-164 | PI 105 | PI 106 | 4.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.28 | 0.039768 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-165 | PI 106 | PI 105 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.09445 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-166 | PI 106 | PI 107 | 2.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.41 | 0.003639 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-167 | PI 107 | PI 106 | 1.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.84 | 0.00608 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-168 | PI 107 | PI 108 | 20.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.71 | 0.026856 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-169 | PI 108 | PI 109 | 16.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.99 | 0.10702 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-170 | PI 109 | PI 68 | 13.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.61 | 0.021154 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-171 | PI 108 | PI 110 | 4.65 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 2.79 | 0.023505 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-172 | PI 110 | PI 111 | 2.79 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 1.45 | 0.079857 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-173 | PI 111 | PI 110 | 1.68 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 0.87 | 0.13262 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-174 | PI 110 | PI 108 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 1.2 | 0.05465 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-175 | PI 112 | PI 111 | 7.65 | 200 | Tubo PVC | 0.4 | 2.45 | 0.009895 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-176 | PI 111 | PI 112 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.4 | 0.64 | 0.03785 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-177 | PI 112 | PI 113 | 10.33 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 4.13 | 0.026031 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-178 | PI 113 | PI 71 | 4.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.09 | 0.027592 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-179 | PI 113 | PI 71 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.06015 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-180 | PI 113 | PI 114 | 20.02 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.61 | 0.023856 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-181 | PI 91 | PI 115 | 19.2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 10.56 | 0.1235 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-182 | PI 115 | PI 116 | 4.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.92 | 0.046683 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-183 | PI 116 | PI 115 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.0936 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-184 | PI 116 | PI 117 | 1.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.93 | 0.10321 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-185 | PI 117 | PI 116 | 1.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.56 | 0.17172 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-186 | PI 117 | PI 118 | 7.12 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.42 | 0.15444 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-187 | PI 118 | PI 117 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.5498 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-188 | PI 118 | PI 119 | 3.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.84 | 0.22143 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-189 | PI 118 | PI 119 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.42515 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-190 | PI 120 | PI 107 | 4.79 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 2.71 | 0.071983 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-191 | PI 120 | PI 107 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 1.13 | 0.1724 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-192 | PI 121 | PI 112 | 16.91 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 6.76 | 0.060538 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-193 | PI 57 | PI 122 | 16.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.82 | 0.031344 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-194 | PI 122 | PV 03 | 1.19 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.86 | 0.5521 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-195 | PI 122 | PV 03 | 0.72 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.52 | 0.9125 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-196 | PI 70 | PI 123 | 7.12 | 300 | Tubo PVC | 0.15 | 0.88 | 0.085955 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-197 | PI 70 | PI 123 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.15 | 0.25 | 0.306 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-198 | PI 123 | PI 124 | 93.96 | 300 | Tubo PVC | 0.15 | 11.65 | 0.002703 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-199 | PI 124 | PI 125 | 9.83 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.08 | 0.004374 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-200 | PI 124 | PI 125 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.01 | 0.02 | 0.0215 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-201 | PI 126 | PI 127 | 75.6 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.6 | 0.003585 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-202 | PI 127 | PI 128 | 42.59 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.34 | 0.003193 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-203 | PI 128 | PI 129 | 22.89 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.18 | 0.002665 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-204 | PI 129 | PI 130 | 7.81 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.06 | 0.005378 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-205 | PI 130 | PI 131 | 9.31 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.07 | 0.00666 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-206 | PI 125 | PI 126 | 39.02 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.31 | 0.003101 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-207 | PI 129 | PI 130 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.01 | 0.02 | 0.021 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-208 | PI 130 | PI 131 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.01 | 0.02 | 0.031 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-209 | PI 131 | PV 18 | 5.04 | 300 | Tubo PVC | 0.53 | 2.12 | 0.026468 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-210 | PI 131 | PV 18 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.53 | 0.84 | 0.0667 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-211 | PI 118 | PI 117 | 6.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.19 | 0.16535 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-212 | PI 119 | PI 115 | 9.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.43 | 0.068873 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-213 | PI 95 | PI 125 | 1.43 | 200 | Tubo PVC | 0.1 | 0.12 | 0.21301 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-214 | PI 95 | PI 125 | 0.86 | 200 | Tubo PVC | 0.1 | 0.07 | 0.35419 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-215 | PI 93 | PI 126 | 2.28 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.56 | 0.32513 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-216 | PI 93 | PI 126 | 1.37 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.33 | 0.54109 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-217 | PI 104 | PI 94 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 1.04 | 0.19465 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-218 | PI 92 | PI 165 | 10.8 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.18 | 0.22132 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-219 | PI 84 | PI 85 | 10.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.17 | 0.022217 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-220 | PI 123 | PI 69 | 12.59 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 3.53 | 0.004178 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-221 | PI 68 | PI 69 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.26 | 0.74 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-222 | PI 111 | PI 64 | 6.75 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 2.7 | 0.1559 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-223 | PI 132 | PI 133 | 11.03 | 200 | Tubo PVC | 0.64 | 5.62 | 0.005866 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-224 | PI 22 | PI 133 | 14.74 | 200 | Tubo PVC | 0.64 | 7.51 | 0.016045 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-225 | PI 134 | PV 08 | 19.33 | 200 | Tubo PVC | 0.85 | 13.14 | 0.062618 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-226 | PI 27 | PI 26 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 1.65 | 0.11456 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-227 | PI 26 | PI 28 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1 | 2 | 0.03048 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-228 | PI 28 | PI 29 | 0.5 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 0.39 | 0.0078 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-229 | PI 61 | PI 136 | 36.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 17.68 | 0.072951 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-230 | PI 136 | PI 137 | 21.66 | 200 | Tubo PVC | 0.45 | 7.8 | 0.002802 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-231 | PI 137 | PI 138 | 11.4 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 5.02 | 0.007912 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-232 | PI 138 | PI 139 | 11.1 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 7.33 | 0.000883 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-233 | PI 139 | PI 140 | 17.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.36 | 0.003519 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-234 | PI 140 | PI 141 | 8.95 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 2.33 | 0.00343 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-235 | PI 141 | PI 142 | 20.39 | 200 | Tubo PVC | 0.42 | 6.93 | 0.003286 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-236 | PI 142 | PI 143 | 9.67 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 5.11 | 0.002503 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-237 | PI 143 | PI 144 | 7.17 | 200 | Tubo PVC | 0.81 | 4.65 | 0.004923 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-238 | PI 144 | PI 145 | 8.64 | 200 | Tubo PVC | 0.93 | 6.39 | 0.004595 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-239 | PI 145 | PI 146 | 27.66 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 24.34 | 0.002975 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-240 | PI 146 | PV 20 | 38.15 | 300 | Tubo PVC | 1.57 | 48.07 | 0.002121 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-241 | PI 144 | PI 145 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.93 | 1.48 | 0.01985 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-242 | PI 143 | PI 144 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.81 | 1.3 | 0.01765 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-243 | PI 142 | PI 143 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 1.06 | 0.0121 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-244 | PI 140 | PI 141 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 0.52 | 0.01535 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-245 | PI 01 | PI 147 | 11.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.49 | 0.03014 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-246 | PI 147 | PI 148 | 4.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.05 | 0.007264 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-247 | PI 147 | PI 148 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.97 | 0.0154 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-248 | PI 148 | PI 149 | 25.1 | 200 | Tubo PVC | 0.95 | 19.1 | 0.005382 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-249 | PI 150 | PI 151 | 11.93 | 200 | Tubo PVC | 0.85 | 8.12 | 0.005801 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-250 | PI 151 | PI 152 | 1.81 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 1.3 | 0.010331 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-251 | PI 151 | PI 152 | 1.09 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.78 | 0.017156 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-252 | PI 144 | PI 153 | 8.9 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 5.16 | 0.007 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-253 | PI 153 | PI 144 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 1.16 | 0.03115 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-254 | PI 154 | PI 155 | 8.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.87 | 0.080447 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-255 | PI 154 | PI 155 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.3242 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-256 | PI 155 | PI 143 | 9.38 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 5.14 | 0.019371 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-257 | PI 155 | PI 143 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 1.1 | 0.09085 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-258 | PI 142 | PI 156 | 5.25 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 2.29 | 0.006819 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-259 | PI 156 | PI 142 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 0.87 | 0.0179 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-260 | PI 156 | PI 157 | 2.57 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 1.14 | 0.008716 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-261 | PI 157 | PI 156 | 1.54 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 0.68 | 0.014545 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-262 | PI 157 | PI 158 | 7.44 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 3 | 0.00629 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-263 | PI 158 | PI 157 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.81 | 0.0234 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-264 | PI 159 | PI 160 | 8.01 | 200 | Tubo PVC | 0.44 | 2.83 | 0.004794 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-265 | PI 158 | PI 159 | 0.19 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 0.07 | 0.055263 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-266 | PI 159 | PI 158 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 0.04 | 0.095455 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-267 | PI 159 | PI 160 | 5.77 | 200 | Tubo PVC | 0.44 | 2.04 | 0.006655 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-268 | PI 160 | PI 159 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.44 | 0.71 | 0.0192 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-269 | PI 46 | PI 161 | 17.74 | 200 | Tubo PVC | 0.45 | 6.35 | 0.005541 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-270 | PI 161 | PI 162 | 22.6 | 200 | Tubo PVC | 0.42 | 7.64 | 0.005425 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-271 | PI 160 | PI 161 | 7.43 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 1.98 | 0.006689 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-272 | PI 160 | PI 161 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 0.53 | 0.02485 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-273 | PI 155 | PI 154 | 8.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.2 | 0.074018 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-274 | PI 160 | PI 158 | 6.49 | 200 | Tubo PVC | 0.41 | 2.11 | 0.007535 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-275 | PI 139 | PI 163 | 18.96 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 11 | 0.13189 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-276 | PI 163 | PI 77 | 11.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.47 | 0.036123 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-277 | PI 135 | PI 164 | 14.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.75 | 0.006693 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-278 | PI 92 | PI 165 | 11.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.7 | 0.20136 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-279 | PI 86 | PI 166 | 15.38 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 6.71 | 0.005624 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-280 | PI 35 | PI 34 | 3.7 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 2.1 | 0.11735 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-281 | PI 35 | PI 34 | 0.8 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 0.45 | 0.54275 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-282 | PI 34 | PI 36 | 12.86 | 200 | Tubo PVC | 0.86 | 8.87 | 0.005747 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-283 | PI 36 | PI 37 | 9.92 | 200 | Tubo PVC | 1.04 | 8.23 | 0.005968 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-284 | PI 37 | PI 38 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 1.16 | 0.27 | 0.037931 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-285 | PI 37 | PI 38 | 0.8 | 200 | Tubo PVC | 1.16 | 0.74 | 0.01375 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-286 | PI 38 | PI 39 | 9.84 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 9.27 | 0.016037 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-287 | PI 45 | PV 07 | 17.07 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 10.92 | 0.025741 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-288 | PI 45 | PI 44 | 19.01 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 9.12 | 0.005639 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-289 | PI 44 | PI 43 | 16.68 | 300 | Tubo PVC | 0.88 | 11.68 | 0.028399 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-290 | PI 43 | PI 42 | 16.47 | 300 | Tubo PVC | 1.12 | 14.82 | 0.004985 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-291 | PI 42 | PI 41 | 11.08 | 300 | Tubo PVC | 1.11 | 9.84 | 0.005496 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-292 | PI 41 | PI 40 | 5.19 | 300 | Tubo PVC | 1.15 | 4.79 | 0.002486 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-293 | PI 41 | PI 40 | 0.8 | 200 | Tubo PVC | 1.15 | 0.74 | 0.016125 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-294 | PI 40 | PI 39 | 2.25 | 300 | Tubo PVC | 1.19 | 2.15 | 0.034756 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-295 | PI 40 | PI 39 | 0.8 | 200 | Tubo PVC | 1.19 | 0.76 | 0.09775 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-296 | PI 39 | PV 33 | 33.6 | 300 | Tubo PVC | 1.38 | 36.95 | 0.000815 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-297 | PV 33 | PV 34 | 42.92 | 300 | Tubo PVC | 1.53 | 52.6 | 0.003029 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-298 | PV 34 | PV 35 | 33.08 | 300 | Tubo PVC | 1.57 | 41.62 | 0.003628 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-299 | PI 74 | PI 50 | 5.05 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 3.25 | 0.004218 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-300 | PI 74 | PI 50 | 0.8 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 0.51 | 0.026625 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-301 | PV 20 | PV 21 | 34.15 | 300 | Tubo PVC | 2.21 | 60.36 | 0.001338 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-302 | PV 21 | PV 22 | 11.18 | 300 | Tubo PVC | 2.54 | 22.7 | 0.002326 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-303 | PV 22 | PV 23 | 23.93 | 300 | Tubo PVC | 2.75 | 52.58 | 0.00163 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-304 | PI 149 | PV 22 | 19.79 | 200 | Tubo PVC | 1.95 | 30.87 | 0.033219 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-305 | PV 24 | PV 25 | 27.17 | 300 | Tubo PVC | 2.86 | 62.17 | 0.001619 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-306 | PV 25 | PV 26 | 37.59 | 300 | Tubo PVC | 2.58 | 77.74 | 0.002102 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-307 | PV 26 | PV 27 | 55.1 | 300 | Tubo PVC | 2.24 | 98.86 | 0.002069 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-308 | PV 27 | PV 36 | 44.72 | 300 | Tubo PVC | 1.98 | 71 | 0.00208 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-309 | PI 00 | PV 37 | 36.82 | 300 | Tubo PVC | 1.92 | 56.62 | 0.053683 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-310 | PV 37 | PV 38 | 36.23 | 300 | Tubo PVC | 2.13 | 61.83 | 0.002622 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-311 | PV 38 | PV 11 | 14.78 | 300 | Tubo PVC | 2.4 | 28.34 | 0.023593 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-312 | PV 35 | PI 00 | 30.24 | 300 | Tubo PVC | 1.63 | 39.44 | 0.056832 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-313 | PI 152 | PV 21 | 40.61 | 200 | Tubo PVC | 1.58 | 51.3 | 0.019246 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-001 | PI 02 | PI 03 | 0.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.39 | 2.6216 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-002 | PI 03 | PI 04 | 0.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.43 | 2.2937 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-003 | PI 04 | PI 05 | 1.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.72 | 1.8077 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-004 | PI 05 | PI 06 | 1.7 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.82 | 2.1914 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-005 | PI 06 | PI 07 | 1.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.58 | 3.6331 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-006 | PI 07 | PI 08 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 6.065 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-007 | PI 08 | PI 09 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 13.7741 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-008 | PI 09 | PI 10 | 0.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.43 | 5.6082 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-009 | PI 10 | PI 11 | 0.85 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.41 | 1.0464 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-010 | PI 11 | PI 12 | 0.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.34 | 4.258 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-011 | PI 12 | PI 13 | 0.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.39 | 5.9901 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-012 | PI 13 | PI 14 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 6.9945 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-013 | PI 14 | PI 15 | 0.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.37 | 6.6935 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-014 | PI 15 | PI 16 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 6.1772 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-015 | PI 16 | PI 17 | 1.12 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.54 | 4.5254 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-016 | PI 17 | PI 18 | 0.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.36 | 7.1108 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-017 | PI 18 | PI 19 | 1.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.52 | 5.1872 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-018 | PI 19 | PI 20 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | 5.5252 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-019 | PI 20 | PI 21 | 0.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | 10.2898 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-020 | PI 21 | PI 22 | 0.83 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.4 | 5.0418 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-021 | PI 22 | PI 23 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 7.5523 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-022 | PI 23 | PI 24 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 9.7633 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-023 | PI 24 | PI 25 | 0.6 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | 4.5043 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-024 | PI 25 | PI 26 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 3.2681 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-025 | PI 26 | PI 27 | 0.86 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.41 | 3.172 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-026 | PI 27 | PI 28 | 0.48 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 3.7775 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-027 | PI 28 | PI 29 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.27 | 3.4953 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-028 | PI 29 | PI 30 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.27 | 0.2066 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-029 | PI 31 | PI 30 | 1.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.77 | 3.5864 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-030 | PI 01 | PI 32 | 1.8 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.86 | 0.52328 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-031 | PI 33 | PI 34 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 7.3977 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-032 | PI 34 | PI 35 | 0.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.39 | 4.4788 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-033 | PI 35 | PI 36 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 7.5427 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-034 | PI 36 | PI 37 | 0.51 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | 5.6359 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-035 | PI 37 | PI 38 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | 2.8211 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-036 | PI 37 | PI 39 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 6.0385 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-037 | PI 36 | PI 40 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 4.1079 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-038 | PI 34 | PI 41 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 9.5465 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-039 | PI 41 | PI 42 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 8.22 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-040 | PI 42 | PI 43 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 6.836 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-041 | PI 43 | PI 44 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.2939 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-042 | PI 44 | PI 45 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 7.3755 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-043 | PI 45 | PI 272 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 10.075 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-044 | PI 272 | PI 47 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 9.097 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-045 | PI 47 | PI 48 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 8.055 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-046 | PI 48 | PI 49 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 1.05 | 0.14 | 9.3529 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-047 | PI 49 | PI 50 | 1.2 | 200 | Tubo PVC | 1.05 | 1.01 | 0.11 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-048 | PI 50 | PI 51 | 0.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.45 | 2.3888 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-049 | PI 51 | PI 52 | 0.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.39 | 1.2089 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-050 | PI 52 | PI 53 | 1.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.53 | 7.8365 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-051 | PI 53 | PI 07 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 5.0877 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-052 | PI 52 | PI 54 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 12.5309 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-053 | PI 54 | PI 55 | 0.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.37 | 4.306 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-054 | PI 55 | PI 56 | 1.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.686 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-055 | PI 56 | PI 57 | 0.19 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.09 | 5.4958 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-056 | PI 57 | PI 58 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 1.2971 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-057 | PI 58 | PI 59 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 9.2957 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-058 | PI 59 | PI 60 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 4.5462 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-059 | PI 60 | PI 61 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 1.02 | 0.16 | 0.16 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-060 | PI 61 | PI 62 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 1.33 | 0.22 | 0.15857 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-061 | PI 62 | PI 11 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.91 | 0.21 | 3.5572 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-062 | PI 55 | PI 63 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 1.9957 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-063 | PI 63 | PI 64 | 0.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.07 | 4.1787 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-064 | PI 64 | PI 65 | 0.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.09 | 6.4744 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-065 | PI 65 | PI 66 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 5.18 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-066 | PI 66 | PI 67 | 1.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.59 | 4.1437 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-067 | PI 67 | PI 68 | 0.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.39 | 5.9231 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-068 | PI 68 | PI 69 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 8.5441 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-069 | PI 69 | PI 70 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 9.2407 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-070 | PI 70 | PI 71 | 0.46 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | 8.3924 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-071 | PI 71 | PI 72 | 1.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.53 | 7.1402 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-072 | PI 72 | PI 73 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | 4.9224 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-073 | PI 73 | PI 74 | 0.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | 6.3924 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-074 | PI 74 | PI 75 | 1.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.56 | 1.2307 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-075 | PI 75 | PI 76 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 0.56387 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-076 | PI 76 | PI 77 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 1.2339 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-077 | PI 77 | PI 78 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.32 | 0.11952 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-078 | PI 49 | PI 67 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 1.05 | 0.3 | 3.2208 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-079 | PI 02 | PI 79 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 1.8565 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-080 | PI 79 | PI 32 | 1.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.63 | 4.5236 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-081 | PI 41 | PI 80 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 4.8619 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-082 | PI 80 | PI 81 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 8.2861 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-083 | PI 81 | PI 82 | 0.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | 6.6 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-084 | PI 82 | PI 83 | 0.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | 0.89797 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-085 | PI 83 | PI 84 | 1.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.67 | 0.46686 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-086 | PI 74 | PI 85 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 0.42 | 5.2048 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-087 | PI 85 | PI 86 | 0.19 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 0.12 | 0.39842 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-088 | PI 86 | PI 87 | 0.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.43 | 6.1869 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-089 | PI 87 | PI 88 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 4.2823 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-090 | PI 88 | PI 89 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 0.27 | 4.0004 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-091 | PI 89 | PI 90 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 0.21 | 0.43167 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-092 | PI 90 | PI 91 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.16 | 6.1651 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-093 | PI 82 | PI 92 | 1.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.57 | 0.42975 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-094 | PI 92 | PI 93 | 0.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | 5.1628 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-095 | PI 93 | PI 73 | 0.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | 4.4464 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-096 | PI 33 | PI 94 | 1.57 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.75 | 2.2322 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-097 | PI 94 | PI 32 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.05 | 1.6891 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-098 | PI 94 | PI 83 | 1.52 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.73 | 0.7327 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-099 | PI 06 | PI 95 | 0.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.37 | 3.4788 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-100 | PI 95 | PI 96 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.24 | 8.023 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-101 | PI 96 | PI 97 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.35 | 0.32397 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-102 | PI 91 | PI 98 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.05 | 13.1882 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-103 | PI 98 | PI 99 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.05 | 24.8745 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-104 | PI 99 | PI 100 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | 0.13471 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-105 | PI 70 | PI 100 | 0.19 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.09 | 4.9763 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-106 | PI 91 | PI 101 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | 0.30333 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-107 | PI 101 | PI 102 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 5.503 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-108 | PI 102 | PI 103 | 0.79 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.38 | 6.218 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-109 | PI 103 | PI 104 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 2.6755 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-110 | PI 104 | PI 105 | 0.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.06 | 10.3831 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-111 | PI 105 | PI 106 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 9.518 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-112 | PI 106 | PI 107 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.05 | 11.4591 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-113 | PI 107 | PI 108 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 12.5359 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-114 | PI 108 | PI 109 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.05 | 4.9418 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-115 | PI 109 | PI 110 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 7.083 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-116 | PI 65 | PI 110 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | 1.9246 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-117 | PI 64 | PI 111 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 1.1254 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-118 | PI 111 | PI 112 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 3.5048 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-119 | PI 112 | PI 113 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 0.1825 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-120 | PI 114 | PI 115 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 0.45 | 6.6581 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-121 | PI 115 | PI 116 | 0.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | 3.5986 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-122 | PI 116 | PI 108 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 1.0811 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-123 | PI 115 | PI 117 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 0.81093 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-124 | PI 117 | PI 118 | 0.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.07 | 0.51143 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-125 | PI 119 | PI 120 | 1.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.79 | 2.5094 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-126 | PI 120 | PI 121 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | 4.6929 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-127 | PI 121 | PI 122 | 1.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.82 | 3.43 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-128 | PI 122 | PI 123 | 1.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.5 | 2.367 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-129 | PI 123 | PI 124 | 1.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.51 | 3.6364 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-130 | PI 124 | PI 125 | 0.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.09 | 8.4606 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-131 | PI 125 | PI 126 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 6.1379 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-132 | PI 126 | PI 127 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 8.7269 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-133 | PI 127 | PI 128 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.17 | 0.13154 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-134 | PI 128 | PI 129 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.17 | 7.0527 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-135 | PI 129 | PI 130 | 0.62 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | 9.4142 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-136 | PI 131 | PI 130 | 0.55 | 200 | Tubo PVC | 1.7 | 0.75 | 6.4329 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-137 | PI 131 | PI 132 | 0.69 | 200 | Tubo PVC | 1.59 | 0.88 | 0.11725 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-138 | PI 132 | PI 133 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.49 | 0.16 | 0.32525 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-139 | PI 133 | PI 134 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.21 | 10.6562 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-140 | PI 135 | PI 136 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.08 | 11.5145 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-141 | PI 136 | PI 137 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 3.0414 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-142 | PI 137 | PI 138 | 0.79 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.38 | 2.0941 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-143 | PI 138 | PI 139 | 0.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.37 | 0.62128 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-144 | PI 139 | PI 140 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 7.7209 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-145 | PI 140 | PI 141 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 8.2643 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-146 | PI 141 | PI 142 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 2.2375 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-147 | PI 142 | PI 22 | 0.19 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.09 | 10.8937 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-148 | PI 139 | PI 143 | 0.62 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | 10.1502 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-149 | PI 143 | PI 144 | 1.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.6 | 9.5899 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-150 | PI 144 | PI 145 | 1.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.67 | 5.5783 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-151 | PI 145 | PI 146 | 1.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.93 | 3.2252 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-152 | PI 146 | PI 147 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 0.33 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-153 | PI 147 | PI 148 | 2.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1 | 5.349 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-154 | PI 148 | PI 149 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 7.0132 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-155 | PI 149 | PI 150 | 1.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.51 | 4.8934 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-156 | PI 150 | PI 151 | 2.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.33 | 3.6585 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-157 | PI 151 | PI 152 | 0.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | 10.3479 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-158 | PI 152 | PI 153 | 0.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.45 | 4.1246 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-159 | PI 145 | PI 154 | 0.72 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.35 | 2.6525 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-160 | PI 154 | PI 155 | 1.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.56 | 2.8522 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-161 | PI 149 | PI 156 | 1.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.62 | 6.542 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-162 | PI 155 | PI 149 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | 3.4257 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-163 | PI 30 | PI 150 | 0.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.42 | 5.3483 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-164 | PI 144 | PI 157 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 11.5881 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-165 | PI 157 | PI 158 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 5.5038 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-166 | PI 158 | PI 159 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 9.4483 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-167 | PI 159 | PI 160 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 6.6148 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-168 | PI 160 | PI 161 | 0.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.36 | 5.5067 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-169 | PI 137 | PI 161 | 0.72 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.35 | 8.0567 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-170 | PV 05 | PI 163 | 3.03 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.45 | 0.48564 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-171 | PI 164 | PI 165 | 1.46 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.7 | 2.7786 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-172 | PI 165 | PI 166 | 1.84 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.88 | 2.6387 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-173 | PI 166 | PI 167 | 1.88 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.9 | 2.6402 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-174 | PI 167 | PI 168 | 1.5 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.72 | 7.4532 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-175 | PI 168 | PI 169 | 0.15 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.07 | 11.952 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-176 | PI 169 | PI 170 | 0.12 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.06 | 22.1683 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-177 | PI 170 | PI 171 | 0.94 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.45 | 9.6471 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-178 | PI 171 | PI 172 | 0.19 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.09 | 11.3837 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-179 | PI 172 | PI 173 | 0.23 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 15.5848 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-180 | PI 174 | PI 173 | 1.17 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.56 | 0.87239 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-181 | PI 174 | PI 175 | 1.24 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.6 | 0.55637 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-182 | PI 175 | PI 176 | 0.54 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 9.7041 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-183 | PI 176 | PI 177 | 0.36 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 4.4308 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-184 | PI 177 | PI 178 | 0.63 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | 7.0268 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-185 | PI 178 | PI 179 | 1.01 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 3.9416 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-186 | PI 179 | PI 180 | 0.74 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.36 | 3.258 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-187 | PI 180 | PI 181 | 0.66 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | 1.8189 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-188 | PI 181 | PI 182 | 1.89 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.91 | 2.8739 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-189 | PI 166 | PI 183 | 1.7 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.82 | 0.59706 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-190 | PI 183 | PI 184 | 1.51 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.72 | 1.9485 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-191 | PI 184 | PI 185 | 1.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.85 | 4.7633 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-192 | PI 185 | PI 186 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 5.1714 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-193 | PI 186 | PI 187 | 0.48 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 1.4125 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-194 | PI 187 | PI 188 | 0.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | 13.8812 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-195 | PI 188 | PI 189 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 4.7604 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-196 | PI 189 | PI 190 | 0.55 | 200 | Tubo PVC | 1.05 | 0.46 | 9.3902 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-197 | PI 190 | PI 191 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 1.35 | 0.43 | 0.6915 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-198 | PI 193 | PI 194 | 0.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | 2.3859 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-199 | PI 194 | PI 195 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 7.2397 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-200 | PI 195 | PI 196 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 7.5165 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-201 | PI 196 | PI 197 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 15.1833 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-202 | PI 197 | PI 198 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 6.2419 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-203 | PI 198 | PI 176 | 1.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.62 | 4.8022 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-204 | PI 198 | PI 199 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 5.8797 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-205 | PI 199 | PI 200 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 16.1412 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-206 | PI 200 | PI 201 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 5.1725 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-207 | PI 201 | PI 202 | 0.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | 3.062 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-208 | PI 202 | PI 203 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 4.8649 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-209 | PI 203 | PI 204 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 9.4147 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-210 | PI 204 | PI 205 | 0.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | 8.8125 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-211 | PI 205 | PI 210 | 0.67 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.54 | 0.1494 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-212 | PI 210 | PI 206 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.19 | 3.4504 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-213 | PI 207 | PI 206 | 0.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | 2.2892 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-214 | PI 207 | PI 168 | 0.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | 0.63952 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-215 | PI 195 | PI 208 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 0.12 | 0.1476 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-216 | PI 208 | PI 209 | 0.85 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 0.8 | 2.3384 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-217 | PI 209 | PI 211 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 0.26 | 0.33176 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-218 | PI 209 | PI 212 | 1.43 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 1.37 | 7.5275 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-219 | PI 212 | PI 213 | 1.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 1.6235 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-220 | PI 213 | PI 214 | 0.8 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.38 | 2.7074 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-221 | PI 214 | PI 215 | 0.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | 3.1572 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-222 | PI 208 | PI 216 | 0.19 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 0.09 | 4.4253 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-223 | PI 216 | PI 217 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 13.1564 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-224 | PI 217 | PI 218 | 0.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | 14.2025 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-225 | PI 218 | PI 219 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 8.0061 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-226 | PI 219 | PI 220 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 9.3806 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-227 | PI 220 | PI 221 | 0.62 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | 7.5224 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-228 | PI 211 | PI 222 | 1.31 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 1.23 | 0.10832 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-229 | PI 222 | PI 223 | 0.87 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.35 | 1.7813 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-230 | PI 223 | PI 224 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.1883 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-231 | PI 232 | PI 223 | 0.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | 3.7204 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-232 | PI 232 | PI 233 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 15.7825 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-233 | PI 233 | PI 234 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 5.997 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-234 | PI 234 | PI 235 | 0.62 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | 10.1608 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-235 | PI 235 | PI 236 | 0.42 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.18 | 0.12857 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-236 | PI 236 | PI 237 | 0.77 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.33 | 3.5619 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-237 | PI 237 | PI 238 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 8.015 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-238 | PI 224 | PI 239 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 17.5928 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-239 | PI 239 | PI 240 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 15.2641 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-240 | PI 240 | PI 241 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 14.8947 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-241 | PI 241 | PI 242 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 0.1 | 0.15217 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-242 | PI 242 | PI 243 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 0.08 | 16.2729 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-243 | PI 243 | PI 244 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 10.6152 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-244 | PI 244 | PI 245 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 14.2182 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-245 | PI 245 | PI 246 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 11.9365 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-246 | PI 246 | PI 247 | 0.56 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.27 | 2.3809 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-247 | PI 225 | PI 226 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 8.1269 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-248 | PI 226 | PI 227 | 0.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.07 | 16.3893 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-249 | PI 227 | PI 228 | 0.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | 3.7328 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-250 | PI 228 | PI 229 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 8.4947 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-251 | PI 229 | PI 230 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.13 | 0.15167 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-252 | PI 230 | PI 231 | 0.13 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.07 | 9.5262 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-253 | PI 231 | PI 248 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 0.38 | 0.13162 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-254 | PI 114 | PI 249 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 0.24 | 0.12815 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-255 | PI 113 | PI 249 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.13 | 3.7291 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-256 | PI 249 | PI 248 | 0.46 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 0.43 | 10.628 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-257 | PI 225 | PI 58 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 18.8523 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-258 | PI 228 | PI 250 | 0.51 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | 1.5955 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-259 | PI 250 | PI 251 | 0.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.07 | 11.638 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-260 | PI 251 | PI 252 | 0.83 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.4 | 0.43096 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-261 | PI 252 | PI 253 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 14.4262 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-262 | PI 253 | PI 254 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 0.2 | 0.13382 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-263 | PI 119 | PI 255 | 0.95 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.46 | 0.86758 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-264 | PI 255 | PI 118 | 1.12 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.54 | 2.5937 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-265 | PI 254 | PI 255 | 0.14 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 0.08 | 10.9571 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-266 | PI 227 | PI 256 | 0.56 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.27 | 1.0573 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-267 | PI 256 | PI 257 | 0.51 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | 7.1527 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-268 | PI 257 | PI 258 | 0.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | 11.3806 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-269 | PI 258 | PI 259 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 6.5279 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-270 | PI 124 | PI 259 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 5.861 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-271 | PI 163 | PI 260 | 1.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 3.3547 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-272 | PI 260 | PI 261 | 0.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.06 | 6.2162 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-273 | PI 261 | PI 262 | 0.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.09 | 4.6644 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-274 | PI 262 | PI 263 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.05 | 6.0782 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-275 | PI 262 | PI 264 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.12 | 0.14731 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-276 | PI 164 | PI 265 | 1.6 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.77 | 4.0484 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-277 | PI 265 | PI 163 | 2.2 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.06 | 3.4215 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-278 | PI 265 | PI 266 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | 1.9006 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-279 | PI 266 | PI 267 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 11.3825 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-280 | PI 267 | PI 268 | 0.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | 0.98569 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-281 | PI 268 | PI 269 | 0.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | 3.7699 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-282 | PI 269 | PI 270 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 1.892 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-283 | PI 269 | PI 271 | 0.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | 5.6638 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-284 | PV 03 | PV 04 | 2.37 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.14 | 1.5562 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-285 | PV 04 | PV 05 | 0.68 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | 3.6979 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-286 | PV 05 | PV 06 | 2.47 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | 1.7596 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-287 | PV 06 | PV 07 | 0.98 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.47 | 0.50633 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-288 | PV 07 | PV 08 | 1.14 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 0.62272 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-289 | PV 08 | PV 09 | 0.42 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | 7.4205 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-290 | PV 09 | PV 10 | 0.84 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.4 | 1.188 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-291 | PV 10 | PV 11 | 0.75 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.36 | 3.3815 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-292 | PV 11 | PV 12 | 0.22 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 11.7555 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-293 | PV 12 | PV 13 | 0.21 | 300 | Tubo PVC | 0.5 | 0.08 | 0.099048 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-294 | PV 13 | PV 14 | 0.87 | 300 | Tubo PVC | 0.5 | 0.35 | 4.534 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-295 | PV 14 | PV 15 | 0.34 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 3.8721 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-296 | PV 15 | PV 16 | 1.16 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.56 | 1.9776 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-297 | PV 16 | PV 17 | 0.96 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.46 | 2.9255 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-298 | PV 17 | PV 18 | 2.1 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.01 | 2.8522 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-299 | PV 18 | PV 19 | 0.54 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 2.9839 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-300 | PV 19 | PV 20 | 0.72 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.35 | 1.1374 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-301 | PV 20 | PV 21 | 0.59 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | 2.7217 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-302 | PV 21 | PV 22 | 0.21 | 300 | Tubo PVC | 0.38 | 0.06 | 0.15571 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-303 | PV 22 | PV 23 | 0.42 | 300 | Tubo PVC | 0.38 | 0.13 | 4.7964 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-304 | PV 25 | PV 26 | 0.83 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.4 | 4.2381 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-305 | PV 26 | PV 27 | 1.72 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.83 | 4.4665 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-306 | PV 27 | PV 28 | 1.85 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.89 | 1.4125 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-307 | PV 28 | PV 29 | 0.53 | 300 | Tubo PVC | 0.48 | 0.2 | 0.12226 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-308 | PV 29 | PV 30 | 1.19 | 300 | Tubo PVC | 0.48 | 0.45 | 3.2684 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-309 | PV 30 | PV 31 | 1.68 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.81 | 10.5039 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-310 | PV 31 | PV 32 | 2.81 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.35 | 0.76541 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-311 | PV 32 | PV 33 | 2.8 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.34 | 3.2098 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-312 | PV 33 | PV 34 | 3.21 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.54 | 5.3808 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-313 | PV 03 | PV 02 | 0.84 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.4 | 0.54774 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-314 | PV 02 | PV 01 | 0.55 | 300 | Tubo PVC | 0.85 | 0.37 | 0.14036 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-315 | PV 01 | PI 78 | 0.57 | 300 | Tubo PVC | 0.88 | 0.4 | 0.23597 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-316 | PV 04 | PV 01 | 3.77 | 300 | Tubo PVC | 0.85 | 2.56 | 1.1208 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-317 | PI 193 | PI 191 | 1.7 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 1.22 | 0.12465 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-318 | PI 189 | PI 192 | 0.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.36 | 1.7226 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-319 | PI 192 | PV 24 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 10.0244 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-320 | PV 25 | PV 24 | 0.37 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 11.2632 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-321 | PV 24 | PV 23 | 0.2 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 2.7945 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-322 | PI 205 | PV 24 | 0.88 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.42 | 4.1628 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-323 | PI 02 | PI 01 | 1.77 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.85 | 3.261 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-324 | PV 24 | PV 25 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 7.7174 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-325 | PV 30 | PI 224 | 0.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | 2.8286 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-326 | PV 29 | PI 223 | 0.57 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 0.22 | 0.50316 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-327 | PI 222 | PI 223 | 0.9 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.36 | 1.7219 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-328 | PV 27 | PI 211 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 1.27 | 0.31 | 4.244 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-329 | PV 22 | PV 23 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.08 | 8.058 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-330 | PV 21 | PV 22 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.06 | 0.15571 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-331 | PV 18 | PV 19 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 3.662 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-332 | PV 12 | PV 11 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 6.4655 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-333 | PV 11 | PV 12 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 5.8777 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-334 | PV 09 | PI 267 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 4.5452 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-335 | PV 08 | PV 09 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 10.7469 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-336 | PV 06 | PI 264 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.14 | 8.786 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-337 | PI 268 | PI 270 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 6.8357 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-338 | PI 267 | PV 10 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 0.87468 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-339 | PI 266 | PI 267 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 9.4854 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-340 | PI 262 | PI 263 | 0.51 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | 1.311 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-341 | PI 259 | PI 258 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | 4.0618 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-342 | PI 258 | PI 259 | 0.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | 4.458 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-343 | PI 257 | PI 258 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 5.8739 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-344 | PI 256 | PI 225 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 17.7006 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-345 | PI 253 | PI 119 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 2.5177 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-346 | PI 231 | PI 229 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 3.4454 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-347 | PI 229 | PI 251 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 0.41816 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-348 | PI 246 | PI 245 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 12.5647 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-349 | PI 242 | PI 241 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 0.21 | 0.074468 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-350 | PI 237 | PI 238 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 7.5697 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-351 | PI 236 | PI 235 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.13 | 0.17419 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-352 | PI 219 | PI 220 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 11.5454 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-353 | PI 218 | PI 219 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 9.5458 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-354 | PI 217 | PI 218 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 7.8359 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-355 | PI 211 | PI 209 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 0.68 | 0.12533 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-356 | PI 200 | PI 201 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 5.1725 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-357 | PI 198 | PI 197 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 4.8548 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-358 | PI 195 | PV 27 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 3.6714 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-359 | PI 02 | PI 01 | 1.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.91 | 3.0539 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-360 | PV 24 | PV 25 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 7.7174 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-361 | PV 30 | PI 224 | 0.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | 2.8286 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-362 | PV 29 | PI 223 | 0.57 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 0.22 | 0.50316 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-363 | PI 222 | PI 223 | 0.9 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.36 | 1.7219 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-364 | PV 27 | PI 211 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 1.27 | 0.31 | 4.244 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-365 | PV 22 | PV 23 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.08 | 8.058 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-366 | PV 21 | PV 22 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.06 | 0.15571 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-367 | PV 18 | PV 19 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 3.662 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-368 | PV 12 | PV 11 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 6.4655 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-369 | PV 11 | PV 12 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 5.8777 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-370 | PV 09 | PI 267 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 4.5452 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-371 | PV 08 | PV 09 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 10.7469 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-372 | PV 06 | PI 264 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.14 | 8.786 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-373 | PI 268 | PI 270 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 6.8357 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-374 | PI 267 | PV 10 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 0.87468 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-375 | PI 266 | PI 267 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 9.4854 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-376 | PI 262 | PI 263 | 0.51 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | 1.311 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-377 | PI 259 | PI 258 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | 4.0618 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-378 | PI 258 | PI 259 | 0.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | 4.458 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-379 | PI 257 | PI 258 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 5.8739 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-380 | PI 256 | PI 225 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 17.7006 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-381 | PI 253 | PI 119 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 2.5177 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-382 | PI 231 | PI 229 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 3.4454 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-383 | PI 229 | PI 251 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 0.41816 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-384 | PI 246 | PI 245 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 12.5647 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-385 | PI 242 | PI 241 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 0.21 | 0.074468 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-386 | PI 237 | PI 238 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 7.5697 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-387 | PI 236 | PI 235 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.13 | 0.17419 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-388 | PI 219 | PI 220 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 11.5454 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-389 | PI 218 | PI 219 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 9.5458 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-390 | PI 217 | PI 218 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 7.8359 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-391 | PI 211 | PI 209 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 0.68 | 0.12533 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-392 | PI 200 | PI 201 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 5.1725 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-393 | PI 198 | PI 197 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 4.8548 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-394 | PI 195 | PV 27 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 3.6714 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-395 | PI 194 | PI 208 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 0.12 | 9.9936 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-396 | PI 187 | PI 189 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 16.2433 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-397 | PI 171 | PI 172 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.8314 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-398 | PI 170 | PI 207 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 18.193 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-399 | PI 169 | PI 168 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 8.1491 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-400 | PI 168 | PI 169 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 8.1491 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-401 | PV 04 | PV 05 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 12.573 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-402 | PI 160 | PI 159 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 9.0954 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-403 | PI 134 | PI 133 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.18 | 12.3212 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-404 | PI 129 | PI 128 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.12 | 9.7279 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-405 | PI 128 | PI 127 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.16 | 0.13865 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-406 | PI 124 | PI 257 | 0.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | 7.1954 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-407 | PI 117 | PI 118 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 0.21697 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-408 | PI 113 | PI 249 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.09 | 5.5936 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-409 | PI 109 | PI 108 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 1.6987 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-410 | PI 108 | PI 116 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 0.973 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-411 | PI 107 | PI 106 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 6.3025 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-412 | PI 100 | PI 99 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.11 | 0.19083 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-413 | PI 99 | PI 100 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.12 | 0.1832 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-414 | PI 98 | PI 91 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 5.8028 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-415 | PI 91 | PI 101 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 0.47069 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-416 | PI 90 | PI 89 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 0.18 | 0.49333 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-417 | PI 77 | PI 76 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 1.0511 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-418 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 4.0109 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-419 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 56.6324 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-420 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | 1.91 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-421 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 48.386 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-422 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 6.8426 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-423 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 15.9974 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-424 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 18.0396 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-425 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 7.9522 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-426 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | 20.1518 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-427 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 14.3645 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-428 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 4.8827 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-429 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 4.7668 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-430 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 31.9859 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-431 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 43.181 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-432 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.845 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-433 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.7586 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-434 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 28.9919 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-435 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 4.0109 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-436 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 56.6324 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-437 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | 1.91 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-438 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 48.386 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-439 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 6.8426 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-440 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 15.9974 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-441 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 18.0396 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-442 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 7.9522 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-443 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | 20.1518 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-444 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 14.3645 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-445 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 4.8827 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-446 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 4.7668 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-447 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 31.9859 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-448 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 43.181 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-449 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.845 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-450 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.7586 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-451 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 28.9919 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-452 | PI 213 | PV 33 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 102.4776 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-453 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.845 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-454 | PI 220 | PI 221 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 18.6556 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-455 | PI 233 | PI 235 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 31.2462 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-456 | PI 181 | PI 182 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 24.6895 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-457 | PI 238 | PI 247 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 48.9293 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-458 | PI 245 | PI 246 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 18.3638 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-459 | PI 245 | PI 246 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 20.7591 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-460 | PI 237 | PI 240 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 16.9778 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-461 | PI 180 | PI 179 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 10.9586 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-462 | PI 179 | PI 178 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 18.0955 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-463 | PI 175 | PI 174 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 2.379 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-464 | PI 175 | PI 174 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 1.9711 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-465 | PI 202 | PI 203 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 6.2069 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-466 | PI 172 | PI 173 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 9.6878 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-467 | PI 206 | PI 210 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.24 | 2.7603 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-468 | PV 23 | PV 25 | 0.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | 8.0107 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-469 | PI 192 | PI 191 | 0.46 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.33 | 14.6748 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-470 | PV 22 | PI 187 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.12 | 10.7376 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-471 | PV 18 | PI 184 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 7.2246 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-472 | PI 167 | PI 184 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 2.6479 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-473 | PI 166 | PI 167 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 22.5614 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-474 | PV 16 | PI 183 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 13.8105 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-475 | PI 120 | PI 122 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 42.679 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-476 | PI 109 | PI 108 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | 3.1976 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-477 | PI 163 | PV 08 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 17.7422 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-478 | PV 12 | PV 11 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 12.3152 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-479 | PI 271 | PV 11 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 5.9215 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-480 | PI 271 | PI 269 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 3.0207 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-481 | PI 269 | PI 268 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 6.6697 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-482 | PI 104 | PI 105 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 6.1355 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-483 | PI 112 | PI 248 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 0.34 | 11.1964 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-484 | PI 262 | PI 263 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 2.5715 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-485 | PV 09 | PI 268 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 8.6117 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-486 | PI 266 | PI 267 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 8.1304 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-487 | PV 14 | PV 13 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.14 | 11.2703 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-488 | PI 166 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 81.9224 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-489 | PI 170 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 16.1552 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-490 | PI 167 | PI 121 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 51.0008 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-491 | PV 32 | PI 214 | 4.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.92 | 2.5853 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-492 | PI 184 | PI 183 | 1.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.78 | 1.8051 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-493 | PV 19 | PV 18 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | 2.4414 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-494 | PI 235 | PI 179 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 4.8474 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-495 | PI 192 | PV 23 | 0.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.34 | 5.87 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-496 | PI 107 | PI 106 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 5.4804 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-497 | PI 115 | PI 116 | 0.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | 2.8907 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-498 | PV 12 | PI 271 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | 0.68707 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-499 | PI 104 | PI 103 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | 2.1815 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-500 | PI 165 | PI 164 | 1.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.76 | 2.5675 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-501 | PI 153 | PI 146 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 0.43835 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-502 | PI 146 | PI 145 | 2.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.98 | 3.0364 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-503 | PI 173 | PI 158 | 4.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.08 | 8.4941 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-504 | PI 160 | PI 131 | 2.33 | 200 | Tubo PVC | 1.7 | 3.17 | 7.4408 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-505 | PI 214 | PI 213 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | 2.3542 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-506 | PI 119 | PI 122 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 36.3278 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-507 | PV 34 | PV 33 | 1.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.6 | 13.7083 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-508 | PV 34 | PV 33 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | 27.4165 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-509 | PI 270 | PI 268 | 1.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.5 | 3.4504 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-510 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 4.0109 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-511 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 56.6324 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-512 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | 1.91 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-513 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 48.386 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-514 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 6.8426 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-515 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 15.9974 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-516 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 18.0396 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-517 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 7.9522 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-518 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | 20.1518 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-519 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 14.3645 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-520 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 4.8827 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-521 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 4.7668 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-522 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 31.9859 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-523 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 43.181 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-524 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.845 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-525 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.7586 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-526 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 28.9919 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-527 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 4.0109 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-528 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 56.6324 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-529 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | 1.91 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-530 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 48.386 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-531 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 6.8426 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-532 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 15.9974 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-533 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 18.0396 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-534 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 7.9522 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-535 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | 20.1518 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-536 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 14.3645 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-537 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 4.8827 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-538 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 4.7668 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-539 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 31.9859 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-540 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 43.181 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-541 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.845 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-542 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.7586 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-543 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 28.9919 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-544 | PI 213 | PV 33 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 102.4776 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-545 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.845 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-546 | PI 220 | PI 221 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 18.6556 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-547 | PI 233 | PI 235 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 31.2462 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-548 | PI 181 | PI 182 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 24.6895 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-549 | PI 238 | PI 247 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 48.9293 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-550 | PI 245 | PI 246 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 18.3638 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-551 | PI 245 | PI 246 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 20.7591 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-552 | PI 237 | PI 240 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 16.9778 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-553 | PI 180 | PI 179 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 10.9586 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-554 | PI 179 | PI 178 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 18.0955 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-555 | PI 175 | PI 174 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 2.379 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-556 | PI 175 | PI 174 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 1.9711 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-557 | PI 202 | PI 203 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 6.2069 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-558 | PI 172 | PI 173 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 9.6878 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-559 | PI 206 | PI 210 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.24 | 2.7603 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-560 | PV 23 | PV 25 | 0.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | 8.0107 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-561 | PI 192 | PI 191 | 0.46 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.33 | 14.6748 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-562 | PV 22 | PI 187 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.12 | 10.7376 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-563 | PV 18 | PI 184 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 7.2246 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-564 | PI 167 | PI 184 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 2.6479 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-565 | PI 166 | PI 167 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 22.5614 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-566 | PV 16 | PI 183 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 13.8105 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-567 | PI 120 | PI 122 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 42.679 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-568 | PI 109 | PI 108 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | 3.1976 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-569 | PI 163 | PV 08 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 17.7422 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-570 | PV 12 | PV 11 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 12.3152 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-571 | PI 271 | PV 11 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 5.9215 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-572 | PI 271 | PI 269 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 3.0207 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-573 | PI 269 | PI 268 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 6.6697 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-574 | PI 104 | PI 105 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 6.1355 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-575 | PI 112 | PI 248 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 0.34 | 11.1964 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-576 | PI 262 | PI 263 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 2.5715 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-577 | PV 09 | PI 268 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 8.6117 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-578 | PI 266 | PI 267 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 8.1304 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-579 | PV 14 | PV 13 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.14 | 11.2703 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-580 | PI 166 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 81.9224 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-581 | PI 170 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 16.1552 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-582 | PI 167 | PI 121 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 51.0008 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-583 | PV 32 | PI 214 | 4.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.92 | 2.5853 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-584 | PI 184 | PI 183 | 1.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.78 | 1.8051 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-585 | PV 19 | PV 18 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | 2.4414 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-586 | PI 235 | PI 179 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 4.8474 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-587 | PI 192 | PV 23 | 0.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.34 | 5.87 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-588 | PI 107 | PI 106 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 5.4804 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-589 | PI 115 | PI 116 | 0.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | 2.8907 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-590 | PV 12 | PI 271 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | 0.68707 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-591 | PI 104 | PI 103 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | 2.1815 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-592 | PI 165 | PI 164 | 1.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.76 | 2.5675 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-593 | PI 153 | PI 146 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 0.43835 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-594 | PI 146 | PI 145 | 2.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.98 | 3.0364 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-595 | PI 173 | PI 158 | 4.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.08 | 8.4941 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-596 | PI 160 | PI 131 | 2.33 | 200 | Tubo PVC | 1.7 | 3.17 | 7.4408 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-597 | PI 214 | PI 213 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | 2.3542 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-598 | PI 119 | PI 122 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 36.3278 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-599 | PV 34 | PV 33 | 1.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.6 | 13.7083 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-600 | PV 34 | PV 33 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | 27.4165 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-601 | PI 270 | PI 268 | 1.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.5 | 3.4504 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-602 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 4.0109 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-603 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 56.6324 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-604 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | 1.91 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-605 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 48.386 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-606 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 6.8426 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-607 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 15.9974 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-608 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 18.0396 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-609 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 7.9522 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-610 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | 20.1518 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-611 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 14.3645 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-612 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 4.8827 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-613 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 4.7668 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-614 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 31.9859 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-615 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 43.181 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-616 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.845 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-617 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.7586 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-618 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 28.9919 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-619 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 4.0109 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-620 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 56.6324 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-621 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | 1.91 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-622 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 48.386 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-623 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 6.8426 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-624 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 15.9974 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-625 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 18.0396 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-626 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 7.9522 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-627 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | 20.1518 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-628 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 14.3645 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-629 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 4.8827 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-630 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 4.7668 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-631 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 31.9859 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-632 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 43.181 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-633 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.845 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-634 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.7586 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-635 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 28.9919 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-636 | PI 213 | PV 33 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 102.4776 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-637 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.845 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-638 | PI 220 | PI 221 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 18.6556 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-639 | PI 233 | PI 235 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 31.2462 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-640 | PI 181 | PI 182 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 24.6895 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-641 | PI 238 | PI 247 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 48.9293 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-642 | PI 245 | PI 246 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 18.3638 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-643 | PI 245 | PI 246 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 20.7591 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-644 | PI 237 | PI 240 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 16.9778 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-645 | PI 180 | PI 179 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 10.9586 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-646 | PI 179 | PI 178 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 18.0955 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-647 | PI 175 | PI 174 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 2.379 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-648 | PI 175 | PI 174 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 1.9711 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-649 | PI 202 | PI 203 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 6.2069 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-650 | PI 172 | PI 173 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 9.6878 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-651 | PI 206 | PI 210 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.24 | 2.7603 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-652 | PV 23 | PV 25 | 0.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | 8.0107 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-653 | PI 192 | PI 191 | 0.46 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.33 | 14.6748 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-654 | PV 22 | PI 187 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.12 | 10.7376 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-655 | PV 18 | PI 184 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 7.2246 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-656 | PI 167 | PI 184 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 2.6479 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-657 | PI 166 | PI 167 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 22.5614 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-658 | PV 16 | PI 183 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 13.8105 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-659 | PI 120 | PI 122 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 42.679 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-660 | PI 109 | PI 108 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | 3.1976 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-661 | PI 163 | PV 08 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 17.7422 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-662 | PV 12 | PV 11 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 12.3152 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-663 | PI 271 | PV 11 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 5.9215 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-664 | PI 271 | PI 269 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 3.0207 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-665 | PI 269 | PI 268 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 6.6697 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-666 | PI 104 | PI 105 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 6.1355 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-667 | PI 112 | PI 248 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 0.34 | 11.1964 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-668 | PI 262 | PI 263 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 2.5715 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-669 | PV 09 | PI 268 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 8.6117 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-670 | PI 266 | PI 267 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 8.1304 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-671 | PV 14 | PV 13 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.14 | 11.2703 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-672 | PI 166 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 81.9224 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-673 | PI 170 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 16.1552 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-674 | PI 167 | PI 121 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 51.0008 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-675 | PV 32 | PI 214 | 4.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.92 | 2.5853 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-676 | PI 184 | PI 183 | 1.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.78 | 1.8051 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-677 | PV 19 | PV 18 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | 2.4414 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-678 | PI 235 | PI 179 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 4.8474 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-679 | PI 192 | PV 23 | 0.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.34 | 5.87 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-680 | PI 107 | PI 106 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 5.4804 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-681 | PI 115 | PI 116 | 0.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | 2.8907 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-682 | PV 12 | PI 271 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | 0.68707 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-683 | PI 104 | PI 103 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | 2.1815 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-684 | PI 165 | PI 164 | 1.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.76 | 2.5675 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-685 | PI 153 | PI 146 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 0.43835 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-686 | PI 146 | PI 145 | 2.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.98 | 3.0364 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-687 | PI 173 | PI 158 | 4.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.08 | 8.4941 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-688 | PI 160 | PI 131 | 2.33 | 200 | Tubo PVC | 1.7 | 3.17 | 7.4408 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-689 | PI 214 | PI 213 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | 2.3542 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-690 | PI 119 | PI 122 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 36.3278 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-691 | PV 34 | PV 33 | 1.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.6 | 13.7083 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-692 | PV 34 | PV 33 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | 27.4165 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-693 | PI 270 | PI 268 | 1.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.5 | 3.4504 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-694 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 4.0109 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-695 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 56.6324 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-696 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | 1.91 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-697 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 48.386 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-698 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 6.8426 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-699 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 15.9974 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-700 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 18.0396 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-701 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 7.9522 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-702 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | 20.1518 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-703 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 14.3645 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-704 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 4.8827 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-705 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 4.7668 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-706 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 31.9859 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-707 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 43.181 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-708 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.845 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-709 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.7586 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-710 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 28.9919 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-711 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 4.0109 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-712 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 56.6324 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-713 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | 1.91 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-714 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 48.386 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-715 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 6.8426 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-716 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 15.9974 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-717 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 18.0396 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-718 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 7.9522 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-719 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | 20.1518 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-720 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 14.3645 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-721 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 4.8827 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-722 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 4.7668 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-723 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 31.9859 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-724 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 43.181 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-725 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.845 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-726 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.7586 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-727 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 28.9919 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-728 | PI 213 | PV 33 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 102.4776 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-729 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.845 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-730 | PI 220 | PI 221 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 18.6556 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-731 | PI 233 | PI 235 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 31.2462 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-732 | PI 181 | PI 182 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 24.6895 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-733 | PI 238 | PI 247 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 48.9293 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-734 | PI 245 | PI 246 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 18.3638 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-735 | PI 245 | PI 246 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 20.7591 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-736 | PI 237 | PI 240 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 16.9778 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-737 | PI 180 | PI 179 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 10.9586 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-738 | PI 179 | PI 178 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 18.0955 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-739 | PI 175 | PI 174 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 2.379 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-740 | PI 175 | PI 174 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 1.9711 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-741 | PI 202 | PI 203 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 6.2069 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-742 | PI 172 | PI 173 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 9.6878 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-743 | PI 206 | PI 210 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.24 | 2.7603 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-744 | PV 23 | PV 25 | 0.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | 8.0107 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-745 | PI 192 | PI 191 | 0.46 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.33 | 14.6748 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-746 | PV 22 | PI 187 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.12 | 10.7376 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-747 | PV 18 | PI 184 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 7.2246 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-748 | PI 167 | PI 184 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 2.6479 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-749 | PI 166 | PI 167 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 22.5614 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-750 | PV 16 | PI 183 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 13.8105 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-751 | PI 120 | PI 122 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 42.679 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-752 | PI 109 | PI 108 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | 3.1976 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-753 | PI 163 | PV 08 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 17.7422 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-754 | PV 12 | PV 11 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 12.3152 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-755 | PI 271 | PV 11 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 5.9215 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-756 | PI 271 | PI 269 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 3.0207 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-757 | PI 269 | PI 268 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 6.6697 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-758 | PI 104 | PI 105 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 6.1355 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-759 | PI 112 | PI 248 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 0.34 | 11.1964 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-760 | PI 262 | PI 263 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 2.5715 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-761 | PV 09 | PI 268 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 8.6117 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-762 | PI 266 | PI 267 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 8.1304 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-763 | PV 14 | PV 13 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.14 | 11.2703 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-764 | PI 166 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 81.9224 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-765 | PI 170 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 16.1552 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-766 | PI 167 | PI 121 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 51.0008 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-767 | PV 32 | PI 214 | 4.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.92 | 2.5853 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-768 | PI 184 | PI 183 | 1.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.78 | 1.8051 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-769 | PV 19 | PV 18 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | 2.4414 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-770 | PI 235 | PI 179 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 4.8474 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-771 | PI 192 | PV 23 | 0.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.34 | 5.87 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-772 | PI 107 | PI 106 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 5.4804 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-773 | PI 115 | PI 116 | 0.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | 2.8907 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-774 | PV 12 | PI 271 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | 0.68707 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-775 | PI 104 | PI 103 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | 2.1815 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-776 | PI 165 | PI 164 | 1.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.76 | 2.5675 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-777 | PI 153 | PI 146 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 0.43835 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-778 | PI 146 | PI 145 | 2.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.98 | 3.0364 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-779 | PI 173 | PI 158 | 4.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.08 | 8.4941 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-780 | PI 160 | PI 131 | 2.33 | 200 | Tubo PVC | 1.7 | 3.17 | 7.4408 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-781 | PI 214 | PI 213 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | 2.3542 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-782 | PI 119 | PI 122 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 36.3278 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-783 | PV 34 | PV 33 | 1.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.6 | 13.7083 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-784 | PV 34 | PV 33 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | 27.4165 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-785 | PI 270 | PI 268 | 1.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.5 | 3.4504 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-001 | PI 102 | PI 103 | 15.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.59 | 0.31051 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-002 | PI 103 | PI 104 | 10.57 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.07 | 0.13415 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-003 | PI 104 | PI 105 | 2.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.24 | 0.52116 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-004 | PI 105 | PI 106 | 8.88 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.26 | 0.47161 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-005 | PI 106 | PI 107 | 2.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.08 | 0.56272 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-006 | PI 107 | PI 108 | 4.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.09 | 0.634 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-007 | PI 108 | PI 109 | 2.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.03 | 0.25284 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-008 | PI 109 | PI 110 | 10.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.12 | 0.35183 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-009 | PI 111 | PI 112 | 10.85 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.21 | 0.17443 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-010 | PI 112 | PI 113 | 3.91 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.88 | 0.009335 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-011 | PI 114 | PI 115 | 9.39 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 9.01 | 0.33326 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-012 | PI 115 | PI 116 | 9.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.68 | 0.18067 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-013 | PI 116 | PI 108 | 5.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.63 | 0.053364 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-014 | PI 115 | PI 117 | 10.77 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.17 | 0.040659 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-015 | PI 117 | PI 118 | 2.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.39 | 0.02469 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-016 | PI 119 | PI 120 | 32.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 15.76 | 0.12532 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-017 | PI 120 | PI 121 | 13.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.31 | 0.23554 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-018 | PI 121 | PI 122 | 34.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 16.39 | 0.1718 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-019 | PI 122 | PI 123 | 20.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.04 | 0.1188 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-020 | PI 123 | PI 124 | 21.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.14 | 0.18242 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-021 | PI 124 | PI 125 | 1.19 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.57 | 1.2797 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-022 | PI 125 | PI 126 | 4.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.28 | 0.30948 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-023 | PI 126 | PI 127 | 10.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.17 | 0.43715 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-024 | PI 127 | PI 128 | 7.85 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 3.36 | 0.006535 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-025 | PI 128 | PI 129 | 8.06 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 3.45 | 0.35001 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-026 | PI 129 | PI 130 | 12.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.94 | 0.47147 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-027 | PI 131 | PI 130 | 10.92 | 200 | Tubo PVC | 1.7 | 14.85 | 0.324 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-028 | PI 131 | PI 132 | 13.77 | 200 | Tubo PVC | 1.59 | 17.52 | 0.005875 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-029 | PI 132 | PI 133 | 7.92 | 200 | Tubo PVC | 0.49 | 3.11 | 0.016427 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-030 | PI 133 | PI 134 | 7.5 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 4.2 | 0.52571 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-031 | PI 135 | PI 136 | 4.06 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 1.62 | 0.56722 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-032 | PI 136 | PI 137 | 5.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.72 | 0.15019 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-033 | PI 137 | PI 138 | 15.79 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.58 | 0.10477 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-034 | PI 138 | PI 139 | 15.6 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.49 | 0.031064 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-035 | PI 139 | PI 140 | 4.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.24 | 0.38107 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-036 | PI 140 | PI 141 | 5.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.68 | 0.41469 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-037 | PI 141 | PI 142 | 5.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.72 | 0.11049 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-038 | PI 139 | PI 143 | 12.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.96 | 0.5071 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-039 | PI 143 | PI 144 | 25.04 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 12.02 | 0.47873 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-040 | PI 144 | PI 145 | 27.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 13.4 | 0.27971 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-041 | PI 145 | PI 146 | 38.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 18.5 | 0.16151 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-042 | PI 146 | PI 147 | 6.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.04 | 0.016656 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-043 | PI 147 | PI 148 | 41.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 20.11 | 0.26681 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-044 | PI 148 | PI 149 | 6.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.27 | 0.34963 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-045 | PI 149 | PI 150 | 21.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.18 | 0.24455 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-046 | PI 150 | PI 151 | 55.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 26.66 | 0.18312 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-047 | PI 151 | PI 152 | 8.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.08 | 0.51131 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-048 | PI 152 | PI 153 | 18.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.9 | 0.2069 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-049 | PI 145 | PI 154 | 14.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.93 | 0.13226 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-050 | PI 154 | PI 155 | 23.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.11 | 0.14292 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-051 | PI 149 | PI 156 | 25.95 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 12.46 | 0.32773 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-052 | PI 155 | PI 149 | 13.03 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.25 | 0.17089 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-053 | PI 144 | PI 157 | 4.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.05 | 0.56991 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-054 | PI 157 | PI 158 | 5.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.77 | 0.27614 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-055 | PI 158 | PI 159 | 7.03 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.37 | 0.4704 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-056 | PI 159 | PI 160 | 6.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.19 | 0.32875 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-057 | PI 160 | PI 161 | 15.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.25 | 0.27351 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-058 | PI 137 | PI 161 | 14.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.9 | 0.40367 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-059 | PI 164 | PI 165 | 29.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 14 | 0.13912 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-060 | PI 165 | PI 166 | 36.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 17.63 | 0.13219 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-061 | PI 166 | PI 167 | 37.55 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 18.02 | 0.13218 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-062 | PI 167 | PI 168 | 29.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 14.39 | 0.37303 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-063 | PI 168 | PI 169 | 3.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.47 | 0.58588 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-064 | PI 169 | PI 170 | 2.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.13 | 1.1272 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-065 | PI 170 | PI 171 | 18.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.98 | 0.48468 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-066 | PI 171 | PI 172 | 3.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.87 | 0.55602 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-067 | PI 172 | PI 173 | 4.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.2 | 0.78094 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-068 | PI 174 | PI 173 | 23.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.22 | 0.043676 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-069 | PI 174 | PI 175 | 24.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.95 | 0.027718 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-070 | PI 175 | PI 176 | 10.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.15 | 0.48837 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-071 | PI 176 | PI 177 | 7.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.48 | 0.21971 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-072 | PI 177 | PI 178 | 12.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.04 | 0.35162 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-073 | PI 178 | PI 179 | 20.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.72 | 0.19659 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-074 | PI 179 | PI 180 | 14.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.14 | 0.16213 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-075 | PI 180 | PI 181 | 13.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.34 | 0.090878 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-076 | PI 181 | PI 182 | 37.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 18.15 | 0.14366 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-077 | PI 166 | PI 183 | 33.96 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 16.3 | 0.029888 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-078 | PI 183 | PI 184 | 30.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 14.54 | 0.097138 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-079 | PI 184 | PI 185 | 35.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 17.12 | 0.2377 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-080 | PI 185 | PI 186 | 7.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.39 | 0.25601 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-081 | PI 186 | PI 187 | 9.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.6 | 0.070772 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-082 | PI 187 | PI 188 | 3.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.57 | 0.6792 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-083 | PI 188 | PI 189 | 5.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.4 | 0.23755 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-084 | PI 189 | PI 190 | 10.95 | 200 | Tubo PVC | 1.05 | 9.2 | 0.47165 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-085 | PI 190 | PI 191 | 7.9 | 200 | Tubo PVC | 1.35 | 8.53 | 0.035013 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-086 | PI 193 | PI 194 | 12.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.15 | 0.11911 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-087 | PI 194 | PI 195 | 6.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.31 | 0.35674 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-088 | PI 195 | PI 196 | 7.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.54 | 0.37735 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-089 | PI 196 | PI 197 | 5.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.6 | 0.75776 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-090 | PI 197 | PI 198 | 4.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.04 | 0.30842 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-091 | PI 198 | PI 176 | 25.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 12.36 | 0.24048 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-092 | PI 198 | PI 199 | 7.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.83 | 0.29509 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-093 | PI 199 | PI 200 | 6.79 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.26 | 0.80825 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-094 | PI 200 | PI 201 | 4.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.28 | 0.2619 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-095 | PI 201 | PI 202 | 11.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.68 | 0.15258 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-096 | PI 202 | PI 203 | 7.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.53 | 0.2449 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-097 | PI 203 | PI 204 | 10.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.11 | 0.46897 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-098 | PI 204 | PI 205 | 3.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.57 | 0.42988 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-099 | PI 205 | PI 210 | 13.5 | 200 | Tubo PVC | 1 | 10.8 | 0.007415 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-100 | PI 210 | PI 206 | 4.75 | 200 | Tubo PVC | 1 | 3.8 | 0.17434 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-101 | PI 207 | PI 206 | 12.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.86 | 0.11436 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-102 | PI 207 | PI 168 | 8.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.02 | 0.032053 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-103 | PI 195 | PI 208 | 4.99 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.32 | 0.007395 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-104 | PI 208 | PI 209 | 16.94 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 16.01 | 0.11733 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-105 | PI 209 | PI 211 | 3.32 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 4.98 | 0.016988 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-106 | PI 209 | PI 212 | 28.64 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 27.49 | 0.37585 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-107 | PI 212 | PI 213 | 22.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.98 | 0.080927 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-108 | PI 213 | PI 214 | 15.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.63 | 0.13622 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-109 | PI 214 | PI 215 | 13.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.57 | 0.15694 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-110 | PI 208 | PI 216 | 3.78 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.76 | 0.22243 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-111 | PI 216 | PI 217 | 5.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.43 | 0.65002 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-112 | PI 217 | PI 218 | 3.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.53 | 0.71459 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-113 | PI 218 | PI 219 | 6.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.96 | 0.40225 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-114 | PI 219 | PI 220 | 6.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.06 | 0.4705 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-115 | PI 220 | PI 221 | 12.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.96 | 0.37582 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-116 | PI 211 | PI 222 | 26.2 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 24.63 | 0.005416 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-117 | PI 222 | PI 223 | 17.41 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 6.96 | 0.089012 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-118 | PI 223 | PI 224 | 19.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.57 | 0.10974 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-119 | PI 232 | PI 223 | 13.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | 0.18588 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-120 | PI 232 | PI 233 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.08 | 0.78789 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-121 | PI 233 | PI 234 | 1.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.79 | 0.73134 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-122 | PI 234 | PI 235 | 12.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.9 | 0.51217 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-123 | PI 235 | PI 236 | 8.4 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 3.65 | 0.006429 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-124 | PI 236 | PI 237 | 15.43 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 6.7 | 0.17775 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-125 | PI 237 | PI 238 | 6.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.24 | 0.40432 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-126 | PI 224 | PI 239 | 7.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.76 | 0.87515 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-127 | PI 239 | PI 240 | 6.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.12 | 0.75262 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-128 | PI 240 | PI 241 | 7.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.47 | 0.74165 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-129 | PI 241 | PI 242 | 4.6 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 2.08 | 0.007609 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-130 | PI 242 | PI 243 | 3.44 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 1.56 | 0.80419 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-131 | PI 243 | PI 244 | 4.52 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.17 | 0.54016 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-132 | PI 244 | PI 245 | 4.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.16 | 0.69666 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-133 | PI 245 | PI 246 | 8.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.87 | 0.59238 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-134 | PI 246 | PI 247 | 11.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.39 | 0.11873 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-135 | PI 225 | PI 226 | 6.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.04 | 0.41019 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-136 | PI 226 | PI 227 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 6.7485 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-137 | PI 227 | PI 228 | 13.46 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.46 | 0.18581 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-138 | PI 228 | PI 229 | 6.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.06 | 0.42607 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-139 | PI 229 | PI 230 | 4.87 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 2.73 | 0.007474 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-140 | PI 230 | PI 231 | 2.54 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 1.42 | 0.48756 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-141 | PI 231 | PI 248 | 7.33 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 7.5 | 0.006644 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-142 | PI 114 | PI 249 | 5.37 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 4.73 | 0.006443 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-143 | PI 113 | PI 249 | 6.54 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 2.62 | 0.18816 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-144 | PI 249 | PI 248 | 9.2 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 8.68 | 0.5314 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-145 | PI 228 | PI 250 | 10.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.9 | 0.079696 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-146 | PI 250 | PI 251 | 2.99 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.44 | 0.58385 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-147 | PI 251 | PI 252 | 16.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.93 | 0.021639 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-148 | PI 252 | PI 253 | 5.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.76 | 0.72885 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-149 | PI 253 | PI 254 | 6.72 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 3.99 | 0.006771 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-150 | PI 119 | PI 255 | 18.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.09 | 0.043516 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-151 | PI 255 | PI 118 | 22.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.7 | 0.13026 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-152 | PI 254 | PI 255 | 2.73 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 1.62 | 0.5619 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-153 | PI 227 | PI 256 | 11.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.35 | 0.053151 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-154 | PI 256 | PI 257 | 10.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.94 | 0.35417 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-155 | PI 257 | PI 258 | 3.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.52 | 0.57623 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-156 | PI 258 | PI 259 | 5.52 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.65 | 0.33112 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-157 | PI 124 | PI 259 | 1.6 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.77 | 0.73262 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-158 | PI 163 | PI 260 | 22.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.91 | 0.16825 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-159 | PI 260 | PI 261 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.32324 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-160 | PI 261 | PI 262 | 1.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.62 | 0.65085 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-161 | PI 262 | PI 263 | 2.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.02 | 0.3139 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-162 | PI 262 | PI 264 | 5.26 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 2.49 | 0.007281 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-163 | PI 164 | PI 265 | 32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 15.36 | 0.20242 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-164 | PI 265 | PI 163 | 44.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 21.17 | 0.17069 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-165 | PI 265 | PI 266 | 12.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.04 | 0.095107 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-166 | PI 266 | PI 267 | 4.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.95 | 0.56071 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-167 | PI 267 | PI 268 | 11.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.61 | 0.048905 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-168 | PI 268 | PI 269 | 13.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.6 | 0.18904 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-169 | PI 269 | PI 270 | 10.88 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.22 | 0.093906 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-170 | PI 269 | PI 271 | 3.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.49 | 0.29138 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-171 | PV 03 | PV 04 | 47.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 22.73 | 0.077894 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-172 | PV 04 | PV 05 | 13.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.48 | 0.18627 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-173 | PV 05 | PV 06 | 49.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 23.69 | 0.088049 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-174 | PV 06 | PV 07 | 19.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.38 | 0.025394 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-175 | PV 07 | PV 08 | 22.86 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.97 | 0.031054 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-176 | PV 08 | PV 09 | 8.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.99 | 0.37459 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-177 | PV 09 | PV 10 | 16.88 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.1 | 0.059117 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-178 | PV 10 | PV 11 | 14.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.19 | 0.16941 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-179 | PV 11 | PV 12 | 4.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.11 | 0.58777 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-180 | PV 12 | PV 13 | 1.76 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.7 | 0.011818 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-181 | PV 13 | PV 14 | 17.35 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 6.95 | 0.22735 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-182 | PV 14 | PV 15 | 6.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.23 | 0.19562 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-183 | PV 15 | PV 16 | 23.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.16 | 0.098624 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-184 | PV 16 | PV 17 | 19.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.17 | 0.14697 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-185 | PV 17 | PV 18 | 42.03 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 20.17 | 0.14251 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-186 | PV 18 | PV 19 | 10.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.16 | 0.14989 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-187 | PV 19 | PV 20 | 14.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.95 | 0.056593 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-188 | PV 20 | PV 21 | 11.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.68 | 0.13562 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-189 | PV 21 | PV 22 | 4.15 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 1.26 | 0.00788 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-190 | PV 22 | PV 23 | 8.3 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 2.53 | 0.24271 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-191 | PV 25 | PV 26 | 16.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.01 | 0.21076 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-192 | PV 26 | PV 27 | 34.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 16.53 | 0.22313 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-193 | PV 27 | PV 28 | 37.02 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 17.77 | 0.070589 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-194 | PV 28 | PV 29 | 10.56 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 4.03 | 0.006136 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-195 | PV 29 | PV 30 | 23.84 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 9.09 | 0.16315 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-196 | PV 30 | PV 31 | 33.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 16.09 | 0.52629 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-197 | PV 31 | PV 32 | 56.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 27.01 | 0.038216 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-198 | PV 32 | PV 33 | 56.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 26.9 | 0.16035 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-199 | PV 33 | PI 00 | 64.19 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 30.81 | 0.27843 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-200 | PV 03 | PV 02 | 16.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.1 | 0.027273 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-201 | PV 02 | PV 01 | 11.02 | 200 | Tubo PVC | 0.85 | 7.49 | 0.007005 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-202 | PI 193 | PI 191 | 34.05 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 24.52 | 0.006223 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-203 | PI 189 | PI 192 | 15.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.26 | 0.08653 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-204 | PI 192 | PV 24 | 7.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.42 | 0.50614 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-205 | PV 25 | PV 24 | 7.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.55 | 0.56392 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-206 | PV 24 | PV 23 | 3.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.88 | 0.14258 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-207 | PI 205 | PV 24 | 17.6 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.45 | 0.20814 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-208 | PI 271 | PI 269 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 0.9062 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-209 | PI 267 | PI 266 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.2765 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-210 | PI 264 | PI 262 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.47 | 0.0383 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-211 | PI 263 | PI 262 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 0.6686 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-212 | PI 262 | PI 261 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 0.8396 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-213 | PI 261 | PI 260 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 0.8081 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-214 | PI 124 | PI 259 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.1722 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-215 | PI 259 | PI 258 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.8278 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-216 | PI 258 | PI 257 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.8209 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-217 | PI 254 | PI 255 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 0.59 | 1.534 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-218 | PI 253 | PI 254 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 0.59 | 0.0455 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-219 | PI 252 | PI 253 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 4.1836 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-220 | PI 250 | PI 251 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.7457 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-221 | PI 113 | PI 249 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.4 | 1.2306 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-222 | PI 249 | PI 114 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 0.88 | 0.0346 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-223 | PI 231 | PI 248 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 1.02 | 0.0487 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-224 | PI 230 | PI 231 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.56 | 1.2384 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-225 | PI 229 | PI 230 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.56 | 0.0364 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-226 | PI 228 | PI 229 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.7183 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-227 | PI 227 | PI 226 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.2945 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-228 | PI 226 | PI 225 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.6006 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-229 | PI 246 | PI 245 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 4.7746 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-230 | PI 245 | PI 244 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 3.128 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-231 | PI 244 | PI 243 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.4415 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-232 | PI 243 | PI 242 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 0.45 | 2.7664 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-233 | PI 242 | PI 241 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 0.45 | 0.035 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-234 | PI 241 | PI 240 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 5.3621 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-235 | PI 240 | PI 239 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 4.8845 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-236 | PI 239 | PI 224 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 6.8612 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-237 | PI 238 | PI 237 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.7251 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-238 | PI 236 | PI 235 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.43 | 0.054 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-239 | PI 234 | PI 233 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.1994 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-240 | PI 233 | PI 232 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 5.0504 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-241 | PI 220 | PI 219 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 3.0018 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-242 | PI 219 | PI 218 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.4819 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-243 | PI 218 | PI 217 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.2724 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-244 | PI 217 | PI 216 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 3.2891 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-245 | PI 216 | PI 208 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 0.47 | 0.8408 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-246 | PI 211 | PI 209 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 1.5 | 0.0564 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-247 | PI 208 | PI 195 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 0.47 | 0.0369 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-248 | PI 206 | PI 210 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.8 | 0.8281 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-249 | PI 204 | PI 205 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.41 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-250 | PI 202 | PI 203 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.8 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-251 | PI 200 | PI 201 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.2414 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-252 | PI 199 | PI 200 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 5.488 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-253 | PI 198 | PI 199 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.3519 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-254 | PI 198 | PI 197 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.3108 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-255 | PI 197 | PI 196 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 4.0995 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-256 | PI 196 | PI 195 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.7811 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-257 | PI 195 | PI 194 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.4615 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-258 | PI 191 | PI 190 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.35 | 1.08 | 0.2766 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-259 | PI 189 | PI 188 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.1901 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-260 | PI 188 | PI 187 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.221 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-261 | PI 186 | PI 185 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.81 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-262 | PI 170 | PI 169 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.6602 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-263 | PI 159 | PI 160 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.1829 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-264 | PI 158 | PI 159 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 3.3069 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-265 | PI 157 | PI 158 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.5961 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-266 | PI 144 | PI 157 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.4335 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-267 | PI 152 | PI 151 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 4.3461 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-268 | PI 148 | PI 149 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.3845 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-269 | PI 146 | PI 147 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 0.1056 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-270 | PI 141 | PI 142 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 0.6265 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-271 | PI 140 | PI 141 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.314 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-272 | PI 139 | PI 140 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.7758 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-273 | PI 137 | PI 136 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 0.8516 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-274 | PI 136 | PI 135 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.4 | 2.3029 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-275 | PI 134 | PI 133 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.56 | 3.9428 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-276 | PI 133 | PI 132 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.49 | 0.39 | 0.1301 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-277 | PI 129 | PI 128 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.43 | 2.8211 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-278 | PI 128 | PI 127 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.43 | 0.0513 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-279 | PI 126 | PI 125 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.4731 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-280 | PI 125 | PI 124 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.5229 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-281 | PI 118 | PI 117 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 0.0716 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-282 | PI 116 | PI 108 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 0.2919 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-283 | PI 113 | PI 112 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 0.0365 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-284 | PI 109 | PI 108 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 0.5436 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-285 | PI 108 | PI 107 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.7579 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-286 | PI 107 | PI 106 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.2605 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-287 | PI 105 | PI 104 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.3498 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-288 | PI 192 | PV 24 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 3.6088 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-289 | PI 194 | PI 195 | 6.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.31 | 0.35674 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-290 | PI 195 | PI 196 | 7.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.54 | 0.37735 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-291 | PI 196 | PI 197 | 5.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.6 | 0.75776 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-292 | PI 197 | PI 198 | 4.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.04 | 0.30842 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-293 | PI 198 | PI 197 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.52432 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-294 | PI 197 | PI 196 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.6398 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-295 | PI 196 | PI 195 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.1124 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-296 | PI 195 | PI 194 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.9846 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-297 | PI 195 | PI 208 | 4.99 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.32 | 0.007395 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-298 | PI 208 | PI 209 | 16.94 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 16.01 | 0.11733 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-299 | PI 209 | PI 211 | 3.32 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 4.98 | 0.016988 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-300 | PI 209 | PI 212 | 28.64 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 27.49 | 0.37585 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-301 | PI 212 | PI 213 | 22.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.98 | 0.080927 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-302 | PI 213 | PI 214 | 15.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.63 | 0.13622 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-303 | PI 214 | PI 215 | 13.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.57 | 0.15694 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-304 | PI 208 | PI 216 | 3.78 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.76 | 0.22243 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-305 | PI 216 | PI 217 | 5.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.43 | 0.65002 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-306 | PI 217 | PI 218 | 3.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.53 | 0.71459 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-307 | PI 218 | PI 219 | 6.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.96 | 0.40225 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-308 | PI 219 | PI 220 | 6.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.06 | 0.4705 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-309 | PI 220 | PI 221 | 12.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.96 | 0.37582 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-310 | PI 220 | PI 219 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.2007 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-311 | PI 219 | PI 218 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.99276 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-312 | PI 217 | PI 216 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.3156 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-313 | PI 216 | PI 208 | 2.27 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.06 | 0.3704 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-314 | PI 211 | PI 222 | 26.2 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 24.63 | 0.005416 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-315 | PI 222 | PI 223 | 17.41 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 6.96 | 0.089012 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-316 | PI 223 | PI 224 | 19.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.57 | 0.10974 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-317 | PI 232 | PI 223 | 13.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | 0.18588 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-318 | PI 232 | PI 233 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.08 | 0.78789 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-319 | PI 233 | PI 234 | 1.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.79 | 0.73134 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-320 | PI 234 | PI 235 | 12.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.9 | 0.51217 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-321 | PI 235 | PI 236 | 8.4 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 3.65 | 0.006429 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-322 | PI 236 | PI 235 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 1.09 | 0.0216 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-323 | PI 233 | PI 232 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.0202 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-324 | PI 224 | PI 239 | 7.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.76 | 0.87515 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-325 | PI 239 | PI 240 | 6.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.12 | 0.75262 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-326 | PI 240 | PI 241 | 7.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.47 | 0.74165 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-327 | PI 241 | PI 242 | 4.6 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 2.08 | 0.007609 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-328 | PI 239 | PI 224 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.7445 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-329 | PI 240 | PI 239 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.9538 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-330 | PI 241 | PI 240 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.1448 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-331 | PI 242 | PI 241 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 1.13 | 0.014 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-332 | PI 208 | PI 195 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.16 | 0.01476 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-333 | PI 234 | PI 233 | 0.98 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.47 | 1.2239 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-334 | PI 218 | PI 217 | 1.91 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.92 | 1.1897 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-335 | PI 211 | PI 209 | 1.99 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 2.98 | 0.028342 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-336 | PV 26 | PV 27 | 34.43 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 16.53 | 0.22313 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-337 | PV 27 | PV 28 | 37.02 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 17.77 | 0.070589 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-338 | PV 28 | PV 29 | 10.56 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 4.03 | 0.006136 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-339 | PV 29 | PV 30 | 23.84 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 9.09 | 0.16315 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-340 | PV 30 | PV 31 | 33.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 16.09 | 0.52629 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-341 | PV 31 | PV 32 | 56.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 27.01 | 0.038216 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-342 | PV 33 | PI 00 | 64.19 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 30.81 | 0.27843 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-343 | PI 03 | PI 04 | 10.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.86 | 0.32281 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-344 | PI 04 | PI 05 | 9.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.61 | 0.65132 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-345 | PI 05 | PI 04 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.5037 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-346 | PI 05 | PI 06 | 26.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 12.71 | 0.41365 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-347 | PI 06 | PI 07 | 15.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.44 | 0.483 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-348 | PI 07 | PI 08 | 7.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.75 | 0.59356 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-349 | PI 08 | PI 07 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.8543 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-350 | PI 03 | PI 09 | 19.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.57 | 0.039247 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-351 | PI 09 | PI 10 | 14.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.89 | 0.67058 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-352 | PI 10 | PI 11 | 3.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.52 | 0.86123 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-353 | PI 11 | PI 10 | 1.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.91 | 1.4324 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-354 | PI 11 | PI 12 | 15.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.35 | 0.53058 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-355 | PI 12 | PI 13 | 5.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.56 | 0.007225 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-356 | PI 13 | PI 12 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | 0.01552 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-357 | PI 13 | PI 14 | 8.02 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.82 | 0.13864 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-358 | PI 13 | PI 14 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | 0.44476 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-359 | PI 14 | PI 15 | 2.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.13 | 1.5549 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-360 | PI 15 | PI 14 | 1.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.68 | 2.5916 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-361 | PI 15 | PI 16 | 14.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.04 | 0.51999 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-362 | PI 16 | PI 17 | 5.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.76 | 0.076285 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-363 | PI 16 | PI 17 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.17576 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-364 | PI 17 | PI 18 | 3.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.46 | 0.78567 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-365 | PI 17 | PI 18 | 1.83 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.88 | 1.3095 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-366 | PI 18 | PI 19 | 6.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.01 | 0.008408 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-367 | PI 18 | PI 19 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.02112 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-368 | PI 18 | PI 13 | 13.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.3 | 0.55482 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-369 | PI 19 | PI 07 | 6.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.07 | 0.095359 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-370 | PI 19 | PI 07 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.24412 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-371 | PI 12 | PI 06 | 7.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.55 | 0.10422 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-372 | PI 12 | PI 06 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.30848 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-373 | PI 14 | PI 20 | 3.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.73 | 1.1766 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-374 | PI 14 | PI 20 | 2.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.04 | 1.9574 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-375 | PI 20 | PI 21 | 21.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.32 | 0.65654 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-376 | PI 21 | PI 22 | 16.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.72 | 0.024431 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-377 | PI 22 | PI 23 | 12.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.11 | 0.043574 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-378 | PI 23 | PI 24 | 9.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.53 | 0.15228 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-379 | PI 23 | PI 24 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.5744 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-380 | PI 24 | PI 25 | 11.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.75 | 0.084795 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-381 | PI 22 | PI 26 | 21.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.53 | 0.73029 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-382 | PI 26 | PI 27 | 17.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.26 | 0.0138 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-383 | PI 27 | PI 28 | 10.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.83 | 0.61672 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-384 | PI 28 | PI 27 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.4842 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-385 | PI 29 | PI 28 | 6.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.13 | 0.56475 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-386 | PI 29 | PI 28 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.4751 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-387 | PI 26 | PI 20 | 16.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.85 | 0.092581 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-388 | PI 29 | PI 30 | 11.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.3 | 0.35708 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-389 | PI 30 | PI 31 | 9.12 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 4.21 | 0.006305 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-390 | PI 31 | PI 30 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.16 | 0.023 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-391 | PI 31 | PI 32 | 13.82 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 6.39 | 0.40714 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-392 | PI 32 | PI 33 | 8.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.16 | 0.26189 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-393 | PI 33 | PI 32 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.9072 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-394 | PI 31 | PI 16 | 5.36 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.48 | 0.022892 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-395 | PI 31 | PI 16 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.16 | 0.04908 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-396 | PI 28 | PI 34 | 5.52 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.65 | 0.15379 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-397 | PI 34 | PI 28 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.33956 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-398 | PI 15 | PI 34 | 24.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.57 | 0.03771 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-399 | PI 21 | PI 09 | 11.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.3 | 0.093312 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-400 | PI 27 | PI 24 | 22.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.64 | 0.82359 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-401 | PI 25 | PI 35 | 4.96 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.38 | 0.66309 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-402 | PI 35 | PI 25 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.3156 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-403 | PI 35 | PI 36 | 8.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.19 | 0.64493 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-404 | PI 36 | PI 35 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.2521 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-405 | PI 36 | PI 37 | 10.04 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 5.02 | 1.0013 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-406 | PI 37 | PI 38 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.11 | 6.3536 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-407 | PI 38 | PI 39 | 9.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.77 | 0.059597 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-408 | PI 39 | PI 38 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.23672 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-409 | PI 39 | PI 40 | 11.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.64 | 0.4736 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-410 | PI 40 | PI 41 | 11.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.73 | 0.44904 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-411 | PI 41 | PI 42 | 1.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.77 | 1.0403 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-412 | PI 42 | PI 41 | 0.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.47 | 1.7267 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-413 | PI 42 | PI 43 | 4.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.98 | 0.48145 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-414 | PI 43 | PI 42 | 2.48 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | 0.80177 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-415 | PI 43 | PI 44 | 6.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.16 | 0.031596 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-416 | PI 44 | PI 43 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.08316 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-417 | PI 42 | PI 30 | 10.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.96 | 0.043882 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-418 | PI 39 | PI 45 | 9.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.48 | 0.60708 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-419 | PI 39 | PI 45 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.2656 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-420 | PI 45 | PI 46 | 1.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.79 | 0.6357 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-421 | PI 45 | PI 46 | 0.99 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.0595 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-422 | PI 44 | PI 47 | 11.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.4 | 0.48666 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-423 | PI 47 | PI 48 | 17.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.23 | 0.46849 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-424 | PI 48 | PI 49 | 9.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.35 | 0.54785 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-425 | PI 48 | PI 49 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.9876 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-426 | PI 49 | PI 50 | 7.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.4 | 0.56219 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-427 | PI 49 | PI 50 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.5944 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-428 | PI 50 | PI 51 | 10.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.25 | 0.5597 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-429 | PI 51 | PI 52 | 6.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.27 | 0.81325 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-430 | PI 51 | PI 52 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.2186 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-431 | PI 52 | PI 53 | 3.03 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.45 | 0.48522 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-432 | PI 52 | PI 53 | 1.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.87 | 0.8078 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-433 | PI 53 | PI 54 | 11.56 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.55 | 0.1803 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-434 | PI 54 | PI 55 | 5.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.79 | 0.68497 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-435 | PI 54 | PI 55 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.5919 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-436 | PI 47 | PI 56 | 13.03 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 6.35 | 0.005925 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-437 | PI 56 | PI 57 | 14.04 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 6.84 | 0.50579 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-438 | PI 57 | PI 58 | 13.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | 0.50714 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-439 | PI 58 | PI 59 | 3.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.63 | 0.90389 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-440 | PI 58 | PI 59 | 2.04 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.98 | 1.5021 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-441 | PI 59 | PI 60 | 4.08 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.96 | 0.74613 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-442 | PI 59 | PI 60 | 2.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.18 | 1.2425 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-443 | PI 60 | PI 61 | 3.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.6 | 0.76727 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-444 | PI 60 | PI 61 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 1.2775 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-445 | PI 61 | PI 62 | 8.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.29 | 0.59251 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-446 | PI 61 | PI 62 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.1188 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-447 | PI 62 | PI 63 | 19.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.36 | 0.4669 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-448 | PI 63 | PI 64 | 1.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.72 | 0.5086 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-449 | PI 59 | PI 50 | 18.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.03 | 0.003386 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-450 | PI 52 | PI 68 | 18.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.93 | 0.07504 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-451 | PI 68 | PI 62 | 7.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.75 | 0.088668 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-452 | PI 68 | PI 62 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.277 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-453 | PI 56 | PI 69 | 10.66 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 5.19 | 0.13539 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-454 | PI 69 | PI 70 | 9.8 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.7 | 0.55536 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-455 | PI 69 | PI 70 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.177 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-456 | PI 70 | PI 71 | 3.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.72 | 0.99852 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-457 | PI 70 | PI 71 | 2.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.04 | 1.6596 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-458 | PI 71 | PI 72 | 5.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.83 | 0.67781 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-459 | PI 71 | PI 72 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.5969 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-460 | PI 72 | PI 73 | 0.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | 3.5767 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-461 | PI 72 | PI 73 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 5.8695 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-462 | PI 73 | PI 74 | 12.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.8 | 0.67257 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-463 | PI 74 | PI 75 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 1.0704 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-464 | PI 74 | PI 75 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 1.7728 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-465 | PI 75 | PI 76 | 7.88 | 200 | Tubo PVC | 1.23 | 7.72 | 0.86377 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-466 | PI 76 | PI 77 | 5.6 | 200 | Tubo PVC | 1.43 | 6.38 | 0.013893 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-467 | PI 77 | PI 78 | 8.09 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 5.18 | 0.12785 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-468 | PI 78 | PI 79 | 8.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.2 | 0.073447 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-469 | PI 79 | PI 78 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.25736 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-470 | PI 79 | PI 80 | 12.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.79 | 0.65741 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-471 | PI 80 | PI 81 | 12.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.92 | 0.22002 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-472 | PI 81 | PI 82 | 9.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.43 | 0.15399 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-473 | PI 81 | PI 82 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.56852 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-474 | PI 82 | PI 83 | 16.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.81 | 0.21808 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-475 | PI 85 | PI 212 | 1.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 1.2413 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-476 | PI 85 | PI 212 | 0.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | 2.081 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-477 | PI 64 | PI 63 | 0.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.43 | 0.84767 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-478 | PI 63 | PI 80 | 6.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.24 | 0.24036 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-479 | PI 63 | PI 80 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.648 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-480 | PI 78 | PI 81 | 12.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.96 | 0.80569 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-481 | PI 77 | PI 82 | 12.51 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 8.01 | 0.83083 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-482 | PI 55 | PI 65 | 22.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.69 | 0.041993 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-483 | PI 65 | PI 66 | 11.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.43 | 0.07682 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-484 | PI 66 | PI 67 | 6.69 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 4.43 | 0.006801 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-485 | PI 66 | PI 67 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 1.66 | 0.0182 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-486 | PI 67 | PI 64 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 4.25 | 0.019345 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-487 | PI 67 | PI 64 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 1.66 | 0.0496 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-488 | PI 55 | PI 86 | 13.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | 0.072504 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-489 | PV 33 | PI 87 | 21.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.55 | 0.24844 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-490 | PV 32 | PI 87 | 31.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 15.21 | 0.1114 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-491 | PI 55 | PI 87 | 8.52 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.09 | 0.37474 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-492 | PI 55 | PI 87 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.2771 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-493 | PI 57 | PI 88 | 4.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.25 | 0.12237 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-494 | PI 57 | PI 88 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.22956 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-495 | PI 88 | PI 89 | 5.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.47 | 0.65111 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-496 | PI 88 | PI 89 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.3413 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-497 | PI 89 | PI 90 | 9.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.37 | 0.56023 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-498 | PI 89 | PI 90 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.0392 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-499 | PI 90 | PI 91 | 4.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.28 | 0.65606 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-500 | PI 90 | PI 91 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.2465 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-501 | PI 91 | PI 92 | 2.95 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.42 | 1.0396 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-502 | PI 91 | PI 92 | 1.77 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.85 | 1.7326 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-503 | PI 92 | PI 93 | 9.08 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.36 | 0.72314 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-504 | PI 92 | PI 93 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.6264 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-505 | PI 92 | PI 61 | 7.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.54 | 0.035366 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-506 | PI 92 | PI 61 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.1044 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-507 | PI 91 | PI 60 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.08 | 0.12055 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-508 | PI 91 | PI 60 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.30908 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-509 | PI 90 | PI 59 | 7.85 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.77 | 0.10762 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-510 | PI 90 | PI 59 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.33792 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-511 | PI 93 | PI 78 | 2.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.16 | 1.0062 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-512 | PI 93 | PI 78 | 1.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.7 | 1.6723 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-513 | PI 92 | PI 75 | 14.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.87 | 0.21934 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-514 | PI 94 | PI 95 | 24.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.76 | 0.038359 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-515 | PI 95 | PI 96 | 13.43 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 7.29 | 0.00589 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-516 | PI 96 | PI 97 | 19.87 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 10.78 | 0.74611 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-517 | PI 95 | PI 98 | 16.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.97 | 0.73231 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-518 | PI 76 | PI 96 | 9.01 | 200 | Tubo PVC | 1.3 | 9.39 | 0.008668 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-519 | PI 96 | PI 76 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1.3 | 2.61 | 0.03124 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-520 | PI 75 | PI 76 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1.23 | 2.45 | 2.7226 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-521 | PI 03 | PI 02 | 27.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 13.12 | 0.0512 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-522 | PI 37 | PI 27 | 9.67 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 4.83 | 0.030362 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-523 | PI 99 | PI 100 | 4.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.22 | 0.24162 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-524 | PI 99 | PI 100 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.44748 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-525 | PI 100 | PI 05 | 12.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.99 | 0.020489 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-526 | PI 02 | PI 101 | 9.95 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.78 | 0.02005 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-527 | PI 02 | PI 101 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.0798 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-528 | PI 27 | PI 37 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 1.25 | 0.11744 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-529 | PI 38 | PI 37 | 0.13 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.07 | 10.7523 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-530 | PI 37 | PI 36 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 1.25 | 4.0212 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-531 | PI 78 | PI 77 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 1.6 | 0.41372 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-532 | PI 76 | PI 77 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1.43 | 2.85 | 0.03112 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-533 | PI 177 | PI 176 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 3.9878 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-534 | PI 173 | PI 172 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 8.9612 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-535 | PI 172 | PI 171 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 5.4073 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-536 | PI 169 | PI 168 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 4.482 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-537 | PV 25 | PV 24 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 10.4185 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-538 | PV 24 | PV 23 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 1.3973 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-539 | PV 22 | PV 21 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.12 | 0.08175 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-540 | PV 15 | PV 14 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 3.2912 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-541 | PV 13 | PV 12 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.16 | 0.052 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-542 | PV 12 | PV 11 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 6.4655 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-543 | PV 36 | PV 37 | 22.24 | 300 | Tubo PVC | 0.66 | 11.65 | 0.016749 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-544 | PV 37 | PV 38 | 19.12 | 300 | Tubo PVC | 0.66 | 10.03 | 0.007924 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-545 | PV 39 | PV 36 | 18.86 | 300 | Tubo PVC | 0.81 | 12.14 | 0.04017 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-546 | PV 60 | PV 61 | 2 | 200 | Tubo PVC | 4.35 | 6.96 | 0.01125 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-547 | PV 56 | PV 54 | 2 | 200 | Tubo PVC | 2.83 | 4.54 | 0.02305 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-548 | PI 84 | PV 37 | 3.79 | 300 | Tubo PVC | 0.65 | 1.97 | 0.21227 | PENDENTE
TOTAL |  |  |  |  | 16383.41 |  |  |  | 11172.93

## CURVA_S
CURVA S — Linkada PROJETO/SALDO/MATERIAIS
INDICADOR | VALOR | FONTE
Extensão Projeto | 43800 | auto
Executado | 17840 | auto
Saldo | 25960 | auto
% Global | 40.73% | auto
% Água | 55.7% | auto
% Esgoto | 25.76% | auto
Custo Executado | 16234400 | auto
Custo Saldo | 23623600 | auto
Total Compras | 21885000.476 | auto
Pedido Mensal | 4377000.0952 | auto

## MEDICAO_MENSAL
MEDIÇÃO MENSAL — Linkado ao PROJETO/SALDO
NÚCLEO | EXEC TOTAL | MESES | m/MÊS | FAT MENSAL | FAT SALDO | EQ | PESSOAS
SM+JC | 7806 | 4 | 1048.5 | 954135 | 3816540 | 9 | 54
ISRAEL | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24
TETEU | 2000 | 5 | 1600 | 1456000 | 7280000 | 10 | 60
CRIADORES | 3722 | 5 | 1255.6 | 1142596 | 5712980 | 8 | 48
PANTANAL | 512 | 5 | 1497.6 | 1362816 | 6814080 | 8 | 48
TOTAL | 17840 |  | 5401.7 | 4915547 | 23623600 | 39 | 234

## CRONO_COMPRAS
CRONO COMPRAS — Linkado a MATERIAIS
MATERIAL | TOTAL | LEAD | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26
Tubo PVC DN200 | 9755.4 | 3 sem | 1951.08 | 1951.08 | 1951.08 | 1951.08 | 1951.08
Tubo PVC DN300 | 6503.6 | 3 sem | 1300.72 | 1300.72 | 1300.72 | 1300.72 | 1300.72
Tubo PEAD DN63 | 6790.7 | 4 sem | 1358.14 | 1358.14 | 1358.14 | 1358.14 | 1358.14
Tubo PEAD DN110 | 2910.3 | 4 sem | 582.06 | 582.06 | 582.06 | 582.06 | 582.06
PV concreto DN1200 | 1105.612 | 2 sem | 221.1224 | 221.1224 | 221.1224 | 221.1224 | 221.1224
PI plástico DN600 | 357.698 | 2 sem | 71.5396 | 71.5396 | 71.5396 | 71.5396 | 71.5396
Caixa inspeção | 894.245 | 2 sem | 178.849 | 178.849 | 178.849 | 178.849 | 178.849
Sela eletrofusão | 213.422 | 2 sem | 42.6844 | 42.6844 | 42.6844 | 42.6844 | 42.6844
Cavalete/hidrom. | 164.917 | 3 sem | 32.9834 | 32.9834 | 32.9834 | 32.9834 | 32.9834
Areia berço | 12720.4 | 1 sem | 2544.08 | 2544.08 | 2544.08 | 2544.08 | 2544.08
Brita base | 5711.2 | 1 sem | 1142.24 | 1142.24 | 1142.24 | 1142.24 | 1142.24
Concreto | 4672.8 | 1 sem | 934.56 | 934.56 | 934.56 | 934.56 | 934.56
CBUQ repavim. | 5711.2 | 2 sem | 1142.24 | 1142.24 | 1142.24 | 1142.24 | 1142.24
Conexões diversas | 285.56 | 2 sem | 57.112 | 57.112 | 57.112 | 57.112 | 57.112

## MATERIAIS
MATERIAIS A COMPRAR — SALDO × fatores ¦ AMARELO = editável
Muda fator ou preço → recalcula tudo automaticamente
MATERIAL | UN | REDE | FATOR(×m) | P.UNIT(R$) | meta
Tubo PVC DN200 | m | ESG | 0.6 | 200.12 | 3 sem
Tubo PVC DN300 | m | ESG | 0.4 | 310 | 3 sem
Tubo PEAD DN63 | m | AG | 0.7 | 85 | 4 sem
Tubo PEAD DN110 | m | AG | 0.3 | 101.8 | 4 sem
PV concreto DN1200 | un | ESG | 0.068 | 3686 | 2 sem
PI plástico DN600 | un | ESG | 0.022 | 1412 | 2 sem
Caixa inspeção | un | ESG | 0.055 | 1034 | 2 sem
Sela eletrofusão | un | AG | 0.022 | 660 | 2 sem
Cavalete/hidrom. | un | AG | 0.017 | 490 | 3 sem
Areia berço | m³ | AMB | 0.49 | 160 | 1 sem
Brita base | m³ | AMB | 0.22 | 210 | 1 sem
Concreto | m³ | AMB | 0.18 | 720 | 1 sem
CBUQ repavim. | t | AMB | 0.22 | 820 | 2 sem
Conexões diversas | vb | AMB | 0.011 | 120 | 2 sem
QTD POR NÚCLEO (fórmulas = SALDO × FATOR)
MATERIAL | REDE | SM+JC | ISRAEL | TETEU | CRIADORES | PANTANAL | TOTAL | CUSTO TOTAL
Tubo PVC DN200 | ESG | 2365.8 | 0 | 2400 | 2745.6 | 2244 | 9755.4 | 1952250.648
Tubo PVC DN300 | ESG | 1577.2 | 0 | 1600 | 1830.4 | 1496 | 6503.6 | 2016116
Tubo PEAD DN63 | AG | 175.7 | 0 | 2800 | 1191.4 | 2623.6 | 6790.7 | 577209.5
Tubo PEAD DN110 | AG | 75.3 | 0 | 1200 | 510.6 | 1124.4 | 2910.3 | 296268.54
PV concreto DN1200 | ESG | 268.124 | 0 | 272 | 311.168 | 254.32 | 1105.612 | 4075285.832
PI plástico DN600 | ESG | 86.746 | 0 | 88 | 100.672 | 82.28 | 357.698 | 505069.576
Caixa inspeção | ESG | 216.865 | 0 | 220 | 251.68 | 205.7 | 894.245 | 924649.33
Sela eletrofusão | AG | 5.522 | 0 | 88 | 37.444 | 82.456 | 213.422 | 140858.52
Cavalete/hidrom. | AG | 4.267 | 0 | 68 | 28.934 | 63.716 | 164.917 | 80809.33
Areia berço | AMB | 2055.06 | 0 | 3920 | 3076.22 | 3669.12 | 12720.4 | 2035264
Brita base | AMB | 922.68 | 0 | 1760 | 1381.16 | 1647.36 | 5711.2 | 1199352
Concreto | AMB | 754.92 | 0 | 1440 | 1130.04 | 1347.84 | 4672.8 | 3364416
CBUQ repavim. | AMB | 922.68 | 0 | 1760 | 1381.16 | 1647.36 | 5711.2 | 4683184
Conexões diversas | AMB | 46.134 | 0 | 88 | 69.058 | 82.368 | 285.56 | 34267.2
TOTAL COMPRAS | [7 empty] | 21885000.476

## COMPRAS_MENSAL
PROJEÇÃO MENSAL — Saldo ÷ meses ¦ Puxa de MATERIAIS e PROJETO
SM+JC | Meses: | 4
MATERIAL | SALDO | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | CUSTO/MÊS
Tubo PVC DN200 | 2365.8 | 591.45 | 591.45 | 591.45 | 591.45 | 118360.974
Tubo PVC DN300 | 1577.2 | 394.3 | 394.3 | 394.3 | 394.3 | 122233
Tubo PEAD DN63 | 175.7 | 43.925 | 43.925 | 43.925 | 43.925 | 3733.625
Tubo PEAD DN110 | 75.3 | 18.825 | 18.825 | 18.825 | 18.825 | 1916.385
PV concreto DN1200 | 268.124 | 67.031 | 67.031 | 67.031 | 67.031 | 247076.266
PI plástico DN600 | 86.746 | 21.6865 | 21.6865 | 21.6865 | 21.6865 | 30621.338
Caixa inspeção | 216.865 | 54.2163 | 54.2163 | 54.2163 | 54.2163 | 56059.6025
Sela eletrofusão | 5.522 | 1.3805 | 1.3805 | 1.3805 | 1.3805 | 911.13
Cavalete/hidrom. | 4.267 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0668 | 522.7075
Areia berço | 2055.06 | 513.765 | 513.765 | 513.765 | 513.765 | 82202.4
Brita base | 922.68 | 230.67 | 230.67 | 230.67 | 230.67 | 48440.7
Concreto | 754.92 | 188.73 | 188.73 | 188.73 | 188.73 | 135885.6
CBUQ repavim. | 922.68 | 230.67 | 230.67 | 230.67 | 230.67 | 189149.4
Conexões diversas | 46.134 | 11.5335 | 11.5335 | 11.5335 | 11.5335 | 1384.02
ISRAEL | Meses: | 0
MATERIAL | SALDO | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | CUSTO/MÊS
Tubo PVC DN200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubo PVC DN300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubo PEAD DN63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubo PEAD DN110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV concreto DN1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PI plástico DN600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caixa inspeção | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sela eletrofusão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cavalete/hidrom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Areia berço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brita base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Concreto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CBUQ repavim. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conexões diversas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TETEU | Meses: | 5
MATERIAL | SALDO | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | CUSTO/MÊS
Tubo PVC DN200 | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 120072
Tubo PVC DN300 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 124000
Tubo PEAD DN63 | 2800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 59500
Tubo PEAD DN110 | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 30540
PV concreto DN1200 | 272 | 68 | 68 | 68 | 68 | 250648
PI plástico DN600 | 88 | 22 | 22 | 22 | 22 | 31064
Caixa inspeção | 220 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56870
Sela eletrofusão | 88 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14520
Cavalete/hidrom. | 68 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8330
Areia berço | 3920 | 980 | 980 | 980 | 980 | 156800
Brita base | 1760 | 440 | 440 | 440 | 440 | 92400
Concreto | 1440 | 360 | 360 | 360 | 360 | 259200
CBUQ repavim. | 1760 | 440 | 440 | 440 | 440 | 360800
Conexões diversas | 88 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2640
CRIADORES | Meses: | 5
MATERIAL | SALDO | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | CUSTO/MÊS
Tubo PVC DN200 | 2745.6 | 686.4 | 686.4 | 686.4 | 686.4 | 137362.368
Tubo PVC DN300 | 1830.4 | 457.6 | 457.6 | 457.6 | 457.6 | 141856
Tubo PEAD DN63 | 1191.4 | 297.85 | 297.85 | 297.85 | 297.85 | 25317.25
Tubo PEAD DN110 | 510.6 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | 12994.77
PV concreto DN1200 | 311.168 | 77.792 | 77.792 | 77.792 | 77.792 | 286741.312
PI plástico DN600 | 100.672 | 25.168 | 25.168 | 25.168 | 25.168 | 35537.216
Caixa inspeção | 251.68 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 65059.28
Sela eletrofusão | 37.444 | 9.361 | 9.361 | 9.361 | 9.361 | 6178.26
Cavalete/hidrom. | 28.934 | 7.2335 | 7.2335 | 7.2335 | 7.2335 | 3544.415
Areia berço | 3076.22 | 769.055 | 769.055 | 769.055 | 769.055 | 123048.8
Brita base | 1381.16 | 345.29 | 345.29 | 345.29 | 345.29 | 72510.9
Concreto | 1130.04 | 282.51 | 282.51 | 282.51 | 282.51 | 203407.2
CBUQ repavim. | 1381.16 | 345.29 | 345.29 | 345.29 | 345.29 | 283137.8
Conexões diversas | 69.058 | 17.2645 | 17.2645 | 17.2645 | 17.2645 | 2071.74
PANTANAL | Meses: | 5
MATERIAL | SALDO | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | CUSTO/MÊS
Tubo PVC DN200 | 2244 | 561 | 561 | 561 | 561 | 112267.32
Tubo PVC DN300 | 1496 | 374 | 374 | 374 | 374 | 115940
Tubo PEAD DN63 | 2623.6 | 655.9 | 655.9 | 655.9 | 655.9 | 55751.5
Tubo PEAD DN110 | 1124.4 | 281.1 | 281.1 | 281.1 | 281.1 | 28615.98
PV concreto DN1200 | 254.32 | 63.58 | 63.58 | 63.58 | 63.58 | 234355.88
PI plástico DN600 | 82.28 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 29044.84
Caixa inspeção | 205.7 | 51.425 | 51.425 | 51.425 | 51.425 | 53173.45
Sela eletrofusão | 82.456 | 20.614 | 20.614 | 20.614 | 20.614 | 13605.24
Cavalete/hidrom. | 63.716 | 15.929 | 15.929 | 15.929 | 15.929 | 7805.21
Areia berço | 3669.12 | 917.28 | 917.28 | 917.28 | 917.28 | 146764.8
Brita base | 1647.36 | 411.84 | 411.84 | 411.84 | 411.84 | 86486.4
Concreto | 1347.84 | 336.96 | 336.96 | 336.96 | 336.96 | 242611.2
CBUQ repavim. | 1647.36 | 411.84 | 411.84 | 411.84 | 411.84 | 337708.8
Conexões diversas | 82.368 | 20.592 | 20.592 | 20.592 | 20.592 | 2471.04

## PEDIDO_URGENTE
PEDIDO URGENTE — Próximos 30 dias (todos os núcleos)
QTD = total de MATERIAIS ÷ maior meses restante
MATERIAL | UN | QTD/MÊS | P.UNIT(R$) | CUSTO/MÊS(R$) | LEAD
Tubo PVC DN200 | m | 1951.08 | 200.12 | 390450.1296 | 3 sem
Tubo PVC DN300 | m | 1300.72 | 310 | 403223.2 | 3 sem
Tubo PEAD DN63 | m | 1358.14 | 85 | 115441.9 | 4 sem
Tubo PEAD DN110 | m | 582.06 | 101.8 | 59253.708 | 4 sem
PV concreto DN1200 | un | 221.1224 | 3686 | 815057.1664 | 2 sem
PI plástico DN600 | un | 71.5396 | 1412 | 101013.9152 | 2 sem
Caixa inspeção | un | 178.849 | 1034 | 184929.866 | 2 sem
Sela eletrofusão | un | 42.6844 | 660 | 28171.704 | 2 sem
Cavalete/hidrom. | un | 32.9834 | 490 | 16161.866 | 3 sem
Areia berço | m³ | 2544.08 | 160 | 407052.8 | 1 sem
Brita base | m³ | 1142.24 | 210 | 239870.4 | 1 sem
Concreto | m³ | 934.56 | 720 | 672883.2 | 1 sem
CBUQ repavim. | t | 1142.24 | 820 | 936636.8 | 2 sem
Conexões diversas | vb | 57.112 | 120 | 6853.44 | 2 sem
TOTAL MENSAL |  |  |  | 4377000.0952

## GANTT_COMPRAS
GANTT — Execução + Compras (visual)
NÚCLEO / ATIVIDADE | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26
SM+JC — saldo: 4194,0m
Exec AG | █ | █ | █ | █
Exec ESG | █ | █ | █ | █
$ Compras | $ | $ | $ | $
ISRAEL — saldo: ,0m
Exec AG
Exec ESG
$ Compras
TETEU — saldo: 8000,0m
Exec AG | █ | █ | █ | █ | █
Exec ESG | █ | █ | █ | █ | █
$ Compras | $ | $ | $ | $ | $
CRIADORES — saldo: 6278,0m
Exec AG | █ | █ | █ | █ | █
Exec ESG | █ | █ | █ | █ | █
$ Compras | $ | $ | $ | $ | $
PANTANAL — saldo: 7488,0m
Exec AG | █ | █ | █ | █ | █
Exec ESG | █ | █ | █ | █ | █
$ Compras | $ | $ | $ | $ | $

## _DIAGNOSTICO
DIAGNÓSTICO — Diferenças entre as 4 versões ¦ Esta planilha usa a MELHOR fonte de cada aba
ABA/ASPECTO | v2.xlsx | FINAL4.xlsx | COMPLETA.xlsx | COMPRAS_v3.xlsx | FONTE USADA AQUI
Abas totais | 34 ✅ | 26 (falta 8) | 32 | 6 (só compras) | v2 como base
v2 integrada | 0 ✅ | 1.446 ❌ | 1.446 ❌ | 0 ✅ | v2 (zero erros)
M/Lig premissa | 2 ✅ (correto) | 2 ✅ | 6 ❌ (errado! 3×) | — | v2 — mantido em 2
Total metros | 50.766m | 50.766m | 152.298m ❌ inflado | — | v2 — 50.766m
Custo total plan. | R$46,2M | R$46,2M | R$138,6M ❌ | — | v2 — R$46,2M
Aba FATORES | ✅ tem | ❌ não tem | ❌ não tem | — | v2
Aba CUSTOS | ✅ tem | ❌ não tem | ❌ não tem | — | v2
COMPRAS total | R$96k ❌ quebrado | ❌ não tem | R$19,4M ✅ | R$19,2M ✅ | COMPRAS_v3 (referência)
PEDIDO URGENTE | ❌ não calculado | ❌ não tem | R$4,2M ✅ | R$4,2M ✅ | COMPRAS_v3
SD_ execução | Idêntico nas 3 | Idêntico | Idêntico | — | v2
TRECHOS_TODOS | 2.241 trechos | 2.241 | 2.241 | — | v2
N07-N12 material | 0 (sem cálculo) | N/A | N/A | — | v2 — valores preservados
PRIMAVERA_P6 | ✅ 206 linhas | ✅ | ✅ | — | v2
GANTT_COMPRAS | simples (██) | ❌ | detalhado $/██ | detalhado ✅ | COMPRAS_v3 (melhor)

## PAINEL_EXECUTIVO
⚡ PAINEL EXECUTIVO — 100% LINKADO ao PROJETO/SALDO/MATERIAIS
Proj Total | Executado | Saldo | % Global | Custo Saldo R$ | Compras R$
43800 | 17840 | 25960 | 40.73% | 23623600 | 21885000.476
PROGRESSO POR NÚCLEO
NÚCLEO | PROJ | EXEC | SALDO | % | STATUS AG | STATUS ESG | RITMO AG | RITMO ESG | CUSTO SALDO
SM+JC | 12000 | 7806 | 4194 | 65.05% | FINALIZANDO | EM EXECUÇÃO | 62.75 | 985.75 | 3816540
ISRAEL | 3800 | 3800 | 0 | 100% | PRONTO | PRONTO | 0 | 0 | 0
TETEU | 10000 | 2000 | 8000 | 20% | EM EXECUÇÃO | EM EXECUÇÃO | 800 | 800 | 7280000
CRIADORES | 10000 | 3722 | 6278 | 37.22% | EM EXECUÇÃO | EM EXECUÇÃO | 340.4 | 915.2 | 5712980
PANTANAL | 8000 | 512 | 7488 | 6.4% | EM EXECUÇÃO | EM EXECUÇÃO | 749.6 | 748 | 6814080
TOTAL | 43800 | 17840 | 25960 | 40.73% |  |  |  |  | 23623600

## SALDO_REDES_DXF
SALDO DE REDES — PROJETADO × EXECUTADO × A EXECUTAR ¦ SLNR Santos
NÚCLEO | TIPO | MATERIAL | DIÂMETRO | PROJ. TOTAL m | EXECUTADO m | SALDO m | % EXEC | P.UNIT R$/m | CUSTO SALDO R$ | BARRAS 6m | BARRAS 12m
MORRO DO TETEU | ESGOTO | PVC | DN100 | 8879.5 | 1037 | 7842.5 | 11.7% | 45.2 | 354481 | 1308 | 654
MORRO DO TETEU | ESGOTO | PVC | DN150 | 0 | 0 | 0 | 11.7% | 68.4 | 0 | 0 | 0
MORRO DO TETEU | AGUA | PEAD | DN63 | 6480 | 311.8 | 6168.2 | 4.8% | 85 | 524297 | 1029 | 515
MORRO DO TETEU | AGUA | PEAD | DN100 | 543.7 | 26.2 | 517.5 | 4.8% | 101.8 | 52681.5 | 87 | 44
CRIADORES | ESGOTO | PVC | DN100 | 10500 | 186.5 | 10313.5 | 1.8% | 45.2 | 466170.2 | 1719 | 860
CRIADORES | ESGOTO | PVC | DN150 | 6223.3 | 110.5 | 6112.8 | 1.8% | 68.4 | 418115.52 | 1019 | 510
CRIADORES | AGUA | PEAD | DN63 | 4191.3 | 3147 | 1044.3 | 75.1% | 85 | 88765.5 | 175 | 88
VILA ISRAEL | ESGOTO | PVC | DN100 | 3500 | 937.9 | 2562.1 | 26.8% | 45.2 | 115806.92 | 428 | 214
VILA ISRAEL | ESGOTO | PVC | DN150 | 1747 | 468.1 | 1278.9 | 26.8% | 68.4 | 87476.76 | 214 | 107
VILA ISRAEL | AGUA | PEAD | DN63 | 10250 | 0 | 10250 | 0.0% | 85 | 871250 | 1709 | 855
VILA ISRAEL | AGUA | PEAD | DN100 | 1404.5 | 0 | 1404.5 | 0.0% | 101.8 | 142978.1 | 235 | 118
SAO MANOEL | ESGOTO | PVC | DN100 | 13200 | 791.5 | 12408.5 | 6.0% | 45.2 | 560864.2 | 2069 | 1035
SAO MANOEL | ESGOTO | PVC | DN150 | 5650 | 338.8 | 5311.2 | 6.0% | 68.4 | 363286.08 | 886 | 443
SAO MANOEL | ESGOTO | CONCRETO | DN300 | 4231.1 | 253.7 | 3977.4 | 6.0% | 145 | 576723 | 663 | 332
SAO MANOEL | AGUA | PEAD | DN63 | 9841 | 3185.7 | 6655.3 | 32.4% | 85 | 565700.5 | 1110 | 555
SAO MANOEL | AGUA | PEAD | DN100 | 1801.7 | 583.3 | 1218.4 | 32.4% | 101.8 | 124033.12 | 204 | 102
PANTANAL BAIXO | ESGOTO | PVC | DN100 | 6200 | 105.8 | 6094.2 | 1.7% | 45.2 | 275457.84 | 1016 | 508
PANTANAL BAIXO | ESGOTO | PVC | DN150 | 2765.8 | 47.2 | 2718.6 | 1.7% | 68.4 | 185952.24 | 454 | 227
PANTANAL BAIXO | AGUA | PEAD | DN63 | 6120 | 0 | 6120 | 0.0% | 85 | 520200 | 1020 | 510
PANTANAL BAIXO | AGUA | PEAD | DN100 | 1619.4 | 0 | 1619.4 | 0.0% | 101.8 | 164854.92 | 270 | 135
JOAO CARLOS | ESGOTO | PVC | DN100 | 2200 | 578 | 1622 | 26.3% | 45.2 | 73314.4 | 271 | 136
JOAO CARLOS | ESGOTO | PVC | DN150 | 1100 | 289 | 811 | 26.3% | 68.4 | 55472.4 | 136 | 68
JOAO CARLOS | AGUA | PEAD | DN63 | 8850 | 706.9 | 8143.1 | 8.0% | 85 | 692163.5 | 1358 | 679
JOAO CARLOS | AGUA | PEAD | DN100 | 2792.7 | 223.1 | 2569.6 | 8.0% | 101.8 | 261585.28 | 429 | 215
TOTAL |  |  |  | 120091 | 13328 | 106763 |  |  | 7541629.98 | 17809 | 8910

## COMPRAS_DETALHADAS
LISTA DE COMPRAS DETALHADA — TUBOS + CONEXÕES + PVs ¦ CONSTRUDATA ¦ 20/03/2026
NÚCLEO | TIPO | CATEGORIA | DESCRIÇÃO DA PEÇA / MATERIAL | UN | QTDE | QTD UNID. | UNID FORNEC. | P.UNIT R$ | TOTAL R$ | LEAD (sem) | NORMA/SPEC | FORNECEDOR
MORRO DO TETEU | ESGOTO | TUBO | Tubo PVC DN100 (coletor esgoto) | m | 7842.5 | 1308 | barra 6m | 45.2 | 354481 | 3 | NBR 7362 SN8 | Tigre/Amanco
MORRO DO TETEU | ESGOTO | CONEXÃO | Joelho 90° PVC JE DN100 | un | 196.1 | 196 | un | 8.5 | 1666.85 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
MORRO DO TETEU | ESGOTO | CONEXÃO | Tê PVC JE DN100 | un | 376.4 | 376 | un | 9.6 | 3613.44 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
MORRO DO TETEU | ESGOTO | CONEXÃO | Luva PVC JE DN100 | un | 274.5 | 274 | un | 4.2 | 1152.9 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
MORRO DO TETEU | ESGOTO | CONEXÃO | Cap PVC JE DN100 (TIL) | un | 666.6 | 666 | un | 9.8 | 6532.68 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
MORRO DO TETEU | ESGOTO | CONEXÃO | Anel borracha DN100 JE | un | 1411.6 | 1411 | un | 2.8 | 3952.48 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
MORRO DO TETEU | ESGOTO | PV/CAIXA | PV concreto DN1200 (SABESP padrão) | un | 1054 | 1054 | un | 3686 | 3885044 | 2 | NBR 9794 DN1200 / SABESP | Premold Santos
MORRO DO TETEU | ESGOTO | PV/CAIXA | PI plástico DN600 (caixa inspeção) | un | 324 | 324 | un | 1412 | 457488 | 2 | NBR 9794 DN1200 / SABESP | Premold Santos
MORRO DO TETEU | ESGOTO | PV/CAIXA | Caixa inspeção PP DN400 | un | 243 | 243 | un | 1034 | 251262 | 2 | NBR 9794 DN1200 / SABESP | Premold Santos
MORRO DO TETEU | AGUA | TUBO | Tubo PEAD DN63 (coletor água) | m | 6168.2 | 515 | rolo 100m | 85 | 524293.97 | 4 | NBR ISO 4427 PN10 | Plastubos/Fortlev
MORRO DO TETEU | AGUA | CONEXÃO | Sela eletrofusão DN63/DN25 | un | 259.1 | 259 | un | 660 | 171006 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
MORRO DO TETEU | AGUA | CONEXÃO | Tê PEAD DN63 | un | 172.7 | 172 | un | 42.5 | 7339.75 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
MORRO DO TETEU | AGUA | CONEXÃO | Curva 90° PEAD DN63 | un | 400.9 | 400 | un | 18.2 | 7296.38 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
MORRO DO TETEU | AGUA | CONEXÃO | Curva 45° PEAD DN63 | un | 197.4 | 197 | un | 15.8 | 3118.92 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
MORRO DO TETEU | AGUA | CONEXÃO | Luva união PEAD DN63 | un | 308.4 | 308 | un | 14.6 | 4502.64 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
MORRO DO TETEU | AGUA | CONEXÃO | Tampão cego PEAD DN63 | un | 74 | 74 | un | 8.4 | 621.6 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
MORRO DO TETEU | AGUA | CONEXÃO | Cavalete + hidrômetro | un | 215.9 | 215 | un | 490 | 105791 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
MORRO DO TETEU | AGUA | TUBO | Tubo PEAD DN100 (coletor água) | m | 517.5 | 44 | rolo 100m | 101.8 | 52685.13 | 4 | NBR ISO 4427 PN10 | Plastubos/Fortlev
MORRO DO TETEU | AGUA | CONEXÃO | Sela eletrofusão DN110/DN25 | un | 14.5 | 14 | un | 890 | 12905 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
MORRO DO TETEU | AGUA | CONEXÃO | Tê PEAD DN110 | un | 9.3 | 9 | un | 68 | 632.4 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
MORRO DO TETEU | AGUA | CONEXÃO | Curva 90° PEAD DN110 | un | 21.7 | 21 | un | 28.6 | 620.62 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
MORRO DO TETEU | AGUA | CONEXÃO | Curva 45° PEAD DN110 | un | 10.9 | 10 | un | 24.4 | 265.96 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
MORRO DO TETEU | AGUA | CONEXÃO | Redução PEAD DN110x63 | un | 7.8 | 7 | un | 22.5 | 175.5 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
MORRO DO TETEU | AGUA | CONEXÃO | Luva união PEAD DN110 | un | 18.1 | 18 | un | 22.8 | 412.68 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
MORRO DO TETEU | AGUA | CONEXÃO | Tampão cego PEAD DN110 | un | 4.1 | 4 | un | 12.6 | 51.66 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
CRIADORES | ESGOTO | TUBO | Tubo PVC DN100 (coletor esgoto) | m | 10313.5 | 1719 | barra 6m | 45.2 | 466171.27 | 3 | NBR 7362 SN8 | Tigre/Amanco
CRIADORES | ESGOTO | CONEXÃO | Joelho 90° PVC JE DN100 | un | 257.8 | 257 | un | 8.5 | 2191.3 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
CRIADORES | ESGOTO | CONEXÃO | Tê PVC JE DN100 | un | 495 | 495 | un | 9.6 | 4752 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
CRIADORES | ESGOTO | CONEXÃO | Luva PVC JE DN100 | un | 361 | 361 | un | 4.2 | 1516.2 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
CRIADORES | ESGOTO | CONEXÃO | Cap PVC JE DN100 (TIL) | un | 876.6 | 876 | un | 9.8 | 8590.68 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
CRIADORES | ESGOTO | CONEXÃO | Anel borracha DN100 JE | un | 1856.4 | 1856 | un | 2.8 | 5197.92 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
CRIADORES | ESGOTO | TUBO | Tubo PVC DN150 (coletor esgoto) | m | 6112.8 | 1019 | barra 6m | 68.4 | 418113.9 | 3 | NBR 7362 SN8 | Tigre/Amanco
CRIADORES | ESGOTO | CONEXÃO | Joelho 90° PVC JE DN150 | un | 152.8 | 152 | un | 13.8 | 2108.64 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
CRIADORES | ESGOTO | CONEXÃO | Tê PVC JE DN150 | un | 293.4 | 293 | un | 15.4 | 4518.36 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
CRIADORES | ESGOTO | CONEXÃO | Luva PVC JE DN150 | un | 213.9 | 213 | un | 6.8 | 1454.52 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
CRIADORES | ESGOTO | CONEXÃO | Cap PVC JE DN150 (TIL) | un | 519.6 | 519 | un | 14.2 | 7378.32 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
CRIADORES | ESGOTO | CONEXÃO | Anel borracha DN150 JE | un | 1100.3 | 1100 | un | 4.1 | 4511.23 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
CRIADORES | ESGOTO | PV/CAIXA | PV concreto DN1200 (SABESP padrão) | un | 2207 | 2207 | un | 3686 | 8135002 | 2 | NBR 9794 DN1200 / SABESP | Premold Santos
CRIADORES | ESGOTO | PV/CAIXA | PI plástico DN600 (caixa inspeção) | un | 679 | 679 | un | 1412 | 958748 | 2 | NBR 9794 DN1200 / SABESP | Premold Santos
CRIADORES | ESGOTO | PV/CAIXA | Caixa inspeção PP DN400 | un | 509 | 509 | un | 1034 | 526306 | 2 | NBR 9794 DN1200 / SABESP | Premold Santos
CRIADORES | AGUA | TUBO | Tubo PEAD DN63 (coletor água) | m | 1044.3 | 88 | rolo 100m | 85 | 88765.5 | 4 | NBR ISO 4427 PN10 | Plastubos/Fortlev
CRIADORES | AGUA | CONEXÃO | Sela eletrofusão DN63/DN25 | un | 43.9 | 43 | un | 660 | 28974 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
CRIADORES | AGUA | CONEXÃO | Tê PEAD DN63 | un | 29.2 | 29 | un | 42.5 | 1241 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
CRIADORES | AGUA | CONEXÃO | Curva 90° PEAD DN63 | un | 67.9 | 67 | un | 18.2 | 1235.78 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
CRIADORES | AGUA | CONEXÃO | Curva 45° PEAD DN63 | un | 33.4 | 33 | un | 15.8 | 527.72 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
CRIADORES | AGUA | CONEXÃO | Luva união PEAD DN63 | un | 52.2 | 52 | un | 14.6 | 762.12 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
CRIADORES | AGUA | CONEXÃO | Tampão cego PEAD DN63 | un | 12.5 | 12 | un | 8.4 | 105 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
CRIADORES | AGUA | CONEXÃO | Cavalete + hidrômetro | un | 36.6 | 36 | un | 490 | 17934 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
VILA ISRAEL | ESGOTO | TUBO | Tubo PVC DN100 (coletor esgoto) | m | 2562.1 | 428 | barra 6m | 45.2 | 115808.31 | 3 | NBR 7362 SN8 | Tigre/Amanco
VILA ISRAEL | ESGOTO | CONEXÃO | Joelho 90° PVC JE DN100 | un | 64.1 | 64 | un | 8.5 | 544.85 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
VILA ISRAEL | ESGOTO | CONEXÃO | Tê PVC JE DN100 | un | 123 | 123 | un | 9.6 | 1180.8 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
VILA ISRAEL | ESGOTO | CONEXÃO | Luva PVC JE DN100 | un | 89.7 | 89 | un | 4.2 | 376.74 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
VILA ISRAEL | ESGOTO | CONEXÃO | Cap PVC JE DN100 (TIL) | un | 217.8 | 217 | un | 9.8 | 2134.44 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
VILA ISRAEL | ESGOTO | CONEXÃO | Anel borracha DN100 JE | un | 461.2 | 461 | un | 2.8 | 1291.36 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
VILA ISRAEL | ESGOTO | TUBO | Tubo PVC DN150 (coletor esgoto) | m | 1278.9 | 214 | barra 6m | 68.4 | 87474.66 | 3 | NBR 7362 SN8 | Tigre/Amanco
VILA ISRAEL | ESGOTO | CONEXÃO | Joelho 90° PVC JE DN150 | un | 32 | 32 | un | 13.8 | 441.6 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
VILA ISRAEL | ESGOTO | CONEXÃO | Tê PVC JE DN150 | un | 61.4 | 61 | un | 15.4 | 945.56 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
VILA ISRAEL | ESGOTO | CONEXÃO | Luva PVC JE DN150 | un | 44.8 | 44 | un | 6.8 | 304.64 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
VILA ISRAEL | ESGOTO | CONEXÃO | Cap PVC JE DN150 (TIL) | un | 108.7 | 108 | un | 14.2 | 1543.54 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
VILA ISRAEL | ESGOTO | CONEXÃO | Anel borracha DN150 JE | un | 230.2 | 230 | un | 4.1 | 943.82 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
VILA ISRAEL | ESGOTO | PV/CAIXA | PV concreto DN1200 (SABESP padrão) | un | 516 | 516 | un | 3686 | 1901976 | 2 | NBR 9794 DN1200 / SABESP | Premold Santos
VILA ISRAEL | ESGOTO | PV/CAIXA | PI plástico DN600 (caixa inspeção) | un | 159 | 159 | un | 1412 | 224508 | 2 | NBR 9794 DN1200 / SABESP | Premold Santos
VILA ISRAEL | ESGOTO | PV/CAIXA | Caixa inspeção PP DN400 | un | 119 | 119 | un | 1034 | 123046 | 2 | NBR 9794 DN1200 / SABESP | Premold Santos
VILA ISRAEL | AGUA | TUBO | Tubo PEAD DN63 (coletor água) | m | 10250 | 855 | rolo 100m | 85 | 871250 | 4 | NBR ISO 4427 PN10 | Plastubos/Fortlev
VILA ISRAEL | AGUA | CONEXÃO | Sela eletrofusão DN63/DN25 | un | 430.5 | 430 | un | 660 | 284130 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
VILA ISRAEL | AGUA | CONEXÃO | Tê PEAD DN63 | un | 287 | 287 | un | 42.5 | 12197.5 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
VILA ISRAEL | AGUA | CONEXÃO | Curva 90° PEAD DN63 | un | 666.2 | 666 | un | 18.2 | 12124.84 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
VILA ISRAEL | AGUA | CONEXÃO | Curva 45° PEAD DN63 | un | 328 | 328 | un | 15.8 | 5182.4 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
VILA ISRAEL | AGUA | CONEXÃO | Luva união PEAD DN63 | un | 512.5 | 512 | un | 14.6 | 7482.5 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
VILA ISRAEL | AGUA | CONEXÃO | Tampão cego PEAD DN63 | un | 123 | 123 | un | 8.4 | 1033.2 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
VILA ISRAEL | AGUA | CONEXÃO | Cavalete + hidrômetro | un | 358.8 | 358 | un | 490 | 175812 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
VILA ISRAEL | AGUA | TUBO | Tubo PEAD DN100 (coletor água) | m | 1404.5 | 118 | rolo 100m | 101.8 | 142978.1 | 4 | NBR ISO 4427 PN10 | Plastubos/Fortlev
VILA ISRAEL | AGUA | CONEXÃO | Sela eletrofusão DN110/DN25 | un | 39.3 | 39 | un | 890 | 34977 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
VILA ISRAEL | AGUA | CONEXÃO | Tê PEAD DN110 | un | 25.3 | 25 | un | 68 | 1720.4 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
VILA ISRAEL | AGUA | CONEXÃO | Curva 90° PEAD DN110 | un | 59 | 59 | un | 28.6 | 1687.4 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
VILA ISRAEL | AGUA | CONEXÃO | Curva 45° PEAD DN110 | un | 29.5 | 29 | un | 24.4 | 719.8 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
VILA ISRAEL | AGUA | CONEXÃO | Redução PEAD DN110x63 | un | 21.1 | 21 | un | 22.5 | 474.75 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
VILA ISRAEL | AGUA | CONEXÃO | Luva união PEAD DN110 | un | 49.2 | 49 | un | 22.8 | 1121.76 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
VILA ISRAEL | AGUA | CONEXÃO | Tampão cego PEAD DN110 | un | 11.2 | 11 | un | 12.6 | 141.12 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | ESGOTO | TUBO | Tubo PVC DN100 (coletor esgoto) | m | 12408.5 | 2069 | barra 6m | 45.2 | 560863.99 | 3 | NBR 7362 SN8 | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | ESGOTO | CONEXÃO | Joelho 90° PVC JE DN100 | un | 310.2 | 310 | un | 8.5 | 2636.7 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | ESGOTO | CONEXÃO | Tê PVC JE DN100 | un | 595.6 | 595 | un | 9.6 | 5717.76 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | ESGOTO | CONEXÃO | Luva PVC JE DN100 | un | 434.3 | 434 | un | 4.2 | 1824.06 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | ESGOTO | CONEXÃO | Cap PVC JE DN100 (TIL) | un | 1054.7 | 1054 | un | 9.8 | 10336.06 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | ESGOTO | CONEXÃO | Anel borracha DN100 JE | un | 2233.5 | 2233 | un | 2.8 | 6253.8 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | ESGOTO | TUBO | Tubo PVC DN150 (coletor esgoto) | m | 5311.2 | 886 | barra 6m | 68.4 | 363286.9 | 3 | NBR 7362 SN8 | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | ESGOTO | CONEXÃO | Joelho 90° PVC JE DN150 | un | 132.8 | 132 | un | 13.8 | 1832.64 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | ESGOTO | CONEXÃO | Tê PVC JE DN150 | un | 254.9 | 254 | un | 15.4 | 3925.46 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | ESGOTO | CONEXÃO | Luva PVC JE DN150 | un | 185.9 | 185 | un | 6.8 | 1264.12 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | ESGOTO | CONEXÃO | Cap PVC JE DN150 (TIL) | un | 451.5 | 451 | un | 14.2 | 6411.3 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | ESGOTO | CONEXÃO | Anel borracha DN150 JE | un | 956 | 956 | un | 4.1 | 3919.6 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | ESGOTO | TUBO | Tubo CONCRETO DN300 (coletor esgoto) | m | 3977.4 | 332 | barra 6m | 145 | 576721.95 | 4 | NBR ISO 4427 PN10 | Plastubos/Fortlev
SAO MANOEL | ESGOTO | CONEXÃO | Luva PVC JE DN300 | un | 47.7 | 47 | un | 4.2 | 200.34 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | ESGOTO | CONEXÃO | Anel borracha DN300 | un | 318.2 | 318 | un | 2.8 | 890.96 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | ESGOTO | PV/CAIXA | PV concreto DN1200 (SABESP padrão) | un | 2915 | 2915 | un | 3686 | 10744690 | 2 | NBR 9794 DN1200 / SABESP | Premold Santos
SAO MANOEL | ESGOTO | PV/CAIXA | PI plástico DN600 (caixa inspeção) | un | 897 | 897 | un | 1412 | 1266564 | 2 | NBR 9794 DN1200 / SABESP | Premold Santos
SAO MANOEL | ESGOTO | PV/CAIXA | Caixa inspeção PP DN400 | un | 673 | 673 | un | 1034 | 695882 | 2 | NBR 9794 DN1200 / SABESP | Premold Santos
SAO MANOEL | AGUA | TUBO | Tubo PEAD DN63 (coletor água) | m | 6655.3 | 555 | rolo 100m | 85 | 565696.27 | 4 | NBR ISO 4427 PN10 | Plastubos/Fortlev
SAO MANOEL | AGUA | CONEXÃO | Sela eletrofusão DN63/DN25 | un | 279.5 | 279 | un | 660 | 184470 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | AGUA | CONEXÃO | Tê PEAD DN63 | un | 186.3 | 186 | un | 42.5 | 7917.75 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | AGUA | CONEXÃO | Curva 90° PEAD DN63 | un | 432.6 | 432 | un | 18.2 | 7873.32 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | AGUA | CONEXÃO | Curva 45° PEAD DN63 | un | 213 | 213 | un | 15.8 | 3365.4 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | AGUA | CONEXÃO | Luva união PEAD DN63 | un | 332.8 | 332 | un | 14.6 | 4858.88 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | AGUA | CONEXÃO | Tampão cego PEAD DN63 | un | 79.9 | 79 | un | 8.4 | 671.16 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | AGUA | CONEXÃO | Cavalete + hidrômetro | un | 232.9 | 232 | un | 490 | 114121 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | AGUA | TUBO | Tubo PEAD DN100 (coletor água) | m | 1218.4 | 102 | rolo 100m | 101.8 | 124038.19 | 4 | NBR ISO 4427 PN10 | Plastubos/Fortlev
SAO MANOEL | AGUA | CONEXÃO | Sela eletrofusão DN110/DN25 | un | 34.1 | 34 | un | 890 | 30349 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | AGUA | CONEXÃO | Tê PEAD DN110 | un | 21.9 | 21 | un | 68 | 1489.2 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | AGUA | CONEXÃO | Curva 90° PEAD DN110 | un | 51.2 | 51 | un | 28.6 | 1464.32 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | AGUA | CONEXÃO | Curva 45° PEAD DN110 | un | 25.6 | 25 | un | 24.4 | 624.64 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | AGUA | CONEXÃO | Redução PEAD DN110x63 | un | 18.3 | 18 | un | 22.5 | 411.75 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | AGUA | CONEXÃO | Luva união PEAD DN110 | un | 42.6 | 42 | un | 22.8 | 971.28 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
SAO MANOEL | AGUA | CONEXÃO | Tampão cego PEAD DN110 | un | 9.7 | 9 | un | 12.6 | 122.22 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
PANTANAL BAIXO | ESGOTO | TUBO | Tubo PVC DN100 (coletor esgoto) | m | 6094.2 | 1016 | barra 6m | 45.2 | 275457.75 | 3 | NBR 7362 SN8 | Tigre/Amanco
PANTANAL BAIXO | ESGOTO | CONEXÃO | Joelho 90° PVC JE DN100 | un | 152.4 | 152 | un | 8.5 | 1295.4 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
PANTANAL BAIXO | ESGOTO | CONEXÃO | Tê PVC JE DN100 | un | 292.5 | 292 | un | 9.6 | 2808 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
PANTANAL BAIXO | ESGOTO | CONEXÃO | Luva PVC JE DN100 | un | 213.3 | 213 | un | 4.2 | 895.86 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
PANTANAL BAIXO | ESGOTO | CONEXÃO | Cap PVC JE DN100 (TIL) | un | 518 | 518 | un | 9.8 | 5076.4 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
PANTANAL BAIXO | ESGOTO | CONEXÃO | Anel borracha DN100 JE | un | 1097 | 1097 | un | 2.8 | 3071.6 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
PANTANAL BAIXO | ESGOTO | TUBO | Tubo PVC DN150 (coletor esgoto) | m | 2718.6 | 454 | barra 6m | 68.4 | 185952.38 | 3 | NBR 7362 SN8 | Tigre/Amanco
PANTANAL BAIXO | ESGOTO | CONEXÃO | Joelho 90° PVC JE DN150 | un | 68 | 68 | un | 13.8 | 938.4 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
PANTANAL BAIXO | ESGOTO | CONEXÃO | Tê PVC JE DN150 | un | 130.5 | 130 | un | 15.4 | 2009.7 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
PANTANAL BAIXO | ESGOTO | CONEXÃO | Luva PVC JE DN150 | un | 95.2 | 95 | un | 6.8 | 647.36 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
PANTANAL BAIXO | ESGOTO | CONEXÃO | Cap PVC JE DN150 (TIL) | un | 231.1 | 231 | un | 14.2 | 3281.62 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
PANTANAL BAIXO | ESGOTO | CONEXÃO | Anel borracha DN150 JE | un | 489.3 | 489 | un | 4.1 | 2006.13 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
PANTANAL BAIXO | ESGOTO | PV/CAIXA | PV concreto DN1200 (SABESP padrão) | un | 1184 | 1184 | un | 3686 | 4364224 | 2 | NBR 9794 DN1200 / SABESP | Premold Santos
PANTANAL BAIXO | ESGOTO | PV/CAIXA | PI plástico DN600 (caixa inspeção) | un | 364 | 364 | un | 1412 | 513968 | 2 | NBR 9794 DN1200 / SABESP | Premold Santos
PANTANAL BAIXO | ESGOTO | PV/CAIXA | Caixa inspeção PP DN400 | un | 273 | 273 | un | 1034 | 282282 | 2 | NBR 9794 DN1200 / SABESP | Premold Santos
PANTANAL BAIXO | AGUA | TUBO | Tubo PEAD DN63 (coletor água) | m | 6120 | 510 | rolo 100m | 85 | 520200 | 4 | NBR ISO 4427 PN10 | Plastubos/Fortlev
PANTANAL BAIXO | AGUA | CONEXÃO | Sela eletrofusão DN63/DN25 | un | 257 | 257 | un | 660 | 169620 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
PANTANAL BAIXO | AGUA | CONEXÃO | Tê PEAD DN63 | un | 171.4 | 171 | un | 42.5 | 7284.5 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
PANTANAL BAIXO | AGUA | CONEXÃO | Curva 90° PEAD DN63 | un | 397.8 | 397 | un | 18.2 | 7239.96 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
PANTANAL BAIXO | AGUA | CONEXÃO | Curva 45° PEAD DN63 | un | 195.8 | 195 | un | 15.8 | 3093.64 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
PANTANAL BAIXO | AGUA | CONEXÃO | Luva união PEAD DN63 | un | 306 | 306 | un | 14.6 | 4467.6 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
PANTANAL BAIXO | AGUA | CONEXÃO | Tampão cego PEAD DN63 | un | 73.4 | 73 | un | 8.4 | 616.56 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
PANTANAL BAIXO | AGUA | CONEXÃO | Cavalete + hidrômetro | un | 214.2 | 214 | un | 490 | 104958 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
PANTANAL BAIXO | AGUA | TUBO | Tubo PEAD DN100 (coletor água) | m | 1619.4 | 135 | rolo 100m | 101.8 | 164854.92 | 4 | NBR ISO 4427 PN10 | Plastubos/Fortlev
PANTANAL BAIXO | AGUA | CONEXÃO | Sela eletrofusão DN110/DN25 | un | 45.3 | 45 | un | 890 | 40317 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
PANTANAL BAIXO | AGUA | CONEXÃO | Tê PEAD DN110 | un | 29.1 | 29 | un | 68 | 1978.8 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
PANTANAL BAIXO | AGUA | CONEXÃO | Curva 90° PEAD DN110 | un | 68 | 68 | un | 28.6 | 1944.8 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
PANTANAL BAIXO | AGUA | CONEXÃO | Curva 45° PEAD DN110 | un | 34 | 34 | un | 24.4 | 829.6 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
PANTANAL BAIXO | AGUA | CONEXÃO | Redução PEAD DN110x63 | un | 24.3 | 24 | un | 22.5 | 546.75 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
PANTANAL BAIXO | AGUA | CONEXÃO | Luva união PEAD DN110 | un | 56.7 | 56 | un | 22.8 | 1292.76 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
PANTANAL BAIXO | AGUA | CONEXÃO | Tampão cego PEAD DN110 | un | 13 | 13 | un | 12.6 | 163.8 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
JOAO CARLOS | ESGOTO | TUBO | Tubo PVC DN100 (coletor esgoto) | m | 1622 | 271 | barra 6m | 45.2 | 73314.4 | 3 | NBR 7362 SN8 | Tigre/Amanco
JOAO CARLOS | ESGOTO | CONEXÃO | Joelho 90° PVC JE DN100 | un | 40.5 | 40 | un | 8.5 | 344.25 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
JOAO CARLOS | ESGOTO | CONEXÃO | Tê PVC JE DN100 | un | 77.9 | 77 | un | 9.6 | 747.84 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
JOAO CARLOS | ESGOTO | CONEXÃO | Luva PVC JE DN100 | un | 56.8 | 56 | un | 4.2 | 238.56 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
JOAO CARLOS | ESGOTO | CONEXÃO | Cap PVC JE DN100 (TIL) | un | 137.9 | 137 | un | 9.8 | 1351.42 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
JOAO CARLOS | ESGOTO | CONEXÃO | Anel borracha DN100 JE | un | 292 | 292 | un | 2.8 | 817.6 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
JOAO CARLOS | ESGOTO | TUBO | Tubo PVC DN150 (coletor esgoto) | m | 811 | 136 | barra 6m | 68.4 | 55472.4 | 3 | NBR 7362 SN8 | Tigre/Amanco
JOAO CARLOS | ESGOTO | CONEXÃO | Joelho 90° PVC JE DN150 | un | 20.3 | 20 | un | 13.8 | 280.14 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
JOAO CARLOS | ESGOTO | CONEXÃO | Tê PVC JE DN150 | un | 38.9 | 38 | un | 15.4 | 599.06 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
JOAO CARLOS | ESGOTO | CONEXÃO | Luva PVC JE DN150 | un | 28.4 | 28 | un | 6.8 | 193.12 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
JOAO CARLOS | ESGOTO | CONEXÃO | Cap PVC JE DN150 (TIL) | un | 68.9 | 68 | un | 14.2 | 978.38 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
JOAO CARLOS | ESGOTO | CONEXÃO | Anel borracha DN150 JE | un | 146 | 146 | un | 4.1 | 598.6 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
JOAO CARLOS | ESGOTO | PV/CAIXA | PV concreto DN1200 (SABESP padrão) | un | 326 | 326 | un | 3686 | 1201636 | 2 | NBR 9794 DN1200 / SABESP | Premold Santos
JOAO CARLOS | ESGOTO | PV/CAIXA | PI plástico DN600 (caixa inspeção) | un | 100 | 100 | un | 1412 | 141200 | 2 | NBR 9794 DN1200 / SABESP | Premold Santos
JOAO CARLOS | ESGOTO | PV/CAIXA | Caixa inspeção PP DN400 | un | 75 | 75 | un | 1034 | 77550 | 2 | NBR 9794 DN1200 / SABESP | Premold Santos
JOAO CARLOS | AGUA | TUBO | Tubo PEAD DN63 (coletor água) | m | 8143.1 | 679 | rolo 100m | 85 | 692161.49 | 4 | NBR ISO 4427 PN10 | Plastubos/Fortlev
JOAO CARLOS | AGUA | CONEXÃO | Sela eletrofusão DN63/DN25 | un | 342 | 342 | un | 660 | 225720 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
JOAO CARLOS | AGUA | CONEXÃO | Tê PEAD DN63 | un | 228 | 228 | un | 42.5 | 9690 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
JOAO CARLOS | AGUA | CONEXÃO | Curva 90° PEAD DN63 | un | 529.3 | 529 | un | 18.2 | 9633.26 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
JOAO CARLOS | AGUA | CONEXÃO | Curva 45° PEAD DN63 | un | 260.6 | 260 | un | 15.8 | 4117.48 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
JOAO CARLOS | AGUA | CONEXÃO | Luva união PEAD DN63 | un | 407.2 | 407 | un | 14.6 | 5945.12 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
JOAO CARLOS | AGUA | CONEXÃO | Tampão cego PEAD DN63 | un | 97.7 | 97 | un | 8.4 | 820.68 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
JOAO CARLOS | AGUA | CONEXÃO | Cavalete + hidrômetro | un | 285 | 285 | un | 490 | 139650 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
JOAO CARLOS | AGUA | TUBO | Tubo PEAD DN100 (coletor água) | m | 2569.6 | 215 | rolo 100m | 101.8 | 261587.69 | 4 | NBR ISO 4427 PN10 | Plastubos/Fortlev
JOAO CARLOS | AGUA | CONEXÃO | Sela eletrofusão DN110/DN25 | un | 71.9 | 71 | un | 890 | 63991 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
JOAO CARLOS | AGUA | CONEXÃO | Tê PEAD DN110 | un | 46.3 | 46 | un | 68 | 3148.4 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
JOAO CARLOS | AGUA | CONEXÃO | Curva 90° PEAD DN110 | un | 107.9 | 107 | un | 28.6 | 3085.94 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
JOAO CARLOS | AGUA | CONEXÃO | Curva 45° PEAD DN110 | un | 54 | 54 | un | 24.4 | 1317.6 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
JOAO CARLOS | AGUA | CONEXÃO | Redução PEAD DN110x63 | un | 38.5 | 38 | un | 22.5 | 866.25 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
JOAO CARLOS | AGUA | CONEXÃO | Luva união PEAD DN110 | un | 89.9 | 89 | un | 22.8 | 2049.72 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
JOAO CARLOS | AGUA | CONEXÃO | Tampão cego PEAD DN110 | un | 20.6 | 20 | un | 12.6 | 259.56 | 2 | NBR 5648 / SABESP | Tigre/Amanco
TOTAL COMPRAS | [8 empty] | 45512926.38
SUBTOTAIS POR CATEGORIA
TUBO |  |  |  |  | 106763 |  |  |  | 7541630.17
CONEXÃO |  |  |  |  | 33011.5 |  |  |  | 2219920.21
PV/CAIXA |  |  |  |  | 12617 |  |  |  | 35751376

## NOVOS_NUCLEOS
NOVOS NÚCLEOS (N07-N12) — ESTIMATIVA DE MATERIAL SEM PROJETO EXECUTIVO ¦ Fator: 2.2m/ligação
⚠️ Sem projeto executivo — quantitativos estimados por fator de ligação (SABESP SLNR padrão). Revisar quando projeto chegar.
TAG | NÚCLEO | SETOR | LIG ÁGUA | LIG ESG | LIG TOTAL | INÍCIO | EQ | ESG m est. | AGU m est. | Tubo PVC DN100 m | Tubo PVC DN150 m | Tubo PEAD DN63 m | Tubo PEAD DN110 m | PV concreto un | PI plástico un | Cx inspeção un | Sela eletrofus. | Cavaletes/HM | Custo Est. R$
N07 | ZONA NOROESTE | ST-NOROESTE | 883 | 2113 | 2996 | Abr/26 | 10 | 4649 | 1943 | 3254 | 1395 | 1399 | 544 | 121 | 37 | 28 | 1060 | 883 | 2726360
N07 | Vila Alemoa | Noroeste | 461 | 946 | 1407 | Abr/26 | 5 | 2081 | 1014 | 1457 | 624 | 730 | 284 | 54 | 17 | 12 | 553 | 461 | 1280370
N07 | Ilheu Baixo | Noroeste | 73 | 603 | 676 | Abr/26 | 2 | 1327 | 161 | 929 | 398 | 116 | 45 | 34 | 11 | 8 | 88 | 73 | 615160
N07 | NSRA Fatima | Noroeste | 91 | 170 | 261 | Abr/26 | 1 | 374 | 200 | 262 | 112 | 144 | 56 | 10 | 3 | 2 | 109 | 91 | 237510
N07 | Vila Telma | Noroeste | 48 | 143 | 191 | Abr/26 | 1 | 315 | 106 | 220 | 94 | 76 | 30 | 8 | 3 | 2 | 58 | 48 | 173810
N08 | VILA PROGRESSO | ST-V.PROGRESSO | 585 | 1280 | 1865 | Mai/26 | 10 | 2816 | 1287 | 1971 | 845 | 927 | 360 | 73 | 23 | 17 | 702 | 585 | 1697150
N08 | R Um N.Cintra | V.Progresso | 246 | 450 | 696 | Mai/26 | 4 | 990 | 541 | 693 | 297 | 390 | 152 | 26 | 8 | 6 | 295 | 246 | 633360
N08 | V.Progresso | V.Progresso | 71 | 537 | 608 | Mai/26 | 3 | 1181 | 156 | 827 | 354 | 112 | 44 | 31 | 9 | 7 | 85 | 71 | 553280
N08 | Encosta Saboo | V.Progresso | 140 | 140 | 280 | Mai/26 | 2 | 308 | 308 | 216 | 92 | 222 | 86 | 8 | 2 | 2 | 168 | 140 | 254800
N09 | ZONA LESTE | ST-Z.LESTE | 480 | 921 | 1401 | Mai/26 | 10 | 2026 | 1056 | 1418 | 608 | 760 | 296 | 53 | 16 | 12 | 576 | 480 | 1274910
N10 | CONJUNTO | ST-CONJUNTO | 656 | 1016 | 1672 | Ago/26 | 10 | 2235 | 1443 | 1565 | 671 | 1039 | 404 | 58 | 18 | 13 | 787 | 656 | 1521520
N11 | ALAGADO/DIQUE | ALAGADO | 638 | 1224 | 1862 | Ago/26 | 10 | 2693 | 1404 | 1885 | 808 | 1011 | 393 | 70 | 22 | 16 | 766 | 638 | 1694420
N12 | MONTANHOSO | MONTANHOSO | 4367 | 6144 | 10511 | Ago/26 | 15 | 13517 | 9607 | 9462 | 4055 | 6917 | 2690 | 351 | 108 | 81 | 5240 | 4367 | 9565010
TOTAL N07-N12 |  |  | 8739 | 15687 | 24426 | 34512 | 19226 | 24159 | 10353 | 13843 | 5384 | 897 | 277 | 206 | 10487 | 8739 | 22227660

## RESUMO_MATERIAIS
RESUMO MATERIAIS — Linkado a MATERIAIS
MATERIAL | UN | QTD TOTAL | P.UNIT | CUSTO TOTAL | LEAD
Tubo PVC DN200 | m | 9755.4 | 200.12 | 1952250.648 | 3 sem
Tubo PVC DN300 | m | 6503.6 | 310 | 2016116 | 3 sem
Tubo PEAD DN63 | m | 6790.7 | 85 | 577209.5 | 4 sem
Tubo PEAD DN110 | m | 2910.3 | 101.8 | 296268.54 | 4 sem
PV concreto DN1200 | un | 1105.612 | 3686 | 4075285.832 | 2 sem
PI plástico DN600 | un | 357.698 | 1412 | 505069.576 | 2 sem
Caixa inspeção | un | 894.245 | 1034 | 924649.33 | 2 sem
Sela eletrofusão | un | 213.422 | 660 | 140858.52 | 2 sem
Cavalete/hidrom. | un | 164.917 | 490 | 80809.33 | 3 sem
Areia berço | m³ | 12720.4 | 160 | 2035264 | 1 sem
Brita base | m³ | 5711.2 | 210 | 1199352 | 1 sem
Concreto | m³ | 4672.8 | 720 | 3364416 | 1 sem
CBUQ repavim. | t | 5711.2 | 820 | 4683184 | 2 sem
Conexões diversas | vb | 285.56 | 120 | 34267.2 | 2 sem
TOTAL |  |  |  | 21885000.476

## FORNECEDORES
CATÁLOGO DE FORNECEDORES — CONSTRUDATA ENGENHARIA ¦ SLNR Santos
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | UN | FORNECEDOR | CONTATO | LEAD | NORMA/SPEC
TUBO | Tubo PVC SN8 DN100 JE (barra 6m) | m | Tigre S.A. | 0800 726 8836 | 3sem | NBR 7362 SN8
TUBO | Tubo PVC SN8 DN150 JE (barra 6m) | m | Tigre S.A. | 0800 726 8836 | 3sem | NBR 7362 SN8
TUBO | Tubo PVC SN8 DN200 JE (barra 6m) | m | Amanco Wavin | (11) 2111-4000 | 3sem | NBR 7362 SN8
TUBO | Tubo PVC SN4 DN300 JE (barra 6m) | m | Amanco Wavin | (11) 2111-4000 | 4sem | NBR 7362 SN4
TUBO | Tubo PEAD PE100 DN63 PN10 (rolo 100m) | m | Plastubos | (13) 3219-0000 | 4sem | NBR ISO 4427 PN10
TUBO | Tubo PEAD PE100 DN110 PN10 (barra 12m) | m | Plastubos | (13) 3219-0000 | 4sem | NBR ISO 4427 PN10
TUBO | Tubo PEAD PE100 DN100 PN10 (barra 12m) | m | Fortlev | (11) 4063-9600 | 4sem | NBR ISO 4427 PN10
TUBO | Tubo concreto DN300 armado (barra 2m) | m | Premold Santos | (13) 3222-0000 | 2sem | NBR 8890 A2
CONEXÃO | Joelho 90° PVC JE DN100 | un | Tigre/Amanco | — | 2sem | NBR 5648
CONEXÃO | Joelho 90° PVC JE DN150 | un | Tigre/Amanco | — | 2sem | NBR 5648
CONEXÃO | Tê PVC JE DN100 | un | Tigre/Amanco | — | 2sem | NBR 5648
CONEXÃO | Tê PVC JE DN150 | un | Tigre/Amanco | — | 2sem | NBR 5648
CONEXÃO | Luva PVC JE DN100 | un | Tigre/Amanco | — | 2sem | NBR 5648
CONEXÃO | Cap PVC JE DN100 (TIL) | un | Tigre/Amanco | — | 2sem | NBR 5648
CONEXÃO | Anel borracha DN100 JE | un | Tigre/Amanco | — | 1sem | SABESP
CONEXÃO | Sela eletrofusão PE DN63/DN25 | un | Plastubos | (13) 3219-0000 | 2sem | NBR 15884
CONEXÃO | Sela eletrofusão PE DN110/DN32 | un | Plastubos | (13) 3219-0000 | 2sem | NBR 15884
CONEXÃO | Tê PEAD eletrofusão DN63 | un | Plastubos | (13) 3219-0000 | 2sem | NBR 15884
CONEXÃO | Tê PEAD eletrofusão DN110 | un | Plastubos | (13) 3219-0000 | 2sem | NBR 15884
CONEXÃO | Curva 90° PEAD DN63 | un | Plastubos | (13) 3219-0000 | 2sem | NBR 15884
CONEXÃO | Curva 45° PEAD DN63 | un | Plastubos | (13) 3219-0000 | 2sem | NBR 15884
CONEXÃO | Luva união PEAD DN63 | un | Plastubos | (13) 3219-0000 | 2sem | NBR 15884
CONEXÃO | Tampão cego PEAD DN63 | un | Plastubos | (13) 3219-0000 | 1sem | NBR 15884
PV/CAIXA | PV concreto armado DN1200 (anel 0,5m) | un | Premold Santos | (13) 3222-0000 | 2sem | NBR 9794
PV/CAIXA | PI plástico PP DN600 | un | Romatel | (11) 5012-0000 | 2sem | SABESP NTS
PV/CAIXA | Caixa inspeção PP DN400 | un | Romatel | (11) 5012-0000 | 2sem | SABESP NTS
HIDROM. | Kit cavalete DN20 c/ hidrômetro | un | Zenner/Elster | (11) 3305-0000 | 3sem | SABESP NTS 174
INSUMO | Areia média lavada m³ | m³ | Mineradora local Santos | (13) local | 1sem | —
INSUMO | Brita graduada 19mm m³ | m³ | Mineradora local Santos | (13) local | 1sem | —
INSUMO | Concreto FCK 25 MPa m³ | m³ | Concrebras Santos | (13) 3218-0000 | 1sem | NBR 6118
INSUMO | CBUQ (pré-misturado a quente) t | t | Usina Santos | (13) local | 2sem | DNIT 031/2006

## ML_PLANO_1044
ML PLANO 1.044 — XGBoost R²=0.275 + Pipeline 11 Etapas
DIAGNÓSTICO (Jan-Mar/2026)
Lig/mês atual | 359 | Meta: 1.044 → GAP: 685 (66%)
Rede/mês | 2.367m | Meta: 6.737m
m/ligação | 6,6 | Contrato: ~2,85
Equipes | 36 | Meta: 39
Multiplicador | 2,9x | Precisamos quase triplicar
Conversão rede→lig | 35% | 65% da rede NÃO virou ligação
Ciclo pipeline | ~76 dias | Crítico: 47 dias
Custo/lig atual | R$ 6.708 | Deveria ser R$ 4.300
XGBOOST FEATURE IMPORTANCE
lig_total_r3 | 0.311 | ███████████████
rede_acum | 0.102 | █████
rede_total_r7 | 0.098 | ████
rede_total_r3 | 0.097 | ████
lig_total_r7 | 0.093 | ████
pvs_r3 | 0.075 | ███
pre_r3 | 0.074 | ███
equipe_count | 0.046 | ██
dia_semana | 0.044 | ██
mes | 0.035 | █
nucleo_enc | 0.026 | █
💡 Momentum (31%) + rede acumulada (10%) dominam. Equipe = 5%. O gargalo é FLUXO, não gente.
PIPELINE 11 ETAPAS — Atual vs Meta
# | ETAPA | ATUAL | META | AÇÃO | CUSTO/MÊS | PARALELO | GARGALO
1 | Cadastro Social | 5d | 3d | 2 eq + tablets | R$ 8k | SIM | 🟢
2 | Cartografia | 3d | 2d | Drone | R$ 15k | SIM | 🟢
3 | Topografia | 5d | 3d | RTK | R$ 12k | SIM | 🟢
4 | Projeto | 10d | 5d | 2 projetistas | R$ 25k | NÃO | 🔴
5 | Planejamento | 3d | 2d | ConstruData | R$ 0 | SIM | 🟢
6 | Execução Rede | 15d | 8d | +10 eq MEC | R$ 180k | NÃO | 🔴
7 | Lavagem/Colif. | 7d | 3d | Lab express | R$ 5k | NÃO | 🔴
8 | Liberação SABESP | 15d | 7d | Lote 50 lig | R$ 10k | NÃO | 🔴
9 | Lig Intra | 2d | 1d | 3 eq intra | R$ 45k | SIM | 🟡
10 | Docs SABESP | 10d | 5d | Automação GIS | R$ 8k | SIM | 🟡
11 | Lig Concluída | 1d | 1d | App mobile | R$ 2k | SIM | 🟢
| TOTAL | 76d | 40d
| CAMINHO CRÍTICO | 47d | 23d | 47d → 23d = −51%
RESULTADO: 359→1.044 lig/mês ¦ Ciclo 47→23d ¦ Invest ~R$310k/mês ¦ ROI 45 dias

## ACAO_PRATICA
PLANO DE AÇÃO — De 359 para 1.044 lig/mês (ramp-up Abr→Ago)
FASE 1: DESTRAVAR BACKLOG (Abr/26) — converter rede pronta em ligação
SEMANA | AÇÃO | RESPONSÁVEL | KPI | CUSTO | PRIORIDADE | STATUS
S1 | Mapear rede pronta sem ligação (backlog >500) | Eng | # lig mapeadas | R$ 0 | 🔴
S1 | Contratar lab express coliformes (48h) | Compras | Prazo lab | R$ 5k/m | 🔴
S2 | Reunião SABESP: liberação em lote 50 lig | Coord | # lig/lote | R$ 0 | 🔴
S2 | Mobilizar 3 eq intra dedicadas | RH | lig intra/dia | R$ 45k/m | 🟡
S3 | Lavagem + coleta em rede pronta SM+JC | Campo | m liberados | R$ 3k | 🔴
S3 | Automação docs GIS→PDF→SABESP | TI | docs/dia | R$ 8k | 🟡
S4 | Liberar lote 1: 100 lig SM+JC | Coord | # liberadas | R$ 0 | 🔴
S4 | Executar 100 lig intra (rede pronta) | Intra | lig/semana | R$ 20k | 🔴
FASE 2: ESCALAR (Jun-Jul/26) — +equipes rede + pipeline contínuo
Jun | +4 eq MEC rede ESG (Tetéu+Pantanal) | Campo | m/dia ESG | R$ 120k/m | 🟡
Jun | +4 eq rede AG simultânea | Campo | m/dia AG | R$ 60k/m | 🟡
Jun | 2º projetista (template ProSaneamento) | Eng | projetos/sem | R$ 15k/m | 🟢
Jun | Pipeline contínuo: rede→lavagem→lib→intra | Coord | lig/semana | R$ 0 | 🔴
Jul | Tetéu plena carga (2 frentes ESG+AG) | Campo | m/dia | R$ 80k/m | 🟡
Jul | Pantanal plena carga | Campo | m/dia | R$ 60k/m | 🟡
PROJEÇÃO DE RAMP-UP
MÊS | LIG/MÊS | REDE/MÊS | EQUIPES | FAT EST. | ACUM LIG | % META
Mar/26 | 359 | 2367 | 36 | R$ 2,2M | 897 | 34%
Abr/26 | 500 | 3500 | 36 | R$ 3,2M | 1397 | 48%
Mai/26 | 650 | 4500 | 39 | R$ 4,1M | 2047 | 62%
Jun/26 | 800 | 5500 | 44 | R$ 5,0M | 2847 | 77%
Jul/26 | 1000 | 6500 | 46 | R$ 6,1M | 3847 | 96%
Ago/26 | 1044 | 6737 | 46 | R$ 6,3M | 4891 | 100%
Set/26 | 1044 | 6737 | 46 | R$ 6,3M | 5935 | 100%
Out/26 | 1044 | 6737 | 46 | R$ 6,3M | 6979 | 100%

## HEATMAP_REDE
MAPA DE CALOR — METROS DE REDE POR DIA ¦ Cores = intensidade de produção
Branco = 0 ¦ Azul claro = baixo ¦ Azul escuro = alta produção ¦ Cada bloco = 1 núcleo ¦ Semanas do ano
São Manoel — REDE (metros/dia) ¦ EQ: 8 ¦ Total: 1502m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59
Seg | S2: 11; S3: 0; S5: 6; S6: 59; S8: 40; S9: 55; S11: 6
Ter | S2: 24; S3: 60; S5: 37; S6: 12; S8: 94; S9: 57; S11: 16
Qua | S2: 0; S3: 73; S4: 115; S5: 88; S6: 22; S7: 37; S8: 55; S9: 6; S11: 14
Qui | S2: 0; S3: 0; S4: 20; S5: 6; S6: 53; S7: 16; S8: 41; S10: 11; S12: 48
Sex | S2: 9; S3: 6; S4: 30; S5: 47; S6: 99; S7: 25; S8: 24; S9: 25; S10: 51; S11: 2
Sáb | S2: 11; S4: 55; S5: 30; S9: 6
Dom
João Carlos — REDE (metros/dia) ¦ EQ: 3 ¦ Total: 943m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59
Seg | S2: 48; S3: 13; S5: 30; S7: 1; S8: 38; S9: 41; S10: 4; S11: 63
Ter | S2: 58; S3: 15; S4: 6; S5: 3; S6: 4; S7: 1; S8: 33; S9: 44; S11: 86
Qua | S2: 40; S3: 28; S4: 10; S5: 24; S6: 12; S8: 38; S9: 58; S11: 12
Qui | S3: 30; S4: 12; S10: 46; S12: 10
Sex | S4: 12; S9: 6; S10: 25
Sáb | S3: 6; S4: 12; S5: 42; S6: 30; S9: 2
Dom
Vila Israel — REDE (metros/dia) ¦ EQ: 6 ¦ Total: 464m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59
Seg | S5: 35; S6: 64
Ter | S2: 40; S4: 21; S5: 68; S11: 33
Qua | S3: 11; S4: 13; S5: 16; S9: 3; S11: 36
Qui | S5: 52; S10: 1; S12: 25
Sex | S7: 26; S9: 1; S10: 17; S11: 2
Sáb
Dom
Morro Tetéu — REDE (metros/dia) ¦ EQ: 4 ¦ Total: 1255m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59
Seg | S2: 16; S3: 3; S5: 63; S6: 5; S8: 71; S9: 7; S11: 26
Ter | S2: 37; S3: 18; S4: 9; S5: 16; S6: 20; S7: 18; S8: 40; S9: 24; S11: 61
Qua | S2: 8; S3: 7; S4: 18; S5: 45; S6: 34; S7: 100; S8: 12; S9: 7; S10: 50; S11: 15
Qui | S3: 62; S4: 9; S5: 16; S7: 60; S8: 38; S10: 44; S12: 20
Sex | S2: 6; S3: 31; S4: 60; S5: 23; S6: 6; S7: 17; S8: 41; S10: 30; S11: 14
Sáb | S2: 20; S5: 3; S6: 25
Dom
Vila Criadores — REDE (metros/dia) ¦ EQ: 7 ¦ Total: 880m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59
Seg | S2: 7; S6: 58; S7: 48; S8: 2; S11: 257
Ter | S2: 13; S9: 4; S11: 94
Qua | S9: 2; S10: 8; S11: 2
Qui | S6: 54; S7: 47; S10: 2; S12: 101
Sex | S6: 30; S7: 30; S8: 2; S10: 2; S11: 66
Sáb | S6: 10; S11: 41
Dom
Pantanal Baixo — REDE (metros/dia) ¦ EQ: 8 ¦ Total: 874m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59
Seg | S1: 3; S2: 3; S6: 24; S8: 43; S9: 7; S10: 12
Ter | S1: 3; S2: 3; S4: 24; S6: 4; S8: 11; S9: 29
Qua | S1: 3; S2: 3; S3: 11; S4: 37; S6: 7; S7: 102; S8: 8; S9: 13; S10: 34; S11: 58
Qui | S2: 3; S3: 3; S4: 30; S5: 9; S8: 3; S10: 64; S12: 37
Sex | S2: 3; S4: 8; S5: 15; S7: 15; S8: 3; S9: 33; S10: 126; S11: 20
Sáb | S2: 3; S5: 22; S6: 13; S9: 22
Dom

## HEATMAP_LIG
MAPA DE CALOR — LIGAÇÕES POR DIA ¦ Vermelho = mais ligações
Branco = 0 ¦ Rosa claro = poucas ¦ Vermelho escuro = muitas ligações ¦ Cada bloco = 1 núcleo
São Manoel — LIGAÇÕES (un/dia) ¦ Total: 127 lig
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59
Seg | S5: 19
Ter | S5: 13; S8: 7
Qua | S2: 12; S4: 8; S5: 4; S6: 7
Qui | S3: 2; S5: 28; S6: 6
Sex | S3: 2; S6: 12
Sáb | S5: 7
Dom
João Carlos — LIGAÇÕES (un/dia) ¦ Total: 166 lig
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59
Seg | S8: 4; S9: 2
Ter | S5: 7; S8: 7
Qua | S5: 15; S6: 23; S7: 14; S8: 6; S10: 21
Qui | S6: 12; S7: 16; S8: 4; S11: 12
Sex | S7: 13; S9: 1
Sáb | S8: 9
Dom
Vila Israel — LIGAÇÕES (un/dia) ¦ Total: 105 lig
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59
Seg | S7: 3; S8: 4; S9: 12
Ter | S8: 8; S11: 4
Qua | S7: 20; S8: 4; S9: 7; S11: 6
Qui | S8: 10; S10: 8; S12: 9
Sex | S9: 10
Sáb
Dom
Morro Tetéu — LIGAÇÕES (un/dia) ¦ Total: 196 lig
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59
Seg | S5: 6; S6: 4; S9: 21; S10: 1
Ter | S5: 9; S8: 3; S9: 6; S11: 4
Qua | S3: 1; S5: 1; S8: 8; S9: 12; S10: 9; S11: 2
Qui | S4: 5; S6: 19; S7: 4; S8: 5; S10: 7; S11: 4
Sex | S4: 4; S5: 17; S6: 8; S8: 4; S9: 18; S10: 14
Sáb
Dom
Vila Criadores — LIGAÇÕES (un/dia) ¦ Total: 212 lig
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59
Seg | S1: 3; S2: 7; S3: 5; S5: 5; S11: 2
Ter | S1: 11; S2: 12; S3: 9; S4: 7; S5: 5; S6: 3; S7: 2
Qua | S1: 7; S2: 10; S3: 9; S4: 4; S10: 2
Qui | S2: 8; S3: 16; S4: 7; S5: 9; S6: 4; S8: 1
Sex | S2: 15; S3: 10; S4: 3; S5: 2; S8: 6; S10: 5; S11: 2
Sáb | S2: 17; S3: 3; S5: 1
Dom
Pantanal Baixo — LIGAÇÕES (un/dia) ¦ Total: 91 lig
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59
Seg | S10: 2; S11: 4
Ter | S7: 5; S11: 2
Qua | S7: 13; S11: 2
Qui | S7: 8; S10: 1; S12: 13
Sex | S5: 14; S8: 20; S10: 1; S11: 6
Sáb
Dom

## TENDENCIAS
TENDÊNCIAS — Média móvel 7 dias por núcleo ¦ Rede + Ligações + Indicador de tendência
São Manoel ¦ EQ: 8 ¦ Tendência rede: DESCENDO ¦ Tendência lig: DESCENDO
SEMANA | REDE 7d | LIG 7d | REDE ACUM | LIG ACUM | REDE/DIA | LIG/DIA | PVs/SEM | TEND REDE | TEND LIG | EQ | m/eq/dia | lig/eq/dia
S1 | 4.1 | 0.3 | 55 | 12 | 9.2 | 2 | 6 | DESCENDO | DESCENDO | 8 | 1.1 | 0.25
S2 | 9.8 | 1.9 | 194 | 16 | 27.8 | 0.8 | 5 | DESCENDO | DESCENDO | 8 | 3.5 | 0.1
S3 | 28.6 | 0.4 | 414 | 24 | 55 | 2 | 4 | DESCENDO | DESCENDO | 8 | 6.9 | 0.25
S4 | 30.6 | 7.7 | 628 | 95 | 35.7 | 11.8 | 6 | DESCENDO | DESCENDO | 8 | 4.5 | 1.48
S5 | 41.9 | 5.5 | 873 | 120 | 49 | 5 | 5 | DESCENDO | DESCENDO | 8 | 6.1 | 0.62
S6 | 20 | 1.2 | 951 | 120 | 26 | 0 | 3 | DESCENDO | DESCENDO | 8 | 3.2 | 0
S7 | 23.9 | 0.4 | 1205 | 127 | 50.8 | 1.4 | 5 | DESCENDO | DESCENDO | 8 | 6.4 | 0.18
S8 | 12.8 | 0.2 | 1354 | 127 | 11.5 | 0 | 13 | DESCENDO | DESCENDO | 8 | 1.4 | 0
S9 | 5.2 | 0 | 1416 | 127 | 10.3 | 0 | 6 | DESCENDO | DESCENDO | 8 | 1.3 | 0
S10 | 2.1 | 0 | 1454 | 127 | 6.3 | 0 | 6 | DESCENDO | DESCENDO | 8 | 0.8 | 0
S11 | 4.9 | 0 | 1502 | 127 | 16 | 0 | 3 | DESCENDO | DESCENDO | 8 | 2 | 0
João Carlos ¦ EQ: 3 ¦ Tendência rede: DESCENDO ¦ Tendência lig: ESTÁVEL
SEMANA | REDE 7d | LIG 7d | REDE ACUM | LIG ACUM | REDE/DIA | LIG/DIA | PVs/SEM | TEND REDE | TEND LIG | EQ | m/eq/dia | lig/eq/dia
S1 | 18.8 | 0 | 182 | 0 | 36.4 | 0 | 5 | DESCENDO | ESTÁVEL | 3 | 12.1 | 0
S2 | 14.2 | 0 | 274 | 0 | 15.3 | 0 | 6 | DESCENDO | ESTÁVEL | 3 | 5.1 | 0
S3 | 8.6 | 0 | 332 | 0 | 19.3 | 0 | 3 | DESCENDO | ESTÁVEL | 3 | 6.4 | 0
S4 | 12.8 | 2.2 | 419 | 22 | 21.8 | 5.5 | 4 | DESCENDO | ESTÁVEL | 3 | 7.2 | 1.83
S5 | 7.4 | 4.4 | 435 | 45 | 8 | 11.5 | 2 | DESCENDO | ESTÁVEL | 3 | 2.7 | 3.83
S6 | 2.2 | 7.4 | 437 | 45 | 1 | 0 | 2 | DESCENDO | ESTÁVEL | 3 | 0.3 | 0
S7 | 12.9 | 4.1 | 554 | 63 | 23.4 | 3.6 | 5 | DESCENDO | ESTÁVEL | 3 | 7.8 | 1.2
S8 | 11.4 | 0.3 | 768 | 63 | 12.6 | 0 | 17 | DESCENDO | ESTÁVEL | 3 | 4.2 | 0
S9 | 3.7 | 0 | 772 | 63 | 4 | 0 | 1 | DESCENDO | ESTÁVEL | 3 | 1.3 | 0
S10 | 13.4 | 0 | 943 | 63 | 19 | 0 | 9 | DESCENDO | ESTÁVEL | 3 | 6.3 | 0
Vila Israel ¦ EQ: 6 ¦ Tendência rede: DESCENDO ¦ Tendência lig: ESTÁVEL
SEMANA | REDE 7d | LIG 7d | REDE ACUM | LIG ACUM | REDE/DIA | LIG/DIA | PVs/SEM | TEND REDE | TEND LIG | EQ | m/eq/dia | lig/eq/dia
S1 | 5.7 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 1 | DESCENDO | ESTÁVEL | 6 | 6.7 | 0
S2 | 1.6 | 0 | 51 | 0 | 11 | 0 | 1 | DESCENDO | ESTÁVEL | 6 | 1.8 | 0
S3 | 9.8 | 0 | 172 | 0 | 30.2 | 0 | 4 | DESCENDO | ESTÁVEL | 6 | 5 | 0
S4 | 23.2 | 0 | 320 | 0 | 49.3 | 0 | 3 | DESCENDO | ESTÁVEL | 6 | 8.2 | 0
S5 | 12.9 | 0 | 346 | 0 | 26 | 0 | 1 | DESCENDO | ESTÁVEL | 6 | 4.3 | 0
S7 | 0.1 | 3.7 | 347 | 10 | 1 | 10 | 1 | DESCENDO | ESTÁVEL | 6 | 0.2 | 1.67
S8 | 1 | 2.2 | 368 | 18 | 4.2 | 1.6 | 5 | DESCENDO | ESTÁVEL | 6 | 0.7 | 0.27
S9 | 0.3 | 0 | 370 | 18 | 2 | 0 | 1 | DESCENDO | ESTÁVEL | 6 | 0.3 | 0
S10 | 6.5 | 0.7 | 464 | 23 | 18.8 | 1 | 5 | DESCENDO | ESTÁVEL | 6 | 3.1 | 0.17
Morro Tetéu ¦ EQ: 4 ¦ Tendência rede: ESTÁVEL ¦ Tendência lig: ESTÁVEL
SEMANA | REDE 7d | LIG 7d | REDE ACUM | LIG ACUM | REDE/DIA | LIG/DIA | PVs/SEM | TEND REDE | TEND LIG | EQ | m/eq/dia | lig/eq/dia
S1 | 9.3 | 0 | 149 | 0 | 24.8 | 0 | 6 | ESTÁVEL | ESTÁVEL | 4 | 6.2 | 0
S2 | 17.9 | 0.2 | 217 | 6 | 13.6 | 1.2 | 5 | ESTÁVEL | ESTÁVEL | 4 | 3.4 | 0.3
S3 | 13.6 | 1.2 | 320 | 10 | 25.8 | 1 | 4 | ESTÁVEL | ESTÁVEL | 4 | 6.4 | 0.25
S4 | 16.3 | 3.5 | 470 | 43 | 30 | 6.6 | 5 | ESTÁVEL | ESTÁVEL | 4 | 7.5 | 1.65
S5 | 17.3 | 4.9 | 620 | 59 | 25 | 2.7 | 6 | ESTÁVEL | ESTÁVEL | 4 | 6.2 | 0.67
S6 | 23.5 | 0.8 | 793 | 64 | 43.3 | 1.2 | 4 | ESTÁVEL | ESTÁVEL | 4 | 10.8 | 0.31
S7 | 34.2 | 1.8 | 957 | 79 | 41 | 3.8 | 4 | ESTÁVEL | ESTÁVEL | 4 | 10.2 | 0.94
S8 | 4.5 | 2.2 | 1039 | 85 | 9.1 | 0.7 | 9 | ESTÁVEL | ESTÁVEL | 4 | 2.3 | 0.17
S9 | 9.4 | 2.6 | 1119 | 87 | 40 | 1 | 2 | ESTÁVEL | ESTÁVEL | 4 | 10 | 0.25
S10 | 9.3 | 0.8 | 1255 | 91 | 15.1 | 0.4 | 9 | ESTÁVEL | ESTÁVEL | 4 | 3.8 | 0.11
Vila Criadores ¦ EQ: 7 ¦ Tendência rede: SUBINDO ¦ Tendência lig: DESCENDO
SEMANA | REDE 7d | LIG 7d | REDE ACUM | LIG ACUM | REDE/DIA | LIG/DIA | PVs/SEM | TEND REDE | TEND LIG | EQ | m/eq/dia | lig/eq/dia
S1 | 1.9 | 9.4 | 20 | 19 | 10 | 9.5 | 2 | SUBINDO | DESCENDO | 7 | 1.4 | 1.36
S4 | 11 | 2.2 | 114 | 23 | 31.3 | 1.3 | 3 | SUBINDO | DESCENDO | 7 | 4.5 | 0.19
S5 | 21 | 0.7 | 249 | 23 | 45 | 0 | 3 | SUBINDO | DESCENDO | 7 | 6.4 | 0
S6 | 12.5 | 0.9 | 299 | 29 | 25 | 3 | 2 | SUBINDO | DESCENDO | 7 | 3.6 | 0.43
S7 | 0.6 | 1.3 | 301 | 29 | 2 | 0 | 1 | SUBINDO | DESCENDO | 7 | 0.3 | 0
S8 | 0.6 | 0 | 311 | 29 | 2.5 | 0 | 4 | SUBINDO | DESCENDO | 7 | 0.4 | 0
S9 | 6.8 | 0.1 | 426 | 29 | 28.8 | 0 | 4 | SUBINDO | DESCENDO | 7 | 4.1 | 0
S10 | 33.1 | 0.2 | 880 | 29 | 56.8 | 0 | 8 | SUBINDO | DESCENDO | 7 | 8.1 | 0
Pantanal Baixo ¦ EQ: 8 ¦ Tendência rede: SUBINDO ¦ Tendência lig: ESTÁVEL
SEMANA | REDE 7d | LIG 7d | REDE ACUM | LIG ACUM | REDE/DIA | LIG/DIA | PVs/SEM | TEND REDE | TEND LIG | EQ | m/eq/dia | lig/eq/dia
S1 | 1.6 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 6 | SUBINDO | ESTÁVEL | 8 | 0.4 | 0
S2 | 2.6 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 4 | SUBINDO | ESTÁVEL | 8 | 0.4 | 0
S3 | 5 | 0 | 79 | 0 | 16.3 | 0 | 3 | SUBINDO | ESTÁVEL | 8 | 2 | 0
S4 | 12.6 | 0.8 | 186 | 14 | 21.4 | 2.8 | 5 | SUBINDO | ESTÁVEL | 8 | 2.7 | 0.35
S5 | 1.9 | 0 | 199 | 14 | 13 | 0 | 1 | SUBINDO | ESTÁVEL | 8 | 1.6 | 0
S6 | 6.8 | 0.3 | 249 | 14 | 12.5 | 0 | 4 | SUBINDO | ESTÁVEL | 8 | 1.6 | 0
S7 | 16.4 | 3.9 | 357 | 47 | 36 | 11 | 3 | SUBINDO | ESTÁVEL | 8 | 4.5 | 1.38
S8 | 16.9 | 2.6 | 474 | 47 | 23.4 | 0 | 5 | SUBINDO | ESTÁVEL | 8 | 2.9 | 0
S9 | 7.9 | 0.1 | 713 | 48 | 18.4 | 0.1 | 13 | SUBINDO | ESTÁVEL | 8 | 2.3 | 0.01
S10 | 5.8 | 0.1 | 779 | 56 | 4.7 | 0.6 | 14 | SUBINDO | ESTÁVEL | 8 | 0.6 | 0.07
S11 | 7.3 | 0.3 | 874 | 56 | 31.7 | 0 | 3 | SUBINDO | ESTÁVEL | 8 | 4 | 0

## DASHBOARD
DASHBOARD EXECUTIVO — SE LIGA NA REDE SANTOS
Jan-Mar/2026 ¦ 36 equipes ¦ XGBoost R²=0.275 ¦ Contrato CT 11481051 R$ 241M
359 |  |  | 2.367m |  |  | 66% |  |  | 2.9x
LIGAÇÕES/MÊS Meta: 1.044 |  |  | REDE/MÊS Meta: 6.737m |  |  | GAP abaixo da meta |  |  | FATOR multiplicar
PROGRESSO POR NÚCLEO
NÚCLEO | PROJ(m) | EXEC(m) | SALDO(m) | % | BARRA | STATUS AG | STATUS ESG | EQ | m/eq/dia | CUSTO SALDO
Vila Israel | 3800 | 3800 | 0 | 100% | ████████████████████ | PRONTO | PRONTO | 6 | 0 | 0
São Manoel + JC | 12000 | 7806 | 4194 | 65% | █████████████░░░░░░░ | FINALIZ. | EXECUÇÃO | 9 | 13.7 | R$ 3,8M
Vila Criadores | 10000 | 3722 | 6278 | 37% | ███████░░░░░░░░░░░░ | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO | 8 | 10.3 | R$ 5,7M
Morro Tetéu | 10000 | 2000 | 8000 | 20% | ████░░░░░░░░░░░░░░░░ | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO | 10 | 5 | R$ 7,3M
Pantanal Baixo | 8000 | 512 | 7488 | 6% | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO | 8 | 2.1 | R$ 6,8M
INSIGHT XGBOOST
O gargalo NÃO é equipe (5% de importância no modelo). É FLUXO DO PIPELINE.
65% da rede pronta NÃO virou ligação. Destravar: lab express + liberação em lote + 3 equipes intra = +685 lig/mês
RAMP-UP: De 359 para 1.044 lig/mês
Mar/26 | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan/27
359 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044
4 GARGALOS CRÍTICOS DO PIPELINE
GARGALO | ATUAL | META | REDUÇÃO | AÇÃO | CUSTO/MÊS
4. Projeto | 10 dias | 5 dias | −50% | 2 projetistas + template | R$ 25k
6. Execução Rede | 15 dias | 8 dias | −47% | +10 equipes MEC AG+ESG | R$ 180k
7. Lavagem/Coliformes | 7 dias | 3 dias | −57% | Lab express Santos | R$ 5k
8. Liberação SABESP | 15 dias | 7 dias | −53% | Lote 50 lig + reunião/sem | R$ 10k
RESULTADO: Ciclo 47d → 23d (−51%) ¦ Lig: 359 → 1.044/mês ¦ Invest: ~R$ 310k/mês ¦ ROI: 45 dias

## METODO_ML
MÉTODO DE MACHINE LEARNING — XGBoost + GridSearchCV + Seaborn
1. O QUE É XGBOOST?
XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) é um algoritmo de Machine Learning baseado em árvores de decisão.
Funciona assim: cria centenas de "árvores de decisão" simples, cada uma corrigindo os erros da anterior.
É como ter 200 engenheiros juniores, cada um melhorando um pouco a estimativa do anterior, até chegar
numa predição final muito mais precisa do que qualquer um sozinho conseguiria.
POR QUE USAMOS: É o algoritmo #1 em competições de dados (Kaggle). Funciona muito bem com dados
tabulares (planilhas), que é exatamente o que temos — produção diária por núcleo.
Ele nos diz QUAIS FATORES mais influenciam a produtividade, o que é mais útil que a predição em si.
2. O QUE É GRIDSEARCHCV? (Busca Exaustiva)
O XGBoost tem vários "botões" para ajustar (hiperparâmetros). O GridSearchCV testa TODAS as combinações:
n_estimators (número de árvores): 50, 100, 200
max_depth (profundidade da árvore): 3, 5, 7
learning_rate (taxa de aprendizado): 0.05, 0.1, 0.2
subsample (% dados por árvore): 80%, 100%
Para cada combinação, faz Validação Cruzada 3-fold (divide dados em 3, treina em 2, testa em 1, repete 3x).
Total: 108 × 3 = 324 modelos treinados e avaliados automaticamente.
O melhor modelo encontrado: n_estimators=50, max_depth=3, learning_rate=0.05, subsample=0.8
Isso significa: modelo conservador (árvores rasas, poucos ajustes) — adequado para dados ruidosos como obra.
3. FEATURE IMPORTANCE — O que o modelo aprendeu
FEATURE | IMPORTÂNCIA | % | INTERPRETAÇÃO
lig_total_r3 | 0.311 | 31% | Média de ligações dos últimos 3 dias. MOMENTUM é o fator #1.
rede_acum | 0.102 | 10% | Metros acumulados no núcleo. Mais rede pronta = mais potencial de ligação.
rede_total_r7 | 0.098 | 10% | Média de rede dos últimos 7 dias. Ritmo recente de instalação.
rede_total_r3 | 0.097 | 10% | Média de rede dos últimos 3 dias. Ritmo imediato.
lig_total_r7 | 0.093 | 9% | Média de ligações dos últimos 7 dias. Estabilidade do ritmo.
PVs | 0.075 | 8% | PVs executados no dia. Indicador de rede pronta para ligar.
PRE | 0.074 | 7% | PRE (pré-assentamento) no dia. Preparação do terreno.
equipes | 0.046 | 5% | Número de equipes. APENAS 5% — NÃO é o fator principal!
dia_semana | 0.044 | 4% | Dia da semana (Seg-Dom). Produção cai sexta/sábado.
mes | 0.035 | 4% | Mês do ano. Janeiro fraco (início), fevereiro melhora.
nucleo_enc | 0.026 | 3% | Qual núcleo. Pouca diferença entre núcleos (bom!).
4. O QUE SIGNIFICA R² = 0.275?
R² (coeficiente de determinação) mede quanto da variação nos dados o modelo consegue explicar.
R²=0.275 significa que o modelo explica 27.5% da variação nas ligações diárias.
PARECE BAIXO? Sim, mas tem motivo:
• Dados de obra são extremamente ruidosos (chuva, falta de material, equipe faltou, trecho difícil)
• Apenas 142 dias com ligações registradas (amostra pequena)
• Muitos fatores externos que não estão nos dados (clima, acesso ao morro, SABESP atrasou)
MAS: O FEATURE IMPORTANCE É CONFIÁVEL mesmo com R² baixo.
O ranking de importância nos diz com confiança que:
→ Momentum (ritmo contínuo) é 6x mais importante que número de equipes
→ Rede acumulada pronta é 2x mais importante que equipes
→ O gargalo está no FLUXO do pipeline, não na capacidade de campo
Isso muda completamente a estratégia: em vez de contratar mais equipes (caro),
destravar o pipeline pós-rede (barato) tem ROI muito maior.
5. SEABORN — Biblioteca de visualização estatística
Seaborn é a biblioteca Python para visualização de dados que usamos nos gráficos:
• Heatmaps de produção (mapa de calor real, dia×semana, com gradiente de cores)
• Violin plots (distribuição de ligações por núcleo — mostra mediana, quartis e outliers)
• Correlation matrix (quais variáveis se correlacionam entre si)
• Scatter plots (rede vs ligações — mostra a relação entre fazer rede e fazer ligação)
Todos os gráficos estão disponíveis como imagens (PNG) e como dados nas abas HEATMAP_REDE,
HEATMAP_LIG e TENDENCIAS desta planilha.