## RESUMO
LEAN + LPS + BIM 6D — Verde e Teteu
FCN Construções e Saneamento · ConstruData HydroNetwork · 23/03/2026
Indicador | Valor | Unidade | Meta | Status | Observação
Extensão total | 2621 | m |  |  | 180 trechos
Takt Time | 0.0 | m/dia/eq | 30 | ⚠️ ABAIXO
Cycle Time | 9.0 | dias/NS | 5 | ✅ OK
Throughput | 3 | NS/semana | 10 | ⚠️ ABAIXO
PPC Médio | 0 | % | 80 | ⚠️ ABAIXO
Eficiência Fluxo | 0 | % | 50 | ⚠️ ABAIXO | VA / (VA+NVA)
CO2 Total | 8.4 | ton
Custo Ciclo Vida | 2,980,978 | R$ |  |  | 50 anos
Manutenção/ano | 0 | R$/ano

## TAKT TIME
CÁLCULO DE TAKT TIME
Parâmetro | Valor | Unidade | Fórmula | Obs
Extensão total | 2620.64 | m
Nº trechos (NS) | 180 | un
Nº equipes | 6 | un
Dias úteis/mês | 22 | dias
Takt (m/dia/equipe) | 19.9 | m/dia/eq | Ext/(Eq×22) | Meta: 30
Takt (m/dia total) | 119.1 | m/dia | Ext/22
Cycle Time (dias/NS) | 40.9 | dias | Tr/(Eq×22)×30 | Meta: 5
Throughput (NS/sem) | 30 | NS/sem | Eq×5
Lead Time estimado | 6 | semanas | Tr/Throughput
Duração estimada | 1.5 | meses | LeadTime/4

## LPS - PLANO SEMANAL
WEEKLY WORK PLAN — Last Planner System
NS | PV Ini | PV Fim | DN | Ext (m) | Material | Equipe | Restrições | Status

## LOOKAHEAD 6 SEM
LOOKAHEAD 6 SEMANAS
Semana | NS Plan. | Restrições | Make-Ready | NS Livres | NS Exec. | PPC % | Ação
S+1 | 15 | 3 | Material | 12 | 10 | 67% | Solicitar material
S+2 | 15 | 2 | Material | 13 | 10 | 67% | Solicitar material
S+3 | 15 | 1 | Material | 14 | 11 | 73% | Solicitar material
S+4 | 15 | 0 | — | 15 | 12 | 80% | OK
S+5 | 15 | 0 | — | 15 | 12 | 80% | OK
S+6 | 15 | 0 | — | 15 | 12 | 80% | OK

## BIM 6D - CICLO VIDA
BIM 6D — CICLO DE VIDA 50 ANOS
Material | Ext (m) | Vida Útil | CO2 (kg) | Custo Impl. | Manut 50a | Total 50a | Reciclável
PVC | 2620.6 | 50 anos | 8386 | 2384782 | 596196 | 2980978 | Sim
TOTAL