## MORFOLOGIA
MICRO-PLANEJAMENTO — Verde e Teteu
FCN Construções e Saneamento · ConstruData HydroNetwork · 23/03/2026
Morfologia | Trechos | Ext (m) | % Total | Prod m/dia | Fator Custo | Equipes | Dias | Custo Frente (R$)
MORRO | 128 | 1708 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1554280
ENCOSTA | 18 | 447 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 406770
PLANICIE | 34 | 465 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 423150
TOTAL

## TRECHOS DETALHADO
TRECHOS COM CLASSIFICAÇÃO
NS | PV Ini | PV Fim | DN | Ext (m) | Material | Morfologia | Prod m/dia | Dias | Custo (R$)
NS_001 |  |  | 200 | 16.4 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_002 |  |  | 200 | 17.7 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_003 |  |  | 200 | 17.8 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_004 |  |  | 200 | 16.9 | PVC | encosta | 20 | 1 | 0
NS_005 |  |  | 200 | 14.2 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_006 |  |  | 200 | 15.7 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_007 |  |  | 200 | 21.8 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_008 |  |  | 200 | 7.2 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_009 |  |  | 200 | 11.9 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_010 |  |  | 200 | 10.6 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_011 |  |  | 200 | 32.3 | PVC | morro | 12 | 3 | 0
NS_012 |  |  | 200 | 16.1 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_013 |  |  | 200 | 10.3 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_014 |  |  | 200 | 13.1 | PVC | encosta | 20 | 1 | 0
NS_015 |  |  | 200 | 6.7 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_016 |  |  | 200 | 9.5 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_017 |  |  | 200 | 4 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_018 |  |  | 200 | 6 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_019 |  |  | 200 | 6.6 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_020 |  |  | 200 | 4.4 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_021 |  |  | 200 | 3.5 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_022 |  |  | 200 | 24 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_023 |  |  | 200 | 18.9 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_024 |  |  | 200 | 16.4 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_025 |  |  | 200 | 22 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_026 |  |  | 200 | 6 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_027 |  |  | 200 | 4.6 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_028 |  |  | 200 | 15.6 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_029 |  |  | 200 | 7 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_030 |  |  | 200 | 5.8 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_031 |  |  | 200 | 4 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_032 |  |  | 200 | 4.3 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_033 |  |  | 200 | 3 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_034 |  |  | 200 | 3.5 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_035 |  |  | 200 | 7.8 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_036 |  |  | 300 | 24.5 | PVC | morro | 12 | 3 | 0
NS_037 |  |  | 200 | 22.2 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_038 |  |  | 200 | 12.6 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_039 |  |  | 200 | 13.3 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_040 |  |  | 200 | 23.5 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_041 |  |  | 200 | 6.3 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_042 |  |  | 200 | 4.7 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_043 |  |  | 200 | 12.7 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_044 |  |  | 300 | 15.3 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_045 |  |  | 200 | 7.1 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_046 |  |  | 200 | 7.9 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_047 |  |  | 200 | 10.7 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_048 |  |  | 200 | 5.6 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_049 |  |  | 200 | 13.8 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_050 |  |  | 200 | 13.2 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_051 |  |  | 200 | 23.6 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_052 |  |  | 200 | 2.1 | PVC | encosta | 20 | 1 | 0
NS_053 |  |  | 200 | 30.4 | PVC | planicie | 30 | 2 | 0
NS_054 |  |  | 200 | 15.5 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_055 |  |  | 200 | 8.6 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_056 |  |  | 200 | 12.5 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_057 |  |  | 200 | 10.8 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_058 |  |  | 200 | 15.8 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_059 |  |  | 200 | 10.6 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_060 |  |  | 200 | 12.6 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_061 |  |  | 200 | 4.8 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_062 |  |  | 200 | 10.8 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_063 |  |  | 200 | 3.9 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_064 |  |  | 200 | 9.4 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_065 |  |  | 200 | 9.8 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_066 |  |  | 200 | 5.5 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_067 |  |  | 200 | 10.8 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_068 |  |  | 200 | 2.9 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_069 |  |  | 200 | 32.8 | PVC | encosta | 20 | 2 | 0
NS_070 |  |  | 200 | 34.1 | PVC | morro | 12 | 3 | 0
NS_071 |  |  | 200 | 13.8 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_072 |  |  | 200 | 7.9 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_073 |  |  | 200 | 5.7 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_074 |  |  | 200 | 15.8 | PVC | encosta | 20 | 1 | 0
NS_075 |  |  | 200 | 15.6 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_076 |  |  | 200 | 12.4 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_077 |  |  | 200 | 38.5 | PVC | morro | 12 | 4 | 0
NS_078 |  |  | 200 | 6.3 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_079 |  |  | 200 | 21.2 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_080 |  |  | 200 | 55.5 | PVC | morro | 12 | 5 | 0
NS_081 |  |  | 200 | 8.5 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_082 |  |  | 200 | 25.9 | PVC | morro | 12 | 3 | 0
NS_083 |  |  | 200 | 13 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_084 |  |  | 200 | 17.4 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_085 |  |  | 300 | 60.7 | PVC | encosta | 20 | 4 | 0
NS_086 |  |  | 200 | 29.2 | PVC | encosta | 20 | 2 | 0
NS_087 |  |  | 200 | 36.7 | PVC | planicie | 30 | 2 | 0
NS_088 |  |  | 200 | 37.5 | PVC | morro | 12 | 4 | 0
NS_089 |  |  | 200 | 4.6 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_090 |  |  | 200 | 23.4 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_091 |  |  | 200 | 24.9 | PVC | morro | 12 | 3 | 0
NS_092 |  |  | 200 | 10.7 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_093 |  |  | 200 | 20.2 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_094 |  |  | 200 | 34 | PVC | encosta | 20 | 2 | 0
NS_095 |  |  | 200 | 30.3 | PVC | encosta | 20 | 2 | 0
NS_096 |  |  | 200 | 3.3 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_097 |  |  | 200 | 5 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_098 |  |  | 200 | 10.9 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_099 |  |  | 200 | 7.9 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_100 |  |  | 200 | 6.9 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_101 |  |  | 200 | 7.4 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_102 |  |  | 200 | 5.4 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_103 |  |  | 200 | 4.2 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_104 |  |  | 200 | 25.8 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_105 |  |  | 200 | 8 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_106 |  |  | 200 | 6.8 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_107 |  |  | 200 | 7.3 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_108 |  |  | 200 | 10.6 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_109 |  |  | 200 | 5 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_110 |  |  | 200 | 16.9 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_111 |  |  | 200 | 3.3 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_112 |  |  | 200 | 28.6 | PVC | morro | 12 | 3 | 0
NS_113 |  |  | 200 | 22.9 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_114 |  |  | 200 | 15.9 | PVC | encosta | 20 | 1 | 0
NS_115 |  |  | 200 | 13.7 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_116 |  |  | 200 | 3.8 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_117 |  |  | 200 | 5.1 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_118 |  |  | 200 | 3.2 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_119 |  |  | 200 | 6.2 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_120 |  |  | 200 | 6.4 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_121 |  |  | 200 | 12.4 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_122 |  |  | 200 | 26.2 | PVC | morro | 12 | 3 | 0
NS_123 |  |  | 200 | 17.4 | PVC | encosta | 20 | 1 | 0
NS_124 |  |  | 200 | 19.9 | PVC | encosta | 20 | 1 | 0
NS_125 |  |  | 200 | 13.4 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_126 |  |  | 200 | 6.4 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_127 |  |  | 200 | 12.3 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_128 |  |  | 200 | 8.4 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_129 |  |  | 200 | 15.4 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_130 |  |  | 200 | 6.7 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_131 |  |  | 200 | 7.8 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_132 |  |  | 200 | 6.5 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_133 |  |  | 200 | 7.2 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_134 |  |  | 200 | 4.6 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_135 |  |  | 200 | 11.2 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_136 |  |  | 200 | 13.5 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_137 |  |  | 200 | 6.4 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_138 |  |  | 200 | 4.9 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_139 |  |  | 200 | 2.5 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_140 |  |  | 200 | 7.3 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_141 |  |  | 200 | 5.4 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_142 |  |  | 200 | 6.5 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_143 |  |  | 200 | 9.2 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_144 |  |  | 200 | 10.2 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_145 |  |  | 200 | 3 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_146 |  |  | 200 | 16.5 | PVC | encosta | 20 | 1 | 0
NS_147 |  |  | 200 | 5.7 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_148 |  |  | 200 | 6.7 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_149 |  |  | 200 | 18.9 | PVC | encosta | 20 | 1 | 0
NS_150 |  |  | 200 | 22.3 | PVC | encosta | 20 | 2 | 0
NS_151 |  |  | 200 | 2.7 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_152 |  |  | 200 | 11.1 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_153 |  |  | 200 | 10.3 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_154 |  |  | 200 | 3.2 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_155 |  |  | 200 | 22.7 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_156 |  |  | 200 | 2.1 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_157 |  |  | 200 | 32 | PVC | morro | 12 | 3 | 0
NS_158 |  |  | 200 | 44.1 | PVC | morro | 12 | 4 | 0
NS_159 |  |  | 200 | 13.8 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_160 |  |  | 200 | 10.9 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_161 |  |  | 200 | 3.1 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_162 |  |  | 200 | 49.4 | PVC | encosta | 20 | 3 | 0
NS_163 |  |  | 200 | 4.4 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_164 |  |  | 200 | 14.5 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_165 |  |  | 200 | 16.7 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_166 |  |  | 200 | 34.4 | PVC | morro | 12 | 3 | 0
NS_167 |  |  | 200 | 37 | PVC | planicie | 30 | 2 | 0
NS_168 |  |  | 200 | 10.6 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_169 |  |  | 200 | 23.8 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_170 |  |  | 200 | 33.5 | PVC | morro | 12 | 3 | 0
NS_171 |  |  | 200 | 11.4 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_172 |  |  | 200 | 34 | PVC | morro | 12 | 3 | 0
NS_173 |  |  | 200 | 7.4 | PVC | morro | 12 | 1 | 0
NS_174 |  |  | 200 | 17.6 | PVC | morro | 12 | 2 | 0
NS_175 |  |  | 300 | 22.2 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_176 |  |  | 300 | 19.1 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0
NS_177 |  |  | 300 | 73.3 | PVC | planicie | 30 | 3 | 0
NS_178 |  |  | 300 | 33.1 | PVC | encosta | 20 | 2 | 0
NS_179 |  |  | 300 | 18.9 | PVC | encosta | 20 | 1 | 0
NS_180 |  |  | 400 | 11.3 | PVC | planicie | 30 | 1 | 0

## MATERIAL JIT
MATERIAL JUST-IN-TIME — Consolidado
Material | Unidade | Quantidade | Preço Unit. | Total (R$)
Tubo PVC DN200 | m | 2342.14 | 0 | 0
Areia fundação | m³ | 654.9 | 0 | 0
Brita | m³ | 576.5 | 0 | 0
CBUQ | m² | 2306.2 | 0 | 0
PV concreto DN1200 | un | 180 | 0 | 0
Tubo PVC DN300 | m | 267.19 | 0 | 0
Tubo PVC DN400 | m | 11.31 | 0 | 0