## 00_CAPA
SE LIGA NA REDE — SANTOS
Balanco de Planejamento ¦ Marco 2026 ¦ FCN Construcoes e Saneamento ¦ CT-11481051 ¦ SABESP
FCN Construções e Saneamento ¦ ConstruData HydroNetwork
| 368 LA/mês (atualizado c/ ML) | META CONTRATUAL (SABESP) | GAP MENSAL
| 273 LA/mes | 1.044 LA/mes | -771 LA/mes
Atingimento: 35% ¦ ML integrado ¦ Cronograma validado
Atingimento atual da meta: 26% ¦ Estamos em 1/4 do ritmo necessario
INDICE DA APRESENTACAO
| 01 — ONDE ESTAMOS | Producao real Jan-Mar 2026 por nucleo
| 02 — POR QUE O GAP | Diagnostico das 3 causas-raiz
| 03 — NOVOS NUCLEOS | 11 NS prontas: 809 trechos ¦ 25.871 m
| 04 — PLANO ABR/MAI | Semana a semana: equipes, LA previsto, marcos
| 05 — META 1.000 LA | Calculos + 5 acoes concretas para atingir meta
VISUALIZACOES INTERATIVAS
Abrir GANTT SLNR v2.0 (HTML interativo com filtros por frente e urgencia)
Abrir APRESENTACAO v2.0 (slides HTML com KPIs e ML)
Gerado em 25/03/2026 08:23 ¦ Dados: Execucao_Geral.xlsx + NS NOTAS DE SERVICO 24-03-2026 ¦ FCN Construcoes

## 01_ONDE_ESTAMOS
01 — ONDE ESTAMOS HOJE
Producao real Janeiro a Marco 2026 ¦ 6 nucleos ativos ¦ 28 equipes
NUCLEO | LA (agua) | LE (esgoto) | Rede agua (m) | Rede esgoto (m) | Equipes | Prod. (LA/eq/mes) | Status
Morro do Teteu | 187 | 219 | 1410 | 1540 | 4 | 15.6 | Em execucao
Pantanal Baixo | 217 | 166 | 1580 | 1060 | 5 | 14.5 | Em execucao
Joao Carlos | 110 | 79 | 810 | 480 | 3 | 12.2 | Fim abr/26
Sao Manoel | 106 | 218 | 790 | 1380 | 4 | 8.8 | Fim mai/26
Vila Israel | 53 | 35 | 390 | 220 | 2 | 8.8 | Fim mai/26
Vila dos Criadores | 147 | 52 | 1110 | 300 | 4 | 12.2 | Em execucao
TOTAL (3 meses) | 820 | 769 | 6090 | 4980 | 22 |  | MEDIA: 273 LA/mes
METRICAS CHAVE
Meta contratual (SABESP) |  |  |  | 1.044 LA/mes
Producao media atual |  |  |  | 273 LA/mes
Atingimento |  |  |  | 26% da meta
m/lig real (agua) |  |  |  | 6,6 m/lig
m/lig contrato (agua) |  |  |  | 2,0 m/lig
Equipes ativas |  |  |  | 28 equipes
Prod. real/equipe/mes |  |  |  | 9,75 LA/eq/mes
Total rede executada |  |  |  | 8.367 m
Ligacoes de Agua por Nucleo (Jan–Mar 2026)
Morro do Teteu | 187
Pantanal Baixo | 217
Joao Carlos | 110
Sao Manoel | 106
Vila Israel | 53
Vila dos Criadores | 147

## 02_POR_QUE_GAP
02 — POR QUE NAO CHEGAMOS A META?
Diagnostico das 3 causas-raiz que limitam a producao de ligacoes de agua
CAUSA 1 — FILA DE LIBERACAO SABESP
Cada ligacao precisa de autorizacao (Boletim de Liberacao) da SABESP antes da escavacao.
Quando o lote de liberacoes e pequeno ou atrasado, as equipes ficam ociosas esperando.
Situacao atual: menos de 25 liberacoes/semana para 28 equipes = gargalo critico.
Acao: solicitar lote de 100 liberacoes/semana 2 semanas antes da frente de obra.
CAUSA 2 — POUCOS NUCLEOS ATIVOS SIMULTANEAMENTE
Hoje operam 6 nucleos. Cada nucleo tem capacidade limitada de trechos/rua.
Com 28 equipes em apenas 6 areas, as frentes se esgotam rapido e equipes ficam sem local.
Situacao atual: 809 trechos NS prontos em 11 nucleos ainda NAO mobilizados.
Acao: mobilizar 3 novos nucleos em abril e mais 5 em maio.
CAUSA 3 — m/lig REAL 3x ACIMA DO PLANEJADO
O contrato estima 2,0 m de rede por ligacao. A realidade executada e 6,6 m/lig.
Isso significa que para cada ligacao de agua, a equipe executa 3x mais rede.
Mais rede = mais escavacao = mais dias = menos ligacoes no mesmo periodo.
Acao: priorizar nucleos com menor m/lig (areas densas: JC, SM, VI, 010480).
COMPARATIVO: HOJE vs POTENCIAL
INDICADOR | HOJE (Mar/2026) | POTENCIAL (Jun/2026) | DIFERENCA
Nucleos ativos | 6 | 11 | +5
Equipes alocadas | 28 | 45+ | +17
Liberacoes/semana (SABESP) | ~25 | 100 | +75/sem
LA agua/mes | 273 | ~1.000 | +727/mes
m/lig medio | 6,6 m/lig | 6,6 m/lig | =
Prod/equipe/mes | 9,75 LA/eq | 22 LA/eq | +12,25
CALCULO: 1.000 LA/mes / 22 dias / 6,6 m/lig = 300 m/dia / 6 m/equipe = 50 equipes
Caminho realista: 40 equipes × 25 LA/eq/mes = 1.000 LA/mes (melhorar produtividade + novos nucleos)

## 03_NOVOS_NUCLEOS
03 — 11 NUCLEOS COM NOTA DE SERVICO REAL — PRONTOS PARA EXECUTAR
Dados reais do projeto executivo SABESP ¦ 809 trechos mapeados ¦ 25.871 m de rede ¦ R$ 12,74M c/BDI
TAG | NUCLEO / LOCALIDADE | SETOR GEOGRAFICO | TRECHOS | METROS | CUSTO c/BDI | STATUS NS
MTE | Morro do Teteu | REFERENCIA | 114 | 1904 | 1314717 | ATIVO
010524 | Vila Alemoa — Joao Carlos | S1-BAIXADA | 43 | 740 | 430387 | PRONTO
010480 | Caneleira IV CDHU — Vila Israel | S1-BAIXADA | 17 | 205 | 158200 | PRONTO
010490 | Av. Bandeirantes — Prol. S.Manoel | S2A-SABOO | 67 | 3650 | 1360282 | PRONTO
010492 | R. Sao Geraldo — Sao Manoel | S2A-SABOO | 43 | 740 | 430387 | ATIVO
010466 | Av. Martins Fontes — Criadores | S3-MISTO | 68 | 2624 | 1332579 | PRONTO
010532 | Av. M. Fontes Pacheco — V. Cri. | S3-MISTO | 23 | 513 | 355960 | ATIVO
010506 | Rua Nove Saboo — Pantanal Baixo | S3-MISTO | 137 | 2326 | 1678620 | ATIVO
010509 | R. M. Mercedes — Prol. Pantanal | S3-MISTO | 19 | 1002 | 452644 | PRONTO
010452 | Lomba da Penha — Prol. Teteu | S2C-LOMBA | 140 | 6111 | 2628045 | PRONTO
010513 | Lomba Est. J. Batista — Alt-01 | S2C-LOMBA | 138 | 6055 | 2599366 | PRONTO
| TOTAL |  | 809 | 25871 | 12741187 | 11 NS PRONTAS
DESTAQUE: 7 nucleos com NS pronta ainda NAO mobilizados = 5.285 trechos liberados para inicio imediato
REFERENCIAS
Abrir TRECHOS_NS_REAIS_COMPLETO.xlsx — planilha completa por nucleo com geometria e custos
Abrir GANTT_SLNR_v2.html — cronograma interativo com todos os 83 nucleos
REFERENCIA | 1904
S1-BAIXADA | 740
S1-BAIXADA | 205
S2A-SABOO | 3650
S2A-SABOO | 740
S3-MISTO | 2624
S3-MISTO | 513
S3-MISTO | 2326
S3-MISTO | 1002
S2C-LOMBA | 6111
S2C-LOMBA | 6055

## 04_PLANO_ABR_MAI
04 — PLANO DE ACELERACAO — ABRIL E MAIO 2026
Semana a semana ¦ Nucleos mobilizados ¦ Equipes alocadas ¦ LA previsto acumulado
SEMANA | PERIODO / NUCLEOS ATIVOS | EQUIPES | LA semana | LA Mes | LA Acumulado | ACAO-CHAVE
31/mar-05/abr | MTE, PB, JC, SM, VI, VC | 28 | 63 | 35 | 63 | Solicitar lote 100 liberacoes/sem p/ SABESP
07-12/abr | MTE, PB, SM, VI, VC + 010466 | 30 | 75 | 78 | 138 | Joao Carlos finaliza → 3 equipes migram p/ Criadores
14-19/abr | MTE, PB, SM, VI, VC, 010466, 010490 | 32 | 90 | 128 | 228 | Mobilizar Prol.Sao Manoel (010490) com 4 equipes
22-26/abr | MTE, PB, VC, 010466, 010490, 010506 | 34 | 100 | 184 | 328 | SM e VI finalizam → 6 equipes realocadas em novos nucleos
28/abr-03/mai | MTE, PB, VC, 010466, 010490, 010506, 010452 | 36 | 112 | 248 | 440 | META ABRIL: ~400 LA ¦ Abrir Lomba da Penha
05-10/mai | MTE, PB, 010466, 010490, 010506, 010452, 010513, 010509 | 38 | 130 | 321 | 570 | 38 equipes ativas em 8 nucleos
12-17/mai | 8 nucleos + inicio 010532 | 40 | 145 | 402 | 715 | Contratar 4 equipes adicionais
19-24/mai | 9 nucleos + 010480, 010492 (finalizando) | 42 | 160 | 492 | 875 | META MAIO: ~650 LA ¦ Rampa p/ 1.000 LA em junho
ABRIL 2026 |  | ~400 LA/mes ¦ 32 equipes ¦ 7 nucleos
MAIO 2026 |  | ~684 LA/mes ¦ 40 equipes ¦ 9 nucleos
JUNHO 2026 |  | ~1.000 LA/mes ¦ 45 equipes ¦ 11 nucleos
Evolucao LA Acumulado Previsto vs Meta Mensal
S1 | 63 | 120
S2 | 138 | 240
S3 | 228 | 360
S4 | 328 | 480
S5 | 440 | 600
S6 | 570 | 720
S7 | 715 | 840
S8 | 875 | 960

## 05_META_1000
05 — O QUE PRECISAMOS PARA 1.000 LIGACOES DE AGUA POR MES
Calculo + 5 acoes concretas + responsaveis + prazos + impacto em LA/mes
CALCULO: QUANTAS EQUIPES PRECISAMOS?
Meta mensal |  | 1.000 LA/mes | =
Dias uteis (media) |  | 22 dias/mes | ÷
LA necessaria por dia |  | 45,5 LA/dia | =
m de rede por ligacao (real) |  | 6,6 m/lig | ×
Metros de rede necessarios |  | 300 m/dia | =
Producao por equipe |  | 6 m/equipe/dia | ÷
EQUIPES NECESSARIAS |  | 50 equipes | =
Equipes hoje |  | 28 equipes
DEFICIT DE EQUIPES |  | -22 equipes
CAMINHO REALISTA: 40 equipes × 25 LA/eq/mes = 1.000 LA (ganho de produtividade + novos nucleos)
5 ACOES CONCRETAS — IMPACTO ESPERADO EM LIGACOES DE AGUA/MES
ACAO | RESPONSAVEL | PRAZO | +LA/MES
Solicitar lote de 100 liberacoes/semana junto a SABESP com 2 semanas de antecedencia | Engenharia / Relacionamento SABESP | 01/abr/26 | +150 LA
Mobilizar 010466 + 010490 + 010506 (3 nucleos prontos: 267 trechos, 8.600m) | Producao / Encarregados | 08/abr/26 | +120 LA
Realocar equipes de JC+SM+VI ao encerrar nesses nucleos (6-10 equipes livres) | Producao / RH | 26/abr/26 | +180 LA
Contratar e mobilizar 12 equipes novas para nucleos 010452 e 010513 (Lomba) | Administracao / RH | 15/mai/26 | +240 LA
Implantar fila de takt (quadras pre-liberadas 2 semanas antes da frente) | Engenharia / Planejamento | 01/mai/26 | +100 LA
TOTAL ALAVANCAS: +790 LA/mes → 273 (atual) + 790 = 1.063 LA/mes [META ATINGIDA] |  |  | +790 LA
VALIDAÇÃO ML (XGBoost):
6ª AÇÃO: 5 equipes INTRA dedicadas → +440 LA/mês
RESULTADO: 904 + 440 = 1.344 LA/mês → META ✅

## 06_REFERENCIAS
06 — ARQUIVOS E REFERENCIAS TECNICAS
Todos os arquivos sao relativos ao diretorio: C:\Users\felip\Downloads\NOVOS NUCLEOS PLANEJAMENTO
VISUALIZACOES INTERATIVAS
GANTT Interativo v2.0 | Cronograma HTML com filtros por frente e urgencia (83 nucleos)
Apresentacao Executiva v2.0 | Slides HTML com KPIs, ML e distribuicao por urgencia
PLANILHAS DE TRABALHO
TRECHOS NS REAIS COMPLETO | 11 nucleos com NS real: 809 trechos, 25.871m, custos calculados
SLNR MEGA INTEGRADA V9 | Planilha mestre: PREMISSAS, CRONO_MACRO, DASHBOARD, PRODUCAO_METRICAS
Execucao Geral | Apontamento diario por equipe/nucleo (LA, LE, metros, PVs)
Execucao Relatorios | Resumo mensal e metas por nucleo
PASTA DE NS (813 MAPAS INTERATIVOS)
NS Completas 24/03/2026 | 813 mapas HTML por trecho, PDFs desenho, planilhas OSE por NS
ANALISE ML — Imagens de suporte ao planejamento
Gerado por GERAR_APRESENTACAO_GERENTE.py ¦ 25/03/2026 08:23 ¦ FCN Construcoes e Saneamento

## 07_COMPARATIVO_LLMs
07 ¦ COMPARATIVO DE PLANEJAMENTOS — O QUE CADA LLM ACERTOU E ERROU
4 sistemas de IA planejaram a mesma obra — comparação com dados reais de produção (Jan–Mar 2026)
TABELA COMPARATIVA — MÉTRICAS PRINCIPAIS
LLM | Meta LA/mês | Equipes | Prod m/lig | Metodologia | LA previsto real | Desvio vs realidade | Score /10
REALIDADE (medido) | 273 | 28 | 6,6 m/lig | — dado empírico — | 273 | 0% | —
CLAUDE (Anthropic) | 1000 | 39 | 2,3–4,0 | PMBOK + Lean Thinking | 410 | 50% | 6.75
QWEN (Alibaba) | 1044 | 39 | 2,3–4,0 | Backward Planning + TOC | 350 | 28% | 5.75
OPENCODE | 1044 | 62 | 2,3–4,0 | 8 Fases Sequenciais (Pragmático) | 380 | 39% | 7
KILO (Kilo.ai) | 400 | 28 | Lean/LPS | Last Planner System (LPS) + Lean | 280 | 3% | 9
ACERTOS E ERROS POR SISTEMA
CLAUDE (Anthropic) ¦ PMBOK + Lean Thinking ¦ Score: 6.75/10
10 blocos estruturados 20 núcleos identificados Cronograma 600 dias Blocos 1-10 (Base→Dashboard)
+ 20 núcleos mapeados corretamente |  |  |  | - Subestimou m/lig real (previu 2,0 vs 6,6 real)
+ Metodologia PMBOK robusta |  |  |  | - Projetou 39 equipes vs 28 reais
+ Integração cronograma + medição |  |  |  | - Meta 1.000 LA ≠ meta contratual 1.044
+ Curva S detalhada por bloco
QWEN (Alibaba) ¦ Backward Planning + TOC ¦ Score: 5.75/10
Planejamento retroativo da meta Theory of Constraints gargalo = liberação SABESP Foco em desgargalamento
+ Meta contratual correta (1.044) |  |  |  | - 95 equipes teóricas — irreal
+ Identificou gargalo SABESP corretamente |  |  |  | - Ignorou restrição de mobilização
+ TOC aplicado ao fluxo de trabalho |  |  |  | - Cronograma muito otimista
+ Análise de buffer e lead time |  |  |  | - Subestimou m/lig (mesmo erro de Claude)
OPENCODE ¦ 8 Fases Sequenciais (Pragmático) ¦ Score: 7.0/10
8 fases de implantação Expansão gradual: 28→62 equipes Foco em execução pragmática Custos por fase detalhados
+ Abordagem por fases é realista |  |  |  | - 62 equipes ainda acima do realizável
+ Reconheceu necessidade de expansão gradual |  |  |  | - Não modelou restrição de liberações SABESP
+ Detalhamento de custos por fase |  |  |  | - Meta contratual sem análise crítica
+ Identificou marcos de transição entre núcleos
KILO (Kilo.ai) ¦ Last Planner System (LPS) + Lean ¦ Score: 9.0/10
LPS completo: Should/Can/Will/Did PPC como KPI principal Make-ready semanal Fieldbook de planejamento Lean
+ 28 equipes — EXATO (erro 0%) |  |  |  | - Meta ~400 LA/mes muito conservadora
+ Nucleos ativos excederam metas (894 vs 433 = 206%) |  |  |  | - Nao mapeou os 11 NS disponiveis
+ Problema = falta novos nucleos, nao produtividade |  |  |  | - Subestimou velocidade de expansao possivel
+ PPC e make-ready como metricas corretas
+ LPS adaptado para contrato SABESP
INSIGHT CRITICO — DESCOBERTO PELA ANALISE COMPARATIVA
Os 6 nucleos ativos ja entregaram 894 LA — 206% da meta contratual parcial (433 LA). Isso prova que a equipe tem CAPACIDADE. O problema e a FALTA DE NOVOS NUCLEOS. Os nucleos ativos estao quase concluidos. Sem abrir 010466, 010490, 010506 em abril, a producao cai para zero nas proximas semanas.
MELHOR CAMINHO — CONSOLIDADO DOS 4 PLANEJAMENTOS
1. DIAGNÓSTICO CORRETO (Kilo)
Os 6 núcleos ativos entregaram 894 LA (206% da meta parcial).
O problema não é produtividade — é falta de novos núcleos liberados.
2. GARGALO PRINCIPAL (Qwen + Kilo)
Liberações SABESP = gargalo real.
Solução: fila de 100 liberações/semana com 2 semanas de antecipação.
3. EXPANSÃO GRADUAL (OpenCode + Claude)
8 fases de expansão: abrir 010466+010490+010506 (abr) → 010452+010513 (mai).
Meta realista: 40 equipes × 25 LA/mês = 1.000 LA em junho/2026.
4. GESTÃO OPERACIONAL (Kilo)
LPS semanal: PPC ≥ 70%, make-ready 2 semanas ahead.
Sem LPS: equipes param por falta de frente de serviço.
5. MÉTRICAS CRÍTICAS (todos)
KPI principal: LA/mês (não m de rede).
Alert: m/lig real = 6,6m vs 2,0m contrato → revisar BDI ou recalibrar NS.
VEREDICTO FINAL — RANKING DOS SISTEMAS DE IA
Pos. | Sistema | Score |  | Por que ganhou / perdeu
1 | KILO (Kilo.ai) | 9.0/10 |  | Unico que acertou o numero de equipes (28). Identificou corretamente que produtividade nao e o problema — o gargalo e a falta de novos nucleos. Metodologia LPS e a mais adequada para contratos de ligacoes SABESP.
2 | OPENCODE | 7.0/10 |  | Abordagem por fases e a mais pragmatica e executavel. Unico que modelou a expansao gradual de equipes. Faltou modelar restricao SABESP.
3 | CLAUDE (Anthropic) | 6.75/10 |  | Melhor estrutura documental (10 blocos PMBOK). Mapeou 20 nucleos. Pecou em subestimar m/lig e superestimar equipes disponiveis.
4 | QWEN (Alibaba) | 5.75/10 |  | Identificou o gargalo SABESP corretamente (TOC). Mas o modelo com 95 equipes e completamente irrealizavel. Muito teorico, pouco executavel.
Fonte: Execucao_Geral.xlsx (producao Jan-Mar 2026) ¦ Analise Claude, Qwen, OpenCode e Kilo ¦ Data: Mar/2026

## 08_CRONOGRAMA_FIN
08 — CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO + VALIDACAO ML
Pico: 112 equipes, 904 LA/mes ¦ XGBoost: precisa equipes INTRA
Mes | Lig Agua | Lig Esg | Medicao(R$) | Med.Acum | %Fisico | Equipes | %Meta | Status
Mar/26 | 248 | 397 | 3129760 | 3129760 | 2,7% | 46 | 24,8% | ✘ ABAIXO
Abr/26 | 472 | 735 | 5894800 | 9024560 | 7,8% | 66 | 47,2% | ✘ ABAIXO
Mai/26 | 763 | 1166 | 9458335 | 18482895 | 16,1% | 97 | 76,3% | ⚠ RAMPA
Jun/26 | 904 | 1369 | 11160160 | 29643055 | 25,9% | 112 | 90,4% | ⚠ RAMPA
Jul/26 | 904 | 1369 | 11160160 | 40803215 | 35,7% | 112 | 90,4% | ⚠ RAMPA
Ago/26 | 776 | 1164 | 9544800 | 50348015 | 44,2% | 86 | 77,6% | ⚠ RAMPA
VALIDACAO ML
PROBLEMA: Pico = 904 LA/mes (Jun-Jul). Faltam 96 pra meta 1.044. XGBoost: equipes = apenas 4%. MOMENTUM (29%) e PIPELINE sao os gargalos. m/lig real = 6,7 (contrato = 2) → rede pronta NAO vira ligacao. SOLUCAO: 5 equipes INTRA (4 lig/eq/dia × 5 eq × 22 dias = +440 LA/mes) COM INTRA: 904 + 440 = 1.344 LA/mes → META ULTRAPASSADA
GRUPOS DE ABERTURA
Grupo | Prior | Nuc | Trechos | Lig AG | Equipes | Inicio | Lig/Mes
R8 Noroeste/Gilda | P1 | 6 | 903 | 794 | 10 | 07/Abr | 108
R3 Cruzeiro/Prog II | P1 | 5 | 603 | 634 | 8 | 07/Abr | 98
R7 Piratininga/NW | P2 | 8 | 936 | 798 | 12 | 22/Abr | 112
R4 Cruzeiro/Penha | P2 | 3 | 290 | 668 | 6 | 22/Abr | 88
R2 Cruzeiro/Prog I | P3 | 9 | 758 | 516 | 12 | 12/Mai | 95
R5 Cruzeiro/Bento | P3 | 14 | 1381 | 1676 | 18 | 12/Mai | 148
R1 Zona Leste | P4 | 8 | 1287 | 1145 | 14 | 01/Jun | 82
R6 Monte Serrat | P4 | 3 | 432 | 429 | 6 | 01/Jun | 45

## 09_ML_INSIGHTS
09 — INSIGHTS MACHINE LEARNING (XGBoost)
324 modelos treinados ¦ Dados reais Jan-Mar/2026
FEATURE IMPORTANCE
Feature | Peso | Visual | O que significa
lig_r3 (momentum) | 29.3% | ████████████ | Se fez ontem, faz hoje. NAO PARE.
rede_acum | 11% | █████ | Mais rede pronta = mais potencial
PRE_r3 (caixas) | 9.4% | ████ | Infraestrutura existente ajuda
PVs_r3 | 9.1% | ████ | PVs prontos = trecho pronto
equipes | 3.6% | ██ | APENAS 4% — nao e o gargalo
5 MENSAGENS PRO GERENTE
1. MOMENTUM E REI | Se parar 3 dias, perde 40% de produtividade. Fluxo continuo > picos.
2. EQUIPES NAO RESOLVE SOZINHO | O gargalo e o PIPELINE (rede→lavagem→liberacao→intra), nao falta de gente.
3. M/LIG = 6,7 (contrato = 2) | Estamos gastando 3,3x mais rede por ligacao. Rede pronta nao vira ligacao.
4. PICO = 904 LA/MES | Com 112 equipes, max 904 LA. Faltam 96 pra meta. Cronograma NAO atinge sozinho.
5. SOLUCAO: +5 EQ INTRA | 4 lig/eq/dia × 5 eq × 22 dias = +440 LA/mes → 904+440 = 1.344 LA/mes. META BATIDA.