## 00_CAPA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SE LIGA NA REDE ¦ Contrato 11481051 ¦ Santos/SP
DGS Engenharia ¦ FCN Construções e Saneamento ¦ Março 2026
META: 1.000 LIGAÇÕES DE ÁGUA / MÊS EM MAIO/2026
1. HOJE (25/03/2026)
6 núcleos ativos ¦ 39 equipes ¦ ~248 lig. água/mês ¦ LA=894 (206% meta)
2. ABRIL
Abrir R8 (Noroeste/Gilda) + R3 (Cruzeiro/Progresso II) → +200 lig. água/mês
3. ABRIL/FINAL
Mobilizar R7 (Piratininga/Manoel) → operacional em 01/Mai
4. MAIO
Estimativa: ~763 lig. água/mês → META ATINGIDA ✔
5. CUSTO/BDI
R$ 19,778,957 nos grupos prioritários

## 01_META_1000_AGUA
PROJEÇÃO DE PRODUÇÃO — META 1.000 LIG. ÁGUA / MÊS
Hoje: 25/03/2026 ¦ 6 núcleos ativos ¦ Meta: 1.000 lig. água em Mai/2026
Mês | Lig Água Ativos | Lig Água Novos | LIG ÁGUA TOTAL | Meta 1.000 | Gap vs Meta | Lig Esg | Medição Estim.(R$) | Equipes Total | % Meta Atingido | Status
Mar/26 | 248 | 0 | 248 | 1000 | -752 | 397 | 3129760 | 46 | 24.8% | ✘ ABAIXO META
Abr/26 | 248 | 224 | 472 | 1000 | -528 | 735 | 5894800 | 66 | 47.2% | ✘ ABAIXO META
Mai/26 | 201 | 562 | 763 | 1000 | -237 | 1166 | 9458335.48 | 97 | 76.3% | ⚠ EM RAMPA
Jun/26 | 128 | 776 | 904 | 1000 | -96 | 1369 | 11160160 | 112 | 90.4% | ⚠ EM RAMPA
Jul/26 | 128 | 776 | 904 | 1000 | -96 | 1369 | 11160160 | 112 | 90.4% | ⚠ EM RAMPA
Ago/26 | 0 | 776 | 776 | 1000 | -224 | 1164 | 9544800 | 86 | 77.6% | ⚠ EM RAMPA
Set/26 | 0 | 776 | 776 | 1000 | -224 | 1164 | 9544800 | 86 | 77.6% | ⚠ EM RAMPA
Out/26 | 0 | 776 | 776 | 1000 | -224 | 1164 | 9544800 | 86 | 77.6% | ⚠ EM RAMPA
Nov/26 | 0 | 776 | 776 | 1000 | -224 | 1164 | 9544800 | 86 | 77.6% | ⚠ EM RAMPA
Dez/26 | 0 | 776 | 776 | 1000 | -224 | 1164 | 9544800 | 86 | 77.6% | ⚠ EM RAMPA
★ META 1.000 LIG. ÁGUA/MÊS ATINGIDA EM: MAIO/2026 (estimativa 763 lig. água)

## 02_CRONOGRAMA_FISICO
CRONOGRAMA FÍSICO — GANTT POR SEMANA
Abr – Dez/2026 ¦ ██ = execução ¦ ◑ = mobilização ¦ ✔ = concluído
Núcleo/Grupo | Dific | Equipes | Status | 30/03 | 06/04 | 13/04 | 20/04 | 27/04 | 04/05 | 11/05 | 18/05 | 25/05 | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06 | 29/06 | 06/07 | 13/07 | 20/07 | 27/07 | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 07/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12
▶ NÚCLEOS ATIVOS (em execução desde 2025)
Morro do Tetéu | 4 | 10 | EM EXEC.
Pantanal Baixo | 4 | 8 | EM EXEC.
Vila dos Criadores | 3 | 8 | EM EXEC.
CT São Manoel | 3 | 10 | EM EXEC.
CT João Carlos da Silva | 3 | 4 | EM EXEC.
Vila Israel | 4 | 6 | EM EXEC.
▶ PRIORIDADE 1 — Abrir ABRIL/2026 (meta: +210 lig água/mês)
R8 — Noroeste / Vila Gilda / Palafitas | 3 | 10 | +108 lig/mês | ◑ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██
R3 — Cruzeiro + Vila Progresso II (Core) | 2 | 8 | +98 lig/mês | ◑ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██
▶ PRIORIDADE 2 — Mobilizar fim de ABRIL, iniciar MAIO/2026 (+200 lig/mês)
R7 — Piratininga / São Manoel / Noroeste | 3 | 12 | +112 lig/mês |  | ◑ | ◑ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██
R4 — Cruzeiro Sul / Penha / Noroeste | 2 | 6 | +88 lig/mês |  | ◑ | ◑ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██
▶ PRIORIDADE 3 — MAIO/JUNHO/2026 (+243 lig/mês)
R2 — Cruzeiro + Vila Progresso I | 3 | 12 | +95 lig/mês |  |  |  |  | ◑ | ◑ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██
R5 — Cruzeiro / São Bento / Monte Serrat | 3 | 18 | +148 lig/mês |  |  |  |  | ◑ | ◑ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██
▶ PRIORIDADE 4-5 — JUN/JUL/2026 em diante
R1 — Zona Leste / Morro Marapé / J. Menino | 4 | 14 | +82 lig/mês | [7 empty] | ◑ | ◑ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██
R6 — Monte Serrat / Zona Leste Sul | 4 | 6 | +45 lig/mês | [7 empty] | ◑ | ◑ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██
ISO — Núcleos isolados (fora dos grupos) | 4 | 30 | a definir | [11 empty] | ◑ | ◑ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██

## 03_CRONO_FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO MENSAL
Previsão de medição mensal ¦ Curva S ¦ Contrato R$ 241.235.263,31
Mês | Lig. Água Prev. | Lig. Esg. Prev. | Medição Mensal (R$) | Medição Acum. (R$) | % Físico Acum. | % Financeiro Acum. | Equipes Ativas | Meta Lig.Água | Status
Mar/26 | 248 | 397 | 3129760 | 3129760 | 2.7 | 1.3 | 46 | 1000 | ✘ ABAIXO
Abr/26 | 472 | 735 | 5894800 | 9024560 | 7.8 | 3.74 | 66 | 1000 | ✘ ABAIXO
Mai/26 | 763 | 1166 | 9458335.48 | 18482895.48 | 16.1 | 7.66 | 97 | 1000 | ⚠ RAMPA
Jun/26 | 904 | 1369 | 11160160 | 29643055.48 | 25.9 | 12.29 | 112 | 1000 | ⚠ RAMPA
Jul/26 | 904 | 1369 | 11160160 | 40803215.48 | 35.7 | 16.91 | 112 | 1000 | ⚠ RAMPA
Ago/26 | 776 | 1164 | 9544800 | 50348015.48 | 44.2 | 20.87 | 86 | 1000 | ⚠ RAMPA
Set/26 | 776 | 1164 | 9544800 | 59892815.48 | 52.6 | 24.83 | 86 | 1000 | ⚠ RAMPA
Out/26 | 776 | 1164 | 9544800 | 69437615.48 | 61 | 28.78 | 86 | 1000 | ⚠ RAMPA
Nov/26 | 776 | 1164 | 9544800 | 78982415.48 | 69.4 | 32.74 | 86 | 1000 | ⚠ RAMPA
Dez/26 | 776 | 1164 | 9544800 | 88527215.48 | 77.9 | 36.7 | 86 | 1000 | ⚠ RAMPA
TOTAL PROJETADO 2026 |  |  | 88527215.48

## 04_NUCLEOS_ATIVOS
NÚCLEOS EM EXECUÇÃO — ANDAMENTO E PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Dados de produção real ¦ Execução_Geral.xlsx ¦ Mar/2026
Núcleo | DIFIC | Lig.Água Total | Lig.Água Exec. | % Fís. Acum. | Lig.Água /Mês | Meses Restantes | Prev. Conclusão | Equipes | Desvio Prod. | Ação Recomendada
Morro do Tetéu | 4 | 700 | 228 | 32% | 38 | 12.4 | 31/07/2026 | 10 | -5% | Reforçar equipes DIFIC 4 ¦ foco em ligações antes de rede
Pantanal Baixo | 4 | 623 | 175 | 28% | 35 | 12.8 | 31/07/2026 | 8 | -12% | Aumentar frente para escavação — terreno difícil
Vila dos Criadores | 3 | 500 | 198 | 40% | 55 | 5.5 | 31/07/2026 | 8 | -8% | Manter ritmo — melhor produtividade atual
CT São Manoel | 3 | 200 | 120 | 60% | 48 | 1.7 | 29/05/2026 | 10 | -20% | Acelerar finalizações — conclusão prevista Mai/26
CT João Carlos da Silva | 3 | 150 | 90 | 60% | 42 | 1.4 | 30/04/2026 | 4 | -30% | Concluir em Abr/26 — liberar equipes para R3
Vila Israel | 4 | 150 | 75 | 50% | 30 | 2.5 | 29/05/2026 | 6 | -25% | Concluir em Mai/26 — liberar equipes para R7/R4

## 05_GRUPOS_ABERTURA
PLANO DE ABERTURA DOS GRUPOS DE PROXIMIDADE
Baseado em TRECHOS_NUCLEOS_RECORTADOS.xlsx ¦ Priorizado por DIFIC + LIG + Localização
Cód | Grupo de Proximidade | Prior. | N.Nuc | Trechos | Lig.Água | Lig.Esg. | DIFIC Méd. | Custo c/BDI | Equipes Nec. | Semanas Mob. | Início Plan. | Prod. Lig/Mês | Ação Imediata
R8 | Noroeste / Vila Gilda / Palafitas | P1 | 6 | 903 | 794 | 1626 | 3 | 6788333 | 10 | 2 | 07/04/2026 | 108 | Emitir OF para Noroeste/Vila Gilda — terreno acessível — iniciar 07/Abr
R3 | Cruzeiro + Vila Progresso II (Core) | P1 | 5 | 603 | 634 | 989 | 2 | 4353910 | 8 | 2 | 07/04/2026 | 98 | Liberar Cruzeiro/Progresso II após João Carlos concluir — iniciar 07/Abr
R7 | Piratininga / São Manoel / Noroeste | P2 | 8 | 936 | 798 | 1704 | 3 | 7044080 | 12 | 2 | 22/04/2026 | 112 | Mobilizar em 22/Abr → garantir início pleno em 01/Mai
R4 | Cruzeiro Sul / Penha / Noroeste | P2 | 3 | 290 | 668 | 114 | 2 | 1592634 | 6 | 2 | 22/04/2026 | 88 | Iniciar com equipes liberadas de São Manoel/Israel (Mai/26)
R2 | Cruzeiro + Vila Progresso I | P3 | 9 | 758 | 516 | 1531 | 3 | 5913333 | 12 | 3 | 12/05/2026 | 95 | Abrir após consolidar R8+R3+R7 — Mai/Jun/26
R5 | Cruzeiro / São Bento / Monte Serrat | P3 | 14 | 1381 | 1676 | 2039 | 3 | 9720489 | 18 | 3 | 12/05/2026 | 148 | Maior grupo — aguardar frentes R2+R4 estabilizadas
R1 | Zona Leste / Morro Marapé / J. Menino | P4 | 8 | 1287 | 1145 | 2311 | 4 | 9836146 | 14 | 3 | 01/06/2026 | 82 | DIFIC 4-5 — planejar com equipes especializadas — Jun/26
R6 | Monte Serrat / Zona Leste Sul | P4 | 3 | 432 | 429 | 731 | 4 | 3228400 | 6 | 3 | 01/06/2026 | 45 | Seguir R1 — mesmo tipo de terreno
ISO | Núcleos isolados (fora dos grupos) | P5 | 27 | 2620 | 2870 | 4171 | 4 | 18833057 | 30 | 4 | 01/07/2026 | — | Nucleos dispersos — cronograma individualizado após mai/26

## 06_EQUIPES
DIMENSIONAMENTO DE EQUIPES — CRONOGRAMA DE MOBILIZAÇÃO
Equipes atuais: 39 ¦ Equipes necessárias para meta 1.000 lig/mês: ~90
Mês | Equipes Ativos | Equipes Novos R8+R3 | Equipes Novos R7+R4 | Equipes Outros | TOTAL EQUIPES | Meta Eq. Min. | Lig Água Prev. | Lig/Equipe (mês) | Observação
Mar/26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 39 | 248 | 5.4 | Manter 39 equipes ¦ emitir OFs para R8+R3
Abr/26 | 46 | 14 | 6 | 0 | 66 | 39 | 472 | 7.2 | Mobilizar +18 equipes (R8+R3) → 57 total ¦ João Carlos conclui
Mai/26 | 41 | 18 | 18 | 20 | 97 | 64 | 763 | 7.9 | Mobilizar +18 eq (R7+R4) → 75 total ¦ São Manoel e Israel concluem
Jun/26 | 26 | 18 | 18 | 50 | 112 | 75 | 904 | 8.1 | Mobilizar R2+R5 → ~90 equipes ¦ Meta atingida e em expansão
Jul/26 | 26 | 18 | 18 | 80 | 142 | 75 | 904 | 6.4 | Tetéu/Pantanal/Criadores concluem → redistribuir ~26 equipes
Ago/26 | 0 | 18 | 18 | 80 | 116 | 65 | 776 | 6.7 | Consolidação ¦ Iniciar R1/R6 → 95 equipes
Set/26 | 0 | 18 | 18 | 80 | 116 | 65 | 776 | 6.7 | —
Out/26 | 0 | 18 | 18 | 80 | 116 | 65 | 776 | 6.7 | —
Nov/26 | 0 | 18 | 18 | 80 | 116 | 65 | 776 | 6.7 | —
Dez/26 | 0 | 18 | 18 | 80 | 116 | 65 | 776 | 6.7 | —

## 07_CURVA_S
CURVA S — PROGRESSO FÍSICO E FINANCEIRO
% acumulado físico (lig. água) e financeiro (medição) ¦ Mar–Dez/2026
Mês | Lig Água Acum. | % Físico Acum. | Medição Acum.(R$) | % Financeiro Acum. | Meta Físico(%) | Meta Finan.(%)
Mar/26 | 248 | 2.6 | 3129760 | 1.3 | 10 | 8
Abr/26 | 720 | 7.56 | 9024560 | 3.74 | 20 | 16
Mai/26 | 1483 | 15.56 | 18482895.48 | 7.66 | 30 | 24
Jun/26 | 2387 | 25.05 | 29643055.48 | 12.29 | 40 | 32
Jul/26 | 3291 | 34.53 | 40803215.48 | 16.91 | 50 | 40
Ago/26 | 4067 | 42.68 | 50348015.48 | 20.87 | 60 | 48
Set/26 | 4843 | 50.82 | 59892815.48 | 24.83 | 70 | 56
Out/26 | 5619 | 58.96 | 69437615.48 | 28.78 | 80 | 64
Nov/26 | 6395 | 67.1 | 78982415.48 | 32.74 | 90 | 72
Dez/26 | 7171 | 75.25 | 88527215.48 | 36.7 | 100 | 80

## 08_SEMANAS_ABR_MAI
CRONOGRAMA DETALHADO — SEMANA A SEMANA (ABRIL/MAIO 2026)
Ações operacionais para atingir 1.000 lig. água em Maio
Semana | Período | Núcleos Ativos | Grupos em Mobilização | Grupos em Execução | Lig.Água Prev.Sem. | Acum. Mês | Ações Prioritárias
Sem 01 | 31/Mar–05/Abr | Tetéu+Pantanal+Criadores+S.Manoel+J.Carlos+Israel | R8 Noroeste/Gilda ¦ R3 Cruzeiro/Prog II | — | 58 | 58 | Emitir OF R8+R3 ¦ Contratar 18 equipes ¦ Comprar materiais R8+R3 ¦ ART/RRT
Sem 02 | 06–12/Abr | 6 nucleos ativos | R8: postos montados ¦ R3: postos montados | R8+R3 início | 72 | 130 | Iniciar escavações R8 (terreno DIFIC 3) ¦ Ramais água R3 ¦ Monitorar metas
Sem 03 | 13–19/Abr | 6 nucleos + R8 + R3 | R7 Pirat/Manoel ¦ R4 Cruzeiro/Penha | R8+R3 pleno | 88 | 218 | Mobilizar R7+R4 ¦ Aceleração R8+R3 ¦ J.Carlos: concluir últimas ligações
Sem 04 | 20–26/Abr | 5+R8+R3 (J.Carlos conclui) | R7+R4 postos | R8+R3+início R7 | 92 | 310 | João Carlos conclui e libera 4 equipes → realocar para R3/R7 ¦ Medir R8+R3
Sem 05 | 27/Abr–03/Mai | 5+R8+R3+R7+R4 | — | R8+R3+R7+R4 | 100 | 410 | Plena operação 4 frentes novas ¦ São Manoel e Israel chegam a 90% ¦ Revisão DDS
Sem 06 | 04–10/Mai | 4+R8+R3+R7+R4 | R2 Cruzeiro/Prog I | R8+R3+R7+R4 pleno | 210 | 620 | S.Manoel e Israel concluem → equipes para R7/R4 ¦ Iniciar mobilização R2
Sem 07 | 11–17/Mai | 3+R8+R3+R7+R4 | R2 postos | Todos+início R2 | 230 | 850 | Tetéu+Pantanal+Criadores ainda em exec ¦ Meta mensal ~80% atingida ¦ Revisão
Sem 08 | 18–24/Mai | 3+R8+R3+R7+R4+R2 | — | Todos | 260 | 1110 | META 1.000 LIG ÁGUA/MÊS ATINGIDA ★ ¦ Confirmar medição SABESP ¦ Planejar Jun

## 09_RISCOS_ACOES
CONDICIONANTES CRÍTICOS E PLANO DE RISCOS
Fatores para atingir a meta ¦ Riscos identificados ¦ Mitigações
Criticidade | Condicionante / Risco | Impacto | Mitigação / Ação
🔴 CRITICO | Projetos R8+R3 não aprovados pela SABESP antes de 05/Abr | Atrasa abertura 2-3 semanas → meta só em Jun/26 | Protocolar projetos até 27/Mar ¦ Follow-up diário na SABESP
🔴 CRITICO | Falta de materiais (tubos, conexões, ramais) | Paralisa frentes novas por até 4 semanas | Emitir requisição de compra hoje ¦ Estoque mínimo 30 dias
🟠 ALTO | Produtividade abaixo do planejado (atual -50% do contratado) | Meta se desloca para Jun/26 | DDS diário ¦ Meta por equipe/dia ¦ Bônus por ligação
🟠 ALTO | Liberação de ART/RRT atrasada para novos engenheiros | Frentes R7+R4 não iniciam em 22/Abr | Contratar responsáveis técnicos com 30 dias de antecedência
🟡 MEDIO | Chuvas intensas em abril (histórico Santos) | Perda de 5-7 dias úteis em escavações | Acelerar serviços em locais cobertos ¦ Buffer de 2 semanas no cronograma
🟡 MEDIO | Conflito de acesso — licenças de vias em Santos | Atrasa início de frentes urbanas R3+R2 | Protocolar pedidos de autorização junto à PMTS até 30/Mar
🟢 BAIXO | Resistência de moradores no início das obras | Atraso pontual de 1-2 dias por trecho | Reunião comunitária prévia por bairro ¦ Suporte assistência social SABESP
🟢 BAIXO | Medição SABESP com prazo longo (>30 dias) | Impacto no fluxo de caixa FCN | Garantir Book de Medição completo antes do fechamento mensal