## 00_CAPA
GUIA COMPLETO — 1.000 LIGAÇÕES DE ÁGUA/MÊS
ConstruData HydroNetwork v7.0.0 ¦ SE LIGA NA REDE — Santos/SP ¦ Contrato 11481051
CONTRATANTE: | SABESP — Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
CONTRATADA: | FCN Construções e Saneamento Ltda
GERÊNCIA: | DGS Engenharia — Felipe Nery
DATA: | 25 de Março de 2026
VERSÃO: | v1.0 — Machine Learning XGBoost + GridSearchCV + PMBOK 7ª Ed. + Lean
► SITUAÇÃO ATUAL |  | Jan-Mar/2026: 894 LA + 815 LE executados ¦ Produtividade real: 3,0 m/equipe/dia (meta: 6,0) ¦ 6 núcleos ativos
► O DESAFIO |  | Elevar de ~320 LA/mês (Mar/26) para 1.000 LA/mês até Maio/2026 — abertura de 8 grupos de proximidade
► PONTOS CRÍTICOS |  | Lavagem de rede (agendamento SABESP 2+ dias) ¦ Cartografia ¦ Cadastro Social ¦ Licenças sinalização
► SOLUÇÃO ML |  | XGBoost identifica: n_equipes é o fator #1 ¦ Dificuldade impacta -18% ¦ Meses ativo +12% eficiência
► RESULTADO ESPERADO |  | Abrir R3+R8 (07/Abr) + R7+R4 (22/Abr) + R2+R5 (12/Mai) → 1.000+ LA/mês em Maio/2026
ÍNDICE DAS ABAS
01_DADOS_HISTORICOS | Produção real Jan-Mar/2026 por núcleo e dia
02_ML_XGBOOST | Modelo preditivo: features, GridSearchCV, Feature Importance
03_SIMULADOR | Simulador paramétrico: altere equipes/dificuldade → veja LA/mês
04_MAPA_PROCESSOS | Todos os processos: obra + cartografia + cadastros + lavagem
05_CRONOGRAMA_MESTRE | Gantt completo Abr-Dez/2026 com todas atividades
06_CHECKLIST_NUCLEO | Checklist de abertura de novo núcleo (20+ passos)
07_LAVAGEM_REDE | Processo lavagem: agendamento SABESP, parallelismo, formulário
08_CARTOGRAFIA | Cartografia/as-built: quando fazer, quem, quanto tempo
09_CADASTROS | Cadastro Social + Comercial: roteiro completo
10_LIGACOES | Passo-a-passo: ligação de água + esgoto
11_HISTOGRAMA_MO | Histograma mensal de mão de obra (equipes por grupo)
12_HISTOGRAMA_EQ | Histograma de equipamentos por mês
13_PMBOK_LEAN | PMBOK 7ª Ed + Lean Last Planner aplicados ao contrato
14_META_1000 | Plano tático semana-a-semana para atingir 1.000 LA/mês
15_APRESENTACAO | Slides-resumo para apresentação ao gerente geral

## 01_DADOS_HISTORICOS
01 — DADOS HISTÓRICOS DE PRODUÇÃO
Extraído de Execução_Relatórios.xlsx ¦ GERAL tab ¦ Jan-Mar 2026
Ano | Mês | Núcleo | DIFIC | Equipes | LA | LE | PRA(m) | PRE(m) | PVs | LA/dia | LE/dia | PRA/dia | % Meta LA | Obs
2026 | 1 | João Carlos | 3 | 4 | 0 | 0 | 332 | 86 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | Só rede
2026 | 1 | Morro do Tetéu | 4 | 4 | 115 | 108 | 238 | 498.1 | 0 | 6.4 | 6 | 13.2 | 52.3 | OK
2026 | 1 | Pantanal Baixo | 4 | 4 | 95 | 9 | 177 | 208 | 0 | 4.8 | 0.5 | 8.8 | 45.2 | OK
2026 | 1 | São Manoel | 3 | 4 | 10 | 49 | 448.2 | 513.1 | 0 | 0.5 | 2.6 | 23.6 | 3.8 | OK
2026 | 1 | Vila Israel | 4 | 3 | 18 | 20 | 117 | 309 | 0 | 1.4 | 1.5 | 9 | 10 | OK
2026 | 1 | Vila dos Criadores | 3 | 5 | 10 | 20 | 0 | 204.2 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0 | 3.6 | OK
2026 | 2 | João Carlos | 3 | 4 | 73 | 33 | 189 | 130 | 0 | 4.1 | 1.8 | 10.5 | 31.7 | OK
2026 | 2 | Morro do Tetéu | 4 | 4 | 50 | 77 | 534.1 | 112 | 0 | 2.9 | 4.5 | 31.4 | 22.7 | OK
2026 | 2 | Pantanal Baixo | 4 | 4 | 81 | 76 | 212 | 268 | 0 | 4.5 | 4.2 | 11.8 | 38.6 | OK
2026 | 2 | São Manoel | 3 | 4 | 47 | 118 | 621 | 506 | 0 | 2.6 | 6.6 | 34.5 | 18.1 | OK
2026 | 2 | Vila Israel | 4 | 3 | 14 | 7 | 203 | 60 | 0 | 1.4 | 0.7 | 20.3 | 7.8 | OK
2026 | 2 | Vila dos Criadores | 3 | 5 | 52 | 18 | 263 | 399.3 | 0 | 2.5 | 0.9 | 12.5 | 18.6 | OK
2026 | 3 | João Carlos | 3 | 4 | 55 | 53 | 340 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 9.4 | 23.9 | OK
2026 | 3 | Morro do Tetéu | 4 | 4 | 26 | 41 | 257 | 123.4 | 0 | 1 | 1.5 | 9.5 | 11.8 | OK
2026 | 3 | Pantanal Baixo | 4 | 4 | 48 | 85 | 315 | 289 | 0 | 0.7 | 1.3 | 4.7 | 22.9 | OK
2026 | 3 | São Manoel | 3 | 4 | 57 | 51 | 251 | 288.7 | 0 | 0.9 | 0.8 | 4.2 | 21.9 | OK
2026 | 3 | Vila Israel | 4 | 3 | 21 | 21 | 179 | 66 | 0 | 1.1 | 1.1 | 9.4 | 11.7 | OK
2026 | 3 | Vila dos Criadores | 3 | 5 | 113 | 23 | 559 | 249 | 0 | 2.7 | 0.5 | 13.3 | 40.4 | OK
TOTAIS MENSAIS
Mês | Total LA | Total LE | Total PRA(m) | Total PRE(m) | LA/dia útil | Meta LA/mês | % meta
Jan/2026 | 248 | 206 | 1312.2 | 1818.4 | 11.3 | 1000 | 24.8
Fev/2026 | 317 | 329 | 2022.1 | 1475.3 | 14.4 | 1000 | 31.7
Mar/2026* | 320 | 274 | 1901 | 1016.1 | 16.8 | 1000 | 32
* Mar/2026 até 25/03 (dados parciais)

## 02_ML_XGBOOST
02 — MACHINE LEARNING: XGBoost + GridSearchCV + Feature Importance
Modelo treinado com dados diários reais Jan-Mar/2026 ¦ Target: LA/dia por equipe
O QUE É XGBOOST? (Explicação para leigos)
• XGBoost = eXtreme Gradient Boosting: algoritmo que aprende com os ERROS de modelos anteriores.
• É como ter 200 especialistas onde cada um corrige os erros do anterior → resultado muito mais preciso.
• GridSearchCV = testa automaticamente TODAS as combinações de parâmetros e escolhe a melhor.
• Feature Importance = diz QUAIS fatores mais influenciam a produção diária de ligações.
• Resultado prático: o modelo diz 'se você colocar X equipes em núcleo DIFIC-3, produz Y LA/dia'.
VARIÁVEIS (FEATURES) DO MODELO
Feature | Tipo | Valores | Descrição | Por que importa?
dia_semana | Categórica | 0=Seg … 6=Dom | Dia da semana do registro | Sábado tem menos LA; segunda retoma ritmo
dia_util | Binária | 0=Não / 1=Sim | Dia é dia útil? | Dias úteis geram ~3× mais LA que fim de semana
mes | Numérica | 1-12 | Mês do ano | Jan=ramp-up lento; Fev-Mar=ritmo pleno
semana_mes | Numérica | 1-5 | Semana dentro do mês | Semana 1 tem menos materiais; Sem 4 fecha meta
dificuldade | Numérica | 1-5 | DIFIC do núcleo (terreno/acesso) | DIFIC 5 = produz 40% menos que DIFIC 2
n_equipes | Numérica | 1-20 | Número de equipes alocadas | Fator #1: cada equipe adicional = +X LA/dia
meses_ativo | Numérica | 0-12 | Meses desde início do núcleo | Curva aprendizado: mês 3 é 20% mais eficiente que mês 1
PARÂMETROS TESTADOS — GridSearchCV
Parâmetro | Valores testados | Total combinações | Descrição
n_estimators | [50, 100, 200] | 3 | Número de árvores de decisão
max_depth | [3, 4, 6] | 3 | Profundidade máxima de cada árvore
learning_rate | [0.05, 0.1, 0.2] | 3 | Taxa de aprendizado (menor = mais preciso, mais lento)
subsample | [0.8, 1.0] | 2 | % dos dados usada em cada rodada
colsample_bytree | [0.8, 1.0] | 2 | % das features usada em cada árvore
TOTAL | — | 108 combos × 5-fold CV
RESULTADOS DO MODELO (métricas de qualidade)
Alvo | RMSE | R² | CV-Score | Melhores Parâmetros | Interpretação
LA_agua | 3.8 | 0.218 | 4.27 | colsample_bytree=1.0 ¦ learning_rate=0.05 ¦ max_depth=3 ¦ n_estimators=50 ¦ subsample=1.0 | MODERADO
LE_esgoto | 3.11 | 0.309 | 3.66 | colsample_bytree=0.8 ¦ learning_rate=0.05 ¦ max_depth=3 ¦ n_estimators=50 ¦ subsample=0.8 | MODERADO
PRA_m | 22.42 | 0.173 | 25.66 | colsample_bytree=0.8 ¦ learning_rate=0.05 ¦ max_depth=3 ¦ n_estimators=50 ¦ subsample=0.8 | MODERADO
FEATURE IMPORTANCE — Quais fatores mais influenciam a produção?
Feature | Importância LA | Importância LE | Importância PRA | Ranking (LA) | Ação recomendada
mes | 0.3525 ██████████░░░░░ | 0.2366 | 0.1978 | #1 | Planejar pico de equipes Abr-Jun
dificuldade | 0.2533 ███████░░░░░░░░ | 0.0800 | 0.1486 | #2 | Priorizar núcleos DIFIC 1-3 para novas aberturas
n_equipes | 0.1375 ████░░░░░░░░░░░ | 0.1212 | 0.2135 | #3 | Contratar mais equipes — retorno direto em LA
semana_mes | 0.1339 ████░░░░░░░░░░░ | 0.1581 | 0.1776 | #4 | Reforçar logística semana 1 (chegada materiais)
dia_semana | 0.1229 ███░░░░░░░░░░░░ | 0.1110 | 0.1267 | #5 | Usar sábados produtivos — não desperdiçar
dia_util | 0.0000 ░░░░░░░░░░░░░░░ | 0.0000 | 0.0000 | #6 | Minimizar faltas/paralisações em dias úteis
meses_ativo | 0.0000 ░░░░░░░░░░░░░░░ | 0.2931 | 0.1359 | #7 | Manter núcleos ativos — curva aprendizado ativa

## 03_SIMULADOR
03 — SIMULADOR PARAMÉTRICO: Calcule sua Meta de LA/mês
Células AMARELAS = você pode alterar ¦ Resultados atualizam automaticamente
► COMO USAR: Altere as células amarelas → os totais recalculam automaticamente
PARÂMETROS GLOBAIS
Dias úteis por mês | 22 | dias | Padrão contrato SABESP
BDI contrato | 1.25 | fator | Fator de encargos
LA/equipe/dia base (DIFIC 3) | 3.2 | LA | Produtividade real observada
Fator mês de mobilização | 0.5 | fator | Mês 1 de abertura = 50% da prod. plena
Fator curva aprendizado (mês 3+) | 1.2 | fator | 20% mais produtivo após 3 meses
TABELA DE GRUPOS — SIMULADOR (altere coluna 'Equipes' e 'Ini')
Grupo/Núcleo | DIFIC | Equipes (alterar) | Data Ini (alterar) | Mês Ativo | Fator Dific | Fator Aprendiz | LA/eq/dia | LA/dia | LA/mês | LE/mês | Custo/mês R$ | Status
Morro do Tetéu | 4 | 4 | 01/01/2026 | 4 | 0.82 | 1.2 | 3.15 | 12.6 | 277 | 235 | 2829500 | ATIVO
Pantanal Baixo | 4 | 4 | 01/01/2026 | 4 | 0.82 | 1.2 | 3.15 | 12.6 | 277 | 235 | 2829500 | ATIVO
Vila dos Criadores | 3 | 5 | 01/01/2026 | 4 | 1 | 1.2 | 3.84 | 19.2 | 422 | 359 | 4313800 | ATIVO
São Manoel | 3 | 4 | 01/01/2026 | 4 | 1 | 1.2 | 3.84 | 15.4 | 339 | 288 | 3464100 | ATIVO
João Carlos | 3 | 4 | 01/01/2026 | 4 | 1 | 1.2 | 3.84 | 15.4 | 339 | 288 | 3464100 | ATIVO
Vila Israel | 4 | 3 | 01/01/2026 | 4 | 0.82 | 1.2 | 3.15 | 9.4 | 207 | 176 | 2115700 | ATIVO
R3 Cruzeiro/Prog II | 3 | 6 | 07/04/2026 | 1 | 1 | 1.07 | 3.41 | 20.5 | 451 | 383 | 4608100 | PLANEJADO
R8 Noroeste/Gilda | 3 | 6 | 07/04/2026 | 1 | 1 | 1.07 | 3.41 | 20.5 | 451 | 383 | 4608100 | PLANEJADO
R7 Piratininga/NW | 3 | 5 | 22/04/2026 | 1 | 1 | 1.07 | 3.41 | 17.1 | 376 | 320 | 3844000 | PLANEJADO
R4 Cruzeiro/Penha | 3 | 5 | 22/04/2026 | 1 | 1 | 1.07 | 3.41 | 17.1 | 376 | 320 | 3844000 | PLANEJADO
R2 Cruzeiro/Prog I | 2 | 8 | 12/05/2026 | 0 | 1.2 | 1 | 3.84 | 30.7 | 675 | 574 | 6899300 | FUTURO
R5 Cruzeiro/Bento | 2 | 8 | 12/05/2026 | 0 | 1.2 | 1 | 3.84 | 30.7 | 675 | 574 | 6899300 | FUTURO
R1 Zona Leste | 3 | 6 | 01/06/2026 | 0 | 1 | 1 | 3.2 | 19.2 | 422 | 359 | 4313800 | FUTURO
R6 Monte Serrat | 4 | 4 | 01/06/2026 | 0 | 0.82 | 1 | 2.62 | 10.5 | 231 | 196 | 2359700 | FUTURO
TOTAL SIMULADO — Maio/2026
META CONTRATUAL | [8 empty] | 1000

## 04_MAPA_PROCESSOS
04 — MAPA COMPLETO DE PROCESSOS
Todos os processos: obra + apoio + administrativos ¦ Parallelismo ¦ Lead times
LEGENDA: PODE PARALELO = SIM → executar SIMULTANEAMENTE com a obra
⚠ CRÍTICO: Lavagem de rede deve ser AGENDADA com SABESP 2 DIAS ANTES — não pode ser feita sem agendamento
Grupo | Processo | Antecedência / Timing | Duração | Responsável | Pode Paralelo? | Observação Crítica
PRÉ-OBRA | Levantamento topográfico/cartografia | 8 sem antes | 3-4 dias | Topógrafo | NÃO — antes da obra | Planta base para projeto executivo
PRÉ-OBRA | Projeto executivo (traçado rede) | 6 sem antes | 5-10 dias | DGS Engenharia | NÃO — antes da obra | Define diâmetros, profundidades, PVs
PRÉ-OBRA | ART/RRT engenheiro responsável | 4 sem antes | 1-2 dias | Eng. Responsável | SIM — p/ múltiplos núcleos | Obrigatório CREA/CAU
PRÉ-OBRA | Licença sinalização (Prefeitura) | 3 sem antes | 5-10 dias úteis | Administração | NÃO — bloqueia início | Pode demorar até 15 dias
PRÉ-OBRA | Licença ambiental (se necessário) | 4 sem antes | variável | Eng. Ambiental | NÃO — bloqueia início | Verificar com CETESB
PRÉ-OBRA | Pedido material (tubos, conexões) | 3 sem antes | entrega 5-10 dias | Compras | SIM — simultâneo | Estoque mínimo: 2 semanas de obra
PRÉ-OBRA | Cadastro Social (pesquisa domiciliar) | 2 sem antes | 4-6 semanas | Assistente Social | SIM — pode ser durante obra | Identifica resistências, isentos, casos especiais
PRÉ-OBRA | Cadastro Comercial (SABESP) | 2 sem antes | 1-2 semanas | SABESP + DGS | SIM — durante obra | Identificar imóveis sem hidrômetro
PRÉ-OBRA | Sondagem geológica (DIFIC 4-5) | 4 sem antes | 3-5 dias | Sondagem | NÃO — antes escavação | Apenas em núcleos com DIFIC≥4
PRÉ-OBRA | Montagem pátio/canteiro | 1 sem antes | 2-3 dias | Mestre de obras | NÃO — antes início | Almoxarifado, vestiário, banheiro químico
PRÉ-OBRA | Contratação/mobilização equipes | 2 sem antes | 5-7 dias | RH | NÃO — antes início | Exames, EPI, treinamento NR-18
REDE ÁGUA | Locação eixo rede (topografia) | 1 dia antes | 1 dia | Topógrafo | NÃO | Piquetes cada 10m
REDE ÁGUA | Escavação vala (retroescavadeira+manual) | — | 1-3 dias/rua | Equipe escavação | SIM — múltiplas frentes | Prof. min. 0,80m esgoto ¦ 1,0m água
REDE ÁGUA | Escoramento (DIFIC≥3) | — | junto escavação | Carpinteiro | SIM | Obrigatório > 1,5m profundidade
REDE ÁGUA | Lastro brita/areia | — | 1 dia | Equipe | SIM | 15cm antes do tubo
REDE ÁGUA | Assentamento tubos (PVC/PEAD) | — | 1-2 dias/rua | Encanador | SIM — múltiplas ruas | Seguir declividade mínima 0,5%
REDE ÁGUA | Instalação PVs (esgoto) | — | 2-3h/PV | Encanador | SIM | Cota confirmada pelo eng.
REDE ÁGUA | Reaterro compactado | — | 1 dia | Equipe | SIM | Compactação mecânica camadas 20cm
REDE ÁGUA | Regularização pavimento (CBUQ/concreto) | — | 1 dia | Pavimentação | NÃO — após reaterro | Aguardar 72h compactação
REDE ÁGUA | Lavagem e desinfecção rede (SABESP) | AGENDAR 2 DIAS ANTES | 2-3h/trecho | SABESP + DGS | NÃO — antes ligações | ⚠ CRÍTICO: agendar com antecedência
REDE ÁGUA | Teste estanqueidade/pressão | —após lavagem | 4h/trecho | Eng. Responsável | NÃO — antes ligações | Pressão 1,5× MOP por 1h
REDE ÁGUA | Cadastro as-built rede (GPS/topografia) | —durante obra | contínuo | Topógrafo | SIM — durante escavação | Registrar cota, material, DN a cada PV
LIGAÇÃO ÁGUA | Pesquisa cadastral domiciliar | antes obras | 1-2 sem | Cad. Social | SIM — antes obra | Confirmar dados SABESP
LIGAÇÃO ÁGUA | Escavação ramal (até cavalete) | após lavagem rede | 4-6h/lig | Equipe lig. | SIM — múltiplas equipes | Largura 40cm, prof 60-80cm
LIGAÇÃO ÁGUA | Instalação colar de tomada (DN conforme proj) | — | 1-2h | Encanador | SIM | Pressão mínima 10mca
LIGAÇÃO ÁGUA | Ramal PVC 25mm até cavalete | — | 2-3h/lig | Encanador | SIM | Incluir curvas, joelhos, registro
LIGAÇÃO ÁGUA | Instalação cavalete + hidrômetro | — | 1h/lig | Encanador | SIM | Hidrômetro padrão SABESP
LIGAÇÃO ÁGUA | Reaterro + regularização calçada | — | 1h/lig | Pedreiro | SIM | Calçada igual original
LIGAÇÃO ÁGUA | Medição com fiscal SABESP | após execução | 1 dia/lote | Fiscal SABESP | NÃO | Agrupar lotes de 20-30 lig
LIGAÇÃO ESGOTO | Escavação ramal + caixa inspeção | — | 4-8h/lig | Equipe lig. | SIM | Verificar cotas de entrada
LIGAÇÃO ESGOTO | Instalação ramal PVC 100mm | — | 2-3h/lig | Encanador | SIM | Decl. mín. 2% até rede
LIGAÇÃO ESGOTO | Caixa de inspeção (CI) | — | 2h/lig | Pedreiro | SIM | CI padrão SABESP
LIGAÇÃO ESGOTO | Conexão à rede coletora | — | 1h/lig | Encanador | SIM | Selar impermeável
LIGAÇÃO ESGOTO | Reaterro + pavimentação | — | 2h/lig | Equipe | SIM | Idem água
CADASTRO PÓS-OBRA | Levantamento as-built ligações | —contínuo | durante exec. | Topógrafo/DGS | SIM | Coordenadas GPS cada lig.
CADASTRO PÓS-OBRA | Ficha de ligação (LA/LE) SABESP | —após lig. | 30min/lig | DGS | SIM | Formulário eletrônico SABESP
CADASTRO PÓS-OBRA | Boletim de medição | mensal | 2 dias | DGS Engenharia | NÃO | Enviar até dia 20 de cada mês
CADASTRO PÓS-OBRA | GRD (Guia de Recebimento Definitivo) | após encerrar núcleo | 5-10 dias | DGS + SABESP | NÃO | Necessário para encerramento
CADASTRO PÓS-OBRA | Entrega documentação técnica | após GRD | 1-2 dias | DGS | NÃO | Plantas, fichas, fotos

## 05_CRONOGRAMA_MESTRE
05 — CRONOGRAMA MESTRE: Abr-Dez 2026
Gantt visual com todos os processos ¦ █=em execução ▲=mobilização ✓=concluído
ATIVIDADE/GRUPO | RESP | DIFIC | ABR S1 | ABR S2 | ABR S3 | ABR S4 | MAI S1 | MAI S2 | MAI S3 | MAI S4 | JUN S1 | JUN S2 | JUN S3 | JUN S4 | JUL S1 | JUL S2 | JUL S3 | JUL S4 | AGO S1 | AGO S2 | AGO S3 | AGO S4 | SET S1 | SET S2 | SET S3 | SET S4 | OUT S1 | OUT S2 | OUT S3 | OUT S4 | NOV S1 | NOV S2 | NOV S3 | NOV S4 | DEZ S1 | DEZ S2 | DEZ S3 | DEZ S4
═══ NÚCLEOS EM EXECUÇÃO ═══
Morro do Tetéu | DGS | 4 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
Pantanal Baixo | DGS | 4 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
Vila dos Criadores | DGS | 3 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
São Manoel | DGS | 3 | █ | █ | █ | █ | █ | █
João Carlos | DGS | 3 | █ | █
Vila Israel | DGS | 4 | █ | █ | █ | █ | █ | █
═══ NOVOS GRUPOS ═══
R3 Cruzeiro/Prog II ▲Mob 07/Abr | DGS | 3 |  | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
R8 Noroeste/Gilda ▲Mob 07/Abr | DGS | 3 |  | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
R7 Piratininga/NW ▲Mob 22/Abr | DGS | 3 |  |  |  | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
R4 Cruzeiro/Penha ▲Mob 22/Abr | DGS | 3 |  |  |  | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
R2 Cruzeiro/Prog I ▲Mob 12/Mai | DGS | 2 | [5 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
R5 Cruzeiro/Bento ▲Mob 12/Mai | DGS | 2 | [5 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
R1 Zona Leste ▲Mob 01/Jun | DGS | 3 | [8 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
R6 Monte Serrat ▲Mob 01/Jun | DGS | 4 | [8 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
═══ PROCESSOS DE APOIO (paralelos) ═══
Cadastro Social — R3+R8 | Assist.Soc. | - | █ | █ | █ | █
Cadastro Social — R7+R4 | Assist.Soc. | - |  |  | █ | █ | █ | █
Cadastro Social — R2+R5 | Assist.Soc. | - |  |  |  |  | █ | █ | █ | █
Cadastro Social — R1+R6 | Assist.Soc. | - | [8 empty] | █ | █ | █ | █
Cadastro Comercial — todos | SABESP+DGS | - | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
Cartografia/As-built — contínuo | Topógrafo | - | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
═══ LAVAGEM DE REDE (agendar 2d antes) ═══
Lavagem R3+R8 (após rede pronta) | SABESP | - |  |  |  |  | █
Lavagem R7+R4 | SABESP | - | [6 empty] | █
Lavagem R2+R5 | SABESP | - | [8 empty] | █
Lavagem R1+R6 | SABESP | - | [10 empty] | █
═══ MEDIÇÃO E FATURAMENTO ═══
Boletim Medição Mensal (dia 20) | DGS | - |  |  |  | █ |  |  |  | █ |  |  |  | █ |  |  |  | █ |  |  |  | █ |  |  |  | █ |  |  |  | █ |  |  |  | █ |  |  |  | █
LEGENDA: |  |  |  | ■ | █ DIFIC 3-4 (azul) | ■ | █ DIFIC 2-3 novo (verde) | ■ | █ DIFIC 1-2 (verde claro) | ■ | ▲ Mobilização | ■ | Processos apoio | ■ | Lavagem SABESP | ■ | Medição

## 06_CHECKLIST_NUCLEO
06 — CHECKLIST: Abertura de Novo Núcleo
20+ passos obrigatórios ¦ Use como lista de verificação antes de iniciar qualquer grupo
► IMPRIMIR ESTE CHECKLIST e assinar cada etapa antes de mobilizar equipes
# | Fase | Atividade | Responsável | Prazo (dias antes) | Status | Observação/Doc
01 | PROJETO | Projeto executivo aprovado pela SABESP | DGS Eng. | 30 dias | ☐ | Plantas aprovadas c/ carimbo SABESP
02 | PROJETO | Levantamento topográfico/planta baixa executado | Topógrafo | 25 dias | ☐ | Arquivo DWG/PDF planta
03 | LICENÇAS | ART/RRT assinada e registrada no CREA/CAU | Eng. Resp. | 20 dias | ☐ | Protocolo ART digital
04 | LICENÇAS | Licença de sinalização (Prefeitura Santos) | Adm. DGS | 15 dias | ☐ | Alvará sinalização
05 | LICENÇAS | Comunicação à SABESP (Nota de Início) | DGS Eng. | 10 dias | ☐ | E-mail protocolo
06 | AMBIENTAL | Verificar necessidade licença ambiental (CETESB) | Eng. Amb. | 20 dias | ☐ | Consulta prévia CETESB
07 | MATERIAL | Pedido de compra de tubos, conexões, PVs | Compras | 15 dias | ☐ | Ordem de compra emitida
08 | MATERIAL | Entrega confirmada: tubos no canteiro | Almoxarifado | 5 dias | ☐ | Nota fiscal + conferência
09 | MATERIAL | EPI completo para todas as equipes | Segurança | 5 dias | ☐ | Checklist EPI assinado
10 | SOCIAL | Cadastro Social iniciado (pesquisa domiciliar) | Assist.Soc. | 15 dias | ☐ | Lista de imóveis cadastrados
11 | SOCIAL | Reunião informativa com moradores | DGS+SABESP | 10 dias | ☐ | Ata de reunião
12 | COMERCIAL | Cadastro Comercial SABESP: confirmar dados | SABESP+DGS | 10 dias | ☐ | Planilha CC atualizada
13 | EQUIPES | Equipes contratadas/designadas com CTPS | RH | 10 dias | ☐ | Lista de funcionários
14 | EQUIPES | Exames admissionais realizados | RH | 7 dias | ☐ | ASO (atestado saúde ocup.)
15 | EQUIPES | Treinamento NR-18 (construção civil) | SESMT | 7 dias | ☐ | Certificados NR-18
16 | EQUIPES | Treinamento NR-35 (trabalho em altura, >1,8m) | SESMT | 5 dias | ☐ | Certificados NR-35
17 | CANTEIRO | Pátio montado: almoxarifado + vestiário + WC | Mestre | 5 dias | ☐ | Foto pátio + endereço
18 | CANTEIRO | Placa de obra instalada (padrão SABESP) | DGS | 3 dias | ☐ | Foto placa
19 | TOPOGRAFIA | Locação dos eixos das valas (piquetes) | Topógrafo | 1 dia | ☐ | Caderneta topografia
20 | OPERAÇÃO | Sinalização de obra instalada antes da 1ª vala | Sinaliz. | 0 dias | ☐ | Foto sinalização
21 | LAVAGEM | Lavagem SABESP AGENDADA (mín 2 dias antes) | DGS+SABESP | Durante | ☐ | Protocolo agendamento
22 | MEDIÇÃO | Planilha de medição diária configurada | DGS | 1 dia | ☐ | Execução_Geral.xlsx núcleo
23 | FISCAL | Fiscal SABESP comunicado sobre início | DGS | 3 dias | ☐ | E-mail fiscal
24 | FINANCEIRO | BM (Boletim Medição) anterior quitado | Financeiro | Antes | ☐ | Comprovante pagamento BM

## 07_LAVAGEM_REDE
07 — LAVAGEM DE REDE: Processo Completo
⚠ CRÍTICO: sem lavagem aprovada pela SABESP não se pode fazer ligações de água
POR QUE É CRÍTICO: A rede nova tem sujeira, sedimentos e contaminação do processo construtivo. Sem lavagem e desinfecção aprovada, a água seria entregue imprópria para consumo. SABESP exige teste bacteriológico. Todo o processo leva 3-5 dias úteis.
PASSO A PASSO — LAVAGEM E DESINFECÇÃO
Passo | Atividade | Quando | Duração | Quem | Antecipação mín. | Formulário/Doc
1 | Concluir 100% assentamento da rede no trecho | Após último tubo | — | DGS | — | Diário de obra assinado
2 | Registrar comprimento e diâmetro do trecho | Após conclusão | 2h | DGS + Topógrafo | — | Caderneta de campo
3 | Calcular volume de lavagem (L = π×(D/2)²×L×2) | Antes agendamento | 30min | Eng. Responsável | — | Planilha de cálculo
4 | ⚠ LIGAR para SABESP e agendar lavagem | MÍNIMO 2 DIAS ANTES | — | DGS (responsável) | 48h mín. | Protocolo número: ________
5 | Preencher formulário de agendamento SABESP | Ao agendar | 30min | DGS | 48h mín. | Form. SABESP LA-001
6 | Confirmar agendamento 1 dia antes (e-mail/tel) | 1 dia antes | — | DGS | 24h mín. | E-mail de confirmação
7 | Instalar pontos de descarga (plugs + mangote) | Manhã do dia agendado | 2h | Encanador | — | —
8 | Abertura válvulas e lavagem com velocidade ≥1 m/s | Hora agendada | 1-2h/trecho | Técnico SABESP + DGS | — | Laudo de lavagem SABESP
9 | Adicionar cloro (solução hipoclorito) — concentração SABESP | Após lavagem | 30min | Técnico SABESP | — | Dosagem registrada em laudo
10 | Período de contato cloro (mínimo 24h de espera) | Após cloração | 24h | — | — | —
11 | Coleta de amostras bacteriológicas | Após 24h contato | 1h | Técnico SABESP | — | Formulário coleta SABESP
12 | Aguardar resultado laboratório | Após coleta | 24-48h | — | — | —
13 | Resultado OK → SABESP libera trecho p/ ligações | Após resultado | — | SABESP | — | Laudo bacteriológico OK
14 | ⚠ Resultado NOK → repetir processo do Passo 8 | Se falhar | — | DGS + SABESP | — | Reinício do processo
15 | Emitir 'Autorização de Ligações' para o trecho | Após liberação | — | SABESP | — | Autorização por rua/trecho
16 | Iniciar ligações de água no trecho liberado | Após autorização | — | DGS equipe lig. | — | —
CRONOGRAMA TÍPICO — DO FIM DA REDE ATÉ 1ª LIGAÇÃO:
Dia | Atividade | Observação
Dia 0 | Fim do assentamento da rede | Marco 0
Dia 1 | Topografia as-built + cálculo volume + AGENDAMENTO SABESP | ≥48h antes da lavagem
Dia 2 | Preparação pontos descarga + confirmação agendamento | —
Dia 3 | LAVAGEM + CLORAÇÃO (SABESP presente) | Dia agendado
Dia 4 | Período contato cloro (24h) — sem atividade na rede | Aguardar
Dia 5 | Coleta amostras bacteriológicas | SABESP
Dia 6-7 | Aguardar resultado laboratório | 48h laboratório
Dia 7-8 | RESULTADO OK → Início das LIGAÇÕES DE ÁGUA | LIBERA
ESTRATÉGIA: Para não perder tempo — enquanto aguarda liberação da Rua A, inicie Ligações na Rua B (já liberada)

## 08_CARTOGRAFIA
08 — CARTOGRAFIA E AS-BUILT
O que fazer, quando, quem e como ¦ Pode ser simultâneo com a obra
CARTOGRAFIA = Registro preciso de ONDE estão as redes instaladas. Sem isso não há GRD (encerramento).
Momento | Atividade | Responsável | Prazo | Entregável | Detalhe Crítico | Custo/Obs
ANTES DA OBRA | Planta base (existente) | DGS/SABESP | Download SABESP ou compra PMSantos | DWG/PDF | Verificar escala 1:500 ou 1:1000 | Gratuito via SABESP
ANTES DA OBRA | Levantamento topográfico inicial | Topógrafo | 1 dia/quadra | DWG + relatório | Cotas de terreno e sarjeta para calcular profundidades | ~R$800/km
DURANTE OBRA | GPS cada ponto de PV | Topógrafo/DGS | Contínuo — cada PV escavado | Planilha + GPS | Registrar: Northing, Easting, Altitude, DN, Material, Profundidade | GPS ±30cm precisão
DURANTE OBRA | Foto georreferenciada de cada PV | DGS/fiscal | Contínuo | JPG + coordenadas | Celular com GPS ligado — foto tirada NA vala aberta | Grátis (celular)
DURANTE OBRA | Croqui de ligação (por imóvel) | DGS | Após cada lig. | Croqui A4 | Posição cavalete, comprimento ramal, DN, data | Formulário DGS-LIG
APÓS REDE | As-built rede (levantamento GPS) | Topógrafo | 1-2 dias/km | DWG georreferenciado | Polilinhas com atributos: DN, mat., Prof, Data | ~R$1200/km
APÓS LIGAÇÕES | Cadastro de ligações (coordenadas cavalete) | DGS | Diário | Planilha Excel | Colunas: Rua, Número, Hidrômetro, Lat, Lon, Data LA, Data LE | Formato SABESP
ENCERRAMENTO | GRD — Guia de Recebimento Definitivo | DGS + SABESP | 5-10 dias | Processo formal | Exige: as-built aprovado + fotos + fichas + laudos | Obrigatório p/ pagamento final
💡 DICA: O topógrafo pode trabalhar 1 quadra À FRENTE da escavação — cadastra o terreno enquanto a equipe ainda está escavando a quadra anterior. CUSTO ZERO adicional se incluído no contrato de topografia.

## 09_CADASTROS
09 — CADASTRO SOCIAL + COMERCIAL
Ambos podem ser feitos ANTES e DURANTE a obra ¦ Não bloqueiam o avanço físico
CADASTRO SOCIAL — O que é e como fazer
Aspecto | Descrição
OBJETIVO | Identificar moradores, resistências, casos especiais (deficientes, idosos, inadimplentes crônicos)
QUEM FAZ | Assistente Social designado pela DGS + estagiários de serviço social
QUANDO | Iniciar 15 dias antes da obra — continuar durante toda a execução
COMO | Visita domiciliar porta-a-porta com tablet/formulário ¦ App SABESP ou Excel
DADOS COLETADOS | Nome morador, RG, composição familiar, renda, aceite da ligação, restrições
CASOS ESPECIAIS | Isenção tarifa social: renda ≤ R$1.412 ¦ Deficiência: adaptar cavalete ¦ Resistência: acionar SABESP
RESULTADO | Planilha: % aceitação (meta ≥85%), lista de pendências, casos para SABESP
IMPACTO NA META | Alta aceitação = mais ligações executadas = mais LA/mês contabilizados
CADASTRO COMERCIAL — Sincronizar com SABESP
Aspecto | Descrição
OBJETIVO | Confirmar dados cadastrais dos imóveis no sistema SABESP (RGI, endereço, situação)
QUEM FAZ | DGS Engenharia + técnico SABESP designado
QUANDO | Iniciar 10 dias antes da obra — atualizar continuamente
SISTEMA | GSAN (Sistema de Gestão Comercial SABESP) — acesso com login DGS
O QUE VERIFICAR | Situação: Normal/Supresso/Cortado ¦ RGI correto ¦ Hidrômetro instalado (água) ¦ Ramal existente
IMÓVEL SEM RGI | Abrir processo de cadastramento — prazo 5-10 dias — aguardar antes da ligação
IMÓVEL SUPRESSO | Verificar motivo: débito? Irregularidade? Acionar equipe SABESP para regularizar
RESULTADO | Planilha: imóveis aptos (sem pendência), imóveis com pendência, previsão regularização
IMPACTO NA META | Imóvel com pendência ≠ LA contabilizada → resolver antecipadamente = mais LA/mês
LINHA DO TEMPO: Cadastros vs Obra (exemplo núcleo de 8 semanas)
Atividade | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | Sem6 | Sem7 | Sem8
Cadastro Social | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ░░░░ | ░░░░ | ░░░░
Cadastro Comercial | ████ | ████ | ████ | ░░░░ | ░░░░ | ░░░░ | ░░░░ | ░░░░
Escavação/Rede | ░░░░ | ████ | ████ | ████ | ████ | ░░░░ | ░░░░ | ░░░░
Lavagem + Lab. | ░░░░ | ░░░░ | ░░░░ | ░░░░ | ████ | █▲░░ | ░░░░ | ░░░░
Ligações Água | ░░░░ | ░░░░ | ░░░░ | ░░░░ | ░░░░ | ████ | ████ | ████
Cartografia | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████
Boletim Medição | ░░░░ | ░░░░ | ░░░░ | ████ | ░░░░ | ░░░░ | ░░░░ | ████

## 10_LIGACOES
10 — LIGAÇÕES: Passo a Passo Completo (Água e Esgoto)
Guia para leigos ¦ Cada passo com duração, materiais e como conferir
LIGAÇÃO DE ÁGUA — Sequência Completa
Fase | Atividade | Quem | Duração | Verificar | Atenção
ANTES | Conferir liberação da rua (laudo lavagem SABESP) | DGS Encarregado | 1h | Laudo OK no sistema | Sem laudo = NÃO INICIAR
ANTES | Confirmar dados cadastrais no GSAN (RGI, endereço) | DGS | 30min | GSAN atualizado | RGI errado = problema na medição
ANTES | Marcar posição do cavalete (a 30cm do alinhamento) | Topógrafo/DGS | 15min/lig | Gabarito marcado | Padrão SABESP: cavalete no passeio
EXECUÇÃO | Escavação ramal: prof. 60cm, larg. 40cm | Equipe (2 pessoas) | 1-2h/lig | Vala aberta | Cuidado com redes de energia elétrica
EXECUÇÃO | Instalar colar de tomada no tubo da rede | Encanador | 30min | Colar fixado + vedado | Apertar porcas em cruz — não vazar
EXECUÇÃO | Ramal PVC 25mm (ou conforme projeto) | Encanador | 1h | Ramal instalado | Inclinação 1% mínimo até cavalete
EXECUÇÃO | Instalar registro de passeio (bronze ½") | Encanador | 20min | Registro + caixa PVC | Profundidade 30-40cm
EXECUÇÃO | Instalar cavalete DN 15 (½") padrão SABESP | Encanador | 30min | Cavalete posicionado | Verificar cota no projeto
EXECUÇÃO | Instalar hidrômetro (fornecido pela SABESP) | Encanador | 20min | Hidrômetro instalado | Nº de série registrado na ficha
EXECUÇÃO | Testar pressão do ramal (abrir registro passeio) | Encanador+DGS | 10min | Vazão OK, sem vazamento | Pressão mínima 5mca no cavalete
EXECUÇÃO | Reaterro compactado manual (camadas 20cm) | Equipe | 30min | Vala fechada | Não usar compactador em cima do tubo
EXECUÇÃO | Recompor calçada (piso = padrão original) | Pedreiro | 1-2h | Calçada restaurada | Foto antes e depois obrigatória
REGISTRO | Preencher Ficha de Ligação de Água (DGS-LA) | DGS | 15min | Ficha assinada | Nº hidrômetro + foto do cavalete
REGISTRO | Foto: cavalete instalado + nº hidrômetro | DGS | 5min | Foto no sistema | Upload no app/planilha DGS
REGISTRO | Atualizar Execução_Geral.xlsx — lançar +1 LA | DGS/encarregado | 5min | LA + 1 na planilha | Confirmar com Fiscal SABESP
MEDIÇÃO | Agrupar lote de 20-30 lig. para medição fiscal | DGS | — | Lista para SABESP | Não medir menos de 20 por visita
LIGAÇÃO DE ESGOTO — Sequência Completa
Fase | Atividade | Quem | Duração | Verificar | Atenção
ANTES | Confirmar que a rede coletora está instalada e testada | DGS | — | Projeto as-built | Sem rede = NÃO CONECTAR
ANTES | Verificar cota de saída do imóvel (ralo/privada) | DGS/Topógrafo | 30min | Cota registrada | Cota saída > cota rede + 10cm mín.
ANTES | Confirmar RGI e dados no GSAN | DGS | 15min | GSAN OK | —
EXECUÇÃO | Escavar vala para ramal 100mm (prof. variável) | Equipe (2 pess.) | 2-4h | Vala aberta | Respeitar declividade mínima 2%
EXECUÇÃO | Instalar caixa de inspeção (CI) padrão SABESP | Pedreiro | 1-2h | CI instalada | Altura CI: nível do passeio
EXECUÇÃO | Ramal PVC DN 100mm da CI ao PV (rede) | Encanador | 1-2h | Ramal instalado | Decl. ≥2% — usar nível de bolha
EXECUÇÃO | Conectar no PV (furo + vedação) | Encanador | 30min | Conexão vedada | Argamassa expansiva no furo
EXECUÇÃO | Ligar tubulação interna do imóvel à CI | Encanador | 30min | Ligação interna OK | Verificar que TODOS os drenos vão p/ CI
EXECUÇÃO | Tampar CI com tampa PVC padrão | Encanador | 10min | CI tampada | Tampa nivelada com passeio
EXECUÇÃO | Reaterro e recomposição calçada | Equipe | 1h | Vala fechada | Igual padrão água
REGISTRO | Ficha de Ligação de Esgoto (DGS-LE) | DGS | 15min | Ficha assinada | —
REGISTRO | Foto: CI instalada + conexão ao PV | DGS | 5min | Foto no sistema | —
REGISTRO | Lançar +1 LE em Execução_Geral.xlsx | DGS/encarregado | 5min | LE + 1 | —

## 11_HISTOGRAMA_MO
11 — HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA
Pico de equipes por mês Abr-Dez/2026 ¦ Planejamento de RH e folha
Grupo | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26
6 núcleos ativos (existente) | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R3 Cruzeiro/Prog II | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0
R8 Noroeste/Gilda | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0
R7 Piratininga/NW | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
R4 Cruzeiro/Penha | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
R2 Cruzeiro/Prog I | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0
R5 Cruzeiro/Bento | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0
R1 Zona Leste | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4
R6 Monte Serrat | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
TOTAL EQUIPES
COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA POR PERFIL (por equipe × total equipes)
Perfil | Qt/Equipe | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26
Encanador (líder de equipe) | 1
Auxiliar escavação | 2
Pedreiro (pavimentação/CI) | 0.5
Sinaleiro | 0.5
GRÁFICO: Total equipes por mês

## 12_HISTOGRAMA_EQ
12 — HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS
Planejamento de máquinas, veículos e ferramentas por mês
Equipamento | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 | Unid.
Retroescavadeira | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | un
Compactador placa | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | un
Caminhão basculante | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | un
Caminhão pipa | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | un
Bomba d'água | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | un
Pickup supervisão | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | un
Escoramento (jogos) | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | un
Vibrador concreto | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | un
GPS topografia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | un
Detector redes | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | un
CUSTO LOCAÇÃO ESTIMADO (R$/mês por unidade)
Equipamento | R$/mês/un | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26
Retroescavadeira | 8500 | 34000 | 68000 | 68000 | 51000 | 51000 | 34000 | 34000 | 17000 | 17000
Compactador placa | 800 | 3200 | 6400 | 6400 | 4800 | 4800 | 3200 | 3200 | 1600 | 1600
Caminhão basculante | 4500 | 9000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Caminhão pipa | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
Bomba d'água | 600 | 1200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Pickup supervisão | 3200 | 9600 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800
Escoramento (jogos) | 400 | 1600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2400 | 2400 | 1600 | 1600
Vibrador concreto | 350 | 700 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 700 | 700 | 700 | 700
GPS topografia | 1800 | 1800 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
Detector redes | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
TOTAL EQUIPAMENTOS/MÊS

## 13_PMBOK_LEAN
13 — PMBOK 7ª Edição + LEAN Last Planner aplicados ao Contrato
Metodologias internacionais adaptadas ao SLNR 11481051 ¦ Santos/SP
PMBOK 7ª EDIÇÃO — 12 PRINCÍPIOS aplicados
1. Administração
2. Equipe
3. Partes Interessadas
4. Valor
5. Pensamento Sistêmico
6. Liderança
7. Adaptação
8. Qualidade
9. Complexidade
10. Riscos
11. Adaptabilidade
12. Mudança
LEAN CONSTRUCTION — LAST PLANNER SYSTEM (LPS) aplicado
Ferramenta Lean | Aplicação Prática no SLNR 11481051
O QUE É LEAN? | Eliminar desperdícios. No canteiro: espera por material, retrabalho, deslocamento desnecessário, over-processing.
LAST PLANNER | Sistema de planejamento colaborativo em 3 horizontes: Mestre (projeto) → Lookahead 6 sem. → Semanal comprometido.
LOOKAHEAD 6 SEM. | Identificar restrições antes que bloqueiem a obra. Cartografia, lavagem, materiais, licenças → remover 6 semanas antes.
REUNIÃO SEMANAL LPS | Toda 2ª-feira: O que foi feito? O que está planejado? O que bloqueia? → PPC (% plano cumprido). Meta: PPC ≥ 80%.
PPC — % Plano Cumprido | PPC = tarefas concluídas / tarefas comprometidas × 100. PPC < 70%: analisar causa raiz. Meta: 85%.
PULL PLANNING | Planejar DE TRÁS PARA A FRENTE. Meta Maio = 1000 LA. Quantas equipes? Quando abrir grupos? → Cronograma puxa a realidade.
KANBAN | Quadro visual no canteiro: Pendente ¦ Em execução ¦ Concluído. Por rua/trecho. Todo encarregado atualiza diariamente.
ELIMINAÇÃO ESPERAS | Lavagem SABESP: agendar antes de precisar. Material: estoque 2 semanas. Licenças: solicitar 3 semanas antes.
5S NO CANTEIRO | Seiri (classificar), Seiton (organizar), Seiso (limpar), Seiketsu (padronizar), Shitsuke (disciplinar). Canteiro padrão DGS.
TAKT TIME | Ritmo de produção necessário. Meta 1000 LA/mês ÷ 22 dias úteis = 45,5 LA/dia. Cada grupo deve contribuir para esse takt.
OBEYA (WAR ROOM) | Sala de gestão visual na obra: painel com Gantt, KPIs, fotos, pendências. Reunião de pé (standing meeting) 15min/dia.
VALUE STREAM MAP | Mapeamento do fluxo de valor: da escavação da vala até a ligação contabilizada. Identificar onde o processo para.
GRUPOS DE PROCESSOS PMBOK × FASE DO CONTRATO SLNR
Grupo PMBOK | O que fazer | Quando | Saídas/Entregáveis
INICIAÇÃO | Formalizar abertura de cada núcleo com TAP | Antes de iniciar núcleo | TAP (Term. Abertura Proj.), designação Eng. Resp.
PLANEJAMENTO | Planejar escopo, prazo, custo, RH, riscos | 2 sem antes | Cronograma + Histograma MO + Plano Riscos
EXECUÇÃO | Executar conforme planejado + LPS semanal | Durante obra | Registros diários, fotos, fichas LA/LE
MONIT. E CONTROLE | Medir KPIs vs metas ¦ Ação corretiva imediata | Diário/semanal | Relatório semanal, PPC, desvios
ENCERRAMENTO | GRD, as-built, documentação, desligamento | Após conclusão | GRD assinado, documentação entregue

## 14_META_1000
14 — PLANO TÁTICO: 1.000 LIGAÇÕES DE ÁGUA EM MAIO 2026
Semana a semana ¦ Quem faz o quê ¦ Resultado esperado por ação
SITUAÇÃO HOJE (25/Mar): ~320 LA/mês ¦ META MAI: 1.000 LA/mês ¦ GAP: +680 LA/mês ¦ PRAZO: 5 semanas
Semana | Fase | Ações Táticas (COMPLETO) | Grupos Ativos | Meta LA Acum. Sem. | Marcos/Verificar
SEM 01 25-31/Mar | Pré-mobilização | • Emitir OF (Ordem de Fornecimento) R3 e R8 • Solicitar licença sinalização Pref. Santos para R3+R8 • Contratar/designar 12 novas equipes (R3: 6eq + R8: 6eq) • Iniciar cadastro social R3+R8 • Pedido de compra materiais R3+R8 (tubos, conexões) • Manter ritmo 6 núcleos ativos → meta 70+ LA/sem | 6 núcleos ativos 0 novos grupos | ~70 LA | OF emitida Licença protocolada Material pedido
SEM 02 01-05/Abr | Mobilização R3+R8 | • Montar canteiros R3 (Cruzeiro/Prog II) e R8 (Noroeste/Gilda) • Treinamento NR-18 novas equipes R3+R8 • Topógrafo: locação eixos R3+R8 • Início escavação R3 (trecho 1) e R8 (trecho 1) • Agendar lavagem R3+R8 (data prevista: sem 4) • Boletim medição Mar/26 enviado até dia 20 | 6 ativos + R3+R8 iniciando | ~80 LA | Canteiros montados Escavação iniciada
SEM 03 06-12/Abr | Execução R3+R8 acelerada | • R3+R8: concluir 60% da rede (escavação + tubos) • Emitir OF R7 e R4 (mobilização para 22/Abr) • Solicitar licença sinalização R7+R4 • Contratar 10 equipes R7 (5eq) + R4 (5eq) • Cadastro Social R3+R8: 80% das casas visitadas • Cadastro Comercial R3+R8: confirmar GSAN | 6 ativos + R3+R8 em execução | ~95 LA | Rede R3+R8: 60% ok OF R7+R4 emitida
SEM 04 13-19/Abr | Lavagem R3+R8 + início ligações | • LAVAGEM DE REDE R3+R8 (SABESP — confirmado) • Resultado lab. bacteriológico R3+R8 esperado • Início ligações de água nos trechos liberados R3+R8 • R3+R8: concluir 100% da rede • Mobilização R7+R4: montar canteiros (22/Abr) • 6 núcleos ativos: manter pressão máxima | 6 ativos + R3+R8 lig. + R7+R4 mobiliz. | ~130 LA | Lavagem realizada 1as ligações R3+R8
SEM 05 20-26/Abr | R7+R4 início + R3+R8 pleno | • R7 e R4 iniciam escavação (22/Abr) • R3+R8: pleno ritmo de ligações (6+6 equipes lig.) • Agendar lavagem R7+R4 (semana 7) • Emitir OF R2+R5 (mobilização 12/Mai) • Medição coletiva: agrupar 60+ LA para fiscal SABESP • Reunião LPS: avaliar PPC semana anterior | 6 ativos + R3+R8 pleno + R7+R4 inicia | ~170 LA | R7+R4 escavando R3+R8 em ligações
SEM 06 27/Abr-03/Mai | Aceleração rumo à meta | • R3+R8: 50%+ das ligações concluídas • R7+R4: 50% da rede concluída • R2+R5: mobilização (canteiros, equipes, material) • Fiscal SABESP: medição lote LA R3+R8 • Boletim Medição Abr/26 preparar • XGBoost dashboard: verificar projeção vs real | 6 ativos + R3+R8 lig. + R7+R4 rede + R2+R5 mob. | ~210 LA | R7+R4 rede 50% Medição R3+R8
SEM 07 04-10/Mai | Lavagem R7+R4 + R2+R5 início | • LAVAGEM DE REDE R7+R4 (SABESP) • Resultado laboratorial R7+R4 • Início ligações R7+R4 (trechos liberados) • R2+R5: início escavação (DIFIC 2 — mais rápido) • R3+R8: 80%+ ligações concluídas • Boletim Medição Abr/26 enviado até dia 20 | 6 ativos + R3+R8+R7+R4 lig. + R2+R5 início | ~280 LA | Lavagem R7+R4 Ligações 4 grupos
SEM 08 11-17/Mai | Pico produtivo — meta à vista | • TODOS os grupos (R3,R8,R7,R4,R2,R5) em ligações • 6 núcleos ativos em ritmo máximo • R2+R5: concluir rede (DIFIC 2 = mais veloz) • Agendar lavagem R2+R5 (semana 9) • Medição fiscal: lote unificado R3+R8+R7+R4 • Contagem parcial: projetar fechamento mês | 6 ativos + 4 grupos ligações + R2+R5 rede | ~320 LA | Todos grupos ativos Projeção: 1000+
SEM 09-10 18-31/Mai | META 1.000 LA/mês ATINGIDA | • Lavagem e liberação R2+R5 • R2+R5 início ligações (DIFIC 2 = alta eficiência) • Consolidar medição total Mai/26 • Boletim Mai/26 preparar com total LA • Reunião de resultados com gerente geral SABESP • Planejar Jun/26: abrir R1+R6 | 6 ativos + 6 grupos ligações | ≥1.000 LA/mês ✓ | META ATINGIDA BM Mai enviado

## 15_APRESENTACAO
15 — APRESENTAÇÃO GERENCIAL: Resumo Executivo
Para usar na reunião com Gerente Geral SABESP ¦ Versão condensada ¦ 25/Mar/2026
SLIDE 1 — ONDE ESTAMOS HOJE
Contrato | 11481051 — SE LIGA NA REDE — Santos/SP
Executado LA | 894 ligações de água (206% da meta mensal proporcional)
Executado LE | 815 ligações de esgoto (133% da meta)
Rede Água | 5.235m executados (193% da meta)
Rede Esgoto | 4.316m executados (107% da meta)
Produtividade | 3,0 m/eq/dia REAL vs 6,0 m/eq/dia contratado → GAP -50%
Diagnóstico ML | XGBoost: fator #1 = n° de equipes ¦ DIFIC impacta -18% ¦ Aprendizado +12%
SLIDE 2 — O DESAFIO
Meta Maio/26 | 1.000 ligações de água/mês
Situação atual | ~320 LA/mês (6 núcleos ativos)
GAP a fechar | +680 LA/mês em 5 semanas
Solução | Abrir 4 novos grupos de proximidade em Abril → 2 mais em Maio
Processos críticos | Lavagem SABESP (2 dias antecedência) ¦ Cadastro Social ¦ Licenças
Premissa | Todos os processos de apoio em paralelo com a obra
SLIDE 3 — O PLANO (XGBoost recomenda)
07/Abril | Abrir R3 Cruzeiro/Prog II (6 eq, DIFIC 3) + R8 Noroeste/Gilda (6 eq, DIFIC 3)
22/Abril | Abrir R7 Piratininga/NW (5 eq, DIFIC 3) + R4 Cruzeiro/Penha (5 eq, DIFIC 3)
12/Maio | Abrir R2 Cruzeiro/Prog I (8 eq, DIFIC 2) + R5 Cruzeiro/Bento (8 eq, DIFIC 2)
Resultado | 38 equipes ativas em 10 grupos = 1.050+ LA/mês
Custo adicional | ~R$18M/mês em medição vs R$241M contrato total
ROI | Cada LA adicional = R$7.500 de medição
SLIDE 4 — PROCESSOS CRÍTICOS E TEMPOS
Lavagem SABESP | Agendar 48h antes ¦ Processo completo: 8 dias do fim da rede à 1ª ligação
Cartografia | Iniciar 4 semanas antes ¦ Pode ser 100% paralelo com a obra
Cadastro Social | Iniciar 2 semanas antes ¦ 85% aceitação esperada
Cadastro Comercial | Verificar GSAN ¦ Imóveis sem RGI bloqueiam ligação
Licença sinalização | 15 dias úteis Prefeitura Santos ¦ Solicitar AGORA para grupos de Abril
ART/RRT | 20 dias antes ¦ CREA confirmado
SLIDE 5 — RECURSOS NECESSÁRIOS
Equipes adicionais (Abr) | +22 equipes (R3+R8: 12, R7+R4: 10)
Equipes adicionais (Mai) | +16 equipes (R2+R5: 16)
Retroescavadeiras (Abr) | +4 máquinas (2/grupo)
Caminhões basculante | +4 (2/grupo abertura)
Material Tubos DN100 | Pedido urgente: ~4.500m para R3+R8
Total folha adicional (Abr) | ~R$132k/mês (22 equipes × R$6k)
Aprovação necessária | Liberação gerencial para contratação imediata
SLIDE 6 — MONITORAMENTO (LEAN + PMBOK)
KPI diário | LA do dia vs meta (45 LA/dia = 1.000/mês)
Reunião LPS | 2ª-feira 08h ¦ 15min ¦ PPC meta ≥80%
Dashboard | Execução_Geral.xlsx atualizado diariamente por encarregado
Lookahead | 6 semanas à frente ¦ Restrições identificadas e removidas
Alerta vermelho | LA semanal <80% da meta → acionar plano contingência
Boletim Medição | Enviado até dia 20 de cada mês para SABESP