## PREMISSAS
CONSTANTES
MESES_DADOS | 2.5
LIMITE_FINALIZ | 0.8
LIMITE_PRONTO | 1
M_POR_LIG (contrato) | 2
R$/M | 910
DIAS_UTEIS | 22
META_SABESP | 1044
FRAC_ESG_DN100 | 0.6
FRAC_ESG_DN150 | 0.4
FRAC_AG_DN63 | 0.7
FRAC_AG_DN100 | 0.3
M_POR_LIG (real) | 6.6
RAMP_ABR | 1.4
RAMP_MAI | 1.8
RAMP_JUN | 2.2
RAMP_JUL | 2.8
RAMP_AGO | 2.9

## COMO_USAR
COMO USAR ESTA PLANILHA
ARQUITETURA: | DADOS → PROJETO(SUMIFS) → SALDO → MATERIAIS → PEDIDO → DASHBOARD
Muda DADOS → PROJETO recalcula exec → SALDO recalcula saldo → tudo cascateia.
DADOS | 367 linhas produção diária. Col J=D+E (rede), K=H+I (lig) são FÓRMULAS.
PROJETO | Proj/Meses/EQ = EDITÁVEL (azul). Exec = SUMIFS de DADOS.
SALDO | 100% fórmulas. Saldo=Proj-Exec. Status automático.
MATERIAIS | Fatores = EDITÁVEL (amarelo). QTD = SALDO × fator. Custo = QTD × preço.
PEDIDO_URGENTE | 100% fórmulas. MATERIAIS ÷ meses.
ML_RESULTADOS | Feature Importance + Real vs Predito + gráficos Excel nativos.
HEATMAP_SEMANAL | SUMIFS de DADOS por núcleo × semana. 100% fórmulas.
DASHBOARD | 100% fórmulas. 4 KPIs + tabela + resultado.
PYTHON_ML | Script Python embutido. Copie, salve, rode pra atualizar ML.
METODO_ML | Explicação de XGBoost, GridSearchCV, R², Seaborn, Feature Importance.
EDITÁVEIS: | AZUL = projeto, meses, equipes ¦ AMARELO = fatores materiais
FÓRMULAS: | Tudo mais é fórmula. Gráficos Excel são nativos. ML roda via Python.

## DADOS
DADOS DE PRODUÇÃO — Fonte primária ¦ J=D+E, K=H+I (fórmulas)
DIA | NÚCLEO | EQ | LE(esg) | PRA(ag) | PRE | PVs | LIE | LIA | REDE | LIG | DIA_SEM | MÊS | REDE_ACUM
2026-01-12 | João Carlos | 3 | 0 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 48
2026-01-13 | João Carlos | 3 | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 1 | 106
2026-01-14 | João Carlos | 3 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 1 | 146
2026-01-15 | João Carlos | 3 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 1 | 176
2026-01-17 | João Carlos | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 182
2026-01-19 | João Carlos | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 195
2026-01-20 | João Carlos | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 210
2026-01-21 | João Carlos | 3 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 1 | 238
2026-01-22 | João Carlos | 3 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 250
2026-01-23 | João Carlos | 3 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 1 | 262
2026-01-24 | João Carlos | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 1 | 274
2026-01-27 | João Carlos | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 280
2026-01-28 | João Carlos | 3 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 290
2026-01-31 | João Carlos | 3 | 0 | 42 | 4 | 2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 1 | 332
2026-02-02 | João Carlos | 3 | 0 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 362
2026-02-03 | João Carlos | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 365
2026-02-04 | João Carlos | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 15 | 2 | 2 | 389
2026-02-05 | João Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | 2 | 389
2026-02-07 | João Carlos | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 2 | 419
2026-02-10 | João Carlos | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 423
2026-02-11 | João Carlos | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 23 | 12 | 23 | 2 | 2 | 435
2026-02-12 | João Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | 2 | 435
2026-02-13 | João Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 4 | 2 | 435
2026-02-16 | João Carlos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 436
2026-02-17 | João Carlos | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 437
2026-02-18 | João Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 2 | 2 | 437
2026-02-19 | João Carlos | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 437
2026-02-21 | João Carlos | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 5 | 2 | 437
2026-02-23 | João Carlos | 3 | 8 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 4 | 0 | 2 | 475
2026-02-24 | João Carlos | 3 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 7 | 1 | 2 | 508
2026-02-25 | João Carlos | 3 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 6 | 2 | 2 | 546
2026-02-27 | João Carlos | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 552
2026-02-28 | João Carlos | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 554
2026-03-02 | João Carlos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 557
2026-03-02 | João Carlos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 559
2026-03-02 | João Carlos | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3 | 594
2026-03-02 | João Carlos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 595
2026-03-02 | João Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 595
2026-03-03 | João Carlos | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 3 | 630
2026-03-03 | João Carlos | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 637
2026-03-03 | João Carlos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 639
2026-03-04 | João Carlos | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 3 | 689
2026-03-04 | João Carlos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 692
2026-03-04 | João Carlos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 695
2026-03-04 | João Carlos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 697
2026-03-05 | João Carlos | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | 3 | 737
2026-03-05 | João Carlos | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 741
2026-03-05 | João Carlos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 743
2026-03-06 | João Carlos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 746
2026-03-06 | João Carlos | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 753
2026-03-06 | João Carlos | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 3 | 768
2026-03-09 | João Carlos | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 772
2026-03-11 | João Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 772
2026-03-11 | João Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 772
2026-03-11 | João Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 772
2026-03-12 | João Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 772
2026-03-12 | João Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 772
2026-03-12 | João Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 772
2026-03-16 | João Carlos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 775
2026-03-16 | João Carlos | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 805
2026-03-16 | João Carlos | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 835
2026-03-17 | João Carlos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 836
2026-03-17 | João Carlos | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 3 | 876
2026-03-17 | João Carlos | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 3 | 921
2026-03-18 | João Carlos | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 3 | 933
2026-03-19 | João Carlos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 935
2026-03-19 | João Carlos | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 943
2026-01-09 | Morro Tetéu | 4 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6
2026-01-10 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 1 | 26
2026-01-12 | Morro Tetéu | 4 | 13 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 42
2026-01-13 | Morro Tetéu | 4 | 15 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1 | 79
2026-01-14 | Morro Tetéu | 4 | 8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 87
2026-01-15 | Morro Tetéu | 4 | 11 | 51 | 45 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 3 | 1 | 149
2026-01-16 | Morro Tetéu | 4 | 2 | 29 | 46 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 1 | 180
2026-01-19 | Morro Tetéu | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 183
2026-01-20 | Morro Tetéu | 4 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 201
2026-01-21 | Morro Tetéu | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 208
2026-01-22 | Morro Tetéu | 4 | 9 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 217
2026-01-23 | Morro Tetéu | 4 | 11 | 49 | 18 | 0 | 0 | 4 | 60 | 4 | 4 | 1 | 277
2026-01-27 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 286
2026-01-28 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 18 | 43 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 304
2026-01-29 | Morro Tetéu | 4 | 8 | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 320
2026-01-30 | Morro Tetéu | 4 | 5 | 18 | 30 | 1 | 0 | 17 | 23 | 17 | 4 | 1 | 343
2026-01-31 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 346
2026-02-02 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 63 | 8 | 0 | 0 | 6 | 63 | 6 | 0 | 2 | 409
2026-02-03 | Morro Tetéu | 4 | 3 | 13 | 15 | 0 | 9 | 0 | 16 | 9 | 1 | 2 | 425
2026-02-04 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 1 | 45 | 1 | 2 | 2 | 470
2026-02-05 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 3 | 2 | 470
2026-02-06 | Morro Tetéu | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 8 | 4 | 2 | 476
2026-02-07 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 2 | 501
2026-02-09 | Morro Tetéu | 4 | 5 | 0 | 18 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 506
2026-02-10 | Morro Tetéu | 4 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 2 | 526
2026-02-11 | Morro Tetéu | 4 | 12 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 2 | 560
2026-02-12 | Morro Tetéu | 4 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 4 | 3 | 2 | 620
2026-02-13 | Morro Tetéu | 4 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 2 | 637
2026-02-17 | Morro Tetéu | 4 | 3 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 1 | 2 | 655.1
2026-02-18 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2 | 755.1
2026-02-19 | Morro Tetéu | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 5 | 3 | 2 | 793.1
2026-02-20 | Morro Tetéu | 4 | 5 | 36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 41 | 4 | 4 | 2 | 834.1
2026-02-23 | Morro Tetéu | 4 | 3 | 68 | 22 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 905.1
2026-02-24 | Morro Tetéu | 4 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 3 | 1 | 2 | 945.1
2026-02-25 | Morro Tetéu | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 2 | 2 | 957.1
2026-02-27 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 4 | 2 | 957.1
2026-03-02 | Morro Tetéu | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 958.1
2026-03-02 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 958.1
2026-03-02 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 958.1
2026-03-02 | Morro Tetéu | 4 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 964.1
2026-03-02 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 964.1
2026-03-02 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 964.1
2026-03-03 | Morro Tetéu | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 970.1
2026-03-03 | Morro Tetéu | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 974.1
2026-03-03 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 974.1
2026-03-03 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 974.1
2026-03-03 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 988.1
2026-03-04 | Morro Tetéu | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 992.1
2026-03-04 | Morro Tetéu | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 995.1
2026-03-04 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 3 | 995.1
2026-03-05 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | 3 | 1035.1
2026-03-05 | Morro Tetéu | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1039.1
2026-03-05 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1039.1
2026-03-06 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 3 | 1069.1
2026-03-06 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1069.1
2026-03-06 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1069.1
2026-03-09 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1069.1
2026-03-11 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | 2 | 3 | 1119.1
2026-03-11 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1119.1
2026-03-11 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1119.1
2026-03-12 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1119.1
2026-03-12 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1119.1
2026-03-13 | Morro Tetéu | 4 | 1 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1120.1
2026-03-13 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 3 | 1133.1
2026-03-16 | Morro Tetéu | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1138.1
2026-03-16 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1159.1
2026-03-17 | Morro Tetéu | 4 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 3 | 1197.1
2026-03-17 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 4 | 1 | 3 | 1218.1
2026-03-17 | Morro Tetéu | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1220.1
2026-03-18 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 3 | 1235.1
2026-03-18 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1235.1
2026-03-19 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 3 | 1255.1
2026-01-05 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3
2026-01-06 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6
2026-01-07 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9
2026-01-08 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12
2026-01-09 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 15
2026-01-10 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 18
2026-01-12 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21
2026-01-13 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24
2026-01-14 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 27
2026-01-15 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 30
2026-01-21 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 41
2026-01-22 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 30 | 12 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 1 | 71
2026-01-23 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 79
2026-01-27 | Pantanal Baixo | 8 | 4 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 103
2026-01-28 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 37 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 1 | 140
2026-01-29 | Pantanal Baixo | 8 | 3 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 149
2026-01-30 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 14 | 15 | 14 | 4 | 1 | 164
2026-01-31 | Pantanal Baixo | 8 | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 1 | 186
2026-02-07 | Pantanal Baixo | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 2 | 199
2026-02-09 | Pantanal Baixo | 8 | 3 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 223
2026-02-10 | Pantanal Baixo | 8 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 227
2026-02-11 | Pantanal Baixo | 8 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 234
2026-02-12 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 2 | 234
2026-02-13 | Pantanal Baixo | 8 | 5 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 2 | 249
2026-02-17 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 249
2026-02-18 | Pantanal Baixo | 8 | 5 | 97 | 10 | 1 | 0 | 13 | 102 | 13 | 2 | 2 | 351
2026-02-19 | Pantanal Baixo | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 354
2026-02-20 | Pantanal Baixo | 8 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 | 4 | 2 | 357
2026-02-23 | Pantanal Baixo | 8 | 5 | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 400
2026-02-24 | Pantanal Baixo | 8 | 5 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 411
2026-02-25 | Pantanal Baixo | 8 | 2 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 419
2026-02-27 | Pantanal Baixo | 8 | 11 | 22 | 42 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 2 | 452
2026-02-28 | Pantanal Baixo | 8 | 22 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 2 | 474
2026-03-02 | Pantanal Baixo | 8 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 479
2026-03-02 | Pantanal Baixo | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 481
2026-03-03 | Pantanal Baixo | 8 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 3 | 508
2026-03-03 | Pantanal Baixo | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 510
2026-03-04 | Pantanal Baixo | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 516
2026-03-04 | Pantanal Baixo | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 522
2026-03-04 | Pantanal Baixo | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 523
2026-03-05 | Pantanal Baixo | 8 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 530
2026-03-05 | Pantanal Baixo | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 531
2026-03-05 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 3 | 3 | 587
2026-03-06 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 587
2026-03-06 | Pantanal Baixo | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 588
2026-03-06 | Pantanal Baixo | 8 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 4 | 3 | 653
2026-03-06 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | 3 | 713
2026-03-09 | Pantanal Baixo | 8 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 718
2026-03-09 | Pantanal Baixo | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 723
2026-03-09 | Pantanal Baixo | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 724
2026-03-09 | Pantanal Baixo | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 725
2026-03-11 | Pantanal Baixo | 8 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 3 | 749
2026-03-11 | Pantanal Baixo | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 752
2026-03-11 | Pantanal Baixo | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 755
2026-03-11 | Pantanal Baixo | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 759
2026-03-13 | Pantanal Baixo | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 765
2026-03-13 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 770
2026-03-13 | Pantanal Baixo | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 773
2026-03-13 | Pantanal Baixo | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 775
2026-03-13 | Pantanal Baixo | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 778
2026-03-13 | Pantanal Baixo | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 779
2026-03-16 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 779
2026-03-17 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 779
2026-03-17 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 779
2026-03-18 | Pantanal Baixo | 8 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 783
2026-03-18 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 783
2026-03-18 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 783
2026-03-18 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 2 | 3 | 837
2026-03-19 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 837
2026-03-19 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3 | 3 | 874
2026-03-19 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 3 | 874
2026-03-19 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 874
2026-01-08 | São Manoel | 8 | 0 | 0.02 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 3 | 1 | 0
2026-01-09 | São Manoel | 8 | 9 | 0.01 | 36.02 | 0 | 0 | 0 | 9.01 | 0 | 4 | 1 | 9
2026-01-10 | São Manoel | 8 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1 | 20
2026-01-12 | São Manoel | 8 | 11 | 0.03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 1 | 31.1
2026-01-13 | São Manoel | 8 | 0 | 24 | 60 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 55.1
2026-01-14 | São Manoel | 8 | 0 | 0.01 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0.01 | 12 | 2 | 1 | 55.1
2026-01-15 | São Manoel | 8 | 0 | 0.01 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0.01 | 2 | 3 | 1 | 55.1
2026-01-16 | São Manoel | 8 | 6 | 0.01 | 30 | 0 | 0 | 2 | 6.01 | 2 | 4 | 1 | 61.1
2026-01-19 | São Manoel | 8 | 0 | 0.01 | 60.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 61.1
2026-01-20 | São Manoel | 8 | 2 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 1 | 121.1
2026-01-21 | São Manoel | 8 | 3 | 70.02 | 64 | 0 | 0 | 0 | 73.02 | 0 | 2 | 1 | 194.1
2026-01-22 | São Manoel | 8 | 0 | 20.02 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 20.02 | 0 | 3 | 1 | 214.1
2026-01-23 | São Manoel | 8 | 0 | 30.02 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30.02 | 0 | 4 | 1 | 244.2
2026-01-24 | São Manoel | 8 | 0 | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 1 | 299.2
2026-01-28 | São Manoel | 8 | 2 | 113 | 48 | 0 | 6 | 2 | 115 | 8 | 2 | 1 | 414.2
2026-01-29 | São Manoel | 8 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 28 | 6 | 28 | 3 | 1 | 420.2
2026-01-30 | São Manoel | 8 | 5 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 | 1 | 467.2
2026-01-31 | São Manoel | 8 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 7 | 30 | 7 | 5 | 1 | 497.2
2026-02-02 | São Manoel | 8 | 6 | 0 | 12 | 2 | 0 | 19 | 6 | 19 | 0 | 2 | 503.2
2026-02-03 | São Manoel | 8 | 7 | 30 | 6 | 0 | 0 | 13 | 37 | 13 | 1 | 2 | 540.2
2026-02-04 | São Manoel | 8 | 3 | 85 | 20 | 0 | 0 | 4 | 88 | 4 | 2 | 2 | 628.2
2026-02-05 | São Manoel | 8 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 4 | 53 | 6 | 3 | 2 | 681.2
2026-02-06 | São Manoel | 8 | 3 | 96 | 6 | 0 | 12 | 0 | 99 | 12 | 4 | 2 | 780.2
2026-02-09 | São Manoel | 8 | 4 | 55 | 42.5 | 2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 839.2
2026-02-10 | São Manoel | 8 | 4 | 8 | 72 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 851.2
2026-02-11 | São Manoel | 8 | 4 | 18 | 51.5 | 0 | 0 | 7 | 22 | 7 | 2 | 2 | 873.2
2026-02-12 | São Manoel | 8 | 4 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 2 | 889.2
2026-02-13 | São Manoel | 8 | 0 | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 2 | 914.2
2026-02-18 | São Manoel | 8 | 0 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 2 | 951.2
2026-02-19 | São Manoel | 8 | 5 | 36 | 66 | 2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 3 | 2 | 992.2
2026-02-20 | São Manoel | 8 | 0 | 24 | 66 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 2 | 1016.2
2026-02-23 | São Manoel | 8 | 28 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1056.2
2026-02-24 | São Manoel | 8 | 6 | 88 | 22 | 2 | 7 | 0 | 94 | 7 | 1 | 2 | 1150.2
2026-02-25 | São Manoel | 8 | 13 | 42 | 26 | 1 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2 | 2 | 1205.2
2026-02-27 | São Manoel | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 2 | 1230.2
2026-02-28 | São Manoel | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1236.2
2026-03-02 | São Manoel | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1245.2
2026-03-02 | São Manoel | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1249.2
2026-03-02 | São Manoel | 8 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3 | 1289.2
2026-03-02 | São Manoel | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1291.2
2026-03-03 | São Manoel | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1298.2
2026-03-03 | São Manoel | 8 | 1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1299.2
2026-03-03 | São Manoel | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1302.2
2026-03-03 | São Manoel | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1304.2
2026-03-03 | São Manoel | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1308.2
2026-03-03 | São Manoel | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 3 | 1348.2
2026-03-04 | São Manoel | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1354.2
2026-03-05 | São Manoel | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1357.2
2026-03-05 | São Manoel | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1365.2
2026-03-06 | São Manoel | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1367.2
2026-03-06 | São Manoel | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1369.2
2026-03-06 | São Manoel | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1371.2
2026-03-06 | São Manoel | 8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 4 | 3 | 1416.2
2026-03-13 | São Manoel | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1418.2
2026-03-16 | São Manoel | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1424.2
2026-03-17 | São Manoel | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1434.2
2026-03-17 | São Manoel | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1440.2
2026-03-18 | São Manoel | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1446.2
2026-03-18 | São Manoel | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1454.2
2026-03-19 | São Manoel | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1460.2
2026-03-19 | São Manoel | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1466.2
2026-03-19 | São Manoel | 8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 | 3 | 1502.2
2026-01-05 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
2026-01-06 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0
2026-01-07 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0
2026-01-08 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0
2026-01-09 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0
2026-01-10 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0
2026-01-12 | Vila Criadores | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7
2026-01-13 | Vila Criadores | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 12 | 1 | 1 | 20
2026-01-14 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 | 20
2026-01-15 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | 1 | 20
2026-01-16 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 1 | 20
2026-01-17 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 20
2026-01-19 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 20
2026-01-20 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 20
2026-01-21 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 20
2026-01-22 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 20
2026-01-23 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 28.2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 20
2026-01-27 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 20
2026-01-28 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 20
2026-01-29 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 8 | 0 | 9 | 3 | 1 | 20
2026-01-30 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 20
2026-01-31 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20
2026-02-02 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 20
2026-02-03 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 20
2026-02-05 | Vila Criadores | 7 | 0 | 54 | 12 | 0 | 1 | 3 | 54 | 4 | 3 | 2 | 74
2026-02-06 | Vila Criadores | 7 | 3 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 2 | 104
2026-02-07 | Vila Criadores | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 2 | 114
2026-02-09 | Vila Criadores | 7 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 172
2026-02-10 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 172
2026-02-12 | Vila Criadores | 7 | 3 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 2 | 219
2026-02-13 | Vila Criadores | 7 | 0 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 2 | 249
2026-02-16 | Vila Criadores | 7 | 4 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 297
2026-02-17 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 297
2026-02-19 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 22.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 297
2026-02-20 | Vila Criadores | 7 | 2 | 0 | 30 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 299
2026-02-23 | Vila Criadores | 7 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 301
2026-03-03 | Vila Criadores | 7 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 305
2026-03-04 | Vila Criadores | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 307
2026-03-05 | Vila Criadores | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 309
2026-03-06 | Vila Criadores | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 311
2026-03-06 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 311
2026-03-11 | Vila Criadores | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 315
2026-03-11 | Vila Criadores | 7 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 319
2026-03-11 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 319
2026-03-13 | Vila Criadores | 7 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 4 | 3 | 385
2026-03-13 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 385
2026-03-14 | Vila Criadores | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 | 3 | 426
2026-03-16 | Vila Criadores | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 526
2026-03-16 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 526
2026-03-16 | Vila Criadores | 7 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 3 | 683
2026-03-17 | Vila Criadores | 7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 3 | 733
2026-03-17 | Vila Criadores | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 737
2026-03-17 | Vila Criadores | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 3 | 777
2026-03-18 | Vila Criadores | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 779
2026-03-19 | Vila Criadores | 7 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 3 | 3 | 860
2026-03-19 | Vila Criadores | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 3 | 880
2026-01-13 | Vila Israel | 6 | 4 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 40
2026-01-21 | Vila Israel | 6 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 51
2026-01-27 | Vila Israel | 6 | 1 | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 72
2026-01-28 | Vila Israel | 6 | 13 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 85
2026-01-29 | Vila Israel | 6 | 2 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 3 | 1 | 137
2026-02-02 | Vila Israel | 6 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 172
2026-02-03 | Vila Israel | 6 | 6 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 2 | 240
2026-02-04 | Vila Israel | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 2 | 256
2026-02-09 | Vila Israel | 6 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2 | 320
2026-02-13 | Vila Israel | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 2 | 346
2026-02-16 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 346
2026-02-18 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | 346
2026-02-19 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 2 | 346
2026-02-23 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 346
2026-02-24 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 346
2026-02-25 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 346
2026-02-27 | Vila Israel | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 9 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 347
2026-03-02 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 347
2026-03-02 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 347
2026-03-02 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 347
2026-03-04 | Vila Israel | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 349
2026-03-04 | Vila Israel | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 350
2026-03-05 | Vila Israel | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 351
2026-03-05 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 351
2026-03-06 | Vila Israel | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 353
2026-03-06 | Vila Israel | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 3 | 368
2026-03-13 | Vila Israel | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 370
2026-03-17 | Vila Israel | 6 | 4 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 3 | 398
2026-03-17 | Vila Israel | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 399
2026-03-17 | Vila Israel | 6 | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 403
2026-03-18 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 403
2026-03-18 | Vila Israel | 6 | 4 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1 | 2 | 3 | 439
2026-03-18 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 439
2026-03-18 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 439
2026-03-19 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 439
2026-03-19 | Vila Israel | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 3 | 464
2026-03-19 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 464
2026-03-19 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 464
TOTAL |  |  | 802 | 5116.26 | 3128.77 | 105 | 98 | 799 | 5918.26 | 897

## PROJETO
PROJETO — Exec = SUMIFS de DADOS ¦ Azul = editável
NÚCLEO | PROJ AG | PROJ ESG | PROJ TOTAL | EXEC AG | EXEC ESG | EXEC TOTAL | MESES | EQ | DADOS_NOME
SM+JC | 6000 | 6000 | 12000 | 2145.16 | 300 | 2445.16 | 4 | 9 | SUMIFS(DADOS)
ISRAEL | 1900 | 1900 | 3800 | 416 | 48 | 464 | 0 | 4 | SUMIFS(DADOS)
TETEU | 5000 | 5000 | 10000 | 1029.1 | 226 | 1255.1 | 5 | 10 | SUMIFS(DADOS)
CRIADORES | 5000 | 5000 | 10000 | 822 | 58 | 880 | 5 | 8 | SUMIFS(DADOS)
PANTANAL | 4000 | 4000 | 8000 | 704 | 170 | 874 | 5 | 8 | SUMIFS(DADOS)
TOTAL | 21900 | 21900 | 43800 | 5116.26 | 802 | 5918.26 |  | 39
MÉTRICAS (100% fórmulas)
Total ligações | 897
Dias produtivos | 367
Lig/dia | 2.4441
Rede/dia | 16.126
m/ligação | 6.5978
Lig/mês (÷2.5) | 359
Meta SABESP | 1044
GAP | 685
GAP % | 65.61%
Fator | 2.9081

## SALDO
SALDO — 100% fórmulas de PROJETO
NÚCLEO | SALDO AG | SALDO ESG | SALDO TOT | %AG | %ESG | %TOT | STATUS AG | STATUS ESG | MESES | RITMO AG/m | RITMO ESG/m
SM+JC | 3854.84 | 5700 | 9554.84 | 35.75% | 5% | 20.38% | EXECUTANDO | EXECUTANDO | 4 | 963.71 | 1425
ISRAEL | 1484 | 1852 | 3336 | 21.89% | 2.526% | 12.21% | EXECUTANDO | EXECUTANDO | 0 | 0 | 0
TETEU | 3970.9 | 4774 | 8744.9 | 20.58% | 4.52% | 12.55% | EXECUTANDO | EXECUTANDO | 5 | 794.18 | 954.8
CRIADORES | 4178 | 4942 | 9120 | 16.44% | 1.16% | 8.8% | EXECUTANDO | EXECUTANDO | 5 | 835.6 | 988.4
PANTANAL | 3296 | 3830 | 7126 | 17.6% | 4.25% | 10.93% | EXECUTANDO | EXECUTANDO | 5 | 659.2 | 766
TOTAL | 16783.74 | 21098 | 37881.74 | 23.36% | 3.662% | 13.51%

## MATERIAIS
MATERIAIS — Amarelo = editável ¦ QTD = SALDO × fator (fórmula)
MATERIAL | UN | REDE | FATOR | P.UNIT | LEAD
Tubo PVC DN200 | m | ESG | 0.6 | 200.12 | 3sem
Tubo PVC DN300 | m | ESG | 0.4 | 310 | 3sem
Tubo PEAD DN63 | m | AG | 0.7 | 85 | 4sem
Tubo PEAD DN110 | m | AG | 0.3 | 101.8 | 4sem
PV concreto | un | ESG | 0.068 | 3686 | 2sem
PI plástico | un | ESG | 0.022 | 1412 | 2sem
Caixa inspeção | un | ESG | 0.055 | 1034 | 2sem
Sela eletrofusão | un | AG | 0.022 | 660 | 2sem
Cavalete/hidrom | un | AG | 0.017 | 490 | 3sem
Areia berço | m³ | AMB | 0.49 | 160 | 1sem
Brita base | m³ | AMB | 0.22 | 210 | 1sem
Concreto | m³ | AMB | 0.18 | 720 | 1sem
CBUQ repavim | t | AMB | 0.22 | 820 | 2sem
Conexões div | vb | AMB | 0.011 | 120 | 2sem
QTD = SALDO × FATOR (100% fórmula)
MATERIAL | REDE | SM+JC | ISRAEL | TETEU | CRIADORES | PANTANAL | TOTAL | CUSTO
Tubo PVC DN200 | ESG | 3420 | 1111.2 | 2864.4 | 2965.2 | 2298 | 12658.8 | 2533279.056
Tubo PVC DN300 | ESG | 2280 | 740.8 | 1909.6 | 1976.8 | 1532 | 8439.2 | 2616152
Tubo PEAD DN63 | AG | 2698.388 | 1038.8 | 2779.63 | 2924.6 | 2307.2 | 11748.618 | 998632.53
Tubo PEAD DN110 | AG | 1156.452 | 445.2 | 1191.27 | 1253.4 | 988.8 | 5035.122 | 512575.4196
PV concreto | ESG | 387.6 | 125.936 | 324.632 | 336.056 | 260.44 | 1434.664 | 5288171.504
PI plástico | ESG | 125.4 | 40.744 | 105.028 | 108.724 | 84.26 | 464.156 | 655388.272
Caixa inspeção | ESG | 313.5 | 101.86 | 262.57 | 271.81 | 210.65 | 1160.39 | 1199843.26
Sela eletrofusão | AG | 84.8065 | 32.648 | 87.3598 | 91.916 | 72.512 | 369.2423 | 243699.9048
Cavalete/hidrom | AG | 65.5323 | 25.228 | 67.5053 | 71.026 | 56.032 | 285.3236 | 139808.5542
Areia berço | AMB | 4681.8716 | 1634.64 | 4285.001 | 4468.8 | 3491.74 | 18562.0526 | 2969928.416
Brita base | AMB | 2102.0648 | 733.92 | 1923.878 | 2006.4 | 1567.72 | 8333.9828 | 1750136.388
Concreto | AMB | 1719.8712 | 600.48 | 1574.082 | 1641.6 | 1282.68 | 6818.7132 | 4909473.504
CBUQ repavim | AMB | 2102.0648 | 733.92 | 1923.878 | 2006.4 | 1567.72 | 8333.9828 | 6833865.896
Conexões div | AMB | 105.1032 | 36.696 | 96.1939 | 100.32 | 78.386 | 416.6991 | 50003.8968
TOTAL | [7 empty] | 30700958.6014

## PEDIDO_URGENTE
PEDIDO URGENTE — MATERIAIS ÷ meses (100% fórmula)
MATERIAL | UN | QTD/MÊS | P.UNIT | CUSTO/MÊS | LEAD
Tubo PVC DN200 | m | 2531.76 | 200.12 | 506655.8112 | 3sem
Tubo PVC DN300 | m | 1687.84 | 310 | 523230.4 | 3sem
Tubo PEAD DN63 | m | 2349.7236 | 85 | 199726.506 | 4sem
Tubo PEAD DN110 | m | 1007.0244 | 101.8 | 102515.0839 | 4sem
PV concreto | un | 286.9328 | 3686 | 1057634.3008 | 2sem
PI plástico | un | 92.8312 | 1412 | 131077.6544 | 2sem
Caixa inspeção | un | 232.078 | 1034 | 239968.652 | 2sem
Sela eletrofusão | un | 73.8485 | 660 | 48739.981 | 2sem
Cavalete/hidrom | un | 57.0647 | 490 | 27961.7108 | 3sem
Areia berço | m³ | 3712.4105 | 160 | 593985.6832 | 1sem
Brita base | m³ | 1666.7966 | 210 | 350027.2776 | 1sem
Concreto | m³ | 1363.7426 | 720 | 981894.7008 | 1sem
CBUQ repavim | t | 1666.7966 | 820 | 1366773.1792 | 2sem
Conexões div | vb | 83.3398 | 120 | 10000.7794 | 2sem
TOTAL |  |  |  | 6140191.7203

## ML_RESULTADOS
ML — XGBoost R²=0.223 ¦ GridSearchCV 324 modelos ¦ Rodar: python slnr_ml_engine.py
FEATURE IMPORTANCE
FEATURE | IMPORT. | % | BARRA | INTERPRETAÇÃO
lig_r3 | 0.2904 | 29.04 | ██████████████ | Momentum lig 3d — #1
rede_acum | 0.0984 | 9.84 | ████ | Rede acumulada
rede_r3 | 0.094 | 9.4 | ████ | Ritmo rede 3d
eq | 0.0895 | 8.95 | ████ | Equipes (5%!)
PRE_r3 | 0.0841 | 8.41 | ████ | PRE
lig_r7 | 0.075 | 7.5 | ███ | Ritmo lig 7d
rede_r7 | 0.0718 | 7.18 | ███ | Ritmo rede 7d
PVs_r3 | 0.0689 | 6.89 | ███ | PVs
dia_sem | 0.0656 | 6.56 | ███ | Dia semana
mes | 0.0355 | 3.55 | █ | Mês
nuc_enc | 0.0269 | 2.69 | █ | Núcleo
REAL vs PREDITO
REAL | PREDITO | NÚCLEO | ERRO
7 | 5.7 | João Carlos | 1.3
15 | 14.7 | João Carlos | 0.3
12 | 14.6 | João Carlos | 2.6
23 | 15.8 | João Carlos | 7.2
16 | 14.1 | João Carlos | 1.9
13 | 13.4 | João Carlos | 0.4
14 | 8.2 | João Carlos | 5.8
4 | 5.9 | João Carlos | 1.9
9 | 8.8 | João Carlos | 0.2
4 | 6 | João Carlos | 2
7 | 7.8 | João Carlos | 0.8
6 | 6.8 | João Carlos | 0.8
1 | 5.3 | João Carlos | 4.3
2 | 2.5 | João Carlos | 0.5
7 | 4.6 | João Carlos | 2.4
7 | 5.5 | João Carlos | 1.5
7 | 6.4 | João Carlos | 0.6
5 | 5.6 | João Carlos | 0.6
3 | 4.6 | João Carlos | 1.6
4 | 4.1 | João Carlos | 0.1
1 | 3.1 | Morro Tetéu | 2.1
5 | 4.3 | Morro Tetéu | 0.7
4 | 5.1 | Morro Tetéu | 1.1
17 | 12 | Morro Tetéu | 5
6 | 11.4 | Morro Tetéu | 5.4
9 | 6.3 | Morro Tetéu | 2.7
1 | 5 | Morro Tetéu | 4
19 | 14.9 | Morro Tetéu | 4.1
8 | 11.4 | Morro Tetéu | 3.4
4 | 5.5 | Morro Tetéu | 1.5
4 | 3.2 | Morro Tetéu | 0.8
5 | 4.4 | Morro Tetéu | 0.6
4 | 5.2 | Morro Tetéu | 1.2
3 | 5.3 | Morro Tetéu | 2.3
8 | 5.7 | Morro Tetéu | 2.3
18 | 13.1 | Morro Tetéu | 4.9
3 | 4.9 | Morro Tetéu | 1.9
3 | 3 | Morro Tetéu | 0
3 | 4.1 | Morro Tetéu | 1.1
10 | 5.4 | Morro Tetéu | 4.6
2 | 5 | Morro Tetéu | 3
3 | 2.9 | Morro Tetéu | 0.1
2 | 2.9 | Morro Tetéu | 0.9
1 | 2.8 | Morro Tetéu | 1.8
12 | 6.1 | Morro Tetéu | 5.9
7 | 4.6 | Morro Tetéu | 2.4
7 | 5.8 | Morro Tetéu | 1.2
7 | 5.5 | Morro Tetéu | 1.5
1 | 4.3 | Morro Tetéu | 3.3
2 | 4.6 | Morro Tetéu | 2.6
1 | 2.5 | Morro Tetéu | 1.5
6 | 4.6 | Morro Tetéu | 1.4
1 | 3.6 | Morro Tetéu | 2.6
3 | 3.7 | Morro Tetéu | 0.7
4 | 3.1 | Morro Tetéu | 0.9
2 | 2.8 | Morro Tetéu | 0.8
14 | 8.3 | Pantanal Baixo | 5.7
8 | 5.8 | Pantanal Baixo | 2.2
5 | 6.3 | Pantanal Baixo | 1.3
13 | 10.1 | Pantanal Baixo | 2.9
20 | 15.7 | Pantanal Baixo | 4.3
1 | 2.3 | Pantanal Baixo | 1.3
1 | 2.9 | Pantanal Baixo | 1.9
2 | 3.2 | Pantanal Baixo | 1.2
6 | 3.7 | Pantanal Baixo | 2.3
4 | 4.1 | Pantanal Baixo | 0.1
1 | 3.7 | Pantanal Baixo | 2.7
1 | 2.5 | Pantanal Baixo | 1.5
1 | 2.1 | Pantanal Baixo | 1.1
1 | 2.1 | Pantanal Baixo | 1.1
2 | 2.3 | Pantanal Baixo | 0.3
9 | 6 | Pantanal Baixo | 3
2 | 5.3 | Pantanal Baixo | 3.3
12 | 7.2 | São Manoel | 4.8
2 | 6.9 | São Manoel | 4.9
2 | 6.2 | São Manoel | 4.2
8 | 6.8 | São Manoel | 1.2
28 | 19.1 | São Manoel | 8.9
7 | 11.5 | São Manoel | 4.5
19 | 12.8 | São Manoel | 6.2
13 | 11.7 | São Manoel | 1.3
4 | 7.5 | São Manoel | 3.5
6 | 8.6 | São Manoel | 2.6
12 | 12 | São Manoel | 0
7 | 7.2 | São Manoel | 0.2
7 | 6.7 | São Manoel | 0.3
3 | 3.7 | Vila Criadores | 0.7
11 | 7.9 | Vila Criadores | 3.1
7 | 7.9 | Vila Criadores | 0.9
8 | 10.2 | Vila Criadores | 2.2
15 | 11.6 | Vila Criadores | 3.4
17 | 12.2 | Vila Criadores | 4.8
7 | 8.8 | Vila Criadores | 1.8
12 | 11.9 | Vila Criadores | 0.1
10 | 11.6 | Vila Criadores | 1.6
16 | 13.4 | Vila Criadores | 2.6
10 | 9.2 | Vila Criadores | 0.8
3 | 6.2 | Vila Criadores | 3.2
5 | 5.2 | Vila Criadores | 0.2
9 | 6.8 | Vila Criadores | 2.2
9 | 8.9 | Vila Criadores | 0.1
7 | 7.8 | Vila Criadores | 0.8
3 | 5.9 | Vila Criadores | 2.9
7 | 5.7 | Vila Criadores | 1.3
4 | 4.4 | Vila Criadores | 0.4
9 | 7.4 | Vila Criadores | 1.6
2 | 3.9 | Vila Criadores | 1.9
1 | 3.9 | Vila Criadores | 2.9
5 | 3.6 | Vila Criadores | 1.4
5 | 3.9 | Vila Criadores | 1.1
4 | 5.5 | Vila Criadores | 1.5
3 | 3.8 | Vila Criadores | 0.8
2 | 2.9 | Vila Criadores | 0.9
1 | 3 | Vila Criadores | 2
6 | 5.6 | Vila Criadores | 0.4
5 | 3.3 | Vila Criadores | 1.7
2 | 2.4 | Vila Criadores | 0.4
2 | 2.9 | Vila Criadores | 0.9
2 | 2.7 | Vila Criadores | 0.7
3 | 3.4 | Vila Israel | 0.4
20 | 14.5 | Vila Israel | 5.5
10 | 8.7 | Vila Israel | 1.3
4 | 6.9 | Vila Israel | 2.9
8 | 8.4 | Vila Israel | 0.4
4 | 4.9 | Vila Israel | 0.9
10 | 9.3 | Vila Israel | 0.7
2 | 4.4 | Vila Israel | 2.4
3 | 3.7 | Vila Israel | 0.7
7 | 3.9 | Vila Israel | 3.1
1 | 4.1 | Vila Israel | 3.1
6 | 4.9 | Vila Israel | 1.1
1 | 3.8 | Vila Israel | 2.8
7 | 5.2 | Vila Israel | 1.8
3 | 2.4 | Vila Israel | 0.6
1 | 2.4 | Vila Israel | 1.4
1 | 2.9 | Vila Israel | 1.9
1 | 2.4 | Vila Israel | 1.4
1 | 2.4 | Vila Israel | 1.4
3 | 3 | Vila Israel | 0
4 | 3.7 | Vila Israel | 0.3
2 | 3.2 | Vila Israel | 1.2
3 | 2.9 | Vila Israel | 0.1
R² (GridSearchCV) | 0.2235
MAE | 1.9901
Amostras | 142
RMSE | 2.5828

## HEATMAP_SEMANAL
HEATMAP SEMANAL — SUMIFS de DADOS por núcleo×semana (100% fórmula)
São Manoel — REDE semanal (SUMIFS)
| S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
REDE(m) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
LIG(un) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
João Carlos — REDE semanal (SUMIFS)
| S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
REDE(m) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
LIG(un) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Vila Israel — REDE semanal (SUMIFS)
| S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
REDE(m) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
LIG(un) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Morro Tetéu — REDE semanal (SUMIFS)
| S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
REDE(m) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
LIG(un) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Vila Criadores — REDE semanal (SUMIFS)
| S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
REDE(m) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
LIG(un) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Pantanal Baixo — REDE semanal (SUMIFS)
| S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
REDE(m) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
LIG(un) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## DASHBOARD
DASHBOARD — 100% FÓRMULAS
359 |  |  | 13.51% |  |  | 37881.74 |  |  | 30700958.6014
LIG/MÊS (meta: 1.044) |  |  | % EXECUÇÃO |  |  | SALDO (m) |  |  | COMPRAS
PROGRESSO
NÚCLEO | PROJ | EXEC | SALDO | % | ST AG | ST ESG | RITMO AG | RITMO ESG | EQ | CUSTO
SM+JC | 12000 | 2445.16 | 9554.84 | 20.38% | EXECUTANDO | EXECUTANDO | 963.71 | 1425 | 9 | 8694904.4
ISRAEL | 3800 | 464 | 3336 | 12.21% | EXECUTANDO | EXECUTANDO | 0 | 0 | 4 | 3035760
TETEU | 10000 | 1255.1 | 8744.9 | 12.55% | EXECUTANDO | EXECUTANDO | 794.18 | 954.8 | 10 | 7957859
CRIADORES | 10000 | 880 | 9120 | 8.8% | EXECUTANDO | EXECUTANDO | 835.6 | 988.4 | 8 | 8299200
PANTANAL | 8000 | 874 | 7126 | 10.93% | EXECUTANDO | EXECUTANDO | 659.2 | 766 | 8 | 6484660
TOTAL | 43800 | 5918.26 | 37881.74 | 13.51% |  |  |  |  | 39 | 34472383.4
Saldo: 37.882m ¦ FAT: R$ 34.472.383 ¦ Compras: R$ 30.700.959 ¦ Urgente: R$ 6.140.192/mês

## PYTHON_ML
PYTHON ML ENGINE — Copie e salve como slnr_ml_engine.py
COMO RODAR: | python slnr_ml_engine.py SLNR_CALCULADA.xlsx
INSTALAR: | pip install xgboost scikit-learn pandas openpyxl matplotlib seaborn
1 | '#!/usr/bin/env python3
2 | """
3 | SLNR SANTOS — Motor de Machine Learning
4 | Lê a aba DADOS da planilha, roda XGBoost + GridSearchCV, grava resultados de volta.
5
6 | USO: python slnr_ml_engine.py SLNR_CALCULADA.xlsx
7 | """
8 | import sys, os
9 | import pandas as pd
10 | import numpy as np
11 | from xgboost import XGBRegressor
12 | from sklearn.model_selection import GridSearchCV
13 | from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
14 | import openpyxl
15 | from openpyxl.styles import Font, PatternFill, Alignment, Border, Side
16 | from openpyxl.utils import get_column_letter
17 | from openpyxl.chart import ScatterChart, BarChart, Reference, Series
18
19 | print("="*60)
20 | print(" SLNR SANTOS — Motor ML")
21 | print(" XGBoost + GridSearchCV + Seaborn")
22 | print("="*60)
23
24 | arquivo = sys.argv[1] if len(sys.argv)>1 else 'SLNR_CALCULADA.xlsx'
25 | print(f"\n Lendo: {arquivo}")
26
27 | '# ============================================================
28 | '# 1. LER DADOS DA PLANILHA
29 | '# ============================================================
30 | df = pd.read_excel(arquivo, sheet_name='DADOS', header=1)
31 | df.columns = ['DIA','NUCLEO','EQ','LE','PRA','PRE','PVs','LIE','LIA','REDE','LIG','DIA_SEM','MES','REDE_ACUM']
32 | df['DIA'] = pd.to_datetime(df['DIA'], errors='coerce')
33 | df = df[df['DIA'].notna()].copy()
34 | for col in ['LE','PRA','PRE','PVs','LIE','LIA','REDE','LIG','EQ','DIA_SEM','MES','REDE_ACUM']:
35 | df[col] = pd.to_numeric(df[col], errors='coerce').fillna(0)
36
37 | print(f" Registros lidos: {len(df)}")
38 | print(f" Núcleos: {df['NUCLEO'].nunique()}")
39 | print(f" Período: {df['DIA'].min().date()} a {df['DIA'].max().date()}")
40
41 | '# ============================================================
42 | '# 2. FEATURE ENGINEERING
43 | '# ============================================================
44 | df = df.sort_values(['NUCLEO','DIA']).reset_index(drop=True)
45 | for col in ['REDE','LIG','PVs','PRE']:
46 | df[f'{col}_R3'] = df.groupby('NUCLEO')[col].transform(lambda x: x.rolling(3,1).mean())
47 | df[f'{col}_R7'] = df.groupby('NUCLEO')[col].transform(lambda x: x.rolling(7,1).mean())
48
49 | le = LabelEncoder()
50 | df['NUC_ENC'] = le.fit_transform(df['NUCLEO'])
51
52 | features = ['NUC_ENC','DIA_SEM','MES','EQ','REDE_R3','REDE_R7','LIG_R3','LIG_R7','PVs_R3','PRE_R3','REDE_ACUM']
53 | print(f" Features: {len(features)}")
54
55 | '# ============================================================
56 | '# 3. XGBOOST + GRIDSEARCHCV
57 | '# ============================================================
58 | df_ml = df[df['LIG']>0].copy()
59 | X = df_ml[features].fillna(0)
60 | y = df_ml['LIG']
61 | print(f"\n Treinando XGBoost ({len(X)} amostras)...")
62
63 | param_grid = {
64 | 'n_estimators': [50, 100, 200],
65 | 'max_depth': [3, 5, 7],
66 | 'learning_rate': [0.05, 0.1, 0.2],
67 | 'subsample': [0.8, 1.0],
68 | }
69 | n_combos = 3*3*3*2
70 | print(f" GridSearchCV: {n_combos} combinações × 3 folds = {n_combos*3} modelos")
71
72 | grid = GridSearchCV(XGBRegressor(random_state=42, verbosity=0), param_grid, cv=3, scoring='r2', n_jobs=-1)
73 | grid.fit(X, y)
74 | model = grid.best_estimator_
75 | r2 = grid.best_score_
76 | y_pred = model.predict(X)
77 | importance = dict(zip(features, model.feature_importances_))
78
79 | print(f"\n ✅ R² = {r2:.3f}")
80 | print(f" Melhor: {grid.best_params_}")
81 | print(f"\n Feature Importance:")
82 | for f, imp in sorted(importance.items(), key=lambda x:-x[1]):
83 | print(f" {f:20s}: {imp:.3f} {'█'*int(imp*40)}")
84
85 | '# ============================================================
86 | '# 4. SEABORN CHARTS
87 | '# ============================================================
88 | try:
89 | import matplotlib
90 | matplotlib.use('Agg')
91 | import matplotlib.pyplot as plt
92 | import seaborn as sns
93 | from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap
94
95 | pasta = os.path.dirname(os.path.abspath(arquivo))
96
97 | # Fig 1: Real vs Predito + Feature Importance
98 | fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 6))
99 | fig.suptitle(f'XGBoost — R²={r2:.3f} ¦ {len(X)} amostras ¦ GridSearchCV {n_combos*3} modelos', fontsize=13, fontweight='bold')
100
101 | axes[0].scatter(y, y_pred, alpha=0.5, s=30, c='#2980B9', edgecolors='white')
102 | axes[0].plot([0,y.max()],[0,y.max()], 'r--', lw=2)
103 | axes[0].set_xlabel('Ligações reais/dia'); axes[0].set_ylabel('Preditas/dia')
104 | axes[0].set_title(f'Real vs Predito ¦ R²={r2:.3f}')
105
106 | imp_s = sorted(importance.items(), key=lambda x:x[1])
107 | axes[1].barh([x[0] for x in imp_s],[x[1] for x in imp_s], color='forestgreen')
108 | axes[1].set_title('Feature Importance')
109
110 | plt.tight_layout()
111 | fig.savefig(os.path.join(pasta, 'ml_scatter_importance.png'), dpi=150, bbox_inches='tight')
112
113 | # Fig 2: Heatmaps
114 | fig2, axes2 = plt.subplots(2, 3, figsize=(18, 10))
115 | fig2.suptitle('Heatmap Produção — Rede (m/dia) por Núcleo × Semana', fontsize=13, fontweight='bold')
116 | cmap = LinearSegmentedColormap.from_list('r', ['#FFFFFF','#D6EAF8','#2980B9','#1B4F72'])
117
118 | for idx, nuc in enumerate(sorted(df['NUCLEO'].unique())):
119 | nd = df[df['NUCLEO']==nuc].copy()
120 | nd['SEMANA'] = nd['DIA'].dt.isocalendar().week.astype(int)
121 | pivot = nd.pivot_table(index='DIA_SEM', columns='SEMANA', values='REDE', aggfunc='sum', fill_value=0)
122 | for d in range(7):
123 | if d not in pivot.index: pivot.loc[d]=0
124 | pivot = pivot.sort_index()
125 | ax = axes2[idx//3, idx%3]
126 | sns.heatmap(pivot, ax=ax, cmap=cmap, annot=True, fmt='.0f', linewidths=0.3, annot_kws={'size':7},
127 | yticklabels=['Seg','Ter','Qua','Qui','Sex','Sáb','Dom'])
128 | ax.set_title(f'{nuc} (rede m/dia)', fontsize=10, fontweight='bold')
129 | ax.set_xlabel('Semana'); ax.set_ylabel('')
130
131 | plt.tight_layout()
132 | fig2.savefig(os.path.join(pasta, 'ml_heatmaps.png'), dpi=150, bbox_inches='tight')
133
134 | # Fig 3: Violin + Tendência
135 | fig3, axes3 = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 6))
136 | df_pos = df[df['LIG']>0]
137 | sns.violinplot(data=df_pos, x='NUCLEO', y='LIG', ax=axes3[0], palette='viridis', inner='box', hue='NUCLEO', legend=False)
138 | axes3[0].set_xticklabels(axes3[0].get_xticklabels(), rotation=45, ha='right', fontsize=8)
139 | axes3[0].set_title('Distribuição ligações/dia (Seaborn Violin)')
140
141 | for nuc in sorted(df['NUCLEO'].unique()):
142 | nd = df[df['NUCLEO']==nuc]
143 | axes3[1].plot(nd['DIA'], nd['REDE_R7'], label=nuc, linewidth=1.5)
144 | axes3[1].set_title('Tendência rede/dia (média móvel 7d)')
145 | axes3[1].legend(fontsize=7); axes3[1].tick_params(axis='x', rotation=45)
146
147 | plt.tight_layout()
148 | fig3.savefig(os.path.join(pasta, 'ml_violin_tendencia.png'), dpi=150, bbox_inches='tight')
149
150 | print(f"\n 📊 Gráficos salvos em: {pasta}")
151
152 | except ImportError:
153 | print(" ⚠ matplotlib/seaborn não instalados. Gráficos não gerados.")
154 | print(" Instale com: pip install matplotlib seaborn")
155
156 | '# ============================================================
157 | '# 5. GRAVAR RESULTADOS NA PLANILHA
158 | '# ============================================================
159 | print(f"\n Gravando resultados em {arquivo}...")
160
161 | wb = openpyxl.load_workbook(arquivo)
162
163 | '# Delete old ML_RESULTADOS if exists
164 | if 'ML_RESULTADOS' in wb.sheetnames:
165 | del wb['ML_RESULTADOS']
166
167 | ws = wb.create_sheet('ML_RESULTADOS')
168 | ws.sheet_properties.tabColor = '8E44AD'
169
170 | '# Styles
171 | DK=PatternFill('solid',fgColor='1B2A4A');HD=PatternFill('solid',fgColor='2C3E6B')
172 | SH=PatternFill('solid',fgColor='3A5199');R1=PatternFill('solid',fgColor='E8EDF5')
173 | R2=PatternFill('solid',fgColor='F5F7FA');GN=PatternFill('solid',fgColor='D5F5E3')
174 | WXL=Font(name='Arial',color='FFFFFF',bold=True,size=16)
175 | WF=Font(name='Arial',color='FFFFFF',bold=True,size=11)
176 | WS=Font(name='Arial',color='FFFFFF',bold=True,size=10)
177 | BB=Font(name='Arial',color='1B2A4A',bold=True,size=10)
178 | BK=Font(name='Arial',color='1B2A4A',size=10)
179 | BF=Font(name='Arial',color='2980B9',bold=True,size=10)
180 | CT=Alignment(horizontal='center',vertical='center',wrap_text=True)
181 | LT=Alignment(horizontal='left',vertical='center',wrap_text=True)
182 | bd=Border(left=Side('thin',color='D0D0D0'),right=Side('thin',color='D0D0D0'),
183 | top=Side('thin',color='D0D0D0'),bottom=Side('thin',color='D0D0D0'))
184
185 | def c(r,col,val,font=BK,fill=None,align=CT,fmt=None):
186 | cl=ws.cell(row=r,column=col,value=val);cl.font=font;cl.alignment=align;cl.border=bd
187 | if fill:cl.fill=fill
188 | if fmt:cl.number_format=fmt
189
190 | '# Title
191 | ws.merge_cells('A1:H1')
192 | c(1,1,f'ML RESULTADOS — XGBoost R²={r2:.3f} ¦ {len(X)} amostras ¦ Gerado por slnr_ml_engine.py',WXL,DK)
193
194 | '# Feature Importance
195 | r=3
196 | ws.merge_cells(f'A{r}:H{r}')
197 | c(r,1,'FEATURE IMPORTANCE',WF,HD,LT)
198 | r=4
199 | for i,h in enumerate(['FEATURE','IMPORTÂNCIA','%','BARRA','INTERPRETAÇÃO'],1):
200 | c(r,i,h,WS,SH)
201
202 | interp = {
203 | 'LIG_R3':'Momentum ligações 3d — FATOR #1','REDE_ACUM':'Rede acumulada pronta',
204 | 'REDE_R7':'Ritmo rede 7d','REDE_R3':'Ritmo rede 3d','LIG_R7':'Ritmo lig 7d',
205 | 'PVs_R3':'PVs executados','PRE_R3':'Pré-assentamento','EQ':'Equipes (apenas 5%!)',
206 | 'DIA_SEM':'Dia da semana','MES':'Mês','NUC_ENC':'Núcleo',
207 | }
208
209 | sorted_imp = sorted(importance.items(), key=lambda x:-x[1])
210 | for idx,(feat,imp) in enumerate(sorted_imp):
211 | r=5+idx;fl=GN if imp>0.09 else (R1 if idx%2==0 else R2)
212 | c(r,1,feat,BB,fl,LT)
213 | c(r,2,round(imp,4),BF,fl,CT)
214 | c(r,3,f'=B{r}*100',BK,fl,CT)
215 | c(r,4,'█'*int(imp*50),BF,fl,LT)
216 | ws.merge_cells(f'E{r}:H{r}')
217 | c(r,5,interp.get(feat,''),BK,fl,LT)
218
219 | '# Params
220 | r=5+len(sorted_imp)+1
221 | ws.merge_cells(f'A{r}:H{r}')
222 | c(r,1,f'PARÂMETROS: {grid.best_params_} ¦ CV folds=3 ¦ Combos={n_combos} ¦ Total modelos={n_combos*3}',BK,R1,LT)
223
224 | '# Real vs Predicted data
225 | r+=2
226 | ws.merge_cells(f'A{r}:D{r}')
227 | c(r,1,'REAL vs PREDITO (dados do gráfico scatter)',WF,HD,LT)
228 | r+=1
229 | c(r,1,'REAL',WS,SH);c(r,2,'PREDITO',WS,SH);c(r,3,'NÚCLEO',WS,SH);c(r,4,'ERRO',WS,SH)
230 | pred_start = r+1
231
232 | for idx in range(len(y)):
233 | r=pred_start+idx;fl=R1 if idx%2==0 else R2
234 | c(r,1,round(float(y.iloc[idx]),1),BK,fl,CT)
235 | c(r,2,round(float(y_pred[idx]),1),BK,fl,CT)
236 | c(r,3,df_ml.iloc[idx]['NUCLEO'],BK,fl,LT)
237 | c(r,4,f'=ABS(A{r}-B{r})',BK,fl,CT)
238
239 | pred_end = pred_start + len(y) - 1
240
241 | '# R² and MAE formulas
242 | r = pred_end + 2
243 | c(r,1,'R² (do GridSearchCV)',BB,GN,LT);c(r,2,round(r2,4),BF,GN,CT)
244 | c(r+1,1,'MAE (Erro Médio Absoluto)',BB,R1,LT);c(r+1,2,f'=AVERAGE(D{pred_start}:D{pred_end})',BF,R1,CT)
245 | c(r+2,1,'Amostras',BB,R1,LT);c(r+2,2,len(y),BK,R1,CT)
246
247 | '# Excel scatter chart
248 | chart = ScatterChart()
249 | chart.title = f"Real vs Predito — R²={r2:.3f}"
250 | chart.x_axis.title = "Ligações reais/dia"
251 | chart.y_axis.title = "Preditas/dia"
252 | chart.style = 13; chart.width = 18; chart.height = 12
253
254 | xv = Reference(ws, min_col=1, min_row=pred_start, max_row=pred_end)
255 | yv = Reference(ws, min_col=2, min_row=pred_start, max_row=pred_end)
256 | s = Series(yv, xv, title="Predições")
257 | chart.series.append(s)
258 | ws.add_chart(chart, f'F{pred_start}')
259
260 | '# Feature importance bar chart
261 | fi_chart = BarChart()
262 | fi_chart.type = "bar"; fi_chart.title = "Feature Importance"
263 | fi_chart.style = 13; fi_chart.width = 18; fi_chart.height = 10
264 | data_ref = Reference(ws, min_col=2, min_row=4, max_row=4+len(sorted_imp))
265 | cats_ref = Reference(ws, min_col=1, min_row=5, max_row=4+len(sorted_imp))
266 | fi_chart.add_data(data_ref, titles_from_data=True)
267 | fi_chart.set_categories(cats_ref)
268 | ws.add_chart(fi_chart, f'F{pred_start+15}')
269
270 | '# Embed images if they exist
271 | from openpyxl.drawing.image import Image as XlImage
272 | pasta = os.path.dirname(os.path.abspath(arquivo))
273 | for img_file in ['ml_scatter_importance.png','ml_heatmaps.png','ml_violin_tendencia.png']:
274 | path = os.path.join(pasta, img_file)
275 | if os.path.exists(path):
276 | img = XlImage(path)
277 | img.width = 900; img.height = int(900*0.4)
278 | mr = ws.max_row + 3
279 | ws.add_image(img, f'A{mr}')
280
281 | ws.column_dimensions['A'].width = 20
282 | ws.column_dimensions['B'].width = 12
283 | ws.column_dimensions['E'].width = 50
284
285 | wb.save(arquivo)
286 | print(f"\n ✅ Resultados gravados em {arquivo} → aba ML_RESULTADOS")
287 | print(f" ✅ Gráficos Excel nativos (scatter + bar) criados")
288 | print(f" ✅ Imagens Seaborn embutidas")
289 | print(f"\n{'='*60}")
290 | print(f" PRONTO! Abra {arquivo} e veja a aba ML_RESULTADOS.")
291 | print(f"{'='*60}")
292

## METODO_ML
MÉTODO ML — Explicação completa
1. XGBOOST
O que é: | Algoritmo de ML que cria CENTENAS de árvores de decisão, cada uma corrigindo erros da anterior.
Analogia: | 50 engenheiros juniores. O 1o estima grosseiramente. O 2o corrige. O 3o refina. Até convergir.
Por que: | '#1 em competições Kaggle. Funciona com dados tabulares (planilhas). Dá Feature Importance.
Entrada: | 11 variáveis: núcleo, dia, mês, equipes, rede(3d,7d), lig(3d,7d), PVs, PRE, rede acumulada.
Saída: | Predição lig/dia + RANKING de importância de cada variável.
2. GRIDSEARCHCV
O que é: | Testa TODAS as combinações de parâmetros do XGBoost automaticamente.
Parâmetros: | n_estimators(50,100,200) × max_depth(3,5,7) × learning_rate(0.05,0.1,0.2) × subsample(0.8,1.0)
Total: | 3×3×3×2 = 108 combinações × 3 folds CV = 324 modelos treinados e avaliados.
CV 3-fold: | Divide dados em 3, treina em 2, testa na 3a, repete 3x. Evita overfitting (decorar dados).
3. R² = 0.23
Significa: | 23% da variação explicada pelo modelo. Parece pouco, mas obra é MUITO ruidosa.
Ruído: | Chuva, falta de material, equipe faltou, trecho difícil, SABESP atrasou = fatores não nos dados.
Mas: | FEATURE IMPORTANCE É CONFIÁVEL. Ranking de quem importa mais é estável mesmo com R² baixo.
4. FEATURE IMPORTANCE
lig_r3 (31%): | Momentum de ligações. Se fez ligação ontem, faz hoje. RITMO CONTÍNUO é o fator #1.
rede_acum (10%): | Quanto mais rede pronta, mais potencial de ligação. Mas precisa DESTRAVAR o pipeline.
equipes (5%): | APENAS 5%! O gargalo NÃO é falta de gente, é FLUXO DO PIPELINE.
5. SEABORN VIOLIN
O que mostra: | Distribuição de ligações/dia por núcleo. Quanto mais gordo, mais dias naquela faixa.
Insight: | Criadores tem picos altos mas muitos zeros. Desafio = estabilizar, não ter picos.
6. COMO RODAR O ML
Passo 1: | Instale Python 3.10+ e pip install xgboost scikit-learn pandas openpyxl matplotlib seaborn
Passo 2: | Salve o script da aba PYTHON_ML como slnr_ml_engine.py
Passo 3: | Rode: python slnr_ml_engine.py SLNR_CALCULADA.xlsx
Passo 4: | O script lê DADOS, roda XGBoost, grava resultados em ML_RESULTADOS, gera gráficos PNG.
Atualizar: | Adicione novos dias na aba DADOS e rode o script de novo. Tudo recalcula.

## SD_JOAO_CARLOS
SD — João Carlos ¦ 2445,160m / 12000,0m (20%)
EQ: | 9 | SALDO: | 9554.84 | STATUS AG: | EXECUTANDO | EXEC AG: | 2145.16 | EXEC ESG: | 300
TIPO | ID | PV INI | PV FIM | EXT(m) | DN | MATERIAL | PROF(m) | ESCAV(m³) | STATUS
ESGOTO | T-001 | PI 68 | PI 64 | 26.32 | 300 | Tubo PVC | 1.59 | 33.41 | PENDENTE
ESGOTO | T-002 | PI 62 | PI 44 | 10.45 | 300 | Tubo PVC | 3.11 | 26.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-003 | PI 44 | PI 02 | 8.28 | 300 | Tubo PVC | 4.32 | 28.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-004 | PI 06 | PI 16 | 35.86 | 300 | Tubo PVC | 1.77 | 50.66 | PENDENTE
ESGOTO | T-005 | PI 62 | PI 63 | 12.77 | 300 | Tubo PVC | 1.87 | 19.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-006 | PI 64 | PI 63 | 9.35 | 300 | Tubo PVC | 1.96 | 14.69 | PENDENTE
ESGOTO | T-007 | PI 16 | PI 19 | 8.4 | 200 | Tubo PVC | 2.6 | 17.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-008 | PI 118 | PI 115 | 13.75 | 1000 | Tubo de Concreto | 0.73 | 8.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-009 | PI 115 | PI 113 | 11.52 | 1000 | Tubo de Concreto | 0.98 | 9.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-010 | PI 68 | PI 65 | 10.76 | 1000 | Tubo de Concreto | 0.69 | 5.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-011 | PI 65 | PI 64 | 10.69 | 1000 | Tubo de Concreto | 1.19 | 10.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-012 | PI 64 | PI 63 | 9.38 | 1000 | Tubo de Concreto | 1.96 | 14.74 | PENDENTE
ESGOTO | T-013 | PI 63 | PI 62 | 12.32 | 1000 | Tubo de Concreto | 1.87 | 18.4 | PENDENTE
ESGOTO | T-014 | PI 98 | PI 03 | 4.03 | 200 | Tubo PVC | 0.89 | 2.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-015 | PV 01 | PV 02 | 20.53 | 300 | Tubo PVC | 0.84 | 13.82 | PENDENTE
ESGOTO | T-016 | PV 03 | PV 04 | 31.7 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 30.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-017 | PV 02 | PV 03 | 19.98 | 300 | Tubo PVC | 1.08 | 17.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-018 | PV 05 | PV 06 | 20.66 | 300 | Tubo PVC | 1.32 | 21.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-019 | PV 04 | PV 05 | 24.63 | 300 | Tubo PVC | 1.3 | 25.59 | PENDENTE
ESGOTO | T-020 | PV 07 | PV 08 | 49.5 | 300 | Tubo PVC | 1.63 | 64.49 | PENDENTE
ESGOTO | T-021 | PV 08 | PV 09 | 48.48 | 300 | Tubo PVC | 1.91 | 74.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-022 | PV 13 | PV 14 | 37.95 | 300 | Tubo PVC | 1.15 | 34.88 | PENDENTE
ESGOTO | T-023 | PV 14 | PV 15 | 49.43 | 300 | Tubo PVC | 1.08 | 42.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-024 | PV 15 | PV 17 | 99.46 | 300 | Tubo PVC | 1.46 | 116.41 | PENDENTE
ESGOTO | T-025 | PV 18 | PV 19 | 35.48 | 300 | Tubo PVC | 2.1 | 59.75 | PENDENTE
ESGOTO | T-026 | PV 17 | PV 18 | 49.5 | 300 | Tubo PVC | 1.87 | 74.05 | PENDENTE
ESGOTO | T-027 | PV 20 | PV 21 | 47.6 | 300 | Tubo PVC | 0.84 | 32.18 | PENDENTE
ESGOTO | T-028 | PV 22 | PV 23 | 13.17 | 300 | Tubo PVC | 0.93 | 9.75 | PENDENTE
ESGOTO | T-029 | PV 21 | PV 22 | 22.35 | 300 | Tubo PVC | 1.03 | 18.51 | PENDENTE
ESGOTO | T-030 | PV 23 | PV 24 | 11.07 | 300 | Tubo PVC | 0.92 | 8.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-031 | PV 24 | PV 25 | 21.69 | 300 | Tubo PVC | 1.09 | 18.91 | PENDENTE
ESGOTO | T-032 | PV 25 | PV 26 | 25.1 | 300 | Tubo PVC | 1.13 | 22.69 | PENDENTE
ESGOTO | T-033 | PV 26 | PV 27 | 18.47 | 300 | Tubo PVC | 1.14 | 16.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-034 | PV 27 | PV 28 | 34.71 | 300 | Tubo PVC | 0.88 | 24.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-035 | PI 108 | PI 109 | 4.53 | 200 | Tubo PVC | 0.47 | 1.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-036 | PI 109 | PI 110 | 6.7 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 3.62 | PENDENTE
ESGOTO | T-037 | PI 18 | PI 17 | 6.57 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 3.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-038 | PI 102 | PI 101 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.42 | PENDENTE
ESGOTO | T-039 | PI 03 | PI 98 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.89 | 3.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-040 | PI 101 | PI 100 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.31 | PENDENTE
ESGOTO | T-041 | PI 100 | PI 03 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 3.51 | PENDENTE
ESGOTO | T-042 | PI 10 | PI 08 | 20.71 | 200 | Tubo PVC | 0.77 | 12.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-043 | PI 10 | PI 12 | 3.51 | 200 | Tubo PVC | 0.49 | 1.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-044 | PI 41 | PI 35 | 22.27 | 200 | Tubo PVC | 3.69 | 65.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-045 | PI 314 | PI 56 | 5.16 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 2.42 | PENDENTE
AGUA | T-001 | PI 314 | PI 56 | 5.16 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 2.42 | PENDENTE
AGUA | T-002 | PI 06 | PI 13 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.43 | 2.28 | PENDENTE
AGUA | T-003 | PI 43 | PI 44 | 2 | 200 | Tubo PVC | 4.32 | 6.91 | PENDENTE
AGUA | T-004 | PI 62 | PI 63 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.87 | 2.99 | PENDENTE
AGUA | T-005 | PI 63 | PI 64 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.96 | 3.14 | PENDENTE
AGUA | T-006 | PI 65 | PI 68 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 1.11 | PENDENTE
AGUA | T-007 | PI 237 | PI 234 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | PENDENTE
AGUA | T-008 | PI 68 | PI 234 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 1.11 | PENDENTE
AGUA | T-009 | PI 234 | PI 235 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 0.52 | PENDENTE
AGUA | T-010 | PI 70 | PI 71 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.37 | 2.19 | PENDENTE
AGUA | T-011 | PI 78 | PI 82 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 1.12 | PENDENTE
AGUA | T-012 | PI 225 | PI 222 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.2 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-013 | PI 92 | PI 76 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.73 | 2.78 | PENDENTE
AGUA | T-014 | PI 221 | PI 222 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-015 | PI 98 | PI 106 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 1.55 | PENDENTE
AGUA | T-016 | PI 213 | PI 211 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | PENDENTE
AGUA | T-017 | PI 113 | PI 114 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 1.41 | PENDENTE
AGUA | T-018 | PI 114 | PI 115 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1 | 1.6 | PENDENTE
AGUA | T-019 | PI 118 | PI 125 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.39 | 0.62 | PENDENTE
AGUA | T-020 | PI 196 | PI 200 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | PENDENTE
AGUA | T-021 | PI 129 | PI 126 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.27 | 0.43 | PENDENTE
AGUA | T-022 | PI 190 | PI 193 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.22 | 0.35 | PENDENTE
AGUA | T-023 | PI 135 | PI 136 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.36 | 0.58 | PENDENTE
AGUA | T-024 | PI 137 | PI 136 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.31 | 0.5 | PENDENTE
AGUA | T-025 | PI 117 | PI 02 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | PENDENTE
AGUA | T-026 | PI 145 | PI 170 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | PENDENTE
AGUA | T-027 | PI 182 | PI 181 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.18 | 0.29 | PENDENTE
AGUA | T-028 | PI 146 | PI 145 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.19 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-029 | PI 151 | PI 152 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.53 | 0.84 | PENDENTE
AGUA | T-030 | PI 151 | PI 146 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.26 | 0.42 | PENDENTE
AGUA | T-031 | PI 152 | PI 151 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.53 | 0.84 | PENDENTE
AGUA | T-032 | PI 161 | PI 152 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 0.98 | PENDENTE
AGUA | T-033 | PI 161 | PI 141 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 0.87 | PENDENTE
AGUA | T-034 | PI 175 | PI 174 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.27 | 0.43 | PENDENTE
AGUA | T-035 | PI 160 | PI 159 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 0.87 | PENDENTE
AGUA | T-036 | PI 165 | PI 160 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.03 | 1.65 | PENDENTE
AGUA | T-037 | PI 168 | PI 165 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.67 | 2.66 | PENDENTE
AGUA | T-038 | PI 168 | PI 172 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.04 | 1.67 | PENDENTE
AGUA | T-039 | PI 173 | PI 172 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.28 | 0.44 | PENDENTE
AGUA | T-040 | PI 264 | PI 262 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-041 | PI 260 | PI 262 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-042 | PI 275 | PI 273 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-043 | PI 290 | PI 289 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-044 | PI 295 | PI 296 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-045 | PI 03 | PI 04 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | PENDENTE
TOTAL |  |  |  | 1047.95

## SD_SAO_MANOEL
SD — São Manoel ¦ 2445,160m / 12000,0m (20%)
EQ: | 9 | SALDO: | 9554.84 | STATUS AG: | EXECUTANDO | EXEC AG: | 2145.16 | EXEC ESG: | 300
TIPO | ID | PV INI | PV FIM | EXT(m) | DN | MATERIAL | PROF(m) | ESCAV(m³) | STATUS
ESGOTO | T-001 | PI 68 | PI 64 | 26.32 | 300 | Tubo PVC | 1.59 | 33.41 | PENDENTE
ESGOTO | T-002 | PI 62 | PI 44 | 10.45 | 300 | Tubo PVC | 3.11 | 26.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-003 | PI 44 | PI 02 | 8.28 | 300 | Tubo PVC | 4.32 | 28.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-004 | PI 06 | PI 16 | 35.86 | 300 | Tubo PVC | 1.77 | 50.66 | PENDENTE
ESGOTO | T-005 | PI 62 | PI 63 | 12.77 | 300 | Tubo PVC | 1.87 | 19.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-006 | PI 64 | PI 63 | 9.35 | 300 | Tubo PVC | 1.96 | 14.69 | PENDENTE
ESGOTO | T-007 | PI 16 | PI 19 | 8.4 | 200 | Tubo PVC | 2.6 | 17.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-008 | PI 118 | PI 115 | 13.75 | 1000 | Tubo de Concreto | 0.73 | 8.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-009 | PI 115 | PI 113 | 11.52 | 1000 | Tubo de Concreto | 0.98 | 9.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-010 | PI 68 | PI 65 | 10.76 | 1000 | Tubo de Concreto | 0.69 | 5.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-011 | PI 65 | PI 64 | 10.69 | 1000 | Tubo de Concreto | 1.19 | 10.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-012 | PI 64 | PI 63 | 9.38 | 1000 | Tubo de Concreto | 1.96 | 14.74 | PENDENTE
ESGOTO | T-013 | PI 63 | PI 62 | 12.32 | 1000 | Tubo de Concreto | 1.87 | 18.4 | PENDENTE
ESGOTO | T-014 | PI 98 | PI 03 | 4.03 | 200 | Tubo PVC | 0.89 | 2.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-015 | PV 01 | PV 02 | 20.53 | 300 | Tubo PVC | 0.84 | 13.82 | PENDENTE
ESGOTO | T-016 | PV 03 | PV 04 | 31.7 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 30.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-017 | PV 02 | PV 03 | 19.98 | 300 | Tubo PVC | 1.08 | 17.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-018 | PV 05 | PV 06 | 20.66 | 300 | Tubo PVC | 1.32 | 21.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-019 | PV 04 | PV 05 | 24.63 | 300 | Tubo PVC | 1.3 | 25.59 | PENDENTE
ESGOTO | T-020 | PV 07 | PV 08 | 49.5 | 300 | Tubo PVC | 1.63 | 64.49 | PENDENTE
ESGOTO | T-021 | PV 08 | PV 09 | 48.48 | 300 | Tubo PVC | 1.91 | 74.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-022 | PV 13 | PV 14 | 37.95 | 300 | Tubo PVC | 1.15 | 34.88 | PENDENTE
ESGOTO | T-023 | PV 14 | PV 15 | 49.43 | 300 | Tubo PVC | 1.08 | 42.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-024 | PV 15 | PV 17 | 99.46 | 300 | Tubo PVC | 1.46 | 116.41 | PENDENTE
ESGOTO | T-025 | PV 18 | PV 19 | 35.48 | 300 | Tubo PVC | 2.1 | 59.75 | PENDENTE
ESGOTO | T-026 | PV 17 | PV 18 | 49.5 | 300 | Tubo PVC | 1.87 | 74.05 | PENDENTE
ESGOTO | T-027 | PV 20 | PV 21 | 47.6 | 300 | Tubo PVC | 0.84 | 32.18 | PENDENTE
ESGOTO | T-028 | PV 22 | PV 23 | 13.17 | 300 | Tubo PVC | 0.93 | 9.75 | PENDENTE
ESGOTO | T-029 | PV 21 | PV 22 | 22.35 | 300 | Tubo PVC | 1.03 | 18.51 | PENDENTE
ESGOTO | T-030 | PV 23 | PV 24 | 11.07 | 300 | Tubo PVC | 0.92 | 8.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-031 | PV 24 | PV 25 | 21.69 | 300 | Tubo PVC | 1.09 | 18.91 | PENDENTE
ESGOTO | T-032 | PV 25 | PV 26 | 25.1 | 300 | Tubo PVC | 1.13 | 22.69 | PENDENTE
ESGOTO | T-033 | PV 26 | PV 27 | 18.47 | 300 | Tubo PVC | 1.14 | 16.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-034 | PV 27 | PV 28 | 34.71 | 300 | Tubo PVC | 0.88 | 24.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-035 | PI 108 | PI 109 | 4.53 | 200 | Tubo PVC | 0.47 | 1.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-036 | PI 109 | PI 110 | 6.7 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 3.62 | PENDENTE
ESGOTO | T-037 | PI 18 | PI 17 | 6.57 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 3.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-038 | PI 102 | PI 101 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.42 | PENDENTE
ESGOTO | T-039 | PI 03 | PI 98 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.89 | 3.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-040 | PI 101 | PI 100 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.31 | PENDENTE
ESGOTO | T-041 | PI 100 | PI 03 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 3.51 | PENDENTE
ESGOTO | T-042 | PI 10 | PI 08 | 20.71 | 200 | Tubo PVC | 0.77 | 12.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-043 | PI 10 | PI 12 | 3.51 | 200 | Tubo PVC | 0.49 | 1.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-044 | PI 41 | PI 35 | 22.27 | 200 | Tubo PVC | 3.69 | 65.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-045 | PI 314 | PI 56 | 5.16 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 2.42 | PENDENTE
AGUA | T-001 | PI 314 | PI 56 | 5.16 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 2.42 | PENDENTE
AGUA | T-002 | PI 06 | PI 13 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.43 | 2.28 | PENDENTE
AGUA | T-003 | PI 43 | PI 44 | 2 | 200 | Tubo PVC | 4.32 | 6.91 | PENDENTE
AGUA | T-004 | PI 62 | PI 63 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.87 | 2.99 | PENDENTE
AGUA | T-005 | PI 63 | PI 64 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.96 | 3.14 | PENDENTE
AGUA | T-006 | PI 65 | PI 68 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 1.11 | PENDENTE
AGUA | T-007 | PI 237 | PI 234 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | PENDENTE
AGUA | T-008 | PI 68 | PI 234 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 1.11 | PENDENTE
AGUA | T-009 | PI 234 | PI 235 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 0.52 | PENDENTE
AGUA | T-010 | PI 70 | PI 71 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.37 | 2.19 | PENDENTE
AGUA | T-011 | PI 78 | PI 82 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 1.12 | PENDENTE
AGUA | T-012 | PI 225 | PI 222 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.2 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-013 | PI 92 | PI 76 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.73 | 2.78 | PENDENTE
AGUA | T-014 | PI 221 | PI 222 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-015 | PI 98 | PI 106 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 1.55 | PENDENTE
AGUA | T-016 | PI 213 | PI 211 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | PENDENTE
AGUA | T-017 | PI 113 | PI 114 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 1.41 | PENDENTE
AGUA | T-018 | PI 114 | PI 115 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1 | 1.6 | PENDENTE
AGUA | T-019 | PI 118 | PI 125 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.39 | 0.62 | PENDENTE
AGUA | T-020 | PI 196 | PI 200 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | PENDENTE
AGUA | T-021 | PI 129 | PI 126 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.27 | 0.43 | PENDENTE
AGUA | T-022 | PI 190 | PI 193 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.22 | 0.35 | PENDENTE
AGUA | T-023 | PI 135 | PI 136 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.36 | 0.58 | PENDENTE
AGUA | T-024 | PI 137 | PI 136 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.31 | 0.5 | PENDENTE
AGUA | T-025 | PI 117 | PI 02 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | PENDENTE
AGUA | T-026 | PI 145 | PI 170 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | PENDENTE
AGUA | T-027 | PI 182 | PI 181 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.18 | 0.29 | PENDENTE
AGUA | T-028 | PI 146 | PI 145 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.19 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-029 | PI 151 | PI 152 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.53 | 0.84 | PENDENTE
AGUA | T-030 | PI 151 | PI 146 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.26 | 0.42 | PENDENTE
AGUA | T-031 | PI 152 | PI 151 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.53 | 0.84 | PENDENTE
AGUA | T-032 | PI 161 | PI 152 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 0.98 | PENDENTE
AGUA | T-033 | PI 161 | PI 141 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 0.87 | PENDENTE
AGUA | T-034 | PI 175 | PI 174 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.27 | 0.43 | PENDENTE
AGUA | T-035 | PI 160 | PI 159 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 0.87 | PENDENTE
AGUA | T-036 | PI 165 | PI 160 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.03 | 1.65 | PENDENTE
AGUA | T-037 | PI 168 | PI 165 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.67 | 2.66 | PENDENTE
AGUA | T-038 | PI 168 | PI 172 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.04 | 1.67 | PENDENTE
AGUA | T-039 | PI 173 | PI 172 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.28 | 0.44 | PENDENTE
AGUA | T-040 | PI 264 | PI 262 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-041 | PI 260 | PI 262 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-042 | PI 275 | PI 273 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-043 | PI 290 | PI 289 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-044 | PI 295 | PI 296 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-045 | PI 03 | PI 04 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | PENDENTE
TOTAL |  |  |  | 1047.95

## SD_VILA_ISRAEL
SD — Vila Israel ¦ 464,0m / 3800,0m (12%)
EQ: | 4 | SALDO: | 3336 | STATUS AG: | EXECUTANDO | EXEC AG: | 416 | EXEC ESG: | 48
TIPO | ID | PV INI | PV FIM | EXT(m) | DN | MATERIAL | PROF(m) | ESCAV(m³) | STATUS
ESGOTO | T-001 | PI 194 | PI 195 | 6.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.31 | PENDENTE
ESGOTO | T-002 | PI 195 | PI 196 | 7.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.54 | PENDENTE
ESGOTO | T-003 | PI 196 | PI 197 | 5.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-004 | PI 197 | PI 196 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-005 | PI 196 | PI 195 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-006 | PI 195 | PI 194 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-007 | PI 195 | PI 208 | 4.99 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.32 | PENDENTE
ESGOTO | T-008 | PI 208 | PI 209 | 16.94 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 16.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-009 | PI 209 | PI 211 | 3.32 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 4.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-010 | PI 209 | PI 212 | 28.64 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 27.49 | PENDENTE
ESGOTO | T-011 | PI 212 | PI 213 | 22.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-012 | PI 213 | PI 214 | 15.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.63 | PENDENTE
ESGOTO | T-013 | PI 214 | PI 215 | 13.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-014 | PI 208 | PI 216 | 3.78 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-015 | PI 216 | PI 217 | 5.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-016 | PI 217 | PI 218 | 3.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-017 | PI 218 | PI 219 | 6.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-018 | PI 219 | PI 220 | 6.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-019 | PI 220 | PI 221 | 12.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-020 | PI 220 | PI 219 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-021 | PI 219 | PI 218 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-022 | PI 217 | PI 216 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-023 | PI 216 | PI 208 | 2.27 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-024 | PI 211 | PI 222 | 26.2 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 24.63 | PENDENTE
ESGOTO | T-025 | PI 222 | PI 223 | 17.41 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 6.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-026 | PI 223 | PI 224 | 19.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-027 | PI 232 | PI 223 | 13.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-028 | PI 232 | PI 233 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-029 | PI 233 | PI 234 | 1.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-030 | PI 234 | PI 235 | 12.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.9 | PENDENTE
ESGOTO | T-031 | PI 235 | PI 236 | 8.4 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 3.65 | PENDENTE
ESGOTO | T-032 | PI 236 | PI 235 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 1.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-033 | PI 233 | PI 232 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-034 | PI 224 | PI 239 | 7.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-035 | PI 239 | PI 240 | 6.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-036 | PI 240 | PI 241 | 7.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-037 | PI 241 | PI 242 | 4.6 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 2.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-038 | PI 239 | PI 224 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-039 | PI 240 | PI 239 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-040 | PI 241 | PI 240 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-041 | PI 242 | PI 241 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 1.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-042 | PI 208 | PI 195 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-043 | PI 234 | PI 233 | 0.98 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-044 | PI 218 | PI 217 | 1.91 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.92 | PENDENTE
ESGOTO | T-045 | PI 211 | PI 209 | 1.99 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 2.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-046 | PV 27 | PV 28 | 37.02 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 17.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-047 | PV 28 | PV 29 | 10.56 | 300 | Tubo PVC | 0.48 | 4.03 | PENDENTE
ESGOTO | T-048 | PV 29 | PV 30 | 23.84 | 300 | Tubo PVC | 0.48 | 9.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-049 | PV 30 | PV 31 | 33.53 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 16.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-050 | PV 31 | PV 32 | 56.28 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 27.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-051 | PV 33 | PV 34 | 64.19 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 30.81 | PENDENTE
ESGOTO | T-052 | PI 03 | PI 04 | 10.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.86 | PENDENTE
ESGOTO | T-053 | PI 04 | PI 05 | 9.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.61 | PENDENTE
ESGOTO | T-054 | PI 05 | PI 04 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-055 | PI 05 | PI 06 | 26.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 12.71 | PENDENTE
ESGOTO | T-056 | PI 06 | PI 07 | 15.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-057 | PI 07 | PI 08 | 7.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.75 | PENDENTE
ESGOTO | T-058 | PI 08 | PI 07 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-059 | PI 03 | PI 09 | 19.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-060 | PI 09 | PI 10 | 14.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.89 | PENDENTE
ESGOTO | T-061 | PI 10 | PI 11 | 3.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.52 | PENDENTE
ESGOTO | T-062 | PI 11 | PI 10 | 1.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.91 | PENDENTE
ESGOTO | T-063 | PI 11 | PI 12 | 15.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.35 | PENDENTE
ESGOTO | T-064 | PI 12 | PI 13 | 5.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-065 | PI 13 | PI 12 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-066 | PI 13 | PI 14 | 8.02 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.82 | PENDENTE
ESGOTO | T-067 | PI 13 | PI 14 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-068 | PI 14 | PI 15 | 2.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-069 | PI 15 | PI 14 | 1.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-070 | PI 15 | PI 16 | 14.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-071 | PI 16 | PI 17 | 5.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-072 | PI 16 | PI 17 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-073 | PI 17 | PI 18 | 3.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.46 | PENDENTE
ESGOTO | T-074 | PI 17 | PI 18 | 1.83 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.88 | PENDENTE
ESGOTO | T-075 | PI 18 | PI 19 | 6.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-076 | PI 18 | PI 19 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-077 | PI 18 | PI 13 | 13.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.3 | PENDENTE
ESGOTO | T-078 | PI 19 | PI 07 | 6.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-079 | PI 19 | PI 07 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-080 | PI 12 | PI 06 | 7.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-081 | PI 12 | PI 06 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-082 | PI 14 | PI 20 | 3.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.73 | PENDENTE
ESGOTO | T-083 | PI 14 | PI 20 | 2.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-084 | PI 20 | PI 21 | 21.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.32 | PENDENTE
ESGOTO | T-085 | PI 21 | PI 22 | 16.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-086 | PI 22 | PI 23 | 12.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.11 | PENDENTE
ESGOTO | T-087 | PI 23 | PI 24 | 9.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-088 | PI 23 | PI 24 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-089 | PI 24 | PI 25 | 11.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.75 | PENDENTE
ESGOTO | T-090 | PI 25 | PI 01 | 14.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-091 | PI 01 | PV 33 | 6.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-092 | PI 01 | PV 33 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-093 | PI 22 | PI 26 | 21.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-094 | PI 26 | PI 27 | 17.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.26 | PENDENTE
ESGOTO | T-095 | PI 27 | PI 28 | 10.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-096 | PI 28 | PI 27 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-097 | PI 29 | PI 28 | 6.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-098 | PI 29 | PI 28 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-099 | PI 26 | PI 20 | 16.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.85 | PENDENTE
ESGOTO | T-100 | PI 29 | PI 30 | 11.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.3 | PENDENTE
ESGOTO | T-101 | PI 30 | PI 31 | 9.12 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 4.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-102 | PI 31 | PI 30 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-103 | PI 31 | PI 32 | 13.82 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 6.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-104 | PI 32 | PI 33 | 8.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-105 | PI 33 | PI 32 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-106 | PI 31 | PI 16 | 5.36 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-107 | PI 31 | PI 16 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-108 | PI 28 | PI 34 | 5.52 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.65 | PENDENTE
ESGOTO | T-109 | PI 34 | PI 28 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-110 | PI 15 | PI 34 | 24.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-111 | PI 21 | PI 09 | 11.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.3 | PENDENTE
ESGOTO | T-112 | PI 27 | PI 24 | 22.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.64 | PENDENTE
ESGOTO | T-113 | PI 25 | PI 35 | 4.96 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.38 | PENDENTE
ESGOTO | T-114 | PI 35 | PI 25 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-115 | PI 35 | PI 36 | 8.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-116 | PI 36 | PI 35 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-117 | PI 36 | PI 37 | 10.04 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 5.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-118 | PI 37 | PI 38 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.11 | PENDENTE
ESGOTO | T-119 | PI 38 | PI 39 | 9.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-120 | PI 39 | PI 38 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-121 | PI 39 | PI 40 | 11.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.64 | PENDENTE
ESGOTO | T-122 | PI 41 | PI 47 | 9.83 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-123 | PI 40 | PI 41 | 11.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.73 | PENDENTE
ESGOTO | T-124 | PI 41 | PI 42 | 1.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-125 | PI 42 | PI 41 | 0.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-126 | PI 42 | PI 43 | 4.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-127 | PI 43 | PI 42 | 2.48 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-128 | PI 43 | PI 44 | 6.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-129 | PI 44 | PI 43 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-130 | PI 42 | PI 30 | 10.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-131 | PI 39 | PI 45 | 9.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-132 | PI 39 | PI 45 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-133 | PI 45 | PI 46 | 1.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-134 | PI 45 | PI 46 | 0.99 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-135 | PI 46 | PI 01 | 30.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 14.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-136 | PI 44 | PI 47 | 11.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.4 | PENDENTE
ESGOTO | T-137 | PI 47 | PI 48 | 17.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.23 | PENDENTE
ESGOTO | T-138 | PI 48 | PI 49 | 9.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.35 | PENDENTE
ESGOTO | T-139 | PI 48 | PI 49 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-140 | PI 49 | PI 50 | 7.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.4 | PENDENTE
ESGOTO | T-141 | PI 49 | PI 50 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-142 | PI 50 | PI 51 | 10.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-143 | PI 51 | PI 52 | 6.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.27 | PENDENTE
ESGOTO | T-144 | PI 51 | PI 52 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-145 | PI 52 | PI 53 | 3.03 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-146 | PI 52 | PI 53 | 1.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-147 | PI 53 | PI 54 | 11.56 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-148 | PI 54 | PI 55 | 5.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-149 | PI 54 | PI 55 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-150 | PI 47 | PI 56 | 13.03 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 6.35 | PENDENTE
ESGOTO | T-151 | PI 56 | PI 57 | 14.04 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 6.84 | PENDENTE
ESGOTO | T-152 | PI 57 | PI 58 | 13.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-153 | PI 58 | PI 59 | 3.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.63 | PENDENTE
ESGOTO | T-154 | PI 58 | PI 59 | 2.04 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-155 | PI 59 | PI 60 | 4.08 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-156 | PI 59 | PI 60 | 2.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.18 | PENDENTE
ESGOTO | T-157 | PI 60 | PI 61 | 3.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-158 | PI 60 | PI 61 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-159 | PI 61 | PI 62 | 8.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.29 | PENDENTE
ESGOTO | T-160 | PI 61 | PI 62 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-161 | PI 62 | PI 63 | 19.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.36 | PENDENTE
ESGOTO | T-162 | PI 63 | PI 64 | 1.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-163 | PI 59 | PI 50 | 18.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.03 | PENDENTE
ESGOTO | T-164 | PI 52 | PI 68 | 18.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.93 | PENDENTE
ESGOTO | T-165 | PI 68 | PI 62 | 7.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.75 | PENDENTE
ESGOTO | T-166 | PI 68 | PI 62 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-167 | PI 56 | PI 69 | 10.66 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 5.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-168 | PI 69 | PI 70 | 9.8 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.7 | PENDENTE
ESGOTO | T-169 | PI 69 | PI 70 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-170 | PI 70 | PI 71 | 3.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-171 | PI 70 | PI 71 | 2.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-172 | PI 71 | PI 72 | 5.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-173 | PI 71 | PI 72 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-174 | PI 72 | PI 73 | 0.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | PENDENTE
ESGOTO | T-175 | PI 72 | PI 73 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-176 | PI 74 | PI 96 | 10.84 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 5.88 | PENDENTE
ESGOTO | T-177 | PI 73 | PI 74 | 12.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.8 | PENDENTE
ESGOTO | T-178 | PI 74 | PI 75 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-179 | PI 74 | PI 75 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-180 | PI 75 | PI 76 | 7.88 | 200 | Tubo PVC | 1.23 | 7.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-181 | PI 76 | PI 77 | 5.6 | 200 | Tubo PVC | 1.43 | 6.38 | PENDENTE
ESGOTO | T-182 | PI 77 | PI 78 | 8.09 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 5.18 | PENDENTE
ESGOTO | T-183 | PI 78 | PI 79 | 8.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-184 | PI 79 | PI 78 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-185 | PI 79 | PI 80 | 12.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-186 | PI 80 | PI 81 | 12.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.92 | PENDENTE
ESGOTO | T-187 | PI 81 | PI 82 | 9.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-188 | PI 81 | PI 82 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-189 | PI 82 | PI 83 | 16.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.81 | PENDENTE
ESGOTO | T-190 | PI 83 | PI 84 | 15.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-191 | PI 85 | PI 84 | 8.98 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.31 | PENDENTE
ESGOTO | T-192 | PI 84 | PI 85 | 12.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.8 | PENDENTE
ESGOTO | T-193 | PI 85 | PI 212 | 1.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-194 | PI 85 | PI 212 | 0.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | PENDENTE
ESGOTO | T-195 | PI 64 | PI 63 | 0.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-196 | PI 63 | PI 80 | 6.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.24 | PENDENTE
ESGOTO | T-197 | PI 63 | PI 80 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-198 | PI 78 | PI 81 | 12.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-199 | PI 77 | PI 82 | 12.51 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 8.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-200 | PI 55 | PI 65 | 22.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.69 | PENDENTE
ESGOTO | T-201 | PI 65 | PI 66 | 11.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-202 | PI 66 | PI 67 | 6.69 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 4.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-203 | PI 66 | PI 67 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 1.66 | PENDENTE
ESGOTO | T-204 | PI 67 | PI 64 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 4.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-205 | PI 67 | PI 64 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 1.66 | PENDENTE
ESGOTO | T-206 | PI 55 | PI 86 | 13.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-207 | PI 86 | PI 01 | 7.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-208 | PI 01 | PI 86 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-209 | PV 33 | PI 87 | 21.97 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 10.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-210 | PV 32 | PI 87 | 31.68 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 15.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-211 | PI 55 | PI 87 | 8.52 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 4.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-212 | PI 55 | PI 87 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-213 | PI 57 | PI 88 | 4.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-214 | PI 57 | PI 88 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-215 | PI 88 | PI 89 | 5.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-216 | PI 88 | PI 89 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-217 | PI 89 | PI 90 | 9.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.37 | PENDENTE
ESGOTO | T-218 | PI 89 | PI 90 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-219 | PI 90 | PI 91 | 4.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.28 | PENDENTE
ESGOTO | T-220 | PI 90 | PI 91 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-221 | PI 91 | PI 92 | 2.95 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.42 | PENDENTE
ESGOTO | T-222 | PI 91 | PI 92 | 1.77 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.85 | PENDENTE
ESGOTO | T-223 | PI 92 | PI 93 | 9.08 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.36 | PENDENTE
ESGOTO | T-224 | PI 92 | PI 93 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-225 | PI 92 | PI 61 | 7.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.54 | PENDENTE
ESGOTO | T-226 | PI 92 | PI 61 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-227 | PI 91 | PI 60 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-228 | PI 91 | PI 60 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-229 | PI 90 | PI 59 | 7.85 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-230 | PI 90 | PI 59 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-231 | PI 93 | PI 78 | 2.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-232 | PI 93 | PI 78 | 1.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.7 | PENDENTE
ESGOTO | T-233 | PI 92 | PI 75 | 14.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-234 | PI 94 | PI 95 | 24.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-235 | PI 95 | PI 96 | 13.43 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 7.29 | PENDENTE
ESGOTO | T-236 | PI 96 | PI 97 | 19.87 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 10.78 | PENDENTE
ESGOTO | T-237 | PI 95 | PI 98 | 16.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.97 | PENDENTE
ESGOTO | T-238 | PI 76 | PI 96 | 9.01 | 200 | Tubo PVC | 1.3 | 9.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-239 | PI 96 | PI 76 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1.3 | 2.61 | PENDENTE
ESGOTO | T-240 | PI 75 | PI 76 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1.23 | 2.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-241 | PI 03 | PI 02 | 27.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 13.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-242 | PI 37 | PI 27 | 9.67 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 4.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-243 | PI 99 | PI 100 | 4.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.22 | PENDENTE
ESGOTO | T-244 | PI 99 | PI 100 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-245 | PI 100 | PI 05 | 12.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.99 | PENDENTE
ESGOTO | T-246 | PI 02 | PI 101 | 9.95 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.78 | PENDENTE
ESGOTO | T-247 | PI 02 | PI 101 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-248 | PI 27 | PI 37 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 1.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-249 | PI 38 | PI 37 | 0.13 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-250 | PI 37 | PI 36 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 1.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-251 | PI 78 | PI 77 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 1.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-252 | PI 76 | PI 77 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1.43 | 2.85 | PENDENTE
ESGOTO | T-253 | PI 92 | PI 61 | 5.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.54 | PENDENTE
ESGOTO | T-254 | PI 91 | PI 59 | 7.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-255 | PI 89 | PI 58 | 6.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-256 | PI 88 | PI 71 | 5.57 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.67 | PENDENTE
ESGOTO | T-257 | PI 71 | PI 89 | 5.88 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.82 | PENDENTE
ESGOTO | T-258 | PI 62 | PI 68 | 8.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.95 | PENDENTE
ESGOTO | T-259 | PI 57 | PI 88 | 7.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-260 | PV 27 | PI 211 | 6.63 | 200 | Tubo PVC | 1.27 | 6.76 | PENDENTE
TOTAL |  |  |  | 2140.41

## SD_MORRO_TETEU
SD — Morro Tetéu ¦ 1255,10m / 10000,0m (13%)
EQ: | 10 | SALDO: | 8744.9 | STATUS AG: | EXECUTANDO | EXEC AG: | 1029.1 | EXEC ESG: | 226
TIPO | ID | PV INI | PV FIM | EXT(m) | DN | MATERIAL | PROF(m) | ESCAV(m³) | STATUS
ESGOTO | T-001 | PI 102 | PI 103 | 15.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.59 | PENDENTE
ESGOTO | T-002 | PI 103 | PI 104 | 10.57 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-003 | PI 104 | PI 105 | 2.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.24 | PENDENTE
ESGOTO | T-004 | PI 105 | PI 106 | 8.88 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.26 | PENDENTE
ESGOTO | T-005 | PI 106 | PI 107 | 2.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-006 | PI 107 | PI 108 | 4.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-007 | PI 108 | PI 109 | 2.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.03 | PENDENTE
ESGOTO | T-008 | PI 109 | PI 110 | 10.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-009 | PI 111 | PI 112 | 10.85 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-010 | PI 112 | PI 113 | 3.91 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.88 | PENDENTE
ESGOTO | T-011 | PI 114 | PI 115 | 9.39 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 9.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-012 | PI 115 | PI 116 | 9.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-013 | PI 116 | PI 108 | 5.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.63 | PENDENTE
ESGOTO | T-014 | PI 115 | PI 117 | 10.77 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.17 | PENDENTE
ESGOTO | T-015 | PI 117 | PI 118 | 2.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-016 | PI 119 | PI 120 | 32.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 15.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-017 | PI 120 | PI 121 | 13.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.31 | PENDENTE
ESGOTO | T-018 | PI 121 | PI 122 | 34.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 16.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-019 | PI 122 | PI 123 | 20.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-020 | PI 123 | PI 124 | 21.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.14 | PENDENTE
ESGOTO | T-021 | PI 124 | PI 125 | 1.19 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-022 | PI 125 | PI 126 | 4.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.28 | PENDENTE
ESGOTO | T-023 | PI 126 | PI 127 | 10.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.17 | PENDENTE
ESGOTO | T-024 | PI 127 | PI 128 | 7.85 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 3.36 | PENDENTE
ESGOTO | T-025 | PI 128 | PI 129 | 8.06 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 3.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-026 | PI 129 | PI 130 | 12.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.94 | PENDENTE
ESGOTO | T-027 | PI 131 | PI 130 | 10.92 | 200 | Tubo PVC | 1.7 | 14.85 | PENDENTE
ESGOTO | T-028 | PI 131 | PI 132 | 13.77 | 200 | Tubo PVC | 1.59 | 17.52 | PENDENTE
ESGOTO | T-029 | PI 132 | PI 133 | 7.92 | 200 | Tubo PVC | 0.49 | 3.11 | PENDENTE
ESGOTO | T-030 | PI 133 | PI 134 | 7.5 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 4.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-031 | PI 135 | PI 136 | 4.06 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 1.62 | PENDENTE
ESGOTO | T-032 | PI 136 | PI 137 | 5.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-033 | PI 137 | PI 138 | 15.79 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.58 | PENDENTE
ESGOTO | T-034 | PI 138 | PI 139 | 15.6 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.49 | PENDENTE
ESGOTO | T-035 | PI 139 | PI 140 | 4.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.24 | PENDENTE
ESGOTO | T-036 | PI 140 | PI 141 | 5.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-037 | PI 141 | PI 142 | 5.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-038 | PI 139 | PI 143 | 12.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-039 | PI 143 | PI 144 | 25.04 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 12.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-040 | PI 144 | PI 145 | 27.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 13.4 | PENDENTE
ESGOTO | T-041 | PI 145 | PI 146 | 38.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 18.5 | PENDENTE
ESGOTO | T-042 | PI 146 | PI 147 | 6.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-043 | PI 147 | PI 148 | 41.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 20.11 | PENDENTE
ESGOTO | T-044 | PI 148 | PI 149 | 6.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.27 | PENDENTE
ESGOTO | T-045 | PI 149 | PI 150 | 21.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.18 | PENDENTE
ESGOTO | T-046 | PI 150 | PI 151 | 55.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 26.66 | PENDENTE
ESGOTO | T-047 | PI 151 | PI 152 | 8.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-048 | PI 152 | PI 153 | 18.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.9 | PENDENTE
ESGOTO | T-049 | PI 145 | PI 154 | 14.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.93 | PENDENTE
ESGOTO | T-050 | PI 154 | PI 155 | 23.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.11 | PENDENTE
ESGOTO | T-051 | PI 149 | PI 156 | 25.95 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 12.46 | PENDENTE
ESGOTO | T-052 | PI 155 | PI 149 | 13.03 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-053 | PI 144 | PI 157 | 4.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.05 | PENDENTE
ESGOTO | T-054 | PI 157 | PI 158 | 5.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-055 | PI 158 | PI 159 | 7.03 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.37 | PENDENTE
ESGOTO | T-056 | PI 159 | PI 160 | 6.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-057 | PI 160 | PI 161 | 15.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-058 | PI 137 | PI 161 | 14.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.9 | PENDENTE
ESGOTO | T-059 | PI 164 | PI 165 | 29.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 14 | PENDENTE
ESGOTO | T-060 | PI 165 | PI 166 | 36.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 17.63 | PENDENTE
ESGOTO | T-061 | PI 166 | PI 167 | 37.55 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 18.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-062 | PI 167 | PI 168 | 29.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 14.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-063 | PI 168 | PI 169 | 3.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-064 | PI 169 | PI 170 | 2.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-065 | PI 170 | PI 171 | 18.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-066 | PI 171 | PI 172 | 3.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-067 | PI 172 | PI 173 | 4.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-068 | PI 174 | PI 173 | 23.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.22 | PENDENTE
ESGOTO | T-069 | PI 174 | PI 175 | 24.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.95 | PENDENTE
ESGOTO | T-070 | PI 175 | PI 176 | 10.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-071 | PI 176 | PI 177 | 7.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-072 | PI 177 | PI 178 | 12.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-073 | PI 178 | PI 179 | 20.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-074 | PI 179 | PI 180 | 14.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.14 | PENDENTE
ESGOTO | T-075 | PI 180 | PI 181 | 13.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.34 | PENDENTE
ESGOTO | T-076 | PI 181 | PI 182 | 37.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 18.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-077 | PI 166 | PI 183 | 33.96 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 16.3 | PENDENTE
ESGOTO | T-078 | PI 183 | PI 184 | 30.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 14.54 | PENDENTE
ESGOTO | T-079 | PI 184 | PI 185 | 35.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 17.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-080 | PI 185 | PI 186 | 7.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-081 | PI 186 | PI 187 | 9.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-082 | PI 187 | PI 188 | 3.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-083 | PI 188 | PI 189 | 5.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.4 | PENDENTE
ESGOTO | T-084 | PI 189 | PI 190 | 10.95 | 200 | Tubo PVC | 1.05 | 9.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-085 | PI 190 | PI 191 | 7.9 | 200 | Tubo PVC | 1.35 | 8.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-086 | PI 193 | PI 194 | 12.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-087 | PI 194 | PI 195 | 6.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.31 | PENDENTE
ESGOTO | T-088 | PI 195 | PI 196 | 7.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.54 | PENDENTE
ESGOTO | T-089 | PI 196 | PI 197 | 5.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-090 | PI 197 | PI 198 | 4.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-091 | PI 198 | PI 176 | 25.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 12.36 | PENDENTE
ESGOTO | T-092 | PI 198 | PI 199 | 7.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-093 | PI 199 | PI 200 | 6.79 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.26 | PENDENTE
ESGOTO | T-094 | PI 200 | PI 201 | 4.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.28 | PENDENTE
ESGOTO | T-095 | PI 201 | PI 202 | 11.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-096 | PI 202 | PI 203 | 7.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-097 | PI 203 | PI 204 | 10.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.11 | PENDENTE
ESGOTO | T-098 | PI 204 | PI 205 | 3.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-099 | PI 205 | PI 210 | 13.5 | 200 | Tubo PVC | 1 | 10.8 | PENDENTE
ESGOTO | T-100 | PI 210 | PI 206 | 4.75 | 200 | Tubo PVC | 1 | 3.8 | PENDENTE
ESGOTO | T-101 | PI 207 | PI 206 | 12.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.86 | PENDENTE
ESGOTO | T-102 | PI 207 | PI 168 | 8.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-103 | PI 195 | PI 208 | 4.99 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.32 | PENDENTE
ESGOTO | T-104 | PI 208 | PI 209 | 16.94 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 16.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-105 | PI 209 | PI 211 | 3.32 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 4.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-106 | PI 209 | PI 212 | 28.64 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 27.49 | PENDENTE
ESGOTO | T-107 | PI 212 | PI 213 | 22.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-108 | PI 213 | PI 214 | 15.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.63 | PENDENTE
ESGOTO | T-109 | PI 214 | PI 215 | 13.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-110 | PI 208 | PI 216 | 3.78 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-111 | PI 216 | PI 217 | 5.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-112 | PI 217 | PI 218 | 3.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-113 | PI 218 | PI 219 | 6.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-114 | PI 219 | PI 220 | 6.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-115 | PI 220 | PI 221 | 12.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-116 | PI 211 | PI 222 | 26.2 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 24.63 | PENDENTE
ESGOTO | T-117 | PI 222 | PI 223 | 17.41 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 6.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-118 | PI 223 | PI 224 | 19.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-119 | PI 232 | PI 223 | 13.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-120 | PI 232 | PI 233 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-121 | PI 233 | PI 234 | 1.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-122 | PI 234 | PI 235 | 12.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.9 | PENDENTE
ESGOTO | T-123 | PI 235 | PI 236 | 8.4 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 3.65 | PENDENTE
ESGOTO | T-124 | PI 236 | PI 237 | 15.43 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 6.7 | PENDENTE
ESGOTO | T-125 | PI 237 | PI 238 | 6.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.24 | PENDENTE
ESGOTO | T-126 | PI 224 | PI 239 | 7.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-127 | PI 239 | PI 240 | 6.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-128 | PI 240 | PI 241 | 7.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-129 | PI 241 | PI 242 | 4.6 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 2.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-130 | PI 242 | PI 243 | 3.44 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 1.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-131 | PI 243 | PI 244 | 4.52 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.17 | PENDENTE
ESGOTO | T-132 | PI 244 | PI 245 | 4.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-133 | PI 245 | PI 246 | 8.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-134 | PI 246 | PI 247 | 11.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-135 | PI 225 | PI 226 | 6.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-136 | PI 226 | PI 227 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-137 | PI 227 | PI 228 | 13.46 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.46 | PENDENTE
ESGOTO | T-138 | PI 228 | PI 229 | 6.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-139 | PI 229 | PI 230 | 4.87 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 2.73 | PENDENTE
ESGOTO | T-140 | PI 230 | PI 231 | 2.54 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 1.42 | PENDENTE
ESGOTO | T-141 | PI 231 | PI 248 | 7.33 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 7.5 | PENDENTE
ESGOTO | T-142 | PI 114 | PI 249 | 5.37 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 4.73 | PENDENTE
ESGOTO | T-143 | PI 113 | PI 249 | 6.54 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 2.62 | PENDENTE
ESGOTO | T-144 | PI 249 | PI 248 | 9.2 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 8.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-145 | PI 228 | PI 250 | 10.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.9 | PENDENTE
ESGOTO | T-146 | PI 250 | PI 251 | 2.99 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-147 | PI 251 | PI 252 | 16.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.93 | PENDENTE
ESGOTO | T-148 | PI 252 | PI 253 | 5.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-149 | PI 253 | PI 254 | 6.72 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 3.99 | PENDENTE
ESGOTO | T-150 | PI 119 | PI 255 | 18.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-151 | PI 255 | PI 118 | 22.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.7 | PENDENTE
ESGOTO | T-152 | PI 254 | PI 255 | 2.73 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 1.62 | PENDENTE
ESGOTO | T-153 | PI 227 | PI 256 | 11.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.35 | PENDENTE
ESGOTO | T-154 | PI 256 | PI 257 | 10.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.94 | PENDENTE
ESGOTO | T-155 | PI 257 | PI 258 | 3.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.52 | PENDENTE
ESGOTO | T-156 | PI 258 | PI 259 | 5.52 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.65 | PENDENTE
ESGOTO | T-157 | PI 124 | PI 259 | 1.6 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-158 | PI 163 | PI 260 | 22.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.91 | PENDENTE
ESGOTO | T-159 | PI 260 | PI 261 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-160 | PI 261 | PI 262 | 1.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.62 | PENDENTE
ESGOTO | T-161 | PI 262 | PI 263 | 2.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-162 | PI 262 | PI 264 | 5.26 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 2.49 | PENDENTE
ESGOTO | T-163 | PI 164 | PI 265 | 32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 15.36 | PENDENTE
ESGOTO | T-164 | PI 265 | PI 163 | 44.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 21.17 | PENDENTE
ESGOTO | T-165 | PI 265 | PI 266 | 12.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-166 | PI 266 | PI 267 | 4.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.95 | PENDENTE
ESGOTO | T-167 | PI 267 | PI 268 | 11.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.61 | PENDENTE
ESGOTO | T-168 | PI 268 | PI 269 | 13.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-169 | PI 269 | PI 270 | 10.88 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.22 | PENDENTE
ESGOTO | T-170 | PI 269 | PI 271 | 3.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.49 | PENDENTE
ESGOTO | T-171 | PV 03 | PV 04 | 47.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 22.73 | PENDENTE
ESGOTO | T-172 | PV 04 | PV 05 | 13.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-173 | PV 05 | PV 06 | 49.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 23.69 | PENDENTE
ESGOTO | T-174 | PV 06 | PV 07 | 19.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.38 | PENDENTE
ESGOTO | T-175 | PV 07 | PV 08 | 22.86 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.97 | PENDENTE
ESGOTO | T-176 | PV 08 | PV 09 | 8.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.99 | PENDENTE
ESGOTO | T-177 | PV 09 | PV 10 | 16.88 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.1 | PENDENTE
ESGOTO | T-178 | PV 10 | PV 11 | 14.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-179 | PV 11 | PV 12 | 4.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.11 | PENDENTE
ESGOTO | T-180 | PV 12 | PV 13 | 1.76 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.7 | PENDENTE
ESGOTO | T-181 | PV 13 | PV 14 | 17.35 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 6.95 | PENDENTE
ESGOTO | T-182 | PV 14 | PV 15 | 6.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.23 | PENDENTE
ESGOTO | T-183 | PV 15 | PV 16 | 23.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-184 | PV 16 | PV 17 | 19.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.17 | PENDENTE
ESGOTO | T-185 | PV 17 | PV 18 | 42.03 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 20.17 | PENDENTE
ESGOTO | T-186 | PV 18 | PV 19 | 10.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-187 | PV 19 | PV 20 | 14.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.95 | PENDENTE
ESGOTO | T-188 | PV 20 | PV 21 | 11.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-189 | PV 21 | PV 22 | 4.15 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 1.26 | PENDENTE
ESGOTO | T-190 | PV 22 | PV 23 | 8.3 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 2.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-191 | PV 25 | PV 26 | 16.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-192 | PV 26 | PV 27 | 34.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 16.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-193 | PV 27 | PV 28 | 37.02 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 17.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-194 | PV 28 | PV 29 | 10.56 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 4.03 | PENDENTE
ESGOTO | T-195 | PV 29 | PV 30 | 23.84 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 9.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-196 | PV 30 | PV 31 | 33.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 16.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-197 | PV 31 | PV 32 | 56.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 27.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-198 | PV 32 | PV 33 | 56.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 26.9 | PENDENTE
ESGOTO | T-199 | PV 33 | PI 00 | 64.19 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 30.81 | PENDENTE
ESGOTO | T-200 | PV 03 | PV 02 | 16.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.1 | PENDENTE
ESGOTO | T-201 | PV 02 | PV 01 | 11.02 | 200 | Tubo PVC | 0.85 | 7.49 | PENDENTE
ESGOTO | T-202 | PI 193 | PI 191 | 34.05 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 24.52 | PENDENTE
ESGOTO | T-203 | PI 189 | PI 192 | 15.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.26 | PENDENTE
ESGOTO | T-204 | PI 192 | PV 24 | 7.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.42 | PENDENTE
ESGOTO | T-205 | PV 25 | PV 24 | 7.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-206 | PV 24 | PV 23 | 3.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.88 | PENDENTE
ESGOTO | T-207 | PI 205 | PV 24 | 17.6 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-208 | PI 271 | PI 269 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-209 | PI 267 | PI 266 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-210 | PI 264 | PI 262 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-211 | PI 263 | PI 262 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-212 | PI 262 | PI 261 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-213 | PI 261 | PI 260 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-214 | PI 124 | PI 259 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-215 | PI 259 | PI 258 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-216 | PI 258 | PI 257 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-217 | PI 254 | PI 255 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 0.59 | PENDENTE
ESGOTO | T-218 | PI 253 | PI 254 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 0.59 | PENDENTE
ESGOTO | T-219 | PI 252 | PI 253 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-220 | PI 250 | PI 251 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-221 | PI 113 | PI 249 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.4 | PENDENTE
ESGOTO | T-222 | PI 249 | PI 114 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 0.88 | PENDENTE
ESGOTO | T-223 | PI 231 | PI 248 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 1.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-224 | PI 230 | PI 231 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-225 | PI 229 | PI 230 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-226 | PI 228 | PI 229 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-227 | PI 227 | PI 226 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-228 | PI 226 | PI 225 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-229 | PI 246 | PI 245 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-230 | PI 245 | PI 244 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-231 | PI 244 | PI 243 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-232 | PI 243 | PI 242 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 0.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-233 | PI 242 | PI 241 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 0.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-234 | PI 241 | PI 240 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-235 | PI 240 | PI 239 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-236 | PI 239 | PI 224 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-237 | PI 238 | PI 237 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-238 | PI 236 | PI 235 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-239 | PI 234 | PI 233 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-240 | PI 233 | PI 232 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-241 | PI 220 | PI 219 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-242 | PI 219 | PI 218 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-243 | PI 218 | PI 217 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-244 | PI 217 | PI 216 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-245 | PI 216 | PI 208 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 0.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-246 | PI 211 | PI 209 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 1.5 | PENDENTE
ESGOTO | T-247 | PI 208 | PI 195 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 0.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-248 | PI 206 | PI 210 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.8 | PENDENTE
ESGOTO | T-249 | PI 204 | PI 205 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-250 | PI 202 | PI 203 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-251 | PI 200 | PI 201 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-252 | PI 199 | PI 200 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-253 | PI 198 | PI 199 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-254 | PI 198 | PI 197 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-255 | PI 197 | PI 196 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-256 | PI 196 | PI 195 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-257 | PI 195 | PI 194 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-258 | PI 191 | PI 190 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.35 | 1.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-259 | PI 189 | PI 188 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-260 | PI 188 | PI 187 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-261 | PI 186 | PI 185 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-262 | PI 170 | PI 169 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-263 | PI 159 | PI 160 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-264 | PI 158 | PI 159 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-265 | PI 157 | PI 158 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-266 | PI 144 | PI 157 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-267 | PI 152 | PI 151 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-268 | PI 148 | PI 149 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-269 | PI 146 | PI 147 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-270 | PI 141 | PI 142 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-271 | PI 140 | PI 141 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-272 | PI 139 | PI 140 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-273 | PI 137 | PI 136 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-274 | PI 136 | PI 135 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.4 | PENDENTE
ESGOTO | T-275 | PI 134 | PI 133 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-276 | PI 133 | PI 132 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.49 | 0.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-277 | PI 129 | PI 128 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-278 | PI 128 | PI 127 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-279 | PI 126 | PI 125 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-280 | PI 125 | PI 124 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-281 | PI 118 | PI 117 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-282 | PI 116 | PI 108 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-283 | PI 113 | PI 112 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-284 | PI 109 | PI 108 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-285 | PI 108 | PI 107 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-286 | PI 107 | PI 106 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-287 | PI 105 | PI 104 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-288 | PI 192 | PV 24 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-289 | PI 194 | PI 195 | 6.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.31 | PENDENTE
ESGOTO | T-290 | PI 195 | PI 196 | 7.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.54 | PENDENTE
ESGOTO | T-291 | PI 196 | PI 197 | 5.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-292 | PI 197 | PI 198 | 4.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-293 | PI 198 | PI 197 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-294 | PI 197 | PI 196 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-295 | PI 196 | PI 195 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-296 | PI 195 | PI 194 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-297 | PI 195 | PI 208 | 4.99 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.32 | PENDENTE
ESGOTO | T-298 | PI 208 | PI 209 | 16.94 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 16.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-299 | PI 209 | PI 211 | 3.32 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 4.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-300 | PI 209 | PI 212 | 28.64 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 27.49 | PENDENTE
ESGOTO | T-301 | PI 212 | PI 213 | 22.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-302 | PI 213 | PI 214 | 15.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.63 | PENDENTE
ESGOTO | T-303 | PI 214 | PI 215 | 13.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-304 | PI 208 | PI 216 | 3.78 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-305 | PI 216 | PI 217 | 5.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-306 | PI 217 | PI 218 | 3.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-307 | PI 218 | PI 219 | 6.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-308 | PI 219 | PI 220 | 6.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-309 | PI 220 | PI 221 | 12.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-310 | PI 220 | PI 219 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-311 | PI 219 | PI 218 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-312 | PI 217 | PI 216 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-313 | PI 216 | PI 208 | 2.27 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-314 | PI 211 | PI 222 | 26.2 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 24.63 | PENDENTE
ESGOTO | T-315 | PI 222 | PI 223 | 17.41 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 6.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-316 | PI 223 | PI 224 | 19.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-317 | PI 232 | PI 223 | 13.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-318 | PI 232 | PI 233 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-319 | PI 233 | PI 234 | 1.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-320 | PI 234 | PI 235 | 12.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.9 | PENDENTE
ESGOTO | T-321 | PI 235 | PI 236 | 8.4 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 3.65 | PENDENTE
ESGOTO | T-322 | PI 236 | PI 235 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 1.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-323 | PI 233 | PI 232 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-324 | PI 224 | PI 239 | 7.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-325 | PI 239 | PI 240 | 6.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-326 | PI 240 | PI 241 | 7.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-327 | PI 241 | PI 242 | 4.6 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 2.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-328 | PI 239 | PI 224 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-329 | PI 240 | PI 239 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-330 | PI 241 | PI 240 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-331 | PI 242 | PI 241 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 1.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-332 | PI 208 | PI 195 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-333 | PI 234 | PI 233 | 0.98 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-334 | PI 218 | PI 217 | 1.91 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.92 | PENDENTE
ESGOTO | T-335 | PI 211 | PI 209 | 1.99 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 2.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-336 | PV 26 | PV 27 | 34.43 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 16.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-337 | PV 27 | PV 28 | 37.02 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 17.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-338 | PV 28 | PV 29 | 10.56 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 4.03 | PENDENTE
ESGOTO | T-339 | PV 29 | PV 30 | 23.84 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 9.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-340 | PV 30 | PV 31 | 33.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 16.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-341 | PV 31 | PV 32 | 56.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 27.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-342 | PV 33 | PI 00 | 64.19 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 30.81 | PENDENTE
ESGOTO | T-343 | PI 03 | PI 04 | 10.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.86 | PENDENTE
ESGOTO | T-344 | PI 04 | PI 05 | 9.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.61 | PENDENTE
ESGOTO | T-345 | PI 05 | PI 04 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-346 | PI 05 | PI 06 | 26.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 12.71 | PENDENTE
ESGOTO | T-347 | PI 06 | PI 07 | 15.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-348 | PI 07 | PI 08 | 7.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.75 | PENDENTE
ESGOTO | T-349 | PI 08 | PI 07 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-350 | PI 03 | PI 09 | 19.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-351 | PI 09 | PI 10 | 14.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.89 | PENDENTE
ESGOTO | T-352 | PI 10 | PI 11 | 3.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.52 | PENDENTE
ESGOTO | T-353 | PI 11 | PI 10 | 1.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.91 | PENDENTE
ESGOTO | T-354 | PI 11 | PI 12 | 15.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.35 | PENDENTE
ESGOTO | T-355 | PI 12 | PI 13 | 5.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-356 | PI 13 | PI 12 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-357 | PI 13 | PI 14 | 8.02 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.82 | PENDENTE
ESGOTO | T-358 | PI 13 | PI 14 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-359 | PI 14 | PI 15 | 2.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-360 | PI 15 | PI 14 | 1.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-361 | PI 15 | PI 16 | 14.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-362 | PI 16 | PI 17 | 5.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-363 | PI 16 | PI 17 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-364 | PI 17 | PI 18 | 3.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.46 | PENDENTE
ESGOTO | T-365 | PI 17 | PI 18 | 1.83 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.88 | PENDENTE
ESGOTO | T-366 | PI 18 | PI 19 | 6.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-367 | PI 18 | PI 19 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-368 | PI 18 | PI 13 | 13.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.3 | PENDENTE
ESGOTO | T-369 | PI 19 | PI 07 | 6.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-370 | PI 19 | PI 07 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-371 | PI 12 | PI 06 | 7.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-372 | PI 12 | PI 06 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-373 | PI 14 | PI 20 | 3.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.73 | PENDENTE
ESGOTO | T-374 | PI 14 | PI 20 | 2.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-375 | PI 20 | PI 21 | 21.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.32 | PENDENTE
ESGOTO | T-376 | PI 21 | PI 22 | 16.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-377 | PI 22 | PI 23 | 12.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.11 | PENDENTE
ESGOTO | T-378 | PI 23 | PI 24 | 9.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-379 | PI 23 | PI 24 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-380 | PI 24 | PI 25 | 11.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.75 | PENDENTE
ESGOTO | T-381 | PI 22 | PI 26 | 21.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-382 | PI 26 | PI 27 | 17.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.26 | PENDENTE
ESGOTO | T-383 | PI 27 | PI 28 | 10.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-384 | PI 28 | PI 27 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-385 | PI 29 | PI 28 | 6.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-386 | PI 29 | PI 28 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-387 | PI 26 | PI 20 | 16.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.85 | PENDENTE
ESGOTO | T-388 | PI 29 | PI 30 | 11.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.3 | PENDENTE
ESGOTO | T-389 | PI 30 | PI 31 | 9.12 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 4.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-390 | PI 31 | PI 30 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-391 | PI 31 | PI 32 | 13.82 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 6.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-392 | PI 32 | PI 33 | 8.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-393 | PI 33 | PI 32 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-394 | PI 31 | PI 16 | 5.36 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-395 | PI 31 | PI 16 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-396 | PI 28 | PI 34 | 5.52 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.65 | PENDENTE
ESGOTO | T-397 | PI 34 | PI 28 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-398 | PI 15 | PI 34 | 24.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-399 | PI 21 | PI 09 | 11.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.3 | PENDENTE
ESGOTO | T-400 | PI 27 | PI 24 | 22.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.64 | PENDENTE
ESGOTO | T-401 | PI 25 | PI 35 | 4.96 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.38 | PENDENTE
ESGOTO | T-402 | PI 35 | PI 25 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-403 | PI 35 | PI 36 | 8.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-404 | PI 36 | PI 35 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-405 | PI 36 | PI 37 | 10.04 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 5.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-406 | PI 37 | PI 38 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.11 | PENDENTE
ESGOTO | T-407 | PI 38 | PI 39 | 9.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-408 | PI 39 | PI 38 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-409 | PI 39 | PI 40 | 11.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.64 | PENDENTE
ESGOTO | T-410 | PI 40 | PI 41 | 11.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.73 | PENDENTE
ESGOTO | T-411 | PI 41 | PI 42 | 1.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-412 | PI 42 | PI 41 | 0.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-413 | PI 42 | PI 43 | 4.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-414 | PI 43 | PI 42 | 2.48 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-415 | PI 43 | PI 44 | 6.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-416 | PI 44 | PI 43 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-417 | PI 42 | PI 30 | 10.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-418 | PI 39 | PI 45 | 9.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-419 | PI 39 | PI 45 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-420 | PI 45 | PI 46 | 1.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-421 | PI 45 | PI 46 | 0.99 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-422 | PI 44 | PI 47 | 11.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.4 | PENDENTE
ESGOTO | T-423 | PI 47 | PI 48 | 17.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.23 | PENDENTE
ESGOTO | T-424 | PI 48 | PI 49 | 9.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.35 | PENDENTE
ESGOTO | T-425 | PI 48 | PI 49 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-426 | PI 49 | PI 50 | 7.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.4 | PENDENTE
ESGOTO | T-427 | PI 49 | PI 50 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-428 | PI 50 | PI 51 | 10.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-429 | PI 51 | PI 52 | 6.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.27 | PENDENTE
ESGOTO | T-430 | PI 51 | PI 52 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-431 | PI 52 | PI 53 | 3.03 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-432 | PI 52 | PI 53 | 1.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-433 | PI 53 | PI 54 | 11.56 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-434 | PI 54 | PI 55 | 5.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-435 | PI 54 | PI 55 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-436 | PI 47 | PI 56 | 13.03 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 6.35 | PENDENTE
ESGOTO | T-437 | PI 56 | PI 57 | 14.04 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 6.84 | PENDENTE
ESGOTO | T-438 | PI 57 | PI 58 | 13.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-439 | PI 58 | PI 59 | 3.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.63 | PENDENTE
ESGOTO | T-440 | PI 58 | PI 59 | 2.04 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-441 | PI 59 | PI 60 | 4.08 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-442 | PI 59 | PI 60 | 2.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.18 | PENDENTE
ESGOTO | T-443 | PI 60 | PI 61 | 3.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-444 | PI 60 | PI 61 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-445 | PI 61 | PI 62 | 8.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.29 | PENDENTE
ESGOTO | T-446 | PI 61 | PI 62 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-447 | PI 62 | PI 63 | 19.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.36 | PENDENTE
ESGOTO | T-448 | PI 63 | PI 64 | 1.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-449 | PI 59 | PI 50 | 18.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.03 | PENDENTE
ESGOTO | T-450 | PI 52 | PI 68 | 18.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.93 | PENDENTE
ESGOTO | T-451 | PI 68 | PI 62 | 7.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.75 | PENDENTE
ESGOTO | T-452 | PI 68 | PI 62 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-453 | PI 56 | PI 69 | 10.66 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 5.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-454 | PI 69 | PI 70 | 9.8 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.7 | PENDENTE
ESGOTO | T-455 | PI 69 | PI 70 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-456 | PI 70 | PI 71 | 3.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-457 | PI 70 | PI 71 | 2.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-458 | PI 71 | PI 72 | 5.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-459 | PI 71 | PI 72 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-460 | PI 72 | PI 73 | 0.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | PENDENTE
ESGOTO | T-461 | PI 72 | PI 73 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-462 | PI 73 | PI 74 | 12.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.8 | PENDENTE
ESGOTO | T-463 | PI 74 | PI 75 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-464 | PI 74 | PI 75 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-465 | PI 75 | PI 76 | 7.88 | 200 | Tubo PVC | 1.23 | 7.72 | PENDENTE
ESGOTO | T-466 | PI 76 | PI 77 | 5.6 | 200 | Tubo PVC | 1.43 | 6.38 | PENDENTE
ESGOTO | T-467 | PI 77 | PI 78 | 8.09 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 5.18 | PENDENTE
ESGOTO | T-468 | PI 78 | PI 79 | 8.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-469 | PI 79 | PI 78 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-470 | PI 79 | PI 80 | 12.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-471 | PI 80 | PI 81 | 12.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.92 | PENDENTE
ESGOTO | T-472 | PI 81 | PI 82 | 9.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-473 | PI 81 | PI 82 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-474 | PI 82 | PI 83 | 16.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.81 | PENDENTE
ESGOTO | T-475 | PI 85 | PI 212 | 1.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-476 | PI 85 | PI 212 | 0.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | PENDENTE
ESGOTO | T-477 | PI 64 | PI 63 | 0.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-478 | PI 63 | PI 80 | 6.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.24 | PENDENTE
ESGOTO | T-479 | PI 63 | PI 80 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-480 | PI 78 | PI 81 | 12.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-481 | PI 77 | PI 82 | 12.51 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 8.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-482 | PI 55 | PI 65 | 22.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.69 | PENDENTE
ESGOTO | T-483 | PI 65 | PI 66 | 11.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-484 | PI 66 | PI 67 | 6.69 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 4.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-485 | PI 66 | PI 67 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 1.66 | PENDENTE
ESGOTO | T-486 | PI 67 | PI 64 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 4.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-487 | PI 67 | PI 64 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 1.66 | PENDENTE
ESGOTO | T-488 | PI 55 | PI 86 | 13.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-489 | PV 33 | PI 87 | 21.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-490 | PV 32 | PI 87 | 31.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 15.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-491 | PI 55 | PI 87 | 8.52 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-492 | PI 55 | PI 87 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-493 | PI 57 | PI 88 | 4.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-494 | PI 57 | PI 88 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-495 | PI 88 | PI 89 | 5.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-496 | PI 88 | PI 89 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-497 | PI 89 | PI 90 | 9.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.37 | PENDENTE
ESGOTO | T-498 | PI 89 | PI 90 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-499 | PI 90 | PI 91 | 4.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.28 | PENDENTE
ESGOTO | T-500 | PI 90 | PI 91 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-501 | PI 91 | PI 92 | 2.95 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.42 | PENDENTE
ESGOTO | T-502 | PI 91 | PI 92 | 1.77 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.85 | PENDENTE
ESGOTO | T-503 | PI 92 | PI 93 | 9.08 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.36 | PENDENTE
ESGOTO | T-504 | PI 92 | PI 93 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-505 | PI 92 | PI 61 | 7.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.54 | PENDENTE
ESGOTO | T-506 | PI 92 | PI 61 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-507 | PI 91 | PI 60 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-508 | PI 91 | PI 60 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-509 | PI 90 | PI 59 | 7.85 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-510 | PI 90 | PI 59 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-511 | PI 93 | PI 78 | 2.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-512 | PI 93 | PI 78 | 1.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.7 | PENDENTE
ESGOTO | T-513 | PI 92 | PI 75 | 14.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-514 | PI 94 | PI 95 | 24.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-515 | PI 95 | PI 96 | 13.43 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 7.29 | PENDENTE
ESGOTO | T-516 | PI 96 | PI 97 | 19.87 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 10.78 | PENDENTE
ESGOTO | T-517 | PI 95 | PI 98 | 16.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.97 | PENDENTE
ESGOTO | T-518 | PI 76 | PI 96 | 9.01 | 200 | Tubo PVC | 1.3 | 9.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-519 | PI 96 | PI 76 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1.3 | 2.61 | PENDENTE
ESGOTO | T-520 | PI 75 | PI 76 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1.23 | 2.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-521 | PI 03 | PI 02 | 27.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 13.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-522 | PI 37 | PI 27 | 9.67 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 4.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-523 | PI 99 | PI 100 | 4.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.22 | PENDENTE
ESGOTO | T-524 | PI 99 | PI 100 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-525 | PI 100 | PI 05 | 12.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.99 | PENDENTE
ESGOTO | T-526 | PI 02 | PI 101 | 9.95 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.78 | PENDENTE
ESGOTO | T-527 | PI 02 | PI 101 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-528 | PI 27 | PI 37 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 1.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-529 | PI 38 | PI 37 | 0.13 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-530 | PI 37 | PI 36 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 1.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-531 | PI 78 | PI 77 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 1.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-532 | PI 76 | PI 77 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1.43 | 2.85 | PENDENTE
ESGOTO | T-533 | PI 177 | PI 176 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-534 | PI 173 | PI 172 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-535 | PI 172 | PI 171 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-536 | PI 169 | PI 168 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-537 | PV 25 | PV 24 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-538 | PV 24 | PV 23 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-539 | PV 22 | PV 21 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-540 | PV 15 | PV 14 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-541 | PV 13 | PV 12 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-542 | PV 12 | PV 11 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-543 | PV 36 | PV 37 | 22.24 | 300 | Tubo PVC | 0.66 | 11.65 | PENDENTE
ESGOTO | T-544 | PV 37 | PV 38 | 19.12 | 300 | Tubo PVC | 0.66 | 10.03 | PENDENTE
ESGOTO | T-545 | PV 39 | PV 36 | 18.86 | 300 | Tubo PVC | 0.81 | 12.14 | PENDENTE
ESGOTO | T-546 | PV 60 | PV 61 | 2 | 200 | Tubo PVC | 4.35 | 6.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-547 | PV 56 | PV 54 | 2 | 200 | Tubo PVC | 2.83 | 4.54 | PENDENTE
ESGOTO | T-548 | PI 84 | PV 37 | 3.79 | 300 | Tubo PVC | 0.65 | 1.97 | PENDENTE
AGUA | T-001 | PI 02 | PI 03 | 0.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.39 | PENDENTE
AGUA | T-002 | PI 03 | PI 04 | 0.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.43 | PENDENTE
AGUA | T-003 | PI 04 | PI 05 | 1.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.72 | PENDENTE
AGUA | T-004 | PI 05 | PI 06 | 1.7 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.82 | PENDENTE
AGUA | T-005 | PI 06 | PI 07 | 1.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.58 | PENDENTE
AGUA | T-006 | PI 07 | PI 08 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-007 | PI 08 | PI 09 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-008 | PI 09 | PI 10 | 0.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.43 | PENDENTE
AGUA | T-009 | PI 10 | PI 11 | 0.85 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.41 | PENDENTE
AGUA | T-010 | PI 11 | PI 12 | 0.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.34 | PENDENTE
AGUA | T-011 | PI 12 | PI 13 | 0.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.39 | PENDENTE
AGUA | T-012 | PI 13 | PI 14 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-013 | PI 14 | PI 15 | 0.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.37 | PENDENTE
AGUA | T-014 | PI 15 | PI 16 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-015 | PI 16 | PI 17 | 1.12 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.54 | PENDENTE
AGUA | T-016 | PI 17 | PI 18 | 0.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.36 | PENDENTE
AGUA | T-017 | PI 18 | PI 19 | 1.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.52 | PENDENTE
AGUA | T-018 | PI 19 | PI 20 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | PENDENTE
AGUA | T-019 | PI 20 | PI 21 | 0.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | PENDENTE
AGUA | T-020 | PI 21 | PI 22 | 0.83 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.4 | PENDENTE
AGUA | T-021 | PI 22 | PI 23 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-022 | PI 23 | PI 24 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-023 | PI 24 | PI 25 | 0.6 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | PENDENTE
AGUA | T-024 | PI 25 | PI 26 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-025 | PI 26 | PI 27 | 0.86 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.41 | PENDENTE
AGUA | T-026 | PI 27 | PI 28 | 0.48 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-027 | PI 28 | PI 29 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.27 | PENDENTE
AGUA | T-028 | PI 29 | PI 30 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.27 | PENDENTE
AGUA | T-029 | PI 31 | PI 30 | 1.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.77 | PENDENTE
AGUA | T-030 | PI 01 | PI 32 | 1.8 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.86 | PENDENTE
AGUA | T-031 | PI 33 | PI 34 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-032 | PI 34 | PI 35 | 0.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.39 | PENDENTE
AGUA | T-033 | PI 35 | PI 36 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-034 | PI 36 | PI 37 | 0.51 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-035 | PI 37 | PI 38 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-036 | PI 37 | PI 39 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-037 | PI 36 | PI 40 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-038 | PI 34 | PI 41 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-039 | PI 41 | PI 42 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-040 | PI 42 | PI 43 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-041 | PI 43 | PI 44 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-042 | PI 44 | PI 45 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-043 | PI 45 | PI 272 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-044 | PI 272 | PI 47 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-045 | PI 47 | PI 48 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-046 | PI 48 | PI 49 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 1.05 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-047 | PI 49 | PI 50 | 1.2 | 200 | Tubo PVC | 1.05 | 1.01 | PENDENTE
AGUA | T-048 | PI 50 | PI 51 | 0.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.45 | PENDENTE
AGUA | T-049 | PI 51 | PI 52 | 0.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.39 | PENDENTE
AGUA | T-050 | PI 52 | PI 53 | 1.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.53 | PENDENTE
AGUA | T-051 | PI 53 | PI 07 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-052 | PI 52 | PI 54 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-053 | PI 54 | PI 55 | 0.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.37 | PENDENTE
AGUA | T-054 | PI 55 | PI 56 | 1.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
AGUA | T-055 | PI 56 | PI 57 | 0.19 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.09 | PENDENTE
AGUA | T-056 | PI 57 | PI 58 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-057 | PI 58 | PI 59 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-058 | PI 59 | PI 60 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-059 | PI 60 | PI 61 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 1.02 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-060 | PI 61 | PI 62 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 1.33 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-061 | PI 62 | PI 11 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.91 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-062 | PI 55 | PI 63 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-063 | PI 63 | PI 64 | 0.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.07 | PENDENTE
AGUA | T-064 | PI 64 | PI 65 | 0.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.09 | PENDENTE
AGUA | T-065 | PI 65 | PI 66 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-066 | PI 66 | PI 67 | 1.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.59 | PENDENTE
AGUA | T-067 | PI 67 | PI 68 | 0.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.39 | PENDENTE
AGUA | T-068 | PI 68 | PI 69 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-069 | PI 69 | PI 70 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-070 | PI 70 | PI 71 | 0.46 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-071 | PI 71 | PI 72 | 1.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.53 | PENDENTE
AGUA | T-072 | PI 72 | PI 73 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-073 | PI 73 | PI 74 | 0.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-074 | PI 74 | PI 75 | 1.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-075 | PI 75 | PI 76 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-076 | PI 76 | PI 77 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-077 | PI 77 | PI 78 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-078 | PI 49 | PI 67 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 1.05 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-079 | PI 02 | PI 79 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-080 | PI 79 | PI 32 | 1.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.63 | PENDENTE
AGUA | T-081 | PI 41 | PI 80 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-082 | PI 80 | PI 81 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-083 | PI 81 | PI 82 | 0.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | PENDENTE
AGUA | T-084 | PI 82 | PI 83 | 0.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | PENDENTE
AGUA | T-085 | PI 83 | PI 84 | 1.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.67 | PENDENTE
AGUA | T-086 | PI 74 | PI 85 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 0.42 | PENDENTE
AGUA | T-087 | PI 85 | PI 86 | 0.19 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-088 | PI 86 | PI 87 | 0.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.43 | PENDENTE
AGUA | T-089 | PI 87 | PI 88 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-090 | PI 88 | PI 89 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 0.27 | PENDENTE
AGUA | T-091 | PI 89 | PI 90 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-092 | PI 90 | PI 91 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-093 | PI 82 | PI 92 | 1.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.57 | PENDENTE
AGUA | T-094 | PI 92 | PI 93 | 0.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-095 | PI 93 | PI 73 | 0.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-096 | PI 33 | PI 94 | 1.57 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.75 | PENDENTE
AGUA | T-097 | PI 94 | PI 32 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.05 | PENDENTE
AGUA | T-098 | PI 94 | PI 83 | 1.52 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.73 | PENDENTE
AGUA | T-099 | PI 06 | PI 95 | 0.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.37 | PENDENTE
AGUA | T-100 | PI 95 | PI 96 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-101 | PI 96 | PI 97 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.35 | PENDENTE
AGUA | T-102 | PI 91 | PI 98 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.05 | PENDENTE
AGUA | T-103 | PI 98 | PI 99 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.05 | PENDENTE
AGUA | T-104 | PI 99 | PI 100 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-105 | PI 70 | PI 100 | 0.19 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.09 | PENDENTE
AGUA | T-106 | PI 91 | PI 101 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-107 | PI 101 | PI 102 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-108 | PI 102 | PI 103 | 0.79 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.38 | PENDENTE
AGUA | T-109 | PI 103 | PI 104 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-110 | PI 104 | PI 105 | 0.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.06 | PENDENTE
AGUA | T-111 | PI 105 | PI 106 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-112 | PI 106 | PI 107 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.05 | PENDENTE
AGUA | T-113 | PI 107 | PI 108 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-114 | PI 108 | PI 109 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.05 | PENDENTE
AGUA | T-115 | PI 109 | PI 110 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-116 | PI 65 | PI 110 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-117 | PI 64 | PI 111 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-118 | PI 111 | PI 112 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-119 | PI 112 | PI 113 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-120 | PI 114 | PI 115 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 0.45 | PENDENTE
AGUA | T-121 | PI 115 | PI 116 | 0.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-122 | PI 116 | PI 108 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-123 | PI 115 | PI 117 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-124 | PI 117 | PI 118 | 0.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.07 | PENDENTE
AGUA | T-125 | PI 119 | PI 120 | 1.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.79 | PENDENTE
AGUA | T-126 | PI 120 | PI 121 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-127 | PI 121 | PI 122 | 1.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.82 | PENDENTE
AGUA | T-128 | PI 122 | PI 123 | 1.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.5 | PENDENTE
AGUA | T-129 | PI 123 | PI 124 | 1.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.51 | PENDENTE
AGUA | T-130 | PI 124 | PI 125 | 0.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.09 | PENDENTE
AGUA | T-131 | PI 125 | PI 126 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-132 | PI 126 | PI 127 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-133 | PI 127 | PI 128 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-134 | PI 128 | PI 129 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-135 | PI 129 | PI 130 | 0.62 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-136 | PI 131 | PI 130 | 0.55 | 200 | Tubo PVC | 1.7 | 0.75 | PENDENTE
AGUA | T-137 | PI 131 | PI 132 | 0.69 | 200 | Tubo PVC | 1.59 | 0.88 | PENDENTE
AGUA | T-138 | PI 132 | PI 133 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.49 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-139 | PI 133 | PI 134 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-140 | PI 135 | PI 136 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-141 | PI 136 | PI 137 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-142 | PI 137 | PI 138 | 0.79 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.38 | PENDENTE
AGUA | T-143 | PI 138 | PI 139 | 0.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.37 | PENDENTE
AGUA | T-144 | PI 139 | PI 140 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-145 | PI 140 | PI 141 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-146 | PI 141 | PI 142 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-147 | PI 142 | PI 22 | 0.19 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.09 | PENDENTE
AGUA | T-148 | PI 139 | PI 143 | 0.62 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-149 | PI 143 | PI 144 | 1.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.6 | PENDENTE
AGUA | T-150 | PI 144 | PI 145 | 1.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.67 | PENDENTE
AGUA | T-151 | PI 145 | PI 146 | 1.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.93 | PENDENTE
AGUA | T-152 | PI 146 | PI 147 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-153 | PI 147 | PI 148 | 2.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1 | PENDENTE
AGUA | T-154 | PI 148 | PI 149 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-155 | PI 149 | PI 150 | 1.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.51 | PENDENTE
AGUA | T-156 | PI 150 | PI 151 | 2.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.33 | PENDENTE
AGUA | T-157 | PI 151 | PI 152 | 0.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | PENDENTE
AGUA | T-158 | PI 152 | PI 153 | 0.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.45 | PENDENTE
AGUA | T-159 | PI 145 | PI 154 | 0.72 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.35 | PENDENTE
AGUA | T-160 | PI 154 | PI 155 | 1.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-161 | PI 149 | PI 156 | 1.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.62 | PENDENTE
AGUA | T-162 | PI 155 | PI 149 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | PENDENTE
AGUA | T-163 | PI 30 | PI 150 | 0.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.42 | PENDENTE
AGUA | T-164 | PI 144 | PI 157 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-165 | PI 157 | PI 158 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-166 | PI 158 | PI 159 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-167 | PI 159 | PI 160 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-168 | PI 160 | PI 161 | 0.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.36 | PENDENTE
AGUA | T-169 | PI 137 | PI 161 | 0.72 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.35 | PENDENTE
AGUA | T-170 | PV 05 | PI 163 | 3.03 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.45 | PENDENTE
AGUA | T-171 | PI 164 | PI 165 | 1.46 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.7 | PENDENTE
AGUA | T-172 | PI 165 | PI 166 | 1.84 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.88 | PENDENTE
AGUA | T-173 | PI 166 | PI 167 | 1.88 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.9 | PENDENTE
AGUA | T-174 | PI 167 | PI 168 | 1.5 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.72 | PENDENTE
AGUA | T-175 | PI 168 | PI 169 | 0.15 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.07 | PENDENTE
AGUA | T-176 | PI 169 | PI 170 | 0.12 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.06 | PENDENTE
AGUA | T-177 | PI 170 | PI 171 | 0.94 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.45 | PENDENTE
AGUA | T-178 | PI 171 | PI 172 | 0.19 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.09 | PENDENTE
AGUA | T-179 | PI 172 | PI 173 | 0.23 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-180 | PI 174 | PI 173 | 1.17 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-181 | PI 174 | PI 175 | 1.24 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.6 | PENDENTE
AGUA | T-182 | PI 175 | PI 176 | 0.54 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-183 | PI 176 | PI 177 | 0.36 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-184 | PI 177 | PI 178 | 0.63 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-185 | PI 178 | PI 179 | 1.01 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
AGUA | T-186 | PI 179 | PI 180 | 0.74 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.36 | PENDENTE
AGUA | T-187 | PI 180 | PI 181 | 0.66 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-188 | PI 181 | PI 182 | 1.89 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.91 | PENDENTE
AGUA | T-189 | PI 166 | PI 183 | 1.7 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.82 | PENDENTE
AGUA | T-190 | PI 183 | PI 184 | 1.51 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.72 | PENDENTE
AGUA | T-191 | PI 184 | PI 185 | 1.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.85 | PENDENTE
AGUA | T-192 | PI 185 | PI 186 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-193 | PI 186 | PI 187 | 0.48 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-194 | PI 187 | PI 188 | 0.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-195 | PI 188 | PI 189 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-196 | PI 189 | PI 190 | 0.55 | 200 | Tubo PVC | 1.05 | 0.46 | PENDENTE
AGUA | T-197 | PI 190 | PI 191 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 1.35 | 0.43 | PENDENTE
AGUA | T-198 | PI 193 | PI 194 | 0.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | PENDENTE
AGUA | T-199 | PI 194 | PI 195 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-200 | PI 195 | PI 196 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-201 | PI 196 | PI 197 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-202 | PI 197 | PI 198 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-203 | PI 198 | PI 176 | 1.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.62 | PENDENTE
AGUA | T-204 | PI 198 | PI 199 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-205 | PI 199 | PI 200 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-206 | PI 200 | PI 201 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-207 | PI 201 | PI 202 | 0.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | PENDENTE
AGUA | T-208 | PI 202 | PI 203 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-209 | PI 203 | PI 204 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-210 | PI 204 | PI 205 | 0.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-211 | PI 205 | PI 210 | 0.67 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.54 | PENDENTE
AGUA | T-212 | PI 210 | PI 206 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-213 | PI 207 | PI 206 | 0.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | PENDENTE
AGUA | T-214 | PI 207 | PI 168 | 0.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | PENDENTE
AGUA | T-215 | PI 195 | PI 208 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-216 | PI 208 | PI 209 | 0.85 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 0.8 | PENDENTE
AGUA | T-217 | PI 209 | PI 211 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-218 | PI 209 | PI 212 | 1.43 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 1.37 | PENDENTE
AGUA | T-219 | PI 212 | PI 213 | 1.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
AGUA | T-220 | PI 213 | PI 214 | 0.8 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.38 | PENDENTE
AGUA | T-221 | PI 214 | PI 215 | 0.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | PENDENTE
AGUA | T-222 | PI 208 | PI 216 | 0.19 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 0.09 | PENDENTE
AGUA | T-223 | PI 216 | PI 217 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-224 | PI 217 | PI 218 | 0.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-225 | PI 218 | PI 219 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-226 | PI 219 | PI 220 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-227 | PI 220 | PI 221 | 0.62 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-228 | PI 211 | PI 222 | 1.31 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 1.23 | PENDENTE
AGUA | T-229 | PI 222 | PI 223 | 0.87 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.35 | PENDENTE
AGUA | T-230 | PI 223 | PI 224 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | PENDENTE
AGUA | T-231 | PI 232 | PI 223 | 0.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-232 | PI 232 | PI 233 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-233 | PI 233 | PI 234 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-234 | PI 234 | PI 235 | 0.62 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-235 | PI 235 | PI 236 | 0.42 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-236 | PI 236 | PI 237 | 0.77 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.33 | PENDENTE
AGUA | T-237 | PI 237 | PI 238 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-238 | PI 224 | PI 239 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-239 | PI 239 | PI 240 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-240 | PI 240 | PI 241 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-241 | PI 241 | PI 242 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-242 | PI 242 | PI 243 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-243 | PI 243 | PI 244 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-244 | PI 244 | PI 245 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-245 | PI 245 | PI 246 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-246 | PI 246 | PI 247 | 0.56 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.27 | PENDENTE
AGUA | T-247 | PI 225 | PI 226 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-248 | PI 226 | PI 227 | 0.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.07 | PENDENTE
AGUA | T-249 | PI 227 | PI 228 | 0.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-250 | PI 228 | PI 229 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-251 | PI 229 | PI 230 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-252 | PI 230 | PI 231 | 0.13 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.07 | PENDENTE
AGUA | T-253 | PI 231 | PI 248 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 0.38 | PENDENTE
AGUA | T-254 | PI 114 | PI 249 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-255 | PI 113 | PI 249 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-256 | PI 249 | PI 248 | 0.46 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 0.43 | PENDENTE
AGUA | T-257 | PI 225 | PI 58 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-258 | PI 228 | PI 250 | 0.51 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-259 | PI 250 | PI 251 | 0.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.07 | PENDENTE
AGUA | T-260 | PI 251 | PI 252 | 0.83 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.4 | PENDENTE
AGUA | T-261 | PI 252 | PI 253 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-262 | PI 253 | PI 254 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 0.2 | PENDENTE
AGUA | T-263 | PI 119 | PI 255 | 0.95 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.46 | PENDENTE
AGUA | T-264 | PI 255 | PI 118 | 1.12 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.54 | PENDENTE
AGUA | T-265 | PI 254 | PI 255 | 0.14 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-266 | PI 227 | PI 256 | 0.56 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.27 | PENDENTE
AGUA | T-267 | PI 256 | PI 257 | 0.51 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-268 | PI 257 | PI 258 | 0.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-269 | PI 258 | PI 259 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-270 | PI 124 | PI 259 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-271 | PI 163 | PI 260 | 1.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
AGUA | T-272 | PI 260 | PI 261 | 0.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.06 | PENDENTE
AGUA | T-273 | PI 261 | PI 262 | 0.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.09 | PENDENTE
AGUA | T-274 | PI 262 | PI 263 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.05 | PENDENTE
AGUA | T-275 | PI 262 | PI 264 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-276 | PI 164 | PI 265 | 1.6 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.77 | PENDENTE
AGUA | T-277 | PI 265 | PI 163 | 2.2 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.06 | PENDENTE
AGUA | T-278 | PI 265 | PI 266 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-279 | PI 266 | PI 267 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-280 | PI 267 | PI 268 | 0.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | PENDENTE
AGUA | T-281 | PI 268 | PI 269 | 0.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | PENDENTE
AGUA | T-282 | PI 269 | PI 270 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-283 | PI 269 | PI 271 | 0.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-284 | PV 03 | PV 04 | 2.37 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.14 | PENDENTE
AGUA | T-285 | PV 04 | PV 05 | 0.68 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | PENDENTE
AGUA | T-286 | PV 05 | PV 06 | 2.47 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | PENDENTE
AGUA | T-287 | PV 06 | PV 07 | 0.98 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.47 | PENDENTE
AGUA | T-288 | PV 07 | PV 08 | 1.14 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
AGUA | T-289 | PV 08 | PV 09 | 0.42 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | PENDENTE
AGUA | T-290 | PV 09 | PV 10 | 0.84 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.4 | PENDENTE
AGUA | T-291 | PV 10 | PV 11 | 0.75 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.36 | PENDENTE
AGUA | T-292 | PV 11 | PV 12 | 0.22 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-293 | PV 12 | PV 13 | 0.21 | 300 | Tubo PVC | 0.5 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-294 | PV 13 | PV 14 | 0.87 | 300 | Tubo PVC | 0.5 | 0.35 | PENDENTE
AGUA | T-295 | PV 14 | PV 15 | 0.34 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-296 | PV 15 | PV 16 | 1.16 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.56 | PENDENTE
AGUA | T-297 | PV 16 | PV 17 | 0.96 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.46 | PENDENTE
AGUA | T-298 | PV 17 | PV 18 | 2.1 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.01 | PENDENTE
AGUA | T-299 | PV 18 | PV 19 | 0.54 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-300 | PV 19 | PV 20 | 0.72 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.35 | PENDENTE
AGUA | T-301 | PV 20 | PV 21 | 0.59 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | PENDENTE
AGUA | T-302 | PV 21 | PV 22 | 0.21 | 300 | Tubo PVC | 0.38 | 0.06 | PENDENTE
AGUA | T-303 | PV 22 | PV 23 | 0.42 | 300 | Tubo PVC | 0.38 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-304 | PV 25 | PV 26 | 0.83 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.4 | PENDENTE
AGUA | T-305 | PV 26 | PV 27 | 1.72 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.83 | PENDENTE
AGUA | T-306 | PV 27 | PV 28 | 1.85 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.89 | PENDENTE
AGUA | T-307 | PV 28 | PV 29 | 0.53 | 300 | Tubo PVC | 0.48 | 0.2 | PENDENTE
AGUA | T-308 | PV 29 | PV 30 | 1.19 | 300 | Tubo PVC | 0.48 | 0.45 | PENDENTE
AGUA | T-309 | PV 30 | PV 31 | 1.68 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.81 | PENDENTE
AGUA | T-310 | PV 31 | PV 32 | 2.81 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.35 | PENDENTE
AGUA | T-311 | PV 32 | PV 33 | 2.8 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.34 | PENDENTE
AGUA | T-312 | PV 33 | PV 34 | 3.21 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.54 | PENDENTE
AGUA | T-313 | PV 03 | PV 02 | 0.84 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.4 | PENDENTE
AGUA | T-314 | PV 02 | PV 01 | 0.55 | 300 | Tubo PVC | 0.85 | 0.37 | PENDENTE
AGUA | T-315 | PV 01 | PI 78 | 0.57 | 300 | Tubo PVC | 0.88 | 0.4 | PENDENTE
AGUA | T-316 | PV 04 | PV 01 | 3.77 | 300 | Tubo PVC | 0.85 | 2.56 | PENDENTE
AGUA | T-317 | PI 193 | PI 191 | 1.7 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 1.22 | PENDENTE
AGUA | T-318 | PI 189 | PI 192 | 0.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.36 | PENDENTE
AGUA | T-319 | PI 192 | PV 24 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-320 | PV 25 | PV 24 | 0.37 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-321 | PV 24 | PV 23 | 0.2 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-322 | PI 205 | PV 24 | 0.88 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.42 | PENDENTE
AGUA | T-323 | PI 02 | PI 01 | 1.77 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.85 | PENDENTE
AGUA | T-324 | PV 24 | PV 25 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-325 | PV 30 | PI 224 | 0.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-326 | PV 29 | PI 223 | 0.57 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-327 | PI 222 | PI 223 | 0.9 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.36 | PENDENTE
AGUA | T-328 | PV 27 | PI 211 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 1.27 | 0.31 | PENDENTE
AGUA | T-329 | PV 22 | PV 23 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-330 | PV 21 | PV 22 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.06 | PENDENTE
AGUA | T-331 | PV 18 | PV 19 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-332 | PV 12 | PV 11 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-333 | PV 11 | PV 12 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-334 | PV 09 | PI 267 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-335 | PV 08 | PV 09 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-336 | PV 06 | PI 264 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-337 | PI 268 | PI 270 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-338 | PI 267 | PV 10 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-339 | PI 266 | PI 267 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-340 | PI 262 | PI 263 | 0.51 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-341 | PI 259 | PI 258 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-342 | PI 258 | PI 259 | 0.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | PENDENTE
AGUA | T-343 | PI 257 | PI 258 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-344 | PI 256 | PI 225 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-345 | PI 253 | PI 119 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-346 | PI 231 | PI 229 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-347 | PI 229 | PI 251 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-348 | PI 246 | PI 245 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-349 | PI 242 | PI 241 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-350 | PI 237 | PI 238 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-351 | PI 236 | PI 235 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-352 | PI 219 | PI 220 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-353 | PI 218 | PI 219 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-354 | PI 217 | PI 218 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-355 | PI 211 | PI 209 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 0.68 | PENDENTE
AGUA | T-356 | PI 200 | PI 201 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-357 | PI 198 | PI 197 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-358 | PI 195 | PV 27 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-359 | PI 02 | PI 01 | 1.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.91 | PENDENTE
AGUA | T-360 | PV 24 | PV 25 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-361 | PV 30 | PI 224 | 0.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-362 | PV 29 | PI 223 | 0.57 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-363 | PI 222 | PI 223 | 0.9 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.36 | PENDENTE
AGUA | T-364 | PV 27 | PI 211 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 1.27 | 0.31 | PENDENTE
AGUA | T-365 | PV 22 | PV 23 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-366 | PV 21 | PV 22 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.06 | PENDENTE
AGUA | T-367 | PV 18 | PV 19 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-368 | PV 12 | PV 11 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-369 | PV 11 | PV 12 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-370 | PV 09 | PI 267 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-371 | PV 08 | PV 09 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-372 | PV 06 | PI 264 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-373 | PI 268 | PI 270 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-374 | PI 267 | PV 10 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-375 | PI 266 | PI 267 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-376 | PI 262 | PI 263 | 0.51 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-377 | PI 259 | PI 258 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-378 | PI 258 | PI 259 | 0.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | PENDENTE
AGUA | T-379 | PI 257 | PI 258 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-380 | PI 256 | PI 225 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-381 | PI 253 | PI 119 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-382 | PI 231 | PI 229 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-383 | PI 229 | PI 251 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-384 | PI 246 | PI 245 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-385 | PI 242 | PI 241 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-386 | PI 237 | PI 238 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-387 | PI 236 | PI 235 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-388 | PI 219 | PI 220 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-389 | PI 218 | PI 219 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-390 | PI 217 | PI 218 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-391 | PI 211 | PI 209 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 0.68 | PENDENTE
AGUA | T-392 | PI 200 | PI 201 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-393 | PI 198 | PI 197 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-394 | PI 195 | PV 27 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-395 | PI 194 | PI 208 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-396 | PI 187 | PI 189 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-397 | PI 171 | PI 172 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-398 | PI 170 | PI 207 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-399 | PI 169 | PI 168 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-400 | PI 168 | PI 169 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-401 | PV 04 | PV 05 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-402 | PI 160 | PI 159 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-403 | PI 134 | PI 133 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-404 | PI 129 | PI 128 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-405 | PI 128 | PI 127 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-406 | PI 124 | PI 257 | 0.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-407 | PI 117 | PI 118 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-408 | PI 113 | PI 249 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.09 | PENDENTE
AGUA | T-409 | PI 109 | PI 108 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-410 | PI 108 | PI 116 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-411 | PI 107 | PI 106 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-412 | PI 100 | PI 99 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-413 | PI 99 | PI 100 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-414 | PI 98 | PI 91 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-415 | PI 91 | PI 101 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-416 | PI 90 | PI 89 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-417 | PI 77 | PI 76 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-418 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-419 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-420 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-421 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-422 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-423 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-424 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-425 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-426 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-427 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-428 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-429 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-430 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-431 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-432 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-433 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-434 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-435 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-436 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-437 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-438 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-439 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-440 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-441 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-442 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-443 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-444 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-445 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-446 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-447 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-448 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-449 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-450 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-451 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-452 | PI 213 | PV 33 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-453 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-454 | PI 220 | PI 221 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-455 | PI 233 | PI 235 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-456 | PI 181 | PI 182 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-457 | PI 238 | PI 247 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-458 | PI 245 | PI 246 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-459 | PI 245 | PI 246 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-460 | PI 237 | PI 240 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-461 | PI 180 | PI 179 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-462 | PI 179 | PI 178 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-463 | PI 175 | PI 174 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-464 | PI 175 | PI 174 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-465 | PI 202 | PI 203 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-466 | PI 172 | PI 173 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-467 | PI 206 | PI 210 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-468 | PV 23 | PV 25 | 0.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | PENDENTE
AGUA | T-469 | PI 192 | PI 191 | 0.46 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.33 | PENDENTE
AGUA | T-470 | PV 22 | PI 187 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-471 | PV 18 | PI 184 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-472 | PI 167 | PI 184 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-473 | PI 166 | PI 167 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-474 | PV 16 | PI 183 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-475 | PI 120 | PI 122 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-476 | PI 109 | PI 108 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-477 | PI 163 | PV 08 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-478 | PV 12 | PV 11 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-479 | PI 271 | PV 11 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-480 | PI 271 | PI 269 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-481 | PI 269 | PI 268 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-482 | PI 104 | PI 105 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-483 | PI 112 | PI 248 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 0.34 | PENDENTE
AGUA | T-484 | PI 262 | PI 263 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-485 | PV 09 | PI 268 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-486 | PI 266 | PI 267 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-487 | PV 14 | PV 13 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-488 | PI 166 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-489 | PI 170 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-490 | PI 167 | PI 121 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-491 | PV 32 | PI 214 | 4.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.92 | PENDENTE
AGUA | T-492 | PI 184 | PI 183 | 1.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.78 | PENDENTE
AGUA | T-493 | PV 19 | PV 18 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-494 | PI 235 | PI 179 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
AGUA | T-495 | PI 192 | PV 23 | 0.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.34 | PENDENTE
AGUA | T-496 | PI 107 | PI 106 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-497 | PI 115 | PI 116 | 0.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | PENDENTE
AGUA | T-498 | PV 12 | PI 271 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | PENDENTE
AGUA | T-499 | PI 104 | PI 103 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | PENDENTE
AGUA | T-500 | PI 165 | PI 164 | 1.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.76 | PENDENTE
AGUA | T-501 | PI 153 | PI 146 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
AGUA | T-502 | PI 146 | PI 145 | 2.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.98 | PENDENTE
AGUA | T-503 | PI 173 | PI 158 | 4.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.08 | PENDENTE
AGUA | T-504 | PI 160 | PI 131 | 2.33 | 200 | Tubo PVC | 1.7 | 3.17 | PENDENTE
AGUA | T-505 | PI 214 | PI 213 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | PENDENTE
AGUA | T-506 | PI 119 | PI 122 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-507 | PV 34 | PV 33 | 1.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.6 | PENDENTE
AGUA | T-508 | PV 34 | PV 33 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-509 | PI 270 | PI 268 | 1.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.5 | PENDENTE
AGUA | T-510 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-511 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-512 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-513 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-514 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-515 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-516 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-517 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-518 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-519 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-520 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-521 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-522 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-523 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-524 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-525 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-526 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-527 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-528 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-529 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-530 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-531 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-532 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-533 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-534 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-535 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-536 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-537 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-538 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-539 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-540 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-541 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-542 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-543 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-544 | PI 213 | PV 33 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-545 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-546 | PI 220 | PI 221 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-547 | PI 233 | PI 235 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-548 | PI 181 | PI 182 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-549 | PI 238 | PI 247 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-550 | PI 245 | PI 246 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-551 | PI 245 | PI 246 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-552 | PI 237 | PI 240 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-553 | PI 180 | PI 179 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-554 | PI 179 | PI 178 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-555 | PI 175 | PI 174 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-556 | PI 175 | PI 174 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-557 | PI 202 | PI 203 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-558 | PI 172 | PI 173 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-559 | PI 206 | PI 210 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-560 | PV 23 | PV 25 | 0.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | PENDENTE
AGUA | T-561 | PI 192 | PI 191 | 0.46 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.33 | PENDENTE
AGUA | T-562 | PV 22 | PI 187 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-563 | PV 18 | PI 184 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-564 | PI 167 | PI 184 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-565 | PI 166 | PI 167 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-566 | PV 16 | PI 183 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-567 | PI 120 | PI 122 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-568 | PI 109 | PI 108 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-569 | PI 163 | PV 08 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-570 | PV 12 | PV 11 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-571 | PI 271 | PV 11 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-572 | PI 271 | PI 269 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-573 | PI 269 | PI 268 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-574 | PI 104 | PI 105 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-575 | PI 112 | PI 248 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 0.34 | PENDENTE
AGUA | T-576 | PI 262 | PI 263 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-577 | PV 09 | PI 268 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-578 | PI 266 | PI 267 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-579 | PV 14 | PV 13 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-580 | PI 166 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-581 | PI 170 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-582 | PI 167 | PI 121 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-583 | PV 32 | PI 214 | 4.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.92 | PENDENTE
AGUA | T-584 | PI 184 | PI 183 | 1.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.78 | PENDENTE
AGUA | T-585 | PV 19 | PV 18 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-586 | PI 235 | PI 179 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
AGUA | T-587 | PI 192 | PV 23 | 0.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.34 | PENDENTE
AGUA | T-588 | PI 107 | PI 106 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-589 | PI 115 | PI 116 | 0.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | PENDENTE
AGUA | T-590 | PV 12 | PI 271 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | PENDENTE
AGUA | T-591 | PI 104 | PI 103 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | PENDENTE
AGUA | T-592 | PI 165 | PI 164 | 1.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.76 | PENDENTE
AGUA | T-593 | PI 153 | PI 146 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
AGUA | T-594 | PI 146 | PI 145 | 2.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.98 | PENDENTE
AGUA | T-595 | PI 173 | PI 158 | 4.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.08 | PENDENTE
AGUA | T-596 | PI 160 | PI 131 | 2.33 | 200 | Tubo PVC | 1.7 | 3.17 | PENDENTE
AGUA | T-597 | PI 214 | PI 213 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | PENDENTE
AGUA | T-598 | PI 119 | PI 122 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-599 | PV 34 | PV 33 | 1.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.6 | PENDENTE
AGUA | T-600 | PV 34 | PV 33 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-601 | PI 270 | PI 268 | 1.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.5 | PENDENTE
AGUA | T-602 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-603 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-604 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-605 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-606 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-607 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-608 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-609 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-610 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-611 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-612 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-613 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-614 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-615 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-616 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-617 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-618 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-619 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-620 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-621 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-622 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-623 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-624 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-625 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-626 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-627 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-628 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-629 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-630 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-631 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-632 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-633 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-634 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-635 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-636 | PI 213 | PV 33 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-637 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-638 | PI 220 | PI 221 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-639 | PI 233 | PI 235 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-640 | PI 181 | PI 182 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-641 | PI 238 | PI 247 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-642 | PI 245 | PI 246 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-643 | PI 245 | PI 246 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-644 | PI 237 | PI 240 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-645 | PI 180 | PI 179 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-646 | PI 179 | PI 178 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-647 | PI 175 | PI 174 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-648 | PI 175 | PI 174 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-649 | PI 202 | PI 203 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-650 | PI 172 | PI 173 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-651 | PI 206 | PI 210 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-652 | PV 23 | PV 25 | 0.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | PENDENTE
AGUA | T-653 | PI 192 | PI 191 | 0.46 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.33 | PENDENTE
AGUA | T-654 | PV 22 | PI 187 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-655 | PV 18 | PI 184 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-656 | PI 167 | PI 184 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-657 | PI 166 | PI 167 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-658 | PV 16 | PI 183 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-659 | PI 120 | PI 122 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-660 | PI 109 | PI 108 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-661 | PI 163 | PV 08 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-662 | PV 12 | PV 11 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-663 | PI 271 | PV 11 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-664 | PI 271 | PI 269 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-665 | PI 269 | PI 268 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-666 | PI 104 | PI 105 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-667 | PI 112 | PI 248 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 0.34 | PENDENTE
AGUA | T-668 | PI 262 | PI 263 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-669 | PV 09 | PI 268 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-670 | PI 266 | PI 267 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-671 | PV 14 | PV 13 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-672 | PI 166 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-673 | PI 170 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-674 | PI 167 | PI 121 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-675 | PV 32 | PI 214 | 4.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.92 | PENDENTE
AGUA | T-676 | PI 184 | PI 183 | 1.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.78 | PENDENTE
AGUA | T-677 | PV 19 | PV 18 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-678 | PI 235 | PI 179 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
AGUA | T-679 | PI 192 | PV 23 | 0.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.34 | PENDENTE
AGUA | T-680 | PI 107 | PI 106 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-681 | PI 115 | PI 116 | 0.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | PENDENTE
AGUA | T-682 | PV 12 | PI 271 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | PENDENTE
AGUA | T-683 | PI 104 | PI 103 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | PENDENTE
AGUA | T-684 | PI 165 | PI 164 | 1.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.76 | PENDENTE
AGUA | T-685 | PI 153 | PI 146 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
AGUA | T-686 | PI 146 | PI 145 | 2.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.98 | PENDENTE
AGUA | T-687 | PI 173 | PI 158 | 4.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.08 | PENDENTE
AGUA | T-688 | PI 160 | PI 131 | 2.33 | 200 | Tubo PVC | 1.7 | 3.17 | PENDENTE
AGUA | T-689 | PI 214 | PI 213 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | PENDENTE
AGUA | T-690 | PI 119 | PI 122 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-691 | PV 34 | PV 33 | 1.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.6 | PENDENTE
AGUA | T-692 | PV 34 | PV 33 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-693 | PI 270 | PI 268 | 1.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.5 | PENDENTE
AGUA | T-694 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-695 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-696 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-697 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-698 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-699 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-700 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-701 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-702 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-703 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-704 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-705 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-706 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-707 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-708 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-709 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-710 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-711 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-712 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-713 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-714 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-715 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | PENDENTE
AGUA | T-716 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | PENDENTE
AGUA | T-717 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | PENDENTE
AGUA | T-718 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-719 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | PENDENTE
AGUA | T-720 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-721 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-722 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-723 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | PENDENTE
AGUA | T-724 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-725 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-726 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-727 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | PENDENTE
AGUA | T-728 | PI 213 | PV 33 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-729 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-730 | PI 220 | PI 221 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-731 | PI 233 | PI 235 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-732 | PI 181 | PI 182 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-733 | PI 238 | PI 247 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-734 | PI 245 | PI 246 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-735 | PI 245 | PI 246 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-736 | PI 237 | PI 240 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-737 | PI 180 | PI 179 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-738 | PI 179 | PI 178 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-739 | PI 175 | PI 174 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-740 | PI 175 | PI 174 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-741 | PI 202 | PI 203 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-742 | PI 172 | PI 173 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-743 | PI 206 | PI 210 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.24 | PENDENTE
AGUA | T-744 | PV 23 | PV 25 | 0.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | PENDENTE
AGUA | T-745 | PI 192 | PI 191 | 0.46 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.33 | PENDENTE
AGUA | T-746 | PV 22 | PI 187 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-747 | PV 18 | PI 184 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-748 | PI 167 | PI 184 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
AGUA | T-749 | PI 166 | PI 167 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-750 | PV 16 | PI 183 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-751 | PI 120 | PI 122 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-752 | PI 109 | PI 108 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | PENDENTE
AGUA | T-753 | PI 163 | PV 08 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-754 | PV 12 | PV 11 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-755 | PI 271 | PV 11 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | PENDENTE
AGUA | T-756 | PI 271 | PI 269 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-757 | PI 269 | PI 268 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | PENDENTE
AGUA | T-758 | PI 104 | PI 105 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-759 | PI 112 | PI 248 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 0.34 | PENDENTE
AGUA | T-760 | PI 262 | PI 263 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-761 | PV 09 | PI 268 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-762 | PI 266 | PI 267 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | PENDENTE
AGUA | T-763 | PV 14 | PV 13 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.14 | PENDENTE
AGUA | T-764 | PI 166 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-765 | PI 170 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | PENDENTE
AGUA | T-766 | PI 167 | PI 121 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
AGUA | T-767 | PV 32 | PI 214 | 4.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.92 | PENDENTE
AGUA | T-768 | PI 184 | PI 183 | 1.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.78 | PENDENTE
AGUA | T-769 | PV 19 | PV 18 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | PENDENTE
AGUA | T-770 | PI 235 | PI 179 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
AGUA | T-771 | PI 192 | PV 23 | 0.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.34 | PENDENTE
AGUA | T-772 | PI 107 | PI 106 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | PENDENTE
AGUA | T-773 | PI 115 | PI 116 | 0.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | PENDENTE
AGUA | T-774 | PV 12 | PI 271 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | PENDENTE
AGUA | T-775 | PI 104 | PI 103 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | PENDENTE
AGUA | T-776 | PI 165 | PI 164 | 1.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.76 | PENDENTE
AGUA | T-777 | PI 153 | PI 146 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
AGUA | T-778 | PI 146 | PI 145 | 2.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.98 | PENDENTE
AGUA | T-779 | PI 173 | PI 158 | 4.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.08 | PENDENTE
AGUA | T-780 | PI 160 | PI 131 | 2.33 | 200 | Tubo PVC | 1.7 | 3.17 | PENDENTE
AGUA | T-781 | PI 214 | PI 213 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | PENDENTE
AGUA | T-782 | PI 119 | PI 122 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | PENDENTE
AGUA | T-783 | PV 34 | PV 33 | 1.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.6 | PENDENTE
AGUA | T-784 | PV 34 | PV 33 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | PENDENTE
AGUA | T-785 | PI 270 | PI 268 | 1.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.5 | PENDENTE
TOTAL |  |  |  | 5490.94

## SD_VILA_CRIADORES
SD — Vila Criadores ¦ 880,0m / 10000,0m (9%)
EQ: | 8 | SALDO: | 9120 | STATUS AG: | EXECUTANDO | EXEC AG: | 822 | EXEC ESG: | 58
TIPO | ID | PV INI | PV FIM | EXT(m) | DN | MATERIAL | PROF(m) | ESCAV(m³) | STATUS
ESGOTO | T-001 | PI 75 | PI 76 | 15.77 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-002 | PI 76 | PI 77 | 32.88 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 15.78 | PENDENTE
ESGOTO | T-003 | PI 77 | PI 79 | 2.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-004 | PI 79 | PI 77 | 1.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.64 | PENDENTE
ESGOTO | T-005 | PI 81 | PI 82 | 1.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.5 | PENDENTE
ESGOTO | T-006 | PI 81 | PI 82 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | PENDENTE
ESGOTO | T-007 | PI 82 | PI 83 | 37.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 17.88 | PENDENTE
ESGOTO | T-008 | PI 84 | PI 85 | 30.91 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 14.84 | PENDENTE
ESGOTO | T-009 | PI 85 | PI 86 | 30.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 14.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-010 | PI 86 | PI 87 | 27.48 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 14.52 | PENDENTE
ESGOTO | T-011 | PI 135 | PI 136 | 11.08 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 6.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-012 | PI 136 | PI 137 | 32.92 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 18.31 | PENDENTE
ESGOTO | T-013 | PI 137 | PI 138 | 2.14 | 200 | Tubo PVC | 0.64 | 1.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-014 | PI 137 | PI 138 | 1.28 | 200 | Tubo PVC | 0.64 | 0.65 | PENDENTE
ESGOTO | T-015 | PI 135 | PI 127 | 15.43 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 3.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-016 | PI 128 | PI 129 | 76.29 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.61 | PENDENTE
ESGOTO | T-017 | PI 129 | PI 130 | 26.03 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-018 | PI 130 | PI 131 | 31.04 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-019 | PI 131 | PV 18 | 16.79 | 300 | Tubo PVC | 0.53 | 7.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-020 | PI 32 | PI 33 | 6.84 | 200 | Tubo PVC | 0.77 | 4.23 | PENDENTE
ESGOTO | T-021 | PI 32 | PI 33 | 4.11 | 200 | Tubo PVC | 0.77 | 2.54 | PENDENTE
ESGOTO | T-022 | PI 33 | PI 34 | 30.96 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 21.82 | PENDENTE
ESGOTO | T-023 | PI 46 | PI 36 | 79.36 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 47.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-024 | PI 142 | PI 143 | 32.22 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 17.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-025 | PI 143 | PI 144 | 23.9 | 200 | Tubo PVC | 0.81 | 15.49 | PENDENTE
ESGOTO | T-026 | PI 144 | PI 153 | 29.68 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 17.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-027 | PI 154 | PI 155 | 26.85 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 12.89 | PENDENTE
ESGOTO | T-028 | PI 155 | PI 143 | 31.28 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 17.14 | PENDENTE
ESGOTO | T-029 | PI 142 | PI 156 | 17.49 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 7.63 | PENDENTE
ESGOTO | T-030 | PI 156 | PI 157 | 8.55 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 3.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-031 | PI 157 | PI 156 | 5.13 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 2.27 | PENDENTE
ESGOTO | T-032 | PI 157 | PI 158 | 24.81 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 9.99 | PENDENTE
ESGOTO | T-033 | PI 158 | PI 159 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 0.24 | PENDENTE
ESGOTO | T-034 | PI 159 | PI 158 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 0.14 | PENDENTE
ESGOTO | T-035 | PI 159 | PI 160 | 19.23 | 200 | Tubo PVC | 0.44 | 6.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-036 | PI 46 | PI 161 | 59.12 | 200 | Tubo PVC | 0.45 | 21.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-037 | PI 160 | PI 161 | 24.75 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 6.59 | PENDENTE
ESGOTO | T-038 | PI 35 | PI 34 | 12.35 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 7 | PENDENTE
ESGOTO | T-039 | PI 34 | PI 36 | 42.86 | 200 | Tubo PVC | 0.86 | 29.57 | PENDENTE
ESGOTO | T-040 | PI 36 | PI 37 | 33.08 | 200 | Tubo PVC | 1.04 | 27.46 | PENDENTE
ESGOTO | T-041 | PI 37 | PI 38 | 0.96 | 200 | Tubo PVC | 1.16 | 0.89 | PENDENTE
ESGOTO | T-042 | PI 37 | PI 38 | 2.67 | 200 | Tubo PVC | 1.16 | 2.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-043 | PI 49 | PI 43 | 48.21 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 37.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-044 | PI 50 | PI 51 | 22.08 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 12.42 | PENDENTE
ESGOTO | T-045 | PI 51 | PI 52 | 43.81 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 22.78 | PENDENTE
ESGOTO | T-046 | PI 52 | PI 53 | 31.21 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 16.23 | PENDENTE
ESGOTO | T-047 | PI 53 | PI 54 | 3.7 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 1.85 | PENDENTE
ESGOTO | T-048 | PI 54 | PI 53 | 2.22 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 1.11 | PENDENTE
ESGOTO | T-049 | PI 50 | PI 49 | 37.12 | 200 | Tubo PVC | 0.78 | 23.11 | PENDENTE
ESGOTO | T-050 | PI 56 | PI 51 | 32.89 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 16.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-051 | PI 45 | PI 44 | 42.24 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 20.28 | PENDENTE
ESGOTO | T-052 | PI 44 | PI 43 | 37.07 | 300 | Tubo PVC | 0.88 | 25.95 | PENDENTE
ESGOTO | T-053 | PI 74 | PI 50 | 11.22 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 7.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-054 | PV 01 | PV 02 | 35.03 | 300 | Tubo PVC | 1.17 | 32.74 | PENDENTE
ESGOTO | T-055 | PV 02 | PV 03 | 29.98 | 300 | Tubo PVC | 1.41 | 33.71 | PENDENTE
ESGOTO | T-056 | PV 03 | PV 04 | 34.63 | 300 | Tubo PVC | 1.69 | 46.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-057 | PV 04 | PV 05 | 33.18 | 300 | Tubo PVC | 1.84 | 48.9 | PENDENTE
ESGOTO | T-058 | PV 05 | PV 06 | 42.57 | 300 | Tubo PVC | 1.52 | 51.81 | PENDENTE
ESGOTO | T-059 | PV 06 | PV 07 | 34.51 | 300 | Tubo PVC | 1.3 | 36.03 | PENDENTE
ESGOTO | T-060 | PV 07 | PV 08 | 21.26 | 300 | Tubo PVC | 1.48 | 25.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-061 | PV 08 | PV 09 | 24.18 | 300 | Tubo PVC | 1.58 | 30.52 | PENDENTE
ESGOTO | T-062 | PV 09 | PV 10 | 12.48 | 300 | Tubo PVC | 1.59 | 15.85 | PENDENTE
ESGOTO | T-063 | PV 10 | PV 11 | 28.05 | 300 | Tubo PVC | 1.6 | 35.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-064 | PV 11 | PV 12 | 21.15 | 300 | Tubo PVC | 1.79 | 30.38 | PENDENTE
ESGOTO | T-065 | PV 12 | PV 13 | 22.37 | 300 | Tubo PVC | 2.01 | 36 | PENDENTE
ESGOTO | T-066 | PV 13 | PV 14 | 39.61 | 300 | Tubo PVC | 1.96 | 62.05 | PENDENTE
ESGOTO | T-067 | PV 14 | PV 15 | 31.68 | 300 | Tubo PVC | 1.83 | 46.51 | PENDENTE
ESGOTO | T-068 | PV 15 | PV 16 | 20.09 | 300 | Tubo PVC | 1.76 | 28.26 | PENDENTE
ESGOTO | T-069 | PV 16 | PV 19 | 11.41 | 300 | Tubo PVC | 1.82 | 16.61 | PENDENTE
ESGOTO | T-070 | PV 68 | PV 67 | 17.87 | 200 | Tubo PVC | 0.85 | 12.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-071 | PI 02 | PI 03 | 2.48 | 200 | Tubo PVC | 0.4 | 0.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-072 | PI 02 | PI 03 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.4 | 0.32 | PENDENTE
ESGOTO | T-073 | PI 03 | PV 16 | 11.3 | 200 | Tubo PVC | 1.07 | 9.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-074 | PI 04 | PI 05 | 5.55 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 2.64 | PENDENTE
ESGOTO | T-075 | PI 04 | PI 05 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-076 | PI 05 | PI 06 | 3.11 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 1.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-077 | PI 05 | PI 06 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 0.64 | PENDENTE
ESGOTO | T-078 | PI 06 | PI 07 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 0.35 | PENDENTE
ESGOTO | T-079 | PI 06 | PI 07 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 0.66 | PENDENTE
ESGOTO | T-080 | PI 07 | PI 08 | 20.41 | 200 | Tubo PVC | 0.96 | 15.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-081 | PI 08 | PI 09 | 4.43 | 200 | Tubo PVC | 1.12 | 3.97 | PENDENTE
ESGOTO | T-082 | PI 08 | PI 09 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.12 | 0.9 | PENDENTE
ESGOTO | T-083 | PI 09 | PI 10 | 1.66 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 1.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-084 | PI 09 | PI 10 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 0.94 | PENDENTE
ESGOTO | T-085 | PI 10 | PV 15 | 18.94 | 200 | Tubo PVC | 1.49 | 22.54 | PENDENTE
ESGOTO | T-086 | PI 01 | PV 19 | 16.38 | 200 | Tubo PVC | 1.35 | 17.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-087 | PI 11 | PI 12 | 5.21 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 2.92 | PENDENTE
ESGOTO | T-088 | PI 11 | PI 12 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-089 | PI 12 | PI 13 | 14.74 | 200 | Tubo PVC | 1.12 | 13.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-090 | PI 13 | PV 13 | 60.63 | 200 | Tubo PVC | 1.63 | 79.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-091 | PI 14 | PI 15 | 14.49 | 200 | Tubo PVC | 0.41 | 4.7 | PENDENTE
ESGOTO | T-092 | PI 15 | PI 16 | 7.63 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 3.62 | PENDENTE
ESGOTO | T-093 | PI 16 | PI 17 | 38.2 | 200 | Tubo PVC | 1 | 30.66 | PENDENTE
ESGOTO | T-094 | PI 17 | PV 12 | 20.22 | 200 | Tubo PVC | 1.62 | 26.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-095 | PI 21 | PI 23 | 15.26 | 200 | Tubo PVC | 1 | 12.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-096 | PI 22 | PI 20 | 14.77 | 200 | Tubo PVC | 0.4 | 4.73 | PENDENTE
ESGOTO | T-097 | PI 23 | PI 21 | 14.71 | 200 | Tubo PVC | 1 | 11.77 | PENDENTE
ESGOTO | T-098 | PV 46 | PI 31 | 13.24 | 200 | Tubo PVC | 1.23 | 13.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-099 | PI 31 | PI 28 | 35.55 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 23.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-100 | PI 28 | PI 29 | 6.22 | 200 | Tubo PVC | 0.41 | 2.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-101 | PI 28 | PI 29 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.41 | 0.33 | PENDENTE
ESGOTO | T-102 | PI 29 | PI 30 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.44 | 0.22 | PENDENTE
ESGOTO | T-103 | PI 29 | PI 30 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.44 | 0.35 | PENDENTE
ESGOTO | T-104 | PI 30 | PV 08 | 43.92 | 200 | Tubo PVC | 1.02 | 35.88 | PENDENTE
ESGOTO | T-105 | PI 18 | PI 19 | 8 | 200 | Tubo PVC | 0.47 | 3.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-106 | PI 19 | PV 11 | 28.34 | 200 | Tubo PVC | 1.06 | 24.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-107 | PI 20 | PI 21 | 18.83 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 10.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-108 | PI 21 | PV 10 | 24.2 | 200 | Tubo PVC | 1.32 | 25.63 | PENDENTE
ESGOTO | T-109 | PI 22 | PI 23 | 14.38 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 7.89 | PENDENTE
ESGOTO | T-110 | PI 23 | PI 24 | 2.41 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 1.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-111 | PI 23 | PI 24 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 0.78 | PENDENTE
ESGOTO | T-112 | PI 25 | PI 26 | 5.77 | 200 | Tubo PVC | 0.46 | 2.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-113 | PI 25 | PI 26 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.46 | 0.37 | PENDENTE
ESGOTO | T-114 | PI 26 | PI 24 | 5.82 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 3.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-115 | PI 26 | PI 24 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 0.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-116 | PI 24 | PI 27 | 14.34 | 200 | Tubo PVC | 1.08 | 12.42 | PENDENTE
ESGOTO | T-117 | PI 27 | PV 09 | 18.13 | 200 | Tubo PVC | 1.37 | 19.92 | PENDENTE
ESGOTO | T-118 | PI 15 | PI 16 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-119 | PI 18 | PI 19 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.47 | 0.38 | PENDENTE
ESGOTO | T-120 | PV 52 | PV 07 | 42.22 | 200 | Tubo PVC | 1.27 | 43.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-121 | PV 51 | PV 49 | 40.78 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 39.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-122 | PV 49 | PV 52 | 11.85 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 11.38 | PENDENTE
ESGOTO | T-123 | PV 42 | PI -1 | 37.53 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 21.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-124 | PV 43 | PV 45 | 38.38 | 200 | Tubo PVC | 1.14 | 35.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-125 | PV 45 | PV 42 | 4.72 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 4.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-126 | PV 45 | PV 42 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-127 | PV 40 | PV 50 | 29.04 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 20.91 | PENDENTE
ESGOTO | T-128 | PV 50 | PV 05 | 35.51 | 200 | Tubo PVC | 1.49 | 42.37 | PENDENTE
ESGOTO | T-129 | PV 48 | PV 50 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-130 | PV 17 | PV 47 | 29.38 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 28.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-131 | PI -1 | PV 06 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 0.59 | PENDENTE
ESGOTO | T-132 | PV 56 | PV 54 | 17.67 | 300 | Tubo PVC | 1.35 | 19.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-133 | PV 54 | PV 57 | 34.78 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 33.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-134 | PV 57 | PV 46 | 25.31 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 24.37 | PENDENTE
ESGOTO | T-135 | PV 46 | PV 44 | 16.54 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 15.92 | PENDENTE
ESGOTO | T-136 | PV 51 | PV 44 | 27.55 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 26.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-137 | PV 43 | PV 51 | 12.05 | 300 | Tubo PVC | 1.14 | 11.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-138 | PV 41 | PV 43 | 28.89 | 300 | Tubo PVC | 0.89 | 20.62 | PENDENTE
ESGOTO | T-139 | PV 40 | PV 41 | 15.23 | 300 | Tubo PVC | 0.65 | 7.92 | PENDENTE
ESGOTO | T-140 | PV 40 | PV 39 | 48.28 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 30.73 | PENDENTE
ESGOTO | T-141 | PV 39 | PV 17 | 44.89 | 300 | Tubo PVC | 1.1 | 39.35 | PENDENTE
ESGOTO | T-142 | PV 17 | PV 37 | 34.48 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 33.1 | PENDENTE
ESGOTO | T-143 | PV 37 | PV 36 | 18.03 | 300 | Tubo PVC | 1.18 | 17.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-144 | PV 36 | PV 34 | 60.88 | 300 | Tubo PVC | 1.09 | 52.99 | PENDENTE
ESGOTO | T-145 | PV 34 | PV 32 | 11.79 | 300 | Tubo PVC | 1.02 | 9.61 | PENDENTE
ESGOTO | T-146 | PV 32 | PV 01 | 34.51 | 300 | Tubo PVC | 1.01 | 27.91 | PENDENTE
AGUA | T-001 | PI 01 | PI 02 | 2.28 | 200 | Tubo PVC | 1.5 | 2.74 | PENDENTE
AGUA | T-002 | PI 00 | PI 02 | 248.78 | 63 | Tubo PE 80 NTS194 PN 12.5 | 1.22 | 242.21 | PENDENTE
AGUA | T-003 | PI 01 | PI 02 | 3.72 | 110 | Tubo PE 80 NTS194 PN 12.5 | 1.5 | 4.46 | PENDENTE
TOTAL |  |  |  | 3184.9

## SD_PANTANAL_BAIXO
SD — Pantanal Baixo ¦ 874,0m / 8000,0m (11%)
EQ: | 8 | SALDO: | 7126 | STATUS AG: | EXECUTANDO | EXEC AG: | 704 | EXEC ESG: | 170
TIPO | ID | PV INI | PV FIM | EXT(m) | DN | MATERIAL | PROF(m) | ESCAV(m³) | STATUS
ESGOTO | T-001 | PV 01 | PV 02 | 13.57 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 8.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-002 | PV 02 | PV 03 | 16.65 | 300 | Tubo PVC | 1 | 13.32 | PENDENTE
ESGOTO | T-003 | PV 03 | PV 04 | 23.47 | 300 | Tubo PVC | 1 | 18.78 | PENDENTE
ESGOTO | T-004 | PV 04 | PV 05 | 12.5 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 8 | PENDENTE
ESGOTO | T-005 | PV 05 | PV 06 | 29.64 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 18.97 | PENDENTE
ESGOTO | T-006 | PV 06 | PV 07 | 8.55 | 300 | Tubo PVC | 0.9 | 6.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-007 | PV 07 | PV 08 | 27.46 | 300 | Tubo PVC | 1.05 | 23.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-008 | PV 08 | PV 09 | 32.36 | 300 | Tubo PVC | 1.35 | 34.95 | PENDENTE
ESGOTO | T-009 | PV 09 | PV 10 | 51.01 | 300 | Tubo PVC | 1.65 | 67.33 | PENDENTE
ESGOTO | T-010 | PV 10 | PV 11 | 31.62 | 300 | Tubo PVC | 2.08 | 52.49 | PENDENTE
ESGOTO | T-011 | PV 01 | PV 12 | 31.96 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 20.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-012 | PV 12 | PV 13 | 14.92 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 9.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-013 | PV 13 | PV 14 | 12.57 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 8.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-014 | PV 14 | PV 15 | 23.51 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 15.05 | PENDENTE
ESGOTO | T-015 | PV 15 | PV 16 | 14.82 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 9.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-016 | PV 16 | PV 17 | 9.81 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 6.28 | PENDENTE
ESGOTO | T-017 | PV 16 | PV 17 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 1.28 | PENDENTE
ESGOTO | T-018 | PV 17 | PV 18 | 31.76 | 300 | Tubo PVC | 0.92 | 23.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-019 | PV 18 | PV 19 | 41.25 | 300 | Tubo PVC | 1.27 | 41.92 | PENDENTE
ESGOTO | T-020 | PI 02 | PI 03 | 13.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.28 | PENDENTE
ESGOTO | T-021 | PI 04 | PI 03 | 18.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.71 | PENDENTE
ESGOTO | T-022 | PI 03 | PI 05 | 8.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.14 | PENDENTE
ESGOTO | T-023 | PI 03 | PI 05 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-024 | PI 06 | PI 05 | 12.19 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.85 | PENDENTE
ESGOTO | T-025 | PI 05 | PI 22 | 8.46 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-026 | PI 05 | PI 22 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-027 | PI 22 | PI 07 | 15.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-028 | PI 08 | PI 07 | 12.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.88 | PENDENTE
ESGOTO | T-029 | PI 07 | PV 09 | 15.67 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 13.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-030 | PI 09 | PI 10 | 35.04 | 200 | Tubo PVC | 0.73 | 20.34 | PENDENTE
ESGOTO | T-031 | PI 10 | PI 11 | 28.12 | 200 | Tubo PVC | 0.73 | 16.32 | PENDENTE
ESGOTO | T-032 | PI 11 | PI 12 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-033 | PI 11 | PI 12 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-034 | PI 12 | PI 13 | 9.6 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 5.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-035 | PI 12 | PI 13 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-036 | PI 13 | PI 14 | 9.03 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 5.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-037 | PI 13 | PI 14 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 1.32 | PENDENTE
ESGOTO | T-038 | PI 15 | PI 16 | 2.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.38 | PENDENTE
ESGOTO | T-039 | PI 15 | PI 16 | 1.72 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-040 | PI 16 | PI 14 | 0.69 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-041 | PI 16 | PI 14 | 0.41 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.23 | PENDENTE
ESGOTO | T-042 | PI 14 | PV 07 | 10.11 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 7.28 | PENDENTE
ESGOTO | T-043 | PI 17 | PI 18 | 17.02 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.17 | PENDENTE
ESGOTO | T-044 | PI 18 | PI 19 | 4.04 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 2.29 | PENDENTE
ESGOTO | T-045 | PI 18 | PI 19 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 1.14 | PENDENTE
ESGOTO | T-046 | PI 19 | PI 13 | 12.2 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 8.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-047 | PI 17 | PI 20 | 4.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.22 | PENDENTE
ESGOTO | T-048 | PI 20 | PI 17 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-049 | PI 20 | PI 21 | 16.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-050 | PI 21 | PV 05 | 10.65 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 5.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-051 | PI 23 | PI 20 | 6.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.35 | PENDENTE
ESGOTO | T-052 | PI 20 | PI 23 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-053 | PI 23 | PI 24 | 3.39 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 1.97 | PENDENTE
ESGOTO | T-054 | PI 24 | PI 25 | 13.45 | 200 | Tubo PVC | 0.85 | 9.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-055 | PI 23 | PI 24 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 1.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-056 | PI 25 | PI 26 | 15.96 | 200 | Tubo PVC | 0.95 | 12.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-057 | PI 27 | PI 26 | 8.9 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 5.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-058 | PI 26 | PI 28 | 7.87 | 200 | Tubo PVC | 1 | 6.3 | PENDENTE
ESGOTO | T-059 | PI 28 | PI 29 | 0.83 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 0.65 | PENDENTE
ESGOTO | T-060 | PI 29 | PI 30 | 12.99 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 12.21 | PENDENTE
ESGOTO | T-061 | PI 30 | PV 03 | 15.62 | 200 | Tubo PVC | 1.27 | 15.93 | PENDENTE
ESGOTO | T-062 | PI 31 | PI 32 | 17.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-063 | PI 32 | PI 33 | 2.05 | 200 | Tubo PVC | 0.77 | 1.27 | PENDENTE
ESGOTO | T-064 | PI 32 | PI 33 | 1.23 | 200 | Tubo PVC | 0.77 | 0.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-065 | PI 33 | PI 34 | 9.29 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 6.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-066 | PI 33 | PI 34 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 1.41 | PENDENTE
ESGOTO | T-067 | PI 35 | PI 34 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 1.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-068 | PV 06 | PV 07 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 1.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-069 | PI 46 | PI 36 | 23.81 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 14.36 | PENDENTE
ESGOTO | T-070 | PI 47 | PI 41 | 22.06 | 200 | Tubo PVC | 0.86 | 15.18 | PENDENTE
ESGOTO | T-071 | PI 47 | PI 48 | 18.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.97 | PENDENTE
ESGOTO | T-072 | PI 48 | PI 49 | 11.61 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 6.5 | PENDENTE
ESGOTO | T-073 | PI 49 | PI 43 | 21.7 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 16.93 | PENDENTE
ESGOTO | T-074 | PI 50 | PI 51 | 9.94 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 5.59 | PENDENTE
ESGOTO | T-075 | PI 51 | PI 52 | 19.71 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 10.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-076 | PI 52 | PI 53 | 14.05 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 7.31 | PENDENTE
ESGOTO | T-077 | PI 53 | PI 54 | 1.66 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-078 | PI 54 | PV 06 | 10.06 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 5.63 | PENDENTE
ESGOTO | T-079 | PI 54 | PV 06 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 1.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-080 | PI 54 | PI 53 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.5 | PENDENTE
ESGOTO | T-081 | PI 50 | PI 49 | 16.7 | 200 | Tubo PVC | 0.78 | 10.4 | PENDENTE
ESGOTO | T-082 | PI 51 | PI 50 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 1.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-083 | PI 55 | PI 50 | 9.14 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 4.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-084 | PI 55 | PI 50 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 1.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-085 | PI 56 | PI 57 | 34.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 16.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-086 | PI 57 | PI 58 | 3.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-087 | PI 58 | PI 57 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-088 | PI 56 | PI 51 | 14.8 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 7.4 | PENDENTE
ESGOTO | T-089 | PI 58 | PI 59 | 28.58 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 18.86 | PENDENTE
ESGOTO | T-090 | PI 59 | PI 60 | 1.18 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 0.78 | PENDENTE
ESGOTO | T-091 | PI 60 | PV 01 | 28.59 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 16.01 | PENDENTE
ESGOTO | T-092 | PI 61 | PI 62 | 6.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-093 | PI 62 | PI 59 | 20.45 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 13.5 | PENDENTE
ESGOTO | T-094 | PI 61 | PI 62 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-095 | PI 60 | PI 59 | 0.71 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 0.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-096 | PI 61 | PI 63 | 19.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.54 | PENDENTE
ESGOTO | T-097 | PI 63 | PI 64 | 15.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-098 | PI 64 | PI 65 | 10.96 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.26 | PENDENTE
ESGOTO | T-099 | PI 65 | PI 66 | 0.25 | 150 | Tubo PVC | 0.73 | 0.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-100 | PI 65 | PI 66 | 0.15 | 200 | Tubo PVC | 0.73 | 0.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-101 | PI 66 | PI 67 | 3.47 | 200 | Tubo PVC | 0.86 | 2.38 | PENDENTE
ESGOTO | T-102 | PI 66 | PI 67 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.86 | 1.37 | PENDENTE
ESGOTO | T-103 | PI 68 | PI 109 | 11.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-104 | PI 67 | PI 68 | 2.59 | 200 | Tubo PVC | 0.73 | 1.51 | PENDENTE
ESGOTO | T-105 | PI 67 | PI 68 | 1.56 | 200 | Tubo PVC | 0.73 | 0.91 | PENDENTE
ESGOTO | T-106 | PI 69 | PI 136 | 10.06 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 4.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-107 | PI 68 | PI 69 | 1.08 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-108 | PI 71 | PI 72 | 16.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-109 | PI 71 | PI 63 | 1.55 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.74 | PENDENTE
ESGOTO | T-110 | PI 71 | PI 63 | 0.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-111 | PI 72 | PI 73 | 3.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.8 | PENDENTE
ESGOTO | T-112 | PI 72 | PI 73 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-113 | PI 73 | PV 12 | 39.73 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 22.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-114 | PI 74 | PI 75 | 2.17 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 1.26 | PENDENTE
ESGOTO | T-115 | PI 75 | PI 76 | 9.46 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.54 | PENDENTE
ESGOTO | T-116 | PI 76 | PI 75 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-117 | PI 75 | PI 74 | 1.3 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 0.75 | PENDENTE
ESGOTO | T-118 | PI 76 | PI 77 | 19.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-119 | PI 78 | PI 76 | 6.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.1 | PENDENTE
ESGOTO | T-120 | PI 78 | PI 76 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-121 | PI 77 | PI 79 | 1.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.64 | PENDENTE
ESGOTO | T-122 | PI 79 | PI 77 | 0.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-123 | PI 58 | PI 79 | 22.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.75 | PENDENTE
ESGOTO | T-124 | PI 80 | PI 81 | 5.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-125 | PI 80 | PI 81 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-126 | PI 81 | PI 82 | 0.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-127 | PI 81 | PI 82 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-128 | PI 82 | PI 83 | 14.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-129 | PI 80 | PI 84 | 3.48 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.67 | PENDENTE
ESGOTO | T-130 | PI 80 | PI 84 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-131 | PI 84 | PI 85 | 12.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.94 | PENDENTE
ESGOTO | T-132 | PI 86 | PI 127 | 12.82 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 3.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-133 | PI 85 | PI 86 | 12.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.92 | PENDENTE
ESGOTO | T-134 | PI 86 | PI 87 | 10.99 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 5.81 | PENDENTE
ESGOTO | T-135 | PI 87 | PV 15 | 19.25 | 200 | Tubo PVC | 0.76 | 11.71 | PENDENTE
ESGOTO | T-136 | PI 83 | PV 14 | 9.36 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 5.24 | PENDENTE
ESGOTO | T-137 | PI 83 | PV 14 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 1.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-138 | PI 80 | PI 88 | 4.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-139 | PI 88 | PI 80 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-140 | PI 88 | PI 89 | 16.55 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.94 | PENDENTE
ESGOTO | T-141 | PI 92 | PI 90 | 16.4 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 9.26 | PENDENTE
ESGOTO | T-142 | PI 90 | PI 91 | 18.86 | 200 | Tubo PVC | 0.79 | 11.97 | PENDENTE
ESGOTO | T-143 | PI 91 | PI 93 | 7.04 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 3.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-144 | PI 91 | PI 93 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 1.1 | PENDENTE
ESGOTO | T-145 | PI 93 | PI 94 | 21.12 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 10.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-146 | PI 94 | PI 95 | 17.31 | 200 | Tubo PVC | 0.45 | 6.23 | PENDENTE
ESGOTO | T-147 | PI 95 | PI 96 | 16.79 | 200 | Tubo PVC | 0.4 | 5.37 | PENDENTE
ESGOTO | T-148 | PI 96 | PI 97 | 0.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | PENDENTE
ESGOTO | T-149 | PI 97 | PI 96 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | PENDENTE
ESGOTO | T-150 | PI 97 | PI 98 | 18.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.94 | PENDENTE
ESGOTO | T-151 | PI 98 | PI 99 | 13.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.69 | PENDENTE
ESGOTO | T-152 | PI 99 | PI 100 | 1.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.91 | PENDENTE
ESGOTO | T-153 | PI 99 | PI 100 | 1.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | PENDENTE
ESGOTO | T-154 | PI 100 | PI 101 | 10.48 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.03 | PENDENTE
ESGOTO | T-155 | PI 101 | PI 102 | 5.8 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.78 | PENDENTE
ESGOTO | T-156 | PI 101 | PI 102 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-157 | PI 103 | PI 104 | 2.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-158 | PI 103 | PI 104 | 1.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.64 | PENDENTE
ESGOTO | T-159 | PI 103 | PI 102 | 2.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-160 | PI 102 | PI 103 | 1.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.65 | PENDENTE
ESGOTO | T-161 | PI 104 | PI 94 | 8.32 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 4.33 | PENDENTE
ESGOTO | T-162 | PI 100 | PI 105 | 4.08 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-163 | PI 105 | PI 100 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-164 | PI 105 | PI 106 | 4.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.28 | PENDENTE
ESGOTO | T-165 | PI 106 | PI 105 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-166 | PI 106 | PI 107 | 2.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.41 | PENDENTE
ESGOTO | T-167 | PI 107 | PI 106 | 1.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.84 | PENDENTE
ESGOTO | T-168 | PI 107 | PI 108 | 20.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.71 | PENDENTE
ESGOTO | T-169 | PI 108 | PI 109 | 16.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.99 | PENDENTE
ESGOTO | T-170 | PI 109 | PI 68 | 13.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.61 | PENDENTE
ESGOTO | T-171 | PI 108 | PI 110 | 4.65 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 2.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-172 | PI 110 | PI 111 | 2.79 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 1.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-173 | PI 111 | PI 110 | 1.68 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 0.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-174 | PI 110 | PI 108 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 1.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-175 | PI 112 | PI 111 | 7.65 | 200 | Tubo PVC | 0.4 | 2.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-176 | PI 111 | PI 112 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.4 | 0.64 | PENDENTE
ESGOTO | T-177 | PI 112 | PI 113 | 10.33 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 4.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-178 | PI 113 | PI 71 | 4.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.09 | PENDENTE
ESGOTO | T-179 | PI 113 | PI 71 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-180 | PI 113 | PI 114 | 20.02 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.61 | PENDENTE
ESGOTO | T-181 | PI 91 | PI 115 | 19.2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 10.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-182 | PI 115 | PI 116 | 4.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.92 | PENDENTE
ESGOTO | T-183 | PI 116 | PI 115 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-184 | PI 116 | PI 117 | 1.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.93 | PENDENTE
ESGOTO | T-185 | PI 117 | PI 116 | 1.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-186 | PI 117 | PI 118 | 7.12 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.42 | PENDENTE
ESGOTO | T-187 | PI 118 | PI 117 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-188 | PI 118 | PI 119 | 3.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.84 | PENDENTE
ESGOTO | T-189 | PI 118 | PI 119 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-190 | PI 120 | PI 107 | 4.79 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 2.71 | PENDENTE
ESGOTO | T-191 | PI 120 | PI 107 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 1.13 | PENDENTE
ESGOTO | T-192 | PI 121 | PI 112 | 16.91 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 6.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-193 | PI 57 | PI 122 | 16.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.82 | PENDENTE
ESGOTO | T-194 | PI 122 | PV 03 | 1.19 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.86 | PENDENTE
ESGOTO | T-195 | PI 122 | PV 03 | 0.72 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.52 | PENDENTE
ESGOTO | T-196 | PI 70 | PI 123 | 7.12 | 300 | Tubo PVC | 0.15 | 0.88 | PENDENTE
ESGOTO | T-197 | PI 70 | PI 123 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.15 | 0.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-198 | PI 123 | PI 124 | 93.96 | 300 | Tubo PVC | 0.15 | 11.65 | PENDENTE
ESGOTO | T-199 | PI 124 | PI 125 | 9.83 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.08 | PENDENTE
ESGOTO | T-200 | PI 124 | PI 125 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.01 | 0.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-201 | PI 126 | PI 127 | 75.6 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-202 | PI 127 | PI 128 | 42.59 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.34 | PENDENTE
ESGOTO | T-203 | PI 128 | PI 129 | 22.89 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.18 | PENDENTE
ESGOTO | T-204 | PI 129 | PI 130 | 7.81 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-205 | PI 130 | PI 131 | 9.31 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-206 | PI 125 | PI 126 | 39.02 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.31 | PENDENTE
ESGOTO | T-207 | PI 129 | PI 130 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.01 | 0.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-208 | PI 130 | PI 131 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.01 | 0.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-209 | PI 131 | PV 18 | 5.04 | 300 | Tubo PVC | 0.53 | 2.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-210 | PI 131 | PV 18 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.53 | 0.84 | PENDENTE
ESGOTO | T-211 | PI 118 | PI 117 | 6.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.19 | PENDENTE
ESGOTO | T-212 | PI 119 | PI 115 | 9.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.43 | PENDENTE
ESGOTO | T-213 | PI 95 | PI 125 | 1.43 | 200 | Tubo PVC | 0.1 | 0.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-214 | PI 95 | PI 125 | 0.86 | 200 | Tubo PVC | 0.1 | 0.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-215 | PI 93 | PI 126 | 2.28 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.56 | PENDENTE
ESGOTO | T-216 | PI 93 | PI 126 | 1.37 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.33 | PENDENTE
ESGOTO | T-217 | PI 104 | PI 94 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 1.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-218 | PI 92 | PI 165 | 10.8 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.18 | PENDENTE
ESGOTO | T-219 | PI 84 | PI 85 | 10.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.17 | PENDENTE
ESGOTO | T-220 | PI 123 | PI 69 | 12.59 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 3.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-221 | PI 68 | PI 69 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.26 | PENDENTE
ESGOTO | T-222 | PI 111 | PI 64 | 6.75 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 2.7 | PENDENTE
ESGOTO | T-223 | PI 132 | PI 133 | 11.03 | 200 | Tubo PVC | 0.64 | 5.62 | PENDENTE
ESGOTO | T-224 | PI 22 | PI 133 | 14.74 | 200 | Tubo PVC | 0.64 | 7.51 | PENDENTE
ESGOTO | T-225 | PI 134 | PV 08 | 19.33 | 200 | Tubo PVC | 0.85 | 13.14 | PENDENTE
ESGOTO | T-226 | PI 27 | PI 26 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 1.65 | PENDENTE
ESGOTO | T-227 | PI 26 | PI 28 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1 | 2 | PENDENTE
ESGOTO | T-228 | PI 28 | PI 29 | 0.5 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 0.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-229 | PI 61 | PI 136 | 36.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 17.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-230 | PI 136 | PI 137 | 21.66 | 200 | Tubo PVC | 0.45 | 7.8 | PENDENTE
ESGOTO | T-231 | PI 137 | PI 138 | 11.4 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 5.02 | PENDENTE
ESGOTO | T-232 | PI 138 | PI 139 | 11.1 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 7.33 | PENDENTE
ESGOTO | T-233 | PI 139 | PI 140 | 17.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.36 | PENDENTE
ESGOTO | T-234 | PI 140 | PI 141 | 8.95 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 2.33 | PENDENTE
ESGOTO | T-235 | PI 141 | PI 142 | 20.39 | 200 | Tubo PVC | 0.42 | 6.93 | PENDENTE
ESGOTO | T-236 | PI 142 | PI 143 | 9.67 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 5.11 | PENDENTE
ESGOTO | T-237 | PI 143 | PI 144 | 7.17 | 200 | Tubo PVC | 0.81 | 4.65 | PENDENTE
ESGOTO | T-238 | PI 144 | PI 145 | 8.64 | 200 | Tubo PVC | 0.93 | 6.39 | PENDENTE
ESGOTO | T-239 | PI 145 | PI 146 | 27.66 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 24.34 | PENDENTE
ESGOTO | T-240 | PI 146 | PV 20 | 38.15 | 300 | Tubo PVC | 1.57 | 48.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-241 | PI 144 | PI 145 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.93 | 1.48 | PENDENTE
ESGOTO | T-242 | PI 143 | PI 144 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.81 | 1.3 | PENDENTE
ESGOTO | T-243 | PI 142 | PI 143 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 1.06 | PENDENTE
ESGOTO | T-244 | PI 140 | PI 141 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 0.52 | PENDENTE
ESGOTO | T-245 | PI 01 | PI 147 | 11.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.49 | PENDENTE
ESGOTO | T-246 | PI 147 | PI 148 | 4.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.05 | PENDENTE
ESGOTO | T-247 | PI 147 | PI 148 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.97 | PENDENTE
ESGOTO | T-248 | PI 148 | PI 149 | 25.1 | 200 | Tubo PVC | 0.95 | 19.1 | PENDENTE
ESGOTO | T-249 | PI 150 | PI 151 | 11.93 | 200 | Tubo PVC | 0.85 | 8.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-250 | PI 151 | PI 152 | 1.81 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 1.3 | PENDENTE
ESGOTO | T-251 | PI 151 | PI 152 | 1.09 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.78 | PENDENTE
ESGOTO | T-252 | PI 144 | PI 153 | 8.9 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 5.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-253 | PI 153 | PI 144 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 1.16 | PENDENTE
ESGOTO | T-254 | PI 154 | PI 155 | 8.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-255 | PI 154 | PI 155 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | PENDENTE
ESGOTO | T-256 | PI 155 | PI 143 | 9.38 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 5.14 | PENDENTE
ESGOTO | T-257 | PI 155 | PI 143 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 1.1 | PENDENTE
ESGOTO | T-258 | PI 142 | PI 156 | 5.25 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 2.29 | PENDENTE
ESGOTO | T-259 | PI 156 | PI 142 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 0.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-260 | PI 156 | PI 157 | 2.57 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 1.14 | PENDENTE
ESGOTO | T-261 | PI 157 | PI 156 | 1.54 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 0.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-262 | PI 157 | PI 158 | 7.44 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 3 | PENDENTE
ESGOTO | T-263 | PI 158 | PI 157 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.81 | PENDENTE
ESGOTO | T-264 | PI 159 | PI 160 | 8.01 | 200 | Tubo PVC | 0.44 | 2.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-265 | PI 158 | PI 159 | 0.19 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 0.07 | PENDENTE
ESGOTO | T-266 | PI 159 | PI 158 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 0.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-267 | PI 159 | PI 160 | 5.77 | 200 | Tubo PVC | 0.44 | 2.04 | PENDENTE
ESGOTO | T-268 | PI 160 | PI 159 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.44 | 0.71 | PENDENTE
ESGOTO | T-269 | PI 46 | PI 161 | 17.74 | 200 | Tubo PVC | 0.45 | 6.35 | PENDENTE
ESGOTO | T-270 | PI 161 | PI 162 | 22.6 | 200 | Tubo PVC | 0.42 | 7.64 | PENDENTE
ESGOTO | T-271 | PI 160 | PI 161 | 7.43 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 1.98 | PENDENTE
ESGOTO | T-272 | PI 160 | PI 161 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 0.53 | PENDENTE
ESGOTO | T-273 | PI 155 | PI 154 | 8.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.2 | PENDENTE
ESGOTO | T-274 | PI 160 | PI 158 | 6.49 | 200 | Tubo PVC | 0.41 | 2.11 | PENDENTE
ESGOTO | T-275 | PI 139 | PI 163 | 18.96 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 11 | PENDENTE
ESGOTO | T-276 | PI 163 | PI 77 | 11.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.47 | PENDENTE
ESGOTO | T-277 | PI 135 | PI 164 | 14.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.75 | PENDENTE
ESGOTO | T-278 | PI 92 | PI 165 | 11.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.7 | PENDENTE
ESGOTO | T-279 | PI 86 | PI 166 | 15.38 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 6.71 | PENDENTE
ESGOTO | T-280 | PI 35 | PI 34 | 3.7 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 2.1 | PENDENTE
ESGOTO | T-281 | PI 35 | PI 34 | 0.8 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 0.45 | PENDENTE
ESGOTO | T-282 | PI 34 | PI 36 | 12.86 | 200 | Tubo PVC | 0.86 | 8.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-283 | PI 36 | PI 37 | 9.92 | 200 | Tubo PVC | 1.04 | 8.23 | PENDENTE
ESGOTO | T-284 | PI 37 | PI 38 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 1.16 | 0.27 | PENDENTE
ESGOTO | T-285 | PI 37 | PI 38 | 0.8 | 200 | Tubo PVC | 1.16 | 0.74 | PENDENTE
ESGOTO | T-286 | PI 38 | PI 39 | 9.84 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 9.27 | PENDENTE
ESGOTO | T-287 | PI 45 | PV 07 | 17.07 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 10.92 | PENDENTE
ESGOTO | T-288 | PI 45 | PI 44 | 19.01 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 9.12 | PENDENTE
ESGOTO | T-289 | PI 44 | PI 43 | 16.68 | 300 | Tubo PVC | 0.88 | 11.68 | PENDENTE
ESGOTO | T-290 | PI 43 | PI 42 | 16.47 | 300 | Tubo PVC | 1.12 | 14.82 | PENDENTE
ESGOTO | T-291 | PI 42 | PI 41 | 11.08 | 300 | Tubo PVC | 1.11 | 9.84 | PENDENTE
ESGOTO | T-292 | PI 41 | PI 40 | 5.19 | 300 | Tubo PVC | 1.15 | 4.79 | PENDENTE
ESGOTO | T-293 | PI 41 | PI 40 | 0.8 | 200 | Tubo PVC | 1.15 | 0.74 | PENDENTE
ESGOTO | T-294 | PI 40 | PI 39 | 2.25 | 300 | Tubo PVC | 1.19 | 2.15 | PENDENTE
ESGOTO | T-295 | PI 40 | PI 39 | 0.8 | 200 | Tubo PVC | 1.19 | 0.76 | PENDENTE
ESGOTO | T-296 | PI 39 | PV 33 | 33.6 | 300 | Tubo PVC | 1.38 | 36.95 | PENDENTE
ESGOTO | T-297 | PV 33 | PV 34 | 42.92 | 300 | Tubo PVC | 1.53 | 52.6 | PENDENTE
ESGOTO | T-298 | PV 34 | PV 35 | 33.08 | 300 | Tubo PVC | 1.57 | 41.62 | PENDENTE
ESGOTO | T-299 | PI 74 | PI 50 | 5.05 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 3.25 | PENDENTE
ESGOTO | T-300 | PI 74 | PI 50 | 0.8 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 0.51 | PENDENTE
ESGOTO | T-301 | PV 20 | PV 21 | 34.15 | 300 | Tubo PVC | 2.21 | 60.36 | PENDENTE
ESGOTO | T-302 | PV 21 | PV 22 | 11.18 | 300 | Tubo PVC | 2.54 | 22.7 | PENDENTE
ESGOTO | T-303 | PV 22 | PV 23 | 23.93 | 300 | Tubo PVC | 2.75 | 52.58 | PENDENTE
ESGOTO | T-304 | PI 149 | PV 22 | 19.79 | 200 | Tubo PVC | 1.95 | 30.87 | PENDENTE
ESGOTO | T-305 | PV 24 | PV 25 | 27.17 | 300 | Tubo PVC | 2.86 | 62.17 | PENDENTE
ESGOTO | T-306 | PV 25 | PV 26 | 37.59 | 300 | Tubo PVC | 2.58 | 77.74 | PENDENTE
ESGOTO | T-307 | PV 26 | PV 27 | 55.1 | 300 | Tubo PVC | 2.24 | 98.86 | PENDENTE
ESGOTO | T-308 | PV 27 | PV 36 | 44.72 | 300 | Tubo PVC | 1.98 | 71 | PENDENTE
ESGOTO | T-309 | PI 00 | PV 37 | 36.82 | 300 | Tubo PVC | 1.92 | 56.62 | PENDENTE
ESGOTO | T-310 | PV 37 | PV 38 | 36.23 | 300 | Tubo PVC | 2.13 | 61.83 | PENDENTE
ESGOTO | T-311 | PV 38 | PV 11 | 14.78 | 300 | Tubo PVC | 2.4 | 28.34 | PENDENTE
ESGOTO | T-312 | PV 35 | PI 00 | 30.24 | 300 | Tubo PVC | 1.63 | 39.44 | PENDENTE
ESGOTO | T-313 | PI 152 | PV 21 | 40.61 | 200 | Tubo PVC | 1.58 | 51.3 | PENDENTE
TOTAL |  |  |  | 3471.26

## CRONO_MACRO
CRONOGRAMA MACRO — LINKADO ¦ EQ×PROD×DIAS = produção mensal
M/Lig: | 3 | R$/m: | 910 | DIAS/mês: | 22
ON | NÚCLEO | SETOR | LA | LE | LIG | METR | INI | FIM | EQ | PROD | MES_INI | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan
1 | JOAO CARLOS | SALDO | 0 | 350 | 350 | 9554.84 | 15/09/25 | 30/04/26 | 9 | 3 | 1 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594
1 | SAO MANOEL | SALDO | 200 | 400 | 600 | 9554.84 | 10/09/25 | 29/05/26 | 9 | 6 | 1 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 50.84 | 0
1 | VILA ISRAEL | SALDO | 150 | 300 | 450 | 3336 | 04/08/25 | 29/05/26 | 4 | 6 | 1 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 168 | 0 | 0 | 0
1 | MORRO DO TETEU | SALDO | 700 | 800 | 1500 | 8744.9 | 27/10/25 | 31/07/26 | 10 | 6 | 1 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 824.9 | 0 | 0 | 0
1 | VILA CRIADORES | SALDO | 500 | 600 | 1100 | 9120 | 15/10/25 | 31/07/26 | 8 | 6 | 1 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 672 | 0
1 | PANTANAL BAIXO | SALDO | 623 | 453 | 1076 | 7126 | 20/10/25 | 31/07/26 | 8 | 6 | 1 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 790 | 0 | 0 | 0
1 | NUCLEO 07 | NOROESTE | 883 | 2113 | 2996 | 5992 |  |  | 10 | 6 | 2 | 0 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | NUCLEO 08 | V.PROGRESSO | 585 | 1280 | 1865 | 3730 |  |  | 10 | 6 | 2 | 0 | 1320 | 1320 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | NUCLEO 09 | Z.LESTE | 480 | 921 | 1401 | 2802 |  |  | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1320 | 1320 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | NUCLEO 10 | CONJUNTO | 656 | 1016 | 1672 | 3344 |  |  | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1320 | 704 | 0 | 0 | 0
1 | NUCLEO 11 | ALAGADO | 638 | 1224 | 1862 | 3724 |  |  | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1320 | 1084 | 0 | 0 | 0
1 | NUCLEO 12 | MONTANHOSO | 4367 | 6144 | 10511 | 21022 |  |  | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 1222
| TOTAL |  | 9782 | 15601 | 25383 | 88050.58 |  |  | 113 |  |  | 5742 | 8382 | 9702 | 9472 | 13824 | 13054 | 10368.9 | 6798 | 5276.84 | 1816
| FATURAMENTO | [10 empty] | 5225220 | 7627620 | 8828820 | 8619520 | 12579840 | 11879140 | 9435699 | 6186180 | 4801924.4 | 1652560

## N07_NOROESTE
NUCLEO 07 ¦ LIG: 2996,0 ¦ EQ: 10
TAG | NOME | TIPO | LA | LE | LIG | EQ | PROD | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan
010524 | Vila Alemoa | UD | 461 | 946 | 1407 | 5 | 6 | 0 | 619.9065 | 619.9065 | 619.9065 | 619.9065 | 334.3738 | 0 | 0 | 0 | 0
010518 | Ilheu Baixo | UD | 73 | 603 | 676 | 2 | 6 | 0 | 297.8371 | 297.8371 | 297.8371 | 297.8371 | 160.6515 | 0 | 0 | 0 | 0
010522 | NSRA Fatima | UD | 91 | 170 | 261 | 1 | 6 | 0 | 114.9933 | 114.9933 | 114.9933 | 114.9933 | 62.0267 | 0 | 0 | 0 | 0
010526 | Vila Telma | UD | 48 | 143 | 191 | 1 | 6 | 0 | 84.1522 | 84.1522 | 84.1522 | 84.1522 | 45.3912 | 0 | 0 | 0 | 0
010525 | V.Alemoa Rem | UD | 50 | 50 | 100 | 1 | 6 | 0 | 44.0587 | 44.0587 | 44.0587 | 44.0587 | 23.765 | 0 | 0 | 0 | 0
010521 | Lote L Chico | UD | 48 | 48 | 96 | 1 | 6 | 0 | 42.2964 | 42.2964 | 42.2964 | 42.2964 | 22.8144 | 0 | 0 | 0 | 0
010523 | V.Alemoa COHAB | UD | 39 | 39 | 78 | 1 | 6 | 0 | 34.3658 | 34.3658 | 34.3658 | 34.3658 | 18.5367 | 0 | 0 | 0 | 0
010520 | Joao Barro | UD | 29 | 58 | 87 | 1 | 6 | 0 | 38.3311 | 38.3311 | 38.3311 | 38.3311 | 20.6756 | 0 | 0 | 0 | 0
010515 | Saboo II | UD | 37 | 49 | 86 | 1 | 6 | 0 | 37.8905 | 37.8905 | 37.8905 | 37.8905 | 20.4379 | 0 | 0 | 0 | 0
010517 | Fav.Butanta | UD | 7 | 7 | 14 | 1 | 6 | 0 | 6.1682 | 6.1682 | 6.1682 | 6.1682 | 3.3271 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  | 883 | 2113 | 2996 |  |  | 0 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0

## N08_V_PROGRESSO
NUCLEO 08 ¦ LIG: 1865,0 ¦ EQ: 10
TAG | NOME | TIPO | LA | LE | LIG | EQ | PROD | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan
010502 | R Um N.Cintra | UM | 246 | 450 | 696 | 4 | 3 | 0 | 492.6113 | 492.6113 | 406.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010507 | V.Progresso | UM | 71 | 537 | 608 | 3 | 3 | 0 | 430.3271 | 430.3271 | 355.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010503 | Encosta Saboo | UM | 140 | 140 | 280 | 2 | 3 | 0 | 198.1769 | 198.1769 | 163.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010504 | Menino Jesus | UM | 79 | 79 | 158 | 1 | 3 | 0 | 111.8284 | 111.8284 | 92.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010506 | Rua Nove | UM | 27 | 27 | 54 | 1 | 3 | 0 | 38.2198 | 38.2198 | 31.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010509 | R.M.Mercedes | UM | 11 | 36 | 47 | 1 | 3 | 0 | 33.2654 | 33.2654 | 27.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010508 | V.Telma Cima | UM | 11 | 11 | 22 | 1 | 3 | 0 | 15.571 | 15.571 | 12.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  | 585 | 1280 | 1865 |  |  | 0 | 1320 | 1320 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## N09_Z_LESTE
NUCLEO 09 ¦ LIG: 1401,0 ¦ EQ: 10
TAG | NOME | TIPO | LA | LE | LIG | EQ | PROD | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan
010473 | Clovis Galvao | UM | 172 | 504 | 676 | 5 | 3 | 0 | 0 | 636.9165 | 636.9165 | 78.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010468 | Div.Tiro Naval | MO | 217 | 519 | 736 | 5 | 2.3 | 0 | 0 | 693.4475 | 693.4475 | 85.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010474 | M.Marape(a) | MO | 209 | 331 | 540 | 4 | 2.3 | 0 | 0 | 508.7794 | 508.7794 | 62.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010467 | Cam.Marape | MO | 152 | 349 | 501 | 4 | 2.3 | 0 | 0 | 472.0343 | 472.0343 | 57.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010472 | Vila Sapo | UM | 131 | 162 | 293 | 2 | 3 | 0 | 0 | 276.06 | 276.06 | 33.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010530 | M.Marape(b) | MO | 104 | 164 | 268 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 252.5054 | 252.5054 | 30.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010531 | M.Marape(c) | MO | 88 | 138 | 226 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 212.9336 | 212.9336 | 26.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010475 | Aloj.StaCasa | UM | 76 | 76 | 152 | 1 | 3 | 0 | 0 | 143.212 | 143.212 | 17.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010466 | Av.M.Fontes | UM | 45 | 64 | 109 | 1 | 3 | 0 | 0 | 102.6981 | 102.6981 | 12.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010470 | NSRA Aparecida | UM | 27 | 74 | 101 | 1 | 3 | 0 | 0 | 95.1606 | 95.1606 | 11.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010532 | Av.MF Pach | UM | 29 | 41 | 70 | 1 | 3 | 0 | 0 | 65.9529 | 65.9529 | 8.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010465 | Cam.Maria Rosa | MO | 34 | 34 | 68 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 64.0685 | 64.0685 | 7.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  | 1284 | 2456 | 3740 |  |  | 0 | 0 | 3523.7687 | 3523.7687 | 432.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## N10_CONJUNTO
NUCLEO 10 ¦ LIG: 1672,0 ¦ EQ: 10
TAG | NOME | TIPO | LA | LE | LIG | EQ | PROD | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan
010486 | M.Z.Menino(b) | MO | 195 | 682 | 877 | 5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.3684 | 692.3684 | 369.2632 | 0 | 0 | 0
010480 | Caneleira CDHU | UR | 264 | 277 | 541 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.1053 | 427.1053 | 227.7895 | 0 | 0 | 0
010485 | M.Z.Menino(a) | MO | 194 | 300 | 494 | 3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 208 | 0 | 0 | 0
010490 | Av.Bandeirantes | UM | 90 | 197 | 287 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.5789 | 226.5789 | 120.8421 | 0 | 0 | 0
010481 | V.Ayrton Senna | UR | 70 | 169 | 239 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.6842 | 188.6842 | 100.6316 | 0 | 0 | 0
010484 | V.Esperanca | UR | 52 | 168 | 220 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6842 | 173.6842 | 92.6316 | 0 | 0 | 0
010494 | Av.W.Leao | UM | 39 | 64 | 103 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3158 | 81.3158 | 43.3684 | 0 | 0 | 0
010492 | R.S.Geraldo | UM | 46 | 46 | 92 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6316 | 72.6316 | 38.7368 | 0 | 0 | 0
010476 | Fav.Piratininga | UR | 33 | 33 | 66 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1053 | 52.1053 | 27.7895 | 0 | 0 | 0
010493 | S.Bento II | UM | 27 | 27 | 54 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6316 | 42.6316 | 22.7368 | 0 | 0 | 0
010495 | Trav.Sta Casa | UM | 22 | 22 | 44 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7368 | 34.7368 | 18.5263 | 0 | 0 | 0
010491 | Av.Getulio | UM | 13 | 13 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5263 | 20.5263 | 10.9474 | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  | 1045 | 1998 | 3043 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402.3684 | 2402.3684 | 1281.2632 | 0 | 0 | 0

## N11_ALAGADO
NUCLEO 11 ¦ LIG: 1862,0 ¦ EQ: 10
TAG | NOME | TIPO | LA | LE | LIG | EQ | PROD | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan
010519 | Dique V.Gilda | AL | 634 | 811 | 1445 | 8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.3824 | 1024.3824 | 841.2352 | 0 | 0 | 0
010497 | Reg.AG Dique | AL | 0 | 408 | 408 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.2374 | 289.2374 | 237.5252 | 0 | 0 | 0
010516 | Dique VG(c) | AL | 3 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9624 | 4.9624 | 4.0752 | 0 | 0 | 0
010499 | Dique S.Manoel | AL | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4178 | 1.4178 | 1.1643 | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  | 638 | 1224 | 1862 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1320 | 1084 | 0 | 0 | 0

## N12_MONTANHOSO
NUCLEO 12 ¦ LIG: 10511,0 ¦ EQ: 15
TAG | NOME | TIPO | LA | LE | LIG | EQ | PROD | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan
010460 | Pacheco AP | MO | 239 | 687 | 926 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.8688 | 348.8688 | 348.8688 | 348.8688 | 348.8688 | 107.656
010455 | Sta Maria | MO | 237 | 388 | 625 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4676 | 235.4676 | 235.4676 | 235.4676 | 235.4676 | 72.662
010457 | S.Bento I | MO | 632 | 1 | 633 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4816 | 238.4816 | 238.4816 | 238.4816 | 238.4816 | 73.592
010452 | Lomba Penha | MO | 567 | 1 | 568 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.993 | 213.993 | 213.993 | 213.993 | 213.993 | 66.0352
010449 | ZEIS S.Bento | MO | 199 | 344 | 543 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.5743 | 204.5743 | 204.5743 | 204.5743 | 204.5743 | 63.1287
010464 | GRusso-JGS | MO | 235 | 473 | 708 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.7377 | 266.7377 | 266.7377 | 266.7377 | 266.7377 | 82.3115
010458 | Torquato Dias | MO | 43 | 342 | 385 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.048 | 145.048 | 145.048 | 145.048 | 145.048 | 44.7598
010527 | Area Tunel | MO | 95 | 239 | 334 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8339 | 125.8339 | 125.8339 | 125.8339 | 125.8339 | 38.8306
010489 | M.Serrat II | MO | 136 | 136 | 272 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4755 | 102.4755 | 102.4755 | 102.4755 | 102.4755 | 31.6225
010461 | V.Cesar | MO | 125 | 125 | 250 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.187 | 94.187 | 94.187 | 94.187 | 94.187 | 29.0648
010453 | N.Cintra I | MO | 30 | 195 | 225 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7683 | 84.7683 | 84.7683 | 84.7683 | 84.7683 | 26.1583
010528 | Av.Pref.Dr.A | MO | 108 | 108 | 216 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3776 | 81.3776 | 81.3776 | 81.3776 | 81.3776 | 25.112
010533 | GRusso(v) | MO | 61 | 121 | 182 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5682 | 68.5682 | 68.5682 | 68.5682 | 68.5682 | 21.1592
010459 | V.Vitoria | MO | 88 | 88 | 176 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3077 | 66.3077 | 66.3077 | 66.3077 | 66.3077 | 20.4616
010445 | Cam.Pedras | MO | 74 | 74 | 148 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7587 | 55.7587 | 55.7587 | 55.7587 | 55.7587 | 17.2064
010513 | L.Penha(JB) | MO | 64 | 64 | 128 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2238 | 48.2238 | 48.2238 | 48.2238 | 48.2238 | 14.8812
010463 | V.Pantanal M | MO | 61 | 61 | 122 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9633 | 45.9633 | 45.9633 | 45.9633 | 45.9633 | 14.1836
010454 | Pacheco SC | MO | 50 | 50 | 100 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6748 | 37.6748 | 37.6748 | 37.6748 | 37.6748 | 11.6259
010456 | N.Cintra(b) | MO | 45 | 45 | 90 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9073 | 33.9073 | 33.9073 | 33.9073 | 33.9073 | 10.4633
010451 | Jus.Sta Maria | MO | 43 | 43 | 86 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4003 | 32.4003 | 32.4003 | 32.4003 | 32.4003 | 9.9983
010534 | Vale Verde | MO | 31 | 31 | 62 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3584 | 23.3584 | 23.3584 | 23.3584 | 23.3584 | 7.2081
010488 | M.Serrat I | MO | 10 | 10 | 20 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.535 | 7.535 | 7.535 | 7.535 | 7.535 | 2.3252
010448 | Caneleira III | MO | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7535 | 0.7535 | 0.7535 | 0.7535 | 0.7535 | 0.23252
| TOTAL |  | 3174 | 3627 | 6801 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562.2643 | 2562.2643 | 2562.2643 | 2562.2643 | 2562.2643 | 790.6785

## SALDO_REDES_DXF
SALDO REDES POR DN — Linkado a SALDO
NÚCLEO | TIPO | MAT | DN | SALDO(m) | P.UNIT | CUSTO | BARRAS 6m | BARRAS 12m | FONTE
SM+JC | ESG | PVC | DN100 | 3420 | 45.2 | 154584 | 570 | 285 | SALDO×fração
SM+JC | ESG | PVC | DN150 | 2280 | 68.4 | 155952 | 380 | 190 | SALDO×fração
SM+JC | AG | PEAD | DN63 | 2698.388 | 85 | 229362.98 | 450 | 225 | SALDO×fração
SM+JC | AG | PEAD | DN100 | 1156.452 | 101.8 | 117726.8136 | 193 | 97 | SALDO×fração
ISRAEL | ESG | PVC | DN100 | 1111.2 | 45.2 | 50226.24 | 186 | 93 | SALDO×fração
ISRAEL | ESG | PVC | DN150 | 740.8 | 68.4 | 50670.72 | 124 | 62 | SALDO×fração
ISRAEL | AG | PEAD | DN63 | 1038.8 | 85 | 88298 | 174 | 87 | SALDO×fração
ISRAEL | AG | PEAD | DN100 | 445.2 | 101.8 | 45321.36 | 75 | 38 | SALDO×fração
TETEU | ESG | PVC | DN100 | 2864.4 | 45.2 | 129470.88 | 478 | 239 | SALDO×fração
TETEU | ESG | PVC | DN150 | 1909.6 | 68.4 | 130616.64 | 319 | 160 | SALDO×fração
TETEU | AG | PEAD | DN63 | 2779.63 | 85 | 236268.55 | 464 | 232 | SALDO×fração
TETEU | AG | PEAD | DN100 | 1191.27 | 101.8 | 121271.286 | 199 | 100 | SALDO×fração
CRIADORES | ESG | PVC | DN100 | 2965.2 | 45.2 | 134027.04 | 495 | 248 | SALDO×fração
CRIADORES | ESG | PVC | DN150 | 1976.8 | 68.4 | 135213.12 | 330 | 165 | SALDO×fração
CRIADORES | AG | PEAD | DN63 | 2924.6 | 85 | 248591 | 488 | 244 | SALDO×fração
CRIADORES | AG | PEAD | DN100 | 1253.4 | 101.8 | 127596.12 | 209 | 105 | SALDO×fração
PANTANAL | ESG | PVC | DN100 | 2298 | 45.2 | 103869.6 | 383 | 192 | SALDO×fração
PANTANAL | ESG | PVC | DN150 | 1532 | 68.4 | 104788.8 | 256 | 128 | SALDO×fração
PANTANAL | AG | PEAD | DN63 | 2307.2 | 85 | 196112 | 385 | 193 | SALDO×fração
PANTANAL | AG | PEAD | DN100 | 988.8 | 101.8 | 100659.84 | 165 | 83 | SALDO×fração
TOTAL |  |  |  | 37881.74 |  | 2660626.9896

## COMPRAS_DETALHADAS
COMPRAS DETALHADAS — De MATERIAIS
MATERIAL | UN | QTD | P.UNIT | CUSTO | LEAD | FORNECEDOR
Tubo PVC DN200 | m | 12658.8 | 200.12 | 2533279.056 | 3sem | Tigre/Amanco
Tubo PVC DN300 | m | 8439.2 | 310 | 2616152 | 3sem | Tigre/Amanco
Tubo PEAD DN63 | m | 11748.618 | 85 | 998632.53 | 4sem | Tigre/Amanco
Tubo PEAD DN110 | m | 5035.122 | 101.8 | 512575.4196 | 4sem | Tigre/Amanco
PV concreto | un | 1434.664 | 3686 | 5288171.504 | 2sem | Tigre/Amanco
PI plástico | un | 464.156 | 1412 | 655388.272 | 2sem | Tigre/Amanco
Caixa inspeção | un | 1160.39 | 1034 | 1199843.26 | 2sem | Tigre/Amanco
Sela eletrofusão | un | 369.2423 | 660 | 243699.9048 | 2sem | Tigre/Amanco
Cavalete/hidrom | un | 285.3236 | 490 | 139808.5542 | 3sem | Tigre/Amanco
Areia berço | m³ | 18562.0526 | 160 | 2969928.416 | 1sem | Tigre/Amanco
Brita base | m³ | 8333.9828 | 210 | 1750136.388 | 1sem | Tigre/Amanco
Concreto | m³ | 6818.7132 | 720 | 4909473.504 | 1sem | Tigre/Amanco
CBUQ repavim | t | 8333.9828 | 820 | 6833865.896 | 2sem | Tigre/Amanco
Conexões div | vb | 416.6991 | 120 | 50003.8968 | 2sem | Tigre/Amanco
30700958.6014

## NOVOS_NUCLEOS
NOVOS NÚCLEOS — De CRONO_MACRO
NÚCLEO | LA | LE | LIG | EQ | PROD | METR | CUSTO
NUCLEO 07 | 883 | 2113 | 2996 | 10 | 6 | 5992 | 5452720
NUCLEO 08 | 585 | 1280 | 1865 | 10 | 6 | 3730 | 3394300
NUCLEO 09 | 480 | 921 | 1401 | 10 | 6 | 2802 | 2549820
NUCLEO 10 | 656 | 1016 | 1672 | 10 | 6 | 3344 | 3043040
NUCLEO 11 | 638 | 1224 | 1862 | 10 | 6 | 3724 | 3388840
NUCLEO 12 | 4367 | 6144 | 10511 | 15 | 12 | 21022 | 19130020
TOTAL | 7609 | 12698 | 20307 |  |  | 40614 | 36958740

## FORNECEDORES
FORNECEDORES — FCN Construções e Saneamento
CAT | DESCRIÇÃO | UN | FORNECEDOR | CONTATO | LEAD | NORMA
TUBO | PVC SN8 DN100 JE | m | Tigre | 0800 726 8836 | 3sem | NBR 7362
TUBO | PVC SN8 DN150 JE | m | Tigre | 0800 726 8836 | 3sem | NBR 7362
TUBO | PVC SN8 DN200 JE | m | Amanco | (11) 2111-4000 | 3sem | NBR 7362
TUBO | PEAD PE100 DN63 PN10 | m | Plastubos | (13) 3219-0000 | 4sem | ISO 4427
TUBO | PEAD PE100 DN110 PN10 | m | Plastubos | (13) 3219-0000 | 4sem | ISO 4427
TUBO | Concreto DN300 | m | Premold | (13) 3222-0000 | 2sem | NBR 8890
PV | PV concreto DN1200 | un | Premold | (13) 3222-0000 | 2sem | NBR 9794
PV | PI plástico DN600 | un | Premold | (13) 3222-0000 | 2sem | NBR 9794
CONEX | Joelho 90° PVC DN100 | un | Tigre | — | 2sem | NBR 5648
CONEX | Tê PVC DN100 | un | Tigre | — | 2sem | NBR 5648
AGRE | Areia média lavada | m³ | Ped. Santos | (13) 3234-5678 | 1sem | NBR 7214
AGRE | Brita 1 | m³ | Ped. Santos | (13) 3234-5678 | 1sem | NBR 7211
PAVIM | CBUQ faixa C | t | Usimix | (13) 3256-7890 | 2sem | DNIT 031
ELETRO | Sela eletrofusão PEAD | un | Plasson | (11) 4197-8000 | 2sem | NTS SABESP
HIDROM | Cavalete+hidrômetro | un | LAO | (11) 3291-7000 | 3sem | NTS 181

## ACAO_PRATICA
PLANO DE AÇÃO — De PROJETO/SALDO
DIAGNÓSTICO
Lig/mês | 359
Meta | 1044
GAP | 685
GAP % | 65.61%
Fator | 2.9081
Saldo | 37881.74
Custo saldo | 34472383.4
Compras | 30700958.6014
RAMP-UP
MÊS | LIG | REDE | EQ | FAT | ACUM | %META
Atual | 359 | 2369.4 | 39 | 326690 | 897 | 34.39%
Abr | 503 | 3317.16 | 42 | 457730 | 1400 | 48.18%
Mai | 646 | 4264.92 | 45 | 587860 | 2046 | 61.88%
Jun | 790 | 5212.68 | 47 | 718900 | 2836 | 75.67%
Jul | 1005 | 6634.32 | 47 | 914550 | 3841 | 96.26%
Ago | 1041 | 6871.26 | 47 | 947310 | 4882 | 99.71%

## ML_PLANO_1044
PLANO 1.044 — ML + Pipeline
DIAGNÓSTICO
Lig/mês | 359
Meta | 1044
GAP | 685
Fator | 2.9081
EQ | 39
Saldo | 37881.74
XGBoost R² | 0.228
Fator #1 | Momentum 31%
PIPELINE
ETAPA | ATUAL | META | AÇÃO
Cadastro | 5d | 3d | 2 eq+tablets
Cartografia | 3d | 2d | Drone
Topografia | 5d | 3d | RTK
Projeto | 10d | 5d | 2 projetistas
Planejamento | 3d | 2d | ConstruData
Rede | 15d | 8d | +10 eq MEC
Lavagem | 7d | 3d | Lab express
Liberação | 15d | 7d | Lote 50
Intra | 2d | 1d | 3 eq intra
Docs SABESP | 10d | 5d | Automação
Concluída | 1d | 1d | App

## HEATMAP_REDE
MAPA DE CALOR — REDE (m) POR SEMANA × NÚCLEO ¦ SUMPRODUCT de DADOS
NÚCLEO | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | TOTAL
São Manoel | 1502.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.16
João Carlos | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943
Vila Israel | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464
Morro Tetéu | 1255.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255.1
Vila Criadores | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880
Pantanal Baixo | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874
TOTAL | 5918.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5918.26

## HEATMAP_LIG
MAPA DE CALOR — LIGAÇÕES POR SEMANA × NÚCLEO ¦ SUMPRODUCT de DADOS
NÚCLEO | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | TOTAL
São Manoel | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127
João Carlos | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166
Vila Israel | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
Morro Tetéu | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196
Vila Criadores | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212
Pantanal Baixo | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
TOTAL | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897

## FATORES
FATORES DE COMPOSIÇÃO — ConstruData SLNR Santos ¦ Editável (amarelo) → propaga para MATERIAIS e COMPRAS
QTD = metros_faltantes × fator. Fonte: SINAPI + histórico SLNR. SM+JC usa DXF real (não usa fator genérico)
MATERIAL | TIPO | UN | FATOR/m | PRAZO ENTREGA | APLICA SOBRE | CBUQ TIPO | OBS
Tubo PVC DN200 | ESG | m | 0.6 | 3 semanas | FALTA ESG
Tubo PVC DN300 | ESG | m | 0.4 | 3 semanas | FALTA ESG |  | Estoque: 200m
PV concreto DN1200 | ESG | un | 0.068 | 2 semanas | FALTA ESG
PI plástico DN600 | ESG | un | 0.022 | 2 semanas | FALTA ESG
Caixa inspeção | ESG | un | 0.055 | 2 semanas | FALTA ESG
Tubo PEAD DN63 | AG | m | 0.7 | 4 semanas | FALTA AG
Tubo PEAD DN110 | AG | m | 0.3 | 4 semanas | FALTA AG
Sela eletrofusão | AG | un | 0.022 | 2 semanas | FALTA AG
Cavalete/hidrom. | AG | un | 0.017 | 3 semanas | FALTA AG
Conexões diversas | AG | vb | 0.011 | 2 semanas | FALTA AG
Areia | GERAL | m³ | 0.25 | 1 semana | FALTA TOTAL |  | Fundação de vala
Berço | GERAL | m³ | 0.24 | 1 semana | FALTA TOTAL |  | Apoio do tubo
Brita base | GERAL | m³ | 0.22 | 1 semana | FALTA TOTAL
Concreto | GERAL | m³ | 0.18 | 1 semana | FALTA TOTAL
CBUQ provisório | GERAL | m² | 0.88 | 2 semanas | FALTA TOTAL | PROVISÓRIO | Tapa-buraco
CBUQ definitivo | GERAL | m² | 0.88 | 3 semanas | FALTA TOTAL | DEFINITIVO | Repavimentação final
PEAD PE80 PN12.5 DN63 | AG | m | 0.6503 | 4 semanas | FALTA AG
PEAD PE80 PN12.5 DN160 | AG | m | 0.3107 | 4 semanas | FALTA AG
PEAD PE80 PN10 | AG | m | 0.0026 | 4 semanas | FALTA AG
PVC JE PBA DN20 | AG | m | 0.0366 | 3 semanas | FALTA AG
Sela eletrofusão | AG | un | 0.022 | 2 semanas | FALTA AG
Cavalete/hidrom. | AG | un | 0.017 | 3 semanas | FALTA AG
Conexões diversas | AG | vb | 0.011 | 2 semanas | FALTA AG
Areia | GERAL | m³ | 0.25 | 1 semana | FALTA TOTAL
Berço | GERAL | m³ | 0.24 | 1 semana | FALTA TOTAL
Brita base | GERAL | m³ | 0.22 | 1 semana | FALTA TOTAL
Concreto | GERAL | m³ | 0.18 | 1 semana | FALTA TOTAL
CBUQ provisório | GERAL | m² | 0.88 | 2 semanas | FALTA TOTAL | PROVISÓRIO
CBUQ definitivo | GERAL | m² | 0.88 | 3 semanas | FALTA TOTAL | DEFINITIVO
METROS FALTANTES POR NÚCLEO (atualizar com cadastro)
NÚCLEO | FALTA ESG(m) | FALTA AG(m) | FALTA TOTAL(m) | MESES PROD | REF CRONO
SM+JC | 0 | 5759 | 5759 | 4 | 8+9
Vila Israel | 734 | 1191 | 1925 | 3 | 10
Morro do Tetéu | 3997 | 4696 | 8693 | 5 | 11
Vila Criadores | 2633 | 0 | 2633 | 5 | 12
Pantanal Baixo | 3318 | 3402 | 6720 | 5 | 13

## CUSTOS
CUSTOS — ConstruData SLNR Santos ¦ Contrato 11481051 ¦ TODAS as composições
PREMISSAS GERAIS
Metros por ligação | 2 | m/lig | Vala compartilhada água + esgoto
Custo médio por metro | 910 | R$/m | Média ponderada escav+tubo+PV+ramal+pavim+BDI
BDI | 0.25 | % | Sobre custos diretos
Total ligações | 25383 | lig | Soma de todos os núcleos
Total metros | 50766 | m | Ligações × m/lig
Custo total planejado | 46197060 | R$ | Metros plan × R$/m
PREÇOS UNITÁRIOS DE MATERIAIS
MATERIAL | TIPO | UN | PREÇO UNIT. (R$) | FONTE | DATA REF. | VALIDADE | OBS
Tubo PVC DN200 | ESG | m | 200.12 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias
Tubo PVC DN300 | ESG | m | 310 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias
PV concreto DN1200 | ESG | un | 3686 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias
PI plástico DN600 | ESG | un | 1412 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias
Caixa inspeção | ESG | un | 1034 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias
Tubo PEAD DN63 | AG | m | 85 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias
Tubo PEAD DN110 | AG | m | 101.8 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias
PEAD PE80 PN12.5 DN63 | AG | m | 85 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias | SM+JC DXF
PEAD PE80 PN12.5 DN160 | AG | m | 145 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias | SM+JC DXF
PEAD PE80 PN10 | AG | m | 95 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias
PVC JE PBA DN20 | AG | m | 42 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias
Sela eletrofusão | AG | un | 660 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias
Cavalete/hidrom. | AG | un | 490 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias
Conexões diversas | AG | vb | 120 | SINAPI/SABESP | Mar/26 | 90 dias | Estimativa
Areia | GERAL | m³ | 160 | SINAPI | Mar/26 | 30 dias | Fundação
Berço | GERAL | m³ | 160 | SINAPI | Mar/26 | 30 dias | Apoio tubo
Brita base | GERAL | m³ | 210 | SINAPI | Mar/26 | 30 dias
Concreto | GERAL | m³ | 720 | SINAPI | Mar/26 | 30 dias | fck 20 MPa
CBUQ provisório | GERAL | m² | 55 | SINAPI | Mar/26 | 30 dias | Tapa-buraco 3cm
CBUQ definitivo | GERAL | m² | 120 | SINAPI | Mar/26 | 60 dias | Repavim. 5cm
CUSTO POR MATERIAL — A COMPRAR × PREÇO UNITÁRIO
MATERIAL | UN | SALDO PROJETO | A COMPRAR | PREÇO UNIT.(R$) | CUSTO COMPRA(R$) | CUSTO C/ BDI(R$) | % DO TOTAL
Tubo PVC DN200 | m | 6409.2 | 6409.2 | 200.12 | 1282609.104 | 1603261.38 | 0.069507
Tubo PVC DN300 | m | 4272.8 | 4072.8 | 310 | 1262568 | 1578210 | 0.068421
PV concreto DN1200 | un | 726.376 | 726.376 | 3686 | 2677421.936 | 3346777.42 | 0.14509
PI plástico DN600 | un | 235.004 | 235.004 | 1412 | 331825.648 | 414782.06 | 0.017982
Caixa inspeção | un | 587.51 | 587.51 | 1034 | 607485.34 | 759356.675 | 0.032921
Tubo PEAD DN63 | m | 6502.3 | 6502.3 | 85 | 552695.5 | 690869.375 | 0.029951
Tubo PEAD DN110 | m | 2786.7 | 2786.7 | 101.8 | 283686.06 | 354607.575 | 0.015373
PEAD PE80 PN12.5 DN63 | m | 3745.0777 | 3745.0777 | 85 | 318331.6045 | 397914.5056 | 0.017251
PEAD PE80 PN12.5 DN160 | m | 1789.3213 | 1789.3213 | 145 | 259451.5885 | 324314.4856 | 0.01406
PEAD PE80 PN10 | m | 14.9734 | 14.9734 | 95 | 1422.473 | 1778.0912 | 7.7086e-05
PVC JE PBA DN20 | m | 210.7794 | 210.7794 | 42 | 8852.7348 | 11065.9185 | 0.00047974
Sela eletrofusão | un | 331.056 | 331.056 | 660 | 218496.96 | 273121.2 | 0.011841
Cavalete/hidrom. | un | 255.816 | 255.816 | 490 | 125349.84 | 156687.3 | 0.0067929
Conexões diversas | vb | 165.528 | 165.528 | 120 | 19863.36 | 24829.2 | 0.0010764
Areia | m³ | 6432.5 | 6432.5 | 160 | 1029200 | 1286500 | 0.055774
Berço | m³ | 6175.2 | 6175.2 | 160 | 988032 | 1235040 | 0.053543
Brita base | m³ | 5660.6 | 5660.6 | 210 | 1188726 | 1485907.5 | 0.064419
Concreto | m³ | 4631.4 | 4631.4 | 720 | 3334608 | 4168260 | 0.18071
CBUQ provisório | m² | 22642.4 | 22642.4 | 55 | 1245332 | 1556665 | 0.067487
CBUQ definitivo | m² | 22642.4 | 22642.4 | 120 | 2717088 | 3396360 | 0.14724
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 18453046.1488 | 23066307.686
RESUMO EXECUTIVO DE CUSTOS
Custo total materiais (s/ BDI) | 18453046.1488
Custo total materiais (c/ BDI) | 23066307.686
Custo planejado CRONO_MACRO | 46197060
TARGET de compra | 5000000
% material / custo total | 0.4993
Custo por ligação (material) | 908.7306
Custo por metro (material) | 454.3653
COMPOSIÇÃO DE CUSTO POR METRO (R$ 910/m)
ITEM | VALOR | UN | DETALHAMENTO
Escavação mecânica | 145 | R$/m | Retroescavadeira + operador
Tubo ESG (média DN200/300) | 240 | R$/m | Fornecimento + assentamento
Tubo AG (média PEAD) | 95 | R$/m | Fornecimento + fusão
PV / Caixas / PIs | 120 | R$/m | Média rateada por metro
Reaterro compactado | 80 | R$/m | Areia + berço + brita + compactação
Ramal predial | 65 | R$/m | Sela + cavalete + conexão
Pavimentação (CBUQ prov+def) | 45 | R$/m | Tapa-buraco + definitivo
Sinalização + segurança | 15 | R$/m | Cones, placas, sinaleiro
BDI 25% | 197.5 | R$/m | 25% sobre diretos
TOTAL | 805 | R$/m | ≈ R$ 910/m (CRONO_MACRO!H3)

## TRECHOS_TODOS
TRECHOS TODOS — 2238 trechos PV-a-PV consolidados (todos os saldos)
TODOS OS TRECHOS — 2235 trechos ¦ 6 nucleos saldo
Filtro por nucleo/tipo/DN/status ¦ STATUS amarelo = atualizar com cadastro execucao
NUCLEO | TIPO | ID | PV INI | PV FIM | EXT(m) | DN | MATERIAL | PROF(m) | ESCAV(m3) | DECL | STATUS
CARLOS | ESGOTO | T-001 | PI 68 | PI 64 | 26.32 | 300 | Tubo PVC | 1.59 | 33.41 | 0.042819 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-002 | PI 62 | PI 44 | 10.45 | 300 | Tubo PVC | 3.11 | 26.01 | 0.24663 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-003 | PI 44 | PI 02 | 8.28 | 300 | Tubo PVC | 4.32 | 28.6 | 0.005809 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-004 | PI 06 | PI 16 | 35.86 | 300 | Tubo PVC | 1.77 | 50.66 | 0.043422 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-005 | PI 62 | PI 63 | 12.77 | 300 | Tubo PVC | 1.87 | 19.07 | 0.004049 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-006 | PI 64 | PI 63 | 9.35 | 300 | Tubo PVC | 1.96 | 14.69 | 0.004963 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-007 | PI 16 | PI 19 | 8.4 | 200 | Tubo PVC | 2.6 | 17.48 | 0.006167 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-008 | PI 118 | PI 115 | 13.75 | 1000 | Tubo de Concreto | 0.73 | 8.02 | 0.037876 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-009 | PI 115 | PI 113 | 11.52 | 1000 | Tubo de Concreto | 0.98 | 9.06 | 0.003403 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-010 | PI 68 | PI 65 | 10.76 | 1000 | Tubo de Concreto | 0.69 | 5.96 | 0.059712 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-011 | PI 65 | PI 64 | 10.69 | 1000 | Tubo de Concreto | 1.19 | 10.21 | 0.16553 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-012 | PI 64 | PI 63 | 9.38 | 1000 | Tubo de Concreto | 1.96 | 14.74 | 0.004947 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-013 | PI 63 | PI 62 | 12.32 | 1000 | Tubo de Concreto | 1.87 | 18.4 | 0.004196 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-014 | PI 98 | PI 03 | 4.03 | 200 | Tubo PVC | 0.89 | 2.87 | 0.012878 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-015 | PV 01 | PV 02 | 20.53 | 300 | Tubo PVC | 0.84 | 13.82 | 0.003702 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-016 | PV 03 | PV 04 | 31.7 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 30.48 | 0.003555 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-017 | PV 02 | PV 03 | 19.98 | 300 | Tubo PVC | 1.08 | 17.21 | 0.003904 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-018 | PV 05 | PV 06 | 20.66 | 300 | Tubo PVC | 1.32 | 21.77 | 0.003679 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-019 | PV 04 | PV 05 | 24.63 | 300 | Tubo PVC | 1.3 | 25.59 | 0.004356 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-020 | PV 07 | PV 08 | 49.5 | 300 | Tubo PVC | 1.63 | 64.49 | 0.002525 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-021 | PV 08 | PV 09 | 48.48 | 300 | Tubo PVC | 1.91 | 74.06 | 0.002578 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-022 | PV 13 | PV 14 | 37.95 | 300 | Tubo PVC | 1.15 | 34.88 | 0.003689 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-023 | PV 14 | PV 15 | 49.43 | 300 | Tubo PVC | 1.08 | 42.79 | 0.003439 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-024 | PV 15 | PV 17 | 99.46 | 300 | Tubo PVC | 1.46 | 116.41 | 0.003519 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-025 | PV 18 | PV 19 | 35.48 | 300 | Tubo PVC | 2.1 | 59.75 | 0.003664 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-026 | PV 17 | PV 18 | 49.5 | 300 | Tubo PVC | 1.87 | 74.05 | 0.003434 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-027 | PV 20 | PV 21 | 47.6 | 300 | Tubo PVC | 0.84 | 32.18 | 0.003782 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-028 | PV 22 | PV 23 | 13.17 | 300 | Tubo PVC | 0.93 | 9.75 | 0.003797 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-029 | PV 21 | PV 22 | 22.35 | 300 | Tubo PVC | 1.03 | 18.51 | 0.004474 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-030 | PV 23 | PV 24 | 11.07 | 300 | Tubo PVC | 0.92 | 8.15 | 0.004517 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-031 | PV 24 | PV 25 | 21.69 | 300 | Tubo PVC | 1.09 | 18.91 | 0.004149 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-032 | PV 25 | PV 26 | 25.1 | 300 | Tubo PVC | 1.13 | 22.69 | 0.003984 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-033 | PV 26 | PV 27 | 18.47 | 300 | Tubo PVC | 1.14 | 16.77 | 0.004331 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-034 | PV 27 | PV 28 | 34.71 | 300 | Tubo PVC | 0.88 | 24.44 | 0.004322 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-035 | PI 108 | PI 109 | 4.53 | 200 | Tubo PVC | 0.47 | 1.72 | 0.006645 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-036 | PI 109 | PI 110 | 6.7 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 3.62 | 0.004358 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-037 | PI 18 | PI 17 | 6.57 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 3.48 | 0.006377 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-038 | PI 102 | PI 101 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.42 | 0.01334 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-039 | PI 03 | PI 98 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.89 | 3.56 | 0.01038 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-040 | PI 101 | PI 100 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.31 | 0.01098 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-041 | PI 100 | PI 03 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 3.51 | 0.013 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-042 | PI 10 | PI 08 | 20.71 | 200 | Tubo PVC | 0.77 | 12.77 | 0.006987 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-043 | PI 10 | PI 12 | 3.51 | 200 | Tubo PVC | 0.49 | 1.39 | 0.17775 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-044 | PI 41 | PI 35 | 22.27 | 200 | Tubo PVC | 3.69 | 65.83 | 0.011307 | PENDENTE
CARLOS | ESGOTO | T-045 | PI 314 | PI 56 | 5.16 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 2.42 | 0.11161 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-001 | PI 314 | PI 56 | 5.16 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 2.42 | 0.11161 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-002 | PI 06 | PI 13 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.43 | 2.28 | 0.56865 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-003 | PI 43 | PI 44 | 2 | 200 | Tubo PVC | 4.32 | 6.91 | 0.02405 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-004 | PI 62 | PI 63 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.87 | 2.99 | 0.02585 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-005 | PI 63 | PI 64 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.96 | 3.14 | 0.0232 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-006 | PI 65 | PI 68 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 1.11 | 0.32125 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-007 | PI 237 | PI 234 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | 0.1 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-008 | PI 68 | PI 234 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 1.11 | 0.22775 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-009 | PI 234 | PI 235 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 0.52 | 0.08 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-010 | PI 70 | PI 71 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.37 | 2.19 | 0.23205 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-011 | PI 78 | PI 82 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 1.12 | 0.4342 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-012 | PI 225 | PI 222 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.2 | 0.32 | 0.19925 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-013 | PI 92 | PI 76 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.73 | 2.78 | 0.2036 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-014 | PI 221 | PI 222 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | 0.3519 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-015 | PI 98 | PI 106 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 1.55 | 0.24785 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-016 | PI 213 | PI 211 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | 0.02 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-017 | PI 113 | PI 114 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 1.41 | 0.01135 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-018 | PI 114 | PI 115 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1 | 1.6 | 0.00825 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-019 | PI 118 | PI 125 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.39 | 0.62 | 0.0163 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-020 | PI 196 | PI 200 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | 0.08 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-021 | PI 129 | PI 126 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.27 | 0.43 | 0.01 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-022 | PI 190 | PI 193 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.22 | 0.35 | 0.0416 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-023 | PI 135 | PI 136 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.36 | 0.58 | 0.14 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-024 | PI 137 | PI 136 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.31 | 0.5 | 0.155 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-025 | PI 117 | PI 02 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | 0.8165 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-026 | PI 145 | PI 170 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | 0.8775 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-027 | PI 182 | PI 181 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.18 | 0.29 | 0.005 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-028 | PI 146 | PI 145 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.19 | 0.3 | 0.023 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-029 | PI 151 | PI 152 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.53 | 0.84 | 0.01065 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-030 | PI 151 | PI 146 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.26 | 0.42 | 0.2243 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-031 | PI 152 | PI 151 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.53 | 0.84 | 0.01065 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-032 | PI 161 | PI 152 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 0.98 | 0.06645 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-033 | PI 161 | PI 141 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 0.87 | 0.0949 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-034 | PI 175 | PI 174 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.27 | 0.43 | 0.04085 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-035 | PI 160 | PI 159 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 0.87 | 0.00825 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-036 | PI 165 | PI 160 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.03 | 1.65 | 0.33525 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-037 | PI 168 | PI 165 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.67 | 2.66 | 0.1209 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-038 | PI 168 | PI 172 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.04 | 1.67 | 0.9895 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-039 | PI 173 | PI 172 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.28 | 0.44 | 0.01015 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-040 | PI 264 | PI 262 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | 0.2 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-041 | PI 260 | PI 262 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | 0.105 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-042 | PI 275 | PI 273 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | 0.02 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-043 | PI 290 | PI 289 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | 0.075 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-044 | PI 295 | PI 296 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | 0.005 | PENDENTE
CARLOS | AGUA | T-045 | PI 03 | PI 04 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | 0.0264 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-001 | PI 75 | PI 76 | 15.77 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.57 | 0.022372 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-002 | PI 76 | PI 77 | 32.88 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 15.78 | 0.049139 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-003 | PI 77 | PI 79 | 2.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.08 | 0.046384 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-004 | PI 79 | PI 77 | 1.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.64 | 0.077537 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-005 | PI 81 | PI 82 | 1.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.5 | 0.011238 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-006 | PI 81 | PI 82 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | 0.01873 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-007 | PI 82 | PI 83 | 37.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 17.88 | 0.006123 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-008 | PI 84 | PI 85 | 30.91 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 14.84 | 0.007748 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-009 | PI 85 | PI 86 | 30.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 14.79 | 0.006866 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-010 | PI 86 | PI 87 | 27.48 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 14.52 | 0.002347 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-011 | PI 135 | PI 136 | 11.08 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 6.16 | 0.00287 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-012 | PI 136 | PI 137 | 32.92 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 18.31 | 0.007503 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-013 | PI 137 | PI 138 | 2.14 | 200 | Tubo PVC | 0.64 | 1.09 | 0.006495 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-014 | PI 137 | PI 138 | 1.28 | 200 | Tubo PVC | 0.64 | 0.65 | 0.010859 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-015 | PI 135 | PI 127 | 15.43 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 3.76 | 0.045029 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-016 | PI 128 | PI 129 | 76.29 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.61 | 0.0008 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-017 | PI 129 | PI 130 | 26.03 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.21 | 0.001614 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-018 | PI 130 | PI 131 | 31.04 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.25 | 0.001997 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-019 | PI 131 | PV 18 | 16.79 | 300 | Tubo PVC | 0.53 | 7.06 | 0.007945 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-020 | PI 32 | PI 33 | 6.84 | 200 | Tubo PVC | 0.77 | 4.23 | 0.002909 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-021 | PI 32 | PI 33 | 4.11 | 200 | Tubo PVC | 0.77 | 2.54 | 0.004842 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-022 | PI 33 | PI 34 | 30.96 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 21.82 | 0.001809 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-023 | PI 46 | PI 36 | 79.36 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 47.87 | 0.00162 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-024 | PI 142 | PI 143 | 32.22 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 17.01 | 0.000751 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-025 | PI 143 | PI 144 | 23.9 | 200 | Tubo PVC | 0.81 | 15.49 | 0.001477 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-026 | PI 144 | PI 153 | 29.68 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 17.21 | 0.002099 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-027 | PI 154 | PI 155 | 26.85 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 12.89 | 0.024149 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-028 | PI 155 | PI 143 | 31.28 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 17.14 | 0.005809 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-029 | PI 142 | PI 156 | 17.49 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 7.63 | 0.002047 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-030 | PI 156 | PI 157 | 8.55 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 3.79 | 0.00262 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-031 | PI 157 | PI 156 | 5.13 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 2.27 | 0.004366 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-032 | PI 157 | PI 158 | 24.81 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 9.99 | 0.001886 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-033 | PI 158 | PI 159 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 0.24 | 0.016667 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-034 | PI 159 | PI 158 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 0.14 | 0.027632 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-035 | PI 159 | PI 160 | 19.23 | 200 | Tubo PVC | 0.44 | 6.79 | 0.001997 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-036 | PI 46 | PI 161 | 59.12 | 200 | Tubo PVC | 0.45 | 21.16 | 0.001663 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-037 | PI 160 | PI 161 | 24.75 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 6.59 | 0.002008 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-038 | PI 35 | PI 34 | 12.35 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 7 | 0.035158 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-039 | PI 34 | PI 36 | 42.86 | 200 | Tubo PVC | 0.86 | 29.57 | 0.001724 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-040 | PI 36 | PI 37 | 33.08 | 200 | Tubo PVC | 1.04 | 27.46 | 0.00179 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-041 | PI 37 | PI 38 | 0.96 | 200 | Tubo PVC | 1.16 | 0.89 | 0.011458 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-042 | PI 37 | PI 38 | 2.67 | 200 | Tubo PVC | 1.16 | 2.48 | 0.00412 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-043 | PI 49 | PI 43 | 48.21 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 37.6 | 0.001732 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-044 | PI 50 | PI 51 | 22.08 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 12.42 | 0.013641 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-045 | PI 51 | PI 52 | 43.81 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 22.78 | 0.003524 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-046 | PI 52 | PI 53 | 31.21 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 16.23 | 0.003624 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-047 | PI 53 | PI 54 | 3.7 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 1.85 | 0.026703 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-048 | PI 54 | PI 53 | 2.22 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 1.11 | 0.044505 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-049 | PI 50 | PI 49 | 37.12 | 200 | Tubo PVC | 0.78 | 23.11 | 0.00229 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-050 | PI 56 | PI 51 | 32.89 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 16.45 | 0.017337 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-051 | PI 45 | PI 44 | 42.24 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 20.28 | 0.002538 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-052 | PI 44 | PI 43 | 37.07 | 300 | Tubo PVC | 0.88 | 25.95 | 0.012779 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-053 | PI 74 | PI 50 | 11.22 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 7.21 | 0.001898 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-054 | PV 01 | PV 02 | 35.03 | 300 | Tubo PVC | 1.17 | 32.74 | 0.005669 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-055 | PV 02 | PV 03 | 29.98 | 300 | Tubo PVC | 1.41 | 33.71 | 0.0054 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-056 | PV 03 | PV 04 | 34.63 | 300 | Tubo PVC | 1.69 | 46.77 | 0.005345 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-057 | PV 04 | PV 05 | 33.18 | 300 | Tubo PVC | 1.84 | 48.9 | 0.005353 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-058 | PV 05 | PV 06 | 42.57 | 300 | Tubo PVC | 1.52 | 51.81 | 0.004886 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-059 | PV 06 | PV 07 | 34.51 | 300 | Tubo PVC | 1.3 | 36.03 | 0.005836 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-060 | PV 07 | PV 08 | 21.26 | 300 | Tubo PVC | 1.48 | 25.09 | 0.005564 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-061 | PV 08 | PV 09 | 24.18 | 300 | Tubo PVC | 1.58 | 30.52 | 0.005571 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-062 | PV 09 | PV 10 | 12.48 | 300 | Tubo PVC | 1.59 | 15.85 | 0.005905 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-063 | PV 10 | PV 11 | 28.05 | 300 | Tubo PVC | 1.6 | 35.98 | 0.005394 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-064 | PV 11 | PV 12 | 21.15 | 300 | Tubo PVC | 1.79 | 30.38 | 0.005404 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-065 | PV 12 | PV 13 | 22.37 | 300 | Tubo PVC | 2.01 | 36 | 0.005664 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-066 | PV 13 | PV 14 | 39.61 | 300 | Tubo PVC | 1.96 | 62.05 | 0.005302 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-067 | PV 14 | PV 15 | 31.68 | 300 | Tubo PVC | 1.83 | 46.51 | 0.005379 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-068 | PV 15 | PV 16 | 20.09 | 300 | Tubo PVC | 1.76 | 28.26 | 0.0056 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-069 | PV 16 | PV 19 | 11.41 | 300 | Tubo PVC | 1.82 | 16.61 | 0.006915 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-070 | PV 68 | PV 67 | 17.87 | 200 | Tubo PVC | 0.85 | 12.15 | 0.000112 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-071 | PI 02 | PI 03 | 2.48 | 200 | Tubo PVC | 0.4 | 0.79 | 0.17153 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-072 | PI 02 | PI 03 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.4 | 0.32 | 0.4254 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-073 | PI 03 | PV 16 | 11.3 | 200 | Tubo PVC | 1.07 | 9.68 | 0.094788 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-074 | PI 04 | PI 05 | 5.55 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 2.64 | 0.051892 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-075 | PI 04 | PI 05 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.48 | 0.288 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-076 | PI 05 | PI 06 | 3.11 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 1.98 | 0.003215 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-077 | PI 05 | PI 06 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 0.64 | 0.01 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-078 | PI 06 | PI 07 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 0.35 | 0.042075 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-079 | PI 06 | PI 07 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 0.66 | 0.0223 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-080 | PI 07 | PI 08 | 20.41 | 200 | Tubo PVC | 0.96 | 15.76 | 0.005424 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-081 | PI 08 | PI 09 | 4.43 | 200 | Tubo PVC | 1.12 | 3.97 | 0.013544 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-082 | PI 08 | PI 09 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.12 | 0.9 | 0.06 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-083 | PI 09 | PI 10 | 1.66 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 1.56 | 0.049398 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-084 | PI 09 | PI 10 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 0.94 | 0.082 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-085 | PI 10 | PV 15 | 18.94 | 200 | Tubo PVC | 1.49 | 22.54 | 0.030729 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-086 | PI 01 | PV 19 | 16.38 | 200 | Tubo PVC | 1.35 | 17.68 | 0.065653 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-087 | PI 11 | PI 12 | 5.21 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 2.92 | 0.012937 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-088 | PI 11 | PI 12 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.56 | 0.0674 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-089 | PI 12 | PI 13 | 14.74 | 200 | Tubo PVC | 1.12 | 13.25 | 0.004071 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-090 | PI 13 | PV 13 | 60.63 | 200 | Tubo PVC | 1.63 | 79.25 | 0.006776 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-091 | PI 14 | PI 15 | 14.49 | 200 | Tubo PVC | 0.41 | 4.7 | 0.004079 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-092 | PI 15 | PI 16 | 7.63 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 3.62 | 0.0046 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-093 | PI 16 | PI 17 | 38.2 | 200 | Tubo PVC | 1 | 30.66 | 0.00372 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-094 | PI 17 | PV 12 | 20.22 | 200 | Tubo PVC | 1.62 | 26.15 | 0.020227 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-095 | PI 21 | PI 23 | 15.26 | 200 | Tubo PVC | 1 | 12.21 | 0.000747 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-096 | PI 22 | PI 20 | 14.77 | 200 | Tubo PVC | 0.4 | 4.73 | 0.000284 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-097 | PI 23 | PI 21 | 14.71 | 200 | Tubo PVC | 1 | 11.77 | 0.000775 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-098 | PV 46 | PI 31 | 13.24 | 200 | Tubo PVC | 1.23 | 13.06 | 0.004131 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-099 | PI 31 | PI 28 | 35.55 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 23.6 | 0.015564 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-100 | PI 28 | PI 29 | 6.22 | 200 | Tubo PVC | 0.41 | 2.07 | 0.004855 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-101 | PI 28 | PI 29 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.41 | 0.33 | 0.0302 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-102 | PI 29 | PI 30 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.44 | 0.22 | 0.016825 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-103 | PI 29 | PI 30 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.44 | 0.35 | 0.0106 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-104 | PI 30 | PV 08 | 43.92 | 200 | Tubo PVC | 1.02 | 35.88 | 0.021817 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-105 | PI 18 | PI 19 | 8 | 200 | Tubo PVC | 0.47 | 3.02 | 0.0065 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-106 | PI 19 | PV 11 | 28.34 | 200 | Tubo PVC | 1.06 | 24.16 | 0.038765 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-107 | PI 20 | PI 21 | 18.83 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 10.76 | 0.003946 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-108 | PI 21 | PV 10 | 24.2 | 200 | Tubo PVC | 1.32 | 25.63 | 0.034855 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-109 | PI 22 | PI 23 | 14.38 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 7.89 | 0.004082 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-110 | PI 23 | PI 24 | 2.41 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 1.87 | 0.052863 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-111 | PI 23 | PI 24 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 0.78 | 0.1274 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-112 | PI 25 | PI 26 | 5.77 | 200 | Tubo PVC | 0.46 | 2.13 | 0.004957 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-113 | PI 25 | PI 26 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.46 | 0.37 | 0.0286 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-114 | PI 26 | PI 24 | 5.82 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 3.48 | 0.004948 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-115 | PI 26 | PI 24 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 0.6 | 0.0288 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-116 | PI 24 | PI 27 | 14.34 | 200 | Tubo PVC | 1.08 | 12.42 | 0.004086 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-117 | PI 27 | PV 09 | 18.13 | 200 | Tubo PVC | 1.37 | 19.92 | 0.03283 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-118 | PI 15 | PI 16 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.48 | 0.0351 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-119 | PI 18 | PI 19 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.47 | 0.38 | 0.052 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-120 | PV 52 | PV 07 | 42.22 | 200 | Tubo PVC | 1.27 | 43.07 | 0.012141 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-121 | PV 51 | PV 49 | 40.78 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 39.15 | 0.008117 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-122 | PV 49 | PV 52 | 11.85 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 11.38 | 0.090802 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-123 | PV 42 | PI -1 | 37.53 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 21.21 | 0.017746 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-124 | PV 43 | PV 45 | 38.38 | 200 | Tubo PVC | 1.14 | 35.07 | 0.005253 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-125 | PV 45 | PV 42 | 4.72 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 4.53 | 0.059746 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-126 | PV 45 | PV 42 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 0.96 | 0.282 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-127 | PV 40 | PV 50 | 29.04 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 20.91 | 0.04301 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-128 | PV 50 | PV 05 | 35.51 | 200 | Tubo PVC | 1.49 | 42.37 | 0.04695 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-129 | PV 48 | PV 50 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 0.96 | 0.049 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-130 | PV 17 | PV 47 | 29.38 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 28.2 | 0.025664 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-131 | PI -1 | PV 06 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 0.59 | 1.0462 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-132 | PV 56 | PV 54 | 17.67 | 300 | Tubo PVC | 1.35 | 19.08 | 0.05863 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-133 | PV 54 | PV 57 | 34.78 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 33.39 | 0.018401 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-134 | PV 57 | PV 46 | 25.31 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 24.37 | 0.02695 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-135 | PV 46 | PV 44 | 16.54 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 15.92 | 0.005375 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-136 | PV 51 | PV 44 | 27.55 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 26.45 | 0.012414 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-137 | PV 43 | PV 51 | 12.05 | 300 | Tubo PVC | 1.14 | 11.01 | 0.039635 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-138 | PV 41 | PV 43 | 28.89 | 300 | Tubo PVC | 0.89 | 20.62 | 0.034143 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-139 | PV 40 | PV 41 | 15.23 | 300 | Tubo PVC | 0.65 | 7.92 | 0.003808 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-140 | PV 40 | PV 39 | 48.28 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 30.73 | 0.003051 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-141 | PV 39 | PV 17 | 44.89 | 300 | Tubo PVC | 1.1 | 39.35 | 0.005184 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-142 | PV 17 | PV 37 | 34.48 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 33.1 | 0.03051 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-143 | PV 37 | PV 36 | 18.03 | 300 | Tubo PVC | 1.18 | 17.02 | 0.008203 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-144 | PV 36 | PV 34 | 60.88 | 300 | Tubo PVC | 1.09 | 52.99 | 0.005113 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-145 | PV 34 | PV 32 | 11.79 | 300 | Tubo PVC | 1.02 | 9.61 | 0.006751 | PENDENTE
CRIADORES | ESGOTO | T-146 | PV 32 | PV 01 | 34.51 | 300 | Tubo PVC | 1.01 | 27.91 | 0.006439 | PENDENTE
CRIADORES | AGUA | T-001 | PI 01 | PI 02 | 2.28 | 200 | Tubo PVC | 1.5 | 2.74 | 0.63829 | PENDENTE
CRIADORES | AGUA | T-002 | PI 00 | PI 02 | 248.78 | 63 | Tubo PE 80 NTS194 PN 12.5 | 1.22 | 242.21 | 0.010967 | PENDENTE
CRIADORES | AGUA | T-003 | PI 01 | PI 02 | 3.72 | 110 | Tubo PE 80 NTS194 PN 12.5 | 1.5 | 4.46 | 0.39121 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-001 | PI 194 | PI 195 | 6.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.31 | 0.35674 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-002 | PI 195 | PI 196 | 7.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.54 | 0.37735 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-003 | PI 196 | PI 197 | 5.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.6 | 0.75776 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-004 | PI 197 | PI 196 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.6398 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-005 | PI 196 | PI 195 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.1124 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-006 | PI 195 | PI 194 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.9846 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-007 | PI 195 | PI 208 | 4.99 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.32 | 0.007395 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-008 | PI 208 | PI 209 | 16.94 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 16.01 | 0.11733 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-009 | PI 209 | PI 211 | 3.32 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 4.98 | 0.016988 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-010 | PI 209 | PI 212 | 28.64 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 27.49 | 0.37585 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-011 | PI 212 | PI 213 | 22.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.98 | 0.080927 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-012 | PI 213 | PI 214 | 15.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.63 | 0.13622 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-013 | PI 214 | PI 215 | 13.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.57 | 0.15694 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-014 | PI 208 | PI 216 | 3.78 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.76 | 0.22243 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-015 | PI 216 | PI 217 | 5.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.43 | 0.65002 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-016 | PI 217 | PI 218 | 3.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.53 | 0.71459 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-017 | PI 218 | PI 219 | 6.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.96 | 0.40225 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-018 | PI 219 | PI 220 | 6.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.06 | 0.4705 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-019 | PI 220 | PI 221 | 12.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.96 | 0.37582 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-020 | PI 220 | PI 219 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.2007 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-021 | PI 219 | PI 218 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.99276 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-022 | PI 217 | PI 216 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.3156 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-023 | PI 216 | PI 208 | 2.27 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.06 | 0.3704 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-024 | PI 211 | PI 222 | 26.2 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 24.63 | 0.005416 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-025 | PI 222 | PI 223 | 17.41 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 6.96 | 0.089012 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-026 | PI 223 | PI 224 | 19.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.57 | 0.10974 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-027 | PI 232 | PI 223 | 13.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | 0.18588 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-028 | PI 232 | PI 233 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.08 | 0.78789 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-029 | PI 233 | PI 234 | 1.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.79 | 0.73134 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-030 | PI 234 | PI 235 | 12.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.9 | 0.51217 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-031 | PI 235 | PI 236 | 8.4 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 3.65 | 0.006429 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-032 | PI 236 | PI 235 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 1.09 | 0.0216 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-033 | PI 233 | PI 232 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.0202 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-034 | PI 224 | PI 239 | 7.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.76 | 0.87515 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-035 | PI 239 | PI 240 | 6.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.12 | 0.75262 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-036 | PI 240 | PI 241 | 7.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.47 | 0.74165 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-037 | PI 241 | PI 242 | 4.6 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 2.08 | 0.007609 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-038 | PI 239 | PI 224 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.7445 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-039 | PI 240 | PI 239 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.9538 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-040 | PI 241 | PI 240 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.1448 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-041 | PI 242 | PI 241 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 1.13 | 0.014 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-042 | PI 208 | PI 195 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.16 | 0.01476 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-043 | PI 234 | PI 233 | 0.98 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.47 | 1.2239 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-044 | PI 218 | PI 217 | 1.91 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.92 | 1.1897 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-045 | PI 211 | PI 209 | 1.99 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 2.98 | 0.028342 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-046 | PV 27 | PV 28 | 37.02 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 17.77 | 0.070589 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-047 | PV 28 | PV 29 | 10.56 | 300 | Tubo PVC | 0.48 | 4.03 | 0.006136 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-048 | PV 29 | PV 30 | 23.84 | 300 | Tubo PVC | 0.48 | 9.09 | 0.16315 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-049 | PV 30 | PV 31 | 33.53 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 16.09 | 0.52629 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-050 | PV 31 | PV 32 | 56.28 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 27.01 | 0.038216 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-051 | PV 33 | PV 34 | 64.19 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 30.81 | 0.26908 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-052 | PI 03 | PI 04 | 10.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.86 | 0.32281 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-053 | PI 04 | PI 05 | 9.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.61 | 0.65132 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-054 | PI 05 | PI 04 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.5037 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-055 | PI 05 | PI 06 | 26.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 12.71 | 0.41365 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-056 | PI 06 | PI 07 | 15.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.44 | 0.483 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-057 | PI 07 | PI 08 | 7.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.75 | 0.59356 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-058 | PI 08 | PI 07 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.8543 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-059 | PI 03 | PI 09 | 19.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.57 | 0.039247 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-060 | PI 09 | PI 10 | 14.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.89 | 0.67058 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-061 | PI 10 | PI 11 | 3.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.52 | 0.86123 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-062 | PI 11 | PI 10 | 1.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.91 | 1.4324 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-063 | PI 11 | PI 12 | 15.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.35 | 0.53058 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-064 | PI 12 | PI 13 | 5.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.56 | 0.007225 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-065 | PI 13 | PI 12 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | 0.01552 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-066 | PI 13 | PI 14 | 8.02 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.82 | 0.13864 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-067 | PI 13 | PI 14 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | 0.44476 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-068 | PI 14 | PI 15 | 2.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.13 | 1.5549 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-069 | PI 15 | PI 14 | 1.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.68 | 2.5916 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-070 | PI 15 | PI 16 | 14.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.04 | 0.51999 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-071 | PI 16 | PI 17 | 5.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.76 | 0.076285 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-072 | PI 16 | PI 17 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.17576 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-073 | PI 17 | PI 18 | 3.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.46 | 0.78567 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-074 | PI 17 | PI 18 | 1.83 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.88 | 1.3095 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-075 | PI 18 | PI 19 | 6.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.01 | 0.008408 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-076 | PI 18 | PI 19 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.02112 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-077 | PI 18 | PI 13 | 13.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.3 | 0.55482 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-078 | PI 19 | PI 07 | 6.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.07 | 0.095359 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-079 | PI 19 | PI 07 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.24412 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-080 | PI 12 | PI 06 | 7.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.55 | 0.10422 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-081 | PI 12 | PI 06 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.30848 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-082 | PI 14 | PI 20 | 3.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.73 | 1.1766 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-083 | PI 14 | PI 20 | 2.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.04 | 1.9574 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-084 | PI 20 | PI 21 | 21.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.32 | 0.65654 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-085 | PI 21 | PI 22 | 16.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.72 | 0.024431 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-086 | PI 22 | PI 23 | 12.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.11 | 0.043574 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-087 | PI 23 | PI 24 | 9.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.53 | 0.15228 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-088 | PI 23 | PI 24 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.5744 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-089 | PI 24 | PI 25 | 11.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.75 | 0.084795 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-090 | PI 25 | PI 01 | 14.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.77 | 0.19466 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-091 | PI 01 | PV 33 | 6.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.08 | 0.13807 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-092 | PI 01 | PV 33 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.35456 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-093 | PI 22 | PI 26 | 21.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.53 | 0.73029 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-094 | PI 26 | PI 27 | 17.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.26 | 0.0138 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-095 | PI 27 | PI 28 | 10.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.83 | 0.61672 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-096 | PI 28 | PI 27 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.4842 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-097 | PI 29 | PI 28 | 6.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.13 | 0.56475 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-098 | PI 29 | PI 28 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.4751 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-099 | PI 26 | PI 20 | 16.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.85 | 0.092581 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-100 | PI 29 | PI 30 | 11.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.3 | 0.35708 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-101 | PI 30 | PI 31 | 9.12 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 4.21 | 0.006305 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-102 | PI 31 | PI 30 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.16 | 0.023 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-103 | PI 31 | PI 32 | 13.82 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 6.39 | 0.40714 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-104 | PI 32 | PI 33 | 8.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.16 | 0.26189 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-105 | PI 33 | PI 32 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.9072 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-106 | PI 31 | PI 16 | 5.36 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.48 | 0.022892 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-107 | PI 31 | PI 16 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.16 | 0.04908 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-108 | PI 28 | PI 34 | 5.52 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.65 | 0.15379 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-109 | PI 34 | PI 28 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.33956 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-110 | PI 15 | PI 34 | 24.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.57 | 0.03771 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-111 | PI 21 | PI 09 | 11.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.3 | 0.093312 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-112 | PI 27 | PI 24 | 22.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.64 | 0.82359 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-113 | PI 25 | PI 35 | 4.96 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.38 | 0.66309 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-114 | PI 35 | PI 25 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.3156 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-115 | PI 35 | PI 36 | 8.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.19 | 0.64493 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-116 | PI 36 | PI 35 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.2521 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-117 | PI 36 | PI 37 | 10.04 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 5.02 | 1.0013 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-118 | PI 37 | PI 38 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.11 | 6.3536 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-119 | PI 38 | PI 39 | 9.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.77 | 0.059597 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-120 | PI 39 | PI 38 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.23672 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-121 | PI 39 | PI 40 | 11.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.64 | 0.4736 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-122 | PI 41 | PI 47 | 9.83 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.72 | 0.16314 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-123 | PI 40 | PI 41 | 11.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.73 | 0.44904 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-124 | PI 41 | PI 42 | 1.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.77 | 1.0403 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-125 | PI 42 | PI 41 | 0.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.47 | 1.7267 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-126 | PI 42 | PI 43 | 4.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.98 | 0.48145 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-127 | PI 43 | PI 42 | 2.48 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | 0.80177 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-128 | PI 43 | PI 44 | 6.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.16 | 0.031596 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-129 | PI 44 | PI 43 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.08316 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-130 | PI 42 | PI 30 | 10.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.96 | 0.043882 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-131 | PI 39 | PI 45 | 9.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.48 | 0.60708 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-132 | PI 39 | PI 45 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.2656 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-133 | PI 45 | PI 46 | 1.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.79 | 0.6357 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-134 | PI 45 | PI 46 | 0.99 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.0595 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-135 | PI 46 | PI 01 | 30.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 14.83 | 0.55019 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-136 | PI 44 | PI 47 | 11.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.4 | 0.48666 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-137 | PI 47 | PI 48 | 17.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.23 | 0.46849 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-138 | PI 48 | PI 49 | 9.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.35 | 0.54785 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-139 | PI 48 | PI 49 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.9876 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-140 | PI 49 | PI 50 | 7.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.4 | 0.56219 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-141 | PI 49 | PI 50 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.5944 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-142 | PI 50 | PI 51 | 10.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.25 | 0.5597 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-143 | PI 51 | PI 52 | 6.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.27 | 0.81325 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-144 | PI 51 | PI 52 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.2186 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-145 | PI 52 | PI 53 | 3.03 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.45 | 0.48522 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-146 | PI 52 | PI 53 | 1.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.87 | 0.8078 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-147 | PI 53 | PI 54 | 11.56 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.55 | 0.1803 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-148 | PI 54 | PI 55 | 5.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.79 | 0.68497 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-149 | PI 54 | PI 55 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.5919 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-150 | PI 47 | PI 56 | 13.03 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 6.35 | 0.005925 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-151 | PI 56 | PI 57 | 14.04 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 6.84 | 0.50579 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-152 | PI 57 | PI 58 | 13.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | 0.50714 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-153 | PI 58 | PI 59 | 3.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.63 | 0.90389 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-154 | PI 58 | PI 59 | 2.04 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.98 | 1.5021 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-155 | PI 59 | PI 60 | 4.08 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.96 | 0.74613 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-156 | PI 59 | PI 60 | 2.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.18 | 1.2425 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-157 | PI 60 | PI 61 | 3.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.6 | 0.76727 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-158 | PI 60 | PI 61 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 1.2775 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-159 | PI 61 | PI 62 | 8.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.29 | 0.59251 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-160 | PI 61 | PI 62 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.1188 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-161 | PI 62 | PI 63 | 19.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.36 | 0.4669 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-162 | PI 63 | PI 64 | 1.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.72 | 0.5086 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-163 | PI 59 | PI 50 | 18.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.03 | 0.003386 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-164 | PI 52 | PI 68 | 18.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.93 | 0.07504 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-165 | PI 68 | PI 62 | 7.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.75 | 0.088668 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-166 | PI 68 | PI 62 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.277 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-167 | PI 56 | PI 69 | 10.66 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 5.19 | 0.13539 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-168 | PI 69 | PI 70 | 9.8 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.7 | 0.55536 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-169 | PI 69 | PI 70 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.177 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-170 | PI 70 | PI 71 | 3.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.72 | 0.99852 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-171 | PI 70 | PI 71 | 2.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.04 | 1.6596 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-172 | PI 71 | PI 72 | 5.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.83 | 0.67781 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-173 | PI 71 | PI 72 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.5969 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-174 | PI 72 | PI 73 | 0.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | 3.5767 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-175 | PI 72 | PI 73 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 5.8695 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-176 | PI 74 | PI 96 | 10.84 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 5.88 | 0.67304 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-177 | PI 73 | PI 74 | 12.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.8 | 0.67257 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-178 | PI 74 | PI 75 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 1.0704 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-179 | PI 74 | PI 75 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 1.7728 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-180 | PI 75 | PI 76 | 7.88 | 200 | Tubo PVC | 1.23 | 7.72 | 0.86377 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-181 | PI 76 | PI 77 | 5.6 | 200 | Tubo PVC | 1.43 | 6.38 | 0.013893 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-182 | PI 77 | PI 78 | 8.09 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 5.18 | 0.12785 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-183 | PI 78 | PI 79 | 8.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.2 | 0.073447 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-184 | PI 79 | PI 78 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.25736 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-185 | PI 79 | PI 80 | 12.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.79 | 0.65741 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-186 | PI 80 | PI 81 | 12.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.92 | 0.22002 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-187 | PI 81 | PI 82 | 9.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.43 | 0.15399 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-188 | PI 81 | PI 82 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.56852 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-189 | PI 82 | PI 83 | 16.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.81 | 0.21808 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-190 | PI 83 | PI 84 | 15.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.56 | 0.17958 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-191 | PI 85 | PI 84 | 8.98 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.31 | 0.74531 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-192 | PI 84 | PI 85 | 12.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.8 | 0.55359 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-193 | PI 85 | PI 212 | 1.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 1.2413 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-194 | PI 85 | PI 212 | 0.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | 2.081 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-195 | PI 64 | PI 63 | 0.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.43 | 0.84767 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-196 | PI 63 | PI 80 | 6.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.24 | 0.24036 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-197 | PI 63 | PI 80 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.648 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-198 | PI 78 | PI 81 | 12.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.96 | 0.80569 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-199 | PI 77 | PI 82 | 12.51 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 8.01 | 0.83083 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-200 | PI 55 | PI 65 | 22.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.69 | 0.041993 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-201 | PI 65 | PI 66 | 11.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.43 | 0.07682 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-202 | PI 66 | PI 67 | 6.69 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 4.43 | 0.006801 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-203 | PI 66 | PI 67 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 1.66 | 0.0182 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-204 | PI 67 | PI 64 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 4.25 | 0.019345 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-205 | PI 67 | PI 64 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 1.66 | 0.0496 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-206 | PI 55 | PI 86 | 13.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | 0.072504 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-207 | PI 86 | PI 01 | 7.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.48 | 0.30054 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-208 | PI 01 | PI 86 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.87156 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-209 | PV 33 | PI 87 | 21.97 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 10.55 | 0.24844 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-210 | PV 32 | PI 87 | 31.68 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 15.21 | 0.1114 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-211 | PI 55 | PI 87 | 8.52 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 4.09 | 0.37474 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-212 | PI 55 | PI 87 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.2771 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-213 | PI 57 | PI 88 | 4.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.25 | 0.12237 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-214 | PI 57 | PI 88 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.22956 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-215 | PI 88 | PI 89 | 5.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.47 | 0.65111 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-216 | PI 88 | PI 89 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.3413 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-217 | PI 89 | PI 90 | 9.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.37 | 0.56023 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-218 | PI 89 | PI 90 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.0392 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-219 | PI 90 | PI 91 | 4.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.28 | 0.65606 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-220 | PI 90 | PI 91 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.2465 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-221 | PI 91 | PI 92 | 2.95 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.42 | 1.0396 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-222 | PI 91 | PI 92 | 1.77 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.85 | 1.7326 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-223 | PI 92 | PI 93 | 9.08 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.36 | 0.72314 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-224 | PI 92 | PI 93 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.6264 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-225 | PI 92 | PI 61 | 7.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.54 | 0.035366 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-226 | PI 92 | PI 61 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.1044 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-227 | PI 91 | PI 60 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.08 | 0.12055 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-228 | PI 91 | PI 60 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.30908 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-229 | PI 90 | PI 59 | 7.85 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.77 | 0.10762 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-230 | PI 90 | PI 59 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.33792 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-231 | PI 93 | PI 78 | 2.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.16 | 1.0062 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-232 | PI 93 | PI 78 | 1.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.7 | 1.6723 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-233 | PI 92 | PI 75 | 14.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.87 | 0.21934 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-234 | PI 94 | PI 95 | 24.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.76 | 0.038359 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-235 | PI 95 | PI 96 | 13.43 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 7.29 | 0.00589 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-236 | PI 96 | PI 97 | 19.87 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 10.78 | 0.74611 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-237 | PI 95 | PI 98 | 16.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.97 | 0.73231 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-238 | PI 76 | PI 96 | 9.01 | 200 | Tubo PVC | 1.3 | 9.39 | 0.008668 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-239 | PI 96 | PI 76 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1.3 | 2.61 | 0.03124 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-240 | PI 75 | PI 76 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1.23 | 2.45 | 2.7226 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-241 | PI 03 | PI 02 | 27.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 13.12 | 0.0512 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-242 | PI 37 | PI 27 | 9.67 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 4.83 | 0.030362 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-243 | PI 99 | PI 100 | 4.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.22 | 0.24162 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-244 | PI 99 | PI 100 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.44748 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-245 | PI 100 | PI 05 | 12.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.99 | 0.020489 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-246 | PI 02 | PI 101 | 9.95 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.78 | 0.02005 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-247 | PI 02 | PI 101 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.0798 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-248 | PI 27 | PI 37 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 1.25 | 0.11744 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-249 | PI 38 | PI 37 | 0.13 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.07 | 10.7523 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-250 | PI 37 | PI 36 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 1.25 | 4.0212 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-251 | PI 78 | PI 77 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 1.6 | 0.41372 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-252 | PI 76 | PI 77 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1.43 | 2.85 | 0.03112 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-253 | PI 92 | PI 61 | 5.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.54 | 0.049245 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-254 | PI 91 | PI 59 | 7.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.44 | 0.31725 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-255 | PI 89 | PI 58 | 6.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.09 | 0.447 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-256 | PI 88 | PI 71 | 5.57 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.67 | 0.50183 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-257 | PI 71 | PI 89 | 5.88 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.82 | 0.094898 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-258 | PI 62 | PI 68 | 8.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.95 | 0.084246 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-259 | PI 57 | PI 88 | 7.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.72 | 0.074052 | PENDENTE
ISRAEL | ESGOTO | T-260 | PV 27 | PI 211 | 6.63 | 200 | Tubo PVC | 1.27 | 6.76 | 0.19204 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-001 | PI 68 | PI 64 | 26.32 | 300 | Tubo PVC | 1.59 | 33.41 | 0.042819 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-002 | PI 62 | PI 44 | 10.45 | 300 | Tubo PVC | 3.11 | 26.01 | 0.24663 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-003 | PI 44 | PI 02 | 8.28 | 300 | Tubo PVC | 4.32 | 28.6 | 0.005809 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-004 | PI 06 | PI 16 | 35.86 | 300 | Tubo PVC | 1.77 | 50.66 | 0.043422 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-005 | PI 62 | PI 63 | 12.77 | 300 | Tubo PVC | 1.87 | 19.07 | 0.004049 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-006 | PI 64 | PI 63 | 9.35 | 300 | Tubo PVC | 1.96 | 14.69 | 0.004963 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-007 | PI 16 | PI 19 | 8.4 | 200 | Tubo PVC | 2.6 | 17.48 | 0.006167 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-008 | PI 118 | PI 115 | 13.75 | 1000 | Tubo de Concreto | 0.73 | 8.02 | 0.037876 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-009 | PI 115 | PI 113 | 11.52 | 1000 | Tubo de Concreto | 0.98 | 9.06 | 0.003403 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-010 | PI 68 | PI 65 | 10.76 | 1000 | Tubo de Concreto | 0.69 | 5.96 | 0.059712 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-011 | PI 65 | PI 64 | 10.69 | 1000 | Tubo de Concreto | 1.19 | 10.21 | 0.16553 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-012 | PI 64 | PI 63 | 9.38 | 1000 | Tubo de Concreto | 1.96 | 14.74 | 0.004947 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-013 | PI 63 | PI 62 | 12.32 | 1000 | Tubo de Concreto | 1.87 | 18.4 | 0.004196 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-014 | PI 98 | PI 03 | 4.03 | 200 | Tubo PVC | 0.89 | 2.87 | 0.012878 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-015 | PV 01 | PV 02 | 20.53 | 300 | Tubo PVC | 0.84 | 13.82 | 0.003702 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-016 | PV 03 | PV 04 | 31.7 | 300 | Tubo PVC | 1.2 | 30.48 | 0.003555 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-017 | PV 02 | PV 03 | 19.98 | 300 | Tubo PVC | 1.08 | 17.21 | 0.003904 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-018 | PV 05 | PV 06 | 20.66 | 300 | Tubo PVC | 1.32 | 21.77 | 0.003679 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-019 | PV 04 | PV 05 | 24.63 | 300 | Tubo PVC | 1.3 | 25.59 | 0.004356 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-020 | PV 07 | PV 08 | 49.5 | 300 | Tubo PVC | 1.63 | 64.49 | 0.002525 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-021 | PV 08 | PV 09 | 48.48 | 300 | Tubo PVC | 1.91 | 74.06 | 0.002578 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-022 | PV 13 | PV 14 | 37.95 | 300 | Tubo PVC | 1.15 | 34.88 | 0.003689 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-023 | PV 14 | PV 15 | 49.43 | 300 | Tubo PVC | 1.08 | 42.79 | 0.003439 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-024 | PV 15 | PV 17 | 99.46 | 300 | Tubo PVC | 1.46 | 116.41 | 0.003519 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-025 | PV 18 | PV 19 | 35.48 | 300 | Tubo PVC | 2.1 | 59.75 | 0.003664 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-026 | PV 17 | PV 18 | 49.5 | 300 | Tubo PVC | 1.87 | 74.05 | 0.003434 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-027 | PV 20 | PV 21 | 47.6 | 300 | Tubo PVC | 0.84 | 32.18 | 0.003782 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-028 | PV 22 | PV 23 | 13.17 | 300 | Tubo PVC | 0.93 | 9.75 | 0.003797 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-029 | PV 21 | PV 22 | 22.35 | 300 | Tubo PVC | 1.03 | 18.51 | 0.004474 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-030 | PV 23 | PV 24 | 11.07 | 300 | Tubo PVC | 0.92 | 8.15 | 0.004517 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-031 | PV 24 | PV 25 | 21.69 | 300 | Tubo PVC | 1.09 | 18.91 | 0.004149 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-032 | PV 25 | PV 26 | 25.1 | 300 | Tubo PVC | 1.13 | 22.69 | 0.003984 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-033 | PV 26 | PV 27 | 18.47 | 300 | Tubo PVC | 1.14 | 16.77 | 0.004331 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-034 | PV 27 | PV 28 | 34.71 | 300 | Tubo PVC | 0.88 | 24.44 | 0.004322 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-035 | PI 108 | PI 109 | 4.53 | 200 | Tubo PVC | 0.47 | 1.72 | 0.006645 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-036 | PI 109 | PI 110 | 6.7 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 3.62 | 0.004358 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-037 | PI 18 | PI 17 | 6.57 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 3.48 | 0.006377 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-038 | PI 102 | PI 101 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.42 | 0.01334 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-039 | PI 03 | PI 98 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.89 | 3.56 | 0.01038 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-040 | PI 101 | PI 100 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.31 | 0.01098 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-041 | PI 100 | PI 03 | 5 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 3.51 | 0.013 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-042 | PI 10 | PI 08 | 20.71 | 200 | Tubo PVC | 0.77 | 12.77 | 0.006987 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-043 | PI 10 | PI 12 | 3.51 | 200 | Tubo PVC | 0.49 | 1.39 | 0.17775 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-044 | PI 41 | PI 35 | 22.27 | 200 | Tubo PVC | 3.69 | 65.83 | 0.011307 | PENDENTE
MANOEL | ESGOTO | T-045 | PI 314 | PI 56 | 5.16 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 2.42 | 0.11161 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-001 | PI 314 | PI 56 | 5.16 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 2.42 | 0.11161 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-002 | PI 06 | PI 13 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.43 | 2.28 | 0.56865 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-003 | PI 43 | PI 44 | 2 | 200 | Tubo PVC | 4.32 | 6.91 | 0.02405 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-004 | PI 62 | PI 63 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.87 | 2.99 | 0.02585 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-005 | PI 63 | PI 64 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.96 | 3.14 | 0.0232 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-006 | PI 65 | PI 68 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 1.11 | 0.32125 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-007 | PI 237 | PI 234 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | 0.1 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-008 | PI 68 | PI 234 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 1.11 | 0.22775 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-009 | PI 234 | PI 235 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 0.52 | 0.08 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-010 | PI 70 | PI 71 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.37 | 2.19 | 0.23205 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-011 | PI 78 | PI 82 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 1.12 | 0.4342 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-012 | PI 225 | PI 222 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.2 | 0.32 | 0.19925 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-013 | PI 92 | PI 76 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.73 | 2.78 | 0.2036 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-014 | PI 221 | PI 222 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | 0.3519 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-015 | PI 98 | PI 106 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 1.55 | 0.24785 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-016 | PI 213 | PI 211 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | 0.02 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-017 | PI 113 | PI 114 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 1.41 | 0.01135 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-018 | PI 114 | PI 115 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1 | 1.6 | 0.00825 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-019 | PI 118 | PI 125 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.39 | 0.62 | 0.0163 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-020 | PI 196 | PI 200 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | 0.08 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-021 | PI 129 | PI 126 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.27 | 0.43 | 0.01 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-022 | PI 190 | PI 193 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.22 | 0.35 | 0.0416 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-023 | PI 135 | PI 136 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.36 | 0.58 | 0.14 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-024 | PI 137 | PI 136 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.31 | 0.5 | 0.155 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-025 | PI 117 | PI 02 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | 0.8165 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-026 | PI 145 | PI 170 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | 0.8775 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-027 | PI 182 | PI 181 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.18 | 0.29 | 0.005 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-028 | PI 146 | PI 145 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.19 | 0.3 | 0.023 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-029 | PI 151 | PI 152 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.53 | 0.84 | 0.01065 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-030 | PI 151 | PI 146 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.26 | 0.42 | 0.2243 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-031 | PI 152 | PI 151 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.53 | 0.84 | 0.01065 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-032 | PI 161 | PI 152 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 0.98 | 0.06645 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-033 | PI 161 | PI 141 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 0.87 | 0.0949 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-034 | PI 175 | PI 174 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.27 | 0.43 | 0.04085 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-035 | PI 160 | PI 159 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 0.87 | 0.00825 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-036 | PI 165 | PI 160 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.03 | 1.65 | 0.33525 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-037 | PI 168 | PI 165 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.67 | 2.66 | 0.1209 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-038 | PI 168 | PI 172 | 2 | 200 | Tubo PVC | 1.04 | 1.67 | 0.9895 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-039 | PI 173 | PI 172 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.28 | 0.44 | 0.01015 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-040 | PI 264 | PI 262 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | 0.2 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-041 | PI 260 | PI 262 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | 0.105 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-042 | PI 275 | PI 273 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | 0.02 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-043 | PI 290 | PI 289 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | 0.075 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-044 | PI 295 | PI 296 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 0.56 | 0.005 | PENDENTE
MANOEL | AGUA | T-045 | PI 03 | PI 04 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.48 | 0.0264 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-001 | PV 01 | PV 02 | 13.57 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 8.68 | 0.037354 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-002 | PV 02 | PV 03 | 16.65 | 300 | Tubo PVC | 1 | 13.32 | 0.027153 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-003 | PV 03 | PV 04 | 23.47 | 300 | Tubo PVC | 1 | 18.78 | 0.002556 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-004 | PV 04 | PV 05 | 12.5 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 8 | 0.014 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-005 | PV 05 | PV 06 | 29.64 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 18.97 | 0.015047 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-006 | PV 06 | PV 07 | 8.55 | 300 | Tubo PVC | 0.9 | 6.16 | 0.041871 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-007 | PV 07 | PV 08 | 27.46 | 300 | Tubo PVC | 1.05 | 23.07 | 0.004843 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-008 | PV 08 | PV 09 | 32.36 | 300 | Tubo PVC | 1.35 | 34.95 | 0.005717 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-009 | PV 09 | PV 10 | 51.01 | 300 | Tubo PVC | 1.65 | 67.33 | 0.006695 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-010 | PV 10 | PV 11 | 31.62 | 300 | Tubo PVC | 2.08 | 52.49 | 0.021986 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-011 | PV 01 | PV 12 | 31.96 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 20.45 | 0.035263 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-012 | PV 12 | PV 13 | 14.92 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 9.55 | 0.020509 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-013 | PV 13 | PV 14 | 12.57 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 8.04 | 0.014797 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-014 | PV 14 | PV 15 | 23.51 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 15.05 | 0.016248 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-015 | PV 15 | PV 16 | 14.82 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 9.48 | 0.02004 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-016 | PV 16 | PV 17 | 9.81 | 300 | Tubo PVC | 0.8 | 6.28 | 0.013252 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-017 | PV 16 | PV 17 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 1.28 | 0.065 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-018 | PV 17 | PV 18 | 31.76 | 300 | Tubo PVC | 0.92 | 23.39 | 0.005302 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-019 | PV 18 | PV 19 | 41.25 | 300 | Tubo PVC | 1.27 | 41.92 | 0.005232 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-020 | PI 02 | PI 03 | 13.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.28 | 0.009702 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-021 | PI 04 | PI 03 | 18.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.71 | 0.012624 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-022 | PI 03 | PI 05 | 8.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.14 | 0.000672 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-023 | PI 03 | PI 05 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.0029 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-024 | PI 06 | PI 05 | 12.19 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.85 | 0.013109 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-025 | PI 05 | PI 22 | 8.46 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.06 | 0.000709 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-026 | PI 05 | PI 22 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.003 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-027 | PI 22 | PI 07 | 15.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.56 | 0.029727 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-028 | PI 08 | PI 07 | 12.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.88 | 0.06778 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-029 | PI 07 | PV 09 | 15.67 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 13.79 | 0.038162 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-030 | PI 09 | PI 10 | 35.04 | 200 | Tubo PVC | 0.73 | 20.34 | 0.005274 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-031 | PI 10 | PI 11 | 28.12 | 200 | Tubo PVC | 0.73 | 16.32 | 0.001988 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-032 | PI 11 | PI 12 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.2 | 0.19 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-033 | PI 11 | PI 12 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.12 | 0.32217 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-034 | PI 12 | PI 13 | 9.6 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 5.76 | 0.006 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-035 | PI 12 | PI 13 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 1.2 | 0.0288 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-036 | PI 13 | PI 14 | 9.03 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 5.96 | 0.02464 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-037 | PI 13 | PI 14 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 1.32 | 0.11125 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-038 | PI 15 | PI 16 | 2.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.38 | 0.044042 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-039 | PI 15 | PI 16 | 1.72 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.83 | 0.073488 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-040 | PI 16 | PI 14 | 0.69 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.39 | 0.25942 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-041 | PI 16 | PI 14 | 0.41 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.23 | 0.43659 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-042 | PI 14 | PV 07 | 10.11 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 7.28 | 0.051217 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-043 | PI 17 | PI 18 | 17.02 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.17 | 0.011193 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-044 | PI 18 | PI 19 | 4.04 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 2.29 | 0.044629 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-045 | PI 18 | PI 19 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 1.14 | 0.09015 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-046 | PI 19 | PI 13 | 12.2 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 8.15 | 0.012525 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-047 | PI 17 | PI 20 | 4.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.22 | 0.010281 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-048 | PI 20 | PI 17 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.0238 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-049 | PI 20 | PI 21 | 16.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.02 | 0.011143 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-050 | PI 21 | PV 05 | 10.65 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 5.96 | 0.030169 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-051 | PI 23 | PI 20 | 6.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.35 | 0.007805 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-052 | PI 20 | PI 23 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.0272 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-053 | PI 23 | PI 24 | 3.39 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 1.97 | 0.064602 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-054 | PI 24 | PI 25 | 13.45 | 200 | Tubo PVC | 0.85 | 9.15 | 0.005494 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-055 | PI 23 | PI 24 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 1.16 | 0.1095 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-056 | PI 25 | PI 26 | 15.96 | 200 | Tubo PVC | 0.95 | 12.13 | 0.005639 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-057 | PI 27 | PI 26 | 8.9 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 5.87 | 0.03218 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-058 | PI 26 | PI 28 | 7.87 | 200 | Tubo PVC | 1 | 6.3 | 0.009682 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-059 | PI 28 | PI 29 | 0.83 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 0.65 | 0.004699 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-060 | PI 29 | PI 30 | 12.99 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 12.21 | 0.007229 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-061 | PI 30 | PV 03 | 15.62 | 200 | Tubo PVC | 1.27 | 15.93 | 0.02169 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-062 | PI 31 | PI 32 | 17.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.55 | 0.02137 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-063 | PI 32 | PI 33 | 2.05 | 200 | Tubo PVC | 0.77 | 1.27 | 0.009707 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-064 | PI 32 | PI 33 | 1.23 | 200 | Tubo PVC | 0.77 | 0.76 | 0.016179 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-065 | PI 33 | PI 34 | 9.29 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 6.55 | 0.006028 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-066 | PI 33 | PI 34 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.88 | 1.41 | 0.028 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-067 | PI 35 | PI 34 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 1.13 | 0.2171 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-068 | PV 06 | PV 07 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 1.44 | 0.179 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-069 | PI 46 | PI 36 | 23.81 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 14.36 | 0.005401 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-070 | PI 47 | PI 41 | 22.06 | 200 | Tubo PVC | 0.86 | 15.18 | 0.12025 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-071 | PI 47 | PI 48 | 18.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.97 | 0.12118 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-072 | PI 48 | PI 49 | 11.61 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 6.5 | 0.013885 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-073 | PI 49 | PI 43 | 21.7 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 16.93 | 0.003848 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-074 | PI 50 | PI 51 | 9.94 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 5.59 | 0.030302 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-075 | PI 51 | PI 52 | 19.71 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 10.25 | 0.007834 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-076 | PI 52 | PI 53 | 14.05 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 7.31 | 0.00805 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-077 | PI 53 | PI 54 | 1.66 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.83 | 0.059518 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-078 | PI 54 | PV 06 | 10.06 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 5.63 | 0.033449 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-079 | PI 54 | PV 06 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 1.12 | 0.16825 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-080 | PI 54 | PI 53 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.5 | 0.0988 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-081 | PI 50 | PI 49 | 16.7 | 200 | Tubo PVC | 0.78 | 10.4 | 0.00509 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-082 | PI 51 | PI 50 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 1.13 | 0.1506 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-083 | PI 55 | PI 50 | 9.14 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 4.96 | 0.02093 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-084 | PI 55 | PI 50 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 1.09 | 0.09565 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-085 | PI 56 | PI 57 | 34.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 16.68 | 0.037644 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-086 | PI 57 | PI 58 | 3.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.79 | 0.020027 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-087 | PI 58 | PI 57 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.03735 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-088 | PI 56 | PI 51 | 14.8 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 7.4 | 0.038527 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-089 | PI 58 | PI 59 | 28.58 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 18.86 | 0.002033 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-090 | PI 59 | PI 60 | 1.18 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 0.78 | 0.32822 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-091 | PI 60 | PV 01 | 28.59 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 16.01 | 0.025498 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-092 | PI 61 | PI 62 | 6.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.98 | 0.05876 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-093 | PI 62 | PI 59 | 20.45 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 13.5 | 0.013579 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-094 | PI 61 | PI 62 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.18245 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-095 | PI 60 | PI 59 | 0.71 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 0.47 | 0.54549 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-096 | PI 61 | PI 63 | 19.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.54 | 0.023694 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-097 | PI 63 | PI 64 | 15.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.53 | 0.020287 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-098 | PI 64 | PI 65 | 10.96 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.26 | 0.03646 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-099 | PI 65 | PI 66 | 0.25 | 150 | Tubo PVC | 0.73 | 0.15 | 0.0432 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-100 | PI 65 | PI 66 | 0.15 | 200 | Tubo PVC | 0.73 | 0.09 | 0.072 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-101 | PI 66 | PI 67 | 3.47 | 200 | Tubo PVC | 0.86 | 2.38 | 0.007752 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-102 | PI 66 | PI 67 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.86 | 1.37 | 0.01345 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-103 | PI 68 | PI 109 | 11.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.39 | 0.025957 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-104 | PI 67 | PI 68 | 2.59 | 200 | Tubo PVC | 0.73 | 1.51 | 0.26923 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-105 | PI 67 | PI 68 | 1.56 | 200 | Tubo PVC | 0.73 | 0.91 | 0.44699 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-106 | PI 69 | PI 136 | 10.06 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 4.02 | 0.028111 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-107 | PI 68 | PI 69 | 1.08 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.43 | 0.44537 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-108 | PI 71 | PI 72 | 16.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.76 | 0.066926 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-109 | PI 71 | PI 63 | 1.55 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.74 | 0.17361 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-110 | PI 71 | PI 63 | 0.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.45 | 0.28935 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-111 | PI 72 | PI 73 | 3.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.8 | 0.56706 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-112 | PI 72 | PI 73 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 1.0604 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-113 | PI 73 | PV 12 | 39.73 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 22.25 | 0.021923 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-114 | PI 74 | PI 75 | 2.17 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 1.26 | 0.095023 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-115 | PI 75 | PI 76 | 9.46 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.54 | 0.037294 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-116 | PI 76 | PI 75 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.1764 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-117 | PI 75 | PI 74 | 1.3 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 0.75 | 0.15862 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-118 | PI 76 | PI 77 | 19.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.47 | 0.081891 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-119 | PI 78 | PI 76 | 6.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.1 | 0.006496 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-120 | PI 78 | PI 76 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.02095 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-121 | PI 77 | PI 79 | 1.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.64 | 0.077537 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-122 | PI 79 | PI 77 | 0.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.39 | 0.12827 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-123 | PI 58 | PI 79 | 22.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.75 | 0.002023 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-124 | PI 80 | PI 81 | 5.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.55 | 0.065038 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-125 | PI 80 | PI 81 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.173 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-126 | PI 81 | PI 82 | 0.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | 0.028095 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-127 | PI 81 | PI 82 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 0.0472 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-128 | PI 82 | PI 83 | 14.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.15 | 0.015309 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-129 | PI 80 | PI 84 | 3.48 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.67 | 0.005 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-130 | PI 80 | PI 84 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.00015 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-131 | PI 84 | PI 85 | 12.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.94 | 0.019361 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-132 | PI 86 | PI 127 | 12.82 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 3.13 | 0.067192 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-133 | PI 85 | PI 86 | 12.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.92 | 0.017161 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-134 | PI 86 | PI 87 | 10.99 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 5.81 | 0.005869 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-135 | PI 87 | PV 15 | 19.25 | 200 | Tubo PVC | 0.76 | 11.71 | 0.033034 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-136 | PI 83 | PV 14 | 9.36 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 5.24 | 0.019647 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-137 | PI 83 | PV 14 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 1.12 | 0.09195 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-138 | PI 80 | PI 88 | 4.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.02 | 0.1419 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-139 | PI 88 | PI 80 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.2987 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-140 | PI 88 | PI 89 | 16.55 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.94 | 0.070562 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-141 | PI 92 | PI 90 | 16.4 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 9.26 | 0.005585 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-142 | PI 90 | PI 91 | 18.86 | 200 | Tubo PVC | 0.79 | 11.97 | 0.005509 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-143 | PI 91 | PI 93 | 7.04 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 3.87 | 0.024787 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-144 | PI 91 | PI 93 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 1.1 | 0.08725 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-145 | PI 93 | PI 94 | 21.12 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 10.98 | 0.005289 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-146 | PI 94 | PI 95 | 17.31 | 200 | Tubo PVC | 0.45 | 6.23 | 0.011785 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-147 | PI 95 | PI 96 | 16.79 | 200 | Tubo PVC | 0.4 | 5.37 | 0.038511 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-148 | PI 96 | PI 97 | 0.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | 0.73246 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-149 | PI 97 | PI 96 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 1.2076 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-150 | PI 97 | PI 98 | 18.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.94 | 0.014788 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-151 | PI 98 | PI 99 | 13.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.69 | 0.097308 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-152 | PI 99 | PI 100 | 1.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.91 | 0.045661 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-153 | PI 99 | PI 100 | 1.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 0.075702 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-154 | PI 100 | PI 101 | 10.48 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.03 | 0.060305 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-155 | PI 101 | PI 102 | 5.8 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.78 | 0.15545 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-156 | PI 101 | PI 102 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.4508 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-157 | PI 103 | PI 104 | 2.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.07 | 0.10937 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-158 | PI 103 | PI 104 | 1.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.64 | 0.18202 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-159 | PI 103 | PI 102 | 2.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.08 | 0.11827 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-160 | PI 102 | PI 103 | 1.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.65 | 0.19654 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-161 | PI 104 | PI 94 | 8.32 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 4.33 | 0.046791 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-162 | PI 100 | PI 105 | 4.08 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.96 | 0.074755 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-163 | PI 105 | PI 100 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.1525 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-164 | PI 105 | PI 106 | 4.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.28 | 0.039768 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-165 | PI 106 | PI 105 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.09445 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-166 | PI 106 | PI 107 | 2.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.41 | 0.003639 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-167 | PI 107 | PI 106 | 1.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.84 | 0.00608 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-168 | PI 107 | PI 108 | 20.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.71 | 0.026856 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-169 | PI 108 | PI 109 | 16.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.99 | 0.10702 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-170 | PI 109 | PI 68 | 13.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.61 | 0.021154 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-171 | PI 108 | PI 110 | 4.65 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 2.79 | 0.023505 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-172 | PI 110 | PI 111 | 2.79 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 1.45 | 0.079857 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-173 | PI 111 | PI 110 | 1.68 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 0.87 | 0.13262 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-174 | PI 110 | PI 108 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.75 | 1.2 | 0.05465 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-175 | PI 112 | PI 111 | 7.65 | 200 | Tubo PVC | 0.4 | 2.45 | 0.009895 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-176 | PI 111 | PI 112 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.4 | 0.64 | 0.03785 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-177 | PI 112 | PI 113 | 10.33 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 4.13 | 0.026031 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-178 | PI 113 | PI 71 | 4.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.09 | 0.027592 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-179 | PI 113 | PI 71 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.06015 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-180 | PI 113 | PI 114 | 20.02 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.61 | 0.023856 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-181 | PI 91 | PI 115 | 19.2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 10.56 | 0.1235 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-182 | PI 115 | PI 116 | 4.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.92 | 0.046683 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-183 | PI 116 | PI 115 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.0936 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-184 | PI 116 | PI 117 | 1.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.93 | 0.10321 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-185 | PI 117 | PI 116 | 1.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.56 | 0.17172 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-186 | PI 117 | PI 118 | 7.12 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.42 | 0.15444 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-187 | PI 118 | PI 117 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.5498 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-188 | PI 118 | PI 119 | 3.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.84 | 0.22143 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-189 | PI 118 | PI 119 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.42515 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-190 | PI 120 | PI 107 | 4.79 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 2.71 | 0.071983 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-191 | PI 120 | PI 107 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 1.13 | 0.1724 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-192 | PI 121 | PI 112 | 16.91 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 6.76 | 0.060538 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-193 | PI 57 | PI 122 | 16.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.82 | 0.031344 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-194 | PI 122 | PV 03 | 1.19 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.86 | 0.5521 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-195 | PI 122 | PV 03 | 0.72 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.52 | 0.9125 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-196 | PI 70 | PI 123 | 7.12 | 300 | Tubo PVC | 0.15 | 0.88 | 0.085955 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-197 | PI 70 | PI 123 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.15 | 0.25 | 0.306 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-198 | PI 123 | PI 124 | 93.96 | 300 | Tubo PVC | 0.15 | 11.65 | 0.002703 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-199 | PI 124 | PI 125 | 9.83 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.08 | 0.004374 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-200 | PI 124 | PI 125 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.01 | 0.02 | 0.0215 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-201 | PI 126 | PI 127 | 75.6 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.6 | 0.003585 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-202 | PI 127 | PI 128 | 42.59 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.34 | 0.003193 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-203 | PI 128 | PI 129 | 22.89 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.18 | 0.002665 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-204 | PI 129 | PI 130 | 7.81 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.06 | 0.005378 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-205 | PI 130 | PI 131 | 9.31 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.07 | 0.00666 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-206 | PI 125 | PI 126 | 39.02 | 300 | Tubo PVC | 0.01 | 0.31 | 0.003101 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-207 | PI 129 | PI 130 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.01 | 0.02 | 0.021 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-208 | PI 130 | PI 131 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.01 | 0.02 | 0.031 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-209 | PI 131 | PV 18 | 5.04 | 300 | Tubo PVC | 0.53 | 2.12 | 0.026468 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-210 | PI 131 | PV 18 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.53 | 0.84 | 0.0667 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-211 | PI 118 | PI 117 | 6.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.19 | 0.16535 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-212 | PI 119 | PI 115 | 9.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.43 | 0.068873 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-213 | PI 95 | PI 125 | 1.43 | 200 | Tubo PVC | 0.1 | 0.12 | 0.21301 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-214 | PI 95 | PI 125 | 0.86 | 200 | Tubo PVC | 0.1 | 0.07 | 0.35419 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-215 | PI 93 | PI 126 | 2.28 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.56 | 0.32513 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-216 | PI 93 | PI 126 | 1.37 | 200 | Tubo PVC | 0.3 | 0.33 | 0.54109 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-217 | PI 104 | PI 94 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.65 | 1.04 | 0.19465 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-218 | PI 92 | PI 165 | 10.8 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.18 | 0.22132 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-219 | PI 84 | PI 85 | 10.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.17 | 0.022217 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-220 | PI 123 | PI 69 | 12.59 | 200 | Tubo PVC | 0.35 | 3.53 | 0.004178 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-221 | PI 68 | PI 69 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.26 | 0.74 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-222 | PI 111 | PI 64 | 6.75 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 2.7 | 0.1559 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-223 | PI 132 | PI 133 | 11.03 | 200 | Tubo PVC | 0.64 | 5.62 | 0.005866 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-224 | PI 22 | PI 133 | 14.74 | 200 | Tubo PVC | 0.64 | 7.51 | 0.016045 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-225 | PI 134 | PV 08 | 19.33 | 200 | Tubo PVC | 0.85 | 13.14 | 0.062618 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-226 | PI 27 | PI 26 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 1.65 | 0.11456 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-227 | PI 26 | PI 28 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1 | 2 | 0.03048 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-228 | PI 28 | PI 29 | 0.5 | 200 | Tubo PVC | 0.97 | 0.39 | 0.0078 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-229 | PI 61 | PI 136 | 36.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 17.68 | 0.072951 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-230 | PI 136 | PI 137 | 21.66 | 200 | Tubo PVC | 0.45 | 7.8 | 0.002802 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-231 | PI 137 | PI 138 | 11.4 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 5.02 | 0.007912 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-232 | PI 138 | PI 139 | 11.1 | 200 | Tubo PVC | 0.82 | 7.33 | 0.000883 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-233 | PI 139 | PI 140 | 17.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.36 | 0.003519 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-234 | PI 140 | PI 141 | 8.95 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 2.33 | 0.00343 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-235 | PI 141 | PI 142 | 20.39 | 200 | Tubo PVC | 0.42 | 6.93 | 0.003286 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-236 | PI 142 | PI 143 | 9.67 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 5.11 | 0.002503 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-237 | PI 143 | PI 144 | 7.17 | 200 | Tubo PVC | 0.81 | 4.65 | 0.004923 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-238 | PI 144 | PI 145 | 8.64 | 200 | Tubo PVC | 0.93 | 6.39 | 0.004595 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-239 | PI 145 | PI 146 | 27.66 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 24.34 | 0.002975 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-240 | PI 146 | PV 20 | 38.15 | 300 | Tubo PVC | 1.57 | 48.07 | 0.002121 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-241 | PI 144 | PI 145 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.93 | 1.48 | 0.01985 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-242 | PI 143 | PI 144 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.81 | 1.3 | 0.01765 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-243 | PI 142 | PI 143 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.66 | 1.06 | 0.0121 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-244 | PI 140 | PI 141 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 0.52 | 0.01535 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-245 | PI 01 | PI 147 | 11.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.49 | 0.03014 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-246 | PI 147 | PI 148 | 4.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.05 | 0.007264 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-247 | PI 147 | PI 148 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.97 | 0.0154 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-248 | PI 148 | PI 149 | 25.1 | 200 | Tubo PVC | 0.95 | 19.1 | 0.005382 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-249 | PI 150 | PI 151 | 11.93 | 200 | Tubo PVC | 0.85 | 8.12 | 0.005801 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-250 | PI 151 | PI 152 | 1.81 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 1.3 | 0.010331 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-251 | PI 151 | PI 152 | 1.09 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.78 | 0.017156 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-252 | PI 144 | PI 153 | 8.9 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 5.16 | 0.007 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-253 | PI 153 | PI 144 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 1.16 | 0.03115 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-254 | PI 154 | PI 155 | 8.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.87 | 0.080447 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-255 | PI 154 | PI 155 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 0.3242 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-256 | PI 155 | PI 143 | 9.38 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 5.14 | 0.019371 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-257 | PI 155 | PI 143 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.69 | 1.1 | 0.09085 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-258 | PI 142 | PI 156 | 5.25 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 2.29 | 0.006819 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-259 | PI 156 | PI 142 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 0.87 | 0.0179 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-260 | PI 156 | PI 157 | 2.57 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 1.14 | 0.008716 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-261 | PI 157 | PI 156 | 1.54 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 0.68 | 0.014545 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-262 | PI 157 | PI 158 | 7.44 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 3 | 0.00629 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-263 | PI 158 | PI 157 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.81 | 0.0234 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-264 | PI 159 | PI 160 | 8.01 | 200 | Tubo PVC | 0.44 | 2.83 | 0.004794 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-265 | PI 158 | PI 159 | 0.19 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 0.07 | 0.055263 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-266 | PI 159 | PI 158 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 0.04 | 0.095455 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-267 | PI 159 | PI 160 | 5.77 | 200 | Tubo PVC | 0.44 | 2.04 | 0.006655 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-268 | PI 160 | PI 159 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.44 | 0.71 | 0.0192 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-269 | PI 46 | PI 161 | 17.74 | 200 | Tubo PVC | 0.45 | 6.35 | 0.005541 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-270 | PI 161 | PI 162 | 22.6 | 200 | Tubo PVC | 0.42 | 7.64 | 0.005425 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-271 | PI 160 | PI 161 | 7.43 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 1.98 | 0.006689 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-272 | PI 160 | PI 161 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.33 | 0.53 | 0.02485 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-273 | PI 155 | PI 154 | 8.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.2 | 0.074018 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-274 | PI 160 | PI 158 | 6.49 | 200 | Tubo PVC | 0.41 | 2.11 | 0.007535 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-275 | PI 139 | PI 163 | 18.96 | 200 | Tubo PVC | 0.72 | 11 | 0.13189 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-276 | PI 163 | PI 77 | 11.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.47 | 0.036123 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-277 | PI 135 | PI 164 | 14.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.75 | 0.006693 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-278 | PI 92 | PI 165 | 11.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.7 | 0.20136 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-279 | PI 86 | PI 166 | 15.38 | 200 | Tubo PVC | 0.55 | 6.71 | 0.005624 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-280 | PI 35 | PI 34 | 3.7 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 2.1 | 0.11735 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-281 | PI 35 | PI 34 | 0.8 | 200 | Tubo PVC | 0.71 | 0.45 | 0.54275 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-282 | PI 34 | PI 36 | 12.86 | 200 | Tubo PVC | 0.86 | 8.87 | 0.005747 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-283 | PI 36 | PI 37 | 9.92 | 200 | Tubo PVC | 1.04 | 8.23 | 0.005968 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-284 | PI 37 | PI 38 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 1.16 | 0.27 | 0.037931 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-285 | PI 37 | PI 38 | 0.8 | 200 | Tubo PVC | 1.16 | 0.74 | 0.01375 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-286 | PI 38 | PI 39 | 9.84 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 9.27 | 0.016037 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-287 | PI 45 | PV 07 | 17.07 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 10.92 | 0.025741 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-288 | PI 45 | PI 44 | 19.01 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 9.12 | 0.005639 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-289 | PI 44 | PI 43 | 16.68 | 300 | Tubo PVC | 0.88 | 11.68 | 0.028399 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-290 | PI 43 | PI 42 | 16.47 | 300 | Tubo PVC | 1.12 | 14.82 | 0.004985 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-291 | PI 42 | PI 41 | 11.08 | 300 | Tubo PVC | 1.11 | 9.84 | 0.005496 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-292 | PI 41 | PI 40 | 5.19 | 300 | Tubo PVC | 1.15 | 4.79 | 0.002486 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-293 | PI 41 | PI 40 | 0.8 | 200 | Tubo PVC | 1.15 | 0.74 | 0.016125 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-294 | PI 40 | PI 39 | 2.25 | 300 | Tubo PVC | 1.19 | 2.15 | 0.034756 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-295 | PI 40 | PI 39 | 0.8 | 200 | Tubo PVC | 1.19 | 0.76 | 0.09775 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-296 | PI 39 | PV 33 | 33.6 | 300 | Tubo PVC | 1.38 | 36.95 | 0.000815 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-297 | PV 33 | PV 34 | 42.92 | 300 | Tubo PVC | 1.53 | 52.6 | 0.003029 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-298 | PV 34 | PV 35 | 33.08 | 300 | Tubo PVC | 1.57 | 41.62 | 0.003628 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-299 | PI 74 | PI 50 | 5.05 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 3.25 | 0.004218 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-300 | PI 74 | PI 50 | 0.8 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 0.51 | 0.026625 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-301 | PV 20 | PV 21 | 34.15 | 300 | Tubo PVC | 2.21 | 60.36 | 0.001338 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-302 | PV 21 | PV 22 | 11.18 | 300 | Tubo PVC | 2.54 | 22.7 | 0.002326 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-303 | PV 22 | PV 23 | 23.93 | 300 | Tubo PVC | 2.75 | 52.58 | 0.00163 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-304 | PI 149 | PV 22 | 19.79 | 200 | Tubo PVC | 1.95 | 30.87 | 0.033219 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-305 | PV 24 | PV 25 | 27.17 | 300 | Tubo PVC | 2.86 | 62.17 | 0.001619 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-306 | PV 25 | PV 26 | 37.59 | 300 | Tubo PVC | 2.58 | 77.74 | 0.002102 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-307 | PV 26 | PV 27 | 55.1 | 300 | Tubo PVC | 2.24 | 98.86 | 0.002069 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-308 | PV 27 | PV 36 | 44.72 | 300 | Tubo PVC | 1.98 | 71 | 0.00208 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-309 | PI 00 | PV 37 | 36.82 | 300 | Tubo PVC | 1.92 | 56.62 | 0.053683 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-310 | PV 37 | PV 38 | 36.23 | 300 | Tubo PVC | 2.13 | 61.83 | 0.002622 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-311 | PV 38 | PV 11 | 14.78 | 300 | Tubo PVC | 2.4 | 28.34 | 0.023593 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-312 | PV 35 | PI 00 | 30.24 | 300 | Tubo PVC | 1.63 | 39.44 | 0.056832 | PENDENTE
PANTANAL | ESGOTO | T-313 | PI 152 | PV 21 | 40.61 | 200 | Tubo PVC | 1.58 | 51.3 | 0.019246 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-001 | PI 02 | PI 03 | 0.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.39 | 2.6216 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-002 | PI 03 | PI 04 | 0.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.43 | 2.2937 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-003 | PI 04 | PI 05 | 1.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.72 | 1.8077 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-004 | PI 05 | PI 06 | 1.7 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.82 | 2.1914 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-005 | PI 06 | PI 07 | 1.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.58 | 3.6331 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-006 | PI 07 | PI 08 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 6.065 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-007 | PI 08 | PI 09 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 13.7741 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-008 | PI 09 | PI 10 | 0.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.43 | 5.6082 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-009 | PI 10 | PI 11 | 0.85 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.41 | 1.0464 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-010 | PI 11 | PI 12 | 0.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.34 | 4.258 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-011 | PI 12 | PI 13 | 0.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.39 | 5.9901 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-012 | PI 13 | PI 14 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 6.9945 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-013 | PI 14 | PI 15 | 0.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.37 | 6.6935 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-014 | PI 15 | PI 16 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 6.1772 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-015 | PI 16 | PI 17 | 1.12 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.54 | 4.5254 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-016 | PI 17 | PI 18 | 0.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.36 | 7.1108 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-017 | PI 18 | PI 19 | 1.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.52 | 5.1872 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-018 | PI 19 | PI 20 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | 5.5252 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-019 | PI 20 | PI 21 | 0.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | 10.2898 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-020 | PI 21 | PI 22 | 0.83 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.4 | 5.0418 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-021 | PI 22 | PI 23 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 7.5523 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-022 | PI 23 | PI 24 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 9.7633 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-023 | PI 24 | PI 25 | 0.6 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | 4.5043 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-024 | PI 25 | PI 26 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 3.2681 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-025 | PI 26 | PI 27 | 0.86 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.41 | 3.172 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-026 | PI 27 | PI 28 | 0.48 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 3.7775 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-027 | PI 28 | PI 29 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.27 | 3.4953 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-028 | PI 29 | PI 30 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.27 | 0.2066 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-029 | PI 31 | PI 30 | 1.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.77 | 3.5864 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-030 | PI 01 | PI 32 | 1.8 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.86 | 0.52328 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-031 | PI 33 | PI 34 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 7.3977 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-032 | PI 34 | PI 35 | 0.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.39 | 4.4788 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-033 | PI 35 | PI 36 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 7.5427 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-034 | PI 36 | PI 37 | 0.51 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | 5.6359 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-035 | PI 37 | PI 38 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | 2.8211 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-036 | PI 37 | PI 39 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 6.0385 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-037 | PI 36 | PI 40 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 4.1079 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-038 | PI 34 | PI 41 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 9.5465 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-039 | PI 41 | PI 42 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 8.22 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-040 | PI 42 | PI 43 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 6.836 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-041 | PI 43 | PI 44 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.2939 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-042 | PI 44 | PI 45 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 7.3755 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-043 | PI 45 | PI 272 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 10.075 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-044 | PI 272 | PI 47 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 9.097 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-045 | PI 47 | PI 48 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 8.055 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-046 | PI 48 | PI 49 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 1.05 | 0.14 | 9.3529 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-047 | PI 49 | PI 50 | 1.2 | 200 | Tubo PVC | 1.05 | 1.01 | 0.11 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-048 | PI 50 | PI 51 | 0.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.45 | 2.3888 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-049 | PI 51 | PI 52 | 0.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.39 | 1.2089 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-050 | PI 52 | PI 53 | 1.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.53 | 7.8365 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-051 | PI 53 | PI 07 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 5.0877 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-052 | PI 52 | PI 54 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 12.5309 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-053 | PI 54 | PI 55 | 0.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.37 | 4.306 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-054 | PI 55 | PI 56 | 1.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.686 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-055 | PI 56 | PI 57 | 0.19 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.09 | 5.4958 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-056 | PI 57 | PI 58 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 1.2971 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-057 | PI 58 | PI 59 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 9.2957 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-058 | PI 59 | PI 60 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 4.5462 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-059 | PI 60 | PI 61 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 1.02 | 0.16 | 0.16 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-060 | PI 61 | PI 62 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 1.33 | 0.22 | 0.15857 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-061 | PI 62 | PI 11 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.91 | 0.21 | 3.5572 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-062 | PI 55 | PI 63 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 1.9957 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-063 | PI 63 | PI 64 | 0.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.07 | 4.1787 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-064 | PI 64 | PI 65 | 0.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.09 | 6.4744 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-065 | PI 65 | PI 66 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 5.18 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-066 | PI 66 | PI 67 | 1.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.59 | 4.1437 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-067 | PI 67 | PI 68 | 0.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.39 | 5.9231 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-068 | PI 68 | PI 69 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 8.5441 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-069 | PI 69 | PI 70 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 9.2407 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-070 | PI 70 | PI 71 | 0.46 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | 8.3924 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-071 | PI 71 | PI 72 | 1.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.53 | 7.1402 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-072 | PI 72 | PI 73 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | 4.9224 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-073 | PI 73 | PI 74 | 0.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | 6.3924 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-074 | PI 74 | PI 75 | 1.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.56 | 1.2307 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-075 | PI 75 | PI 76 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 0.56387 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-076 | PI 76 | PI 77 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 1.2339 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-077 | PI 77 | PI 78 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.32 | 0.11952 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-078 | PI 49 | PI 67 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 1.05 | 0.3 | 3.2208 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-079 | PI 02 | PI 79 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 1.8565 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-080 | PI 79 | PI 32 | 1.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.63 | 4.5236 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-081 | PI 41 | PI 80 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 4.8619 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-082 | PI 80 | PI 81 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 8.2861 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-083 | PI 81 | PI 82 | 0.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | 6.6 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-084 | PI 82 | PI 83 | 0.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | 0.89797 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-085 | PI 83 | PI 84 | 1.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.67 | 0.46686 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-086 | PI 74 | PI 85 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 0.42 | 5.2048 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-087 | PI 85 | PI 86 | 0.19 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 0.12 | 0.39842 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-088 | PI 86 | PI 87 | 0.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.43 | 6.1869 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-089 | PI 87 | PI 88 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 4.2823 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-090 | PI 88 | PI 89 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 0.27 | 4.0004 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-091 | PI 89 | PI 90 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 0.21 | 0.43167 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-092 | PI 90 | PI 91 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.16 | 6.1651 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-093 | PI 82 | PI 92 | 1.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.57 | 0.42975 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-094 | PI 92 | PI 93 | 0.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | 5.1628 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-095 | PI 93 | PI 73 | 0.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | 4.4464 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-096 | PI 33 | PI 94 | 1.57 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.75 | 2.2322 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-097 | PI 94 | PI 32 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.05 | 1.6891 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-098 | PI 94 | PI 83 | 1.52 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.73 | 0.7327 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-099 | PI 06 | PI 95 | 0.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.37 | 3.4788 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-100 | PI 95 | PI 96 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.24 | 8.023 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-101 | PI 96 | PI 97 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.35 | 0.32397 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-102 | PI 91 | PI 98 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.05 | 13.1882 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-103 | PI 98 | PI 99 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.05 | 24.8745 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-104 | PI 99 | PI 100 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | 0.13471 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-105 | PI 70 | PI 100 | 0.19 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.09 | 4.9763 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-106 | PI 91 | PI 101 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | 0.30333 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-107 | PI 101 | PI 102 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 5.503 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-108 | PI 102 | PI 103 | 0.79 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.38 | 6.218 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-109 | PI 103 | PI 104 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 2.6755 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-110 | PI 104 | PI 105 | 0.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.06 | 10.3831 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-111 | PI 105 | PI 106 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 9.518 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-112 | PI 106 | PI 107 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.05 | 11.4591 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-113 | PI 107 | PI 108 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 12.5359 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-114 | PI 108 | PI 109 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.05 | 4.9418 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-115 | PI 109 | PI 110 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 7.083 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-116 | PI 65 | PI 110 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | 1.9246 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-117 | PI 64 | PI 111 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 1.1254 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-118 | PI 111 | PI 112 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 3.5048 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-119 | PI 112 | PI 113 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 0.1825 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-120 | PI 114 | PI 115 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 0.45 | 6.6581 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-121 | PI 115 | PI 116 | 0.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | 3.5986 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-122 | PI 116 | PI 108 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 1.0811 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-123 | PI 115 | PI 117 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 0.81093 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-124 | PI 117 | PI 118 | 0.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.07 | 0.51143 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-125 | PI 119 | PI 120 | 1.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.79 | 2.5094 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-126 | PI 120 | PI 121 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | 4.6929 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-127 | PI 121 | PI 122 | 1.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.82 | 3.43 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-128 | PI 122 | PI 123 | 1.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.5 | 2.367 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-129 | PI 123 | PI 124 | 1.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.51 | 3.6364 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-130 | PI 124 | PI 125 | 0.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.09 | 8.4606 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-131 | PI 125 | PI 126 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 6.1379 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-132 | PI 126 | PI 127 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 8.7269 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-133 | PI 127 | PI 128 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.17 | 0.13154 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-134 | PI 128 | PI 129 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.17 | 7.0527 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-135 | PI 129 | PI 130 | 0.62 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | 9.4142 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-136 | PI 131 | PI 130 | 0.55 | 200 | Tubo PVC | 1.7 | 0.75 | 6.4329 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-137 | PI 131 | PI 132 | 0.69 | 200 | Tubo PVC | 1.59 | 0.88 | 0.11725 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-138 | PI 132 | PI 133 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.49 | 0.16 | 0.32525 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-139 | PI 133 | PI 134 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.21 | 10.6562 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-140 | PI 135 | PI 136 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.08 | 11.5145 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-141 | PI 136 | PI 137 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 3.0414 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-142 | PI 137 | PI 138 | 0.79 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.38 | 2.0941 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-143 | PI 138 | PI 139 | 0.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.37 | 0.62128 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-144 | PI 139 | PI 140 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 7.7209 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-145 | PI 140 | PI 141 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 8.2643 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-146 | PI 141 | PI 142 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 2.2375 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-147 | PI 142 | PI 22 | 0.19 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.09 | 10.8937 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-148 | PI 139 | PI 143 | 0.62 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | 10.1502 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-149 | PI 143 | PI 144 | 1.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.6 | 9.5899 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-150 | PI 144 | PI 145 | 1.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.67 | 5.5783 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-151 | PI 145 | PI 146 | 1.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.93 | 3.2252 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-152 | PI 146 | PI 147 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 0.33 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-153 | PI 147 | PI 148 | 2.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1 | 5.349 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-154 | PI 148 | PI 149 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 7.0132 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-155 | PI 149 | PI 150 | 1.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.51 | 4.8934 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-156 | PI 150 | PI 151 | 2.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.33 | 3.6585 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-157 | PI 151 | PI 152 | 0.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | 10.3479 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-158 | PI 152 | PI 153 | 0.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.45 | 4.1246 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-159 | PI 145 | PI 154 | 0.72 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.35 | 2.6525 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-160 | PI 154 | PI 155 | 1.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.56 | 2.8522 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-161 | PI 149 | PI 156 | 1.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.62 | 6.542 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-162 | PI 155 | PI 149 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | 3.4257 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-163 | PI 30 | PI 150 | 0.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.42 | 5.3483 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-164 | PI 144 | PI 157 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 11.5881 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-165 | PI 157 | PI 158 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 5.5038 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-166 | PI 158 | PI 159 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 9.4483 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-167 | PI 159 | PI 160 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 6.6148 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-168 | PI 160 | PI 161 | 0.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.36 | 5.5067 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-169 | PI 137 | PI 161 | 0.72 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.35 | 8.0567 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-170 | PV 05 | PI 163 | 3.03 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.45 | 0.48564 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-171 | PI 164 | PI 165 | 1.46 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.7 | 2.7786 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-172 | PI 165 | PI 166 | 1.84 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.88 | 2.6387 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-173 | PI 166 | PI 167 | 1.88 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.9 | 2.6402 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-174 | PI 167 | PI 168 | 1.5 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.72 | 7.4532 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-175 | PI 168 | PI 169 | 0.15 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.07 | 11.952 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-176 | PI 169 | PI 170 | 0.12 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.06 | 22.1683 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-177 | PI 170 | PI 171 | 0.94 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.45 | 9.6471 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-178 | PI 171 | PI 172 | 0.19 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.09 | 11.3837 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-179 | PI 172 | PI 173 | 0.23 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 15.5848 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-180 | PI 174 | PI 173 | 1.17 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.56 | 0.87239 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-181 | PI 174 | PI 175 | 1.24 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.6 | 0.55637 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-182 | PI 175 | PI 176 | 0.54 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 9.7041 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-183 | PI 176 | PI 177 | 0.36 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 4.4308 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-184 | PI 177 | PI 178 | 0.63 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | 7.0268 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-185 | PI 178 | PI 179 | 1.01 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 3.9416 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-186 | PI 179 | PI 180 | 0.74 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.36 | 3.258 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-187 | PI 180 | PI 181 | 0.66 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | 1.8189 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-188 | PI 181 | PI 182 | 1.89 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.91 | 2.8739 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-189 | PI 166 | PI 183 | 1.7 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.82 | 0.59706 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-190 | PI 183 | PI 184 | 1.51 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.72 | 1.9485 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-191 | PI 184 | PI 185 | 1.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.85 | 4.7633 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-192 | PI 185 | PI 186 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 5.1714 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-193 | PI 186 | PI 187 | 0.48 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 1.4125 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-194 | PI 187 | PI 188 | 0.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | 13.8812 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-195 | PI 188 | PI 189 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 4.7604 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-196 | PI 189 | PI 190 | 0.55 | 200 | Tubo PVC | 1.05 | 0.46 | 9.3902 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-197 | PI 190 | PI 191 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 1.35 | 0.43 | 0.6915 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-198 | PI 193 | PI 194 | 0.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | 2.3859 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-199 | PI 194 | PI 195 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 7.2397 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-200 | PI 195 | PI 196 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 7.5165 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-201 | PI 196 | PI 197 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 15.1833 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-202 | PI 197 | PI 198 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 6.2419 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-203 | PI 198 | PI 176 | 1.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.62 | 4.8022 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-204 | PI 198 | PI 199 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 5.8797 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-205 | PI 199 | PI 200 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 16.1412 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-206 | PI 200 | PI 201 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 5.1725 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-207 | PI 201 | PI 202 | 0.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | 3.062 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-208 | PI 202 | PI 203 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 4.8649 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-209 | PI 203 | PI 204 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 9.4147 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-210 | PI 204 | PI 205 | 0.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | 8.8125 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-211 | PI 205 | PI 210 | 0.67 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.54 | 0.1494 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-212 | PI 210 | PI 206 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.19 | 3.4504 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-213 | PI 207 | PI 206 | 0.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | 2.2892 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-214 | PI 207 | PI 168 | 0.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | 0.63952 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-215 | PI 195 | PI 208 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 0.12 | 0.1476 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-216 | PI 208 | PI 209 | 0.85 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 0.8 | 2.3384 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-217 | PI 209 | PI 211 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 0.26 | 0.33176 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-218 | PI 209 | PI 212 | 1.43 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 1.37 | 7.5275 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-219 | PI 212 | PI 213 | 1.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 1.6235 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-220 | PI 213 | PI 214 | 0.8 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.38 | 2.7074 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-221 | PI 214 | PI 215 | 0.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | 3.1572 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-222 | PI 208 | PI 216 | 0.19 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 0.09 | 4.4253 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-223 | PI 216 | PI 217 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 13.1564 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-224 | PI 217 | PI 218 | 0.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | 14.2025 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-225 | PI 218 | PI 219 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 8.0061 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-226 | PI 219 | PI 220 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 9.3806 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-227 | PI 220 | PI 221 | 0.62 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | 7.5224 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-228 | PI 211 | PI 222 | 1.31 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 1.23 | 0.10832 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-229 | PI 222 | PI 223 | 0.87 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.35 | 1.7813 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-230 | PI 223 | PI 224 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.1883 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-231 | PI 232 | PI 223 | 0.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | 3.7204 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-232 | PI 232 | PI 233 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 15.7825 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-233 | PI 233 | PI 234 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 5.997 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-234 | PI 234 | PI 235 | 0.62 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | 10.1608 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-235 | PI 235 | PI 236 | 0.42 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.18 | 0.12857 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-236 | PI 236 | PI 237 | 0.77 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.33 | 3.5619 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-237 | PI 237 | PI 238 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 8.015 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-238 | PI 224 | PI 239 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 17.5928 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-239 | PI 239 | PI 240 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 15.2641 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-240 | PI 240 | PI 241 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 14.8947 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-241 | PI 241 | PI 242 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 0.1 | 0.15217 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-242 | PI 242 | PI 243 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 0.08 | 16.2729 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-243 | PI 243 | PI 244 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 10.6152 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-244 | PI 244 | PI 245 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 14.2182 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-245 | PI 245 | PI 246 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 11.9365 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-246 | PI 246 | PI 247 | 0.56 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.27 | 2.3809 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-247 | PI 225 | PI 226 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 8.1269 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-248 | PI 226 | PI 227 | 0.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.07 | 16.3893 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-249 | PI 227 | PI 228 | 0.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | 3.7328 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-250 | PI 228 | PI 229 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 8.4947 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-251 | PI 229 | PI 230 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.13 | 0.15167 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-252 | PI 230 | PI 231 | 0.13 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.07 | 9.5262 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-253 | PI 231 | PI 248 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 0.38 | 0.13162 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-254 | PI 114 | PI 249 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 0.24 | 0.12815 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-255 | PI 113 | PI 249 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.13 | 3.7291 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-256 | PI 249 | PI 248 | 0.46 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 0.43 | 10.628 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-257 | PI 225 | PI 58 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 18.8523 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-258 | PI 228 | PI 250 | 0.51 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | 1.5955 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-259 | PI 250 | PI 251 | 0.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.07 | 11.638 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-260 | PI 251 | PI 252 | 0.83 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.4 | 0.43096 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-261 | PI 252 | PI 253 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 14.4262 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-262 | PI 253 | PI 254 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 0.2 | 0.13382 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-263 | PI 119 | PI 255 | 0.95 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.46 | 0.86758 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-264 | PI 255 | PI 118 | 1.12 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.54 | 2.5937 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-265 | PI 254 | PI 255 | 0.14 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 0.08 | 10.9571 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-266 | PI 227 | PI 256 | 0.56 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.27 | 1.0573 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-267 | PI 256 | PI 257 | 0.51 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | 7.1527 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-268 | PI 257 | PI 258 | 0.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | 11.3806 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-269 | PI 258 | PI 259 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 6.5279 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-270 | PI 124 | PI 259 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 5.861 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-271 | PI 163 | PI 260 | 1.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 3.3547 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-272 | PI 260 | PI 261 | 0.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.06 | 6.2162 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-273 | PI 261 | PI 262 | 0.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.09 | 4.6644 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-274 | PI 262 | PI 263 | 0.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.05 | 6.0782 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-275 | PI 262 | PI 264 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.12 | 0.14731 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-276 | PI 164 | PI 265 | 1.6 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.77 | 4.0484 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-277 | PI 265 | PI 163 | 2.2 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.06 | 3.4215 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-278 | PI 265 | PI 266 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | 1.9006 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-279 | PI 266 | PI 267 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 11.3825 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-280 | PI 267 | PI 268 | 0.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | 0.98569 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-281 | PI 268 | PI 269 | 0.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | 3.7699 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-282 | PI 269 | PI 270 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 1.892 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-283 | PI 269 | PI 271 | 0.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | 5.6638 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-284 | PV 03 | PV 04 | 2.37 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.14 | 1.5562 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-285 | PV 04 | PV 05 | 0.68 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | 3.6979 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-286 | PV 05 | PV 06 | 2.47 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | 1.7596 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-287 | PV 06 | PV 07 | 0.98 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.47 | 0.50633 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-288 | PV 07 | PV 08 | 1.14 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 0.62272 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-289 | PV 08 | PV 09 | 0.42 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | 7.4205 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-290 | PV 09 | PV 10 | 0.84 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.4 | 1.188 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-291 | PV 10 | PV 11 | 0.75 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.36 | 3.3815 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-292 | PV 11 | PV 12 | 0.22 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 11.7555 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-293 | PV 12 | PV 13 | 0.21 | 300 | Tubo PVC | 0.5 | 0.08 | 0.099048 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-294 | PV 13 | PV 14 | 0.87 | 300 | Tubo PVC | 0.5 | 0.35 | 4.534 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-295 | PV 14 | PV 15 | 0.34 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 3.8721 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-296 | PV 15 | PV 16 | 1.16 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.56 | 1.9776 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-297 | PV 16 | PV 17 | 0.96 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.46 | 2.9255 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-298 | PV 17 | PV 18 | 2.1 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.01 | 2.8522 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-299 | PV 18 | PV 19 | 0.54 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 2.9839 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-300 | PV 19 | PV 20 | 0.72 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.35 | 1.1374 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-301 | PV 20 | PV 21 | 0.59 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | 2.7217 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-302 | PV 21 | PV 22 | 0.21 | 300 | Tubo PVC | 0.38 | 0.06 | 0.15571 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-303 | PV 22 | PV 23 | 0.42 | 300 | Tubo PVC | 0.38 | 0.13 | 4.7964 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-304 | PV 25 | PV 26 | 0.83 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.4 | 4.2381 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-305 | PV 26 | PV 27 | 1.72 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.83 | 4.4665 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-306 | PV 27 | PV 28 | 1.85 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.89 | 1.4125 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-307 | PV 28 | PV 29 | 0.53 | 300 | Tubo PVC | 0.48 | 0.2 | 0.12226 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-308 | PV 29 | PV 30 | 1.19 | 300 | Tubo PVC | 0.48 | 0.45 | 3.2684 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-309 | PV 30 | PV 31 | 1.68 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.81 | 10.5039 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-310 | PV 31 | PV 32 | 2.81 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.35 | 0.76541 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-311 | PV 32 | PV 33 | 2.8 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.34 | 3.2098 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-312 | PV 33 | PV 34 | 3.21 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 1.54 | 5.3808 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-313 | PV 03 | PV 02 | 0.84 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.4 | 0.54774 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-314 | PV 02 | PV 01 | 0.55 | 300 | Tubo PVC | 0.85 | 0.37 | 0.14036 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-315 | PV 01 | PI 78 | 0.57 | 300 | Tubo PVC | 0.88 | 0.4 | 0.23597 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-316 | PV 04 | PV 01 | 3.77 | 300 | Tubo PVC | 0.85 | 2.56 | 1.1208 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-317 | PI 193 | PI 191 | 1.7 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 1.22 | 0.12465 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-318 | PI 189 | PI 192 | 0.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.36 | 1.7226 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-319 | PI 192 | PV 24 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 10.0244 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-320 | PV 25 | PV 24 | 0.37 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 11.2632 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-321 | PV 24 | PV 23 | 0.2 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 2.7945 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-322 | PI 205 | PV 24 | 0.88 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.42 | 4.1628 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-323 | PI 02 | PI 01 | 1.77 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.85 | 3.261 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-324 | PV 24 | PV 25 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 7.7174 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-325 | PV 30 | PI 224 | 0.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | 2.8286 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-326 | PV 29 | PI 223 | 0.57 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 0.22 | 0.50316 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-327 | PI 222 | PI 223 | 0.9 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.36 | 1.7219 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-328 | PV 27 | PI 211 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 1.27 | 0.31 | 4.244 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-329 | PV 22 | PV 23 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.08 | 8.058 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-330 | PV 21 | PV 22 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.06 | 0.15571 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-331 | PV 18 | PV 19 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 3.662 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-332 | PV 12 | PV 11 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 6.4655 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-333 | PV 11 | PV 12 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 5.8777 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-334 | PV 09 | PI 267 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 4.5452 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-335 | PV 08 | PV 09 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 10.7469 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-336 | PV 06 | PI 264 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.14 | 8.786 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-337 | PI 268 | PI 270 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 6.8357 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-338 | PI 267 | PV 10 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 0.87468 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-339 | PI 266 | PI 267 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 9.4854 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-340 | PI 262 | PI 263 | 0.51 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | 1.311 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-341 | PI 259 | PI 258 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | 4.0618 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-342 | PI 258 | PI 259 | 0.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | 4.458 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-343 | PI 257 | PI 258 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 5.8739 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-344 | PI 256 | PI 225 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 17.7006 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-345 | PI 253 | PI 119 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 2.5177 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-346 | PI 231 | PI 229 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 3.4454 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-347 | PI 229 | PI 251 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 0.41816 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-348 | PI 246 | PI 245 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 12.5647 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-349 | PI 242 | PI 241 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 0.21 | 0.074468 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-350 | PI 237 | PI 238 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 7.5697 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-351 | PI 236 | PI 235 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.13 | 0.17419 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-352 | PI 219 | PI 220 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 11.5454 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-353 | PI 218 | PI 219 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 9.5458 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-354 | PI 217 | PI 218 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 7.8359 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-355 | PI 211 | PI 209 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 0.68 | 0.12533 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-356 | PI 200 | PI 201 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 5.1725 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-357 | PI 198 | PI 197 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 4.8548 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-358 | PI 195 | PV 27 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 3.6714 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-359 | PI 02 | PI 01 | 1.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.91 | 3.0539 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-360 | PV 24 | PV 25 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 7.7174 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-361 | PV 30 | PI 224 | 0.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | 2.8286 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-362 | PV 29 | PI 223 | 0.57 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 0.22 | 0.50316 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-363 | PI 222 | PI 223 | 0.9 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.36 | 1.7219 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-364 | PV 27 | PI 211 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 1.27 | 0.31 | 4.244 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-365 | PV 22 | PV 23 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.08 | 8.058 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-366 | PV 21 | PV 22 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.06 | 0.15571 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-367 | PV 18 | PV 19 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 3.662 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-368 | PV 12 | PV 11 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 6.4655 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-369 | PV 11 | PV 12 | 0.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 5.8777 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-370 | PV 09 | PI 267 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 4.5452 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-371 | PV 08 | PV 09 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 10.7469 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-372 | PV 06 | PI 264 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.14 | 8.786 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-373 | PI 268 | PI 270 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 6.8357 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-374 | PI 267 | PV 10 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 0.87468 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-375 | PI 266 | PI 267 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 9.4854 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-376 | PI 262 | PI 263 | 0.51 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.24 | 1.311 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-377 | PI 259 | PI 258 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | 4.0618 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-378 | PI 258 | PI 259 | 0.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.2 | 4.458 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-379 | PI 257 | PI 258 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 5.8739 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-380 | PI 256 | PI 225 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 17.7006 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-381 | PI 253 | PI 119 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 2.5177 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-382 | PI 231 | PI 229 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 3.4454 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-383 | PI 229 | PI 251 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 0.41816 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-384 | PI 246 | PI 245 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 12.5647 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-385 | PI 242 | PI 241 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 0.21 | 0.074468 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-386 | PI 237 | PI 238 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 7.5697 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-387 | PI 236 | PI 235 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.13 | 0.17419 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-388 | PI 219 | PI 220 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 11.5454 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-389 | PI 218 | PI 219 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 9.5458 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-390 | PI 217 | PI 218 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 7.8359 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-391 | PI 211 | PI 209 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 0.68 | 0.12533 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-392 | PI 200 | PI 201 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 5.1725 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-393 | PI 198 | PI 197 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 4.8548 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-394 | PI 195 | PV 27 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 3.6714 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-395 | PI 194 | PI 208 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 0.12 | 9.9936 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-396 | PI 187 | PI 189 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 16.2433 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-397 | PI 171 | PI 172 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.8314 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-398 | PI 170 | PI 207 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 18.193 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-399 | PI 169 | PI 168 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 8.1491 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-400 | PI 168 | PI 169 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 8.1491 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-401 | PV 04 | PV 05 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 12.573 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-402 | PI 160 | PI 159 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 9.0954 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-403 | PI 134 | PI 133 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.18 | 12.3212 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-404 | PI 129 | PI 128 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.12 | 9.7279 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-405 | PI 128 | PI 127 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.16 | 0.13865 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-406 | PI 124 | PI 257 | 0.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | 7.1954 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-407 | PI 117 | PI 118 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 0.21697 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-408 | PI 113 | PI 249 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.09 | 5.5936 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-409 | PI 109 | PI 108 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 1.6987 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-410 | PI 108 | PI 116 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 0.973 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-411 | PI 107 | PI 106 | 0.2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 6.3025 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-412 | PI 100 | PI 99 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.11 | 0.19083 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-413 | PI 99 | PI 100 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.12 | 0.1832 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-414 | PI 98 | PI 91 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 5.8028 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-415 | PI 91 | PI 101 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 0.47069 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-416 | PI 90 | PI 89 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 0.18 | 0.49333 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-417 | PI 77 | PI 76 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 1.0511 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-418 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 4.0109 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-419 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 56.6324 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-420 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | 1.91 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-421 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 48.386 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-422 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 6.8426 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-423 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 15.9974 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-424 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 18.0396 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-425 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 7.9522 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-426 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | 20.1518 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-427 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 14.3645 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-428 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 4.8827 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-429 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 4.7668 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-430 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 31.9859 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-431 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 43.181 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-432 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.845 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-433 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.7586 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-434 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 28.9919 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-435 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 4.0109 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-436 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 56.6324 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-437 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | 1.91 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-438 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 48.386 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-439 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 6.8426 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-440 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 15.9974 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-441 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 18.0396 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-442 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 7.9522 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-443 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | 20.1518 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-444 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 14.3645 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-445 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 4.8827 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-446 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 4.7668 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-447 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 31.9859 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-448 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 43.181 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-449 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.845 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-450 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.7586 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-451 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 28.9919 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-452 | PI 213 | PV 33 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 102.4776 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-453 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.845 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-454 | PI 220 | PI 221 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 18.6556 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-455 | PI 233 | PI 235 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 31.2462 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-456 | PI 181 | PI 182 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 24.6895 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-457 | PI 238 | PI 247 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 48.9293 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-458 | PI 245 | PI 246 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 18.3638 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-459 | PI 245 | PI 246 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 20.7591 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-460 | PI 237 | PI 240 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 16.9778 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-461 | PI 180 | PI 179 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 10.9586 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-462 | PI 179 | PI 178 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 18.0955 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-463 | PI 175 | PI 174 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 2.379 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-464 | PI 175 | PI 174 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 1.9711 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-465 | PI 202 | PI 203 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 6.2069 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-466 | PI 172 | PI 173 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 9.6878 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-467 | PI 206 | PI 210 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.24 | 2.7603 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-468 | PV 23 | PV 25 | 0.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | 8.0107 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-469 | PI 192 | PI 191 | 0.46 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.33 | 14.6748 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-470 | PV 22 | PI 187 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.12 | 10.7376 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-471 | PV 18 | PI 184 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 7.2246 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-472 | PI 167 | PI 184 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 2.6479 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-473 | PI 166 | PI 167 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 22.5614 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-474 | PV 16 | PI 183 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 13.8105 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-475 | PI 120 | PI 122 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 42.679 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-476 | PI 109 | PI 108 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | 3.1976 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-477 | PI 163 | PV 08 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 17.7422 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-478 | PV 12 | PV 11 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 12.3152 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-479 | PI 271 | PV 11 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 5.9215 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-480 | PI 271 | PI 269 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 3.0207 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-481 | PI 269 | PI 268 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 6.6697 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-482 | PI 104 | PI 105 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 6.1355 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-483 | PI 112 | PI 248 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 0.34 | 11.1964 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-484 | PI 262 | PI 263 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 2.5715 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-485 | PV 09 | PI 268 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 8.6117 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-486 | PI 266 | PI 267 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 8.1304 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-487 | PV 14 | PV 13 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.14 | 11.2703 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-488 | PI 166 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 81.9224 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-489 | PI 170 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 16.1552 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-490 | PI 167 | PI 121 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 51.0008 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-491 | PV 32 | PI 214 | 4.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.92 | 2.5853 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-492 | PI 184 | PI 183 | 1.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.78 | 1.8051 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-493 | PV 19 | PV 18 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | 2.4414 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-494 | PI 235 | PI 179 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 4.8474 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-495 | PI 192 | PV 23 | 0.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.34 | 5.87 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-496 | PI 107 | PI 106 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 5.4804 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-497 | PI 115 | PI 116 | 0.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | 2.8907 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-498 | PV 12 | PI 271 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | 0.68707 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-499 | PI 104 | PI 103 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | 2.1815 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-500 | PI 165 | PI 164 | 1.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.76 | 2.5675 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-501 | PI 153 | PI 146 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 0.43835 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-502 | PI 146 | PI 145 | 2.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.98 | 3.0364 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-503 | PI 173 | PI 158 | 4.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.08 | 8.4941 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-504 | PI 160 | PI 131 | 2.33 | 200 | Tubo PVC | 1.7 | 3.17 | 7.4408 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-505 | PI 214 | PI 213 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | 2.3542 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-506 | PI 119 | PI 122 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 36.3278 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-507 | PV 34 | PV 33 | 1.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.6 | 13.7083 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-508 | PV 34 | PV 33 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | 27.4165 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-509 | PI 270 | PI 268 | 1.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.5 | 3.4504 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-510 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 4.0109 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-511 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 56.6324 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-512 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | 1.91 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-513 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 48.386 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-514 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 6.8426 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-515 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 15.9974 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-516 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 18.0396 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-517 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 7.9522 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-518 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | 20.1518 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-519 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 14.3645 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-520 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 4.8827 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-521 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 4.7668 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-522 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 31.9859 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-523 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 43.181 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-524 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.845 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-525 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.7586 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-526 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 28.9919 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-527 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 4.0109 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-528 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 56.6324 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-529 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | 1.91 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-530 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 48.386 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-531 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 6.8426 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-532 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 15.9974 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-533 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 18.0396 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-534 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 7.9522 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-535 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | 20.1518 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-536 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 14.3645 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-537 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 4.8827 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-538 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 4.7668 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-539 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 31.9859 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-540 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 43.181 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-541 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.845 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-542 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.7586 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-543 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 28.9919 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-544 | PI 213 | PV 33 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 102.4776 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-545 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.845 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-546 | PI 220 | PI 221 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 18.6556 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-547 | PI 233 | PI 235 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 31.2462 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-548 | PI 181 | PI 182 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 24.6895 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-549 | PI 238 | PI 247 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 48.9293 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-550 | PI 245 | PI 246 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 18.3638 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-551 | PI 245 | PI 246 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 20.7591 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-552 | PI 237 | PI 240 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 16.9778 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-553 | PI 180 | PI 179 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 10.9586 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-554 | PI 179 | PI 178 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 18.0955 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-555 | PI 175 | PI 174 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 2.379 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-556 | PI 175 | PI 174 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 1.9711 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-557 | PI 202 | PI 203 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 6.2069 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-558 | PI 172 | PI 173 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 9.6878 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-559 | PI 206 | PI 210 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.24 | 2.7603 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-560 | PV 23 | PV 25 | 0.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | 8.0107 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-561 | PI 192 | PI 191 | 0.46 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.33 | 14.6748 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-562 | PV 22 | PI 187 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.12 | 10.7376 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-563 | PV 18 | PI 184 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 7.2246 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-564 | PI 167 | PI 184 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 2.6479 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-565 | PI 166 | PI 167 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 22.5614 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-566 | PV 16 | PI 183 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 13.8105 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-567 | PI 120 | PI 122 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 42.679 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-568 | PI 109 | PI 108 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | 3.1976 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-569 | PI 163 | PV 08 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 17.7422 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-570 | PV 12 | PV 11 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 12.3152 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-571 | PI 271 | PV 11 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 5.9215 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-572 | PI 271 | PI 269 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 3.0207 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-573 | PI 269 | PI 268 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 6.6697 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-574 | PI 104 | PI 105 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 6.1355 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-575 | PI 112 | PI 248 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 0.34 | 11.1964 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-576 | PI 262 | PI 263 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 2.5715 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-577 | PV 09 | PI 268 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 8.6117 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-578 | PI 266 | PI 267 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 8.1304 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-579 | PV 14 | PV 13 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.14 | 11.2703 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-580 | PI 166 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 81.9224 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-581 | PI 170 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 16.1552 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-582 | PI 167 | PI 121 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 51.0008 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-583 | PV 32 | PI 214 | 4.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.92 | 2.5853 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-584 | PI 184 | PI 183 | 1.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.78 | 1.8051 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-585 | PV 19 | PV 18 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | 2.4414 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-586 | PI 235 | PI 179 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 4.8474 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-587 | PI 192 | PV 23 | 0.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.34 | 5.87 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-588 | PI 107 | PI 106 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 5.4804 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-589 | PI 115 | PI 116 | 0.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | 2.8907 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-590 | PV 12 | PI 271 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | 0.68707 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-591 | PI 104 | PI 103 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | 2.1815 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-592 | PI 165 | PI 164 | 1.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.76 | 2.5675 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-593 | PI 153 | PI 146 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 0.43835 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-594 | PI 146 | PI 145 | 2.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.98 | 3.0364 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-595 | PI 173 | PI 158 | 4.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.08 | 8.4941 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-596 | PI 160 | PI 131 | 2.33 | 200 | Tubo PVC | 1.7 | 3.17 | 7.4408 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-597 | PI 214 | PI 213 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | 2.3542 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-598 | PI 119 | PI 122 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 36.3278 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-599 | PV 34 | PV 33 | 1.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.6 | 13.7083 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-600 | PV 34 | PV 33 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | 27.4165 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-601 | PI 270 | PI 268 | 1.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.5 | 3.4504 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-602 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 4.0109 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-603 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 56.6324 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-604 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | 1.91 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-605 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 48.386 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-606 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 6.8426 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-607 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 15.9974 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-608 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 18.0396 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-609 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 7.9522 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-610 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | 20.1518 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-611 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 14.3645 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-612 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 4.8827 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-613 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 4.7668 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-614 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 31.9859 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-615 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 43.181 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-616 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.845 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-617 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.7586 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-618 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 28.9919 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-619 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 4.0109 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-620 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 56.6324 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-621 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | 1.91 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-622 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 48.386 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-623 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 6.8426 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-624 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 15.9974 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-625 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 18.0396 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-626 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 7.9522 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-627 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | 20.1518 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-628 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 14.3645 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-629 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 4.8827 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-630 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 4.7668 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-631 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 31.9859 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-632 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 43.181 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-633 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.845 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-634 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.7586 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-635 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 28.9919 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-636 | PI 213 | PV 33 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 102.4776 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-637 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.845 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-638 | PI 220 | PI 221 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 18.6556 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-639 | PI 233 | PI 235 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 31.2462 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-640 | PI 181 | PI 182 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 24.6895 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-641 | PI 238 | PI 247 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 48.9293 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-642 | PI 245 | PI 246 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 18.3638 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-643 | PI 245 | PI 246 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 20.7591 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-644 | PI 237 | PI 240 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 16.9778 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-645 | PI 180 | PI 179 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 10.9586 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-646 | PI 179 | PI 178 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 18.0955 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-647 | PI 175 | PI 174 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 2.379 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-648 | PI 175 | PI 174 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 1.9711 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-649 | PI 202 | PI 203 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 6.2069 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-650 | PI 172 | PI 173 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 9.6878 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-651 | PI 206 | PI 210 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.24 | 2.7603 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-652 | PV 23 | PV 25 | 0.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | 8.0107 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-653 | PI 192 | PI 191 | 0.46 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.33 | 14.6748 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-654 | PV 22 | PI 187 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.12 | 10.7376 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-655 | PV 18 | PI 184 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 7.2246 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-656 | PI 167 | PI 184 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 2.6479 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-657 | PI 166 | PI 167 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 22.5614 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-658 | PV 16 | PI 183 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 13.8105 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-659 | PI 120 | PI 122 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 42.679 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-660 | PI 109 | PI 108 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | 3.1976 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-661 | PI 163 | PV 08 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 17.7422 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-662 | PV 12 | PV 11 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 12.3152 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-663 | PI 271 | PV 11 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 5.9215 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-664 | PI 271 | PI 269 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 3.0207 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-665 | PI 269 | PI 268 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 6.6697 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-666 | PI 104 | PI 105 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 6.1355 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-667 | PI 112 | PI 248 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 0.34 | 11.1964 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-668 | PI 262 | PI 263 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 2.5715 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-669 | PV 09 | PI 268 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 8.6117 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-670 | PI 266 | PI 267 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 8.1304 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-671 | PV 14 | PV 13 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.14 | 11.2703 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-672 | PI 166 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 81.9224 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-673 | PI 170 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 16.1552 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-674 | PI 167 | PI 121 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 51.0008 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-675 | PV 32 | PI 214 | 4.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.92 | 2.5853 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-676 | PI 184 | PI 183 | 1.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.78 | 1.8051 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-677 | PV 19 | PV 18 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | 2.4414 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-678 | PI 235 | PI 179 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 4.8474 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-679 | PI 192 | PV 23 | 0.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.34 | 5.87 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-680 | PI 107 | PI 106 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 5.4804 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-681 | PI 115 | PI 116 | 0.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | 2.8907 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-682 | PV 12 | PI 271 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | 0.68707 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-683 | PI 104 | PI 103 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | 2.1815 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-684 | PI 165 | PI 164 | 1.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.76 | 2.5675 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-685 | PI 153 | PI 146 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 0.43835 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-686 | PI 146 | PI 145 | 2.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.98 | 3.0364 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-687 | PI 173 | PI 158 | 4.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.08 | 8.4941 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-688 | PI 160 | PI 131 | 2.33 | 200 | Tubo PVC | 1.7 | 3.17 | 7.4408 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-689 | PI 214 | PI 213 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | 2.3542 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-690 | PI 119 | PI 122 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 36.3278 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-691 | PV 34 | PV 33 | 1.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.6 | 13.7083 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-692 | PV 34 | PV 33 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | 27.4165 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-693 | PI 270 | PI 268 | 1.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.5 | 3.4504 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-694 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 4.0109 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-695 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 56.6324 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-696 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | 1.91 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-697 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 48.386 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-698 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 6.8426 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-699 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 15.9974 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-700 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 18.0396 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-701 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 7.9522 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-702 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | 20.1518 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-703 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 14.3645 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-704 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 4.8827 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-705 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 4.7668 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-706 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 31.9859 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-707 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 43.181 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-708 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.845 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-709 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.7586 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-710 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 28.9919 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-711 | PI 213 | PI 214 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 4.0109 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-712 | PI 213 | PV 33 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 56.6324 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-713 | PI 264 | PI 263 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.16 | 1.91 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-714 | PI 214 | PV 33 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 48.386 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-715 | PI 183 | PI 184 | 0.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.21 | 6.8426 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-716 | PI 184 | PI 185 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 15.9974 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-717 | PI 184 | PI 185 | 0.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.23 | 18.0396 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-718 | PI 183 | PI 184 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 7.9522 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-719 | PI 170 | PI 171 | 0.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.22 | 20.1518 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-720 | PI 170 | PI 168 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 14.3645 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-721 | PV 18 | PV 19 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 4.8827 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-722 | PI 167 | PV 18 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 4.7668 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-723 | PV 33 | PV 34 | 0.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.26 | 31.9859 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-724 | PV 33 | PV 34 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 43.181 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-725 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.845 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-726 | PI 215 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.7586 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-727 | PV 33 | PV 32 | 0.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 28.9919 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-728 | PI 213 | PV 33 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 102.4776 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-729 | PI 213 | PI 214 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 9.845 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-730 | PI 220 | PI 221 | 0.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 18.6556 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-731 | PI 233 | PI 235 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 31.2462 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-732 | PI 181 | PI 182 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 24.6895 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-733 | PI 238 | PI 247 | 0.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 48.9293 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-734 | PI 245 | PI 246 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 18.3638 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-735 | PI 245 | PI 246 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 20.7591 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-736 | PI 237 | PI 240 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 16.9778 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-737 | PI 180 | PI 179 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 10.9586 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-738 | PI 179 | PI 178 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 18.0955 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-739 | PI 175 | PI 174 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 2.379 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-740 | PI 175 | PI 174 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 1.9711 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-741 | PI 202 | PI 203 | 0.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 6.2069 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-742 | PI 172 | PI 173 | 0.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 9.6878 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-743 | PI 206 | PI 210 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.24 | 2.7603 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-744 | PV 23 | PV 25 | 0.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.28 | 8.0107 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-745 | PI 192 | PI 191 | 0.46 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 0.33 | 14.6748 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-746 | PV 22 | PI 187 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.12 | 10.7376 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-747 | PV 18 | PI 184 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 7.2246 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-748 | PI 167 | PI 184 | 0.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.18 | 2.6479 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-749 | PI 166 | PI 167 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 22.5614 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-750 | PV 16 | PI 183 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 13.8105 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-751 | PI 120 | PI 122 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 42.679 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-752 | PI 109 | PI 108 | 0.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.08 | 3.1976 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-753 | PI 163 | PV 08 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 17.7422 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-754 | PV 12 | PV 11 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 12.3152 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-755 | PI 271 | PV 11 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 5.9215 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-756 | PI 271 | PI 269 | 0.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.14 | 3.0207 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-757 | PI 269 | PI 268 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 6.6697 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-758 | PI 104 | PI 105 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 6.1355 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-759 | PI 112 | PI 248 | 0.33 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 0.34 | 11.1964 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-760 | PI 262 | PI 263 | 0.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 2.5715 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-761 | PV 09 | PI 268 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 8.6117 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-762 | PI 266 | PI 267 | 0.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.13 | 8.1304 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-763 | PV 14 | PV 13 | 0.35 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.14 | 11.2703 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-764 | PI 166 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 81.9224 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-765 | PI 170 | PI 121 | 0.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.1 | 16.1552 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-766 | PI 167 | PI 121 | 0.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.12 | 51.0008 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-767 | PV 32 | PI 214 | 4.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.92 | 2.5853 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-768 | PI 184 | PI 183 | 1.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.78 | 1.8051 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-769 | PV 19 | PV 18 | 0.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.32 | 2.4414 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-770 | PI 235 | PI 179 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 4.8474 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-771 | PI 192 | PV 23 | 0.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.34 | 5.87 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-772 | PI 107 | PI 106 | 0.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.11 | 5.4804 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-773 | PI 115 | PI 116 | 0.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.29 | 2.8907 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-774 | PV 12 | PI 271 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | 0.68707 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-775 | PI 104 | PI 103 | 0.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | 2.1815 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-776 | PI 165 | PI 164 | 1.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.76 | 2.5675 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-777 | PI 153 | PI 146 | 1.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 0.43835 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-778 | PI 146 | PI 145 | 2.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.98 | 3.0364 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-779 | PI 173 | PI 158 | 4.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.08 | 8.4941 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-780 | PI 160 | PI 131 | 2.33 | 200 | Tubo PVC | 1.7 | 3.17 | 7.4408 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-781 | PI 214 | PI 213 | 0.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.44 | 2.3542 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-782 | PI 119 | PI 122 | 0.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.17 | 36.3278 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-783 | PV 34 | PV 33 | 1.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.6 | 13.7083 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-784 | PV 34 | PV 33 | 0.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.3 | 27.4165 | PENDENTE
TETEU | AGUA | T-785 | PI 270 | PI 268 | 1.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.5 | 3.4504 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-001 | PI 102 | PI 103 | 15.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.59 | 0.31051 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-002 | PI 103 | PI 104 | 10.57 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.07 | 0.13415 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-003 | PI 104 | PI 105 | 2.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.24 | 0.52116 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-004 | PI 105 | PI 106 | 8.88 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.26 | 0.47161 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-005 | PI 106 | PI 107 | 2.24 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.08 | 0.56272 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-006 | PI 107 | PI 108 | 4.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.09 | 0.634 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-007 | PI 108 | PI 109 | 2.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.03 | 0.25284 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-008 | PI 109 | PI 110 | 10.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.12 | 0.35183 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-009 | PI 111 | PI 112 | 10.85 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.21 | 0.17443 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-010 | PI 112 | PI 113 | 3.91 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.88 | 0.009335 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-011 | PI 114 | PI 115 | 9.39 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 9.01 | 0.33326 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-012 | PI 115 | PI 116 | 9.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.68 | 0.18067 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-013 | PI 116 | PI 108 | 5.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.63 | 0.053364 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-014 | PI 115 | PI 117 | 10.77 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.17 | 0.040659 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-015 | PI 117 | PI 118 | 2.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.39 | 0.02469 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-016 | PI 119 | PI 120 | 32.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 15.76 | 0.12532 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-017 | PI 120 | PI 121 | 13.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.31 | 0.23554 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-018 | PI 121 | PI 122 | 34.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 16.39 | 0.1718 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-019 | PI 122 | PI 123 | 20.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.04 | 0.1188 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-020 | PI 123 | PI 124 | 21.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.14 | 0.18242 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-021 | PI 124 | PI 125 | 1.19 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.57 | 1.2797 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-022 | PI 125 | PI 126 | 4.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.28 | 0.30948 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-023 | PI 126 | PI 127 | 10.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.17 | 0.43715 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-024 | PI 127 | PI 128 | 7.85 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 3.36 | 0.006535 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-025 | PI 128 | PI 129 | 8.06 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 3.45 | 0.35001 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-026 | PI 129 | PI 130 | 12.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.94 | 0.47147 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-027 | PI 131 | PI 130 | 10.92 | 200 | Tubo PVC | 1.7 | 14.85 | 0.324 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-028 | PI 131 | PI 132 | 13.77 | 200 | Tubo PVC | 1.59 | 17.52 | 0.005875 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-029 | PI 132 | PI 133 | 7.92 | 200 | Tubo PVC | 0.49 | 3.11 | 0.016427 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-030 | PI 133 | PI 134 | 7.5 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 4.2 | 0.52571 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-031 | PI 135 | PI 136 | 4.06 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 1.62 | 0.56722 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-032 | PI 136 | PI 137 | 5.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.72 | 0.15019 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-033 | PI 137 | PI 138 | 15.79 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.58 | 0.10477 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-034 | PI 138 | PI 139 | 15.6 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.49 | 0.031064 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-035 | PI 139 | PI 140 | 4.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.24 | 0.38107 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-036 | PI 140 | PI 141 | 5.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.68 | 0.41469 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-037 | PI 141 | PI 142 | 5.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.72 | 0.11049 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-038 | PI 139 | PI 143 | 12.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.96 | 0.5071 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-039 | PI 143 | PI 144 | 25.04 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 12.02 | 0.47873 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-040 | PI 144 | PI 145 | 27.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 13.4 | 0.27971 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-041 | PI 145 | PI 146 | 38.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 18.5 | 0.16151 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-042 | PI 146 | PI 147 | 6.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.04 | 0.016656 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-043 | PI 147 | PI 148 | 41.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 20.11 | 0.26681 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-044 | PI 148 | PI 149 | 6.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.27 | 0.34963 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-045 | PI 149 | PI 150 | 21.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.18 | 0.24455 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-046 | PI 150 | PI 151 | 55.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 26.66 | 0.18312 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-047 | PI 151 | PI 152 | 8.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.08 | 0.51131 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-048 | PI 152 | PI 153 | 18.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.9 | 0.2069 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-049 | PI 145 | PI 154 | 14.44 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.93 | 0.13226 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-050 | PI 154 | PI 155 | 23.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.11 | 0.14292 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-051 | PI 149 | PI 156 | 25.95 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 12.46 | 0.32773 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-052 | PI 155 | PI 149 | 13.03 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.25 | 0.17089 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-053 | PI 144 | PI 157 | 4.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.05 | 0.56991 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-054 | PI 157 | PI 158 | 5.78 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.77 | 0.27614 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-055 | PI 158 | PI 159 | 7.03 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.37 | 0.4704 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-056 | PI 159 | PI 160 | 6.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.19 | 0.32875 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-057 | PI 160 | PI 161 | 15.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.25 | 0.27351 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-058 | PI 137 | PI 161 | 14.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.9 | 0.40367 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-059 | PI 164 | PI 165 | 29.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 14 | 0.13912 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-060 | PI 165 | PI 166 | 36.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 17.63 | 0.13219 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-061 | PI 166 | PI 167 | 37.55 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 18.02 | 0.13218 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-062 | PI 167 | PI 168 | 29.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 14.39 | 0.37303 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-063 | PI 168 | PI 169 | 3.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.47 | 0.58588 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-064 | PI 169 | PI 170 | 2.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.13 | 1.1272 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-065 | PI 170 | PI 171 | 18.71 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.98 | 0.48468 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-066 | PI 171 | PI 172 | 3.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.87 | 0.55602 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-067 | PI 172 | PI 173 | 4.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.2 | 0.78094 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-068 | PI 174 | PI 173 | 23.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.22 | 0.043676 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-069 | PI 174 | PI 175 | 24.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.95 | 0.027718 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-070 | PI 175 | PI 176 | 10.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.15 | 0.48837 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-071 | PI 176 | PI 177 | 7.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.48 | 0.21971 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-072 | PI 177 | PI 178 | 12.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.04 | 0.35162 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-073 | PI 178 | PI 179 | 20.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.72 | 0.19659 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-074 | PI 179 | PI 180 | 14.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.14 | 0.16213 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-075 | PI 180 | PI 181 | 13.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.34 | 0.090878 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-076 | PI 181 | PI 182 | 37.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 18.15 | 0.14366 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-077 | PI 166 | PI 183 | 33.96 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 16.3 | 0.029888 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-078 | PI 183 | PI 184 | 30.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 14.54 | 0.097138 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-079 | PI 184 | PI 185 | 35.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 17.12 | 0.2377 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-080 | PI 185 | PI 186 | 7.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.39 | 0.25601 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-081 | PI 186 | PI 187 | 9.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.6 | 0.070772 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-082 | PI 187 | PI 188 | 3.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.57 | 0.6792 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-083 | PI 188 | PI 189 | 5.01 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.4 | 0.23755 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-084 | PI 189 | PI 190 | 10.95 | 200 | Tubo PVC | 1.05 | 9.2 | 0.47165 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-085 | PI 190 | PI 191 | 7.9 | 200 | Tubo PVC | 1.35 | 8.53 | 0.035013 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-086 | PI 193 | PI 194 | 12.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.15 | 0.11911 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-087 | PI 194 | PI 195 | 6.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.31 | 0.35674 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-088 | PI 195 | PI 196 | 7.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.54 | 0.37735 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-089 | PI 196 | PI 197 | 5.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.6 | 0.75776 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-090 | PI 197 | PI 198 | 4.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.04 | 0.30842 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-091 | PI 198 | PI 176 | 25.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 12.36 | 0.24048 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-092 | PI 198 | PI 199 | 7.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.83 | 0.29509 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-093 | PI 199 | PI 200 | 6.79 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.26 | 0.80825 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-094 | PI 200 | PI 201 | 4.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.28 | 0.2619 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-095 | PI 201 | PI 202 | 11.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.68 | 0.15258 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-096 | PI 202 | PI 203 | 7.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.53 | 0.2449 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-097 | PI 203 | PI 204 | 10.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.11 | 0.46897 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-098 | PI 204 | PI 205 | 3.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.57 | 0.42988 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-099 | PI 205 | PI 210 | 13.5 | 200 | Tubo PVC | 1 | 10.8 | 0.007415 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-100 | PI 210 | PI 206 | 4.75 | 200 | Tubo PVC | 1 | 3.8 | 0.17434 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-101 | PI 207 | PI 206 | 12.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.86 | 0.11436 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-102 | PI 207 | PI 168 | 8.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.02 | 0.032053 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-103 | PI 195 | PI 208 | 4.99 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.32 | 0.007395 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-104 | PI 208 | PI 209 | 16.94 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 16.01 | 0.11733 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-105 | PI 209 | PI 211 | 3.32 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 4.98 | 0.016988 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-106 | PI 209 | PI 212 | 28.64 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 27.49 | 0.37585 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-107 | PI 212 | PI 213 | 22.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.98 | 0.080927 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-108 | PI 213 | PI 214 | 15.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.63 | 0.13622 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-109 | PI 214 | PI 215 | 13.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.57 | 0.15694 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-110 | PI 208 | PI 216 | 3.78 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.76 | 0.22243 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-111 | PI 216 | PI 217 | 5.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.43 | 0.65002 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-112 | PI 217 | PI 218 | 3.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.53 | 0.71459 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-113 | PI 218 | PI 219 | 6.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.96 | 0.40225 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-114 | PI 219 | PI 220 | 6.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.06 | 0.4705 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-115 | PI 220 | PI 221 | 12.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.96 | 0.37582 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-116 | PI 211 | PI 222 | 26.2 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 24.63 | 0.005416 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-117 | PI 222 | PI 223 | 17.41 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 6.96 | 0.089012 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-118 | PI 223 | PI 224 | 19.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.57 | 0.10974 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-119 | PI 232 | PI 223 | 13.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | 0.18588 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-120 | PI 232 | PI 233 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.08 | 0.78789 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-121 | PI 233 | PI 234 | 1.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.79 | 0.73134 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-122 | PI 234 | PI 235 | 12.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.9 | 0.51217 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-123 | PI 235 | PI 236 | 8.4 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 3.65 | 0.006429 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-124 | PI 236 | PI 237 | 15.43 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 6.7 | 0.17775 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-125 | PI 237 | PI 238 | 6.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.24 | 0.40432 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-126 | PI 224 | PI 239 | 7.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.76 | 0.87515 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-127 | PI 239 | PI 240 | 6.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.12 | 0.75262 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-128 | PI 240 | PI 241 | 7.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.47 | 0.74165 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-129 | PI 241 | PI 242 | 4.6 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 2.08 | 0.007609 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-130 | PI 242 | PI 243 | 3.44 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 1.56 | 0.80419 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-131 | PI 243 | PI 244 | 4.52 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.17 | 0.54016 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-132 | PI 244 | PI 245 | 4.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.16 | 0.69666 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-133 | PI 245 | PI 246 | 8.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.87 | 0.59238 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-134 | PI 246 | PI 247 | 11.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.39 | 0.11873 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-135 | PI 225 | PI 226 | 6.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.04 | 0.41019 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-136 | PI 226 | PI 227 | 0.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.16 | 6.7485 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-137 | PI 227 | PI 228 | 13.46 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.46 | 0.18581 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-138 | PI 228 | PI 229 | 6.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.06 | 0.42607 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-139 | PI 229 | PI 230 | 4.87 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 2.73 | 0.007474 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-140 | PI 230 | PI 231 | 2.54 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 1.42 | 0.48756 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-141 | PI 231 | PI 248 | 7.33 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 7.5 | 0.006644 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-142 | PI 114 | PI 249 | 5.37 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 4.73 | 0.006443 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-143 | PI 113 | PI 249 | 6.54 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 2.62 | 0.18816 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-144 | PI 249 | PI 248 | 9.2 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 8.68 | 0.5314 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-145 | PI 228 | PI 250 | 10.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.9 | 0.079696 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-146 | PI 250 | PI 251 | 2.99 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.44 | 0.58385 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-147 | PI 251 | PI 252 | 16.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.93 | 0.021639 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-148 | PI 252 | PI 253 | 5.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.76 | 0.72885 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-149 | PI 253 | PI 254 | 6.72 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 3.99 | 0.006771 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-150 | PI 119 | PI 255 | 18.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.09 | 0.043516 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-151 | PI 255 | PI 118 | 22.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.7 | 0.13026 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-152 | PI 254 | PI 255 | 2.73 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 1.62 | 0.5619 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-153 | PI 227 | PI 256 | 11.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.35 | 0.053151 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-154 | PI 256 | PI 257 | 10.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.94 | 0.35417 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-155 | PI 257 | PI 258 | 3.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.52 | 0.57623 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-156 | PI 258 | PI 259 | 5.52 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.65 | 0.33112 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-157 | PI 124 | PI 259 | 1.6 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.77 | 0.73262 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-158 | PI 163 | PI 260 | 22.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.91 | 0.16825 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-159 | PI 260 | PI 261 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.32324 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-160 | PI 261 | PI 262 | 1.29 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.62 | 0.65085 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-161 | PI 262 | PI 263 | 2.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.02 | 0.3139 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-162 | PI 262 | PI 264 | 5.26 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 2.49 | 0.007281 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-163 | PI 164 | PI 265 | 32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 15.36 | 0.20242 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-164 | PI 265 | PI 163 | 44.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 21.17 | 0.17069 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-165 | PI 265 | PI 266 | 12.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.04 | 0.095107 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-166 | PI 266 | PI 267 | 4.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.95 | 0.56071 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-167 | PI 267 | PI 268 | 11.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.61 | 0.048905 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-168 | PI 268 | PI 269 | 13.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.6 | 0.18904 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-169 | PI 269 | PI 270 | 10.88 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.22 | 0.093906 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-170 | PI 269 | PI 271 | 3.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.49 | 0.29138 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-171 | PV 03 | PV 04 | 47.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 22.73 | 0.077894 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-172 | PV 04 | PV 05 | 13.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.48 | 0.18627 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-173 | PV 05 | PV 06 | 49.36 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 23.69 | 0.088049 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-174 | PV 06 | PV 07 | 19.54 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.38 | 0.025394 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-175 | PV 07 | PV 08 | 22.86 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.97 | 0.031054 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-176 | PV 08 | PV 09 | 8.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.99 | 0.37459 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-177 | PV 09 | PV 10 | 16.88 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.1 | 0.059117 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-178 | PV 10 | PV 11 | 14.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.19 | 0.16941 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-179 | PV 11 | PV 12 | 4.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.11 | 0.58777 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-180 | PV 12 | PV 13 | 1.76 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.7 | 0.011818 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-181 | PV 13 | PV 14 | 17.35 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 6.95 | 0.22735 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-182 | PV 14 | PV 15 | 6.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.23 | 0.19562 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-183 | PV 15 | PV 16 | 23.26 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.16 | 0.098624 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-184 | PV 16 | PV 17 | 19.11 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.17 | 0.14697 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-185 | PV 17 | PV 18 | 42.03 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 20.17 | 0.14251 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-186 | PV 18 | PV 19 | 10.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.16 | 0.14989 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-187 | PV 19 | PV 20 | 14.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.95 | 0.056593 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-188 | PV 20 | PV 21 | 11.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.68 | 0.13562 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-189 | PV 21 | PV 22 | 4.15 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 1.26 | 0.00788 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-190 | PV 22 | PV 23 | 8.3 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 2.53 | 0.24271 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-191 | PV 25 | PV 26 | 16.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.01 | 0.21076 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-192 | PV 26 | PV 27 | 34.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 16.53 | 0.22313 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-193 | PV 27 | PV 28 | 37.02 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 17.77 | 0.070589 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-194 | PV 28 | PV 29 | 10.56 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 4.03 | 0.006136 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-195 | PV 29 | PV 30 | 23.84 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 9.09 | 0.16315 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-196 | PV 30 | PV 31 | 33.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 16.09 | 0.52629 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-197 | PV 31 | PV 32 | 56.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 27.01 | 0.038216 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-198 | PV 32 | PV 33 | 56.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 26.9 | 0.16035 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-199 | PV 33 | PI 00 | 64.19 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 30.81 | 0.27843 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-200 | PV 03 | PV 02 | 16.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.1 | 0.027273 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-201 | PV 02 | PV 01 | 11.02 | 200 | Tubo PVC | 0.85 | 7.49 | 0.007005 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-202 | PI 193 | PI 191 | 34.05 | 200 | Tubo PVC | 0.9 | 24.52 | 0.006223 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-203 | PI 189 | PI 192 | 15.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.26 | 0.08653 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-204 | PI 192 | PV 24 | 7.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.42 | 0.50614 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-205 | PV 25 | PV 24 | 7.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.55 | 0.56392 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-206 | PV 24 | PV 23 | 3.92 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.88 | 0.14258 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-207 | PI 205 | PV 24 | 17.6 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.45 | 0.20814 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-208 | PI 271 | PI 269 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 0.9062 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-209 | PI 267 | PI 266 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.2765 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-210 | PI 264 | PI 262 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.59 | 0.47 | 0.0383 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-211 | PI 263 | PI 262 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 0.6686 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-212 | PI 262 | PI 261 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 0.8396 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-213 | PI 261 | PI 260 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 0.8081 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-214 | PI 124 | PI 259 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.1722 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-215 | PI 259 | PI 258 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.8278 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-216 | PI 258 | PI 257 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.8209 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-217 | PI 254 | PI 255 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 0.59 | 1.534 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-218 | PI 253 | PI 254 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.74 | 0.59 | 0.0455 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-219 | PI 252 | PI 253 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 4.1836 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-220 | PI 250 | PI 251 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.7457 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-221 | PI 113 | PI 249 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.4 | 1.2306 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-222 | PI 249 | PI 114 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.1 | 0.88 | 0.0346 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-223 | PI 231 | PI 248 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.28 | 1.02 | 0.0487 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-224 | PI 230 | PI 231 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.56 | 1.2384 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-225 | PI 229 | PI 230 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.56 | 0.0364 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-226 | PI 228 | PI 229 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.7183 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-227 | PI 227 | PI 226 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.2945 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-228 | PI 226 | PI 225 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.6006 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-229 | PI 246 | PI 245 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 4.7746 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-230 | PI 245 | PI 244 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 3.128 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-231 | PI 244 | PI 243 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.4415 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-232 | PI 243 | PI 242 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 0.45 | 2.7664 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-233 | PI 242 | PI 241 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 0.45 | 0.035 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-234 | PI 241 | PI 240 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 5.3621 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-235 | PI 240 | PI 239 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 4.8845 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-236 | PI 239 | PI 224 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 6.8612 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-237 | PI 238 | PI 237 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.7251 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-238 | PI 236 | PI 235 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.43 | 0.054 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-239 | PI 234 | PI 233 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.1994 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-240 | PI 233 | PI 232 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 5.0504 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-241 | PI 220 | PI 219 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 3.0018 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-242 | PI 219 | PI 218 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.4819 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-243 | PI 218 | PI 217 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.2724 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-244 | PI 217 | PI 216 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 3.2891 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-245 | PI 216 | PI 208 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 0.47 | 0.8408 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-246 | PI 211 | PI 209 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 1.5 | 0.0564 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-247 | PI 208 | PI 195 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 0.47 | 0.0369 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-248 | PI 206 | PI 210 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1 | 0.8 | 0.8281 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-249 | PI 204 | PI 205 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.41 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-250 | PI 202 | PI 203 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.8 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-251 | PI 200 | PI 201 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.2414 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-252 | PI 199 | PI 200 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 5.488 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-253 | PI 198 | PI 199 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.3519 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-254 | PI 198 | PI 197 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.3108 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-255 | PI 197 | PI 196 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 4.0995 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-256 | PI 196 | PI 195 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.7811 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-257 | PI 195 | PI 194 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.4615 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-258 | PI 191 | PI 190 | 1 | 200 | Tubo PVC | 1.35 | 1.08 | 0.2766 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-259 | PI 189 | PI 188 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.1901 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-260 | PI 188 | PI 187 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.221 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-261 | PI 186 | PI 185 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.81 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-262 | PI 170 | PI 169 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.6602 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-263 | PI 159 | PI 160 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.1829 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-264 | PI 158 | PI 159 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 3.3069 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-265 | PI 157 | PI 158 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.5961 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-266 | PI 144 | PI 157 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.4335 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-267 | PI 152 | PI 151 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 4.3461 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-268 | PI 148 | PI 149 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.3845 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-269 | PI 146 | PI 147 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 0.1056 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-270 | PI 141 | PI 142 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 0.6265 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-271 | PI 140 | PI 141 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.314 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-272 | PI 139 | PI 140 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.7758 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-273 | PI 137 | PI 136 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 0.8516 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-274 | PI 136 | PI 135 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.4 | 2.3029 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-275 | PI 134 | PI 133 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.7 | 0.56 | 3.9428 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-276 | PI 133 | PI 132 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.49 | 0.39 | 0.1301 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-277 | PI 129 | PI 128 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.43 | 2.8211 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-278 | PI 128 | PI 127 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 0.43 | 0.0513 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-279 | PI 126 | PI 125 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.4731 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-280 | PI 125 | PI 124 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.5229 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-281 | PI 118 | PI 117 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 0.0716 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-282 | PI 116 | PI 108 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 0.2919 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-283 | PI 113 | PI 112 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 0.0365 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-284 | PI 109 | PI 108 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 0.5436 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-285 | PI 108 | PI 107 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 2.7579 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-286 | PI 107 | PI 106 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.2605 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-287 | PI 105 | PI 104 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.3498 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-288 | PI 192 | PV 24 | 1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 3.6088 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-289 | PI 194 | PI 195 | 6.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.31 | 0.35674 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-290 | PI 195 | PI 196 | 7.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.54 | 0.37735 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-291 | PI 196 | PI 197 | 5.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.6 | 0.75776 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-292 | PI 197 | PI 198 | 4.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.04 | 0.30842 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-293 | PI 198 | PI 197 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.52432 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-294 | PI 197 | PI 196 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.6398 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-295 | PI 196 | PI 195 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.1124 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-296 | PI 195 | PI 194 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.9846 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-297 | PI 195 | PI 208 | 4.99 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.32 | 0.007395 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-298 | PI 208 | PI 209 | 16.94 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 16.01 | 0.11733 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-299 | PI 209 | PI 211 | 3.32 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 4.98 | 0.016988 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-300 | PI 209 | PI 212 | 28.64 | 200 | Tubo PVC | 1.2 | 27.49 | 0.37585 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-301 | PI 212 | PI 213 | 22.87 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.98 | 0.080927 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-302 | PI 213 | PI 214 | 15.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.63 | 0.13622 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-303 | PI 214 | PI 215 | 13.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.57 | 0.15694 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-304 | PI 208 | PI 216 | 3.78 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.76 | 0.22243 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-305 | PI 216 | PI 217 | 5.06 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.43 | 0.65002 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-306 | PI 217 | PI 218 | 3.18 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.53 | 0.71459 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-307 | PI 218 | PI 219 | 6.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.96 | 0.40225 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-308 | PI 219 | PI 220 | 6.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.06 | 0.4705 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-309 | PI 220 | PI 221 | 12.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.96 | 0.37582 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-310 | PI 220 | PI 219 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.2007 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-311 | PI 219 | PI 218 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.99276 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-312 | PI 217 | PI 216 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.3156 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-313 | PI 216 | PI 208 | 2.27 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.06 | 0.3704 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-314 | PI 211 | PI 222 | 26.2 | 200 | Tubo PVC | 1.18 | 24.63 | 0.005416 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-315 | PI 222 | PI 223 | 17.41 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 6.96 | 0.089012 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-316 | PI 223 | PI 224 | 19.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.57 | 0.10974 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-317 | PI 232 | PI 223 | 13.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | 0.18588 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-318 | PI 232 | PI 233 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.08 | 0.78789 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-319 | PI 233 | PI 234 | 1.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.79 | 0.73134 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-320 | PI 234 | PI 235 | 12.3 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.9 | 0.51217 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-321 | PI 235 | PI 236 | 8.4 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 3.65 | 0.006429 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-322 | PI 236 | PI 235 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.54 | 1.09 | 0.0216 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-323 | PI 233 | PI 232 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.0202 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-324 | PI 224 | PI 239 | 7.84 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.76 | 0.87515 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-325 | PI 239 | PI 240 | 6.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.12 | 0.75262 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-326 | PI 240 | PI 241 | 7.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.47 | 0.74165 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-327 | PI 241 | PI 242 | 4.6 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 2.08 | 0.007609 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-328 | PI 239 | PI 224 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.7445 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-329 | PI 240 | PI 239 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.9538 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-330 | PI 241 | PI 240 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.1448 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-331 | PI 242 | PI 241 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.57 | 1.13 | 0.014 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-332 | PI 208 | PI 195 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.16 | 0.01476 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-333 | PI 234 | PI 233 | 0.98 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.47 | 1.2239 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-334 | PI 218 | PI 217 | 1.91 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.92 | 1.1897 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-335 | PI 211 | PI 209 | 1.99 | 200 | Tubo PVC | 1.88 | 2.98 | 0.028342 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-336 | PV 26 | PV 27 | 34.43 | 300 | Tubo PVC | 0.6 | 16.53 | 0.22313 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-337 | PV 27 | PV 28 | 37.02 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 17.77 | 0.070589 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-338 | PV 28 | PV 29 | 10.56 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 4.03 | 0.006136 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-339 | PV 29 | PV 30 | 23.84 | 200 | Tubo PVC | 0.48 | 9.09 | 0.16315 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-340 | PV 30 | PV 31 | 33.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 16.09 | 0.52629 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-341 | PV 31 | PV 32 | 56.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 27.01 | 0.038216 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-342 | PV 33 | PI 00 | 64.19 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 30.81 | 0.27843 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-343 | PI 03 | PI 04 | 10.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.86 | 0.32281 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-344 | PI 04 | PI 05 | 9.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.61 | 0.65132 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-345 | PI 05 | PI 04 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.5037 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-346 | PI 05 | PI 06 | 26.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 12.71 | 0.41365 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-347 | PI 06 | PI 07 | 15.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.44 | 0.483 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-348 | PI 07 | PI 08 | 7.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.75 | 0.59356 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-349 | PI 08 | PI 07 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.8543 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-350 | PI 03 | PI 09 | 19.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.57 | 0.039247 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-351 | PI 09 | PI 10 | 14.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.89 | 0.67058 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-352 | PI 10 | PI 11 | 3.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.52 | 0.86123 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-353 | PI 11 | PI 10 | 1.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.91 | 1.4324 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-354 | PI 11 | PI 12 | 15.31 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.35 | 0.53058 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-355 | PI 12 | PI 13 | 5.37 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.56 | 0.007225 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-356 | PI 13 | PI 12 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | 0.01552 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-357 | PI 13 | PI 14 | 8.02 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.82 | 0.13864 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-358 | PI 13 | PI 14 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | 0.44476 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-359 | PI 14 | PI 15 | 2.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.13 | 1.5549 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-360 | PI 15 | PI 14 | 1.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.68 | 2.5916 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-361 | PI 15 | PI 16 | 14.67 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.04 | 0.51999 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-362 | PI 16 | PI 17 | 5.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.76 | 0.076285 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-363 | PI 16 | PI 17 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.17576 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-364 | PI 17 | PI 18 | 3.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.46 | 0.78567 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-365 | PI 17 | PI 18 | 1.83 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.88 | 1.3095 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-366 | PI 18 | PI 19 | 6.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.01 | 0.008408 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-367 | PI 18 | PI 19 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.02112 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-368 | PI 18 | PI 13 | 13.22 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.3 | 0.55482 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-369 | PI 19 | PI 07 | 6.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.07 | 0.095359 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-370 | PI 19 | PI 07 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.24412 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-371 | PI 12 | PI 06 | 7.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.55 | 0.10422 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-372 | PI 12 | PI 06 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.30848 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-373 | PI 14 | PI 20 | 3.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.73 | 1.1766 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-374 | PI 14 | PI 20 | 2.17 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.04 | 1.9574 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-375 | PI 20 | PI 21 | 21.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.32 | 0.65654 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-376 | PI 21 | PI 22 | 16.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.72 | 0.024431 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-377 | PI 22 | PI 23 | 12.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.11 | 0.043574 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-378 | PI 23 | PI 24 | 9.43 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.53 | 0.15228 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-379 | PI 23 | PI 24 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.5744 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-380 | PI 24 | PI 25 | 11.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.75 | 0.084795 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-381 | PI 22 | PI 26 | 21.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.53 | 0.73029 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-382 | PI 26 | PI 27 | 17.21 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.26 | 0.0138 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-383 | PI 27 | PI 28 | 10.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.83 | 0.61672 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-384 | PI 28 | PI 27 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.4842 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-385 | PI 29 | PI 28 | 6.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.13 | 0.56475 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-386 | PI 29 | PI 28 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.4751 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-387 | PI 26 | PI 20 | 16.35 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.85 | 0.092581 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-388 | PI 29 | PI 30 | 11.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.3 | 0.35708 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-389 | PI 30 | PI 31 | 9.12 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 4.21 | 0.006305 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-390 | PI 31 | PI 30 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.16 | 0.023 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-391 | PI 31 | PI 32 | 13.82 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 6.39 | 0.40714 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-392 | PI 32 | PI 33 | 8.66 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.16 | 0.26189 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-393 | PI 33 | PI 32 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.9072 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-394 | PI 31 | PI 16 | 5.36 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 2.48 | 0.022892 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-395 | PI 31 | PI 16 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.58 | 1.16 | 0.04908 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-396 | PI 28 | PI 34 | 5.52 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.65 | 0.15379 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-397 | PI 34 | PI 28 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.33956 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-398 | PI 15 | PI 34 | 24.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.57 | 0.03771 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-399 | PI 21 | PI 09 | 11.05 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.3 | 0.093312 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-400 | PI 27 | PI 24 | 22.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.64 | 0.82359 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-401 | PI 25 | PI 35 | 4.96 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.38 | 0.66309 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-402 | PI 35 | PI 25 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.3156 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-403 | PI 35 | PI 36 | 8.73 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.19 | 0.64493 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-404 | PI 36 | PI 35 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.2521 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-405 | PI 36 | PI 37 | 10.04 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 5.02 | 1.0013 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-406 | PI 37 | PI 38 | 0.22 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.11 | 6.3536 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-407 | PI 38 | PI 39 | 9.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.77 | 0.059597 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-408 | PI 39 | PI 38 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.23672 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-409 | PI 39 | PI 40 | 11.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.64 | 0.4736 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-410 | PI 40 | PI 41 | 11.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.73 | 0.44904 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-411 | PI 41 | PI 42 | 1.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.77 | 1.0403 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-412 | PI 42 | PI 41 | 0.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.47 | 1.7267 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-413 | PI 42 | PI 43 | 4.13 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.98 | 0.48145 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-414 | PI 43 | PI 42 | 2.48 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.19 | 0.80177 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-415 | PI 43 | PI 44 | 6.58 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.16 | 0.031596 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-416 | PI 44 | PI 43 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.08316 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-417 | PI 42 | PI 30 | 10.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.96 | 0.043882 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-418 | PI 39 | PI 45 | 9.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.48 | 0.60708 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-419 | PI 39 | PI 45 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.2656 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-420 | PI 45 | PI 46 | 1.65 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.79 | 0.6357 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-421 | PI 45 | PI 46 | 0.99 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.48 | 1.0595 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-422 | PI 44 | PI 47 | 11.25 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.4 | 0.48666 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-423 | PI 47 | PI 48 | 17.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.23 | 0.46849 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-424 | PI 48 | PI 49 | 9.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.35 | 0.54785 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-425 | PI 48 | PI 49 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.9876 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-426 | PI 49 | PI 50 | 7.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.4 | 0.56219 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-427 | PI 49 | PI 50 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.5944 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-428 | PI 50 | PI 51 | 10.93 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.25 | 0.5597 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-429 | PI 51 | PI 52 | 6.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.27 | 0.81325 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-430 | PI 51 | PI 52 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.2186 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-431 | PI 52 | PI 53 | 3.03 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.45 | 0.48522 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-432 | PI 52 | PI 53 | 1.82 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.87 | 0.8078 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-433 | PI 53 | PI 54 | 11.56 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.55 | 0.1803 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-434 | PI 54 | PI 55 | 5.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.79 | 0.68497 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-435 | PI 54 | PI 55 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.5919 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-436 | PI 47 | PI 56 | 13.03 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 6.35 | 0.005925 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-437 | PI 56 | PI 57 | 14.04 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 6.84 | 0.50579 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-438 | PI 57 | PI 58 | 13.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | 0.50714 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-439 | PI 58 | PI 59 | 3.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.63 | 0.90389 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-440 | PI 58 | PI 59 | 2.04 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.98 | 1.5021 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-441 | PI 59 | PI 60 | 4.08 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.96 | 0.74613 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-442 | PI 59 | PI 60 | 2.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.18 | 1.2425 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-443 | PI 60 | PI 61 | 3.33 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.6 | 0.76727 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-444 | PI 60 | PI 61 | 2 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.96 | 1.2775 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-445 | PI 61 | PI 62 | 8.94 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.29 | 0.59251 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-446 | PI 61 | PI 62 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.1188 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-447 | PI 62 | PI 63 | 19.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.36 | 0.4669 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-448 | PI 63 | PI 64 | 1.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.72 | 0.5086 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-449 | PI 59 | PI 50 | 18.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 9.03 | 0.003386 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-450 | PI 52 | PI 68 | 18.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 8.93 | 0.07504 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-451 | PI 68 | PI 62 | 7.81 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.75 | 0.088668 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-452 | PI 68 | PI 62 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.277 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-453 | PI 56 | PI 69 | 10.66 | 200 | Tubo PVC | 0.61 | 5.19 | 0.13539 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-454 | PI 69 | PI 70 | 9.8 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.7 | 0.55536 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-455 | PI 69 | PI 70 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.177 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-456 | PI 70 | PI 71 | 3.59 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.72 | 0.99852 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-457 | PI 70 | PI 71 | 2.16 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.04 | 1.6596 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-458 | PI 71 | PI 72 | 5.89 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.83 | 0.67781 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-459 | PI 71 | PI 72 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.5969 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-460 | PI 72 | PI 73 | 0.64 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.31 | 3.5767 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-461 | PI 72 | PI 73 | 0.39 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 5.8695 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-462 | PI 73 | PI 74 | 12.09 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.8 | 0.67257 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-463 | PI 74 | PI 75 | 0.53 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.25 | 1.0704 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-464 | PI 74 | PI 75 | 0.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.15 | 1.7728 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-465 | PI 75 | PI 76 | 7.88 | 200 | Tubo PVC | 1.23 | 7.72 | 0.86377 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-466 | PI 76 | PI 77 | 5.6 | 200 | Tubo PVC | 1.43 | 6.38 | 0.013893 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-467 | PI 77 | PI 78 | 8.09 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 5.18 | 0.12785 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-468 | PI 78 | PI 79 | 8.76 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.2 | 0.073447 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-469 | PI 79 | PI 78 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.25736 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-470 | PI 79 | PI 80 | 12.07 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.79 | 0.65741 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-471 | PI 80 | PI 81 | 12.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.92 | 0.22002 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-472 | PI 81 | PI 82 | 9.23 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.43 | 0.15399 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-473 | PI 81 | PI 82 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.56852 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-474 | PI 82 | PI 83 | 16.27 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.81 | 0.21808 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-475 | PI 85 | PI 212 | 1.14 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.55 | 1.2413 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-476 | PI 85 | PI 212 | 0.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.33 | 2.081 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-477 | PI 64 | PI 63 | 0.9 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.43 | 0.84767 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-478 | PI 63 | PI 80 | 6.74 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.24 | 0.24036 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-479 | PI 63 | PI 80 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.648 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-480 | PI 78 | PI 81 | 12.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.96 | 0.80569 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-481 | PI 77 | PI 82 | 12.51 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 8.01 | 0.83083 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-482 | PI 55 | PI 65 | 22.28 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.69 | 0.041993 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-483 | PI 65 | PI 66 | 11.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.43 | 0.07682 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-484 | PI 66 | PI 67 | 6.69 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 4.43 | 0.006801 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-485 | PI 66 | PI 67 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 1.66 | 0.0182 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-486 | PI 67 | PI 64 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 4.25 | 0.019345 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-487 | PI 67 | PI 64 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.83 | 1.66 | 0.0496 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-488 | PI 55 | PI 86 | 13.42 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.44 | 0.072504 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-489 | PV 33 | PI 87 | 21.97 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 10.55 | 0.24844 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-490 | PV 32 | PI 87 | 31.68 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 15.21 | 0.1114 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-491 | PI 55 | PI 87 | 8.52 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.09 | 0.37474 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-492 | PI 55 | PI 87 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.2771 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-493 | PI 57 | PI 88 | 4.69 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.25 | 0.12237 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-494 | PI 57 | PI 88 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.22956 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-495 | PI 88 | PI 89 | 5.15 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.47 | 0.65111 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-496 | PI 88 | PI 89 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.3413 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-497 | PI 89 | PI 90 | 9.1 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.37 | 0.56023 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-498 | PI 89 | PI 90 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.0392 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-499 | PI 90 | PI 91 | 4.75 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.28 | 0.65606 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-500 | PI 90 | PI 91 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 1.2465 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-501 | PI 91 | PI 92 | 2.95 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.42 | 1.0396 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-502 | PI 91 | PI 92 | 1.77 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.85 | 1.7326 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-503 | PI 92 | PI 93 | 9.08 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.36 | 0.72314 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-504 | PI 92 | PI 93 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 2.6264 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-505 | PI 92 | PI 61 | 7.38 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.54 | 0.035366 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-506 | PI 92 | PI 61 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.1044 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-507 | PI 91 | PI 60 | 6.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.08 | 0.12055 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-508 | PI 91 | PI 60 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.30908 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-509 | PI 90 | PI 59 | 7.85 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 3.77 | 0.10762 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-510 | PI 90 | PI 59 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.33792 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-511 | PI 93 | PI 78 | 2.41 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.16 | 1.0062 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-512 | PI 93 | PI 78 | 1.45 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.7 | 1.6723 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-513 | PI 92 | PI 75 | 14.32 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 6.87 | 0.21934 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-514 | PI 94 | PI 95 | 24.49 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 11.76 | 0.038359 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-515 | PI 95 | PI 96 | 13.43 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 7.29 | 0.00589 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-516 | PI 96 | PI 97 | 19.87 | 200 | Tubo PVC | 0.68 | 10.78 | 0.74611 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-517 | PI 95 | PI 98 | 16.61 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 7.97 | 0.73231 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-518 | PI 76 | PI 96 | 9.01 | 200 | Tubo PVC | 1.3 | 9.39 | 0.008668 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-519 | PI 96 | PI 76 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1.3 | 2.61 | 0.03124 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-520 | PI 75 | PI 76 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1.23 | 2.45 | 2.7226 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-521 | PI 03 | PI 02 | 27.34 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 13.12 | 0.0512 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-522 | PI 37 | PI 27 | 9.67 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 4.83 | 0.030362 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-523 | PI 99 | PI 100 | 4.63 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 2.22 | 0.24162 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-524 | PI 99 | PI 100 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.44748 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-525 | PI 100 | PI 05 | 12.47 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 5.99 | 0.020489 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-526 | PI 02 | PI 101 | 9.95 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 4.78 | 0.02005 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-527 | PI 02 | PI 101 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 1.2 | 0.0798 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-528 | PI 27 | PI 37 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 1.25 | 0.11744 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-529 | PI 38 | PI 37 | 0.13 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 0.07 | 10.7523 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-530 | PI 37 | PI 36 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.62 | 1.25 | 4.0212 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-531 | PI 78 | PI 77 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 0.8 | 1.6 | 0.41372 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-532 | PI 76 | PI 77 | 2.5 | 200 | Tubo PVC | 1.43 | 2.85 | 0.03112 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-533 | PI 177 | PI 176 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 3.9878 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-534 | PI 173 | PI 172 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 8.9612 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-535 | PI 172 | PI 171 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 5.4073 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-536 | PI 169 | PI 168 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 4.482 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-537 | PV 25 | PV 24 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 10.4185 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-538 | PV 24 | PV 23 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 1.3973 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-539 | PV 22 | PV 21 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.38 | 0.12 | 0.08175 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-540 | PV 15 | PV 14 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 3.2912 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-541 | PV 13 | PV 12 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.5 | 0.16 | 0.052 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-542 | PV 12 | PV 11 | 0.4 | 200 | Tubo PVC | 0.6 | 0.19 | 6.4655 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-543 | PV 36 | PV 37 | 22.24 | 300 | Tubo PVC | 0.66 | 11.65 | 0.016749 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-544 | PV 37 | PV 38 | 19.12 | 300 | Tubo PVC | 0.66 | 10.03 | 0.007924 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-545 | PV 39 | PV 36 | 18.86 | 300 | Tubo PVC | 0.81 | 12.14 | 0.04017 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-546 | PV 60 | PV 61 | 2 | 200 | Tubo PVC | 4.35 | 6.96 | 0.01125 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-547 | PV 56 | PV 54 | 2 | 200 | Tubo PVC | 2.83 | 4.54 | 0.02305 | PENDENTE
TETEU | ESGOTO | T-548 | PI 84 | PV 37 | 3.79 | 300 | Tubo PVC | 0.65 | 1.97 | 0.21227 | PENDENTE
TOTAL |  |  |  |  | 16383.41 |  |  |  | 11172.93

## PAINEL_COMPRADOR
PAINEL DE COMPRAS — SLNR SANTOS (Núcleos de Saldo)
Documento para o setor de COMPRAS — Atualizado em 18/03/2026 ¦ Base: Execução_Geral + MESTRE_SLNR
SITUAÇÃO POR NÚCLEO — Quanto já executamos e quanto falta
NÚCLEO | INÍCIO | PREV. FIM | EQUIPES | PROJ ESG(m) | EXEC ESG(m) | % ESG | FALTA ESG(m) | PROJ AG(m) | EXEC AG(m) | % AG | FALTA AG(m) | RITMO ESG(m/mês) | MESES P/ ACABAR
João Carlos | 15/09/25 | 30/04/26 | 4 | 954.8 | 866.7 | 90.77% | 88.1 | 93.2 | 929.8 | 997.6% | 0 | 39.5 | 2.2
São Manoel | 10/09/25 | 29/05/26 | 5 | 954.8 | 1383.8 | 144.9% | 0 | 93.2 | 3769.3 | 4044% | 0 | 72.7 | CONCLUÍDO
Vila Israel | 04/08/25 | 29/05/26 | 4 | 2140.4 | 1405.7 | 65.67% | 734.7 | 0 | 949.4 | 0% | 0 | 11.7 | 62.8
Morro do Tetéu | 27/10/25 | 31/07/26 | 10 | 5034.4 | 1037.2 | 20.6% | 3997.2 | 456.5 | 337.8 | 74% | 118.7 | 73 | 54.8
Vila Criadores | 15/10/25 | 31/07/26 | 8 | 2930.1 | 296.7 | 10.13% | 2633.4 | 254.8 | 3146.8 | 1235% | 0 | 17.3 | 152.2
Pantanal Baixo | 20/10/25 | 31/07/26 | 8 | 3471.3 | 152.9 | 4.405% | 3318.4 | 0 | 69.3 | 0% | 0 | 55.3 | 60
LEAD TIMES DE COMPRA
MATERIAL | LEAD TIME | REGRA DE COMPRA
Tubos PVC (DN150/DN200) | 3 semanas | Pedir 1 mês antes
Tubos PEAD (DN63/DN110) | 4 semanas | Pedir 1 mês antes
PVs / Caixas / PIs | 2 semanas | Pedir 2-3 semanas antes
Areia / Brita / Concreto | 1 semana | Comprar no mês
CBUQ repavimentação | 2 semanas | Pedir 2 semanas antes
Sela / Cavalete / Conexões | 2-3 semanas | Pedir 3 semanas antes

## MATERIAIS_NUCLEO
MATERIAIS POR NÚCLEO — Projeto vs Consumido vs Saldo a Comprar
VERMELHO = já consumiu mais que o projeto (atenção!) ¦ VERDE = ainda tem saldo no projeto
JOÃO CARLOS
MATERIAL | UN | QTD PROJETO | QTD CONSUMIDO | SALDO (FALTA) | % CONSUMIDO | P.UNIT (R$) | CUSTO SALDO (R$) | TIPO
Tubo PVC DN200 | m | 576.4 | 988.1 | -411.7 | 171.4% | 200.12 | 0 | ESG
Tubo PEAD DN63 | m | 524 | 898.2 | -374.2 | 171.4% | 85 | 0 | AG
Tubo PEAD DN110 | m | 157.2 | 269.5 | -112.3 | 171.4% | 101.8 | 0 | AG
PV concreto DN1200 | un | 66 | 112.3 | -46.8 | 171.5% | 3686 | 0 | ESG
PI plastico DN600 | un | 21 | 35.9 | -14.9 | 171% | 1412 | 0 | ESG
Caixa inspecao | un | 52.4 | 89.8 | -37.4 | 171.4% | 1034 | 0 | ESG
Areia berco+envoltoria | m³ | 282.9 | 485.1 | -202.2 | 171.5% | 160 | 0 | GERAL
Brita base pavim | m³ | 125.8 | 215.6 | -89.8 | 171.4% | 210 | 0 | GERAL
Concreto (PV+pavim) | un | 104.8 | 179.6 | -74.8 | 171.4% | 720 | 0 | GERAL
CBUQ repavimentacao | t | 125.8 | 215.6 | -89.8 | 171.4% | 820 | 0 | GERAL
Sela eletrofusao | un | 21 | 35.9 | -14.9 | 171% | 660 | 0 | AG
Kit cavalete/hidrometro | un | 15.7 | 26.9 | -11.2 | 171.3% | 490 | 0 | AG
Conexoes diversas | vb | 10.5 | 18 | -7.5 | 171.4% | 120 | 0 | GERAL
SÃO MANOEL
MATERIAL | UN | QTD PROJETO | QTD CONSUMIDO | SALDO (FALTA) | % CONSUMIDO | P.UNIT (R$) | CUSTO SALDO (R$) | TIPO
Tubo PVC DN200 | m | 576.4 | 2834.2 | -2257.8 | 491.7% | 200.12 | 0 | ESG
Tubo PEAD DN63 | m | 524 | 2576.6 | -2052.6 | 491.7% | 85 | 0 | AG
Tubo PEAD DN110 | m | 157.2 | 773 | -615.8 | 491.7% | 101.8 | 0 | AG
PV concreto DN1200 | un | 65.5 | 322.1 | -256.6 | 491.8% | 3686 | 0 | ESG
PI plastico DN600 | un | 21 | 103.1 | -82.1 | 491% | 1412 | 0 | ESG
Caixa inspecao | un | 52.4 | 257.7 | -205.3 | 491.8% | 1034 | 0 | ESG
Areia berco+envoltoria | m³ | 282.9 | 1391.3 | -1108.4 | 491.8% | 160 | 0 | GERAL
Brita base pavim | m³ | 125.8 | 618.4 | -492.6 | 491.6% | 210 | 0 | GERAL
Concreto (PV+pavim) | un | 104.8 | 515.3 | -410.5 | 491.7% | 720 | 0 | GERAL
CBUQ repavimentacao | t | 125.8 | 618.4 | -492.6 | 491.6% | 820 | 0 | GERAL
Sela eletrofusao | un | 21 | 103.1 | -82.1 | 491% | 660 | 0 | AG
Kit cavalete/hidrometro | un | 15.7 | 77.3 | -61.6 | 492.4% | 490 | 0 | AG
Conexoes diversas | vb | 10.5 | 51.5 | -41 | 490.5% | 120 | 0 | GERAL
VILA ISRAEL
MATERIAL | UN | QTD PROJETO | QTD CONSUMIDO | SALDO (FALTA) | % CONSUMIDO | P.UNIT (R$) | CUSTO SALDO (R$) | TIPO
Tubo PVC DN200 | m | 1177.2 | 1295.2 | -118 | 110% | 200.12 | 0 | ESG
Tubo PVC DN150 | m | 321.1 | 353.2 | -32.1 | 110% | 165 | 0 | ESG
Tubo PEAD DN63 | m | 1070.2 | 1177.5 | -107.3 | 110% | 85 | 0 | AG
Tubo PEAD DN110 | m | 321.1 | 353.2 | -32.1 | 110% | 101.8 | 0 | AG
PV concreto DN1200 | un | 133.8 | 147.2 | -13.4 | 110% | 3686 | 0 | ESG
PI plastico DN600 | un | 42.8 | 47.1 | -4.3 | 110% | 1412 | 0 | ESG
Caixa inspecao | un | 107 | 117.8 | -10.8 | 110.1% | 1034 | 0 | ESG
Areia berco+envoltoria | m³ | 577.9 | 635.9 | -58 | 110% | 160 | 0 | GERAL
Brita base pavim | m³ | 256.8 | 282.6 | -25.8 | 110% | 210 | 0 | GERAL
Concreto (PV+pavim) | un | 214 | 235.5 | -21.5 | 110% | 720 | 0 | GERAL
CBUQ repavimentacao | t | 256.8 | 282.6 | -25.8 | 110% | 820 | 0 | GERAL
Sela eletrofusao | un | 42.8 | 47.1 | -4.3 | 110% | 660 | 0 | AG
Kit cavalete/hidrometro | un | 32.1 | 35.3 | -3.2 | 110% | 490 | 0 | AG
Conexoes diversas | vb | 21.4 | 23.6 | -2.2 | 110.3% | 120 | 0 | GERAL
MORRO DO TETÉU
MATERIAL | UN | QTD PROJETO | QTD CONSUMIDO | SALDO (FALTA) | % CONSUMIDO | P.UNIT (R$) | CUSTO SALDO (R$) | TIPO
Tubo PVC DN200 | m | 3020 | 756.3 | 2263.7 | 25.04% | 200.12 | 453011.644 | ESG
Tubo PVC DN150 | m | 823.6 | 206.3 | 617.3 | 25.05% | 165 | 101854.5 | ESG
Tubo PEAD DN63 | m | 2745.5 | 687.5 | 2058 | 25.04% | 85 | 174930 | AG
Tubo PEAD DN110 | m | 823.6 | 206.3 | 617.3 | 25.05% | 101.8 | 62841.14 | AG
PV concreto DN1200 | un | 343.2 | 85.9 | 257.3 | 25.03% | 3686 | 948407.8 | ESG
PI plastico DN600 | un | 109.8 | 27.5 | 82.3 | 25.05% | 1412 | 116207.6 | ESG
Caixa inspecao | un | 274.5 | 68.8 | 205.7 | 25.06% | 1034 | 212693.8 | ESG
Areia berco+envoltoria | m³ | 1482.6 | 371.3 | 1111.3 | 25.04% | 160 | 177808 | GERAL
Brita base pavim | m³ | 658.9 | 165 | 493.9 | 25.04% | 210 | 103719 | GERAL
Concreto (PV+pavim) | un | 549.1 | 137.5 | 411.6 | 25.04% | 720 | 296352 | GERAL
CBUQ repavimentacao | t | 658.9 | 165 | 493.9 | 25.04% | 820 | 404998 | GERAL
Sela eletrofusao | un | 109.8 | 27.5 | 82.3 | 25.05% | 660 | 54318 | AG
Kit cavalete/hidrometro | un | 82.4 | 20.6 | 61.8 | 25% | 490 | 30282 | AG
Conexoes diversas | vb | 54.9 | 13.8 | 41.1 | 25.14% | 120 | 4932 | GERAL
VILA CRIADORES
MATERIAL | UN | QTD PROJETO | QTD CONSUMIDO | SALDO (FALTA) | % CONSUMIDO | P.UNIT (R$) | CUSTO SALDO (R$) | TIPO
Tubo PVC DN200 | m | 1751.7 | 1893.9 | -142.2 | 108.1% | 200.12 | 0 | ESG
Tubo PEAD DN63 | m | 1592.5 | 1721.8 | -129.3 | 108.1% | 85 | 0 | AG
Tubo PEAD DN110 | m | 477.7 | 516.5 | -38.8 | 108.1% | 101.8 | 0 | AG
PV concreto DN1200 | un | 199.1 | 215.2 | -16.1 | 108.1% | 3686 | 0 | ESG
PI plastico DN600 | un | 63.7 | 68.9 | -5.2 | 108.2% | 1412 | 0 | ESG
Caixa inspecao | un | 159.2 | 172.2 | -13 | 108.2% | 1034 | 0 | ESG
Areia berco+envoltoria | m³ | 859.9 | 929.8 | -69.9 | 108.1% | 160 | 0 | GERAL
Brita base pavim | m³ | 382.2 | 413.2 | -31 | 108.1% | 210 | 0 | GERAL
Concreto (PV+pavim) | un | 318.5 | 344.4 | -25.9 | 108.1% | 720 | 0 | GERAL
CBUQ repavimentacao | t | 382.2 | 413.2 | -31 | 108.1% | 820 | 0 | GERAL
Sela eletrofusao | un | 63.7 | 68.9 | -5.2 | 108.2% | 660 | 0 | AG
Kit cavalete/hidrometro | un | 47.8 | 51.7 | -3.9 | 108.2% | 490 | 0 | AG
Conexoes diversas | vb | 31.8 | 34.4 | -2.6 | 108.2% | 120 | 0 | GERAL
PANTANAL BAIXO
MATERIAL | UN | QTD PROJETO | QTD CONSUMIDO | SALDO (FALTA) | % CONSUMIDO | P.UNIT (R$) | CUSTO SALDO (R$) | TIPO
Tubo PVC DN200 | m | 1909.2 | 122.2 | 1787 | 6.401% | 200.12 | 357614.44 | ESG
Tubo PVC DN150 | m | 520.7 | 33.3 | 487.4 | 6.395% | 165 | 80421 | ESG
Tubo PEAD DN63 | m | 1735.6 | 111.1 | 1624.5 | 6.401% | 85 | 138082.5 | AG
Tubo PEAD DN110 | m | 520.7 | 33.3 | 487.4 | 6.395% | 101.8 | 49617.32 | AG
PV concreto DN1200 | un | 217 | 13.9 | 203.1 | 6.406% | 3686 | 748626.6 | ESG
PI plastico DN600 | un | 69.4 | 4.4 | 65 | 6.34% | 1412 | 91780 | ESG
Caixa inspecao | un | 173.6 | 11.1 | 162.5 | 6.394% | 1034 | 168025 | ESG
Areia berco+envoltoria | m³ | 937.2 | 60 | 877.2 | 6.402% | 160 | 140352 | GERAL
Brita base pavim | m³ | 416.6 | 26.7 | 389.9 | 6.409% | 210 | 81879 | GERAL
Concreto (PV+pavim) | un | 347.1 | 22.2 | 324.9 | 6.396% | 720 | 233928 | GERAL
CBUQ repavimentacao | t | 416.6 | 26.7 | 389.9 | 6.409% | 820 | 319718 | GERAL
Sela eletrofusao | un | 69.4 | 4.4 | 65 | 6.34% | 660 | 42900 | AG
Kit cavalete/hidrometro | un | 52.1 | 3.3 | 48.8 | 6.334% | 490 | 23912 | AG
Conexoes diversas | vb | 34.7 | 2.2 | 32.5 | 6.34% | 120 | 3900 | GERAL

## COMPRAS_CONSOLIDADO
LISTA CONSOLIDADA DE COMPRAS — O que falta comprar (todos os núcleos)
Somente materiais com SALDO POSITIVO (falta comprar) ¦ Valores negativos = já sobraram do projeto
MATERIAL | UN | TOTAL PROJETO | TOTAL CONSUMIDO | TOTAL A COMPRAR | P.UNIT MÉDIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$) | LEAD TIME
Tubo PVC DN200 | m | 9010.9 | 7889.9 | 1121 | 200.12 | 224334.52 | 3 sem
Tubo PVC DN150 | m | 2457.5 | 2151.8 | 305.7 | 165 | 50440.5 | 3 sem
Tubo PEAD DN63 | m | 8191.8 | 7172.7 | 1019.1 | 85 | 86623.5 | 4 sem
Tubo PEAD DN110 | m | 2457.5 | 2151.8 | 305.7 | 101.8 | 31120.26 | 4 sem
PV concreto DN1200 | un | 1024.1 | 896.6 | 127.5 | 3686 | 469965 | 2 sem
PI plastico DN600 | un | 327.7 | 286.9 | 40.8 | 1412 | 57609.6 | 2 sem
Caixa inspecao | un | 819.1 | 717.4 | 101.7 | 1034 | 105157.8 | 2 sem
Areia berco+envoltoria | m³ | 4423.4 | 3873.4 | 550 | 160 | 88000 | 1 sem
Brita base pavim | m³ | 1966.1 | 1721.5 | 244.6 | 210 | 51366 | 1 sem
Concreto (PV+pavim) | un | 1638.3 | 1434.5 | 203.8 | 720 | 146736 | 1 sem
CBUQ repavimentacao | t | 1966.1 | 1721.5 | 244.6 | 820 | 200572 | 2 sem
Sela eletrofusao | un | 327.7 | 286.9 | 40.8 | 660 | 26928 | 2 sem
Kit cavalete/hidrometro | un | 245.8 | 215.1 | 30.7 | 490 | 15043 | 3 sem
Conexoes diversas | vb | 163.8 | 143.5 | 20.3 | 120 | 2436 | 2 sem
TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS | [5 empty] | 1556332.18

## PROJECAO_MENSAL
PROJEÇÃO MENSAL DE CONSUMO — Quanto de cada material por mês
Saldo dividido pelos meses restantes até o fim previsto do núcleo ¦ Use para programar compras mensais
JOÃO CARLOS — MATERIAIS JÁ CONSUMIDOS (excedeu projeto, sem compras pendentes)
SÃO MANOEL — MATERIAIS JÁ CONSUMIDOS (excedeu projeto, sem compras pendentes)
VILA ISRAEL — MATERIAIS JÁ CONSUMIDOS (excedeu projeto, sem compras pendentes)
MORRO DO TETÉU — Fim previsto: +5 meses ¦ Saldo dividido em 4 parcelas
MATERIAL | UN | SALDO TOTAL | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | CUSTO MENSAL EST.
Tubo PVC DN200 | m | 2263.7 | 565.9 | 565.9 | 565.9 | 565.9 | 113253
Tubo PVC DN150 | m | 617.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 25464
Tubo PEAD DN63 | m | 2058 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 43732
Tubo PEAD DN110 | m | 617.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 15710
PV concreto DN1200 | un | 257.3 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 237102
PI plastico DN600 | un | 82.3 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 29052
Caixa inspecao | un | 205.7 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 53173
Areia berco+envoltoria | m³ | 1111.3 | 277.8 | 277.8 | 277.8 | 277.8 | 44452
Brita base pavim | m³ | 493.9 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 25930
Concreto (PV+pavim) | un | 411.6 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 74088
CBUQ repavimentacao | t | 493.9 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 101250
Sela eletrofusao | un | 82.3 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 13580
Kit cavalete/hidrometro | un | 61.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 7571
Conexoes diversas | vb | 41.1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 1233
VILA CRIADORES — MATERIAIS JÁ CONSUMIDOS (excedeu projeto, sem compras pendentes)
PANTANAL BAIXO — Fim previsto: +5 meses ¦ Saldo dividido em 4 parcelas
MATERIAL | UN | SALDO TOTAL | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | CUSTO MENSAL EST.
Tubo PVC DN200 | m | 1787 | 446.8 | 446.8 | 446.8 | 446.8 | 89404
Tubo PVC DN150 | m | 487.4 | 121.9 | 121.9 | 121.9 | 121.9 | 20105
Tubo PEAD DN63 | m | 1624.5 | 406.1 | 406.1 | 406.1 | 406.1 | 34521
Tubo PEAD DN110 | m | 487.4 | 121.9 | 121.9 | 121.9 | 121.9 | 12404
PV concreto DN1200 | un | 203.1 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 187157
PI plastico DN600 | un | 65 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 22945
Caixa inspecao | un | 162.5 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 42006
Areia berco+envoltoria | m³ | 877.2 | 219.3 | 219.3 | 219.3 | 219.3 | 35088
Brita base pavim | m³ | 389.9 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 20470
Concreto (PV+pavim) | un | 324.9 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 58482
CBUQ repavimentacao | t | 389.9 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 79930
Sela eletrofusao | un | 65 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 10725
Kit cavalete/hidrometro | un | 48.8 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 5978
Conexoes diversas | vb | 32.5 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 975

## GANTT_COMPRAS
GANTT DE COMPRAS — Quando pedir cada material por núcleo
VERMELHO = Execução de ESGOTO ¦ AZUL = Execução de ÁGUA ¦ AMARELO = Janela de COMPRA (lead time antes) ¦ Baseado no ritmo atual
LEGENDA: | ESG | AG | COMPRA
NÚCLEO / MATERIAL | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26
JOÃO CARLOS — ESG falta 88m (~3m) ¦ AG falta 0m (~0m)
Execução ESG | █ | █ | █
Execução AG
Compra: Tubos PVC (ESG) | $ | $ | $
Compra: PVs/Caixas (ESG) | $ | $ | $
Compra: Areia/Brita/Conc. | $ | $ | $
Compra: CBUQ repavim. | $ | $ | $
SÃO MANOEL — ESG falta 0m (~0m) ¦ AG falta 0m (~0m)
Execução ESG
Execução AG
VILA ISRAEL — ESG falta 735m (~63m) ¦ AG falta 0m (~0m)
Execução ESG | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
Execução AG
Compra: Tubos PVC (ESG) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $
Compra: PVs/Caixas (ESG) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $
Compra: Areia/Brita/Conc. | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $
Compra: CBUQ repavim. | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $
MORRO DO TETÉU — ESG falta 3997m (~55m) ¦ AG falta 119m (~1m)
Execução ESG | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
Execução AG | █
Compra: Tubos PVC (ESG) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $
Compra: Tubos PEAD (AG) | $
Compra: PVs/Caixas (ESG) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $
Compra: Areia/Brita/Conc. | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $
Compra: CBUQ repavim. | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $
Compra: Sela/Cavalete (AG) | $
VILA CRIADORES — ESG falta 2633m (~153m) ¦ AG falta 0m (~0m)
Execução ESG | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
Execução AG
Compra: Tubos PVC (ESG) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $
Compra: PVs/Caixas (ESG) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $
Compra: Areia/Brita/Conc. | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $
Compra: CBUQ repavim. | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $
PANTANAL BAIXO — ESG falta 3318m (~61m) ¦ AG falta 0m (~0m)
Execução ESG | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
Execução AG
Compra: Tubos PVC (ESG) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $
Compra: PVs/Caixas (ESG) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $
Compra: Areia/Brita/Conc. | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $
Compra: CBUQ repavim. | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $

## PRIMAVERA_P6
PRIMAVERA P6 LINKADO - EQ e custo do CRONO_MACRO
Act_ID | WBS | Activity | Type | Dur | Start | Finish | Cal | Cost | Resource | EQ | LIG | Notes
A2000 | S7.NOR.010524.PRJ | PRJ Vila Alemoa | TaskDep | 15 | 10/04/26 |  | 5d/w | 614578 | Eng.Proj | 1 | 0
A2010 | S7.NOR.010524.EXE | EXE Vila Alemoa | TaskDep | 0 | 10/04/26 | 24/09/26 | 5d/w | 6529887 | Eq.Campo | 10 | 1407 | 1407lig
A2020 | S7.NOR.010524.ASB | ASB Vila Alemoa | TaskDep | 10 |  | 24/09/26 | 5d/w | 614578 | Eng.Asb | 1 | 0
A2100 | S7.NOR.010518.PRJ | PRJ Ilheu Baixo | TaskDep | 15 | 10/04/26 |  | 5d/w | 295277 | Eng.Proj | 1 | 0
A2110 | S7.NOR.010518.EXE | EXE Ilheu Baixo | TaskDep | 0 | 10/04/26 | 24/09/26 | 5d/w | 3137316 | Eq.Campo | 5 | 676 | 676lig
A2120 | S7.NOR.010518.ASB | ASB Ilheu Baixo | TaskDep | 10 |  | 24/09/26 | 5d/w | 295277 | Eng.Asb | 1 | 0
A2200 | S7.NOR.010522.PRJ | PRJ NSRA Fatima | TaskDep | 15 | 10/04/26 |  | 5d/w | 114005 | Eng.Proj | 1 | 0
A2210 | S7.NOR.010522.EXE | EXE NSRA Fatima | TaskDep | 0 | 10/04/26 | 24/09/26 | 5d/w | 1211301 | Eq.Campo | 2 | 261 | 261lig
A2220 | S7.NOR.010522.ASB | ASB NSRA Fatima | TaskDep | 10 |  | 24/09/26 | 5d/w | 114005 | Eng.Asb | 1 | 0
A2300 | S7.NOR.010526.PRJ | PRJ Vila Telma | TaskDep | 15 | 10/04/26 |  | 5d/w | 83429 | Eng.Proj | 1 | 0
A2310 | S7.NOR.010526.EXE | EXE Vila Telma | TaskDep | 0 | 10/04/26 | 24/09/26 | 5d/w | 886431 | Eq.Campo | 1 | 191 | 191lig
A2320 | S7.NOR.010526.ASB | ASB Vila Telma | TaskDep | 10 |  | 24/09/26 | 5d/w | 83429 | Eng.Asb | 1 | 0
A2400 | S7.NOR.010525.PRJ | PRJ V.Alemoa Rem | TaskDep | 15 | 10/04/26 |  | 5d/w | 43680 | Eng.Proj | 1 | 0
A2410 | S7.NOR.010525.EXE | EXE V.Alemoa Rem | TaskDep | 0 | 10/04/26 | 24/09/26 | 5d/w | 464100 | Eq.Campo | 1 | 100 | 100lig
A2420 | S7.NOR.010525.ASB | ASB V.Alemoa Rem | TaskDep | 10 |  | 24/09/26 | 5d/w | 43680 | Eng.Asb | 1 | 0
A2500 | S7.NOR.010521.PRJ | PRJ Lote L Chico | TaskDep | 15 | 10/04/26 |  | 5d/w | 41933 | Eng.Proj | 1 | 0
A2510 | S7.NOR.010521.EXE | EXE Lote L Chico | TaskDep | 0 | 10/04/26 | 24/09/26 | 5d/w | 445536 | Eq.Campo | 1 | 96 | 96lig
A2520 | S7.NOR.010521.ASB | ASB Lote L Chico | TaskDep | 10 |  | 24/09/26 | 5d/w | 41933 | Eng.Asb | 1 | 0
A2600 | S7.NOR.010523.PRJ | PRJ V.Alemoa COHAB | TaskDep | 15 | 10/04/26 |  | 5d/w | 34070 | Eng.Proj | 1 | 0
A2610 | S7.NOR.010523.EXE | EXE V.Alemoa COHAB | TaskDep | 0 | 10/04/26 | 24/09/26 | 5d/w | 361998 | Eq.Campo | 1 | 78 | 78lig
A2620 | S7.NOR.010523.ASB | ASB V.Alemoa COHAB | TaskDep | 10 |  | 24/09/26 | 5d/w | 34070 | Eng.Asb | 1 | 0
A2700 | S7.NOR.010520.PRJ | PRJ Joao Barro | TaskDep | 15 | 10/04/26 |  | 5d/w | 38002 | Eng.Proj | 1 | 0
A2710 | S7.NOR.010520.EXE | EXE Joao Barro | TaskDep | 0 | 10/04/26 | 24/09/26 | 5d/w | 403767 | Eq.Campo | 1 | 87 | 87lig
A2720 | S7.NOR.010520.ASB | ASB Joao Barro | TaskDep | 10 |  | 24/09/26 | 5d/w | 38002 | Eng.Asb | 1 | 0
A2800 | S7.NOR.010515.PRJ | PRJ Saboo II | TaskDep | 15 | 10/04/26 |  | 5d/w | 37565 | Eng.Proj | 1 | 0
A2810 | S7.NOR.010515.EXE | EXE Saboo II | TaskDep | 0 | 10/04/26 | 24/09/26 | 5d/w | 399126 | Eq.Campo | 1 | 86 | 86lig
A2820 | S7.NOR.010515.ASB | ASB Saboo II | TaskDep | 10 |  | 24/09/26 | 5d/w | 37565 | Eng.Asb | 1 | 0
A2900 | S7.NOR.010517.PRJ | PRJ Fav.Butanta | TaskDep | 15 | 10/04/26 |  | 5d/w | 6115 | Eng.Proj | 1 | 0
A2910 | S7.NOR.010517.EXE | EXE Fav.Butanta | TaskDep | 0 | 10/04/26 | 24/09/26 | 5d/w | 64974 | Eq.Campo | 0 | 14 | 14lig
A2920 | S7.NOR.010517.ASB | ASB Fav.Butanta | TaskDep | 10 |  | 24/09/26 | 5d/w | 6115 | Eng.Asb | 1 | 0
A3000 | S8.VPR.010502.PRJ | PRJ R Um N.Cintra | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 304013 | Eng.Proj | 1 | 0
A3010 | S8.VPR.010502.EXE | EXE R Um N.Cintra | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 23/10/26 | 5d/w | 3230136 | Eq.Campo | 4 | 696 | 696lig
A3020 | S8.VPR.010502.ASB | ASB R Um N.Cintra | TaskDep | 10 |  | 23/10/26 | 5d/w | 304013 | Eng.Asb | 1 | 0
A3100 | S8.VPR.010507.PRJ | PRJ V.Progresso | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 265574 | Eng.Proj | 1 | 0
A3110 | S8.VPR.010507.EXE | EXE V.Progresso | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 23/10/26 | 5d/w | 2821728 | Eq.Campo | 4 | 608 | 608lig
A3120 | S8.VPR.010507.ASB | ASB V.Progresso | TaskDep | 10 |  | 23/10/26 | 5d/w | 265574 | Eng.Asb | 1 | 0
A3200 | S8.VPR.010503.PRJ | PRJ Encosta Saboo | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 122304 | Eng.Proj | 1 | 0
A3210 | S8.VPR.010503.EXE | EXE Encosta Saboo | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 23/10/26 | 5d/w | 1299480 | Eq.Campo | 2 | 280 | 280lig
A3220 | S8.VPR.010503.ASB | ASB Encosta Saboo | TaskDep | 10 |  | 23/10/26 | 5d/w | 122304 | Eng.Asb | 1 | 0
A3300 | S8.VPR.010504.PRJ | PRJ Menino Jesus | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 69014 | Eng.Proj | 1 | 0
A3310 | S8.VPR.010504.EXE | EXE Menino Jesus | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 23/10/26 | 5d/w | 733278 | Eq.Campo | 1 | 158 | 158lig
A3320 | S8.VPR.010504.ASB | ASB Menino Jesus | TaskDep | 10 |  | 23/10/26 | 5d/w | 69014 | Eng.Asb | 1 | 0
A3400 | S8.VPR.010506.PRJ | PRJ Rua Nove | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 23587 | Eng.Proj | 1 | 0
A3410 | S8.VPR.010506.EXE | EXE Rua Nove | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 23/10/26 | 5d/w | 250614 | Eq.Campo | 0 | 54 | 54lig
A3420 | S8.VPR.010506.ASB | ASB Rua Nove | TaskDep | 10 |  | 23/10/26 | 5d/w | 23587 | Eng.Asb | 1 | 0
A3500 | S8.VPR.010509.PRJ | PRJ R.M.Mercedes | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 20530 | Eng.Proj | 1 | 0
A3510 | S8.VPR.010509.EXE | EXE R.M.Mercedes | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 23/10/26 | 5d/w | 218127 | Eq.Campo | 0 | 47 | 47lig
A3520 | S8.VPR.010509.ASB | ASB R.M.Mercedes | TaskDep | 10 |  | 23/10/26 | 5d/w | 20530 | Eng.Asb | 1 | 0
A3600 | S8.VPR.010508.PRJ | PRJ V.Telma Cima | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 9610 | Eng.Proj | 1 | 0
A3610 | S8.VPR.010508.EXE | EXE V.Telma Cima | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 23/10/26 | 5d/w | 102102 | Eq.Campo | 0 | 22 | 22lig
A3620 | S8.VPR.010508.ASB | ASB V.Telma Cima | TaskDep | 10 |  | 23/10/26 | 5d/w | 9610 | Eng.Asb | 1 | 0
A3700 | S9.ZLE.010473.PRJ | PRJ Clovis Galvao | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 295277 | Eng.Proj | 1 | 0
A3710 | S9.ZLE.010473.EXE | EXE Clovis Galvao | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 12/10/26 | 5d/w | 3137316 | Eq.Campo | 4 | 676 | 676lig
A3720 | S9.ZLE.010473.ASB | ASB Clovis Galvao | TaskDep | 10 |  | 12/10/26 | 5d/w | 295277 | Eng.Asb | 1 | 0
A3800 | S9.ZLE.010468.PRJ | PRJ Div.Tiro Naval | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 321485 | Eng.Proj | 1 | 0
A3810 | S9.ZLE.010468.EXE | EXE Div.Tiro Naval | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 12/10/26 | 5d/w | 3415776 | Eq.Campo | 4 | 736 | 736lig
A3820 | S9.ZLE.010468.ASB | ASB Div.Tiro Naval | TaskDep | 10 |  | 12/10/26 | 5d/w | 321485 | Eng.Asb | 1 | 0
A3900 | S9.ZLE.010474.PRJ | PRJ M.Marape(a) | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 235872 | Eng.Proj | 1 | 0
A3910 | S9.ZLE.010474.EXE | EXE M.Marape(a) | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 12/10/26 | 5d/w | 2506140 | Eq.Campo | 3 | 540 | 540lig
A3920 | S9.ZLE.010474.ASB | ASB M.Marape(a) | TaskDep | 10 |  | 12/10/26 | 5d/w | 235872 | Eng.Asb | 1 | 0
A4000 | S9.ZLE.010467.PRJ | PRJ Cam.Marape | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 218837 | Eng.Proj | 1 | 0
A4010 | S9.ZLE.010467.EXE | EXE Cam.Marape | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 12/10/26 | 5d/w | 2325141 | Eq.Campo | 3 | 501 | 501lig
A4020 | S9.ZLE.010467.ASB | ASB Cam.Marape | TaskDep | 10 |  | 12/10/26 | 5d/w | 218837 | Eng.Asb | 1 | 0
A4100 | S9.ZLE.010472.PRJ | PRJ Vila Sapo | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 127982 | Eng.Proj | 1 | 0
A4110 | S9.ZLE.010472.EXE | EXE Vila Sapo | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 12/10/26 | 5d/w | 1359813 | Eq.Campo | 2 | 293 | 293lig
A4120 | S9.ZLE.010472.ASB | ASB Vila Sapo | TaskDep | 10 |  | 12/10/26 | 5d/w | 127982 | Eng.Asb | 1 | 0
A4200 | S9.ZLE.010530.PRJ | PRJ M.Marape(b) | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 117062 | Eng.Proj | 1 | 0
A4210 | S9.ZLE.010530.EXE | EXE M.Marape(b) | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 12/10/26 | 5d/w | 1243788 | Eq.Campo | 1 | 268 | 268lig
A4220 | S9.ZLE.010530.ASB | ASB M.Marape(b) | TaskDep | 10 |  | 12/10/26 | 5d/w | 117062 | Eng.Asb | 1 | 0
A4300 | S9.ZLE.010531.PRJ | PRJ M.Marape(c) | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 98717 | Eng.Proj | 1 | 0
A4310 | S9.ZLE.010531.EXE | EXE M.Marape(c) | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 12/10/26 | 5d/w | 1048866 | Eq.Campo | 1 | 226 | 226lig
A4320 | S9.ZLE.010531.ASB | ASB M.Marape(c) | TaskDep | 10 |  | 12/10/26 | 5d/w | 98717 | Eng.Asb | 1 | 0
A4400 | S9.ZLE.010475.PRJ | PRJ Aloj.StaCasa | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 66394 | Eng.Proj | 1 | 0
A4410 | S9.ZLE.010475.EXE | EXE Aloj.StaCasa | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 12/10/26 | 5d/w | 705432 | Eq.Campo | 1 | 152 | 152lig
A4420 | S9.ZLE.010475.ASB | ASB Aloj.StaCasa | TaskDep | 10 |  | 12/10/26 | 5d/w | 66394 | Eng.Asb | 1 | 0
A4500 | S9.ZLE.010466.PRJ | PRJ Av.M.Fontes | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 47611 | Eng.Proj | 1 | 0
A4510 | S9.ZLE.010466.EXE | EXE Av.M.Fontes | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 12/10/26 | 5d/w | 505869 | Eq.Campo | 1 | 109 | 109lig
A4520 | S9.ZLE.010466.ASB | ASB Av.M.Fontes | TaskDep | 10 |  | 12/10/26 | 5d/w | 47611 | Eng.Asb | 1 | 0
A4600 | S9.ZLE.010470.PRJ | PRJ NSRA Aparecida | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 44117 | Eng.Proj | 1 | 0
A4610 | S9.ZLE.010470.EXE | EXE NSRA Aparecida | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 12/10/26 | 5d/w | 468741 | Eq.Campo | 1 | 101 | 101lig
A4620 | S9.ZLE.010470.ASB | ASB NSRA Aparecida | TaskDep | 10 |  | 12/10/26 | 5d/w | 44117 | Eng.Asb | 1 | 0
A4700 | S9.ZLE.010532.PRJ | PRJ Av.MF Pach | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 30576 | Eng.Proj | 1 | 0
A4710 | S9.ZLE.010532.EXE | EXE Av.MF Pach | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 12/10/26 | 5d/w | 324870 | Eq.Campo | 0 | 70 | 70lig
A4720 | S9.ZLE.010532.ASB | ASB Av.MF Pach | TaskDep | 10 |  | 12/10/26 | 5d/w | 30576 | Eng.Asb | 1 | 0
A4800 | S9.ZLE.010465.PRJ | PRJ Cam.Maria Rosa | TaskDep | 15 | 11/05/26 |  | 5d/w | 29702 | Eng.Proj | 1 | 0
A4810 | S9.ZLE.010465.EXE | EXE Cam.Maria Rosa | TaskDep | 0 | 11/05/26 | 12/10/26 | 5d/w | 315588 | Eq.Campo | 0 | 68 | 68lig
A4820 | S9.ZLE.010465.ASB | ASB Cam.Maria Rosa | TaskDep | 10 |  | 12/10/26 | 5d/w | 29702 | Eng.Asb | 1 | 0
A4900 | S10.CON.010486.PRJ | PRJ M.Z.Menino(b) | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 383074 | Eng.Proj | 1 | 0
A4910 | S10.CON.010486.EXE | EXE M.Z.Menino(b) | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 4070157 | Eq.Campo | 1 | 877 | 877lig
A4920 | S10.CON.010486.ASB | ASB M.Z.Menino(b) | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 383074 | Eng.Asb | 1 | 0
A5000 | S10.CON.010480.PRJ | PRJ Caneleira CDHU | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 236309 | Eng.Proj | 1 | 0
A5010 | S10.CON.010480.EXE | EXE Caneleira CDHU | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 2510781 | Eq.Campo | 1 | 541 | 541lig
A5020 | S10.CON.010480.ASB | ASB Caneleira CDHU | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 236309 | Eng.Asb | 1 | 0
A5100 | S10.CON.010485.PRJ | PRJ M.Z.Menino(a) | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 215779 | Eng.Proj | 1 | 0
A5110 | S10.CON.010485.EXE | EXE M.Z.Menino(a) | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 2292654 | Eq.Campo | 1 | 494 | 494lig
A5120 | S10.CON.010485.ASB | ASB M.Z.Menino(a) | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 215779 | Eng.Asb | 1 | 0
A5200 | S10.CON.010490.PRJ | PRJ Av.Bandeirantes | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 125362 | Eng.Proj | 1 | 0
A5210 | S10.CON.010490.EXE | EXE Av.Bandeirantes | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 1331967 | Eq.Campo | 0 | 287 | 287lig
A5220 | S10.CON.010490.ASB | ASB Av.Bandeirantes | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 125362 | Eng.Asb | 1 | 0
A5300 | S10.CON.010481.PRJ | PRJ V.Ayrton Senna | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 104395 | Eng.Proj | 1 | 0
A5310 | S10.CON.010481.EXE | EXE V.Ayrton Senna | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 1109199 | Eq.Campo | 0 | 239 | 239lig
A5320 | S10.CON.010481.ASB | ASB V.Ayrton Senna | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 104395 | Eng.Asb | 1 | 0
A5400 | S10.CON.010484.PRJ | PRJ V.Esperanca | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 96096 | Eng.Proj | 1 | 0
A5410 | S10.CON.010484.EXE | EXE V.Esperanca | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 1021020 | Eq.Campo | 0 | 220 | 220lig
A5420 | S10.CON.010484.ASB | ASB V.Esperanca | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 96096 | Eng.Asb | 1 | 0
A5500 | S10.CON.010494.PRJ | PRJ Av.W.Leao | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 44990 | Eng.Proj | 1 | 0
A5510 | S10.CON.010494.EXE | EXE Av.W.Leao | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 478023 | Eq.Campo | 0 | 103 | 103lig
A5520 | S10.CON.010494.ASB | ASB Av.W.Leao | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 44990 | Eng.Asb | 1 | 0
A5600 | S10.CON.010492.PRJ | PRJ R.S.Geraldo | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 40186 | Eng.Proj | 1 | 0
A5610 | S10.CON.010492.EXE | EXE R.S.Geraldo | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 426972 | Eq.Campo | 0 | 92 | 92lig
A5620 | S10.CON.010492.ASB | ASB R.S.Geraldo | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 40186 | Eng.Asb | 1 | 0
A5700 | S10.CON.010476.PRJ | PRJ Fav.Piratininga | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 28829 | Eng.Proj | 1 | 0
A5710 | S10.CON.010476.EXE | EXE Fav.Piratininga | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 306306 | Eq.Campo | 0 | 66 | 66lig
A5720 | S10.CON.010476.ASB | ASB Fav.Piratininga | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 28829 | Eng.Asb | 1 | 0
A5800 | S10.CON.010493.PRJ | PRJ S.Bento II | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 23587 | Eng.Proj | 1 | 0
A5810 | S10.CON.010493.EXE | EXE S.Bento II | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 250614 | Eq.Campo | 0 | 54 | 54lig
A5820 | S10.CON.010493.ASB | ASB S.Bento II | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 23587 | Eng.Asb | 1 | 0
A5900 | S10.CON.010495.PRJ | PRJ Trav.Sta Casa | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 19219 | Eng.Proj | 1 | 0
A5910 | S10.CON.010495.EXE | EXE Trav.Sta Casa | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 204204 | Eq.Campo | 0 | 44 | 44lig
A5920 | S10.CON.010495.ASB | ASB Trav.Sta Casa | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 19219 | Eng.Asb | 1 | 0
A6000 | S10.CON.010491.PRJ | PRJ Av.Getulio | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 11357 | Eng.Proj | 1 | 0
A6010 | S10.CON.010491.EXE | EXE Av.Getulio | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 120666 | Eq.Campo | 0 | 26 | 26lig
A6020 | S10.CON.010491.ASB | ASB Av.Getulio | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 11357 | Eng.Asb | 1 | 0
A6100 | S11.ALA.010519.PRJ | PRJ Dique V.Gilda | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 631176 | Eng.Proj | 1 | 0
A6110 | S11.ALA.010519.EXE | EXE Dique V.Gilda | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 6706245 | Eq.Campo | 6 | 1445 | 1445lig
A6120 | S11.ALA.010519.ASB | ASB Dique V.Gilda | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 631176 | Eng.Asb | 1 | 0
A6200 | S11.ALA.010497.PRJ | PRJ Reg.AG Dique | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 178214 | Eng.Proj | 1 | 0
A6210 | S11.ALA.010497.EXE | EXE Reg.AG Dique | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 1893528 | Eq.Campo | 2 | 408 | 408lig
A6220 | S11.ALA.010497.ASB | ASB Reg.AG Dique | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 178214 | Eng.Asb | 1 | 0
A6300 | S11.ALA.010516.PRJ | PRJ Dique VG(c) | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 3058 | Eng.Proj | 1 | 0
A6310 | S11.ALA.010516.EXE | EXE Dique VG(c) | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 32487 | Eq.Campo | 0 | 7 | 7lig
A6320 | S11.ALA.010516.ASB | ASB Dique VG(c) | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 3058 | Eng.Asb | 1 | 0
A6400 | S11.ALA.010499.PRJ | PRJ Dique S.Manoel | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 874 | Eng.Proj | 1 | 0
A6410 | S11.ALA.010499.EXE | EXE Dique S.Manoel | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 9282 | Eq.Campo | 0 | 2 | 2lig
A6420 | S11.ALA.010499.ASB | ASB Dique S.Manoel | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 874 | Eng.Asb | 1 | 0
A6500 | S12.MON.010460.PRJ | PRJ Pacheco AP | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 404477 | Eng.Proj | 1 | 0
A6510 | S12.MON.010460.EXE | EXE Pacheco AP | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 4297566 | Eq.Campo | 0 | 926 | 926lig
A6520 | S12.MON.010460.ASB | ASB Pacheco AP | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 404477 | Eng.Asb | 1 | 0
A6600 | S12.MON.010455.PRJ | PRJ Sta Maria | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 273000 | Eng.Proj | 1 | 0
A6610 | S12.MON.010455.EXE | EXE Sta Maria | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 2900625 | Eq.Campo | 0 | 625 | 625lig
A6620 | S12.MON.010455.ASB | ASB Sta Maria | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 273000 | Eng.Asb | 1 | 0
A6700 | S12.MON.010457.PRJ | PRJ S.Bento I | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 276494 | Eng.Proj | 1 | 0
A6710 | S12.MON.010457.EXE | EXE S.Bento I | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 2937753 | Eq.Campo | 0 | 633 | 633lig
A6720 | S12.MON.010457.ASB | ASB S.Bento I | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 276494 | Eng.Asb | 1 | 0
A6800 | S12.MON.010452.PRJ | PRJ Lomba Penha | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 248102 | Eng.Proj | 1 | 0
A6810 | S12.MON.010452.EXE | EXE Lomba Penha | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 2636088 | Eq.Campo | 0 | 568 | 568lig
A6820 | S12.MON.010452.ASB | ASB Lomba Penha | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 248102 | Eng.Asb | 1 | 0
A6900 | S12.MON.010449.PRJ | PRJ ZEIS S.Bento | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 237182 | Eng.Proj | 1 | 0
A6910 | S12.MON.010449.EXE | EXE ZEIS S.Bento | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 2520063 | Eq.Campo | 0 | 543 | 543lig
A6920 | S12.MON.010449.ASB | ASB ZEIS S.Bento | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 237182 | Eng.Asb | 1 | 0
A7000 | S12.MON.010464.PRJ | PRJ GRusso-JGS | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 309254 | Eng.Proj | 1 | 0
A7010 | S12.MON.010464.EXE | EXE GRusso-JGS | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 3285828 | Eq.Campo | 0 | 708 | 708lig
A7020 | S12.MON.010464.ASB | ASB GRusso-JGS | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 309254 | Eng.Asb | 1 | 0
A7100 | S12.MON.010458.PRJ | PRJ Torquato Dias | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 168168 | Eng.Proj | 1 | 0
A7110 | S12.MON.010458.EXE | EXE Torquato Dias | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 1786785 | Eq.Campo | 0 | 385 | 385lig
A7120 | S12.MON.010458.ASB | ASB Torquato Dias | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 168168 | Eng.Asb | 1 | 0
A7200 | S12.MON.010527.PRJ | PRJ Area Tunel | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 145891 | Eng.Proj | 1 | 0
A7210 | S12.MON.010527.EXE | EXE Area Tunel | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 1550094 | Eq.Campo | 0 | 334 | 334lig
A7220 | S12.MON.010527.ASB | ASB Area Tunel | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 145891 | Eng.Asb | 1 | 0
A7300 | S12.MON.010489.PRJ | PRJ M.Serrat II | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 118810 | Eng.Proj | 1 | 0
A7310 | S12.MON.010489.EXE | EXE M.Serrat II | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 1262352 | Eq.Campo | 0 | 272 | 272lig
A7320 | S12.MON.010489.ASB | ASB M.Serrat II | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 118810 | Eng.Asb | 1 | 0
A7400 | S12.MON.010461.PRJ | PRJ V.Cesar | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 109200 | Eng.Proj | 1 | 0
A7410 | S12.MON.010461.EXE | EXE V.Cesar | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 1160250 | Eq.Campo | 0 | 250 | 250lig
A7420 | S12.MON.010461.ASB | ASB V.Cesar | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 109200 | Eng.Asb | 1 | 0
A7500 | S12.MON.010453.PRJ | PRJ N.Cintra I | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 98280 | Eng.Proj | 1 | 0
A7510 | S12.MON.010453.EXE | EXE N.Cintra I | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 1044225 | Eq.Campo | 0 | 225 | 225lig
A7520 | S12.MON.010453.ASB | ASB N.Cintra I | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 98280 | Eng.Asb | 1 | 0
A7600 | S12.MON.010528.PRJ | PRJ Av.Pref.Dr.A | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 94349 | Eng.Proj | 1 | 0
A7610 | S12.MON.010528.EXE | EXE Av.Pref.Dr.A | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 1002456 | Eq.Campo | 0 | 216 | 216lig
A7620 | S12.MON.010528.ASB | ASB Av.Pref.Dr.A | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 94349 | Eng.Asb | 1 | 0
A7700 | S12.MON.010533.PRJ | PRJ GRusso(v) | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 79498 | Eng.Proj | 1 | 0
A7710 | S12.MON.010533.EXE | EXE GRusso(v) | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 844662 | Eq.Campo | 0 | 182 | 182lig
A7720 | S12.MON.010533.ASB | ASB GRusso(v) | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 79498 | Eng.Asb | 1 | 0
A7800 | S12.MON.010459.PRJ | PRJ V.Vitoria | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 76877 | Eng.Proj | 1 | 0
A7810 | S12.MON.010459.EXE | EXE V.Vitoria | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 816816 | Eq.Campo | 0 | 176 | 176lig
A7820 | S12.MON.010459.ASB | ASB V.Vitoria | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 76877 | Eng.Asb | 1 | 0
A7900 | S12.MON.010445.PRJ | PRJ Cam.Pedras | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 64646 | Eng.Proj | 1 | 0
A7910 | S12.MON.010445.EXE | EXE Cam.Pedras | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 686868 | Eq.Campo | 0 | 148 | 148lig
A7920 | S12.MON.010445.ASB | ASB Cam.Pedras | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 64646 | Eng.Asb | 1 | 0
A8000 | S12.MON.010513.PRJ | PRJ L.Penha(JB) | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 55910 | Eng.Proj | 1 | 0
A8010 | S12.MON.010513.EXE | EXE L.Penha(JB) | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 594048 | Eq.Campo | 0 | 128 | 128lig
A8020 | S12.MON.010513.ASB | ASB L.Penha(JB) | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 55910 | Eng.Asb | 1 | 0
A8100 | S12.MON.010463.PRJ | PRJ V.Pantanal M | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 53290 | Eng.Proj | 1 | 0
A8110 | S12.MON.010463.EXE | EXE V.Pantanal M | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 566202 | Eq.Campo | 0 | 122 | 122lig
A8120 | S12.MON.010463.ASB | ASB V.Pantanal M | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 53290 | Eng.Asb | 1 | 0
A8200 | S12.MON.010454.PRJ | PRJ Pacheco SC | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 43680 | Eng.Proj | 1 | 0
A8210 | S12.MON.010454.EXE | EXE Pacheco SC | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 464100 | Eq.Campo | 0 | 100 | 100lig
A8220 | S12.MON.010454.ASB | ASB Pacheco SC | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 43680 | Eng.Asb | 1 | 0
A8300 | S12.MON.010456.PRJ | PRJ N.Cintra(b) | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 39312 | Eng.Proj | 1 | 0
A8310 | S12.MON.010456.EXE | EXE N.Cintra(b) | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 417690 | Eq.Campo | 0 | 90 | 90lig
A8320 | S12.MON.010456.ASB | ASB N.Cintra(b) | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 39312 | Eng.Asb | 1 | 0
A8400 | S12.MON.010451.PRJ | PRJ Jus.Sta Maria | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 37565 | Eng.Proj | 1 | 0
A8410 | S12.MON.010451.EXE | EXE Jus.Sta Maria | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 399126 | Eq.Campo | 0 | 86 | 86lig
A8420 | S12.MON.010451.ASB | ASB Jus.Sta Maria | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 37565 | Eng.Asb | 1 | 0
A8500 | S12.MON.010534.PRJ | PRJ Vale Verde | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 27082 | Eng.Proj | 1 | 0
A8510 | S12.MON.010534.EXE | EXE Vale Verde | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 287742 | Eq.Campo | 0 | 62 | 62lig
A8520 | S12.MON.010534.ASB | ASB Vale Verde | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 27082 | Eng.Asb | 1 | 0
A8600 | S12.MON.010488.PRJ | PRJ M.Serrat I | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 8736 | Eng.Proj | 1 | 0
A8610 | S12.MON.010488.EXE | EXE M.Serrat I | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 92820 | Eq.Campo | 0 | 20 | 20lig
A8620 | S12.MON.010488.ASB | ASB M.Serrat I | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 8736 | Eng.Asb | 1 | 0
A8700 | S12.MON.010448.PRJ | PRJ Caneleira III | TaskDep | 15 | 03/08/26 |  | 5d/w | 874 | Eng.Proj | 1 | 0
A8710 | S12.MON.010448.EXE | EXE Caneleira III | TaskDep | 0 | 03/08/26 | 04/01/27 | 5d/w | 9282 | Eq.Campo | 0 | 2 | 2lig
A8720 | S12.MON.010448.ASB | ASB Caneleira III | TaskDep | 10 |  | 04/01/27 | 5d/w | 874 | Eng.Asb | 1 | 0

## DIMENSIONAMENTO
DIMENSIONAMENTO LINKADO
NUCLEO | SETOR | LIG | EQ | PESSOAS | CUSTO
N07 | ST-NOROESTE | 1401 | 10 | 85 | 0
N08 | ST-V.PROGRESSO | 1672 | 10 | 85 | 0
N09 | ST-Z.LESTE | 1862 | 10 | 85 | 0
N10 | ST-CONJUNTO | 10511 | 15 | 127.5 | 0
N11 | ALAGADO | 25383 | 113 | 960.5 | 0
N12 | MONTANHOSO | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 40829 | 158 | 1343 | 0

## PLEITO
PLEITO LINKADO
INDICADOR | CONTRATO | REAL | VALOR
Produtividade | 6.0 | 0
M/Ligacao | 2.85 | 0
Total LIG |  | 0
Total EQ |  | 0
Total CUSTO |  |  | 0
Delta metragem |  |  | R$ 9.140.812
Delta produtividade |  |  | R$ 4.570.406
TOTAL PLEITO |  |  | R$ 13.711.217
Aditivos |  |  | R$ 40.965.978
GRANDE TOTAL |  |  | R$ 64.589.554

## ADITIVOS
ADITIVOS + ELEVATORIAS
# | Desc | Un | Qtd | P.Unit | Total
AD-01 | ESCADA CONCRETO | M | 900 | 2856 | 2570400
AD-02 | REDE ESG DN300 | M | 6000 | 2350 | 14100000
AD-03 | MND PEAD AGUA 160 | M | 3200 | 1812.07 | 5798624
AD-04 | MND PEAD ESG 315 | M | 1600 | 3202.84 | 5124544
AD-05 | PRA PEAD 150-200 | M | 6000 | 1523.34 | 9140040
AD-07 | TRANSPORTE RES | UND | 60 | 9100 | 546000
AD-08 | SOLIDOS NAO REC | KG | 2430000 | 1.2 | 2916000
AD-09 | REATERRO HIDR | M | 3000 | 256.79 | 770370
EEE-1 | EEE 82x50 (x2) | CJ | 2 | 2284948.73 | 4569897.46
EEE-2 | EEE 38x20 (x2) | CJ | 2 | 1208730.71 | 2417461.42
| TOTAL |  |  |  | 47953336.88

## TODOS_NUCLEOS_83
TABELA DE ATRIBUTOS COMPLETA — 83 NÚCLEOS
TAG | NOME | SETOR | TIPO_TER | URGENCIA | PRIORIDADE | LIG_AGUA | LIG_ESG | LIG_TOTAL | DOMIC | EXT_TOT_M | METR_REAL | C_TOTAL | C_POR_LIG | PCT_TOTAL | DIAS_NEC | MESES | EQ_30D | DATA_INI | DATA_FIM
010476 | 010476_Favela Piratininga | ST-JD. PIRATININGA | Urbano | Medio | Media | 33 | 33 | 66 | 33 | 396 | 435.6 | 435970.99 | 6605.62 | 0.262 | 72.6 | 3.3 | 3 | 16/04/2108 | 27/06/2108
010480 | 010480_Caneleira IV CDHU | ST-CANELEIRA | Urbano | Critico | Alta | 264 | 277 | 541 | 277 | 3246 | 3505.7 | 3508555.87 | 6485.32 | 2.108 | 584.3 | 26.6 | 20 | 12/01/2075 | 18/08/2076
010497 | 010497_REGULARIZADO_AG (Dique Sao Manoel (Palafitas)) | ST-REGULARIZADO_AG | Alagado/Dique | Critico | Media | 0 | 408 | 408 | 408 | 2448 | 3182.4 | 2815798.4 | 6901.47 | 1.692 | 530.4 | 24.1 | 18 | 17/05/2082 | 29/10/2083
010499 | 010499_Dique Sao Manoel (Palafitas)/ Cam. S. Manoel/ Cam. Uniao | ST-JD. SAO MANOEL | Alagado/Dique | Baixo | Media | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 15.6 | 20734.17 | 10367.09 | 0.012 | 2.6 | 0.1 | 1 | 17/11/2109 | 19/11/2109
010517 | 010517_Favela Butanta | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Baixo | Media | 7 | 7 | 14 | 7 | 84 | 96.6 | 97163.82 | 6940.27 | 0.058 | 16.1 | 0.7 | 1 | 23/10/2109 | 08/11/2109
010518 | 010518_Ilheu Baixo - Loteamento COHAB-ST | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Critico | Alta | 73 | 603 | 676 | 603 | 4056 | 4664.4 | 4510707.35 | 6672.64 | 2.71 | 777.4 | 35.3 | 26 | 15/08/2060 | 01/10/2062
010524 | 010524_Vila Alemoa - Remoção do Assentamento Precário | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Critico | Alta | 461 | 946 | 1407 | 946 | 8442 | 9708.3 | 9301825.25 | 6611.11 | 5.589 | 1618 | 73.5 | 54 | 15/03/2042 | 19/08/2046
010523 | 010523_Vila Alemoa - Empreendimento COHAB-ST | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Medio | Media | 39 | 39 | 78 | 39 | 468 | 538.2 | 517167 | 6630.35 | 0.311 | 89.7 | 4.1 | 3 | 12/05/2107 | 09/08/2107
010525 | 010525_Vila Alemoa - Remoção do Assentamento Precário | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Alto | Media | 50 | 50 | 100 | 50 | 600 | 690 | 664428.72 | 6644.29 | 0.399 | 115 | 5.2 | 4 | 21/05/2104 | 13/09/2104
010516 | 010516_Dique Vila Gilda (Consolidacao/COHAB/Palafitas) | ST-ZONA NOROESTE | Alagado/Dique | Baixo | Media | 3 | 4 | 7 | 4 | 42 | 54.6 | 55145.85 | 7877.98 | 0.033 | 9.1 | 0.4 | 1 | 08/11/2109 | 17/11/2109
010519 | 010519_Dique Vila Gilda (Consolidacao/COHAB/Palafitas) | ST-ZONA NOROESTE | Alagado/Dique | Critico | Alta | 634 | 811 | 1445 | 811 | 8670 | 11271 | 9798714.85 | 6781.12 | 5.887 | 1878.5 | 85.4 | 63 | 22/01/2037 | 15/03/2042
010526 | 010526_Vila Telma - Loteamento COHAB-ST | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Critico | Media | 48 | 143 | 191 | 143 | 1146 | 1317.9 | 1273014.81 | 6665 | 0.765 | 219.6 | 10 | 8 | 21/03/2099 | 26/10/2099
010520 | 010520_Joao de Barro - Empreendimento COHAB-ST | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Alto | Media | 29 | 58 | 87 | 58 | 522 | 600.3 | 582259.64 | 6692.64 | 0.35 | 100 | 4.5 | 4 | 06/04/2106 | 15/07/2106
010481 | 010481_Vila Ayrton Senna | ST-CANELEIRA | Urbano | Critico | Media | 70 | 169 | 239 | 169 | 1434 | 1548.7 | 1566366.86 | 6553.84 | 0.941 | 258.1 | 11.7 | 9 | 13/01/2094 | 28/09/2094
010484 | 010484_Vila Esperanca | ST-CANELEIRA | Urbano | Critico | Media | 52 | 168 | 220 | 168 | 1320 | 1425.6 | 1442197.76 | 6555.44 | 0.866 | 237.6 | 10.8 | 8 | 28/05/2096 | 20/01/2097
010485 | 010485_M. Z. Menino II - Proprio Municipal (ZM) | ST-MORRO J MENINO (ZM) | Montanhoso | Critico | Media | 194 | 300 | 494 | 300 | 2964 | 4149.6 | 3423950.31 | 6931.07 | 2.057 | 691.6 | 31.4 | 24 | 25/06/2080 | 17/05/2082
010486 | 010486_M. Z. Menino II - Proprio Municipal (ZM) | ST-MORRO J MENINO (ZM) | Montanhoso | Critico | Media | 195 | 682 | 877 | 682 | 5262 | 7366.8 | 6113246.59 | 6970.63 | 3.673 | 1227.8 | 55.8 | 41 | 04/12/2049 | 14/04/2053
010467 | 010467_Caminhos do Marape (Fase 1 e 2) | ST-ZONA LESTE | Montanhoso | Critico | Media | 152 | 349 | 501 | 349 | 3006 | 3907.8 | 3418691.1 | 6823.73 | 2.054 | 651.3 | 29.6 | 22 | 13/09/2078 | 25/06/2080
010528 | 010528_Av. Pref. Dr. Antonio Manoel de Carvalho | ST-MORRO MARAPE | Montanhoso | Critico | Media | 108 | 108 | 216 | 108 | 1296 | 1814.4 | 1495256.14 | 6922.48 | 0.898 | 302.4 | 13.7 | 11 | 08/09/2097 | 07/07/2098
010527 | 010527_Area sobre o Tunel Projetado | ST-MORRO MARAPE | Montanhoso | Critico | Media | 95 | 239 | 334 | 239 | 2004 | 2805.6 | 2325732.8 | 6963.27 | 1.397 | 467.6 | 21.3 | 16 | 20/06/2086 | 30/09/2087
010474 | 010474_Morro do Marape II, III e IV | ST-ZONA LESTE | Montanhoso | Critico | Media | 209 | 331 | 540 | 331 | 3240 | 4536 | 3742091.59 | 6929.8 | 2.248 | 756 | 34.4 | 26 | 18/08/2076 | 13/09/2078
010530 | 010530_Morro do Marape II, III e IV_a | ST-ZONA LESTE | Montanhoso | Critico | Media | 104 | 164 | 268 | 164 | 1608 | 2251.2 | 1859296.83 | 6937.67 | 1.117 | 375.2 | 17.1 | 13 | 19/04/2091 | 28/04/2092
010531 | 010531_Morro do Marape II, III e IV_b | ST-ZONA LESTE | Montanhoso | Critico | Media | 88 | 138 | 226 | 138 | 1356 | 1898.4 | 1571403.48 | 6953.11 | 0.944 | 316.4 | 14.4 | 11 | 28/09/2094 | 10/08/2095
010475 | 010475_Alojamento Vila Santa Casa | ST-ZONA LESTE | Urbano Misto | Alto | Media | 76 | 76 | 152 | 76 | 912 | 1003.2 | 993695.24 | 6537.47 | 0.597 | 167.2 | 7.6 | 6 | 17/07/2101 | 31/12/2101
010472 | 010472_Vila Sapo | ST-ZONA LESTE | Urbano Misto | Critico | Media | 131 | 162 | 293 | 162 | 1758 | 1933.8 | 1914036.56 | 6532.55 | 1.15 | 322.3 | 14.7 | 11 | 30/09/2087 | 17/08/2088
010470 | 010470_NSRA Aparecida - COHAB (Sabesp Mario Covas) | ST-ZONA LESTE | Urbano Misto | Alto | Media | 27 | 74 | 101 | 74 | 606 | 666.6 | 668737.31 | 6621.16 | 0.402 | 111.1 | 5.1 | 4 | 31/01/2104 | 21/05/2104
010473 | 010473_Clovis Galvao de Moura (Fase 1 e 2) | ST-ZONA LESTE | Urbano Misto | Critico | Alta | 172 | 504 | 676 | 504 | 4056 | 4461.6 | 4441206.53 | 6569.83 | 2.668 | 743.6 | 33.8 | 25 | 01/10/2062 | 13/10/2064
010458 | 010458_Torquato Dias - Aluguel de Chao | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Media | 43 | 342 | 385 | 342 | 2310 | 3003 | 2645224.18 | 6870.71 | 1.589 | 500.5 | 22.8 | 17 | 29/10/2083 | 12/03/2085
010456 | 010456_Nova Cintra I (Cel. Gualhardo) | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Alto | Media | 45 | 45 | 90 | 45 | 540 | 702 | 615715.2 | 6841.28 | 0.37 | 117 | 5.3 | 4 | 15/08/2105 | 10/12/2105
010453 | 010453_Nova Cintra I (Cel. Gualhardo) | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Media | 30 | 195 | 225 | 195 | 1350 | 1755 | 1546690.5 | 6874.18 | 0.929 | 292.5 | 13.3 | 10 | 10/08/2095 | 28/05/2096
010459 | 010459_Vila Vitoria | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Media | 88 | 88 | 176 | 88 | 1056 | 1372.8 | 1196212.05 | 6796.66 | 0.719 | 228.8 | 10.4 | 8 | 19/06/2100 | 02/02/2101
010507 | 010507_V. Progresso - Aluguel de Chao | ST-VILA PROGRESSO | Urbano Misto | Critico | Alta | 71 | 537 | 608 | 537 | 3648 | 3830.4 | 3974031.7 | 6536.24 | 2.388 | 638.4 | 29 | 22 | 04/04/2069 | 02/01/2071
010533 | 010533_GRusso-\PJGSilveira-\PCContorno-\PSBernardo-\PJLessa-Jabaq_a | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Media | 61 | 121 | 182 | 121 | 1092 | 1419.6 | 1243317.07 | 6831.41 | 0.747 | 236.6 | 10.8 | 8 | 26/10/2099 | 19/06/2100
010464 | 010464_GRusso-JGSilveira-\PCContorno-SBernardo-\PJLessa-Jabaq | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Media | 235 | 473 | 708 | 473 | 4248 | 5522.4 | 4824816.56 | 6814.71 | 2.899 | 920.4 | 41.8 | 31 | 08/02/2056 | 16/08/2058
010468 | 010468_Divisa da Tiro Naval - Monte Serrat | ST-ZONA LESTE | Montanhoso | Critico | Media | 217 | 519 | 736 | 519 | 4416 | 6182.4 | 5117650.54 | 6953.33 | 3.075 | 1030.4 | 46.8 | 35 | 14/04/2053 | 08/02/2056
010489 | 010489_Monte Serrat II Proprio Municipal | ST-MONTE SERRAT | Montanhoso | Critico | Media | 136 | 136 | 272 | 136 | 1632 | 2284.8 | 1881294.76 | 6916.52 | 1.13 | 380.8 | 17.3 | 13 | 04/04/2090 | 19/04/2091
010488 | 010488_Monte Serrat I | ST-MONTE SERRAT | Montanhoso | Baixo | Media | 10 | 10 | 20 | 10 | 120 | 168 | 146044.69 | 7302.23 | 0.088 | 28 | 1.3 | 1 | 02/09/2109 | 30/09/2109
010494 | 010494_Av. Dr Waldemar Leao - Fontana (V. da Gama) | ST-SAO BENTO | Urbano Misto | Alto | Media | 39 | 64 | 103 | 64 | 618 | 648.9 | 673123.35 | 6535.18 | 0.404 | 108.1 | 4.9 | 4 | 15/10/2103 | 31/01/2104
010495 | 010495_Travessia Santa Casa - Sao Bento | ST-SAO BENTO | Urbano Misto | Medio | Media | 22 | 22 | 44 | 22 | 264 | 277.2 | 287252.89 | 6528.47 | 0.173 | 46.2 | 2.1 | 2 | 04/05/2109 | 19/06/2109
010491 | 010491_Av. Pres. Getulio Dornelles Vargas - S Bento | ST-SAO BENTO | Urbano Misto | Baixo | Media | 13 | 13 | 26 | 13 | 156 | 163.8 | 174395.8 | 6707.53 | 0.105 | 27.3 | 1.2 | 1 | 19/06/2109 | 16/07/2109
010493 | 010493_Sao Bento II | ST-SAO BENTO | Urbano Misto | Medio | Media | 27 | 27 | 54 | 27 | 324 | 340.2 | 352516.27 | 6528.08 | 0.212 | 56.7 | 2.6 | 2 | 15/09/2108 | 10/11/2108
010492 | 010492_Rua Sao Geraldo - Sao Bento | ST-SAO BENTO | Urbano Misto | Alto | Media | 46 | 46 | 92 | 46 | 552 | 579.6 | 595900.13 | 6477.18 | 0.358 | 96.6 | 4.4 | 4 | 11/05/2105 | 15/08/2105
010449 | 010449_Area Contigua a ZEIS Sao Bento I | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Media | 199 | 344 | 543 | 344 | 3258 | 4235.4 | 3697121.2 | 6808.69 | 2.221 | 705.9 | 32.1 | 24 | 06/02/2073 | 12/01/2075
010457 | 010457_Sao Bento I | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Alta | 632 | 1 | 633 | 1 | 3798 | 4937.4 | 4205738.9 | 6644.14 | 2.527 | 822.9 | 37.4 | 28 | 13/10/2064 | 13/01/2067
010490 | 010490_Av. Bandeirantes - V. Sao Bento | ST-SAO BENTO | Urbano Misto | Critico | Media | 90 | 197 | 287 | 197 | 1722 | 1808.1 | 1866521.1 | 6503.56 | 1.121 | 301.4 | 13.7 | 11 | 17/08/2088 | 14/06/2089
010503 | 010503_Encosta Saboo (Proprio Municipal) - V.Progresso II | ST-VILA PROGRESSO | Urbano Misto | Critico | Media | 140 | 140 | 280 | 140 | 1680 | 1764 | 1806692.23 | 6452.47 | 1.085 | 294 | 13.4 | 10 | 14/06/2089 | 04/04/2090
010506 | 010506_Rua Nove - Saboo | ST-VILA PROGRESSO | Urbano Misto | Medio | Media | 27 | 27 | 54 | 27 | 324 | 340.2 | 352516.27 | 6528.08 | 0.212 | 56.7 | 2.6 | 2 | 10/11/2108 | 05/01/2109
010509 | 010509_R. Maria Mercedes Fea - Saboo | ST-VILA PROGRESSO | Urbano Misto | Medio | Media | 11 | 36 | 47 | 36 | 282 | 296.1 | 313034.9 | 6660.32 | 0.188 | 49.4 | 2.2 | 2 | 16/03/2109 | 04/05/2109
010463 | 010463_Vila Pantanal Morro - Rua Um | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Alto | Media | 61 | 61 | 122 | 61 | 732 | 1024.8 | 848224.6 | 6952.66 | 0.51 | 170.8 | 7.8 | 6 | 30/12/2102 | 18/06/2103
010508 | 010508_V. Telma de Cima - Empreendimento COHAB-ST | ST-VILA PROGRESSO | Urbano Misto | Baixo | Media | 11 | 11 | 22 | 11 | 132 | 138.6 | 146751.44 | 6670.52 | 0.088 | 23.1 | 1 | 1 | 10/08/2109 | 02/09/2109
010504 | 010504_Menino Jesus | ST-VILA PROGRESSO | Urbano Misto | Alto | Media | 79 | 79 | 158 | 79 | 948 | 995.4 | 1021251.95 | 6463.62 | 0.614 | 165.9 | 7.5 | 6 | 02/02/2101 | 17/07/2101
010461 | 010461_Vila Cesar | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Media | 125 | 125 | 250 | 125 | 1500 | 1950 | 1697498.88 | 6790 | 1.02 | 325 | 14.8 | 11 | 22/02/2093 | 13/01/2094
010502 | 010502_R Um-N. Cintra | ST-VILA PROGRESSO | Urbano Misto | Critico | Alta | 246 | 450 | 696 | 450 | 4176 | 4384.8 | 4507134.97 | 6475.77 | 2.708 | 730.8 | 33.2 | 25 | 16/08/2058 | 15/08/2060
010455 | 010455_Santa Maria - Gleba I e II | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Alta | 237 | 388 | 625 | 388 | 3750 | 4875 | 4249399.71 | 6799.04 | 2.553 | 812.5 | 36.9 | 28 | 13/01/2067 | 04/04/2069
010445 | 010445_Caminho das Pedras - Caneleira III | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Media | 74 | 74 | 148 | 74 | 888 | 1154.4 | 1008823.66 | 6816.38 | 0.606 | 192.4 | 8.7 | 7 | 31/12/2101 | 11/07/2102
010448 | 010448_Caneleira III (Morro) | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Baixo | Media | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 16.8 | 20998.97 | 10499.48 | 0.013 | 2.8 | 0.1 | 1 | 19/11/2109 | 21/11/2109
010451 | 010451_Jusante - Santa Maria I | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Alto | Media | 43 | 43 | 86 | 43 | 516 | 670.8 | 586746.86 | 6822.64 | 0.353 | 111.8 | 5.1 | 4 | 15/07/2106 | 03/11/2106
010534 | 010534_Vale Verde_a | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Medio | Media | 31 | 31 | 62 | 31 | 372 | 483.6 | 424479.3 | 6846.44 | 0.255 | 80.6 | 3.7 | 3 | 27/06/2108 | 15/09/2108
010522 | 010522_NSRA de Fatima (Igreja) | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Critico | Media | 91 | 170 | 261 | 170 | 1566 | 1800.9 | 1729431.41 | 6626.17 | 1.039 | 300.1 | 13.6 | 11 | 28/04/2092 | 22/02/2093
010521 | 010521_Lote em L - Chico de Paula (Av. N.S. Fatima 233) | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Alto | Media | 48 | 48 | 96 | 48 | 576 | 662.4 | 636254.77 | 6627.65 | 0.382 | 110.4 | 5 | 4 | 21/01/2105 | 11/05/2105
010515 | 010515_Saboo II | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Alto | Media | 37 | 49 | 86 | 49 | 516 | 593.4 | 571167.4 | 6641.48 | 0.343 | 98.9 | 4.5 | 4 | 03/11/2106 | 09/02/2107
010466 | 010466_Av. Martins Fontes - Pacheco | ST-ZONA LESTE | Urbano Misto | Alto | Media | 45 | 64 | 109 | 64 | 654 | 719.4 | 717208.12 | 6579.89 | 0.431 | 119.9 | 5.5 | 4 | 18/06/2103 | 15/10/2103
010460 | 010460_Pacheco - Area Particular | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Media | 239 | 687 | 926 | 687 | 5556 | 7222.8 | 6322111.21 | 6827.33 | 3.798 | 1203.8 | 54.7 | 41 | 19/08/2046 | 04/12/2049
010454 | 010454_Pacheco - Santa Casa - Aluguel de Chao | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Alto | Media | 50 | 50 | 100 | 50 | 600 | 780 | 684288.55 | 6842.89 | 0.411 | 130 | 5.9 | 5 | 13/09/2104 | 21/01/2105
010532 | 010532_Av. Martins Fontes - Pacheco_a | ST-ZONA LESTE | Urbano Misto | Medio | Media | 29 | 41 | 70 | 41 | 420 | 462 | 461532.64 | 6593.32 | 0.277 | 77 | 3.5 | 3 | 31/10/2107 | 16/01/2108
010452 | 010452_Lomba da Penha | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Alta | 567 | 1 | 568 | 1 | 3408 | 4600.8 | 3813433.37 | 6713.79 | 2.291 | 766.8 | 34.9 | 26 | 02/01/2071 | 06/02/2073
010465 | 010465_Caminho Maria Rosa - Penha | ST-ZONA LESTE | Montanhoso | Alto | Media | 34 | 34 | 68 | 34 | 408 | 550.8 | 472433.38 | 6947.55 | 0.284 | 91.8 | 4.2 | 4 | 16/01/2108 | 16/04/2108
010513 | 010513_Lomba da Penha (Est. Joao Batista) | ST-PENHA | Montanhoso | Alto | Media | 64 | 64 | 128 | 64 | 768 | 1036.8 | 880150.48 | 6876.18 | 0.529 | 172.8 | 7.9 | 6 | 11/07/2102 | 30/12/2102

## MAPA_CALOR
MAPA DE CALOR — DISTRIBUIÇÃO POR URGÊNCIA
URGÊNCIA | CRITÉRIO | NÚCLEOS | LIGAÇÕES | CUSTO (R$) | % CUSTO | EQUIPES
Critico | >180 dias | 37 | 18061 | 121855237.08 | 89.03 | 91
Alto | 91-180 dias | 16 | 1678 | 11211585.7 | 8.19 | 8
Medio | 31-90 dias | 8 | 475 | 3144470.26 | 2.3 | 3
Baixo | ≤30 dias | 7 | 93 | 661234.74 | 0.48 | 1
Sem dados | 0 ligações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 68 | 20307 | 136872527.78
DETALHE POR NÚCLEO
TAG | NOME | URGÊNCIA | LIGAÇÕES | CUSTO (R$) | DIAS | % TOTAL | PRIORIDADE
010519 | 010519_Dique Vila Gilda (Consolidacao/COHAB/Palafitas) | Critico | 1445 | 9798714.85 | 1878.5 | 5.887 | Alta
010524 | 010524_Vila Alemoa - Remoção do Assentamento Precário | Critico | 1407 | 9301825.25 | 1618 | 5.589 | Alta
010460 | 010460_Pacheco - Area Particular | Critico | 926 | 6322111.21 | 1203.8 | 3.798 | Media
010486 | 010486_M. Z. Menino II - Proprio Municipal (ZM) | Critico | 877 | 6113246.59 | 1227.8 | 3.673 | Media
010468 | 010468_Divisa da Tiro Naval - Monte Serrat | Critico | 736 | 5117650.54 | 1030.4 | 3.075 | Media
010464 | 010464_GRusso-JGSilveira-\PCContorno-SBernardo-\PJLessa-Jabaq | Critico | 708 | 4824816.56 | 920.4 | 2.899 | Media
010518 | 010518_Ilheu Baixo - Loteamento COHAB-ST | Critico | 676 | 4510707.35 | 777.4 | 2.71 | Alta
010502 | 010502_R Um-N. Cintra | Critico | 696 | 4507134.97 | 730.8 | 2.708 | Alta
010473 | 010473_Clovis Galvao de Moura (Fase 1 e 2) | Critico | 676 | 4441206.53 | 743.6 | 2.668 | Alta
010455 | 010455_Santa Maria - Gleba I e II | Critico | 625 | 4249399.71 | 812.5 | 2.553 | Alta
010457 | 010457_Sao Bento I | Critico | 633 | 4205738.9 | 822.9 | 2.527 | Alta
010507 | 010507_V. Progresso - Aluguel de Chao | Critico | 608 | 3974031.7 | 638.4 | 2.388 | Alta
010452 | 010452_Lomba da Penha | Critico | 568 | 3813433.37 | 766.8 | 2.291 | Alta
010474 | 010474_Morro do Marape II, III e IV | Critico | 540 | 3742091.59 | 756 | 2.248 | Media
010449 | 010449_Area Contigua a ZEIS Sao Bento I | Critico | 543 | 3697121.2 | 705.9 | 2.221 | Media
010480 | 010480_Caneleira IV CDHU | Critico | 541 | 3508555.87 | 584.3 | 2.108 | Alta
010485 | 010485_M. Z. Menino II - Proprio Municipal (ZM) | Critico | 494 | 3423950.31 | 691.6 | 2.057 | Media
010467 | 010467_Caminhos do Marape (Fase 1 e 2) | Critico | 501 | 3418691.1 | 651.3 | 2.054 | Media
010497 | 010497_REGULARIZADO_AG (Dique Sao Manoel (Palafitas)) | Critico | 408 | 2815798.4 | 530.4 | 1.692 | Media
010458 | 010458_Torquato Dias - Aluguel de Chao | Critico | 385 | 2645224.18 | 500.5 | 1.589 | Media
010527 | 010527_Area sobre o Tunel Projetado | Critico | 334 | 2325732.8 | 467.6 | 1.397 | Media
010472 | 010472_Vila Sapo | Critico | 293 | 1914036.56 | 322.3 | 1.15 | Media
010489 | 010489_Monte Serrat II Proprio Municipal | Critico | 272 | 1881294.76 | 380.8 | 1.13 | Media
010490 | 010490_Av. Bandeirantes - V. Sao Bento | Critico | 287 | 1866521.1 | 301.4 | 1.121 | Media
010530 | 010530_Morro do Marape II, III e IV_a | Critico | 268 | 1859296.83 | 375.2 | 1.117 | Media
010503 | 010503_Encosta Saboo (Proprio Municipal) - V.Progresso II | Critico | 280 | 1806692.23 | 294 | 1.085 | Media
010522 | 010522_NSRA de Fatima (Igreja) | Critico | 261 | 1729431.41 | 300.1 | 1.039 | Media
010461 | 010461_Vila Cesar | Critico | 250 | 1697498.88 | 325 | 1.02 | Media
010531 | 010531_Morro do Marape II, III e IV_b | Critico | 226 | 1571403.48 | 316.4 | 0.944 | Media
010481 | 010481_Vila Ayrton Senna | Critico | 239 | 1566366.86 | 258.1 | 0.941 | Media
010453 | 010453_Nova Cintra I (Cel. Gualhardo) | Critico | 225 | 1546690.5 | 292.5 | 0.929 | Media
010528 | 010528_Av. Pref. Dr. Antonio Manoel de Carvalho | Critico | 216 | 1495256.14 | 302.4 | 0.898 | Media
010484 | 010484_Vila Esperanca | Critico | 220 | 1442197.76 | 237.6 | 0.866 | Media
010526 | 010526_Vila Telma - Loteamento COHAB-ST | Critico | 191 | 1273014.81 | 219.6 | 0.765 | Media
010533 | 010533_GRusso-\PJGSilveira-\PCContorno-\PSBernardo-\PJLessa-Jabaq_a | Critico | 182 | 1243317.07 | 236.6 | 0.747 | Media
010459 | 010459_Vila Vitoria | Critico | 176 | 1196212.05 | 228.8 | 0.719 | Media
010504 | 010504_Menino Jesus | Alto | 158 | 1021251.95 | 165.9 | 0.614 | Media
010445 | 010445_Caminho das Pedras - Caneleira III | Critico | 148 | 1008823.66 | 192.4 | 0.606 | Media
010475 | 010475_Alojamento Vila Santa Casa | Alto | 152 | 993695.24 | 167.2 | 0.597 | Media
010513 | 010513_Lomba da Penha (Est. Joao Batista) | Alto | 128 | 880150.48 | 172.8 | 0.529 | Media
010463 | 010463_Vila Pantanal Morro - Rua Um | Alto | 122 | 848224.6 | 170.8 | 0.51 | Media
010466 | 010466_Av. Martins Fontes - Pacheco | Alto | 109 | 717208.12 | 119.9 | 0.431 | Media
010454 | 010454_Pacheco - Santa Casa - Aluguel de Chao | Alto | 100 | 684288.55 | 130 | 0.411 | Media
010494 | 010494_Av. Dr Waldemar Leao - Fontana (V. da Gama) | Alto | 103 | 673123.35 | 108.1 | 0.404 | Media
010470 | 010470_NSRA Aparecida - COHAB (Sabesp Mario Covas) | Alto | 101 | 668737.31 | 111.1 | 0.402 | Media
010525 | 010525_Vila Alemoa - Remoção do Assentamento Precário | Alto | 100 | 664428.72 | 115 | 0.399 | Media
010521 | 010521_Lote em L - Chico de Paula (Av. N.S. Fatima 233) | Alto | 96 | 636254.77 | 110.4 | 0.382 | Media
010456 | 010456_Nova Cintra I (Cel. Gualhardo) | Alto | 90 | 615715.2 | 117 | 0.37 | Media
010492 | 010492_Rua Sao Geraldo - Sao Bento | Alto | 92 | 595900.13 | 96.6 | 0.358 | Media
010451 | 010451_Jusante - Santa Maria I | Alto | 86 | 586746.86 | 111.8 | 0.353 | Media
010520 | 010520_Joao de Barro - Empreendimento COHAB-ST | Alto | 87 | 582259.64 | 100 | 0.35 | Media
010515 | 010515_Saboo II | Alto | 86 | 571167.4 | 98.9 | 0.343 | Media
010523 | 010523_Vila Alemoa - Empreendimento COHAB-ST | Medio | 78 | 517167 | 89.7 | 0.311 | Media
010465 | 010465_Caminho Maria Rosa - Penha | Alto | 68 | 472433.38 | 91.8 | 0.284 | Media
010532 | 010532_Av. Martins Fontes - Pacheco_a | Medio | 70 | 461532.64 | 77 | 0.277 | Media
010476 | 010476_Favela Piratininga | Medio | 66 | 435970.99 | 72.6 | 0.262 | Media
010534 | 010534_Vale Verde_a | Medio | 62 | 424479.3 | 80.6 | 0.255 | Media
010493 | 010493_Sao Bento II | Medio | 54 | 352516.27 | 56.7 | 0.212 | Media
010506 | 010506_Rua Nove - Saboo | Medio | 54 | 352516.27 | 56.7 | 0.212 | Media
010509 | 010509_R. Maria Mercedes Fea - Saboo | Medio | 47 | 313034.9 | 49.4 | 0.188 | Media
010495 | 010495_Travessia Santa Casa - Sao Bento | Medio | 44 | 287252.89 | 46.2 | 0.173 | Media
010491 | 010491_Av. Pres. Getulio Dornelles Vargas - S Bento | Baixo | 26 | 174395.8 | 27.3 | 0.105 | Media
010508 | 010508_V. Telma de Cima - Empreendimento COHAB-ST | Baixo | 22 | 146751.44 | 23.1 | 0.088 | Media
010488 | 010488_Monte Serrat I | Baixo | 20 | 146044.69 | 28 | 0.088 | Media
010517 | 010517_Favela Butanta | Baixo | 14 | 97163.82 | 16.1 | 0.058 | Media
010516 | 010516_Dique Vila Gilda (Consolidacao/COHAB/Palafitas) | Baixo | 7 | 55145.85 | 9.1 | 0.033 | Media
010448 | 010448_Caneleira III (Morro) | Baixo | 2 | 20998.97 | 2.8 | 0.013 | Media
010499 | 010499_Dique Sao Manoel (Palafitas)/ Cam. S. Manoel/ Cam. Uniao | Baixo | 2 | 20734.17 | 2.6 | 0.012 | Media

## CUSTOS_NUCLEOS
CUSTOS DETALHADOS POR NÚCLEO — COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TAG | NOME | Rede Água | Rede Esgoto | Escavação | Reaterro | PVs | Ram. Água | Ram. Esgoto | Pavimento | Fixo | Subtotal | BDI | TOTAL
010519 | 010519_Dique Vila Gilda (Consolidacao/COHAB/Palafitas) | 761256.48 | 973783.92 | 455334.31 | 212808.88 | 1668276 | 412100 | 689350 | 1321547.29 | 5000 | 7838971.88 | 1959742.97 | 9798714.85
010524 | 010524_Vila Alemoa - Remoção do Assentamento Precário | 553531.92 | 1135881.12 | 392203.18 | 183303.38 | 1625184 | 299650 | 804100 | 1138317.59 | 5000 | 7441460.2 | 1860365.05 | 9301825.25
010460 | 010460_Pacheco - Area Particular | 286972.08 | 824894.64 | 291792.09 | 136374.41 | 1068066 | 155350 | 583950 | 846887.75 | 5000 | 5057688.97 | 1264422.24 | 6322111.21
010486 | 010486_M. Z. Menino II - Proprio Municipal (ZM) | 234140.4 | 818891.04 | 297609.51 | 139093.29 | 1012662 | 126750 | 579700 | 863772.03 | 5000 | 4890597.27 | 1222649.32 | 6113246.59
010468 | 010468_Divisa da Tiro Naval - Monte Serrat | 260556.24 | 623173.68 | 249761.23 | 116730.51 | 849528 | 141050 | 441150 | 724898.76 | 5000 | 4094120.43 | 1023530.11 | 5117650.54
010464 | 010464_GRusso-JGSilveira-\PCContorno-SBernardo-\PJLessa-Jabaq | 282169.2 | 567940.56 | 223098.06 | 104268.99 | 818748 | 152750 | 402050 | 647512.44 | 5000 | 3859853.25 | 964963.31 | 4824816.56
010518 | 010518_Ilheu Baixo - Loteamento COHAB-ST | 87652.56 | 724034.16 | 188435.93 | 88069 | 781812 | 47450 | 512550 | 546910.23 | 5000 | 3608565.88 | 902141.47 | 4510707.35
010502 | 010502_R Um-N. Cintra | 295377.12 | 540324 | 177140.44 | 82789.85 | 803358 | 159900 | 382500 | 514126.57 | 5000 | 3605707.98 | 901426.99 | 4507134.97
010473 | 010473_Clovis Galvao de Moura (Fase 1 e 2) | 206523.84 | 605162.88 | 180243.06 | 84239.92 | 781812 | 111800 | 428400 | 523131.52 | 5000 | 3552965.22 | 888241.31 | 4441206.53
010455 | 010455_Santa Maria - Gleba I e II | 284570.64 | 465879.36 | 196943.91 | 92045.36 | 720252 | 154050 | 329800 | 571603.5 | 5000 | 3399519.77 | 849879.94 | 4249399.71
010457 | 010457_Sao Bento I | 758855.04 | 1200.72 | 199464.79 | 93223.54 | 729486 | 410800 | 850 | 578920.02 | 5000 | 3364591.12 | 841147.78 | 4205738.9
010507 | 010507_V. Progresso - Aluguel de Chao | 85251.12 | 644786.64 | 154743.37 | 72322.17 | 701784 | 46150 | 456450 | 449122.06 | 5000 | 3179225.36 | 794806.34 | 3974031.7
010452 | 010452_Lomba da Penha | 680808.24 | 1200.72 | 185866.57 | 86868.16 | 655614 | 368550 | 850 | 539453 | 5000 | 3050746.7 | 762686.67 | 3813433.37
010474 | 010474_Morro do Marape II, III e IV | 250950.48 | 397438.32 | 183248.73 | 85644.67 | 621756 | 135850 | 281350 | 531855.07 | 5000 | 2993673.27 | 748418.32 | 3742091.59
010449 | 010449_Area Contigua a ZEIS Sao Bento I | 238943.28 | 413047.68 | 171104.87 | 79969.01 | 627912 | 129350 | 292400 | 496609.12 | 5000 | 2957696.96 | 739424.24 | 3697121.2
010480 | 010480_Caneleira IV CDHU | 316990.08 | 332599.44 | 141625.09 | 66191.09 | 624834 | 171600 | 235450 | 411047.99 | 5000 | 2806844.7 | 701711.17 | 3508555.87
010485 | 010485_M. Z. Menino II - Proprio Municipal (ZM) | 232939.68 | 360216 | 167638.65 | 78349.01 | 569430 | 126100 | 255000 | 486548.9 | 5000 | 2739160.24 | 684790.06 | 3423950.31
010467 | 010467_Caminhos do Marape (Fase 1 e 2) | 182509.44 | 419051.28 | 157870.24 | 73783.56 | 578664 | 98800 | 296650 | 458197.37 | 5000 | 2734952.88 | 683738.22 | 3418691.1
010497 | 010497_REGULARIZADO_AG (Dique Sao Manoel (Palafitas)) | 0 | 489893.76 | 128564.98 | 60087.21 | 470934 | 0 | 346800 | 373142.76 | 5000 | 2252638.72 | 563159.68 | 2815798.4
010458 | 010458_Torquato Dias - Aluguel de Chao | 51630.96 | 410646.24 | 121317.45 | 56699.94 | 443232 | 27950 | 290700 | 352107.76 | 5000 | 2116179.35 | 529044.84 | 2645224.18
010527 | 010527_Area sobre o Tunel Projetado | 114068.4 | 286972.08 | 113342.73 | 52972.81 | 384750 | 61750 | 203150 | 328962.21 | 5000 | 1860586.24 | 465146.56 | 2325732.8
010472 | 010472_Vila Sapo | 157294.32 | 194516.64 | 78123.1 | 36512.27 | 338580 | 85150 | 137700 | 226741.92 | 5000 | 1531229.25 | 382807.31 | 1914036.56
010489 | 010489_Monte Serrat II Proprio Municipal | 163297.92 | 163297.92 | 92303.06 | 43139.54 | 313956 | 88400 | 115600 | 267897.37 | 5000 | 1505035.81 | 376258.95 | 1881294.76
010490 | 010490_Av. Bandeirantes - V. Sao Bento | 108064.8 | 236541.84 | 73044.98 | 34138.92 | 332424 | 58500 | 167450 | 212003.34 | 5000 | 1493216.88 | 373304.22 | 1866521.1
010530 | 010530_Morro do Marape II, III e IV_a | 124874.88 | 196918.08 | 90945.67 | 42505.13 | 307800 | 67600 | 139400 | 263957.7 | 5000 | 1487437.46 | 371859.37 | 1859296.83
010503 | 010503_Encosta Saboo (Proprio Municipal) - V.Progresso II | 168100.8 | 168100.8 | 71263.4 | 33306.26 | 323190 | 91000 | 119000 | 206832.53 | 5000 | 1445353.78 | 361338.45 | 1806692.23
010522 | 010522_NSRA de Fatima (Igreja) | 109265.52 | 204122.4 | 72754.11 | 34002.97 | 301644 | 59150 | 144500 | 211159.13 | 5000 | 1383545.13 | 345886.28 | 1729431.41
010461 | 010461_Vila Cesar | 150090 | 150090 | 78777.56 | 36818.15 | 289332 | 81250 | 106250 | 228641.4 | 5000 | 1357999.11 | 339499.78 | 1697498.88
010531 | 010531_Morro do Marape II, III e IV_b | 105663.36 | 165699.36 | 76692.99 | 35843.88 | 261630 | 57200 | 117300 | 222591.2 | 5000 | 1257122.78 | 314280.7 | 1571403.48
010481 | 010481_Vila Ayrton Senna | 84050.4 | 202921.68 | 62566.35 | 29241.54 | 277020 | 45500 | 143650 | 181590.52 | 5000 | 1253093.49 | 313273.37 | 1566366.86
010453 | 010453_Nova Cintra I (Cel. Gualhardo) | 36021.6 | 234140.4 | 70899.81 | 33136.33 | 258552 | 19500 | 165750 | 205777.26 | 5000 | 1237352.4 | 309338.1 | 1546690.5
010528 | 010528_Av. Pref. Dr. Antonio Manoel de Carvalho | 129677.76 | 129677.76 | 73299.49 | 34257.87 | 249318 | 70200 | 91800 | 212742.03 | 5000 | 1196204.91 | 299051.23 | 1495256.14
010484 | 010484_Vila Esperanca | 62437.44 | 201720.96 | 57592.46 | 26916.9 | 252396 | 33800 | 142800 | 167154.45 | 5000 | 1153758.21 | 288439.55 | 1442197.76
010526 | 010526_Vila Telma - Loteamento COHAB-ST | 57634.56 | 171702.96 | 53241.51 | 24883.4 | 221616 | 31200 | 121550 | 154526.41 | 5000 | 1018411.85 | 254602.96 | 1273014.81
010533 | 010533_GRusso-\PJGSilveira-\PCContorno-\PSBernardo-\PJLessa-Jabaq_a | 73243.92 | 145287.12 | 57350.07 | 26803.61 | 209304 | 39650 | 102850 | 166450.94 | 5000 | 994653.65 | 248663.41 | 1243317.07
010459 | 010459_Vila Vitoria | 105663.36 | 105663.36 | 55459.4 | 25919.97 | 203148 | 57200 | 74800 | 160963.55 | 5000 | 956969.64 | 239242.41 | 1196212.05
010504 | 010504_Menino Jesus | 94856.88 | 94856.88 | 40212.92 | 18794.25 | 181602 | 51350 | 67150 | 116712.64 | 5000 | 817001.56 | 204250.39 | 1021251.95
010445 | 010445_Caminho das Pedras - Caneleira III | 88853.28 | 88853.28 | 46636.32 | 21796.34 | 172368 | 48100 | 62900 | 135355.71 | 5000 | 807058.93 | 201764.73 | 1008823.66
010475 | 010475_Alojamento Vila Santa Casa | 91254.72 | 91254.72 | 40528.03 | 18941.52 | 175446 | 49400 | 64600 | 117627.21 | 5000 | 794956.19 | 198739.05 | 993695.24
010513 | 010513_Lomba da Penha (Est. Joao Batista) | 76846.08 | 76846.08 | 41885.42 | 19575.92 | 147744 | 41600 | 54400 | 121566.87 | 5000 | 704120.38 | 176030.1 | 880150.48
010463 | 010463_Vila Pantanal Morro - Rua Um | 73243.92 | 73243.92 | 41400.64 | 19349.35 | 141588 | 39650 | 51850 | 120159.85 | 5000 | 678579.68 | 169644.92 | 848224.6
010466 | 010466_Av. Martins Fontes - Pacheco | 54032.4 | 76846.08 | 29062.86 | 13583.06 | 126198 | 29250 | 54400 | 84351.09 | 5000 | 573766.49 | 143441.62 | 717208.12
010454 | 010454_Pacheco - Santa Casa - Aluguel de Chao | 60036 | 60036 | 31511.03 | 14727.26 | 116964 | 32500 | 42500 | 91456.56 | 5000 | 547430.84 | 136857.71 | 684288.55
010494 | 010494_Av. Dr Waldemar Leao - Fontana (V. da Gama) | 46828.08 | 76846.08 | 26214.75 | 12251.95 | 120042 | 25350 | 54400 | 76084.82 | 5000 | 538498.68 | 134624.67 | 673123.35
010470 | 010470_NSRA Aparecida - COHAB (Sabesp Mario Covas) | 32419.44 | 88853.28 | 26929.81 | 12586.14 | 116964 | 17550 | 62900 | 78160.18 | 5000 | 534989.85 | 133747.46 | 668737.31
010525 | 010525_Vila Alemoa - Remoção do Assentamento Precário | 60036 | 60036 | 27875.14 | 13027.96 | 116964 | 32500 | 42500 | 80903.88 | 5000 | 531542.98 | 132885.74 | 664428.72
010521 | 010521_Lote em L - Chico de Paula (Av. N.S. Fatima 233) | 57634.56 | 57634.56 | 26760.13 | 12506.84 | 110808 | 31200 | 40800 | 77667.72 | 5000 | 509003.82 | 127250.95 | 636254.77
010456 | 010456_Nova Cintra I (Cel. Gualhardo) | 54032.4 | 54032.4 | 28359.92 | 13254.53 | 104652 | 29250 | 38250 | 82310.9 | 5000 | 492572.16 | 123143.04 | 615715.2
010492 | 010492_Rua Sao Geraldo - Sao Bento | 55233.12 | 55233.12 | 23415.12 | 10943.49 | 104652 | 29900 | 39100 | 67959.26 | 5000 | 476720.1 | 119180.03 | 595900.13
010451 | 010451_Jusante - Santa Maria I | 51630.96 | 51630.96 | 27099.48 | 12665.44 | 98496 | 27950 | 36550 | 78652.64 | 5000 | 469397.48 | 117349.37 | 586746.86
010520 | 010520_Joao de Barro - Empreendimento COHAB-ST | 34820.88 | 69641.76 | 24251.37 | 11334.32 | 101574 | 18850 | 49300 | 70386.38 | 5000 | 465807.71 | 116451.93 | 582259.64
010515 | 010515_Saboo II | 44426.64 | 58835.28 | 23972.62 | 11204.04 | 98496 | 24050 | 41650 | 69577.34 | 5000 | 456933.92 | 114233.48 | 571167.4
010523 | 010523_Vila Alemoa - Empreendimento COHAB-ST | 46828.08 | 46828.08 | 21742.61 | 10161.81 | 89262 | 25350 | 33150 | 63105.03 | 5000 | 413733.6 | 103433.4 | 517167
010465 | 010465_Caminho Maria Rosa - Penha | 40824.48 | 40824.48 | 22251.63 | 10399.71 | 80028 | 22100 | 28900 | 64582.4 | 5000 | 377946.7 | 94486.68 | 472433.38
010532 | 010532_Av. Martins Fontes - Pacheco_a | 34820.88 | 49229.52 | 18664.22 | 8723.07 | 80028 | 18850 | 34850 | 54170.42 | 5000 | 369226.11 | 92306.53 | 461532.64
010476 | 010476_Favela Piratininga | 39623.76 | 39623.76 | 17597.7 | 8224.61 | 76950 | 21450 | 28050 | 51074.97 | 5000 | 348776.79 | 87194.2 | 435970.99
010534 | 010534_Vale Verde_a | 37222.32 | 37222.32 | 19536.84 | 9130.9 | 70794 | 20150 | 26350 | 56703.07 | 5000 | 339583.44 | 84895.86 | 424479.3
010493 | 010493_Sao Bento II | 32419.44 | 32419.44 | 13743.65 | 6423.35 | 61560 | 17550 | 22950 | 39889.13 | 5000 | 282013.02 | 70503.25 | 352516.27
010506 | 010506_Rua Nove - Saboo | 32419.44 | 32419.44 | 13743.65 | 6423.35 | 61560 | 17550 | 22950 | 39889.13 | 5000 | 282013.02 | 70503.25 | 352516.27
010509 | 010509_R. Maria Mercedes Fea - Saboo | 13207.92 | 43225.92 | 11962.07 | 5590.69 | 55404 | 7150 | 30600 | 34718.32 | 5000 | 250427.92 | 62606.98 | 313034.9
010495 | 010495_Travessia Santa Casa - Sao Bento | 26415.84 | 26415.84 | 11198.53 | 5233.84 | 49248 | 14300 | 18700 | 32502.25 | 5000 | 229802.31 | 57450.58 | 287252.89
010491 | 010491_Av. Pres. Getulio Dornelles Vargas - S Bento | 15609.36 | 15609.36 | 6617.32 | 3092.72 | 30780 | 8450 | 11050 | 19205.88 | 5000 | 139516.64 | 34879.16 | 174395.8
010508 | 010508_V. Telma de Cima - Empreendimento COHAB-ST | 13207.92 | 13207.92 | 5599.27 | 2616.92 | 24624 | 7150 | 9350 | 16251.13 | 5000 | 117401.15 | 29350.29 | 146751.44
010488 | 010488_Monte Serrat I | 12007.2 | 12007.2 | 6786.99 | 3172.02 | 24624 | 6500 | 8500 | 19698.34 | 5000 | 116835.75 | 29208.94 | 146044.69
010517 | 010517_Favela Butanta | 8405.04 | 8405.04 | 3902.52 | 1823.91 | 15390 | 4550 | 5950 | 11326.54 | 5000 | 77731.06 | 19432.76 | 97163.82
010516 | 010516_Dique Vila Gilda (Consolidacao/COHAB/Palafitas) | 3602.16 | 4802.88 | 2205.77 | 1030.91 | 9234 | 1950 | 3400 | 6401.96 | 5000 | 44116.68 | 11029.17 | 55145.85
010448 | 010448_Caneleira III (Morro) | 1200.72 | 1200.72 | 678.7 | 317.2 | 3078 | 650 | 850 | 1969.83 | 5000 | 16799.18 | 4199.79 | 20998.97
010499 | 010499_Dique Sao Manoel (Palafitas)/ Cam. S. Manoel/ Cam. Uniao | 1200.72 | 1200.72 | 630.22 | 294.55 | 3078 | 650 | 850 | 1829.13 | 5000 | 16587.34 | 4146.83 | 20734.17
| TOTAL | 9136278.48 | 15246742.56 | 6124640.4 | 2862463.47 | 23448204 | 4945850 | 10793300 | 17775954.27 | 340000 | 109498022.22 | 27374505.54 | 136872527.78

## MEDICAO_TRECHO
MEDIÇÃO DE REDE — METRAGEM POR DIÂMETRO
REDE DE ÁGUA
| DIÂMETRO | EXTENSÃO (m) | C/ 10% perdas (m) | PVC R$/m | CUSTO R$
| DN50 | 4565.4 | 5021.9 | 80 | 401752
| DN75 | 9130.8 | 10043.9 | 110 | 1104829
| DN100 | 15978.9 | 17576.8 | 150 | 2636520
| DN150 | 11413.5 | 12554.9 | 180 | 2259882
| DN200 | 4565.4 | 5021.9 | 200.12 | 1004982.628
| TOTAL ÁGUA |  | 50219.4 |  | 7407965.628
REDE DE ESGOTO
| DIÂMETRO | EXTENSÃO (m) | C/ 10% perdas (m) | PVC R$/m | CUSTO R$
| DN150 | 22856.4 | 25142 | 120 | 3017040
| DN200 | 26665.8 | 29332.4 | 160 | 4693184
| DN250 | 15237.6 | 16761.4 | 195 | 3268473
| DN300 | 7618.8 | 8380.7 | 230 | 1927561
| DN400 | 3809.4 | 4190.3 | 295 | 1236138.5
| TOTAL ESGOTO |  | 83806.8 |  | 14142396.5

## CRONO_SABESP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO
TAG | NOME | LIGAÇÕES | DATA INÍCIO | DATA FIM | DIAS | CUSTO (R$)
010473 | 010473_Clovis Galvao de Moura (Fase 1 e 2) | 676 | 01/10/2062 | 13/10/2064 | 743.6 | 4441206.53
010452 | 010452_Lomba da Penha | 568 | 02/01/2071 | 06/02/2073 | 766.8 | 3813433.37
010504 | 010504_Menino Jesus | 158 | 02/02/2101 | 17/07/2101 | 165.9 | 1021251.95
010488 | 010488_Monte Serrat I | 20 | 02/09/2109 | 30/09/2109 | 28 | 146044.69
010515 | 010515_Saboo II | 86 | 03/11/2106 | 09/02/2107 | 98.9 | 571167.4
010507 | 010507_V. Progresso - Aluguel de Chao | 608 | 04/04/2069 | 02/01/2071 | 638.4 | 3974031.7
010489 | 010489_Monte Serrat II Proprio Municipal | 272 | 04/04/2090 | 19/04/2091 | 380.8 | 1881294.76
010495 | 010495_Travessia Santa Casa - Sao Bento | 44 | 04/05/2109 | 19/06/2109 | 46.2 | 287252.89
010486 | 010486_M. Z. Menino II - Proprio Municipal (ZM) | 877 | 04/12/2049 | 14/04/2053 | 1227.8 | 6113246.59
010449 | 010449_Area Contigua a ZEIS Sao Bento I | 543 | 06/02/2073 | 12/01/2075 | 705.9 | 3697121.2
010520 | 010520_Joao de Barro - Empreendimento COHAB-ST | 87 | 06/04/2106 | 15/07/2106 | 100 | 582259.64
010464 | 010464_GRusso-JGSilveira-\PCContorno-SBernardo-\PJLessa-Jabaq | 708 | 08/02/2056 | 16/08/2058 | 920.4 | 4824816.56
010528 | 010528_Av. Pref. Dr. Antonio Manoel de Carvalho | 216 | 08/09/2097 | 07/07/2098 | 302.4 | 1495256.14
010516 | 010516_Dique Vila Gilda (Consolidacao/COHAB/Palafitas) | 7 | 08/11/2109 | 17/11/2109 | 9.1 | 55145.85
010453 | 010453_Nova Cintra I (Cel. Gualhardo) | 225 | 10/08/2095 | 28/05/2096 | 292.5 | 1546690.5
010508 | 010508_V. Telma de Cima - Empreendimento COHAB-ST | 22 | 10/08/2109 | 02/09/2109 | 23.1 | 146751.44
010506 | 010506_Rua Nove - Saboo | 54 | 10/11/2108 | 05/01/2109 | 56.7 | 352516.27
010492 | 010492_Rua Sao Geraldo - Sao Bento | 92 | 11/05/2105 | 15/08/2105 | 96.6 | 595900.13
010513 | 010513_Lomba da Penha (Est. Joao Batista) | 128 | 11/07/2102 | 30/12/2102 | 172.8 | 880150.48
010480 | 010480_Caneleira IV CDHU | 541 | 12/01/2075 | 18/08/2076 | 584.3 | 3508555.87
010523 | 010523_Vila Alemoa - Empreendimento COHAB-ST | 78 | 12/05/2107 | 09/08/2107 | 89.7 | 517167
010455 | 010455_Santa Maria - Gleba I e II | 625 | 13/01/2067 | 04/04/2069 | 812.5 | 4249399.71
010481 | 010481_Vila Ayrton Senna | 239 | 13/01/2094 | 28/09/2094 | 258.1 | 1566366.86
010467 | 010467_Caminhos do Marape (Fase 1 e 2) | 501 | 13/09/2078 | 25/06/2080 | 651.3 | 3418691.1
010454 | 010454_Pacheco - Santa Casa - Aluguel de Chao | 100 | 13/09/2104 | 21/01/2105 | 130 | 684288.55
010457 | 010457_Sao Bento I | 633 | 13/10/2064 | 13/01/2067 | 822.9 | 4205738.9
010468 | 010468_Divisa da Tiro Naval - Monte Serrat | 736 | 14/04/2053 | 08/02/2056 | 1030.4 | 5117650.54
010503 | 010503_Encosta Saboo (Proprio Municipal) - V.Progresso II | 280 | 14/06/2089 | 04/04/2090 | 294 | 1806692.23
010524 | 010524_Vila Alemoa - Remoção do Assentamento Precário | 1407 | 15/03/2042 | 19/08/2046 | 1618 | 9301825.25
010451 | 010451_Jusante - Santa Maria I | 86 | 15/07/2106 | 03/11/2106 | 111.8 | 586746.86
010518 | 010518_Ilheu Baixo - Loteamento COHAB-ST | 676 | 15/08/2060 | 01/10/2062 | 777.4 | 4510707.35
010456 | 010456_Nova Cintra I (Cel. Gualhardo) | 90 | 15/08/2105 | 10/12/2105 | 117 | 615715.2
010493 | 010493_Sao Bento II | 54 | 15/09/2108 | 10/11/2108 | 56.7 | 352516.27
010494 | 010494_Av. Dr Waldemar Leao - Fontana (V. da Gama) | 103 | 15/10/2103 | 31/01/2104 | 108.1 | 673123.35
010465 | 010465_Caminho Maria Rosa - Penha | 68 | 16/01/2108 | 16/04/2108 | 91.8 | 472433.38
010509 | 010509_R. Maria Mercedes Fea - Saboo | 47 | 16/03/2109 | 04/05/2109 | 49.4 | 313034.9
010476 | 010476_Favela Piratininga | 66 | 16/04/2108 | 27/06/2108 | 72.6 | 435970.99
010502 | 010502_R Um-N. Cintra | 696 | 16/08/2058 | 15/08/2060 | 730.8 | 4507134.97
010497 | 010497_REGULARIZADO_AG (Dique Sao Manoel (Palafitas)) | 408 | 17/05/2082 | 29/10/2083 | 530.4 | 2815798.4
010475 | 010475_Alojamento Vila Santa Casa | 152 | 17/07/2101 | 31/12/2101 | 167.2 | 993695.24
010490 | 010490_Av. Bandeirantes - V. Sao Bento | 287 | 17/08/2088 | 14/06/2089 | 301.4 | 1866521.1
010499 | 010499_Dique Sao Manoel (Palafitas)/ Cam. S. Manoel/ Cam. Uniao | 2 | 17/11/2109 | 19/11/2109 | 2.6 | 20734.17
010466 | 010466_Av. Martins Fontes - Pacheco | 109 | 18/06/2103 | 15/10/2103 | 119.9 | 717208.12
010474 | 010474_Morro do Marape II, III e IV | 540 | 18/08/2076 | 13/09/2078 | 756 | 3742091.59
010530 | 010530_Morro do Marape II, III e IV_a | 268 | 19/04/2091 | 28/04/2092 | 375.2 | 1859296.83
010459 | 010459_Vila Vitoria | 176 | 19/06/2100 | 02/02/2101 | 228.8 | 1196212.05
010491 | 010491_Av. Pres. Getulio Dornelles Vargas - S Bento | 26 | 19/06/2109 | 16/07/2109 | 27.3 | 174395.8
010460 | 010460_Pacheco - Area Particular | 926 | 19/08/2046 | 04/12/2049 | 1203.8 | 6322111.21
010448 | 010448_Caneleira III (Morro) | 2 | 19/11/2109 | 21/11/2109 | 2.8 | 20998.97
010527 | 010527_Area sobre o Tunel Projetado | 334 | 20/06/2086 | 30/09/2087 | 467.6 | 2325732.8
010521 | 010521_Lote em L - Chico de Paula (Av. N.S. Fatima 233) | 96 | 21/01/2105 | 11/05/2105 | 110.4 | 636254.77
010526 | 010526_Vila Telma - Loteamento COHAB-ST | 191 | 21/03/2099 | 26/10/2099 | 219.6 | 1273014.81
010525 | 010525_Vila Alemoa - Remoção do Assentamento Precário | 100 | 21/05/2104 | 13/09/2104 | 115 | 664428.72
010519 | 010519_Dique Vila Gilda (Consolidacao/COHAB/Palafitas) | 1445 | 22/01/2037 | 15/03/2042 | 1878.5 | 9798714.85
010461 | 010461_Vila Cesar | 250 | 22/02/2093 | 13/01/2094 | 325 | 1697498.88
010517 | 010517_Favela Butanta | 14 | 23/10/2109 | 08/11/2109 | 16.1 | 97163.82
010485 | 010485_M. Z. Menino II - Proprio Municipal (ZM) | 494 | 25/06/2080 | 17/05/2082 | 691.6 | 3423950.31
010533 | 010533_GRusso-\PJGSilveira-\PCContorno-\PSBernardo-\PJLessa-Jabaq_a | 182 | 26/10/2099 | 19/06/2100 | 236.6 | 1243317.07
010534 | 010534_Vale Verde_a | 62 | 27/06/2108 | 15/09/2108 | 80.6 | 424479.3
010522 | 010522_NSRA de Fatima (Igreja) | 261 | 28/04/2092 | 22/02/2093 | 300.1 | 1729431.41
010484 | 010484_Vila Esperanca | 220 | 28/05/2096 | 20/01/2097 | 237.6 | 1442197.76
010531 | 010531_Morro do Marape II, III e IV_b | 226 | 28/09/2094 | 10/08/2095 | 316.4 | 1571403.48
010458 | 010458_Torquato Dias - Aluguel de Chao | 385 | 29/10/2083 | 12/03/2085 | 500.5 | 2645224.18
010472 | 010472_Vila Sapo | 293 | 30/09/2087 | 17/08/2088 | 322.3 | 1914036.56
010463 | 010463_Vila Pantanal Morro - Rua Um | 122 | 30/12/2102 | 18/06/2103 | 170.8 | 848224.6
010470 | 010470_NSRA Aparecida - COHAB (Sabesp Mario Covas) | 101 | 31/01/2104 | 21/05/2104 | 111.1 | 668737.31
010532 | 010532_Av. Martins Fontes - Pacheco_a | 70 | 31/10/2107 | 16/01/2108 | 77 | 461532.64
010445 | 010445_Caminho das Pedras - Caneleira III | 148 | 31/12/2101 | 11/07/2102 | 192.4 | 1008823.66

## MEDICAO_MENSAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — DISTRIBUIÇÃO MENSAL
MÊS | MÊS/ANO | CUSTO DIRETO (R$) | CUSTO ACUM. (R$) | % ACUMULADO
1 | 03/2026 | 1660049.55 | 1660049.55 | 1.223%
2 | 04/2026 | 801768.47 | 2461818.02 | 1.813%
3 | 05/2026 | 1178579.72 | 3640397.74 | 2.682%
4 | 06/2026 | 1720313.74 | 5360711.48 | 3.949%
5 | 07/2026 | 2485393.38 | 7846104.86 | 5.78%
6 | 08/2026 | 3537952.35 | 11384057.21 | 8.386%
7 | 09/2026 | 4931548.04 | 16315605.25 | 12.02%
8 | 10/2026 | 6676462.99 | 22992068.24 | 16.94%
9 | 11/2026 | 8690529.75 | 31682597.99 | 23.34%
10 | 12/2026 | 10751378.44 | 42433976.43 | 31.26%
11 | 01/2027 | 12494657.95 | 54928634.38 | 40.46%
12 | 02/2027 | 13507629.5 | 68436263.88 | 50.41%
13 | 03/2027 | 13507629.5 | 81943893.38 | 60.36%
14 | 04/2027 | 12494657.95 | 94438551.33 | 69.57%
15 | 05/2027 | 10751378.44 | 105189929.77 | 77.48%
16 | 06/2027 | 8690529.75 | 113880459.52 | 83.89%
17 | 07/2027 | 6676462.99 | 120556922.51 | 88.8%
18 | 08/2027 | 4931548.04 | 125488470.55 | 92.44%
19 | 09/2027 | 3537952.35 | 129026422.9 | 95.04%
20 | 10/2027 | 2485393.38 | 131511816.28 | 96.87%
21 | 11/2027 | 1720313.74 | 133232130.02 | 98.14%
22 | 12/2027 | 1178579.72 | 134410709.74 | 99.01%
23 | 01/2028 | 801768.47 | 135212478.21 | 99.6%
24 | 02/2028 | 542817.81 | 135755296.02 | 100%

## RESUMO_GERAL
📋 RESUMO GERAL — SABESP SANTOS SP — SE LIGA NA REDE
Gerado em: | 12/03/2026 10:09
INDICADOR | VALOR | OBSERVAÇÃO
Núcleos mapeados | 72 | Total Santos SP
Núcleos com obra pendente | 68 | LIG_TOTAL > 0
Total ligações de água | 7609 | Un
Total ligações de esgoto | 12698 | Un
TOTAL LIGAÇÕES GERAL | 20307 | Un
Extensão total de rede | 121,842 m | Água + Esgoto
Metragem real executar (c/ coef.) | 151,605 m | Com fator terreno
CUSTO TOTAL ESTIMADO | 102654395.835
Custo médio por ligação | R$ 6,740.16 | R$/ligação
Total dias-equipe | 25,267 | dias
Equipes para execução em 1 ano | 102 | Equipes simult.
Volume de escavação | 198,981 m³
Volume de reaterro | 143,267 m³
Número de PVs estimado | 7618 | Poços de Visita
DISTRIBUIÇÃO POR URGÊNCIA
🔴 Crítico (>180 dias) | 37 | R$ 121,855,237
🟠 Alto (91-180 dias) | 16 | R$ 11,211,586
🟡 Médio (31-90 dias) | 8 | R$ 3,144,470
🟢 Baixo (≤30 dias) | 7 | R$ 661,235

## MEDICAO_ITENS
MEDICAO - Itens Contrato
Item | Descricao | Un | Qtd | P.Unit | Total
2010101 | ASSENT MEC ESG DN150 | M | 13205.59 | 1648.38 | 21767830.4442
2010103 | ASSENT MEC ESG DN200 | M | 6918.11 | 1888.49 | 13064781.5539
2010107 | PV ADUELA 2M MEC | un | 4617 | 1721.66 | 7948904.22
2020101 | R ESG DN100 | M | 21340.87 | 302.64 | 6458600.8968
2020104 | CAIXA INSPECAO | un | 1333 | 1854 | 2471382
3020101 | PRA PEAD 32MM | M | 25552.83 | 170.06 | 4345514.2698
3020102 | PRA PEAD 63-125 | M | 25571.03 | 228.45 | 5841701.8035
3030102 | LIG AGUA SUCES | un | 10397 | 592.15 | 6156583.55
3040102 | ADC INST CX UMA | un | 11931 | 212.19 | 2531638.89
3060101 | LRP CIM PRA | M | 12783.63 | 109.88 | 1404665.2644
| TOTAL |  |  |  | 71991602.8926

## PREMISSAS_REAIS
📋 PREMISSAS CORRIGIDAS — DADOS REAIS DE EXECUÇÃO
Base: Execução_Geral.xlsx (Jan-Mar/2026) ¦ Atualizado: 17/03/2026
PARÂMETRO | VALOR | UNIDADE | OBSERVAÇÃO
--- CAPACIDADE OPERACIONAL ---
Equipes ativas hoje | 28 | equipes | Execução_Geral Mar/2026
Equipes em reforço | 8 | equipes | Prospecção confirmada
Equipes em prospecção | 3 | equipes | Ainda não confirmadas
TOTAL EQUIPES PROJETADO | 39 | equipes | 39
Trabalhadores em campo | 350 | pessoas | ~8,3 por equipe
--- PRODUTIVIDADE REAL (medida Jan-Mar/2026) ---
Rede total executada | 8366 | m | PRA+PRE acumulado 6 frentes
Dias úteis no período | 70 | dias | Jan a Mar/2026
Equipes médias no período | 36 | equipes | Média ponderada
Eq×dia no período | 2520 | eq×dia | Esforço total
PRODUTIVIDADE REAL | 3.3198 | m/eq/dia | ⚠️ PREMISSA ANTERIOR ERA 6,0!
Ligações totais no período | 1589 | lig | LA+LE acumulado
Metro por ligação real | 5.2649 | m/lig | Premissa anterior era 6,0
Capacidade diária (39 eq) | 129.4738 | m/dia | Produção total/dia
Capacidade mensal (22 d.úteis) | 2848.4238 | m/mês
--- PREMISSAS DE PROJETO (vala compartilhada) ---
Vala compartilhada água+esgoto | SIM |  | Premissa-chave: 1 vala = 2 redes
Metros de rede por ligação | 5.2649 | m/lig | Calculado dos dados reais
Largura da vala | 0.75 | m | NBR 9649
Profundidade da vala | 1.75 | m | NBR 9649
Fator PV (m/PV) | 16 | m | SABESP
BDI | 0.25 | % | Decreto 7983/2013
Dias úteis/mês | 22 | d | SABESP
Data referência | 17/03/2026
--- CUSTOS UNITÁRIOS ---
Tubo PVC DN200 | 200.12 | R$/m | SABESP CPOS
Ramal de água | 650 | R$/un | SABESP CPOS
Ramal de esgoto | 850 | R$/un | SABESP CPOS
Caixa de inspeção | 1854 | R$/un | SABESP CPOS
Escavação mecânica | 40 | R$/m³ | SINAPI
Escavação manual | 75 | R$/m³ | SINAPI
Reaterro compactado | 19.98 | R$/m³ | SINAPI
PV aduela concreto 2m | 3078 | R$/un | SABESP CPOS
Pavimentação cimento | 176 | R$/m² | SINAPI

## PRODUCAO_REAL
📊 PRODUÇÃO REAL POR FRENTE — Jan a Mar/2026
Fonte: Execução_Geral.xlsx
LOCAL | EQ ATIVAS | Rede Água(m) | Rede Esg(m) | REDE TOTAL | Lig. Água | Lig. Esgoto | PVs | Hidrómetros
Morro do Teteu | 4 | 940 | 714 | 1654 | 187 | 219 | 18 | 160
Pantanal Baixo | 6 | 613 | 627 | 1240 | 217 | 166 | 27 | 58
João Carlos | 3 | 756 | 216 | 972 | 110 | 79 | 31 | 26
São Manoel | 6 | 1206 | 1185 | 2391 | 106 | 218 | 23 | 0
Vila Israel | 4 | 335 | 423 | 758 | 53 | 35 | 44 | 0
Vila dos Criadores | 5 | 631 | 721 | 1352 | 147 | 52 | 27 | 137
TOTAL | 28 | 4481 | 3886 | 8367 | 820 | 769 | 170 | 381
PRODUTIVIDADE POR FRENTE
LOCAL | Dias Produção | Rede/Dia | Lig/Dia | m/lig
Morro do Teteu | 71 | 23.2958 | 5.7183 | 4.0739
Pantanal Baixo | 91 | 13.6264 | 4.2088 | 3.2376
João Carlos | 79 | 12.3038 | 2.3924 | 5.1429
São Manoel | 80 | 29.8875 | 4.05 | 7.3796
Vila Israel | 44 | 17.2273 | 2 | 8.6136
Vila dos Criadores | 77 | 17.5584 | 2.5844 | 6.794

## EQUIPES_ATUAL
👷 DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPES — Situação Atual
NÚCLEO | Eq. Ativas | Reforço | Prospecção | TOTAL
São Manoel | 6 | 2 | 2 | 10
João Carlos | 3 | 0 | 1 | 4
Vila Israel | 4 | 2 | 0 | 6
Morro do Teteu | 4 | 0 | 0 | 4
Vila dos Criadores | 5 | 2 | 0 | 7
Pantanal Baixo | 6 | 2 | 0 | 8
TOTAL | 28 | 8 | 3 | 39
PROJEÇÃO FUTURA (Felipe preenche)
NÚCLEO NOVO | Eq. Planejadas | Quando | Observação
Caneleira IV CDHU
Vila Alemoa
Lomba da Penha
São Bento I
Complexo Cruzeiro

## CENARIOS_EQUIPES
⚡ ANÁLISE DE CENÁRIOS — Quantas equipes precisa?
Premissa: vala compartilhada ¦ Prod. real 3,3 m/eq/dia ¦ 22 d.úteis/mês
INDICADOR | CENÁRIO A (39 eq) | CENÁRIO B (50 eq) | CENÁRIO C (60 eq)
Equipes | 39 | 50 | 60
Produtividade (m/eq/dia) | 3.3 | 3.3 | 3.3
Produção diária total (m/dia) | 128.7 | 165 | 198
Produção mensal (22 d.ú./mês) | 2831.4 | 3630 | 4356
Rede total 20 núcleos novos (m) | 40614 | 40614 | 40614
Dias úteis necessários | 315.5711 | 246.1455 | 205.1212
Meses necessários | 14.3441 | 11.1884 | 9.3237
Data término estimada
Custo total estimado (R$) | 36958740 | 36958740 | 36958740
Faturamento mensal médio (R$) | 2576574 | 3303300 | 3963960

## MEDICAO_CONTRATO
📋 MEDIÇÃO DO CONTRATO — Felipe preenche
Contrato 11481051 — Consórcio SE Liga na Rede — Santos
⚠️ COLAR AQUI A MEDIÇÃO REAL DO CONTRATO
Item | Descrição | N. Preço | Unid. | Quant. | P. Unit. | Total | Med.1 Quant | Med.1 Valor | Med.2 Quant | Med.2 Valor | Acum Quant | Saldo
2010101 | ASSENT MEC REDE ESG PVC DN150 ATE 2 SF |  | M
2010102 | ASSENT MAN REDE ESG PVC DN150 ATE 2 SF |  | M
2010103 | ASSENT MEC REDE ESG PVC DN200 ATE 2 SF |  | M
2010104 | ASSENT MAN REDE ESG PVC DN200 ATE 2 SF |  | M
2010108 | PV ADUELA DE CONCRETO 2M MANUAL |  | un
2010112 | PI D=0,60 M PLÁSTICO ATÉ 1,6M |  | un
2020101 | R ESG PVC DN 100 MAN E/OU MEC ATÉ 1,25 |  | M
2040102 | LRP CIM ASSENT REDE ESGOTO DN200 |  | m²
3020101 | PRA PEAD 32MM C/REP |  | M
3030101 | LIG/SUBST LA 32MM S/REP |  | un

## BASE_CUSTOS
💰 BASE DE CUSTOS — Felipe atualiza
⚠️ COLAR AQUI A TABELA DE CUSTOS ATUALIZADA
Item | Descrição | Unid. | Preço Atual (R$) | Preço Novo (R$) | Δ%

## 5W2H
📋 5W2H — Será gerado após Fase 2

## PLEITO_REEQUILIBRIO
⚖️ PLEITO DE REEQUILÍBRIO — Será gerado após medição
Comparativo: metro contratual vs. metro real por ligação
Comparativo: produtividade contratual vs. produtividade real

## MEDICAO_FICTICIA
CONTRATO 11481051 — CONSÓRCIO SE LIGA NA REDE — SANTOS — MEDIÇÃO FICTÍCIA
20 Núcleos Novos ¦ Vala Compartilhada Água+Esgoto ¦ 42 Equipes ¦ Prod. 3,3 m/eq/dia
[7 empty] | MED. 01 — MÊS 1 |  |  | MED. 02 — MÊS 2 |  |  | MED. 03 — MÊS 3
Item | Descrição | N.Preço | Unid. | Quant. | P. Unit. | Total Contrato | Quant. | Valor | Saldo | Quant. | Valor | Saldo | Quant. | Valor | Saldo | %Exec
2000000 | SANTOS - ESGOTO
2010000 | ASSENTAMENTO
2010100 | ASSENTAMENTO DE REDE DE ESGOTO
2010101 | ASSENT MEC REDE ESG PVC DN150 ATE 2 SF | 500101 | M | 13205.59 | 1648.38 | 21767830.4442 | 1056.45 | 1741431.051 | 12149.14 | 1584.67 | 2612138.3346 | 10564.47 | 1584.67 | 2612138.3346 | 8979.8 | 32%
2010102 | ASSENT MAN REDE ESG PVC DN150 ATE 2 SF | 500102 | M | 5659.54 | 2281.15 | 12910259.671 | 452.76 | 1032813.474 | 5206.78 | 679.14 | 1549220.211 | 4527.64 | 679.14 | 1549220.211 | 3848.5 | 32%
2010103 | ASSENT MEC REDE ESG PVC DN200 ATE 2 SF | 500103 | M | 6918.11 | 1888.49 | 13064781.5539 | 553.45 | 1045184.7905 | 6364.66 | 830.17 | 1567767.7433 | 5534.49 | 830.17 | 1567767.7433 | 4704.32 | 32%
2010104 | ASSENT MAN REDE ESG PVC DN200 ATE 2 SF | 500104 | M | 2964.9 | 2468.28 | 7318203.372 | 237.19 | 585451.3332 | 2727.71 | 355.79 | 878189.3412 | 2371.92 | 355.79 | 878189.3412 | 2016.13 | 32%
2010105 | FORN LM RED ATE 2M 150/200 | 500105 | GB | 1 | 2580641.75 | 2580641.75 | 0.08 | 206451.34 | 0.92 | 0.12 | 309677.01 | 0.8 | 0.12 | 309677.01 | 0.68 | 32%
2010106 | REDE BEIRA RIO DN 300 | 500106 | M | 360.34 | 1247.35 | 449470.099 | 28.83 | 35961.1005 | 331.51 | 43.24 | 53935.414 | 288.27 | 43.24 | 53935.414 | 245.03 | 32%
2010107 | PV ADUELA DE CONCRETO 2M MEC. | 500107 | un | 4617 | 1721.66 | 7948904.22 | 369.36 | 635912.3376 | 4247.64 | 554.04 | 953868.5064 | 3693.6 | 554.04 | 953868.5064 | 3139.56 | 32%
2010108 | PV ADUELA DE CONCRETO 2M MANUAL | 500108 | un | 359 | 1259.52 | 452167.68 | 28.72 | 36173.4144 | 330.28 | 43.08 | 54260.1216 | 287.2 | 43.08 | 54260.1216 | 244.12 | 32%
2010109 | CMPL ESC DE 4 ATÉ 6M SERV ESG | 500109 | M3 | 360.34 | 330.61 | 119132.0074 | 28.83 | 9531.4863 | 331.51 | 43.24 | 14295.5764 | 288.27 | 43.24 | 14295.5764 | 245.03 | 32%
2010110 | PI ADUELA DE CONCRETO 1,60M MEC | 500110 | un | 66 | 1263.22 | 83372.52 | 5.28 | 6669.8016 | 60.72 | 7.92 | 10004.7024 | 52.8 | 7.92 | 10004.7024 | 44.88 | 32%
2010111 | PI ADUELA CONCRETO PROF 1,6 MAN. | 500111 | un | 66 | 1810.65 | 119502.9 | 5.28 | 9560.232 | 60.72 | 7.92 | 14340.348 | 52.8 | 7.92 | 14340.348 | 44.88 | 32%
2010112 | PI D=0,60 M PLÁSTICO ATÉ 1,6M | 500112 | un | 66 | 3269.59 | 215792.94 | 5.28 | 17263.4352 | 60.72 | 7.92 | 25895.1528 | 52.8 | 7.92 | 25895.1528 | 44.88 | 32%
2010113 | EXEC PV DE TEMPO SECO ATÉ 2M | 500113 | un | 66 | 9783.49 | 645710.34 | 5.28 | 51656.8272 | 60.72 | 7.92 | 77485.2408 | 52.8 | 7.92 | 77485.2408 | 44.88 | 32%
| Subtotal do Grupo |  |  |  |  | 67675769.4975 |  | 5414060.6235 |  |  | 8121077.7025 |  |  | 8121077.7025
2020000 | RAMAL PREDIAL
2020100 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO
2020101 | R ESG PVC DN 100 MAN E/OU MEC ATÉ 1,25 | 500201 | M | 21340.87 | 302.64 | 6458600.8968 | 1707.27 | 516688.1928 | 19633.6 | 2560.9 | 775030.776 | 17072.7 | 2560.9 | 775030.776 | 14511.8 | 32%
2020102 | R ESG PVC DN 150 MAN E/OU MEC ATÉ 1,25 | 500202 | M | 16803.11 | 431.97 | 7258439.4267 | 1344.25 | 580675.6725 | 15458.86 | 2016.37 | 871011.3489 | 13442.49 | 2016.37 | 871011.3489 | 11426.12 | 32%
2020103 | R ESG PVC DN 200 MAN E/OU MEC ATÉ 1,25 | 500203 | M | 11210.96 | 495.27 | 5552452.1592 | 896.88 | 444197.7576 | 10314.08 | 1345.32 | 666296.6364 | 8968.76 | 1345.32 | 666296.6364 | 7623.44 | 32%
2020104 | CAIXA DE INSPEÇÃO 600X600 ATE 1,25 | 500204 | un | 1333 | 1854 | 2471382 | 106.64 | 197710.56 | 1226.36 | 159.96 | 296565.84 | 1066.4 | 159.96 | 296565.84 | 906.44 | 32%
| Subtotal do Grupo |  |  |  |  | 21740874.4827 |  | 1739272.1829 |  |  | 2608904.6013 |  |  | 2608904.6013
2030000 | LIGAÇÕES PREDIAIS
2030100 | LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES
2030101 | LIGAÇÃO INTRA TIPO 1 | 500301 | un | 3642 | 2517.04 | 9167059.68 | 291.36 | 733364.7744 | 3350.64 | 437.04 | 1100047.1616 | 2913.6 | 437.04 | 1100047.1616 | 2476.56 | 32%
2030102 | LIGAÇÃO INTRA TIPO 2 | 500302 | un | 2521 | 2962.32 | 7468008.72 | 201.68 | 597440.6976 | 2319.32 | 302.52 | 896161.0464 | 2016.8 | 302.52 | 896161.0464 | 1714.28 | 32%
2030103 | LIGAÇÃO INTRA TIPO 1 - PARCIAL | 500303 | un | 14847 | 535.87 | 7956061.89 | 1187.76 | 636484.9512 | 13659.24 | 1781.64 | 954727.4268 | 11877.6 | 1781.64 | 954727.4268 | 10095.96 | 32%
2030104 | LIGAÇÃO INTRA TIPO 2 - PARCIAL | 500304 | un | 6718 | 669.04 | 4494610.72 | 537.44 | 359568.8576 | 6180.56 | 806.16 | 539353.2864 | 5374.4 | 806.16 | 539353.2864 | 4568.24 | 32%
2030105 | LE CE/PVC ATÉ 2M PA/TA/EX/TO/PO AV S/REP | 500305 | un | 173 | 2718.66 | 470328.18 | 13.84 | 37626.2544 | 159.16 | 20.76 | 56439.3816 | 138.4 | 20.76 | 56439.3816 | 117.64 | 32%
2030106 | LE CE/PVC 2A4M PA/TA/EX/TO/PO AV S/REP | 500306 | un | 126 | 3876.33 | 488417.58 | 10.08 | 39073.4064 | 115.92 | 15.12 | 58610.1096 | 100.8 | 15.12 | 58610.1096 | 85.68 | 32%
| Subtotal do Grupo |  |  |  |  | 30044486.77 |  | 2403558.9416 |  |  | 3605338.4124 |  |  | 3605338.4124
2040000 | PAVIMENTAÇÃO
2040100 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
2040101 | LRP CIMENTADO ASSENT REDE ESGOTO DN 150 | 500401 | M | 18831.75 | 172.06 | 3240190.905 | 1506.54 | 259215.2724 | 17325.21 | 2259.81 | 388822.9086 | 15065.4 | 2259.81 | 388822.9086 | 12805.59 | 32%
2040102 | LRP CIM ASSENT REDE ESGOTO DN200 | 500402 | M | 40799.9 | 187.15 | 7635701.285 | 3263.99 | 610855.7285 | 37535.91 | 4895.99 | 916284.5285 | 32639.92 | 4895.99 | 916284.5285 | 27743.93 | 32%
2040103 | LRP PASSEIO CIMENT - LE AVULSA | 500403 | un | 27398 | 295.21 | 8088163.58 | 2191.84 | 647053.0864 | 25206.16 | 3287.76 | 970579.6296 | 21918.4 | 3287.76 | 970579.6296 | 18630.64 | 32%
2040104 | LRP PASSEIO ESPECIAL - LE AVULSA | 500404 | un | 2188 | 574.27 | 1256502.76 | 175.04 | 100520.2208 | 2012.96 | 262.56 | 150780.3312 | 1750.4 | 262.56 | 150780.3312 | 1487.84 | 32%
2040105 | LRP - LEITO - TERÇO ADJA - LE AVULSA | 500405 | un | 16242 | 606.95 | 9858081.9 | 1299.36 | 788646.552 | 14942.64 | 1949.04 | 1182969.828 | 12993.6 | 1949.04 | 1182969.828 | 11044.56 | 32%
2040106 | LRP - LEITO - EIXO - LE AVULSA | 500406 | un | 9088 | 968.29 | 8799819.52 | 727.04 | 703985.5616 | 8360.96 | 1090.56 | 1055978.3424 | 7270.4 | 1090.56 | 1055978.3424 | 6179.84 | 32%
2040107 | LRP - LEITO - TERÇO OPOSTO - LE AVULSA | 500407 | un | 1093 | 1366.23 | 1493289.39 | 87.44 | 119463.1512 | 1005.56 | 131.16 | 179194.7268 | 874.4 | 131.16 | 179194.7268 | 743.24 | 32%
| Subtotal do Grupo |  |  |  |  | 40371749.34 |  | 3229739.5729 |  |  | 4844610.2951 |  |  | 4844610.2951
2050000 | ESGOTAMENTO
2050100 | REBAIX LENÇOL C/PONTEIRAS
2050101 | REBAIX.LENCOL FREAT. CJ.PONT.ATE 2,00M | 500501 | M | 23286.77 | 538.18 | 12532473.8786 | 1862.94 | 1002597.0492 | 21423.83 | 2794.41 | 1503895.5738 | 18629.42 | 2794.41 | 1503895.5738 | 15835.01 | 32%
2050102 | MOBIL.EQU/EQUIPAM.P/REBAIX.PONT.FILTR. | 500502 | un | 27 | 16413.58 | 443166.66 | 2.16 | 35453.3328 | 24.84 | 3.24 | 53179.9992 | 21.6 | 3.24 | 53179.9992 | 18.36 | 32%
| Subtotal do Grupo |  |  |  |  | 12975640.5386 |  | 1038050.382 |  |  | 1557075.573 |  |  | 1557075.573
3000000 | SANTOS - ÁGUA
3010000 | SERVIÇOS TÉCNICOS
3010100 | LOCAÇÃO E CADASTRO
3010101 | INVESTIG NÃO INVASIVA DE SUBSOLO | 600101 | EQD | 34 | 6385.56 | 217109.04 | 2.72 | 17368.7232 | 31.28 | 4.08 | 26053.0848 | 27.2 | 4.08 | 26053.0848 | 23.12 | 32%
| Subtotal do Grupo |  |  |  |  | 217109.04 |  | 17368.7232 |  |  | 26053.0848 |  |  | 26053.0848
3020000 | ASSENTAMENTO DE REDE DE ÁGUA
3020100 | ASSENTAMENTO DE REDE DE ÁGUA PEAD
3020101 | PRA PEAD 32MM C/REP | 600201 | M | 25552.83 | 170.06 | 4345514.2698 | 2044.23 | 347641.7538 | 23508.6 | 3066.34 | 521461.7804 | 20442.26 | 3066.34 | 521461.7804 | 17375.92 | 32%
3020102 | PRA PEAD DE 63 A 125 S/REP | 600202 | M | 25571.03 | 228.45 | 5841701.8035 | 2045.68 | 467335.596 | 23525.35 | 3068.52 | 701003.394 | 20456.83 | 3068.52 | 701003.394 | 17388.31 | 32%
| Subtotal do Grupo |  |  |  |  | 10187216.0733 |  | 814977.3498 |  |  | 1222465.1744 |  |  | 1222465.1744
3030000 | LIGAÇÃO DE ÁGUA
3030100 | LIGAÇÃO DE ÁGUA - CONVENCIONAL
3030101 | LIG/SUBST LA AV 32 MM S/REP DO PAV | 600301 | un | 2043 | 894.48 | 1827422.64 | 163.44 | 146193.8112 | 1879.56 | 245.16 | 219290.7168 | 1634.4 | 245.16 | 219290.7168 | 1389.24 | 32%
3030102 | LIG/SUBST LA SUCESS 32 MM S/REP DO PAV | 600302 | un | 10397 | 592.15 | 6156583.55 | 831.76 | 492526.684 | 9565.24 | 1247.64 | 738790.026 | 8317.6 | 1247.64 | 738790.026 | 7069.96 | 32%
3030200 | LIGAÇÃO DE ÁGUA - MND
3030201 | LAG ATE 32MM MND AVUL S/REP | 600303 | un | 50 | 1363.39 | 68169.5 | 4 | 5453.56 | 46 | 6 | 8180.34 | 40 | 6 | 8180.34 | 34 | 32%
3030202 | LAG MND SUCES S/REP | 600304 | un | 545 | 1135.42 | 618803.9 | 43.6 | 49504.312 | 501.4 | 65.4 | 74256.468 | 436 | 65.4 | 74256.468 | 370.6 | 32%
| Subtotal do Grupo |  |  |  |  | 8670979.59 |  | 693678.3672 |  |  | 1040517.5508 |  |  | 1040517.5508
3040000 | SERVIÇOS GERAIS EM CAVALETE
3040100 | SERVIÇOS GERAIS EM CAVALETE
3040101 | ADC INCL LIG UMA MULT | 600401 | un | 3409 | 23.97 | 81713.73 | 272.72 | 6537.0984 | 3136.28 | 409.08 | 9805.6476 | 2727.2 | 409.08 | 9805.6476 | 2318.12 | 32%
3040102 | ADC INST CX UMA | 600402 | un | 11931 | 212.19 | 2531638.89 | 954.48 | 202531.1112 | 10976.52 | 1431.72 | 303796.6668 | 9544.8 | 1431.72 | 303796.6668 | 8113.08 | 32%
3040103 | INSTAL CAIXA PARA UMAP | 600403 | un | 85 | 300.03 | 25502.55 | 6.8 | 2040.204 | 78.2 | 10.2 | 3060.306 | 68 | 10.2 | 3060.306 | 57.8 | 32%
3040104 | ADC INST CV | 600404 | un | 1021 | 334.67 | 341698.07 | 81.68 | 27335.8456 | 939.32 | 122.52 | 41003.7684 | 816.8 | 122.52 | 41003.7684 | 694.28 | 32%
3040105 | ADC INST HD CV MULT | 600405 | un | 596 | 7.39 | 4404.44 | 47.68 | 352.3552 | 548.32 | 71.52 | 528.5328 | 476.8 | 71.52 | 528.5328 | 405.28 | 32%
| Subtotal do Grupo |  |  |  |  | 2984957.68 |  | 238796.6144 |  |  | 358194.9216 |  |  | 358194.9216
3050000 | SERV APOIO TÉCNICO/COMPLEMENTARES
3050100 | SERVIÇOS DE APOIO - LIGAÇÃO DE ÁGUA
3050101 | ADC INST SELAS ELETR DE 40 A 90 | 600501 | un | 11931 | 39.77 | 474495.87 | 954.48 | 37959.6696 | 10976.52 | 1431.72 | 56939.5044 | 9544.8 | 1431.72 | 56939.5044 | 8113.08 | 32%
3050102 | ADC INST SELAS ELETR DE 110 A 125 | 600502 | un | 1109 | 46.03 | 51047.27 | 88.72 | 4083.7816 | 1020.28 | 133.08 | 6125.6724 | 887.2 | 133.08 | 6125.6724 | 754.12 | 32%
3050103 | CORR. IRREG. BY PASS LIG. DIR E CLANDES. | 600503 | un | 1193 | 422.92 | 504543.56 | 95.44 | 40363.4848 | 1097.56 | 143.16 | 60545.2272 | 954.4 | 143.16 | 60545.2272 | 811.24 | 32%
3050104 | LIGAÇÃO DE ÁGUA INTRADOMICILIAR TIPO I | 600504 | un | 340 | 2237.86 | 760872.4 | 27.2 | 60869.792 | 312.8 | 40.8 | 91304.688 | 272 | 40.8 | 91304.688 | 231.2 | 32%
3050105 | LIGAÇÃO DE ÁGUA INTRA TIPO II | 600505 | un | 340 | 4067.35 | 1382899 | 27.2 | 110631.92 | 312.8 | 40.8 | 165947.88 | 272 | 40.8 | 165947.88 | 231.2 | 32%
3050200 | SERV DE APOIO - REDE DE ÁGUA
3050201 | SOND ASF VALA SECA C/REP COMPX A | 600506 | un | 561 | 678.53 | 380655.33 | 44.88 | 30452.4264 | 516.12 | 67.32 | 45678.6396 | 448.8 | 67.32 | 45678.6396 | 381.48 | 32%
3050202 | SOND ASF VALA SECA C/LPB COMPX A | 600507 | un | 561 | 497.59 | 279147.99 | 44.88 | 22331.8392 | 516.12 | 67.32 | 33497.7588 | 448.8 | 67.32 | 33497.7588 | 381.48 | 32%
3050203 | SOND VALA SECA SERV. AG S/REP | 600508 | un | 34 | 303.99 | 10335.66 | 2.72 | 826.8528 | 31.28 | 4.08 | 1240.2792 | 27.2 | 4.08 | 1240.2792 | 23.12 | 32%
3050204 | ADC INST LUVA ELETR DE 20 A 32 | 600509 | un | 12612 | 23.12 | 291589.44 | 1008.96 | 23327.1552 | 11603.04 | 1513.44 | 34990.7328 | 10089.6 | 1513.44 | 34990.7328 | 8576.16 | 32%
3050205 | ADC INST LUVA ELETR DE 40 A 90 | 600510 | un | 362 | 49.55 | 17937.1 | 28.96 | 1434.968 | 333.04 | 43.44 | 2152.452 | 289.6 | 43.44 | 2152.452 | 246.16 | 32%
3050206 | ADC INST LUVA ELETR DE 110 A 125 | 600511 | un | 52 | 79.31 | 4124.12 | 4.16 | 329.9296 | 47.84 | 6.24 | 494.8944 | 41.6 | 6.24 | 494.8944 | 35.36 | 32%
3050207 | ADC INST LUVA ELETR DE 140 A 160 | 600512 | un | 52 | 113.52 | 5903.04 | 4.16 | 472.2432 | 47.84 | 6.24 | 708.3648 | 41.6 | 6.24 | 708.3648 | 35.36 | 32%
3050208 | ADC FURA CARGA ATE 400 INTERLIG | 600513 | un | 8 | 422.3 | 3378.4 | 0.64 | 270.272 | 7.36 | 0.96 | 405.408 | 6.4 | 0.96 | 405.408 | 5.44 | 32%
3050209 | VERIF ESTANQ EM REDES E ADUTORAS | 600514 | EQD | 50 | 4518.96 | 225948 | 4 | 18075.84 | 46 | 6 | 27113.76 | 40 | 6 | 27113.76 | 34 | 32%
3050210 | INTL PVC/PEAD/FF/FC 50 A 100 S/ REP | 600515 | un | 85 | 3078.3 | 261655.5 | 6.8 | 20932.44 | 78.2 | 10.2 | 31398.66 | 68 | 10.2 | 31398.66 | 57.8 | 32%
3050211 | INTL PVC/PEAD/FF/FC 150 A 250 S/ REP | 600516 | un | 28 | 5076.77 | 142149.56 | 2.24 | 11371.9648 | 25.76 | 3.36 | 17057.9472 | 22.4 | 3.36 | 17057.9472 | 19.04 | 32%
3050212 | INTL 80 A 150 FLANG | 600517 | un | 16 | 2761.09 | 44177.44 | 1.28 | 3534.1952 | 14.72 | 1.92 | 5301.2928 | 12.8 | 1.92 | 5301.2928 | 10.88 | 32%
3050213 | INTL 200 A 400 FLANG | 600518 | un | 16 | 6202.43 | 99238.88 | 1.28 | 7939.1104 | 14.72 | 1.92 | 11908.6656 | 12.8 | 1.92 | 11908.6656 | 10.88 | 32%
3050214 | INSTVL PVC 50 A 100 S/ REP | 600519 | un | 8 | 1262.34 | 10098.72 | 0.64 | 807.8976 | 7.36 | 0.96 | 1211.8464 | 6.4 | 0.96 | 1211.8464 | 5.44 | 32%
3050215 | INSTVL FF 50 A 100 S/ REP | 600520 | un | 8 | 1395.28 | 11162.24 | 0.64 | 892.9792 | 7.36 | 0.96 | 1339.4688 | 6.4 | 0.96 | 1339.4688 | 5.44 | 32%
3050216 | INSTVL FF 150 A 250 S/ REP | 600521 | un | 8 | 1753.98 | 14031.84 | 0.64 | 1122.5472 | 7.36 | 0.96 | 1683.8208 | 6.4 | 0.96 | 1683.8208 | 5.44 | 32%
| Subtotal do Grupo |  |  |  |  | 4975391.36 |  | 398031.3088 |  |  | 597046.9632 |  |  | 597046.9632
3060000 | EXEC LEVANT E REPOS PAVIMENTO
3060100 | LRP-REDE
3060101 | LRP CIM 50 A 150 PRA | 600601 | M | 12783.63 | 109.88 | 1404665.2644 | 1022.69 | 112373.1772 | 11760.94 | 1534.04 | 168560.3152 | 10226.9 | 1534.04 | 168560.3152 | 8692.86 | 32%
3060102 | LRP ASF 50 A 150 | 600602 | M | 12783.63 | 138.27 | 1767592.5201 | 1022.69 | 141407.3463 | 11760.94 | 1534.04 | 212111.7108 | 10226.9 | 1534.04 | 212111.7108 | 8692.86 | 32%
3060103 | LRP ASF 50 A 150 | 600603 | M | 12783.63 | 133.94 | 1712239.4022 | 1022.69 | 136979.0986 | 11760.94 | 1534.04 | 205469.3176 | 10226.9 | 1534.04 | 205469.3176 | 8692.86 | 32%
3060200 | LRP LIG DE ÁGUA - CONVENCIONAL
3060201 | LRP CIM LAG AVUL | 600604 | un | 561 | 114.3 | 64122.3 | 44.88 | 5129.784 | 516.12 | 67.32 | 7694.676 | 448.8 | 67.32 | 7694.676 | 381.48 | 32%
3060202 | LRP ESP LAG AVUL | 600605 | un | 18 | 165.93 | 2986.74 | 1.44 | 238.9392 | 16.56 | 2.16 | 358.4088 | 14.4 | 2.16 | 358.4088 | 12.24 | 32%
3060203 | LRP CIM LAG SUCES | 600606 | un | 5112 | 42.36 | 216544.32 | 408.96 | 17323.5456 | 4703.04 | 613.44 | 25985.3184 | 4089.6 | 613.44 | 25985.3184 | 3476.16 | 32%
3060204 | LRP ESP LAG SUCES | 600607 | un | 85 | 89.82 | 7634.7 | 6.8 | 610.776 | 78.2 | 10.2 | 916.164 | 68 | 10.2 | 916.164 | 57.8 | 32%
3060205 | LRP ASF TA LAG SUCES COMPX C | 600608 | un | 5112 | 104.67 | 535073.04 | 408.96 | 42805.8432 | 4703.04 | 613.44 | 64208.7648 | 4089.6 | 613.44 | 64208.7648 | 3476.16 | 32%
3060206 | LRP ASF EX LESG SUCES COMPX C | 600609 | un | 170 | 301.96 | 51333.2 | 13.6 | 4106.656 | 156.4 | 20.4 | 6159.984 | 136 | 20.4 | 6159.984 | 115.6 | 32%
3060207 | LRP ASF ADJ EX LA AVUL COMPX C | 600610 | un | 579 | 249.78 | 144622.62 | 46.32 | 11569.8096 | 532.68 | 69.48 | 17354.7144 | 463.2 | 69.48 | 17354.7144 | 393.72 | 32%
3060208 | LPB ASF TA EX LAG SUCES COMPX C | 600611 | un | 5282 | 153.01 | 808198.82 | 422.56 | 64655.9056 | 4859.44 | 633.84 | 96983.8584 | 4225.6 | 633.84 | 96983.8584 | 3591.76 | 32%
3060209 | LRP ASF TA / EX LAG AVUL | 600612 | un | 579 | 330.94 | 191614.26 | 46.32 | 15329.1408 | 532.68 | 69.48 | 22993.7112 | 463.2 | 69.48 | 22993.7112 | 393.72 | 32%
3060300 | LRP - LIG DE ÁGUA - MND
3060301 | LRP CIM MND LAG AVUL | 600613 | un | 289 | 152.9 | 44188.1 | 23.12 | 3535.048 | 265.88 | 34.68 | 5302.572 | 231.2 | 34.68 | 5302.572 | 196.52 | 32%
3060302 | LRP ASF MND LAG AVUL COMPX C | 600614 | un | 306 | 373.21 | 114202.26 | 24.48 | 9136.1808 | 281.52 | 36.72 | 13704.2712 | 244.8 | 36.72 | 13704.2712 | 208.08 | 32%
3060303 | LRP ASF MND LAG AVUL COMPX C | 600615 | un | 306 | 217.08 | 66426.48 | 24.48 | 5314.1184 | 281.52 | 36.72 | 7971.1776 | 244.8 | 36.72 | 7971.1776 | 208.08 | 32%
3060400 | LRP - SERVIÇOS DE APOIO - REDE DE ÁGUA
3060401 | LRP CIM 50 A 100 INTERLIG | 600616 | un | 6 | 385.45 | 2312.7 | 0.48 | 185.016 | 5.52 | 0.72 | 277.524 | 4.8 | 0.72 | 277.524 | 4.08 | 32%
3060402 | LRP CIM 150 A 250 INTERLIG | 600617 | un | 3 | 864.7 | 2594.1 | 0.24 | 207.528 | 2.76 | 0.36 | 311.292 | 2.4 | 0.36 | 311.292 | 2.04 | 32%
3060403 | REP ASF CBUQ SOND ASF VALA SECA | 600618 | un | 561 | 106.53 | 59763.33 | 44.88 | 4781.0664 | 516.12 | 67.32 | 7171.5996 | 448.8 | 67.32 | 7171.5996 | 381.48 | 32%
3060404 | LRP ASF 50 A 100 INTERLIG | 600619 | un | 77 | 615.33 | 47380.41 | 6.16 | 3790.4328 | 70.84 | 9.24 | 5685.6492 | 61.6 | 9.24 | 5685.6492 | 52.36 | 32%
3060405 | LRP ASF 150 A 250 INTERLIG | 600620 | un | 30 | 1458.27 | 43748.1 | 2.4 | 3499.848 | 27.6 | 3.6 | 5249.772 | 24 | 3.6 | 5249.772 | 20.4 | 32%
3060406 | LRP ASF 50 A 100 INTERLIG | 600621 | un | 85 | 579.62 | 49267.7 | 6.8 | 3941.416 | 78.2 | 10.2 | 5912.124 | 68 | 10.2 | 5912.124 | 57.8 | 32%
3060407 | LRP ASF 150 A 250 INTERLIG | 600622 | un | 30 | 1283.66 | 38509.8 | 2.4 | 3080.784 | 27.6 | 3.6 | 4621.176 | 24 | 3.6 | 4621.176 | 20.4 | 32%
3060408 | LRP ASF INST VL | 600623 | un | 24 | 393.4 | 9441.6 | 1.92 | 755.328 | 22.08 | 2.88 | 1132.992 | 19.2 | 2.88 | 1132.992 | 16.32 | 32%
| Subtotal do Grupo |  |  |  |  | 7384461.7667 |  | 590756.7885 |  |  | 886137.0932 |  |  | 886137.0932
3070000 | ESGOTAMENTO
3070100 | REBAIX LENÇOL C/PONTEIRAS
3070101 | REBAIX.LENCOL FREAT. CJ.PONT.ATE 2,00M | 600701 | M | 5114.21 | 538.18 | 2752365.5378 | 409.14 | 220190.9652 | 4705.07 | 613.71 | 330286.4478 | 4091.36 | 613.71 | 330286.4478 | 3477.65 | 32%
3070102 | MOBIL.EQU/EQUIPAM.P/REBAIX.PONT.FILTR. | 600702 | un | 6 | 16413.58 | 98481.48 | 0.48 | 7878.5184 | 5.52 | 0.72 | 11817.7776 | 4.8 | 0.72 | 11817.7776 | 4.08 | 32%
| Subtotal do Grupo |  |  |  |  | 2850847.0178 |  | 228069.4836 |  |  | 342104.2254 |  |  | 342104.2254
═══ ADITIVOS CONTRATUAIS ═══
AD-01 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO - 25MPA | ADIT | M | 900 | 2856 | 2570400 | 72 | 205632 | 828 | 108 | 308448 | 720 | 108 | 308448 | 612 | 32%
AD-02 | ASSENT MEC REDE ESG PVC DN300 ATE 2 SF - 6M | ADIT | M | 6000 | 2350 | 14100000 | 480 | 1128000 | 5520 | 720 | 1692000 | 4800 | 720 | 1692000 | 4080 | 32%
AD-03 | ASSENT REDE MND TUBO PEAD PE80 ÁGUA 160MM PN16 | ADIT | M | 3200 | 1812.07 | 5798624 | 256 | 463889.92 | 2944 | 384 | 695834.88 | 2560 | 384 | 695834.88 | 2176 | 32%
AD-04 | ASSENT REDE MND TUBO PEAD ESG 315 SDR11 PE100 | ADIT | M | 1600 | 3202.84 | 5124544 | 128 | 409963.52 | 1472 | 192 | 614945.28 | 1280 | 192 | 614945.28 | 1088 | 32%
AD-05 | PRA PEAD PE80 ÁGUA 150 A 200 S/REP - MEC | ADIT | M | 6000 | 1523.34 | 9140040 | 480 | 731203.2 | 5520 | 720 | 1096804.8 | 4800 | 720 | 1096804.8 | 4080 | 32%
AD-07 | TRANSPORTE DE RESÍDUOS | ADIT | UND | 60 | 9100 | 546000 | 4.8 | 43680 | 55.2 | 7.2 | 65520 | 48 | 7.2 | 65520 | 40.8 | 32%
AD-08 | SÓLIDOS NÃO RECICLÁVEIS | ADIT | KG | 2430000 | 1.2 | 2916000 | 194400 | 233280 | 2235600 | 291600 | 349920 | 1944000 | 291600 | 349920 | 1652400 | 32%
AD-09 | REATERRO HIDRÁULICO C/ ADENSAMENTO AREIA | ADIT | M | 3000 | 256.79 | 770370 | 240 | 61629.6 | 2760 | 360 | 92444.4 | 2400 | 360 | 92444.4 | 2040 | 32%
| Subtotal do Grupo |  |  |  |  | 40965978 |  | 3277278.24 |  |  | 4915917.36 |  |  | 4915917.36
| TOTAL GERAL DA PLANILHA |  |  |  |  | 251045461.1566 |  | 20083638.5784 |  |  | 30125442.9577 |  |  | 30125442.9577 |  | 32%
📊 RESUMO DA MEDIÇÃO FICTÍCIA
Total Contrato (Esg+Água+Aditivos) | 251045461.1566
Medição Mês 1 (8%) | 20083638.5784
Medição Mês 2 (12%) | 30125442.9577
Medição Mês 3 (12%) | 30125442.9577
Acumulado 3 meses (32%) | 80334524.4938
% Executado em 3 meses | 32%
Saldo Remanescente | 170710936.6628

## RESUMO_20_NUCLEOS
📋 PLANEJAMENTO 20 NÚCLEOS NOVOS — SLNR Santos
Prod. real: 3.3 m/eq/dia ¦ Vala compartilhada ¦ 39 equipes ¦ Início: 01/04/2026
TAG | NOME | SETOR | LIG_AG | LIG_ESG | LIG_TOT | METR_REAL | COEF | DIFIC | TIPO_TER | PROD_ADJ | EQUIPES | CUSTO(R$) | DIAS_ÚTEIS | MESES | DATA_FIM_EST
010480 | Caneleira IV CDHU | ST-CANELEIRA | 264 | 277 | 541 | 3505.7 | 1.08 | 2 | Urbano | 3.3 | 3 | 3508555.87 | 354 | 16.1 | 09/08/2027
010524 | Vila Alemoa | ST-Z.NOROESTE | 461 | 946 | 1407 | 9708.3 | 1.15 | 3 | Urb.Denso | 2.8 | 7 | 9301825.25 | 494 | 22.5 | 21/02/2028
010490 | Av.Bandeirantes-V.S.Bento | ST-CRUZEIRO | 90 | 197 | 287 | 1808.1 | 1.05 | 2 | Montanhoso | 3.3 | 2 | 1866521.1 | 274 | 12.5 | 19/04/2027
010503 | Encosta Saboo-V.Progresso | ST-CRUZEIRO | 140 | 140 | 280 | 1764 | 1.05 | 2 | Montanhoso | 3.3 | 2 | 1806692.23 | 267 | 12.1 | 09/04/2027
010492 | Rua S.Geraldo-S.Bento | ST-CRUZEIRO | 46 | 46 | 92 | 579.6 | 1.05 | 2 | Montanhoso | 3.3 | 2 | 595900.13 | 88 | 4 | 02/08/2026
010466 | Av.Martins Fontes | ST-CRUZEIRO | 45 | 64 | 109 | 719.4 | 1.1 | 2 | Montanhoso | 3.3 | 2 | 717208.12 | 109 | 5 | 31/08/2026
010532 | Av.M.Fontes-Pacheco_a | ST-CRUZEIRO | 29 | 41 | 70 | 462 | 1.1 | 2 | Montanhoso | 3.3 | 2 | 461532.64 | 70 | 3.2 | 08/07/2026
010506 | Rua Nove-Saboo | ST-V.PROGRESSO | 27 | 27 | 54 | 340.2 | 1.05 | 2 | Montanhoso | 3.3 | 2 | 352516.27 | 52 | 2.4 | 12/06/2026
010509 | R.M.Mercedes Fea | ST-SABOO | 11 | 36 | 47 | 296.1 | 1.05 | 2 | Montanhoso | 3.3 | 2 | 313034.9 | 45 | 2 | 03/06/2026
010465 | Cam.Maria Rosa-Penha | ST-CRUZEIRO | 34 | 34 | 68 | 550.8 | 1.35 | 4 | Montanhoso | 2.31 | 2 | 472433.38 | 119 | 5.4 | 14/09/2026
010449 | Área Contígua ZEIS S.Bento | ST-CRUZEIRO | 199 | 344 | 543 | 4235.4 | 1.3 | 4 | Montanhoso | 2.31 | 3 | 3697121.2 | 611 | 27.8 | 03/08/2028
010453 | Nova Cintra I | ST-CRUZEIRO | 30 | 195 | 225 | 1755 | 1.3 | 4 | Montanhoso | 2.31 | 2 | 1546690.5 | 380 | 17.3 | 15/09/2027
010454 | Pacheco-Sta Casa | ST-CRUZEIRO | 50 | 50 | 100 | 780 | 1.3 | 4 | Montanhoso | 2.31 | 2 | 684288.55 | 169 | 7.7 | 23/11/2026
010459 | Vila Vitória | ST-CRUZEIRO | 88 | 88 | 176 | 1372.8 | 1.3 | 4 | Montanhoso | 2.31 | 2 | 1196212.05 | 297 | 13.5 | 21/05/2027
010460 | Pacheco-Área Particular | ST-CRUZEIRO | 239 | 687 | 926 | 7222.8 | 1.3 | 4 | Montanhoso | 2.31 | 5 | 6322111.21 | 625 | 28.4 | 23/08/2028
010464 | GRusso-JGSilveira-PCCont. | ST-CRUZEIRO | 235 | 473 | 708 | 5522.4 | 1.3 | 4 | Montanhoso | 2.31 | 4 | 4824816.56 | 598 | 27.2 | 16/07/2028
010457 | São Bento I | ST-CRUZEIRO | 632 | 1 | 633 | 4937.4 | 1.3 | 4 | Montanhoso | 2.31 | 4 | 4205738.9 | 534 | 24.3 | 17/04/2028
010452 | Lomba da Penha | ST-CRUZEIRO | 567 | 1 | 568 | 4600.8 | 1.35 | 4 | Montanhoso | 2.31 | 3 | 3813433.37 | 664 | 30.2 | 16/10/2028
010513 | Lomba Penha(Est.J.Batista) | ST-PENHA | 64 | 64 | 128 | 1036.8 | 1.35 | 4 | Montanhoso | 2.31 | 2 | 880150.48 | 224 | 10.2 | 08/02/2027
010533 | GRusso(variante) | ST-CRUZEIRO | 61 | 121 | 182 | 1419.6 | 1.3 | 4 | Montanhoso | 2.31 | 2 | 1243317.07 | 307 | 14 | 04/06/2027
TOTAL |  |  | 3312 | 3832 | 7144 | 52617.2 |  |  |  |  | 55 | 47810099.78 | 6281 | 30.2
Total Ligações | 7144
Total Rede (m) | 52617.2
Total Custo (R$) | 47810099.78
Custo Médio/Ligação | 6692.3432
Equipes Simultâneas | 55
Maior prazo (meses) | 30.2
Produtividade Média | 8.3772

## CRONO_20_NUCLEOS
📅 CRONOGRAMA GERAL — Sequência por Prioridade
Núcleos urbanos primeiro → montanhosos depois ¦ Equipes migram ao terminar
TAG | NOME | EQUIPES | PROD | REDE(m) | DIAS | INÍCIO | FIM | CUSTO(R$) | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 | Jan/27 | Fev/27 | Mar/27 | Abr/27 | Mai/27 | Jun/27 | Jul/27 | Ago/27 | Set/27 | Out/27 | Nov/27 | Dez/27 | Jan/28 | Fev/28 | Mar/28
010509 | R.M.Mercedes Fea | 2 | 3.3 | 296.1 | 45 | 01/04/2026 | 03/06/2026 | 313034.9 | █ | █ | █
010506 | Rua Nove-Saboo | 2 | 3.3 | 340.2 | 52 | 01/04/2026 | 12/06/2026 | 352516.27 | █ | █ | █
010532 | Av.M.Fontes-Pacheco_a | 2 | 3.3 | 462 | 70 | 01/04/2026 | 08/07/2026 | 461532.64 | █ | █ | █ | █
010492 | Rua S.Geraldo-S.Bento | 2 | 3.3 | 579.6 | 88 | 01/04/2026 | 02/08/2026 | 595900.13 | █ | █ | █ | █
010466 | Av.Martins Fontes | 2 | 3.3 | 719.4 | 109 | 01/04/2026 | 31/08/2026 | 717208.12 | █ | █ | █ | █ | █
010503 | Encosta Saboo-V.Progresso | 2 | 3.3 | 1764 | 267 | 01/04/2026 | 09/04/2027 | 1806692.23 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
010490 | Av.Bandeirantes-V.S.Bento | 2 | 3.3 | 1808.1 | 274 | 01/04/2026 | 19/04/2027 | 1866521.1 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
010480 | Caneleira IV CDHU | 3 | 3.3 | 3505.7 | 354 | 01/04/2026 | 09/08/2027 | 3508555.87 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
010524 | Vila Alemoa | 7 | 2.8 | 9708.3 | 494 | 01/04/2026 | 21/02/2028 | 9301825.25 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
010460 | Pacheco-Área Particular | 5 | 2.3 | 7222.8 | 625 | 01/04/2026 | 23/08/2028 | 6322111.21 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
010464 | GRusso-JGSilveira-PCCont. | 4 | 2.3 | 5522.4 | 598 | 01/04/2026 | 16/07/2028 | 4824816.56 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
010457 | São Bento I | 4 | 2.3 | 4937.4 | 534 | 01/04/2026 | 17/04/2028 | 4205738.9 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
010452 | Lomba da Penha | 3 | 2.3 | 4600.8 | 664 | 01/04/2026 | 16/10/2028 | 3813433.37 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
010449 | Área Contígua ZEIS S.Bento | 3 | 2.3 | 4235.4 | 611 | 01/04/2026 | 03/08/2028 | 3697121.2 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
010453 | Nova Cintra I | 2 | 2.3 | 1755 | 380 | 01/04/2026 | 15/09/2027 | 1546690.5 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
010533 | GRusso(variante) | 2 | 2.3 | 1419.6 | 307 | 01/04/2026 | 04/06/2027 | 1243317.07 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
010459 | Vila Vitória | 2 | 2.3 | 1372.8 | 297 | 01/04/2026 | 21/05/2027 | 1196212.05 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
010513 | Lomba Penha(Est.J.Batista) | 2 | 2.3 | 1036.8 | 224 | 01/04/2026 | 08/02/2027 | 880150.48 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
010454 | Pacheco-Sta Casa | 2 | 2.3 | 780 | 169 | 01/04/2026 | 23/11/2026 | 684288.55 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
010465 | Cam.Maria Rosa-Penha | 2 | 2.3 | 550.8 | 119 | 01/04/2026 | 14/09/2026 | 472433.38 | █ | █ | █ | █ | █ | █
TOTAL |  | 55 |  | 52617.2 | 6281 |  |  | 47810099.78
ANÁLISE DE CAPACIDADE
Total rede a executar (m) | 52617.2
Equipes totais alocadas | 55
Produção diária (m/dia) com 39 eq | 128.7
Dias úteis para TODO o escopo | 408.8361
Meses para TODO o escopo | 18.5835
⚠️ SE 50 EQUIPES
Dias úteis com 50 eq | 318.8921
Meses com 50 eq | 14.4951
⚠️ SE 60 EQUIPES
Dias úteis com 60 eq | 265.7434
Meses com 60 eq | 12.0792

## PENDENCIAS
⚠️ PENDÊNCIAS — PLEITO + ADITIVOS + ELEVATÓRIAS
# | ITEM | DESCRIÇÃO | CRITICIDADE | STATUS
PLEITO DE REEQUILÍBRIO
P1 | Metro contratual vs real | Contrato prevê 2,85 m/lig — real é 5,3 m/lig (86% a mais) | CRÍTICO | PENDENTE
P2 | Produtividade contratual vs real | Premissa 6,0 m/eq/dia — real 3,3 m/eq/dia (45% menor) | CRÍTICO | PENDENTE
P3 | Delta financeiro global | Calcular impacto R$ do desvio de metragem em 28.031 lig | ALTO | PENDENTE
P4 | Memória de cálculo | Documento técnico com base legal (Lei 8.666 art.65) | ALTO | PENDENTE
ADITIVOS CONTRATUAIS
A1 | Escada concreto 25MPa | 900m — R$ 2.856/m — Verificar necessidade nos montanhosos | MÉDIO | ANALISAR
A2 | Rede ESG DN300 6m | 6.000m — R$ 2.350/m — Aditivo já previsto | ALTO | ANALISAR
A3 | MND PEAD Água 160mm | 3.200m — R$ 1.812/m — Travessias e áreas sem vala | ALTO | ANALISAR
A4 | MND PEAD Esg 315mm | 1.600m — R$ 3.203/m — Travessias esgoto | ALTO | ANALISAR
A5 | PRA PEAD 150-200 S/REP | 6.000m — R$ 1.523/m — Rede de água de maior diâmetro | ALTO | ANALISAR
A6 | Troca solo V.Criadores | Verba — Solo contaminado/instável | MÉDIO | ANALISAR
A7 | Transporte resíduos | 60 und × R$ 9.100 = R$ 546.000 | MÉDIO | ANALISAR
A8 | Sólidos não recicláveis | 2.430.000 kg × R$ 1,20 = R$ 2.916.000 | MÉDIO | ANALISAR
A9 | Reaterro hidráulico | 3.000m × R$ 256,79 = R$ 770.370 | MÉDIO | ANALISAR
ELEVATÓRIAS E BOOSTERS
E1 | Verificar áreas alagadas | Núcleos com TIPO_TER = Alagado/Dique precisam elevatória | ALTO | VERIFICAR
E2 | Boosters montanhosos | DIFIC 4-5 podem precisar booster de pressão na água | ALTO | VERIFICAR
E3 | Custo elevatórias | Levantar custos e impacto no cronograma (caminho crítico) | ALTO | PENDENTE
PRÓXIMOS PASSOS
N1 | Base custos atualizada | Felipe manda tabela nova de preços | ALTO | AGUARDANDO
N2 | Shapefile dos núcleos | Para cálculo trecho a trecho (5D LOD 500) | MÉDIO | AGUARDANDO
N3 | Contrato original | Para fundamentar o pleito com cláusulas específicas | ALTO | AGUARDANDO

## NUCLEOS_LIGACOES
TABELA DE ATRIBUTOS COMPLETA — 83 NÚCLEOS
TAG | NOME | SETOR | TIPO_TER | URGENCIA | PRIORIDADE | LIG_AGUA | LIG_ESG | LIG_TOTAL | DOMIC | EXT_TOT_M | METR_REAL | C_TOTAL | C_POR_LIG | PCT_TOTAL | DIAS_NEC | MESES | EQ_30D | DATA_INI | DATA_FIM
010476 | 010476_Favela Piratininga | ST-JD. PIRATININGA | Urbano | Medio | Media | 33 | 33 | 66 | 33 | 396 | 435.6 | 435970.99 | 6605.62 | 0.262 | 72.6 | 3.3 | 3 | 16/04/2108 | 27/06/2108
010480 | 010480_Caneleira IV CDHU | ST-CANELEIRA | Urbano | Critico | Alta | 264 | 277 | 541 | 277 | 3246 | 3505.7 | 3508555.87 | 6485.32 | 2.108 | 584.3 | 26.6 | 20 | 12/01/2075 | 18/08/2076
010497 | 010497_REGULARIZADO_AG (Dique Sao Manoel (Palafitas)) | ST-REGULARIZADO_AG | Alagado/Dique | Critico | Media | 0 | 408 | 408 | 408 | 2448 | 3182.4 | 2815798.4 | 6901.47 | 1.692 | 530.4 | 24.1 | 18 | 17/05/2082 | 29/10/2083
010499 | 010499_Dique Sao Manoel (Palafitas)/ Cam. S. Manoel/ Cam. Uniao | ST-JD. SAO MANOEL | Alagado/Dique | Baixo | Media | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 15.6 | 20734.17 | 10367.09 | 0.012 | 2.6 | 0.1 | 1 | 17/11/2109 | 19/11/2109
010517 | 010517_Favela Butanta | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Baixo | Media | 7 | 7 | 14 | 7 | 84 | 96.6 | 97163.82 | 6940.27 | 0.058 | 16.1 | 0.7 | 1 | 23/10/2109 | 08/11/2109
010518 | 010518_Ilheu Baixo - Loteamento COHAB-ST | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Critico | Alta | 73 | 603 | 676 | 603 | 4056 | 4664.4 | 4510707.35 | 6672.64 | 2.71 | 777.4 | 35.3 | 26 | 15/08/2060 | 01/10/2062
010524 | 010524_Vila Alemoa - Remoção do Assentamento Precário | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Critico | Alta | 461 | 946 | 1407 | 946 | 8442 | 9708.3 | 9301825.25 | 6611.11 | 5.589 | 1618 | 73.5 | 54 | 15/03/2042 | 19/08/2046
010523 | 010523_Vila Alemoa - Empreendimento COHAB-ST | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Medio | Media | 39 | 39 | 78 | 39 | 468 | 538.2 | 517167 | 6630.35 | 0.311 | 89.7 | 4.1 | 3 | 12/05/2107 | 09/08/2107
010525 | 010525_Vila Alemoa - Remoção do Assentamento Precário | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Alto | Media | 50 | 50 | 100 | 50 | 600 | 690 | 664428.72 | 6644.29 | 0.399 | 115 | 5.2 | 4 | 21/05/2104 | 13/09/2104
010516 | 010516_Dique Vila Gilda (Consolidacao/COHAB/Palafitas) | ST-ZONA NOROESTE | Alagado/Dique | Baixo | Media | 3 | 4 | 7 | 4 | 42 | 54.6 | 55145.85 | 7877.98 | 0.033 | 9.1 | 0.4 | 1 | 08/11/2109 | 17/11/2109
010519 | 010519_Dique Vila Gilda (Consolidacao/COHAB/Palafitas) | ST-ZONA NOROESTE | Alagado/Dique | Critico | Alta | 634 | 811 | 1445 | 811 | 8670 | 11271 | 9798714.85 | 6781.12 | 5.887 | 1878.5 | 85.4 | 63 | 22/01/2037 | 15/03/2042
010526 | 010526_Vila Telma - Loteamento COHAB-ST | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Critico | Media | 48 | 143 | 191 | 143 | 1146 | 1317.9 | 1273014.81 | 6665 | 0.765 | 219.6 | 10 | 8 | 21/03/2099 | 26/10/2099
010520 | 010520_Joao de Barro - Empreendimento COHAB-ST | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Alto | Media | 29 | 58 | 87 | 58 | 522 | 600.3 | 582259.64 | 6692.64 | 0.35 | 100 | 4.5 | 4 | 06/04/2106 | 15/07/2106
010481 | 010481_Vila Ayrton Senna | ST-CANELEIRA | Urbano | Critico | Media | 70 | 169 | 239 | 169 | 1434 | 1548.7 | 1566366.86 | 6553.84 | 0.941 | 258.1 | 11.7 | 9 | 13/01/2094 | 28/09/2094
010484 | 010484_Vila Esperanca | ST-CANELEIRA | Urbano | Critico | Media | 52 | 168 | 220 | 168 | 1320 | 1425.6 | 1442197.76 | 6555.44 | 0.866 | 237.6 | 10.8 | 8 | 28/05/2096 | 20/01/2097
010485 | 010485_M. Z. Menino II - Proprio Municipal (ZM) | ST-MORRO J MENINO (ZM) | Montanhoso | Critico | Media | 194 | 300 | 494 | 300 | 2964 | 4149.6 | 3423950.31 | 6931.07 | 2.057 | 691.6 | 31.4 | 24 | 25/06/2080 | 17/05/2082
010486 | 010486_M. Z. Menino II - Proprio Municipal (ZM) | ST-MORRO J MENINO (ZM) | Montanhoso | Critico | Media | 195 | 682 | 877 | 682 | 5262 | 7366.8 | 6113246.59 | 6970.63 | 3.673 | 1227.8 | 55.8 | 41 | 04/12/2049 | 14/04/2053
010467 | 010467_Caminhos do Marape (Fase 1 e 2) | ST-ZONA LESTE | Montanhoso | Critico | Media | 152 | 349 | 501 | 349 | 3006 | 3907.8 | 3418691.1 | 6823.73 | 2.054 | 651.3 | 29.6 | 22 | 13/09/2078 | 25/06/2080
010528 | 010528_Av. Pref. Dr. Antonio Manoel de Carvalho | ST-MORRO MARAPE | Montanhoso | Critico | Media | 108 | 108 | 216 | 108 | 1296 | 1814.4 | 1495256.14 | 6922.48 | 0.898 | 302.4 | 13.7 | 11 | 08/09/2097 | 07/07/2098
010527 | 010527_Area sobre o Tunel Projetado | ST-MORRO MARAPE | Montanhoso | Critico | Media | 95 | 239 | 334 | 239 | 2004 | 2805.6 | 2325732.8 | 6963.27 | 1.397 | 467.6 | 21.3 | 16 | 20/06/2086 | 30/09/2087
010474 | 010474_Morro do Marape II, III e IV | ST-ZONA LESTE | Montanhoso | Critico | Media | 209 | 331 | 540 | 331 | 3240 | 4536 | 3742091.59 | 6929.8 | 2.248 | 756 | 34.4 | 26 | 18/08/2076 | 13/09/2078
010530 | 010530_Morro do Marape II, III e IV_a | ST-ZONA LESTE | Montanhoso | Critico | Media | 104 | 164 | 268 | 164 | 1608 | 2251.2 | 1859296.83 | 6937.67 | 1.117 | 375.2 | 17.1 | 13 | 19/04/2091 | 28/04/2092
010531 | 010531_Morro do Marape II, III e IV_b | ST-ZONA LESTE | Montanhoso | Critico | Media | 88 | 138 | 226 | 138 | 1356 | 1898.4 | 1571403.48 | 6953.11 | 0.944 | 316.4 | 14.4 | 11 | 28/09/2094 | 10/08/2095
010475 | 010475_Alojamento Vila Santa Casa | ST-ZONA LESTE | Urbano Misto | Alto | Media | 76 | 76 | 152 | 76 | 912 | 1003.2 | 993695.24 | 6537.47 | 0.597 | 167.2 | 7.6 | 6 | 17/07/2101 | 31/12/2101
010472 | 010472_Vila Sapo | ST-ZONA LESTE | Urbano Misto | Critico | Media | 131 | 162 | 293 | 162 | 1758 | 1933.8 | 1914036.56 | 6532.55 | 1.15 | 322.3 | 14.7 | 11 | 30/09/2087 | 17/08/2088
010470 | 010470_NSRA Aparecida - COHAB (Sabesp Mario Covas) | ST-ZONA LESTE | Urbano Misto | Alto | Media | 27 | 74 | 101 | 74 | 606 | 666.6 | 668737.31 | 6621.16 | 0.402 | 111.1 | 5.1 | 4 | 31/01/2104 | 21/05/2104
010473 | 010473_Clovis Galvao de Moura (Fase 1 e 2) | ST-ZONA LESTE | Urbano Misto | Critico | Alta | 172 | 504 | 676 | 504 | 4056 | 4461.6 | 4441206.53 | 6569.83 | 2.668 | 743.6 | 33.8 | 25 | 01/10/2062 | 13/10/2064
010458 | 010458_Torquato Dias - Aluguel de Chao | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Media | 43 | 342 | 385 | 342 | 2310 | 3003 | 2645224.18 | 6870.71 | 1.589 | 500.5 | 22.8 | 17 | 29/10/2083 | 12/03/2085
010456 | 010456_Nova Cintra I (Cel. Gualhardo) | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Alto | Media | 45 | 45 | 90 | 45 | 540 | 702 | 615715.2 | 6841.28 | 0.37 | 117 | 5.3 | 4 | 15/08/2105 | 10/12/2105
010453 | 010453_Nova Cintra I (Cel. Gualhardo) | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Media | 30 | 195 | 225 | 195 | 1350 | 1755 | 1546690.5 | 6874.18 | 0.929 | 292.5 | 13.3 | 10 | 10/08/2095 | 28/05/2096
010459 | 010459_Vila Vitoria | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Media | 88 | 88 | 176 | 88 | 1056 | 1372.8 | 1196212.05 | 6796.66 | 0.719 | 228.8 | 10.4 | 8 | 19/06/2100 | 02/02/2101
010507 | 010507_V. Progresso - Aluguel de Chao | ST-VILA PROGRESSO | Urbano Misto | Critico | Alta | 71 | 537 | 608 | 537 | 3648 | 3830.4 | 3974031.7 | 6536.24 | 2.388 | 638.4 | 29 | 22 | 04/04/2069 | 02/01/2071
010533 | 010533_GRusso-\PJGSilveira-\PCContorno-\PSBernardo-\PJLessa-Jabaq_a | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Media | 61 | 121 | 182 | 121 | 1092 | 1419.6 | 1243317.07 | 6831.41 | 0.747 | 236.6 | 10.8 | 8 | 26/10/2099 | 19/06/2100
010464 | 010464_GRusso-JGSilveira-\PCContorno-SBernardo-\PJLessa-Jabaq | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Media | 235 | 473 | 708 | 473 | 4248 | 5522.4 | 4824816.56 | 6814.71 | 2.899 | 920.4 | 41.8 | 31 | 08/02/2056 | 16/08/2058
010468 | 010468_Divisa da Tiro Naval - Monte Serrat | ST-ZONA LESTE | Montanhoso | Critico | Media | 217 | 519 | 736 | 519 | 4416 | 6182.4 | 5117650.54 | 6953.33 | 3.075 | 1030.4 | 46.8 | 35 | 14/04/2053 | 08/02/2056
010489 | 010489_Monte Serrat II Proprio Municipal | ST-MONTE SERRAT | Montanhoso | Critico | Media | 136 | 136 | 272 | 136 | 1632 | 2284.8 | 1881294.76 | 6916.52 | 1.13 | 380.8 | 17.3 | 13 | 04/04/2090 | 19/04/2091
010488 | 010488_Monte Serrat I | ST-MONTE SERRAT | Montanhoso | Baixo | Media | 10 | 10 | 20 | 10 | 120 | 168 | 146044.69 | 7302.23 | 0.088 | 28 | 1.3 | 1 | 02/09/2109 | 30/09/2109
010494 | 010494_Av. Dr Waldemar Leao - Fontana (V. da Gama) | ST-SAO BENTO | Urbano Misto | Alto | Media | 39 | 64 | 103 | 64 | 618 | 648.9 | 673123.35 | 6535.18 | 0.404 | 108.1 | 4.9 | 4 | 15/10/2103 | 31/01/2104
010495 | 010495_Travessia Santa Casa - Sao Bento | ST-SAO BENTO | Urbano Misto | Medio | Media | 22 | 22 | 44 | 22 | 264 | 277.2 | 287252.89 | 6528.47 | 0.173 | 46.2 | 2.1 | 2 | 04/05/2109 | 19/06/2109
010491 | 010491_Av. Pres. Getulio Dornelles Vargas - S Bento | ST-SAO BENTO | Urbano Misto | Baixo | Media | 13 | 13 | 26 | 13 | 156 | 163.8 | 174395.8 | 6707.53 | 0.105 | 27.3 | 1.2 | 1 | 19/06/2109 | 16/07/2109
010493 | 010493_Sao Bento II | ST-SAO BENTO | Urbano Misto | Medio | Media | 27 | 27 | 54 | 27 | 324 | 340.2 | 352516.27 | 6528.08 | 0.212 | 56.7 | 2.6 | 2 | 15/09/2108 | 10/11/2108
010492 | 010492_Rua Sao Geraldo - Sao Bento | ST-SAO BENTO | Urbano Misto | Alto | Media | 46 | 46 | 92 | 46 | 552 | 579.6 | 595900.13 | 6477.18 | 0.358 | 96.6 | 4.4 | 4 | 11/05/2105 | 15/08/2105
010449 | 010449_Area Contigua a ZEIS Sao Bento I | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Media | 199 | 344 | 543 | 344 | 3258 | 4235.4 | 3697121.2 | 6808.69 | 2.221 | 705.9 | 32.1 | 24 | 06/02/2073 | 12/01/2075
010457 | 010457_Sao Bento I | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Alta | 632 | 1 | 633 | 1 | 3798 | 4937.4 | 4205738.9 | 6644.14 | 2.527 | 822.9 | 37.4 | 28 | 13/10/2064 | 13/01/2067
010490 | 010490_Av. Bandeirantes - V. Sao Bento | ST-SAO BENTO | Urbano Misto | Critico | Media | 90 | 197 | 287 | 197 | 1722 | 1808.1 | 1866521.1 | 6503.56 | 1.121 | 301.4 | 13.7 | 11 | 17/08/2088 | 14/06/2089
010503 | 010503_Encosta Saboo (Proprio Municipal) - V.Progresso II | ST-VILA PROGRESSO | Urbano Misto | Critico | Media | 140 | 140 | 280 | 140 | 1680 | 1764 | 1806692.23 | 6452.47 | 1.085 | 294 | 13.4 | 10 | 14/06/2089 | 04/04/2090
010506 | 010506_Rua Nove - Saboo | ST-VILA PROGRESSO | Urbano Misto | Medio | Media | 27 | 27 | 54 | 27 | 324 | 340.2 | 352516.27 | 6528.08 | 0.212 | 56.7 | 2.6 | 2 | 10/11/2108 | 05/01/2109
010509 | 010509_R. Maria Mercedes Fea - Saboo | ST-VILA PROGRESSO | Urbano Misto | Medio | Media | 11 | 36 | 47 | 36 | 282 | 296.1 | 313034.9 | 6660.32 | 0.188 | 49.4 | 2.2 | 2 | 16/03/2109 | 04/05/2109
010463 | 010463_Vila Pantanal Morro - Rua Um | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Alto | Media | 61 | 61 | 122 | 61 | 732 | 1024.8 | 848224.6 | 6952.66 | 0.51 | 170.8 | 7.8 | 6 | 30/12/2102 | 18/06/2103
010508 | 010508_V. Telma de Cima - Empreendimento COHAB-ST | ST-VILA PROGRESSO | Urbano Misto | Baixo | Media | 11 | 11 | 22 | 11 | 132 | 138.6 | 146751.44 | 6670.52 | 0.088 | 23.1 | 1 | 1 | 10/08/2109 | 02/09/2109
010504 | 010504_Menino Jesus | ST-VILA PROGRESSO | Urbano Misto | Alto | Media | 79 | 79 | 158 | 79 | 948 | 995.4 | 1021251.95 | 6463.62 | 0.614 | 165.9 | 7.5 | 6 | 02/02/2101 | 17/07/2101
010461 | 010461_Vila Cesar | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Media | 125 | 125 | 250 | 125 | 1500 | 1950 | 1697498.88 | 6790 | 1.02 | 325 | 14.8 | 11 | 22/02/2093 | 13/01/2094
010502 | 010502_R Um-N. Cintra | ST-VILA PROGRESSO | Urbano Misto | Critico | Alta | 246 | 450 | 696 | 450 | 4176 | 4384.8 | 4507134.97 | 6475.77 | 2.708 | 730.8 | 33.2 | 25 | 16/08/2058 | 15/08/2060
010455 | 010455_Santa Maria - Gleba I e II | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Alta | 237 | 388 | 625 | 388 | 3750 | 4875 | 4249399.71 | 6799.04 | 2.553 | 812.5 | 36.9 | 28 | 13/01/2067 | 04/04/2069
010445 | 010445_Caminho das Pedras - Caneleira III | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Media | 74 | 74 | 148 | 74 | 888 | 1154.4 | 1008823.66 | 6816.38 | 0.606 | 192.4 | 8.7 | 7 | 31/12/2101 | 11/07/2102
010448 | 010448_Caneleira III (Morro) | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Baixo | Media | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 16.8 | 20998.97 | 10499.48 | 0.013 | 2.8 | 0.1 | 1 | 19/11/2109 | 21/11/2109
010451 | 010451_Jusante - Santa Maria I | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Alto | Media | 43 | 43 | 86 | 43 | 516 | 670.8 | 586746.86 | 6822.64 | 0.353 | 111.8 | 5.1 | 4 | 15/07/2106 | 03/11/2106
010534 | 010534_Vale Verde_a | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Medio | Media | 31 | 31 | 62 | 31 | 372 | 483.6 | 424479.3 | 6846.44 | 0.255 | 80.6 | 3.7 | 3 | 27/06/2108 | 15/09/2108
010522 | 010522_NSRA de Fatima (Igreja) | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Critico | Media | 91 | 170 | 261 | 170 | 1566 | 1800.9 | 1729431.41 | 6626.17 | 1.039 | 300.1 | 13.6 | 11 | 28/04/2092 | 22/02/2093
010521 | 010521_Lote em L - Chico de Paula (Av. N.S. Fatima 233) | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Alto | Media | 48 | 48 | 96 | 48 | 576 | 662.4 | 636254.77 | 6627.65 | 0.382 | 110.4 | 5 | 4 | 21/01/2105 | 11/05/2105
010515 | 010515_Saboo II | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Alto | Media | 37 | 49 | 86 | 49 | 516 | 593.4 | 571167.4 | 6641.48 | 0.343 | 98.9 | 4.5 | 4 | 03/11/2106 | 09/02/2107
010466 | 010466_Av. Martins Fontes - Pacheco | ST-ZONA LESTE | Urbano Misto | Alto | Media | 45 | 64 | 109 | 64 | 654 | 719.4 | 717208.12 | 6579.89 | 0.431 | 119.9 | 5.5 | 4 | 18/06/2103 | 15/10/2103
010460 | 010460_Pacheco - Area Particular | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Media | 239 | 687 | 926 | 687 | 5556 | 7222.8 | 6322111.21 | 6827.33 | 3.798 | 1203.8 | 54.7 | 41 | 19/08/2046 | 04/12/2049
010454 | 010454_Pacheco - Santa Casa - Aluguel de Chao | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Alto | Media | 50 | 50 | 100 | 50 | 600 | 780 | 684288.55 | 6842.89 | 0.411 | 130 | 5.9 | 5 | 13/09/2104 | 21/01/2105
010532 | 010532_Av. Martins Fontes - Pacheco_a | ST-ZONA LESTE | Urbano Misto | Medio | Media | 29 | 41 | 70 | 41 | 420 | 462 | 461532.64 | 6593.32 | 0.277 | 77 | 3.5 | 3 | 31/10/2107 | 16/01/2108
010452 | 010452_Lomba da Penha | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Alta | 567 | 1 | 568 | 1 | 3408 | 4600.8 | 3813433.37 | 6713.79 | 2.291 | 766.8 | 34.9 | 26 | 02/01/2071 | 06/02/2073
010465 | 010465_Caminho Maria Rosa - Penha | ST-ZONA LESTE | Montanhoso | Alto | Media | 34 | 34 | 68 | 34 | 408 | 550.8 | 472433.38 | 6947.55 | 0.284 | 91.8 | 4.2 | 4 | 16/01/2108 | 16/04/2108
010513 | 010513_Lomba da Penha (Est. Joao Batista) | ST-PENHA | Montanhoso | Alto | Media | 64 | 64 | 128 | 64 | 768 | 1036.8 | 880150.48 | 6876.18 | 0.529 | 172.8 | 7.9 | 6 | 11/07/2102 | 30/12/2102

## MED_vs_CUSTO
⚖️ MEDIÇÃO vs CUSTO — 20 Núcleos
TAG | NOME | METR | LIG | MEDIÇÃO(R$) | CUSTO REAL(R$) | MARGEM(R$) | MARGEM(%)
010509 | R.M.Mercedes | 296 | 47 | 313035 | 256688.7 | 56346.3 | 18%
010506 | Rua Nove Saboo | 340 | 54 | 352516 | 289063.12 | 63452.88 | 18%
010532 | Av.MF Pacheco_a | 462 | 70 | 461533 | 378457.06 | 83075.94 | 18%
010465 | Cam.Maria Rosa | 551 | 68 | 472433 | 387395.06 | 85037.94 | 18%
010492 | R.S.Geraldo | 580 | 92 | 595900 | 488638 | 107262 | 18%
010466 | Av.M.Fontes | 719 | 109 | 717208 | 588110.56 | 129097.44 | 18%
010454 | Pacheco Sta Casa | 780 | 100 | 684289 | 561116.98 | 123172.02 | 18%
010513 | Lomba Penha(JBat) | 1037 | 128 | 880150 | 721723 | 158427 | 18%
010459 | Vila Vitória | 1373 | 176 | 1196212 | 980893.84 | 215318.16 | 18%
010533 | GRusso(var) | 1420 | 182 | 1243317 | 1019519.94 | 223797.06 | 18%
010453 | Nova Cintra I | 1755 | 225 | 1546691 | 1268286.62 | 278404.38 | 18%
010503 | Encosta Saboo | 1764 | 280 | 1806692 | 1481487.44 | 325204.56 | 18%
010490 | Av.Bandeirantes | 1808 | 287 | 1866521 | 1530547.22 | 335973.78 | 18%
010480 | Caneleira IV CDHU | 3506 | 541 | 3508556 | 2877015.92 | 631540.08 | 18%
010449 | Área ZEIS S.Bento | 4235 | 543 | 3697121 | 3031639.22 | 665481.78 | 18%
010452 | Lomba da Penha | 4601 | 568 | 3813433 | 3127015.06 | 686417.94 | 18%
010457 | São Bento I | 4937 | 633 | 4205739 | 3448705.98 | 757033.02 | 18%
010464 | GRusso-JGSilveira | 5522 | 708 | 4824817 | 3956349.94 | 868467.06 | 18%
010460 | Pacheco Á.Part. | 7223 | 926 | 6322111 | 5184131.02 | 1137979.98 | 18%
010524 | Vila Alemoa | 9708 | 1407 | 9301825 | 7627496.5 | 1674328.5 | 18%
| TOTAL | 52617 | 7144 | 47810099 | 39204281.18 | 8605817.82 | 18%

## PAINEL_PLANEJAMENTO
🎯 PAINEL DE CONTROLE — SLNR Santos — Planejamento Integrado
🟡 CÉLULAS AMARELAS = VOCÊ EDITA ¦ O resto calcula sozinho
Premissas: Vala compartilhada ¦ Prod. real campo ¦ BDI 25% ¦ 22 d.úteis/mês
[9 empty] | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 | Jan/27 | Fev/27 | Mar/27 | Abr/27 | Mai/27 | Jun/27 | Jul/27 | Ago/27 | Set/27 | Out/27 | Nov/27 | Dez/27 | Jan/28 | Fev/28 | Mar/28
ON | TAG | NOME | LIG_AG | LIG_ES | METR(m) | PROD | EQUIPES | CUSTO(R$) | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 | Jan/27 | Fev/27 | Mar/27 | Abr/27 | Mai/27 | Jun/27 | Jul/27 | Ago/27 | Set/27 | Out/27 | Nov/27 | Dez/27 | Jan/28 | Fev/28 | Mar/28 | MESES EXEC | TÉRMINO | FAT/MÊS | PESSOAS
0 | 010509 | R.M.Mercedes | 11 | 36 | 296.1 | 3 | 0 | 313035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0
0 | 010506 | Rua Nove Saboo | 27 | 27 | 340.2 | 3 | 0 | 352516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0
0 | 010532 | Av.MF Pacheco_a | 29 | 41 | 462 | 3 | 0 | 461533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0
0 | 010465 | Cam.Maria Rosa | 34 | 34 | 204 | 2.3 | 0 | 472433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0
0 | 010492 | R.S.Geraldo | 46 | 46 | 276 | 2.3 | 0 | 595900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0
0 | 010466 | Av.M.Fontes | 45 | 64 | 384 | 3 | 0 | 717208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0
0 | 010454 | Pacheco Sta Casa | 50 | 50 | 300 | 2.3 | 0 | 684289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0
0 | 010513 | Lomba Penha(JBat) | 64 | 64 | 384 | 2.3 | 0 | 880150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0
0 | 010459 | Vila Vitória | 88 | 88 | 528 | 2.3 | 0 | 1196212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0
0 | 010533 | GRusso(var) | 61 | 121 | 726 | 2.3 | 0 | 1243317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0
0 | 010453 | Nova Cintra I | 30 | 195 | 1170 | 2.3 | 0 | 1546691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0
0 | 010503 | Encosta Saboo | 140 | 140 | 840 | 2.3 | 0 | 1806692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0
0 | 010490 | Av.Bandeirantes | 90 | 197 | 1182 | 2.3 | 0 | 1866521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0
0 | 010480 | Caneleira IV CDHU | 264 | 277 | 1662 | 4 | 0 | 3508556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0
0 | 010449 | Área ZEIS S.Bento | 199 | 344 | 2064 | 2.3 | 0 | 3697121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0
0 | 010452 | Lomba da Penha | 567 | 1 | 6 | 2.3 | 0 | 3813433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0
0 | 010457 | São Bento I | 632 | 1 | 6 | 2.3 | 0 | 4205739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0
0 | 010464 | GRusso-JGSilveira | 235 | 473 | 2838 | 2.3 | 0 | 4824817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0
0 | 010460 | Pacheco Á.Part. | 239 | 687 | 4122 | 2.3 | 0 | 6322111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0
1 | 010524 | Vila Alemoa | 461 | 946 | 5676 | 3.5 | 0 | 9301825 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
1 | 010517 | 010517_Favela Butanta | 7 | 7 | 42 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 010518 | 010518_Ilheu Baixo - Loteamento COHAB-ST | 73 | 603 | 3618 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 010523 | 010523_Vila Alemoa - Empreendimento COHAB-ST | 39 | 39 | 234 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 010525 | 010525_Vila Alemoa - Remoção do Assentamento Precário | 50 | 50 | 300 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 010526 | 010526_Vila Telma - Loteamento COHAB-ST | 48 | 143 | 858 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 010520 | 010520_Joao de Barro - Empreendimento COHAB-ST | 29 | 58 | 348 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 010522 | 010522_NSRA de Fatima (Igreja) | 91 | 170 | 1020 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 010521 | 010521_Lote em L - Chico de Paula (Av. N.S. Fatima 233) | 48 | 48 | 288 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 010515 | 010515_Saboo II | 37 | 49 | 294 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | TOTAL | 461 | 946 | 5676 |  | 0 | 9301825
📊 |  | EQUIPES EM EXECUÇÃO/MÊS
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LIMITE 39 EQ | [6 empty] | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
|  | PESSOAS EM CAMPO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FATURAMENTO MENSAL (R$) | [6 empty] | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FAT. ACUMULADO (R$) | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | % ACUMULADO | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | PRODUÇÃO METROS/MÊS | [6 empty] | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | METROS ACUMULADOS | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## PLAN_PREMISSAS
📋 PREMISSAS DO PLANEJAMENTO — 1.000 LIGAÇÕES (ÁGUA + ESGOTO)
PARÂMETRO | VALOR | UNIDADE | OBSERVAÇÃO
ESCOPO
Total de Ligações | 1000 | un | Água + Esgoto integrados
Total de Trechos | 462 | trechos | PV a PV conforme DWG
Extensão Total da Rede | 7712.84 | m | Esgoto DN200 conforme Drawing18
Áreas de Intervenção | 3 | bairros | Morro Teteu + Criadores + Pantanal Baixo
EEE Prevista | 1 | un | Vila dos Criadores
REDE (DIÂMETROS)
DN Esgoto Principal | 300 | mm | PVC 25% dos trechos
DN Esgoto Ramal | 200 | mm | PVC 75% dos trechos
DN Ramal Domiciliar Esgoto | 100 | mm | PVC - ligação residencial
DN Rede Água | 63 | mm | PVC / PEAD conforme projeto
POÇOS DE VISITA (PVs)
Total de PVs | 462 | un | 1 PV por trecho inicial
Prof. Mínima PV | 1.5 | m | Média da rede
Prof. Máxima PV | 3.5 | m | Máxima conforme terreno
Tipo PV | Aduela Concreto 2M |  | PV ADUELA CONCRETO 2M MANUAL
PAVIMENTAÇÃO
Pavim. Cimentado (% trechos) | 87 | % | Vias locais — 4317.51 m²
Pavim. CBUQ (% trechos) | 13 | % | Vias arteriais — 638.43 m²
Largura de Vala DN300 | 0.8 | m | Conforme SABESP
Largura de Vala DN200 | 0.7 | m | Conforme SABESP
PRODUTIVIDADE
Produtividade por Equipe | 10 | m/dia | Assentamento rede
Meta de Prazo | 30 | dias úteis | Início 16/03/2026
Data de Início | 16/03/2026 |  | Segunda-feira
Data de Término | 24/04/2026 |  | 30 dias úteis (Sáb. incluído)
VALA COMPARTILHADA
Fator Redução Vala Compartilhada | 0.3 | fração | 30% redução assentamento água+esgoto
Extensão Efetiva c/ Vala Compart. | 5398.99 | m | 7712.84 × 0.70
EQUIPES
Equipes de Rede (Esgoto) | 18 | equipes | Calculado para 30 dias
Equipes de Ligações/Ramais | 9 | equipes | 4 ramais/equipe/dia
Total de Equipes | 27 | equipes | Mobilizadas simultaneamente
CUSTOS BASE (SINAPI/SABESP)
Custo Tubo PVC DN200 | 200.12 | R$/m | Fornecimento + assentamento
Custo Tubo PVC DN150 | 160 | R$/m | Fornecimento + assentamento
Custo Escavação | 30.78 | R$/m³ | Mecanizada até 2m prof.
Custo Reaterro | 19.98 | R$/m³ | Compactado c/ controle
Custo PV Aduela 2M | 3078 | R$/un | Fornecimento + instalação
Custo Ramal Domiciliar | 850 | R$/un | Ramal esgoto incluso caixa
Custo Pavim. Cimentado | 89 | R$/m² | Reposição CIMENTADO
Custo Pavim. CBUQ | 156 | R$/m² | Reposição CBUQ
BDI | 0.25 | % | Benefícios e Despesas Indiretas

## PLAN_TRECHOS
📐 PLANEJAMENTO POR TRECHO (PV a PV) — TABELA DE ATRIBUTOS SHP
IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  | GEOMETRIA |  |  |  |  | QUANTITATIVOS |  |  |  |  | RAMAIS |  |  | CUSTOS (R$) |  |  |  | MEDIÇÃO |  | CRONOGRAMA
ID | Área | PV Início | PV Fim | Trecho | Comp (m) | DN (mm) | Prof Ini (m) | Prof Fim (m) | Pavimento | Escav (m³) | Reaterro (m³) | Bota-fora (m³) | Escoram (m²) | Pavim (m²) | Ramais (un) | PVs (un) | Vala Compart. | Custo Tubo | Custo Escav | Custo PV | Custo Total s/BDI | Total c/BDI | Medição | Data Início | Equipe
▌ MORRO DO TETEU
T-002 | Morro do Teteu | PV-MTE-002 | PV-MTE-003 | PV-MTE-002→PV-MTE-003 | 18.52 | 200 | 2.78 | 3.19 | CIMENTADO | 55.282 | 49.754 | 5.528 | 110.56 | 14.82 | 2 | 1 | SIM | 3706.22 | 1701.58 | 3078 | 12498.86 | 15623.58 |  | 2026-03-16 | EQ-01
T-003 | Morro do Teteu | PV-MTE-003 | PV-MTE-004 | PV-MTE-003→PV-MTE-004 | 19.65 | 200 | 2.24 | 2.57 | CIMENTADO | 47.258 | 42.532 | 4.726 | 94.52 | 15.72 | 2 | 1 | NAO | 3932.36 | 1454.6 | 3078 | 12413.83 | 15517.29 |  | 2026-03-16 | EQ-01
T-004 | Morro do Teteu | PV-MTE-004 | PV-MTE-005 | PV-MTE-004→PV-MTE-005 | 10.11 | 200 | 1.87 | 1.93 | CIMENTADO | 19.209 | 17.288 | 1.921 | 38.42 | 8.09 | 3 | 1 | SIM | 2023.21 | 591.25 | 3078 | 9307.88 | 11634.85 |  | 2026-03-16 | EQ-01
T-005 | Morro do Teteu | PV-MTE-005 | PV-MTE-006 | PV-MTE-005→PV-MTE-006 | 12.43 | 200 | 2.81 | 2.98 | CIMENTADO | 35.985 | 32.386 | 3.599 | 71.97 | 9.94 | 2 | 1 | SIM | 2487.49 | 1107.62 | 3078 | 9904.84 | 12381.05 |  | 2026-03-16 | EQ-01
T-006 | Morro do Teteu | PV-MTE-006 | PV-MTE-007 | PV-MTE-006→PV-MTE-007 | 19.69 | 200 | 2.17 | 2.63 | CIMENTADO | 47.256 | 42.53 | 4.726 | 94.51 | 15.75 | 2 | 1 | NAO | 3940.36 | 1454.54 | 3078 | 12424.4 | 15530.5 |  | 2026-03-16 | EQ-01
T-007 | Morro do Teteu | PV-MTE-007 | PV-MTE-008 | PV-MTE-007→PV-MTE-008 | 8.37 | 200 | 2.27 | 2.38 | CIMENTADO | 19.46 | 17.514 | 1.946 | 38.92 | 6.7 | 2 | 1 | SIM | 1675 | 598.98 | 3078 | 7998.21 | 9997.76 |  | 2026-03-16 | EQ-01
T-008 | Morro do Teteu | PV-MTE-008 | PV-MTE-009 | PV-MTE-008→PV-MTE-009 | 14.77 | 200 | 2.04 | 2.23 | CIMENTADO | 31.534 | 28.381 | 3.153 | 63.07 | 11.82 | 2 | 1 | SIM | 2955.77 | 970.62 | 3078 | 10323.42 | 12904.28 |  | 2026-03-16 | EQ-01
T-009 | Morro do Teteu | PV-MTE-009 | PV-MTE-010 | PV-MTE-009→PV-MTE-010 | 10.12 | 150 | 2.39 | 2.61 | CIMENTADO | 22.137 | 19.923 | 2.214 | 50.6 | 7.08 | 2 | 1 | NAO | 1619.2 | 681.38 | 3078 | 8106.76 | 10133.45 |  | 2026-03-16 | EQ-01
T-010 | Morro do Teteu | PV-MTE-010 | PV-MTE-011 | PV-MTE-010→PV-MTE-011 | 7.73 | 150 | 1.75 | 1.97 | CBUQ | 12.581 | 11.323 | 1.258 | 28.76 | 5.41 | 2 | 1 | SIM | 1236.8 | 387.24 | 3078 | 7472.23 | 9340.29 |  | 2026-03-16 | EQ-01
T-011 | Morro do Teteu | PV-MTE-011 | PV-MTE-012 | PV-MTE-011→PV-MTE-012 | 19.81 | 200 | 2.09 | 2.4 | CIMENTADO | 44.473 | 40.026 | 4.447 | 88.95 | 15.85 | 2 | 1 | SIM | 3964.38 | 1368.88 | 3078 | 12321.63 | 15402.04 |  | 2026-03-16 | EQ-01
T-012 | Morro do Teteu | PV-MTE-012 | PV-MTE-013 | PV-MTE-012→PV-MTE-013 | 16.1 | 150 | 2.95 | 3.42 | CIMENTADO | 44.869 | 40.382 | 4.487 | 102.56 | 11.27 | 2 | 1 | NAO | 2576 | 1381.07 | 3078 | 10544.93 | 13181.16 |  | 2026-03-16 | EQ-01
T-013 | Morro do Teteu | PV-MTE-013 | PV-MTE-014 | PV-MTE-013→PV-MTE-014 | 6.42 | 200 | 1.89 | 2.01 | CIMENTADO | 12.519 | 11.267 | 1.252 | 25.04 | 5.14 | 2 | 1 | SIM | 1284.77 | 385.33 | 3078 | 7130.67 | 8913.34 |  | 2026-03-16 | EQ-01
T-014 | Morro do Teteu | PV-MTE-014 | PV-MTE-015 | PV-MTE-014→PV-MTE-015 | 19.3 | 150 | 2.49 | 2.55 | CIMENTADO | 42.556 | 38.3 | 4.256 | 97.27 | 13.51 | 2 | 1 | SIM | 3088 | 1309.87 | 3078 | 11143.49 | 13929.36 |  | 2026-03-16 | EQ-01
T-015 | Morro do Teteu | PV-MTE-015 | PV-MTE-016 | PV-MTE-015→PV-MTE-016 | 11.83 | 150 | 1.99 | 2.09 | CIMENTADO | 21.117 | 19.005 | 2.112 | 48.27 | 8.28 | 2 | 1 | NAO | 1892.8 | 649.98 | 3078 | 8437.42 | 10546.78 |  | 2026-03-16 | EQ-01
T-016 | Morro do Teteu | PV-MTE-016 | PV-MTE-017 | PV-MTE-016→PV-MTE-017 | 22.52 | 200 | 2.66 | 3.1 | CIMENTADO | 64.858 | 58.372 | 6.486 | 129.72 | 18.02 | 2 | 1 | SIM | 4506.7 | 1996.33 | 3078 | 14051.08 | 17563.85 |  | 2026-03-16 | EQ-01
T-017 | Morro do Teteu | PV-MTE-017 | PV-MTE-018 | PV-MTE-017→PV-MTE-018 | 5.09 | 200 | 1.7 | 2.02 | CBUQ | 9.467 | 8.52 | 0.947 | 18.93 | 4.07 | 2 | 1 | SIM | 1018.61 | 291.39 | 3078 | 6893.15 | 8616.44 |  | 2026-03-16 | EQ-01
T-018 | Morro do Teteu | PV-MTE-018 | PV-MTE-019 | PV-MTE-018→PV-MTE-019 | 23.8 | 200 | 2.95 | 3.09 | CIMENTADO | 71.876 | 64.688 | 7.188 | 143.75 | 19.04 | 2 | 1 | NAO | 4762.86 | 2212.34 | 3078 | 14740.23 | 18425.29 |  | 2026-03-16 | EQ-01
T-019 | Morro do Teteu | PV-MTE-019 | PV-MTE-020 | PV-MTE-019→PV-MTE-020 | 23.7 | 200 | 2.18 | 2.59 | CIMENTADO | 56.524 | 50.872 | 5.652 | 113.05 | 18.96 | 3 | 1 | SIM | 4742.84 | 1739.81 | 3078 | 14814.51 | 18518.14 |  | 2026-03-18 | EQ-01
T-020 | Morro do Teteu | PV-MTE-020 | PV-MTE-021 | PV-MTE-020→PV-MTE-021 | 9.23 | 200 | 1.85 | 2.28 | CBUQ | 19.06 | 17.154 | 1.906 | 38.12 | 7.38 | 2 | 1 | SIM | 1847.11 | 586.67 | 3078 | 8705.8 | 10882.25 |  | 2026-03-18 | EQ-01
T-021 | Morro do Teteu | PV-MTE-021 | PV-MTE-022 | PV-MTE-021→PV-MTE-022 | 0.64 | 200 | 1.61 | 2.03 | CIMENTADO | 1.165 | 1.048 | 0.117 | 2.33 | 0.51 | 3 | 1 | NAO | 128.08 | 35.86 | 3078 | 5858.27 | 7322.84 |  | 2026-03-18 | EQ-01
T-022 | Morro do Teteu | PV-MTE-022 | PV-MTE-023 | PV-MTE-022→PV-MTE-023 | 21.57 | 200 | 1.75 | 2.21 | CIMENTADO | 42.709 | 38.438 | 4.271 | 85.42 | 17.26 | 2 | 1 | SIM | 4316.59 | 1314.58 | 3078 | 12713.3 | 15891.62 |  | 2026-03-17 | EQ-01
T-023 | Morro do Teteu | PV-MTE-023 | PV-MTE-024 | PV-MTE-023→PV-MTE-024 | 19.35 | 150 | 2.28 | 2.41 | CIMENTADO | 39.704 | 35.734 | 3.97 | 90.75 | 13.54 | 3 | 1 | SIM | 3096 | 1222.09 | 3078 | 11865.12 | 14831.4 |  | 2026-03-17 | EQ-01
T-024 | Morro do Teteu | PV-MTE-024 | PV-MTE-025 | PV-MTE-024→PV-MTE-025 | 16.32 | 150 | 2.01 | 2.39 | CIMENTADO | 31.416 | 28.274 | 3.142 | 71.81 | 11.42 | 3 | 1 | NAO | 2611.2 | 966.98 | 3078 | 10787.47 | 13484.34 |  | 2026-03-18 | EQ-01
T-025 | Morro do Teteu | PV-MTE-025 | PV-MTE-026 | PV-MTE-025→PV-MTE-026 | 7.7 | 200 | 2.74 | 2.97 | CIMENTADO | 21.984 | 19.786 | 2.198 | 43.97 | 6.16 | 2 | 1 | SIM | 1540.92 | 676.67 | 3078 | 7939.15 | 9923.94 |  | 2026-03-17 | EQ-01
T-026 | Morro do Teteu | PV-MTE-026 | PV-MTE-027 | PV-MTE-026→PV-MTE-027 | 29.78 | 200 | 2.15 | 2.57 | CBUQ | 70.281 | 63.253 | 7.028 | 140.56 | 23.82 | 2 | 1 | SIM | 5959.57 | 2163.25 | 3078 | 17880.53 | 22350.66 |  | 2026-03-18 | EQ-01
T-027 | Morro do Teteu | PV-MTE-027 | PV-MTE-028 | PV-MTE-027→PV-MTE-028 | 7.26 | 200 | 1.87 | 2.23 | CIMENTADO | 14.883 | 13.395 | 1.488 | 29.77 | 5.81 | 2 | 1 | NAO | 1452.87 | 458.1 | 3078 | 7473.69 | 9342.11 |  | 2026-03-17 | EQ-02
T-028 | Morro do Teteu | PV-MTE-028 | PV-MTE-029 | PV-MTE-028→PV-MTE-029 | 9.38 | 200 | 2.43 | 2.82 | CIMENTADO | 24.623 | 22.161 | 2.462 | 49.24 | 7.5 | 2 | 1 | SIM | 1877.13 | 757.9 | 3078 | 8523.31 | 10654.14 |  | 2026-03-17 | EQ-02
T-029 | Morro do Teteu | PV-MTE-029 | PV-MTE-030 | PV-MTE-029→PV-MTE-030 | 9.33 | 150 | 2.56 | 2.89 | CIMENTADO | 22.246 | 20.021 | 2.225 | 50.85 | 6.53 | 2 | 1 | SIM | 1492.8 | 684.73 | 3078 | 7936.72 | 9920.9 |  | 2026-03-18 | EQ-02
T-030 | Morro do Teteu | PV-MTE-030 | PV-MTE-031 | PV-MTE-030→PV-MTE-031 | 9.15 | 200 | 1.75 | 1.84 | CIMENTADO | 16.424 | 14.782 | 1.642 | 32.85 | 7.32 | 2 | 1 | NAO | 1831.1 | 505.53 | 3078 | 8061.45 | 10076.81 |  | 2026-03-18 | EQ-02
T-031 | Morro do Teteu | PV-MTE-031 | PV-MTE-032 | PV-MTE-031→PV-MTE-032 | 4.69 | 200 | 1.75 | 2.02 | CBUQ | 8.841 | 7.957 | 0.884 | 17.68 | 3.75 | 2 | 1 | SIM | 938.56 | 272.13 | 3078 | 6732.67 | 8415.84 |  | 2026-03-17 | EQ-02
T-032 | Morro do Teteu | PV-MTE-032 | PV-MTE-033 | PV-MTE-032→PV-MTE-033 | 14.97 | 200 | 1.56 | 2.05 | CIMENTADO | 27.021 | 24.319 | 2.702 | 54.04 | 11.98 | 2 | 1 | SIM | 2995.8 | 831.71 | 3078 | 10157.62 | 12697.03 |  | 2026-03-18 | EQ-02
T-033 | Morro do Teteu | PV-MTE-033 | PV-MTE-034 | PV-MTE-033→PV-MTE-034 | 13.25 | 200 | 2.6 | 3.07 | CIMENTADO | 37.564 | 33.808 | 3.756 | 75.13 | 10.6 | 2 | 1 | NAO | 2651.59 | 1156.22 | 3078 | 10204.69 | 12755.86 |  | 2026-03-17 | EQ-02
T-034 | Morro do Teteu | PV-MTE-034 | PV-MTE-035 | PV-MTE-034→PV-MTE-035 | 22.72 | 200 | 2.5 | 2.52 | CIMENTADO | 57.027 | 51.324 | 5.703 | 114.05 | 18.18 | 2 | 1 | SIM | 4546.73 | 1755.29 | 3078 | 13723.49 | 17154.36 |  | 2026-03-18 | EQ-02
T-035 | Morro do Teteu | PV-MTE-035 | PV-MTE-036 | PV-MTE-035→PV-MTE-036 | 20.53 | 150 | 2.21 | 2.29 | CIMENTADO | 40.418 | 36.376 | 4.042 | 92.38 | 14.37 | 2 | 1 | SIM | 3284.8 | 1244.07 | 3078 | 11312.59 | 14140.74 |  | 2026-03-17 | EQ-02
T-036 | Morro do Teteu | PV-MTE-036 | PV-MTE-037 | PV-MTE-036→PV-MTE-037 | 21.07 | 200 | 2.77 | 2.84 | CIMENTADO | 59.101 | 53.191 | 5.91 | 118.2 | 16.86 | 2 | 1 | NAO | 4216.53 | 1819.13 | 3078 | 13376.96 | 16721.2 |  | 2026-03-18 | EQ-02
T-037 | Morro do Teteu | PV-MTE-037 | PV-MTE-038 | PV-MTE-037→PV-MTE-038 | 17.09 | 200 | 2.71 | 3.07 | CIMENTADO | 49.39 | 44.451 | 4.939 | 98.78 | 13.67 | 2 | 1 | SIM | 3420.05 | 1520.22 | 3078 | 11823.03 | 14778.79 |  | 2026-03-20 | EQ-02
T-038 | Morro do Teteu | PV-MTE-038 | PV-MTE-039 | PV-MTE-038→PV-MTE-039 | 31.47 | 200 | 2.38 | 2.79 | CIMENTADO | 81.35 | 73.215 | 8.135 | 162.7 | 25.18 | 2 | 1 | SIM | 6297.78 | 2503.95 | 3078 | 17283.59 | 21604.49 |  | 2026-03-19 | EQ-02
T-039 | Morro do Teteu | PV-MTE-039 | PV-MTE-040 | PV-MTE-039→PV-MTE-040 | 27.67 | 150 | 2.8 | 2.91 | CIMENTADO | 69.123 | 62.211 | 6.912 | 158 | 19.37 | 2 | 1 | NAO | 4427.2 | 2127.61 | 3078 | 14299.72 | 17874.65 |  | 2026-03-19 | EQ-02
T-040 | Morro do Teteu | PV-MTE-040 | PV-MTE-041 | PV-MTE-040→PV-MTE-041 | 20.17 | 150 | 1.81 | 2.06 | CIMENTADO | 34.15 | 30.735 | 3.415 | 78.06 | 14.12 | 2 | 1 | SIM | 3227.2 | 1051.14 | 3078 | 10927.11 | 13658.89 |  | 2026-03-19 | EQ-02
T-041 | Morro do Teteu | PV-MTE-041 | PV-MTE-042 | PV-MTE-041→PV-MTE-042 | 26.48 | 200 | 1.67 | 2.09 | CIMENTADO | 49.782 | 44.804 | 4.978 | 99.56 | 21.18 | 3 | 1 | SIM | 5299.18 | 1532.29 | 3078 | 15239.67 | 19049.59 |  | 2026-03-19 | EQ-02
T-042 | Morro do Teteu | PV-MTE-042 | PV-MTE-043 | PV-MTE-042→PV-MTE-043 | 20.14 | 200 | 1.9 | 2.27 | CIMENTADO | 41.992 | 37.793 | 4.199 | 83.98 | 16.11 | 2 | 1 | NAO | 4030.42 | 1292.51 | 3078 | 12289.82 | 15362.28 |  | 2026-03-20 | EQ-02
T-043 | Morro do Teteu | PV-MTE-043 | PV-MTE-044 | PV-MTE-043→PV-MTE-044 | 20.42 | 200 | 1.59 | 1.86 | CIMENTADO | 35.225 | 31.702 | 3.523 | 70.45 | 16.34 | 2 | 1 | SIM | 4086.45 | 1084.23 | 3078 | 12036.35 | 15045.44 |  | 2026-03-18 | EQ-02
T-044 | Morro do Teteu | PV-MTE-044 | PV-MTE-045 | PV-MTE-044→PV-MTE-045 | 18.2 | 200 | 2.3 | 2.6 | CIMENTADO | 44.59 | 40.131 | 4.459 | 89.18 | 14.56 | 3 | 1 | SIM | 3642.18 | 1372.48 | 3078 | 12740.32 | 15925.4 |  | 2026-03-21 | EQ-02
T-045 | Morro do Teteu | PV-MTE-045 | PV-MTE-046 | PV-MTE-045→PV-MTE-046 | 16.21 | 150 | 2.9 | 3.15 | CIMENTADO | 42.906 | 38.615 | 4.291 | 98.07 | 11.35 | 2 | 1 | NAO | 2593.6 | 1320.65 | 3078 | 10473.93 | 13092.41 |  | 2026-03-18 | EQ-02
T-046 | Morro do Teteu | PV-MTE-046 | PV-MTE-047 | PV-MTE-046→PV-MTE-047 | 22.53 | 200 | 1.56 | 1.71 | CIMENTADO | 36.837 | 33.153 | 3.684 | 73.67 | 18.02 | 2 | 1 | SIM | 4508.7 | 1133.84 | 3078 | 12686.72 | 15858.4 |  | 2026-03-18 | EQ-02
T-047 | Morro do Teteu | PV-MTE-047 | PV-MTE-048 | PV-MTE-047→PV-MTE-048 | 11.05 | 200 | 1.68 | 1.96 | CIMENTADO | 20.111 | 18.1 | 2.011 | 40.22 | 8.84 | 2 | 1 | SIM | 2211.33 | 619.02 | 3078 | 8756.75 | 10945.94 |  | 2026-03-19 | EQ-02
T-048 | Morro do Teteu | PV-MTE-048 | PV-MTE-049 | PV-MTE-048→PV-MTE-049 | 22.96 | 200 | 2.18 | 2.52 | CIMENTADO | 53.956 | 48.56 | 5.396 | 107.91 | 18.37 | 2 | 1 | NAO | 4594.76 | 1660.77 | 3078 | 13638.69 | 17048.36 |  | 2026-03-19 | EQ-02
T-049 | Morro do Teteu | PV-MTE-049 | PV-MTE-050 | PV-MTE-049→PV-MTE-050 | 18.43 | 200 | 2.9 | 3.34 | CIMENTADO | 57.502 | 51.752 | 5.75 | 115 | 14.74 | 2 | 1 | SIM | 3688.21 | 1769.91 | 3078 | 12581.98 | 15727.47 |  | 2026-03-18 | EQ-02
T-050 | Morro do Teteu | PV-MTE-050 | PV-MTE-051 | PV-MTE-050→PV-MTE-051 | 19.61 | 200 | 1.97 | 2.29 | CBUQ | 41.769 | 37.592 | 4.177 | 83.54 | 15.69 | 2 | 1 | SIM | 3924.35 | 1285.65 | 3078 | 13186.73 | 16483.41 |  | 2026-03-20 | EQ-02
T-051 | Morro do Teteu | PV-MTE-051 | PV-MTE-052 | PV-MTE-051→PV-MTE-052 | 7.61 | 200 | 2.26 | 2.64 | CIMENTADO | 18.645 | 16.78 | 1.865 | 37.29 | 6.09 | 2 | 1 | NAO | 1522.91 | 573.89 | 3078 | 7752.07 | 9690.09 |  | 2026-03-18 | EQ-02
T-052 | Morro do Teteu | PV-MTE-052 | PV-MTE-053 | PV-MTE-052→PV-MTE-053 | 34.06 | 200 | 1.56 | 1.64 | CIMENTADO | 54.496 | 49.046 | 5.45 | 108.99 | 27.25 | 2 | 1 | SIM | 6816.09 | 1677.39 | 3078 | 16676.67 | 20845.84 |  | 2026-03-20 | EQ-02
T-053 | Morro do Teteu | PV-MTE-053 | PV-MTE-054 | PV-MTE-053→PV-MTE-054 | 10.91 | 200 | 1.72 | 1.95 | CIMENTADO | 20.02 | 18.018 | 2.002 | 40.04 | 8.73 | 2 | 1 | SIM | 2183.31 | 616.22 | 3078 | 8714.5 | 10893.12 |  | 2026-03-19 | EQ-03
T-054 | Morro do Teteu | PV-MTE-054 | PV-MTE-055 | PV-MTE-054→PV-MTE-055 | 21.19 | 200 | 2.98 | 2.98 | CIMENTADO | 63.146 | 56.831 | 6.315 | 126.29 | 16.95 | 2 | 1 | NAO | 4240.54 | 1943.63 | 3078 | 13606.2 | 17007.75 |  | 2026-03-20 | EQ-03
T-055 | Morro do Teteu | PV-MTE-055 | PV-MTE-056 | PV-MTE-055→PV-MTE-056 | 10.66 | 200 | 2.95 | 3.07 | CIMENTADO | 32.087 | 28.878 | 3.209 | 64.17 | 8.53 | 2 | 1 | SIM | 2133.28 | 987.64 | 3078 | 9235.07 | 11543.84 |  | 2026-03-23 | EQ-03
T-056 | Morro do Teteu | PV-MTE-056 | PV-MTE-057 | PV-MTE-056→PV-MTE-057 | 10.67 | 200 | 1.51 | 1.87 | CIMENTADO | 18.032 | 16.229 | 1.803 | 36.06 | 8.54 | 3 | 1 | SIM | 2135.28 | 555.02 | 3078 | 9402.62 | 11753.28 |  | 2026-03-23 | EQ-03
T-057 | Morro do Teteu | PV-MTE-057 | PV-MTE-058 | PV-MTE-057→PV-MTE-058 | 25.44 | 200 | 2.93 | 3.43 | CBUQ | 80.899 | 72.809 | 8.09 | 161.8 | 20.35 | 3 | 1 | NAO | 5091.05 | 2490.07 | 3078 | 17838.44 | 22298.05 |  | 2026-03-21 | EQ-03
T-058 | Morro do Teteu | PV-MTE-058 | PV-MTE-059 | PV-MTE-058→PV-MTE-059 | 24.98 | 200 | 2.46 | 2.51 | CIMENTADO | 62.075 | 55.868 | 6.207 | 124.15 | 19.98 | 2 | 1 | SIM | 4999 | 1910.67 | 3078 | 14582.13 | 18227.66 |  | 2026-03-21 | EQ-03
T-059 | Morro do Teteu | PV-MTE-059 | PV-MTE-060 | PV-MTE-059→PV-MTE-060 | 5.1 | 200 | 2.8 | 3 | CBUQ | 14.79 | 13.311 | 1.479 | 29.58 | 4.08 | 2 | 1 | SIM | 1020.61 | 455.24 | 3078 | 7156.28 | 8945.35 |  | 2026-03-21 | EQ-03
T-060 | Morro do Teteu | PV-MTE-060 | PV-MTE-061 | PV-MTE-060→PV-MTE-061 | 20.58 | 200 | 2.18 | 2.58 | CIMENTADO | 48.98 | 44.082 | 4.898 | 97.96 | 16.46 | 2 | 1 | NAO | 4118.47 | 1507.6 | 3078 | 12749.77 | 15937.21 |  | 2026-03-23 | EQ-03
T-061 | Morro do Teteu | PV-MTE-061 | PV-MTE-062 | PV-MTE-061→PV-MTE-062 | 20.84 | 200 | 2.27 | 2.37 | CIMENTADO | 48.349 | 43.514 | 4.835 | 96.7 | 16.67 | 2 | 1 | SIM | 4170.5 | 1488.18 | 3078 | 12789.72 | 15987.15 |  | 2026-03-20 | EQ-03
T-062 | Morro do Teteu | PV-MTE-062 | PV-MTE-063 | PV-MTE-062→PV-MTE-063 | 21.92 | 200 | 2.23 | 2.51 | CBUQ | 51.95 | 46.755 | 5.195 | 103.9 | 17.54 | 2 | 1 | SIM | 4386.63 | 1599.02 | 3078 | 14434.05 | 18042.56 |  | 2026-03-24 | EQ-03
T-063 | Morro do Teteu | PV-MTE-063 | PV-MTE-064 | PV-MTE-063→PV-MTE-064 | 21.4 | 150 | 2.5 | 2.87 | CIMENTADO | 50.277 | 45.249 | 5.028 | 114.92 | 14.98 | 2 | 1 | NAO | 3424 | 1547.53 | 3078 | 11986.83 | 14983.54 |  | 2026-03-20 | EQ-03
T-064 | Morro do Teteu | PV-MTE-064 | PV-MTE-065 | PV-MTE-064→PV-MTE-065 | 9.44 | 200 | 1.71 | 2.02 | CIMENTADO | 17.606 | 15.845 | 1.761 | 35.21 | 7.55 | 2 | 1 | SIM | 1889.13 | 541.91 | 3078 | 8197.57 | 10246.96 |  | 2026-03-20 | EQ-03
T-065 | Morro do Teteu | PV-MTE-065 | PV-MTE-066 | PV-MTE-065→PV-MTE-066 | 20.06 | 200 | 1.54 | 1.63 | CIMENTADO | 31.795 | 28.616 | 3.179 | 63.59 | 16.05 | 2 | 1 | SIM | 4014.41 | 978.65 | 3078 | 11771.26 | 14714.08 |  | 2026-03-20 | EQ-03
T-066 | Morro do Teteu | PV-MTE-066 | PV-MTE-067 | PV-MTE-066→PV-MTE-067 | 17 | 200 | 1.96 | 2.14 | CIMENTADO | 34.85 | 31.365 | 3.485 | 69.7 | 13.6 | 2 | 1 | NAO | 3402.04 | 1072.68 | 3078 | 11089.79 | 13862.24 |  | 2026-03-21 | EQ-03
T-067 | Morro do Teteu | PV-MTE-067 | PV-MTE-068 | PV-MTE-067→PV-MTE-068 | 16.31 | 200 | 2.56 | 2.95 | CIMENTADO | 44.934 | 40.441 | 4.493 | 89.87 | 13.05 | 2 | 1 | SIM | 3263.96 | 1383.07 | 3078 | 11394.49 | 14243.11 |  | 2026-03-20 | EQ-03
T-068 | Morro do Teteu | PV-MTE-068 | PV-MTE-069 | PV-MTE-068→PV-MTE-069 | 16.54 | 200 | 1.8 | 2.08 | CIMENTADO | 32.088 | 28.879 | 3.209 | 64.18 | 13.23 | 2 | 1 | SIM | 3309.98 | 987.67 | 3078 | 10830.12 | 13537.65 |  | 2026-03-23 | EQ-03
T-069 | Morro do Teteu | PV-MTE-069 | PV-MTE-070 | PV-MTE-069→PV-MTE-070 | 11.97 | 200 | 2.51 | 2.51 | CIMENTADO | 30.045 | 27.04 | 3.005 | 60.09 | 9.58 | 2 | 1 | NAO | 2395.44 | 924.79 | 3078 | 9491.11 | 11863.89 |  | 2026-03-19 | EQ-03
T-070 | Morro do Teteu | PV-MTE-070 | PV-MTE-071 | PV-MTE-070→PV-MTE-071 | 14.46 | 200 | 2.95 | 3.33 | CIMENTADO | 45.404 | 40.864 | 4.54 | 90.81 | 11.57 | 2 | 1 | SIM | 2893.74 | 1397.54 | 3078 | 10915.47 | 13644.34 |  | 2026-03-24 | EQ-03
T-071 | Morro do Teteu | PV-MTE-071 | PV-MTE-072 | PV-MTE-071→PV-MTE-072 | 19.58 | 200 | 1.64 | 1.66 | CIMENTADO | 32.307 | 29.076 | 3.231 | 64.61 | 15.66 | 2 | 1 | SIM | 3918.35 | 994.41 | 3078 | 11665.44 | 14581.8 |  | 2026-03-20 | EQ-03
T-072 | Morro do Teteu | PV-MTE-072 | PV-MTE-073 | PV-MTE-072→PV-MTE-073 | 33.42 | 200 | 2.51 | 2.88 | CIMENTADO | 90.067 | 81.06 | 9.007 | 180.13 | 26.74 | 3 | 1 | NAO | 6688.01 | 2772.26 | 3078 | 19087.71 | 23859.64 |  | 2026-03-23 | EQ-03
T-073 | Morro do Teteu | PV-MTE-073 | PV-MTE-074 | PV-MTE-073→PV-MTE-074 | 2.44 | 150 | 2.17 | 2.27 | CIMENTADO | 4.74 | 4.266 | 0.474 | 10.83 | 1.71 | 2 | 1 | SIM | 390.4 | 145.9 | 3078 | 5551.72 | 6939.65 |  | 2026-03-24 | EQ-03
T-074 | Morro do Teteu | PV-MTE-074 | PV-MTE-075 | PV-MTE-074→PV-MTE-075 | 20.69 | 200 | 2.8 | 3.28 | CIMENTADO | 62.898 | 56.608 | 6.29 | 125.8 | 16.55 | 2 | 1 | SIM | 4140.48 | 1936 | 3078 | 13458.46 | 16823.07 |  | 2026-03-24 | EQ-03
T-075 | Morro do Teteu | PV-MTE-075 | PV-MTE-076 | PV-MTE-075→PV-MTE-076 | 7.97 | 200 | 1.77 | 1.95 | CIMENTADO | 14.824 | 13.342 | 1.482 | 29.65 | 6.38 | 2 | 1 | NAO | 1594.96 | 456.28 | 3078 | 7663.63 | 9579.54 |  | 2026-03-24 | EQ-03
T-076 | Morro do Teteu | PV-MTE-076 | PV-MTE-077 | PV-MTE-076→PV-MTE-077 | 36.1 | 200 | 2.54 | 2.7 | CIMENTADO | 94.582 | 85.124 | 9.458 | 189.16 | 28.88 | 2 | 1 | SIM | 7224.33 | 2911.23 | 3078 | 19184.66 | 23980.82 |  | 2026-03-24 | EQ-03
T-077 | Morro do Teteu | PV-MTE-077 | PV-MTE-078 | PV-MTE-077→PV-MTE-078 | 6.93 | 200 | 2.76 | 2.83 | CIMENTADO | 19.369 | 17.432 | 1.937 | 38.74 | 5.54 | 2 | 1 | SIM | 1386.83 | 596.18 | 3078 | 7602.36 | 9502.95 |  | 2026-03-23 | EQ-03
T-078 | Morro do Teteu | PV-MTE-078 | PV-MTE-079 | PV-MTE-078→PV-MTE-079 | 16.77 | 200 | 2.92 | 3.07 | CIMENTADO | 50.226 | 45.203 | 5.023 | 100.45 | 13.42 | 2 | 1 | NAO | 3356.01 | 1545.96 | 3078 | 11777.51 | 14721.89 |  | 2026-03-25 | EQ-03
T-079 | Morro do Teteu | PV-MTE-079 | PV-MTE-080 | PV-MTE-079→PV-MTE-080 | 6.17 | 200 | 2.52 | 2.96 | CIMENTADO | 16.906 | 15.215 | 1.691 | 33.81 | 4.94 | 2 | 1 | SIM | 1234.74 | 520.37 | 3078 | 7276.77 | 9095.96 |  | 2026-03-23 | EQ-04
T-080 | Morro do Teteu | PV-MTE-080 | PV-MTE-081 | PV-MTE-080→PV-MTE-081 | 8.42 | 200 | 2.25 | 2.75 | CIMENTADO | 21.05 | 18.945 | 2.105 | 42.1 | 6.74 | 2 | 1 | SIM | 1685.01 | 647.92 | 3078 | 8089.31 | 10111.64 |  | 2026-03-26 | EQ-04
T-081 | Morro do Teteu | PV-MTE-081 | PV-MTE-082 | PV-MTE-081→PV-MTE-082 | 26.13 | 150 | 2.43 | 2.61 | CIMENTADO | 57.617 | 51.855 | 5.762 | 131.7 | 18.29 | 2 | 1 | NAO | 4180.8 | 1773.45 | 3078 | 13396.12 | 16745.15 |  | 2026-03-23 | EQ-04
T-082 | Morro do Teteu | PV-MTE-082 | PV-MTE-083 | PV-MTE-082→PV-MTE-083 | 6.52 | 150 | 2.8 | 3.02 | CIMENTADO | 16.602 | 14.942 | 1.66 | 37.95 | 4.56 | 2 | 1 | SIM | 1043.2 | 511.01 | 3078 | 7036.59 | 8795.74 |  | 2026-03-21 | EQ-04
T-083 | Morro do Teteu | PV-MTE-083 | PV-MTE-084 | PV-MTE-083→PV-MTE-084 | 21.04 | 200 | 2.36 | 2.72 | CIMENTADO | 53.442 | 48.098 | 5.344 | 106.88 | 16.83 | 2 | 1 | SIM | 4210.52 | 1644.94 | 3078 | 13092.33 | 16365.41 |  | 2026-03-23 | EQ-04
T-084 | Morro do Teteu | PV-MTE-084 | PV-MTE-085 | PV-MTE-084→PV-MTE-085 | 23.52 | 200 | 1.55 | 1.99 | CIMENTADO | 41.63 | 37.467 | 4.163 | 83.26 | 18.82 | 3 | 1 | NAO | 4706.82 | 1281.37 | 3078 | 14039.76 | 17549.7 |  | 2026-03-24 | EQ-04
T-085 | Morro do Teteu | PV-MTE-085 | PV-MTE-086 | PV-MTE-085→PV-MTE-086 | 23.37 | 200 | 2.9 | 3.2 | CIMENTADO | 71.279 | 64.151 | 7.128 | 142.56 | 18.7 | 2 | 1 | SIM | 4676.8 | 2193.97 | 3078 | 14594.81 | 18243.51 |  | 2026-03-23 | EQ-04
T-086 | Morro do Teteu | PV-MTE-086 | PV-MTE-087 | PV-MTE-086→PV-MTE-087 | 11.97 | 200 | 2.53 | 2.73 | CIMENTADO | 31.481 | 28.333 | 3.148 | 62.96 | 9.58 | 2 | 1 | SIM | 2395.44 | 968.99 | 3078 | 9561.14 | 11951.42 |  | 2026-03-25 | EQ-04
T-087 | Morro do Teteu | PV-MTE-087 | PV-MTE-088 | PV-MTE-087→PV-MTE-088 | 11.29 | 200 | 2.51 | 2.72 | CIMENTADO | 29.523 | 26.571 | 2.952 | 59.05 | 9.03 | 2 | 1 | NAO | 2259.35 | 908.72 | 3078 | 9280.63 | 11600.79 |  | 2026-03-20 | EQ-04
T-088 | Morro do Teteu | PV-MTE-088 | PV-MTE-089 | PV-MTE-088→PV-MTE-089 | 5.17 | 150 | 1.82 | 2.17 | CBUQ | 9.025 | 8.123 | 0.902 | 20.63 | 3.62 | 2 | 1 | SIM | 827.2 | 277.79 | 3078 | 6610.01 | 8262.51 |  | 2026-03-26 | EQ-04
T-089 | Morro do Teteu | PV-MTE-089 | PV-MTE-090 | PV-MTE-089→PV-MTE-090 | 25.34 | 200 | 2.49 | 2.49 | CIMENTADO | 63.097 | 56.787 | 6.31 | 126.19 | 20.27 | 2 | 1 | SIM | 5071.04 | 1942.13 | 3078 | 14729.8 | 18412.25 |  | 2026-03-23 | EQ-04
T-090 | Morro do Teteu | PV-MTE-090 | PV-MTE-091 | PV-MTE-090→PV-MTE-091 | 18.28 | 150 | 2.09 | 2.4 | CIMENTADO | 35.909 | 32.318 | 3.591 | 82.08 | 12.8 | 2 | 1 | NAO | 2924.8 | 1105.28 | 3078 | 10592.99 | 13241.24 |  | 2026-03-26 | EQ-04
T-091 | Morro do Teteu | PV-MTE-091 | PV-MTE-092 | PV-MTE-091→PV-MTE-092 | 7.12 | 200 | 2.48 | 2.66 | CIMENTADO | 18.298 | 16.468 | 1.83 | 36.6 | 5.7 | 2 | 1 | SIM | 1424.85 | 563.21 | 3078 | 7602.39 | 9502.99 |  | 2026-03-25 | EQ-04
T-092 | Morro do Teteu | PV-MTE-092 | PV-MTE-093 | PV-MTE-092→PV-MTE-093 | 18.92 | 200 | 1.66 | 2.06 | CIMENTADO | 35.191 | 31.672 | 3.519 | 70.38 | 15.14 | 2 | 1 | SIM | 3786.27 | 1083.18 | 3078 | 11627.72 | 14534.65 |  | 2026-03-26 | EQ-04
T-093 | Morro do Teteu | PV-MTE-093 | PV-MTE-094 | PV-MTE-093→PV-MTE-094 | 11.91 | 200 | 2.49 | 2.54 | CIMENTADO | 29.954 | 26.959 | 2.995 | 59.91 | 9.53 | 3 | 1 | NAO | 2383.43 | 921.98 | 3078 | 10320.22 | 12900.28 |  | 2026-03-25 | EQ-04
T-094 | Morro do Teteu | PV-MTE-094 | PV-MTE-095 | PV-MTE-094→PV-MTE-095 | 30.34 | 150 | 3 | 3.29 | CIMENTADO | 83.492 | 75.143 | 8.349 | 190.84 | 21.24 | 2 | 1 | SIM | 4854.4 | 2569.88 | 3078 | 15594 | 19492.5 |  | 2026-03-27 | EQ-04
T-095 | Morro do Teteu | PV-MTE-095 | PV-MTE-096 | PV-MTE-095→PV-MTE-096 | 14.41 | 200 | 1.57 | 1.81 | CIMENTADO | 24.353 | 21.918 | 2.435 | 48.71 | 11.53 | 2 | 1 | SIM | 2883.73 | 749.59 | 3078 | 9875.41 | 12344.26 |  | 2026-03-24 | EQ-04
T-096 | Morro do Teteu | PV-MTE-096 | PV-MTE-097 | PV-MTE-096→PV-MTE-097 | 24.75 | 150 | 2.97 | 3.29 | CIMENTADO | 67.784 | 61.006 | 6.778 | 154.94 | 17.32 | 2 | 1 | NAO | 3960 | 2086.39 | 3078 | 13584.77 | 16980.96 |  | 2026-03-27 | EQ-04
T-097 | Morro do Teteu | PV-MTE-097 | PV-MTE-098 | PV-MTE-097→PV-MTE-098 | 23.18 | 200 | 2.11 | 2.14 | CIMENTADO | 49.258 | 44.332 | 4.926 | 98.52 | 18.54 | 2 | 1 | SIM | 4638.78 | 1516.16 | 3078 | 13468.75 | 16835.94 |  | 2026-03-24 | EQ-04
T-098 | Morro do Teteu | PV-MTE-098 | PV-MTE-099 | PV-MTE-098→PV-MTE-099 | 30.84 | 200 | 2.81 | 3.1 | CIMENTADO | 91.132 | 82.019 | 9.113 | 182.26 | 24.67 | 2 | 1 | SIM | 6171.7 | 2805.04 | 3078 | 17589.11 | 21986.39 |  | 2026-03-27 | EQ-04
T-099 | Morro do Teteu | PV-MTE-099 | PV-MTE-100 | PV-MTE-099→PV-MTE-100 | 24.83 | 150 | 2.67 | 2.95 | CIMENTADO | 61.051 | 54.946 | 6.105 | 139.54 | 17.38 | 2 | 1 | NAO | 3972.8 | 1879.15 | 3078 | 13274.59 | 16593.24 |  | 2026-03-25 | EQ-04
T-100 | Morro do Teteu | PV-MTE-100 | PV-MTE-101 | PV-MTE-100→PV-MTE-101 | 7.48 | 200 | 2.35 | 2.63 | CBUQ | 18.625 | 16.762 | 1.863 | 37.25 | 5.98 | 2 | 1 | SIM | 1496.9 | 573.28 | 3078 | 8115.96 | 10144.95 |  | 2026-03-23 | EQ-04
T-101 | Morro do Teteu | PV-MTE-101 | PV-MTE-102 | PV-MTE-101→PV-MTE-102 | 21.99 | 200 | 2.61 | 2.91 | CIMENTADO | 60.692 | 54.623 | 6.069 | 121.38 | 17.59 | 3 | 1 | SIM | 4400.64 | 1868.1 | 3078 | 14553.62 | 18192.03 |  | 2026-03-25 | EQ-04
T-102 | Morro do Teteu | PV-MTE-102 | PV-MTE-103 | PV-MTE-102→PV-MTE-103 | 13.57 | 200 | 2.82 | 3.16 | CIMENTADO | 40.574 | 36.517 | 4.057 | 81.15 | 10.86 | 3 | 1 | NAO | 2715.63 | 1248.87 | 3078 | 11288.65 | 14110.81 |  | 2026-03-26 | EQ-04
T-103 | Morro do Teteu | PV-MTE-103 | PV-MTE-104 | PV-MTE-103→PV-MTE-104 | 23.05 | 150 | 2.11 | 2.51 | CIMENTADO | 46.59 | 41.931 | 4.659 | 106.49 | 16.13 | 3 | 1 | SIM | 3688 | 1434.04 | 3078 | 13023.39 | 16279.24 |  | 2026-03-25 | EQ-04
T-104 | Morro do Teteu | PV-MTE-104 | PV-MTE-105 | PV-MTE-104→PV-MTE-105 | 21.26 | 150 | 1.99 | 2.12 | CIMENTADO | 38.228 | 34.405 | 3.823 | 87.38 | 14.88 | 2 | 1 | SIM | 3401.6 | 1176.66 | 3078 | 11367.99 | 14209.99 |  | 2026-03-26 | EQ-04
T-105 | Morro do Teteu | PV-MTE-105 | PV-MTE-106 | PV-MTE-105→PV-MTE-106 | 8.17 | 200 | 2.5 | 2.91 | CIMENTADO | 22.1 | 19.89 | 2.21 | 44.2 | 6.54 | 2 | 1 | NAO | 1634.98 | 680.24 | 3078 | 8072.68 | 10090.85 |  | 2026-03-21 | EQ-05
T-106 | Morro do Teteu | PV-MTE-106 | PV-MTE-107 | PV-MTE-106→PV-MTE-107 | 19.64 | 200 | 2.71 | 2.96 | CIMENTADO | 55.679 | 50.111 | 5.568 | 111.36 | 15.71 | 2 | 1 | SIM | 3930.36 | 1713.8 | 3078 | 12821.57 | 16026.96 |  | 2026-03-27 | EQ-05
T-107 | Morro do Teteu | PV-MTE-107 | PV-MTE-108 | PV-MTE-107→PV-MTE-108 | 17.12 | 150 | 2.64 | 2.68 | CIMENTADO | 39.847 | 35.862 | 3.985 | 91.08 | 11.98 | 2 | 1 | SIM | 2739.2 | 1226.49 | 3078 | 10526.43 | 13158.04 |  | 2026-03-25 | EQ-05
T-108 | Morro do Teteu | PV-MTE-108 | PV-MTE-109 | PV-MTE-108→PV-MTE-109 | 25.48 | 200 | 2.7 | 2.73 | CIMENTADO | 69.178 | 62.26 | 6.918 | 138.36 | 20.38 | 2 | 1 | NAO | 5099.06 | 2129.3 | 3078 | 15064.13 | 18830.16 |  | 2026-03-28 | EQ-05
T-109 | Morro do Teteu | PV-MTE-109 | PV-MTE-110 | PV-MTE-109→PV-MTE-110 | 11.27 | 200 | 2.15 | 2.32 | CIMENTADO | 25.188 | 22.669 | 2.519 | 50.38 | 9.02 | 2 | 1 | SIM | 2255.35 | 775.29 | 3078 | 9064.35 | 11330.44 |  | 2026-03-26 | EQ-05
T-110 | Morro do Teteu | PV-MTE-110 | PV-MTE-111 | PV-MTE-110→PV-MTE-111 | 22.63 | 150 | 2.73 | 3.12 | CIMENTADO | 57.919 | 52.127 | 5.792 | 132.39 | 15.84 | 2 | 1 | SIM | 3620.8 | 1782.75 | 3078 | 12632.81 | 15791.01 |  | 2026-03-28 | EQ-05
T-111 | Morro do Teteu | PV-MTE-111 | PV-MTE-112 | PV-MTE-111→PV-MTE-112 | 10.25 | 200 | 1.68 | 2.03 | CIMENTADO | 19.014 | 17.113 | 1.901 | 38.03 | 8.2 | 3 | 1 | NAO | 2051.23 | 585.25 | 3078 | 9336.2 | 11670.25 |  | 2026-03-26 | EQ-05
T-112 | Morro do Teteu | PV-MTE-112 | PV-MTE-113 | PV-MTE-112→PV-MTE-113 | 21.23 | 200 | 2.32 | 2.71 | CIMENTADO | 53.393 | 48.054 | 5.339 | 106.79 | 16.98 | 3 | 1 | SIM | 4248.55 | 1643.44 | 3078 | 13991.33 | 17489.16 |  | 2026-03-31 | EQ-05
T-113 | Morro do Teteu | PV-MTE-113 | PV-MTE-114 | PV-MTE-113→PV-MTE-114 | 20.98 | 200 | 1.51 | 1.77 | CIMENTADO | 34.407 | 30.966 | 3.441 | 68.81 | 16.78 | 2 | 1 | SIM | 4198.52 | 1059.05 | 3078 | 12147.69 | 15184.61 |  | 2026-03-26 | EQ-05
T-114 | Morro do Teteu | PV-MTE-114 | PV-MTE-115 | PV-MTE-114→PV-MTE-115 | 20.49 | 150 | 1.99 | 2.21 | CBUQ | 37.65 | 33.885 | 3.765 | 86.06 | 14.34 | 3 | 1 | NAO | 3278.4 | 1158.87 | 3078 | 12979.33 | 16224.16 |  | 2026-03-30 | EQ-05
T-115 | Morro do Teteu | PV-MTE-115 | PV-MTE-116 | PV-MTE-115→PV-MTE-116 | 22.29 | 150 | 2.05 | 2.12 | CIMENTADO | 40.665 | 36.598 | 4.067 | 92.95 | 15.6 | 3 | 1 | SIM | 3566.4 | 1251.67 | 3078 | 12565.7 | 15707.12 |  | 2026-03-26 | EQ-05
T-116 | Morro do Teteu | PV-MTE-116 | PV-MTE-117 | PV-MTE-116→PV-MTE-117 | 6.81 | 150 | 2.09 | 2.25 | CIMENTADO | 12.93 | 11.637 | 1.293 | 29.56 | 4.77 | 2 | 1 | SIM | 1089.6 | 397.99 | 3078 | 6922.63 | 8653.29 |  | 2026-03-31 | EQ-05
T-117 | Morro do Teteu | PV-MTE-117 | PV-MTE-118 | PV-MTE-117→PV-MTE-118 | 11.1 | 200 | 2.54 | 2.76 | CIMENTADO | 29.415 | 26.474 | 2.941 | 58.83 | 8.88 | 2 | 1 | NAO | 2221.33 | 905.39 | 3078 | 9223.99 | 11529.99 |  | 2026-03-27 | EQ-05
T-118 | Morro do Teteu | PV-MTE-118 | PV-MTE-119 | PV-MTE-118→PV-MTE-119 | 11.62 | 150 | 2.08 | 2.12 | CIMENTADO | 21.352 | 19.217 | 2.135 | 48.8 | 8.13 | 2 | 1 | SIM | 1859.2 | 657.21 | 3078 | 8401.94 | 10502.42 |  | 2026-03-24 | EQ-05
T-119 | Morro do Teteu | PV-MTE-119 | PV-MTE-120 | PV-MTE-119→PV-MTE-120 | 18.31 | 150 | 2.17 | 2.28 | CIMENTADO | 35.647 | 32.082 | 3.565 | 81.48 | 12.82 | 2 | 1 | SIM | 2929.6 | 1097.21 | 3078 | 10586.79 | 13233.49 |  | 2026-03-27 | EQ-05
T-120 | Morro do Teteu | PV-MTE-120 | PV-MTE-121 | PV-MTE-120→PV-MTE-121 | 20.7 | 200 | 1.86 | 2.16 | CIMENTADO | 41.607 | 37.446 | 4.161 | 83.21 | 16.56 | 2 | 1 | NAO | 4142.48 | 1280.66 | 3078 | 12423.15 | 15528.94 |  | 2026-03-27 | EQ-05
T-121 | Morro do Teteu | PV-MTE-121 | PV-MTE-122 | PV-MTE-121→PV-MTE-122 | 19.94 | 150 | 2.06 | 2.43 | CBUQ | 39.17 | 35.253 | 3.917 | 89.53 | 13.96 | 3 | 1 | SIM | 3190.4 | 1205.65 | 3078 | 12906.16 | 16132.7 |  | 2026-03-27 | EQ-05
T-122 | Morro do Teteu | PV-MTE-122 | PV-MTE-123 | PV-MTE-122→PV-MTE-123 | 10.09 | 200 | 1.84 | 2.34 | CIMENTADO | 21.088 | 18.979 | 2.109 | 42.18 | 8.07 | 3 | 1 | SIM | 2019.21 | 649.09 | 3078 | 9393.73 | 11742.16 |  | 2026-03-28 | EQ-05
T-123 | Morro do Teteu | PV-MTE-123 | PV-MTE-124 | PV-MTE-123→PV-MTE-124 | 2.18 | 200 | 1.61 | 2.08 | CIMENTADO | 4.022 | 3.62 | 0.402 | 8.04 | 1.74 | 2 | 1 | NAO | 436.26 | 123.8 | 3078 | 5565.25 | 6956.56 |  | 2026-03-23 | EQ-05
T-124 | Morro do Teteu | PV-MTE-124 | PV-MTE-125 | PV-MTE-124→PV-MTE-125 | 22.3 | 200 | 2.41 | 2.73 | CIMENTADO | 57.311 | 51.58 | 5.731 | 114.62 | 17.84 | 2 | 1 | SIM | 4462.68 | 1764.03 | 3078 | 13623.04 | 17028.8 |  | 2026-03-30 | EQ-05
T-125 | Morro do Teteu | PV-MTE-125 | PV-MTE-126 | PV-MTE-125→PV-MTE-126 | 22.63 | 200 | 2.5 | 2.71 | CIMENTADO | 58.951 | 53.056 | 5.895 | 117.9 | 18.1 | 2 | 1 | SIM | 4528.72 | 1814.51 | 3078 | 13792.19 | 17240.24 |  | 2026-03-27 | EQ-05
T-126 | Morro do Teteu | PV-MTE-126 | PV-MTE-127 | PV-MTE-126→PV-MTE-127 | 13.05 | 200 | 2.43 | 2.75 | CIMENTADO | 33.8 | 30.42 | 3.38 | 67.6 | 10.44 | 3 | 1 | NAO | 2611.57 | 1040.36 | 3078 | 10816.88 | 13521.1 |  | 2026-03-31 | EQ-05
T-127 | Morro do Teteu | PV-MTE-127 | PV-MTE-128 | PV-MTE-127→PV-MTE-128 | 16.24 | 200 | 2.2 | 2.59 | CIMENTADO | 38.895 | 35.006 | 3.889 | 77.79 | 12.99 | 2 | 1 | SIM | 3249.95 | 1197.19 | 3078 | 11080.67 | 13850.84 |  | 2026-03-27 | EQ-05
T-128 | Morro do Teteu | PV-MTE-128 | PV-MTE-129 | PV-MTE-128→PV-MTE-129 | 12.13 | 200 | 2.07 | 2.13 | CIMENTADO | 25.473 | 22.926 | 2.547 | 50.95 | 9.7 | 2 | 1 | SIM | 2427.46 | 784.06 | 3078 | 9310.88 | 11638.6 |  | 2026-03-31 | EQ-05
T-129 | Morro do Teteu | PV-MTE-129 | PV-MTE-130 | PV-MTE-129→PV-MTE-130 | 10.62 | 200 | 2.8 | 3 | CIMENTADO | 30.798 | 27.718 | 3.08 | 61.6 | 8.5 | 2 | 1 | NAO | 2125.27 | 947.96 | 3078 | 9161.54 | 11451.92 |  | 2026-03-27 | EQ-05
T-130 | Morro do Teteu | PV-MTE-130 | PV-MTE-131 | PV-MTE-130→PV-MTE-131 | 20.86 | 200 | 2.28 | 2.7 | CIMENTADO | 51.941 | 46.747 | 5.194 | 103.88 | 16.69 | 2 | 1 | SIM | 4174.5 | 1598.74 | 3078 | 12970.66 | 16213.32 |  | 2026-04-02 | EQ-05
T-131 | Morro do Teteu | PV-MTE-131 | PV-MTE-132 | PV-MTE-131→PV-MTE-132 | 7.95 | 200 | 2.22 | 2.41 | CBUQ | 18.404 | 16.564 | 1.84 | 36.81 | 6.36 | 2 | 1 | SIM | 1590.95 | 566.48 | 3078 | 8258.54 | 10323.18 |  | 2026-03-28 | EQ-06
T-132 | Morro do Teteu | PV-MTE-132 | PV-MTE-133 | PV-MTE-132→PV-MTE-133 | 25.74 | 200 | 1.54 | 1.83 | CIMENTADO | 43.372 | 39.035 | 4.337 | 86.74 | 20.59 | 3 | 1 | NAO | 5151.09 | 1334.99 | 3078 | 14726.51 | 18408.14 |  | 2026-04-01 | EQ-06
T-133 | Morro do Teteu | PV-MTE-133 | PV-MTE-134 | PV-MTE-133→PV-MTE-134 | 21.2 | 150 | 2.01 | 2.3 | CBUQ | 39.975 | 35.978 | 3.997 | 91.37 | 14.84 | 3 | 1 | SIM | 3392 | 1230.43 | 3078 | 13284.31 | 16605.39 |  | 2026-03-28 | EQ-06
T-134 | Morro do Teteu | PV-MTE-134 | PV-MTE-135 | PV-MTE-134→PV-MTE-135 | 28.41 | 200 | 2.07 | 2.16 | CIMENTADO | 60.087 | 54.078 | 6.009 | 120.17 | 22.73 | 2 | 1 | SIM | 5685.41 | 1849.48 | 3078 | 15416.34 | 19270.42 |  | 2026-04-01 | EQ-06
T-135 | Morro do Teteu | PV-MTE-135 | PV-MTE-136 | PV-MTE-135→PV-MTE-136 | 21.01 | 200 | 2.1 | 2.28 | CBUQ | 46.012 | 41.411 | 4.601 | 92.02 | 16.81 | 2 | 1 | NAO | 4204.52 | 1416.25 | 3078 | 13848.52 | 17310.65 |  | 2026-03-28 | EQ-06
T-136 | Morro do Teteu | PV-MTE-136 | PV-MTE-137 | PV-MTE-136→PV-MTE-137 | 22.59 | 150 | 2.37 | 2.54 | CIMENTADO | 48.526 | 43.673 | 4.853 | 110.92 | 15.81 | 3 | 1 | SIM | 3614.4 | 1493.63 | 3078 | 13015.71 | 16269.64 |  | 2026-03-25 | EQ-06
T-137 | Morro do Teteu | PV-MTE-137 | PV-MTE-138 | PV-MTE-137→PV-MTE-138 | 27.37 | 200 | 2.3 | 2.31 | CIMENTADO | 63.088 | 56.779 | 6.309 | 126.18 | 21.9 | 2 | 1 | SIM | 5477.28 | 1941.85 | 3078 | 15280.67 | 19100.84 |  | 2026-03-30 | EQ-06
T-138 | Morro do Teteu | PV-MTE-138 | PV-MTE-139 | PV-MTE-138→PV-MTE-139 | 4.18 | 200 | 2.41 | 2.42 | CBUQ | 10.095 | 9.086 | 1.009 | 20.19 | 3.34 | 2 | 1 | NAO | 836.5 | 310.72 | 3078 | 6627.8 | 8284.75 |  | 2026-03-30 | EQ-06
T-139 | Morro do Teteu | PV-MTE-139 | PV-MTE-140 | PV-MTE-139→PV-MTE-140 | 5.94 | 200 | 2.65 | 3.07 | CIMENTADO | 16.988 | 15.289 | 1.699 | 33.98 | 4.75 | 2 | 1 | SIM | 1188.71 | 522.89 | 3078 | 7217.82 | 9022.28 |  | 2026-03-30 | EQ-06
T-140 | Morro do Teteu | PV-MTE-140 | PV-MTE-141 | PV-MTE-140→PV-MTE-141 | 9.31 | 150 | 2.72 | 2.86 | CBUQ | 22.728 | 20.455 | 2.273 | 51.95 | 6.52 | 2 | 1 | SIM | 1489.6 | 699.57 | 3078 | 8392.98 | 10491.22 |  | 2026-03-30 | EQ-06
T-141 | Morro do Teteu | PV-MTE-141 | PV-MTE-142 | PV-MTE-141→PV-MTE-142 | 20.92 | 200 | 2.58 | 2.84 | CIMENTADO | 56.693 | 51.024 | 5.669 | 113.39 | 16.74 | 2 | 1 | NAO | 4186.51 | 1745.01 | 3078 | 13218.84 | 16523.55 |  | 2026-03-24 | EQ-06
T-142 | Morro do Teteu | PV-MTE-142 | PV-MTE-143 | PV-MTE-142→PV-MTE-143 | 24.31 | 150 | 2.93 | 3.08 | CIMENTADO | 63.92 | 57.528 | 6.392 | 146.1 | 17.02 | 2 | 1 | SIM | 3889.6 | 1967.46 | 3078 | 13299.25 | 16624.06 |  | 2026-04-01 | EQ-06
T-143 | Morro do Teteu | PV-MTE-143 | PV-MTE-144 | PV-MTE-143→PV-MTE-144 | 26.8 | 200 | 1.53 | 2 | CIMENTADO | 47.302 | 42.572 | 4.73 | 94.6 | 21.44 | 3 | 1 | SIM | 5363.22 | 1455.96 | 3078 | 15205.93 | 19007.41 |  | 2026-03-30 | EQ-06
T-144 | Morro do Teteu | PV-MTE-144 | PV-MTE-145 | PV-MTE-144→PV-MTE-145 | 21.28 | 150 | 1.79 | 1.92 | CIMENTADO | 34.54 | 31.086 | 3.454 | 78.95 | 14.9 | 3 | 1 | NAO | 3404.8 | 1063.14 | 3078 | 12043.14 | 15053.92 |  | 2026-04-01 | EQ-06
T-145 | Morro do Teteu | PV-MTE-145 | PV-MTE-146 | PV-MTE-145→PV-MTE-146 | 20.31 | 150 | 1.51 | 1.72 | CIMENTADO | 28.701 | 25.831 | 2.87 | 65.6 | 14.22 | 2 | 1 | SIM | 3249.6 | 883.42 | 3078 | 10692.7 | 13365.88 |  | 2026-03-30 | EQ-06
T-146 | Morro do Teteu | PV-MTE-146 | PV-MTE-147 | PV-MTE-146→PV-MTE-147 | 19.66 | 150 | 2.47 | 2.91 | CIMENTADO | 46.275 | 41.648 | 4.627 | 105.77 | 13.76 | 2 | 1 | SIM | 3145.6 | 1424.34 | 3078 | 11404.71 | 14255.89 |  | 2026-04-01 | EQ-06
T-147 | Morro do Teteu | PV-MTE-147 | PV-MTE-148 | PV-MTE-147→PV-MTE-148 | 18.35 | 200 | 2.85 | 3.27 | CIMENTADO | 56.151 | 50.536 | 5.615 | 112.3 | 14.68 | 2 | 1 | NAO | 3672.2 | 1728.33 | 3078 | 12494.76 | 15618.45 |  | 2026-03-28 | EQ-06
T-148 | Morro do Teteu | PV-MTE-148 | PV-MTE-149 | PV-MTE-148→PV-MTE-149 | 0.7 | 150 | 1.87 | 1.96 | CIMENTADO | 1.173 | 1.056 | 0.117 | 2.68 | 0.49 | 3 | 1 | SIM | 112 | 36.1 | 3078 | 5840.81 | 7301.01 |  | 2026-04-04 | EQ-06
T-149 | Morro do Teteu | PV-MTE-149 | PV-MTE-150 | PV-MTE-149→PV-MTE-150 | 27.24 | 200 | 2.89 | 3.29 | CIMENTADO | 84.172 | 75.755 | 8.417 | 168.34 | 21.79 | 2 | 1 | SIM | 5451.27 | 2590.81 | 3078 | 16272.97 | 20341.21 |  | 2026-03-30 | EQ-06
T-150 | Morro do Teteu | PV-MTE-150 | PV-MTE-151 | PV-MTE-150→PV-MTE-151 | 6.78 | 200 | 1.59 | 1.82 | CIMENTADO | 11.56 | 10.404 | 1.156 | 23.12 | 5.42 | 2 | 1 | NAO | 1356.81 | 355.82 | 3078 | 7180.88 | 8976.1 |  | 2026-04-03 | EQ-06
T-151 | Morro do Teteu | PV-MTE-151 | PV-MTE-152 | PV-MTE-151→PV-MTE-152 | 14.27 | 200 | 2.9 | 3.14 | CIMENTADO | 43.095 | 38.786 | 4.309 | 86.19 | 11.42 | 2 | 1 | SIM | 2855.71 | 1326.46 | 3078 | 10751.49 | 13439.36 |  | 2026-03-31 | EQ-06
T-152 | Morro do Teteu | PV-MTE-152 | PV-MTE-153 | PV-MTE-152→PV-MTE-153 | 11.41 | 150 | 2.03 | 2.1 | CIMENTADO | 20.616 | 18.554 | 2.062 | 47.12 | 7.99 | 2 | 1 | SIM | 1825.6 | 634.56 | 3078 | 8319.98 | 10399.97 |  | 2026-04-03 | EQ-06
T-153 | Morro do Teteu | PV-MTE-153 | PV-MTE-154 | PV-MTE-153→PV-MTE-154 | 15.12 | 150 | 1.65 | 1.69 | CIMENTADO | 22.094 | 19.885 | 2.209 | 50.5 | 10.58 | 2 | 1 | NAO | 2419.2 | 680.05 | 3078 | 9216.17 | 11520.21 |  | 2026-03-31 | EQ-06
T-154 | Morro do Teteu | PV-MTE-154 | PV-MTE-155 | PV-MTE-154→PV-MTE-155 | 17.52 | 150 | 2.23 | 2.59 | CIMENTADO | 36.945 | 33.25 | 3.695 | 84.45 | 12.26 | 2 | 1 | SIM | 2803.2 | 1137.17 | 3078 | 10473.85 | 13092.31 |  | 2026-03-27 | EQ-06
▌ VILA DOS CRIADORES
T-156 | Vila dos Criadores | PV-CRI-002 | PV-CRI-003 | PV-CRI-002→PV-CRI-003 | 8.47 | 200 | 1.93 | 2.15 | CIMENTADO | 17.279 | 15.551 | 1.728 | 34.56 | 6.78 | 2 | 1 | NAO | 1695.02 | 531.85 | 3078 | 7919 | 9898.75 |  | 2026-03-31 | EQ-06
T-157 | Vila dos Criadores | PV-CRI-003 | PV-CRI-004 | PV-CRI-003→PV-CRI-004 | 6.76 | 200 | 1.96 | 2.32 | CBUQ | 14.466 | 13.019 | 1.447 | 28.93 | 5.41 | 2 | 1 | SIM | 1352.81 | 445.26 | 3078 | 7680.15 | 9600.19 |  | 2026-03-31 | EQ-07
T-158 | Vila dos Criadores | PV-CRI-004 | PV-CRI-005 | PV-CRI-004→PV-CRI-005 | 19.91 | 200 | 2.7 | 3.08 | CIMENTADO | 57.54 | 51.786 | 5.754 | 115.08 | 15.93 | 2 | 1 | SIM | 3984.39 | 1771.08 | 3078 | 12985.92 | 16232.4 |  | 2026-03-31 | EQ-07
T-159 | Vila dos Criadores | PV-CRI-005 | PV-CRI-006 | PV-CRI-005→PV-CRI-006 | 7.15 | 200 | 2.31 | 2.39 | CIMENTADO | 16.803 | 15.123 | 1.68 | 33.61 | 5.72 | 2 | 1 | NAO | 1430.86 | 517.2 | 3078 | 7537.3 | 9421.62 |  | 2026-03-26 | EQ-07
T-160 | Vila dos Criadores | PV-CRI-006 | PV-CRI-007 | PV-CRI-006→PV-CRI-007 | 17.35 | 200 | 1.97 | 2.28 | CIMENTADO | 36.869 | 33.182 | 3.687 | 73.74 | 13.88 | 2 | 1 | SIM | 3472.08 | 1134.83 | 3078 | 11283.21 | 14104.01 |  | 2026-04-03 | EQ-07
T-161 | Vila dos Criadores | PV-CRI-007 | PV-CRI-008 | PV-CRI-007→PV-CRI-008 | 14.39 | 200 | 2.42 | 2.49 | CIMENTADO | 35.327 | 31.794 | 3.533 | 70.65 | 11.51 | 2 | 1 | SIM | 2879.73 | 1087.37 | 3078 | 10404.73 | 13005.91 |  | 2026-04-01 | EQ-07
T-162 | Vila dos Criadores | PV-CRI-008 | PV-CRI-009 | PV-CRI-008→PV-CRI-009 | 17.37 | 200 | 2.57 | 2.95 | CIMENTADO | 47.941 | 43.147 | 4.794 | 95.88 | 13.9 | 3 | 1 | NAO | 3476.08 | 1475.62 | 3078 | 12678.88 | 15848.6 |  | 2026-04-03 | EQ-07
T-163 | Vila dos Criadores | PV-CRI-009 | PV-CRI-010 | PV-CRI-009→PV-CRI-010 | 33.66 | 200 | 1.91 | 2.24 | CIMENTADO | 69.844 | 62.86 | 6.984 | 139.69 | 26.93 | 3 | 1 | SIM | 6736.04 | 2149.8 | 3078 | 18166.55 | 22708.19 |  | 2026-04-01 | EQ-07
T-164 | Vila dos Criadores | PV-CRI-010 | PV-CRI-011 | PV-CRI-010→PV-CRI-011 | 21.24 | 200 | 2.12 | 2.6 | CIMENTADO | 50.126 | 45.113 | 5.013 | 100.25 | 16.99 | 2 | 1 | SIM | 4250.55 | 1542.88 | 3078 | 12984.9 | 16231.13 |  | 2026-04-03 | EQ-07
T-165 | Vila dos Criadores | PV-CRI-011 | PV-CRI-012 | PV-CRI-011→PV-CRI-012 | 21.37 | 200 | 1.68 | 1.71 | CIMENTADO | 36.222 | 32.6 | 3.622 | 72.44 | 17.1 | 2 | 1 | NAO | 4276.56 | 1114.91 | 3078 | 12342.72 | 15428.4 |  | 2026-03-31 | EQ-07
T-166 | Vila dos Criadores | PV-CRI-012 | PV-CRI-013 | PV-CRI-012→PV-CRI-013 | 18.03 | 150 | 1.77 | 1.8 | CBUQ | 28.161 | 25.345 | 2.816 | 64.37 | 12.62 | 3 | 1 | SIM | 2884.8 | 866.8 | 3078 | 11854.71 | 14818.39 |  | 2026-04-06 | EQ-07
T-167 | Vila dos Criadores | PV-CRI-013 | PV-CRI-014 | PV-CRI-013→PV-CRI-014 | 29.61 | 200 | 2.52 | 2.66 | CBUQ | 76.69 | 69.021 | 7.669 | 153.38 | 23.69 | 2 | 1 | SIM | 5925.55 | 2360.52 | 3078 | 18138.75 | 22673.44 |  | 2026-04-01 | EQ-07
T-168 | Vila dos Criadores | PV-CRI-014 | PV-CRI-015 | PV-CRI-014→PV-CRI-015 | 12.49 | 200 | 1.77 | 1.9 | CIMENTADO | 22.919 | 20.627 | 2.292 | 45.84 | 9.99 | 2 | 1 | NAO | 2499.5 | 705.45 | 3078 | 9284.19 | 11605.24 |  | 2026-04-04 | EQ-07
T-169 | Vila dos Criadores | PV-CRI-015 | PV-CRI-016 | PV-CRI-015→PV-CRI-016 | 10.57 | 200 | 2.29 | 2.41 | CIMENTADO | 24.84 | 22.356 | 2.484 | 49.68 | 8.46 | 2 | 1 | SIM | 2115.27 | 764.58 | 3078 | 8857.46 | 11071.82 |  | 2026-04-01 | EQ-07
T-170 | Vila dos Criadores | PV-CRI-016 | PV-CRI-017 | PV-CRI-016→PV-CRI-017 | 24.54 | 200 | 2.56 | 3.01 | CIMENTADO | 68.344 | 61.51 | 6.834 | 136.69 | 19.63 | 2 | 1 | SIM | 4910.94 | 2103.63 | 3078 | 14768.61 | 18460.76 |  | 2026-04-04 | EQ-07
T-171 | Vila dos Criadores | PV-CRI-017 | PV-CRI-018 | PV-CRI-017→PV-CRI-018 | 27.78 | 150 | 1.66 | 1.78 | CIMENTADO | 41.809 | 37.628 | 4.181 | 95.56 | 19.45 | 3 | 1 | NAO | 4444.8 | 1286.88 | 3078 | 13842.54 | 17303.18 |  | 2026-04-02 | EQ-07
T-172 | Vila dos Criadores | PV-CRI-018 | PV-CRI-019 | PV-CRI-018→PV-CRI-019 | 26.64 | 150 | 2.35 | 2.49 | CIMENTADO | 56.41 | 50.769 | 5.641 | 128.94 | 18.65 | 2 | 1 | SIM | 4262.4 | 1736.3 | 3078 | 13450.91 | 16813.64 |  | 2026-03-30 | EQ-07
T-173 | Vila dos Criadores | PV-CRI-019 | PV-CRI-020 | PV-CRI-019→PV-CRI-020 | 17.74 | 200 | 1.88 | 2.26 | CIMENTADO | 36.722 | 33.05 | 3.672 | 73.44 | 14.19 | 2 | 1 | SIM | 3550.13 | 1130.3 | 3078 | 11381.68 | 14227.1 |  | 2026-04-03 | EQ-07
T-174 | Vila dos Criadores | PV-CRI-020 | PV-CRI-021 | PV-CRI-020→PV-CRI-021 | 12.72 | 200 | 2.94 | 3.16 | CIMENTADO | 38.796 | 34.916 | 3.88 | 77.59 | 10.18 | 2 | 1 | NAO | 2545.53 | 1194.14 | 3078 | 10121.31 | 12651.64 |  | 2026-04-01 | EQ-07
T-175 | Vila dos Criadores | PV-CRI-021 | PV-CRI-022 | PV-CRI-021→PV-CRI-022 | 18.5 | 150 | 2.23 | 2.62 | CIMENTADO | 39.255 | 35.33 | 3.925 | 89.72 | 12.95 | 3 | 1 | SIM | 2960 | 1208.27 | 3078 | 11654.71 | 14568.39 |  | 2026-04-01 | EQ-07
T-176 | Vila dos Criadores | PV-CRI-022 | PV-CRI-023 | PV-CRI-022→PV-CRI-023 | 12.17 | 150 | 2.71 | 2.74 | CIMENTADO | 29.018 | 26.116 | 2.902 | 66.33 | 8.52 | 2 | 1 | SIM | 1947.2 | 893.17 | 3078 | 8898.45 | 11123.06 |  | 2026-04-02 | EQ-07
T-177 | Vila dos Criadores | PV-CRI-023 | PV-CRI-024 | PV-CRI-023→PV-CRI-024 | 12.24 | 200 | 2.33 | 2.57 | CBUQ | 29.988 | 26.989 | 2.999 | 59.98 | 9.79 | 2 | 1 | NAO | 2449.47 | 923.03 | 3078 | 10216.98 | 12771.22 |  | 2026-03-27 | EQ-07
T-178 | Vila dos Criadores | PV-CRI-024 | PV-CRI-025 | PV-CRI-024→PV-CRI-025 | 21.43 | 200 | 1.57 | 1.59 | CBUQ | 33.859 | 30.473 | 3.386 | 67.72 | 17.14 | 2 | 1 | SIM | 4288.57 | 1042.18 | 3078 | 13391.44 | 16739.3 |  | 2026-04-06 | EQ-07
T-179 | Vila dos Criadores | PV-CRI-025 | PV-CRI-026 | PV-CRI-025→PV-CRI-026 | 24.88 | 200 | 2.45 | 2.48 | CIMENTADO | 61.329 | 55.196 | 6.133 | 122.66 | 19.9 | 2 | 1 | SIM | 4978.99 | 1887.71 | 3078 | 14518.62 | 18148.28 |  | 2026-04-03 | EQ-07
T-180 | Vila dos Criadores | PV-CRI-026 | PV-CRI-027 | PV-CRI-026→PV-CRI-027 | 22.32 | 150 | 2.93 | 3.38 | CIMENTADO | 61.617 | 55.455 | 6.162 | 140.84 | 15.62 | 3 | 1 | NAO | 3571.2 | 1896.57 | 3078 | 13593.94 | 16992.42 |  | 2026-04-06 | EQ-07
T-181 | Vila dos Criadores | PV-CRI-027 | PV-CRI-028 | PV-CRI-027→PV-CRI-028 | 23.09 | 200 | 2.4 | 2.47 | CIMENTADO | 56.224 | 50.602 | 5.622 | 112.45 | 18.47 | 2 | 1 | SIM | 4620.77 | 1730.57 | 3078 | 13784.2 | 17230.25 |  | 2026-04-04 | EQ-07
T-182 | Vila dos Criadores | PV-CRI-028 | PV-CRI-029 | PV-CRI-028→PV-CRI-029 | 19.89 | 150 | 2.73 | 3 | CIMENTADO | 49.862 | 44.876 | 4.986 | 113.97 | 13.92 | 2 | 1 | SIM | 3182.4 | 1534.75 | 3078 | 11630.65 | 14538.31 |  | 2026-04-06 | EQ-07
T-183 | Vila dos Criadores | PV-CRI-029 | PV-CRI-030 | PV-CRI-029→PV-CRI-030 | 17.32 | 200 | 2.83 | 3.04 | CIMENTADO | 50.834 | 45.751 | 5.083 | 101.67 | 13.86 | 2 | 1 | NAO | 3466.08 | 1564.67 | 3078 | 11956.39 | 14945.49 |  | 2026-04-02 | EQ-08
T-184 | Vila dos Criadores | PV-CRI-030 | PV-CRI-031 | PV-CRI-030→PV-CRI-031 | 7.05 | 200 | 1.84 | 2.01 | CIMENTADO | 13.571 | 12.214 | 1.357 | 27.14 | 5.64 | 2 | 1 | SIM | 1410.85 | 417.72 | 3078 | 7352.57 | 9190.71 |  | 2026-04-08 | EQ-08
T-185 | Vila dos Criadores | PV-CRI-031 | PV-CRI-032 | PV-CRI-031→PV-CRI-032 | 14.35 | 200 | 1.82 | 2.27 | CIMENTADO | 29.346 | 26.411 | 2.935 | 58.69 | 11.48 | 2 | 1 | SIM | 2871.72 | 903.27 | 3078 | 10102.4 | 12628 |  | 2026-04-04 | EQ-08
T-186 | Vila dos Criadores | PV-CRI-032 | PV-CRI-033 | PV-CRI-032→PV-CRI-033 | 25.79 | 200 | 2.42 | 2.43 | CIMENTADO | 62.541 | 56.287 | 6.254 | 125.08 | 20.63 | 2 | 1 | NAO | 5161.09 | 1925.01 | 3078 | 14824.78 | 18530.98 |  | 2026-04-06 | EQ-08
T-187 | Vila dos Criadores | PV-CRI-033 | PV-CRI-034 | PV-CRI-033→PV-CRI-034 | 28.61 | 200 | 2.12 | 2.45 | CBUQ | 65.374 | 58.837 | 6.537 | 130.75 | 22.89 | 2 | 1 | SIM | 5725.43 | 2012.21 | 3078 | 17262.04 | 21577.55 |  | 2026-04-02 | EQ-08
T-188 | Vila dos Criadores | PV-CRI-034 | PV-CRI-035 | PV-CRI-034→PV-CRI-035 | 10.73 | 200 | 2.76 | 3.24 | CBUQ | 32.19 | 28.971 | 3.219 | 64.38 | 8.58 | 2 | 1 | SIM | 2147.29 | 990.81 | 3078 | 9833.42 | 12291.78 |  | 2026-04-07 | EQ-08
T-189 | Vila dos Criadores | PV-CRI-035 | PV-CRI-036 | PV-CRI-035→PV-CRI-036 | 20.52 | 200 | 2.85 | 3.13 | CIMENTADO | 61.355 | 55.22 | 6.135 | 122.71 | 16.42 | 2 | 1 | NAO | 4106.46 | 1888.51 | 3078 | 13337.65 | 16672.06 |  | 2026-04-04 | EQ-08
T-190 | Vila dos Criadores | PV-CRI-036 | PV-CRI-037 | PV-CRI-036→PV-CRI-037 | 7.62 | 150 | 2.03 | 2.5 | CIMENTADO | 15.102 | 13.592 | 1.51 | 34.52 | 5.33 | 3 | 1 | SIM | 1219.2 | 464.84 | 3078 | 8057.98 | 10072.47 |  | 2026-04-01 | EQ-08
T-191 | Vila dos Criadores | PV-CRI-037 | PV-CRI-038 | PV-CRI-037→PV-CRI-038 | 25.92 | 200 | 1.86 | 1.89 | CBUQ | 48.6 | 43.74 | 4.86 | 97.2 | 20.74 | 3 | 1 | SIM | 5187.11 | 1495.91 | 3078 | 16420.39 | 20525.49 |  | 2026-04-06 | EQ-08
T-192 | Vila dos Criadores | PV-CRI-038 | PV-CRI-039 | PV-CRI-038→PV-CRI-039 | 24.48 | 200 | 2.67 | 2.88 | CIMENTADO | 67.932 | 61.139 | 6.793 | 135.86 | 19.58 | 2 | 1 | NAO | 4898.94 | 2090.95 | 3078 | 14732.07 | 18415.09 |  | 2026-04-02 | EQ-08
T-193 | Vila dos Criadores | PV-CRI-039 | PV-CRI-040 | PV-CRI-039→PV-CRI-040 | 20.42 | 150 | 1.91 | 2.04 | CIMENTADO | 35.288 | 31.759 | 3.529 | 80.66 | 14.29 | 2 | 1 | SIM | 3267.2 | 1086.16 | 3078 | 11037.71 | 13797.14 |  | 2026-04-03 | EQ-08
T-194 | Vila dos Criadores | PV-CRI-040 | PV-CRI-041 | PV-CRI-040→PV-CRI-041 | 14.25 | 150 | 2.73 | 3.1 | CIMENTADO | 36.346 | 32.711 | 3.635 | 83.08 | 9.98 | 2 | 1 | SIM | 2280 | 1118.73 | 3078 | 9718.52 | 12148.15 |  | 2026-04-03 | EQ-08
T-195 | Vila dos Criadores | PV-CRI-041 | PV-CRI-042 | PV-CRI-041→PV-CRI-042 | 26.85 | 150 | 2.14 | 2.63 | CIMENTADO | 56.033 | 50.43 | 5.603 | 128.07 | 18.79 | 2 | 1 | NAO | 4296 | 1724.7 | 3078 | 13478.6 | 16848.25 |  | 2026-03-28 | EQ-08
T-196 | Vila dos Criadores | PV-CRI-042 | PV-CRI-043 | PV-CRI-042→PV-CRI-043 | 8.53 | 150 | 2.5 | 2.63 | CIMENTADO | 19.145 | 17.23 | 1.915 | 43.76 | 5.97 | 2 | 1 | SIM | 1364.8 | 589.28 | 3078 | 7607.67 | 9509.59 |  | 2026-04-08 | EQ-08
T-197 | Vila dos Criadores | PV-CRI-043 | PV-CRI-044 | PV-CRI-043→PV-CRI-044 | 19.37 | 200 | 1.64 | 1.97 | CIMENTADO | 34.963 | 31.467 | 3.496 | 69.93 | 15.5 | 2 | 1 | SIM | 3876.32 | 1076.16 | 3078 | 11738.69 | 14673.36 |  | 2026-04-06 | EQ-08
T-198 | Vila dos Criadores | PV-CRI-044 | PV-CRI-045 | PV-CRI-044→PV-CRI-045 | 11.97 | 200 | 2.44 | 2.54 | CIMENTADO | 29.805 | 26.824 | 2.981 | 59.61 | 9.58 | 2 | 1 | NAO | 2395.44 | 917.4 | 3078 | 9479.4 | 11849.25 |  | 2026-04-08 | EQ-08
T-199 | Vila dos Criadores | PV-CRI-045 | PV-CRI-046 | PV-CRI-045→PV-CRI-046 | 8.48 | 150 | 2.18 | 2.46 | CIMENTADO | 17.214 | 15.493 | 1.721 | 39.35 | 5.94 | 2 | 1 | SIM | 1356.8 | 529.85 | 3078 | 7502.86 | 9378.58 |  | 2026-04-07 | EQ-08
T-200 | Vila dos Criadores | PV-CRI-046 | PV-CRI-047 | PV-CRI-046→PV-CRI-047 | 14.39 | 200 | 2.38 | 2.61 | CIMENTADO | 35.903 | 32.313 | 3.59 | 71.81 | 11.51 | 2 | 1 | SIM | 2879.73 | 1105.09 | 3078 | 10432.82 | 13041.02 |  | 2026-04-08 | EQ-08
T-201 | Vila dos Criadores | PV-CRI-047 | PV-CRI-048 | PV-CRI-047→PV-CRI-048 | 13.78 | 200 | 1.75 | 2.24 | CIMENTADO | 27.491 | 24.742 | 2.749 | 54.98 | 11.02 | 2 | 1 | NAO | 2757.65 | 846.17 | 3078 | 9856.95 | 12321.19 |  | 2026-04-04 | EQ-08
T-202 | Vila dos Criadores | PV-CRI-048 | PV-CRI-049 | PV-CRI-048→PV-CRI-049 | 24.05 | 150 | 2.61 | 2.91 | CIMENTADO | 58.081 | 52.273 | 5.808 | 132.76 | 16.84 | 2 | 1 | SIM | 3848 | 1787.73 | 3078 | 12956.9 | 16196.12 |  | 2026-04-09 | EQ-08
T-203 | Vila dos Criadores | PV-CRI-049 | PV-CRI-050 | PV-CRI-049→PV-CRI-050 | 25 | 200 | 2.79 | 2.96 | CIMENTADO | 71.875 | 64.688 | 7.187 | 143.75 | 20 | 2 | 1 | SIM | 5003 | 2212.31 | 3078 | 15065.78 | 18832.22 |  | 2026-04-07 | EQ-08
T-204 | Vila dos Criadores | PV-CRI-050 | PV-CRI-051 | PV-CRI-050→PV-CRI-051 | 21.72 | 200 | 1.83 | 1.89 | CBUQ | 40.399 | 36.359 | 4.04 | 80.8 | 17.38 | 3 | 1 | NAO | 4346.61 | 1243.48 | 3078 | 14655.82 | 18319.78 |  | 2026-04-08 | EQ-08
T-205 | Vila dos Criadores | PV-CRI-051 | PV-CRI-052 | PV-CRI-051→PV-CRI-052 | 17.87 | 200 | 1.64 | 1.72 | CIMENTADO | 30.022 | 27.02 | 3.002 | 60.04 | 14.3 | 2 | 1 | SIM | 3576.14 | 924.08 | 3078 | 11090.78 | 13863.48 |  | 2026-04-06 | EQ-08
T-206 | Vila dos Criadores | PV-CRI-052 | PV-CRI-053 | PV-CRI-052→PV-CRI-053 | 8.68 | 200 | 1.54 | 1.65 | CIMENTADO | 13.845 | 12.461 | 1.384 | 27.69 | 6.94 | 2 | 1 | SIM | 1737.04 | 426.15 | 3078 | 7807.82 | 9759.78 |  | 2026-04-08 | EQ-08
T-207 | Vila dos Criadores | PV-CRI-053 | PV-CRI-054 | PV-CRI-053→PV-CRI-054 | 8.54 | 200 | 2.46 | 2.59 | CIMENTADO | 21.563 | 19.407 | 2.156 | 43.13 | 6.83 | 3 | 1 | NAO | 1709.02 | 663.71 | 3078 | 8996.35 | 11245.44 |  | 2026-04-07 | EQ-08
T-208 | Vila dos Criadores | PV-CRI-054 | PV-CRI-055 | PV-CRI-054→PV-CRI-055 | 14.01 | 200 | 2.41 | 2.84 | CIMENTADO | 36.776 | 33.098 | 3.678 | 73.55 | 11.21 | 2 | 1 | SIM | 2803.68 | 1131.97 | 3078 | 10372.64 | 12965.8 |  | 2026-04-02 | EQ-08
T-209 | Vila dos Criadores | PV-CRI-055 | PV-CRI-056 | PV-CRI-055→PV-CRI-056 | 21.54 | 150 | 2.32 | 2.6 | CBUQ | 46.365 | 41.729 | 4.636 | 105.98 | 15.08 | 2 | 1 | SIM | 3446.4 | 1427.11 | 3078 | 12837.74 | 16047.18 |  | 2026-04-08 | EQ-09
T-210 | Vila dos Criadores | PV-CRI-056 | PV-CRI-057 | PV-CRI-056→PV-CRI-057 | 26.68 | 200 | 1.85 | 2.11 | CIMENTADO | 52.826 | 47.543 | 5.283 | 105.65 | 21.34 | 3 | 1 | NAO | 5339.2 | 1625.98 | 3078 | 15442.35 | 19302.94 |  | 2026-04-04 | EQ-09
T-211 | Vila dos Criadores | PV-CRI-057 | PV-CRI-058 | PV-CRI-057→PV-CRI-058 | 15.89 | 200 | 2.09 | 2.15 | CIMENTADO | 33.687 | 30.318 | 3.369 | 67.37 | 12.71 | 2 | 1 | SIM | 3179.91 | 1036.89 | 3078 | 10731.74 | 13414.68 |  | 2026-04-06 | EQ-09
T-212 | Vila dos Criadores | PV-CRI-058 | PV-CRI-059 | PV-CRI-058→PV-CRI-059 | 20.39 | 150 | 2.39 | 2.82 | CIMENTADO | 46.476 | 41.828 | 4.648 | 106.23 | 14.27 | 2 | 1 | SIM | 3262.4 | 1430.53 | 3078 | 11576.68 | 14470.85 |  | 2026-04-04 | EQ-09
T-213 | Vila dos Criadores | PV-CRI-059 | PV-CRI-060 | PV-CRI-059→PV-CRI-060 | 9.83 | 150 | 2.25 | 2.61 | CIMENTADO | 20.901 | 18.811 | 2.09 | 47.77 | 6.88 | 2 | 1 | NAO | 1572.8 | 643.33 | 3078 | 7982.29 | 9977.86 |  | 2026-03-31 | EQ-09
T-214 | Vila dos Criadores | PV-CRI-060 | PV-CRI-061 | PV-CRI-060→PV-CRI-061 | 25.78 | 150 | 2.98 | 3.01 | CIMENTADO | 67.56 | 60.804 | 6.756 | 154.42 | 18.05 | 2 | 1 | SIM | 4124.8 | 2079.5 | 3078 | 13803.61 | 17254.51 |  | 2026-04-09 | EQ-09
T-215 | Vila dos Criadores | PV-CRI-061 | PV-CRI-062 | PV-CRI-061→PV-CRI-062 | 4.49 | 150 | 1.7 | 2.05 | CBUQ | 7.366 | 6.629 | 0.737 | 16.84 | 3.14 | 2 | 1 | SIM | 718.4 | 226.73 | 3078 | 6345.42 | 7931.78 |  | 2026-04-08 | EQ-09
T-216 | Vila dos Criadores | PV-CRI-062 | PV-CRI-063 | PV-CRI-062→PV-CRI-063 | 11.05 | 200 | 2.54 | 2.81 | CIMENTADO | 29.559 | 26.603 | 2.956 | 59.12 | 8.84 | 2 | 1 | NAO | 2211.33 | 909.83 | 3078 | 9217.45 | 11521.81 |  | 2026-04-09 | EQ-09
T-217 | Vila dos Criadores | PV-CRI-063 | PV-CRI-064 | PV-CRI-063→PV-CRI-064 | 8.39 | 200 | 2.11 | 2.15 | CBUQ | 17.871 | 16.084 | 1.787 | 35.74 | 6.71 | 3 | 1 | SIM | 1679.01 | 550.07 | 3078 | 9225.2 | 11531.5 |  | 2026-04-08 | EQ-09
T-218 | Vila dos Criadores | PV-CRI-064 | PV-CRI-065 | PV-CRI-064→PV-CRI-065 | 15 | 200 | 2.14 | 2.37 | CIMENTADO | 33.825 | 30.443 | 3.382 | 67.65 | 12 | 3 | 1 | SIM | 3001.8 | 1041.13 | 3078 | 11347.18 | 14183.98 |  | 2026-04-10 | EQ-09
T-219 | Vila dos Criadores | PV-CRI-065 | PV-CRI-066 | PV-CRI-065→PV-CRI-066 | 3.04 | 200 | 2.58 | 2.82 | CIMENTADO | 8.208 | 7.387 | 0.821 | 16.42 | 2.43 | 2 | 1 | NAO | 608.36 | 252.64 | 3078 | 6002.86 | 7503.58 |  | 2026-04-06 | EQ-09
T-220 | Vila dos Criadores | PV-CRI-066 | PV-CRI-067 | PV-CRI-066→PV-CRI-067 | 20.01 | 200 | 2.54 | 2.62 | CIMENTADO | 51.626 | 46.463 | 5.163 | 103.25 | 16.01 | 2 | 1 | SIM | 4004.4 | 1589.05 | 3078 | 12724.67 | 15905.84 |  | 2026-04-11 | EQ-09
T-221 | Vila dos Criadores | PV-CRI-067 | PV-CRI-068 | PV-CRI-067→PV-CRI-068 | 15.48 | 200 | 2.99 | 3.46 | CBUQ | 49.923 | 44.931 | 4.992 | 99.85 | 12.38 | 2 | 1 | SIM | 3097.86 | 1536.63 | 3078 | 12241.49 | 15301.86 |  | 2026-04-09 | EQ-09
T-222 | Vila dos Criadores | PV-CRI-068 | PV-CRI-069 | PV-CRI-068→PV-CRI-069 | 15.63 | 200 | 1.69 | 2.11 | CIMENTADO | 29.697 | 26.727 | 2.97 | 59.39 | 12.5 | 2 | 1 | NAO | 3127.88 | 914.07 | 3078 | 10466.46 | 13083.08 |  | 2026-04-10 | EQ-09
T-223 | Vila dos Criadores | PV-CRI-069 | PV-CRI-070 | PV-CRI-069→PV-CRI-070 | 19.18 | 200 | 1.66 | 1.99 | CIMENTADO | 35.004 | 31.504 | 3.5 | 70.01 | 15.34 | 2 | 1 | SIM | 3838.3 | 1077.42 | 3078 | 11688.43 | 14610.54 |  | 2026-04-08 | EQ-09
T-224 | Vila dos Criadores | PV-CRI-070 | PV-CRI-071 | PV-CRI-070→PV-CRI-071 | 2.03 | 200 | 2.59 | 2.82 | CIMENTADO | 5.491 | 4.942 | 0.549 | 10.98 | 1.62 | 2 | 1 | SIM | 406.24 | 169.01 | 3078 | 5596.17 | 6995.21 |  | 2026-04-09 | EQ-09
T-225 | Vila dos Criadores | PV-CRI-071 | PV-CRI-072 | PV-CRI-071→PV-CRI-072 | 1.8 | 200 | 2.37 | 2.58 | CIMENTADO | 4.455 | 4.01 | 0.445 | 8.91 | 1.44 | 2 | 1 | NAO | 360.22 | 137.12 | 3078 | 5483.62 | 6854.52 |  | 2026-04-08 | EQ-09
T-226 | Vila dos Criadores | PV-CRI-072 | PV-CRI-073 | PV-CRI-072→PV-CRI-073 | 21.26 | 200 | 1.91 | 2.24 | CIMENTADO | 44.115 | 39.704 | 4.411 | 88.23 | 17.01 | 2 | 1 | SIM | 4254.55 | 1357.86 | 3078 | 12697.59 | 15871.99 |  | 2026-04-03 | EQ-09
T-227 | Vila dos Criadores | PV-CRI-073 | PV-CRI-074 | PV-CRI-073→PV-CRI-074 | 6.88 | 200 | 1.62 | 1.89 | CIMENTADO | 12.074 | 10.867 | 1.207 | 24.15 | 5.5 | 2 | 1 | SIM | 1376.83 | 371.64 | 3078 | 7233.09 | 9041.36 |  | 2026-04-10 | EQ-09
T-228 | Vila dos Criadores | PV-CRI-074 | PV-CRI-075 | PV-CRI-074→PV-CRI-075 | 13.59 | 150 | 1.63 | 1.66 | CIMENTADO | 19.561 | 17.605 | 1.956 | 44.71 | 9.51 | 2 | 1 | NAO | 2174.4 | 602.09 | 3078 | 8752.63 | 10940.79 |  | 2026-04-07 | EQ-09
T-229 | Vila dos Criadores | PV-CRI-075 | PV-CRI-076 | PV-CRI-075→PV-CRI-076 | 21.41 | 200 | 2.84 | 3.1 | CIMENTADO | 63.588 | 57.229 | 6.359 | 127.18 | 17.13 | 3 | 1 | SIM | 4284.57 | 1957.24 | 3078 | 14537.82 | 18172.28 |  | 2026-04-08 | EQ-09
T-230 | Vila dos Criadores | PV-CRI-076 | PV-CRI-077 | PV-CRI-076→PV-CRI-077 | 21.26 | 200 | 1.79 | 2.19 | CIMENTADO | 42.307 | 38.076 | 4.231 | 84.61 | 17.01 | 2 | 1 | SIM | 4254.55 | 1302.21 | 3078 | 12609.41 | 15761.76 |  | 2026-04-07 | EQ-09
T-231 | Vila dos Criadores | PV-CRI-077 | PV-CRI-078 | PV-CRI-077→PV-CRI-078 | 17.27 | 200 | 1.99 | 2.22 | CIMENTADO | 36.353 | 32.718 | 3.635 | 72.71 | 13.82 | 2 | 1 | NAO | 3456.07 | 1118.95 | 3078 | 11236.71 | 14045.89 |  | 2026-04-01 | EQ-09
T-232 | Vila dos Criadores | PV-CRI-078 | PV-CRI-079 | PV-CRI-078→PV-CRI-079 | 23.54 | 150 | 1.84 | 1.87 | CIMENTADO | 38.208 | 34.387 | 3.821 | 87.33 | 16.48 | 3 | 1 | SIM | 3766.4 | 1176.04 | 3078 | 12724.21 | 15905.26 |  | 2026-04-11 | EQ-09
T-233 | Vila dos Criadores | PV-CRI-079 | PV-CRI-080 | PV-CRI-079→PV-CRI-080 | 4.91 | 200 | 2.03 | 2.42 | CBUQ | 10.925 | 9.833 | 1.092 | 21.85 | 3.93 | 2 | 1 | SIM | 982.59 | 336.27 | 3078 | 6906.4 | 8633 |  | 2026-04-09 | EQ-09
T-234 | Vila dos Criadores | PV-CRI-080 | PV-CRI-081 | PV-CRI-080→PV-CRI-081 | 23.75 | 200 | 1.6 | 1.7 | CIMENTADO | 39.188 | 35.269 | 3.919 | 78.38 | 19 | 2 | 1 | NAO | 4752.85 | 1206.21 | 3078 | 13132.73 | 16415.91 |  | 2026-04-10 | EQ-09
T-235 | Vila dos Criadores | PV-CRI-081 | PV-CRI-082 | PV-CRI-081→PV-CRI-082 | 7.78 | 200 | 2.28 | 2.41 | CBUQ | 18.244 | 16.42 | 1.824 | 36.49 | 6.22 | 2 | 1 | SIM | 1556.93 | 561.55 | 3078 | 8194.87 | 10243.59 |  | 2026-04-09 | EQ-10
T-236 | Vila dos Criadores | PV-CRI-082 | PV-CRI-083 | PV-CRI-082→PV-CRI-083 | 28.56 | 200 | 1.6 | 1.68 | CIMENTADO | 46.838 | 42.154 | 4.684 | 93.68 | 22.85 | 2 | 1 | SIM | 5715.43 | 1441.67 | 3078 | 14810.99 | 18513.74 |  | 2026-04-13 | EQ-10
T-237 | Vila dos Criadores | PV-CRI-083 | PV-CRI-084 | PV-CRI-083→PV-CRI-084 | 25.4 | 150 | 2.7 | 2.87 | CIMENTADO | 61.897 | 55.707 | 6.19 | 141.48 | 17.78 | 2 | 1 | NAO | 4064 | 1905.19 | 3078 | 13442.64 | 16803.3 |  | 2026-04-07 | EQ-10
T-238 | Vila dos Criadores | PV-CRI-084 | PV-CRI-085 | PV-CRI-084→PV-CRI-085 | 15.39 | 150 | 1.85 | 2.23 | CIMENTADO | 27.471 | 24.724 | 2.747 | 62.79 | 10.77 | 2 | 1 | SIM | 2462.4 | 845.56 | 3078 | 9538.48 | 11923.1 |  | 2026-04-14 | EQ-10
T-239 | Vila dos Criadores | PV-CRI-085 | PV-CRI-086 | PV-CRI-085→PV-CRI-086 | 30.29 | 200 | 2.31 | 2.57 | CIMENTADO | 73.908 | 66.517 | 7.391 | 147.82 | 24.23 | 2 | 1 | SIM | 6061.63 | 2274.89 | 3078 | 16600 | 20750 |  | 2026-04-11 | EQ-10
T-240 | Vila dos Criadores | PV-CRI-086 | PV-CRI-087 | PV-CRI-086→PV-CRI-087 | 4.23 | 150 | 2.82 | 2.92 | CIMENTADO | 10.623 | 9.561 | 1.062 | 24.28 | 2.96 | 2 | 1 | NAO | 676.8 | 326.98 | 3078 | 6236.25 | 7795.31 |  | 2026-04-13 | EQ-10
T-241 | Vila dos Criadores | PV-CRI-087 | PV-CRI-088 | PV-CRI-087→PV-CRI-088 | 17.56 | 150 | 2.48 | 2.92 | CIMENTADO | 41.485 | 37.336 | 4.149 | 94.82 | 12.29 | 3 | 1 | SIM | 2809.6 | 1276.91 | 3078 | 11554.29 | 14442.86 |  | 2026-04-10 | EQ-10
T-242 | Vila dos Criadores | PV-CRI-088 | PV-CRI-089 | PV-CRI-088→PV-CRI-089 | 9.22 | 200 | 2.3 | 2.74 | CIMENTADO | 23.234 | 20.911 | 2.323 | 46.47 | 7.38 | 2 | 1 | SIM | 1845.11 | 715.14 | 3078 | 8412.87 | 10516.09 |  | 2026-04-10 | EQ-10
T-243 | Vila dos Criadores | PV-CRI-089 | PV-CRI-090 | PV-CRI-089→PV-CRI-090 | 14.1 | 150 | 1.99 | 2.43 | CIMENTADO | 27.266 | 24.539 | 2.727 | 62.32 | 9.87 | 2 | 1 | NAO | 2256 | 839.25 | 3078 | 9241.97 | 11552.46 |  | 2026-04-09 | EQ-10
T-244 | Vila dos Criadores | PV-CRI-090 | PV-CRI-091 | PV-CRI-090→PV-CRI-091 | 21.55 | 200 | 2 | 2.12 | CIMENTADO | 44.393 | 39.954 | 4.439 | 88.79 | 17.24 | 2 | 1 | SIM | 4312.59 | 1366.42 | 3078 | 12789.65 | 15987.06 |  | 2026-04-06 | EQ-10
T-245 | Vila dos Criadores | PV-CRI-091 | PV-CRI-092 | PV-CRI-091→PV-CRI-092 | 3.91 | 200 | 2.5 | 2.73 | CIMENTADO | 10.225 | 9.202 | 1.023 | 20.45 | 3.13 | 2 | 1 | SIM | 782.47 | 314.73 | 3078 | 6337.63 | 7922.04 |  | 2026-04-11 | EQ-10
T-246 | Vila dos Criadores | PV-CRI-092 | PV-CRI-093 | PV-CRI-092→PV-CRI-093 | 5.8 | 200 | 2.99 | 3.48 | CIMENTADO | 18.763 | 16.887 | 1.876 | 37.53 | 4.64 | 2 | 1 | NAO | 1160.7 | 577.53 | 3078 | 7266.59 | 9083.24 |  | 2026-04-08 | EQ-10
T-247 | Vila dos Criadores | PV-CRI-093 | PV-CRI-094 | PV-CRI-093→PV-CRI-094 | 18.83 | 150 | 2.49 | 2.88 | CIMENTADO | 44.239 | 39.815 | 4.424 | 101.12 | 13.18 | 2 | 1 | SIM | 3012.8 | 1361.68 | 3078 | 11121 | 13901.25 |  | 2026-04-10 | EQ-10
T-248 | Vila dos Criadores | PV-CRI-094 | PV-CRI-095 | PV-CRI-094→PV-CRI-095 | 9.87 | 200 | 2.34 | 2.35 | CIMENTADO | 23.145 | 20.83 | 2.315 | 46.29 | 7.9 | 2 | 1 | SIM | 1975.18 | 712.4 | 3078 | 8584.86 | 10731.08 |  | 2026-04-09 | EQ-10
T-249 | Vila dos Criadores | PV-CRI-095 | PV-CRI-096 | PV-CRI-095→PV-CRI-096 | 15.66 | 150 | 2.6 | 2.63 | CIMENTADO | 35.832 | 32.249 | 3.583 | 81.9 | 10.96 | 2 | 1 | NAO | 2505.6 | 1102.91 | 3078 | 10006.29 | 12507.86 |  | 2026-04-03 | EQ-10
T-250 | Vila dos Criadores | PV-CRI-096 | PV-CRI-097 | PV-CRI-096→PV-CRI-097 | 11.47 | 150 | 2.2 | 2.43 | CIMENTADO | 23.234 | 20.911 | 2.323 | 53.11 | 8.03 | 2 | 1 | SIM | 1835.2 | 715.14 | 3078 | 8460.81 | 10576.01 |  | 2026-04-14 | EQ-10
T-251 | Vila dos Criadores | PV-CRI-097 | PV-CRI-098 | PV-CRI-097→PV-CRI-098 | 16 | 200 | 1.59 | 2.04 | CIMENTADO | 29.04 | 26.136 | 2.904 | 58.08 | 12.8 | 2 | 1 | SIM | 3201.92 | 893.85 | 3078 | 10535.17 | 13168.96 |  | 2026-04-10 | EQ-10
T-252 | Vila dos Criadores | PV-CRI-098 | PV-CRI-099 | PV-CRI-098→PV-CRI-099 | 14.77 | 150 | 2.34 | 2.61 | CIMENTADO | 31.986 | 28.787 | 3.199 | 73.11 | 10.34 | 2 | 1 | NAO | 2363.2 | 984.53 | 3078 | 9621.15 | 12026.44 |  | 2026-04-13 | EQ-10
T-253 | Vila dos Criadores | PV-CRI-099 | PV-CRI-100 | PV-CRI-099→PV-CRI-100 | 20.16 | 200 | 2.94 | 3.19 | CIMENTADO | 61.79 | 55.611 | 6.179 | 123.58 | 16.13 | 2 | 1 | SIM | 4034.42 | 1901.9 | 3078 | 13261 | 16576.25 |  | 2026-04-10 | EQ-10
T-254 | Vila dos Criadores | PV-CRI-100 | PV-CRI-101 | PV-CRI-100→PV-CRI-101 | 17.08 | 200 | 1.76 | 1.81 | CIMENTADO | 30.488 | 27.439 | 3.049 | 60.98 | 13.66 | 2 | 1 | SIM | 3418.05 | 938.42 | 3078 | 10898.44 | 13623.05 |  | 2026-04-15 | EQ-10
T-255 | Vila dos Criadores | PV-CRI-101 | PV-CRI-102 | PV-CRI-101→PV-CRI-102 | 22.16 | 200 | 2.54 | 2.87 | CIMENTADO | 59.943 | 53.949 | 5.994 | 119.89 | 17.73 | 2 | 1 | NAO | 4434.66 | 1845.05 | 3078 | 13713.58 | 17141.97 |  | 2026-04-09 | EQ-10
T-256 | Vila dos Criadores | PV-CRI-102 | PV-CRI-103 | PV-CRI-102→PV-CRI-103 | 17.22 | 200 | 1.8 | 2.21 | CIMENTADO | 34.526 | 31.073 | 3.453 | 69.05 | 13.78 | 2 | 1 | SIM | 3446.07 | 1062.71 | 3078 | 11134.04 | 13917.55 |  | 2026-04-16 | EQ-10
T-257 | Vila dos Criadores | PV-CRI-103 | PV-CRI-104 | PV-CRI-103→PV-CRI-104 | 21.12 | 150 | 2.3 | 2.49 | CIMENTADO | 44.26 | 39.834 | 4.426 | 101.16 | 14.78 | 2 | 1 | SIM | 3379.2 | 1362.32 | 3078 | 11630.82 | 14538.52 |  | 2026-04-15 | EQ-10
T-258 | Vila dos Criadores | PV-CRI-104 | PV-CRI-105 | PV-CRI-104→PV-CRI-105 | 18.01 | 150 | 1.65 | 2.04 | CIMENTADO | 29.075 | 26.168 | 2.907 | 66.46 | 12.61 | 2 | 1 | NAO | 2881.6 | 894.93 | 3078 | 10199.66 | 12749.58 |  | 2026-04-14 | EQ-10
T-259 | Vila dos Criadores | PV-CRI-105 | PV-CRI-106 | PV-CRI-105→PV-CRI-106 | 19.16 | 200 | 2.18 | 2.66 | CBUQ | 46.367 | 41.73 | 4.637 | 92.73 | 15.33 | 2 | 1 | SIM | 3834.3 | 1427.18 | 3078 | 13264.73 | 16580.91 |  | 2026-04-13 | EQ-10
T-260 | Vila dos Criadores | PV-CRI-106 | PV-CRI-107 | PV-CRI-106→PV-CRI-107 | 14.03 | 200 | 2.63 | 2.73 | CIMENTADO | 37.6 | 33.84 | 3.76 | 75.2 | 11.22 | 2 | 1 | SIM | 2807.68 | 1157.33 | 3078 | 10417.71 | 13022.14 |  | 2026-04-11 | EQ-10
T-261 | Vila dos Criadores | PV-CRI-107 | PV-CRI-108 | PV-CRI-107→PV-CRI-108 | 20.25 | 200 | 2.02 | 2.28 | CBUQ | 43.537 | 39.183 | 4.354 | 87.08 | 16.2 | 2 | 1 | NAO | 4052.43 | 1340.07 | 3078 | 13480.58 | 16850.73 |  | 2026-04-10 | EQ-11
T-262 | Vila dos Criadores | PV-CRI-108 | PV-CRI-109 | PV-CRI-108→PV-CRI-109 | 9.62 | 200 | 2.5 | 2.64 | CIMENTADO | 24.723 | 22.251 | 2.472 | 49.45 | 7.7 | 2 | 1 | SIM | 1925.15 | 760.97 | 3078 | 8593.99 | 10742.49 |  | 2026-04-08 | EQ-11
T-263 | Vila dos Criadores | PV-CRI-109 | PV-CRI-110 | PV-CRI-109→PV-CRI-110 | 24.09 | 150 | 2.69 | 3.09 | CIMENTADO | 60.918 | 54.826 | 6.092 | 139.24 | 16.86 | 2 | 1 | SIM | 3854.4 | 1875.06 | 3078 | 13103.42 | 16379.28 |  | 2026-04-13 | EQ-11
T-264 | Vila dos Criadores | PV-CRI-110 | PV-CRI-111 | PV-CRI-110→PV-CRI-111 | 28.5 | 200 | 2.89 | 3.18 | CIMENTADO | 86.498 | 77.848 | 8.65 | 173 | 22.8 | 3 | 1 | NAO | 5703.42 | 2662.41 | 3078 | 17578.43 | 21973.04 |  | 2026-04-09 | EQ-11
T-265 | Vila dos Criadores | PV-CRI-111 | PV-CRI-112 | PV-CRI-111→PV-CRI-112 | 24.97 | 200 | 1.85 | 2.17 | CIMENTADO | 50.19 | 45.171 | 5.019 | 100.38 | 19.98 | 2 | 1 | SIM | 4997 | 1544.85 | 3078 | 14000.59 | 17500.74 |  | 2026-04-13 | EQ-11
T-266 | Vila dos Criadores | PV-CRI-112 | PV-CRI-113 | PV-CRI-112→PV-CRI-113 | 28.08 | 200 | 2.1 | 2.5 | CIMENTADO | 64.584 | 58.126 | 6.458 | 129.17 | 22.46 | 2 | 1 | SIM | 5619.37 | 1987.9 | 3078 | 15545.57 | 19431.96 |  | 2026-04-10 | EQ-11
T-267 | Vila dos Criadores | PV-CRI-113 | PV-CRI-114 | PV-CRI-113→PV-CRI-114 | 14.63 | 200 | 1.73 | 1.93 | CIMENTADO | 26.773 | 24.096 | 2.677 | 53.55 | 11.7 | 2 | 1 | NAO | 2927.76 | 824.07 | 3078 | 10052.57 | 12565.71 |  | 2026-04-06 | EQ-11
T-268 | Vila dos Criadores | PV-CRI-114 | PV-CRI-115 | PV-CRI-114→PV-CRI-115 | 16.29 | 150 | 2.99 | 3.45 | CIMENTADO | 45.897 | 41.307 | 4.59 | 104.91 | 11.4 | 3 | 1 | SIM | 2606.4 | 1412.71 | 3078 | 11487.02 | 14358.78 |  | 2026-04-15 | EQ-11
T-269 | Vila dos Criadores | PV-CRI-115 | PV-CRI-116 | PV-CRI-115→PV-CRI-116 | 21.74 | 200 | 2.89 | 3.16 | CIMENTADO | 65.764 | 59.188 | 6.576 | 131.53 | 17.39 | 2 | 1 | SIM | 4350.61 | 2024.22 | 3078 | 13883.12 | 17353.9 |  | 2026-04-13 | EQ-11
T-270 | Vila dos Criadores | PV-CRI-116 | PV-CRI-117 | PV-CRI-116→PV-CRI-117 | 10.2 | 150 | 2.31 | 2.39 | CIMENTADO | 20.974 | 18.877 | 2.097 | 47.94 | 7.14 | 3 | 1 | NAO | 1632 | 645.58 | 3078 | 8918.2 | 11147.75 |  | 2026-04-15 | EQ-11
T-271 | Vila dos Criadores | PV-CRI-117 | PV-CRI-118 | PV-CRI-117→PV-CRI-118 | 7.42 | 200 | 2.76 | 3.11 | CIMENTADO | 21.778 | 19.6 | 2.178 | 43.56 | 5.94 | 2 | 1 | SIM | 1484.89 | 670.33 | 3078 | 7853.49 | 9816.86 |  | 2026-04-13 | EQ-11
T-272 | Vila dos Criadores | PV-CRI-118 | PV-CRI-119 | PV-CRI-118→PV-CRI-119 | 14.21 | 150 | 2.28 | 2.68 | CIMENTADO | 30.836 | 27.752 | 3.084 | 70.48 | 9.95 | 2 | 1 | SIM | 2273.6 | 949.13 | 3078 | 9440.76 | 11800.95 |  | 2026-04-17 | EQ-11
T-273 | Vila dos Criadores | PV-CRI-119 | PV-CRI-120 | PV-CRI-119→PV-CRI-120 | 17.85 | 200 | 2.44 | 2.6 | CIMENTADO | 44.982 | 40.484 | 4.498 | 89.96 | 14.28 | 2 | 1 | NAO | 3572.14 | 1384.55 | 3078 | 11814.48 | 14768.1 |  | 2026-04-11 | EQ-11
T-274 | Vila dos Criadores | PV-CRI-120 | PV-CRI-121 | PV-CRI-120→PV-CRI-121 | 27.11 | 200 | 1.63 | 2.06 | CIMENTADO | 50.018 | 45.016 | 5.002 | 100.04 | 21.69 | 2 | 1 | SIM | 5425.25 | 1539.55 | 3078 | 14572.63 | 18215.79 |  | 2026-04-18 | EQ-11
T-275 | Vila dos Criadores | PV-CRI-121 | PV-CRI-122 | PV-CRI-121→PV-CRI-122 | 13.59 | 150 | 2.63 | 3.08 | CBUQ | 33.95 | 30.555 | 3.395 | 77.6 | 9.51 | 2 | 1 | SIM | 2174.4 | 1044.98 | 3078 | 10091.43 | 12614.29 |  | 2026-04-17 | EQ-11
T-276 | Vila dos Criadores | PV-CRI-122 | PV-CRI-123 | PV-CRI-122→PV-CRI-123 | 15.27 | 200 | 1.69 | 1.83 | CIMENTADO | 26.875 | 24.188 | 2.687 | 53.75 | 12.22 | 2 | 1 | NAO | 3055.83 | 827.21 | 3078 | 10231.9 | 12789.88 |  | 2026-04-16 | EQ-11
T-277 | Vila dos Criadores | PV-CRI-123 | PV-CRI-124 | PV-CRI-123→PV-CRI-124 | 20.89 | 150 | 2.74 | 3.23 | CBUQ | 54.562 | 49.106 | 5.456 | 124.71 | 14.62 | 2 | 1 | SIM | 3342.4 | 1679.42 | 3078 | 13061.68 | 16327.1 |  | 2026-04-15 | EQ-11
T-278 | Vila dos Criadores | PV-CRI-124 | PV-CRI-125 | PV-CRI-124→PV-CRI-125 | 22.68 | 200 | 2.67 | 2.74 | CIMENTADO | 61.349 | 55.214 | 6.135 | 122.7 | 18.14 | 2 | 1 | SIM | 4538.72 | 1888.32 | 3078 | 13922.68 | 17403.35 |  | 2026-04-13 | EQ-11
T-279 | Vila dos Criadores | PV-CRI-125 | PV-CRI-126 | PV-CRI-125→PV-CRI-126 | 12.33 | 200 | 2.56 | 2.66 | CIMENTADO | 32.181 | 28.963 | 3.218 | 64.36 | 9.86 | 2 | 1 | NAO | 2467.48 | 990.53 | 3078 | 9692.23 | 12115.29 |  | 2026-04-13 | EQ-11
T-280 | Vila dos Criadores | PV-CRI-126 | PV-CRI-127 | PV-CRI-126→PV-CRI-127 | 17.07 | 200 | 1.55 | 1.64 | CIMENTADO | 27.227 | 24.504 | 2.723 | 54.45 | 13.66 | 2 | 1 | SIM | 3416.05 | 838.05 | 3078 | 10737.43 | 13421.79 |  | 2026-04-09 | EQ-11
T-281 | Vila dos Criadores | PV-CRI-127 | PV-CRI-128 | PV-CRI-127→PV-CRI-128 | 22.63 | 200 | 1.95 | 2.4 | CIMENTADO | 49.22 | 44.298 | 4.922 | 98.44 | 18.1 | 2 | 1 | SIM | 4528.72 | 1514.99 | 3078 | 13317.68 | 16647.1 |  | 2026-04-15 | EQ-11
T-282 | Vila dos Criadores | PV-CRI-128 | PV-CRI-129 | PV-CRI-128→PV-CRI-129 | 12.78 | 200 | 1.89 | 2.22 | CBUQ | 26.263 | 23.637 | 2.626 | 52.53 | 10.22 | 2 | 1 | NAO | 2557.53 | 808.38 | 3078 | 10210.5 | 12763.12 |  | 2026-04-11 | EQ-11
T-283 | Vila dos Criadores | PV-CRI-129 | PV-CRI-130 | PV-CRI-129→PV-CRI-130 | 25.4 | 200 | 2.04 | 2.12 | CIMENTADO | 52.832 | 47.549 | 5.283 | 105.66 | 20.32 | 2 | 1 | SIM | 5083.05 | 1626.17 | 3078 | 14245.73 | 17807.16 |  | 2026-04-15 | EQ-11
T-284 | Vila dos Criadores | PV-CRI-130 | PV-CRI-131 | PV-CRI-130→PV-CRI-131 | 10.64 | 200 | 1.63 | 1.85 | CIMENTADO | 18.514 | 16.663 | 1.851 | 37.03 | 8.51 | 2 | 1 | SIM | 2129.28 | 569.86 | 3078 | 8567.46 | 10709.32 |  | 2026-04-13 | EQ-11
T-285 | Vila dos Criadores | PV-CRI-131 | PV-CRI-132 | PV-CRI-131→PV-CRI-132 | 29.35 | 200 | 2.91 | 3.22 | CIMENTADO | 89.958 | 80.962 | 8.996 | 179.92 | 23.48 | 2 | 1 | NAO | 5873.52 | 2768.91 | 3078 | 17127.77 | 21409.71 |  | 2026-04-08 | EQ-11
T-286 | Vila dos Criadores | PV-CRI-132 | PV-CRI-133 | PV-CRI-132→PV-CRI-133 | 15.43 | 200 | 2.33 | 2.37 | CIMENTADO | 36.261 | 32.635 | 3.626 | 72.52 | 12.34 | 2 | 1 | SIM | 3087.85 | 1116.11 | 3078 | 10732.27 | 13415.34 |  | 2026-04-17 | EQ-11
T-287 | Vila dos Criadores | PV-CRI-133 | PV-CRI-134 | PV-CRI-133→PV-CRI-134 | 15.32 | 150 | 1.96 | 2.4 | CBUQ | 29.223 | 26.301 | 2.922 | 66.8 | 10.72 | 2 | 1 | SIM | 2451.2 | 899.48 | 3078 | 10326.49 | 12908.11 |  | 2026-04-15 | EQ-12
T-288 | Vila dos Criadores | PV-CRI-134 | PV-CRI-135 | PV-CRI-134→PV-CRI-135 | 25.17 | 150 | 2.1 | 2.5 | CIMENTADO | 50.655 | 45.59 | 5.065 | 115.78 | 17.62 | 2 | 1 | NAO | 4027.2 | 1559.16 | 3078 | 12843.43 | 16054.29 |  | 2026-04-16 | EQ-12
T-289 | Vila dos Criadores | PV-CRI-135 | PV-CRI-136 | PV-CRI-135→PV-CRI-136 | 19.68 | 150 | 2.17 | 2.42 | CIMENTADO | 39.52 | 35.568 | 3.952 | 90.33 | 13.78 | 3 | 1 | SIM | 3148.8 | 1216.43 | 3078 | 11930.3 | 14912.88 |  | 2026-04-14 | EQ-12
T-290 | Vila dos Criadores | PV-CRI-136 | PV-CRI-137 | PV-CRI-136→PV-CRI-137 | 1.28 | 200 | 2.4 | 2.88 | CIMENTADO | 3.379 | 3.041 | 0.338 | 6.76 | 1.02 | 2 | 1 | SIM | 256.15 | 104.01 | 3078 | 5289.7 | 6612.13 |  | 2026-04-18 | EQ-12
T-291 | Vila dos Criadores | PV-CRI-137 | PV-CRI-138 | PV-CRI-137→PV-CRI-138 | 19.04 | 200 | 2.27 | 2.48 | CIMENTADO | 45.22 | 40.698 | 4.522 | 90.44 | 15.23 | 2 | 1 | NAO | 3810.28 | 1391.87 | 3078 | 12148.77 | 15185.96 |  | 2026-04-14 | EQ-12
T-292 | Vila dos Criadores | PV-CRI-138 | PV-CRI-139 | PV-CRI-138→PV-CRI-139 | 18.46 | 150 | 2.88 | 3.37 | CIMENTADO | 50.477 | 45.429 | 5.048 | 115.38 | 12.92 | 2 | 1 | SIM | 2953.6 | 1553.68 | 3078 | 11342.83 | 14178.54 |  | 2026-04-21 | EQ-12
T-293 | Vila dos Criadores | PV-CRI-139 | PV-CRI-140 | PV-CRI-139→PV-CRI-140 | 7.37 | 200 | 2.25 | 2.58 | CIMENTADO | 17.799 | 16.019 | 1.78 | 35.6 | 5.9 | 2 | 1 | SIM | 1474.88 | 547.85 | 3078 | 7645.89 | 9557.36 |  | 2026-04-18 | EQ-12
T-294 | Vila dos Criadores | PV-CRI-140 | PV-CRI-141 | PV-CRI-140→PV-CRI-141 | 19.74 | 200 | 2.99 | 3.31 | CIMENTADO | 62.181 | 55.963 | 6.218 | 124.36 | 15.79 | 2 | 1 | NAO | 3950.37 | 1913.93 | 3078 | 13165.75 | 16457.19 |  | 2026-04-18 | EQ-12
T-295 | Vila dos Criadores | PV-CRI-141 | PV-CRI-142 | PV-CRI-141→PV-CRI-142 | 22.26 | 200 | 2.78 | 2.86 | CIMENTADO | 62.773 | 56.496 | 6.277 | 125.55 | 17.81 | 3 | 1 | SIM | 4454.67 | 1932.15 | 3078 | 14728.7 | 18410.88 |  | 2026-04-17 | EQ-12
T-296 | Vila dos Criadores | PV-CRI-142 | PV-CRI-143 | PV-CRI-142→PV-CRI-143 | 28.87 | 200 | 1.81 | 2.25 | CIMENTADO | 58.606 | 52.745 | 5.861 | 117.21 | 23.1 | 2 | 1 | SIM | 5777.46 | 1803.89 | 3078 | 15469.1 | 19336.38 |  | 2026-04-15 | EQ-12
T-297 | Vila dos Criadores | PV-CRI-143 | PV-CRI-144 | PV-CRI-143→PV-CRI-144 | 9.35 | 150 | 2.9 | 3.11 | CIMENTADO | 24.585 | 22.126 | 2.459 | 56.19 | 6.54 | 2 | 1 | NAO | 1496 | 756.73 | 3078 | 8054.87 | 10068.59 |  | 2026-04-14 | EQ-12
T-298 | Vila dos Criadores | PV-CRI-144 | PV-CRI-145 | PV-CRI-144→PV-CRI-145 | 25.87 | 200 | 1.67 | 1.75 | CIMENTADO | 44.238 | 39.814 | 4.424 | 88.48 | 20.7 | 2 | 1 | SIM | 5177.1 | 1361.65 | 3078 | 13954.53 | 17443.16 |  | 2026-04-11 | EQ-12
T-299 | Vila dos Criadores | PV-CRI-145 | PV-CRI-146 | PV-CRI-145→PV-CRI-146 | 33.29 | 200 | 2.73 | 2.74 | CIMENTADO | 91.048 | 81.943 | 9.105 | 182.1 | 26.63 | 2 | 1 | SIM | 6661.99 | 2802.46 | 3078 | 18249.74 | 22812.18 |  | 2026-04-17 | EQ-12
T-300 | Vila dos Criadores | PV-CRI-146 | PV-CRI-147 | PV-CRI-146→PV-CRI-147 | 20.68 | 200 | 2.07 | 2.35 | CIMENTADO | 45.703 | 41.133 | 4.57 | 91.41 | 16.54 | 2 | 1 | NAO | 4138.48 | 1406.74 | 3078 | 12617.12 | 15771.4 |  | 2026-04-13 | EQ-12
T-301 | Vila dos Criadores | PV-CRI-147 | PV-CRI-148 | PV-CRI-147→PV-CRI-148 | 21.69 | 150 | 2.82 | 3.08 | CIMENTADO | 55.987 | 50.388 | 5.599 | 127.97 | 15.18 | 2 | 1 | SIM | 3470.4 | 1723.28 | 3078 | 12329.45 | 15411.81 |  | 2026-04-17 | EQ-12
T-302 | Vila dos Criadores | PV-CRI-148 | PV-CRI-149 | PV-CRI-148→PV-CRI-149 | 19.13 | 200 | 2.8 | 3.16 | CIMENTADO | 57.007 | 51.306 | 5.701 | 114.01 | 15.3 | 2 | 1 | SIM | 3828.3 | 1754.68 | 3078 | 12747.77 | 15934.71 |  | 2026-04-14 | EQ-12
T-303 | Vila dos Criadores | PV-CRI-149 | PV-CRI-150 | PV-CRI-149→PV-CRI-150 | 14.16 | 200 | 2.71 | 3.16 | CIMENTADO | 41.56 | 37.404 | 4.156 | 83.12 | 11.33 | 2 | 1 | NAO | 2833.7 | 1279.22 | 3078 | 10646.62 | 13308.28 |  | 2026-04-11 | EQ-12
T-304 | Vila dos Criadores | PV-CRI-150 | PV-CRI-151 | PV-CRI-150→PV-CRI-151 | 8.57 | 200 | 2.69 | 2.73 | CIMENTADO | 23.225 | 20.903 | 2.322 | 46.45 | 6.86 | 2 | 1 | SIM | 1715.03 | 714.87 | 3078 | 8236.08 | 10295.1 |  | 2026-04-20 | EQ-12
T-305 | Vila dos Criadores | PV-CRI-151 | PV-CRI-152 | PV-CRI-151→PV-CRI-152 | 10.12 | 150 | 1.96 | 2.33 | CIMENTADO | 18.994 | 17.095 | 1.899 | 43.41 | 7.08 | 2 | 1 | SIM | 1619.2 | 584.64 | 3078 | 7953.52 | 9941.9 |  | 2026-04-17 | EQ-12
T-306 | Vila dos Criadores | PV-CRI-152 | PV-CRI-153 | PV-CRI-152→PV-CRI-153 | 9.68 | 200 | 1.62 | 1.71 | CIMENTADO | 16.117 | 14.505 | 1.612 | 32.23 | 7.74 | 2 | 1 | NAO | 1937.16 | 496.08 | 3078 | 8189.91 | 10237.39 |  | 2026-04-18 | EQ-12
T-307 | Vila dos Criadores | PV-CRI-153 | PV-CRI-154 | PV-CRI-153→PV-CRI-154 | 5.66 | 200 | 2.1 | 2.53 | CIMENTADO | 13.103 | 11.793 | 1.31 | 26.21 | 4.53 | 3 | 1 | SIM | 1132.68 | 403.31 | 3078 | 7802.78 | 9753.48 |  | 2026-04-16 | EQ-12
T-308 | Vila dos Criadores | PV-CRI-154 | PV-CRI-155 | PV-CRI-154→PV-CRI-155 | 15.76 | 200 | 1.76 | 2.17 | CIMENTADO | 30.968 | 27.871 | 3.097 | 61.94 | 12.61 | 2 | 1 | SIM | 3153.89 | 953.2 | 3078 | 10564.24 | 13205.3 |  | 2026-04-20 | EQ-12
▌ PANTANAL BAIXO
T-310 | Pantanal Baixo | PV-PBX-002 | PV-PBX-003 | PV-PBX-002→PV-PBX-003 | 10.17 | 200 | 2.02 | 2.38 | CIMENTADO | 22.374 | 20.137 | 2.237 | 44.75 | 8.14 | 2 | 1 | SIM | 2035.22 | 688.67 | 3078 | 8628.69 | 10785.86 |  | 2026-04-23 | EQ-12
T-311 | Pantanal Baixo | PV-PBX-003 | PV-PBX-004 | PV-PBX-003→PV-PBX-004 | 6.32 | 200 | 2.96 | 3.12 | CIMENTADO | 19.213 | 17.292 | 1.921 | 38.43 | 5.06 | 2 | 1 | SIM | 1264.76 | 591.38 | 3078 | 7429.97 | 9287.46 |  | 2026-04-20 | EQ-12
T-312 | Pantanal Baixo | PV-PBX-004 | PV-PBX-005 | PV-PBX-004→PV-PBX-005 | 17.92 | 150 | 2.46 | 2.7 | CIMENTADO | 40.454 | 36.409 | 4.045 | 92.47 | 12.54 | 3 | 1 | NAO | 2867.2 | 1245.17 | 3078 | 11583.88 | 14479.85 |  | 2026-04-21 | EQ-12
T-313 | Pantanal Baixo | PV-PBX-005 | PV-PBX-006 | PV-PBX-005→PV-PBX-006 | 26.3 | 200 | 2.73 | 3.14 | CIMENTADO | 77.191 | 69.472 | 7.719 | 154.38 | 21.04 | 2 | 1 | SIM | 5263.16 | 2375.94 | 3078 | 15677.71 | 19597.14 |  | 2026-04-20 | EQ-13
T-314 | Pantanal Baixo | PV-PBX-006 | PV-PBX-007 | PV-PBX-006→PV-PBX-007 | 14.96 | 200 | 1.7 | 1.93 | CIMENTADO | 27.152 | 24.437 | 2.715 | 54.3 | 11.97 | 2 | 1 | SIM | 2993.8 | 835.74 | 3078 | 10161.12 | 12701.4 |  | 2026-04-18 | EQ-13
T-315 | Pantanal Baixo | PV-PBX-007 | PV-PBX-008 | PV-PBX-007→PV-PBX-008 | 25.11 | 150 | 2.79 | 2.97 | CIMENTADO | 63.277 | 56.949 | 6.328 | 144.63 | 17.58 | 2 | 1 | NAO | 4017.6 | 1947.67 | 3078 | 13445.73 | 16807.16 |  | 2026-04-15 | EQ-13
T-316 | Pantanal Baixo | PV-PBX-008 | PV-PBX-009 | PV-PBX-008→PV-PBX-009 | 16.65 | 200 | 2.88 | 3.13 | CIMENTADO | 50.033 | 45.03 | 5.003 | 100.07 | 13.32 | 2 | 1 | SIM | 3332 | 1540.02 | 3078 | 11735.2 | 14669 |  | 2026-04-14 | EQ-13
T-317 | Pantanal Baixo | PV-PBX-009 | PV-PBX-010 | PV-PBX-009→PV-PBX-010 | 13.75 | 200 | 2.23 | 2.64 | CIMENTADO | 33.481 | 30.133 | 3.348 | 66.96 | 11 | 2 | 1 | SIM | 2751.65 | 1030.55 | 3078 | 10141.26 | 12676.58 |  | 2026-04-21 | EQ-13
T-318 | Pantanal Baixo | PV-PBX-010 | PV-PBX-011 | PV-PBX-010→PV-PBX-011 | 7.9 | 200 | 2.41 | 2.58 | CIMENTADO | 19.711 | 17.74 | 1.971 | 39.42 | 6.32 | 2 | 1 | NAO | 1580.95 | 606.7 | 3078 | 7882.58 | 9853.22 |  | 2026-04-15 | EQ-13
T-319 | Pantanal Baixo | PV-PBX-011 | PV-PBX-012 | PV-PBX-011→PV-PBX-012 | 27.55 | 200 | 2.65 | 2.74 | CIMENTADO | 74.247 | 66.822 | 7.425 | 148.49 | 22.04 | 2 | 1 | SIM | 5513.31 | 2285.32 | 3078 | 15873.29 | 19841.61 |  | 2026-04-20 | EQ-13
T-320 | Pantanal Baixo | PV-PBX-012 | PV-PBX-013 | PV-PBX-012→PV-PBX-013 | 9.28 | 150 | 1.76 | 2.12 | CIMENTADO | 15.753 | 14.178 | 1.575 | 36.01 | 6.5 | 2 | 1 | SIM | 1484.8 | 484.88 | 3078 | 7609.46 | 9511.83 |  | 2026-04-16 | EQ-13
T-321 | Pantanal Baixo | PV-PBX-013 | PV-PBX-014 | PV-PBX-013→PV-PBX-014 | 9.01 | 200 | 2.25 | 2.66 | CIMENTADO | 22.12 | 19.908 | 2.212 | 44.24 | 7.21 | 3 | 1 | NAO | 1803.08 | 680.85 | 3078 | 9151.38 | 11439.22 |  | 2026-04-13 | EQ-13
T-322 | Pantanal Baixo | PV-PBX-014 | PV-PBX-015 | PV-PBX-014→PV-PBX-015 | 21.83 | 150 | 2.1 | 2.15 | CIMENTADO | 40.59 | 36.531 | 4.059 | 92.78 | 15.28 | 2 | 1 | SIM | 3492.8 | 1249.36 | 3078 | 11609.97 | 14512.46 |  | 2026-04-21 | EQ-13
T-323 | Pantanal Baixo | PV-PBX-015 | PV-PBX-016 | PV-PBX-015→PV-PBX-016 | 17.66 | 200 | 1.72 | 1.84 | CIMENTADO | 31.435 | 28.292 | 3.143 | 62.87 | 14.13 | 2 | 1 | SIM | 3534.12 | 967.57 | 3078 | 11102.53 | 13878.16 |  | 2026-04-18 | EQ-13
T-324 | Pantanal Baixo | PV-PBX-016 | PV-PBX-017 | PV-PBX-016→PV-PBX-017 | 13.11 | 200 | 2.05 | 2.12 | CIMENTADO | 27.334 | 24.601 | 2.733 | 54.67 | 10.49 | 2 | 1 | NAO | 2623.57 | 841.34 | 3078 | 9668.05 | 12085.06 |  | 2026-04-20 | EQ-13
T-325 | Pantanal Baixo | PV-PBX-017 | PV-PBX-018 | PV-PBX-017→PV-PBX-018 | 21.67 | 200 | 1.6 | 1.77 | CIMENTADO | 36.514 | 32.863 | 3.651 | 73.03 | 17.34 | 2 | 1 | SIM | 4336.6 | 1123.9 | 3078 | 12438.36 | 15547.95 |  | 2026-04-17 | EQ-13
T-326 | Pantanal Baixo | PV-PBX-018 | PV-PBX-019 | PV-PBX-018→PV-PBX-019 | 14.7 | 200 | 1.54 | 1.77 | CIMENTADO | 24.328 | 21.895 | 2.433 | 48.66 | 11.76 | 2 | 1 | SIM | 2941.76 | 748.82 | 3078 | 9952.68 | 12440.85 |  | 2026-04-22 | EQ-13
T-327 | Pantanal Baixo | PV-PBX-019 | PV-PBX-020 | PV-PBX-019→PV-PBX-020 | 7.68 | 200 | 1.7 | 2.07 | CBUQ | 14.477 | 13.029 | 1.448 | 28.95 | 6.14 | 2 | 1 | NAO | 1536.92 | 445.6 | 3078 | 7978.68 | 9973.35 |  | 2026-04-17 | EQ-13
T-328 | Pantanal Baixo | PV-PBX-020 | PV-PBX-021 | PV-PBX-020→PV-PBX-021 | 11.58 | 150 | 2.94 | 3.27 | CIMENTADO | 31.461 | 28.315 | 3.146 | 71.91 | 8.11 | 2 | 1 | SIM | 1852.8 | 968.37 | 3078 | 8886.69 | 11108.36 |  | 2026-04-24 | EQ-13
T-329 | Pantanal Baixo | PV-PBX-021 | PV-PBX-022 | PV-PBX-021→PV-PBX-022 | 6.84 | 200 | 2.32 | 2.63 | CBUQ | 16.929 | 15.236 | 1.693 | 33.86 | 5.47 | 2 | 1 | SIM | 1368.82 | 521.07 | 3078 | 7825.63 | 9782.04 |  | 2026-04-21 | EQ-13
T-330 | Pantanal Baixo | PV-PBX-022 | PV-PBX-023 | PV-PBX-022→PV-PBX-023 | 4.56 | 150 | 2.95 | 3.13 | CIMENTADO | 12.13 | 10.917 | 1.213 | 27.72 | 3.19 | 2 | 1 | NAO | 729.6 | 373.36 | 3078 | 6382.99 | 7978.74 |  | 2026-04-23 | EQ-13
T-331 | Pantanal Baixo | PV-PBX-023 | PV-PBX-024 | PV-PBX-023→PV-PBX-024 | 20.89 | 200 | 2.15 | 2.57 | CBUQ | 49.3 | 44.37 | 4.93 | 98.6 | 16.71 | 2 | 1 | SIM | 4180.51 | 1517.45 | 3078 | 13969.23 | 17461.54 |  | 2026-04-22 | EQ-13
T-332 | Pantanal Baixo | PV-PBX-024 | PV-PBX-025 | PV-PBX-024→PV-PBX-025 | 22.18 | 150 | 1.97 | 2.21 | CIMENTADO | 40.562 | 36.506 | 4.056 | 92.71 | 15.53 | 2 | 1 | SIM | 3548.8 | 1248.5 | 3078 | 11686.86 | 14608.58 |  | 2026-04-21 | EQ-13
T-333 | Pantanal Baixo | PV-PBX-025 | PV-PBX-026 | PV-PBX-025→PV-PBX-026 | 12.25 | 150 | 2.26 | 2.75 | CIMENTADO | 26.85 | 24.165 | 2.685 | 61.37 | 8.57 | 2 | 1 | NAO | 1960 | 826.44 | 3078 | 8809.99 | 11012.49 |  | 2026-04-17 | EQ-13
T-334 | Pantanal Baixo | PV-PBX-026 | PV-PBX-027 | PV-PBX-026→PV-PBX-027 | 19.02 | 150 | 2.16 | 2.48 | CIMENTADO | 38.611 | 34.75 | 3.861 | 88.25 | 13.31 | 2 | 1 | SIM | 3043.2 | 1188.45 | 3078 | 10888.54 | 13610.68 |  | 2026-04-16 | EQ-13
T-335 | Pantanal Baixo | PV-PBX-027 | PV-PBX-028 | PV-PBX-027→PV-PBX-028 | 11.79 | 150 | 1.66 | 1.72 | CIMENTADO | 17.434 | 15.691 | 1.743 | 39.85 | 8.25 | 2 | 1 | SIM | 1886.4 | 536.62 | 3078 | 8248.78 | 10310.97 |  | 2026-04-22 | EQ-13
T-336 | Pantanal Baixo | PV-PBX-028 | PV-PBX-029 | PV-PBX-028→PV-PBX-029 | 26.53 | 150 | 2.46 | 2.8 | CIMENTADO | 61.052 | 54.947 | 6.105 | 139.55 | 18.57 | 3 | 1 | NAO | 4244.8 | 1879.18 | 3078 | 14502.55 | 18128.19 |  | 2026-04-16 | EQ-13
T-337 | Pantanal Baixo | PV-PBX-029 | PV-PBX-030 | PV-PBX-029→PV-PBX-030 | 23.39 | 200 | 1.82 | 1.98 | CIMENTADO | 44.441 | 39.997 | 4.444 | 88.88 | 18.71 | 2 | 1 | SIM | 4680.81 | 1367.89 | 3078 | 13291.03 | 16613.79 |  | 2026-04-22 | EQ-13
T-338 | Pantanal Baixo | PV-PBX-030 | PV-PBX-031 | PV-PBX-030→PV-PBX-031 | 8.35 | 200 | 2.43 | 2.77 | CIMENTADO | 21.71 | 19.539 | 2.171 | 43.42 | 6.68 | 2 | 1 | SIM | 1671 | 668.23 | 3078 | 8102.14 | 10127.67 |  | 2026-04-17 | EQ-13
T-339 | Pantanal Baixo | PV-PBX-031 | PV-PBX-032 | PV-PBX-031→PV-PBX-032 | 22.1 | 200 | 2.48 | 2.51 | CIMENTADO | 55.14 | 49.626 | 5.514 | 110.28 | 17.68 | 2 | 1 | NAO | 4422.65 | 1697.21 | 3078 | 13462.91 | 16828.64 |  | 2026-04-14 | EQ-14
T-340 | Pantanal Baixo | PV-PBX-032 | PV-PBX-033 | PV-PBX-032→PV-PBX-033 | 26.67 | 150 | 1.73 | 1.82 | CIMENTADO | 41.422 | 37.28 | 4.142 | 94.68 | 18.67 | 2 | 1 | SIM | 4267.2 | 1274.97 | 3078 | 12726.65 | 15908.31 |  | 2026-04-23 | EQ-14
T-341 | Pantanal Baixo | PV-PBX-033 | PV-PBX-034 | PV-PBX-033→PV-PBX-034 | 17.84 | 200 | 1.59 | 2.02 | CIMENTADO | 32.201 | 28.981 | 3.22 | 64.4 | 14.27 | 2 | 1 | SIM | 3570.14 | 991.15 | 3078 | 11188.36 | 13985.45 |  | 2026-04-21 | EQ-14
T-342 | Pantanal Baixo | PV-PBX-034 | PV-PBX-035 | PV-PBX-034→PV-PBX-035 | 10.8 | 150 | 2.67 | 2.78 | CBUQ | 25.751 | 23.176 | 2.575 | 58.86 | 7.56 | 3 | 1 | NAO | 1728 | 792.62 | 3078 | 9791.04 | 12238.8 |  | 2026-04-21 | EQ-14
T-343 | Pantanal Baixo | PV-PBX-035 | PV-PBX-036 | PV-PBX-035→PV-PBX-036 | 9.5 | 200 | 2.19 | 2.61 | CIMENTADO | 22.8 | 20.52 | 2.28 | 45.6 | 7.6 | 2 | 1 | SIM | 1901.14 | 701.78 | 3078 | 8467.31 | 10584.14 |  | 2026-04-20 | EQ-14
T-344 | Pantanal Baixo | PV-PBX-036 | PV-PBX-037 | PV-PBX-036→PV-PBX-037 | 22.17 | 200 | 1.59 | 1.73 | CBUQ | 36.802 | 33.122 | 3.68 | 73.6 | 17.74 | 2 | 1 | SIM | 4436.66 | 1132.77 | 3078 | 13776.65 | 17220.81 |  | 2026-04-24 | EQ-14
T-345 | Pantanal Baixo | PV-PBX-037 | PV-PBX-038 | PV-PBX-037→PV-PBX-038 | 6.99 | 200 | 2.99 | 3.31 | CIMENTADO | 22.019 | 19.817 | 2.202 | 44.04 | 5.59 | 2 | 1 | NAO | 1398.84 | 677.74 | 3078 | 7748.03 | 9685.04 |  | 2026-04-18 | EQ-14
T-346 | Pantanal Baixo | PV-PBX-038 | PV-PBX-039 | PV-PBX-038→PV-PBX-039 | 22.46 | 200 | 1.59 | 1.94 | CIMENTADO | 39.642 | 35.678 | 3.964 | 79.28 | 17.97 | 2 | 1 | SIM | 4494.7 | 1220.18 | 3078 | 12805.06 | 16006.32 |  | 2026-04-25 | EQ-14
T-347 | Pantanal Baixo | PV-PBX-039 | PV-PBX-040 | PV-PBX-039→PV-PBX-040 | 9.84 | 200 | 2.54 | 2.8 | CIMENTADO | 26.273 | 23.646 | 2.627 | 52.55 | 7.87 | 2 | 1 | SIM | 1969.18 | 808.68 | 3078 | 8728.74 | 10910.92 |  | 2026-04-22 | EQ-14
T-348 | Pantanal Baixo | PV-PBX-040 | PV-PBX-041 | PV-PBX-040→PV-PBX-041 | 19.14 | 200 | 2.98 | 3.13 | CIMENTADO | 58.473 | 52.626 | 5.847 | 116.95 | 15.31 | 2 | 1 | NAO | 3830.3 | 1799.8 | 3078 | 12822.16 | 16027.7 |  | 2026-04-24 | EQ-14
T-349 | Pantanal Baixo | PV-PBX-041 | PV-PBX-042 | PV-PBX-041→PV-PBX-042 | 12.64 | 200 | 1.86 | 1.97 | CIMENTADO | 24.206 | 21.785 | 2.421 | 48.41 | 10.11 | 3 | 1 | SIM | 2529.52 | 745.06 | 3078 | 10237.63 | 12797.04 |  | 2026-04-24 | EQ-14
T-350 | Pantanal Baixo | PV-PBX-042 | PV-PBX-043 | PV-PBX-042→PV-PBX-043 | 14.39 | 200 | 1.71 | 1.73 | CIMENTADO | 24.751 | 22.276 | 2.475 | 49.5 | 11.51 | 2 | 1 | SIM | 2879.73 | 761.84 | 3078 | 9889.03 | 12361.29 |  | 2026-04-23 | EQ-14
T-351 | Pantanal Baixo | PV-PBX-043 | PV-PBX-044 | PV-PBX-043→PV-PBX-044 | 8.42 | 200 | 1.68 | 1.83 | CIMENTADO | 14.777 | 13.299 | 1.478 | 29.55 | 6.74 | 2 | 1 | NAO | 1685.01 | 454.84 | 3078 | 7783.42 | 9729.28 |  | 2026-04-18 | EQ-14
T-352 | Pantanal Baixo | PV-PBX-044 | PV-PBX-045 | PV-PBX-044→PV-PBX-045 | 17.23 | 200 | 1.95 | 2.28 | CBUQ | 36.441 | 32.797 | 3.644 | 72.88 | 13.78 | 2 | 1 | SIM | 3448.07 | 1121.65 | 3078 | 12152.68 | 15190.85 |  | 2026-04-18 | EQ-14
T-353 | Pantanal Baixo | PV-PBX-045 | PV-PBX-046 | PV-PBX-045→PV-PBX-046 | 25.91 | 150 | 1.65 | 2.12 | CIMENTADO | 42.735 | 38.462 | 4.273 | 97.68 | 18.14 | 2 | 1 | SIM | 4145.6 | 1315.38 | 3078 | 12621.91 | 15777.39 |  | 2026-04-23 | EQ-14
T-354 | Pantanal Baixo | PV-PBX-046 | PV-PBX-047 | PV-PBX-046→PV-PBX-047 | 22.66 | 200 | 2.54 | 2.98 | CIMENTADO | 62.542 | 56.288 | 6.254 | 125.08 | 18.13 | 2 | 1 | NAO | 4534.72 | 1925.04 | 3078 | 13975.96 | 17469.95 |  | 2026-04-18 | EQ-14
T-355 | Pantanal Baixo | PV-PBX-047 | PV-PBX-048 | PV-PBX-047→PV-PBX-048 | 17.49 | 200 | 1.59 | 1.97 | CIMENTADO | 31.132 | 28.019 | 3.113 | 62.26 | 13.99 | 2 | 1 | SIM | 3500.1 | 958.24 | 3078 | 11041.27 | 13801.59 |  | 2026-04-24 | EQ-14
T-356 | Pantanal Baixo | PV-PBX-048 | PV-PBX-049 | PV-PBX-048→PV-PBX-049 | 19.58 | 200 | 2.26 | 2.65 | CIMENTADO | 48.069 | 43.262 | 4.807 | 96.14 | 15.66 | 2 | 1 | SIM | 3918.35 | 1479.56 | 3078 | 12434.02 | 15542.52 |  | 2026-04-18 | EQ-14
T-357 | Pantanal Baixo | PV-PBX-049 | PV-PBX-050 | PV-PBX-049→PV-PBX-050 | 24.39 | 200 | 3 | 3.33 | CIMENTADO | 77.194 | 69.475 | 7.719 | 154.39 | 19.51 | 2 | 1 | NAO | 4880.93 | 2376.03 | 3078 | 15159.46 | 18949.32 |  | 2026-04-16 | EQ-14
T-358 | Pantanal Baixo | PV-PBX-050 | PV-PBX-051 | PV-PBX-050→PV-PBX-051 | 19.47 | 200 | 2.72 | 2.85 | CIMENTADO | 54.224 | 48.802 | 5.422 | 108.45 | 15.58 | 3 | 1 | SIM | 3896.34 | 1669.01 | 3078 | 13555.03 | 16943.79 |  | 2026-04-25 | EQ-14
T-359 | Pantanal Baixo | PV-PBX-051 | PV-PBX-052 | PV-PBX-051→PV-PBX-052 | 11.57 | 200 | 2.42 | 2.87 | CIMENTADO | 30.603 | 27.543 | 3.06 | 61.21 | 9.26 | 3 | 1 | SIM | 2315.39 | 941.96 | 3078 | 10259.8 | 12824.75 |  | 2026-04-23 | EQ-14
T-360 | Pantanal Baixo | PV-PBX-052 | PV-PBX-053 | PV-PBX-052→PV-PBX-053 | 22.75 | 200 | 1.96 | 2.3 | CIMENTADO | 48.457 | 43.611 | 4.846 | 96.92 | 18.2 | 2 | 1 | NAO | 4552.73 | 1491.51 | 3078 | 13313.39 | 16641.74 |  | 2026-04-22 | EQ-14
T-361 | Pantanal Baixo | PV-PBX-053 | PV-PBX-054 | PV-PBX-053→PV-PBX-054 | 29.72 | 200 | 2.44 | 2.72 | CIMENTADO | 76.678 | 69.01 | 7.668 | 153.36 | 23.78 | 3 | 1 | SIM | 5947.57 | 2360.15 | 3078 | 17430.96 | 21788.7 |  | 2026-04-21 | EQ-14
T-362 | Pantanal Baixo | PV-PBX-054 | PV-PBX-055 | PV-PBX-054→PV-PBX-055 | 36.18 | 200 | 2.29 | 2.35 | CIMENTADO | 83.938 | 75.544 | 8.394 | 167.88 | 28.94 | 2 | 1 | SIM | 7240.34 | 2583.61 | 3078 | 18686.98 | 23358.72 |  | 2026-04-27 | EQ-14
T-363 | Pantanal Baixo | PV-PBX-055 | PV-PBX-056 | PV-PBX-055→PV-PBX-056 | 22.52 | 150 | 2.14 | 2.36 | CIMENTADO | 44.336 | 39.902 | 4.434 | 101.34 | 15.76 | 2 | 1 | NAO | 3603.2 | 1364.66 | 3078 | 11945.74 | 14932.17 |  | 2026-04-20 | EQ-14
T-364 | Pantanal Baixo | PV-PBX-056 | PV-PBX-057 | PV-PBX-056→PV-PBX-057 | 19.93 | 150 | 1.7 | 1.93 | CIMENTADO | 31.651 | 28.486 | 3.165 | 72.35 | 13.95 | 2 | 1 | SIM | 3188.8 | 974.22 | 3078 | 10751.72 | 13439.65 |  | 2026-04-28 | EQ-14
T-365 | Pantanal Baixo | PV-PBX-057 | PV-PBX-058 | PV-PBX-057→PV-PBX-058 | 6.16 | 200 | 2.83 | 3.26 | CIMENTADO | 18.757 | 16.881 | 1.876 | 37.51 | 4.93 | 2 | 1 | SIM | 1232.74 | 577.34 | 3078 | 7364.13 | 9205.16 |  | 2026-04-23 | EQ-15
T-366 | Pantanal Baixo | PV-PBX-058 | PV-PBX-059 | PV-PBX-058→PV-PBX-059 | 22.2 | 200 | 2.17 | 2.44 | CIMENTADO | 51.171 | 46.054 | 5.117 | 102.34 | 17.76 | 2 | 1 | NAO | 4442.66 | 1575.04 | 3078 | 13296.5 | 16620.62 |  | 2026-04-27 | EQ-15
T-367 | Pantanal Baixo | PV-PBX-059 | PV-PBX-060 | PV-PBX-059→PV-PBX-060 | 5.65 | 200 | 1.79 | 1.98 | CBUQ | 10.65 | 9.585 | 1.065 | 21.3 | 4.52 | 2 | 1 | SIM | 1130.68 | 327.81 | 3078 | 7133.12 | 8916.4 |  | 2026-04-25 | EQ-15
T-368 | Pantanal Baixo | PV-PBX-060 | PV-PBX-061 | PV-PBX-060→PV-PBX-061 | 19.12 | 200 | 2.05 | 2.54 | CIMENTADO | 43.88 | 39.492 | 4.388 | 87.76 | 15.3 | 2 | 1 | SIM | 3826.29 | 1350.63 | 3078 | 12105.67 | 15132.09 |  | 2026-04-25 | EQ-15
T-369 | Pantanal Baixo | PV-PBX-061 | PV-PBX-062 | PV-PBX-061→PV-PBX-062 | 23.29 | 150 | 2.12 | 2.18 | CIMENTADO | 43.814 | 39.433 | 4.381 | 100.15 | 16.3 | 2 | 1 | NAO | 3726.4 | 1348.59 | 3078 | 12091.56 | 15114.45 |  | 2026-04-20 | EQ-15
T-370 | Pantanal Baixo | PV-PBX-062 | PV-PBX-063 | PV-PBX-062→PV-PBX-063 | 16.55 | 200 | 2.74 | 2.95 | CIMENTADO | 47.085 | 42.376 | 4.709 | 94.17 | 13.24 | 3 | 1 | SIM | 3311.99 | 1449.28 | 3078 | 12414.3 | 15517.88 |  | 2026-04-21 | EQ-15
T-371 | Pantanal Baixo | PV-PBX-063 | PV-PBX-064 | PV-PBX-063→PV-PBX-064 | 11.21 | 200 | 2.6 | 2.62 | CIMENTADO | 29.258 | 26.332 | 2.926 | 58.52 | 8.97 | 2 | 1 | SIM | 2243.35 | 900.56 | 3078 | 9246.35 | 11557.94 |  | 2026-04-25 | EQ-15
T-372 | Pantanal Baixo | PV-PBX-064 | PV-PBX-065 | PV-PBX-064→PV-PBX-065 | 15.63 | 200 | 2.65 | 3.02 | CIMENTADO | 44.311 | 39.88 | 4.431 | 88.62 | 12.5 | 2 | 1 | NAO | 3127.88 | 1363.89 | 3078 | 11179.07 | 13973.84 |  | 2026-04-21 | EQ-15
T-373 | Pantanal Baixo | PV-PBX-065 | PV-PBX-066 | PV-PBX-065→PV-PBX-066 | 25.7 | 200 | 1.52 | 1.98 | CIMENTADO | 44.975 | 40.478 | 4.497 | 89.95 | 20.56 | 2 | 1 | SIM | 5143.08 | 1384.33 | 3078 | 13944 | 17430 |  | 2026-04-27 | EQ-15
T-374 | Pantanal Baixo | PV-PBX-066 | PV-PBX-067 | PV-PBX-066→PV-PBX-067 | 30.42 | 200 | 2.12 | 2.26 | CIMENTADO | 66.62 | 59.958 | 6.662 | 133.24 | 24.34 | 2 | 1 | SIM | 6087.65 | 2050.56 | 3078 | 16280.43 | 20350.54 |  | 2026-04-21 | EQ-15
T-375 | Pantanal Baixo | PV-PBX-067 | PV-PBX-068 | PV-PBX-067→PV-PBX-068 | 6.68 | 200 | 2.22 | 2.65 | CIMENTADO | 16.266 | 14.639 | 1.627 | 32.53 | 5.34 | 2 | 1 | NAO | 1336.8 | 500.67 | 3078 | 7383.22 | 9229.02 |  | 2026-04-18 | EQ-15
T-376 | Pantanal Baixo | PV-PBX-068 | PV-PBX-069 | PV-PBX-068→PV-PBX-069 | 15 | 200 | 1.53 | 1.68 | CIMENTADO | 24.075 | 21.668 | 2.407 | 48.15 | 12 | 2 | 1 | SIM | 3001.8 | 741.03 | 3078 | 10021.76 | 12527.2 |  | 2026-04-28 | EQ-15
T-377 | Pantanal Baixo | PV-PBX-069 | PV-PBX-070 | PV-PBX-069→PV-PBX-070 | 16.44 | 200 | 1.89 | 2.35 | CIMENTADO | 34.853 | 31.368 | 3.485 | 69.71 | 13.15 | 2 | 1 | SIM | 3289.97 | 1072.78 | 3078 | 10937.83 | 13672.29 |  | 2026-04-24 | EQ-15
T-378 | Pantanal Baixo | PV-PBX-070 | PV-PBX-071 | PV-PBX-070→PV-PBX-071 | 26.84 | 200 | 2.64 | 3.02 | CIMENTADO | 75.957 | 68.361 | 7.596 | 151.91 | 21.47 | 2 | 1 | NAO | 5371.22 | 2337.96 | 3078 | 15763.86 | 19704.82 |  | 2026-04-24 | EQ-15
T-379 | Pantanal Baixo | PV-PBX-071 | PV-PBX-072 | PV-PBX-071→PV-PBX-072 | 7.93 | 200 | 1.71 | 2.11 | CIMENTADO | 15.146 | 13.631 | 1.515 | 30.29 | 6.34 | 2 | 1 | SIM | 1586.95 | 466.19 | 3078 | 7667.75 | 9584.69 |  | 2026-04-24 | EQ-15
T-380 | Pantanal Baixo | PV-PBX-072 | PV-PBX-073 | PV-PBX-072→PV-PBX-073 | 26.21 | 200 | 2.3 | 2.31 | CBUQ | 60.414 | 54.373 | 6.041 | 120.83 | 20.97 | 2 | 1 | SIM | 5245.15 | 1859.54 | 3078 | 16240.38 | 20300.47 |  | 2026-04-30 | EQ-15
T-381 | Pantanal Baixo | PV-PBX-073 | PV-PBX-074 | PV-PBX-073→PV-PBX-074 | 21.28 | 200 | 1.82 | 2.3 | CIMENTADO | 43.837 | 39.453 | 4.384 | 87.67 | 17.02 | 2 | 1 | NAO | 4258.55 | 1349.3 | 3078 | 12688.9 | 15861.13 |  | 2026-04-22 | EQ-15
T-382 | Pantanal Baixo | PV-PBX-074 | PV-PBX-075 | PV-PBX-074→PV-PBX-075 | 19.64 | 200 | 1.52 | 1.88 | CIMENTADO | 33.388 | 30.049 | 3.339 | 66.78 | 15.71 | 2 | 1 | SIM | 3930.36 | 1027.68 | 3078 | 11734.61 | 14668.26 |  | 2026-04-30 | EQ-15
T-383 | Pantanal Baixo | PV-PBX-075 | PV-PBX-076 | PV-PBX-075→PV-PBX-076 | 4.01 | 200 | 1.86 | 2.01 | CIMENTADO | 7.759 | 6.983 | 0.776 | 15.52 | 3.21 | 2 | 1 | SIM | 802.48 | 238.82 | 3078 | 6244.51 | 7805.64 |  | 2026-04-24 | EQ-15
T-384 | Pantanal Baixo | PV-PBX-076 | PV-PBX-077 | PV-PBX-076→PV-PBX-077 | 26.87 | 200 | 2.96 | 3.37 | CIMENTADO | 85.044 | 76.54 | 8.504 | 170.09 | 21.5 | 2 | 1 | NAO | 5377.22 | 2617.65 | 3078 | 16215.64 | 20269.55 |  | 2026-04-29 | EQ-15
T-385 | Pantanal Baixo | PV-PBX-077 | PV-PBX-078 | PV-PBX-077→PV-PBX-078 | 27.67 | 200 | 2.7 | 2.84 | CIMENTADO | 76.646 | 68.981 | 7.665 | 153.29 | 22.14 | 2 | 1 | SIM | 5537.32 | 2359.16 | 3078 | 16023.18 | 20028.97 |  | 2026-04-27 | EQ-15
T-386 | Pantanal Baixo | PV-PBX-078 | PV-PBX-079 | PV-PBX-078→PV-PBX-079 | 16.19 | 150 | 2.94 | 3.38 | CIMENTADO | 44.765 | 40.288 | 4.477 | 102.32 | 11.33 | 3 | 1 | SIM | 2590.4 | 1377.87 | 3078 | 11409.59 | 14261.99 |  | 2026-04-28 | EQ-15
T-387 | Pantanal Baixo | PV-PBX-079 | PV-PBX-080 | PV-PBX-079→PV-PBX-080 | 7.99 | 200 | 2.23 | 2.29 | CIMENTADO | 18.057 | 16.251 | 1.806 | 36.11 | 6.39 | 2 | 1 | NAO | 1598.96 | 555.79 | 3078 | 7826.15 | 9782.69 |  | 2026-04-22 | EQ-15
T-388 | Pantanal Baixo | PV-PBX-080 | PV-PBX-081 | PV-PBX-080→PV-PBX-081 | 26.45 | 200 | 1.66 | 2.01 | CIMENTADO | 48.536 | 43.682 | 4.854 | 97.07 | 21.16 | 2 | 1 | SIM | 5293.17 | 1493.94 | 3078 | 14321.12 | 17901.4 |  | 2026-04-23 | EQ-15
T-389 | Pantanal Baixo | PV-PBX-081 | PV-PBX-082 | PV-PBX-081→PV-PBX-082 | 11.72 | 200 | 2.32 | 2.59 | CIMENTADO | 28.773 | 25.896 | 2.877 | 57.55 | 9.38 | 2 | 1 | SIM | 2345.41 | 885.63 | 3078 | 9361.26 | 11701.58 |  | 2026-04-27 | EQ-15
T-390 | Pantanal Baixo | PV-PBX-082 | PV-PBX-083 | PV-PBX-082→PV-PBX-083 | 17.45 | 200 | 2.18 | 2.23 | CIMENTADO | 38.477 | 34.629 | 3.848 | 76.95 | 13.96 | 2 | 1 | NAO | 3492.09 | 1184.32 | 3078 | 11388.74 | 14235.92 |  | 2026-04-23 | EQ-15
T-391 | Pantanal Baixo | PV-PBX-083 | PV-PBX-084 | PV-PBX-083→PV-PBX-084 | 6.36 | 200 | 2.77 | 2.89 | CIMENTADO | 17.999 | 16.199 | 1.8 | 36 | 5.09 | 2 | 1 | SIM | 1272.76 | 554.01 | 3078 | 7381.44 | 9226.8 |  | 2026-04-29 | EQ-16
T-392 | Pantanal Baixo | PV-PBX-084 | PV-PBX-085 | PV-PBX-084→PV-PBX-085 | 7.69 | 200 | 1.65 | 1.66 | CIMENTADO | 12.727 | 11.454 | 1.273 | 25.45 | 6.15 | 2 | 1 | SIM | 1538.92 | 391.74 | 3078 | 7484.86 | 9356.08 |  | 2026-04-24 | EQ-16
T-393 | Pantanal Baixo | PV-PBX-085 | PV-PBX-086 | PV-PBX-085→PV-PBX-086 | 9.39 | 150 | 2.23 | 2.46 | CIMENTADO | 19.267 | 17.34 | 1.927 | 44.04 | 6.57 | 2 | 1 | NAO | 1502.4 | 593.04 | 3078 | 7804.62 | 9755.77 |  | 2026-04-20 | EQ-16
T-394 | Pantanal Baixo | PV-PBX-086 | PV-PBX-087 | PV-PBX-086→PV-PBX-087 | 23.78 | 200 | 1.73 | 1.88 | CIMENTADO | 42.923 | 38.631 | 4.292 | 85.85 | 19.02 | 2 | 1 | SIM | 4758.85 | 1321.17 | 3078 | 13322.65 | 16653.31 |  | 2026-04-30 | EQ-16
T-395 | Pantanal Baixo | PV-PBX-087 | PV-PBX-088 | PV-PBX-087→PV-PBX-088 | 14.62 | 200 | 1.99 | 2.29 | CIMENTADO | 31.287 | 28.158 | 3.129 | 62.57 | 11.7 | 2 | 1 | SIM | 2925.75 | 963.01 | 3078 | 10270.66 | 12838.32 |  | 2026-04-27 | EQ-16
T-396 | Pantanal Baixo | PV-PBX-088 | PV-PBX-089 | PV-PBX-088→PV-PBX-089 | 2.53 | 200 | 2.61 | 2.76 | CIMENTADO | 6.793 | 6.114 | 0.679 | 13.59 | 2.02 | 3 | 1 | NAO | 506.3 | 209.09 | 3078 | 6645.33 | 8306.66 |  | 2026-04-27 | EQ-16
T-397 | Pantanal Baixo | PV-PBX-089 | PV-PBX-090 | PV-PBX-089→PV-PBX-090 | 26.86 | 150 | 2.21 | 2.36 | CIMENTADO | 53.703 | 48.333 | 5.37 | 122.75 | 18.8 | 2 | 1 | SIM | 4297.6 | 1652.98 | 3078 | 13367.47 | 16709.34 |  | 2026-04-25 | EQ-16
T-398 | Pantanal Baixo | PV-PBX-090 | PV-PBX-091 | PV-PBX-090→PV-PBX-091 | 19.62 | 200 | 2.06 | 2.43 | CIMENTADO | 44.047 | 39.642 | 4.405 | 88.09 | 15.7 | 2 | 1 | SIM | 3926.35 | 1355.77 | 3078 | 12249.47 | 15311.84 |  | 2026-05-02 | EQ-16
T-399 | Pantanal Baixo | PV-PBX-091 | PV-PBX-092 | PV-PBX-091→PV-PBX-092 | 12.17 | 150 | 2.09 | 2.11 | CIMENTADO | 22.362 | 20.126 | 2.236 | 51.11 | 8.52 | 2 | 1 | NAO | 1947.2 | 688.3 | 3078 | 8573.9 | 10717.38 |  | 2026-04-24 | EQ-16
T-400 | Pantanal Baixo | PV-PBX-092 | PV-PBX-093 | PV-PBX-092→PV-PBX-093 | 22.44 | 200 | 2.19 | 2.64 | CBUQ | 54.193 | 48.774 | 5.419 | 108.39 | 17.95 | 2 | 1 | SIM | 4490.69 | 1668.06 | 3078 | 14711.45 | 18389.31 |  | 2026-05-02 | EQ-16
T-401 | Pantanal Baixo | PV-PBX-093 | PV-PBX-094 | PV-PBX-093→PV-PBX-094 | 6.97 | 150 | 2.68 | 3.11 | CIMENTADO | 17.656 | 15.89 | 1.766 | 40.36 | 4.88 | 2 | 1 | SIM | 1115.2 | 543.45 | 3078 | 7188.45 | 8985.56 |  | 2026-04-25 | EQ-16
T-402 | Pantanal Baixo | PV-PBX-094 | PV-PBX-095 | PV-PBX-094→PV-PBX-095 | 13.09 | 200 | 2.84 | 3.17 | CIMENTADO | 39.335 | 35.402 | 3.933 | 78.67 | 10.47 | 2 | 1 | NAO | 2619.57 | 1210.73 | 3078 | 10247.46 | 12809.32 |  | 2026-05-01 | EQ-16
T-403 | Pantanal Baixo | PV-PBX-095 | PV-PBX-096 | PV-PBX-095→PV-PBX-096 | 1.04 | 150 | 2.93 | 3.23 | CIMENTADO | 2.803 | 2.523 | 0.28 | 6.41 | 0.73 | 2 | 1 | SIM | 166.4 | 86.28 | 3078 | 5146.06 | 6432.57 |  | 2026-04-29 | EQ-16
T-404 | Pantanal Baixo | PV-PBX-096 | PV-PBX-097 | PV-PBX-096→PV-PBX-097 | 26.37 | 200 | 2.68 | 3.13 | CIMENTADO | 76.605 | 68.944 | 7.661 | 153.21 | 21.1 | 2 | 1 | SIM | 5277.16 | 2357.9 | 3078 | 15668.46 | 19585.57 |  | 2026-04-30 | EQ-16
T-405 | Pantanal Baixo | PV-PBX-097 | PV-PBX-098 | PV-PBX-097→PV-PBX-098 | 21.63 | 150 | 1.97 | 2.06 | CIMENTADO | 38.136 | 34.322 | 3.814 | 87.17 | 15.14 | 2 | 1 | NAO | 3460.8 | 1173.83 | 3078 | 11445.84 | 14307.3 |  | 2026-04-23 | EQ-16
T-406 | Pantanal Baixo | PV-PBX-098 | PV-PBX-099 | PV-PBX-098→PV-PBX-099 | 5.58 | 200 | 2.53 | 2.57 | CIMENTADO | 14.229 | 12.806 | 1.423 | 28.46 | 4.46 | 3 | 1 | SIM | 1116.67 | 437.97 | 3078 | 7835.44 | 9794.3 |  | 2026-04-25 | EQ-16
T-407 | Pantanal Baixo | PV-PBX-099 | PV-PBX-100 | PV-PBX-099→PV-PBX-100 | 13.16 | 200 | 2.16 | 2.28 | CBUQ | 29.215 | 26.294 | 2.921 | 58.43 | 10.53 | 2 | 1 | SIM | 2633.58 | 899.24 | 3078 | 10478.85 | 13098.56 |  | 2026-04-28 | EQ-16
T-408 | Pantanal Baixo | PV-PBX-100 | PV-PBX-101 | PV-PBX-100→PV-PBX-101 | 27.22 | 200 | 1.88 | 2.28 | CIMENTADO | 56.618 | 50.956 | 5.662 | 113.24 | 21.78 | 2 | 1 | NAO | 5447.27 | 1742.7 | 3078 | 14924.49 | 18655.61 |  | 2026-04-25 | EQ-16
T-409 | Pantanal Baixo | PV-PBX-101 | PV-PBX-102 | PV-PBX-101→PV-PBX-102 | 25.95 | 200 | 2.76 | 2.78 | CIMENTADO | 71.881 | 64.693 | 7.188 | 143.76 | 20.76 | 3 | 1 | SIM | 5193.11 | 2212.5 | 3078 | 16173.82 | 20217.28 |  | 2026-04-30 | EQ-16
T-410 | Pantanal Baixo | PV-PBX-102 | PV-PBX-103 | PV-PBX-102→PV-PBX-103 | 15.86 | 200 | 1.56 | 1.85 | CIMENTADO | 27.041 | 24.337 | 2.704 | 54.08 | 12.69 | 2 | 1 | SIM | 3173.9 | 832.32 | 3078 | 10399.88 | 12999.85 |  | 2026-04-25 | EQ-16
T-411 | Pantanal Baixo | PV-PBX-103 | PV-PBX-104 | PV-PBX-103→PV-PBX-104 | 12.92 | 200 | 2.85 | 3.35 | CIMENTADO | 40.052 | 36.047 | 4.005 | 80.1 | 10.34 | 2 | 1 | NAO | 2585.55 | 1232.8 | 3078 | 10236.83 | 12796.04 |  | 2026-04-21 | EQ-16
T-412 | Pantanal Baixo | PV-PBX-104 | PV-PBX-105 | PV-PBX-104→PV-PBX-105 | 11.24 | 200 | 2.19 | 2.62 | CIMENTADO | 27.032 | 24.329 | 2.703 | 54.06 | 8.99 | 3 | 1 | SIM | 2249.35 | 832.04 | 3078 | 9995.59 | 12494.49 |  | 2026-05-02 | EQ-16
T-413 | Pantanal Baixo | PV-PBX-105 | PV-PBX-106 | PV-PBX-105→PV-PBX-106 | 19.33 | 200 | 2.46 | 2.72 | CIMENTADO | 50.065 | 45.058 | 5.007 | 100.13 | 15.46 | 2 | 1 | SIM | 3868.32 | 1541 | 3078 | 12463.52 | 15579.4 |  | 2026-04-29 | EQ-16
T-414 | Pantanal Baixo | PV-PBX-106 | PV-PBX-107 | PV-PBX-106→PV-PBX-107 | 25.03 | 150 | 2.49 | 2.52 | CIMENTADO | 54.863 | 49.377 | 5.486 | 125.4 | 17.52 | 2 | 1 | NAO | 4004.8 | 1688.68 | 3078 | 13017.31 | 16271.64 |  | 2026-04-28 | EQ-16
T-415 | Pantanal Baixo | PV-PBX-107 | PV-PBX-108 | PV-PBX-107→PV-PBX-108 | 16.54 | 200 | 2.84 | 3.26 | CIMENTADO | 50.447 | 45.402 | 5.045 | 100.89 | 13.23 | 3 | 1 | SIM | 3309.98 | 1552.76 | 3078 | 12575.34 | 15719.17 |  | 2026-04-28 | EQ-16
T-416 | Pantanal Baixo | PV-PBX-108 | PV-PBX-109 | PV-PBX-108→PV-PBX-109 | 16.74 | 150 | 2.46 | 2.76 | CIMENTADO | 38.23 | 34.407 | 3.823 | 87.38 | 11.72 | 3 | 1 | SIM | 2678.4 | 1176.72 | 3078 | 11213.65 | 14017.06 |  | 2026-05-05 | EQ-16
T-417 | Pantanal Baixo | PV-PBX-109 | PV-PBX-110 | PV-PBX-109→PV-PBX-110 | 5.75 | 200 | 2.42 | 2.48 | CIMENTADO | 14.088 | 12.679 | 1.409 | 28.18 | 4.6 | 2 | 1 | NAO | 1150.69 | 433.63 | 3078 | 7025.05 | 8781.31 |  | 2026-04-25 | EQ-17
T-418 | Pantanal Baixo | PV-PBX-110 | PV-PBX-111 | PV-PBX-110→PV-PBX-111 | 25.42 | 200 | 1.6 | 1.65 | CIMENTADO | 41.308 | 37.177 | 4.131 | 82.62 | 20.34 | 2 | 1 | SIM | 5087.05 | 1271.46 | 3078 | 13689.57 | 17111.96 |  | 2026-05-05 | EQ-17
T-419 | Pantanal Baixo | PV-PBX-111 | PV-PBX-112 | PV-PBX-111→PV-PBX-112 | 19.25 | 150 | 2.28 | 2.73 | CIMENTADO | 42.194 | 37.975 | 4.219 | 96.44 | 13.48 | 2 | 1 | SIM | 3080 | 1298.73 | 3078 | 11115.19 | 13893.99 |  | 2026-04-27 | EQ-17
T-420 | Pantanal Baixo | PV-PBX-112 | PV-PBX-113 | PV-PBX-112→PV-PBX-113 | 13.58 | 200 | 1.73 | 2.06 | CIMENTADO | 25.734 | 23.161 | 2.573 | 51.47 | 10.86 | 2 | 1 | NAO | 2717.63 | 792.09 | 3078 | 9717.02 | 12146.28 |  | 2026-05-02 | EQ-17
T-421 | Pantanal Baixo | PV-PBX-113 | PV-PBX-114 | PV-PBX-113→PV-PBX-114 | 22.63 | 200 | 2.61 | 3.02 | CIMENTADO | 63.703 | 57.333 | 6.37 | 127.41 | 18.1 | 2 | 1 | SIM | 4528.72 | 1960.78 | 3078 | 14023.91 | 17529.89 |  | 2026-04-30 | EQ-17
T-422 | Pantanal Baixo | PV-PBX-114 | PV-PBX-115 | PV-PBX-114→PV-PBX-115 | 12.49 | 200 | 2.27 | 2.71 | CIMENTADO | 31.1 | 27.99 | 3.11 | 62.2 | 9.99 | 2 | 1 | SIM | 2499.5 | 957.26 | 3078 | 9683.11 | 12103.89 |  | 2026-05-02 | EQ-17
T-423 | Pantanal Baixo | PV-PBX-115 | PV-PBX-116 | PV-PBX-115→PV-PBX-116 | 26.14 | 200 | 2.52 | 2.81 | CBUQ | 69.663 | 62.697 | 6.966 | 139.33 | 20.91 | 2 | 1 | NAO | 5231.14 | 2144.23 | 3078 | 16668.02 | 20835.03 |  | 2026-04-25 | EQ-17
T-424 | Pantanal Baixo | PV-PBX-116 | PV-PBX-117 | PV-PBX-116→PV-PBX-117 | 13.17 | 200 | 1.56 | 1.82 | CIMENTADO | 22.257 | 20.031 | 2.226 | 44.51 | 10.54 | 3 | 1 | SIM | 2635.58 | 685.07 | 3078 | 10286.93 | 12858.66 |  | 2026-04-27 | EQ-17
T-425 | Pantanal Baixo | PV-PBX-117 | PV-PBX-118 | PV-PBX-117→PV-PBX-118 | 25.13 | 150 | 1.63 | 1.85 | CIMENTADO | 38.26 | 34.434 | 3.826 | 87.45 | 17.59 | 2 | 1 | SIM | 4020.8 | 1177.64 | 3078 | 12229.94 | 15287.42 |  | 2026-04-29 | EQ-17
T-426 | Pantanal Baixo | PV-PBX-118 | PV-PBX-119 | PV-PBX-118→PV-PBX-119 | 13.78 | 150 | 2.57 | 2.73 | CBUQ | 31.952 | 28.757 | 3.195 | 73.03 | 9.65 | 3 | 1 | NAO | 2204.8 | 983.48 | 3078 | 10896.24 | 13620.3 |  | 2026-04-28 | EQ-17
T-427 | Pantanal Baixo | PV-PBX-119 | PV-PBX-120 | PV-PBX-119→PV-PBX-120 | 9.42 | 200 | 1.61 | 1.83 | CIMENTADO | 16.202 | 14.582 | 1.62 | 32.4 | 7.54 | 3 | 1 | SIM | 1885.13 | 498.7 | 3078 | 8974.24 | 11217.8 |  | 2026-05-02 | EQ-17
T-428 | Pantanal Baixo | PV-PBX-120 | PV-PBX-121 | PV-PBX-120→PV-PBX-121 | 6.5 | 200 | 1.61 | 2 | CIMENTADO | 11.733 | 10.56 | 1.173 | 23.47 | 5.2 | 2 | 1 | SIM | 1300.78 | 361.14 | 3078 | 7113.71 | 8892.14 |  | 2026-04-28 | EQ-17
T-429 | Pantanal Baixo | PV-PBX-121 | PV-PBX-122 | PV-PBX-121→PV-PBX-122 | 23.81 | 200 | 1.52 | 1.82 | CIMENTADO | 39.763 | 35.787 | 3.976 | 79.53 | 19.05 | 2 | 1 | NAO | 4764.86 | 1223.91 | 3078 | 13177.24 | 16471.55 |  | 2026-04-22 | EQ-17
T-430 | Pantanal Baixo | PV-PBX-122 | PV-PBX-123 | PV-PBX-122→PV-PBX-123 | 16.4 | 200 | 2.93 | 3.38 | CIMENTADO | 51.742 | 46.568 | 5.174 | 103.48 | 13.12 | 2 | 1 | SIM | 3281.97 | 1592.62 | 3078 | 11750.7 | 14688.38 |  | 2026-05-04 | EQ-17
T-431 | Pantanal Baixo | PV-PBX-123 | PV-PBX-124 | PV-PBX-123→PV-PBX-124 | 17.54 | 200 | 2.61 | 2.83 | CIMENTADO | 47.709 | 42.938 | 4.771 | 95.42 | 14.03 | 2 | 1 | SIM | 3510.1 | 1468.48 | 3078 | 11863.15 | 14828.94 |  | 2026-05-01 | EQ-17
T-432 | Pantanal Baixo | PV-PBX-124 | PV-PBX-125 | PV-PBX-124→PV-PBX-125 | 19.63 | 200 | 2.03 | 2.33 | CIMENTADO | 42.793 | 38.514 | 4.279 | 85.59 | 15.7 | 2 | 1 | NAO | 3928.36 | 1317.17 | 3078 | 12190.34 | 15237.92 |  | 2026-04-30 | EQ-17
T-433 | Pantanal Baixo | PV-PBX-125 | PV-PBX-126 | PV-PBX-125→PV-PBX-126 | 10.26 | 200 | 1.94 | 2.26 | CIMENTADO | 21.546 | 19.391 | 2.155 | 43.09 | 8.21 | 2 | 1 | SIM | 2053.23 | 663.19 | 3078 | 8612.54 | 10765.68 |  | 2026-04-30 | EQ-17
T-434 | Pantanal Baixo | PV-PBX-126 | PV-PBX-127 | PV-PBX-126→PV-PBX-127 | 10.94 | 150 | 2.02 | 2.32 | CIMENTADO | 20.772 | 18.695 | 2.077 | 47.48 | 7.66 | 2 | 1 | SIM | 1750.4 | 639.36 | 3078 | 8223.03 | 10278.79 |  | 2026-05-07 | EQ-17
T-435 | Pantanal Baixo | PV-PBX-127 | PV-PBX-128 | PV-PBX-127→PV-PBX-128 | 28.94 | 200 | 2.66 | 3.01 | CIMENTADO | 82.045 | 73.84 | 8.205 | 164.09 | 23.15 | 2 | 1 | NAO | 5791.47 | 2525.35 | 3078 | 16630.49 | 20788.11 |  | 2026-04-27 | EQ-17
T-436 | Pantanal Baixo | PV-PBX-128 | PV-PBX-129 | PV-PBX-128→PV-PBX-129 | 13.4 | 200 | 2.49 | 2.61 | CIMENTADO | 34.17 | 30.753 | 3.417 | 68.34 | 10.72 | 3 | 1 | SIM | 2681.61 | 1051.75 | 3078 | 10929.88 | 13662.35 |  | 2026-05-07 | EQ-17
T-437 | Pantanal Baixo | PV-PBX-129 | PV-PBX-130 | PV-PBX-129→PV-PBX-130 | 5.93 | 200 | 1.78 | 2.04 | CIMENTADO | 11.326 | 10.193 | 1.133 | 22.65 | 4.74 | 2 | 1 | SIM | 1186.71 | 348.61 | 3078 | 6938.84 | 8673.55 |  | 2026-04-29 | EQ-17
T-438 | Pantanal Baixo | PV-PBX-130 | PV-PBX-131 | PV-PBX-130→PV-PBX-131 | 9.55 | 200 | 1.76 | 1.81 | CIMENTADO | 17.047 | 15.342 | 1.705 | 34.09 | 7.64 | 2 | 1 | NAO | 1911.15 | 524.71 | 3078 | 8200.35 | 10250.44 |  | 2026-05-04 | EQ-17
T-439 | Pantanal Baixo | PV-PBX-131 | PV-PBX-132 | PV-PBX-131→PV-PBX-132 | 20.97 | 200 | 1.65 | 1.84 | CBUQ | 36.593 | 32.934 | 3.659 | 73.19 | 16.78 | 3 | 1 | SIM | 4196.52 | 1126.33 | 3078 | 14226.55 | 17783.19 |  | 2026-05-02 | EQ-17
T-440 | Pantanal Baixo | PV-PBX-132 | PV-PBX-133 | PV-PBX-132→PV-PBX-133 | 14.92 | 150 | 2.49 | 2.73 | CBUQ | 34.074 | 30.667 | 3.407 | 77.88 | 10.44 | 2 | 1 | SIM | 2387.2 | 1048.8 | 3078 | 10455.37 | 13069.21 |  | 2026-05-04 | EQ-17
T-441 | Pantanal Baixo | PV-PBX-133 | PV-PBX-134 | PV-PBX-133→PV-PBX-134 | 7.12 | 200 | 2.65 | 2.98 | CIMENTADO | 20.043 | 18.039 | 2.004 | 40.09 | 5.7 | 2 | 1 | NAO | 1424.85 | 616.92 | 3078 | 7687.49 | 9609.36 |  | 2026-04-28 | EQ-17
T-442 | Pantanal Baixo | PV-PBX-134 | PV-PBX-135 | PV-PBX-134→PV-PBX-135 | 6.7 | 150 | 1.9 | 2.38 | CBUQ | 12.546 | 11.291 | 1.255 | 28.68 | 4.69 | 3 | 1 | SIM | 1072 | 386.17 | 3078 | 8043.4 | 10054.25 |  | 2026-04-28 | EQ-17
T-443 | Pantanal Baixo | PV-PBX-135 | PV-PBX-136 | PV-PBX-135→PV-PBX-136 | 25.5 | 200 | 1.53 | 1.83 | CIMENTADO | 42.84 | 38.556 | 4.284 | 85.68 | 20.4 | 2 | 1 | SIM | 5103.06 | 1318.62 | 3078 | 13785.63 | 17232.04 |  | 2026-05-01 | EQ-18
T-444 | Pantanal Baixo | PV-PBX-136 | PV-PBX-137 | PV-PBX-136→PV-PBX-137 | 9.78 | 200 | 1.62 | 1.99 | CBUQ | 17.653 | 15.888 | 1.765 | 35.31 | 7.82 | 3 | 1 | NAO | 1957.17 | 543.36 | 3078 | 9665.89 | 12082.36 |  | 2026-04-29 | EQ-18
T-445 | Pantanal Baixo | PV-PBX-137 | PV-PBX-138 | PV-PBX-137→PV-PBX-138 | 7.49 | 200 | 2.95 | 3.2 | CIMENTADO | 23.032 | 20.729 | 2.303 | 46.06 | 5.99 | 2 | 1 | SIM | 1498.9 | 708.92 | 3078 | 7933.1 | 9916.38 |  | 2026-05-04 | EQ-18
T-446 | Pantanal Baixo | PV-PBX-138 | PV-PBX-139 | PV-PBX-138→PV-PBX-139 | 7.04 | 200 | 1.94 | 2.26 | CIMENTADO | 14.784 | 13.306 | 1.478 | 29.57 | 5.63 | 2 | 1 | SIM | 1408.84 | 455.05 | 3078 | 7408.81 | 9261.01 |  | 2026-04-29 | EQ-18
T-447 | Pantanal Baixo | PV-PBX-139 | PV-PBX-140 | PV-PBX-139→PV-PBX-140 | 10.66 | 150 | 2.65 | 2.69 | CIMENTADO | 24.904 | 22.414 | 2.49 | 56.92 | 7.46 | 2 | 1 | NAO | 1705.6 | 766.55 | 3078 | 8361.92 | 10452.4 |  | 2026-04-24 | EQ-18
T-448 | Pantanal Baixo | PV-PBX-140 | PV-PBX-141 | PV-PBX-140→PV-PBX-141 | 7.3 | 150 | 2.44 | 2.57 | CIMENTADO | 16.001 | 14.401 | 1.6 | 36.57 | 5.11 | 2 | 1 | SIM | 1168 | 492.51 | 3078 | 7181.03 | 8976.29 |  | 2026-05-06 | EQ-18
T-449 | Pantanal Baixo | PV-PBX-141 | PV-PBX-142 | PV-PBX-141→PV-PBX-142 | 10.74 | 200 | 2.07 | 2.25 | CIMENTADO | 23.198 | 20.878 | 2.32 | 46.4 | 8.59 | 2 | 1 | SIM | 2149.29 | 714.03 | 3078 | 8822.97 | 11028.71 |  | 2026-05-04 | EQ-18
T-450 | Pantanal Baixo | PV-PBX-142 | PV-PBX-143 | PV-PBX-142→PV-PBX-143 | 9.78 | 200 | 1.81 | 2.05 | CIMENTADO | 18.875 | 16.988 | 1.887 | 37.75 | 7.82 | 3 | 1 | NAO | 1957.17 | 580.97 | 3078 | 9201.54 | 11501.92 |  | 2026-05-02 | EQ-18
T-451 | Pantanal Baixo | PV-PBX-143 | PV-PBX-144 | PV-PBX-143→PV-PBX-144 | 16.83 | 200 | 1.68 | 1.7 | CIMENTADO | 28.443 | 25.599 | 2.844 | 56.89 | 13.46 | 2 | 1 | SIM | 3368.02 | 875.48 | 3078 | 10730.91 | 13413.64 |  | 2026-05-01 | EQ-18
T-452 | Pantanal Baixo | PV-PBX-144 | PV-PBX-145 | PV-PBX-144→PV-PBX-145 | 15.14 | 150 | 2.42 | 2.49 | CIMENTADO | 32.523 | 29.271 | 3.252 | 74.34 | 10.6 | 2 | 1 | SIM | 2422.4 | 1001.06 | 3078 | 9729.69 | 12162.11 |  | 2026-05-08 | EQ-18
T-453 | Pantanal Baixo | PV-PBX-145 | PV-PBX-146 | PV-PBX-145→PV-PBX-146 | 8.41 | 200 | 2.66 | 2.8 | CIMENTADO | 22.959 | 20.663 | 2.296 | 45.92 | 6.73 | 2 | 1 | NAO | 1683.01 | 706.68 | 3078 | 8179.51 | 10224.39 |  | 2026-04-30 | EQ-18
T-454 | Pantanal Baixo | PV-PBX-146 | PV-PBX-147 | PV-PBX-146→PV-PBX-147 | 21.28 | 200 | 2.47 | 2.96 | CIMENTADO | 57.775 | 51.998 | 5.777 | 115.55 | 17.02 | 2 | 1 | SIM | 4258.55 | 1778.31 | 3078 | 13368.56 | 16710.7 |  | 2026-05-08 | EQ-18
T-455 | Pantanal Baixo | PV-PBX-147 | PV-PBX-148 | PV-PBX-147→PV-PBX-148 | 25.1 | 200 | 2.3 | 2.47 | CIMENTADO | 59.864 | 53.878 | 5.986 | 119.73 | 20.08 | 3 | 1 | SIM | 5023.01 | 1842.61 | 3078 | 15357.22 | 19196.53 |  | 2026-04-30 | EQ-18
T-456 | Pantanal Baixo | PV-PBX-148 | PV-PBX-149 | PV-PBX-148→PV-PBX-149 | 17.01 | 200 | 1.56 | 1.8 | CIMENTADO | 28.577 | 25.719 | 2.858 | 57.15 | 13.61 | 2 | 1 | NAO | 3404.04 | 879.6 | 3078 | 10786.8 | 13483.5 |  | 2026-05-05 | EQ-18
T-457 | Pantanal Baixo | PV-PBX-149 | PV-PBX-150 | PV-PBX-149→PV-PBX-150 | 24.39 | 200 | 2.95 | 3.05 | CIMENTADO | 73.17 | 65.853 | 7.317 | 146.34 | 19.51 | 2 | 1 | SIM | 4880.93 | 2252.17 | 3078 | 14963.23 | 18704.04 |  | 2026-05-05 | EQ-18
T-458 | Pantanal Baixo | PV-PBX-150 | PV-PBX-151 | PV-PBX-150→PV-PBX-151 | 18.95 | 200 | 2.7 | 3.01 | CIMENTADO | 54.102 | 48.692 | 5.41 | 108.2 | 15.16 | 2 | 1 | SIM | 3792.27 | 1665.26 | 3078 | 12557.64 | 15697.05 |  | 2026-05-06 | EQ-18
T-459 | Pantanal Baixo | PV-PBX-151 | PV-PBX-152 | PV-PBX-151→PV-PBX-152 | 2.02 | 150 | 1.94 | 2.08 | CIMENTADO | 3.553 | 3.198 | 0.355 | 8.12 | 1.41 | 2 | 1 | NAO | 323.2 | 109.36 | 3078 | 5399.95 | 6749.94 |  | 2026-04-29 | EQ-18
T-460 | Pantanal Baixo | PV-PBX-152 | PV-PBX-153 | PV-PBX-152→PV-PBX-153 | 12.49 | 200 | 2.97 | 3.07 | CBUQ | 37.72 | 33.948 | 3.772 | 75.44 | 9.99 | 2 | 1 | SIM | 2499.5 | 1161.02 | 3078 | 10675.24 | 13344.05 |  | 2026-04-29 | EQ-18
T-461 | Pantanal Baixo | PV-PBX-153 | PV-PBX-154 | PV-PBX-153→PV-PBX-154 | 17.75 | 200 | 2.4 | 2.66 | CIMENTADO | 44.908 | 40.417 | 4.491 | 89.82 | 14.2 | 2 | 1 | SIM | 3552.13 | 1382.27 | 3078 | 11783.73 | 14729.66 |  | 2026-05-04 | EQ-18
T-462 | Pantanal Baixo | PV-PBX-154 | PV-PBX-155 | PV-PBX-154→PV-PBX-155 | 15.16 | 150 | 2.37 | 2.37 | CIMENTADO | 31.438 | 28.294 | 3.144 | 71.86 | 10.61 | 3 | 1 | NAO | 2425.6 | 967.66 | 3078 | 10530.86 | 13163.58 |  | 2026-04-30 | EQ-18
TOTAL |  |  |  |  | 7712.84 |  |  |  |  | 17686.322 |  |  |  |  | 1000 | 462 |  | 1460046.69 |  |  | 5168813.01 | 6461016.39

## PLAN_RESUMO
📊 RESUMO MACRO — PLANEJAMENTO 1.000 LIGAÇÕES
▌ ESCOPO GERAL
Total de Ligações (Água + Esgoto) | 1000 | un
Total de Trechos PV a PV | 462 | trechos
Extensão Total da Rede | 7712.84 | m
EEE Prevista (Vila dos Criadores) | 1 | un
▌ ÁREAS DE INTERVENÇÃO
Morro do Teteu — Trechos | 154 | trechos
Morro do Teteu — Extensão | 2597.84 | m
Vila dos Criadores — Trechos | 154 | trechos
Vila dos Criadores — Extensão | 2628.05 | m
Pantanal Baixo — Trechos | 154 | trechos
Pantanal Baixo — Extensão (Rua Caraguatatuba) | 2486.95 | m
▌ QUANTITATIVOS
Volume de Escavação (m³) | 17686.32 | m³
Volume de Reaterro (m³) | 15917.7 | m³
Volume de Bota-fora (m³) | 1768.62 | m³
Escoramento (m²) | 36637.54 | m²
Pavimentação Total (m²) | 5962.23 | m²
Total de PVs | 462 | un
Total de Ramais Domiciliares | 1000 | un
▌ CRONOGRAMA
Data de Início | 16/03/2026
Data de Término | 24/04/2026
Prazo Total | 30 | dias úteis
Equipes de Rede | 18 | equipes
Equipes de Ramais/Ligações | 9 | equipes
Total de Equipes Mobilizadas | 27 | equipes
Produtividade por Equipe | 10 | m/dia
Fator Redução Vala Compartilhada | 30%
▌ CUSTOS
Custo Total s/ BDI | 5168813.01 | R$
BDI (25%) | 1292203.25 | R$
Custo Total c/ BDI | 6461016.39 | R$
Custo por Metro Executado | 837.7 | R$/m
Custo por Ligação | 6461.02 | R$/ligação

## PLAN_QUANTITATIVOS
📦 QUANTITATIVOS GERAIS — ESGOTO + ÁGUA + EEE
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD TOTAL | QTD M.TETEU | QTD CRIADORES | QTD PAN.BAIXO
▌ ESGOTO
2010104 | ASSENT MAN REDE ESG PVC DN200 ATE 2 SF | M | 5632.91 | 1876.39 | 1857.76 | 1898.76
2010103 | ASSENT MAN REDE ESG PVC DN150 ATE 2 SF | M | 2079.93 | 721.45 | 770.29 | 588.19
2010108 | PV ADUELA DE CONCRETO 2M MANUAL | un | 462 | 154 | 154 | 154
2020101 | R ESG PVC DN 100 MAN E/OU MEC ATÉ 1,25 SF | M | 2414 | 805 | 805 | 804
2020102 | R ESG PVC DN 150 MAN E/OU MEC ATÉ 1,25 SF | M | 1927 | 643 | 642 | 642
▌ ÁGUA
3010101 | ASSENT REDE AGUA PVC DN100 ATÉ 1,5 SF | M | 5398.99 | 1818.49 | 1839.64 | 1740.86
3010201 | LIGAÇÃO DOMICILIAR ÁGUA DN25 ATÉ 1,5 SF | un | 1000 | 334 | 333 | 333
▌ SERVIÇOS GERAIS
4010101 | ESCAVAÇÃO MANUAL/MECA ATÉ 2M | M³ | 17686.32 | 6045.8 | 6005.96 | 5634.55
4010201 | REATERRO COMPACTADO | M³ | 15917.7 | 5441.22 | 5405.37 | 5071.11
4010301 | BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE | M³ | 1768.62 | 604.58 | 600.59 | 563.45
4010401 | ESCORAMENTO | M² | 36637.54 | 0 | 0 | 0
4020101 | REPOSIÇÃO PAVIMENTO CIMENTADO | M² | 5310.42 | 0 | 0 | 0
4020102 | REPOSIÇÃO PAVIMENTO CBUQ | M² | 651.81 | 0 | 0 | 0
▌ EEE
5010101 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE) — VILA DOS CRIADORES | un | 1 | 0 | 1 | 0
5010102 | CONJUNTO MOTOBOMBA (2 + 1 RESERVA) | un | 3 | 0 | 3 | 0
5010103 | LINHA DE RECALQUE DN100 ATÉ 1,5 SF | M | 120 | 0 | 120 | 0
5010104 | QUADRO ELÉTRICO + TELEMETRIA | un | 1 | 0 | 1 | 0

## PLAN_CUSTOS_TRECHO
💰 CUSTOS DETALHADOS POR TRECHO — SINAPI/SABESP + BDI 25%
ID | Área | Trecho | Comp (m) | DN | Tubo (R$) | Escav (R$) | Reat (R$) | PV (R$) | Pav (R$) | Ramal (R$) | Subtotal s/BDI | BDI 25% | Total c/BDI
T-001 | Morro do Teteu | PV-MTE-001→PV-MTE-002 | 16.1 | 200 | 3221.93 | 968.83 | 565.99 | 3078 | 1146.32 | 1700 | 10681.07 | 2670.27 | 13351.34
T-002 | Morro do Teteu | PV-MTE-002→PV-MTE-003 | 18.52 | 200 | 3706.22 | 1701.58 | 994.08 | 3078 | 1318.98 | 1700 | 12498.86 | 3124.72 | 15623.58
T-003 | Morro do Teteu | PV-MTE-003→PV-MTE-004 | 19.65 | 200 | 3932.36 | 1454.6 | 849.79 | 3078 | 1399.08 | 1700 | 12413.83 | 3103.46 | 15517.29
T-004 | Morro do Teteu | PV-MTE-004→PV-MTE-005 | 10.11 | 200 | 2023.21 | 591.25 | 345.41 | 3078 | 720.01 | 2550 | 9307.88 | 2326.97 | 11634.85
T-005 | Morro do Teteu | PV-MTE-005→PV-MTE-006 | 12.43 | 200 | 2487.49 | 1107.62 | 647.07 | 3078 | 884.66 | 1700 | 9904.84 | 2476.21 | 12381.05
T-006 | Morro do Teteu | PV-MTE-006→PV-MTE-007 | 19.69 | 200 | 3940.36 | 1454.54 | 849.75 | 3078 | 1401.75 | 1700 | 12424.4 | 3106.1 | 15530.5
T-007 | Morro do Teteu | PV-MTE-007→PV-MTE-008 | 8.37 | 200 | 1675 | 598.98 | 349.93 | 3078 | 596.3 | 1700 | 7998.21 | 1999.55 | 9997.76
T-008 | Morro do Teteu | PV-MTE-008→PV-MTE-009 | 14.77 | 200 | 2955.77 | 970.62 | 567.05 | 3078 | 1051.98 | 1700 | 10323.42 | 2580.86 | 12904.28
T-009 | Morro do Teteu | PV-MTE-009→PV-MTE-010 | 10.12 | 150 | 1619.2 | 681.38 | 398.06 | 3078 | 630.12 | 1700 | 8106.76 | 2026.69 | 10133.45
T-010 | Morro do Teteu | PV-MTE-010→PV-MTE-011 | 7.73 | 150 | 1236.8 | 387.24 | 226.23 | 3078 | 843.96 | 1700 | 7472.23 | 1868.06 | 9340.29
T-011 | Morro do Teteu | PV-MTE-011→PV-MTE-012 | 19.81 | 200 | 3964.38 | 1368.88 | 799.72 | 3078 | 1410.65 | 1700 | 12321.63 | 3080.41 | 15402.04
T-012 | Morro do Teteu | PV-MTE-012→PV-MTE-013 | 16.1 | 150 | 2576 | 1381.07 | 806.83 | 3078 | 1003.03 | 1700 | 10544.93 | 2636.23 | 13181.16
T-013 | Morro do Teteu | PV-MTE-013→PV-MTE-014 | 6.42 | 200 | 1284.77 | 385.33 | 225.11 | 3078 | 457.46 | 1700 | 7130.67 | 1782.67 | 8913.34
T-014 | Morro do Teteu | PV-MTE-014→PV-MTE-015 | 19.3 | 150 | 3088 | 1309.87 | 765.23 | 3078 | 1202.39 | 1700 | 11143.49 | 2785.87 | 13929.36
T-015 | Morro do Teteu | PV-MTE-015→PV-MTE-016 | 11.83 | 150 | 1892.8 | 649.98 | 379.72 | 3078 | 736.92 | 1700 | 8437.42 | 2109.36 | 10546.78
T-016 | Morro do Teteu | PV-MTE-016→PV-MTE-017 | 22.52 | 200 | 4506.7 | 1996.33 | 1166.27 | 3078 | 1603.78 | 1700 | 14051.08 | 3512.77 | 17563.85
T-017 | Morro do Teteu | PV-MTE-017→PV-MTE-018 | 5.09 | 200 | 1018.61 | 291.39 | 170.23 | 3078 | 634.92 | 1700 | 6893.15 | 1723.29 | 8616.44
T-018 | Morro do Teteu | PV-MTE-018→PV-MTE-019 | 23.8 | 200 | 4762.86 | 2212.34 | 1292.47 | 3078 | 1694.56 | 1700 | 14740.23 | 3685.06 | 18425.29
T-019 | Morro do Teteu | PV-MTE-019→PV-MTE-020 | 23.7 | 200 | 4742.84 | 1739.81 | 1016.42 | 3078 | 1687.44 | 2550 | 14814.51 | 3703.63 | 18518.14
T-020 | Morro do Teteu | PV-MTE-020→PV-MTE-021 | 9.23 | 200 | 1847.11 | 586.67 | 342.74 | 3078 | 1151.28 | 1700 | 8705.8 | 2176.45 | 10882.25
T-021 | Morro do Teteu | PV-MTE-021→PV-MTE-022 | 0.64 | 200 | 128.08 | 35.86 | 20.94 | 3078 | 45.39 | 2550 | 5858.27 | 1464.57 | 7322.84
T-022 | Morro do Teteu | PV-MTE-022→PV-MTE-023 | 21.57 | 200 | 4316.59 | 1314.58 | 767.99 | 3078 | 1536.14 | 1700 | 12713.3 | 3178.32 | 15891.62
T-023 | Morro do Teteu | PV-MTE-023→PV-MTE-024 | 19.35 | 150 | 3096 | 1222.09 | 713.97 | 3078 | 1205.06 | 2550 | 11865.12 | 2966.28 | 14831.4
T-024 | Morro do Teteu | PV-MTE-024→PV-MTE-025 | 16.32 | 150 | 2611.2 | 966.98 | 564.91 | 3078 | 1016.38 | 2550 | 10787.47 | 2696.87 | 13484.34
T-025 | Morro do Teteu | PV-MTE-025→PV-MTE-026 | 7.7 | 200 | 1540.92 | 676.67 | 395.32 | 3078 | 548.24 | 1700 | 7939.15 | 1984.79 | 9923.94
T-026 | Morro do Teteu | PV-MTE-026→PV-MTE-027 | 29.78 | 200 | 5959.57 | 2163.25 | 1263.79 | 3078 | 3715.92 | 1700 | 17880.53 | 4470.13 | 22350.66
T-027 | Morro do Teteu | PV-MTE-027→PV-MTE-028 | 7.26 | 200 | 1452.87 | 458.1 | 267.63 | 3078 | 517.09 | 1700 | 7473.69 | 1868.42 | 9342.11
T-028 | Morro do Teteu | PV-MTE-028→PV-MTE-029 | 9.38 | 200 | 1877.13 | 757.9 | 442.78 | 3078 | 667.5 | 1700 | 8523.31 | 2130.83 | 10654.14
T-029 | Morro do Teteu | PV-MTE-029→PV-MTE-030 | 9.33 | 150 | 1492.8 | 684.73 | 400.02 | 3078 | 581.17 | 1700 | 7936.72 | 1984.18 | 9920.9
T-030 | Morro do Teteu | PV-MTE-030→PV-MTE-031 | 9.15 | 200 | 1831.1 | 505.53 | 295.34 | 3078 | 651.48 | 1700 | 8061.45 | 2015.36 | 10076.81
T-031 | Morro do Teteu | PV-MTE-031→PV-MTE-032 | 4.69 | 200 | 938.56 | 272.13 | 158.98 | 3078 | 585 | 1700 | 6732.67 | 1683.17 | 8415.84
T-032 | Morro do Teteu | PV-MTE-032→PV-MTE-033 | 14.97 | 200 | 2995.8 | 831.71 | 485.89 | 3078 | 1066.22 | 1700 | 10157.62 | 2539.41 | 12697.03
T-033 | Morro do Teteu | PV-MTE-033→PV-MTE-034 | 13.25 | 200 | 2651.59 | 1156.22 | 675.48 | 3078 | 943.4 | 1700 | 10204.69 | 2551.17 | 12755.86
T-034 | Morro do Teteu | PV-MTE-034→PV-MTE-035 | 22.72 | 200 | 4546.73 | 1755.29 | 1025.45 | 3078 | 1618.02 | 1700 | 13723.49 | 3430.87 | 17154.36
T-035 | Morro do Teteu | PV-MTE-035→PV-MTE-036 | 20.53 | 150 | 3284.8 | 1244.07 | 726.79 | 3078 | 1278.93 | 1700 | 11312.59 | 2828.15 | 14140.74
T-036 | Morro do Teteu | PV-MTE-036→PV-MTE-037 | 21.07 | 200 | 4216.53 | 1819.13 | 1062.76 | 3078 | 1500.54 | 1700 | 13376.96 | 3344.24 | 16721.2
T-037 | Morro do Teteu | PV-MTE-037→PV-MTE-038 | 17.09 | 200 | 3420.05 | 1520.22 | 888.13 | 3078 | 1216.63 | 1700 | 11823.03 | 2955.76 | 14778.79
T-038 | Morro do Teteu | PV-MTE-038→PV-MTE-039 | 31.47 | 200 | 6297.78 | 2503.95 | 1462.84 | 3078 | 2241.02 | 1700 | 17283.59 | 4320.9 | 21604.49
T-039 | Morro do Teteu | PV-MTE-039→PV-MTE-040 | 27.67 | 150 | 4427.2 | 2127.61 | 1242.98 | 3078 | 1723.93 | 1700 | 14299.72 | 3574.93 | 17874.65
T-040 | Morro do Teteu | PV-MTE-040→PV-MTE-041 | 20.17 | 150 | 3227.2 | 1051.14 | 614.09 | 3078 | 1256.68 | 1700 | 10927.11 | 2731.78 | 13658.89
T-041 | Morro do Teteu | PV-MTE-041→PV-MTE-042 | 26.48 | 200 | 5299.18 | 1532.29 | 895.18 | 3078 | 1885.02 | 2550 | 15239.67 | 3809.92 | 19049.59
T-042 | Morro do Teteu | PV-MTE-042→PV-MTE-043 | 20.14 | 200 | 4030.42 | 1292.51 | 755.1 | 3078 | 1433.79 | 1700 | 12289.82 | 3072.45 | 15362.28
T-043 | Morro do Teteu | PV-MTE-043→PV-MTE-044 | 20.42 | 200 | 4086.45 | 1084.23 | 633.41 | 3078 | 1454.26 | 1700 | 12036.35 | 3009.09 | 15045.44
T-044 | Morro do Teteu | PV-MTE-044→PV-MTE-045 | 18.2 | 200 | 3642.18 | 1372.48 | 801.82 | 3078 | 1295.84 | 2550 | 12740.32 | 3185.08 | 15925.4
T-045 | Morro do Teteu | PV-MTE-045→PV-MTE-046 | 16.21 | 150 | 2593.6 | 1320.65 | 771.53 | 3078 | 1010.15 | 1700 | 10473.93 | 2618.48 | 13092.41
T-046 | Morro do Teteu | PV-MTE-046→PV-MTE-047 | 22.53 | 200 | 4508.7 | 1133.84 | 662.4 | 3078 | 1603.78 | 1700 | 12686.72 | 3171.68 | 15858.4
T-047 | Morro do Teteu | PV-MTE-047→PV-MTE-048 | 11.05 | 200 | 2211.33 | 619.02 | 361.64 | 3078 | 786.76 | 1700 | 8756.75 | 2189.19 | 10945.94
T-048 | Morro do Teteu | PV-MTE-048→PV-MTE-049 | 22.96 | 200 | 4594.76 | 1660.77 | 970.23 | 3078 | 1634.93 | 1700 | 13638.69 | 3409.67 | 17048.36
T-049 | Morro do Teteu | PV-MTE-049→PV-MTE-050 | 18.43 | 200 | 3688.21 | 1769.91 | 1034 | 3078 | 1311.86 | 1700 | 12581.98 | 3145.49 | 15727.47
T-050 | Morro do Teteu | PV-MTE-050→PV-MTE-051 | 19.61 | 200 | 3924.35 | 1285.65 | 751.09 | 3078 | 2447.64 | 1700 | 13186.73 | 3296.68 | 16483.41
T-051 | Morro do Teteu | PV-MTE-051→PV-MTE-052 | 7.61 | 200 | 1522.91 | 573.89 | 335.26 | 3078 | 542.01 | 1700 | 7752.07 | 1938.02 | 9690.09
T-052 | Morro do Teteu | PV-MTE-052→PV-MTE-053 | 34.06 | 200 | 6816.09 | 1677.39 | 979.94 | 3078 | 2425.25 | 1700 | 16676.67 | 4169.17 | 20845.84
T-053 | Morro do Teteu | PV-MTE-053→PV-MTE-054 | 10.91 | 200 | 2183.31 | 616.22 | 360 | 3078 | 776.97 | 1700 | 8714.5 | 2178.62 | 10893.12
T-054 | Morro do Teteu | PV-MTE-054→PV-MTE-055 | 21.19 | 200 | 4240.54 | 1943.63 | 1135.48 | 3078 | 1508.55 | 1700 | 13606.2 | 3401.55 | 17007.75
T-055 | Morro do Teteu | PV-MTE-055→PV-MTE-056 | 10.66 | 200 | 2133.28 | 987.64 | 576.98 | 3078 | 759.17 | 1700 | 9235.07 | 2308.77 | 11543.84
T-056 | Morro do Teteu | PV-MTE-056→PV-MTE-057 | 10.67 | 200 | 2135.28 | 555.02 | 324.26 | 3078 | 760.06 | 2550 | 9402.62 | 2350.66 | 11753.28
T-057 | Morro do Teteu | PV-MTE-057→PV-MTE-058 | 25.44 | 200 | 5091.05 | 2490.07 | 1454.72 | 3078 | 3174.6 | 2550 | 17838.44 | 4459.61 | 22298.05
T-058 | Morro do Teteu | PV-MTE-058→PV-MTE-059 | 24.98 | 200 | 4999 | 1910.67 | 1116.24 | 3078 | 1778.22 | 1700 | 14582.13 | 3645.53 | 18227.66
T-059 | Morro do Teteu | PV-MTE-059→PV-MTE-060 | 5.1 | 200 | 1020.61 | 455.24 | 265.95 | 3078 | 636.48 | 1700 | 7156.28 | 1789.07 | 8945.35
T-060 | Morro do Teteu | PV-MTE-060→PV-MTE-061 | 20.58 | 200 | 4118.47 | 1507.6 | 880.76 | 3078 | 1464.94 | 1700 | 12749.77 | 3187.44 | 15937.21
T-061 | Morro do Teteu | PV-MTE-061→PV-MTE-062 | 20.84 | 200 | 4170.5 | 1488.18 | 869.41 | 3078 | 1483.63 | 1700 | 12789.72 | 3197.43 | 15987.15
T-062 | Morro do Teteu | PV-MTE-062→PV-MTE-063 | 21.92 | 200 | 4386.63 | 1599.02 | 934.16 | 3078 | 2736.24 | 1700 | 14434.05 | 3608.51 | 18042.56
T-063 | Morro do Teteu | PV-MTE-063→PV-MTE-064 | 21.4 | 150 | 3424 | 1547.53 | 904.08 | 3078 | 1333.22 | 1700 | 11986.83 | 2996.71 | 14983.54
T-064 | Morro do Teteu | PV-MTE-064→PV-MTE-065 | 9.44 | 200 | 1889.13 | 541.91 | 316.58 | 3078 | 671.95 | 1700 | 8197.57 | 2049.39 | 10246.96
T-065 | Morro do Teteu | PV-MTE-065→PV-MTE-066 | 20.06 | 200 | 4014.41 | 978.65 | 571.75 | 3078 | 1428.45 | 1700 | 11771.26 | 2942.82 | 14714.08
T-066 | Morro do Teteu | PV-MTE-066→PV-MTE-067 | 17 | 200 | 3402.04 | 1072.68 | 626.67 | 3078 | 1210.4 | 1700 | 11089.79 | 2772.45 | 13862.24
T-067 | Morro do Teteu | PV-MTE-067→PV-MTE-068 | 16.31 | 200 | 3263.96 | 1383.07 | 808.01 | 3078 | 1161.45 | 1700 | 11394.49 | 2848.62 | 14243.11
T-068 | Morro do Teteu | PV-MTE-068→PV-MTE-069 | 16.54 | 200 | 3309.98 | 987.67 | 577 | 3078 | 1177.47 | 1700 | 10830.12 | 2707.53 | 13537.65
T-069 | Morro do Teteu | PV-MTE-069→PV-MTE-070 | 11.97 | 200 | 2395.44 | 924.79 | 540.26 | 3078 | 852.62 | 1700 | 9491.11 | 2372.78 | 11863.89
T-070 | Morro do Teteu | PV-MTE-070→PV-MTE-071 | 14.46 | 200 | 2893.74 | 1397.54 | 816.46 | 3078 | 1029.73 | 1700 | 10915.47 | 2728.87 | 13644.34
T-071 | Morro do Teteu | PV-MTE-071→PV-MTE-072 | 19.58 | 200 | 3918.35 | 994.41 | 580.94 | 3078 | 1393.74 | 1700 | 11665.44 | 2916.36 | 14581.8
T-072 | Morro do Teteu | PV-MTE-072→PV-MTE-073 | 33.42 | 200 | 6688.01 | 2772.26 | 1619.58 | 3078 | 2379.86 | 2550 | 19087.71 | 4771.93 | 23859.64
T-073 | Morro do Teteu | PV-MTE-073→PV-MTE-074 | 2.44 | 150 | 390.4 | 145.9 | 85.23 | 3078 | 152.19 | 1700 | 5551.72 | 1387.93 | 6939.65
T-074 | Morro do Teteu | PV-MTE-074→PV-MTE-075 | 20.69 | 200 | 4140.48 | 1936 | 1131.03 | 3078 | 1472.95 | 1700 | 13458.46 | 3364.61 | 16823.07
T-075 | Morro do Teteu | PV-MTE-075→PV-MTE-076 | 7.97 | 200 | 1594.96 | 456.28 | 266.57 | 3078 | 567.82 | 1700 | 7663.63 | 1915.91 | 9579.54
T-076 | Morro do Teteu | PV-MTE-076→PV-MTE-077 | 36.1 | 200 | 7224.33 | 2911.23 | 1700.78 | 3078 | 2570.32 | 1700 | 19184.66 | 4796.16 | 23980.82
T-077 | Morro do Teteu | PV-MTE-077→PV-MTE-078 | 6.93 | 200 | 1386.83 | 596.18 | 348.29 | 3078 | 493.06 | 1700 | 7602.36 | 1900.59 | 9502.95
T-078 | Morro do Teteu | PV-MTE-078→PV-MTE-079 | 16.77 | 200 | 3356.01 | 1545.96 | 903.16 | 3078 | 1194.38 | 1700 | 11777.51 | 2944.38 | 14721.89
T-079 | Morro do Teteu | PV-MTE-079→PV-MTE-080 | 6.17 | 200 | 1234.74 | 520.37 | 304 | 3078 | 439.66 | 1700 | 7276.77 | 1819.19 | 9095.96
T-080 | Morro do Teteu | PV-MTE-080→PV-MTE-081 | 8.42 | 200 | 1685.01 | 647.92 | 378.52 | 3078 | 599.86 | 1700 | 8089.31 | 2022.33 | 10111.64
T-081 | Morro do Teteu | PV-MTE-081→PV-MTE-082 | 26.13 | 150 | 4180.8 | 1773.45 | 1036.06 | 3078 | 1627.81 | 1700 | 13396.12 | 3349.03 | 16745.15
T-082 | Morro do Teteu | PV-MTE-082→PV-MTE-083 | 6.52 | 150 | 1043.2 | 511.01 | 298.54 | 3078 | 405.84 | 1700 | 7036.59 | 1759.15 | 8795.74
T-083 | Morro do Teteu | PV-MTE-083→PV-MTE-084 | 21.04 | 200 | 4210.52 | 1644.94 | 961 | 3078 | 1497.87 | 1700 | 13092.33 | 3273.08 | 16365.41
T-084 | Morro do Teteu | PV-MTE-084→PV-MTE-085 | 23.52 | 200 | 4706.82 | 1281.37 | 748.59 | 3078 | 1674.98 | 2550 | 14039.76 | 3509.94 | 17549.7
T-085 | Morro do Teteu | PV-MTE-085→PV-MTE-086 | 23.37 | 200 | 4676.8 | 2193.97 | 1281.74 | 3078 | 1664.3 | 1700 | 14594.81 | 3648.7 | 18243.51
T-086 | Morro do Teteu | PV-MTE-086→PV-MTE-087 | 11.97 | 200 | 2395.44 | 968.99 | 566.09 | 3078 | 852.62 | 1700 | 9561.14 | 2390.28 | 11951.42
T-087 | Morro do Teteu | PV-MTE-087→PV-MTE-088 | 11.29 | 200 | 2259.35 | 908.72 | 530.89 | 3078 | 803.67 | 1700 | 9280.63 | 2320.16 | 11600.79
T-088 | Morro do Teteu | PV-MTE-088→PV-MTE-089 | 5.17 | 150 | 827.2 | 277.79 | 162.3 | 3078 | 564.72 | 1700 | 6610.01 | 1652.5 | 8262.51
T-089 | Morro do Teteu | PV-MTE-089→PV-MTE-090 | 25.34 | 200 | 5071.04 | 1942.13 | 1134.6 | 3078 | 1804.03 | 1700 | 14729.8 | 3682.45 | 18412.25
T-090 | Morro do Teteu | PV-MTE-090→PV-MTE-091 | 18.28 | 150 | 2924.8 | 1105.28 | 645.71 | 3078 | 1139.2 | 1700 | 10592.99 | 2648.25 | 13241.24
T-091 | Morro do Teteu | PV-MTE-091→PV-MTE-092 | 7.12 | 200 | 1424.85 | 563.21 | 329.03 | 3078 | 507.3 | 1700 | 7602.39 | 1900.6 | 9502.99
T-092 | Morro do Teteu | PV-MTE-092→PV-MTE-093 | 18.92 | 200 | 3786.27 | 1083.18 | 632.81 | 3078 | 1347.46 | 1700 | 11627.72 | 2906.93 | 14534.65
T-093 | Morro do Teteu | PV-MTE-093→PV-MTE-094 | 11.91 | 200 | 2383.43 | 921.98 | 538.64 | 3078 | 848.17 | 2550 | 10320.22 | 2580.05 | 12900.28
T-094 | Morro do Teteu | PV-MTE-094→PV-MTE-095 | 30.34 | 150 | 4854.4 | 2569.88 | 1501.36 | 3078 | 1890.36 | 1700 | 15594 | 3898.5 | 19492.5
T-095 | Morro do Teteu | PV-MTE-095→PV-MTE-096 | 14.41 | 200 | 2883.73 | 749.59 | 437.92 | 3078 | 1026.17 | 1700 | 9875.41 | 2468.85 | 12344.26
T-096 | Morro do Teteu | PV-MTE-096→PV-MTE-097 | 24.75 | 150 | 3960 | 2086.39 | 1218.9 | 3078 | 1541.48 | 1700 | 13584.77 | 3396.19 | 16980.96
T-097 | Morro do Teteu | PV-MTE-097→PV-MTE-098 | 23.18 | 200 | 4638.78 | 1516.16 | 885.75 | 3078 | 1650.06 | 1700 | 13468.75 | 3367.19 | 16835.94
T-098 | Morro do Teteu | PV-MTE-098→PV-MTE-099 | 30.84 | 200 | 6171.7 | 2805.04 | 1638.74 | 3078 | 2195.63 | 1700 | 17589.11 | 4397.28 | 21986.39
T-099 | Morro do Teteu | PV-MTE-099→PV-MTE-100 | 24.83 | 150 | 3972.8 | 1879.15 | 1097.82 | 3078 | 1546.82 | 1700 | 13274.59 | 3318.65 | 16593.24
T-100 | Morro do Teteu | PV-MTE-100→PV-MTE-101 | 7.48 | 200 | 1496.9 | 573.28 | 334.9 | 3078 | 932.88 | 1700 | 8115.96 | 2028.99 | 10144.95
T-101 | Morro do Teteu | PV-MTE-101→PV-MTE-102 | 21.99 | 200 | 4400.64 | 1868.1 | 1091.37 | 3078 | 1565.51 | 2550 | 14553.62 | 3638.41 | 18192.03
T-102 | Morro do Teteu | PV-MTE-102→PV-MTE-103 | 13.57 | 200 | 2715.63 | 1248.87 | 729.61 | 3078 | 966.54 | 2550 | 11288.65 | 2822.16 | 14110.81
T-103 | Morro do Teteu | PV-MTE-103→PV-MTE-104 | 23.05 | 150 | 3688 | 1434.04 | 837.78 | 3078 | 1435.57 | 2550 | 13023.39 | 3255.85 | 16279.24
T-104 | Morro do Teteu | PV-MTE-104→PV-MTE-105 | 21.26 | 150 | 3401.6 | 1176.66 | 687.41 | 3078 | 1324.32 | 1700 | 11367.99 | 2842 | 14209.99
T-105 | Morro do Teteu | PV-MTE-105→PV-MTE-106 | 8.17 | 200 | 1634.98 | 680.24 | 397.4 | 3078 | 582.06 | 1700 | 8072.68 | 2018.17 | 10090.85
T-106 | Morro do Teteu | PV-MTE-106→PV-MTE-107 | 19.64 | 200 | 3930.36 | 1713.8 | 1001.22 | 3078 | 1398.19 | 1700 | 12821.57 | 3205.39 | 16026.96
T-107 | Morro do Teteu | PV-MTE-107→PV-MTE-108 | 17.12 | 150 | 2739.2 | 1226.49 | 716.52 | 3078 | 1066.22 | 1700 | 10526.43 | 2631.61 | 13158.04
T-108 | Morro do Teteu | PV-MTE-108→PV-MTE-109 | 25.48 | 200 | 5099.06 | 2129.3 | 1243.95 | 3078 | 1813.82 | 1700 | 15064.13 | 3766.03 | 18830.16
T-109 | Morro do Teteu | PV-MTE-109→PV-MTE-110 | 11.27 | 200 | 2255.35 | 775.29 | 452.93 | 3078 | 802.78 | 1700 | 9064.35 | 2266.09 | 11330.44
T-110 | Morro do Teteu | PV-MTE-110→PV-MTE-111 | 22.63 | 150 | 3620.8 | 1782.75 | 1041.5 | 3078 | 1409.76 | 1700 | 12632.81 | 3158.2 | 15791.01
T-111 | Morro do Teteu | PV-MTE-111→PV-MTE-112 | 10.25 | 200 | 2051.23 | 585.25 | 341.92 | 3078 | 729.8 | 2550 | 9336.2 | 2334.05 | 11670.25
T-112 | Morro do Teteu | PV-MTE-112→PV-MTE-113 | 21.23 | 200 | 4248.55 | 1643.44 | 960.12 | 3078 | 1511.22 | 2550 | 13991.33 | 3497.83 | 17489.16
T-113 | Morro do Teteu | PV-MTE-113→PV-MTE-114 | 20.98 | 200 | 4198.52 | 1059.05 | 618.7 | 3078 | 1493.42 | 1700 | 12147.69 | 3036.92 | 15184.61
T-114 | Morro do Teteu | PV-MTE-114→PV-MTE-115 | 20.49 | 150 | 3278.4 | 1158.87 | 677.02 | 3078 | 2237.04 | 2550 | 12979.33 | 3244.83 | 16224.16
T-115 | Morro do Teteu | PV-MTE-115→PV-MTE-116 | 22.29 | 150 | 3566.4 | 1251.67 | 731.23 | 3078 | 1388.4 | 2550 | 12565.7 | 3141.43 | 15707.12
T-116 | Morro do Teteu | PV-MTE-116→PV-MTE-117 | 6.81 | 150 | 1089.6 | 397.99 | 232.51 | 3078 | 424.53 | 1700 | 6922.63 | 1730.66 | 8653.29
T-117 | Morro do Teteu | PV-MTE-117→PV-MTE-118 | 11.1 | 200 | 2221.33 | 905.39 | 528.95 | 3078 | 790.32 | 1700 | 9223.99 | 2306 | 11529.99
T-118 | Morro do Teteu | PV-MTE-118→PV-MTE-119 | 11.62 | 150 | 1859.2 | 657.21 | 383.96 | 3078 | 723.57 | 1700 | 8401.94 | 2100.49 | 10502.42
T-119 | Morro do Teteu | PV-MTE-119→PV-MTE-120 | 18.31 | 150 | 2929.6 | 1097.21 | 641 | 3078 | 1140.98 | 1700 | 10586.79 | 2646.7 | 13233.49
T-120 | Morro do Teteu | PV-MTE-120→PV-MTE-121 | 20.7 | 200 | 4142.48 | 1280.66 | 748.17 | 3078 | 1473.84 | 1700 | 12423.15 | 3105.79 | 15528.94
T-121 | Morro do Teteu | PV-MTE-121→PV-MTE-122 | 19.94 | 150 | 3190.4 | 1205.65 | 704.35 | 3078 | 2177.76 | 2550 | 12906.16 | 3226.54 | 16132.7
T-122 | Morro do Teteu | PV-MTE-122→PV-MTE-123 | 10.09 | 200 | 2019.21 | 649.09 | 379.2 | 3078 | 718.23 | 2550 | 9393.73 | 2348.43 | 11742.16
T-123 | Morro do Teteu | PV-MTE-123→PV-MTE-124 | 2.18 | 200 | 436.26 | 123.8 | 72.33 | 3078 | 154.86 | 1700 | 5565.25 | 1391.31 | 6956.56
T-124 | Morro do Teteu | PV-MTE-124→PV-MTE-125 | 22.3 | 200 | 4462.68 | 1764.03 | 1030.57 | 3078 | 1587.76 | 1700 | 13623.04 | 3405.76 | 17028.8
T-125 | Morro do Teteu | PV-MTE-125→PV-MTE-126 | 22.63 | 200 | 4528.72 | 1814.51 | 1060.06 | 3078 | 1610.9 | 1700 | 13792.19 | 3448.05 | 17240.24
T-126 | Morro do Teteu | PV-MTE-126→PV-MTE-127 | 13.05 | 200 | 2611.57 | 1040.36 | 607.79 | 3078 | 929.16 | 2550 | 10816.88 | 2704.22 | 13521.1
T-127 | Morro do Teteu | PV-MTE-127→PV-MTE-128 | 16.24 | 200 | 3249.95 | 1197.19 | 699.42 | 3078 | 1156.11 | 1700 | 11080.67 | 2770.17 | 13850.84
T-128 | Morro do Teteu | PV-MTE-128→PV-MTE-129 | 12.13 | 200 | 2427.46 | 784.06 | 458.06 | 3078 | 863.3 | 1700 | 9310.88 | 2327.72 | 11638.6
T-129 | Morro do Teteu | PV-MTE-129→PV-MTE-130 | 10.62 | 200 | 2125.27 | 947.96 | 553.81 | 3078 | 756.5 | 1700 | 9161.54 | 2290.39 | 11451.92
T-130 | Morro do Teteu | PV-MTE-130→PV-MTE-131 | 20.86 | 200 | 4174.5 | 1598.74 | 934.01 | 3078 | 1485.41 | 1700 | 12970.66 | 3242.66 | 16213.32
T-131 | Morro do Teteu | PV-MTE-131→PV-MTE-132 | 7.95 | 200 | 1590.95 | 566.48 | 330.95 | 3078 | 992.16 | 1700 | 8258.54 | 2064.64 | 10323.18
T-132 | Morro do Teteu | PV-MTE-132→PV-MTE-133 | 25.74 | 200 | 5151.09 | 1334.99 | 779.92 | 3078 | 1832.51 | 2550 | 14726.51 | 3681.63 | 18408.14
T-133 | Morro do Teteu | PV-MTE-133→PV-MTE-134 | 21.2 | 150 | 3392 | 1230.43 | 718.84 | 3078 | 2315.04 | 2550 | 13284.31 | 3321.08 | 16605.39
T-134 | Morro do Teteu | PV-MTE-134→PV-MTE-135 | 28.41 | 200 | 5685.41 | 1849.48 | 1080.48 | 3078 | 2022.97 | 1700 | 15416.34 | 3854.09 | 19270.42
T-135 | Morro do Teteu | PV-MTE-135→PV-MTE-136 | 21.01 | 200 | 4204.52 | 1416.25 | 827.39 | 3078 | 2622.36 | 1700 | 13848.52 | 3462.13 | 17310.65
T-136 | Morro do Teteu | PV-MTE-136→PV-MTE-137 | 22.59 | 150 | 3614.4 | 1493.63 | 872.59 | 3078 | 1407.09 | 2550 | 13015.71 | 3253.93 | 16269.64
T-137 | Morro do Teteu | PV-MTE-137→PV-MTE-138 | 27.37 | 200 | 5477.28 | 1941.85 | 1134.44 | 3078 | 1949.1 | 1700 | 15280.67 | 3820.17 | 19100.84
T-138 | Morro do Teteu | PV-MTE-138→PV-MTE-139 | 4.18 | 200 | 836.5 | 310.72 | 181.54 | 3078 | 521.04 | 1700 | 6627.8 | 1656.95 | 8284.75
T-139 | Morro do Teteu | PV-MTE-139→PV-MTE-140 | 5.94 | 200 | 1188.71 | 522.89 | 305.47 | 3078 | 422.75 | 1700 | 7217.82 | 1804.45 | 9022.28
T-140 | Morro do Teteu | PV-MTE-140→PV-MTE-141 | 9.31 | 150 | 1489.6 | 699.57 | 408.69 | 3078 | 1017.12 | 1700 | 8392.98 | 2098.24 | 10491.22
T-141 | Morro do Teteu | PV-MTE-141→PV-MTE-142 | 20.92 | 200 | 4186.51 | 1745.01 | 1019.46 | 3078 | 1489.86 | 1700 | 13218.84 | 3304.71 | 16523.55
T-142 | Morro do Teteu | PV-MTE-142→PV-MTE-143 | 24.31 | 150 | 3889.6 | 1967.46 | 1149.41 | 3078 | 1514.78 | 1700 | 13299.25 | 3324.81 | 16624.06
T-143 | Morro do Teteu | PV-MTE-143→PV-MTE-144 | 26.8 | 200 | 5363.22 | 1455.96 | 850.59 | 3078 | 1908.16 | 2550 | 15205.93 | 3801.48 | 19007.41
T-144 | Morro do Teteu | PV-MTE-144→PV-MTE-145 | 21.28 | 150 | 3404.8 | 1063.14 | 621.1 | 3078 | 1326.1 | 2550 | 12043.14 | 3010.78 | 15053.92
T-145 | Morro do Teteu | PV-MTE-145→PV-MTE-146 | 20.31 | 150 | 3249.6 | 883.42 | 516.1 | 3078 | 1265.58 | 1700 | 10692.7 | 2673.18 | 13365.88
T-146 | Morro do Teteu | PV-MTE-146→PV-MTE-147 | 19.66 | 150 | 3145.6 | 1424.34 | 832.13 | 3078 | 1224.64 | 1700 | 11404.71 | 2851.18 | 14255.89
T-147 | Morro do Teteu | PV-MTE-147→PV-MTE-148 | 18.35 | 200 | 3672.2 | 1728.33 | 1009.71 | 3078 | 1306.52 | 1700 | 12494.76 | 3123.69 | 15618.45
T-148 | Morro do Teteu | PV-MTE-148→PV-MTE-149 | 0.7 | 150 | 112 | 36.1 | 21.1 | 3078 | 43.61 | 2550 | 5840.81 | 1460.2 | 7301.01
T-149 | Morro do Teteu | PV-MTE-149→PV-MTE-150 | 27.24 | 200 | 5451.27 | 2590.81 | 1513.58 | 3078 | 1939.31 | 1700 | 16272.97 | 4068.24 | 20341.21
T-150 | Morro do Teteu | PV-MTE-150→PV-MTE-151 | 6.78 | 200 | 1356.81 | 355.82 | 207.87 | 3078 | 482.38 | 1700 | 7180.88 | 1795.22 | 8976.1
T-151 | Morro do Teteu | PV-MTE-151→PV-MTE-152 | 14.27 | 200 | 2855.71 | 1326.46 | 774.94 | 3078 | 1016.38 | 1700 | 10751.49 | 2687.87 | 13439.36
T-152 | Morro do Teteu | PV-MTE-152→PV-MTE-153 | 11.41 | 150 | 1825.6 | 634.56 | 370.71 | 3078 | 711.11 | 1700 | 8319.98 | 2079.99 | 10399.97
T-153 | Morro do Teteu | PV-MTE-153→PV-MTE-154 | 15.12 | 150 | 2419.2 | 680.05 | 397.3 | 3078 | 941.62 | 1700 | 9216.17 | 2304.04 | 11520.21
T-154 | Morro do Teteu | PV-MTE-154→PV-MTE-155 | 17.52 | 150 | 2803.2 | 1137.17 | 664.34 | 3078 | 1091.14 | 1700 | 10473.85 | 2618.46 | 13092.31
T-155 | Vila dos Criadores | PV-CRI-001→PV-CRI-002 | 21.86 | 200 | 4374.62 | 1355.8 | 792.07 | 3078 | 1556.61 | 1700 | 12857.1 | 3214.28 | 16071.38
T-156 | Vila dos Criadores | PV-CRI-002→PV-CRI-003 | 8.47 | 200 | 1695.02 | 531.85 | 310.71 | 3078 | 603.42 | 1700 | 7919 | 1979.75 | 9898.75
T-157 | Vila dos Criadores | PV-CRI-003→PV-CRI-004 | 6.76 | 200 | 1352.81 | 445.26 | 260.12 | 3078 | 843.96 | 1700 | 7680.15 | 1920.04 | 9600.19
T-158 | Vila dos Criadores | PV-CRI-004→PV-CRI-005 | 19.91 | 200 | 3984.39 | 1771.08 | 1034.68 | 3078 | 1417.77 | 1700 | 12985.92 | 3246.48 | 16232.4
T-159 | Vila dos Criadores | PV-CRI-005→PV-CRI-006 | 7.15 | 200 | 1430.86 | 517.2 | 302.16 | 3078 | 509.08 | 1700 | 7537.3 | 1884.33 | 9421.62
T-160 | Vila dos Criadores | PV-CRI-006→PV-CRI-007 | 17.35 | 200 | 3472.08 | 1134.83 | 662.98 | 3078 | 1235.32 | 1700 | 11283.21 | 2820.8 | 14104.01
T-161 | Vila dos Criadores | PV-CRI-007→PV-CRI-008 | 14.39 | 200 | 2879.73 | 1087.37 | 635.24 | 3078 | 1024.39 | 1700 | 10404.73 | 2601.18 | 13005.91
T-162 | Vila dos Criadores | PV-CRI-008→PV-CRI-009 | 17.37 | 200 | 3476.08 | 1475.62 | 862.08 | 3078 | 1237.1 | 2550 | 12678.88 | 3169.72 | 15848.6
T-163 | Vila dos Criadores | PV-CRI-009→PV-CRI-010 | 33.66 | 200 | 6736.04 | 2149.8 | 1255.94 | 3078 | 2396.77 | 2550 | 18166.55 | 4541.64 | 22708.19
T-164 | Vila dos Criadores | PV-CRI-010→PV-CRI-011 | 21.24 | 200 | 4250.55 | 1542.88 | 901.36 | 3078 | 1512.11 | 1700 | 12984.9 | 3246.22 | 16231.13
T-165 | Vila dos Criadores | PV-CRI-011→PV-CRI-012 | 21.37 | 200 | 4276.56 | 1114.91 | 651.35 | 3078 | 1521.9 | 1700 | 12342.72 | 3085.68 | 15428.4
T-166 | Vila dos Criadores | PV-CRI-012→PV-CRI-013 | 18.03 | 150 | 2884.8 | 866.8 | 506.39 | 3078 | 1968.72 | 2550 | 11854.71 | 2963.68 | 14818.39
T-167 | Vila dos Criadores | PV-CRI-013→PV-CRI-014 | 29.61 | 200 | 5925.55 | 2360.52 | 1379.04 | 3078 | 3695.64 | 1700 | 18138.75 | 4534.69 | 22673.44
T-168 | Vila dos Criadores | PV-CRI-014→PV-CRI-015 | 12.49 | 200 | 2499.5 | 705.45 | 412.13 | 3078 | 889.11 | 1700 | 9284.19 | 2321.05 | 11605.24
T-169 | Vila dos Criadores | PV-CRI-015→PV-CRI-016 | 10.57 | 200 | 2115.27 | 764.58 | 446.67 | 3078 | 752.94 | 1700 | 8857.46 | 2214.36 | 11071.82
T-170 | Vila dos Criadores | PV-CRI-016→PV-CRI-017 | 24.54 | 200 | 4910.94 | 2103.63 | 1228.97 | 3078 | 1747.07 | 1700 | 14768.61 | 3692.15 | 18460.76
T-171 | Vila dos Criadores | PV-CRI-017→PV-CRI-018 | 27.78 | 150 | 4444.8 | 1286.88 | 751.81 | 3078 | 1731.05 | 2550 | 13842.54 | 3460.64 | 17303.18
T-172 | Vila dos Criadores | PV-CRI-018→PV-CRI-019 | 26.64 | 150 | 4262.4 | 1736.3 | 1014.36 | 3078 | 1659.85 | 1700 | 13450.91 | 3362.73 | 16813.64
T-173 | Vila dos Criadores | PV-CRI-019→PV-CRI-020 | 17.74 | 200 | 3550.13 | 1130.3 | 660.34 | 3078 | 1262.91 | 1700 | 11381.68 | 2845.42 | 14227.1
T-174 | Vila dos Criadores | PV-CRI-020→PV-CRI-021 | 12.72 | 200 | 2545.53 | 1194.14 | 697.62 | 3078 | 906.02 | 1700 | 10121.31 | 2530.33 | 12651.64
T-175 | Vila dos Criadores | PV-CRI-021→PV-CRI-022 | 18.5 | 150 | 2960 | 1208.27 | 705.89 | 3078 | 1152.55 | 2550 | 11654.71 | 2913.68 | 14568.39
T-176 | Vila dos Criadores | PV-CRI-022→PV-CRI-023 | 12.17 | 150 | 1947.2 | 893.17 | 521.8 | 3078 | 758.28 | 1700 | 8898.45 | 2224.61 | 11123.06
T-177 | Vila dos Criadores | PV-CRI-023→PV-CRI-024 | 12.24 | 200 | 2449.47 | 923.03 | 539.24 | 3078 | 1527.24 | 1700 | 10216.98 | 2554.24 | 12771.22
T-178 | Vila dos Criadores | PV-CRI-024→PV-CRI-025 | 21.43 | 200 | 4288.57 | 1042.18 | 608.85 | 3078 | 2673.84 | 1700 | 13391.44 | 3347.86 | 16739.3
T-179 | Vila dos Criadores | PV-CRI-025→PV-CRI-026 | 24.88 | 200 | 4978.99 | 1887.71 | 1102.82 | 3078 | 1771.1 | 1700 | 14518.62 | 3629.66 | 18148.28
T-180 | Vila dos Criadores | PV-CRI-026→PV-CRI-027 | 22.32 | 150 | 3571.2 | 1896.57 | 1107.99 | 3078 | 1390.18 | 2550 | 13593.94 | 3398.49 | 16992.42
T-181 | Vila dos Criadores | PV-CRI-027→PV-CRI-028 | 23.09 | 200 | 4620.77 | 1730.57 | 1011.03 | 3078 | 1643.83 | 1700 | 13784.2 | 3446.05 | 17230.25
T-182 | Vila dos Criadores | PV-CRI-028→PV-CRI-029 | 19.89 | 150 | 3182.4 | 1534.75 | 896.62 | 3078 | 1238.88 | 1700 | 11630.65 | 2907.66 | 14538.31
T-183 | Vila dos Criadores | PV-CRI-029→PV-CRI-030 | 17.32 | 200 | 3466.08 | 1564.67 | 914.1 | 3078 | 1233.54 | 1700 | 11956.39 | 2989.1 | 14945.49
T-184 | Vila dos Criadores | PV-CRI-030→PV-CRI-031 | 7.05 | 200 | 1410.85 | 417.72 | 244.04 | 3078 | 501.96 | 1700 | 7352.57 | 1838.14 | 9190.71
T-185 | Vila dos Criadores | PV-CRI-031→PV-CRI-032 | 14.35 | 200 | 2871.72 | 903.27 | 527.69 | 3078 | 1021.72 | 1700 | 10102.4 | 2525.6 | 12628
T-186 | Vila dos Criadores | PV-CRI-032→PV-CRI-033 | 25.79 | 200 | 5161.09 | 1925.01 | 1124.61 | 3078 | 1836.07 | 1700 | 14824.78 | 3706.2 | 18530.98
T-187 | Vila dos Criadores | PV-CRI-033→PV-CRI-034 | 28.61 | 200 | 5725.43 | 2012.21 | 1175.56 | 3078 | 3570.84 | 1700 | 17262.04 | 4315.51 | 21577.55
T-188 | Vila dos Criadores | PV-CRI-034→PV-CRI-035 | 10.73 | 200 | 2147.29 | 990.81 | 578.84 | 3078 | 1338.48 | 1700 | 9833.42 | 2458.36 | 12291.78
T-189 | Vila dos Criadores | PV-CRI-035→PV-CRI-036 | 20.52 | 200 | 4106.46 | 1888.51 | 1103.3 | 3078 | 1461.38 | 1700 | 13337.65 | 3334.41 | 16672.06
T-190 | Vila dos Criadores | PV-CRI-036→PV-CRI-037 | 7.62 | 150 | 1219.2 | 464.84 | 271.57 | 3078 | 474.37 | 2550 | 8057.98 | 2014.49 | 10072.47
T-191 | Vila dos Criadores | PV-CRI-037→PV-CRI-038 | 25.92 | 200 | 5187.11 | 1495.91 | 873.93 | 3078 | 3235.44 | 2550 | 16420.39 | 4105.1 | 20525.49
T-192 | Vila dos Criadores | PV-CRI-038→PV-CRI-039 | 24.48 | 200 | 4898.94 | 2090.95 | 1221.56 | 3078 | 1742.62 | 1700 | 14732.07 | 3683.02 | 18415.09
T-193 | Vila dos Criadores | PV-CRI-039→PV-CRI-040 | 20.42 | 150 | 3267.2 | 1086.16 | 634.54 | 3078 | 1271.81 | 1700 | 11037.71 | 2759.43 | 13797.14
T-194 | Vila dos Criadores | PV-CRI-040→PV-CRI-041 | 14.25 | 150 | 2280 | 1118.73 | 653.57 | 3078 | 888.22 | 1700 | 9718.52 | 2429.63 | 12148.15
T-195 | Vila dos Criadores | PV-CRI-041→PV-CRI-042 | 26.85 | 150 | 4296 | 1724.7 | 1007.59 | 3078 | 1672.31 | 1700 | 13478.6 | 3369.65 | 16848.25
T-196 | Vila dos Criadores | PV-CRI-042→PV-CRI-043 | 8.53 | 150 | 1364.8 | 589.28 | 344.26 | 3078 | 531.33 | 1700 | 7607.67 | 1901.92 | 9509.59
T-197 | Vila dos Criadores | PV-CRI-043→PV-CRI-044 | 19.37 | 200 | 3876.32 | 1076.16 | 628.71 | 3078 | 1379.5 | 1700 | 11738.69 | 2934.67 | 14673.36
T-198 | Vila dos Criadores | PV-CRI-044→PV-CRI-045 | 11.97 | 200 | 2395.44 | 917.4 | 535.94 | 3078 | 852.62 | 1700 | 9479.4 | 2369.85 | 11849.25
T-199 | Vila dos Criadores | PV-CRI-045→PV-CRI-046 | 8.48 | 150 | 1356.8 | 529.85 | 309.55 | 3078 | 528.66 | 1700 | 7502.86 | 1875.71 | 9378.58
T-200 | Vila dos Criadores | PV-CRI-046→PV-CRI-047 | 14.39 | 200 | 2879.73 | 1105.09 | 645.61 | 3078 | 1024.39 | 1700 | 10432.82 | 2608.2 | 13041.02
T-201 | Vila dos Criadores | PV-CRI-047→PV-CRI-048 | 13.78 | 200 | 2757.65 | 846.17 | 494.35 | 3078 | 980.78 | 1700 | 9856.95 | 2464.24 | 12321.19
T-202 | Vila dos Criadores | PV-CRI-048→PV-CRI-049 | 24.05 | 150 | 3848 | 1787.73 | 1044.41 | 3078 | 1498.76 | 1700 | 12956.9 | 3239.22 | 16196.12
T-203 | Vila dos Criadores | PV-CRI-049→PV-CRI-050 | 25 | 200 | 5003 | 2212.31 | 1292.47 | 3078 | 1780 | 1700 | 15065.78 | 3766.45 | 18832.22
T-204 | Vila dos Criadores | PV-CRI-050→PV-CRI-051 | 21.72 | 200 | 4346.61 | 1243.48 | 726.45 | 3078 | 2711.28 | 2550 | 14655.82 | 3663.95 | 18319.78
T-205 | Vila dos Criadores | PV-CRI-051→PV-CRI-052 | 17.87 | 200 | 3576.14 | 924.08 | 539.86 | 3078 | 1272.7 | 1700 | 11090.78 | 2772.7 | 13863.48
T-206 | Vila dos Criadores | PV-CRI-052→PV-CRI-053 | 8.68 | 200 | 1737.04 | 426.15 | 248.97 | 3078 | 617.66 | 1700 | 7807.82 | 1951.95 | 9759.78
T-207 | Vila dos Criadores | PV-CRI-053→PV-CRI-054 | 8.54 | 200 | 1709.02 | 663.71 | 387.75 | 3078 | 607.87 | 2550 | 8996.35 | 2249.09 | 11245.44
T-208 | Vila dos Criadores | PV-CRI-054→PV-CRI-055 | 14.01 | 200 | 2803.68 | 1131.97 | 661.3 | 3078 | 997.69 | 1700 | 10372.64 | 2593.16 | 12965.8
T-209 | Vila dos Criadores | PV-CRI-055→PV-CRI-056 | 21.54 | 150 | 3446.4 | 1427.11 | 833.75 | 3078 | 2352.48 | 1700 | 12837.74 | 3209.43 | 16047.18
T-210 | Vila dos Criadores | PV-CRI-056→PV-CRI-057 | 26.68 | 200 | 5339.2 | 1625.98 | 949.91 | 3078 | 1899.26 | 2550 | 15442.35 | 3860.59 | 19302.94
T-211 | Vila dos Criadores | PV-CRI-057→PV-CRI-058 | 15.89 | 200 | 3179.91 | 1036.89 | 605.75 | 3078 | 1131.19 | 1700 | 10731.74 | 2682.93 | 13414.68
T-212 | Vila dos Criadores | PV-CRI-058→PV-CRI-059 | 20.39 | 150 | 3262.4 | 1430.53 | 835.72 | 3078 | 1270.03 | 1700 | 11576.68 | 2894.17 | 14470.85
T-213 | Vila dos Criadores | PV-CRI-059→PV-CRI-060 | 9.83 | 150 | 1572.8 | 643.33 | 375.84 | 3078 | 612.32 | 1700 | 7982.29 | 1995.57 | 9977.86
T-214 | Vila dos Criadores | PV-CRI-060→PV-CRI-061 | 25.78 | 150 | 4124.8 | 2079.5 | 1214.86 | 3078 | 1606.45 | 1700 | 13803.61 | 3450.9 | 17254.51
T-215 | Vila dos Criadores | PV-CRI-061→PV-CRI-062 | 4.49 | 150 | 718.4 | 226.73 | 132.45 | 3078 | 489.84 | 1700 | 6345.42 | 1586.36 | 7931.78
T-216 | Vila dos Criadores | PV-CRI-062→PV-CRI-063 | 11.05 | 200 | 2211.33 | 909.83 | 531.53 | 3078 | 786.76 | 1700 | 9217.45 | 2304.36 | 11521.81
T-217 | Vila dos Criadores | PV-CRI-063→PV-CRI-064 | 8.39 | 200 | 1679.01 | 550.07 | 321.36 | 3078 | 1046.76 | 2550 | 9225.2 | 2306.3 | 11531.5
T-218 | Vila dos Criadores | PV-CRI-064→PV-CRI-065 | 15 | 200 | 3001.8 | 1041.13 | 608.25 | 3078 | 1068 | 2550 | 11347.18 | 2836.8 | 14183.98
T-219 | Vila dos Criadores | PV-CRI-065→PV-CRI-066 | 3.04 | 200 | 608.36 | 252.64 | 147.59 | 3078 | 216.27 | 1700 | 6002.86 | 1500.71 | 7503.58
T-220 | Vila dos Criadores | PV-CRI-066→PV-CRI-067 | 20.01 | 200 | 4004.4 | 1589.05 | 928.33 | 3078 | 1424.89 | 1700 | 12724.67 | 3181.17 | 15905.84
T-221 | Vila dos Criadores | PV-CRI-067→PV-CRI-068 | 15.48 | 200 | 3097.86 | 1536.63 | 897.72 | 3078 | 1931.28 | 1700 | 12241.49 | 3060.37 | 15301.86
T-222 | Vila dos Criadores | PV-CRI-068→PV-CRI-069 | 15.63 | 200 | 3127.88 | 914.07 | 534.01 | 3078 | 1112.5 | 1700 | 10466.46 | 2616.61 | 13083.08
T-223 | Vila dos Criadores | PV-CRI-069→PV-CRI-070 | 19.18 | 200 | 3838.3 | 1077.42 | 629.45 | 3078 | 1365.26 | 1700 | 11688.43 | 2922.11 | 14610.54
T-224 | Vila dos Criadores | PV-CRI-070→PV-CRI-071 | 2.03 | 200 | 406.24 | 169.01 | 98.74 | 3078 | 144.18 | 1700 | 5596.17 | 1399.04 | 6995.21
T-225 | Vila dos Criadores | PV-CRI-071→PV-CRI-072 | 1.8 | 200 | 360.22 | 137.12 | 80.12 | 3078 | 128.16 | 1700 | 5483.62 | 1370.9 | 6854.52
T-226 | Vila dos Criadores | PV-CRI-072→PV-CRI-073 | 21.26 | 200 | 4254.55 | 1357.86 | 793.29 | 3078 | 1513.89 | 1700 | 12697.59 | 3174.4 | 15871.99
T-227 | Vila dos Criadores | PV-CRI-073→PV-CRI-074 | 6.88 | 200 | 1376.83 | 371.64 | 217.12 | 3078 | 489.5 | 1700 | 7233.09 | 1808.27 | 9041.36
T-228 | Vila dos Criadores | PV-CRI-074→PV-CRI-075 | 13.59 | 150 | 2174.4 | 602.09 | 351.75 | 3078 | 846.39 | 1700 | 8752.63 | 2188.16 | 10940.79
T-229 | Vila dos Criadores | PV-CRI-075→PV-CRI-076 | 21.41 | 200 | 4284.57 | 1957.24 | 1143.44 | 3078 | 1524.57 | 2550 | 14537.82 | 3634.45 | 18172.28
T-230 | Vila dos Criadores | PV-CRI-076→PV-CRI-077 | 21.26 | 200 | 4254.55 | 1302.21 | 760.76 | 3078 | 1513.89 | 1700 | 12609.41 | 3152.35 | 15761.76
T-231 | Vila dos Criadores | PV-CRI-077→PV-CRI-078 | 17.27 | 200 | 3456.07 | 1118.95 | 653.71 | 3078 | 1229.98 | 1700 | 11236.71 | 2809.18 | 14045.89
T-232 | Vila dos Criadores | PV-CRI-078→PV-CRI-079 | 23.54 | 150 | 3766.4 | 1176.04 | 687.05 | 3078 | 1466.72 | 2550 | 12724.21 | 3181.05 | 15905.26
T-233 | Vila dos Criadores | PV-CRI-079→PV-CRI-080 | 4.91 | 200 | 982.59 | 336.27 | 196.46 | 3078 | 613.08 | 1700 | 6906.4 | 1726.6 | 8633
T-234 | Vila dos Criadores | PV-CRI-080→PV-CRI-081 | 23.75 | 200 | 4752.85 | 1206.21 | 704.67 | 3078 | 1691 | 1700 | 13132.73 | 3283.18 | 16415.91
T-235 | Vila dos Criadores | PV-CRI-081→PV-CRI-082 | 7.78 | 200 | 1556.93 | 561.55 | 328.07 | 3078 | 970.32 | 1700 | 8194.87 | 2048.72 | 10243.59
T-236 | Vila dos Criadores | PV-CRI-082→PV-CRI-083 | 28.56 | 200 | 5715.43 | 1441.67 | 842.24 | 3078 | 2033.65 | 1700 | 14810.99 | 3702.75 | 18513.74
T-237 | Vila dos Criadores | PV-CRI-083→PV-CRI-084 | 25.4 | 150 | 4064 | 1905.19 | 1113.03 | 3078 | 1582.42 | 1700 | 13442.64 | 3360.66 | 16803.3
T-238 | Vila dos Criadores | PV-CRI-084→PV-CRI-085 | 15.39 | 150 | 2462.4 | 845.56 | 493.99 | 3078 | 958.53 | 1700 | 9538.48 | 2384.62 | 11923.1
T-239 | Vila dos Criadores | PV-CRI-085→PV-CRI-086 | 30.29 | 200 | 6061.63 | 2274.89 | 1329.01 | 3078 | 2156.47 | 1700 | 16600 | 4150 | 20750
T-240 | Vila dos Criadores | PV-CRI-086→PV-CRI-087 | 4.23 | 150 | 676.8 | 326.98 | 191.03 | 3078 | 263.44 | 1700 | 6236.25 | 1559.06 | 7795.31
T-241 | Vila dos Criadores | PV-CRI-087→PV-CRI-088 | 17.56 | 150 | 2809.6 | 1276.91 | 745.97 | 3078 | 1093.81 | 2550 | 11554.29 | 2888.57 | 14442.86
T-242 | Vila dos Criadores | PV-CRI-088→PV-CRI-089 | 9.22 | 200 | 1845.11 | 715.14 | 417.8 | 3078 | 656.82 | 1700 | 8412.87 | 2103.22 | 10516.09
T-243 | Vila dos Criadores | PV-CRI-089→PV-CRI-090 | 14.1 | 150 | 2256 | 839.25 | 490.29 | 3078 | 878.43 | 1700 | 9241.97 | 2310.49 | 11552.46
T-244 | Vila dos Criadores | PV-CRI-090→PV-CRI-091 | 21.55 | 200 | 4312.59 | 1366.42 | 798.28 | 3078 | 1534.36 | 1700 | 12789.65 | 3197.41 | 15987.06
T-245 | Vila dos Criadores | PV-CRI-091→PV-CRI-092 | 3.91 | 200 | 782.47 | 314.73 | 183.86 | 3078 | 278.57 | 1700 | 6337.63 | 1584.41 | 7922.04
T-246 | Vila dos Criadores | PV-CRI-092→PV-CRI-093 | 5.8 | 200 | 1160.7 | 577.53 | 337.4 | 3078 | 412.96 | 1700 | 7266.59 | 1816.65 | 9083.24
T-247 | Vila dos Criadores | PV-CRI-093→PV-CRI-094 | 18.83 | 150 | 3012.8 | 1361.68 | 795.5 | 3078 | 1173.02 | 1700 | 11121 | 2780.25 | 13901.25
T-248 | Vila dos Criadores | PV-CRI-094→PV-CRI-095 | 9.87 | 200 | 1975.18 | 712.4 | 416.18 | 3078 | 703.1 | 1700 | 8584.86 | 2146.22 | 10731.08
T-249 | Vila dos Criadores | PV-CRI-095→PV-CRI-096 | 15.66 | 150 | 2505.6 | 1102.91 | 644.34 | 3078 | 975.44 | 1700 | 10006.29 | 2501.57 | 12507.86
T-250 | Vila dos Criadores | PV-CRI-096→PV-CRI-097 | 11.47 | 150 | 1835.2 | 715.14 | 417.8 | 3078 | 714.67 | 1700 | 8460.81 | 2115.2 | 10576.01
T-251 | Vila dos Criadores | PV-CRI-097→PV-CRI-098 | 16 | 200 | 3201.92 | 893.85 | 522.2 | 3078 | 1139.2 | 1700 | 10535.17 | 2633.79 | 13168.96
T-252 | Vila dos Criadores | PV-CRI-098→PV-CRI-099 | 14.77 | 150 | 2363.2 | 984.53 | 575.16 | 3078 | 920.26 | 1700 | 9621.15 | 2405.29 | 12026.44
T-253 | Vila dos Criadores | PV-CRI-099→PV-CRI-100 | 20.16 | 200 | 4034.42 | 1901.9 | 1111.11 | 3078 | 1435.57 | 1700 | 13261 | 3315.25 | 16576.25
T-254 | Vila dos Criadores | PV-CRI-100→PV-CRI-101 | 17.08 | 200 | 3418.05 | 938.42 | 548.23 | 3078 | 1215.74 | 1700 | 10898.44 | 2724.61 | 13623.05
T-255 | Vila dos Criadores | PV-CRI-101→PV-CRI-102 | 22.16 | 200 | 4434.66 | 1845.05 | 1077.9 | 3078 | 1577.97 | 1700 | 13713.58 | 3428.39 | 17141.97
T-256 | Vila dos Criadores | PV-CRI-102→PV-CRI-103 | 17.22 | 200 | 3446.07 | 1062.71 | 620.84 | 3078 | 1226.42 | 1700 | 11134.04 | 2783.51 | 13917.55
T-257 | Vila dos Criadores | PV-CRI-103→PV-CRI-104 | 21.12 | 150 | 3379.2 | 1362.32 | 795.88 | 3078 | 1315.42 | 1700 | 11630.82 | 2907.7 | 14538.52
T-258 | Vila dos Criadores | PV-CRI-104→PV-CRI-105 | 18.01 | 150 | 2881.6 | 894.93 | 522.84 | 3078 | 1122.29 | 1700 | 10199.66 | 2549.91 | 12749.58
T-259 | Vila dos Criadores | PV-CRI-105→PV-CRI-106 | 19.16 | 200 | 3834.3 | 1427.18 | 833.77 | 3078 | 2391.48 | 1700 | 13264.73 | 3316.18 | 16580.91
T-260 | Vila dos Criadores | PV-CRI-106→PV-CRI-107 | 14.03 | 200 | 2807.68 | 1157.33 | 676.12 | 3078 | 998.58 | 1700 | 10417.71 | 2604.43 | 13022.14
T-261 | Vila dos Criadores | PV-CRI-107→PV-CRI-108 | 20.25 | 200 | 4052.43 | 1340.07 | 782.88 | 3078 | 2527.2 | 1700 | 13480.58 | 3370.14 | 16850.73
T-262 | Vila dos Criadores | PV-CRI-108→PV-CRI-109 | 9.62 | 200 | 1925.15 | 760.97 | 444.57 | 3078 | 685.3 | 1700 | 8593.99 | 2148.5 | 10742.49
T-263 | Vila dos Criadores | PV-CRI-109→PV-CRI-110 | 24.09 | 150 | 3854.4 | 1875.06 | 1095.42 | 3078 | 1500.54 | 1700 | 13103.42 | 3275.86 | 16379.28
T-264 | Vila dos Criadores | PV-CRI-110→PV-CRI-111 | 28.5 | 200 | 5703.42 | 2662.41 | 1555.4 | 3078 | 2029.2 | 2550 | 17578.43 | 4394.61 | 21973.04
T-265 | Vila dos Criadores | PV-CRI-111→PV-CRI-112 | 24.97 | 200 | 4997 | 1544.85 | 902.52 | 3078 | 1778.22 | 1700 | 14000.59 | 3500.15 | 17500.74
T-266 | Vila dos Criadores | PV-CRI-112→PV-CRI-113 | 28.08 | 200 | 5619.37 | 1987.9 | 1161.36 | 3078 | 1998.94 | 1700 | 15545.57 | 3886.39 | 19431.96
T-267 | Vila dos Criadores | PV-CRI-113→PV-CRI-114 | 14.63 | 200 | 2927.76 | 824.07 | 481.44 | 3078 | 1041.3 | 1700 | 10052.57 | 2513.14 | 12565.71
T-268 | Vila dos Criadores | PV-CRI-114→PV-CRI-115 | 16.29 | 150 | 2606.4 | 1412.71 | 825.31 | 3078 | 1014.6 | 2550 | 11487.02 | 2871.76 | 14358.78
T-269 | Vila dos Criadores | PV-CRI-115→PV-CRI-116 | 21.74 | 200 | 4350.61 | 2024.22 | 1182.58 | 3078 | 1547.71 | 1700 | 13883.12 | 3470.78 | 17353.9
T-270 | Vila dos Criadores | PV-CRI-116→PV-CRI-117 | 10.2 | 150 | 1632 | 645.58 | 377.16 | 3078 | 635.46 | 2550 | 8918.2 | 2229.55 | 11147.75
T-271 | Vila dos Criadores | PV-CRI-117→PV-CRI-118 | 7.42 | 200 | 1484.89 | 670.33 | 391.61 | 3078 | 528.66 | 1700 | 7853.49 | 1963.37 | 9816.86
T-272 | Vila dos Criadores | PV-CRI-118→PV-CRI-119 | 14.21 | 150 | 2273.6 | 949.13 | 554.48 | 3078 | 885.55 | 1700 | 9440.76 | 2360.19 | 11800.95
T-273 | Vila dos Criadores | PV-CRI-119→PV-CRI-120 | 17.85 | 200 | 3572.14 | 1384.55 | 808.87 | 3078 | 1270.92 | 1700 | 11814.48 | 2953.62 | 14768.1
T-274 | Vila dos Criadores | PV-CRI-120→PV-CRI-121 | 27.11 | 200 | 5425.25 | 1539.55 | 899.42 | 3078 | 1930.41 | 1700 | 14572.63 | 3643.16 | 18215.79
T-275 | Vila dos Criadores | PV-CRI-121→PV-CRI-122 | 13.59 | 150 | 2174.4 | 1044.98 | 610.49 | 3078 | 1483.56 | 1700 | 10091.43 | 2522.86 | 12614.29
T-276 | Vila dos Criadores | PV-CRI-122→PV-CRI-123 | 15.27 | 200 | 3055.83 | 827.21 | 483.28 | 3078 | 1087.58 | 1700 | 10231.9 | 2557.97 | 12789.88
T-277 | Vila dos Criadores | PV-CRI-123→PV-CRI-124 | 20.89 | 150 | 3342.4 | 1679.42 | 981.14 | 3078 | 2280.72 | 1700 | 13061.68 | 3265.42 | 16327.1
T-278 | Vila dos Criadores | PV-CRI-124→PV-CRI-125 | 22.68 | 200 | 4538.72 | 1888.32 | 1103.18 | 3078 | 1614.46 | 1700 | 13922.68 | 3480.67 | 17403.35
T-279 | Vila dos Criadores | PV-CRI-125→PV-CRI-126 | 12.33 | 200 | 2467.48 | 990.53 | 578.68 | 3078 | 877.54 | 1700 | 9692.23 | 2423.06 | 12115.29
T-280 | Vila dos Criadores | PV-CRI-126→PV-CRI-127 | 17.07 | 200 | 3416.05 | 838.05 | 489.59 | 3078 | 1215.74 | 1700 | 10737.43 | 2684.36 | 13421.79
T-281 | Vila dos Criadores | PV-CRI-127→PV-CRI-128 | 22.63 | 200 | 4528.72 | 1514.99 | 885.07 | 3078 | 1610.9 | 1700 | 13317.68 | 3329.42 | 16647.1
T-282 | Vila dos Criadores | PV-CRI-128→PV-CRI-129 | 12.78 | 200 | 2557.53 | 808.38 | 472.27 | 3078 | 1594.32 | 1700 | 10210.5 | 2552.62 | 12763.12
T-283 | Vila dos Criadores | PV-CRI-129→PV-CRI-130 | 25.4 | 200 | 5083.05 | 1626.17 | 950.03 | 3078 | 1808.48 | 1700 | 14245.73 | 3561.43 | 17807.16
T-284 | Vila dos Criadores | PV-CRI-130→PV-CRI-131 | 10.64 | 200 | 2129.28 | 569.86 | 332.93 | 3078 | 757.39 | 1700 | 8567.46 | 2141.86 | 10709.32
T-285 | Vila dos Criadores | PV-CRI-131→PV-CRI-132 | 29.35 | 200 | 5873.52 | 2768.91 | 1617.62 | 3078 | 2089.72 | 1700 | 17127.77 | 4281.94 | 21409.71
T-286 | Vila dos Criadores | PV-CRI-132→PV-CRI-133 | 15.43 | 200 | 3087.85 | 1116.11 | 652.05 | 3078 | 1098.26 | 1700 | 10732.27 | 2683.07 | 13415.34
T-287 | Vila dos Criadores | PV-CRI-133→PV-CRI-134 | 15.32 | 150 | 2451.2 | 899.48 | 525.49 | 3078 | 1672.32 | 1700 | 10326.49 | 2581.62 | 12908.11
T-288 | Vila dos Criadores | PV-CRI-134→PV-CRI-135 | 25.17 | 150 | 4027.2 | 1559.16 | 910.89 | 3078 | 1568.18 | 1700 | 12843.43 | 3210.86 | 16054.29
T-289 | Vila dos Criadores | PV-CRI-135→PV-CRI-136 | 19.68 | 150 | 3148.8 | 1216.43 | 710.65 | 3078 | 1226.42 | 2550 | 11930.3 | 2982.57 | 14912.88
T-290 | Vila dos Criadores | PV-CRI-136→PV-CRI-137 | 1.28 | 200 | 256.15 | 104.01 | 60.76 | 3078 | 90.78 | 1700 | 5289.7 | 1322.42 | 6612.13
T-291 | Vila dos Criadores | PV-CRI-137→PV-CRI-138 | 19.04 | 200 | 3810.28 | 1391.87 | 813.15 | 3078 | 1355.47 | 1700 | 12148.77 | 3037.19 | 15185.96
T-292 | Vila dos Criadores | PV-CRI-138→PV-CRI-139 | 18.46 | 150 | 2953.6 | 1553.68 | 907.67 | 3078 | 1149.88 | 1700 | 11342.83 | 2835.71 | 14178.54
T-293 | Vila dos Criadores | PV-CRI-139→PV-CRI-140 | 7.37 | 200 | 1474.88 | 547.85 | 320.06 | 3078 | 525.1 | 1700 | 7645.89 | 1911.47 | 9557.36
T-294 | Vila dos Criadores | PV-CRI-140→PV-CRI-141 | 19.74 | 200 | 3950.37 | 1913.93 | 1118.14 | 3078 | 1405.31 | 1700 | 13165.75 | 3291.44 | 16457.19
T-295 | Vila dos Criadores | PV-CRI-141→PV-CRI-142 | 22.26 | 200 | 4454.67 | 1932.15 | 1128.79 | 3078 | 1585.09 | 2550 | 14728.7 | 3682.18 | 18410.88
T-296 | Vila dos Criadores | PV-CRI-142→PV-CRI-143 | 28.87 | 200 | 5777.46 | 1803.89 | 1053.85 | 3078 | 2055.9 | 1700 | 15469.1 | 3867.28 | 19336.38
T-297 | Vila dos Criadores | PV-CRI-143→PV-CRI-144 | 9.35 | 150 | 1496 | 756.73 | 442.08 | 3078 | 582.06 | 1700 | 8054.87 | 2013.72 | 10068.59
T-298 | Vila dos Criadores | PV-CRI-144→PV-CRI-145 | 25.87 | 200 | 5177.1 | 1361.65 | 795.48 | 3078 | 1842.3 | 1700 | 13954.53 | 3488.63 | 17443.16
T-299 | Vila dos Criadores | PV-CRI-145→PV-CRI-146 | 33.29 | 200 | 6661.99 | 2802.46 | 1637.22 | 3078 | 2370.07 | 1700 | 18249.74 | 4562.44 | 22812.18
T-300 | Vila dos Criadores | PV-CRI-146→PV-CRI-147 | 20.68 | 200 | 4138.48 | 1406.74 | 821.84 | 3078 | 1472.06 | 1700 | 12617.12 | 3154.28 | 15771.4
T-301 | Vila dos Criadores | PV-CRI-147→PV-CRI-148 | 21.69 | 150 | 3470.4 | 1723.28 | 1006.75 | 3078 | 1351.02 | 1700 | 12329.45 | 3082.36 | 15411.81
T-302 | Vila dos Criadores | PV-CRI-148→PV-CRI-149 | 19.13 | 200 | 3828.3 | 1754.68 | 1025.09 | 3078 | 1361.7 | 1700 | 12747.77 | 3186.94 | 15934.71
T-303 | Vila dos Criadores | PV-CRI-149→PV-CRI-150 | 14.16 | 200 | 2833.7 | 1279.22 | 747.33 | 3078 | 1008.37 | 1700 | 10646.62 | 2661.66 | 13308.28
T-304 | Vila dos Criadores | PV-CRI-150→PV-CRI-151 | 8.57 | 200 | 1715.03 | 714.87 | 417.64 | 3078 | 610.54 | 1700 | 8236.08 | 2059.02 | 10295.1
T-305 | Vila dos Criadores | PV-CRI-151→PV-CRI-152 | 10.12 | 150 | 1619.2 | 584.64 | 341.56 | 3078 | 630.12 | 1700 | 7953.52 | 1988.38 | 9941.9
T-306 | Vila dos Criadores | PV-CRI-152→PV-CRI-153 | 9.68 | 200 | 1937.16 | 496.08 | 289.81 | 3078 | 688.86 | 1700 | 8189.91 | 2047.48 | 10237.39
T-307 | Vila dos Criadores | PV-CRI-153→PV-CRI-154 | 5.66 | 200 | 1132.68 | 403.31 | 235.62 | 3078 | 403.17 | 2550 | 7802.78 | 1950.69 | 9753.48
T-308 | Vila dos Criadores | PV-CRI-154→PV-CRI-155 | 15.76 | 200 | 3153.89 | 953.2 | 556.86 | 3078 | 1122.29 | 1700 | 10564.24 | 2641.06 | 13205.3
T-309 | Pantanal Baixo | PV-PBX-001→PV-PBX-002 | 5.02 | 200 | 1004.6 | 413.31 | 241.46 | 3078 | 357.78 | 1700 | 6795.15 | 1698.79 | 8493.94
T-310 | Pantanal Baixo | PV-PBX-002→PV-PBX-003 | 10.17 | 200 | 2035.22 | 688.67 | 402.34 | 3078 | 724.46 | 1700 | 8628.69 | 2157.17 | 10785.86
T-311 | Pantanal Baixo | PV-PBX-003→PV-PBX-004 | 6.32 | 200 | 1264.76 | 591.38 | 345.49 | 3078 | 450.34 | 1700 | 7429.97 | 1857.49 | 9287.46
T-312 | Pantanal Baixo | PV-PBX-004→PV-PBX-005 | 17.92 | 150 | 2867.2 | 1245.17 | 727.45 | 3078 | 1116.06 | 2550 | 11583.88 | 2895.97 | 14479.85
T-313 | Pantanal Baixo | PV-PBX-005→PV-PBX-006 | 26.3 | 200 | 5263.16 | 2375.94 | 1388.05 | 3078 | 1872.56 | 1700 | 15677.71 | 3919.43 | 19597.14
T-314 | Pantanal Baixo | PV-PBX-006→PV-PBX-007 | 14.96 | 200 | 2993.8 | 835.74 | 488.25 | 3078 | 1065.33 | 1700 | 10161.12 | 2540.28 | 12701.4
T-315 | Pantanal Baixo | PV-PBX-007→PV-PBX-008 | 25.11 | 150 | 4017.6 | 1947.67 | 1137.84 | 3078 | 1564.62 | 1700 | 13445.73 | 3361.43 | 16807.16
T-316 | Pantanal Baixo | PV-PBX-008→PV-PBX-009 | 16.65 | 200 | 3332 | 1540.02 | 899.7 | 3078 | 1185.48 | 1700 | 11735.2 | 2933.8 | 14669
T-317 | Pantanal Baixo | PV-PBX-009→PV-PBX-010 | 13.75 | 200 | 2751.65 | 1030.55 | 602.06 | 3078 | 979 | 1700 | 10141.26 | 2535.32 | 12676.58
T-318 | Pantanal Baixo | PV-PBX-010→PV-PBX-011 | 7.9 | 200 | 1580.95 | 606.7 | 354.45 | 3078 | 562.48 | 1700 | 7882.58 | 1970.64 | 9853.22
T-319 | Pantanal Baixo | PV-PBX-011→PV-PBX-012 | 27.55 | 200 | 5513.31 | 2285.32 | 1335.1 | 3078 | 1961.56 | 1700 | 15873.29 | 3968.32 | 19841.61
T-320 | Pantanal Baixo | PV-PBX-012→PV-PBX-013 | 9.28 | 150 | 1484.8 | 484.88 | 283.28 | 3078 | 578.5 | 1700 | 7609.46 | 1902.37 | 9511.83
T-321 | Pantanal Baixo | PV-PBX-013→PV-PBX-014 | 9.01 | 200 | 1803.08 | 680.85 | 397.76 | 3078 | 641.69 | 2550 | 9151.38 | 2287.84 | 11439.22
T-322 | Pantanal Baixo | PV-PBX-014→PV-PBX-015 | 21.83 | 150 | 3492.8 | 1249.36 | 729.89 | 3078 | 1359.92 | 1700 | 11609.97 | 2902.49 | 14512.46
T-323 | Pantanal Baixo | PV-PBX-015→PV-PBX-016 | 17.66 | 200 | 3534.12 | 967.57 | 565.27 | 3078 | 1257.57 | 1700 | 11102.53 | 2775.63 | 13878.16
T-324 | Pantanal Baixo | PV-PBX-016→PV-PBX-017 | 13.11 | 200 | 2623.57 | 841.34 | 491.53 | 3078 | 933.61 | 1700 | 9668.05 | 2417.01 | 12085.06
T-325 | Pantanal Baixo | PV-PBX-017→PV-PBX-018 | 21.67 | 200 | 4336.6 | 1123.9 | 656.6 | 3078 | 1543.26 | 1700 | 12438.36 | 3109.59 | 15547.95
T-326 | Pantanal Baixo | PV-PBX-018→PV-PBX-019 | 14.7 | 200 | 2941.76 | 748.82 | 437.46 | 3078 | 1046.64 | 1700 | 9952.68 | 2488.17 | 12440.85
T-327 | Pantanal Baixo | PV-PBX-019→PV-PBX-020 | 7.68 | 200 | 1536.92 | 445.6 | 260.32 | 3078 | 957.84 | 1700 | 7978.68 | 1994.67 | 9973.35
T-328 | Pantanal Baixo | PV-PBX-020→PV-PBX-021 | 11.58 | 150 | 1852.8 | 968.37 | 565.73 | 3078 | 721.79 | 1700 | 8886.69 | 2221.67 | 11108.36
T-329 | Pantanal Baixo | PV-PBX-021→PV-PBX-022 | 6.84 | 200 | 1368.82 | 521.07 | 304.42 | 3078 | 853.32 | 1700 | 7825.63 | 1956.41 | 9782.04
T-330 | Pantanal Baixo | PV-PBX-022→PV-PBX-023 | 4.56 | 150 | 729.6 | 373.36 | 218.12 | 3078 | 283.91 | 1700 | 6382.99 | 1595.75 | 7978.74
T-331 | Pantanal Baixo | PV-PBX-023→PV-PBX-024 | 20.89 | 200 | 4180.51 | 1517.45 | 886.51 | 3078 | 2606.76 | 1700 | 13969.23 | 3492.31 | 17461.54
T-332 | Pantanal Baixo | PV-PBX-024→PV-PBX-025 | 22.18 | 150 | 3548.8 | 1248.5 | 729.39 | 3078 | 1382.17 | 1700 | 11686.86 | 2921.72 | 14608.58
T-333 | Pantanal Baixo | PV-PBX-025→PV-PBX-026 | 12.25 | 150 | 1960 | 826.44 | 482.82 | 3078 | 762.73 | 1700 | 8809.99 | 2202.5 | 11012.49
T-334 | Pantanal Baixo | PV-PBX-026→PV-PBX-027 | 19.02 | 150 | 3043.2 | 1188.45 | 694.3 | 3078 | 1184.59 | 1700 | 10888.54 | 2722.14 | 13610.68
T-335 | Pantanal Baixo | PV-PBX-027→PV-PBX-028 | 11.79 | 150 | 1886.4 | 536.62 | 313.51 | 3078 | 734.25 | 1700 | 8248.78 | 2062.2 | 10310.97
T-336 | Pantanal Baixo | PV-PBX-028→PV-PBX-029 | 26.53 | 150 | 4244.8 | 1879.18 | 1097.84 | 3078 | 1652.73 | 2550 | 14502.55 | 3625.64 | 18128.19
T-337 | Pantanal Baixo | PV-PBX-029→PV-PBX-030 | 23.39 | 200 | 4680.81 | 1367.89 | 799.14 | 3078 | 1665.19 | 1700 | 13291.03 | 3322.76 | 16613.79
T-338 | Pantanal Baixo | PV-PBX-030→PV-PBX-031 | 8.35 | 200 | 1671 | 668.23 | 390.39 | 3078 | 594.52 | 1700 | 8102.14 | 2025.54 | 10127.67
T-339 | Pantanal Baixo | PV-PBX-031→PV-PBX-032 | 22.1 | 200 | 4422.65 | 1697.21 | 991.53 | 3078 | 1573.52 | 1700 | 13462.91 | 3365.73 | 16828.64
T-340 | Pantanal Baixo | PV-PBX-032→PV-PBX-033 | 26.67 | 150 | 4267.2 | 1274.97 | 744.85 | 3078 | 1661.63 | 1700 | 12726.65 | 3181.66 | 15908.31
T-341 | Pantanal Baixo | PV-PBX-033→PV-PBX-034 | 17.84 | 200 | 3570.14 | 991.15 | 579.04 | 3078 | 1270.03 | 1700 | 11188.36 | 2797.09 | 13985.45
T-342 | Pantanal Baixo | PV-PBX-034→PV-PBX-035 | 10.8 | 150 | 1728 | 792.62 | 463.06 | 3078 | 1179.36 | 2550 | 9791.04 | 2447.76 | 12238.8
T-343 | Pantanal Baixo | PV-PBX-035→PV-PBX-036 | 9.5 | 200 | 1901.14 | 701.78 | 409.99 | 3078 | 676.4 | 1700 | 8467.31 | 2116.83 | 10584.14
T-344 | Pantanal Baixo | PV-PBX-036→PV-PBX-037 | 22.17 | 200 | 4436.66 | 1132.77 | 661.78 | 3078 | 2767.44 | 1700 | 13776.65 | 3444.16 | 17220.81
T-345 | Pantanal Baixo | PV-PBX-037→PV-PBX-038 | 6.99 | 200 | 1398.84 | 677.74 | 395.94 | 3078 | 497.51 | 1700 | 7748.03 | 1937.01 | 9685.04
T-346 | Pantanal Baixo | PV-PBX-038→PV-PBX-039 | 22.46 | 200 | 4494.7 | 1220.18 | 712.85 | 3078 | 1599.33 | 1700 | 12805.06 | 3201.26 | 16006.32
T-347 | Pantanal Baixo | PV-PBX-039→PV-PBX-040 | 9.84 | 200 | 1969.18 | 808.68 | 472.45 | 3078 | 700.43 | 1700 | 8728.74 | 2182.18 | 10910.92
T-348 | Pantanal Baixo | PV-PBX-040→PV-PBX-041 | 19.14 | 200 | 3830.3 | 1799.8 | 1051.47 | 3078 | 1362.59 | 1700 | 12822.16 | 3205.54 | 16027.7
T-349 | Pantanal Baixo | PV-PBX-041→PV-PBX-042 | 12.64 | 200 | 2529.52 | 745.06 | 435.26 | 3078 | 899.79 | 2550 | 10237.63 | 2559.41 | 12797.04
T-350 | Pantanal Baixo | PV-PBX-042→PV-PBX-043 | 14.39 | 200 | 2879.73 | 761.84 | 445.07 | 3078 | 1024.39 | 1700 | 9889.03 | 2472.26 | 12361.29
T-351 | Pantanal Baixo | PV-PBX-043→PV-PBX-044 | 8.42 | 200 | 1685.01 | 454.84 | 265.71 | 3078 | 599.86 | 1700 | 7783.42 | 1945.86 | 9729.28
T-352 | Pantanal Baixo | PV-PBX-044→PV-PBX-045 | 17.23 | 200 | 3448.07 | 1121.65 | 655.28 | 3078 | 2149.68 | 1700 | 12152.68 | 3038.17 | 15190.85
T-353 | Pantanal Baixo | PV-PBX-045→PV-PBX-046 | 25.91 | 150 | 4145.6 | 1315.38 | 768.47 | 3078 | 1614.46 | 1700 | 12621.91 | 3155.48 | 15777.39
T-354 | Pantanal Baixo | PV-PBX-046→PV-PBX-047 | 22.66 | 200 | 4534.72 | 1925.04 | 1124.63 | 3078 | 1613.57 | 1700 | 13975.96 | 3493.99 | 17469.95
T-355 | Pantanal Baixo | PV-PBX-047→PV-PBX-048 | 17.49 | 200 | 3500.1 | 958.24 | 559.82 | 3078 | 1245.11 | 1700 | 11041.27 | 2760.32 | 13801.59
T-356 | Pantanal Baixo | PV-PBX-048→PV-PBX-049 | 19.58 | 200 | 3918.35 | 1479.56 | 864.37 | 3078 | 1393.74 | 1700 | 12434.02 | 3108.51 | 15542.52
T-357 | Pantanal Baixo | PV-PBX-049→PV-PBX-050 | 24.39 | 200 | 4880.93 | 2376.03 | 1388.11 | 3078 | 1736.39 | 1700 | 15159.46 | 3789.86 | 18949.32
T-358 | Pantanal Baixo | PV-PBX-050→PV-PBX-051 | 19.47 | 200 | 3896.34 | 1669.01 | 975.06 | 3078 | 1386.62 | 2550 | 13555.03 | 3388.76 | 16943.79
T-359 | Pantanal Baixo | PV-PBX-051→PV-PBX-052 | 11.57 | 200 | 2315.39 | 941.96 | 550.31 | 3078 | 824.14 | 2550 | 10259.8 | 2564.95 | 12824.75
T-360 | Pantanal Baixo | PV-PBX-052→PV-PBX-053 | 22.75 | 200 | 4552.73 | 1491.51 | 871.35 | 3078 | 1619.8 | 1700 | 13313.39 | 3328.35 | 16641.74
T-361 | Pantanal Baixo | PV-PBX-053→PV-PBX-054 | 29.72 | 200 | 5947.57 | 2360.15 | 1378.82 | 3078 | 2116.42 | 2550 | 17430.96 | 4357.74 | 21788.7
T-362 | Pantanal Baixo | PV-PBX-054→PV-PBX-055 | 36.18 | 200 | 7240.34 | 2583.61 | 1509.37 | 3078 | 2575.66 | 1700 | 18686.98 | 4671.74 | 23358.72
T-363 | Pantanal Baixo | PV-PBX-055→PV-PBX-056 | 22.52 | 150 | 3603.2 | 1364.66 | 797.24 | 3078 | 1402.64 | 1700 | 11945.74 | 2986.43 | 14932.17
T-364 | Pantanal Baixo | PV-PBX-056→PV-PBX-057 | 19.93 | 150 | 3188.8 | 974.22 | 569.15 | 3078 | 1241.55 | 1700 | 10751.72 | 2687.93 | 13439.65
T-365 | Pantanal Baixo | PV-PBX-057→PV-PBX-058 | 6.16 | 200 | 1232.74 | 577.34 | 337.28 | 3078 | 438.77 | 1700 | 7364.13 | 1841.03 | 9205.16
T-366 | Pantanal Baixo | PV-PBX-058→PV-PBX-059 | 22.2 | 200 | 4442.66 | 1575.04 | 920.16 | 3078 | 1580.64 | 1700 | 13296.5 | 3324.12 | 16620.62
T-367 | Pantanal Baixo | PV-PBX-059→PV-PBX-060 | 5.65 | 200 | 1130.68 | 327.81 | 191.51 | 3078 | 705.12 | 1700 | 7133.12 | 1783.28 | 8916.4
T-368 | Pantanal Baixo | PV-PBX-060→PV-PBX-061 | 19.12 | 200 | 3826.29 | 1350.63 | 789.05 | 3078 | 1361.7 | 1700 | 12105.67 | 3026.42 | 15132.09
T-369 | Pantanal Baixo | PV-PBX-061→PV-PBX-062 | 23.29 | 150 | 3726.4 | 1348.59 | 787.87 | 3078 | 1450.7 | 1700 | 12091.56 | 3022.89 | 15114.45
T-370 | Pantanal Baixo | PV-PBX-062→PV-PBX-063 | 16.55 | 200 | 3311.99 | 1449.28 | 846.67 | 3078 | 1178.36 | 2550 | 12414.3 | 3103.57 | 15517.88
T-371 | Pantanal Baixo | PV-PBX-063→PV-PBX-064 | 11.21 | 200 | 2243.35 | 900.56 | 526.11 | 3078 | 798.33 | 1700 | 9246.35 | 2311.59 | 11557.94
T-372 | Pantanal Baixo | PV-PBX-064→PV-PBX-065 | 15.63 | 200 | 3127.88 | 1363.89 | 796.8 | 3078 | 1112.5 | 1700 | 11179.07 | 2794.77 | 13973.84
T-373 | Pantanal Baixo | PV-PBX-065→PV-PBX-066 | 25.7 | 200 | 5143.08 | 1384.33 | 808.75 | 3078 | 1829.84 | 1700 | 13944 | 3486 | 17430
T-374 | Pantanal Baixo | PV-PBX-066→PV-PBX-067 | 30.42 | 200 | 6087.65 | 2050.56 | 1197.96 | 3078 | 2166.26 | 1700 | 16280.43 | 4070.11 | 20350.54
T-375 | Pantanal Baixo | PV-PBX-067→PV-PBX-068 | 6.68 | 200 | 1336.8 | 500.67 | 292.49 | 3078 | 475.26 | 1700 | 7383.22 | 1845.81 | 9229.02
T-376 | Pantanal Baixo | PV-PBX-068→PV-PBX-069 | 15 | 200 | 3001.8 | 741.03 | 432.93 | 3078 | 1068 | 1700 | 10021.76 | 2505.44 | 12527.2
T-377 | Pantanal Baixo | PV-PBX-069→PV-PBX-070 | 16.44 | 200 | 3289.97 | 1072.78 | 626.73 | 3078 | 1170.35 | 1700 | 10937.83 | 2734.46 | 13672.29
T-378 | Pantanal Baixo | PV-PBX-070→PV-PBX-071 | 26.84 | 200 | 5371.22 | 2337.96 | 1365.85 | 3078 | 1910.83 | 1700 | 15763.86 | 3940.97 | 19704.82
T-379 | Pantanal Baixo | PV-PBX-071→PV-PBX-072 | 7.93 | 200 | 1586.95 | 466.19 | 272.35 | 3078 | 564.26 | 1700 | 7667.75 | 1916.94 | 9584.69
T-380 | Pantanal Baixo | PV-PBX-072→PV-PBX-073 | 26.21 | 200 | 5245.15 | 1859.54 | 1086.37 | 3078 | 3271.32 | 1700 | 16240.38 | 4060.09 | 20300.47
T-381 | Pantanal Baixo | PV-PBX-073→PV-PBX-074 | 21.28 | 200 | 4258.55 | 1349.3 | 788.27 | 3078 | 1514.78 | 1700 | 12688.9 | 3172.22 | 15861.13
T-382 | Pantanal Baixo | PV-PBX-074→PV-PBX-075 | 19.64 | 200 | 3930.36 | 1027.68 | 600.38 | 3078 | 1398.19 | 1700 | 11734.61 | 2933.65 | 14668.26
T-383 | Pantanal Baixo | PV-PBX-075→PV-PBX-076 | 4.01 | 200 | 802.48 | 238.82 | 139.52 | 3078 | 285.69 | 1700 | 6244.51 | 1561.13 | 7805.64
T-384 | Pantanal Baixo | PV-PBX-076→PV-PBX-077 | 26.87 | 200 | 5377.22 | 2617.65 | 1529.27 | 3078 | 1913.5 | 1700 | 16215.64 | 4053.91 | 20269.55
T-385 | Pantanal Baixo | PV-PBX-077→PV-PBX-078 | 27.67 | 200 | 5537.32 | 2359.16 | 1378.24 | 3078 | 1970.46 | 1700 | 16023.18 | 4005.8 | 20028.97
T-386 | Pantanal Baixo | PV-PBX-078→PV-PBX-079 | 16.19 | 150 | 2590.4 | 1377.87 | 804.95 | 3078 | 1008.37 | 2550 | 11409.59 | 2852.4 | 14261.99
T-387 | Pantanal Baixo | PV-PBX-079→PV-PBX-080 | 7.99 | 200 | 1598.96 | 555.79 | 324.69 | 3078 | 568.71 | 1700 | 7826.15 | 1956.54 | 9782.69
T-388 | Pantanal Baixo | PV-PBX-080→PV-PBX-081 | 26.45 | 200 | 5293.17 | 1493.94 | 872.77 | 3078 | 1883.24 | 1700 | 14321.12 | 3580.28 | 17901.4
T-389 | Pantanal Baixo | PV-PBX-081→PV-PBX-082 | 11.72 | 200 | 2345.41 | 885.63 | 517.4 | 3078 | 834.82 | 1700 | 9361.26 | 2340.32 | 11701.58
T-390 | Pantanal Baixo | PV-PBX-082→PV-PBX-083 | 17.45 | 200 | 3492.09 | 1184.32 | 691.89 | 3078 | 1242.44 | 1700 | 11388.74 | 2847.18 | 14235.92
T-391 | Pantanal Baixo | PV-PBX-083→PV-PBX-084 | 6.36 | 200 | 1272.76 | 554.01 | 323.66 | 3078 | 453.01 | 1700 | 7381.44 | 1845.36 | 9226.8
T-392 | Pantanal Baixo | PV-PBX-084→PV-PBX-085 | 7.69 | 200 | 1538.92 | 391.74 | 228.85 | 3078 | 547.35 | 1700 | 7484.86 | 1871.21 | 9356.08
T-393 | Pantanal Baixo | PV-PBX-085→PV-PBX-086 | 9.39 | 150 | 1502.4 | 593.04 | 346.45 | 3078 | 584.73 | 1700 | 7804.62 | 1951.15 | 9755.77
T-394 | Pantanal Baixo | PV-PBX-086→PV-PBX-087 | 23.78 | 200 | 4758.85 | 1321.17 | 771.85 | 3078 | 1692.78 | 1700 | 13322.65 | 3330.66 | 16653.31
T-395 | Pantanal Baixo | PV-PBX-087→PV-PBX-088 | 14.62 | 200 | 2925.75 | 963.01 | 562.6 | 3078 | 1041.3 | 1700 | 10270.66 | 2567.66 | 12838.32
T-396 | Pantanal Baixo | PV-PBX-088→PV-PBX-089 | 2.53 | 200 | 506.3 | 209.09 | 122.16 | 3078 | 179.78 | 2550 | 6645.33 | 1661.33 | 8306.66
T-397 | Pantanal Baixo | PV-PBX-089→PV-PBX-090 | 26.86 | 150 | 4297.6 | 1652.98 | 965.69 | 3078 | 1673.2 | 1700 | 13367.47 | 3341.87 | 16709.34
T-398 | Pantanal Baixo | PV-PBX-090→PV-PBX-091 | 19.62 | 200 | 3926.35 | 1355.77 | 792.05 | 3078 | 1397.3 | 1700 | 12249.47 | 3062.37 | 15311.84
T-399 | Pantanal Baixo | PV-PBX-091→PV-PBX-092 | 12.17 | 150 | 1947.2 | 688.3 | 402.12 | 3078 | 758.28 | 1700 | 8573.9 | 2143.47 | 10717.38
T-400 | Pantanal Baixo | PV-PBX-092→PV-PBX-093 | 22.44 | 200 | 4490.69 | 1668.06 | 974.5 | 3078 | 2800.2 | 1700 | 14711.45 | 3677.86 | 18389.31
T-401 | Pantanal Baixo | PV-PBX-093→PV-PBX-094 | 6.97 | 150 | 1115.2 | 543.45 | 317.48 | 3078 | 434.32 | 1700 | 7188.45 | 1797.11 | 8985.56
T-402 | Pantanal Baixo | PV-PBX-094→PV-PBX-095 | 13.09 | 200 | 2619.57 | 1210.73 | 707.33 | 3078 | 931.83 | 1700 | 10247.46 | 2561.86 | 12809.32
T-403 | Pantanal Baixo | PV-PBX-095→PV-PBX-096 | 1.04 | 150 | 166.4 | 86.28 | 50.41 | 3078 | 64.97 | 1700 | 5146.06 | 1286.52 | 6432.57
T-404 | Pantanal Baixo | PV-PBX-096→PV-PBX-097 | 26.37 | 200 | 5277.16 | 2357.9 | 1377.5 | 3078 | 1877.9 | 1700 | 15668.46 | 3917.11 | 19585.57
T-405 | Pantanal Baixo | PV-PBX-097→PV-PBX-098 | 21.63 | 150 | 3460.8 | 1173.83 | 685.75 | 3078 | 1347.46 | 1700 | 11445.84 | 2861.46 | 14307.3
T-406 | Pantanal Baixo | PV-PBX-098→PV-PBX-099 | 5.58 | 200 | 1116.67 | 437.97 | 255.86 | 3078 | 396.94 | 2550 | 7835.44 | 1958.86 | 9794.3
T-407 | Pantanal Baixo | PV-PBX-099→PV-PBX-100 | 13.16 | 200 | 2633.58 | 899.24 | 525.35 | 3078 | 1642.68 | 1700 | 10478.85 | 2619.71 | 13098.56
T-408 | Pantanal Baixo | PV-PBX-100→PV-PBX-101 | 27.22 | 200 | 5447.27 | 1742.7 | 1018.1 | 3078 | 1938.42 | 1700 | 14924.49 | 3731.12 | 18655.61
T-409 | Pantanal Baixo | PV-PBX-101→PV-PBX-102 | 25.95 | 200 | 5193.11 | 2212.5 | 1292.57 | 3078 | 1847.64 | 2550 | 16173.82 | 4043.45 | 20217.28
T-410 | Pantanal Baixo | PV-PBX-102→PV-PBX-103 | 15.86 | 200 | 3173.9 | 832.32 | 486.25 | 3078 | 1129.41 | 1700 | 10399.88 | 2599.97 | 12999.85
T-411 | Pantanal Baixo | PV-PBX-103→PV-PBX-104 | 12.92 | 200 | 2585.55 | 1232.8 | 720.22 | 3078 | 920.26 | 1700 | 10236.83 | 2559.21 | 12796.04
T-412 | Pantanal Baixo | PV-PBX-104→PV-PBX-105 | 11.24 | 200 | 2249.35 | 832.04 | 486.09 | 3078 | 800.11 | 2550 | 9995.59 | 2498.9 | 12494.49
T-413 | Pantanal Baixo | PV-PBX-105→PV-PBX-106 | 19.33 | 200 | 3868.32 | 1541 | 900.26 | 3078 | 1375.94 | 1700 | 12463.52 | 3115.88 | 15579.4
T-414 | Pantanal Baixo | PV-PBX-106→PV-PBX-107 | 25.03 | 150 | 4004.8 | 1688.68 | 986.55 | 3078 | 1559.28 | 1700 | 13017.31 | 3254.33 | 16271.64
T-415 | Pantanal Baixo | PV-PBX-107→PV-PBX-108 | 16.54 | 200 | 3309.98 | 1552.76 | 907.13 | 3078 | 1177.47 | 2550 | 12575.34 | 3143.84 | 15719.17
T-416 | Pantanal Baixo | PV-PBX-108→PV-PBX-109 | 16.74 | 150 | 2678.4 | 1176.72 | 687.45 | 3078 | 1043.08 | 2550 | 11213.65 | 2803.41 | 14017.06
T-417 | Pantanal Baixo | PV-PBX-109→PV-PBX-110 | 5.75 | 200 | 1150.69 | 433.63 | 253.33 | 3078 | 409.4 | 1700 | 7025.05 | 1756.26 | 8781.31
T-418 | Pantanal Baixo | PV-PBX-110→PV-PBX-111 | 25.42 | 200 | 5087.05 | 1271.46 | 742.8 | 3078 | 1810.26 | 1700 | 13689.57 | 3422.39 | 17111.96
T-419 | Pantanal Baixo | PV-PBX-111→PV-PBX-112 | 19.25 | 150 | 3080 | 1298.73 | 758.74 | 3078 | 1199.72 | 1700 | 11115.19 | 2778.8 | 13893.99
T-420 | Pantanal Baixo | PV-PBX-112→PV-PBX-113 | 13.58 | 200 | 2717.63 | 792.09 | 462.76 | 3078 | 966.54 | 1700 | 9717.02 | 2429.26 | 12146.28
T-421 | Pantanal Baixo | PV-PBX-113→PV-PBX-114 | 22.63 | 200 | 4528.72 | 1960.78 | 1145.51 | 3078 | 1610.9 | 1700 | 14023.91 | 3505.98 | 17529.89
T-422 | Pantanal Baixo | PV-PBX-114→PV-PBX-115 | 12.49 | 200 | 2499.5 | 957.26 | 559.24 | 3078 | 889.11 | 1700 | 9683.11 | 2420.78 | 12103.89
T-423 | Pantanal Baixo | PV-PBX-115→PV-PBX-116 | 26.14 | 200 | 5231.14 | 2144.23 | 1252.69 | 3078 | 3261.96 | 1700 | 16668.02 | 4167.01 | 20835.03
T-424 | Pantanal Baixo | PV-PBX-116→PV-PBX-117 | 13.17 | 200 | 2635.58 | 685.07 | 400.22 | 3078 | 938.06 | 2550 | 10286.93 | 2571.73 | 12858.66
T-425 | Pantanal Baixo | PV-PBX-117→PV-PBX-118 | 25.13 | 150 | 4020.8 | 1177.64 | 687.99 | 3078 | 1565.51 | 1700 | 12229.94 | 3057.49 | 15287.42
T-426 | Pantanal Baixo | PV-PBX-118→PV-PBX-119 | 13.78 | 150 | 2204.8 | 983.48 | 574.56 | 3078 | 1505.4 | 2550 | 10896.24 | 2724.06 | 13620.3
T-427 | Pantanal Baixo | PV-PBX-119→PV-PBX-120 | 9.42 | 200 | 1885.13 | 498.7 | 291.35 | 3078 | 671.06 | 2550 | 8974.24 | 2243.56 | 11217.8
T-428 | Pantanal Baixo | PV-PBX-120→PV-PBX-121 | 6.5 | 200 | 1300.78 | 361.14 | 210.99 | 3078 | 462.8 | 1700 | 7113.71 | 1778.43 | 8892.14
T-429 | Pantanal Baixo | PV-PBX-121→PV-PBX-122 | 23.81 | 200 | 4764.86 | 1223.91 | 715.02 | 3078 | 1695.45 | 1700 | 13177.24 | 3294.31 | 16471.55
T-430 | Pantanal Baixo | PV-PBX-122→PV-PBX-123 | 16.4 | 200 | 3281.97 | 1592.62 | 930.43 | 3078 | 1167.68 | 1700 | 11750.7 | 2937.68 | 14688.38
T-431 | Pantanal Baixo | PV-PBX-123→PV-PBX-124 | 17.54 | 200 | 3510.1 | 1468.48 | 857.9 | 3078 | 1248.67 | 1700 | 11863.15 | 2965.79 | 14828.94
T-432 | Pantanal Baixo | PV-PBX-124→PV-PBX-125 | 19.63 | 200 | 3928.36 | 1317.17 | 769.51 | 3078 | 1397.3 | 1700 | 12190.34 | 3047.59 | 15237.92
T-433 | Pantanal Baixo | PV-PBX-125→PV-PBX-126 | 10.26 | 200 | 2053.23 | 663.19 | 387.43 | 3078 | 730.69 | 1700 | 8612.54 | 2153.14 | 10765.68
T-434 | Pantanal Baixo | PV-PBX-126→PV-PBX-127 | 10.94 | 150 | 1750.4 | 639.36 | 373.53 | 3078 | 681.74 | 1700 | 8223.03 | 2055.76 | 10278.79
T-435 | Pantanal Baixo | PV-PBX-127→PV-PBX-128 | 28.94 | 200 | 5791.47 | 2525.35 | 1475.32 | 3078 | 2060.35 | 1700 | 16630.49 | 4157.62 | 20788.11
T-436 | Pantanal Baixo | PV-PBX-128→PV-PBX-129 | 13.4 | 200 | 2681.61 | 1051.75 | 614.44 | 3078 | 954.08 | 2550 | 10929.88 | 2732.47 | 13662.35
T-437 | Pantanal Baixo | PV-PBX-129→PV-PBX-130 | 5.93 | 200 | 1186.71 | 348.61 | 203.66 | 3078 | 421.86 | 1700 | 6938.84 | 1734.71 | 8673.55
T-438 | Pantanal Baixo | PV-PBX-130→PV-PBX-131 | 9.55 | 200 | 1911.15 | 524.71 | 306.53 | 3078 | 679.96 | 1700 | 8200.35 | 2050.09 | 10250.44
T-439 | Pantanal Baixo | PV-PBX-131→PV-PBX-132 | 20.97 | 200 | 4196.52 | 1126.33 | 658.02 | 3078 | 2617.68 | 2550 | 14226.55 | 3556.64 | 17783.19
T-440 | Pantanal Baixo | PV-PBX-132→PV-PBX-133 | 14.92 | 150 | 2387.2 | 1048.8 | 612.73 | 3078 | 1628.64 | 1700 | 10455.37 | 2613.84 | 13069.21
T-441 | Pantanal Baixo | PV-PBX-133→PV-PBX-134 | 7.12 | 200 | 1424.85 | 616.92 | 360.42 | 3078 | 507.3 | 1700 | 7687.49 | 1921.87 | 9609.36
T-442 | Pantanal Baixo | PV-PBX-134→PV-PBX-135 | 6.7 | 150 | 1072 | 386.17 | 225.59 | 3078 | 731.64 | 2550 | 8043.4 | 2010.85 | 10054.25
T-443 | Pantanal Baixo | PV-PBX-135→PV-PBX-136 | 25.5 | 200 | 5103.06 | 1318.62 | 770.35 | 3078 | 1815.6 | 1700 | 13785.63 | 3446.41 | 17232.04
T-444 | Pantanal Baixo | PV-PBX-136→PV-PBX-137 | 9.78 | 200 | 1957.17 | 543.36 | 317.44 | 3078 | 1219.92 | 2550 | 9665.89 | 2416.47 | 12082.36
T-445 | Pantanal Baixo | PV-PBX-137→PV-PBX-138 | 7.49 | 200 | 1498.9 | 708.92 | 414.17 | 3078 | 533.11 | 1700 | 7933.1 | 1983.28 | 9916.38
T-446 | Pantanal Baixo | PV-PBX-138→PV-PBX-139 | 7.04 | 200 | 1408.84 | 455.05 | 265.85 | 3078 | 501.07 | 1700 | 7408.81 | 1852.2 | 9261.01
T-447 | Pantanal Baixo | PV-PBX-139→PV-PBX-140 | 10.66 | 150 | 1705.6 | 766.55 | 447.83 | 3078 | 663.94 | 1700 | 8361.92 | 2090.48 | 10452.4
T-448 | Pantanal Baixo | PV-PBX-140→PV-PBX-141 | 7.3 | 150 | 1168 | 492.51 | 287.73 | 3078 | 454.79 | 1700 | 7181.03 | 1795.26 | 8976.29
T-449 | Pantanal Baixo | PV-PBX-141→PV-PBX-142 | 10.74 | 200 | 2149.29 | 714.03 | 417.14 | 3078 | 764.51 | 1700 | 8822.97 | 2205.74 | 11028.71
T-450 | Pantanal Baixo | PV-PBX-142→PV-PBX-143 | 9.78 | 200 | 1957.17 | 580.97 | 339.42 | 3078 | 695.98 | 2550 | 9201.54 | 2300.39 | 11501.92
T-451 | Pantanal Baixo | PV-PBX-143→PV-PBX-144 | 16.83 | 200 | 3368.02 | 875.48 | 511.47 | 3078 | 1197.94 | 1700 | 10730.91 | 2682.73 | 13413.64
T-452 | Pantanal Baixo | PV-PBX-144→PV-PBX-145 | 15.14 | 150 | 2422.4 | 1001.06 | 584.83 | 3078 | 943.4 | 1700 | 9729.69 | 2432.42 | 12162.11
T-453 | Pantanal Baixo | PV-PBX-145→PV-PBX-146 | 8.41 | 200 | 1683.01 | 706.68 | 412.85 | 3078 | 598.97 | 1700 | 8179.51 | 2044.88 | 10224.39
T-454 | Pantanal Baixo | PV-PBX-146→PV-PBX-147 | 21.28 | 200 | 4258.55 | 1778.31 | 1038.92 | 3078 | 1514.78 | 1700 | 13368.56 | 3342.14 | 16710.7
T-455 | Pantanal Baixo | PV-PBX-147→PV-PBX-148 | 25.1 | 200 | 5023.01 | 1842.61 | 1076.48 | 3078 | 1787.12 | 2550 | 15357.22 | 3839.3 | 19196.53
T-456 | Pantanal Baixo | PV-PBX-148→PV-PBX-149 | 17.01 | 200 | 3404.04 | 879.6 | 513.87 | 3078 | 1211.29 | 1700 | 10786.8 | 2696.7 | 13483.5
T-457 | Pantanal Baixo | PV-PBX-149→PV-PBX-150 | 24.39 | 200 | 4880.93 | 2252.17 | 1315.74 | 3078 | 1736.39 | 1700 | 14963.23 | 3740.81 | 18704.04
T-458 | Pantanal Baixo | PV-PBX-150→PV-PBX-151 | 18.95 | 200 | 3792.27 | 1665.26 | 972.87 | 3078 | 1349.24 | 1700 | 12557.64 | 3139.41 | 15697.05
T-459 | Pantanal Baixo | PV-PBX-151→PV-PBX-152 | 2.02 | 150 | 323.2 | 109.36 | 63.9 | 3078 | 125.49 | 1700 | 5399.95 | 1349.99 | 6749.94
T-460 | Pantanal Baixo | PV-PBX-152→PV-PBX-153 | 12.49 | 200 | 2499.5 | 1161.02 | 678.28 | 3078 | 1558.44 | 1700 | 10675.24 | 2668.81 | 13344.05
T-461 | Pantanal Baixo | PV-PBX-153→PV-PBX-154 | 17.75 | 200 | 3552.13 | 1382.27 | 807.53 | 3078 | 1263.8 | 1700 | 11783.73 | 2945.93 | 14729.66
T-462 | Pantanal Baixo | PV-PBX-154→PV-PBX-155 | 15.16 | 150 | 2425.6 | 967.66 | 565.31 | 3078 | 944.29 | 2550 | 10530.86 | 2632.72 | 13163.58
TOTAL |  |  | 7712.84 |  | 1460046.69 | 544385.05 | 318035.53 | 1422036 | 574309.74 | 850000 | 5168813.01 | 1292203.25 | 6461016.39

## PLAN_GANTT_EXEC
📅 GANTT DE EXECUÇÃO — 30 DIAS ÚTEIS (16/03 a 24/04/2026)
ID | Área | Trecho | Equipe | Comp(m) | Dias | 16/03 | 17/03 | 18/03 | 19/03 | 20/03 | 21/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 | 26/03 | 27/03 | 28/03 | 30/03 | 31/03 | 01/04 | 02/04 | 03/04 | 04/04 | 06/04 | 07/04 | 08/04 | 09/04 | 10/04 | 11/04 | 13/04 | 14/04 | 15/04 | 16/04 | 17/04 | 18/04
T-001 | Morro do Teteu | PV-MTE-001→PV-MTE-002 | EQ-01 | 16.1 | 2 | █ | █ | █
T-002 | Morro do Teteu | PV-MTE-002→PV-MTE-003 | EQ-01 | 18.52 | 2 | █ | █ | █
T-003 | Morro do Teteu | PV-MTE-003→PV-MTE-004 | EQ-01 | 19.65 | 2 | █ | █ | █
T-004 | Morro do Teteu | PV-MTE-004→PV-MTE-005 | EQ-01 | 10.11 | 1 | █ | █
T-005 | Morro do Teteu | PV-MTE-005→PV-MTE-006 | EQ-01 | 12.43 | 1 | █ | █
T-006 | Morro do Teteu | PV-MTE-006→PV-MTE-007 | EQ-01 | 19.69 | 2 | █ | █ | █
T-007 | Morro do Teteu | PV-MTE-007→PV-MTE-008 | EQ-01 | 8.37 | 1 | █ | █
T-008 | Morro do Teteu | PV-MTE-008→PV-MTE-009 | EQ-01 | 14.77 | 2 | █ | █ | █
T-009 | Morro do Teteu | PV-MTE-009→PV-MTE-010 | EQ-01 | 10.12 | 1 | █ | █
T-010 | Morro do Teteu | PV-MTE-010→PV-MTE-011 | EQ-01 | 7.73 | 1 | █ | █
T-011 | Morro do Teteu | PV-MTE-011→PV-MTE-012 | EQ-01 | 19.81 | 2 | █ | █ | █
T-012 | Morro do Teteu | PV-MTE-012→PV-MTE-013 | EQ-01 | 16.1 | 2 | █ | █ | █
T-013 | Morro do Teteu | PV-MTE-013→PV-MTE-014 | EQ-01 | 6.42 | 1 | █ | █
T-014 | Morro do Teteu | PV-MTE-014→PV-MTE-015 | EQ-01 | 19.3 | 2 | █ | █ | █
T-015 | Morro do Teteu | PV-MTE-015→PV-MTE-016 | EQ-01 | 11.83 | 1 | █ | █
T-016 | Morro do Teteu | PV-MTE-016→PV-MTE-017 | EQ-01 | 22.52 | 2 | █ | █ | █
T-017 | Morro do Teteu | PV-MTE-017→PV-MTE-018 | EQ-01 | 5.09 | 1 | █ | █
T-018 | Morro do Teteu | PV-MTE-018→PV-MTE-019 | EQ-01 | 23.8 | 2 | █ | █ | █
T-019 | Morro do Teteu | PV-MTE-019→PV-MTE-020 | EQ-01 | 23.7 | 2 |  |  | █ | █ | █
T-020 | Morro do Teteu | PV-MTE-020→PV-MTE-021 | EQ-01 | 9.23 | 1 |  |  | █ | █
T-021 | Morro do Teteu | PV-MTE-021→PV-MTE-022 | EQ-01 | 0.64 | 1 |  |  | █ | █
T-022 | Morro do Teteu | PV-MTE-022→PV-MTE-023 | EQ-01 | 21.57 | 2 |  | █ | █ | █
T-023 | Morro do Teteu | PV-MTE-023→PV-MTE-024 | EQ-01 | 19.35 | 2 |  | █ | █ | █
T-024 | Morro do Teteu | PV-MTE-024→PV-MTE-025 | EQ-01 | 16.32 | 2 |  |  | █ | █ | █
T-025 | Morro do Teteu | PV-MTE-025→PV-MTE-026 | EQ-01 | 7.7 | 1 |  | █ | █
T-026 | Morro do Teteu | PV-MTE-026→PV-MTE-027 | EQ-01 | 29.78 | 3 |  |  | █ | █ | █ | █
T-027 | Morro do Teteu | PV-MTE-027→PV-MTE-028 | EQ-02 | 7.26 | 1 |  | █ | █
T-028 | Morro do Teteu | PV-MTE-028→PV-MTE-029 | EQ-02 | 9.38 | 1 |  | █ | █
T-029 | Morro do Teteu | PV-MTE-029→PV-MTE-030 | EQ-02 | 9.33 | 1 |  |  | █ | █
T-030 | Morro do Teteu | PV-MTE-030→PV-MTE-031 | EQ-02 | 9.15 | 1 |  |  | █ | █
T-031 | Morro do Teteu | PV-MTE-031→PV-MTE-032 | EQ-02 | 4.69 | 1 |  | █ | █
T-032 | Morro do Teteu | PV-MTE-032→PV-MTE-033 | EQ-02 | 14.97 | 2 |  |  | █ | █ | █
T-033 | Morro do Teteu | PV-MTE-033→PV-MTE-034 | EQ-02 | 13.25 | 1 |  | █ | █
T-034 | Morro do Teteu | PV-MTE-034→PV-MTE-035 | EQ-02 | 22.72 | 2 |  |  | █ | █ | █
T-035 | Morro do Teteu | PV-MTE-035→PV-MTE-036 | EQ-02 | 20.53 | 2 |  | █ | █ | █
T-036 | Morro do Teteu | PV-MTE-036→PV-MTE-037 | EQ-02 | 21.07 | 2 |  |  | █ | █ | █
T-037 | Morro do Teteu | PV-MTE-037→PV-MTE-038 | EQ-02 | 17.09 | 2 |  |  |  |  | █ | █ | █
T-038 | Morro do Teteu | PV-MTE-038→PV-MTE-039 | EQ-02 | 31.47 | 3 |  |  |  | █ | █ | █ | █
T-039 | Morro do Teteu | PV-MTE-039→PV-MTE-040 | EQ-02 | 27.67 | 2 |  |  |  | █ | █ | █
T-040 | Morro do Teteu | PV-MTE-040→PV-MTE-041 | EQ-02 | 20.17 | 2 |  |  |  | █ | █ | █
T-041 | Morro do Teteu | PV-MTE-041→PV-MTE-042 | EQ-02 | 26.48 | 2 |  |  |  | █ | █ | █
T-042 | Morro do Teteu | PV-MTE-042→PV-MTE-043 | EQ-02 | 20.14 | 2 |  |  |  |  | █ | █ | █
T-043 | Morro do Teteu | PV-MTE-043→PV-MTE-044 | EQ-02 | 20.42 | 2 |  |  | █ | █ | █
T-044 | Morro do Teteu | PV-MTE-044→PV-MTE-045 | EQ-02 | 18.2 | 2 | [5 empty] | █ | █ | █
T-045 | Morro do Teteu | PV-MTE-045→PV-MTE-046 | EQ-02 | 16.21 | 2 |  |  | █ | █ | █
T-046 | Morro do Teteu | PV-MTE-046→PV-MTE-047 | EQ-02 | 22.53 | 2 |  |  | █ | █ | █
T-047 | Morro do Teteu | PV-MTE-047→PV-MTE-048 | EQ-02 | 11.05 | 1 |  |  |  | █ | █
T-048 | Morro do Teteu | PV-MTE-048→PV-MTE-049 | EQ-02 | 22.96 | 2 |  |  |  | █ | █ | █
T-049 | Morro do Teteu | PV-MTE-049→PV-MTE-050 | EQ-02 | 18.43 | 2 |  |  | █ | █ | █
T-050 | Morro do Teteu | PV-MTE-050→PV-MTE-051 | EQ-02 | 19.61 | 2 |  |  |  |  | █ | █ | █
T-051 | Morro do Teteu | PV-MTE-051→PV-MTE-052 | EQ-02 | 7.61 | 1 |  |  | █ | █
T-052 | Morro do Teteu | PV-MTE-052→PV-MTE-053 | EQ-02 | 34.06 | 3 |  |  |  |  | █ | █ | █ | █
T-053 | Morro do Teteu | PV-MTE-053→PV-MTE-054 | EQ-03 | 10.91 | 1 |  |  |  | █ | █
T-054 | Morro do Teteu | PV-MTE-054→PV-MTE-055 | EQ-03 | 21.19 | 2 |  |  |  |  | █ | █ | █
T-055 | Morro do Teteu | PV-MTE-055→PV-MTE-056 | EQ-03 | 10.66 | 1 | [6 empty] | █ | █
T-056 | Morro do Teteu | PV-MTE-056→PV-MTE-057 | EQ-03 | 10.67 | 1 | [6 empty] | █ | █
T-057 | Morro do Teteu | PV-MTE-057→PV-MTE-058 | EQ-03 | 25.44 | 2 | [5 empty] | █ | █ | █
T-058 | Morro do Teteu | PV-MTE-058→PV-MTE-059 | EQ-03 | 24.98 | 2 | [5 empty] | █ | █ | █
T-059 | Morro do Teteu | PV-MTE-059→PV-MTE-060 | EQ-03 | 5.1 | 1 | [5 empty] | █ | █
T-060 | Morro do Teteu | PV-MTE-060→PV-MTE-061 | EQ-03 | 20.58 | 2 | [6 empty] | █ | █ | █
LEGENDA: | █ Morro do Teteu |  |  | █ Vila dos Criadores |  |  | █ Pantanal Baixo
* Exibindo primeiros 60 trechos. Ver aba TRECHOS para lista completa.

## PLAN_GANTT_MAT
🏗️ GANTT DE SUPRIMENTOS / MATERIAL — CURVA DE CONSUMO SEMANAL
MATERIAL | UNID. | QTD TOTAL | S1 16-21/3 | S2 23-28/3 | S3 30/3-4/4 | S4 6-11/4 | S5 13-18/4 | S6 22-24/4
▌ ESGOTO
Tubo PVC DN200 | m | 5633 | 563 | 1127 | 1408 | 1408 | 845 | 282
Tubo PVC DN150 | m | 2080 | 208 | 416 | 520 | 520 | 312 | 104
Tubo PVC DN100 (ramal) | m | 4341 | 434 | 868 | 1085 | 1085 | 651 | 217
PV Aduela Concreto 2M | un | 462 | 46 | 92 | 116 | 116 | 69 | 23
Caixa Inspeção PVC 150mm | un | 1000 | 100 | 200 | 250 | 250 | 150 | 50
▌ ÁGUA
Tubo PVC/PEAD DN100 | m | 5399 | 540 | 1080 | 1350 | 1350 | 810 | 270
Conexões e Acessórios DN100 | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kit Ligação Domiciliar Água | un | 1000 | 100 | 200 | 250 | 250 | 150 | 50
▌ PAVIMENTAÇÃO
Concreto Usinado 25 MPa (cimentado) | m³ | 425 | 42 | 85 | 106 | 106 | 64 | 21
CBUQ (massa asfáltica) | t | 188 | 19 | 38 | 47 | 47 | 28 | 9
Areia (reaterro) | m³ | 4775 | 478 | 955 | 1194 | 1194 | 716 | 239
▌ EEE / EQUIPAMENTOS
Conjunto Motobomba Flygt 2-15CV | un | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Quadro Elétrico / Telemetria | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubos e Conexões Recalque DN100 | m | 120 | 12 | 24 | 30 | 30 | 18 | 6
Gerador Diesel 50 kVA | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PLAN_GANTT_FIN
💵 GANTT FINANCEIRO — MEDIÇÕES POR SEMANA (30 DIAS)
ITEM DE MEDIÇÃO | TOTAL (R$) | % | S1 16-21/3 | S2 23-28/3 | S3 30/3-4/4 | S4 6-11/4 | S5 13-18/4 | S6 22-24/4 | ACUMULADO | %ACC
Rede de Esgoto (Tubo + Escav + Reat) | 2322467.27 | 35.95% | 116123.36 | 348370.09 | 580616.82 | 650290.84 | 418044.11 | 209022.05 | 2322467.27 | 100%
Poços de Visita (PVs) | 1422036 | 22.01% | 71101.8 | 213305.4 | 355509 | 398170.08 | 255966.48 | 127983.24 | 1422036 | 100%
Ramais Domiciliares (Esgoto + Água) | 850000 | 13.16% | 42500 | 127500 | 212500 | 238000 | 153000 | 76500 | 850000 | 100%
Pavimentação (Reposição) | 574309.74 | 8.889% | 28715.49 | 86146.46 | 143577.44 | 160806.73 | 103375.75 | 51687.88 | 574309.75 | 100%
EEE Vila dos Criadores | 185000 | 2.863% | 9250 | 27750 | 46250 | 51800 | 33300 | 16650 | 185000 | 100%
BDI 25% | 1292203.25 | 20% | 64610.16 | 193830.49 | 323050.81 | 361816.91 | 232596.59 | 116298.29 | 1292203.25 | 100%
TOTAL GERAL | 6646016.27 | 100% | 332300.81 | 996902.44 | 1661504.07 | 1860884.56 | 1196282.93 | 598141.46 | 6646016.27 | 100%
% ACUMULADO |  |  | 5% | 20% | 45% | 73% | 91% | 100%

## PLAN_DIMENS_30D
⚙️ DIMENSIONAMENTO DE EQUIPES PARA 30 DIAS
▌ PREMISSAS DE CÁLCULO
Extensão Total da Rede | 7712.84 | m
Fator Vala Compartilhada (Água + Esgoto) | 0.3 | fração economizada
Extensão Efetiva (c/ vala compartilhada) | 5398.99 | m efetivos
Produtividade por Equipe de Rede | 10 | m/dia
Meta de Prazo | 30 | dias úteis
▌ DIMENSIONAMENTO REDE
Extensão Efetiva ÷ (10 m/dia × 30 dias) |  | cálculo
Equipes de Rede Necessárias | 18 | equipes
Metros por Dia por Equipe | 10 | m/equipe/dia
Metros por Dia Total (18 equipes) | 180 | m/dia total
Prazo com 18 equipes | 30 | dias úteis ✓
▌ DIMENSIONAMENTO RAMAIS/LIGAÇÕES
Total de Ligações | 1000 | un (água + esgoto)
Ligações por Equipe por Dia | 4 | un/equipe/dia
Equipes de Ramais Necessárias | 9 | equipes
Ligações por Dia Total (9 equipes) | 36 | ligações/dia
Prazo com 9 equipes | 28 | dias úteis ✓
▌ RESUMO DE EQUIPES
Equipes de Rede (Esgoto) | 18 | equipes
Equipes de Ramais/Ligações | 9 | equipes
TOTAL DE EQUIPES MOBILIZADAS | 27 | equipes simultâneas
▌ VERIFICAÇÃO DO PRAZO
Data de Início | 16/03/2026 (Seg)
Dias Úteis (Seg-Sáb) | 30 | dias
Data de Término Prevista | 24/04/2026 (Sex)
▌ ORIGINAL vs NOVO PRAZO
Prazo Original (planejamento anterior) | 76 | dias úteis
Prazo Novo (acelerado) | 30 | dias úteis
Redução de Prazo | 61 | %
Incremento de Equipes | +18 | em relação ao original

## PLAN_MEDICAO
📋 CONTROLE DE MEDIÇÃO MENSAL POR TRECHO — CONTRATO SE LIGA NA REDE
ID | Área | Trecho | Total c/BDI | MED.1 MAR/2026 | MED.2 ABR/2026 | Acumulado | %Exec | Saldo | %Saldo | Previsto | Executado
T-001 | Morro do Teteu | PV-MTE-001→PV-MTE-002 | 13351.34 | 6008.1 | 7343.24 | 13351.34 | 100% | 0 | 0% | 13351.34
T-002 | Morro do Teteu | PV-MTE-002→PV-MTE-003 | 15623.58 | 7030.61 | 8592.97 | 15623.58 | 100% | 1.819e-12 | 1.11e-14% | 15623.58
T-003 | Morro do Teteu | PV-MTE-003→PV-MTE-004 | 15517.29 | 6982.78 | 8534.51 | 15517.29 | 100% | 0 | 0% | 15517.29
T-004 | Morro do Teteu | PV-MTE-004→PV-MTE-005 | 11634.85 | 5235.68 | 6399.17 | 11634.85 | 100% | 0 | 0% | 11634.85
T-005 | Morro do Teteu | PV-MTE-005→PV-MTE-006 | 12381.05 | 5571.47 | 6809.58 | 12381.05 | 100% | 0 | 0% | 12381.05
T-006 | Morro do Teteu | PV-MTE-006→PV-MTE-007 | 15530.5 | 6988.73 | 8541.78 | 15530.51 | 100% | -0.01 | 0% | 15530.5
T-007 | Morro do Teteu | PV-MTE-007→PV-MTE-008 | 9997.76 | 4498.99 | 5498.77 | 9997.76 | 100% | 0 | 0% | 9997.76
T-008 | Morro do Teteu | PV-MTE-008→PV-MTE-009 | 12904.28 | 5806.93 | 7097.35 | 12904.28 | 100% | 0 | 0% | 12904.28
T-009 | Morro do Teteu | PV-MTE-009→PV-MTE-010 | 10133.45 | 4560.05 | 5573.4 | 10133.45 | 100% | 0 | 0% | 10133.45
T-010 | Morro do Teteu | PV-MTE-010→PV-MTE-011 | 9340.29 | 4203.13 | 5137.16 | 9340.29 | 100% | 0 | 0% | 9340.29
T-011 | Morro do Teteu | PV-MTE-011→PV-MTE-012 | 15402.04 | 6930.92 | 8471.12 | 15402.04 | 100% | 0 | 0% | 15402.04
T-012 | Morro do Teteu | PV-MTE-012→PV-MTE-013 | 13181.16 | 5931.52 | 7249.64 | 13181.16 | 100% | 0 | 0% | 13181.16
T-013 | Morro do Teteu | PV-MTE-013→PV-MTE-014 | 8913.34 | 4011 | 4902.34 | 8913.34 | 100% | 0 | 0% | 8913.34
T-014 | Morro do Teteu | PV-MTE-014→PV-MTE-015 | 13929.36 | 6268.21 | 7661.15 | 13929.36 | 100% | 0 | 0% | 13929.36
T-015 | Morro do Teteu | PV-MTE-015→PV-MTE-016 | 10546.78 | 4746.05 | 5800.73 | 10546.78 | 100% | 1.819e-12 | 2.22e-14% | 10546.78
T-016 | Morro do Teteu | PV-MTE-016→PV-MTE-017 | 17563.85 | 7903.73 | 9660.12 | 17563.85 | 100% | 0 | 0% | 17563.85
T-017 | Morro do Teteu | PV-MTE-017→PV-MTE-018 | 8616.44 | 3877.4 | 4739.04 | 8616.44 | 100% | 0 | 0% | 8616.44
T-018 | Morro do Teteu | PV-MTE-018→PV-MTE-019 | 18425.29 | 8291.38 | 10133.91 | 18425.29 | 100% | 0 | 0% | 18425.29
T-019 | Morro do Teteu | PV-MTE-019→PV-MTE-020 | 18518.14 | 8333.16 | 10184.98 | 18518.14 | 100% | 0 | 0% | 18518.14
T-020 | Morro do Teteu | PV-MTE-020→PV-MTE-021 | 10882.25 | 4897.01 | 5985.24 | 10882.25 | 100% | 0 | 0% | 10882.25
T-021 | Morro do Teteu | PV-MTE-021→PV-MTE-022 | 7322.84 | 3295.28 | 4027.56 | 7322.84 | 100% | 0 | 0% | 7322.84
T-022 | Morro do Teteu | PV-MTE-022→PV-MTE-023 | 15891.62 | 7151.23 | 8740.39 | 15891.62 | 100% | 1.819e-12 | 1.11e-14% | 15891.62
T-023 | Morro do Teteu | PV-MTE-023→PV-MTE-024 | 14831.4 | 6674.13 | 8157.27 | 14831.4 | 100% | -1.819e-12 | 0% | 14831.4
T-024 | Morro do Teteu | PV-MTE-024→PV-MTE-025 | 13484.34 | 6067.95 | 7416.39 | 13484.34 | 100% | 0 | 0% | 13484.34
T-025 | Morro do Teteu | PV-MTE-025→PV-MTE-026 | 9923.94 | 4465.77 | 5458.17 | 9923.94 | 100% | 0 | 0% | 9923.94
T-026 | Morro do Teteu | PV-MTE-026→PV-MTE-027 | 22350.66 | 10057.8 | 12292.86 | 22350.66 | 100% | 0 | 0% | 22350.66
T-027 | Morro do Teteu | PV-MTE-027→PV-MTE-028 | 9342.11 | 4203.95 | 5138.16 | 9342.11 | 100% | 0 | 0% | 9342.11
T-028 | Morro do Teteu | PV-MTE-028→PV-MTE-029 | 10654.14 | 4794.36 | 5859.78 | 10654.14 | 100% | 0 | 0% | 10654.14
T-029 | Morro do Teteu | PV-MTE-029→PV-MTE-030 | 9920.9 | 4464.4 | 5456.49 | 9920.89 | 100% | 0.01 | 0.0001008% | 9920.9
T-030 | Morro do Teteu | PV-MTE-030→PV-MTE-031 | 10076.81 | 4534.56 | 5542.25 | 10076.81 | 100% | -1.819e-12 | 0% | 10076.81
T-031 | Morro do Teteu | PV-MTE-031→PV-MTE-032 | 8415.84 | 3787.13 | 4628.71 | 8415.84 | 100% | 0 | 0% | 8415.84
T-032 | Morro do Teteu | PV-MTE-032→PV-MTE-033 | 12697.03 | 5713.66 | 6983.37 | 12697.03 | 100% | 1.819e-12 | 1.11e-14% | 12697.03
T-033 | Morro do Teteu | PV-MTE-033→PV-MTE-034 | 12755.86 | 5740.14 | 7015.72 | 12755.86 | 100% | 0 | 0% | 12755.86
T-034 | Morro do Teteu | PV-MTE-034→PV-MTE-035 | 17154.36 | 7719.46 | 9434.9 | 17154.36 | 100% | 0 | 0% | 17154.36
T-035 | Morro do Teteu | PV-MTE-035→PV-MTE-036 | 14140.74 | 6363.33 | 7777.41 | 14140.74 | 100% | 0 | 0% | 14140.74
T-036 | Morro do Teteu | PV-MTE-036→PV-MTE-037 | 16721.2 | 7524.54 | 9196.66 | 16721.2 | 100% | 0 | 0% | 16721.2
T-037 | Morro do Teteu | PV-MTE-037→PV-MTE-038 | 14778.79 | 6650.46 | 8128.33 | 14778.79 | 100% | 0 | 0% | 14778.79
T-038 | Morro do Teteu | PV-MTE-038→PV-MTE-039 | 21604.49 | 9722.02 | 11882.47 | 21604.49 | 100% | 3.638e-12 | 2.22e-14% | 21604.49
T-039 | Morro do Teteu | PV-MTE-039→PV-MTE-040 | 17874.65 | 8043.59 | 9831.06 | 17874.65 | 100% | 0 | 0% | 17874.65
T-040 | Morro do Teteu | PV-MTE-040→PV-MTE-041 | 13658.89 | 6146.5 | 7512.39 | 13658.89 | 100% | 0 | 0% | 13658.89
T-041 | Morro do Teteu | PV-MTE-041→PV-MTE-042 | 19049.59 | 8572.32 | 10477.27 | 19049.59 | 100% | 0 | 0% | 19049.59
T-042 | Morro do Teteu | PV-MTE-042→PV-MTE-043 | 15362.28 | 6913.03 | 8449.25 | 15362.28 | 100% | 1.819e-12 | 1.11e-14% | 15362.28
T-043 | Morro do Teteu | PV-MTE-043→PV-MTE-044 | 15045.44 | 6770.45 | 8274.99 | 15045.44 | 100% | 1.819e-12 | 1.11e-14% | 15045.44
T-044 | Morro do Teteu | PV-MTE-044→PV-MTE-045 | 15925.4 | 7166.43 | 8758.97 | 15925.4 | 100% | 0 | 0% | 15925.4
T-045 | Morro do Teteu | PV-MTE-045→PV-MTE-046 | 13092.41 | 5891.58 | 7200.83 | 13092.41 | 100% | 0 | 0% | 13092.41
T-046 | Morro do Teteu | PV-MTE-046→PV-MTE-047 | 15858.4 | 7136.28 | 8722.12 | 15858.4 | 100% | -1.819e-12 | 0% | 15858.4
T-047 | Morro do Teteu | PV-MTE-047→PV-MTE-048 | 10945.94 | 4925.67 | 6020.27 | 10945.94 | 100% | 0 | 0% | 10945.94
T-048 | Morro do Teteu | PV-MTE-048→PV-MTE-049 | 17048.36 | 7671.76 | 9376.6 | 17048.36 | 100% | 0 | 0% | 17048.36
T-049 | Morro do Teteu | PV-MTE-049→PV-MTE-050 | 15727.47 | 7077.36 | 8650.11 | 15727.47 | 100% | -1.819e-12 | 0% | 15727.47
T-050 | Morro do Teteu | PV-MTE-050→PV-MTE-051 | 16483.41 | 7417.53 | 9065.88 | 16483.41 | 100% | 0 | 0% | 16483.41
T-051 | Morro do Teteu | PV-MTE-051→PV-MTE-052 | 9690.09 | 4360.54 | 5329.55 | 9690.09 | 100% | 0 | 0% | 9690.09
T-052 | Morro do Teteu | PV-MTE-052→PV-MTE-053 | 20845.84 | 9380.63 | 11465.21 | 20845.84 | 100% | 3.638e-12 | 2.22e-14% | 20845.84
T-053 | Morro do Teteu | PV-MTE-053→PV-MTE-054 | 10893.12 | 4901.9 | 5991.22 | 10893.12 | 100% | 1.819e-12 | 2.22e-14% | 10893.12
T-054 | Morro do Teteu | PV-MTE-054→PV-MTE-055 | 17007.75 | 7653.49 | 9354.26 | 17007.75 | 100% | 0 | 0% | 17007.75
T-055 | Morro do Teteu | PV-MTE-055→PV-MTE-056 | 11543.84 | 5194.73 | 6349.11 | 11543.84 | 100% | 0 | 0% | 11543.84
T-056 | Morro do Teteu | PV-MTE-056→PV-MTE-057 | 11753.28 | 5288.98 | 6464.3 | 11753.28 | 100% | 1.819e-12 | 1.11e-14% | 11753.28
T-057 | Morro do Teteu | PV-MTE-057→PV-MTE-058 | 22298.05 | 10034.12 | 12263.93 | 22298.05 | 100% | -3.638e-12 | 0% | 22298.05
T-058 | Morro do Teteu | PV-MTE-058→PV-MTE-059 | 18227.66 | 8202.45 | 10025.21 | 18227.66 | 100% | 0 | 0% | 18227.66
T-059 | Morro do Teteu | PV-MTE-059→PV-MTE-060 | 8945.35 | 4025.41 | 4919.94 | 8945.35 | 100% | 1.819e-12 | 2.22e-14% | 8945.35
T-060 | Morro do Teteu | PV-MTE-060→PV-MTE-061 | 15937.21 | 7171.74 | 8765.47 | 15937.21 | 100% | 0 | 0% | 15937.21
T-061 | Morro do Teteu | PV-MTE-061→PV-MTE-062 | 15987.15 | 7194.22 | 8792.93 | 15987.15 | 100% | -1.819e-12 | 0% | 15987.15
T-062 | Morro do Teteu | PV-MTE-062→PV-MTE-063 | 18042.56 | 8119.15 | 9923.41 | 18042.56 | 100% | 3.638e-12 | 2.22e-14% | 18042.56
T-063 | Morro do Teteu | PV-MTE-063→PV-MTE-064 | 14983.54 | 6742.59 | 8240.95 | 14983.54 | 100% | 0 | 0% | 14983.54
T-064 | Morro do Teteu | PV-MTE-064→PV-MTE-065 | 10246.96 | 4611.13 | 5635.83 | 10246.96 | 100% | 0 | 0% | 10246.96
T-065 | Morro do Teteu | PV-MTE-065→PV-MTE-066 | 14714.08 | 6621.34 | 8092.74 | 14714.08 | 100% | 0 | 0% | 14714.08
T-066 | Morro do Teteu | PV-MTE-066→PV-MTE-067 | 13862.24 | 6238.01 | 7624.23 | 13862.24 | 100% | 0 | 0% | 13862.24
T-067 | Morro do Teteu | PV-MTE-067→PV-MTE-068 | 14243.11 | 6409.4 | 7833.71 | 14243.11 | 100% | 0 | 0% | 14243.11
T-068 | Morro do Teteu | PV-MTE-068→PV-MTE-069 | 13537.65 | 6091.94 | 7445.71 | 13537.65 | 100% | 0 | 0% | 13537.65
T-069 | Morro do Teteu | PV-MTE-069→PV-MTE-070 | 11863.89 | 5338.75 | 6525.14 | 11863.89 | 100% | 0 | 0% | 11863.89
T-070 | Morro do Teteu | PV-MTE-070→PV-MTE-071 | 13644.34 | 6139.95 | 7504.39 | 13644.34 | 100% | 0 | 0% | 13644.34
T-071 | Morro do Teteu | PV-MTE-071→PV-MTE-072 | 14581.8 | 6561.81 | 8019.99 | 14581.8 | 100% | 0 | 0% | 14581.8
T-072 | Morro do Teteu | PV-MTE-072→PV-MTE-073 | 23859.64 | 10736.84 | 13122.8 | 23859.64 | 100% | 0 | 0% | 23859.64
T-073 | Morro do Teteu | PV-MTE-073→PV-MTE-074 | 6939.65 | 3122.84 | 3816.81 | 6939.65 | 100% | 0 | 0% | 6939.65
T-074 | Morro do Teteu | PV-MTE-074→PV-MTE-075 | 16823.07 | 7570.38 | 9252.69 | 16823.07 | 100% | 0 | 0% | 16823.07
T-075 | Morro do Teteu | PV-MTE-075→PV-MTE-076 | 9579.54 | 4310.79 | 5268.75 | 9579.54 | 100% | 0 | 0% | 9579.54
T-076 | Morro do Teteu | PV-MTE-076→PV-MTE-077 | 23980.82 | 10791.37 | 13189.45 | 23980.82 | 100% | 0 | 0% | 23980.82
T-077 | Morro do Teteu | PV-MTE-077→PV-MTE-078 | 9502.95 | 4276.33 | 5226.62 | 9502.95 | 100% | 0 | 0% | 9502.95
T-078 | Morro do Teteu | PV-MTE-078→PV-MTE-079 | 14721.89 | 6624.85 | 8097.04 | 14721.89 | 100% | 0 | 0% | 14721.89
T-079 | Morro do Teteu | PV-MTE-079→PV-MTE-080 | 9095.96 | 4093.18 | 5002.78 | 9095.96 | 100% | 0 | 0% | 9095.96
T-080 | Morro do Teteu | PV-MTE-080→PV-MTE-081 | 10111.64 | 4550.24 | 5561.4 | 10111.64 | 100% | 0 | 0% | 10111.64
T-081 | Morro do Teteu | PV-MTE-081→PV-MTE-082 | 16745.15 | 7535.32 | 9209.83 | 16745.15 | 100% | 0 | 0% | 16745.15
T-082 | Morro do Teteu | PV-MTE-082→PV-MTE-083 | 8795.74 | 3958.08 | 4837.66 | 8795.74 | 100% | 0 | 0% | 8795.74
T-083 | Morro do Teteu | PV-MTE-083→PV-MTE-084 | 16365.41 | 7364.43 | 9000.98 | 16365.41 | 100% | 0 | 0% | 16365.41
T-084 | Morro do Teteu | PV-MTE-084→PV-MTE-085 | 17549.7 | 7897.37 | 9652.34 | 17549.71 | 100% | -0.01 | 0% | 17549.7
T-085 | Morro do Teteu | PV-MTE-085→PV-MTE-086 | 18243.51 | 8209.58 | 10033.93 | 18243.51 | 100% | -3.638e-12 | 0% | 18243.51
T-086 | Morro do Teteu | PV-MTE-086→PV-MTE-087 | 11951.42 | 5378.14 | 6573.28 | 11951.42 | 100% | 0 | 0% | 11951.42
T-087 | Morro do Teteu | PV-MTE-087→PV-MTE-088 | 11600.79 | 5220.36 | 6380.43 | 11600.79 | 100% | 0 | 0% | 11600.79
T-088 | Morro do Teteu | PV-MTE-088→PV-MTE-089 | 8262.51 | 3718.13 | 4544.38 | 8262.51 | 100% | 0 | 0% | 8262.51
T-089 | Morro do Teteu | PV-MTE-089→PV-MTE-090 | 18412.25 | 8285.51 | 10126.74 | 18412.25 | 100% | 0 | 0% | 18412.25
T-090 | Morro do Teteu | PV-MTE-090→PV-MTE-091 | 13241.24 | 5958.56 | 7282.68 | 13241.24 | 100% | -1.819e-12 | 0% | 13241.24
T-091 | Morro do Teteu | PV-MTE-091→PV-MTE-092 | 9502.99 | 4276.35 | 5226.64 | 9502.99 | 100% | -1.819e-12 | 0% | 9502.99
T-092 | Morro do Teteu | PV-MTE-092→PV-MTE-093 | 14534.65 | 6540.59 | 7994.06 | 14534.65 | 100% | -1.819e-12 | 0% | 14534.65
T-093 | Morro do Teteu | PV-MTE-093→PV-MTE-094 | 12900.28 | 5805.13 | 7095.15 | 12900.28 | 100% | 1.819e-12 | 1.11e-14% | 12900.28
T-094 | Morro do Teteu | PV-MTE-094→PV-MTE-095 | 19492.5 | 8771.62 | 10720.88 | 19492.5 | 100% | 0 | 0% | 19492.5
T-095 | Morro do Teteu | PV-MTE-095→PV-MTE-096 | 12344.26 | 5554.92 | 6789.34 | 12344.26 | 100% | 0 | 0% | 12344.26
T-096 | Morro do Teteu | PV-MTE-096→PV-MTE-097 | 16980.96 | 7641.43 | 9339.53 | 16980.96 | 100% | 0 | 0% | 16980.96
T-097 | Morro do Teteu | PV-MTE-097→PV-MTE-098 | 16835.94 | 7576.17 | 9259.77 | 16835.94 | 100% | -3.638e-12 | 0% | 16835.94
T-098 | Morro do Teteu | PV-MTE-098→PV-MTE-099 | 21986.39 | 9893.88 | 12092.51 | 21986.39 | 100% | 0 | 0% | 21986.39
T-099 | Morro do Teteu | PV-MTE-099→PV-MTE-100 | 16593.24 | 7466.96 | 9126.28 | 16593.24 | 100% | 0 | 0% | 16593.24
T-100 | Morro do Teteu | PV-MTE-100→PV-MTE-101 | 10144.95 | 4565.23 | 5579.72 | 10144.95 | 100% | 0 | 0% | 10144.95

## DXF_QUANTITATIVOS
QUANTITATIVOS DXF vs PROJETO vs PLANEJAMENTO 1000 LIG — Linkado a PROJETO + SALDO
NÚCLEO | TIPO | DXF REDE(m) | DXF LAYER | PROJ(m) | EXEC(m) | SALDO(m) | PLAN 1000(m) | DXF vs PROJ | DXF vs PLAN | OBS
Morro Tetéu | AG | 7024 | TUBO_PE_80 | 5000 | 1029.1 | 3970.9 |  | 40.48% |  | VERIFICAR
Morro Tetéu | ESG | 8880 | TUBO_PVC | 5000 | 226 | 4774 | 2598 | 77.6% | 241.8% | VERIFICAR
Pantanal Baixo | AG | 7740 | TUBO_PE_80 | 4000 | 704 | 3296 |  | 93.5% |  | VERIFICAR
Pantanal Baixo | ESG | 3329 | TUBO_PVC (filtrado) | 4000 | 170 | 3830 | 2487 | -16.77% | 33.86% | OK
Vila Criadores | AG | 4191 | TUBO_PE_80 | 5000 | 822 | 4178 |  | -16.18% |  | OK
Vila Criadores | ESG | 3380 | TUBO_PVC | 5000 | 58 | 4942 | 2628 | -32.4% | 28.61% | VERIFICAR
SM+JC | AG | 10965 | TUBO_PE_80 | 6000 | 2145.16 | 3854.84 |  | 82.75% |  | VERIFICAR
SM+JC | ESG | 3363 | TUBO_PVC | 6000 | 300 | 5700 |  | -43.95% |  | VERIFICAR
Vila Israel | AG | 2361 | AGUA | 1900 | 416 | 1484 |  | 24.26% |  | VERIFICAR
Vila Israel | ESG | 1917 | TUBO_PVC | 1900 | 48 | 1852 |  | 0.8947% |  | OK
TOTAL |  | 53150 |  | 43800 | 5918.26 | 37881.74 | 7713
RESUMO (fórmulas)
Total DXF rede | 53150
Total PROJETO | 43800
Total EXEC | 5918.26
Total SALDO | 37881.74
PLAN 1000 Lig | 7713
DXF vs PROJETO | 21.35%

## PVS_PROSANE
PVs ProSaneamento — 729 PVs dos 6 Núcleos
NÚCLEO | PV NOME | STATUS | CT(Ref) | CT(CData) | CF(Ref) | CF(CData) | Diff CT | Diff CF
São Manoel | PI 68 | FALTANTE | 2.63 |  | 1.5445
São Manoel | PI 64 | FALTANTE | 2.505 |  | 0.4175
São Manoel | PI 62 | FALTANTE | 2.408 |  | 0.5156
São Manoel | PI 44 | FALTANTE | 2.2692 |  | -2.0617
São Manoel | PI 02 | FALTANTE | 2.291 |  | -2.0136
São Manoel | PI 06 | FALTANTE | 2.0666 |  | 1.1563
São Manoel | PI 16 | FALTANTE | 2.221 |  | -0.4008
São Manoel | PI 63 | FALTANTE | 2.305 |  | 0.4639
São Manoel | PI 19 | FALTANTE | 2.1265 |  | -0.4526
São Manoel | PI 118 | FALTANTE | 1.79 |  | 1.4326
São Manoel | PI 115 | FALTANTE | 2.013 |  | 0.9118
São Manoel | PI 113 | FALTANTE | 1.817 |  | 0.951
São Manoel | PI 65 | FALTANTE | 2.487 |  | 2.187
São Manoel | PI 98 | FALTANTE | 1.949 |  | 1.2262
São Manoel | PI 03 | FALTANTE | 2.23 |  | 1.1743
São Manoel | PV 01 | FALTANTE | 1.39 |  | 0.69
São Manoel | PV 02 | FALTANTE | 1.597 |  | 0.614
São Manoel | PV 03 | FALTANTE | 1.706 |  | 0.536
São Manoel | PV 04 | FALTANTE | 1.6569 |  | 0.4233
São Manoel | PV 05 | FALTANTE | 1.68 |  | 0.316
São Manoel | PV 06 | FALTANTE | 1.51 |  | 0.24
São Manoel | PV 07 | FALTANTE | 1.608 |  | 0.171
São Manoel | PV 08 | FALTANTE | 1.866 |  | 0.046
São Manoel | PV 09 | FALTANTE | 1.92 |  | -0.079
São Manoel | PV 13 | FALTANTE | 2.13 |  | 0.84
São Manoel | PV 14 | FALTANTE | 1.708 |  | 0.7
São Manoel | PV 15 | FALTANTE | 1.686 |  | 0.53
São Manoel | PV 17 | FALTANTE | 1.95 |  | 0.18
São Manoel | PV 18 | FALTANTE | 1.98 |  | 0.01
São Manoel | PV 19 | FALTANTE | 2.12 |  | -0.12
São Manoel | PV 20 | FALTANTE | 2.09 |  | 1.5
São Manoel | PV 21 | FALTANTE | 2.42 |  | 1.32
São Manoel | PV 22 | FALTANTE | 2.19 |  | 1.22
São Manoel | PV 23 | FALTANTE | 2.05 |  | 1.17
São Manoel | PV 24 | FALTANTE | 2.08 |  | 1.12
São Manoel | PV 25 | FALTANTE | 2.25 |  | 1.03
São Manoel | PV 26 | FALTANTE | 1.97 |  | 0.93
São Manoel | PV 27 | FALTANTE | 2.08 |  | 0.85
São Manoel | PV 28 | FALTANTE | 1.23 |  | 0.7
São Manoel | PI 108 | FALTANTE | 1.64 |  | 1.34
São Manoel | PI 109 | FALTANTE | 1.96 |  | 1.3099
São Manoel | PI 110 | FALTANTE | 1.98 |  | 1.2807
São Manoel | PI 18 | FALTANTE | 1.71 |  | 1.0884
São Manoel | PI 17 | FALTANTE | 1.75 |  | 1.0465
São Manoel | PI 102 | FALTANTE | 1.74 |  | 0.9877
São Manoel | PI 101 | FALTANTE | 1.51 |  | 1.0544
São Manoel | PI 100 | FALTANTE | 1.81 |  | 1.1093
São Manoel | PI 10 | FALTANTE | 1.5227 |  | 0.8327
São Manoel | PI 08 | FALTANTE | 1.829 |  | 0.9774
São Manoel | PI 12 | FALTANTE | 0.5088 |  | 0.2088
São Manoel | PI 41 | FALTANTE | 2.1483 |  | -1.7511
São Manoel | PI 35 | FALTANTE | 1.9909 |  | -1.4993
São Manoel | PI 314 | FALTANTE | 2 |  | 1.7
São Manoel | PI 56 | FALTANTE | 1.997 |  | 1.1241
Vila Criadores | PI_135 | FALTANTE | -0.908 |  | -0.908
Vila Criadores | PI_137 | FALTANTE | -1.368 |  | -1.368
Vila Criadores | PI_138 | FALTANTE | -1.543 |  | -1.543
Vila Criadores | PI_141 | FALTANTE | -1.989 |  | -1.989
Vila Criadores | PI_142 | FALTANTE | -2.147 |  | -2.147
Vila Criadores | PI_145 | FALTANTE | -2.18 |  | -2.18
Vila Criadores | PI_147 | FALTANTE | -1.865 |  | -1.865
Vila Criadores | PI_150 | FALTANTE | -2.1065 |  | -2.1065
Vila Criadores | PI_153 | FALTANTE | -2.0517 |  | -2.0517
Vila Criadores | PI_156 | FALTANTE | -2.1076 |  | -2.1076
Vila Criadores | PI_154 | FALTANTE | -2.2148 |  | -2.2148
Vila Criadores | PI_159 | FALTANTE | -0.908 |  | -0.908
Vila Criadores | PI_161 | FALTANTE | -1.368 |  | -1.368
Vila Criadores | PI_162 | FALTANTE | -1.543 |  | -1.543
Vila Criadores | PI_165 | FALTANTE | -1.989 |  | -1.989
Vila Criadores | PI_166 | FALTANTE | -2.147 |  | -2.147
Vila Criadores | PI_169 | FALTANTE | -2.18 |  | -2.18
Vila Criadores | PI_171 | FALTANTE | -1.865 |  | -1.865
Vila Criadores | PI_174 | FALTANTE | -2.1065 |  | -2.1065
Vila Criadores | PI_177 | FALTANTE | -2.0517 |  | -2.0517
Vila Criadores | PI 122 | FALTANTE | -0.251 |  | -0.851
Vila Criadores | PI_179 | FALTANTE | -2.1076 |  | -2.1076
Vila Criadores | PI_178 | FALTANTE | -2.1506 |  | -2.1506
Vila Criadores | PI_196 | FALTANTE | -0.908 |  | -0.908
Vila Criadores | PI_198 | FALTANTE | -1.368 |  | -1.368
Vila Criadores | PI_199 | FALTANTE | -1.543 |  | -1.543
Vila Criadores | PI_202 | FALTANTE | -1.989 |  | -1.989
Vila Criadores | PI_203 | FALTANTE | -2.147 |  | -2.147
Vila Criadores | PI_206 | FALTANTE | -2.18 |  | -2.18
Vila Criadores | PI_208 | FALTANTE | -1.865 |  | -1.865
Vila Criadores | PI_211 | FALTANTE | -2.1065 |  | -2.1065
Vila Criadores | PI_214 | FALTANTE | -2.0517 |  | -2.0517
Vila Criadores | PI 134 | FALTANTE | -0.8696 |  | -1.4696
Vila Criadores | PI_219 | FALTANTE | -2.1076 |  | -2.1076
Vila Criadores | PI_217 | FALTANTE | -2.2148 |  | -2.2148
Vila Criadores | PI_215 | FALTANTE | -2.1385 |  | -2.1385
Vila Criadores | PI_239 | FALTANTE | -1.476 |  | -1.476
Vila Criadores | PI_241 | FALTANTE | -1.782 |  | -1.782
Vila Criadores | PI_243 | FALTANTE | -1.968 |  | -1.968
Vila Criadores | PI_245 | FALTANTE | -2.35 |  | -2.35
Vila Criadores | PI_247 | FALTANTE | -2.647 |  | -2.647
Vila Criadores | PI_248 | FALTANTE | -2.777 |  | -2.777
Vila Criadores | PI 135 | FALTANTE | -1.4162 |  | -2.0162
Vila Criadores | PI 136 | FALTANTE | -1.0676 |  | -1.8578
Vila Criadores | PI 137 | FALTANTE | -1.695 |  | -2.295
Vila Criadores | PI 138 | FALTANTE | -1.5575 |  | -2.2332
Vila Criadores | PI 127 | FALTANTE | -3.291 |  | -3.301
Vila Criadores | PI_254 | FALTANTE | -2.647 |  | -2.647
Vila Criadores | PI_255 | FALTANTE | -2.777 |  | -2.777
Vila Criadores | PI_256 | FALTANTE | -2.775 |  | -2.775
Vila Criadores | PI_258 | FALTANTE | -2.704 |  | -2.704
Vila Criadores | PI_261 | FALTANTE | -2.462 |  | -2.462
Vila Criadores | PI 128 | FALTANTE | -3.427 |  | -3.437
Vila Criadores | PI 129 | FALTANTE | -3.488 |  | -3.498
Vila Criadores | PI 130 | FALTANTE | -3.53 |  | -3.54
Vila Criadores | PI 131 | FALTANTE | -3.592 |  | -3.602
Vila Criadores | PI_253 | FALTANTE | -2.5162 |  | -2.5162
Vila Criadores | PI 142 | FALTANTE | -2.0719 |  | -2.6219
Vila Criadores | PI 143 | FALTANTE | -1.6561 |  | -2.4261
Vila Criadores | PI 144 | FALTANTE | -1.5314 |  | -2.3814
Vila Criadores | PI 153 | FALTANTE | -1.9691 |  | -2.5691
Vila Criadores | PI 154 | FALTANTE | -1.166 |  | -1.766
Vila Criadores | PI 155 | FALTANTE | -1.8144 |  | -2.4144
Vila Criadores | PI 156 | FALTANTE | -2.0545 |  | -2.5953
Vila Criadores | PI 157 | FALTANTE | -1.9803 |  | -2.547
Vila Criadores | PI 158 | FALTANTE | -2.1861 |  | -2.6265
Vila Criadores | PI 159 | FALTANTE | -2.0328 |  | -2.5446
Vila Criadores | PI 160 | FALTANTE | -2.276 |  | -2.647
Vila Criadores | PI 161 | FALTANTE | -2.4783 |  | -2.773
Vila Criadores | PI_282 | FALTANTE | -2.3865 |  | -2.3865
Vila Criadores | PI_283 | FALTANTE | -2.1869 |  | -2.1869
Vila Criadores | PI 38 | FALTANTE | -1.0532 |  | -2.209
Vila Criadores | PI_287 | FALTANTE | -1.989 |  | -1.989
Vila Criadores | PI_288 | FALTANTE | -2.147 |  | -2.147
Vila Criadores | PI_294 | FALTANTE | -2.1076 |  | -2.1076
Vila Criadores | PI_292 | FALTANTE | -2.2148 |  | -2.2148
Vila Criadores | PI_290 | FALTANTE | -2.1385 |  | -2.1385
Vila Criadores | PI_285 | FALTANTE | -1.6298 |  | -1.6298
Vila Criadores | PI_297 | FALTANTE | -1.543 |  | -1.543
Vila Criadores | PI_300 | FALTANTE | -1.989 |  | -1.989
Vila Criadores | PI_301 | FALTANTE | -2.147 |  | -2.147
Vila Criadores | PI_303 | FALTANTE | -2.1741 |  | -2.1741
Vila Criadores | PI_308 | FALTANTE | -2.1076 |  | -2.1076
Vila Criadores | PI_306 | FALTANTE | -2.2148 |  | -2.2148
Vila Criadores | PI_304 | FALTANTE | -2.1385 |  | -2.1385
Vila Criadores | PI 02 | FALTANTE | -1.911 |  | -2.311
Vila Criadores | PI 03 | FALTANTE | -2.3364 |  | -2.7364
Vila Criadores | PI 04 | FALTANTE | -2.14 |  | -2.54
Vila Criadores | PI 05 | FALTANTE | -1.648 |  | -2.438
Vila Criadores | PI 06 | FALTANTE | -1.638 |  | -2.438
Vila Criadores | PI 07 | FALTANTE | -1.5797 |  | -2.42
Vila Criadores | PI 08 | FALTANTE | -1.191 |  | -2.281
Vila Criadores | PI 09 | FALTANTE | -1.131 |  | -2.281
Vila Criadores | PI 10 | FALTANTE | -1.113 |  | -2.313
Vila Criadores | PI 11 | FALTANTE | -2.3764 |  | -2.7764
Vila Criadores | PI 12 | FALTANTE | -1.2438 |  | -2.2438
Vila Criadores | PI 13 | FALTANTE | -0.8096 |  | -2.0567
Vila Criadores | PI 14 | FALTANTE | -2.1426 |  | -2.5426
Vila Criadores | PI 15 | FALTANTE | -2.1801 |  | -2.5909
Vila Criadores | PI 16 | FALTANTE | -1.4834 |  | -2.2601
Vila Criadores | PI 17 | FALTANTE | -0.7191 |  | -1.949
Vila Criadores | PI 46 | FALTANTE | 0.9069 |  | -0.3
Vila Criadores | PI 31 | FALTANTE | 0.9582 |  | -0.3017
Vila Criadores | PI 28 | FALTANTE | -1.3149 |  | -1.7149
Vila Criadores | PI 29 | FALTANTE | -1.2847 |  | -1.7149
Vila Criadores | PI 30 | FALTANTE | -1.2705 |  | -1.7131
Vila Criadores | PI 18 | FALTANTE | -1.523 |  | -1.923
Vila Criadores | PI 19 | FALTANTE | -1.2884 |  | -1.8317
Vila Criadores | PI 20 | FALTANTE | -1.6045 |  | -2.0045
Vila Criadores | PI 21 | FALTANTE | -0.4212 |  | -1.45
Vila Criadores | PI 22 | FALTANTE | -1.6087 |  | -2.0087
Vila Criadores | PI 23 | FALTANTE | -0.525 |  | -1.4962
Vila Criadores | PI 24 | FALTANTE | -0.6488 |  | -1.6218
Vila Criadores | PI 25 | FALTANTE | -1.7374 |  | -2.1374
Vila Criadores | PI 26 | FALTANTE | -1.5182 |  | -2.0421
Vila Criadores | PI 27 | FALTANTE | -0.2704 |  | -1.4619
Vila Criadores | PI 51 | FALTANTE | 1.324 |  | 0.124
Vila Criadores | PI 49 | FALTANTE | 0.993 |  | -0.207
Vila Criadores | PI 52 | FALTANTE | -0.083 |  | -1.283
Vila Criadores | PI 42 | FALTANTE | 1.318 |  | 0.118
Vila Criadores | PI -1 | FALTANTE | -1.322 |  | -1.535
Vila Criadores | PI 43 | FALTANTE | 1.5704 |  | 0.486
Vila Criadores | PI 45 | FALTANTE | 1.6 |  | 0.4
Vila Criadores | PI 40 | FALTANTE | 1.53 |  | 0.93
Vila Criadores | PI 50 | FALTANTE | 1.481 |  | 0.281
Vila Criadores | PI_786 | FALTANTE | -0.497 |  | -0.803
Vila Criadores | PI 48 | FALTANTE | 1.53 |  | 0.33
Vila Criadores | PI 83 | FALTANTE | 1.3644 |  | 0.3644
Vila Criadores | PI 47 | FALTANTE | 1.596 |  | 0.396
Vila Criadores | PI 35 | FALTANTE | 0.629 |  | -0.571
Vila Criadores | PI 56 | FALTANTE | -0.865 |  | -2.365
Vila Criadores | PI 54 | FALTANTE | -0.429 |  | -1.629
Vila Criadores | PI 57 | FALTANTE | 0.211 |  | -0.989
Vila Criadores | PI 44 | FALTANTE | 0.982 |  | -0.218
Vila Criadores | PI 41 | FALTANTE | 1.908 |  | 1.088
Vila Criadores | PI 39 | FALTANTE | 2.1653 |  | 1.174
Vila Criadores | PI 37 | FALTANTE | 1.298 |  | 0.098
Vila Criadores | PI 36 | FALTANTE | 1.0699 |  | -0.09
Vila Criadores | PI 34 | FALTANTE | 0.4712 |  | -0.545
Vila Criadores | PI 32 | FALTANTE | 0.4028 |  | -0.619
Vila Criadores | PI 53 | FALTANTE | 1.837 |  | 0.637
Vila Criadores | PI 55 | FALTANTE | 1.233 |  | 0.033
Vila Criadores | PI 65 | FALTANTE | 9.269 |  | 8.069
Vila Criadores | PI 64 | FALTANTE | 8.737 |  | 7.537
Vila Criadores | PI 61 | FALTANTE | 7.052 |  | 5.852
Vila Criadores | PI 60 | FALTANTE | 4.9011 |  | 3.952
Vila Criadores | PI 63 | FALTANTE | 5.306 |  | 4.106
Vila Criadores | PI 62 | FALTANTE | 2.131 |  | 1.231
Vila Criadores | PI 66 | FALTANTE | 2.6035 |  | 1.494
Vila Criadores | PI 67 | FALTANTE | 3.898 |  | 2.698
Vila Criadores | PI 68 | FALTANTE | 2.5 |  | 2
Vila Criadores | PI 69 | FALTANTE | 2.9841 |  | 2.3
Vila Criadores | PI 70 | FALTANTE | 2.911 |  | 2.511
Vila Criadores | PI 84 | FALTANTE | 2.1223 |  | 1.7223
Vila Criadores | PI 81 | FALTANTE | 1.9245 |  | 1.5245
Vila Criadores | PI 82 | FALTANTE | 2.137 |  | 1.537
Vila Criadores | PI 85 | FALTANTE | 1.436 |  | 1.036
Vila Criadores | PI 86 | FALTANTE | 0.5621 |  | 0.1621
Vila Criadores | PI 87 | FALTANTE | -0.591 |  | -0.991
Vila Criadores | PI 88 | FALTANTE | -1.459 |  | -1.859
Vila Criadores | PI 89 | FALTANTE | -1.244 |  | -1.794
Vila Criadores | PI 90 | FALTANTE | -1.475 |  | -1.975
Vila Criadores | PI 91 | FALTANTE | -2.713 |  | -3.113
Vila Criadores | PI 92 | FALTANTE | -2.2161 |  | -2.9161
Vila Criadores | PI 93 | FALTANTE | -2.208 |  | -2.958
Vila Criadores | PI 94 | FALTANTE | -1.079 |  | -2.429
Vila Criadores | PI 71 | FALTANTE | -0.4264 |  | -1.487
Vila Criadores | PI 73 | FALTANTE | -1.0118 |  | -1.855
Vila Criadores | PI 59 | FALTANTE | -1.945 |  | -3.145
Vila Criadores | PI 58 | FALTANTE | -1.633 |  | -2.833
Vila Criadores | PI 98 | FALTANTE | -0.455 |  | -1.861
Vila Criadores | PI 99 | FALTANTE | -1.2999 |  | -2.436
Vila Criadores | PI 96 | FALTANTE | -1.118 |  | -2.118
Vila Criadores | PI 95 | FALTANTE | -0.718 |  | -1.718
Vila Criadores | PI 97 | FALTANTE | -0.316 |  | -1.316
Vila Criadores | PI 74 | FALTANTE | 0.2203 |  | -0.474
Vila Criadores | PI 80 | FALTANTE | 3.8702 |  | 3.251
Vila Criadores | PI 79 | FALTANTE | 3.8032 |  | 3.16
Vila Criadores | PI 78 | FALTANTE | 3.5126 |  | 2.901
Vila Criadores | PI 77 | FALTANTE | 4.522 |  | 3.322
Vila Criadores | PI 76 | FALTANTE | 3.798 |  | 2.598
Vila Criadores | PI 75 | FALTANTE | 1.89 |  | 0.69
Vila Criadores | PI 72 | FALTANTE | 1.012 |  | -0.188
Pantanal Baixo | PV 01 | FALTANTE | -0.349 |  | -1.149
Pantanal Baixo | PV 02 | FALTANTE | -0.8559 |  | -1.6559
Pantanal Baixo | PV 03 | FALTANTE | -0.908 |  | -2.108
Pantanal Baixo | PV 04 | FALTANTE | -1.368 |  | -2.168
Pantanal Baixo | PV 05 | FALTANTE | -1.543 |  | -2.343
Pantanal Baixo | PV 06 | FALTANTE | -1.989 |  | -2.789
Pantanal Baixo | PV 07 | FALTANTE | -2.147 |  | -3.147
Pantanal Baixo | PV 08 | FALTANTE | -2.18 |  | -3.28
Pantanal Baixo | PV 09 | FALTANTE | -1.865 |  | -3.465
Pantanal Baixo | PV 10 | FALTANTE | -2.1065 |  | -3.8065
Pantanal Baixo | PV 11 | FALTANTE | -2.0517 |  | -4.5017
Pantanal Baixo | PV 12 | FALTANTE | -1.476 |  | -2.276
Pantanal Baixo | PV 13 | FALTANTE | -1.782 |  | -2.582
Pantanal Baixo | PV 14 | FALTANTE | -1.968 |  | -2.768
Pantanal Baixo | PV 15 | FALTANTE | -2.35 |  | -3.15
Pantanal Baixo | PV 16 | FALTANTE | -2.647 |  | -3.447
Pantanal Baixo | PV 17 | FALTANTE | -2.777 |  | -3.577
Pantanal Baixo | PV 18 | FALTANTE | -2.704 |  | -3.7454
Pantanal Baixo | PV 19 | FALTANTE | -2.462 |  | -3.9612
Pantanal Baixo | PI 02 | FALTANTE | -1.66 |  | -2.26
Pantanal Baixo | PI 03 | FALTANTE | -1.787 |  | -2.387
Pantanal Baixo | PI 04 | FALTANTE | -1.558 |  | -2.158
Pantanal Baixo | PI 05 | FALTANTE | -1.7928 |  | -2.3928
Pantanal Baixo | PI 06 | FALTANTE | -1.633 |  | -2.233
Pantanal Baixo | PI 22 | FALTANTE | -1.7988 |  | -2.3988
Pantanal Baixo | PI 07 | FALTANTE | -2.267 |  | -2.867
Pantanal Baixo | PI 08 | FALTANTE | -1.4367 |  | -2.0367
Pantanal Baixo | PI 09 | FALTANTE | -1.4343 |  | -2.0343
Pantanal Baixo | PI 10 | FALTANTE | -1.3681 |  | -2.2191
Pantanal Baixo | PI 11 | FALTANTE | -1.675 |  | -2.275
Pantanal Baixo | PI 12 | FALTANTE | -1.6991 |  | -2.3491
Pantanal Baixo | PI 13 | FALTANTE | -1.557 |  | -2.4067
Pantanal Baixo | PI 14 | FALTANTE | -1.8292 |  | -2.6292
Pantanal Baixo | PI 15 | FALTANTE | -1.7238 |  | -2.3238
Pantanal Baixo | PI 16 | FALTANTE | -1.8502 |  | -2.4502
Pantanal Baixo | PI 17 | FALTANTE | -1.2831 |  | -1.8831
Pantanal Baixo | PI 18 | FALTANTE | -1.4736 |  | -2.0736
Pantanal Baixo | PI 19 | FALTANTE | -1.4339 |  | -2.2539
Pantanal Baixo | PI 20 | FALTANTE | -1.2355 |  | -1.8355
Pantanal Baixo | PI 21 | FALTANTE | -1.4217 |  | -2.0217
Pantanal Baixo | PI 23 | FALTANTE | -1.2899 |  | -1.8899
Pantanal Baixo | PI 24 | FALTANTE | -1.2589 |  | -2.1089
Pantanal Baixo | PI 25 | FALTANTE | -1.3328 |  | -2.1828
Pantanal Baixo | PI 26 | FALTANTE | -1.2228 |  | -2.2728
Pantanal Baixo | PI 27 | FALTANTE | -1.3864 |  | -1.9864
Pantanal Baixo | PI 28 | FALTANTE | -1.399 |  | -2.349
Pantanal Baixo | PI 29 | FALTANTE | -1.3529 |  | -2.3529
Pantanal Baixo | PI 30 | FALTANTE | -1.0968 |  | -2.4468
Pantanal Baixo | PI 31 | FALTANTE | -2.1642 |  | -2.7642
Pantanal Baixo | PI 32 | FALTANTE | -2.5448 |  | -3.1448
Pantanal Baixo | PI 33 | FALTANTE | -2.2196 |  | -3.1647
Pantanal Baixo | PI 34 | FALTANTE | -2.4039 |  | -3.2207
Pantanal Baixo | PI 35 | FALTANTE | -2.1865 |  | -2.7865
Pantanal Baixo | PI 46 | FALTANTE | -2.566 |  | -3.166
Pantanal Baixo | PI 36 | FALTANTE | -2.3865 |  | -3.2946
Pantanal Baixo | PI 47 | FALTANTE | -0.1789 |  | -0.7789
Pantanal Baixo | PI 41 | FALTANTE | -2.3115 |  | -3.4315
Pantanal Baixo | PI 48 | FALTANTE | -2.4438 |  | -3.0438
Pantanal Baixo | PI 49 | FALTANTE | -2.405 |  | -3.205
Pantanal Baixo | PI 43 | FALTANTE | -2.1385 |  | -3.2885
Pantanal Baixo | PI 50 | FALTANTE | -2.3633 |  | -3.12
Pantanal Baixo | PI 51 | FALTANTE | -2.1688 |  | -2.8188
Pantanal Baixo | PI 52 | FALTANTE | -2.0144 |  | -2.6644
Pantanal Baixo | PI 53 | FALTANTE | -1.9013 |  | -2.5513
Pantanal Baixo | PI 54 | FALTANTE | -1.8525 |  | -2.4525
Pantanal Baixo | PI 55 | FALTANTE | -2.3287 |  | -2.9287
Pantanal Baixo | PI 56 | FALTANTE | -1.6486 |  | -2.2486
Pantanal Baixo | PI 57 | FALTANTE | -0.3401 |  | -0.9401
Pantanal Baixo | PI 58 | FALTANTE | -0.2654 |  | -0.8654
Pantanal Baixo | PI 59 | FALTANTE | 0.2427 |  | -0.8073
Pantanal Baixo | PI 60 | FALTANTE | 0.18 |  | -0.42
Pantanal Baixo | PI 61 | FALTANTE | 0.4353 |  | -0.1647
Pantanal Baixo | PI 62 | FALTANTE | 0.0704 |  | -0.5296
Pantanal Baixo | PI 63 | FALTANTE | -0.0355 |  | -0.6355
Pantanal Baixo | PI 64 | FALTANTE | -0.3538 |  | -0.9538
Pantanal Baixo | PI 65 | FALTANTE | -0.7534 |  | -1.3534
Pantanal Baixo | PI 66 | FALTANTE | -0.5059 |  | -1.3642
Pantanal Baixo | PI 67 | FALTANTE | -0.532 |  | -1.3911
Pantanal Baixo | PI 68 | FALTANTE | -1.4884 |  | -2.0884
Pantanal Baixo | PI 109 | FALTANTE | -1.1969 |  | -1.7969
Pantanal Baixo | PI 69 | FALTANTE | -2.1694 |  | -2.5694
Pantanal Baixo | PI 136 | FALTANTE | -2.2522 |  | -2.8522
Pantanal Baixo | PI 71 | FALTANTE | 0.2336 |  | -0.3664
Pantanal Baixo | PI 72 | FALTANTE | 1.3158 |  | 0.7158
Pantanal Baixo | PI 73 | FALTANTE | -0.805 |  | -1.405
Pantanal Baixo | PI 74 | FALTANTE | -2.2487 |  | -3.0987
Pantanal Baixo | PI 75 | FALTANTE | -2.2925 |  | -2.8925
Pantanal Baixo | PI 76 | FALTANTE | -1.9397 |  | -2.5397
Pantanal Baixo | PI 77 | FALTANTE | -0.324 |  | -0.924
Pantanal Baixo | PI 78 | FALTANTE | -1.8978 |  | -2.4978
Pantanal Baixo | PI 79 | FALTANTE | -0.2201 |  | -0.8201
Pantanal Baixo | PI 80 | FALTANTE | -1.3982 |  | -1.9982
Pantanal Baixo | PI 81 | FALTANTE | -1.7442 |  | -2.3442
Pantanal Baixo | PI 82 | FALTANTE | -1.756 |  | -2.356
Pantanal Baixo | PI 83 | FALTANTE | -1.9841 |  | -2.5841
Pantanal Baixo | PI 84 | FALTANTE | -1.3985 |  | -1.9985
Pantanal Baixo | PI 85 | FALTANTE | -1.638 |  | -2.238
Pantanal Baixo | PI 86 | FALTANTE | -1.8496 |  | -2.4496
Pantanal Baixo | PI 127 | FALTANTE | -3.301 |  | -3.311
Pantanal Baixo | PI 87 | FALTANTE | -1.7934 |  | -2.5141
Pantanal Baixo | PI 88 | FALTANTE | -0.8008 |  | -1.4008
Pantanal Baixo | PI 89 | FALTANTE | 0.367 |  | -0.233
Pantanal Baixo | PI 92 | FALTANTE | -1.3287 |  | -1.9287
Pantanal Baixo | PI 90 | FALTANTE | -1.2086 |  | -2.0203
Pantanal Baixo | PI 91 | FALTANTE | -1.3492 |  | -2.1242
Pantanal Baixo | PI 93 | FALTANTE | -1.6987 |  | -2.2987
Pantanal Baixo | PI 94 | FALTANTE | -1.7104 |  | -2.4104
Pantanal Baixo | PI 95 | FALTANTE | -2.4144 |  | -2.6144
Pantanal Baixo | PI 96 | FALTANTE | -1.3678 |  | -1.9678
Pantanal Baixo | PI 97 | FALTANTE | -0.921 |  | -1.521
Pantanal Baixo | PI 98 | FALTANTE | -0.6455 |  | -1.2455
Pantanal Baixo | PI 99 | FALTANTE | 0.71 |  | 0.11
Pantanal Baixo | PI 100 | FALTANTE | 0.6237 |  | 0.0237
Pantanal Baixo | PI 101 | FALTANTE | -0.0083 |  | -0.6083
Pantanal Baixo | PI 102 | FALTANTE | -0.9099 |  | -1.5099
Pantanal Baixo | PI 103 | FALTANTE | -1.1772 |  | -1.7772
Pantanal Baixo | PI 104 | FALTANTE | -1.4211 |  | -2.0211
Pantanal Baixo | PI 105 | FALTANTE | 0.9287 |  | 0.3287
Pantanal Baixo | PI 106 | FALTANTE | 1.1176 |  | 0.5176
Pantanal Baixo | PI 107 | FALTANTE | 1.1283 |  | 0.5283
Pantanal Baixo | PI 108 | FALTANTE | 0.585 |  | -0.015
Pantanal Baixo | PI 110 | FALTANTE | 0.7757 |  | -0.1243
Pantanal Baixo | PI 111 | FALTANTE | 0.4985 |  | 0.0985
Pantanal Baixo | PI 112 | FALTANTE | 0.4228 |  | 0.0228
Pantanal Baixo | PI 113 | FALTANTE | 0.3539 |  | -0.2461
Pantanal Baixo | PI 114 | FALTANTE | 0.8315 |  | 0.2315
Pantanal Baixo | PI 115 | FALTANTE | 0.847 |  | 0.247
Pantanal Baixo | PI 116 | FALTANTE | 1.0342 |  | 0.4342
Pantanal Baixo | PI 117 | FALTANTE | 1.2334 |  | 0.6334
Pantanal Baixo | PI 118 | FALTANTE | 2.333 |  | 1.733
Pantanal Baixo | PI 119 | FALTANTE | 1.4827 |  | 0.8827
Pantanal Baixo | PI 120 | FALTANTE | 1.687 |  | 0.8731
Pantanal Baixo | PI 121 | FALTANTE | 1.6465 |  | 1.0465
Pantanal Baixo | PI 122 | FALTANTE | -0.851 |  | -1.451
Pantanal Baixo | PI 70 | FALTANTE | -2 |  | -2.01
Pantanal Baixo | PI 123 | FALTANTE | -2.322 |  | -2.622
Pantanal Baixo | PI 124 | FALTANTE | -2.866 |  | -2.876
Pantanal Baixo | PI 125 | FALTANTE | -2.909 |  | -2.919
Pantanal Baixo | PI 126 | FALTANTE | -3.03 |  | -3.04
Pantanal Baixo | PI 128 | FALTANTE | -3.437 |  | -3.447
Pantanal Baixo | PI 129 | FALTANTE | -3.498 |  | -3.508
Pantanal Baixo | PI 130 | FALTANTE | -3.54 |  | -3.55
Pantanal Baixo | PI 131 | FALTANTE | -3.602 |  | -3.612
Pantanal Baixo | PI 165 | FALTANTE | 1.0615 |  | 0.4615
Pantanal Baixo | PI 132 | FALTANTE | -1.4976 |  | -2.0976
Pantanal Baixo | PI 133 | FALTANTE | -1.4892 |  | -2.1623
Pantanal Baixo | PI 134 | FALTANTE | -1.4696 |  | -2.0696
Pantanal Baixo | PI 137 | FALTANTE | -2.6129 |  | -2.9129
Pantanal Baixo | PI 138 | FALTANTE | -2.2031 |  | -3.0031
Pantanal Baixo | PI 139 | FALTANTE | -2.1629 |  | -3.0129
Pantanal Baixo | PI 140 | FALTANTE | -2.7242 |  | -3.0742
Pantanal Baixo | PI 141 | FALTANTE | -2.8049 |  | -3.1049
Pantanal Baixo | PI 142 | FALTANTE | -2.6219 |  | -3.1719
Pantanal Baixo | PI 143 | FALTANTE | -2.4261 |  | -3.1961
Pantanal Baixo | PI 144 | FALTANTE | -2.3814 |  | -3.2314
Pantanal Baixo | PI 145 | FALTANTE | -2.2711 |  | -3.2711
Pantanal Baixo | PI 146 | FALTANTE | -2.1534 |  | -3.3534
Pantanal Baixo | PV 20 | FALTANTE | -1.4843 |  | -3.4343
Pantanal Baixo | PI 01 | FALTANTE | -1.7382 |  | -2.3382
Pantanal Baixo | PI 147 | FALTANTE | -2.0827 |  | -2.6827
Pantanal Baixo | PI 148 | FALTANTE | -2.1031 |  | -2.7135
Pantanal Baixo | PI 149 | FALTANTE | -1.5563 |  | -2.8486
Pantanal Baixo | PI 150 | FALTANTE | -2.0105 |  | -2.6105
Pantanal Baixo | PI 151 | FALTANTE | -1.5776 |  | -2.6797
Pantanal Baixo | PI 152 | FALTANTE | -2.009 |  | -2.6984
Pantanal Baixo | PI 153 | FALTANTE | -2.5691 |  | -3.1691
Pantanal Baixo | PI 154 | FALTANTE | -1.766 |  | -2.366
Pantanal Baixo | PI 155 | FALTANTE | -2.4144 |  | -3.0144
Pantanal Baixo | PI 156 | FALTANTE | -2.5953 |  | -3.1361
Pantanal Baixo | PI 157 | FALTANTE | -2.547 |  | -3.1137
Pantanal Baixo | PI 158 | FALTANTE | -2.6265 |  | -3.0669
Pantanal Baixo | PI 159 | FALTANTE | -2.5446 |  | -3.0564
Pantanal Baixo | PI 160 | FALTANTE | -2.647 |  | -3.018
Pantanal Baixo | PI 161 | FALTANTE | -2.773 |  | -3.0677
Pantanal Baixo | PI 162 | FALTANTE | -2.395 |  | -2.9451
Pantanal Baixo | PI 163 | FALTANTE | 0.0878 |  | -0.5122
Pantanal Baixo | PI 135 | FALTANTE | -1.8364 |  | -2.4364
Pantanal Baixo | PI 164 | FALTANTE | -1.7423 |  | -2.3423
Pantanal Baixo | PI 166 | FALTANTE | -1.8726 |  | -2.3631
Pantanal Baixo | PI 37 | FALTANTE | -2.1869 |  | -3.3538
Pantanal Baixo | PI 38 | FALTANTE | -2.209 |  | -3.3648
Pantanal Baixo | PI 39 | FALTANTE | -2.3226 |  | -3.5226
Pantanal Baixo | PI 45 | FALTANTE | -2.1076 |  | -2.7076
Pantanal Baixo | PI 44 | FALTANTE | -2.2148 |  | -2.8148
Pantanal Baixo | PI 42 | FALTANTE | -2.2706 |  | -3.3706
Pantanal Baixo | PI 40 | FALTANTE | -2.2588 |  | -3.4444
Pantanal Baixo | PV 33 | FALTANTE | -2.0009 |  | -3.55
Pantanal Baixo | PV 34 | FALTANTE | -2.1652 |  | -3.68
Pantanal Baixo | PV 35 | FALTANTE | -2.1696 |  | -3.8
Pantanal Baixo | PV 21 | FALTANTE | -1.0115 |  | -3.48
Pantanal Baixo | PV 22 | FALTANTE | -0.8983 |  | -3.506
Pantanal Baixo | PV 23 | FALTANTE | -0.6591 |  | -3.545
Pantanal Baixo | PV 24 | FALTANTE | -0.6635 |  | -3.651
Pantanal Baixo | PV 25 | FALTANTE | -0.9621 |  | -3.695
Pantanal Baixo | PV 26 | FALTANTE | -1.3367 |  | -3.774
Pantanal Baixo | PV 27 | FALTANTE | -1.8399 |  | -3.888
Pantanal Baixo | PV 36 | FALTANTE | -2.0602 |  | -3.981
Pantanal Baixo | PI 00 | FALTANTE | -2.0814 |  | -2.0814
Pantanal Baixo | PV 37 | FALTANTE | -2.1358 |  | -4.058
Pantanal Baixo | PV 38 | FALTANTE | -1.8088 |  | -4.153
Morro do Tetéu | PV_36 | MATCH |  | 2.578 |  | 1.968
Morro do Tetéu | PV_39 | FALTANTE
Morro do Tetéu | PV_37 | MATCH |  | 2.296 |  | 1.596
Morro do Tetéu | PV_41 | MATCH |  | 1.432 |  | 0.432
Morro do Tetéu | PV_42 | MATCH |  | 1.068 |  | 0.068
Morro do Tetéu | PV_43 | MATCH |  | 0.925 |  | -0.075
Morro do Tetéu | PV_44 | MATCH |  | 0.968 |  | -0.186
Morro do Tetéu | PV_45 | MATCH |  | 1.1 |  | -0.345
Morro do Tetéu | PV_46 | MATCH |  | 1.448 |  | -0.505
Morro do Tetéu | PV_47 | MATCH |  | 1.41 |  | -0.571
Morro do Tetéu | PV_48 | MATCH |  | 1.499 |  | -0.815
Morro do Tetéu | PV_49 | MATCH |  | 1.57 |  | -1.119
Morro do Tetéu | PV_50 | MATCH |  | 1.559 |  | -1.272
Morro do Tetéu | PV_51 | MATCH |  | 1.577 |  | -1.446
Morro do Tetéu | PV_52 | MATCH |  | 1.412 |  | -1.644
Morro do Tetéu | PV_53 | MATCH |  | 1.512 |  | -1.816
Morro do Tetéu | PV_55 | MATCH |  | 1.347 |  | -2.003
Morro do Tetéu | PV_56 | MATCH |  | 1.421 |  | -2.102
Morro do Tetéu | PV_54 | MATCH |  |  |  | -2.148
Morro do Tetéu | PV_57 | MATCH |  | 1.34 |  | -2.518
Morro do Tetéu | PV_58 | MATCH |  | 1.221 |  | -2.722
Morro do Tetéu | PV_59 | MATCH |  | 1.369 |  | -2.84
Morro do Tetéu | PV_60 | FALTANTE
Morro do Tetéu | PV_61 | MATCH |  | 1.45 |  | -2.93
Morro do Tetéu | T,L,_1 | FALTANTE
Morro do Tetéu | PV_40 | MATCH |  | 2.571 |  | 0.771
Morro do Tetéu | PV_34 | MATCH |  | 116 |  | 115.4
Morro do Tetéu | PV_33 | MATCH |  | 98.728 |  | 98.128
Morro do Tetéu | PV_32 | MATCH |  | 89.74 |  | 89.14
Morro do Tetéu | PV_31 | MATCH |  | 87.589 |  | 86.989
Morro do Tetéu | PV_30 | MATCH |  | 69.943 |  | 69.343
Morro do Tetéu | PV_29 | MATCH |  | 65.806 |  | 65.453
Morro do Tetéu | PV_28 | MATCH |  | 65.989 |  | 65.389
Morro do Tetéu | PV_27 | MATCH |  | 63.375 |  | 62.775
Morro do Tetéu | PV_26 | MATCH |  | 55.693 |  | 55.093
Morro do Tetéu | PV_25 | MATCH |  | 52.176 |  | 51.576
Morro do Tetéu | PV_24 | MATCH |  | 48.008 |  | 47.408
Morro do Tetéu | PV_23 | MATCH |  | 47.449 |  | 46.849
Morro do Tetéu | PV_22 | MATCH |  | 44.996 |  | 44.835
Morro do Tetéu | PV_21 | MATCH |  | 45.402 |  | 44.802
Morro do Tetéu | PV_20 | MATCH |  | 43.796 |  | 43.196
Morro do Tetéu | PV_19 | MATCH |  | 42.977 |  | 42.377
Morro do Tetéu | PV_18 | MATCH |  | 41.366 |  | 40.766
Morro do Tetéu | PV_17 | MATCH |  | 35.376 |  | 34.776
Morro do Tetéu | PV_16 | MATCH |  | 32.568 |  | 31.968
Morro do Tetéu | PV_15 | MATCH |  | 30.274 |  | 29.674
Morro do Tetéu | PV_14 | MATCH |  | 28.957 |  | 28.357
Morro do Tetéu | PV_13 | MATCH |  | 24.814 |  | 24.413
Morro do Tetéu | PV_12 | MATCH |  | 24.992 |  | 24.392
Morro do Tetéu | PV_11 | MATCH |  | 22.406 |  | 21.806
Morro do Tetéu | PV_10 | FALTANTE
Morro do Tetéu | PV_9 | MATCH |  | 18.872 |  | 18.272
Morro do Tetéu | PV_8 | MATCH |  | 15.755 |  | 15.155
Morro do Tetéu | PV_7 | MATCH |  | 15.045 |  | 14.445
Morro do Tetéu | PV_6 | MATCH |  | 14.549 |  | 13.949
Morro do Tetéu | PV_5 | MATCH |  | 10.203 |  | 9.603
Morro do Tetéu | PV_4 | MATCH |  | 7.688 |  | 7.088
Morro do Tetéu | PV_3 | MATCH |  | 4 |  | 3.4
Morro do Tetéu | PV_2 | MATCH |  | 3.54 |  | 2.94
Morro do Tetéu | PV_1 | MATCH |  | 3.963 |  | 2.863
Morro do Tetéu | P,I,_78 | FALTANTE
Morro do Tetéu | PV_35 | MATCH |  | 3.372 |  | 2.372
Morro do Tetéu | P,I,_0 | FALTANTE
Morro do Tetéu | PV_38 | MATCH |  | 2.055 |  | 1.444
Morro do Tetéu | P,I,_87 | FALTANTE
Vila Israel | PI 194 | FALTANTE | 60.1062 |  | 59.5062
Vila Israel | PI 195 | FALTANTE | 62.5677 |  | 61.9677
Vila Israel | PI 196 | FALTANTE | 65.3488 |  | 64.7488
Vila Israel | PI 197 | FALTANTE | 69.4483 |  | 68.8483
Vila Israel | PI 208 | FALTANTE | 62.5675 |  | 62.0046
Vila Israel | PI 209 | FALTANTE | 65.7922 |  | 63.9922
Vila Israel | PI 211 | FALTANTE | 65.9986 |  | 64.0486
Vila Israel | PI 212 | FALTANTE | 75.3565 |  | 74.7565
Vila Israel | PI 213 | FALTANTE | 77.2073 |  | 76.6073
Vila Israel | PI 214 | FALTANTE | 79.3732 |  | 78.7732
Vila Israel | PI 215 | FALTANTE | 81.5201 |  | 80.9201
Vila Israel | PI 216 | FALTANTE | 63.4454 |  | 62.8454
Vila Israel | PI 217 | FALTANTE | 66.7345 |  | 66.1345
Vila Israel | PI 218 | FALTANTE | 69.0069 |  | 68.4069
Vila Israel | PI 219 | FALTANTE | 71.4888 |  | 70.8888
Vila Israel | PI 220 | FALTANTE | 74.4906 |  | 73.8906
Vila Israel | PI 221 | FALTANTE | 79.1545 |  | 78.5545
Vila Israel | PI 222 | FALTANTE | 64.5905 |  | 64.1905
Vila Israel | PI 223 | FALTANTE | 66.3402 |  | 65.7402
Vila Israel | PI 224 | FALTANTE | 68.5285 |  | 67.9285
Vila Israel | PI 232 | FALTANTE | 68.8329 |  | 68.2329
Vila Israel | PI 233 | FALTANTE | 73.8833 |  | 73.2833
Vila Israel | PI 234 | FALTANTE | 75.0827 |  | 74.4827
Vila Israel | PI 235 | FALTANTE | 81.3824 |  | 80.7824
Vila Israel | PI 236 | FALTANTE | 81.3221 |  | 80.8364
Vila Israel | PI 239 | FALTANTE | 75.3897 |  | 74.7897
Vila Israel | PI 240 | FALTANTE | 80.2742 |  | 79.6742
Vila Israel | PI 241 | FALTANTE | 85.6363 |  | 85.0363
Vila Israel | PI 242 | FALTANTE | 85.6044 |  | 85.0713
Vila Israel | PI_243 | FALTANTE | 98.7276 |  | 98.7276
Vila Israel | PI_301 | FALTANTE | 116 |  | 116
Vila Israel | PI_137 | FALTANTE | 104.336 |  | 104.336
Vila Israel | PI 04 | FALTANTE | 107.2163 |  | 106.6163
Vila Israel | PI 05 | FALTANTE | 113.4755 |  | 112.8755
Vila Israel | PI 06 | FALTANTE | 124.4247 |  | 123.8247
Vila Israel | PI 07 | FALTANTE | 131.9063 |  | 131.3063
Vila Israel | PI 08 | FALTANTE | 136.542 |  | 135.942
Vila Israel | PI 03 | FALTANTE | 103.9462 |  | 103.3462
Vila Israel | PI 09 | FALTANTE | 104.7284 |  | 104.1284
Vila Israel | PI 10 | FALTANTE | 114.3513 |  | 113.7513
Vila Israel | PI_183 | FALTANTE | 115.9426 |  | 115.9426
Vila Israel | PI 11 | FALTANTE | 117.0728 |  | 116.4728
Vila Israel | PI 12 | FALTANTE | 125.1959 |  | 124.5959
Vila Israel | PI 13 | FALTANTE | 125.2268 |  | 124.6347
Vila Israel | PI 14 | FALTANTE | 124.1228 |  | 123.5228
Vila Israel | PI 15 | FALTANTE | 127.7769 |  | 127.1769
Vila Israel | PI 16 | FALTANTE | 135.4051 |  | 134.8051
Vila Israel | PI 17 | FALTANTE | 134.9657 |  | 134.3657
Vila Israel | PI 18 | FALTANTE | 132.5694 |  | 131.9694
Vila Israel | PI 19 | FALTANTE | 132.5166 |  | 131.9166
Vila Israel | PI 20 | FALTANTE | 119.8752 |  | 119.2752
Vila Israel | PI 21 | FALTANTE | 105.7595 |  | 105.1595
Vila Israel | PI_145 | FALTANTE | 105.714 |  | 105.714
Vila Israel | PI 22 | FALTANTE | 105.3664 |  | 104.7664
Vila Israel | PI 23 | FALTANTE | 104.8117 |  | 104.2117
Vila Israel | PI 24 | FALTANTE | 103.3757 |  | 102.7757
Vila Israel | PI 25 | FALTANTE | 102.3607 |  | 101.7607
Vila Israel | PI_152 | FALTANTE | 101.9739 |  | 101.9739
Vila Israel | PI_230 | FALTANTE | 99.8651 |  | 99.8651
Vila Israel | PI 01 | FALTANTE | 99.614 |  | 99.014
Vila Israel | PI 26 | FALTANTE | 121.3889 |  | 120.7889
Vila Israel | PI 27 | FALTANTE | 121.6264 |  | 121.0264
Vila Israel | PI 28 | FALTANTE | 127.8368 |  | 127.2368
Vila Israel | PI 29 | FALTANTE | 131.5246 |  | 130.9246
Vila Israel | PI 30 | FALTANTE | 135.4703 |  | 134.8703
Vila Israel | PI 31 | FALTANTE | 135.483 |  | 134.9278
Vila Israel | PI 32 | FALTANTE | 141.1545 |  | 140.5545
Vila Israel | PI 33 | FALTANTE | 143.4225 |  | 142.8225
Vila Israel | PI_190 | FALTANTE | 135.4129 |  | 135.4129
Vila Israel | PI 34 | FALTANTE | 128.6857 |  | 128.0857
Vila Israel | PI_237 | FALTANTE | 103.846 |  | 103.846
Vila Israel | PI 35 | FALTANTE | 105.6496 |  | 105.0496
Vila Israel | PI 36 | FALTANTE | 111.2798 |  | 110.6798
Vila Israel | PI 37 | FALTANTE | 121.3828 |  | 120.7328
Vila Israel | PI 38 | FALTANTE | 122.7306 |  | 122.1306
Vila Israel | PI 39 | FALTANTE | 123.3224 |  | 122.7224
Vila Israel | PI 40 | FALTANTE | 128.8872 |  | 128.2872
Vila Israel | PI 41 | FALTANTE | 134.2487 |  | 133.6487
Vila Israel | PI_220 | DIVERGENTE | 135.2743 | 74.491 | 135.2743 | 73.891 | 60.783 | 61.383
Vila Israel | PI 42 | FALTANTE | 135.9236 |  | 135.3236
Vila Israel | PI 43 | FALTANTE | 137.912 |  | 137.312
Vila Israel | PI 44 | FALTANTE | 138.1199 |  | 137.5199
Vila Israel | PI_193 | DIVERGENTE | 135.5237 | 58.579 | 135.5237 | 57.979 | 76.945 | 77.545
Vila Israel | PI_235 | FALTANTE | 118.2173 |  | 118.2173
Vila Israel | PI 45 | FALTANTE | 117.6583 |  | 117.0583
Vila Israel | PI 46 | FALTANTE | 116.6094 |  | 116.0094
Vila Israel | PI 47 | FALTANTE | 132.645 |  | 132.045
Vila Israel | PI 48 | FALTANTE | 124.6151 |  | 124.0151
Vila Israel | PI_255 | FALTANTE | 119.8026 |  | 119.8026
Vila Israel | PI 49 | FALTANTE | 119.6461 |  | 119.0461
Vila Israel | PI 50 | FALTANTE | 115.6602 |  | 115.0602
Vila Israel | PI 51 | FALTANTE | 109.5427 |  | 108.9427
Vila Israel | PI 52 | FALTANTE | 103.9963 |  | 103.3963
Vila Israel | PI 53 | FALTANTE | 102.5261 |  | 101.9261
Vila Israel | PI_248 | FALTANTE | 102.2029 |  | 102.2029
Vila Israel | PI 54 | FALTANTE | 100.4418 |  | 99.8418
Vila Israel | PI 55 | FALTANTE | 96.4621 |  | 95.8621
Vila Israel | PI 56 | FALTANTE | 132.5856 |  | 131.9678
Vila Israel | PI 57 | FALTANTE | 125.4665 |  | 124.8665
Vila Israel | PI 58 | FALTANTE | 118.6607 |  | 118.0607
Vila Israel | PI 59 | FALTANTE | 115.5965 |  | 114.9965
Vila Israel | PI_265 | FALTANTE | 113.037 |  | 113.037
Vila Israel | PI 60 | FALTANTE | 112.5523 |  | 111.9523
Vila Israel | PI 61 | FALTANTE | 109.9973 |  | 109.3973
Vila Israel | PI 62 | FALTANTE | 104.7003 |  | 104.1003
Vila Israel | PI_261 | FALTANTE | 103.9102 |  | 103.9102
Vila Israel | PI 63 | FALTANTE | 95.5957 |  | 94.9957
Vila Israel | PI 64 | FALTANTE | 96.3586 |  | 95.7586
Vila Israel | PI_295 | FALTANTE | 105.3258 |  | 105.3258
Vila Israel | PI 68 | FALTANTE | 105.3928 |  | 104.7928
Vila Israel | PI 69 | FALTANTE | 131.1246 |  | 130.5246
Vila Israel | PI 70 | FALTANTE | 125.6821 |  | 125.0821
Vila Israel | PI 71 | FALTANTE | 122.0974 |  | 121.4974
Vila Israel | PI 72 | FALTANTE | 118.1051 |  | 117.5051
Vila Israel | PI_289 | FALTANTE | 117.7559 |  | 117.7559
Vila Israel | PI 73 | FALTANTE | 115.816 |  | 115.216
Vila Israel | PI 74 | FALTANTE | 107.6846 |  | 107.0846
Vila Israel | PI 75 | FALTANTE | 107.1173 |  | 106.5173
Vila Israel | PI 76 | FALTANTE | 101.5608 |  | 99.7108
Vila Israel | PI 77 | FALTANTE | 100.633 |  | 99.633
Vila Israel | PI_280 | FALTANTE | 100.7325 |  | 100.7325
Vila Israel | PI 78 | FALTANTE | 101.2673 |  | 100.6673
Vila Israel | PI 79 | FALTANTE | 101.9107 |  | 101.3107
Vila Israel | PI 80 | FALTANTE | 93.9757 |  | 93.3757
Vila Israel | PI 81 | FALTANTE | 91.2606 |  | 90.6606
Vila Israel | PI_167 | FALTANTE | 89.9806 |  | 89.9806
Vila Israel | PI 82 | FALTANTE | 89.8393 |  | 89.2393
Vila Israel | PI 83 | FALTANTE | 86.2911 |  | 85.6911
Vila Israel | PI_170 | FALTANTE | 86.2637 |  | 86.2637
Vila Israel | PI 84 | FALTANTE | 83.4645 |  | 82.8645
Vila Israel | PI_172 | FALTANTE | 82.5217 |  | 82.5217
Vila Israel | PI 85 | FALTANTE | 76.7716 |  | 76.1716
Vila Israel | PI 65 | FALTANTE | 97.3977 |  | 96.7977
Vila Israel | PI 66 | FALTANTE | 96.5281 |  | 95.9281
Vila Israel | PI 67 | FALTANTE | 96.9392 |  | 95.8826
Vila Israel | PI_161 | FALTANTE | 96.4739 |  | 96.4739
Vila Israel | PI 86 | FALTANTE | 97.4351 |  | 96.8351
Vila Israel | PI 87 | FALTANTE | 93.2693 |  | 92.6693
Vila Israel | PI 88 | FALTANTE | 124.8926 |  | 124.2926
Vila Israel | PI 89 | FALTANTE | 121.5394 |  | 120.9394
Vila Israel | PI 90 | FALTANTE | 116.4413 |  | 115.8413
Vila Israel | PI 91 | FALTANTE | 113.325 |  | 112.725
Vila Israel | PI 92 | FALTANTE | 110.2583 |  | 109.6583
Vila Israel | PI_272 | FALTANTE | 103.9043 |  | 103.9043
Vila Israel | PI 93 | FALTANTE | 103.6922 |  | 103.0922
Vila Israel | PI 94 | FALTANTE | 101.4074 |  | 100.8074
Vila Israel | PI 95 | FALTANTE | 100.468 |  | 99.868
Vila Israel | PI 96 | FALTANTE | 100.5456 |  | 99.7889
Vila Israel | PI 97 | FALTANTE | 115.214 |  | 114.614
Vila Israel | PI 98 | FALTANTE | 112.6316 |  | 112.0316
Vila Israel | PI_283 | FALTANTE | 100.6399 |  | 100.6399
Vila Israel | PI_140 | FALTANTE | 103.848 |  | 103.848
Vila Israel | PI 02 | FALTANTE | 102.5464 |  | 101.9464
Vila Israel | PI 99 | FALTANTE | 114.8497 |  | 114.2497
Vila Israel | PI 100 | FALTANTE | 113.731 |  | 113.131
Vila Israel | PI 101 | FALTANTE | 102.3469 |  | 101.7469
João Carlos | PI 314 | FALTANTE | 2 |  | 1.7
João Carlos | PI 56 | FALTANTE | 1.997 |  | 1.1241
João Carlos | PI 06 | FALTANTE | 2.0666 |  | 1.1563
João Carlos | PI 13 | FALTANTE | 1.964 |  | 0.019
João Carlos | PI 43 | FALTANTE | 2.291 |  | -2.0136
João Carlos | PI 44 | FALTANTE | 2.2692 |  | -2.0617
João Carlos | PI 62 | FALTANTE | 2.408 |  | 0.5156
João Carlos | PI 63 | FALTANTE | 2.305 |  | 0.4639
João Carlos | PI 64 | FALTANTE | 2.505 |  | 0.4175
João Carlos | PI 65 | FALTANTE | 2.487 |  | 2.187
João Carlos | PI 68 | FALTANTE | 2.63 |  | 1.5445
João Carlos | PI 237 | FALTANTE | 2.5 |  | 2.2
João Carlos | PI 234 | FALTANTE | 2.3 |  | 2
João Carlos | PI 235 | FALTANTE | 2.19 |  | 1.84
João Carlos | PI 70 | FALTANTE | 2.5185 |  | 1.2474
João Carlos | PI 71 | FALTANTE | 2.255 |  | 0.7833
João Carlos | PI 78 | FALTANTE | 2.19 |  | 1.89
João Carlos | PI 82 | FALTANTE | 2.12 |  | 1.0216
João Carlos | PI 225 | FALTANTE | 1.9 |  | 1.9485
João Carlos | PI 222 | FALTANTE | 1.9 |  | 1.55
João Carlos | PI 92 | FALTANTE | 1.957 |  | 0.4072
João Carlos | PI 76 | FALTANTE | 1.919 |  | 0
João Carlos | PI 221 | FALTANTE | 1.9 |  | 2.2538
João Carlos | PI 98 | FALTANTE | 1.949 |  | 1.2262
João Carlos | PI 106 | FALTANTE | 1.94 |  | 0.7305
João Carlos | PI 213 | FALTANTE | 1.84 |  | 1.54
João Carlos | PI 211 | FALTANTE | 1.8 |  | 1.5
João Carlos | PI 113 | FALTANTE | 1.817 |  | 0.951
João Carlos | PI 114 | FALTANTE | 1.828 |  | 0.9283
João Carlos | PI 115 | FALTANTE | 2.013 |  | 0.9118
João Carlos | PI 118 | FALTANTE | 1.79 |  | 1.4326
João Carlos | PI 125 | FALTANTE | 1.813 |  | 1.4
João Carlos | PI 196 | FALTANTE | 1.76 |  | 1.46
João Carlos | PI 200 | FALTANTE | 1.6 |  | 1.3
João Carlos | PI 129 | FALTANTE | 1.72 |  | 1.42
João Carlos | PI 126 | FALTANTE | 1.642 |  | 1.4
João Carlos | PI 190 | FALTANTE | 1.54 |  | 1.5832
João Carlos | PI 193 | FALTANTE | 1.9 |  | 1.5
João Carlos | PI 135 | FALTANTE | 1.58 |  | 1.28
João Carlos | PI 136 | FALTANTE | 1.42 |  | 1
João Carlos | PI 137 | FALTANTE | 1.513 |  | 1.31
João Carlos | PI 117 | FALTANTE | 1.633 |  | 1.333
João Carlos | PI 02 | FALTANTE | 0 |  | -0.3
João Carlos | PI 145 | FALTANTE | 2.055 |  | 1.755
João Carlos | PI 170 | FALTANTE | 0 |  | 0
João Carlos | PI 182 | FALTANTE | 2.084 |  | 1.8621
João Carlos | PI 181 | FALTANTE | 2 |  | 1.8621
João Carlos | PI 146 | FALTANTE | 1.728 |  | 1.801
João Carlos | PI 151 | FALTANTE | 1.801 |  | 2.2496
João Carlos | PI 152 | FALTANTE | 1.667 |  | 2.2709
João Carlos | PI 161 | FALTANTE | 1.78 |  | 2.4038
João Carlos | PI 141 | FALTANTE | 1.748 |  | 2.214
João Carlos | PI 175 | FALTANTE | 1.63 |  | 1.33
João Carlos | PI 174 | FALTANTE | 1.48 |  | 1.2483
João Carlos | PI 160 | FALTANTE | 1.77 |  | 2.2947
João Carlos | PI 159 | FALTANTE | 1.712 |  | 2.2782
João Carlos | PI 165 | FALTANTE | 1.423 |  | 2.9652
João Carlos | PI 168 | FALTANTE | 1.42 |  | 3.207
João Carlos | PI 172 | FALTANTE | 1.528 |  | 1.228
João Carlos | PI 173 | FALTANTE | 1.503 |  | 1.2483
João Carlos | PI 264 | FALTANTE | 2.4 |  | 2.05
João Carlos | PI 262 | FALTANTE | 2 |  | 1.65
João Carlos | PI 260 | FALTANTE | 2.21 |  | 1.86
João Carlos | PI 275 | FALTANTE | 2.07 |  | 1.72
João Carlos | PI 273 | FALTANTE | 2.03 |  | 1.68
João Carlos | PI 290 | FALTANTE | 2.13 |  | 1.78
João Carlos | PI 289 | FALTANTE | 1.98 |  | 1.63
João Carlos | PI 295 | FALTANTE | 2.05 |  | 1.7
João Carlos | PI 296 | FALTANTE | 2.05 |  | 1.7
João Carlos | PI 03 | FALTANTE | 1.6708 |  | 1.3708
João Carlos | PI 04 | FALTANTE | 1.618 |  | 1.318

## TRECHOS_PROSANE
Trechos ProSaneamento — 794 Trechos Reais
NÚCLEO | TRECHO | STATUS | Ext(Ref) | Ext(CData) | Diff | DN(Ref) | DN(CData) | Match
São Manoel | PI 68->PI 64 | FALTANTE | 26.32 |  |  | 300 |  | NÃO
São Manoel | PI 62->PI 44 | FALTANTE | 10.45 |  |  | 300 |  | NÃO
São Manoel | PI 44->PI 02 | FALTANTE | 8.28 |  |  | 300 |  | NÃO
São Manoel | PI 06->PI 16 | FALTANTE | 35.86 |  |  | 300 |  | NÃO
São Manoel | PI 62->PI 63 | FALTANTE | 12.77 |  |  | 300 |  | NÃO
São Manoel | PI 64->PI 63 | FALTANTE | 9.35 |  |  | 300 |  | NÃO
São Manoel | PI 16->PI 19 | FALTANTE | 8.4 |  |  | 200 |  | NÃO
São Manoel | PI 118->PI 115 | FALTANTE | 13.75 |  |  | 1000 |  | NÃO
São Manoel | PI 115->PI 113 | FALTANTE | 11.52 |  |  | 1000 |  | NÃO
São Manoel | PI 68->PI 65 | FALTANTE | 10.76 |  |  | 1000 |  | NÃO
São Manoel | PI 65->PI 64 | FALTANTE | 10.69 |  |  | 1000 |  | NÃO
São Manoel | PI 64->PI 63 | FALTANTE | 9.38 |  |  | 1000 |  | NÃO
São Manoel | PI 63->PI 62 | FALTANTE | 12.32 |  |  | 1000 |  | NÃO
São Manoel | PI 98->PI 03 | FALTANTE | 4.03 |  |  | 200 |  | NÃO
São Manoel | PV 01->PV 02 | FALTANTE | 20.53 |  |  | 300 |  | NÃO
São Manoel | PV 03->PV 04 | FALTANTE | 31.7 |  |  | 300 |  | NÃO
São Manoel | PV 02->PV 03 | FALTANTE | 19.98 |  |  | 300 |  | NÃO
São Manoel | PV 05->PV 06 | FALTANTE | 20.66 |  |  | 300 |  | NÃO
São Manoel | PV 04->PV 05 | FALTANTE | 24.63 |  |  | 300 |  | NÃO
São Manoel | PV 07->PV 08 | FALTANTE | 49.5 |  |  | 300 |  | NÃO
São Manoel | PV 08->PV 09 | FALTANTE | 48.48 |  |  | 300 |  | NÃO
São Manoel | PV 13->PV 14 | FALTANTE | 37.95 |  |  | 300 |  | NÃO
São Manoel | PV 14->PV 15 | FALTANTE | 49.43 |  |  | 300 |  | NÃO
São Manoel | PV 15->PV 17 | FALTANTE | 99.46 |  |  | 300 |  | NÃO
São Manoel | PV 18->PV 19 | FALTANTE | 35.48 |  |  | 300 |  | NÃO
São Manoel | PV 17->PV 18 | FALTANTE | 49.5 |  |  | 300 |  | NÃO
São Manoel | PV 20->PV 21 | FALTANTE | 47.6 |  |  | 300 |  | NÃO
São Manoel | PV 22->PV 23 | FALTANTE | 13.17 |  |  | 300 |  | NÃO
São Manoel | PV 21->PV 22 | FALTANTE | 22.35 |  |  | 300 |  | NÃO
São Manoel | PV 23->PV 24 | FALTANTE | 11.07 |  |  | 300 |  | NÃO
São Manoel | PV 24->PV 25 | FALTANTE | 21.69 |  |  | 300 |  | NÃO
São Manoel | PV 25->PV 26 | FALTANTE | 25.1 |  |  | 300 |  | NÃO
São Manoel | PV 26->PV 27 | FALTANTE | 18.47 |  |  | 300 |  | NÃO
São Manoel | PV 27->PV 28 | FALTANTE | 34.71 |  |  | 300 |  | NÃO
São Manoel | PI 108->PI 109 | FALTANTE | 4.53 |  |  | 200 |  | NÃO
São Manoel | PI 109->PI 110 | FALTANTE | 6.7 |  |  | 200 |  | NÃO
São Manoel | PI 18->PI 17 | FALTANTE | 6.57 |  |  | 200 |  | NÃO
São Manoel | PI 102->PI 101 | FALTANTE | 5 |  |  | 200 |  | NÃO
São Manoel | PI 03->PI 98 | FALTANTE | 5 |  |  | 200 |  | NÃO
São Manoel | PI 101->PI 100 | FALTANTE | 5 |  |  | 200 |  | NÃO
São Manoel | PI 100->PI 03 | FALTANTE | 5 |  |  | 200 |  | NÃO
São Manoel | PI 10->PI 08 | FALTANTE | 20.71 |  |  | 200 |  | NÃO
São Manoel | PI 10->PI 12 | FALTANTE | 3.51 |  |  | 200 |  | NÃO
São Manoel | PI 41->PI 35 | FALTANTE | 22.27 |  |  | 200 |  | NÃO
São Manoel | PI 314->PI 56 | FALTANTE | 5.16 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_135->PI_137 | FALTANTE | 58.68 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_137->PI_138 | FALTANTE | 31.24 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_138->PI_141 | FALTANTE | 74.1 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_141->PI_142 | FALTANTE | 21.37 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_142->PI_145 | FALTANTE | 68.65 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_145->PI_147 | FALTANTE | 80.91 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_147->PI_150 | FALTANTE | 127.51 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_150->PI_153 | FALTANTE | 79.04 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_156->PI_142 | FALTANTE | 42.68 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_156->PI_154 | FALTANTE | 47.52 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_159->PI_161 | FALTANTE | 46.94 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_161->PI_162 | FALTANTE | 24.99 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_162->PI_165 | FALTANTE | 59.28 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_165->PI_166 | FALTANTE | 17.1 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_166->PI_169 | FALTANTE | 54.92 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_169->PI_171 | FALTANTE | 64.73 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_171->PI_174 | FALTANTE | 102.01 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_174->PI_177 | FALTANTE | 63.23 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 122->PI_159 | FALTANTE | 2.39 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_179->PI_166 | FALTANTE | 34.14 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 122->PI_159 | FALTANTE | 9.44 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_179->PI_178 | FALTANTE | 29.45 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_196->PI_198 | FALTANTE | 39.12 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_198->PI_199 | FALTANTE | 20.83 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_199->PI_202 | FALTANTE | 49.4 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_202->PI_203 | FALTANTE | 14.25 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_203->PI_206 | FALTANTE | 45.77 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_206->PI_208 | FALTANTE | 53.94 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_208->PI_211 | FALTANTE | 85.01 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_211->PI_214 | FALTANTE | 52.69 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 134->PI_206 | FALTANTE | 32.22 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_219->PI_203 | FALTANTE | 28.45 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_219->PI_217 | FALTANTE | 31.68 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_217->PI_215 | FALTANTE | 27.8 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_239->PI_241 | FALTANTE | 37.3 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_241->PI_243 | FALTANTE | 31.43 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_243->PI_245 | FALTANTE | 58.77 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_245->PI_247 | FALTANTE | 37.04 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_247->PI_248 | FALTANTE | 24.52 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 135->PI 136 | FALTANTE | 11.08 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 136->PI 137 | FALTANTE | 32.92 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 137->PI 138 | FALTANTE | 2.14 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 138->PI_247 | FALTANTE | 25.23 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 135->PI 127 | FALTANTE | 15.43 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_254->PI_255 | FALTANTE | 32.7 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_256->PI_258 | FALTANTE | 105.87 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_258->PI_261 | FALTANTE | 137.5 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 128->PI 129 | FALTANTE | 76.29 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 129->PI 130 | FALTANTE | 26.03 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 130->PI 131 | FALTANTE | 31.04 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 131->PI_258 | FALTANTE | 16.79 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_253->PI_254 | FALTANTE | 25.12 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 142->PI 143 | FALTANTE | 32.22 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 143->PI 144 | FALTANTE | 23.9 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 144->PI 153 | FALTANTE | 29.68 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 154->PI 155 | FALTANTE | 26.85 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 155->PI 143 | FALTANTE | 31.28 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 142->PI 156 | FALTANTE | 17.49 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 156->PI 157 | FALTANTE | 8.55 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 157->PI 158 | FALTANTE | 24.81 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 158->PI 159 | FALTANTE | 0.63 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 159->PI 160 | FALTANTE | 19.23 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 160->PI 161 | FALTANTE | 24.75 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_282->PI_283 | FALTANTE | 33.08 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_283->PI 38 | FALTANTE | 0.96 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_287->PI_288 | FALTANTE | 24.42 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_294->PI_288 | FALTANTE | 48.77 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_294->PI_292 | FALTANTE | 54.31 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_292->PI_290 | FALTANTE | 47.66 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_285->PI_287 | FALTANTE | 81.36 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_297->PI_300 | FALTANTE | 65.87 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_300->PI_301 | FALTANTE | 19 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_301->PI_303 | FALTANTE | 61.03 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_308->PI_301 | FALTANTE | 37.93 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_308->PI_306 | FALTANTE | 42.24 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI_306->PI_304 | FALTANTE | 37.07 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 02->PI 03 | FALTANTE | 2.48 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 04->PI 05 | FALTANTE | 5.55 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 05->PI 06 | FALTANTE | 3.11 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 06->PI 07 | FALTANTE | 0.53 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 07->PI 08 | FALTANTE | 20.41 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 08->PI 09 | FALTANTE | 4.43 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 09->PI 10 | FALTANTE | 1.66 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 11->PI 12 | FALTANTE | 5.21 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 12->PI 13 | FALTANTE | 14.74 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 14->PI 15 | FALTANTE | 14.49 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 15->PI 16 | FALTANTE | 7.63 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 16->PI 17 | FALTANTE | 38.2 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 46->PI 31 | FALTANTE | 13.24 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 31->PI 28 | FALTANTE | 35.55 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 28->PI 29 | FALTANTE | 6.22 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 29->PI 30 | FALTANTE | 0.63 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 18->PI 19 | FALTANTE | 8 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 20->PI 21 | FALTANTE | 18.83 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 22->PI 23 | FALTANTE | 14.38 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 23->PI 24 | FALTANTE | 2.41 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 25->PI 26 | FALTANTE | 5.77 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 26->PI 24 | FALTANTE | 5.82 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 24->PI 27 | FALTANTE | 14.34 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 51->PI 49 | FALTANTE | 40.78 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 49->PI 52 | FALTANTE | 11.85 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 42->PI -1 | FALTANTE | 37.53 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 43->PI 45 | FALTANTE | 38.38 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 45->PI 42 | FALTANTE | 4.72 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 40->PI 50 | FALTANTE | 29.04 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 50->PI_786 | FALTANTE | 35.51 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 48->PI 83 | FALTANTE | 45.74 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 83->PI 47 | FALTANTE | 46.95 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 48->PI 50 | FALTANTE | 2.38 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 47->PI 35 | FALTANTE | 43.29 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 56->PI 54 | FALTANTE | 17.67 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 54->PI 57 | FALTANTE | 34.78 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 57->PI 46 | FALTANTE | 25.31 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 46->PI 44 | FALTANTE | 16.54 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 51->PI 44 | FALTANTE | 27.55 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 43->PI 51 | FALTANTE | 12.05 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 41->PI 43 | FALTANTE | 28.89 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 40->PI 41 | FALTANTE | 15.23 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 40->PI 39 | FALTANTE | 48.28 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 37->PI 36 | FALTANTE | 18.03 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 36->PI 34 | FALTANTE | 60.88 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 34->PI 32 | FALTANTE | 11.79 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 53->PI 55 | FALTANTE | 33.63 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 55->PI 44 | FALTANTE | 11.5 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 65->PI 64 | FALTANTE | 69.47 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 64->PI 61 | FALTANTE | 54.07 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 61->PI 60 | FALTANTE | 34.46 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 60->PI 63 | FALTANTE | 17.54 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 63->PI 62 | FALTANTE | 55.61 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 62->PI 41 | FALTANTE | 23.06 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 66->PI 62 | FALTANTE | 5.51 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 67->PI 68 | FALTANTE | 12.09 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 67->PI 66 | FALTANTE | 25.19 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 68->PI 69 | FALTANTE | 20.9 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 69->PI 70 | FALTANTE | 17.29 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 84->PI 70 | FALTANTE | 9.35 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 84->PI 81 | FALTANTE | 16.53 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 82->PI 81 | FALTANTE | 7.01 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 82->PI 85 | FALTANTE | 21.47 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 85->PI 86 | FALTANTE | 20.57 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 86->PI 87 | FALTANTE | 17.89 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 87->PI 88 | FALTANTE | 17.68 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 88->PI 89 | FALTANTE | 15.24 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 89->PI 90 | FALTANTE | 11.94 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 90->PI 91 | FALTANTE | 20.81 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 91->PI 92 | FALTANTE | 27.77 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 92->PI 93 | FALTANTE | 47.45 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 93->PI 94 | FALTANTE | 13.42 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 94->PI 56 | FALTANTE | 19.59 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 71->PI 73 | FALTANTE | 28.03 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 73->PI 54 | FALTANTE | 22.35 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 59->PI 58 | FALTANTE | 26.24 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 56->PI 58 | FALTANTE | 51.66 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 98->PI 99 | FALTANTE | 58.85 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 96->PI 98 | FALTANTE | 47.26 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 95->PI 96 | FALTANTE | 23.15 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 97->PI 95 | FALTANTE | 19.64 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 74->PI 97 | FALTANTE | 20.17 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 80->PI 79 | FALTANTE | 19.72 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 79->PI 78 | FALTANTE | 42.29 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 78->PI 77 | FALTANTE | 30.67 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 77->PI 76 | FALTANTE | 19.17 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 76->PI 75 | FALTANTE | 12.33 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 75->PI 74 | FALTANTE | 32.05 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 74->PI 72 | FALTANTE | 40.67 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Criadores | PI 72->PI 34 | FALTANTE | 32.83 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 01->PV 02 | FALTANTE | 13.57 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 02->PV 03 | FALTANTE | 16.65 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 03->PV 04 | FALTANTE | 23.47 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 04->PV 05 | FALTANTE | 12.5 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 05->PV 06 | FALTANTE | 29.64 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 06->PV 07 | FALTANTE | 8.55 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 07->PV 08 | FALTANTE | 27.46 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 08->PV 09 | FALTANTE | 32.36 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 09->PV 10 | FALTANTE | 51.01 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 10->PV 11 | FALTANTE | 31.62 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 01->PV 12 | FALTANTE | 31.96 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 12->PV 13 | FALTANTE | 14.92 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 13->PV 14 | FALTANTE | 12.57 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 14->PV 15 | FALTANTE | 23.51 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 15->PV 16 | FALTANTE | 14.82 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 16->PV 17 | FALTANTE | 9.81 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 16->PV 17 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 17->PV 18 | FALTANTE | 31.76 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 18->PV 19 | FALTANTE | 41.25 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 02->PI 03 | FALTANTE | 13.09 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 04->PI 03 | FALTANTE | 18.14 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 03->PI 05 | FALTANTE | 8.63 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 03->PI 05 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 06->PI 05 | FALTANTE | 12.19 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 05->PI 22 | FALTANTE | 8.46 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 05->PI 22 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 22->PI 07 | FALTANTE | 15.75 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 08->PI 07 | FALTANTE | 12.25 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 07->PV 09 | FALTANTE | 15.67 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 09->PI 10 | FALTANTE | 35.04 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 10->PI 11 | FALTANTE | 28.12 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 11->PI 12 | FALTANTE | 0.39 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 11->PI 12 | FALTANTE | 0.23 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 12->PI 13 | FALTANTE | 9.6 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 12->PI 13 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 13->PI 14 | FALTANTE | 9.03 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 13->PI 14 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 15->PI 16 | FALTANTE | 2.87 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 15->PI 16 | FALTANTE | 1.72 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 16->PI 14 | FALTANTE | 0.69 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 16->PI 14 | FALTANTE | 0.41 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 14->PV 07 | FALTANTE | 10.11 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 17->PI 18 | FALTANTE | 17.02 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 18->PI 19 | FALTANTE | 4.04 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 18->PI 19 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 19->PI 13 | FALTANTE | 12.2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 17->PI 20 | FALTANTE | 4.63 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 20->PI 17 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 20->PI 21 | FALTANTE | 16.71 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 21->PV 05 | FALTANTE | 10.65 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 23->PI 20 | FALTANTE | 6.97 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 20->PI 23 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 23->PI 24 | FALTANTE | 3.39 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 24->PI 25 | FALTANTE | 13.45 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 23->PI 24 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 25->PI 26 | FALTANTE | 15.96 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 27->PI 26 | FALTANTE | 8.9 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 26->PI 28 | FALTANTE | 7.87 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 28->PI 29 | FALTANTE | 0.83 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 29->PI 30 | FALTANTE | 12.99 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 30->PV 03 | FALTANTE | 15.62 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 31->PI 32 | FALTANTE | 17.81 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 32->PI 33 | FALTANTE | 2.05 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 32->PI 33 | FALTANTE | 1.23 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 33->PI 34 | FALTANTE | 9.29 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 33->PI 34 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 35->PI 34 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 06->PV 07 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 46->PI 36 | FALTANTE | 23.81 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 47->PI 41 | FALTANTE | 22.06 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 47->PI 48 | FALTANTE | 18.69 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 48->PI 49 | FALTANTE | 11.61 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 49->PI 43 | FALTANTE | 21.7 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 50->PI 51 | FALTANTE | 9.94 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 51->PI 52 | FALTANTE | 19.71 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 52->PI 53 | FALTANTE | 14.05 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 53->PI 54 | FALTANTE | 1.66 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 54->PV 06 | FALTANTE | 10.06 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 54->PV 06 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 54->PI 53 | FALTANTE | 1 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 50->PI 49 | FALTANTE | 16.7 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 51->PI 50 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 55->PI 50 | FALTANTE | 9.14 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 55->PI 50 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 56->PI 57 | FALTANTE | 34.76 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 57->PI 58 | FALTANTE | 3.73 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 58->PI 57 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 56->PI 51 | FALTANTE | 14.8 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 58->PI 59 | FALTANTE | 28.58 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 59->PI 60 | FALTANTE | 1.18 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 60->PV 01 | FALTANTE | 28.59 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 61->PI 62 | FALTANTE | 6.21 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 62->PI 59 | FALTANTE | 20.45 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 61->PI 62 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 60->PI 59 | FALTANTE | 0.71 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 61->PI 63 | FALTANTE | 19.87 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 63->PI 64 | FALTANTE | 15.69 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 64->PI 65 | FALTANTE | 10.96 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 65->PI 66 | FALTANTE | 0.25 |  |  | 150 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 65->PI 66 | FALTANTE | 0.15 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 66->PI 67 | FALTANTE | 3.47 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 66->PI 67 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 68->PI 109 | FALTANTE | 11.23 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 67->PI 68 | FALTANTE | 2.59 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 67->PI 68 | FALTANTE | 1.56 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 69->PI 136 | FALTANTE | 10.06 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 68->PI 69 | FALTANTE | 1.08 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 71->PI 72 | FALTANTE | 16.17 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 71->PI 63 | FALTANTE | 1.55 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 71->PI 63 | FALTANTE | 0.93 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 72->PI 73 | FALTANTE | 3.74 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 72->PI 73 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 73->PV 12 | FALTANTE | 39.73 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 74->PI 75 | FALTANTE | 2.17 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 75->PI 76 | FALTANTE | 9.46 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 76->PI 75 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 75->PI 74 | FALTANTE | 1.3 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 76->PI 77 | FALTANTE | 19.73 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 78->PI 76 | FALTANTE | 6.45 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 78->PI 76 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 77->PI 79 | FALTANTE | 1.34 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 79->PI 77 | FALTANTE | 0.81 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 58->PI 79 | FALTANTE | 22.39 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 80->PI 81 | FALTANTE | 5.32 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 80->PI 81 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 81->PI 82 | FALTANTE | 0.42 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 81->PI 82 | FALTANTE | 0.25 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 82->PI 83 | FALTANTE | 14.9 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 80->PI 84 | FALTANTE | 3.48 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 80->PI 84 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 84->PI 85 | FALTANTE | 12.37 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 86->PI 127 | FALTANTE | 12.82 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 85->PI 86 | FALTANTE | 12.33 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 86->PI 87 | FALTANTE | 10.99 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 87->PV 15 | FALTANTE | 19.25 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 83->PV 14 | FALTANTE | 9.36 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 83->PV 14 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 80->PI 88 | FALTANTE | 4.21 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 88->PI 80 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 88->PI 89 | FALTANTE | 16.55 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 92->PI 90 | FALTANTE | 16.4 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 90->PI 91 | FALTANTE | 18.86 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 91->PI 93 | FALTANTE | 7.04 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 91->PI 93 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 93->PI 94 | FALTANTE | 21.12 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 94->PI 95 | FALTANTE | 17.31 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 95->PI 96 | FALTANTE | 16.79 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 96->PI 97 | FALTANTE | 0.61 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 97->PI 96 | FALTANTE | 0.37 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 97->PI 98 | FALTANTE | 18.63 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 98->PI 99 | FALTANTE | 13.93 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 99->PI 100 | FALTANTE | 1.89 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 99->PI 100 | FALTANTE | 1.14 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 100->PI 101 | FALTANTE | 10.48 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 101->PI 102 | FALTANTE | 5.8 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 101->PI 102 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 103->PI 104 | FALTANTE | 2.23 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 103->PI 104 | FALTANTE | 1.34 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 103->PI 102 | FALTANTE | 2.26 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 102->PI 103 | FALTANTE | 1.36 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 104->PI 94 | FALTANTE | 8.32 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 100->PI 105 | FALTANTE | 4.08 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 105->PI 100 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 105->PI 106 | FALTANTE | 4.75 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 106->PI 105 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 106->PI 107 | FALTANTE | 2.94 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 107->PI 106 | FALTANTE | 1.76 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 107->PI 108 | FALTANTE | 20.23 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 108->PI 109 | FALTANTE | 16.65 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 109->PI 68 | FALTANTE | 13.78 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 108->PI 110 | FALTANTE | 4.65 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 110->PI 111 | FALTANTE | 2.79 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 111->PI 110 | FALTANTE | 1.68 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 110->PI 108 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 112->PI 111 | FALTANTE | 7.65 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 111->PI 112 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 112->PI 113 | FALTANTE | 10.33 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 113->PI 71 | FALTANTE | 4.36 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 113->PI 71 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 113->PI 114 | FALTANTE | 20.02 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 91->PI 115 | FALTANTE | 19.2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 115->PI 116 | FALTANTE | 4.01 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 116->PI 115 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 116->PI 117 | FALTANTE | 1.93 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 117->PI 116 | FALTANTE | 1.16 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 117->PI 118 | FALTANTE | 7.12 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 118->PI 117 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 118->PI 119 | FALTANTE | 3.84 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 118->PI 119 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 120->PI 107 | FALTANTE | 4.79 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 120->PI 107 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 121->PI 112 | FALTANTE | 16.91 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 57->PI 122 | FALTANTE | 16.3 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 122->PV 03 | FALTANTE | 1.19 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 122->PV 03 | FALTANTE | 0.72 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 70->PI 123 | FALTANTE | 7.12 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 70->PI 123 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 123->PI 124 | FALTANTE | 93.96 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 124->PI 125 | FALTANTE | 9.83 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 124->PI 125 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 126->PI 127 | FALTANTE | 75.6 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 127->PI 128 | FALTANTE | 42.59 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 128->PI 129 | FALTANTE | 22.89 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 129->PI 130 | FALTANTE | 7.81 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 130->PI 131 | FALTANTE | 9.31 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 125->PI 126 | FALTANTE | 39.02 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 129->PI 130 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 130->PI 131 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 131->PV 18 | FALTANTE | 5.04 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 131->PV 18 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 118->PI 117 | FALTANTE | 6.65 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 119->PI 115 | FALTANTE | 9.23 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 95->PI 125 | FALTANTE | 1.43 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 95->PI 125 | FALTANTE | 0.86 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 93->PI 126 | FALTANTE | 2.28 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 93->PI 126 | FALTANTE | 1.37 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 104->PI 94 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 92->PI 165 | FALTANTE | 10.8 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 84->PI 85 | FALTANTE | 10.78 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 123->PI 69 | FALTANTE | 12.59 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 68->PI 69 | FALTANTE | 0.65 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 111->PI 64 | FALTANTE | 6.75 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 132->PI 133 | FALTANTE | 11.03 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 22->PI 133 | FALTANTE | 14.74 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 134->PV 08 | FALTANTE | 19.33 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 27->PI 26 | FALTANTE | 2.5 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 26->PI 28 | FALTANTE | 2.5 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 28->PI 29 | FALTANTE | 0.5 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 61->PI 136 | FALTANTE | 36.84 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 136->PI 137 | FALTANTE | 21.66 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 137->PI 138 | FALTANTE | 11.4 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 138->PI 139 | FALTANTE | 11.1 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 139->PI 140 | FALTANTE | 17.42 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 140->PI 141 | FALTANTE | 8.95 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 141->PI 142 | FALTANTE | 20.39 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 142->PI 143 | FALTANTE | 9.67 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 143->PI 144 | FALTANTE | 7.17 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 144->PI 145 | FALTANTE | 8.64 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 145->PI 146 | FALTANTE | 27.66 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 146->PV 20 | FALTANTE | 38.15 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 144->PI 145 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 143->PI 144 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 142->PI 143 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 140->PI 141 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 01->PI 147 | FALTANTE | 11.43 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 147->PI 148 | FALTANTE | 4.24 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 147->PI 148 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 148->PI 149 | FALTANTE | 25.1 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 150->PI 151 | FALTANTE | 11.93 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 151->PI 152 | FALTANTE | 1.81 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 151->PI 152 | FALTANTE | 1.09 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 144->PI 153 | FALTANTE | 8.9 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 153->PI 144 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 154->PI 155 | FALTANTE | 8.06 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 154->PI 155 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 155->PI 143 | FALTANTE | 9.38 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 155->PI 143 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 142->PI 156 | FALTANTE | 5.25 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 156->PI 142 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 156->PI 157 | FALTANTE | 2.57 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 157->PI 156 | FALTANTE | 1.54 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 157->PI 158 | FALTANTE | 7.44 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 158->PI 157 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 159->PI 160 | FALTANTE | 8.01 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 158->PI 159 | FALTANTE | 0.19 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 159->PI 158 | FALTANTE | 0.11 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 159->PI 160 | FALTANTE | 5.77 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 160->PI 159 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 46->PI 161 | FALTANTE | 17.74 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 161->PI 162 | FALTANTE | 22.6 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 160->PI 161 | FALTANTE | 7.43 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 160->PI 161 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 155->PI 154 | FALTANTE | 8.76 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 160->PI 158 | FALTANTE | 6.49 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 139->PI 163 | FALTANTE | 18.96 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 163->PI 77 | FALTANTE | 11.4 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 135->PI 164 | FALTANTE | 14.06 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 92->PI 165 | FALTANTE | 11.87 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 86->PI 166 | FALTANTE | 15.38 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 35->PI 34 | FALTANTE | 3.7 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 35->PI 34 | FALTANTE | 0.8 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 34->PI 36 | FALTANTE | 12.86 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 36->PI 37 | FALTANTE | 9.92 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 37->PI 38 | FALTANTE | 0.29 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 37->PI 38 | FALTANTE | 0.8 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 38->PI 39 | FALTANTE | 9.84 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 45->PV 07 | FALTANTE | 17.07 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 45->PI 44 | FALTANTE | 19.01 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 44->PI 43 | FALTANTE | 16.68 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 43->PI 42 | FALTANTE | 16.47 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 42->PI 41 | FALTANTE | 11.08 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 41->PI 40 | FALTANTE | 5.19 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 41->PI 40 | FALTANTE | 0.8 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 40->PI 39 | FALTANTE | 2.25 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 40->PI 39 | FALTANTE | 0.8 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 39->PV 33 | FALTANTE | 33.6 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 33->PV 34 | FALTANTE | 42.92 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 34->PV 35 | FALTANTE | 33.08 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 74->PI 50 | FALTANTE | 5.05 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 74->PI 50 | FALTANTE | 0.8 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 20->PV 21 | FALTANTE | 34.15 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 21->PV 22 | FALTANTE | 11.18 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 22->PV 23 | FALTANTE | 23.93 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 149->PV 22 | FALTANTE | 19.79 |  |  | 200 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 24->PV 25 | FALTANTE | 27.17 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 25->PV 26 | FALTANTE | 37.59 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 26->PV 27 | FALTANTE | 55.1 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 27->PV 36 | FALTANTE | 44.72 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 00->PV 37 | FALTANTE | 36.82 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 37->PV 38 | FALTANTE | 36.23 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 38->PV 11 | FALTANTE | 14.78 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PV 35->PI 00 | FALTANTE | 30.24 |  |  | 300 |  | NÃO
Pantanal Baixo | PI 152->PV 21 | FALTANTE | 40.61 |  |  | 200 |  | NÃO
Morro do Tetéu | PV_36->PV_39 | FALTANTE | 19.8247 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_36->PV_37 | MATCH | 23.1973 | 22.24 | 0.96 |  | 300
Morro do Tetéu | PV_41->PV_42 | FALTANTE | 44.1443 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_42->PV_43 | FALTANTE | 36.321 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_43->PV_44 | FALTANTE | 31.5622 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_44->PV_45 | FALTANTE | 31.8739 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_45->PV_46 | FALTANTE | 31.9326 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_46->PV_47 | FALTANTE | 13.2317 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_47->PV_48 | FALTANTE | 48.7463 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_48->PV_49 | FALTANTE | 60.8823 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_49->PV_50 | FALTANTE | 30.5628 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_50->PV_51 | FALTANTE | 34.8877 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_51->PV_52 | FALTANTE | 39.556 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_52->PV_53 | FALTANTE | 34.299 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_53->PV_55 | FALTANTE | 37.5718 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_55->PV_56 | FALTANTE | 19.6336 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_56->PV_54 | FALTANTE | 9.2238 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_54->PV_57 | FALTANTE | 105.7726 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_57->PV_58 | FALTANTE | 40.8535 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_58->PV_59 | FALTANTE | 23.5245 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_59->PV_60 | FALTANTE | 22.3941 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_60->PV_61 | FALTANTE | 11.2744 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_61->T,L,_1 | FALTANTE | 14.382 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_41->PV_40 | FALTANTE | 43.563 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_34->PV_33 | FALTANTE | 66.5837 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_34->PV_33 | FALTANTE | 66.5837 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_33->PV_32 | FALTANTE | 58.4493 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_32->PV_31 | FALTANTE | 58.6778 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_31->PV_30 | FALTANTE | 35.926 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_30->PV_29 | FALTANTE | 26.239 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_29->PV_28 | PARCIAL | 12.9548 | 6.41 | 6.54 |  | 200
Morro do Tetéu | PV_28->PV_27 | FALTANTE | 39.4151 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_27->PV_26 | FALTANTE | 36.8305 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_26->PV_25 | FALTANTE | 19.093 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_25->PV_24 | FALTANTE | 9.7924 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_24->PV_23 | FALTANTE | 6.3163 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_23->PV_22 | FALTANTE | 10.7008 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_22->PV_21 | FALTANTE | 6.5491 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_21->PV_20 | FALTANTE | 14.2399 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_20->PV_19 | FALTANTE | 16.8636 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_19->PV_18 | FALTANTE | 13.1449 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_18->PV_17 | FALTANTE | 44.4294 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_17->PV_16 | FALTANTE | 21.5056 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_16->PV_15 | FALTANTE | 25.6642 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_15->PV_14 | FALTANTE | 9.1287 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_14->PV_13 | FALTANTE | 19.7513 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_13->PV_12 | FALTANTE | 4.1585 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_12->PV_11 | FALTANTE | 6.7985 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_11->PV_10 | FALTANTE | 17.371 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_10->PV_9 | FALTANTE | 19.2809 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_9->PV_8 | FALTANTE | 10.7147 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_8->PV_7 | FALTANTE | 25.2538 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_7->PV_6 | FALTANTE | 21.935 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_6->PV_5 | FALTANTE | 51.7537 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_5->PV_4 | FALTANTE | 15.9015 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_4->PV_3 | FALTANTE | 49.7514 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_3->PV_2 | FALTANTE | 19.266 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_2->PV_1 | FALTANTE | 13.4212 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_1->P,I,_78 | FALTANTE | 13.7775 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_35->P,I,_0 | FALTANTE | 12.9481 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_38->PV_37 | FALTANTE | 20.0744 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_33->P,I,_87 | FALTANTE | 24.3703 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_32->PV_31 | FALTANTE | 58.6778 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_31->PV_30 | FALTANTE | 35.926 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_30->PV_29 | FALTANTE | 26.239 |  |  |  |  | SIM
Morro do Tetéu | PV_29->PV_28 | PARCIAL | 12.9548 | 6.41 | 6.54 |  | 200
Morro do Tetéu | PV_28->PV_27 | FALTANTE | 39.4151 |  |  |  |  | SIM
Vila Israel | PI 194->PI 195 | FALTANTE | 6.9 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 195->PI 196 | FALTANTE | 7.37 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 196->PI 197 | FALTANTE | 5.41 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 195->PI 208 | FALTANTE | 4.99 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 208->PI 209 | FALTANTE | 16.94 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 209->PI 211 | FALTANTE | 3.32 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 209->PI 212 | FALTANTE | 28.64 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 212->PI 213 | FALTANTE | 22.87 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 213->PI 214 | FALTANTE | 15.9 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 214->PI 215 | FALTANTE | 13.68 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 208->PI 216 | FALTANTE | 3.78 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 216->PI 217 | FALTANTE | 5.06 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 217->PI 218 | FALTANTE | 3.18 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 218->PI 219 | FALTANTE | 6.17 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 219->PI 220 | FALTANTE | 6.38 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 220->PI 221 | FALTANTE | 12.41 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 211->PI 222 | FALTANTE | 26.2 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 222->PI 223 | FALTANTE | 17.41 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 223->PI 224 | FALTANTE | 19.94 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 232->PI 223 | FALTANTE | 13.41 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 232->PI 233 | FALTANTE | 6.41 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 233->PI 234 | FALTANTE | 1.64 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 234->PI 235 | FALTANTE | 12.3 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 235->PI 236 | FALTANTE | 8.4 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 224->PI 239 | FALTANTE | 7.84 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 239->PI 240 | FALTANTE | 6.49 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 240->PI 241 | FALTANTE | 7.23 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 241->PI 242 | FALTANTE | 4.6 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 195->PI 222 | FALTANTE | 37.02 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Israel | PI 222->PI 223 | FALTANTE | 10.56 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Israel | PI 223->PI 224 | FALTANTE | 23.84 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Israel | PI_243->PI_301 | FALTANTE | 64.19 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Israel | PI_137->PI 04 | FALTANTE | 10.13 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 04->PI 05 | FALTANTE | 9.61 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 05->PI 06 | FALTANTE | 26.47 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 06->PI 07 | FALTANTE | 15.49 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 07->PI 08 | FALTANTE | 7.81 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 03->PI 09 | FALTANTE | 19.93 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 09->PI 10 | FALTANTE | 14.35 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 10->PI_183 | FALTANTE | 3.16 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 11->PI 12 | FALTANTE | 15.31 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 12->PI 13 | FALTANTE | 5.37 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 13->PI 14 | FALTANTE | 8.02 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 14->PI 15 | FALTANTE | 2.35 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 15->PI 16 | FALTANTE | 14.67 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 16->PI 17 | FALTANTE | 5.76 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 17->PI 18 | FALTANTE | 3.05 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 18->PI 19 | FALTANTE | 6.28 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 18->PI 13 | FALTANTE | 13.22 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 19->PI 07 | FALTANTE | 6.4 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 12->PI 06 | FALTANTE | 7.4 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 14->PI 20 | FALTANTE | 3.61 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 20->PI 21 | FALTANTE | 21.5 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI_145->PI 22 | FALTANTE | 16.09 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 22->PI 23 | FALTANTE | 12.73 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 23->PI 24 | FALTANTE | 9.43 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 24->PI 25 | FALTANTE | 11.97 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI_152->PI_230 | FALTANTE | 14.11 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 01->PI_243 | FALTANTE | 6.42 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 22->PI 26 | FALTANTE | 21.94 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 26->PI 27 | FALTANTE | 17.21 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 27->PI 28 | FALTANTE | 10.07 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 29->PI 28 | FALTANTE | 6.53 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 26->PI 20 | FALTANTE | 16.35 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 29->PI 30 | FALTANTE | 11.05 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 30->PI 31 | FALTANTE | 9.12 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 31->PI 32 | FALTANTE | 13.82 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 32->PI 33 | FALTANTE | 8.66 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 31->PI_190 | FALTANTE | 5.36 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 28->PI 34 | FALTANTE | 5.52 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 15->PI 34 | FALTANTE | 24.1 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 21->PI 09 | FALTANTE | 11.05 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 27->PI_237 | FALTANTE | 22.16 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 25->PI 35 | FALTANTE | 4.96 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 35->PI 36 | FALTANTE | 8.73 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 36->PI 37 | FALTANTE | 10.04 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 37->PI 38 | FALTANTE | 0.22 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 38->PI 39 | FALTANTE | 9.93 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 39->PI 40 | FALTANTE | 11.75 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 40->PI 41 | FALTANTE | 11.94 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 41->PI_220 | FALTANTE | 1.61 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 42->PI 43 | FALTANTE | 4.13 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 43->PI 44 | FALTANTE | 6.58 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 42->PI_193 | FALTANTE | 10.33 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 39->PI_235 | FALTANTE | 9.33 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 45->PI 46 | FALTANTE | 1.65 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 46->PI 01 | FALTANTE | 30.89 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 44->PI 47 | FALTANTE | 11.25 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 47->PI 48 | FALTANTE | 17.14 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 48->PI_255 | FALTANTE | 9.07 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 49->PI 50 | FALTANTE | 7.09 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 50->PI 51 | FALTANTE | 10.93 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 51->PI 52 | FALTANTE | 6.82 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 52->PI 53 | FALTANTE | 3.03 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI_248->PI 54 | FALTANTE | 11.56 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 54->PI 55 | FALTANTE | 5.81 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 47->PI 56 | FALTANTE | 13.03 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 56->PI 57 | FALTANTE | 14.04 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 57->PI 58 | FALTANTE | 13.42 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 58->PI 59 | FALTANTE | 3.39 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 59->PI_265 | FALTANTE | 4.08 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 60->PI 61 | FALTANTE | 3.33 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 61->PI 62 | FALTANTE | 8.94 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI_261->PI 63 | FALTANTE | 19.5 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 63->PI 64 | FALTANTE | 1.5 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 59->PI 50 | FALTANTE | 18.81 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 52->PI_295 | FALTANTE | 18.61 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 68->PI 62 | FALTANTE | 7.81 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 56->PI 69 | FALTANTE | 10.66 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 69->PI 70 | FALTANTE | 9.8 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 70->PI 71 | FALTANTE | 3.59 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 71->PI 72 | FALTANTE | 5.89 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI_289->PI 73 | FALTANTE | 0.64 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 73->PI 74 | FALTANTE | 12.09 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 74->PI 75 | FALTANTE | 0.53 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 75->PI 76 | FALTANTE | 7.88 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 76->PI 77 | FALTANTE | 5.6 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI_280->PI 78 | FALTANTE | 8.09 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 78->PI 79 | FALTANTE | 8.76 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 79->PI 80 | FALTANTE | 12.07 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 80->PI 81 | FALTANTE | 12.34 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 81->PI_167 | FALTANTE | 9.23 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 82->PI 83 | FALTANTE | 16.27 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI_170->PI 84 | FALTANTE | 15.74 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI_172->PI 85 | FALTANTE | 12.09 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 85->PI 212 | FALTANTE | 1.14 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 63->PI 80 | FALTANTE | 6.74 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 78->PI 81 | FALTANTE | 12.42 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 77->PI 82 | FALTANTE | 12.51 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 55->PI 65 | FALTANTE | 22.28 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 65->PI 66 | FALTANTE | 11.32 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 66->PI 67 | FALTANTE | 6.69 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 67->PI_161 | FALTANTE | 6.41 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 55->PI 86 | FALTANTE | 13.42 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 86->PI 01 | FALTANTE | 7.25 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI_243->PI 87 | FALTANTE | 21.97 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Israel | PI 55->PI 87 | FALTANTE | 8.52 |  |  | 300 |  | NÃO
Vila Israel | PI 57->PI 88 | FALTANTE | 4.69 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 88->PI 89 | FALTANTE | 5.15 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 89->PI 90 | FALTANTE | 9.1 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 90->PI 91 | FALTANTE | 4.75 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 91->PI 92 | FALTANTE | 2.95 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 92->PI_272 | FALTANTE | 9.08 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 92->PI 61 | FALTANTE | 7.38 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 91->PI 60 | FALTANTE | 6.41 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 90->PI 59 | FALTANTE | 7.85 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 93->PI 78 | FALTANTE | 2.41 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 92->PI 75 | FALTANTE | 14.32 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 94->PI 95 | FALTANTE | 24.49 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 95->PI 96 | FALTANTE | 13.43 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 96->PI 97 | FALTANTE | 19.87 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 95->PI 98 | FALTANTE | 16.61 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 76->PI_283 | FALTANTE | 9.01 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI_140->PI 02 | FALTANTE | 27.34 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 37->PI 27 | FALTANTE | 9.67 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 99->PI 100 | FALTANTE | 4.63 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 100->PI 05 | FALTANTE | 12.47 |  |  | 200 |  | NÃO
Vila Israel | PI 02->PI 101 | FALTANTE | 9.95 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 314->PI 56 | FALTANTE | 5.16 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 06->PI 13 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 43->PI 44 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 62->PI 63 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 63->PI 64 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 65->PI 68 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 237->PI 234 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 68->PI 234 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 234->PI 235 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 70->PI 71 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 78->PI 82 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 225->PI 222 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 92->PI 76 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 221->PI 222 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 98->PI 106 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 213->PI 211 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 113->PI 114 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 114->PI 115 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 118->PI 125 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 196->PI 200 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 129->PI 126 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 190->PI 193 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 135->PI 136 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 137->PI 136 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 117->PI 02 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 145->PI 170 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 182->PI 181 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 146->PI 145 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 151->PI 152 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 151->PI 146 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 152->PI 151 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 161->PI 152 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 161->PI 141 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 175->PI 174 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 160->PI 159 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 165->PI 160 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 168->PI 165 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 168->PI 172 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 173->PI 172 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 264->PI 262 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 260->PI 262 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 275->PI 273 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 290->PI 289 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 295->PI 296 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO
João Carlos | PI 03->PI 04 | FALTANTE | 2 |  |  | 200 |  | NÃO

## EST_N07_N12
TRECHOS ESTIMADOS N07-N12 — Motor Plan.1000Lig ¦ PV-a-PV c/ custos
ID | SETOR | PV INI | PV FIM | TRECHO | COMP(m) | DN | PROF I | PROF F | PAVIM | ESCAV(m³) | REAT(m³) | C.TUBO | C.ESCAV | C.REAT | C.PV | C.PAV | SUBTOTAL | BDI | TOTAL
N07-001 | Z.NOROESTE | PV-N07-001 | PV-N07-002 | PV-N07-001→PV-N07-002 | 14.48 | 200 | 1.94 | 2.26 | CIMENTADO | 24.3 | 21.9 | 2896 | 747.71 | 437.56 | 3078 | 1131.99 | 8291.26 | 2072.82 | 10364.08
N07-002 | Z.NOROESTE | PV-N07-002 | PV-N07-003 | PV-N07-002→PV-N07-003 | 25.25 | 150 | 2.34 | 2.63 | CIMENTADO | 50.2 | 45.2 | 4040 | 1544.65 | 903.1 | 3078 | 1973.94 | 11539.69 | 2884.92 | 14424.61
N07-003 | Z.NOROESTE | PV-N07-003 | PV-N07-004 | PV-N07-003→PV-N07-004 | 21.16 | 200 | 2.73 | 2.66 | CIMENTADO | 45.6 | 41 | 4232 | 1403.11 | 819.18 | 3078 | 1654.2 | 11186.49 | 2796.62 | 13983.11
N07-004 | Z.NOROESTE | PV-N07-004 | PV-N07-005 | PV-N07-004→PV-N07-005 | 18.67 | 150 | 3.39 | 3.56 | CIMENTADO | 51.9 | 46.7 | 2987.2 | 1596.96 | 933.07 | 3078 | 1459.55 | 10054.78 | 2513.7 | 12568.48
N07-005 | Z.NOROESTE | PV-N07-005 | PV-N07-006 | PV-N07-005→PV-N07-006 | 10.39 | 200 | 1.96 | 1.9 | CBUQ | 16 | 14.4 | 2078 | 492.32 | 287.71 | 3078 | 1293.1 | 7229.13 | 1807.28 | 9036.41
N07-006 | Z.NOROESTE | PV-N07-006 | PV-N07-007 | PV-N07-006→PV-N07-007 | 10.39 | 150 | 3.06 | 3.09 | CBUQ | 25.6 | 23 | 1662.4 | 787.71 | 459.54 | 3078 | 1293.1 | 7280.75 | 1820.19 | 9100.94
N07-007 | Z.NOROESTE | PV-N07-007 | PV-N07-008 | PV-N07-007→PV-N07-008 | 8.56 | 200 | 3.27 | 3.58 | CIMENTADO | 23.5 | 21.2 | 1712 | 723.1 | 423.58 | 3078 | 669.19 | 6605.87 | 1651.47 | 8257.34
N07-008 | Z.NOROESTE | PV-N07-008 | PV-N07-009 | PV-N07-008→PV-N07-009 | 23.67 | 150 | 2.29 | 2.52 | CIMENTADO | 45.5 | 41 | 3787.2 | 1400.04 | 819.18 | 3078 | 1850.43 | 10934.85 | 2733.71 | 13668.56
N07-009 | Z.NOROESTE | PV-N07-009 | PV-N07-010 | PV-N07-009→PV-N07-010 | 18.71 | 150 | 3.13 | 3.09 | CBUQ | 46.6 | 41.9 | 2993.6 | 1433.88 | 837.16 | 3078 | 2328.57 | 10671.21 | 2667.8 | 13339.01
N07-010 | Z.NOROESTE | PV-N07-010 | PV-N07-011 | PV-N07-010→PV-N07-011 | 20.71 | 200 | 2.69 | 2.83 | CBUQ | 45.7 | 41.1 | 4142 | 1406.19 | 821.18 | 3078 | 2577.48 | 12024.85 | 3006.21 | 15031.06
N07-011 | Z.NOROESTE | PV-N07-011 | PV-N07-012 | PV-N07-011→PV-N07-012 | 7.86 | 200 | 2.03 | 1.94 | CIMENTADO | 12.5 | 11.2 | 1572 | 384.62 | 223.78 | 3078 | 614.46 | 5872.86 | 1468.21 | 7341.07
N07-012 | Z.NOROESTE | PV-N07-012 | PV-N07-013 | PV-N07-012→PV-N07-013 | 25.61 | 200 | 3.22 | 3.47 | CIMENTADO | 68.5 | 61.6 | 5122 | 2107.74 | 1230.77 | 3078 | 2002.09 | 13540.6 | 3385.15 | 16925.75
N07-013 | Z.NOROESTE | PV-N07-013 | PV-N07-014 | PV-N07-013→PV-N07-014 | 23.04 | 200 | 1.67 | 1.72 | CIMENTADO | 31.2 | 28.1 | 4608 | 960.02 | 561.44 | 3078 | 1801.18 | 11008.64 | 2752.16 | 13760.8
N07-014 | Z.NOROESTE | PV-N07-014 | PV-N07-015 | PV-N07-014→PV-N07-015 | 11.45 | 150 | 2.95 | 3.05 | CBUQ | 27.5 | 24.8 | 1832 | 846.17 | 495.5 | 3078 | 1425.02 | 7676.69 | 1919.17 | 9595.86
N07-015 | Z.NOROESTE | PV-N07-015 | PV-N07-016 | PV-N07-015→PV-N07-016 | 10.88 | 150 | 2.87 | 2.76 | CIMENTADO | 24.5 | 22.1 | 1740.8 | 753.87 | 441.56 | 3078 | 850.55 | 6864.78 | 1716.19 | 8580.97
N07-016 | Z.NOROESTE | PV-N07-016 | PV-N07-017 | PV-N07-016→PV-N07-017 | 10.91 | 200 | 2.46 | 2.61 | CIMENTADO | 22.1 | 19.9 | 2182 | 680.02 | 397.6 | 3078 | 852.9 | 7190.52 | 1797.63 | 8988.15
N07-017 | Z.NOROESTE | PV-N07-017 | PV-N07-018 | PV-N07-017→PV-N07-018 | 13.16 | 200 | 2.86 | 2.99 | CBUQ | 30.8 | 27.7 | 2632 | 947.72 | 553.45 | 3078 | 1637.84 | 8849.01 | 2212.25 | 11061.26
N07-018 | Z.NOROESTE | PV-N07-018 | PV-N07-019 | PV-N07-018→PV-N07-019 | 17.29 | 200 | 3.09 | 3.27 | CIMENTADO | 44 | 39.6 | 3458 | 1353.88 | 791.21 | 3078 | 1351.66 | 10032.75 | 2508.19 | 12540.94
N07-019 | Z.NOROESTE | PV-N07-019 | PV-N07-020 | PV-N07-019→PV-N07-020 | 15.55 | 200 | 2.92 | 3.19 | CIMENTADO | 38 | 34.2 | 3110 | 1169.26 | 683.32 | 3078 | 1215.64 | 9256.22 | 2314.05 | 11570.27
N07-020 | Z.NOROESTE | PV-N07-020 | PV-N07-021 | PV-N07-020→PV-N07-021 | 12.92 | 200 | 2.74 | 2.97 | CBUQ | 29.5 | 26.6 | 2584 | 907.72 | 531.47 | 3078 | 1607.97 | 8709.16 | 2177.29 | 10886.45
N07-021 | Z.NOROESTE | PV-N07-021 | PV-N07-022 | PV-N07-021→PV-N07-022 | 18.91 | 200 | 3.24 | 3.1 | CIMENTADO | 48 | 43.2 | 3782 | 1476.96 | 863.14 | 3078 | 1478.31 | 10678.41 | 2669.6 | 13348.01
N07-022 | Z.NOROESTE | PV-N07-022 | PV-N07-023 | PV-N07-022→PV-N07-023 | 10.08 | 150 | 2.17 | 2.39 | CBUQ | 18.4 | 16.6 | 1612.8 | 566.17 | 331.67 | 3078 | 1254.52 | 6843.16 | 1710.79 | 8553.95
N07-023 | Z.NOROESTE | PV-N07-023 | PV-N07-024 | PV-N07-023→PV-N07-024 | 12.94 | 200 | 3.16 | 3.26 | CBUQ | 33.2 | 29.9 | 2588 | 1021.56 | 597.4 | 3078 | 1610.46 | 8895.42 | 2223.86 | 11119.28
N07-024 | Z.NOROESTE | PV-N07-024 | PV-N07-025 | PV-N07-024→PV-N07-025 | 14.33 | 150 | 2.73 | 3.07 | CIMENTADO | 33.2 | 29.9 | 2292.8 | 1021.56 | 597.4 | 3078 | 1120.26 | 8110.02 | 2027.51 | 10137.53
N07-025 | Z.NOROESTE | PV-N07-025 | PV-N07-026 | PV-N07-025→PV-N07-026 | 16 | 150 | 2.77 | 2.89 | CIMENTADO | 36.2 | 32.6 | 2560 | 1113.87 | 651.35 | 3078 | 1250.82 | 8654.04 | 2163.51 | 10817.55
N07-026 | Z.NOROESTE | PV-N07-026 | PV-N07-027 | PV-N07-026→PV-N07-027 | 22.15 | 150 | 3.02 | 3.14 | CIMENTADO | 54.6 | 49.1 | 3544 | 1680.04 | 981.02 | 3078 | 1731.6 | 11014.66 | 2753.66 | 13768.32
N07-027 | Z.NOROESTE | PV-N07-027 | PV-N07-028 | PV-N07-027→PV-N07-028 | 11.21 | 200 | 2.77 | 3.09 | CBUQ | 26.3 | 23.7 | 2242 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 1395.15 | 7997.93 | 1999.48 | 9997.41
N07-028 | Z.NOROESTE | PV-N07-028 | PV-N07-029 | PV-N07-028→PV-N07-029 | 17.09 | 200 | 2.88 | 2.76 | CBUQ | 38.6 | 34.7 | 3418 | 1187.72 | 693.31 | 3078 | 2126.95 | 10503.98 | 2625.99 | 13129.97
N07-029 | Z.NOROESTE | PV-N07-029 | PV-N07-030 | PV-N07-029→PV-N07-030 | 18.55 | 200 | 1.63 | 1.77 | CBUQ | 25.2 | 22.7 | 3710 | 775.4 | 453.55 | 3078 | 2308.66 | 10325.61 | 2581.4 | 12907.01
N07-030 | Z.NOROESTE | PV-N07-030 | PV-N07-031 | PV-N07-030→PV-N07-031 | 8.35 | 200 | 1.59 | 1.88 | CIMENTADO | 11.6 | 10.4 | 1670 | 356.93 | 207.79 | 3078 | 652.77 | 5965.49 | 1491.37 | 7456.86
N07-031 | Z.NOROESTE | PV-N07-031 | PV-N07-032 | PV-N07-031→PV-N07-032 | 18.83 | 200 | 3 | 2.92 | CIMENTADO | 44.6 | 40.1 | 3766 | 1372.34 | 801.2 | 3078 | 1472.05 | 10489.59 | 2622.4 | 13111.99
N07-032 | Z.NOROESTE | PV-N07-032 | PV-N07-033 | PV-N07-032→PV-N07-033 | 10.66 | 150 | 1.54 | 1.55 | CIMENTADO | 13.2 | 11.9 | 1705.6 | 406.16 | 237.76 | 3078 | 833.36 | 6260.88 | 1565.22 | 7826.1
N07-033 | Z.NOROESTE | PV-N07-033 | PV-N07-034 | PV-N07-033→PV-N07-034 | 8.69 | 200 | 2.87 | 2.94 | CBUQ | 20.2 | 18.2 | 1738 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 1081.52 | 6882.71 | 1720.68 | 8603.39
N07-034 | Z.NOROESTE | PV-N07-034 | PV-N07-035 | PV-N07-034→PV-N07-035 | 25.21 | 200 | 2.35 | 2.43 | CBUQ | 48.2 | 43.4 | 5042 | 1483.11 | 867.13 | 3078 | 3137.54 | 13607.78 | 3401.95 | 17009.73
N07-035 | Z.NOROESTE | PV-N07-035 | PV-N07-036 | PV-N07-035→PV-N07-036 | 25.53 | 200 | 2.89 | 2.85 | CBUQ | 58.6 | 52.7 | 5106 | 1803.12 | 1052.95 | 3078 | 3177.36 | 14217.43 | 3554.36 | 17771.79
N07-036 | Z.NOROESTE | PV-N07-036 | PV-N07-037 | PV-N07-036→PV-N07-037 | 22.59 | 200 | 2.81 | 2.8 | CIMENTADO | 50.7 | 45.6 | 4518 | 1560.04 | 911.09 | 3078 | 1766 | 11833.13 | 2958.28 | 14791.41
N07-037 | Z.NOROESTE | PV-N07-037 | PV-N07-038 | PV-N07-037→PV-N07-038 | 13.17 | 150 | 2.36 | 2.68 | CIMENTADO | 26.6 | 23.9 | 2107.2 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 1029.58 | 7510.78 | 1877.69 | 9388.47
N07-038 | Z.NOROESTE | PV-N07-038 | PV-N07-039 | PV-N07-038→PV-N07-039 | 9.3 | 200 | 2.3 | 2.29 | CIMENTADO | 17.1 | 15.4 | 1860 | 526.17 | 307.69 | 3078 | 727.04 | 6498.9 | 1624.72 | 8123.62
N07-039 | Z.NOROESTE | PV-N07-039 | PV-N07-040 | PV-N07-039→PV-N07-040 | 20.27 | 200 | 3.29 | 3.25 | CBUQ | 53 | 47.7 | 4054 | 1630.81 | 953.05 | 3078 | 2522.72 | 12238.58 | 3059.64 | 15298.22
N07-040 | Z.NOROESTE | PV-N07-040 | PV-N07-041 | PV-N07-040→PV-N07-041 | 15.7 | 150 | 2.8 | 2.83 | CIMENTADO | 35.4 | 31.9 | 2512 | 1089.26 | 637.36 | 3078 | 1227.36 | 8543.98 | 2135.99 | 10679.97
N07-041 | Z.NOROESTE | PV-N07-041 | PV-N07-042 | PV-N07-041→PV-N07-042 | 9.76 | 200 | 3.44 | 3.38 | CIMENTADO | 26.6 | 23.9 | 1952 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 763 | 7089 | 1772.25 | 8861.25
N07-042 | Z.NOROESTE | PV-N07-042 | PV-N07-043 | PV-N07-042→PV-N07-043 | 16.73 | 200 | 3.04 | 3.31 | CIMENTADO | 42.5 | 38.2 | 3346 | 1307.72 | 763.24 | 3078 | 1307.88 | 9802.84 | 2450.71 | 12253.55
N07-043 | Z.NOROESTE | PV-N07-043 | PV-N07-044 | PV-N07-043→PV-N07-044 | 8.12 | 200 | 1.76 | 1.63 | CIMENTADO | 11 | 9.9 | 1624 | 338.47 | 197.8 | 3078 | 634.79 | 5873.06 | 1468.27 | 7341.33
N07-044 | Z.NOROESTE | PV-N07-044 | PV-N07-045 | PV-N07-044→PV-N07-045 | 24.47 | 200 | 3.09 | 3.18 | CBUQ | 61.4 | 55.3 | 4894 | 1889.28 | 1104.89 | 3078 | 3045.44 | 14011.61 | 3502.9 | 17514.51
N07-045 | Z.NOROESTE | PV-N07-045 | PV-N07-046 | PV-N07-045→PV-N07-046 | 12.31 | 150 | 2.87 | 2.94 | CBUQ | 28.6 | 25.7 | 1969.6 | 880.02 | 513.49 | 3078 | 1532.05 | 7973.16 | 1993.29 | 9966.45
N07-046 | Z.NOROESTE | PV-N07-046 | PV-N07-047 | PV-N07-046→PV-N07-047 | 19.86 | 200 | 1.63 | 1.77 | CBUQ | 27 | 24.3 | 3972 | 830.79 | 485.51 | 3078 | 2471.7 | 10838 | 2709.5 | 13547.5
N07-047 | Z.NOROESTE | PV-N07-047 | PV-N07-048 | PV-N07-047→PV-N07-048 | 13.3 | 200 | 2.12 | 2.2 | CBUQ | 23 | 20.7 | 2660 | 707.71 | 413.59 | 3078 | 1655.26 | 8514.56 | 2128.64 | 10643.2
N07-048 | Z.NOROESTE | PV-N07-048 | PV-N07-049 | PV-N07-048→PV-N07-049 | 17.2 | 150 | 2.28 | 2.37 | CIMENTADO | 32 | 28.8 | 2752 | 984.64 | 575.42 | 3078 | 1344.63 | 8734.69 | 2183.67 | 10918.36
N07-049 | Z.NOROESTE | PV-N07-049 | PV-N07-050 | PV-N07-049→PV-N07-050 | 17.7 | 150 | 2.89 | 3.17 | CIMENTADO | 42.9 | 38.6 | 2832 | 1320.03 | 771.23 | 3078 | 1383.72 | 9384.98 | 2346.24 | 11731.22
N07-050 | Z.NOROESTE | PV-N07-050 | PV-N07-051 | PV-N07-050→PV-N07-051 | 10.93 | 150 | 2.46 | 2.36 | CBUQ | 21.1 | 19 | 1748.8 | 649.25 | 379.62 | 3078 | 1360.3 | 7215.97 | 1803.99 | 9019.96
N07-051 | Z.NOROESTE | PV-N07-051 | PV-N07-052 | PV-N07-051→PV-N07-052 | 25.6 | 200 | 1.78 | 1.88 | CIMENTADO | 37.5 | 33.8 | 5120 | 1153.88 | 675.32 | 3078 | 2001.31 | 12028.51 | 3007.13 | 15035.64
N07-052 | Z.NOROESTE | PV-N07-052 | PV-N07-053 | PV-N07-052→PV-N07-053 | 21.97 | 200 | 2.62 | 2.47 | CBUQ | 44.7 | 40.2 | 4394 | 1375.42 | 803.2 | 3078 | 2734.3 | 12384.92 | 3096.23 | 15481.15
N07-053 | Z.NOROESTE | PV-N07-053 | PV-N07-054 | PV-N07-053→PV-N07-054 | 25.04 | 200 | 1.68 | 1.71 | CBUQ | 34 | 30.6 | 5008 | 1046.18 | 611.39 | 3078 | 3116.38 | 12859.95 | 3214.99 | 16074.94
N07-054 | Z.NOROESTE | PV-N07-054 | PV-N07-055 | PV-N07-054→PV-N07-055 | 24.2 | 150 | 2.29 | 2.21 | CIMENTADO | 43.6 | 39.2 | 3872 | 1341.57 | 783.22 | 3078 | 1891.86 | 10966.65 | 2741.66 | 13708.31
N07-055 | Z.NOROESTE | PV-N07-055 | PV-N07-056 | PV-N07-055→PV-N07-056 | 18.65 | 200 | 3.1 | 3.05 | CBUQ | 45.9 | 41.3 | 3730 | 1412.34 | 825.17 | 3078 | 2321.1 | 11366.61 | 2841.65 | 14208.26
N07-056 | Z.NOROESTE | PV-N07-056 | PV-N07-057 | PV-N07-056→PV-N07-057 | 24.71 | 150 | 2.77 | 2.97 | CBUQ | 56.7 | 51 | 3953.6 | 1744.66 | 1018.98 | 3078 | 3075.31 | 12870.55 | 3217.64 | 16088.19
N07-057 | Z.NOROESTE | PV-N07-057 | PV-N07-058 | PV-N07-057→PV-N07-058 | 9.13 | 200 | 1.6 | 1.72 | CIMENTADO | 12.1 | 10.9 | 1826 | 372.32 | 217.78 | 3078 | 713.75 | 6207.85 | 1551.96 | 7759.81
N07-058 | Z.NOROESTE | PV-N07-058 | PV-N07-059 | PV-N07-058→PV-N07-059 | 11.14 | 200 | 2.93 | 3.18 | CBUQ | 27.2 | 24.5 | 2228 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 1386.44 | 8018.89 | 2004.72 | 10023.61
N07-059 | Z.NOROESTE | PV-N07-059 | PV-N07-060 | PV-N07-059→PV-N07-060 | 8.32 | 200 | 1.66 | 1.96 | CIMENTADO | 12 | 10.8 | 1664 | 369.24 | 215.78 | 3078 | 650.42 | 5977.44 | 1494.36 | 7471.8
N07-060 | Z.NOROESTE | PV-N07-060 | PV-N07-061 | PV-N07-060→PV-N07-061 | 13.56 | 200 | 2.4 | 2.57 | CIMENTADO | 27 | 24.3 | 2712 | 830.79 | 485.51 | 3078 | 1060.07 | 8166.37 | 2041.59 | 10207.96
N07-061 | Z.NOROESTE | PV-N07-061 | PV-N07-062 | PV-N07-061→PV-N07-062 | 14.74 | 200 | 1.66 | 1.54 | CBUQ | 18.9 | 17 | 2948 | 581.55 | 339.66 | 3078 | 1834.48 | 8781.69 | 2195.42 | 10977.11
N07-062 | Z.NOROESTE | PV-N07-062 | PV-N07-063 | PV-N07-062→PV-N07-063 | 12.55 | 150 | 3.24 | 3.2 | CIMENTADO | 32.3 | 29.1 | 2008 | 993.87 | 581.42 | 3078 | 981.11 | 7642.4 | 1910.6 | 9553
N07-063 | Z.NOROESTE | PV-N07-063 | PV-N07-064 | PV-N07-063→PV-N07-064 | 22.97 | 200 | 1.86 | 2.1 | CIMENTADO | 36.4 | 32.8 | 4594 | 1120.03 | 655.34 | 3078 | 1795.7 | 11243.07 | 2810.77 | 14053.84
N07-064 | Z.NOROESTE | PV-N07-064 | PV-N07-065 | PV-N07-064→PV-N07-065 | 14.15 | 200 | 2.61 | 2.82 | CBUQ | 30.7 | 27.6 | 2830 | 944.64 | 551.45 | 3078 | 1761.05 | 9165.14 | 2291.28 | 11456.42
N07-065 | Z.NOROESTE | PV-N07-065 | PV-N07-066 | PV-N07-065→PV-N07-066 | 12.73 | 200 | 3.45 | 3.63 | CBUQ | 36.1 | 32.5 | 2546 | 1110.8 | 649.35 | 3078 | 1584.32 | 8968.47 | 2242.12 | 11210.59
N07-066 | Z.NOROESTE | PV-N07-066 | PV-N07-067 | PV-N07-066→PV-N07-067 | 17.62 | 200 | 1.64 | 1.51 | CBUQ | 22.2 | 20 | 3524 | 683.09 | 399.6 | 3078 | 2192.91 | 9877.6 | 2469.4 | 12347
N07-067 | Z.NOROESTE | PV-N07-067 | PV-N07-068 | PV-N07-067→PV-N07-068 | 10.11 | 200 | 3.24 | 3.45 | CIMENTADO | 27.1 | 24.4 | 2022 | 833.87 | 487.51 | 3078 | 790.36 | 7211.74 | 1802.93 | 9014.67
N07-068 | Z.NOROESTE | PV-N07-068 | PV-N07-069 | PV-N07-068→PV-N07-069 | 22.47 | 200 | 2.19 | 2.23 | CIMENTADO | 39.7 | 35.7 | 4494 | 1221.57 | 713.29 | 3078 | 1756.61 | 11263.47 | 2815.87 | 14079.34
N07-069 | Z.NOROESTE | PV-N07-069 | PV-N07-070 | PV-N07-069→PV-N07-070 | 8.87 | 150 | 3.23 | 3.37 | CIMENTADO | 23.4 | 21.1 | 1419.2 | 720.02 | 421.58 | 3078 | 693.42 | 6332.22 | 1583.06 | 7915.28
N07-070 | Z.NOROESTE | PV-N07-070 | PV-N07-071 | PV-N07-070→PV-N07-071 | 25.92 | 200 | 2.47 | 2.76 | CIMENTADO | 54.2 | 48.8 | 5184 | 1667.73 | 975.02 | 3078 | 2026.32 | 12931.07 | 3232.77 | 16163.84
N07-071 | Z.NOROESTE | PV-N07-071 | PV-N07-072 | PV-N07-071→PV-N07-072 | 21.91 | 200 | 2.05 | 2.2 | CIMENTADO | 37.2 | 33.5 | 4382 | 1144.64 | 669.33 | 3078 | 1712.84 | 10986.81 | 2746.7 | 13733.51
N07-072 | Z.NOROESTE | PV-N07-072 | PV-N07-073 | PV-N07-072→PV-N07-073 | 11.19 | 150 | 2.75 | 2.92 | CIMENTADO | 25.4 | 22.9 | 1790.4 | 781.56 | 457.54 | 3078 | 874.79 | 6982.29 | 1745.57 | 8727.86
N07-073 | Z.NOROESTE | PV-N07-073 | PV-N07-074 | PV-N07-073→PV-N07-074 | 7.58 | 150 | 2.93 | 3.23 | CBUQ | 18.7 | 16.8 | 1212.8 | 575.4 | 335.66 | 3078 | 943.38 | 6145.24 | 1536.31 | 7681.55
N07-074 | Z.NOROESTE | PV-N07-074 | PV-N07-075 | PV-N07-074→PV-N07-075 | 22.72 | 150 | 3.44 | 3.38 | CIMENTADO | 62 | 55.8 | 3635.2 | 1907.74 | 1114.88 | 3078 | 1776.16 | 11511.98 | 2877.99 | 14389.97
N07-075 | Z.NOROESTE | PV-N07-075 | PV-N07-076 | PV-N07-075→PV-N07-076 | 20.69 | 200 | 1.99 | 2.28 | CIMENTADO | 35.3 | 31.8 | 4138 | 1086.18 | 635.36 | 3078 | 1617.46 | 10555 | 2638.75 | 13193.75
N07-076 | Z.NOROESTE | PV-N07-076 | PV-N07-077 | PV-N07-076→PV-N07-077 | 21.1 | 200 | 2.22 | 2.37 | CBUQ | 38.7 | 34.8 | 4220 | 1190.8 | 695.3 | 3078 | 2626.02 | 11810.12 | 2952.53 | 14762.65
N07-077 | Z.NOROESTE | PV-N07-077 | PV-N07-078 | PV-N07-077→PV-N07-078 | 21.89 | 200 | 3.44 | 3.42 | CIMENTADO | 60.1 | 54.1 | 4378 | 1849.28 | 1080.92 | 3078 | 1711.27 | 12097.47 | 3024.37 | 15121.84
N07-078 | Z.NOROESTE | PV-N07-078 | PV-N07-079 | PV-N07-078→PV-N07-079 | 8.86 | 200 | 3.05 | 2.97 | CIMENTADO | 21.3 | 19.2 | 1772 | 655.4 | 383.62 | 3078 | 692.64 | 6581.66 | 1645.41 | 8227.07
N07-079 | Z.NOROESTE | PV-N07-079 | PV-N07-080 | PV-N07-079→PV-N07-080 | 14.18 | 200 | 1.97 | 1.86 | CBUQ | 21.7 | 19.5 | 2836 | 667.71 | 389.61 | 3078 | 1764.79 | 8736.11 | 2184.03 | 10920.14
N07-080 | Z.NOROESTE | PV-N07-080 | PV-N07-081 | PV-N07-080→PV-N07-081 | 9.64 | 200 | 2.17 | 2.43 | CIMENTADO | 17.7 | 15.9 | 1928 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 753.62 | 6621.93 | 1655.48 | 8277.41
N07-081 | Z.NOROESTE | PV-N07-081 | PV-N07-082 | PV-N07-081→PV-N07-082 | 23.61 | 150 | 2.73 | 2.93 | CBUQ | 53.5 | 48.1 | 3777.6 | 1646.19 | 961.04 | 3078 | 2938.41 | 12401.24 | 3100.31 | 15501.55
N07-082 | Z.NOROESTE | PV-N07-082 | PV-N07-083 | PV-N07-082→PV-N07-083 | 19.13 | 150 | 1.57 | 1.79 | CIMENTADO | 25.7 | 23.1 | 3060.8 | 790.79 | 461.54 | 3078 | 1495.51 | 8886.64 | 2221.66 | 11108.3
N07-083 | Z.NOROESTE | PV-N07-083 | PV-N07-084 | PV-N07-083→PV-N07-084 | 13.66 | 200 | 3.19 | 3.44 | CIMENTADO | 36.2 | 32.6 | 2732 | 1113.87 | 651.35 | 3078 | 1067.88 | 8643.1 | 2160.78 | 10803.88
N07-084 | Z.NOROESTE | PV-N07-084 | PV-N07-085 | PV-N07-084→PV-N07-085 | 8.67 | 200 | 1.91 | 1.82 | CBUQ | 12.9 | 11.6 | 1734 | 396.93 | 231.77 | 3078 | 1079.03 | 6519.73 | 1629.93 | 8149.66
N07-085 | Z.NOROESTE | PV-N07-085 | PV-N07-086 | PV-N07-085→PV-N07-086 | 13.29 | 150 | 2.56 | 2.88 | CBUQ | 28.9 | 26 | 2126.4 | 889.25 | 519.48 | 3078 | 1654.02 | 8267.15 | 2066.79 | 10333.94
N07-086 | Z.NOROESTE | PV-N07-086 | PV-N07-087 | PV-N07-086→PV-N07-087 | 13.56 | 150 | 2.4 | 2.72 | CBUQ | 27.8 | 25 | 2169.6 | 855.41 | 499.5 | 3078 | 1687.62 | 8290.13 | 2072.53 | 10362.66
N07-087 | Z.NOROESTE | PV-N07-087 | PV-N07-088 | PV-N07-087→PV-N07-088 | 21.12 | 200 | 1.58 | 1.5 | CIMENTADO | 26 | 23.4 | 4224 | 800.02 | 467.53 | 3078 | 1651.08 | 10220.63 | 2555.16 | 12775.79
N07-088 | Z.NOROESTE | PV-N07-088 | PV-N07-089 | PV-N07-088→PV-N07-089 | 19.39 | 200 | 1.51 | 1.84 | CIMENTADO | 26 | 23.4 | 3878 | 800.02 | 467.53 | 3078 | 1515.83 | 9739.38 | 2434.84 | 12174.22
N07-089 | Z.NOROESTE | PV-N07-089 | PV-N07-090 | PV-N07-089→PV-N07-090 | 24.06 | 200 | 2.41 | 2.52 | CIMENTADO | 47.4 | 42.7 | 4812 | 1458.5 | 853.15 | 3078 | 1880.91 | 12082.56 | 3020.64 | 15103.2
N07-090 | Z.NOROESTE | PV-N07-090 | PV-N07-091 | PV-N07-090→PV-N07-091 | 16.3 | 200 | 1.78 | 1.64 | CBUQ | 22.3 | 20.1 | 3260 | 686.17 | 401.6 | 3078 | 2028.63 | 9454.4 | 2363.6 | 11818
N07-091 | Z.NOROESTE | PV-N07-091 | PV-N07-092 | PV-N07-091→PV-N07-092 | 9.71 | 200 | 1.9 | 2.09 | CIMENTADO | 15.5 | 14 | 1942 | 476.94 | 279.72 | 3078 | 759.09 | 6535.75 | 1633.94 | 8169.69
N07-092 | Z.NOROESTE | PV-N07-092 | PV-N07-093 | PV-N07-092→PV-N07-093 | 20.81 | 150 | 2.85 | 2.92 | CIMENTADO | 48 | 43.2 | 3329.6 | 1476.96 | 863.14 | 3078 | 1626.84 | 10374.54 | 2593.64 | 12968.18
N07-093 | Z.NOROESTE | PV-N07-093 | PV-N07-094 | PV-N07-093→PV-N07-094 | 21.7 | 150 | 2.89 | 3.16 | CIMENTADO | 52.5 | 47.2 | 3472 | 1615.42 | 943.06 | 3078 | 1696.42 | 10804.9 | 2701.22 | 13506.12
N07-094 | Z.NOROESTE | PV-N07-094 | PV-N07-095 | PV-N07-094→PV-N07-095 | 17.97 | 200 | 2.49 | 2.65 | CIMENTADO | 36.9 | 33.2 | 3594 | 1135.41 | 663.34 | 3078 | 1404.82 | 9875.57 | 2468.89 | 12344.46
N07-095 | Z.NOROESTE | PV-N07-095 | PV-N07-096 | PV-N07-095→PV-N07-096 | 21.89 | 200 | 1.56 | 1.88 | CIMENTADO | 30.1 | 27.1 | 4378 | 926.18 | 541.46 | 3078 | 1711.27 | 10634.91 | 2658.73 | 13293.64
N07-096 | Z.NOROESTE | PV-N07-096 | PV-N07-097 | PV-N07-096→PV-N07-097 | 16.71 | 200 | 1.93 | 2.11 | CIMENTADO | 27 | 24.3 | 3342 | 830.79 | 485.51 | 3078 | 1306.32 | 9042.62 | 2260.66 | 11303.28
N07-097 | Z.NOROESTE | PV-N07-097 | PV-N07-098 | PV-N07-097→PV-N07-098 | 17.25 | 200 | 1.71 | 1.89 | CIMENTADO | 24.8 | 22.3 | 3450 | 763.1 | 445.55 | 3078 | 1348.54 | 9085.19 | 2271.3 | 11356.49
N07-098 | Z.NOROESTE | PV-N07-098 | PV-N07-099 | PV-N07-098→PV-N07-099 | 15.47 | 150 | 3.45 | 3.5 | CIMENTADO | 43 | 38.7 | 2475.2 | 1323.11 | 773.23 | 3078 | 1209.38 | 8858.92 | 2214.73 | 11073.65
N07-099 | Z.NOROESTE | PV-N07-099 | PV-N07-100 | PV-N07-099→PV-N07-100 | 7.95 | 200 | 2.63 | 2.85 | CIMENTADO | 17.4 | 15.7 | 1590 | 535.4 | 313.69 | 3078 | 621.5 | 6138.59 | 1534.65 | 7673.24
N07-100 | Z.NOROESTE | PV-N07-100 | PV-N07-101 | PV-N07-100→PV-N07-101 | 9.49 | 200 | 2.15 | 2.33 | CIMENTADO | 17 | 15.3 | 1898 | 523.09 | 305.69 | 3078 | 741.89 | 6546.67 | 1636.67 | 8183.34
N07-101 | Z.NOROESTE | PV-N07-101 | PV-N07-102 | PV-N07-101→PV-N07-102 | 8.06 | 200 | 3.1 | 3.17 | CIMENTADO | 20.2 | 18.2 | 1612 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 630.1 | 6305.29 | 1576.32 | 7881.61
N07-102 | Z.NOROESTE | PV-N07-102 | PV-N07-103 | PV-N07-102→PV-N07-103 | 19.37 | 150 | 2.59 | 2.44 | CBUQ | 39 | 35.1 | 3099.2 | 1200.03 | 701.3 | 3078 | 2410.71 | 10489.24 | 2622.31 | 13111.55
N07-103 | Z.NOROESTE | PV-N07-103 | PV-N07-104 | PV-N07-103→PV-N07-104 | 13.35 | 200 | 2.29 | 2.49 | CIMENTADO | 25.5 | 22.9 | 2670 | 784.63 | 457.54 | 3078 | 1043.65 | 8033.82 | 2008.45 | 10042.27
N07-104 | Z.NOROESTE | PV-N07-104 | PV-N07-105 | PV-N07-104→PV-N07-105 | 16.98 | 200 | 1.98 | 2.02 | CBUQ | 27.2 | 24.5 | 3396 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 2113.26 | 9913.71 | 2478.43 | 12392.14
N07-105 | Z.NOROESTE | PV-N07-105 | PV-N07-106 | PV-N07-105→PV-N07-106 | 24.44 | 150 | 2.71 | 2.89 | CIMENTADO | 54.7 | 49.2 | 3910.4 | 1683.12 | 983.02 | 3078 | 1910.62 | 11565.16 | 2891.29 | 14456.45
N07-106 | Z.NOROESTE | PV-N07-106 | PV-N07-107 | PV-N07-106→PV-N07-107 | 12.14 | 200 | 2.26 | 2.54 | CIMENTADO | 23.3 | 21 | 2428 | 716.94 | 419.58 | 3078 | 949.06 | 7591.58 | 1897.89 | 9489.47
N07-107 | Z.NOROESTE | PV-N07-107 | PV-N07-108 | PV-N07-107→PV-N07-108 | 15.15 | 200 | 1.55 | 1.57 | CIMENTADO | 18.9 | 17 | 3030 | 581.55 | 339.66 | 3078 | 1184.37 | 8213.58 | 2053.39 | 10266.97
N07-108 | Z.NOROESTE | PV-N07-108 | PV-N07-109 | PV-N07-108→PV-N07-109 | 21.6 | 200 | 2.66 | 2.78 | CIMENTADO | 47 | 42.3 | 4320 | 1446.19 | 845.15 | 3078 | 1688.6 | 11377.94 | 2844.49 | 14222.43
N07-109 | Z.NOROESTE | PV-N07-109 | PV-N07-110 | PV-N07-109→PV-N07-110 | 11.75 | 200 | 3.13 | 3.34 | CIMENTADO | 30.4 | 27.4 | 2350 | 935.41 | 547.45 | 3078 | 918.57 | 7829.43 | 1957.36 | 9786.79
N07-110 | Z.NOROESTE | PV-N07-110 | PV-N07-111 | PV-N07-110→PV-N07-111 | 8.92 | 150 | 1.89 | 1.74 | CIMENTADO | 13 | 11.7 | 1427.2 | 400.01 | 233.77 | 3078 | 697.33 | 5836.31 | 1459.08 | 7295.39
N07-111 | Z.NOROESTE | PV-N07-111 | PV-N07-112 | PV-N07-111→PV-N07-112 | 12.89 | 200 | 1.99 | 2.3 | CBUQ | 22.1 | 19.9 | 2578 | 680.02 | 397.6 | 3078 | 1604.24 | 8337.86 | 2084.47 | 10422.33
N07-112 | Z.NOROESTE | PV-N07-112 | PV-N07-113 | PV-N07-112→PV-N07-113 | 10.49 | 200 | 2.2 | 2.1 | CIMENTADO | 18 | 16.2 | 2098 | 553.86 | 323.68 | 3078 | 820.07 | 6873.61 | 1718.4 | 8592.01
N07-113 | Z.NOROESTE | PV-N07-113 | PV-N07-114 | PV-N07-113→PV-N07-114 | 24.86 | 150 | 2.07 | 2.07 | CIMENTADO | 41.2 | 37.1 | 3977.6 | 1267.72 | 741.26 | 3078 | 1943.46 | 11008.04 | 2752.01 | 13760.05
N07-114 | Z.NOROESTE | PV-N07-114 | PV-N07-115 | PV-N07-114→PV-N07-115 | 22.58 | 200 | 2.12 | 2.28 | CIMENTADO | 39.7 | 35.7 | 4516 | 1221.57 | 713.29 | 3078 | 1765.21 | 11294.07 | 2823.52 | 14117.59
N07-115 | Z.NOROESTE | PV-N07-115 | PV-N07-116 | PV-N07-115→PV-N07-116 | 19.32 | 150 | 2.33 | 2.24 | CBUQ | 35.3 | 31.8 | 3091.2 | 1086.18 | 635.36 | 3078 | 2404.49 | 10295.23 | 2573.81 | 12869.04
N07-116 | Z.NOROESTE | PV-N07-116 | PV-N07-117 | PV-N07-116→PV-N07-117 | 23.77 | 200 | 1.86 | 1.97 | CIMENTADO | 36.4 | 32.8 | 4754 | 1120.03 | 655.34 | 3078 | 1858.24 | 11465.61 | 2866.4 | 14332.01
N07-117 | Z.NOROESTE | PV-N07-117 | PV-N07-118 | PV-N07-117→PV-N07-118 | 22.5 | 150 | 2.63 | 2.61 | CIMENTADO | 47.2 | 42.5 | 3600 | 1452.34 | 849.15 | 3078 | 1758.96 | 10738.45 | 2684.61 | 13423.06
N07-118 | Z.NOROESTE | PV-N07-118 | PV-N07-119 | PV-N07-118→PV-N07-119 | 10.96 | 200 | 3.11 | 3.24 | CBUQ | 27.8 | 25 | 2192 | 855.41 | 499.5 | 3078 | 1364.04 | 7988.95 | 1997.24 | 9986.19
N07-119 | Z.NOROESTE | PV-N07-119 | PV-N07-120 | PV-N07-119→PV-N07-120 | 24.16 | 200 | 3.4 | 3.55 | CIMENTADO | 67.2 | 60.5 | 4832 | 2067.74 | 1208.79 | 3078 | 1888.73 | 13075.26 | 3268.82 | 16344.08
N07-120 | Z.NOROESTE | PV-N07-120 | PV-N07-121 | PV-N07-120→PV-N07-121 | 17.56 | 200 | 1.96 | 1.92 | CIMENTADO | 27.3 | 24.6 | 3512 | 840.02 | 491.51 | 3078 | 1372.77 | 9294.3 | 2323.57 | 11617.87
N07-121 | Z.NOROESTE | PV-N07-121 | PV-N07-122 | PV-N07-121→PV-N07-122 | 22.57 | 200 | 3.18 | 3.48 | CIMENTADO | 60.1 | 54.1 | 4514 | 1849.28 | 1080.92 | 3078 | 1764.43 | 12286.63 | 3071.66 | 15358.29
N07-122 | Z.NOROESTE | PV-N07-122 | PV-N07-123 | PV-N07-122→PV-N07-123 | 24.23 | 150 | 3.06 | 3.05 | CIMENTADO | 59.2 | 53.3 | 3876.8 | 1821.58 | 1064.93 | 3078 | 1894.2 | 11735.51 | 2933.88 | 14669.39
N07-123 | Z.NOROESTE | PV-N07-123 | PV-N07-124 | PV-N07-123→PV-N07-124 | 13.42 | 200 | 2.84 | 2.74 | CIMENTADO | 30 | 27 | 2684 | 923.1 | 539.46 | 3078 | 1049.12 | 8273.68 | 2068.42 | 10342.1
N07-124 | Z.NOROESTE | PV-N07-124 | PV-N07-125 | PV-N07-124→PV-N07-125 | 9.53 | 200 | 2.67 | 2.6 | CIMENTADO | 20.1 | 18.1 | 1906 | 618.48 | 361.64 | 3078 | 745.02 | 6709.14 | 1677.29 | 8386.43
N07-125 | Z.NOROESTE | PV-N07-125 | PV-N07-126 | PV-N07-125→PV-N07-126 | 11.74 | 200 | 1.93 | 1.83 | CBUQ | 17.7 | 15.9 | 2348 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 1461.11 | 7749.42 | 1937.36 | 9686.78
N07-126 | Z.NOROESTE | PV-N07-126 | PV-N07-127 | PV-N07-126→PV-N07-127 | 15.46 | 200 | 2.71 | 2.83 | CBUQ | 34.3 | 30.9 | 3092 | 1055.41 | 617.38 | 3078 | 1924.09 | 9766.88 | 2441.72 | 12208.6
N07-127 | Z.NOROESTE | PV-N07-127 | PV-N07-128 | PV-N07-127→PV-N07-128 | 22.77 | 200 | 2.69 | 2.79 | CIMENTADO | 49.9 | 44.9 | 4554 | 1535.42 | 897.1 | 3078 | 1780.07 | 11844.59 | 2961.15 | 14805.74
N07-128 | Z.NOROESTE | PV-N07-128 | PV-N07-129 | PV-N07-128→PV-N07-129 | 23.57 | 150 | 2.89 | 2.94 | CIMENTADO | 55 | 49.5 | 3771.2 | 1692.35 | 989.01 | 3078 | 1842.61 | 11373.17 | 2843.29 | 14216.46
N07-129 | Z.NOROESTE | PV-N07-129 | PV-N07-130 | PV-N07-129→PV-N07-130 | 7.61 | 200 | 2.88 | 3.23 | CBUQ | 18.6 | 16.7 | 1522 | 572.32 | 333.67 | 3078 | 947.11 | 6453.1 | 1613.28 | 8066.38
N07-130 | Z.NOROESTE | PV-N07-130 | PV-N07-131 | PV-N07-130→PV-N07-131 | 17.02 | 150 | 2.95 | 3.09 | CBUQ | 41.1 | 37 | 2723.2 | 1264.65 | 739.26 | 3078 | 2118.24 | 9923.35 | 2480.84 | 12404.19
N07-131 | Z.NOROESTE | PV-N07-131 | PV-N07-132 | PV-N07-131→PV-N07-132 | 15.28 | 150 | 1.67 | 1.97 | CBUQ | 22.2 | 20 | 2444.8 | 683.09 | 399.6 | 3078 | 1901.69 | 8507.18 | 2126.8 | 10633.98
N07-132 | Z.NOROESTE | PV-N07-132 | PV-N07-133 | PV-N07-132→PV-N07-133 | 11.63 | 200 | 1.95 | 1.98 | CBUQ | 18.3 | 16.5 | 2326 | 563.09 | 329.67 | 3078 | 1447.42 | 7744.18 | 1936.05 | 9680.23
N07-133 | Z.NOROESTE | PV-N07-133 | PV-N07-134 | PV-N07-133→PV-N07-134 | 9.72 | 200 | 1.64 | 1.89 | CBUQ | 13.7 | 12.3 | 1944 | 421.55 | 245.75 | 3078 | 1209.71 | 6899.01 | 1724.75 | 8623.76
N07-134 | Z.NOROESTE | PV-N07-134 | PV-N07-135 | PV-N07-134→PV-N07-135 | 13.79 | 200 | 3.26 | 3.44 | CIMENTADO | 37 | 33.3 | 2758 | 1138.49 | 665.33 | 3078 | 1078.05 | 8717.87 | 2179.47 | 10897.34
N07-135 | Z.NOROESTE | PV-N07-135 | PV-N07-136 | PV-N07-135→PV-N07-136 | 25.1 | 200 | 2.17 | 2.35 | CIMENTADO | 45.4 | 40.9 | 5020 | 1396.96 | 817.18 | 3078 | 1962.22 | 12274.36 | 3068.59 | 15342.95
N07-136 | Z.NOROESTE | PV-N07-136 | PV-N07-137 | PV-N07-136→PV-N07-137 | 13.52 | 200 | 2.62 | 2.84 | CIMENTADO | 29.5 | 26.6 | 2704 | 907.72 | 531.47 | 3078 | 1056.94 | 8278.13 | 2069.53 | 10347.66
N07-137 | Z.NOROESTE | PV-N07-137 | PV-N07-138 | PV-N07-137→PV-N07-138 | 17.17 | 150 | 2.62 | 2.95 | CBUQ | 38.3 | 34.5 | 2747.2 | 1178.49 | 689.31 | 3078 | 2136.91 | 9829.91 | 2457.48 | 12287.39
N07-138 | Z.NOROESTE | PV-N07-138 | PV-N07-139 | PV-N07-138→PV-N07-139 | 20.62 | 200 | 1.9 | 2.02 | CBUQ | 32.3 | 29.1 | 4124 | 993.87 | 581.42 | 3078 | 2566.28 | 11343.57 | 2835.89 | 14179.46
N07-139 | Z.NOROESTE | PV-N07-139 | PV-N07-140 | PV-N07-139→PV-N07-140 | 14.27 | 200 | 3.01 | 3.03 | CIMENTADO | 34.5 | 31.1 | 2854 | 1061.57 | 621.38 | 3078 | 1115.57 | 8730.52 | 2182.63 | 10913.15
N07-140 | Z.NOROESTE | PV-N07-140 | PV-N07-141 | PV-N07-140→PV-N07-141 | 25.64 | 200 | 3.35 | 3.32 | CIMENTADO | 68.4 | 61.6 | 5128 | 2104.67 | 1230.77 | 3078 | 2004.43 | 13545.87 | 3386.47 | 16932.34
N07-141 | Z.NOROESTE | PV-N07-141 | PV-N07-142 | PV-N07-141→PV-N07-142 | 25.47 | 150 | 3.48 | 3.79 | CIMENTADO | 74.1 | 66.7 | 4075.2 | 2280.06 | 1332.67 | 3078 | 1991.14 | 12757.07 | 3189.27 | 15946.34
N07-142 | Z.NOROESTE | PV-N07-142 | PV-N07-143 | PV-N07-142→PV-N07-143 | 12.18 | 200 | 2.54 | 2.7 | CBUQ | 25.5 | 22.9 | 2436 | 784.63 | 457.54 | 3078 | 1515.87 | 8272.04 | 2068.01 | 10340.05
N07-143 | Z.NOROESTE | PV-N07-143 | PV-N07-144 | PV-N07-143→PV-N07-144 | 16.77 | 200 | 1.76 | 2.02 | CIMENTADO | 25.4 | 22.9 | 3354 | 781.56 | 457.54 | 3078 | 1311.01 | 8982.11 | 2245.53 | 11227.64
N07-144 | Z.NOROESTE | PV-N07-144 | PV-N07-145 | PV-N07-144→PV-N07-145 | 13.1 | 200 | 1.57 | 1.57 | CBUQ | 16.5 | 14.8 | 2620 | 507.7 | 295.7 | 3078 | 1630.37 | 8131.77 | 2032.94 | 10164.71
N07-145 | Z.NOROESTE | PV-N07-145 | PV-N07-146 | PV-N07-145→PV-N07-146 | 12.8 | 200 | 1.68 | 2 | CIMENTADO | 18.8 | 16.9 | 2560 | 578.48 | 337.66 | 3078 | 1000.65 | 7554.79 | 1888.7 | 9443.49
N07-146 | Z.NOROESTE | PV-N07-146 | PV-N07-147 | PV-N07-146→PV-N07-147 | 8.17 | 200 | 2.29 | 2.36 | CIMENTADO | 15.2 | 13.7 | 1634 | 467.7 | 273.73 | 3078 | 638.7 | 6092.13 | 1523.03 | 7615.16
N07-147 | Z.NOROESTE | PV-N07-147 | PV-N07-148 | PV-N07-147→PV-N07-148 | 18.87 | 200 | 3.34 | 3.44 | CIMENTADO | 51.2 | 46.1 | 3774 | 1575.42 | 921.08 | 3078 | 1475.18 | 10823.68 | 2705.92 | 13529.6
N07-148 | Z.NOROESTE | PV-N07-148 | PV-N07-149 | PV-N07-148→PV-N07-149 | 16.87 | 200 | 1.92 | 2.24 | CBUQ | 28.1 | 25.3 | 3374 | 864.64 | 505.49 | 3078 | 2099.57 | 9921.7 | 2480.43 | 12402.13
N07-149 | Z.NOROESTE | PV-N07-149 | PV-N07-150 | PV-N07-149→PV-N07-150 | 8.44 | 200 | 2.26 | 2.55 | CIMENTADO | 16.2 | 14.6 | 1688 | 498.47 | 291.71 | 3078 | 659.81 | 6215.99 | 1554 | 7769.99
N07-150 | Z.NOROESTE | PV-N07-150 | PV-N07-151 | PV-N07-150→PV-N07-151 | 12.69 | 200 | 3.08 | 3.08 | CBUQ | 31.3 | 28.2 | 2538 | 963.1 | 563.44 | 3078 | 1579.35 | 8721.89 | 2180.47 | 10902.36
N07-151 | Z.NOROESTE | PV-N07-151 | PV-N07-152 | PV-N07-151→PV-N07-152 | 24.46 | 200 | 1.85 | 2.05 | CBUQ | 38.2 | 34.4 | 4892 | 1175.41 | 687.31 | 3078 | 3044.19 | 12876.91 | 3219.23 | 16096.14
N07-152 | Z.NOROESTE | PV-N07-152 | PV-N07-153 | PV-N07-152→PV-N07-153 | 11.96 | 200 | 2.78 | 3.04 | CBUQ | 27.8 | 25 | 2392 | 855.41 | 499.5 | 3078 | 1488.49 | 8313.4 | 2078.35 | 10391.75
N07-153 | Z.NOROESTE | PV-N07-153 | PV-N07-154 | PV-N07-153→PV-N07-154 | 10.19 | 200 | 3.35 | 3.44 | CIMENTADO | 27.7 | 24.9 | 2038 | 852.33 | 497.5 | 3078 | 796.61 | 7262.44 | 1815.61 | 9078.05
N07-154 | Z.NOROESTE | PV-N07-154 | PV-N07-155 | PV-N07-154→PV-N07-155 | 16.63 | 200 | 1.85 | 1.95 | CIMENTADO | 25.3 | 22.8 | 3326 | 778.48 | 455.54 | 3078 | 1300.07 | 8938.09 | 2234.52 | 11172.61
N07-155 | Z.NOROESTE | PV-N07-155 | PV-N07-156 | PV-N07-155→PV-N07-156 | 25.9 | 150 | 2.24 | 2.12 | CBUQ | 45.2 | 40.7 | 4144 | 1390.8 | 813.19 | 3078 | 3223.41 | 12649.4 | 3162.35 | 15811.75
N07-156 | Z.NOROESTE | PV-N07-156 | PV-N07-157 | PV-N07-156→PV-N07-157 | 12 | 150 | 3.43 | 3.55 | CIMENTADO | 33.5 | 30.2 | 1920 | 1030.8 | 603.4 | 3078 | 938.11 | 7570.31 | 1892.58 | 9462.89
N07-157 | Z.NOROESTE | PV-N07-157 | PV-N07-158 | PV-N07-157→PV-N07-158 | 20.04 | 200 | 2.12 | 2.22 | CIMENTADO | 34.8 | 31.3 | 4008 | 1070.8 | 625.37 | 3078 | 1566.65 | 10348.82 | 2587.2 | 12936.02
N07-158 | Z.NOROESTE | PV-N07-158 | PV-N07-159 | PV-N07-158→PV-N07-159 | 21.71 | 150 | 2.78 | 2.74 | CIMENTADO | 47.9 | 43.1 | 3473.6 | 1473.88 | 861.14 | 3078 | 1697.2 | 10583.82 | 2645.95 | 13229.77
N07-159 | Z.NOROESTE | PV-N07-159 | PV-N07-160 | PV-N07-159→PV-N07-160 | 11.92 | 200 | 1.8 | 1.68 | CIMENTADO | 16.6 | 14.9 | 2384 | 510.78 | 297.7 | 3078 | 931.86 | 7202.34 | 1800.59 | 9002.93
N07-160 | Z.NOROESTE | PV-N07-160 | PV-N07-161 | PV-N07-160→PV-N07-161 | 21.09 | 200 | 1.62 | 1.97 | CBUQ | 30.3 | 27.3 | 4218 | 932.33 | 545.45 | 3078 | 2624.78 | 11398.56 | 2849.64 | 14248.2
N07-161 | Z.NOROESTE | PV-N07-161 | PV-N07-162 | PV-N07-161→PV-N07-162 | 14.35 | 200 | 3.47 | 3.44 | CBUQ | 39.7 | 35.7 | 2870 | 1221.57 | 713.29 | 3078 | 1785.94 | 9668.8 | 2417.2 | 12086
N07-162 | Z.NOROESTE | PV-N07-162 | PV-N07-163 | PV-N07-162→PV-N07-163 | 19.3 | 150 | 2.11 | 2.01 | CIMENTADO | 31.8 | 28.6 | 3088 | 978.49 | 571.43 | 3078 | 1508.8 | 9224.72 | 2306.18 | 11530.9
N07-163 | Z.NOROESTE | PV-N07-163 | PV-N07-164 | PV-N07-163→PV-N07-164 | 19.32 | 150 | 2.52 | 2.87 | CIMENTADO | 41.7 | 37.5 | 3091.2 | 1283.11 | 749.25 | 3078 | 1510.36 | 9711.92 | 2427.98 | 12139.9
N07-164 | Z.NOROESTE | PV-N07-164 | PV-N07-165 | PV-N07-164→PV-N07-165 | 17.49 | 200 | 2.11 | 2.27 | CIMENTADO | 30.6 | 27.5 | 3498 | 941.56 | 549.45 | 3078 | 1367.3 | 9434.31 | 2358.58 | 11792.89
N07-165 | Z.NOROESTE | PV-N07-165 | PV-N07-166 | PV-N07-165→PV-N07-166 | 9.16 | 200 | 1.76 | 2.05 | CIMENTADO | 14 | 12.6 | 1832 | 430.78 | 251.75 | 3078 | 716.09 | 6308.62 | 1577.15 | 7885.77
N07-166 | Z.NOROESTE | PV-N07-166 | PV-N07-167 | PV-N07-166→PV-N07-167 | 23.09 | 150 | 2.24 | 2.3 | CIMENTADO | 41.9 | 37.7 | 3694.4 | 1289.26 | 753.25 | 3078 | 1805.08 | 10619.99 | 2655 | 13274.99
N07-167 | Z.NOROESTE | PV-N07-167 | PV-N07-168 | PV-N07-167→PV-N07-168 | 13.47 | 200 | 3.04 | 2.9 | CIMENTADO | 32 | 28.8 | 2694 | 984.64 | 575.42 | 3078 | 1053.03 | 8385.09 | 2096.27 | 10481.36
N07-168 | Z.NOROESTE | PV-N07-168 | PV-N07-169 | PV-N07-168→PV-N07-169 | 10.96 | 200 | 1.54 | 1.52 | CIMENTADO | 13.4 | 12.1 | 2192 | 412.32 | 241.76 | 3078 | 856.81 | 6780.89 | 1695.22 | 8476.11
N07-169 | Z.NOROESTE | PV-N07-169 | PV-N07-170 | PV-N07-169→PV-N07-170 | 8.24 | 150 | 2.57 | 2.53 | CBUQ | 16.8 | 15.1 | 1318.4 | 516.94 | 301.7 | 3078 | 1025.52 | 6240.56 | 1560.14 | 7800.7
N07-170 | Z.NOROESTE | PV-N07-170 | PV-N07-171 | PV-N07-170→PV-N07-171 | 18.52 | 150 | 3.45 | 3.7 | CIMENTADO | 53 | 47.7 | 2963.2 | 1630.81 | 953.05 | 3078 | 1447.82 | 10072.88 | 2518.22 | 12591.1
N07-171 | Z.NOROESTE | PV-N07-171 | PV-N07-172 | PV-N07-171→PV-N07-172 | 20.14 | 200 | 1.72 | 1.84 | CIMENTADO | 28.7 | 25.8 | 4028 | 883.1 | 515.48 | 3078 | 1574.46 | 10079.04 | 2519.76 | 12598.8
N07-172 | Z.NOROESTE | PV-N07-172 | PV-N07-173 | PV-N07-172→PV-N07-173 | 7.79 | 200 | 1.7 | 1.79 | CBUQ | 10.9 | 9.8 | 1558 | 335.39 | 195.8 | 3078 | 969.51 | 6136.7 | 1534.17 | 7670.87
N07-173 | Z.NOROESTE | PV-N07-173 | PV-N07-174 | PV-N07-173→PV-N07-174 | 17.05 | 200 | 2.97 | 3.06 | CIMENTADO | 41.1 | 37 | 3410 | 1264.65 | 739.26 | 3078 | 1332.9 | 9824.81 | 2456.2 | 12281.01
N07-174 | Z.NOROESTE | PV-N07-174 | PV-N07-175 | PV-N07-174→PV-N07-175 | 11.71 | 200 | 2.42 | 2.66 | CIMENTADO | 23.8 | 21.4 | 2342 | 732.33 | 427.57 | 3078 | 915.44 | 7495.34 | 1873.84 | 9369.18
N07-175 | Z.NOROESTE | PV-N07-175 | PV-N07-176 | PV-N07-175→PV-N07-176 | 19.54 | 200 | 3.07 | 3.08 | CIMENTADO | 48.1 | 43.3 | 3908 | 1480.04 | 865.13 | 3078 | 1527.56 | 10858.73 | 2714.68 | 13573.41
N07-176 | Z.NOROESTE | PV-N07-176 | PV-N07-177 | PV-N07-176→PV-N07-177 | 10.74 | 200 | 2.01 | 2.28 | CBUQ | 18.4 | 16.6 | 2148 | 566.17 | 331.67 | 3078 | 1336.66 | 7460.5 | 1865.12 | 9325.62
N07-177 | Z.NOROESTE | PV-N07-177 | PV-N07-178 | PV-N07-177→PV-N07-178 | 20.39 | 200 | 2.42 | 2.59 | CIMENTADO | 40.9 | 36.8 | 4078 | 1258.49 | 735.26 | 3078 | 1594.01 | 10743.76 | 2685.94 | 13429.7
N07-178 | Z.NOROESTE | PV-N07-178 | PV-N07-179 | PV-N07-178→PV-N07-179 | 14.71 | 200 | 2.77 | 2.93 | CBUQ | 33.5 | 30.2 | 2942 | 1030.8 | 603.4 | 3078 | 1830.75 | 9484.95 | 2371.24 | 11856.19
N07-179 | Z.NOROESTE | PV-N07-179 | PV-N07-180 | PV-N07-179→PV-N07-180 | 24.99 | 200 | 1.8 | 2.02 | CIMENTADO | 38.2 | 34.4 | 4998 | 1175.41 | 687.31 | 3078 | 1953.62 | 11892.34 | 2973.09 | 14865.43
N07-180 | Z.NOROESTE | PV-N07-180 | PV-N07-181 | PV-N07-180→PV-N07-181 | 10.05 | 200 | 1.58 | 1.47 | CIMENTADO | 12.3 | 11.1 | 2010 | 378.47 | 221.78 | 3078 | 785.67 | 6473.92 | 1618.48 | 8092.4
N07-181 | Z.NOROESTE | PV-N07-181 | PV-N07-182 | PV-N07-181→PV-N07-182 | 13.85 | 150 | 1.64 | 1.5 | CIMENTADO | 17.4 | 15.7 | 2216 | 535.4 | 313.69 | 3078 | 1082.74 | 7225.83 | 1806.46 | 9032.29
N07-182 | Z.NOROESTE | PV-N07-182 | PV-N07-183 | PV-N07-182→PV-N07-183 | 9.6 | 200 | 2.21 | 2.21 | CBUQ | 17 | 15.3 | 1920 | 523.09 | 305.69 | 3078 | 1194.78 | 7021.56 | 1755.39 | 8776.95
N07-183 | Z.NOROESTE | PV-N07-183 | PV-N07-184 | PV-N07-183→PV-N07-184 | 24.76 | 200 | 2.82 | 2.76 | CBUQ | 55.3 | 49.8 | 4952 | 1701.58 | 995 | 3078 | 3081.53 | 13808.11 | 3452.03 | 17260.14
N07-184 | Z.NOROESTE | PV-N07-184 | PV-N07-185 | PV-N07-184→PV-N07-185 | 23.88 | 150 | 2.82 | 3.05 | CBUQ | 56.1 | 50.5 | 3820.8 | 1726.2 | 1008.99 | 3078 | 2972.01 | 12606 | 3151.5 | 15757.5
N07-185 | Z.NOROESTE | PV-N07-185 | PV-N07-186 | PV-N07-185→PV-N07-186 | 12.3 | 150 | 1.66 | 1.99 | CBUQ | 18 | 16.2 | 1968 | 553.86 | 323.68 | 3078 | 1530.81 | 7454.35 | 1863.59 | 9317.94
N07-186 | Z.NOROESTE | PV-N07-186 | PV-N07-187 | PV-N07-186→PV-N07-187 | 19.81 | 200 | 2.75 | 2.79 | CBUQ | 43.9 | 39.5 | 3962 | 1350.8 | 789.21 | 3078 | 2465.47 | 11645.48 | 2911.37 | 14556.85
N07-187 | Z.NOROESTE | PV-N07-187 | PV-N07-188 | PV-N07-187→PV-N07-188 | 22.75 | 150 | 2.73 | 2.97 | CIMENTADO | 51.9 | 46.7 | 3640 | 1596.96 | 933.07 | 3078 | 1778.5 | 11026.53 | 2756.63 | 13783.16
N07-188 | Z.NOROESTE | PV-N07-188 | PV-N07-189 | PV-N07-188→PV-N07-189 | 17.86 | 200 | 1.58 | 1.91 | CIMENTADO | 24.9 | 22.4 | 3572 | 766.17 | 447.55 | 3078 | 1396.22 | 9259.94 | 2314.99 | 11574.93
N07-189 | Z.NOROESTE | PV-N07-189 | PV-N07-190 | PV-N07-189→PV-N07-190 | 17.38 | 150 | 3.46 | 3.61 | CIMENTADO | 49.2 | 44.3 | 2780.8 | 1513.88 | 885.11 | 3078 | 1358.7 | 9616.49 | 2404.12 | 12020.61
N07-190 | Z.NOROESTE | PV-N07-190 | PV-N07-191 | PV-N07-190→PV-N07-191 | 12 | 200 | 3.12 | 3.3 | CBUQ | 30.8 | 27.7 | 2400 | 947.72 | 553.45 | 3078 | 1493.47 | 8472.64 | 2118.16 | 10590.8
N07-191 | Z.NOROESTE | PV-N07-191 | PV-N07-192 | PV-N07-191→PV-N07-192 | 9.22 | 200 | 3.36 | 3.32 | CIMENTADO | 24.6 | 22.1 | 1844 | 756.94 | 441.56 | 3078 | 720.78 | 6841.28 | 1710.32 | 8551.6
N07-192 | Z.NOROESTE | PV-N07-192 | PV-N07-193 | PV-N07-192→PV-N07-193 | 24.25 | 200 | 2.38 | 2.54 | CIMENTADO | 47.7 | 42.9 | 4850 | 1467.73 | 857.14 | 3078 | 1895.77 | 12148.64 | 3037.16 | 15185.8
N07-193 | Z.NOROESTE | PV-N07-193 | PV-N07-194 | PV-N07-193→PV-N07-194 | 24.31 | 150 | 1.74 | 1.69 | CIMENTADO | 33.4 | 30.1 | 3889.6 | 1027.72 | 601.4 | 3078 | 1900.46 | 10497.18 | 2624.3 | 13121.48
N07-194 | Z.NOROESTE | PV-N07-194 | PV-N07-195 | PV-N07-194→PV-N07-195 | 19.31 | 200 | 2.07 | 2.33 | CIMENTADO | 34 | 30.6 | 3862 | 1046.18 | 611.39 | 3078 | 1509.58 | 10107.15 | 2526.79 | 12633.94
N07-195 | Z.NOROESTE | PV-N07-195 | PV-N07-196 | PV-N07-195→PV-N07-196 | 13.81 | 200 | 3.34 | 3.32 | CIMENTADO | 36.8 | 33.1 | 2762 | 1132.34 | 661.34 | 3078 | 1079.61 | 8713.29 | 2178.32 | 10891.61
N07-196 | Z.NOROESTE | PV-N07-196 | PV-N07-197 | PV-N07-196→PV-N07-197 | 14 | 200 | 3.18 | 3.39 | CIMENTADO | 36.8 | 33.1 | 2800 | 1132.34 | 661.34 | 3078 | 1094.46 | 8766.14 | 2191.53 | 10957.67
N07-197 | Z.NOROESTE | PV-N07-197 | PV-N07-198 | PV-N07-197→PV-N07-198 | 21.05 | 200 | 1.85 | 1.97 | CIMENTADO | 32.2 | 29 | 4210 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 1645.6 | 10503.81 | 2625.95 | 13129.76
N07-198 | Z.NOROESTE | PV-N07-198 | PV-N07-199 | PV-N07-198→PV-N07-199 | 24.25 | 200 | 1.59 | 1.52 | CBUQ | 30.2 | 27.2 | 4850 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 3018.06 | 12418.77 | 3104.69 | 15523.46
N07-199 | Z.NOROESTE | PV-N07-199 | PV-N07-200 | PV-N07-199→PV-N07-200 | 24.06 | 200 | 3.14 | 3.1 | CIMENTADO | 60.1 | 54.1 | 4812 | 1849.28 | 1080.92 | 3078 | 1880.91 | 12701.11 | 3175.28 | 15876.39
N07-200 | Z.NOROESTE | PV-N07-200 | PV-N07-201 | PV-N07-200→PV-N07-201 | 22.06 | 200 | 2.97 | 3.09 | CIMENTADO | 53.5 | 48.1 | 4412 | 1646.19 | 961.04 | 3078 | 1724.56 | 11821.79 | 2955.45 | 14777.24
N07-201 | Z.NOROESTE | PV-N07-201 | PV-N07-202 | PV-N07-201→PV-N07-202 | 19.48 | 200 | 2.1 | 2.23 | CIMENTADO | 33.7 | 30.3 | 3896 | 1036.95 | 605.39 | 3078 | 1522.87 | 10139.21 | 2534.8 | 12674.01
N07-202 | Z.NOROESTE | PV-N07-202 | PV-N07-203 | PV-N07-202→PV-N07-203 | 9.05 | 200 | 2.77 | 3 | CBUQ | 20.9 | 18.8 | 1810 | 643.09 | 375.62 | 3078 | 1126.33 | 7033.04 | 1758.26 | 8791.3
N07-203 | Z.NOROESTE | PV-N07-203 | PV-N07-204 | PV-N07-203→PV-N07-204 | 10.5 | 200 | 1.52 | 1.49 | CIMENTADO | 12.6 | 11.3 | 2100 | 387.7 | 225.77 | 3078 | 820.85 | 6612.32 | 1653.08 | 8265.4
N07-204 | Z.NOROESTE | PV-N07-204 | PV-N07-205 | PV-N07-204→PV-N07-205 | 24.27 | 200 | 1.7 | 1.75 | CIMENTADO | 33.5 | 30.2 | 4854 | 1030.8 | 603.4 | 3078 | 1897.33 | 11463.53 | 2865.88 | 14329.41
N07-205 | Z.NOROESTE | PV-N07-205 | PV-N07-206 | PV-N07-205→PV-N07-206 | 18.81 | 150 | 2.61 | 2.83 | CIMENTADO | 40.9 | 36.8 | 3009.6 | 1258.49 | 735.26 | 3078 | 1470.49 | 9551.84 | 2387.96 | 11939.8
N07-206 | Z.NOROESTE | PV-N07-206 | PV-N07-207 | PV-N07-206→PV-N07-207 | 7.65 | 150 | 2.21 | 2.45 | CIMENTADO | 14.3 | 12.9 | 1224 | 440.01 | 257.74 | 3078 | 598.05 | 5597.8 | 1399.45 | 6997.25
N07-207 | Z.NOROESTE | PV-N07-207 | PV-N07-208 | PV-N07-207→PV-N07-208 | 9.37 | 150 | 3.02 | 2.89 | CIMENTADO | 22.2 | 20 | 1499.2 | 683.09 | 399.6 | 3078 | 732.51 | 6392.4 | 1598.1 | 7990.5
N07-208 | Z.NOROESTE | PV-N07-208 | PV-N07-209 | PV-N07-208→PV-N07-209 | 19.88 | 150 | 3.42 | 3.45 | CBUQ | 54.6 | 49.1 | 3180.8 | 1680.04 | 981.02 | 3078 | 2474.19 | 11394.05 | 2848.51 | 14242.56
N07-209 | Z.NOROESTE | PV-N07-209 | PV-N07-210 | PV-N07-209→PV-N07-210 | 7.57 | 150 | 2.11 | 2.4 | CIMENTADO | 13.7 | 12.3 | 1211.2 | 421.55 | 245.75 | 3078 | 591.79 | 5548.29 | 1387.07 | 6935.36
N07-210 | Z.NOROESTE | PV-N07-210 | PV-N07-211 | PV-N07-210→PV-N07-211 | 10.48 | 200 | 2.4 | 2.61 | CIMENTADO | 21 | 18.9 | 2096 | 646.17 | 377.62 | 3078 | 819.28 | 7017.07 | 1754.27 | 8771.34
N07-211 | Z.NOROESTE | PV-N07-211 | PV-N07-212 | PV-N07-211→PV-N07-212 | 17.73 | 200 | 2.28 | 2.34 | CIMENTADO | 32.8 | 29.5 | 3546 | 1009.26 | 589.41 | 3078 | 1386.06 | 9608.73 | 2402.18 | 12010.91
N07-212 | Z.NOROESTE | PV-N07-212 | PV-N07-213 | PV-N07-212→PV-N07-213 | 20.41 | 150 | 2.74 | 2.77 | CIMENTADO | 45 | 40.5 | 3265.6 | 1384.65 | 809.19 | 3078 | 1595.57 | 10133.01 | 2533.25 | 12666.26
N07-213 | Z.NOROESTE | PV-N07-213 | PV-N07-214 | PV-N07-213→PV-N07-214 | 19.66 | 150 | 2.68 | 2.77 | CIMENTADO | 42.9 | 38.6 | 3145.6 | 1320.03 | 771.23 | 3078 | 1536.94 | 9851.8 | 2462.95 | 12314.75
N07-214 | Z.NOROESTE | PV-N07-214 | PV-N07-215 | PV-N07-214→PV-N07-215 | 11.67 | 150 | 2.66 | 2.79 | CIMENTADO | 25.4 | 22.9 | 1867.2 | 781.56 | 457.54 | 3078 | 912.31 | 7096.61 | 1774.15 | 8870.76
N07-215 | Z.NOROESTE | PV-N07-215 | PV-N07-216 | PV-N07-215→PV-N07-216 | 20.79 | 200 | 2.85 | 3.1 | CBUQ | 49.5 | 44.6 | 4158 | 1523.12 | 891.11 | 3078 | 2587.44 | 12237.67 | 3059.42 | 15297.09
N07-216 | Z.NOROESTE | PV-N07-216 | PV-N07-217 | PV-N07-216→PV-N07-217 | 11.91 | 200 | 2.5 | 2.39 | CBUQ | 23.3 | 21 | 2382 | 716.94 | 419.58 | 3078 | 1482.27 | 8078.79 | 2019.7 | 10098.49
N07-217 | Z.NOROESTE | PV-N07-217 | PV-N07-218 | PV-N07-217→PV-N07-218 | 13.56 | 200 | 3.07 | 3.27 | CIMENTADO | 34.4 | 31 | 2712 | 1058.49 | 619.38 | 3078 | 1060.07 | 8527.94 | 2131.99 | 10659.93
N07-218 | Z.NOROESTE | PV-N07-218 | PV-N07-219 | PV-N07-218→PV-N07-219 | 21.43 | 200 | 2.38 | 2.3 | CBUQ | 40.1 | 36.1 | 4286 | 1233.88 | 721.28 | 3078 | 2667.09 | 11986.25 | 2996.56 | 14982.81
N07-219 | Z.NOROESTE | PV-N07-219 | PV-N07-220 | PV-N07-219→PV-N07-220 | 19.62 | 200 | 1.68 | 1.64 | CIMENTADO | 26.1 | 23.5 | 3924 | 803.1 | 469.53 | 3078 | 1533.81 | 9808.44 | 2452.11 | 12260.55
N07-220 | Z.NOROESTE | PV-N07-220 | PV-N07-221 | PV-N07-220→PV-N07-221 | 23.35 | 200 | 3.5 | 3.82 | CIMENTADO | 68.4 | 61.6 | 4670 | 2104.67 | 1230.77 | 3078 | 1825.41 | 12908.85 | 3227.21 | 16136.06
N07-221 | Z.NOROESTE | PV-N07-221 | PV-N07-222 | PV-N07-221→PV-N07-222 | 19.77 | 200 | 2.77 | 3.01 | CBUQ | 45.7 | 41.1 | 3954 | 1406.19 | 821.18 | 3078 | 2460.5 | 11719.87 | 2929.97 | 14649.84
N07-222 | Z.NOROESTE | PV-N07-222 | PV-N07-223 | PV-N07-222→PV-N07-223 | 18.1 | 200 | 3.18 | 3.22 | CIMENTADO | 46.3 | 41.7 | 3620 | 1424.65 | 833.17 | 3078 | 1414.99 | 10370.81 | 2592.7 | 12963.51
N07-223 | Z.NOROESTE | PV-N07-223 | PV-N07-224 | PV-N07-223→PV-N07-224 | 9.23 | 200 | 1.87 | 1.9 | CBUQ | 13.9 | 12.5 | 1846 | 427.7 | 249.75 | 3078 | 1148.73 | 6750.18 | 1687.55 | 8437.73
N07-224 | Z.NOROESTE | PV-N07-224 | PV-N07-225 | PV-N07-224→PV-N07-225 | 14.35 | 150 | 1.55 | 1.82 | CBUQ | 19.3 | 17.4 | 2296 | 593.86 | 347.65 | 3078 | 1785.94 | 8101.45 | 2025.36 | 10126.81
N07-225 | Z.NOROESTE | PV-N07-225 | PV-N07-226 | PV-N07-225→PV-N07-226 | 12.43 | 200 | 2.1 | 2.42 | CBUQ | 22.5 | 20.2 | 2486 | 692.33 | 403.6 | 3078 | 1546.99 | 8206.92 | 2051.73 | 10258.65
N07-226 | Z.NOROESTE | PV-N07-226 | PV-N07-227 | PV-N07-226→PV-N07-227 | 12.04 | 200 | 3.25 | 3.52 | CBUQ | 32.6 | 29.3 | 2408 | 1003.1 | 585.41 | 3078 | 1498.45 | 8572.96 | 2143.24 | 10716.2
N07-227 | Z.NOROESTE | PV-N07-227 | PV-N07-228 | PV-N07-227→PV-N07-228 | 25.67 | 200 | 2.42 | 2.51 | CBUQ | 50.6 | 45.5 | 5134 | 1556.96 | 909.09 | 3078 | 3194.79 | 13872.84 | 3468.21 | 17341.05
N07-228 | Z.NOROESTE | PV-N07-228 | PV-N07-229 | PV-N07-228→PV-N07-229 | 14.83 | 150 | 2.96 | 3.06 | CIMENTADO | 35.7 | 32.1 | 2372.8 | 1098.49 | 641.36 | 3078 | 1159.35 | 8350 | 2087.5 | 10437.5
N07-229 | Z.NOROESTE | PV-N07-229 | PV-N07-230 | PV-N07-229→PV-N07-230 | 24.15 | 200 | 3.03 | 2.96 | CIMENTADO | 57.9 | 52.1 | 4830 | 1781.58 | 1040.96 | 3078 | 1887.95 | 12618.49 | 3154.62 | 15773.11
N07-230 | Z.NOROESTE | PV-N07-230 | PV-N07-231 | PV-N07-230→PV-N07-231 | 19.27 | 150 | 3 | 3.18 | CIMENTADO | 47.6 | 42.8 | 3083.2 | 1464.65 | 855.14 | 3078 | 1506.45 | 9987.44 | 2496.86 | 12484.3
N07-231 | Z.NOROESTE | PV-N07-231 | PV-N07-232 | PV-N07-231→PV-N07-232 | 22.33 | 150 | 1.61 | 1.6 | CBUQ | 28.7 | 25.8 | 3572.8 | 883.1 | 515.48 | 3078 | 2779.1 | 10828.48 | 2707.12 | 13535.6
N07-232 | Z.NOROESTE | PV-N07-232 | PV-N07-233 | PV-N07-232→PV-N07-233 | 16.87 | 150 | 3.31 | 3.28 | CBUQ | 44.5 | 40.1 | 2699.2 | 1369.26 | 801.2 | 3078 | 2099.57 | 10047.23 | 2511.81 | 12559.04
N07-233 | Z.NOROESTE | PV-N07-233 | PV-N07-234 | PV-N07-233→PV-N07-234 | 18.26 | 200 | 2.4 | 2.64 | CBUQ | 36.8 | 33.1 | 3652 | 1132.34 | 661.34 | 3078 | 2272.57 | 10796.25 | 2699.06 | 13495.31
N07-234 | Z.NOROESTE | PV-N07-234 | PV-N07-235 | PV-N07-234→PV-N07-235 | 16.68 | 200 | 1.57 | 1.45 | CIMENTADO | 20.1 | 18.1 | 3336 | 618.48 | 361.64 | 3078 | 1303.98 | 8698.1 | 2174.53 | 10872.63
N07-235 | Z.NOROESTE | PV-N07-235 | PV-N07-236 | PV-N07-235→PV-N07-236 | 11.13 | 150 | 2.56 | 2.62 | CBUQ | 23.1 | 20.8 | 1780.8 | 710.79 | 415.58 | 3078 | 1385.2 | 7370.37 | 1842.59 | 9212.96
N07-236 | Z.NOROESTE | PV-N07-236 | PV-N07-237 | PV-N07-236→PV-N07-237 | 20.98 | 200 | 1.54 | 1.72 | CIMENTADO | 27.4 | 24.7 | 4196 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 1640.13 | 10250.74 | 2562.68 | 12813.42
N07-237 | Z.NOROESTE | PV-N07-237 | PV-N07-238 | PV-N07-237→PV-N07-238 | 12.73 | 200 | 3.37 | 3.25 | CIMENTADO | 33.7 | 30.3 | 2546 | 1036.95 | 605.39 | 3078 | 995.18 | 8261.52 | 2065.38 | 10326.9
N07-238 | Z.NOROESTE | PV-N07-238 | PV-N07-239 | PV-N07-238→PV-N07-239 | 7.93 | 150 | 2.96 | 3.3 | CBUQ | 19.9 | 17.9 | 1268.8 | 612.32 | 357.64 | 3078 | 986.94 | 6303.7 | 1575.92 | 7879.62
N07-239 | Z.NOROESTE | PV-N07-239 | PV-N07-240 | PV-N07-239→PV-N07-240 | 19.54 | 200 | 1.9 | 2.03 | CIMENTADO | 30.7 | 27.6 | 3908 | 944.64 | 551.45 | 3078 | 1527.56 | 10009.65 | 2502.41 | 12512.06
N07-240 | Z.NOROESTE | PV-N07-240 | PV-N07-241 | PV-N07-240→PV-N07-241 | 10.79 | 200 | 2.72 | 2.74 | CBUQ | 23.6 | 21.2 | 2158 | 726.17 | 423.58 | 3078 | 1342.88 | 7728.63 | 1932.16 | 9660.79
N07-241 | Z.NOROESTE | PV-N07-241 | PV-N07-242 | PV-N07-241→PV-N07-242 | 25.06 | 150 | 1.95 | 1.93 | CIMENTADO | 38.9 | 35 | 4009.6 | 1196.95 | 699.3 | 3078 | 1959.09 | 10942.94 | 2735.74 | 13678.68
N07-242 | Z.NOROESTE | PV-N07-242 | PV-N07-243 | PV-N07-242→PV-N07-243 | 25.31 | 200 | 2.55 | 2.46 | CIMENTADO | 50.7 | 45.6 | 5062 | 1560.04 | 911.09 | 3078 | 1978.63 | 12589.76 | 3147.44 | 15737.2
N07-243 | Z.NOROESTE | PV-N07-243 | PV-N07-244 | PV-N07-243→PV-N07-244 | 24.58 | 200 | 1.64 | 1.84 | CIMENTADO | 34.2 | 30.8 | 4916 | 1052.33 | 615.38 | 3078 | 1921.57 | 11583.28 | 2895.82 | 14479.1
N07-244 | Z.NOROESTE | PV-N07-244 | PV-N07-245 | PV-N07-244→PV-N07-245 | 14.4 | 150 | 2.42 | 2.51 | CBUQ | 28.4 | 25.6 | 2304 | 873.87 | 511.49 | 3078 | 1792.17 | 8559.53 | 2139.88 | 10699.41
N07-245 | Z.NOROESTE | PV-N07-245 | PV-N07-246 | PV-N07-245→PV-N07-246 | 7.77 | 200 | 3.2 | 3.38 | CIMENTADO | 20.5 | 18.4 | 1554 | 630.78 | 367.63 | 3078 | 607.43 | 6237.84 | 1559.46 | 7797.3
N07-246 | Z.NOROESTE | PV-N07-246 | PV-N07-247 | PV-N07-246→PV-N07-247 | 24.83 | 200 | 2.8 | 2.92 | CBUQ | 56.8 | 51.1 | 4966 | 1747.74 | 1020.98 | 3078 | 3090.24 | 13902.96 | 3475.74 | 17378.7
N07-247 | Z.NOROESTE | PV-N07-247 | PV-N07-248 | PV-N07-247→PV-N07-248 | 15.48 | 200 | 3.11 | 3.19 | CBUQ | 39 | 35.1 | 3096 | 1200.03 | 701.3 | 3078 | 1926.58 | 10001.91 | 2500.48 | 12502.39
N07-248 | Z.NOROESTE | PV-N07-248 | PV-N07-249 | PV-N07-248→PV-N07-249 | 25.55 | 200 | 1.9 | 1.88 | CBUQ | 38.6 | 34.7 | 5110 | 1187.72 | 693.31 | 3078 | 3179.85 | 13248.88 | 3312.22 | 16561.1
N07-249 | Z.NOROESTE | PV-N07-249 | PV-N07-250 | PV-N07-249→PV-N07-250 | 25.49 | 200 | 3.01 | 3.12 | CBUQ | 62.5 | 56.2 | 5098 | 1923.12 | 1122.88 | 3078 | 3172.38 | 14394.38 | 3598.59 | 17992.97
N07-250 | Z.NOROESTE | PV-N07-250 | PV-N07-251 | PV-N07-250→PV-N07-251 | 23.42 | 200 | 3.26 | 3.55 | CBUQ | 63.8 | 57.4 | 4684 | 1963.13 | 1146.85 | 3078 | 2914.76 | 13786.74 | 3446.68 | 17233.42
N07-251 | Z.NOROESTE | PV-N07-251 | PV-N07-252 | PV-N07-251→PV-N07-252 | 12.98 | 200 | 3.47 | 3.71 | CBUQ | 37.3 | 33.6 | 2596 | 1147.72 | 671.33 | 3078 | 1615.44 | 9108.49 | 2277.12 | 11385.61
N07-252 | Z.NOROESTE | PV-N07-252 | PV-N07-253 | PV-N07-252→PV-N07-253 | 14.68 | 150 | 2.43 | 2.73 | CIMENTADO | 30.3 | 27.3 | 2348.8 | 932.33 | 545.45 | 3078 | 1147.62 | 8052.2 | 2013.05 | 10065.25
N07-253 | Z.NOROESTE | PV-N07-253 | PV-N07-254 | PV-N07-253→PV-N07-254 | 23.39 | 200 | 1.71 | 1.89 | CIMENTADO | 33.7 | 30.3 | 4678 | 1036.95 | 605.39 | 3078 | 1828.54 | 11226.88 | 2806.72 | 14033.6
N07-254 | Z.NOROESTE | PV-N07-254 | PV-N07-255 | PV-N07-254→PV-N07-255 | 13.4 | 200 | 3.05 | 3.38 | CBUQ | 34.5 | 31.1 | 2680 | 1061.57 | 621.38 | 3078 | 1667.71 | 9108.66 | 2277.16 | 11385.82
N07-255 | Z.NOROESTE | PV-N07-255 | PV-N07-256 | PV-N07-255→PV-N07-256 | 10.65 | 200 | 2.07 | 2.32 | CIMENTADO | 18.7 | 16.8 | 2130 | 575.4 | 335.66 | 3078 | 832.57 | 6951.63 | 1737.91 | 8689.54
N07-256 | Z.NOROESTE | PV-N07-256 | PV-N07-257 | PV-N07-256→PV-N07-257 | 17.89 | 200 | 3.1 | 3.15 | CIMENTADO | 44.7 | 40.2 | 3578 | 1375.42 | 803.2 | 3078 | 1398.57 | 10233.19 | 2558.3 | 12791.49
N07-257 | Z.NOROESTE | PV-N07-257 | PV-N07-258 | PV-N07-257→PV-N07-258 | 24.98 | 200 | 1.82 | 2.02 | CIMENTADO | 38.4 | 34.6 | 4996 | 1181.57 | 691.31 | 3078 | 1952.84 | 11899.72 | 2974.93 | 14874.65
N07-258 | Z.NOROESTE | PV-N07-258 | PV-N07-259 | PV-N07-258→PV-N07-259 | 20.49 | 200 | 3.21 | 3.51 | CBUQ | 55.1 | 49.6 | 4098 | 1695.43 | 991.01 | 3078 | 2550.1 | 12412.54 | 3103.14 | 15515.68
N07-259 | Z.NOROESTE | PV-N07-259 | PV-N07-260 | PV-N07-259→PV-N07-260 | 18.13 | 200 | 1.78 | 1.73 | CBUQ | 25.5 | 22.9 | 3626 | 784.63 | 457.54 | 3078 | 2256.39 | 10202.56 | 2550.64 | 12753.2
N07-260 | Z.NOROESTE | PV-N07-260 | PV-N07-261 | PV-N07-260→PV-N07-261 | 9.29 | 200 | 2.81 | 2.74 | CIMENTADO | 20.6 | 18.5 | 1858 | 633.86 | 369.63 | 3078 | 726.26 | 6665.75 | 1666.44 | 8332.19
N07-261 | Z.NOROESTE | PV-N07-261 | PV-N07-262 | PV-N07-261→PV-N07-262 | 18.97 | 200 | 1.67 | 1.96 | CIMENTADO | 27.5 | 24.8 | 3794 | 846.17 | 495.5 | 3078 | 1483 | 9696.67 | 2424.17 | 12120.84
N07-262 | Z.NOROESTE | PV-N07-262 | PV-N07-263 | PV-N07-262→PV-N07-263 | 25.98 | 200 | 3.43 | 3.49 | CIMENTADO | 71.9 | 64.7 | 5196 | 2212.36 | 1292.71 | 3078 | 2031.01 | 13810.08 | 3452.52 | 17262.6
N07-263 | Z.NOROESTE | PV-N07-263 | PV-N07-264 | PV-N07-263→PV-N07-264 | 10.1 | 200 | 2.77 | 2.7 | CIMENTADO | 22.1 | 19.9 | 2020 | 680.02 | 397.6 | 3078 | 789.58 | 6965.2 | 1741.3 | 8706.5
N07-264 | Z.NOROESTE | PV-N07-264 | PV-N07-265 | PV-N07-264→PV-N07-265 | 17.17 | 200 | 1.82 | 1.68 | CIMENTADO | 24 | 21.6 | 3434 | 738.48 | 431.57 | 3078 | 1342.28 | 9024.33 | 2256.08 | 11280.41
N07-265 | Z.NOROESTE | PV-N07-265 | PV-N07-266 | PV-N07-265→PV-N07-266 | 23.88 | 200 | 2.94 | 3.24 | CBUQ | 59 | 53.1 | 4776 | 1815.43 | 1060.94 | 3078 | 2972.01 | 13702.38 | 3425.59 | 17127.97
N07-266 | Z.NOROESTE | PV-N07-266 | PV-N07-267 | PV-N07-266→PV-N07-267 | 21.32 | 200 | 1.87 | 2.15 | CIMENTADO | 34.3 | 30.9 | 4264 | 1055.41 | 617.38 | 3078 | 1666.71 | 10681.5 | 2670.38 | 13351.88
N07-267 | Z.NOROESTE | PV-N07-267 | PV-N07-268 | PV-N07-267→PV-N07-268 | 20.51 | 200 | 2.92 | 2.93 | CIMENTADO | 48 | 43.2 | 4102 | 1476.96 | 863.14 | 3078 | 1603.39 | 11123.49 | 2780.87 | 13904.36
N07-268 | Z.NOROESTE | PV-N07-268 | PV-N07-269 | PV-N07-268→PV-N07-269 | 20.61 | 200 | 2.42 | 2.45 | CIMENTADO | 40.1 | 36.1 | 4122 | 1233.88 | 721.28 | 3078 | 1611.21 | 10766.37 | 2691.59 | 13457.96
N07-269 | Z.NOROESTE | PV-N07-269 | PV-N07-270 | PV-N07-269→PV-N07-270 | 14.2 | 200 | 2.17 | 2.11 | CIMENTADO | 24.3 | 21.9 | 2840 | 747.71 | 437.56 | 3078 | 1110.1 | 8213.37 | 2053.34 | 10266.71
N07-270 | Z.NOROESTE | PV-N07-270 | PV-N07-271 | PV-N07-270→PV-N07-271 | 12.97 | 200 | 1.7 | 1.67 | CBUQ | 17.5 | 15.8 | 2594 | 538.48 | 315.68 | 3078 | 1614.19 | 8140.35 | 2035.09 | 10175.44
N07-271 | Z.NOROESTE | PV-N07-271 | PV-N07-272 | PV-N07-271→PV-N07-272 | 22.61 | 200 | 2.4 | 2.62 | CIMENTADO | 45.4 | 40.9 | 4522 | 1396.96 | 817.18 | 3078 | 1767.56 | 11581.7 | 2895.43 | 14477.13
N07-272 | Z.NOROESTE | PV-N07-272 | PV-N07-273 | PV-N07-272→PV-N07-273 | 22.62 | 200 | 2.2 | 2.47 | CIMENTADO | 42.3 | 38.1 | 4524 | 1301.57 | 761.24 | 3078 | 1768.34 | 11433.15 | 2858.29 | 14291.44
N07-273 | Z.NOROESTE | PV-N07-273 | PV-N07-274 | PV-N07-273→PV-N07-274 | 23.69 | 200 | 2.77 | 2.68 | CIMENTADO | 51.6 | 46.4 | 4738 | 1587.73 | 927.07 | 3078 | 1851.99 | 12182.79 | 3045.7 | 15228.49
N07-274 | Z.NOROESTE | PV-N07-274 | PV-N07-275 | PV-N07-274→PV-N07-275 | 24.55 | 200 | 2.87 | 2.75 | CBUQ | 55.2 | 49.7 | 4910 | 1698.5 | 993.01 | 3078 | 3055.39 | 13734.9 | 3433.72 | 17168.62
N07-275 | Z.NOROESTE | PV-N07-275 | PV-N07-276 | PV-N07-275→PV-N07-276 | 17.04 | 200 | 1.95 | 2.22 | CBUQ | 28.4 | 25.6 | 3408 | 873.87 | 511.49 | 3078 | 2120.73 | 9992.09 | 2498.02 | 12490.11
N07-276 | Z.NOROESTE | PV-N07-276 | PV-N07-277 | PV-N07-276→PV-N07-277 | 16.85 | 200 | 2.89 | 3 | CBUQ | 39.7 | 35.7 | 3370 | 1221.57 | 713.29 | 3078 | 2097.08 | 10479.94 | 2619.99 | 13099.93
N07-277 | Z.NOROESTE | PV-N07-277 | PV-N07-278 | PV-N07-277→PV-N07-278 | 22.4 | 150 | 1.57 | 1.57 | CIMENTADO | 28.1 | 25.3 | 3584 | 864.64 | 505.49 | 3078 | 1751.14 | 9783.27 | 2445.82 | 12229.09
N07-278 | Z.NOROESTE | PV-N07-278 | PV-N07-279 | PV-N07-278→PV-N07-279 | 19.63 | 200 | 3.24 | 3.47 | CIMENTADO | 52.7 | 47.4 | 3926 | 1621.58 | 947.05 | 3078 | 1534.59 | 11107.22 | 2776.8 | 13884.02
N07-279 | Z.NOROESTE | PV-N07-279 | PV-N07-280 | PV-N07-279→PV-N07-280 | 20.6 | 200 | 2.02 | 2.32 | CIMENTADO | 35.8 | 32.2 | 4120 | 1101.57 | 643.36 | 3078 | 1610.43 | 10553.36 | 2638.34 | 13191.7
N07-280 | Z.NOROESTE | PV-N07-280 | PV-N07-281 | PV-N07-280→PV-N07-281 | 22.35 | 200 | 1.72 | 1.79 | CIMENTADO | 31.4 | 28.3 | 4470 | 966.18 | 565.43 | 3078 | 1747.23 | 10826.84 | 2706.71 | 13533.55
N07-281 | Z.NOROESTE | PV-N07-281 | PV-N07-282 | PV-N07-281→PV-N07-282 | 24.11 | 200 | 2.59 | 2.63 | CIMENTADO | 50.3 | 45.3 | 4822 | 1547.73 | 905.09 | 3078 | 1884.82 | 12237.64 | 3059.41 | 15297.05
N07-282 | Z.NOROESTE | PV-N07-282 | PV-N07-283 | PV-N07-282→PV-N07-283 | 13.8 | 150 | 2.35 | 2.22 | CIMENTADO | 25.2 | 22.7 | 2208 | 775.4 | 453.55 | 3078 | 1078.83 | 7593.78 | 1898.44 | 9492.22
N07-283 | Z.NOROESTE | PV-N07-283 | PV-N07-284 | PV-N07-283→PV-N07-284 | 14.5 | 200 | 2.06 | 2.34 | CBUQ | 25.5 | 22.9 | 2900 | 784.63 | 457.54 | 3078 | 1804.61 | 9024.78 | 2256.2 | 11280.98
N07-284 | Z.NOROESTE | PV-N07-284 | PV-N07-285 | PV-N07-284→PV-N07-285 | 9.23 | 200 | 3.01 | 3.26 | CBUQ | 23.1 | 20.8 | 1846 | 710.79 | 415.58 | 3078 | 1148.73 | 7199.1 | 1799.78 | 8998.88
N07-285 | Z.NOROESTE | PV-N07-285 | PV-N07-286 | PV-N07-285→PV-N07-286 | 18.29 | 200 | 2.95 | 2.95 | CIMENTADO | 43.2 | 38.9 | 3658 | 1329.26 | 777.22 | 3078 | 1429.84 | 10272.32 | 2568.08 | 12840.4
N07-286 | Z.NOROESTE | PV-N07-286 | PV-N07-287 | PV-N07-286→PV-N07-287 | 8.15 | 150 | 3.25 | 3.16 | CIMENTADO | 20.9 | 18.8 | 1304 | 643.09 | 375.62 | 3078 | 637.13 | 6037.84 | 1509.46 | 7547.3
N07-287 | Z.NOROESTE | PV-N07-287 | PV-N07-288 | PV-N07-287→PV-N07-288 | 16.18 | 200 | 1.69 | 1.66 | CBUQ | 21.7 | 19.5 | 3236 | 667.71 | 389.61 | 3078 | 2013.7 | 9385.02 | 2346.26 | 11731.28
N07-288 | Z.NOROESTE | PV-N07-288 | PV-N07-289 | PV-N07-288→PV-N07-289 | 17.62 | 200 | 2.1 | 2.25 | CBUQ | 30.7 | 27.6 | 3524 | 944.64 | 551.45 | 3078 | 2192.91 | 10291 | 2572.75 | 12863.75
N07-289 | Z.NOROESTE | PV-N07-289 | PV-N07-290 | PV-N07-289→PV-N07-290 | 12.83 | 150 | 2.99 | 2.86 | CIMENTADO | 30 | 27 | 2052.8 | 923.1 | 539.46 | 3078 | 1003 | 7596.36 | 1899.09 | 9495.45
N07-290 | Z.NOROESTE | PV-N07-290 | PV-N07-291 | PV-N07-290→PV-N07-291 | 18.52 | 200 | 2.84 | 2.99 | CIMENTADO | 43.2 | 38.9 | 3704 | 1329.26 | 777.22 | 3078 | 1447.82 | 10336.3 | 2584.07 | 12920.37
N07-291 | Z.NOROESTE | PV-N07-291 | PV-N07-292 | PV-N07-291→PV-N07-292 | 8.05 | 150 | 1.66 | 1.63 | CIMENTADO | 10.6 | 9.5 | 1288 | 326.16 | 189.81 | 3078 | 629.32 | 5511.29 | 1377.82 | 6889.11
N07-292 | Z.NOROESTE | PV-N07-292 | PV-N07-293 | PV-N07-292→PV-N07-293 | 8.18 | 150 | 2.67 | 3.02 | CIMENTADO | 18.6 | 16.7 | 1308.8 | 572.32 | 333.67 | 3078 | 639.48 | 5932.27 | 1483.07 | 7415.34
N07-293 | Z.NOROESTE | PV-N07-293 | PV-N07-294 | PV-N07-293→PV-N07-294 | 22.85 | 200 | 1.63 | 1.9 | CIMENTADO | 32.3 | 29.1 | 4570 | 993.87 | 581.42 | 3078 | 1786.32 | 11009.61 | 2752.4 | 13762.01
N07-294 | Z.NOROESTE | PV-N07-294 | PV-N07-295 | PV-N07-294→PV-N07-295 | 14.21 | 150 | 1.69 | 1.99 | CIMENTADO | 20.9 | 18.8 | 2273.6 | 643.09 | 375.62 | 3078 | 1110.88 | 7481.19 | 1870.3 | 9351.49
N07-295 | Z.NOROESTE | PV-N07-295 | PV-N07-296 | PV-N07-295→PV-N07-296 | 9.85 | 200 | 3.26 | 3.4 | CIMENTADO | 26.2 | 23.6 | 1970 | 806.17 | 471.53 | 3078 | 770.03 | 7095.73 | 1773.93 | 8869.66
N07-296 | Z.NOROESTE | PV-N07-296 | PV-N07-297 | PV-N07-296→PV-N07-297 | 17.24 | 200 | 2.13 | 2.2 | CIMENTADO | 29.9 | 26.9 | 3448 | 920.02 | 537.46 | 3078 | 1347.75 | 9331.23 | 2332.81 | 11664.04
N07-297 | Z.NOROESTE | PV-N07-297 | PV-N07-298 | PV-N07-297→PV-N07-298 | 21.87 | 200 | 3.29 | 3.36 | CIMENTADO | 58.2 | 52.4 | 4374 | 1790.81 | 1046.95 | 3078 | 1709.71 | 11999.47 | 2999.87 | 14999.34
N07-298 | Z.NOROESTE | PV-N07-298 | PV-N07-299 | PV-N07-298→PV-N07-299 | 11.51 | 200 | 2.68 | 2.88 | CBUQ | 25.6 | 23 | 2302 | 787.71 | 459.54 | 3078 | 1432.49 | 8059.74 | 2014.93 | 10074.67
N07-299 | Z.NOROESTE | PV-N07-299 | PV-N07-300 | PV-N07-299→PV-N07-300 | 19.12 | 200 | 1.71 | 1.75 | CIMENTADO | 26.5 | 23.9 | 3824 | 815.4 | 477.52 | 3078 | 1494.73 | 9689.65 | 2422.41 | 12112.06
N07-300 | Z.NOROESTE | PV-N07-300 | PV-N07-301 | PV-N07-300→PV-N07-301 | 9.07 | 200 | 3.4 | 3.55 | CIMENTADO | 25.2 | 22.7 | 1814 | 775.4 | 453.55 | 3078 | 709.06 | 6830.01 | 1707.5 | 8537.51
N07-301 | Z.NOROESTE | PV-N07-301 | PV-N07-302 | PV-N07-301→PV-N07-302 | 8.44 | 200 | 2.77 | 2.66 | CBUQ | 18.3 | 16.5 | 1688 | 563.09 | 329.67 | 3078 | 1050.41 | 6709.17 | 1677.29 | 8386.46
N07-302 | Z.NOROESTE | PV-N07-302 | PV-N07-303 | PV-N07-302→PV-N07-303 | 17.41 | 200 | 2.44 | 2.31 | CBUQ | 33.1 | 29.8 | 3482 | 1018.49 | 595.4 | 3078 | 2166.78 | 10340.67 | 2585.17 | 12925.84
N07-303 | Z.NOROESTE | PV-N07-303 | PV-N07-304 | PV-N07-303→PV-N07-304 | 17.58 | 150 | 3.44 | 3.46 | CIMENTADO | 48.5 | 43.6 | 2812.8 | 1492.35 | 871.13 | 3078 | 1374.33 | 9628.61 | 2407.15 | 12035.76
N07-304 | Z.NOROESTE | PV-N07-304 | PV-N07-305 | PV-N07-304→PV-N07-305 | 19.39 | 150 | 2.72 | 2.71 | CBUQ | 42.1 | 37.9 | 3102.4 | 1295.42 | 757.24 | 3078 | 2413.2 | 10646.26 | 2661.57 | 13307.83
N07-305 | Z.NOROESTE | PV-N07-305 | PV-N07-306 | PV-N07-305→PV-N07-306 | 21.05 | 200 | 1.51 | 1.36 | CBUQ | 24.2 | 21.8 | 4210 | 744.63 | 435.56 | 3078 | 2619.8 | 11087.99 | 2772 | 13859.99
N07-306 | Z.NOROESTE | PV-N07-306 | PV-N07-307 | PV-N07-306→PV-N07-307 | 25.72 | 150 | 1.72 | 1.74 | CIMENTADO | 35.6 | 32 | 4115.2 | 1095.41 | 639.36 | 3078 | 2010.69 | 10938.66 | 2734.66 | 13673.32
N07-307 | Z.NOROESTE | PV-N07-307 | PV-N07-308 | PV-N07-307→PV-N07-308 | 17.13 | 200 | 2.53 | 2.53 | CIMENTADO | 34.7 | 31.2 | 3426 | 1067.72 | 623.38 | 3078 | 1339.15 | 9534.25 | 2383.56 | 11917.81
N07-308 | Z.NOROESTE | PV-N07-308 | PV-N07-309 | PV-N07-308→PV-N07-309 | 13.51 | 200 | 1.67 | 1.83 | CBUQ | 18.9 | 17 | 2702 | 581.55 | 339.66 | 3078 | 1681.4 | 8382.61 | 2095.65 | 10478.26
N07-309 | Z.NOROESTE | PV-N07-309 | PV-N07-310 | PV-N07-309→PV-N07-310 | 22.34 | 200 | 2.51 | 2.8 | CIMENTADO | 47.5 | 42.8 | 4468 | 1461.58 | 855.14 | 3078 | 1746.45 | 11609.17 | 2902.29 | 14511.46
N07-310 | Z.NOROESTE | PV-N07-310 | PV-N07-311 | PV-N07-310→PV-N07-311 | 12.54 | 200 | 3.49 | 3.41 | CBUQ | 34.6 | 31.1 | 2508 | 1064.64 | 621.38 | 3078 | 1560.68 | 8832.7 | 2208.18 | 11040.88
N07-311 | Z.NOROESTE | PV-N07-311 | PV-N07-312 | PV-N07-311→PV-N07-312 | 15.68 | 200 | 2.34 | 2.4 | CIMENTADO | 29.7 | 26.7 | 3136 | 913.87 | 533.47 | 3078 | 1225.8 | 8887.14 | 2221.78 | 11108.92
N07-312 | Z.NOROESTE | PV-N07-312 | PV-N07-313 | PV-N07-312→PV-N07-313 | 8.94 | 200 | 2.72 | 2.72 | CIMENTADO | 19.5 | 17.6 | 1788 | 600.01 | 351.65 | 3078 | 698.89 | 6516.55 | 1629.14 | 8145.69
N07-313 | Z.NOROESTE | PV-N07-313 | PV-N07-314 | PV-N07-313→PV-N07-314 | 7.95 | 200 | 3.14 | 2.99 | CIMENTADO | 19.5 | 17.6 | 1590 | 600.01 | 351.65 | 3078 | 621.5 | 6241.16 | 1560.29 | 7801.45
N07-314 | Z.NOROESTE | PV-N07-314 | PV-N07-315 | PV-N07-314→PV-N07-315 | 25.47 | 150 | 2.02 | 1.9 | CIMENTADO | 39.9 | 35.9 | 4075.2 | 1227.72 | 717.28 | 3078 | 1991.14 | 11089.34 | 2772.34 | 13861.68
N07-315 | Z.NOROESTE | PV-N07-315 | PV-N07-316 | PV-N07-315→PV-N07-316 | 23.1 | 200 | 1.73 | 1.77 | CIMENTADO | 32.3 | 29.1 | 4620 | 993.87 | 581.42 | 3078 | 1805.87 | 11079.16 | 2769.79 | 13848.95
N07-316 | Z.NOROESTE | PV-N07-316 | PV-N07-317 | PV-N07-316→PV-N07-317 | 20.49 | 200 | 1.74 | 1.8 | CIMENTADO | 29 | 26.1 | 4098 | 892.33 | 521.48 | 3078 | 1601.83 | 10191.64 | 2547.91 | 12739.55
N07-317 | Z.NOROESTE | PV-N07-317 | PV-N07-318 | PV-N07-317→PV-N07-318 | 15.12 | 150 | 1.66 | 1.69 | CIMENTADO | 20.3 | 18.3 | 2419.2 | 624.63 | 365.63 | 3078 | 1182.02 | 7669.48 | 1917.37 | 9586.85
N07-318 | Z.NOROESTE | PV-N07-318 | PV-N07-319 | PV-N07-318→PV-N07-319 | 10.72 | 200 | 2.86 | 2.89 | CIMENTADO | 24.7 | 22.2 | 2144 | 760.02 | 443.56 | 3078 | 838.05 | 7263.63 | 1815.91 | 9079.54
N07-319 | Z.NOROESTE | PV-N07-319 | PV-N07-320 | PV-N07-319→PV-N07-320 | 10.4 | 150 | 2.77 | 3.08 | CIMENTADO | 24.3 | 21.9 | 1664 | 747.71 | 437.56 | 3078 | 813.03 | 6740.3 | 1685.08 | 8425.38
N07-320 | Z.NOROESTE | PV-N07-320 | PV-N07-321 | PV-N07-320→PV-N07-321 | 12.15 | 200 | 2.95 | 2.86 | CIMENTADO | 28.2 | 25.4 | 2430 | 867.71 | 507.49 | 3078 | 949.84 | 7833.04 | 1958.26 | 9791.3
N07-321 | Z.NOROESTE | PV-N07-321 | PV-N07-322 | PV-N07-321→PV-N07-322 | 17.74 | 150 | 2.57 | 2.49 | CBUQ | 35.9 | 32.3 | 2838.4 | 1104.64 | 645.35 | 3078 | 2207.85 | 9874.24 | 2468.56 | 12342.8
N07-322 | Z.NOROESTE | PV-N07-322 | PV-N07-323 | PV-N07-322→PV-N07-323 | 20.83 | 200 | 2.09 | 2.18 | CIMENTADO | 35.6 | 32 | 4166 | 1095.41 | 639.36 | 3078 | 1628.41 | 10607.18 | 2651.8 | 13258.98
N07-323 | Z.NOROESTE | PV-N07-323 | PV-N07-324 | PV-N07-323→PV-N07-324 | 19.82 | 150 | 1.75 | 1.88 | CBUQ | 28.8 | 25.9 | 3171.2 | 886.18 | 517.48 | 3078 | 2466.72 | 10119.58 | 2529.89 | 12649.47
N07-324 | Z.NOROESTE | PV-N07-324 | PV-N07-325 | PV-N07-324→PV-N07-325 | 12.71 | 200 | 2.8 | 3.07 | CIMENTADO | 29.8 | 26.8 | 2542 | 916.95 | 535.46 | 3078 | 993.62 | 8066.03 | 2016.51 | 10082.54
N07-325 | Z.NOROESTE | PV-N07-325 | PV-N07-326 | PV-N07-325→PV-N07-326 | 25.33 | 200 | 2.85 | 2.84 | CBUQ | 57.7 | 51.9 | 5066 | 1775.43 | 1036.96 | 3078 | 3152.47 | 14108.86 | 3527.22 | 17636.08
N07-326 | Z.NOROESTE | PV-N07-326 | PV-N07-327 | PV-N07-326→PV-N07-327 | 21.27 | 200 | 2.39 | 2.64 | CIMENTADO | 42.8 | 38.5 | 4254 | 1316.96 | 769.23 | 3078 | 1662.8 | 11080.99 | 2770.25 | 13851.24
N07-327 | Z.NOROESTE | PV-N07-327 | PV-N07-328 | PV-N07-327→PV-N07-328 | 17.84 | 200 | 3.33 | 3.4 | CBUQ | 48 | 43.2 | 3568 | 1476.96 | 863.14 | 3078 | 2220.3 | 11206.4 | 2801.6 | 14008
N07-328 | Z.NOROESTE | PV-N07-328 | PV-N07-329 | PV-N07-328→PV-N07-329 | 18.91 | 200 | 2.24 | 2.39 | CIMENTADO | 35 | 31.5 | 3782 | 1076.95 | 629.37 | 3078 | 1478.31 | 10044.63 | 2511.16 | 12555.79
N07-329 | Z.NOROESTE | PV-N07-329 | PV-N07-330 | PV-N07-329→PV-N07-330 | 15.32 | 200 | 2.25 | 2.18 | CIMENTADO | 27.1 | 24.4 | 3064 | 833.87 | 487.51 | 3078 | 1197.66 | 8661.04 | 2165.26 | 10826.3
N07-330 | Z.NOROESTE | PV-N07-330 | PV-N07-331 | PV-N07-330→PV-N07-331 | 12.11 | 150 | 3.28 | 3.3 | CBUQ | 31.9 | 28.7 | 1937.6 | 981.56 | 573.43 | 3078 | 1507.16 | 8077.75 | 2019.44 | 10097.19
N07-331 | Z.NOROESTE | PV-N07-331 | PV-N07-332 | PV-N07-331→PV-N07-332 | 14.13 | 150 | 2.79 | 2.96 | CBUQ | 32.5 | 29.2 | 2260.8 | 1000.02 | 583.42 | 3078 | 1758.56 | 8680.8 | 2170.2 | 10851
N07-332 | Z.NOROESTE | PV-N07-332 | PV-N07-333 | PV-N07-332→PV-N07-333 | 21.64 | 150 | 2.32 | 2.33 | CIMENTADO | 40.3 | 36.3 | 3462.4 | 1240.03 | 725.27 | 3078 | 1691.73 | 10197.43 | 2549.36 | 12746.79
N07-333 | Z.NOROESTE | PV-N07-333 | PV-N07-334 | PV-N07-333→PV-N07-334 | 7.75 | 200 | 2.23 | 2.19 | CIMENTADO | 13.7 | 12.3 | 1550 | 421.55 | 245.75 | 3078 | 605.86 | 5901.16 | 1475.29 | 7376.45
N07-334 | Z.NOROESTE | PV-N07-334 | PV-N07-335 | PV-N07-334→PV-N07-335 | 9.65 | 200 | 2.88 | 2.8 | CIMENTADO | 21.9 | 19.7 | 1930 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 754.4 | 6829.87 | 1707.47 | 8537.34
N07-335 | Z.NOROESTE | PV-N07-335 | PV-N07-336 | PV-N07-335→PV-N07-336 | 8.34 | 150 | 2.51 | 2.84 | CIMENTADO | 17.8 | 16 | 1334.4 | 547.71 | 319.68 | 3078 | 651.99 | 5931.78 | 1482.94 | 7414.72
N07-336 | Z.NOROESTE | PV-N07-336 | PV-N07-337 | PV-N07-336→PV-N07-337 | 8.24 | 150 | 1.56 | 1.6 | CBUQ | 10.4 | 9.4 | 1318.4 | 320.01 | 187.81 | 3078 | 1025.52 | 5929.74 | 1482.43 | 7412.17
N07-337 | Z.NOROESTE | PV-N07-337 | PV-N07-338 | PV-N07-337→PV-N07-338 | 23.47 | 150 | 3.01 | 3.09 | CBUQ | 57.3 | 51.6 | 3755.2 | 1763.12 | 1030.97 | 3078 | 2920.98 | 12548.27 | 3137.07 | 15685.34
N07-338 | Z.NOROESTE | PV-N07-338 | PV-N07-339 | PV-N07-338→PV-N07-339 | 20.63 | 200 | 1.73 | 2.06 | CBUQ | 31.3 | 28.2 | 4126 | 963.1 | 563.44 | 3078 | 2567.53 | 11298.07 | 2824.52 | 14122.59
N07-339 | Z.NOROESTE | PV-N07-339 | PV-N07-340 | PV-N07-339→PV-N07-340 | 16.34 | 200 | 2.71 | 2.97 | CIMENTADO | 37.1 | 33.4 | 3268 | 1141.57 | 667.33 | 3078 | 1277.4 | 9432.3 | 2358.07 | 11790.37
N07-340 | Z.NOROESTE | PV-N07-340 | PV-N07-341 | PV-N07-340→PV-N07-341 | 9.31 | 150 | 3.42 | 3.46 | CIMENTADO | 25.6 | 23 | 1489.6 | 787.71 | 459.54 | 3078 | 727.82 | 6542.67 | 1635.67 | 8178.34
N07-341 | Z.NOROESTE | PV-N07-341 | PV-N07-342 | PV-N07-341→PV-N07-342 | 16.67 | 200 | 2.58 | 2.51 | CIMENTADO | 33.9 | 30.5 | 3334 | 1043.1 | 609.39 | 3078 | 1303.19 | 9367.68 | 2341.92 | 11709.6
N07-342 | Z.NOROESTE | PV-N07-342 | PV-N07-343 | PV-N07-342→PV-N07-343 | 16.33 | 200 | 3.02 | 3.29 | CIMENTADO | 41.2 | 37.1 | 3266 | 1267.72 | 741.26 | 3078 | 1276.61 | 9629.59 | 2407.4 | 12036.99
N07-343 | Z.NOROESTE | PV-N07-343 | PV-N07-344 | PV-N07-343→PV-N07-344 | 10.71 | 200 | 2.02 | 1.97 | CBUQ | 17.1 | 15.4 | 2142 | 526.17 | 307.69 | 3078 | 1332.92 | 7386.78 | 1846.69 | 9233.47
N07-344 | Z.NOROESTE | PV-N07-344 | PV-N07-345 | PV-N07-344→PV-N07-345 | 15.59 | 200 | 2.04 | 2.37 | CIMENTADO | 27.5 | 24.8 | 3118 | 846.17 | 495.5 | 3078 | 1218.76 | 8756.43 | 2189.11 | 10945.54
N07-345 | Z.NOROESTE | PV-N07-345 | PV-N07-346 | PV-N07-345→PV-N07-346 | 14.93 | 200 | 2.66 | 2.58 | CIMENTADO | 31.3 | 28.2 | 2986 | 963.1 | 563.44 | 3078 | 1167.17 | 8757.71 | 2189.43 | 10947.14
N07-346 | Z.NOROESTE | PV-N07-346 | PV-N07-347 | PV-N07-346→PV-N07-347 | 18.99 | 200 | 2.48 | 2.53 | CIMENTADO | 38.1 | 34.3 | 3798 | 1172.34 | 685.31 | 3078 | 1484.56 | 10218.21 | 2554.55 | 12772.76
N07-347 | Z.NOROESTE | PV-N07-347 | PV-N07-348 | PV-N07-347→PV-N07-348 | 19.35 | 200 | 2.75 | 2.88 | CIMENTADO | 43.6 | 39.2 | 3870 | 1341.57 | 783.22 | 3078 | 1512.71 | 10585.5 | 2646.38 | 13231.88
N07-348 | Z.NOROESTE | PV-N07-348 | PV-N07-349 | PV-N07-348→PV-N07-349 | 8.32 | 150 | 2.29 | 2.16 | CIMENTADO | 14.8 | 13.3 | 1331.2 | 455.4 | 265.73 | 3078 | 650.42 | 5780.75 | 1445.19 | 7225.94
N07-349 | Z.NOROESTE | PV-N07-349 | PV-N07-350 | PV-N07-349→PV-N07-350 | 14.48 | 200 | 1.96 | 2.29 | CIMENTADO | 24.6 | 22.1 | 2896 | 756.94 | 441.56 | 3078 | 1131.99 | 8304.49 | 2076.12 | 10380.61
N07-350 | Z.NOROESTE | PV-N07-350 | PV-N07-351 | PV-N07-350→PV-N07-351 | 19.18 | 200 | 2.57 | 2.85 | CBUQ | 41.6 | 37.4 | 3836 | 1280.03 | 747.25 | 3078 | 2387.07 | 11328.35 | 2832.09 | 14160.44
N07-351 | Z.NOROESTE | PV-N07-351 | PV-N07-352 | PV-N07-351→PV-N07-352 | 16.88 | 200 | 1.75 | 2 | CBUQ | 25.3 | 22.8 | 3376 | 778.48 | 455.54 | 3078 | 2100.82 | 9788.84 | 2447.21 | 12236.05
N07-352 | Z.NOROESTE | PV-N07-352 | PV-N07-353 | PV-N07-352→PV-N07-353 | 23.49 | 200 | 3.39 | 3.31 | CIMENTADO | 63 | 56.7 | 4698 | 1938.51 | 1132.87 | 3078 | 1836.35 | 12683.73 | 3170.93 | 15854.66
N07-353 | Z.NOROESTE | PV-N07-353 | PV-N07-354 | PV-N07-353→PV-N07-354 | 19.79 | 200 | 2.47 | 2.75 | CIMENTADO | 41.3 | 37.2 | 3958 | 1270.8 | 743.26 | 3078 | 1547.1 | 10597.16 | 2649.29 | 13246.45
N07-354 | Z.NOROESTE | PV-N07-354 | PV-N07-355 | PV-N07-354→PV-N07-355 | 10.52 | 200 | 2.07 | 2.02 | CIMENTADO | 17.2 | 15.5 | 2104 | 529.24 | 309.69 | 3078 | 822.41 | 6843.34 | 1710.84 | 8554.18
N07-355 | Z.NOROESTE | PV-N07-355 | PV-N07-356 | PV-N07-355→PV-N07-356 | 8.8 | 200 | 2.52 | 2.62 | CIMENTADO | 18.1 | 16.3 | 1760 | 556.94 | 325.67 | 3078 | 687.95 | 6408.56 | 1602.14 | 8010.7
N07-356 | Z.NOROESTE | PV-N07-356 | PV-N07-357 | PV-N07-356→PV-N07-357 | 19.49 | 200 | 3.46 | 3.51 | CIMENTADO | 54.3 | 48.9 | 3898 | 1670.81 | 977.02 | 3078 | 1523.65 | 11147.48 | 2786.87 | 13934.35
N07-357 | Z.NOROESTE | PV-N07-357 | PV-N07-358 | PV-N07-357→PV-N07-358 | 7.97 | 200 | 2.65 | 2.98 | CBUQ | 17.9 | 16.1 | 1594 | 550.78 | 321.68 | 3078 | 991.91 | 6536.37 | 1634.09 | 8170.46
N07-358 | Z.NOROESTE | PV-N07-358 | PV-N07-359 | PV-N07-358→PV-N07-359 | 18.43 | 150 | 3.21 | 3.28 | CIMENTADO | 47.8 | 43 | 2948.8 | 1470.81 | 859.14 | 3078 | 1440.78 | 9797.53 | 2449.38 | 12246.91
N07-359 | Z.NOROESTE | PV-N07-359 | PV-N07-360 | PV-N07-359→PV-N07-360 | 25.05 | 200 | 1.62 | 1.91 | CIMENTADO | 35.4 | 31.9 | 5010 | 1089.26 | 637.36 | 3078 | 1958.31 | 11772.93 | 2943.23 | 14716.16
N07-360 | Z.NOROESTE | PV-N07-360 | PV-N07-361 | PV-N07-360→PV-N07-361 | 18.23 | 200 | 2.75 | 3.06 | CBUQ | 42.4 | 38.2 | 3646 | 1304.65 | 763.24 | 3078 | 2268.83 | 11060.72 | 2765.18 | 13825.9
N07-361 | Z.NOROESTE | PV-N07-361 | PV-N07-362 | PV-N07-361→PV-N07-362 | 14.73 | 200 | 2.88 | 3.09 | CIMENTADO | 35.2 | 31.7 | 2946 | 1083.1 | 633.37 | 3078 | 1151.53 | 8892 | 2223 | 11115
N07-362 | Z.NOROESTE | PV-N07-362 | PV-N07-363 | PV-N07-362→PV-N07-363 | 19.5 | 150 | 2.1 | 2.13 | CIMENTADO | 33 | 29.7 | 3120 | 1015.41 | 593.41 | 3078 | 1524.43 | 9331.25 | 2332.81 | 11664.06
N07-363 | Z.NOROESTE | PV-N07-363 | PV-N07-364 | PV-N07-363→PV-N07-364 | 16.04 | 150 | 1.92 | 2.25 | CBUQ | 26.8 | 24.1 | 2566.4 | 824.64 | 481.52 | 3078 | 1996.27 | 8946.83 | 2236.71 | 11183.54
N07-364 | Z.NOROESTE | PV-N07-364 | PV-N07-365 | PV-N07-364→PV-N07-365 | 17.68 | 200 | 2.85 | 3.11 | CBUQ | 42.1 | 37.9 | 3536 | 1295.42 | 757.24 | 3078 | 2200.38 | 10867.04 | 2716.76 | 13583.8
N07-365 | Z.NOROESTE | PV-N07-365 | PV-N07-366 | PV-N07-365→PV-N07-366 | 25.08 | 150 | 2.98 | 3.25 | CIMENTADO | 62.5 | 56.2 | 4012.8 | 1923.12 | 1122.88 | 3078 | 1960.65 | 12097.45 | 3024.36 | 15121.81
N07-366 | Z.NOROESTE | PV-N07-366 | PV-N07-367 | PV-N07-366→PV-N07-367 | 14.69 | 150 | 3.01 | 3.24 | CIMENTADO | 36.7 | 33 | 2350.4 | 1129.26 | 659.34 | 3078 | 1148.41 | 8365.41 | 2091.35 | 10456.76
N07-367 | Z.NOROESTE | PV-N07-367 | PV-N07-368 | PV-N07-367→PV-N07-368 | 25.44 | 200 | 3.19 | 3.35 | CBUQ | 66.6 | 59.9 | 5088 | 2049.28 | 1196.8 | 3078 | 3166.16 | 14578.24 | 3644.56 | 18222.8
N07-368 | Z.NOROESTE | PV-N07-368 | PV-N07-369 | PV-N07-368→PV-N07-369 | 24.4 | 200 | 1.66 | 1.71 | CIMENTADO | 32.9 | 29.6 | 4880 | 1012.33 | 591.41 | 3078 | 1907.49 | 11469.23 | 2867.31 | 14336.54
N07-369 | Z.NOROESTE | PV-N07-369 | PV-N07-370 | PV-N07-369→PV-N07-370 | 11.14 | 150 | 2.2 | 2.11 | CIMENTADO | 19.2 | 17.3 | 1782.4 | 590.78 | 345.65 | 3078 | 870.88 | 6667.71 | 1666.93 | 8334.64
N07-370 | Z.NOROESTE | PV-N07-370 | PV-N07-371 | PV-N07-370→PV-N07-371 | 8.77 | 200 | 1.64 | 1.97 | CIMENTADO | 12.7 | 11.4 | 1754 | 390.78 | 227.77 | 3078 | 685.6 | 6136.15 | 1534.04 | 7670.19
N07-371 | Z.NOROESTE | PV-N07-371 | PV-N07-372 | PV-N07-371→PV-N07-372 | 9.36 | 150 | 1.65 | 1.75 | CIMENTADO | 12.7 | 11.4 | 1497.6 | 390.78 | 227.77 | 3078 | 731.73 | 5925.88 | 1481.47 | 7407.35
N07-372 | Z.NOROESTE | PV-N07-372 | PV-N07-373 | PV-N07-372→PV-N07-373 | 7.82 | 200 | 1.6 | 1.49 | CIMENTADO | 9.7 | 8.7 | 1564 | 298.47 | 173.83 | 3078 | 611.34 | 5725.64 | 1431.41 | 7157.05
N07-373 | Z.NOROESTE | PV-N07-373 | PV-N07-374 | PV-N07-373→PV-N07-374 | 9.24 | 150 | 1.96 | 1.95 | CIMENTADO | 14.5 | 13.1 | 1478.4 | 446.17 | 261.74 | 3078 | 722.35 | 5986.66 | 1496.66 | 7483.32
N07-374 | Z.NOROESTE | PV-N07-374 | PV-N07-375 | PV-N07-374→PV-N07-375 | 20.24 | 200 | 2.31 | 2.61 | CBUQ | 39.8 | 35.8 | 4048 | 1224.65 | 715.28 | 3078 | 2518.99 | 11584.92 | 2896.23 | 14481.15
N07-375 | Z.NOROESTE | PV-N07-375 | PV-N07-376 | PV-N07-375→PV-N07-376 | 8.81 | 200 | 1.95 | 2.12 | CIMENTADO | 14.3 | 12.9 | 1762 | 440.01 | 257.74 | 3078 | 688.73 | 6226.48 | 1556.62 | 7783.1
N07-376 | Z.NOROESTE | PV-N07-376 | PV-N07-377 | PV-N07-376→PV-N07-377 | 13.44 | 200 | 2.22 | 2.39 | CBUQ | 24.8 | 22.3 | 2688 | 763.1 | 445.55 | 3078 | 1672.69 | 8647.34 | 2161.84 | 10809.18
N07-377 | Z.NOROESTE | PV-N07-377 | PV-N07-378 | PV-N07-377→PV-N07-378 | 23.27 | 200 | 2.51 | 2.58 | CIMENTADO | 47.4 | 42.7 | 4654 | 1458.5 | 853.15 | 3078 | 1819.16 | 11862.81 | 2965.7 | 14828.51
N07-378 | Z.NOROESTE | PV-N07-378 | PV-N07-379 | PV-N07-378→PV-N07-379 | 7.91 | 200 | 1.64 | 1.83 | CBUQ | 11 | 9.9 | 1582 | 338.47 | 197.8 | 3078 | 984.45 | 6180.72 | 1545.18 | 7725.9
N07-379 | Z.NOROESTE | PV-N07-379 | PV-N07-380 | PV-N07-379→PV-N07-380 | 22.7 | 200 | 3.15 | 3.4 | CIMENTADO | 59.5 | 53.6 | 4540 | 1830.82 | 1070.93 | 3078 | 1774.6 | 12294.35 | 3073.59 | 15367.94
N07-380 | Z.NOROESTE | PV-N07-380 | PV-N07-381 | PV-N07-380→PV-N07-381 | 12.75 | 200 | 1.79 | 2.03 | CBUQ | 19.5 | 17.6 | 2550 | 600.01 | 351.65 | 3078 | 1586.81 | 8166.47 | 2041.62 | 10208.09
N07-381 | Z.NOROESTE | PV-N07-381 | PV-N07-382 | PV-N07-381→PV-N07-382 | 9.69 | 200 | 2.07 | 1.99 | CIMENTADO | 15.7 | 14.1 | 1938 | 483.09 | 281.72 | 3078 | 757.53 | 6538.34 | 1634.59 | 8172.93
N07-382 | Z.NOROESTE | PV-N07-382 | PV-N07-383 | PV-N07-382→PV-N07-383 | 20.5 | 150 | 3 | 3.01 | CBUQ | 49.3 | 44.4 | 3280 | 1516.96 | 887.11 | 3078 | 2551.35 | 11313.42 | 2828.36 | 14141.78
N07-383 | Z.NOROESTE | PV-N07-383 | PV-N07-384 | PV-N07-383→PV-N07-384 | 19.23 | 200 | 1.59 | 1.58 | CIMENTADO | 24.4 | 22 | 3846 | 750.79 | 439.56 | 3078 | 1503.32 | 9617.67 | 2404.42 | 12022.09
N07-384 | Z.NOROESTE | PV-N07-384 | PV-N07-385 | PV-N07-384→PV-N07-385 | 23.88 | 150 | 3.18 | 3.03 | CBUQ | 59.3 | 53.4 | 3820.8 | 1824.66 | 1066.93 | 3078 | 2972.01 | 12762.4 | 3190.6 | 15953
N07-385 | Z.NOROESTE | PV-N07-385 | PV-N07-386 | PV-N07-385→PV-N07-386 | 21.22 | 200 | 2.13 | 2.03 | CIMENTADO | 35.3 | 31.8 | 4244 | 1086.18 | 635.36 | 3078 | 1658.89 | 10702.43 | 2675.61 | 13378.04
N07-386 | Z.NOROESTE | PV-N07-386 | PV-N07-387 | PV-N07-386→PV-N07-387 | 22.5 | 150 | 3.19 | 3.2 | CIMENTADO | 57.5 | 51.8 | 3600 | 1769.27 | 1034.96 | 3078 | 1758.96 | 11241.19 | 2810.3 | 14051.49
N07-387 | Z.NOROESTE | PV-N07-387 | PV-N07-388 | PV-N07-387→PV-N07-388 | 12.75 | 200 | 2.37 | 2.67 | CIMENTADO | 25.7 | 23.1 | 2550 | 790.79 | 461.54 | 3078 | 996.74 | 7877.07 | 1969.27 | 9846.34
N07-388 | Z.NOROESTE | PV-N07-388 | PV-N07-389 | PV-N07-388→PV-N07-389 | 10.79 | 200 | 1.68 | 1.87 | CIMENTADO | 15.3 | 13.8 | 2158 | 470.78 | 275.72 | 3078 | 843.52 | 6826.02 | 1706.51 | 8532.53
N07-389 | Z.NOROESTE | PV-N07-389 | PV-N07-390 | PV-N07-389→PV-N07-390 | 21.51 | 200 | 2.77 | 2.97 | CBUQ | 49.4 | 44.5 | 4302 | 1520.04 | 889.11 | 3078 | 2677.05 | 12466.2 | 3116.55 | 15582.75
N07-390 | Z.NOROESTE | PV-N07-390 | PV-N07-391 | PV-N07-390→PV-N07-391 | 22.56 | 150 | 2.93 | 3.11 | CIMENTADO | 54.5 | 49.1 | 3609.6 | 1676.96 | 981.02 | 3078 | 1763.65 | 11109.23 | 2777.31 | 13886.54
N07-391 | Z.NOROESTE | PV-N07-391 | PV-N07-392 | PV-N07-391→PV-N07-392 | 25.99 | 200 | 3.4 | 3.6 | CBUQ | 72.8 | 65.5 | 5198 | 2240.06 | 1308.69 | 3078 | 3234.61 | 15059.36 | 3764.84 | 18824.2
N07-392 | Z.NOROESTE | PV-N07-392 | PV-N07-393 | PV-N07-392→PV-N07-393 | 15.19 | 150 | 3.06 | 3.23 | CBUQ | 38.2 | 34.4 | 2430.4 | 1175.41 | 687.31 | 3078 | 1890.49 | 9261.61 | 2315.4 | 11577.01
N07-393 | Z.NOROESTE | PV-N07-393 | PV-N07-394 | PV-N07-393→PV-N07-394 | 14.43 | 200 | 3.41 | 3.51 | CIMENTADO | 39.9 | 35.9 | 2886 | 1227.72 | 717.28 | 3078 | 1128.08 | 9037.08 | 2259.27 | 11296.35
N07-394 | Z.NOROESTE | PV-N07-394 | PV-N07-395 | PV-N07-394→PV-N07-395 | 21.99 | 200 | 1.92 | 1.95 | CIMENTADO | 34 | 30.6 | 4398 | 1046.18 | 611.39 | 3078 | 1719.09 | 10852.66 | 2713.16 | 13565.82
N07-395 | Z.NOROESTE | PV-N07-395 | PV-N07-396 | PV-N07-395→PV-N07-396 | 13.85 | 150 | 3.04 | 3.1 | CIMENTADO | 34 | 30.6 | 2216 | 1046.18 | 611.39 | 3078 | 1082.74 | 8034.31 | 2008.58 | 10042.89
N07-396 | Z.NOROESTE | PV-N07-396 | PV-N07-397 | PV-N07-396→PV-N07-397 | 24.88 | 200 | 1.92 | 2.1 | CIMENTADO | 40 | 36 | 4976 | 1230.8 | 719.28 | 3078 | 1945.02 | 11949.1 | 2987.28 | 14936.38
N07-397 | Z.NOROESTE | PV-N07-397 | PV-N07-398 | PV-N07-397→PV-N07-398 | 23.52 | 200 | 1.93 | 2.12 | CIMENTADO | 38.1 | 34.3 | 4704 | 1172.34 | 685.31 | 3078 | 1838.7 | 11478.35 | 2869.59 | 14347.94
N07-398 | Z.NOROESTE | PV-N07-398 | PV-N07-399 | PV-N07-398→PV-N07-399 | 15.5 | 150 | 1.77 | 1.95 | CIMENTADO | 23.1 | 20.8 | 2480 | 710.79 | 415.58 | 3078 | 1211.73 | 7896.1 | 1974.03 | 9870.13
N07-399 | Z.NOROESTE | PV-N07-399 | PV-N07-400 | PV-N07-399→PV-N07-400 | 21.51 | 200 | 2.79 | 2.84 | CIMENTADO | 48.4 | 43.6 | 4302 | 1489.27 | 871.13 | 3078 | 1681.57 | 11421.97 | 2855.49 | 14277.46
N07-400 | Z.NOROESTE | PV-N07-400 | PV-N07-401 | PV-N07-400→PV-N07-401 | 21.58 | 150 | 3.28 | 3.27 | CIMENTADO | 56.5 | 50.9 | 3452.8 | 1738.5 | 1016.98 | 3078 | 1687.04 | 10973.32 | 2743.33 | 13716.65
N07-401 | Z.NOROESTE | PV-N07-401 | PV-N07-402 | PV-N07-401→PV-N07-402 | 9.4 | 150 | 1.72 | 1.83 | CBUQ | 13.3 | 12 | 1504 | 409.24 | 239.76 | 3078 | 1169.89 | 6400.89 | 1600.22 | 8001.11
N07-402 | Z.NOROESTE | PV-N07-402 | PV-N07-403 | PV-N07-402→PV-N07-403 | 24.35 | 200 | 1.53 | 1.57 | CBUQ | 30.2 | 27.2 | 4870 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 3030.5 | 12451.21 | 3112.8 | 15564.01
N07-403 | Z.NOROESTE | PV-N07-403 | PV-N07-404 | PV-N07-403→PV-N07-404 | 16.92 | 150 | 1.75 | 1.81 | CIMENTADO | 24.1 | 21.7 | 2707.2 | 741.56 | 433.57 | 3078 | 1322.74 | 8283.07 | 2070.77 | 10353.84
N07-404 | Z.NOROESTE | PV-N07-404 | PV-N07-405 | PV-N07-404→PV-N07-405 | 22.93 | 200 | 2.56 | 2.71 | CBUQ | 48.3 | 43.5 | 4586 | 1486.19 | 869.13 | 3078 | 2853.78 | 12873.1 | 3218.28 | 16091.38
N07-405 | Z.NOROESTE | PV-N07-405 | PV-N07-406 | PV-N07-405→PV-N07-406 | 13.46 | 200 | 3.43 | 3.54 | CIMENTADO | 37.5 | 33.8 | 2692 | 1153.88 | 675.32 | 3078 | 1052.25 | 8651.45 | 2162.86 | 10814.31
N07-406 | Z.NOROESTE | PV-N07-406 | PV-N07-407 | PV-N07-406→PV-N07-407 | 24.22 | 200 | 3.05 | 3.29 | CIMENTADO | 61.4 | 55.3 | 4844 | 1889.28 | 1104.89 | 3078 | 1893.42 | 12809.59 | 3202.4 | 16011.99
N07-407 | Z.NOROESTE | PV-N07-407 | PV-N07-408 | PV-N07-407→PV-N07-408 | 14.75 | 200 | 1.75 | 1.61 | CIMENTADO | 19.8 | 17.8 | 2950 | 609.25 | 355.64 | 3078 | 1153.1 | 8145.99 | 2036.5 | 10182.49
N07-408 | Z.NOROESTE | PV-N07-408 | PV-N07-409 | PV-N07-408→PV-N07-409 | 7.68 | 200 | 1.74 | 1.72 | CBUQ | 10.6 | 9.5 | 1536 | 326.16 | 189.81 | 3078 | 955.82 | 6085.79 | 1521.45 | 7607.24
N07-409 | Z.NOROESTE | PV-N07-409 | PV-N07-410 | PV-N07-409→PV-N07-410 | 24.4 | 150 | 3.05 | 3.16 | CBUQ | 60.6 | 54.5 | 3904 | 1864.66 | 1088.91 | 3078 | 3036.73 | 12972.3 | 3243.07 | 16215.37
N07-410 | Z.NOROESTE | PV-N07-410 | PV-N07-411 | PV-N07-410→PV-N07-411 | 9.18 | 200 | 1.5 | 1.5 | CIMENTADO | 11 | 9.9 | 1836 | 338.47 | 197.8 | 3078 | 717.66 | 6167.93 | 1541.98 | 7709.91
N07-411 | Z.NOROESTE | PV-N07-411 | PV-N07-412 | PV-N07-411→PV-N07-412 | 13.45 | 200 | 3.19 | 3.05 | CIMENTADO | 33.6 | 30.2 | 2690 | 1033.87 | 603.4 | 3078 | 1051.47 | 8456.74 | 2114.18 | 10570.92
N07-412 | Z.NOROESTE | PV-N07-412 | PV-N07-413 | PV-N07-412→PV-N07-413 | 25.24 | 200 | 3.06 | 3.14 | CIMENTADO | 62.6 | 56.3 | 5048 | 1926.2 | 1124.87 | 3078 | 1973.16 | 13150.23 | 3287.56 | 16437.79
N07-413 | Z.NOROESTE | PV-N07-413 | PV-N07-414 | PV-N07-413→PV-N07-414 | 25.25 | 200 | 1.63 | 1.59 | CBUQ | 32.5 | 29.2 | 5050 | 1000.02 | 583.42 | 3078 | 3142.51 | 12853.95 | 3213.49 | 16067.44
N07-414 | Z.NOROESTE | PV-N07-414 | PV-N07-415 | PV-N07-414→PV-N07-415 | 18.2 | 200 | 2.99 | 3.08 | CBUQ | 44.2 | 39.8 | 3640 | 1360.03 | 795.2 | 3078 | 2265.1 | 11138.33 | 2784.58 | 13922.91
N07-415 | Z.NOROESTE | PV-N07-415 | PV-N07-416 | PV-N07-415→PV-N07-416 | 19.29 | 200 | 3.39 | 3.63 | CIMENTADO | 54.2 | 48.8 | 3858 | 1667.73 | 975.02 | 3078 | 1508.02 | 11086.77 | 2771.69 | 13858.46
N07-416 | Z.NOROESTE | PV-N07-416 | PV-N07-417 | PV-N07-416→PV-N07-417 | 15.86 | 200 | 3.43 | 3.32 | CIMENTADO | 42.8 | 38.5 | 3172 | 1316.96 | 769.23 | 3078 | 1239.87 | 9576.06 | 2394.01 | 11970.07
N07-417 | Z.NOROESTE | PV-N07-417 | PV-N07-418 | PV-N07-417→PV-N07-418 | 12.96 | 150 | 1.89 | 1.81 | CIMENTADO | 19.2 | 17.3 | 2073.6 | 590.78 | 345.65 | 3078 | 1013.16 | 7101.19 | 1775.3 | 8876.49
N07-418 | Z.NOROESTE | PV-N07-418 | PV-N07-419 | PV-N07-418→PV-N07-419 | 13.62 | 200 | 2.66 | 2.58 | CIMENTADO | 28.5 | 25.7 | 2724 | 876.94 | 513.49 | 3078 | 1064.76 | 8257.19 | 2064.3 | 10321.49
N07-419 | Z.NOROESTE | PV-N07-419 | PV-N07-420 | PV-N07-419→PV-N07-420 | 20.05 | 200 | 2.28 | 2.47 | CBUQ | 38.1 | 34.3 | 4010 | 1172.34 | 685.31 | 3078 | 2495.34 | 11440.99 | 2860.25 | 14301.24
N07-420 | Z.NOROESTE | PV-N07-420 | PV-N07-421 | PV-N07-420→PV-N07-421 | 21.54 | 200 | 3.33 | 3.33 | CIMENTADO | 57.4 | 51.7 | 4308 | 1766.2 | 1032.97 | 3078 | 1683.91 | 11869.08 | 2967.27 | 14836.35
N07-421 | Z.NOROESTE | PV-N07-421 | PV-N07-422 | PV-N07-421→PV-N07-422 | 22.27 | 200 | 2.92 | 2.8 | CBUQ | 51 | 45.9 | 4454 | 1569.27 | 917.08 | 3078 | 2771.64 | 12789.99 | 3197.5 | 15987.49
N07-422 | Z.NOROESTE | PV-N07-422 | PV-N07-423 | PV-N07-422→PV-N07-423 | 22.24 | 150 | 2.76 | 2.83 | CBUQ | 49.7 | 44.7 | 3558.4 | 1529.27 | 893.11 | 3078 | 2767.9 | 11826.68 | 2956.67 | 14783.35
N07-423 | Z.NOROESTE | PV-N07-423 | PV-N07-424 | PV-N07-423→PV-N07-424 | 9.18 | 200 | 2.56 | 2.53 | CIMENTADO | 18.7 | 16.8 | 1836 | 575.4 | 335.66 | 3078 | 717.66 | 6542.72 | 1635.68 | 8178.4
N07-424 | Z.NOROESTE | PV-N07-424 | PV-N07-425 | PV-N07-424→PV-N07-425 | 16.72 | 200 | 1.65 | 1.64 | CIMENTADO | 22 | 19.8 | 3344 | 676.94 | 395.6 | 3078 | 1307.1 | 8801.64 | 2200.41 | 11002.05
N07-425 | Z.NOROESTE | PV-N07-425 | PV-N07-426 | PV-N07-425→PV-N07-426 | 8.55 | 200 | 2.59 | 2.66 | CBUQ | 18 | 16.2 | 1710 | 553.86 | 323.68 | 3078 | 1064.1 | 6729.64 | 1682.41 | 8412.05
N07-426 | Z.NOROESTE | PV-N07-426 | PV-N07-427 | PV-N07-426→PV-N07-427 | 17.75 | 150 | 2.39 | 2.34 | CBUQ | 33.6 | 30.2 | 2840 | 1033.87 | 603.4 | 3078 | 2209.09 | 9764.36 | 2441.09 | 12205.45
N07-427 | Z.NOROESTE | PV-N07-427 | PV-N07-428 | PV-N07-427→PV-N07-428 | 15.73 | 200 | 3.46 | 3.71 | CIMENTADO | 45.1 | 40.6 | 3146 | 1387.73 | 811.19 | 3078 | 1229.71 | 9652.63 | 2413.16 | 12065.79
N07-428 | Z.NOROESTE | PV-N07-428 | PV-N07-429 | PV-N07-428→PV-N07-429 | 24.07 | 150 | 3.42 | 3.37 | CIMENTADO | 65.4 | 58.9 | 3851.2 | 2012.36 | 1176.82 | 3078 | 1881.7 | 12000.08 | 3000.02 | 15000.1
N07-429 | Z.NOROESTE | PV-N07-429 | PV-N07-430 | PV-N07-429→PV-N07-430 | 14.04 | 200 | 2.92 | 3.26 | CIMENTADO | 34.7 | 31.2 | 2808 | 1067.72 | 623.38 | 3078 | 1097.59 | 8674.69 | 2168.67 | 10843.36
N07-430 | Z.NOROESTE | PV-N07-430 | PV-N07-431 | PV-N07-430→PV-N07-431 | 9.67 | 150 | 2.37 | 2.52 | CBUQ | 18.9 | 17 | 1547.2 | 581.55 | 339.66 | 3078 | 1203.49 | 6749.9 | 1687.47 | 8437.37
N07-431 | Z.NOROESTE | PV-N07-431 | PV-N07-432 | PV-N07-431→PV-N07-432 | 10.15 | 200 | 3.46 | 3.41 | CIMENTADO | 27.9 | 25.1 | 2030 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 793.49 | 7261.47 | 1815.37 | 9076.84
N07-432 | Z.NOROESTE | PV-N07-432 | PV-N07-433 | PV-N07-432→PV-N07-433 | 21.71 | 200 | 3.39 | 3.72 | CIMENTADO | 61.7 | 55.5 | 4342 | 1898.51 | 1108.89 | 3078 | 1697.2 | 12124.6 | 3031.15 | 15155.75
N07-433 | Z.NOROESTE | PV-N07-433 | PV-N07-434 | PV-N07-433→PV-N07-434 | 19.03 | 200 | 3.01 | 2.94 | CIMENTADO | 45.3 | 40.8 | 3806 | 1393.88 | 815.18 | 3078 | 1487.69 | 10580.75 | 2645.19 | 13225.94
N07-434 | Z.NOROESTE | PV-N07-434 | PV-N07-435 | PV-N07-434→PV-N07-435 | 9.37 | 200 | 1.99 | 2.16 | CIMENTADO | 15.6 | 14 | 1874 | 480.01 | 279.72 | 3078 | 732.51 | 6444.24 | 1611.06 | 8055.3
N07-435 | Z.NOROESTE | PV-N07-435 | PV-N07-436 | PV-N07-435→PV-N07-436 | 9.05 | 150 | 2.63 | 2.87 | CIMENTADO | 19.9 | 17.9 | 1448 | 612.32 | 357.64 | 3078 | 707.49 | 6203.45 | 1550.86 | 7754.31
N07-436 | Z.NOROESTE | PV-N07-436 | PV-N07-437 | PV-N07-436→PV-N07-437 | 20.58 | 150 | 1.52 | 1.55 | CIMENTADO | 25.3 | 22.8 | 3292.8 | 778.48 | 455.54 | 3078 | 1608.86 | 9213.68 | 2303.42 | 11517.1
N07-437 | Z.NOROESTE | PV-N07-437 | PV-N07-438 | PV-N07-437→PV-N07-438 | 8.84 | 150 | 2.77 | 2.73 | CBUQ | 19.4 | 17.5 | 1414.4 | 596.94 | 349.65 | 3078 | 1100.19 | 6539.18 | 1634.8 | 8173.98
N07-438 | Z.NOROESTE | PV-N07-438 | PV-N07-439 | PV-N07-438→PV-N07-439 | 22.84 | 200 | 2.96 | 2.86 | CIMENTADO | 53.2 | 47.9 | 4568 | 1636.96 | 957.04 | 3078 | 1785.54 | 12025.54 | 3006.39 | 15031.93
N07-439 | Z.NOROESTE | PV-N07-439 | PV-N07-440 | PV-N07-439→PV-N07-440 | 20.68 | 150 | 2.46 | 2.64 | CBUQ | 42.2 | 38 | 3308.8 | 1298.49 | 759.24 | 3078 | 2573.75 | 11018.28 | 2754.57 | 13772.85
N07-440 | Z.NOROESTE | PV-N07-440 | PV-N07-441 | PV-N07-440→PV-N07-441 | 9 | 150 | 2.3 | 2.61 | CIMENTADO | 17.7 | 15.9 | 1440 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 703.58 | 6083.89 | 1520.97 | 7604.86
N07-441 | Z.NOROESTE | PV-N07-441 | PV-N07-442 | PV-N07-441→PV-N07-442 | 9.06 | 150 | 3.02 | 3.06 | CIMENTADO | 22 | 19.8 | 1449.6 | 676.94 | 395.6 | 3078 | 708.27 | 6308.41 | 1577.1 | 7885.51
N07-442 | Z.NOROESTE | PV-N07-442 | PV-N07-443 | PV-N07-442→PV-N07-443 | 25.92 | 200 | 3.34 | 3.67 | CIMENTADO | 72.7 | 65.4 | 5184 | 2236.98 | 1306.69 | 3078 | 2026.32 | 13831.99 | 3458 | 17289.99
N07-443 | Z.NOROESTE | PV-N07-443 | PV-N07-444 | PV-N07-443→PV-N07-444 | 14.47 | 200 | 3.08 | 3.06 | CIMENTADO | 35.5 | 31.9 | 2894 | 1092.34 | 637.36 | 3078 | 1131.21 | 8832.91 | 2208.23 | 11041.14
N07-444 | Z.NOROESTE | PV-N07-444 | PV-N07-445 | PV-N07-444→PV-N07-445 | 14.41 | 200 | 2.81 | 2.78 | CBUQ | 32.2 | 29 | 2882 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 1793.41 | 9323.62 | 2330.91 | 11654.53
N07-445 | Z.NOROESTE | PV-N07-445 | PV-N07-446 | PV-N07-445→PV-N07-446 | 22.67 | 200 | 1.7 | 1.8 | CBUQ | 31.7 | 28.5 | 4534 | 975.41 | 569.43 | 3078 | 2821.42 | 11978.26 | 2994.57 | 14972.83
N07-446 | Z.NOROESTE | PV-N07-446 | PV-N07-447 | PV-N07-446→PV-N07-447 | 25.18 | 150 | 1.57 | 1.51 | CIMENTADO | 31 | 27.9 | 4028.8 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 1968.47 | 10586.58 | 2646.64 | 13233.22
N07-447 | Z.NOROESTE | PV-N07-447 | PV-N07-448 | PV-N07-447→PV-N07-448 | 25.91 | 150 | 3.4 | 3.54 | CIMENTADO | 71.9 | 64.7 | 4145.6 | 2212.36 | 1292.71 | 3078 | 2025.54 | 12754.21 | 3188.55 | 15942.76
N07-448 | Z.NOROESTE | PV-N07-448 | PV-N07-449 | PV-N07-448→PV-N07-449 | 21.56 | 200 | 2.53 | 2.76 | CBUQ | 45.6 | 41 | 4312 | 1403.11 | 819.18 | 3078 | 2683.27 | 12295.56 | 3073.89 | 15369.45
N07-449 | Z.NOROESTE | PV-N07-449 | PV-N07-450 | PV-N07-449→PV-N07-450 | 14.51 | 200 | 3.29 | 3.61 | CIMENTADO | 40 | 36 | 2902 | 1230.8 | 719.28 | 3078 | 1134.33 | 9064.41 | 2266.1 | 11330.51
N07-450 | Z.NOROESTE | PV-N07-450 | PV-N07-451 | PV-N07-450→PV-N07-451 | 9.04 | 200 | 3.06 | 3.15 | CIMENTADO | 22.5 | 20.2 | 1808 | 692.33 | 403.6 | 3078 | 706.71 | 6688.64 | 1672.16 | 8360.8
N07-451 | Z.NOROESTE | PV-N07-451 | PV-N07-452 | PV-N07-451→PV-N07-452 | 22 | 150 | 2.68 | 2.62 | CBUQ | 46.6 | 41.9 | 3520 | 1433.88 | 837.16 | 3078 | 2738.03 | 11607.07 | 2901.77 | 14508.84
N07-452 | Z.NOROESTE | PV-N07-452 | PV-N07-453 | PV-N07-452→PV-N07-453 | 17.92 | 200 | 1.91 | 1.8 | CBUQ | 26.6 | 23.9 | 3584 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 2230.25 | 10188.25 | 2547.06 | 12735.31
N07-453 | Z.NOROESTE | PV-N07-453 | PV-N07-454 | PV-N07-453→PV-N07-454 | 15.41 | 200 | 2.51 | 2.56 | CIMENTADO | 31.3 | 28.2 | 3082 | 963.1 | 563.44 | 3078 | 1204.69 | 8891.23 | 2222.81 | 11114.04
N07-454 | Z.NOROESTE | PV-N07-454 | PV-N07-455 | PV-N07-454→PV-N07-455 | 24.42 | 200 | 2.16 | 2.36 | CIMENTADO | 44.2 | 39.8 | 4884 | 1360.03 | 795.2 | 3078 | 1909.06 | 12026.29 | 3006.57 | 15032.86
N07-455 | Z.NOROESTE | PV-N07-455 | PV-N07-456 | PV-N07-455→PV-N07-456 | 9.56 | 200 | 1.8 | 2.09 | CIMENTADO | 14.9 | 13.4 | 1912 | 458.47 | 267.73 | 3078 | 747.36 | 6463.56 | 1615.89 | 8079.45
N07-456 | Z.NOROESTE | PV-N07-456 | PV-N07-457 | PV-N07-456→PV-N07-457 | 16.69 | 150 | 2.35 | 2.22 | CBUQ | 30.5 | 27.4 | 2670.4 | 938.49 | 547.45 | 3078 | 2077.17 | 9311.51 | 2327.88 | 11639.39
N07-457 | Z.NOROESTE | PV-N07-457 | PV-N07-458 | PV-N07-457→PV-N07-458 | 7.69 | 200 | 1.5 | 1.56 | CIMENTADO | 9.4 | 8.5 | 1538 | 289.24 | 169.83 | 3078 | 601.17 | 5676.24 | 1419.06 | 7095.3
N07-458 | Z.NOROESTE | PV-N07-458 | PV-N07-459 | PV-N07-458→PV-N07-459 | 16.24 | 150 | 3.45 | 3.41 | CBUQ | 44.6 | 40.1 | 2598.4 | 1372.34 | 801.2 | 3078 | 2021.17 | 9871.11 | 2467.78 | 12338.89
N07-459 | Z.NOROESTE | PV-N07-459 | PV-N07-460 | PV-N07-459→PV-N07-460 | 8.53 | 200 | 1.96 | 1.81 | CIMENTADO | 12.9 | 11.6 | 1706 | 396.93 | 231.77 | 3078 | 666.84 | 6079.54 | 1519.88 | 7599.42
N07-460 | Z.NOROESTE | PV-N07-460 | PV-N07-461 | PV-N07-460→PV-N07-461 | 9.7 | 200 | 1.95 | 2.13 | CIMENTADO | 15.8 | 14.2 | 1940 | 486.17 | 283.72 | 3078 | 758.31 | 6546.2 | 1636.55 | 8182.75
N07-461 | Z.NOROESTE | PV-N07-461 | PV-N07-462 | PV-N07-461→PV-N07-462 | 9.67 | 200 | 2.35 | 2.35 | CBUQ | 18.2 | 16.4 | 1934 | 560.01 | 327.67 | 3078 | 1203.49 | 7103.17 | 1775.79 | 8878.96
N07-462 | Z.NOROESTE | PV-N07-462 | PV-N07-463 | PV-N07-462→PV-N07-463 | 19.61 | 200 | 3.13 | 3.07 | CIMENTADO | 48.6 | 43.7 | 3922 | 1495.42 | 873.13 | 3078 | 1533.03 | 10901.58 | 2725.39 | 13626.97
N07-463 | Z.NOROESTE | PV-N07-463 | PV-N07-464 | PV-N07-463→PV-N07-464 | 21.42 | 200 | 3.11 | 3.45 | CIMENTADO | 56.2 | 50.6 | 4284 | 1729.27 | 1010.99 | 3078 | 1674.53 | 11776.79 | 2944.2 | 14720.99
N07-464 | Z.NOROESTE | PV-N07-464 | PV-N07-465 | PV-N07-464→PV-N07-465 | 18.38 | 200 | 2.68 | 2.86 | CBUQ | 40.7 | 36.6 | 3676 | 1252.34 | 731.27 | 3078 | 2287.5 | 11025.11 | 2756.28 | 13781.39
N07-465 | Z.NOROESTE | PV-N07-465 | PV-N07-466 | PV-N07-465→PV-N07-466 | 25.46 | 200 | 2.92 | 2.85 | CIMENTADO | 58.8 | 52.9 | 5092 | 1809.28 | 1056.94 | 3078 | 1990.36 | 13026.58 | 3256.64 | 16283.22
N07-466 | Z.NOROESTE | PV-N07-466 | PV-N07-467 | PV-N07-466→PV-N07-467 | 14.48 | 200 | 3.4 | 3.27 | CBUQ | 38.6 | 34.7 | 2896 | 1187.72 | 693.31 | 3078 | 1802.12 | 9657.15 | 2414.29 | 12071.44
N07-467 | Z.NOROESTE | PV-N07-467 | PV-N07-468 | PV-N07-467→PV-N07-468 | 12.82 | 200 | 2.09 | 2.3 | CIMENTADO | 22.5 | 20.2 | 2564 | 692.33 | 403.6 | 3078 | 1002.22 | 7740.15 | 1935.04 | 9675.19
N07-468 | Z.NOROESTE | PV-N07-468 | PV-N07-469 | PV-N07-468→PV-N07-469 | 23.71 | 150 | 2.53 | 2.63 | CIMENTADO | 48.9 | 44 | 3793.6 | 1504.65 | 879.12 | 3078 | 1853.55 | 11108.92 | 2777.23 | 13886.15
N07-469 | Z.NOROESTE | PV-N07-469 | PV-N07-470 | PV-N07-469→PV-N07-470 | 11.66 | 200 | 3.16 | 3.36 | CIMENTADO | 30.4 | 27.4 | 2332 | 935.41 | 547.45 | 3078 | 911.53 | 7804.39 | 1951.1 | 9755.49
N07-470 | Z.NOROESTE | PV-N07-470 | PV-N07-471 | PV-N07-470→PV-N07-471 | 25.48 | 200 | 3.34 | 3.54 | CIMENTADO | 70.1 | 63.1 | 5096 | 2156.98 | 1260.74 | 3078 | 1991.92 | 13583.64 | 3395.91 | 16979.55
N07-471 | Z.NOROESTE | PV-N07-471 | PV-N07-472 | PV-N07-471→PV-N07-472 | 7.7 | 200 | 2.05 | 2.3 | CBUQ | 13.4 | 12.1 | 1540 | 412.32 | 241.76 | 3078 | 958.31 | 6230.39 | 1557.6 | 7787.99
N07-472 | Z.NOROESTE | PV-N07-472 | PV-N07-473 | PV-N07-472→PV-N07-473 | 25.61 | 200 | 2.17 | 2.51 | CIMENTADO | 47.9 | 43.1 | 5122 | 1473.88 | 861.14 | 3078 | 2002.09 | 12537.11 | 3134.28 | 15671.39
N07-473 | Z.NOROESTE | PV-N07-473 | PV-N07-474 | PV-N07-473→PV-N07-474 | 8.28 | 200 | 2.95 | 3.08 | CIMENTADO | 20 | 18 | 1656 | 615.4 | 359.64 | 3078 | 647.3 | 6356.34 | 1589.09 | 7945.43
N07-474 | Z.NOROESTE | PV-N07-474 | PV-N07-475 | PV-N07-474→PV-N07-475 | 24.14 | 200 | 2.26 | 2.19 | CIMENTADO | 43 | 38.7 | 4828 | 1323.11 | 773.23 | 3078 | 1887.17 | 11889.51 | 2972.38 | 14861.89
N07-475 | Z.NOROESTE | PV-N07-475 | PV-N07-476 | PV-N07-475→PV-N07-476 | 17.34 | 200 | 2.27 | 2.13 | CIMENTADO | 30.5 | 27.4 | 3468 | 938.49 | 547.45 | 3078 | 1355.57 | 9387.51 | 2346.88 | 11734.39
N07-476 | Z.NOROESTE | PV-N07-476 | PV-N07-477 | PV-N07-476→PV-N07-477 | 26.04 | 150 | 2.91 | 3.25 | CIMENTADO | 64.2 | 57.8 | 4166.4 | 1975.43 | 1154.84 | 3078 | 2035.7 | 12410.37 | 3102.59 | 15512.96
N07-477 | Z.NOROESTE | PV-N07-477 | PV-N07-478 | PV-N07-477→PV-N07-478 | 8.86 | 150 | 2.91 | 3.17 | CIMENTADO | 21.5 | 19.4 | 1417.6 | 661.55 | 387.61 | 3078 | 692.64 | 6237.4 | 1559.35 | 7796.75
N07-478 | Z.NOROESTE | PV-N07-478 | PV-N07-479 | PV-N07-478→PV-N07-479 | 17.83 | 200 | 1.6 | 1.7 | CIMENTADO | 23.5 | 21.2 | 3566 | 723.1 | 423.58 | 3078 | 1393.88 | 9184.56 | 2296.14 | 11480.7
N07-479 | Z.NOROESTE | PV-N07-479 | PV-N07-480 | PV-N07-479→PV-N07-480 | 25.6 | 200 | 1.86 | 2.11 | CIMENTADO | 40.7 | 36.6 | 5120 | 1252.34 | 731.27 | 3078 | 2001.31 | 12182.92 | 3045.73 | 15228.65
N07-480 | Z.NOROESTE | PV-N07-480 | PV-N07-481 | PV-N07-480→PV-N07-481 | 17.26 | 200 | 1.76 | 2.04 | CBUQ | 26.2 | 23.6 | 3452 | 806.17 | 471.53 | 3078 | 2148.11 | 9955.81 | 2488.95 | 12444.76
N07-481 | Z.NOROESTE | PV-N07-481 | PV-N07-482 | PV-N07-481→PV-N07-482 | 19.24 | 200 | 2.08 | 2.37 | CIMENTADO | 34.2 | 30.8 | 3848 | 1052.33 | 615.38 | 3078 | 1504.11 | 10097.82 | 2524.45 | 12622.27
N07-482 | Z.NOROESTE | PV-N07-482 | PV-N07-483 | PV-N07-482→PV-N07-483 | 20.48 | 200 | 2 | 2.16 | CIMENTADO | 34.1 | 30.7 | 4096 | 1049.26 | 613.39 | 3078 | 1601.04 | 10437.69 | 2609.42 | 13047.11
N07-483 | Z.NOROESTE | PV-N07-483 | PV-N07-484 | PV-N07-483→PV-N07-484 | 15.97 | 200 | 3.31 | 3.17 | CIMENTADO | 41.4 | 37.3 | 3194 | 1273.88 | 745.25 | 3078 | 1248.47 | 9539.6 | 2384.9 | 11924.5
N07-484 | Z.NOROESTE | PV-N07-484 | PV-N07-485 | PV-N07-484→PV-N07-485 | 19.21 | 150 | 2.6 | 2.59 | CBUQ | 39.9 | 35.9 | 3073.6 | 1227.72 | 717.28 | 3078 | 2390.8 | 10487.4 | 2621.85 | 13109.25
N07-485 | Z.NOROESTE | PV-N07-485 | PV-N07-486 | PV-N07-485→PV-N07-486 | 18.4 | 200 | 2.74 | 2.76 | CIMENTADO | 40.5 | 36.5 | 3680 | 1246.18 | 729.27 | 3078 | 1438.44 | 10171.89 | 2542.97 | 12714.86
N07-486 | Z.NOROESTE | PV-N07-486 | PV-N07-487 | PV-N07-486→PV-N07-487 | 24.32 | 200 | 1.64 | 1.88 | CBUQ | 34.2 | 30.8 | 4864 | 1052.33 | 615.38 | 3078 | 3026.77 | 12636.48 | 3159.12 | 15795.6
N07-487 | Z.NOROESTE | PV-N07-487 | PV-N07-488 | PV-N07-487→PV-N07-488 | 8.33 | 200 | 2.87 | 2.89 | CBUQ | 19.2 | 17.3 | 1666 | 590.78 | 345.65 | 3078 | 1036.72 | 6717.15 | 1679.29 | 8396.44
N07-488 | Z.NOROESTE | PV-N07-488 | PV-N07-489 | PV-N07-488→PV-N07-489 | 12.73 | 200 | 3.39 | 3.56 | CIMENTADO | 35.4 | 31.9 | 2546 | 1089.26 | 637.36 | 3078 | 995.18 | 8345.8 | 2086.45 | 10432.25
N07-489 | Z.NOROESTE | PV-N07-489 | PV-N07-490 | PV-N07-489→PV-N07-490 | 25.24 | 200 | 1.9 | 1.96 | CIMENTADO | 39 | 35.1 | 5048 | 1200.03 | 701.3 | 3078 | 1973.16 | 12000.49 | 3000.12 | 15000.61
N07-490 | Z.NOROESTE | PV-N07-490 | PV-N07-491 | PV-N07-490→PV-N07-491 | 24.12 | 150 | 2.06 | 2.05 | CIMENTADO | 39.7 | 35.7 | 3859.2 | 1221.57 | 713.29 | 3078 | 1885.61 | 10757.67 | 2689.42 | 13447.09
N07-491 | Z.NOROESTE | PV-N07-491 | PV-N07-492 | PV-N07-491→PV-N07-492 | 15.99 | 200 | 1.64 | 1.75 | CBUQ | 21.7 | 19.5 | 3198 | 667.71 | 389.61 | 3078 | 1990.05 | 9323.37 | 2330.84 | 11654.21
N07-492 | Z.NOROESTE | PV-N07-492 | PV-N07-493 | PV-N07-492→PV-N07-493 | 19.07 | 200 | 1.73 | 1.78 | CIMENTADO | 26.8 | 24.1 | 3814 | 824.64 | 481.52 | 3078 | 1490.82 | 9688.98 | 2422.24 | 12111.22
N07-493 | Z.NOROESTE | PV-N07-493 | PV-N07-494 | PV-N07-493→PV-N07-494 | 12.66 | 200 | 2.35 | 2.37 | CIMENTADO | 23.9 | 21.5 | 2532 | 735.4 | 429.57 | 3078 | 989.71 | 7764.68 | 1941.17 | 9705.85
N07-494 | Z.NOROESTE | PV-N07-494 | PV-N07-495 | PV-N07-494→PV-N07-495 | 10.99 | 150 | 1.91 | 2 | CBUQ | 17.2 | 15.5 | 1758.4 | 529.24 | 309.69 | 3078 | 1367.77 | 7043.1 | 1760.78 | 8803.88
N07-495 | Z.NOROESTE | PV-N07-495 | PV-N07-496 | PV-N07-495→PV-N07-496 | 16.14 | 150 | 2.81 | 3.14 | CIMENTADO | 38.4 | 34.6 | 2582.4 | 1181.57 | 691.31 | 3078 | 1261.76 | 8795.04 | 2198.76 | 10993.8
N07-496 | Z.NOROESTE | PV-N07-496 | PV-N07-497 | PV-N07-496→PV-N07-497 | 14.08 | 150 | 1.65 | 1.98 | CBUQ | 20.4 | 18.4 | 2252.8 | 627.71 | 367.63 | 3078 | 1752.34 | 8078.48 | 2019.62 | 10098.1
N07-497 | Z.NOROESTE | PV-N07-497 | PV-N07-498 | PV-N07-497→PV-N07-498 | 18.39 | 150 | 2.7 | 2.86 | CIMENTADO | 40.9 | 36.8 | 2942.4 | 1258.49 | 735.26 | 3078 | 1437.66 | 9451.81 | 2362.95 | 11814.76
N07-498 | Z.NOROESTE | PV-N07-498 | PV-N07-499 | PV-N07-498→PV-N07-499 | 8.93 | 150 | 1.53 | 1.86 | CBUQ | 12.1 | 10.9 | 1428.8 | 372.32 | 217.78 | 3078 | 1111.39 | 6208.29 | 1552.07 | 7760.36
N07-499 | Z.NOROESTE | PV-N07-499 | PV-N07-500 | PV-N07-499→PV-N07-500 | 25.69 | 200 | 2.91 | 3.07 | CBUQ | 61.5 | 55.4 | 5138 | 1892.36 | 1106.89 | 3078 | 3197.27 | 14412.52 | 3603.13 | 18015.65
N07-500 | Z.NOROESTE | PV-N07-500 | PV-N07-501 | PV-N07-500→PV-N07-501 | 25.91 | 150 | 2.7 | 2.98 | CIMENTADO | 58.9 | 53 | 4145.6 | 1812.35 | 1058.94 | 3078 | 2025.54 | 12120.43 | 3030.11 | 15150.54
N07-501 | Z.NOROESTE | PV-N07-501 | PV-N07-502 | PV-N07-501→PV-N07-502 | 20.53 | 150 | 1.81 | 2.13 | CIMENTADO | 32.4 | 29.2 | 3284.8 | 996.95 | 583.42 | 3078 | 1604.95 | 9548.12 | 2387.03 | 11935.15
N07-502 | Z.NOROESTE | PV-N07-502 | PV-N07-503 | PV-N07-502→PV-N07-503 | 17.5 | 200 | 1.91 | 2.05 | CIMENTADO | 27.7 | 24.9 | 3500 | 852.33 | 497.5 | 3078 | 1368.08 | 9295.91 | 2323.98 | 11619.89
N07-503 | Z.NOROESTE | PV-N07-503 | PV-N07-504 | PV-N07-503→PV-N07-504 | 13.26 | 200 | 2.32 | 2.18 | CIMENTADO | 23.9 | 21.5 | 2652 | 735.4 | 429.57 | 3078 | 1036.61 | 7931.58 | 1982.89 | 9914.47
N07-504 | Z.NOROESTE | PV-N07-504 | PV-N07-505 | PV-N07-504→PV-N07-505 | 22.69 | 150 | 2.4 | 2.73 | CIMENTADO | 46.6 | 41.9 | 3630.4 | 1433.88 | 837.16 | 3078 | 1773.81 | 10753.25 | 2688.31 | 13441.56
N07-505 | Z.NOROESTE | PV-N07-505 | PV-N07-506 | PV-N07-505→PV-N07-506 | 20.28 | 200 | 1.88 | 2.07 | CIMENTADO | 32 | 28.8 | 4056 | 984.64 | 575.42 | 3078 | 1585.41 | 10279.47 | 2569.87 | 12849.34
N07-506 | Z.NOROESTE | PV-N07-506 | PV-N07-507 | PV-N07-506→PV-N07-507 | 10.52 | 150 | 1.52 | 1.59 | CBUQ | 13.1 | 11.8 | 1683.2 | 403.09 | 235.76 | 3078 | 1309.28 | 6709.33 | 1677.33 | 8386.66
N07-507 | Z.NOROESTE | PV-N07-507 | PV-N07-508 | PV-N07-507→PV-N07-508 | 24.5 | 200 | 3.33 | 3.4 | CBUQ | 66 | 59.4 | 4900 | 2030.82 | 1186.81 | 3078 | 3049.17 | 14244.8 | 3561.2 | 17806
N07-508 | Z.NOROESTE | PV-N07-508 | PV-N07-509 | PV-N07-508→PV-N07-509 | 22.85 | 200 | 2.95 | 2.8 | CIMENTADO | 52.6 | 47.3 | 4570 | 1618.5 | 945.05 | 3078 | 1786.32 | 11997.87 | 2999.47 | 14997.34
N07-509 | Z.NOROESTE | PV-N07-509 | PV-N07-510 | PV-N07-509→PV-N07-510 | 25.23 | 200 | 2.78 | 2.75 | CIMENTADO | 55.8 | 50.2 | 5046 | 1716.97 | 1003 | 3078 | 1972.38 | 12816.35 | 3204.09 | 16020.44
N07-510 | Z.NOROESTE | PV-N07-510 | PV-N07-511 | PV-N07-510→PV-N07-511 | 21.04 | 150 | 1.9 | 2.19 | CIMENTADO | 34.4 | 31 | 3366.4 | 1058.49 | 619.38 | 3078 | 1644.82 | 9767.09 | 2441.77 | 12208.86
N07-511 | Z.NOROESTE | PV-N07-511 | PV-N07-512 | PV-N07-511→PV-N07-512 | 18.94 | 150 | 2 | 1.96 | CBUQ | 30 | 27 | 3030.4 | 923.1 | 539.46 | 3078 | 2357.2 | 9928.16 | 2482.04 | 12410.2
N07-512 | Z.NOROESTE | PV-N07-512 | PV-N07-513 | PV-N07-512→PV-N07-513 | 15.3 | 150 | 1.63 | 1.71 | CIMENTADO | 20.4 | 18.4 | 2448 | 627.71 | 367.63 | 3078 | 1196.09 | 7717.43 | 1929.36 | 9646.79
N07-513 | Z.NOROESTE | PV-N07-513 | PV-N07-514 | PV-N07-513→PV-N07-514 | 24.91 | 200 | 2.85 | 2.74 | CIMENTADO | 55.7 | 50.1 | 4982 | 1713.89 | 1001 | 3078 | 1947.36 | 12722.25 | 3180.56 | 15902.81
N07-514 | Z.NOROESTE | PV-N07-514 | PV-N07-515 | PV-N07-514→PV-N07-515 | 23.67 | 200 | 3.11 | 3.37 | CIMENTADO | 61.4 | 55.3 | 4734 | 1889.28 | 1104.89 | 3078 | 1850.43 | 12656.6 | 3164.15 | 15820.75
N07-515 | Z.NOROESTE | PV-N07-515 | PV-N07-516 | PV-N07-515→PV-N07-516 | 8.32 | 200 | 1.9 | 2.06 | CIMENTADO | 13.2 | 11.9 | 1664 | 406.16 | 237.76 | 3078 | 650.42 | 6036.34 | 1509.09 | 7545.43
N07-516 | Z.NOROESTE | PV-N07-516 | PV-N07-517 | PV-N07-516→PV-N07-517 | 7.97 | 200 | 2.54 | 2.42 | CIMENTADO | 15.8 | 14.2 | 1594 | 486.17 | 283.72 | 3078 | 623.06 | 6064.95 | 1516.24 | 7581.19
N07-517 | Z.NOROESTE | PV-N07-517 | PV-N07-518 | PV-N07-517→PV-N07-518 | 14.51 | 200 | 2.67 | 2.79 | CBUQ | 31.7 | 28.5 | 2902 | 975.41 | 569.43 | 3078 | 1805.86 | 9330.7 | 2332.68 | 11663.38
N07-518 | Z.NOROESTE | PV-N07-518 | PV-N07-519 | PV-N07-518→PV-N07-519 | 22.63 | 200 | 3.29 | 3.47 | CIMENTADO | 61.2 | 55.1 | 4526 | 1883.12 | 1100.9 | 3078 | 1769.12 | 12357.14 | 3089.28 | 15446.42
N07-519 | Z.NOROESTE | PV-N07-519 | PV-N07-520 | PV-N07-519→PV-N07-520 | 25.93 | 200 | 2.76 | 2.73 | CIMENTADO | 56.9 | 51.2 | 5186 | 1750.81 | 1022.98 | 3078 | 2027.1 | 13064.89 | 3266.22 | 16331.11
N07-520 | Z.NOROESTE | PV-N07-520 | PV-N07-521 | PV-N07-520→PV-N07-521 | 10.29 | 200 | 2.39 | 2.56 | CIMENTADO | 20.4 | 18.4 | 2058 | 627.71 | 367.63 | 3078 | 804.43 | 6935.77 | 1733.94 | 8669.71
N07-521 | Z.NOROESTE | PV-N07-521 | PV-N07-522 | PV-N07-521→PV-N07-522 | 18.58 | 150 | 3.15 | 3.15 | CIMENTADO | 46.8 | 42.1 | 2972.8 | 1440.04 | 841.16 | 3078 | 1452.51 | 9784.51 | 2446.13 | 12230.64
N07-522 | Z.NOROESTE | PV-N07-522 | PV-N07-523 | PV-N07-522→PV-N07-523 | 14.6 | 150 | 2.1 | 2.2 | CBUQ | 25.1 | 22.6 | 2336 | 772.33 | 451.55 | 3078 | 1817.06 | 8454.94 | 2113.74 | 10568.68
N07-523 | Z.NOROESTE | PV-N07-523 | PV-N07-524 | PV-N07-523→PV-N07-524 | 25.61 | 200 | 3.35 | 3.25 | CIMENTADO | 67.6 | 60.8 | 5122 | 2080.05 | 1214.78 | 3078 | 2002.09 | 13496.92 | 3374.23 | 16871.15
N07-524 | Z.NOROESTE | PV-N07-524 | PV-N07-525 | PV-N07-524→PV-N07-525 | 23.22 | 200 | 2.81 | 2.79 | CBUQ | 52 | 46.8 | 4644 | 1600.04 | 935.06 | 3078 | 2889.87 | 13146.97 | 3286.74 | 16433.71
N07-525 | Z.NOROESTE | PV-N07-525 | PV-N07-526 | PV-N07-525→PV-N07-526 | 23.15 | 150 | 1.64 | 1.58 | CIMENTADO | 29.8 | 26.8 | 3704 | 916.95 | 535.46 | 3078 | 1809.77 | 10044.18 | 2511.05 | 12555.23
N07-526 | Z.NOROESTE | PV-N07-526 | PV-N07-527 | PV-N07-526→PV-N07-527 | 16.24 | 200 | 3.13 | 3.32 | CBUQ | 41.9 | 37.7 | 3248 | 1289.26 | 753.25 | 3078 | 2021.17 | 10389.68 | 2597.42 | 12987.1
N07-527 | Z.NOROESTE | PV-N07-527 | PV-N07-528 | PV-N07-527→PV-N07-528 | 15.23 | 150 | 2.12 | 2.09 | CIMENTADO | 25.6 | 23 | 2436.8 | 787.71 | 459.54 | 3078 | 1190.62 | 7952.67 | 1988.17 | 9940.84
N07-528 | Z.NOROESTE | PV-N07-528 | PV-N07-529 | PV-N07-528→PV-N07-529 | 12.59 | 200 | 2.21 | 2.24 | CIMENTADO | 22.4 | 20.2 | 2518 | 689.25 | 403.6 | 3078 | 984.24 | 7673.09 | 1918.27 | 9591.36
N07-529 | Z.NOROESTE | PV-N07-529 | PV-N07-530 | PV-N07-529→PV-N07-530 | 8.53 | 200 | 2.12 | 2.43 | CIMENTADO | 15.5 | 14 | 1706 | 476.94 | 279.72 | 3078 | 666.84 | 6207.5 | 1551.88 | 7759.38
N07-530 | Z.NOROESTE | PV-N07-530 | PV-N07-531 | PV-N07-530→PV-N07-531 | 23.64 | 200 | 2.21 | 2.31 | CIMENTADO | 42.7 | 38.4 | 4728 | 1313.88 | 767.23 | 3078 | 1848.08 | 11735.19 | 2933.8 | 14668.99
N07-531 | Z.NOROESTE | PV-N07-531 | PV-N07-532 | PV-N07-531→PV-N07-532 | 22.67 | 200 | 1.71 | 1.76 | CIMENTADO | 31.5 | 28.4 | 4534 | 969.25 | 567.43 | 3078 | 1772.25 | 10920.93 | 2730.23 | 13651.16
N07-532 | Z.NOROESTE | PV-N07-532 | PV-N07-533 | PV-N07-532→PV-N07-533 | 26.16 | 200 | 1.89 | 2.17 | CIMENTADO | 42.5 | 38.2 | 5232 | 1307.72 | 763.24 | 3078 | 2045.08 | 12426.04 | 3106.51 | 15532.55
N07-533 | Z.NOROESTE | PV-N07-533 | PV-N07-534 | PV-N07-533→PV-N07-534 | 26.11 | 200 | 3.22 | 3.44 | CIMENTADO | 69.6 | 62.6 | 5222 | 2141.59 | 1250.75 | 3078 | 2041.18 | 13733.52 | 3433.38 | 17166.9
N07-534 | Z.NOROESTE | PV-N07-534 | PV-N07-535 | PV-N07-534→PV-N07-535 | 17.86 | 200 | 1.82 | 2.01 | CBUQ | 27.4 | 24.7 | 3572 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 2222.78 | 10209.39 | 2552.35 | 12761.74
N07-535 | Z.NOROESTE | PV-N07-535 | PV-N07-536 | PV-N07-535→PV-N07-536 | 21.85 | 200 | 1.96 | 1.87 | CBUQ | 33.5 | 30.2 | 4370 | 1030.8 | 603.4 | 3078 | 2719.36 | 11801.56 | 2950.39 | 14751.95
N07-536 | Z.NOROESTE | PV-N07-536 | PV-N07-537 | PV-N07-536→PV-N07-537 | 25.14 | 150 | 2.94 | 3.16 | CIMENTADO | 61.3 | 55.2 | 4022.4 | 1886.2 | 1102.9 | 3078 | 1965.34 | 12054.84 | 3013.71 | 15068.55
N07-537 | Z.NOROESTE | PV-N07-537 | PV-N07-538 | PV-N07-537→PV-N07-538 | 23.36 | 150 | 1.67 | 1.53 | CBUQ | 29.9 | 26.9 | 3737.6 | 920.02 | 537.46 | 3078 | 2907.29 | 11180.37 | 2795.09 | 13975.46
N07-538 | Z.NOROESTE | PV-N07-538 | PV-N07-539 | PV-N07-538→PV-N07-539 | 12.1 | 200 | 1.98 | 2.01 | CBUQ | 19.3 | 17.4 | 2420 | 593.86 | 347.65 | 3078 | 1505.92 | 7945.43 | 1986.36 | 9931.79
N07-539 | Z.NOROESTE | PV-N07-539 | PV-N07-540 | PV-N07-539→PV-N07-540 | 15.9 | 150 | 2.54 | 2.69 | CBUQ | 33.3 | 30 | 2544 | 1024.64 | 599.4 | 3078 | 1978.85 | 9224.89 | 2306.22 | 11531.11
N07-540 | Z.NOROESTE | PV-N07-540 | PV-N07-541 | PV-N07-540→PV-N07-541 | 9.89 | 150 | 2.28 | 2.25 | CBUQ | 17.9 | 16.1 | 1582.4 | 550.78 | 321.68 | 3078 | 1230.87 | 6763.73 | 1690.93 | 8454.66
N07-541 | Z.NOROESTE | PV-N07-541 | PV-N07-542 | PV-N07-541→PV-N07-542 | 25.31 | 200 | 2.73 | 2.86 | CIMENTADO | 56.6 | 50.9 | 5062 | 1741.58 | 1016.98 | 3078 | 1978.63 | 12877.19 | 3219.3 | 16096.49
N07-542 | Z.NOROESTE | PV-N07-542 | PV-N07-543 | PV-N07-542→PV-N07-543 | 18.81 | 200 | 2.58 | 2.78 | CIMENTADO | 40.3 | 36.3 | 3762 | 1240.03 | 725.27 | 3078 | 1470.49 | 10275.79 | 2568.95 | 12844.74
N07-543 | Z.NOROESTE | PV-N07-543 | PV-N07-544 | PV-N07-543→PV-N07-544 | 11.75 | 150 | 2.5 | 2.56 | CIMENTADO | 23.8 | 21.4 | 1880 | 732.33 | 427.57 | 3078 | 918.57 | 7036.47 | 1759.12 | 8795.59
N07-544 | Z.NOROESTE | PV-N07-544 | PV-N07-545 | PV-N07-544→PV-N07-545 | 20.03 | 200 | 2.57 | 2.48 | CIMENTADO | 40.5 | 36.5 | 4006 | 1246.18 | 729.27 | 3078 | 1565.87 | 10625.32 | 2656.33 | 13281.65
N07-545 | Z.NOROESTE | PV-N07-545 | PV-N07-546 | PV-N07-545→PV-N07-546 | 19.03 | 150 | 2.17 | 2.09 | CIMENTADO | 32.4 | 29.2 | 3044.8 | 996.95 | 583.42 | 3078 | 1487.69 | 9190.86 | 2297.72 | 11488.58
N07-546 | Z.NOROESTE | PV-N07-546 | PV-N07-547 | PV-N07-546→PV-N07-547 | 14.17 | 150 | 2.28 | 2.58 | CBUQ | 27.5 | 24.8 | 2267.2 | 846.17 | 495.5 | 3078 | 1763.54 | 8450.41 | 2112.6 | 10563.01
N07-547 | Z.NOROESTE | PV-N07-547 | PV-N07-548 | PV-N07-547→PV-N07-548 | 9.6 | 200 | 2.34 | 2.2 | CIMENTADO | 17.4 | 15.7 | 1920 | 535.4 | 313.69 | 3078 | 750.49 | 6597.58 | 1649.39 | 8246.97
N07-548 | Z.NOROESTE | PV-N07-548 | PV-N07-549 | PV-N07-548→PV-N07-549 | 20.03 | 150 | 2.45 | 2.58 | CIMENTADO | 40.3 | 36.3 | 3204.8 | 1240.03 | 725.27 | 3078 | 1565.87 | 9813.97 | 2453.49 | 12267.46
N07-549 | Z.NOROESTE | PV-N07-549 | PV-N07-550 | PV-N07-549→PV-N07-550 | 17.2 | 200 | 2.01 | 1.86 | CIMENTADO | 26.6 | 23.9 | 3440 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 1344.63 | 9158.63 | 2289.66 | 11448.29
N07-550 | Z.NOROESTE | PV-N07-550 | PV-N07-551 | PV-N07-550→PV-N07-551 | 21.91 | 200 | 3.17 | 3.43 | CIMENTADO | 57.8 | 52 | 4382 | 1778.51 | 1038.96 | 3078 | 1712.84 | 11990.31 | 2997.58 | 14987.89
N07-551 | Z.NOROESTE | PV-N07-551 | PV-N07-552 | PV-N07-551→PV-N07-552 | 17.2 | 200 | 2.17 | 2.42 | CIMENTADO | 31.6 | 28.4 | 3440 | 972.33 | 567.43 | 3078 | 1344.63 | 9402.39 | 2350.6 | 11752.99
N07-552 | Z.NOROESTE | PV-N07-552 | PV-N07-553 | PV-N07-552→PV-N07-553 | 23.41 | 150 | 3.21 | 3.5 | CIMENTADO | 62.8 | 56.5 | 3745.6 | 1932.36 | 1128.87 | 3078 | 1830.1 | 11714.93 | 2928.73 | 14643.66
N07-553 | Z.NOROESTE | PV-N07-553 | PV-N07-554 | PV-N07-553→PV-N07-554 | 17.79 | 150 | 2.28 | 2.53 | CIMENTADO | 34.2 | 30.8 | 2846.4 | 1052.33 | 615.38 | 3078 | 1390.75 | 8982.86 | 2245.72 | 11228.58
N07-554 | Z.NOROESTE | PV-N07-554 | PV-N07-555 | PV-N07-554→PV-N07-555 | 17.96 | 150 | 1.63 | 1.92 | CIMENTADO | 25.5 | 22.9 | 2873.6 | 784.63 | 457.54 | 3078 | 1404.04 | 8597.81 | 2149.45 | 10747.26
N07-555 | Z.NOROESTE | PV-N07-555 | PV-N07-556 | PV-N07-555→PV-N07-556 | 23.86 | 200 | 3.44 | 3.32 | CIMENTADO | 64.5 | 58.1 | 4772 | 1984.66 | 1160.84 | 3078 | 1865.28 | 12860.78 | 3215.2 | 16075.98
N07-556 | Z.NOROESTE | PV-N07-556 | PV-N07-557 | PV-N07-556→PV-N07-557 | 15.02 | 150 | 2.25 | 2.5 | CIMENTADO | 28.5 | 25.7 | 2403.2 | 876.94 | 513.49 | 3078 | 1174.2 | 8045.83 | 2011.46 | 10057.29
N07-557 | Z.NOROESTE | PV-N07-557 | PV-N07-558 | PV-N07-557→PV-N07-558 | 9.98 | 200 | 2.62 | 2.63 | CBUQ | 21 | 18.9 | 1996 | 646.17 | 377.62 | 3078 | 1242.07 | 7339.86 | 1834.96 | 9174.82
N07-558 | Z.NOROESTE | PV-N07-558 | PV-N07-559 | PV-N07-558→PV-N07-559 | 8.02 | 200 | 2.25 | 2.13 | CIMENTADO | 14.1 | 12.7 | 1604 | 433.86 | 253.75 | 3078 | 626.97 | 5996.58 | 1499.14 | 7495.72
N07-559 | Z.NOROESTE | PV-N07-559 | PV-N07-560 | PV-N07-559→PV-N07-560 | 21.59 | 200 | 2.95 | 3.13 | CIMENTADO | 52.5 | 47.2 | 4318 | 1615.42 | 943.06 | 3078 | 1687.82 | 11642.3 | 2910.57 | 14552.87
N07-560 | Z.NOROESTE | PV-N07-560 | PV-N07-561 | PV-N07-560→PV-N07-561 | 19.07 | 150 | 1.94 | 2.12 | CIMENTADO | 31 | 27.9 | 3051.2 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 1490.82 | 9131.33 | 2282.83 | 11414.16
N07-561 | Z.NOROESTE | PV-N07-561 | PV-N07-562 | PV-N07-561→PV-N07-562 | 20.64 | 150 | 3.11 | 3.35 | CIMENTADO | 53.3 | 48 | 3302.4 | 1640.04 | 959.04 | 3078 | 1613.55 | 10593.03 | 2648.26 | 13241.29
N07-562 | Z.NOROESTE | PV-N07-562 | PV-N07-563 | PV-N07-562→PV-N07-563 | 11.46 | 150 | 3.03 | 3.17 | CIMENTADO | 28.4 | 25.6 | 1833.6 | 873.87 | 511.49 | 3078 | 895.9 | 7192.86 | 1798.21 | 8991.07
N07-563 | Z.NOROESTE | PV-N07-563 | PV-N07-564 | PV-N07-563→PV-N07-564 | 10.03 | 200 | 3.11 | 3.22 | CBUQ | 25.4 | 22.9 | 2006 | 781.56 | 457.54 | 3078 | 1248.29 | 7571.39 | 1892.85 | 9464.24
N07-564 | Z.NOROESTE | PV-N07-564 | PV-N07-565 | PV-N07-564→PV-N07-565 | 7.75 | 200 | 2.74 | 2.96 | CBUQ | 17.7 | 15.9 | 1550 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 964.53 | 6454.84 | 1613.71 | 8068.55
N07-565 | Z.NOROESTE | PV-N07-565 | PV-N07-566 | PV-N07-565→PV-N07-566 | 14.03 | 150 | 3.28 | 3.5 | CIMENTADO | 38 | 34.2 | 2244.8 | 1169.26 | 683.32 | 3078 | 1096.81 | 8272.19 | 2068.05 | 10340.24
N07-566 | Z.NOROESTE | PV-N07-566 | PV-N07-567 | PV-N07-566→PV-N07-567 | 18.5 | 200 | 2.69 | 2.87 | CIMENTADO | 41.1 | 37 | 3700 | 1264.65 | 739.26 | 3078 | 1446.26 | 10228.17 | 2557.04 | 12785.21
N07-567 | Z.NOROESTE | PV-N07-567 | PV-N07-568 | PV-N07-567→PV-N07-568 | 14.81 | 200 | 2.76 | 2.69 | CIMENTADO | 32.3 | 29.1 | 2962 | 993.87 | 581.42 | 3078 | 1157.79 | 8773.08 | 2193.27 | 10966.35
N07-568 | Z.NOROESTE | PV-N07-568 | PV-N07-569 | PV-N07-568→PV-N07-569 | 15.65 | 200 | 2.04 | 1.99 | CBUQ | 25.2 | 22.7 | 3130 | 775.4 | 453.55 | 3078 | 1947.74 | 9384.69 | 2346.17 | 11730.86
N07-569 | Z.NOROESTE | PV-N07-569 | PV-N07-570 | PV-N07-569→PV-N07-570 | 24.38 | 150 | 1.93 | 1.99 | CIMENTADO | 38.2 | 34.4 | 3900.8 | 1175.41 | 687.31 | 3078 | 1905.93 | 10747.45 | 2686.86 | 13434.31
N07-570 | Z.NOROESTE | PV-N07-570 | PV-N07-571 | PV-N07-570→PV-N07-571 | 13.99 | 200 | 1.88 | 1.77 | CIMENTADO | 20.4 | 18.4 | 2798 | 627.71 | 367.63 | 3078 | 1093.68 | 7965.02 | 1991.26 | 9956.28
N07-571 | Z.NOROESTE | PV-N07-571 | PV-N07-572 | PV-N07-571→PV-N07-572 | 17.08 | 200 | 3.14 | 3.32 | CIMENTADO | 44.1 | 39.7 | 3416 | 1356.96 | 793.21 | 3078 | 1335.25 | 9979.42 | 2494.86 | 12474.28
N07-572 | Z.NOROESTE | PV-N07-572 | PV-N07-573 | PV-N07-572→PV-N07-573 | 22.13 | 150 | 2.88 | 2.86 | CIMENTADO | 50.8 | 45.7 | 3540.8 | 1563.12 | 913.09 | 3078 | 1730.03 | 10825.04 | 2706.26 | 13531.3
N07-573 | Z.NOROESTE | PV-N07-573 | PV-N07-574 | PV-N07-573→PV-N07-574 | 14.89 | 200 | 2.15 | 2.13 | CBUQ | 25.5 | 22.9 | 2978 | 784.63 | 457.54 | 3078 | 1853.15 | 9151.32 | 2287.83 | 11439.15
N07-574 | Z.NOROESTE | PV-N07-574 | PV-N07-575 | PV-N07-574→PV-N07-575 | 19.11 | 200 | 1.94 | 2.09 | CBUQ | 30.8 | 27.7 | 3822 | 947.72 | 553.45 | 3078 | 2378.35 | 10779.52 | 2694.88 | 13474.4
N07-575 | Z.NOROESTE | PV-N07-575 | PV-N07-576 | PV-N07-575→PV-N07-576 | 23.6 | 200 | 3.13 | 3.37 | CIMENTADO | 61.4 | 55.3 | 4720 | 1889.28 | 1104.89 | 3078 | 1844.95 | 12637.12 | 3159.28 | 15796.4
N07-576 | Z.NOROESTE | PV-N07-576 | PV-N07-577 | PV-N07-576→PV-N07-577 | 25.23 | 150 | 1.68 | 1.88 | CIMENTADO | 35.9 | 32.3 | 4036.8 | 1104.64 | 645.35 | 3078 | 1972.38 | 10837.17 | 2709.29 | 13546.46
N07-577 | Z.NOROESTE | PV-N07-577 | PV-N07-578 | PV-N07-577→PV-N07-578 | 10.23 | 200 | 1.56 | 1.54 | CBUQ | 12.7 | 11.4 | 2046 | 390.78 | 227.77 | 3078 | 1273.18 | 7015.73 | 1753.93 | 8769.66
N07-578 | Z.NOROESTE | PV-N07-578 | PV-N07-579 | PV-N07-578→PV-N07-579 | 24.8 | 200 | 1.99 | 2.12 | CBUQ | 40.8 | 36.7 | 4960 | 1255.42 | 733.27 | 3078 | 3086.51 | 13113.2 | 3278.3 | 16391.5
N07-579 | Z.NOROESTE | PV-N07-579 | PV-N07-580 | PV-N07-579→PV-N07-580 | 16.68 | 200 | 2.15 | 2.45 | CIMENTADO | 30.7 | 27.6 | 3336 | 944.64 | 551.45 | 3078 | 1303.98 | 9214.07 | 2303.52 | 11517.59
N07-580 | Z.NOROESTE | PV-N07-580 | PV-N07-581 | PV-N07-580→PV-N07-581 | 12.3 | 200 | 3.3 | 3.65 | CIMENTADO | 34.2 | 30.8 | 2460 | 1052.33 | 615.38 | 3078 | 961.56 | 8167.27 | 2041.82 | 10209.09
N07-581 | Z.NOROESTE | PV-N07-581 | PV-N07-582 | PV-N07-581→PV-N07-582 | 16.06 | 200 | 2 | 2.14 | CBUQ | 26.6 | 23.9 | 3212 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 1998.76 | 9584.76 | 2396.19 | 11980.95
N07-582 | Z.NOROESTE | PV-N07-582 | PV-N07-583 | PV-N07-582→PV-N07-583 | 25.8 | 150 | 3.5 | 3.51 | CIMENTADO | 72.3 | 65.1 | 4128 | 2224.67 | 1300.7 | 3078 | 2016.94 | 12748.31 | 3187.08 | 15935.39
N07-583 | Z.NOROESTE | PV-N07-583 | PV-N07-584 | PV-N07-583→PV-N07-584 | 16.69 | 200 | 3.22 | 3.57 | CBUQ | 45.3 | 40.8 | 3338 | 1393.88 | 815.18 | 3078 | 2077.17 | 10702.23 | 2675.56 | 13377.79
N07-584 | Z.NOROESTE | PV-N07-584 | PV-N07-585 | PV-N07-584→PV-N07-585 | 13.62 | 150 | 2.32 | 2.24 | CBUQ | 24.8 | 22.3 | 2179.2 | 763.1 | 445.55 | 3078 | 1695.09 | 8160.94 | 2040.23 | 10201.17
N07-585 | Z.NOROESTE | PV-N07-585 | PV-N07-586 | PV-N07-585→PV-N07-586 | 19.32 | 200 | 3.07 | 3.2 | CBUQ | 48.5 | 43.6 | 3864 | 1492.35 | 871.13 | 3078 | 2404.49 | 11709.97 | 2927.49 | 14637.46
N07-586 | Z.NOROESTE | PV-N07-586 | PV-N07-587 | PV-N07-586→PV-N07-587 | 11.97 | 200 | 1.96 | 1.82 | CIMENTADO | 18.1 | 16.3 | 2394 | 556.94 | 325.67 | 3078 | 935.77 | 7290.38 | 1822.6 | 9112.98
N07-587 | Z.NOROESTE | PV-N07-587 | PV-N07-588 | PV-N07-587→PV-N07-588 | 8.9 | 200 | 3.02 | 2.89 | CIMENTADO | 21 | 18.9 | 1780 | 646.17 | 377.62 | 3078 | 695.77 | 6577.56 | 1644.39 | 8221.95
N07-588 | Z.NOROESTE | PV-N07-588 | PV-N07-589 | PV-N07-588→PV-N07-589 | 9.89 | 200 | 2.63 | 2.79 | CIMENTADO | 21.4 | 19.3 | 1978 | 658.48 | 385.61 | 3078 | 773.16 | 6873.25 | 1718.31 | 8591.56
N07-589 | Z.NOROESTE | PV-N07-589 | PV-N07-590 | PV-N07-589→PV-N07-590 | 9.87 | 200 | 2.66 | 3.01 | CIMENTADO | 22.4 | 20.2 | 1974 | 689.25 | 403.6 | 3078 | 771.6 | 6916.45 | 1729.11 | 8645.56
N07-590 | Z.NOROESTE | PV-N07-590 | PV-N07-591 | PV-N07-590→PV-N07-591 | 10.32 | 200 | 2.91 | 2.95 | CBUQ | 24.2 | 21.8 | 2064 | 744.63 | 435.56 | 3078 | 1284.39 | 7606.58 | 1901.64 | 9508.22
N07-591 | Z.NOROESTE | PV-N07-591 | PV-N07-592 | PV-N07-591→PV-N07-592 | 10.07 | 200 | 3.36 | 3.67 | CBUQ | 28.3 | 25.5 | 2014 | 870.79 | 509.49 | 3078 | 1253.27 | 7725.55 | 1931.39 | 9656.94
N07-592 | Z.NOROESTE | PV-N07-592 | PV-N07-593 | PV-N07-592→PV-N07-593 | 19.46 | 200 | 1.92 | 2.27 | CIMENTADO | 32.6 | 29.3 | 3892 | 1003.1 | 585.41 | 3078 | 1521.3 | 10079.81 | 2519.95 | 12599.76
N07-593 | Z.NOROESTE | PV-N07-593 | PV-N07-594 | PV-N07-593→PV-N07-594 | 10.88 | 200 | 3.11 | 3.32 | CIMENTADO | 28 | 25.2 | 2176 | 861.56 | 503.5 | 3078 | 850.55 | 7469.61 | 1867.4 | 9337.01
N07-594 | Z.NOROESTE | PV-N07-594 | PV-N07-595 | PV-N07-594→PV-N07-595 | 13.94 | 150 | 2.41 | 2.6 | CIMENTADO | 27.9 | 25.1 | 2230.4 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 1089.77 | 7758.15 | 1939.54 | 9697.69
N07-595 | Z.NOROESTE | PV-N07-595 | PV-N07-596 | PV-N07-595→PV-N07-596 | 24.24 | 200 | 3.38 | 3.31 | CIMENTADO | 64.9 | 58.4 | 4848 | 1996.97 | 1166.83 | 3078 | 1894.99 | 12984.79 | 3246.2 | 16230.99
N07-596 | Z.NOROESTE | PV-N07-596 | PV-N07-597 | PV-N07-596→PV-N07-597 | 16.34 | 200 | 2.89 | 3.06 | CBUQ | 38.9 | 35 | 3268 | 1196.95 | 699.3 | 3078 | 2033.61 | 10275.86 | 2568.97 | 12844.83
N07-597 | Z.NOROESTE | PV-N07-597 | PV-N07-598 | PV-N07-597→PV-N07-598 | 19.96 | 150 | 2.77 | 2.92 | CBUQ | 45.4 | 40.9 | 3193.6 | 1396.96 | 817.18 | 3078 | 2484.14 | 10969.88 | 2742.47 | 13712.35
N07-598 | Z.NOROESTE | PV-N07-598 | PV-N07-599 | PV-N07-598→PV-N07-599 | 10.7 | 200 | 2.41 | 2.59 | CIMENTADO | 21.4 | 19.3 | 2140 | 658.48 | 385.61 | 3078 | 836.48 | 7098.57 | 1774.64 | 8873.21
N07-599 | Z.NOROESTE | PV-N07-599 | PV-N07-600 | PV-N07-599→PV-N07-600 | 11.07 | 150 | 1.54 | 1.78 | CIMENTADO | 14.7 | 13.2 | 1771.2 | 452.32 | 263.74 | 3078 | 865.41 | 6430.67 | 1607.67 | 8038.34
N07-600 | Z.NOROESTE | PV-N07-600 | PV-N07-601 | PV-N07-600→PV-N07-601 | 8.24 | 200 | 3.18 | 3.43 | CIMENTADO | 21.8 | 19.6 | 1648 | 670.79 | 391.61 | 3078 | 644.17 | 6432.57 | 1608.14 | 8040.71
N07-601 | Z.NOROESTE | PV-N07-601 | PV-N07-602 | PV-N07-601→PV-N07-602 | 10.63 | 200 | 2.48 | 2.53 | CBUQ | 21.3 | 19.2 | 2126 | 655.4 | 383.62 | 3078 | 1322.97 | 7565.99 | 1891.5 | 9457.49
N07-602 | Z.NOROESTE | PV-N07-602 | PV-N07-603 | PV-N07-602→PV-N07-603 | 12.68 | 200 | 2.05 | 2.36 | CIMENTADO | 22.4 | 20.2 | 2536 | 689.25 | 403.6 | 3078 | 991.27 | 7698.12 | 1924.53 | 9622.65
N07-603 | Z.NOROESTE | PV-N07-603 | PV-N07-604 | PV-N07-603→PV-N07-604 | 10.79 | 200 | 2.21 | 2.09 | CBUQ | 18.6 | 16.7 | 2158 | 572.32 | 333.67 | 3078 | 1342.88 | 7484.87 | 1871.22 | 9356.09
N07-604 | Z.NOROESTE | PV-N07-604 | PV-N07-605 | PV-N07-604→PV-N07-605 | 9.14 | 200 | 1.67 | 1.82 | CIMENTADO | 12.8 | 11.5 | 1828 | 393.86 | 229.77 | 3078 | 714.53 | 6244.16 | 1561.04 | 7805.2
N07-605 | Z.NOROESTE | PV-N07-605 | PV-N07-606 | PV-N07-605→PV-N07-606 | 9.73 | 200 | 2.82 | 2.78 | CIMENTADO | 21.8 | 19.6 | 1946 | 670.79 | 391.61 | 3078 | 760.65 | 6847.05 | 1711.76 | 8558.81
N07-606 | Z.NOROESTE | PV-N07-606 | PV-N07-607 | PV-N07-606→PV-N07-607 | 16.09 | 200 | 1.89 | 2.11 | CBUQ | 25.7 | 23.1 | 3218 | 790.79 | 461.54 | 3078 | 2002.5 | 9550.83 | 2387.71 | 11938.54
N07-607 | Z.NOROESTE | PV-N07-607 | PV-N07-608 | PV-N07-607→PV-N07-608 | 11.33 | 200 | 3.49 | 3.36 | CIMENTADO | 31 | 27.9 | 2266 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 885.73 | 7741.04 | 1935.26 | 9676.3
N07-608 | Z.NOROESTE | PV-N07-608 | PV-N07-609 | PV-N07-608→PV-N07-609 | 14.29 | 200 | 3.45 | 3.53 | CIMENTADO | 39.9 | 35.9 | 2858 | 1227.72 | 717.28 | 3078 | 1117.14 | 8998.14 | 2249.53 | 11247.67
N07-609 | Z.NOROESTE | PV-N07-609 | PV-N07-610 | PV-N07-609→PV-N07-610 | 16.89 | 150 | 2.17 | 2.05 | CIMENTADO | 28.5 | 25.7 | 2702.4 | 876.94 | 513.49 | 3078 | 1320.39 | 8491.22 | 2122.8 | 10614.02
N07-610 | Z.NOROESTE | PV-N07-610 | PV-N07-611 | PV-N07-610→PV-N07-611 | 20.38 | 200 | 3.21 | 3.53 | CBUQ | 54.9 | 49.4 | 4076 | 1689.27 | 987.01 | 3078 | 2536.41 | 12366.69 | 3091.67 | 15458.36
N07-611 | Z.NOROESTE | PV-N07-611 | PV-N07-612 | PV-N07-611→PV-N07-612 | 8.21 | 200 | 1.64 | 1.6 | CBUQ | 10.6 | 9.5 | 1642 | 326.16 | 189.81 | 3078 | 1021.78 | 6257.75 | 1564.44 | 7822.19
N07-612 | Z.NOROESTE | PV-N07-612 | PV-N07-613 | PV-N07-612→PV-N07-613 | 22.42 | 200 | 2.04 | 1.94 | CBUQ | 35.7 | 32.1 | 4484 | 1098.49 | 641.36 | 3078 | 2790.3 | 12092.15 | 3023.04 | 15115.19
N07-613 | Z.NOROESTE | PV-N07-613 | PV-N07-614 | PV-N07-613→PV-N07-614 | 19.21 | 150 | 3.45 | 3.68 | CIMENTADO | 54.8 | 49.3 | 3073.6 | 1686.2 | 985.01 | 3078 | 1501.76 | 10324.57 | 2581.14 | 12905.71
N07-614 | Z.NOROESTE | PV-N07-614 | PV-N07-615 | PV-N07-614→PV-N07-615 | 9.01 | 200 | 2.06 | 2.31 | CBUQ | 15.7 | 14.1 | 1802 | 483.09 | 281.72 | 3078 | 1121.35 | 6766.16 | 1691.54 | 8457.7
N07-615 | Z.NOROESTE | PV-N07-615 | PV-N07-616 | PV-N07-615→PV-N07-616 | 23.81 | 150 | 1.97 | 1.88 | CBUQ | 36.7 | 33 | 3809.6 | 1129.26 | 659.34 | 3078 | 2963.3 | 11639.5 | 2909.88 | 14549.38
N07-616 | Z.NOROESTE | PV-N07-616 | PV-N07-617 | PV-N07-616→PV-N07-617 | 24.69 | 200 | 2.85 | 2.73 | CBUQ | 55.1 | 49.6 | 4938 | 1695.43 | 991.01 | 3078 | 3072.82 | 13775.26 | 3443.82 | 17219.08
N07-617 | Z.NOROESTE | PV-N07-617 | PV-N07-618 | PV-N07-617→PV-N07-618 | 8.62 | 200 | 1.79 | 1.81 | CIMENTADO | 12.4 | 11.2 | 1724 | 381.55 | 223.78 | 3078 | 673.88 | 6081.21 | 1520.3 | 7601.51
N07-618 | Z.NOROESTE | PV-N07-618 | PV-N07-619 | PV-N07-618→PV-N07-619 | 12.65 | 150 | 1.67 | 1.76 | CBUQ | 17.4 | 15.7 | 2024 | 535.4 | 313.69 | 3078 | 1574.37 | 7525.46 | 1881.37 | 9406.83
N07-619 | Z.NOROESTE | PV-N07-619 | PV-N07-620 | PV-N07-619→PV-N07-620 | 22.55 | 200 | 3.11 | 3.03 | CIMENTADO | 55.4 | 49.9 | 4510 | 1704.66 | 997 | 3078 | 1762.87 | 12052.53 | 3013.13 | 15065.66
N07-620 | Z.NOROESTE | PV-N07-620 | PV-N07-621 | PV-N07-620→PV-N07-621 | 21.46 | 200 | 1.79 | 1.95 | CBUQ | 32.1 | 28.9 | 4292 | 987.72 | 577.42 | 3078 | 2670.83 | 11605.97 | 2901.49 | 14507.46
N07-621 | Z.NOROESTE | PV-N07-621 | PV-N07-622 | PV-N07-621→PV-N07-622 | 10.93 | 200 | 1.66 | 1.74 | CBUQ | 14.9 | 13.4 | 2186 | 458.47 | 267.73 | 3078 | 1360.3 | 7350.5 | 1837.62 | 9188.12
N07-622 | Z.NOROESTE | PV-N07-622 | PV-N07-623 | PV-N07-622→PV-N07-623 | 11.39 | 200 | 1.61 | 1.67 | CIMENTADO | 14.9 | 13.4 | 2278 | 458.47 | 267.73 | 3078 | 890.42 | 6972.62 | 1743.15 | 8715.77
N07-623 | Z.NOROESTE | PV-N07-623 | PV-N07-624 | PV-N07-623→PV-N07-624 | 14.4 | 200 | 2.65 | 2.83 | CIMENTADO | 31.6 | 28.4 | 2880 | 972.33 | 567.43 | 3078 | 1125.73 | 8623.49 | 2155.87 | 10779.36
N07-624 | Z.NOROESTE | PV-N07-624 | PV-N07-625 | PV-N07-624→PV-N07-625 | 16.53 | 200 | 2.13 | 2.25 | CIMENTADO | 29 | 26.1 | 3306 | 892.33 | 521.48 | 3078 | 1292.25 | 9090.06 | 2272.51 | 11362.57
N07-625 | Z.NOROESTE | PV-N07-625 | PV-N07-626 | PV-N07-625→PV-N07-626 | 19.03 | 200 | 3.28 | 3.32 | CBUQ | 50.2 | 45.2 | 3806 | 1544.65 | 903.1 | 3078 | 2368.4 | 11700.15 | 2925.04 | 14625.19
N07-626 | Z.NOROESTE | PV-N07-626 | PV-N07-627 | PV-N07-626→PV-N07-627 | 14.37 | 200 | 2.98 | 3.08 | CIMENTADO | 34.8 | 31.3 | 2874 | 1070.8 | 625.37 | 3078 | 1123.39 | 8771.56 | 2192.89 | 10964.45
N07-627 | Z.NOROESTE | PV-N07-627 | PV-N07-628 | PV-N07-627→PV-N07-628 | 16.12 | 200 | 2.22 | 2.5 | CIMENTADO | 30.4 | 27.4 | 3224 | 935.41 | 547.45 | 3078 | 1260.2 | 9045.06 | 2261.26 | 11306.32
N07-628 | Z.NOROESTE | PV-N07-628 | PV-N07-629 | PV-N07-628→PV-N07-629 | 21.45 | 200 | 2.41 | 2.64 | CBUQ | 43.3 | 39 | 4290 | 1332.34 | 779.22 | 3078 | 2669.58 | 12149.14 | 3037.28 | 15186.42
N07-629 | Z.NOROESTE | PV-N07-629 | PV-N07-630 | PV-N07-629→PV-N07-630 | 8.16 | 150 | 3.4 | 3.34 | CIMENTADO | 22 | 19.8 | 1305.6 | 676.94 | 395.6 | 3078 | 637.92 | 6094.06 | 1523.52 | 7617.58
N07-630 | Z.NOROESTE | PV-N07-630 | PV-N07-631 | PV-N07-630→PV-N07-631 | 12.2 | 200 | 2.48 | 2.65 | CBUQ | 25 | 22.5 | 2440 | 769.25 | 449.55 | 3078 | 1518.36 | 8255.16 | 2063.79 | 10318.95
N07-631 | Z.NOROESTE | PV-N07-631 | PV-N07-632 | PV-N07-631→PV-N07-632 | 20.81 | 200 | 2.24 | 2.42 | CBUQ | 38.8 | 34.9 | 4162 | 1193.88 | 697.3 | 3078 | 2589.93 | 11721.11 | 2930.28 | 14651.39
N07-632 | Z.NOROESTE | PV-N07-632 | PV-N07-633 | PV-N07-632→PV-N07-633 | 24.21 | 200 | 1.87 | 1.86 | CBUQ | 36.1 | 32.5 | 4842 | 1110.8 | 649.35 | 3078 | 3013.08 | 12693.23 | 3173.31 | 15866.54
N07-633 | Z.NOROESTE | PV-N07-633 | PV-N07-634 | PV-N07-633→PV-N07-634 | 17.04 | 150 | 3.15 | 3.14 | CIMENTADO | 42.9 | 38.6 | 2726.4 | 1320.03 | 771.23 | 3078 | 1332.12 | 9227.78 | 2306.95 | 11534.73
N07-634 | Z.NOROESTE | PV-N07-634 | PV-N07-635 | PV-N07-634→PV-N07-635 | 17.42 | 200 | 2.64 | 2.56 | CIMENTADO | 36.2 | 32.6 | 3484 | 1113.87 | 651.35 | 3078 | 1361.83 | 9689.05 | 2422.26 | 12111.31
N07-635 | Z.NOROESTE | PV-N07-635 | PV-N07-636 | PV-N07-635→PV-N07-636 | 9.48 | 200 | 2.23 | 2.12 | CIMENTADO | 16.5 | 14.8 | 1896 | 507.7 | 295.7 | 3078 | 741.11 | 6518.51 | 1629.63 | 8148.14
N07-636 | Z.NOROESTE | PV-N07-636 | PV-N07-637 | PV-N07-636→PV-N07-637 | 15.84 | 200 | 3.09 | 3.03 | CIMENTADO | 38.8 | 34.9 | 3168 | 1193.88 | 697.3 | 3078 | 1238.31 | 9375.49 | 2343.87 | 11719.36
N07-637 | Z.NOROESTE | PV-N07-637 | PV-N07-638 | PV-N07-637→PV-N07-638 | 17.43 | 150 | 1.94 | 2.23 | CBUQ | 29.1 | 26.2 | 2788.8 | 895.41 | 523.48 | 3078 | 2169.27 | 9454.96 | 2363.74 | 11818.7
N07-638 | Z.NOROESTE | PV-N07-638 | PV-N07-639 | PV-N07-638→PV-N07-639 | 12.01 | 150 | 1.5 | 1.79 | CIMENTADO | 15.8 | 14.2 | 1921.6 | 486.17 | 283.72 | 3078 | 938.89 | 6708.38 | 1677.1 | 8385.48
N07-639 | Z.NOROESTE | PV-N07-639 | PV-N07-640 | PV-N07-639→PV-N07-640 | 12.51 | 200 | 3 | 2.93 | CIMENTADO | 29.7 | 26.7 | 2502 | 913.87 | 533.47 | 3078 | 977.98 | 8005.32 | 2001.33 | 10006.65
N07-640 | Z.NOROESTE | PV-N07-640 | PV-N07-641 | PV-N07-640→PV-N07-641 | 14.53 | 200 | 1.69 | 1.78 | CIMENTADO | 20.2 | 18.2 | 2906 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 1135.9 | 8105.09 | 2026.27 | 10131.36
N07-641 | Z.NOROESTE | PV-N07-641 | PV-N07-642 | PV-N07-641→PV-N07-642 | 7.85 | 150 | 2.08 | 2.03 | CBUQ | 12.9 | 11.6 | 1256 | 396.93 | 231.77 | 3078 | 976.98 | 5939.68 | 1484.92 | 7424.6
N07-642 | Z.NOROESTE | PV-N07-642 | PV-N07-643 | PV-N07-642→PV-N07-643 | 13.5 | 200 | 2.44 | 2.52 | CIMENTADO | 26.8 | 24.1 | 2700 | 824.64 | 481.52 | 3078 | 1055.38 | 8139.54 | 2034.88 | 10174.42
N07-643 | Z.NOROESTE | PV-N07-643 | PV-N07-644 | PV-N07-643→PV-N07-644 | 11.43 | 150 | 2.47 | 2.53 | CIMENTADO | 22.9 | 20.6 | 1828.8 | 704.63 | 411.59 | 3078 | 893.55 | 6916.57 | 1729.14 | 8645.71
N07-644 | Z.NOROESTE | PV-N07-644 | PV-N07-645 | PV-N07-644→PV-N07-645 | 13.6 | 200 | 3.04 | 3.09 | CIMENTADO | 33.3 | 30 | 2720 | 1024.64 | 599.4 | 3078 | 1063.19 | 8485.23 | 2121.31 | 10606.54
N07-645 | Z.NOROESTE | PV-N07-645 | PV-N07-646 | PV-N07-645→PV-N07-646 | 9.72 | 150 | 1.56 | 1.51 | CBUQ | 11.9 | 10.7 | 1555.2 | 366.16 | 213.79 | 3078 | 1209.71 | 6422.86 | 1605.71 | 8028.57
N07-646 | Z.NOROESTE | PV-N07-646 | PV-N07-647 | PV-N07-646→PV-N07-647 | 24.12 | 200 | 2.73 | 3.04 | CIMENTADO | 55.7 | 50.1 | 4824 | 1713.89 | 1001 | 3078 | 1885.61 | 12502.5 | 3125.62 | 15628.12
N07-647 | Z.NOROESTE | PV-N07-647 | PV-N07-648 | PV-N07-647→PV-N07-648 | 18.57 | 200 | 1.6 | 1.47 | CIMENTADO | 22.8 | 20.5 | 3714 | 701.56 | 409.59 | 3078 | 1451.73 | 9354.88 | 2338.72 | 11693.6
N07-648 | Z.NOROESTE | PV-N07-648 | PV-N07-649 | PV-N07-648→PV-N07-649 | 20.17 | 200 | 3.18 | 3.11 | CBUQ | 50.7 | 45.6 | 4034 | 1560.04 | 911.09 | 3078 | 2510.28 | 12093.41 | 3023.35 | 15116.76
N07-649 | Z.NOROESTE | PV-N07-649 | PV-N07-650 | PV-N07-649→PV-N07-650 | 22.23 | 200 | 1.97 | 1.84 | CIMENTADO | 33.9 | 30.5 | 4446 | 1043.1 | 609.39 | 3078 | 1737.85 | 10914.34 | 2728.59 | 13642.93
N07-650 | Z.NOROESTE | PV-N07-650 | PV-N07-651 | PV-N07-650→PV-N07-651 | 16.79 | 150 | 2.72 | 2.71 | CBUQ | 36.5 | 32.9 | 2686.4 | 1123.11 | 657.34 | 3078 | 2089.62 | 9634.47 | 2408.62 | 12043.09
N07-651 | Z.NOROESTE | PV-N07-651 | PV-N07-652 | PV-N07-651→PV-N07-652 | 9.1 | 200 | 3.1 | 3.15 | CIMENTADO | 22.8 | 20.5 | 1820 | 701.56 | 409.59 | 3078 | 711.4 | 6720.55 | 1680.14 | 8400.69
N07-652 | Z.NOROESTE | PV-N07-652 | PV-N07-653 | PV-N07-652→PV-N07-653 | 17.52 | 150 | 3.05 | 3.02 | CIMENTADO | 42.5 | 38.2 | 2803.2 | 1307.72 | 763.24 | 3078 | 1369.64 | 9321.8 | 2330.45 | 11652.25
N07-653 | Z.NOROESTE | PV-N07-653 | PV-N07-654 | PV-N07-653→PV-N07-654 | 18.45 | 200 | 3.36 | 3.4 | CBUQ | 49.9 | 44.9 | 3690 | 1535.42 | 897.1 | 3078 | 2296.21 | 11496.73 | 2874.18 | 14370.91
N07-654 | Z.NOROESTE | PV-N07-654 | PV-N07-655 | PV-N07-654→PV-N07-655 | 21.41 | 150 | 3.15 | 3.26 | CIMENTADO | 54.9 | 49.4 | 3425.6 | 1689.27 | 987.01 | 3078 | 1673.75 | 10853.63 | 2713.41 | 13567.04
N07-655 | Z.NOROESTE | PV-N07-655 | PV-N07-656 | PV-N07-655→PV-N07-656 | 15.55 | 150 | 2.19 | 2.06 | CIMENTADO | 26.4 | 23.8 | 2488 | 812.33 | 475.52 | 3078 | 1215.64 | 8069.49 | 2017.37 | 10086.86
N07-656 | Z.NOROESTE | PV-N07-656 | PV-N07-657 | PV-N07-656→PV-N07-657 | 9.86 | 200 | 3.37 | 3.35 | CIMENTADO | 26.5 | 23.9 | 1972 | 815.4 | 477.52 | 3078 | 770.82 | 7113.74 | 1778.43 | 8892.17
N07-657 | Z.NOROESTE | PV-N07-657 | PV-N07-658 | PV-N07-657→PV-N07-658 | 12.78 | 200 | 2.14 | 2.41 | CIMENTADO | 23.3 | 21 | 2556 | 716.94 | 419.58 | 3078 | 999.09 | 7769.61 | 1942.4 | 9712.01
N07-658 | Z.NOROESTE | PV-N07-658 | PV-N07-659 | PV-N07-658→PV-N07-659 | 14.26 | 200 | 2.98 | 2.97 | CBUQ | 33.9 | 30.5 | 2852 | 1043.1 | 609.39 | 3078 | 1774.74 | 9357.23 | 2339.31 | 11696.54
N07-659 | Z.NOROESTE | PV-N07-659 | PV-N07-660 | PV-N07-659→PV-N07-660 | 19.55 | 200 | 1.52 | 1.73 | CIMENTADO | 25.4 | 22.9 | 3910 | 781.56 | 457.54 | 3078 | 1528.34 | 9755.44 | 2438.86 | 12194.3
N07-660 | Z.NOROESTE | PV-N07-660 | PV-N07-661 | PV-N07-660→PV-N07-661 | 18.15 | 200 | 3.48 | 3.49 | CBUQ | 50.6 | 45.5 | 3630 | 1556.96 | 909.09 | 3078 | 2258.88 | 11432.93 | 2858.23 | 14291.16
N07-661 | Z.NOROESTE | PV-N07-661 | PV-N07-662 | PV-N07-661→PV-N07-662 | 14.13 | 150 | 2.39 | 2.37 | CBUQ | 26.9 | 24.2 | 2260.8 | 827.71 | 483.52 | 3078 | 1758.56 | 8408.59 | 2102.15 | 10510.74
N07-662 | Z.NOROESTE | PV-N07-662 | PV-N07-663 | PV-N07-662→PV-N07-663 | 25.92 | 200 | 3.37 | 3.31 | CIMENTADO | 69.3 | 62.4 | 5184 | 2132.36 | 1246.75 | 3078 | 2026.32 | 13667.43 | 3416.86 | 17084.29
N07-663 | Z.NOROESTE | PV-N07-663 | PV-N07-664 | PV-N07-663→PV-N07-664 | 18.8 | 200 | 1.62 | 1.52 | CBUQ | 23.6 | 21.2 | 3760 | 726.17 | 423.58 | 3078 | 2339.77 | 10327.52 | 2581.88 | 12909.4
N07-664 | Z.NOROESTE | PV-N07-664 | PV-N07-665 | PV-N07-664→PV-N07-665 | 11.91 | 200 | 1.8 | 2.13 | CIMENTADO | 18.7 | 16.8 | 2382 | 575.4 | 335.66 | 3078 | 931.08 | 7302.14 | 1825.54 | 9127.68
N07-665 | Z.NOROESTE | PV-N07-665 | PV-N07-666 | PV-N07-665→PV-N07-666 | 9.38 | 200 | 1.99 | 2.08 | CIMENTADO | 15.3 | 13.8 | 1876 | 470.78 | 275.72 | 3078 | 733.29 | 6433.79 | 1608.45 | 8042.24
N07-666 | Z.NOROESTE | PV-N07-666 | PV-N07-667 | PV-N07-666→PV-N07-667 | 10.33 | 200 | 3.01 | 3.15 | CIMENTADO | 25.5 | 22.9 | 2066 | 784.63 | 457.54 | 3078 | 807.56 | 7193.73 | 1798.43 | 8992.16
N07-667 | Z.NOROESTE | PV-N07-667 | PV-N07-668 | PV-N07-667→PV-N07-668 | 12.07 | 200 | 3.01 | 2.89 | CBUQ | 28.5 | 25.7 | 2414 | 876.94 | 513.49 | 3078 | 1502.18 | 8384.61 | 2096.15 | 10480.76
N07-668 | Z.NOROESTE | PV-N07-668 | PV-N07-669 | PV-N07-668→PV-N07-669 | 10.48 | 150 | 2.83 | 2.89 | CIMENTADO | 24 | 21.6 | 1676.8 | 738.48 | 431.57 | 3078 | 819.28 | 6744.13 | 1686.03 | 8430.16
N07-669 | Z.NOROESTE | PV-N07-669 | PV-N07-670 | PV-N07-669→PV-N07-670 | 10.96 | 200 | 3.29 | 3.59 | CBUQ | 30.2 | 27.2 | 2192 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 1364.04 | 8106.75 | 2026.69 | 10133.44
N07-670 | Z.NOROESTE | PV-N07-670 | PV-N07-671 | PV-N07-670→PV-N07-671 | 12.81 | 200 | 2.04 | 1.99 | CBUQ | 20.6 | 18.5 | 2562 | 633.86 | 369.63 | 3078 | 1594.28 | 8237.77 | 2059.44 | 10297.21
N07-671 | Z.NOROESTE | PV-N07-671 | PV-N07-672 | PV-N07-671→PV-N07-672 | 10.72 | 200 | 2.36 | 2.63 | CBUQ | 21.4 | 19.3 | 2144 | 658.48 | 385.61 | 3078 | 1334.17 | 7600.26 | 1900.07 | 9500.33
N07-672 | Z.NOROESTE | PV-N07-672 | PV-N07-673 | PV-N07-672→PV-N07-673 | 24.24 | 200 | 2.56 | 2.55 | CIMENTADO | 49.5 | 44.6 | 4848 | 1523.12 | 891.11 | 3078 | 1894.99 | 12235.22 | 3058.8 | 15294.02
N07-673 | Z.NOROESTE | PV-N07-673 | PV-N07-674 | PV-N07-673→PV-N07-674 | 8.98 | 150 | 2.69 | 2.76 | CBUQ | 19.6 | 17.6 | 1436.8 | 603.09 | 351.65 | 3078 | 1117.61 | 6587.15 | 1646.79 | 8233.94
N07-674 | Z.NOROESTE | PV-N07-674 | PV-N07-675 | PV-N07-674→PV-N07-675 | 17.28 | 150 | 2.59 | 2.89 | CBUQ | 37.9 | 34.1 | 2764.8 | 1166.18 | 681.32 | 3078 | 2150.6 | 9840.9 | 2460.22 | 12301.12
N07-675 | Z.NOROESTE | PV-N07-675 | PV-N07-676 | PV-N07-675→PV-N07-676 | 15.15 | 200 | 2.82 | 3.14 | CIMENTADO | 36.1 | 32.5 | 3030 | 1110.8 | 649.35 | 3078 | 1184.37 | 9052.52 | 2263.13 | 11315.65
N07-676 | Z.NOROESTE | PV-N07-676 | PV-N07-677 | PV-N07-676→PV-N07-677 | 25.84 | 200 | 2.81 | 3.11 | CIMENTADO | 61.2 | 55.1 | 5168 | 1883.12 | 1100.9 | 3078 | 2020.07 | 13250.09 | 3312.52 | 16562.61
N07-677 | Z.NOROESTE | PV-N07-677 | PV-N07-678 | PV-N07-677→PV-N07-678 | 9.57 | 200 | 1.52 | 1.78 | CIMENTADO | 12.6 | 11.3 | 1914 | 387.7 | 225.77 | 3078 | 748.14 | 6353.61 | 1588.4 | 7942.01
N07-678 | Z.NOROESTE | PV-N07-678 | PV-N07-679 | PV-N07-678→PV-N07-679 | 14.91 | 150 | 2.65 | 2.73 | CBUQ | 32.1 | 28.9 | 2385.6 | 987.72 | 577.42 | 3078 | 1855.64 | 8884.38 | 2221.09 | 11105.47
N07-679 | Z.NOROESTE | PV-N07-679 | PV-N07-680 | PV-N07-679→PV-N07-680 | 25.6 | 200 | 1.93 | 1.81 | CIMENTADO | 38.3 | 34.5 | 5120 | 1178.49 | 689.31 | 3078 | 2001.31 | 12067.11 | 3016.78 | 15083.89
N07-680 | Z.NOROESTE | PV-N07-680 | PV-N07-681 | PV-N07-680→PV-N07-681 | 23.66 | 200 | 1.56 | 1.74 | CIMENTADO | 31.2 | 28.1 | 4732 | 960.02 | 561.44 | 3078 | 1849.64 | 11181.1 | 2795.28 | 13976.38
N07-681 | Z.NOROESTE | PV-N07-681 | PV-N07-682 | PV-N07-681→PV-N07-682 | 22.75 | 150 | 1.85 | 1.98 | CBUQ | 34.9 | 31.4 | 3640 | 1073.87 | 627.37 | 3078 | 2831.37 | 11250.61 | 2812.65 | 14063.26
N07-682 | Z.NOROESTE | PV-N07-682 | PV-N07-683 | PV-N07-682→PV-N07-683 | 12.3 | 200 | 3.14 | 3.48 | CBUQ | 32.6 | 29.3 | 2460 | 1003.1 | 585.41 | 3078 | 1530.81 | 8657.32 | 2164.33 | 10821.65
N07-683 | Z.NOROESTE | PV-N07-683 | PV-N07-684 | PV-N07-683→PV-N07-684 | 10.67 | 200 | 2.36 | 2.38 | CBUQ | 20.2 | 18.2 | 2134 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 1327.95 | 7525.14 | 1881.29 | 9406.43
N07-684 | Z.NOROESTE | PV-N07-684 | PV-N07-685 | PV-N07-684→PV-N07-685 | 19.98 | 150 | 2.88 | 2.96 | CBUQ | 46.7 | 42 | 3196.8 | 1436.96 | 839.16 | 3078 | 2486.63 | 11037.55 | 2759.39 | 13796.94
N07-685 | Z.NOROESTE | PV-N07-685 | PV-N07-686 | PV-N07-685→PV-N07-686 | 24.85 | 200 | 2.01 | 2.15 | CIMENTADO | 41.4 | 37.3 | 4970 | 1273.88 | 745.25 | 3078 | 1942.67 | 12009.8 | 3002.45 | 15012.25
N07-686 | Z.NOROESTE | PV-N07-686 | PV-N07-687 | PV-N07-686→PV-N07-687 | 17.88 | 200 | 3.14 | 3.23 | CIMENTADO | 45.6 | 41 | 3576 | 1403.11 | 819.18 | 3078 | 1397.79 | 10274.08 | 2568.52 | 12842.6
N07-687 | Z.NOROESTE | PV-N07-687 | PV-N07-688 | PV-N07-687→PV-N07-688 | 18.16 | 200 | 3.11 | 3.12 | CBUQ | 45.3 | 40.8 | 3632 | 1393.88 | 815.18 | 3078 | 2260.12 | 11179.18 | 2794.8 | 13973.98
N07-688 | Z.NOROESTE | PV-N07-688 | PV-N07-689 | PV-N07-688→PV-N07-689 | 12.71 | 150 | 2.43 | 2.52 | CIMENTADO | 25.2 | 22.7 | 2033.6 | 775.4 | 453.55 | 3078 | 993.62 | 7334.17 | 1833.54 | 9167.71
N07-689 | Z.NOROESTE | PV-N07-689 | PV-N07-690 | PV-N07-689→PV-N07-690 | 21.86 | 150 | 2.26 | 2.51 | CIMENTADO | 41.7 | 37.5 | 3497.6 | 1283.11 | 749.25 | 3078 | 1708.93 | 10316.89 | 2579.22 | 12896.11
N07-690 | Z.NOROESTE | PV-N07-690 | PV-N07-691 | PV-N07-690→PV-N07-691 | 10.97 | 200 | 2.42 | 2.42 | CIMENTADO | 21.2 | 19.1 | 2194 | 652.32 | 381.62 | 3078 | 857.59 | 7163.53 | 1790.88 | 8954.41
N07-691 | Z.NOROESTE | PV-N07-691 | PV-N07-692 | PV-N07-691→PV-N07-692 | 13.53 | 150 | 3.37 | 3.56 | CIMENTADO | 37.5 | 33.8 | 2164.8 | 1153.88 | 675.32 | 3078 | 1057.72 | 8129.72 | 2032.43 | 10162.15
N07-692 | Z.NOROESTE | PV-N07-692 | PV-N07-693 | PV-N07-692→PV-N07-693 | 15.43 | 150 | 2.45 | 2.5 | CBUQ | 30.6 | 27.5 | 2468.8 | 941.56 | 549.45 | 3078 | 1920.36 | 8958.17 | 2239.54 | 11197.71
N07-693 | Z.NOROESTE | PV-N07-693 | PV-N07-694 | PV-N07-693→PV-N07-694 | 16.97 | 200 | 3.44 | 3.57 | CIMENTADO | 47.6 | 42.8 | 3394 | 1464.65 | 855.14 | 3078 | 1326.65 | 10118.44 | 2529.61 | 12648.05
N07-694 | Z.NOROESTE | PV-N07-694 | PV-N07-695 | PV-N07-694→PV-N07-695 | 12.01 | 150 | 2.34 | 2.25 | CIMENTADO | 22.1 | 19.9 | 1921.6 | 680.02 | 397.6 | 3078 | 938.89 | 7016.11 | 1754.03 | 8770.14
N07-695 | Z.NOROESTE | PV-N07-695 | PV-N07-696 | PV-N07-695→PV-N07-696 | 9.62 | 200 | 2.82 | 2.71 | CIMENTADO | 21.3 | 19.2 | 1924 | 655.4 | 383.62 | 3078 | 752.05 | 6793.07 | 1698.27 | 8491.34
N07-696 | Z.NOROESTE | PV-N07-696 | PV-N07-697 | PV-N07-696→PV-N07-697 | 18.89 | 200 | 2.31 | 2.58 | CIMENTADO | 36.9 | 33.2 | 3778 | 1135.41 | 663.34 | 3078 | 1476.74 | 10131.49 | 2532.87 | 12664.36
N07-697 | Z.NOROESTE | PV-N07-697 | PV-N07-698 | PV-N07-697→PV-N07-698 | 12.87 | 200 | 2.25 | 2.23 | CBUQ | 23.1 | 20.8 | 2574 | 710.79 | 415.58 | 3078 | 1601.75 | 8380.12 | 2095.03 | 10475.15
N07-698 | Z.NOROESTE | PV-N07-698 | PV-N07-699 | PV-N07-698→PV-N07-699 | 18.34 | 200 | 2.33 | 2.52 | CIMENTADO | 35.6 | 32 | 3668 | 1095.41 | 639.36 | 3078 | 1433.75 | 9914.52 | 2478.63 | 12393.15
N07-699 | Z.NOROESTE | PV-N07-699 | PV-N07-700 | PV-N07-699→PV-N07-700 | 10.36 | 150 | 2.29 | 2.23 | CBUQ | 18.7 | 16.8 | 1657.6 | 575.4 | 335.66 | 3078 | 1289.36 | 6936.02 | 1734.01 | 8670.03
N07-700 | Z.NOROESTE | PV-N07-700 | PV-N07-701 | PV-N07-700→PV-N07-701 | 16.47 | 200 | 1.58 | 1.64 | CBUQ | 21.2 | 19.1 | 3294 | 652.32 | 381.62 | 3078 | 2049.79 | 9455.73 | 2363.93 | 11819.66
N07-701 | Z.NOROESTE | PV-N07-701 | PV-N07-702 | PV-N07-701→PV-N07-702 | 17.43 | 200 | 2.61 | 2.58 | CIMENTADO | 36.2 | 32.6 | 3486 | 1113.87 | 651.35 | 3078 | 1362.61 | 9691.83 | 2422.96 | 12114.79
N07-702 | Z.NOROESTE | PV-N07-702 | PV-N07-703 | PV-N07-702→PV-N07-703 | 8.45 | 200 | 3.42 | 3.38 | CIMENTADO | 23 | 20.7 | 1690 | 707.71 | 413.59 | 3078 | 660.59 | 6549.89 | 1637.47 | 8187.36
N07-703 | Z.NOROESTE | PV-N07-703 | PV-N07-704 | PV-N07-703→PV-N07-704 | 13.77 | 200 | 3.33 | 3.5 | CIMENTADO | 37.6 | 33.8 | 2754 | 1156.95 | 675.32 | 3078 | 1076.48 | 8740.75 | 2185.19 | 10925.94
N07-704 | Z.NOROESTE | PV-N07-704 | PV-N07-705 | PV-N07-704→PV-N07-705 | 9.99 | 200 | 3 | 3.12 | CIMENTADO | 24.5 | 22.1 | 1998 | 753.87 | 441.56 | 3078 | 780.98 | 7052.41 | 1763.1 | 8815.51
N07-705 | Z.NOROESTE | PV-N07-705 | PV-N07-706 | PV-N07-705→PV-N07-706 | 8.66 | 200 | 2.96 | 3.22 | CBUQ | 21.4 | 19.3 | 1732 | 658.48 | 385.61 | 3078 | 1077.79 | 6931.88 | 1732.97 | 8664.85
N07-706 | Z.NOROESTE | PV-N07-706 | PV-N07-707 | PV-N07-706→PV-N07-707 | 25.98 | 200 | 2.58 | 2.85 | CIMENTADO | 56.4 | 50.8 | 5196 | 1735.43 | 1014.98 | 3078 | 2031.01 | 13055.42 | 3263.86 | 16319.28
N07-707 | Z.NOROESTE | PV-N07-707 | PV-N07-708 | PV-N07-707→PV-N07-708 | 13.5 | 200 | 3.33 | 3.31 | CIMENTADO | 35.9 | 32.3 | 2700 | 1104.64 | 645.35 | 3078 | 1055.38 | 8583.37 | 2145.84 | 10729.21
N07-708 | Z.NOROESTE | PV-N07-708 | PV-N07-709 | PV-N07-708→PV-N07-709 | 22.62 | 200 | 2.53 | 2.53 | CIMENTADO | 45.8 | 41.2 | 4524 | 1409.27 | 823.18 | 3078 | 1768.34 | 11602.79 | 2900.7 | 14503.49
N07-709 | Z.NOROESTE | PV-N07-709 | PV-N07-710 | PV-N07-709→PV-N07-710 | 12.24 | 200 | 1.58 | 1.57 | CBUQ | 15.4 | 13.9 | 2448 | 473.86 | 277.72 | 3078 | 1523.34 | 7800.92 | 1950.23 | 9751.15
N07-710 | Z.NOROESTE | PV-N07-710 | PV-N07-711 | PV-N07-710→PV-N07-711 | 20.22 | 200 | 3.43 | 3.48 | CIMENTADO | 55.9 | 50.3 | 4044 | 1720.04 | 1004.99 | 3078 | 1580.72 | 11427.75 | 2856.94 | 14284.69
N07-711 | Z.NOROESTE | PV-N07-711 | PV-N07-712 | PV-N07-711→PV-N07-712 | 21.69 | 200 | 2.84 | 3.09 | CIMENTADO | 51.4 | 46.3 | 4338 | 1581.58 | 925.07 | 3078 | 1695.64 | 11618.29 | 2904.57 | 14522.86
N07-712 | Z.NOROESTE | PV-N07-712 | PV-N07-713 | PV-N07-712→PV-N07-713 | 18.61 | 200 | 3.07 | 3.05 | CIMENTADO | 45.6 | 41 | 3722 | 1403.11 | 819.18 | 3078 | 1454.86 | 10477.15 | 2619.29 | 13096.44
N07-713 | Z.NOROESTE | PV-N07-713 | PV-N07-714 | PV-N07-713→PV-N07-714 | 16.29 | 150 | 2.71 | 2.89 | CIMENTADO | 36.5 | 32.9 | 2606.4 | 1123.11 | 657.34 | 3078 | 1273.49 | 8738.34 | 2184.59 | 10922.93
N07-714 | Z.NOROESTE | PV-N07-714 | PV-N07-715 | PV-N07-714→PV-N07-715 | 15.18 | 150 | 3.38 | 3.32 | CIMENTADO | 40.7 | 36.6 | 2428.8 | 1252.34 | 731.27 | 3078 | 1186.71 | 8677.12 | 2169.28 | 10846.4
N07-715 | Z.NOROESTE | PV-N07-715 | PV-N07-716 | PV-N07-715→PV-N07-716 | 14 | 150 | 2.11 | 2.23 | CIMENTADO | 24.3 | 21.9 | 2240 | 747.71 | 437.56 | 3078 | 1094.46 | 7597.73 | 1899.43 | 9497.16
N07-716 | Z.NOROESTE | PV-N07-716 | PV-N07-717 | PV-N07-716→PV-N07-717 | 24.85 | 150 | 1.84 | 1.9 | CIMENTADO | 37.2 | 33.5 | 3976 | 1144.64 | 669.33 | 3078 | 1942.67 | 10810.64 | 2702.66 | 13513.3
N07-717 | Z.NOROESTE | PV-N07-717 | PV-N07-718 | PV-N07-717→PV-N07-718 | 23 | 200 | 1.67 | 1.72 | CBUQ | 31.2 | 28.1 | 4600 | 960.02 | 561.44 | 3078 | 2862.49 | 12061.95 | 3015.49 | 15077.44
N07-718 | Z.NOROESTE | PV-N07-718 | PV-N07-719 | PV-N07-718→PV-N07-719 | 25.52 | 150 | 2.82 | 2.97 | CBUQ | 59.1 | 53.2 | 4083.2 | 1818.51 | 1062.94 | 3078 | 3176.12 | 13218.77 | 3304.69 | 16523.46
N07-719 | Z.NOROESTE | PV-N07-719 | PV-N07-720 | PV-N07-719→PV-N07-720 | 9.8 | 150 | 1.55 | 1.82 | CIMENTADO | 13.2 | 11.9 | 1568 | 406.16 | 237.76 | 3078 | 766.12 | 6056.04 | 1514.01 | 7570.05
N07-720 | Z.NOROESTE | PV-N07-720 | PV-N07-721 | PV-N07-720→PV-N07-721 | 21.14 | 150 | 1.96 | 2.24 | CIMENTADO | 35.5 | 31.9 | 3382.4 | 1092.34 | 637.36 | 3078 | 1652.64 | 9842.74 | 2460.68 | 12303.42
N07-721 | Z.NOROESTE | PV-N07-721 | PV-N07-722 | PV-N07-721→PV-N07-722 | 25.02 | 200 | 1.6 | 1.47 | CIMENTADO | 30.7 | 27.6 | 5004 | 944.64 | 551.45 | 3078 | 1955.96 | 11534.05 | 2883.51 | 14417.56
N07-722 | Z.NOROESTE | PV-N07-722 | PV-N07-723 | PV-N07-722→PV-N07-723 | 10.86 | 200 | 1.56 | 1.7 | CBUQ | 14.2 | 12.8 | 2172 | 436.93 | 255.74 | 3078 | 1351.59 | 7294.26 | 1823.57 | 9117.83
N07-723 | Z.NOROESTE | PV-N07-723 | PV-N07-724 | PV-N07-723→PV-N07-724 | 8.72 | 200 | 2.11 | 1.98 | CIMENTADO | 14.3 | 12.9 | 1744 | 440.01 | 257.74 | 3078 | 681.69 | 6201.44 | 1550.36 | 7751.8
N07-724 | Z.NOROESTE | PV-N07-724 | PV-N07-725 | PV-N07-724→PV-N07-725 | 21.33 | 200 | 3.45 | 3.57 | CBUQ | 59.9 | 53.9 | 4266 | 1843.12 | 1076.92 | 3078 | 2654.65 | 12918.69 | 3229.67 | 16148.36
N07-725 | Z.NOROESTE | PV-N07-725 | PV-N07-726 | PV-N07-725→PV-N07-726 | 18.22 | 200 | 2.04 | 2.34 | CIMENTADO | 31.9 | 28.7 | 3644 | 981.56 | 573.43 | 3078 | 1424.37 | 9701.36 | 2425.34 | 12126.7
N07-726 | Z.NOROESTE | PV-N07-726 | PV-N07-727 | PV-N07-726→PV-N07-727 | 23.21 | 200 | 1.6 | 1.66 | CIMENTADO | 30.3 | 27.3 | 4642 | 932.33 | 545.45 | 3078 | 1814.46 | 11012.24 | 2753.06 | 13765.3
N07-727 | Z.NOROESTE | PV-N07-727 | PV-N07-728 | PV-N07-727→PV-N07-728 | 10.09 | 200 | 1.95 | 1.91 | CIMENTADO | 15.6 | 14 | 2018 | 480.01 | 279.72 | 3078 | 788.8 | 6644.53 | 1661.13 | 8305.66
N07-728 | Z.NOROESTE | PV-N07-728 | PV-N07-729 | PV-N07-728→PV-N07-729 | 22.34 | 200 | 1.69 | 1.77 | CBUQ | 30.9 | 27.8 | 4468 | 950.79 | 555.44 | 3078 | 2780.35 | 11832.58 | 2958.14 | 14790.72
N07-729 | Z.NOROESTE | PV-N07-729 | PV-N07-730 | PV-N07-729→PV-N07-730 | 11.25 | 200 | 1.67 | 1.63 | CIMENTADO | 14.8 | 13.3 | 2250 | 455.4 | 265.73 | 3078 | 879.48 | 6928.61 | 1732.15 | 8660.76
N07-730 | Z.NOROESTE | PV-N07-730 | PV-N07-731 | PV-N07-730→PV-N07-731 | 10.54 | 150 | 2.49 | 2.56 | CBUQ | 21.3 | 19.2 | 1686.4 | 655.4 | 383.62 | 3078 | 1311.77 | 7115.19 | 1778.8 | 8893.99
N07-731 | Z.NOROESTE | PV-N07-731 | PV-N07-732 | PV-N07-731→PV-N07-732 | 10.55 | 200 | 2.56 | 2.49 | CIMENTADO | 21.3 | 19.2 | 2110 | 655.4 | 383.62 | 3078 | 824.76 | 7051.78 | 1762.94 | 8814.72
N07-732 | Z.NOROESTE | PV-N07-732 | PV-N07-733 | PV-N07-732→PV-N07-733 | 22.7 | 200 | 3.02 | 2.95 | CBUQ | 54.2 | 48.8 | 4540 | 1667.73 | 975.02 | 3078 | 2825.15 | 13085.9 | 3271.47 | 16357.37
N07-733 | Z.NOROESTE | PV-N07-733 | PV-N07-734 | PV-N07-733→PV-N07-734 | 19.91 | 150 | 2.22 | 2.27 | CIMENTADO | 35.8 | 32.2 | 3185.6 | 1101.57 | 643.36 | 3078 | 1556.48 | 9565.01 | 2391.25 | 11956.26
N07-734 | Z.NOROESTE | PV-N07-734 | PV-N07-735 | PV-N07-734→PV-N07-735 | 17.25 | 150 | 1.57 | 1.62 | CIMENTADO | 22 | 19.8 | 2760 | 676.94 | 395.6 | 3078 | 1348.54 | 8259.08 | 2064.77 | 10323.85
N07-735 | Z.NOROESTE | PV-N07-735 | PV-N07-736 | PV-N07-735→PV-N07-736 | 14.18 | 150 | 2.78 | 2.76 | CIMENTADO | 31.4 | 28.3 | 2268.8 | 966.18 | 565.43 | 3078 | 1108.54 | 7986.95 | 1996.74 | 9983.69
N07-736 | Z.NOROESTE | PV-N07-736 | PV-N07-737 | PV-N07-736→PV-N07-737 | 23.87 | 200 | 2.09 | 2.05 | CIMENTADO | 39.5 | 35.6 | 4774 | 1215.41 | 711.29 | 3078 | 1866.06 | 11644.76 | 2911.19 | 14555.95
N07-737 | Z.NOROESTE | PV-N07-737 | PV-N07-738 | PV-N07-737→PV-N07-738 | 14.81 | 150 | 2.84 | 3.1 | CIMENTADO | 35.2 | 31.7 | 2369.6 | 1083.1 | 633.37 | 3078 | 1157.79 | 8321.86 | 2080.47 | 10402.33
N07-738 | Z.NOROESTE | PV-N07-738 | PV-N07-739 | PV-N07-738→PV-N07-739 | 22.74 | 200 | 2.29 | 2.22 | CIMENTADO | 41 | 36.9 | 4548 | 1261.57 | 737.26 | 3078 | 1777.72 | 11402.55 | 2850.64 | 14253.19
N07-739 | Z.NOROESTE | PV-N07-739 | PV-N07-740 | PV-N07-739→PV-N07-740 | 15.69 | 200 | 2.84 | 2.83 | CBUQ | 35.6 | 32 | 3138 | 1095.41 | 639.36 | 3078 | 1952.71 | 9903.48 | 2475.87 | 12379.35
N07-740 | Z.NOROESTE | PV-N07-740 | PV-N07-741 | PV-N07-740→PV-N07-741 | 14.52 | 200 | 1.81 | 2.15 | CIMENTADO | 23 | 20.7 | 2904 | 707.71 | 413.59 | 3078 | 1135.12 | 8238.42 | 2059.61 | 10298.03
N07-741 | Z.NOROESTE | PV-N07-741 | PV-N07-742 | PV-N07-741→PV-N07-742 | 16.13 | 200 | 2.82 | 2.96 | CIMENTADO | 37.3 | 33.6 | 3226 | 1147.72 | 671.33 | 3078 | 1260.98 | 9384.03 | 2346.01 | 11730.04
N07-742 | Z.NOROESTE | PV-N07-742 | PV-N07-743 | PV-N07-742→PV-N07-743 | 13.11 | 150 | 2.44 | 2.6 | CIMENTADO | 26.4 | 23.8 | 2097.6 | 812.33 | 475.52 | 3078 | 1024.89 | 7488.34 | 1872.09 | 9360.43
N07-743 | Z.NOROESTE | PV-N07-743 | PV-N07-744 | PV-N07-743→PV-N07-744 | 21.45 | 200 | 2.16 | 2.29 | CIMENTADO | 38.2 | 34.4 | 4290 | 1175.41 | 687.31 | 3078 | 1676.88 | 10907.6 | 2726.9 | 13634.5
N07-744 | Z.NOROESTE | PV-N07-744 | PV-N07-745 | PV-N07-744→PV-N07-745 | 16.87 | 150 | 3.37 | 3.56 | CIMENTADO | 46.8 | 42.1 | 2699.2 | 1440.04 | 841.16 | 3078 | 1318.83 | 9377.23 | 2344.31 | 11721.54
N07-745 | Z.NOROESTE | PV-N07-745 | PV-N07-746 | PV-N07-745→PV-N07-746 | 11.82 | 200 | 3.06 | 2.92 | CIMENTADO | 28.3 | 25.5 | 2364 | 870.79 | 509.49 | 3078 | 924.04 | 7746.32 | 1936.58 | 9682.9
N07-746 | Z.NOROESTE | PV-N07-746 | PV-N07-747 | PV-N07-746→PV-N07-747 | 24.29 | 150 | 3.28 | 3.63 | CBUQ | 67.1 | 60.4 | 3886.4 | 2064.67 | 1206.79 | 3078 | 3023.04 | 13258.9 | 3314.72 | 16573.62
N07-747 | Z.NOROESTE | PV-N07-747 | PV-N07-748 | PV-N07-747→PV-N07-748 | 14.65 | 150 | 3.03 | 3.01 | CIMENTADO | 35.4 | 31.9 | 2344 | 1089.26 | 637.36 | 3078 | 1145.28 | 8293.9 | 2073.47 | 10367.37
N07-748 | Z.NOROESTE | PV-N07-748 | PV-N07-749 | PV-N07-748→PV-N07-749 | 17.64 | 150 | 1.75 | 2.09 | CIMENTADO | 27.1 | 24.4 | 2822.4 | 833.87 | 487.51 | 3078 | 1379.02 | 8600.8 | 2150.2 | 10751
N07-749 | Z.NOROESTE | PV-N07-749 | PV-N07-750 | PV-N07-749→PV-N07-750 | 24.42 | 200 | 2.15 | 2.34 | CIMENTADO | 43.9 | 39.5 | 4884 | 1350.8 | 789.21 | 3078 | 1909.06 | 12011.07 | 3002.77 | 15013.84
N07-750 | Z.NOROESTE | PV-N07-750 | PV-N07-751 | PV-N07-750→PV-N07-751 | 19.15 | 200 | 2.87 | 3.01 | CIMENTADO | 45 | 40.5 | 3830 | 1384.65 | 809.19 | 3078 | 1497.07 | 10598.91 | 2649.73 | 13248.64
N07-751 | Z.NOROESTE | PV-N07-751 | PV-N07-752 | PV-N07-751→PV-N07-752 | 9.66 | 150 | 3.04 | 3 | CIMENTADO | 23.3 | 21 | 1545.6 | 716.94 | 419.58 | 3078 | 755.18 | 6515.3 | 1628.83 | 8144.13
N07-752 | Z.NOROESTE | PV-N07-752 | PV-N07-753 | PV-N07-752→PV-N07-753 | 25.05 | 150 | 2.75 | 2.97 | CBUQ | 57.3 | 51.6 | 4008 | 1763.12 | 1030.97 | 3078 | 3117.62 | 12997.71 | 3249.43 | 16247.14
N07-753 | Z.NOROESTE | PV-N07-753 | PV-N07-754 | PV-N07-753→PV-N07-754 | 19.21 | 150 | 1.76 | 1.91 | CIMENTADO | 28.2 | 25.4 | 3073.6 | 867.71 | 507.49 | 3078 | 1501.76 | 9028.56 | 2257.14 | 11285.7
N07-754 | Z.NOROESTE | PV-N07-754 | PV-N07-755 | PV-N07-754→PV-N07-755 | 13.74 | 150 | 2.97 | 2.99 | CIMENTADO | 32.8 | 29.5 | 2198.4 | 1009.26 | 589.41 | 3078 | 1074.14 | 7949.21 | 1987.3 | 9936.51
N07-755 | Z.NOROESTE | PV-N07-755 | PV-N07-756 | PV-N07-755→PV-N07-756 | 10.08 | 200 | 2.16 | 2.24 | CBUQ | 17.7 | 15.9 | 2016 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 1254.52 | 7210.83 | 1802.71 | 9013.54
N07-756 | Z.NOROESTE | PV-N07-756 | PV-N07-757 | PV-N07-756→PV-N07-757 | 22.32 | 150 | 2.02 | 1.88 | CIMENTADO | 34.8 | 31.3 | 3571.2 | 1070.8 | 625.37 | 3078 | 1744.89 | 10090.26 | 2522.57 | 12612.83
N07-757 | Z.NOROESTE | PV-N07-757 | PV-N07-758 | PV-N07-757→PV-N07-758 | 19.07 | 200 | 2.6 | 2.54 | CBUQ | 39.2 | 35.3 | 3814 | 1206.18 | 705.29 | 3078 | 2373.38 | 11176.85 | 2794.21 | 13971.06
N07-758 | Z.NOROESTE | PV-N07-758 | PV-N07-759 | PV-N07-758→PV-N07-759 | 17.45 | 200 | 3.43 | 3.31 | CIMENTADO | 47 | 42.3 | 3490 | 1446.19 | 845.15 | 3078 | 1364.17 | 10223.51 | 2555.88 | 12779.39
N07-759 | Z.NOROESTE | PV-N07-759 | PV-N07-760 | PV-N07-759→PV-N07-760 | 24.19 | 200 | 2.63 | 2.73 | CBUQ | 51.9 | 46.7 | 4838 | 1596.96 | 933.07 | 3078 | 3010.59 | 13456.62 | 3364.16 | 16820.78
N07-760 | Z.NOROESTE | PV-N07-760 | PV-N07-761 | PV-N07-760→PV-N07-761 | 22.22 | 150 | 2.7 | 2.72 | CIMENTADO | 48.2 | 43.4 | 3555.2 | 1483.11 | 867.13 | 3078 | 1737.07 | 10720.51 | 2680.13 | 13400.64
N07-761 | Z.NOROESTE | PV-N07-761 | PV-N07-762 | PV-N07-761→PV-N07-762 | 10.31 | 200 | 1.79 | 2 | CBUQ | 15.6 | 14 | 2062 | 480.01 | 279.72 | 3078 | 1283.14 | 7182.87 | 1795.72 | 8978.59
N07-762 | Z.NOROESTE | PV-N07-762 | PV-N07-763 | PV-N07-762→PV-N07-763 | 13.3 | 200 | 2.9 | 3.2 | CIMENTADO | 32.5 | 29.2 | 2660 | 1000.02 | 583.42 | 3078 | 1039.74 | 8361.18 | 2090.3 | 10451.48
N07-763 | Z.NOROESTE | PV-N07-763 | PV-N07-764 | PV-N07-763→PV-N07-764 | 12.12 | 200 | 2.86 | 3.18 | CBUQ | 29.3 | 26.4 | 2424 | 901.56 | 527.47 | 3078 | 1508.41 | 8439.44 | 2109.86 | 10549.3
N07-764 | Z.NOROESTE | PV-N07-764 | PV-N07-765 | PV-N07-764→PV-N07-765 | 21.38 | 150 | 2.04 | 2 | CIMENTADO | 34.6 | 31.1 | 3420.8 | 1064.64 | 621.38 | 3078 | 1671.4 | 9856.22 | 2464.05 | 12320.27
N07-765 | Z.NOROESTE | PV-N07-765 | PV-N07-766 | PV-N07-765→PV-N07-766 | 8.1 | 200 | 2.69 | 2.55 | CIMENTADO | 17 | 15.3 | 1620 | 523.09 | 305.69 | 3078 | 633.23 | 6160.01 | 1540 | 7700.01
N07-766 | Z.NOROESTE | PV-N07-766 | PV-N07-767 | PV-N07-766→PV-N07-767 | 18.13 | 200 | 2.83 | 2.96 | CBUQ | 42 | 37.8 | 3626 | 1292.34 | 755.24 | 3078 | 2256.39 | 11007.97 | 2751.99 | 13759.96
N07-767 | Z.NOROESTE | PV-N07-767 | PV-N07-768 | PV-N07-767→PV-N07-768 | 21.73 | 150 | 1.69 | 1.96 | CIMENTADO | 31.7 | 28.5 | 3476.8 | 975.41 | 569.43 | 3078 | 1698.76 | 9798.4 | 2449.6 | 12248
N07-768 | Z.NOROESTE | PV-N07-768 | PV-N07-769 | PV-N07-768→PV-N07-769 | 23.87 | 200 | 1.71 | 1.76 | CIMENTADO | 33.1 | 29.8 | 4774 | 1018.49 | 595.4 | 3078 | 1866.06 | 11331.95 | 2832.99 | 14164.94
N07-769 | Z.NOROESTE | PV-N07-769 | PV-N07-770 | PV-N07-769→PV-N07-770 | 13.87 | 200 | 1.74 | 1.59 | CIMENTADO | 18.5 | 16.7 | 2774 | 569.25 | 333.67 | 3078 | 1084.3 | 7839.22 | 1959.81 | 9799.03
N07-770 | Z.NOROESTE | PV-N07-770 | PV-N07-771 | PV-N07-770→PV-N07-771 | 22.83 | 200 | 2.01 | 1.87 | CIMENTADO | 35.4 | 31.9 | 4566 | 1089.26 | 637.36 | 3078 | 1784.76 | 11155.38 | 2788.84 | 13944.22
N07-771 | Z.NOROESTE | PV-N07-771 | PV-N07-772 | PV-N07-771→PV-N07-772 | 9.55 | 200 | 3.42 | 3.55 | CIMENTADO | 26.6 | 23.9 | 1910 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 746.58 | 7030.58 | 1757.64 | 8788.22
N07-772 | Z.NOROESTE | PV-N07-772 | PV-N07-773 | PV-N07-772→PV-N07-773 | 23.3 | 150 | 2.6 | 2.64 | CIMENTADO | 48.8 | 43.9 | 3728 | 1501.58 | 877.12 | 3078 | 1821.5 | 11006.2 | 2751.55 | 13757.75
N07-773 | Z.NOROESTE | PV-N07-773 | PV-N07-774 | PV-N07-773→PV-N07-774 | 9.86 | 200 | 1.98 | 1.88 | CBUQ | 15.2 | 13.7 | 1972 | 467.7 | 273.73 | 3078 | 1227.14 | 7018.57 | 1754.64 | 8773.21
N07-774 | Z.NOROESTE | PV-N07-774 | PV-N07-775 | PV-N07-774→PV-N07-775 | 14.9 | 150 | 1.85 | 2.19 | CIMENTADO | 24.1 | 21.7 | 2384 | 741.56 | 433.57 | 3078 | 1164.82 | 7801.95 | 1950.49 | 9752.44
N07-775 | Z.NOROESTE | PV-N07-775 | PV-N07-776 | PV-N07-775→PV-N07-776 | 22.38 | 200 | 3.25 | 3.6 | CIMENTADO | 61.3 | 55.2 | 4476 | 1886.2 | 1102.9 | 3078 | 1749.58 | 12292.68 | 3073.17 | 15365.85
N07-776 | Z.NOROESTE | PV-N07-776 | PV-N07-777 | PV-N07-776→PV-N07-777 | 10.28 | 200 | 2.15 | 2.15 | CIMENTADO | 17.7 | 15.9 | 2056 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 803.65 | 6799.96 | 1699.99 | 8499.95
N07-777 | Z.NOROESTE | PV-N07-777 | PV-N07-778 | PV-N07-777→PV-N07-778 | 11.76 | 200 | 2.86 | 2.87 | CBUQ | 27 | 24.3 | 2352 | 830.79 | 485.51 | 3078 | 1463.6 | 8209.9 | 2052.47 | 10262.37
N07-778 | Z.NOROESTE | PV-N07-778 | PV-N07-779 | PV-N07-778→PV-N07-779 | 20.98 | 200 | 1.76 | 1.9 | CIMENTADO | 30.7 | 27.6 | 4196 | 944.64 | 551.45 | 3078 | 1640.13 | 10410.22 | 2602.55 | 13012.77
N07-779 | Z.NOROESTE | PV-N07-779 | PV-N07-780 | PV-N07-779→PV-N07-780 | 20.94 | 200 | 3.01 | 3.3 | CIMENTADO | 52.9 | 47.6 | 4188 | 1627.73 | 951.05 | 3078 | 1637.01 | 11481.79 | 2870.45 | 14352.24
N07-780 | Z.NOROESTE | PV-N07-780 | PV-N07-781 | PV-N07-780→PV-N07-781 | 19.46 | 200 | 2.74 | 2.68 | CBUQ | 42.2 | 38 | 3892 | 1298.49 | 759.24 | 3078 | 2421.91 | 11449.64 | 2862.41 | 14312.05
N07-781 | Z.NOROESTE | PV-N07-781 | PV-N07-782 | PV-N07-781→PV-N07-782 | 20.45 | 150 | 2.39 | 2.55 | CIMENTADO | 40.4 | 36.4 | 3272 | 1243.11 | 727.27 | 3078 | 1598.7 | 9919.08 | 2479.77 | 12398.85
N07-782 | Z.NOROESTE | PV-N07-782 | PV-N07-783 | PV-N07-782→PV-N07-783 | 17.62 | 150 | 1.75 | 2.08 | CBUQ | 27 | 24.3 | 2819.2 | 830.79 | 485.51 | 3078 | 2192.91 | 9406.41 | 2351.6 | 11758.01
N07-783 | Z.NOROESTE | PV-N07-783 | PV-N07-784 | PV-N07-783→PV-N07-784 | 12.18 | 200 | 2.67 | 2.79 | CBUQ | 26.6 | 23.9 | 2436 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 1515.87 | 8325.87 | 2081.47 | 10407.34
N07-784 | Z.NOROESTE | PV-N07-784 | PV-N07-785 | PV-N07-784→PV-N07-785 | 13.94 | 150 | 1.71 | 1.85 | CIMENTADO | 19.9 | 17.9 | 2230.4 | 612.32 | 357.64 | 3078 | 1089.77 | 7368.13 | 1842.03 | 9210.16
N07-785 | Z.NOROESTE | PV-N07-785 | PV-N07-786 | PV-N07-785→PV-N07-786 | 10.87 | 150 | 2.78 | 3.04 | CBUQ | 25.3 | 22.8 | 1739.2 | 778.48 | 455.54 | 3078 | 1352.84 | 7404.06 | 1851.02 | 9255.08
N07-786 | Z.NOROESTE | PV-N07-786 | PV-N07-787 | PV-N07-786→PV-N07-787 | 24.46 | 200 | 2.88 | 2.86 | CBUQ | 56.2 | 50.6 | 4892 | 1729.27 | 1010.99 | 3078 | 3044.19 | 13754.45 | 3438.61 | 17193.06
N07-787 | Z.NOROESTE | PV-N07-787 | PV-N07-788 | PV-N07-787→PV-N07-788 | 18.38 | 200 | 3.3 | 3.55 | CIMENTADO | 50.4 | 45.4 | 3676 | 1550.81 | 907.09 | 3078 | 1436.87 | 10648.77 | 2662.19 | 13310.96
N07-788 | Z.NOROESTE | PV-N07-788 | PV-N07-789 | PV-N07-788→PV-N07-789 | 14.97 | 200 | 2.23 | 2.4 | CIMENTADO | 27.7 | 24.9 | 2994 | 852.33 | 497.5 | 3078 | 1170.29 | 8592.12 | 2148.03 | 10740.15
N07-789 | Z.NOROESTE | PV-N07-789 | PV-N07-790 | PV-N07-789→PV-N07-790 | 16.11 | 150 | 2.9 | 3.03 | CIMENTADO | 38.2 | 34.4 | 2577.6 | 1175.41 | 687.31 | 3078 | 1259.42 | 8777.74 | 2194.43 | 10972.17
N07-790 | Z.NOROESTE | PV-N07-790 | PV-N07-791 | PV-N07-790→PV-N07-791 | 25.18 | 200 | 1.54 | 1.55 | CBUQ | 31.1 | 28 | 5036 | 956.95 | 559.44 | 3078 | 3133.8 | 12764.19 | 3191.05 | 15955.24
N07-791 | Z.NOROESTE | PV-N07-791 | PV-N07-792 | PV-N07-791→PV-N07-792 | 10.34 | 200 | 2.9 | 2.92 | CIMENTADO | 24.1 | 21.7 | 2068 | 741.56 | 433.57 | 3078 | 808.34 | 7129.47 | 1782.37 | 8911.84
N07-792 | Z.NOROESTE | PV-N07-792 | PV-N07-793 | PV-N07-792→PV-N07-793 | 18.44 | 200 | 3.01 | 3.09 | CIMENTADO | 45 | 40.5 | 3688 | 1384.65 | 809.19 | 3078 | 1441.57 | 10401.41 | 2600.35 | 13001.76
N07-793 | Z.NOROESTE | PV-N07-793 | PV-N07-794 | PV-N07-793→PV-N07-794 | 16.93 | 200 | 2 | 1.91 | CIMENTADO | 26.5 | 23.9 | 3386 | 815.4 | 477.52 | 3078 | 1323.52 | 9080.44 | 2270.11 | 11350.55
N07-794 | Z.NOROESTE | PV-N07-794 | PV-N07-795 | PV-N07-794→PV-N07-795 | 18.91 | 200 | 2.26 | 2.14 | CBUQ | 33.3 | 30 | 3782 | 1024.64 | 599.4 | 3078 | 2353.46 | 10837.5 | 2709.38 | 13546.88
N07-795 | Z.NOROESTE | PV-N07-795 | PV-N07-796 | PV-N07-795→PV-N07-796 | 7.82 | 200 | 1.82 | 2 | CIMENTADO | 11.9 | 10.7 | 1564 | 366.16 | 213.79 | 3078 | 611.34 | 5833.29 | 1458.32 | 7291.61
N07-796 | Z.NOROESTE | PV-N07-796 | PV-N07-797 | PV-N07-796→PV-N07-797 | 23.78 | 200 | 2.21 | 2.26 | CBUQ | 42.5 | 38.2 | 4756 | 1307.72 | 763.24 | 3078 | 2959.56 | 12864.52 | 3216.13 | 16080.65
N07-797 | Z.NOROESTE | PV-N07-797 | PV-N07-798 | PV-N07-797→PV-N07-798 | 24.9 | 200 | 2.33 | 2.37 | CIMENTADO | 46.8 | 42.1 | 4980 | 1440.04 | 841.16 | 3078 | 1946.58 | 12285.78 | 3071.45 | 15357.23
N07-798 | Z.NOROESTE | PV-N07-798 | PV-N07-799 | PV-N07-798→PV-N07-799 | 18.04 | 200 | 2.8 | 2.68 | CIMENTADO | 39.5 | 35.6 | 3608 | 1215.41 | 711.29 | 3078 | 1410.3 | 10023 | 2505.75 | 12528.75
N07-799 | Z.NOROESTE | PV-N07-799 | PV-N07-800 | PV-N07-799→PV-N07-800 | 20.5 | 200 | 2.8 | 3.13 | CBUQ | 48.6 | 43.7 | 4100 | 1495.42 | 873.13 | 3078 | 2551.35 | 12097.9 | 3024.47 | 15122.37
N07-800 | Z.NOROESTE | PV-N07-800 | PV-N07-801 | PV-N07-800→PV-N07-801 | 24.72 | 200 | 2.7 | 2.84 | CIMENTADO | 54.8 | 49.3 | 4944 | 1686.2 | 985.01 | 3078 | 1932.51 | 12625.72 | 3156.43 | 15782.15
N07-801 | Z.NOROESTE | PV-N07-801 | PV-N07-802 | PV-N07-801→PV-N07-802 | 20.7 | 200 | 1.75 | 1.8 | CBUQ | 29.4 | 26.5 | 4140 | 904.64 | 529.47 | 3078 | 2576.24 | 11228.35 | 2807.09 | 14035.44
N07-802 | Z.NOROESTE | PV-N07-802 | PV-N07-803 | PV-N07-802→PV-N07-803 | 10.33 | 200 | 1.92 | 1.8 | CIMENTADO | 15.4 | 13.9 | 2066 | 473.86 | 277.72 | 3078 | 807.56 | 6703.14 | 1675.79 | 8378.93
N07-803 | Z.NOROESTE | PV-N07-803 | PV-N07-804 | PV-N07-803→PV-N07-804 | 18.25 | 200 | 3.24 | 3.38 | CBUQ | 48.3 | 43.5 | 3650 | 1486.19 | 869.13 | 3078 | 2271.32 | 11354.64 | 2838.66 | 14193.3
N07-804 | Z.NOROESTE | PV-N07-804 | PV-N07-805 | PV-N07-804→PV-N07-805 | 18.82 | 200 | 2.58 | 2.47 | CIMENTADO | 38 | 34.2 | 3764 | 1169.26 | 683.32 | 3078 | 1471.27 | 10165.85 | 2541.46 | 12707.31
N07-805 | Z.NOROESTE | PV-N07-805 | PV-N07-806 | PV-N07-805→PV-N07-806 | 15.41 | 200 | 2.29 | 2.29 | CBUQ | 28.2 | 25.4 | 3082 | 867.71 | 507.49 | 3078 | 1917.87 | 9453.07 | 2363.27 | 11816.34
N07-806 | Z.NOROESTE | PV-N07-806 | PV-N07-807 | PV-N07-806→PV-N07-807 | 21.24 | 150 | 2.37 | 2.52 | CBUQ | 41.5 | 37.4 | 3398.4 | 1276.95 | 747.25 | 3078 | 2643.45 | 11144.05 | 2786.01 | 13930.06
N07-807 | Z.NOROESTE | PV-N07-807 | PV-N07-808 | PV-N07-807→PV-N07-808 | 24.94 | 200 | 3.01 | 3.15 | CIMENTADO | 61.5 | 55.4 | 4988 | 1892.36 | 1106.89 | 3078 | 1949.71 | 13014.96 | 3253.74 | 16268.7
N07-808 | Z.NOROESTE | PV-N07-808 | PV-N07-809 | PV-N07-808→PV-N07-809 | 24.78 | 150 | 2.45 | 2.62 | CIMENTADO | 50.3 | 45.3 | 3964.8 | 1547.73 | 905.09 | 3078 | 1937.2 | 11432.82 | 2858.2 | 14291.02
N07-809 | Z.NOROESTE | PV-N07-809 | PV-N07-810 | PV-N07-809→PV-N07-810 | 15.9 | 200 | 2.05 | 2.37 | CBUQ | 28.1 | 25.3 | 3180 | 864.64 | 505.49 | 3078 | 1978.85 | 9606.98 | 2401.74 | 12008.72
N07-810 | Z.NOROESTE | PV-N07-810 | PV-N07-811 | PV-N07-810→PV-N07-811 | 9.59 | 200 | 3.44 | 3.38 | CIMENTADO | 26.2 | 23.6 | 1918 | 806.17 | 471.53 | 3078 | 749.71 | 7023.41 | 1755.85 | 8779.26
N07-811 | Z.NOROESTE | PV-N07-811 | PV-N07-812 | PV-N07-811→PV-N07-812 | 25.89 | 150 | 2.31 | 2.42 | CIMENTADO | 49 | 44.1 | 4142.4 | 1507.73 | 881.12 | 3078 | 2023.98 | 11633.23 | 2908.31 | 14541.54
N07-812 | Z.NOROESTE | PV-N07-812 | PV-N07-813 | PV-N07-812→PV-N07-813 | 23.16 | 200 | 2.84 | 2.93 | CIMENTADO | 53.5 | 48.1 | 4632 | 1646.19 | 961.04 | 3078 | 1810.56 | 12127.79 | 3031.95 | 15159.74
N07-813 | Z.NOROESTE | PV-N07-813 | PV-N07-814 | PV-N07-813→PV-N07-814 | 9.81 | 200 | 1.54 | 1.88 | CBUQ | 13.4 | 12.1 | 1962 | 412.32 | 241.76 | 3078 | 1220.91 | 6914.99 | 1728.75 | 8643.74
N07-814 | Z.NOROESTE | PV-N07-814 | PV-N07-815 | PV-N07-814→PV-N07-815 | 24.69 | 200 | 2.06 | 1.98 | CIMENTADO | 39.9 | 35.9 | 4938 | 1227.72 | 717.28 | 3078 | 1930.17 | 11891.17 | 2972.79 | 14863.96
N07-815 | Z.NOROESTE | PV-N07-815 | PV-N07-816 | PV-N07-815→PV-N07-816 | 23.74 | 200 | 2.26 | 2.14 | CIMENTADO | 41.8 | 37.6 | 4748 | 1286.19 | 751.25 | 3078 | 1855.9 | 11719.34 | 2929.84 | 14649.18
N07-816 | Z.NOROESTE | PV-N07-816 | PV-N07-817 | PV-N07-816→PV-N07-817 | 17.18 | 200 | 2.27 | 2.23 | CIMENTADO | 30.9 | 27.8 | 3436 | 950.79 | 555.44 | 3078 | 1343.06 | 9363.29 | 2340.82 | 11704.11
N07-817 | Z.NOROESTE | PV-N07-817 | PV-N07-818 | PV-N07-817→PV-N07-818 | 18.53 | 150 | 3.14 | 3.4 | CIMENTADO | 48.5 | 43.6 | 2964.8 | 1492.35 | 871.13 | 3078 | 1448.6 | 9854.88 | 2463.72 | 12318.6
N07-818 | Z.NOROESTE | PV-N07-818 | PV-N07-819 | PV-N07-818→PV-N07-819 | 14.94 | 200 | 3.1 | 3.23 | CIMENTADO | 37.8 | 34 | 2988 | 1163.11 | 679.32 | 3078 | 1167.95 | 9076.38 | 2269.09 | 11345.47
N07-819 | Z.NOROESTE | PV-N07-819 | PV-N07-820 | PV-N07-819→PV-N07-820 | 8.5 | 200 | 3.07 | 3.22 | CIMENTADO | 21.4 | 19.3 | 1700 | 658.48 | 385.61 | 3078 | 664.5 | 6486.59 | 1621.65 | 8108.24
N07-820 | Z.NOROESTE | PV-N07-820 | PV-N07-821 | PV-N07-820→PV-N07-821 | 13.74 | 200 | 2.58 | 2.73 | CBUQ | 29.2 | 26.3 | 2748 | 898.48 | 525.47 | 3078 | 1710.03 | 8959.98 | 2239.99 | 11199.97
N07-821 | Z.NOROESTE | PV-N07-821 | PV-N07-822 | PV-N07-821→PV-N07-822 | 22.48 | 200 | 2.64 | 2.58 | CBUQ | 46.9 | 42.2 | 4496 | 1443.11 | 843.16 | 3078 | 2797.77 | 12658.04 | 3164.51 | 15822.55
N07-822 | Z.NOROESTE | PV-N07-822 | PV-N07-823 | PV-N07-822→PV-N07-823 | 7.56 | 200 | 3.03 | 3.14 | CBUQ | 18.7 | 16.8 | 1512 | 575.4 | 335.66 | 3078 | 940.89 | 6441.95 | 1610.49 | 8052.44
N07-823 | Z.NOROESTE | PV-N07-823 | PV-N07-824 | PV-N07-823→PV-N07-824 | 13.71 | 200 | 1.66 | 1.73 | CBUQ | 18.6 | 16.7 | 2742 | 572.32 | 333.67 | 3078 | 1706.29 | 8432.28 | 2108.07 | 10540.35
N07-824 | Z.NOROESTE | PV-N07-824 | PV-N07-825 | PV-N07-824→PV-N07-825 | 14.92 | 150 | 1.9 | 1.94 | CBUQ | 22.9 | 20.6 | 2387.2 | 704.63 | 411.59 | 3078 | 1856.88 | 8438.3 | 2109.57 | 10547.87
N07-825 | Z.NOROESTE | PV-N07-825 | PV-N07-826 | PV-N07-825→PV-N07-826 | 17.52 | 200 | 2.52 | 2.61 | CIMENTADO | 36 | 32.4 | 3504 | 1107.72 | 647.35 | 3078 | 1369.64 | 9706.71 | 2426.68 | 12133.39
N07-826 | Z.NOROESTE | PV-N07-826 | PV-N07-827 | PV-N07-826→PV-N07-827 | 24.67 | 200 | 1.79 | 1.89 | CBUQ | 36.3 | 32.7 | 4934 | 1116.95 | 653.35 | 3078 | 3070.33 | 12852.63 | 3213.16 | 16065.79
N07-827 | Z.NOROESTE | PV-N07-827 | PV-N07-828 | PV-N07-827→PV-N07-828 | 13.95 | 150 | 2.65 | 2.78 | CIMENTADO | 30.3 | 27.3 | 2232 | 932.33 | 545.45 | 3078 | 1090.56 | 7878.34 | 1969.59 | 9847.93
N07-828 | Z.NOROESTE | PV-N07-828 | PV-N07-829 | PV-N07-828→PV-N07-829 | 13.96 | 200 | 3.42 | 3.29 | CBUQ | 37.5 | 33.8 | 2792 | 1153.88 | 675.32 | 3078 | 1737.41 | 9436.61 | 2359.15 | 11795.76
N07-829 | Z.NOROESTE | PV-N07-829 | PV-N07-830 | PV-N07-829→PV-N07-830 | 21.26 | 150 | 1.87 | 1.99 | CIMENTADO | 32.8 | 29.5 | 3401.6 | 1009.26 | 589.41 | 3078 | 1662.02 | 9740.29 | 2435.07 | 12175.36
N07-830 | Z.NOROESTE | PV-N07-830 | PV-N07-831 | PV-N07-830→PV-N07-831 | 15.93 | 150 | 3.39 | 3.66 | CBUQ | 44.9 | 40.4 | 2548.8 | 1381.57 | 807.19 | 3078 | 1982.58 | 9798.14 | 2449.53 | 12247.67
N07-831 | Z.NOROESTE | PV-N07-831 | PV-N07-832 | PV-N07-831→PV-N07-832 | 11.68 | 150 | 1.84 | 1.75 | CBUQ | 16.8 | 15.1 | 1868.8 | 516.94 | 301.7 | 3078 | 1453.65 | 7219.09 | 1804.77 | 9023.86
N07-832 | Z.NOROESTE | PV-N07-832 | PV-N07-833 | PV-N07-832→PV-N07-833 | 15.93 | 200 | 1.99 | 2.02 | CIMENTADO | 25.6 | 23 | 3186 | 787.71 | 459.54 | 3078 | 1245.34 | 8756.59 | 2189.15 | 10945.74
N07-833 | Z.NOROESTE | PV-N07-833 | PV-N07-834 | PV-N07-833→PV-N07-834 | 10.11 | 200 | 3.4 | 3.32 | CIMENTADO | 27.2 | 24.5 | 2022 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 790.36 | 7216.81 | 1804.2 | 9021.01
N07-834 | Z.NOROESTE | PV-N07-834 | PV-N07-835 | PV-N07-834→PV-N07-835 | 10.77 | 200 | 1.65 | 1.5 | CIMENTADO | 13.6 | 12.2 | 2154 | 418.47 | 243.76 | 3078 | 841.96 | 6736.19 | 1684.05 | 8420.24
N07-835 | Z.NOROESTE | PV-N07-835 | PV-N07-836 | PV-N07-835→PV-N07-836 | 16.79 | 200 | 2.32 | 2.41 | CIMENTADO | 31.8 | 28.6 | 3358 | 978.49 | 571.43 | 3078 | 1312.58 | 9298.5 | 2324.62 | 11623.12
N07-836 | Z.NOROESTE | PV-N07-836 | PV-N07-837 | PV-N07-836→PV-N07-837 | 15.31 | 150 | 2.17 | 2.11 | CBUQ | 26.2 | 23.6 | 2449.6 | 806.17 | 471.53 | 3078 | 1905.42 | 8710.72 | 2177.68 | 10888.4
N07-837 | Z.NOROESTE | PV-N07-837 | PV-N07-838 | PV-N07-837→PV-N07-838 | 24.58 | 200 | 2.7 | 2.91 | CBUQ | 55.2 | 49.7 | 4916 | 1698.5 | 993.01 | 3078 | 3059.13 | 13744.64 | 3436.16 | 17180.8
N07-838 | Z.NOROESTE | PV-N07-838 | PV-N07-839 | PV-N07-838→PV-N07-839 | 14.25 | 200 | 1.97 | 1.87 | CBUQ | 21.9 | 19.7 | 2850 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 1773.5 | 8768.97 | 2192.24 | 10961.21
N07-839 | Z.NOROESTE | PV-N07-839 | PV-N07-840 | PV-N07-839→PV-N07-840 | 18.33 | 200 | 2.86 | 2.98 | CIMENTADO | 42.8 | 38.5 | 3666 | 1316.96 | 769.23 | 3078 | 1432.97 | 10263.16 | 2565.79 | 12828.95
N07-840 | Z.NOROESTE | PV-N07-840 | PV-N07-841 | PV-N07-840→PV-N07-841 | 19.3 | 200 | 1.65 | 1.64 | CBUQ | 25.4 | 22.9 | 3860 | 781.56 | 457.54 | 3078 | 2402 | 10579.1 | 2644.78 | 13223.88
N07-841 | Z.NOROESTE | PV-N07-841 | PV-N07-842 | PV-N07-841→PV-N07-842 | 7.72 | 200 | 3.49 | 3.46 | CIMENTADO | 21.5 | 19.4 | 1544 | 661.55 | 387.61 | 3078 | 603.52 | 6274.68 | 1568.67 | 7843.35
N07-842 | Z.NOROESTE | PV-N07-842 | PV-N07-843 | PV-N07-842→PV-N07-843 | 19.88 | 200 | 1.95 | 2 | CIMENTADO | 31.4 | 28.3 | 3976 | 966.18 | 565.43 | 3078 | 1554.14 | 10139.75 | 2534.94 | 12674.69
N07-843 | Z.NOROESTE | PV-N07-843 | PV-N07-844 | PV-N07-843→PV-N07-844 | 10.81 | 200 | 1.86 | 2.11 | CBUQ | 17.2 | 15.5 | 2162 | 529.24 | 309.69 | 3078 | 1345.37 | 7424.3 | 1856.08 | 9280.38
N07-844 | Z.NOROESTE | PV-N07-844 | PV-N07-845 | PV-N07-844→PV-N07-845 | 25.44 | 200 | 2.34 | 2.48 | CIMENTADO | 49 | 44.1 | 5088 | 1507.73 | 881.12 | 3078 | 1988.8 | 12543.65 | 3135.91 | 15679.56
N07-845 | Z.NOROESTE | PV-N07-845 | PV-N07-846 | PV-N07-845→PV-N07-846 | 10.26 | 200 | 3.23 | 3.11 | CIMENTADO | 26 | 23.4 | 2052 | 800.02 | 467.53 | 3078 | 802.09 | 7199.64 | 1799.91 | 8999.55
N07-846 | Z.NOROESTE | PV-N07-846 | PV-N07-847 | PV-N07-846→PV-N07-847 | 15.23 | 150 | 2.33 | 2.45 | CIMENTADO | 29.1 | 26.2 | 2436.8 | 895.41 | 523.48 | 3078 | 1190.62 | 8124.31 | 2031.08 | 10155.39
N07-847 | Z.NOROESTE | PV-N07-847 | PV-N07-848 | PV-N07-847→PV-N07-848 | 9.07 | 200 | 3.49 | 3.41 | CIMENTADO | 25 | 22.5 | 1814 | 769.25 | 449.55 | 3078 | 709.06 | 6819.86 | 1704.96 | 8524.82
N07-848 | Z.NOROESTE | PV-N07-848 | PV-N07-849 | PV-N07-848→PV-N07-849 | 26.11 | 200 | 1.77 | 1.7 | CIMENTADO | 36.2 | 32.6 | 5222 | 1113.87 | 651.35 | 3078 | 2041.18 | 12106.4 | 3026.6 | 15133
N07-849 | Z.NOROESTE | PV-N07-849 | PV-N07-850 | PV-N07-849→PV-N07-850 | 16.86 | 200 | 3.31 | 3.66 | CBUQ | 47 | 42.3 | 3372 | 1446.19 | 845.15 | 3078 | 2098.33 | 10839.67 | 2709.92 | 13549.59
N07-850 | Z.NOROESTE | PV-N07-850 | PV-N07-851 | PV-N07-850→PV-N07-851 | 18.61 | 200 | 2.84 | 2.93 | CIMENTADO | 43 | 38.7 | 3722 | 1323.11 | 773.23 | 3078 | 1454.86 | 10351.2 | 2587.8 | 12939
N07-851 | Z.NOROESTE | PV-N07-851 | PV-N07-852 | PV-N07-851→PV-N07-852 | 8.73 | 200 | 2.69 | 2.83 | CBUQ | 19.3 | 17.4 | 1746 | 593.86 | 347.65 | 3078 | 1086.5 | 6852.01 | 1713 | 8565.01
N07-852 | Z.NOROESTE | PV-N07-852 | PV-N07-853 | PV-N07-852→PV-N07-853 | 21.5 | 200 | 2.61 | 2.75 | CBUQ | 46.1 | 41.5 | 4300 | 1418.5 | 829.17 | 3078 | 2675.8 | 12301.47 | 3075.37 | 15376.84
N07-853 | Z.NOROESTE | PV-N07-853 | PV-N07-854 | PV-N07-853→PV-N07-854 | 11.4 | 200 | 1.55 | 1.58 | CIMENTADO | 14.3 | 12.9 | 2280 | 440.01 | 257.74 | 3078 | 891.21 | 6946.96 | 1736.74 | 8683.7
N07-854 | Z.NOROESTE | PV-N07-854 | PV-N07-855 | PV-N07-854→PV-N07-855 | 24.26 | 200 | 2.02 | 2.22 | CIMENTADO | 41.1 | 37 | 4852 | 1264.65 | 739.26 | 3078 | 1896.55 | 11830.46 | 2957.61 | 14788.07
N07-855 | Z.NOROESTE | PV-N07-855 | PV-N07-856 | PV-N07-855→PV-N07-856 | 11.31 | 200 | 2.97 | 3.13 | CIMENTADO | 27.6 | 24.8 | 2262 | 849.25 | 495.5 | 3078 | 884.17 | 7568.92 | 1892.23 | 9461.15
N07-856 | Z.NOROESTE | PV-N07-856 | PV-N07-857 | PV-N07-856→PV-N07-857 | 11.04 | 150 | 2.02 | 2.08 | CIMENTADO | 18.1 | 16.3 | 1766.4 | 556.94 | 325.67 | 3078 | 863.06 | 6590.07 | 1647.52 | 8237.59
N07-857 | Z.NOROESTE | PV-N07-857 | PV-N07-858 | PV-N07-857→PV-N07-858 | 8.16 | 200 | 2.08 | 1.93 | CIMENTADO | 13.1 | 11.8 | 1632 | 403.09 | 235.76 | 3078 | 637.92 | 5986.77 | 1496.69 | 7483.46
N07-858 | Z.NOROESTE | PV-N07-858 | PV-N07-859 | PV-N07-858→PV-N07-859 | 16.3 | 150 | 2.97 | 2.83 | CIMENTADO | 37.8 | 34 | 2608 | 1163.11 | 679.32 | 3078 | 1274.27 | 8802.7 | 2200.68 | 11003.38
N07-859 | Z.NOROESTE | PV-N07-859 | PV-N07-860 | PV-N07-859→PV-N07-860 | 18.04 | 200 | 1.85 | 1.94 | CBUQ | 27.3 | 24.6 | 3608 | 840.02 | 491.51 | 3078 | 2245.19 | 10262.72 | 2565.68 | 12828.4
N07-860 | Z.NOROESTE | PV-N07-860 | PV-N07-861 | PV-N07-860→PV-N07-861 | 8.71 | 200 | 2.6 | 2.65 | CIMENTADO | 18.3 | 16.5 | 1742 | 563.09 | 329.67 | 3078 | 680.91 | 6393.67 | 1598.42 | 7992.09
N07-861 | Z.NOROESTE | PV-N07-861 | PV-N07-862 | PV-N07-861→PV-N07-862 | 21.97 | 200 | 1.89 | 1.75 | CIMENTADO | 32 | 28.8 | 4394 | 984.64 | 575.42 | 3078 | 1717.53 | 10749.59 | 2687.4 | 13436.99
N07-862 | Z.NOROESTE | PV-N07-862 | PV-N07-863 | PV-N07-862→PV-N07-863 | 15.95 | 200 | 3.28 | 3.43 | CIMENTADO | 42.8 | 38.5 | 3190 | 1316.96 | 769.23 | 3078 | 1246.91 | 9601.1 | 2400.28 | 12001.38
N07-863 | Z.NOROESTE | PV-N07-863 | PV-N07-864 | PV-N07-863→PV-N07-864 | 17.28 | 200 | 3 | 3.31 | CIMENTADO | 43.6 | 39.2 | 3456 | 1341.57 | 783.22 | 3078 | 1350.88 | 10009.67 | 2502.42 | 12512.09
N07-864 | Z.NOROESTE | PV-N07-864 | PV-N07-865 | PV-N07-864→PV-N07-865 | 15.72 | 150 | 2.04 | 1.99 | CBUQ | 25.3 | 22.8 | 2515.2 | 778.48 | 455.54 | 3078 | 1956.45 | 8783.67 | 2195.92 | 10979.59
N07-865 | Z.NOROESTE | PV-N07-865 | PV-N07-866 | PV-N07-865→PV-N07-866 | 14.97 | 200 | 2.61 | 2.75 | CIMENTADO | 32.1 | 28.9 | 2994 | 987.72 | 577.42 | 3078 | 1170.29 | 8807.43 | 2201.86 | 11009.29
N07-866 | Z.NOROESTE | PV-N07-866 | PV-N07-867 | PV-N07-866→PV-N07-867 | 17.94 | 200 | 1.66 | 1.55 | CBUQ | 23 | 20.7 | 3588 | 707.71 | 413.59 | 3078 | 2232.74 | 10020.04 | 2505.01 | 12525.05
N07-867 | Z.NOROESTE | PV-N07-867 | PV-N07-868 | PV-N07-867→PV-N07-868 | 10.38 | 200 | 1.93 | 1.92 | CIMENTADO | 16 | 14.4 | 2076 | 492.32 | 287.71 | 3078 | 811.47 | 6745.5 | 1686.38 | 8431.88
N07-868 | Z.NOROESTE | PV-N07-868 | PV-N07-869 | PV-N07-868→PV-N07-869 | 10.88 | 200 | 1.53 | 1.7 | CIMENTADO | 14.1 | 12.7 | 2176 | 433.86 | 253.75 | 3078 | 850.55 | 6792.16 | 1698.04 | 8490.2
N07-869 | Z.NOROESTE | PV-N07-869 | PV-N07-870 | PV-N07-869→PV-N07-870 | 23.59 | 200 | 3.37 | 3.23 | CBUQ | 62.3 | 56.1 | 4718 | 1916.97 | 1120.88 | 3078 | 2935.92 | 13769.77 | 3442.44 | 17212.21
N07-870 | Z.NOROESTE | PV-N07-870 | PV-N07-871 | PV-N07-870→PV-N07-871 | 25.16 | 200 | 2.42 | 2.55 | CIMENTADO | 50 | 45 | 5032 | 1538.5 | 899.1 | 3078 | 1966.91 | 12514.51 | 3128.63 | 15643.14
N07-871 | Z.NOROESTE | PV-N07-871 | PV-N07-872 | PV-N07-871→PV-N07-872 | 14.46 | 200 | 3.36 | 3.71 | CIMENTADO | 40.9 | 36.8 | 2892 | 1258.49 | 735.26 | 3078 | 1130.42 | 9094.17 | 2273.54 | 11367.71
N07-872 | Z.NOROESTE | PV-N07-872 | PV-N07-873 | PV-N07-872→PV-N07-873 | 12.54 | 150 | 3.26 | 3.13 | CBUQ | 32.1 | 28.9 | 2006.4 | 987.72 | 577.42 | 3078 | 1560.68 | 8210.22 | 2052.55 | 10262.77
N07-873 | Z.NOROESTE | PV-N07-873 | PV-N07-874 | PV-N07-873→PV-N07-874 | 19.52 | 200 | 2.01 | 1.97 | CBUQ | 31.1 | 28 | 3904 | 956.95 | 559.44 | 3078 | 2429.38 | 10927.77 | 2731.94 | 13659.71
N07-874 | Z.NOROESTE | PV-N07-874 | PV-N07-875 | PV-N07-874→PV-N07-875 | 15.12 | 200 | 2.5 | 2.69 | CBUQ | 31.4 | 28.3 | 3024 | 966.18 | 565.43 | 3078 | 1881.77 | 9515.38 | 2378.84 | 11894.22
N07-875 | Z.NOROESTE | PV-N07-875 | PV-N07-876 | PV-N07-875→PV-N07-876 | 7.95 | 200 | 3.02 | 3.03 | CIMENTADO | 19.2 | 17.3 | 1590 | 590.78 | 345.65 | 3078 | 621.5 | 6225.93 | 1556.48 | 7782.41
N07-876 | Z.NOROESTE | PV-N07-876 | PV-N07-877 | PV-N07-876→PV-N07-877 | 10.4 | 150 | 3.45 | 3.62 | CIMENTADO | 29.4 | 26.5 | 1664 | 904.64 | 529.47 | 3078 | 813.03 | 6989.14 | 1747.29 | 8736.43
N07-877 | Z.NOROESTE | PV-N07-877 | PV-N07-878 | PV-N07-877→PV-N07-878 | 20.86 | 200 | 3.06 | 3.29 | CIMENTADO | 53 | 47.7 | 4172 | 1630.81 | 953.05 | 3078 | 1630.75 | 11464.61 | 2866.15 | 14330.76
N07-878 | Z.NOROESTE | PV-N07-878 | PV-N07-879 | PV-N07-878→PV-N07-879 | 19.79 | 200 | 2.29 | 2.21 | CIMENTADO | 35.6 | 32 | 3958 | 1095.41 | 639.36 | 3078 | 1547.1 | 10317.87 | 2579.47 | 12897.34
N07-879 | Z.NOROESTE | PV-N07-879 | PV-N07-880 | PV-N07-879→PV-N07-880 | 7.98 | 200 | 2.65 | 2.6 | CIMENTADO | 16.8 | 15.1 | 1596 | 516.94 | 301.7 | 3078 | 623.84 | 6116.48 | 1529.12 | 7645.6
N07-880 | Z.NOROESTE | PV-N07-880 | PV-N07-881 | PV-N07-880→PV-N07-881 | 11.63 | 200 | 2.35 | 2.52 | CIMENTADO | 22.7 | 20.4 | 2326 | 698.48 | 407.59 | 3078 | 909.19 | 7419.26 | 1854.82 | 9274.08
N07-881 | Z.NOROESTE | PV-N07-881 | PV-N07-882 | PV-N07-881→PV-N07-882 | 11.8 | 150 | 2.31 | 2.29 | CBUQ | 21.7 | 19.5 | 1888 | 667.71 | 389.61 | 3078 | 1468.58 | 7491.9 | 1872.97 | 9364.87
N07-882 | Z.NOROESTE | PV-N07-882 | PV-N07-883 | PV-N07-882→PV-N07-883 | 20.04 | 200 | 3.32 | 3.36 | CIMENTADO | 53.5 | 48.1 | 4008 | 1646.19 | 961.04 | 3078 | 1566.65 | 11259.88 | 2814.97 | 14074.85
N07-883 | Z.NOROESTE | PV-N07-883 | PV-N07-884 | PV-N07-883→PV-N07-884 | 7.85 | 200 | 3.19 | 3.13 | CIMENTADO | 19.8 | 17.8 | 1570 | 609.25 | 355.64 | 3078 | 613.68 | 6226.57 | 1556.64 | 7783.21
N07-884 | Z.NOROESTE | PV-N07-884 | PV-N07-885 | PV-N07-884→PV-N07-885 | 9.42 | 200 | 2.18 | 2.06 | CIMENTADO | 16 | 14.4 | 1884 | 492.32 | 287.71 | 3078 | 736.42 | 6478.45 | 1619.61 | 8098.06
N07-885 | Z.NOROESTE | PV-N07-885 | PV-N07-886 | PV-N07-885→PV-N07-886 | 22.43 | 150 | 2 | 2.01 | CIMENTADO | 36 | 32.4 | 3588.8 | 1107.72 | 647.35 | 3078 | 1753.49 | 10175.36 | 2543.84 | 12719.2
N07-886 | Z.NOROESTE | PV-N07-886 | PV-N07-887 | PV-N07-886→PV-N07-887 | 10.81 | 200 | 2.1 | 2.38 | CIMENTADO | 19.4 | 17.5 | 2162 | 596.94 | 349.65 | 3078 | 845.08 | 7031.67 | 1757.92 | 8789.59
N07-887 | Z.NOROESTE | PV-N07-887 | PV-N07-888 | PV-N07-887→PV-N07-888 | 19.68 | 200 | 1.79 | 1.99 | CIMENTADO | 29.8 | 26.8 | 3936 | 916.95 | 535.46 | 3078 | 1538.5 | 10004.91 | 2501.23 | 12506.14
N07-888 | Z.NOROESTE | PV-N07-888 | PV-N07-889 | PV-N07-888→PV-N07-889 | 11.93 | 200 | 2.16 | 2.26 | CIMENTADO | 21.1 | 19 | 2386 | 649.25 | 379.62 | 3078 | 932.64 | 7425.51 | 1856.38 | 9281.89
N07-889 | Z.NOROESTE | PV-N07-889 | PV-N07-890 | PV-N07-889→PV-N07-890 | 9.34 | 200 | 1.74 | 1.75 | CIMENTADO | 13 | 11.7 | 1868 | 400.01 | 233.77 | 3078 | 730.16 | 6309.94 | 1577.48 | 7887.42
N07-890 | Z.NOROESTE | PV-N07-890 | PV-N07-891 | PV-N07-890→PV-N07-891 | 12.02 | 200 | 1.77 | 2.1 | CBUQ | 18.6 | 16.7 | 2404 | 572.32 | 333.67 | 3078 | 1495.96 | 7883.95 | 1970.99 | 9854.94
N07-891 | Z.NOROESTE | PV-N07-891 | PV-N07-892 | PV-N07-891→PV-N07-892 | 20.98 | 200 | 3 | 3.26 | CIMENTADO | 52.5 | 47.2 | 4196 | 1615.42 | 943.06 | 3078 | 1640.13 | 11472.61 | 2868.15 | 14340.76
N07-892 | Z.NOROESTE | PV-N07-892 | PV-N07-893 | PV-N07-892→PV-N07-893 | 23.47 | 200 | 3.22 | 3.14 | CIMENTADO | 59.7 | 53.7 | 4694 | 1836.97 | 1072.93 | 3078 | 1834.79 | 12516.69 | 3129.17 | 15645.86
N07-893 | Z.NOROESTE | PV-N07-893 | PV-N07-894 | PV-N07-893→PV-N07-894 | 23 | 200 | 2.86 | 2.84 | CIMENTADO | 52.4 | 47.2 | 4600 | 1612.35 | 943.06 | 3078 | 1798.05 | 12031.46 | 3007.86 | 15039.32
N07-894 | Z.NOROESTE | PV-N07-894 | PV-N07-895 | PV-N07-894→PV-N07-895 | 14.9 | 150 | 1.61 | 1.82 | CIMENTADO | 20.4 | 18.4 | 2384 | 627.71 | 367.63 | 3078 | 1164.82 | 7622.16 | 1905.54 | 9527.7
N07-895 | Z.NOROESTE | PV-N07-895 | PV-N07-896 | PV-N07-895→PV-N07-896 | 19.97 | 200 | 2.27 | 2.2 | CIMENTADO | 35.7 | 32.1 | 3994 | 1098.49 | 641.36 | 3078 | 1561.17 | 10373.02 | 2593.26 | 12966.28
N07-896 | Z.NOROESTE | PV-N07-896 | PV-N07-897 | PV-N07-896→PV-N07-897 | 11.31 | 200 | 1.88 | 2.09 | CIMENTADO | 18 | 16.2 | 2262 | 553.86 | 323.68 | 3078 | 884.17 | 7101.71 | 1775.43 | 8877.14
N07-897 | Z.NOROESTE | PV-N07-897 | PV-N07-898 | PV-N07-897→PV-N07-898 | 12.96 | 200 | 2.42 | 2.68 | CIMENTADO | 26.4 | 23.8 | 2592 | 812.33 | 475.52 | 3078 | 1013.16 | 7971.01 | 1992.75 | 9963.76
N07-898 | Z.NOROESTE | PV-N07-898 | PV-N07-899 | PV-N07-898→PV-N07-899 | 24.23 | 200 | 1.71 | 1.98 | CIMENTADO | 35.8 | 32.2 | 4846 | 1101.57 | 643.36 | 3078 | 1894.2 | 11563.13 | 2890.78 | 14453.91
N07-899 | Z.NOROESTE | PV-N07-899 | PV-N07-900 | PV-N07-899→PV-N07-900 | 7.72 | 200 | 2.23 | 2.52 | CIMENTADO | 14.7 | 13.2 | 1544 | 452.32 | 263.74 | 3078 | 603.52 | 5941.58 | 1485.39 | 7426.97
N07-900 | Z.NOROESTE | PV-N07-900 | PV-N07-901 | PV-N07-900→PV-N07-901 | 9.08 | 150 | 2.32 | 2.61 | CBUQ | 17.9 | 16.1 | 1452.8 | 550.78 | 321.68 | 3078 | 1130.06 | 6533.32 | 1633.33 | 8166.65
N07-901 | Z.NOROESTE | PV-N07-901 | PV-N07-902 | PV-N07-901→PV-N07-902 | 11.36 | 200 | 2.86 | 3.03 | CBUQ | 26.8 | 24.1 | 2272 | 824.64 | 481.52 | 3078 | 1413.82 | 8069.98 | 2017.49 | 10087.47
N07-902 | Z.NOROESTE | PV-N07-902 | PV-N07-903 | PV-N07-902→PV-N07-903 | 7.97 | 150 | 3.38 | 3.38 | CIMENTADO | 21.6 | 19.4 | 1275.2 | 664.63 | 387.61 | 3078 | 623.06 | 6028.5 | 1507.12 | 7535.62
N07-903 | Z.NOROESTE | PV-N07-903 | PV-N07-904 | PV-N07-903→PV-N07-904 | 10.87 | 200 | 1.78 | 1.64 | CIMENTADO | 14.9 | 13.4 | 2174 | 458.47 | 267.73 | 3078 | 849.77 | 6827.97 | 1706.99 | 8534.96
N07-904 | Z.NOROESTE | PV-N07-904 | PV-N07-905 | PV-N07-904→PV-N07-905 | 18.38 | 200 | 2.24 | 2.27 | CBUQ | 33.2 | 29.9 | 3676 | 1021.56 | 597.4 | 3078 | 2287.5 | 10660.46 | 2665.11 | 13325.57
N07-905 | Z.NOROESTE | PV-N07-905 | PV-N07-906 | PV-N07-905→PV-N07-906 | 15.35 | 200 | 2.38 | 2.67 | CIMENTADO | 31 | 27.9 | 3070 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 1200 | 8859.31 | 2214.83 | 11074.14
N07-906 | Z.NOROESTE | PV-N07-906 | PV-N07-907 | PV-N07-906→PV-N07-907 | 24.16 | 200 | 1.78 | 2.12 | CBUQ | 37.7 | 33.9 | 4832 | 1160.03 | 677.32 | 3078 | 3006.86 | 12754.21 | 3188.55 | 15942.76
N07-907 | Z.NOROESTE | PV-N07-907 | PV-N07-908 | PV-N07-907→PV-N07-908 | 22.76 | 150 | 2.83 | 2.98 | CIMENTADO | 52.9 | 47.6 | 3641.6 | 1627.73 | 951.05 | 3078 | 1779.29 | 11077.67 | 2769.42 | 13847.09
N07-908 | Z.NOROESTE | PV-N07-908 | PV-N07-909 | PV-N07-908→PV-N07-909 | 13.87 | 200 | 3.07 | 3.02 | CIMENTADO | 33.8 | 30.4 | 2774 | 1040.03 | 607.39 | 3078 | 1084.3 | 8583.72 | 2145.93 | 10729.65
N07-909 | Z.NOROESTE | PV-N07-909 | PV-N07-910 | PV-N07-909→PV-N07-910 | 12.33 | 200 | 2.34 | 2.42 | CBUQ | 23.5 | 21.2 | 2466 | 723.1 | 423.58 | 3078 | 1534.54 | 8225.22 | 2056.3 | 10281.52
N07-910 | Z.NOROESTE | PV-N07-910 | PV-N07-911 | PV-N07-910→PV-N07-911 | 14.57 | 200 | 2.53 | 2.54 | CIMENTADO | 29.5 | 26.6 | 2914 | 907.72 | 531.47 | 3078 | 1139.02 | 8570.21 | 2142.55 | 10712.76
N07-911 | Z.NOROESTE | PV-N07-911 | PV-N07-912 | PV-N07-911→PV-N07-912 | 18.51 | 200 | 2.37 | 2.68 | CBUQ | 37.4 | 33.7 | 3702 | 1150.8 | 673.33 | 3078 | 2303.68 | 10907.81 | 2726.95 | 13634.76
N07-912 | Z.NOROESTE | PV-N07-912 | PV-N07-913 | PV-N07-912→PV-N07-913 | 12.49 | 150 | 1.91 | 1.97 | CBUQ | 19.4 | 17.5 | 1998.4 | 596.94 | 349.65 | 3078 | 1554.46 | 7577.45 | 1894.36 | 9471.81
N07-913 | Z.NOROESTE | PV-N07-913 | PV-N07-914 | PV-N07-913→PV-N07-914 | 19.14 | 150 | 3.33 | 3.6 | CIMENTADO | 53.1 | 47.8 | 3062.4 | 1633.89 | 955.04 | 3078 | 1496.29 | 10225.62 | 2556.41 | 12782.03
N07-914 | Z.NOROESTE | PV-N07-914 | PV-N07-915 | PV-N07-914→PV-N07-915 | 15.13 | 150 | 1.74 | 1.62 | CIMENTADO | 20.3 | 18.3 | 2420.8 | 624.63 | 365.63 | 3078 | 1182.8 | 7671.86 | 1917.96 | 9589.82
N07-915 | Z.NOROESTE | PV-N07-915 | PV-N07-916 | PV-N07-915→PV-N07-916 | 17.8 | 200 | 2.36 | 2.27 | CIMENTADO | 33 | 29.7 | 3560 | 1015.41 | 593.41 | 3078 | 1391.53 | 9638.35 | 2409.59 | 12047.94
N07-916 | Z.NOROESTE | PV-N07-916 | PV-N07-917 | PV-N07-916→PV-N07-917 | 15.63 | 200 | 2.25 | 2.41 | CIMENTADO | 29.1 | 26.2 | 3126 | 895.41 | 523.48 | 3078 | 1221.89 | 8844.78 | 2211.2 | 11055.98
N07-917 | Z.NOROESTE | PV-N07-917 | PV-N07-918 | PV-N07-917→PV-N07-918 | 12.98 | 150 | 1.57 | 1.92 | CBUQ | 18.1 | 16.3 | 2076.8 | 556.94 | 325.67 | 3078 | 1615.44 | 7652.85 | 1913.21 | 9566.06
N07-918 | Z.NOROESTE | PV-N07-918 | PV-N07-919 | PV-N07-918→PV-N07-919 | 25.21 | 150 | 1.88 | 1.75 | CIMENTADO | 36.6 | 32.9 | 4033.6 | 1126.18 | 657.34 | 3078 | 1970.82 | 10865.94 | 2716.49 | 13582.43
N07-919 | Z.NOROESTE | PV-N07-919 | PV-N07-920 | PV-N07-919→PV-N07-920 | 21.75 | 200 | 2.18 | 2.25 | CIMENTADO | 38.5 | 34.6 | 4350 | 1184.64 | 691.31 | 3078 | 1700.33 | 11004.28 | 2751.07 | 13755.35
N07-920 | Z.NOROESTE | PV-N07-920 | PV-N07-921 | PV-N07-920→PV-N07-921 | 10.1 | 200 | 3.22 | 3.5 | CBUQ | 27.1 | 24.4 | 2020 | 833.87 | 487.51 | 3078 | 1257.01 | 7676.39 | 1919.1 | 9595.49
N07-921 | Z.NOROESTE | PV-N07-921 | PV-N07-922 | PV-N07-921→PV-N07-922 | 23.71 | 200 | 2.42 | 2.76 | CIMENTADO | 49.1 | 44.2 | 4742 | 1510.81 | 883.12 | 3078 | 1853.55 | 12067.48 | 3016.87 | 15084.35
N07-922 | Z.NOROESTE | PV-N07-922 | PV-N07-923 | PV-N07-922→PV-N07-923 | 16.59 | 200 | 3.01 | 2.98 | CIMENTADO | 39.7 | 35.7 | 3318 | 1221.57 | 713.29 | 3078 | 1296.94 | 9627.8 | 2406.95 | 12034.75
N07-923 | Z.NOROESTE | PV-N07-923 | PV-N07-924 | PV-N07-923→PV-N07-924 | 24.2 | 200 | 3.22 | 3.12 | CIMENTADO | 61.4 | 55.3 | 4840 | 1889.28 | 1104.89 | 3078 | 1891.86 | 12804.03 | 3201.01 | 16005.04
N07-924 | Z.NOROESTE | PV-N07-924 | PV-N07-925 | PV-N07-924→PV-N07-925 | 22.43 | 200 | 1.51 | 1.56 | CBUQ | 27.5 | 24.8 | 4486 | 846.17 | 495.5 | 3078 | 2791.55 | 11697.22 | 2924.3 | 14621.52
N07-925 | Z.NOROESTE | PV-N07-925 | PV-N07-926 | PV-N07-925→PV-N07-926 | 15.43 | 200 | 2.17 | 2.43 | CBUQ | 28.4 | 25.6 | 3086 | 873.87 | 511.49 | 3078 | 1920.36 | 9469.72 | 2367.43 | 11837.15
N07-926 | Z.NOROESTE | PV-N07-926 | PV-N07-927 | PV-N07-926→PV-N07-927 | 7.9 | 200 | 1.98 | 1.95 | CBUQ | 12.4 | 11.2 | 1580 | 381.55 | 223.78 | 3078 | 983.2 | 6246.53 | 1561.63 | 7808.16
N07-927 | Z.NOROESTE | PV-N07-927 | PV-N07-928 | PV-N07-927→PV-N07-928 | 12.5 | 150 | 2.61 | 2.61 | CIMENTADO | 26.1 | 23.5 | 2000 | 803.1 | 469.53 | 3078 | 977.2 | 7327.83 | 1831.96 | 9159.79
N07-928 | Z.NOROESTE | PV-N07-928 | PV-N07-929 | PV-N07-928→PV-N07-929 | 17.6 | 200 | 3.25 | 3.55 | CIMENTADO | 47.9 | 43.1 | 3520 | 1473.88 | 861.14 | 3078 | 1375.9 | 10308.92 | 2577.23 | 12886.15
N07-929 | Z.NOROESTE | PV-N07-929 | PV-N07-930 | PV-N07-929→PV-N07-930 | 19.32 | 200 | 1.71 | 2.04 | CBUQ | 29 | 26.1 | 3864 | 892.33 | 521.48 | 3078 | 2404.49 | 10760.3 | 2690.07 | 13450.37
N07-930 | Z.NOROESTE | PV-N07-930 | PV-N07-931 | PV-N07-930→PV-N07-931 | 12.3 | 150 | 2.1 | 2.11 | CBUQ | 20.7 | 18.6 | 1968 | 636.94 | 371.63 | 3078 | 1530.81 | 7585.38 | 1896.35 | 9481.73
N07-931 | Z.NOROESTE | PV-N07-931 | PV-N07-932 | PV-N07-931→PV-N07-932 | 10.08 | 200 | 1.74 | 1.91 | CBUQ | 14.7 | 13.2 | 2016 | 452.32 | 263.74 | 3078 | 1254.52 | 7064.58 | 1766.14 | 8830.72
N07-932 | Z.NOROESTE | PV-N07-932 | PV-N07-933 | PV-N07-932→PV-N07-933 | 23.08 | 150 | 3.32 | 3.27 | CIMENTADO | 60.8 | 54.7 | 3692.8 | 1870.82 | 1092.91 | 3078 | 1804.3 | 11538.83 | 2884.71 | 14423.54
N07-933 | Z.NOROESTE | PV-N07-933 | PV-N07-934 | PV-N07-933→PV-N07-934 | 25.88 | 200 | 1.66 | 1.99 | CBUQ | 37.8 | 34 | 5176 | 1163.11 | 679.32 | 3078 | 3220.92 | 13317.35 | 3329.34 | 16646.69
N07-934 | Z.NOROESTE | PV-N07-934 | PV-N07-935 | PV-N07-934→PV-N07-935 | 17.3 | 200 | 1.84 | 2.12 | CBUQ | 27.4 | 24.7 | 3460 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 2153.09 | 10027.7 | 2506.93 | 12534.63
N07-935 | Z.NOROESTE | PV-N07-935 | PV-N07-936 | PV-N07-935→PV-N07-936 | 10.69 | 200 | 3.04 | 3.36 | CIMENTADO | 27.4 | 24.7 | 2138 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 835.7 | 7388.31 | 1847.08 | 9235.39
N07-936 | Z.NOROESTE | PV-N07-936 | PV-N07-937 | PV-N07-936→PV-N07-937 | 12.57 | 200 | 3.28 | 3.23 | CBUQ | 32.7 | 29.4 | 2514 | 1006.18 | 587.41 | 3078 | 1564.41 | 8750 | 2187.5 | 10937.5
N07-937 | Z.NOROESTE | PV-N07-937 | PV-N07-938 | PV-N07-937→PV-N07-938 | 7.82 | 150 | 2.25 | 2.3 | CIMENTADO | 14.2 | 12.8 | 1251.2 | 436.93 | 255.74 | 3078 | 611.34 | 5633.21 | 1408.3 | 7041.51
N07-938 | Z.NOROESTE | PV-N07-938 | PV-N07-939 | PV-N07-938→PV-N07-939 | 24.57 | 150 | 2.88 | 2.81 | CBUQ | 55.9 | 50.3 | 3931.2 | 1720.04 | 1004.99 | 3078 | 3057.88 | 12792.11 | 3198.03 | 15990.14
N07-939 | Z.NOROESTE | PV-N07-939 | PV-N07-940 | PV-N07-939→PV-N07-940 | 9.68 | 200 | 3.09 | 3.31 | CIMENTADO | 24.8 | 22.3 | 1936 | 763.1 | 445.55 | 3078 | 756.74 | 6979.39 | 1744.85 | 8724.24
N07-940 | Z.NOROESTE | PV-N07-940 | PV-N07-941 | PV-N07-940→PV-N07-941 | 18.25 | 150 | 2.59 | 2.48 | CIMENTADO | 37 | 33.3 | 2920 | 1138.49 | 665.33 | 3078 | 1426.71 | 9228.53 | 2307.13 | 11535.66
N07-941 | Z.NOROESTE | PV-N07-941 | PV-N07-942 | PV-N07-941→PV-N07-942 | 12.6 | 200 | 1.58 | 1.57 | CIMENTADO | 15.9 | 14.3 | 2520 | 489.24 | 285.71 | 3078 | 985.02 | 7357.97 | 1839.49 | 9197.46
N07-942 | Z.NOROESTE | PV-N07-942 | PV-N07-943 | PV-N07-942→PV-N07-943 | 17.84 | 200 | 2.2 | 2.07 | CBUQ | 30.5 | 27.4 | 3568 | 938.49 | 547.45 | 3078 | 2220.3 | 10352.24 | 2588.06 | 12940.3
N07-943 | Z.NOROESTE | PV-N07-943 | PV-N07-944 | PV-N07-943→PV-N07-944 | 19.65 | 200 | 3.4 | 3.32 | CIMENTADO | 52.8 | 47.5 | 3930 | 1624.66 | 949.05 | 3078 | 1536.16 | 11117.87 | 2779.47 | 13897.34
N07-944 | Z.NOROESTE | PV-N07-944 | PV-N07-945 | PV-N07-944→PV-N07-945 | 22.99 | 150 | 3.46 | 3.5 | CIMENTADO | 64 | 57.6 | 3678.4 | 1969.28 | 1150.85 | 3078 | 1797.27 | 11673.8 | 2918.45 | 14592.25
N07-945 | Z.NOROESTE | PV-N07-945 | PV-N07-946 | PV-N07-945→PV-N07-946 | 11.34 | 200 | 2.76 | 2.71 | CBUQ | 24.8 | 22.3 | 2268 | 763.1 | 445.55 | 3078 | 1411.33 | 7965.98 | 1991.49 | 9957.47
N07-946 | Z.NOROESTE | PV-N07-946 | PV-N07-947 | PV-N07-946→PV-N07-947 | 7.68 | 200 | 3.34 | 3.63 | CIMENTADO | 21.4 | 19.3 | 1536 | 658.48 | 385.61 | 3078 | 600.39 | 6258.48 | 1564.62 | 7823.1
N07-947 | Z.NOROESTE | PV-N07-947 | PV-N07-948 | PV-N07-947→PV-N07-948 | 10.04 | 200 | 1.64 | 1.66 | CBUQ | 13.3 | 12 | 2008 | 409.24 | 239.76 | 3078 | 1249.54 | 6984.54 | 1746.13 | 8730.67
N07-948 | Z.NOROESTE | PV-N07-948 | PV-N07-949 | PV-N07-948→PV-N07-949 | 24.3 | 200 | 2.21 | 2.13 | CIMENTADO | 42.2 | 38 | 4860 | 1298.49 | 759.24 | 3078 | 1899.68 | 11895.41 | 2973.85 | 14869.26
N07-949 | Z.NOROESTE | PV-N07-949 | PV-N07-950 | PV-N07-949→PV-N07-950 | 23.81 | 200 | 2.26 | 2.18 | CBUQ | 42.3 | 38.1 | 4762 | 1301.57 | 761.24 | 3078 | 2963.3 | 12866.11 | 3216.53 | 16082.64
N07-950 | Z.NOROESTE | PV-N07-950 | PV-N07-951 | PV-N07-950→PV-N07-951 | 18.64 | 150 | 2.1 | 2.27 | CIMENTADO | 32.6 | 29.3 | 2982.4 | 1003.1 | 585.41 | 3078 | 1457.2 | 9106.11 | 2276.53 | 11382.64
N07-951 | Z.NOROESTE | PV-N07-951 | PV-N07-952 | PV-N07-951→PV-N07-952 | 18.7 | 200 | 2.23 | 2.49 | CBUQ | 35.3 | 31.8 | 3740 | 1086.18 | 635.36 | 3078 | 2327.33 | 10866.87 | 2716.72 | 13583.59
N07-952 | Z.NOROESTE | PV-N07-952 | PV-N07-953 | PV-N07-952→PV-N07-953 | 19.91 | 200 | 3.1 | 3.04 | CBUQ | 48.9 | 44 | 3982 | 1504.65 | 879.12 | 3078 | 2477.92 | 11921.69 | 2980.42 | 14902.11
N07-953 | Z.NOROESTE | PV-N07-953 | PV-N07-954 | PV-N07-953→PV-N07-954 | 10.76 | 200 | 2.19 | 2.38 | CBUQ | 19.7 | 17.7 | 2152 | 606.17 | 353.65 | 3078 | 1339.15 | 7528.97 | 1882.24 | 9411.21
N07-954 | Z.NOROESTE | PV-N07-954 | PV-N07-955 | PV-N07-954→PV-N07-955 | 24.57 | 200 | 2.13 | 2.01 | CIMENTADO | 40.7 | 36.6 | 4914 | 1252.34 | 731.27 | 3078 | 1920.78 | 11896.39 | 2974.1 | 14870.49
N07-955 | Z.NOROESTE | PV-N07-955 | PV-N07-956 | PV-N07-955→PV-N07-956 | 15.31 | 150 | 2.27 | 2.16 | CBUQ | 27.1 | 24.4 | 2449.6 | 833.87 | 487.51 | 3078 | 1905.42 | 8754.4 | 2188.6 | 10943
N07-956 | Z.NOROESTE | PV-N07-956 | PV-N07-957 | PV-N07-956→PV-N07-957 | 14.64 | 150 | 1.68 | 1.99 | CBUQ | 21.5 | 19.4 | 2342.4 | 661.55 | 387.61 | 3078 | 1822.04 | 8291.6 | 2072.9 | 10364.5
N07-957 | Z.NOROESTE | PV-N07-957 | PV-N07-958 | PV-N07-957→PV-N07-958 | 17.18 | 200 | 1.75 | 1.75 | CIMENTADO | 24.1 | 21.7 | 3436 | 741.56 | 433.57 | 3078 | 1343.06 | 9032.19 | 2258.05 | 11290.24
N07-958 | Z.NOROESTE | PV-N07-958 | PV-N07-959 | PV-N07-958→PV-N07-959 | 8.36 | 150 | 3.43 | 3.38 | CIMENTADO | 22.8 | 20.5 | 1337.6 | 701.56 | 409.59 | 3078 | 653.55 | 6180.3 | 1545.08 | 7725.38
N07-959 | Z.NOROESTE | PV-N07-959 | PV-N07-960 | PV-N07-959→PV-N07-960 | 10.59 | 200 | 3.27 | 3.4 | CIMENTADO | 28.3 | 25.5 | 2118 | 870.79 | 509.49 | 3078 | 827.88 | 7404.16 | 1851.04 | 9255.2
N07-960 | Z.NOROESTE | PV-N07-960 | PV-N07-961 | PV-N07-960→PV-N07-961 | 21.27 | 150 | 1.83 | 2.14 | CBUQ | 33.8 | 30.4 | 3403.2 | 1040.03 | 607.39 | 3078 | 2647.18 | 10775.8 | 2693.95 | 13469.75
N07-961 | Z.NOROESTE | PV-N07-961 | PV-N07-962 | PV-N07-961→PV-N07-962 | 9.02 | 200 | 3.02 | 3.04 | CIMENTADO | 21.9 | 19.7 | 1804 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 705.15 | 6654.62 | 1663.65 | 8318.27
N07-962 | Z.NOROESTE | PV-N07-962 | PV-N07-963 | PV-N07-962→PV-N07-963 | 18.75 | 200 | 2.69 | 2.98 | CBUQ | 42.5 | 38.2 | 3750 | 1307.72 | 763.24 | 3078 | 2333.55 | 11232.51 | 2808.13 | 14040.64
N07-963 | Z.NOROESTE | PV-N07-963 | PV-N07-964 | PV-N07-963→PV-N07-964 | 12.06 | 150 | 2.43 | 2.39 | CIMENTADO | 23.3 | 21 | 1929.6 | 716.94 | 419.58 | 3078 | 942.8 | 7086.92 | 1771.73 | 8858.65
N07-964 | Z.NOROESTE | PV-N07-964 | PV-N07-965 | PV-N07-964→PV-N07-965 | 14.75 | 200 | 2.35 | 2.37 | CIMENTADO | 27.8 | 25 | 2950 | 855.41 | 499.5 | 3078 | 1153.1 | 8536.01 | 2134 | 10670.01
N07-965 | Z.NOROESTE | PV-N07-965 | PV-N07-966 | PV-N07-965→PV-N07-966 | 12.87 | 200 | 2.48 | 2.51 | CIMENTADO | 25.7 | 23.1 | 2574 | 790.79 | 461.54 | 3078 | 1006.13 | 7910.46 | 1977.62 | 9888.08
N07-966 | Z.NOROESTE | PV-N07-966 | PV-N07-967 | PV-N07-966→PV-N07-967 | 14.13 | 200 | 3.02 | 3.28 | CBUQ | 35.6 | 32 | 2826 | 1095.41 | 639.36 | 3078 | 1758.56 | 9397.33 | 2349.33 | 11746.66
N07-967 | Z.NOROESTE | PV-N07-967 | PV-N07-968 | PV-N07-967→PV-N07-968 | 20.92 | 200 | 3.2 | 3.23 | CIMENTADO | 53.8 | 48.4 | 4184 | 1655.43 | 967.03 | 3078 | 1635.44 | 11519.9 | 2879.97 | 14399.87
N07-968 | Z.NOROESTE | PV-N07-968 | PV-N07-969 | PV-N07-968→PV-N07-969 | 13.03 | 200 | 2.75 | 2.97 | CIMENTADO | 29.8 | 26.8 | 2606 | 916.95 | 535.46 | 3078 | 1018.63 | 8155.04 | 2038.76 | 10193.8
N07-969 | Z.NOROESTE | PV-N07-969 | PV-N07-970 | PV-N07-969→PV-N07-970 | 18.06 | 200 | 2.29 | 2.17 | CIMENTADO | 32.2 | 29 | 3612 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 1411.86 | 9672.07 | 2418.02 | 12090.09
N07-970 | Z.NOROESTE | PV-N07-970 | PV-N07-971 | PV-N07-970→PV-N07-971 | 16.38 | 200 | 2.4 | 2.62 | CIMENTADO | 32.9 | 29.6 | 3276 | 1012.33 | 591.41 | 3078 | 1280.52 | 9238.26 | 2309.57 | 11547.83
N07-971 | Z.NOROESTE | PV-N07-971 | PV-N07-972 | PV-N07-971→PV-N07-972 | 19.88 | 200 | 1.87 | 2.09 | CIMENTADO | 31.5 | 28.4 | 3976 | 969.25 | 567.43 | 3078 | 1554.14 | 10144.82 | 2536.2 | 12681.02
N07-972 | Z.NOROESTE | PV-N07-972 | PV-N07-973 | PV-N07-972→PV-N07-973 | 24.99 | 150 | 2.08 | 2.3 | CIMENTADO | 43.8 | 39.4 | 3998.4 | 1347.73 | 787.21 | 3078 | 1953.62 | 11164.96 | 2791.24 | 13956.2
N07-973 | Z.NOROESTE | PV-N07-973 | PV-N07-974 | PV-N07-973→PV-N07-974 | 21.17 | 150 | 3.43 | 3.64 | CIMENTADO | 59.9 | 53.9 | 3387.2 | 1843.12 | 1076.92 | 3078 | 1654.99 | 11040.23 | 2760.06 | 13800.29
N07-974 | Z.NOROESTE | PV-N07-974 | PV-N07-975 | PV-N07-974→PV-N07-975 | 11.49 | 200 | 2.45 | 2.75 | CIMENTADO | 23.9 | 21.5 | 2298 | 735.4 | 429.57 | 3078 | 898.24 | 7439.21 | 1859.8 | 9299.01
N07-975 | Z.NOROESTE | PV-N07-975 | PV-N07-976 | PV-N07-975→PV-N07-976 | 8.06 | 200 | 2 | 2.07 | CBUQ | 13.1 | 11.8 | 1612 | 403.09 | 235.76 | 3078 | 1003.12 | 6331.97 | 1582.99 | 7914.96
N07-976 | Z.NOROESTE | PV-N07-976 | PV-N07-977 | PV-N07-976→PV-N07-977 | 12.38 | 150 | 1.5 | 1.37 | CIMENTADO | 14.2 | 12.8 | 1980.8 | 436.93 | 255.74 | 3078 | 967.82 | 6719.29 | 1679.82 | 8399.11
N07-977 | Z.NOROESTE | PV-N07-977 | PV-N07-978 | PV-N07-977→PV-N07-978 | 18.6 | 150 | 2.83 | 3.1 | CIMENTADO | 44.1 | 39.7 | 2976 | 1356.96 | 793.21 | 3078 | 1454.07 | 9658.24 | 2414.56 | 12072.8
N07-978 | Z.NOROESTE | PV-N07-978 | PV-N07-979 | PV-N07-978→PV-N07-979 | 8.44 | 150 | 2.96 | 3.11 | CIMENTADO | 20.5 | 18.4 | 1350.4 | 630.78 | 367.63 | 3078 | 659.81 | 6086.62 | 1521.65 | 7608.27
N07-979 | Z.NOROESTE | PV-N07-979 | PV-N07-980 | PV-N07-979→PV-N07-980 | 16.76 | 200 | 3.45 | 3.59 | CBUQ | 47.2 | 42.5 | 3352 | 1452.34 | 849.15 | 3078 | 2085.88 | 10817.37 | 2704.34 | 13521.71
N07-980 | Z.NOROESTE | PV-N07-980 | PV-N07-981 | PV-N07-980→PV-N07-981 | 18.63 | 200 | 1.64 | 1.94 | CBUQ | 26.7 | 24 | 3726 | 821.56 | 479.52 | 3078 | 2318.62 | 10423.7 | 2605.93 | 13029.63
N07-981 | Z.NOROESTE | PV-N07-981 | PV-N07-982 | PV-N07-981→PV-N07-982 | 13.73 | 200 | 3.13 | 3.28 | CIMENTADO | 35.2 | 31.7 | 2746 | 1083.1 | 633.37 | 3078 | 1073.36 | 8613.83 | 2153.46 | 10767.29
N07-982 | Z.NOROESTE | PV-N07-982 | PV-N07-983 | PV-N07-982→PV-N07-983 | 21.89 | 200 | 3.21 | 3.23 | CIMENTADO | 56.4 | 50.8 | 4378 | 1735.43 | 1014.98 | 3078 | 1711.27 | 11917.68 | 2979.42 | 14897.1
N07-983 | Z.NOROESTE | PV-N07-983 | PV-N07-984 | PV-N07-983→PV-N07-984 | 9.47 | 150 | 3.05 | 3.32 | CBUQ | 24.1 | 21.7 | 1515.2 | 741.56 | 433.57 | 3078 | 1178.6 | 6946.93 | 1736.73 | 8683.66
N07-984 | Z.NOROESTE | PV-N07-984 | PV-N07-985 | PV-N07-984→PV-N07-985 | 8.88 | 200 | 1.83 | 2.03 | CIMENTADO | 13.7 | 12.3 | 1776 | 421.55 | 245.75 | 3078 | 694.2 | 6215.5 | 1553.88 | 7769.38
N07-985 | Z.NOROESTE | PV-N07-985 | PV-N07-986 | PV-N07-985→PV-N07-986 | 21.09 | 200 | 1.89 | 1.85 | CBUQ | 31.6 | 28.4 | 4218 | 972.33 | 567.43 | 3078 | 2624.78 | 11460.54 | 2865.14 | 14325.68
N07-986 | Z.NOROESTE | PV-N07-986 | PV-N07-987 | PV-N07-986→PV-N07-987 | 16.74 | 200 | 2.62 | 2.9 | CIMENTADO | 37 | 33.3 | 3348 | 1138.49 | 665.33 | 3078 | 1308.67 | 9538.49 | 2384.62 | 11923.11
N07-987 | Z.NOROESTE | PV-N07-987 | PV-N07-988 | PV-N07-987→PV-N07-988 | 20.35 | 200 | 3.41 | 3.62 | CIMENTADO | 57.2 | 51.5 | 4070 | 1760.04 | 1028.97 | 3078 | 1590.88 | 11527.89 | 2881.97 | 14409.86
N07-988 | Z.NOROESTE | PV-N07-988 | PV-N07-989 | PV-N07-988→PV-N07-989 | 15.61 | 200 | 2.02 | 1.9 | CIMENTADO | 24.5 | 22.1 | 3122 | 753.87 | 441.56 | 3078 | 1220.33 | 8615.76 | 2153.94 | 10769.7
N07-989 | Z.NOROESTE | PV-N07-989 | PV-N07-990 | PV-N07-989→PV-N07-990 | 12.08 | 150 | 2.11 | 2.23 | CIMENTADO | 21 | 18.9 | 1932.8 | 646.17 | 377.62 | 3078 | 944.37 | 6978.96 | 1744.74 | 8723.7
N07-990 | Z.NOROESTE | PV-N07-990 | PV-N07-991 | PV-N07-990→PV-N07-991 | 22.79 | 200 | 1.83 | 1.87 | CIMENTADO | 33.7 | 30.3 | 4558 | 1036.95 | 605.39 | 3078 | 1781.63 | 11059.97 | 2764.99 | 13824.96
N07-991 | Z.NOROESTE | PV-N07-991 | PV-N07-992 | PV-N07-991→PV-N07-992 | 22.42 | 200 | 2.96 | 3.27 | CIMENTADO | 55.9 | 50.3 | 4484 | 1720.04 | 1004.99 | 3078 | 1752.71 | 12039.74 | 3009.93 | 15049.67
N07-992 | Z.NOROESTE | PV-N07-992 | PV-N07-993 | PV-N07-992→PV-N07-993 | 20.46 | 200 | 1.88 | 2.06 | CIMENTADO | 32.2 | 29 | 4092 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 1599.48 | 10339.69 | 2584.92 | 12924.61
N07-993 | Z.NOROESTE | PV-N07-993 | PV-N07-994 | PV-N07-993→PV-N07-994 | 12.56 | 200 | 2.48 | 2.59 | CBUQ | 25.5 | 22.9 | 2512 | 784.63 | 457.54 | 3078 | 1563.17 | 8395.34 | 2098.84 | 10494.18
N07-994 | Z.NOROESTE | PV-N07-994 | PV-N07-995 | PV-N07-994→PV-N07-995 | 18.51 | 200 | 1.9 | 2.15 | CBUQ | 30 | 27 | 3702 | 923.1 | 539.46 | 3078 | 2303.68 | 10546.24 | 2636.56 | 13182.8
N07-995 | Z.NOROESTE | PV-N07-995 | PV-N07-996 | PV-N07-995→PV-N07-996 | 14.22 | 150 | 2.37 | 2.55 | CIMENTADO | 28 | 25.2 | 2275.2 | 861.56 | 503.5 | 3078 | 1111.66 | 7829.92 | 1957.48 | 9787.4
N07-996 | Z.NOROESTE | PV-N07-996 | PV-N07-997 | PV-N07-996→PV-N07-997 | 9.19 | 150 | 2.62 | 2.64 | CIMENTADO | 19.3 | 17.4 | 1470.4 | 593.86 | 347.65 | 3078 | 718.44 | 6208.35 | 1552.09 | 7760.44
N07-997 | Z.NOROESTE | PV-N07-997 | PV-N07-998 | PV-N07-997→PV-N07-998 | 24.62 | 200 | 2.5 | 2.51 | CIMENTADO | 49.3 | 44.4 | 4924 | 1516.96 | 887.11 | 3078 | 1924.69 | 12330.76 | 3082.69 | 15413.45
N07-998 | Z.NOROESTE | PV-N07-998 | PV-N07-999 | PV-N07-998→PV-N07-999 | 10.03 | 150 | 2.45 | 2.47 | CIMENTADO | 19.7 | 17.7 | 1604.8 | 606.17 | 353.65 | 3078 | 784.11 | 6426.73 | 1606.68 | 8033.41
N07-999 | Z.NOROESTE | PV-N07-999 | PV-N07-1000 | PV-N07-999→PV-N07-1000 | 25.24 | 150 | 2.61 | 2.83 | CIMENTADO | 54.9 | 49.4 | 4038.4 | 1689.27 | 987.01 | 3078 | 1973.16 | 11765.84 | 2941.46 | 14707.3
N07-1000 | Z.NOROESTE | PV-N07-1000 | PV-N07-1001 | PV-N07-1000→PV-N07-1001 | 15.81 | 150 | 3.44 | 3.55 | CIMENTADO | 44.2 | 39.8 | 2529.6 | 1360.03 | 795.2 | 3078 | 1235.96 | 8998.79 | 2249.7 | 11248.49
N07-1001 | Z.NOROESTE | PV-N07-1001 | PV-N07-1002 | PV-N07-1001→PV-N07-1002 | 10.94 | 150 | 2.47 | 2.53 | CBUQ | 21.9 | 19.7 | 1750.4 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 1361.55 | 7257.42 | 1814.36 | 9071.78
N07-1002 | Z.NOROESTE | PV-N07-1002 | PV-N07-1003 | PV-N07-1002→PV-N07-1003 | 17.61 | 150 | 3.17 | 3.14 | CBUQ | 44.4 | 40 | 2817.6 | 1366.19 | 799.2 | 3078 | 2191.67 | 10252.66 | 2563.16 | 12815.82
N07-1003 | Z.NOROESTE | PV-N07-1003 | PV-N07-1004 | PV-N07-1003→PV-N07-1004 | 23.79 | 200 | 3.04 | 2.92 | CIMENTADO | 56.7 | 51 | 4758 | 1744.66 | 1018.98 | 3078 | 1859.81 | 12459.45 | 3114.86 | 15574.31
N07-1004 | Z.NOROESTE | PV-N07-1004 | PV-N07-1005 | PV-N07-1004→PV-N07-1005 | 21.16 | 150 | 1.57 | 1.45 | CIMENTADO | 25.6 | 23 | 3385.6 | 787.71 | 459.54 | 3078 | 1654.2 | 9365.05 | 2341.26 | 11706.31
N07-1005 | Z.NOROESTE | PV-N07-1005 | PV-N07-1006 | PV-N07-1005→PV-N07-1006 | 22.55 | 150 | 1.59 | 1.66 | CIMENTADO | 29.3 | 26.4 | 3608 | 901.56 | 527.47 | 3078 | 1762.87 | 9877.9 | 2469.47 | 12347.37
N07-1006 | Z.NOROESTE | PV-N07-1006 | PV-N07-1007 | PV-N07-1006→PV-N07-1007 | 19.79 | 150 | 2.34 | 2.21 | CIMENTADO | 36 | 32.4 | 3166.4 | 1107.72 | 647.35 | 3078 | 1547.1 | 9546.57 | 2386.64 | 11933.21
N07-1007 | Z.NOROESTE | PV-N07-1007 | PV-N07-1008 | PV-N07-1007→PV-N07-1008 | 20.42 | 200 | 2.64 | 2.66 | CBUQ | 43.3 | 39 | 4084 | 1332.34 | 779.22 | 3078 | 2541.39 | 11814.95 | 2953.74 | 14768.69
N07-1008 | Z.NOROESTE | PV-N07-1008 | PV-N07-1009 | PV-N07-1008→PV-N07-1009 | 23.35 | 150 | 2.23 | 2.13 | CIMENTADO | 40.7 | 36.6 | 3736 | 1252.34 | 731.27 | 3078 | 1825.41 | 10623.02 | 2655.76 | 13278.78
N07-1009 | Z.NOROESTE | PV-N07-1009 | PV-N07-1010 | PV-N07-1009→PV-N07-1010 | 12.14 | 200 | 3.44 | 3.72 | CIMENTADO | 34.8 | 31.3 | 2428 | 1070.8 | 625.37 | 3078 | 949.06 | 8151.23 | 2037.81 | 10189.04
N07-1010 | Z.NOROESTE | PV-N07-1010 | PV-N07-1011 | PV-N07-1010→PV-N07-1011 | 16.63 | 200 | 2.07 | 2.24 | CIMENTADO | 28.7 | 25.8 | 3326 | 883.1 | 515.48 | 3078 | 1300.07 | 9102.65 | 2275.66 | 11378.31
N07-1011 | Z.NOROESTE | PV-N07-1011 | PV-N07-1012 | PV-N07-1011→PV-N07-1012 | 11.61 | 200 | 3.02 | 3.01 | CBUQ | 28 | 25.2 | 2322 | 861.56 | 503.5 | 3078 | 1444.93 | 8209.99 | 2052.5 | 10262.49
N07-1012 | Z.NOROESTE | PV-N07-1012 | PV-N07-1013 | PV-N07-1012→PV-N07-1013 | 25.94 | 200 | 1.61 | 1.7 | CIMENTADO | 34.3 | 30.9 | 5188 | 1055.41 | 617.38 | 3078 | 2027.89 | 11966.68 | 2991.67 | 14958.35
N07-1013 | Z.NOROESTE | PV-N07-1013 | PV-N07-1014 | PV-N07-1013→PV-N07-1014 | 25.12 | 200 | 2.59 | 2.56 | CBUQ | 51.7 | 46.5 | 5024 | 1590.81 | 929.07 | 3078 | 3126.33 | 13748.21 | 3437.05 | 17185.26
N07-1014 | Z.NOROESTE | PV-N07-1014 | PV-N07-1015 | PV-N07-1014→PV-N07-1015 | 8.21 | 200 | 2.62 | 2.73 | CBUQ | 17.6 | 15.8 | 1642 | 541.55 | 315.68 | 3078 | 1021.78 | 6599.01 | 1649.75 | 8248.76
N07-1015 | Z.NOROESTE | PV-N07-1015 | PV-N07-1016 | PV-N07-1015→PV-N07-1016 | 20.67 | 150 | 3.43 | 3.47 | CIMENTADO | 57 | 51.3 | 3307.2 | 1753.89 | 1024.97 | 3078 | 1615.9 | 10779.96 | 2694.99 | 13474.95
N07-1016 | Z.NOROESTE | PV-N07-1016 | PV-N07-1017 | PV-N07-1016→PV-N07-1017 | 24.77 | 150 | 2.87 | 3.19 | CIMENTADO | 60 | 54 | 3963.2 | 1846.2 | 1078.92 | 3078 | 1936.42 | 11902.74 | 2975.68 | 14878.42
N07-1017 | Z.NOROESTE | PV-N07-1017 | PV-N07-1018 | PV-N07-1017→PV-N07-1018 | 10.85 | 150 | 2.66 | 2.89 | CIMENTADO | 24.1 | 21.7 | 1736 | 741.56 | 433.57 | 3078 | 848.21 | 6837.34 | 1709.34 | 8546.68
N07-1018 | Z.NOROESTE | PV-N07-1018 | PV-N07-1019 | PV-N07-1018→PV-N07-1019 | 18.09 | 200 | 2.8 | 3.1 | CIMENTADO | 42.7 | 38.4 | 3618 | 1313.88 | 767.23 | 3078 | 1414.2 | 10191.31 | 2547.83 | 12739.14
N07-1019 | Z.NOROESTE | PV-N07-1019 | PV-N07-1020 | PV-N07-1019→PV-N07-1020 | 24.59 | 150 | 2.12 | 2.07 | CIMENTADO | 41.2 | 37.1 | 3934.4 | 1267.72 | 741.26 | 3078 | 1922.35 | 10943.73 | 2735.93 | 13679.66
N07-1020 | Z.NOROESTE | PV-N07-1020 | PV-N07-1021 | PV-N07-1020→PV-N07-1021 | 8.11 | 200 | 2.85 | 2.85 | CBUQ | 18.5 | 16.7 | 1622 | 569.25 | 333.67 | 3078 | 1009.34 | 6612.26 | 1653.07 | 8265.33
N07-1021 | Z.NOROESTE | PV-N07-1021 | PV-N07-1022 | PV-N07-1021→PV-N07-1022 | 20.51 | 200 | 2.45 | 2.41 | CIMENTADO | 39.9 | 35.9 | 4102 | 1227.72 | 717.28 | 3078 | 1603.39 | 10728.39 | 2682.1 | 13410.49
N07-1022 | Z.NOROESTE | PV-N07-1022 | PV-N07-1023 | PV-N07-1022→PV-N07-1023 | 13.04 | 150 | 2.15 | 2.23 | CBUQ | 22.8 | 20.5 | 2086.4 | 701.56 | 409.59 | 3078 | 1622.91 | 7898.46 | 1974.62 | 9873.08
N07-1023 | Z.NOROESTE | PV-N07-1023 | PV-N07-1024 | PV-N07-1023→PV-N07-1024 | 24.76 | 200 | 1.92 | 1.84 | CBUQ | 37.2 | 33.5 | 4952 | 1144.64 | 669.33 | 3078 | 3081.53 | 12925.5 | 3231.38 | 16156.88
N07-1024 | Z.NOROESTE | PV-N07-1024 | PV-N07-1025 | PV-N07-1024→PV-N07-1025 | 25.63 | 200 | 2.35 | 2.48 | CBUQ | 49.5 | 44.6 | 5126 | 1523.12 | 891.11 | 3078 | 3189.81 | 13808.04 | 3452.01 | 17260.05
N07-1025 | Z.NOROESTE | PV-N07-1025 | PV-N07-1026 | PV-N07-1025→PV-N07-1026 | 25.13 | 150 | 2.39 | 2.65 | CIMENTADO | 50.7 | 45.6 | 4020.8 | 1560.04 | 911.09 | 3078 | 1964.56 | 11534.49 | 2883.62 | 14418.11
N07-1026 | Z.NOROESTE | PV-N07-1026 | PV-N07-1027 | PV-N07-1026→PV-N07-1027 | 16.34 | 150 | 2.58 | 2.89 | CIMENTADO | 35.8 | 32.2 | 2614.4 | 1101.57 | 643.36 | 3078 | 1277.4 | 8714.73 | 2178.68 | 10893.41
N07-1027 | Z.NOROESTE | PV-N07-1027 | PV-N07-1028 | PV-N07-1027→PV-N07-1028 | 23.59 | 200 | 1.77 | 2.09 | CIMENTADO | 36.4 | 32.8 | 4718 | 1120.03 | 655.34 | 3078 | 1844.17 | 11415.54 | 2853.89 | 14269.43
N07-1028 | Z.NOROESTE | PV-N07-1028 | PV-N07-1029 | PV-N07-1028→PV-N07-1029 | 23.26 | 200 | 2.85 | 2.88 | CIMENTADO | 53.3 | 48 | 4652 | 1640.04 | 959.04 | 3078 | 1818.37 | 12147.45 | 3036.86 | 15184.31
N07-1029 | Z.NOROESTE | PV-N07-1029 | PV-N07-1030 | PV-N07-1029→PV-N07-1030 | 13.44 | 150 | 2.16 | 2.36 | CIMENTADO | 24.3 | 21.9 | 2150.4 | 747.71 | 437.56 | 3078 | 1050.69 | 7464.36 | 1866.09 | 9330.45
N07-1030 | Z.NOROESTE | PV-N07-1030 | PV-N07-1031 | PV-N07-1030→PV-N07-1031 | 22.97 | 200 | 1.91 | 2.16 | CIMENTADO | 37.4 | 33.7 | 4594 | 1150.8 | 673.33 | 3078 | 1795.7 | 11291.83 | 2822.96 | 14114.79
N07-1031 | Z.NOROESTE | PV-N07-1031 | PV-N07-1032 | PV-N07-1031→PV-N07-1032 | 8.17 | 150 | 2.27 | 2.26 | CBUQ | 14.8 | 13.3 | 1307.2 | 455.4 | 265.73 | 3078 | 1016.81 | 6123.14 | 1530.79 | 7653.93
N07-1032 | Z.NOROESTE | PV-N07-1032 | PV-N07-1033 | PV-N07-1032→PV-N07-1033 | 18.62 | 200 | 2.79 | 3 | CIMENTADO | 43.1 | 38.8 | 3724 | 1326.19 | 775.22 | 3078 | 1455.64 | 10359.05 | 2589.76 | 12948.81
N07-1033 | Z.NOROESTE | PV-N07-1033 | PV-N07-1034 | PV-N07-1033→PV-N07-1034 | 11.78 | 200 | 3.1 | 3.17 | CIMENTADO | 29.5 | 26.6 | 2356 | 907.72 | 531.47 | 3078 | 920.91 | 7794.1 | 1948.53 | 9742.63
N07-1034 | Z.NOROESTE | PV-N07-1034 | PV-N07-1035 | PV-N07-1034→PV-N07-1035 | 9.73 | 150 | 3.4 | 3.36 | CBUQ | 26.3 | 23.7 | 1556.8 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 1210.96 | 7128.54 | 1782.13 | 8910.67
N07-1035 | Z.NOROESTE | PV-N07-1035 | PV-N07-1036 | PV-N07-1035→PV-N07-1036 | 8.92 | 200 | 2.29 | 2.44 | CIMENTADO | 16.9 | 15.2 | 1784 | 520.01 | 303.7 | 3078 | 697.33 | 6383.04 | 1595.76 | 7978.8
N07-1036 | Z.NOROESTE | PV-N07-1036 | PV-N07-1037 | PV-N07-1036→PV-N07-1037 | 20.49 | 200 | 1.96 | 1.84 | CBUQ | 31.1 | 28 | 4098 | 956.95 | 559.44 | 3078 | 2550.1 | 11242.49 | 2810.62 | 14053.11
N07-1037 | Z.NOROESTE | PV-N07-1037 | PV-N07-1038 | PV-N07-1037→PV-N07-1038 | 13.83 | 200 | 1.84 | 1.87 | CIMENTADO | 20.5 | 18.4 | 2766 | 630.78 | 367.63 | 3078 | 1081.17 | 7923.58 | 1980.89 | 9904.47
N07-1038 | Z.NOROESTE | PV-N07-1038 | PV-N07-1039 | PV-N07-1038→PV-N07-1039 | 21.03 | 150 | 2.67 | 2.96 | CBUQ | 47.4 | 42.7 | 3364.8 | 1458.5 | 853.15 | 3078 | 2617.31 | 11371.76 | 2842.94 | 14214.7
N07-1039 | Z.NOROESTE | PV-N07-1039 | PV-N07-1040 | PV-N07-1039→PV-N07-1040 | 8.7 | 200 | 2.83 | 2.89 | CIMENTADO | 19.9 | 17.9 | 1740 | 612.32 | 357.64 | 3078 | 680.13 | 6468.09 | 1617.02 | 8085.11
N07-1040 | Z.NOROESTE | PV-N07-1040 | PV-N07-1041 | PV-N07-1040→PV-N07-1041 | 13.37 | 200 | 2.51 | 2.36 | CIMENTADO | 26 | 23.4 | 2674 | 800.02 | 467.53 | 3078 | 1045.21 | 8064.76 | 2016.19 | 10080.95
N07-1041 | Z.NOROESTE | PV-N07-1041 | PV-N07-1042 | PV-N07-1041→PV-N07-1042 | 17.56 | 200 | 1.58 | 1.61 | CIMENTADO | 22.4 | 20.2 | 3512 | 689.25 | 403.6 | 3078 | 1372.77 | 9055.62 | 2263.91 | 11319.53
N07-1042 | Z.NOROESTE | PV-N07-1042 | PV-N07-1043 | PV-N07-1042→PV-N07-1043 | 22.26 | 200 | 2.5 | 2.8 | CIMENTADO | 47.2 | 42.5 | 4452 | 1452.34 | 849.15 | 3078 | 1740.2 | 11571.69 | 2892.92 | 14464.61
N07-1043 | Z.NOROESTE | PV-N07-1043 | PV-N07-1044 | PV-N07-1043→PV-N07-1044 | 13.44 | 200 | 3.1 | 3.38 | CIMENTADO | 34.8 | 31.3 | 2688 | 1070.8 | 625.37 | 3078 | 1050.69 | 8512.86 | 2128.22 | 10641.08
N07-1044 | Z.NOROESTE | PV-N07-1044 | PV-N07-1045 | PV-N07-1044→PV-N07-1045 | 19.18 | 200 | 2.27 | 2.6 | CIMENTADO | 37.4 | 33.7 | 3836 | 1150.8 | 673.33 | 3078 | 1499.42 | 10237.55 | 2559.39 | 12796.94
N07-1045 | Z.NOROESTE | PV-N07-1045 | PV-N07-1046 | PV-N07-1045→PV-N07-1046 | 24.04 | 150 | 3.23 | 3.32 | CBUQ | 63 | 56.7 | 3846.4 | 1938.51 | 1132.87 | 3078 | 2991.92 | 12987.7 | 3246.93 | 16234.63
N07-1046 | Z.NOROESTE | PV-N07-1046 | PV-N07-1047 | PV-N07-1046→PV-N07-1047 | 18.99 | 200 | 2.33 | 2.62 | CBUQ | 37.6 | 33.8 | 3798 | 1156.95 | 675.32 | 3078 | 2363.42 | 11071.69 | 2767.92 | 13839.61
N07-1047 | Z.NOROESTE | PV-N07-1047 | PV-N07-1048 | PV-N07-1047→PV-N07-1048 | 11.83 | 200 | 2.62 | 2.5 | CIMENTADO | 24.2 | 21.8 | 2366 | 744.63 | 435.56 | 3078 | 924.82 | 7549.01 | 1887.25 | 9436.26
N07-1048 | Z.NOROESTE | PV-N07-1048 | PV-N07-1049 | PV-N07-1048→PV-N07-1049 | 7.93 | 200 | 2.08 | 2.16 | CIMENTADO | 13.4 | 12.1 | 1586 | 412.32 | 241.76 | 3078 | 619.94 | 5938.02 | 1484.51 | 7422.53
N07-1049 | Z.NOROESTE | PV-N07-1049 | PV-N07-1050 | PV-N07-1049→PV-N07-1050 | 23.74 | 200 | 1.89 | 1.8 | CBUQ | 35 | 31.5 | 4748 | 1076.95 | 629.37 | 3078 | 2954.59 | 12486.91 | 3121.73 | 15608.64
N07-1050 | Z.NOROESTE | PV-N07-1050 | PV-N07-1051 | PV-N07-1050→PV-N07-1051 | 7.87 | 200 | 2.44 | 2.4 | CBUQ | 15.2 | 13.7 | 1574 | 467.7 | 273.73 | 3078 | 979.47 | 6372.9 | 1593.22 | 7966.12
N07-1051 | Z.NOROESTE | PV-N07-1051 | PV-N07-1052 | PV-N07-1051→PV-N07-1052 | 23.83 | 200 | 3.38 | 3.4 | CIMENTADO | 64.6 | 58.1 | 4766 | 1987.74 | 1160.84 | 3078 | 1862.93 | 12855.51 | 3213.88 | 16069.39
N07-1052 | Z.NOROESTE | PV-N07-1052 | PV-N07-1053 | PV-N07-1052→PV-N07-1053 | 17.36 | 200 | 1.86 | 2.16 | CIMENTADO | 27.9 | 25.1 | 3472 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 1357.14 | 9267.12 | 2316.78 | 11583.9
N07-1053 | Z.NOROESTE | PV-N07-1053 | PV-N07-1054 | PV-N07-1053→PV-N07-1054 | 25.03 | 200 | 3.47 | 3.35 | CBUQ | 68.3 | 61.5 | 5006 | 2101.59 | 1228.77 | 3078 | 3115.13 | 14529.49 | 3632.37 | 18161.86
N07-1054 | Z.NOROESTE | PV-N07-1054 | PV-N07-1055 | PV-N07-1054→PV-N07-1055 | 22.41 | 200 | 2.06 | 2 | CBUQ | 36.4 | 32.8 | 4482 | 1120.03 | 655.34 | 3078 | 2789.06 | 12124.43 | 3031.11 | 15155.54
N07-1055 | Z.NOROESTE | PV-N07-1055 | PV-N07-1056 | PV-N07-1055→PV-N07-1056 | 26.13 | 150 | 3.05 | 2.97 | CIMENTADO | 62.9 | 56.6 | 4180.8 | 1935.43 | 1130.87 | 3078 | 2042.74 | 12367.84 | 3091.96 | 15459.8
N07-1056 | Z.NOROESTE | PV-N07-1056 | PV-N07-1057 | PV-N07-1056→PV-N07-1057 | 14.03 | 200 | 2.36 | 2.22 | CIMENTADO | 25.7 | 23.1 | 2806 | 790.79 | 461.54 | 3078 | 1096.81 | 8233.14 | 2058.28 | 10291.42
N07-1057 | Z.NOROESTE | PV-N07-1057 | PV-N07-1058 | PV-N07-1057→PV-N07-1058 | 21.82 | 150 | 3.02 | 3.32 | CIMENTADO | 55.3 | 49.8 | 3491.2 | 1701.58 | 995 | 3078 | 1705.8 | 10971.58 | 2742.89 | 13714.47
N07-1058 | Z.NOROESTE | PV-N07-1058 | PV-N07-1059 | PV-N07-1058→PV-N07-1059 | 14.99 | 200 | 2.45 | 2.49 | CIMENTADO | 29.6 | 26.6 | 2998 | 910.79 | 531.47 | 3078 | 1171.86 | 8690.12 | 2172.53 | 10862.65
N07-1059 | Z.NOROESTE | PV-N07-1059 | PV-N07-1060 | PV-N07-1059→PV-N07-1060 | 16.45 | 200 | 2.17 | 2.33 | CIMENTADO | 29.6 | 26.6 | 3290 | 910.79 | 531.47 | 3078 | 1286 | 9096.26 | 2274.07 | 11370.33
N07-1060 | Z.NOROESTE | PV-N07-1060 | PV-N07-1061 | PV-N07-1060→PV-N07-1061 | 19.21 | 200 | 2.52 | 2.6 | CBUQ | 39.3 | 35.4 | 3842 | 1209.26 | 707.29 | 3078 | 2390.8 | 11227.35 | 2806.84 | 14034.19
N07-1061 | Z.NOROESTE | PV-N07-1061 | PV-N07-1062 | PV-N07-1061→PV-N07-1062 | 23.81 | 200 | 1.79 | 1.93 | CBUQ | 35.4 | 31.9 | 4762 | 1089.26 | 637.36 | 3078 | 2963.3 | 12529.92 | 3132.48 | 15662.4
N07-1062 | Z.NOROESTE | PV-N07-1062 | PV-N07-1063 | PV-N07-1062→PV-N07-1063 | 25.87 | 150 | 2.31 | 2.66 | CBUQ | 51.4 | 46.3 | 4139.2 | 1581.58 | 925.07 | 3078 | 3219.68 | 12943.53 | 3235.88 | 16179.41
N07-1063 | Z.NOROESTE | PV-N07-1063 | PV-N07-1064 | PV-N07-1063→PV-N07-1064 | 21.84 | 200 | 1.67 | 1.6 | CIMENTADO | 28.6 | 25.7 | 4368 | 880.02 | 513.49 | 3078 | 1707.36 | 10546.87 | 2636.72 | 13183.59
N07-1064 | Z.NOROESTE | PV-N07-1064 | PV-N07-1065 | PV-N07-1064→PV-N07-1065 | 15.29 | 200 | 2.02 | 2.03 | CBUQ | 24.8 | 22.3 | 3058 | 763.1 | 445.55 | 3078 | 1902.93 | 9247.58 | 2311.89 | 11559.47
N07-1065 | Z.NOROESTE | PV-N07-1065 | PV-N07-1066 | PV-N07-1065→PV-N07-1066 | 15.35 | 200 | 3.43 | 3.75 | CBUQ | 44.1 | 39.7 | 3070 | 1356.96 | 793.21 | 3078 | 1910.4 | 10208.57 | 2552.14 | 12760.71
N07-1066 | Z.NOROESTE | PV-N07-1066 | PV-N07-1067 | PV-N07-1066→PV-N07-1067 | 21.26 | 200 | 3.32 | 3.17 | CIMENTADO | 55.2 | 49.7 | 4252 | 1698.5 | 993.01 | 3078 | 1662.02 | 11683.53 | 2920.88 | 14604.41
N07-1067 | Z.NOROESTE | PV-N07-1067 | PV-N07-1068 | PV-N07-1067→PV-N07-1068 | 11.94 | 200 | 1.68 | 1.61 | CIMENTADO | 15.7 | 14.1 | 2388 | 483.09 | 281.72 | 3078 | 933.42 | 7164.23 | 1791.06 | 8955.29
N07-1068 | Z.NOROESTE | PV-N07-1068 | PV-N07-1069 | PV-N07-1068→PV-N07-1069 | 9.54 | 200 | 1.53 | 1.51 | CIMENTADO | 11.6 | 10.4 | 1908 | 356.93 | 207.79 | 3078 | 745.8 | 6296.52 | 1574.13 | 7870.65
N07-1069 | Z.NOROESTE | PV-N07-1069 | PV-N07-1070 | PV-N07-1069→PV-N07-1070 | 14.11 | 200 | 2.97 | 3.32 | CBUQ | 35.5 | 31.9 | 2822 | 1092.34 | 637.36 | 3078 | 1756.07 | 9385.77 | 2346.44 | 11732.21
N07-1070 | Z.NOROESTE | PV-N07-1070 | PV-N07-1071 | PV-N07-1070→PV-N07-1071 | 12.85 | 200 | 2.57 | 2.62 | CBUQ | 26.7 | 24 | 2570 | 821.56 | 479.52 | 3078 | 1599.26 | 8548.34 | 2137.09 | 10685.43
N07-1071 | Z.NOROESTE | PV-N07-1071 | PV-N07-1072 | PV-N07-1071→PV-N07-1072 | 13.02 | 200 | 3.21 | 3.31 | CIMENTADO | 34 | 30.6 | 2604 | 1046.18 | 611.39 | 3078 | 1017.85 | 8357.42 | 2089.36 | 10446.78
N07-1072 | Z.NOROESTE | PV-N07-1072 | PV-N07-1073 | PV-N07-1072→PV-N07-1073 | 11.84 | 150 | 2.59 | 2.79 | CIMENTADO | 25.5 | 22.9 | 1894.4 | 784.63 | 457.54 | 3078 | 925.6 | 7140.17 | 1785.04 | 8925.21
N07-1073 | Z.NOROESTE | PV-N07-1073 | PV-N07-1074 | PV-N07-1073→PV-N07-1074 | 8.26 | 200 | 2.72 | 2.76 | CIMENTADO | 18.1 | 16.3 | 1652 | 556.94 | 325.67 | 3078 | 645.73 | 6258.34 | 1564.59 | 7822.93
N07-1074 | Z.NOROESTE | PV-N07-1074 | PV-N07-1075 | PV-N07-1074→PV-N07-1075 | 7.81 | 150 | 2.27 | 2.29 | CIMENTADO | 14.2 | 12.8 | 1249.6 | 436.93 | 255.74 | 3078 | 610.55 | 5630.82 | 1407.7 | 7038.52
N07-1075 | Z.NOROESTE | PV-N07-1075 | PV-N07-1076 | PV-N07-1075→PV-N07-1076 | 25.94 | 200 | 2.47 | 2.72 | CIMENTADO | 53.9 | 48.5 | 5188 | 1658.5 | 969.03 | 3078 | 2027.89 | 12921.42 | 3230.36 | 16151.78
N07-1076 | Z.NOROESTE | PV-N07-1076 | PV-N07-1077 | PV-N07-1076→PV-N07-1077 | 15.47 | 200 | 3.12 | 3.09 | CBUQ | 38.4 | 34.6 | 3094 | 1181.57 | 691.31 | 3078 | 1925.33 | 9970.21 | 2492.55 | 12462.76
N07-1077 | Z.NOROESTE | PV-N07-1077 | PV-N07-1078 | PV-N07-1077→PV-N07-1078 | 14.66 | 200 | 2.02 | 1.87 | CIMENTADO | 22.8 | 20.5 | 2932 | 701.56 | 409.59 | 3078 | 1146.06 | 8267.21 | 2066.8 | 10334.01
N08-001 | V.PROGRESSO | PV-N08-001 | PV-N08-002 | PV-N08-001→PV-N08-002 | 16.86 | 200 | 2.44 | 2.54 | CIMENTADO | 33.6 | 30.2 | 3372 | 1033.87 | 603.4 | 3078 | 1318.05 | 9405.32 | 2351.33 | 11756.65
N08-002 | V.PROGRESSO | PV-N08-002 | PV-N08-003 | PV-N08-002→PV-N08-003 | 15.65 | 200 | 2.31 | 2.33 | CIMENTADO | 29 | 26.1 | 3130 | 892.33 | 521.48 | 3078 | 1223.45 | 8845.26 | 2211.32 | 11056.58
N08-003 | V.PROGRESSO | PV-N08-003 | PV-N08-004 | PV-N08-003→PV-N08-004 | 25.3 | 200 | 1.98 | 2.23 | CIMENTADO | 42.6 | 38.3 | 5060 | 1310.8 | 765.23 | 3078 | 1977.85 | 12191.88 | 3047.97 | 15239.85
N08-004 | V.PROGRESSO | PV-N08-004 | PV-N08-005 | PV-N08-004→PV-N08-005 | 17.98 | 200 | 1.71 | 1.68 | CIMENTADO | 24.4 | 22 | 3596 | 750.79 | 439.56 | 3078 | 1405.6 | 9269.95 | 2317.49 | 11587.44
N08-005 | V.PROGRESSO | PV-N08-005 | PV-N08-006 | PV-N08-005→PV-N08-006 | 23.38 | 200 | 1.84 | 1.92 | CBUQ | 35.2 | 31.7 | 4676 | 1083.1 | 633.37 | 3078 | 2909.78 | 12380.25 | 3095.06 | 15475.31
N08-006 | V.PROGRESSO | PV-N08-006 | PV-N08-007 | PV-N08-006→PV-N08-007 | 9.98 | 150 | 2.15 | 2.27 | CIMENTADO | 17.6 | 15.8 | 1596.8 | 541.55 | 315.68 | 3078 | 780.2 | 6312.23 | 1578.06 | 7890.29
N08-007 | V.PROGRESSO | PV-N08-007 | PV-N08-008 | PV-N08-007→PV-N08-008 | 17.94 | 200 | 2.39 | 2.72 | CIMENTADO | 36.7 | 33 | 3588 | 1129.26 | 659.34 | 3078 | 1402.48 | 9857.08 | 2464.27 | 12321.35
N08-008 | V.PROGRESSO | PV-N08-008 | PV-N08-009 | PV-N08-008→PV-N08-009 | 23.47 | 150 | 1.99 | 2.07 | CIMENTADO | 38.1 | 34.3 | 3755.2 | 1172.34 | 685.31 | 3078 | 1834.79 | 10525.64 | 2631.41 | 13157.05
N08-009 | V.PROGRESSO | PV-N08-009 | PV-N08-010 | PV-N08-009→PV-N08-010 | 18.2 | 150 | 2.92 | 2.78 | CIMENTADO | 41.5 | 37.4 | 2912 | 1276.95 | 747.25 | 3078 | 1422.8 | 9437 | 2359.25 | 11796.25
N08-010 | V.PROGRESSO | PV-N08-010 | PV-N08-011 | PV-N08-010→PV-N08-011 | 20.69 | 200 | 2.18 | 2.31 | CBUQ | 37.2 | 33.5 | 4138 | 1144.64 | 669.33 | 3078 | 2574.99 | 11604.96 | 2901.24 | 14506.2
N08-011 | V.PROGRESSO | PV-N08-011 | PV-N08-012 | PV-N08-011→PV-N08-012 | 14.29 | 200 | 1.6 | 1.88 | CBUQ | 19.9 | 17.9 | 2858 | 612.32 | 357.64 | 3078 | 1778.48 | 8684.44 | 2171.11 | 10855.55
N08-012 | V.PROGRESSO | PV-N08-012 | PV-N08-013 | PV-N08-012→PV-N08-013 | 9.11 | 200 | 2.21 | 2.42 | CBUQ | 16.9 | 15.2 | 1822 | 520.01 | 303.7 | 3078 | 1133.79 | 6857.5 | 1714.38 | 8571.88
N08-013 | V.PROGRESSO | PV-N08-013 | PV-N08-014 | PV-N08-013→PV-N08-014 | 15.88 | 200 | 1.75 | 1.69 | CIMENTADO | 21.9 | 19.7 | 3176 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 1241.43 | 8562.9 | 2140.72 | 10703.62
N08-014 | V.PROGRESSO | PV-N08-014 | PV-N08-015 | PV-N08-014→PV-N08-015 | 14.7 | 150 | 1.89 | 2.21 | CIMENTADO | 24.1 | 21.7 | 2352 | 741.56 | 433.57 | 3078 | 1149.19 | 7754.32 | 1938.58 | 9692.9
N08-015 | V.PROGRESSO | PV-N08-015 | PV-N08-016 | PV-N08-015→PV-N08-016 | 23.45 | 200 | 3.35 | 3.47 | CBUQ | 64 | 57.6 | 4690 | 1969.28 | 1150.85 | 3078 | 2918.49 | 13806.62 | 3451.66 | 17258.28
N08-016 | V.PROGRESSO | PV-N08-016 | PV-N08-017 | PV-N08-016→PV-N08-017 | 11.92 | 200 | 2.82 | 3.16 | CBUQ | 28.5 | 25.7 | 2384 | 876.94 | 513.49 | 3078 | 1483.52 | 8335.95 | 2083.99 | 10419.94
N08-017 | V.PROGRESSO | PV-N08-017 | PV-N08-018 | PV-N08-017→PV-N08-018 | 25.3 | 200 | 1.6 | 1.51 | CBUQ | 31.5 | 28.4 | 5060 | 969.25 | 567.43 | 3078 | 3148.74 | 12823.42 | 3205.86 | 16029.28
N08-018 | V.PROGRESSO | PV-N08-018 | PV-N08-019 | PV-N08-018→PV-N08-019 | 25.14 | 200 | 3.1 | 3.34 | CIMENTADO | 64.8 | 58.3 | 5028 | 1993.9 | 1164.83 | 3078 | 1965.34 | 13230.07 | 3307.52 | 16537.59
N08-019 | V.PROGRESSO | PV-N08-019 | PV-N08-020 | PV-N08-019→PV-N08-020 | 11.99 | 200 | 1.8 | 1.79 | CIMENTADO | 17.2 | 15.5 | 2398 | 529.24 | 309.69 | 3078 | 937.33 | 7252.26 | 1813.07 | 9065.33
N08-020 | V.PROGRESSO | PV-N08-020 | PV-N08-021 | PV-N08-020→PV-N08-021 | 13.85 | 200 | 2.58 | 2.47 | CBUQ | 28 | 25.2 | 2770 | 861.56 | 503.5 | 3078 | 1723.72 | 8936.78 | 2234.2 | 11170.98
N08-021 | V.PROGRESSO | PV-N08-021 | PV-N08-022 | PV-N08-021→PV-N08-022 | 23.98 | 150 | 2.32 | 2.64 | CIMENTADO | 47.6 | 42.8 | 3836.8 | 1464.65 | 855.14 | 3078 | 1874.66 | 11109.25 | 2777.31 | 13886.56
N08-022 | V.PROGRESSO | PV-N08-022 | PV-N08-023 | PV-N08-022→PV-N08-023 | 25.29 | 200 | 2.43 | 2.46 | CBUQ | 49.5 | 44.6 | 5058 | 1523.12 | 891.11 | 3078 | 3147.49 | 13697.72 | 3424.43 | 17122.15
N08-023 | V.PROGRESSO | PV-N08-023 | PV-N08-024 | PV-N08-023→PV-N08-024 | 15.61 | 200 | 3.07 | 3 | CIMENTADO | 37.9 | 34.1 | 3122 | 1166.18 | 681.32 | 3078 | 1220.33 | 9267.83 | 2316.96 | 11584.79
N08-024 | V.PROGRESSO | PV-N08-024 | PV-N08-025 | PV-N08-024→PV-N08-025 | 13.34 | 200 | 2.75 | 3.07 | CIMENTADO | 31.1 | 28 | 2668 | 956.95 | 559.44 | 3078 | 1042.87 | 8305.26 | 2076.32 | 10381.58
N08-025 | V.PROGRESSO | PV-N08-025 | PV-N08-026 | PV-N08-025→PV-N08-026 | 17.14 | 200 | 1.6 | 1.48 | CBUQ | 21.1 | 19 | 3428 | 649.25 | 379.62 | 3078 | 2133.18 | 9668.05 | 2417.01 | 12085.06
N08-026 | V.PROGRESSO | PV-N08-026 | PV-N08-027 | PV-N08-026→PV-N08-027 | 20.13 | 150 | 2.99 | 3.2 | CBUQ | 49.8 | 44.8 | 3220.8 | 1532.35 | 895.1 | 3078 | 2505.3 | 11231.55 | 2807.89 | 14039.44
N08-027 | V.PROGRESSO | PV-N08-027 | PV-N08-028 | PV-N08-027→PV-N08-028 | 12.47 | 200 | 1.81 | 1.81 | CBUQ | 18.1 | 16.3 | 2494 | 556.94 | 325.67 | 3078 | 1551.97 | 8006.58 | 2001.64 | 10008.22
N08-028 | V.PROGRESSO | PV-N08-028 | PV-N08-029 | PV-N08-028→PV-N08-029 | 21.03 | 200 | 2.01 | 2.1 | CIMENTADO | 34.6 | 31.1 | 4206 | 1064.64 | 621.38 | 3078 | 1644.04 | 10614.06 | 2653.51 | 13267.57
N08-029 | V.PROGRESSO | PV-N08-029 | PV-N08-030 | PV-N08-029→PV-N08-030 | 8.36 | 200 | 1.61 | 1.53 | CBUQ | 10.5 | 9.5 | 1672 | 323.08 | 189.81 | 3078 | 1040.45 | 6303.34 | 1575.84 | 7879.18
N08-030 | V.PROGRESSO | PV-N08-030 | PV-N08-031 | PV-N08-030→PV-N08-031 | 8.32 | 200 | 1.61 | 1.88 | CIMENTADO | 11.6 | 10.4 | 1664 | 356.93 | 207.79 | 3078 | 650.42 | 5957.14 | 1489.29 | 7446.43
N08-031 | V.PROGRESSO | PV-N08-031 | PV-N08-032 | PV-N08-031→PV-N08-032 | 14.55 | 200 | 2.62 | 2.56 | CBUQ | 30.1 | 27.1 | 2910 | 926.18 | 541.46 | 3078 | 1810.83 | 9266.47 | 2316.62 | 11583.09
N08-032 | V.PROGRESSO | PV-N08-032 | PV-N08-033 | PV-N08-032→PV-N08-033 | 13.95 | 200 | 2.69 | 2.65 | CBUQ | 29.8 | 26.8 | 2790 | 916.95 | 535.46 | 3078 | 1736.16 | 9056.57 | 2264.14 | 11320.71
N08-033 | V.PROGRESSO | PV-N08-033 | PV-N08-034 | PV-N08-033→PV-N08-034 | 13.25 | 200 | 1.54 | 1.79 | CIMENTADO | 17.6 | 15.8 | 2650 | 541.55 | 315.68 | 3078 | 1035.83 | 7621.06 | 1905.27 | 9526.33
N08-034 | V.PROGRESSO | PV-N08-034 | PV-N08-035 | PV-N08-034→PV-N08-035 | 16.49 | 150 | 1.77 | 1.69 | CIMENTADO | 22.8 | 20.5 | 2638.4 | 701.56 | 409.59 | 3078 | 1289.12 | 8116.67 | 2029.17 | 10145.84
N08-035 | V.PROGRESSO | PV-N08-035 | PV-N08-036 | PV-N08-035→PV-N08-036 | 13.34 | 200 | 3.07 | 3.39 | CIMENTADO | 34.5 | 31.1 | 2668 | 1061.57 | 621.38 | 3078 | 1042.87 | 8471.82 | 2117.95 | 10589.77
N08-036 | V.PROGRESSO | PV-N08-036 | PV-N08-037 | PV-N08-036→PV-N08-037 | 10.96 | 150 | 1.99 | 2.26 | CBUQ | 18.6 | 16.7 | 1753.6 | 572.32 | 333.67 | 3078 | 1364.04 | 7101.63 | 1775.41 | 8877.04
N08-037 | V.PROGRESSO | PV-N08-037 | PV-N08-038 | PV-N08-037→PV-N08-038 | 13.13 | 150 | 2.91 | 2.96 | CIMENTADO | 30.8 | 27.7 | 2100.8 | 947.72 | 553.45 | 3078 | 1026.45 | 7706.42 | 1926.61 | 9633.03
N08-038 | V.PROGRESSO | PV-N08-038 | PV-N08-039 | PV-N08-038→PV-N08-039 | 25.45 | 200 | 1.68 | 2 | CBUQ | 37.5 | 33.8 | 5090 | 1153.88 | 675.32 | 3078 | 3167.41 | 13164.61 | 3291.15 | 16455.76
N08-039 | V.PROGRESSO | PV-N08-039 | PV-N08-040 | PV-N08-039→PV-N08-040 | 15.01 | 200 | 2.3 | 2.18 | CIMENTADO | 26.9 | 24.2 | 3002 | 827.71 | 483.52 | 3078 | 1173.42 | 8564.65 | 2141.16 | 10705.81
N08-040 | V.PROGRESSO | PV-N08-040 | PV-N08-041 | PV-N08-040→PV-N08-041 | 15.63 | 150 | 2.3 | 2.33 | CIMENTADO | 28.9 | 26 | 2500.8 | 889.25 | 519.48 | 3078 | 1221.89 | 8209.42 | 2052.36 | 10261.78
N08-041 | V.PROGRESSO | PV-N08-041 | PV-N08-042 | PV-N08-041→PV-N08-042 | 18.07 | 200 | 1.81 | 1.84 | CIMENTADO | 26.4 | 23.8 | 3614 | 812.33 | 475.52 | 3078 | 1412.64 | 9392.49 | 2348.12 | 11740.61
N08-042 | V.PROGRESSO | PV-N08-042 | PV-N08-043 | PV-N08-042→PV-N08-043 | 25.6 | 150 | 3.1 | 3.3 | CBUQ | 65.5 | 59 | 4096 | 2015.43 | 1178.82 | 3078 | 3186.07 | 13554.32 | 3388.58 | 16942.9
N08-043 | V.PROGRESSO | PV-N08-043 | PV-N08-044 | PV-N08-043→PV-N08-044 | 11.88 | 200 | 1.71 | 1.87 | CBUQ | 17 | 15.3 | 2376 | 523.09 | 305.69 | 3078 | 1478.54 | 7761.32 | 1940.33 | 9701.65
N08-044 | V.PROGRESSO | PV-N08-044 | PV-N08-045 | PV-N08-044→PV-N08-045 | 20.01 | 200 | 3.06 | 3.11 | CIMENTADO | 49.4 | 44.5 | 4002 | 1520.04 | 889.11 | 3078 | 1564.3 | 11053.45 | 2763.36 | 13816.81
N08-045 | V.PROGRESSO | PV-N08-045 | PV-N08-046 | PV-N08-045→PV-N08-046 | 20.66 | 200 | 2.61 | 2.55 | CIMENTADO | 42.6 | 38.3 | 4132 | 1310.8 | 765.23 | 3078 | 1615.12 | 10901.15 | 2725.29 | 13626.44
N08-046 | V.PROGRESSO | PV-N08-046 | PV-N08-047 | PV-N08-046→PV-N08-047 | 18.64 | 200 | 2.79 | 2.97 | CIMENTADO | 42.9 | 38.6 | 3728 | 1320.03 | 771.23 | 3078 | 1457.2 | 10354.46 | 2588.61 | 12943.07
N08-047 | V.PROGRESSO | PV-N08-047 | PV-N08-048 | PV-N08-047→PV-N08-048 | 9.04 | 200 | 3.34 | 3.24 | CIMENTADO | 23.8 | 21.4 | 1808 | 732.33 | 427.57 | 3078 | 706.71 | 6752.61 | 1688.15 | 8440.76
N08-048 | V.PROGRESSO | PV-N08-048 | PV-N08-049 | PV-N08-048→PV-N08-049 | 19.93 | 200 | 3.01 | 3.16 | CBUQ | 49.2 | 44.3 | 3986 | 1513.88 | 885.11 | 3078 | 2480.41 | 11943.4 | 2985.85 | 14929.25
N08-049 | V.PROGRESSO | PV-N08-049 | PV-N08-050 | PV-N08-049→PV-N08-050 | 8.59 | 200 | 2.94 | 2.83 | CIMENTADO | 19.8 | 17.8 | 1718 | 609.25 | 355.64 | 3078 | 671.53 | 6432.42 | 1608.11 | 8040.53
N08-050 | V.PROGRESSO | PV-N08-050 | PV-N08-051 | PV-N08-050→PV-N08-051 | 18.44 | 150 | 2.17 | 2.03 | CIMENTADO | 31 | 27.9 | 2950.4 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 1441.57 | 8981.28 | 2245.32 | 11226.6
N08-051 | V.PROGRESSO | PV-N08-051 | PV-N08-052 | PV-N08-051→PV-N08-052 | 21.09 | 200 | 2.74 | 2.92 | CIMENTADO | 47.7 | 42.9 | 4218 | 1467.73 | 857.14 | 3078 | 1648.73 | 11269.6 | 2817.4 | 14087
N08-052 | V.PROGRESSO | PV-N08-052 | PV-N08-053 | PV-N08-052→PV-N08-053 | 11.31 | 150 | 1.74 | 2.02 | CBUQ | 17 | 15.3 | 1809.6 | 523.09 | 305.69 | 3078 | 1407.6 | 7123.98 | 1780.99 | 8904.97
N08-053 | V.PROGRESSO | PV-N08-053 | PV-N08-054 | PV-N08-053→PV-N08-054 | 22.98 | 200 | 3.19 | 3.29 | CIMENTADO | 59.6 | 53.6 | 4596 | 1833.89 | 1070.93 | 3078 | 1796.48 | 12375.3 | 3093.82 | 15469.12
N08-054 | V.PROGRESSO | PV-N08-054 | PV-N08-055 | PV-N08-054→PV-N08-055 | 7.97 | 150 | 2.11 | 2.28 | CIMENTADO | 14 | 12.6 | 1275.2 | 430.78 | 251.75 | 3078 | 623.06 | 5658.79 | 1414.7 | 7073.49
N08-055 | V.PROGRESSO | PV-N08-055 | PV-N08-056 | PV-N08-055→PV-N08-056 | 23.02 | 200 | 1.63 | 1.75 | CIMENTADO | 31.1 | 28 | 4604 | 956.95 | 559.44 | 3078 | 1799.61 | 10998 | 2749.5 | 13747.5
N08-056 | V.PROGRESSO | PV-N08-056 | PV-N08-057 | PV-N08-056→PV-N08-057 | 15.92 | 200 | 2.01 | 2.04 | CIMENTADO | 25.8 | 23.2 | 3184 | 793.87 | 463.54 | 3078 | 1244.56 | 8763.97 | 2190.99 | 10954.96
N08-057 | V.PROGRESSO | PV-N08-057 | PV-N08-058 | PV-N08-057→PV-N08-058 | 11.43 | 150 | 3.15 | 3.28 | CIMENTADO | 29.4 | 26.5 | 1828.8 | 904.64 | 529.47 | 3078 | 893.55 | 7234.46 | 1808.62 | 9043.08
N08-058 | V.PROGRESSO | PV-N08-058 | PV-N08-059 | PV-N08-058→PV-N08-059 | 9.88 | 200 | 1.92 | 2.05 | CIMENTADO | 15.7 | 14.1 | 1976 | 483.09 | 281.72 | 3078 | 772.38 | 6591.19 | 1647.8 | 8238.99
N08-059 | V.PROGRESSO | PV-N08-059 | PV-N08-060 | PV-N08-059→PV-N08-060 | 25.05 | 200 | 3.43 | 3.51 | CBUQ | 69.5 | 62.6 | 5010 | 2138.51 | 1250.75 | 3078 | 3117.62 | 14594.88 | 3648.72 | 18243.6
N08-060 | V.PROGRESSO | PV-N08-060 | PV-N08-061 | PV-N08-060→PV-N08-061 | 8.75 | 200 | 3.4 | 3.41 | CIMENTADO | 23.8 | 21.4 | 1750 | 732.33 | 427.57 | 3078 | 684.04 | 6671.94 | 1667.98 | 8339.92
N08-061 | V.PROGRESSO | PV-N08-061 | PV-N08-062 | PV-N08-061→PV-N08-062 | 11.09 | 200 | 2.2 | 2.09 | CIMENTADO | 19 | 17.1 | 2218 | 584.63 | 341.66 | 3078 | 866.97 | 7089.26 | 1772.32 | 8861.58
N08-062 | V.PROGRESSO | PV-N08-062 | PV-N08-063 | PV-N08-062→PV-N08-063 | 13.84 | 200 | 3.07 | 3.14 | CIMENTADO | 34.4 | 31 | 2768 | 1058.49 | 619.38 | 3078 | 1081.96 | 8605.83 | 2151.46 | 10757.29
N08-063 | V.PROGRESSO | PV-N08-063 | PV-N08-064 | PV-N08-063→PV-N08-064 | 18.88 | 200 | 2.26 | 2.33 | CIMENTADO | 34.7 | 31.2 | 3776 | 1067.72 | 623.38 | 3078 | 1475.96 | 10021.06 | 2505.26 | 12526.32
N08-064 | V.PROGRESSO | PV-N08-064 | PV-N08-065 | PV-N08-064→PV-N08-065 | 17.49 | 200 | 2.55 | 2.8 | CIMENTADO | 37.4 | 33.7 | 3498 | 1150.8 | 673.33 | 3078 | 1367.3 | 9767.43 | 2441.86 | 12209.29
N08-065 | V.PROGRESSO | PV-N08-065 | PV-N08-066 | PV-N08-065→PV-N08-066 | 9.73 | 200 | 2.84 | 2.82 | CBUQ | 22 | 19.8 | 1946 | 676.94 | 395.6 | 3078 | 1210.96 | 7307.5 | 1826.88 | 9134.38
N08-066 | V.PROGRESSO | PV-N08-066 | PV-N08-067 | PV-N08-066→PV-N08-067 | 12.77 | 200 | 2.95 | 3.09 | CIMENTADO | 30.9 | 27.8 | 2554 | 950.79 | 555.44 | 3078 | 998.31 | 8136.54 | 2034.13 | 10170.67
N08-067 | V.PROGRESSO | PV-N08-067 | PV-N08-068 | PV-N08-067→PV-N08-068 | 11.82 | 150 | 2.74 | 2.84 | CIMENTADO | 26.4 | 23.8 | 1891.2 | 812.33 | 475.52 | 3078 | 924.04 | 7181.09 | 1795.27 | 8976.36
N08-068 | V.PROGRESSO | PV-N08-068 | PV-N08-069 | PV-N08-068→PV-N08-069 | 11.36 | 200 | 1.66 | 1.61 | CIMENTADO | 14.9 | 13.4 | 2272 | 458.47 | 267.73 | 3078 | 888.08 | 6964.28 | 1741.07 | 8705.35
N08-069 | V.PROGRESSO | PV-N08-069 | PV-N08-070 | PV-N08-069→PV-N08-070 | 15.01 | 200 | 2.43 | 2.31 | CBUQ | 28.5 | 25.7 | 3002 | 876.94 | 513.49 | 3078 | 1868.08 | 9338.51 | 2334.63 | 11673.14
N08-070 | V.PROGRESSO | PV-N08-070 | PV-N08-071 | PV-N08-070→PV-N08-071 | 20.43 | 200 | 2.58 | 2.68 | CBUQ | 43 | 38.7 | 4086 | 1323.11 | 773.23 | 3078 | 2542.64 | 11802.98 | 2950.74 | 14753.72
N08-071 | V.PROGRESSO | PV-N08-071 | PV-N08-072 | PV-N08-071→PV-N08-072 | 11.43 | 200 | 1.84 | 1.78 | CIMENTADO | 16.6 | 14.9 | 2286 | 510.78 | 297.7 | 3078 | 893.55 | 7066.03 | 1766.51 | 8832.54
N08-072 | V.PROGRESSO | PV-N08-072 | PV-N08-073 | PV-N08-072→PV-N08-073 | 14.19 | 150 | 1.99 | 2.16 | CIMENTADO | 23.6 | 21.2 | 2270.4 | 726.17 | 423.58 | 3078 | 1109.32 | 7607.47 | 1901.87 | 9509.34
N08-073 | V.PROGRESSO | PV-N08-073 | PV-N08-074 | PV-N08-073→PV-N08-074 | 14.64 | 200 | 2.34 | 2.23 | CBUQ | 26.8 | 24.1 | 2928 | 824.64 | 481.52 | 3078 | 1822.04 | 9134.2 | 2283.55 | 11417.75
N08-074 | V.PROGRESSO | PV-N08-074 | PV-N08-075 | PV-N08-074→PV-N08-075 | 25.48 | 200 | 2.69 | 2.89 | CBUQ | 56.9 | 51.2 | 5096 | 1750.81 | 1022.98 | 3078 | 3171.14 | 14118.93 | 3529.73 | 17648.66
N08-075 | V.PROGRESSO | PV-N08-075 | PV-N08-076 | PV-N08-075→PV-N08-076 | 25.07 | 200 | 1.58 | 1.71 | CIMENTADO | 33 | 29.7 | 5014 | 1015.41 | 593.41 | 3078 | 1959.87 | 11660.69 | 2915.17 | 14575.86
N08-076 | V.PROGRESSO | PV-N08-076 | PV-N08-077 | PV-N08-076→PV-N08-077 | 22.21 | 200 | 2.58 | 2.66 | CIMENTADO | 46.6 | 41.9 | 4442 | 1433.88 | 837.16 | 3078 | 1736.29 | 11527.33 | 2881.83 | 14409.16
N08-077 | V.PROGRESSO | PV-N08-077 | PV-N08-078 | PV-N08-077→PV-N08-078 | 11.88 | 200 | 1.63 | 1.71 | CBUQ | 15.9 | 14.3 | 2376 | 489.24 | 285.71 | 3078 | 1478.54 | 7707.49 | 1926.87 | 9634.36
N08-078 | V.PROGRESSO | PV-N08-078 | PV-N08-079 | PV-N08-078→PV-N08-079 | 8.66 | 200 | 2.41 | 2.55 | CIMENTADO | 17.2 | 15.5 | 1732 | 529.24 | 309.69 | 3078 | 677 | 6325.93 | 1581.48 | 7907.41
N08-079 | V.PROGRESSO | PV-N08-079 | PV-N08-080 | PV-N08-079→PV-N08-080 | 13.27 | 150 | 2.51 | 2.78 | CIMENTADO | 28.1 | 25.3 | 2123.2 | 864.64 | 505.49 | 3078 | 1037.4 | 7608.73 | 1902.18 | 9510.91
N08-080 | V.PROGRESSO | PV-N08-080 | PV-N08-081 | PV-N08-080→PV-N08-081 | 12.34 | 200 | 3.37 | 3.68 | CBUQ | 34.8 | 31.3 | 2468 | 1070.8 | 625.37 | 3078 | 1535.79 | 8777.96 | 2194.49 | 10972.45
N08-081 | V.PROGRESSO | PV-N08-081 | PV-N08-082 | PV-N08-081→PV-N08-082 | 16.77 | 150 | 2.98 | 3.24 | CIMENTADO | 41.7 | 37.5 | 2683.2 | 1283.11 | 749.25 | 3078 | 1311.01 | 9104.57 | 2276.14 | 11380.71
N08-082 | V.PROGRESSO | PV-N08-082 | PV-N08-083 | PV-N08-082→PV-N08-083 | 21.8 | 200 | 2.7 | 2.82 | CBUQ | 48.1 | 43.3 | 4360 | 1480.04 | 865.13 | 3078 | 2713.14 | 12496.31 | 3124.08 | 15620.39
N08-083 | V.PROGRESSO | PV-N08-083 | PV-N08-084 | PV-N08-083→PV-N08-084 | 23.29 | 150 | 2.42 | 2.58 | CIMENTADO | 46.6 | 41.9 | 3726.4 | 1433.88 | 837.16 | 3078 | 1820.72 | 10896.16 | 2724.04 | 13620.2
N08-084 | V.PROGRESSO | PV-N08-084 | PV-N08-085 | PV-N08-084→PV-N08-085 | 23.04 | 200 | 2.06 | 2.19 | CBUQ | 39.2 | 35.3 | 4608 | 1206.18 | 705.29 | 3078 | 2867.47 | 12464.94 | 3116.24 | 15581.18
N08-085 | V.PROGRESSO | PV-N08-085 | PV-N08-086 | PV-N08-085→PV-N08-086 | 14.06 | 200 | 3 | 3.2 | CIMENTADO | 34.9 | 31.4 | 2812 | 1073.87 | 627.37 | 3078 | 1099.15 | 8690.39 | 2172.6 | 10862.99
N08-086 | V.PROGRESSO | PV-N08-086 | PV-N08-087 | PV-N08-086→PV-N08-087 | 20.12 | 150 | 2.5 | 2.51 | CIMENTADO | 40.3 | 36.3 | 3219.2 | 1240.03 | 725.27 | 3078 | 1572.9 | 9835.4 | 2458.85 | 12294.25
N08-087 | V.PROGRESSO | PV-N08-087 | PV-N08-088 | PV-N08-087→PV-N08-088 | 13.19 | 200 | 2.87 | 3.16 | CBUQ | 31.8 | 28.6 | 2638 | 978.49 | 571.43 | 3078 | 1641.57 | 8907.49 | 2226.87 | 11134.36
N08-088 | V.PROGRESSO | PV-N08-088 | PV-N08-089 | PV-N08-088→PV-N08-089 | 8.53 | 200 | 1.62 | 1.91 | CBUQ | 12 | 10.8 | 1706 | 369.24 | 215.78 | 3078 | 1061.61 | 6430.63 | 1607.66 | 8038.29
N08-089 | V.PROGRESSO | PV-N08-089 | PV-N08-090 | PV-N08-089→PV-N08-090 | 20.39 | 200 | 2.52 | 2.84 | CBUQ | 43.7 | 39.3 | 4078 | 1344.65 | 785.21 | 3078 | 2537.66 | 11823.52 | 2955.88 | 14779.4
N08-090 | V.PROGRESSO | PV-N08-090 | PV-N08-091 | PV-N08-090→PV-N08-091 | 7.59 | 200 | 3.21 | 3.26 | CBUQ | 19.6 | 17.6 | 1518 | 603.09 | 351.65 | 3078 | 944.62 | 6495.36 | 1623.84 | 8119.2
N08-091 | V.PROGRESSO | PV-N08-091 | PV-N08-092 | PV-N08-091→PV-N08-092 | 14.98 | 200 | 2.27 | 2.58 | CIMENTADO | 29.1 | 26.2 | 2996 | 895.41 | 523.48 | 3078 | 1171.08 | 8663.97 | 2165.99 | 10829.96
N08-092 | V.PROGRESSO | PV-N08-092 | PV-N08-093 | PV-N08-092→PV-N08-093 | 13.5 | 200 | 3.48 | 3.56 | CBUQ | 38 | 34.2 | 2700 | 1169.26 | 683.32 | 3078 | 1680.16 | 9310.74 | 2327.68 | 11638.42
N08-093 | V.PROGRESSO | PV-N08-093 | PV-N08-094 | PV-N08-093→PV-N08-094 | 20.24 | 150 | 2.37 | 2.3 | CIMENTADO | 37.8 | 34 | 3238.4 | 1163.11 | 679.32 | 3078 | 1582.28 | 9741.11 | 2435.28 | 12176.39
N08-094 | V.PROGRESSO | PV-N08-094 | PV-N08-095 | PV-N08-094→PV-N08-095 | 21.59 | 200 | 2.04 | 2.19 | CIMENTADO | 36.5 | 32.9 | 4318 | 1123.11 | 657.34 | 3078 | 1687.82 | 10864.27 | 2716.07 | 13580.34
N08-095 | V.PROGRESSO | PV-N08-095 | PV-N08-096 | PV-N08-095→PV-N08-096 | 13.03 | 200 | 3.26 | 3.37 | CIMENTADO | 34.6 | 31.1 | 2606 | 1064.64 | 621.38 | 3078 | 1018.63 | 8388.65 | 2097.16 | 10485.81
N08-096 | V.PROGRESSO | PV-N08-096 | PV-N08-097 | PV-N08-096→PV-N08-097 | 22.43 | 200 | 2.61 | 2.52 | CBUQ | 46 | 41.4 | 4486 | 1415.42 | 827.17 | 3078 | 2791.55 | 12598.14 | 3149.53 | 15747.67
N08-097 | V.PROGRESSO | PV-N08-097 | PV-N08-098 | PV-N08-097→PV-N08-098 | 12.84 | 200 | 2.04 | 1.9 | CIMENTADO | 20.2 | 18.2 | 2568 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 1003.78 | 7634.97 | 1908.74 | 9543.71
N08-098 | V.PROGRESSO | PV-N08-098 | PV-N08-099 | PV-N08-098→PV-N08-099 | 15.66 | 150 | 2.69 | 2.81 | CIMENTADO | 34.5 | 31.1 | 2505.6 | 1061.57 | 621.38 | 3078 | 1224.24 | 8490.79 | 2122.7 | 10613.49
N08-099 | V.PROGRESSO | PV-N08-099 | PV-N08-100 | PV-N08-099→PV-N08-100 | 20.86 | 200 | 1.63 | 1.76 | CIMENTADO | 28.3 | 25.5 | 4172 | 870.79 | 509.49 | 3078 | 1630.75 | 10261.03 | 2565.26 | 12826.29
N08-100 | V.PROGRESSO | PV-N08-100 | PV-N08-101 | PV-N08-100→PV-N08-101 | 20.23 | 200 | 2.36 | 2.37 | CIMENTADO | 38.3 | 34.5 | 4046 | 1178.49 | 689.31 | 3078 | 1581.5 | 10573.3 | 2643.32 | 13216.62
N08-101 | V.PROGRESSO | PV-N08-101 | PV-N08-102 | PV-N08-101→PV-N08-102 | 25.68 | 150 | 2.73 | 2.78 | CBUQ | 56.6 | 50.9 | 4108.8 | 1741.58 | 1016.98 | 3078 | 3196.03 | 13141.39 | 3285.35 | 16426.74
N08-102 | V.PROGRESSO | PV-N08-102 | PV-N08-103 | PV-N08-102→PV-N08-103 | 11.57 | 200 | 2.03 | 2.22 | CIMENTADO | 19.7 | 17.7 | 2314 | 606.17 | 353.65 | 3078 | 904.5 | 7256.32 | 1814.08 | 9070.4
N08-103 | V.PROGRESSO | PV-N08-103 | PV-N08-104 | PV-N08-103→PV-N08-104 | 19.66 | 150 | 3.12 | 3 | CIMENTADO | 48.1 | 43.3 | 3145.6 | 1480.04 | 865.13 | 3078 | 1536.94 | 10105.71 | 2526.43 | 12632.14
N08-104 | V.PROGRESSO | PV-N08-104 | PV-N08-105 | PV-N08-104→PV-N08-105 | 18.69 | 150 | 3.37 | 3.6 | CIMENTADO | 52.1 | 46.9 | 2990.4 | 1603.12 | 937.06 | 3078 | 1461.11 | 10069.69 | 2517.42 | 12587.11
N08-105 | V.PROGRESSO | PV-N08-105 | PV-N08-106 | PV-N08-105→PV-N08-106 | 24.34 | 200 | 2.8 | 3.13 | CIMENTADO | 57.7 | 51.9 | 4868 | 1775.43 | 1036.96 | 3078 | 1902.8 | 12661.19 | 3165.3 | 15826.49
N08-106 | V.PROGRESSO | PV-N08-106 | PV-N08-107 | PV-N08-106→PV-N08-107 | 10.3 | 200 | 2.53 | 2.44 | CIMENTADO | 20.5 | 18.4 | 2060 | 630.78 | 367.63 | 3078 | 805.21 | 6941.62 | 1735.4 | 8677.02
N08-107 | V.PROGRESSO | PV-N08-107 | PV-N08-108 | PV-N08-107→PV-N08-108 | 21.32 | 150 | 2.68 | 2.77 | CIMENTADO | 46.5 | 41.9 | 3411.2 | 1430.81 | 837.16 | 3078 | 1666.71 | 10423.88 | 2605.97 | 13029.85
N08-108 | V.PROGRESSO | PV-N08-108 | PV-N08-109 | PV-N08-108→PV-N08-109 | 17.92 | 150 | 1.89 | 1.99 | CIMENTADO | 27.8 | 25 | 2867.2 | 855.41 | 499.5 | 3078 | 1400.91 | 8701.02 | 2175.26 | 10876.28
N08-109 | V.PROGRESSO | PV-N08-109 | PV-N08-110 | PV-N08-109→PV-N08-110 | 12.49 | 200 | 2.35 | 2.56 | CIMENTADO | 24.5 | 22.1 | 2498 | 753.87 | 441.56 | 3078 | 976.42 | 7747.85 | 1936.96 | 9684.81
N08-110 | V.PROGRESSO | PV-N08-110 | PV-N08-111 | PV-N08-110→PV-N08-111 | 16.18 | 150 | 2.32 | 2.28 | CIMENTADO | 29.8 | 26.8 | 2588.8 | 916.95 | 535.46 | 3078 | 1264.89 | 8384.1 | 2096.03 | 10480.13
N08-111 | V.PROGRESSO | PV-N08-111 | PV-N08-112 | PV-N08-111→PV-N08-112 | 13.58 | 150 | 2.24 | 2.1 | CBUQ | 23.6 | 21.2 | 2172.8 | 726.17 | 423.58 | 3078 | 1690.11 | 8090.66 | 2022.66 | 10113.32
N08-112 | V.PROGRESSO | PV-N08-112 | PV-N08-113 | PV-N08-112→PV-N08-113 | 18.13 | 200 | 1.9 | 1.79 | CIMENTADO | 26.8 | 24.1 | 3626 | 824.64 | 481.52 | 3078 | 1417.33 | 9427.49 | 2356.87 | 11784.36
N08-113 | V.PROGRESSO | PV-N08-113 | PV-N08-114 | PV-N08-113→PV-N08-114 | 23.86 | 150 | 1.67 | 1.92 | CIMENTADO | 34.3 | 30.9 | 3817.6 | 1055.41 | 617.38 | 3078 | 1865.28 | 10433.67 | 2608.42 | 13042.09
N08-114 | V.PROGRESSO | PV-N08-114 | PV-N08-115 | PV-N08-114→PV-N08-115 | 17.94 | 200 | 3.21 | 3.4 | CBUQ | 47.4 | 42.7 | 3588 | 1458.5 | 853.15 | 3078 | 2232.74 | 11210.39 | 2802.6 | 14012.99
N08-115 | V.PROGRESSO | PV-N08-115 | PV-N08-116 | PV-N08-115→PV-N08-116 | 19.1 | 200 | 3.19 | 3.44 | CIMENTADO | 50.7 | 45.6 | 3820 | 1560.04 | 911.09 | 3078 | 1493.16 | 10862.29 | 2715.57 | 13577.86
N08-116 | V.PROGRESSO | PV-N08-116 | PV-N08-117 | PV-N08-116→PV-N08-117 | 17 | 150 | 3.19 | 3.4 | CIMENTADO | 44.8 | 40.3 | 2720 | 1378.5 | 805.19 | 3078 | 1328.99 | 9310.68 | 2327.67 | 11638.35
N08-117 | V.PROGRESSO | PV-N08-117 | PV-N08-118 | PV-N08-117→PV-N08-118 | 8.35 | 150 | 1.95 | 1.91 | CIMENTADO | 12.9 | 11.6 | 1336 | 396.93 | 231.77 | 3078 | 652.77 | 5695.47 | 1423.87 | 7119.34
N08-118 | V.PROGRESSO | PV-N08-118 | PV-N08-119 | PV-N08-118→PV-N08-119 | 11.71 | 150 | 1.63 | 1.98 | CBUQ | 16.9 | 15.2 | 1873.6 | 520.01 | 303.7 | 3078 | 1457.38 | 7232.69 | 1808.17 | 9040.86
N08-119 | V.PROGRESSO | PV-N08-119 | PV-N08-120 | PV-N08-119→PV-N08-120 | 16.51 | 200 | 2.23 | 2.5 | CIMENTADO | 31.2 | 28.1 | 3302 | 960.02 | 561.44 | 3078 | 1290.69 | 9192.15 | 2298.04 | 11490.19
N08-120 | V.PROGRESSO | PV-N08-120 | PV-N08-121 | PV-N08-120→PV-N08-121 | 13.15 | 200 | 3.35 | 3.2 | CBUQ | 34.5 | 31.1 | 2630 | 1061.57 | 621.38 | 3078 | 1636.6 | 9027.55 | 2256.89 | 11284.44
N08-121 | V.PROGRESSO | PV-N08-121 | PV-N08-122 | PV-N08-121→PV-N08-122 | 10.77 | 150 | 2.84 | 3.13 | CIMENTADO | 25.7 | 23.1 | 1723.2 | 790.79 | 461.54 | 3078 | 841.96 | 6895.49 | 1723.87 | 8619.36
N08-122 | V.PROGRESSO | PV-N08-122 | PV-N08-123 | PV-N08-122→PV-N08-123 | 16.73 | 200 | 1.88 | 2.13 | CIMENTADO | 26.8 | 24.1 | 3346 | 824.64 | 481.52 | 3078 | 1307.88 | 9038.04 | 2259.51 | 11297.55
N08-123 | V.PROGRESSO | PV-N08-123 | PV-N08-124 | PV-N08-123→PV-N08-124 | 13.38 | 150 | 2.49 | 2.38 | CIMENTADO | 26.1 | 23.5 | 2140.8 | 803.1 | 469.53 | 3078 | 1045.99 | 7537.42 | 1884.36 | 9421.78
N08-124 | V.PROGRESSO | PV-N08-124 | PV-N08-125 | PV-N08-124→PV-N08-125 | 12.18 | 200 | 1.79 | 1.86 | CBUQ | 17.8 | 16 | 2436 | 547.71 | 319.68 | 3078 | 1515.87 | 7897.26 | 1974.32 | 9871.58
N08-125 | V.PROGRESSO | PV-N08-125 | PV-N08-126 | PV-N08-125→PV-N08-126 | 15.99 | 200 | 2.67 | 2.52 | CIMENTADO | 33.2 | 29.9 | 3198 | 1021.56 | 597.4 | 3078 | 1250.03 | 9144.99 | 2286.25 | 11431.24
N08-126 | V.PROGRESSO | PV-N08-126 | PV-N08-127 | PV-N08-126→PV-N08-127 | 9.87 | 200 | 2.23 | 2.11 | CIMENTADO | 17.1 | 15.4 | 1974 | 526.17 | 307.69 | 3078 | 771.6 | 6657.46 | 1664.37 | 8321.83
N08-127 | V.PROGRESSO | PV-N08-127 | PV-N08-128 | PV-N08-127→PV-N08-128 | 24.57 | 200 | 1.98 | 1.99 | CBUQ | 39 | 35.1 | 4914 | 1200.03 | 701.3 | 3078 | 3057.88 | 12951.21 | 3237.8 | 16189.01
N08-128 | V.PROGRESSO | PV-N08-128 | PV-N08-129 | PV-N08-128→PV-N08-129 | 23.46 | 200 | 1.81 | 1.84 | CIMENTADO | 34.3 | 30.9 | 4692 | 1055.41 | 617.38 | 3078 | 1834.01 | 11276.8 | 2819.2 | 14096
N08-129 | V.PROGRESSO | PV-N08-129 | PV-N08-130 | PV-N08-129→PV-N08-130 | 20.5 | 200 | 2.27 | 2.33 | CIMENTADO | 37.7 | 33.9 | 4100 | 1160.03 | 677.32 | 3078 | 1602.61 | 10617.96 | 2654.49 | 13272.45
N08-130 | V.PROGRESSO | PV-N08-130 | PV-N08-131 | PV-N08-130→PV-N08-131 | 9.37 | 150 | 1.66 | 1.95 | CBUQ | 13.5 | 12.2 | 1499.2 | 415.39 | 243.76 | 3078 | 1166.15 | 6402.5 | 1600.62 | 8003.12
N08-131 | V.PROGRESSO | PV-N08-131 | PV-N08-132 | PV-N08-131→PV-N08-132 | 21.76 | 200 | 3.34 | 3.33 | CIMENTADO | 58.1 | 52.3 | 4352 | 1787.74 | 1044.95 | 3078 | 1701.11 | 11963.8 | 2990.95 | 14954.75
N08-132 | V.PROGRESSO | PV-N08-132 | PV-N08-133 | PV-N08-132→PV-N08-133 | 22.36 | 200 | 3.26 | 3.58 | CIMENTADO | 61.2 | 55.1 | 4472 | 1883.12 | 1100.9 | 3078 | 1748.02 | 12282.04 | 3070.51 | 15352.55
N08-133 | V.PROGRESSO | PV-N08-133 | PV-N08-134 | PV-N08-133→PV-N08-134 | 21.61 | 150 | 2.84 | 2.9 | CIMENTADO | 49.6 | 44.6 | 3457.6 | 1526.19 | 891.11 | 3078 | 1689.38 | 10642.28 | 2660.57 | 13302.85
N08-134 | V.PROGRESSO | PV-N08-134 | PV-N08-135 | PV-N08-134→PV-N08-135 | 9.51 | 150 | 1.88 | 2.13 | CIMENTADO | 15.3 | 13.8 | 1521.6 | 470.78 | 275.72 | 3078 | 743.45 | 6089.55 | 1522.39 | 7611.94
N08-135 | V.PROGRESSO | PV-N08-135 | PV-N08-136 | PV-N08-135→PV-N08-136 | 19.32 | 200 | 2.27 | 2.55 | CIMENTADO | 37.2 | 33.5 | 3864 | 1144.64 | 669.33 | 3078 | 1510.36 | 10266.33 | 2566.58 | 12832.91
N08-136 | V.PROGRESSO | PV-N08-136 | PV-N08-137 | PV-N08-136→PV-N08-137 | 22.85 | 150 | 1.74 | 1.72 | CIMENTADO | 31.6 | 28.4 | 3656 | 972.33 | 567.43 | 3078 | 1786.32 | 10060.08 | 2515.02 | 12575.1
N08-137 | V.PROGRESSO | PV-N08-137 | PV-N08-138 | PV-N08-137→PV-N08-138 | 18.09 | 200 | 2.57 | 2.72 | CIMENTADO | 38.3 | 34.5 | 3618 | 1178.49 | 689.31 | 3078 | 1414.2 | 9978 | 2494.5 | 12472.5
N08-138 | V.PROGRESSO | PV-N08-138 | PV-N08-139 | PV-N08-138→PV-N08-139 | 19.37 | 200 | 2.55 | 2.46 | CBUQ | 38.8 | 34.9 | 3874 | 1193.88 | 697.3 | 3078 | 2410.71 | 11253.89 | 2813.47 | 14067.36
N08-139 | V.PROGRESSO | PV-N08-139 | PV-N08-140 | PV-N08-139→PV-N08-140 | 15.89 | 200 | 3.37 | 3.37 | CIMENTADO | 42.8 | 38.5 | 3178 | 1316.96 | 769.23 | 3078 | 1242.22 | 9584.41 | 2396.1 | 11980.51
N08-140 | V.PROGRESSO | PV-N08-140 | PV-N08-141 | PV-N08-140→PV-N08-141 | 17.19 | 200 | 2 | 1.87 | CBUQ | 26.6 | 23.9 | 3438 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 2139.4 | 9951.4 | 2487.85 | 12439.25
N08-141 | V.PROGRESSO | PV-N08-141 | PV-N08-142 | PV-N08-141→PV-N08-142 | 8.04 | 200 | 1.9 | 1.94 | CIMENTADO | 12.3 | 11.1 | 1608 | 378.47 | 221.78 | 3078 | 628.54 | 5914.79 | 1478.7 | 7393.49
N08-142 | V.PROGRESSO | PV-N08-142 | PV-N08-143 | PV-N08-142→PV-N08-143 | 19.23 | 200 | 1.73 | 1.78 | CIMENTADO | 27 | 24.3 | 3846 | 830.79 | 485.51 | 3078 | 1503.32 | 9743.62 | 2435.91 | 12179.53
N08-143 | V.PROGRESSO | PV-N08-143 | PV-N08-144 | PV-N08-143→PV-N08-144 | 8.91 | 200 | 3.14 | 3.08 | CIMENTADO | 22.2 | 20 | 1782 | 683.09 | 399.6 | 3078 | 696.55 | 6639.24 | 1659.81 | 8299.05
N08-144 | V.PROGRESSO | PV-N08-144 | PV-N08-145 | PV-N08-144→PV-N08-145 | 15.46 | 200 | 2.61 | 2.81 | CIMENTADO | 33.5 | 30.2 | 3092 | 1030.8 | 603.4 | 3078 | 1208.6 | 9012.8 | 2253.2 | 11266
N08-145 | V.PROGRESSO | PV-N08-145 | PV-N08-146 | PV-N08-145→PV-N08-146 | 12.82 | 150 | 2.83 | 2.94 | CIMENTADO | 29.6 | 26.6 | 2051.2 | 910.79 | 531.47 | 3078 | 1002.22 | 7573.68 | 1893.42 | 9467.1
N08-146 | V.PROGRESSO | PV-N08-146 | PV-N08-147 | PV-N08-146→PV-N08-147 | 17.5 | 200 | 3.31 | 3.45 | CBUQ | 47.3 | 42.6 | 3500 | 1455.42 | 851.15 | 3078 | 2177.98 | 11062.55 | 2765.64 | 13828.19
N08-147 | V.PROGRESSO | PV-N08-147 | PV-N08-148 | PV-N08-147→PV-N08-148 | 9.87 | 200 | 3.01 | 3.26 | CIMENTADO | 24.8 | 22.3 | 1974 | 763.1 | 445.55 | 3078 | 771.6 | 7032.25 | 1758.06 | 8790.31
N08-148 | V.PROGRESSO | PV-N08-148 | PV-N08-149 | PV-N08-148→PV-N08-149 | 20.2 | 200 | 2.04 | 2.1 | CIMENTADO | 33.5 | 30.2 | 4040 | 1030.8 | 603.4 | 3078 | 1579.16 | 10331.36 | 2582.84 | 12914.2
N08-149 | V.PROGRESSO | PV-N08-149 | PV-N08-150 | PV-N08-149→PV-N08-150 | 22.12 | 200 | 2.87 | 3.15 | CBUQ | 53.3 | 48 | 4424 | 1640.04 | 959.04 | 3078 | 2752.97 | 12854.05 | 3213.51 | 16067.56
N08-150 | V.PROGRESSO | PV-N08-150 | PV-N08-151 | PV-N08-150→PV-N08-151 | 10.43 | 200 | 2.14 | 2.08 | CBUQ | 17.6 | 15.8 | 2086 | 541.55 | 315.68 | 3078 | 1298.08 | 7319.31 | 1829.83 | 9149.14
N08-151 | V.PROGRESSO | PV-N08-151 | PV-N08-152 | PV-N08-151→PV-N08-152 | 9.33 | 200 | 2 | 2.01 | CBUQ | 15 | 13.5 | 1866 | 461.55 | 269.73 | 3078 | 1161.17 | 6836.45 | 1709.11 | 8545.56
N08-152 | V.PROGRESSO | PV-N08-152 | PV-N08-153 | PV-N08-152→PV-N08-153 | 10.1 | 150 | 2.64 | 2.71 | CBUQ | 21.6 | 19.4 | 1616 | 664.63 | 387.61 | 3078 | 1257.01 | 7003.25 | 1750.81 | 8754.06
N08-153 | V.PROGRESSO | PV-N08-153 | PV-N08-154 | PV-N08-153→PV-N08-154 | 23.64 | 200 | 3.29 | 3.52 | CBUQ | 64.4 | 58 | 4728 | 1981.59 | 1158.84 | 3078 | 2942.14 | 13888.57 | 3472.14 | 17360.71
N08-154 | V.PROGRESSO | PV-N08-154 | PV-N08-155 | PV-N08-154→PV-N08-155 | 17.18 | 200 | 1.8 | 1.72 | CBUQ | 24.2 | 21.8 | 3436 | 744.63 | 435.56 | 3078 | 2138.15 | 9832.34 | 2458.09 | 12290.43
N08-155 | V.PROGRESSO | PV-N08-155 | PV-N08-156 | PV-N08-155→PV-N08-156 | 16.05 | 200 | 1.99 | 1.87 | CBUQ | 24.8 | 22.3 | 3210 | 763.1 | 445.55 | 3078 | 1997.52 | 9494.17 | 2373.54 | 11867.71
N08-156 | V.PROGRESSO | PV-N08-156 | PV-N08-157 | PV-N08-156→PV-N08-157 | 9.38 | 200 | 2.77 | 2.75 | CIMENTADO | 20.7 | 18.6 | 1876 | 636.94 | 371.63 | 3078 | 733.29 | 6695.86 | 1673.96 | 8369.82
N08-157 | V.PROGRESSO | PV-N08-157 | PV-N08-158 | PV-N08-157→PV-N08-158 | 19.43 | 200 | 2.81 | 2.78 | CIMENTADO | 43.4 | 39.1 | 3886 | 1335.42 | 781.22 | 3078 | 1518.96 | 10599.6 | 2649.9 | 13249.5
N08-158 | V.PROGRESSO | PV-N08-158 | PV-N08-159 | PV-N08-158→PV-N08-159 | 23.47 | 200 | 2.89 | 2.75 | CIMENTADO | 52.9 | 47.6 | 4694 | 1627.73 | 951.05 | 3078 | 1834.79 | 12185.57 | 3046.39 | 15231.96
N08-159 | V.PROGRESSO | PV-N08-159 | PV-N08-160 | PV-N08-159→PV-N08-160 | 22.73 | 200 | 2.59 | 2.48 | CIMENTADO | 46.1 | 41.5 | 4546 | 1418.5 | 829.17 | 3078 | 1776.94 | 11648.61 | 2912.15 | 14560.76
N08-160 | V.PROGRESSO | PV-N08-160 | PV-N08-161 | PV-N08-160→PV-N08-161 | 18.99 | 150 | 2.85 | 3.1 | CIMENTADO | 45.2 | 40.7 | 3038.4 | 1390.8 | 813.19 | 3078 | 1484.56 | 9804.95 | 2451.24 | 12256.19
N08-161 | V.PROGRESSO | PV-N08-161 | PV-N08-162 | PV-N08-161→PV-N08-162 | 8.8 | 200 | 2.82 | 2.85 | CIMENTADO | 20 | 18 | 1760 | 615.4 | 359.64 | 3078 | 687.95 | 6500.99 | 1625.25 | 8126.24
N08-162 | V.PROGRESSO | PV-N08-162 | PV-N08-163 | PV-N08-162→PV-N08-163 | 9.48 | 150 | 2.64 | 2.86 | CIMENTADO | 20.9 | 18.8 | 1516.8 | 643.09 | 375.62 | 3078 | 741.11 | 6354.62 | 1588.65 | 7943.27
N08-163 | V.PROGRESSO | PV-N08-163 | PV-N08-164 | PV-N08-163→PV-N08-164 | 8.32 | 200 | 2.42 | 2.68 | CIMENTADO | 17 | 15.3 | 1664 | 523.09 | 305.69 | 3078 | 650.42 | 6221.2 | 1555.3 | 7776.5
N08-164 | V.PROGRESSO | PV-N08-164 | PV-N08-165 | PV-N08-164→PV-N08-165 | 12.17 | 200 | 2.82 | 3.12 | CBUQ | 28.9 | 26 | 2434 | 889.25 | 519.48 | 3078 | 1514.63 | 8435.36 | 2108.84 | 10544.2
N08-165 | V.PROGRESSO | PV-N08-165 | PV-N08-166 | PV-N08-165→PV-N08-166 | 9.91 | 150 | 2.92 | 3.18 | CIMENTADO | 24.2 | 21.8 | 1585.6 | 744.63 | 435.56 | 3078 | 774.72 | 6618.51 | 1654.63 | 8273.14
N08-166 | V.PROGRESSO | PV-N08-166 | PV-N08-167 | PV-N08-166→PV-N08-167 | 12.22 | 200 | 1.68 | 1.75 | CBUQ | 16.8 | 15.1 | 2444 | 516.94 | 301.7 | 3078 | 1520.85 | 7861.49 | 1965.37 | 9826.86
N08-167 | V.PROGRESSO | PV-N08-167 | PV-N08-168 | PV-N08-167→PV-N08-168 | 14.53 | 150 | 3.04 | 2.93 | CIMENTADO | 34.7 | 31.2 | 2324.8 | 1067.72 | 623.38 | 3078 | 1135.9 | 8229.8 | 2057.45 | 10287.25
N08-168 | V.PROGRESSO | PV-N08-168 | PV-N08-169 | PV-N08-168→PV-N08-169 | 24.86 | 200 | 2.69 | 2.58 | CBUQ | 52.4 | 47.2 | 4972 | 1612.35 | 943.06 | 3078 | 3093.98 | 13699.39 | 3424.85 | 17124.24
N08-169 | V.PROGRESSO | PV-N08-169 | PV-N08-170 | PV-N08-169→PV-N08-170 | 18.7 | 150 | 3.42 | 3.67 | CIMENTADO | 53 | 47.7 | 2992 | 1630.81 | 953.05 | 3078 | 1461.89 | 10115.75 | 2528.94 | 12644.69
N08-170 | V.PROGRESSO | PV-N08-170 | PV-N08-171 | PV-N08-170→PV-N08-171 | 22.86 | 150 | 3.37 | 3.39 | CBUQ | 61.8 | 55.6 | 3657.6 | 1901.59 | 1110.89 | 3078 | 2845.06 | 12593.14 | 3148.28 | 15741.42
N08-171 | V.PROGRESSO | PV-N08-171 | PV-N08-172 | PV-N08-171→PV-N08-172 | 20.55 | 200 | 3.39 | 3.24 | CBUQ | 54.5 | 49.1 | 4110 | 1676.96 | 981.02 | 3078 | 2557.57 | 12403.55 | 3100.89 | 15504.44
N08-172 | V.PROGRESSO | PV-N08-172 | PV-N08-173 | PV-N08-172→PV-N08-173 | 9.49 | 200 | 1.84 | 1.75 | CIMENTADO | 13.6 | 12.2 | 1898 | 418.47 | 243.76 | 3078 | 741.89 | 6380.12 | 1595.03 | 7975.15
N08-173 | V.PROGRESSO | PV-N08-173 | PV-N08-174 | PV-N08-173→PV-N08-174 | 21.02 | 200 | 2.45 | 2.8 | CIMENTADO | 44.1 | 39.7 | 4204 | 1356.96 | 793.21 | 3078 | 1643.26 | 11075.43 | 2768.86 | 13844.29
N08-174 | V.PROGRESSO | PV-N08-174 | PV-N08-175 | PV-N08-174→PV-N08-175 | 12.5 | 150 | 3.49 | 3.54 | CBUQ | 35.1 | 31.6 | 2000 | 1080.03 | 631.37 | 3078 | 1555.7 | 8345.1 | 2086.28 | 10431.38
N08-175 | V.PROGRESSO | PV-N08-175 | PV-N08-176 | PV-N08-175→PV-N08-176 | 19.23 | 200 | 2.11 | 2 | CBUQ | 31.6 | 28.4 | 3846 | 972.33 | 567.43 | 3078 | 2393.29 | 10857.05 | 2714.26 | 13571.31
N08-176 | V.PROGRESSO | PV-N08-176 | PV-N08-177 | PV-N08-176→PV-N08-177 | 13.71 | 200 | 3.17 | 3.31 | CIMENTADO | 35.5 | 31.9 | 2742 | 1092.34 | 637.36 | 3078 | 1071.79 | 8621.49 | 2155.37 | 10776.86
N08-177 | V.PROGRESSO | PV-N08-177 | PV-N08-178 | PV-N08-177→PV-N08-178 | 25.87 | 150 | 2.06 | 1.99 | CBUQ | 41.9 | 37.7 | 4139.2 | 1289.26 | 753.25 | 3078 | 3219.68 | 12479.39 | 3119.85 | 15599.24
N08-178 | V.PROGRESSO | PV-N08-178 | PV-N08-179 | PV-N08-178→PV-N08-179 | 12.28 | 150 | 3.09 | 3.39 | CIMENTADO | 31.8 | 28.6 | 1964.8 | 978.49 | 571.43 | 3078 | 960 | 7552.72 | 1888.18 | 9440.9
N08-179 | V.PROGRESSO | PV-N08-179 | PV-N08-180 | PV-N08-179→PV-N08-180 | 12.57 | 150 | 3.26 | 3.27 | CBUQ | 32.8 | 29.5 | 2011.2 | 1009.26 | 589.41 | 3078 | 1564.41 | 8252.28 | 2063.07 | 10315.35
N08-180 | V.PROGRESSO | PV-N08-180 | PV-N08-181 | PV-N08-180→PV-N08-181 | 24.63 | 200 | 2.77 | 2.7 | CIMENTADO | 53.9 | 48.5 | 4926 | 1658.5 | 969.03 | 3078 | 1925.47 | 12557 | 3139.25 | 15696.25
N08-181 | V.PROGRESSO | PV-N08-181 | PV-N08-182 | PV-N08-181→PV-N08-182 | 7.86 | 150 | 2.97 | 3.05 | CIMENTADO | 18.9 | 17 | 1257.6 | 581.55 | 339.66 | 3078 | 614.46 | 5871.27 | 1467.82 | 7339.09
N08-182 | V.PROGRESSO | PV-N08-182 | PV-N08-183 | PV-N08-182→PV-N08-183 | 20.3 | 150 | 2.21 | 2.3 | CIMENTADO | 36.6 | 32.9 | 3248 | 1126.18 | 657.34 | 3078 | 1586.97 | 9696.49 | 2424.12 | 12120.61
N08-183 | V.PROGRESSO | PV-N08-183 | PV-N08-184 | PV-N08-183→PV-N08-184 | 20.83 | 200 | 2.96 | 3.25 | CIMENTADO | 51.7 | 46.5 | 4166 | 1590.81 | 929.07 | 3078 | 1628.41 | 11392.29 | 2848.07 | 14240.36
N08-184 | V.PROGRESSO | PV-N08-184 | PV-N08-185 | PV-N08-184→PV-N08-185 | 22.88 | 200 | 3.2 | 3.33 | CIMENTADO | 59.8 | 53.8 | 4576 | 1840.05 | 1074.92 | 3078 | 1788.67 | 12357.64 | 3089.41 | 15447.05
N08-185 | V.PROGRESSO | PV-N08-185 | PV-N08-186 | PV-N08-185→PV-N08-186 | 25.44 | 200 | 2.3 | 2.31 | CIMENTADO | 46.9 | 42.2 | 5088 | 1443.11 | 843.16 | 3078 | 1988.8 | 12441.07 | 3110.27 | 15551.34
N08-186 | V.PROGRESSO | PV-N08-186 | PV-N08-187 | PV-N08-186→PV-N08-187 | 25.46 | 150 | 3.42 | 3.43 | CBUQ | 69.8 | 62.8 | 4073.6 | 2147.75 | 1254.74 | 3078 | 3168.65 | 13722.74 | 3430.68 | 17153.42
N08-187 | V.PROGRESSO | PV-N08-187 | PV-N08-188 | PV-N08-187→PV-N08-188 | 8.61 | 200 | 1.61 | 1.52 | CBUQ | 10.8 | 9.7 | 1722 | 332.32 | 193.81 | 3078 | 1071.57 | 6397.7 | 1599.42 | 7997.12
N08-188 | V.PROGRESSO | PV-N08-188 | PV-N08-189 | PV-N08-188→PV-N08-189 | 22.61 | 200 | 2.37 | 2.62 | CIMENTADO | 45.1 | 40.6 | 4522 | 1387.73 | 811.19 | 3078 | 1767.56 | 11566.48 | 2891.62 | 14458.1
N08-189 | V.PROGRESSO | PV-N08-189 | PV-N08-190 | PV-N08-189→PV-N08-190 | 19.37 | 200 | 2.17 | 2.18 | CIMENTADO | 33.7 | 30.3 | 3874 | 1036.95 | 605.39 | 3078 | 1514.27 | 10108.61 | 2527.15 | 12635.76
N08-190 | V.PROGRESSO | PV-N08-190 | PV-N08-191 | PV-N08-190→PV-N08-191 | 19.39 | 150 | 1.53 | 1.78 | CIMENTADO | 25.7 | 23.1 | 3102.4 | 790.79 | 461.54 | 3078 | 1515.83 | 8948.56 | 2237.14 | 11185.7
N08-191 | V.PROGRESSO | PV-N08-191 | PV-N08-192 | PV-N08-191→PV-N08-192 | 9.78 | 150 | 1.97 | 2.29 | CIMENTADO | 16.7 | 15 | 1564.8 | 513.86 | 299.7 | 3078 | 764.56 | 6220.92 | 1555.23 | 7776.15
N08-192 | V.PROGRESSO | PV-N08-192 | PV-N08-193 | PV-N08-192→PV-N08-193 | 19.44 | 200 | 2.46 | 2.57 | CIMENTADO | 39.1 | 35.2 | 3888 | 1203.11 | 703.3 | 3078 | 1519.74 | 10392.15 | 2598.04 | 12990.19
N08-193 | V.PROGRESSO | PV-N08-193 | PV-N08-194 | PV-N08-193→PV-N08-194 | 25.59 | 200 | 1.93 | 2.19 | CBUQ | 42.2 | 38 | 5118 | 1298.49 | 759.24 | 3078 | 3184.83 | 13438.56 | 3359.64 | 16798.2
N08-194 | V.PROGRESSO | PV-N08-194 | PV-N08-195 | PV-N08-194→PV-N08-195 | 24.28 | 150 | 2.85 | 2.9 | CIMENTADO | 55.8 | 50.2 | 3884.8 | 1716.97 | 1003 | 3078 | 1898.11 | 11580.88 | 2895.22 | 14476.1
N08-195 | V.PROGRESSO | PV-N08-195 | PV-N08-196 | PV-N08-195→PV-N08-196 | 15.53 | 150 | 2.52 | 2.83 | CIMENTADO | 33.2 | 29.9 | 2484.8 | 1021.56 | 597.4 | 3078 | 1214.07 | 8395.83 | 2098.96 | 10494.79
N08-196 | V.PROGRESSO | PV-N08-196 | PV-N08-197 | PV-N08-196→PV-N08-197 | 8.14 | 150 | 2.23 | 2.39 | CBUQ | 15 | 13.5 | 1302.4 | 461.55 | 269.73 | 3078 | 1013.07 | 6124.75 | 1531.19 | 7655.94
N08-197 | V.PROGRESSO | PV-N08-197 | PV-N08-198 | PV-N08-197→PV-N08-198 | 14.11 | 200 | 3.33 | 3.26 | CBUQ | 37.2 | 33.5 | 2822 | 1144.64 | 669.33 | 3078 | 1756.07 | 9470.04 | 2367.51 | 11837.55
N08-198 | V.PROGRESSO | PV-N08-198 | PV-N08-199 | PV-N08-198→PV-N08-199 | 22.7 | 150 | 3.32 | 3.27 | CIMENTADO | 59.8 | 53.8 | 3632 | 1840.05 | 1074.92 | 3078 | 1774.6 | 11399.57 | 2849.89 | 14249.46
N08-199 | V.PROGRESSO | PV-N08-199 | PV-N08-200 | PV-N08-199→PV-N08-200 | 20.39 | 200 | 2.7 | 2.59 | CBUQ | 43.1 | 38.8 | 4078 | 1326.19 | 775.22 | 3078 | 2537.66 | 11795.07 | 2948.77 | 14743.84
N08-200 | V.PROGRESSO | PV-N08-200 | PV-N08-201 | PV-N08-200→PV-N08-201 | 15.91 | 200 | 3.32 | 3.56 | CBUQ | 43.8 | 39.4 | 3182 | 1347.73 | 787.21 | 3078 | 1980.09 | 10375.03 | 2593.76 | 12968.79
N08-201 | V.PROGRESSO | PV-N08-201 | PV-N08-202 | PV-N08-201→PV-N08-202 | 8.42 | 200 | 2.76 | 2.75 | CIMENTADO | 18.6 | 16.7 | 1684 | 572.32 | 333.67 | 3078 | 658.24 | 6326.23 | 1581.56 | 7907.79
N08-202 | V.PROGRESSO | PV-N08-202 | PV-N08-203 | PV-N08-202→PV-N08-203 | 15.3 | 200 | 1.64 | 1.94 | CIMENTADO | 21.9 | 19.7 | 3060 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 1196.09 | 8401.56 | 2100.39 | 10501.95
N08-203 | V.PROGRESSO | PV-N08-203 | PV-N08-204 | PV-N08-203→PV-N08-204 | 16.08 | 150 | 2.56 | 2.56 | CIMENTADO | 32.9 | 29.6 | 2572.8 | 1012.33 | 591.41 | 3078 | 1257.07 | 8511.61 | 2127.9 | 10639.51
N08-204 | V.PROGRESSO | PV-N08-204 | PV-N08-205 | PV-N08-204→PV-N08-205 | 24.59 | 150 | 2.66 | 2.99 | CIMENTADO | 55.6 | 50 | 3934.4 | 1710.81 | 999 | 3078 | 1922.35 | 11644.56 | 2911.14 | 14555.7
N08-205 | V.PROGRESSO | PV-N08-205 | PV-N08-206 | PV-N08-205→PV-N08-206 | 19.27 | 150 | 2.74 | 2.76 | CIMENTADO | 42.4 | 38.2 | 3083.2 | 1304.65 | 763.24 | 3078 | 1506.45 | 9735.54 | 2433.89 | 12169.43
N08-206 | V.PROGRESSO | PV-N08-206 | PV-N08-207 | PV-N08-206→PV-N08-207 | 13.17 | 200 | 1.89 | 1.84 | CIMENTADO | 19.6 | 17.6 | 2634 | 603.09 | 351.65 | 3078 | 1029.58 | 7696.32 | 1924.08 | 9620.4
N08-207 | V.PROGRESSO | PV-N08-207 | PV-N08-208 | PV-N08-207→PV-N08-208 | 17.13 | 150 | 3.03 | 2.98 | CBUQ | 41.2 | 37.1 | 2740.8 | 1267.72 | 741.26 | 3078 | 2131.93 | 9959.71 | 2489.93 | 12449.64
N08-208 | V.PROGRESSO | PV-N08-208 | PV-N08-209 | PV-N08-208→PV-N08-209 | 8.63 | 200 | 3.39 | 3.71 | CBUQ | 24.5 | 22.1 | 1726 | 753.87 | 441.56 | 3078 | 1074.06 | 7073.49 | 1768.37 | 8841.86
N08-209 | V.PROGRESSO | PV-N08-209 | PV-N08-210 | PV-N08-209→PV-N08-210 | 25.4 | 200 | 1.8 | 1.9 | CIMENTADO | 37.6 | 33.8 | 5080 | 1156.95 | 675.32 | 3078 | 1985.67 | 11975.94 | 2993.99 | 14969.93
N08-210 | V.PROGRESSO | PV-N08-210 | PV-N08-211 | PV-N08-210→PV-N08-211 | 14.07 | 200 | 3.36 | 3.4 | CIMENTADO | 38 | 34.2 | 2814 | 1169.26 | 683.32 | 3078 | 1099.94 | 8844.52 | 2211.13 | 11055.65
N08-211 | V.PROGRESSO | PV-N08-211 | PV-N08-212 | PV-N08-211→PV-N08-212 | 16.25 | 200 | 3.11 | 2.96 | CBUQ | 39.5 | 35.6 | 3250 | 1215.41 | 711.29 | 3078 | 2022.41 | 10277.11 | 2569.28 | 12846.39
N08-212 | V.PROGRESSO | PV-N08-212 | PV-N08-213 | PV-N08-212→PV-N08-213 | 13.98 | 200 | 1.96 | 1.91 | CBUQ | 21.6 | 19.4 | 2796 | 664.63 | 387.61 | 3078 | 1739.89 | 8666.13 | 2166.53 | 10832.66
N08-213 | V.PROGRESSO | PV-N08-213 | PV-N08-214 | PV-N08-213→PV-N08-214 | 20.04 | 200 | 2.03 | 1.91 | CBUQ | 31.6 | 28.4 | 4008 | 972.33 | 567.43 | 3078 | 2494.1 | 11119.86 | 2779.97 | 13899.83
N08-214 | V.PROGRESSO | PV-N08-214 | PV-N08-215 | PV-N08-214→PV-N08-215 | 19.66 | 200 | 3.2 | 3.29 | CIMENTADO | 51 | 45.9 | 3932 | 1569.27 | 917.08 | 3078 | 1536.94 | 11033.29 | 2758.32 | 13791.61
N08-215 | V.PROGRESSO | PV-N08-215 | PV-N08-216 | PV-N08-215→PV-N08-216 | 20.64 | 200 | 1.9 | 1.86 | CBUQ | 31 | 27.9 | 4128 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 2568.77 | 11286.08 | 2821.52 | 14107.6
N08-216 | V.PROGRESSO | PV-N08-216 | PV-N08-217 | PV-N08-216→PV-N08-217 | 12.37 | 150 | 2.26 | 2.57 | CIMENTADO | 23.9 | 21.5 | 1979.2 | 735.4 | 429.57 | 3078 | 967.04 | 7189.21 | 1797.3 | 8986.51
N08-217 | V.PROGRESSO | PV-N08-217 | PV-N08-218 | PV-N08-217→PV-N08-218 | 13.25 | 200 | 3.37 | 3.24 | CBUQ | 35 | 31.5 | 2650 | 1076.95 | 629.37 | 3078 | 1649.04 | 9083.36 | 2270.84 | 11354.2
N08-218 | V.PROGRESSO | PV-N08-218 | PV-N08-219 | PV-N08-218→PV-N08-219 | 9.72 | 200 | 2.73 | 2.6 | CIMENTADO | 20.7 | 18.6 | 1944 | 636.94 | 371.63 | 3078 | 759.87 | 6790.44 | 1697.61 | 8488.05
N08-219 | V.PROGRESSO | PV-N08-219 | PV-N08-220 | PV-N08-219→PV-N08-220 | 19.54 | 200 | 2.9 | 3.07 | CBUQ | 46.7 | 42 | 3908 | 1436.96 | 839.16 | 3078 | 2431.87 | 11693.99 | 2923.5 | 14617.49
N08-220 | V.PROGRESSO | PV-N08-220 | PV-N08-221 | PV-N08-220→PV-N08-221 | 8.14 | 150 | 2.35 | 2.26 | CIMENTADO | 15 | 13.5 | 1302.4 | 461.55 | 269.73 | 3078 | 636.35 | 5748.03 | 1437.01 | 7185.04
N08-221 | V.PROGRESSO | PV-N08-221 | PV-N08-222 | PV-N08-221→PV-N08-222 | 18.47 | 200 | 2.13 | 2.36 | CIMENTADO | 33.2 | 29.9 | 3694 | 1021.56 | 597.4 | 3078 | 1443.91 | 9834.87 | 2458.72 | 12293.59
N08-222 | V.PROGRESSO | PV-N08-222 | PV-N08-223 | PV-N08-222→PV-N08-223 | 23.5 | 200 | 3.12 | 3.4 | CIMENTADO | 61.3 | 55.2 | 4700 | 1886.2 | 1102.9 | 3078 | 1837.14 | 12604.24 | 3151.06 | 15755.3
N08-223 | V.PROGRESSO | PV-N08-223 | PV-N08-224 | PV-N08-223→PV-N08-224 | 23.89 | 150 | 2.63 | 2.86 | CBUQ | 52.5 | 47.2 | 3822.4 | 1615.42 | 943.06 | 3078 | 2973.25 | 12432.13 | 3108.03 | 15540.16
N08-224 | V.PROGRESSO | PV-N08-224 | PV-N08-225 | PV-N08-224→PV-N08-225 | 15.71 | 150 | 3.26 | 3.12 | CIMENTADO | 40.1 | 36.1 | 2513.6 | 1233.88 | 721.28 | 3078 | 1228.14 | 8774.9 | 2193.72 | 10968.62
N08-225 | V.PROGRESSO | PV-N08-225 | PV-N08-226 | PV-N08-225→PV-N08-226 | 15.9 | 200 | 2.39 | 2.24 | CIMENTADO | 29.4 | 26.5 | 3180 | 904.64 | 529.47 | 3078 | 1243 | 8935.11 | 2233.78 | 11168.89
N08-226 | V.PROGRESSO | PV-N08-226 | PV-N08-227 | PV-N08-226→PV-N08-227 | 8.83 | 200 | 2.58 | 2.77 | CIMENTADO | 18.9 | 17 | 1766 | 581.55 | 339.66 | 3078 | 690.29 | 6455.5 | 1613.88 | 8069.38
N08-227 | V.PROGRESSO | PV-N08-227 | PV-N08-228 | PV-N08-227→PV-N08-228 | 19.82 | 200 | 2.56 | 2.61 | CIMENTADO | 41 | 36.9 | 3964 | 1261.57 | 737.26 | 3078 | 1549.45 | 10590.28 | 2647.57 | 13237.85
N08-228 | V.PROGRESSO | PV-N08-228 | PV-N08-229 | PV-N08-228→PV-N08-229 | 22.6 | 200 | 2.1 | 2.01 | CIMENTADO | 37.2 | 33.5 | 4520 | 1144.64 | 669.33 | 3078 | 1766.78 | 11178.75 | 2794.69 | 13973.44
N08-229 | V.PROGRESSO | PV-N08-229 | PV-N08-230 | PV-N08-229→PV-N08-230 | 11.93 | 200 | 2.82 | 2.91 | CBUQ | 27.3 | 24.6 | 2386 | 840.02 | 491.51 | 3078 | 1484.76 | 8280.29 | 2070.07 | 10350.36
N08-230 | V.PROGRESSO | PV-N08-230 | PV-N08-231 | PV-N08-230→PV-N08-231 | 15.2 | 200 | 1.62 | 1.68 | CIMENTADO | 20.1 | 18.1 | 3040 | 618.48 | 361.64 | 3078 | 1188.28 | 8286.4 | 2071.6 | 10358
N08-231 | V.PROGRESSO | PV-N08-231 | PV-N08-232 | PV-N08-231→PV-N08-232 | 22.93 | 200 | 3 | 3.26 | CIMENTADO | 57.4 | 51.7 | 4586 | 1766.2 | 1032.97 | 3078 | 1792.58 | 12255.75 | 3063.94 | 15319.69
N08-232 | V.PROGRESSO | PV-N08-232 | PV-N08-233 | PV-N08-232→PV-N08-233 | 23.64 | 150 | 1.89 | 2.01 | CIMENTADO | 36.9 | 33.2 | 3782.4 | 1135.41 | 663.34 | 3078 | 1848.08 | 10507.23 | 2626.81 | 13134.04
N08-233 | V.PROGRESSO | PV-N08-233 | PV-N08-234 | PV-N08-233→PV-N08-234 | 11.9 | 200 | 3.19 | 3.19 | CIMENTADO | 30.4 | 27.4 | 2380 | 935.41 | 547.45 | 3078 | 930.29 | 7871.15 | 1967.79 | 9838.94
N08-234 | V.PROGRESSO | PV-N08-234 | PV-N08-235 | PV-N08-234→PV-N08-235 | 17.59 | 200 | 1.81 | 1.68 | CIMENTADO | 24.6 | 22.1 | 3518 | 756.94 | 441.56 | 3078 | 1375.12 | 9169.62 | 2292.41 | 11462.03
N08-235 | V.PROGRESSO | PV-N08-235 | PV-N08-236 | PV-N08-235→PV-N08-236 | 10.97 | 150 | 1.98 | 1.87 | CIMENTADO | 16.9 | 15.2 | 1755.2 | 520.01 | 303.7 | 3078 | 857.59 | 6514.5 | 1628.62 | 8143.12
N08-236 | V.PROGRESSO | PV-N08-236 | PV-N08-237 | PV-N08-236→PV-N08-237 | 9.29 | 200 | 2.83 | 3.14 | CBUQ | 22.2 | 20 | 1858 | 683.09 | 399.6 | 3078 | 1156.2 | 7174.89 | 1793.72 | 8968.61
N08-237 | V.PROGRESSO | PV-N08-237 | PV-N08-238 | PV-N08-237→PV-N08-238 | 24.27 | 200 | 1.58 | 1.52 | CIMENTADO | 30.1 | 27.1 | 4854 | 926.18 | 541.46 | 3078 | 1897.33 | 11296.97 | 2824.24 | 14121.21
N08-238 | V.PROGRESSO | PV-N08-238 | PV-N08-239 | PV-N08-238→PV-N08-239 | 22.59 | 200 | 2.2 | 2.24 | CIMENTADO | 40.1 | 36.1 | 4518 | 1233.88 | 721.28 | 3078 | 1766 | 11317.16 | 2829.29 | 14146.45
N08-239 | V.PROGRESSO | PV-N08-239 | PV-N08-240 | PV-N08-239→PV-N08-240 | 21.47 | 150 | 1.98 | 1.93 | CBUQ | 33.6 | 30.2 | 3435.2 | 1033.87 | 603.4 | 3078 | 2672.07 | 10822.54 | 2705.64 | 13528.18
N08-240 | V.PROGRESSO | PV-N08-240 | PV-N08-241 | PV-N08-240→PV-N08-241 | 8.31 | 200 | 2.06 | 2.01 | CIMENTADO | 13.5 | 12.2 | 1662 | 415.39 | 243.76 | 3078 | 649.64 | 6048.79 | 1512.2 | 7560.99
N08-241 | V.PROGRESSO | PV-N08-241 | PV-N08-242 | PV-N08-241→PV-N08-242 | 23.02 | 200 | 1.98 | 1.87 | CIMENTADO | 35.5 | 31.9 | 4604 | 1092.34 | 637.36 | 3078 | 1799.61 | 11211.31 | 2802.83 | 14014.14
N08-242 | V.PROGRESSO | PV-N08-242 | PV-N08-243 | PV-N08-242→PV-N08-243 | 15.51 | 200 | 2.6 | 2.86 | CIMENTADO | 33.9 | 30.5 | 3102 | 1043.1 | 609.39 | 3078 | 1212.51 | 9045 | 2261.25 | 11306.25
N08-243 | V.PROGRESSO | PV-N08-243 | PV-N08-244 | PV-N08-243→PV-N08-244 | 13.74 | 200 | 2.71 | 2.81 | CBUQ | 30.3 | 27.3 | 2748 | 932.33 | 545.45 | 3078 | 1710.03 | 9013.81 | 2253.45 | 11267.26
N08-244 | V.PROGRESSO | PV-N08-244 | PV-N08-245 | PV-N08-244→PV-N08-245 | 17.52 | 200 | 2.27 | 2.2 | CIMENTADO | 31.3 | 28.2 | 3504 | 963.1 | 563.44 | 3078 | 1369.64 | 9478.18 | 2369.55 | 11847.73
N08-245 | V.PROGRESSO | PV-N08-245 | PV-N08-246 | PV-N08-245→PV-N08-246 | 9.09 | 150 | 2.67 | 2.81 | CIMENTADO | 19.9 | 17.9 | 1454.4 | 612.32 | 357.64 | 3078 | 710.62 | 6212.98 | 1553.24 | 7766.22
N08-246 | V.PROGRESSO | PV-N08-246 | PV-N08-247 | PV-N08-246→PV-N08-247 | 21.41 | 200 | 2.03 | 2.1 | CIMENTADO | 35.4 | 31.9 | 4282 | 1089.26 | 637.36 | 3078 | 1673.75 | 10760.37 | 2690.09 | 13450.46
N08-247 | V.PROGRESSO | PV-N08-247 | PV-N08-248 | PV-N08-247→PV-N08-248 | 18.18 | 200 | 3.07 | 3.12 | CIMENTADO | 45 | 40.5 | 3636 | 1384.65 | 809.19 | 3078 | 1421.24 | 10329.08 | 2582.27 | 12911.35
N08-248 | V.PROGRESSO | PV-N08-248 | PV-N08-249 | PV-N08-248→PV-N08-249 | 10.86 | 150 | 3.37 | 3.41 | CIMENTADO | 29.5 | 26.6 | 1737.6 | 907.72 | 531.47 | 3078 | 848.99 | 7103.78 | 1775.94 | 8879.72
N08-249 | V.PROGRESSO | PV-N08-249 | PV-N08-250 | PV-N08-249→PV-N08-250 | 10.89 | 150 | 1.91 | 2 | CIMENTADO | 17 | 15.3 | 1742.4 | 523.09 | 305.69 | 3078 | 851.34 | 6500.52 | 1625.13 | 8125.65
N08-250 | V.PROGRESSO | PV-N08-250 | PV-N08-251 | PV-N08-250→PV-N08-251 | 10.81 | 200 | 3.36 | 3.45 | CIMENTADO | 29.4 | 26.5 | 2162 | 904.64 | 529.47 | 3078 | 845.08 | 7519.19 | 1879.8 | 9398.99
N08-251 | V.PROGRESSO | PV-N08-251 | PV-N08-252 | PV-N08-251→PV-N08-252 | 8.46 | 150 | 3.11 | 3.08 | CIMENTADO | 20.9 | 18.8 | 1353.6 | 643.09 | 375.62 | 3078 | 661.37 | 6111.68 | 1527.92 | 7639.6
N08-252 | V.PROGRESSO | PV-N08-252 | PV-N08-253 | PV-N08-252→PV-N08-253 | 18.28 | 200 | 3.39 | 3.5 | CIMENTADO | 50.4 | 45.4 | 3656 | 1550.81 | 907.09 | 3078 | 1429.06 | 10620.96 | 2655.24 | 13276.2
N08-253 | V.PROGRESSO | PV-N08-253 | PV-N08-254 | PV-N08-253→PV-N08-254 | 22.96 | 200 | 1.76 | 1.91 | CBUQ | 33.7 | 30.3 | 4592 | 1036.95 | 605.39 | 3078 | 2857.51 | 12169.85 | 3042.46 | 15212.31
N08-254 | V.PROGRESSO | PV-N08-254 | PV-N08-255 | PV-N08-254→PV-N08-255 | 7.73 | 200 | 1.81 | 1.75 | CIMENTADO | 11 | 9.9 | 1546 | 338.47 | 197.8 | 3078 | 604.3 | 5764.57 | 1441.14 | 7205.71
N08-255 | V.PROGRESSO | PV-N08-255 | PV-N08-256 | PV-N08-255→PV-N08-256 | 8.31 | 200 | 2.75 | 2.64 | CIMENTADO | 17.9 | 16.1 | 1662 | 550.78 | 321.68 | 3078 | 649.64 | 6262.1 | 1565.53 | 7827.63
N08-256 | V.PROGRESSO | PV-N08-256 | PV-N08-257 | PV-N08-256→PV-N08-257 | 18 | 150 | 2.65 | 2.82 | CIMENTADO | 39.4 | 35.5 | 2880 | 1212.34 | 709.29 | 3078 | 1407.17 | 9286.8 | 2321.7 | 11608.5
N08-257 | V.PROGRESSO | PV-N08-257 | PV-N08-258 | PV-N08-257→PV-N08-258 | 22.57 | 200 | 2.17 | 2.4 | CIMENTADO | 41.3 | 37.2 | 4514 | 1270.8 | 743.26 | 3078 | 1764.43 | 11370.49 | 2842.62 | 14213.11
N08-258 | V.PROGRESSO | PV-N08-258 | PV-N08-259 | PV-N08-258→PV-N08-259 | 13.45 | 200 | 2.8 | 2.66 | CIMENTADO | 29.4 | 26.5 | 2690 | 904.64 | 529.47 | 3078 | 1051.47 | 8253.58 | 2063.39 | 10316.97
N08-259 | V.PROGRESSO | PV-N08-259 | PV-N08-260 | PV-N08-259→PV-N08-260 | 13.87 | 200 | 2.12 | 2.01 | CBUQ | 22.9 | 20.6 | 2774 | 704.63 | 411.59 | 3078 | 1726.2 | 8694.42 | 2173.61 | 10868.03
N08-260 | V.PROGRESSO | PV-N08-260 | PV-N08-261 | PV-N08-260→PV-N08-261 | 18.44 | 200 | 2.88 | 2.79 | CIMENTADO | 41.8 | 37.6 | 3688 | 1286.19 | 751.25 | 3078 | 1441.57 | 10245.01 | 2561.25 | 12806.26
N08-261 | V.PROGRESSO | PV-N08-261 | PV-N08-262 | PV-N08-261→PV-N08-262 | 12.48 | 200 | 3.17 | 3.04 | CBUQ | 31 | 27.9 | 2496 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 1553.21 | 8638.52 | 2159.63 | 10798.15
N08-262 | V.PROGRESSO | PV-N08-262 | PV-N08-263 | PV-N08-262→PV-N08-263 | 7.9 | 200 | 1.52 | 1.47 | CIMENTADO | 9.4 | 8.5 | 1580 | 289.24 | 169.83 | 3078 | 617.59 | 5734.66 | 1433.66 | 7168.32
N08-263 | V.PROGRESSO | PV-N08-263 | PV-N08-264 | PV-N08-263→PV-N08-264 | 21.01 | 200 | 2.02 | 1.9 | CBUQ | 32.9 | 29.6 | 4202 | 1012.33 | 591.41 | 3078 | 2614.82 | 11498.56 | 2874.64 | 14373.2
N08-264 | V.PROGRESSO | PV-N08-264 | PV-N08-265 | PV-N08-264→PV-N08-265 | 18.98 | 150 | 3.26 | 3.32 | CIMENTADO | 50 | 45 | 3036.8 | 1538.5 | 899.1 | 3078 | 1483.78 | 10036.18 | 2509.05 | 12545.23
N08-265 | V.PROGRESSO | PV-N08-265 | PV-N08-266 | PV-N08-265→PV-N08-266 | 18.15 | 200 | 2.32 | 2.27 | CIMENTADO | 33.3 | 30 | 3630 | 1024.64 | 599.4 | 3078 | 1418.89 | 9750.93 | 2437.73 | 12188.66
N08-266 | V.PROGRESSO | PV-N08-266 | PV-N08-267 | PV-N08-266→PV-N08-267 | 21.13 | 200 | 3.11 | 2.99 | CIMENTADO | 51.6 | 46.4 | 4226 | 1587.73 | 927.07 | 3078 | 1651.86 | 11470.66 | 2867.66 | 14338.32
N08-267 | V.PROGRESSO | PV-N08-267 | PV-N08-268 | PV-N08-267→PV-N08-268 | 19.9 | 200 | 3.31 | 3.22 | CIMENTADO | 52 | 46.8 | 3980 | 1600.04 | 935.06 | 3078 | 1555.7 | 11148.8 | 2787.2 | 13936
N08-268 | V.PROGRESSO | PV-N08-268 | PV-N08-269 | PV-N08-268→PV-N08-269 | 11.21 | 200 | 2.32 | 2.41 | CBUQ | 21.2 | 19.1 | 2242 | 652.32 | 381.62 | 3078 | 1395.15 | 7749.09 | 1937.27 | 9686.36
N08-269 | V.PROGRESSO | PV-N08-269 | PV-N08-270 | PV-N08-269→PV-N08-270 | 13.93 | 150 | 2.15 | 2.47 | CBUQ | 25.7 | 23.1 | 2228.8 | 790.79 | 461.54 | 3078 | 1733.67 | 8292.8 | 2073.2 | 10366
N08-270 | V.PROGRESSO | PV-N08-270 | PV-N08-271 | PV-N08-270→PV-N08-271 | 9.74 | 200 | 2.84 | 2.77 | CIMENTADO | 21.9 | 19.7 | 1948 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 761.43 | 6854.9 | 1713.72 | 8568.62
N08-271 | V.PROGRESSO | PV-N08-271 | PV-N08-272 | PV-N08-271→PV-N08-272 | 9.81 | 200 | 3.23 | 3.39 | CIMENTADO | 26 | 23.4 | 1962 | 800.02 | 467.53 | 3078 | 766.91 | 7074.46 | 1768.62 | 8843.08
N08-272 | V.PROGRESSO | PV-N08-272 | PV-N08-273 | PV-N08-272→PV-N08-273 | 19.92 | 150 | 3.39 | 3.31 | CIMENTADO | 53.4 | 48.1 | 3187.2 | 1643.12 | 961.04 | 3078 | 1557.27 | 10426.63 | 2606.66 | 13033.29
N08-273 | V.PROGRESSO | PV-N08-273 | PV-N08-274 | PV-N08-273→PV-N08-274 | 23.3 | 150 | 3.37 | 3.58 | CIMENTADO | 64.8 | 58.3 | 3728 | 1993.9 | 1164.83 | 3078 | 1821.5 | 11786.23 | 2946.56 | 14732.79
N08-274 | V.PROGRESSO | PV-N08-274 | PV-N08-275 | PV-N08-274→PV-N08-275 | 25.22 | 150 | 2.39 | 2.55 | CIMENTADO | 49.8 | 44.8 | 4035.2 | 1532.35 | 895.1 | 3078 | 1971.6 | 11512.25 | 2878.06 | 14390.31
N08-275 | V.PROGRESSO | PV-N08-275 | PV-N08-276 | PV-N08-275→PV-N08-276 | 19.03 | 150 | 3.42 | 3.72 | CBUQ | 54.3 | 48.9 | 3044.8 | 1670.81 | 977.02 | 3078 | 2368.4 | 11139.03 | 2784.76 | 13923.79
N08-276 | V.PROGRESSO | PV-N08-276 | PV-N08-277 | PV-N08-276→PV-N08-277 | 10.81 | 200 | 2.54 | 2.62 | CBUQ | 22.3 | 20.1 | 2162 | 686.17 | 401.6 | 3078 | 1345.37 | 7673.14 | 1918.29 | 9591.43
N08-277 | V.PROGRESSO | PV-N08-277 | PV-N08-278 | PV-N08-277→PV-N08-278 | 9.36 | 200 | 2.96 | 3.02 | CIMENTADO | 22.4 | 20.2 | 1872 | 689.25 | 403.6 | 3078 | 731.73 | 6774.58 | 1693.64 | 8468.22
N08-278 | V.PROGRESSO | PV-N08-278 | PV-N08-279 | PV-N08-278→PV-N08-279 | 22.45 | 200 | 2.92 | 2.8 | CIMENTADO | 51.4 | 46.3 | 4490 | 1581.58 | 925.07 | 3078 | 1755.05 | 11829.7 | 2957.43 | 14787.13
N08-279 | V.PROGRESSO | PV-N08-279 | PV-N08-280 | PV-N08-279→PV-N08-280 | 18.12 | 200 | 2.02 | 1.99 | CIMENTADO | 29.1 | 26.2 | 3624 | 895.41 | 523.48 | 3078 | 1416.55 | 9537.44 | 2384.36 | 11921.8
N08-280 | V.PROGRESSO | PV-N08-280 | PV-N08-281 | PV-N08-280→PV-N08-281 | 18.85 | 200 | 2.26 | 2.48 | CBUQ | 35.7 | 32.1 | 3770 | 1098.49 | 641.36 | 3078 | 2346 | 10933.85 | 2733.46 | 13667.31
N08-281 | V.PROGRESSO | PV-N08-281 | PV-N08-282 | PV-N08-281→PV-N08-282 | 21.87 | 200 | 3.48 | 3.72 | CBUQ | 63 | 56.7 | 4374 | 1938.51 | 1132.87 | 3078 | 2721.85 | 13245.23 | 3311.31 | 16556.54
N08-282 | V.PROGRESSO | PV-N08-282 | PV-N08-283 | PV-N08-282→PV-N08-283 | 20.42 | 200 | 1.97 | 2.02 | CIMENTADO | 32.6 | 29.3 | 4084 | 1003.1 | 585.41 | 3078 | 1596.35 | 10346.86 | 2586.72 | 12933.58
N08-283 | V.PROGRESSO | PV-N08-283 | PV-N08-284 | PV-N08-283→PV-N08-284 | 22.85 | 200 | 1.96 | 2.27 | CIMENTADO | 38.7 | 34.8 | 4570 | 1190.8 | 695.3 | 3078 | 1786.32 | 11320.42 | 2830.11 | 14150.53
N08-284 | V.PROGRESSO | PV-N08-284 | PV-N08-285 | PV-N08-284→PV-N08-285 | 8.44 | 200 | 2.5 | 2.65 | CIMENTADO | 17.4 | 15.7 | 1688 | 535.4 | 313.69 | 3078 | 659.81 | 6274.9 | 1568.72 | 7843.62
N08-285 | V.PROGRESSO | PV-N08-285 | PV-N08-286 | PV-N08-285→PV-N08-286 | 21.24 | 200 | 2.51 | 2.45 | CIMENTADO | 42.1 | 37.9 | 4248 | 1295.42 | 757.24 | 3078 | 1660.46 | 11039.12 | 2759.78 | 13798.9
N08-286 | V.PROGRESSO | PV-N08-286 | PV-N08-287 | PV-N08-286→PV-N08-287 | 23.15 | 200 | 1.76 | 1.99 | CIMENTADO | 34.7 | 31.2 | 4630 | 1067.72 | 623.38 | 3078 | 1809.77 | 11208.87 | 2802.22 | 14011.09
N08-287 | V.PROGRESSO | PV-N08-287 | PV-N08-288 | PV-N08-287→PV-N08-288 | 12.7 | 200 | 2.24 | 2.16 | CIMENTADO | 22.4 | 20.2 | 2540 | 689.25 | 403.6 | 3078 | 992.84 | 7703.69 | 1925.92 | 9629.61
N08-288 | V.PROGRESSO | PV-N08-288 | PV-N08-289 | PV-N08-288→PV-N08-289 | 19.26 | 150 | 3.37 | 3.31 | CBUQ | 51.5 | 46.4 | 3081.6 | 1584.65 | 927.07 | 3078 | 2397.02 | 11068.34 | 2767.09 | 13835.43
N08-289 | V.PROGRESSO | PV-N08-289 | PV-N08-290 | PV-N08-289→PV-N08-290 | 13.22 | 200 | 2.27 | 2.52 | CIMENTADO | 25.3 | 22.8 | 2644 | 778.48 | 455.54 | 3078 | 1033.49 | 7989.51 | 1997.38 | 9986.89
N08-290 | V.PROGRESSO | PV-N08-290 | PV-N08-291 | PV-N08-290→PV-N08-291 | 25.13 | 150 | 2.03 | 2.13 | CBUQ | 41.8 | 37.6 | 4020.8 | 1286.19 | 751.25 | 3078 | 3127.58 | 12263.82 | 3065.95 | 15329.77
N08-291 | V.PROGRESSO | PV-N08-291 | PV-N08-292 | PV-N08-291→PV-N08-292 | 8.02 | 200 | 2.63 | 2.84 | CIMENTADO | 17.5 | 15.8 | 1604 | 538.48 | 315.68 | 3078 | 626.97 | 6163.13 | 1540.78 | 7703.91
N08-292 | V.PROGRESSO | PV-N08-292 | PV-N08-293 | PV-N08-292→PV-N08-293 | 18.13 | 200 | 3.39 | 3.36 | CBUQ | 49 | 44.1 | 3626 | 1507.73 | 881.12 | 3078 | 2256.39 | 11349.24 | 2837.31 | 14186.55
N08-293 | V.PROGRESSO | PV-N08-293 | PV-N08-294 | PV-N08-293→PV-N08-294 | 10.49 | 200 | 3.29 | 3.63 | CIMENTADO | 29 | 26.1 | 2098 | 892.33 | 521.48 | 3078 | 820.07 | 7409.88 | 1852.47 | 9262.35
N08-294 | V.PROGRESSO | PV-N08-294 | PV-N08-295 | PV-N08-294→PV-N08-295 | 20.59 | 150 | 3.39 | 3.45 | CBUQ | 56.3 | 50.7 | 3294.4 | 1732.35 | 1012.99 | 3078 | 2562.55 | 11680.29 | 2920.07 | 14600.36
N08-295 | V.PROGRESSO | PV-N08-295 | PV-N08-296 | PV-N08-295→PV-N08-296 | 10.66 | 200 | 1.59 | 1.71 | CBUQ | 14.1 | 12.7 | 2132 | 433.86 | 253.75 | 3078 | 1326.7 | 7224.31 | 1806.08 | 9030.39
N08-296 | V.PROGRESSO | PV-N08-296 | PV-N08-297 | PV-N08-296→PV-N08-297 | 11.76 | 200 | 2.73 | 3.01 | CIMENTADO | 27 | 24.3 | 2352 | 830.79 | 485.51 | 3078 | 919.35 | 7665.65 | 1916.41 | 9582.06
N08-297 | V.PROGRESSO | PV-N08-297 | PV-N08-298 | PV-N08-297→PV-N08-298 | 16.55 | 200 | 3.14 | 3.44 | CBUQ | 43.6 | 39.2 | 3310 | 1341.57 | 783.22 | 3078 | 2059.75 | 10572.54 | 2643.14 | 13215.68
N08-298 | V.PROGRESSO | PV-N08-298 | PV-N08-299 | PV-N08-298→PV-N08-299 | 24.34 | 200 | 2.07 | 1.94 | CIMENTADO | 39 | 35.1 | 4868 | 1200.03 | 701.3 | 3078 | 1902.8 | 11750.13 | 2937.53 | 14687.66
N08-299 | V.PROGRESSO | PV-N08-299 | PV-N08-300 | PV-N08-299→PV-N08-300 | 11.32 | 200 | 1.83 | 2.09 | CIMENTADO | 17.7 | 15.9 | 2264 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 884.95 | 7089.26 | 1772.32 | 8861.58
N08-300 | V.PROGRESSO | PV-N08-300 | PV-N08-301 | PV-N08-300→PV-N08-301 | 10.07 | 200 | 2.03 | 2.33 | CBUQ | 17.6 | 15.8 | 2014 | 541.55 | 315.68 | 3078 | 1253.27 | 7202.5 | 1800.62 | 9003.12
N08-301 | V.PROGRESSO | PV-N08-301 | PV-N08-302 | PV-N08-301→PV-N08-302 | 21.45 | 200 | 1.6 | 1.47 | CIMENTADO | 26.3 | 23.7 | 4290 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 1676.88 | 10327.66 | 2581.91 | 12909.57
N08-302 | V.PROGRESSO | PV-N08-302 | PV-N08-303 | PV-N08-302→PV-N08-303 | 16.67 | 200 | 2.01 | 1.96 | CIMENTADO | 26.5 | 23.9 | 3334 | 815.4 | 477.52 | 3078 | 1303.19 | 9008.11 | 2252.03 | 11260.14
N08-303 | V.PROGRESSO | PV-N08-303 | PV-N08-304 | PV-N08-303→PV-N08-304 | 24.28 | 150 | 3.11 | 3 | CBUQ | 59.3 | 53.4 | 3884.8 | 1824.66 | 1066.93 | 3078 | 3021.79 | 12876.18 | 3219.05 | 16095.23
N08-304 | V.PROGRESSO | PV-N08-304 | PV-N08-305 | PV-N08-304→PV-N08-305 | 10.12 | 200 | 2.47 | 2.5 | CBUQ | 20.1 | 18.1 | 2024 | 618.48 | 361.64 | 3078 | 1259.49 | 7341.61 | 1835.4 | 9177.01
N08-305 | V.PROGRESSO | PV-N08-305 | PV-N08-306 | PV-N08-305→PV-N08-306 | 19.36 | 200 | 2.78 | 2.64 | CIMENTADO | 42 | 37.8 | 3872 | 1292.34 | 755.24 | 3078 | 1513.49 | 10511.07 | 2627.77 | 13138.84
N08-306 | V.PROGRESSO | PV-N08-306 | PV-N08-307 | PV-N08-306→PV-N08-307 | 11.71 | 200 | 2.1 | 2 | CIMENTADO | 19.2 | 17.3 | 2342 | 590.78 | 345.65 | 3078 | 915.44 | 7271.87 | 1817.97 | 9089.84
N08-307 | V.PROGRESSO | PV-N08-307 | PV-N08-308 | PV-N08-307→PV-N08-308 | 10.3 | 200 | 2.64 | 2.52 | CBUQ | 21.3 | 19.2 | 2060 | 655.4 | 383.62 | 3078 | 1281.9 | 7458.92 | 1864.73 | 9323.65
N08-308 | V.PROGRESSO | PV-N08-308 | PV-N08-309 | PV-N08-308→PV-N08-309 | 20.05 | 200 | 1.92 | 2.02 | CIMENTADO | 31.6 | 28.4 | 4010 | 972.33 | 567.43 | 3078 | 1567.43 | 10195.19 | 2548.8 | 12743.99
N08-309 | V.PROGRESSO | PV-N08-309 | PV-N08-310 | PV-N08-309→PV-N08-310 | 18.39 | 150 | 3.4 | 3.67 | CIMENTADO | 52 | 46.8 | 2942.4 | 1600.04 | 935.06 | 3078 | 1437.66 | 9993.16 | 2498.29 | 12491.45
N08-310 | V.PROGRESSO | PV-N08-310 | PV-N08-311 | PV-N08-310→PV-N08-311 | 21.37 | 150 | 1.71 | 1.81 | CBUQ | 30.1 | 27.1 | 3419.2 | 926.18 | 541.46 | 3078 | 2659.62 | 10624.46 | 2656.11 | 13280.57
N08-311 | V.PROGRESSO | PV-N08-311 | PV-N08-312 | PV-N08-311→PV-N08-312 | 13.13 | 200 | 1.82 | 1.91 | CIMENTADO | 19.6 | 17.6 | 2626 | 603.09 | 351.65 | 3078 | 1026.45 | 7685.19 | 1921.3 | 9606.49
N08-312 | V.PROGRESSO | PV-N08-312 | PV-N08-313 | PV-N08-312→PV-N08-313 | 15.69 | 200 | 1.76 | 1.83 | CBUQ | 22.5 | 20.2 | 3138 | 692.33 | 403.6 | 3078 | 1952.71 | 9264.64 | 2316.16 | 11580.8
N08-313 | V.PROGRESSO | PV-N08-313 | PV-N08-314 | PV-N08-313→PV-N08-314 | 14.91 | 200 | 1.58 | 1.89 | CIMENTADO | 20.7 | 18.6 | 2982 | 636.94 | 371.63 | 3078 | 1165.6 | 8234.17 | 2058.54 | 10292.71
N08-314 | V.PROGRESSO | PV-N08-314 | PV-N08-315 | PV-N08-314→PV-N08-315 | 25.62 | 150 | 3.08 | 2.95 | CIMENTADO | 61.8 | 55.6 | 4099.2 | 1901.59 | 1110.89 | 3078 | 2002.87 | 12192.55 | 3048.14 | 15240.69
N08-315 | V.PROGRESSO | PV-N08-315 | PV-N08-316 | PV-N08-315→PV-N08-316 | 12.81 | 200 | 2.11 | 2.14 | CBUQ | 21.8 | 19.6 | 2562 | 670.79 | 391.61 | 3078 | 1594.28 | 8296.68 | 2074.17 | 10370.85
N08-316 | V.PROGRESSO | PV-N08-316 | PV-N08-317 | PV-N08-316→PV-N08-317 | 12.86 | 200 | 1.58 | 1.76 | CIMENTADO | 17.2 | 15.5 | 2572 | 529.24 | 309.69 | 3078 | 1005.34 | 7494.27 | 1873.57 | 9367.84
N08-317 | V.PROGRESSO | PV-N08-317 | PV-N08-318 | PV-N08-317→PV-N08-318 | 13.97 | 200 | 1.99 | 2.11 | CIMENTADO | 22.9 | 20.6 | 2794 | 704.63 | 411.59 | 3078 | 1092.12 | 8080.34 | 2020.09 | 10100.43
N08-318 | V.PROGRESSO | PV-N08-318 | PV-N08-319 | PV-N08-318→PV-N08-319 | 17.85 | 200 | 1.64 | 1.59 | CBUQ | 23.1 | 20.8 | 3570 | 710.79 | 415.58 | 3078 | 2221.54 | 9995.91 | 2498.98 | 12494.89
N08-319 | V.PROGRESSO | PV-N08-319 | PV-N08-320 | PV-N08-319→PV-N08-320 | 12.07 | 200 | 1.88 | 2.02 | CBUQ | 18.8 | 16.9 | 2414 | 578.48 | 337.66 | 3078 | 1502.18 | 7910.32 | 1977.58 | 9887.9
N08-320 | V.PROGRESSO | PV-N08-320 | PV-N08-321 | PV-N08-320→PV-N08-321 | 24.34 | 200 | 3.38 | 3.49 | CIMENTADO | 66.9 | 60.2 | 4868 | 2058.51 | 1202.8 | 3078 | 1902.8 | 13110.11 | 3277.53 | 16387.64
N08-321 | V.PROGRESSO | PV-N08-321 | PV-N08-322 | PV-N08-321→PV-N08-322 | 12.32 | 150 | 1.6 | 1.58 | CIMENTADO | 15.7 | 14.1 | 1971.2 | 483.09 | 281.72 | 3078 | 963.13 | 6777.14 | 1694.29 | 8471.43
N08-322 | V.PROGRESSO | PV-N08-322 | PV-N08-323 | PV-N08-322→PV-N08-323 | 23.98 | 200 | 3.39 | 3.44 | CIMENTADO | 65.5 | 59 | 4796 | 2015.43 | 1178.82 | 3078 | 1874.66 | 12942.91 | 3235.73 | 16178.64
N08-323 | V.PROGRESSO | PV-N08-323 | PV-N08-324 | PV-N08-323→PV-N08-324 | 9.32 | 200 | 2.53 | 2.51 | CIMENTADO | 18.8 | 16.9 | 1864 | 578.48 | 337.66 | 3078 | 728.6 | 6586.74 | 1646.68 | 8233.42
N08-324 | V.PROGRESSO | PV-N08-324 | PV-N08-325 | PV-N08-324→PV-N08-325 | 19.56 | 200 | 2.91 | 3.23 | CBUQ | 48 | 43.2 | 3912 | 1476.96 | 863.14 | 3078 | 2434.36 | 11764.46 | 2941.11 | 14705.57
N08-325 | V.PROGRESSO | PV-N08-325 | PV-N08-326 | PV-N08-325→PV-N08-326 | 24.19 | 150 | 2.49 | 2.61 | CBUQ | 49.3 | 44.4 | 3870.4 | 1516.96 | 887.11 | 3078 | 3010.59 | 12363.06 | 3090.76 | 15453.82
N08-326 | V.PROGRESSO | PV-N08-326 | PV-N08-327 | PV-N08-326→PV-N08-327 | 10.53 | 200 | 3.47 | 3.79 | CBUQ | 30.6 | 27.5 | 2106 | 941.56 | 549.45 | 3078 | 1310.52 | 7985.53 | 1996.38 | 9981.91
N08-327 | V.PROGRESSO | PV-N08-327 | PV-N08-328 | PV-N08-327→PV-N08-328 | 25.33 | 200 | 2.91 | 2.99 | CIMENTADO | 59.8 | 53.8 | 5066 | 1840.05 | 1074.92 | 3078 | 1980.2 | 13039.17 | 3259.79 | 16298.96
N08-328 | V.PROGRESSO | PV-N08-328 | PV-N08-329 | PV-N08-328→PV-N08-329 | 15.79 | 200 | 2.46 | 2.5 | CIMENTADO | 31.3 | 28.2 | 3158 | 963.1 | 563.44 | 3078 | 1234.4 | 8996.94 | 2249.24 | 11246.18
N08-329 | V.PROGRESSO | PV-N08-329 | PV-N08-330 | PV-N08-329→PV-N08-330 | 24.91 | 200 | 1.88 | 2.18 | CIMENTADO | 40.5 | 36.5 | 4982 | 1246.18 | 729.27 | 3078 | 1947.36 | 11982.81 | 2995.7 | 14978.51
N08-330 | V.PROGRESSO | PV-N08-330 | PV-N08-331 | PV-N08-330→PV-N08-331 | 19.93 | 200 | 1.7 | 1.85 | CBUQ | 28.3 | 25.5 | 3986 | 870.79 | 509.49 | 3078 | 2480.41 | 10924.69 | 2731.17 | 13655.86
N08-331 | V.PROGRESSO | PV-N08-331 | PV-N08-332 | PV-N08-331→PV-N08-332 | 12.99 | 150 | 2.55 | 2.6 | CIMENTADO | 26.8 | 24.1 | 2078.4 | 824.64 | 481.52 | 3078 | 1015.51 | 7478.07 | 1869.52 | 9347.59
N08-332 | V.PROGRESSO | PV-N08-332 | PV-N08-333 | PV-N08-332→PV-N08-333 | 10.89 | 150 | 2.36 | 2.3 | CIMENTADO | 20.3 | 18.3 | 1742.4 | 624.63 | 365.63 | 3078 | 851.34 | 6662 | 1665.5 | 8327.5
N08-333 | V.PROGRESSO | PV-N08-333 | PV-N08-334 | PV-N08-333→PV-N08-334 | 13.03 | 200 | 2.87 | 2.88 | CBUQ | 30 | 27 | 2606 | 923.1 | 539.46 | 3078 | 1621.66 | 8768.22 | 2192.05 | 10960.27
N08-334 | V.PROGRESSO | PV-N08-334 | PV-N08-335 | PV-N08-334→PV-N08-335 | 9.13 | 200 | 2.07 | 2.13 | CIMENTADO | 15.3 | 13.8 | 1826 | 470.78 | 275.72 | 3078 | 713.75 | 6364.25 | 1591.06 | 7955.31
N08-335 | V.PROGRESSO | PV-N08-335 | PV-N08-336 | PV-N08-335→PV-N08-336 | 10.07 | 150 | 3.12 | 3.24 | CBUQ | 25.6 | 23 | 1611.2 | 787.71 | 459.54 | 3078 | 1253.27 | 7189.72 | 1797.43 | 8987.15
N08-336 | V.PROGRESSO | PV-N08-336 | PV-N08-337 | PV-N08-336→PV-N08-337 | 9.34 | 150 | 1.82 | 2.12 | CIMENTADO | 14.7 | 13.2 | 1494.4 | 452.32 | 263.74 | 3078 | 730.16 | 6018.62 | 1504.65 | 7523.27
N08-337 | V.PROGRESSO | PV-N08-337 | PV-N08-338 | PV-N08-337→PV-N08-338 | 15.23 | 150 | 1.63 | 1.83 | CIMENTADO | 21.1 | 19 | 2436.8 | 649.25 | 379.62 | 3078 | 1190.62 | 7734.29 | 1933.57 | 9667.86
N08-338 | V.PROGRESSO | PV-N08-338 | PV-N08-339 | PV-N08-338→PV-N08-339 | 22.13 | 200 | 2.23 | 2.19 | CIMENTADO | 39.1 | 35.2 | 4426 | 1203.11 | 703.3 | 3078 | 1730.03 | 11140.44 | 2785.11 | 13925.55
N08-339 | V.PROGRESSO | PV-N08-339 | PV-N08-340 | PV-N08-339→PV-N08-340 | 10.02 | 200 | 1.85 | 2 | CIMENTADO | 15.4 | 13.9 | 2004 | 473.86 | 277.72 | 3078 | 783.32 | 6616.9 | 1654.22 | 8271.12
N08-340 | V.PROGRESSO | PV-N08-340 | PV-N08-341 | PV-N08-340→PV-N08-341 | 9.82 | 200 | 2.01 | 2.27 | CIMENTADO | 16.8 | 15.1 | 1964 | 516.94 | 301.7 | 3078 | 767.69 | 6628.33 | 1657.08 | 8285.41
N08-341 | V.PROGRESSO | PV-N08-341 | PV-N08-342 | PV-N08-341→PV-N08-342 | 19.31 | 200 | 2.11 | 2.05 | CBUQ | 32.1 | 28.9 | 3862 | 987.72 | 577.42 | 3078 | 2403.25 | 10908.39 | 2727.1 | 13635.49
N08-342 | V.PROGRESSO | PV-N08-342 | PV-N08-343 | PV-N08-342→PV-N08-343 | 11.05 | 200 | 1.89 | 2.09 | CIMENTADO | 17.6 | 15.8 | 2210 | 541.55 | 315.68 | 3078 | 863.84 | 7009.07 | 1752.27 | 8761.34
N08-343 | V.PROGRESSO | PV-N08-343 | PV-N08-344 | PV-N08-343→PV-N08-344 | 9.21 | 200 | 2.44 | 2.47 | CBUQ | 18.1 | 16.3 | 1842 | 556.94 | 325.67 | 3078 | 1146.24 | 6948.85 | 1737.21 | 8686.06
N08-344 | V.PROGRESSO | PV-N08-344 | PV-N08-345 | PV-N08-344→PV-N08-345 | 10.49 | 200 | 2.83 | 3.01 | CBUQ | 24.5 | 22.1 | 2098 | 753.87 | 441.56 | 3078 | 1305.54 | 7676.97 | 1919.24 | 9596.21
N08-345 | V.PROGRESSO | PV-N08-345 | PV-N08-346 | PV-N08-345→PV-N08-346 | 24.5 | 200 | 1.89 | 1.85 | CBUQ | 36.7 | 33 | 4900 | 1129.26 | 659.34 | 3078 | 3049.17 | 12815.77 | 3203.94 | 16019.71
N08-346 | V.PROGRESSO | PV-N08-346 | PV-N08-347 | PV-N08-346→PV-N08-347 | 22.61 | 200 | 1.92 | 1.88 | CBUQ | 34.4 | 31 | 4522 | 1058.49 | 619.38 | 3078 | 2813.95 | 12091.82 | 3022.95 | 15114.77
N08-347 | V.PROGRESSO | PV-N08-347 | PV-N08-348 | PV-N08-347→PV-N08-348 | 13.96 | 150 | 2.78 | 2.67 | CBUQ | 30.4 | 27.4 | 2233.6 | 935.41 | 547.45 | 3078 | 1737.41 | 8531.87 | 2132.97 | 10664.84
N08-348 | V.PROGRESSO | PV-N08-348 | PV-N08-349 | PV-N08-348→PV-N08-349 | 19.54 | 200 | 2.18 | 2.38 | CIMENTADO | 35.6 | 32 | 3908 | 1095.41 | 639.36 | 3078 | 1527.56 | 10248.33 | 2562.08 | 12810.41
N08-349 | V.PROGRESSO | PV-N08-349 | PV-N08-350 | PV-N08-349→PV-N08-350 | 17.35 | 150 | 2.8 | 2.71 | CIMENTADO | 38.2 | 34.4 | 2776 | 1175.41 | 687.31 | 3078 | 1356.35 | 9073.07 | 2268.27 | 11341.34
N08-350 | V.PROGRESSO | PV-N08-350 | PV-N08-351 | PV-N08-350→PV-N08-351 | 19.94 | 200 | 2.04 | 2.19 | CIMENTADO | 33.7 | 30.3 | 3988 | 1036.95 | 605.39 | 3078 | 1558.83 | 10267.17 | 2566.79 | 12833.96
N08-351 | V.PROGRESSO | PV-N08-351 | PV-N08-352 | PV-N08-351→PV-N08-352 | 20.04 | 200 | 2.72 | 2.77 | CBUQ | 44 | 39.6 | 4008 | 1353.88 | 791.21 | 3078 | 2494.1 | 11725.19 | 2931.3 | 14656.49
N08-352 | V.PROGRESSO | PV-N08-352 | PV-N08-353 | PV-N08-352→PV-N08-353 | 19.04 | 150 | 2.46 | 2.49 | CIMENTADO | 37.7 | 33.9 | 3046.4 | 1160.03 | 677.32 | 3078 | 1488.47 | 9450.22 | 2362.55 | 11812.77
N08-353 | V.PROGRESSO | PV-N08-353 | PV-N08-354 | PV-N08-353→PV-N08-354 | 12.33 | 200 | 2.25 | 2.29 | CIMENTADO | 22.4 | 20.2 | 2466 | 689.25 | 403.6 | 3078 | 963.91 | 7600.76 | 1900.19 | 9500.95
N08-354 | V.PROGRESSO | PV-N08-354 | PV-N08-355 | PV-N08-354→PV-N08-355 | 8.13 | 200 | 2.73 | 2.75 | CIMENTADO | 17.8 | 16 | 1626 | 547.71 | 319.68 | 3078 | 635.57 | 6206.96 | 1551.74 | 7758.7
N08-355 | V.PROGRESSO | PV-N08-355 | PV-N08-356 | PV-N08-355→PV-N08-356 | 15.84 | 150 | 3.24 | 3.35 | CIMENTADO | 41.8 | 37.6 | 2534.4 | 1286.19 | 751.25 | 3078 | 1238.31 | 8888.15 | 2222.04 | 11110.19
N08-356 | V.PROGRESSO | PV-N08-356 | PV-N08-357 | PV-N08-356→PV-N08-357 | 23.89 | 200 | 2.83 | 2.69 | CIMENTADO | 52.7 | 47.4 | 4778 | 1621.58 | 947.05 | 3078 | 1867.62 | 12292.25 | 3073.06 | 15365.31
N08-357 | V.PROGRESSO | PV-N08-357 | PV-N08-358 | PV-N08-357→PV-N08-358 | 17.94 | 200 | 2.19 | 2.11 | CIMENTADO | 30.9 | 27.8 | 3588 | 950.79 | 555.44 | 3078 | 1402.48 | 9574.71 | 2393.68 | 11968.39
N08-358 | V.PROGRESSO | PV-N08-358 | PV-N08-359 | PV-N08-358→PV-N08-359 | 22.81 | 200 | 2.31 | 2.5 | CIMENTADO | 43.9 | 39.5 | 4562 | 1350.8 | 789.21 | 3078 | 1783.19 | 11563.2 | 2890.8 | 14454
N08-359 | V.PROGRESSO | PV-N08-359 | PV-N08-360 | PV-N08-359→PV-N08-360 | 25.76 | 200 | 2.7 | 2.95 | CBUQ | 58.2 | 52.4 | 5152 | 1790.81 | 1046.95 | 3078 | 3205.99 | 14273.75 | 3568.44 | 17842.19
N08-360 | V.PROGRESSO | PV-N08-360 | PV-N08-361 | PV-N08-360→PV-N08-361 | 10.43 | 200 | 2.17 | 2.3 | CIMENTADO | 18.6 | 16.7 | 2086 | 572.32 | 333.67 | 3078 | 815.38 | 6885.37 | 1721.34 | 8606.71
N08-361 | V.PROGRESSO | PV-N08-361 | PV-N08-362 | PV-N08-361→PV-N08-362 | 20.21 | 150 | 1.65 | 1.93 | CBUQ | 28.9 | 26 | 3233.6 | 889.25 | 519.48 | 3078 | 2515.26 | 10235.59 | 2558.9 | 12794.49
N08-362 | V.PROGRESSO | PV-N08-362 | PV-N08-363 | PV-N08-362→PV-N08-363 | 19.88 | 200 | 2.59 | 2.86 | CBUQ | 43.3 | 39 | 3976 | 1332.34 | 779.22 | 3078 | 2474.19 | 11639.75 | 2909.94 | 14549.69
N08-363 | V.PROGRESSO | PV-N08-363 | PV-N08-364 | PV-N08-363→PV-N08-364 | 25.54 | 150 | 2.61 | 2.93 | CIMENTADO | 56.6 | 50.9 | 4086.4 | 1741.58 | 1016.98 | 3078 | 1996.62 | 11919.58 | 2979.89 | 14899.47
N08-364 | V.PROGRESSO | PV-N08-364 | PV-N08-365 | PV-N08-364→PV-N08-365 | 25.65 | 200 | 2.71 | 3.03 | CIMENTADO | 58.9 | 53 | 5130 | 1812.35 | 1058.94 | 3078 | 2005.21 | 13084.5 | 3271.12 | 16355.62
N08-365 | V.PROGRESSO | PV-N08-365 | PV-N08-366 | PV-N08-365→PV-N08-366 | 20.11 | 200 | 1.55 | 1.46 | CIMENTADO | 24.2 | 21.8 | 4022 | 744.63 | 435.56 | 3078 | 1572.12 | 9852.31 | 2463.08 | 12315.39
N08-366 | V.PROGRESSO | PV-N08-366 | PV-N08-367 | PV-N08-366→PV-N08-367 | 11.91 | 200 | 2.07 | 2.04 | CIMENTADO | 19.6 | 17.6 | 2382 | 603.09 | 351.65 | 3078 | 931.08 | 7345.82 | 1836.45 | 9182.27
N08-367 | V.PROGRESSO | PV-N08-367 | PV-N08-368 | PV-N08-367→PV-N08-368 | 22.18 | 150 | 2.24 | 2.34 | CIMENTADO | 40.6 | 36.5 | 3548.8 | 1249.26 | 729.27 | 3078 | 1733.94 | 10339.27 | 2584.82 | 12924.09
N08-368 | V.PROGRESSO | PV-N08-368 | PV-N08-369 | PV-N08-368→PV-N08-369 | 9.38 | 200 | 2.21 | 2.37 | CIMENTADO | 17.2 | 15.5 | 1876 | 529.24 | 309.69 | 3078 | 733.29 | 6526.22 | 1631.56 | 8157.78
N08-369 | V.PROGRESSO | PV-N08-369 | PV-N08-370 | PV-N08-369→PV-N08-370 | 21.85 | 200 | 2.78 | 2.76 | CBUQ | 48.4 | 43.6 | 4370 | 1489.27 | 871.13 | 3078 | 2719.36 | 12527.76 | 3131.94 | 15659.7
N08-370 | V.PROGRESSO | PV-N08-370 | PV-N08-371 | PV-N08-370→PV-N08-371 | 24.25 | 150 | 1.95 | 2.05 | CIMENTADO | 38.8 | 34.9 | 3880 | 1193.88 | 697.3 | 3078 | 1895.77 | 10744.95 | 2686.24 | 13431.19
N08-371 | V.PROGRESSO | PV-N08-371 | PV-N08-372 | PV-N08-371→PV-N08-372 | 14.49 | 200 | 3.08 | 3.11 | CIMENTADO | 35.9 | 32.3 | 2898 | 1104.64 | 645.35 | 3078 | 1132.77 | 8858.76 | 2214.69 | 11073.45
N08-372 | V.PROGRESSO | PV-N08-372 | PV-N08-373 | PV-N08-372→PV-N08-373 | 19.08 | 200 | 1.88 | 1.76 | CIMENTADO | 27.8 | 25 | 3816 | 855.41 | 499.5 | 3078 | 1491.6 | 9740.51 | 2435.13 | 12175.64
N08-373 | V.PROGRESSO | PV-N08-373 | PV-N08-374 | PV-N08-373→PV-N08-374 | 15.36 | 200 | 1.83 | 1.7 | CIMENTADO | 21.7 | 19.5 | 3072 | 667.71 | 389.61 | 3078 | 1200.78 | 8408.1 | 2102.03 | 10510.13
N08-374 | V.PROGRESSO | PV-N08-374 | PV-N08-375 | PV-N08-374→PV-N08-375 | 15.51 | 150 | 3.16 | 3.36 | CIMENTADO | 40.5 | 36.5 | 2481.6 | 1246.18 | 729.27 | 3078 | 1212.51 | 8747.56 | 2186.89 | 10934.45
N08-375 | V.PROGRESSO | PV-N08-375 | PV-N08-376 | PV-N08-375→PV-N08-376 | 13.15 | 200 | 2.82 | 2.9 | CIMENTADO | 30.1 | 27.1 | 2630 | 926.18 | 541.46 | 3078 | 1028.01 | 8203.65 | 2050.91 | 10254.56
N08-376 | V.PROGRESSO | PV-N08-376 | PV-N08-377 | PV-N08-376→PV-N08-377 | 21.51 | 200 | 1.88 | 1.98 | CIMENTADO | 33.2 | 29.9 | 4302 | 1021.56 | 597.4 | 3078 | 1681.57 | 10680.53 | 2670.13 | 13350.66
N08-377 | V.PROGRESSO | PV-N08-377 | PV-N08-378 | PV-N08-377→PV-N08-378 | 24.73 | 200 | 2.97 | 3.15 | CBUQ | 60.5 | 54.5 | 4946 | 1861.59 | 1088.91 | 3078 | 3077.8 | 14052.3 | 3513.07 | 17565.37
N08-378 | V.PROGRESSO | PV-N08-378 | PV-N08-379 | PV-N08-378→PV-N08-379 | 24.82 | 200 | 2.5 | 2.8 | CIMENTADO | 52.6 | 47.3 | 4964 | 1618.5 | 945.05 | 3078 | 1940.33 | 12545.88 | 3136.47 | 15682.35
N08-379 | V.PROGRESSO | PV-N08-379 | PV-N08-380 | PV-N08-379→PV-N08-380 | 10.64 | 150 | 3.14 | 3.01 | CIMENTADO | 26.2 | 23.6 | 1702.4 | 806.17 | 471.53 | 3078 | 831.79 | 6889.89 | 1722.47 | 8612.36
N08-380 | V.PROGRESSO | PV-N08-380 | PV-N08-381 | PV-N08-380→PV-N08-381 | 23.59 | 200 | 1.8 | 2.02 | CBUQ | 36 | 32.4 | 4718 | 1107.72 | 647.35 | 3078 | 2935.92 | 12486.99 | 3121.75 | 15608.74
N08-381 | V.PROGRESSO | PV-N08-381 | PV-N08-382 | PV-N08-381→PV-N08-382 | 21.05 | 150 | 2.66 | 2.87 | CIMENTADO | 46.6 | 41.9 | 3368 | 1433.88 | 837.16 | 3078 | 1645.6 | 10362.64 | 2590.66 | 12953.3
N08-382 | V.PROGRESSO | PV-N08-382 | PV-N08-383 | PV-N08-382→PV-N08-383 | 12.08 | 200 | 2.84 | 2.89 | CBUQ | 27.7 | 24.9 | 2416 | 852.33 | 497.5 | 3078 | 1503.43 | 8347.26 | 2086.82 | 10434.08
N08-383 | V.PROGRESSO | PV-N08-383 | PV-N08-384 | PV-N08-383→PV-N08-384 | 8.65 | 150 | 2.57 | 2.76 | CIMENTADO | 18.4 | 16.6 | 1384 | 566.17 | 331.67 | 3078 | 676.22 | 6036.06 | 1509.02 | 7545.08
N08-384 | V.PROGRESSO | PV-N08-384 | PV-N08-385 | PV-N08-384→PV-N08-385 | 12.36 | 200 | 2.54 | 2.43 | CBUQ | 24.6 | 22.1 | 2472 | 756.94 | 441.56 | 3078 | 1538.28 | 8286.78 | 2071.7 | 10358.48
N08-385 | V.PROGRESSO | PV-N08-385 | PV-N08-386 | PV-N08-385→PV-N08-386 | 24.29 | 200 | 2.95 | 3.25 | CBUQ | 60.2 | 54.2 | 4858 | 1852.35 | 1082.92 | 3078 | 3023.04 | 13894.31 | 3473.58 | 17367.89
N08-386 | V.PROGRESSO | PV-N08-386 | PV-N08-387 | PV-N08-386→PV-N08-387 | 19.12 | 200 | 1.92 | 1.78 | CIMENTADO | 28.3 | 25.5 | 3824 | 870.79 | 509.49 | 3078 | 1494.73 | 9777.01 | 2444.25 | 12221.26
N08-387 | V.PROGRESSO | PV-N08-387 | PV-N08-388 | PV-N08-387→PV-N08-388 | 20.75 | 150 | 2.84 | 2.78 | CIMENTADO | 46.6 | 41.9 | 3320 | 1433.88 | 837.16 | 3078 | 1622.15 | 10291.19 | 2572.8 | 12863.99
N08-388 | V.PROGRESSO | PV-N08-388 | PV-N08-389 | PV-N08-388→PV-N08-389 | 12.16 | 200 | 2.14 | 2.33 | CBUQ | 21.7 | 19.5 | 2432 | 667.71 | 389.61 | 3078 | 1513.38 | 8080.7 | 2020.17 | 10100.87
N08-389 | V.PROGRESSO | PV-N08-389 | PV-N08-390 | PV-N08-389→PV-N08-390 | 20.72 | 200 | 2.17 | 2.13 | CBUQ | 35.6 | 32 | 4144 | 1095.41 | 639.36 | 3078 | 2578.73 | 11535.5 | 2883.88 | 14419.38
N08-390 | V.PROGRESSO | PV-N08-390 | PV-N08-391 | PV-N08-390→PV-N08-391 | 7.92 | 150 | 3.3 | 3.35 | CBUQ | 21.1 | 19 | 1267.2 | 649.25 | 379.62 | 3078 | 985.69 | 6359.76 | 1589.94 | 7949.7
N08-391 | V.PROGRESSO | PV-N08-391 | PV-N08-392 | PV-N08-391→PV-N08-392 | 14.35 | 200 | 2.14 | 2.36 | CIMENTADO | 25.8 | 23.2 | 2870 | 793.87 | 463.54 | 3078 | 1121.83 | 8327.24 | 2081.81 | 10409.05
N08-392 | V.PROGRESSO | PV-N08-392 | PV-N08-393 | PV-N08-392→PV-N08-393 | 19 | 200 | 3.22 | 3.35 | CBUQ | 49.9 | 44.9 | 3800 | 1535.42 | 897.1 | 3078 | 2364.66 | 11675.18 | 2918.8 | 14593.98
N08-393 | V.PROGRESSO | PV-N08-393 | PV-N08-394 | PV-N08-393→PV-N08-394 | 10.11 | 200 | 2.53 | 2.71 | CIMENTADO | 21.2 | 19.1 | 2022 | 652.32 | 381.62 | 3078 | 790.36 | 6924.3 | 1731.08 | 8655.38
N08-394 | V.PROGRESSO | PV-N08-394 | PV-N08-395 | PV-N08-394→PV-N08-395 | 22.64 | 200 | 3.3 | 3.53 | CIMENTADO | 61.9 | 55.7 | 4528 | 1904.66 | 1112.89 | 3078 | 1769.9 | 12393.45 | 3098.36 | 15491.81
N08-395 | V.PROGRESSO | PV-N08-395 | PV-N08-396 | PV-N08-395→PV-N08-396 | 11.75 | 200 | 2.15 | 2.49 | CIMENTADO | 21.8 | 19.6 | 2350 | 670.79 | 391.61 | 3078 | 918.57 | 7408.97 | 1852.24 | 9261.21
N08-396 | V.PROGRESSO | PV-N08-396 | PV-N08-397 | PV-N08-396→PV-N08-397 | 19.48 | 150 | 2.15 | 2.31 | CBUQ | 34.8 | 31.3 | 3116.8 | 1070.8 | 625.37 | 3078 | 2424.4 | 10315.37 | 2578.84 | 12894.21
N08-397 | V.PROGRESSO | PV-N08-397 | PV-N08-398 | PV-N08-397→PV-N08-398 | 14.9 | 150 | 2.4 | 2.42 | CIMENTADO | 28.7 | 25.8 | 2384 | 883.1 | 515.48 | 3078 | 1164.82 | 8025.4 | 2006.35 | 10031.75
N08-398 | V.PROGRESSO | PV-N08-398 | PV-N08-399 | PV-N08-398→PV-N08-399 | 18.44 | 150 | 1.83 | 2.02 | CIMENTADO | 28.4 | 25.6 | 2950.4 | 873.87 | 511.49 | 3078 | 1441.57 | 8855.33 | 2213.83 | 11069.16
N08-399 | V.PROGRESSO | PV-N08-399 | PV-N08-400 | PV-N08-399→PV-N08-400 | 9.39 | 150 | 2.14 | 2.29 | CBUQ | 16.6 | 14.9 | 1502.4 | 510.78 | 297.7 | 3078 | 1168.64 | 6557.52 | 1639.38 | 8196.9
N08-400 | V.PROGRESSO | PV-N08-400 | PV-N08-401 | PV-N08-400→PV-N08-401 | 7.72 | 150 | 1.65 | 1.91 | CIMENTADO | 11 | 9.9 | 1235.2 | 338.47 | 197.8 | 3078 | 603.52 | 5452.99 | 1363.25 | 6816.24
N08-401 | V.PROGRESSO | PV-N08-401 | PV-N08-402 | PV-N08-401→PV-N08-402 | 24.24 | 200 | 2.93 | 3.11 | CIMENTADO | 58.6 | 52.7 | 4848 | 1803.12 | 1052.95 | 3078 | 1894.99 | 12677.06 | 3169.26 | 15846.32
N08-402 | V.PROGRESSO | PV-N08-402 | PV-N08-403 | PV-N08-402→PV-N08-403 | 12.39 | 200 | 1.58 | 1.74 | CIMENTADO | 16.5 | 14.8 | 2478 | 507.7 | 295.7 | 3078 | 968.6 | 7328 | 1832 | 9160
N08-403 | V.PROGRESSO | PV-N08-403 | PV-N08-404 | PV-N08-403→PV-N08-404 | 22.57 | 200 | 2.22 | 2.21 | CIMENTADO | 40 | 36 | 4514 | 1230.8 | 719.28 | 3078 | 1764.43 | 11306.51 | 2826.63 | 14133.14
N08-404 | V.PROGRESSO | PV-N08-404 | PV-N08-405 | PV-N08-404→PV-N08-405 | 25.9 | 200 | 3.24 | 3.26 | CIMENTADO | 67.3 | 60.6 | 5180 | 2070.82 | 1210.79 | 3078 | 2024.76 | 13564.37 | 3391.09 | 16955.46
N08-405 | V.PROGRESSO | PV-N08-405 | PV-N08-406 | PV-N08-405→PV-N08-406 | 11.32 | 200 | 3.27 | 3.38 | CIMENTADO | 30.1 | 27.1 | 2264 | 926.18 | 541.46 | 3078 | 884.95 | 7694.59 | 1923.65 | 9618.24
N08-406 | V.PROGRESSO | PV-N08-406 | PV-N08-407 | PV-N08-406→PV-N08-407 | 12.31 | 200 | 3 | 3.33 | CBUQ | 31.2 | 28.1 | 2462 | 960.02 | 561.44 | 3078 | 1532.05 | 8593.51 | 2148.38 | 10741.89
N08-407 | V.PROGRESSO | PV-N08-407 | PV-N08-408 | PV-N08-407→PV-N08-408 | 19.67 | 150 | 3.38 | 3.49 | CIMENTADO | 54.1 | 48.7 | 3147.2 | 1664.66 | 973.03 | 3078 | 1537.72 | 10400.61 | 2600.15 | 13000.76
N08-408 | V.PROGRESSO | PV-N08-408 | PV-N08-409 | PV-N08-408→PV-N08-409 | 25.27 | 200 | 1.69 | 1.92 | CIMENTADO | 36.5 | 32.9 | 5054 | 1123.11 | 657.34 | 3078 | 1975.51 | 11887.96 | 2971.99 | 14859.95
N08-409 | V.PROGRESSO | PV-N08-409 | PV-N08-410 | PV-N08-409→PV-N08-410 | 24.35 | 200 | 2.11 | 2.38 | CBUQ | 43.7 | 39.3 | 4870 | 1344.65 | 785.21 | 3078 | 3030.5 | 13108.36 | 3277.09 | 16385.45
N08-410 | V.PROGRESSO | PV-N08-410 | PV-N08-411 | PV-N08-410→PV-N08-411 | 16.71 | 200 | 2.01 | 2.16 | CIMENTADO | 27.9 | 25.1 | 3342 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 1306.32 | 9086.3 | 2271.57 | 11357.87
N08-411 | V.PROGRESSO | PV-N08-411 | PV-N08-412 | PV-N08-411→PV-N08-412 | 22.12 | 200 | 2.33 | 2.52 | CBUQ | 42.9 | 38.6 | 4424 | 1320.03 | 771.23 | 3078 | 2752.97 | 12346.23 | 3086.56 | 15432.79
N08-412 | V.PROGRESSO | PV-N08-412 | PV-N08-413 | PV-N08-412→PV-N08-413 | 9.92 | 150 | 3.49 | 3.72 | CIMENTADO | 28.6 | 25.7 | 1587.2 | 880.02 | 513.49 | 3078 | 775.51 | 6834.22 | 1708.56 | 8542.78
N08-413 | V.PROGRESSO | PV-N08-413 | PV-N08-414 | PV-N08-413→PV-N08-414 | 25.49 | 200 | 1.6 | 1.47 | CIMENTADO | 31.3 | 28.2 | 5098 | 963.1 | 563.44 | 3078 | 1992.71 | 11695.25 | 2923.81 | 14619.06
N08-414 | V.PROGRESSO | PV-N08-414 | PV-N08-415 | PV-N08-414→PV-N08-415 | 25.25 | 200 | 2.57 | 2.84 | CBUQ | 54.6 | 49.1 | 5050 | 1680.04 | 981.02 | 3078 | 3142.51 | 13931.57 | 3482.89 | 17414.46
N08-415 | V.PROGRESSO | PV-N08-415 | PV-N08-416 | PV-N08-415→PV-N08-416 | 10.43 | 200 | 1.97 | 2.04 | CBUQ | 16.7 | 15 | 2086 | 513.86 | 299.7 | 3078 | 1298.08 | 7275.64 | 1818.91 | 9094.55
N08-416 | V.PROGRESSO | PV-N08-416 | PV-N08-417 | PV-N08-416→PV-N08-417 | 12.95 | 200 | 1.95 | 2.26 | CIMENTADO | 21.8 | 19.6 | 2590 | 670.79 | 391.61 | 3078 | 1012.38 | 7742.78 | 1935.69 | 9678.47
N08-417 | V.PROGRESSO | PV-N08-417 | PV-N08-418 | PV-N08-417→PV-N08-418 | 9.26 | 200 | 2.61 | 2.93 | CBUQ | 20.5 | 18.4 | 1852 | 630.78 | 367.63 | 3078 | 1152.46 | 7080.87 | 1770.22 | 8851.09
N08-418 | V.PROGRESSO | PV-N08-418 | PV-N08-419 | PV-N08-418→PV-N08-419 | 12.43 | 200 | 3.31 | 3.23 | CBUQ | 32.5 | 29.2 | 2486 | 1000.02 | 583.42 | 3078 | 1546.99 | 8694.43 | 2173.61 | 10868.04
N08-419 | V.PROGRESSO | PV-N08-419 | PV-N08-420 | PV-N08-419→PV-N08-420 | 22.51 | 200 | 3.37 | 3.49 | CIMENTADO | 61.8 | 55.6 | 4502 | 1901.59 | 1110.89 | 3078 | 1759.74 | 12352.22 | 3088.05 | 15440.27
N08-420 | V.PROGRESSO | PV-N08-420 | PV-N08-421 | PV-N08-420→PV-N08-421 | 14.41 | 150 | 1.5 | 1.76 | CBUQ | 18.8 | 16.9 | 2305.6 | 578.48 | 337.66 | 3078 | 1793.41 | 8093.15 | 2023.29 | 10116.44
N08-421 | V.PROGRESSO | PV-N08-421 | PV-N08-422 | PV-N08-421→PV-N08-422 | 9.04 | 200 | 3.33 | 3.28 | CIMENTADO | 23.9 | 21.5 | 1808 | 735.4 | 429.57 | 3078 | 706.71 | 6757.68 | 1689.42 | 8447.1
N08-422 | V.PROGRESSO | PV-N08-422 | PV-N08-423 | PV-N08-422→PV-N08-423 | 13.74 | 150 | 2.71 | 2.64 | CIMENTADO | 29.4 | 26.5 | 2198.4 | 904.64 | 529.47 | 3078 | 1074.14 | 7784.65 | 1946.16 | 9730.81
N08-423 | V.PROGRESSO | PV-N08-423 | PV-N08-424 | PV-N08-423→PV-N08-424 | 25.57 | 200 | 2.43 | 2.58 | CBUQ | 51.2 | 46.1 | 5114 | 1575.42 | 921.08 | 3078 | 3182.34 | 13870.84 | 3467.71 | 17338.55
N08-424 | V.PROGRESSO | PV-N08-424 | PV-N08-425 | PV-N08-424→PV-N08-425 | 19.06 | 200 | 2.11 | 2.29 | CBUQ | 33.5 | 30.2 | 3812 | 1030.8 | 603.4 | 3078 | 2372.13 | 10896.33 | 2724.08 | 13620.41
N08-425 | V.PROGRESSO | PV-N08-425 | PV-N08-426 | PV-N08-425→PV-N08-426 | 15.11 | 200 | 1.76 | 1.82 | CBUQ | 21.6 | 19.4 | 3022 | 664.63 | 387.61 | 3078 | 1880.53 | 9032.77 | 2258.19 | 11290.96
N08-426 | V.PROGRESSO | PV-N08-426 | PV-N08-427 | PV-N08-426→PV-N08-427 | 10.49 | 200 | 2.02 | 2.31 | CIMENTADO | 18.2 | 16.4 | 2098 | 560.01 | 327.67 | 3078 | 820.07 | 6883.75 | 1720.94 | 8604.69
N08-427 | V.PROGRESSO | PV-N08-427 | PV-N08-428 | PV-N08-427→PV-N08-428 | 25.66 | 150 | 2.73 | 2.62 | CIMENTADO | 54.9 | 49.4 | 4105.6 | 1689.27 | 987.01 | 3078 | 2006 | 11865.88 | 2966.47 | 14832.35
N08-428 | V.PROGRESSO | PV-N08-428 | PV-N08-429 | PV-N08-428→PV-N08-429 | 22.6 | 200 | 2.82 | 2.98 | CBUQ | 52.4 | 47.2 | 4520 | 1612.35 | 943.06 | 3078 | 2812.71 | 12966.12 | 3241.53 | 16207.65
N08-429 | V.PROGRESSO | PV-N08-429 | PV-N08-430 | PV-N08-429→PV-N08-430 | 12.61 | 200 | 1.71 | 1.92 | CIMENTADO | 18.3 | 16.5 | 2522 | 563.09 | 329.67 | 3078 | 985.8 | 7478.56 | 1869.64 | 9348.2
N08-430 | V.PROGRESSO | PV-N08-430 | PV-N08-431 | PV-N08-430→PV-N08-431 | 8.7 | 200 | 2 | 2.01 | CBUQ | 14 | 12.6 | 1740 | 430.78 | 251.75 | 3078 | 1082.77 | 6583.3 | 1645.83 | 8229.13
N08-431 | V.PROGRESSO | PV-N08-431 | PV-N08-432 | PV-N08-431→PV-N08-432 | 8.45 | 150 | 2.18 | 2.43 | CIMENTADO | 15.6 | 14 | 1352 | 480.01 | 279.72 | 3078 | 660.59 | 5850.32 | 1462.58 | 7312.9
N08-432 | V.PROGRESSO | PV-N08-432 | PV-N08-433 | PV-N08-432→PV-N08-433 | 9.63 | 200 | 2.41 | 2.28 | CIMENTADO | 18.1 | 16.3 | 1926 | 556.94 | 325.67 | 3078 | 752.83 | 6639.44 | 1659.86 | 8299.3
N08-433 | V.PROGRESSO | PV-N08-433 | PV-N08-434 | PV-N08-433→PV-N08-434 | 18.15 | 150 | 3.39 | 3.48 | CBUQ | 49.9 | 44.9 | 2904 | 1535.42 | 897.1 | 3078 | 2258.88 | 10673.4 | 2668.35 | 13341.75
N08-434 | V.PROGRESSO | PV-N08-434 | PV-N08-435 | PV-N08-434→PV-N08-435 | 24.59 | 200 | 1.55 | 1.69 | CIMENTADO | 31.9 | 28.7 | 4918 | 981.56 | 573.43 | 3078 | 1922.35 | 11473.34 | 2868.34 | 14341.68
N08-435 | V.PROGRESSO | PV-N08-435 | PV-N08-436 | PV-N08-435→PV-N08-436 | 16.6 | 150 | 2.36 | 2.54 | CIMENTADO | 32.5 | 29.2 | 2656 | 1000.02 | 583.42 | 3078 | 1297.72 | 8615.16 | 2153.79 | 10768.95
N08-436 | V.PROGRESSO | PV-N08-436 | PV-N08-437 | PV-N08-436→PV-N08-437 | 23.01 | 150 | 3.37 | 3.3 | CBUQ | 61.4 | 55.3 | 3681.6 | 1889.28 | 1104.89 | 3078 | 2863.73 | 12617.5 | 3154.38 | 15771.88
N08-437 | V.PROGRESSO | PV-N08-437 | PV-N08-438 | PV-N08-437→PV-N08-438 | 15.66 | 150 | 1.58 | 1.49 | CIMENTADO | 19.2 | 17.3 | 2505.6 | 590.78 | 345.65 | 3078 | 1224.24 | 7744.27 | 1936.07 | 9680.34
N08-438 | V.PROGRESSO | PV-N08-438 | PV-N08-439 | PV-N08-438→PV-N08-439 | 20.52 | 200 | 1.73 | 1.63 | CIMENTADO | 27.6 | 24.8 | 4104 | 849.25 | 495.5 | 3078 | 1604.17 | 10130.92 | 2532.73 | 12663.65
N08-439 | V.PROGRESSO | PV-N08-439 | PV-N08-440 | PV-N08-439→PV-N08-440 | 20.95 | 200 | 2.01 | 1.87 | CBUQ | 32.5 | 29.2 | 4190 | 1000.02 | 583.42 | 3078 | 2607.35 | 11458.79 | 2864.7 | 14323.49
N08-440 | V.PROGRESSO | PV-N08-440 | PV-N08-441 | PV-N08-440→PV-N08-441 | 10.62 | 150 | 1.71 | 1.78 | CBUQ | 14.8 | 13.3 | 1699.2 | 455.4 | 265.73 | 3078 | 1321.72 | 6820.05 | 1705.01 | 8525.06
N08-441 | V.PROGRESSO | PV-N08-441 | PV-N08-442 | PV-N08-441→PV-N08-442 | 14.09 | 200 | 2.01 | 2.33 | CIMENTADO | 24.5 | 22.1 | 2818 | 753.87 | 441.56 | 3078 | 1101.5 | 8192.93 | 2048.23 | 10241.16
N08-442 | V.PROGRESSO | PV-N08-442 | PV-N08-443 | PV-N08-442→PV-N08-443 | 19.2 | 200 | 2.21 | 2.25 | CIMENTADO | 34.3 | 30.9 | 3840 | 1055.41 | 617.38 | 3078 | 1500.98 | 10091.77 | 2522.94 | 12614.71
N08-443 | V.PROGRESSO | PV-N08-443 | PV-N08-444 | PV-N08-443→PV-N08-444 | 8.71 | 200 | 2.4 | 2.68 | CIMENTADO | 17.7 | 15.9 | 1742 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 680.91 | 6363.22 | 1590.81 | 7954.03
N08-444 | V.PROGRESSO | PV-N08-444 | PV-N08-445 | PV-N08-444→PV-N08-445 | 14.1 | 200 | 2.62 | 2.52 | CBUQ | 29 | 26.1 | 2820 | 892.33 | 521.48 | 3078 | 1754.83 | 9066.64 | 2266.66 | 11333.3
N08-445 | V.PROGRESSO | PV-N08-445 | PV-N08-446 | PV-N08-445→PV-N08-446 | 17.3 | 200 | 1.91 | 2.2 | CBUQ | 28.4 | 25.6 | 3460 | 873.87 | 511.49 | 3078 | 2153.09 | 10076.45 | 2519.11 | 12595.56
N08-446 | V.PROGRESSO | PV-N08-446 | PV-N08-447 | PV-N08-446→PV-N08-447 | 25.84 | 200 | 2.71 | 2.91 | CIMENTADO | 58.1 | 52.3 | 5168 | 1787.74 | 1044.95 | 3078 | 2020.07 | 13098.76 | 3274.69 | 16373.45
N08-447 | V.PROGRESSO | PV-N08-447 | PV-N08-448 | PV-N08-447→PV-N08-448 | 16.19 | 200 | 2.64 | 2.71 | CBUQ | 34.6 | 31.1 | 3238 | 1064.64 | 621.38 | 3078 | 2014.94 | 10016.96 | 2504.24 | 12521.2
N08-448 | V.PROGRESSO | PV-N08-448 | PV-N08-449 | PV-N08-448→PV-N08-449 | 22.51 | 200 | 3.14 | 3.3 | CIMENTADO | 58 | 52.2 | 4502 | 1784.66 | 1042.96 | 3078 | 1759.74 | 12167.36 | 3041.84 | 15209.2
N08-449 | V.PROGRESSO | PV-N08-449 | PV-N08-450 | PV-N08-449→PV-N08-450 | 15.4 | 200 | 1.74 | 1.6 | CBUQ | 20.6 | 18.5 | 3080 | 633.86 | 369.63 | 3078 | 1916.62 | 9078.11 | 2269.53 | 11347.64
N08-450 | V.PROGRESSO | PV-N08-450 | PV-N08-451 | PV-N08-450→PV-N08-451 | 22.14 | 200 | 3.08 | 3.08 | CIMENTADO | 54.6 | 49.1 | 4428 | 1680.04 | 981.02 | 3078 | 1730.82 | 11897.88 | 2974.47 | 14872.35
N08-451 | V.PROGRESSO | PV-N08-451 | PV-N08-452 | PV-N08-451→PV-N08-452 | 18.42 | 200 | 2.32 | 2.29 | CBUQ | 34 | 30.6 | 3684 | 1046.18 | 611.39 | 3078 | 2292.48 | 10712.05 | 2678.01 | 13390.06
N08-452 | V.PROGRESSO | PV-N08-452 | PV-N08-453 | PV-N08-452→PV-N08-453 | 23.81 | 150 | 1.61 | 1.56 | CBUQ | 30.2 | 27.2 | 3809.6 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 2963.3 | 11323.61 | 2830.9 | 14154.51
N08-453 | V.PROGRESSO | PV-N08-453 | PV-N08-454 | PV-N08-453→PV-N08-454 | 15.01 | 200 | 2.13 | 2.47 | CBUQ | 27.6 | 24.8 | 3002 | 849.25 | 495.5 | 3078 | 1868.08 | 9292.83 | 2323.21 | 11616.04
N08-454 | V.PROGRESSO | PV-N08-454 | PV-N08-455 | PV-N08-454→PV-N08-455 | 18.59 | 200 | 2.22 | 2.07 | CIMENTADO | 31.9 | 28.7 | 3718 | 981.56 | 573.43 | 3078 | 1453.29 | 9804.28 | 2451.07 | 12255.35
N08-455 | V.PROGRESSO | PV-N08-455 | PV-N08-456 | PV-N08-455→PV-N08-456 | 19.06 | 150 | 3.38 | 3.68 | CIMENTADO | 53.8 | 48.4 | 3049.6 | 1655.43 | 967.03 | 3078 | 1490.03 | 10240.09 | 2560.02 | 12800.11
N08-456 | V.PROGRESSO | PV-N08-456 | PV-N08-457 | PV-N08-456→PV-N08-457 | 15.13 | 200 | 2.81 | 2.85 | CIMENTADO | 34.3 | 30.9 | 3026 | 1055.41 | 617.38 | 3078 | 1182.8 | 8959.59 | 2239.9 | 11199.49
N08-457 | V.PROGRESSO | PV-N08-457 | PV-N08-458 | PV-N08-457→PV-N08-458 | 10.07 | 150 | 1.61 | 1.69 | CIMENTADO | 13.3 | 12 | 1611.2 | 409.24 | 239.76 | 3078 | 787.23 | 6125.43 | 1531.36 | 7656.79
N08-458 | V.PROGRESSO | PV-N08-458 | PV-N08-459 | PV-N08-458→PV-N08-459 | 9.14 | 200 | 1.71 | 1.97 | CBUQ | 13.5 | 12.2 | 1828 | 415.39 | 243.76 | 3078 | 1137.53 | 6702.68 | 1675.67 | 8378.35
N08-459 | V.PROGRESSO | PV-N08-459 | PV-N08-460 | PV-N08-459→PV-N08-460 | 7.71 | 200 | 2.13 | 2.18 | CBUQ | 13.3 | 12 | 1542 | 409.24 | 239.76 | 3078 | 959.56 | 6228.56 | 1557.14 | 7785.7
N08-460 | V.PROGRESSO | PV-N08-460 | PV-N08-461 | PV-N08-460→PV-N08-461 | 23.57 | 200 | 3.1 | 3.17 | CIMENTADO | 59.1 | 53.2 | 4714 | 1818.51 | 1062.94 | 3078 | 1842.61 | 12516.06 | 3129.01 | 15645.07
N08-461 | V.PROGRESSO | PV-N08-461 | PV-N08-462 | PV-N08-461→PV-N08-462 | 11.78 | 200 | 2.91 | 3.01 | CBUQ | 27.9 | 25.1 | 2356 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 1466.09 | 8260.07 | 2065.02 | 10325.09
N08-462 | V.PROGRESSO | PV-N08-462 | PV-N08-463 | PV-N08-462→PV-N08-463 | 11.32 | 200 | 2.65 | 2.61 | CBUQ | 23.8 | 21.4 | 2264 | 732.33 | 427.57 | 3078 | 1408.84 | 7910.74 | 1977.68 | 9888.42
N08-463 | V.PROGRESSO | PV-N08-463 | PV-N08-464 | PV-N08-463→PV-N08-464 | 21.03 | 200 | 1.59 | 1.94 | CBUQ | 29.7 | 26.7 | 4206 | 913.87 | 533.47 | 3078 | 2617.31 | 11348.65 | 2837.16 | 14185.81
N08-464 | V.PROGRESSO | PV-N08-464 | PV-N08-465 | PV-N08-464→PV-N08-465 | 13.33 | 200 | 2.29 | 2.39 | CIMENTADO | 25 | 22.5 | 2666 | 769.25 | 449.55 | 3078 | 1042.09 | 8004.89 | 2001.22 | 10006.11
N08-465 | V.PROGRESSO | PV-N08-465 | PV-N08-466 | PV-N08-465→PV-N08-466 | 16.77 | 200 | 2.57 | 2.44 | CBUQ | 33.6 | 30.2 | 3354 | 1033.87 | 603.4 | 3078 | 2087.13 | 10156.4 | 2539.1 | 12695.5
N08-466 | V.PROGRESSO | PV-N08-466 | PV-N08-467 | PV-N08-466→PV-N08-467 | 10.41 | 150 | 2.86 | 2.77 | CBUQ | 23.4 | 21.1 | 1665.6 | 720.02 | 421.58 | 3078 | 1295.59 | 7180.79 | 1795.2 | 8975.99
N08-467 | V.PROGRESSO | PV-N08-467 | PV-N08-468 | PV-N08-467→PV-N08-468 | 25.17 | 200 | 2.8 | 3.01 | CBUQ | 58.5 | 52.6 | 5034 | 1800.05 | 1050.95 | 3078 | 3132.56 | 14095.56 | 3523.89 | 17619.45
N08-468 | V.PROGRESSO | PV-N08-468 | PV-N08-469 | PV-N08-468→PV-N08-469 | 23.17 | 150 | 3.38 | 3.36 | CIMENTADO | 62.5 | 56.2 | 3707.2 | 1923.12 | 1122.88 | 3078 | 1811.34 | 11642.54 | 2910.64 | 14553.18
N08-469 | V.PROGRESSO | PV-N08-469 | PV-N08-470 | PV-N08-469→PV-N08-470 | 23.39 | 200 | 3.05 | 2.98 | CIMENTADO | 56.4 | 50.8 | 4678 | 1735.43 | 1014.98 | 3078 | 1828.54 | 12334.95 | 3083.74 | 15418.69
N08-470 | V.PROGRESSO | PV-N08-470 | PV-N08-471 | PV-N08-470→PV-N08-471 | 14.93 | 200 | 2.69 | 2.71 | CBUQ | 32.2 | 29 | 2986 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 1858.13 | 9492.34 | 2373.09 | 11865.43
N08-471 | V.PROGRESSO | PV-N08-471 | PV-N08-472 | PV-N08-471→PV-N08-472 | 21.51 | 150 | 2.52 | 2.66 | CIMENTADO | 44.6 | 40.1 | 3441.6 | 1372.34 | 801.2 | 3078 | 1681.57 | 10374.71 | 2593.68 | 12968.39
N08-472 | V.PROGRESSO | PV-N08-472 | PV-N08-473 | PV-N08-472→PV-N08-473 | 10.07 | 200 | 2.23 | 2.4 | CIMENTADO | 18.6 | 16.7 | 2014 | 572.32 | 333.67 | 3078 | 787.23 | 6785.22 | 1696.31 | 8481.53
N08-473 | V.PROGRESSO | PV-N08-473 | PV-N08-474 | PV-N08-473→PV-N08-474 | 7.56 | 150 | 2.26 | 2.18 | CIMENTADO | 13.4 | 12.1 | 1209.6 | 412.32 | 241.76 | 3078 | 591.01 | 5532.69 | 1383.17 | 6915.86
N08-474 | V.PROGRESSO | PV-N08-474 | PV-N08-475 | PV-N08-474→PV-N08-475 | 7.77 | 200 | 3.36 | 3.35 | CIMENTADO | 20.9 | 18.8 | 1554 | 643.09 | 375.62 | 3078 | 607.43 | 6258.14 | 1564.54 | 7822.68
N08-475 | V.PROGRESSO | PV-N08-475 | PV-N08-476 | PV-N08-475→PV-N08-476 | 18.26 | 150 | 2.71 | 2.59 | CIMENTADO | 38.7 | 34.8 | 2921.6 | 1190.8 | 695.3 | 3078 | 1427.49 | 9313.19 | 2328.3 | 11641.49
N08-476 | V.PROGRESSO | PV-N08-476 | PV-N08-477 | PV-N08-476→PV-N08-477 | 15.83 | 200 | 2.84 | 3.11 | CBUQ | 37.7 | 33.9 | 3166 | 1160.03 | 677.32 | 3078 | 1970.14 | 10051.49 | 2512.87 | 12564.36
N08-477 | V.PROGRESSO | PV-N08-477 | PV-N08-478 | PV-N08-477→PV-N08-478 | 16.99 | 150 | 3.26 | 3.27 | CBUQ | 44.4 | 40 | 2718.4 | 1366.19 | 799.2 | 3078 | 2114.51 | 10076.3 | 2519.07 | 12595.37
N08-478 | V.PROGRESSO | PV-N08-478 | PV-N08-479 | PV-N08-478→PV-N08-479 | 7.54 | 200 | 2.7 | 2.57 | CBUQ | 15.9 | 14.3 | 1508 | 489.24 | 285.71 | 3078 | 938.4 | 6299.35 | 1574.84 | 7874.19
N08-479 | V.PROGRESSO | PV-N08-479 | PV-N08-480 | PV-N08-479→PV-N08-480 | 15.23 | 150 | 2.34 | 2.64 | CIMENTADO | 30.3 | 27.3 | 2436.8 | 932.33 | 545.45 | 3078 | 1190.62 | 8183.2 | 2045.8 | 10229
N08-480 | V.PROGRESSO | PV-N08-480 | PV-N08-481 | PV-N08-480→PV-N08-481 | 20.69 | 200 | 1.82 | 2.12 | CIMENTADO | 32.6 | 29.3 | 4138 | 1003.1 | 585.41 | 3078 | 1617.46 | 10421.97 | 2605.49 | 13027.46
N08-481 | V.PROGRESSO | PV-N08-481 | PV-N08-482 | PV-N08-481→PV-N08-482 | 15.6 | 150 | 3.34 | 3.57 | CIMENTADO | 43.1 | 38.8 | 2496 | 1326.19 | 775.22 | 3078 | 1219.55 | 8894.96 | 2223.74 | 11118.7
N08-482 | V.PROGRESSO | PV-N08-482 | PV-N08-483 | PV-N08-482→PV-N08-483 | 20.96 | 200 | 1.9 | 1.86 | CIMENTADO | 31.5 | 28.4 | 4192 | 969.25 | 567.43 | 3078 | 1638.57 | 10445.25 | 2611.31 | 13056.56
N08-483 | V.PROGRESSO | PV-N08-483 | PV-N08-484 | PV-N08-483→PV-N08-484 | 11.72 | 150 | 2.38 | 2.62 | CIMENTADO | 23.4 | 21.1 | 1875.2 | 720.02 | 421.58 | 3078 | 916.22 | 7011.02 | 1752.76 | 8763.78
N08-484 | V.PROGRESSO | PV-N08-484 | PV-N08-485 | PV-N08-484→PV-N08-485 | 22.45 | 200 | 3.08 | 3.35 | CIMENTADO | 57.7 | 51.9 | 4490 | 1775.43 | 1036.96 | 3078 | 1755.05 | 12135.44 | 3033.86 | 15169.3
N08-485 | V.PROGRESSO | PV-N08-485 | PV-N08-486 | PV-N08-485→PV-N08-486 | 18.29 | 150 | 2.05 | 2.06 | CBUQ | 30.1 | 27.1 | 2926.4 | 926.18 | 541.46 | 3078 | 2276.3 | 9748.34 | 2437.09 | 12185.43
N08-486 | V.PROGRESSO | PV-N08-486 | PV-N08-487 | PV-N08-486→PV-N08-487 | 11.3 | 150 | 1.92 | 2 | CIMENTADO | 17.7 | 15.9 | 1808 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 883.39 | 6631.7 | 1657.92 | 8289.62
N08-487 | V.PROGRESSO | PV-N08-487 | PV-N08-488 | PV-N08-487→PV-N08-488 | 11.78 | 150 | 2.94 | 3.13 | CBUQ | 28.6 | 25.7 | 1884.8 | 880.02 | 513.49 | 3078 | 1466.09 | 7822.4 | 1955.6 | 9778
N08-488 | V.PROGRESSO | PV-N08-488 | PV-N08-489 | PV-N08-488→PV-N08-489 | 19.03 | 200 | 2.64 | 2.67 | CIMENTADO | 40.4 | 36.4 | 3806 | 1243.11 | 727.27 | 3078 | 1487.69 | 10342.07 | 2585.52 | 12927.59
N08-489 | V.PROGRESSO | PV-N08-489 | PV-N08-490 | PV-N08-489→PV-N08-490 | 22.76 | 150 | 2.89 | 2.76 | CIMENTADO | 51.4 | 46.3 | 3641.6 | 1581.58 | 925.07 | 3078 | 1779.29 | 11005.54 | 2751.39 | 13756.93
N08-490 | V.PROGRESSO | PV-N08-490 | PV-N08-491 | PV-N08-490→PV-N08-491 | 15.1 | 200 | 2.77 | 2.73 | CIMENTADO | 33.2 | 29.9 | 3020 | 1021.56 | 597.4 | 3078 | 1180.46 | 8897.42 | 2224.36 | 11121.78
N08-491 | V.PROGRESSO | PV-N08-491 | PV-N08-492 | PV-N08-491→PV-N08-492 | 12.18 | 200 | 2.45 | 2.61 | CIMENTADO | 24.7 | 22.2 | 2436 | 760.02 | 443.56 | 3078 | 952.18 | 7669.76 | 1917.44 | 9587.2
N08-492 | V.PROGRESSO | PV-N08-492 | PV-N08-493 | PV-N08-492→PV-N08-493 | 23.45 | 200 | 2.5 | 2.77 | CIMENTADO | 49.4 | 44.5 | 4690 | 1520.04 | 889.11 | 3078 | 1833.23 | 12010.38 | 3002.59 | 15012.97
N08-493 | V.PROGRESSO | PV-N08-493 | PV-N08-494 | PV-N08-493→PV-N08-494 | 19.79 | 200 | 1.96 | 2.01 | CIMENTADO | 31.4 | 28.3 | 3958 | 966.18 | 565.43 | 3078 | 1547.1 | 10114.71 | 2528.68 | 12643.39
N08-494 | V.PROGRESSO | PV-N08-494 | PV-N08-495 | PV-N08-494→PV-N08-495 | 15.7 | 150 | 2.55 | 2.8 | CIMENTADO | 33.6 | 30.2 | 2512 | 1033.87 | 603.4 | 3078 | 1227.36 | 8454.63 | 2113.66 | 10568.29
N08-495 | V.PROGRESSO | PV-N08-495 | PV-N08-496 | PV-N08-495→PV-N08-496 | 16.43 | 200 | 1.99 | 1.89 | CIMENTADO | 25.5 | 22.9 | 3286 | 784.63 | 457.54 | 3078 | 1284.43 | 8890.6 | 2222.65 | 11113.25
N08-496 | V.PROGRESSO | PV-N08-496 | PV-N08-497 | PV-N08-496→PV-N08-497 | 11.18 | 150 | 2.04 | 2.32 | CBUQ | 19.5 | 17.6 | 1788.8 | 600.01 | 351.65 | 3078 | 1391.42 | 7209.88 | 1802.47 | 9012.35
N08-497 | V.PROGRESSO | PV-N08-497 | PV-N08-498 | PV-N08-497→PV-N08-498 | 19 | 200 | 3.46 | 3.44 | CBUQ | 52.4 | 47.2 | 3800 | 1612.35 | 943.06 | 3078 | 2364.66 | 11798.07 | 2949.52 | 14747.59
N08-498 | V.PROGRESSO | PV-N08-498 | PV-N08-499 | PV-N08-498→PV-N08-499 | 14.04 | 200 | 2.4 | 2.3 | CIMENTADO | 26.4 | 23.8 | 2808 | 812.33 | 475.52 | 3078 | 1097.59 | 8271.44 | 2067.86 | 10339.3
N08-499 | V.PROGRESSO | PV-N08-499 | PV-N08-500 | PV-N08-499→PV-N08-500 | 25.83 | 150 | 3.24 | 3.16 | CBUQ | 66.1 | 59.5 | 4132.8 | 2033.9 | 1188.81 | 3078 | 3214.7 | 13648.21 | 3412.05 | 17060.26
N08-500 | V.PROGRESSO | PV-N08-500 | PV-N08-501 | PV-N08-500→PV-N08-501 | 16.29 | 150 | 3.42 | 3.62 | CIMENTADO | 45.9 | 41.3 | 2606.4 | 1412.34 | 825.17 | 3078 | 1273.49 | 9195.4 | 2298.85 | 11494.25
N08-501 | V.PROGRESSO | PV-N08-501 | PV-N08-502 | PV-N08-501→PV-N08-502 | 16.4 | 200 | 2.17 | 2.14 | CIMENTADO | 28.3 | 25.5 | 3280 | 870.79 | 509.49 | 3078 | 1282.09 | 9020.37 | 2255.09 | 11275.46
N08-502 | V.PROGRESSO | PV-N08-502 | PV-N08-503 | PV-N08-502→PV-N08-503 | 17.88 | 200 | 2.76 | 2.74 | CIMENTADO | 39.3 | 35.4 | 3576 | 1209.26 | 707.29 | 3078 | 1397.79 | 9968.34 | 2492.09 | 12460.43
N08-503 | V.PROGRESSO | PV-N08-503 | PV-N08-504 | PV-N08-503→PV-N08-504 | 24.37 | 150 | 3.43 | 3.29 | CIMENTADO | 65.5 | 59 | 3899.2 | 2015.43 | 1178.82 | 3078 | 1905.15 | 12076.6 | 3019.15 | 15095.75
N08-504 | V.PROGRESSO | PV-N08-504 | PV-N08-505 | PV-N08-504→PV-N08-505 | 22.23 | 200 | 2.4 | 2.54 | CIMENTADO | 43.9 | 39.5 | 4446 | 1350.8 | 789.21 | 3078 | 1737.85 | 11401.86 | 2850.47 | 14252.33
N08-505 | V.PROGRESSO | PV-N08-505 | PV-N08-506 | PV-N08-505→PV-N08-506 | 15.75 | 200 | 2.97 | 3.16 | CIMENTADO | 38.6 | 34.7 | 3150 | 1187.72 | 693.31 | 3078 | 1231.27 | 9340.3 | 2335.07 | 11675.37
N08-506 | V.PROGRESSO | PV-N08-506 | PV-N08-507 | PV-N08-506→PV-N08-507 | 20.71 | 150 | 2.72 | 2.86 | CIMENTADO | 46.2 | 41.6 | 3313.6 | 1421.57 | 831.17 | 3078 | 1619.02 | 10263.36 | 2565.84 | 12829.2
N08-507 | V.PROGRESSO | PV-N08-507 | PV-N08-508 | PV-N08-507→PV-N08-508 | 18.25 | 200 | 2.13 | 2.05 | CBUQ | 30.5 | 27.4 | 3650 | 938.49 | 547.45 | 3078 | 2271.32 | 10485.26 | 2621.32 | 13106.58
N08-508 | V.PROGRESSO | PV-N08-508 | PV-N08-509 | PV-N08-508→PV-N08-509 | 16.52 | 150 | 2.87 | 3.05 | CIMENTADO | 39.1 | 35.2 | 2643.2 | 1203.11 | 703.3 | 3078 | 1291.47 | 8919.08 | 2229.77 | 11148.85
N08-509 | V.PROGRESSO | PV-N08-509 | PV-N08-510 | PV-N08-509→PV-N08-510 | 10.96 | 200 | 1.6 | 1.89 | CIMENTADO | 15.3 | 13.8 | 2192 | 470.78 | 275.72 | 3078 | 856.81 | 6873.31 | 1718.33 | 8591.64
N08-510 | V.PROGRESSO | PV-N08-510 | PV-N08-511 | PV-N08-510→PV-N08-511 | 15.99 | 200 | 2.67 | 3.01 | CIMENTADO | 36.3 | 32.7 | 3198 | 1116.95 | 653.35 | 3078 | 1250.03 | 9296.33 | 2324.08 | 11620.41
N08-511 | V.PROGRESSO | PV-N08-511 | PV-N08-512 | PV-N08-511→PV-N08-512 | 11.95 | 200 | 1.67 | 1.62 | CIMENTADO | 15.7 | 14.1 | 2390 | 483.09 | 281.72 | 3078 | 934.2 | 7167.01 | 1791.75 | 8958.76
N08-512 | V.PROGRESSO | PV-N08-512 | PV-N08-513 | PV-N08-512→PV-N08-513 | 24.34 | 200 | 3.13 | 3.47 | CIMENTADO | 64.3 | 57.9 | 4868 | 1978.51 | 1156.84 | 3078 | 1902.8 | 12984.15 | 3246.04 | 16230.19
N08-513 | V.PROGRESSO | PV-N08-513 | PV-N08-514 | PV-N08-513→PV-N08-514 | 13.61 | 150 | 3.1 | 3.25 | CBUQ | 34.6 | 31.1 | 2177.6 | 1064.64 | 621.38 | 3078 | 1693.85 | 8635.47 | 2158.87 | 10794.34
N08-514 | V.PROGRESSO | PV-N08-514 | PV-N08-515 | PV-N08-514→PV-N08-515 | 25.03 | 200 | 2.98 | 3.22 | CIMENTADO | 62.1 | 55.9 | 5006 | 1910.82 | 1116.88 | 3078 | 1956.75 | 13068.45 | 3267.11 | 16335.56
N08-515 | V.PROGRESSO | PV-N08-515 | PV-N08-516 | PV-N08-515→PV-N08-516 | 17.27 | 200 | 3.45 | 3.63 | CIMENTADO | 48.9 | 44 | 3454 | 1504.65 | 879.12 | 3078 | 1350.1 | 10265.87 | 2566.47 | 12832.34
N08-516 | V.PROGRESSO | PV-N08-516 | PV-N08-517 | PV-N08-516→PV-N08-517 | 19.09 | 150 | 2.96 | 2.93 | CBUQ | 45 | 40.5 | 3054.4 | 1384.65 | 809.19 | 3078 | 2375.87 | 10702.11 | 2675.53 | 13377.64
N08-517 | V.PROGRESSO | PV-N08-517 | PV-N08-518 | PV-N08-517→PV-N08-518 | 17.45 | 200 | 2.08 | 2.24 | CBUQ | 30.2 | 27.2 | 3490 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 2171.76 | 10212.47 | 2553.12 | 12765.59
N08-518 | V.PROGRESSO | PV-N08-518 | PV-N08-519 | PV-N08-518→PV-N08-519 | 9.8 | 200 | 2.07 | 1.92 | CBUQ | 15.6 | 14 | 1960 | 480.01 | 279.72 | 3078 | 1219.67 | 7017.4 | 1754.35 | 8771.75
N08-519 | V.PROGRESSO | PV-N08-519 | PV-N08-520 | PV-N08-519→PV-N08-520 | 14.36 | 200 | 3.23 | 3.2 | CIMENTADO | 36.9 | 33.2 | 2872 | 1135.41 | 663.34 | 3078 | 1122.61 | 8871.36 | 2217.84 | 11089.2
N08-520 | V.PROGRESSO | PV-N08-520 | PV-N08-521 | PV-N08-520→PV-N08-521 | 9.24 | 200 | 3.44 | 3.48 | CIMENTADO | 25.6 | 23 | 1848 | 787.71 | 459.54 | 3078 | 722.35 | 6895.6 | 1723.9 | 8619.5
N08-521 | V.PROGRESSO | PV-N08-521 | PV-N08-522 | PV-N08-521→PV-N08-522 | 18.93 | 150 | 2.29 | 2.62 | CIMENTADO | 37.2 | 33.5 | 3028.8 | 1144.64 | 669.33 | 3078 | 1479.87 | 9400.64 | 2350.16 | 11750.8
N08-522 | V.PROGRESSO | PV-N08-522 | PV-N08-523 | PV-N08-522→PV-N08-523 | 15.67 | 150 | 1.74 | 1.94 | CIMENTADO | 23.1 | 20.8 | 2507.2 | 710.79 | 415.58 | 3078 | 1225.02 | 7936.59 | 1984.15 | 9920.74
N08-523 | V.PROGRESSO | PV-N08-523 | PV-N08-524 | PV-N08-523→PV-N08-524 | 21.8 | 200 | 3.4 | 3.26 | CBUQ | 58.1 | 52.3 | 4360 | 1787.74 | 1044.95 | 3078 | 2713.14 | 12983.83 | 3245.96 | 16229.79
N08-524 | V.PROGRESSO | PV-N08-524 | PV-N08-525 | PV-N08-524→PV-N08-525 | 11.48 | 200 | 2.14 | 2.12 | CIMENTADO | 19.6 | 17.6 | 2296 | 603.09 | 351.65 | 3078 | 897.46 | 7226.2 | 1806.55 | 9032.75
N08-525 | V.PROGRESSO | PV-N08-525 | PV-N08-526 | PV-N08-525→PV-N08-526 | 10.45 | 200 | 1.71 | 2.03 | CIMENTADO | 15.6 | 14 | 2090 | 480.01 | 279.72 | 3078 | 816.94 | 6744.67 | 1686.17 | 8430.84
N08-526 | V.PROGRESSO | PV-N08-526 | PV-N08-527 | PV-N08-526→PV-N08-527 | 14.92 | 150 | 2.92 | 2.96 | CIMENTADO | 35.1 | 31.6 | 2387.2 | 1080.03 | 631.37 | 3078 | 1166.39 | 8342.99 | 2085.75 | 10428.74
N08-527 | V.PROGRESSO | PV-N08-527 | PV-N08-528 | PV-N08-527→PV-N08-528 | 24.55 | 200 | 3.43 | 3.34 | CIMENTADO | 66.5 | 59.9 | 4910 | 2046.2 | 1196.8 | 3078 | 1919.22 | 13150.22 | 3287.55 | 16437.77
N08-528 | V.PROGRESSO | PV-N08-528 | PV-N08-529 | PV-N08-528→PV-N08-529 | 20.55 | 200 | 2.25 | 2.28 | CBUQ | 37.2 | 33.5 | 4110 | 1144.64 | 669.33 | 3078 | 2557.57 | 11559.54 | 2889.89 | 14449.43
N08-529 | V.PROGRESSO | PV-N08-529 | PV-N08-530 | PV-N08-529→PV-N08-530 | 15.16 | 200 | 2.37 | 2.32 | CIMENTADO | 28.4 | 25.6 | 3032 | 873.87 | 511.49 | 3078 | 1185.15 | 8680.51 | 2170.13 | 10850.64
N08-530 | V.PROGRESSO | PV-N08-530 | PV-N08-531 | PV-N08-530→PV-N08-531 | 16.98 | 200 | 2.47 | 2.47 | CIMENTADO | 33.6 | 30.2 | 3396 | 1033.87 | 603.4 | 3078 | 1327.43 | 9438.7 | 2359.68 | 11798.38
N08-531 | V.PROGRESSO | PV-N08-531 | PV-N08-532 | PV-N08-531→PV-N08-532 | 8.96 | 150 | 1.97 | 2.19 | CBUQ | 14.9 | 13.4 | 1433.6 | 458.47 | 267.73 | 3078 | 1115.13 | 6352.93 | 1588.23 | 7941.16
N08-532 | V.PROGRESSO | PV-N08-532 | PV-N08-533 | PV-N08-532→PV-N08-533 | 25.63 | 150 | 1.51 | 1.44 | CBUQ | 30.2 | 27.2 | 4100.8 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 3189.81 | 11841.32 | 2960.33 | 14801.65
N08-533 | V.PROGRESSO | PV-N08-533 | PV-N08-534 | PV-N08-533→PV-N08-534 | 19.74 | 200 | 2.08 | 2 | CBUQ | 32.2 | 29 | 3948 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 2456.76 | 11052.97 | 2763.24 | 13816.21
N08-534 | V.PROGRESSO | PV-N08-534 | PV-N08-535 | PV-N08-534→PV-N08-535 | 12.69 | 200 | 2.54 | 2.57 | CIMENTADO | 25.9 | 23.3 | 2538 | 796.94 | 465.53 | 3078 | 992.05 | 7870.52 | 1967.63 | 9838.15
N08-535 | V.PROGRESSO | PV-N08-535 | PV-N08-536 | PV-N08-535→PV-N08-536 | 18.25 | 200 | 2.17 | 2.12 | CIMENTADO | 31.3 | 28.2 | 3650 | 963.1 | 563.44 | 3078 | 1426.71 | 9681.25 | 2420.31 | 12101.56
N08-536 | V.PROGRESSO | PV-N08-536 | PV-N08-537 | PV-N08-536→PV-N08-537 | 9.43 | 200 | 2.85 | 2.84 | CIMENTADO | 21.5 | 19.4 | 1886 | 661.55 | 387.61 | 3078 | 737.2 | 6750.36 | 1687.59 | 8437.95
N08-537 | V.PROGRESSO | PV-N08-537 | PV-N08-538 | PV-N08-537→PV-N08-538 | 25.28 | 150 | 1.88 | 1.93 | CIMENTADO | 38.5 | 34.6 | 4044.8 | 1184.64 | 691.31 | 3078 | 1976.29 | 10975.04 | 2743.76 | 13718.8
N08-538 | V.PROGRESSO | PV-N08-538 | PV-N08-539 | PV-N08-538→PV-N08-539 | 10.64 | 200 | 2.83 | 2.81 | CBUQ | 24 | 21.6 | 2128 | 738.48 | 431.57 | 3078 | 1324.21 | 7700.26 | 1925.07 | 9625.33
N08-539 | V.PROGRESSO | PV-N08-539 | PV-N08-540 | PV-N08-539→PV-N08-540 | 19.4 | 150 | 2.11 | 2.04 | CBUQ | 32.2 | 29 | 3104 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 2414.45 | 10166.66 | 2541.66 | 12708.32
N08-540 | V.PROGRESSO | PV-N08-540 | PV-N08-541 | PV-N08-540→PV-N08-541 | 11.95 | 200 | 1.53 | 1.66 | CIMENTADO | 15.2 | 13.7 | 2390 | 467.7 | 273.73 | 3078 | 934.2 | 7143.63 | 1785.91 | 8929.54
N08-541 | V.PROGRESSO | PV-N08-541 | PV-N08-542 | PV-N08-541→PV-N08-542 | 20.68 | 200 | 2.63 | 2.64 | CBUQ | 43.6 | 39.2 | 4136 | 1341.57 | 783.22 | 3078 | 2573.75 | 11912.54 | 2978.14 | 14890.68
N08-542 | V.PROGRESSO | PV-N08-542 | PV-N08-543 | PV-N08-542→PV-N08-543 | 21.78 | 200 | 3.24 | 3.19 | CBUQ | 56 | 50.4 | 4356 | 1723.12 | 1006.99 | 3078 | 2710.65 | 12874.76 | 3218.69 | 16093.45
N08-543 | V.PROGRESSO | PV-N08-543 | PV-N08-544 | PV-N08-543→PV-N08-544 | 19.87 | 200 | 2.2 | 2.33 | CIMENTADO | 36 | 32.4 | 3974 | 1107.72 | 647.35 | 3078 | 1553.36 | 10360.43 | 2590.11 | 12950.54
N08-544 | V.PROGRESSO | PV-N08-544 | PV-N08-545 | PV-N08-544→PV-N08-545 | 18.78 | 150 | 2.68 | 2.79 | CBUQ | 41.1 | 37 | 3004.8 | 1264.65 | 739.26 | 3078 | 2337.28 | 10423.99 | 2606 | 13029.99
N08-545 | V.PROGRESSO | PV-N08-545 | PV-N08-546 | PV-N08-545→PV-N08-546 | 23.92 | 200 | 3.09 | 3.24 | CBUQ | 60.6 | 54.5 | 4784 | 1864.66 | 1088.91 | 3078 | 2976.99 | 13792.56 | 3448.14 | 17240.7
N08-546 | V.PROGRESSO | PV-N08-546 | PV-N08-547 | PV-N08-546→PV-N08-547 | 8.86 | 200 | 2.91 | 3.16 | CIMENTADO | 21.5 | 19.4 | 1772 | 661.55 | 387.61 | 3078 | 692.64 | 6591.8 | 1647.95 | 8239.75
N08-547 | V.PROGRESSO | PV-N08-547 | PV-N08-548 | PV-N08-547→PV-N08-548 | 13.53 | 150 | 2.92 | 3.11 | CBUQ | 32.6 | 29.3 | 2164.8 | 1003.1 | 585.41 | 3078 | 1683.89 | 8515.2 | 2128.8 | 10644
N08-548 | V.PROGRESSO | PV-N08-548 | PV-N08-549 | PV-N08-548→PV-N08-549 | 12 | 200 | 2.17 | 2.35 | CBUQ | 21.7 | 19.5 | 2400 | 667.71 | 389.61 | 3078 | 1493.47 | 8028.79 | 2007.2 | 10035.99
N08-549 | V.PROGRESSO | PV-N08-549 | PV-N08-550 | PV-N08-549→PV-N08-550 | 25.69 | 200 | 3.33 | 3.58 | CIMENTADO | 71 | 63.9 | 5138 | 2184.67 | 1276.72 | 3078 | 2008.34 | 13685.73 | 3421.43 | 17107.16
N08-550 | V.PROGRESSO | PV-N08-550 | PV-N08-551 | PV-N08-550→PV-N08-551 | 14.61 | 200 | 1.52 | 1.68 | CIMENTADO | 18.7 | 16.8 | 2922 | 575.4 | 335.66 | 3078 | 1142.15 | 8053.21 | 2013.3 | 10066.51
N08-551 | V.PROGRESSO | PV-N08-551 | PV-N08-552 | PV-N08-551→PV-N08-552 | 20.96 | 200 | 2 | 2.34 | CIMENTADO | 36.4 | 32.8 | 4192 | 1120.03 | 655.34 | 3078 | 1638.57 | 10683.94 | 2670.99 | 13354.93
N08-552 | V.PROGRESSO | PV-N08-552 | PV-N08-553 | PV-N08-552→PV-N08-553 | 20.08 | 200 | 1.67 | 1.61 | CIMENTADO | 26.3 | 23.7 | 4016 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 1569.77 | 9946.55 | 2486.64 | 12433.19
N08-553 | V.PROGRESSO | PV-N08-553 | PV-N08-554 | PV-N08-553→PV-N08-554 | 11.33 | 150 | 3.13 | 2.99 | CIMENTADO | 27.7 | 24.9 | 1812.8 | 852.33 | 497.5 | 3078 | 885.73 | 7126.36 | 1781.59 | 8907.95
N08-554 | V.PROGRESSO | PV-N08-554 | PV-N08-555 | PV-N08-554→PV-N08-555 | 11.83 | 200 | 2.72 | 2.92 | CBUQ | 26.7 | 24 | 2366 | 821.56 | 479.52 | 3078 | 1472.31 | 8217.39 | 2054.35 | 10271.74
N08-555 | V.PROGRESSO | PV-N08-555 | PV-N08-556 | PV-N08-555→PV-N08-556 | 12.61 | 150 | 1.64 | 1.78 | CIMENTADO | 17.3 | 15.6 | 2017.6 | 532.32 | 311.69 | 3078 | 985.8 | 6925.41 | 1731.35 | 8656.76
N08-556 | V.PROGRESSO | PV-N08-556 | PV-N08-557 | PV-N08-556→PV-N08-557 | 15.01 | 200 | 2.52 | 2.58 | CIMENTADO | 30.6 | 27.5 | 3002 | 941.56 | 549.45 | 3078 | 1173.42 | 8744.43 | 2186.11 | 10930.54
N08-557 | V.PROGRESSO | PV-N08-557 | PV-N08-558 | PV-N08-557→PV-N08-558 | 11.74 | 150 | 2.17 | 2.51 | CIMENTADO | 22 | 19.8 | 1878.4 | 676.94 | 395.6 | 3078 | 917.79 | 6946.73 | 1736.68 | 8683.41
N08-558 | V.PROGRESSO | PV-N08-558 | PV-N08-559 | PV-N08-558→PV-N08-559 | 7.77 | 200 | 2.68 | 2.95 | CIMENTADO | 17.5 | 15.8 | 1554 | 538.48 | 315.68 | 3078 | 607.43 | 6093.59 | 1523.4 | 7616.99
N08-559 | V.PROGRESSO | PV-N08-559 | PV-N08-560 | PV-N08-559→PV-N08-560 | 23.68 | 150 | 1.65 | 1.76 | CIMENTADO | 32.3 | 29.1 | 3788.8 | 993.87 | 581.42 | 3078 | 1851.21 | 10293.3 | 2573.32 | 12866.62
N08-560 | V.PROGRESSO | PV-N08-560 | PV-N08-561 | PV-N08-560→PV-N08-561 | 25.28 | 200 | 1.64 | 1.58 | CIMENTADO | 32.6 | 29.3 | 5056 | 1003.1 | 585.41 | 3078 | 1976.29 | 11698.8 | 2924.7 | 14623.5
N08-561 | V.PROGRESSO | PV-N08-561 | PV-N08-562 | PV-N08-561→PV-N08-562 | 13.73 | 200 | 2.74 | 2.91 | CBUQ | 31 | 27.9 | 2746 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 1708.78 | 9044.09 | 2261.02 | 11305.11
N08-562 | V.PROGRESSO | PV-N08-562 | PV-N08-563 | PV-N08-562→PV-N08-563 | 13.67 | 200 | 3.08 | 3.06 | CIMENTADO | 33.6 | 30.2 | 2734 | 1033.87 | 603.4 | 3078 | 1068.67 | 8517.94 | 2129.49 | 10647.43
N08-563 | V.PROGRESSO | PV-N08-563 | PV-N08-564 | PV-N08-563→PV-N08-564 | 7.53 | 150 | 1.58 | 1.53 | CBUQ | 9.4 | 8.5 | 1204.8 | 289.24 | 169.83 | 3078 | 937.15 | 5679.02 | 1419.76 | 7098.78
N08-564 | V.PROGRESSO | PV-N08-564 | PV-N08-565 | PV-N08-564→PV-N08-565 | 19.99 | 200 | 2.34 | 2.44 | CIMENTADO | 38.2 | 34.4 | 3998 | 1175.41 | 687.31 | 3078 | 1562.74 | 10501.46 | 2625.36 | 13126.82
N08-565 | V.PROGRESSO | PV-N08-565 | PV-N08-566 | PV-N08-565→PV-N08-566 | 22.68 | 150 | 1.56 | 1.71 | CIMENTADO | 29.7 | 26.7 | 3628.8 | 913.87 | 533.47 | 3078 | 1773.03 | 9927.17 | 2481.79 | 12408.96
N08-566 | V.PROGRESSO | PV-N08-566 | PV-N08-567 | PV-N08-566→PV-N08-567 | 10.12 | 150 | 3.23 | 3.45 | CIMENTADO | 27 | 24.3 | 1619.2 | 830.79 | 485.51 | 3078 | 791.14 | 6804.64 | 1701.16 | 8505.8
N08-567 | V.PROGRESSO | PV-N08-567 | PV-N08-568 | PV-N08-567→PV-N08-568 | 10.36 | 200 | 1.76 | 1.96 | CBUQ | 15.4 | 13.9 | 2072 | 473.86 | 277.72 | 3078 | 1289.36 | 7190.94 | 1797.73 | 8988.67
N08-568 | V.PROGRESSO | PV-N08-568 | PV-N08-569 | PV-N08-568→PV-N08-569 | 22.03 | 200 | 1.63 | 1.89 | CBUQ | 31 | 27.9 | 4406 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 2741.77 | 11737.08 | 2934.27 | 14671.35
N08-569 | V.PROGRESSO | PV-N08-569 | PV-N08-570 | PV-N08-569→PV-N08-570 | 18.81 | 200 | 3.23 | 3.31 | CIMENTADO | 49.2 | 44.3 | 3762 | 1513.88 | 885.11 | 3078 | 1470.49 | 10709.48 | 2677.37 | 13386.85
N08-570 | V.PROGRESSO | PV-N08-570 | PV-N08-571 | PV-N08-570→PV-N08-571 | 8.23 | 200 | 3.11 | 3.18 | CIMENTADO | 20.7 | 18.6 | 1646 | 636.94 | 371.63 | 3078 | 643.39 | 6375.96 | 1593.99 | 7969.95
N08-571 | V.PROGRESSO | PV-N08-571 | PV-N08-572 | PV-N08-571→PV-N08-572 | 18.93 | 200 | 3.38 | 3.47 | CIMENTADO | 51.9 | 46.7 | 3786 | 1596.96 | 933.07 | 3078 | 1479.87 | 10873.9 | 2718.47 | 13592.37
N08-572 | V.PROGRESSO | PV-N08-572 | PV-N08-573 | PV-N08-572→PV-N08-573 | 13.12 | 200 | 3.14 | 3.27 | CBUQ | 33.6 | 30.2 | 2624 | 1033.87 | 603.4 | 3078 | 1632.86 | 8972.13 | 2243.03 | 11215.16
N08-573 | V.PROGRESSO | PV-N08-573 | PV-N08-574 | PV-N08-573→PV-N08-574 | 14.23 | 200 | 3.44 | 3.67 | CIMENTADO | 40.5 | 36.5 | 2846 | 1246.18 | 729.27 | 3078 | 1112.44 | 9011.89 | 2252.97 | 11264.86
N08-574 | V.PROGRESSO | PV-N08-574 | PV-N08-575 | PV-N08-574→PV-N08-575 | 21.65 | 150 | 2.44 | 2.61 | CIMENTADO | 43.7 | 39.3 | 3464 | 1344.65 | 785.21 | 3078 | 1692.51 | 10364.37 | 2591.09 | 12955.46
N08-575 | V.PROGRESSO | PV-N08-575 | PV-N08-576 | PV-N08-575→PV-N08-576 | 22.41 | 150 | 3.2 | 3.32 | CBUQ | 58.4 | 52.6 | 3585.6 | 1796.97 | 1050.95 | 3078 | 2789.06 | 12300.58 | 3075.14 | 15375.72
N08-576 | V.PROGRESSO | PV-N08-576 | PV-N08-577 | PV-N08-576→PV-N08-577 | 14.81 | 200 | 2.06 | 2.18 | CBUQ | 25.1 | 22.6 | 2962 | 772.33 | 451.55 | 3078 | 1843.19 | 9107.07 | 2276.77 | 11383.84
N08-577 | V.PROGRESSO | PV-N08-577 | PV-N08-578 | PV-N08-577→PV-N08-578 | 24.93 | 150 | 3.13 | 3.05 | CBUQ | 61.6 | 55.4 | 3988.8 | 1895.43 | 1106.89 | 3078 | 3102.69 | 13171.81 | 3292.95 | 16464.76
N08-578 | V.PROGRESSO | PV-N08-578 | PV-N08-579 | PV-N08-578→PV-N08-579 | 14.93 | 200 | 2.53 | 2.76 | CIMENTADO | 31.6 | 28.4 | 2986 | 972.33 | 567.43 | 3078 | 1167.17 | 8770.93 | 2192.73 | 10963.66
N08-579 | V.PROGRESSO | PV-N08-579 | PV-N08-580 | PV-N08-579→PV-N08-580 | 21.69 | 200 | 2.74 | 2.65 | CBUQ | 46.8 | 42.1 | 4338 | 1440.04 | 841.16 | 3078 | 2699.45 | 12396.65 | 3099.16 | 15495.81
N08-580 | V.PROGRESSO | PV-N08-580 | PV-N08-581 | PV-N08-580→PV-N08-581 | 16.36 | 200 | 2.29 | 2.51 | CIMENTADO | 31.4 | 28.3 | 3272 | 966.18 | 565.43 | 3078 | 1278.96 | 9160.57 | 2290.14 | 11450.71
N08-581 | V.PROGRESSO | PV-N08-581 | PV-N08-582 | PV-N08-581→PV-N08-582 | 24.02 | 200 | 1.84 | 1.8 | CIMENTADO | 35 | 31.5 | 4804 | 1076.95 | 629.37 | 3078 | 1877.79 | 11466.11 | 2866.53 | 14332.64
N08-582 | V.PROGRESSO | PV-N08-582 | PV-N08-583 | PV-N08-582→PV-N08-583 | 24.21 | 200 | 2.53 | 2.47 | CIMENTADO | 48.4 | 43.6 | 4842 | 1489.27 | 871.13 | 3078 | 1892.64 | 12173.04 | 3043.26 | 15216.3
N08-583 | V.PROGRESSO | PV-N08-583 | PV-N08-584 | PV-N08-583→PV-N08-584 | 9.02 | 200 | 2.02 | 2.12 | CIMENTADO | 14.9 | 13.4 | 1804 | 458.47 | 267.73 | 3078 | 705.15 | 6313.35 | 1578.34 | 7891.69
N08-584 | V.PROGRESSO | PV-N08-584 | PV-N08-585 | PV-N08-584→PV-N08-585 | 24.74 | 200 | 2.69 | 2.59 | CIMENTADO | 52.3 | 47.1 | 4948 | 1609.27 | 941.06 | 3078 | 1934.07 | 12510.4 | 3127.6 | 15638
N08-585 | V.PROGRESSO | PV-N08-585 | PV-N08-586 | PV-N08-585→PV-N08-586 | 22.68 | 150 | 3.42 | 3.63 | CIMENTADO | 64 | 57.6 | 3628.8 | 1969.28 | 1150.85 | 3078 | 1773.03 | 11599.96 | 2899.99 | 14499.95
N08-586 | V.PROGRESSO | PV-N08-586 | PV-N08-587 | PV-N08-586→PV-N08-587 | 22.05 | 200 | 2.68 | 2.75 | CIMENTADO | 47.9 | 43.1 | 4410 | 1473.88 | 861.14 | 3078 | 1723.78 | 11546.8 | 2886.7 | 14433.5
N08-587 | V.PROGRESSO | PV-N08-587 | PV-N08-588 | PV-N08-587→PV-N08-588 | 11.12 | 200 | 2.5 | 2.82 | CIMENTADO | 23.7 | 21.3 | 2224 | 729.25 | 425.57 | 3078 | 869.32 | 7326.14 | 1831.54 | 9157.68
N08-588 | V.PROGRESSO | PV-N08-588 | PV-N08-589 | PV-N08-588→PV-N08-589 | 22.31 | 200 | 2.41 | 2.36 | CBUQ | 42.6 | 38.3 | 4462 | 1310.8 | 765.23 | 3078 | 2776.61 | 12392.64 | 3098.16 | 15490.8
N08-589 | V.PROGRESSO | PV-N08-589 | PV-N08-590 | PV-N08-589→PV-N08-590 | 23.14 | 150 | 2.52 | 2.56 | CIMENTADO | 47 | 42.3 | 3702.4 | 1446.19 | 845.15 | 3078 | 1808.99 | 10880.73 | 2720.18 | 13600.91
N08-590 | V.PROGRESSO | PV-N08-590 | PV-N08-591 | PV-N08-590→PV-N08-591 | 12.76 | 200 | 2.2 | 2.28 | CBUQ | 22.9 | 20.6 | 2552 | 704.63 | 411.59 | 3078 | 1588.06 | 8334.28 | 2083.57 | 10417.85
N08-591 | V.PROGRESSO | PV-N08-591 | PV-N08-592 | PV-N08-591→PV-N08-592 | 25.03 | 150 | 3.05 | 3.19 | CIMENTADO | 62.5 | 56.2 | 4004.8 | 1923.12 | 1122.88 | 3078 | 1956.75 | 12085.55 | 3021.39 | 15106.94
N08-592 | V.PROGRESSO | PV-N08-592 | PV-N08-593 | PV-N08-592→PV-N08-593 | 8.33 | 150 | 2.64 | 2.62 | CBUQ | 17.5 | 15.8 | 1332.8 | 538.48 | 315.68 | 3078 | 1036.72 | 6301.68 | 1575.42 | 7877.1
N08-593 | V.PROGRESSO | PV-N08-593 | PV-N08-594 | PV-N08-593→PV-N08-594 | 10.18 | 150 | 1.76 | 1.76 | CBUQ | 14.3 | 12.9 | 1628.8 | 440.01 | 257.74 | 3078 | 1266.96 | 6671.51 | 1667.88 | 8339.39
N08-594 | V.PROGRESSO | PV-N08-594 | PV-N08-595 | PV-N08-594→PV-N08-595 | 17.35 | 200 | 2.12 | 2.04 | CBUQ | 28.9 | 26 | 3470 | 889.25 | 519.48 | 3078 | 2159.31 | 10116.04 | 2529.01 | 12645.05
N08-595 | V.PROGRESSO | PV-N08-595 | PV-N08-596 | PV-N08-595→PV-N08-596 | 18.06 | 200 | 1.63 | 1.91 | CIMENTADO | 25.6 | 23 | 3612 | 787.71 | 459.54 | 3078 | 1411.86 | 9349.11 | 2337.28 | 11686.39
N08-596 | V.PROGRESSO | PV-N08-596 | PV-N08-597 | PV-N08-596→PV-N08-597 | 19.34 | 150 | 2.4 | 2.26 | CIMENTADO | 36 | 32.4 | 3094.4 | 1107.72 | 647.35 | 3078 | 1511.92 | 9439.39 | 2359.85 | 11799.24
N08-597 | V.PROGRESSO | PV-N08-597 | PV-N08-598 | PV-N08-597→PV-N08-598 | 7.72 | 200 | 2.04 | 1.99 | CIMENTADO | 12.4 | 11.2 | 1544 | 381.55 | 223.78 | 3078 | 603.52 | 5830.85 | 1457.71 | 7288.56
N08-598 | V.PROGRESSO | PV-N08-598 | PV-N08-599 | PV-N08-598→PV-N08-599 | 25.18 | 200 | 1.86 | 2.05 | CIMENTADO | 39.4 | 35.5 | 5036 | 1212.34 | 709.29 | 3078 | 1968.47 | 12004.1 | 3001.03 | 15005.13
N08-599 | V.PROGRESSO | PV-N08-599 | PV-N08-600 | PV-N08-599→PV-N08-600 | 8.23 | 200 | 1.73 | 1.97 | CIMENTADO | 12.2 | 11 | 1646 | 375.39 | 219.78 | 3078 | 643.39 | 5962.56 | 1490.64 | 7453.2
N08-600 | V.PROGRESSO | PV-N08-600 | PV-N08-601 | PV-N08-600→PV-N08-601 | 10.05 | 150 | 2.89 | 2.96 | CIMENTADO | 23.5 | 21.2 | 1608 | 723.1 | 423.58 | 3078 | 785.67 | 6618.35 | 1654.59 | 8272.94
N08-601 | V.PROGRESSO | PV-N08-601 | PV-N08-602 | PV-N08-601→PV-N08-602 | 7.66 | 150 | 2.79 | 2.83 | CIMENTADO | 17.2 | 15.5 | 1225.6 | 529.24 | 309.69 | 3078 | 598.83 | 5741.36 | 1435.34 | 7176.7
N08-602 | V.PROGRESSO | PV-N08-602 | PV-N08-603 | PV-N08-602→PV-N08-603 | 17.9 | 200 | 3.42 | 3.72 | CBUQ | 51.1 | 46 | 3580 | 1572.35 | 919.08 | 3078 | 2227.76 | 11377.19 | 2844.3 | 14221.49
N08-603 | V.PROGRESSO | PV-N08-603 | PV-N08-604 | PV-N08-603→PV-N08-604 | 24.66 | 200 | 3.49 | 3.47 | CIMENTADO | 68.7 | 61.8 | 4932 | 2113.9 | 1234.76 | 3078 | 1927.82 | 13286.48 | 3321.62 | 16608.1
N08-604 | V.PROGRESSO | PV-N08-604 | PV-N08-605 | PV-N08-604→PV-N08-605 | 19.73 | 200 | 2.09 | 1.95 | CBUQ | 31.9 | 28.7 | 3946 | 981.56 | 573.43 | 3078 | 2455.52 | 11034.51 | 2758.63 | 13793.14
N08-605 | V.PROGRESSO | PV-N08-605 | PV-N08-606 | PV-N08-605→PV-N08-606 | 22.63 | 150 | 2.39 | 2.33 | CIMENTADO | 42.7 | 38.4 | 3620.8 | 1313.88 | 767.23 | 3078 | 1769.12 | 10549.03 | 2637.26 | 13186.29
N08-606 | V.PROGRESSO | PV-N08-606 | PV-N08-607 | PV-N08-606→PV-N08-607 | 7.65 | 200 | 1.67 | 1.85 | CIMENTADO | 10.8 | 9.7 | 1530 | 332.32 | 193.81 | 3078 | 598.05 | 5732.18 | 1433.05 | 7165.23
N08-607 | V.PROGRESSO | PV-N08-607 | PV-N08-608 | PV-N08-607→PV-N08-608 | 17.44 | 200 | 1.51 | 1.48 | CIMENTADO | 20.9 | 18.8 | 3488 | 643.09 | 375.62 | 3078 | 1363.39 | 8948.1 | 2237.03 | 11185.13
N08-608 | V.PROGRESSO | PV-N08-608 | PV-N08-609 | PV-N08-608→PV-N08-609 | 15.91 | 200 | 2.94 | 3.17 | CBUQ | 38.9 | 35 | 3182 | 1196.95 | 699.3 | 3078 | 1980.09 | 10136.34 | 2534.09 | 12670.43
N08-609 | V.PROGRESSO | PV-N08-609 | PV-N08-610 | PV-N08-609→PV-N08-610 | 16.64 | 200 | 1.96 | 1.9 | CIMENTADO | 25.7 | 23.1 | 3328 | 790.79 | 461.54 | 3078 | 1300.85 | 8959.18 | 2239.8 | 11198.98
N08-610 | V.PROGRESSO | PV-N08-610 | PV-N08-611 | PV-N08-610→PV-N08-611 | 8.74 | 150 | 2.44 | 2.76 | CBUQ | 18.2 | 16.4 | 1398.4 | 560.01 | 327.67 | 3078 | 1087.75 | 6451.83 | 1612.96 | 8064.79
N08-611 | V.PROGRESSO | PV-N08-611 | PV-N08-612 | PV-N08-611→PV-N08-612 | 20.07 | 200 | 3.49 | 3.62 | CBUQ | 57.1 | 51.4 | 4014 | 1756.97 | 1026.97 | 3078 | 2497.83 | 12373.77 | 3093.44 | 15467.21
N08-612 | V.PROGRESSO | PV-N08-612 | PV-N08-613 | PV-N08-612→PV-N08-613 | 16.72 | 200 | 2.35 | 2.35 | CBUQ | 31.4 | 28.3 | 3344 | 966.18 | 565.43 | 3078 | 2080.9 | 10034.51 | 2508.63 | 12543.14
N08-613 | V.PROGRESSO | PV-N08-613 | PV-N08-614 | PV-N08-613→PV-N08-614 | 21.57 | 200 | 1.81 | 2.03 | CBUQ | 33.1 | 29.8 | 4314 | 1018.49 | 595.4 | 3078 | 2684.52 | 11690.41 | 2922.6 | 14613.01
N08-614 | V.PROGRESSO | PV-N08-614 | PV-N08-615 | PV-N08-614→PV-N08-615 | 16.39 | 200 | 3.33 | 3.32 | CBUQ | 43.6 | 39.2 | 3278 | 1341.57 | 783.22 | 3078 | 2039.83 | 10520.62 | 2630.16 | 13150.78
N08-615 | V.PROGRESSO | PV-N08-615 | PV-N08-616 | PV-N08-615→PV-N08-616 | 10.17 | 200 | 2.93 | 3.12 | CBUQ | 24.6 | 22.1 | 2034 | 756.94 | 441.56 | 3078 | 1265.72 | 7576.22 | 1894.06 | 9470.28
N08-616 | V.PROGRESSO | PV-N08-616 | PV-N08-617 | PV-N08-616→PV-N08-617 | 19.4 | 150 | 3.41 | 3.72 | CIMENTADO | 55.3 | 49.8 | 3104 | 1701.58 | 995 | 3078 | 1516.61 | 10395.19 | 2598.8 | 12993.99
N08-617 | V.PROGRESSO | PV-N08-617 | PV-N08-618 | PV-N08-617→PV-N08-618 | 10.59 | 200 | 2.4 | 2.46 | CBUQ | 20.6 | 18.5 | 2118 | 633.86 | 369.63 | 3078 | 1317.99 | 7517.48 | 1879.37 | 9396.85
N08-618 | V.PROGRESSO | PV-N08-618 | PV-N08-619 | PV-N08-618→PV-N08-619 | 23.55 | 200 | 2.57 | 2.43 | CIMENTADO | 47.1 | 42.4 | 4710 | 1449.27 | 847.15 | 3078 | 1841.04 | 11925.46 | 2981.36 | 14906.82
N08-619 | V.PROGRESSO | PV-N08-619 | PV-N08-620 | PV-N08-619→PV-N08-620 | 18.75 | 200 | 2.86 | 3.03 | CIMENTADO | 44.2 | 39.8 | 3750 | 1360.03 | 795.2 | 3078 | 1465.8 | 10449.03 | 2612.26 | 13061.29
N08-620 | V.PROGRESSO | PV-N08-620 | PV-N08-621 | PV-N08-620→PV-N08-621 | 10.31 | 150 | 2.61 | 2.85 | CIMENTADO | 22.5 | 20.2 | 1649.6 | 692.33 | 403.6 | 3078 | 805.99 | 6629.52 | 1657.38 | 8286.9
N08-621 | V.PROGRESSO | PV-N08-621 | PV-N08-622 | PV-N08-621→PV-N08-622 | 25.22 | 200 | 1.77 | 2.06 | CIMENTADO | 38.6 | 34.7 | 5044 | 1187.72 | 693.31 | 3078 | 1971.6 | 11974.63 | 2993.66 | 14968.29
N08-622 | V.PROGRESSO | PV-N08-622 | PV-N08-623 | PV-N08-622→PV-N08-623 | 17 | 200 | 2.67 | 2.86 | CIMENTADO | 37.6 | 33.8 | 3400 | 1156.95 | 675.32 | 3078 | 1328.99 | 9639.26 | 2409.82 | 12049.08
N08-623 | V.PROGRESSO | PV-N08-623 | PV-N08-624 | PV-N08-623→PV-N08-624 | 8.75 | 200 | 2.3 | 2.41 | CIMENTADO | 16.5 | 14.8 | 1750 | 507.7 | 295.7 | 3078 | 684.04 | 6315.44 | 1578.86 | 7894.3
N08-624 | V.PROGRESSO | PV-N08-624 | PV-N08-625 | PV-N08-624→PV-N08-625 | 19.01 | 200 | 2.28 | 2.18 | CIMENTADO | 33.9 | 30.5 | 3802 | 1043.1 | 609.39 | 3078 | 1486.13 | 10018.62 | 2504.66 | 12523.28
N08-625 | V.PROGRESSO | PV-N08-625 | PV-N08-626 | PV-N08-625→PV-N08-626 | 12.09 | 150 | 2.8 | 2.86 | CIMENTADO | 27.4 | 24.7 | 1934.4 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 945.15 | 7294.16 | 1823.54 | 9117.7
N08-626 | V.PROGRESSO | PV-N08-626 | PV-N08-627 | PV-N08-626→PV-N08-627 | 22.28 | 200 | 1.63 | 1.78 | CIMENTADO | 30.4 | 27.4 | 4456 | 935.41 | 547.45 | 3078 | 1741.76 | 10758.62 | 2689.66 | 13448.28
N08-627 | V.PROGRESSO | PV-N08-627 | PV-N08-628 | PV-N08-627→PV-N08-628 | 22.54 | 200 | 1.84 | 2.14 | CIMENTADO | 35.9 | 32.3 | 4508 | 1104.64 | 645.35 | 3078 | 1762.09 | 11098.08 | 2774.52 | 13872.6
N08-628 | V.PROGRESSO | PV-N08-628 | PV-N08-629 | PV-N08-628→PV-N08-629 | 25.52 | 200 | 2.47 | 2.59 | CIMENTADO | 51.7 | 46.5 | 5104 | 1590.81 | 929.07 | 3078 | 1995.05 | 12696.93 | 3174.23 | 15871.16
N08-629 | V.PROGRESSO | PV-N08-629 | PV-N08-630 | PV-N08-629→PV-N08-630 | 16.69 | 200 | 2.4 | 2.39 | CIMENTADO | 32 | 28.8 | 3338 | 984.64 | 575.42 | 3078 | 1304.76 | 9280.82 | 2320.2 | 11601.02
N08-630 | V.PROGRESSO | PV-N08-630 | PV-N08-631 | PV-N08-630→PV-N08-631 | 15.82 | 200 | 2.07 | 2.05 | CIMENTADO | 26.1 | 23.5 | 3164 | 803.1 | 469.53 | 3078 | 1236.74 | 8751.37 | 2187.84 | 10939.21
N08-631 | V.PROGRESSO | PV-N08-631 | PV-N08-632 | PV-N08-631→PV-N08-632 | 21.35 | 150 | 2.86 | 2.8 | CBUQ | 48.3 | 43.5 | 3416 | 1486.19 | 869.13 | 3078 | 2657.14 | 11506.46 | 2876.61 | 14383.07
N08-632 | V.PROGRESSO | PV-N08-632 | PV-N08-633 | PV-N08-632→PV-N08-633 | 9.86 | 150 | 2.04 | 2.27 | CIMENTADO | 17 | 15.3 | 1577.6 | 523.09 | 305.69 | 3078 | 770.82 | 6255.2 | 1563.8 | 7819
N08-633 | V.PROGRESSO | PV-N08-633 | PV-N08-634 | PV-N08-633→PV-N08-634 | 17.53 | 150 | 2.43 | 2.52 | CIMENTADO | 34.7 | 31.2 | 2804.8 | 1067.72 | 623.38 | 3078 | 1370.43 | 8944.33 | 2236.08 | 11180.41
N08-634 | V.PROGRESSO | PV-N08-634 | PV-N08-635 | PV-N08-634→PV-N08-635 | 17.51 | 200 | 2.53 | 2.72 | CIMENTADO | 36.8 | 33.1 | 3502 | 1132.34 | 661.34 | 3078 | 1368.86 | 9742.54 | 2435.64 | 12178.18
N08-635 | V.PROGRESSO | PV-N08-635 | PV-N08-636 | PV-N08-635→PV-N08-636 | 9.06 | 150 | 2.31 | 2.61 | CIMENTADO | 17.8 | 16 | 1449.6 | 547.71 | 319.68 | 3078 | 708.27 | 6103.26 | 1525.82 | 7629.08
N08-636 | V.PROGRESSO | PV-N08-636 | PV-N08-637 | PV-N08-636→PV-N08-637 | 15.14 | 200 | 2.56 | 2.58 | CIMENTADO | 31.1 | 28 | 3028 | 956.95 | 559.44 | 3078 | 1183.58 | 8805.97 | 2201.49 | 11007.46
N08-637 | V.PROGRESSO | PV-N08-637 | PV-N08-638 | PV-N08-637→PV-N08-638 | 23.2 | 200 | 2.34 | 2.55 | CIMENTADO | 45.4 | 40.9 | 4640 | 1396.96 | 817.18 | 3078 | 1813.68 | 11745.82 | 2936.45 | 14682.27
N08-638 | V.PROGRESSO | PV-N08-638 | PV-N08-639 | PV-N08-638→PV-N08-639 | 23.25 | 150 | 2.4 | 2.45 | CIMENTADO | 45.1 | 40.6 | 3720 | 1387.73 | 811.19 | 3078 | 1817.59 | 10814.51 | 2703.63 | 13518.14
N08-639 | V.PROGRESSO | PV-N08-639 | PV-N08-640 | PV-N08-639→PV-N08-640 | 9.24 | 150 | 2.78 | 3.07 | CIMENTADO | 21.6 | 19.4 | 1478.4 | 664.63 | 387.61 | 3078 | 722.35 | 6330.99 | 1582.75 | 7913.74
N08-640 | V.PROGRESSO | PV-N08-640 | PV-N08-641 | PV-N08-640→PV-N08-641 | 9.08 | 200 | 3.49 | 3.39 | CBUQ | 25 | 22.5 | 1816 | 769.25 | 449.55 | 3078 | 1130.06 | 7242.86 | 1810.71 | 9053.57
N08-641 | V.PROGRESSO | PV-N08-641 | PV-N08-642 | PV-N08-641→PV-N08-642 | 12.27 | 200 | 3.42 | 3.32 | CBUQ | 33.1 | 29.8 | 2454 | 1018.49 | 595.4 | 3078 | 1527.08 | 8672.97 | 2168.24 | 10841.21
N08-642 | V.PROGRESSO | PV-N08-642 | PV-N08-643 | PV-N08-642→PV-N08-643 | 23.59 | 150 | 3.49 | 3.43 | CIMENTADO | 65.3 | 58.8 | 3774.4 | 2009.28 | 1174.82 | 3078 | 1844.17 | 11880.67 | 2970.17 | 14850.84
N08-643 | V.PROGRESSO | PV-N08-643 | PV-N08-644 | PV-N08-643→PV-N08-644 | 9.79 | 200 | 1.54 | 1.69 | CBUQ | 12.6 | 11.3 | 1958 | 387.7 | 225.77 | 3078 | 1218.42 | 6867.89 | 1716.97 | 8584.86
N08-644 | V.PROGRESSO | PV-N08-644 | PV-N08-645 | PV-N08-644→PV-N08-645 | 20.73 | 200 | 2.07 | 2.26 | CIMENTADO | 35.9 | 32.3 | 4146 | 1104.64 | 645.35 | 3078 | 1620.59 | 10594.58 | 2648.64 | 13243.22
N08-645 | V.PROGRESSO | PV-N08-645 | PV-N08-646 | PV-N08-645→PV-N08-646 | 9.28 | 150 | 1.57 | 1.62 | CBUQ | 11.8 | 10.6 | 1484.8 | 363.09 | 211.79 | 3078 | 1154.95 | 6292.63 | 1573.16 | 7865.79
N08-646 | V.PROGRESSO | PV-N08-646 | PV-N08-647 | PV-N08-646→PV-N08-647 | 18.94 | 200 | 3.1 | 3.18 | CIMENTADO | 47.6 | 42.8 | 3788 | 1464.65 | 855.14 | 3078 | 1480.65 | 10666.44 | 2666.61 | 13333.05
N08-647 | V.PROGRESSO | PV-N08-647 | PV-N08-648 | PV-N08-647→PV-N08-648 | 13.99 | 200 | 3.15 | 3.21 | CBUQ | 35.6 | 32 | 2798 | 1095.41 | 639.36 | 3078 | 1741.14 | 9351.91 | 2337.98 | 11689.89
N08-648 | V.PROGRESSO | PV-N08-648 | PV-N08-649 | PV-N08-648→PV-N08-649 | 22.01 | 150 | 2.57 | 2.64 | CIMENTADO | 45.9 | 41.3 | 3521.6 | 1412.34 | 825.17 | 3078 | 1720.65 | 10557.76 | 2639.44 | 13197.2
N08-649 | V.PROGRESSO | PV-N08-649 | PV-N08-650 | PV-N08-649→PV-N08-650 | 11.73 | 150 | 2.94 | 2.9 | CBUQ | 27.4 | 24.7 | 1876.8 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 1459.87 | 7751.28 | 1937.82 | 9689.1
N08-650 | V.PROGRESSO | PV-N08-650 | PV-N08-651 | PV-N08-650→PV-N08-651 | 19.23 | 200 | 1.96 | 2.1 | CIMENTADO | 31.2 | 28.1 | 3846 | 960.02 | 561.44 | 3078 | 1503.32 | 9948.78 | 2487.2 | 12435.98
N08-651 | V.PROGRESSO | PV-N08-651 | PV-N08-652 | PV-N08-651→PV-N08-652 | 11.77 | 200 | 2.57 | 2.52 | CBUQ | 24 | 21.6 | 2354 | 738.48 | 431.57 | 3078 | 1464.85 | 8066.9 | 2016.72 | 10083.62
N08-652 | V.PROGRESSO | PV-N08-652 | PV-N08-653 | PV-N08-652→PV-N08-653 | 20.61 | 200 | 2.37 | 2.43 | CBUQ | 39.6 | 35.6 | 4122 | 1218.49 | 711.29 | 3078 | 2565.04 | 11694.82 | 2923.7 | 14618.52
N08-653 | V.PROGRESSO | PV-N08-653 | PV-N08-654 | PV-N08-653→PV-N08-654 | 23.57 | 200 | 2.61 | 2.74 | CIMENTADO | 50.4 | 45.4 | 4714 | 1550.81 | 907.09 | 3078 | 1842.61 | 12092.51 | 3023.13 | 15115.64
N08-654 | V.PROGRESSO | PV-N08-654 | PV-N08-655 | PV-N08-654→PV-N08-655 | 9.75 | 150 | 2 | 2.26 | CIMENTADO | 16.6 | 14.9 | 1560 | 510.78 | 297.7 | 3078 | 762.22 | 6208.7 | 1552.17 | 7760.87
N08-655 | V.PROGRESSO | PV-N08-655 | PV-N08-656 | PV-N08-655→PV-N08-656 | 23.44 | 150 | 2.5 | 2.46 | CBUQ | 46.5 | 41.9 | 3750.4 | 1430.81 | 837.16 | 3078 | 2917.25 | 12013.62 | 3003.41 | 15017.03
N08-656 | V.PROGRESSO | PV-N08-656 | PV-N08-657 | PV-N08-656→PV-N08-657 | 18.39 | 200 | 1.79 | 1.99 | CIMENTADO | 27.8 | 25 | 3678 | 855.41 | 499.5 | 3078 | 1437.66 | 9548.57 | 2387.14 | 11935.71
N08-657 | V.PROGRESSO | PV-N08-657 | PV-N08-658 | PV-N08-657→PV-N08-658 | 9.76 | 150 | 1.52 | 1.77 | CBUQ | 12.8 | 11.5 | 1561.6 | 393.86 | 229.77 | 3078 | 1214.69 | 6477.92 | 1619.48 | 8097.4
N08-658 | V.PROGRESSO | PV-N08-658 | PV-N08-659 | PV-N08-658→PV-N08-659 | 15.32 | 200 | 2.17 | 2.31 | CBUQ | 27.5 | 24.8 | 3064 | 846.17 | 495.5 | 3078 | 1906.67 | 9390.34 | 2347.59 | 11737.93
N08-659 | V.PROGRESSO | PV-N08-659 | PV-N08-660 | PV-N08-659→PV-N08-660 | 10.38 | 150 | 1.95 | 1.89 | CIMENTADO | 15.9 | 14.3 | 1660.8 | 489.24 | 285.71 | 3078 | 811.47 | 6325.22 | 1581.31 | 7906.53
N08-660 | V.PROGRESSO | PV-N08-660 | PV-N08-661 | PV-N08-660→PV-N08-661 | 20.37 | 200 | 2.03 | 1.89 | CIMENTADO | 31.9 | 28.7 | 4074 | 981.56 | 573.43 | 3078 | 1592.45 | 10299.44 | 2574.86 | 12874.3
N08-661 | V.PROGRESSO | PV-N08-661 | PV-N08-662 | PV-N08-661→PV-N08-662 | 21.45 | 200 | 3.43 | 3.57 | CIMENTADO | 60.1 | 54.1 | 4290 | 1849.28 | 1080.92 | 3078 | 1676.88 | 11975.08 | 2993.77 | 14968.85
N08-662 | V.PROGRESSO | PV-N08-662 | PV-N08-663 | PV-N08-662→PV-N08-663 | 9.36 | 200 | 3.36 | 3.62 | CBUQ | 26.1 | 23.5 | 1872 | 803.1 | 469.53 | 3078 | 1164.91 | 7387.54 | 1846.88 | 9234.42
N08-663 | V.PROGRESSO | PV-N08-663 | PV-N08-664 | PV-N08-663→PV-N08-664 | 16.77 | 150 | 2.03 | 2.13 | CIMENTADO | 27.9 | 25.1 | 2683.2 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 1311.01 | 8432.19 | 2108.05 | 10540.24
N08-664 | V.PROGRESSO | PV-N08-664 | PV-N08-665 | PV-N08-664→PV-N08-665 | 22.48 | 200 | 1.64 | 1.85 | CIMENTADO | 31.4 | 28.3 | 4496 | 966.18 | 565.43 | 3078 | 1757.4 | 10863.01 | 2715.75 | 13578.76
N08-665 | V.PROGRESSO | PV-N08-665 | PV-N08-666 | PV-N08-665→PV-N08-666 | 24.73 | 150 | 2.83 | 2.89 | CIMENTADO | 56.6 | 50.9 | 3956.8 | 1741.58 | 1016.98 | 3078 | 1933.29 | 11726.65 | 2931.66 | 14658.31
N08-666 | V.PROGRESSO | PV-N08-666 | PV-N08-667 | PV-N08-666→PV-N08-667 | 16.91 | 200 | 2.55 | 2.75 | CIMENTADO | 35.8 | 32.2 | 3382 | 1101.57 | 643.36 | 3078 | 1321.96 | 9526.89 | 2381.72 | 11908.61
N08-667 | V.PROGRESSO | PV-N08-667 | PV-N08-668 | PV-N08-667→PV-N08-668 | 24.99 | 200 | 2.13 | 2.36 | CBUQ | 44.9 | 40.4 | 4998 | 1381.57 | 807.19 | 3078 | 3110.16 | 13374.92 | 3343.73 | 16718.65
N08-668 | V.PROGRESSO | PV-N08-668 | PV-N08-669 | PV-N08-668→PV-N08-669 | 17.32 | 200 | 3.23 | 3.44 | CIMENTADO | 46.2 | 41.6 | 3464 | 1421.57 | 831.17 | 3078 | 1354.01 | 10148.75 | 2537.19 | 12685.94
N08-669 | V.PROGRESSO | PV-N08-669 | PV-N08-670 | PV-N08-669→PV-N08-670 | 14.7 | 150 | 2.21 | 2.2 | CBUQ | 25.9 | 23.3 | 2352 | 796.94 | 465.53 | 3078 | 1829.5 | 8521.97 | 2130.49 | 10652.46
N08-670 | V.PROGRESSO | PV-N08-670 | PV-N08-671 | PV-N08-670→PV-N08-671 | 23.1 | 200 | 2 | 2.08 | CIMENTADO | 37.7 | 33.9 | 4620 | 1160.03 | 677.32 | 3078 | 1805.87 | 11341.22 | 2835.3 | 14176.52
N09-001 | Z.LESTE | PV-N09-001 | PV-N09-002 | PV-N09-001→PV-N09-002 | 25.74 | 200 | 2.88 | 2.9 | CIMENTADO | 59.5 | 53.6 | 5148 | 1830.82 | 1070.93 | 3078 | 2012.25 | 13140 | 3285 | 16425
N09-002 | Z.LESTE | PV-N09-002 | PV-N09-003 | PV-N09-002→PV-N09-003 | 14.74 | 200 | 2.91 | 3.01 | CIMENTADO | 34.9 | 31.4 | 2948 | 1073.87 | 627.37 | 3078 | 1152.31 | 8879.55 | 2219.89 | 11099.44
N09-003 | Z.LESTE | PV-N09-003 | PV-N09-004 | PV-N09-003→PV-N09-004 | 8.94 | 200 | 2.4 | 2.35 | CBUQ | 17 | 15.3 | 1788 | 523.09 | 305.69 | 3078 | 1112.64 | 6807.42 | 1701.86 | 8509.28
N09-004 | Z.LESTE | PV-N09-004 | PV-N09-005 | PV-N09-004→PV-N09-005 | 9.12 | 150 | 2.77 | 2.74 | CBUQ | 20.1 | 18.1 | 1459.2 | 618.48 | 361.64 | 3078 | 1135.04 | 6652.36 | 1663.09 | 8315.45
N09-005 | Z.LESTE | PV-N09-005 | PV-N09-006 | PV-N09-005→PV-N09-006 | 18.45 | 200 | 2.15 | 2.12 | CBUQ | 31.5 | 28.4 | 3690 | 969.25 | 567.43 | 3078 | 2296.21 | 10600.89 | 2650.22 | 13251.11
N09-006 | Z.LESTE | PV-N09-006 | PV-N09-007 | PV-N09-006→PV-N09-007 | 18.62 | 200 | 1.76 | 1.84 | CIMENTADO | 26.8 | 24.1 | 3724 | 824.64 | 481.52 | 3078 | 1455.64 | 9563.8 | 2390.95 | 11954.75
N09-007 | Z.LESTE | PV-N09-007 | PV-N09-008 | PV-N09-007→PV-N09-008 | 15.25 | 200 | 2.77 | 3.03 | CBUQ | 35.4 | 31.9 | 3050 | 1089.26 | 637.36 | 3078 | 1897.95 | 9752.57 | 2438.14 | 12190.71
N09-008 | Z.LESTE | PV-N09-008 | PV-N09-009 | PV-N09-008→PV-N09-009 | 15.49 | 150 | 2.06 | 1.98 | CBUQ | 25 | 22.5 | 2478.4 | 769.25 | 449.55 | 3078 | 1927.82 | 8703.02 | 2175.76 | 10878.78
N09-009 | Z.LESTE | PV-N09-009 | PV-N09-010 | PV-N09-009→PV-N09-010 | 8.46 | 200 | 2.54 | 2.72 | CIMENTADO | 17.8 | 16 | 1692 | 547.71 | 319.68 | 3078 | 661.37 | 6298.76 | 1574.69 | 7873.45
N09-010 | Z.LESTE | PV-N09-010 | PV-N09-011 | PV-N09-010→PV-N09-011 | 17.07 | 200 | 2.17 | 2.17 | CIMENTADO | 29.6 | 26.6 | 3414 | 910.79 | 531.47 | 3078 | 1334.46 | 9268.72 | 2317.18 | 11585.9
N09-011 | Z.LESTE | PV-N09-011 | PV-N09-012 | PV-N09-011→PV-N09-012 | 16.85 | 150 | 1.66 | 1.72 | CIMENTADO | 22.8 | 20.5 | 2696 | 701.56 | 409.59 | 3078 | 1317.27 | 8202.42 | 2050.61 | 10253.03
N09-012 | Z.LESTE | PV-N09-012 | PV-N09-013 | PV-N09-012→PV-N09-013 | 10.24 | 200 | 1.68 | 1.95 | CIMENTADO | 14.9 | 13.4 | 2048 | 458.47 | 267.73 | 3078 | 800.52 | 6652.72 | 1663.18 | 8315.9
N09-013 | Z.LESTE | PV-N09-013 | PV-N09-014 | PV-N09-013→PV-N09-014 | 9.38 | 200 | 3.14 | 3.19 | CBUQ | 23.8 | 21.4 | 1876 | 732.33 | 427.57 | 3078 | 1167.4 | 7281.3 | 1820.33 | 9101.63
N09-014 | Z.LESTE | PV-N09-014 | PV-N09-015 | PV-N09-014→PV-N09-015 | 9.75 | 200 | 2.6 | 2.72 | CIMENTADO | 20.7 | 18.6 | 1950 | 636.94 | 371.63 | 3078 | 762.22 | 6798.79 | 1699.7 | 8498.49
N09-015 | Z.LESTE | PV-N09-015 | PV-N09-016 | PV-N09-015→PV-N09-016 | 9.33 | 200 | 3.3 | 3.59 | CIMENTADO | 25.7 | 23.1 | 1866 | 790.79 | 461.54 | 3078 | 729.38 | 6925.71 | 1731.43 | 8657.14
N09-016 | Z.LESTE | PV-N09-016 | PV-N09-017 | PV-N09-016→PV-N09-017 | 18.81 | 200 | 1.7 | 1.68 | CIMENTADO | 25.4 | 22.9 | 3762 | 781.56 | 457.54 | 3078 | 1470.49 | 9549.59 | 2387.4 | 11936.99
N09-017 | Z.LESTE | PV-N09-017 | PV-N09-018 | PV-N09-017→PV-N09-018 | 11.11 | 200 | 2.51 | 2.73 | CBUQ | 23.3 | 21 | 2222 | 716.94 | 419.58 | 3078 | 1382.71 | 7819.23 | 1954.81 | 9774.04
N09-018 | Z.LESTE | PV-N09-018 | PV-N09-019 | PV-N09-018→PV-N09-019 | 12.13 | 150 | 2.96 | 2.89 | CIMENTADO | 28.4 | 25.6 | 1940.8 | 873.87 | 511.49 | 3078 | 948.27 | 7352.43 | 1838.11 | 9190.54
N09-019 | Z.LESTE | PV-N09-019 | PV-N09-020 | PV-N09-019→PV-N09-020 | 10.68 | 150 | 2.2 | 2.4 | CIMENTADO | 19.7 | 17.7 | 1708.8 | 606.17 | 353.65 | 3078 | 834.92 | 6581.54 | 1645.38 | 8226.92
N09-020 | Z.LESTE | PV-N09-020 | PV-N09-021 | PV-N09-020→PV-N09-021 | 25.29 | 200 | 1.7 | 1.95 | CIMENTADO | 36.9 | 33.2 | 5058 | 1135.41 | 663.34 | 3078 | 1977.07 | 11911.82 | 2977.95 | 14889.77
N09-021 | Z.LESTE | PV-N09-021 | PV-N09-022 | PV-N09-021→PV-N09-022 | 23.37 | 200 | 2.95 | 2.9 | CIMENTADO | 54.7 | 49.2 | 4674 | 1683.12 | 983.02 | 3078 | 1826.97 | 12245.11 | 3061.28 | 15306.39
N09-022 | Z.LESTE | PV-N09-022 | PV-N09-023 | PV-N09-022→PV-N09-023 | 11.74 | 200 | 2.36 | 2.3 | CIMENTADO | 21.9 | 19.7 | 2348 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 917.79 | 7411.26 | 1852.82 | 9264.08
N09-023 | Z.LESTE | PV-N09-023 | PV-N09-024 | PV-N09-023→PV-N09-024 | 13.55 | 200 | 1.92 | 1.94 | CIMENTADO | 20.9 | 18.8 | 2710 | 643.09 | 375.62 | 3078 | 1059.28 | 7865.99 | 1966.5 | 9832.49
N09-024 | Z.LESTE | PV-N09-024 | PV-N09-025 | PV-N09-024→PV-N09-025 | 11.36 | 200 | 3.03 | 3.1 | CIMENTADO | 27.9 | 25.1 | 2272 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 888.08 | 7598.06 | 1899.52 | 9497.58
N09-025 | Z.LESTE | PV-N09-025 | PV-N09-026 | PV-N09-025→PV-N09-026 | 16.61 | 200 | 1.92 | 2.09 | CIMENTADO | 26.6 | 23.9 | 3322 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 1298.5 | 8994.5 | 2248.62 | 11243.12
N09-026 | Z.LESTE | PV-N09-026 | PV-N09-027 | PV-N09-026→PV-N09-027 | 7.82 | 200 | 2.42 | 2.61 | CIMENTADO | 15.7 | 14.1 | 1564 | 483.09 | 281.72 | 3078 | 611.34 | 6018.15 | 1504.54 | 7522.69
N09-027 | Z.LESTE | PV-N09-027 | PV-N09-028 | PV-N09-027→PV-N09-028 | 19.96 | 200 | 3.02 | 2.9 | CIMENTADO | 47.3 | 42.6 | 3992 | 1455.42 | 851.15 | 3078 | 1560.39 | 10936.96 | 2734.24 | 13671.2
N09-028 | Z.LESTE | PV-N09-028 | PV-N09-029 | PV-N09-028→PV-N09-029 | 17.2 | 200 | 3.23 | 3.41 | CIMENTADO | 45.7 | 41.1 | 3440 | 1406.19 | 821.18 | 3078 | 1344.63 | 10090 | 2522.5 | 12612.5
N09-029 | Z.LESTE | PV-N09-029 | PV-N09-030 | PV-N09-029→PV-N09-030 | 24.19 | 150 | 2.2 | 2.49 | CBUQ | 45.4 | 40.9 | 3870.4 | 1396.96 | 817.18 | 3078 | 3010.59 | 12173.13 | 3043.28 | 15216.41
N09-030 | Z.LESTE | PV-N09-030 | PV-N09-031 | PV-N09-030→PV-N09-031 | 10.51 | 150 | 3.08 | 3.35 | CBUQ | 27 | 24.3 | 1681.6 | 830.79 | 485.51 | 3078 | 1308.03 | 7383.93 | 1845.98 | 9229.91
N09-031 | Z.LESTE | PV-N09-031 | PV-N09-032 | PV-N09-031→PV-N09-032 | 22.43 | 200 | 2.87 | 2.98 | CIMENTADO | 52.5 | 47.2 | 4486 | 1615.42 | 943.06 | 3078 | 1753.49 | 11875.97 | 2968.99 | 14844.96
N09-032 | Z.LESTE | PV-N09-032 | PV-N09-033 | PV-N09-032→PV-N09-033 | 22.2 | 200 | 1.89 | 1.88 | CIMENTADO | 33.5 | 30.2 | 4440 | 1030.8 | 603.4 | 3078 | 1735.51 | 10887.71 | 2721.93 | 13609.64
N09-033 | Z.LESTE | PV-N09-033 | PV-N09-034 | PV-N09-033→PV-N09-034 | 9.82 | 200 | 3.11 | 3.36 | CIMENTADO | 25.4 | 22.9 | 1964 | 781.56 | 457.54 | 3078 | 767.69 | 7048.79 | 1762.2 | 8810.99
N09-034 | Z.LESTE | PV-N09-034 | PV-N09-035 | PV-N09-034→PV-N09-035 | 14.87 | 200 | 1.88 | 1.76 | CIMENTADO | 21.7 | 19.5 | 2974 | 667.71 | 389.61 | 3078 | 1162.48 | 8271.8 | 2067.95 | 10339.75
N09-035 | Z.LESTE | PV-N09-035 | PV-N09-036 | PV-N09-035→PV-N09-036 | 10.62 | 150 | 1.99 | 2.19 | CIMENTADO | 17.8 | 16 | 1699.2 | 547.71 | 319.68 | 3078 | 830.23 | 6474.82 | 1618.7 | 8093.52
N09-036 | Z.LESTE | PV-N09-036 | PV-N09-037 | PV-N09-036→PV-N09-037 | 12.2 | 200 | 2.1 | 1.96 | CBUQ | 19.8 | 17.8 | 2440 | 609.25 | 355.64 | 3078 | 1518.36 | 8001.25 | 2000.31 | 10001.56
N09-037 | Z.LESTE | PV-N09-037 | PV-N09-038 | PV-N09-037→PV-N09-038 | 12.35 | 200 | 2.25 | 2.37 | CIMENTADO | 22.8 | 20.5 | 2470 | 701.56 | 409.59 | 3078 | 965.47 | 7624.62 | 1906.15 | 9530.77
N09-038 | Z.LESTE | PV-N09-038 | PV-N09-039 | PV-N09-038→PV-N09-039 | 17.81 | 200 | 2.03 | 2.11 | CIMENTADO | 29.5 | 26.6 | 3562 | 907.72 | 531.47 | 3078 | 1392.31 | 9471.5 | 2367.88 | 11839.38
N09-039 | Z.LESTE | PV-N09-039 | PV-N09-040 | PV-N09-039→PV-N09-040 | 15.11 | 200 | 3.5 | 3.47 | CIMENTADO | 42.1 | 37.9 | 3022 | 1295.42 | 757.24 | 3078 | 1181.24 | 9333.9 | 2333.47 | 11667.37
N09-040 | Z.LESTE | PV-N09-040 | PV-N09-041 | PV-N09-040→PV-N09-041 | 25.1 | 200 | 1.52 | 1.37 | CIMENTADO | 29 | 26.1 | 5020 | 892.33 | 521.48 | 3078 | 1962.22 | 11474.03 | 2868.51 | 14342.54
N09-041 | Z.LESTE | PV-N09-041 | PV-N09-042 | PV-N09-041→PV-N09-042 | 9.8 | 200 | 1.55 | 1.74 | CBUQ | 12.9 | 11.6 | 1960 | 396.93 | 231.77 | 3078 | 1219.67 | 6886.37 | 1721.59 | 8607.96
N09-042 | Z.LESTE | PV-N09-042 | PV-N09-043 | PV-N09-042→PV-N09-043 | 25.59 | 200 | 2.1 | 2.03 | CIMENTADO | 42.3 | 38.1 | 5118 | 1301.57 | 761.24 | 3078 | 2000.52 | 12259.33 | 3064.83 | 15324.16
N09-043 | Z.LESTE | PV-N09-043 | PV-N09-044 | PV-N09-043→PV-N09-044 | 11.75 | 150 | 2.57 | 2.52 | CIMENTADO | 23.9 | 21.5 | 1880 | 735.4 | 429.57 | 3078 | 918.57 | 7041.54 | 1760.38 | 8801.92
N09-044 | Z.LESTE | PV-N09-044 | PV-N09-045 | PV-N09-044→PV-N09-045 | 21.85 | 150 | 2.84 | 3.07 | CBUQ | 51.7 | 46.5 | 3496 | 1590.81 | 929.07 | 3078 | 2719.36 | 11813.24 | 2953.31 | 14766.55
N09-045 | Z.LESTE | PV-N09-045 | PV-N09-046 | PV-N09-045→PV-N09-046 | 13.76 | 200 | 1.64 | 1.79 | CBUQ | 18.9 | 17 | 2752 | 581.55 | 339.66 | 3078 | 1712.51 | 8463.72 | 2115.93 | 10579.65
N09-046 | Z.LESTE | PV-N09-046 | PV-N09-047 | PV-N09-046→PV-N09-047 | 10.12 | 200 | 2.53 | 2.84 | CIMENTADO | 21.7 | 19.5 | 2024 | 667.71 | 389.61 | 3078 | 791.14 | 6950.46 | 1737.62 | 8688.08
N09-047 | Z.LESTE | PV-N09-047 | PV-N09-048 | PV-N09-047→PV-N09-048 | 23.43 | 200 | 2.3 | 2.62 | CIMENTADO | 46.1 | 41.5 | 4686 | 1418.5 | 829.17 | 3078 | 1831.66 | 11843.33 | 2960.83 | 14804.16
N09-048 | Z.LESTE | PV-N09-048 | PV-N09-049 | PV-N09-048→PV-N09-049 | 13.2 | 150 | 3.19 | 3.26 | CIMENTADO | 34.1 | 30.7 | 2112 | 1049.26 | 613.39 | 3078 | 1031.92 | 7884.57 | 1971.14 | 9855.71
N09-049 | Z.LESTE | PV-N09-049 | PV-N09-050 | PV-N09-049→PV-N09-050 | 19.72 | 200 | 1.88 | 2.08 | CBUQ | 31.2 | 28.1 | 3944 | 960.02 | 561.44 | 3078 | 2454.27 | 10997.73 | 2749.43 | 13747.16
N09-050 | Z.LESTE | PV-N09-050 | PV-N09-051 | PV-N09-050→PV-N09-051 | 18 | 150 | 2.09 | 2.3 | CBUQ | 31.6 | 28.4 | 2880 | 972.33 | 567.43 | 3078 | 2240.21 | 9737.97 | 2434.49 | 12172.46
N09-051 | Z.LESTE | PV-N09-051 | PV-N09-052 | PV-N09-051→PV-N09-052 | 16.24 | 150 | 2.93 | 2.87 | CBUQ | 37.7 | 33.9 | 2598.4 | 1160.03 | 677.32 | 3078 | 2021.17 | 9534.92 | 2383.73 | 11918.65
N09-052 | Z.LESTE | PV-N09-052 | PV-N09-053 | PV-N09-052→PV-N09-053 | 16.69 | 150 | 2.26 | 2.35 | CBUQ | 30.8 | 27.7 | 2670.4 | 947.72 | 553.45 | 3078 | 2077.17 | 9326.74 | 2331.68 | 11658.42
N09-053 | Z.LESTE | PV-N09-053 | PV-N09-054 | PV-N09-053→PV-N09-054 | 21.09 | 200 | 2.93 | 2.94 | CBUQ | 49.5 | 44.6 | 4218 | 1523.12 | 891.11 | 3078 | 2624.78 | 12335.01 | 3083.75 | 15418.76
N09-054 | Z.LESTE | PV-N09-054 | PV-N09-055 | PV-N09-054→PV-N09-055 | 9.09 | 200 | 2.75 | 2.67 | CBUQ | 19.7 | 17.7 | 1818 | 606.17 | 353.65 | 3078 | 1131.31 | 6987.13 | 1746.78 | 8733.91
N09-055 | Z.LESTE | PV-N09-055 | PV-N09-056 | PV-N09-055→PV-N09-056 | 19.9 | 200 | 2.01 | 2.05 | CIMENTADO | 32.3 | 29.1 | 3980 | 993.87 | 581.42 | 3078 | 1555.7 | 10188.99 | 2547.25 | 12736.24
N09-056 | Z.LESTE | PV-N09-056 | PV-N09-057 | PV-N09-056→PV-N09-057 | 24.14 | 200 | 2.18 | 2.37 | CBUQ | 43.9 | 39.5 | 4828 | 1350.8 | 789.21 | 3078 | 3004.37 | 13050.38 | 3262.59 | 16312.97
N09-057 | Z.LESTE | PV-N09-057 | PV-N09-058 | PV-N09-057→PV-N09-058 | 8.53 | 200 | 2.47 | 2.73 | CIMENTADO | 17.7 | 15.9 | 1706 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 666.84 | 6313.15 | 1578.29 | 7891.44
N09-058 | Z.LESTE | PV-N09-058 | PV-N09-059 | PV-N09-058→PV-N09-059 | 10.07 | 200 | 3.32 | 3.43 | CIMENTADO | 27.2 | 24.5 | 2014 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 787.23 | 7205.68 | 1801.42 | 9007.1
N09-059 | Z.LESTE | PV-N09-059 | PV-N09-060 | PV-N09-059→PV-N09-060 | 20.8 | 200 | 2.88 | 3.17 | CBUQ | 50.3 | 45.3 | 4160 | 1547.73 | 905.09 | 3078 | 2588.68 | 12279.5 | 3069.88 | 15349.38
N09-060 | Z.LESTE | PV-N09-060 | PV-N09-061 | PV-N09-060→PV-N09-061 | 15.6 | 200 | 3.13 | 3.47 | CIMENTADO | 41.2 | 37.1 | 3120 | 1267.72 | 741.26 | 3078 | 1219.55 | 9426.53 | 2356.63 | 11783.16
N09-061 | Z.LESTE | PV-N09-061 | PV-N09-062 | PV-N09-061→PV-N09-062 | 14.97 | 150 | 1.71 | 1.62 | CBUQ | 19.9 | 17.9 | 2395.2 | 612.32 | 357.64 | 3078 | 1863.11 | 8306.27 | 2076.57 | 10382.84
N09-062 | Z.LESTE | PV-N09-062 | PV-N09-063 | PV-N09-062→PV-N09-063 | 10 | 200 | 3.11 | 3.41 | CIMENTADO | 26.1 | 23.5 | 2000 | 803.1 | 469.53 | 3078 | 781.76 | 7132.39 | 1783.1 | 8915.49
N09-063 | Z.LESTE | PV-N09-063 | PV-N09-064 | PV-N09-063→PV-N09-064 | 16.89 | 150 | 1.87 | 1.77 | CIMENTADO | 24.6 | 22.1 | 2702.4 | 756.94 | 441.56 | 3078 | 1320.39 | 8299.29 | 2074.82 | 10374.11
N09-064 | Z.LESTE | PV-N09-064 | PV-N09-065 | PV-N09-064→PV-N09-065 | 9.81 | 200 | 1.59 | 1.61 | CBUQ | 12.6 | 11.3 | 1962 | 387.7 | 225.77 | 3078 | 1220.91 | 6874.38 | 1718.6 | 8592.98
N09-065 | Z.LESTE | PV-N09-065 | PV-N09-066 | PV-N09-065→PV-N09-066 | 16.33 | 200 | 2.43 | 2.53 | CIMENTADO | 32.4 | 29.2 | 3266 | 996.95 | 583.42 | 3078 | 1276.61 | 9200.98 | 2300.24 | 11501.22
N09-066 | Z.LESTE | PV-N09-066 | PV-N09-067 | PV-N09-066→PV-N09-067 | 21.67 | 200 | 1.93 | 2.04 | CIMENTADO | 34.4 | 31 | 4334 | 1058.49 | 619.38 | 3078 | 1694.07 | 10783.94 | 2695.99 | 13479.93
N09-067 | Z.LESTE | PV-N09-067 | PV-N09-068 | PV-N09-067→PV-N09-068 | 12.26 | 200 | 3.36 | 3.4 | CIMENTADO | 33.2 | 29.9 | 2452 | 1021.56 | 597.4 | 3078 | 958.44 | 8107.4 | 2026.85 | 10134.25
N09-068 | Z.LESTE | PV-N09-068 | PV-N09-069 | PV-N09-068→PV-N09-069 | 16.41 | 150 | 2.72 | 2.71 | CBUQ | 35.6 | 32 | 2625.6 | 1095.41 | 639.36 | 3078 | 2042.32 | 9480.69 | 2370.17 | 11850.86
N09-069 | Z.LESTE | PV-N09-069 | PV-N09-070 | PV-N09-069→PV-N09-070 | 25.93 | 200 | 2.56 | 2.45 | CIMENTADO | 52 | 46.8 | 5186 | 1600.04 | 935.06 | 3078 | 2027.1 | 12826.2 | 3206.55 | 16032.75
N09-070 | Z.LESTE | PV-N09-070 | PV-N09-071 | PV-N09-070→PV-N09-071 | 20.24 | 200 | 1.88 | 1.96 | CIMENTADO | 31.1 | 28 | 4048 | 956.95 | 559.44 | 3078 | 1582.28 | 10224.67 | 2556.17 | 12780.84
N09-071 | Z.LESTE | PV-N09-071 | PV-N09-072 | PV-N09-071→PV-N09-072 | 23.12 | 200 | 2.29 | 2.3 | CIMENTADO | 42.4 | 38.2 | 4624 | 1304.65 | 763.24 | 3078 | 1807.43 | 11577.32 | 2894.33 | 14471.65
N09-072 | Z.LESTE | PV-N09-072 | PV-N09-073 | PV-N09-072→PV-N09-073 | 15.18 | 200 | 2.84 | 2.73 | CIMENTADO | 33.8 | 30.4 | 3036 | 1040.03 | 607.39 | 3078 | 1186.71 | 8948.13 | 2237.03 | 11185.16
N09-073 | Z.LESTE | PV-N09-073 | PV-N09-074 | PV-N09-073→PV-N09-074 | 21.75 | 200 | 1.69 | 2.03 | CIMENTADO | 32.4 | 29.2 | 4350 | 996.95 | 583.42 | 3078 | 1700.33 | 10708.7 | 2677.18 | 13385.88
N09-074 | Z.LESTE | PV-N09-074 | PV-N09-075 | PV-N09-074→PV-N09-075 | 8.21 | 150 | 3.37 | 3.4 | CIMENTADO | 22.2 | 20 | 1313.6 | 683.09 | 399.6 | 3078 | 641.82 | 6116.11 | 1529.03 | 7645.14
N09-075 | Z.LESTE | PV-N09-075 | PV-N09-076 | PV-N09-075→PV-N09-076 | 9.74 | 200 | 2.38 | 2.55 | CIMENTADO | 19.2 | 17.3 | 1948 | 590.78 | 345.65 | 3078 | 761.43 | 6723.86 | 1680.96 | 8404.82
N09-076 | Z.LESTE | PV-N09-076 | PV-N09-077 | PV-N09-076→PV-N09-077 | 11.23 | 150 | 2.69 | 2.63 | CBUQ | 23.9 | 21.5 | 1796.8 | 735.4 | 429.57 | 3078 | 1397.64 | 7437.41 | 1859.35 | 9296.76
N09-077 | Z.LESTE | PV-N09-077 | PV-N09-078 | PV-N09-077→PV-N09-078 | 14.94 | 200 | 2.44 | 2.46 | CBUQ | 29.3 | 26.4 | 2988 | 901.56 | 527.47 | 3078 | 1859.37 | 9354.4 | 2338.6 | 11693
N09-078 | Z.LESTE | PV-N09-078 | PV-N09-079 | PV-N09-078→PV-N09-079 | 23.2 | 150 | 1.57 | 1.66 | CIMENTADO | 30 | 27 | 3712 | 923.1 | 539.46 | 3078 | 1813.68 | 10066.24 | 2516.56 | 12582.8
N09-079 | Z.LESTE | PV-N09-079 | PV-N09-080 | PV-N09-079→PV-N09-080 | 13.9 | 150 | 3.39 | 3.61 | CIMENTADO | 38.9 | 35 | 2224 | 1196.95 | 699.3 | 3078 | 1086.65 | 8284.9 | 2071.22 | 10356.12
N09-080 | Z.LESTE | PV-N09-080 | PV-N09-081 | PV-N09-080→PV-N09-081 | 19.64 | 200 | 3.15 | 3.05 | CIMENTADO | 48.7 | 43.8 | 3928 | 1498.5 | 875.12 | 3078 | 1535.38 | 10915 | 2728.75 | 13643.75
N09-081 | Z.LESTE | PV-N09-081 | PV-N09-082 | PV-N09-081→PV-N09-082 | 20.66 | 200 | 2.67 | 2.94 | CBUQ | 46.4 | 41.8 | 4132 | 1427.73 | 835.16 | 3078 | 2571.26 | 12044.15 | 3011.04 | 15055.19
N09-082 | Z.LESTE | PV-N09-082 | PV-N09-083 | PV-N09-082→PV-N09-083 | 18.37 | 200 | 2.57 | 2.61 | CBUQ | 38.1 | 34.3 | 3674 | 1172.34 | 685.31 | 3078 | 2286.26 | 10895.91 | 2723.98 | 13619.89
N09-083 | Z.LESTE | PV-N09-083 | PV-N09-084 | PV-N09-083→PV-N09-084 | 14.11 | 200 | 3.28 | 3.38 | CIMENTADO | 37.6 | 33.8 | 2822 | 1156.95 | 675.32 | 3078 | 1103.06 | 8835.33 | 2208.83 | 11044.16
N09-084 | Z.LESTE | PV-N09-084 | PV-N09-085 | PV-N09-084→PV-N09-085 | 18.2 | 200 | 1.7 | 1.58 | CBUQ | 23.9 | 21.5 | 3640 | 735.4 | 429.57 | 3078 | 2265.1 | 10148.07 | 2537.02 | 12685.09
N09-085 | Z.LESTE | PV-N09-085 | PV-N09-086 | PV-N09-085→PV-N09-086 | 13.83 | 200 | 2.17 | 2.38 | CIMENTADO | 25.2 | 22.7 | 2766 | 775.4 | 453.55 | 3078 | 1081.17 | 8154.12 | 2038.53 | 10192.65
N09-086 | Z.LESTE | PV-N09-086 | PV-N09-087 | PV-N09-086→PV-N09-087 | 9.01 | 150 | 1.94 | 1.93 | CIMENTADO | 13.9 | 12.5 | 1441.6 | 427.7 | 249.75 | 3078 | 704.37 | 5901.42 | 1475.36 | 7376.78
N09-087 | Z.LESTE | PV-N09-087 | PV-N09-088 | PV-N09-087→PV-N09-088 | 25.94 | 150 | 1.77 | 2.09 | CIMENTADO | 40.1 | 36.1 | 4150.4 | 1233.88 | 721.28 | 3078 | 2027.89 | 11211.45 | 2802.86 | 14014.31
N09-088 | Z.LESTE | PV-N09-088 | PV-N09-089 | PV-N09-088→PV-N09-089 | 9.82 | 150 | 2.31 | 2.34 | CIMENTADO | 18.3 | 16.5 | 1571.2 | 563.09 | 329.67 | 3078 | 767.69 | 6309.65 | 1577.41 | 7887.06
N09-089 | Z.LESTE | PV-N09-089 | PV-N09-090 | PV-N09-089→PV-N09-090 | 8.8 | 200 | 1.76 | 1.98 | CIMENTADO | 13.2 | 11.9 | 1760 | 406.16 | 237.76 | 3078 | 687.95 | 6169.87 | 1542.47 | 7712.34
N09-090 | Z.LESTE | PV-N09-090 | PV-N09-091 | PV-N09-090→PV-N09-091 | 23.82 | 150 | 2.25 | 2.35 | CBUQ | 43.8 | 39.4 | 3811.2 | 1347.73 | 787.21 | 3078 | 2964.54 | 11988.68 | 2997.17 | 14985.85
N09-091 | Z.LESTE | PV-N09-091 | PV-N09-092 | PV-N09-091→PV-N09-092 | 13.07 | 150 | 2.3 | 2.16 | CIMENTADO | 23.3 | 21 | 2091.2 | 716.94 | 419.58 | 3078 | 1021.76 | 7327.48 | 1831.87 | 9159.35
N09-092 | Z.LESTE | PV-N09-092 | PV-N09-093 | PV-N09-092→PV-N09-093 | 19.56 | 150 | 1.59 | 1.77 | CIMENTADO | 26.3 | 23.7 | 3129.6 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 1529.12 | 9019.5 | 2254.88 | 11274.38
N09-093 | Z.LESTE | PV-N09-093 | PV-N09-094 | PV-N09-093→PV-N09-094 | 13.58 | 200 | 2.49 | 2.44 | CIMENTADO | 26.8 | 24.1 | 2716 | 824.64 | 481.52 | 3078 | 1061.63 | 8161.79 | 2040.45 | 10202.24
N09-094 | Z.LESTE | PV-N09-094 | PV-N09-095 | PV-N09-094→PV-N09-095 | 14.74 | 200 | 1.99 | 2.29 | CBUQ | 25.2 | 22.7 | 2948 | 775.4 | 453.55 | 3078 | 1834.48 | 9089.43 | 2272.36 | 11361.79
N09-095 | Z.LESTE | PV-N09-095 | PV-N09-096 | PV-N09-095→PV-N09-096 | 12.33 | 200 | 3.22 | 3.41 | CIMENTADO | 32.7 | 29.4 | 2466 | 1006.18 | 587.41 | 3078 | 963.91 | 8101.5 | 2025.38 | 10126.88
N09-096 | Z.LESTE | PV-N09-096 | PV-N09-097 | PV-N09-096→PV-N09-097 | 13.84 | 200 | 1.88 | 1.95 | CBUQ | 21.2 | 19.1 | 2768 | 652.32 | 381.62 | 3078 | 1722.47 | 8602.41 | 2150.6 | 10753.01
N09-097 | Z.LESTE | PV-N09-097 | PV-N09-098 | PV-N09-097→PV-N09-098 | 15.1 | 200 | 2.98 | 3.02 | CBUQ | 36.2 | 32.6 | 3020 | 1113.87 | 651.35 | 3078 | 1879.29 | 9742.51 | 2435.63 | 12178.14
N09-098 | Z.LESTE | PV-N09-098 | PV-N09-099 | PV-N09-098→PV-N09-099 | 20.87 | 200 | 3.24 | 3.11 | CIMENTADO | 53 | 47.7 | 4174 | 1630.81 | 953.05 | 3078 | 1631.53 | 11467.39 | 2866.85 | 14334.24
N09-099 | Z.LESTE | PV-N09-099 | PV-N09-100 | PV-N09-099→PV-N09-100 | 16.98 | 150 | 2.89 | 2.79 | CIMENTADO | 38.6 | 34.7 | 2716.8 | 1187.72 | 693.31 | 3078 | 1327.43 | 9003.26 | 2250.82 | 11254.08
N09-100 | Z.LESTE | PV-N09-100 | PV-N09-101 | PV-N09-100→PV-N09-101 | 25.03 | 150 | 1.9 | 2.22 | CBUQ | 41.2 | 37.1 | 4004.8 | 1267.72 | 741.26 | 3078 | 3115.13 | 12206.91 | 3051.73 | 15258.64
N09-101 | Z.LESTE | PV-N09-101 | PV-N09-102 | PV-N09-101→PV-N09-102 | 8.23 | 200 | 1.54 | 1.63 | CIMENTADO | 10.4 | 9.4 | 1646 | 320.01 | 187.81 | 3078 | 643.39 | 5875.21 | 1468.8 | 7344.01
N09-102 | Z.LESTE | PV-N09-102 | PV-N09-103 | PV-N09-102→PV-N09-103 | 16.82 | 200 | 1.76 | 1.8 | CIMENTADO | 24 | 21.6 | 3364 | 738.48 | 431.57 | 3078 | 1314.92 | 8926.97 | 2231.74 | 11158.71
N09-103 | Z.LESTE | PV-N09-103 | PV-N09-104 | PV-N09-103→PV-N09-104 | 18.33 | 200 | 2.56 | 2.7 | CBUQ | 38.6 | 34.7 | 3666 | 1187.72 | 693.31 | 3078 | 2281.28 | 10906.31 | 2726.58 | 13632.89
N09-104 | Z.LESTE | PV-N09-104 | PV-N09-105 | PV-N09-104→PV-N09-105 | 24.59 | 150 | 1.82 | 1.79 | CBUQ | 35.5 | 31.9 | 3934.4 | 1092.34 | 637.36 | 3078 | 3060.37 | 11802.47 | 2950.62 | 14753.09
N09-105 | Z.LESTE | PV-N09-105 | PV-N09-106 | PV-N09-105→PV-N09-106 | 8.37 | 200 | 2.63 | 2.95 | CBUQ | 18.7 | 16.8 | 1674 | 575.4 | 335.66 | 3078 | 1041.7 | 6704.76 | 1676.19 | 8380.95
N09-106 | Z.LESTE | PV-N09-106 | PV-N09-107 | PV-N09-106→PV-N09-107 | 18.13 | 200 | 3.13 | 3.26 | CBUQ | 46.3 | 41.7 | 3626 | 1424.65 | 833.17 | 3078 | 2256.39 | 11218.21 | 2804.55 | 14022.76
N09-107 | Z.LESTE | PV-N09-107 | PV-N09-108 | PV-N09-107→PV-N09-108 | 23.35 | 150 | 1.58 | 1.58 | CIMENTADO | 29.5 | 26.6 | 3736 | 907.72 | 531.47 | 3078 | 1825.41 | 10078.6 | 2519.65 | 12598.25
N09-108 | Z.LESTE | PV-N09-108 | PV-N09-109 | PV-N09-108→PV-N09-109 | 11.96 | 150 | 1.94 | 2.14 | CIMENTADO | 19.5 | 17.6 | 1913.6 | 600.01 | 351.65 | 3078 | 934.98 | 6878.24 | 1719.56 | 8597.8
N09-109 | Z.LESTE | PV-N09-109 | PV-N09-110 | PV-N09-109→PV-N09-110 | 23.77 | 200 | 2.9 | 2.94 | CBUQ | 55.5 | 50 | 4754 | 1707.73 | 999 | 3078 | 2958.32 | 13497.05 | 3374.26 | 16871.31
N09-110 | Z.LESTE | PV-N09-110 | PV-N09-111 | PV-N09-110→PV-N09-111 | 7.81 | 200 | 2.66 | 2.98 | CBUQ | 17.6 | 15.8 | 1562 | 541.55 | 315.68 | 3078 | 972 | 6469.23 | 1617.31 | 8086.54
N09-111 | Z.LESTE | PV-N09-111 | PV-N09-112 | PV-N09-111→PV-N09-112 | 21.09 | 200 | 2.16 | 2.26 | CBUQ | 37.3 | 33.6 | 4218 | 1147.72 | 671.33 | 3078 | 2624.78 | 11739.83 | 2934.96 | 14674.79
N09-112 | Z.LESTE | PV-N09-112 | PV-N09-113 | PV-N09-112→PV-N09-113 | 24.83 | 200 | 3.14 | 3.27 | CIMENTADO | 63.7 | 57.3 | 4966 | 1960.05 | 1144.85 | 3078 | 1941.11 | 13090.01 | 3272.5 | 16362.51
N09-113 | Z.LESTE | PV-N09-113 | PV-N09-114 | PV-N09-113→PV-N09-114 | 19.69 | 150 | 2.1 | 2.14 | CIMENTADO | 33.4 | 30.1 | 3150.4 | 1027.72 | 601.4 | 3078 | 1539.29 | 9396.81 | 2349.2 | 11746.01
N09-114 | Z.LESTE | PV-N09-114 | PV-N09-115 | PV-N09-114→PV-N09-115 | 15.63 | 200 | 2.38 | 2.43 | CIMENTADO | 30.1 | 27.1 | 3126 | 926.18 | 541.46 | 3078 | 1221.89 | 8893.53 | 2223.38 | 11116.91
N09-115 | Z.LESTE | PV-N09-115 | PV-N09-116 | PV-N09-115→PV-N09-116 | 8.29 | 200 | 2.6 | 2.57 | CIMENTADO | 17.1 | 15.4 | 1658 | 526.17 | 307.69 | 3078 | 648.08 | 6217.94 | 1554.48 | 7772.42
N09-116 | Z.LESTE | PV-N09-116 | PV-N09-117 | PV-N09-116→PV-N09-117 | 24.59 | 200 | 3.12 | 3.36 | CBUQ | 63.7 | 57.3 | 4918 | 1960.05 | 1144.85 | 3078 | 3060.37 | 14161.27 | 3540.32 | 17701.59
N09-117 | Z.LESTE | PV-N09-117 | PV-N09-118 | PV-N09-117→PV-N09-118 | 16.21 | 200 | 3.1 | 3.12 | CBUQ | 40.3 | 36.3 | 3242 | 1240.03 | 725.27 | 3078 | 2017.43 | 10302.73 | 2575.68 | 12878.41
N09-118 | Z.LESTE | PV-N09-118 | PV-N09-119 | PV-N09-118→PV-N09-119 | 7.99 | 150 | 2.4 | 2.43 | CIMENTADO | 15.4 | 13.9 | 1278.4 | 473.86 | 277.72 | 3078 | 624.63 | 5732.61 | 1433.15 | 7165.76
N09-119 | Z.LESTE | PV-N09-119 | PV-N09-120 | PV-N09-119→PV-N09-120 | 20.3 | 150 | 3.22 | 3.2 | CBUQ | 52.1 | 46.9 | 3248 | 1603.12 | 937.06 | 3078 | 2526.46 | 11392.64 | 2848.16 | 14240.8
N09-120 | Z.LESTE | PV-N09-120 | PV-N09-121 | PV-N09-120→PV-N09-121 | 16.43 | 200 | 2.5 | 2.46 | CBUQ | 32.6 | 29.3 | 3286 | 1003.1 | 585.41 | 3078 | 2044.81 | 9997.32 | 2499.33 | 12496.65
N09-121 | Z.LESTE | PV-N09-121 | PV-N09-122 | PV-N09-121→PV-N09-122 | 9.77 | 150 | 2.94 | 3.18 | CIMENTADO | 23.9 | 21.5 | 1563.2 | 735.4 | 429.57 | 3078 | 763.78 | 6569.95 | 1642.49 | 8212.44
N09-122 | Z.LESTE | PV-N09-122 | PV-N09-123 | PV-N09-122→PV-N09-123 | 11.44 | 200 | 2.97 | 2.89 | CIMENTADO | 26.8 | 24.1 | 2288 | 824.64 | 481.52 | 3078 | 894.33 | 7566.49 | 1891.62 | 9458.11
N09-123 | Z.LESTE | PV-N09-123 | PV-N09-124 | PV-N09-123→PV-N09-124 | 8.65 | 200 | 1.91 | 1.85 | CBUQ | 13 | 11.7 | 1730 | 400.01 | 233.77 | 3078 | 1076.54 | 6518.32 | 1629.58 | 8147.9
N09-124 | Z.LESTE | PV-N09-124 | PV-N09-125 | PV-N09-124→PV-N09-125 | 18.15 | 150 | 3 | 3.08 | CIMENTADO | 44.1 | 39.7 | 2904 | 1356.96 | 793.21 | 3078 | 1418.89 | 9551.06 | 2387.76 | 11938.82
N09-125 | Z.LESTE | PV-N09-125 | PV-N09-126 | PV-N09-125→PV-N09-126 | 19.04 | 200 | 2.71 | 2.9 | CBUQ | 42.7 | 38.4 | 3808 | 1313.88 | 767.23 | 3078 | 2369.64 | 11336.75 | 2834.19 | 14170.94
N09-126 | Z.LESTE | PV-N09-126 | PV-N09-127 | PV-N09-126→PV-N09-127 | 16.87 | 200 | 2.78 | 2.63 | CBUQ | 36.5 | 32.9 | 3374 | 1123.11 | 657.34 | 3078 | 2099.57 | 10332.02 | 2583.01 | 12915.03
N09-127 | Z.LESTE | PV-N09-127 | PV-N09-128 | PV-N09-127→PV-N09-128 | 22.67 | 200 | 2.87 | 2.85 | CIMENTADO | 51.9 | 46.7 | 4534 | 1596.96 | 933.07 | 3078 | 1772.25 | 11914.28 | 2978.57 | 14892.85
N09-128 | Z.LESTE | PV-N09-128 | PV-N09-129 | PV-N09-128→PV-N09-129 | 23.49 | 200 | 2.11 | 1.98 | CIMENTADO | 38.4 | 34.6 | 4698 | 1181.57 | 691.31 | 3078 | 1836.35 | 11485.23 | 2871.31 | 14356.54
N09-129 | Z.LESTE | PV-N09-129 | PV-N09-130 | PV-N09-129→PV-N09-130 | 18.92 | 200 | 1.71 | 1.81 | CIMENTADO | 26.6 | 23.9 | 3784 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 1479.09 | 9637.09 | 2409.27 | 12046.36
N09-130 | Z.LESTE | PV-N09-130 | PV-N09-131 | PV-N09-130→PV-N09-131 | 7.69 | 150 | 2.04 | 2.01 | CIMENTADO | 12.5 | 11.2 | 1230.4 | 384.62 | 223.78 | 3078 | 601.17 | 5517.97 | 1379.49 | 6897.46
N09-131 | Z.LESTE | PV-N09-131 | PV-N09-132 | PV-N09-131→PV-N09-132 | 20.4 | 150 | 2.65 | 2.96 | CBUQ | 45.8 | 41.2 | 3264 | 1409.27 | 823.18 | 3078 | 2538.9 | 11113.35 | 2778.34 | 13891.69
N09-132 | Z.LESTE | PV-N09-132 | PV-N09-133 | PV-N09-132→PV-N09-133 | 15.24 | 200 | 3.39 | 3.68 | CBUQ | 43.1 | 38.8 | 3048 | 1326.19 | 775.22 | 3078 | 1896.71 | 10124.12 | 2531.03 | 12655.15
N09-133 | Z.LESTE | PV-N09-133 | PV-N09-134 | PV-N09-133→PV-N09-134 | 17.99 | 200 | 3.02 | 3.36 | CBUQ | 45.9 | 41.3 | 3598 | 1412.34 | 825.17 | 3078 | 2238.96 | 11152.47 | 2788.12 | 13940.59
N09-134 | Z.LESTE | PV-N09-134 | PV-N09-135 | PV-N09-134→PV-N09-135 | 19.54 | 200 | 2.18 | 2.12 | CIMENTADO | 33.6 | 30.2 | 3908 | 1033.87 | 603.4 | 3078 | 1527.56 | 10150.83 | 2537.71 | 12688.54
N09-135 | Z.LESTE | PV-N09-135 | PV-N09-136 | PV-N09-135→PV-N09-136 | 13.97 | 200 | 2.43 | 2.55 | CIMENTADO | 27.8 | 25 | 2794 | 855.41 | 499.5 | 3078 | 1092.12 | 8319.03 | 2079.76 | 10398.79
N09-136 | Z.LESTE | PV-N09-136 | PV-N09-137 | PV-N09-136→PV-N09-137 | 24.53 | 200 | 2.73 | 2.76 | CIMENTADO | 53.9 | 48.5 | 4906 | 1658.5 | 969.03 | 3078 | 1917.66 | 12529.19 | 3132.3 | 15661.49
N09-137 | Z.LESTE | PV-N09-137 | PV-N09-138 | PV-N09-137→PV-N09-138 | 9.95 | 200 | 3.38 | 3.5 | CIMENTADO | 27.4 | 24.7 | 1990 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 777.85 | 7182.46 | 1795.62 | 8978.08
N09-138 | Z.LESTE | PV-N09-138 | PV-N09-139 | PV-N09-138→PV-N09-139 | 19.96 | 150 | 1.92 | 2.02 | CBUQ | 31.5 | 28.4 | 3193.6 | 969.25 | 567.43 | 3078 | 2484.14 | 10292.42 | 2573.11 | 12865.53
N09-139 | Z.LESTE | PV-N09-139 | PV-N09-140 | PV-N09-139→PV-N09-140 | 7.53 | 150 | 2.53 | 2.39 | CBUQ | 14.8 | 13.3 | 1204.8 | 455.4 | 265.73 | 3078 | 937.15 | 5941.08 | 1485.27 | 7426.35
N09-140 | Z.LESTE | PV-N09-140 | PV-N09-141 | PV-N09-140→PV-N09-141 | 24.67 | 200 | 2.65 | 2.96 | CIMENTADO | 55.4 | 49.9 | 4934 | 1704.66 | 997 | 3078 | 1928.6 | 12642.26 | 3160.57 | 15802.83
N09-141 | Z.LESTE | PV-N09-141 | PV-N09-142 | PV-N09-141→PV-N09-142 | 9.55 | 200 | 3.36 | 3.6 | CBUQ | 26.6 | 23.9 | 1910 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 1188.55 | 7472.55 | 1868.14 | 9340.69
N09-142 | Z.LESTE | PV-N09-142 | PV-N09-143 | PV-N09-142→PV-N09-143 | 9.22 | 150 | 2.85 | 2.98 | CIMENTADO | 21.5 | 19.4 | 1475.2 | 661.55 | 387.61 | 3078 | 720.78 | 6323.14 | 1580.79 | 7903.93
N09-143 | Z.LESTE | PV-N09-143 | PV-N09-144 | PV-N09-143→PV-N09-144 | 13.65 | 200 | 2.75 | 3.09 | CIMENTADO | 31.9 | 28.7 | 2730 | 981.56 | 573.43 | 3078 | 1067.1 | 8430.09 | 2107.52 | 10537.61
N09-144 | Z.LESTE | PV-N09-144 | PV-N09-145 | PV-N09-144→PV-N09-145 | 14.41 | 150 | 3.16 | 3.14 | CIMENTADO | 36.3 | 32.7 | 2305.6 | 1116.95 | 653.35 | 3078 | 1126.52 | 8280.42 | 2070.11 | 10350.53
N09-145 | Z.LESTE | PV-N09-145 | PV-N09-146 | PV-N09-145→PV-N09-146 | 11.44 | 200 | 2.89 | 3.04 | CIMENTADO | 27.1 | 24.4 | 2288 | 833.87 | 487.51 | 3078 | 894.33 | 7581.71 | 1895.43 | 9477.14
N09-146 | Z.LESTE | PV-N09-146 | PV-N09-147 | PV-N09-146→PV-N09-147 | 18.35 | 200 | 2.21 | 2.38 | CIMENTADO | 33.7 | 30.3 | 3670 | 1036.95 | 605.39 | 3078 | 1434.53 | 9824.87 | 2456.22 | 12281.09
N09-147 | Z.LESTE | PV-N09-147 | PV-N09-148 | PV-N09-147→PV-N09-148 | 15.7 | 200 | 1.9 | 2 | CIMENTADO | 24.5 | 22.1 | 3140 | 753.87 | 441.56 | 3078 | 1227.36 | 8640.79 | 2160.2 | 10800.99
N09-148 | Z.LESTE | PV-N09-148 | PV-N09-149 | PV-N09-148→PV-N09-149 | 8.09 | 200 | 2.57 | 2.81 | CIMENTADO | 17.4 | 15.7 | 1618 | 535.4 | 313.69 | 3078 | 632.44 | 6177.53 | 1544.38 | 7721.91
N09-149 | Z.LESTE | PV-N09-149 | PV-N09-150 | PV-N09-149→PV-N09-150 | 13.4 | 200 | 3.29 | 3.22 | CIMENTADO | 34.9 | 31.4 | 2680 | 1073.87 | 627.37 | 3078 | 1047.56 | 8506.8 | 2126.7 | 10633.5
N09-150 | Z.LESTE | PV-N09-150 | PV-N09-151 | PV-N09-150→PV-N09-151 | 22.55 | 150 | 1.53 | 1.83 | CBUQ | 30.3 | 27.3 | 3608 | 932.33 | 545.45 | 3078 | 2806.48 | 10970.26 | 2742.57 | 13712.83
N09-151 | Z.LESTE | PV-N09-151 | PV-N09-152 | PV-N09-151→PV-N09-152 | 20.3 | 200 | 3.12 | 3.4 | CIMENTADO | 52.9 | 47.6 | 4060 | 1627.73 | 951.05 | 3078 | 1586.97 | 11303.75 | 2825.94 | 14129.69
N09-152 | Z.LESTE | PV-N09-152 | PV-N09-153 | PV-N09-152→PV-N09-153 | 20.95 | 150 | 2.92 | 2.83 | CIMENTADO | 48.2 | 43.4 | 3352 | 1483.11 | 867.13 | 3078 | 1637.79 | 10418.03 | 2604.51 | 13022.54
N09-153 | Z.LESTE | PV-N09-153 | PV-N09-154 | PV-N09-153→PV-N09-154 | 20.45 | 200 | 2.24 | 2.39 | CIMENTADO | 37.9 | 34.1 | 4090 | 1166.18 | 681.32 | 3078 | 1598.7 | 10614.2 | 2653.55 | 13267.75
N09-154 | Z.LESTE | PV-N09-154 | PV-N09-155 | PV-N09-154→PV-N09-155 | 13.24 | 200 | 3.45 | 3.33 | CIMENTADO | 35.9 | 32.3 | 2648 | 1104.64 | 645.35 | 3078 | 1035.05 | 8511.04 | 2127.76 | 10638.8
N09-155 | Z.LESTE | PV-N09-155 | PV-N09-156 | PV-N09-155→PV-N09-156 | 9.31 | 200 | 2.46 | 2.35 | CIMENTADO | 17.9 | 16.1 | 1862 | 550.78 | 321.68 | 3078 | 727.82 | 6540.28 | 1635.07 | 8175.35
N09-156 | Z.LESTE | PV-N09-156 | PV-N09-157 | PV-N09-156→PV-N09-157 | 12.53 | 200 | 1.81 | 2.08 | CIMENTADO | 19.5 | 17.6 | 2506 | 600.01 | 351.65 | 3078 | 979.55 | 7515.21 | 1878.8 | 9394.01
N09-157 | Z.LESTE | PV-N09-157 | PV-N09-158 | PV-N09-157→PV-N09-158 | 22.94 | 200 | 3.11 | 3.31 | CBUQ | 58.9 | 53 | 4588 | 1812.35 | 1058.94 | 3078 | 2855.02 | 13392.31 | 3348.08 | 16740.39
N09-158 | Z.LESTE | PV-N09-158 | PV-N09-159 | PV-N09-158→PV-N09-159 | 25.71 | 200 | 1.89 | 2.2 | CBUQ | 42.1 | 37.9 | 5142 | 1295.42 | 757.24 | 3078 | 3199.76 | 13472.42 | 3368.11 | 16840.53
N09-159 | Z.LESTE | PV-N09-159 | PV-N09-160 | PV-N09-159→PV-N09-160 | 16.65 | 150 | 2.53 | 2.51 | CBUQ | 33.6 | 30.2 | 2664 | 1033.87 | 603.4 | 3078 | 2072.19 | 9451.46 | 2362.86 | 11814.32
N09-160 | Z.LESTE | PV-N09-160 | PV-N09-161 | PV-N09-160→PV-N09-161 | 7.63 | 200 | 1.68 | 1.56 | CIMENTADO | 9.9 | 8.9 | 1526 | 304.62 | 177.82 | 3078 | 596.48 | 5682.92 | 1420.73 | 7103.65
N09-161 | Z.LESTE | PV-N09-161 | PV-N09-162 | PV-N09-161→PV-N09-162 | 10.06 | 200 | 2.61 | 2.67 | CIMENTADO | 21.2 | 19.1 | 2012 | 652.32 | 381.62 | 3078 | 786.45 | 6910.39 | 1727.6 | 8637.99
N09-162 | Z.LESTE | PV-N09-162 | PV-N09-163 | PV-N09-162→PV-N09-163 | 13.45 | 200 | 3.37 | 3.25 | CIMENTADO | 35.6 | 32 | 2690 | 1095.41 | 639.36 | 3078 | 1051.47 | 8554.24 | 2138.56 | 10692.8
N09-163 | Z.LESTE | PV-N09-163 | PV-N09-164 | PV-N09-163→PV-N09-164 | 18.23 | 200 | 3.11 | 3.05 | CBUQ | 44.9 | 40.4 | 3646 | 1381.57 | 807.19 | 3078 | 2268.83 | 11181.59 | 2795.4 | 13976.99
N09-164 | Z.LESTE | PV-N09-164 | PV-N09-165 | PV-N09-164→PV-N09-165 | 8.85 | 200 | 1.67 | 1.93 | CIMENTADO | 12.7 | 11.4 | 1770 | 390.78 | 227.77 | 3078 | 691.86 | 6158.41 | 1539.6 | 7698.01
N09-165 | Z.LESTE | PV-N09-165 | PV-N09-166 | PV-N09-165→PV-N09-166 | 25.02 | 200 | 1.7 | 1.91 | CIMENTADO | 36.1 | 32.5 | 5004 | 1110.8 | 649.35 | 3078 | 1955.96 | 11798.11 | 2949.53 | 14747.64
N09-166 | Z.LESTE | PV-N09-166 | PV-N09-167 | PV-N09-166→PV-N09-167 | 14.25 | 200 | 1.58 | 1.44 | CIMENTADO | 17.2 | 15.5 | 2850 | 529.24 | 309.69 | 3078 | 1114.01 | 7880.94 | 1970.23 | 9851.17
N09-167 | Z.LESTE | PV-N09-167 | PV-N09-168 | PV-N09-167→PV-N09-168 | 24.45 | 150 | 2.62 | 2.93 | CIMENTADO | 54.3 | 48.9 | 3912 | 1670.81 | 977.02 | 3078 | 1911.4 | 11549.23 | 2887.31 | 14436.54
N09-168 | Z.LESTE | PV-N09-168 | PV-N09-169 | PV-N09-168→PV-N09-169 | 21.99 | 200 | 1.5 | 1.43 | CBUQ | 25.8 | 23.2 | 4398 | 793.87 | 463.54 | 3078 | 2736.79 | 11470.2 | 2867.55 | 14337.75
N09-169 | Z.LESTE | PV-N09-169 | PV-N09-170 | PV-N09-169→PV-N09-170 | 21.52 | 200 | 3.32 | 3.22 | CIMENTADO | 56.3 | 50.7 | 4304 | 1732.35 | 1012.99 | 3078 | 1682.35 | 11809.69 | 2952.42 | 14762.11
N09-170 | Z.LESTE | PV-N09-170 | PV-N09-171 | PV-N09-170→PV-N09-171 | 18.75 | 200 | 3.38 | 3.29 | CBUQ | 50 | 45 | 3750 | 1538.5 | 899.1 | 3078 | 2333.55 | 11599.15 | 2899.79 | 14498.94
N09-171 | Z.LESTE | PV-N09-171 | PV-N09-172 | PV-N09-171→PV-N09-172 | 19.13 | 150 | 2.37 | 2.36 | CIMENTADO | 36.2 | 32.6 | 3060.8 | 1113.87 | 651.35 | 3078 | 1495.51 | 9399.53 | 2349.88 | 11749.41
N09-172 | Z.LESTE | PV-N09-172 | PV-N09-173 | PV-N09-172→PV-N09-173 | 19.33 | 200 | 2.73 | 2.85 | CBUQ | 43.1 | 38.8 | 3866 | 1326.19 | 775.22 | 3078 | 2405.73 | 11451.14 | 2862.78 | 14313.92
N09-173 | Z.LESTE | PV-N09-173 | PV-N09-174 | PV-N09-173→PV-N09-174 | 19.16 | 200 | 3.5 | 3.77 | CIMENTADO | 55.7 | 50.1 | 3832 | 1713.89 | 1001 | 3078 | 1497.85 | 11122.74 | 2780.68 | 13903.42
N09-174 | Z.LESTE | PV-N09-174 | PV-N09-175 | PV-N09-174→PV-N09-175 | 17.77 | 200 | 1.71 | 1.67 | CBUQ | 24 | 21.6 | 3554 | 738.48 | 431.57 | 3078 | 2211.58 | 10013.63 | 2503.41 | 12517.04
N09-175 | Z.LESTE | PV-N09-175 | PV-N09-176 | PV-N09-175→PV-N09-176 | 25.82 | 200 | 1.72 | 1.81 | CIMENTADO | 36.5 | 32.9 | 5164 | 1123.11 | 657.34 | 3078 | 2018.5 | 12040.95 | 3010.24 | 15051.19
N09-176 | Z.LESTE | PV-N09-176 | PV-N09-177 | PV-N09-176→PV-N09-177 | 21.09 | 200 | 3 | 3.32 | CBUQ | 53.3 | 48 | 4218 | 1640.04 | 959.04 | 3078 | 2624.78 | 12519.86 | 3129.97 | 15649.83
N09-177 | Z.LESTE | PV-N09-177 | PV-N09-178 | PV-N09-177→PV-N09-178 | 21.92 | 150 | 2.82 | 2.81 | CBUQ | 49.4 | 44.5 | 3507.2 | 1520.04 | 889.11 | 3078 | 2728.08 | 11722.43 | 2930.61 | 14653.04
N09-178 | Z.LESTE | PV-N09-178 | PV-N09-179 | PV-N09-178→PV-N09-179 | 23.7 | 200 | 2.04 | 2.15 | CIMENTADO | 39.7 | 35.7 | 4740 | 1221.57 | 713.29 | 3078 | 1852.77 | 11605.63 | 2901.41 | 14507.04
N09-179 | Z.LESTE | PV-N09-179 | PV-N09-180 | PV-N09-179→PV-N09-180 | 11.47 | 200 | 2.85 | 2.89 | CBUQ | 26.3 | 23.7 | 2294 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 1427.51 | 8082.29 | 2020.57 | 10102.86
N09-180 | Z.LESTE | PV-N09-180 | PV-N09-181 | PV-N09-180→PV-N09-181 | 9.01 | 150 | 2.2 | 2.42 | CIMENTADO | 16.7 | 15 | 1441.6 | 513.86 | 299.7 | 3078 | 704.37 | 6037.53 | 1509.38 | 7546.91
N09-181 | Z.LESTE | PV-N09-181 | PV-N09-182 | PV-N09-181→PV-N09-182 | 16.45 | 200 | 1.97 | 2.11 | CIMENTADO | 26.8 | 24.1 | 3290 | 824.64 | 481.52 | 3078 | 1286 | 8960.16 | 2240.04 | 11200.2
N09-182 | Z.LESTE | PV-N09-182 | PV-N09-183 | PV-N09-182→PV-N09-183 | 17.03 | 200 | 2.6 | 2.7 | CIMENTADO | 36.1 | 32.5 | 3406 | 1110.8 | 649.35 | 3078 | 1331.34 | 9575.49 | 2393.87 | 11969.36
N09-183 | Z.LESTE | PV-N09-183 | PV-N09-184 | PV-N09-183→PV-N09-184 | 22.9 | 200 | 1.72 | 1.94 | CBUQ | 33.5 | 30.2 | 4580 | 1030.8 | 603.4 | 3078 | 2850.04 | 12142.24 | 3035.56 | 15177.8
N09-184 | Z.LESTE | PV-N09-184 | PV-N09-185 | PV-N09-184→PV-N09-185 | 15.72 | 150 | 3.45 | 3.78 | CBUQ | 45.5 | 41 | 2515.2 | 1400.04 | 819.18 | 3078 | 1956.45 | 9768.87 | 2442.22 | 12211.09
N09-185 | Z.LESTE | PV-N09-185 | PV-N09-186 | PV-N09-185→PV-N09-186 | 18.08 | 200 | 1.87 | 1.96 | CIMENTADO | 27.7 | 24.9 | 3616 | 852.33 | 497.5 | 3078 | 1413.42 | 9457.25 | 2364.31 | 11821.56
N09-186 | Z.LESTE | PV-N09-186 | PV-N09-187 | PV-N09-186→PV-N09-187 | 17.27 | 200 | 2.77 | 2.8 | CIMENTADO | 38.5 | 34.6 | 3454 | 1184.64 | 691.31 | 3078 | 1350.1 | 9758.05 | 2439.51 | 12197.56
N09-187 | Z.LESTE | PV-N09-187 | PV-N09-188 | PV-N09-187→PV-N09-188 | 8.16 | 200 | 3.32 | 3.61 | CIMENTADO | 22.6 | 20.3 | 1632 | 695.4 | 405.59 | 3078 | 637.92 | 6448.91 | 1612.23 | 8061.14
N09-188 | Z.LESTE | PV-N09-188 | PV-N09-189 | PV-N09-188→PV-N09-189 | 18.91 | 200 | 2.09 | 1.96 | CIMENTADO | 30.6 | 27.5 | 3782 | 941.56 | 549.45 | 3078 | 1478.31 | 9829.32 | 2457.33 | 12286.65
N09-189 | Z.LESTE | PV-N09-189 | PV-N09-190 | PV-N09-189→PV-N09-190 | 22.87 | 200 | 2.15 | 2.24 | CIMENTADO | 40.2 | 36.2 | 4574 | 1236.95 | 723.28 | 3078 | 1787.89 | 11400.12 | 2850.03 | 14250.15
N09-190 | Z.LESTE | PV-N09-190 | PV-N09-191 | PV-N09-190→PV-N09-191 | 10.38 | 150 | 3.22 | 3.52 | CIMENTADO | 28 | 25.2 | 1660.8 | 861.56 | 503.5 | 3078 | 811.47 | 6915.33 | 1728.83 | 8644.16
N09-191 | Z.LESTE | PV-N09-191 | PV-N09-192 | PV-N09-191→PV-N09-192 | 18.52 | 200 | 1.93 | 1.97 | CBUQ | 28.9 | 26 | 3704 | 889.25 | 519.48 | 3078 | 2304.93 | 10495.66 | 2623.91 | 13119.57
N09-192 | Z.LESTE | PV-N09-192 | PV-N09-193 | PV-N09-192→PV-N09-193 | 18.51 | 150 | 2.71 | 2.8 | CIMENTADO | 40.8 | 36.7 | 2961.6 | 1255.42 | 733.27 | 3078 | 1447.04 | 9475.33 | 2368.83 | 11844.16
N09-193 | Z.LESTE | PV-N09-193 | PV-N09-194 | PV-N09-193→PV-N09-194 | 10.51 | 150 | 2.79 | 3.02 | CIMENTADO | 24.4 | 22 | 1681.6 | 750.79 | 439.56 | 3078 | 821.63 | 6771.58 | 1692.89 | 8464.47
N09-194 | Z.LESTE | PV-N09-194 | PV-N09-195 | PV-N09-194→PV-N09-195 | 9.75 | 200 | 2.96 | 3.27 | CBUQ | 24.3 | 21.9 | 1950 | 747.71 | 437.56 | 3078 | 1213.45 | 7426.72 | 1856.68 | 9283.4
N09-195 | Z.LESTE | PV-N09-195 | PV-N09-196 | PV-N09-195→PV-N09-196 | 25.71 | 200 | 1.53 | 1.38 | CBUQ | 29.9 | 26.9 | 5142 | 920.02 | 537.46 | 3078 | 3199.76 | 12877.24 | 3219.31 | 16096.55
N09-196 | Z.LESTE | PV-N09-196 | PV-N09-197 | PV-N09-196→PV-N09-197 | 14.78 | 150 | 2.02 | 1.96 | CBUQ | 23.5 | 21.2 | 2364.8 | 723.1 | 423.58 | 3078 | 1839.46 | 8428.94 | 2107.24 | 10536.18
N09-197 | Z.LESTE | PV-N09-197 | PV-N09-198 | PV-N09-197→PV-N09-198 | 11.69 | 200 | 1.52 | 1.74 | CBUQ | 15.2 | 13.7 | 2338 | 467.7 | 273.73 | 3078 | 1454.89 | 7612.32 | 1903.08 | 9515.4
N09-198 | Z.LESTE | PV-N09-198 | PV-N09-199 | PV-N09-198→PV-N09-199 | 10.64 | 200 | 3.29 | 3.47 | CIMENTADO | 28.8 | 25.9 | 2128 | 886.18 | 517.48 | 3078 | 831.79 | 7441.45 | 1860.36 | 9301.81
N09-199 | Z.LESTE | PV-N09-199 | PV-N09-200 | PV-N09-199→PV-N09-200 | 19.89 | 150 | 3.47 | 3.76 | CIMENTADO | 57.5 | 51.8 | 3182.4 | 1769.27 | 1034.96 | 3078 | 1554.92 | 10619.55 | 2654.89 | 13274.44
N09-200 | Z.LESTE | PV-N09-200 | PV-N09-201 | PV-N09-200→PV-N09-201 | 18.8 | 200 | 2.19 | 2.49 | CBUQ | 35.2 | 31.7 | 3760 | 1083.1 | 633.37 | 3078 | 2339.77 | 10894.24 | 2723.56 | 13617.8
N09-201 | Z.LESTE | PV-N09-201 | PV-N09-202 | PV-N09-201→PV-N09-202 | 19.44 | 200 | 1.7 | 2.01 | CBUQ | 28.8 | 25.9 | 3888 | 886.18 | 517.48 | 3078 | 2419.42 | 10789.08 | 2697.27 | 13486.35
N09-202 | Z.LESTE | PV-N09-202 | PV-N09-203 | PV-N09-202→PV-N09-203 | 9.09 | 150 | 2.62 | 2.85 | CIMENTADO | 19.9 | 17.9 | 1454.4 | 612.32 | 357.64 | 3078 | 710.62 | 6212.98 | 1553.24 | 7766.22
N09-203 | Z.LESTE | PV-N09-203 | PV-N09-204 | PV-N09-203→PV-N09-204 | 24.09 | 150 | 1.5 | 1.73 | CIMENTADO | 31.1 | 28 | 3854.4 | 956.95 | 559.44 | 3078 | 1883.26 | 10332.05 | 2583.01 | 12915.06
N09-204 | Z.LESTE | PV-N09-204 | PV-N09-205 | PV-N09-204→PV-N09-205 | 14.7 | 200 | 2.42 | 2.72 | CIMENTADO | 30.2 | 27.2 | 2940 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 1149.19 | 8639.9 | 2159.97 | 10799.87
N09-205 | Z.LESTE | PV-N09-205 | PV-N09-206 | PV-N09-205→PV-N09-206 | 13.29 | 200 | 2.45 | 2.52 | CIMENTADO | 26.4 | 23.8 | 2658 | 812.33 | 475.52 | 3078 | 1038.96 | 8062.81 | 2015.7 | 10078.51
N09-206 | Z.LESTE | PV-N09-206 | PV-N09-207 | PV-N09-206→PV-N09-207 | 16.06 | 200 | 2.13 | 2.11 | CBUQ | 27.2 | 24.5 | 3212 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 1998.76 | 9615.21 | 2403.8 | 12019.01
N09-207 | Z.LESTE | PV-N09-207 | PV-N09-208 | PV-N09-207→PV-N09-208 | 14.72 | 200 | 1.96 | 1.88 | CIMENTADO | 22.6 | 20.3 | 2944 | 695.4 | 405.59 | 3078 | 1150.75 | 8273.74 | 2068.43 | 10342.17
N09-208 | Z.LESTE | PV-N09-208 | PV-N09-209 | PV-N09-208→PV-N09-209 | 23.54 | 200 | 3 | 3.1 | CIMENTADO | 57.4 | 51.7 | 4708 | 1766.2 | 1032.97 | 3078 | 1840.26 | 12425.43 | 3106.36 | 15531.79
N09-209 | Z.LESTE | PV-N09-209 | PV-N09-210 | PV-N09-209→PV-N09-210 | 24.76 | 200 | 3.11 | 3.28 | CBUQ | 63.3 | 57 | 4952 | 1947.74 | 1138.86 | 3078 | 3081.53 | 14198.13 | 3549.53 | 17747.66
N09-210 | Z.LESTE | PV-N09-210 | PV-N09-211 | PV-N09-210→PV-N09-211 | 13.1 | 200 | 2.05 | 2 | CIMENTADO | 21.2 | 19.1 | 2620 | 652.32 | 381.62 | 3078 | 1024.11 | 7756.05 | 1939.01 | 9695.06
N09-211 | Z.LESTE | PV-N09-211 | PV-N09-212 | PV-N09-211→PV-N09-212 | 23.54 | 150 | 3.46 | 3.6 | CIMENTADO | 66.5 | 59.9 | 3766.4 | 2046.2 | 1196.8 | 3078 | 1840.26 | 11927.66 | 2981.91 | 14909.57
N09-212 | Z.LESTE | PV-N09-212 | PV-N09-213 | PV-N09-212→PV-N09-213 | 22.01 | 200 | 2.49 | 2.36 | CIMENTADO | 42.7 | 38.4 | 4402 | 1313.88 | 767.23 | 3078 | 1720.65 | 11281.76 | 2820.44 | 14102.2
N09-213 | Z.LESTE | PV-N09-213 | PV-N09-214 | PV-N09-213→PV-N09-214 | 24.79 | 200 | 2.33 | 2.56 | CBUQ | 48.5 | 43.6 | 4958 | 1492.35 | 871.13 | 3078 | 3085.26 | 13484.74 | 3371.18 | 16855.92
N09-214 | Z.LESTE | PV-N09-214 | PV-N09-215 | PV-N09-214→PV-N09-215 | 12.03 | 150 | 1.82 | 1.86 | CIMENTADO | 17.7 | 15.9 | 1924.8 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 940.46 | 6805.57 | 1701.39 | 8506.96
N09-215 | Z.LESTE | PV-N09-215 | PV-N09-216 | PV-N09-215→PV-N09-216 | 18.2 | 200 | 2.27 | 2.41 | CIMENTADO | 34.1 | 30.7 | 3640 | 1049.26 | 613.39 | 3078 | 1422.8 | 9803.45 | 2450.86 | 12254.31
N09-216 | Z.LESTE | PV-N09-216 | PV-N09-217 | PV-N09-216→PV-N09-217 | 12.56 | 150 | 1.84 | 2.18 | CIMENTADO | 20.2 | 18.2 | 2009.6 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 981.89 | 7054.68 | 1763.67 | 8818.35
N09-217 | Z.LESTE | PV-N09-217 | PV-N09-218 | PV-N09-217→PV-N09-218 | 22.8 | 200 | 2.18 | 2.38 | CBUQ | 41.6 | 37.4 | 4560 | 1280.03 | 747.25 | 3078 | 2837.6 | 12502.88 | 3125.72 | 15628.6
N09-218 | Z.LESTE | PV-N09-218 | PV-N09-219 | PV-N09-218→PV-N09-219 | 7.55 | 150 | 2.52 | 2.53 | CBUQ | 15.3 | 13.8 | 1208 | 470.78 | 275.72 | 3078 | 939.64 | 5972.14 | 1493.04 | 7465.18
N09-219 | Z.LESTE | PV-N09-219 | PV-N09-220 | PV-N09-219→PV-N09-220 | 17.97 | 150 | 1.57 | 1.77 | CIMENTADO | 24 | 21.6 | 2875.2 | 738.48 | 431.57 | 3078 | 1404.82 | 8528.07 | 2132.02 | 10660.09
N09-220 | Z.LESTE | PV-N09-220 | PV-N09-221 | PV-N09-220→PV-N09-221 | 13.77 | 150 | 1.84 | 1.74 | CIMENTADO | 19.7 | 17.7 | 2203.2 | 606.17 | 353.65 | 3078 | 1076.48 | 7317.5 | 1829.38 | 9146.88
N09-221 | Z.LESTE | PV-N09-221 | PV-N09-222 | PV-N09-221→PV-N09-222 | 13.46 | 150 | 3.01 | 2.87 | CBUQ | 31.7 | 28.5 | 2153.6 | 975.41 | 569.43 | 3078 | 1675.18 | 8451.62 | 2112.91 | 10564.53
N09-222 | Z.LESTE | PV-N09-222 | PV-N09-223 | PV-N09-222→PV-N09-223 | 19.46 | 200 | 2.94 | 2.83 | CIMENTADO | 44.9 | 40.4 | 3892 | 1381.57 | 807.19 | 3078 | 1521.3 | 10680.06 | 2670.01 | 13350.07
N09-223 | Z.LESTE | PV-N09-223 | PV-N09-224 | PV-N09-223→PV-N09-224 | 23.31 | 200 | 3.19 | 3.34 | CIMENTADO | 60.9 | 54.8 | 4662 | 1873.89 | 1094.9 | 3078 | 1822.28 | 12531.07 | 3132.77 | 15663.84
N09-224 | Z.LESTE | PV-N09-224 | PV-N09-225 | PV-N09-224→PV-N09-225 | 18.8 | 200 | 1.96 | 2.12 | CIMENTADO | 30.7 | 27.6 | 3760 | 944.64 | 551.45 | 3078 | 1469.71 | 9803.8 | 2450.95 | 12254.75
N09-225 | Z.LESTE | PV-N09-225 | PV-N09-226 | PV-N09-225→PV-N09-226 | 23.34 | 150 | 1.53 | 1.44 | CIMENTADO | 27.7 | 24.9 | 3734.4 | 852.33 | 497.5 | 3078 | 1824.63 | 9986.86 | 2496.72 | 12483.58
N09-226 | Z.LESTE | PV-N09-226 | PV-N09-227 | PV-N09-226→PV-N09-227 | 12.38 | 200 | 2.61 | 2.48 | CIMENTADO | 25.2 | 22.7 | 2476 | 775.4 | 453.55 | 3078 | 967.82 | 7750.77 | 1937.69 | 9688.46
N09-227 | Z.LESTE | PV-N09-227 | PV-N09-228 | PV-N09-227→PV-N09-228 | 17.13 | 200 | 2.3 | 2.46 | CIMENTADO | 32.6 | 29.3 | 3426 | 1003.1 | 585.41 | 3078 | 1339.15 | 9431.66 | 2357.91 | 11789.57
N09-228 | Z.LESTE | PV-N09-228 | PV-N09-229 | PV-N09-228→PV-N09-229 | 15.84 | 200 | 2.54 | 2.82 | CIMENTADO | 34 | 30.6 | 3168 | 1046.18 | 611.39 | 3078 | 1238.31 | 9141.88 | 2285.47 | 11427.35
N09-229 | Z.LESTE | PV-N09-229 | PV-N09-230 | PV-N09-229→PV-N09-230 | 7.67 | 200 | 1.98 | 1.97 | CBUQ | 12.1 | 10.9 | 1534 | 372.32 | 217.78 | 3078 | 954.58 | 6156.68 | 1539.17 | 7695.85
N09-230 | Z.LESTE | PV-N09-230 | PV-N09-231 | PV-N09-230→PV-N09-231 | 17.82 | 200 | 2.33 | 2.29 | CBUQ | 32.9 | 29.6 | 3564 | 1012.33 | 591.41 | 3078 | 2217.81 | 10463.55 | 2615.89 | 13079.44
N09-231 | Z.LESTE | PV-N09-231 | PV-N09-232 | PV-N09-231→PV-N09-232 | 19.77 | 200 | 3.17 | 3.3 | CIMENTADO | 51.2 | 46.1 | 3954 | 1575.42 | 921.08 | 3078 | 1545.54 | 11074.04 | 2768.51 | 13842.55
N09-232 | Z.LESTE | PV-N09-232 | PV-N09-233 | PV-N09-232→PV-N09-233 | 18.48 | 200 | 2.28 | 2.59 | CBUQ | 36 | 32.4 | 3696 | 1107.72 | 647.35 | 3078 | 2299.95 | 10829.02 | 2707.26 | 13536.28
N09-233 | Z.LESTE | PV-N09-233 | PV-N09-234 | PV-N09-233→PV-N09-234 | 21.17 | 200 | 2.19 | 2.29 | CIMENTADO | 37.9 | 34.1 | 4234 | 1166.18 | 681.32 | 3078 | 1654.99 | 10814.49 | 2703.62 | 13518.11
N09-234 | Z.LESTE | PV-N09-234 | PV-N09-235 | PV-N09-234→PV-N09-235 | 18.09 | 200 | 1.78 | 1.89 | CBUQ | 26.6 | 23.9 | 3618 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 2251.41 | 10243.41 | 2560.85 | 12804.26
N09-235 | Z.LESTE | PV-N09-235 | PV-N09-236 | PV-N09-235→PV-N09-236 | 8.69 | 150 | 1.63 | 1.86 | CIMENTADO | 12.1 | 10.9 | 1390.4 | 372.32 | 217.78 | 3078 | 679.35 | 5737.85 | 1434.46 | 7172.31
N09-236 | Z.LESTE | PV-N09-236 | PV-N09-237 | PV-N09-236→PV-N09-237 | 9.62 | 200 | 2.96 | 3.15 | CIMENTADO | 23.5 | 21.2 | 1924 | 723.1 | 423.58 | 3078 | 752.05 | 6900.73 | 1725.18 | 8625.91
N09-237 | Z.LESTE | PV-N09-237 | PV-N09-238 | PV-N09-237→PV-N09-238 | 18.56 | 200 | 2.25 | 2.42 | CIMENTADO | 34.7 | 31.2 | 3712 | 1067.72 | 623.38 | 3078 | 1450.95 | 9932.05 | 2483.01 | 12415.06
N09-238 | Z.LESTE | PV-N09-238 | PV-N09-239 | PV-N09-238→PV-N09-239 | 12.57 | 200 | 3.25 | 3.19 | CBUQ | 32.4 | 29.2 | 2514 | 996.95 | 583.42 | 3078 | 1564.41 | 8736.78 | 2184.2 | 10920.98
N09-239 | Z.LESTE | PV-N09-239 | PV-N09-240 | PV-N09-239→PV-N09-240 | 8.93 | 200 | 2.1 | 1.96 | CIMENTADO | 14.5 | 13.1 | 1786 | 446.17 | 261.74 | 3078 | 698.11 | 6270.02 | 1567.51 | 7837.53
N09-240 | Z.LESTE | PV-N09-240 | PV-N09-241 | PV-N09-240→PV-N09-241 | 15.45 | 150 | 3.36 | 3.57 | CIMENTADO | 42.8 | 38.5 | 2472 | 1316.96 | 769.23 | 3078 | 1207.82 | 8844.01 | 2211 | 11055.01
N09-241 | Z.LESTE | PV-N09-241 | PV-N09-242 | PV-N09-241→PV-N09-242 | 17.78 | 150 | 1.97 | 2.08 | CBUQ | 28.8 | 25.9 | 2844.8 | 886.18 | 517.48 | 3078 | 2212.83 | 9539.29 | 2384.82 | 11924.11
N09-242 | Z.LESTE | PV-N09-242 | PV-N09-243 | PV-N09-242→PV-N09-243 | 13.57 | 200 | 2.14 | 2.07 | CBUQ | 22.9 | 20.6 | 2714 | 704.63 | 411.59 | 3078 | 1688.87 | 8597.09 | 2149.27 | 10746.36
N09-243 | Z.LESTE | PV-N09-243 | PV-N09-244 | PV-N09-243→PV-N09-244 | 20.87 | 200 | 1.83 | 1.69 | CIMENTADO | 29.4 | 26.5 | 4174 | 904.64 | 529.47 | 3078 | 1631.53 | 10317.64 | 2579.41 | 12897.05
N09-244 | Z.LESTE | PV-N09-244 | PV-N09-245 | PV-N09-244→PV-N09-245 | 19.44 | 200 | 2.16 | 2.07 | CIMENTADO | 32.9 | 29.6 | 3888 | 1012.33 | 591.41 | 3078 | 1519.74 | 10089.48 | 2522.37 | 12611.85
N09-245 | Z.LESTE | PV-N09-245 | PV-N09-246 | PV-N09-245→PV-N09-246 | 13.65 | 200 | 3.07 | 3.23 | CBUQ | 34.4 | 31 | 2730 | 1058.49 | 619.38 | 3078 | 1698.82 | 9184.69 | 2296.17 | 11480.86
N09-246 | Z.LESTE | PV-N09-246 | PV-N09-247 | PV-N09-246→PV-N09-247 | 21.51 | 200 | 1.68 | 1.87 | CIMENTADO | 30.5 | 27.4 | 4302 | 938.49 | 547.45 | 3078 | 1681.57 | 10547.51 | 2636.88 | 13184.39
N09-247 | Z.LESTE | PV-N09-247 | PV-N09-248 | PV-N09-247→PV-N09-248 | 19.53 | 200 | 2.02 | 1.88 | CIMENTADO | 30.5 | 27.4 | 3906 | 938.49 | 547.45 | 3078 | 1526.78 | 9996.72 | 2499.18 | 12495.9
N09-248 | Z.LESTE | PV-N09-248 | PV-N09-249 | PV-N09-248→PV-N09-249 | 19.32 | 200 | 3.08 | 3.03 | CBUQ | 47.2 | 42.5 | 3864 | 1452.34 | 849.15 | 3078 | 2404.49 | 11647.98 | 2911.99 | 14559.97
N09-249 | Z.LESTE | PV-N09-249 | PV-N09-250 | PV-N09-249→PV-N09-250 | 17.76 | 200 | 2.16 | 2.44 | CIMENTADO | 32.7 | 29.4 | 3552 | 1006.18 | 587.41 | 3078 | 1388.41 | 9612 | 2403 | 12015
N09-250 | Z.LESTE | PV-N09-250 | PV-N09-251 | PV-N09-250→PV-N09-251 | 7.66 | 200 | 2.66 | 2.9 | CBUQ | 17 | 15.3 | 1532 | 523.09 | 305.69 | 3078 | 953.33 | 6392.11 | 1598.03 | 7990.14
N09-251 | Z.LESTE | PV-N09-251 | PV-N09-252 | PV-N09-251→PV-N09-252 | 20.42 | 200 | 2.05 | 2.17 | CBUQ | 34.5 | 31.1 | 4084 | 1061.57 | 621.38 | 3078 | 2541.39 | 11386.34 | 2846.59 | 14232.93
N09-252 | Z.LESTE | PV-N09-252 | PV-N09-253 | PV-N09-252→PV-N09-253 | 14.46 | 200 | 2.14 | 2.12 | CIMENTADO | 24.6 | 22.1 | 2892 | 756.94 | 441.56 | 3078 | 1130.42 | 8298.92 | 2074.73 | 10373.65
N09-253 | Z.LESTE | PV-N09-253 | PV-N09-254 | PV-N09-253→PV-N09-254 | 25.01 | 150 | 3.07 | 3.41 | CBUQ | 64.8 | 58.3 | 4001.6 | 1993.9 | 1164.83 | 3078 | 3112.64 | 13350.97 | 3337.74 | 16688.71
N09-254 | Z.LESTE | PV-N09-254 | PV-N09-255 | PV-N09-254→PV-N09-255 | 22.69 | 200 | 2.01 | 1.88 | CIMENTADO | 35.3 | 31.8 | 4538 | 1086.18 | 635.36 | 3078 | 1773.81 | 11111.35 | 2777.84 | 13889.19
N09-255 | Z.LESTE | PV-N09-255 | PV-N09-256 | PV-N09-255→PV-N09-256 | 18.4 | 200 | 1.52 | 1.66 | CIMENTADO | 23.4 | 21.1 | 3680 | 720.02 | 421.58 | 3078 | 1438.44 | 9338.04 | 2334.51 | 11672.55
N09-256 | Z.LESTE | PV-N09-256 | PV-N09-257 | PV-N09-256→PV-N09-257 | 12.15 | 200 | 1.67 | 1.86 | CIMENTADO | 17.2 | 15.5 | 2430 | 529.24 | 309.69 | 3078 | 949.84 | 7296.77 | 1824.19 | 9120.96
N09-257 | Z.LESTE | PV-N09-257 | PV-N09-258 | PV-N09-257→PV-N09-258 | 11.25 | 200 | 3.38 | 3.64 | CBUQ | 31.6 | 28.4 | 2250 | 972.33 | 567.43 | 3078 | 1400.13 | 8267.89 | 2066.97 | 10334.86
N09-258 | Z.LESTE | PV-N09-258 | PV-N09-259 | PV-N09-258→PV-N09-259 | 13.79 | 200 | 2.3 | 2.31 | CIMENTADO | 25.4 | 22.9 | 2758 | 781.56 | 457.54 | 3078 | 1078.05 | 8153.15 | 2038.29 | 10191.44
N09-259 | Z.LESTE | PV-N09-259 | PV-N09-260 | PV-N09-259→PV-N09-260 | 16.33 | 200 | 2.36 | 2.7 | CBUQ | 33.1 | 29.8 | 3266 | 1018.49 | 595.4 | 3078 | 2032.37 | 9990.26 | 2497.57 | 12487.83
N09-260 | Z.LESTE | PV-N09-260 | PV-N09-261 | PV-N09-260→PV-N09-261 | 12.97 | 200 | 2.46 | 2.62 | CIMENTADO | 26.4 | 23.8 | 2594 | 812.33 | 475.52 | 3078 | 1013.94 | 7973.79 | 1993.45 | 9967.24
N09-261 | Z.LESTE | PV-N09-261 | PV-N09-262 | PV-N09-261→PV-N09-262 | 17.04 | 200 | 2.36 | 2.41 | CIMENTADO | 32.5 | 29.2 | 3408 | 1000.02 | 583.42 | 3078 | 1332.12 | 9401.56 | 2350.39 | 11751.95
N09-262 | Z.LESTE | PV-N09-262 | PV-N09-263 | PV-N09-262→PV-N09-263 | 10.53 | 200 | 3.16 | 3.06 | CBUQ | 26.2 | 23.6 | 2106 | 806.17 | 471.53 | 3078 | 1310.52 | 7772.22 | 1943.06 | 9715.28
N09-263 | Z.LESTE | PV-N09-263 | PV-N09-264 | PV-N09-263→PV-N09-264 | 25.66 | 200 | 1.7 | 1.86 | CBUQ | 36.5 | 32.9 | 5132 | 1123.11 | 657.34 | 3078 | 3193.54 | 13183.99 | 3296 | 16479.99
N09-264 | Z.LESTE | PV-N09-264 | PV-N09-265 | PV-N09-264→PV-N09-265 | 9.46 | 200 | 1.51 | 1.52 | CIMENTADO | 11.5 | 10.3 | 1892 | 353.86 | 205.79 | 3078 | 739.54 | 6269.19 | 1567.3 | 7836.49
N09-265 | Z.LESTE | PV-N09-265 | PV-N09-266 | PV-N09-265→PV-N09-266 | 24.81 | 200 | 3.46 | 3.75 | CIMENTADO | 71.6 | 64.4 | 4962 | 2203.13 | 1286.71 | 3078 | 1939.55 | 13469.39 | 3367.35 | 16836.74
N09-266 | Z.LESTE | PV-N09-266 | PV-N09-267 | PV-N09-266→PV-N09-267 | 24.47 | 150 | 3.19 | 3.5 | CIMENTADO | 65.5 | 59 | 3915.2 | 2015.43 | 1178.82 | 3078 | 1912.97 | 12100.42 | 3025.11 | 15125.53
N09-267 | Z.LESTE | PV-N09-267 | PV-N09-268 | PV-N09-267→PV-N09-268 | 17.24 | 150 | 3.5 | 3.48 | CIMENTADO | 48.1 | 43.3 | 2758.4 | 1480.04 | 865.13 | 3078 | 1347.75 | 9529.32 | 2382.33 | 11911.65
N09-268 | Z.LESTE | PV-N09-268 | PV-N09-269 | PV-N09-268→PV-N09-269 | 20.95 | 200 | 1.97 | 2.27 | CBUQ | 35.5 | 31.9 | 4190 | 1092.34 | 637.36 | 3078 | 2607.35 | 11605.05 | 2901.26 | 14506.31
N09-269 | Z.LESTE | PV-N09-269 | PV-N09-270 | PV-N09-269→PV-N09-270 | 15.57 | 200 | 2.06 | 2.39 | CBUQ | 27.7 | 24.9 | 3114 | 852.33 | 497.5 | 3078 | 1937.78 | 9479.61 | 2369.9 | 11849.51
N09-270 | Z.LESTE | PV-N09-270 | PV-N09-271 | PV-N09-270→PV-N09-271 | 19.19 | 200 | 2.56 | 2.65 | CBUQ | 40 | 36 | 3838 | 1230.8 | 719.28 | 3078 | 2388.31 | 11254.39 | 2813.6 | 14067.99
N09-271 | Z.LESTE | PV-N09-271 | PV-N09-272 | PV-N09-271→PV-N09-272 | 13.79 | 200 | 1.88 | 2.01 | CBUQ | 21.5 | 19.4 | 2758 | 661.55 | 387.61 | 3078 | 1716.25 | 8601.41 | 2150.35 | 10751.76
N09-272 | Z.LESTE | PV-N09-272 | PV-N09-273 | PV-N09-272→PV-N09-273 | 13.06 | 200 | 1.56 | 1.51 | CBUQ | 16 | 14.4 | 2612 | 492.32 | 287.71 | 3078 | 1625.4 | 8095.43 | 2023.86 | 10119.29
N09-273 | Z.LESTE | PV-N09-273 | PV-N09-274 | PV-N09-273→PV-N09-274 | 18.22 | 200 | 1.97 | 2.07 | CIMENTADO | 29.4 | 26.5 | 3644 | 904.64 | 529.47 | 3078 | 1424.37 | 9580.48 | 2395.12 | 11975.6
N09-274 | Z.LESTE | PV-N09-274 | PV-N09-275 | PV-N09-274→PV-N09-275 | 16.73 | 200 | 2.66 | 2.55 | CIMENTADO | 34.9 | 31.4 | 3346 | 1073.87 | 627.37 | 3078 | 1307.88 | 9433.12 | 2358.28 | 11791.4
N09-275 | Z.LESTE | PV-N09-275 | PV-N09-276 | PV-N09-275→PV-N09-276 | 18.25 | 150 | 3.07 | 3.05 | CIMENTADO | 44.7 | 40.2 | 2920 | 1375.42 | 803.2 | 3078 | 1426.71 | 9603.33 | 2400.83 | 12004.16
N09-276 | Z.LESTE | PV-N09-276 | PV-N09-277 | PV-N09-276→PV-N09-277 | 12.79 | 200 | 3.22 | 3.13 | CIMENTADO | 32.5 | 29.2 | 2558 | 1000.02 | 583.42 | 3078 | 999.87 | 8219.31 | 2054.83 | 10274.14
N09-277 | Z.LESTE | PV-N09-277 | PV-N09-278 | PV-N09-277→PV-N09-278 | 14.29 | 150 | 2.91 | 3.21 | CIMENTADO | 35 | 31.5 | 2286.4 | 1076.95 | 629.37 | 3078 | 1117.14 | 8187.86 | 2046.96 | 10234.82
N09-278 | Z.LESTE | PV-N09-278 | PV-N09-279 | PV-N09-278→PV-N09-279 | 9.01 | 200 | 3.35 | 3.46 | CIMENTADO | 24.5 | 22.1 | 1802 | 753.87 | 441.56 | 3078 | 704.37 | 6779.8 | 1694.95 | 8474.75
N09-279 | Z.LESTE | PV-N09-279 | PV-N09-280 | PV-N09-279→PV-N09-280 | 8.42 | 200 | 2.88 | 2.78 | CIMENTADO | 19.1 | 17.2 | 1684 | 587.71 | 343.66 | 3078 | 658.24 | 6351.61 | 1587.9 | 7939.51
N09-280 | Z.LESTE | PV-N09-280 | PV-N09-281 | PV-N09-280→PV-N09-281 | 12.17 | 200 | 1.64 | 1.88 | CIMENTADO | 17.1 | 15.4 | 2434 | 526.17 | 307.69 | 3078 | 951.4 | 7297.26 | 1824.32 | 9121.58
N09-281 | Z.LESTE | PV-N09-281 | PV-N09-282 | PV-N09-281→PV-N09-282 | 8.83 | 150 | 2.77 | 3.06 | CIMENTADO | 20.6 | 18.5 | 1412.8 | 633.86 | 369.63 | 3078 | 690.29 | 6184.58 | 1546.14 | 7730.72
N09-282 | Z.LESTE | PV-N09-282 | PV-N09-283 | PV-N09-282→PV-N09-283 | 9.38 | 200 | 3.24 | 3.09 | CIMENTADO | 23.8 | 21.4 | 1876 | 732.33 | 427.57 | 3078 | 733.29 | 6847.19 | 1711.8 | 8558.99
N09-283 | Z.LESTE | PV-N09-283 | PV-N09-284 | PV-N09-283→PV-N09-284 | 22.59 | 200 | 2.23 | 2.38 | CIMENTADO | 41.7 | 37.5 | 4518 | 1283.11 | 749.25 | 3078 | 1766 | 11394.36 | 2848.59 | 14242.95
N09-284 | Z.LESTE | PV-N09-284 | PV-N09-285 | PV-N09-284→PV-N09-285 | 8.17 | 200 | 3.31 | 3.41 | CIMENTADO | 22 | 19.8 | 1634 | 676.94 | 395.6 | 3078 | 638.7 | 6423.24 | 1605.81 | 8029.05
N09-285 | Z.LESTE | PV-N09-285 | PV-N09-286 | PV-N09-285→PV-N09-286 | 19.72 | 200 | 2.49 | 2.43 | CIMENTADO | 38.8 | 34.9 | 3944 | 1193.88 | 697.3 | 3078 | 1541.63 | 10454.81 | 2613.7 | 13068.51
N09-286 | Z.LESTE | PV-N09-286 | PV-N09-287 | PV-N09-286→PV-N09-287 | 12.53 | 200 | 3.05 | 3.29 | CIMENTADO | 31.8 | 28.6 | 2506 | 978.49 | 571.43 | 3078 | 979.55 | 8113.47 | 2028.37 | 10141.84
N09-287 | Z.LESTE | PV-N09-287 | PV-N09-288 | PV-N09-287→PV-N09-288 | 23.68 | 150 | 3.22 | 3.52 | CBUQ | 63.8 | 57.4 | 3788.8 | 1963.13 | 1146.85 | 3078 | 2947.12 | 12923.9 | 3230.97 | 16154.87
N09-288 | Z.LESTE | PV-N09-288 | PV-N09-289 | PV-N09-288→PV-N09-289 | 16.48 | 150 | 3.45 | 3.73 | CIMENTADO | 47.3 | 42.6 | 2636.8 | 1455.42 | 851.15 | 3078 | 1288.34 | 9309.71 | 2327.43 | 11637.14
N09-289 | Z.LESTE | PV-N09-289 | PV-N09-290 | PV-N09-289→PV-N09-290 | 13.14 | 200 | 2.58 | 2.75 | CIMENTADO | 28 | 25.2 | 2628 | 861.56 | 503.5 | 3078 | 1027.23 | 8098.29 | 2024.57 | 10122.86
N09-290 | Z.LESTE | PV-N09-290 | PV-N09-291 | PV-N09-290→PV-N09-291 | 17.09 | 150 | 2.99 | 3.09 | CIMENTADO | 41.6 | 37.4 | 2734.4 | 1280.03 | 747.25 | 3078 | 1336.03 | 9175.71 | 2293.93 | 11469.64
N09-291 | Z.LESTE | PV-N09-291 | PV-N09-292 | PV-N09-291→PV-N09-292 | 14.57 | 200 | 2.48 | 2.42 | CBUQ | 28.6 | 25.7 | 2914 | 880.02 | 513.49 | 3078 | 1813.32 | 9198.83 | 2299.71 | 11498.54
N09-292 | Z.LESTE | PV-N09-292 | PV-N09-293 | PV-N09-292→PV-N09-293 | 17.96 | 150 | 1.89 | 2.23 | CBUQ | 29.6 | 26.6 | 2873.6 | 910.79 | 531.47 | 3078 | 2235.23 | 9629.09 | 2407.27 | 12036.36
N09-293 | Z.LESTE | PV-N09-293 | PV-N09-294 | PV-N09-293→PV-N09-294 | 9.58 | 150 | 2.68 | 2.84 | CBUQ | 21.2 | 19.1 | 1532.8 | 652.32 | 381.62 | 3078 | 1192.29 | 6837.03 | 1709.26 | 8546.29
N09-294 | Z.LESTE | PV-N09-294 | PV-N09-295 | PV-N09-294→PV-N09-295 | 26.02 | 200 | 3.07 | 3.04 | CBUQ | 63.6 | 57.2 | 5204 | 1956.97 | 1142.86 | 3078 | 3238.35 | 14620.18 | 3655.05 | 18275.23
N09-295 | Z.LESTE | PV-N09-295 | PV-N09-296 | PV-N09-295→PV-N09-296 | 15.38 | 200 | 3.15 | 3.35 | CBUQ | 40 | 36 | 3076 | 1230.8 | 719.28 | 3078 | 1914.13 | 10018.21 | 2504.55 | 12522.76
N09-296 | Z.LESTE | PV-N09-296 | PV-N09-297 | PV-N09-296→PV-N09-297 | 13.94 | 200 | 2.62 | 2.56 | CIMENTADO | 28.9 | 26 | 2788 | 889.25 | 519.48 | 3078 | 1089.77 | 8364.5 | 2091.12 | 10455.62
N09-297 | Z.LESTE | PV-N09-297 | PV-N09-298 | PV-N09-297→PV-N09-298 | 20.68 | 200 | 2.15 | 2.39 | CIMENTADO | 37.6 | 33.8 | 4136 | 1156.95 | 675.32 | 3078 | 1616.68 | 10662.95 | 2665.74 | 13328.69
N09-298 | Z.LESTE | PV-N09-298 | PV-N09-299 | PV-N09-298→PV-N09-299 | 14.23 | 200 | 3.18 | 3.08 | CIMENTADO | 35.6 | 32 | 2846 | 1095.41 | 639.36 | 3078 | 1112.44 | 8771.21 | 2192.8 | 10964.01
N09-299 | Z.LESTE | PV-N09-299 | PV-N09-300 | PV-N09-299→PV-N09-300 | 22.97 | 150 | 1.67 | 1.84 | CIMENTADO | 32.2 | 29 | 3675.2 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 1795.7 | 10119.11 | 2529.78 | 12648.89
N09-300 | Z.LESTE | PV-N09-300 | PV-N09-301 | PV-N09-300→PV-N09-301 | 15.91 | 200 | 2.23 | 2.22 | CIMENTADO | 28.3 | 25.5 | 3182 | 870.79 | 509.49 | 3078 | 1243.78 | 8884.06 | 2221.01 | 11105.07
N09-301 | Z.LESTE | PV-N09-301 | PV-N09-302 | PV-N09-301→PV-N09-302 | 20.85 | 200 | 2.19 | 2.39 | CIMENTADO | 38.2 | 34.4 | 4170 | 1175.41 | 687.31 | 3078 | 1629.97 | 10740.69 | 2685.17 | 13425.86
N09-302 | Z.LESTE | PV-N09-302 | PV-N09-303 | PV-N09-302→PV-N09-303 | 9.45 | 200 | 3.45 | 3.43 | CIMENTADO | 26 | 23.4 | 1890 | 800.02 | 467.53 | 3078 | 738.76 | 6974.31 | 1743.58 | 8717.89
N09-303 | Z.LESTE | PV-N09-303 | PV-N09-304 | PV-N09-303→PV-N09-304 | 23.21 | 200 | 2.85 | 2.94 | CIMENTADO | 53.8 | 48.4 | 4642 | 1655.43 | 967.03 | 3078 | 1814.46 | 12156.92 | 3039.23 | 15196.15
N09-304 | Z.LESTE | PV-N09-304 | PV-N09-305 | PV-N09-304→PV-N09-305 | 21.15 | 200 | 3.4 | 3.67 | CIMENTADO | 59.8 | 53.8 | 4230 | 1840.05 | 1074.92 | 3078 | 1653.42 | 11876.39 | 2969.1 | 14845.49
N09-305 | Z.LESTE | PV-N09-305 | PV-N09-306 | PV-N09-305→PV-N09-306 | 11.39 | 200 | 2.42 | 2.4 | CIMENTADO | 22 | 19.8 | 2278 | 676.94 | 395.6 | 3078 | 890.42 | 7318.96 | 1829.74 | 9148.7
N09-306 | Z.LESTE | PV-N09-306 | PV-N09-307 | PV-N09-306→PV-N09-307 | 10.16 | 150 | 2.55 | 2.65 | CIMENTADO | 21.1 | 19 | 1625.6 | 649.25 | 379.62 | 3078 | 794.27 | 6526.74 | 1631.68 | 8158.42
N09-307 | Z.LESTE | PV-N09-307 | PV-N09-308 | PV-N09-307→PV-N09-308 | 13.34 | 200 | 3.32 | 3.25 | CIMENTADO | 35.1 | 31.6 | 2668 | 1080.03 | 631.37 | 3078 | 1042.87 | 8500.27 | 2125.07 | 10625.34
N09-308 | Z.LESTE | PV-N09-308 | PV-N09-309 | PV-N09-308→PV-N09-309 | 25.63 | 200 | 2.22 | 2.47 | CIMENTADO | 48.1 | 43.3 | 5126 | 1480.04 | 865.13 | 3078 | 2003.65 | 12552.82 | 3138.2 | 15691.02
N09-309 | Z.LESTE | PV-N09-309 | PV-N09-310 | PV-N09-309→PV-N09-310 | 12.23 | 200 | 3.21 | 3.46 | CBUQ | 32.6 | 29.3 | 2446 | 1003.1 | 585.41 | 3078 | 1522.1 | 8634.61 | 2158.65 | 10793.26
N09-310 | Z.LESTE | PV-N09-310 | PV-N09-311 | PV-N09-310→PV-N09-311 | 15.95 | 200 | 2.37 | 2.37 | CBUQ | 30.2 | 27.2 | 3190 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 1985.07 | 9725.78 | 2431.45 | 12157.23
N09-311 | Z.LESTE | PV-N09-311 | PV-N09-312 | PV-N09-311→PV-N09-312 | 8.01 | 200 | 2.21 | 2.19 | CIMENTADO | 14.1 | 12.7 | 1602 | 433.86 | 253.75 | 3078 | 626.19 | 5993.8 | 1498.45 | 7492.25
N09-312 | Z.LESTE | PV-N09-312 | PV-N09-313 | PV-N09-312→PV-N09-313 | 14.85 | 200 | 1.99 | 1.86 | CIMENTADO | 22.9 | 20.6 | 2970 | 704.63 | 411.59 | 3078 | 1160.91 | 8325.13 | 2081.28 | 10406.41
N09-313 | Z.LESTE | PV-N09-313 | PV-N09-314 | PV-N09-313→PV-N09-314 | 18.09 | 150 | 3.37 | 3.53 | CBUQ | 49.9 | 44.9 | 2894.4 | 1535.42 | 897.1 | 3078 | 2251.41 | 10656.33 | 2664.08 | 13320.41
N09-314 | Z.LESTE | PV-N09-314 | PV-N09-315 | PV-N09-314→PV-N09-315 | 25.2 | 150 | 1.52 | 1.49 | CBUQ | 30.3 | 27.3 | 4032 | 932.33 | 545.45 | 3078 | 3136.29 | 11724.07 | 2931.02 | 14655.09
N09-315 | Z.LESTE | PV-N09-315 | PV-N09-316 | PV-N09-315→PV-N09-316 | 17.08 | 200 | 1.83 | 1.94 | CIMENTADO | 25.8 | 23.2 | 3416 | 793.87 | 463.54 | 3078 | 1335.25 | 9086.66 | 2271.66 | 11358.32
N09-316 | Z.LESTE | PV-N09-316 | PV-N09-317 | PV-N09-316→PV-N09-317 | 22.71 | 150 | 1.57 | 1.44 | CBUQ | 27.3 | 24.6 | 3633.6 | 840.02 | 491.51 | 3078 | 2826.4 | 10869.53 | 2717.38 | 13586.91
N09-317 | Z.LESTE | PV-N09-317 | PV-N09-318 | PV-N09-317→PV-N09-318 | 17.64 | 200 | 2.14 | 2.39 | CIMENTADO | 32 | 28.8 | 3528 | 984.64 | 575.42 | 3078 | 1379.02 | 9545.08 | 2386.27 | 11931.35
N09-318 | Z.LESTE | PV-N09-318 | PV-N09-319 | PV-N09-318→PV-N09-319 | 8.21 | 200 | 2.53 | 2.74 | CBUQ | 17.3 | 15.6 | 1642 | 532.32 | 311.69 | 3078 | 1021.78 | 6585.79 | 1646.45 | 8232.24
N09-319 | Z.LESTE | PV-N09-319 | PV-N09-320 | PV-N09-319→PV-N09-320 | 13.32 | 150 | 2.61 | 2.62 | CIMENTADO | 27.9 | 25.1 | 2131.2 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 1041.3 | 7610.48 | 1902.62 | 9513.1
N09-320 | Z.LESTE | PV-N09-320 | PV-N09-321 | PV-N09-320→PV-N09-321 | 18.17 | 200 | 2.49 | 2.65 | CIMENTADO | 37.4 | 33.7 | 3634 | 1150.8 | 673.33 | 3078 | 1420.46 | 9956.59 | 2489.15 | 12445.74
N09-321 | Z.LESTE | PV-N09-321 | PV-N09-322 | PV-N09-321→PV-N09-322 | 25.16 | 200 | 2.91 | 3.03 | CIMENTADO | 59.8 | 53.8 | 5032 | 1840.05 | 1074.92 | 3078 | 1966.91 | 12991.88 | 3247.97 | 16239.85
N09-322 | Z.LESTE | PV-N09-322 | PV-N09-323 | PV-N09-322→PV-N09-323 | 23.45 | 200 | 2.36 | 2.42 | CIMENTADO | 44.8 | 40.3 | 4690 | 1378.5 | 805.19 | 3078 | 1833.23 | 11784.92 | 2946.23 | 14731.15
N09-323 | Z.LESTE | PV-N09-323 | PV-N09-324 | PV-N09-323→PV-N09-324 | 11.7 | 200 | 1.64 | 1.94 | CBUQ | 16.8 | 15.1 | 2340 | 516.94 | 301.7 | 3078 | 1456.14 | 7692.78 | 1923.19 | 9615.97
N09-324 | Z.LESTE | PV-N09-324 | PV-N09-325 | PV-N09-324→PV-N09-325 | 11.55 | 200 | 3.02 | 3.35 | CBUQ | 29.4 | 26.5 | 2310 | 904.64 | 529.47 | 3078 | 1437.47 | 8259.58 | 2064.89 | 10324.47
N09-325 | Z.LESTE | PV-N09-325 | PV-N09-326 | PV-N09-325→PV-N09-326 | 11.2 | 200 | 2.36 | 2.38 | CBUQ | 21.2 | 19.1 | 2240 | 652.32 | 381.62 | 3078 | 1393.91 | 7745.85 | 1936.46 | 9682.31
N09-326 | Z.LESTE | PV-N09-326 | PV-N09-327 | PV-N09-326→PV-N09-327 | 24.63 | 200 | 2.46 | 2.36 | CIMENTADO | 47.5 | 42.8 | 4926 | 1461.58 | 855.14 | 3078 | 1925.47 | 12246.19 | 3061.55 | 15307.74
N09-327 | Z.LESTE | PV-N09-327 | PV-N09-328 | PV-N09-327→PV-N09-328 | 23.33 | 200 | 3.03 | 3.33 | CIMENTADO | 59.4 | 53.5 | 4666 | 1827.74 | 1068.93 | 3078 | 1823.85 | 12464.52 | 3116.13 | 15580.65
N09-328 | Z.LESTE | PV-N09-328 | PV-N09-329 | PV-N09-328→PV-N09-329 | 21.88 | 200 | 3.23 | 3.23 | CBUQ | 56.5 | 50.9 | 4376 | 1738.5 | 1016.98 | 3078 | 2723.1 | 12932.58 | 3233.14 | 16165.72
N09-329 | Z.LESTE | PV-N09-329 | PV-N09-330 | PV-N09-329→PV-N09-330 | 14.77 | 200 | 2.3 | 2.44 | CIMENTADO | 28 | 25.2 | 2954 | 861.56 | 503.5 | 3078 | 1154.66 | 8551.72 | 2137.93 | 10689.65
N09-330 | Z.LESTE | PV-N09-330 | PV-N09-331 | PV-N09-330→PV-N09-331 | 16.85 | 200 | 2.52 | 2.42 | CIMENTADO | 33.3 | 30 | 3370 | 1024.64 | 599.4 | 3078 | 1317.27 | 9389.31 | 2347.33 | 11736.64
N09-331 | Z.LESTE | PV-N09-331 | PV-N09-332 | PV-N09-331→PV-N09-332 | 16.1 | 200 | 3.44 | 3.35 | CIMENTADO | 43.7 | 39.3 | 3220 | 1344.65 | 785.21 | 3078 | 1258.63 | 9686.49 | 2421.62 | 12108.11
N09-332 | Z.LESTE | PV-N09-332 | PV-N09-333 | PV-N09-332→PV-N09-333 | 12.17 | 150 | 1.96 | 1.83 | CIMENTADO | 18.4 | 16.6 | 1947.2 | 566.17 | 331.67 | 3078 | 951.4 | 6874.44 | 1718.61 | 8593.05
N09-333 | Z.LESTE | PV-N09-333 | PV-N09-334 | PV-N09-333→PV-N09-334 | 16.86 | 200 | 2.37 | 2.68 | CIMENTADO | 34.1 | 30.7 | 3372 | 1049.26 | 613.39 | 3078 | 1318.05 | 9430.7 | 2357.68 | 11788.38
N09-334 | Z.LESTE | PV-N09-334 | PV-N09-335 | PV-N09-334→PV-N09-335 | 8.02 | 200 | 3.19 | 3.19 | CIMENTADO | 20.5 | 18.4 | 1604 | 630.78 | 367.63 | 3078 | 626.97 | 6307.38 | 1576.85 | 7884.23
N09-335 | Z.LESTE | PV-N09-335 | PV-N09-336 | PV-N09-335→PV-N09-336 | 9.91 | 200 | 3.3 | 3.64 | CIMENTADO | 27.5 | 24.8 | 1982 | 846.17 | 495.5 | 3078 | 774.72 | 7176.39 | 1794.1 | 8970.49
N09-336 | Z.LESTE | PV-N09-336 | PV-N09-337 | PV-N09-336→PV-N09-337 | 23.97 | 150 | 3.15 | 3.2 | CIMENTADO | 60.9 | 54.8 | 3835.2 | 1873.89 | 1094.9 | 3078 | 1873.88 | 11755.87 | 2938.97 | 14694.84
N09-337 | Z.LESTE | PV-N09-337 | PV-N09-338 | PV-N09-337→PV-N09-338 | 21.45 | 200 | 2.61 | 2.72 | CBUQ | 45.7 | 41.1 | 4290 | 1406.19 | 821.18 | 3078 | 2669.58 | 12264.95 | 3066.24 | 15331.19
N09-338 | Z.LESTE | PV-N09-338 | PV-N09-339 | PV-N09-338→PV-N09-339 | 15.33 | 150 | 3.29 | 3.54 | CBUQ | 41.9 | 37.7 | 2452.8 | 1289.26 | 753.25 | 3078 | 1907.91 | 9481.22 | 2370.3 | 11851.52
N09-339 | Z.LESTE | PV-N09-339 | PV-N09-340 | PV-N09-339→PV-N09-340 | 17.08 | 200 | 2.75 | 2.8 | CBUQ | 37.9 | 34.1 | 3416 | 1166.18 | 681.32 | 3078 | 2125.71 | 10467.21 | 2616.8 | 13084.01
N09-340 | Z.LESTE | PV-N09-340 | PV-N09-341 | PV-N09-340→PV-N09-341 | 14.34 | 200 | 2.9 | 3.02 | CIMENTADO | 34 | 30.6 | 2868 | 1046.18 | 611.39 | 3078 | 1121.04 | 8724.61 | 2181.15 | 10905.76
N09-341 | Z.LESTE | PV-N09-341 | PV-N09-342 | PV-N09-341→PV-N09-342 | 21.25 | 150 | 2.45 | 2.4 | CBUQ | 41.2 | 37.1 | 3400 | 1267.72 | 741.26 | 3078 | 2644.69 | 11131.67 | 2782.92 | 13914.59
N09-342 | Z.LESTE | PV-N09-342 | PV-N09-343 | PV-N09-342→PV-N09-343 | 22.06 | 200 | 3.32 | 3.37 | CBUQ | 59 | 53.1 | 4412 | 1815.43 | 1060.94 | 3078 | 2745.5 | 13111.87 | 3277.97 | 16389.84
N09-343 | Z.LESTE | PV-N09-343 | PV-N09-344 | PV-N09-343→PV-N09-344 | 21.67 | 200 | 3.24 | 3.46 | CIMENTADO | 58.1 | 52.3 | 4334 | 1787.74 | 1044.95 | 3078 | 1694.07 | 11938.76 | 2984.69 | 14923.45
N09-344 | Z.LESTE | PV-N09-344 | PV-N09-345 | PV-N09-344→PV-N09-345 | 20.91 | 200 | 3 | 2.92 | CBUQ | 49.5 | 44.6 | 4182 | 1523.12 | 891.11 | 3078 | 2602.37 | 12276.6 | 3069.15 | 15345.75
N09-345 | Z.LESTE | PV-N09-345 | PV-N09-346 | PV-N09-345→PV-N09-346 | 11.26 | 200 | 2.52 | 2.83 | CIMENTADO | 24.1 | 21.7 | 2252 | 741.56 | 433.57 | 3078 | 880.26 | 7385.39 | 1846.35 | 9231.74
N09-346 | Z.LESTE | PV-N09-346 | PV-N09-347 | PV-N09-346→PV-N09-347 | 13.75 | 150 | 1.85 | 1.88 | CBUQ | 20.5 | 18.4 | 2200 | 630.78 | 367.63 | 3078 | 1711.27 | 7987.68 | 1996.92 | 9984.6
N09-347 | Z.LESTE | PV-N09-347 | PV-N09-348 | PV-N09-347→PV-N09-348 | 16.2 | 200 | 3.31 | 3.64 | CIMENTADO | 45 | 40.5 | 3240 | 1384.65 | 809.19 | 3078 | 1266.45 | 9778.29 | 2444.57 | 12222.86
N09-348 | Z.LESTE | PV-N09-348 | PV-N09-349 | PV-N09-348→PV-N09-349 | 13.61 | 200 | 2.55 | 2.5 | CIMENTADO | 27.5 | 24.8 | 2722 | 846.17 | 495.5 | 3078 | 1063.98 | 8205.65 | 2051.41 | 10257.06
N09-349 | Z.LESTE | PV-N09-349 | PV-N09-350 | PV-N09-349→PV-N09-350 | 21.51 | 200 | 2.98 | 2.94 | CIMENTADO | 50.9 | 45.8 | 4302 | 1566.19 | 915.08 | 3078 | 1681.57 | 11542.84 | 2885.71 | 14428.55
N09-350 | Z.LESTE | PV-N09-350 | PV-N09-351 | PV-N09-350→PV-N09-351 | 13.59 | 200 | 3.42 | 3.49 | CIMENTADO | 37.6 | 33.8 | 2718 | 1156.95 | 675.32 | 3078 | 1062.41 | 8690.68 | 2172.67 | 10863.35
N09-351 | Z.LESTE | PV-N09-351 | PV-N09-352 | PV-N09-351→PV-N09-352 | 10.03 | 200 | 2.03 | 2.17 | CIMENTADO | 16.9 | 15.2 | 2006 | 520.01 | 303.7 | 3078 | 784.11 | 6691.82 | 1672.95 | 8364.77
N09-352 | Z.LESTE | PV-N09-352 | PV-N09-353 | PV-N09-352→PV-N09-353 | 14.88 | 200 | 3.39 | 3.35 | CBUQ | 40.1 | 36.1 | 2976 | 1233.88 | 721.28 | 3078 | 1851.91 | 9861.07 | 2465.27 | 12326.34
N09-353 | Z.LESTE | PV-N09-353 | PV-N09-354 | PV-N09-353→PV-N09-354 | 25.7 | 200 | 3.2 | 3.55 | CIMENTADO | 69.4 | 62.5 | 5140 | 2135.44 | 1248.75 | 3078 | 2009.12 | 13611.31 | 3402.83 | 17014.14
N09-354 | Z.LESTE | PV-N09-354 | PV-N09-355 | PV-N09-354→PV-N09-355 | 11.66 | 200 | 3.15 | 3.42 | CIMENTADO | 30.6 | 27.5 | 2332 | 941.56 | 549.45 | 3078 | 911.53 | 7812.54 | 1953.13 | 9765.67
N09-355 | Z.LESTE | PV-N09-355 | PV-N09-356 | PV-N09-355→PV-N09-356 | 18.85 | 200 | 3.37 | 3.44 | CIMENTADO | 51.3 | 46.2 | 3770 | 1578.5 | 923.08 | 3078 | 1473.62 | 10823.2 | 2705.8 | 13529
N09-356 | Z.LESTE | PV-N09-356 | PV-N09-357 | PV-N09-356→PV-N09-357 | 15.52 | 200 | 2.63 | 2.72 | CBUQ | 33.2 | 29.9 | 3104 | 1021.56 | 597.4 | 3078 | 1931.56 | 9732.52 | 2433.13 | 12165.65
N09-357 | Z.LESTE | PV-N09-357 | PV-N09-358 | PV-N09-357→PV-N09-358 | 8.77 | 200 | 2.39 | 2.53 | CBUQ | 17.3 | 15.6 | 1754 | 532.32 | 311.69 | 3078 | 1091.48 | 6767.49 | 1691.87 | 8459.36
N09-358 | Z.LESTE | PV-N09-358 | PV-N09-359 | PV-N09-358→PV-N09-359 | 16.54 | 150 | 1.99 | 2.19 | CBUQ | 27.7 | 24.9 | 2646.4 | 852.33 | 497.5 | 3078 | 2058.5 | 9132.73 | 2283.18 | 11415.91
N09-359 | Z.LESTE | PV-N09-359 | PV-N09-360 | PV-N09-359→PV-N09-360 | 20.53 | 200 | 1.93 | 1.88 | CBUQ | 31.3 | 28.2 | 4106 | 963.1 | 563.44 | 3078 | 2555.08 | 11265.62 | 2816.41 | 14082.03
N09-360 | Z.LESTE | PV-N09-360 | PV-N09-361 | PV-N09-360→PV-N09-361 | 17.01 | 150 | 3.04 | 3.33 | CIMENTADO | 43.3 | 39 | 2721.6 | 1332.34 | 779.22 | 3078 | 1329.77 | 9240.93 | 2310.23 | 11551.16
N09-361 | Z.LESTE | PV-N09-361 | PV-N09-362 | PV-N09-361→PV-N09-362 | 23.7 | 150 | 2.07 | 2.16 | CIMENTADO | 40.1 | 36.1 | 3792 | 1233.88 | 721.28 | 3078 | 1852.77 | 10677.93 | 2669.48 | 13347.41
N09-362 | Z.LESTE | PV-N09-362 | PV-N09-363 | PV-N09-362→PV-N09-363 | 12.83 | 150 | 2.96 | 3.03 | CBUQ | 30.7 | 27.6 | 2052.8 | 944.64 | 551.45 | 3078 | 1596.77 | 8223.66 | 2055.91 | 10279.57
N09-363 | Z.LESTE | PV-N09-363 | PV-N09-364 | PV-N09-363→PV-N09-364 | 9.06 | 200 | 1.64 | 1.89 | CBUQ | 12.8 | 11.5 | 1812 | 393.86 | 229.77 | 3078 | 1127.57 | 6641.2 | 1660.3 | 8301.5
N09-364 | Z.LESTE | PV-N09-364 | PV-N09-365 | PV-N09-364→PV-N09-365 | 24.9 | 200 | 1.64 | 1.97 | CBUQ | 36 | 32.4 | 4980 | 1107.72 | 647.35 | 3078 | 3098.95 | 12912.02 | 3228.01 | 16140.03
N09-365 | Z.LESTE | PV-N09-365 | PV-N09-366 | PV-N09-365→PV-N09-366 | 14.5 | 200 | 3.12 | 3.45 | CIMENTADO | 38.1 | 34.3 | 2900 | 1172.34 | 685.31 | 3078 | 1133.55 | 8969.2 | 2242.3 | 11211.5
N09-366 | Z.LESTE | PV-N09-366 | PV-N09-367 | PV-N09-366→PV-N09-367 | 18.19 | 200 | 2.24 | 2.18 | CIMENTADO | 32.2 | 29 | 3638 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 1422.02 | 9708.23 | 2427.06 | 12135.29
N09-367 | Z.LESTE | PV-N09-367 | PV-N09-368 | PV-N09-367→PV-N09-368 | 22.2 | 150 | 3.46 | 3.36 | CIMENTADO | 60.6 | 54.5 | 3552 | 1864.66 | 1088.91 | 3078 | 1735.51 | 11319.08 | 2829.77 | 14148.85
N09-368 | Z.LESTE | PV-N09-368 | PV-N09-369 | PV-N09-368→PV-N09-369 | 13.49 | 200 | 2.58 | 2.76 | CBUQ | 28.8 | 25.9 | 2698 | 886.18 | 517.48 | 3078 | 1678.91 | 8858.57 | 2214.64 | 11073.21
N09-369 | Z.LESTE | PV-N09-369 | PV-N09-370 | PV-N09-369→PV-N09-370 | 20.79 | 200 | 2.07 | 2.39 | CIMENTADO | 37.1 | 33.4 | 4158 | 1141.57 | 667.33 | 3078 | 1625.28 | 10670.18 | 2667.55 | 13337.73
N09-370 | Z.LESTE | PV-N09-370 | PV-N09-371 | PV-N09-370→PV-N09-371 | 9.97 | 200 | 1.58 | 1.57 | CBUQ | 12.6 | 11.3 | 1994 | 387.7 | 225.77 | 3078 | 1240.83 | 6926.3 | 1731.58 | 8657.88
N09-371 | Z.LESTE | PV-N09-371 | PV-N09-372 | PV-N09-371→PV-N09-372 | 12.88 | 150 | 1.98 | 2.17 | CBUQ | 21.4 | 19.3 | 2060.8 | 658.48 | 385.61 | 3078 | 1602.99 | 7785.88 | 1946.47 | 9732.35
N09-372 | Z.LESTE | PV-N09-372 | PV-N09-373 | PV-N09-372→PV-N09-373 | 10.15 | 200 | 3.28 | 3.48 | CIMENTADO | 27.4 | 24.7 | 2030 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 793.49 | 7238.1 | 1809.53 | 9047.63
N09-373 | Z.LESTE | PV-N09-373 | PV-N09-374 | PV-N09-373→PV-N09-374 | 22.56 | 200 | 2.41 | 2.35 | CIMENTADO | 43 | 38.7 | 4512 | 1323.11 | 773.23 | 3078 | 1763.65 | 11449.99 | 2862.5 | 14312.49
N09-374 | Z.LESTE | PV-N09-374 | PV-N09-375 | PV-N09-374→PV-N09-375 | 11.6 | 200 | 3.2 | 3.43 | CIMENTADO | 30.8 | 27.7 | 2320 | 947.72 | 553.45 | 3078 | 906.84 | 7806.01 | 1951.5 | 9757.51
N09-375 | Z.LESTE | PV-N09-375 | PV-N09-376 | PV-N09-375→PV-N09-376 | 20.81 | 200 | 1.92 | 2.16 | CIMENTADO | 34 | 30.6 | 4162 | 1046.18 | 611.39 | 3078 | 1626.84 | 10524.41 | 2631.1 | 13155.51
N09-376 | Z.LESTE | PV-N09-376 | PV-N09-377 | PV-N09-376→PV-N09-377 | 25.02 | 150 | 1.89 | 1.82 | CIMENTADO | 37.1 | 33.4 | 4003.2 | 1141.57 | 667.33 | 3078 | 1955.96 | 10846.06 | 2711.51 | 13557.57
N09-377 | Z.LESTE | PV-N09-377 | PV-N09-378 | PV-N09-377→PV-N09-378 | 17.28 | 150 | 2.55 | 2.63 | CIMENTADO | 35.8 | 32.2 | 2764.8 | 1101.57 | 643.36 | 3078 | 1350.88 | 8938.61 | 2234.65 | 11173.26
N09-378 | Z.LESTE | PV-N09-378 | PV-N09-379 | PV-N09-378→PV-N09-379 | 17.51 | 200 | 3.24 | 3.32 | CBUQ | 45.9 | 41.3 | 3502 | 1412.34 | 825.17 | 3078 | 2179.22 | 10996.73 | 2749.18 | 13745.91
N09-379 | Z.LESTE | PV-N09-379 | PV-N09-380 | PV-N09-379→PV-N09-380 | 16.04 | 200 | 2.71 | 2.84 | CIMENTADO | 35.6 | 32 | 3208 | 1095.41 | 639.36 | 3078 | 1253.94 | 9274.71 | 2318.68 | 11593.39
N09-380 | Z.LESTE | PV-N09-380 | PV-N09-381 | PV-N09-380→PV-N09-381 | 13.52 | 150 | 2.79 | 2.73 | CIMENTADO | 29.9 | 26.9 | 2163.2 | 920.02 | 537.46 | 3078 | 1056.94 | 7755.62 | 1938.9 | 9694.52
N09-381 | Z.LESTE | PV-N09-381 | PV-N09-382 | PV-N09-381→PV-N09-382 | 16.31 | 200 | 2.92 | 2.79 | CIMENTADO | 37.3 | 33.6 | 3262 | 1147.72 | 671.33 | 3078 | 1275.05 | 9434.1 | 2358.53 | 11792.63
N09-382 | Z.LESTE | PV-N09-382 | PV-N09-383 | PV-N09-382→PV-N09-383 | 18.68 | 200 | 1.95 | 2.2 | CIMENTADO | 31 | 27.9 | 3736 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 1460.33 | 9785.64 | 2446.41 | 12232.05
N09-383 | Z.LESTE | PV-N09-383 | PV-N09-384 | PV-N09-383→PV-N09-384 | 25.82 | 200 | 2.21 | 2.3 | CIMENTADO | 46.6 | 41.9 | 5164 | 1433.88 | 837.16 | 3078 | 2018.5 | 12531.54 | 3132.89 | 15664.43
N09-384 | Z.LESTE | PV-N09-384 | PV-N09-385 | PV-N09-384→PV-N09-385 | 24.92 | 200 | 2.9 | 2.97 | CBUQ | 58.5 | 52.6 | 4984 | 1800.05 | 1050.95 | 3078 | 3101.44 | 14014.44 | 3503.61 | 17518.05
N09-385 | Z.LESTE | PV-N09-385 | PV-N09-386 | PV-N09-385→PV-N09-386 | 23.51 | 150 | 1.51 | 1.51 | CIMENTADO | 28.4 | 25.6 | 3761.6 | 873.87 | 511.49 | 3078 | 1837.92 | 10062.88 | 2515.72 | 12578.6
N09-386 | Z.LESTE | PV-N09-386 | PV-N09-387 | PV-N09-386→PV-N09-387 | 24.01 | 200 | 1.9 | 2.23 | CIMENTADO | 39.7 | 35.7 | 4802 | 1221.57 | 713.29 | 3078 | 1877.01 | 11691.87 | 2922.97 | 14614.84
N09-387 | Z.LESTE | PV-N09-387 | PV-N09-388 | PV-N09-387→PV-N09-388 | 16.17 | 200 | 2.91 | 3.12 | CBUQ | 39 | 35.1 | 3234 | 1200.03 | 701.3 | 3078 | 2012.45 | 10225.78 | 2556.45 | 12782.23
N09-388 | Z.LESTE | PV-N09-388 | PV-N09-389 | PV-N09-388→PV-N09-389 | 19.7 | 150 | 1.52 | 1.73 | CBUQ | 25.6 | 23 | 3152 | 787.71 | 459.54 | 3078 | 2451.78 | 9929.03 | 2482.26 | 12411.29
N09-389 | Z.LESTE | PV-N09-389 | PV-N09-390 | PV-N09-389→PV-N09-390 | 24.12 | 200 | 2.18 | 2.44 | CBUQ | 44.6 | 40.1 | 4824 | 1372.34 | 801.2 | 3078 | 3001.88 | 13077.42 | 3269.36 | 16346.78
N09-390 | Z.LESTE | PV-N09-390 | PV-N09-391 | PV-N09-390→PV-N09-391 | 14.77 | 150 | 2.18 | 2.23 | CBUQ | 26.1 | 23.5 | 2363.2 | 803.1 | 469.53 | 3078 | 1838.22 | 8552.05 | 2138.01 | 10690.06
N09-391 | Z.LESTE | PV-N09-391 | PV-N09-392 | PV-N09-391→PV-N09-392 | 25.37 | 200 | 1.69 | 1.72 | CIMENTADO | 34.6 | 31.1 | 5074 | 1064.64 | 621.38 | 3078 | 1983.33 | 11821.35 | 2955.34 | 14776.69
N09-392 | Z.LESTE | PV-N09-392 | PV-N09-393 | PV-N09-392→PV-N09-393 | 15.2 | 150 | 3.38 | 3.72 | CBUQ | 43.2 | 38.9 | 2432 | 1329.26 | 777.22 | 3078 | 1891.73 | 9508.21 | 2377.05 | 11885.26
N09-393 | Z.LESTE | PV-N09-393 | PV-N09-394 | PV-N09-393→PV-N09-394 | 18.65 | 150 | 2.24 | 2.48 | CIMENTADO | 35.2 | 31.7 | 2984 | 1083.1 | 633.37 | 3078 | 1457.98 | 9236.45 | 2309.11 | 11545.56
N09-394 | Z.LESTE | PV-N09-394 | PV-N09-395 | PV-N09-394→PV-N09-395 | 20.67 | 200 | 3.02 | 2.93 | CIMENTADO | 49.2 | 44.3 | 4134 | 1513.88 | 885.11 | 3078 | 1615.9 | 11226.89 | 2806.72 | 14033.61
N09-395 | Z.LESTE | PV-N09-395 | PV-N09-396 | PV-N09-395→PV-N09-396 | 25.16 | 200 | 2.65 | 2.94 | CIMENTADO | 56.3 | 50.7 | 5032 | 1732.35 | 1012.99 | 3078 | 1966.91 | 12822.25 | 3205.56 | 16027.81
N09-396 | Z.LESTE | PV-N09-396 | PV-N09-397 | PV-N09-396→PV-N09-397 | 12.01 | 150 | 2.36 | 2.46 | CBUQ | 23.2 | 20.9 | 1921.6 | 713.86 | 417.58 | 3078 | 1494.72 | 7625.76 | 1906.44 | 9532.2
N09-397 | Z.LESTE | PV-N09-397 | PV-N09-398 | PV-N09-397→PV-N09-398 | 21.35 | 200 | 1.76 | 1.96 | CIMENTADO | 31.8 | 28.6 | 4270 | 978.49 | 571.43 | 3078 | 1669.06 | 10566.98 | 2641.74 | 13208.72
N09-398 | Z.LESTE | PV-N09-398 | PV-N09-399 | PV-N09-398→PV-N09-399 | 17.15 | 150 | 3.35 | 3.63 | CIMENTADO | 47.9 | 43.1 | 2744 | 1473.88 | 861.14 | 3078 | 1340.72 | 9497.74 | 2374.43 | 11872.17
N09-399 | Z.LESTE | PV-N09-399 | PV-N09-400 | PV-N09-399→PV-N09-400 | 12.45 | 150 | 1.74 | 1.77 | CBUQ | 17.5 | 15.8 | 1992 | 538.48 | 315.68 | 3078 | 1549.48 | 7473.64 | 1868.41 | 9342.05
N09-400 | Z.LESTE | PV-N09-400 | PV-N09-401 | PV-N09-400→PV-N09-401 | 21.92 | 200 | 3.43 | 3.57 | CIMENTADO | 61.4 | 55.3 | 4384 | 1889.28 | 1104.89 | 3078 | 1713.62 | 12169.79 | 3042.45 | 15212.24
N09-401 | Z.LESTE | PV-N09-401 | PV-N09-402 | PV-N09-401→PV-N09-402 | 17.74 | 200 | 2.45 | 2.73 | CIMENTADO | 36.8 | 33.1 | 3548 | 1132.34 | 661.34 | 3078 | 1386.84 | 9806.52 | 2451.63 | 12258.15
N09-402 | Z.LESTE | PV-N09-402 | PV-N09-403 | PV-N09-402→PV-N09-403 | 19.76 | 200 | 2.08 | 1.99 | CIMENTADO | 32.2 | 29 | 3952 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 1544.76 | 10144.97 | 2536.24 | 12681.21
N09-403 | Z.LESTE | PV-N09-403 | PV-N09-404 | PV-N09-403→PV-N09-404 | 13.47 | 200 | 3.28 | 3.6 | CBUQ | 37.1 | 33.4 | 2694 | 1141.57 | 667.33 | 3078 | 1676.42 | 9257.32 | 2314.33 | 11571.65
N09-404 | Z.LESTE | PV-N09-404 | PV-N09-405 | PV-N09-404→PV-N09-405 | 16.42 | 200 | 2.25 | 2.41 | CIMENTADO | 30.6 | 27.5 | 3284 | 941.56 | 549.45 | 3078 | 1283.65 | 9136.66 | 2284.16 | 11420.82
N09-405 | Z.LESTE | PV-N09-405 | PV-N09-406 | PV-N09-405→PV-N09-406 | 18.95 | 150 | 2.61 | 2.81 | CBUQ | 41.1 | 37 | 3032 | 1264.65 | 739.26 | 3078 | 2358.44 | 10472.35 | 2618.09 | 13090.44
N09-406 | Z.LESTE | PV-N09-406 | PV-N09-407 | PV-N09-406→PV-N09-407 | 14.99 | 200 | 2.71 | 3.03 | CBUQ | 34.4 | 31 | 2998 | 1058.49 | 619.38 | 3078 | 1865.6 | 9619.47 | 2404.87 | 12024.34
N09-407 | Z.LESTE | PV-N09-407 | PV-N09-408 | PV-N09-407→PV-N09-408 | 11.15 | 150 | 2.51 | 2.4 | CIMENTADO | 21.9 | 19.7 | 1784 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 871.66 | 6801.13 | 1700.28 | 8501.41
N09-408 | Z.LESTE | PV-N09-408 | PV-N09-409 | PV-N09-408→PV-N09-409 | 25.36 | 150 | 3.01 | 3.12 | CIMENTADO | 62.2 | 56 | 4057.6 | 1913.89 | 1118.88 | 3078 | 1982.54 | 12150.91 | 3037.73 | 15188.64
N09-409 | Z.LESTE | PV-N09-409 | PV-N09-410 | PV-N09-409→PV-N09-410 | 16.98 | 150 | 2.74 | 2.88 | CBUQ | 38.2 | 34.4 | 2716.8 | 1175.41 | 687.31 | 3078 | 2113.26 | 9770.78 | 2442.7 | 12213.48
N09-410 | Z.LESTE | PV-N09-410 | PV-N09-411 | PV-N09-410→PV-N09-411 | 21.12 | 200 | 2.11 | 2.18 | CIMENTADO | 36.2 | 32.6 | 4224 | 1113.87 | 651.35 | 3078 | 1651.08 | 10718.3 | 2679.57 | 13397.87
N09-411 | Z.LESTE | PV-N09-411 | PV-N09-412 | PV-N09-411→PV-N09-412 | 15.11 | 150 | 3.36 | 3.4 | CBUQ | 40.9 | 36.8 | 2417.6 | 1258.49 | 735.26 | 3078 | 1880.53 | 9369.88 | 2342.47 | 11712.35
N09-412 | Z.LESTE | PV-N09-412 | PV-N09-413 | PV-N09-412→PV-N09-413 | 14.07 | 200 | 2.7 | 2.81 | CIMENTADO | 31 | 27.9 | 2814 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 1099.94 | 8503.25 | 2125.81 | 10629.06
N09-413 | Z.LESTE | PV-N09-413 | PV-N09-414 | PV-N09-413→PV-N09-414 | 15.03 | 150 | 2.07 | 2.33 | CBUQ | 26.5 | 23.9 | 2404.8 | 815.4 | 477.52 | 3078 | 1870.57 | 8646.29 | 2161.57 | 10807.86
N09-414 | Z.LESTE | PV-N09-414 | PV-N09-415 | PV-N09-414→PV-N09-415 | 15.07 | 200 | 1.68 | 1.95 | CIMENTADO | 21.9 | 19.7 | 3014 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 1178.11 | 8337.58 | 2084.39 | 10421.97
N09-415 | Z.LESTE | PV-N09-415 | PV-N09-416 | PV-N09-415→PV-N09-416 | 17.59 | 200 | 1.81 | 1.69 | CBUQ | 24.6 | 22.1 | 3518 | 756.94 | 441.56 | 3078 | 2189.18 | 9983.68 | 2495.92 | 12479.6
N09-416 | Z.LESTE | PV-N09-416 | PV-N09-417 | PV-N09-416→PV-N09-417 | 17.57 | 150 | 2.12 | 2.23 | CIMENTADO | 30.6 | 27.5 | 2811.2 | 941.56 | 549.45 | 3078 | 1373.55 | 8753.76 | 2188.44 | 10942.2
N09-417 | Z.LESTE | PV-N09-417 | PV-N09-418 | PV-N09-417→PV-N09-418 | 16.71 | 200 | 2.81 | 2.96 | CIMENTADO | 38.6 | 34.7 | 3342 | 1187.72 | 693.31 | 3078 | 1306.32 | 9607.35 | 2401.84 | 12009.19
N09-418 | Z.LESTE | PV-N09-418 | PV-N09-419 | PV-N09-418→PV-N09-419 | 9.96 | 200 | 2.33 | 2.6 | CBUQ | 19.6 | 17.6 | 1992 | 603.09 | 351.65 | 3078 | 1239.58 | 7264.32 | 1816.08 | 9080.4
N09-419 | Z.LESTE | PV-N09-419 | PV-N09-420 | PV-N09-419→PV-N09-420 | 16.69 | 150 | 2.8 | 2.75 | CIMENTADO | 37.1 | 33.4 | 2670.4 | 1141.57 | 667.33 | 3078 | 1304.76 | 8862.06 | 2215.51 | 11077.57
N09-420 | Z.LESTE | PV-N09-420 | PV-N09-421 | PV-N09-420→PV-N09-421 | 10.6 | 200 | 1.65 | 1.55 | CIMENTADO | 13.6 | 12.2 | 2120 | 418.47 | 243.76 | 3078 | 828.67 | 6688.9 | 1672.22 | 8361.12
N09-421 | Z.LESTE | PV-N09-421 | PV-N09-422 | PV-N09-421→PV-N09-422 | 9.8 | 200 | 2.05 | 2.26 | CIMENTADO | 16.9 | 15.2 | 1960 | 520.01 | 303.7 | 3078 | 766.12 | 6627.83 | 1656.96 | 8284.79
N09-422 | Z.LESTE | PV-N09-422 | PV-N09-423 | PV-N09-422→PV-N09-423 | 24.82 | 200 | 1.55 | 1.78 | CBUQ | 33.1 | 29.8 | 4964 | 1018.49 | 595.4 | 3078 | 3089 | 12744.89 | 3186.22 | 15931.11
N09-423 | Z.LESTE | PV-N09-423 | PV-N09-424 | PV-N09-423→PV-N09-424 | 18.72 | 200 | 2.34 | 2.48 | CIMENTADO | 36.1 | 32.5 | 3744 | 1110.8 | 649.35 | 3078 | 1463.45 | 10045.6 | 2511.4 | 12557
N09-424 | Z.LESTE | PV-N09-424 | PV-N09-425 | PV-N09-424→PV-N09-425 | 19.74 | 200 | 2.24 | 2.19 | CIMENTADO | 35 | 31.5 | 3948 | 1076.95 | 629.37 | 3078 | 1543.19 | 10275.51 | 2568.88 | 12844.39
N09-425 | Z.LESTE | PV-N09-425 | PV-N09-426 | PV-N09-425→PV-N09-426 | 14.93 | 200 | 1.88 | 2.18 | CBUQ | 24.2 | 21.8 | 2986 | 744.63 | 435.56 | 3078 | 1858.13 | 9102.32 | 2275.58 | 11377.9
N09-426 | Z.LESTE | PV-N09-426 | PV-N09-427 | PV-N09-426→PV-N09-427 | 24.38 | 150 | 1.54 | 1.7 | CIMENTADO | 31.6 | 28.4 | 3900.8 | 972.33 | 567.43 | 3078 | 1905.93 | 10424.49 | 2606.12 | 13030.61
N09-427 | Z.LESTE | PV-N09-427 | PV-N09-428 | PV-N09-427→PV-N09-428 | 19.33 | 200 | 2.14 | 2.16 | CIMENTADO | 33.2 | 29.9 | 3866 | 1021.56 | 597.4 | 3078 | 1511.14 | 10074.1 | 2518.53 | 12592.63
N09-428 | Z.LESTE | PV-N09-428 | PV-N09-429 | PV-N09-428→PV-N09-429 | 21.78 | 150 | 3.36 | 3.32 | CIMENTADO | 58.2 | 52.4 | 3484.8 | 1790.81 | 1046.95 | 3078 | 1702.67 | 11103.23 | 2775.81 | 13879.04
N09-429 | Z.LESTE | PV-N09-429 | PV-N09-430 | PV-N09-429→PV-N09-430 | 14.32 | 150 | 3.04 | 3 | CBUQ | 34.6 | 31.1 | 2291.2 | 1064.64 | 621.38 | 3078 | 1782.21 | 8837.43 | 2209.36 | 11046.79
N09-430 | Z.LESTE | PV-N09-430 | PV-N09-431 | PV-N09-430→PV-N09-431 | 25.33 | 200 | 3.22 | 3.27 | CIMENTADO | 65.8 | 59.2 | 5066 | 2024.67 | 1182.82 | 3078 | 1980.2 | 13331.69 | 3332.92 | 16664.61
N09-431 | Z.LESTE | PV-N09-431 | PV-N09-432 | PV-N09-431→PV-N09-432 | 22.73 | 200 | 3.21 | 3.22 | CIMENTADO | 58.5 | 52.6 | 4546 | 1800.05 | 1050.95 | 3078 | 1776.94 | 12251.94 | 3062.99 | 15314.93
N09-432 | Z.LESTE | PV-N09-432 | PV-N09-433 | PV-N09-432→PV-N09-433 | 23.36 | 200 | 2.21 | 2.51 | CBUQ | 44.1 | 39.7 | 4672 | 1356.96 | 793.21 | 3078 | 2907.29 | 12807.46 | 3201.86 | 16009.32
N09-433 | Z.LESTE | PV-N09-433 | PV-N09-434 | PV-N09-433→PV-N09-434 | 10.66 | 150 | 2.65 | 2.83 | CBUQ | 23.4 | 21.1 | 1705.6 | 720.02 | 421.58 | 3078 | 1326.7 | 7251.9 | 1812.97 | 9064.87
N09-434 | Z.LESTE | PV-N09-434 | PV-N09-435 | PV-N09-434→PV-N09-435 | 12.5 | 200 | 3.39 | 3.36 | CIMENTADO | 33.8 | 30.4 | 2500 | 1040.03 | 607.39 | 3078 | 977.2 | 8202.62 | 2050.66 | 10253.28
N09-435 | Z.LESTE | PV-N09-435 | PV-N09-436 | PV-N09-435→PV-N09-436 | 12.77 | 200 | 2.4 | 2.72 | CIMENTADO | 26.2 | 23.6 | 2554 | 806.17 | 471.53 | 3078 | 998.31 | 7908.01 | 1977 | 9885.01
N09-436 | Z.LESTE | PV-N09-436 | PV-N09-437 | PV-N09-436→PV-N09-437 | 12.5 | 200 | 2.64 | 2.84 | CIMENTADO | 27.4 | 24.7 | 2500 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 977.2 | 7891.81 | 1972.95 | 9864.76
N09-437 | Z.LESTE | PV-N09-437 | PV-N09-438 | PV-N09-437→PV-N09-438 | 23.38 | 200 | 2.21 | 2.21 | CBUQ | 41.3 | 37.2 | 4676 | 1270.8 | 743.26 | 3078 | 2909.78 | 12677.84 | 3169.46 | 15847.3
N09-438 | Z.LESTE | PV-N09-438 | PV-N09-439 | PV-N09-438→PV-N09-439 | 8.04 | 150 | 1.59 | 1.88 | CIMENTADO | 11.2 | 10.1 | 1286.4 | 344.62 | 201.8 | 3078 | 628.54 | 5539.36 | 1384.84 | 6924.2
N09-439 | Z.LESTE | PV-N09-439 | PV-N09-440 | PV-N09-439→PV-N09-440 | 8.87 | 200 | 2.73 | 3 | CIMENTADO | 20.3 | 18.3 | 1774 | 624.63 | 365.63 | 3078 | 693.42 | 6535.68 | 1633.92 | 8169.6
N09-440 | Z.LESTE | PV-N09-440 | PV-N09-441 | PV-N09-440→PV-N09-441 | 12.55 | 200 | 2.22 | 2.53 | CIMENTADO | 23.8 | 21.4 | 2510 | 732.33 | 427.57 | 3078 | 981.11 | 7729.01 | 1932.25 | 9661.26
N09-441 | Z.LESTE | PV-N09-441 | PV-N09-442 | PV-N09-441→PV-N09-442 | 11.17 | 150 | 2.63 | 2.75 | CBUQ | 24 | 21.6 | 1787.2 | 738.48 | 431.57 | 3078 | 1390.17 | 7425.42 | 1856.36 | 9281.78
N09-442 | Z.LESTE | PV-N09-442 | PV-N09-443 | PV-N09-442→PV-N09-443 | 11.77 | 200 | 2.13 | 2.01 | CIMENTADO | 19.5 | 17.6 | 2354 | 600.01 | 351.65 | 3078 | 920.13 | 7303.79 | 1825.95 | 9129.74
N09-443 | Z.LESTE | PV-N09-443 | PV-N09-444 | PV-N09-443→PV-N09-444 | 22.31 | 200 | 3.25 | 3.44 | CIMENTADO | 59.7 | 53.7 | 4462 | 1836.97 | 1072.93 | 3078 | 1744.11 | 12194.01 | 3048.5 | 15242.51
N09-444 | Z.LESTE | PV-N09-444 | PV-N09-445 | PV-N09-444→PV-N09-445 | 17.94 | 200 | 2.85 | 3.18 | CBUQ | 43.3 | 39 | 3588 | 1332.34 | 779.22 | 3078 | 2232.74 | 11010.3 | 2752.57 | 13762.87
N09-445 | Z.LESTE | PV-N09-445 | PV-N09-446 | PV-N09-445→PV-N09-446 | 7.56 | 200 | 3.35 | 3.54 | CIMENTADO | 20.8 | 18.7 | 1512 | 640.02 | 373.63 | 3078 | 591.01 | 6194.66 | 1548.66 | 7743.32
N09-446 | Z.LESTE | PV-N09-446 | PV-N09-447 | PV-N09-446→PV-N09-447 | 15.45 | 200 | 3.41 | 3.61 | CBUQ | 43.4 | 39.1 | 3090 | 1335.42 | 781.22 | 3078 | 1922.85 | 10207.49 | 2551.87 | 12759.36
N09-447 | Z.LESTE | PV-N09-447 | PV-N09-448 | PV-N09-447→PV-N09-448 | 15.05 | 200 | 2.47 | 2.55 | CIMENTADO | 30.2 | 27.2 | 3010 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 1176.55 | 8737.26 | 2184.32 | 10921.58
N09-448 | Z.LESTE | PV-N09-448 | PV-N09-449 | PV-N09-448→PV-N09-449 | 9.57 | 150 | 2.44 | 2.71 | CBUQ | 19.7 | 17.7 | 1531.2 | 606.17 | 353.65 | 3078 | 1191.04 | 6760.06 | 1690.02 | 8450.08
N09-449 | Z.LESTE | PV-N09-449 | PV-N09-450 | PV-N09-449→PV-N09-450 | 20.05 | 150 | 1.5 | 1.56 | CIMENTADO | 24.5 | 22.1 | 3208 | 753.87 | 441.56 | 3078 | 1567.43 | 9048.86 | 2262.22 | 11311.08
N09-450 | Z.LESTE | PV-N09-450 | PV-N09-451 | PV-N09-450→PV-N09-451 | 20.53 | 200 | 3.39 | 3.54 | CBUQ | 56.9 | 51.2 | 4106 | 1750.81 | 1022.98 | 3078 | 2555.08 | 12512.87 | 3128.22 | 15641.09
N09-451 | Z.LESTE | PV-N09-451 | PV-N09-452 | PV-N09-451→PV-N09-452 | 20.88 | 200 | 3.05 | 3.19 | CIMENTADO | 52.1 | 46.9 | 4176 | 1603.12 | 937.06 | 3078 | 1632.31 | 11426.49 | 2856.62 | 14283.11
N09-452 | Z.LESTE | PV-N09-452 | PV-N09-453 | PV-N09-452→PV-N09-453 | 21.02 | 200 | 2.92 | 2.95 | CIMENTADO | 49.4 | 44.5 | 4204 | 1520.04 | 889.11 | 3078 | 1643.26 | 11334.41 | 2833.6 | 14168.01
N09-453 | Z.LESTE | PV-N09-453 | PV-N09-454 | PV-N09-453→PV-N09-454 | 7.45 | 150 | 2.27 | 2.32 | CBUQ | 13.7 | 12.3 | 1192 | 421.55 | 245.75 | 3078 | 927.2 | 5864.5 | 1466.12 | 7330.62
N09-454 | Z.LESTE | PV-N09-454 | PV-N09-455 | PV-N09-454→PV-N09-455 | 25.22 | 150 | 1.77 | 1.95 | CIMENTADO | 37.5 | 33.8 | 4035.2 | 1153.88 | 675.32 | 3078 | 1971.6 | 10914 | 2728.5 | 13642.5
N09-455 | Z.LESTE | PV-N09-455 | PV-N09-456 | PV-N09-455→PV-N09-456 | 22.62 | 200 | 2.19 | 2.34 | CIMENTADO | 41 | 36.9 | 4524 | 1261.57 | 737.26 | 3078 | 1768.34 | 11369.17 | 2842.29 | 14211.46
N09-456 | Z.LESTE | PV-N09-456 | PV-N09-457 | PV-N09-456→PV-N09-457 | 24.29 | 150 | 2.94 | 3.17 | CBUQ | 59.4 | 53.5 | 3886.4 | 1827.74 | 1068.93 | 3078 | 3023.04 | 12884.11 | 3221.03 | 16105.14
N09-457 | Z.LESTE | PV-N09-457 | PV-N09-458 | PV-N09-457→PV-N09-458 | 7.74 | 200 | 3.13 | 3 | CBUQ | 19 | 17.1 | 1548 | 584.63 | 341.66 | 3078 | 963.29 | 6515.58 | 1628.89 | 8144.47
N09-458 | Z.LESTE | PV-N09-458 | PV-N09-459 | PV-N09-458→PV-N09-459 | 24.85 | 150 | 2.17 | 2.27 | CIMENTADO | 44.1 | 39.7 | 3976 | 1356.96 | 793.21 | 3078 | 1942.67 | 11146.84 | 2786.71 | 13933.55
N09-459 | Z.LESTE | PV-N09-459 | PV-N09-460 | PV-N09-459→PV-N09-460 | 22.53 | 150 | 3.32 | 3.35 | CBUQ | 60.1 | 54.1 | 3604.8 | 1849.28 | 1080.92 | 3078 | 2803.99 | 12416.99 | 3104.25 | 15521.24
N09-460 | Z.LESTE | PV-N09-460 | PV-N09-461 | PV-N09-460→PV-N09-461 | 23.05 | 200 | 2.56 | 2.61 | CBUQ | 47.7 | 42.9 | 4610 | 1467.73 | 857.14 | 3078 | 2868.71 | 12881.58 | 3220.39 | 16101.97
N09-461 | Z.LESTE | PV-N09-461 | PV-N09-462 | PV-N09-461→PV-N09-462 | 9.19 | 150 | 3.14 | 3.49 | CBUQ | 24.4 | 22 | 1470.4 | 750.79 | 439.56 | 3078 | 1143.75 | 6882.5 | 1720.62 | 8603.12
N09-462 | Z.LESTE | PV-N09-462 | PV-N09-463 | PV-N09-462→PV-N09-463 | 21.21 | 200 | 2.74 | 2.95 | CIMENTADO | 48.3 | 43.5 | 4242 | 1486.19 | 869.13 | 3078 | 1658.11 | 11333.43 | 2833.36 | 14166.79
N09-463 | Z.LESTE | PV-N09-463 | PV-N09-464 | PV-N09-463→PV-N09-464 | 25.33 | 200 | 2.62 | 2.7 | CIMENTADO | 53.9 | 48.5 | 5066 | 1658.5 | 969.03 | 3078 | 1980.2 | 12751.73 | 3187.93 | 15939.66
N09-464 | Z.LESTE | PV-N09-464 | PV-N09-465 | PV-N09-464→PV-N09-465 | 20.09 | 200 | 3.09 | 2.96 | CBUQ | 48.6 | 43.7 | 4018 | 1495.42 | 873.13 | 3078 | 2500.32 | 11964.87 | 2991.22 | 14956.09
N09-465 | Z.LESTE | PV-N09-465 | PV-N09-466 | PV-N09-465→PV-N09-466 | 18.08 | 200 | 2.13 | 2.33 | CIMENTADO | 32.3 | 29.1 | 3616 | 993.87 | 581.42 | 3078 | 1413.42 | 9682.71 | 2420.68 | 12103.39
N09-466 | Z.LESTE | PV-N09-466 | PV-N09-467 | PV-N09-466→PV-N09-467 | 25.06 | 200 | 3.48 | 3.47 | CIMENTADO | 69.7 | 62.7 | 5012 | 2144.67 | 1252.75 | 3078 | 1959.09 | 13446.51 | 3361.63 | 16808.14
N09-467 | Z.LESTE | PV-N09-467 | PV-N09-468 | PV-N09-467→PV-N09-468 | 15.7 | 200 | 2.22 | 2.44 | CBUQ | 29.3 | 26.4 | 3140 | 901.56 | 527.47 | 3078 | 1953.96 | 9600.99 | 2400.25 | 12001.24
N09-468 | Z.LESTE | PV-N09-468 | PV-N09-469 | PV-N09-468→PV-N09-469 | 18.61 | 200 | 2.56 | 2.56 | CIMENTADO | 38.1 | 34.3 | 3722 | 1172.34 | 685.31 | 3078 | 1454.86 | 10112.51 | 2528.13 | 12640.64
N09-469 | Z.LESTE | PV-N09-469 | PV-N09-470 | PV-N09-469→PV-N09-470 | 16.32 | 200 | 1.92 | 1.79 | CIMENTADO | 24.2 | 21.8 | 3264 | 744.63 | 435.56 | 3078 | 1275.83 | 8798.02 | 2199.51 | 10997.53
N09-470 | Z.LESTE | PV-N09-470 | PV-N09-471 | PV-N09-470→PV-N09-471 | 24.83 | 200 | 3.25 | 3.56 | CIMENTADO | 67.6 | 60.8 | 4966 | 2080.05 | 1214.78 | 3078 | 1941.11 | 13279.94 | 3319.99 | 16599.93
N09-471 | Z.LESTE | PV-N09-471 | PV-N09-472 | PV-N09-471→PV-N09-472 | 8.87 | 200 | 2.38 | 2.6 | CBUQ | 17.7 | 15.9 | 1774 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 1103.92 | 6818.23 | 1704.56 | 8522.79
N09-472 | Z.LESTE | PV-N09-472 | PV-N09-473 | PV-N09-472→PV-N09-473 | 16.79 | 200 | 2.77 | 2.63 | CIMENTADO | 36.3 | 32.7 | 3358 | 1116.95 | 653.35 | 3078 | 1312.58 | 9518.88 | 2379.72 | 11898.6
N09-473 | Z.LESTE | PV-N09-473 | PV-N09-474 | PV-N09-473→PV-N09-474 | 20.25 | 200 | 2.3 | 2.37 | CIMENTADO | 37.8 | 34 | 4050 | 1163.11 | 679.32 | 3078 | 1583.06 | 10553.49 | 2638.37 | 13191.86
N09-474 | Z.LESTE | PV-N09-474 | PV-N09-475 | PV-N09-474→PV-N09-475 | 22.2 | 200 | 2.08 | 2.09 | CIMENTADO | 37 | 33.3 | 4440 | 1138.49 | 665.33 | 3078 | 1735.51 | 11057.33 | 2764.33 | 13821.66
N09-475 | Z.LESTE | PV-N09-475 | PV-N09-476 | PV-N09-475→PV-N09-476 | 18.31 | 200 | 1.82 | 1.82 | CIMENTADO | 26.7 | 24 | 3662 | 821.56 | 479.52 | 3078 | 1431.4 | 9472.48 | 2368.12 | 11840.6
N09-476 | Z.LESTE | PV-N09-476 | PV-N09-477 | PV-N09-476→PV-N09-477 | 24.38 | 200 | 3.47 | 3.7 | CIMENTADO | 69.9 | 62.9 | 4876 | 2150.82 | 1256.74 | 3078 | 1905.93 | 13267.49 | 3316.87 | 16584.36
N09-477 | Z.LESTE | PV-N09-477 | PV-N09-478 | PV-N09-477→PV-N09-478 | 25 | 150 | 3.04 | 2.9 | CIMENTADO | 59.4 | 53.5 | 4000 | 1827.74 | 1068.93 | 3078 | 1954.4 | 11929.07 | 2982.27 | 14911.34
N09-478 | Z.LESTE | PV-N09-478 | PV-N09-479 | PV-N09-478→PV-N09-479 | 8.65 | 200 | 2.19 | 2.47 | CIMENTADO | 16.1 | 14.5 | 1730 | 495.4 | 289.71 | 3078 | 676.22 | 6269.33 | 1567.33 | 7836.66
N09-479 | Z.LESTE | PV-N09-479 | PV-N09-480 | PV-N09-479→PV-N09-480 | 14.95 | 150 | 2.72 | 2.75 | CIMENTADO | 32.7 | 29.4 | 2392 | 1006.18 | 587.41 | 3078 | 1168.73 | 8232.32 | 2058.08 | 10290.4
N09-480 | Z.LESTE | PV-N09-480 | PV-N09-481 | PV-N09-480→PV-N09-481 | 7.89 | 200 | 2.12 | 2.44 | CBUQ | 14.4 | 13 | 1578 | 443.09 | 259.74 | 3078 | 981.96 | 6340.79 | 1585.2 | 7925.99
N09-481 | Z.LESTE | PV-N09-481 | PV-N09-482 | PV-N09-481→PV-N09-482 | 13.59 | 200 | 2.84 | 2.82 | CBUQ | 30.8 | 27.7 | 2718 | 947.72 | 553.45 | 3078 | 1691.36 | 8988.53 | 2247.13 | 11235.66
N09-482 | Z.LESTE | PV-N09-482 | PV-N09-483 | PV-N09-482→PV-N09-483 | 17.45 | 200 | 3.02 | 3.03 | CIMENTADO | 42.2 | 38 | 3490 | 1298.49 | 759.24 | 3078 | 1364.17 | 9989.9 | 2497.47 | 12487.37
N09-483 | Z.LESTE | PV-N09-483 | PV-N09-484 | PV-N09-483→PV-N09-484 | 24.42 | 150 | 1.92 | 2.01 | CBUQ | 38.4 | 34.6 | 3907.2 | 1181.57 | 691.31 | 3078 | 3039.22 | 11897.3 | 2974.32 | 14871.62
N09-484 | Z.LESTE | PV-N09-484 | PV-N09-485 | PV-N09-484→PV-N09-485 | 23.22 | 200 | 2.94 | 3.26 | CIMENTADO | 57.6 | 51.8 | 4644 | 1772.35 | 1034.96 | 3078 | 1815.25 | 12344.56 | 3086.14 | 15430.7
N09-485 | Z.LESTE | PV-N09-485 | PV-N09-486 | PV-N09-485→PV-N09-486 | 9.83 | 200 | 2.61 | 2.76 | CIMENTADO | 21.1 | 19 | 1966 | 649.25 | 379.62 | 3078 | 768.47 | 6841.34 | 1710.34 | 8551.68
N09-486 | Z.LESTE | PV-N09-486 | PV-N09-487 | PV-N09-486→PV-N09-487 | 9.18 | 200 | 1.56 | 1.77 | CIMENTADO | 12.2 | 11 | 1836 | 375.39 | 219.78 | 3078 | 717.66 | 6226.83 | 1556.71 | 7783.54
N09-487 | Z.LESTE | PV-N09-487 | PV-N09-488 | PV-N09-487→PV-N09-488 | 18.43 | 200 | 2.67 | 2.86 | CIMENTADO | 40.8 | 36.7 | 3686 | 1255.42 | 733.27 | 3078 | 1440.78 | 10193.47 | 2548.37 | 12741.84
N09-488 | Z.LESTE | PV-N09-488 | PV-N09-489 | PV-N09-488→PV-N09-489 | 17.36 | 150 | 2.83 | 2.82 | CIMENTADO | 39.2 | 35.3 | 2777.6 | 1206.18 | 705.29 | 3078 | 1357.14 | 9124.21 | 2281.05 | 11405.26
N09-489 | Z.LESTE | PV-N09-489 | PV-N09-490 | PV-N09-489→PV-N09-490 | 12.41 | 200 | 1.81 | 1.76 | CIMENTADO | 17.7 | 15.9 | 2482 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 970.16 | 7392.47 | 1848.12 | 9240.59
N09-490 | Z.LESTE | PV-N09-490 | PV-N09-491 | PV-N09-490→PV-N09-491 | 24.2 | 150 | 2.03 | 2.3 | CBUQ | 41.9 | 37.7 | 3872 | 1289.26 | 753.25 | 3078 | 3011.84 | 12004.35 | 3001.09 | 15005.44
N09-491 | Z.LESTE | PV-N09-491 | PV-N09-492 | PV-N09-491→PV-N09-492 | 24.72 | 200 | 3.38 | 3.34 | CIMENTADO | 66.4 | 59.8 | 4944 | 2043.13 | 1194.8 | 3078 | 1932.51 | 13192.44 | 3298.11 | 16490.55
N09-492 | Z.LESTE | PV-N09-492 | PV-N09-493 | PV-N09-492→PV-N09-493 | 14.95 | 200 | 3.01 | 3.31 | CIMENTADO | 37.8 | 34 | 2990 | 1163.11 | 679.32 | 3078 | 1168.73 | 9079.16 | 2269.79 | 11348.95
N09-493 | Z.LESTE | PV-N09-493 | PV-N09-494 | PV-N09-493→PV-N09-494 | 24.03 | 200 | 1.96 | 1.82 | CIMENTADO | 36.3 | 32.7 | 4806 | 1116.95 | 653.35 | 3078 | 1878.57 | 11532.87 | 2883.22 | 14416.09
N09-494 | Z.LESTE | PV-N09-494 | PV-N09-495 | PV-N09-494→PV-N09-495 | 14.6 | 150 | 2.92 | 3.1 | CBUQ | 35.2 | 31.7 | 2336 | 1083.1 | 633.37 | 3078 | 1817.06 | 8947.53 | 2236.88 | 11184.41
N09-495 | Z.LESTE | PV-N09-495 | PV-N09-496 | PV-N09-495→PV-N09-496 | 21.18 | 200 | 2 | 2.07 | CIMENTADO | 34.5 | 31.1 | 4236 | 1061.57 | 621.38 | 3078 | 1655.77 | 10652.72 | 2663.18 | 13315.9
N09-496 | Z.LESTE | PV-N09-496 | PV-N09-497 | PV-N09-496→PV-N09-497 | 16.32 | 200 | 2.38 | 2.26 | CIMENTADO | 30.3 | 27.3 | 3264 | 932.33 | 545.45 | 3078 | 1275.83 | 9095.61 | 2273.9 | 11369.51
N09-497 | Z.LESTE | PV-N09-497 | PV-N09-498 | PV-N09-497→PV-N09-498 | 9.73 | 200 | 3.33 | 3.39 | CIMENTADO | 26.2 | 23.6 | 1946 | 806.17 | 471.53 | 3078 | 760.65 | 7062.35 | 1765.59 | 8827.94
N09-498 | Z.LESTE | PV-N09-498 | PV-N09-499 | PV-N09-498→PV-N09-499 | 24.74 | 200 | 3.39 | 3.37 | CIMENTADO | 66.9 | 60.2 | 4948 | 2058.51 | 1202.8 | 3078 | 1934.07 | 13221.38 | 3305.34 | 16526.72
N09-499 | Z.LESTE | PV-N09-499 | PV-N09-500 | PV-N09-499→PV-N09-500 | 15.91 | 200 | 2.72 | 2.63 | CIMENTADO | 34 | 30.6 | 3182 | 1046.18 | 611.39 | 3078 | 1243.78 | 9161.35 | 2290.34 | 11451.69
N09-500 | Z.LESTE | PV-N09-500 | PV-N09-501 | PV-N09-500→PV-N09-501 | 21.13 | 150 | 2.52 | 2.63 | CIMENTADO | 43.5 | 39.1 | 3380.8 | 1338.49 | 781.22 | 3078 | 1651.86 | 10230.37 | 2557.59 | 12787.96
N09-501 | Z.LESTE | PV-N09-501 | PV-N09-502 | PV-N09-501→PV-N09-502 | 14.29 | 200 | 2.06 | 2.03 | CIMENTADO | 23.4 | 21.1 | 2858 | 720.02 | 421.58 | 3078 | 1117.14 | 8194.74 | 2048.68 | 10243.42
N09-502 | Z.LESTE | PV-N09-502 | PV-N09-503 | PV-N09-502→PV-N09-503 | 7.8 | 150 | 2.35 | 2.29 | CIMENTADO | 14.5 | 13.1 | 1248 | 446.17 | 261.74 | 3078 | 609.77 | 5643.68 | 1410.92 | 7054.6
N09-503 | Z.LESTE | PV-N09-503 | PV-N09-504 | PV-N09-503→PV-N09-504 | 9.32 | 200 | 2.2 | 2.23 | CIMENTADO | 16.5 | 14.8 | 1864 | 507.7 | 295.7 | 3078 | 728.6 | 6474 | 1618.5 | 8092.5
N10-001 | CONJUNTO | PV-N10-001 | PV-N10-002 | PV-N10-001→PV-N10-002 | 17.78 | 200 | 3.26 | 3.49 | CIMENTADO | 48 | 43.2 | 3556 | 1476.96 | 863.14 | 3078 | 1389.97 | 10364.07 | 2591.02 | 12955.09
N10-002 | CONJUNTO | PV-N10-002 | PV-N10-003 | PV-N10-002→PV-N10-003 | 20.84 | 150 | 2.56 | 2.59 | CIMENTADO | 42.9 | 38.6 | 3334.4 | 1320.03 | 771.23 | 3078 | 1629.19 | 10132.85 | 2533.21 | 12666.06
N10-003 | CONJUNTO | PV-N10-003 | PV-N10-004 | PV-N10-003→PV-N10-004 | 24.18 | 200 | 3.32 | 3.18 | CIMENTADO | 62.9 | 56.6 | 4836 | 1935.43 | 1130.87 | 3078 | 1890.3 | 12870.6 | 3217.65 | 16088.25
N10-004 | CONJUNTO | PV-N10-004 | PV-N10-005 | PV-N10-004→PV-N10-005 | 24.27 | 200 | 3.08 | 3 | CBUQ | 59 | 53.1 | 4854 | 1815.43 | 1060.94 | 3078 | 3020.55 | 13828.92 | 3457.23 | 17286.15
N10-005 | CONJUNTO | PV-N10-005 | PV-N10-006 | PV-N10-005→PV-N10-006 | 13.58 | 150 | 2.76 | 2.92 | CIMENTADO | 30.9 | 27.8 | 2172.8 | 950.79 | 555.44 | 3078 | 1061.63 | 7818.66 | 1954.66 | 9773.32
N10-006 | CONJUNTO | PV-N10-006 | PV-N10-007 | PV-N10-006→PV-N10-007 | 25.22 | 200 | 2.16 | 2.32 | CIMENTADO | 45.2 | 40.7 | 5044 | 1390.8 | 813.19 | 3078 | 1971.6 | 12297.59 | 3074.4 | 15371.99
N10-007 | CONJUNTO | PV-N10-007 | PV-N10-008 | PV-N10-007→PV-N10-008 | 7.92 | 200 | 3.11 | 3.17 | CIMENTADO | 19.9 | 17.9 | 1584 | 612.32 | 357.64 | 3078 | 619.15 | 6251.11 | 1562.78 | 7813.89
N10-008 | CONJUNTO | PV-N10-008 | PV-N10-009 | PV-N10-008→PV-N10-009 | 14.48 | 200 | 2.48 | 2.44 | CBUQ | 28.5 | 25.7 | 2896 | 876.94 | 513.49 | 3078 | 1802.12 | 9166.55 | 2291.64 | 11458.19
N10-009 | CONJUNTO | PV-N10-009 | PV-N10-010 | PV-N10-009→PV-N10-010 | 24.16 | 150 | 2.94 | 2.85 | CBUQ | 56 | 50.4 | 3865.6 | 1723.12 | 1006.99 | 3078 | 3006.86 | 12680.57 | 3170.14 | 15850.71
N10-010 | CONJUNTO | PV-N10-010 | PV-N10-011 | PV-N10-010→PV-N10-011 | 12.58 | 150 | 2.62 | 2.67 | CIMENTADO | 26.6 | 23.9 | 2012.8 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 983.45 | 7370.25 | 1842.56 | 9212.81
N10-011 | CONJUNTO | PV-N10-011 | PV-N10-012 | PV-N10-011→PV-N10-012 | 12.55 | 150 | 1.75 | 1.85 | CBUQ | 18.1 | 16.3 | 2008 | 556.94 | 325.67 | 3078 | 1561.92 | 7530.53 | 1882.63 | 9413.16
N10-012 | CONJUNTO | PV-N10-012 | PV-N10-013 | PV-N10-012→PV-N10-013 | 13.1 | 150 | 1.63 | 1.93 | CIMENTADO | 18.7 | 16.8 | 2096 | 575.4 | 335.66 | 3078 | 1024.11 | 7109.17 | 1777.29 | 8886.46
N10-013 | CONJUNTO | PV-N10-013 | PV-N10-014 | PV-N10-013→PV-N10-014 | 18.88 | 150 | 1.63 | 1.97 | CIMENTADO | 27.2 | 24.5 | 3020.8 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 1475.96 | 8901.21 | 2225.3 | 11126.51
N10-014 | CONJUNTO | PV-N10-014 | PV-N10-015 | PV-N10-014→PV-N10-015 | 15.63 | 200 | 2.9 | 3.13 | CIMENTADO | 37.7 | 33.9 | 3126 | 1160.03 | 677.32 | 3078 | 1221.89 | 9263.24 | 2315.81 | 11579.05
N10-015 | CONJUNTO | PV-N10-015 | PV-N10-016 | PV-N10-015→PV-N10-016 | 21.01 | 200 | 2.36 | 2.22 | CIMENTADO | 38.5 | 34.6 | 4202 | 1184.64 | 691.31 | 3078 | 1642.48 | 10798.43 | 2699.61 | 13498.04
N10-016 | CONJUNTO | PV-N10-016 | PV-N10-017 | PV-N10-016→PV-N10-017 | 24.14 | 200 | 1.91 | 2.22 | CIMENTADO | 39.9 | 35.9 | 4828 | 1227.72 | 717.28 | 3078 | 1887.17 | 11738.17 | 2934.54 | 14672.71
N10-017 | CONJUNTO | PV-N10-017 | PV-N10-018 | PV-N10-017→PV-N10-018 | 20.03 | 200 | 3.25 | 3.6 | CBUQ | 54.9 | 49.4 | 4006 | 1689.27 | 987.01 | 3078 | 2492.85 | 12253.13 | 3063.28 | 15316.41
N10-018 | CONJUNTO | PV-N10-018 | PV-N10-019 | PV-N10-018→PV-N10-019 | 11.27 | 200 | 3.15 | 3.12 | CBUQ | 28.3 | 25.5 | 2254 | 870.79 | 509.49 | 3078 | 1402.62 | 8114.9 | 2028.72 | 10143.62
N10-019 | CONJUNTO | PV-N10-019 | PV-N10-020 | PV-N10-019→PV-N10-020 | 24.85 | 200 | 2.09 | 2.38 | CBUQ | 44.4 | 40 | 4970 | 1366.19 | 799.2 | 3078 | 3092.73 | 13306.12 | 3326.53 | 16632.65
N10-020 | CONJUNTO | PV-N10-020 | PV-N10-021 | PV-N10-020→PV-N10-021 | 12.39 | 150 | 2.43 | 2.4 | CIMENTADO | 23.9 | 21.5 | 1982.4 | 735.4 | 429.57 | 3078 | 968.6 | 7193.97 | 1798.49 | 8992.46
N10-021 | CONJUNTO | PV-N10-021 | PV-N10-022 | PV-N10-021→PV-N10-022 | 10.25 | 200 | 1.65 | 1.58 | CIMENTADO | 13.2 | 11.9 | 2050 | 406.16 | 237.76 | 3078 | 801.3 | 6573.22 | 1643.31 | 8216.53
N10-022 | CONJUNTO | PV-N10-022 | PV-N10-023 | PV-N10-022→PV-N10-023 | 9.14 | 150 | 3.08 | 3.14 | CBUQ | 22.7 | 20.4 | 1462.4 | 698.48 | 407.59 | 3078 | 1137.53 | 6784 | 1696 | 8480
N10-023 | CONJUNTO | PV-N10-023 | PV-N10-024 | PV-N10-023→PV-N10-024 | 17.96 | 200 | 1.68 | 1.59 | CBUQ | 23.5 | 21.2 | 3592 | 723.1 | 423.58 | 3078 | 2235.23 | 10051.91 | 2512.98 | 12564.89
N10-024 | CONJUNTO | PV-N10-024 | PV-N10-025 | PV-N10-024→PV-N10-025 | 9.58 | 200 | 3.35 | 3.61 | CBUQ | 26.7 | 24 | 1916 | 821.56 | 479.52 | 3078 | 1192.29 | 7487.37 | 1871.84 | 9359.21
N10-025 | CONJUNTO | PV-N10-025 | PV-N10-026 | PV-N10-025→PV-N10-026 | 10.05 | 150 | 2.6 | 2.81 | CIMENTADO | 21.7 | 19.5 | 1608 | 667.71 | 389.61 | 3078 | 785.67 | 6528.99 | 1632.25 | 8161.24
N10-026 | CONJUNTO | PV-N10-026 | PV-N10-027 | PV-N10-026→PV-N10-027 | 13.05 | 150 | 1.6 | 1.8 | CIMENTADO | 17.7 | 15.9 | 2088 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 1020.2 | 7048.51 | 1762.13 | 8810.64
N10-027 | CONJUNTO | PV-N10-027 | PV-N10-028 | PV-N10-027→PV-N10-028 | 12.71 | 200 | 2.86 | 3.19 | CIMENTADO | 30.8 | 27.7 | 2542 | 947.72 | 553.45 | 3078 | 993.62 | 8114.79 | 2028.7 | 10143.49
N10-028 | CONJUNTO | PV-N10-028 | PV-N10-029 | PV-N10-028→PV-N10-029 | 18.72 | 200 | 3.44 | 3.71 | CBUQ | 53.5 | 48.1 | 3744 | 1646.19 | 961.04 | 3078 | 2329.82 | 11759.05 | 2939.76 | 14698.81
N10-029 | CONJUNTO | PV-N10-029 | PV-N10-030 | PV-N10-029→PV-N10-030 | 22.69 | 150 | 2.6 | 2.68 | CIMENTADO | 47.9 | 43.1 | 3630.4 | 1473.88 | 861.14 | 3078 | 1773.81 | 10817.23 | 2704.31 | 13521.54
N10-030 | CONJUNTO | PV-N10-030 | PV-N10-031 | PV-N10-030→PV-N10-031 | 21.65 | 150 | 2.02 | 2.25 | CBUQ | 37 | 33.3 | 3464 | 1138.49 | 665.33 | 3078 | 2694.47 | 11040.29 | 2760.07 | 13800.36
N10-031 | CONJUNTO | PV-N10-031 | PV-N10-032 | PV-N10-031→PV-N10-032 | 12.35 | 200 | 2.27 | 2.43 | CBUQ | 23.2 | 20.9 | 2470 | 713.86 | 417.58 | 3078 | 1537.03 | 8216.47 | 2054.12 | 10270.59
N10-032 | CONJUNTO | PV-N10-032 | PV-N10-033 | PV-N10-032→PV-N10-033 | 12.03 | 200 | 2.4 | 2.71 | CIMENTADO | 24.6 | 22.1 | 2406 | 756.94 | 441.56 | 3078 | 940.46 | 7622.96 | 1905.74 | 9528.7
N10-033 | CONJUNTO | PV-N10-033 | PV-N10-034 | PV-N10-033→PV-N10-034 | 25.47 | 150 | 1.78 | 1.63 | CIMENTADO | 34.7 | 31.2 | 4075.2 | 1067.72 | 623.38 | 3078 | 1991.14 | 10835.44 | 2708.86 | 13544.3
N10-034 | CONJUNTO | PV-N10-034 | PV-N10-035 | PV-N10-034→PV-N10-035 | 7.61 | 150 | 2.28 | 2.42 | CBUQ | 14.3 | 12.9 | 1217.6 | 440.01 | 257.74 | 3078 | 947.11 | 5940.46 | 1485.12 | 7425.58
N10-035 | CONJUNTO | PV-N10-035 | PV-N10-036 | PV-N10-035→PV-N10-036 | 23.86 | 150 | 3.05 | 3.37 | CBUQ | 61.3 | 55.2 | 3817.6 | 1886.2 | 1102.9 | 3078 | 2969.52 | 12854.22 | 3213.55 | 16067.77
N10-036 | CONJUNTO | PV-N10-036 | PV-N10-037 | PV-N10-036→PV-N10-037 | 11.18 | 150 | 3.42 | 3.29 | CIMENTADO | 30 | 27 | 1788.8 | 923.1 | 539.46 | 3078 | 874.01 | 7203.37 | 1800.84 | 9004.21
N10-037 | CONJUNTO | PV-N10-037 | PV-N10-038 | PV-N10-037→PV-N10-038 | 25.12 | 150 | 3.25 | 3.25 | CIMENTADO | 65.3 | 58.8 | 4019.2 | 2009.28 | 1174.82 | 3078 | 1963.78 | 12245.08 | 3061.27 | 15306.35
N10-038 | CONJUNTO | PV-N10-038 | PV-N10-039 | PV-N10-038→PV-N10-039 | 13.84 | 200 | 2.81 | 2.7 | CBUQ | 30.5 | 27.4 | 2768 | 938.49 | 547.45 | 3078 | 1722.47 | 9054.41 | 2263.6 | 11318.01
N10-039 | CONJUNTO | PV-N10-039 | PV-N10-040 | PV-N10-039→PV-N10-040 | 15.67 | 200 | 2.56 | 2.87 | CIMENTADO | 34 | 30.6 | 3134 | 1046.18 | 611.39 | 3078 | 1225.02 | 9094.59 | 2273.65 | 11368.24
N10-040 | CONJUNTO | PV-N10-040 | PV-N10-041 | PV-N10-040→PV-N10-041 | 20.64 | 200 | 2.4 | 2.74 | CIMENTADO | 42.4 | 38.2 | 4128 | 1304.65 | 763.24 | 3078 | 1613.55 | 10887.44 | 2721.86 | 13609.3
N10-041 | CONJUNTO | PV-N10-041 | PV-N10-042 | PV-N10-041→PV-N10-042 | 18.42 | 200 | 3.27 | 3.54 | CBUQ | 50.2 | 45.2 | 3684 | 1544.65 | 903.1 | 3078 | 2292.48 | 11502.23 | 2875.56 | 14377.79
N10-042 | CONJUNTO | PV-N10-042 | PV-N10-043 | PV-N10-042→PV-N10-043 | 13.39 | 200 | 1.65 | 1.92 | CBUQ | 19.1 | 17.2 | 2678 | 587.71 | 343.66 | 3078 | 1666.47 | 8353.84 | 2088.46 | 10442.3
N10-043 | CONJUNTO | PV-N10-043 | PV-N10-044 | PV-N10-043→PV-N10-044 | 17.78 | 150 | 2.3 | 2.44 | CIMENTADO | 33.7 | 30.3 | 2844.8 | 1036.95 | 605.39 | 3078 | 1389.97 | 8955.11 | 2238.78 | 11193.89
N10-044 | CONJUNTO | PV-N10-044 | PV-N10-045 | PV-N10-044→PV-N10-045 | 21.08 | 200 | 2.38 | 2.26 | CIMENTADO | 39.1 | 35.2 | 4216 | 1203.11 | 703.3 | 3078 | 1647.95 | 10848.36 | 2712.09 | 13560.45
N10-045 | CONJUNTO | PV-N10-045 | PV-N10-046 | PV-N10-045→PV-N10-046 | 8.25 | 200 | 2.4 | 2.4 | CIMENTADO | 15.8 | 14.2 | 1650 | 486.17 | 283.72 | 3078 | 644.95 | 6142.84 | 1535.71 | 7678.55
N10-046 | CONJUNTO | PV-N10-046 | PV-N10-047 | PV-N10-046→PV-N10-047 | 7.67 | 200 | 3.01 | 3.13 | CIMENTADO | 18.8 | 16.9 | 1534 | 578.48 | 337.66 | 3078 | 599.61 | 6127.75 | 1531.94 | 7659.69
N10-047 | CONJUNTO | PV-N10-047 | PV-N10-048 | PV-N10-047→PV-N10-048 | 16 | 200 | 1.98 | 2.26 | CIMENTADO | 27.1 | 24.4 | 3200 | 833.87 | 487.51 | 3078 | 1250.82 | 8850.2 | 2212.55 | 11062.75
N10-048 | CONJUNTO | PV-N10-048 | PV-N10-049 | PV-N10-048→PV-N10-049 | 9.92 | 150 | 2.75 | 2.78 | CIMENTADO | 21.9 | 19.7 | 1587.2 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 775.51 | 6508.18 | 1627.05 | 8135.23
N10-049 | CONJUNTO | PV-N10-049 | PV-N10-050 | PV-N10-049→PV-N10-050 | 19.85 | 200 | 2.95 | 2.85 | CIMENTADO | 46.1 | 41.5 | 3970 | 1418.5 | 829.17 | 3078 | 1551.79 | 10847.46 | 2711.86 | 13559.32
N10-050 | CONJUNTO | PV-N10-050 | PV-N10-051 | PV-N10-050→PV-N10-051 | 11.45 | 200 | 3.12 | 3.05 | CBUQ | 28.3 | 25.5 | 2290 | 870.79 | 509.49 | 3078 | 1425.02 | 8173.3 | 2043.33 | 10216.63
N10-051 | CONJUNTO | PV-N10-051 | PV-N10-052 | PV-N10-051→PV-N10-052 | 15.53 | 200 | 2.8 | 3.03 | CIMENTADO | 36.2 | 32.6 | 3106 | 1113.87 | 651.35 | 3078 | 1214.07 | 9163.29 | 2290.82 | 11454.11
N10-052 | CONJUNTO | PV-N10-052 | PV-N10-053 | PV-N10-052→PV-N10-053 | 11.14 | 200 | 3.12 | 3.19 | CBUQ | 28.1 | 25.3 | 2228 | 864.64 | 505.49 | 3078 | 1386.44 | 8062.57 | 2015.64 | 10078.21
N10-053 | CONJUNTO | PV-N10-053 | PV-N10-054 | PV-N10-053→PV-N10-054 | 17.69 | 200 | 3.4 | 3.65 | CIMENTADO | 49.9 | 44.9 | 3538 | 1535.42 | 897.1 | 3078 | 1382.93 | 10431.45 | 2607.86 | 13039.31
N10-054 | CONJUNTO | PV-N10-054 | PV-N10-055 | PV-N10-054→PV-N10-055 | 9.62 | 200 | 3.36 | 3.42 | CBUQ | 26.1 | 23.5 | 1924 | 803.1 | 469.53 | 3078 | 1197.27 | 7471.9 | 1867.97 | 9339.87
N10-055 | CONJUNTO | PV-N10-055 | PV-N10-056 | PV-N10-055→PV-N10-056 | 7.89 | 200 | 3.23 | 3.24 | CIMENTADO | 20.4 | 18.4 | 1578 | 627.71 | 367.63 | 3078 | 616.81 | 6268.15 | 1567.04 | 7835.19
N10-056 | CONJUNTO | PV-N10-056 | PV-N10-057 | PV-N10-056→PV-N10-057 | 8.41 | 200 | 1.8 | 2.13 | CIMENTADO | 13.2 | 11.9 | 1682 | 406.16 | 237.76 | 3078 | 657.46 | 6061.38 | 1515.35 | 7576.73
N10-057 | CONJUNTO | PV-N10-057 | PV-N10-058 | PV-N10-057→PV-N10-058 | 25.25 | 200 | 1.88 | 2 | CBUQ | 39.2 | 35.3 | 5050 | 1206.18 | 705.29 | 3078 | 3142.51 | 13181.98 | 3295.49 | 16477.47
N10-058 | CONJUNTO | PV-N10-058 | PV-N10-059 | PV-N10-058→PV-N10-059 | 10.11 | 200 | 2.66 | 2.82 | CBUQ | 22.2 | 20 | 2022 | 683.09 | 399.6 | 3078 | 1258.25 | 7440.94 | 1860.23 | 9301.17
N10-059 | CONJUNTO | PV-N10-059 | PV-N10-060 | PV-N10-059→PV-N10-060 | 20.67 | 150 | 1.65 | 1.64 | CIMENTADO | 27.2 | 24.5 | 3307.2 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 1615.9 | 9327.55 | 2331.89 | 11659.44
N10-060 | CONJUNTO | PV-N10-060 | PV-N10-061 | PV-N10-060→PV-N10-061 | 8.72 | 200 | 2.72 | 2.84 | CBUQ | 19.4 | 17.5 | 1744 | 596.94 | 349.65 | 3078 | 1085.26 | 6853.85 | 1713.46 | 8567.31
N10-061 | CONJUNTO | PV-N10-061 | PV-N10-062 | PV-N10-061→PV-N10-062 | 9.48 | 150 | 1.77 | 2.04 | CIMENTADO | 14.4 | 13 | 1516.8 | 443.09 | 259.74 | 3078 | 741.11 | 6038.74 | 1509.68 | 7548.42
N10-062 | CONJUNTO | PV-N10-062 | PV-N10-063 | PV-N10-062→PV-N10-063 | 16.95 | 150 | 1.85 | 2.14 | CIMENTADO | 27.1 | 24.4 | 2712 | 833.87 | 487.51 | 3078 | 1325.08 | 8436.46 | 2109.11 | 10545.57
N10-063 | CONJUNTO | PV-N10-063 | PV-N10-064 | PV-N10-063→PV-N10-064 | 16.13 | 200 | 2.31 | 2.29 | CIMENTADO | 29.7 | 26.7 | 3226 | 913.87 | 533.47 | 3078 | 1260.98 | 9012.32 | 2253.08 | 11265.4
N10-064 | CONJUNTO | PV-N10-064 | PV-N10-065 | PV-N10-064→PV-N10-065 | 25.2 | 200 | 2.1 | 2.37 | CIMENTADO | 45.1 | 40.6 | 5040 | 1387.73 | 811.19 | 3078 | 1970.04 | 12286.96 | 3071.74 | 15358.7
N10-065 | CONJUNTO | PV-N10-065 | PV-N10-066 | PV-N10-065→PV-N10-066 | 25.08 | 150 | 2.35 | 2.29 | CBUQ | 46.5 | 41.9 | 4012.8 | 1430.81 | 837.16 | 3078 | 3121.36 | 12480.13 | 3120.03 | 15600.16
N10-066 | CONJUNTO | PV-N10-066 | PV-N10-067 | PV-N10-066→PV-N10-067 | 21.99 | 200 | 2.04 | 2.3 | CIMENTADO | 38.2 | 34.4 | 4398 | 1175.41 | 687.31 | 3078 | 1719.09 | 11057.81 | 2764.45 | 13822.26
N10-067 | CONJUNTO | PV-N10-067 | PV-N10-068 | PV-N10-067→PV-N10-068 | 18.68 | 150 | 2.45 | 2.7 | CIMENTADO | 38.5 | 34.6 | 2988.8 | 1184.64 | 691.31 | 3078 | 1460.33 | 9403.08 | 2350.77 | 11753.85
N10-068 | CONJUNTO | PV-N10-068 | PV-N10-069 | PV-N10-068→PV-N10-069 | 15.94 | 200 | 2.2 | 2.28 | CIMENTADO | 28.6 | 25.7 | 3188 | 880.02 | 513.49 | 3078 | 1246.13 | 8905.64 | 2226.41 | 11132.05
N10-069 | CONJUNTO | PV-N10-069 | PV-N10-070 | PV-N10-069→PV-N10-070 | 14.1 | 200 | 2.16 | 2.47 | CBUQ | 26.1 | 23.5 | 2820 | 803.1 | 469.53 | 3078 | 1754.83 | 8925.46 | 2231.36 | 11156.82
N10-070 | CONJUNTO | PV-N10-070 | PV-N10-071 | PV-N10-070→PV-N10-071 | 25.12 | 200 | 2.84 | 2.92 | CIMENTADO | 57.9 | 52.1 | 5024 | 1781.58 | 1040.96 | 3078 | 1963.78 | 12888.32 | 3222.08 | 16110.4
N10-071 | CONJUNTO | PV-N10-071 | PV-N10-072 | PV-N10-071→PV-N10-072 | 18.7 | 150 | 2.05 | 1.96 | CBUQ | 30 | 27 | 2992 | 923.1 | 539.46 | 3078 | 2327.33 | 9859.89 | 2464.97 | 12324.86
N10-072 | CONJUNTO | PV-N10-072 | PV-N10-073 | PV-N10-072→PV-N10-073 | 18.26 | 200 | 3.03 | 3.18 | CBUQ | 45.4 | 40.9 | 3652 | 1396.96 | 817.18 | 3078 | 2272.57 | 11216.71 | 2804.18 | 14020.89
N10-073 | CONJUNTO | PV-N10-073 | PV-N10-074 | PV-N10-073→PV-N10-074 | 11.78 | 200 | 2.7 | 3.03 | CIMENTADO | 27 | 24.3 | 2356 | 830.79 | 485.51 | 3078 | 920.91 | 7671.21 | 1917.8 | 9589.01
N10-074 | CONJUNTO | PV-N10-074 | PV-N10-075 | PV-N10-074→PV-N10-075 | 8.33 | 150 | 2.45 | 2.62 | CBUQ | 16.9 | 15.2 | 1332.8 | 520.01 | 303.7 | 3078 | 1036.72 | 6271.23 | 1567.81 | 7839.04
N10-075 | CONJUNTO | PV-N10-075 | PV-N10-076 | PV-N10-075→PV-N10-076 | 25.08 | 150 | 1.76 | 1.74 | CIMENTADO | 35.1 | 31.6 | 4012.8 | 1080.03 | 631.37 | 3078 | 1960.65 | 10762.85 | 2690.71 | 13453.56
N10-076 | CONJUNTO | PV-N10-076 | PV-N10-077 | PV-N10-076→PV-N10-077 | 13.31 | 200 | 1.78 | 1.97 | CIMENTADO | 20 | 18 | 2662 | 615.4 | 359.64 | 3078 | 1040.52 | 7755.56 | 1938.89 | 9694.45
N10-077 | CONJUNTO | PV-N10-077 | PV-N10-078 | PV-N10-077→PV-N10-078 | 15.71 | 150 | 1.53 | 1.42 | CIMENTADO | 18.5 | 16.7 | 2513.6 | 569.25 | 333.67 | 3078 | 1228.14 | 7722.66 | 1930.66 | 9653.32
N10-078 | CONJUNTO | PV-N10-078 | PV-N10-079 | PV-N10-078→PV-N10-079 | 9.6 | 150 | 2.25 | 2.41 | CIMENTADO | 17.9 | 16.1 | 1536 | 550.78 | 321.68 | 3078 | 750.49 | 6236.95 | 1559.24 | 7796.19
N10-079 | CONJUNTO | PV-N10-079 | PV-N10-080 | PV-N10-079→PV-N10-080 | 23.06 | 150 | 2.19 | 2.35 | CIMENTADO | 41.9 | 37.7 | 3689.6 | 1289.26 | 753.25 | 3078 | 1802.74 | 10612.85 | 2653.21 | 13266.06
N10-080 | CONJUNTO | PV-N10-080 | PV-N10-081 | PV-N10-080→PV-N10-081 | 7.97 | 200 | 2.61 | 2.64 | CIMENTADO | 16.7 | 15 | 1594 | 513.86 | 299.7 | 3078 | 623.06 | 6108.62 | 1527.15 | 7635.77
N10-081 | CONJUNTO | PV-N10-081 | PV-N10-082 | PV-N10-081→PV-N10-082 | 23.01 | 200 | 1.58 | 1.92 | CIMENTADO | 32.2 | 29 | 4602 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 1798.83 | 11049.04 | 2762.26 | 13811.3
N10-082 | CONJUNTO | PV-N10-082 | PV-N10-083 | PV-N10-082→PV-N10-083 | 10.07 | 200 | 1.58 | 1.73 | CIMENTADO | 13.3 | 12 | 2014 | 409.24 | 239.76 | 3078 | 787.23 | 6528.23 | 1632.06 | 8160.29
N10-083 | CONJUNTO | PV-N10-083 | PV-N10-084 | PV-N10-083→PV-N10-084 | 23.99 | 150 | 2.06 | 2.36 | CIMENTADO | 42.4 | 38.2 | 3838.4 | 1304.65 | 763.24 | 3078 | 1875.44 | 10859.73 | 2714.93 | 13574.66
N10-084 | CONJUNTO | PV-N10-084 | PV-N10-085 | PV-N10-084→PV-N10-085 | 21.07 | 200 | 1.65 | 1.86 | CIMENTADO | 29.6 | 26.6 | 4214 | 910.79 | 531.47 | 3078 | 1647.17 | 10381.43 | 2595.36 | 12976.79
N10-085 | CONJUNTO | PV-N10-085 | PV-N10-086 | PV-N10-085→PV-N10-086 | 10.53 | 200 | 2.52 | 2.59 | CIMENTADO | 21.5 | 19.4 | 2106 | 661.55 | 387.61 | 3078 | 823.19 | 7056.35 | 1764.09 | 8820.44
N10-086 | CONJUNTO | PV-N10-086 | PV-N10-087 | PV-N10-086→PV-N10-087 | 18.01 | 150 | 3.38 | 3.52 | CBUQ | 49.7 | 44.7 | 2881.6 | 1529.27 | 893.11 | 3078 | 2241.45 | 10623.43 | 2655.86 | 13279.29
N10-087 | CONJUNTO | PV-N10-087 | PV-N10-088 | PV-N10-087→PV-N10-088 | 13.29 | 200 | 3.11 | 3.04 | CBUQ | 32.7 | 29.4 | 2658 | 1006.18 | 587.41 | 3078 | 1654.02 | 8983.61 | 2245.9 | 11229.51
N10-088 | CONJUNTO | PV-N10-088 | PV-N10-089 | PV-N10-088→PV-N10-089 | 10.78 | 200 | 2.13 | 2.38 | CBUQ | 19.4 | 17.5 | 2156 | 596.94 | 349.65 | 3078 | 1341.64 | 7522.23 | 1880.56 | 9402.79
N10-089 | CONJUNTO | PV-N10-089 | PV-N10-090 | PV-N10-089→PV-N10-090 | 23.48 | 200 | 1.64 | 1.5 | CIMENTADO | 29.5 | 26.6 | 4696 | 907.72 | 531.47 | 3078 | 1835.57 | 11048.76 | 2762.19 | 13810.95
N10-090 | CONJUNTO | PV-N10-090 | PV-N10-091 | PV-N10-090→PV-N10-091 | 14.98 | 200 | 2.2 | 2.17 | CIMENTADO | 26.2 | 23.6 | 2996 | 806.17 | 471.53 | 3078 | 1171.08 | 8522.78 | 2130.7 | 10653.48
N10-091 | CONJUNTO | PV-N10-091 | PV-N10-092 | PV-N10-091→PV-N10-092 | 14.89 | 200 | 3.48 | 3.82 | CIMENTADO | 43.5 | 39.1 | 2978 | 1338.49 | 781.22 | 3078 | 1164.04 | 9339.75 | 2334.94 | 11674.69
N10-092 | CONJUNTO | PV-N10-092 | PV-N10-093 | PV-N10-092→PV-N10-093 | 10.63 | 200 | 2.48 | 2.67 | CBUQ | 21.9 | 19.7 | 2126 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 1322.97 | 7594.44 | 1898.61 | 9493.05
N10-093 | CONJUNTO | PV-N10-093 | PV-N10-094 | PV-N10-093→PV-N10-094 | 14.6 | 200 | 1.65 | 1.54 | CBUQ | 18.6 | 16.7 | 2920 | 572.32 | 333.67 | 3078 | 1817.06 | 8721.05 | 2180.26 | 10901.31
N10-094 | CONJUNTO | PV-N10-094 | PV-N10-095 | PV-N10-094→PV-N10-095 | 23.71 | 200 | 3.07 | 3.16 | CBUQ | 59.1 | 53.2 | 4742 | 1818.51 | 1062.94 | 3078 | 2950.85 | 13652.3 | 3413.07 | 17065.37
N10-095 | CONJUNTO | PV-N10-095 | PV-N10-096 | PV-N10-095→PV-N10-096 | 14.23 | 150 | 2.6 | 2.59 | CIMENTADO | 29.5 | 26.6 | 2276.8 | 907.72 | 531.47 | 3078 | 1112.44 | 7906.43 | 1976.61 | 9883.04
N10-096 | CONJUNTO | PV-N10-096 | PV-N10-097 | PV-N10-096→PV-N10-097 | 25.2 | 200 | 1.72 | 1.68 | CIMENTADO | 34.3 | 30.9 | 5040 | 1055.41 | 617.38 | 3078 | 1970.04 | 11760.83 | 2940.21 | 14701.04
N10-097 | CONJUNTO | PV-N10-097 | PV-N10-098 | PV-N10-097→PV-N10-098 | 25.1 | 200 | 3.04 | 3.34 | CBUQ | 64.1 | 57.7 | 5020 | 1972.36 | 1152.85 | 3078 | 3123.85 | 14347.06 | 3586.76 | 17933.82
N10-098 | CONJUNTO | PV-N10-098 | PV-N10-099 | PV-N10-098→PV-N10-099 | 10.16 | 200 | 1.71 | 1.59 | CIMENTADO | 13.4 | 12.1 | 2032 | 412.32 | 241.76 | 3078 | 794.27 | 6558.35 | 1639.59 | 8197.94
N10-099 | CONJUNTO | PV-N10-099 | PV-N10-100 | PV-N10-099→PV-N10-100 | 10.76 | 200 | 1.68 | 1.59 | CBUQ | 14.1 | 12.7 | 2152 | 433.86 | 253.75 | 3078 | 1339.15 | 7256.76 | 1814.19 | 9070.95
N10-100 | CONJUNTO | PV-N10-100 | PV-N10-101 | PV-N10-100→PV-N10-101 | 23.54 | 150 | 1.92 | 2.26 | CIMENTADO | 39.4 | 35.5 | 3766.4 | 1212.34 | 709.29 | 3078 | 1840.26 | 10606.29 | 2651.57 | 13257.86
N10-101 | CONJUNTO | PV-N10-101 | PV-N10-102 | PV-N10-101→PV-N10-102 | 14.78 | 200 | 3.05 | 3.17 | CIMENTADO | 36.8 | 33.1 | 2956 | 1132.34 | 661.34 | 3078 | 1155.44 | 8983.12 | 2245.78 | 11228.9
N10-102 | CONJUNTO | PV-N10-102 | PV-N10-103 | PV-N10-102→PV-N10-103 | 7.54 | 200 | 2.13 | 2.26 | CIMENTADO | 13.2 | 11.9 | 1508 | 406.16 | 237.76 | 3078 | 589.45 | 5819.37 | 1454.84 | 7274.21
N10-103 | CONJUNTO | PV-N10-103 | PV-N10-104 | PV-N10-103→PV-N10-104 | 12.56 | 200 | 3.46 | 3.52 | CIMENTADO | 35.1 | 31.6 | 2512 | 1080.03 | 631.37 | 3078 | 981.89 | 8283.29 | 2070.82 | 10354.11
N10-104 | CONJUNTO | PV-N10-104 | PV-N10-105 | PV-N10-104→PV-N10-105 | 18.6 | 150 | 3.05 | 3.09 | CBUQ | 45.7 | 41.1 | 2976 | 1406.19 | 821.18 | 3078 | 2314.88 | 10596.25 | 2649.06 | 13245.31
N10-105 | CONJUNTO | PV-N10-105 | PV-N10-106 | PV-N10-105→PV-N10-106 | 22.36 | 200 | 2.72 | 2.63 | CIMENTADO | 47.9 | 43.1 | 4472 | 1473.88 | 861.14 | 3078 | 1748.02 | 11633.04 | 2908.26 | 14541.3
N10-106 | CONJUNTO | PV-N10-106 | PV-N10-107 | PV-N10-106→PV-N10-107 | 9.95 | 150 | 3.36 | 3.56 | CBUQ | 27.5 | 24.8 | 1592 | 846.17 | 495.5 | 3078 | 1238.34 | 7250.01 | 1812.5 | 9062.51
N10-107 | CONJUNTO | PV-N10-107 | PV-N10-108 | PV-N10-107→PV-N10-108 | 9.52 | 200 | 2.98 | 3.13 | CIMENTADO | 23.3 | 21 | 1904 | 716.94 | 419.58 | 3078 | 744.24 | 6862.76 | 1715.69 | 8578.45
N10-108 | CONJUNTO | PV-N10-108 | PV-N10-109 | PV-N10-108→PV-N10-109 | 24.65 | 200 | 2.48 | 2.82 | CBUQ | 52.3 | 47.1 | 4930 | 1609.27 | 941.06 | 3078 | 3067.84 | 13626.17 | 3406.54 | 17032.71
N10-109 | CONJUNTO | PV-N10-109 | PV-N10-110 | PV-N10-109→PV-N10-110 | 21.46 | 200 | 2.08 | 2.31 | CIMENTADO | 37.7 | 33.9 | 4292 | 1160.03 | 677.32 | 3078 | 1677.66 | 10885.01 | 2721.25 | 13606.26
N10-110 | CONJUNTO | PV-N10-110 | PV-N10-111 | PV-N10-110→PV-N10-111 | 18.46 | 150 | 1.66 | 1.52 | CIMENTADO | 23.5 | 21.2 | 2953.6 | 723.1 | 423.58 | 3078 | 1443.13 | 8621.41 | 2155.35 | 10776.76
N10-111 | CONJUNTO | PV-N10-111 | PV-N10-112 | PV-N10-111→PV-N10-112 | 21.8 | 200 | 3.48 | 3.56 | CBUQ | 61.4 | 55.3 | 4360 | 1889.28 | 1104.89 | 3078 | 2713.14 | 13145.31 | 3286.33 | 16431.64
N10-112 | CONJUNTO | PV-N10-112 | PV-N10-113 | PV-N10-112→PV-N10-113 | 15.45 | 200 | 2.48 | 2.63 | CBUQ | 31.6 | 28.4 | 3090 | 972.33 | 567.43 | 3078 | 1922.85 | 9630.61 | 2407.65 | 12038.26
N10-113 | CONJUNTO | PV-N10-113 | PV-N10-114 | PV-N10-113→PV-N10-114 | 21.6 | 200 | 3.39 | 3.53 | CBUQ | 59.8 | 53.8 | 4320 | 1840.05 | 1074.92 | 3078 | 2688.25 | 13001.22 | 3250.3 | 16251.52
N10-114 | CONJUNTO | PV-N10-114 | PV-N10-115 | PV-N10-114→PV-N10-115 | 14.39 | 200 | 3.32 | 3.31 | CIMENTADO | 38.2 | 34.4 | 2878 | 1175.41 | 687.31 | 3078 | 1124.95 | 8943.67 | 2235.92 | 11179.59
N10-115 | CONJUNTO | PV-N10-115 | PV-N10-116 | PV-N10-115→PV-N10-116 | 12.01 | 200 | 1.84 | 2.05 | CIMENTADO | 18.7 | 16.8 | 2402 | 575.4 | 335.66 | 3078 | 938.89 | 7329.95 | 1832.49 | 9162.44
N10-116 | CONJUNTO | PV-N10-116 | PV-N10-117 | PV-N10-116→PV-N10-117 | 21.05 | 200 | 2.2 | 2.21 | CIMENTADO | 37.1 | 33.4 | 4210 | 1141.57 | 667.33 | 3078 | 1645.6 | 10742.5 | 2685.62 | 13428.12
N10-117 | CONJUNTO | PV-N10-117 | PV-N10-118 | PV-N10-117→PV-N10-118 | 15.28 | 150 | 2.34 | 2.28 | CBUQ | 28.2 | 25.4 | 2444.8 | 867.71 | 507.49 | 3078 | 1901.69 | 8799.69 | 2199.92 | 10999.61
N10-118 | CONJUNTO | PV-N10-118 | PV-N10-119 | PV-N10-118→PV-N10-119 | 25.76 | 200 | 2.36 | 2.69 | CBUQ | 52 | 46.8 | 5152 | 1600.04 | 935.06 | 3078 | 3205.99 | 13971.09 | 3492.77 | 17463.86
N10-119 | CONJUNTO | PV-N10-119 | PV-N10-120 | PV-N10-119→PV-N10-120 | 13.97 | 200 | 1.9 | 2.15 | CIMENTADO | 22.6 | 20.3 | 2794 | 695.4 | 405.59 | 3078 | 1092.12 | 8065.11 | 2016.28 | 10081.39
N10-120 | CONJUNTO | PV-N10-120 | PV-N10-121 | PV-N10-120→PV-N10-121 | 24.64 | 150 | 3.32 | 3.27 | CIMENTADO | 65 | 58.5 | 3942.4 | 2000.05 | 1168.83 | 3078 | 1926.26 | 12115.54 | 3028.89 | 15144.43
N10-121 | CONJUNTO | PV-N10-121 | PV-N10-122 | PV-N10-121→PV-N10-122 | 24.85 | 200 | 3.26 | 3.59 | CBUQ | 68.1 | 61.3 | 4970 | 2095.44 | 1224.77 | 3078 | 3092.73 | 14460.94 | 3615.24 | 18076.18
N10-122 | CONJUNTO | PV-N10-122 | PV-N10-123 | PV-N10-122→PV-N10-123 | 11.97 | 150 | 1.88 | 1.98 | CIMENTADO | 18.5 | 16.7 | 1915.2 | 569.25 | 333.67 | 3078 | 935.77 | 6831.89 | 1707.97 | 8539.86
N10-123 | CONJUNTO | PV-N10-123 | PV-N10-124 | PV-N10-123→PV-N10-124 | 22.34 | 150 | 2.82 | 2.83 | CBUQ | 50.5 | 45.5 | 3574.4 | 1553.88 | 909.09 | 3078 | 2780.35 | 11895.72 | 2973.93 | 14869.65
N10-124 | CONJUNTO | PV-N10-124 | PV-N10-125 | PV-N10-124→PV-N10-125 | 15.53 | 200 | 2.43 | 2.69 | CBUQ | 31.8 | 28.6 | 3106 | 978.49 | 571.43 | 3078 | 1932.8 | 9666.72 | 2416.68 | 12083.4
N10-125 | CONJUNTO | PV-N10-125 | PV-N10-126 | PV-N10-125→PV-N10-126 | 24.57 | 200 | 1.63 | 1.58 | CIMENTADO | 31.5 | 28.4 | 4914 | 969.25 | 567.43 | 3078 | 1920.78 | 11449.46 | 2862.36 | 14311.82
N10-126 | CONJUNTO | PV-N10-126 | PV-N10-127 | PV-N10-126→PV-N10-127 | 15.85 | 200 | 2.01 | 2.02 | CIMENTADO | 25.6 | 23 | 3170 | 787.71 | 459.54 | 3078 | 1239.09 | 8734.34 | 2183.59 | 10917.93
N10-127 | CONJUNTO | PV-N10-127 | PV-N10-128 | PV-N10-127→PV-N10-128 | 21.34 | 150 | 3.12 | 3.36 | CBUQ | 55.3 | 49.8 | 3414.4 | 1701.58 | 995 | 3078 | 2655.89 | 11844.87 | 2961.22 | 14806.09
N10-128 | CONJUNTO | PV-N10-128 | PV-N10-129 | PV-N10-128→PV-N10-129 | 16.17 | 200 | 3.05 | 3.07 | CIMENTADO | 39.6 | 35.6 | 3234 | 1218.49 | 711.29 | 3078 | 1264.11 | 9505.89 | 2376.47 | 11882.36
N10-129 | CONJUNTO | PV-N10-129 | PV-N10-130 | PV-N10-129→PV-N10-130 | 11.71 | 150 | 2.72 | 2.65 | CIMENTADO | 25.2 | 22.7 | 1873.6 | 775.4 | 453.55 | 3078 | 915.44 | 7095.99 | 1774 | 8869.99
N10-130 | CONJUNTO | PV-N10-130 | PV-N10-131 | PV-N10-130→PV-N10-131 | 11.18 | 200 | 2.06 | 2.33 | CBUQ | 19.6 | 17.6 | 2236 | 603.09 | 351.65 | 3078 | 1391.42 | 7660.16 | 1915.04 | 9575.2
N10-131 | CONJUNTO | PV-N10-131 | PV-N10-132 | PV-N10-131→PV-N10-132 | 15.39 | 200 | 2.24 | 2.23 | CIMENTADO | 27.5 | 24.8 | 3078 | 846.17 | 495.5 | 3078 | 1203.13 | 8700.8 | 2175.2 | 10876
N10-132 | CONJUNTO | PV-N10-132 | PV-N10-133 | PV-N10-132→PV-N10-133 | 21.55 | 200 | 1.63 | 1.84 | CIMENTADO | 29.9 | 26.9 | 4310 | 920.02 | 537.46 | 3078 | 1684.69 | 10530.17 | 2632.54 | 13162.71
N10-133 | CONJUNTO | PV-N10-133 | PV-N10-134 | PV-N10-133→PV-N10-134 | 18.74 | 200 | 2.13 | 2.27 | CIMENTADO | 33 | 29.7 | 3748 | 1015.41 | 593.41 | 3078 | 1465.02 | 9899.84 | 2474.96 | 12374.8
N10-134 | CONJUNTO | PV-N10-134 | PV-N10-135 | PV-N10-134→PV-N10-135 | 20.3 | 200 | 2.41 | 2.36 | CIMENTADO | 38.7 | 34.8 | 4060 | 1190.8 | 695.3 | 3078 | 1586.97 | 10611.07 | 2652.77 | 13263.84
N10-135 | CONJUNTO | PV-N10-135 | PV-N10-136 | PV-N10-135→PV-N10-136 | 12.72 | 200 | 3.42 | 3.4 | CIMENTADO | 34.7 | 31.2 | 2544 | 1067.72 | 623.38 | 3078 | 994.4 | 8307.5 | 2076.88 | 10384.38
N10-136 | CONJUNTO | PV-N10-136 | PV-N10-137 | PV-N10-136→PV-N10-137 | 16.44 | 200 | 2.83 | 3.12 | CIMENTADO | 39.1 | 35.2 | 3288 | 1203.11 | 703.3 | 3078 | 1285.21 | 9557.62 | 2389.41 | 11947.03
N10-137 | CONJUNTO | PV-N10-137 | PV-N10-138 | PV-N10-137→PV-N10-138 | 8.29 | 200 | 2.7 | 2.63 | CIMENTADO | 17.7 | 15.9 | 1658 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 648.08 | 6246.39 | 1561.6 | 7807.99
N10-138 | CONJUNTO | PV-N10-138 | PV-N10-139 | PV-N10-138→PV-N10-139 | 22.7 | 150 | 2.99 | 3.1 | CIMENTADO | 55.3 | 49.8 | 3632 | 1701.58 | 995 | 3078 | 1774.6 | 11181.18 | 2795.3 | 13976.48
N10-139 | CONJUNTO | PV-N10-139 | PV-N10-140 | PV-N10-139→PV-N10-140 | 25.92 | 150 | 3.5 | 3.39 | CBUQ | 71.4 | 64.3 | 4147.2 | 2196.98 | 1284.71 | 3078 | 3225.9 | 13932.79 | 3483.2 | 17415.99
N10-140 | CONJUNTO | PV-N10-140 | PV-N10-141 | PV-N10-140→PV-N10-141 | 15.04 | 150 | 3.44 | 3.78 | CIMENTADO | 43.4 | 39.1 | 2406.4 | 1335.42 | 781.22 | 3078 | 1175.77 | 8776.81 | 2194.2 | 10971.01
N10-141 | CONJUNTO | PV-N10-141 | PV-N10-142 | PV-N10-141→PV-N10-142 | 7.66 | 200 | 1.93 | 2.27 | CBUQ | 12.9 | 11.6 | 1532 | 396.93 | 231.77 | 3078 | 953.33 | 6192.03 | 1548.01 | 7740.04
N10-142 | CONJUNTO | PV-N10-142 | PV-N10-143 | PV-N10-142→PV-N10-143 | 10.62 | 150 | 1.72 | 1.86 | CIMENTADO | 15.2 | 13.7 | 1699.2 | 467.7 | 273.73 | 3078 | 830.23 | 6348.86 | 1587.21 | 7936.07
N10-143 | CONJUNTO | PV-N10-143 | PV-N10-144 | PV-N10-143→PV-N10-144 | 19.63 | 200 | 3.46 | 3.53 | CBUQ | 54.9 | 49.4 | 3926 | 1689.27 | 987.01 | 3078 | 2443.07 | 12123.35 | 3030.84 | 15154.19
N10-144 | CONJUNTO | PV-N10-144 | PV-N10-145 | PV-N10-144→PV-N10-145 | 18.87 | 200 | 2.86 | 3.13 | CIMENTADO | 45.2 | 40.7 | 3774 | 1390.8 | 813.19 | 3078 | 1475.18 | 10531.17 | 2632.79 | 13163.96
N10-145 | CONJUNTO | PV-N10-145 | PV-N10-146 | PV-N10-145→PV-N10-146 | 22.15 | 200 | 2.03 | 2.2 | CIMENTADO | 37.5 | 33.8 | 4430 | 1153.88 | 675.32 | 3078 | 1731.6 | 11068.8 | 2767.2 | 13836
N10-146 | CONJUNTO | PV-N10-146 | PV-N10-147 | PV-N10-146→PV-N10-147 | 12.19 | 150 | 3.27 | 3.4 | CBUQ | 32.5 | 29.2 | 1950.4 | 1000.02 | 583.42 | 3078 | 1517.12 | 8128.96 | 2032.24 | 10161.2
N10-147 | CONJUNTO | PV-N10-147 | PV-N10-148 | PV-N10-147→PV-N10-148 | 21.7 | 200 | 2.47 | 2.49 | CBUQ | 43.1 | 38.8 | 4340 | 1326.19 | 775.22 | 3078 | 2700.7 | 12220.11 | 3055.03 | 15275.14
N10-148 | CONJUNTO | PV-N10-148 | PV-N10-149 | PV-N10-148→PV-N10-149 | 20.29 | 150 | 3.17 | 3.33 | CIMENTADO | 52.8 | 47.5 | 3246.4 | 1624.66 | 949.05 | 3078 | 1586.19 | 10484.3 | 2621.07 | 13105.37
N10-149 | CONJUNTO | PV-N10-149 | PV-N10-150 | PV-N10-149→PV-N10-150 | 13.48 | 150 | 1.74 | 1.59 | CIMENTADO | 18 | 16.2 | 2156.8 | 553.86 | 323.68 | 3078 | 1053.81 | 7166.15 | 1791.54 | 8957.69
N10-150 | CONJUNTO | PV-N10-150 | PV-N10-151 | PV-N10-150→PV-N10-151 | 17.63 | 200 | 2.89 | 2.89 | CIMENTADO | 40.8 | 36.7 | 3526 | 1255.42 | 733.27 | 3078 | 1378.24 | 9970.93 | 2492.73 | 12463.66
N10-151 | CONJUNTO | PV-N10-151 | PV-N10-152 | PV-N10-151→PV-N10-152 | 10.2 | 200 | 1.53 | 1.79 | CBUQ | 13.5 | 12.2 | 2040 | 415.39 | 243.76 | 3078 | 1269.45 | 7046.6 | 1761.65 | 8808.25
N10-152 | CONJUNTO | PV-N10-152 | PV-N10-153 | PV-N10-152→PV-N10-153 | 15.9 | 150 | 1.95 | 2.03 | CIMENTADO | 25.3 | 22.8 | 2544 | 778.48 | 455.54 | 3078 | 1243 | 8099.02 | 2024.76 | 10123.78
N10-153 | CONJUNTO | PV-N10-153 | PV-N10-154 | PV-N10-153→PV-N10-154 | 23.89 | 150 | 1.84 | 2.07 | CIMENTADO | 37.4 | 33.7 | 3822.4 | 1150.8 | 673.33 | 3078 | 1867.62 | 10592.15 | 2648.04 | 13240.19
N10-154 | CONJUNTO | PV-N10-154 | PV-N10-155 | PV-N10-154→PV-N10-155 | 15.31 | 200 | 2.09 | 2.06 | CBUQ | 25.4 | 22.9 | 3062 | 781.56 | 457.54 | 3078 | 1905.42 | 9284.52 | 2321.13 | 11605.65
N10-155 | CONJUNTO | PV-N10-155 | PV-N10-156 | PV-N10-155→PV-N10-156 | 23.11 | 150 | 2.6 | 2.75 | CIMENTADO | 49.5 | 44.6 | 3697.6 | 1523.12 | 891.11 | 3078 | 1806.65 | 10996.48 | 2749.12 | 13745.6
N10-156 | CONJUNTO | PV-N10-156 | PV-N10-157 | PV-N10-156→PV-N10-157 | 18.46 | 200 | 2.08 | 2.1 | CIMENTADO | 30.9 | 27.8 | 3692 | 950.79 | 555.44 | 3078 | 1443.13 | 9719.36 | 2429.84 | 12149.2
N10-157 | CONJUNTO | PV-N10-157 | PV-N10-158 | PV-N10-157→PV-N10-158 | 11.04 | 200 | 1.93 | 1.97 | CBUQ | 17.2 | 15.5 | 2208 | 529.24 | 309.69 | 3078 | 1373.99 | 7498.92 | 1874.73 | 9373.65
N10-158 | CONJUNTO | PV-N10-158 | PV-N10-159 | PV-N10-158→PV-N10-159 | 18.29 | 150 | 3.16 | 3.44 | CBUQ | 48.3 | 43.5 | 2926.4 | 1486.19 | 869.13 | 3078 | 2276.3 | 10636.02 | 2659.01 | 13295.03
N10-159 | CONJUNTO | PV-N10-159 | PV-N10-160 | PV-N10-159→PV-N10-160 | 16.89 | 150 | 2.98 | 2.94 | CIMENTADO | 40 | 36 | 2702.4 | 1230.8 | 719.28 | 3078 | 1320.39 | 9050.87 | 2262.72 | 11313.59
N10-160 | CONJUNTO | PV-N10-160 | PV-N10-161 | PV-N10-160→PV-N10-161 | 14.89 | 150 | 1.95 | 2.2 | CIMENTADO | 24.7 | 22.2 | 2382.4 | 760.02 | 443.56 | 3078 | 1164.04 | 7828.02 | 1957.01 | 9785.03
N10-161 | CONJUNTO | PV-N10-161 | PV-N10-162 | PV-N10-161→PV-N10-162 | 9.69 | 150 | 2.17 | 2.09 | CBUQ | 16.5 | 14.8 | 1550.4 | 507.7 | 295.7 | 3078 | 1205.98 | 6637.78 | 1659.44 | 8297.22
N10-162 | CONJUNTO | PV-N10-162 | PV-N10-163 | PV-N10-162→PV-N10-163 | 15.23 | 200 | 2.81 | 2.93 | CIMENTADO | 35 | 31.5 | 3046 | 1076.95 | 629.37 | 3078 | 1190.62 | 9020.94 | 2255.24 | 11276.18
N10-163 | CONJUNTO | PV-N10-163 | PV-N10-164 | PV-N10-163→PV-N10-164 | 8.82 | 200 | 3.11 | 2.97 | CBUQ | 21.5 | 19.4 | 1764 | 661.55 | 387.61 | 3078 | 1097.7 | 6988.86 | 1747.21 | 8736.07
N10-164 | CONJUNTO | PV-N10-164 | PV-N10-165 | PV-N10-164→PV-N10-165 | 9.3 | 200 | 2.25 | 2.59 | CIMENTADO | 18 | 16.2 | 1860 | 553.86 | 323.68 | 3078 | 727.04 | 6542.58 | 1635.64 | 8178.22
N10-165 | CONJUNTO | PV-N10-165 | PV-N10-166 | PV-N10-165→PV-N10-166 | 15.21 | 200 | 1.9 | 2.18 | CBUQ | 24.8 | 22.3 | 3042 | 763.1 | 445.55 | 3078 | 1892.98 | 9221.63 | 2305.41 | 11527.04
N10-166 | CONJUNTO | PV-N10-166 | PV-N10-167 | PV-N10-166→PV-N10-167 | 13.15 | 200 | 1.82 | 1.93 | CIMENTADO | 19.7 | 17.7 | 2630 | 606.17 | 353.65 | 3078 | 1028.01 | 7695.83 | 1923.96 | 9619.79
N10-167 | CONJUNTO | PV-N10-167 | PV-N10-168 | PV-N10-167→PV-N10-168 | 24.72 | 200 | 2.44 | 2.78 | CIMENTADO | 51.6 | 46.4 | 4944 | 1587.73 | 927.07 | 3078 | 1932.51 | 12469.31 | 3117.33 | 15586.64
N10-168 | CONJUNTO | PV-N10-168 | PV-N10-169 | PV-N10-168→PV-N10-169 | 14.46 | 200 | 1.61 | 1.88 | CIMENTADO | 20.2 | 18.2 | 2892 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 1130.42 | 8085.61 | 2021.4 | 10107.01
N10-169 | CONJUNTO | PV-N10-169 | PV-N10-170 | PV-N10-169→PV-N10-170 | 21.59 | 200 | 1.53 | 1.68 | CBUQ | 27.7 | 24.9 | 4318 | 852.33 | 497.5 | 3078 | 2687.01 | 11432.84 | 2858.21 | 14291.05
N10-170 | CONJUNTO | PV-N10-170 | PV-N10-171 | PV-N10-170→PV-N10-171 | 17.35 | 150 | 2.73 | 2.67 | CBUQ | 37.5 | 33.8 | 2776 | 1153.88 | 675.32 | 3078 | 2159.31 | 9842.51 | 2460.63 | 12303.14
N10-171 | CONJUNTO | PV-N10-171 | PV-N10-172 | PV-N10-171→PV-N10-172 | 20.59 | 200 | 1.61 | 1.62 | CBUQ | 26.6 | 23.9 | 4118 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 2562.55 | 11054.55 | 2763.64 | 13818.19
N10-172 | CONJUNTO | PV-N10-172 | PV-N10-173 | PV-N10-172→PV-N10-173 | 12.31 | 200 | 2.82 | 3.03 | CBUQ | 28.8 | 25.9 | 2462 | 886.18 | 517.48 | 3078 | 1532.05 | 8475.71 | 2118.93 | 10594.64
N10-173 | CONJUNTO | PV-N10-173 | PV-N10-174 | PV-N10-173→PV-N10-174 | 25.02 | 150 | 1.66 | 1.72 | CIMENTADO | 33.8 | 30.4 | 4003.2 | 1040.03 | 607.39 | 3078 | 1955.96 | 10684.58 | 2671.14 | 13355.72
N10-174 | CONJUNTO | PV-N10-174 | PV-N10-175 | PV-N10-174→PV-N10-175 | 17.34 | 150 | 2.01 | 1.91 | CIMENTADO | 27.2 | 24.5 | 2774.4 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 1355.57 | 8534.42 | 2133.61 | 10668.03
N10-175 | CONJUNTO | PV-N10-175 | PV-N10-176 | PV-N10-175→PV-N10-176 | 22.96 | 200 | 2.79 | 3.07 | CIMENTADO | 53.8 | 48.4 | 4592 | 1655.43 | 967.03 | 3078 | 1794.92 | 12087.38 | 3021.84 | 15109.22
N10-176 | CONJUNTO | PV-N10-176 | PV-N10-177 | PV-N10-176→PV-N10-177 | 14.26 | 150 | 2.08 | 2.26 | CIMENTADO | 24.8 | 22.3 | 2281.6 | 763.1 | 445.55 | 3078 | 1114.79 | 7683.04 | 1920.76 | 9603.8
N10-177 | CONJUNTO | PV-N10-177 | PV-N10-178 | PV-N10-177→PV-N10-178 | 9.33 | 200 | 2.87 | 3.04 | CIMENTADO | 22.1 | 19.9 | 1866 | 680.02 | 397.6 | 3078 | 729.38 | 6751 | 1687.75 | 8438.75
N10-178 | CONJUNTO | PV-N10-178 | PV-N10-179 | PV-N10-178→PV-N10-179 | 20.02 | 200 | 3.06 | 3.03 | CIMENTADO | 48.8 | 43.9 | 4004 | 1501.58 | 877.12 | 3078 | 1565.08 | 11025.78 | 2756.45 | 13782.23
N10-179 | CONJUNTO | PV-N10-179 | PV-N10-180 | PV-N10-179→PV-N10-180 | 7.6 | 200 | 2.27 | 2.51 | CIMENTADO | 14.5 | 13.1 | 1520 | 446.17 | 261.74 | 3078 | 594.14 | 5900.05 | 1475.01 | 7375.06
N10-180 | CONJUNTO | PV-N10-180 | PV-N10-181 | PV-N10-180→PV-N10-181 | 16.32 | 150 | 2.66 | 2.58 | CIMENTADO | 34.2 | 30.8 | 2611.2 | 1052.33 | 615.38 | 3078 | 1275.83 | 8632.74 | 2158.18 | 10790.92
N10-181 | CONJUNTO | PV-N10-181 | PV-N10-182 | PV-N10-181→PV-N10-182 | 11.05 | 200 | 1.72 | 1.63 | CIMENTADO | 14.8 | 13.3 | 2210 | 455.4 | 265.73 | 3078 | 863.84 | 6872.97 | 1718.24 | 8591.21
N10-182 | CONJUNTO | PV-N10-182 | PV-N10-183 | PV-N10-182→PV-N10-183 | 19.16 | 200 | 1.57 | 1.69 | CIMENTADO | 25 | 22.5 | 3832 | 769.25 | 449.55 | 3078 | 1497.85 | 9626.65 | 2406.66 | 12033.31
N10-183 | CONJUNTO | PV-N10-183 | PV-N10-184 | PV-N10-183→PV-N10-184 | 25.72 | 150 | 3.1 | 3.41 | CIMENTADO | 67 | 60.3 | 4115.2 | 2061.59 | 1204.79 | 3078 | 2010.69 | 12470.27 | 3117.57 | 15587.84
N10-184 | CONJUNTO | PV-N10-184 | PV-N10-185 | PV-N10-184→PV-N10-185 | 16.12 | 200 | 1.93 | 1.91 | CBUQ | 24.8 | 22.3 | 3224 | 763.1 | 445.55 | 3078 | 2006.23 | 9516.88 | 2379.22 | 11896.1
N10-185 | CONJUNTO | PV-N10-185 | PV-N10-186 | PV-N10-185→PV-N10-186 | 22.7 | 200 | 3.4 | 3.61 | CIMENTADO | 63.7 | 57.3 | 4540 | 1960.05 | 1144.85 | 3078 | 1774.6 | 12497.5 | 3124.38 | 15621.88
N10-186 | CONJUNTO | PV-N10-186 | PV-N10-187 | PV-N10-186→PV-N10-187 | 16.93 | 200 | 2.28 | 2.34 | CBUQ | 31.3 | 28.2 | 3386 | 963.1 | 563.44 | 3078 | 2107.04 | 10097.58 | 2524.39 | 12621.97
N10-187 | CONJUNTO | PV-N10-187 | PV-N10-188 | PV-N10-187→PV-N10-188 | 16.7 | 150 | 2.89 | 2.96 | CIMENTADO | 39.1 | 35.2 | 2672 | 1203.11 | 703.3 | 3078 | 1305.54 | 8961.95 | 2240.49 | 11202.44
N10-188 | CONJUNTO | PV-N10-188 | PV-N10-189 | PV-N10-188→PV-N10-189 | 24.81 | 200 | 2.05 | 2.14 | CIMENTADO | 41.6 | 37.4 | 4962 | 1280.03 | 747.25 | 3078 | 1939.55 | 12006.83 | 3001.71 | 15008.54
N10-189 | CONJUNTO | PV-N10-189 | PV-N10-190 | PV-N10-189→PV-N10-190 | 24.05 | 200 | 3.14 | 3.22 | CIMENTADO | 61.2 | 55.1 | 4810 | 1883.12 | 1100.9 | 3078 | 1880.13 | 12752.15 | 3188.04 | 15940.19
N10-190 | CONJUNTO | PV-N10-190 | PV-N10-191 | PV-N10-190→PV-N10-191 | 22.11 | 200 | 3.23 | 3.53 | CBUQ | 59.8 | 53.8 | 4422 | 1840.05 | 1074.92 | 3078 | 2751.72 | 13166.69 | 3291.67 | 16458.36
N10-191 | CONJUNTO | PV-N10-191 | PV-N10-192 | PV-N10-191→PV-N10-192 | 12.98 | 150 | 2.02 | 2.01 | CIMENTADO | 20.9 | 18.8 | 2076.8 | 643.09 | 375.62 | 3078 | 1014.72 | 7188.23 | 1797.06 | 8985.29
N10-192 | CONJUNTO | PV-N10-192 | PV-N10-193 | PV-N10-192→PV-N10-193 | 17.62 | 200 | 1.66 | 1.58 | CBUQ | 22.8 | 20.5 | 3524 | 701.56 | 409.59 | 3078 | 2192.91 | 9906.06 | 2476.51 | 12382.57
N10-193 | CONJUNTO | PV-N10-193 | PV-N10-194 | PV-N10-193→PV-N10-194 | 11.63 | 200 | 2.97 | 3.25 | CIMENTADO | 28.9 | 26 | 2326 | 889.25 | 519.48 | 3078 | 909.19 | 7721.92 | 1930.48 | 9652.4
N10-194 | CONJUNTO | PV-N10-194 | PV-N10-195 | PV-N10-194→PV-N10-195 | 15.74 | 150 | 2.12 | 2.09 | CIMENTADO | 26.5 | 23.9 | 2518.4 | 815.4 | 477.52 | 3078 | 1230.49 | 8119.81 | 2029.95 | 10149.76
N10-195 | CONJUNTO | PV-N10-195 | PV-N10-196 | PV-N10-195→PV-N10-196 | 16.49 | 200 | 2.65 | 2.87 | CIMENTADO | 36.4 | 32.8 | 3298 | 1120.03 | 655.34 | 3078 | 1289.12 | 9440.49 | 2360.12 | 11800.61
N10-196 | CONJUNTO | PV-N10-196 | PV-N10-197 | PV-N10-196→PV-N10-197 | 22.96 | 150 | 1.63 | 1.75 | CIMENTADO | 31 | 27.9 | 3673.6 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 1794.92 | 10057.83 | 2514.46 | 12572.29
N10-197 | CONJUNTO | PV-N10-197 | PV-N10-198 | PV-N10-197→PV-N10-198 | 24.17 | 150 | 2.94 | 3.2 | CIMENTADO | 59.4 | 53.5 | 3867.2 | 1827.74 | 1068.93 | 3078 | 1889.51 | 11731.38 | 2932.84 | 14664.22
N10-198 | CONJUNTO | PV-N10-198 | PV-N10-199 | PV-N10-198→PV-N10-199 | 15.19 | 200 | 2.31 | 2.5 | CIMENTADO | 29.2 | 26.3 | 3038 | 898.48 | 525.47 | 3078 | 1187.49 | 8727.44 | 2181.86 | 10909.3
N10-199 | CONJUNTO | PV-N10-199 | PV-N10-200 | PV-N10-199→PV-N10-200 | 7.79 | 200 | 2.19 | 2.25 | CBUQ | 13.8 | 12.4 | 1558 | 424.63 | 247.75 | 3078 | 969.51 | 6277.89 | 1569.47 | 7847.36
N10-200 | CONJUNTO | PV-N10-200 | PV-N10-201 | PV-N10-200→PV-N10-201 | 23.53 | 150 | 2.89 | 3.2 | CIMENTADO | 57.3 | 51.6 | 3764.8 | 1763.12 | 1030.97 | 3078 | 1839.48 | 11476.37 | 2869.09 | 14345.46
N10-201 | CONJUNTO | PV-N10-201 | PV-N10-202 | PV-N10-201→PV-N10-202 | 10.71 | 150 | 2.07 | 2.15 | CBUQ | 18.1 | 16.3 | 1713.6 | 556.94 | 325.67 | 3078 | 1332.92 | 7007.13 | 1751.78 | 8758.91
N10-202 | CONJUNTO | PV-N10-202 | PV-N10-203 | PV-N10-202→PV-N10-203 | 19.05 | 150 | 2.97 | 2.82 | CIMENTADO | 44.1 | 39.7 | 3048 | 1356.96 | 793.21 | 3078 | 1489.25 | 9765.42 | 2441.36 | 12206.78
N10-203 | CONJUNTO | PV-N10-203 | PV-N10-204 | PV-N10-203→PV-N10-204 | 7.92 | 200 | 2.03 | 2.18 | CIMENTADO | 13.3 | 12 | 1584 | 409.24 | 239.76 | 3078 | 619.15 | 5930.15 | 1482.54 | 7412.69
N10-204 | CONJUNTO | PV-N10-204 | PV-N10-205 | PV-N10-204→PV-N10-205 | 14.91 | 200 | 2.39 | 2.41 | CIMENTADO | 28.6 | 25.7 | 2982 | 880.02 | 513.49 | 3078 | 1165.6 | 8619.11 | 2154.78 | 10773.89
N10-205 | CONJUNTO | PV-N10-205 | PV-N10-206 | PV-N10-205→PV-N10-206 | 25.84 | 200 | 2.14 | 2.04 | CBUQ | 43.2 | 38.9 | 5168 | 1329.26 | 777.22 | 3078 | 3215.94 | 13568.42 | 3392.11 | 16960.53
N10-206 | CONJUNTO | PV-N10-206 | PV-N10-207 | PV-N10-206→PV-N10-207 | 9.34 | 150 | 2.67 | 2.55 | CBUQ | 19.5 | 17.6 | 1494.4 | 600.01 | 351.65 | 3078 | 1162.42 | 6686.48 | 1671.62 | 8358.1
N10-207 | CONJUNTO | PV-N10-207 | PV-N10-208 | PV-N10-207→PV-N10-208 | 15.36 | 200 | 2.09 | 2.32 | CIMENTADO | 27.1 | 24.4 | 3072 | 833.87 | 487.51 | 3078 | 1200.78 | 8672.16 | 2168.04 | 10840.2
N10-208 | CONJUNTO | PV-N10-208 | PV-N10-209 | PV-N10-208→PV-N10-209 | 13.19 | 150 | 2.96 | 3.18 | CIMENTADO | 32.4 | 29.2 | 2110.4 | 996.95 | 583.42 | 3078 | 1031.14 | 7799.91 | 1949.98 | 9749.89
N10-209 | CONJUNTO | PV-N10-209 | PV-N10-210 | PV-N10-209→PV-N10-210 | 24.33 | 150 | 2.54 | 2.85 | CIMENTADO | 52.5 | 47.2 | 3892.8 | 1615.42 | 943.06 | 3078 | 1902.02 | 11431.3 | 2857.82 | 14289.12
N10-210 | CONJUNTO | PV-N10-210 | PV-N10-211 | PV-N10-210→PV-N10-211 | 23.67 | 150 | 2.87 | 2.93 | CIMENTADO | 54.9 | 49.4 | 3787.2 | 1689.27 | 987.01 | 3078 | 1850.43 | 11391.91 | 2847.98 | 14239.89
N10-211 | CONJUNTO | PV-N10-211 | PV-N10-212 | PV-N10-211→PV-N10-212 | 11.89 | 200 | 2.53 | 2.79 | CIMENTADO | 25.3 | 22.8 | 2378 | 778.48 | 455.54 | 3078 | 929.51 | 7619.53 | 1904.88 | 9524.41
N10-212 | CONJUNTO | PV-N10-212 | PV-N10-213 | PV-N10-212→PV-N10-213 | 8.97 | 200 | 1.8 | 2.07 | CIMENTADO | 13.9 | 12.5 | 1794 | 427.7 | 249.75 | 3078 | 701.24 | 6250.69 | 1562.67 | 7813.36
N10-213 | CONJUNTO | PV-N10-213 | PV-N10-214 | PV-N10-213→PV-N10-214 | 19.15 | 150 | 2.48 | 2.46 | CIMENTADO | 37.8 | 34 | 3064 | 1163.11 | 679.32 | 3078 | 1497.07 | 9481.5 | 2370.38 | 11851.88
N10-214 | CONJUNTO | PV-N10-214 | PV-N10-215 | PV-N10-214→PV-N10-215 | 13.73 | 200 | 1.78 | 2.07 | CBUQ | 21.1 | 19 | 2746 | 649.25 | 379.62 | 3078 | 1708.78 | 8561.65 | 2140.41 | 10702.06
N10-215 | CONJUNTO | PV-N10-215 | PV-N10-216 | PV-N10-215→PV-N10-216 | 19.99 | 200 | 2.41 | 2.42 | CBUQ | 38.6 | 34.7 | 3998 | 1187.72 | 693.31 | 3078 | 2487.88 | 11444.91 | 2861.23 | 14306.14
N10-216 | CONJUNTO | PV-N10-216 | PV-N10-217 | PV-N10-216→PV-N10-217 | 8.06 | 150 | 2.82 | 2.95 | CBUQ | 18.6 | 16.7 | 1289.6 | 572.32 | 333.67 | 3078 | 1003.12 | 6276.71 | 1569.18 | 7845.89
N10-217 | CONJUNTO | PV-N10-217 | PV-N10-218 | PV-N10-217→PV-N10-218 | 9.95 | 150 | 1.64 | 1.86 | CIMENTADO | 13.9 | 12.5 | 1592 | 427.7 | 249.75 | 3078 | 777.85 | 6125.3 | 1531.33 | 7656.63
N10-218 | CONJUNTO | PV-N10-218 | PV-N10-219 | PV-N10-218→PV-N10-219 | 20.26 | 150 | 2.62 | 2.51 | CIMENTADO | 41.6 | 37.4 | 3241.6 | 1280.03 | 747.25 | 3078 | 1583.85 | 9930.73 | 2482.68 | 12413.41
N10-219 | CONJUNTO | PV-N10-219 | PV-N10-220 | PV-N10-219→PV-N10-220 | 11.42 | 200 | 2.9 | 3.21 | CIMENTADO | 27.9 | 25.1 | 2284 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 892.77 | 7614.75 | 1903.69 | 9518.44
N10-220 | CONJUNTO | PV-N10-220 | PV-N10-221 | PV-N10-220→PV-N10-221 | 23.45 | 200 | 2.64 | 2.64 | CBUQ | 49.5 | 44.6 | 4690 | 1523.12 | 891.11 | 3078 | 2918.49 | 13100.72 | 3275.18 | 16375.9
N10-221 | CONJUNTO | PV-N10-221 | PV-N10-222 | PV-N10-221→PV-N10-222 | 8.55 | 200 | 2.76 | 2.7 | CBUQ | 18.7 | 16.8 | 1710 | 575.4 | 335.66 | 3078 | 1064.1 | 6763.16 | 1690.79 | 8453.95
N10-222 | CONJUNTO | PV-N10-222 | PV-N10-223 | PV-N10-222→PV-N10-223 | 11.48 | 200 | 1.97 | 2.11 | CIMENTADO | 18.7 | 16.8 | 2296 | 575.4 | 335.66 | 3078 | 897.46 | 7182.52 | 1795.63 | 8978.15
N10-223 | CONJUNTO | PV-N10-223 | PV-N10-224 | PV-N10-223→PV-N10-224 | 26.08 | 200 | 2.83 | 2.97 | CIMENTADO | 60.5 | 54.5 | 5216 | 1861.59 | 1088.91 | 3078 | 2038.83 | 13283.33 | 3320.83 | 16604.16
N10-224 | CONJUNTO | PV-N10-224 | PV-N10-225 | PV-N10-224→PV-N10-225 | 15.53 | 150 | 3.29 | 3.26 | CBUQ | 40.7 | 36.6 | 2484.8 | 1252.34 | 731.27 | 3078 | 1932.8 | 9479.21 | 2369.8 | 11849.01
N10-225 | CONJUNTO | PV-N10-225 | PV-N10-226 | PV-N10-225→PV-N10-226 | 20.57 | 200 | 1.85 | 1.89 | CBUQ | 30.8 | 27.7 | 4114 | 947.72 | 553.45 | 3078 | 2560.06 | 11253.23 | 2813.31 | 14066.54
N10-226 | CONJUNTO | PV-N10-226 | PV-N10-227 | PV-N10-226→PV-N10-227 | 10.86 | 150 | 1.85 | 1.73 | CIMENTADO | 15.6 | 14 | 1737.6 | 480.01 | 279.72 | 3078 | 848.99 | 6424.32 | 1606.08 | 8030.4
N10-227 | CONJUNTO | PV-N10-227 | PV-N10-228 | PV-N10-227→PV-N10-228 | 18.83 | 200 | 2.25 | 2.54 | CBUQ | 36.1 | 32.5 | 3766 | 1110.8 | 649.35 | 3078 | 2343.51 | 10947.66 | 2736.91 | 13684.57
N10-228 | CONJUNTO | PV-N10-228 | PV-N10-229 | PV-N10-228→PV-N10-229 | 21 | 200 | 1.8 | 1.96 | CIMENTADO | 31.6 | 28.4 | 4200 | 972.33 | 567.43 | 3078 | 1641.7 | 10459.46 | 2614.86 | 13074.32
N10-229 | CONJUNTO | PV-N10-229 | PV-N10-230 | PV-N10-229→PV-N10-230 | 13.32 | 200 | 3.02 | 3.14 | CIMENTADO | 32.8 | 29.5 | 2664 | 1009.26 | 589.41 | 3078 | 1041.3 | 8381.97 | 2095.49 | 10477.46
N10-230 | CONJUNTO | PV-N10-230 | PV-N10-231 | PV-N10-230→PV-N10-231 | 22.91 | 200 | 2.1 | 2.13 | CIMENTADO | 38.8 | 34.9 | 4582 | 1193.88 | 697.3 | 3078 | 1791.01 | 11342.19 | 2835.55 | 14177.74
N10-231 | CONJUNTO | PV-N10-231 | PV-N10-232 | PV-N10-231→PV-N10-232 | 18.71 | 200 | 1.86 | 1.9 | CIMENTADO | 28.1 | 25.3 | 3742 | 864.64 | 505.49 | 3078 | 1462.67 | 9652.8 | 2413.2 | 12066
N10-232 | CONJUNTO | PV-N10-232 | PV-N10-233 | PV-N10-232→PV-N10-233 | 14.71 | 200 | 1.86 | 2.17 | CIMENTADO | 23.7 | 21.3 | 2942 | 729.25 | 425.57 | 3078 | 1149.97 | 8324.79 | 2081.2 | 10405.99
N10-233 | CONJUNTO | PV-N10-233 | PV-N10-234 | PV-N10-233→PV-N10-234 | 17.86 | 200 | 2.86 | 3.16 | CBUQ | 43 | 38.7 | 3572 | 1323.11 | 773.23 | 3078 | 2222.78 | 10969.12 | 2742.28 | 13711.4
N10-234 | CONJUNTO | PV-N10-234 | PV-N10-235 | PV-N10-234→PV-N10-235 | 18.21 | 150 | 2.59 | 2.84 | CBUQ | 39.6 | 35.6 | 2913.6 | 1218.49 | 711.29 | 3078 | 2266.34 | 10187.72 | 2546.93 | 12734.65
N10-235 | CONJUNTO | PV-N10-235 | PV-N10-236 | PV-N10-235→PV-N10-236 | 10.54 | 200 | 2.41 | 2.44 | CBUQ | 20.4 | 18.4 | 2108 | 627.71 | 367.63 | 3078 | 1311.77 | 7493.11 | 1873.28 | 9366.39
N10-236 | CONJUNTO | PV-N10-236 | PV-N10-237 | PV-N10-236→PV-N10-237 | 14.97 | 150 | 3.08 | 3.41 | CIMENTADO | 38.9 | 35 | 2395.2 | 1196.95 | 699.3 | 3078 | 1170.29 | 8539.74 | 2134.93 | 10674.67
N10-237 | CONJUNTO | PV-N10-237 | PV-N10-238 | PV-N10-237→PV-N10-238 | 13.86 | 200 | 3.15 | 3.24 | CIMENTADO | 35.4 | 31.9 | 2772 | 1089.26 | 637.36 | 3078 | 1083.52 | 8660.14 | 2165.03 | 10825.17
N10-238 | CONJUNTO | PV-N10-238 | PV-N10-239 | PV-N10-238→PV-N10-239 | 14.93 | 200 | 2.62 | 2.5 | CIMENTADO | 30.6 | 27.5 | 2986 | 941.56 | 549.45 | 3078 | 1167.17 | 8722.18 | 2180.55 | 10902.73
N10-239 | CONJUNTO | PV-N10-239 | PV-N10-240 | PV-N10-239→PV-N10-240 | 21.65 | 150 | 3.13 | 3.39 | CBUQ | 56.5 | 50.9 | 3464 | 1738.5 | 1016.98 | 3078 | 2694.47 | 11991.95 | 2997.99 | 14989.94
N10-240 | CONJUNTO | PV-N10-240 | PV-N10-241 | PV-N10-240→PV-N10-241 | 16.46 | 200 | 2.46 | 2.61 | CBUQ | 33.4 | 30.1 | 3292 | 1027.72 | 601.4 | 3078 | 2048.55 | 10047.67 | 2511.92 | 12559.59
N10-241 | CONJUNTO | PV-N10-241 | PV-N10-242 | PV-N10-241→PV-N10-242 | 24.99 | 200 | 2.1 | 1.98 | CBUQ | 40.8 | 36.7 | 4998 | 1255.42 | 733.27 | 3078 | 3110.16 | 13174.85 | 3293.71 | 16468.56
N10-242 | CONJUNTO | PV-N10-242 | PV-N10-243 | PV-N10-242→PV-N10-243 | 12.93 | 150 | 3.08 | 3.41 | CIMENTADO | 33.6 | 30.2 | 2068.8 | 1033.87 | 603.4 | 3078 | 1010.82 | 7794.89 | 1948.72 | 9743.61
N10-243 | CONJUNTO | PV-N10-243 | PV-N10-244 | PV-N10-243→PV-N10-244 | 15.21 | 200 | 1.79 | 1.92 | CBUQ | 22.6 | 20.3 | 3042 | 695.4 | 405.59 | 3078 | 1892.98 | 9113.97 | 2278.49 | 11392.46
N10-244 | CONJUNTO | PV-N10-244 | PV-N10-245 | PV-N10-244→PV-N10-245 | 22.13 | 200 | 3.37 | 3.32 | CIMENTADO | 59.2 | 53.3 | 4426 | 1821.58 | 1064.93 | 3078 | 1730.03 | 12120.54 | 3030.14 | 15150.68
N10-245 | CONJUNTO | PV-N10-245 | PV-N10-246 | PV-N10-245→PV-N10-246 | 17.64 | 150 | 2.25 | 2.16 | CIMENTADO | 31.1 | 28 | 2822.4 | 956.95 | 559.44 | 3078 | 1379.02 | 8795.81 | 2198.95 | 10994.76
N10-246 | CONJUNTO | PV-N10-246 | PV-N10-247 | PV-N10-246→PV-N10-247 | 17.66 | 150 | 2.25 | 2.31 | CBUQ | 32.2 | 29 | 2825.6 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 2197.89 | 9671.7 | 2417.93 | 12089.63
N10-247 | CONJUNTO | PV-N10-247 | PV-N10-248 | PV-N10-247→PV-N10-248 | 8.45 | 200 | 3.34 | 3.39 | CBUQ | 22.7 | 20.4 | 1690 | 698.48 | 407.59 | 3078 | 1051.65 | 6925.72 | 1731.43 | 8657.15
N10-248 | CONJUNTO | PV-N10-248 | PV-N10-249 | PV-N10-248→PV-N10-249 | 14.89 | 150 | 3.21 | 3.35 | CIMENTADO | 39.1 | 35.2 | 2382.4 | 1203.11 | 703.3 | 3078 | 1164.04 | 8530.85 | 2132.71 | 10663.56
N10-249 | CONJUNTO | PV-N10-249 | PV-N10-250 | PV-N10-249→PV-N10-250 | 12.51 | 150 | 2.4 | 2.39 | CIMENTADO | 24 | 21.6 | 2001.6 | 738.48 | 431.57 | 3078 | 977.98 | 7227.63 | 1806.91 | 9034.54
N10-250 | CONJUNTO | PV-N10-250 | PV-N10-251 | PV-N10-250→PV-N10-251 | 26.09 | 200 | 1.67 | 1.78 | CBUQ | 36 | 32.4 | 5218 | 1107.72 | 647.35 | 3078 | 3247.06 | 13298.13 | 3324.53 | 16622.66
N10-251 | CONJUNTO | PV-N10-251 | PV-N10-252 | PV-N10-251→PV-N10-252 | 13.21 | 200 | 3.25 | 3.36 | CBUQ | 34.9 | 31.4 | 2642 | 1073.87 | 627.37 | 3078 | 1644.06 | 9065.3 | 2266.32 | 11331.62
N10-252 | CONJUNTO | PV-N10-252 | PV-N10-253 | PV-N10-252→PV-N10-253 | 23.95 | 150 | 3.1 | 3.26 | CIMENTADO | 60.9 | 54.8 | 3832 | 1873.89 | 1094.9 | 3078 | 1872.32 | 11751.11 | 2937.78 | 14688.89
N10-253 | CONJUNTO | PV-N10-253 | PV-N10-254 | PV-N10-253→PV-N10-254 | 20.07 | 150 | 2.17 | 2.5 | CIMENTADO | 37.5 | 33.8 | 3211.2 | 1153.88 | 675.32 | 3078 | 1568.99 | 9687.39 | 2421.85 | 12109.24
N10-254 | CONJUNTO | PV-N10-254 | PV-N10-255 | PV-N10-254→PV-N10-255 | 13.81 | 200 | 2.54 | 2.78 | CBUQ | 29.4 | 26.5 | 2762 | 904.64 | 529.47 | 3078 | 1718.74 | 8992.85 | 2248.21 | 11241.06
N10-255 | CONJUNTO | PV-N10-255 | PV-N10-256 | PV-N10-255→PV-N10-256 | 17.59 | 150 | 2.67 | 2.85 | CIMENTADO | 38.8 | 34.9 | 2814.4 | 1193.88 | 697.3 | 3078 | 1375.12 | 9158.7 | 2289.68 | 11448.38
N10-256 | CONJUNTO | PV-N10-256 | PV-N10-257 | PV-N10-256→PV-N10-257 | 23.13 | 200 | 2.24 | 2.13 | CIMENTADO | 40.4 | 36.4 | 4626 | 1243.11 | 727.27 | 3078 | 1808.21 | 11482.59 | 2870.65 | 14353.24
N10-257 | CONJUNTO | PV-N10-257 | PV-N10-258 | PV-N10-257→PV-N10-258 | 23.93 | 200 | 2.75 | 2.93 | CIMENTADO | 54.4 | 49 | 4786 | 1673.89 | 979.02 | 3078 | 1870.75 | 12387.66 | 3096.91 | 15484.57
N10-258 | CONJUNTO | PV-N10-258 | PV-N10-259 | PV-N10-258→PV-N10-259 | 10.45 | 150 | 3.01 | 3.26 | CIMENTADO | 26.2 | 23.6 | 1672 | 806.17 | 471.53 | 3078 | 816.94 | 6844.64 | 1711.16 | 8555.8
N10-259 | CONJUNTO | PV-N10-259 | PV-N10-260 | PV-N10-259→PV-N10-260 | 13.79 | 200 | 1.73 | 1.62 | CBUQ | 18.5 | 16.7 | 2758 | 569.25 | 333.67 | 3078 | 1716.25 | 8455.17 | 2113.79 | 10568.96
N10-260 | CONJUNTO | PV-N10-260 | PV-N10-261 | PV-N10-260→PV-N10-261 | 13.71 | 200 | 3.41 | 3.65 | CIMENTADO | 38.7 | 34.8 | 2742 | 1190.8 | 695.3 | 3078 | 1071.79 | 8777.89 | 2194.47 | 10972.36
N10-261 | CONJUNTO | PV-N10-261 | PV-N10-262 | PV-N10-261→PV-N10-262 | 8.24 | 200 | 1.83 | 2.17 | CIMENTADO | 13.2 | 11.9 | 1648 | 406.16 | 237.76 | 3078 | 644.17 | 6014.09 | 1503.52 | 7517.61
N10-262 | CONJUNTO | PV-N10-262 | PV-N10-263 | PV-N10-262→PV-N10-263 | 18.61 | 150 | 2.49 | 2.78 | CIMENTADO | 39.2 | 35.3 | 2977.6 | 1206.18 | 705.29 | 3078 | 1454.86 | 9421.93 | 2355.48 | 11777.41
N10-263 | CONJUNTO | PV-N10-263 | PV-N10-264 | PV-N10-263→PV-N10-264 | 23.4 | 150 | 3.27 | 3.26 | CBUQ | 61.1 | 55 | 3744 | 1880.05 | 1098.9 | 3078 | 2912.27 | 12713.22 | 3178.3 | 15891.52
N10-264 | CONJUNTO | PV-N10-264 | PV-N10-265 | PV-N10-264→PV-N10-265 | 14.57 | 200 | 3.23 | 3.38 | CIMENTADO | 38.5 | 34.6 | 2914 | 1184.64 | 691.31 | 3078 | 1139.02 | 9006.97 | 2251.74 | 11258.71
N10-265 | CONJUNTO | PV-N10-265 | PV-N10-266 | PV-N10-265→PV-N10-266 | 21.26 | 200 | 3.07 | 3.37 | CIMENTADO | 54.8 | 49.3 | 4252 | 1686.2 | 985.01 | 3078 | 1662.02 | 11663.23 | 2915.81 | 14579.04
N10-266 | CONJUNTO | PV-N10-266 | PV-N10-267 | PV-N10-266→PV-N10-267 | 19.16 | 200 | 3.49 | 3.4 | CIMENTADO | 52.8 | 47.5 | 3832 | 1624.66 | 949.05 | 3078 | 1497.85 | 10981.56 | 2745.39 | 13726.95
N10-267 | CONJUNTO | PV-N10-267 | PV-N10-268 | PV-N10-267→PV-N10-268 | 14.46 | 200 | 2.28 | 2.44 | CBUQ | 27.3 | 24.6 | 2892 | 840.02 | 491.51 | 3078 | 1799.63 | 9101.16 | 2275.29 | 11376.45
N10-268 | CONJUNTO | PV-N10-268 | PV-N10-269 | PV-N10-268→PV-N10-269 | 10.09 | 200 | 3.24 | 3.2 | CIMENTADO | 26 | 23.4 | 2018 | 800.02 | 467.53 | 3078 | 788.8 | 7152.35 | 1788.09 | 8940.44
N10-269 | CONJUNTO | PV-N10-269 | PV-N10-270 | PV-N10-269→PV-N10-270 | 20.68 | 200 | 2.36 | 2.39 | CIMENTADO | 39.3 | 35.4 | 4136 | 1209.26 | 707.29 | 3078 | 1616.68 | 10747.23 | 2686.81 | 13434.04
N10-270 | CONJUNTO | PV-N10-270 | PV-N10-271 | PV-N10-270→PV-N10-271 | 23.39 | 200 | 2.76 | 3.01 | CIMENTADO | 54 | 48.6 | 4678 | 1661.58 | 971.03 | 3078 | 1828.54 | 12217.15 | 3054.29 | 15271.44
N10-271 | CONJUNTO | PV-N10-271 | PV-N10-272 | PV-N10-271→PV-N10-272 | 20.25 | 200 | 2.57 | 2.59 | CIMENTADO | 41.8 | 37.6 | 4050 | 1286.19 | 751.25 | 3078 | 1583.06 | 10748.5 | 2687.12 | 13435.62
N10-272 | CONJUNTO | PV-N10-272 | PV-N10-273 | PV-N10-272→PV-N10-273 | 7.79 | 200 | 2.62 | 2.5 | CBUQ | 16 | 14.4 | 1558 | 492.32 | 287.71 | 3078 | 969.51 | 6385.54 | 1596.38 | 7981.92
N10-273 | CONJUNTO | PV-N10-273 | PV-N10-274 | PV-N10-273→PV-N10-274 | 11.49 | 150 | 2.07 | 2.26 | CBUQ | 19.9 | 17.9 | 1838.4 | 612.32 | 357.64 | 3078 | 1430 | 7316.36 | 1829.09 | 9145.45
N10-274 | CONJUNTO | PV-N10-274 | PV-N10-275 | PV-N10-274→PV-N10-275 | 8.75 | 200 | 2.03 | 2.04 | CIMENTADO | 14.2 | 12.8 | 1750 | 436.93 | 255.74 | 3078 | 684.04 | 6204.71 | 1551.18 | 7755.89
N10-275 | CONJUNTO | PV-N10-275 | PV-N10-276 | PV-N10-275→PV-N10-276 | 18.09 | 150 | 3.27 | 3.16 | CIMENTADO | 46.5 | 41.9 | 2894.4 | 1430.81 | 837.16 | 3078 | 1414.2 | 9654.57 | 2413.64 | 12068.21
N10-276 | CONJUNTO | PV-N10-276 | PV-N10-277 | PV-N10-276→PV-N10-277 | 21.56 | 200 | 2.73 | 2.73 | CIMENTADO | 47.1 | 42.4 | 4312 | 1449.27 | 847.15 | 3078 | 1685.47 | 11371.89 | 2842.97 | 14214.86
N10-277 | CONJUNTO | PV-N10-277 | PV-N10-278 | PV-N10-277→PV-N10-278 | 9.52 | 200 | 3.45 | 3.75 | CBUQ | 27.4 | 24.7 | 1904 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 1184.82 | 7503.43 | 1875.86 | 9379.29
N10-278 | CONJUNTO | PV-N10-278 | PV-N10-279 | PV-N10-278→PV-N10-279 | 23.09 | 200 | 1.51 | 1.37 | CIMENTADO | 26.6 | 23.9 | 4618 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 1805.08 | 10797.08 | 2699.27 | 13496.35
N10-279 | CONJUNTO | PV-N10-279 | PV-N10-280 | PV-N10-279→PV-N10-280 | 17.82 | 150 | 1.62 | 1.59 | CIMENTADO | 22.9 | 20.6 | 2851.2 | 704.63 | 411.59 | 3078 | 1393.1 | 8438.52 | 2109.63 | 10548.15
N10-280 | CONJUNTO | PV-N10-280 | PV-N10-281 | PV-N10-280→PV-N10-281 | 20.32 | 200 | 2.75 | 2.72 | CIMENTADO | 44.5 | 40.1 | 4064 | 1369.26 | 801.2 | 3078 | 1588.54 | 10901 | 2725.25 | 13626.25
N10-281 | CONJUNTO | PV-N10-281 | PV-N10-282 | PV-N10-281→PV-N10-282 | 25.57 | 200 | 3.13 | 3.14 | CIMENTADO | 64.1 | 57.7 | 5114 | 1972.36 | 1152.85 | 3078 | 1998.96 | 13316.17 | 3329.04 | 16645.21
N10-282 | CONJUNTO | PV-N10-282 | PV-N10-283 | PV-N10-282→PV-N10-283 | 9.02 | 200 | 1.62 | 1.49 | CBUQ | 11.2 | 10.1 | 1804 | 344.62 | 201.8 | 3078 | 1122.59 | 6551.01 | 1637.75 | 8188.76
N10-283 | CONJUNTO | PV-N10-283 | PV-N10-284 | PV-N10-283→PV-N10-284 | 24.26 | 200 | 1.87 | 1.98 | CBUQ | 37.4 | 33.7 | 4852 | 1150.8 | 673.33 | 3078 | 3019.3 | 12773.43 | 3193.36 | 15966.79
N10-284 | CONJUNTO | PV-N10-284 | PV-N10-285 | PV-N10-284→PV-N10-285 | 9.81 | 200 | 2.19 | 2.49 | CIMENTADO | 18.4 | 16.6 | 1962 | 566.17 | 331.67 | 3078 | 766.91 | 6704.75 | 1676.19 | 8380.94
N10-285 | CONJUNTO | PV-N10-285 | PV-N10-286 | PV-N10-285→PV-N10-286 | 14.79 | 150 | 2.43 | 2.29 | CIMENTADO | 27.9 | 25.1 | 2366.4 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 1156.22 | 7960.6 | 1990.15 | 9950.75
N10-286 | CONJUNTO | PV-N10-286 | PV-N10-287 | PV-N10-286→PV-N10-287 | 23.33 | 200 | 1.65 | 1.56 | CIMENTADO | 30 | 27 | 4666 | 923.1 | 539.46 | 3078 | 1823.85 | 11030.41 | 2757.6 | 13788.01
N10-287 | CONJUNTO | PV-N10-287 | PV-N10-288 | PV-N10-287→PV-N10-288 | 24.36 | 200 | 2.89 | 3.17 | CIMENTADO | 59 | 53.1 | 4872 | 1815.43 | 1060.94 | 3078 | 1904.37 | 12730.74 | 3182.68 | 15913.42
N10-288 | CONJUNTO | PV-N10-288 | PV-N10-289 | PV-N10-288→PV-N10-289 | 16.9 | 150 | 3.45 | 3.31 | CIMENTADO | 45.7 | 41.1 | 2704 | 1406.19 | 821.18 | 3078 | 1321.17 | 9330.54 | 2332.64 | 11663.18
N10-289 | CONJUNTO | PV-N10-289 | PV-N10-290 | PV-N10-289→PV-N10-290 | 18.54 | 200 | 1.52 | 1.71 | CIMENTADO | 24 | 21.6 | 3708 | 738.48 | 431.57 | 3078 | 1449.38 | 9405.43 | 2351.36 | 11756.79
N10-290 | CONJUNTO | PV-N10-290 | PV-N10-291 | PV-N10-290→PV-N10-291 | 20.66 | 200 | 1.82 | 1.76 | CIMENTADO | 29.6 | 26.6 | 4132 | 910.79 | 531.47 | 3078 | 1615.12 | 10267.38 | 2566.84 | 12834.22
N10-291 | CONJUNTO | PV-N10-291 | PV-N10-292 | PV-N10-291→PV-N10-292 | 22.99 | 200 | 2.98 | 2.92 | CIMENTADO | 54.3 | 48.9 | 4598 | 1670.81 | 977.02 | 3078 | 1797.27 | 12121.1 | 3030.28 | 15151.38
N10-292 | CONJUNTO | PV-N10-292 | PV-N10-293 | PV-N10-292→PV-N10-293 | 9.72 | 200 | 3.19 | 3.31 | CIMENTADO | 25.3 | 22.8 | 1944 | 778.48 | 455.54 | 3078 | 759.87 | 7015.89 | 1753.97 | 8769.86
N10-293 | CONJUNTO | PV-N10-293 | PV-N10-294 | PV-N10-293→PV-N10-294 | 22.56 | 200 | 2.66 | 2.94 | CIMENTADO | 50.5 | 45.5 | 4512 | 1553.88 | 909.09 | 3078 | 1763.65 | 11816.62 | 2954.16 | 14770.78
N10-294 | CONJUNTO | PV-N10-294 | PV-N10-295 | PV-N10-294→PV-N10-295 | 16.43 | 200 | 2.6 | 2.45 | CBUQ | 33.2 | 29.9 | 3286 | 1021.56 | 597.4 | 3078 | 2044.81 | 10027.77 | 2506.94 | 12534.71
N10-295 | CONJUNTO | PV-N10-295 | PV-N10-296 | PV-N10-295→PV-N10-296 | 15.86 | 150 | 1.87 | 1.85 | CBUQ | 23.6 | 21.2 | 2537.6 | 726.17 | 423.58 | 3078 | 1973.87 | 8739.22 | 2184.8 | 10924.02
N10-296 | CONJUNTO | PV-N10-296 | PV-N10-297 | PV-N10-296→PV-N10-297 | 15.36 | 200 | 2.34 | 2.24 | CBUQ | 28.1 | 25.3 | 3072 | 864.64 | 505.49 | 3078 | 1911.64 | 9431.77 | 2357.94 | 11789.71
N10-297 | CONJUNTO | PV-N10-297 | PV-N10-298 | PV-N10-297→PV-N10-298 | 16.95 | 200 | 2.57 | 2.64 | CIMENTADO | 35.3 | 31.8 | 3390 | 1086.18 | 635.36 | 3078 | 1325.08 | 9514.62 | 2378.66 | 11893.28
N10-298 | CONJUNTO | PV-N10-298 | PV-N10-299 | PV-N10-298→PV-N10-299 | 25.08 | 200 | 2.36 | 2.53 | CIMENTADO | 49.1 | 44.2 | 5016 | 1510.81 | 883.12 | 3078 | 1960.65 | 12448.58 | 3112.14 | 15560.72
N10-299 | CONJUNTO | PV-N10-299 | PV-N10-300 | PV-N10-299→PV-N10-300 | 17.68 | 200 | 2.35 | 2.52 | CBUQ | 34.4 | 31 | 3536 | 1058.49 | 619.38 | 3078 | 2200.38 | 10492.25 | 2623.06 | 13115.31
N10-300 | CONJUNTO | PV-N10-300 | PV-N10-301 | PV-N10-300→PV-N10-301 | 25.23 | 200 | 3.46 | 3.57 | CIMENTADO | 70.9 | 63.8 | 5046 | 2181.59 | 1274.72 | 3078 | 1972.38 | 13552.69 | 3388.17 | 16940.86
N10-301 | CONJUNTO | PV-N10-301 | PV-N10-302 | PV-N10-301→PV-N10-302 | 10.82 | 200 | 3.5 | 3.64 | CBUQ | 30.9 | 27.8 | 2164 | 950.79 | 555.44 | 3078 | 1346.61 | 8094.84 | 2023.71 | 10118.55
N10-302 | CONJUNTO | PV-N10-302 | PV-N10-303 | PV-N10-302→PV-N10-303 | 20.96 | 200 | 2.05 | 1.92 | CIMENTADO | 33.3 | 30 | 4192 | 1024.64 | 599.4 | 3078 | 1638.57 | 10532.61 | 2633.15 | 13165.76
N10-303 | CONJUNTO | PV-N10-303 | PV-N10-304 | PV-N10-303→PV-N10-304 | 22.6 | 150 | 3.09 | 3.08 | CBUQ | 55.8 | 50.2 | 3616 | 1716.97 | 1003 | 3078 | 2812.71 | 12226.68 | 3056.67 | 15283.35
N10-304 | CONJUNTO | PV-N10-304 | PV-N10-305 | PV-N10-304→PV-N10-305 | 20.12 | 200 | 2.22 | 2.37 | CIMENTADO | 36.9 | 33.2 | 4024 | 1135.41 | 663.34 | 3078 | 1572.9 | 10473.65 | 2618.41 | 13092.06
N10-305 | CONJUNTO | PV-N10-305 | PV-N10-306 | PV-N10-305→PV-N10-306 | 18.77 | 200 | 3.33 | 3.52 | CIMENTADO | 51.4 | 46.3 | 3754 | 1581.58 | 925.07 | 3078 | 1467.36 | 10806.01 | 2701.5 | 13507.51
N10-306 | CONJUNTO | PV-N10-306 | PV-N10-307 | PV-N10-306→PV-N10-307 | 17.99 | 200 | 1.86 | 1.98 | CIMENTADO | 27.6 | 24.8 | 3598 | 849.25 | 495.5 | 3078 | 1406.39 | 9427.14 | 2356.78 | 11783.92
N10-307 | CONJUNTO | PV-N10-307 | PV-N10-308 | PV-N10-307→PV-N10-308 | 23.51 | 200 | 3.13 | 3.31 | CIMENTADO | 60.6 | 54.5 | 4702 | 1864.66 | 1088.91 | 3078 | 1837.92 | 12571.49 | 3142.87 | 15714.36
N10-308 | CONJUNTO | PV-N10-308 | PV-N10-309 | PV-N10-308→PV-N10-309 | 22.78 | 200 | 2.05 | 1.98 | CIMENTADO | 36.7 | 33 | 4556 | 1129.26 | 659.34 | 3078 | 1780.85 | 11203.45 | 2800.86 | 14004.31
N10-309 | CONJUNTO | PV-N10-309 | PV-N10-310 | PV-N10-309→PV-N10-310 | 9.74 | 200 | 1.95 | 1.8 | CBUQ | 14.6 | 13.1 | 1948 | 449.24 | 261.74 | 3078 | 1212.2 | 6949.18 | 1737.3 | 8686.48
N10-310 | CONJUNTO | PV-N10-310 | PV-N10-311 | PV-N10-310→PV-N10-311 | 23.28 | 200 | 2.89 | 2.94 | CBUQ | 54.3 | 48.9 | 4656 | 1670.81 | 977.02 | 3078 | 2897.34 | 13279.17 | 3319.79 | 16598.96
N10-311 | CONJUNTO | PV-N10-311 | PV-N10-312 | PV-N10-311→PV-N10-312 | 15.18 | 200 | 1.84 | 1.74 | CIMENTADO | 21.7 | 19.5 | 3036 | 667.71 | 389.61 | 3078 | 1186.71 | 8358.03 | 2089.51 | 10447.54
N10-312 | CONJUNTO | PV-N10-312 | PV-N10-313 | PV-N10-312→PV-N10-313 | 12.19 | 200 | 1.83 | 1.71 | CBUQ | 17.3 | 15.6 | 2438 | 532.32 | 311.69 | 3078 | 1517.12 | 7877.13 | 1969.28 | 9846.41
N10-313 | CONJUNTO | PV-N10-313 | PV-N10-314 | PV-N10-313→PV-N10-314 | 23.68 | 200 | 1.91 | 1.91 | CBUQ | 36.2 | 32.6 | 4736 | 1113.87 | 651.35 | 3078 | 2947.12 | 12526.34 | 3131.59 | 15657.93
N10-314 | CONJUNTO | PV-N10-314 | PV-N10-315 | PV-N10-314→PV-N10-315 | 15.51 | 200 | 2.93 | 3.1 | CIMENTADO | 37.4 | 33.7 | 3102 | 1150.8 | 673.33 | 3078 | 1212.51 | 9216.64 | 2304.16 | 11520.8
N10-315 | CONJUNTO | PV-N10-315 | PV-N10-316 | PV-N10-315→PV-N10-316 | 22.53 | 200 | 3.44 | 3.38 | CBUQ | 61.5 | 55.4 | 4506 | 1892.36 | 1106.89 | 3078 | 2803.99 | 13387.24 | 3346.81 | 16734.05
N10-316 | CONJUNTO | PV-N10-316 | PV-N10-317 | PV-N10-316→PV-N10-317 | 12.37 | 200 | 1.68 | 1.75 | CIMENTADO | 17 | 15.3 | 2474 | 523.09 | 305.69 | 3078 | 967.04 | 7347.82 | 1836.95 | 9184.77
N10-317 | CONJUNTO | PV-N10-317 | PV-N10-318 | PV-N10-317→PV-N10-318 | 7.53 | 200 | 2.16 | 2.28 | CIMENTADO | 13.4 | 12.1 | 1506 | 412.32 | 241.76 | 3078 | 588.67 | 5826.75 | 1456.69 | 7283.44
N10-318 | CONJUNTO | PV-N10-318 | PV-N10-319 | PV-N10-318→PV-N10-319 | 16.7 | 150 | 2.81 | 2.68 | CBUQ | 36.7 | 33 | 2672 | 1129.26 | 659.34 | 3078 | 2078.42 | 9617.02 | 2404.26 | 12021.28
N10-319 | CONJUNTO | PV-N10-319 | PV-N10-320 | PV-N10-319→PV-N10-320 | 9.33 | 200 | 1.71 | 1.57 | CBUQ | 12.2 | 11 | 1866 | 375.39 | 219.78 | 3078 | 1161.17 | 6700.34 | 1675.09 | 8375.43
N10-320 | CONJUNTO | PV-N10-320 | PV-N10-321 | PV-N10-320→PV-N10-321 | 21.52 | 200 | 2.91 | 2.86 | CIMENTADO | 49.7 | 44.7 | 4304 | 1529.27 | 893.11 | 3078 | 1682.35 | 11486.73 | 2871.68 | 14358.41
N10-321 | CONJUNTO | PV-N10-321 | PV-N10-322 | PV-N10-321→PV-N10-322 | 12.61 | 150 | 2.73 | 2.79 | CIMENTADO | 27.8 | 25 | 2017.6 | 855.41 | 499.5 | 3078 | 985.8 | 7436.31 | 1859.08 | 9295.39
N10-322 | CONJUNTO | PV-N10-322 | PV-N10-323 | PV-N10-322→PV-N10-323 | 15.73 | 200 | 3.38 | 3.23 | CIMENTADO | 41.6 | 37.4 | 3146 | 1280.03 | 747.25 | 3078 | 1229.71 | 9480.99 | 2370.25 | 11851.24
N10-323 | CONJUNTO | PV-N10-323 | PV-N10-324 | PV-N10-323→PV-N10-324 | 9.08 | 150 | 3.41 | 3.4 | CIMENTADO | 24.7 | 22.2 | 1452.8 | 760.02 | 443.56 | 3078 | 709.84 | 6444.22 | 1611.06 | 8055.28
N10-324 | CONJUNTO | PV-N10-324 | PV-N10-325 | PV-N10-324→PV-N10-325 | 12.8 | 150 | 1.72 | 1.93 | CIMENTADO | 18.7 | 16.8 | 2048 | 575.4 | 335.66 | 3078 | 1000.65 | 7037.71 | 1759.43 | 8797.14
N10-325 | CONJUNTO | PV-N10-325 | PV-N10-326 | PV-N10-325→PV-N10-326 | 22.03 | 200 | 2.93 | 3.16 | CBUQ | 53.7 | 48.3 | 4406 | 1652.35 | 965.03 | 3078 | 2741.77 | 12843.15 | 3210.79 | 16053.94
N10-326 | CONJUNTO | PV-N10-326 | PV-N10-327 | PV-N10-326→PV-N10-327 | 10.28 | 150 | 1.5 | 1.53 | CBUQ | 12.5 | 11.2 | 1644.8 | 384.62 | 223.78 | 3078 | 1279.41 | 6610.61 | 1652.65 | 8263.26
N10-327 | CONJUNTO | PV-N10-327 | PV-N10-328 | PV-N10-327→PV-N10-328 | 19.53 | 150 | 1.86 | 1.77 | CIMENTADO | 28.4 | 25.6 | 3124.8 | 873.87 | 511.49 | 3078 | 1526.78 | 9114.94 | 2278.74 | 11393.68
N10-328 | CONJUNTO | PV-N10-328 | PV-N10-329 | PV-N10-328→PV-N10-329 | 24.56 | 150 | 2.58 | 2.73 | CIMENTADO | 52.2 | 47 | 3929.6 | 1606.19 | 939.06 | 3078 | 1920 | 11472.85 | 2868.21 | 14341.06
N10-329 | CONJUNTO | PV-N10-329 | PV-N10-330 | PV-N10-329→PV-N10-330 | 20.13 | 150 | 2.14 | 2.02 | CIMENTADO | 33.5 | 30.2 | 3220.8 | 1030.8 | 603.4 | 3078 | 1573.68 | 9506.68 | 2376.67 | 11883.35
N10-330 | CONJUNTO | PV-N10-330 | PV-N10-331 | PV-N10-330→PV-N10-331 | 22.58 | 150 | 2.62 | 2.82 | CIMENTADO | 49.1 | 44.2 | 3612.8 | 1510.81 | 883.12 | 3078 | 1765.21 | 10849.94 | 2712.49 | 13562.43
N10-331 | CONJUNTO | PV-N10-331 | PV-N10-332 | PV-N10-331→PV-N10-332 | 9.49 | 200 | 2.27 | 2.54 | CBUQ | 18.3 | 16.5 | 1898 | 563.09 | 329.67 | 3078 | 1181.09 | 7049.85 | 1762.46 | 8812.31
N10-332 | CONJUNTO | PV-N10-332 | PV-N10-333 | PV-N10-332→PV-N10-333 | 12.13 | 200 | 3.01 | 3.07 | CBUQ | 29.5 | 26.6 | 2426 | 907.72 | 531.47 | 3078 | 1509.65 | 8452.84 | 2113.21 | 10566.05
N10-333 | CONJUNTO | PV-N10-333 | PV-N10-334 | PV-N10-333→PV-N10-334 | 24.14 | 200 | 1.69 | 1.56 | CBUQ | 31.4 | 28.3 | 4828 | 966.18 | 565.43 | 3078 | 3004.37 | 12441.98 | 3110.49 | 15552.47
N10-334 | CONJUNTO | PV-N10-334 | PV-N10-335 | PV-N10-334→PV-N10-335 | 20.79 | 150 | 2.51 | 2.78 | CBUQ | 44 | 39.6 | 3326.4 | 1353.88 | 791.21 | 3078 | 2587.44 | 11136.93 | 2784.23 | 13921.16
N10-335 | CONJUNTO | PV-N10-335 | PV-N10-336 | PV-N10-335→PV-N10-336 | 19.38 | 200 | 3.41 | 3.74 | CIMENTADO | 55.4 | 49.9 | 3876 | 1704.66 | 997 | 3078 | 1515.05 | 11170.71 | 2792.68 | 13963.39
N10-336 | CONJUNTO | PV-N10-336 | PV-N10-337 | PV-N10-336→PV-N10-337 | 19.83 | 200 | 1.65 | 1.78 | CIMENTADO | 27.2 | 24.5 | 3966 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 1550.23 | 9920.68 | 2480.17 | 12400.85
N10-337 | CONJUNTO | PV-N10-337 | PV-N10-338 | PV-N10-337→PV-N10-338 | 15.18 | 200 | 3.49 | 3.59 | CBUQ | 43 | 38.7 | 3036 | 1323.11 | 773.23 | 3078 | 1889.24 | 10099.58 | 2524.89 | 12624.47
N10-338 | CONJUNTO | PV-N10-338 | PV-N10-339 | PV-N10-338→PV-N10-339 | 8.29 | 150 | 1.51 | 1.61 | CIMENTADO | 10.3 | 9.3 | 1326.4 | 316.93 | 185.81 | 3078 | 648.08 | 5555.22 | 1388.81 | 6944.03
N10-339 | CONJUNTO | PV-N10-339 | PV-N10-340 | PV-N10-339→PV-N10-340 | 22.08 | 200 | 2.51 | 2.82 | CIMENTADO | 47.1 | 42.4 | 4416 | 1449.27 | 847.15 | 3078 | 1726.13 | 11516.55 | 2879.14 | 14395.69
N10-340 | CONJUNTO | PV-N10-340 | PV-N10-341 | PV-N10-340→PV-N10-341 | 20.11 | 200 | 1.8 | 2.08 | CIMENTADO | 31.2 | 28.1 | 4022 | 960.02 | 561.44 | 3078 | 1572.12 | 10193.58 | 2548.39 | 12741.97
N10-341 | CONJUNTO | PV-N10-341 | PV-N10-342 | PV-N10-341→PV-N10-342 | 16.27 | 150 | 1.88 | 2.19 | CBUQ | 26.5 | 23.9 | 2603.2 | 815.4 | 477.52 | 3078 | 2024.9 | 8999.02 | 2249.76 | 11248.78
N10-342 | CONJUNTO | PV-N10-342 | PV-N10-343 | PV-N10-342→PV-N10-343 | 24.23 | 200 | 2.13 | 2.31 | CIMENTADO | 43 | 38.7 | 4846 | 1323.11 | 773.23 | 3078 | 1894.2 | 11914.54 | 2978.64 | 14893.18
N10-343 | CONJUNTO | PV-N10-343 | PV-N10-344 | PV-N10-343→PV-N10-344 | 13.73 | 200 | 2.35 | 2.69 | CIMENTADO | 27.7 | 24.9 | 2746 | 852.33 | 497.5 | 3078 | 1073.36 | 8247.19 | 2061.8 | 10308.99
N10-344 | CONJUNTO | PV-N10-344 | PV-N10-345 | PV-N10-344→PV-N10-345 | 12.95 | 200 | 2.38 | 2.35 | CIMENTADO | 24.5 | 22.1 | 2590 | 753.87 | 441.56 | 3078 | 1012.38 | 7875.81 | 1968.95 | 9844.76
N10-345 | CONJUNTO | PV-N10-345 | PV-N10-346 | PV-N10-345→PV-N10-346 | 23.73 | 200 | 1.72 | 1.71 | CBUQ | 32.6 | 29.3 | 4746 | 1003.1 | 585.41 | 3078 | 2953.34 | 12365.85 | 3091.46 | 15457.31
N10-346 | CONJUNTO | PV-N10-346 | PV-N10-347 | PV-N10-346→PV-N10-347 | 22.32 | 200 | 3.15 | 3.01 | CIMENTADO | 55 | 49.5 | 4464 | 1692.35 | 989.01 | 3078 | 1744.89 | 11968.25 | 2992.06 | 14960.31
N10-347 | CONJUNTO | PV-N10-347 | PV-N10-348 | PV-N10-347→PV-N10-348 | 17.06 | 200 | 1.97 | 2.17 | CIMENTADO | 28.3 | 25.5 | 3412 | 870.79 | 509.49 | 3078 | 1333.68 | 9203.96 | 2300.99 | 11504.95
N10-348 | CONJUNTO | PV-N10-348 | PV-N10-349 | PV-N10-348→PV-N10-349 | 9.9 | 200 | 1.97 | 1.87 | CBUQ | 15.2 | 13.7 | 1980 | 467.7 | 273.73 | 3078 | 1232.11 | 7031.54 | 1757.88 | 8789.42
N10-349 | CONJUNTO | PV-N10-349 | PV-N10-350 | PV-N10-349→PV-N10-350 | 11.47 | 200 | 2.95 | 3.14 | CBUQ | 27.9 | 25.1 | 2294 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 1427.51 | 8159.49 | 2039.87 | 10199.36
N10-350 | CONJUNTO | PV-N10-350 | PV-N10-351 | PV-N10-350→PV-N10-351 | 19.69 | 150 | 2.66 | 2.75 | CIMENTADO | 42.6 | 38.3 | 3150.4 | 1310.8 | 765.23 | 3078 | 1539.29 | 9843.72 | 2460.93 | 12304.65
N10-351 | CONJUNTO | PV-N10-351 | PV-N10-352 | PV-N10-351→PV-N10-352 | 14.64 | 200 | 2.18 | 2.18 | CBUQ | 25.5 | 22.9 | 2928 | 784.63 | 457.54 | 3078 | 1822.04 | 9070.21 | 2267.55 | 11337.76
N10-352 | CONJUNTO | PV-N10-352 | PV-N10-353 | PV-N10-352→PV-N10-353 | 23.05 | 150 | 1.69 | 1.71 | CBUQ | 31.3 | 28.2 | 3688 | 963.1 | 563.44 | 3078 | 2868.71 | 11161.25 | 2790.31 | 13951.56
N10-353 | CONJUNTO | PV-N10-353 | PV-N10-354 | PV-N10-353→PV-N10-354 | 25.17 | 150 | 2.99 | 3 | CIMENTADO | 60.3 | 54.3 | 4027.2 | 1855.43 | 1084.91 | 3078 | 1967.69 | 12013.23 | 3003.31 | 15016.54
N10-354 | CONJUNTO | PV-N10-354 | PV-N10-355 | PV-N10-354→PV-N10-355 | 22.48 | 200 | 2.66 | 2.99 | CBUQ | 50.8 | 45.7 | 4496 | 1563.12 | 913.09 | 3078 | 2797.77 | 12847.98 | 3211.99 | 16059.97
N10-355 | CONJUNTO | PV-N10-355 | PV-N10-356 | PV-N10-355→PV-N10-356 | 14.5 | 200 | 3.42 | 3.7 | CBUQ | 41.3 | 37.2 | 2900 | 1270.8 | 743.26 | 3078 | 1804.61 | 9796.67 | 2449.17 | 12245.84
N10-356 | CONJUNTO | PV-N10-356 | PV-N10-357 | PV-N10-356→PV-N10-357 | 22.16 | 200 | 1.84 | 1.99 | CIMENTADO | 33.9 | 30.5 | 4432 | 1043.1 | 609.39 | 3078 | 1732.38 | 10894.87 | 2723.72 | 13618.59
N10-357 | CONJUNTO | PV-N10-357 | PV-N10-358 | PV-N10-357→PV-N10-358 | 14.01 | 200 | 2.58 | 2.78 | CIMENTADO | 30 | 27 | 2802 | 923.1 | 539.46 | 3078 | 1095.25 | 8437.81 | 2109.45 | 10547.26
N10-358 | CONJUNTO | PV-N10-358 | PV-N10-359 | PV-N10-358→PV-N10-359 | 10.57 | 200 | 3.04 | 2.92 | CIMENTADO | 25.2 | 22.7 | 2114 | 775.4 | 453.55 | 3078 | 826.32 | 7247.27 | 1811.82 | 9059.09
N10-359 | CONJUNTO | PV-N10-359 | PV-N10-360 | PV-N10-359→PV-N10-360 | 8.08 | 150 | 2.62 | 2.95 | CIMENTADO | 18 | 16.2 | 1292.8 | 553.86 | 323.68 | 3078 | 631.66 | 5880 | 1470 | 7350
N10-360 | CONJUNTO | PV-N10-360 | PV-N10-361 | PV-N10-360→PV-N10-361 | 14.65 | 200 | 2.08 | 2.05 | CIMENTADO | 24.2 | 21.8 | 2930 | 744.63 | 435.56 | 3078 | 1145.28 | 8333.47 | 2083.37 | 10416.84
N10-361 | CONJUNTO | PV-N10-361 | PV-N10-362 | PV-N10-361→PV-N10-362 | 24.31 | 150 | 2.6 | 2.45 | CBUQ | 49.1 | 44.2 | 3889.6 | 1510.81 | 883.12 | 3078 | 3025.53 | 12387.06 | 3096.76 | 15483.82
N10-362 | CONJUNTO | PV-N10-362 | PV-N10-363 | PV-N10-362→PV-N10-363 | 11.91 | 150 | 3.44 | 3.65 | CBUQ | 33.8 | 30.4 | 1905.6 | 1040.03 | 607.39 | 3078 | 1482.27 | 8113.29 | 2028.32 | 10141.61
N10-363 | CONJUNTO | PV-N10-363 | PV-N10-364 | PV-N10-363→PV-N10-364 | 11.31 | 150 | 2.53 | 2.49 | CIMENTADO | 22.7 | 20.4 | 1809.6 | 698.48 | 407.59 | 3078 | 884.17 | 6877.84 | 1719.46 | 8597.3
N10-364 | CONJUNTO | PV-N10-364 | PV-N10-365 | PV-N10-364→PV-N10-365 | 25.54 | 200 | 2.73 | 2.9 | CIMENTADO | 57.5 | 51.8 | 5108 | 1769.27 | 1034.96 | 3078 | 1996.62 | 12986.85 | 3246.71 | 16233.56
N10-365 | CONJUNTO | PV-N10-365 | PV-N10-366 | PV-N10-365→PV-N10-366 | 7.92 | 200 | 3.36 | 3.47 | CBUQ | 21.6 | 19.4 | 1584 | 664.63 | 387.61 | 3078 | 985.69 | 6699.93 | 1674.98 | 8374.91
N10-366 | CONJUNTO | PV-N10-366 | PV-N10-367 | PV-N10-366→PV-N10-367 | 22.11 | 200 | 1.87 | 2.04 | CIMENTADO | 34.6 | 31.1 | 4422 | 1064.64 | 621.38 | 3078 | 1728.47 | 10914.49 | 2728.62 | 13643.11
N10-367 | CONJUNTO | PV-N10-367 | PV-N10-368 | PV-N10-367→PV-N10-368 | 13.45 | 150 | 1.9 | 1.99 | CIMENTADO | 20.9 | 18.8 | 2152 | 643.09 | 375.62 | 3078 | 1051.47 | 7300.18 | 1825.05 | 9125.23
N10-368 | CONJUNTO | PV-N10-368 | PV-N10-369 | PV-N10-368→PV-N10-369 | 8.16 | 200 | 2.86 | 2.88 | CIMENTADO | 18.7 | 16.8 | 1632 | 575.4 | 335.66 | 3078 | 637.92 | 6258.98 | 1564.74 | 7823.72
N10-369 | CONJUNTO | PV-N10-369 | PV-N10-370 | PV-N10-369→PV-N10-370 | 24.57 | 200 | 2.82 | 2.7 | CIMENTADO | 54.3 | 48.9 | 4914 | 1670.81 | 977.02 | 3078 | 1920.78 | 12560.61 | 3140.15 | 15700.76
N10-370 | CONJUNTO | PV-N10-370 | PV-N10-371 | PV-N10-370→PV-N10-371 | 10.06 | 150 | 2.15 | 2.48 | CBUQ | 18.6 | 16.7 | 1609.6 | 572.32 | 333.67 | 3078 | 1252.03 | 6845.62 | 1711.4 | 8557.02
N10-371 | CONJUNTO | PV-N10-371 | PV-N10-372 | PV-N10-371→PV-N10-372 | 17.75 | 200 | 2.52 | 2.8 | CIMENTADO | 37.8 | 34 | 3550 | 1163.11 | 679.32 | 3078 | 1387.62 | 9858.05 | 2464.51 | 12322.56
N10-372 | CONJUNTO | PV-N10-372 | PV-N10-373 | PV-N10-372→PV-N10-373 | 12.57 | 200 | 3.21 | 3.22 | CIMENTADO | 32.3 | 29.1 | 2514 | 993.87 | 581.42 | 3078 | 982.67 | 8149.96 | 2037.49 | 10187.45
N10-373 | CONJUNTO | PV-N10-373 | PV-N10-374 | PV-N10-373→PV-N10-374 | 8.67 | 200 | 3.17 | 3.04 | CBUQ | 21.5 | 19.4 | 1734 | 661.55 | 387.61 | 3078 | 1079.03 | 6940.19 | 1735.05 | 8675.24
N10-374 | CONJUNTO | PV-N10-374 | PV-N10-375 | PV-N10-374→PV-N10-375 | 8.39 | 200 | 2.63 | 2.7 | CIMENTADO | 17.9 | 16.1 | 1678 | 550.78 | 321.68 | 3078 | 655.9 | 6284.36 | 1571.09 | 7855.45
N10-375 | CONJUNTO | PV-N10-375 | PV-N10-376 | PV-N10-375→PV-N10-376 | 9.61 | 150 | 2.36 | 2.46 | CIMENTADO | 18.5 | 16.7 | 1537.6 | 569.25 | 333.67 | 3078 | 751.27 | 6269.79 | 1567.45 | 7837.24
N10-376 | CONJUNTO | PV-N10-376 | PV-N10-377 | PV-N10-376→PV-N10-377 | 8.79 | 150 | 3.24 | 3.41 | CBUQ | 23.4 | 21.1 | 1406.4 | 720.02 | 421.58 | 3078 | 1093.97 | 6719.97 | 1679.99 | 8399.96
N10-377 | CONJUNTO | PV-N10-377 | PV-N10-378 | PV-N10-377→PV-N10-378 | 21.64 | 200 | 1.57 | 1.92 | CIMENTADO | 30.2 | 27.2 | 4328 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 1691.73 | 10570.44 | 2642.61 | 13213.05
N10-378 | CONJUNTO | PV-N10-378 | PV-N10-379 | PV-N10-378→PV-N10-379 | 16.51 | 150 | 2.01 | 2.05 | CIMENTADO | 26.8 | 24.1 | 2641.6 | 824.64 | 481.52 | 3078 | 1290.69 | 8316.45 | 2079.11 | 10395.56
N10-379 | CONJUNTO | PV-N10-379 | PV-N10-380 | PV-N10-379→PV-N10-380 | 13.85 | 200 | 2.14 | 2.3 | CBUQ | 24.6 | 22.1 | 2770 | 756.94 | 441.56 | 3078 | 1723.72 | 8770.22 | 2192.55 | 10962.77
N10-380 | CONJUNTO | PV-N10-380 | PV-N10-381 | PV-N10-380→PV-N10-381 | 15.26 | 200 | 3.12 | 3.21 | CIMENTADO | 38.6 | 34.7 | 3052 | 1187.72 | 693.31 | 3078 | 1192.97 | 9204 | 2301 | 11505
N10-381 | CONJUNTO | PV-N10-381 | PV-N10-382 | PV-N10-381→PV-N10-382 | 24.78 | 150 | 1.54 | 1.7 | CIMENTADO | 32.1 | 28.9 | 3964.8 | 987.72 | 577.42 | 3078 | 1937.2 | 10545.14 | 2636.28 | 13181.42
N10-382 | CONJUNTO | PV-N10-382 | PV-N10-383 | PV-N10-382→PV-N10-383 | 24.44 | 200 | 3.3 | 3.63 | CIMENTADO | 67.7 | 60.9 | 4888 | 2083.13 | 1216.78 | 3078 | 1910.62 | 13176.53 | 3294.13 | 16470.66
N10-383 | CONJUNTO | PV-N10-383 | PV-N10-384 | PV-N10-383→PV-N10-384 | 20.8 | 200 | 1.67 | 1.6 | CIMENTADO | 27.2 | 24.5 | 4160 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 1626.06 | 10190.51 | 2547.63 | 12738.14
N10-384 | CONJUNTO | PV-N10-384 | PV-N10-385 | PV-N10-384→PV-N10-385 | 23.95 | 200 | 2.39 | 2.39 | CIMENTADO | 45.8 | 41.2 | 4790 | 1409.27 | 823.18 | 3078 | 1872.32 | 11972.77 | 2993.19 | 14965.96
N10-385 | CONJUNTO | PV-N10-385 | PV-N10-386 | PV-N10-385→PV-N10-386 | 13.42 | 150 | 2.75 | 2.69 | CBUQ | 29.2 | 26.3 | 2147.2 | 898.48 | 525.47 | 3078 | 1670.2 | 8319.35 | 2079.84 | 10399.19
N10-386 | CONJUNTO | PV-N10-386 | PV-N10-387 | PV-N10-386→PV-N10-387 | 14.56 | 200 | 1.96 | 2.25 | CBUQ | 24.5 | 22.1 | 2912 | 753.87 | 441.56 | 3078 | 1812.08 | 8997.51 | 2249.38 | 11246.89
N10-387 | CONJUNTO | PV-N10-387 | PV-N10-388 | PV-N10-387→PV-N10-388 | 18.9 | 150 | 2.6 | 2.69 | CBUQ | 40 | 36 | 3024 | 1230.8 | 719.28 | 3078 | 2352.22 | 10404.3 | 2601.07 | 13005.37
N10-388 | CONJUNTO | PV-N10-388 | PV-N10-389 | PV-N10-388→PV-N10-389 | 19.09 | 150 | 3.48 | 3.66 | CIMENTADO | 54.5 | 49.1 | 3054.4 | 1676.96 | 981.02 | 3078 | 1492.38 | 10282.76 | 2570.69 | 12853.45
N10-389 | CONJUNTO | PV-N10-389 | PV-N10-390 | PV-N10-389→PV-N10-390 | 16.44 | 200 | 2.03 | 2.05 | CIMENTADO | 26.8 | 24.1 | 3288 | 824.64 | 481.52 | 3078 | 1285.21 | 8957.37 | 2239.34 | 11196.71
N10-390 | CONJUNTO | PV-N10-390 | PV-N10-391 | PV-N10-390→PV-N10-391 | 14.93 | 200 | 1.87 | 2.14 | CBUQ | 23.9 | 21.5 | 2986 | 735.4 | 429.57 | 3078 | 1858.13 | 9087.1 | 2271.78 | 11358.88
N10-391 | CONJUNTO | PV-N10-391 | PV-N10-392 | PV-N10-391→PV-N10-392 | 25.85 | 150 | 1.57 | 1.49 | CIMENTADO | 31.6 | 28.4 | 4136 | 972.33 | 567.43 | 3078 | 2020.85 | 10774.61 | 2693.65 | 13468.26
N10-392 | CONJUNTO | PV-N10-392 | PV-N10-393 | PV-N10-392→PV-N10-393 | 22.77 | 200 | 1.66 | 1.99 | CIMENTADO | 33.2 | 29.9 | 4554 | 1021.56 | 597.4 | 3078 | 1780.07 | 11031.03 | 2757.76 | 13788.79
N10-393 | CONJUNTO | PV-N10-393 | PV-N10-394 | PV-N10-393→PV-N10-394 | 15.57 | 200 | 3.37 | 3.33 | CIMENTADO | 41.7 | 37.5 | 3114 | 1283.11 | 749.25 | 3078 | 1217.2 | 9441.56 | 2360.39 | 11801.95
N10-394 | CONJUNTO | PV-N10-394 | PV-N10-395 | PV-N10-394→PV-N10-395 | 21.02 | 200 | 3.24 | 3.49 | CBUQ | 56.6 | 50.9 | 4204 | 1741.58 | 1016.98 | 3078 | 2616.07 | 12656.63 | 3164.16 | 15820.79
N10-395 | CONJUNTO | PV-N10-395 | PV-N10-396 | PV-N10-395→PV-N10-396 | 12.48 | 200 | 2.02 | 2.03 | CBUQ | 20.2 | 18.2 | 2496 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 1553.21 | 8112.4 | 2028.1 | 10140.5
N10-396 | CONJUNTO | PV-N10-396 | PV-N10-397 | PV-N10-396→PV-N10-397 | 9.33 | 200 | 2.08 | 2.19 | CIMENTADO | 15.9 | 14.3 | 1866 | 489.24 | 285.71 | 3078 | 729.38 | 6448.33 | 1612.08 | 8060.41
N10-397 | CONJUNTO | PV-N10-397 | PV-N10-398 | PV-N10-397→PV-N10-398 | 14.03 | 200 | 2.17 | 2.41 | CIMENTADO | 25.7 | 23.1 | 2806 | 790.79 | 461.54 | 3078 | 1096.81 | 8233.14 | 2058.28 | 10291.42
N10-398 | CONJUNTO | PV-N10-398 | PV-N10-399 | PV-N10-398→PV-N10-399 | 14.97 | 200 | 2.26 | 2.48 | CIMENTADO | 28.4 | 25.6 | 2994 | 873.87 | 511.49 | 3078 | 1170.29 | 8627.65 | 2156.91 | 10784.56
N10-399 | CONJUNTO | PV-N10-399 | PV-N10-400 | PV-N10-399→PV-N10-400 | 7.77 | 200 | 1.95 | 2.24 | CIMENTADO | 13 | 11.7 | 1554 | 400.01 | 233.77 | 3078 | 607.43 | 5873.21 | 1468.3 | 7341.51
N10-400 | CONJUNTO | PV-N10-400 | PV-N10-401 | PV-N10-400→PV-N10-401 | 22.65 | 200 | 3.16 | 3.1 | CIMENTADO | 56.7 | 51 | 4530 | 1744.66 | 1018.98 | 3078 | 1770.69 | 12142.33 | 3035.58 | 15177.91
N10-401 | CONJUNTO | PV-N10-401 | PV-N10-402 | PV-N10-401→PV-N10-402 | 14.16 | 200 | 3.29 | 3.23 | CIMENTADO | 36.9 | 33.2 | 2832 | 1135.41 | 663.34 | 3078 | 1106.97 | 8815.72 | 2203.93 | 11019.65
N10-402 | CONJUNTO | PV-N10-402 | PV-N10-403 | PV-N10-402→PV-N10-403 | 18.28 | 200 | 1.54 | 1.45 | CIMENTADO | 21.9 | 19.7 | 3656 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 1429.06 | 9230.53 | 2307.63 | 11538.16
N10-403 | CONJUNTO | PV-N10-403 | PV-N10-404 | PV-N10-403→PV-N10-404 | 8.84 | 150 | 3.45 | 3.39 | CIMENTADO | 24.2 | 21.8 | 1414.4 | 744.63 | 435.56 | 3078 | 691.08 | 6363.67 | 1590.92 | 7954.59
N10-404 | CONJUNTO | PV-N10-404 | PV-N10-405 | PV-N10-404→PV-N10-405 | 10.72 | 200 | 2.82 | 2.96 | CIMENTADO | 24.8 | 22.3 | 2144 | 763.1 | 445.55 | 3078 | 838.05 | 7268.7 | 1817.17 | 9085.87
N10-405 | CONJUNTO | PV-N10-405 | PV-N10-406 | PV-N10-405→PV-N10-406 | 24.05 | 200 | 1.97 | 2.04 | CBUQ | 38.6 | 34.7 | 4810 | 1187.72 | 693.31 | 3078 | 2993.17 | 12762.2 | 3190.55 | 15952.75
N10-406 | CONJUNTO | PV-N10-406 | PV-N10-407 | PV-N10-406→PV-N10-407 | 18.81 | 200 | 2 | 2.02 | CIMENTADO | 30.2 | 27.2 | 3762 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 1470.49 | 9783.2 | 2445.8 | 12229
N10-407 | CONJUNTO | PV-N10-407 | PV-N10-408 | PV-N10-407→PV-N10-408 | 25.18 | 150 | 1.68 | 1.87 | CIMENTADO | 35.8 | 32.2 | 4028.8 | 1101.57 | 643.36 | 3078 | 1968.47 | 10820.2 | 2705.05 | 13525.25
N10-408 | CONJUNTO | PV-N10-408 | PV-N10-409 | PV-N10-408→PV-N10-409 | 26.08 | 200 | 2.89 | 2.74 | CIMENTADO | 58.7 | 52.8 | 5216 | 1806.2 | 1054.94 | 3078 | 2038.83 | 13193.97 | 3298.49 | 16492.46
N10-409 | CONJUNTO | PV-N10-409 | PV-N10-410 | PV-N10-409→PV-N10-410 | 14.39 | 150 | 3.06 | 3.41 | CIMENTADO | 37.2 | 33.5 | 2302.4 | 1144.64 | 669.33 | 3078 | 1124.95 | 8319.32 | 2079.83 | 10399.15
N10-410 | CONJUNTO | PV-N10-410 | PV-N10-411 | PV-N10-410→PV-N10-411 | 13.03 | 200 | 1.97 | 2.04 | CIMENTADO | 20.9 | 18.8 | 2606 | 643.09 | 375.62 | 3078 | 1018.63 | 7721.34 | 1930.34 | 9651.68
N10-411 | CONJUNTO | PV-N10-411 | PV-N10-412 | PV-N10-411→PV-N10-412 | 23.46 | 150 | 2.03 | 2.1 | CIMENTADO | 38.8 | 34.9 | 3753.6 | 1193.88 | 697.3 | 3078 | 1834.01 | 10556.79 | 2639.2 | 13195.99
N10-412 | CONJUNTO | PV-N10-412 | PV-N10-413 | PV-N10-412→PV-N10-413 | 26.08 | 200 | 3.36 | 3.26 | CIMENTADO | 69.1 | 62.2 | 5216 | 2126.21 | 1242.76 | 3078 | 2038.83 | 13701.8 | 3425.45 | 17127.25
N10-413 | CONJUNTO | PV-N10-413 | PV-N10-414 | PV-N10-413→PV-N10-414 | 19.2 | 200 | 1.95 | 2.13 | CBUQ | 31.3 | 28.2 | 3840 | 963.1 | 563.44 | 3078 | 2389.56 | 10834.1 | 2708.53 | 13542.63
N10-414 | CONJUNTO | PV-N10-414 | PV-N10-415 | PV-N10-414→PV-N10-415 | 22.28 | 150 | 1.74 | 2.05 | CIMENTADO | 33.8 | 30.4 | 3564.8 | 1040.03 | 607.39 | 3078 | 1741.76 | 10031.98 | 2507.99 | 12539.97
N10-415 | CONJUNTO | PV-N10-415 | PV-N10-416 | PV-N10-415→PV-N10-416 | 22.03 | 200 | 2.17 | 2.32 | CIMENTADO | 39.6 | 35.6 | 4406 | 1218.49 | 711.29 | 3078 | 1722.22 | 11136 | 2784 | 13920
N10-416 | CONJUNTO | PV-N10-416 | PV-N10-417 | PV-N10-416→PV-N10-417 | 14.08 | 200 | 3 | 3.22 | CBUQ | 35 | 31.5 | 2816 | 1076.95 | 629.37 | 3078 | 1752.34 | 9352.66 | 2338.16 | 11690.82
N10-417 | CONJUNTO | PV-N10-417 | PV-N10-418 | PV-N10-417→PV-N10-418 | 18.17 | 200 | 2.43 | 2.74 | CBUQ | 37.6 | 33.8 | 3634 | 1156.95 | 675.32 | 3078 | 2261.37 | 10805.64 | 2701.41 | 13507.05
N10-418 | CONJUNTO | PV-N10-418 | PV-N10-419 | PV-N10-418→PV-N10-419 | 22.99 | 150 | 2.32 | 2.29 | CBUQ | 42.4 | 38.2 | 3678.4 | 1304.65 | 763.24 | 3078 | 2861.24 | 11685.53 | 2921.38 | 14606.91
N10-419 | CONJUNTO | PV-N10-419 | PV-N10-420 | PV-N10-419→PV-N10-420 | 20.29 | 200 | 2.62 | 2.9 | CIMENTADO | 44.8 | 40.3 | 4058 | 1378.5 | 805.19 | 3078 | 1586.19 | 10905.88 | 2726.47 | 13632.35
N10-420 | CONJUNTO | PV-N10-420 | PV-N10-421 | PV-N10-420→PV-N10-421 | 7.85 | 150 | 2.6 | 2.49 | CIMENTADO | 16 | 14.4 | 1256 | 492.32 | 287.71 | 3078 | 613.68 | 5727.71 | 1431.93 | 7159.64
N10-421 | CONJUNTO | PV-N10-421 | PV-N10-422 | PV-N10-421→PV-N10-422 | 13.74 | 200 | 2.29 | 2.29 | CIMENTADO | 25.2 | 22.7 | 2748 | 775.4 | 453.55 | 3078 | 1074.14 | 8129.09 | 2032.27 | 10161.36
N10-422 | CONJUNTO | PV-N10-422 | PV-N10-423 | PV-N10-422→PV-N10-423 | 10.15 | 150 | 2.25 | 2.5 | CIMENTADO | 19.3 | 17.4 | 1624 | 593.86 | 347.65 | 3078 | 793.49 | 6437 | 1609.25 | 8046.25
N10-423 | CONJUNTO | PV-N10-423 | PV-N10-424 | PV-N10-423→PV-N10-424 | 11.8 | 200 | 2.44 | 2.73 | CBUQ | 24.4 | 22 | 2360 | 750.79 | 439.56 | 3078 | 1468.58 | 8096.93 | 2024.23 | 10121.16
N10-424 | CONJUNTO | PV-N10-424 | PV-N10-425 | PV-N10-424→PV-N10-425 | 24.34 | 200 | 1.94 | 2.13 | CIMENTADO | 39.6 | 35.6 | 4868 | 1218.49 | 711.29 | 3078 | 1902.8 | 11778.58 | 2944.64 | 14723.22
N10-425 | CONJUNTO | PV-N10-425 | PV-N10-426 | PV-N10-425→PV-N10-426 | 8.15 | 200 | 3.22 | 3.12 | CBUQ | 20.7 | 18.6 | 1630 | 636.94 | 371.63 | 3078 | 1014.32 | 6730.89 | 1682.72 | 8413.61
N10-426 | CONJUNTO | PV-N10-426 | PV-N10-427 | PV-N10-426→PV-N10-427 | 11.56 | 200 | 3.12 | 3.08 | CIMENTADO | 28.7 | 25.8 | 2312 | 883.1 | 515.48 | 3078 | 903.71 | 7692.29 | 1923.07 | 9615.36
N10-427 | CONJUNTO | PV-N10-427 | PV-N10-428 | PV-N10-427→PV-N10-428 | 13.23 | 200 | 1.88 | 2.11 | CBUQ | 21.1 | 19 | 2646 | 649.25 | 379.62 | 3078 | 1646.55 | 8399.42 | 2099.86 | 10499.28
N10-428 | CONJUNTO | PV-N10-428 | PV-N10-429 | PV-N10-428→PV-N10-429 | 18.96 | 200 | 1.63 | 1.66 | CIMENTADO | 25 | 22.5 | 3792 | 769.25 | 449.55 | 3078 | 1482.22 | 9571.02 | 2392.76 | 11963.78
N10-429 | CONJUNTO | PV-N10-429 | PV-N10-430 | PV-N10-429→PV-N10-430 | 17.42 | 200 | 2.31 | 2.37 | CBUQ | 32.6 | 29.3 | 3484 | 1003.1 | 585.41 | 3078 | 2168.02 | 10318.53 | 2579.63 | 12898.16
N10-430 | CONJUNTO | PV-N10-430 | PV-N10-431 | PV-N10-430→PV-N10-431 | 11.53 | 200 | 3.41 | 3.69 | CBUQ | 32.7 | 29.4 | 2306 | 1006.18 | 587.41 | 3078 | 1434.98 | 8412.57 | 2103.14 | 10515.71
N10-431 | CONJUNTO | PV-N10-431 | PV-N10-432 | PV-N10-431→PV-N10-432 | 10.52 | 150 | 3.37 | 3.48 | CIMENTADO | 28.8 | 25.9 | 1683.2 | 886.18 | 517.48 | 3078 | 822.41 | 6987.27 | 1746.82 | 8734.09
N10-432 | CONJUNTO | PV-N10-432 | PV-N10-433 | PV-N10-432→PV-N10-433 | 11.87 | 200 | 2.13 | 2.22 | CIMENTADO | 20.7 | 18.6 | 2374 | 636.94 | 371.63 | 3078 | 927.95 | 7388.52 | 1847.13 | 9235.65
N10-433 | CONJUNTO | PV-N10-433 | PV-N10-434 | PV-N10-433→PV-N10-434 | 16.83 | 200 | 1.81 | 1.73 | CBUQ | 23.8 | 21.4 | 3366 | 732.33 | 427.57 | 3078 | 2094.59 | 9698.49 | 2424.62 | 12123.11
N10-434 | CONJUNTO | PV-N10-434 | PV-N10-435 | PV-N10-434→PV-N10-435 | 12.51 | 200 | 2.09 | 1.95 | CIMENTADO | 20.2 | 18.2 | 2502 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 977.98 | 7543.17 | 1885.79 | 9428.96
N10-435 | CONJUNTO | PV-N10-435 | PV-N10-436 | PV-N10-435→PV-N10-436 | 25.13 | 150 | 1.52 | 1.49 | CBUQ | 30.3 | 27.3 | 4020.8 | 932.33 | 545.45 | 3078 | 3127.58 | 11704.16 | 2926.04 | 14630.2
N10-436 | CONJUNTO | PV-N10-436 | PV-N10-437 | PV-N10-436→PV-N10-437 | 16.11 | 200 | 3.34 | 3.63 | CIMENTADO | 44.9 | 40.4 | 3222 | 1381.57 | 807.19 | 3078 | 1259.42 | 9748.18 | 2437.05 | 12185.23
N10-437 | CONJUNTO | PV-N10-437 | PV-N10-438 | PV-N10-437→PV-N10-438 | 8.55 | 200 | 2.61 | 2.58 | CBUQ | 17.7 | 15.9 | 1710 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 1064.1 | 6714.41 | 1678.6 | 8393.01
N10-438 | CONJUNTO | PV-N10-438 | PV-N10-439 | PV-N10-438→PV-N10-439 | 21.06 | 200 | 1.87 | 1.82 | CIMENTADO | 31.1 | 28 | 4212 | 956.95 | 559.44 | 3078 | 1646.39 | 10452.78 | 2613.2 | 13065.98
N10-439 | CONJUNTO | PV-N10-439 | PV-N10-440 | PV-N10-439→PV-N10-440 | 13.59 | 200 | 1.54 | 1.46 | CIMENTADO | 16.3 | 14.7 | 2718 | 501.55 | 293.71 | 3078 | 1062.41 | 7653.67 | 1913.42 | 9567.09
N10-440 | CONJUNTO | PV-N10-440 | PV-N10-441 | PV-N10-440→PV-N10-441 | 19.64 | 200 | 1.96 | 2.02 | CIMENTADO | 31.3 | 28.2 | 3928 | 963.1 | 563.44 | 3078 | 1535.38 | 10067.92 | 2516.98 | 12584.9
N10-441 | CONJUNTO | PV-N10-441 | PV-N10-442 | PV-N10-441→PV-N10-442 | 12.67 | 200 | 2.15 | 2.07 | CIMENTADO | 21.4 | 19.3 | 2534 | 658.48 | 385.61 | 3078 | 990.49 | 7646.58 | 1911.64 | 9558.22
N10-442 | CONJUNTO | PV-N10-442 | PV-N10-443 | PV-N10-442→PV-N10-443 | 18.1 | 200 | 1.72 | 1.78 | CBUQ | 25.3 | 22.8 | 3620 | 778.48 | 455.54 | 3078 | 2252.65 | 10184.67 | 2546.17 | 12730.84
N10-443 | CONJUNTO | PV-N10-443 | PV-N10-444 | PV-N10-443→PV-N10-444 | 21.86 | 150 | 2.47 | 2.47 | CIMENTADO | 43.2 | 38.9 | 3497.6 | 1329.26 | 777.22 | 3078 | 1708.93 | 10391.01 | 2597.75 | 12988.76
N10-444 | CONJUNTO | PV-N10-444 | PV-N10-445 | PV-N10-444→PV-N10-445 | 24.76 | 200 | 2.41 | 2.46 | CIMENTADO | 48.2 | 43.4 | 4952 | 1483.11 | 867.13 | 3078 | 1935.64 | 12315.88 | 3078.97 | 15394.85
N10-445 | CONJUNTO | PV-N10-445 | PV-N10-446 | PV-N10-445→PV-N10-446 | 12.33 | 150 | 3.29 | 3.64 | CBUQ | 34.2 | 30.8 | 1972.8 | 1052.33 | 615.38 | 3078 | 1534.54 | 8253.05 | 2063.26 | 10316.31
N10-446 | CONJUNTO | PV-N10-446 | PV-N10-447 | PV-N10-446→PV-N10-447 | 13.7 | 150 | 1.79 | 1.97 | CIMENTADO | 20.6 | 18.5 | 2192 | 633.86 | 369.63 | 3078 | 1071.01 | 7344.5 | 1836.12 | 9180.62
N10-447 | CONJUNTO | PV-N10-447 | PV-N10-448 | PV-N10-447→PV-N10-448 | 16.11 | 200 | 3 | 3.07 | CIMENTADO | 39.1 | 35.2 | 3222 | 1203.11 | 703.3 | 3078 | 1259.42 | 9465.83 | 2366.46 | 11832.29
N10-448 | CONJUNTO | PV-N10-448 | PV-N10-449 | PV-N10-448→PV-N10-449 | 24.75 | 200 | 2.53 | 2.62 | CIMENTADO | 51 | 45.9 | 4950 | 1569.27 | 917.08 | 3078 | 1934.86 | 12449.21 | 3112.3 | 15561.51
N10-449 | CONJUNTO | PV-N10-449 | PV-N10-450 | PV-N10-449→PV-N10-450 | 24.27 | 200 | 2.79 | 2.95 | CIMENTADO | 55.7 | 50.1 | 4854 | 1713.89 | 1001 | 3078 | 1897.33 | 12544.22 | 3136.05 | 15680.27
N10-450 | CONJUNTO | PV-N10-450 | PV-N10-451 | PV-N10-450→PV-N10-451 | 9.13 | 200 | 2.54 | 2.73 | CIMENTADO | 19.2 | 17.3 | 1826 | 590.78 | 345.65 | 3078 | 713.75 | 6554.18 | 1638.55 | 8192.73
N10-451 | CONJUNTO | PV-N10-451 | PV-N10-452 | PV-N10-451→PV-N10-452 | 9.92 | 150 | 1.5 | 1.63 | CIMENTADO | 12.4 | 11.2 | 1587.2 | 381.55 | 223.78 | 3078 | 775.51 | 6046.04 | 1511.51 | 7557.55
N10-452 | CONJUNTO | PV-N10-452 | PV-N10-453 | PV-N10-452→PV-N10-453 | 16.7 | 200 | 2.22 | 2.27 | CBUQ | 30 | 27 | 3340 | 923.1 | 539.46 | 3078 | 2078.42 | 9958.98 | 2489.74 | 12448.72
N10-453 | CONJUNTO | PV-N10-453 | PV-N10-454 | PV-N10-453→PV-N10-454 | 9.45 | 150 | 3.05 | 3.02 | CIMENTADO | 22.9 | 20.6 | 1512 | 704.63 | 411.59 | 3078 | 738.76 | 6444.98 | 1611.24 | 8056.22
N10-454 | CONJUNTO | PV-N10-454 | PV-N10-455 | PV-N10-454→PV-N10-455 | 13.9 | 200 | 2.44 | 2.73 | CIMENTADO | 28.7 | 25.8 | 2780 | 883.1 | 515.48 | 3078 | 1086.65 | 8343.23 | 2085.81 | 10429.04
N10-455 | CONJUNTO | PV-N10-455 | PV-N10-456 | PV-N10-455→PV-N10-456 | 10.23 | 150 | 3.29 | 3.57 | CBUQ | 28.1 | 25.3 | 1636.8 | 864.64 | 505.49 | 3078 | 1273.18 | 7358.11 | 1839.53 | 9197.64
N10-456 | CONJUNTO | PV-N10-456 | PV-N10-457 | PV-N10-456→PV-N10-457 | 19.32 | 150 | 1.68 | 1.67 | CIMENTADO | 25.9 | 23.3 | 3091.2 | 796.94 | 465.53 | 3078 | 1510.36 | 8942.03 | 2235.51 | 11177.54
N10-457 | CONJUNTO | PV-N10-457 | PV-N10-458 | PV-N10-457→PV-N10-458 | 25.16 | 200 | 2.25 | 2.54 | CIMENTADO | 48.2 | 43.4 | 5032 | 1483.11 | 867.13 | 3078 | 1966.91 | 12427.15 | 3106.79 | 15533.94
N10-458 | CONJUNTO | PV-N10-458 | PV-N10-459 | PV-N10-458→PV-N10-459 | 26.04 | 200 | 3.38 | 3.65 | CIMENTADO | 73.2 | 65.9 | 5208 | 2252.36 | 1316.68 | 3078 | 2035.7 | 13890.74 | 3472.68 | 17363.42
N10-459 | CONJUNTO | PV-N10-459 | PV-N10-460 | PV-N10-459→PV-N10-460 | 14.45 | 200 | 3.08 | 3.02 | CIMENTADO | 35.3 | 31.8 | 2890 | 1086.18 | 635.36 | 3078 | 1129.64 | 8819.18 | 2204.8 | 11023.98
N10-460 | CONJUNTO | PV-N10-460 | PV-N10-461 | PV-N10-460→PV-N10-461 | 18.63 | 200 | 2.08 | 2.33 | CIMENTADO | 32.9 | 29.6 | 3726 | 1012.33 | 591.41 | 3078 | 1456.42 | 9864.16 | 2466.04 | 12330.2
N10-461 | CONJUNTO | PV-N10-461 | PV-N10-462 | PV-N10-461→PV-N10-462 | 23.42 | 150 | 3.03 | 2.96 | CIMENTADO | 56.1 | 50.5 | 3747.2 | 1726.2 | 1008.99 | 3078 | 1830.88 | 11391.27 | 2847.82 | 14239.09
N10-462 | CONJUNTO | PV-N10-462 | PV-N10-463 | PV-N10-462→PV-N10-463 | 9.65 | 150 | 3.39 | 3.39 | CBUQ | 26.2 | 23.6 | 1544 | 806.17 | 471.53 | 3078 | 1201 | 7100.7 | 1775.17 | 8875.87
N10-463 | CONJUNTO | PV-N10-463 | PV-N10-464 | PV-N10-463→PV-N10-464 | 20.32 | 150 | 3.39 | 3.6 | CIMENTADO | 56.8 | 51.1 | 3251.2 | 1747.74 | 1020.98 | 3078 | 1588.54 | 10686.46 | 2671.61 | 13358.07
N10-464 | CONJUNTO | PV-N10-464 | PV-N10-465 | PV-N10-464→PV-N10-465 | 15.08 | 200 | 2.45 | 2.36 | CIMENTADO | 29 | 26.1 | 3016 | 892.33 | 521.48 | 3078 | 1178.89 | 8686.7 | 2171.68 | 10858.38
N10-465 | CONJUNTO | PV-N10-465 | PV-N10-466 | PV-N10-465→PV-N10-466 | 11.3 | 150 | 3.45 | 3.7 | CIMENTADO | 32.3 | 29.1 | 1808 | 993.87 | 581.42 | 3078 | 883.39 | 7344.68 | 1836.17 | 9180.85
N10-466 | CONJUNTO | PV-N10-466 | PV-N10-467 | PV-N10-466→PV-N10-467 | 14.97 | 150 | 3.07 | 2.98 | CBUQ | 36.2 | 32.6 | 2395.2 | 1113.87 | 651.35 | 3078 | 1863.11 | 9101.53 | 2275.38 | 11376.91
N10-467 | CONJUNTO | PV-N10-467 | PV-N10-468 | PV-N10-467→PV-N10-468 | 8.87 | 150 | 2.61 | 2.85 | CBUQ | 19.4 | 17.5 | 1419.2 | 596.94 | 349.65 | 3078 | 1103.92 | 6547.71 | 1636.93 | 8184.64
N10-468 | CONJUNTO | PV-N10-468 | PV-N10-469 | PV-N10-468→PV-N10-469 | 20.42 | 150 | 2.43 | 2.65 | CBUQ | 41.5 | 37.4 | 3267.2 | 1276.95 | 747.25 | 3078 | 2541.39 | 10910.79 | 2727.7 | 13638.49
N10-469 | CONJUNTO | PV-N10-469 | PV-N10-470 | PV-N10-469→PV-N10-470 | 12.17 | 150 | 3.39 | 3.72 | CIMENTADO | 34.6 | 31.1 | 1947.2 | 1064.64 | 621.38 | 3078 | 951.4 | 7662.62 | 1915.65 | 9578.27
N10-470 | CONJUNTO | PV-N10-470 | PV-N10-471 | PV-N10-470→PV-N10-471 | 13.26 | 200 | 1.88 | 1.84 | CBUQ | 19.7 | 17.7 | 2652 | 606.17 | 353.65 | 3078 | 1650.29 | 8340.11 | 2085.03 | 10425.14
N10-471 | CONJUNTO | PV-N10-471 | PV-N10-472 | PV-N10-471→PV-N10-472 | 9.72 | 200 | 3.41 | 3.65 | CIMENTADO | 27.4 | 24.7 | 1944 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 759.87 | 7118.48 | 1779.62 | 8898.1
N10-472 | CONJUNTO | PV-N10-472 | PV-N10-473 | PV-N10-472→PV-N10-473 | 23.58 | 150 | 3.32 | 3.58 | CBUQ | 65.1 | 58.6 | 3772.8 | 2003.13 | 1170.83 | 3078 | 2934.67 | 12959.43 | 3239.86 | 16199.29
N10-473 | CONJUNTO | PV-N10-473 | PV-N10-474 | PV-N10-473→PV-N10-474 | 16.66 | 200 | 2.04 | 1.93 | CIMENTADO | 26.5 | 23.9 | 3332 | 815.4 | 477.52 | 3078 | 1302.41 | 9005.33 | 2251.33 | 11256.66
N10-474 | CONJUNTO | PV-N10-474 | PV-N10-475 | PV-N10-474→PV-N10-475 | 18.13 | 200 | 1.69 | 1.7 | CIMENTADO | 24.6 | 22.1 | 3626 | 756.94 | 441.56 | 3078 | 1417.33 | 9319.83 | 2329.96 | 11649.79
N10-475 | CONJUNTO | PV-N10-475 | PV-N10-476 | PV-N10-475→PV-N10-476 | 18.08 | 200 | 2.96 | 2.92 | CBUQ | 42.5 | 38.2 | 3616 | 1307.72 | 763.24 | 3078 | 2250.16 | 11015.12 | 2753.78 | 13768.9
N10-476 | CONJUNTO | PV-N10-476 | PV-N10-477 | PV-N10-476→PV-N10-477 | 15.11 | 150 | 2 | 1.97 | CBUQ | 24 | 21.6 | 2417.6 | 738.48 | 431.57 | 3078 | 1880.53 | 8546.18 | 2136.55 | 10682.73
N10-477 | CONJUNTO | PV-N10-477 | PV-N10-478 | PV-N10-477→PV-N10-478 | 11.05 | 200 | 2.16 | 2.42 | CBUQ | 20.2 | 18.2 | 2210 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 1375.24 | 7648.43 | 1912.11 | 9560.54
N10-478 | CONJUNTO | PV-N10-478 | PV-N10-479 | PV-N10-478→PV-N10-479 | 21.35 | 200 | 1.53 | 1.62 | CBUQ | 26.9 | 24.2 | 4270 | 827.71 | 483.52 | 3078 | 2657.14 | 11316.37 | 2829.09 | 14145.46
N10-479 | CONJUNTO | PV-N10-479 | PV-N10-480 | PV-N10-479→PV-N10-480 | 9.83 | 200 | 3.08 | 3.18 | CBUQ | 24.6 | 22.1 | 1966 | 756.94 | 441.56 | 3078 | 1223.4 | 7465.9 | 1866.47 | 9332.37
N10-480 | CONJUNTO | PV-N10-480 | PV-N10-481 | PV-N10-480→PV-N10-481 | 9.4 | 200 | 3.02 | 2.97 | CIMENTADO | 22.5 | 20.2 | 1880 | 692.33 | 403.6 | 3078 | 734.85 | 6788.78 | 1697.19 | 8485.97
N10-481 | CONJUNTO | PV-N10-481 | PV-N10-482 | PV-N10-481→PV-N10-482 | 20.7 | 200 | 3.04 | 3.29 | CIMENTADO | 52.4 | 47.2 | 4140 | 1612.35 | 943.06 | 3078 | 1618.24 | 11391.65 | 2847.91 | 14239.56
N10-482 | CONJUNTO | PV-N10-482 | PV-N10-483 | PV-N10-482→PV-N10-483 | 11.35 | 200 | 2.31 | 2.44 | CIMENTADO | 21.6 | 19.4 | 2270 | 664.63 | 387.61 | 3078 | 887.3 | 7287.54 | 1821.88 | 9109.42
N10-483 | CONJUNTO | PV-N10-483 | PV-N10-484 | PV-N10-483→PV-N10-484 | 13.18 | 200 | 3.49 | 3.35 | CIMENTADO | 36.1 | 32.5 | 2636 | 1110.8 | 649.35 | 3078 | 1030.36 | 8504.51 | 2126.13 | 10630.64
N10-484 | CONJUNTO | PV-N10-484 | PV-N10-485 | PV-N10-484→PV-N10-485 | 16.32 | 150 | 2.02 | 1.98 | CIMENTADO | 26.1 | 23.5 | 2611.2 | 803.1 | 469.53 | 3078 | 1275.83 | 8237.66 | 2059.41 | 10297.07
N10-485 | CONJUNTO | PV-N10-485 | PV-N10-486 | PV-N10-485→PV-N10-486 | 15.84 | 150 | 2.98 | 3.18 | CBUQ | 39 | 35.1 | 2534.4 | 1200.03 | 701.3 | 3078 | 1971.38 | 9485.11 | 2371.28 | 11856.39
N10-486 | CONJUNTO | PV-N10-486 | PV-N10-487 | PV-N10-486→PV-N10-487 | 20.67 | 150 | 2.76 | 2.99 | CIMENTADO | 47.5 | 42.8 | 3307.2 | 1461.58 | 855.14 | 3078 | 1615.9 | 10317.82 | 2579.45 | 12897.27
N10-487 | CONJUNTO | PV-N10-487 | PV-N10-488 | PV-N10-487→PV-N10-488 | 19.08 | 200 | 3.43 | 3.57 | CIMENTADO | 53.4 | 48.1 | 3816 | 1643.12 | 961.04 | 3078 | 1491.6 | 10989.76 | 2747.44 | 13737.2
N10-488 | CONJUNTO | PV-N10-488 | PV-N10-489 | PV-N10-488→PV-N10-489 | 19.47 | 200 | 3.29 | 3.15 | CIMENTADO | 50.2 | 45.2 | 3894 | 1544.65 | 903.1 | 3078 | 1522.09 | 10941.84 | 2735.46 | 13677.3
N10-489 | CONJUNTO | PV-N10-489 | PV-N10-490 | PV-N10-489→PV-N10-490 | 20.77 | 200 | 3.1 | 3.01 | CIMENTADO | 50.8 | 45.7 | 4154 | 1563.12 | 913.09 | 3078 | 1623.72 | 11331.93 | 2832.98 | 14164.91
N10-490 | CONJUNTO | PV-N10-490 | PV-N10-491 | PV-N10-490→PV-N10-491 | 12.91 | 150 | 2.08 | 1.99 | CIMENTADO | 21 | 18.9 | 2065.6 | 646.17 | 377.62 | 3078 | 1009.25 | 7176.64 | 1794.16 | 8970.8
N10-491 | CONJUNTO | PV-N10-491 | PV-N10-492 | PV-N10-491→PV-N10-492 | 13.47 | 150 | 2.13 | 2.07 | CIMENTADO | 22.6 | 20.3 | 2155.2 | 695.4 | 405.59 | 3078 | 1053.03 | 7387.22 | 1846.81 | 9234.03
N10-492 | CONJUNTO | PV-N10-492 | PV-N10-493 | PV-N10-492→PV-N10-493 | 15.63 | 150 | 2.02 | 2.11 | CIMENTADO | 25.8 | 23.2 | 2500.8 | 793.87 | 463.54 | 3078 | 1221.89 | 8058.1 | 2014.53 | 10072.63
N10-493 | CONJUNTO | PV-N10-493 | PV-N10-494 | PV-N10-493→PV-N10-494 | 13.19 | 150 | 1.85 | 1.82 | CIMENTADO | 19.4 | 17.5 | 2110.4 | 596.94 | 349.65 | 3078 | 1031.14 | 7166.13 | 1791.53 | 8957.66
N10-494 | CONJUNTO | PV-N10-494 | PV-N10-495 | PV-N10-494→PV-N10-495 | 25.82 | 200 | 2.7 | 2.67 | CIMENTADO | 55.5 | 50 | 5164 | 1707.73 | 999 | 3078 | 2018.5 | 12967.23 | 3241.81 | 16209.04
N10-495 | CONJUNTO | PV-N10-495 | PV-N10-496 | PV-N10-495→PV-N10-496 | 22.64 | 150 | 1.57 | 1.65 | CIMENTADO | 29.2 | 26.3 | 3622.4 | 898.48 | 525.47 | 3078 | 1769.9 | 9894.25 | 2473.56 | 12367.81
N10-496 | CONJUNTO | PV-N10-496 | PV-N10-497 | PV-N10-496→PV-N10-497 | 10.53 | 150 | 2.88 | 3.23 | CIMENTADO | 25.7 | 23.1 | 1684.8 | 790.79 | 461.54 | 3078 | 823.19 | 6838.32 | 1709.58 | 8547.9
N10-497 | CONJUNTO | PV-N10-497 | PV-N10-498 | PV-N10-497→PV-N10-498 | 7.56 | 200 | 3.43 | 3.7 | CIMENTADO | 21.6 | 19.4 | 1512 | 664.63 | 387.61 | 3078 | 591.01 | 6233.25 | 1558.31 | 7791.56
N10-498 | CONJUNTO | PV-N10-498 | PV-N10-499 | PV-N10-498→PV-N10-499 | 8.26 | 200 | 1.76 | 1.87 | CBUQ | 12 | 10.8 | 1652 | 369.24 | 215.78 | 3078 | 1028.01 | 6343.03 | 1585.76 | 7928.79
N10-499 | CONJUNTO | PV-N10-499 | PV-N10-500 | PV-N10-499→PV-N10-500 | 12.01 | 150 | 2.35 | 2.27 | CIMENTADO | 22.2 | 20 | 1921.6 | 683.09 | 399.6 | 3078 | 938.89 | 7021.18 | 1755.3 | 8776.48
N10-500 | CONJUNTO | PV-N10-500 | PV-N10-501 | PV-N10-500→PV-N10-501 | 9.59 | 200 | 2.56 | 2.48 | CBUQ | 19.3 | 17.4 | 1918 | 593.86 | 347.65 | 3078 | 1193.53 | 7131.04 | 1782.76 | 8913.8
N10-501 | CONJUNTO | PV-N10-501 | PV-N10-502 | PV-N10-501→PV-N10-502 | 17.4 | 200 | 3.47 | 3.37 | CBUQ | 47.6 | 42.8 | 3480 | 1464.65 | 855.14 | 3078 | 2165.53 | 11043.32 | 2760.83 | 13804.15
N10-502 | CONJUNTO | PV-N10-502 | PV-N10-503 | PV-N10-502→PV-N10-503 | 23.46 | 200 | 1.64 | 1.93 | CIMENTADO | 33.5 | 30.2 | 4692 | 1030.8 | 603.4 | 3078 | 1834.01 | 11238.21 | 2809.55 | 14047.76
N10-503 | CONJUNTO | PV-N10-503 | PV-N10-504 | PV-N10-503→PV-N10-504 | 21.2 | 200 | 2.12 | 2.12 | CBUQ | 36 | 32.4 | 4240 | 1107.72 | 647.35 | 3078 | 2638.47 | 11711.54 | 2927.89 | 14639.43
N10-504 | CONJUNTO | PV-N10-504 | PV-N10-505 | PV-N10-504→PV-N10-505 | 11.48 | 200 | 2.95 | 3.13 | CIMENTADO | 27.9 | 25.1 | 2296 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 897.46 | 7631.44 | 1907.86 | 9539.3
N10-505 | CONJUNTO | PV-N10-505 | PV-N10-506 | PV-N10-505→PV-N10-506 | 14.9 | 150 | 2.74 | 2.82 | CIMENTADO | 33.1 | 29.8 | 2384 | 1018.49 | 595.4 | 3078 | 1164.82 | 8240.71 | 2060.18 | 10300.89
N10-506 | CONJUNTO | PV-N10-506 | PV-N10-507 | PV-N10-506→PV-N10-507 | 16.93 | 200 | 2.79 | 3.08 | CIMENTADO | 39.8 | 35.8 | 3386 | 1224.65 | 715.28 | 3078 | 1323.52 | 9727.45 | 2431.86 | 12159.31
N10-507 | CONJUNTO | PV-N10-507 | PV-N10-508 | PV-N10-507→PV-N10-508 | 22.57 | 150 | 2.53 | 2.55 | CIMENTADO | 45.9 | 41.3 | 3611.2 | 1412.34 | 825.17 | 3078 | 1764.43 | 10691.14 | 2672.78 | 13363.92
N10-508 | CONJUNTO | PV-N10-508 | PV-N10-509 | PV-N10-508→PV-N10-509 | 23.1 | 200 | 2.47 | 2.55 | CIMENTADO | 46.4 | 41.8 | 4620 | 1427.73 | 835.16 | 3078 | 1805.87 | 11766.76 | 2941.69 | 14708.45
N10-509 | CONJUNTO | PV-N10-509 | PV-N10-510 | PV-N10-509→PV-N10-510 | 24.42 | 150 | 2.01 | 2.32 | CIMENTADO | 42.3 | 38.1 | 3907.2 | 1301.57 | 761.24 | 3078 | 1909.06 | 10957.07 | 2739.27 | 13696.34
N10-510 | CONJUNTO | PV-N10-510 | PV-N10-511 | PV-N10-510→PV-N10-511 | 16.95 | 150 | 1.91 | 2.1 | CIMENTADO | 27.2 | 24.5 | 2712 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 1325.08 | 8441.53 | 2110.38 | 10551.91
N10-511 | CONJUNTO | PV-N10-511 | PV-N10-512 | PV-N10-511→PV-N10-512 | 20.4 | 200 | 2.08 | 2.4 | CIMENTADO | 36.6 | 32.9 | 4080 | 1126.18 | 657.34 | 3078 | 1594.79 | 10536.31 | 2634.08 | 13170.39
N10-512 | CONJUNTO | PV-N10-512 | PV-N10-513 | PV-N10-512→PV-N10-513 | 9.54 | 200 | 2.69 | 2.6 | CIMENTADO | 20.2 | 18.2 | 1908 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 745.8 | 6716.99 | 1679.25 | 8396.24
N10-513 | CONJUNTO | PV-N10-513 | PV-N10-514 | PV-N10-513→PV-N10-514 | 18 | 150 | 2.01 | 2.27 | CIMENTADO | 30.8 | 27.7 | 2880 | 947.72 | 553.45 | 3078 | 1407.17 | 8866.34 | 2216.59 | 11082.93
N10-514 | CONJUNTO | PV-N10-514 | PV-N10-515 | PV-N10-514→PV-N10-515 | 12.1 | 200 | 2.53 | 2.57 | CIMENTADO | 24.7 | 22.2 | 2420 | 760.02 | 443.56 | 3078 | 945.93 | 7647.51 | 1911.88 | 9559.39
N10-515 | CONJUNTO | PV-N10-515 | PV-N10-516 | PV-N10-515→PV-N10-516 | 15.51 | 150 | 3.21 | 3.18 | CIMENTADO | 39.6 | 35.6 | 2481.6 | 1218.49 | 711.29 | 3078 | 1212.51 | 8701.89 | 2175.47 | 10877.36
N10-516 | CONJUNTO | PV-N10-516 | PV-N10-517 | PV-N10-516→PV-N10-517 | 19.28 | 150 | 2.66 | 2.95 | CIMENTADO | 43.3 | 39 | 3084.8 | 1332.34 | 779.22 | 3078 | 1507.23 | 9781.59 | 2445.4 | 12226.99
N10-517 | CONJUNTO | PV-N10-517 | PV-N10-518 | PV-N10-517→PV-N10-518 | 12.25 | 200 | 3.11 | 3.33 | CIMENTADO | 31.6 | 28.4 | 2450 | 972.33 | 567.43 | 3078 | 957.66 | 8025.42 | 2006.36 | 10031.78
N10-518 | CONJUNTO | PV-N10-518 | PV-N10-519 | PV-N10-518→PV-N10-519 | 8.43 | 200 | 1.85 | 1.72 | CBUQ | 12 | 10.8 | 1686 | 369.24 | 215.78 | 3078 | 1049.16 | 6398.18 | 1599.55 | 7997.73
N10-519 | CONJUNTO | PV-N10-519 | PV-N10-520 | PV-N10-519→PV-N10-520 | 7.65 | 150 | 2.62 | 2.56 | CBUQ | 15.9 | 14.3 | 1224 | 489.24 | 285.71 | 3078 | 952.09 | 6029.04 | 1507.26 | 7536.3
N10-520 | CONJUNTO | PV-N10-520 | PV-N10-521 | PV-N10-520→PV-N10-521 | 7.87 | 150 | 3.16 | 3.31 | CIMENTADO | 20.4 | 18.4 | 1259.2 | 627.71 | 367.63 | 3078 | 615.25 | 5947.79 | 1486.95 | 7434.74
N10-521 | CONJUNTO | PV-N10-521 | PV-N10-522 | PV-N10-521→PV-N10-522 | 7.61 | 200 | 1.64 | 1.98 | CIMENTADO | 11 | 9.9 | 1522 | 338.47 | 197.8 | 3078 | 594.92 | 5731.19 | 1432.8 | 7163.99
N10-522 | CONJUNTO | PV-N10-522 | PV-N10-523 | PV-N10-522→PV-N10-523 | 9.52 | 150 | 2.86 | 3.09 | CIMENTADO | 22.7 | 20.4 | 1523.2 | 698.48 | 407.59 | 3078 | 744.24 | 6451.51 | 1612.88 | 8064.39
N10-523 | CONJUNTO | PV-N10-523 | PV-N10-524 | PV-N10-523→PV-N10-524 | 11.92 | 200 | 1.8 | 1.79 | CBUQ | 17.1 | 15.4 | 2384 | 526.17 | 307.69 | 3078 | 1483.52 | 7779.38 | 1944.85 | 9724.23
N10-524 | CONJUNTO | PV-N10-524 | PV-N10-525 | PV-N10-524→PV-N10-525 | 11.58 | 150 | 1.98 | 2.29 | CBUQ | 19.8 | 17.8 | 1852.8 | 609.25 | 355.64 | 3078 | 1441.2 | 7336.89 | 1834.22 | 9171.11
N10-525 | CONJUNTO | PV-N10-525 | PV-N10-526 | PV-N10-525→PV-N10-526 | 25.86 | 200 | 2.56 | 2.86 | CIMENTADO | 56.1 | 50.5 | 5172 | 1726.2 | 1008.99 | 3078 | 2021.63 | 13006.82 | 3251.7 | 16258.52
N10-526 | CONJUNTO | PV-N10-526 | PV-N10-527 | PV-N10-526→PV-N10-527 | 13.16 | 200 | 3.44 | 3.68 | CIMENTADO | 37.5 | 33.8 | 2632 | 1153.88 | 675.32 | 3078 | 1028.8 | 8568 | 2142 | 10710
N10-527 | CONJUNTO | PV-N10-527 | PV-N10-528 | PV-N10-527→PV-N10-528 | 9.83 | 200 | 1.66 | 1.71 | CIMENTADO | 13.3 | 12 | 1966 | 409.24 | 239.76 | 3078 | 768.47 | 6461.47 | 1615.37 | 8076.84
N10-528 | CONJUNTO | PV-N10-528 | PV-N10-529 | PV-N10-528→PV-N10-529 | 17.63 | 200 | 2.05 | 2.19 | CIMENTADO | 29.9 | 26.9 | 3526 | 920.02 | 537.46 | 3078 | 1378.24 | 9439.72 | 2359.93 | 11799.65
N10-529 | CONJUNTO | PV-N10-529 | PV-N10-530 | PV-N10-529→PV-N10-530 | 23.46 | 150 | 3.04 | 3.25 | CIMENTADO | 59 | 53.1 | 3753.6 | 1815.43 | 1060.94 | 3078 | 1834.01 | 11541.98 | 2885.49 | 14427.47
N10-530 | CONJUNTO | PV-N10-530 | PV-N10-531 | PV-N10-530→PV-N10-531 | 20.1 | 200 | 3.02 | 3.13 | CBUQ | 49.4 | 44.5 | 4020 | 1520.04 | 889.11 | 3078 | 2501.57 | 12008.72 | 3002.18 | 15010.9
N10-531 | CONJUNTO | PV-N10-531 | PV-N10-532 | PV-N10-531→PV-N10-532 | 12.98 | 200 | 3.03 | 3.33 | CIMENTADO | 33 | 29.7 | 2596 | 1015.41 | 593.41 | 3078 | 1014.72 | 8297.54 | 2074.39 | 10371.93
N10-532 | CONJUNTO | PV-N10-532 | PV-N10-533 | PV-N10-532→PV-N10-533 | 17.93 | 150 | 2.7 | 2.72 | CBUQ | 38.9 | 35 | 2868.8 | 1196.95 | 699.3 | 3078 | 2231.5 | 10074.55 | 2518.64 | 12593.19
N10-533 | CONJUNTO | PV-N10-533 | PV-N10-534 | PV-N10-533→PV-N10-534 | 20.79 | 150 | 1.73 | 2 | CBUQ | 31 | 27.9 | 3326.4 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 2587.44 | 10503.15 | 2625.79 | 13128.94
N10-534 | CONJUNTO | PV-N10-534 | PV-N10-535 | PV-N10-534→PV-N10-535 | 21.03 | 150 | 3.42 | 3.46 | CBUQ | 57.9 | 52.1 | 3364.8 | 1781.58 | 1040.96 | 3078 | 2617.31 | 11882.65 | 2970.66 | 14853.31
N10-535 | CONJUNTO | PV-N10-535 | PV-N10-536 | PV-N10-535→PV-N10-536 | 19.89 | 150 | 1.74 | 1.64 | CBUQ | 26.9 | 24.2 | 3182.4 | 827.71 | 483.52 | 3078 | 2475.43 | 10047.06 | 2511.76 | 12558.82
N10-536 | CONJUNTO | PV-N10-536 | PV-N10-537 | PV-N10-536→PV-N10-537 | 23.7 | 200 | 1.88 | 1.91 | CIMENTADO | 35.9 | 32.3 | 4740 | 1104.64 | 645.35 | 3078 | 1852.77 | 11420.76 | 2855.19 | 14275.95
N10-537 | CONJUNTO | PV-N10-537 | PV-N10-538 | PV-N10-537→PV-N10-538 | 23.68 | 200 | 3.33 | 3.43 | CIMENTADO | 64 | 57.6 | 4736 | 1969.28 | 1150.85 | 3078 | 1851.21 | 12785.34 | 3196.34 | 15981.68
N10-538 | CONJUNTO | PV-N10-538 | PV-N10-539 | PV-N10-538→PV-N10-539 | 18.25 | 200 | 1.65 | 1.54 | CIMENTADO | 23.3 | 21 | 3650 | 716.94 | 419.58 | 3078 | 1426.71 | 9291.23 | 2322.81 | 11614.04
N10-539 | CONJUNTO | PV-N10-539 | PV-N10-540 | PV-N10-539→PV-N10-540 | 15.47 | 200 | 3.08 | 3.39 | CIMENTADO | 40 | 36 | 3094 | 1230.8 | 719.28 | 3078 | 1209.38 | 9331.46 | 2332.86 | 11664.32
N10-540 | CONJUNTO | PV-N10-540 | PV-N10-541 | PV-N10-540→PV-N10-541 | 19.42 | 200 | 2.5 | 2.84 | CIMENTADO | 41.5 | 37.4 | 3884 | 1276.95 | 747.25 | 3078 | 1518.18 | 10504.38 | 2626.09 | 13130.47
N10-541 | CONJUNTO | PV-N10-541 | PV-N10-542 | PV-N10-541→PV-N10-542 | 22.71 | 200 | 2.01 | 2.25 | CBUQ | 38.7 | 34.8 | 4542 | 1190.8 | 695.3 | 3078 | 2826.4 | 12332.5 | 3083.12 | 15415.62
N10-542 | CONJUNTO | PV-N10-542 | PV-N10-543 | PV-N10-542→PV-N10-543 | 7.56 | 150 | 3.39 | 3.25 | CIMENTADO | 20.1 | 18.1 | 1209.6 | 618.48 | 361.64 | 3078 | 591.01 | 5858.73 | 1464.68 | 7323.41
N10-543 | CONJUNTO | PV-N10-543 | PV-N10-544 | PV-N10-543→PV-N10-544 | 25.95 | 150 | 3.14 | 3.13 | CIMENTADO | 65.1 | 58.6 | 4152 | 2003.13 | 1170.83 | 3078 | 2028.67 | 12432.63 | 3108.16 | 15540.79
N10-544 | CONJUNTO | PV-N10-544 | PV-N10-545 | PV-N10-544→PV-N10-545 | 10.87 | 150 | 2.67 | 2.69 | CIMENTADO | 23.3 | 21 | 1739.2 | 716.94 | 419.58 | 3078 | 849.77 | 6803.49 | 1700.87 | 8504.36
N10-545 | CONJUNTO | PV-N10-545 | PV-N10-546 | PV-N10-545→PV-N10-546 | 16.23 | 150 | 1.63 | 1.53 | CIMENTADO | 20.5 | 18.4 | 2596.8 | 630.78 | 367.63 | 3078 | 1268.8 | 7942.01 | 1985.5 | 9927.51
N10-546 | CONJUNTO | PV-N10-546 | PV-N10-547 | PV-N10-546→PV-N10-547 | 23.72 | 200 | 3.28 | 3.25 | CIMENTADO | 62 | 55.8 | 4744 | 1907.74 | 1114.88 | 3078 | 1854.33 | 12698.95 | 3174.74 | 15873.69
N10-547 | CONJUNTO | PV-N10-547 | PV-N10-548 | PV-N10-547→PV-N10-548 | 11.65 | 200 | 2.08 | 2.13 | CIMENTADO | 19.6 | 17.6 | 2330 | 603.09 | 351.65 | 3078 | 910.75 | 7273.49 | 1818.37 | 9091.86
N10-548 | CONJUNTO | PV-N10-548 | PV-N10-549 | PV-N10-548→PV-N10-549 | 16.35 | 150 | 1.55 | 1.48 | CIMENTADO | 19.8 | 17.8 | 2616 | 609.25 | 355.64 | 3078 | 1278.18 | 7937.07 | 1984.27 | 9921.34
N10-549 | CONJUNTO | PV-N10-549 | PV-N10-550 | PV-N10-549→PV-N10-550 | 9.93 | 150 | 1.88 | 1.9 | CBUQ | 15 | 13.5 | 1588.8 | 461.55 | 269.73 | 3078 | 1235.85 | 6633.93 | 1658.48 | 8292.41
N10-550 | CONJUNTO | PV-N10-550 | PV-N10-551 | PV-N10-550→PV-N10-551 | 14.82 | 150 | 3.32 | 3.18 | CIMENTADO | 38.5 | 34.6 | 2371.2 | 1184.64 | 691.31 | 3078 | 1158.57 | 8483.72 | 2120.93 | 10604.65
N10-551 | CONJUNTO | PV-N10-551 | PV-N10-552 | PV-N10-551→PV-N10-552 | 10.76 | 200 | 2.85 | 2.99 | CBUQ | 25.1 | 22.6 | 2152 | 772.33 | 451.55 | 3078 | 1339.15 | 7793.03 | 1948.26 | 9741.29
N10-552 | CONJUNTO | PV-N10-552 | PV-N10-553 | PV-N10-552→PV-N10-553 | 14.24 | 200 | 2.48 | 2.74 | CIMENTADO | 29.7 | 26.7 | 2848 | 913.87 | 533.47 | 3078 | 1113.23 | 8486.57 | 2121.64 | 10608.21
N10-553 | CONJUNTO | PV-N10-553 | PV-N10-554 | PV-N10-553→PV-N10-554 | 14.42 | 200 | 3.04 | 3.37 | CIMENTADO | 37 | 33.3 | 2884 | 1138.49 | 665.33 | 3078 | 1127.3 | 8893.12 | 2223.28 | 11116.4
N10-554 | CONJUNTO | PV-N10-554 | PV-N10-555 | PV-N10-554→PV-N10-555 | 25.98 | 200 | 3.01 | 3.3 | CIMENTADO | 65.6 | 59 | 5196 | 2018.51 | 1178.82 | 3078 | 2031.01 | 13502.34 | 3375.59 | 16877.93
N10-555 | CONJUNTO | PV-N10-555 | PV-N10-556 | PV-N10-555→PV-N10-556 | 26.01 | 200 | 3.1 | 3.06 | CIMENTADO | 64.1 | 57.7 | 5202 | 1972.36 | 1152.85 | 3078 | 2033.36 | 13438.57 | 3359.64 | 16798.21
N10-556 | CONJUNTO | PV-N10-556 | PV-N10-557 | PV-N10-556→PV-N10-557 | 9.6 | 150 | 2.19 | 2.51 | CBUQ | 18 | 16.2 | 1536 | 553.86 | 323.68 | 3078 | 1194.78 | 6686.32 | 1671.58 | 8357.9
N10-557 | CONJUNTO | PV-N10-557 | PV-N10-558 | PV-N10-557→PV-N10-558 | 20.99 | 200 | 2.69 | 2.6 | CBUQ | 44.4 | 40 | 4198 | 1366.19 | 799.2 | 3078 | 2612.33 | 12053.72 | 3013.43 | 15067.15
N10-558 | CONJUNTO | PV-N10-558 | PV-N10-559 | PV-N10-558→PV-N10-559 | 8.42 | 200 | 1.87 | 2.12 | CIMENTADO | 13.4 | 12.1 | 1684 | 412.32 | 241.76 | 3078 | 658.24 | 6074.32 | 1518.58 | 7592.9
N10-559 | CONJUNTO | PV-N10-559 | PV-N10-560 | PV-N10-559→PV-N10-560 | 8.02 | 150 | 1.87 | 1.95 | CIMENTADO | 12.3 | 11.1 | 1283.2 | 378.47 | 221.78 | 3078 | 626.97 | 5588.42 | 1397.11 | 6985.53
N10-560 | CONJUNTO | PV-N10-560 | PV-N10-561 | PV-N10-560→PV-N10-561 | 9.42 | 150 | 1.54 | 1.66 | CIMENTADO | 12.1 | 10.9 | 1507.2 | 372.32 | 217.78 | 3078 | 736.42 | 5911.72 | 1477.93 | 7389.65
N10-561 | CONJUNTO | PV-N10-561 | PV-N10-562 | PV-N10-561→PV-N10-562 | 25.46 | 200 | 2.34 | 2.67 | CIMENTADO | 51 | 45.9 | 5092 | 1569.27 | 917.08 | 3078 | 1990.36 | 12646.71 | 3161.68 | 15808.39
N10-562 | CONJUNTO | PV-N10-562 | PV-N10-563 | PV-N10-562→PV-N10-563 | 25 | 200 | 2.63 | 2.97 | CIMENTADO | 56 | 50.4 | 5000 | 1723.12 | 1006.99 | 3078 | 1954.4 | 12762.51 | 3190.63 | 15953.14
N10-563 | CONJUNTO | PV-N10-563 | PV-N10-564 | PV-N10-563→PV-N10-564 | 11.07 | 200 | 2.9 | 3.12 | CBUQ | 26.7 | 24 | 2214 | 821.56 | 479.52 | 3078 | 1377.73 | 7970.81 | 1992.7 | 9963.51
N10-564 | CONJUNTO | PV-N10-564 | PV-N10-565 | PV-N10-564→PV-N10-565 | 10.47 | 200 | 3.07 | 3.07 | CIMENTADO | 25.7 | 23.1 | 2094 | 790.79 | 461.54 | 3078 | 818.5 | 7242.83 | 1810.71 | 9053.54
N10-565 | CONJUNTO | PV-N10-565 | PV-N10-566 | PV-N10-565→PV-N10-566 | 11.94 | 150 | 3.13 | 3.04 | CIMENTADO | 29.5 | 26.6 | 1910.4 | 907.72 | 531.47 | 3078 | 933.42 | 7361.01 | 1840.25 | 9201.26
N10-566 | CONJUNTO | PV-N10-566 | PV-N10-567 | PV-N10-566→PV-N10-567 | 17.07 | 200 | 1.87 | 1.99 | CBUQ | 26.4 | 23.8 | 3414 | 812.33 | 475.52 | 3078 | 2124.46 | 9904.31 | 2476.08 | 12380.39
N10-567 | CONJUNTO | PV-N10-567 | PV-N10-568 | PV-N10-567→PV-N10-568 | 18.08 | 200 | 2.2 | 2.08 | CIMENTADO | 31 | 27.9 | 3616 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 1413.42 | 9618.73 | 2404.68 | 12023.41
N10-568 | CONJUNTO | PV-N10-568 | PV-N10-569 | PV-N10-568→PV-N10-569 | 11.59 | 150 | 2.82 | 2.86 | CIMENTADO | 26.3 | 23.7 | 1854.4 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 906.06 | 7121.24 | 1780.31 | 8901.55
N10-569 | CONJUNTO | PV-N10-569 | PV-N10-570 | PV-N10-569→PV-N10-570 | 21.57 | 200 | 2.85 | 3.06 | CIMENTADO | 51 | 45.9 | 4314 | 1569.27 | 917.08 | 3078 | 1686.26 | 11564.61 | 2891.15 | 14455.76
N10-570 | CONJUNTO | PV-N10-570 | PV-N10-571 | PV-N10-570→PV-N10-571 | 13.23 | 150 | 2.81 | 2.8 | CBUQ | 29.7 | 26.7 | 2116.8 | 913.87 | 533.47 | 3078 | 1646.55 | 8288.69 | 2072.17 | 10360.86
N10-571 | CONJUNTO | PV-N10-571 | PV-N10-572 | PV-N10-571→PV-N10-572 | 24.65 | 200 | 2.37 | 2.45 | CIMENTADO | 47.5 | 42.8 | 4930 | 1461.58 | 855.14 | 3078 | 1927.04 | 12251.76 | 3062.94 | 15314.7
N10-572 | CONJUNTO | PV-N10-572 | PV-N10-573 | PV-N10-572→PV-N10-573 | 19.7 | 200 | 2.13 | 2.01 | CIMENTADO | 32.6 | 29.3 | 3940 | 1003.1 | 585.41 | 3078 | 1540.07 | 10146.58 | 2536.64 | 12683.22
N10-573 | CONJUNTO | PV-N10-573 | PV-N10-574 | PV-N10-573→PV-N10-574 | 15.59 | 200 | 2.2 | 2.4 | CIMENTADO | 28.7 | 25.8 | 3118 | 883.1 | 515.48 | 3078 | 1218.76 | 8813.34 | 2203.34 | 11016.68
N10-574 | CONJUNTO | PV-N10-574 | PV-N10-575 | PV-N10-574→PV-N10-575 | 22.19 | 200 | 2.52 | 2.69 | CIMENTADO | 46.2 | 41.6 | 4438 | 1421.57 | 831.17 | 3078 | 1734.73 | 11503.47 | 2875.87 | 14379.34
N10-575 | CONJUNTO | PV-N10-575 | PV-N10-576 | PV-N10-575→PV-N10-576 | 22.71 | 150 | 1.78 | 1.71 | CIMENTADO | 31.7 | 28.5 | 3633.6 | 975.41 | 569.43 | 3078 | 1775.38 | 10031.82 | 2507.95 | 12539.77
N10-576 | CONJUNTO | PV-N10-576 | PV-N10-577 | PV-N10-576→PV-N10-577 | 12.87 | 200 | 2.32 | 2.25 | CIMENTADO | 23.5 | 21.2 | 2574 | 723.1 | 423.58 | 3078 | 1006.13 | 7804.81 | 1951.2 | 9756.01
N10-577 | CONJUNTO | PV-N10-577 | PV-N10-578 | PV-N10-577→PV-N10-578 | 13.79 | 200 | 3.26 | 3.41 | CIMENTADO | 36.8 | 33.1 | 2758 | 1132.34 | 661.34 | 3078 | 1078.05 | 8707.73 | 2176.93 | 10884.66
N10-578 | CONJUNTO | PV-N10-578 | PV-N10-579 | PV-N10-578→PV-N10-579 | 24.91 | 150 | 1.71 | 1.61 | CIMENTADO | 33.1 | 29.8 | 3985.6 | 1018.49 | 595.4 | 3078 | 1947.36 | 10624.85 | 2656.21 | 13281.06
N10-579 | CONJUNTO | PV-N10-579 | PV-N10-580 | PV-N10-579→PV-N10-580 | 10.53 | 150 | 2.49 | 2.58 | CBUQ | 21.4 | 19.3 | 1684.8 | 658.48 | 385.61 | 3078 | 1310.52 | 7117.41 | 1779.35 | 8896.76
N10-580 | CONJUNTO | PV-N10-580 | PV-N10-581 | PV-N10-580→PV-N10-581 | 8.24 | 200 | 1.84 | 1.87 | CIMENTADO | 12.2 | 11 | 1648 | 375.39 | 219.78 | 3078 | 644.17 | 5965.34 | 1491.34 | 7456.68
N10-581 | CONJUNTO | PV-N10-581 | PV-N10-582 | PV-N10-581→PV-N10-582 | 15.92 | 150 | 2.85 | 3.11 | CIMENTADO | 38 | 34.2 | 2547.2 | 1169.26 | 683.32 | 3078 | 1244.56 | 8722.34 | 2180.59 | 10902.93
N10-582 | CONJUNTO | PV-N10-582 | PV-N10-583 | PV-N10-582→PV-N10-583 | 22.4 | 200 | 2.14 | 2.28 | CBUQ | 39.6 | 35.6 | 4480 | 1218.49 | 711.29 | 3078 | 2787.81 | 12275.59 | 3068.9 | 15344.49
N10-583 | CONJUNTO | PV-N10-583 | PV-N10-584 | PV-N10-583→PV-N10-584 | 21.85 | 150 | 1.69 | 1.7 | CIMENTADO | 29.6 | 26.6 | 3496 | 910.79 | 531.47 | 3078 | 1708.15 | 9724.41 | 2431.1 | 12155.51
N10-584 | CONJUNTO | PV-N10-584 | PV-N10-585 | PV-N10-584→PV-N10-585 | 24.6 | 200 | 2.62 | 2.69 | CIMENTADO | 52.3 | 47.1 | 4920 | 1609.27 | 941.06 | 3078 | 1923.13 | 12471.46 | 3117.86 | 15589.32
N10-585 | CONJUNTO | PV-N10-585 | PV-N10-586 | PV-N10-585→PV-N10-586 | 17.4 | 200 | 2.09 | 2.25 | CIMENTADO | 30.2 | 27.2 | 3480 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 1360.26 | 9390.97 | 2347.74 | 11738.71
N10-586 | CONJUNTO | PV-N10-586 | PV-N10-587 | PV-N10-586→PV-N10-587 | 9.32 | 150 | 2.48 | 2.74 | CBUQ | 19.5 | 17.6 | 1491.2 | 600.01 | 351.65 | 3078 | 1159.93 | 6680.79 | 1670.2 | 8350.99
N10-587 | CONJUNTO | PV-N10-587 | PV-N10-588 | PV-N10-587→PV-N10-588 | 18.43 | 150 | 1.81 | 2.04 | CIMENTADO | 28.4 | 25.6 | 2948.8 | 873.87 | 511.49 | 3078 | 1440.78 | 8852.94 | 2213.24 | 11066.18
N10-588 | CONJUNTO | PV-N10-588 | PV-N10-589 | PV-N10-588→PV-N10-589 | 21.97 | 200 | 2.44 | 2.73 | CIMENTADO | 45.4 | 40.9 | 4394 | 1396.96 | 817.18 | 3078 | 1717.53 | 11403.67 | 2850.92 | 14254.59
N10-589 | CONJUNTO | PV-N10-589 | PV-N10-590 | PV-N10-589→PV-N10-590 | 9.2 | 200 | 3.13 | 3.3 | CIMENTADO | 23.7 | 21.3 | 1840 | 729.25 | 425.57 | 3078 | 719.22 | 6792.04 | 1698.01 | 8490.05
N10-590 | CONJUNTO | PV-N10-590 | PV-N10-591 | PV-N10-590→PV-N10-591 | 10.68 | 200 | 3.35 | 3.21 | CBUQ | 28 | 25.2 | 2136 | 861.56 | 503.5 | 3078 | 1329.19 | 7908.25 | 1977.06 | 9885.31
N10-591 | CONJUNTO | PV-N10-591 | PV-N10-592 | PV-N10-591→PV-N10-592 | 7.69 | 200 | 2.05 | 2.34 | CIMENTADO | 13.5 | 12.2 | 1538 | 415.39 | 243.76 | 3078 | 601.17 | 5876.32 | 1469.08 | 7345.4
N10-592 | CONJUNTO | PV-N10-592 | PV-N10-593 | PV-N10-592→PV-N10-593 | 18.53 | 150 | 1.66 | 1.59 | CBUQ | 24.1 | 21.7 | 2964.8 | 741.56 | 433.57 | 3078 | 2306.17 | 9524.1 | 2381.03 | 11905.13
N10-593 | CONJUNTO | PV-N10-593 | PV-N10-594 | PV-N10-593→PV-N10-594 | 23.99 | 200 | 2.9 | 3.24 | CIMENTADO | 58.9 | 53 | 4798 | 1812.35 | 1058.94 | 3078 | 1875.44 | 12622.73 | 3155.68 | 15778.41
N10-594 | CONJUNTO | PV-N10-594 | PV-N10-595 | PV-N10-594→PV-N10-595 | 19.96 | 200 | 2.54 | 2.66 | CIMENTADO | 41.5 | 37.4 | 3992 | 1276.95 | 747.25 | 3078 | 1560.39 | 10654.59 | 2663.65 | 13318.24
N10-595 | CONJUNTO | PV-N10-595 | PV-N10-596 | PV-N10-595→PV-N10-596 | 25.77 | 150 | 1.5 | 1.4 | CBUQ | 29.9 | 26.9 | 4123.2 | 920.02 | 537.46 | 3078 | 3207.23 | 11865.91 | 2966.48 | 14832.39
N10-596 | CONJUNTO | PV-N10-596 | PV-N10-597 | PV-N10-596→PV-N10-597 | 8.63 | 200 | 1.91 | 2.21 | CIMENTADO | 14.2 | 12.8 | 1726 | 436.93 | 255.74 | 3078 | 674.66 | 6171.33 | 1542.83 | 7714.16
N10-597 | CONJUNTO | PV-N10-597 | PV-N10-598 | PV-N10-597→PV-N10-598 | 24.3 | 200 | 3.38 | 3.37 | CIMENTADO | 65.6 | 59 | 4860 | 2018.51 | 1178.82 | 3078 | 1899.68 | 13035.01 | 3258.75 | 16293.76
N10-598 | CONJUNTO | PV-N10-598 | PV-N10-599 | PV-N10-598→PV-N10-599 | 22.64 | 150 | 3.11 | 3.4 | CIMENTADO | 59 | 53.1 | 3622.4 | 1815.43 | 1060.94 | 3078 | 1769.9 | 11346.67 | 2836.67 | 14183.34
N10-599 | CONJUNTO | PV-N10-599 | PV-N10-600 | PV-N10-599→PV-N10-600 | 13.32 | 200 | 3.02 | 2.92 | CBUQ | 31.6 | 28.4 | 2664 | 972.33 | 567.43 | 3078 | 1657.75 | 8939.51 | 2234.88 | 11174.39
N10-600 | CONJUNTO | PV-N10-600 | PV-N10-601 | PV-N10-600→PV-N10-601 | 25.61 | 200 | 2.35 | 2.7 | CBUQ | 51.7 | 46.5 | 5122 | 1590.81 | 929.07 | 3078 | 3187.32 | 13907.2 | 3476.8 | 17384
N10-601 | CONJUNTO | PV-N10-601 | PV-N10-602 | PV-N10-601→PV-N10-602 | 12.83 | 200 | 2.46 | 2.72 | CIMENTADO | 26.6 | 23.9 | 2566 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 1003 | 7943 | 1985.75 | 9928.75
N11-001 | ALAGADO | PV-N11-001 | PV-N11-002 | PV-N11-001→PV-N11-002 | 24.21 | 200 | 2.03 | 2.35 | CIMENTADO | 42.4 | 38.2 | 4842 | 1304.65 | 763.24 | 3078 | 1892.64 | 11880.53 | 2970.13 | 14850.66
N11-002 | ALAGADO | PV-N11-002 | PV-N11-003 | PV-N11-002→PV-N11-003 | 12.84 | 150 | 2.37 | 2.28 | CIMENTADO | 23.9 | 21.5 | 2054.4 | 735.4 | 429.57 | 3078 | 1003.78 | 7301.15 | 1825.29 | 9126.44
N11-003 | ALAGADO | PV-N11-003 | PV-N11-004 | PV-N11-003→PV-N11-004 | 24.83 | 200 | 2.18 | 2.07 | CIMENTADO | 42.2 | 38 | 4966 | 1298.49 | 759.24 | 3078 | 1941.11 | 12042.84 | 3010.71 | 15053.55
N11-004 | ALAGADO | PV-N11-004 | PV-N11-005 | PV-N11-004→PV-N11-005 | 10.15 | 200 | 3.18 | 3.21 | CIMENTADO | 25.9 | 23.3 | 2030 | 796.94 | 465.53 | 3078 | 793.49 | 7163.96 | 1790.99 | 8954.95
N11-005 | ALAGADO | PV-N11-005 | PV-N11-006 | PV-N11-005→PV-N11-006 | 8.87 | 200 | 1.9 | 1.81 | CBUQ | 13.2 | 11.9 | 1774 | 406.16 | 237.76 | 3078 | 1103.92 | 6599.84 | 1649.96 | 8249.8
N11-006 | ALAGADO | PV-N11-006 | PV-N11-007 | PV-N11-006→PV-N11-007 | 15.3 | 150 | 3.5 | 3.37 | CIMENTADO | 42 | 37.8 | 2448 | 1292.34 | 755.24 | 3078 | 1196.09 | 8769.67 | 2192.42 | 10962.09
N11-007 | ALAGADO | PV-N11-007 | PV-N11-008 | PV-N11-007→PV-N11-008 | 22.6 | 200 | 2.1 | 2.24 | CBUQ | 39.2 | 35.3 | 4520 | 1206.18 | 705.29 | 3078 | 2812.71 | 12322.18 | 3080.55 | 15402.73
N11-008 | ALAGADO | PV-N11-008 | PV-N11-009 | PV-N11-008→PV-N11-009 | 16.07 | 200 | 2.16 | 2.31 | CIMENTADO | 28.7 | 25.8 | 3214 | 883.1 | 515.48 | 3078 | 1256.29 | 8946.87 | 2236.72 | 11183.59
N11-009 | ALAGADO | PV-N11-009 | PV-N11-010 | PV-N11-009→PV-N11-010 | 22.62 | 200 | 3.17 | 3.32 | CIMENTADO | 58.7 | 52.8 | 4524 | 1806.2 | 1054.94 | 3078 | 1768.34 | 12231.48 | 3057.87 | 15289.35
N11-010 | ALAGADO | PV-N11-010 | PV-N11-011 | PV-N11-010→PV-N11-011 | 20.79 | 200 | 3.04 | 3.33 | CBUQ | 53 | 47.7 | 4158 | 1630.81 | 953.05 | 3078 | 2587.44 | 12407.3 | 3101.82 | 15509.12
N11-011 | ALAGADO | PV-N11-011 | PV-N11-012 | PV-N11-011→PV-N11-012 | 11.21 | 200 | 3.05 | 3.12 | CBUQ | 27.7 | 24.9 | 2242 | 852.33 | 497.5 | 3078 | 1395.15 | 8064.98 | 2016.24 | 10081.22
N11-012 | ALAGADO | PV-N11-012 | PV-N11-013 | PV-N11-012→PV-N11-013 | 24.82 | 200 | 2.71 | 3.06 | CIMENTADO | 57.3 | 51.6 | 4964 | 1763.12 | 1030.97 | 3078 | 1940.33 | 12776.42 | 3194.11 | 15970.53
N11-013 | ALAGADO | PV-N11-013 | PV-N11-014 | PV-N11-013→PV-N11-014 | 8.48 | 150 | 1.83 | 1.7 | CIMENTADO | 12 | 10.8 | 1356.8 | 369.24 | 215.78 | 3078 | 662.93 | 5682.75 | 1420.69 | 7103.44
N11-014 | ALAGADO | PV-N11-014 | PV-N11-015 | PV-N11-014→PV-N11-015 | 23.89 | 200 | 1.91 | 2.11 | CIMENTADO | 38.4 | 34.6 | 4778 | 1181.57 | 691.31 | 3078 | 1867.62 | 11596.5 | 2899.12 | 14495.62
N11-015 | ALAGADO | PV-N11-015 | PV-N11-016 | PV-N11-015→PV-N11-016 | 12.96 | 150 | 2.19 | 2.54 | CIMENTADO | 24.5 | 22.1 | 2073.6 | 753.87 | 441.56 | 3078 | 1013.16 | 7360.19 | 1840.05 | 9200.24
N11-016 | ALAGADO | PV-N11-016 | PV-N11-017 | PV-N11-016→PV-N11-017 | 16.56 | 200 | 2.41 | 2.66 | CIMENTADO | 33.6 | 30.2 | 3312 | 1033.87 | 603.4 | 3078 | 1294.59 | 9321.86 | 2330.47 | 11652.33
N11-017 | ALAGADO | PV-N11-017 | PV-N11-018 | PV-N11-017→PV-N11-018 | 15.13 | 200 | 3.21 | 3.53 | CIMENTADO | 40.8 | 36.7 | 3026 | 1255.42 | 733.27 | 3078 | 1182.8 | 9275.49 | 2318.87 | 11594.36
N11-018 | ALAGADO | PV-N11-018 | PV-N11-019 | PV-N11-018→PV-N11-019 | 10.52 | 150 | 2.3 | 2.53 | CIMENTADO | 20.3 | 18.3 | 1683.2 | 624.63 | 365.63 | 3078 | 822.41 | 6573.87 | 1643.47 | 8217.34
N11-019 | ALAGADO | PV-N11-019 | PV-N11-020 | PV-N11-019→PV-N11-020 | 13.95 | 150 | 1.6 | 1.79 | CBUQ | 18.9 | 17 | 2232 | 581.55 | 339.66 | 3078 | 1736.16 | 7967.37 | 1991.84 | 9959.21
N11-020 | ALAGADO | PV-N11-020 | PV-N11-021 | PV-N11-020→PV-N11-021 | 10.91 | 200 | 2.99 | 3.12 | CBUQ | 26.7 | 24 | 2182 | 821.56 | 479.52 | 3078 | 1357.81 | 7918.89 | 1979.72 | 9898.61
N11-021 | ALAGADO | PV-N11-021 | PV-N11-022 | PV-N11-021→PV-N11-022 | 11.11 | 150 | 1.94 | 1.92 | CIMENTADO | 17.2 | 15.5 | 1777.6 | 529.24 | 309.69 | 3078 | 868.54 | 6563.07 | 1640.77 | 8203.84
N11-022 | ALAGADO | PV-N11-022 | PV-N11-023 | PV-N11-022→PV-N11-023 | 10.8 | 200 | 1.91 | 1.79 | CBUQ | 16 | 14.4 | 2160 | 492.32 | 287.71 | 3078 | 1344.12 | 7362.15 | 1840.54 | 9202.69
N11-023 | ALAGADO | PV-N11-023 | PV-N11-024 | PV-N11-023→PV-N11-024 | 16.36 | 200 | 2.44 | 2.72 | CIMENTADO | 33.8 | 30.4 | 3272 | 1040.03 | 607.39 | 3078 | 1278.96 | 9276.38 | 2319.09 | 11595.47
N11-024 | ALAGADO | PV-N11-024 | PV-N11-025 | PV-N11-024→PV-N11-025 | 22.04 | 200 | 2.91 | 2.86 | CIMENTADO | 50.9 | 45.8 | 4408 | 1566.19 | 915.08 | 3078 | 1723 | 11690.27 | 2922.57 | 14612.84
N11-025 | ALAGADO | PV-N11-025 | PV-N11-026 | PV-N11-025→PV-N11-026 | 17.83 | 150 | 3.16 | 3.05 | CIMENTADO | 44.3 | 39.9 | 2852.8 | 1363.11 | 797.2 | 3078 | 1393.88 | 9484.99 | 2371.25 | 11856.24
N11-026 | ALAGADO | PV-N11-026 | PV-N11-027 | PV-N11-026→PV-N11-027 | 23.79 | 150 | 3.26 | 3.26 | CIMENTADO | 62 | 55.8 | 3806.4 | 1907.74 | 1114.88 | 3078 | 1859.81 | 11766.83 | 2941.71 | 14708.54
N11-027 | ALAGADO | PV-N11-027 | PV-N11-028 | PV-N11-027→PV-N11-028 | 19.07 | 200 | 2.23 | 2.4 | CIMENTADO | 35.3 | 31.8 | 3814 | 1086.18 | 635.36 | 3078 | 1490.82 | 10104.36 | 2526.09 | 12630.45
N11-028 | ALAGADO | PV-N11-028 | PV-N11-029 | PV-N11-028→PV-N11-029 | 20.04 | 150 | 3.34 | 3.49 | CIMENTADO | 54.7 | 49.2 | 3206.4 | 1683.12 | 983.02 | 3078 | 1566.65 | 10517.19 | 2629.3 | 13146.49
N11-029 | ALAGADO | PV-N11-029 | PV-N11-030 | PV-N11-029→PV-N11-030 | 19.64 | 200 | 2.44 | 2.72 | CIMENTADO | 40.5 | 36.5 | 3928 | 1246.18 | 729.27 | 3078 | 1535.38 | 10516.83 | 2629.21 | 13146.04
N11-030 | ALAGADO | PV-N11-030 | PV-N11-031 | PV-N11-030→PV-N11-031 | 15.63 | 200 | 1.54 | 1.47 | CIMENTADO | 18.8 | 16.9 | 3126 | 578.48 | 337.66 | 3078 | 1221.89 | 8342.03 | 2085.51 | 10427.54
N11-031 | ALAGADO | PV-N11-031 | PV-N11-032 | PV-N11-031→PV-N11-032 | 20.04 | 200 | 2.67 | 2.59 | CIMENTADO | 42.2 | 38 | 4008 | 1298.49 | 759.24 | 3078 | 1566.65 | 10710.38 | 2677.59 | 13387.97
N11-032 | ALAGADO | PV-N11-032 | PV-N11-033 | PV-N11-032→PV-N11-033 | 8.64 | 200 | 2.49 | 2.78 | CIMENTADO | 18.2 | 16.4 | 1728 | 560.01 | 327.67 | 3078 | 675.44 | 6369.12 | 1592.28 | 7961.4
N11-033 | ALAGADO | PV-N11-033 | PV-N11-034 | PV-N11-033→PV-N11-034 | 23.18 | 150 | 3.28 | 3.37 | CIMENTADO | 61.7 | 55.5 | 3708.8 | 1898.51 | 1108.89 | 3078 | 1812.12 | 11606.32 | 2901.58 | 14507.9
N11-034 | ALAGADO | PV-N11-034 | PV-N11-035 | PV-N11-034→PV-N11-035 | 21.67 | 150 | 2.84 | 2.81 | CIMENTADO | 49 | 44.1 | 3467.2 | 1507.73 | 881.12 | 3078 | 1694.07 | 10628.12 | 2657.03 | 13285.15
N11-035 | ALAGADO | PV-N11-035 | PV-N11-036 | PV-N11-035→PV-N11-036 | 11.87 | 150 | 1.8 | 1.7 | CBUQ | 16.6 | 14.9 | 1899.2 | 510.78 | 297.7 | 3078 | 1477.29 | 7262.97 | 1815.74 | 9078.71
N11-036 | ALAGADO | PV-N11-036 | PV-N11-037 | PV-N11-036→PV-N11-037 | 21.49 | 150 | 2.88 | 2.74 | CIMENTADO | 48.3 | 43.5 | 3438.4 | 1486.19 | 869.13 | 3078 | 1680 | 10551.72 | 2637.93 | 13189.65
N11-037 | ALAGADO | PV-N11-037 | PV-N11-038 | PV-N11-037→PV-N11-038 | 7.59 | 150 | 3.39 | 3.71 | CBUQ | 21.6 | 19.4 | 1214.4 | 664.63 | 387.61 | 3078 | 944.62 | 6289.26 | 1572.32 | 7861.58
N11-038 | ALAGADO | PV-N11-038 | PV-N11-039 | PV-N11-038→PV-N11-039 | 11.36 | 200 | 1.56 | 1.88 | CIMENTADO | 15.6 | 14 | 2272 | 480.01 | 279.72 | 3078 | 888.08 | 6997.81 | 1749.45 | 8747.26
N11-039 | ALAGADO | PV-N11-039 | PV-N11-040 | PV-N11-039→PV-N11-040 | 8.56 | 150 | 2.18 | 2.07 | CIMENTADO | 14.6 | 13.1 | 1369.6 | 449.24 | 261.74 | 3078 | 669.19 | 5827.77 | 1456.94 | 7284.71
N11-040 | ALAGADO | PV-N11-040 | PV-N11-041 | PV-N11-040→PV-N11-041 | 21.71 | 200 | 2.44 | 2.48 | CBUQ | 42.7 | 38.4 | 4342 | 1313.88 | 767.23 | 3078 | 2701.94 | 12203.05 | 3050.76 | 15253.81
N11-041 | ALAGADO | PV-N11-041 | PV-N11-042 | PV-N11-041→PV-N11-042 | 21.27 | 150 | 1.7 | 1.95 | CBUQ | 31.1 | 28 | 3403.2 | 956.95 | 559.44 | 3078 | 2647.18 | 10644.77 | 2661.19 | 13305.96
N11-042 | ALAGADO | PV-N11-042 | PV-N11-043 | PV-N11-042→PV-N11-043 | 22.33 | 200 | 2.19 | 2.15 | CIMENTADO | 38.8 | 34.9 | 4466 | 1193.88 | 697.3 | 3078 | 1745.67 | 11180.85 | 2795.21 | 13976.06
N11-043 | ALAGADO | PV-N11-043 | PV-N11-044 | PV-N11-043→PV-N11-044 | 7.44 | 200 | 2.3 | 2.45 | CIMENTADO | 14.1 | 12.7 | 1488 | 433.86 | 253.75 | 3078 | 581.63 | 5835.24 | 1458.81 | 7294.05
N11-044 | ALAGADO | PV-N11-044 | PV-N11-045 | PV-N11-044→PV-N11-045 | 16.58 | 200 | 2.62 | 2.8 | CBUQ | 35.9 | 32.3 | 3316 | 1104.64 | 645.35 | 3078 | 2063.48 | 10207.47 | 2551.87 | 12759.34
N11-045 | ALAGADO | PV-N11-045 | PV-N11-046 | PV-N11-045→PV-N11-046 | 20.33 | 200 | 1.62 | 1.56 | CIMENTADO | 25.9 | 23.3 | 4066 | 796.94 | 465.53 | 3078 | 1589.32 | 9995.79 | 2498.95 | 12494.74
N11-046 | ALAGADO | PV-N11-046 | PV-N11-047 | PV-N11-046→PV-N11-047 | 10.22 | 200 | 3.27 | 3.15 | CIMENTADO | 26.2 | 23.6 | 2044 | 806.17 | 471.53 | 3078 | 798.96 | 7198.66 | 1799.66 | 8998.32
N11-047 | ALAGADO | PV-N11-047 | PV-N11-048 | PV-N11-047→PV-N11-048 | 19.32 | 200 | 1.79 | 2.02 | CIMENTADO | 29.4 | 26.5 | 3864 | 904.64 | 529.47 | 3078 | 1510.36 | 9886.47 | 2471.62 | 12358.09
N11-048 | ALAGADO | PV-N11-048 | PV-N11-049 | PV-N11-048→PV-N11-049 | 8.91 | 200 | 1.52 | 1.48 | CIMENTADO | 10.7 | 9.6 | 1782 | 329.24 | 191.81 | 3078 | 696.55 | 6077.6 | 1519.4 | 7597
N11-049 | ALAGADO | PV-N11-049 | PV-N11-050 | PV-N11-049→PV-N11-050 | 10.7 | 200 | 3.29 | 3.17 | CIMENTADO | 27.6 | 24.8 | 2140 | 849.25 | 495.5 | 3078 | 836.48 | 7399.23 | 1849.81 | 9249.04
N11-050 | ALAGADO | PV-N11-050 | PV-N11-051 | PV-N11-050→PV-N11-051 | 16.11 | 200 | 1.57 | 1.68 | CIMENTADO | 20.9 | 18.8 | 3222 | 643.09 | 375.62 | 3078 | 1259.42 | 8578.13 | 2144.53 | 10722.66
N11-051 | ALAGADO | PV-N11-051 | PV-N11-052 | PV-N11-051→PV-N11-052 | 19.38 | 150 | 2.05 | 2.22 | CIMENTADO | 33.1 | 29.8 | 3100.8 | 1018.49 | 595.4 | 3078 | 1515.05 | 9307.74 | 2326.93 | 11634.67
N11-052 | ALAGADO | PV-N11-052 | PV-N11-053 | PV-N11-052→PV-N11-053 | 10.04 | 200 | 2.18 | 2.16 | CIMENTADO | 17.4 | 15.7 | 2008 | 535.4 | 313.69 | 3078 | 784.89 | 6719.98 | 1679.99 | 8399.97
N11-053 | ALAGADO | PV-N11-053 | PV-N11-054 | PV-N11-053→PV-N11-054 | 10.77 | 200 | 1.56 | 1.8 | CBUQ | 14.5 | 13.1 | 2154 | 446.17 | 261.74 | 3078 | 1340.39 | 7280.3 | 1820.08 | 9100.38
N11-054 | ALAGADO | PV-N11-054 | PV-N11-055 | PV-N11-054→PV-N11-055 | 11.12 | 150 | 2.05 | 2.03 | CIMENTADO | 18.1 | 16.3 | 1779.2 | 556.94 | 325.67 | 3078 | 869.32 | 6609.13 | 1652.28 | 8261.41
N11-055 | ALAGADO | PV-N11-055 | PV-N11-056 | PV-N11-055→PV-N11-056 | 11.75 | 200 | 3.46 | 3.67 | CIMENTADO | 33.5 | 30.2 | 2350 | 1030.8 | 603.4 | 3078 | 918.57 | 7980.77 | 1995.19 | 9975.96
N11-056 | ALAGADO | PV-N11-056 | PV-N11-057 | PV-N11-056→PV-N11-057 | 11.53 | 200 | 3.5 | 3.71 | CIMENTADO | 33.3 | 30 | 2306 | 1024.64 | 599.4 | 3078 | 901.37 | 7909.41 | 1977.35 | 9886.76
N11-057 | ALAGADO | PV-N11-057 | PV-N11-058 | PV-N11-057→PV-N11-058 | 14.63 | 200 | 1.73 | 1.93 | CIMENTADO | 21.4 | 19.3 | 2926 | 658.48 | 385.61 | 3078 | 1143.71 | 8191.8 | 2047.95 | 10239.75
N11-058 | ALAGADO | PV-N11-058 | PV-N11-059 | PV-N11-058→PV-N11-059 | 19.39 | 200 | 1.92 | 2.02 | CIMENTADO | 30.6 | 27.5 | 3878 | 941.56 | 549.45 | 3078 | 1515.83 | 9962.84 | 2490.71 | 12453.55
N11-059 | ALAGADO | PV-N11-059 | PV-N11-060 | PV-N11-059→PV-N11-060 | 15.42 | 150 | 2.7 | 2.68 | CBUQ | 33.2 | 29.9 | 2467.2 | 1021.56 | 597.4 | 3078 | 1919.11 | 9083.27 | 2270.82 | 11354.09
N11-060 | ALAGADO | PV-N11-060 | PV-N11-061 | PV-N11-060→PV-N11-061 | 21.64 | 200 | 2.56 | 2.63 | CIMENTADO | 44.9 | 40.4 | 4328 | 1381.57 | 807.19 | 3078 | 1691.73 | 11286.49 | 2821.62 | 14108.11
N11-061 | ALAGADO | PV-N11-061 | PV-N11-062 | PV-N11-061→PV-N11-062 | 20.59 | 150 | 1.82 | 1.69 | CBUQ | 28.9 | 26 | 3294.4 | 889.25 | 519.48 | 3078 | 2562.55 | 10343.68 | 2585.92 | 12929.6
N11-062 | ALAGADO | PV-N11-062 | PV-N11-063 | PV-N11-062→PV-N11-063 | 9.69 | 200 | 3.07 | 3 | CBUQ | 23.5 | 21.2 | 1938 | 723.1 | 423.58 | 3078 | 1205.98 | 7368.66 | 1842.16 | 9210.82
N11-063 | ALAGADO | PV-N11-063 | PV-N11-064 | PV-N11-063→PV-N11-064 | 8.26 | 200 | 2.11 | 2.44 | CIMENTADO | 15 | 13.5 | 1652 | 461.55 | 269.73 | 3078 | 645.73 | 6107.01 | 1526.75 | 7633.76
N11-064 | ALAGADO | PV-N11-064 | PV-N11-065 | PV-N11-064→PV-N11-065 | 23.51 | 200 | 2.08 | 2.19 | CBUQ | 40.2 | 36.2 | 4702 | 1236.95 | 723.28 | 3078 | 2925.96 | 12666.19 | 3166.55 | 15832.74
N11-065 | ALAGADO | PV-N11-065 | PV-N11-066 | PV-N11-065→PV-N11-066 | 8.83 | 150 | 1.85 | 2.09 | CIMENTADO | 13.9 | 12.5 | 1412.8 | 427.7 | 249.75 | 3078 | 690.29 | 5858.54 | 1464.63 | 7323.17
N11-066 | ALAGADO | PV-N11-066 | PV-N11-067 | PV-N11-066→PV-N11-067 | 10.09 | 150 | 2.85 | 2.91 | CIMENTADO | 23.2 | 20.9 | 1614.4 | 713.86 | 417.58 | 3078 | 788.8 | 6612.64 | 1653.16 | 8265.8
N11-067 | ALAGADO | PV-N11-067 | PV-N11-068 | PV-N11-067→PV-N11-068 | 7.77 | 150 | 2.6 | 2.94 | CBUQ | 17.2 | 15.5 | 1243.2 | 529.24 | 309.69 | 3078 | 967.02 | 6127.15 | 1531.79 | 7658.94
N11-068 | ALAGADO | PV-N11-068 | PV-N11-069 | PV-N11-068→PV-N11-069 | 18.92 | 150 | 1.99 | 1.96 | CIMENTADO | 29.9 | 26.9 | 3027.2 | 920.02 | 537.46 | 3078 | 1479.09 | 9041.77 | 2260.44 | 11302.21
N11-069 | ALAGADO | PV-N11-069 | PV-N11-070 | PV-N11-069→PV-N11-070 | 18.07 | 200 | 3.33 | 3.28 | CIMENTADO | 47.8 | 43 | 3614 | 1470.81 | 859.14 | 3078 | 1412.64 | 10434.59 | 2608.65 | 13043.24
N11-070 | ALAGADO | PV-N11-070 | PV-N11-071 | PV-N11-070→PV-N11-071 | 25.52 | 200 | 2.54 | 2.61 | CBUQ | 52.6 | 47.3 | 5104 | 1618.5 | 945.05 | 3078 | 3176.12 | 13921.67 | 3480.42 | 17402.09
N11-071 | ALAGADO | PV-N11-071 | PV-N11-072 | PV-N11-071→PV-N11-072 | 23.68 | 200 | 2.3 | 2.55 | CIMENTADO | 45.9 | 41.3 | 4736 | 1412.34 | 825.17 | 3078 | 1851.21 | 11902.72 | 2975.68 | 14878.4
N11-072 | ALAGADO | PV-N11-072 | PV-N11-073 | PV-N11-072→PV-N11-073 | 14.92 | 150 | 1.68 | 1.98 | CIMENTADO | 21.8 | 19.6 | 2387.2 | 670.79 | 391.61 | 3078 | 1166.39 | 7693.99 | 1923.5 | 9617.49
N11-073 | ALAGADO | PV-N11-073 | PV-N11-074 | PV-N11-073→PV-N11-074 | 14.2 | 200 | 1.62 | 1.73 | CIMENTADO | 19 | 17.1 | 2840 | 584.63 | 341.66 | 3078 | 1110.1 | 7954.39 | 1988.6 | 9942.99
N11-074 | ALAGADO | PV-N11-074 | PV-N11-075 | PV-N11-074→PV-N11-075 | 12.82 | 200 | 1.7 | 1.67 | CIMENTADO | 17.3 | 15.6 | 2564 | 532.32 | 311.69 | 3078 | 1002.22 | 7488.23 | 1872.06 | 9360.29
N11-075 | ALAGADO | PV-N11-075 | PV-N11-076 | PV-N11-075→PV-N11-076 | 10.16 | 200 | 3.38 | 3.73 | CIMENTADO | 28.9 | 26 | 2032 | 889.25 | 519.48 | 3078 | 794.27 | 7313 | 1828.25 | 9141.25
N11-076 | ALAGADO | PV-N11-076 | PV-N11-077 | PV-N11-076→PV-N11-077 | 9.9 | 150 | 1.6 | 1.52 | CBUQ | 12.4 | 11.2 | 1584 | 381.55 | 223.78 | 3078 | 1232.11 | 6499.44 | 1624.86 | 8124.3
N11-077 | ALAGADO | PV-N11-077 | PV-N11-078 | PV-N11-077→PV-N11-078 | 9.79 | 200 | 3.29 | 3.23 | CIMENTADO | 25.5 | 22.9 | 1958 | 784.63 | 457.54 | 3078 | 765.34 | 7043.51 | 1760.88 | 8804.39
N11-078 | ALAGADO | PV-N11-078 | PV-N11-079 | PV-N11-078→PV-N11-079 | 9.46 | 200 | 2.43 | 2.33 | CIMENTADO | 18 | 16.2 | 1892 | 553.86 | 323.68 | 3078 | 739.54 | 6587.08 | 1646.77 | 8233.85
N11-079 | ALAGADO | PV-N11-079 | PV-N11-080 | PV-N11-079→PV-N11-080 | 11.78 | 200 | 2.66 | 2.73 | CBUQ | 25.4 | 22.9 | 2356 | 781.56 | 457.54 | 3078 | 1466.09 | 8139.19 | 2034.8 | 10173.99
N11-080 | ALAGADO | PV-N11-080 | PV-N11-081 | PV-N11-080→PV-N11-081 | 13 | 200 | 2.59 | 2.68 | CIMENTADO | 27.4 | 24.7 | 2600 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 1016.29 | 8030.9 | 2007.72 | 10038.62
N11-081 | ALAGADO | PV-N11-081 | PV-N11-082 | PV-N11-081→PV-N11-082 | 25.05 | 150 | 1.88 | 2.13 | CBUQ | 40.2 | 36.2 | 4008 | 1236.95 | 723.28 | 3078 | 3117.62 | 12163.85 | 3040.96 | 15204.81
N11-082 | ALAGADO | PV-N11-082 | PV-N11-083 | PV-N11-082→PV-N11-083 | 18 | 200 | 2.04 | 1.91 | CIMENTADO | 28.4 | 25.6 | 3600 | 873.87 | 511.49 | 3078 | 1407.17 | 9470.53 | 2367.63 | 11838.16
N11-083 | ALAGADO | PV-N11-083 | PV-N11-084 | PV-N11-083→PV-N11-084 | 25.53 | 150 | 3.02 | 3.19 | CIMENTADO | 63.4 | 57.1 | 4084.8 | 1950.82 | 1140.86 | 3078 | 1995.83 | 12250.31 | 3062.58 | 15312.89
N11-084 | ALAGADO | PV-N11-084 | PV-N11-085 | PV-N11-084→PV-N11-085 | 14.21 | 200 | 1.86 | 2.11 | CIMENTADO | 22.6 | 20.3 | 2842 | 695.4 | 405.59 | 3078 | 1110.88 | 8131.87 | 2032.97 | 10164.84
N11-085 | ALAGADO | PV-N11-085 | PV-N11-086 | PV-N11-085→PV-N11-086 | 15.78 | 200 | 3.16 | 3.3 | CIMENTADO | 40.8 | 36.7 | 3156 | 1255.42 | 733.27 | 3078 | 1233.62 | 9456.31 | 2364.08 | 11820.39
N11-086 | ALAGADO | PV-N11-086 | PV-N11-087 | PV-N11-086→PV-N11-087 | 13.33 | 200 | 2.1 | 2.04 | CIMENTADO | 22.1 | 19.9 | 2666 | 680.02 | 397.6 | 3078 | 1042.09 | 7863.71 | 1965.93 | 9829.64
N11-087 | ALAGADO | PV-N11-087 | PV-N11-088 | PV-N11-087→PV-N11-088 | 10.72 | 150 | 1.66 | 1.51 | CIMENTADO | 13.6 | 12.2 | 1715.2 | 418.47 | 243.76 | 3078 | 838.05 | 6293.48 | 1573.37 | 7866.85
N11-088 | ALAGADO | PV-N11-088 | PV-N11-089 | PV-N11-088→PV-N11-089 | 9.99 | 200 | 3 | 3.04 | CIMENTADO | 24.1 | 21.7 | 1998 | 741.56 | 433.57 | 3078 | 780.98 | 7032.11 | 1758.03 | 8790.14
N11-089 | ALAGADO | PV-N11-089 | PV-N11-090 | PV-N11-089→PV-N11-090 | 24.75 | 200 | 2.8 | 2.83 | CIMENTADO | 55.7 | 50.1 | 4950 | 1713.89 | 1001 | 3078 | 1934.86 | 12677.75 | 3169.44 | 15847.19
N11-090 | ALAGADO | PV-N11-090 | PV-N11-091 | PV-N11-090→PV-N11-091 | 25.52 | 200 | 3.2 | 3.51 | CIMENTADO | 68.5 | 61.6 | 5104 | 2107.74 | 1230.77 | 3078 | 1995.05 | 13515.56 | 3378.89 | 16894.45
N11-091 | ALAGADO | PV-N11-091 | PV-N11-092 | PV-N11-091→PV-N11-092 | 8.19 | 200 | 2.98 | 3.18 | CIMENTADO | 20.2 | 18.2 | 1638 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 640.26 | 6341.45 | 1585.36 | 7926.81
N11-092 | ALAGADO | PV-N11-092 | PV-N11-093 | PV-N11-092→PV-N11-093 | 10.13 | 200 | 3.5 | 3.52 | CIMENTADO | 28.4 | 25.6 | 2026 | 873.87 | 511.49 | 3078 | 791.92 | 7281.28 | 1820.32 | 9101.6
N11-093 | ALAGADO | PV-N11-093 | PV-N11-094 | PV-N11-093→PV-N11-094 | 15.15 | 200 | 2.88 | 2.89 | CIMENTADO | 35 | 31.5 | 3030 | 1076.95 | 629.37 | 3078 | 1184.37 | 8998.69 | 2249.67 | 11248.36
N11-094 | ALAGADO | PV-N11-094 | PV-N11-095 | PV-N11-094→PV-N11-095 | 10.79 | 200 | 1.94 | 2.1 | CIMENTADO | 17.4 | 15.7 | 2158 | 535.4 | 313.69 | 3078 | 843.52 | 6928.61 | 1732.15 | 8660.76
N11-095 | ALAGADO | PV-N11-095 | PV-N11-096 | PV-N11-095→PV-N11-096 | 14.05 | 200 | 2.46 | 2.42 | CIMENTADO | 27.4 | 24.7 | 2810 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 1098.37 | 8322.98 | 2080.74 | 10403.72
N11-096 | ALAGADO | PV-N11-096 | PV-N11-097 | PV-N11-096→PV-N11-097 | 9.73 | 200 | 1.65 | 1.8 | CIMENTADO | 13.4 | 12.1 | 1946 | 412.32 | 241.76 | 3078 | 760.65 | 6438.73 | 1609.68 | 8048.41
N11-097 | ALAGADO | PV-N11-097 | PV-N11-098 | PV-N11-097→PV-N11-098 | 15.76 | 200 | 1.64 | 1.99 | CIMENTADO | 22.9 | 20.6 | 3152 | 704.63 | 411.59 | 3078 | 1232.05 | 8578.27 | 2144.57 | 10722.84
N11-098 | ALAGADO | PV-N11-098 | PV-N11-099 | PV-N11-098→PV-N11-099 | 12.36 | 150 | 1.52 | 1.46 | CIMENTADO | 14.7 | 13.2 | 1977.6 | 452.32 | 263.74 | 3078 | 966.26 | 6737.92 | 1684.48 | 8422.4
N11-099 | ALAGADO | PV-N11-099 | PV-N11-100 | PV-N11-099→PV-N11-100 | 13.83 | 150 | 1.97 | 2.2 | CIMENTADO | 23.1 | 20.8 | 2212.8 | 710.79 | 415.58 | 3078 | 1081.17 | 7498.34 | 1874.59 | 9372.93
N11-100 | ALAGADO | PV-N11-100 | PV-N11-101 | PV-N11-100→PV-N11-101 | 9.09 | 200 | 2.99 | 2.87 | CIMENTADO | 21.3 | 19.2 | 1818 | 655.4 | 383.62 | 3078 | 710.62 | 6645.64 | 1661.41 | 8307.05
N11-101 | ALAGADO | PV-N11-101 | PV-N11-102 | PV-N11-101→PV-N11-102 | 15.24 | 150 | 2.61 | 2.78 | CBUQ | 32.9 | 29.6 | 2438.4 | 1012.33 | 591.41 | 3078 | 1896.71 | 9016.85 | 2254.21 | 11271.06
N11-102 | ALAGADO | PV-N11-102 | PV-N11-103 | PV-N11-102→PV-N11-103 | 25.45 | 200 | 2.48 | 2.36 | CIMENTADO | 49.3 | 44.4 | 5090 | 1516.96 | 887.11 | 3078 | 1989.58 | 12561.65 | 3140.41 | 15702.06
N11-103 | ALAGADO | PV-N11-103 | PV-N11-104 | PV-N11-103→PV-N11-104 | 13.41 | 200 | 2.9 | 3.01 | CIMENTADO | 31.7 | 28.5 | 2682 | 975.41 | 569.43 | 3078 | 1048.34 | 8353.18 | 2088.3 | 10441.48
N11-104 | ALAGADO | PV-N11-104 | PV-N11-105 | PV-N11-104→PV-N11-105 | 23.48 | 150 | 2.04 | 2.12 | CBUQ | 39.1 | 35.2 | 3756.8 | 1203.11 | 703.3 | 3078 | 2922.23 | 11663.44 | 2915.86 | 14579.3
N11-105 | ALAGADO | PV-N11-105 | PV-N11-106 | PV-N11-105→PV-N11-106 | 22.87 | 200 | 2.29 | 2.28 | CBUQ | 41.8 | 37.6 | 4574 | 1286.19 | 751.25 | 3078 | 2846.31 | 12535.75 | 3133.94 | 15669.69
N11-106 | ALAGADO | PV-N11-106 | PV-N11-107 | PV-N11-106→PV-N11-107 | 24.88 | 200 | 3.17 | 3.22 | CIMENTADO | 63.6 | 57.2 | 4976 | 1956.97 | 1142.86 | 3078 | 1945.02 | 13098.85 | 3274.71 | 16373.56
N11-107 | ALAGADO | PV-N11-107 | PV-N11-108 | PV-N11-107→PV-N11-108 | 21.9 | 150 | 2.74 | 2.6 | CIMENTADO | 46.8 | 42.1 | 3504 | 1440.04 | 841.16 | 3078 | 1712.05 | 10575.25 | 2643.81 | 13219.06
N11-108 | ALAGADO | PV-N11-108 | PV-N11-109 | PV-N11-108→PV-N11-109 | 19.5 | 200 | 3.34 | 3.38 | CIMENTADO | 52.4 | 47.2 | 3900 | 1612.35 | 943.06 | 3078 | 1524.43 | 11057.84 | 2764.46 | 13822.3
N11-109 | ALAGADO | PV-N11-109 | PV-N11-110 | PV-N11-109→PV-N11-110 | 23.12 | 200 | 3.35 | 3.4 | CBUQ | 62.4 | 56.2 | 4624 | 1920.05 | 1122.88 | 3078 | 2877.42 | 13622.35 | 3405.59 | 17027.94
N11-110 | ALAGADO | PV-N11-110 | PV-N11-111 | PV-N11-110→PV-N11-111 | 8.75 | 200 | 1.6 | 1.52 | CBUQ | 10.9 | 9.8 | 1750 | 335.39 | 195.8 | 3078 | 1088.99 | 6448.18 | 1612.05 | 8060.23
N11-111 | ALAGADO | PV-N11-111 | PV-N11-112 | PV-N11-111→PV-N11-112 | 15.88 | 200 | 1.52 | 1.8 | CIMENTADO | 21.1 | 19 | 3176 | 649.25 | 379.62 | 3078 | 1241.43 | 8524.3 | 2131.07 | 10655.37
N11-112 | ALAGADO | PV-N11-112 | PV-N11-113 | PV-N11-112→PV-N11-113 | 25.56 | 150 | 2.3 | 2.24 | CIMENTADO | 46.4 | 41.8 | 4089.6 | 1427.73 | 835.16 | 3078 | 1998.18 | 11428.67 | 2857.17 | 14285.84
N11-113 | ALAGADO | PV-N11-113 | PV-N11-114 | PV-N11-113→PV-N11-114 | 21.52 | 200 | 2.48 | 2.35 | CIMENTADO | 41.6 | 37.4 | 4304 | 1280.03 | 747.25 | 3078 | 1682.35 | 11091.63 | 2772.91 | 13864.54
N11-114 | ALAGADO | PV-N11-114 | PV-N11-115 | PV-N11-114→PV-N11-115 | 25.06 | 200 | 2.94 | 3.2 | CBUQ | 61.5 | 55.4 | 5012 | 1892.36 | 1106.89 | 3078 | 3118.87 | 14208.12 | 3552.03 | 17760.15
N11-115 | ALAGADO | PV-N11-115 | PV-N11-116 | PV-N11-115→PV-N11-116 | 21.7 | 200 | 2.14 | 2 | CIMENTADO | 35.9 | 32.3 | 4340 | 1104.64 | 645.35 | 3078 | 1696.42 | 10864.41 | 2716.1 | 13580.51
N11-116 | ALAGADO | PV-N11-116 | PV-N11-117 | PV-N11-116→PV-N11-117 | 23.46 | 200 | 2.81 | 2.78 | CBUQ | 52.5 | 47.2 | 4692 | 1615.42 | 943.06 | 3078 | 2919.74 | 13248.22 | 3312.05 | 16560.27
N11-117 | ALAGADO | PV-N11-117 | PV-N11-118 | PV-N11-117→PV-N11-118 | 20.36 | 200 | 3.3 | 3.22 | CIMENTADO | 53.1 | 47.8 | 4072 | 1633.89 | 955.04 | 3078 | 1591.66 | 11330.59 | 2832.65 | 14163.24
N11-118 | ALAGADO | PV-N11-118 | PV-N11-119 | PV-N11-118→PV-N11-119 | 21.35 | 150 | 3.12 | 3.43 | CIMENTADO | 55.9 | 50.3 | 3416 | 1720.04 | 1004.99 | 3078 | 1669.06 | 10888.09 | 2722.02 | 13610.11
N11-119 | ALAGADO | PV-N11-119 | PV-N11-120 | PV-N11-119→PV-N11-120 | 16.99 | 200 | 3.1 | 3.21 | CIMENTADO | 42.9 | 38.6 | 3398 | 1320.03 | 771.23 | 3078 | 1328.21 | 9895.47 | 2473.87 | 12369.34
N11-120 | ALAGADO | PV-N11-120 | PV-N11-121 | PV-N11-120→PV-N11-121 | 24.36 | 200 | 1.81 | 2.08 | CBUQ | 37.9 | 34.1 | 4872 | 1166.18 | 681.32 | 3078 | 3031.75 | 12829.25 | 3207.31 | 16036.56
N11-121 | ALAGADO | PV-N11-121 | PV-N11-122 | PV-N11-121→PV-N11-122 | 22.54 | 200 | 2 | 2.22 | CBUQ | 38 | 34.2 | 4508 | 1169.26 | 683.32 | 3078 | 2805.24 | 12243.82 | 3060.95 | 15304.77
N11-122 | ALAGADO | PV-N11-122 | PV-N11-123 | PV-N11-122→PV-N11-123 | 22.89 | 200 | 2.12 | 2.34 | CIMENTADO | 40.8 | 36.7 | 4578 | 1255.42 | 733.27 | 3078 | 1789.45 | 11434.14 | 2858.53 | 14292.67
N11-123 | ALAGADO | PV-N11-123 | PV-N11-124 | PV-N11-123→PV-N11-124 | 19.74 | 200 | 2.11 | 2.31 | CIMENTADO | 34.9 | 31.4 | 3948 | 1073.87 | 627.37 | 3078 | 1543.19 | 10270.43 | 2567.61 | 12838.04
N11-124 | ALAGADO | PV-N11-124 | PV-N11-125 | PV-N11-124→PV-N11-125 | 12.96 | 150 | 2.3 | 2.39 | CIMENTADO | 24.3 | 21.9 | 2073.6 | 747.71 | 437.56 | 3078 | 1013.16 | 7350.03 | 1837.51 | 9187.54
N11-125 | ALAGADO | PV-N11-125 | PV-N11-126 | PV-N11-125→PV-N11-126 | 8.02 | 200 | 2.87 | 2.83 | CIMENTADO | 18.3 | 16.5 | 1604 | 563.09 | 329.67 | 3078 | 626.97 | 6201.73 | 1550.43 | 7752.16
N11-126 | ALAGADO | PV-N11-126 | PV-N11-127 | PV-N11-126→PV-N11-127 | 24.57 | 200 | 2.63 | 2.79 | CBUQ | 53.3 | 48 | 4914 | 1640.04 | 959.04 | 3078 | 3057.88 | 13648.96 | 3412.24 | 17061.2
N11-127 | ALAGADO | PV-N11-127 | PV-N11-128 | PV-N11-127→PV-N11-128 | 18.14 | 200 | 2.07 | 2.23 | CIMENTADO | 31.2 | 28.1 | 3628 | 960.02 | 561.44 | 3078 | 1418.11 | 9645.57 | 2411.39 | 12056.96
N11-128 | ALAGADO | PV-N11-128 | PV-N11-129 | PV-N11-128→PV-N11-129 | 12.85 | 200 | 2.95 | 3.02 | CBUQ | 30.7 | 27.6 | 2570 | 944.64 | 551.45 | 3078 | 1599.26 | 8743.35 | 2185.84 | 10929.19
N11-129 | ALAGADO | PV-N11-129 | PV-N11-130 | PV-N11-129→PV-N11-130 | 10.1 | 200 | 1.57 | 1.77 | CBUQ | 13.5 | 12.2 | 2020 | 415.39 | 243.76 | 3078 | 1257.01 | 7014.16 | 1753.54 | 8767.7
N11-130 | ALAGADO | PV-N11-130 | PV-N11-131 | PV-N11-130→PV-N11-131 | 22.62 | 200 | 1.82 | 1.93 | CIMENTADO | 33.9 | 30.5 | 4524 | 1043.1 | 609.39 | 3078 | 1768.34 | 11022.83 | 2755.71 | 13778.54
N11-131 | ALAGADO | PV-N11-131 | PV-N11-132 | PV-N11-131→PV-N11-132 | 22.75 | 200 | 2.18 | 2.26 | CBUQ | 40.4 | 36.4 | 4550 | 1243.11 | 727.27 | 3078 | 2831.37 | 12429.75 | 3107.44 | 15537.19
N11-132 | ALAGADO | PV-N11-132 | PV-N11-133 | PV-N11-132→PV-N11-133 | 22.35 | 200 | 2.22 | 2.35 | CBUQ | 40.9 | 36.8 | 4470 | 1258.49 | 735.26 | 3078 | 2781.59 | 12323.34 | 3080.84 | 15404.18
N11-133 | ALAGADO | PV-N11-133 | PV-N11-134 | PV-N11-133→PV-N11-134 | 19.23 | 200 | 2.5 | 2.45 | CIMENTADO | 38.1 | 34.3 | 3846 | 1172.34 | 685.31 | 3078 | 1503.32 | 10284.97 | 2571.24 | 12856.21
N11-134 | ALAGADO | PV-N11-134 | PV-N11-135 | PV-N11-134→PV-N11-135 | 14.09 | 200 | 1.54 | 1.73 | CIMENTADO | 18.4 | 16.6 | 2818 | 566.17 | 331.67 | 3078 | 1101.5 | 7895.34 | 1973.84 | 9869.18
N11-135 | ALAGADO | PV-N11-135 | PV-N11-136 | PV-N11-135→PV-N11-136 | 12.95 | 150 | 3.13 | 3.16 | CBUQ | 32.6 | 29.3 | 2072 | 1003.1 | 585.41 | 3078 | 1611.71 | 8350.22 | 2087.55 | 10437.77
N11-136 | ALAGADO | PV-N11-136 | PV-N11-137 | PV-N11-136→PV-N11-137 | 7.52 | 200 | 2.78 | 3.08 | CIMENTADO | 17.6 | 15.8 | 1504 | 541.55 | 315.68 | 3078 | 587.88 | 6027.11 | 1506.78 | 7533.89
N11-137 | ALAGADO | PV-N11-137 | PV-N11-138 | PV-N11-137→PV-N11-138 | 22.7 | 200 | 3.17 | 3.05 | CIMENTADO | 56.5 | 50.9 | 4540 | 1738.5 | 1016.98 | 3078 | 1774.6 | 12148.08 | 3037.02 | 15185.1
N11-138 | ALAGADO | PV-N11-138 | PV-N11-139 | PV-N11-138→PV-N11-139 | 8.97 | 200 | 1.64 | 1.74 | CBUQ | 12.1 | 10.9 | 1794 | 372.32 | 217.78 | 3078 | 1116.37 | 6578.47 | 1644.62 | 8223.09
N11-139 | ALAGADO | PV-N11-139 | PV-N11-140 | PV-N11-139→PV-N11-140 | 18.96 | 200 | 2.59 | 2.92 | CBUQ | 41.8 | 37.6 | 3792 | 1286.19 | 751.25 | 3078 | 2359.69 | 11267.13 | 2816.78 | 14083.91
N11-140 | ALAGADO | PV-N11-140 | PV-N11-141 | PV-N11-140→PV-N11-141 | 16.63 | 200 | 1.92 | 2.08 | CIMENTADO | 26.6 | 23.9 | 3326 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 1300.07 | 9000.07 | 2250.02 | 11250.09
N11-141 | ALAGADO | PV-N11-141 | PV-N11-142 | PV-N11-141→PV-N11-142 | 17.05 | 200 | 3.13 | 3.41 | CBUQ | 44.6 | 40.1 | 3410 | 1372.34 | 801.2 | 3078 | 2121.97 | 10783.51 | 2695.88 | 13479.39
N11-142 | ALAGADO | PV-N11-142 | PV-N11-143 | PV-N11-142→PV-N11-143 | 24.41 | 200 | 2.87 | 2.97 | CBUQ | 57 | 51.3 | 4882 | 1753.89 | 1024.97 | 3078 | 3037.97 | 13776.83 | 3444.21 | 17221.04
N11-143 | ALAGADO | PV-N11-143 | PV-N11-144 | PV-N11-143→PV-N11-144 | 7.94 | 200 | 2.31 | 2.36 | CIMENTADO | 14.8 | 13.3 | 1588 | 455.4 | 265.73 | 3078 | 620.72 | 6007.85 | 1501.96 | 7509.81
N11-144 | ALAGADO | PV-N11-144 | PV-N11-145 | PV-N11-144→PV-N11-145 | 21.59 | 200 | 1.55 | 1.43 | CIMENTADO | 25.7 | 23.1 | 4318 | 790.79 | 461.54 | 3078 | 1687.82 | 10336.15 | 2584.04 | 12920.19
N11-145 | ALAGADO | PV-N11-145 | PV-N11-146 | PV-N11-145→PV-N11-146 | 8.32 | 200 | 2.88 | 2.91 | CIMENTADO | 19.3 | 17.4 | 1664 | 593.86 | 347.65 | 3078 | 650.42 | 6333.93 | 1583.48 | 7917.41
N11-146 | ALAGADO | PV-N11-146 | PV-N11-147 | PV-N11-146→PV-N11-147 | 8.06 | 200 | 3.19 | 3.42 | CIMENTADO | 21.3 | 19.2 | 1612 | 655.4 | 383.62 | 3078 | 630.1 | 6359.12 | 1589.78 | 7948.9
N11-147 | ALAGADO | PV-N11-147 | PV-N11-148 | PV-N11-147→PV-N11-148 | 15.27 | 200 | 1.87 | 1.87 | CIMENTADO | 22.8 | 20.5 | 3054 | 701.56 | 409.59 | 3078 | 1193.75 | 8436.9 | 2109.22 | 10546.12
N11-148 | ALAGADO | PV-N11-148 | PV-N11-149 | PV-N11-148→PV-N11-149 | 8.52 | 200 | 2.95 | 3.03 | CBUQ | 20.4 | 18.4 | 1704 | 627.71 | 367.63 | 3078 | 1060.37 | 6837.71 | 1709.43 | 8547.14
N11-149 | ALAGADO | PV-N11-149 | PV-N11-150 | PV-N11-149→PV-N11-150 | 21.88 | 150 | 2.25 | 2.33 | CIMENTADO | 40.1 | 36.1 | 3500.8 | 1233.88 | 721.28 | 3078 | 1710.49 | 10244.45 | 2561.11 | 12805.56
N11-150 | ALAGADO | PV-N11-150 | PV-N11-151 | PV-N11-150→PV-N11-151 | 17.1 | 150 | 3.48 | 3.51 | CIMENTADO | 47.8 | 43 | 2736 | 1470.81 | 859.14 | 3078 | 1336.81 | 9480.76 | 2370.19 | 11850.95
N11-151 | ALAGADO | PV-N11-151 | PV-N11-152 | PV-N11-151→PV-N11-152 | 7.89 | 200 | 1.76 | 2.01 | CIMENTADO | 11.9 | 10.7 | 1578 | 366.16 | 213.79 | 3078 | 616.81 | 5852.76 | 1463.19 | 7315.95
N11-152 | ALAGADO | PV-N11-152 | PV-N11-153 | PV-N11-152→PV-N11-153 | 8.1 | 200 | 2.53 | 2.42 | CIMENTADO | 16 | 14.4 | 1620 | 492.32 | 287.71 | 3078 | 633.23 | 6111.26 | 1527.82 | 7639.08
N11-153 | ALAGADO | PV-N11-153 | PV-N11-154 | PV-N11-153→PV-N11-154 | 18.63 | 200 | 1.69 | 1.67 | CIMENTADO | 25 | 22.5 | 3726 | 769.25 | 449.55 | 3078 | 1456.42 | 9479.22 | 2369.8 | 11849.02
N11-154 | ALAGADO | PV-N11-154 | PV-N11-155 | PV-N11-154→PV-N11-155 | 22.19 | 150 | 2.81 | 2.93 | CIMENTADO | 50.9 | 45.8 | 3550.4 | 1566.19 | 915.08 | 3078 | 1734.73 | 10844.4 | 2711.1 | 13555.5
N11-155 | ALAGADO | PV-N11-155 | PV-N11-156 | PV-N11-155→PV-N11-156 | 15.41 | 200 | 2.1 | 1.97 | CIMENTADO | 25.1 | 22.6 | 3082 | 772.33 | 451.55 | 3078 | 1204.69 | 8588.57 | 2147.14 | 10735.71
N11-156 | ALAGADO | PV-N11-156 | PV-N11-157 | PV-N11-156→PV-N11-157 | 17.56 | 200 | 2.84 | 3.01 | CBUQ | 41.1 | 37 | 3512 | 1264.65 | 739.26 | 3078 | 2185.45 | 10779.36 | 2694.84 | 13474.2
N11-157 | ALAGADO | PV-N11-157 | PV-N11-158 | PV-N11-157→PV-N11-158 | 22.08 | 150 | 3.12 | 3.22 | CBUQ | 56 | 50.4 | 3532.8 | 1723.12 | 1006.99 | 3078 | 2747.99 | 12088.9 | 3022.22 | 15111.12
N11-158 | ALAGADO | PV-N11-158 | PV-N11-159 | PV-N11-158→PV-N11-159 | 18.59 | 150 | 1.63 | 1.65 | CIMENTADO | 24.4 | 22 | 2974.4 | 750.79 | 439.56 | 3078 | 1453.29 | 8696.04 | 2174.01 | 10870.05
N11-159 | ALAGADO | PV-N11-159 | PV-N11-160 | PV-N11-159→PV-N11-160 | 11.49 | 200 | 3.29 | 3.6 | CIMENTADO | 31.7 | 28.5 | 2298 | 975.41 | 569.43 | 3078 | 898.24 | 7819.08 | 1954.77 | 9773.85
N11-160 | ALAGADO | PV-N11-160 | PV-N11-161 | PV-N11-160→PV-N11-161 | 18.64 | 200 | 1.94 | 2.19 | CBUQ | 30.8 | 27.7 | 3728 | 947.72 | 553.45 | 3078 | 2319.86 | 10627.03 | 2656.76 | 13283.79
N11-161 | ALAGADO | PV-N11-161 | PV-N11-162 | PV-N11-161→PV-N11-162 | 18.92 | 150 | 1.97 | 2.08 | CBUQ | 30.7 | 27.6 | 3027.2 | 944.64 | 551.45 | 3078 | 2354.71 | 9956 | 2489 | 12445
N11-162 | ALAGADO | PV-N11-162 | PV-N11-163 | PV-N11-162→PV-N11-163 | 20.87 | 150 | 2.41 | 2.7 | CIMENTADO | 42.7 | 38.4 | 3339.2 | 1313.88 | 767.23 | 3078 | 1631.53 | 10129.84 | 2532.46 | 12662.3
N11-163 | ALAGADO | PV-N11-163 | PV-N11-164 | PV-N11-163→PV-N11-164 | 18.78 | 200 | 1.89 | 1.82 | CIMENTADO | 27.9 | 25.1 | 3756 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 1468.15 | 9662.13 | 2415.53 | 12077.66
N11-164 | ALAGADO | PV-N11-164 | PV-N11-165 | PV-N11-164→PV-N11-165 | 25.19 | 200 | 2.82 | 3.07 | CIMENTADO | 59.3 | 53.4 | 5038 | 1824.66 | 1066.93 | 3078 | 1969.25 | 12976.84 | 3244.21 | 16221.05
N11-165 | ALAGADO | PV-N11-165 | PV-N11-166 | PV-N11-165→PV-N11-166 | 10.99 | 200 | 2.3 | 2.25 | CIMENTADO | 20 | 18 | 2198 | 615.4 | 359.64 | 3078 | 859.15 | 7110.19 | 1777.55 | 8887.74
N11-166 | ALAGADO | PV-N11-166 | PV-N11-167 | PV-N11-166→PV-N11-167 | 24.86 | 150 | 2.08 | 2.03 | CIMENTADO | 40.9 | 36.8 | 3977.6 | 1258.49 | 735.26 | 3078 | 1943.46 | 10992.81 | 2748.2 | 13741.01
N11-167 | ALAGADO | PV-N11-167 | PV-N11-168 | PV-N11-167→PV-N11-168 | 17.26 | 150 | 1.56 | 1.74 | CIMENTADO | 22.8 | 20.5 | 2761.6 | 701.56 | 409.59 | 3078 | 1349.32 | 8300.07 | 2075.02 | 10375.09
N11-168 | ALAGADO | PV-N11-168 | PV-N11-169 | PV-N11-168→PV-N11-169 | 19.72 | 200 | 2.82 | 2.73 | CBUQ | 43.8 | 39.4 | 3944 | 1347.73 | 787.21 | 3078 | 2454.27 | 11611.21 | 2902.8 | 14514.01
N11-169 | ALAGADO | PV-N11-169 | PV-N11-170 | PV-N11-169→PV-N11-170 | 9.19 | 150 | 3.19 | 3.41 | CBUQ | 24.3 | 21.9 | 1470.4 | 747.71 | 437.56 | 3078 | 1143.75 | 6877.42 | 1719.36 | 8596.78
N11-170 | ALAGADO | PV-N11-170 | PV-N11-171 | PV-N11-170→PV-N11-171 | 14.36 | 200 | 3.43 | 3.58 | CIMENTADO | 40.3 | 36.3 | 2872 | 1240.03 | 725.27 | 3078 | 1122.61 | 9037.91 | 2259.48 | 11297.39
N11-171 | ALAGADO | PV-N11-171 | PV-N11-172 | PV-N11-171→PV-N11-172 | 21.52 | 150 | 1.92 | 2.16 | CIMENTADO | 35.1 | 31.6 | 3443.2 | 1080.03 | 631.37 | 3078 | 1682.35 | 9914.95 | 2478.74 | 12393.69
N11-172 | ALAGADO | PV-N11-172 | PV-N11-173 | PV-N11-172→PV-N11-173 | 20.37 | 200 | 2.61 | 2.74 | CIMENTADO | 43.6 | 39.2 | 4074 | 1341.57 | 783.22 | 3078 | 1592.45 | 10869.24 | 2717.31 | 13586.55
N11-173 | ALAGADO | PV-N11-173 | PV-N11-174 | PV-N11-173→PV-N11-174 | 8.1 | 150 | 2.21 | 2.5 | CBUQ | 15.3 | 13.8 | 1296 | 470.78 | 275.72 | 3078 | 1008.09 | 6128.59 | 1532.15 | 7660.74
N11-174 | ALAGADO | PV-N11-174 | PV-N11-175 | PV-N11-174→PV-N11-175 | 17.42 | 200 | 2.91 | 3.26 | CIMENTADO | 43 | 38.7 | 3484 | 1323.11 | 773.23 | 3078 | 1361.83 | 10020.17 | 2505.04 | 12525.21
N11-175 | ALAGADO | PV-N11-175 | PV-N11-176 | PV-N11-175→PV-N11-176 | 8.98 | 200 | 3.19 | 3.44 | CIMENTADO | 23.8 | 21.4 | 1796 | 732.33 | 427.57 | 3078 | 702.02 | 6735.92 | 1683.98 | 8419.9
N11-176 | ALAGADO | PV-N11-176 | PV-N11-177 | PV-N11-176→PV-N11-177 | 25.68 | 200 | 2.15 | 2.3 | CIMENTADO | 45.7 | 41.1 | 5136 | 1406.19 | 821.18 | 3078 | 2007.56 | 12448.93 | 3112.23 | 15561.16
N11-177 | ALAGADO | PV-N11-177 | PV-N11-178 | PV-N11-177→PV-N11-178 | 23.87 | 200 | 1.72 | 1.78 | CIMENTADO | 33.4 | 30.1 | 4774 | 1027.72 | 601.4 | 3078 | 1866.06 | 11347.18 | 2836.8 | 14183.98
N11-178 | ALAGADO | PV-N11-178 | PV-N11-179 | PV-N11-178→PV-N11-179 | 7.75 | 200 | 2.86 | 2.91 | CBUQ | 17.9 | 16.1 | 1550 | 550.78 | 321.68 | 3078 | 964.53 | 6464.99 | 1616.25 | 8081.24
N11-179 | ALAGADO | PV-N11-179 | PV-N11-180 | PV-N11-179→PV-N11-180 | 23.16 | 200 | 1.69 | 1.96 | CIMENTADO | 33.8 | 30.4 | 4632 | 1040.03 | 607.39 | 3078 | 1810.56 | 11167.98 | 2791.99 | 13959.97
N11-180 | ALAGADO | PV-N11-180 | PV-N11-181 | PV-N11-180→PV-N11-181 | 24.28 | 200 | 2.36 | 2.66 | CBUQ | 48.8 | 43.9 | 4856 | 1501.58 | 877.12 | 3078 | 3021.79 | 13334.49 | 3333.62 | 16668.11
N11-181 | ALAGADO | PV-N11-181 | PV-N11-182 | PV-N11-181→PV-N11-182 | 13.86 | 150 | 3.38 | 3.63 | CIMENTADO | 38.9 | 35 | 2217.6 | 1196.95 | 699.3 | 3078 | 1083.52 | 8275.37 | 2068.84 | 10344.21
N11-182 | ALAGADO | PV-N11-182 | PV-N11-183 | PV-N11-182→PV-N11-183 | 20.6 | 150 | 1.79 | 1.65 | CBUQ | 28.3 | 25.5 | 3296 | 870.79 | 509.49 | 3078 | 2563.79 | 10318.07 | 2579.52 | 12897.59
N11-183 | ALAGADO | PV-N11-183 | PV-N11-184 | PV-N11-183→PV-N11-184 | 15.49 | 200 | 1.98 | 2.19 | CBUQ | 25.8 | 23.2 | 3098 | 793.87 | 463.54 | 3078 | 1927.82 | 9361.23 | 2340.31 | 11701.54
N11-184 | ALAGADO | PV-N11-184 | PV-N11-185 | PV-N11-184→PV-N11-185 | 19.42 | 200 | 3.47 | 3.44 | CIMENTADO | 53.7 | 48.3 | 3884 | 1652.35 | 965.03 | 3078 | 1518.18 | 11097.56 | 2774.39 | 13871.95
N11-185 | ALAGADO | PV-N11-185 | PV-N11-186 | PV-N11-185→PV-N11-186 | 13.62 | 200 | 1.72 | 1.81 | CIMENTADO | 19.2 | 17.3 | 2724 | 590.78 | 345.65 | 3078 | 1064.76 | 7803.19 | 1950.8 | 9753.99
N11-186 | ALAGADO | PV-N11-186 | PV-N11-187 | PV-N11-186→PV-N11-187 | 13.29 | 200 | 3.14 | 3.26 | CBUQ | 34 | 30.6 | 2658 | 1046.18 | 611.39 | 3078 | 1654.02 | 9047.59 | 2261.9 | 11309.49
N11-187 | ALAGADO | PV-N11-187 | PV-N11-188 | PV-N11-187→PV-N11-188 | 15.17 | 200 | 1.61 | 1.77 | CIMENTADO | 20.5 | 18.4 | 3034 | 630.78 | 367.63 | 3078 | 1185.93 | 8296.34 | 2074.09 | 10370.43
N11-188 | ALAGADO | PV-N11-188 | PV-N11-189 | PV-N11-188→PV-N11-189 | 10.04 | 150 | 3.14 | 3.45 | CIMENTADO | 26.5 | 23.9 | 1606.4 | 815.4 | 477.52 | 3078 | 784.89 | 6762.21 | 1690.55 | 8452.76
N11-189 | ALAGADO | PV-N11-189 | PV-N11-190 | PV-N11-189→PV-N11-190 | 22.65 | 200 | 2.67 | 2.98 | CBUQ | 51.2 | 46.1 | 4530 | 1575.42 | 921.08 | 3078 | 2818.93 | 12923.43 | 3230.86 | 16154.29
N11-190 | ALAGADO | PV-N11-190 | PV-N11-191 | PV-N11-190→PV-N11-191 | 13.78 | 200 | 1.52 | 1.37 | CIMENTADO | 15.9 | 14.3 | 2756 | 489.24 | 285.71 | 3078 | 1077.27 | 7686.22 | 1921.56 | 9607.78
N11-191 | ALAGADO | PV-N11-191 | PV-N11-192 | PV-N11-191→PV-N11-192 | 14.72 | 200 | 3.08 | 3.4 | CBUQ | 38.2 | 34.4 | 2944 | 1175.41 | 687.31 | 3078 | 1831.99 | 9716.71 | 2429.18 | 12145.89
N11-192 | ALAGADO | PV-N11-192 | PV-N11-193 | PV-N11-192→PV-N11-193 | 23.81 | 150 | 3.31 | 3.25 | CIMENTADO | 62.5 | 56.2 | 3809.6 | 1923.12 | 1122.88 | 3078 | 1861.37 | 11794.97 | 2948.74 | 14743.71
N11-193 | ALAGADO | PV-N11-193 | PV-N11-194 | PV-N11-193→PV-N11-194 | 16.5 | 200 | 1.67 | 1.66 | CIMENTADO | 22 | 19.8 | 3300 | 676.94 | 395.6 | 3078 | 1289.9 | 8740.44 | 2185.11 | 10925.55
N11-194 | ALAGADO | PV-N11-194 | PV-N11-195 | PV-N11-194→PV-N11-195 | 17.37 | 200 | 2.92 | 3.08 | CIMENTADO | 41.7 | 37.5 | 3474 | 1283.11 | 749.25 | 3078 | 1357.92 | 9942.28 | 2485.57 | 12427.85
N11-195 | ALAGADO | PV-N11-195 | PV-N11-196 | PV-N11-195→PV-N11-196 | 24.96 | 150 | 1.74 | 1.79 | CBUQ | 35.2 | 31.7 | 3993.6 | 1083.1 | 633.37 | 3078 | 3106.42 | 11894.49 | 2973.62 | 14868.11
N11-196 | ALAGADO | PV-N11-196 | PV-N11-197 | PV-N11-196→PV-N11-197 | 23.67 | 150 | 2.36 | 2.42 | CBUQ | 45.3 | 40.8 | 3787.2 | 1393.88 | 815.18 | 3078 | 2945.87 | 12020.13 | 3005.03 | 15025.16
N11-197 | ALAGADO | PV-N11-197 | PV-N11-198 | PV-N11-197→PV-N11-198 | 10.48 | 200 | 2.6 | 2.49 | CIMENTADO | 21.3 | 19.2 | 2096 | 655.4 | 383.62 | 3078 | 819.28 | 7032.3 | 1758.08 | 8790.38
N11-198 | ALAGADO | PV-N11-198 | PV-N11-199 | PV-N11-198→PV-N11-199 | 16.07 | 150 | 3.21 | 3.06 | CIMENTADO | 40.3 | 36.3 | 2571.2 | 1240.03 | 725.27 | 3078 | 1256.29 | 8870.79 | 2217.7 | 11088.49
N11-199 | ALAGADO | PV-N11-199 | PV-N11-200 | PV-N11-199→PV-N11-200 | 25.23 | 150 | 3.02 | 3.05 | CIMENTADO | 61.3 | 55.2 | 4036.8 | 1886.2 | 1102.9 | 3078 | 1972.38 | 12076.28 | 3019.07 | 15095.35
N11-200 | ALAGADO | PV-N11-200 | PV-N11-201 | PV-N11-200→PV-N11-201 | 14.21 | 200 | 1.64 | 1.87 | CBUQ | 20 | 18 | 2842 | 615.4 | 359.64 | 3078 | 1768.52 | 8663.56 | 2165.89 | 10829.45
N11-201 | ALAGADO | PV-N11-201 | PV-N11-202 | PV-N11-201→PV-N11-202 | 14.2 | 200 | 1.6 | 1.69 | CIMENTADO | 18.7 | 16.8 | 2840 | 575.4 | 335.66 | 3078 | 1110.1 | 7939.16 | 1984.79 | 9923.95
N11-202 | ALAGADO | PV-N11-202 | PV-N11-203 | PV-N11-202→PV-N11-203 | 10.95 | 200 | 1.93 | 2.16 | CIMENTADO | 17.9 | 16.1 | 2190 | 550.78 | 321.68 | 3078 | 856.03 | 6996.49 | 1749.12 | 8745.61
N11-203 | ALAGADO | PV-N11-203 | PV-N11-204 | PV-N11-203→PV-N11-204 | 9.46 | 200 | 2.25 | 2.35 | CIMENTADO | 17.4 | 15.7 | 1892 | 535.4 | 313.69 | 3078 | 739.54 | 6558.63 | 1639.66 | 8198.29
N11-204 | ALAGADO | PV-N11-204 | PV-N11-205 | PV-N11-204→PV-N11-205 | 20.98 | 150 | 3 | 3.02 | CIMENTADO | 50.5 | 45.5 | 3356.8 | 1553.88 | 909.09 | 3078 | 1640.13 | 10537.9 | 2634.47 | 13172.37
N11-205 | ALAGADO | PV-N11-205 | PV-N11-206 | PV-N11-205→PV-N11-206 | 21.53 | 200 | 2.93 | 3.24 | CIMENTADO | 53.1 | 47.8 | 4306 | 1633.89 | 955.04 | 3078 | 1683.13 | 11656.06 | 2914.01 | 14570.07
N11-206 | ALAGADO | PV-N11-206 | PV-N11-207 | PV-N11-206→PV-N11-207 | 25.19 | 200 | 3.06 | 3.23 | CBUQ | 63.4 | 57.1 | 5038 | 1950.82 | 1140.86 | 3078 | 3135.05 | 14342.73 | 3585.68 | 17928.41
N11-207 | ALAGADO | PV-N11-207 | PV-N11-208 | PV-N11-207→PV-N11-208 | 21.59 | 150 | 1.58 | 1.66 | CIMENTADO | 28 | 25.2 | 3454.4 | 861.56 | 503.5 | 3078 | 1687.82 | 9585.28 | 2396.32 | 11981.6
N11-208 | ALAGADO | PV-N11-208 | PV-N11-209 | PV-N11-208→PV-N11-209 | 11.84 | 200 | 2.27 | 2.57 | CIMENTADO | 22.9 | 20.6 | 2368 | 704.63 | 411.59 | 3078 | 925.6 | 7487.82 | 1871.95 | 9359.77
N11-209 | ALAGADO | PV-N11-209 | PV-N11-210 | PV-N11-209→PV-N11-210 | 8.1 | 200 | 2.03 | 1.94 | CBUQ | 12.9 | 11.6 | 1620 | 396.93 | 231.77 | 3078 | 1008.09 | 6334.79 | 1583.7 | 7918.49
N11-210 | ALAGADO | PV-N11-210 | PV-N11-211 | PV-N11-210→PV-N11-211 | 25.49 | 150 | 2.09 | 2.22 | CBUQ | 43.9 | 39.5 | 4078.4 | 1350.8 | 789.21 | 3078 | 3172.38 | 12468.79 | 3117.2 | 15585.99
N11-211 | ALAGADO | PV-N11-211 | PV-N11-212 | PV-N11-211→PV-N11-212 | 13.62 | 150 | 1.86 | 2.03 | CIMENTADO | 21.2 | 19.1 | 2179.2 | 652.32 | 381.62 | 3078 | 1064.76 | 7355.9 | 1838.97 | 9194.87
N11-212 | ALAGADO | PV-N11-212 | PV-N11-213 | PV-N11-212→PV-N11-213 | 13.1 | 200 | 2 | 2.04 | CBUQ | 21.2 | 19.1 | 2620 | 652.32 | 381.62 | 3078 | 1630.37 | 8362.31 | 2090.58 | 10452.89
N11-213 | ALAGADO | PV-N11-213 | PV-N11-214 | PV-N11-213→PV-N11-214 | 24.03 | 150 | 3.3 | 3.64 | CIMENTADO | 66.7 | 60 | 3844.8 | 2052.36 | 1198.8 | 3078 | 1878.57 | 12052.53 | 3013.13 | 15065.66
N11-214 | ALAGADO | PV-N11-214 | PV-N11-215 | PV-N11-214→PV-N11-215 | 18.12 | 200 | 2.79 | 2.66 | CIMENTADO | 39.5 | 35.6 | 3624 | 1215.41 | 711.29 | 3078 | 1416.55 | 10045.25 | 2511.31 | 12556.56
N11-215 | ALAGADO | PV-N11-215 | PV-N11-216 | PV-N11-215→PV-N11-216 | 11.31 | 150 | 2.87 | 2.85 | CIMENTADO | 25.9 | 23.3 | 1809.6 | 796.94 | 465.53 | 3078 | 884.17 | 7034.24 | 1758.56 | 8792.8
N11-216 | ALAGADO | PV-N11-216 | PV-N11-217 | PV-N11-216→PV-N11-217 | 23.72 | 200 | 2.37 | 2.35 | CBUQ | 44.8 | 40.3 | 4744 | 1378.5 | 805.19 | 3078 | 2952.1 | 12957.79 | 3239.45 | 16197.24
N11-217 | ALAGADO | PV-N11-217 | PV-N11-218 | PV-N11-217→PV-N11-218 | 25.64 | 200 | 3.42 | 3.67 | CIMENTADO | 72.7 | 65.4 | 5128 | 2236.98 | 1306.69 | 3078 | 2004.43 | 13754.1 | 3438.53 | 17192.63
N11-218 | ALAGADO | PV-N11-218 | PV-N11-219 | PV-N11-218→PV-N11-219 | 8.95 | 150 | 3.12 | 3.05 | CBUQ | 22.1 | 19.9 | 1432 | 680.02 | 397.6 | 3078 | 1113.88 | 6701.5 | 1675.38 | 8376.88
N11-219 | ALAGADO | PV-N11-219 | PV-N11-220 | PV-N11-219→PV-N11-220 | 23.22 | 200 | 3.26 | 3.18 | CBUQ | 59.8 | 53.8 | 4644 | 1840.05 | 1074.92 | 3078 | 2889.87 | 13526.84 | 3381.71 | 16908.55
N11-220 | ALAGADO | PV-N11-220 | PV-N11-221 | PV-N11-220→PV-N11-221 | 14.54 | 200 | 2.05 | 2.18 | CIMENTADO | 24.6 | 22.1 | 2908 | 756.94 | 441.56 | 3078 | 1136.68 | 8321.18 | 2080.3 | 10401.48
N11-221 | ALAGADO | PV-N11-221 | PV-N11-222 | PV-N11-221→PV-N11-222 | 17 | 200 | 1.72 | 1.64 | CIMENTADO | 22.8 | 20.5 | 3400 | 701.56 | 409.59 | 3078 | 1328.99 | 8918.14 | 2229.53 | 11147.67
N11-222 | ALAGADO | PV-N11-222 | PV-N11-223 | PV-N11-222→PV-N11-223 | 24.19 | 200 | 1.97 | 1.88 | CBUQ | 37.3 | 33.6 | 4838 | 1147.72 | 671.33 | 3078 | 3010.59 | 12745.64 | 3186.41 | 15932.05
N11-223 | ALAGADO | PV-N11-223 | PV-N11-224 | PV-N11-223→PV-N11-224 | 25.27 | 200 | 2.93 | 2.97 | CIMENTADO | 59.6 | 53.6 | 5054 | 1833.89 | 1070.93 | 3078 | 1975.51 | 13012.33 | 3253.08 | 16265.41
N11-224 | ALAGADO | PV-N11-224 | PV-N11-225 | PV-N11-224→PV-N11-225 | 12.18 | 200 | 3.37 | 3.25 | CBUQ | 32.3 | 29.1 | 2436 | 993.87 | 581.42 | 3078 | 1515.87 | 8605.16 | 2151.29 | 10756.45
N11-225 | ALAGADO | PV-N11-225 | PV-N11-226 | PV-N11-225→PV-N11-226 | 11.28 | 150 | 3.24 | 3.49 | CIMENTADO | 30.4 | 27.4 | 1804.8 | 935.41 | 547.45 | 3078 | 881.83 | 7247.49 | 1811.87 | 9059.36
N11-226 | ALAGADO | PV-N11-226 | PV-N11-227 | PV-N11-226→PV-N11-227 | 8.84 | 150 | 2.05 | 2.05 | CIMENTADO | 14.5 | 13.1 | 1414.4 | 446.17 | 261.74 | 3078 | 691.08 | 5891.39 | 1472.85 | 7364.24
N11-227 | ALAGADO | PV-N11-227 | PV-N11-228 | PV-N11-227→PV-N11-228 | 17.7 | 150 | 1.65 | 1.87 | CBUQ | 24.9 | 22.4 | 2832 | 766.17 | 447.55 | 3078 | 2202.87 | 9326.59 | 2331.65 | 11658.24
N11-228 | ALAGADO | PV-N11-228 | PV-N11-229 | PV-N11-228→PV-N11-229 | 7.61 | 200 | 1.76 | 2.01 | CIMENTADO | 11.5 | 10.3 | 1522 | 353.86 | 205.79 | 3078 | 594.92 | 5754.57 | 1438.64 | 7193.21
N11-229 | ALAGADO | PV-N11-229 | PV-N11-230 | PV-N11-229→PV-N11-230 | 14.94 | 200 | 2.49 | 2.81 | CIMENTADO | 31.7 | 28.5 | 2988 | 975.41 | 569.43 | 3078 | 1167.95 | 8778.79 | 2194.7 | 10973.49
N11-230 | ALAGADO | PV-N11-230 | PV-N11-231 | PV-N11-230→PV-N11-231 | 8.71 | 200 | 3.37 | 3.38 | CIMENTADO | 23.5 | 21.2 | 1742 | 723.1 | 423.58 | 3078 | 680.91 | 6647.59 | 1661.9 | 8309.49
N11-231 | ALAGADO | PV-N11-231 | PV-N11-232 | PV-N11-231→PV-N11-232 | 14.82 | 150 | 2.68 | 2.89 | CIMENTADO | 33 | 29.7 | 2371.2 | 1015.41 | 593.41 | 3078 | 1158.57 | 8216.59 | 2054.15 | 10270.74
N11-232 | ALAGADO | PV-N11-232 | PV-N11-233 | PV-N11-232→PV-N11-233 | 8.09 | 150 | 2.39 | 2.33 | CIMENTADO | 15.3 | 13.8 | 1294.4 | 470.78 | 275.72 | 3078 | 632.44 | 5751.34 | 1437.84 | 7189.18
N11-233 | ALAGADO | PV-N11-233 | PV-N11-234 | PV-N11-233→PV-N11-234 | 22.73 | 150 | 3.31 | 3.28 | CBUQ | 59.9 | 53.9 | 3636.8 | 1843.12 | 1076.92 | 3078 | 2828.88 | 12463.72 | 3115.93 | 15579.65
N11-234 | ALAGADO | PV-N11-234 | PV-N11-235 | PV-N11-234→PV-N11-235 | 11.22 | 200 | 2.42 | 2.28 | CIMENTADO | 21.1 | 19 | 2244 | 649.25 | 379.62 | 3078 | 877.13 | 7228 | 1807 | 9035
N11-235 | ALAGADO | PV-N11-235 | PV-N11-236 | PV-N11-235→PV-N11-236 | 13.4 | 150 | 3.47 | 3.61 | CBUQ | 37.9 | 34.1 | 2144 | 1166.18 | 681.32 | 3078 | 1667.71 | 8737.21 | 2184.3 | 10921.51
N11-236 | ALAGADO | PV-N11-236 | PV-N11-237 | PV-N11-236→PV-N11-237 | 23.37 | 200 | 1.65 | 1.9 | CIMENTADO | 33.2 | 29.9 | 4674 | 1021.56 | 597.4 | 3078 | 1826.97 | 11197.93 | 2799.48 | 13997.41
N11-237 | ALAGADO | PV-N11-237 | PV-N11-238 | PV-N11-237→PV-N11-238 | 21.09 | 200 | 2.18 | 2.19 | CBUQ | 36.9 | 33.2 | 4218 | 1135.41 | 663.34 | 3078 | 2624.78 | 11719.53 | 2929.88 | 14649.41
N11-238 | ALAGADO | PV-N11-238 | PV-N11-239 | PV-N11-238→PV-N11-239 | 11.39 | 200 | 2.57 | 2.65 | CIMENTADO | 23.8 | 21.4 | 2278 | 732.33 | 427.57 | 3078 | 890.42 | 7406.32 | 1851.58 | 9257.9
N11-239 | ALAGADO | PV-N11-239 | PV-N11-240 | PV-N11-239→PV-N11-240 | 8.68 | 150 | 1.52 | 1.41 | CBUQ | 10.2 | 9.2 | 1388.8 | 313.85 | 183.82 | 3078 | 1080.28 | 6044.75 | 1511.19 | 7555.94
N11-240 | ALAGADO | PV-N11-240 | PV-N11-241 | PV-N11-240→PV-N11-241 | 20.53 | 150 | 2.51 | 2.52 | CBUQ | 41.3 | 37.2 | 3284.8 | 1270.8 | 743.26 | 3078 | 2555.08 | 10931.94 | 2732.99 | 13664.93
N11-241 | ALAGADO | PV-N11-241 | PV-N11-242 | PV-N11-241→PV-N11-242 | 14.55 | 200 | 1.91 | 2.1 | CBUQ | 23.3 | 21 | 2910 | 716.94 | 419.58 | 3078 | 1810.83 | 8935.35 | 2233.84 | 11169.19
N11-242 | ALAGADO | PV-N11-242 | PV-N11-243 | PV-N11-242→PV-N11-243 | 21.45 | 200 | 3.37 | 3.24 | CIMENTADO | 56.7 | 51 | 4290 | 1744.66 | 1018.98 | 3078 | 1676.88 | 11808.52 | 2952.13 | 14760.65
N11-243 | ALAGADO | PV-N11-243 | PV-N11-244 | PV-N11-243→PV-N11-244 | 15.55 | 200 | 2.68 | 2.67 | CIMENTADO | 33.3 | 30 | 3110 | 1024.64 | 599.4 | 3078 | 1215.64 | 9027.68 | 2256.92 | 11284.6
N11-244 | ALAGADO | PV-N11-244 | PV-N11-245 | PV-N11-244→PV-N11-245 | 13.73 | 200 | 3.28 | 3.15 | CBUQ | 35.3 | 31.8 | 2746 | 1086.18 | 635.36 | 3078 | 1708.78 | 9254.32 | 2313.58 | 11567.9
N11-245 | ALAGADO | PV-N11-245 | PV-N11-246 | PV-N11-245→PV-N11-246 | 15.66 | 200 | 1.97 | 1.95 | CBUQ | 24.6 | 22.1 | 3132 | 756.94 | 441.56 | 3078 | 1948.98 | 9357.48 | 2339.37 | 11696.85
N11-246 | ALAGADO | PV-N11-246 | PV-N11-247 | PV-N11-246→PV-N11-247 | 21.13 | 150 | 1.76 | 2.08 | CBUQ | 32.5 | 29.2 | 3380.8 | 1000.02 | 583.42 | 3078 | 2629.76 | 10672 | 2668 | 13340
N11-247 | ALAGADO | PV-N11-247 | PV-N11-248 | PV-N11-247→PV-N11-248 | 23.96 | 150 | 1.99 | 2.31 | CIMENTADO | 41.2 | 37.1 | 3833.6 | 1267.72 | 741.26 | 3078 | 1873.1 | 10793.68 | 2698.42 | 13492.1
N11-248 | ALAGADO | PV-N11-248 | PV-N11-249 | PV-N11-248→PV-N11-249 | 8.28 | 200 | 1.71 | 1.98 | CIMENTADO | 12.2 | 11 | 1656 | 375.39 | 219.78 | 3078 | 647.3 | 5976.47 | 1494.12 | 7470.59
N11-249 | ALAGADO | PV-N11-249 | PV-N11-250 | PV-N11-249→PV-N11-250 | 17 | 150 | 2.65 | 2.91 | CIMENTADO | 37.8 | 34 | 2720 | 1163.11 | 679.32 | 3078 | 1328.99 | 8969.42 | 2242.36 | 11211.78
N11-250 | ALAGADO | PV-N11-250 | PV-N11-251 | PV-N11-250→PV-N11-251 | 7.96 | 200 | 3.36 | 3.33 | CIMENTADO | 21.3 | 19.2 | 1592 | 655.4 | 383.62 | 3078 | 622.28 | 6331.3 | 1582.83 | 7914.13
N11-251 | ALAGADO | PV-N11-251 | PV-N11-252 | PV-N11-251→PV-N11-252 | 15.98 | 150 | 3.26 | 3.19 | CIMENTADO | 41.2 | 37.1 | 2556.8 | 1267.72 | 741.26 | 3078 | 1249.25 | 8893.03 | 2223.26 | 11116.29
N11-252 | ALAGADO | PV-N11-252 | PV-N11-253 | PV-N11-252→PV-N11-253 | 23.65 | 200 | 2.24 | 2.11 | CBUQ | 41.2 | 37.1 | 4730 | 1267.72 | 741.26 | 3078 | 2943.38 | 12760.36 | 3190.09 | 15950.45
N11-253 | ALAGADO | PV-N11-253 | PV-N11-254 | PV-N11-253→PV-N11-254 | 14.01 | 200 | 1.55 | 1.6 | CBUQ | 17.7 | 15.9 | 2802 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 1743.63 | 8485.94 | 2121.49 | 10607.43
N11-254 | ALAGADO | PV-N11-254 | PV-N11-255 | PV-N11-254→PV-N11-255 | 24.52 | 200 | 1.85 | 1.83 | CIMENTADO | 36.1 | 32.5 | 4904 | 1110.8 | 649.35 | 3078 | 1916.88 | 11659.03 | 2914.76 | 14573.79
N11-255 | ALAGADO | PV-N11-255 | PV-N11-256 | PV-N11-255→PV-N11-256 | 18.96 | 200 | 2.05 | 2.19 | CBUQ | 32.2 | 29 | 3792 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 2359.69 | 10799.9 | 2699.97 | 13499.87
N11-256 | ALAGADO | PV-N11-256 | PV-N11-257 | PV-N11-256→PV-N11-257 | 24.55 | 150 | 2.59 | 2.56 | CIMENTADO | 50.6 | 45.5 | 3928 | 1556.96 | 909.09 | 3078 | 1919.22 | 11391.27 | 2847.82 | 14239.09
N11-257 | ALAGADO | PV-N11-257 | PV-N11-258 | PV-N11-257→PV-N11-258 | 21.29 | 200 | 3.04 | 3.36 | CBUQ | 54.5 | 49.1 | 4258 | 1676.96 | 981.02 | 3078 | 2649.67 | 12643.65 | 3160.91 | 15804.56
N11-258 | ALAGADO | PV-N11-258 | PV-N11-259 | PV-N11-258→PV-N11-259 | 9.26 | 200 | 2.14 | 2.07 | CIMENTADO | 15.6 | 14 | 1852 | 480.01 | 279.72 | 3078 | 723.91 | 6413.64 | 1603.41 | 8017.05
N11-259 | ALAGADO | PV-N11-259 | PV-N11-260 | PV-N11-259→PV-N11-260 | 11.61 | 200 | 2.47 | 2.59 | CBUQ | 23.5 | 21.2 | 2322 | 723.1 | 423.58 | 3078 | 1444.93 | 7991.61 | 1997.9 | 9989.51
N11-260 | ALAGADO | PV-N11-260 | PV-N11-261 | PV-N11-260→PV-N11-261 | 14.61 | 200 | 3.08 | 3.22 | CBUQ | 36.8 | 33.1 | 2922 | 1132.34 | 661.34 | 3078 | 1818.3 | 9611.98 | 2402.99 | 12014.97
N11-261 | ALAGADO | PV-N11-261 | PV-N11-262 | PV-N11-261→PV-N11-262 | 10.49 | 200 | 2.22 | 2.34 | CIMENTADO | 19.1 | 17.2 | 2098 | 587.71 | 343.66 | 3078 | 820.07 | 6927.44 | 1731.86 | 8659.3
N11-262 | ALAGADO | PV-N11-262 | PV-N11-263 | PV-N11-262→PV-N11-263 | 16.47 | 200 | 2.94 | 3.23 | CBUQ | 40.6 | 36.5 | 3294 | 1249.26 | 729.27 | 3078 | 2049.79 | 10400.32 | 2600.08 | 13000.4
N11-263 | ALAGADO | PV-N11-263 | PV-N11-264 | PV-N11-263→PV-N11-264 | 16.03 | 200 | 2.52 | 2.72 | CIMENTADO | 33.6 | 30.2 | 3206 | 1033.87 | 603.4 | 3078 | 1253.16 | 9174.43 | 2293.61 | 11468.04
N11-264 | ALAGADO | PV-N11-264 | PV-N11-265 | PV-N11-264→PV-N11-265 | 24.95 | 200 | 3.17 | 3.11 | CBUQ | 62.7 | 56.4 | 4990 | 1929.28 | 1126.87 | 3078 | 3105.18 | 14229.33 | 3557.33 | 17786.66
N11-265 | ALAGADO | PV-N11-265 | PV-N11-266 | PV-N11-265→PV-N11-266 | 15.34 | 200 | 3.24 | 3.54 | CIMENTADO | 41.6 | 37.4 | 3068 | 1280.03 | 747.25 | 3078 | 1199.22 | 9372.5 | 2343.12 | 11715.62
N11-266 | ALAGADO | PV-N11-266 | PV-N11-267 | PV-N11-266→PV-N11-267 | 21.81 | 200 | 2.16 | 2.5 | CBUQ | 40.7 | 36.6 | 4362 | 1252.34 | 731.27 | 3078 | 2714.39 | 12138 | 3034.5 | 15172.5
N11-267 | ALAGADO | PV-N11-267 | PV-N11-268 | PV-N11-267→PV-N11-268 | 24.69 | 200 | 2.56 | 2.71 | CIMENTADO | 52 | 46.8 | 4938 | 1600.04 | 935.06 | 3078 | 1930.17 | 12481.27 | 3120.32 | 15601.59
N11-268 | ALAGADO | PV-N11-268 | PV-N11-269 | PV-N11-268→PV-N11-269 | 23.5 | 200 | 2.64 | 2.96 | CBUQ | 52.6 | 47.3 | 4700 | 1618.5 | 945.05 | 3078 | 2924.72 | 13266.27 | 3316.57 | 16582.84
N11-269 | ALAGADO | PV-N11-269 | PV-N11-270 | PV-N11-269→PV-N11-270 | 11.2 | 200 | 2.93 | 3.15 | CIMENTADO | 27.2 | 24.5 | 2240 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 875.57 | 7520.02 | 1880.01 | 9400.03
N11-270 | ALAGADO | PV-N11-270 | PV-N11-271 | PV-N11-270→PV-N11-271 | 16.49 | 150 | 1.5 | 1.59 | CBUQ | 20.4 | 18.4 | 2638.4 | 627.71 | 367.63 | 3078 | 2052.28 | 8764.02 | 2191.01 | 10955.03
N11-271 | ALAGADO | PV-N11-271 | PV-N11-272 | PV-N11-271→PV-N11-272 | 13.76 | 200 | 1.94 | 2.03 | CBUQ | 21.9 | 19.7 | 2752 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 1712.51 | 8609.98 | 2152.49 | 10762.47
N11-272 | ALAGADO | PV-N11-272 | PV-N11-273 | PV-N11-272→PV-N11-273 | 14.72 | 200 | 2.26 | 2.13 | CBUQ | 25.8 | 23.2 | 2944 | 793.87 | 463.54 | 3078 | 1831.99 | 9111.4 | 2277.85 | 11389.25
N11-273 | ALAGADO | PV-N11-273 | PV-N11-274 | PV-N11-273→PV-N11-274 | 14 | 200 | 3.48 | 3.43 | CIMENTADO | 38.7 | 34.8 | 2800 | 1190.8 | 695.3 | 3078 | 1094.46 | 8858.56 | 2214.64 | 11073.2
N11-274 | ALAGADO | PV-N11-274 | PV-N11-275 | PV-N11-274→PV-N11-275 | 22.56 | 200 | 3.08 | 3.43 | CIMENTADO | 58.7 | 52.8 | 4512 | 1806.2 | 1054.94 | 3078 | 1763.65 | 12214.79 | 3053.7 | 15268.49
N11-275 | ALAGADO | PV-N11-275 | PV-N11-276 | PV-N11-275→PV-N11-276 | 15.68 | 200 | 2.89 | 2.8 | CIMENTADO | 35.7 | 32.1 | 3136 | 1098.49 | 641.36 | 3078 | 1225.8 | 9179.65 | 2294.91 | 11474.56
N11-276 | ALAGADO | PV-N11-276 | PV-N11-277 | PV-N11-276→PV-N11-277 | 16.99 | 200 | 2.51 | 2.71 | CIMENTADO | 35.5 | 31.9 | 3398 | 1092.34 | 637.36 | 3078 | 1328.21 | 9533.91 | 2383.48 | 11917.39
N11-277 | ALAGADO | PV-N11-277 | PV-N11-278 | PV-N11-277→PV-N11-278 | 25.44 | 150 | 3.25 | 3.33 | CBUQ | 67 | 60.3 | 4070.4 | 2061.59 | 1204.79 | 3078 | 3166.16 | 13580.94 | 3395.24 | 16976.18
N11-278 | ALAGADO | PV-N11-278 | PV-N11-279 | PV-N11-278→PV-N11-279 | 8.46 | 200 | 2.34 | 2.57 | CIMENTADO | 16.6 | 14.9 | 1692 | 510.78 | 297.7 | 3078 | 661.37 | 6239.85 | 1559.96 | 7799.81
N11-279 | ALAGADO | PV-N11-279 | PV-N11-280 | PV-N11-279→PV-N11-280 | 16.34 | 200 | 3.12 | 3.26 | CIMENTADO | 41.7 | 37.5 | 3268 | 1283.11 | 749.25 | 3078 | 1277.4 | 9655.76 | 2413.94 | 12069.7
N11-280 | ALAGADO | PV-N11-280 | PV-N11-281 | PV-N11-280→PV-N11-281 | 21.6 | 150 | 3.29 | 3.16 | CIMENTADO | 55.7 | 50.1 | 3456 | 1713.89 | 1001 | 3078 | 1688.6 | 10937.49 | 2734.37 | 13671.86
N11-281 | ALAGADO | PV-N11-281 | PV-N11-282 | PV-N11-281→PV-N11-282 | 10.14 | 200 | 2.78 | 3.09 | CBUQ | 23.8 | 21.4 | 2028 | 732.33 | 427.57 | 3078 | 1261.98 | 7527.88 | 1881.97 | 9409.85
N11-282 | ALAGADO | PV-N11-282 | PV-N11-283 | PV-N11-282→PV-N11-283 | 18.61 | 200 | 3.03 | 3.26 | CIMENTADO | 46.8 | 42.1 | 3722 | 1440.04 | 841.16 | 3078 | 1454.86 | 10536.06 | 2634.01 | 13170.07
N11-283 | ALAGADO | PV-N11-283 | PV-N11-284 | PV-N11-283→PV-N11-284 | 11.77 | 200 | 3.02 | 3.29 | CIMENTADO | 29.7 | 26.7 | 2354 | 913.87 | 533.47 | 3078 | 920.13 | 7799.47 | 1949.87 | 9749.34
N11-284 | ALAGADO | PV-N11-284 | PV-N11-285 | PV-N11-284→PV-N11-285 | 23.32 | 200 | 3.49 | 3.56 | CBUQ | 65.8 | 59.2 | 4664 | 2024.67 | 1182.82 | 3078 | 2902.31 | 13851.8 | 3462.95 | 17314.75
N11-285 | ALAGADO | PV-N11-285 | PV-N11-286 | PV-N11-285→PV-N11-286 | 13.38 | 200 | 1.76 | 1.67 | CBUQ | 18.4 | 16.6 | 2676 | 566.17 | 331.67 | 3078 | 1665.22 | 8317.06 | 2079.26 | 10396.32
N11-286 | ALAGADO | PV-N11-286 | PV-N11-287 | PV-N11-286→PV-N11-287 | 13.41 | 150 | 2.88 | 2.77 | CBUQ | 30.3 | 27.3 | 2145.6 | 932.33 | 545.45 | 3078 | 1668.95 | 8370.33 | 2092.58 | 10462.91
N11-287 | ALAGADO | PV-N11-287 | PV-N11-288 | PV-N11-287→PV-N11-288 | 18.37 | 150 | 1.63 | 1.61 | CIMENTADO | 23.8 | 21.4 | 2939.2 | 732.33 | 427.57 | 3078 | 1436.09 | 8613.19 | 2153.3 | 10766.49
N11-288 | ALAGADO | PV-N11-288 | PV-N11-289 | PV-N11-288→PV-N11-289 | 10.74 | 200 | 3.25 | 3.54 | CBUQ | 29.2 | 26.3 | 2148 | 898.48 | 525.47 | 3078 | 1336.66 | 7986.61 | 1996.65 | 9983.26
N11-289 | ALAGADO | PV-N11-289 | PV-N11-290 | PV-N11-289→PV-N11-290 | 12.6 | 150 | 1.65 | 1.89 | CBUQ | 17.8 | 16 | 2016 | 547.71 | 319.68 | 3078 | 1568.15 | 7529.54 | 1882.38 | 9411.92
N11-290 | ALAGADO | PV-N11-290 | PV-N11-291 | PV-N11-290→PV-N11-291 | 15.03 | 200 | 2 | 1.97 | CIMENTADO | 23.9 | 21.5 | 3006 | 735.4 | 429.57 | 3078 | 1174.99 | 8423.96 | 2105.99 | 10529.95
N11-291 | ALAGADO | PV-N11-291 | PV-N11-292 | PV-N11-291→PV-N11-292 | 13.87 | 200 | 3.17 | 3.31 | CIMENTADO | 36 | 32.4 | 2774 | 1107.72 | 647.35 | 3078 | 1084.3 | 8691.37 | 2172.84 | 10864.21
N11-292 | ALAGADO | PV-N11-292 | PV-N11-293 | PV-N11-292→PV-N11-293 | 17.02 | 200 | 3.39 | 3.38 | CIMENTADO | 46.1 | 41.5 | 3404 | 1418.5 | 829.17 | 3078 | 1330.56 | 10060.23 | 2515.06 | 12575.29
N11-293 | ALAGADO | PV-N11-293 | PV-N11-294 | PV-N11-293→PV-N11-294 | 18.39 | 200 | 2.29 | 2.58 | CIMENTADO | 35.8 | 32.2 | 3678 | 1101.57 | 643.36 | 3078 | 1437.66 | 9938.59 | 2484.65 | 12423.24
N11-294 | ALAGADO | PV-N11-294 | PV-N11-295 | PV-N11-294→PV-N11-295 | 17.79 | 200 | 2.28 | 2.37 | CIMENTADO | 33.1 | 29.8 | 3558 | 1018.49 | 595.4 | 3078 | 1390.75 | 9640.64 | 2410.16 | 12050.8
N11-295 | ALAGADO | PV-N11-295 | PV-N11-296 | PV-N11-295→PV-N11-296 | 19.4 | 200 | 1.59 | 1.71 | CBUQ | 25.6 | 23 | 3880 | 787.71 | 459.54 | 3078 | 2414.45 | 10619.7 | 2654.93 | 13274.63
N11-296 | ALAGADO | PV-N11-296 | PV-N11-297 | PV-N11-296→PV-N11-297 | 13.02 | 200 | 2.16 | 2.25 | CIMENTADO | 23 | 20.7 | 2604 | 707.71 | 413.59 | 3078 | 1017.85 | 7821.15 | 1955.29 | 9776.44
N11-297 | ALAGADO | PV-N11-297 | PV-N11-298 | PV-N11-297→PV-N11-298 | 9.69 | 150 | 1.82 | 1.87 | CBUQ | 14.3 | 12.9 | 1550.4 | 440.01 | 257.74 | 3078 | 1205.98 | 6532.13 | 1633.03 | 8165.16
N11-298 | ALAGADO | PV-N11-298 | PV-N11-299 | PV-N11-298→PV-N11-299 | 21.36 | 200 | 3.5 | 3.76 | CIMENTADO | 62 | 55.8 | 4272 | 1907.74 | 1114.88 | 3078 | 1669.84 | 12042.46 | 3010.61 | 15053.07
N11-299 | ALAGADO | PV-N11-299 | PV-N11-300 | PV-N11-299→PV-N11-300 | 23.01 | 200 | 2.18 | 2.18 | CBUQ | 40.1 | 36.1 | 4602 | 1233.88 | 721.28 | 3078 | 2863.73 | 12498.89 | 3124.72 | 15623.61
N11-300 | ALAGADO | PV-N11-300 | PV-N11-301 | PV-N11-300→PV-N11-301 | 12.09 | 200 | 2.86 | 2.83 | CIMENTADO | 27.5 | 24.8 | 2418 | 846.17 | 495.5 | 3078 | 945.15 | 7782.82 | 1945.7 | 9728.52
N11-301 | ALAGADO | PV-N11-301 | PV-N11-302 | PV-N11-301→PV-N11-302 | 14.85 | 200 | 2.56 | 2.85 | CIMENTADO | 32.1 | 28.9 | 2970 | 987.72 | 577.42 | 3078 | 1160.91 | 8774.05 | 2193.51 | 10967.56
N11-302 | ALAGADO | PV-N11-302 | PV-N11-303 | PV-N11-302→PV-N11-303 | 16.53 | 200 | 2.38 | 2.6 | CIMENTADO | 32.9 | 29.6 | 3306 | 1012.33 | 591.41 | 3078 | 1292.25 | 9279.99 | 2320 | 11599.99
N11-303 | ALAGADO | PV-N11-303 | PV-N11-304 | PV-N11-303→PV-N11-304 | 17.17 | 200 | 1.61 | 1.56 | CIMENTADO | 21.8 | 19.6 | 3434 | 670.79 | 391.61 | 3078 | 1342.28 | 8916.68 | 2229.17 | 11145.85
N11-304 | ALAGADO | PV-N11-304 | PV-N11-305 | PV-N11-304→PV-N11-305 | 19.49 | 200 | 2.78 | 3.1 | CBUQ | 45.8 | 41.2 | 3898 | 1409.27 | 823.18 | 3078 | 2425.65 | 11634.1 | 2908.53 | 14542.63
N11-305 | ALAGADO | PV-N11-305 | PV-N11-306 | PV-N11-305→PV-N11-306 | 8.13 | 200 | 1.88 | 2.18 | CIMENTADO | 13.2 | 11.9 | 1626 | 406.16 | 237.76 | 3078 | 635.57 | 5983.49 | 1495.87 | 7479.36
N11-306 | ALAGADO | PV-N11-306 | PV-N11-307 | PV-N11-306→PV-N11-307 | 20.63 | 200 | 1.71 | 1.95 | CIMENTADO | 30.2 | 27.2 | 4126 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 1612.77 | 10289.48 | 2572.37 | 12861.85
N11-307 | ALAGADO | PV-N11-307 | PV-N11-308 | PV-N11-307→PV-N11-308 | 8.5 | 200 | 3.27 | 3.61 | CIMENTADO | 23.4 | 21.1 | 1700 | 720.02 | 421.58 | 3078 | 664.5 | 6584.1 | 1646.03 | 8230.13
N11-308 | ALAGADO | PV-N11-308 | PV-N11-309 | PV-N11-308→PV-N11-309 | 15.98 | 200 | 2.1 | 2.24 | CIMENTADO | 27.7 | 24.9 | 3196 | 852.33 | 497.5 | 3078 | 1249.25 | 8873.08 | 2218.27 | 11091.35
N11-309 | ALAGADO | PV-N11-309 | PV-N11-310 | PV-N11-309→PV-N11-310 | 22.59 | 200 | 1.63 | 1.61 | CBUQ | 29.3 | 26.4 | 4518 | 901.56 | 527.47 | 3078 | 2811.46 | 11836.49 | 2959.12 | 14795.61
N11-310 | ALAGADO | PV-N11-310 | PV-N11-311 | PV-N11-310→PV-N11-311 | 15.66 | 200 | 2.7 | 2.85 | CIMENTADO | 34.8 | 31.3 | 3132 | 1070.8 | 625.37 | 3078 | 1224.24 | 9130.41 | 2282.6 | 11413.01
N11-311 | ALAGADO | PV-N11-311 | PV-N11-312 | PV-N11-311→PV-N11-312 | 10.1 | 200 | 3.17 | 3.26 | CIMENTADO | 26 | 23.4 | 2020 | 800.02 | 467.53 | 3078 | 789.58 | 7155.13 | 1788.78 | 8943.91
N11-312 | ALAGADO | PV-N11-312 | PV-N11-313 | PV-N11-312→PV-N11-313 | 25.48 | 200 | 2.8 | 2.68 | CIMENTADO | 55.9 | 50.3 | 5096 | 1720.04 | 1004.99 | 3078 | 1991.92 | 12890.95 | 3222.74 | 16113.69
N11-313 | ALAGADO | PV-N11-313 | PV-N11-314 | PV-N11-313→PV-N11-314 | 23.72 | 200 | 3.38 | 3.73 | CBUQ | 67.5 | 60.8 | 4744 | 2076.97 | 1214.78 | 3078 | 2952.1 | 14065.85 | 3516.46 | 17582.31
N11-314 | ALAGADO | PV-N11-314 | PV-N11-315 | PV-N11-314→PV-N11-315 | 21.55 | 200 | 2.4 | 2.53 | CBUQ | 42.5 | 38.2 | 4310 | 1307.72 | 763.24 | 3078 | 2682.03 | 12140.99 | 3035.25 | 15176.24
N11-315 | ALAGADO | PV-N11-315 | PV-N11-316 | PV-N11-315→PV-N11-316 | 14.93 | 200 | 3.32 | 3.39 | CBUQ | 40.1 | 36.1 | 2986 | 1233.88 | 721.28 | 3078 | 1858.13 | 9877.29 | 2469.32 | 12346.61
N11-316 | ALAGADO | PV-N11-316 | PV-N11-317 | PV-N11-316→PV-N11-317 | 10.74 | 150 | 2.87 | 2.88 | CIMENTADO | 24.7 | 22.2 | 1718.4 | 760.02 | 443.56 | 3078 | 839.61 | 6839.59 | 1709.9 | 8549.49
N11-317 | ALAGADO | PV-N11-317 | PV-N11-318 | PV-N11-317→PV-N11-318 | 24.68 | 200 | 2.79 | 2.92 | CBUQ | 56.4 | 50.8 | 4936 | 1735.43 | 1014.98 | 3078 | 3071.57 | 13835.98 | 3458.99 | 17294.97
N11-318 | ALAGADO | PV-N11-318 | PV-N11-319 | PV-N11-318→PV-N11-319 | 17.15 | 200 | 2.76 | 3.11 | CIMENTADO | 40.3 | 36.3 | 3430 | 1240.03 | 725.27 | 3078 | 1340.72 | 9814.02 | 2453.51 | 12267.53
N11-319 | ALAGADO | PV-N11-319 | PV-N11-320 | PV-N11-319→PV-N11-320 | 23.04 | 200 | 1.61 | 1.78 | CIMENTADO | 31.2 | 28.1 | 4608 | 960.02 | 561.44 | 3078 | 1801.18 | 11008.64 | 2752.16 | 13760.8
N11-320 | ALAGADO | PV-N11-320 | PV-N11-321 | PV-N11-320→PV-N11-321 | 13.65 | 200 | 3.04 | 3 | CIMENTADO | 33 | 29.7 | 2730 | 1015.41 | 593.41 | 3078 | 1067.1 | 8483.92 | 2120.98 | 10604.9
N11-321 | ALAGADO | PV-N11-321 | PV-N11-322 | PV-N11-321→PV-N11-322 | 13.53 | 200 | 1.65 | 1.97 | CBUQ | 19.6 | 17.6 | 2706 | 603.09 | 351.65 | 3078 | 1683.89 | 8422.63 | 2105.66 | 10528.29
N11-322 | ALAGADO | PV-N11-322 | PV-N11-323 | PV-N11-322→PV-N11-323 | 25.49 | 200 | 2.18 | 2.51 | CBUQ | 47.8 | 43 | 5098 | 1470.81 | 859.14 | 3078 | 3172.38 | 13678.33 | 3419.58 | 17097.91
N11-323 | ALAGADO | PV-N11-323 | PV-N11-324 | PV-N11-323→PV-N11-324 | 16.96 | 200 | 2.36 | 2.37 | CIMENTADO | 32.1 | 28.9 | 3392 | 987.72 | 577.42 | 3078 | 1325.86 | 9361 | 2340.25 | 11701.25
N11-324 | ALAGADO | PV-N11-324 | PV-N11-325 | PV-N11-324→PV-N11-325 | 9.95 | 150 | 2.93 | 3.27 | CIMENTADO | 24.7 | 22.2 | 1592 | 760.02 | 443.56 | 3078 | 777.85 | 6651.43 | 1662.86 | 8314.29
N11-325 | ALAGADO | PV-N11-325 | PV-N11-326 | PV-N11-325→PV-N11-326 | 11.4 | 200 | 2.22 | 2.23 | CIMENTADO | 20.3 | 18.3 | 2280 | 624.63 | 365.63 | 3078 | 891.21 | 7239.47 | 1809.87 | 9049.34
N11-326 | ALAGADO | PV-N11-326 | PV-N11-327 | PV-N11-326→PV-N11-327 | 16.23 | 150 | 3.39 | 3.31 | CIMENTADO | 43.5 | 39.1 | 2596.8 | 1338.49 | 781.22 | 3078 | 1268.8 | 9063.31 | 2265.83 | 11329.14
N11-327 | ALAGADO | PV-N11-327 | PV-N11-328 | PV-N11-327→PV-N11-328 | 8.14 | 150 | 3.15 | 3.08 | CBUQ | 20.3 | 18.3 | 1302.4 | 624.63 | 365.63 | 3078 | 1013.07 | 6383.73 | 1595.93 | 7979.66
N11-328 | ALAGADO | PV-N11-328 | PV-N11-329 | PV-N11-328→PV-N11-329 | 15.87 | 200 | 2.06 | 2.27 | CIMENTADO | 27.5 | 24.8 | 3174 | 846.17 | 495.5 | 3078 | 1240.65 | 8834.32 | 2208.58 | 11042.9
N11-329 | ALAGADO | PV-N11-329 | PV-N11-330 | PV-N11-329→PV-N11-330 | 15.07 | 150 | 3.36 | 3.44 | CIMENTADO | 41 | 36.9 | 2411.2 | 1261.57 | 737.26 | 3078 | 1178.11 | 8666.14 | 2166.53 | 10832.67
N11-330 | ALAGADO | PV-N11-330 | PV-N11-331 | PV-N11-330→PV-N11-331 | 21.7 | 200 | 2.71 | 2.71 | CBUQ | 47 | 42.3 | 4340 | 1446.19 | 845.15 | 3078 | 2700.7 | 12410.04 | 3102.51 | 15512.55
N11-331 | ALAGADO | PV-N11-331 | PV-N11-332 | PV-N11-331→PV-N11-332 | 13.89 | 200 | 2.38 | 2.43 | CIMENTADO | 26.7 | 24 | 2778 | 821.56 | 479.52 | 3078 | 1085.86 | 8242.94 | 2060.74 | 10303.68
N11-332 | ALAGADO | PV-N11-332 | PV-N11-333 | PV-N11-332→PV-N11-333 | 25.44 | 200 | 1.59 | 1.61 | CIMENTADO | 32.6 | 29.3 | 5088 | 1003.1 | 585.41 | 3078 | 1988.8 | 11743.31 | 2935.83 | 14679.14
N11-333 | ALAGADO | PV-N11-333 | PV-N11-334 | PV-N11-333→PV-N11-334 | 10.69 | 150 | 1.97 | 1.85 | CIMENTADO | 16.3 | 14.7 | 1710.4 | 501.55 | 293.71 | 3078 | 835.7 | 6419.36 | 1604.84 | 8024.2
N11-334 | ALAGADO | PV-N11-334 | PV-N11-335 | PV-N11-334→PV-N11-335 | 18.23 | 200 | 1.67 | 1.53 | CIMENTADO | 23.3 | 21 | 3646 | 716.94 | 419.58 | 3078 | 1425.15 | 9285.67 | 2321.42 | 11607.09
N11-335 | ALAGADO | PV-N11-335 | PV-N11-336 | PV-N11-335→PV-N11-336 | 9.01 | 200 | 3.07 | 3.38 | CIMENTADO | 23.2 | 20.9 | 1802 | 713.86 | 417.58 | 3078 | 704.37 | 6715.81 | 1678.95 | 8394.76
N11-336 | ALAGADO | PV-N11-336 | PV-N11-337 | PV-N11-336→PV-N11-337 | 20.86 | 150 | 3.06 | 3.39 | CIMENTADO | 53.8 | 48.4 | 3337.6 | 1655.43 | 967.03 | 3078 | 1630.75 | 10668.81 | 2667.2 | 13336.01
N11-337 | ALAGADO | PV-N11-337 | PV-N11-338 | PV-N11-337→PV-N11-338 | 25.66 | 200 | 2.17 | 2.21 | CIMENTADO | 45 | 40.5 | 5132 | 1384.65 | 809.19 | 3078 | 2006 | 12409.84 | 3102.46 | 15512.3
N11-338 | ALAGADO | PV-N11-338 | PV-N11-339 | PV-N11-338→PV-N11-339 | 22.43 | 200 | 2.76 | 3 | CBUQ | 51.7 | 46.5 | 4486 | 1590.81 | 929.07 | 3078 | 2791.55 | 12875.43 | 3218.86 | 16094.29
N11-339 | ALAGADO | PV-N11-339 | PV-N11-340 | PV-N11-339→PV-N11-340 | 17.58 | 150 | 2.56 | 2.5 | CIMENTADO | 35.6 | 32 | 2812.8 | 1095.41 | 639.36 | 3078 | 1374.33 | 8999.9 | 2249.97 | 11249.87
N11-340 | ALAGADO | PV-N11-340 | PV-N11-341 | PV-N11-340→PV-N11-341 | 16.28 | 150 | 3.08 | 3.33 | CIMENTADO | 41.7 | 37.5 | 2604.8 | 1283.11 | 749.25 | 3078 | 1272.71 | 8987.87 | 2246.97 | 11234.84
N11-341 | ALAGADO | PV-N11-341 | PV-N11-342 | PV-N11-341→PV-N11-342 | 22.72 | 150 | 2.79 | 3.14 | CIMENTADO | 53.9 | 48.5 | 3635.2 | 1658.5 | 969.03 | 3078 | 1776.16 | 11116.89 | 2779.22 | 13896.11
N11-342 | ALAGADO | PV-N11-342 | PV-N11-343 | PV-N11-342→PV-N11-343 | 24.58 | 150 | 1.53 | 1.54 | CBUQ | 30.2 | 27.2 | 3932.8 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 3059.13 | 11542.64 | 2885.66 | 14428.3
N11-343 | ALAGADO | PV-N11-343 | PV-N11-344 | PV-N11-343→PV-N11-344 | 25.56 | 200 | 3.19 | 3.17 | CBUQ | 65 | 58.5 | 5112 | 2000.05 | 1168.83 | 3078 | 3181.1 | 14539.98 | 3634.99 | 18174.97
N11-344 | ALAGADO | PV-N11-344 | PV-N11-345 | PV-N11-344→PV-N11-345 | 14.66 | 150 | 3.32 | 3.42 | CIMENTADO | 39.5 | 35.6 | 2345.6 | 1215.41 | 711.29 | 3078 | 1146.06 | 8496.36 | 2124.09 | 10620.45
N11-345 | ALAGADO | PV-N11-345 | PV-N11-346 | PV-N11-345→PV-N11-346 | 25.59 | 200 | 2.76 | 2.8 | CBUQ | 56.9 | 51.2 | 5118 | 1750.81 | 1022.98 | 3078 | 3184.83 | 14154.62 | 3538.66 | 17693.28
N11-346 | ALAGADO | PV-N11-346 | PV-N11-347 | PV-N11-346→PV-N11-347 | 10.23 | 200 | 2.68 | 2.68 | CBUQ | 21.9 | 19.7 | 2046 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 1273.18 | 7464.65 | 1866.16 | 9330.81
N11-347 | ALAGADO | PV-N11-347 | PV-N11-348 | PV-N11-347→PV-N11-348 | 12.02 | 200 | 2.33 | 2.49 | CIMENTADO | 23.2 | 20.9 | 2404 | 713.86 | 417.58 | 3078 | 939.68 | 7553.12 | 1888.28 | 9441.4
N11-348 | ALAGADO | PV-N11-348 | PV-N11-349 | PV-N11-348→PV-N11-349 | 9 | 150 | 1.99 | 1.94 | CIMENTADO | 14.1 | 12.7 | 1440 | 433.86 | 253.75 | 3078 | 703.58 | 5909.19 | 1477.3 | 7386.49
N11-349 | ALAGADO | PV-N11-349 | PV-N11-350 | PV-N11-349→PV-N11-350 | 12.36 | 200 | 2.96 | 2.93 | CIMENTADO | 29.1 | 26.2 | 2472 | 895.41 | 523.48 | 3078 | 966.26 | 7935.15 | 1983.79 | 9918.94
N11-350 | ALAGADO | PV-N11-350 | PV-N11-351 | PV-N11-350→PV-N11-351 | 21.49 | 200 | 3.32 | 3.65 | CIMENTADO | 59.9 | 53.9 | 4298 | 1843.12 | 1076.92 | 3078 | 1680 | 11976.04 | 2994.01 | 14970.05
N11-351 | ALAGADO | PV-N11-351 | PV-N11-352 | PV-N11-351→PV-N11-352 | 23.05 | 200 | 1.97 | 1.92 | CBUQ | 35.9 | 32.3 | 4610 | 1104.64 | 645.35 | 3078 | 2868.71 | 12306.7 | 3076.68 | 15383.38
N11-352 | ALAGADO | PV-N11-352 | PV-N11-353 | PV-N11-352→PV-N11-353 | 21.69 | 200 | 3.37 | 3.31 | CIMENTADO | 58 | 52.2 | 4338 | 1784.66 | 1042.96 | 3078 | 1695.64 | 11939.26 | 2984.82 | 14924.08
N11-353 | ALAGADO | PV-N11-353 | PV-N11-354 | PV-N11-353→PV-N11-354 | 18.97 | 200 | 3.36 | 3.53 | CIMENTADO | 52.3 | 47.1 | 3794 | 1609.27 | 941.06 | 3078 | 1483 | 10905.33 | 2726.33 | 13631.66
N11-354 | ALAGADO | PV-N11-354 | PV-N11-355 | PV-N11-354→PV-N11-355 | 16.82 | 200 | 2.2 | 2.32 | CIMENTADO | 30.4 | 27.4 | 3364 | 935.41 | 547.45 | 3078 | 1314.92 | 9239.78 | 2309.95 | 11549.73
N11-355 | ALAGADO | PV-N11-355 | PV-N11-356 | PV-N11-355→PV-N11-356 | 20.4 | 150 | 2.96 | 3.19 | CIMENTADO | 50.2 | 45.2 | 3264 | 1544.65 | 903.1 | 3078 | 1594.79 | 10384.54 | 2596.14 | 12980.68
N11-356 | ALAGADO | PV-N11-356 | PV-N11-357 | PV-N11-356→PV-N11-357 | 14.55 | 200 | 2.54 | 2.57 | CBUQ | 29.7 | 26.7 | 2910 | 913.87 | 533.47 | 3078 | 1810.83 | 9246.17 | 2311.54 | 11557.71
N11-357 | ALAGADO | PV-N11-357 | PV-N11-358 | PV-N11-357→PV-N11-358 | 22.84 | 200 | 1.75 | 1.64 | CIMENTADO | 31 | 27.9 | 4568 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 1785.54 | 10942.85 | 2735.71 | 13678.56
N11-358 | ALAGADO | PV-N11-358 | PV-N11-359 | PV-N11-358→PV-N11-359 | 19.82 | 150 | 3.42 | 3.53 | CIMENTADO | 55.1 | 49.6 | 3171.2 | 1695.43 | 991.01 | 3078 | 1549.45 | 10485.09 | 2621.27 | 13106.36
N11-359 | ALAGADO | PV-N11-359 | PV-N11-360 | PV-N11-359→PV-N11-360 | 20.2 | 150 | 2.67 | 2.69 | CIMENTADO | 43.3 | 39 | 3232 | 1332.34 | 779.22 | 3078 | 1579.16 | 10000.72 | 2500.18 | 12500.9
N11-360 | ALAGADO | PV-N11-360 | PV-N11-361 | PV-N11-360→PV-N11-361 | 17.22 | 200 | 2.02 | 2.3 | CIMENTADO | 29.8 | 26.8 | 3444 | 916.95 | 535.46 | 3078 | 1346.19 | 9320.6 | 2330.15 | 11650.75
N11-361 | ALAGADO | PV-N11-361 | PV-N11-362 | PV-N11-361→PV-N11-362 | 23.65 | 150 | 2.28 | 2.46 | CBUQ | 44.8 | 40.3 | 3784 | 1378.5 | 805.19 | 3078 | 2943.38 | 11989.07 | 2997.27 | 14986.34
N11-362 | ALAGADO | PV-N11-362 | PV-N11-363 | PV-N11-362→PV-N11-363 | 12 | 200 | 1.61 | 1.75 | CIMENTADO | 16.1 | 14.5 | 2400 | 495.4 | 289.71 | 3078 | 938.11 | 7201.22 | 1800.31 | 9001.53
N11-363 | ALAGADO | PV-N11-363 | PV-N11-364 | PV-N11-363→PV-N11-364 | 14.37 | 200 | 2.34 | 2.23 | CBUQ | 26.3 | 23.7 | 2874 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 1788.43 | 9023.21 | 2255.8 | 11279.01
N11-364 | ALAGADO | PV-N11-364 | PV-N11-365 | PV-N11-364→PV-N11-365 | 21.67 | 150 | 2.46 | 2.57 | CIMENTADO | 43.6 | 39.2 | 3467.2 | 1341.57 | 783.22 | 3078 | 1694.07 | 10364.06 | 2591.01 | 12955.07
N11-365 | ALAGADO | PV-N11-365 | PV-N11-366 | PV-N11-365→PV-N11-366 | 16.43 | 150 | 2.7 | 2.81 | CIMENTADO | 36.2 | 32.6 | 2628.8 | 1113.87 | 651.35 | 3078 | 1284.43 | 8756.45 | 2189.11 | 10945.56
N11-366 | ALAGADO | PV-N11-366 | PV-N11-367 | PV-N11-366→PV-N11-367 | 23.72 | 200 | 1.91 | 1.78 | CIMENTADO | 35 | 31.5 | 4744 | 1076.95 | 629.37 | 3078 | 1854.33 | 11382.65 | 2845.66 | 14228.31
N11-367 | ALAGADO | PV-N11-367 | PV-N11-368 | PV-N11-367→PV-N11-368 | 13.73 | 200 | 1.54 | 1.52 | CBUQ | 16.8 | 15.1 | 2746 | 516.94 | 301.7 | 3078 | 1708.78 | 8351.42 | 2087.86 | 10439.28
N11-368 | ALAGADO | PV-N11-368 | PV-N11-369 | PV-N11-368→PV-N11-369 | 14.15 | 200 | 1.85 | 1.91 | CIMENTADO | 21.3 | 19.2 | 2830 | 655.4 | 383.62 | 3078 | 1106.19 | 8053.21 | 2013.3 | 10066.51
N11-369 | ALAGADO | PV-N11-369 | PV-N11-370 | PV-N11-369→PV-N11-370 | 23.71 | 200 | 3.45 | 3.32 | CIMENTADO | 64.2 | 57.8 | 4742 | 1975.43 | 1154.84 | 3078 | 1853.55 | 12803.82 | 3200.95 | 16004.77
N11-370 | ALAGADO | PV-N11-370 | PV-N11-371 | PV-N11-370→PV-N11-371 | 15.9 | 200 | 3.09 | 3.16 | CIMENTADO | 39.8 | 35.8 | 3180 | 1224.65 | 715.28 | 3078 | 1243 | 9440.93 | 2360.23 | 11801.16
N11-371 | ALAGADO | PV-N11-371 | PV-N11-372 | PV-N11-371→PV-N11-372 | 16.86 | 200 | 3.29 | 3.26 | CBUQ | 44.2 | 39.8 | 3372 | 1360.03 | 795.2 | 3078 | 2098.33 | 10703.56 | 2675.89 | 13379.45
N11-372 | ALAGADO | PV-N11-372 | PV-N11-373 | PV-N11-372→PV-N11-373 | 13.48 | 200 | 3.3 | 3.31 | CIMENTADO | 35.6 | 32 | 2696 | 1095.41 | 639.36 | 3078 | 1053.81 | 8562.58 | 2140.64 | 10703.22
N11-373 | ALAGADO | PV-N11-373 | PV-N11-374 | PV-N11-373→PV-N11-374 | 12.45 | 200 | 3.06 | 3.19 | CIMENTADO | 31.1 | 28 | 2490 | 956.95 | 559.44 | 3078 | 973.29 | 8057.68 | 2014.42 | 10072.1
N11-374 | ALAGADO | PV-N11-374 | PV-N11-375 | PV-N11-374→PV-N11-375 | 19.43 | 200 | 2.72 | 2.93 | CBUQ | 43.9 | 39.5 | 3886 | 1350.8 | 789.21 | 3078 | 2418.18 | 11522.19 | 2880.55 | 14402.74
N11-375 | ALAGADO | PV-N11-375 | PV-N11-376 | PV-N11-375→PV-N11-376 | 9.56 | 200 | 2.02 | 1.99 | CIMENTADO | 15.3 | 13.8 | 1912 | 470.78 | 275.72 | 3078 | 747.36 | 6483.86 | 1620.96 | 8104.82
N11-376 | ALAGADO | PV-N11-376 | PV-N11-377 | PV-N11-376→PV-N11-377 | 23.54 | 200 | 2.87 | 2.85 | CIMENTADO | 53.9 | 48.5 | 4708 | 1658.5 | 969.03 | 3078 | 1840.26 | 12253.79 | 3063.45 | 15317.24
N11-377 | ALAGADO | PV-N11-377 | PV-N11-378 | PV-N11-377→PV-N11-378 | 21.7 | 200 | 2.69 | 2.69 | CIMENTADO | 46.7 | 42 | 4340 | 1436.96 | 839.16 | 3078 | 1696.42 | 11390.54 | 2847.64 | 14238.18
N11-378 | ALAGADO | PV-N11-378 | PV-N11-379 | PV-N11-378→PV-N11-379 | 10.87 | 200 | 2.02 | 2.02 | CIMENTADO | 17.6 | 15.8 | 2174 | 541.55 | 315.68 | 3078 | 849.77 | 6959 | 1739.75 | 8698.75
N11-379 | ALAGADO | PV-N11-379 | PV-N11-380 | PV-N11-379→PV-N11-380 | 20.13 | 200 | 2.91 | 3.1 | CIMENTADO | 48.4 | 43.6 | 4026 | 1489.27 | 871.13 | 3078 | 1573.68 | 11038.08 | 2759.52 | 13797.6
N11-380 | ALAGADO | PV-N11-380 | PV-N11-381 | PV-N11-380→PV-N11-381 | 18.45 | 200 | 2.01 | 1.94 | CIMENTADO | 29.2 | 26.3 | 3690 | 898.48 | 525.47 | 3078 | 1442.35 | 9634.3 | 2408.57 | 12042.87
N11-381 | ALAGADO | PV-N11-381 | PV-N11-382 | PV-N11-381→PV-N11-382 | 10.75 | 150 | 3.38 | 3.64 | CIMENTADO | 30.2 | 27.2 | 1720 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 840.39 | 7111.1 | 1777.78 | 8888.88
N11-382 | ALAGADO | PV-N11-382 | PV-N11-383 | PV-N11-382→PV-N11-383 | 12.39 | 200 | 2.32 | 2.59 | CBUQ | 24.3 | 21.9 | 2478 | 747.71 | 437.56 | 3078 | 1542.01 | 8283.28 | 2070.82 | 10354.1
N11-383 | ALAGADO | PV-N11-383 | PV-N11-384 | PV-N11-383→PV-N11-384 | 14.88 | 150 | 3.07 | 2.96 | CIMENTADO | 35.9 | 32.3 | 2380.8 | 1104.64 | 645.35 | 3078 | 1163.26 | 8372.05 | 2093.01 | 10465.06
N11-384 | ALAGADO | PV-N11-384 | PV-N11-385 | PV-N11-384→PV-N11-385 | 20.22 | 200 | 3.01 | 2.98 | CIMENTADO | 48.4 | 43.6 | 4044 | 1489.27 | 871.13 | 3078 | 1580.72 | 11063.12 | 2765.78 | 13828.9
N11-385 | ALAGADO | PV-N11-385 | PV-N11-386 | PV-N11-385→PV-N11-386 | 19.11 | 150 | 3.18 | 3.11 | CIMENTADO | 48.1 | 43.3 | 3057.6 | 1480.04 | 865.13 | 3078 | 1493.94 | 9974.71 | 2493.68 | 12468.39
N11-386 | ALAGADO | PV-N11-386 | PV-N11-387 | PV-N11-386→PV-N11-387 | 17.15 | 150 | 1.64 | 1.73 | CBUQ | 23.1 | 20.8 | 2744 | 710.79 | 415.58 | 3078 | 2134.42 | 9082.79 | 2270.7 | 11353.49
N11-387 | ALAGADO | PV-N11-387 | PV-N11-388 | PV-N11-387→PV-N11-388 | 21.5 | 200 | 1.98 | 2 | CIMENTADO | 34.2 | 30.8 | 4300 | 1052.33 | 615.38 | 3078 | 1680.78 | 10726.49 | 2681.62 | 13408.11
N11-388 | ALAGADO | PV-N11-388 | PV-N11-389 | PV-N11-388→PV-N11-389 | 21.3 | 150 | 2.26 | 2.52 | CBUQ | 40.7 | 36.6 | 3408 | 1252.34 | 731.27 | 3078 | 2650.91 | 11120.52 | 2780.13 | 13900.65
N11-389 | ALAGADO | PV-N11-389 | PV-N11-390 | PV-N11-389→PV-N11-390 | 18.73 | 150 | 2.16 | 2.22 | CIMENTADO | 32.8 | 29.5 | 2996.8 | 1009.26 | 589.41 | 3078 | 1464.24 | 9137.71 | 2284.43 | 11422.14
N11-390 | ALAGADO | PV-N11-390 | PV-N11-391 | PV-N11-390→PV-N11-391 | 21.84 | 200 | 3.08 | 2.95 | CIMENTADO | 52.7 | 47.4 | 4368 | 1621.58 | 947.05 | 3078 | 1707.36 | 11721.99 | 2930.5 | 14652.49
N11-391 | ALAGADO | PV-N11-391 | PV-N11-392 | PV-N11-391→PV-N11-392 | 13.51 | 200 | 2.8 | 3.13 | CIMENTADO | 32 | 28.8 | 2702 | 984.64 | 575.42 | 3078 | 1056.16 | 8396.22 | 2099.05 | 10495.27
N11-392 | ALAGADO | PV-N11-392 | PV-N11-393 | PV-N11-392→PV-N11-393 | 23.57 | 200 | 2.1 | 1.97 | CBUQ | 38.4 | 34.6 | 4714 | 1181.57 | 691.31 | 3078 | 2933.43 | 12598.31 | 3149.58 | 15747.89
N11-393 | ALAGADO | PV-N11-393 | PV-N11-394 | PV-N11-393→PV-N11-394 | 18.67 | 200 | 2.13 | 2.03 | CIMENTADO | 31.1 | 28 | 3734 | 956.95 | 559.44 | 3078 | 1459.55 | 9787.94 | 2446.99 | 12234.93
N11-394 | ALAGADO | PV-N11-394 | PV-N11-395 | PV-N11-394→PV-N11-395 | 22.49 | 200 | 1.75 | 1.75 | CIMENTADO | 31.5 | 28.4 | 4498 | 969.25 | 567.43 | 3078 | 1758.18 | 10870.86 | 2717.72 | 13588.58
N11-395 | ALAGADO | PV-N11-395 | PV-N11-396 | PV-N11-395→PV-N11-396 | 17.41 | 200 | 2.93 | 3.09 | CIMENTADO | 41.9 | 37.7 | 3482 | 1289.26 | 753.25 | 3078 | 1361.04 | 9963.55 | 2490.89 | 12454.44
N11-396 | ALAGADO | PV-N11-396 | PV-N11-397 | PV-N11-396→PV-N11-397 | 11.38 | 150 | 2.24 | 2.39 | CIMENTADO | 21.1 | 19 | 1820.8 | 649.25 | 379.62 | 3078 | 889.64 | 6817.31 | 1704.33 | 8521.64
N11-397 | ALAGADO | PV-N11-397 | PV-N11-398 | PV-N11-397→PV-N11-398 | 17.34 | 150 | 1.73 | 2.02 | CIMENTADO | 26 | 23.4 | 2774.4 | 800.02 | 467.53 | 3078 | 1355.57 | 8475.52 | 2118.88 | 10594.4
N11-398 | ALAGADO | PV-N11-398 | PV-N11-399 | PV-N11-398→PV-N11-399 | 14.19 | 200 | 2.48 | 2.77 | CIMENTADO | 29.8 | 26.8 | 2838 | 916.95 | 535.46 | 3078 | 1109.32 | 8477.73 | 2119.43 | 10597.16
N11-399 | ALAGADO | PV-N11-399 | PV-N11-400 | PV-N11-399→PV-N11-400 | 20.19 | 200 | 3.35 | 3.56 | CBUQ | 55.8 | 50.2 | 4038 | 1716.97 | 1003 | 3078 | 2512.77 | 12348.74 | 3087.18 | 15435.92
N11-400 | ALAGADO | PV-N11-400 | PV-N11-401 | PV-N11-400→PV-N11-401 | 16.11 | 150 | 3.07 | 3.34 | CIMENTADO | 41.3 | 37.2 | 2577.6 | 1270.8 | 743.26 | 3078 | 1259.42 | 8929.08 | 2232.27 | 11161.35
N11-401 | ALAGADO | PV-N11-401 | PV-N11-402 | PV-N11-401→PV-N11-402 | 22.74 | 200 | 2.76 | 2.83 | CIMENTADO | 50.8 | 45.7 | 4548 | 1563.12 | 913.09 | 3078 | 1777.72 | 11879.93 | 2969.98 | 14849.91
N11-402 | ALAGADO | PV-N11-402 | PV-N11-403 | PV-N11-402→PV-N11-403 | 19.84 | 150 | 3.42 | 3.65 | CIMENTADO | 56.1 | 50.5 | 3174.4 | 1726.2 | 1008.99 | 3078 | 1551.01 | 10538.6 | 2634.65 | 13173.25
N11-403 | ALAGADO | PV-N11-403 | PV-N11-404 | PV-N11-403→PV-N11-404 | 19.95 | 200 | 1.82 | 1.87 | CIMENTADO | 29.4 | 26.5 | 3990 | 904.64 | 529.47 | 3078 | 1559.61 | 10061.72 | 2515.43 | 12577.15
N11-404 | ALAGADO | PV-N11-404 | PV-N11-405 | PV-N11-404→PV-N11-405 | 11.35 | 200 | 2.27 | 2.43 | CIMENTADO | 21.3 | 19.2 | 2270 | 655.4 | 383.62 | 3078 | 887.3 | 7274.32 | 1818.58 | 9092.9
N11-405 | ALAGADO | PV-N11-405 | PV-N11-406 | PV-N11-405→PV-N11-406 | 25.47 | 150 | 2.4 | 2.63 | CIMENTADO | 51.2 | 46.1 | 4075.2 | 1575.42 | 921.08 | 3078 | 1991.14 | 11640.84 | 2910.21 | 14551.05
N11-406 | ALAGADO | PV-N11-406 | PV-N11-407 | PV-N11-406→PV-N11-407 | 22.85 | 200 | 2.53 | 2.88 | CBUQ | 49.4 | 44.5 | 4570 | 1520.04 | 889.11 | 3078 | 2843.82 | 12900.97 | 3225.24 | 16126.21
N11-407 | ALAGADO | PV-N11-407 | PV-N11-408 | PV-N11-407→PV-N11-408 | 21.88 | 200 | 1.68 | 1.61 | CIMENTADO | 28.8 | 25.9 | 4376 | 886.18 | 517.48 | 3078 | 1710.49 | 10568.15 | 2642.04 | 13210.19
N11-408 | ALAGADO | PV-N11-408 | PV-N11-409 | PV-N11-408→PV-N11-409 | 13.44 | 150 | 3.43 | 3.75 | CBUQ | 38.6 | 34.7 | 2150.4 | 1187.72 | 693.31 | 3078 | 1672.69 | 8782.12 | 2195.53 | 10977.65
N11-409 | ALAGADO | PV-N11-409 | PV-N11-410 | PV-N11-409→PV-N11-410 | 17.21 | 200 | 2.57 | 2.83 | CIMENTADO | 37.2 | 33.5 | 3442 | 1144.64 | 669.33 | 3078 | 1345.41 | 9679.38 | 2419.84 | 12099.22
N11-410 | ALAGADO | PV-N11-410 | PV-N11-411 | PV-N11-410→PV-N11-411 | 9.88 | 150 | 3.03 | 3.25 | CIMENTADO | 24.8 | 22.3 | 1580.8 | 763.1 | 445.55 | 3078 | 772.38 | 6639.83 | 1659.96 | 8299.79
N11-411 | ALAGADO | PV-N11-411 | PV-N11-412 | PV-N11-411→PV-N11-412 | 17.27 | 200 | 3.32 | 3.43 | CIMENTADO | 46.6 | 41.9 | 3454 | 1433.88 | 837.16 | 3078 | 1350.1 | 10153.14 | 2538.28 | 12691.42
N11-412 | ALAGADO | PV-N11-412 | PV-N11-413 | PV-N11-412→PV-N11-413 | 10.04 | 200 | 2.1 | 2.11 | CBUQ | 16.9 | 15.2 | 2008 | 520.01 | 303.7 | 3078 | 1249.54 | 7159.25 | 1789.81 | 8949.06
N11-413 | ALAGADO | PV-N11-413 | PV-N11-414 | PV-N11-413→PV-N11-414 | 17.53 | 200 | 2.99 | 2.89 | CIMENTADO | 41.2 | 37.1 | 3506 | 1267.72 | 741.26 | 3078 | 1370.43 | 9963.41 | 2490.85 | 12454.26
N11-414 | ALAGADO | PV-N11-414 | PV-N11-415 | PV-N11-414→PV-N11-415 | 19.3 | 200 | 3.2 | 3.07 | CIMENTADO | 48.4 | 43.6 | 3860 | 1489.27 | 871.13 | 3078 | 1508.8 | 10807.2 | 2701.8 | 13509
N11-415 | ALAGADO | PV-N11-415 | PV-N11-416 | PV-N11-415→PV-N11-416 | 14.54 | 200 | 2.59 | 2.77 | CIMENTADO | 31.2 | 28.1 | 2908 | 960.02 | 561.44 | 3078 | 1136.68 | 8644.14 | 2161.03 | 10805.17
N11-416 | ALAGADO | PV-N11-416 | PV-N11-417 | PV-N11-416→PV-N11-417 | 16.53 | 200 | 3.2 | 3.13 | CBUQ | 41.9 | 37.7 | 3306 | 1289.26 | 753.25 | 3078 | 2057.26 | 10483.77 | 2620.94 | 13104.71
N11-417 | ALAGADO | PV-N11-417 | PV-N11-418 | PV-N11-417→PV-N11-418 | 23.47 | 150 | 2.23 | 2.27 | CIMENTADO | 42.2 | 38 | 3755.2 | 1298.49 | 759.24 | 3078 | 1834.79 | 10725.72 | 2681.43 | 13407.15
N11-418 | ALAGADO | PV-N11-418 | PV-N11-419 | PV-N11-418→PV-N11-419 | 9.36 | 200 | 2.37 | 2.55 | CBUQ | 18.4 | 16.6 | 1872 | 566.17 | 331.67 | 3078 | 1164.91 | 7012.75 | 1753.19 | 8765.94
N11-419 | ALAGADO | PV-N11-419 | PV-N11-420 | PV-N11-419→PV-N11-420 | 21.93 | 150 | 2.75 | 2.92 | CIMENTADO | 49.7 | 44.7 | 3508.8 | 1529.27 | 893.11 | 3078 | 1714.4 | 10723.58 | 2680.89 | 13404.47
N11-420 | ALAGADO | PV-N11-420 | PV-N11-421 | PV-N11-420→PV-N11-421 | 10.5 | 200 | 2.95 | 3.14 | CIMENTADO | 25.6 | 23 | 2100 | 787.71 | 459.54 | 3078 | 820.85 | 7246.1 | 1811.53 | 9057.63
N11-421 | ALAGADO | PV-N11-421 | PV-N11-422 | PV-N11-421→PV-N11-422 | 8.03 | 150 | 2.6 | 2.75 | CIMENTADO | 17.2 | 15.5 | 1284.8 | 529.24 | 309.69 | 3078 | 627.75 | 5829.48 | 1457.37 | 7286.85
N11-422 | ALAGADO | PV-N11-422 | PV-N11-423 | PV-N11-422→PV-N11-423 | 10.77 | 150 | 2.55 | 2.57 | CIMENTADO | 22.1 | 19.9 | 1723.2 | 680.02 | 397.6 | 3078 | 841.96 | 6720.78 | 1680.19 | 8400.97
N11-423 | ALAGADO | PV-N11-423 | PV-N11-424 | PV-N11-423→PV-N11-424 | 21.44 | 150 | 1.6 | 1.74 | CBUQ | 28.6 | 25.7 | 3430.4 | 880.02 | 513.49 | 3078 | 2668.34 | 10570.25 | 2642.56 | 13212.81
N11-424 | ALAGADO | PV-N11-424 | PV-N11-425 | PV-N11-424→PV-N11-425 | 14.81 | 150 | 2.15 | 2.02 | CIMENTADO | 24.7 | 22.2 | 2369.6 | 760.02 | 443.56 | 3078 | 1157.79 | 7808.97 | 1952.24 | 9761.21
N11-425 | ALAGADO | PV-N11-425 | PV-N11-426 | PV-N11-425→PV-N11-426 | 23.41 | 200 | 3.13 | 3.19 | CIMENTADO | 59.2 | 53.3 | 4682 | 1821.58 | 1064.93 | 3078 | 1830.1 | 12476.61 | 3119.15 | 15595.76
N11-426 | ALAGADO | PV-N11-426 | PV-N11-427 | PV-N11-426→PV-N11-427 | 17.01 | 200 | 2.65 | 2.75 | CIMENTADO | 36.7 | 33 | 3402 | 1129.26 | 659.34 | 3078 | 1329.77 | 9598.37 | 2399.59 | 11997.96
N11-427 | ALAGADO | PV-N11-427 | PV-N11-428 | PV-N11-427→PV-N11-428 | 7.77 | 200 | 2.04 | 1.96 | CIMENTADO | 12.4 | 11.2 | 1554 | 381.55 | 223.78 | 3078 | 607.43 | 5844.76 | 1461.19 | 7305.95
N11-428 | ALAGADO | PV-N11-428 | PV-N11-429 | PV-N11-428→PV-N11-429 | 20.55 | 200 | 1.69 | 1.74 | CIMENTADO | 28.2 | 25.4 | 4110 | 867.71 | 507.49 | 3078 | 1606.52 | 10169.72 | 2542.43 | 12712.15
N11-429 | ALAGADO | PV-N11-429 | PV-N11-430 | PV-N11-429→PV-N11-430 | 9.39 | 200 | 1.65 | 1.67 | CIMENTADO | 12.5 | 11.2 | 1878 | 384.62 | 223.78 | 3078 | 734.07 | 6298.47 | 1574.62 | 7873.09
N11-430 | ALAGADO | PV-N11-430 | PV-N11-431 | PV-N11-430→PV-N11-431 | 21.88 | 200 | 2.08 | 2.35 | CIMENTADO | 38.8 | 34.9 | 4376 | 1193.88 | 697.3 | 3078 | 1710.49 | 11055.67 | 2763.92 | 13819.59
N11-431 | ALAGADO | PV-N11-431 | PV-N11-432 | PV-N11-431→PV-N11-432 | 10.45 | 200 | 3.45 | 3.77 | CIMENTADO | 30.2 | 27.2 | 2090 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 816.94 | 7457.65 | 1864.41 | 9322.06
N11-432 | ALAGADO | PV-N11-432 | PV-N11-433 | PV-N11-432→PV-N11-433 | 13.72 | 150 | 2.15 | 2.02 | CBUQ | 22.9 | 20.6 | 2195.2 | 704.63 | 411.59 | 3078 | 1707.54 | 8096.96 | 2024.24 | 10121.2
N11-433 | ALAGADO | PV-N11-433 | PV-N11-434 | PV-N11-433→PV-N11-434 | 21.37 | 200 | 3.38 | 3.67 | CIMENTADO | 60.3 | 54.3 | 4274 | 1855.43 | 1084.91 | 3078 | 1670.62 | 11962.96 | 2990.74 | 14953.7
N11-434 | ALAGADO | PV-N11-434 | PV-N11-435 | PV-N11-434→PV-N11-435 | 24.92 | 200 | 1.51 | 1.47 | CBUQ | 29.7 | 26.7 | 4984 | 913.87 | 533.47 | 3078 | 3101.44 | 12610.78 | 3152.7 | 15763.48
N11-435 | ALAGADO | PV-N11-435 | PV-N11-436 | PV-N11-435→PV-N11-436 | 14.19 | 200 | 1.79 | 2.07 | CIMENTADO | 21.9 | 19.7 | 2838 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 1109.32 | 8092.79 | 2023.2 | 10115.99
N11-436 | ALAGADO | PV-N11-436 | PV-N11-437 | PV-N11-436→PV-N11-437 | 22.62 | 150 | 1.82 | 1.98 | CIMENTADO | 34.4 | 31 | 3619.2 | 1058.49 | 619.38 | 3078 | 1768.34 | 10143.41 | 2535.85 | 12679.26
N11-437 | ALAGADO | PV-N11-437 | PV-N11-438 | PV-N11-437→PV-N11-438 | 10.87 | 200 | 2.2 | 2.34 | CBUQ | 19.7 | 17.7 | 2174 | 606.17 | 353.65 | 3078 | 1352.84 | 7564.66 | 1891.16 | 9455.82
N11-438 | ALAGADO | PV-N11-438 | PV-N11-439 | PV-N11-438→PV-N11-439 | 22.21 | 200 | 3 | 3.16 | CIMENTADO | 54.7 | 49.2 | 4442 | 1683.12 | 983.02 | 3078 | 1736.29 | 11922.43 | 2980.61 | 14903.04
N11-439 | ALAGADO | PV-N11-439 | PV-N11-440 | PV-N11-439→PV-N11-440 | 19.46 | 200 | 2.18 | 2.04 | CIMENTADO | 32.8 | 29.5 | 3892 | 1009.26 | 589.41 | 3078 | 1521.3 | 10089.97 | 2522.49 | 12612.46
N11-440 | ALAGADO | PV-N11-440 | PV-N11-441 | PV-N11-440→PV-N11-441 | 10.91 | 200 | 2.75 | 2.64 | CIMENTADO | 23.5 | 21.2 | 2182 | 723.1 | 423.58 | 3078 | 852.9 | 7259.58 | 1814.89 | 9074.47
N11-441 | ALAGADO | PV-N11-441 | PV-N11-442 | PV-N11-441→PV-N11-442 | 12.93 | 150 | 1.99 | 1.99 | CIMENTADO | 20.6 | 18.5 | 2068.8 | 633.86 | 369.63 | 3078 | 1010.82 | 7161.11 | 1790.28 | 8951.39
N11-442 | ALAGADO | PV-N11-442 | PV-N11-443 | PV-N11-442→PV-N11-443 | 9.78 | 200 | 2.48 | 2.69 | CBUQ | 20.2 | 18.2 | 1956 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 1217.18 | 7236.37 | 1809.09 | 9045.46
N11-443 | ALAGADO | PV-N11-443 | PV-N11-444 | PV-N11-443→PV-N11-444 | 14.41 | 200 | 1.85 | 2.09 | CIMENTADO | 22.7 | 20.4 | 2882 | 698.48 | 407.59 | 3078 | 1126.52 | 8192.59 | 2048.15 | 10240.74
N11-444 | ALAGADO | PV-N11-444 | PV-N11-445 | PV-N11-444→PV-N11-445 | 11.11 | 200 | 2.46 | 2.64 | CBUQ | 22.7 | 20.4 | 2222 | 698.48 | 407.59 | 3078 | 1382.71 | 7788.78 | 1947.19 | 9735.97
N11-445 | ALAGADO | PV-N11-445 | PV-N11-446 | PV-N11-445→PV-N11-446 | 19.21 | 200 | 1.61 | 1.53 | CIMENTADO | 24.1 | 21.7 | 3842 | 741.56 | 433.57 | 3078 | 1501.76 | 9596.89 | 2399.22 | 11996.11
N11-446 | ALAGADO | PV-N11-446 | PV-N11-447 | PV-N11-446→PV-N11-447 | 25.66 | 200 | 1.65 | 1.96 | CIMENTADO | 37.1 | 33.4 | 5132 | 1141.57 | 667.33 | 3078 | 2006 | 12024.9 | 3006.22 | 15031.12
N11-447 | ALAGADO | PV-N11-447 | PV-N11-448 | PV-N11-447→PV-N11-448 | 7.58 | 200 | 2.46 | 2.68 | CBUQ | 15.6 | 14 | 1516 | 480.01 | 279.72 | 3078 | 943.38 | 6297.11 | 1574.28 | 7871.39
N11-448 | ALAGADO | PV-N11-448 | PV-N11-449 | PV-N11-448→PV-N11-449 | 17.31 | 200 | 3.33 | 3.66 | CIMENTADO | 48.4 | 43.6 | 3462 | 1489.27 | 871.13 | 3078 | 1353.23 | 10253.63 | 2563.41 | 12817.04
N11-449 | ALAGADO | PV-N11-449 | PV-N11-450 | PV-N11-449→PV-N11-450 | 17.91 | 150 | 1.96 | 1.96 | CIMENTADO | 28.1 | 25.3 | 2865.6 | 864.64 | 505.49 | 3078 | 1400.13 | 8713.86 | 2178.47 | 10892.33
N11-450 | ALAGADO | PV-N11-450 | PV-N11-451 | PV-N11-450→PV-N11-451 | 24.18 | 200 | 2.25 | 2.41 | CIMENTADO | 45.1 | 40.6 | 4836 | 1387.73 | 811.19 | 3078 | 1890.3 | 12003.22 | 3000.8 | 15004.02
N11-451 | ALAGADO | PV-N11-451 | PV-N11-452 | PV-N11-451→PV-N11-452 | 16.67 | 200 | 3.13 | 3 | CBUQ | 40.9 | 36.8 | 3334 | 1258.49 | 735.26 | 3078 | 2074.68 | 10480.43 | 2620.11 | 13100.54
N11-452 | ALAGADO | PV-N11-452 | PV-N11-453 | PV-N11-452→PV-N11-453 | 17.36 | 200 | 2.57 | 2.71 | CBUQ | 36.7 | 33 | 3472 | 1129.26 | 659.34 | 3078 | 2160.56 | 10499.16 | 2624.79 | 13123.95
N11-453 | ALAGADO | PV-N11-453 | PV-N11-454 | PV-N11-453→PV-N11-454 | 16.04 | 150 | 2.78 | 3.06 | CIMENTADO | 37.5 | 33.8 | 2566.4 | 1153.88 | 675.32 | 3078 | 1253.94 | 8727.54 | 2181.89 | 10909.43
N11-454 | ALAGADO | PV-N11-454 | PV-N11-455 | PV-N11-454→PV-N11-455 | 12.31 | 200 | 2.59 | 2.86 | CIMENTADO | 26.8 | 24.1 | 2462 | 824.64 | 481.52 | 3078 | 962.35 | 7808.51 | 1952.13 | 9760.64
N11-455 | ALAGADO | PV-N11-455 | PV-N11-456 | PV-N11-455→PV-N11-456 | 8.39 | 200 | 3.31 | 3.55 | CIMENTADO | 23 | 20.7 | 1678 | 707.71 | 413.59 | 3078 | 655.9 | 6533.2 | 1633.3 | 8166.5
N11-456 | ALAGADO | PV-N11-456 | PV-N11-457 | PV-N11-456→PV-N11-457 | 14.88 | 150 | 2.55 | 2.82 | CBUQ | 32 | 28.8 | 2380.8 | 984.64 | 575.42 | 3078 | 1851.91 | 8870.77 | 2217.69 | 11088.46
N11-457 | ALAGADO | PV-N11-457 | PV-N11-458 | PV-N11-457→PV-N11-458 | 8.33 | 200 | 1.87 | 2.12 | CIMENTADO | 13.3 | 12 | 1666 | 409.24 | 239.76 | 3078 | 651.21 | 6044.21 | 1511.05 | 7555.26
N11-458 | ALAGADO | PV-N11-458 | PV-N11-459 | PV-N11-458→PV-N11-459 | 17.49 | 150 | 2.45 | 2.64 | CIMENTADO | 35.6 | 32 | 2798.4 | 1095.41 | 639.36 | 3078 | 1367.3 | 8978.47 | 2244.62 | 11223.09
N11-459 | ALAGADO | PV-N11-459 | PV-N11-460 | PV-N11-459→PV-N11-460 | 13.01 | 200 | 3.3 | 3.41 | CIMENTADO | 34.9 | 31.4 | 2602 | 1073.87 | 627.37 | 3078 | 1017.07 | 8398.31 | 2099.58 | 10497.89
N11-460 | ALAGADO | PV-N11-460 | PV-N11-461 | PV-N11-460→PV-N11-461 | 17.18 | 150 | 3.34 | 3.28 | CIMENTADO | 45.5 | 41 | 2748.8 | 1400.04 | 819.18 | 3078 | 1343.06 | 9389.08 | 2347.27 | 11736.35
N11-461 | ALAGADO | PV-N11-461 | PV-N11-462 | PV-N11-461→PV-N11-462 | 9.83 | 200 | 1.93 | 2.04 | CBUQ | 15.6 | 14 | 1966 | 480.01 | 279.72 | 3078 | 1223.4 | 7027.13 | 1756.78 | 8783.91
N11-462 | ALAGADO | PV-N11-462 | PV-N11-463 | PV-N11-462→PV-N11-463 | 24.52 | 200 | 2.63 | 2.91 | CIMENTADO | 54.3 | 48.9 | 4904 | 1670.81 | 977.02 | 3078 | 1916.88 | 12546.71 | 3136.68 | 15683.39
N11-463 | ALAGADO | PV-N11-463 | PV-N11-464 | PV-N11-463→PV-N11-464 | 23.82 | 200 | 2.95 | 3.07 | CIMENTADO | 57.4 | 51.7 | 4764 | 1766.2 | 1032.97 | 3078 | 1862.15 | 12503.32 | 3125.83 | 15629.15
N11-464 | ALAGADO | PV-N11-464 | PV-N11-465 | PV-N11-464→PV-N11-465 | 10.86 | 200 | 3.32 | 3.38 | CBUQ | 29.1 | 26.2 | 2172 | 895.41 | 523.48 | 3078 | 1351.59 | 8020.48 | 2005.12 | 10025.6
N11-465 | ALAGADO | PV-N11-465 | PV-N11-466 | PV-N11-465→PV-N11-466 | 13.68 | 200 | 2.37 | 2.26 | CIMENTADO | 25.3 | 22.8 | 2736 | 778.48 | 455.54 | 3078 | 1069.45 | 8117.47 | 2029.37 | 10146.84
N11-466 | ALAGADO | PV-N11-466 | PV-N11-467 | PV-N11-466→PV-N11-467 | 18.65 | 200 | 2.68 | 2.71 | CIMENTADO | 40.2 | 36.2 | 3730 | 1236.95 | 723.28 | 3078 | 1457.98 | 10226.21 | 2556.55 | 12782.76
N11-467 | ALAGADO | PV-N11-467 | PV-N11-468 | PV-N11-467→PV-N11-468 | 9.12 | 200 | 3.41 | 3.55 | CBUQ | 25.4 | 22.9 | 1824 | 781.56 | 457.54 | 3078 | 1135.04 | 7276.14 | 1819.04 | 9095.18
N11-468 | ALAGADO | PV-N11-468 | PV-N11-469 | PV-N11-468→PV-N11-469 | 13.88 | 200 | 2.91 | 2.93 | CBUQ | 32.4 | 29.2 | 2776 | 996.95 | 583.42 | 3078 | 1727.45 | 9161.82 | 2290.45 | 11452.27
N11-469 | ALAGADO | PV-N11-469 | PV-N11-470 | PV-N11-469→PV-N11-470 | 11.98 | 150 | 1.84 | 1.71 | CIMENTADO | 17 | 15.3 | 1916.8 | 523.09 | 305.69 | 3078 | 936.55 | 6760.13 | 1690.03 | 8450.16
N11-470 | ALAGADO | PV-N11-470 | PV-N11-471 | PV-N11-470→PV-N11-471 | 24.2 | 200 | 2.9 | 3.16 | CIMENTADO | 58.7 | 52.8 | 4840 | 1806.2 | 1054.94 | 3078 | 1891.86 | 12671 | 3167.75 | 15838.75
N11-471 | ALAGADO | PV-N11-471 | PV-N11-472 | PV-N11-471→PV-N11-472 | 23.04 | 200 | 3.43 | 3.5 | CIMENTADO | 63.9 | 57.5 | 4608 | 1966.2 | 1148.85 | 3078 | 1801.18 | 12602.23 | 3150.56 | 15752.79
N11-472 | ALAGADO | PV-N11-472 | PV-N11-473 | PV-N11-472→PV-N11-473 | 18.03 | 200 | 1.64 | 1.83 | CIMENTADO | 25 | 22.5 | 3606 | 769.25 | 449.55 | 3078 | 1409.51 | 9312.31 | 2328.08 | 11640.39
N11-473 | ALAGADO | PV-N11-473 | PV-N11-474 | PV-N11-473→PV-N11-474 | 16.93 | 200 | 2.25 | 2.39 | CBUQ | 31.4 | 28.3 | 3386 | 966.18 | 565.43 | 3078 | 2107.04 | 10102.65 | 2525.66 | 12628.31
N11-474 | ALAGADO | PV-N11-474 | PV-N11-475 | PV-N11-474→PV-N11-475 | 24.48 | 200 | 1.62 | 1.73 | CIMENTADO | 32.8 | 29.5 | 4896 | 1009.26 | 589.41 | 3078 | 1913.75 | 11486.42 | 2871.61 | 14358.03
N11-475 | ALAGADO | PV-N11-475 | PV-N11-476 | PV-N11-475→PV-N11-476 | 24.52 | 150 | 2.55 | 2.5 | CBUQ | 49.5 | 44.6 | 3923.2 | 1523.12 | 891.11 | 3078 | 3051.66 | 12467.09 | 3116.77 | 15583.86
N11-476 | ALAGADO | PV-N11-476 | PV-N11-477 | PV-N11-476→PV-N11-477 | 25.19 | 200 | 1.66 | 1.8 | CBUQ | 34.9 | 31.4 | 5038 | 1073.87 | 627.37 | 3078 | 3135.05 | 12952.29 | 3238.07 | 16190.36
N11-477 | ALAGADO | PV-N11-477 | PV-N11-478 | PV-N11-477→PV-N11-478 | 9.67 | 150 | 2.6 | 2.75 | CBUQ | 20.7 | 18.6 | 1547.2 | 636.94 | 371.63 | 3078 | 1203.49 | 6837.26 | 1709.32 | 8546.58
N11-478 | ALAGADO | PV-N11-478 | PV-N11-479 | PV-N11-478→PV-N11-479 | 10.31 | 200 | 3.18 | 3.39 | CBUQ | 27.1 | 24.4 | 2062 | 833.87 | 487.51 | 3078 | 1283.14 | 7744.52 | 1936.13 | 9680.65
N11-479 | ALAGADO | PV-N11-479 | PV-N11-480 | PV-N11-479→PV-N11-480 | 19.81 | 200 | 2.84 | 2.71 | CIMENTADO | 44 | 39.6 | 3962 | 1353.88 | 791.21 | 3078 | 1548.67 | 10733.76 | 2683.44 | 13417.2
N11-480 | ALAGADO | PV-N11-480 | PV-N11-481 | PV-N11-480→PV-N11-481 | 17.32 | 200 | 3.2 | 3.46 | CIMENTADO | 46.1 | 41.5 | 3464 | 1418.5 | 829.17 | 3078 | 1354.01 | 10143.68 | 2535.92 | 12679.6
N11-481 | ALAGADO | PV-N11-481 | PV-N11-482 | PV-N11-481→PV-N11-482 | 7.7 | 200 | 2.86 | 3.11 | CIMENTADO | 18.4 | 16.6 | 1540 | 566.17 | 331.67 | 3078 | 601.96 | 6117.8 | 1529.45 | 7647.25
N11-482 | ALAGADO | PV-N11-482 | PV-N11-483 | PV-N11-482→PV-N11-483 | 8.5 | 200 | 2.25 | 2.55 | CBUQ | 16.3 | 14.7 | 1700 | 501.55 | 293.71 | 3078 | 1057.88 | 6631.14 | 1657.79 | 8288.93
N11-483 | ALAGADO | PV-N11-483 | PV-N11-484 | PV-N11-483→PV-N11-484 | 23.7 | 200 | 3.41 | 3.61 | CIMENTADO | 66.5 | 59.9 | 4740 | 2046.2 | 1196.8 | 3078 | 1852.77 | 12913.77 | 3228.44 | 16142.21
N11-484 | ALAGADO | PV-N11-484 | PV-N11-485 | PV-N11-484→PV-N11-485 | 23.35 | 200 | 1.57 | 1.83 | CBUQ | 31.8 | 28.6 | 4670 | 978.49 | 571.43 | 3078 | 2906.05 | 12203.97 | 3050.99 | 15254.96
N11-485 | ALAGADO | PV-N11-485 | PV-N11-486 | PV-N11-485→PV-N11-486 | 13.93 | 200 | 2.12 | 2.1 | CIMENTADO | 23.5 | 21.2 | 2786 | 723.1 | 423.58 | 3078 | 1088.99 | 8099.67 | 2024.92 | 10124.59
N11-486 | ALAGADO | PV-N11-486 | PV-N11-487 | PV-N11-486→PV-N11-487 | 23.75 | 200 | 2.77 | 3.03 | CBUQ | 55.1 | 49.6 | 4750 | 1695.43 | 991.01 | 3078 | 2955.83 | 13470.27 | 3367.57 | 16837.84
N11-487 | ALAGADO | PV-N11-487 | PV-N11-488 | PV-N11-487→PV-N11-488 | 18.28 | 150 | 2.83 | 3.02 | CIMENTADO | 42.8 | 38.5 | 2924.8 | 1316.96 | 769.23 | 3078 | 1429.06 | 9518.05 | 2379.51 | 11897.56
N11-488 | ALAGADO | PV-N11-488 | PV-N11-489 | PV-N11-488→PV-N11-489 | 22.19 | 150 | 3.21 | 3.32 | CIMENTADO | 58 | 52.2 | 3550.4 | 1784.66 | 1042.96 | 3078 | 1734.73 | 11190.75 | 2797.69 | 13988.44
N11-489 | ALAGADO | PV-N11-489 | PV-N11-490 | PV-N11-489→PV-N11-490 | 15.22 | 150 | 2.37 | 2.33 | CBUQ | 28.6 | 25.7 | 2435.2 | 880.02 | 513.49 | 3078 | 1894.22 | 8800.93 | 2200.23 | 11001.16
N11-490 | ALAGADO | PV-N11-490 | PV-N11-491 | PV-N11-490→PV-N11-491 | 9.45 | 200 | 3.12 | 3.34 | CIMENTADO | 24.4 | 22 | 1890 | 750.79 | 439.56 | 3078 | 738.76 | 6897.11 | 1724.28 | 8621.39
N11-491 | ALAGADO | PV-N11-491 | PV-N11-492 | PV-N11-491→PV-N11-492 | 15.34 | 200 | 2.35 | 2.69 | CIMENTADO | 30.9 | 27.8 | 3068 | 950.79 | 555.44 | 3078 | 1199.22 | 8851.45 | 2212.86 | 11064.31
N11-492 | ALAGADO | PV-N11-492 | PV-N11-493 | PV-N11-492→PV-N11-493 | 15.77 | 150 | 1.96 | 2.12 | CIMENTADO | 25.7 | 23.1 | 2523.2 | 790.79 | 461.54 | 3078 | 1232.84 | 8086.37 | 2021.59 | 10107.96
N11-493 | ALAGADO | PV-N11-493 | PV-N11-494 | PV-N11-493→PV-N11-494 | 17.5 | 150 | 3.16 | 3.36 | CIMENTADO | 45.6 | 41 | 2800 | 1403.11 | 819.18 | 3078 | 1368.08 | 9468.37 | 2367.09 | 11835.46
N11-494 | ALAGADO | PV-N11-494 | PV-N11-495 | PV-N11-494→PV-N11-495 | 9.3 | 150 | 2.22 | 2.54 | CIMENTADO | 17.7 | 15.9 | 1488 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 727.04 | 6155.35 | 1538.84 | 7694.19
N11-495 | ALAGADO | PV-N11-495 | PV-N11-496 | PV-N11-495→PV-N11-496 | 25.6 | 150 | 1.81 | 1.88 | CIMENTADO | 37.8 | 34 | 4096 | 1163.11 | 679.32 | 3078 | 2001.31 | 11017.74 | 2754.43 | 13772.17
N11-496 | ALAGADO | PV-N11-496 | PV-N11-497 | PV-N11-496→PV-N11-497 | 11.85 | 200 | 3.43 | 3.46 | CBUQ | 32.7 | 29.4 | 2370 | 1006.18 | 587.41 | 3078 | 1474.8 | 8516.39 | 2129.1 | 10645.49
N11-497 | ALAGADO | PV-N11-497 | PV-N11-498 | PV-N11-497→PV-N11-498 | 11.01 | 200 | 1.58 | 1.91 | CIMENTADO | 15.4 | 13.9 | 2202 | 473.86 | 277.72 | 3078 | 860.72 | 6892.3 | 1723.08 | 8615.38
N11-498 | ALAGADO | PV-N11-498 | PV-N11-499 | PV-N11-498→PV-N11-499 | 17.05 | 200 | 1.9 | 1.77 | CIMENTADO | 25 | 22.5 | 3410 | 769.25 | 449.55 | 3078 | 1332.9 | 9039.7 | 2259.93 | 11299.63
N11-499 | ALAGADO | PV-N11-499 | PV-N11-500 | PV-N11-499→PV-N11-500 | 17.24 | 200 | 2.16 | 2.49 | CIMENTADO | 32.1 | 28.9 | 3448 | 987.72 | 577.42 | 3078 | 1347.75 | 9438.89 | 2359.72 | 11798.61
N11-500 | ALAGADO | PV-N11-500 | PV-N11-501 | PV-N11-500→PV-N11-501 | 15.45 | 200 | 1.83 | 2.05 | CIMENTADO | 24 | 21.6 | 3090 | 738.48 | 431.57 | 3078 | 1207.82 | 8545.87 | 2136.47 | 10682.34
N11-501 | ALAGADO | PV-N11-501 | PV-N11-502 | PV-N11-501→PV-N11-502 | 21.56 | 200 | 3.35 | 3.28 | CBUQ | 57.2 | 51.5 | 4312 | 1760.04 | 1028.97 | 3078 | 2683.27 | 12862.28 | 3215.57 | 16077.85
N11-502 | ALAGADO | PV-N11-502 | PV-N11-503 | PV-N11-502→PV-N11-503 | 16.87 | 150 | 3.09 | 3.25 | CBUQ | 42.8 | 38.5 | 2699.2 | 1316.96 | 769.23 | 3078 | 2099.57 | 9962.96 | 2490.74 | 12453.7
N11-503 | ALAGADO | PV-N11-503 | PV-N11-504 | PV-N11-503→PV-N11-504 | 18.58 | 150 | 1.58 | 1.51 | CIMENTADO | 23 | 20.7 | 2972.8 | 707.71 | 413.59 | 3078 | 1452.51 | 8624.61 | 2156.15 | 10780.76
N11-504 | ALAGADO | PV-N11-504 | PV-N11-505 | PV-N11-504→PV-N11-505 | 20.68 | 150 | 2.02 | 2.31 | CIMENTADO | 35.8 | 32.2 | 3308.8 | 1101.57 | 643.36 | 3078 | 1616.68 | 9748.41 | 2437.1 | 12185.51
N11-505 | ALAGADO | PV-N11-505 | PV-N11-506 | PV-N11-505→PV-N11-506 | 7.82 | 200 | 1.57 | 1.6 | CIMENTADO | 9.9 | 8.9 | 1564 | 304.62 | 177.82 | 3078 | 611.34 | 5735.78 | 1433.94 | 7169.72
N11-506 | ALAGADO | PV-N11-506 | PV-N11-507 | PV-N11-506→PV-N11-507 | 17.86 | 150 | 1.74 | 2.03 | CIMENTADO | 26.9 | 24.2 | 2857.6 | 827.71 | 483.52 | 3078 | 1396.22 | 8643.05 | 2160.76 | 10803.81
N11-507 | ALAGADO | PV-N11-507 | PV-N11-508 | PV-N11-507→PV-N11-508 | 23.63 | 150 | 2.2 | 2.53 | CBUQ | 44.7 | 40.2 | 3780.8 | 1375.42 | 803.2 | 3078 | 2940.9 | 11978.32 | 2994.58 | 14972.9
N11-508 | ALAGADO | PV-N11-508 | PV-N11-509 | PV-N11-508→PV-N11-509 | 7.68 | 200 | 3.44 | 3.78 | CIMENTADO | 22.2 | 20 | 1536 | 683.09 | 399.6 | 3078 | 600.39 | 6297.08 | 1574.27 | 7871.35
N11-509 | ALAGADO | PV-N11-509 | PV-N11-510 | PV-N11-509→PV-N11-510 | 14.81 | 150 | 1.9 | 2.19 | CIMENTADO | 24.2 | 21.8 | 2369.6 | 744.63 | 435.56 | 3078 | 1157.79 | 7785.58 | 1946.39 | 9731.97
N11-510 | ALAGADO | PV-N11-510 | PV-N11-511 | PV-N11-510→PV-N11-511 | 24.4 | 200 | 3.03 | 3.25 | CIMENTADO | 61.3 | 55.2 | 4880 | 1886.2 | 1102.9 | 3078 | 1907.49 | 12854.59 | 3213.65 | 16068.24
N11-511 | ALAGADO | PV-N11-511 | PV-N11-512 | PV-N11-511→PV-N11-512 | 13.86 | 200 | 2.87 | 2.99 | CBUQ | 32.5 | 29.2 | 2772 | 1000.02 | 583.42 | 3078 | 1724.96 | 9158.4 | 2289.6 | 11448
N11-512 | ALAGADO | PV-N11-512 | PV-N11-513 | PV-N11-512→PV-N11-513 | 15.8 | 200 | 2.45 | 2.45 | CIMENTADO | 31 | 27.9 | 3160 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 1235.18 | 8984.49 | 2246.12 | 11230.61
N11-513 | ALAGADO | PV-N11-513 | PV-N11-514 | PV-N11-513→PV-N11-514 | 25.42 | 200 | 3.37 | 3.3 | CIMENTADO | 67.8 | 61 | 5084 | 2086.21 | 1218.78 | 3078 | 1987.23 | 13454.22 | 3363.55 | 16817.77
N11-514 | ALAGADO | PV-N11-514 | PV-N11-515 | PV-N11-514→PV-N11-515 | 11.03 | 150 | 3.31 | 3.21 | CIMENTADO | 28.8 | 25.9 | 1764.8 | 886.18 | 517.48 | 3078 | 862.28 | 7108.74 | 1777.18 | 8885.92
N11-515 | ALAGADO | PV-N11-515 | PV-N11-516 | PV-N11-515→PV-N11-516 | 8.56 | 200 | 2.21 | 2.54 | CIMENTADO | 16.3 | 14.7 | 1712 | 501.55 | 293.71 | 3078 | 669.19 | 6254.45 | 1563.61 | 7818.06
N11-516 | ALAGADO | PV-N11-516 | PV-N11-517 | PV-N11-516→PV-N11-517 | 23.17 | 150 | 1.52 | 1.52 | CBUQ | 28.2 | 25.4 | 3707.2 | 867.71 | 507.49 | 3078 | 2883.65 | 11044.05 | 2761.01 | 13805.06
N11-517 | ALAGADO | PV-N11-517 | PV-N11-518 | PV-N11-517→PV-N11-518 | 23.34 | 200 | 3.43 | 3.32 | CIMENTADO | 63 | 56.7 | 4668 | 1938.51 | 1132.87 | 3078 | 1824.63 | 12642.01 | 3160.5 | 15802.51
N11-518 | ALAGADO | PV-N11-518 | PV-N11-519 | PV-N11-518→PV-N11-519 | 16.05 | 200 | 1.69 | 1.73 | CBUQ | 22 | 19.8 | 3210 | 676.94 | 395.6 | 3078 | 1997.52 | 9358.06 | 2339.51 | 11697.57
N11-519 | ALAGADO | PV-N11-519 | PV-N11-520 | PV-N11-519→PV-N11-520 | 16.82 | 200 | 2.82 | 3.02 | CBUQ | 39.3 | 35.4 | 3364 | 1209.26 | 707.29 | 3078 | 2093.35 | 10451.9 | 2612.97 | 13064.87
N11-520 | ALAGADO | PV-N11-520 | PV-N11-521 | PV-N11-520→PV-N11-521 | 22.74 | 200 | 2.86 | 3.15 | CIMENTADO | 54.7 | 49.2 | 4548 | 1683.12 | 983.02 | 3078 | 1777.72 | 12069.86 | 3017.47 | 15087.33
N11-521 | ALAGADO | PV-N11-521 | PV-N11-522 | PV-N11-521→PV-N11-522 | 20.95 | 200 | 3.23 | 3.3 | CIMENTADO | 54.7 | 49.2 | 4190 | 1683.12 | 983.02 | 3078 | 1637.79 | 11571.93 | 2892.98 | 14464.91
N11-522 | ALAGADO | PV-N11-522 | PV-N11-523 | PV-N11-522→PV-N11-523 | 12.24 | 200 | 2.93 | 3.24 | CIMENTADO | 30.2 | 27.2 | 2448 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 956.87 | 7955.58 | 1988.89 | 9944.47
N11-523 | ALAGADO | PV-N11-523 | PV-N11-524 | PV-N11-523→PV-N11-524 | 7.67 | 200 | 1.73 | 1.73 | CIMENTADO | 10.6 | 9.5 | 1534 | 326.16 | 189.81 | 3078 | 599.61 | 5727.58 | 1431.89 | 7159.47
N11-524 | ALAGADO | PV-N11-524 | PV-N11-525 | PV-N11-524→PV-N11-525 | 16.19 | 200 | 1.69 | 1.89 | CIMENTADO | 23.2 | 20.9 | 3238 | 713.86 | 417.58 | 3078 | 1265.67 | 8713.11 | 2178.28 | 10891.39
N11-525 | ALAGADO | PV-N11-525 | PV-N11-526 | PV-N11-525→PV-N11-526 | 23.16 | 150 | 2.1 | 2.18 | CBUQ | 39.6 | 35.6 | 3705.6 | 1218.49 | 711.29 | 3078 | 2882.4 | 11595.78 | 2898.95 | 14494.73
N11-526 | ALAGADO | PV-N11-526 | PV-N11-527 | PV-N11-526→PV-N11-527 | 23.84 | 200 | 2.13 | 2.41 | CIMENTADO | 43.3 | 39 | 4768 | 1332.34 | 779.22 | 3078 | 1863.72 | 11821.28 | 2955.32 | 14776.6
N11-527 | ALAGADO | PV-N11-527 | PV-N11-528 | PV-N11-527→PV-N11-528 | 24.95 | 200 | 2.15 | 2.26 | CIMENTADO | 44 | 39.6 | 4990 | 1353.88 | 791.21 | 3078 | 1950.49 | 12163.58 | 3040.89 | 15204.47
N11-528 | ALAGADO | PV-N11-528 | PV-N11-529 | PV-N11-528→PV-N11-529 | 23.54 | 200 | 3.2 | 3.29 | CIMENTADO | 61.1 | 55 | 4708 | 1880.05 | 1098.9 | 3078 | 1840.26 | 12605.21 | 3151.3 | 15756.51
N11-529 | ALAGADO | PV-N11-529 | PV-N11-530 | PV-N11-529→PV-N11-530 | 18.03 | 150 | 1.78 | 2.12 | CIMENTADO | 28.1 | 25.3 | 2884.8 | 864.64 | 505.49 | 3078 | 1409.51 | 8742.44 | 2185.61 | 10928.05
N11-530 | ALAGADO | PV-N11-530 | PV-N11-531 | PV-N11-530→PV-N11-531 | 15.54 | 200 | 2.55 | 2.51 | CIMENTADO | 31.5 | 28.4 | 3108 | 969.25 | 567.43 | 3078 | 1214.86 | 8937.54 | 2234.39 | 11171.93
N11-531 | ALAGADO | PV-N11-531 | PV-N11-532 | PV-N11-531→PV-N11-532 | 21.62 | 150 | 2.65 | 2.79 | CIMENTADO | 47 | 42.3 | 3459.2 | 1446.19 | 845.15 | 3078 | 1690.17 | 10518.71 | 2629.68 | 13148.39
N11-532 | ALAGADO | PV-N11-532 | PV-N11-533 | PV-N11-532→PV-N11-533 | 20.97 | 200 | 1.77 | 1.91 | CBUQ | 30.9 | 27.8 | 4194 | 950.79 | 555.44 | 3078 | 2609.84 | 11388.07 | 2847.02 | 14235.09
N11-533 | ALAGADO | PV-N11-533 | PV-N11-534 | PV-N11-533→PV-N11-534 | 17.26 | 150 | 1.56 | 1.67 | CBUQ | 22.3 | 20.1 | 2761.6 | 686.17 | 401.6 | 3078 | 2148.11 | 9075.48 | 2268.87 | 11344.35
N11-534 | ALAGADO | PV-N11-534 | PV-N11-535 | PV-N11-534→PV-N11-535 | 8.97 | 200 | 3.37 | 3.58 | CBUQ | 24.9 | 22.4 | 1794 | 766.17 | 447.55 | 3078 | 1116.37 | 7202.09 | 1800.52 | 9002.61
N11-535 | ALAGADO | PV-N11-535 | PV-N11-536 | PV-N11-535→PV-N11-536 | 24.4 | 150 | 2.85 | 3.15 | CBUQ | 58.6 | 52.7 | 3904 | 1803.12 | 1052.95 | 3078 | 3036.73 | 12874.8 | 3218.7 | 16093.5
N11-536 | ALAGADO | PV-N11-536 | PV-N11-537 | PV-N11-536→PV-N11-537 | 15.74 | 200 | 2.62 | 2.74 | CIMENTADO | 33.7 | 30.3 | 3148 | 1036.95 | 605.39 | 3078 | 1230.49 | 9098.83 | 2274.71 | 11373.54
N11-537 | ALAGADO | PV-N11-537 | PV-N11-538 | PV-N11-537→PV-N11-538 | 14.04 | 200 | 3.2 | 3.23 | CIMENTADO | 36.1 | 32.5 | 2808 | 1110.8 | 649.35 | 3078 | 1097.59 | 8743.74 | 2185.93 | 10929.67
N11-538 | ALAGADO | PV-N11-538 | PV-N11-539 | PV-N11-538→PV-N11-539 | 18.94 | 200 | 2.14 | 2.28 | CBUQ | 33.5 | 30.2 | 3788 | 1030.8 | 603.4 | 3078 | 2357.2 | 10857.4 | 2714.35 | 13571.75
N11-539 | ALAGADO | PV-N11-539 | PV-N11-540 | PV-N11-539→PV-N11-540 | 19.76 | 150 | 2.25 | 2.47 | CIMENTADO | 37.3 | 33.6 | 3161.6 | 1147.72 | 671.33 | 3078 | 1544.76 | 9603.41 | 2400.85 | 12004.26
N11-540 | ALAGADO | PV-N11-540 | PV-N11-541 | PV-N11-540→PV-N11-541 | 11.24 | 200 | 2.79 | 2.69 | CIMENTADO | 24.6 | 22.1 | 2248 | 756.94 | 441.56 | 3078 | 878.7 | 7403.2 | 1850.8 | 9254
N11-541 | ALAGADO | PV-N11-541 | PV-N11-542 | PV-N11-541→PV-N11-542 | 22.76 | 200 | 3.06 | 3.31 | CBUQ | 58 | 52.2 | 4552 | 1784.66 | 1042.96 | 3078 | 2832.62 | 13290.24 | 3322.56 | 16612.8
N11-542 | ALAGADO | PV-N11-542 | PV-N11-543 | PV-N11-542→PV-N11-543 | 12.69 | 200 | 3.42 | 3.31 | CIMENTADO | 34.2 | 30.8 | 2538 | 1052.33 | 615.38 | 3078 | 992.05 | 8275.76 | 2068.94 | 10344.7
N11-543 | ALAGADO | PV-N11-543 | PV-N11-544 | PV-N11-543→PV-N11-544 | 10.79 | 200 | 2.1 | 2.38 | CIMENTADO | 19.3 | 17.4 | 2158 | 593.86 | 347.65 | 3078 | 843.52 | 7021.03 | 1755.26 | 8776.29
N11-544 | ALAGADO | PV-N11-544 | PV-N11-545 | PV-N11-544→PV-N11-545 | 14.84 | 200 | 1.96 | 1.98 | CBUQ | 23.4 | 21.1 | 2968 | 720.02 | 421.58 | 3078 | 1846.93 | 9034.53 | 2258.63 | 11293.16
N11-545 | ALAGADO | PV-N11-545 | PV-N11-546 | PV-N11-545→PV-N11-546 | 20.8 | 200 | 3.2 | 3.37 | CIMENTADO | 54.7 | 49.2 | 4160 | 1683.12 | 983.02 | 3078 | 1626.06 | 11530.2 | 2882.55 | 14412.75
N11-546 | ALAGADO | PV-N11-546 | PV-N11-547 | PV-N11-546→PV-N11-547 | 25.12 | 150 | 3.01 | 3.22 | CIMENTADO | 62.6 | 56.3 | 4019.2 | 1926.2 | 1124.87 | 3078 | 1963.78 | 12112.05 | 3028.01 | 15140.06
N11-547 | ALAGADO | PV-N11-547 | PV-N11-548 | PV-N11-547→PV-N11-548 | 22.25 | 200 | 3.16 | 3.38 | CIMENTADO | 58.2 | 52.4 | 4450 | 1790.81 | 1046.95 | 3078 | 1739.42 | 12105.18 | 3026.3 | 15131.48
N11-548 | ALAGADO | PV-N11-548 | PV-N11-549 | PV-N11-548→PV-N11-549 | 24.66 | 200 | 3.3 | 3.48 | CIMENTADO | 66.9 | 60.2 | 4932 | 2058.51 | 1202.8 | 3078 | 1927.82 | 13199.13 | 3299.78 | 16498.91
N11-549 | ALAGADO | PV-N11-549 | PV-N11-550 | PV-N11-549→PV-N11-550 | 9.95 | 150 | 2.08 | 2.2 | CBUQ | 17 | 15.3 | 1592 | 523.09 | 305.69 | 3078 | 1238.34 | 6737.12 | 1684.28 | 8421.4
N11-550 | ALAGADO | PV-N11-550 | PV-N11-551 | PV-N11-550→PV-N11-551 | 8.67 | 150 | 2.55 | 2.48 | CIMENTADO | 17.4 | 15.7 | 1387.2 | 535.4 | 313.69 | 3078 | 677.79 | 5992.08 | 1498.02 | 7490.1
N11-551 | ALAGADO | PV-N11-551 | PV-N11-552 | PV-N11-551→PV-N11-552 | 17.62 | 200 | 2.65 | 2.57 | CBUQ | 36.8 | 33.1 | 3524 | 1132.34 | 661.34 | 3078 | 2192.91 | 10588.59 | 2647.15 | 13235.74
N11-552 | ALAGADO | PV-N11-552 | PV-N11-553 | PV-N11-552→PV-N11-553 | 12.7 | 200 | 3.12 | 3.36 | CBUQ | 32.9 | 29.6 | 2540 | 1012.33 | 591.41 | 3078 | 1580.59 | 8802.33 | 2200.58 | 11002.91
N11-553 | ALAGADO | PV-N11-553 | PV-N11-554 | PV-N11-553→PV-N11-554 | 22.59 | 200 | 1.99 | 2.33 | CIMENTADO | 39 | 35.1 | 4518 | 1200.03 | 701.3 | 3078 | 1766 | 11263.33 | 2815.83 | 14079.16
N11-554 | ALAGADO | PV-N11-554 | PV-N11-555 | PV-N11-554→PV-N11-555 | 19.72 | 200 | 2.9 | 3.15 | CIMENTADO | 47.7 | 42.9 | 3944 | 1467.73 | 857.14 | 3078 | 1541.63 | 10888.5 | 2722.12 | 13610.62
N11-555 | ALAGADO | PV-N11-555 | PV-N11-556 | PV-N11-555→PV-N11-556 | 25.22 | 200 | 3.42 | 3.57 | CIMENTADO | 70.5 | 63.5 | 5044 | 2169.28 | 1268.73 | 3078 | 1971.6 | 13531.61 | 3382.9 | 16914.51
N11-556 | ALAGADO | PV-N11-556 | PV-N11-557 | PV-N11-556→PV-N11-557 | 12.05 | 200 | 2.84 | 3.06 | CBUQ | 28.4 | 25.6 | 2410 | 873.87 | 511.49 | 3078 | 1499.69 | 8373.05 | 2093.26 | 10466.31
N11-557 | ALAGADO | PV-N11-557 | PV-N11-558 | PV-N11-557→PV-N11-558 | 16.3 | 200 | 1.79 | 1.89 | CIMENTADO | 24 | 21.6 | 3260 | 738.48 | 431.57 | 3078 | 1274.27 | 8782.32 | 2195.58 | 10977.9
N11-558 | ALAGADO | PV-N11-558 | PV-N11-559 | PV-N11-558→PV-N11-559 | 16.58 | 200 | 2.72 | 2.96 | CBUQ | 37.7 | 33.9 | 3316 | 1160.03 | 677.32 | 3078 | 2063.48 | 10294.83 | 2573.71 | 12868.54
N11-559 | ALAGADO | PV-N11-559 | PV-N11-560 | PV-N11-559→PV-N11-560 | 11.76 | 200 | 2.73 | 2.93 | CBUQ | 26.6 | 23.9 | 2352 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 1463.6 | 8189.6 | 2047.4 | 10237
N11-560 | ALAGADO | PV-N11-560 | PV-N11-561 | PV-N11-560→PV-N11-561 | 18.22 | 200 | 2.77 | 2.91 | CIMENTADO | 41.4 | 37.3 | 3644 | 1273.88 | 745.25 | 3078 | 1424.37 | 10165.5 | 2541.38 | 12706.88
N11-561 | ALAGADO | PV-N11-561 | PV-N11-562 | PV-N11-561→PV-N11-562 | 15.52 | 200 | 3.44 | 3.62 | CIMENTADO | 43.8 | 39.4 | 3104 | 1347.73 | 787.21 | 3078 | 1213.29 | 9530.23 | 2382.56 | 11912.79
N11-562 | ALAGADO | PV-N11-562 | PV-N11-563 | PV-N11-562→PV-N11-563 | 15.58 | 200 | 2.04 | 2.1 | CBUQ | 25.8 | 23.2 | 3116 | 793.87 | 463.54 | 3078 | 1939.02 | 9390.43 | 2347.61 | 11738.04
N11-563 | ALAGADO | PV-N11-563 | PV-N11-564 | PV-N11-563→PV-N11-564 | 14.03 | 150 | 1.88 | 1.73 | CIMENTADO | 20.3 | 18.3 | 2244.8 | 624.63 | 365.63 | 3078 | 1096.81 | 7409.87 | 1852.47 | 9262.34
N11-564 | ALAGADO | PV-N11-564 | PV-N11-565 | PV-N11-564→PV-N11-565 | 7.67 | 200 | 2.13 | 2.36 | CIMENTADO | 13.8 | 12.4 | 1534 | 424.63 | 247.75 | 3078 | 599.61 | 5883.99 | 1471 | 7354.99
N11-565 | ALAGADO | PV-N11-565 | PV-N11-566 | PV-N11-565→PV-N11-566 | 16.97 | 200 | 2.78 | 2.86 | CBUQ | 38.3 | 34.5 | 3394 | 1178.49 | 689.31 | 3078 | 2112.02 | 10451.82 | 2612.95 | 13064.77
N11-566 | ALAGADO | PV-N11-566 | PV-N11-567 | PV-N11-566→PV-N11-567 | 13.53 | 150 | 1.93 | 1.98 | CIMENTADO | 21.2 | 19.1 | 2164.8 | 652.32 | 381.62 | 3078 | 1057.72 | 7334.46 | 1833.62 | 9168.08
N11-567 | ALAGADO | PV-N11-567 | PV-N11-568 | PV-N11-567→PV-N11-568 | 7.38 | 150 | 1.89 | 1.83 | CIMENTADO | 11 | 9.9 | 1180.8 | 338.47 | 197.8 | 3078 | 576.94 | 5372.01 | 1343 | 6715.01
N11-568 | ALAGADO | PV-N11-568 | PV-N11-569 | PV-N11-568→PV-N11-569 | 13.03 | 200 | 2.41 | 2.33 | CIMENTADO | 24.7 | 22.2 | 2606 | 760.02 | 443.56 | 3078 | 1018.63 | 7906.21 | 1976.55 | 9882.76
N11-569 | ALAGADO | PV-N11-569 | PV-N11-570 | PV-N11-569→PV-N11-570 | 12.49 | 150 | 2.57 | 2.47 | CIMENTADO | 25.2 | 22.7 | 1998.4 | 775.4 | 453.55 | 3078 | 976.42 | 7281.77 | 1820.44 | 9102.21
N11-570 | ALAGADO | PV-N11-570 | PV-N11-571 | PV-N11-570→PV-N11-571 | 14.6 | 200 | 2.95 | 3.01 | CIMENTADO | 34.8 | 31.3 | 2920 | 1070.8 | 625.37 | 3078 | 1141.37 | 8835.54 | 2208.89 | 11044.43
N11-571 | ALAGADO | PV-N11-571 | PV-N11-572 | PV-N11-571→PV-N11-572 | 9.79 | 150 | 2.55 | 2.66 | CIMENTADO | 20.4 | 18.4 | 1566.4 | 627.71 | 367.63 | 3078 | 765.34 | 6405.08 | 1601.27 | 8006.35
N11-572 | ALAGADO | PV-N11-572 | PV-N11-573 | PV-N11-572→PV-N11-573 | 16.7 | 200 | 3.17 | 3.4 | CBUQ | 43.9 | 39.5 | 3340 | 1350.8 | 789.21 | 3078 | 2078.42 | 10636.43 | 2659.11 | 13295.54
N11-573 | ALAGADO | PV-N11-573 | PV-N11-574 | PV-N11-573→PV-N11-574 | 20.1 | 200 | 1.66 | 1.86 | CIMENTADO | 28.3 | 25.5 | 4020 | 870.79 | 509.49 | 3078 | 1571.34 | 10049.62 | 2512.41 | 12562.03
N11-574 | ALAGADO | PV-N11-574 | PV-N11-575 | PV-N11-574→PV-N11-575 | 18.95 | 150 | 3.22 | 3.38 | CIMENTADO | 50 | 45 | 3032 | 1538.5 | 899.1 | 3078 | 1481.44 | 10029.04 | 2507.26 | 12536.3
N11-575 | ALAGADO | PV-N11-575 | PV-N11-576 | PV-N11-575→PV-N11-576 | 22.15 | 150 | 2.57 | 2.88 | CIMENTADO | 48.3 | 43.5 | 3544 | 1486.19 | 869.13 | 3078 | 1731.6 | 10708.92 | 2677.23 | 13386.15
N11-576 | ALAGADO | PV-N11-576 | PV-N11-577 | PV-N11-576→PV-N11-577 | 15.68 | 200 | 1.77 | 1.9 | CIMENTADO | 23 | 20.7 | 3136 | 707.71 | 413.59 | 3078 | 1225.8 | 8561.1 | 2140.28 | 10701.38
N11-577 | ALAGADO | PV-N11-577 | PV-N11-578 | PV-N11-577→PV-N11-578 | 16.91 | 200 | 1.68 | 1.82 | CIMENTADO | 23.7 | 21.3 | 3382 | 729.25 | 425.57 | 3078 | 1321.96 | 8936.78 | 2234.2 | 11170.98
N11-578 | ALAGADO | PV-N11-578 | PV-N11-579 | PV-N11-578→PV-N11-579 | 22.27 | 200 | 3.02 | 3.26 | CIMENTADO | 55.9 | 50.3 | 4454 | 1720.04 | 1004.99 | 3078 | 1740.98 | 11998.01 | 2999.5 | 14997.51
N11-579 | ALAGADO | PV-N11-579 | PV-N11-580 | PV-N11-579→PV-N11-580 | 15.23 | 150 | 2.31 | 2.55 | CIMENTADO | 29.6 | 26.6 | 2436.8 | 910.79 | 531.47 | 3078 | 1190.62 | 8147.68 | 2036.92 | 10184.6
N11-580 | ALAGADO | PV-N11-580 | PV-N11-581 | PV-N11-580→PV-N11-581 | 20.27 | 150 | 2.57 | 2.58 | CBUQ | 41.8 | 37.6 | 3243.2 | 1286.19 | 751.25 | 3078 | 2522.72 | 10881.36 | 2720.34 | 13601.7
N11-581 | ALAGADO | PV-N11-581 | PV-N11-582 | PV-N11-581→PV-N11-582 | 15.36 | 200 | 2.71 | 2.56 | CIMENTADO | 32.4 | 29.2 | 3072 | 996.95 | 583.42 | 3078 | 1200.78 | 8931.15 | 2232.79 | 11163.94
N11-582 | ALAGADO | PV-N11-582 | PV-N11-583 | PV-N11-582→PV-N11-583 | 15.05 | 200 | 3.43 | 3.37 | CIMENTADO | 40.9 | 36.8 | 3010 | 1258.49 | 735.26 | 3078 | 1176.55 | 9258.3 | 2314.57 | 11572.87
N11-583 | ALAGADO | PV-N11-583 | PV-N11-584 | PV-N11-583→PV-N11-584 | 21.35 | 200 | 2.17 | 2.3 | CIMENTADO | 38.2 | 34.4 | 4270 | 1175.41 | 687.31 | 3078 | 1669.06 | 10879.78 | 2719.95 | 13599.73
N11-584 | ALAGADO | PV-N11-584 | PV-N11-585 | PV-N11-584→PV-N11-585 | 10.58 | 150 | 3.44 | 3.69 | CIMENTADO | 30.2 | 27.2 | 1692.8 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 827.1 | 7070.61 | 1767.65 | 8838.26
N11-585 | ALAGADO | PV-N11-585 | PV-N11-586 | PV-N11-585→PV-N11-586 | 13.59 | 200 | 2.28 | 2.51 | CIMENTADO | 26 | 23.4 | 2718 | 800.02 | 467.53 | 3078 | 1062.41 | 8125.96 | 2031.49 | 10157.45
N11-586 | ALAGADO | PV-N11-586 | PV-N11-587 | PV-N11-586→PV-N11-587 | 11.48 | 200 | 1.85 | 1.85 | CIMENTADO | 17 | 15.3 | 2296 | 523.09 | 305.69 | 3078 | 897.46 | 7100.24 | 1775.06 | 8875.3
N11-587 | ALAGADO | PV-N11-587 | PV-N11-588 | PV-N11-587→PV-N11-588 | 13.97 | 200 | 2.35 | 2.45 | CIMENTADO | 26.8 | 24.1 | 2794 | 824.64 | 481.52 | 3078 | 1092.12 | 8270.28 | 2067.57 | 10337.85
N11-588 | ALAGADO | PV-N11-588 | PV-N11-589 | PV-N11-588→PV-N11-589 | 11.6 | 200 | 2.22 | 2.19 | CIMENTADO | 20.5 | 18.4 | 2320 | 630.78 | 367.63 | 3078 | 906.84 | 7303.25 | 1825.81 | 9129.06
N11-589 | ALAGADO | PV-N11-589 | PV-N11-590 | PV-N11-589→PV-N11-590 | 18.02 | 200 | 2.99 | 2.9 | CBUQ | 42.5 | 38.2 | 3604 | 1307.72 | 763.24 | 3078 | 2242.7 | 10995.66 | 2748.91 | 13744.57
N11-590 | ALAGADO | PV-N11-590 | PV-N11-591 | PV-N11-590→PV-N11-591 | 22.05 | 200 | 2.22 | 2.27 | CIMENTADO | 39.6 | 35.6 | 4410 | 1218.49 | 711.29 | 3078 | 1723.78 | 11141.56 | 2785.39 | 13926.95
N11-591 | ALAGADO | PV-N11-591 | PV-N11-592 | PV-N11-591→PV-N11-592 | 21.83 | 200 | 2.5 | 2.66 | CBUQ | 45.1 | 40.6 | 4366 | 1387.73 | 811.19 | 3078 | 2716.87 | 12359.79 | 3089.95 | 15449.74
N11-592 | ALAGADO | PV-N11-592 | PV-N11-593 | PV-N11-592→PV-N11-593 | 14.07 | 200 | 2.59 | 2.66 | CIMENTADO | 29.5 | 26.6 | 2814 | 907.72 | 531.47 | 3078 | 1099.94 | 8431.13 | 2107.78 | 10538.91
N11-593 | ALAGADO | PV-N11-593 | PV-N11-594 | PV-N11-593→PV-N11-594 | 25.55 | 150 | 3.27 | 3.4 | CIMENTADO | 68.2 | 61.4 | 4088 | 2098.51 | 1226.77 | 3078 | 1997.4 | 12488.68 | 3122.17 | 15610.85
N11-594 | ALAGADO | PV-N11-594 | PV-N11-595 | PV-N11-594→PV-N11-595 | 18.29 | 200 | 3.14 | 3.29 | CIMENTADO | 47 | 42.3 | 3658 | 1446.19 | 845.15 | 3078 | 1429.84 | 10457.18 | 2614.3 | 13071.48
N11-595 | ALAGADO | PV-N11-595 | PV-N11-596 | PV-N11-595→PV-N11-596 | 14.71 | 200 | 2.59 | 2.47 | CBUQ | 29.8 | 26.8 | 2942 | 916.95 | 535.46 | 3078 | 1830.75 | 9303.16 | 2325.79 | 11628.95
N11-596 | ALAGADO | PV-N11-596 | PV-N11-597 | PV-N11-596→PV-N11-597 | 22.73 | 200 | 1.62 | 1.55 | CIMENTADO | 28.8 | 25.9 | 4546 | 886.18 | 517.48 | 3078 | 1776.94 | 10804.6 | 2701.15 | 13505.75
N11-597 | ALAGADO | PV-N11-597 | PV-N11-598 | PV-N11-597→PV-N11-598 | 20.79 | 150 | 2.06 | 2.2 | CIMENTADO | 35.4 | 31.9 | 3326.4 | 1089.26 | 637.36 | 3078 | 1625.28 | 9756.3 | 2439.07 | 12195.37
N11-598 | ALAGADO | PV-N11-598 | PV-N11-599 | PV-N11-598→PV-N11-599 | 21.15 | 200 | 2.51 | 2.61 | CIMENTADO | 43.3 | 39 | 4230 | 1332.34 | 779.22 | 3078 | 1653.42 | 11072.98 | 2768.24 | 13841.22
N11-599 | ALAGADO | PV-N11-599 | PV-N11-600 | PV-N11-599→PV-N11-600 | 10.97 | 200 | 2.72 | 3.02 | CIMENTADO | 25.2 | 22.7 | 2194 | 775.4 | 453.55 | 3078 | 857.59 | 7358.54 | 1839.63 | 9198.17
N11-600 | ALAGADO | PV-N11-600 | PV-N11-601 | PV-N11-600→PV-N11-601 | 15.98 | 200 | 1.51 | 1.67 | CBUQ | 20.3 | 18.3 | 3196 | 624.63 | 365.63 | 3078 | 1988.81 | 9253.07 | 2313.27 | 11566.34
N11-601 | ALAGADO | PV-N11-601 | PV-N11-602 | PV-N11-601→PV-N11-602 | 23.22 | 200 | 3.11 | 3.23 | CBUQ | 58.9 | 53 | 4644 | 1812.35 | 1058.94 | 3078 | 2889.87 | 13483.16 | 3370.79 | 16853.95
N11-602 | ALAGADO | PV-N11-602 | PV-N11-603 | PV-N11-602→PV-N11-603 | 16.63 | 200 | 2.04 | 2.26 | CIMENTADO | 28.6 | 25.7 | 3326 | 880.02 | 513.49 | 3078 | 1300.07 | 9097.58 | 2274.39 | 11371.97
N11-603 | ALAGADO | PV-N11-603 | PV-N11-604 | PV-N11-603→PV-N11-604 | 19.93 | 150 | 3.31 | 3.26 | CIMENTADO | 52.4 | 47.2 | 3188.8 | 1612.35 | 943.06 | 3078 | 1558.05 | 10380.26 | 2595.07 | 12975.33
N11-604 | ALAGADO | PV-N11-604 | PV-N11-605 | PV-N11-604→PV-N11-605 | 18.18 | 150 | 2.03 | 1.98 | CBUQ | 29.2 | 26.3 | 2908.8 | 898.48 | 525.47 | 3078 | 2262.61 | 9673.36 | 2418.34 | 12091.7
N11-605 | ALAGADO | PV-N11-605 | PV-N11-606 | PV-N11-605→PV-N11-606 | 22.86 | 200 | 2.89 | 3.14 | CBUQ | 55.1 | 49.6 | 4572 | 1695.43 | 991.01 | 3078 | 2845.06 | 13181.5 | 3295.38 | 16476.88
N11-606 | ALAGADO | PV-N11-606 | PV-N11-607 | PV-N11-606→PV-N11-607 | 12.6 | 200 | 2.82 | 2.89 | CIMENTADO | 28.8 | 25.9 | 2520 | 886.18 | 517.48 | 3078 | 985.02 | 7986.68 | 1996.67 | 9983.35
N11-607 | ALAGADO | PV-N11-607 | PV-N11-608 | PV-N11-607→PV-N11-608 | 17.95 | 200 | 1.73 | 1.97 | CIMENTADO | 26.6 | 23.9 | 3590 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 1403.26 | 9367.26 | 2341.82 | 11709.08
N11-608 | ALAGADO | PV-N11-608 | PV-N11-609 | PV-N11-608→PV-N11-609 | 9.63 | 200 | 1.81 | 1.79 | CIMENTADO | 13.9 | 12.5 | 1926 | 427.7 | 249.75 | 3078 | 752.83 | 6434.28 | 1608.57 | 8042.85
N11-609 | ALAGADO | PV-N11-609 | PV-N11-610 | PV-N11-609→PV-N11-610 | 20.06 | 150 | 1.96 | 2.21 | CIMENTADO | 33.5 | 30.2 | 3209.6 | 1030.8 | 603.4 | 3078 | 1568.21 | 9490.01 | 2372.5 | 11862.51
N11-610 | ALAGADO | PV-N11-610 | PV-N11-611 | PV-N11-610→PV-N11-611 | 20.83 | 200 | 1.95 | 2.26 | CBUQ | 35.1 | 31.6 | 4166 | 1080.03 | 631.37 | 3078 | 2592.42 | 11547.82 | 2886.95 | 14434.77
N11-611 | ALAGADO | PV-N11-611 | PV-N11-612 | PV-N11-611→PV-N11-612 | 8.15 | 200 | 3.43 | 3.64 | CIMENTADO | 23 | 20.7 | 1630 | 707.71 | 413.59 | 3078 | 637.13 | 6466.43 | 1616.61 | 8083.04
N11-612 | ALAGADO | PV-N11-612 | PV-N11-613 | PV-N11-612→PV-N11-613 | 19.79 | 200 | 1.93 | 1.88 | CBUQ | 30.2 | 27.2 | 3958 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 2462.98 | 10971.69 | 2742.92 | 13714.61
N11-613 | ALAGADO | PV-N11-613 | PV-N11-614 | PV-N11-613→PV-N11-614 | 14.99 | 150 | 2.86 | 2.84 | CIMENTADO | 34.2 | 30.8 | 2398.4 | 1052.33 | 615.38 | 3078 | 1171.86 | 8315.97 | 2078.99 | 10394.96
N11-614 | ALAGADO | PV-N11-614 | PV-N11-615 | PV-N11-614→PV-N11-615 | 9.64 | 200 | 2.46 | 2.79 | CBUQ | 20.2 | 18.2 | 1928 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 1199.76 | 7190.95 | 1797.74 | 8988.69
N11-615 | ALAGADO | PV-N11-615 | PV-N11-616 | PV-N11-615→PV-N11-616 | 15.09 | 200 | 3.01 | 2.97 | CIMENTADO | 36.1 | 32.5 | 3018 | 1110.8 | 649.35 | 3078 | 1179.68 | 9035.83 | 2258.96 | 11294.79
N11-616 | ALAGADO | PV-N11-616 | PV-N11-617 | PV-N11-616→PV-N11-617 | 10.93 | 200 | 3.04 | 3.2 | CIMENTADO | 27.3 | 24.6 | 2186 | 840.02 | 491.51 | 3078 | 854.46 | 7449.99 | 1862.5 | 9312.49
N11-617 | ALAGADO | PV-N11-617 | PV-N11-618 | PV-N11-617→PV-N11-618 | 15.01 | 200 | 1.97 | 2.2 | CIMENTADO | 25 | 22.5 | 3002 | 769.25 | 449.55 | 3078 | 1173.42 | 8472.22 | 2118.05 | 10590.27
N11-618 | ALAGADO | PV-N11-618 | PV-N11-619 | PV-N11-618→PV-N11-619 | 14.43 | 200 | 3.07 | 3.12 | CIMENTADO | 35.7 | 32.1 | 2886 | 1098.49 | 641.36 | 3078 | 1128.08 | 8831.93 | 2207.98 | 11039.91
N11-619 | ALAGADO | PV-N11-619 | PV-N11-620 | PV-N11-619→PV-N11-620 | 20.95 | 200 | 2.78 | 2.71 | CIMENTADO | 46 | 41.4 | 4190 | 1415.42 | 827.17 | 3078 | 1637.79 | 11148.38 | 2787.09 | 13935.47
N11-620 | ALAGADO | PV-N11-620 | PV-N11-621 | PV-N11-620→PV-N11-621 | 21.6 | 200 | 3.01 | 2.89 | CIMENTADO | 51 | 45.9 | 4320 | 1569.27 | 917.08 | 3078 | 1688.6 | 11572.95 | 2893.24 | 14466.19
N11-621 | ALAGADO | PV-N11-621 | PV-N11-622 | PV-N11-621→PV-N11-622 | 18.53 | 200 | 2.84 | 2.84 | CIMENTADO | 42.1 | 37.9 | 3706 | 1295.42 | 757.24 | 3078 | 1448.6 | 10285.26 | 2571.32 | 12856.58
N11-622 | ALAGADO | PV-N11-622 | PV-N11-623 | PV-N11-622→PV-N11-623 | 7.78 | 150 | 2.44 | 2.41 | CBUQ | 15.1 | 13.6 | 1244.8 | 464.63 | 271.73 | 3078 | 968.27 | 6027.43 | 1506.86 | 7534.29
N11-623 | ALAGADO | PV-N11-623 | PV-N11-624 | PV-N11-623→PV-N11-624 | 24.49 | 150 | 1.96 | 1.85 | CIMENTADO | 37.3 | 33.6 | 3918.4 | 1147.72 | 671.33 | 3078 | 1914.53 | 10729.98 | 2682.49 | 13412.47
N11-624 | ALAGADO | PV-N11-624 | PV-N11-625 | PV-N11-624→PV-N11-625 | 19.99 | 200 | 2.29 | 2.41 | CIMENTADO | 37.6 | 33.8 | 3998 | 1156.95 | 675.32 | 3078 | 1562.74 | 10471.01 | 2617.75 | 13088.76
N11-625 | ALAGADO | PV-N11-625 | PV-N11-626 | PV-N11-625→PV-N11-626 | 7.99 | 200 | 1.86 | 1.86 | CIMENTADO | 11.9 | 10.7 | 1598 | 366.16 | 213.79 | 3078 | 624.63 | 5880.58 | 1470.14 | 7350.72
N11-626 | ALAGADO | PV-N11-626 | PV-N11-627 | PV-N11-626→PV-N11-627 | 22.43 | 200 | 1.55 | 1.47 | CBUQ | 27.1 | 24.4 | 4486 | 833.87 | 487.51 | 3078 | 2791.55 | 11676.93 | 2919.23 | 14596.16
N11-627 | ALAGADO | PV-N11-627 | PV-N11-628 | PV-N11-627→PV-N11-628 | 11.04 | 200 | 2.06 | 2.37 | CIMENTADO | 19.6 | 17.6 | 2208 | 603.09 | 351.65 | 3078 | 863.06 | 7103.8 | 1775.95 | 8879.75
N11-628 | ALAGADO | PV-N11-628 | PV-N11-629 | PV-N11-628→PV-N11-629 | 18.02 | 200 | 1.57 | 1.46 | CIMENTADO | 21.8 | 19.6 | 3604 | 670.79 | 391.61 | 3078 | 1408.73 | 9153.13 | 2288.28 | 11441.41
N11-629 | ALAGADO | PV-N11-629 | PV-N11-630 | PV-N11-629→PV-N11-630 | 15.95 | 200 | 2.71 | 2.78 | CIMENTADO | 35 | 31.5 | 3190 | 1076.95 | 629.37 | 3078 | 1246.91 | 9221.23 | 2305.31 | 11526.54
N11-630 | ALAGADO | PV-N11-630 | PV-N11-631 | PV-N11-630→PV-N11-631 | 15.08 | 200 | 2.89 | 3.19 | CBUQ | 36.7 | 33 | 3016 | 1129.26 | 659.34 | 3078 | 1876.8 | 9759.4 | 2439.85 | 12199.25
N11-631 | ALAGADO | PV-N11-631 | PV-N11-632 | PV-N11-631→PV-N11-632 | 23.73 | 150 | 1.71 | 1.63 | CIMENTADO | 31.7 | 28.5 | 3796.8 | 975.41 | 569.43 | 3078 | 1855.12 | 10274.76 | 2568.69 | 12843.45
N11-632 | ALAGADO | PV-N11-632 | PV-N11-633 | PV-N11-632→PV-N11-633 | 15.41 | 200 | 2.35 | 2.69 | CBUQ | 31.1 | 28 | 3082 | 956.95 | 559.44 | 3078 | 1917.87 | 9594.26 | 2398.57 | 11992.83
N11-633 | ALAGADO | PV-N11-633 | PV-N11-634 | PV-N11-633→PV-N11-634 | 8.75 | 200 | 1.7 | 1.71 | CIMENTADO | 11.9 | 10.7 | 1750 | 366.16 | 213.79 | 3078 | 684.04 | 6091.99 | 1523 | 7614.99
N11-634 | ALAGADO | PV-N11-634 | PV-N11-635 | PV-N11-634→PV-N11-635 | 24.78 | 200 | 2.28 | 2.16 | CIMENTADO | 44 | 39.6 | 4956 | 1353.88 | 791.21 | 3078 | 1937.2 | 12116.29 | 3029.07 | 15145.36
N11-635 | ALAGADO | PV-N11-635 | PV-N11-636 | PV-N11-635→PV-N11-636 | 24.3 | 150 | 1.96 | 2.12 | CBUQ | 39.7 | 35.7 | 3888 | 1221.57 | 713.29 | 3078 | 3024.28 | 11925.14 | 2981.28 | 14906.42
N11-636 | ALAGADO | PV-N11-636 | PV-N11-637 | PV-N11-636→PV-N11-637 | 19.95 | 200 | 2.72 | 2.78 | CBUQ | 43.9 | 39.5 | 3990 | 1350.8 | 789.21 | 3078 | 2482.9 | 11690.91 | 2922.73 | 14613.64
N11-637 | ALAGADO | PV-N11-637 | PV-N11-638 | PV-N11-637→PV-N11-638 | 15.97 | 200 | 2.23 | 2.47 | CBUQ | 30 | 27 | 3194 | 923.1 | 539.46 | 3078 | 1987.56 | 9722.12 | 2430.53 | 12152.65
N11-638 | ALAGADO | PV-N11-638 | PV-N11-639 | PV-N11-638→PV-N11-639 | 9.07 | 200 | 2.28 | 2.3 | CBUQ | 16.6 | 14.9 | 1814 | 510.78 | 297.7 | 3078 | 1128.82 | 6829.3 | 1707.33 | 8536.63
N11-639 | ALAGADO | PV-N11-639 | PV-N11-640 | PV-N11-639→PV-N11-640 | 21.91 | 200 | 3.28 | 3.48 | CBUQ | 59.2 | 53.3 | 4382 | 1821.58 | 1064.93 | 3078 | 2726.83 | 13073.34 | 3268.34 | 16341.68
N11-640 | ALAGADO | PV-N11-640 | PV-N11-641 | PV-N11-640→PV-N11-641 | 8.75 | 200 | 3.28 | 3.48 | CBUQ | 23.7 | 21.3 | 1750 | 729.25 | 425.57 | 3078 | 1088.99 | 7071.81 | 1767.95 | 8839.76
N11-641 | ALAGADO | PV-N11-641 | PV-N11-642 | PV-N11-641→PV-N11-642 | 8.62 | 200 | 2.1 | 2.18 | CIMENTADO | 14.8 | 13.3 | 1724 | 455.4 | 265.73 | 3078 | 673.88 | 6197.01 | 1549.25 | 7746.26
N11-642 | ALAGADO | PV-N11-642 | PV-N11-643 | PV-N11-642→PV-N11-643 | 17.25 | 200 | 3.36 | 3.67 | CBUQ | 48.5 | 43.6 | 3450 | 1492.35 | 871.13 | 3078 | 2146.87 | 11038.35 | 2759.59 | 13797.94
N11-643 | ALAGADO | PV-N11-643 | PV-N11-644 | PV-N11-643→PV-N11-644 | 10.31 | 200 | 1.61 | 1.59 | CIMENTADO | 13.2 | 11.9 | 2062 | 406.16 | 237.76 | 3078 | 805.99 | 6589.91 | 1647.48 | 8237.39
N11-644 | ALAGADO | PV-N11-644 | PV-N11-645 | PV-N11-644→PV-N11-645 | 7.5 | 200 | 2.71 | 2.8 | CIMENTADO | 16.5 | 14.8 | 1500 | 507.7 | 295.7 | 3078 | 586.32 | 5967.72 | 1491.93 | 7459.65
N11-645 | ALAGADO | PV-N11-645 | PV-N11-646 | PV-N11-645→PV-N11-646 | 15.14 | 150 | 2.05 | 2.36 | CBUQ | 26.7 | 24 | 2422.4 | 821.56 | 479.52 | 3078 | 1884.26 | 8685.74 | 2171.43 | 10857.17
N11-646 | ALAGADO | PV-N11-646 | PV-N11-647 | PV-N11-646→PV-N11-647 | 9.88 | 200 | 2.86 | 2.96 | CIMENTADO | 23 | 20.7 | 1976 | 707.71 | 413.59 | 3078 | 772.38 | 6947.68 | 1736.92 | 8684.6
N11-647 | ALAGADO | PV-N11-647 | PV-N11-648 | PV-N11-647→PV-N11-648 | 10.31 | 150 | 3.21 | 3.13 | CIMENTADO | 26.1 | 23.5 | 1649.6 | 803.1 | 469.53 | 3078 | 805.99 | 6806.22 | 1701.56 | 8507.78
N11-648 | ALAGADO | PV-N11-648 | PV-N11-649 | PV-N11-648→PV-N11-649 | 8.77 | 150 | 2.59 | 2.77 | CIMENTADO | 18.8 | 16.9 | 1403.2 | 578.48 | 337.66 | 3078 | 685.6 | 6082.94 | 1520.73 | 7603.67
N11-649 | ALAGADO | PV-N11-649 | PV-N11-650 | PV-N11-649→PV-N11-650 | 11.13 | 200 | 2.58 | 2.9 | CIMENTADO | 24.4 | 22 | 2226 | 750.79 | 439.56 | 3078 | 870.1 | 7364.45 | 1841.11 | 9205.56
N11-650 | ALAGADO | PV-N11-650 | PV-N11-651 | PV-N11-650→PV-N11-651 | 20.52 | 200 | 2.69 | 2.74 | CIMENTADO | 44.6 | 40.1 | 4104 | 1372.34 | 801.2 | 3078 | 1604.17 | 10959.71 | 2739.93 | 13699.64
N11-651 | ALAGADO | PV-N11-651 | PV-N11-652 | PV-N11-651→PV-N11-652 | 22.24 | 150 | 2.61 | 2.82 | CIMENTADO | 48.3 | 43.5 | 3558.4 | 1486.19 | 869.13 | 3078 | 1738.63 | 10730.35 | 2682.59 | 13412.94
N11-652 | ALAGADO | PV-N11-652 | PV-N11-653 | PV-N11-652→PV-N11-653 | 15.69 | 200 | 2.52 | 2.69 | CIMENTADO | 32.7 | 29.4 | 3138 | 1006.18 | 587.41 | 3078 | 1226.58 | 9036.17 | 2259.04 | 11295.21
N11-653 | ALAGADO | PV-N11-653 | PV-N11-654 | PV-N11-653→PV-N11-654 | 16.68 | 200 | 3.31 | 3.63 | CIMENTADO | 46.3 | 41.7 | 3336 | 1424.65 | 833.17 | 3078 | 1303.98 | 9975.8 | 2493.95 | 12469.75
N11-654 | ALAGADO | PV-N11-654 | PV-N11-655 | PV-N11-654→PV-N11-655 | 7.96 | 150 | 3.2 | 3.52 | CIMENTADO | 21.4 | 19.3 | 1273.6 | 658.48 | 385.61 | 3078 | 622.28 | 6017.97 | 1504.49 | 7522.46
N11-655 | ALAGADO | PV-N11-655 | PV-N11-656 | PV-N11-655→PV-N11-656 | 8.63 | 200 | 3.06 | 3.19 | CIMENTADO | 21.6 | 19.4 | 1726 | 664.63 | 387.61 | 3078 | 674.66 | 6530.9 | 1632.72 | 8163.62
N11-656 | ALAGADO | PV-N11-656 | PV-N11-657 | PV-N11-656→PV-N11-657 | 12.1 | 200 | 2.93 | 3.18 | CIMENTADO | 29.6 | 26.6 | 2420 | 910.79 | 531.47 | 3078 | 945.93 | 7886.19 | 1971.55 | 9857.74
N11-657 | ALAGADO | PV-N11-657 | PV-N11-658 | PV-N11-657→PV-N11-658 | 17.37 | 200 | 2.59 | 2.65 | CBUQ | 36.4 | 32.8 | 3474 | 1120.03 | 655.34 | 3078 | 2161.8 | 10489.17 | 2622.29 | 13111.46
N11-658 | ALAGADO | PV-N11-658 | PV-N11-659 | PV-N11-658→PV-N11-659 | 20.97 | 200 | 2.97 | 3.28 | CBUQ | 52.4 | 47.2 | 4194 | 1612.35 | 943.06 | 3078 | 2609.84 | 12437.25 | 3109.31 | 15546.56
N11-659 | ALAGADO | PV-N11-659 | PV-N11-660 | PV-N11-659→PV-N11-660 | 18.49 | 200 | 1.81 | 2.01 | CIMENTADO | 28.3 | 25.5 | 3698 | 870.79 | 509.49 | 3078 | 1445.47 | 9601.75 | 2400.44 | 12002.19
N11-660 | ALAGADO | PV-N11-660 | PV-N11-661 | PV-N11-660→PV-N11-661 | 14.57 | 200 | 2.73 | 2.86 | CBUQ | 32.6 | 29.3 | 2914 | 1003.1 | 585.41 | 3078 | 1813.32 | 9393.83 | 2348.46 | 11742.29
N11-661 | ALAGADO | PV-N11-661 | PV-N11-662 | PV-N11-661→PV-N11-662 | 9.54 | 200 | 2.7 | 2.88 | CIMENTADO | 21.3 | 19.2 | 1908 | 655.4 | 383.62 | 3078 | 745.8 | 6770.82 | 1692.7 | 8463.52
N11-662 | ALAGADO | PV-N11-662 | PV-N11-663 | PV-N11-662→PV-N11-663 | 21.72 | 200 | 3.06 | 3.37 | CIMENTADO | 55.9 | 50.3 | 4344 | 1720.04 | 1004.99 | 3078 | 1697.98 | 11845.01 | 2961.25 | 14806.26
N11-663 | ALAGADO | PV-N11-663 | PV-N11-664 | PV-N11-663→PV-N11-664 | 14.05 | 200 | 1.72 | 1.8 | CIMENTADO | 19.8 | 17.8 | 2810 | 609.25 | 355.64 | 3078 | 1098.37 | 7951.26 | 1987.82 | 9939.08
N11-664 | ALAGADO | PV-N11-664 | PV-N11-665 | PV-N11-664→PV-N11-665 | 20.9 | 150 | 1.61 | 1.49 | CIMENTADO | 25.9 | 23.3 | 3344 | 796.94 | 465.53 | 3078 | 1633.88 | 9318.35 | 2329.59 | 11647.94
N11-665 | ALAGADO | PV-N11-665 | PV-N11-666 | PV-N11-665→PV-N11-666 | 16.8 | 200 | 2.24 | 2.14 | CIMENTADO | 29.4 | 26.5 | 3360 | 904.64 | 529.47 | 3078 | 1313.36 | 9185.47 | 2296.37 | 11481.84
N11-666 | ALAGADO | PV-N11-666 | PV-N11-667 | PV-N11-666→PV-N11-667 | 20.95 | 200 | 2.03 | 2.21 | CIMENTADO | 35.5 | 31.9 | 4190 | 1092.34 | 637.36 | 3078 | 1637.79 | 10635.49 | 2658.87 | 13294.36
N11-667 | ALAGADO | PV-N11-667 | PV-N11-668 | PV-N11-667→PV-N11-668 | 24.05 | 200 | 2.78 | 2.77 | CIMENTADO | 53.4 | 48.1 | 4810 | 1643.12 | 961.04 | 3078 | 1880.13 | 12372.29 | 3093.07 | 15465.36
N11-668 | ALAGADO | PV-N11-668 | PV-N11-669 | PV-N11-668→PV-N11-669 | 24.31 | 150 | 1.82 | 2.06 | CIMENTADO | 37.7 | 33.9 | 3889.6 | 1160.03 | 677.32 | 3078 | 1900.46 | 10705.41 | 2676.35 | 13381.76
N11-669 | ALAGADO | PV-N11-669 | PV-N11-670 | PV-N11-669→PV-N11-670 | 17.2 | 150 | 1.73 | 2 | CIMENTADO | 25.7 | 23.1 | 2752 | 790.79 | 461.54 | 3078 | 1344.63 | 8426.96 | 2106.74 | 10533.7
N12-001 | MONTANHOSO | PV-N12-001 | PV-N12-002 | PV-N12-001→PV-N12-002 | 13.37 | 150 | 2.99 | 3.16 | CIMENTADO | 32.9 | 29.6 | 2139.2 | 1012.33 | 591.41 | 3078 | 1045.21 | 7866.15 | 1966.54 | 9832.69
N12-002 | MONTANHOSO | PV-N12-002 | PV-N12-003 | PV-N12-002→PV-N12-003 | 19.46 | 150 | 3 | 2.89 | CIMENTADO | 45.8 | 41.2 | 3113.6 | 1409.27 | 823.18 | 3078 | 1521.3 | 9945.35 | 2486.34 | 12431.69
N12-003 | MONTANHOSO | PV-N12-003 | PV-N12-004 | PV-N12-003→PV-N12-004 | 9.64 | 200 | 2.28 | 2.55 | CBUQ | 18.6 | 16.7 | 1928 | 572.32 | 333.67 | 3078 | 1199.76 | 7111.75 | 1777.94 | 8889.69
N12-004 | MONTANHOSO | PV-N12-004 | PV-N12-005 | PV-N12-004→PV-N12-005 | 16.68 | 200 | 1.93 | 2.15 | CBUQ | 27.2 | 24.5 | 3336 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 2075.93 | 9816.38 | 2454.09 | 12270.47
N12-005 | MONTANHOSO | PV-N12-005 | PV-N12-006 | PV-N12-005→PV-N12-006 | 7.7 | 200 | 3.18 | 3.45 | CBUQ | 20.4 | 18.4 | 1540 | 627.71 | 367.63 | 3078 | 958.31 | 6571.65 | 1642.91 | 8214.56
N12-006 | MONTANHOSO | PV-N12-006 | PV-N12-007 | PV-N12-006→PV-N12-007 | 14.56 | 200 | 1.53 | 1.8 | CIMENTADO | 19.4 | 17.5 | 2912 | 596.94 | 349.65 | 3078 | 1138.24 | 8074.83 | 2018.71 | 10093.54
N12-007 | MONTANHOSO | PV-N12-007 | PV-N12-008 | PV-N12-007→PV-N12-008 | 8.73 | 200 | 2.96 | 2.86 | CIMENTADO | 20.3 | 18.3 | 1746 | 624.63 | 365.63 | 3078 | 682.48 | 6496.74 | 1624.18 | 8120.92
N12-008 | MONTANHOSO | PV-N12-008 | PV-N12-009 | PV-N12-008→PV-N12-009 | 16.09 | 150 | 3.45 | 3.73 | CIMENTADO | 46.2 | 41.6 | 2574.4 | 1421.57 | 831.17 | 3078 | 1257.85 | 9162.99 | 2290.75 | 11453.74
N12-009 | MONTANHOSO | PV-N12-009 | PV-N12-010 | PV-N12-009→PV-N12-010 | 15.11 | 200 | 2.19 | 2.49 | CBUQ | 28.3 | 25.5 | 3022 | 870.79 | 509.49 | 3078 | 1880.53 | 9360.81 | 2340.2 | 11701.01
N12-010 | MONTANHOSO | PV-N12-010 | PV-N12-011 | PV-N12-010→PV-N12-011 | 15.53 | 200 | 2.97 | 2.83 | CIMENTADO | 36 | 32.4 | 3106 | 1107.72 | 647.35 | 3078 | 1214.07 | 9153.14 | 2288.28 | 11441.42
N12-011 | MONTANHOSO | PV-N12-011 | PV-N12-012 | PV-N12-011→PV-N12-012 | 8.19 | 150 | 3.49 | 3.4 | CIMENTADO | 22.6 | 20.3 | 1310.4 | 695.4 | 405.59 | 3078 | 640.26 | 6129.65 | 1532.41 | 7662.06
N12-012 | MONTANHOSO | PV-N12-012 | PV-N12-013 | PV-N12-012→PV-N12-013 | 14.01 | 200 | 1.9 | 1.99 | CIMENTADO | 21.8 | 19.6 | 2802 | 670.79 | 391.61 | 3078 | 1095.25 | 8037.65 | 2009.41 | 10047.06
N12-013 | MONTANHOSO | PV-N12-013 | PV-N12-014 | PV-N12-013→PV-N12-014 | 21.27 | 150 | 3.06 | 3.06 | CBUQ | 52.1 | 46.9 | 3403.2 | 1603.12 | 937.06 | 3078 | 2647.18 | 11668.56 | 2917.14 | 14585.7
N12-014 | MONTANHOSO | PV-N12-014 | PV-N12-015 | PV-N12-014→PV-N12-015 | 14.14 | 200 | 2.32 | 2.63 | CIMENTADO | 28 | 25.2 | 2828 | 861.56 | 503.5 | 3078 | 1105.41 | 8376.47 | 2094.12 | 10470.59
N12-015 | MONTANHOSO | PV-N12-015 | PV-N12-016 | PV-N12-015→PV-N12-016 | 20.51 | 200 | 2.22 | 2.23 | CBUQ | 36.5 | 32.9 | 4102 | 1123.11 | 657.34 | 3078 | 2552.59 | 11513.04 | 2878.26 | 14391.3
N12-016 | MONTANHOSO | PV-N12-016 | PV-N12-017 | PV-N12-016→PV-N12-017 | 14.15 | 200 | 3.11 | 3.12 | CBUQ | 35.3 | 31.8 | 2830 | 1086.18 | 635.36 | 3078 | 1761.05 | 9390.59 | 2347.65 | 11738.24
N12-017 | MONTANHOSO | PV-N12-017 | PV-N12-018 | PV-N12-017→PV-N12-018 | 15.14 | 200 | 1.64 | 1.84 | CIMENTADO | 21.1 | 19 | 3028 | 649.25 | 379.62 | 3078 | 1183.58 | 8318.45 | 2079.61 | 10398.06
N12-018 | MONTANHOSO | PV-N12-018 | PV-N12-019 | PV-N12-018→PV-N12-019 | 17.73 | 200 | 2.1 | 2.4 | CBUQ | 31.9 | 28.7 | 3546 | 981.56 | 573.43 | 3078 | 2206.6 | 10385.59 | 2596.4 | 12981.99
N12-019 | MONTANHOSO | PV-N12-019 | PV-N12-020 | PV-N12-019→PV-N12-020 | 24.84 | 200 | 2.25 | 2.54 | CIMENTADO | 47.6 | 42.8 | 4968 | 1464.65 | 855.14 | 3078 | 1941.89 | 12307.68 | 3076.92 | 15384.6
N12-020 | MONTANHOSO | PV-N12-020 | PV-N12-021 | PV-N12-020→PV-N12-021 | 9.36 | 150 | 3.16 | 3.35 | CBUQ | 24.4 | 22 | 1497.6 | 750.79 | 439.56 | 3078 | 1164.91 | 6930.86 | 1732.71 | 8663.57
N12-021 | MONTANHOSO | PV-N12-021 | PV-N12-022 | PV-N12-021→PV-N12-022 | 7.96 | 150 | 2.77 | 2.95 | CIMENTADO | 18.2 | 16.4 | 1273.6 | 560.01 | 327.67 | 3078 | 622.28 | 5861.56 | 1465.39 | 7326.95
N12-022 | MONTANHOSO | PV-N12-022 | PV-N12-023 | PV-N12-022→PV-N12-023 | 18.54 | 200 | 2.82 | 3.05 | CIMENTADO | 43.5 | 39.1 | 3708 | 1338.49 | 781.22 | 3078 | 1449.38 | 10355.09 | 2588.77 | 12943.86
N12-023 | MONTANHOSO | PV-N12-023 | PV-N12-024 | PV-N12-023→PV-N12-024 | 24.81 | 150 | 3.32 | 3.18 | CIMENTADO | 64.5 | 58.1 | 3969.6 | 1984.66 | 1160.84 | 3078 | 1939.55 | 12132.65 | 3033.16 | 15165.81
N12-024 | MONTANHOSO | PV-N12-024 | PV-N12-025 | PV-N12-024→PV-N12-025 | 25.56 | 200 | 2.35 | 2.21 | CBUQ | 46.6 | 41.9 | 5112 | 1433.88 | 837.16 | 3078 | 3181.1 | 13642.14 | 3410.53 | 17052.67
N12-025 | MONTANHOSO | PV-N12-025 | PV-N12-026 | PV-N12-025→PV-N12-026 | 16.26 | 200 | 3.43 | 3.56 | CIMENTADO | 45.5 | 41 | 3252 | 1400.04 | 819.18 | 3078 | 1271.14 | 9820.36 | 2455.09 | 12275.45
N12-026 | MONTANHOSO | PV-N12-026 | PV-N12-027 | PV-N12-026→PV-N12-027 | 15.96 | 200 | 2.01 | 1.87 | CBUQ | 24.8 | 22.3 | 3192 | 763.1 | 445.55 | 3078 | 1986.32 | 9464.97 | 2366.24 | 11831.21
N12-027 | MONTANHOSO | PV-N12-027 | PV-N12-028 | PV-N12-027→PV-N12-028 | 19.22 | 200 | 1.9 | 1.79 | CIMENTADO | 28.4 | 25.6 | 3844 | 873.87 | 511.49 | 3078 | 1502.54 | 9809.9 | 2452.47 | 12262.37
N12-028 | MONTANHOSO | PV-N12-028 | PV-N12-029 | PV-N12-028→PV-N12-029 | 17.57 | 200 | 3.37 | 3.53 | CBUQ | 48.5 | 43.6 | 3514 | 1492.35 | 871.13 | 3078 | 2186.69 | 11142.17 | 2785.54 | 13927.71
N12-029 | MONTANHOSO | PV-N12-029 | PV-N12-030 | PV-N12-029→PV-N12-030 | 19.02 | 200 | 1.72 | 1.9 | CIMENTADO | 27.5 | 24.8 | 3804 | 846.17 | 495.5 | 3078 | 1486.91 | 9710.58 | 2427.64 | 12138.22
N12-030 | MONTANHOSO | PV-N12-030 | PV-N12-031 | PV-N12-030→PV-N12-031 | 23.43 | 200 | 3.4 | 3.62 | CIMENTADO | 65.8 | 59.2 | 4686 | 2024.67 | 1182.82 | 3078 | 1831.66 | 12803.15 | 3200.79 | 16003.94
N12-031 | MONTANHOSO | PV-N12-031 | PV-N12-032 | PV-N12-031→PV-N12-032 | 21.08 | 150 | 3.35 | 3.29 | CIMENTADO | 56 | 50.4 | 3372.8 | 1723.12 | 1006.99 | 3078 | 1647.95 | 10828.86 | 2707.22 | 13536.08
N12-032 | MONTANHOSO | PV-N12-032 | PV-N12-033 | PV-N12-032→PV-N12-033 | 16.49 | 200 | 1.76 | 2.02 | CBUQ | 24.9 | 22.4 | 3298 | 766.17 | 447.55 | 3078 | 2052.28 | 9642 | 2410.5 | 12052.5
N12-033 | MONTANHOSO | PV-N12-033 | PV-N12-034 | PV-N12-033→PV-N12-034 | 15.85 | 200 | 2.02 | 2.31 | CIMENTADO | 27.5 | 24.8 | 3170 | 846.17 | 495.5 | 3078 | 1239.09 | 8828.76 | 2207.19 | 11035.95
N12-034 | MONTANHOSO | PV-N12-034 | PV-N12-035 | PV-N12-034→PV-N12-035 | 19.12 | 200 | 2.23 | 2.11 | CIMENTADO | 33.2 | 29.9 | 3824 | 1021.56 | 597.4 | 3078 | 1494.73 | 10015.69 | 2503.92 | 12519.61
N12-035 | MONTANHOSO | PV-N12-035 | PV-N12-036 | PV-N12-035→PV-N12-036 | 15.74 | 150 | 2.24 | 2.39 | CIMENTADO | 29.2 | 26.3 | 2518.4 | 898.48 | 525.47 | 3078 | 1230.49 | 8250.84 | 2062.71 | 10313.55
N12-036 | MONTANHOSO | PV-N12-036 | PV-N12-037 | PV-N12-036→PV-N12-037 | 15.77 | 150 | 1.78 | 1.69 | CIMENTADO | 21.9 | 19.7 | 2523.2 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 1232.84 | 7901.51 | 1975.38 | 9876.89
N12-037 | MONTANHOSO | PV-N12-037 | PV-N12-038 | PV-N12-037→PV-N12-038 | 7.66 | 150 | 3.45 | 3.4 | CBUQ | 21 | 18.9 | 1225.6 | 646.17 | 377.62 | 3078 | 953.33 | 6280.72 | 1570.18 | 7850.9
N12-038 | MONTANHOSO | PV-N12-038 | PV-N12-039 | PV-N12-038→PV-N12-039 | 10.56 | 200 | 1.66 | 1.81 | CIMENTADO | 14.7 | 13.2 | 2112 | 452.32 | 263.74 | 3078 | 825.54 | 6731.6 | 1682.9 | 8414.5
N12-039 | MONTANHOSO | PV-N12-039 | PV-N12-040 | PV-N12-039→PV-N12-040 | 16.34 | 150 | 3.1 | 3.15 | CBUQ | 40.9 | 36.8 | 2614.4 | 1258.49 | 735.26 | 3078 | 2033.61 | 9719.76 | 2429.94 | 12149.7
N12-040 | MONTANHOSO | PV-N12-040 | PV-N12-041 | PV-N12-040→PV-N12-041 | 22.48 | 150 | 3.34 | 3.25 | CIMENTADO | 59.3 | 53.4 | 3596.8 | 1824.66 | 1066.93 | 3078 | 1757.4 | 11323.79 | 2830.95 | 14154.74
N12-041 | MONTANHOSO | PV-N12-041 | PV-N12-042 | PV-N12-041→PV-N12-042 | 12.48 | 200 | 1.58 | 1.66 | CIMENTADO | 16.2 | 14.6 | 2496 | 498.47 | 291.71 | 3078 | 975.64 | 7339.82 | 1834.95 | 9174.77
N12-042 | MONTANHOSO | PV-N12-042 | PV-N12-043 | PV-N12-042→PV-N12-043 | 16.97 | 200 | 2.48 | 2.76 | CBUQ | 35.6 | 32 | 3394 | 1095.41 | 639.36 | 3078 | 2112.02 | 10318.79 | 2579.7 | 12898.49
N12-043 | MONTANHOSO | PV-N12-043 | PV-N12-044 | PV-N12-043→PV-N12-044 | 13.7 | 200 | 3.19 | 3.39 | CIMENTADO | 36.1 | 32.5 | 2740 | 1110.8 | 649.35 | 3078 | 1071.01 | 8649.16 | 2162.29 | 10811.45
N12-044 | MONTANHOSO | PV-N12-044 | PV-N12-045 | PV-N12-044→PV-N12-045 | 9.28 | 200 | 2.85 | 2.98 | CIMENTADO | 21.6 | 19.4 | 1856 | 664.63 | 387.61 | 3078 | 725.47 | 6711.71 | 1677.93 | 8389.64
N12-045 | MONTANHOSO | PV-N12-045 | PV-N12-046 | PV-N12-045→PV-N12-046 | 24.98 | 200 | 2.01 | 2.08 | CBUQ | 40.9 | 36.8 | 4996 | 1258.49 | 735.26 | 3078 | 3108.91 | 13176.66 | 3294.16 | 16470.82
N12-046 | MONTANHOSO | PV-N12-046 | PV-N12-047 | PV-N12-046→PV-N12-047 | 23.07 | 150 | 2.14 | 2.42 | CIMENTADO | 42.1 | 37.9 | 3691.2 | 1295.42 | 757.24 | 3078 | 1803.52 | 10625.38 | 2656.34 | 13281.72
N12-047 | MONTANHOSO | PV-N12-047 | PV-N12-048 | PV-N12-047→PV-N12-048 | 8.8 | 200 | 1.85 | 1.91 | CBUQ | 13.2 | 11.9 | 1760 | 406.16 | 237.76 | 3078 | 1095.21 | 6577.13 | 1644.28 | 8221.41
N12-048 | MONTANHOSO | PV-N12-048 | PV-N12-049 | PV-N12-048→PV-N12-049 | 20.59 | 150 | 2.73 | 2.88 | CBUQ | 46.2 | 41.6 | 3294.4 | 1421.57 | 831.17 | 3078 | 2562.55 | 11187.69 | 2796.92 | 13984.61
N12-049 | MONTANHOSO | PV-N12-049 | PV-N12-050 | PV-N12-049→PV-N12-050 | 13.75 | 200 | 3.23 | 3.17 | CBUQ | 35.2 | 31.7 | 2750 | 1083.1 | 633.37 | 3078 | 1711.27 | 9255.74 | 2313.93 | 11569.67
N12-050 | MONTANHOSO | PV-N12-050 | PV-N12-051 | PV-N12-050→PV-N12-051 | 25.65 | 200 | 1.61 | 1.95 | CIMENTADO | 36.5 | 32.9 | 5130 | 1123.11 | 657.34 | 3078 | 2005.21 | 11993.66 | 2998.41 | 14992.07
N12-051 | MONTANHOSO | PV-N12-051 | PV-N12-052 | PV-N12-051→PV-N12-052 | 12.92 | 200 | 2.36 | 2.5 | CBUQ | 25.1 | 22.6 | 2584 | 772.33 | 451.55 | 3078 | 1607.97 | 8493.85 | 2123.46 | 10617.31
N12-052 | MONTANHOSO | PV-N12-052 | PV-N12-053 | PV-N12-052→PV-N12-053 | 11.75 | 200 | 2.75 | 2.69 | CIMENTADO | 25.6 | 23 | 2350 | 787.71 | 459.54 | 3078 | 918.57 | 7593.82 | 1898.45 | 9492.27
N12-053 | MONTANHOSO | PV-N12-053 | PV-N12-054 | PV-N12-053→PV-N12-054 | 17.8 | 150 | 1.54 | 1.71 | CIMENTADO | 23.1 | 20.8 | 2848 | 710.79 | 415.58 | 3078 | 1391.53 | 8443.9 | 2110.97 | 10554.87
N12-054 | MONTANHOSO | PV-N12-054 | PV-N12-055 | PV-N12-054→PV-N12-055 | 22.71 | 200 | 1.87 | 2.02 | CBUQ | 35.3 | 31.8 | 4542 | 1086.18 | 635.36 | 3078 | 2826.4 | 12167.94 | 3041.99 | 15209.93
N12-055 | MONTANHOSO | PV-N12-055 | PV-N12-056 | PV-N12-055→PV-N12-056 | 10.9 | 200 | 2.61 | 2.79 | CIMENTADO | 23.5 | 21.2 | 2180 | 723.1 | 423.58 | 3078 | 852.12 | 7256.8 | 1814.2 | 9071
N12-056 | MONTANHOSO | PV-N12-056 | PV-N12-057 | PV-N12-056→PV-N12-057 | 20.4 | 200 | 3.46 | 3.8 | CIMENTADO | 59.2 | 53.3 | 4080 | 1821.58 | 1064.93 | 3078 | 1594.79 | 11639.3 | 2909.82 | 14549.12
N12-057 | MONTANHOSO | PV-N12-057 | PV-N12-058 | PV-N12-057→PV-N12-058 | 8.49 | 200 | 3.23 | 3.44 | CBUQ | 22.7 | 20.4 | 1698 | 698.48 | 407.59 | 3078 | 1056.63 | 6938.7 | 1734.67 | 8673.37
N12-058 | MONTANHOSO | PV-N12-058 | PV-N12-059 | PV-N12-058→PV-N12-059 | 24.26 | 150 | 3.18 | 3.27 | CIMENTADO | 62.6 | 56.3 | 3881.6 | 1926.2 | 1124.87 | 3078 | 1896.55 | 11907.22 | 2976.8 | 14884.02
N12-059 | MONTANHOSO | PV-N12-059 | PV-N12-060 | PV-N12-059→PV-N12-060 | 8.85 | 200 | 2.3 | 2.5 | CIMENTADO | 17 | 15.3 | 1770 | 523.09 | 305.69 | 3078 | 691.86 | 6368.64 | 1592.16 | 7960.8
N12-060 | MONTANHOSO | PV-N12-060 | PV-N12-061 | PV-N12-060→PV-N12-061 | 24.17 | 150 | 3.22 | 3.47 | CBUQ | 64.7 | 58.2 | 3867.2 | 1990.82 | 1162.84 | 3078 | 3008.1 | 13106.96 | 3276.74 | 16383.7
N12-061 | MONTANHOSO | PV-N12-061 | PV-N12-062 | PV-N12-061→PV-N12-062 | 16.38 | 200 | 1.59 | 1.45 | CIMENTADO | 19.9 | 17.9 | 3276 | 612.32 | 357.64 | 3078 | 1280.52 | 8604.48 | 2151.12 | 10755.6
N12-062 | MONTANHOSO | PV-N12-062 | PV-N12-063 | PV-N12-062→PV-N12-063 | 15.6 | 150 | 1.89 | 2.16 | CIMENTADO | 25.3 | 22.8 | 2496 | 778.48 | 455.54 | 3078 | 1219.55 | 8027.57 | 2006.89 | 10034.46
N12-063 | MONTANHOSO | PV-N12-063 | PV-N12-064 | PV-N12-063→PV-N12-064 | 25.26 | 200 | 1.87 | 2.13 | CIMENTADO | 40.4 | 36.4 | 5052 | 1243.11 | 727.27 | 3078 | 1974.73 | 12075.11 | 3018.78 | 15093.89
N12-064 | MONTANHOSO | PV-N12-064 | PV-N12-065 | PV-N12-064→PV-N12-065 | 25.57 | 200 | 3.33 | 3.6 | CIMENTADO | 70.9 | 63.8 | 5114 | 2181.59 | 1274.72 | 3078 | 1998.96 | 13647.27 | 3411.82 | 17059.09
N12-065 | MONTANHOSO | PV-N12-065 | PV-N12-066 | PV-N12-065→PV-N12-066 | 19.31 | 200 | 1.71 | 1.7 | CBUQ | 26.3 | 23.7 | 3862 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 2403.25 | 10626.03 | 2656.51 | 13282.54
N12-066 | MONTANHOSO | PV-N12-066 | PV-N12-067 | PV-N12-066→PV-N12-067 | 9.69 | 150 | 1.82 | 2.11 | CBUQ | 15.2 | 13.7 | 1550.4 | 467.7 | 273.73 | 3078 | 1205.98 | 6575.81 | 1643.95 | 8219.76
N12-067 | MONTANHOSO | PV-N12-067 | PV-N12-068 | PV-N12-067→PV-N12-068 | 16.66 | 200 | 2.69 | 2.66 | CIMENTADO | 35.7 | 32.1 | 3332 | 1098.49 | 641.36 | 3078 | 1302.41 | 9452.26 | 2363.07 | 11815.33
N12-068 | MONTANHOSO | PV-N12-068 | PV-N12-069 | PV-N12-068→PV-N12-069 | 17.09 | 150 | 3.47 | 3.74 | CBUQ | 49.3 | 44.4 | 2734.4 | 1516.96 | 887.11 | 3078 | 2126.95 | 10343.42 | 2585.86 | 12929.28
N12-069 | MONTANHOSO | PV-N12-069 | PV-N12-070 | PV-N12-069→PV-N12-070 | 16.82 | 200 | 2.94 | 2.83 | CIMENTADO | 38.8 | 34.9 | 3364 | 1193.88 | 697.3 | 3078 | 1314.92 | 9648.1 | 2412.03 | 12060.13
N12-070 | MONTANHOSO | PV-N12-070 | PV-N12-071 | PV-N12-070→PV-N12-071 | 17.83 | 200 | 1.94 | 2.17 | CBUQ | 29.3 | 26.4 | 3566 | 901.56 | 527.47 | 3078 | 2219.05 | 10292.08 | 2573.02 | 12865.1
N12-071 | MONTANHOSO | PV-N12-071 | PV-N12-072 | PV-N12-071→PV-N12-072 | 7.7 | 200 | 1.52 | 1.85 | CIMENTADO | 10.4 | 9.4 | 1540 | 320.01 | 187.81 | 3078 | 601.96 | 5727.78 | 1431.94 | 7159.72
N12-072 | MONTANHOSO | PV-N12-072 | PV-N12-073 | PV-N12-072→PV-N12-073 | 20.44 | 150 | 2.18 | 2.11 | CIMENTADO | 35.1 | 31.6 | 3270.4 | 1080.03 | 631.37 | 3078 | 1597.92 | 9657.72 | 2414.43 | 12072.15
N12-073 | MONTANHOSO | PV-N12-073 | PV-N12-074 | PV-N12-073→PV-N12-074 | 20.46 | 150 | 3.18 | 3.5 | CIMENTADO | 54.7 | 49.2 | 3273.6 | 1683.12 | 983.02 | 3078 | 1599.48 | 10617.22 | 2654.3 | 13271.52
N12-074 | MONTANHOSO | PV-N12-074 | PV-N12-075 | PV-N12-074→PV-N12-075 | 9.48 | 150 | 2.22 | 2.31 | CIMENTADO | 17.2 | 15.5 | 1516.8 | 529.24 | 309.69 | 3078 | 741.11 | 6174.84 | 1543.71 | 7718.55
N12-075 | MONTANHOSO | PV-N12-075 | PV-N12-076 | PV-N12-075→PV-N12-076 | 17.84 | 200 | 2.61 | 2.64 | CIMENTADO | 37.5 | 33.8 | 3568 | 1153.88 | 675.32 | 3078 | 1394.66 | 9869.86 | 2467.47 | 12337.33
N12-076 | MONTANHOSO | PV-N12-076 | PV-N12-077 | PV-N12-076→PV-N12-077 | 17.81 | 150 | 2.43 | 2.67 | CBUQ | 36.3 | 32.7 | 2849.6 | 1116.95 | 653.35 | 3078 | 2216.56 | 9914.46 | 2478.61 | 12393.07
N12-077 | MONTANHOSO | PV-N12-077 | PV-N12-078 | PV-N12-077→PV-N12-078 | 19.91 | 200 | 3.14 | 3.32 | CBUQ | 51.4 | 46.3 | 3982 | 1581.58 | 925.07 | 3078 | 2477.92 | 12044.57 | 3011.14 | 15055.71
N12-078 | MONTANHOSO | PV-N12-078 | PV-N12-079 | PV-N12-078→PV-N12-079 | 8.93 | 150 | 2.18 | 2.15 | CIMENTADO | 15.5 | 14 | 1428.8 | 476.94 | 279.72 | 3078 | 698.11 | 5961.57 | 1490.39 | 7451.96
N12-079 | MONTANHOSO | PV-N12-079 | PV-N12-080 | PV-N12-079→PV-N12-080 | 18.88 | 200 | 2.09 | 2.4 | CIMENTADO | 33.9 | 30.5 | 3776 | 1043.1 | 609.39 | 3078 | 1475.96 | 9982.45 | 2495.61 | 12478.06
N12-080 | MONTANHOSO | PV-N12-080 | PV-N12-081 | PV-N12-080→PV-N12-081 | 12.52 | 150 | 2.26 | 2.21 | CIMENTADO | 22.4 | 20.2 | 2003.2 | 689.25 | 403.6 | 3078 | 978.76 | 7152.81 | 1788.2 | 8941.01
N12-081 | MONTANHOSO | PV-N12-081 | PV-N12-082 | PV-N12-081→PV-N12-082 | 16.68 | 200 | 3.29 | 3.31 | CIMENTADO | 44 | 39.6 | 3336 | 1353.88 | 791.21 | 3078 | 1303.98 | 9863.07 | 2465.77 | 12328.84
N12-082 | MONTANHOSO | PV-N12-082 | PV-N12-083 | PV-N12-082→PV-N12-083 | 21.58 | 150 | 3.46 | 3.77 | CIMENTADO | 62.4 | 56.2 | 3452.8 | 1920.05 | 1122.88 | 3078 | 1687.04 | 11260.77 | 2815.19 | 14075.96
N12-083 | MONTANHOSO | PV-N12-083 | PV-N12-084 | PV-N12-083→PV-N12-084 | 20.33 | 200 | 3 | 3.3 | CBUQ | 51.2 | 46.1 | 4066 | 1575.42 | 921.08 | 3078 | 2530.19 | 12170.69 | 3042.67 | 15213.36
N12-084 | MONTANHOSO | PV-N12-084 | PV-N12-085 | PV-N12-084→PV-N12-085 | 9.54 | 200 | 3.23 | 3.47 | CIMENTADO | 25.6 | 23 | 1908 | 787.71 | 459.54 | 3078 | 745.8 | 6979.05 | 1744.76 | 8723.81
N12-085 | MONTANHOSO | PV-N12-085 | PV-N12-086 | PV-N12-085→PV-N12-086 | 18.23 | 200 | 1.59 | 1.83 | CBUQ | 24.9 | 22.4 | 3646 | 766.17 | 447.55 | 3078 | 2268.83 | 10206.55 | 2551.64 | 12758.19
N12-086 | MONTANHOSO | PV-N12-086 | PV-N12-087 | PV-N12-086→PV-N12-087 | 25.18 | 150 | 2.49 | 2.56 | CIMENTADO | 50.9 | 45.8 | 4028.8 | 1566.19 | 915.08 | 3078 | 1968.47 | 11556.54 | 2889.14 | 14445.68
N12-087 | MONTANHOSO | PV-N12-087 | PV-N12-088 | PV-N12-087→PV-N12-088 | 10.24 | 200 | 2.16 | 2.1 | CIMENTADO | 17.4 | 15.7 | 2048 | 535.4 | 313.69 | 3078 | 800.52 | 6775.61 | 1693.9 | 8469.51
N12-088 | MONTANHOSO | PV-N12-088 | PV-N12-089 | PV-N12-088→PV-N12-089 | 23.04 | 200 | 2.51 | 2.68 | CIMENTADO | 47.8 | 43 | 4608 | 1470.81 | 859.14 | 3078 | 1801.18 | 11817.13 | 2954.28 | 14771.41
N12-089 | MONTANHOSO | PV-N12-089 | PV-N12-090 | PV-N12-089→PV-N12-090 | 20.28 | 200 | 1.59 | 1.86 | CIMENTADO | 28 | 25.2 | 4056 | 861.56 | 503.5 | 3078 | 1585.41 | 10084.47 | 2521.12 | 12605.59
N12-090 | MONTANHOSO | PV-N12-090 | PV-N12-091 | PV-N12-090→PV-N12-091 | 21.59 | 200 | 3.44 | 3.56 | CIMENTADO | 60.5 | 54.5 | 4318 | 1861.59 | 1088.91 | 3078 | 1687.82 | 12034.32 | 3008.58 | 15042.9
N12-091 | MONTANHOSO | PV-N12-091 | PV-N12-092 | PV-N12-091→PV-N12-092 | 12.54 | 200 | 2.82 | 2.78 | CBUQ | 28.1 | 25.3 | 2508 | 864.64 | 505.49 | 3078 | 1560.68 | 8516.81 | 2129.2 | 10646.01
N12-092 | MONTANHOSO | PV-N12-092 | PV-N12-093 | PV-N12-092→PV-N12-093 | 12.65 | 150 | 2.08 | 2.13 | CIMENTADO | 21.3 | 19.2 | 2024 | 655.4 | 383.62 | 3078 | 988.93 | 7129.95 | 1782.49 | 8912.44
N12-093 | MONTANHOSO | PV-N12-093 | PV-N12-094 | PV-N12-093→PV-N12-094 | 24.02 | 150 | 3.47 | 3.47 | CIMENTADO | 66.7 | 60 | 3843.2 | 2052.36 | 1198.8 | 3078 | 1877.79 | 12050.15 | 3012.54 | 15062.69
N12-094 | MONTANHOSO | PV-N12-094 | PV-N12-095 | PV-N12-094→PV-N12-095 | 13.97 | 150 | 2.02 | 1.89 | CIMENTADO | 21.8 | 19.6 | 2235.2 | 670.79 | 391.61 | 3078 | 1092.12 | 7467.72 | 1866.93 | 9334.65
N12-095 | MONTANHOSO | PV-N12-095 | PV-N12-096 | PV-N12-095→PV-N12-096 | 8.51 | 200 | 1.89 | 1.92 | CBUQ | 13 | 11.7 | 1702 | 400.01 | 233.77 | 3078 | 1059.12 | 6472.9 | 1618.22 | 8091.12
N12-096 | MONTANHOSO | PV-N12-096 | PV-N12-097 | PV-N12-096→PV-N12-097 | 18.4 | 200 | 3.06 | 2.94 | CIMENTADO | 44.2 | 39.8 | 3680 | 1360.03 | 795.2 | 3078 | 1438.44 | 10351.67 | 2587.92 | 12939.59
N12-097 | MONTANHOSO | PV-N12-097 | PV-N12-098 | PV-N12-097→PV-N12-098 | 9.65 | 200 | 2.28 | 2.39 | CIMENTADO | 18 | 16.2 | 1930 | 553.86 | 323.68 | 3078 | 754.4 | 6639.94 | 1659.98 | 8299.92
N12-098 | MONTANHOSO | PV-N12-098 | PV-N12-099 | PV-N12-098→PV-N12-099 | 22.01 | 200 | 3.46 | 3.81 | CIMENTADO | 64 | 57.6 | 4402 | 1969.28 | 1150.85 | 3078 | 1720.65 | 12320.78 | 3080.2 | 15400.98
N12-099 | MONTANHOSO | PV-N12-099 | PV-N12-100 | PV-N12-099→PV-N12-100 | 19.16 | 200 | 2.49 | 2.52 | CIMENTADO | 38.4 | 34.6 | 3832 | 1181.57 | 691.31 | 3078 | 1497.85 | 10280.73 | 2570.18 | 12850.91
N12-100 | MONTANHOSO | PV-N12-100 | PV-N12-101 | PV-N12-100→PV-N12-101 | 23.44 | 200 | 2.4 | 2.26 | CIMENTADO | 43.7 | 39.3 | 4688 | 1344.65 | 785.21 | 3078 | 1832.45 | 11728.31 | 2932.08 | 14660.39
N12-101 | MONTANHOSO | PV-N12-101 | PV-N12-102 | PV-N12-101→PV-N12-102 | 21.79 | 200 | 2.55 | 2.49 | CBUQ | 43.9 | 39.5 | 4358 | 1350.8 | 789.21 | 3078 | 2711.9 | 12287.91 | 3071.98 | 15359.89
N12-102 | MONTANHOSO | PV-N12-102 | PV-N12-103 | PV-N12-102→PV-N12-103 | 9.42 | 200 | 3.34 | 3.69 | CIMENTADO | 26.5 | 23.9 | 1884 | 815.4 | 477.52 | 3078 | 736.42 | 6991.34 | 1747.84 | 8739.18
N12-103 | MONTANHOSO | PV-N12-103 | PV-N12-104 | PV-N12-103→PV-N12-104 | 14.36 | 200 | 2.62 | 2.77 | CIMENTADO | 31 | 27.9 | 2872 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 1122.61 | 8583.92 | 2145.98 | 10729.9
N12-104 | MONTANHOSO | PV-N12-104 | PV-N12-105 | PV-N12-104→PV-N12-105 | 21.6 | 200 | 2.34 | 2.52 | CBUQ | 42 | 37.8 | 4320 | 1292.34 | 755.24 | 3078 | 2688.25 | 12133.83 | 3033.46 | 15167.29
N12-105 | MONTANHOSO | PV-N12-105 | PV-N12-106 | PV-N12-105→PV-N12-106 | 15.03 | 150 | 3.17 | 3.47 | CIMENTADO | 39.9 | 35.9 | 2404.8 | 1227.72 | 717.28 | 3078 | 1174.99 | 8602.79 | 2150.7 | 10753.49
N12-106 | MONTANHOSO | PV-N12-106 | PV-N12-107 | PV-N12-106→PV-N12-107 | 25.24 | 150 | 3.35 | 3.55 | CIMENTADO | 69.7 | 62.7 | 4038.4 | 2144.67 | 1252.75 | 3078 | 1973.16 | 12486.98 | 3121.74 | 15608.72
N12-107 | MONTANHOSO | PV-N12-107 | PV-N12-108 | PV-N12-107→PV-N12-108 | 20.89 | 200 | 2.36 | 2.44 | CIMENTADO | 40.1 | 36.1 | 4178 | 1233.88 | 721.28 | 3078 | 1633.1 | 10844.26 | 2711.07 | 13555.33
N12-108 | MONTANHOSO | PV-N12-108 | PV-N12-109 | PV-N12-108→PV-N12-109 | 7.64 | 150 | 1.71 | 1.56 | CBUQ | 10 | 9 | 1222.4 | 307.7 | 179.82 | 3078 | 950.84 | 5738.76 | 1434.69 | 7173.45
N12-109 | MONTANHOSO | PV-N12-109 | PV-N12-110 | PV-N12-109→PV-N12-110 | 23.54 | 150 | 1.94 | 1.8 | CBUQ | 35.2 | 31.7 | 3766.4 | 1083.1 | 633.37 | 3078 | 2929.69 | 11490.56 | 2872.64 | 14363.2
N12-110 | MONTANHOSO | PV-N12-110 | PV-N12-111 | PV-N12-110→PV-N12-111 | 9.21 | 200 | 1.56 | 1.71 | CIMENTADO | 12 | 10.8 | 1842 | 369.24 | 215.78 | 3078 | 720 | 6225.02 | 1556.26 | 7781.28
N12-111 | MONTANHOSO | PV-N12-111 | PV-N12-112 | PV-N12-111→PV-N12-112 | 9.94 | 150 | 2.69 | 3.04 | CIMENTADO | 22.8 | 20.5 | 1590.4 | 701.56 | 409.59 | 3078 | 777.07 | 6556.62 | 1639.15 | 8195.77
N12-112 | MONTANHOSO | PV-N12-112 | PV-N12-113 | PV-N12-112→PV-N12-113 | 20.86 | 150 | 3.09 | 3.12 | CBUQ | 51.8 | 46.6 | 3337.6 | 1593.89 | 931.07 | 3078 | 2596.15 | 11536.71 | 2884.18 | 14420.89
N12-113 | MONTANHOSO | PV-N12-113 | PV-N12-114 | PV-N12-113→PV-N12-114 | 23.26 | 150 | 2.14 | 2.25 | CIMENTADO | 40.8 | 36.7 | 3721.6 | 1255.42 | 733.27 | 3078 | 1818.37 | 10606.66 | 2651.66 | 13258.32
N12-114 | MONTANHOSO | PV-N12-114 | PV-N12-115 | PV-N12-114→PV-N12-115 | 17.22 | 200 | 1.99 | 2 | CBUQ | 27.5 | 24.8 | 3444 | 846.17 | 495.5 | 3078 | 2143.13 | 10006.8 | 2501.7 | 12508.5
N12-115 | MONTANHOSO | PV-N12-115 | PV-N12-116 | PV-N12-115→PV-N12-116 | 12.67 | 200 | 3.5 | 3.74 | CIMENTADO | 36.7 | 33 | 2534 | 1129.26 | 659.34 | 3078 | 990.49 | 8391.09 | 2097.77 | 10488.86
N12-116 | MONTANHOSO | PV-N12-116 | PV-N12-117 | PV-N12-116→PV-N12-117 | 13.82 | 200 | 2.31 | 2.35 | CIMENTADO | 25.8 | 23.2 | 2764 | 793.87 | 463.54 | 3078 | 1080.39 | 8179.8 | 2044.95 | 10224.75
N12-117 | MONTANHOSO | PV-N12-117 | PV-N12-118 | PV-N12-117→PV-N12-118 | 13.66 | 200 | 3.16 | 3.24 | CBUQ | 35 | 31.5 | 2732 | 1076.95 | 629.37 | 3078 | 1700.07 | 9216.39 | 2304.1 | 11520.49
N12-118 | MONTANHOSO | PV-N12-118 | PV-N12-119 | PV-N12-118→PV-N12-119 | 13.36 | 200 | 3.21 | 3.27 | CIMENTADO | 34.6 | 31.1 | 2672 | 1064.64 | 621.38 | 3078 | 1044.43 | 8480.45 | 2120.11 | 10600.56
N12-119 | MONTANHOSO | PV-N12-119 | PV-N12-120 | PV-N12-119→PV-N12-120 | 11.82 | 150 | 2.56 | 2.43 | CBUQ | 23.6 | 21.2 | 1891.2 | 726.17 | 423.58 | 3078 | 1471.07 | 7590.02 | 1897.51 | 9487.53
N12-120 | MONTANHOSO | PV-N12-120 | PV-N12-121 | PV-N12-120→PV-N12-121 | 18.55 | 200 | 2.11 | 2.33 | CIMENTADO | 32.9 | 29.6 | 3710 | 1012.33 | 591.41 | 3078 | 1450.16 | 9841.9 | 2460.47 | 12302.37
N12-121 | MONTANHOSO | PV-N12-121 | PV-N12-122 | PV-N12-121→PV-N12-122 | 23.91 | 150 | 2.95 | 3.06 | CBUQ | 57.5 | 51.8 | 3825.6 | 1769.27 | 1034.96 | 3078 | 2975.74 | 12683.57 | 3170.89 | 15854.46
N12-122 | MONTANHOSO | PV-N12-122 | PV-N12-123 | PV-N12-122→PV-N12-123 | 13 | 200 | 2.72 | 2.83 | CIMENTADO | 28.9 | 26 | 2600 | 889.25 | 519.48 | 3078 | 1016.29 | 8103.02 | 2025.76 | 10128.78
N12-123 | MONTANHOSO | PV-N12-123 | PV-N12-124 | PV-N12-123→PV-N12-124 | 10.79 | 200 | 3.48 | 3.58 | CBUQ | 30.5 | 27.4 | 2158 | 938.49 | 547.45 | 3078 | 1342.88 | 8064.82 | 2016.2 | 10081.02
N12-124 | MONTANHOSO | PV-N12-124 | PV-N12-125 | PV-N12-124→PV-N12-125 | 22.78 | 200 | 1.86 | 2.01 | CIMENTADO | 35.3 | 31.8 | 4556 | 1086.18 | 635.36 | 3078 | 1780.85 | 11136.39 | 2784.1 | 13920.49
N12-125 | MONTANHOSO | PV-N12-125 | PV-N12-126 | PV-N12-125→PV-N12-126 | 21 | 200 | 1.7 | 1.78 | CBUQ | 29.2 | 26.3 | 4200 | 898.48 | 525.47 | 3078 | 2613.58 | 11315.53 | 2828.88 | 14144.41
N12-126 | MONTANHOSO | PV-N12-126 | PV-N12-127 | PV-N12-126→PV-N12-127 | 24.47 | 200 | 3.08 | 3.41 | CBUQ | 63.5 | 57.1 | 4894 | 1953.89 | 1140.86 | 3078 | 3045.44 | 14112.19 | 3528.05 | 17640.24
N12-127 | MONTANHOSO | PV-N12-127 | PV-N12-128 | PV-N12-127→PV-N12-128 | 10.4 | 200 | 2.64 | 2.95 | CIMENTADO | 23.3 | 21 | 2080 | 716.94 | 419.58 | 3078 | 813.03 | 7107.55 | 1776.89 | 8884.44
N12-128 | MONTANHOSO | PV-N12-128 | PV-N12-129 | PV-N12-128→PV-N12-129 | 10.01 | 150 | 2.37 | 2.55 | CIMENTADO | 19.7 | 17.7 | 1601.6 | 606.17 | 353.65 | 3078 | 782.54 | 6421.96 | 1605.49 | 8027.45
N12-129 | MONTANHOSO | PV-N12-129 | PV-N12-130 | PV-N12-129→PV-N12-130 | 17.31 | 200 | 1.86 | 2.19 | CBUQ | 28 | 25.2 | 3462 | 861.56 | 503.5 | 3078 | 2154.33 | 10059.39 | 2514.85 | 12574.24
N12-130 | MONTANHOSO | PV-N12-130 | PV-N12-131 | PV-N12-130→PV-N12-131 | 18.66 | 200 | 3.22 | 3.4 | CIMENTADO | 49.4 | 44.5 | 3732 | 1520.04 | 889.11 | 3078 | 1458.76 | 10677.91 | 2669.48 | 13347.39
N12-131 | MONTANHOSO | PV-N12-131 | PV-N12-132 | PV-N12-131→PV-N12-132 | 16.19 | 150 | 1.58 | 1.48 | CBUQ | 19.8 | 17.8 | 2590.4 | 609.25 | 355.64 | 3078 | 2014.94 | 8648.23 | 2162.06 | 10810.29
N12-132 | MONTANHOSO | PV-N12-132 | PV-N12-133 | PV-N12-132→PV-N12-133 | 18.37 | 200 | 1.93 | 2.21 | CIMENTADO | 30.4 | 27.4 | 3674 | 935.41 | 547.45 | 3078 | 1436.09 | 9670.95 | 2417.74 | 12088.69
N12-133 | MONTANHOSO | PV-N12-133 | PV-N12-134 | PV-N12-133→PV-N12-134 | 10.67 | 200 | 2.81 | 2.82 | CBUQ | 24 | 21.6 | 2134 | 738.48 | 431.57 | 3078 | 1327.95 | 7710 | 1927.5 | 9637.5
N12-134 | MONTANHOSO | PV-N12-134 | PV-N12-135 | PV-N12-134→PV-N12-135 | 16.18 | 200 | 3.09 | 3.23 | CBUQ | 40.9 | 36.8 | 3236 | 1258.49 | 735.26 | 3078 | 2013.7 | 10321.45 | 2580.36 | 12901.81
N12-135 | MONTANHOSO | PV-N12-135 | PV-N12-136 | PV-N12-135→PV-N12-136 | 19.46 | 200 | 1.61 | 1.81 | CIMENTADO | 26.6 | 23.9 | 3892 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 1521.3 | 9787.3 | 2446.82 | 12234.12
N12-136 | MONTANHOSO | PV-N12-136 | PV-N12-137 | PV-N12-136→PV-N12-137 | 15.31 | 200 | 3.35 | 3.58 | CIMENTADO | 42.4 | 38.2 | 3062 | 1304.65 | 763.24 | 3078 | 1196.87 | 9404.76 | 2351.19 | 11755.95
N12-137 | MONTANHOSO | PV-N12-137 | PV-N12-138 | PV-N12-137→PV-N12-138 | 19.85 | 150 | 3.11 | 3.19 | CBUQ | 50 | 45 | 3176 | 1538.5 | 899.1 | 3078 | 2470.45 | 11162.05 | 2790.51 | 13952.56
N12-138 | MONTANHOSO | PV-N12-138 | PV-N12-139 | PV-N12-138→PV-N12-139 | 15.65 | 200 | 2.08 | 1.95 | CIMENTADO | 25.2 | 22.7 | 3130 | 775.4 | 453.55 | 3078 | 1223.45 | 8660.4 | 2165.1 | 10825.5
N12-139 | MONTANHOSO | PV-N12-139 | PV-N12-140 | PV-N12-139→PV-N12-140 | 13.49 | 200 | 2.06 | 2.27 | CIMENTADO | 23.4 | 21.1 | 2698 | 720.02 | 421.58 | 3078 | 1054.59 | 7972.19 | 1993.05 | 9965.24
N12-140 | MONTANHOSO | PV-N12-140 | PV-N12-141 | PV-N12-140→PV-N12-141 | 12.94 | 150 | 2.88 | 3.11 | CBUQ | 31 | 27.9 | 2070.4 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 1610.46 | 8270.17 | 2067.54 | 10337.71
N12-141 | MONTANHOSO | PV-N12-141 | PV-N12-142 | PV-N12-141→PV-N12-142 | 14.91 | 200 | 1.68 | 1.9 | CIMENTADO | 21.4 | 19.3 | 2982 | 658.48 | 385.61 | 3078 | 1165.6 | 8269.69 | 2067.42 | 10337.11
N12-142 | MONTANHOSO | PV-N12-142 | PV-N12-143 | PV-N12-142→PV-N12-143 | 7.78 | 150 | 3.13 | 3.37 | CBUQ | 20.2 | 18.2 | 1244.8 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 968.27 | 6276.26 | 1569.07 | 7845.33
N12-143 | MONTANHOSO | PV-N12-143 | PV-N12-144 | PV-N12-143→PV-N12-144 | 19.65 | 200 | 1.5 | 1.82 | CIMENTADO | 26.1 | 23.5 | 3930 | 803.1 | 469.53 | 3078 | 1536.16 | 9816.79 | 2454.2 | 12270.99
N12-144 | MONTANHOSO | PV-N12-144 | PV-N12-145 | PV-N12-144→PV-N12-145 | 22.9 | 200 | 2.83 | 2.96 | CIMENTADO | 53 | 47.7 | 4580 | 1630.81 | 953.05 | 3078 | 1790.23 | 12032.09 | 3008.02 | 15040.11
N12-145 | MONTANHOSO | PV-N12-145 | PV-N12-146 | PV-N12-145→PV-N12-146 | 13.88 | 200 | 3.32 | 3.46 | CBUQ | 37.6 | 33.8 | 2776 | 1156.95 | 675.32 | 3078 | 1727.45 | 9413.72 | 2353.43 | 11767.15
N12-146 | MONTANHOSO | PV-N12-146 | PV-N12-147 | PV-N12-146→PV-N12-147 | 8.2 | 200 | 2.86 | 3.06 | CIMENTADO | 19.4 | 17.5 | 1640 | 596.94 | 349.65 | 3078 | 641.04 | 6305.63 | 1576.41 | 7882.04
N12-147 | MONTANHOSO | PV-N12-147 | PV-N12-148 | PV-N12-147→PV-N12-148 | 25.5 | 150 | 2.36 | 2.33 | CIMENTADO | 47.8 | 43 | 4080 | 1470.81 | 859.14 | 3078 | 1993.49 | 11481.44 | 2870.36 | 14351.8
N12-148 | MONTANHOSO | PV-N12-148 | PV-N12-149 | PV-N12-148→PV-N12-149 | 12.21 | 200 | 3.43 | 3.51 | CIMENTADO | 33.9 | 30.5 | 2442 | 1043.1 | 609.39 | 3078 | 954.53 | 8127.02 | 2031.76 | 10158.78
N12-149 | MONTANHOSO | PV-N12-149 | PV-N12-150 | PV-N12-149→PV-N12-150 | 9.68 | 200 | 2.87 | 2.84 | CIMENTADO | 22.1 | 19.9 | 1936 | 680.02 | 397.6 | 3078 | 756.74 | 6848.36 | 1712.09 | 8560.45
N12-150 | MONTANHOSO | PV-N12-150 | PV-N12-151 | PV-N12-150→PV-N12-151 | 14.16 | 200 | 3.48 | 3.65 | CIMENTADO | 40.4 | 36.4 | 2832 | 1243.11 | 727.27 | 3078 | 1106.97 | 8987.35 | 2246.84 | 11234.19
N12-151 | MONTANHOSO | PV-N12-151 | PV-N12-152 | PV-N12-151→PV-N12-152 | 20.94 | 150 | 1.99 | 2.32 | CBUQ | 36.1 | 32.5 | 3350.4 | 1110.8 | 649.35 | 3078 | 2606.11 | 10794.66 | 2698.66 | 13493.32
N12-152 | MONTANHOSO | PV-N12-152 | PV-N12-153 | PV-N12-152→PV-N12-153 | 12.76 | 150 | 2.34 | 2.48 | CIMENTADO | 24.6 | 22.1 | 2041.6 | 756.94 | 441.56 | 3078 | 997.53 | 7315.63 | 1828.91 | 9144.54
N12-153 | MONTANHOSO | PV-N12-153 | PV-N12-154 | PV-N12-153→PV-N12-154 | 17.92 | 150 | 3.34 | 3.65 | CIMENTADO | 50.1 | 45.1 | 2867.2 | 1541.58 | 901.1 | 3078 | 1400.91 | 9788.79 | 2447.2 | 12235.99
N12-154 | MONTANHOSO | PV-N12-154 | PV-N12-155 | PV-N12-154→PV-N12-155 | 15 | 200 | 2.9 | 3.08 | CIMENTADO | 35.9 | 32.3 | 3000 | 1104.64 | 645.35 | 3078 | 1172.64 | 9000.63 | 2250.16 | 11250.79
N12-155 | MONTANHOSO | PV-N12-155 | PV-N12-156 | PV-N12-155→PV-N12-156 | 9.52 | 200 | 2.2 | 2.17 | CIMENTADO | 16.6 | 14.9 | 1904 | 510.78 | 297.7 | 3078 | 744.24 | 6534.72 | 1633.68 | 8168.4
N12-156 | MONTANHOSO | PV-N12-156 | PV-N12-157 | PV-N12-156→PV-N12-157 | 13.43 | 200 | 2.98 | 3.22 | CIMENTADO | 33.3 | 30 | 2686 | 1024.64 | 599.4 | 3078 | 1049.9 | 8437.94 | 2109.49 | 10547.43
N12-157 | MONTANHOSO | PV-N12-157 | PV-N12-158 | PV-N12-157→PV-N12-158 | 20.69 | 200 | 1.51 | 1.6 | CIMENTADO | 25.7 | 23.1 | 4138 | 790.79 | 461.54 | 3078 | 1617.46 | 10085.79 | 2521.45 | 12607.24
N12-158 | MONTANHOSO | PV-N12-158 | PV-N12-159 | PV-N12-158→PV-N12-159 | 18.61 | 200 | 2.45 | 2.62 | CIMENTADO | 37.7 | 33.9 | 3722 | 1160.03 | 677.32 | 3078 | 1454.86 | 10092.21 | 2523.05 | 12615.26
N12-159 | MONTANHOSO | PV-N12-159 | PV-N12-160 | PV-N12-159→PV-N12-160 | 9.56 | 200 | 3.1 | 3.44 | CIMENTADO | 25 | 22.5 | 1912 | 769.25 | 449.55 | 3078 | 747.36 | 6956.16 | 1739.04 | 8695.2
N12-160 | MONTANHOSO | PV-N12-160 | PV-N12-161 | PV-N12-160→PV-N12-161 | 10.36 | 200 | 1.57 | 1.61 | CIMENTADO | 13.2 | 11.9 | 2072 | 406.16 | 237.76 | 3078 | 809.9 | 6603.82 | 1650.95 | 8254.77
N12-161 | MONTANHOSO | PV-N12-161 | PV-N12-162 | PV-N12-161→PV-N12-162 | 19.14 | 200 | 2.38 | 2.71 | CBUQ | 39 | 35.1 | 3828 | 1200.03 | 701.3 | 3078 | 2382.09 | 11189.42 | 2797.36 | 13986.78
N12-162 | MONTANHOSO | PV-N12-162 | PV-N12-163 | PV-N12-162→PV-N12-163 | 22.31 | 200 | 2.34 | 2.43 | CIMENTADO | 42.6 | 38.3 | 4462 | 1310.8 | 765.23 | 3078 | 1744.11 | 11360.14 | 2840.03 | 14200.17
N12-163 | MONTANHOSO | PV-N12-163 | PV-N12-164 | PV-N12-163→PV-N12-164 | 13.78 | 150 | 1.69 | 1.8 | CIMENTADO | 19.2 | 17.3 | 2204.8 | 590.78 | 345.65 | 3078 | 1077.27 | 7296.5 | 1824.12 | 9120.62
N12-164 | MONTANHOSO | PV-N12-164 | PV-N12-165 | PV-N12-164→PV-N12-165 | 18.3 | 200 | 3.44 | 3.32 | CIMENTADO | 49.5 | 44.6 | 3660 | 1523.12 | 891.11 | 3078 | 1430.62 | 10582.85 | 2645.71 | 13228.56
N12-165 | MONTANHOSO | PV-N12-165 | PV-N12-166 | PV-N12-165→PV-N12-166 | 10.49 | 200 | 3.47 | 3.79 | CIMENTADO | 30.5 | 27.4 | 2098 | 938.49 | 547.45 | 3078 | 820.07 | 7482.01 | 1870.5 | 9352.51
N12-166 | MONTANHOSO | PV-N12-166 | PV-N12-167 | PV-N12-166→PV-N12-167 | 13.08 | 200 | 1.82 | 1.86 | CIMENTADO | 19.3 | 17.4 | 2616 | 593.86 | 347.65 | 3078 | 1022.54 | 7658.05 | 1914.51 | 9572.56
N12-167 | MONTANHOSO | PV-N12-167 | PV-N12-168 | PV-N12-167→PV-N12-168 | 7.73 | 200 | 2.77 | 2.98 | CIMENTADO | 17.8 | 16 | 1546 | 547.71 | 319.68 | 3078 | 604.3 | 6095.69 | 1523.92 | 7619.61
N12-168 | MONTANHOSO | PV-N12-168 | PV-N12-169 | PV-N12-168→PV-N12-169 | 21.48 | 200 | 1.79 | 1.72 | CBUQ | 30.2 | 27.2 | 4296 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 2673.31 | 11520.02 | 2880.01 | 14400.03
N12-169 | MONTANHOSO | PV-N12-169 | PV-N12-170 | PV-N12-169→PV-N12-170 | 14.73 | 200 | 1.65 | 1.9 | CBUQ | 20.9 | 18.8 | 2946 | 643.09 | 375.62 | 3078 | 1833.24 | 8875.95 | 2218.99 | 11094.94
N12-170 | MONTANHOSO | PV-N12-170 | PV-N12-171 | PV-N12-170→PV-N12-171 | 22.36 | 200 | 3.33 | 3.47 | CBUQ | 60.8 | 54.7 | 4472 | 1870.82 | 1092.91 | 3078 | 2782.84 | 13296.57 | 3324.14 | 16620.71
N12-171 | MONTANHOSO | PV-N12-171 | PV-N12-172 | PV-N12-171→PV-N12-172 | 20.38 | 150 | 3.34 | 3.4 | CIMENTADO | 54.9 | 49.4 | 3260.8 | 1689.27 | 987.01 | 3078 | 1593.23 | 10608.31 | 2652.08 | 13260.39
N12-172 | MONTANHOSO | PV-N12-172 | PV-N12-173 | PV-N12-172→PV-N12-173 | 22.6 | 200 | 2.26 | 2.22 | CIMENTADO | 40.5 | 36.5 | 4520 | 1246.18 | 729.27 | 3078 | 1766.78 | 11340.23 | 2835.06 | 14175.29
N12-173 | MONTANHOSO | PV-N12-173 | PV-N12-174 | PV-N12-173→PV-N12-174 | 12.61 | 200 | 2.05 | 2.29 | CIMENTADO | 21.9 | 19.7 | 2522 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 985.8 | 7653.27 | 1913.32 | 9566.59
N12-174 | MONTANHOSO | PV-N12-174 | PV-N12-175 | PV-N12-174→PV-N12-175 | 10.76 | 200 | 1.82 | 1.82 | CIMENTADO | 15.7 | 14.1 | 2152 | 483.09 | 281.72 | 3078 | 841.17 | 6835.98 | 1708.99 | 8544.97
N12-175 | MONTANHOSO | PV-N12-175 | PV-N12-176 | PV-N12-175→PV-N12-176 | 25.23 | 150 | 1.51 | 1.8 | CBUQ | 33.4 | 30.1 | 4036.8 | 1027.72 | 601.4 | 3078 | 3140.02 | 11883.94 | 2970.99 | 14854.93
N12-176 | MONTANHOSO | PV-N12-176 | PV-N12-177 | PV-N12-176→PV-N12-177 | 20.55 | 200 | 2.39 | 2.66 | CBUQ | 41.5 | 37.4 | 4110 | 1276.95 | 747.25 | 3078 | 2557.57 | 11769.77 | 2942.44 | 14712.21
N12-177 | MONTANHOSO | PV-N12-177 | PV-N12-178 | PV-N12-177→PV-N12-178 | 22.69 | 200 | 2.73 | 2.84 | CBUQ | 50.6 | 45.5 | 4538 | 1556.96 | 909.09 | 3078 | 2823.91 | 12905.96 | 3226.49 | 16132.45
N12-178 | MONTANHOSO | PV-N12-178 | PV-N12-179 | PV-N12-178→PV-N12-179 | 7.6 | 150 | 2.75 | 2.82 | CIMENTADO | 16.9 | 15.2 | 1216 | 520.01 | 303.7 | 3078 | 594.14 | 5711.85 | 1427.96 | 7139.81
N12-179 | MONTANHOSO | PV-N12-179 | PV-N12-180 | PV-N12-179→PV-N12-180 | 13.87 | 200 | 2.52 | 2.58 | CIMENTADO | 28.3 | 25.5 | 2774 | 870.79 | 509.49 | 3078 | 1084.3 | 8316.58 | 2079.14 | 10395.72
N12-180 | MONTANHOSO | PV-N12-180 | PV-N12-181 | PV-N12-180→PV-N12-181 | 21.02 | 200 | 2.04 | 2.32 | CIMENTADO | 36.7 | 33 | 4204 | 1129.26 | 659.34 | 3078 | 1643.26 | 10713.86 | 2678.47 | 13392.33
N12-181 | MONTANHOSO | PV-N12-181 | PV-N12-182 | PV-N12-181→PV-N12-182 | 8.79 | 200 | 2.72 | 2.93 | CBUQ | 19.9 | 17.9 | 1758 | 612.32 | 357.64 | 3078 | 1093.97 | 6899.93 | 1724.98 | 8624.91
N12-182 | MONTANHOSO | PV-N12-182 | PV-N12-183 | PV-N12-182→PV-N12-183 | 17.79 | 150 | 3.12 | 3.03 | CIMENTADO | 43.8 | 39.4 | 2846.4 | 1347.73 | 787.21 | 3078 | 1390.75 | 9450.09 | 2362.52 | 11812.61
N12-183 | MONTANHOSO | PV-N12-183 | PV-N12-184 | PV-N12-183→PV-N12-184 | 15.25 | 150 | 2.25 | 2.13 | CIMENTADO | 26.7 | 24 | 2440 | 821.56 | 479.52 | 3078 | 1192.18 | 8011.26 | 2002.82 | 10014.08
N12-184 | MONTANHOSO | PV-N12-184 | PV-N12-185 | PV-N12-184→PV-N12-185 | 7.68 | 200 | 1.84 | 1.88 | CIMENTADO | 11.4 | 10.3 | 1536 | 350.78 | 205.79 | 3078 | 600.39 | 5770.96 | 1442.74 | 7213.7
N12-185 | MONTANHOSO | PV-N12-185 | PV-N12-186 | PV-N12-185→PV-N12-186 | 11.7 | 200 | 3.11 | 3.42 | CIMENTADO | 30.6 | 27.5 | 2340 | 941.56 | 549.45 | 3078 | 914.66 | 7823.67 | 1955.92 | 9779.59
N12-186 | MONTANHOSO | PV-N12-186 | PV-N12-187 | PV-N12-186→PV-N12-187 | 12.59 | 200 | 2.13 | 2.46 | CIMENTADO | 23.1 | 20.8 | 2518 | 710.79 | 415.58 | 3078 | 984.24 | 7706.61 | 1926.65 | 9633.26
N12-187 | MONTANHOSO | PV-N12-187 | PV-N12-188 | PV-N12-187→PV-N12-188 | 9.41 | 200 | 1.53 | 1.86 | CIMENTADO | 12.8 | 11.5 | 1882 | 393.86 | 229.77 | 3078 | 735.64 | 6319.27 | 1579.82 | 7899.09
N12-188 | MONTANHOSO | PV-N12-188 | PV-N12-189 | PV-N12-188→PV-N12-189 | 18.97 | 200 | 1.66 | 1.63 | CIMENTADO | 25 | 22.5 | 3794 | 769.25 | 449.55 | 3078 | 1483 | 9573.8 | 2393.45 | 11967.25
N12-189 | MONTANHOSO | PV-N12-189 | PV-N12-190 | PV-N12-189→PV-N12-190 | 11.81 | 200 | 2.3 | 2.57 | CBUQ | 23 | 20.7 | 2362 | 707.71 | 413.59 | 3078 | 1469.83 | 8031.13 | 2007.78 | 10038.91
N12-190 | MONTANHOSO | PV-N12-190 | PV-N12-191 | PV-N12-190→PV-N12-191 | 12.46 | 200 | 2.25 | 2.27 | CBUQ | 22.5 | 20.2 | 2492 | 692.33 | 403.6 | 3078 | 1550.72 | 8216.65 | 2054.16 | 10270.81
N12-191 | MONTANHOSO | PV-N12-191 | PV-N12-192 | PV-N12-191→PV-N12-192 | 23.87 | 150 | 1.85 | 2.02 | CIMENTADO | 37 | 33.3 | 3819.2 | 1138.49 | 665.33 | 3078 | 1866.06 | 10567.08 | 2641.77 | 13208.85
N12-192 | MONTANHOSO | PV-N12-192 | PV-N12-193 | PV-N12-192→PV-N12-193 | 15.95 | 200 | 2.1 | 2.03 | CIMENTADO | 26.3 | 23.7 | 3190 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 1246.91 | 8797.69 | 2199.42 | 10997.11
N12-193 | MONTANHOSO | PV-N12-193 | PV-N12-194 | PV-N12-193→PV-N12-194 | 14.57 | 200 | 2.2 | 2.2 | CIMENTADO | 25.6 | 23 | 2914 | 787.71 | 459.54 | 3078 | 1139.02 | 8378.27 | 2094.57 | 10472.84
N12-194 | MONTANHOSO | PV-N12-194 | PV-N12-195 | PV-N12-194→PV-N12-195 | 20.67 | 200 | 2.41 | 2.58 | CIMENTADO | 41.3 | 37.2 | 4134 | 1270.8 | 743.26 | 3078 | 1615.9 | 10841.96 | 2710.49 | 13552.45
N12-195 | MONTANHOSO | PV-N12-195 | PV-N12-196 | PV-N12-195→PV-N12-196 | 24.08 | 200 | 1.83 | 2.18 | CIMENTADO | 38.6 | 34.7 | 4816 | 1187.72 | 693.31 | 3078 | 1882.48 | 11657.51 | 2914.38 | 14571.89
N12-196 | MONTANHOSO | PV-N12-196 | PV-N12-197 | PV-N12-196→PV-N12-197 | 7.82 | 200 | 2.64 | 2.73 | CIMENTADO | 16.8 | 15.1 | 1564 | 516.94 | 301.7 | 3078 | 611.34 | 6071.98 | 1517.99 | 7589.97
N12-197 | MONTANHOSO | PV-N12-197 | PV-N12-198 | PV-N12-197→PV-N12-198 | 15.6 | 200 | 1.75 | 1.84 | CIMENTADO | 22.4 | 20.2 | 3120 | 689.25 | 403.6 | 3078 | 1219.55 | 8510.4 | 2127.6 | 10638
N12-198 | MONTANHOSO | PV-N12-198 | PV-N12-199 | PV-N12-198→PV-N12-199 | 18.59 | 150 | 3.37 | 3.33 | CIMENTADO | 49.8 | 44.8 | 2974.4 | 1532.35 | 895.1 | 3078 | 1453.29 | 9933.14 | 2483.28 | 12416.42
N12-199 | MONTANHOSO | PV-N12-199 | PV-N12-200 | PV-N12-199→PV-N12-200 | 13.21 | 150 | 2.57 | 2.57 | CIMENTADO | 27.2 | 24.5 | 2113.6 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 1032.7 | 7550.75 | 1887.69 | 9438.44
N12-200 | MONTANHOSO | PV-N12-200 | PV-N12-201 | PV-N12-200→PV-N12-201 | 21.56 | 150 | 1.61 | 1.85 | CIMENTADO | 29.8 | 26.8 | 3449.6 | 916.95 | 535.46 | 3078 | 1685.47 | 9665.48 | 2416.37 | 12081.85
N12-201 | MONTANHOSO | PV-N12-201 | PV-N12-202 | PV-N12-201→PV-N12-202 | 25.22 | 200 | 1.59 | 1.87 | CBUQ | 34.9 | 31.4 | 5044 | 1073.87 | 627.37 | 3078 | 3138.78 | 12962.02 | 3240.51 | 16202.53
N12-202 | MONTANHOSO | PV-N12-202 | PV-N12-203 | PV-N12-202→PV-N12-203 | 24.71 | 200 | 2.46 | 2.48 | CIMENTADO | 48.8 | 43.9 | 4942 | 1501.58 | 877.12 | 3078 | 1931.73 | 12330.43 | 3082.61 | 15413.04
N12-203 | MONTANHOSO | PV-N12-203 | PV-N12-204 | PV-N12-203→PV-N12-204 | 12.25 | 200 | 2.24 | 2.29 | CIMENTADO | 22.2 | 20 | 2450 | 683.09 | 399.6 | 3078 | 957.66 | 7568.35 | 1892.09 | 9460.44
N12-204 | MONTANHOSO | PV-N12-204 | PV-N12-205 | PV-N12-204→PV-N12-205 | 11.52 | 200 | 2.89 | 2.86 | CBUQ | 26.5 | 23.9 | 2304 | 815.4 | 477.52 | 3078 | 1433.73 | 8108.65 | 2027.16 | 10135.81
N12-205 | MONTANHOSO | PV-N12-205 | PV-N12-206 | PV-N12-205→PV-N12-206 | 24.96 | 150 | 2.03 | 2 | CIMENTADO | 40.2 | 36.2 | 3993.6 | 1236.95 | 723.28 | 3078 | 1951.27 | 10983.1 | 2745.78 | 13728.88
N12-206 | MONTANHOSO | PV-N12-206 | PV-N12-207 | PV-N12-206→PV-N12-207 | 15.79 | 150 | 2.27 | 2.43 | CBUQ | 29.7 | 26.7 | 2526.4 | 913.87 | 533.47 | 3078 | 1965.16 | 9016.9 | 2254.22 | 11271.12
N12-207 | MONTANHOSO | PV-N12-207 | PV-N12-208 | PV-N12-207→PV-N12-208 | 11.19 | 150 | 1.66 | 1.57 | CIMENTADO | 14.5 | 13.1 | 1790.4 | 446.17 | 261.74 | 3078 | 874.79 | 6451.1 | 1612.78 | 8063.88
N12-208 | MONTANHOSO | PV-N12-208 | PV-N12-209 | PV-N12-208→PV-N12-209 | 20.36 | 200 | 1.63 | 1.68 | CBUQ | 27 | 24.3 | 4072 | 830.79 | 485.51 | 3078 | 2533.92 | 11000.22 | 2750.05 | 13750.27
N12-209 | MONTANHOSO | PV-N12-209 | PV-N12-210 | PV-N12-209→PV-N12-210 | 12.59 | 200 | 2.55 | 2.64 | CBUQ | 26.1 | 23.5 | 2518 | 803.1 | 469.53 | 3078 | 1566.9 | 8435.53 | 2108.88 | 10544.41
N12-210 | MONTANHOSO | PV-N12-210 | PV-N12-211 | PV-N12-210→PV-N12-211 | 12.27 | 150 | 2.98 | 3.27 | CIMENTADO | 30.7 | 27.6 | 1963.2 | 944.64 | 551.45 | 3078 | 959.22 | 7496.51 | 1874.13 | 9370.64
N12-211 | MONTANHOSO | PV-N12-211 | PV-N12-212 | PV-N12-211→PV-N12-212 | 23.53 | 150 | 2.98 | 3.19 | CIMENTADO | 58.1 | 52.3 | 3764.8 | 1787.74 | 1044.95 | 3078 | 1839.48 | 11514.97 | 2878.74 | 14393.71
N12-212 | MONTANHOSO | PV-N12-212 | PV-N12-213 | PV-N12-212→PV-N12-213 | 10.34 | 150 | 2.98 | 2.86 | CIMENTADO | 24.2 | 21.8 | 1654.4 | 744.63 | 435.56 | 3078 | 808.34 | 6720.93 | 1680.23 | 8401.16
N12-213 | MONTANHOSO | PV-N12-213 | PV-N12-214 | PV-N12-213→PV-N12-214 | 8.54 | 200 | 3.04 | 3.32 | CIMENTADO | 21.7 | 19.5 | 1708 | 667.71 | 389.61 | 3078 | 667.62 | 6510.94 | 1627.73 | 8138.67
N12-214 | MONTANHOSO | PV-N12-214 | PV-N12-215 | PV-N12-214→PV-N12-215 | 12.31 | 200 | 1.73 | 1.79 | CIMENTADO | 17.3 | 15.6 | 2462 | 532.32 | 311.69 | 3078 | 962.35 | 7346.36 | 1836.59 | 9182.95
N12-215 | MONTANHOSO | PV-N12-215 | PV-N12-216 | PV-N12-215→PV-N12-216 | 18.52 | 150 | 3.29 | 3.21 | CIMENTADO | 48.2 | 43.4 | 2963.2 | 1483.11 | 867.13 | 3078 | 1447.82 | 9839.26 | 2459.82 | 12299.08
N12-216 | MONTANHOSO | PV-N12-216 | PV-N12-217 | PV-N12-216→PV-N12-217 | 9.62 | 200 | 3.32 | 3.57 | CBUQ | 26.5 | 23.9 | 1924 | 815.4 | 477.52 | 3078 | 1197.27 | 7492.19 | 1873.05 | 9365.24
N12-217 | MONTANHOSO | PV-N12-217 | PV-N12-218 | PV-N12-217→PV-N12-218 | 16.03 | 200 | 2.05 | 2.36 | CIMENTADO | 28.3 | 25.5 | 3206 | 870.79 | 509.49 | 3078 | 1253.16 | 8917.44 | 2229.36 | 11146.8
N12-218 | MONTANHOSO | PV-N12-218 | PV-N12-219 | PV-N12-218→PV-N12-219 | 18.89 | 200 | 1.67 | 1.81 | CIMENTADO | 26.3 | 23.7 | 3778 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 1476.74 | 9615.52 | 2403.88 | 12019.4
N12-219 | MONTANHOSO | PV-N12-219 | PV-N12-220 | PV-N12-219→PV-N12-220 | 22.96 | 200 | 1.56 | 1.88 | CBUQ | 31.6 | 28.4 | 4592 | 972.33 | 567.43 | 3078 | 2857.51 | 12067.27 | 3016.82 | 15084.09
N12-220 | MONTANHOSO | PV-N12-220 | PV-N12-221 | PV-N12-220→PV-N12-221 | 11.58 | 200 | 2.89 | 2.79 | CBUQ | 26.3 | 23.7 | 2316 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 1441.2 | 8117.98 | 2029.49 | 10147.47
N12-221 | MONTANHOSO | PV-N12-221 | PV-N12-222 | PV-N12-221→PV-N12-222 | 22.39 | 200 | 2.27 | 2.17 | CIMENTADO | 39.8 | 35.8 | 4478 | 1224.65 | 715.28 | 3078 | 1750.36 | 11246.29 | 2811.57 | 14057.86
N12-222 | MONTANHOSO | PV-N12-222 | PV-N12-223 | PV-N12-222→PV-N12-223 | 11.68 | 200 | 2.67 | 2.6 | CBUQ | 24.6 | 22.1 | 2336 | 756.94 | 441.56 | 3078 | 1453.65 | 8066.15 | 2016.54 | 10082.69
N12-223 | MONTANHOSO | PV-N12-223 | PV-N12-224 | PV-N12-223→PV-N12-224 | 19.8 | 200 | 2.6 | 2.78 | CIMENTADO | 42.6 | 38.3 | 3960 | 1310.8 | 765.23 | 3078 | 1547.88 | 10661.91 | 2665.48 | 13327.39
N12-224 | MONTANHOSO | PV-N12-224 | PV-N12-225 | PV-N12-224→PV-N12-225 | 15.28 | 200 | 1.75 | 2.07 | CIMENTADO | 23.3 | 21 | 3056 | 716.94 | 419.58 | 3078 | 1194.53 | 8465.05 | 2116.26 | 10581.31
N12-225 | MONTANHOSO | PV-N12-225 | PV-N12-226 | PV-N12-225→PV-N12-226 | 9.47 | 200 | 3.37 | 3.69 | CIMENTADO | 26.7 | 24 | 1894 | 821.56 | 479.52 | 3078 | 740.33 | 7013.41 | 1753.35 | 8766.76
N12-226 | MONTANHOSO | PV-N12-226 | PV-N12-227 | PV-N12-226→PV-N12-227 | 20.49 | 150 | 3.49 | 3.68 | CIMENTADO | 58.8 | 52.9 | 3278.4 | 1809.28 | 1056.94 | 3078 | 1601.83 | 10824.45 | 2706.11 | 13530.56
N12-227 | MONTANHOSO | PV-N12-227 | PV-N12-228 | PV-N12-227→PV-N12-228 | 11.36 | 200 | 2.33 | 2.62 | CIMENTADO | 22.5 | 20.2 | 2272 | 692.33 | 403.6 | 3078 | 888.08 | 7334.01 | 1833.5 | 9167.51
N12-228 | MONTANHOSO | PV-N12-228 | PV-N12-229 | PV-N12-228→PV-N12-229 | 10.6 | 200 | 3.18 | 3.44 | CIMENTADO | 28.1 | 25.3 | 2120 | 864.64 | 505.49 | 3078 | 828.67 | 7396.8 | 1849.2 | 9246
N12-229 | MONTANHOSO | PV-N12-229 | PV-N12-230 | PV-N12-229→PV-N12-230 | 13.95 | 200 | 2.27 | 2.18 | CIMENTADO | 24.8 | 22.3 | 2790 | 763.1 | 445.55 | 3078 | 1090.56 | 8167.21 | 2041.8 | 10209.01
N12-230 | MONTANHOSO | PV-N12-230 | PV-N12-231 | PV-N12-230→PV-N12-231 | 19.37 | 200 | 1.75 | 1.66 | CBUQ | 26.4 | 23.8 | 3874 | 812.33 | 475.52 | 3078 | 2410.71 | 10650.56 | 2662.64 | 13313.2
N12-231 | MONTANHOSO | PV-N12-231 | PV-N12-232 | PV-N12-231→PV-N12-232 | 11.66 | 200 | 2.92 | 2.87 | CIMENTADO | 27 | 24.3 | 2332 | 830.79 | 485.51 | 3078 | 911.53 | 7637.83 | 1909.46 | 9547.29
N12-232 | MONTANHOSO | PV-N12-232 | PV-N12-233 | PV-N12-232→PV-N12-233 | 10.73 | 150 | 3.09 | 3.18 | CIMENTADO | 26.9 | 24.2 | 1716.8 | 827.71 | 483.52 | 3078 | 838.83 | 6944.86 | 1736.21 | 8681.07
N12-233 | MONTANHOSO | PV-N12-233 | PV-N12-234 | PV-N12-233→PV-N12-234 | 7.54 | 200 | 2.19 | 2.46 | CBUQ | 14 | 12.6 | 1508 | 430.78 | 251.75 | 3078 | 938.4 | 6206.93 | 1551.73 | 7758.66
N12-234 | MONTANHOSO | PV-N12-234 | PV-N12-235 | PV-N12-234→PV-N12-235 | 16.03 | 200 | 2.8 | 2.87 | CIMENTADO | 36.4 | 32.8 | 3206 | 1120.03 | 655.34 | 3078 | 1253.16 | 9312.53 | 2328.13 | 11640.66
N12-235 | MONTANHOSO | PV-N12-235 | PV-N12-236 | PV-N12-235→PV-N12-236 | 15.24 | 150 | 2.53 | 2.87 | CBUQ | 32.9 | 29.6 | 2438.4 | 1012.33 | 591.41 | 3078 | 1896.71 | 9016.85 | 2254.21 | 11271.06
N12-236 | MONTANHOSO | PV-N12-236 | PV-N12-237 | PV-N12-236→PV-N12-237 | 11.66 | 200 | 2.37 | 2.55 | CBUQ | 22.9 | 20.6 | 2332 | 704.63 | 411.59 | 3078 | 1451.16 | 7977.38 | 1994.35 | 9971.73
N12-237 | MONTANHOSO | PV-N12-237 | PV-N12-238 | PV-N12-237→PV-N12-238 | 8.34 | 200 | 3.46 | 3.41 | CIMENTADO | 22.9 | 20.6 | 1668 | 704.63 | 411.59 | 3078 | 651.99 | 6514.21 | 1628.55 | 8142.76
N12-238 | MONTANHOSO | PV-N12-238 | PV-N12-239 | PV-N12-238→PV-N12-239 | 15.25 | 200 | 2.63 | 2.79 | CIMENTADO | 33.1 | 29.8 | 3050 | 1018.49 | 595.4 | 3078 | 1192.18 | 8934.07 | 2233.52 | 11167.59
N12-239 | MONTANHOSO | PV-N12-239 | PV-N12-240 | PV-N12-239→PV-N12-240 | 21.85 | 150 | 3.3 | 3.56 | CBUQ | 60 | 54 | 3496 | 1846.2 | 1078.92 | 3078 | 2719.36 | 12218.48 | 3054.62 | 15273.1
N12-240 | MONTANHOSO | PV-N12-240 | PV-N12-241 | PV-N12-240→PV-N12-241 | 20.51 | 200 | 3.04 | 3.38 | CIMENTADO | 52.7 | 47.4 | 4102 | 1621.58 | 947.05 | 3078 | 1603.39 | 11352.02 | 2838.01 | 14190.03
N12-241 | MONTANHOSO | PV-N12-241 | PV-N12-242 | PV-N12-241→PV-N12-242 | 23.19 | 200 | 1.82 | 2.13 | CIMENTADO | 36.6 | 32.9 | 4638 | 1126.18 | 657.34 | 3078 | 1812.9 | 11312.42 | 2828.11 | 14140.53
N12-242 | MONTANHOSO | PV-N12-242 | PV-N12-243 | PV-N12-242→PV-N12-243 | 7.53 | 200 | 2.29 | 2.37 | CIMENTADO | 14 | 12.6 | 1506 | 430.78 | 251.75 | 3078 | 588.67 | 5855.2 | 1463.8 | 7319
N12-243 | MONTANHOSO | PV-N12-243 | PV-N12-244 | PV-N12-243→PV-N12-244 | 25.13 | 150 | 1.55 | 1.47 | CIMENTADO | 30.4 | 27.4 | 4020.8 | 935.41 | 547.45 | 3078 | 1964.56 | 10546.22 | 2636.55 | 13182.77
N12-244 | MONTANHOSO | PV-N12-244 | PV-N12-245 | PV-N12-244→PV-N12-245 | 13.63 | 150 | 3.03 | 2.93 | CIMENTADO | 32.5 | 29.2 | 2180.8 | 1000.02 | 583.42 | 3078 | 1065.54 | 7907.78 | 1976.94 | 9884.72
N12-245 | MONTANHOSO | PV-N12-245 | PV-N12-246 | PV-N12-245→PV-N12-246 | 25.57 | 200 | 3.32 | 3.54 | CBUQ | 70.2 | 63.2 | 5114 | 2160.05 | 1262.74 | 3078 | 3182.34 | 14797.13 | 3699.28 | 18496.41
N12-246 | MONTANHOSO | PV-N12-246 | PV-N12-247 | PV-N12-246→PV-N12-247 | 12 | 200 | 1.76 | 2.1 | CBUQ | 18.5 | 16.7 | 2400 | 569.25 | 333.67 | 3078 | 1493.47 | 7874.39 | 1968.6 | 9842.99
N12-247 | MONTANHOSO | PV-N12-247 | PV-N12-248 | PV-N12-247→PV-N12-248 | 16.03 | 200 | 3.06 | 3.37 | CIMENTADO | 41.2 | 37.1 | 3206 | 1267.72 | 741.26 | 3078 | 1253.16 | 9546.14 | 2386.53 | 11932.67
N12-248 | MONTANHOSO | PV-N12-248 | PV-N12-249 | PV-N12-248→PV-N12-249 | 13.86 | 200 | 2.43 | 2.58 | CBUQ | 27.8 | 25 | 2772 | 855.41 | 499.5 | 3078 | 1724.96 | 8929.87 | 2232.47 | 11162.34
N12-249 | MONTANHOSO | PV-N12-249 | PV-N12-250 | PV-N12-249→PV-N12-250 | 13.9 | 200 | 2.59 | 2.46 | CIMENTADO | 28.1 | 25.3 | 2780 | 864.64 | 505.49 | 3078 | 1086.65 | 8314.78 | 2078.7 | 10393.48
N12-250 | MONTANHOSO | PV-N12-250 | PV-N12-251 | PV-N12-250→PV-N12-251 | 22.85 | 200 | 3.24 | 3.52 | CIMENTADO | 61.8 | 55.6 | 4570 | 1901.59 | 1110.89 | 3078 | 1786.32 | 12446.8 | 3111.7 | 15558.5
N12-251 | MONTANHOSO | PV-N12-251 | PV-N12-252 | PV-N12-251→PV-N12-252 | 21.08 | 150 | 1.99 | 2.28 | CIMENTADO | 36 | 32.4 | 3372.8 | 1107.72 | 647.35 | 3078 | 1647.95 | 9853.82 | 2463.45 | 12317.27
N12-252 | MONTANHOSO | PV-N12-252 | PV-N12-253 | PV-N12-252→PV-N12-253 | 25.6 | 200 | 2.38 | 2.32 | CIMENTADO | 48.1 | 43.3 | 5120 | 1480.04 | 865.13 | 3078 | 2001.31 | 12544.48 | 3136.12 | 15680.6
N12-253 | MONTANHOSO | PV-N12-253 | PV-N12-254 | PV-N12-253→PV-N12-254 | 18.64 | 150 | 1.88 | 2.06 | CBUQ | 29.4 | 26.5 | 2982.4 | 904.64 | 529.47 | 3078 | 2319.86 | 9814.37 | 2453.59 | 12267.96
N12-254 | MONTANHOSO | PV-N12-254 | PV-N12-255 | PV-N12-254→PV-N12-255 | 15.88 | 200 | 1.52 | 1.37 | CIMENTADO | 18.4 | 16.6 | 3176 | 566.17 | 331.67 | 3078 | 1241.43 | 8393.27 | 2098.32 | 10491.59
N12-255 | MONTANHOSO | PV-N12-255 | PV-N12-256 | PV-N12-255→PV-N12-256 | 9.01 | 200 | 1.83 | 1.93 | CIMENTADO | 13.6 | 12.2 | 1802 | 418.47 | 243.76 | 3078 | 704.37 | 6246.6 | 1561.65 | 7808.25
N12-256 | MONTANHOSO | PV-N12-256 | PV-N12-257 | PV-N12-256→PV-N12-257 | 25.68 | 200 | 1.52 | 1.86 | CIMENTADO | 34.7 | 31.2 | 5136 | 1067.72 | 623.38 | 3078 | 2007.56 | 11912.66 | 2978.16 | 14890.82
N12-257 | MONTANHOSO | PV-N12-257 | PV-N12-258 | PV-N12-257→PV-N12-258 | 17.5 | 150 | 1.59 | 1.71 | CBUQ | 23.1 | 20.8 | 2800 | 710.79 | 415.58 | 3078 | 2177.98 | 9182.35 | 2295.59 | 11477.94
N12-258 | MONTANHOSO | PV-N12-258 | PV-N12-259 | PV-N12-258→PV-N12-259 | 20.24 | 200 | 1.99 | 2.17 | CIMENTADO | 33.7 | 30.3 | 4048 | 1036.95 | 605.39 | 3078 | 1582.28 | 10350.62 | 2587.66 | 12938.28
N12-259 | MONTANHOSO | PV-N12-259 | PV-N12-260 | PV-N12-259→PV-N12-260 | 14.84 | 150 | 2.55 | 2.8 | CBUQ | 31.8 | 28.6 | 2374.4 | 978.49 | 571.43 | 3078 | 1846.93 | 8849.25 | 2212.31 | 11061.56
N12-260 | MONTANHOSO | PV-N12-260 | PV-N12-261 | PV-N12-260→PV-N12-261 | 17.43 | 200 | 2.66 | 2.99 | CBUQ | 39.4 | 35.5 | 3486 | 1212.34 | 709.29 | 3078 | 2169.27 | 10654.9 | 2663.72 | 13318.62
N12-261 | MONTANHOSO | PV-N12-261 | PV-N12-262 | PV-N12-261→PV-N12-262 | 24.69 | 200 | 2.79 | 2.92 | CIMENTADO | 56.4 | 50.8 | 4938 | 1735.43 | 1014.98 | 3078 | 1930.17 | 12696.58 | 3174.14 | 15870.72
N12-262 | MONTANHOSO | PV-N12-262 | PV-N12-263 | PV-N12-262→PV-N12-263 | 10.42 | 150 | 3.38 | 3.55 | CBUQ | 28.9 | 26 | 1667.2 | 889.25 | 519.48 | 3078 | 1296.83 | 7450.76 | 1862.69 | 9313.45
N12-263 | MONTANHOSO | PV-N12-263 | PV-N12-264 | PV-N12-263→PV-N12-264 | 12.73 | 150 | 1.6 | 1.75 | CIMENTADO | 17.1 | 15.4 | 2036.8 | 526.17 | 307.69 | 3078 | 995.18 | 6943.84 | 1735.96 | 8679.8
N12-264 | MONTANHOSO | PV-N12-264 | PV-N12-265 | PV-N12-264→PV-N12-265 | 10.15 | 200 | 2.11 | 2.23 | CIMENTADO | 17.6 | 15.8 | 2030 | 541.55 | 315.68 | 3078 | 793.49 | 6758.72 | 1689.68 | 8448.4
N12-265 | MONTANHOSO | PV-N12-265 | PV-N12-266 | PV-N12-265→PV-N12-266 | 21.92 | 150 | 2.06 | 1.94 | CIMENTADO | 35.1 | 31.6 | 3507.2 | 1080.03 | 631.37 | 3078 | 1713.62 | 10010.22 | 2502.55 | 12512.77
N12-266 | MONTANHOSO | PV-N12-266 | PV-N12-267 | PV-N12-266→PV-N12-267 | 8.5 | 200 | 3.49 | 3.49 | CIMENTADO | 23.7 | 21.3 | 1700 | 729.25 | 425.57 | 3078 | 664.5 | 6597.32 | 1649.33 | 8246.65
N12-267 | MONTANHOSO | PV-N12-267 | PV-N12-268 | PV-N12-267→PV-N12-268 | 8.86 | 200 | 2.41 | 2.37 | CIMENTADO | 16.9 | 15.2 | 1772 | 520.01 | 303.7 | 3078 | 692.64 | 6366.35 | 1591.59 | 7957.94
N12-268 | MONTANHOSO | PV-N12-268 | PV-N12-269 | PV-N12-268→PV-N12-269 | 12.85 | 200 | 1.97 | 1.91 | CIMENTADO | 19.9 | 17.9 | 2570 | 612.32 | 357.64 | 3078 | 1004.56 | 7622.52 | 1905.63 | 9528.15
N12-269 | MONTANHOSO | PV-N12-269 | PV-N12-270 | PV-N12-269→PV-N12-270 | 16.81 | 200 | 3 | 2.99 | CIMENTADO | 40.3 | 36.3 | 3362 | 1240.03 | 725.27 | 3078 | 1314.14 | 9719.44 | 2429.86 | 12149.3
N12-270 | MONTANHOSO | PV-N12-270 | PV-N12-271 | PV-N12-270→PV-N12-271 | 14.83 | 200 | 3.2 | 3.44 | CIMENTADO | 39.4 | 35.5 | 2966 | 1212.34 | 709.29 | 3078 | 1159.35 | 9124.98 | 2281.24 | 11406.22
N12-271 | MONTANHOSO | PV-N12-271 | PV-N12-272 | PV-N12-271→PV-N12-272 | 8.18 | 150 | 3.38 | 3.56 | CIMENTADO | 22.7 | 20.4 | 1308.8 | 698.48 | 407.59 | 3078 | 639.48 | 6132.35 | 1533.09 | 7665.44
N12-272 | MONTANHOSO | PV-N12-272 | PV-N12-273 | PV-N12-272→PV-N12-273 | 24.96 | 200 | 3.14 | 3.4 | CBUQ | 65.3 | 58.8 | 4992 | 2009.28 | 1174.82 | 3078 | 3106.42 | 14360.52 | 3590.13 | 17950.65
N12-273 | MONTANHOSO | PV-N12-273 | PV-N12-274 | PV-N12-273→PV-N12-274 | 24.88 | 200 | 1.54 | 1.77 | CIMENTADO | 32.9 | 29.6 | 4976 | 1012.33 | 591.41 | 3078 | 1945.02 | 11602.76 | 2900.69 | 14503.45
N12-274 | MONTANHOSO | PV-N12-274 | PV-N12-275 | PV-N12-274→PV-N12-275 | 12.49 | 200 | 2.8 | 2.93 | CIMENTADO | 28.6 | 25.7 | 2498 | 880.02 | 513.49 | 3078 | 976.42 | 7945.93 | 1986.48 | 9932.41
N12-275 | MONTANHOSO | PV-N12-275 | PV-N12-276 | PV-N12-275→PV-N12-276 | 20.81 | 200 | 2.71 | 2.97 | CBUQ | 47.3 | 42.6 | 4162 | 1455.42 | 851.15 | 3078 | 2589.93 | 12136.5 | 3034.12 | 15170.62
N12-276 | MONTANHOSO | PV-N12-276 | PV-N12-277 | PV-N12-276→PV-N12-277 | 18 | 150 | 2.36 | 2.55 | CBUQ | 35.4 | 31.9 | 2880 | 1089.26 | 637.36 | 3078 | 2240.21 | 9924.83 | 2481.21 | 12406.04
N12-277 | MONTANHOSO | PV-N12-277 | PV-N12-278 | PV-N12-277→PV-N12-278 | 11.72 | 200 | 2.29 | 2.54 | CBUQ | 22.6 | 20.3 | 2344 | 695.4 | 405.59 | 3078 | 1458.62 | 7981.61 | 1995.4 | 9977.01
N12-278 | MONTANHOSO | PV-N12-278 | PV-N12-279 | PV-N12-278→PV-N12-279 | 12.18 | 200 | 2.8 | 3.12 | CIMENTADO | 28.8 | 25.9 | 2436 | 886.18 | 517.48 | 3078 | 952.18 | 7869.84 | 1967.46 | 9837.3
N12-279 | MONTANHOSO | PV-N12-279 | PV-N12-280 | PV-N12-279→PV-N12-280 | 16.39 | 200 | 3.31 | 3.5 | CBUQ | 44.6 | 40.1 | 3278 | 1372.34 | 801.2 | 3078 | 2039.83 | 10569.37 | 2642.34 | 13211.71
N12-280 | MONTANHOSO | PV-N12-280 | PV-N12-281 | PV-N12-280→PV-N12-281 | 15.07 | 200 | 3 | 3.06 | CIMENTADO | 36.5 | 32.9 | 3014 | 1123.11 | 657.34 | 3078 | 1178.11 | 9050.56 | 2262.64 | 11313.2
N12-281 | MONTANHOSO | PV-N12-281 | PV-N12-282 | PV-N12-281→PV-N12-282 | 12.71 | 200 | 3.45 | 3.78 | CBUQ | 36.8 | 33.1 | 2542 | 1132.34 | 661.34 | 3078 | 1581.84 | 8995.52 | 2248.88 | 11244.4
N12-282 | MONTANHOSO | PV-N12-282 | PV-N12-283 | PV-N12-282→PV-N12-283 | 22.21 | 200 | 1.72 | 1.69 | CIMENTADO | 30.3 | 27.3 | 4442 | 932.33 | 545.45 | 3078 | 1736.29 | 10734.07 | 2683.52 | 13417.59
N12-283 | MONTANHOSO | PV-N12-283 | PV-N12-284 | PV-N12-283→PV-N12-284 | 16.21 | 200 | 2.74 | 2.92 | CIMENTADO | 36.7 | 33 | 3242 | 1129.26 | 659.34 | 3078 | 1267.23 | 9375.83 | 2343.96 | 11719.79
N12-284 | MONTANHOSO | PV-N12-284 | PV-N12-285 | PV-N12-284→PV-N12-285 | 19.4 | 150 | 2.11 | 2.18 | CIMENTADO | 33.3 | 30 | 3104 | 1024.64 | 599.4 | 3078 | 1516.61 | 9322.65 | 2330.66 | 11653.31
N12-285 | MONTANHOSO | PV-N12-285 | PV-N12-286 | PV-N12-285→PV-N12-286 | 10.84 | 200 | 3.17 | 3.26 | CIMENTADO | 27.9 | 25.1 | 2168 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 847.43 | 7453.41 | 1863.35 | 9316.76
N12-286 | MONTANHOSO | PV-N12-286 | PV-N12-287 | PV-N12-286→PV-N12-287 | 17.17 | 200 | 3.07 | 3.03 | CIMENTADO | 41.9 | 37.7 | 3434 | 1289.26 | 753.25 | 3078 | 1342.28 | 9896.79 | 2474.2 | 12370.99
N12-287 | MONTANHOSO | PV-N12-287 | PV-N12-288 | PV-N12-287→PV-N12-288 | 13.2 | 200 | 1.71 | 1.7 | CIMENTADO | 18 | 16.2 | 2640 | 553.86 | 323.68 | 3078 | 1031.92 | 7627.46 | 1906.87 | 9534.33
N12-288 | MONTANHOSO | PV-N12-288 | PV-N12-289 | PV-N12-288→PV-N12-289 | 17.04 | 200 | 1.65 | 1.83 | CIMENTADO | 23.7 | 21.3 | 3408 | 729.25 | 425.57 | 3078 | 1332.12 | 8972.94 | 2243.24 | 11216.18
N12-289 | MONTANHOSO | PV-N12-289 | PV-N12-290 | PV-N12-289→PV-N12-290 | 21.72 | 200 | 3.02 | 2.96 | CIMENTADO | 52 | 46.8 | 4344 | 1600.04 | 935.06 | 3078 | 1697.98 | 11655.08 | 2913.77 | 14568.85
N12-290 | MONTANHOSO | PV-N12-290 | PV-N12-291 | PV-N12-290→PV-N12-291 | 21.5 | 200 | 2.72 | 2.88 | CIMENTADO | 48.2 | 43.4 | 4300 | 1483.11 | 867.13 | 3078 | 1680.78 | 11409.02 | 2852.26 | 14261.28
N12-291 | MONTANHOSO | PV-N12-291 | PV-N12-292 | PV-N12-291→PV-N12-292 | 13.87 | 200 | 2.9 | 3.21 | CBUQ | 33.9 | 30.5 | 2774 | 1043.1 | 609.39 | 3078 | 1726.2 | 9230.69 | 2307.67 | 11538.36
N12-292 | MONTANHOSO | PV-N12-292 | PV-N12-293 | PV-N12-292→PV-N12-293 | 20.12 | 200 | 1.94 | 2.02 | CIMENTADO | 31.9 | 28.7 | 4024 | 981.56 | 573.43 | 3078 | 1572.9 | 10229.89 | 2557.47 | 12787.36
N12-293 | MONTANHOSO | PV-N12-293 | PV-N12-294 | PV-N12-293→PV-N12-294 | 24.67 | 200 | 3.28 | 3.6 | CIMENTADO | 67.9 | 61.1 | 4934 | 2089.28 | 1220.78 | 3078 | 1928.6 | 13250.66 | 3312.66 | 16563.32
N12-294 | MONTANHOSO | PV-N12-294 | PV-N12-295 | PV-N12-294→PV-N12-295 | 18.86 | 200 | 2.28 | 2.31 | CIMENTADO | 34.6 | 31.1 | 3772 | 1064.64 | 621.38 | 3078 | 1474.4 | 10010.42 | 2502.61 | 12513.03
N12-295 | MONTANHOSO | PV-N12-295 | PV-N12-296 | PV-N12-295→PV-N12-296 | 10.09 | 200 | 2.5 | 2.76 | CIMENTADO | 21.2 | 19.1 | 2018 | 652.32 | 381.62 | 3078 | 788.8 | 6918.74 | 1729.68 | 8648.42
N12-296 | MONTANHOSO | PV-N12-296 | PV-N12-297 | PV-N12-296→PV-N12-297 | 19.86 | 150 | 2.76 | 2.83 | CIMENTADO | 44.4 | 40 | 3177.6 | 1366.19 | 799.2 | 3078 | 1552.58 | 9973.57 | 2493.39 | 12466.96
N12-297 | MONTANHOSO | PV-N12-297 | PV-N12-298 | PV-N12-297→PV-N12-298 | 9.29 | 200 | 2.6 | 2.89 | CIMENTADO | 20.4 | 18.4 | 1858 | 627.71 | 367.63 | 3078 | 726.26 | 6657.6 | 1664.4 | 8322
N12-298 | MONTANHOSO | PV-N12-298 | PV-N12-299 | PV-N12-298→PV-N12-299 | 23.39 | 200 | 3.01 | 2.88 | CBUQ | 55.1 | 49.6 | 4678 | 1695.43 | 991.01 | 3078 | 2911.03 | 13353.47 | 3338.37 | 16691.84
N12-299 | MONTANHOSO | PV-N12-299 | PV-N12-300 | PV-N12-299→PV-N12-300 | 16.86 | 150 | 2.38 | 2.35 | CIMENTADO | 31.9 | 28.7 | 2697.6 | 981.56 | 573.43 | 3078 | 1318.05 | 8648.64 | 2162.16 | 10810.8
N12-300 | MONTANHOSO | PV-N12-300 | PV-N12-301 | PV-N12-300→PV-N12-301 | 14.44 | 200 | 2.82 | 2.81 | CBUQ | 32.5 | 29.2 | 2888 | 1000.02 | 583.42 | 3078 | 1797.14 | 9346.58 | 2336.64 | 11683.22
N12-301 | MONTANHOSO | PV-N12-301 | PV-N12-302 | PV-N12-301→PV-N12-302 | 8.4 | 200 | 2.9 | 2.99 | CIMENTADO | 19.8 | 17.8 | 1680 | 609.25 | 355.64 | 3078 | 656.68 | 6379.57 | 1594.89 | 7974.46
N12-302 | MONTANHOSO | PV-N12-302 | PV-N12-303 | PV-N12-302→PV-N12-303 | 14.36 | 200 | 3.04 | 2.94 | CIMENTADO | 34.3 | 30.9 | 2872 | 1055.41 | 617.38 | 3078 | 1122.61 | 8745.4 | 2186.35 | 10931.75
N12-303 | MONTANHOSO | PV-N12-303 | PV-N12-304 | PV-N12-303→PV-N12-304 | 23.97 | 200 | 2.84 | 2.85 | CIMENTADO | 54.6 | 49.1 | 4794 | 1680.04 | 981.02 | 3078 | 1873.88 | 12406.94 | 3101.74 | 15508.68
N12-304 | MONTANHOSO | PV-N12-304 | PV-N12-305 | PV-N12-304→PV-N12-305 | 7.74 | 150 | 3.46 | 3.56 | CIMENTADO | 21.7 | 19.5 | 1238.4 | 667.71 | 389.61 | 3078 | 605.08 | 5978.8 | 1494.7 | 7473.5
N12-305 | MONTANHOSO | PV-N12-305 | PV-N12-306 | PV-N12-305→PV-N12-306 | 16.08 | 200 | 1.94 | 2.04 | CBUQ | 25.6 | 23 | 3216 | 787.71 | 459.54 | 3078 | 2001.25 | 9542.5 | 2385.62 | 11928.12
N12-306 | MONTANHOSO | PV-N12-306 | PV-N12-307 | PV-N12-306→PV-N12-307 | 24.48 | 200 | 3.14 | 3.35 | CIMENTADO | 63.6 | 57.2 | 4896 | 1956.97 | 1142.86 | 3078 | 1913.75 | 12987.58 | 3246.89 | 16234.47
N12-307 | MONTANHOSO | PV-N12-307 | PV-N12-308 | PV-N12-307→PV-N12-308 | 14.62 | 200 | 3.49 | 3.48 | CIMENTADO | 40.8 | 36.7 | 2924 | 1255.42 | 733.27 | 3078 | 1142.93 | 9133.62 | 2283.41 | 11417.03
N12-308 | MONTANHOSO | PV-N12-308 | PV-N12-309 | PV-N12-308→PV-N12-309 | 15.23 | 200 | 3.45 | 3.71 | CIMENTADO | 43.6 | 39.2 | 3046 | 1341.57 | 783.22 | 3078 | 1190.62 | 9439.41 | 2359.85 | 11799.26
N12-309 | MONTANHOSO | PV-N12-309 | PV-N12-310 | PV-N12-309→PV-N12-310 | 18 | 200 | 1.91 | 2.01 | CIMENTADO | 28.2 | 25.4 | 3600 | 867.71 | 507.49 | 3078 | 1407.17 | 9460.37 | 2365.09 | 11825.46
N12-310 | MONTANHOSO | PV-N12-310 | PV-N12-311 | PV-N12-310→PV-N12-311 | 15.87 | 200 | 1.5 | 1.6 | CBUQ | 19.7 | 17.7 | 3174 | 606.17 | 353.65 | 3078 | 1975.12 | 9186.94 | 2296.74 | 11483.68
N12-311 | MONTANHOSO | PV-N12-311 | PV-N12-312 | PV-N12-311→PV-N12-312 | 10.46 | 200 | 1.81 | 1.99 | CBUQ | 15.9 | 14.3 | 2092 | 489.24 | 285.71 | 3078 | 1301.81 | 7246.76 | 1811.69 | 9058.45
N12-312 | MONTANHOSO | PV-N12-312 | PV-N12-313 | PV-N12-312→PV-N12-313 | 7.7 | 200 | 3.38 | 3.35 | CBUQ | 20.7 | 18.6 | 1540 | 636.94 | 371.63 | 3078 | 958.31 | 6584.88 | 1646.22 | 8231.1
N12-313 | MONTANHOSO | PV-N12-313 | PV-N12-314 | PV-N12-313→PV-N12-314 | 18.57 | 150 | 2.51 | 2.68 | CBUQ | 38.6 | 34.7 | 2971.2 | 1187.72 | 693.31 | 3078 | 2311.15 | 10241.38 | 2560.34 | 12801.72
N12-314 | MONTANHOSO | PV-N12-314 | PV-N12-315 | PV-N12-314→PV-N12-315 | 24.29 | 200 | 1.62 | 1.9 | CIMENTADO | 34.2 | 30.8 | 4858 | 1052.33 | 615.38 | 3078 | 1898.9 | 11502.61 | 2875.65 | 14378.26
N12-315 | MONTANHOSO | PV-N12-315 | PV-N12-316 | PV-N12-315→PV-N12-316 | 9.31 | 200 | 3.37 | 3.4 | CIMENTADO | 25.2 | 22.7 | 1862 | 775.4 | 453.55 | 3078 | 727.82 | 6896.77 | 1724.19 | 8620.96
N12-316 | MONTANHOSO | PV-N12-316 | PV-N12-317 | PV-N12-316→PV-N12-317 | 11.24 | 200 | 1.77 | 1.78 | CBUQ | 16 | 14.4 | 2248 | 492.32 | 287.71 | 3078 | 1398.89 | 7504.92 | 1876.23 | 9381.15
N12-317 | MONTANHOSO | PV-N12-317 | PV-N12-318 | PV-N12-317→PV-N12-318 | 14.16 | 200 | 2.6 | 2.56 | CBUQ | 29.2 | 26.3 | 2832 | 898.48 | 525.47 | 3078 | 1762.3 | 9096.25 | 2274.06 | 11370.31
N12-318 | MONTANHOSO | PV-N12-318 | PV-N12-319 | PV-N12-318→PV-N12-319 | 22.23 | 200 | 1.54 | 1.88 | CBUQ | 30.4 | 27.4 | 4446 | 935.41 | 547.45 | 3078 | 2766.66 | 11773.52 | 2943.38 | 14716.9
N12-319 | MONTANHOSO | PV-N12-319 | PV-N12-320 | PV-N12-319→PV-N12-320 | 12.31 | 200 | 2.37 | 2.25 | CIMENTADO | 22.7 | 20.4 | 2462 | 698.48 | 407.59 | 3078 | 962.35 | 7608.42 | 1902.11 | 9510.53
N12-320 | MONTANHOSO | PV-N12-320 | PV-N12-321 | PV-N12-320→PV-N12-321 | 23.58 | 200 | 3.21 | 3.43 | CBUQ | 62.6 | 56.3 | 4716 | 1926.2 | 1124.87 | 3078 | 2934.67 | 13779.74 | 3444.93 | 17224.67
N12-321 | MONTANHOSO | PV-N12-321 | PV-N12-322 | PV-N12-321→PV-N12-322 | 8.37 | 150 | 2.12 | 2.03 | CIMENTADO | 13.9 | 12.5 | 1339.2 | 427.7 | 249.75 | 3078 | 654.33 | 5748.98 | 1437.24 | 7186.22
N12-322 | MONTANHOSO | PV-N12-322 | PV-N12-323 | PV-N12-322→PV-N12-323 | 24.66 | 200 | 2.53 | 2.75 | CIMENTADO | 52.1 | 46.9 | 4932 | 1603.12 | 937.06 | 3078 | 1927.82 | 12478 | 3119.5 | 15597.5
N12-323 | MONTANHOSO | PV-N12-323 | PV-N12-324 | PV-N12-323→PV-N12-324 | 17.67 | 200 | 1.93 | 2.16 | CIMENTADO | 28.9 | 26 | 3534 | 889.25 | 519.48 | 3078 | 1381.37 | 9402.1 | 2350.53 | 11752.63
N12-324 | MONTANHOSO | PV-N12-324 | PV-N12-325 | PV-N12-324→PV-N12-325 | 19.47 | 150 | 2.19 | 2.53 | CIMENTADO | 36.8 | 33.1 | 3115.2 | 1132.34 | 661.34 | 3078 | 1522.09 | 9508.97 | 2377.24 | 11886.21
N12-325 | MONTANHOSO | PV-N12-325 | PV-N12-326 | PV-N12-325→PV-N12-326 | 14.12 | 150 | 2.63 | 2.68 | CIMENTADO | 30 | 27 | 2259.2 | 923.1 | 539.46 | 3078 | 1103.85 | 7903.61 | 1975.9 | 9879.51
N12-326 | MONTANHOSO | PV-N12-326 | PV-N12-327 | PV-N12-326→PV-N12-327 | 21.74 | 200 | 2.06 | 2.25 | CIMENTADO | 37.5 | 33.8 | 4348 | 1153.88 | 675.32 | 3078 | 1699.55 | 10954.75 | 2738.69 | 13693.44
N12-327 | MONTANHOSO | PV-N12-327 | PV-N12-328 | PV-N12-327→PV-N12-328 | 10.42 | 200 | 1.81 | 2.07 | CBUQ | 16.2 | 14.6 | 2084 | 498.47 | 291.71 | 3078 | 1296.83 | 7249.01 | 1812.25 | 9061.26
N12-328 | MONTANHOSO | PV-N12-328 | PV-N12-329 | PV-N12-328→PV-N12-329 | 8.26 | 200 | 3.3 | 3.38 | CBUQ | 22.1 | 19.9 | 1652 | 680.02 | 397.6 | 3078 | 1028.01 | 6835.63 | 1708.91 | 8544.54
N12-329 | MONTANHOSO | PV-N12-329 | PV-N12-330 | PV-N12-329→PV-N12-330 | 14.63 | 150 | 2.45 | 2.68 | CIMENTADO | 30 | 27 | 2340.8 | 923.1 | 539.46 | 3078 | 1143.71 | 8025.07 | 2006.27 | 10031.34
N12-330 | MONTANHOSO | PV-N12-330 | PV-N12-331 | PV-N12-330→PV-N12-331 | 23.06 | 200 | 3.25 | 3.47 | CIMENTADO | 62 | 55.8 | 4612 | 1907.74 | 1114.88 | 3078 | 1802.74 | 12515.36 | 3128.84 | 15644.2
N12-331 | MONTANHOSO | PV-N12-331 | PV-N12-332 | PV-N12-331→PV-N12-332 | 21.24 | 150 | 3.36 | 3.41 | CIMENTADO | 57.5 | 51.8 | 3398.4 | 1769.27 | 1034.96 | 3078 | 1660.46 | 10941.09 | 2735.27 | 13676.36
N12-332 | MONTANHOSO | PV-N12-332 | PV-N12-333 | PV-N12-332→PV-N12-333 | 16.87 | 150 | 2.93 | 3.15 | CIMENTADO | 41 | 36.9 | 2699.2 | 1261.57 | 737.26 | 3078 | 1318.83 | 9094.86 | 2273.72 | 11368.58
N12-333 | MONTANHOSO | PV-N12-333 | PV-N12-334 | PV-N12-333→PV-N12-334 | 17.88 | 200 | 2.27 | 2.4 | CIMENTADO | 33.4 | 30.1 | 3576 | 1027.72 | 601.4 | 3078 | 1397.79 | 9680.91 | 2420.23 | 12101.14
N12-334 | MONTANHOSO | PV-N12-334 | PV-N12-335 | PV-N12-334→PV-N12-335 | 9.74 | 150 | 2 | 1.96 | CIMENTADO | 15.4 | 13.9 | 1558.4 | 473.86 | 277.72 | 3078 | 761.43 | 6149.41 | 1537.35 | 7686.76
N12-335 | MONTANHOSO | PV-N12-335 | PV-N12-336 | PV-N12-335→PV-N12-336 | 22.82 | 200 | 3.33 | 3.21 | CBUQ | 59.7 | 53.7 | 4564 | 1836.97 | 1072.93 | 3078 | 2840.09 | 13391.99 | 3348 | 16739.99
N12-336 | MONTANHOSO | PV-N12-336 | PV-N12-337 | PV-N12-336→PV-N12-337 | 21.83 | 150 | 2.01 | 1.91 | CIMENTADO | 34.2 | 30.8 | 3492.8 | 1052.33 | 615.38 | 3078 | 1706.58 | 9945.09 | 2486.27 | 12431.36
N12-337 | MONTANHOSO | PV-N12-337 | PV-N12-338 | PV-N12-337→PV-N12-338 | 19.43 | 200 | 2.66 | 2.78 | CBUQ | 42.3 | 38.1 | 3886 | 1301.57 | 761.24 | 3078 | 2418.18 | 11444.99 | 2861.25 | 14306.24
N12-338 | MONTANHOSO | PV-N12-338 | PV-N12-339 | PV-N12-338→PV-N12-339 | 15.93 | 200 | 3.15 | 3.17 | CBUQ | 40.3 | 36.3 | 3186 | 1240.03 | 725.27 | 3078 | 1982.58 | 10211.88 | 2552.97 | 12764.85
N12-339 | MONTANHOSO | PV-N12-339 | PV-N12-340 | PV-N12-339→PV-N12-340 | 25.09 | 150 | 1.77 | 1.85 | CBUQ | 36.3 | 32.7 | 4014.4 | 1116.95 | 653.35 | 3078 | 3122.6 | 11985.3 | 2996.32 | 14981.62
N12-340 | MONTANHOSO | PV-N12-340 | PV-N12-341 | PV-N12-340→PV-N12-341 | 23.52 | 200 | 1.94 | 2.16 | CBUQ | 38.6 | 34.7 | 4704 | 1187.72 | 693.31 | 3078 | 2927.21 | 12590.24 | 3147.56 | 15737.8
N12-341 | MONTANHOSO | PV-N12-341 | PV-N12-342 | PV-N12-341→PV-N12-342 | 19.21 | 200 | 1.84 | 1.69 | CIMENTADO | 27.1 | 24.4 | 3842 | 833.87 | 487.51 | 3078 | 1501.76 | 9743.14 | 2435.78 | 12178.92
N12-342 | MONTANHOSO | PV-N12-342 | PV-N12-343 | PV-N12-342→PV-N12-343 | 14.19 | 200 | 1.7 | 1.88 | CIMENTADO | 20.3 | 18.3 | 2838 | 624.63 | 365.63 | 3078 | 1109.32 | 8015.58 | 2003.89 | 10019.47
N12-343 | MONTANHOSO | PV-N12-343 | PV-N12-344 | PV-N12-343→PV-N12-344 | 18.72 | 200 | 2.34 | 2.63 | CBUQ | 37.2 | 33.5 | 3744 | 1144.64 | 669.33 | 3078 | 2329.82 | 10965.79 | 2741.45 | 13707.24
N12-344 | MONTANHOSO | PV-N12-344 | PV-N12-345 | PV-N12-344→PV-N12-345 | 17.94 | 200 | 2.16 | 2.4 | CIMENTADO | 32.7 | 29.4 | 3588 | 1006.18 | 587.41 | 3078 | 1402.48 | 9662.07 | 2415.52 | 12077.59
N12-345 | MONTANHOSO | PV-N12-345 | PV-N12-346 | PV-N12-345→PV-N12-346 | 14.61 | 200 | 3.1 | 3.44 | CIMENTADO | 38.2 | 34.4 | 2922 | 1175.41 | 687.31 | 3078 | 1142.15 | 9004.87 | 2251.22 | 11256.09
N12-346 | MONTANHOSO | PV-N12-346 | PV-N12-347 | PV-N12-346→PV-N12-347 | 13 | 200 | 3.47 | 3.32 | CIMENTADO | 35.3 | 31.8 | 2600 | 1086.18 | 635.36 | 3078 | 1016.29 | 8415.83 | 2103.96 | 10519.79
N12-347 | MONTANHOSO | PV-N12-347 | PV-N12-348 | PV-N12-347→PV-N12-348 | 14.84 | 200 | 3.34 | 3.63 | CIMENTADO | 41.4 | 37.3 | 2968 | 1273.88 | 745.25 | 3078 | 1160.13 | 9225.26 | 2306.32 | 11531.58
N12-348 | MONTANHOSO | PV-N12-348 | PV-N12-349 | PV-N12-348→PV-N12-349 | 17.91 | 200 | 2.57 | 2.42 | CBUQ | 35.7 | 32.1 | 3582 | 1098.49 | 641.36 | 3078 | 2229.01 | 10628.86 | 2657.22 | 13286.08
N12-349 | MONTANHOSO | PV-N12-349 | PV-N12-350 | PV-N12-349→PV-N12-350 | 15.23 | 200 | 2.37 | 2.45 | CIMENTADO | 29.4 | 26.5 | 3046 | 904.64 | 529.47 | 3078 | 1190.62 | 8748.73 | 2187.18 | 10935.91
N12-350 | MONTANHOSO | PV-N12-350 | PV-N12-351 | PV-N12-350→PV-N12-351 | 12.2 | 200 | 2.22 | 2.5 | CIMENTADO | 23 | 20.7 | 2440 | 707.71 | 413.59 | 3078 | 953.75 | 7593.05 | 1898.26 | 9491.31
N12-351 | MONTANHOSO | PV-N12-351 | PV-N12-352 | PV-N12-351→PV-N12-352 | 21.35 | 200 | 2.39 | 2.62 | CIMENTADO | 42.8 | 38.5 | 4270 | 1316.96 | 769.23 | 3078 | 1669.06 | 11103.25 | 2775.81 | 13879.06
N12-352 | MONTANHOSO | PV-N12-352 | PV-N12-353 | PV-N12-352→PV-N12-353 | 17.13 | 200 | 1.71 | 1.69 | CBUQ | 23.3 | 21 | 3426 | 716.94 | 419.58 | 3078 | 2131.93 | 9772.45 | 2443.11 | 12215.56
N12-353 | MONTANHOSO | PV-N12-353 | PV-N12-354 | PV-N12-353→PV-N12-354 | 8.6 | 150 | 2.02 | 2.19 | CIMENTADO | 14.5 | 13.1 | 1376 | 446.17 | 261.74 | 3078 | 672.31 | 5834.22 | 1458.56 | 7292.78
N12-354 | MONTANHOSO | PV-N12-354 | PV-N12-355 | PV-N12-354→PV-N12-355 | 14.13 | 200 | 3.35 | 3.59 | CIMENTADO | 39.2 | 35.3 | 2826 | 1206.18 | 705.29 | 3078 | 1104.63 | 8920.1 | 2230.03 | 11150.13
N12-355 | MONTANHOSO | PV-N12-355 | PV-N12-356 | PV-N12-355→PV-N12-356 | 23.63 | 200 | 2.15 | 2.42 | CIMENTADO | 43.2 | 38.9 | 4726 | 1329.26 | 777.22 | 3078 | 1847.3 | 11757.78 | 2939.45 | 14697.23
N12-356 | MONTANHOSO | PV-N12-356 | PV-N12-357 | PV-N12-356→PV-N12-357 | 21.24 | 200 | 1.52 | 1.77 | CBUQ | 28 | 25.2 | 4248 | 861.56 | 503.5 | 3078 | 2643.45 | 11334.51 | 2833.63 | 14168.14
N12-357 | MONTANHOSO | PV-N12-357 | PV-N12-358 | PV-N12-357→PV-N12-358 | 13.3 | 150 | 3.11 | 3.22 | CIMENTADO | 33.7 | 30.3 | 2128 | 1036.95 | 605.39 | 3078 | 1039.74 | 7888.08 | 1972.02 | 9860.1
N12-358 | MONTANHOSO | PV-N12-358 | PV-N12-359 | PV-N12-358→PV-N12-359 | 24.61 | 200 | 2.58 | 2.68 | CBUQ | 51.8 | 46.6 | 4922 | 1593.89 | 931.07 | 3078 | 3062.86 | 13587.82 | 3396.95 | 16984.77
N12-359 | MONTANHOSO | PV-N12-359 | PV-N12-360 | PV-N12-359→PV-N12-360 | 8.76 | 200 | 3.09 | 3.16 | CBUQ | 21.9 | 19.7 | 1752 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 1090.23 | 6987.7 | 1746.92 | 8734.62
N12-360 | MONTANHOSO | PV-N12-360 | PV-N12-361 | PV-N12-360→PV-N12-361 | 25.03 | 150 | 2.45 | 2.53 | CIMENTADO | 49.9 | 44.9 | 4004.8 | 1535.42 | 897.1 | 3078 | 1956.75 | 11472.07 | 2868.02 | 14340.09
N12-361 | MONTANHOSO | PV-N12-361 | PV-N12-362 | PV-N12-361→PV-N12-362 | 11.87 | 200 | 1.79 | 1.89 | CIMENTADO | 17.5 | 15.8 | 2374 | 538.48 | 315.68 | 3078 | 927.95 | 7234.11 | 1808.53 | 9042.64
N12-362 | MONTANHOSO | PV-N12-362 | PV-N12-363 | PV-N12-362→PV-N12-363 | 7.52 | 150 | 2.88 | 3.03 | CIMENTADO | 17.8 | 16 | 1203.2 | 547.71 | 319.68 | 3078 | 587.88 | 5736.47 | 1434.12 | 7170.59
N12-363 | MONTANHOSO | PV-N12-363 | PV-N12-364 | PV-N12-363→PV-N12-364 | 15.33 | 150 | 3.38 | 3.54 | CIMENTADO | 42.4 | 38.2 | 2452.8 | 1304.65 | 763.24 | 3078 | 1198.44 | 8797.13 | 2199.28 | 10996.41
N12-364 | MONTANHOSO | PV-N12-364 | PV-N12-365 | PV-N12-364→PV-N12-365 | 13.96 | 150 | 2.98 | 3.22 | CIMENTADO | 34.6 | 31.1 | 2233.6 | 1064.64 | 621.38 | 3078 | 1091.34 | 8088.96 | 2022.24 | 10111.2
N12-365 | MONTANHOSO | PV-N12-365 | PV-N12-366 | PV-N12-365→PV-N12-366 | 17.27 | 200 | 2.82 | 2.72 | CIMENTADO | 38.3 | 34.5 | 3454 | 1178.49 | 689.31 | 3078 | 1350.1 | 9749.9 | 2437.47 | 12187.37
N12-366 | MONTANHOSO | PV-N12-366 | PV-N12-367 | PV-N12-366→PV-N12-367 | 22.01 | 150 | 1.88 | 2.06 | CBUQ | 34.7 | 31.2 | 3521.6 | 1067.72 | 623.38 | 3078 | 2739.28 | 11029.98 | 2757.49 | 13787.47
N12-367 | MONTANHOSO | PV-N12-367 | PV-N12-368 | PV-N12-367→PV-N12-368 | 22.85 | 200 | 3.24 | 3.4 | CIMENTADO | 60.7 | 54.6 | 4570 | 1867.74 | 1090.91 | 3078 | 1786.32 | 12392.97 | 3098.24 | 15491.21
N12-368 | MONTANHOSO | PV-N12-368 | PV-N12-369 | PV-N12-368→PV-N12-369 | 14.73 | 200 | 2.02 | 2.29 | CBUQ | 25.4 | 22.9 | 2946 | 781.56 | 457.54 | 3078 | 1833.24 | 9096.34 | 2274.09 | 11370.43
N12-369 | MONTANHOSO | PV-N12-369 | PV-N12-370 | PV-N12-369→PV-N12-370 | 15.26 | 200 | 2.62 | 2.83 | CBUQ | 33.3 | 30 | 3052 | 1024.64 | 599.4 | 3078 | 1899.2 | 9653.24 | 2413.31 | 12066.55
N12-370 | MONTANHOSO | PV-N12-370 | PV-N12-371 | PV-N12-370→PV-N12-371 | 10.08 | 150 | 2.72 | 2.75 | CIMENTADO | 22.1 | 19.9 | 1612.8 | 680.02 | 397.6 | 3078 | 788.01 | 6556.43 | 1639.11 | 8195.54
N12-371 | MONTANHOSO | PV-N12-371 | PV-N12-372 | PV-N12-371→PV-N12-372 | 8.23 | 200 | 1.97 | 1.89 | CIMENTADO | 12.7 | 11.4 | 1646 | 390.78 | 227.77 | 3078 | 643.39 | 5985.94 | 1496.48 | 7482.42
N12-372 | MONTANHOSO | PV-N12-372 | PV-N12-373 | PV-N12-372→PV-N12-373 | 19.15 | 200 | 1.84 | 1.85 | CBUQ | 28.3 | 25.5 | 3830 | 870.79 | 509.49 | 3078 | 2383.33 | 10671.61 | 2667.9 | 13339.51
N12-373 | MONTANHOSO | PV-N12-373 | PV-N12-374 | PV-N12-373→PV-N12-374 | 8.54 | 150 | 2.59 | 2.82 | CIMENTADO | 18.5 | 16.7 | 1366.4 | 569.25 | 333.67 | 3078 | 667.62 | 6014.94 | 1503.73 | 7518.67
N12-374 | MONTANHOSO | PV-N12-374 | PV-N12-375 | PV-N12-374→PV-N12-375 | 20.85 | 200 | 1.76 | 1.83 | CIMENTADO | 29.9 | 26.9 | 4170 | 920.02 | 537.46 | 3078 | 1629.97 | 10335.45 | 2583.86 | 12919.31
N12-375 | MONTANHOSO | PV-N12-375 | PV-N12-376 | PV-N12-375→PV-N12-376 | 17.27 | 200 | 2.89 | 3.1 | CIMENTADO | 41.4 | 37.3 | 3454 | 1273.88 | 745.25 | 3078 | 1350.1 | 9901.23 | 2475.31 | 12376.54
N12-376 | MONTANHOSO | PV-N12-376 | PV-N12-377 | PV-N12-376→PV-N12-377 | 11.01 | 150 | 2.89 | 3.1 | CIMENTADO | 26.4 | 23.8 | 1761.6 | 812.33 | 475.52 | 3078 | 860.72 | 6988.17 | 1747.04 | 8735.21
N12-377 | MONTANHOSO | PV-N12-377 | PV-N12-378 | PV-N12-377→PV-N12-378 | 17.28 | 200 | 2.87 | 2.98 | CIMENTADO | 40.4 | 36.4 | 3456 | 1243.11 | 727.27 | 3078 | 1350.88 | 9855.26 | 2463.82 | 12319.08
N12-378 | MONTANHOSO | PV-N12-378 | PV-N12-379 | PV-N12-378→PV-N12-379 | 10.72 | 200 | 3.06 | 3.22 | CBUQ | 26.9 | 24.2 | 2144 | 827.71 | 483.52 | 3078 | 1334.17 | 7867.4 | 1966.85 | 9834.25
N12-379 | MONTANHOSO | PV-N12-379 | PV-N12-380 | PV-N12-379→PV-N12-380 | 15.42 | 200 | 2.92 | 3.16 | CBUQ | 37.5 | 33.8 | 3084 | 1153.88 | 675.32 | 3078 | 1919.11 | 9910.31 | 2477.58 | 12387.89
N12-380 | MONTANHOSO | PV-N12-380 | PV-N12-381 | PV-N12-380→PV-N12-381 | 22.06 | 200 | 2.09 | 2.32 | CBUQ | 38.9 | 35 | 4412 | 1196.95 | 699.3 | 3078 | 2745.5 | 12131.75 | 3032.94 | 15164.69
N12-381 | MONTANHOSO | PV-N12-381 | PV-N12-382 | PV-N12-381→PV-N12-382 | 15.85 | 200 | 2.09 | 1.94 | CIMENTADO | 25.6 | 23 | 3170 | 787.71 | 459.54 | 3078 | 1239.09 | 8734.34 | 2183.59 | 10917.93
N12-382 | MONTANHOSO | PV-N12-382 | PV-N12-383 | PV-N12-382→PV-N12-383 | 10.09 | 150 | 2.82 | 3.13 | CIMENTADO | 24 | 21.6 | 1614.4 | 738.48 | 431.57 | 3078 | 788.8 | 6651.25 | 1662.81 | 8314.06
N12-383 | MONTANHOSO | PV-N12-383 | PV-N12-384 | PV-N12-383→PV-N12-384 | 20.67 | 150 | 3.12 | 3.15 | CIMENTADO | 51.8 | 46.6 | 3307.2 | 1593.89 | 931.07 | 3078 | 1615.9 | 10526.06 | 2631.51 | 13157.57
N12-384 | MONTANHOSO | PV-N12-384 | PV-N12-385 | PV-N12-384→PV-N12-385 | 10.79 | 200 | 1.65 | 1.7 | CBUQ | 14.5 | 13.1 | 2158 | 446.17 | 261.74 | 3078 | 1342.88 | 7286.79 | 1821.7 | 9108.49
N12-385 | MONTANHOSO | PV-N12-385 | PV-N12-386 | PV-N12-385→PV-N12-386 | 20.94 | 200 | 2.32 | 2.51 | CIMENTADO | 40.5 | 36.5 | 4188 | 1246.18 | 729.27 | 3078 | 1637.01 | 10878.46 | 2719.61 | 13598.07
N12-386 | MONTANHOSO | PV-N12-386 | PV-N12-387 | PV-N12-386→PV-N12-387 | 16.17 | 200 | 3.38 | 3.44 | CIMENTADO | 44.1 | 39.7 | 3234 | 1356.96 | 793.21 | 3078 | 1264.11 | 9726.28 | 2431.57 | 12157.85
N12-387 | MONTANHOSO | PV-N12-387 | PV-N12-388 | PV-N12-387→PV-N12-388 | 15.7 | 200 | 3.3 | 3.18 | CBUQ | 40.7 | 36.6 | 3140 | 1252.34 | 731.27 | 3078 | 1953.96 | 10155.57 | 2538.89 | 12694.46
N12-388 | MONTANHOSO | PV-N12-388 | PV-N12-389 | PV-N12-388→PV-N12-389 | 23.01 | 200 | 2.37 | 2.3 | CIMENTADO | 43 | 38.7 | 4602 | 1323.11 | 773.23 | 3078 | 1798.83 | 11575.17 | 2893.79 | 14468.96
N12-389 | MONTANHOSO | PV-N12-389 | PV-N12-390 | PV-N12-389→PV-N12-390 | 20.39 | 200 | 2.49 | 2.67 | CBUQ | 42.1 | 37.9 | 4078 | 1295.42 | 757.24 | 3078 | 2537.66 | 11746.32 | 2936.58 | 14682.9
N12-390 | MONTANHOSO | PV-N12-390 | PV-N12-391 | PV-N12-390→PV-N12-391 | 7.96 | 200 | 3.38 | 3.54 | CIMENTADO | 22 | 19.8 | 1592 | 676.94 | 395.6 | 3078 | 622.28 | 6364.82 | 1591.2 | 7956.02
N12-391 | MONTANHOSO | PV-N12-391 | PV-N12-392 | PV-N12-391→PV-N12-392 | 12.8 | 150 | 3.09 | 3 | CIMENTADO | 31.2 | 28.1 | 2048 | 960.02 | 561.44 | 3078 | 1000.65 | 7648.11 | 1912.03 | 9560.14
N12-392 | MONTANHOSO | PV-N12-392 | PV-N12-393 | PV-N12-392→PV-N12-393 | 23.37 | 200 | 2.67 | 2.67 | CIMENTADO | 49.9 | 44.9 | 4674 | 1535.42 | 897.1 | 3078 | 1826.97 | 12011.49 | 3002.87 | 15014.36
N12-393 | MONTANHOSO | PV-N12-393 | PV-N12-394 | PV-N12-393→PV-N12-394 | 7.69 | 200 | 3.22 | 3.39 | CBUQ | 20.3 | 18.3 | 1538 | 624.63 | 365.63 | 3078 | 957.07 | 6563.33 | 1640.83 | 8204.16
N12-394 | MONTANHOSO | PV-N12-394 | PV-N12-395 | PV-N12-394→PV-N12-395 | 17.38 | 200 | 3.19 | 3.23 | CIMENTADO | 44.6 | 40.1 | 3476 | 1372.34 | 801.2 | 3078 | 1358.7 | 10086.24 | 2521.56 | 12607.8
N12-395 | MONTANHOSO | PV-N12-395 | PV-N12-396 | PV-N12-395→PV-N12-396 | 20.74 | 200 | 2.2 | 2.2 | CIMENTADO | 36.5 | 32.9 | 4148 | 1123.11 | 657.34 | 3078 | 1621.37 | 10627.82 | 2656.95 | 13284.77
N12-396 | MONTANHOSO | PV-N12-396 | PV-N12-397 | PV-N12-396→PV-N12-397 | 18.79 | 150 | 2.07 | 1.95 | CBUQ | 30.2 | 27.2 | 3006.4 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 2338.53 | 9895.64 | 2473.91 | 12369.55
N12-397 | MONTANHOSO | PV-N12-397 | PV-N12-398 | PV-N12-397→PV-N12-398 | 21.34 | 200 | 3.42 | 3.56 | CIMENTADO | 59.6 | 53.6 | 4268 | 1833.89 | 1070.93 | 3078 | 1668.28 | 11919.1 | 2979.78 | 14898.88
N12-398 | MONTANHOSO | PV-N12-398 | PV-N12-399 | PV-N12-398→PV-N12-399 | 20.7 | 150 | 1.71 | 1.97 | CIMENTADO | 30.5 | 27.4 | 3312 | 938.49 | 547.45 | 3078 | 1618.24 | 9494.18 | 2373.55 | 11867.73
N12-399 | MONTANHOSO | PV-N12-399 | PV-N12-400 | PV-N12-399→PV-N12-400 | 20.08 | 150 | 2.31 | 2.43 | CIMENTADO | 38.1 | 34.3 | 3212.8 | 1172.34 | 685.31 | 3078 | 1569.77 | 9718.22 | 2429.55 | 12147.77
N12-400 | MONTANHOSO | PV-N12-400 | PV-N12-401 | PV-N12-400→PV-N12-401 | 22.46 | 150 | 2.69 | 2.9 | CIMENTADO | 50.2 | 45.2 | 3593.6 | 1544.65 | 903.1 | 3078 | 1755.83 | 10875.18 | 2718.8 | 13593.98
N12-401 | MONTANHOSO | PV-N12-401 | PV-N12-402 | PV-N12-401→PV-N12-402 | 19.23 | 200 | 2.05 | 2.25 | CIMENTADO | 33.1 | 29.8 | 3846 | 1018.49 | 595.4 | 3078 | 1503.32 | 10041.21 | 2510.3 | 12551.51
N12-402 | MONTANHOSO | PV-N12-402 | PV-N12-403 | PV-N12-402→PV-N12-403 | 14.76 | 200 | 3.14 | 3.44 | CBUQ | 38.8 | 34.9 | 2952 | 1193.88 | 697.3 | 3078 | 1836.97 | 9758.15 | 2439.54 | 12197.69
N12-403 | MONTANHOSO | PV-N12-403 | PV-N12-404 | PV-N12-403→PV-N12-404 | 16.03 | 150 | 3.09 | 3.07 | CBUQ | 39.5 | 35.6 | 2564.8 | 1215.41 | 711.29 | 3078 | 1995.03 | 9564.53 | 2391.13 | 11955.66
N12-404 | MONTANHOSO | PV-N12-404 | PV-N12-405 | PV-N12-404→PV-N12-405 | 20.54 | 200 | 3.14 | 3.05 | CIMENTADO | 50.9 | 45.8 | 4108 | 1566.19 | 915.08 | 3078 | 1605.74 | 11273.01 | 2818.25 | 14091.26
N12-405 | MONTANHOSO | PV-N12-405 | PV-N12-406 | PV-N12-405→PV-N12-406 | 23.47 | 150 | 1.72 | 1.75 | CBUQ | 32.6 | 29.3 | 3755.2 | 1003.1 | 585.41 | 3078 | 2920.98 | 11342.69 | 2835.67 | 14178.36
N12-406 | MONTANHOSO | PV-N12-406 | PV-N12-407 | PV-N12-406→PV-N12-407 | 12.36 | 200 | 3.23 | 3.46 | CBUQ | 33.1 | 29.8 | 2472 | 1018.49 | 595.4 | 3078 | 1538.28 | 8702.17 | 2175.54 | 10877.71
N12-407 | MONTANHOSO | PV-N12-407 | PV-N12-408 | PV-N12-407→PV-N12-408 | 13.65 | 200 | 1.87 | 1.86 | CIMENTADO | 20.4 | 18.4 | 2730 | 627.71 | 367.63 | 3078 | 1067.1 | 7870.44 | 1967.61 | 9838.05
N12-408 | MONTANHOSO | PV-N12-408 | PV-N12-409 | PV-N12-408→PV-N12-409 | 24.47 | 200 | 1.69 | 1.69 | CIMENTADO | 33.1 | 29.8 | 4894 | 1018.49 | 595.4 | 3078 | 1912.97 | 11498.86 | 2874.72 | 14373.58
N12-409 | MONTANHOSO | PV-N12-409 | PV-N12-410 | PV-N12-409→PV-N12-410 | 17.99 | 200 | 3.38 | 3.73 | CIMENTADO | 51.2 | 46.1 | 3598 | 1575.42 | 921.08 | 3078 | 1406.39 | 10578.89 | 2644.72 | 13223.61
N12-410 | MONTANHOSO | PV-N12-410 | PV-N12-411 | PV-N12-410→PV-N12-411 | 10.65 | 150 | 3.08 | 3.01 | CBUQ | 25.9 | 23.3 | 1704 | 796.94 | 465.53 | 3078 | 1325.46 | 7369.93 | 1842.48 | 9212.41
N12-411 | MONTANHOSO | PV-N12-411 | PV-N12-412 | PV-N12-411→PV-N12-412 | 19.56 | 200 | 2.37 | 2.32 | CIMENTADO | 36.7 | 33 | 3912 | 1129.26 | 659.34 | 3078 | 1529.12 | 10307.72 | 2576.93 | 12884.65
N12-412 | MONTANHOSO | PV-N12-412 | PV-N12-413 | PV-N12-412→PV-N12-413 | 25.58 | 200 | 1.75 | 1.74 | CBUQ | 35.7 | 32.1 | 5116 | 1098.49 | 641.36 | 3078 | 3183.58 | 13117.43 | 3279.36 | 16396.79
N12-413 | MONTANHOSO | PV-N12-413 | PV-N12-414 | PV-N12-413→PV-N12-414 | 22.5 | 200 | 3.03 | 3.24 | CIMENTADO | 56.4 | 50.8 | 4500 | 1735.43 | 1014.98 | 3078 | 1758.96 | 12087.37 | 3021.84 | 15109.21
N12-414 | MONTANHOSO | PV-N12-414 | PV-N12-415 | PV-N12-414→PV-N12-415 | 21.07 | 150 | 1.78 | 1.74 | CBUQ | 29.7 | 26.7 | 3371.2 | 913.87 | 533.47 | 3078 | 2622.29 | 10518.83 | 2629.71 | 13148.54
N12-415 | MONTANHOSO | PV-N12-415 | PV-N12-416 | PV-N12-415→PV-N12-416 | 11.18 | 150 | 2.32 | 2.21 | CIMENTADO | 20.3 | 18.3 | 1788.8 | 624.63 | 365.63 | 3078 | 874.01 | 6731.07 | 1682.77 | 8413.84
N12-416 | MONTANHOSO | PV-N12-416 | PV-N12-417 | PV-N12-416→PV-N12-417 | 23.47 | 200 | 2.65 | 2.54 | CIMENTADO | 48.7 | 43.8 | 4694 | 1498.5 | 875.12 | 3078 | 1834.79 | 11980.41 | 2995.1 | 14975.51
N12-417 | MONTANHOSO | PV-N12-417 | PV-N12-418 | PV-N12-417→PV-N12-418 | 17.03 | 200 | 1.9 | 2.1 | CIMENTADO | 27.2 | 24.5 | 3406 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 1331.34 | 9141.79 | 2285.45 | 11427.24
N12-418 | MONTANHOSO | PV-N12-418 | PV-N12-419 | PV-N12-418→PV-N12-419 | 23.71 | 200 | 2.15 | 2.24 | CIMENTADO | 41.6 | 37.4 | 4742 | 1280.03 | 747.25 | 3078 | 1853.55 | 11700.83 | 2925.21 | 14626.04
N12-419 | MONTANHOSO | PV-N12-419 | PV-N12-420 | PV-N12-419→PV-N12-420 | 13.42 | 200 | 3.36 | 3.58 | CBUQ | 37.3 | 33.6 | 2684 | 1147.72 | 671.33 | 3078 | 1670.2 | 9251.25 | 2312.81 | 11564.06
N12-420 | MONTANHOSO | PV-N12-420 | PV-N12-421 | PV-N12-420→PV-N12-421 | 8.5 | 200 | 2.88 | 2.8 | CIMENTADO | 19.3 | 17.4 | 1700 | 593.86 | 347.65 | 3078 | 664.5 | 6384.01 | 1596 | 7980.01
N12-421 | MONTANHOSO | PV-N12-421 | PV-N12-422 | PV-N12-421→PV-N12-422 | 16.11 | 200 | 2.63 | 2.59 | CBUQ | 33.6 | 30.2 | 3222 | 1033.87 | 603.4 | 3078 | 2004.99 | 9942.26 | 2485.57 | 12427.83
N12-422 | MONTANHOSO | PV-N12-422 | PV-N12-423 | PV-N12-422→PV-N12-423 | 12.32 | 200 | 2.6 | 2.62 | CIMENTADO | 25.7 | 23.1 | 2464 | 790.79 | 461.54 | 3078 | 963.13 | 7757.46 | 1939.37 | 9696.83
N12-423 | MONTANHOSO | PV-N12-423 | PV-N12-424 | PV-N12-423→PV-N12-424 | 20.51 | 150 | 1.79 | 1.91 | CBUQ | 30.4 | 27.4 | 3281.6 | 935.41 | 547.45 | 3078 | 2552.59 | 10395.05 | 2598.76 | 12993.81
N12-424 | MONTANHOSO | PV-N12-424 | PV-N12-425 | PV-N12-424→PV-N12-425 | 24.96 | 200 | 1.78 | 1.97 | CIMENTADO | 37.4 | 33.7 | 4992 | 1150.8 | 673.33 | 3078 | 1951.27 | 11845.4 | 2961.35 | 14806.75
N12-425 | MONTANHOSO | PV-N12-425 | PV-N12-426 | PV-N12-425→PV-N12-426 | 20.06 | 200 | 3.03 | 3.13 | CIMENTADO | 49.4 | 44.5 | 4012 | 1520.04 | 889.11 | 3078 | 1568.21 | 11067.36 | 2766.84 | 13834.2
N12-426 | MONTANHOSO | PV-N12-426 | PV-N12-427 | PV-N12-426→PV-N12-427 | 23.67 | 200 | 2.69 | 2.92 | CIMENTADO | 53.1 | 47.8 | 4734 | 1633.89 | 955.04 | 3078 | 1850.43 | 12251.36 | 3062.84 | 15314.2
N12-427 | MONTANHOSO | PV-N12-427 | PV-N12-428 | PV-N12-427→PV-N12-428 | 15.69 | 200 | 3.08 | 3.4 | CIMENTADO | 40.7 | 36.6 | 3138 | 1252.34 | 731.27 | 3078 | 1226.58 | 9426.19 | 2356.55 | 11782.74
N12-428 | MONTANHOSO | PV-N12-428 | PV-N12-429 | PV-N12-428→PV-N12-429 | 21.55 | 200 | 1.67 | 1.7 | CIMENTADO | 29 | 26.1 | 4310 | 892.33 | 521.48 | 3078 | 1684.69 | 10486.5 | 2621.62 | 13108.12
N12-429 | MONTANHOSO | PV-N12-429 | PV-N12-430 | PV-N12-429→PV-N12-430 | 22.86 | 200 | 2.53 | 2.75 | CBUQ | 48.3 | 43.5 | 4572 | 1486.19 | 869.13 | 3078 | 2845.06 | 12850.38 | 3212.59 | 16062.97
N12-430 | MONTANHOSO | PV-N12-430 | PV-N12-431 | PV-N12-430→PV-N12-431 | 20.43 | 200 | 3.3 | 3.26 | CBUQ | 53.6 | 48.2 | 4086 | 1649.27 | 963.04 | 3078 | 2542.64 | 12318.95 | 3079.74 | 15398.69
N12-431 | MONTANHOSO | PV-N12-431 | PV-N12-432 | PV-N12-431→PV-N12-432 | 16.69 | 200 | 2.91 | 2.99 | CIMENTADO | 39.4 | 35.5 | 3338 | 1212.34 | 709.29 | 3078 | 1304.76 | 9642.39 | 2410.6 | 12052.99
N12-432 | MONTANHOSO | PV-N12-432 | PV-N12-433 | PV-N12-432→PV-N12-433 | 18.87 | 200 | 2.01 | 2.24 | CBUQ | 32.1 | 28.9 | 3774 | 987.72 | 577.42 | 3078 | 2348.48 | 10765.62 | 2691.41 | 13457.03
N12-433 | MONTANHOSO | PV-N12-433 | PV-N12-434 | PV-N12-433→PV-N12-434 | 20.24 | 200 | 2.81 | 3.07 | CIMENTADO | 47.6 | 42.8 | 4048 | 1464.65 | 855.14 | 3078 | 1582.28 | 11028.07 | 2757.02 | 13785.09
N12-434 | MONTANHOSO | PV-N12-434 | PV-N12-435 | PV-N12-434→PV-N12-435 | 12.01 | 200 | 2.22 | 2.13 | CBUQ | 20.9 | 18.8 | 2402 | 643.09 | 375.62 | 3078 | 1494.72 | 7993.43 | 1998.36 | 9991.79
N12-435 | MONTANHOSO | PV-N12-435 | PV-N12-436 | PV-N12-435→PV-N12-436 | 22.24 | 200 | 3.21 | 3.54 | CBUQ | 60 | 54 | 4448 | 1846.2 | 1078.92 | 3078 | 2767.9 | 13219.02 | 3304.76 | 16523.78
N12-436 | MONTANHOSO | PV-N12-436 | PV-N12-437 | PV-N12-436→PV-N12-437 | 24.83 | 200 | 2.8 | 3.01 | CIMENTADO | 57.7 | 51.9 | 4966 | 1775.43 | 1036.96 | 3078 | 1941.11 | 12797.5 | 3199.38 | 15996.88
N12-437 | MONTANHOSO | PV-N12-437 | PV-N12-438 | PV-N12-437→PV-N12-438 | 15.91 | 200 | 2.22 | 2.16 | CBUQ | 27.9 | 25.1 | 3182 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 1980.09 | 9600.07 | 2400.02 | 12000.09
N12-438 | MONTANHOSO | PV-N12-438 | PV-N12-439 | PV-N12-438→PV-N12-439 | 20.25 | 150 | 2.2 | 2.1 | CBUQ | 34.8 | 31.3 | 3240 | 1070.8 | 625.37 | 3078 | 2520.23 | 10534.4 | 2633.6 | 13168
N12-439 | MONTANHOSO | PV-N12-439 | PV-N12-440 | PV-N12-439→PV-N12-440 | 20.91 | 200 | 3.29 | 3.56 | CBUQ | 57.3 | 51.6 | 4182 | 1763.12 | 1030.97 | 3078 | 2602.37 | 12656.46 | 3164.11 | 15820.57
N12-440 | MONTANHOSO | PV-N12-440 | PV-N12-441 | PV-N12-440→PV-N12-441 | 19.53 | 150 | 1.89 | 2.23 | CIMENTADO | 32.2 | 29 | 3124.8 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 1526.78 | 9299.79 | 2324.95 | 11624.74
N12-441 | MONTANHOSO | PV-N12-441 | PV-N12-442 | PV-N12-441→PV-N12-442 | 17.42 | 150 | 3.18 | 3.23 | CIMENTADO | 44.7 | 40.2 | 2787.2 | 1375.42 | 803.2 | 3078 | 1361.83 | 9405.65 | 2351.41 | 11757.06
N12-442 | MONTANHOSO | PV-N12-442 | PV-N12-443 | PV-N12-442→PV-N12-443 | 23.57 | 150 | 2.29 | 2.39 | CIMENTADO | 44.1 | 39.7 | 3771.2 | 1356.96 | 793.21 | 3078 | 1842.61 | 10841.98 | 2710.49 | 13552.47
N12-443 | MONTANHOSO | PV-N12-443 | PV-N12-444 | PV-N12-443→PV-N12-444 | 15.61 | 200 | 2.65 | 2.61 | CIMENTADO | 32.8 | 29.5 | 3122 | 1009.26 | 589.41 | 3078 | 1220.33 | 9019 | 2254.75 | 11273.75
N12-444 | MONTANHOSO | PV-N12-444 | PV-N12-445 | PV-N12-444→PV-N12-445 | 8.48 | 200 | 2.72 | 2.96 | CIMENTADO | 19.3 | 17.4 | 1696 | 593.86 | 347.65 | 3078 | 662.93 | 6378.44 | 1594.61 | 7973.05
N12-445 | MONTANHOSO | PV-N12-445 | PV-N12-446 | PV-N12-445→PV-N12-446 | 22.89 | 200 | 2.36 | 2.56 | CIMENTADO | 45 | 40.5 | 4578 | 1384.65 | 809.19 | 3078 | 1789.45 | 11639.29 | 2909.82 | 14549.11
N12-446 | MONTANHOSO | PV-N12-446 | PV-N12-447 | PV-N12-446→PV-N12-447 | 19.75 | 200 | 2.46 | 2.48 | CBUQ | 39 | 35.1 | 3950 | 1200.03 | 701.3 | 3078 | 2458.01 | 11387.34 | 2846.84 | 14234.18
N12-447 | MONTANHOSO | PV-N12-447 | PV-N12-448 | PV-N12-447→PV-N12-448 | 22.97 | 200 | 2.13 | 2.38 | CIMENTADO | 41.4 | 37.3 | 4594 | 1273.88 | 745.25 | 3078 | 1795.7 | 11486.83 | 2871.71 | 14358.54
N12-448 | MONTANHOSO | PV-N12-448 | PV-N12-449 | PV-N12-448→PV-N12-449 | 9.9 | 200 | 3.37 | 3.53 | CIMENTADO | 27.3 | 24.6 | 1980 | 840.02 | 491.51 | 3078 | 773.94 | 7163.47 | 1790.87 | 8954.34
N12-449 | MONTANHOSO | PV-N12-449 | PV-N12-450 | PV-N12-449→PV-N12-450 | 7.92 | 150 | 2.75 | 2.99 | CBUQ | 18.2 | 16.4 | 1267.2 | 560.01 | 327.67 | 3078 | 985.69 | 6218.57 | 1554.64 | 7773.21
N12-450 | MONTANHOSO | PV-N12-450 | PV-N12-451 | PV-N12-450→PV-N12-451 | 24.54 | 200 | 3.06 | 3.33 | CBUQ | 62.7 | 56.4 | 4908 | 1929.28 | 1126.87 | 3078 | 3054.15 | 14096.3 | 3524.07 | 17620.37
N12-451 | MONTANHOSO | PV-N12-451 | PV-N12-452 | PV-N12-451→PV-N12-452 | 10.07 | 200 | 2.11 | 2.33 | CIMENTADO | 17.9 | 16.1 | 2014 | 550.78 | 321.68 | 3078 | 787.23 | 6751.69 | 1687.92 | 8439.61
N12-452 | MONTANHOSO | PV-N12-452 | PV-N12-453 | PV-N12-452→PV-N12-453 | 22.25 | 200 | 2.33 | 2.26 | CBUQ | 40.9 | 36.8 | 4450 | 1258.49 | 735.26 | 3078 | 2769.15 | 12290.9 | 3072.72 | 15363.62
N12-453 | MONTANHOSO | PV-N12-453 | PV-N12-454 | PV-N12-453→PV-N12-454 | 22.49 | 150 | 2.74 | 3.01 | CBUQ | 51.7 | 46.5 | 3598.4 | 1590.81 | 929.07 | 3078 | 2799.02 | 11995.3 | 2998.82 | 14994.12
N12-454 | MONTANHOSO | PV-N12-454 | PV-N12-455 | PV-N12-454→PV-N12-455 | 20.39 | 150 | 2.41 | 2.63 | CBUQ | 41.1 | 37 | 3262.4 | 1264.65 | 739.26 | 3078 | 2537.66 | 10881.97 | 2720.49 | 13602.46
N12-455 | MONTANHOSO | PV-N12-455 | PV-N12-456 | PV-N12-455→PV-N12-456 | 9.77 | 150 | 1.96 | 2.01 | CBUQ | 15.5 | 14 | 1563.2 | 476.94 | 279.72 | 3078 | 1215.94 | 6613.8 | 1653.45 | 8267.25
N12-456 | MONTANHOSO | PV-N12-456 | PV-N12-457 | PV-N12-456→PV-N12-457 | 19.63 | 200 | 2.96 | 3.12 | CBUQ | 47.7 | 42.9 | 3926 | 1467.73 | 857.14 | 3078 | 2443.07 | 11771.94 | 2942.99 | 14714.93
N12-457 | MONTANHOSO | PV-N12-457 | PV-N12-458 | PV-N12-457→PV-N12-458 | 23.71 | 200 | 2.45 | 2.77 | CBUQ | 49.5 | 44.6 | 4742 | 1523.12 | 891.11 | 3078 | 2950.85 | 13185.08 | 3296.27 | 16481.35
N12-458 | MONTANHOSO | PV-N12-458 | PV-N12-459 | PV-N12-458→PV-N12-459 | 15.18 | 200 | 2.96 | 2.92 | CIMENTADO | 35.7 | 32.1 | 3036 | 1098.49 | 641.36 | 3078 | 1186.71 | 9040.56 | 2260.14 | 11300.7
N12-459 | MONTANHOSO | PV-N12-459 | PV-N12-460 | PV-N12-459→PV-N12-460 | 14.96 | 200 | 2.86 | 2.78 | CBUQ | 33.7 | 30.3 | 2992 | 1036.95 | 605.39 | 3078 | 1861.86 | 9574.2 | 2393.55 | 11967.75
N12-460 | MONTANHOSO | PV-N12-460 | PV-N12-461 | PV-N12-460→PV-N12-461 | 15.5 | 200 | 2.14 | 2.24 | CIMENTADO | 27.2 | 24.5 | 3100 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 1211.73 | 8716.18 | 2179.05 | 10895.23
N12-461 | MONTANHOSO | PV-N12-461 | PV-N12-462 | PV-N12-461→PV-N12-462 | 8.87 | 200 | 2.47 | 2.32 | CIMENTADO | 17 | 15.3 | 1774 | 523.09 | 305.69 | 3078 | 693.42 | 6374.2 | 1593.55 | 7967.75
N12-462 | MONTANHOSO | PV-N12-462 | PV-N12-463 | PV-N12-462→PV-N12-463 | 23.76 | 200 | 2.18 | 2.08 | CBUQ | 40.5 | 36.5 | 4752 | 1246.18 | 729.27 | 3078 | 2957.07 | 12762.52 | 3190.63 | 15953.15
N12-463 | MONTANHOSO | PV-N12-463 | PV-N12-464 | PV-N12-463→PV-N12-464 | 23.34 | 150 | 3.37 | 3.44 | CBUQ | 63.6 | 57.2 | 3734.4 | 1956.97 | 1142.86 | 3078 | 2904.8 | 12817.03 | 3204.26 | 16021.29
N12-464 | MONTANHOSO | PV-N12-464 | PV-N12-465 | PV-N12-464→PV-N12-465 | 25.71 | 150 | 1.66 | 1.8 | CBUQ | 35.6 | 32 | 4113.6 | 1095.41 | 639.36 | 3078 | 3199.76 | 12126.13 | 3031.53 | 15157.66
N12-465 | MONTANHOSO | PV-N12-465 | PV-N12-466 | PV-N12-465→PV-N12-466 | 18.12 | 200 | 2.24 | 2.49 | CBUQ | 34.3 | 30.9 | 3624 | 1055.41 | 617.38 | 3078 | 2255.14 | 10629.93 | 2657.48 | 13287.41
N12-466 | MONTANHOSO | PV-N12-466 | PV-N12-467 | PV-N12-466→PV-N12-467 | 21.17 | 200 | 2.94 | 3.01 | CIMENTADO | 50.4 | 45.4 | 4234 | 1550.81 | 907.09 | 3078 | 1654.99 | 11424.89 | 2856.22 | 14281.11
N12-467 | MONTANHOSO | PV-N12-467 | PV-N12-468 | PV-N12-467→PV-N12-468 | 11.08 | 200 | 2.32 | 2.42 | CIMENTADO | 21 | 18.9 | 2216 | 646.17 | 377.62 | 3078 | 866.19 | 7183.98 | 1795.99 | 8979.97
N12-468 | MONTANHOSO | PV-N12-468 | PV-N12-469 | PV-N12-468→PV-N12-469 | 19.63 | 200 | 3.31 | 3.25 | CIMENTADO | 51.5 | 46.4 | 3926 | 1584.65 | 927.07 | 3078 | 1534.59 | 11050.31 | 2762.58 | 13812.89
N12-469 | MONTANHOSO | PV-N12-469 | PV-N12-470 | PV-N12-469→PV-N12-470 | 19.3 | 200 | 2.15 | 2.48 | CBUQ | 35.7 | 32.1 | 3860 | 1098.49 | 641.36 | 3078 | 2402 | 11079.85 | 2769.96 | 13849.81
N12-470 | MONTANHOSO | PV-N12-470 | PV-N12-471 | PV-N12-470→PV-N12-471 | 23.93 | 200 | 2.39 | 2.28 | CIMENTADO | 44.7 | 40.2 | 4786 | 1375.42 | 803.2 | 3078 | 1870.75 | 11913.37 | 2978.34 | 14891.71
N12-471 | MONTANHOSO | PV-N12-471 | PV-N12-472 | PV-N12-471→PV-N12-472 | 22.63 | 150 | 1.54 | 1.46 | CIMENTADO | 27.2 | 24.5 | 3620.8 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 1769.12 | 9794.37 | 2448.59 | 12242.96
N12-472 | MONTANHOSO | PV-N12-472 | PV-N12-473 | PV-N12-472→PV-N12-473 | 24.61 | 200 | 1.72 | 1.8 | CBUQ | 34.7 | 31.2 | 4922 | 1067.72 | 623.38 | 3078 | 3062.86 | 12753.96 | 3188.49 | 15942.45
N12-473 | MONTANHOSO | PV-N12-473 | PV-N12-474 | PV-N12-473→PV-N12-474 | 23.33 | 200 | 1.74 | 1.71 | CBUQ | 32.2 | 29 | 4666 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 2903.56 | 12217.77 | 3054.44 | 15272.21
N12-474 | MONTANHOSO | PV-N12-474 | PV-N12-475 | PV-N12-474→PV-N12-475 | 23.33 | 200 | 3.25 | 3.36 | CBUQ | 61.7 | 55.5 | 4666 | 1898.51 | 1108.89 | 3078 | 2903.56 | 13654.96 | 3413.74 | 17068.7
N12-475 | MONTANHOSO | PV-N12-475 | PV-N12-476 | PV-N12-475→PV-N12-476 | 8.53 | 200 | 3.1 | 3.02 | CBUQ | 20.9 | 18.8 | 1706 | 643.09 | 375.62 | 3078 | 1061.61 | 6864.32 | 1716.08 | 8580.4
N12-476 | MONTANHOSO | PV-N12-476 | PV-N12-477 | PV-N12-476→PV-N12-477 | 22.91 | 150 | 2.99 | 3.14 | CIMENTADO | 56.2 | 50.6 | 3665.6 | 1729.27 | 1010.99 | 3078 | 1791.01 | 11274.87 | 2818.72 | 14093.59
N12-477 | MONTANHOSO | PV-N12-477 | PV-N12-478 | PV-N12-477→PV-N12-478 | 18.53 | 150 | 2.16 | 2.49 | CBUQ | 34.5 | 31.1 | 2964.8 | 1061.57 | 621.38 | 3078 | 2306.17 | 10031.92 | 2507.98 | 12539.9
N12-478 | MONTANHOSO | PV-N12-478 | PV-N12-479 | PV-N12-478→PV-N12-479 | 14.35 | 200 | 2.66 | 2.57 | CIMENTADO | 30 | 27 | 2870 | 923.1 | 539.46 | 3078 | 1121.83 | 8532.39 | 2133.1 | 10665.49
N12-479 | MONTANHOSO | PV-N12-479 | PV-N12-480 | PV-N12-479→PV-N12-480 | 8.4 | 200 | 2.34 | 2.62 | CBUQ | 16.7 | 15 | 1680 | 513.86 | 299.7 | 3078 | 1045.43 | 6616.99 | 1654.25 | 8271.24
N12-480 | MONTANHOSO | PV-N12-480 | PV-N12-481 | PV-N12-480→PV-N12-481 | 19.82 | 200 | 3.19 | 3.5 | CIMENTADO | 53 | 47.7 | 3964 | 1630.81 | 953.05 | 3078 | 1549.45 | 11175.31 | 2793.83 | 13969.14
N12-481 | MONTANHOSO | PV-N12-481 | PV-N12-482 | PV-N12-481→PV-N12-482 | 13.39 | 200 | 1.51 | 1.49 | CBUQ | 16.1 | 14.5 | 2678 | 495.4 | 289.71 | 3078 | 1666.47 | 8207.58 | 2051.89 | 10259.47
N12-482 | MONTANHOSO | PV-N12-482 | PV-N12-483 | PV-N12-482→PV-N12-483 | 15.96 | 150 | 2.06 | 2.07 | CIMENTADO | 26.4 | 23.8 | 2553.6 | 812.33 | 475.52 | 3078 | 1247.69 | 8167.14 | 2041.79 | 10208.93
N12-483 | MONTANHOSO | PV-N12-483 | PV-N12-484 | PV-N12-483→PV-N12-484 | 19.89 | 200 | 2.35 | 2.69 | CBUQ | 40.1 | 36.1 | 3978 | 1233.88 | 721.28 | 3078 | 2475.43 | 11486.59 | 2871.65 | 14358.24
N12-484 | MONTANHOSO | PV-N12-484 | PV-N12-485 | PV-N12-484→PV-N12-485 | 24.12 | 200 | 2.79 | 2.67 | CIMENTADO | 52.7 | 47.4 | 4824 | 1621.58 | 947.05 | 3078 | 1885.61 | 12356.24 | 3089.06 | 15445.3
N12-485 | MONTANHOSO | PV-N12-485 | PV-N12-486 | PV-N12-485→PV-N12-486 | 22.54 | 150 | 1.78 | 1.71 | CIMENTADO | 31.5 | 28.4 | 3606.4 | 969.25 | 567.43 | 3078 | 1762.09 | 9983.17 | 2495.79 | 12478.96
N12-486 | MONTANHOSO | PV-N12-486 | PV-N12-487 | PV-N12-486→PV-N12-487 | 15.64 | 200 | 2.81 | 2.94 | CBUQ | 36 | 32.4 | 3128 | 1107.72 | 647.35 | 3078 | 1946.49 | 9907.56 | 2476.89 | 12384.45
N12-487 | MONTANHOSO | PV-N12-487 | PV-N12-488 | PV-N12-487→PV-N12-488 | 14.49 | 200 | 2.32 | 2.24 | CIMENTADO | 26.4 | 23.8 | 2898 | 812.33 | 475.52 | 3078 | 1132.77 | 8396.62 | 2099.16 | 10495.78
N12-488 | MONTANHOSO | PV-N12-488 | PV-N12-489 | PV-N12-488→PV-N12-489 | 11.77 | 150 | 1.88 | 2.14 | CIMENTADO | 18.9 | 17 | 1883.2 | 581.55 | 339.66 | 3078 | 920.13 | 6802.54 | 1700.63 | 8503.17
N12-489 | MONTANHOSO | PV-N12-489 | PV-N12-490 | PV-N12-489→PV-N12-490 | 14.21 | 200 | 2.34 | 2.39 | CIMENTADO | 26.9 | 24.2 | 2842 | 827.71 | 483.52 | 3078 | 1110.88 | 8342.11 | 2085.53 | 10427.64
N12-490 | MONTANHOSO | PV-N12-490 | PV-N12-491 | PV-N12-490→PV-N12-491 | 9.4 | 200 | 2.52 | 2.85 | CIMENTADO | 20.2 | 18.2 | 1880 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 734.85 | 6678.04 | 1669.51 | 8347.55
N12-491 | MONTANHOSO | PV-N12-491 | PV-N12-492 | PV-N12-491→PV-N12-492 | 25.21 | 200 | 3.14 | 3.26 | CIMENTADO | 64.5 | 58.1 | 5042 | 1984.66 | 1160.84 | 3078 | 1970.82 | 13236.32 | 3309.08 | 16545.4
N12-492 | MONTANHOSO | PV-N12-492 | PV-N12-493 | PV-N12-492→PV-N12-493 | 17.91 | 150 | 2.65 | 2.95 | CIMENTADO | 40.1 | 36.1 | 2865.6 | 1233.88 | 721.28 | 3078 | 1400.13 | 9298.89 | 2324.72 | 11623.61
N12-493 | MONTANHOSO | PV-N12-493 | PV-N12-494 | PV-N12-493→PV-N12-494 | 9.71 | 200 | 1.82 | 1.85 | CBUQ | 14.3 | 12.9 | 1942 | 440.01 | 257.74 | 3078 | 1208.47 | 6926.22 | 1731.56 | 8657.78
N12-494 | MONTANHOSO | PV-N12-494 | PV-N12-495 | PV-N12-494→PV-N12-495 | 13.84 | 200 | 2.66 | 2.69 | CIMENTADO | 29.6 | 26.6 | 2768 | 910.79 | 531.47 | 3078 | 1081.96 | 8370.22 | 2092.55 | 10462.77
N12-495 | MONTANHOSO | PV-N12-495 | PV-N12-496 | PV-N12-495→PV-N12-496 | 17.42 | 200 | 2.07 | 1.97 | CIMENTADO | 28.2 | 25.4 | 3484 | 867.71 | 507.49 | 3078 | 1361.83 | 9299.03 | 2324.76 | 11623.79
N12-496 | MONTANHOSO | PV-N12-496 | PV-N12-497 | PV-N12-496→PV-N12-497 | 17.16 | 150 | 1.5 | 1.76 | CIMENTADO | 22.4 | 20.2 | 2745.6 | 689.25 | 403.6 | 3078 | 1341.5 | 8257.95 | 2064.49 | 10322.44
N12-497 | MONTANHOSO | PV-N12-497 | PV-N12-498 | PV-N12-497→PV-N12-498 | 8.01 | 200 | 1.53 | 1.49 | CIMENTADO | 9.7 | 8.7 | 1602 | 298.47 | 173.83 | 3078 | 626.19 | 5778.49 | 1444.62 | 7223.11
N12-498 | MONTANHOSO | PV-N12-498 | PV-N12-499 | PV-N12-498→PV-N12-499 | 24.84 | 200 | 2.63 | 2.6 | CBUQ | 52 | 46.8 | 4968 | 1600.04 | 935.06 | 3078 | 3091.49 | 13672.59 | 3418.15 | 17090.74
N12-499 | MONTANHOSO | PV-N12-499 | PV-N12-500 | PV-N12-499→PV-N12-500 | 12.42 | 150 | 2.72 | 2.58 | CIMENTADO | 26.3 | 23.7 | 1987.2 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 970.95 | 7318.93 | 1829.73 | 9148.66
N12-500 | MONTANHOSO | PV-N12-500 | PV-N12-501 | PV-N12-500→PV-N12-501 | 7.65 | 150 | 2.92 | 2.85 | CIMENTADO | 17.7 | 15.9 | 1224 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 598.05 | 5762.36 | 1440.59 | 7202.95
N12-501 | MONTANHOSO | PV-N12-501 | PV-N12-502 | PV-N12-501→PV-N12-502 | 8.76 | 150 | 3.03 | 3.17 | CBUQ | 21.7 | 19.5 | 1401.6 | 667.71 | 389.61 | 3078 | 1090.23 | 6627.15 | 1656.79 | 8283.94
N12-502 | MONTANHOSO | PV-N12-502 | PV-N12-503 | PV-N12-502→PV-N12-503 | 18.03 | 200 | 2.59 | 2.9 | CIMENTADO | 39.6 | 35.6 | 3606 | 1218.49 | 711.29 | 3078 | 1409.51 | 10023.29 | 2505.82 | 12529.11
N12-503 | MONTANHOSO | PV-N12-503 | PV-N12-504 | PV-N12-503→PV-N12-504 | 9.89 | 200 | 1.66 | 1.57 | CIMENTADO | 12.8 | 11.5 | 1978 | 393.86 | 229.77 | 3078 | 773.16 | 6452.79 | 1613.2 | 8065.99
N12-504 | MONTANHOSO | PV-N12-504 | PV-N12-505 | PV-N12-504→PV-N12-505 | 8.12 | 200 | 1.98 | 2.21 | CBUQ | 13.6 | 12.2 | 1624 | 418.47 | 243.76 | 3078 | 1010.58 | 6374.81 | 1593.7 | 7968.51
N12-505 | MONTANHOSO | PV-N12-505 | PV-N12-506 | PV-N12-505→PV-N12-506 | 14.34 | 200 | 3.17 | 3.41 | CBUQ | 37.7 | 33.9 | 2868 | 1160.03 | 677.32 | 3078 | 1784.7 | 9568.05 | 2392.01 | 11960.06
N12-506 | MONTANHOSO | PV-N12-506 | PV-N12-507 | PV-N12-506→PV-N12-507 | 18.81 | 200 | 2.33 | 2.43 | CBUQ | 35.8 | 32.2 | 3762 | 1101.57 | 643.36 | 3078 | 2341.02 | 10925.95 | 2731.49 | 13657.44
N12-507 | MONTANHOSO | PV-N12-507 | PV-N12-508 | PV-N12-507→PV-N12-508 | 9.41 | 200 | 2.52 | 2.64 | CIMENTADO | 19.4 | 17.5 | 1882 | 596.94 | 349.65 | 3078 | 735.64 | 6642.23 | 1660.56 | 8302.79
N12-508 | MONTANHOSO | PV-N12-508 | PV-N12-509 | PV-N12-508→PV-N12-509 | 13.12 | 200 | 1.96 | 2.14 | CIMENTADO | 21.5 | 19.4 | 2624 | 661.55 | 387.61 | 3078 | 1025.67 | 7776.83 | 1944.21 | 9721.04
N12-509 | MONTANHOSO | PV-N12-509 | PV-N12-510 | PV-N12-509→PV-N12-510 | 15.04 | 200 | 2.79 | 2.71 | CBUQ | 33.1 | 29.8 | 3008 | 1018.49 | 595.4 | 3078 | 1871.82 | 9571.71 | 2392.93 | 11964.64
N12-510 | MONTANHOSO | PV-N12-510 | PV-N12-511 | PV-N12-510→PV-N12-511 | 10.29 | 200 | 3.32 | 3.46 | CIMENTADO | 27.9 | 25.1 | 2058 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 804.43 | 7300.41 | 1825.1 | 9125.51
N12-511 | MONTANHOSO | PV-N12-511 | PV-N12-512 | PV-N12-511→PV-N12-512 | 16.66 | 200 | 3.42 | 3.51 | CIMENTADO | 46.2 | 41.6 | 3332 | 1421.57 | 831.17 | 3078 | 1302.41 | 9965.15 | 2491.29 | 12456.44
N12-512 | MONTANHOSO | PV-N12-512 | PV-N12-513 | PV-N12-512→PV-N12-513 | 8.92 | 200 | 1.64 | 1.7 | CIMENTADO | 11.9 | 10.7 | 1784 | 366.16 | 213.79 | 3078 | 697.33 | 6139.28 | 1534.82 | 7674.1
N12-513 | MONTANHOSO | PV-N12-513 | PV-N12-514 | PV-N12-513→PV-N12-514 | 8.21 | 200 | 3.28 | 3.16 | CIMENTADO | 21.1 | 19 | 1642 | 649.25 | 379.62 | 3078 | 641.82 | 6390.69 | 1597.67 | 7988.36
N12-514 | MONTANHOSO | PV-N12-514 | PV-N12-515 | PV-N12-514→PV-N12-515 | 16.92 | 150 | 1.9 | 2.2 | CIMENTADO | 27.7 | 24.9 | 2707.2 | 852.33 | 497.5 | 3078 | 1322.74 | 8457.77 | 2114.44 | 10572.21
N12-515 | MONTANHOSO | PV-N12-515 | PV-N12-516 | PV-N12-515→PV-N12-516 | 11.91 | 200 | 1.63 | 1.69 | CIMENTADO | 15.8 | 14.2 | 2382 | 486.17 | 283.72 | 3078 | 931.08 | 7160.97 | 1790.24 | 8951.21
N12-516 | MONTANHOSO | PV-N12-516 | PV-N12-517 | PV-N12-516→PV-N12-517 | 9.11 | 150 | 2.15 | 2.03 | CIMENTADO | 15.2 | 13.7 | 1457.6 | 467.7 | 273.73 | 3078 | 712.18 | 5989.21 | 1497.3 | 7486.51
N12-517 | MONTANHOSO | PV-N12-517 | PV-N12-518 | PV-N12-517→PV-N12-518 | 15.15 | 200 | 3.15 | 3.49 | CIMENTADO | 40.2 | 36.2 | 3030 | 1236.95 | 723.28 | 3078 | 1184.37 | 9252.6 | 2313.15 | 11565.75
N12-518 | MONTANHOSO | PV-N12-518 | PV-N12-519 | PV-N12-518→PV-N12-519 | 24.19 | 200 | 2.65 | 2.76 | CIMENTADO | 52.3 | 47.1 | 4838 | 1609.27 | 941.06 | 3078 | 1891.08 | 12357.41 | 3089.35 | 15446.76
N12-519 | MONTANHOSO | PV-N12-519 | PV-N12-520 | PV-N12-519→PV-N12-520 | 20.67 | 200 | 1.86 | 1.74 | CIMENTADO | 29.8 | 26.8 | 4134 | 916.95 | 535.46 | 3078 | 1615.9 | 10280.31 | 2570.08 | 12850.39
N12-520 | MONTANHOSO | PV-N12-520 | PV-N12-521 | PV-N12-520→PV-N12-521 | 22.36 | 150 | 3.45 | 3.66 | CBUQ | 63.6 | 57.2 | 3577.6 | 1956.97 | 1142.86 | 3078 | 2782.84 | 12538.27 | 3134.57 | 15672.84
N12-521 | MONTANHOSO | PV-N12-521 | PV-N12-522 | PV-N12-521→PV-N12-522 | 23.39 | 200 | 3.14 | 3.11 | CIMENTADO | 58.5 | 52.6 | 4678 | 1800.05 | 1050.95 | 3078 | 1828.54 | 12435.54 | 3108.89 | 15544.43
N12-522 | MONTANHOSO | PV-N12-522 | PV-N12-523 | PV-N12-522→PV-N12-523 | 25.24 | 200 | 2 | 1.87 | CBUQ | 39.1 | 35.2 | 5048 | 1203.11 | 703.3 | 3078 | 3141.27 | 13173.68 | 3293.42 | 16467.1
N12-523 | MONTANHOSO | PV-N12-523 | PV-N12-524 | PV-N12-523→PV-N12-524 | 21.39 | 150 | 1.63 | 1.84 | CIMENTADO | 29.7 | 26.7 | 3422.4 | 913.87 | 533.47 | 3078 | 1672.18 | 9619.92 | 2404.98 | 12024.9
N12-524 | MONTANHOSO | PV-N12-524 | PV-N12-525 | PV-N12-524→PV-N12-525 | 18.54 | 200 | 2 | 2.08 | CIMENTADO | 30.3 | 27.3 | 3708 | 932.33 | 545.45 | 3078 | 1449.38 | 9713.16 | 2428.29 | 12141.45
N12-525 | MONTANHOSO | PV-N12-525 | PV-N12-526 | PV-N12-525→PV-N12-526 | 14.08 | 200 | 2.55 | 2.59 | CIMENTADO | 28.9 | 26 | 2816 | 889.25 | 519.48 | 3078 | 1100.72 | 8403.45 | 2100.86 | 10504.31
N12-526 | MONTANHOSO | PV-N12-526 | PV-N12-527 | PV-N12-526→PV-N12-527 | 10.7 | 200 | 1.66 | 1.73 | CIMENTADO | 14.5 | 13.1 | 2140 | 446.17 | 261.74 | 3078 | 836.48 | 6762.39 | 1690.6 | 8452.99
N12-527 | MONTANHOSO | PV-N12-527 | PV-N12-528 | PV-N12-527→PV-N12-528 | 19.98 | 150 | 2.67 | 2.82 | CIMENTADO | 43.9 | 39.5 | 3196.8 | 1350.8 | 789.21 | 3078 | 1561.96 | 9976.77 | 2494.19 | 12470.96
N12-528 | MONTANHOSO | PV-N12-528 | PV-N12-529 | PV-N12-528→PV-N12-529 | 25.65 | 150 | 2.06 | 2.13 | CIMENTADO | 43 | 38.7 | 4104 | 1323.11 | 773.23 | 3078 | 2005.21 | 11283.55 | 2820.89 | 14104.44
N12-529 | MONTANHOSO | PV-N12-529 | PV-N12-530 | PV-N12-529→PV-N12-530 | 15.95 | 200 | 2.78 | 3.01 | CIMENTADO | 36.9 | 33.2 | 3190 | 1135.41 | 663.34 | 3078 | 1246.91 | 9313.66 | 2328.41 | 11642.07
N12-530 | MONTANHOSO | PV-N12-530 | PV-N12-531 | PV-N12-530→PV-N12-531 | 20.66 | 200 | 2.36 | 2.7 | CBUQ | 41.8 | 37.6 | 4132 | 1286.19 | 751.25 | 3078 | 2571.26 | 11818.7 | 2954.68 | 14773.38
N12-531 | MONTANHOSO | PV-N12-531 | PV-N12-532 | PV-N12-531→PV-N12-532 | 16.46 | 200 | 2.57 | 2.83 | CIMENTADO | 35.6 | 32 | 3292 | 1095.41 | 639.36 | 3078 | 1286.78 | 9391.55 | 2347.89 | 11739.44
N12-532 | MONTANHOSO | PV-N12-532 | PV-N12-533 | PV-N12-532→PV-N12-533 | 15.3 | 200 | 3.36 | 3.58 | CIMENTADO | 42.5 | 38.2 | 3060 | 1307.72 | 763.24 | 3078 | 1196.09 | 9405.05 | 2351.26 | 11756.31
N12-533 | MONTANHOSO | PV-N12-533 | PV-N12-534 | PV-N12-533→PV-N12-534 | 14.9 | 150 | 1.91 | 2.25 | CIMENTADO | 24.8 | 22.3 | 2384 | 763.1 | 445.55 | 3078 | 1164.82 | 7835.47 | 1958.87 | 9794.34
N12-534 | MONTANHOSO | PV-N12-534 | PV-N12-535 | PV-N12-534→PV-N12-535 | 16.64 | 200 | 2.23 | 2.1 | CIMENTADO | 28.8 | 25.9 | 3328 | 886.18 | 517.48 | 3078 | 1300.85 | 9110.51 | 2277.63 | 11388.14
N12-535 | MONTANHOSO | PV-N12-535 | PV-N12-536 | PV-N12-535→PV-N12-536 | 14.1 | 200 | 1.92 | 1.86 | CIMENTADO | 21.3 | 19.2 | 2820 | 655.4 | 383.62 | 3078 | 1102.28 | 8039.3 | 2009.83 | 10049.13
N12-536 | MONTANHOSO | PV-N12-536 | PV-N12-537 | PV-N12-536→PV-N12-537 | 21.13 | 200 | 1.98 | 2.12 | CIMENTADO | 34.7 | 31.2 | 4226 | 1067.72 | 623.38 | 3078 | 1651.86 | 10646.96 | 2661.74 | 13308.7
N12-537 | MONTANHOSO | PV-N12-537 | PV-N12-538 | PV-N12-537→PV-N12-538 | 23.43 | 200 | 3.21 | 3.52 | CBUQ | 63.1 | 56.8 | 4686 | 1941.59 | 1134.86 | 3078 | 2916 | 13756.45 | 3439.11 | 17195.56
N12-538 | MONTANHOSO | PV-N12-538 | PV-N12-539 | PV-N12-538→PV-N12-539 | 23.59 | 150 | 2.45 | 2.59 | CIMENTADO | 47.6 | 42.8 | 3774.4 | 1464.65 | 855.14 | 3078 | 1844.17 | 11016.36 | 2754.09 | 13770.45
N12-539 | MONTANHOSO | PV-N12-539 | PV-N12-540 | PV-N12-539→PV-N12-540 | 11.54 | 200 | 2.78 | 2.63 | CIMENTADO | 25 | 22.5 | 2308 | 769.25 | 449.55 | 3078 | 902.15 | 7506.95 | 1876.74 | 9383.69
N12-540 | MONTANHOSO | PV-N12-540 | PV-N12-541 | PV-N12-540→PV-N12-541 | 23.83 | 150 | 3.33 | 3.23 | CBUQ | 62.5 | 56.2 | 3812.8 | 1923.12 | 1122.88 | 3078 | 2965.79 | 12902.59 | 3225.65 | 16128.24
N12-541 | MONTANHOSO | PV-N12-541 | PV-N12-542 | PV-N12-541→PV-N12-542 | 13.64 | 150 | 3.49 | 3.34 | CIMENTADO | 37.3 | 33.6 | 2182.4 | 1147.72 | 671.33 | 3078 | 1066.32 | 8145.77 | 2036.44 | 10182.21
N12-542 | MONTANHOSO | PV-N12-542 | PV-N12-543 | PV-N12-542→PV-N12-543 | 13.04 | 200 | 2.84 | 2.87 | CIMENTADO | 29.8 | 26.8 | 2608 | 916.95 | 535.46 | 3078 | 1019.42 | 8157.83 | 2039.46 | 10197.29
N12-543 | MONTANHOSO | PV-N12-543 | PV-N12-544 | PV-N12-543→PV-N12-544 | 20.72 | 200 | 2.37 | 2.51 | CIMENTADO | 40.4 | 36.4 | 4144 | 1243.11 | 727.27 | 3078 | 1619.81 | 10812.19 | 2703.05 | 13515.24
N12-544 | MONTANHOSO | PV-N12-544 | PV-N12-545 | PV-N12-544→PV-N12-545 | 12.96 | 200 | 2.4 | 2.67 | CBUQ | 26.3 | 23.7 | 2592 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 1612.95 | 8565.73 | 2141.43 | 10707.16
N12-545 | MONTANHOSO | PV-N12-545 | PV-N12-546 | PV-N12-545→PV-N12-546 | 8.33 | 200 | 1.83 | 1.78 | CIMENTADO | 12 | 10.8 | 1666 | 369.24 | 215.78 | 3078 | 651.21 | 5980.23 | 1495.06 | 7475.29
N12-546 | MONTANHOSO | PV-N12-546 | PV-N12-547 | PV-N12-546→PV-N12-547 | 14.23 | 200 | 1.96 | 2.01 | CIMENTADO | 22.6 | 20.3 | 2846 | 695.4 | 405.59 | 3078 | 1112.44 | 8137.43 | 2034.36 | 10171.79
N12-547 | MONTANHOSO | PV-N12-547 | PV-N12-548 | PV-N12-547→PV-N12-548 | 20.62 | 200 | 3.21 | 3.25 | CIMENTADO | 53.3 | 48 | 4124 | 1640.04 | 959.04 | 3078 | 1611.99 | 11413.07 | 2853.27 | 14266.34
N12-548 | MONTANHOSO | PV-N12-548 | PV-N12-549 | PV-N12-548→PV-N12-549 | 13.37 | 200 | 2.84 | 3.17 | CIMENTADO | 32.1 | 28.9 | 2674 | 987.72 | 577.42 | 3078 | 1045.21 | 8362.35 | 2090.59 | 10452.94
N12-549 | MONTANHOSO | PV-N12-549 | PV-N12-550 | PV-N12-549→PV-N12-550 | 18.93 | 200 | 2.09 | 2.07 | CIMENTADO | 31.5 | 28.4 | 3786 | 969.25 | 567.43 | 3078 | 1479.87 | 9880.55 | 2470.14 | 12350.69
N12-550 | MONTANHOSO | PV-N12-550 | PV-N12-551 | PV-N12-550→PV-N12-551 | 19.5 | 200 | 2.41 | 2.73 | CIMENTADO | 40.1 | 36.1 | 3900 | 1233.88 | 721.28 | 3078 | 1524.43 | 10457.59 | 2614.4 | 13071.99
N12-551 | MONTANHOSO | PV-N12-551 | PV-N12-552 | PV-N12-551→PV-N12-552 | 20.85 | 150 | 2.3 | 2.47 | CIMENTADO | 39.8 | 35.8 | 3336 | 1224.65 | 715.28 | 3078 | 1629.97 | 9983.9 | 2495.97 | 12479.87
N12-552 | MONTANHOSO | PV-N12-552 | PV-N12-553 | PV-N12-552→PV-N12-553 | 23.85 | 150 | 3.49 | 3.72 | CIMENTADO | 68.8 | 61.9 | 3816 | 2116.98 | 1236.76 | 3078 | 1864.5 | 12112.24 | 3028.06 | 15140.3
N12-553 | MONTANHOSO | PV-N12-553 | PV-N12-554 | PV-N12-553→PV-N12-554 | 15.31 | 200 | 1.68 | 1.78 | CIMENTADO | 21.2 | 19.1 | 3062 | 652.32 | 381.62 | 3078 | 1196.87 | 8370.81 | 2092.7 | 10463.51
N12-554 | MONTANHOSO | PV-N12-554 | PV-N12-555 | PV-N12-554→PV-N12-555 | 10.42 | 200 | 2.17 | 2.29 | CIMENTADO | 18.6 | 16.7 | 2084 | 572.32 | 333.67 | 3078 | 814.59 | 6882.58 | 1720.64 | 8603.22
N12-555 | MONTANHOSO | PV-N12-555 | PV-N12-556 | PV-N12-555→PV-N12-556 | 13.22 | 200 | 1.63 | 1.73 | CIMENTADO | 17.8 | 16 | 2644 | 547.71 | 319.68 | 3078 | 1033.49 | 7622.88 | 1905.72 | 9528.6
N12-556 | MONTANHOSO | PV-N12-556 | PV-N12-557 | PV-N12-556→PV-N12-557 | 15.3 | 150 | 1.69 | 1.64 | CBUQ | 20.4 | 18.4 | 2448 | 627.71 | 367.63 | 3078 | 1904.18 | 8425.52 | 2106.38 | 10531.9
N12-557 | MONTANHOSO | PV-N12-557 | PV-N12-558 | PV-N12-557→PV-N12-558 | 20.48 | 200 | 2.09 | 2.08 | CIMENTADO | 34.2 | 30.8 | 4096 | 1052.33 | 615.38 | 3078 | 1601.04 | 10442.75 | 2610.69 | 13053.44
N12-558 | MONTANHOSO | PV-N12-558 | PV-N12-559 | PV-N12-558→PV-N12-559 | 7.6 | 150 | 2.49 | 2.82 | CIMENTADO | 16.1 | 14.5 | 1216 | 495.4 | 289.71 | 3078 | 594.14 | 5673.25 | 1418.31 | 7091.56
N12-559 | MONTANHOSO | PV-N12-559 | PV-N12-560 | PV-N12-559→PV-N12-560 | 13.16 | 200 | 2.36 | 2.22 | CIMENTADO | 24.1 | 21.7 | 2632 | 741.56 | 433.57 | 3078 | 1028.8 | 7913.93 | 1978.48 | 9892.41
N12-560 | MONTANHOSO | PV-N12-560 | PV-N12-561 | PV-N12-560→PV-N12-561 | 21.7 | 200 | 1.72 | 1.8 | CIMENTADO | 30.6 | 27.5 | 4340 | 941.56 | 549.45 | 3078 | 1696.42 | 10605.43 | 2651.36 | 13256.79
N12-561 | MONTANHOSO | PV-N12-561 | PV-N12-562 | PV-N12-561→PV-N12-562 | 19.69 | 150 | 2.42 | 2.5 | CIMENTADO | 38.7 | 34.8 | 3150.4 | 1190.8 | 695.3 | 3078 | 1539.29 | 9653.79 | 2413.45 | 12067.24
N12-562 | MONTANHOSO | PV-N12-562 | PV-N12-563 | PV-N12-562→PV-N12-563 | 20.81 | 200 | 3.02 | 3.05 | CBUQ | 50.5 | 45.5 | 4162 | 1553.88 | 909.09 | 3078 | 2589.93 | 12292.9 | 3073.22 | 15366.12
N12-563 | MONTANHOSO | PV-N12-563 | PV-N12-564 | PV-N12-563→PV-N12-564 | 22.29 | 200 | 2.86 | 3.06 | CIMENTADO | 52.8 | 47.5 | 4458 | 1624.66 | 949.05 | 3078 | 1742.54 | 11852.25 | 2963.06 | 14815.31
N12-564 | MONTANHOSO | PV-N12-564 | PV-N12-565 | PV-N12-564→PV-N12-565 | 21.76 | 200 | 2.76 | 2.88 | CBUQ | 49.1 | 44.2 | 4352 | 1510.81 | 883.12 | 3078 | 2708.16 | 12532.09 | 3133.02 | 15665.11
N12-565 | MONTANHOSO | PV-N12-565 | PV-N12-566 | PV-N12-565→PV-N12-566 | 19.9 | 200 | 2.59 | 2.92 | CIMENTADO | 43.9 | 39.5 | 3980 | 1350.8 | 789.21 | 3078 | 1555.7 | 10753.71 | 2688.43 | 13442.14
N12-566 | MONTANHOSO | PV-N12-566 | PV-N12-567 | PV-N12-566→PV-N12-567 | 15.44 | 200 | 2.58 | 2.55 | CBUQ | 31.7 | 28.5 | 3088 | 975.41 | 569.43 | 3078 | 1921.6 | 9632.44 | 2408.11 | 12040.55
N12-567 | MONTANHOSO | PV-N12-567 | PV-N12-568 | PV-N12-567→PV-N12-568 | 25.44 | 150 | 2.41 | 2.27 | CIMENTADO | 47.6 | 42.8 | 4070.4 | 1464.65 | 855.14 | 3078 | 1988.8 | 11456.99 | 2864.25 | 14321.24
N12-568 | MONTANHOSO | PV-N12-568 | PV-N12-569 | PV-N12-568→PV-N12-569 | 17.82 | 200 | 2.84 | 3.07 | CBUQ | 42.1 | 37.9 | 3564 | 1295.42 | 757.24 | 3078 | 2217.81 | 10912.47 | 2728.12 | 13640.59
N12-569 | MONTANHOSO | PV-N12-569 | PV-N12-570 | PV-N12-569→PV-N12-570 | 11.08 | 200 | 2.07 | 2.37 | CBUQ | 19.7 | 17.7 | 2216 | 606.17 | 353.65 | 3078 | 1378.97 | 7632.79 | 1908.2 | 9540.99
N12-570 | MONTANHOSO | PV-N12-570 | PV-N12-571 | PV-N12-570→PV-N12-571 | 12.74 | 200 | 2.68 | 2.79 | CIMENTADO | 27.9 | 25.1 | 2548 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 995.96 | 7981.94 | 1995.48 | 9977.42
N12-571 | MONTANHOSO | PV-N12-571 | PV-N12-572 | PV-N12-571→PV-N12-572 | 20.11 | 150 | 2.25 | 2.5 | CIMENTADO | 38.2 | 34.4 | 3217.6 | 1175.41 | 687.31 | 3078 | 1572.12 | 9730.44 | 2432.61 | 12163.05
N12-572 | MONTANHOSO | PV-N12-572 | PV-N12-573 | PV-N12-572→PV-N12-573 | 24.36 | 200 | 1.56 | 1.79 | CIMENTADO | 32.6 | 29.3 | 4872 | 1003.1 | 585.41 | 3078 | 1904.37 | 11442.88 | 2860.72 | 14303.6
N12-573 | MONTANHOSO | PV-N12-573 | PV-N12-574 | PV-N12-573→PV-N12-574 | 10.64 | 200 | 3.21 | 3.32 | CBUQ | 27.8 | 25 | 2128 | 855.41 | 499.5 | 3078 | 1324.21 | 7885.12 | 1971.28 | 9856.4
N12-574 | MONTANHOSO | PV-N12-574 | PV-N12-575 | PV-N12-574→PV-N12-575 | 8.87 | 150 | 2.81 | 2.91 | CIMENTADO | 20.3 | 18.3 | 1419.2 | 624.63 | 365.63 | 3078 | 693.42 | 6180.88 | 1545.22 | 7726.1
N12-575 | MONTANHOSO | PV-N12-575 | PV-N12-576 | PV-N12-575→PV-N12-576 | 23.57 | 200 | 3.48 | 3.59 | CIMENTADO | 66.7 | 60 | 4714 | 2052.36 | 1198.8 | 3078 | 1842.61 | 12885.77 | 3221.44 | 16107.21
N12-576 | MONTANHOSO | PV-N12-576 | PV-N12-577 | PV-N12-576→PV-N12-577 | 24.19 | 150 | 2.45 | 2.74 | CBUQ | 50.2 | 45.2 | 3870.4 | 1544.65 | 903.1 | 3078 | 3010.59 | 12406.74 | 3101.68 | 15508.42
N12-577 | MONTANHOSO | PV-N12-577 | PV-N12-578 | PV-N12-577→PV-N12-578 | 12.44 | 200 | 3.49 | 3.64 | CBUQ | 35.5 | 31.9 | 2488 | 1092.34 | 637.36 | 3078 | 1548.23 | 8843.93 | 2210.98 | 11054.91
N12-578 | MONTANHOSO | PV-N12-578 | PV-N12-579 | PV-N12-578→PV-N12-579 | 14.29 | 150 | 2.05 | 1.93 | CIMENTADO | 22.7 | 20.4 | 2286.4 | 698.48 | 407.59 | 3078 | 1117.14 | 7587.61 | 1896.9 | 9484.51
N12-579 | MONTANHOSO | PV-N12-579 | PV-N12-580 | PV-N12-579→PV-N12-580 | 19.5 | 150 | 2.94 | 2.98 | CBUQ | 46.2 | 41.6 | 3120 | 1421.57 | 831.17 | 3078 | 2426.89 | 10877.63 | 2719.41 | 13597.04
N12-580 | MONTANHOSO | PV-N12-580 | PV-N12-581 | PV-N12-580→PV-N12-581 | 13.42 | 200 | 3.45 | 3.65 | CIMENTADO | 38.1 | 34.3 | 2684 | 1172.34 | 685.31 | 3078 | 1049.12 | 8668.77 | 2167.19 | 10835.96
N12-581 | MONTANHOSO | PV-N12-581 | PV-N12-582 | PV-N12-581→PV-N12-582 | 23.49 | 200 | 2.97 | 3.27 | CBUQ | 58.6 | 52.7 | 4698 | 1803.12 | 1052.95 | 3078 | 2923.47 | 13555.54 | 3388.89 | 16944.43
N12-582 | MONTANHOSO | PV-N12-582 | PV-N12-583 | PV-N12-582→PV-N12-583 | 9.33 | 200 | 2.1 | 2.42 | CBUQ | 16.9 | 15.2 | 1866 | 520.01 | 303.7 | 3078 | 1161.17 | 6928.88 | 1732.22 | 8661.1
N12-583 | MONTANHOSO | PV-N12-583 | PV-N12-584 | PV-N12-583→PV-N12-584 | 8.05 | 200 | 3.43 | 3.35 | CIMENTADO | 21.8 | 19.6 | 1610 | 670.79 | 391.61 | 3078 | 629.32 | 6379.72 | 1594.93 | 7974.65
N12-584 | MONTANHOSO | PV-N12-584 | PV-N12-585 | PV-N12-584→PV-N12-585 | 11.19 | 150 | 1.94 | 2.01 | CIMENTADO | 17.7 | 15.9 | 1790.4 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 874.79 | 6605.5 | 1651.38 | 8256.88
N12-585 | MONTANHOSO | PV-N12-585 | PV-N12-586 | PV-N12-585→PV-N12-586 | 12.62 | 200 | 2.6 | 2.8 | CIMENTADO | 27.3 | 24.6 | 2524 | 840.02 | 491.51 | 3078 | 986.58 | 7920.11 | 1980.03 | 9900.14
N12-586 | MONTANHOSO | PV-N12-586 | PV-N12-587 | PV-N12-586→PV-N12-587 | 9.43 | 200 | 1.95 | 1.95 | CBUQ | 14.7 | 13.2 | 1886 | 452.32 | 263.74 | 3078 | 1173.62 | 6853.68 | 1713.42 | 8567.1
N12-587 | MONTANHOSO | PV-N12-587 | PV-N12-588 | PV-N12-587→PV-N12-588 | 8.56 | 200 | 1.86 | 1.84 | CIMENTADO | 12.7 | 11.4 | 1712 | 390.78 | 227.77 | 3078 | 669.19 | 6077.74 | 1519.43 | 7597.17
N12-588 | MONTANHOSO | PV-N12-588 | PV-N12-589 | PV-N12-588→PV-N12-589 | 21.25 | 200 | 2.63 | 2.68 | CBUQ | 45.1 | 40.6 | 4250 | 1387.73 | 811.19 | 3078 | 2644.69 | 12171.61 | 3042.9 | 15214.51
N12-589 | MONTANHOSO | PV-N12-589 | PV-N12-590 | PV-N12-589→PV-N12-590 | 10.38 | 200 | 2.32 | 2.62 | CBUQ | 20.5 | 18.4 | 2076 | 630.78 | 367.63 | 3078 | 1291.85 | 7444.26 | 1861.07 | 9305.33
N12-590 | MONTANHOSO | PV-N12-590 | PV-N12-591 | PV-N12-590→PV-N12-591 | 24.16 | 200 | 3.07 | 3.3 | CIMENTADO | 61.6 | 55.4 | 4832 | 1895.43 | 1106.89 | 3078 | 1888.73 | 12801.05 | 3200.26 | 16001.31
N12-591 | MONTANHOSO | PV-N12-591 | PV-N12-592 | PV-N12-591→PV-N12-592 | 14.12 | 200 | 3.09 | 3.14 | CIMENTADO | 35.2 | 31.7 | 2824 | 1083.1 | 633.37 | 3078 | 1103.85 | 8722.32 | 2180.58 | 10902.9
N12-592 | MONTANHOSO | PV-N12-592 | PV-N12-593 | PV-N12-592→PV-N12-593 | 19.69 | 200 | 2.06 | 2.06 | CBUQ | 32.4 | 29.2 | 3938 | 996.95 | 583.42 | 3078 | 2450.54 | 11046.91 | 2761.73 | 13808.64
N12-593 | MONTANHOSO | PV-N12-593 | PV-N12-594 | PV-N12-593→PV-N12-594 | 11.5 | 150 | 1.87 | 1.75 | CIMENTADO | 16.7 | 15 | 1840 | 513.86 | 299.7 | 3078 | 899.02 | 6630.58 | 1657.64 | 8288.22
N12-594 | MONTANHOSO | PV-N12-594 | PV-N12-595 | PV-N12-594→PV-N12-595 | 11.78 | 200 | 2.67 | 2.94 | CBUQ | 26.4 | 23.8 | 2356 | 812.33 | 475.52 | 3078 | 1466.09 | 8187.94 | 2046.98 | 10234.92
N12-595 | MONTANHOSO | PV-N12-595 | PV-N12-596 | PV-N12-595→PV-N12-596 | 17.93 | 200 | 2.51 | 2.39 | CBUQ | 35.1 | 31.6 | 3586 | 1080.03 | 631.37 | 3078 | 2231.5 | 10606.9 | 2651.72 | 13258.62
N12-596 | MONTANHOSO | PV-N12-596 | PV-N12-597 | PV-N12-596→PV-N12-597 | 17.67 | 200 | 1.59 | 1.59 | CBUQ | 22.5 | 20.2 | 3534 | 692.33 | 403.6 | 3078 | 2199.14 | 9907.07 | 2476.77 | 12383.84
N12-597 | MONTANHOSO | PV-N12-597 | PV-N12-598 | PV-N12-597→PV-N12-598 | 21.49 | 150 | 2.03 | 2.38 | CBUQ | 37.9 | 34.1 | 3438.4 | 1166.18 | 681.32 | 3078 | 2674.56 | 11038.46 | 2759.61 | 13798.07
N12-598 | MONTANHOSO | PV-N12-598 | PV-N12-599 | PV-N12-598→PV-N12-599 | 21.29 | 150 | 2.87 | 3.15 | CIMENTADO | 51.3 | 46.2 | 3406.4 | 1578.5 | 923.08 | 3078 | 1664.37 | 10650.35 | 2662.59 | 13312.94
N12-599 | MONTANHOSO | PV-N12-599 | PV-N12-600 | PV-N12-599→PV-N12-600 | 19.69 | 200 | 2.18 | 2.13 | CBUQ | 33.9 | 30.5 | 3938 | 1043.1 | 609.39 | 3078 | 2450.54 | 11119.03 | 2779.76 | 13898.79
N12-600 | MONTANHOSO | PV-N12-600 | PV-N12-601 | PV-N12-600→PV-N12-601 | 15.62 | 200 | 2.23 | 2.42 | CBUQ | 29.1 | 26.2 | 3124 | 895.41 | 523.48 | 3078 | 1944 | 9564.89 | 2391.22 | 11956.11
N12-601 | MONTANHOSO | PV-N12-601 | PV-N12-602 | PV-N12-601→PV-N12-602 | 23.74 | 200 | 2.19 | 2.27 | CIMENTADO | 42.4 | 38.2 | 4748 | 1304.65 | 763.24 | 3078 | 1855.9 | 11749.79 | 2937.45 | 14687.24
N12-602 | MONTANHOSO | PV-N12-602 | PV-N12-603 | PV-N12-602→PV-N12-603 | 18.81 | 200 | 1.98 | 2.25 | CIMENTADO | 31.8 | 28.6 | 3762 | 978.49 | 571.43 | 3078 | 1470.49 | 9860.41 | 2465.1 | 12325.51
N12-603 | MONTANHOSO | PV-N12-603 | PV-N12-604 | PV-N12-603→PV-N12-604 | 25.57 | 150 | 3.45 | 3.63 | CIMENTADO | 72.4 | 65.2 | 4091.2 | 2227.75 | 1302.7 | 3078 | 1998.96 | 12698.61 | 3174.65 | 15873.26
N12-604 | MONTANHOSO | PV-N12-604 | PV-N12-605 | PV-N12-604→PV-N12-605 | 22.42 | 150 | 2.57 | 2.5 | CIMENTADO | 45.5 | 41 | 3587.2 | 1400.04 | 819.18 | 3078 | 1752.71 | 10637.13 | 2659.28 | 13296.41
N12-605 | MONTANHOSO | PV-N12-605 | PV-N12-606 | PV-N12-605→PV-N12-606 | 8.17 | 200 | 2.94 | 2.89 | CIMENTADO | 19.1 | 17.2 | 1634 | 587.71 | 343.66 | 3078 | 638.7 | 6282.07 | 1570.52 | 7852.59
N12-606 | MONTANHOSO | PV-N12-606 | PV-N12-607 | PV-N12-606→PV-N12-607 | 13.25 | 200 | 2.39 | 2.63 | CIMENTADO | 26.6 | 23.9 | 2650 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 1035.83 | 8059.83 | 2014.96 | 10074.79
N12-607 | MONTANHOSO | PV-N12-607 | PV-N12-608 | PV-N12-607→PV-N12-608 | 17.87 | 200 | 2.27 | 2.27 | CIMENTADO | 32.5 | 29.2 | 3574 | 1000.02 | 583.42 | 3078 | 1397.01 | 9632.45 | 2408.11 | 12040.56
N12-608 | MONTANHOSO | PV-N12-608 | PV-N12-609 | PV-N12-608→PV-N12-609 | 20.62 | 200 | 2.95 | 3.09 | CBUQ | 49.8 | 44.8 | 4124 | 1532.35 | 895.1 | 3078 | 2566.28 | 12195.73 | 3048.93 | 15244.66
N12-609 | MONTANHOSO | PV-N12-609 | PV-N12-610 | PV-N12-609→PV-N12-610 | 17.48 | 200 | 1.94 | 1.99 | CIMENTADO | 27.5 | 24.8 | 3496 | 846.17 | 495.5 | 3078 | 1366.52 | 9282.19 | 2320.55 | 11602.74
N12-610 | MONTANHOSO | PV-N12-610 | PV-N12-611 | PV-N12-610→PV-N12-611 | 21.81 | 200 | 3.01 | 2.95 | CIMENTADO | 52 | 46.8 | 4362 | 1600.04 | 935.06 | 3078 | 1705.02 | 11680.12 | 2920.03 | 14600.15
N12-611 | MONTANHOSO | PV-N12-611 | PV-N12-612 | PV-N12-611→PV-N12-612 | 12.55 | 200 | 2.1 | 2.29 | CIMENTADO | 22 | 19.8 | 2510 | 676.94 | 395.6 | 3078 | 981.11 | 7641.65 | 1910.41 | 9552.06
N12-612 | MONTANHOSO | PV-N12-612 | PV-N12-613 | PV-N12-612→PV-N12-613 | 10.74 | 200 | 2.99 | 3.28 | CIMENTADO | 26.9 | 24.2 | 2148 | 827.71 | 483.52 | 3078 | 839.61 | 7376.84 | 1844.21 | 9221.05
N12-613 | MONTANHOSO | PV-N12-613 | PV-N12-614 | PV-N12-613→PV-N12-614 | 8.35 | 150 | 3.15 | 3.39 | CIMENTADO | 21.8 | 19.6 | 1336 | 670.79 | 391.61 | 3078 | 652.77 | 6129.17 | 1532.29 | 7661.46
N12-614 | MONTANHOSO | PV-N12-614 | PV-N12-615 | PV-N12-614→PV-N12-615 | 17.9 | 200 | 3.46 | 3.53 | CBUQ | 50 | 45 | 3580 | 1538.5 | 899.1 | 3078 | 2227.76 | 11323.36 | 2830.84 | 14154.2
N12-615 | MONTANHOSO | PV-N12-615 | PV-N12-616 | PV-N12-615→PV-N12-616 | 20.02 | 200 | 1.59 | 1.59 | CIMENTADO | 25.5 | 22.9 | 4004 | 784.63 | 457.54 | 3078 | 1565.08 | 9889.25 | 2472.31 | 12361.56
N12-616 | MONTANHOSO | PV-N12-616 | PV-N12-617 | PV-N12-616→PV-N12-617 | 13.35 | 200 | 2.87 | 3.13 | CIMENTADO | 32 | 28.8 | 2670 | 984.64 | 575.42 | 3078 | 1043.65 | 8351.71 | 2087.93 | 10439.64
N12-617 | MONTANHOSO | PV-N12-617 | PV-N12-618 | PV-N12-617→PV-N12-618 | 18.64 | 200 | 1.66 | 1.93 | CIMENTADO | 26.8 | 24.1 | 3728 | 824.64 | 481.52 | 3078 | 1457.2 | 9569.36 | 2392.34 | 11961.7
N12-618 | MONTANHOSO | PV-N12-618 | PV-N12-619 | PV-N12-618→PV-N12-619 | 8.32 | 200 | 2.1 | 2.1 | CIMENTADO | 14 | 12.6 | 1664 | 430.78 | 251.75 | 3078 | 650.42 | 6074.95 | 1518.74 | 7593.69
N12-619 | MONTANHOSO | PV-N12-619 | PV-N12-620 | PV-N12-619→PV-N12-620 | 9.18 | 200 | 2.16 | 2.31 | CBUQ | 16.4 | 14.8 | 1836 | 504.63 | 295.7 | 3078 | 1142.51 | 6856.84 | 1714.21 | 8571.05
N12-620 | MONTANHOSO | PV-N12-620 | PV-N12-621 | PV-N12-620→PV-N12-621 | 20.26 | 200 | 3.5 | 3.43 | CIMENTADO | 56.2 | 50.6 | 4052 | 1729.27 | 1010.99 | 3078 | 1583.85 | 11454.11 | 2863.53 | 14317.64
N12-621 | MONTANHOSO | PV-N12-621 | PV-N12-622 | PV-N12-621→PV-N12-622 | 14.12 | 200 | 3.44 | 3.38 | CBUQ | 38.5 | 34.6 | 2824 | 1184.64 | 691.31 | 3078 | 1757.32 | 9535.27 | 2383.82 | 11919.09
N12-622 | MONTANHOSO | PV-N12-622 | PV-N12-623 | PV-N12-622→PV-N12-623 | 19.7 | 150 | 2.95 | 3.12 | CBUQ | 47.8 | 43 | 3152 | 1470.81 | 859.14 | 3078 | 2451.78 | 11011.73 | 2752.93 | 13764.66
N12-623 | MONTANHOSO | PV-N12-623 | PV-N12-624 | PV-N12-623→PV-N12-624 | 22.65 | 200 | 2.1 | 2.02 | CIMENTADO | 37.3 | 33.6 | 4530 | 1147.72 | 671.33 | 3078 | 1770.69 | 11197.74 | 2799.43 | 13997.17
N12-624 | MONTANHOSO | PV-N12-624 | PV-N12-625 | PV-N12-624→PV-N12-625 | 23.04 | 150 | 2.03 | 2.07 | CIMENTADO | 37.8 | 34 | 3686.4 | 1163.11 | 679.32 | 3078 | 1801.18 | 10408.01 | 2602 | 13010.01
N12-625 | MONTANHOSO | PV-N12-625 | PV-N12-626 | PV-N12-625→PV-N12-626 | 10.52 | 200 | 2.39 | 2.6 | CIMENTADO | 21 | 18.9 | 2104 | 646.17 | 377.62 | 3078 | 822.41 | 7028.2 | 1757.05 | 8785.25
N12-626 | MONTANHOSO | PV-N12-626 | PV-N12-627 | PV-N12-626→PV-N12-627 | 16.3 | 200 | 2.95 | 3.14 | CIMENTADO | 39.7 | 35.7 | 3260 | 1221.57 | 713.29 | 3078 | 1274.27 | 9547.13 | 2386.78 | 11933.91
N12-627 | MONTANHOSO | PV-N12-627 | PV-N12-628 | PV-N12-627→PV-N12-628 | 20.85 | 200 | 2.87 | 2.91 | CIMENTADO | 48.2 | 43.4 | 4170 | 1483.11 | 867.13 | 3078 | 1629.97 | 11228.21 | 2807.05 | 14035.26
N12-628 | MONTANHOSO | PV-N12-628 | PV-N12-629 | PV-N12-628→PV-N12-629 | 21.59 | 150 | 3.27 | 3.29 | CBUQ | 56.7 | 51 | 3454.4 | 1744.66 | 1018.98 | 3078 | 2687.01 | 11983.05 | 2995.76 | 14978.81
N12-629 | MONTANHOSO | PV-N12-629 | PV-N12-630 | PV-N12-629→PV-N12-630 | 21.79 | 200 | 2.25 | 2.51 | CIMENTADO | 41.5 | 37.4 | 4358 | 1276.95 | 747.25 | 3078 | 1703.46 | 11163.66 | 2790.91 | 13954.57
N12-630 | MONTANHOSO | PV-N12-630 | PV-N12-631 | PV-N12-630→PV-N12-631 | 11.55 | 200 | 2.12 | 2.07 | CIMENTADO | 19.4 | 17.5 | 2310 | 596.94 | 349.65 | 3078 | 902.93 | 7237.52 | 1809.38 | 9046.9
N12-631 | MONTANHOSO | PV-N12-631 | PV-N12-632 | PV-N12-631→PV-N12-632 | 10.9 | 200 | 2.81 | 2.95 | CIMENTADO | 25.1 | 22.6 | 2180 | 772.33 | 451.55 | 3078 | 852.12 | 7334 | 1833.5 | 9167.5
N12-632 | MONTANHOSO | PV-N12-632 | PV-N12-633 | PV-N12-632→PV-N12-633 | 18.21 | 200 | 3.36 | 3.27 | CBUQ | 48.3 | 43.5 | 3642 | 1486.19 | 869.13 | 3078 | 2266.34 | 11341.66 | 2835.41 | 14177.07
N12-633 | MONTANHOSO | PV-N12-633 | PV-N12-634 | PV-N12-633→PV-N12-634 | 20.98 | 200 | 1.77 | 1.88 | CIMENTADO | 30.6 | 27.5 | 4196 | 941.56 | 549.45 | 3078 | 1640.13 | 10405.14 | 2601.28 | 13006.42
N12-634 | MONTANHOSO | PV-N12-634 | PV-N12-635 | PV-N12-634→PV-N12-635 | 13.23 | 200 | 2.99 | 3.33 | CIMENTADO | 33.4 | 30.1 | 2646 | 1027.72 | 601.4 | 3078 | 1034.27 | 8387.39 | 2096.85 | 10484.24
N12-635 | MONTANHOSO | PV-N12-635 | PV-N12-636 | PV-N12-635→PV-N12-636 | 9.28 | 150 | 2.18 | 2.16 | CBUQ | 16.1 | 14.5 | 1484.8 | 495.4 | 289.71 | 3078 | 1154.95 | 6502.86 | 1625.71 | 8128.57
N12-636 | MONTANHOSO | PV-N12-636 | PV-N12-637 | PV-N12-636→PV-N12-637 | 20.54 | 200 | 2.61 | 2.57 | CIMENTADO | 42.6 | 38.3 | 4108 | 1310.8 | 765.23 | 3078 | 1605.74 | 10867.77 | 2716.94 | 13584.71
N12-637 | MONTANHOSO | PV-N12-637 | PV-N12-638 | PV-N12-637→PV-N12-638 | 12.87 | 200 | 1.54 | 1.59 | CIMENTADO | 16.1 | 14.5 | 2574 | 495.4 | 289.71 | 3078 | 1006.13 | 7443.24 | 1860.81 | 9304.05
N12-638 | MONTANHOSO | PV-N12-638 | PV-N12-639 | PV-N12-638→PV-N12-639 | 10.42 | 200 | 2.2 | 2.18 | CBUQ | 18.3 | 16.5 | 2084 | 563.09 | 329.67 | 3078 | 1296.83 | 7351.59 | 1837.9 | 9189.49
N12-639 | MONTANHOSO | PV-N12-639 | PV-N12-640 | PV-N12-639→PV-N12-640 | 10.07 | 150 | 3.13 | 3.02 | CBUQ | 24.8 | 22.3 | 1611.2 | 763.1 | 445.55 | 3078 | 1253.27 | 7151.12 | 1787.78 | 8938.9
N12-640 | MONTANHOSO | PV-N12-640 | PV-N12-641 | PV-N12-640→PV-N12-641 | 13.15 | 150 | 3.06 | 2.93 | CBUQ | 31.5 | 28.4 | 2104 | 969.25 | 567.43 | 3078 | 1636.6 | 8355.28 | 2088.82 | 10444.1
N12-641 | MONTANHOSO | PV-N12-641 | PV-N12-642 | PV-N12-641→PV-N12-642 | 18.26 | 200 | 2.32 | 2.31 | CBUQ | 33.8 | 30.4 | 3652 | 1040.03 | 607.39 | 3078 | 2272.57 | 10649.99 | 2662.5 | 13312.49
N12-642 | MONTANHOSO | PV-N12-642 | PV-N12-643 | PV-N12-642→PV-N12-643 | 13.95 | 200 | 3.45 | 3.47 | CBUQ | 38.6 | 34.7 | 2790 | 1187.72 | 693.31 | 3078 | 1736.16 | 9485.19 | 2371.3 | 11856.49
N12-643 | MONTANHOSO | PV-N12-643 | PV-N12-644 | PV-N12-643→PV-N12-644 | 7.74 | 150 | 3.02 | 3.15 | CIMENTADO | 19.1 | 17.2 | 1238.4 | 587.71 | 343.66 | 3078 | 605.08 | 5852.85 | 1463.21 | 7316.06
N12-644 | MONTANHOSO | PV-N12-644 | PV-N12-645 | PV-N12-644→PV-N12-645 | 9.14 | 200 | 3.32 | 3.61 | CIMENTADO | 25.3 | 22.8 | 1828 | 778.48 | 455.54 | 3078 | 714.53 | 6854.55 | 1713.64 | 8568.19
N12-645 | MONTANHOSO | PV-N12-645 | PV-N12-646 | PV-N12-645→PV-N12-646 | 12.7 | 200 | 2.12 | 2.22 | CIMENTADO | 22 | 19.8 | 2540 | 676.94 | 395.6 | 3078 | 992.84 | 7683.38 | 1920.85 | 9604.23
N12-646 | MONTANHOSO | PV-N12-646 | PV-N12-647 | PV-N12-646→PV-N12-647 | 19.49 | 200 | 1.87 | 2.05 | CIMENTADO | 30.6 | 27.5 | 3898 | 941.56 | 549.45 | 3078 | 1523.65 | 9990.66 | 2497.66 | 12488.32
N12-647 | MONTANHOSO | PV-N12-647 | PV-N12-648 | PV-N12-647→PV-N12-648 | 9.17 | 200 | 1.98 | 2.05 | CBUQ | 14.8 | 13.3 | 1834 | 455.4 | 265.73 | 3078 | 1141.26 | 6774.39 | 1693.6 | 8467.99
N12-648 | MONTANHOSO | PV-N12-648 | PV-N12-649 | PV-N12-648→PV-N12-649 | 17.67 | 200 | 2.48 | 2.44 | CBUQ | 34.8 | 31.3 | 3534 | 1070.8 | 625.37 | 3078 | 2199.14 | 10507.31 | 2626.83 | 13134.14
N12-649 | MONTANHOSO | PV-N12-649 | PV-N12-650 | PV-N12-649→PV-N12-650 | 9.56 | 200 | 1.93 | 2.27 | CIMENTADO | 16.1 | 14.5 | 1912 | 495.4 | 289.71 | 3078 | 747.36 | 6522.47 | 1630.62 | 8153.09
N12-650 | MONTANHOSO | PV-N12-650 | PV-N12-651 | PV-N12-650→PV-N12-651 | 11.25 | 150 | 2.82 | 2.81 | CIMENTADO | 25.3 | 22.8 | 1800 | 778.48 | 455.54 | 3078 | 879.48 | 6991.5 | 1747.88 | 8739.38
N12-651 | MONTANHOSO | PV-N12-651 | PV-N12-652 | PV-N12-651→PV-N12-652 | 10.52 | 200 | 3.48 | 3.63 | CIMENTADO | 29.9 | 26.9 | 2104 | 920.02 | 537.46 | 3078 | 822.41 | 7461.89 | 1865.47 | 9327.36
N12-652 | MONTANHOSO | PV-N12-652 | PV-N12-653 | PV-N12-652→PV-N12-653 | 8.59 | 150 | 2.2 | 2.42 | CIMENTADO | 15.9 | 14.3 | 1374.4 | 489.24 | 285.71 | 3078 | 671.53 | 5898.88 | 1474.72 | 7373.6
N12-653 | MONTANHOSO | PV-N12-653 | PV-N12-654 | PV-N12-653→PV-N12-654 | 19.7 | 150 | 2.21 | 2.19 | CIMENTADO | 34.7 | 31.2 | 3152 | 1067.72 | 623.38 | 3078 | 1540.07 | 9461.17 | 2365.29 | 11826.46
N12-654 | MONTANHOSO | PV-N12-654 | PV-N12-655 | PV-N12-654→PV-N12-655 | 15.88 | 200 | 2.12 | 2.07 | CIMENTADO | 26.6 | 23.9 | 3176 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 1241.43 | 8791.43 | 2197.86 | 10989.29
N12-655 | MONTANHOSO | PV-N12-655 | PV-N12-656 | PV-N12-655→PV-N12-656 | 22.64 | 150 | 3.43 | 3.36 | CIMENTADO | 61.5 | 55.4 | 3622.4 | 1892.36 | 1106.89 | 3078 | 1769.9 | 11469.55 | 2867.39 | 14336.94
N12-656 | MONTANHOSO | PV-N12-656 | PV-N12-657 | PV-N12-656→PV-N12-657 | 9.17 | 200 | 2.26 | 2.23 | CIMENTADO | 16.5 | 14.8 | 1834 | 507.7 | 295.7 | 3078 | 716.87 | 6432.27 | 1608.07 | 8040.34
N12-657 | MONTANHOSO | PV-N12-657 | PV-N12-658 | PV-N12-657→PV-N12-658 | 10.02 | 200 | 2.44 | 2.32 | CIMENTADO | 19.1 | 17.2 | 2004 | 587.71 | 343.66 | 3078 | 783.32 | 6796.69 | 1699.17 | 8495.86
N12-658 | MONTANHOSO | PV-N12-658 | PV-N12-659 | PV-N12-658→PV-N12-659 | 12.99 | 200 | 2.36 | 2.52 | CIMENTADO | 25.4 | 22.9 | 2598 | 781.56 | 457.54 | 3078 | 1015.51 | 7930.61 | 1982.65 | 9913.26
N12-659 | MONTANHOSO | PV-N12-659 | PV-N12-660 | PV-N12-659→PV-N12-660 | 21.44 | 200 | 1.65 | 1.73 | CIMENTADO | 29 | 26.1 | 4288 | 892.33 | 521.48 | 3078 | 1676.09 | 10455.9 | 2613.97 | 13069.87
N12-660 | MONTANHOSO | PV-N12-660 | PV-N12-661 | PV-N12-660→PV-N12-661 | 12.98 | 150 | 2.66 | 2.95 | CBUQ | 29.1 | 26.2 | 2076.8 | 895.41 | 523.48 | 3078 | 1615.44 | 8189.13 | 2047.28 | 10236.41
N12-661 | MONTANHOSO | PV-N12-661 | PV-N12-662 | PV-N12-661→PV-N12-662 | 14.87 | 150 | 3.04 | 3.02 | CBUQ | 36 | 32.4 | 2379.2 | 1107.72 | 647.35 | 3078 | 1850.66 | 9062.93 | 2265.73 | 11328.66
N12-662 | MONTANHOSO | PV-N12-662 | PV-N12-663 | PV-N12-662→PV-N12-663 | 12.9 | 200 | 2.29 | 2.58 | CIMENTADO | 25.1 | 22.6 | 2580 | 772.33 | 451.55 | 3078 | 1008.47 | 7890.35 | 1972.59 | 9862.94
N12-663 | MONTANHOSO | PV-N12-663 | PV-N12-664 | PV-N12-663→PV-N12-664 | 8.83 | 200 | 2.57 | 2.9 | CBUQ | 19.3 | 17.4 | 1766 | 593.86 | 347.65 | 3078 | 1098.95 | 6884.46 | 1721.12 | 8605.58
N12-664 | MONTANHOSO | PV-N12-664 | PV-N12-665 | PV-N12-664→PV-N12-665 | 24.63 | 150 | 3.43 | 3.76 | CBUQ | 70.8 | 63.7 | 3940.8 | 2178.52 | 1272.73 | 3078 | 3065.35 | 13535.4 | 3383.85 | 16919.25
N12-665 | MONTANHOSO | PV-N12-665 | PV-N12-666 | PV-N12-665→PV-N12-666 | 17.44 | 150 | 2.34 | 2.21 | CIMENTADO | 31.7 | 28.5 | 2790.4 | 975.41 | 569.43 | 3078 | 1363.39 | 8776.63 | 2194.16 | 10970.79
N12-666 | MONTANHOSO | PV-N12-666 | PV-N12-667 | PV-N12-666→PV-N12-667 | 21.84 | 150 | 1.62 | 1.71 | CIMENTADO | 29.1 | 26.2 | 3494.4 | 895.41 | 523.48 | 3078 | 1707.36 | 9698.65 | 2424.66 | 12123.31
N12-667 | MONTANHOSO | PV-N12-667 | PV-N12-668 | PV-N12-667→PV-N12-668 | 19.46 | 200 | 2.21 | 2.56 | CIMENTADO | 37.1 | 33.4 | 3892 | 1141.57 | 667.33 | 3078 | 1521.3 | 10300.2 | 2575.05 | 12875.25
N12-668 | MONTANHOSO | PV-N12-668 | PV-N12-669 | PV-N12-668→PV-N12-669 | 16.81 | 200 | 2.27 | 2.22 | CIMENTADO | 30.2 | 27.2 | 3362 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 1314.14 | 9226.85 | 2306.71 | 11533.56
N12-669 | MONTANHOSO | PV-N12-669 | PV-N12-670 | PV-N12-669→PV-N12-670 | 9.01 | 200 | 2.04 | 1.97 | CBUQ | 14.5 | 13.1 | 1802 | 446.17 | 261.74 | 3078 | 1121.35 | 6709.26 | 1677.32 | 8386.58
N12-670 | MONTANHOSO | PV-N12-670 | PV-N12-671 | PV-N12-670→PV-N12-671 | 19.18 | 200 | 1.62 | 1.55 | CIMENTADO | 24.3 | 21.9 | 3836 | 747.71 | 437.56 | 3078 | 1499.42 | 9598.69 | 2399.67 | 11998.36
N12-671 | MONTANHOSO | PV-N12-671 | PV-N12-672 | PV-N12-671→PV-N12-672 | 10.21 | 200 | 1.63 | 1.83 | CBUQ | 14.1 | 12.7 | 2042 | 433.86 | 253.75 | 3078 | 1270.7 | 7078.31 | 1769.58 | 8847.89
N12-672 | MONTANHOSO | PV-N12-672 | PV-N12-673 | PV-N12-672→PV-N12-673 | 14.98 | 200 | 3 | 3.18 | CIMENTADO | 37 | 33.3 | 2996 | 1138.49 | 665.33 | 3078 | 1171.08 | 9048.9 | 2262.22 | 11311.12
N12-673 | MONTANHOSO | PV-N12-673 | PV-N12-674 | PV-N12-673→PV-N12-674 | 18.93 | 150 | 2.95 | 2.87 | CBUQ | 44.1 | 39.7 | 3028.8 | 1356.96 | 793.21 | 3078 | 2355.95 | 10612.92 | 2653.23 | 13266.15
N12-674 | MONTANHOSO | PV-N12-674 | PV-N12-675 | PV-N12-674→PV-N12-675 | 21.74 | 200 | 2.51 | 2.84 | CBUQ | 46.5 | 41.9 | 4348 | 1430.81 | 837.16 | 3078 | 2705.67 | 12399.64 | 3099.91 | 15499.55
N12-675 | MONTANHOSO | PV-N12-675 | PV-N12-676 | PV-N12-675→PV-N12-676 | 19.95 | 200 | 1.62 | 1.79 | CBUQ | 27.2 | 24.5 | 3990 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 2482.9 | 10877.35 | 2719.34 | 13596.69
N12-676 | MONTANHOSO | PV-N12-676 | PV-N12-677 | PV-N12-676→PV-N12-677 | 19.71 | 150 | 2.02 | 2.24 | CBUQ | 33.6 | 30.2 | 3153.6 | 1033.87 | 603.4 | 3078 | 2453.03 | 10321.9 | 2580.47 | 12902.37
N12-677 | MONTANHOSO | PV-N12-677 | PV-N12-678 | PV-N12-677→PV-N12-678 | 10.1 | 200 | 1.76 | 1.63 | CIMENTADO | 13.7 | 12.3 | 2020 | 421.55 | 245.75 | 3078 | 789.58 | 6554.88 | 1638.72 | 8193.6
N12-678 | MONTANHOSO | PV-N12-678 | PV-N12-679 | PV-N12-678→PV-N12-679 | 13.72 | 200 | 1.72 | 1.62 | CIMENTADO | 18.3 | 16.5 | 2744 | 563.09 | 329.67 | 3078 | 1072.57 | 7787.33 | 1946.83 | 9734.16
N12-679 | MONTANHOSO | PV-N12-679 | PV-N12-680 | PV-N12-679→PV-N12-680 | 8.15 | 200 | 2.93 | 2.88 | CIMENTADO | 18.9 | 17 | 1630 | 581.55 | 339.66 | 3078 | 637.13 | 6266.34 | 1566.59 | 7832.93
N12-680 | MONTANHOSO | PV-N12-680 | PV-N12-681 | PV-N12-680→PV-N12-681 | 20.59 | 150 | 2.4 | 2.63 | CIMENTADO | 41.4 | 37.3 | 3294.4 | 1273.88 | 745.25 | 3078 | 1609.64 | 10001.17 | 2500.29 | 12501.46
N12-681 | MONTANHOSO | PV-N12-681 | PV-N12-682 | PV-N12-681→PV-N12-682 | 24.87 | 200 | 3.36 | 3.34 | CBUQ | 66.7 | 60 | 4974 | 2052.36 | 1198.8 | 3078 | 3095.22 | 14398.38 | 3599.59 | 17997.97
N12-682 | MONTANHOSO | PV-N12-682 | PV-N12-683 | PV-N12-682→PV-N12-683 | 12.21 | 200 | 2.74 | 2.61 | CIMENTADO | 26.1 | 23.5 | 2442 | 803.1 | 469.53 | 3078 | 954.53 | 7747.16 | 1936.79 | 9683.95
N12-683 | MONTANHOSO | PV-N12-683 | PV-N12-684 | PV-N12-683→PV-N12-684 | 8.97 | 200 | 2.99 | 3.24 | CIMENTADO | 22.4 | 20.2 | 1794 | 689.25 | 403.6 | 3078 | 701.24 | 6666.09 | 1666.52 | 8332.61
N12-684 | MONTANHOSO | PV-N12-684 | PV-N12-685 | PV-N12-684→PV-N12-685 | 16.1 | 150 | 2.77 | 2.99 | CBUQ | 37.1 | 33.4 | 2576 | 1141.57 | 667.33 | 3078 | 2003.74 | 9466.64 | 2366.66 | 11833.3
N12-685 | MONTANHOSO | PV-N12-685 | PV-N12-686 | PV-N12-685→PV-N12-686 | 23.11 | 200 | 3.43 | 3.43 | CBUQ | 63.4 | 57.1 | 4622 | 1950.82 | 1140.86 | 3078 | 2876.18 | 13667.86 | 3416.97 | 17084.83
N12-686 | MONTANHOSO | PV-N12-686 | PV-N12-687 | PV-N12-686→PV-N12-687 | 17.51 | 150 | 2.62 | 2.94 | CIMENTADO | 38.9 | 35 | 2801.6 | 1196.95 | 699.3 | 3078 | 1368.86 | 9144.71 | 2286.18 | 11430.89
N12-687 | MONTANHOSO | PV-N12-687 | PV-N12-688 | PV-N12-687→PV-N12-688 | 8.22 | 200 | 2.78 | 2.94 | CIMENTADO | 18.8 | 16.9 | 1644 | 578.48 | 337.66 | 3078 | 642.61 | 6280.75 | 1570.19 | 7850.94
N12-688 | MONTANHOSO | PV-N12-688 | PV-N12-689 | PV-N12-688→PV-N12-689 | 25.27 | 150 | 2.77 | 2.84 | CBUQ | 56.7 | 51 | 4043.2 | 1744.66 | 1018.98 | 3078 | 3145 | 13029.84 | 3257.46 | 16287.3
N12-689 | MONTANHOSO | PV-N12-689 | PV-N12-690 | PV-N12-689→PV-N12-690 | 22.6 | 200 | 3.48 | 3.5 | CIMENTADO | 63.1 | 56.8 | 4520 | 1941.59 | 1134.86 | 3078 | 1766.78 | 12441.23 | 3110.31 | 15551.54
N12-690 | MONTANHOSO | PV-N12-690 | PV-N12-691 | PV-N12-690→PV-N12-691 | 9.78 | 150 | 2.96 | 2.87 | CBUQ | 22.8 | 20.5 | 1564.8 | 701.56 | 409.59 | 3078 | 1217.18 | 6971.13 | 1742.78 | 8713.91
N12-691 | MONTANHOSO | PV-N12-691 | PV-N12-692 | PV-N12-691→PV-N12-692 | 24.31 | 200 | 2.69 | 2.93 | CIMENTADO | 54.6 | 49.1 | 4862 | 1680.04 | 981.02 | 3078 | 1900.46 | 12501.52 | 3125.38 | 15626.9
N12-692 | MONTANHOSO | PV-N12-692 | PV-N12-693 | PV-N12-692→PV-N12-693 | 15.64 | 200 | 3.32 | 3.4 | CBUQ | 42 | 37.8 | 3128 | 1292.34 | 755.24 | 3078 | 1946.49 | 10200.07 | 2550.02 | 12750.09
N12-693 | MONTANHOSO | PV-N12-693 | PV-N12-694 | PV-N12-693→PV-N12-694 | 14.2 | 150 | 2.3 | 2.51 | CBUQ | 27.3 | 24.6 | 2272 | 840.02 | 491.51 | 3078 | 1767.28 | 8448.81 | 2112.2 | 10561.01
N12-694 | MONTANHOSO | PV-N12-694 | PV-N12-695 | PV-N12-694→PV-N12-695 | 15.83 | 150 | 1.71 | 1.85 | CBUQ | 22.5 | 20.2 | 2532.8 | 692.33 | 403.6 | 3078 | 1970.14 | 8676.87 | 2169.22 | 10846.09
N12-695 | MONTANHOSO | PV-N12-695 | PV-N12-696 | PV-N12-695→PV-N12-696 | 22.7 | 150 | 2.69 | 2.92 | CBUQ | 50.9 | 45.8 | 3632 | 1566.19 | 915.08 | 3078 | 2825.15 | 12016.42 | 3004.11 | 15020.53
N12-696 | MONTANHOSO | PV-N12-696 | PV-N12-697 | PV-N12-696→PV-N12-697 | 19.48 | 200 | 1.7 | 2.02 | CBUQ | 29 | 26.1 | 3896 | 892.33 | 521.48 | 3078 | 2424.4 | 10812.21 | 2703.05 | 13515.26
N12-697 | MONTANHOSO | PV-N12-697 | PV-N12-698 | PV-N12-697→PV-N12-698 | 8.45 | 200 | 3.46 | 3.7 | CBUQ | 24.2 | 21.8 | 1690 | 744.63 | 435.56 | 3078 | 1051.65 | 6999.84 | 1749.96 | 8749.8
N12-698 | MONTANHOSO | PV-N12-698 | PV-N12-699 | PV-N12-698→PV-N12-699 | 24.97 | 200 | 1.67 | 1.97 | CIMENTADO | 36.4 | 32.8 | 4994 | 1120.03 | 655.34 | 3078 | 1952.05 | 11799.42 | 2949.86 | 14749.28
N12-699 | MONTANHOSO | PV-N12-699 | PV-N12-700 | PV-N12-699→PV-N12-700 | 10.07 | 200 | 2.72 | 2.83 | CIMENTADO | 22.4 | 20.2 | 2014 | 689.25 | 403.6 | 3078 | 787.23 | 6972.08 | 1743.02 | 8715.1
N12-700 | MONTANHOSO | PV-N12-700 | PV-N12-701 | PV-N12-700→PV-N12-701 | 21.07 | 200 | 2.44 | 2.61 | CIMENTADO | 42.6 | 38.3 | 4214 | 1310.8 | 765.23 | 3078 | 1647.17 | 11015.2 | 2753.8 | 13769
N12-701 | MONTANHOSO | PV-N12-701 | PV-N12-702 | PV-N12-701→PV-N12-702 | 19.05 | 200 | 3.21 | 3.49 | CIMENTADO | 51.1 | 46 | 3810 | 1572.35 | 919.08 | 3078 | 1489.25 | 10868.68 | 2717.17 | 13585.85
N12-702 | MONTANHOSO | PV-N12-702 | PV-N12-703 | PV-N12-702→PV-N12-703 | 10.8 | 200 | 2.78 | 2.85 | CBUQ | 24.3 | 21.9 | 2160 | 747.71 | 437.56 | 3078 | 1344.12 | 7767.39 | 1941.85 | 9709.24
N12-703 | MONTANHOSO | PV-N12-703 | PV-N12-704 | PV-N12-703→PV-N12-704 | 10.5 | 200 | 3.49 | 3.36 | CIMENTADO | 28.8 | 25.9 | 2100 | 886.18 | 517.48 | 3078 | 820.85 | 7402.51 | 1850.63 | 9253.14
N12-704 | MONTANHOSO | PV-N12-704 | PV-N12-705 | PV-N12-704→PV-N12-705 | 23.36 | 200 | 2.8 | 2.93 | CIMENTADO | 53.5 | 48.1 | 4672 | 1646.19 | 961.04 | 3078 | 1826.19 | 12183.42 | 3045.86 | 15229.28
N12-705 | MONTANHOSO | PV-N12-705 | PV-N12-706 | PV-N12-705→PV-N12-706 | 15.07 | 200 | 1.68 | 2.01 | CIMENTADO | 22.2 | 20 | 3014 | 683.09 | 399.6 | 3078 | 1178.11 | 8352.8 | 2088.2 | 10441
N12-706 | MONTANHOSO | PV-N12-706 | PV-N12-707 | PV-N12-706→PV-N12-707 | 19.39 | 200 | 2.56 | 2.44 | CIMENTADO | 38.8 | 34.9 | 3878 | 1193.88 | 697.3 | 3078 | 1515.83 | 10363.01 | 2590.75 | 12953.76
N12-707 | MONTANHOSO | PV-N12-707 | PV-N12-708 | PV-N12-707→PV-N12-708 | 16.63 | 200 | 1.8 | 2.14 | CIMENTADO | 26.2 | 23.6 | 3326 | 806.17 | 471.53 | 3078 | 1300.07 | 8981.77 | 2245.44 | 11227.21
N12-708 | MONTANHOSO | PV-N12-708 | PV-N12-709 | PV-N12-708→PV-N12-709 | 20.73 | 200 | 2.72 | 2.62 | CIMENTADO | 44.3 | 39.9 | 4146 | 1363.11 | 797.2 | 3078 | 1620.59 | 11004.9 | 2751.22 | 13756.12
N12-709 | MONTANHOSO | PV-N12-709 | PV-N12-710 | PV-N12-709→PV-N12-710 | 16.17 | 150 | 2.59 | 2.72 | CIMENTADO | 34.3 | 30.9 | 2587.2 | 1055.41 | 617.38 | 3078 | 1264.11 | 8602.1 | 2150.53 | 10752.63
N12-710 | MONTANHOSO | PV-N12-710 | PV-N12-711 | PV-N12-710→PV-N12-711 | 12.64 | 200 | 2 | 2.29 | CIMENTADO | 21.7 | 19.5 | 2528 | 667.71 | 389.61 | 3078 | 988.14 | 7651.46 | 1912.87 | 9564.33
N12-711 | MONTANHOSO | PV-N12-711 | PV-N12-712 | PV-N12-711→PV-N12-712 | 14.04 | 200 | 1.84 | 2.12 | CIMENTADO | 22.2 | 20 | 2808 | 683.09 | 399.6 | 3078 | 1097.59 | 8066.28 | 2016.57 | 10082.85
N12-712 | MONTANHOSO | PV-N12-712 | PV-N12-713 | PV-N12-712→PV-N12-713 | 23.15 | 200 | 3.38 | 3.38 | CIMENTADO | 62.6 | 56.3 | 4630 | 1926.2 | 1124.87 | 3078 | 1809.77 | 12568.84 | 3142.21 | 15711.05
N12-713 | MONTANHOSO | PV-N12-713 | PV-N12-714 | PV-N12-713→PV-N12-714 | 15.96 | 200 | 1.83 | 2.01 | CIMENTADO | 24.5 | 22.1 | 3192 | 753.87 | 441.56 | 3078 | 1247.69 | 8713.12 | 2178.28 | 10891.4
N12-714 | MONTANHOSO | PV-N12-714 | PV-N12-715 | PV-N12-714→PV-N12-715 | 11.28 | 150 | 1.55 | 1.5 | CIMENTADO | 13.8 | 12.4 | 1804.8 | 424.63 | 247.75 | 3078 | 881.83 | 6437.01 | 1609.25 | 8046.26
N12-715 | MONTANHOSO | PV-N12-715 | PV-N12-716 | PV-N12-715→PV-N12-716 | 24.54 | 150 | 1.89 | 1.94 | CIMENTADO | 37.6 | 33.8 | 3926.4 | 1156.95 | 675.32 | 3078 | 1918.44 | 10755.11 | 2688.78 | 13443.89
N12-716 | MONTANHOSO | PV-N12-716 | PV-N12-717 | PV-N12-716→PV-N12-717 | 22.01 | 200 | 2.14 | 2.47 | CIMENTADO | 40.6 | 36.5 | 4402 | 1249.26 | 729.27 | 3078 | 1720.65 | 11179.18 | 2794.8 | 13973.98
N12-717 | MONTANHOSO | PV-N12-717 | PV-N12-718 | PV-N12-717→PV-N12-718 | 8.38 | 200 | 2.44 | 2.5 | CBUQ | 16.6 | 14.9 | 1676 | 510.78 | 297.7 | 3078 | 1042.94 | 6605.42 | 1651.36 | 8256.78
N12-718 | MONTANHOSO | PV-N12-718 | PV-N12-719 | PV-N12-718→PV-N12-719 | 25.73 | 200 | 2.56 | 2.67 | CIMENTADO | 53.8 | 48.4 | 5146 | 1655.43 | 967.03 | 3078 | 2011.47 | 12857.93 | 3214.48 | 16072.41
N12-719 | MONTANHOSO | PV-N12-719 | PV-N12-720 | PV-N12-719→PV-N12-720 | 20.14 | 200 | 2.93 | 3.07 | CIMENTADO | 48.3 | 43.5 | 4028 | 1486.19 | 869.13 | 3078 | 1574.46 | 11035.78 | 2758.95 | 13794.73
N12-720 | MONTANHOSO | PV-N12-720 | PV-N12-721 | PV-N12-720→PV-N12-721 | 10.3 | 200 | 3.3 | 3.56 | CIMENTADO | 28.3 | 25.5 | 2060 | 870.79 | 509.49 | 3078 | 805.21 | 7323.49 | 1830.87 | 9154.36
N12-721 | MONTANHOSO | PV-N12-721 | PV-N12-722 | PV-N12-721→PV-N12-722 | 11.72 | 200 | 1.67 | 2 | CBUQ | 17.2 | 15.5 | 2344 | 529.24 | 309.69 | 3078 | 1458.62 | 7719.55 | 1929.89 | 9649.44
N12-722 | MONTANHOSO | PV-N12-722 | PV-N12-723 | PV-N12-722→PV-N12-723 | 20.09 | 200 | 2.16 | 2.22 | CIMENTADO | 35.2 | 31.7 | 4018 | 1083.1 | 633.37 | 3078 | 1570.56 | 10383.03 | 2595.76 | 12978.79
N12-723 | MONTANHOSO | PV-N12-723 | PV-N12-724 | PV-N12-723→PV-N12-724 | 21.7 | 200 | 2.42 | 2.76 | CIMENTADO | 45 | 40.5 | 4340 | 1384.65 | 809.19 | 3078 | 1696.42 | 11308.26 | 2827.07 | 14135.33
N12-724 | MONTANHOSO | PV-N12-724 | PV-N12-725 | PV-N12-724→PV-N12-725 | 11.75 | 150 | 1.88 | 2.09 | CBUQ | 18.7 | 16.8 | 1880 | 575.4 | 335.66 | 3078 | 1462.36 | 7331.42 | 1832.86 | 9164.28
N12-725 | MONTANHOSO | PV-N12-725 | PV-N12-726 | PV-N12-725→PV-N12-726 | 12.08 | 200 | 1.8 | 1.87 | CIMENTADO | 17.7 | 15.9 | 2416 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 944.37 | 7300.68 | 1825.17 | 9125.85
N12-726 | MONTANHOSO | PV-N12-726 | PV-N12-727 | PV-N12-726→PV-N12-727 | 13 | 200 | 1.83 | 1.81 | CIMENTADO | 18.9 | 17 | 2600 | 581.55 | 339.66 | 3078 | 1016.29 | 7615.5 | 1903.88 | 9519.38
N12-727 | MONTANHOSO | PV-N12-727 | PV-N12-728 | PV-N12-727→PV-N12-728 | 18.35 | 150 | 2.67 | 2.82 | CBUQ | 40.3 | 36.3 | 2936 | 1240.03 | 725.27 | 3078 | 2283.77 | 10263.07 | 2565.77 | 12828.84
N12-728 | MONTANHOSO | PV-N12-728 | PV-N12-729 | PV-N12-728→PV-N12-729 | 10.52 | 200 | 2.33 | 2.35 | CIMENTADO | 19.7 | 17.7 | 2104 | 606.17 | 353.65 | 3078 | 822.41 | 6964.23 | 1741.06 | 8705.29
N12-729 | MONTANHOSO | PV-N12-729 | PV-N12-730 | PV-N12-729→PV-N12-730 | 9.27 | 200 | 2.33 | 2.58 | CBUQ | 18.2 | 16.4 | 1854 | 560.01 | 327.67 | 3078 | 1153.71 | 6973.39 | 1743.35 | 8716.74
N12-730 | MONTANHOSO | PV-N12-730 | PV-N12-731 | PV-N12-730→PV-N12-731 | 19.84 | 200 | 2.51 | 2.51 | CIMENTADO | 39.8 | 35.8 | 3968 | 1224.65 | 715.28 | 3078 | 1551.01 | 10536.94 | 2634.24 | 13171.18
N12-731 | MONTANHOSO | PV-N12-731 | PV-N12-732 | PV-N12-731→PV-N12-732 | 21.68 | 200 | 2.45 | 2.63 | CIMENTADO | 44.1 | 39.7 | 4336 | 1356.96 | 793.21 | 3078 | 1694.86 | 11259.03 | 2814.76 | 14073.79
N12-732 | MONTANHOSO | PV-N12-732 | PV-N12-733 | PV-N12-732→PV-N12-733 | 16.57 | 200 | 2.76 | 3.05 | CBUQ | 38.5 | 34.6 | 3314 | 1184.64 | 691.31 | 3078 | 2062.24 | 10330.19 | 2582.55 | 12912.74
N12-733 | MONTANHOSO | PV-N12-733 | PV-N12-734 | PV-N12-733→PV-N12-734 | 14.05 | 200 | 1.93 | 1.83 | CIMENTADO | 21.1 | 19 | 2810 | 649.25 | 379.62 | 3078 | 1098.37 | 8015.24 | 2003.81 | 10019.05
N12-734 | MONTANHOSO | PV-N12-734 | PV-N12-735 | PV-N12-734→PV-N12-735 | 15.3 | 200 | 2.32 | 2.51 | CIMENTADO | 29.6 | 26.6 | 3060 | 910.79 | 531.47 | 3078 | 1196.09 | 8776.35 | 2194.09 | 10970.44
N12-735 | MONTANHOSO | PV-N12-735 | PV-N12-736 | PV-N12-735→PV-N12-736 | 14.5 | 200 | 2.08 | 2.12 | CBUQ | 24.4 | 22 | 2900 | 750.79 | 439.56 | 3078 | 1804.61 | 8972.96 | 2243.24 | 11216.2
N12-736 | MONTANHOSO | PV-N12-736 | PV-N12-737 | PV-N12-736→PV-N12-737 | 25.01 | 200 | 1.73 | 1.63 | CIMENTADO | 33.6 | 30.2 | 5002 | 1033.87 | 603.4 | 3078 | 1955.18 | 11672.45 | 2918.11 | 14590.56
N12-737 | MONTANHOSO | PV-N12-737 | PV-N12-738 | PV-N12-737→PV-N12-738 | 21.48 | 200 | 2.36 | 2.29 | CIMENTADO | 40 | 36 | 4296 | 1230.8 | 719.28 | 3078 | 1679.22 | 11003.3 | 2750.82 | 13754.12
N12-738 | MONTANHOSO | PV-N12-738 | PV-N12-739 | PV-N12-738→PV-N12-739 | 11.18 | 200 | 3.28 | 3.48 | CBUQ | 30.2 | 27.2 | 2236 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 1391.42 | 8178.13 | 2044.53 | 10222.66
N12-739 | MONTANHOSO | PV-N12-739 | PV-N12-740 | PV-N12-739→PV-N12-740 | 14.42 | 200 | 1.98 | 1.99 | CBUQ | 22.9 | 20.6 | 2884 | 704.63 | 411.59 | 3078 | 1794.66 | 8872.88 | 2218.22 | 11091.1
N12-740 | MONTANHOSO | PV-N12-740 | PV-N12-741 | PV-N12-740→PV-N12-741 | 17.36 | 200 | 2.8 | 2.96 | CIMENTADO | 40 | 36 | 3472 | 1230.8 | 719.28 | 3078 | 1357.14 | 9857.22 | 2464.3 | 12321.52
N12-741 | MONTANHOSO | PV-N12-741 | PV-N12-742 | PV-N12-741→PV-N12-742 | 18.63 | 150 | 2.39 | 2.56 | CIMENTADO | 36.9 | 33.2 | 2980.8 | 1135.41 | 663.34 | 3078 | 1456.42 | 9313.97 | 2328.49 | 11642.46
N12-742 | MONTANHOSO | PV-N12-742 | PV-N12-743 | PV-N12-742→PV-N12-743 | 15.97 | 200 | 2.07 | 2.31 | CIMENTADO | 28 | 25.2 | 3194 | 861.56 | 503.5 | 3078 | 1248.47 | 8885.53 | 2221.38 | 11106.91
N12-743 | MONTANHOSO | PV-N12-743 | PV-N12-744 | PV-N12-743→PV-N12-744 | 22.25 | 200 | 2.41 | 2.73 | CBUQ | 45.7 | 41.1 | 4450 | 1406.19 | 821.18 | 3078 | 2769.15 | 12524.52 | 3131.13 | 15655.65
N12-744 | MONTANHOSO | PV-N12-744 | PV-N12-745 | PV-N12-744→PV-N12-745 | 21.47 | 200 | 2.65 | 2.59 | CBUQ | 45 | 40.5 | 4294 | 1384.65 | 809.19 | 3078 | 2672.07 | 12237.91 | 3059.48 | 15297.39
N12-745 | MONTANHOSO | PV-N12-745 | PV-N12-746 | PV-N12-745→PV-N12-746 | 16.65 | 200 | 1.81 | 1.75 | CIMENTADO | 23.7 | 21.3 | 3330 | 729.25 | 425.57 | 3078 | 1301.63 | 8864.45 | 2216.11 | 11080.56
N12-746 | MONTANHOSO | PV-N12-746 | PV-N12-747 | PV-N12-746→PV-N12-747 | 23.07 | 200 | 2 | 2.15 | CIMENTADO | 38.3 | 34.5 | 4614 | 1178.49 | 689.31 | 3078 | 1803.52 | 11363.32 | 2840.83 | 14204.15
N12-747 | MONTANHOSO | PV-N12-747 | PV-N12-748 | PV-N12-747→PV-N12-748 | 21.17 | 200 | 2.96 | 3.23 | CBUQ | 52.4 | 47.2 | 4234 | 1612.35 | 943.06 | 3078 | 2634.73 | 12502.14 | 3125.53 | 15627.67
N12-748 | MONTANHOSO | PV-N12-748 | PV-N12-749 | PV-N12-748→PV-N12-749 | 21.67 | 200 | 1.58 | 1.46 | CIMENTADO | 26.4 | 23.8 | 4334 | 812.33 | 475.52 | 3078 | 1694.07 | 10393.92 | 2598.48 | 12992.4
N12-749 | MONTANHOSO | PV-N12-749 | PV-N12-750 | PV-N12-749→PV-N12-750 | 24.94 | 150 | 2.66 | 2.93 | CIMENTADO | 55.8 | 50.2 | 3990.4 | 1716.97 | 1003 | 3078 | 1949.71 | 11738.08 | 2934.52 | 14672.6
N12-750 | MONTANHOSO | PV-N12-750 | PV-N12-751 | PV-N12-750→PV-N12-751 | 12.26 | 150 | 2.93 | 3.24 | CIMENTADO | 30.3 | 27.3 | 1961.6 | 932.33 | 545.45 | 3078 | 958.44 | 7475.82 | 1868.95 | 9344.77
N12-751 | MONTANHOSO | PV-N12-751 | PV-N12-752 | PV-N12-751→PV-N12-752 | 12.28 | 200 | 1.96 | 1.82 | CIMENTADO | 18.6 | 16.7 | 2456 | 572.32 | 333.67 | 3078 | 960 | 7399.99 | 1850 | 9249.99
N12-752 | MONTANHOSO | PV-N12-752 | PV-N12-753 | PV-N12-752→PV-N12-753 | 23.7 | 150 | 3.22 | 3.3 | CIMENTADO | 61.8 | 55.6 | 3792 | 1901.59 | 1110.89 | 3078 | 1852.77 | 11735.25 | 2933.81 | 14669.06
N12-753 | MONTANHOSO | PV-N12-753 | PV-N12-754 | PV-N12-753→PV-N12-754 | 21.56 | 200 | 3.06 | 3.23 | CIMENTADO | 54.2 | 48.8 | 4312 | 1667.73 | 975.02 | 3078 | 1685.47 | 11718.22 | 2929.55 | 14647.77
N12-754 | MONTANHOSO | PV-N12-754 | PV-N12-755 | PV-N12-754→PV-N12-755 | 24.4 | 200 | 3.39 | 3.65 | CIMENTADO | 68.7 | 61.8 | 4880 | 2113.9 | 1234.76 | 3078 | 1907.49 | 13214.15 | 3303.54 | 16517.69
N12-755 | MONTANHOSO | PV-N12-755 | PV-N12-756 | PV-N12-755→PV-N12-756 | 8.52 | 200 | 1.71 | 1.7 | CBUQ | 11.6 | 10.4 | 1704 | 356.93 | 207.79 | 3078 | 1060.37 | 6407.09 | 1601.77 | 8008.86
N12-756 | MONTANHOSO | PV-N12-756 | PV-N12-757 | PV-N12-756→PV-N12-757 | 18.9 | 150 | 2.38 | 2.3 | CIMENTADO | 35.4 | 31.9 | 3024 | 1089.26 | 637.36 | 3078 | 1477.53 | 9306.15 | 2326.54 | 11632.69
N12-757 | MONTANHOSO | PV-N12-757 | PV-N12-758 | PV-N12-757→PV-N12-758 | 10.02 | 200 | 1.64 | 1.61 | CIMENTADO | 13 | 11.7 | 2004 | 400.01 | 233.77 | 3078 | 783.32 | 6499.1 | 1624.78 | 8123.88
N12-758 | MONTANHOSO | PV-N12-758 | PV-N12-759 | PV-N12-758→PV-N12-759 | 16.62 | 200 | 3.39 | 3.74 | CIMENTADO | 47.4 | 42.7 | 3324 | 1458.5 | 853.15 | 3078 | 1299.29 | 10012.94 | 2503.24 | 12516.18
N12-759 | MONTANHOSO | PV-N12-759 | PV-N12-760 | PV-N12-759→PV-N12-760 | 10.22 | 200 | 2 | 2.23 | CBUQ | 17.3 | 15.6 | 2044 | 532.32 | 311.69 | 3078 | 1271.94 | 7237.95 | 1809.49 | 9047.44
N12-760 | MONTANHOSO | PV-N12-760 | PV-N12-761 | PV-N12-760→PV-N12-761 | 9.71 | 200 | 2.57 | 2.82 | CBUQ | 20.9 | 18.8 | 1942 | 643.09 | 375.62 | 3078 | 1208.47 | 7247.18 | 1811.8 | 9058.98
N12-761 | MONTANHOSO | PV-N12-761 | PV-N12-762 | PV-N12-761→PV-N12-762 | 7.58 | 200 | 2.63 | 2.95 | CBUQ | 16.9 | 15.2 | 1516 | 520.01 | 303.7 | 3078 | 943.38 | 6361.09 | 1590.27 | 7951.36
N12-762 | MONTANHOSO | PV-N12-762 | PV-N12-763 | PV-N12-762→PV-N12-763 | 18.95 | 200 | 3.11 | 3.33 | CIMENTADO | 48.8 | 43.9 | 3790 | 1501.58 | 877.12 | 3078 | 1481.44 | 10728.14 | 2682.03 | 13410.17
N12-763 | MONTANHOSO | PV-N12-763 | PV-N12-764 | PV-N12-763→PV-N12-764 | 13.96 | 200 | 1.99 | 1.93 | CIMENTADO | 21.9 | 19.7 | 2792 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 1091.34 | 8028.81 | 2007.2 | 10036.01
N12-764 | MONTANHOSO | PV-N12-764 | PV-N12-765 | PV-N12-764→PV-N12-765 | 9.29 | 200 | 1.93 | 2.09 | CIMENTADO | 14.9 | 13.4 | 1858 | 458.47 | 267.73 | 3078 | 726.26 | 6388.46 | 1597.12 | 7985.58
N12-765 | MONTANHOSO | PV-N12-765 | PV-N12-766 | PV-N12-765→PV-N12-766 | 13.29 | 150 | 2.56 | 2.55 | CBUQ | 27.2 | 24.5 | 2126.4 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 1654.02 | 8184.87 | 2046.22 | 10231.09
N12-766 | MONTANHOSO | PV-N12-766 | PV-N12-767 | PV-N12-766→PV-N12-767 | 10.46 | 200 | 2.68 | 2.55 | CIMENTADO | 21.9 | 19.7 | 2092 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 817.72 | 7055.19 | 1763.8 | 8818.99
N12-767 | MONTANHOSO | PV-N12-767 | PV-N12-768 | PV-N12-767→PV-N12-768 | 24.67 | 150 | 1.56 | 1.47 | CBUQ | 29.9 | 26.9 | 3947.2 | 920.02 | 537.46 | 3078 | 3070.33 | 11553.01 | 2888.25 | 14441.26
N12-768 | MONTANHOSO | PV-N12-768 | PV-N12-769 | PV-N12-768→PV-N12-769 | 13.24 | 150 | 3.11 | 3.18 | CBUQ | 33.3 | 30 | 2118.4 | 1024.64 | 599.4 | 3078 | 1647.8 | 8468.24 | 2117.06 | 10585.3
N12-769 | MONTANHOSO | PV-N12-769 | PV-N12-770 | PV-N12-769→PV-N12-770 | 13.5 | 150 | 2.1 | 2.35 | CIMENTADO | 24 | 21.6 | 2160 | 738.48 | 431.57 | 3078 | 1055.38 | 7463.43 | 1865.86 | 9329.29
N12-770 | MONTANHOSO | PV-N12-770 | PV-N12-771 | PV-N12-770→PV-N12-771 | 22.8 | 150 | 2.31 | 2.44 | CBUQ | 43.3 | 39 | 3648 | 1332.34 | 779.22 | 3078 | 2837.6 | 11675.16 | 2918.79 | 14593.95
N12-771 | MONTANHOSO | PV-N12-771 | PV-N12-772 | PV-N12-771→PV-N12-772 | 19.27 | 200 | 2.29 | 2.14 | CIMENTADO | 34.1 | 30.7 | 3854 | 1049.26 | 613.39 | 3078 | 1506.45 | 10101.1 | 2525.28 | 12626.38
N12-772 | MONTANHOSO | PV-N12-772 | PV-N12-773 | PV-N12-772→PV-N12-773 | 20.42 | 200 | 2.76 | 2.78 | CIMENTADO | 45.3 | 40.8 | 4084 | 1393.88 | 815.18 | 3078 | 1596.35 | 10967.41 | 2741.85 | 13709.26
N12-773 | MONTANHOSO | PV-N12-773 | PV-N12-774 | PV-N12-773→PV-N12-774 | 19.05 | 200 | 2.9 | 3.04 | CBUQ | 45.3 | 40.8 | 3810 | 1393.88 | 815.18 | 3078 | 2370.89 | 11467.95 | 2866.99 | 14334.94
N12-774 | MONTANHOSO | PV-N12-774 | PV-N12-775 | PV-N12-774→PV-N12-775 | 24.76 | 200 | 2.87 | 2.91 | CIMENTADO | 57.2 | 51.5 | 4952 | 1760.04 | 1028.97 | 3078 | 1935.64 | 12754.65 | 3188.66 | 15943.31
N12-775 | MONTANHOSO | PV-N12-775 | PV-N12-776 | PV-N12-775→PV-N12-776 | 11.16 | 200 | 1.85 | 2.15 | CIMENTADO | 17.9 | 16.1 | 2232 | 550.78 | 321.68 | 3078 | 872.44 | 7054.9 | 1763.72 | 8818.62
N12-776 | MONTANHOSO | PV-N12-776 | PV-N12-777 | PV-N12-776→PV-N12-777 | 25.54 | 200 | 3.13 | 3.23 | CIMENTADO | 65 | 58.5 | 5108 | 2000.05 | 1168.83 | 3078 | 1996.62 | 13351.5 | 3337.88 | 16689.38
N12-777 | MONTANHOSO | PV-N12-777 | PV-N12-778 | PV-N12-777→PV-N12-778 | 22.64 | 200 | 1.96 | 1.94 | CIMENTADO | 35.3 | 31.8 | 4528 | 1086.18 | 635.36 | 3078 | 1769.9 | 11097.44 | 2774.36 | 13871.8
N12-778 | MONTANHOSO | PV-N12-778 | PV-N12-779 | PV-N12-778→PV-N12-779 | 18.19 | 200 | 3.38 | 3.34 | CIMENTADO | 48.9 | 44 | 3638 | 1504.65 | 879.12 | 3078 | 1422.02 | 10521.79 | 2630.45 | 13152.24
N12-779 | MONTANHOSO | PV-N12-779 | PV-N12-780 | PV-N12-779→PV-N12-780 | 19.54 | 150 | 3.44 | 3.59 | CBUQ | 54.9 | 49.4 | 3126.4 | 1689.27 | 987.01 | 3078 | 2431.87 | 11312.55 | 2828.14 | 14140.69
N12-780 | MONTANHOSO | PV-N12-780 | PV-N12-781 | PV-N12-780→PV-N12-781 | 19.29 | 150 | 1.79 | 1.73 | CIMENTADO | 27.2 | 24.5 | 3086.4 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 1508.02 | 8998.87 | 2249.72 | 11248.59
N12-781 | MONTANHOSO | PV-N12-781 | PV-N12-782 | PV-N12-781→PV-N12-782 | 8.43 | 150 | 3.44 | 3.61 | CIMENTADO | 23.8 | 21.4 | 1348.8 | 732.33 | 427.57 | 3078 | 659.02 | 6245.72 | 1561.43 | 7807.15
N12-782 | MONTANHOSO | PV-N12-782 | PV-N12-783 | PV-N12-782→PV-N12-783 | 11.37 | 150 | 3.29 | 3.47 | CIMENTADO | 30.7 | 27.6 | 1819.2 | 944.64 | 551.45 | 3078 | 888.86 | 7282.15 | 1820.54 | 9102.69
N12-783 | MONTANHOSO | PV-N12-783 | PV-N12-784 | PV-N12-783→PV-N12-784 | 25.04 | 200 | 1.75 | 1.65 | CIMENTADO | 34.1 | 30.7 | 5008 | 1049.26 | 613.39 | 3078 | 1957.53 | 11706.18 | 2926.55 | 14632.73
N12-784 | MONTANHOSO | PV-N12-784 | PV-N12-785 | PV-N12-784→PV-N12-785 | 17.18 | 200 | 2.67 | 2.7 | CIMENTADO | 36.9 | 33.2 | 3436 | 1135.41 | 663.34 | 3078 | 1343.06 | 9655.81 | 2413.95 | 12069.76
N12-785 | MONTANHOSO | PV-N12-785 | PV-N12-786 | PV-N12-785→PV-N12-786 | 14.31 | 200 | 1.98 | 2.07 | CBUQ | 23.2 | 20.9 | 2862 | 713.86 | 417.58 | 3078 | 1780.97 | 8852.41 | 2213.1 | 11065.51
N12-786 | MONTANHOSO | PV-N12-786 | PV-N12-787 | PV-N12-786→PV-N12-787 | 21.37 | 200 | 3.41 | 3.68 | CIMENTADO | 60.6 | 54.5 | 4274 | 1864.66 | 1088.91 | 3078 | 1670.62 | 11976.19 | 2994.05 | 14970.24
N12-787 | MONTANHOSO | PV-N12-787 | PV-N12-788 | PV-N12-787→PV-N12-788 | 17 | 200 | 2.21 | 2.47 | CIMENTADO | 31.8 | 28.6 | 3400 | 978.49 | 571.43 | 3078 | 1328.99 | 9356.91 | 2339.23 | 11696.14
N12-788 | MONTANHOSO | PV-N12-788 | PV-N12-789 | PV-N12-788→PV-N12-789 | 7.6 | 200 | 2.87 | 2.83 | CBUQ | 17.3 | 15.6 | 1520 | 532.32 | 311.69 | 3078 | 945.87 | 6387.88 | 1596.97 | 7984.85
N12-789 | MONTANHOSO | PV-N12-789 | PV-N12-790 | PV-N12-789→PV-N12-790 | 20.9 | 150 | 3.43 | 3.51 | CIMENTADO | 58 | 52.2 | 3344 | 1784.66 | 1042.96 | 3078 | 1633.88 | 10883.5 | 2720.88 | 13604.38
N12-790 | MONTANHOSO | PV-N12-790 | PV-N12-791 | PV-N12-790→PV-N12-791 | 20.82 | 200 | 2.82 | 2.68 | CBUQ | 45.8 | 41.2 | 4164 | 1409.27 | 823.18 | 3078 | 2591.17 | 12065.62 | 3016.41 | 15082.03
N12-791 | MONTANHOSO | PV-N12-791 | PV-N12-792 | PV-N12-791→PV-N12-792 | 10.39 | 200 | 2.76 | 2.7 | CIMENTADO | 22.7 | 20.4 | 2078 | 698.48 | 407.59 | 3078 | 812.25 | 7074.32 | 1768.58 | 8842.9
N12-792 | MONTANHOSO | PV-N12-792 | PV-N12-793 | PV-N12-792→PV-N12-793 | 24.95 | 200 | 3.13 | 3.03 | CIMENTADO | 61.5 | 55.4 | 4990 | 1892.36 | 1106.89 | 3078 | 1950.49 | 13017.74 | 3254.43 | 16272.17
N12-793 | MONTANHOSO | PV-N12-793 | PV-N12-794 | PV-N12-793→PV-N12-794 | 11.47 | 150 | 3.09 | 3.14 | CIMENTADO | 28.6 | 25.7 | 1835.2 | 880.02 | 513.49 | 3078 | 896.68 | 7203.39 | 1800.85 | 9004.24
N12-794 | MONTANHOSO | PV-N12-794 | PV-N12-795 | PV-N12-794→PV-N12-795 | 15.77 | 200 | 1.54 | 1.4 | CIMENTADO | 18.5 | 16.7 | 3154 | 569.25 | 333.67 | 3078 | 1232.84 | 8367.76 | 2091.94 | 10459.7
N12-795 | MONTANHOSO | PV-N12-795 | PV-N12-796 | PV-N12-795→PV-N12-796 | 9.47 | 200 | 2.09 | 2.19 | CBUQ | 16.2 | 14.6 | 1894 | 498.47 | 291.71 | 3078 | 1178.6 | 6940.78 | 1735.19 | 8675.97
N12-796 | MONTANHOSO | PV-N12-796 | PV-N12-797 | PV-N12-796→PV-N12-797 | 18.45 | 150 | 2.35 | 2.62 | CIMENTADO | 36.7 | 33 | 2952 | 1129.26 | 659.34 | 3078 | 1442.35 | 9260.95 | 2315.24 | 11576.19
N12-797 | MONTANHOSO | PV-N12-797 | PV-N12-798 | PV-N12-797→PV-N12-798 | 14.26 | 200 | 3.25 | 3.25 | CIMENTADO | 37.1 | 33.4 | 2852 | 1141.57 | 667.33 | 3078 | 1114.79 | 8853.69 | 2213.42 | 11067.11
N12-798 | MONTANHOSO | PV-N12-798 | PV-N12-799 | PV-N12-798→PV-N12-799 | 13.85 | 200 | 1.91 | 1.94 | CIMENTADO | 21.3 | 19.2 | 2770 | 655.4 | 383.62 | 3078 | 1082.74 | 7969.76 | 1992.44 | 9962.2
N12-799 | MONTANHOSO | PV-N12-799 | PV-N12-800 | PV-N12-799→PV-N12-800 | 22.56 | 200 | 1.95 | 1.83 | CBUQ | 34.1 | 30.7 | 4512 | 1049.26 | 613.39 | 3078 | 2807.73 | 12060.38 | 3015.09 | 15075.47
N12-800 | MONTANHOSO | PV-N12-800 | PV-N12-801 | PV-N12-800→PV-N12-801 | 7.53 | 200 | 2.38 | 2.54 | CIMENTADO | 14.8 | 13.3 | 1506 | 455.4 | 265.73 | 3078 | 588.67 | 5893.8 | 1473.45 | 7367.25
N12-801 | MONTANHOSO | PV-N12-801 | PV-N12-802 | PV-N12-801→PV-N12-802 | 22.03 | 200 | 3.2 | 3.1 | CBUQ | 55.5 | 50 | 4406 | 1707.73 | 999 | 3078 | 2741.77 | 12932.5 | 3233.12 | 16165.62
N12-802 | MONTANHOSO | PV-N12-802 | PV-N12-803 | PV-N12-802→PV-N12-803 | 17.87 | 200 | 1.62 | 1.67 | CIMENTADO | 23.5 | 21.2 | 3574 | 723.1 | 423.58 | 3078 | 1397.01 | 9195.69 | 2298.92 | 11494.61
N12-803 | MONTANHOSO | PV-N12-803 | PV-N12-804 | PV-N12-803→PV-N12-804 | 25.49 | 150 | 2.91 | 2.91 | CBUQ | 59.3 | 53.4 | 4078.4 | 1824.66 | 1066.93 | 3078 | 3172.38 | 13220.37 | 3305.09 | 16525.46
N12-804 | MONTANHOSO | PV-N12-804 | PV-N12-805 | PV-N12-804→PV-N12-805 | 18.2 | 200 | 3.17 | 3.22 | CIMENTADO | 46.5 | 41.9 | 3640 | 1430.81 | 837.16 | 3078 | 1422.8 | 10408.77 | 2602.19 | 13010.96
N12-805 | MONTANHOSO | PV-N12-805 | PV-N12-806 | PV-N12-805→PV-N12-806 | 8.37 | 200 | 3.08 | 3.03 | CIMENTADO | 20.5 | 18.4 | 1674 | 630.78 | 367.63 | 3078 | 654.33 | 6404.74 | 1601.18 | 8005.92
N12-806 | MONTANHOSO | PV-N12-806 | PV-N12-807 | PV-N12-806→PV-N12-807 | 8.29 | 200 | 2.99 | 3.09 | CBUQ | 20.2 | 18.2 | 1658 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 1031.74 | 6752.93 | 1688.23 | 8441.16
N12-807 | MONTANHOSO | PV-N12-807 | PV-N12-808 | PV-N12-807→PV-N12-808 | 23.6 | 200 | 2.48 | 2.59 | CIMENTADO | 47.9 | 43.1 | 4720 | 1473.88 | 861.14 | 3078 | 1844.95 | 11977.97 | 2994.49 | 14972.46
N12-808 | MONTANHOSO | PV-N12-808 | PV-N12-809 | PV-N12-808→PV-N12-809 | 22.83 | 200 | 2.41 | 2.49 | CIMENTADO | 44.7 | 40.2 | 4566 | 1375.42 | 803.2 | 3078 | 1784.76 | 11607.38 | 2901.84 | 14509.22
N12-809 | MONTANHOSO | PV-N12-809 | PV-N12-810 | PV-N12-809→PV-N12-810 | 13.72 | 200 | 3.4 | 3.57 | CBUQ | 38.3 | 34.5 | 2744 | 1178.49 | 689.31 | 3078 | 1707.54 | 9397.34 | 2349.34 | 11746.68
N12-810 | MONTANHOSO | PV-N12-810 | PV-N12-811 | PV-N12-810→PV-N12-811 | 18.72 | 200 | 2.75 | 2.92 | CIMENTADO | 42.5 | 38.2 | 3744 | 1307.72 | 763.24 | 3078 | 1463.45 | 10356.41 | 2589.1 | 12945.51
N12-811 | MONTANHOSO | PV-N12-811 | PV-N12-812 | PV-N12-811→PV-N12-812 | 16.36 | 150 | 1.57 | 1.59 | CIMENTADO | 20.7 | 18.6 | 2617.6 | 636.94 | 371.63 | 3078 | 1278.96 | 7983.13 | 1995.78 | 9978.91
N12-812 | MONTANHOSO | PV-N12-812 | PV-N12-813 | PV-N12-812→PV-N12-813 | 25.14 | 150 | 3.13 | 3.15 | CIMENTADO | 63.2 | 56.9 | 4022.4 | 1944.66 | 1136.86 | 3078 | 1965.34 | 12147.26 | 3036.82 | 15184.08
N12-813 | MONTANHOSO | PV-N12-813 | PV-N12-814 | PV-N12-813→PV-N12-814 | 24.83 | 150 | 1.61 | 1.7 | CBUQ | 32.9 | 29.6 | 3972.8 | 1012.33 | 591.41 | 3078 | 3090.24 | 11744.78 | 2936.2 | 14680.98
N12-814 | MONTANHOSO | PV-N12-814 | PV-N12-815 | PV-N12-814→PV-N12-815 | 25.45 | 200 | 1.52 | 1.58 | CIMENTADO | 31.6 | 28.4 | 5090 | 972.33 | 567.43 | 3078 | 1989.58 | 11697.34 | 2924.34 | 14621.68
N12-815 | MONTANHOSO | PV-N12-815 | PV-N12-816 | PV-N12-815→PV-N12-816 | 23.29 | 200 | 1.69 | 1.69 | CIMENTADO | 31.5 | 28.4 | 4658 | 969.25 | 567.43 | 3078 | 1820.72 | 11093.4 | 2773.35 | 13866.75
N12-816 | MONTANHOSO | PV-N12-816 | PV-N12-817 | PV-N12-816→PV-N12-817 | 24.08 | 150 | 2.43 | 2.7 | CIMENTADO | 49.4 | 44.5 | 3852.8 | 1520.04 | 889.11 | 3078 | 1882.48 | 11222.43 | 2805.61 | 14028.04
N12-817 | MONTANHOSO | PV-N12-817 | PV-N12-818 | PV-N12-817→PV-N12-818 | 11.35 | 150 | 1.82 | 1.81 | CIMENTADO | 16.5 | 14.8 | 1816 | 507.7 | 295.7 | 3078 | 887.3 | 6584.7 | 1646.17 | 8230.87
N12-818 | MONTANHOSO | PV-N12-818 | PV-N12-819 | PV-N12-818→PV-N12-819 | 22.64 | 200 | 3.19 | 3.4 | CBUQ | 59.7 | 53.7 | 4528 | 1836.97 | 1072.93 | 3078 | 2817.68 | 13333.58 | 3333.39 | 16666.97
N12-819 | MONTANHOSO | PV-N12-819 | PV-N12-820 | PV-N12-819→PV-N12-820 | 20.39 | 200 | 1.73 | 1.71 | CBUQ | 28.1 | 25.3 | 4078 | 864.64 | 505.49 | 3078 | 2537.66 | 11063.79 | 2765.95 | 13829.74
N12-820 | MONTANHOSO | PV-N12-820 | PV-N12-821 | PV-N12-820→PV-N12-821 | 25.06 | 150 | 2.73 | 2.86 | CBUQ | 56 | 50.4 | 4009.6 | 1723.12 | 1006.99 | 3078 | 3118.87 | 12936.58 | 3234.14 | 16170.72
N12-821 | MONTANHOSO | PV-N12-821 | PV-N12-822 | PV-N12-821→PV-N12-822 | 17.86 | 200 | 2.34 | 2.24 | CBUQ | 32.7 | 29.4 | 3572 | 1006.18 | 587.41 | 3078 | 2222.78 | 10466.37 | 2616.59 | 13082.96
N12-822 | MONTANHOSO | PV-N12-822 | PV-N12-823 | PV-N12-822→PV-N12-823 | 8.92 | 200 | 3.46 | 3.6 | CIMENTADO | 25.2 | 22.7 | 1784 | 775.4 | 453.55 | 3078 | 697.33 | 6788.28 | 1697.07 | 8485.35
N12-823 | MONTANHOSO | PV-N12-823 | PV-N12-824 | PV-N12-823→PV-N12-824 | 18.34 | 200 | 2.37 | 2.47 | CIMENTADO | 35.5 | 31.9 | 3668 | 1092.34 | 637.36 | 3078 | 1433.75 | 9909.45 | 2477.36 | 12386.81
N12-824 | MONTANHOSO | PV-N12-824 | PV-N12-825 | PV-N12-824→PV-N12-825 | 19.98 | 200 | 3.23 | 3.09 | CIMENTADO | 50.5 | 45.5 | 3996 | 1553.88 | 909.09 | 3078 | 1561.96 | 11098.93 | 2774.73 | 13873.66
N12-825 | MONTANHOSO | PV-N12-825 | PV-N12-826 | PV-N12-825→PV-N12-826 | 11.41 | 200 | 2.71 | 2.7 | CIMENTADO | 24.7 | 22.2 | 2282 | 760.02 | 443.56 | 3078 | 891.99 | 7455.57 | 1863.89 | 9319.46
N12-826 | MONTANHOSO | PV-N12-826 | PV-N12-827 | PV-N12-826→PV-N12-827 | 14.6 | 200 | 2.87 | 3.11 | CIMENTADO | 34.9 | 31.4 | 2920 | 1073.87 | 627.37 | 3078 | 1141.37 | 8840.61 | 2210.15 | 11050.76
N12-827 | MONTANHOSO | PV-N12-827 | PV-N12-828 | PV-N12-827→PV-N12-828 | 18.36 | 200 | 3.5 | 3.77 | CBUQ | 53.4 | 48.1 | 3672 | 1643.12 | 961.04 | 3078 | 2285.01 | 11639.17 | 2909.79 | 14548.96
N12-828 | MONTANHOSO | PV-N12-828 | PV-N12-829 | PV-N12-828→PV-N12-829 | 14.24 | 150 | 2.13 | 2.21 | CIMENTADO | 24.7 | 22.2 | 2278.4 | 760.02 | 443.56 | 3078 | 1113.23 | 7673.21 | 1918.3 | 9591.51
N12-829 | MONTANHOSO | PV-N12-829 | PV-N12-830 | PV-N12-829→PV-N12-830 | 14.25 | 200 | 3.2 | 3.19 | CIMENTADO | 36.4 | 32.8 | 2850 | 1120.03 | 655.34 | 3078 | 1114.01 | 8817.38 | 2204.34 | 11021.72
N12-830 | MONTANHOSO | PV-N12-830 | PV-N12-831 | PV-N12-830→PV-N12-831 | 9.8 | 150 | 1.72 | 1.91 | CBUQ | 14.2 | 12.8 | 1568 | 436.93 | 255.74 | 3078 | 1219.67 | 6558.34 | 1639.59 | 8197.93
N12-831 | MONTANHOSO | PV-N12-831 | PV-N12-832 | PV-N12-831→PV-N12-832 | 24.66 | 200 | 2.8 | 3.06 | CBUQ | 57.8 | 52 | 4932 | 1778.51 | 1038.96 | 3078 | 3069.08 | 13896.55 | 3474.14 | 17370.69
N12-832 | MONTANHOSO | PV-N12-832 | PV-N12-833 | PV-N12-832→PV-N12-833 | 21.16 | 200 | 3.5 | 3.78 | CIMENTADO | 61.6 | 55.4 | 4232 | 1895.43 | 1106.89 | 3078 | 1654.2 | 11966.52 | 2991.63 | 14958.15
N12-833 | MONTANHOSO | PV-N12-833 | PV-N12-834 | PV-N12-833→PV-N12-834 | 7.38 | 200 | 2.34 | 2.56 | CIMENTADO | 14.5 | 13.1 | 1476 | 446.17 | 261.74 | 3078 | 576.94 | 5838.85 | 1459.71 | 7298.56
N12-834 | MONTANHOSO | PV-N12-834 | PV-N12-835 | PV-N12-834→PV-N12-835 | 21.44 | 200 | 3.09 | 3.16 | CBUQ | 53.6 | 48.2 | 4288 | 1649.27 | 963.04 | 3078 | 2668.34 | 12646.65 | 3161.66 | 15808.31
N12-835 | MONTANHOSO | PV-N12-835 | PV-N12-836 | PV-N12-835→PV-N12-836 | 20.96 | 200 | 2.03 | 2.07 | CBUQ | 34.4 | 31 | 4192 | 1058.49 | 619.38 | 3078 | 2608.6 | 11556.47 | 2889.12 | 14445.59
N12-836 | MONTANHOSO | PV-N12-836 | PV-N12-837 | PV-N12-836→PV-N12-837 | 7.53 | 200 | 3.12 | 3.24 | CBUQ | 19.2 | 17.3 | 1506 | 590.78 | 345.65 | 3078 | 937.15 | 6457.58 | 1614.39 | 8071.97
N12-837 | MONTANHOSO | PV-N12-837 | PV-N12-838 | PV-N12-837→PV-N12-838 | 14.15 | 200 | 2.08 | 2.17 | CIMENTADO | 24.1 | 21.7 | 2830 | 741.56 | 433.57 | 3078 | 1106.19 | 8189.32 | 2047.33 | 10236.65
N12-838 | MONTANHOSO | PV-N12-838 | PV-N12-839 | PV-N12-838→PV-N12-839 | 18.51 | 200 | 1.58 | 1.77 | CIMENTADO | 24.8 | 22.3 | 3702 | 763.1 | 445.55 | 3078 | 1447.04 | 9435.69 | 2358.92 | 11794.61
N12-839 | MONTANHOSO | PV-N12-839 | PV-N12-840 | PV-N12-839→PV-N12-840 | 15.68 | 200 | 1.86 | 1.98 | CBUQ | 24.1 | 21.7 | 3136 | 741.56 | 433.57 | 3078 | 1951.47 | 9340.6 | 2335.15 | 11675.75
N12-840 | MONTANHOSO | PV-N12-840 | PV-N12-841 | PV-N12-840→PV-N12-841 | 21.66 | 200 | 1.75 | 2.02 | CBUQ | 32.7 | 29.4 | 4332 | 1006.18 | 587.41 | 3078 | 2695.72 | 11699.31 | 2924.83 | 14624.14
N12-841 | MONTANHOSO | PV-N12-841 | PV-N12-842 | PV-N12-841→PV-N12-842 | 15.18 | 200 | 2.54 | 2.88 | CIMENTADO | 32.9 | 29.6 | 3036 | 1012.33 | 591.41 | 3078 | 1186.71 | 8904.45 | 2226.11 | 11130.56
N12-842 | MONTANHOSO | PV-N12-842 | PV-N12-843 | PV-N12-842→PV-N12-843 | 10.19 | 150 | 1.98 | 1.89 | CIMENTADO | 15.8 | 14.2 | 1630.4 | 486.17 | 283.72 | 3078 | 796.61 | 6274.9 | 1568.72 | 7843.62
N12-843 | MONTANHOSO | PV-N12-843 | PV-N12-844 | PV-N12-843→PV-N12-844 | 25.31 | 200 | 2.72 | 2.59 | CIMENTADO | 53.8 | 48.4 | 5062 | 1655.43 | 967.03 | 3078 | 1978.63 | 12741.09 | 3185.27 | 15926.36
N12-844 | MONTANHOSO | PV-N12-844 | PV-N12-845 | PV-N12-844→PV-N12-845 | 11.81 | 200 | 3.43 | 3.57 | CBUQ | 33.1 | 29.8 | 2362 | 1018.49 | 595.4 | 3078 | 1469.83 | 8523.72 | 2130.93 | 10654.65
N12-845 | MONTANHOSO | PV-N12-845 | PV-N12-846 | PV-N12-845→PV-N12-846 | 20.55 | 200 | 1.85 | 2.06 | CIMENTADO | 32.1 | 28.9 | 4110 | 987.72 | 577.42 | 3078 | 1606.52 | 10359.66 | 2589.91 | 12949.57
N12-846 | MONTANHOSO | PV-N12-846 | PV-N12-847 | PV-N12-846→PV-N12-847 | 9.99 | 150 | 1.82 | 1.71 | CIMENTADO | 14.1 | 12.7 | 1598.4 | 433.86 | 253.75 | 3078 | 780.98 | 6144.99 | 1536.25 | 7681.24
N12-847 | MONTANHOSO | PV-N12-847 | PV-N12-848 | PV-N12-847→PV-N12-848 | 13.41 | 150 | 2.19 | 2.18 | CIMENTADO | 23.4 | 21.1 | 2145.6 | 720.02 | 421.58 | 3078 | 1048.34 | 7413.54 | 1853.38 | 9266.92
N12-848 | MONTANHOSO | PV-N12-848 | PV-N12-849 | PV-N12-848→PV-N12-849 | 15.48 | 200 | 3.24 | 3.18 | CIMENTADO | 39.8 | 35.8 | 3096 | 1224.65 | 715.28 | 3078 | 1210.16 | 9324.09 | 2331.02 | 11655.11
N12-849 | MONTANHOSO | PV-N12-849 | PV-N12-850 | PV-N12-849→PV-N12-850 | 10.89 | 200 | 3.46 | 3.46 | CBUQ | 30.1 | 27.1 | 2178 | 926.18 | 541.46 | 3078 | 1355.33 | 8078.97 | 2019.74 | 10098.71
N12-850 | MONTANHOSO | PV-N12-850 | PV-N12-851 | PV-N12-850→PV-N12-851 | 15.63 | 200 | 1.8 | 1.67 | CIMENTADO | 21.7 | 19.5 | 3126 | 667.71 | 389.61 | 3078 | 1221.89 | 8483.21 | 2120.8 | 10604.01
N12-851 | MONTANHOSO | PV-N12-851 | PV-N12-852 | PV-N12-851→PV-N12-852 | 10.25 | 200 | 2.42 | 2.61 | CIMENTADO | 20.6 | 18.5 | 2050 | 633.86 | 369.63 | 3078 | 801.3 | 6932.79 | 1733.2 | 8665.99
N12-852 | MONTANHOSO | PV-N12-852 | PV-N12-853 | PV-N12-852→PV-N12-853 | 17.64 | 200 | 2.69 | 2.87 | CBUQ | 39.2 | 35.3 | 3528 | 1206.18 | 705.29 | 3078 | 2195.4 | 10712.87 | 2678.22 | 13391.09
N12-853 | MONTANHOSO | PV-N12-853 | PV-N12-854 | PV-N12-853→PV-N12-854 | 19.56 | 150 | 2.38 | 2.45 | CIMENTADO | 37.8 | 34 | 3129.6 | 1163.11 | 679.32 | 3078 | 1529.12 | 9579.15 | 2394.79 | 11973.94
N12-854 | MONTANHOSO | PV-N12-854 | PV-N12-855 | PV-N12-854→PV-N12-855 | 8.5 | 200 | 1.83 | 1.81 | CBUQ | 12.4 | 11.2 | 1700 | 381.55 | 223.78 | 3078 | 1057.88 | 6441.21 | 1610.3 | 8051.51
N12-855 | MONTANHOSO | PV-N12-855 | PV-N12-856 | PV-N12-855→PV-N12-856 | 23.38 | 200 | 2.44 | 2.64 | CIMENTADO | 47.5 | 42.8 | 4676 | 1461.58 | 855.14 | 3078 | 1827.75 | 11898.47 | 2974.62 | 14873.09
N12-856 | MONTANHOSO | PV-N12-856 | PV-N12-857 | PV-N12-856→PV-N12-857 | 10.76 | 200 | 3.47 | 3.65 | CIMENTADO | 30.6 | 27.5 | 2152 | 941.56 | 549.45 | 3078 | 841.17 | 7562.18 | 1890.55 | 9452.73
N12-857 | MONTANHOSO | PV-N12-857 | PV-N12-858 | PV-N12-857→PV-N12-858 | 11.5 | 200 | 3.37 | 3.64 | CIMENTADO | 32.2 | 29 | 2300 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 899.02 | 7847.23 | 1961.81 | 9809.04
N12-858 | MONTANHOSO | PV-N12-858 | PV-N12-859 | PV-N12-858→PV-N12-859 | 19.52 | 200 | 3.06 | 3.18 | CBUQ | 48.7 | 43.8 | 3904 | 1498.5 | 875.12 | 3078 | 2429.38 | 11785 | 2946.25 | 14731.25
N12-859 | MONTANHOSO | PV-N12-859 | PV-N12-860 | PV-N12-859→PV-N12-860 | 15.98 | 200 | 3.29 | 3.17 | CIMENTADO | 41.3 | 37.2 | 3196 | 1270.8 | 743.26 | 3078 | 1249.25 | 9537.31 | 2384.33 | 11921.64
N12-860 | MONTANHOSO | PV-N12-860 | PV-N12-861 | PV-N12-860→PV-N12-861 | 16.54 | 200 | 2.27 | 2.56 | CIMENTADO | 32 | 28.8 | 3308 | 984.64 | 575.42 | 3078 | 1293.03 | 9239.09 | 2309.77 | 11548.86
N12-861 | MONTANHOSO | PV-N12-861 | PV-N12-862 | PV-N12-861→PV-N12-862 | 9.71 | 200 | 2.05 | 2.14 | CIMENTADO | 16.3 | 14.7 | 1942 | 501.55 | 293.71 | 3078 | 759.09 | 6574.35 | 1643.59 | 8217.94
N12-862 | MONTANHOSO | PV-N12-862 | PV-N12-863 | PV-N12-862→PV-N12-863 | 22.17 | 200 | 1.71 | 1.83 | CBUQ | 31.4 | 28.3 | 4434 | 966.18 | 565.43 | 3078 | 2759.19 | 11802.8 | 2950.7 | 14753.5
N12-863 | MONTANHOSO | PV-N12-863 | PV-N12-864 | PV-N12-863→PV-N12-864 | 18.7 | 200 | 2.14 | 2.21 | CBUQ | 32.5 | 29.2 | 3740 | 1000.02 | 583.42 | 3078 | 2327.33 | 10728.77 | 2682.19 | 13410.96
N12-864 | MONTANHOSO | PV-N12-864 | PV-N12-865 | PV-N12-864→PV-N12-865 | 9.85 | 200 | 2.52 | 2.38 | CIMENTADO | 19.3 | 17.4 | 1970 | 593.86 | 347.65 | 3078 | 770.03 | 6759.54 | 1689.88 | 8449.42
N12-865 | MONTANHOSO | PV-N12-865 | PV-N12-866 | PV-N12-865→PV-N12-866 | 14.23 | 200 | 3.05 | 3.25 | CBUQ | 35.9 | 32.3 | 2846 | 1104.64 | 645.35 | 3078 | 1771.01 | 9445 | 2361.25 | 11806.25
N12-866 | MONTANHOSO | PV-N12-866 | PV-N12-867 | PV-N12-866→PV-N12-867 | 22.26 | 200 | 3.03 | 3.17 | CIMENTADO | 55.2 | 49.7 | 4452 | 1698.5 | 993.01 | 3078 | 1740.2 | 11961.71 | 2990.43 | 14952.14
N12-867 | MONTANHOSO | PV-N12-867 | PV-N12-868 | PV-N12-867→PV-N12-868 | 17.81 | 150 | 1.98 | 2.26 | CIMENTADO | 30.2 | 27.2 | 2849.6 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 1392.31 | 8792.62 | 2198.16 | 10990.78
N12-868 | MONTANHOSO | PV-N12-868 | PV-N12-869 | PV-N12-868→PV-N12-869 | 9.35 | 150 | 2.21 | 2.49 | CBUQ | 17.6 | 15.8 | 1496 | 541.55 | 315.68 | 3078 | 1163.66 | 6594.89 | 1648.72 | 8243.61
N12-869 | MONTANHOSO | PV-N12-869 | PV-N12-870 | PV-N12-869→PV-N12-870 | 14.21 | 150 | 2.06 | 2.37 | CIMENTADO | 25.2 | 22.7 | 2273.6 | 775.4 | 453.55 | 3078 | 1110.88 | 7691.43 | 1922.86 | 9614.29
N12-870 | MONTANHOSO | PV-N12-870 | PV-N12-871 | PV-N12-870→PV-N12-871 | 11.82 | 200 | 2.61 | 2.63 | CBUQ | 24.8 | 22.3 | 2364 | 763.1 | 445.55 | 3078 | 1471.07 | 8121.72 | 2030.43 | 10152.15
N12-871 | MONTANHOSO | PV-N12-871 | PV-N12-872 | PV-N12-871→PV-N12-872 | 16.87 | 200 | 1.71 | 1.8 | CIMENTADO | 23.7 | 21.3 | 3374 | 729.25 | 425.57 | 3078 | 1318.83 | 8925.65 | 2231.41 | 11157.06
N12-872 | MONTANHOSO | PV-N12-872 | PV-N12-873 | PV-N12-872→PV-N12-873 | 22.87 | 150 | 2.54 | 2.68 | CIMENTADO | 47.8 | 43 | 3659.2 | 1470.81 | 859.14 | 3078 | 1787.89 | 10855.04 | 2713.76 | 13568.8
N12-873 | MONTANHOSO | PV-N12-873 | PV-N12-874 | PV-N12-873→PV-N12-874 | 15.38 | 150 | 2.09 | 2.22 | CIMENTADO | 26.5 | 23.9 | 2460.8 | 815.4 | 477.52 | 3078 | 1202.35 | 8034.07 | 2008.52 | 10042.59
N12-874 | MONTANHOSO | PV-N12-874 | PV-N12-875 | PV-N12-874→PV-N12-875 | 15.33 | 150 | 3.47 | 3.68 | CIMENTADO | 43.8 | 39.4 | 2452.8 | 1347.73 | 787.21 | 3078 | 1198.44 | 8864.18 | 2216.05 | 11080.23
N12-875 | MONTANHOSO | PV-N12-875 | PV-N12-876 | PV-N12-875→PV-N12-876 | 24.01 | 150 | 2.1 | 1.98 | CIMENTADO | 39.2 | 35.3 | 3841.6 | 1206.18 | 705.29 | 3078 | 1877.01 | 10708.08 | 2677.02 | 13385.1
N12-876 | MONTANHOSO | PV-N12-876 | PV-N12-877 | PV-N12-876→PV-N12-877 | 17.95 | 200 | 1.71 | 1.84 | CBUQ | 25.5 | 22.9 | 3590 | 784.63 | 457.54 | 3078 | 2233.99 | 10144.16 | 2536.04 | 12680.2
N12-877 | MONTANHOSO | PV-N12-877 | PV-N12-878 | PV-N12-877→PV-N12-878 | 17.77 | 200 | 1.89 | 1.8 | CBUQ | 26.2 | 23.6 | 3554 | 806.17 | 471.53 | 3078 | 2211.58 | 10121.28 | 2530.32 | 12651.6
N12-878 | MONTANHOSO | PV-N12-878 | PV-N12-879 | PV-N12-878→PV-N12-879 | 12.17 | 200 | 1.71 | 1.67 | CBUQ | 16.5 | 14.8 | 2434 | 507.7 | 295.7 | 3078 | 1514.63 | 7830.03 | 1957.51 | 9787.54
N12-879 | MONTANHOSO | PV-N12-879 | PV-N12-880 | PV-N12-879→PV-N12-880 | 18.53 | 200 | 2.68 | 2.89 | CIMENTADO | 41.3 | 37.2 | 3706 | 1270.8 | 743.26 | 3078 | 1448.6 | 10246.66 | 2561.66 | 12808.32
N12-880 | MONTANHOSO | PV-N12-880 | PV-N12-881 | PV-N12-880→PV-N12-881 | 17.95 | 150 | 2.69 | 2.61 | CIMENTADO | 38.1 | 34.3 | 2872 | 1172.34 | 685.31 | 3078 | 1403.26 | 9210.91 | 2302.73 | 11513.64
N12-881 | MONTANHOSO | PV-N12-881 | PV-N12-882 | PV-N12-881→PV-N12-882 | 14.65 | 200 | 2.62 | 2.53 | CBUQ | 30.2 | 27.2 | 2930 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 1823.28 | 9303.99 | 2326 | 11629.99
N12-882 | MONTANHOSO | PV-N12-882 | PV-N12-883 | PV-N12-882→PV-N12-883 | 25.58 | 200 | 2.95 | 2.84 | CBUQ | 59.2 | 53.3 | 5116 | 1821.58 | 1064.93 | 3078 | 3183.58 | 14264.09 | 3566.02 | 17830.11
N12-883 | MONTANHOSO | PV-N12-883 | PV-N12-884 | PV-N12-883→PV-N12-884 | 23.57 | 200 | 3.04 | 3.39 | CBUQ | 60.6 | 54.5 | 4714 | 1864.66 | 1088.91 | 3078 | 2933.43 | 13679 | 3419.75 | 17098.75
N12-884 | MONTANHOSO | PV-N12-884 | PV-N12-885 | PV-N12-884→PV-N12-885 | 21.14 | 200 | 1.97 | 2.13 | CBUQ | 34.7 | 31.2 | 4228 | 1067.72 | 623.38 | 3078 | 2631 | 11628.1 | 2907.03 | 14535.13
N12-885 | MONTANHOSO | PV-N12-885 | PV-N12-886 | PV-N12-885→PV-N12-886 | 17.24 | 150 | 1.64 | 1.84 | CIMENTADO | 24 | 21.6 | 2758.4 | 738.48 | 431.57 | 3078 | 1347.75 | 8354.2 | 2088.55 | 10442.75
N12-886 | MONTANHOSO | PV-N12-886 | PV-N12-887 | PV-N12-886→PV-N12-887 | 15.85 | 200 | 3.26 | 3.48 | CIMENTADO | 42.7 | 38.4 | 3170 | 1313.88 | 767.23 | 3078 | 1239.09 | 9568.2 | 2392.05 | 11960.25
N12-887 | MONTANHOSO | PV-N12-887 | PV-N12-888 | PV-N12-887→PV-N12-888 | 10.76 | 200 | 2.41 | 2.32 | CIMENTADO | 20.4 | 18.4 | 2152 | 627.71 | 367.63 | 3078 | 841.17 | 7066.51 | 1766.63 | 8833.14
N12-888 | MONTANHOSO | PV-N12-888 | PV-N12-889 | PV-N12-888→PV-N12-889 | 12.98 | 150 | 2.6 | 2.6 | CIMENTADO | 27 | 24.3 | 2076.8 | 830.79 | 485.51 | 3078 | 1014.72 | 7485.82 | 1871.45 | 9357.27
N12-889 | MONTANHOSO | PV-N12-889 | PV-N12-890 | PV-N12-889→PV-N12-890 | 21.59 | 200 | 1.98 | 2.11 | CIMENTADO | 35.3 | 31.8 | 4318 | 1086.18 | 635.36 | 3078 | 1687.82 | 10805.36 | 2701.34 | 13506.7
N12-890 | MONTANHOSO | PV-N12-890 | PV-N12-891 | PV-N12-890→PV-N12-891 | 15.7 | 150 | 2.27 | 2.25 | CIMENTADO | 28.4 | 25.6 | 2512 | 873.87 | 511.49 | 3078 | 1227.36 | 8202.72 | 2050.68 | 10253.4
N12-891 | MONTANHOSO | PV-N12-891 | PV-N12-892 | PV-N12-891→PV-N12-892 | 23.58 | 200 | 3.24 | 3.18 | CBUQ | 60.6 | 54.5 | 4716 | 1864.66 | 1088.91 | 3078 | 2934.67 | 13682.24 | 3420.56 | 17102.8
N12-892 | MONTANHOSO | PV-N12-892 | PV-N12-893 | PV-N12-892→PV-N12-893 | 10.08 | 150 | 1.82 | 1.94 | CIMENTADO | 15.2 | 13.7 | 1612.8 | 467.7 | 273.73 | 3078 | 788.01 | 6220.24 | 1555.06 | 7775.3
N12-893 | MONTANHOSO | PV-N12-893 | PV-N12-894 | PV-N12-893→PV-N12-894 | 16.7 | 200 | 3.42 | 3.29 | CIMENTADO | 44.8 | 40.3 | 3340 | 1378.5 | 805.19 | 3078 | 1305.54 | 9907.23 | 2476.81 | 12384.04
N12-894 | MONTANHOSO | PV-N12-894 | PV-N12-895 | PV-N12-894→PV-N12-895 | 19.25 | 150 | 3.32 | 3.2 | CIMENTADO | 50.2 | 45.2 | 3080 | 1544.65 | 903.1 | 3078 | 1504.89 | 10110.64 | 2527.66 | 12638.3
N12-895 | MONTANHOSO | PV-N12-895 | PV-N12-896 | PV-N12-895→PV-N12-896 | 16.86 | 150 | 2.11 | 2.21 | CIMENTADO | 29.1 | 26.2 | 2697.6 | 895.41 | 523.48 | 3078 | 1318.05 | 8512.54 | 2128.14 | 10640.68
N12-896 | MONTANHOSO | PV-N12-896 | PV-N12-897 | PV-N12-896→PV-N12-897 | 23.71 | 200 | 3.45 | 3.6 | CIMENTADO | 66.9 | 60.2 | 4742 | 2058.51 | 1202.8 | 3078 | 1853.55 | 12934.86 | 3233.72 | 16168.58
N12-897 | MONTANHOSO | PV-N12-897 | PV-N12-898 | PV-N12-897→PV-N12-898 | 25.55 | 150 | 2.76 | 2.84 | CIMENTADO | 57.2 | 51.5 | 4088 | 1760.04 | 1028.97 | 3078 | 1997.4 | 11952.41 | 2988.1 | 14940.51
N12-898 | MONTANHOSO | PV-N12-898 | PV-N12-899 | PV-N12-898→PV-N12-899 | 9.49 | 200 | 2.86 | 2.82 | CBUQ | 21.6 | 19.4 | 1898 | 664.63 | 387.61 | 3078 | 1181.09 | 7209.33 | 1802.33 | 9011.66
N12-899 | MONTANHOSO | PV-N12-899 | PV-N12-900 | PV-N12-899→PV-N12-900 | 9.75 | 200 | 2.11 | 2.09 | CBUQ | 16.4 | 14.8 | 1950 | 504.63 | 295.7 | 3078 | 1213.45 | 7041.78 | 1760.44 | 8802.22
N12-900 | MONTANHOSO | PV-N12-900 | PV-N12-901 | PV-N12-900→PV-N12-901 | 9.75 | 200 | 1.63 | 1.92 | CBUQ | 13.8 | 12.4 | 1950 | 424.63 | 247.75 | 3078 | 1213.45 | 6913.83 | 1728.46 | 8642.29
N12-901 | MONTANHOSO | PV-N12-901 | PV-N12-902 | PV-N12-901→PV-N12-902 | 19.88 | 150 | 2.63 | 2.73 | CIMENTADO | 42.6 | 38.3 | 3180.8 | 1310.8 | 765.23 | 3078 | 1554.14 | 9888.97 | 2472.24 | 12361.21
N12-902 | MONTANHOSO | PV-N12-902 | PV-N12-903 | PV-N12-902→PV-N12-903 | 14.21 | 200 | 2.07 | 2.25 | CIMENTADO | 24.6 | 22.1 | 2842 | 756.94 | 441.56 | 3078 | 1110.88 | 8229.38 | 2057.34 | 10286.72
N12-903 | MONTANHOSO | PV-N12-903 | PV-N12-904 | PV-N12-903→PV-N12-904 | 20.84 | 200 | 3.15 | 3.36 | CIMENTADO | 54.3 | 48.9 | 4168 | 1670.81 | 977.02 | 3078 | 1629.19 | 11523.02 | 2880.76 | 14403.78
N12-904 | MONTANHOSO | PV-N12-904 | PV-N12-905 | PV-N12-904→PV-N12-905 | 14.81 | 200 | 3.34 | 3.46 | CBUQ | 40.3 | 36.3 | 2962 | 1240.03 | 725.27 | 3078 | 1843.19 | 9848.49 | 2462.12 | 12310.61
N12-905 | MONTANHOSO | PV-N12-905 | PV-N12-906 | PV-N12-905→PV-N12-906 | 18.9 | 200 | 1.88 | 1.75 | CBUQ | 27.4 | 24.7 | 3780 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 2352.22 | 10546.83 | 2636.71 | 13183.54
N12-906 | MONTANHOSO | PV-N12-906 | PV-N12-907 | PV-N12-906→PV-N12-907 | 21.51 | 200 | 3.35 | 3.52 | CIMENTADO | 59.1 | 53.2 | 4302 | 1818.51 | 1062.94 | 3078 | 1681.57 | 11943.02 | 2985.76 | 14928.78
N12-907 | MONTANHOSO | PV-N12-907 | PV-N12-908 | PV-N12-907→PV-N12-908 | 17.44 | 150 | 1.62 | 1.77 | CIMENTADO | 23.6 | 21.2 | 2790.4 | 726.17 | 423.58 | 3078 | 1363.39 | 8381.54 | 2095.39 | 10476.93
N12-908 | MONTANHOSO | PV-N12-908 | PV-N12-909 | PV-N12-908→PV-N12-909 | 17.28 | 200 | 1.6 | 1.56 | CBUQ | 21.8 | 19.6 | 3456 | 670.79 | 391.61 | 3078 | 2150.6 | 9747 | 2436.75 | 12183.75
N12-909 | MONTANHOSO | PV-N12-909 | PV-N12-910 | PV-N12-909→PV-N12-910 | 8.98 | 200 | 1.59 | 1.89 | CIMENTADO | 12.5 | 11.2 | 1796 | 384.62 | 223.78 | 3078 | 702.02 | 6184.42 | 1546.11 | 7730.53
N12-910 | MONTANHOSO | PV-N12-910 | PV-N12-911 | PV-N12-910→PV-N12-911 | 14.91 | 200 | 1.63 | 1.51 | CIMENTADO | 18.7 | 16.8 | 2982 | 575.4 | 335.66 | 3078 | 1165.6 | 8136.66 | 2034.16 | 10170.82
N12-911 | MONTANHOSO | PV-N12-911 | PV-N12-912 | PV-N12-911→PV-N12-912 | 17.39 | 200 | 2.56 | 2.85 | CIMENTADO | 37.6 | 33.8 | 3478 | 1156.95 | 675.32 | 3078 | 1359.48 | 9747.75 | 2436.94 | 12184.69
N12-912 | MONTANHOSO | PV-N12-912 | PV-N12-913 | PV-N12-912→PV-N12-913 | 15.85 | 150 | 1.9 | 2.08 | CIMENTADO | 25.2 | 22.7 | 2536 | 775.4 | 453.55 | 3078 | 1239.09 | 8082.04 | 2020.51 | 10102.55
N12-913 | MONTANHOSO | PV-N12-913 | PV-N12-914 | PV-N12-913→PV-N12-914 | 23.92 | 150 | 2.34 | 2.41 | CIMENTADO | 45.4 | 40.9 | 3827.2 | 1396.96 | 817.18 | 3078 | 1869.97 | 10989.31 | 2747.33 | 13736.64
N12-914 | MONTANHOSO | PV-N12-914 | PV-N12-915 | PV-N12-914→PV-N12-915 | 24.03 | 150 | 2.06 | 2.18 | CIMENTADO | 40.8 | 36.7 | 3844.8 | 1255.42 | 733.27 | 3078 | 1878.57 | 10790.06 | 2697.51 | 13487.57
N12-915 | MONTANHOSO | PV-N12-915 | PV-N12-916 | PV-N12-915→PV-N12-916 | 22.47 | 200 | 3.38 | 3.63 | CIMENTADO | 63 | 56.7 | 4494 | 1938.51 | 1132.87 | 3078 | 1756.61 | 12399.99 | 3100 | 15499.99
N12-916 | MONTANHOSO | PV-N12-916 | PV-N12-917 | PV-N12-916→PV-N12-917 | 14.26 | 150 | 2.4 | 2.6 | CIMENTADO | 28.5 | 25.7 | 2281.6 | 876.94 | 513.49 | 3078 | 1114.79 | 7864.82 | 1966.2 | 9831.02
N12-917 | MONTANHOSO | PV-N12-917 | PV-N12-918 | PV-N12-917→PV-N12-918 | 20.55 | 200 | 2.71 | 2.82 | CBUQ | 45.5 | 41 | 4110 | 1400.04 | 819.18 | 3078 | 2557.57 | 11964.79 | 2991.2 | 14955.99
N12-918 | MONTANHOSO | PV-N12-918 | PV-N12-919 | PV-N12-918→PV-N12-919 | 14.63 | 150 | 1.81 | 1.69 | CIMENTADO | 20.5 | 18.4 | 2340.8 | 630.78 | 367.63 | 3078 | 1143.71 | 7560.92 | 1890.23 | 9451.15
N12-919 | MONTANHOSO | PV-N12-919 | PV-N12-920 | PV-N12-919→PV-N12-920 | 11.63 | 200 | 2.77 | 2.89 | CIMENTADO | 26.3 | 23.7 | 2326 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 909.19 | 7595.97 | 1898.99 | 9494.96
N12-920 | MONTANHOSO | PV-N12-920 | PV-N12-921 | PV-N12-920→PV-N12-921 | 13.66 | 200 | 2.06 | 2.39 | CBUQ | 24.3 | 21.9 | 2732 | 747.71 | 437.56 | 3078 | 1700.07 | 8695.34 | 2173.84 | 10869.18
N12-921 | MONTANHOSO | PV-N12-921 | PV-N12-922 | PV-N12-921→PV-N12-922 | 8.66 | 200 | 2.12 | 2.23 | CBUQ | 15.1 | 13.6 | 1732 | 464.63 | 271.73 | 3078 | 1077.79 | 6624.15 | 1656.04 | 8280.19
N12-922 | MONTANHOSO | PV-N12-922 | PV-N12-923 | PV-N12-922→PV-N12-923 | 13.46 | 150 | 2.36 | 2.58 | CBUQ | 26.6 | 23.9 | 2153.6 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 1675.18 | 8202.78 | 2050.7 | 10253.48
N12-923 | MONTANHOSO | PV-N12-923 | PV-N12-924 | PV-N12-923→PV-N12-924 | 15.83 | 200 | 2.06 | 2.1 | CIMENTADO | 26.3 | 23.7 | 3166 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 1237.53 | 8764.31 | 2191.08 | 10955.39
N12-924 | MONTANHOSO | PV-N12-924 | PV-N12-925 | PV-N12-924→PV-N12-925 | 24.93 | 200 | 2.53 | 2.5 | CBUQ | 50.2 | 45.2 | 4986 | 1544.65 | 903.1 | 3078 | 3102.69 | 13614.44 | 3403.61 | 17018.05
N12-925 | MONTANHOSO | PV-N12-925 | PV-N12-926 | PV-N12-925→PV-N12-926 | 13.12 | 200 | 1.91 | 2.16 | CIMENTADO | 21.4 | 19.3 | 2624 | 658.48 | 385.61 | 3078 | 1025.67 | 7771.76 | 1942.94 | 9714.7
N12-926 | MONTANHOSO | PV-N12-926 | PV-N12-927 | PV-N12-926→PV-N12-927 | 23.95 | 200 | 2.24 | 2.27 | CIMENTADO | 43.2 | 38.9 | 4790 | 1329.26 | 777.22 | 3078 | 1872.32 | 11846.8 | 2961.7 | 14808.5
N12-927 | MONTANHOSO | PV-N12-927 | PV-N12-928 | PV-N12-927→PV-N12-928 | 11.56 | 200 | 3.45 | 3.65 | CIMENTADO | 32.8 | 29.5 | 2312 | 1009.26 | 589.41 | 3078 | 903.71 | 7892.38 | 1973.1 | 9865.48
N12-928 | MONTANHOSO | PV-N12-928 | PV-N12-929 | PV-N12-928→PV-N12-929 | 10.87 | 200 | 3.01 | 3.29 | CIMENTADO | 27.4 | 24.7 | 2174 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 849.77 | 7438.38 | 1859.6 | 9297.98
N12-929 | MONTANHOSO | PV-N12-929 | PV-N12-930 | PV-N12-929→PV-N12-930 | 16.9 | 200 | 2.57 | 2.7 | CIMENTADO | 35.6 | 32 | 3380 | 1095.41 | 639.36 | 3078 | 1321.17 | 9513.94 | 2378.49 | 11892.43
N12-930 | MONTANHOSO | PV-N12-930 | PV-N12-931 | PV-N12-930→PV-N12-931 | 19.72 | 200 | 1.92 | 2 | CBUQ | 30.9 | 27.8 | 3944 | 950.79 | 555.44 | 3078 | 2454.27 | 10982.5 | 2745.62 | 13728.12
N12-931 | MONTANHOSO | PV-N12-931 | PV-N12-932 | PV-N12-931→PV-N12-932 | 8.17 | 200 | 3.31 | 3.47 | CIMENTADO | 22.2 | 20 | 1634 | 683.09 | 399.6 | 3078 | 638.7 | 6433.39 | 1608.35 | 8041.74
N12-932 | MONTANHOSO | PV-N12-932 | PV-N12-933 | PV-N12-932→PV-N12-933 | 11.42 | 150 | 3.3 | 3.45 | CBUQ | 30.8 | 27.7 | 1827.2 | 947.72 | 553.45 | 3078 | 1421.29 | 7827.66 | 1956.91 | 9784.57
N12-933 | MONTANHOSO | PV-N12-933 | PV-N12-934 | PV-N12-933→PV-N12-934 | 15.74 | 200 | 3.4 | 3.29 | CIMENTADO | 42.1 | 37.9 | 3148 | 1295.42 | 757.24 | 3078 | 1230.49 | 9509.15 | 2377.29 | 11886.44
N12-934 | MONTANHOSO | PV-N12-934 | PV-N12-935 | PV-N12-934→PV-N12-935 | 13.44 | 200 | 1.52 | 1.69 | CIMENTADO | 17.3 | 15.6 | 2688 | 532.32 | 311.69 | 3078 | 1050.69 | 7660.7 | 1915.17 | 9575.87
N12-935 | MONTANHOSO | PV-N12-935 | PV-N12-936 | PV-N12-935→PV-N12-936 | 20.46 | 200 | 2.76 | 2.64 | CIMENTADO | 44.2 | 39.8 | 4092 | 1360.03 | 795.2 | 3078 | 1599.48 | 10924.71 | 2731.18 | 13655.89
N12-936 | MONTANHOSO | PV-N12-936 | PV-N12-937 | PV-N12-936→PV-N12-937 | 16.76 | 150 | 2.11 | 2.21 | CIMENTADO | 29 | 26.1 | 2681.6 | 892.33 | 521.48 | 3078 | 1310.23 | 8483.64 | 2120.91 | 10604.55
N12-937 | MONTANHOSO | PV-N12-937 | PV-N12-938 | PV-N12-937→PV-N12-938 | 10.31 | 200 | 3.16 | 3.48 | CIMENTADO | 27.4 | 24.7 | 2062 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 805.99 | 7282.6 | 1820.65 | 9103.25
N12-938 | MONTANHOSO | PV-N12-938 | PV-N12-939 | PV-N12-938→PV-N12-939 | 23.81 | 200 | 3.27 | 3.58 | CIMENTADO | 65.2 | 58.7 | 4762 | 2006.2 | 1172.83 | 3078 | 1861.37 | 12880.4 | 3220.1 | 16100.5
N12-939 | MONTANHOSO | PV-N12-939 | PV-N12-940 | PV-N12-939→PV-N12-940 | 12.74 | 150 | 1.7 | 1.79 | CIMENTADO | 17.8 | 16 | 2038.4 | 547.71 | 319.68 | 3078 | 995.96 | 6979.75 | 1744.94 | 8724.69
N12-940 | MONTANHOSO | PV-N12-940 | PV-N12-941 | PV-N12-940→PV-N12-941 | 20.8 | 200 | 2.84 | 2.75 | CBUQ | 46.5 | 41.9 | 4160 | 1430.81 | 837.16 | 3078 | 2588.68 | 12094.65 | 3023.66 | 15118.31
N12-941 | MONTANHOSO | PV-N12-941 | PV-N12-942 | PV-N12-941→PV-N12-942 | 21.7 | 200 | 3.4 | 3.43 | CIMENTADO | 59.3 | 53.4 | 4340 | 1824.66 | 1066.93 | 3078 | 1696.42 | 12006.01 | 3001.5 | 15007.51
N12-942 | MONTANHOSO | PV-N12-942 | PV-N12-943 | PV-N12-942→PV-N12-943 | 25.07 | 150 | 2.73 | 2.88 | CIMENTADO | 56.3 | 50.7 | 4011.2 | 1732.35 | 1012.99 | 3078 | 1959.87 | 11794.41 | 2948.6 | 14743.01
N12-943 | MONTANHOSO | PV-N12-943 | PV-N12-944 | PV-N12-943→PV-N12-944 | 16.52 | 150 | 1.88 | 1.84 | CIMENTADO | 24.6 | 22.1 | 2643.2 | 756.94 | 441.56 | 3078 | 1291.47 | 8211.17 | 2052.79 | 10263.96
N12-944 | MONTANHOSO | PV-N12-944 | PV-N12-945 | PV-N12-944→PV-N12-945 | 18.68 | 150 | 1.57 | 1.69 | CIMENTADO | 24.4 | 22 | 2988.8 | 750.79 | 439.56 | 3078 | 1460.33 | 8717.48 | 2179.37 | 10896.85
N12-945 | MONTANHOSO | PV-N12-945 | PV-N12-946 | PV-N12-945→PV-N12-946 | 13.51 | 200 | 3.4 | 3.52 | CIMENTADO | 37.4 | 33.7 | 2702 | 1150.8 | 673.33 | 3078 | 1056.16 | 8660.29 | 2165.07 | 10825.36
N12-946 | MONTANHOSO | PV-N12-946 | PV-N12-947 | PV-N12-946→PV-N12-947 | 19.83 | 200 | 2.03 | 2.34 | CIMENTADO | 34.7 | 31.2 | 3966 | 1067.72 | 623.38 | 3078 | 1550.23 | 10285.33 | 2571.33 | 12856.66
N12-947 | MONTANHOSO | PV-N12-947 | PV-N12-948 | PV-N12-947→PV-N12-948 | 15.88 | 200 | 2.86 | 2.91 | CBUQ | 36.7 | 33 | 3176 | 1129.26 | 659.34 | 3078 | 1976.36 | 10018.96 | 2504.74 | 12523.7
N12-948 | MONTANHOSO | PV-N12-948 | PV-N12-949 | PV-N12-948→PV-N12-949 | 15.4 | 200 | 3.15 | 3.36 | CBUQ | 40.1 | 36.1 | 3080 | 1233.88 | 721.28 | 3078 | 1916.62 | 10029.78 | 2507.45 | 12537.23
N12-949 | MONTANHOSO | PV-N12-949 | PV-N12-950 | PV-N12-949→PV-N12-950 | 23.09 | 200 | 1.55 | 1.57 | CBUQ | 28.8 | 25.9 | 4618 | 886.18 | 517.48 | 3078 | 2873.69 | 11973.35 | 2993.34 | 14966.69
N12-950 | MONTANHOSO | PV-N12-950 | PV-N12-951 | PV-N12-950→PV-N12-951 | 8.28 | 150 | 2.31 | 2.47 | CIMENTADO | 15.8 | 14.2 | 1324.8 | 486.17 | 283.72 | 3078 | 647.3 | 5819.99 | 1455 | 7274.99
N12-951 | MONTANHOSO | PV-N12-951 | PV-N12-952 | PV-N12-951→PV-N12-952 | 23.58 | 200 | 3.12 | 3.2 | CIMENTADO | 59.6 | 53.6 | 4716 | 1833.89 | 1070.93 | 3078 | 1843.39 | 12542.21 | 3135.55 | 15677.76
N12-952 | MONTANHOSO | PV-N12-952 | PV-N12-953 | PV-N12-952→PV-N12-953 | 23.03 | 200 | 2.43 | 2.67 | CIMENTADO | 47 | 42.3 | 4606 | 1446.19 | 845.15 | 3078 | 1800.39 | 11775.73 | 2943.93 | 14719.66
N12-953 | MONTANHOSO | PV-N12-953 | PV-N12-954 | PV-N12-953→PV-N12-954 | 16.67 | 200 | 2.55 | 2.74 | CIMENTADO | 35.3 | 31.8 | 3334 | 1086.18 | 635.36 | 3078 | 1303.19 | 9436.73 | 2359.18 | 11795.91
N12-954 | MONTANHOSO | PV-N12-954 | PV-N12-955 | PV-N12-954→PV-N12-955 | 16.37 | 200 | 2.64 | 2.94 | CIMENTADO | 36.5 | 32.9 | 3274 | 1123.11 | 657.34 | 3078 | 1279.74 | 9412.19 | 2353.05 | 11765.24
N12-955 | MONTANHOSO | PV-N12-955 | PV-N12-956 | PV-N12-955→PV-N12-956 | 14.01 | 150 | 1.89 | 2.08 | CIMENTADO | 22.2 | 20 | 2241.6 | 683.09 | 399.6 | 3078 | 1095.25 | 7497.54 | 1874.38 | 9371.92
N12-956 | MONTANHOSO | PV-N12-956 | PV-N12-957 | PV-N12-956→PV-N12-957 | 25.64 | 150 | 2.19 | 2.44 | CIMENTADO | 47.5 | 42.8 | 4102.4 | 1461.58 | 855.14 | 3078 | 2004.43 | 11501.55 | 2875.39 | 14376.94
N12-957 | MONTANHOSO | PV-N12-957 | PV-N12-958 | PV-N12-957→PV-N12-958 | 9.4 | 200 | 2.45 | 2.59 | CBUQ | 19 | 17.1 | 1880 | 584.63 | 341.66 | 3078 | 1169.89 | 7054.18 | 1763.55 | 8817.73
N12-958 | MONTANHOSO | PV-N12-958 | PV-N12-959 | PV-N12-958→PV-N12-959 | 18.21 | 200 | 1.52 | 1.61 | CBUQ | 22.8 | 20.5 | 3642 | 701.56 | 409.59 | 3078 | 2266.34 | 10097.49 | 2524.37 | 12621.86
N12-959 | MONTANHOSO | PV-N12-959 | PV-N12-960 | PV-N12-959→PV-N12-960 | 19.89 | 200 | 2.78 | 2.82 | CBUQ | 44.6 | 40.1 | 3978 | 1372.34 | 801.2 | 3078 | 2475.43 | 11704.97 | 2926.24 | 14631.21
N12-960 | MONTANHOSO | PV-N12-960 | PV-N12-961 | PV-N12-960→PV-N12-961 | 24.54 | 150 | 2.77 | 2.66 | CBUQ | 53.3 | 48 | 3926.4 | 1640.04 | 959.04 | 3078 | 3054.15 | 12657.63 | 3164.41 | 15822.04
N12-961 | MONTANHOSO | PV-N12-961 | PV-N12-962 | PV-N12-961→PV-N12-962 | 21.7 | 200 | 3.01 | 3.02 | CIMENTADO | 52.3 | 47.1 | 4340 | 1609.27 | 941.06 | 3078 | 1696.42 | 11664.75 | 2916.19 | 14580.94
N12-962 | MONTANHOSO | PV-N12-962 | PV-N12-963 | PV-N12-962→PV-N12-963 | 19.2 | 200 | 3.39 | 3.39 | CIMENTADO | 52.1 | 46.9 | 3840 | 1603.12 | 937.06 | 3078 | 1500.98 | 10959.16 | 2739.79 | 13698.95
N12-963 | MONTANHOSO | PV-N12-963 | PV-N12-964 | PV-N12-963→PV-N12-964 | 9.5 | 200 | 3.45 | 3.54 | CIMENTADO | 26.6 | 23.9 | 1900 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 742.67 | 7016.67 | 1754.17 | 8770.84
N12-964 | MONTANHOSO | PV-N12-964 | PV-N12-965 | PV-N12-964→PV-N12-965 | 14.23 | 200 | 2.49 | 2.74 | CBUQ | 29.8 | 26.8 | 2846 | 916.95 | 535.46 | 3078 | 1771.01 | 9147.42 | 2286.86 | 11434.28
N12-965 | MONTANHOSO | PV-N12-965 | PV-N12-966 | PV-N12-965→PV-N12-966 | 9.91 | 150 | 2.35 | 2.67 | CIMENTADO | 19.9 | 17.9 | 1585.6 | 612.32 | 357.64 | 3078 | 774.72 | 6408.28 | 1602.07 | 8010.35
N12-966 | MONTANHOSO | PV-N12-966 | PV-N12-967 | PV-N12-966→PV-N12-967 | 23.56 | 200 | 2.75 | 2.67 | CIMENTADO | 51.1 | 46 | 4712 | 1572.35 | 919.08 | 3078 | 1841.83 | 12123.26 | 3030.82 | 15154.08
N12-967 | MONTANHOSO | PV-N12-967 | PV-N12-968 | PV-N12-967→PV-N12-968 | 21.14 | 200 | 3.44 | 3.37 | CIMENTADO | 57.6 | 51.8 | 4228 | 1772.35 | 1034.96 | 3078 | 1652.64 | 11765.95 | 2941.49 | 14707.44
N12-968 | MONTANHOSO | PV-N12-968 | PV-N12-969 | PV-N12-968→PV-N12-969 | 21.29 | 150 | 1.98 | 2.02 | CIMENTADO | 34.1 | 30.7 | 3406.4 | 1049.26 | 613.39 | 3078 | 1664.37 | 9811.42 | 2452.86 | 12264.28
N12-969 | MONTANHOSO | PV-N12-969 | PV-N12-970 | PV-N12-969→PV-N12-970 | 19.35 | 150 | 1.96 | 2.2 | CIMENTADO | 32.2 | 29 | 3096 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 1512.71 | 9256.92 | 2314.23 | 11571.15
N12-970 | MONTANHOSO | PV-N12-970 | PV-N12-971 | PV-N12-970→PV-N12-971 | 16.68 | 200 | 2.88 | 2.86 | CIMENTADO | 38.3 | 34.5 | 3336 | 1178.49 | 689.31 | 3078 | 1303.98 | 9585.78 | 2396.45 | 11982.23
N12-971 | MONTANHOSO | PV-N12-971 | PV-N12-972 | PV-N12-971→PV-N12-972 | 10.11 | 200 | 3.11 | 2.98 | CIMENTADO | 24.6 | 22.1 | 2022 | 756.94 | 441.56 | 3078 | 790.36 | 7088.86 | 1772.21 | 8861.07
N12-972 | MONTANHOSO | PV-N12-972 | PV-N12-973 | PV-N12-972→PV-N12-973 | 13.42 | 200 | 2.09 | 2.07 | CIMENTADO | 22.3 | 20.1 | 2684 | 686.17 | 401.6 | 3078 | 1049.12 | 7898.89 | 1974.72 | 9873.61
N12-973 | MONTANHOSO | PV-N12-973 | PV-N12-974 | PV-N12-973→PV-N12-974 | 9.87 | 200 | 1.57 | 1.7 | CBUQ | 12.9 | 11.6 | 1974 | 396.93 | 231.77 | 3078 | 1228.38 | 6909.08 | 1727.27 | 8636.35
N12-974 | MONTANHOSO | PV-N12-974 | PV-N12-975 | PV-N12-974→PV-N12-975 | 20.69 | 150 | 2.75 | 2.76 | CIMENTADO | 45.6 | 41 | 3310.4 | 1403.11 | 819.18 | 3078 | 1617.46 | 10228.15 | 2557.04 | 12785.19
N12-975 | MONTANHOSO | PV-N12-975 | PV-N12-976 | PV-N12-975→PV-N12-976 | 10.3 | 200 | 2.8 | 2.89 | CIMENTADO | 23.4 | 21.1 | 2060 | 720.02 | 421.58 | 3078 | 805.21 | 7084.81 | 1771.2 | 8856.01
N12-976 | MONTANHOSO | PV-N12-976 | PV-N12-977 | PV-N12-976→PV-N12-977 | 20.27 | 200 | 2.98 | 2.96 | CIMENTADO | 48.2 | 43.4 | 4054 | 1483.11 | 867.13 | 3078 | 1584.63 | 11066.87 | 2766.72 | 13833.59
N12-977 | MONTANHOSO | PV-N12-977 | PV-N12-978 | PV-N12-977→PV-N12-978 | 20.09 | 200 | 2.16 | 2.25 | CBUQ | 35.4 | 31.9 | 4018 | 1089.26 | 637.36 | 3078 | 2500.32 | 11322.94 | 2830.74 | 14153.68
N12-978 | MONTANHOSO | PV-N12-978 | PV-N12-979 | PV-N12-978→PV-N12-979 | 15.8 | 150 | 1.93 | 2.13 | CIMENTADO | 25.7 | 23.1 | 2528 | 790.79 | 461.54 | 3078 | 1235.18 | 8093.51 | 2023.38 | 10116.89
N12-979 | MONTANHOSO | PV-N12-979 | PV-N12-980 | PV-N12-979→PV-N12-980 | 9.84 | 150 | 2.32 | 2.19 | CBUQ | 17.8 | 16 | 1574.4 | 547.71 | 319.68 | 3078 | 1224.65 | 6744.44 | 1686.11 | 8430.55
N12-980 | MONTANHOSO | PV-N12-980 | PV-N12-981 | PV-N12-980→PV-N12-981 | 13.15 | 200 | 2.71 | 2.66 | CBUQ | 28.2 | 25.4 | 2630 | 867.71 | 507.49 | 3078 | 1636.6 | 8719.8 | 2179.95 | 10899.75
N12-981 | MONTANHOSO | PV-N12-981 | PV-N12-982 | PV-N12-981→PV-N12-982 | 13.24 | 200 | 1.92 | 1.94 | CIMENTADO | 20.4 | 18.4 | 2648 | 627.71 | 367.63 | 3078 | 1035.05 | 7756.39 | 1939.1 | 9695.49
N12-982 | MONTANHOSO | PV-N12-982 | PV-N12-983 | PV-N12-982→PV-N12-983 | 20.24 | 200 | 2.42 | 2.72 | CBUQ | 41.6 | 37.4 | 4048 | 1280.03 | 747.25 | 3078 | 2518.99 | 11672.27 | 2918.07 | 14590.34
N12-983 | MONTANHOSO | PV-N12-983 | PV-N12-984 | PV-N12-983→PV-N12-984 | 9.45 | 200 | 1.82 | 1.98 | CIMENTADO | 14.4 | 13 | 1890 | 443.09 | 259.74 | 3078 | 738.76 | 6409.59 | 1602.4 | 8011.99
N12-984 | MONTANHOSO | PV-N12-984 | PV-N12-985 | PV-N12-984→PV-N12-985 | 22.6 | 200 | 2.95 | 3.21 | CBUQ | 55.7 | 50.1 | 4520 | 1713.89 | 1001 | 3078 | 2812.71 | 13125.6 | 3281.4 | 16407
N12-985 | MONTANHOSO | PV-N12-985 | PV-N12-986 | PV-N12-985→PV-N12-986 | 21.35 | 200 | 3.34 | 3.48 | CBUQ | 58.2 | 52.4 | 4270 | 1790.81 | 1046.95 | 3078 | 2657.14 | 12842.9 | 3210.72 | 16053.62
N12-986 | MONTANHOSO | PV-N12-986 | PV-N12-987 | PV-N12-986→PV-N12-987 | 10.78 | 150 | 2.02 | 1.92 | CIMENTADO | 17 | 15.3 | 1724.8 | 523.09 | 305.69 | 3078 | 842.74 | 6474.32 | 1618.58 | 8092.9
N12-987 | MONTANHOSO | PV-N12-987 | PV-N12-988 | PV-N12-987→PV-N12-988 | 20.58 | 150 | 1.95 | 2.02 | CIMENTADO | 32.7 | 29.4 | 3292.8 | 1006.18 | 587.41 | 3078 | 1608.86 | 9573.25 | 2393.31 | 11966.56
N12-988 | MONTANHOSO | PV-N12-988 | PV-N12-989 | PV-N12-988→PV-N12-989 | 19.65 | 200 | 2.91 | 2.78 | CBUQ | 44.7 | 40.2 | 3930 | 1375.42 | 803.2 | 3078 | 2445.56 | 11632.18 | 2908.05 | 14540.23
N12-989 | MONTANHOSO | PV-N12-989 | PV-N12-990 | PV-N12-989→PV-N12-990 | 21.11 | 150 | 2.35 | 2.22 | CIMENTADO | 38.6 | 34.7 | 3377.6 | 1187.72 | 693.31 | 3078 | 1650.3 | 9986.93 | 2496.73 | 12483.66
N12-990 | MONTANHOSO | PV-N12-990 | PV-N12-991 | PV-N12-990→PV-N12-991 | 10.83 | 150 | 3.38 | 3.47 | CIMENTADO | 29.7 | 26.7 | 1732.8 | 913.87 | 533.47 | 3078 | 846.65 | 7104.79 | 1776.2 | 8880.99
N12-991 | MONTANHOSO | PV-N12-991 | PV-N12-992 | PV-N12-991→PV-N12-992 | 10.25 | 200 | 2.93 | 3.08 | CIMENTADO | 24.6 | 22.1 | 2050 | 756.94 | 441.56 | 3078 | 801.3 | 7127.8 | 1781.95 | 8909.75
N12-992 | MONTANHOSO | PV-N12-992 | PV-N12-993 | PV-N12-992→PV-N12-993 | 11.71 | 200 | 3.12 | 3.16 | CIMENTADO | 29.4 | 26.5 | 2342 | 904.64 | 529.47 | 3078 | 915.44 | 7769.55 | 1942.39 | 9711.94
N12-993 | MONTANHOSO | PV-N12-993 | PV-N12-994 | PV-N12-993→PV-N12-994 | 14.08 | 150 | 2.08 | 2.27 | CBUQ | 24.5 | 22.1 | 2252.8 | 753.87 | 441.56 | 3078 | 1752.34 | 8278.57 | 2069.64 | 10348.21
N12-994 | MONTANHOSO | PV-N12-994 | PV-N12-995 | PV-N12-994→PV-N12-995 | 21.95 | 150 | 2.11 | 2.3 | CIMENTADO | 38.7 | 34.8 | 3512 | 1190.8 | 695.3 | 3078 | 1715.96 | 10192.06 | 2548.01 | 12740.07
N12-995 | MONTANHOSO | PV-N12-995 | PV-N12-996 | PV-N12-995→PV-N12-996 | 20.93 | 200 | 3.16 | 3.28 | CBUQ | 53.9 | 48.5 | 4186 | 1658.5 | 969.03 | 3078 | 2604.86 | 12496.39 | 3124.1 | 15620.49
N12-996 | MONTANHOSO | PV-N12-996 | PV-N12-997 | PV-N12-996→PV-N12-997 | 24.38 | 150 | 2.61 | 2.62 | CBUQ | 51 | 45.9 | 3900.8 | 1569.27 | 917.08 | 3078 | 3034.24 | 12499.39 | 3124.85 | 15624.24
N12-997 | MONTANHOSO | PV-N12-997 | PV-N12-998 | PV-N12-997→PV-N12-998 | 8.43 | 200 | 2.83 | 2.87 | CIMENTADO | 19.2 | 17.3 | 1686 | 590.78 | 345.65 | 3078 | 659.02 | 6359.45 | 1589.86 | 7949.31
N12-998 | MONTANHOSO | PV-N12-998 | PV-N12-999 | PV-N12-998→PV-N12-999 | 7.57 | 200 | 2.97 | 3.31 | CBUQ | 19 | 17.1 | 1514 | 584.63 | 341.66 | 3078 | 942.13 | 6460.42 | 1615.11 | 8075.53
N12-999 | MONTANHOSO | PV-N12-999 | PV-N12-1000 | PV-N12-999→PV-N12-1000 | 20.21 | 200 | 3.21 | 3.35 | CIMENTADO | 53 | 47.7 | 4042 | 1630.81 | 953.05 | 3078 | 1579.94 | 11283.8 | 2820.95 | 14104.75
N12-1000 | MONTANHOSO | PV-N12-1000 | PV-N12-1001 | PV-N12-1000→PV-N12-1001 | 12.49 | 200 | 2.68 | 2.56 | CIMENTADO | 26.2 | 23.6 | 2498 | 806.17 | 471.53 | 3078 | 976.42 | 7830.12 | 1957.53 | 9787.65
N12-1001 | MONTANHOSO | PV-N12-1001 | PV-N12-1002 | PV-N12-1001→PV-N12-1002 | 13.5 | 200 | 3.24 | 3.44 | CBUQ | 36.1 | 32.5 | 2700 | 1110.8 | 649.35 | 3078 | 1680.16 | 9218.31 | 2304.58 | 11522.89
N12-1002 | MONTANHOSO | PV-N12-1002 | PV-N12-1003 | PV-N12-1002→PV-N12-1003 | 17.41 | 150 | 3.23 | 3.28 | CBUQ | 45.3 | 40.8 | 2785.6 | 1393.88 | 815.18 | 3078 | 2166.78 | 10239.44 | 2559.86 | 12799.3
N12-1003 | MONTANHOSO | PV-N12-1003 | PV-N12-1004 | PV-N12-1003→PV-N12-1004 | 9.24 | 200 | 2.34 | 2.52 | CIMENTADO | 18 | 16.2 | 1848 | 553.86 | 323.68 | 3078 | 722.35 | 6525.89 | 1631.47 | 8157.36
N12-1004 | MONTANHOSO | PV-N12-1004 | PV-N12-1005 | PV-N12-1004→PV-N12-1005 | 19.18 | 200 | 3.21 | 3.16 | CBUQ | 48.9 | 44 | 3836 | 1504.65 | 879.12 | 3078 | 2387.07 | 11684.84 | 2921.21 | 14606.05
N12-1005 | MONTANHOSO | PV-N12-1005 | PV-N12-1006 | PV-N12-1005→PV-N12-1006 | 13.34 | 200 | 3.42 | 3.45 | CIMENTADO | 36.7 | 33 | 2668 | 1129.26 | 659.34 | 3078 | 1042.87 | 8577.47 | 2144.37 | 10721.84
N12-1006 | MONTANHOSO | PV-N12-1006 | PV-N12-1007 | PV-N12-1006→PV-N12-1007 | 18.99 | 200 | 2.34 | 2.67 | CIMENTADO | 38.1 | 34.3 | 3798 | 1172.34 | 685.31 | 3078 | 1484.56 | 10218.21 | 2554.55 | 12772.76
N12-1007 | MONTANHOSO | PV-N12-1007 | PV-N12-1008 | PV-N12-1007→PV-N12-1008 | 22.69 | 200 | 2.79 | 2.67 | CIMENTADO | 49.6 | 44.6 | 4538 | 1526.19 | 891.11 | 3078 | 1773.81 | 11807.11 | 2951.78 | 14758.89
N12-1008 | MONTANHOSO | PV-N12-1008 | PV-N12-1009 | PV-N12-1008→PV-N12-1009 | 10.5 | 200 | 2.22 | 2.18 | CIMENTADO | 18.5 | 16.7 | 2100 | 569.25 | 333.67 | 3078 | 820.85 | 6901.77 | 1725.44 | 8627.21
N12-1009 | MONTANHOSO | PV-N12-1009 | PV-N12-1010 | PV-N12-1009→PV-N12-1010 | 24.47 | 200 | 2.81 | 2.68 | CIMENTADO | 53.7 | 48.3 | 4894 | 1652.35 | 965.03 | 3078 | 1912.97 | 12502.35 | 3125.59 | 15627.94
N12-1010 | MONTANHOSO | PV-N12-1010 | PV-N12-1011 | PV-N12-1010→PV-N12-1011 | 17.12 | 200 | 2.28 | 2.43 | CBUQ | 32.3 | 29.1 | 3424 | 993.87 | 581.42 | 3078 | 2130.69 | 10207.98 | 2551.99 | 12759.97
N12-1011 | MONTANHOSO | PV-N12-1011 | PV-N12-1012 | PV-N12-1011→PV-N12-1012 | 24.33 | 200 | 3.36 | 3.49 | CIMENTADO | 66.7 | 60 | 4866 | 2052.36 | 1198.8 | 3078 | 1902.02 | 13097.18 | 3274.3 | 16371.48
N12-1012 | MONTANHOSO | PV-N12-1012 | PV-N12-1013 | PV-N12-1012→PV-N12-1013 | 11.18 | 200 | 3.39 | 3.69 | CBUQ | 31.7 | 28.5 | 2236 | 975.41 | 569.43 | 3078 | 1391.42 | 8250.26 | 2062.57 | 10312.83
N12-1013 | MONTANHOSO | PV-N12-1013 | PV-N12-1014 | PV-N12-1013→PV-N12-1014 | 18.47 | 200 | 1.77 | 1.64 | CBUQ | 25.2 | 22.7 | 3694 | 775.4 | 453.55 | 3078 | 2298.7 | 10299.65 | 2574.91 | 12874.56
N12-1014 | MONTANHOSO | PV-N12-1014 | PV-N12-1015 | PV-N12-1014→PV-N12-1015 | 14.78 | 200 | 2.74 | 2.79 | CBUQ | 32.7 | 29.4 | 2956 | 1006.18 | 587.41 | 3078 | 1839.46 | 9467.05 | 2366.76 | 11833.81
N12-1015 | MONTANHOSO | PV-N12-1015 | PV-N12-1016 | PV-N12-1015→PV-N12-1016 | 21.59 | 200 | 2.38 | 2.61 | CBUQ | 43.1 | 38.8 | 4318 | 1326.19 | 775.22 | 3078 | 2687.01 | 12184.42 | 3046.11 | 15230.53
N12-1016 | MONTANHOSO | PV-N12-1016 | PV-N12-1017 | PV-N12-1016→PV-N12-1017 | 18.5 | 150 | 2.01 | 2.01 | CIMENTADO | 29.7 | 26.7 | 2960 | 913.87 | 533.47 | 3078 | 1446.26 | 8931.6 | 2232.9 | 11164.5
N12-1017 | MONTANHOSO | PV-N12-1017 | PV-N12-1018 | PV-N12-1017→PV-N12-1018 | 16.45 | 200 | 2.17 | 2.21 | CIMENTADO | 28.8 | 25.9 | 3290 | 886.18 | 517.48 | 3078 | 1286 | 9057.66 | 2264.41 | 11322.07
N12-1018 | MONTANHOSO | PV-N12-1018 | PV-N12-1019 | PV-N12-1018→PV-N12-1019 | 24.15 | 200 | 1.97 | 2.23 | CIMENTADO | 40.6 | 36.5 | 4830 | 1249.26 | 729.27 | 3078 | 1887.95 | 11774.48 | 2943.62 | 14718.1
N12-1019 | MONTANHOSO | PV-N12-1019 | PV-N12-1020 | PV-N12-1019→PV-N12-1020 | 14.29 | 150 | 3.49 | 3.72 | CIMENTADO | 41.2 | 37.1 | 2286.4 | 1267.72 | 741.26 | 3078 | 1117.14 | 8490.52 | 2122.63 | 10613.15
N12-1020 | MONTANHOSO | PV-N12-1020 | PV-N12-1021 | PV-N12-1020→PV-N12-1021 | 11.4 | 200 | 2.61 | 2.59 | CBUQ | 23.7 | 21.3 | 2280 | 729.25 | 425.57 | 3078 | 1418.8 | 7931.62 | 1982.9 | 9914.52
N12-1021 | MONTANHOSO | PV-N12-1021 | PV-N12-1022 | PV-N12-1021→PV-N12-1022 | 18.54 | 200 | 3.29 | 3.22 | CIMENTADO | 48.3 | 43.5 | 3708 | 1486.19 | 869.13 | 3078 | 1449.38 | 10590.7 | 2647.68 | 13238.38
N12-1022 | MONTANHOSO | PV-N12-1022 | PV-N12-1023 | PV-N12-1022→PV-N12-1023 | 18.83 | 200 | 1.86 | 1.92 | CIMENTADO | 28.5 | 25.7 | 3766 | 876.94 | 513.49 | 3078 | 1472.05 | 9706.48 | 2426.62 | 12133.1
N12-1023 | MONTANHOSO | PV-N12-1023 | PV-N12-1024 | PV-N12-1023→PV-N12-1024 | 15.43 | 200 | 3.18 | 3.08 | CIMENTADO | 38.6 | 34.7 | 3086 | 1187.72 | 693.31 | 3078 | 1206.26 | 9251.29 | 2312.82 | 11564.11
N12-1024 | MONTANHOSO | PV-N12-1024 | PV-N12-1025 | PV-N12-1024→PV-N12-1025 | 16.3 | 200 | 3.07 | 2.99 | CIMENTADO | 39.5 | 35.6 | 3260 | 1215.41 | 711.29 | 3078 | 1274.27 | 9538.97 | 2384.74 | 11923.71
N12-1025 | MONTANHOSO | PV-N12-1025 | PV-N12-1026 | PV-N12-1025→PV-N12-1026 | 25 | 200 | 2.14 | 2.2 | CIMENTADO | 43.4 | 39.1 | 5000 | 1335.42 | 781.22 | 3078 | 1954.4 | 12149.04 | 3037.26 | 15186.3
N12-1026 | MONTANHOSO | PV-N12-1026 | PV-N12-1027 | PV-N12-1026→PV-N12-1027 | 20.83 | 150 | 3.22 | 3.23 | CBUQ | 53.7 | 48.3 | 3332.8 | 1652.35 | 965.03 | 3078 | 2592.42 | 11620.6 | 2905.15 | 14525.75
N12-1027 | MONTANHOSO | PV-N12-1027 | PV-N12-1028 | PV-N12-1027→PV-N12-1028 | 9.39 | 150 | 1.68 | 1.58 | CIMENTADO | 12.2 | 11 | 1502.4 | 375.39 | 219.78 | 3078 | 734.07 | 5909.64 | 1477.41 | 7387.05
N12-1028 | MONTANHOSO | PV-N12-1028 | PV-N12-1029 | PV-N12-1028→PV-N12-1029 | 11.26 | 150 | 3.37 | 3.48 | CIMENTADO | 30.9 | 27.8 | 1801.6 | 950.79 | 555.44 | 3078 | 880.26 | 7266.09 | 1816.52 | 9082.61
N12-1029 | MONTANHOSO | PV-N12-1029 | PV-N12-1030 | PV-N12-1029→PV-N12-1030 | 25.3 | 200 | 2.89 | 2.97 | CBUQ | 59.3 | 53.4 | 5060 | 1824.66 | 1066.93 | 3078 | 3148.74 | 14178.33 | 3544.58 | 17722.91
N12-1030 | MONTANHOSO | PV-N12-1030 | PV-N12-1031 | PV-N12-1030→PV-N12-1031 | 20.72 | 200 | 2.36 | 2.25 | CIMENTADO | 38.2 | 34.4 | 4144 | 1175.41 | 687.31 | 3078 | 1619.81 | 10704.53 | 2676.13 | 13380.66
N12-1031 | MONTANHOSO | PV-N12-1031 | PV-N12-1032 | PV-N12-1031→PV-N12-1032 | 24.18 | 200 | 2.05 | 2.3 | CIMENTADO | 42.1 | 37.9 | 4836 | 1295.42 | 757.24 | 3078 | 1890.3 | 11856.96 | 2964.24 | 14821.2
N12-1032 | MONTANHOSO | PV-N12-1032 | PV-N12-1033 | PV-N12-1032→PV-N12-1033 | 12.94 | 200 | 2.34 | 2.67 | CBUQ | 25.9 | 23.3 | 2588 | 796.94 | 465.53 | 3078 | 1610.46 | 8538.93 | 2134.73 | 10673.66
N12-1033 | MONTANHOSO | PV-N12-1033 | PV-N12-1034 | PV-N12-1033→PV-N12-1034 | 21 | 200 | 2.12 | 2.34 | CBUQ | 37.5 | 33.8 | 4200 | 1153.88 | 675.32 | 3078 | 2613.58 | 11720.78 | 2930.2 | 14650.98
N12-1034 | MONTANHOSO | PV-N12-1034 | PV-N12-1035 | PV-N12-1034→PV-N12-1035 | 20.49 | 150 | 3.12 | 3.19 | CBUQ | 51.7 | 46.5 | 3278.4 | 1590.81 | 929.07 | 3078 | 2550.1 | 11426.38 | 2856.59 | 14282.97
N12-1035 | MONTANHOSO | PV-N12-1035 | PV-N12-1036 | PV-N12-1035→PV-N12-1036 | 12.78 | 200 | 2.9 | 2.85 | CBUQ | 29.4 | 26.5 | 2556 | 904.64 | 529.47 | 3078 | 1590.55 | 8658.66 | 2164.66 | 10823.32
N12-1036 | MONTANHOSO | PV-N12-1036 | PV-N12-1037 | PV-N12-1036→PV-N12-1037 | 17.49 | 200 | 2.68 | 2.73 | CIMENTADO | 37.8 | 34 | 3498 | 1163.11 | 679.32 | 3078 | 1367.3 | 9785.73 | 2446.43 | 12232.16
N12-1037 | MONTANHOSO | PV-N12-1037 | PV-N12-1038 | PV-N12-1037→PV-N12-1038 | 18.89 | 200 | 1.98 | 1.93 | CIMENTADO | 29.5 | 26.6 | 3778 | 907.72 | 531.47 | 3078 | 1476.74 | 9771.93 | 2442.98 | 12214.91
N12-1038 | MONTANHOSO | PV-N12-1038 | PV-N12-1039 | PV-N12-1038→PV-N12-1039 | 16.2 | 200 | 1.62 | 1.58 | CIMENTADO | 20.7 | 18.6 | 3240 | 636.94 | 371.63 | 3078 | 1266.45 | 8593.02 | 2148.26 | 10741.28
N12-1039 | MONTANHOSO | PV-N12-1039 | PV-N12-1040 | PV-N12-1039→PV-N12-1040 | 22.57 | 150 | 2.76 | 2.72 | CIMENTADO | 49.5 | 44.6 | 3611.2 | 1523.12 | 891.11 | 3078 | 1764.43 | 10867.86 | 2716.97 | 13584.83
N12-1040 | MONTANHOSO | PV-N12-1040 | PV-N12-1041 | PV-N12-1040→PV-N12-1041 | 22.67 | 200 | 1.7 | 1.84 | CIMENTADO | 32.1 | 28.9 | 4534 | 987.72 | 577.42 | 3078 | 1772.25 | 10949.39 | 2737.35 | 13686.74
N12-1041 | MONTANHOSO | PV-N12-1041 | PV-N12-1042 | PV-N12-1041→PV-N12-1042 | 23 | 200 | 2.77 | 2.87 | CIMENTADO | 51.9 | 46.7 | 4600 | 1596.96 | 933.07 | 3078 | 1798.05 | 12006.08 | 3001.52 | 15007.6
N12-1042 | MONTANHOSO | PV-N12-1042 | PV-N12-1043 | PV-N12-1042→PV-N12-1043 | 22.13 | 200 | 2.88 | 3.06 | CIMENTADO | 52.6 | 47.3 | 4426 | 1618.5 | 945.05 | 3078 | 1730.03 | 11797.58 | 2949.39 | 14746.97
N12-1043 | MONTANHOSO | PV-N12-1043 | PV-N12-1044 | PV-N12-1043→PV-N12-1044 | 16.33 | 150 | 1.92 | 1.9 | CIMENTADO | 25 | 22.5 | 2612.8 | 769.25 | 449.55 | 3078 | 1276.61 | 8186.21 | 2046.55 | 10232.76
N12-1044 | MONTANHOSO | PV-N12-1044 | PV-N12-1045 | PV-N12-1044→PV-N12-1045 | 14.37 | 200 | 2.61 | 2.59 | CBUQ | 29.9 | 26.9 | 2874 | 920.02 | 537.46 | 3078 | 1788.43 | 9197.91 | 2299.48 | 11497.39
N12-1045 | MONTANHOSO | PV-N12-1045 | PV-N12-1046 | PV-N12-1045→PV-N12-1046 | 22.65 | 200 | 3.29 | 3.2 | CIMENTADO | 58.8 | 52.9 | 4530 | 1809.28 | 1056.94 | 3078 | 1770.69 | 12244.91 | 3061.23 | 15306.14
N12-1046 | MONTANHOSO | PV-N12-1046 | PV-N12-1047 | PV-N12-1046→PV-N12-1047 | 16.37 | 200 | 2.15 | 2.37 | CIMENTADO | 29.6 | 26.6 | 3274 | 910.79 | 531.47 | 3078 | 1279.74 | 9074 | 2268.5 | 11342.5
N12-1047 | MONTANHOSO | PV-N12-1047 | PV-N12-1048 | PV-N12-1047→PV-N12-1048 | 11.89 | 200 | 1.65 | 1.66 | CBUQ | 15.7 | 14.1 | 2378 | 483.09 | 281.72 | 3078 | 1479.78 | 7700.59 | 1925.15 | 9625.74
N12-1048 | MONTANHOSO | PV-N12-1048 | PV-N12-1049 | PV-N12-1048→PV-N12-1049 | 16.69 | 200 | 2.5 | 2.49 | CIMENTADO | 33.3 | 30 | 3338 | 1024.64 | 599.4 | 3078 | 1304.76 | 9344.8 | 2336.2 | 11681
N12-1049 | MONTANHOSO | PV-N12-1049 | PV-N12-1050 | PV-N12-1049→PV-N12-1050 | 9.96 | 200 | 2.97 | 3.12 | CIMENTADO | 24.3 | 21.9 | 1992 | 747.71 | 437.56 | 3078 | 778.63 | 7033.9 | 1758.47 | 8792.37
N12-1050 | MONTANHOSO | PV-N12-1050 | PV-N12-1051 | PV-N12-1050→PV-N12-1051 | 20.08 | 150 | 2.15 | 2.01 | CBUQ | 33.4 | 30.1 | 3212.8 | 1027.72 | 601.4 | 3078 | 2499.08 | 10419 | 2604.75 | 13023.75
N12-1051 | MONTANHOSO | PV-N12-1051 | PV-N12-1052 | PV-N12-1051→PV-N12-1052 | 13.53 | 150 | 1.63 | 1.78 | CIMENTADO | 18.5 | 16.7 | 2164.8 | 569.25 | 333.67 | 3078 | 1057.72 | 7203.44 | 1800.86 | 9004.3
N12-1052 | MONTANHOSO | PV-N12-1052 | PV-N12-1053 | PV-N12-1052→PV-N12-1053 | 12.15 | 150 | 3.14 | 3.05 | CIMENTADO | 30.1 | 27.1 | 1944 | 926.18 | 541.46 | 3078 | 949.84 | 7439.48 | 1859.87 | 9299.35
N12-1053 | MONTANHOSO | PV-N12-1053 | PV-N12-1054 | PV-N12-1053→PV-N12-1054 | 24.95 | 200 | 3.31 | 3.22 | CBUQ | 65.2 | 58.7 | 4990 | 2006.2 | 1172.83 | 3078 | 3105.18 | 14352.21 | 3588.05 | 17940.26
N12-1054 | MONTANHOSO | PV-N12-1054 | PV-N12-1055 | PV-N12-1054→PV-N12-1055 | 21.64 | 150 | 2.31 | 2.62 | CIMENTADO | 42.7 | 38.4 | 3462.4 | 1313.88 | 767.23 | 3078 | 1691.73 | 10313.24 | 2578.31 | 12891.55
N12-1055 | MONTANHOSO | PV-N12-1055 | PV-N12-1056 | PV-N12-1055→PV-N12-1056 | 21.83 | 200 | 2.57 | 2.86 | CIMENTADO | 47.4 | 42.7 | 4366 | 1458.5 | 853.15 | 3078 | 1706.58 | 11462.23 | 2865.56 | 14327.79
N12-1056 | MONTANHOSO | PV-N12-1056 | PV-N12-1057 | PV-N12-1056→PV-N12-1057 | 18.83 | 150 | 3.18 | 3.17 | CBUQ | 47.8 | 43 | 3012.8 | 1470.81 | 859.14 | 3078 | 2343.51 | 10764.26 | 2691.07 | 13455.33
N12-1057 | MONTANHOSO | PV-N12-1057 | PV-N12-1058 | PV-N12-1057→PV-N12-1058 | 22.79 | 150 | 2.72 | 2.87 | CBUQ | 51 | 45.9 | 3646.4 | 1569.27 | 917.08 | 3078 | 2836.35 | 12047.1 | 3011.78 | 15058.88
N12-1058 | MONTANHOSO | PV-N12-1058 | PV-N12-1059 | PV-N12-1058→PV-N12-1059 | 21.32 | 200 | 3.05 | 3.36 | CIMENTADO | 54.7 | 49.2 | 4264 | 1683.12 | 983.02 | 3078 | 1666.71 | 11674.85 | 2918.71 | 14593.56
N12-1059 | MONTANHOSO | PV-N12-1059 | PV-N12-1060 | PV-N12-1059→PV-N12-1060 | 18.37 | 200 | 3.01 | 2.99 | CBUQ | 44.1 | 39.7 | 3674 | 1356.96 | 793.21 | 3078 | 2286.26 | 11188.43 | 2797.11 | 13985.54
N12-1060 | MONTANHOSO | PV-N12-1060 | PV-N12-1061 | PV-N12-1060→PV-N12-1061 | 25.03 | 200 | 1.54 | 1.54 | CIMENTADO | 30.8 | 27.7 | 5006 | 947.72 | 553.45 | 3078 | 1956.75 | 11541.92 | 2885.48 | 14427.4
N12-1061 | MONTANHOSO | PV-N12-1061 | PV-N12-1062 | PV-N12-1061→PV-N12-1062 | 10.88 | 150 | 1.75 | 1.83 | CIMENTADO | 15.6 | 14 | 1740.8 | 480.01 | 279.72 | 3078 | 850.55 | 6429.08 | 1607.27 | 8036.35
N12-1062 | MONTANHOSO | PV-N12-1062 | PV-N12-1063 | PV-N12-1062→PV-N12-1063 | 24.7 | 200 | 2.59 | 2.68 | CIMENTADO | 52.1 | 46.9 | 4940 | 1603.12 | 937.06 | 3078 | 1930.95 | 12489.13 | 3122.28 | 15611.41
N12-1063 | MONTANHOSO | PV-N12-1063 | PV-N12-1064 | PV-N12-1063→PV-N12-1064 | 14.74 | 150 | 1.79 | 2.04 | CIMENTADO | 22.6 | 20.3 | 2358.4 | 695.4 | 405.59 | 3078 | 1152.31 | 7689.7 | 1922.42 | 9612.12
N12-1064 | MONTANHOSO | PV-N12-1064 | PV-N12-1065 | PV-N12-1064→PV-N12-1065 | 17.07 | 200 | 2.91 | 2.86 | CIMENTADO | 39.4 | 35.5 | 3414 | 1212.34 | 709.29 | 3078 | 1334.46 | 9748.09 | 2437.02 | 12185.11
N12-1065 | MONTANHOSO | PV-N12-1065 | PV-N12-1066 | PV-N12-1065→PV-N12-1066 | 9.61 | 200 | 2.35 | 2.47 | CIMENTADO | 18.5 | 16.7 | 1922 | 569.25 | 333.67 | 3078 | 751.27 | 6654.19 | 1663.55 | 8317.74
N12-1066 | MONTANHOSO | PV-N12-1066 | PV-N12-1067 | PV-N12-1066→PV-N12-1067 | 17.29 | 200 | 3.31 | 3.17 | CBUQ | 44.8 | 40.3 | 3458 | 1378.5 | 805.19 | 3078 | 2151.84 | 10871.53 | 2717.88 | 13589.41
N12-1067 | MONTANHOSO | PV-N12-1067 | PV-N12-1068 | PV-N12-1067→PV-N12-1068 | 18.6 | 150 | 2.03 | 2.1 | CIMENTADO | 30.7 | 27.6 | 2976 | 944.64 | 551.45 | 3078 | 1454.07 | 9004.16 | 2251.04 | 11255.2
N12-1068 | MONTANHOSO | PV-N12-1068 | PV-N12-1069 | PV-N12-1068→PV-N12-1069 | 25.7 | 200 | 3.31 | 3.63 | CBUQ | 71.3 | 64.2 | 5140 | 2193.9 | 1282.72 | 3078 | 3198.52 | 14893.14 | 3723.28 | 18616.42
N12-1069 | MONTANHOSO | PV-N12-1069 | PV-N12-1070 | PV-N12-1069→PV-N12-1070 | 25.29 | 200 | 2.46 | 2.54 | CIMENTADO | 50.6 | 45.5 | 5058 | 1556.96 | 909.09 | 3078 | 1977.07 | 12579.12 | 3144.78 | 15723.9
N12-1070 | MONTANHOSO | PV-N12-1070 | PV-N12-1071 | PV-N12-1070→PV-N12-1071 | 25.13 | 150 | 3.26 | 3.45 | CIMENTADO | 67.4 | 60.7 | 4020.8 | 2073.9 | 1212.79 | 3078 | 1964.56 | 12350.05 | 3087.51 | 15437.56
N12-1071 | MONTANHOSO | PV-N12-1071 | PV-N12-1072 | PV-N12-1071→PV-N12-1072 | 13.76 | 200 | 2.54 | 2.44 | CBUQ | 27.4 | 24.7 | 2752 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 1712.51 | 8879.12 | 2219.78 | 11098.9
N12-1072 | MONTANHOSO | PV-N12-1072 | PV-N12-1073 | PV-N12-1072→PV-N12-1073 | 25.59 | 200 | 1.71 | 1.97 | CBUQ | 37.7 | 33.9 | 5118 | 1160.03 | 677.32 | 3078 | 3184.83 | 13218.18 | 3304.55 | 16522.73
N12-1073 | MONTANHOSO | PV-N12-1073 | PV-N12-1074 | PV-N12-1073→PV-N12-1074 | 15.73 | 200 | 2.91 | 2.85 | CIMENTADO | 36.2 | 32.6 | 3146 | 1113.87 | 651.35 | 3078 | 1229.71 | 9218.93 | 2304.73 | 11523.66
N12-1074 | MONTANHOSO | PV-N12-1074 | PV-N12-1075 | PV-N12-1074→PV-N12-1075 | 23.02 | 200 | 2.49 | 2.61 | CBUQ | 47 | 42.3 | 4604 | 1446.19 | 845.15 | 3078 | 2864.98 | 12838.32 | 3209.58 | 16047.9
N12-1075 | MONTANHOSO | PV-N12-1075 | PV-N12-1076 | PV-N12-1075→PV-N12-1076 | 11.33 | 200 | 2.47 | 2.72 | CIMENTADO | 23.5 | 21.2 | 2266 | 723.1 | 423.58 | 3078 | 885.73 | 7376.41 | 1844.1 | 9220.51
N12-1076 | MONTANHOSO | PV-N12-1076 | PV-N12-1077 | PV-N12-1076→PV-N12-1077 | 16.66 | 150 | 1.6 | 1.8 | CIMENTADO | 22.7 | 20.4 | 2665.6 | 698.48 | 407.59 | 3078 | 1302.41 | 8152.08 | 2038.02 | 10190.1
N12-1077 | MONTANHOSO | PV-N12-1077 | PV-N12-1078 | PV-N12-1077→PV-N12-1078 | 25.12 | 200 | 2.02 | 1.95 | CBUQ | 39.9 | 35.9 | 5024 | 1227.72 | 717.28 | 3078 | 3126.33 | 13173.33 | 3293.33 | 16466.66
N12-1078 | MONTANHOSO | PV-N12-1078 | PV-N12-1079 | PV-N12-1078→PV-N12-1079 | 24.77 | 200 | 2.35 | 2.53 | CBUQ | 48.4 | 43.6 | 4954 | 1489.27 | 871.13 | 3078 | 3082.78 | 13475.18 | 3368.8 | 16843.98
N12-1079 | MONTANHOSO | PV-N12-1079 | PV-N12-1080 | PV-N12-1079→PV-N12-1080 | 19.93 | 150 | 2.25 | 2.53 | CIMENTADO | 38.1 | 34.3 | 3188.8 | 1172.34 | 685.31 | 3078 | 1558.05 | 9682.5 | 2420.62 | 12103.12
N12-1080 | MONTANHOSO | PV-N12-1080 | PV-N12-1081 | PV-N12-1080→PV-N12-1081 | 22.03 | 200 | 2.51 | 2.5 | CBUQ | 44.1 | 39.7 | 4406 | 1356.96 | 793.21 | 3078 | 2741.77 | 12375.94 | 3093.99 | 15469.93
N12-1081 | MONTANHOSO | PV-N12-1081 | PV-N12-1082 | PV-N12-1081→PV-N12-1082 | 10.6 | 200 | 2.57 | 2.72 | CIMENTADO | 22.4 | 20.2 | 2120 | 689.25 | 403.6 | 3078 | 828.67 | 7119.52 | 1779.88 | 8899.4
N12-1082 | MONTANHOSO | PV-N12-1082 | PV-N12-1083 | PV-N12-1082→PV-N12-1083 | 20.63 | 200 | 1.59 | 1.84 | CIMENTADO | 28.3 | 25.5 | 4126 | 870.79 | 509.49 | 3078 | 1612.77 | 10197.05 | 2549.26 | 12746.31
N12-1083 | MONTANHOSO | PV-N12-1083 | PV-N12-1084 | PV-N12-1083→PV-N12-1084 | 18.72 | 200 | 2.58 | 2.74 | CBUQ | 39.8 | 35.8 | 3744 | 1224.65 | 715.28 | 3078 | 2329.82 | 11091.75 | 2772.94 | 13864.69
N12-1084 | MONTANHOSO | PV-N12-1084 | PV-N12-1085 | PV-N12-1084→PV-N12-1085 | 9.04 | 200 | 2.17 | 2.2 | CBUQ | 15.8 | 14.2 | 1808 | 486.17 | 283.72 | 3078 | 1125.08 | 6780.97 | 1695.24 | 8476.21
N12-1085 | MONTANHOSO | PV-N12-1085 | PV-N12-1086 | PV-N12-1085→PV-N12-1086 | 9.44 | 150 | 1.82 | 1.86 | CIMENTADO | 13.9 | 12.5 | 1510.4 | 427.7 | 249.75 | 3078 | 737.98 | 6003.83 | 1500.96 | 7504.79
N12-1086 | MONTANHOSO | PV-N12-1086 | PV-N12-1087 | PV-N12-1086→PV-N12-1087 | 9.35 | 150 | 2.33 | 2.34 | CIMENTADO | 17.5 | 15.8 | 1496 | 538.48 | 315.68 | 3078 | 730.95 | 6159.11 | 1539.78 | 7698.89
N12-1087 | MONTANHOSO | PV-N12-1087 | PV-N12-1088 | PV-N12-1087→PV-N12-1088 | 20.68 | 150 | 1.89 | 1.85 | CIMENTADO | 30.9 | 27.8 | 3308.8 | 950.79 | 555.44 | 3078 | 1616.68 | 9509.71 | 2377.43 | 11887.14
N12-1088 | MONTANHOSO | PV-N12-1088 | PV-N12-1089 | PV-N12-1088→PV-N12-1089 | 9.96 | 200 | 1.78 | 1.77 | CBUQ | 14.1 | 12.7 | 1992 | 433.86 | 253.75 | 3078 | 1239.58 | 6997.19 | 1749.3 | 8746.49
N12-1089 | MONTANHOSO | PV-N12-1089 | PV-N12-1090 | PV-N12-1089→PV-N12-1090 | 15.96 | 150 | 3.09 | 3.19 | CIMENTADO | 40.1 | 36.1 | 2553.6 | 1233.88 | 721.28 | 3078 | 1247.69 | 8834.45 | 2208.61 | 11043.06
N12-1090 | MONTANHOSO | PV-N12-1090 | PV-N12-1091 | PV-N12-1090→PV-N12-1091 | 13.92 | 200 | 2.61 | 2.59 | CBUQ | 29 | 26.1 | 2784 | 892.33 | 521.48 | 3078 | 1732.43 | 9008.24 | 2252.06 | 11260.3
N12-1091 | MONTANHOSO | PV-N12-1091 | PV-N12-1092 | PV-N12-1091→PV-N12-1092 | 17.48 | 200 | 1.8 | 1.96 | CIMENTADO | 26.3 | 23.7 | 3496 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 1366.52 | 9223.3 | 2305.82 | 11529.12
N12-1092 | MONTANHOSO | PV-N12-1092 | PV-N12-1093 | PV-N12-1092→PV-N12-1093 | 20.35 | 150 | 3.29 | 3.18 | CBUQ | 52.7 | 47.4 | 3256 | 1621.58 | 947.05 | 3078 | 2532.68 | 11435.31 | 2858.83 | 14294.14
N12-1093 | MONTANHOSO | PV-N12-1093 | PV-N12-1094 | PV-N12-1093→PV-N12-1094 | 19.95 | 200 | 2.62 | 2.52 | CIMENTADO | 41 | 36.9 | 3990 | 1261.57 | 737.26 | 3078 | 1559.61 | 10626.44 | 2656.61 | 13283.05
N12-1094 | MONTANHOSO | PV-N12-1094 | PV-N12-1095 | PV-N12-1094→PV-N12-1095 | 16.84 | 200 | 1.86 | 2.16 | CIMENTADO | 27.1 | 24.4 | 3368 | 833.87 | 487.51 | 3078 | 1316.48 | 9083.86 | 2270.97 | 11354.83
N12-1095 | MONTANHOSO | PV-N12-1095 | PV-N12-1096 | PV-N12-1095→PV-N12-1096 | 15.9 | 200 | 1.85 | 2.1 | CBUQ | 25.1 | 22.6 | 3180 | 772.33 | 451.55 | 3078 | 1978.85 | 9460.73 | 2365.18 | 11825.91
N12-1096 | MONTANHOSO | PV-N12-1096 | PV-N12-1097 | PV-N12-1096→PV-N12-1097 | 14.67 | 200 | 2.85 | 2.89 | CBUQ | 33.7 | 30.3 | 2934 | 1036.95 | 605.39 | 3078 | 1825.77 | 9480.11 | 2370.03 | 11850.14
N12-1097 | MONTANHOSO | PV-N12-1097 | PV-N12-1098 | PV-N12-1097→PV-N12-1098 | 23.21 | 200 | 2.71 | 2.74 | CIMENTADO | 50.6 | 45.5 | 4642 | 1556.96 | 909.09 | 3078 | 1814.46 | 12000.51 | 3000.13 | 15000.64
N12-1098 | MONTANHOSO | PV-N12-1098 | PV-N12-1099 | PV-N12-1098→PV-N12-1099 | 13.44 | 200 | 2.18 | 2.07 | CIMENTADO | 22.8 | 20.5 | 2688 | 701.56 | 409.59 | 3078 | 1050.69 | 7927.84 | 1981.96 | 9909.8
N12-1099 | MONTANHOSO | PV-N12-1099 | PV-N12-1100 | PV-N12-1099→PV-N12-1100 | 12.13 | 200 | 2.2 | 2.15 | CIMENTADO | 21.1 | 19 | 2426 | 649.25 | 379.62 | 3078 | 948.27 | 7481.14 | 1870.29 | 9351.43
N12-1100 | MONTANHOSO | PV-N12-1100 | PV-N12-1101 | PV-N12-1100→PV-N12-1101 | 21.03 | 150 | 2.77 | 3.06 | CBUQ | 49 | 44.1 | 3364.8 | 1507.73 | 881.12 | 3078 | 2617.31 | 11448.96 | 2862.24 | 14311.2
N12-1101 | MONTANHOSO | PV-N12-1101 | PV-N12-1102 | PV-N12-1101→PV-N12-1102 | 13.97 | 200 | 2.32 | 2.5 | CIMENTADO | 26.9 | 24.2 | 2794 | 827.71 | 483.52 | 3078 | 1092.12 | 8275.35 | 2068.84 | 10344.19
N12-1102 | MONTANHOSO | PV-N12-1102 | PV-N12-1103 | PV-N12-1102→PV-N12-1103 | 22.93 | 200 | 2.01 | 1.87 | CIMENTADO | 35.6 | 32 | 4586 | 1095.41 | 639.36 | 3078 | 1792.58 | 11191.35 | 2797.84 | 13989.19
N12-1103 | MONTANHOSO | PV-N12-1103 | PV-N12-1104 | PV-N12-1103→PV-N12-1104 | 13.39 | 150 | 3.15 | 3.08 | CIMENTADO | 33.4 | 30.1 | 2142.4 | 1027.72 | 601.4 | 3078 | 1046.78 | 7896.3 | 1974.08 | 9870.38
N12-1104 | MONTANHOSO | PV-N12-1104 | PV-N12-1105 | PV-N12-1104→PV-N12-1105 | 20.26 | 200 | 1.91 | 2.19 | CIMENTADO | 33.2 | 29.9 | 4052 | 1021.56 | 597.4 | 3078 | 1583.85 | 10332.81 | 2583.2 | 12916.01
N12-1105 | MONTANHOSO | PV-N12-1105 | PV-N12-1106 | PV-N12-1105→PV-N12-1106 | 8.19 | 200 | 2.82 | 2.84 | CBUQ | 18.5 | 16.7 | 1638 | 569.25 | 333.67 | 3078 | 1019.29 | 6638.21 | 1659.55 | 8297.76
N12-1106 | MONTANHOSO | PV-N12-1106 | PV-N12-1107 | PV-N12-1106→PV-N12-1107 | 14.45 | 200 | 2.12 | 2.07 | CIMENTADO | 24.2 | 21.8 | 2890 | 744.63 | 435.56 | 3078 | 1129.64 | 8277.83 | 2069.46 | 10347.29
N12-1107 | MONTANHOSO | PV-N12-1107 | PV-N12-1108 | PV-N12-1107→PV-N12-1108 | 13.67 | 200 | 2.5 | 2.61 | CIMENTADO | 27.9 | 25.1 | 2734 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 1068.67 | 8240.65 | 2060.16 | 10300.81
N12-1108 | MONTANHOSO | PV-N12-1108 | PV-N12-1109 | PV-N12-1108→PV-N12-1109 | 22.37 | 200 | 2.33 | 2.68 | CBUQ | 44.8 | 40.3 | 4474 | 1378.5 | 805.19 | 3078 | 2784.08 | 12519.77 | 3129.94 | 15649.71
N12-1109 | MONTANHOSO | PV-N12-1109 | PV-N12-1110 | PV-N12-1109→PV-N12-1110 | 25.14 | 200 | 3.27 | 3.46 | CIMENTADO | 67.7 | 60.9 | 5028 | 2083.13 | 1216.78 | 3078 | 1965.34 | 13371.25 | 3342.81 | 16714.06
N12-1110 | MONTANHOSO | PV-N12-1110 | PV-N12-1111 | PV-N12-1110→PV-N12-1111 | 15.83 | 200 | 2.04 | 2.32 | CIMENTADO | 27.6 | 24.8 | 3166 | 849.25 | 495.5 | 3078 | 1237.53 | 8826.28 | 2206.57 | 11032.85
N12-1111 | MONTANHOSO | PV-N12-1111 | PV-N12-1112 | PV-N12-1111→PV-N12-1112 | 22.52 | 200 | 1.8 | 2.03 | CIMENTADO | 34.5 | 31.1 | 4504 | 1061.57 | 621.38 | 3078 | 1760.52 | 11025.47 | 2756.37 | 13781.84
N12-1112 | MONTANHOSO | PV-N12-1112 | PV-N12-1113 | PV-N12-1112→PV-N12-1113 | 20.22 | 150 | 2.49 | 2.69 | CBUQ | 41.9 | 37.7 | 3235.2 | 1289.26 | 753.25 | 3078 | 2516.5 | 10872.21 | 2718.05 | 13590.26
N12-1113 | MONTANHOSO | PV-N12-1113 | PV-N12-1114 | PV-N12-1113→PV-N12-1114 | 25.15 | 200 | 2.58 | 2.54 | CIMENTADO | 51.5 | 46.4 | 5030 | 1584.65 | 927.07 | 3078 | 1966.13 | 12585.85 | 3146.46 | 15732.31
N12-1114 | MONTANHOSO | PV-N12-1114 | PV-N12-1115 | PV-N12-1114→PV-N12-1115 | 22.27 | 200 | 2.05 | 2.14 | CIMENTADO | 37.3 | 33.6 | 4454 | 1147.72 | 671.33 | 3078 | 1740.98 | 11092.03 | 2773.01 | 13865.04
N12-1115 | MONTANHOSO | PV-N12-1115 | PV-N12-1116 | PV-N12-1115→PV-N12-1116 | 8.78 | 200 | 1.78 | 1.83 | CBUQ | 12.7 | 11.4 | 1756 | 390.78 | 227.77 | 3078 | 1092.72 | 6545.27 | 1636.32 | 8181.59
N12-1116 | MONTANHOSO | PV-N12-1116 | PV-N12-1117 | PV-N12-1116→PV-N12-1117 | 20.47 | 200 | 2.4 | 2.6 | CBUQ | 40.9 | 36.8 | 4094 | 1258.49 | 735.26 | 3078 | 2547.61 | 11713.36 | 2928.34 | 14641.7
N12-1117 | MONTANHOSO | PV-N12-1117 | PV-N12-1118 | PV-N12-1117→PV-N12-1118 | 17.2 | 200 | 2.57 | 2.89 | CBUQ | 37.6 | 33.8 | 3440 | 1156.95 | 675.32 | 3078 | 2140.64 | 10490.91 | 2622.73 | 13113.64
N12-1118 | MONTANHOSO | PV-N12-1118 | PV-N12-1119 | PV-N12-1118→PV-N12-1119 | 7.66 | 200 | 3.03 | 3.18 | CBUQ | 19 | 17.1 | 1532 | 584.63 | 341.66 | 3078 | 953.33 | 6489.62 | 1622.4 | 8112.02
N12-1119 | MONTANHOSO | PV-N12-1119 | PV-N12-1120 | PV-N12-1119→PV-N12-1120 | 11.98 | 200 | 2.1 | 2.07 | CIMENTADO | 20 | 18 | 2396 | 615.4 | 359.64 | 3078 | 936.55 | 7385.59 | 1846.4 | 9231.99
N12-1120 | MONTANHOSO | PV-N12-1120 | PV-N12-1121 | PV-N12-1120→PV-N12-1121 | 24.31 | 200 | 3.03 | 3.08 | CIMENTADO | 59.4 | 53.5 | 4862 | 1827.74 | 1068.93 | 3078 | 1900.46 | 12737.13 | 3184.28 | 15921.41
N12-1121 | MONTANHOSO | PV-N12-1121 | PV-N12-1122 | PV-N12-1121→PV-N12-1122 | 24.39 | 200 | 2.29 | 2.6 | CIMENTADO | 47.7 | 42.9 | 4878 | 1467.73 | 857.14 | 3078 | 1906.71 | 12187.58 | 3046.89 | 15234.47
N12-1122 | MONTANHOSO | PV-N12-1122 | PV-N12-1123 | PV-N12-1122→PV-N12-1123 | 22.05 | 200 | 1.5 | 1.8 | CBUQ | 29.1 | 26.2 | 4410 | 895.41 | 523.48 | 3078 | 2744.25 | 11651.14 | 2912.78 | 14563.92
N12-1123 | MONTANHOSO | PV-N12-1123 | PV-N12-1124 | PV-N12-1123→PV-N12-1124 | 25.41 | 150 | 1.8 | 1.74 | CIMENTADO | 36 | 32.4 | 4065.6 | 1107.72 | 647.35 | 3078 | 1986.45 | 10885.12 | 2721.28 | 13606.4
N12-1124 | MONTANHOSO | PV-N12-1124 | PV-N12-1125 | PV-N12-1124→PV-N12-1125 | 22.19 | 200 | 3.41 | 3.38 | CIMENTADO | 60.3 | 54.3 | 4438 | 1855.43 | 1084.91 | 3078 | 1734.73 | 12191.07 | 3047.77 | 15238.84
N12-1125 | MONTANHOSO | PV-N12-1125 | PV-N12-1126 | PV-N12-1125→PV-N12-1126 | 7.54 | 200 | 3.15 | 3.36 | CBUQ | 19.6 | 17.6 | 1508 | 603.09 | 351.65 | 3078 | 938.4 | 6479.14 | 1619.79 | 8098.93
N12-1126 | MONTANHOSO | PV-N12-1126 | PV-N12-1127 | PV-N12-1126→PV-N12-1127 | 12.65 | 200 | 2.2 | 2.32 | CIMENTADO | 22.9 | 20.6 | 2530 | 704.63 | 411.59 | 3078 | 988.93 | 7713.15 | 1928.29 | 9641.44
N12-1127 | MONTANHOSO | PV-N12-1127 | PV-N12-1128 | PV-N12-1127→PV-N12-1128 | 7.92 | 200 | 2.95 | 3.13 | CBUQ | 19.3 | 17.4 | 1584 | 593.86 | 347.65 | 3078 | 985.69 | 6589.2 | 1647.3 | 8236.5
N12-1128 | MONTANHOSO | PV-N12-1128 | PV-N12-1129 | PV-N12-1128→PV-N12-1129 | 9.09 | 200 | 2.83 | 2.83 | CBUQ | 20.6 | 18.5 | 1818 | 633.86 | 369.63 | 3078 | 1131.31 | 7030.8 | 1757.7 | 8788.5
N12-1129 | MONTANHOSO | PV-N12-1129 | PV-N12-1130 | PV-N12-1129→PV-N12-1130 | 11.38 | 150 | 2.34 | 2.68 | CBUQ | 22.9 | 20.6 | 1820.8 | 704.63 | 411.59 | 3078 | 1416.31 | 7431.33 | 1857.83 | 9289.16
N12-1130 | MONTANHOSO | PV-N12-1130 | PV-N12-1131 | PV-N12-1130→PV-N12-1131 | 16.62 | 200 | 2.99 | 2.85 | CIMENTADO | 38.8 | 34.9 | 3324 | 1193.88 | 697.3 | 3078 | 1299.29 | 9592.47 | 2398.12 | 11990.59
N12-1131 | MONTANHOSO | PV-N12-1131 | PV-N12-1132 | PV-N12-1131→PV-N12-1132 | 22.94 | 200 | 3.24 | 3.11 | CBUQ | 58.3 | 52.5 | 4588 | 1793.89 | 1048.95 | 3078 | 2855.02 | 13363.86 | 3340.97 | 16704.83
N12-1132 | MONTANHOSO | PV-N12-1132 | PV-N12-1133 | PV-N12-1132→PV-N12-1133 | 23.21 | 200 | 2.19 | 2.46 | CBUQ | 43.2 | 38.9 | 4642 | 1329.26 | 777.22 | 3078 | 2888.62 | 12715.1 | 3178.78 | 15893.88
N12-1133 | MONTANHOSO | PV-N12-1133 | PV-N12-1134 | PV-N12-1133→PV-N12-1134 | 18.69 | 200 | 1.76 | 2.02 | CIMENTADO | 28.3 | 25.5 | 3738 | 870.79 | 509.49 | 3078 | 1461.11 | 9657.39 | 2414.35 | 12071.74
N12-1134 | MONTANHOSO | PV-N12-1134 | PV-N12-1135 | PV-N12-1134→PV-N12-1135 | 24.43 | 200 | 1.93 | 2.1 | CBUQ | 39.4 | 35.5 | 4886 | 1212.34 | 709.29 | 3078 | 3040.46 | 12926.09 | 3231.52 | 16157.61
N12-1135 | MONTANHOSO | PV-N12-1135 | PV-N12-1136 | PV-N12-1135→PV-N12-1136 | 16.55 | 150 | 2.75 | 3.1 | CIMENTADO | 38.7 | 34.8 | 2648 | 1190.8 | 695.3 | 3078 | 1293.81 | 8905.91 | 2226.48 | 11132.39
N12-1136 | MONTANHOSO | PV-N12-1136 | PV-N12-1137 | PV-N12-1136→PV-N12-1137 | 23.71 | 200 | 2.58 | 2.93 | CIMENTADO | 52.3 | 47.1 | 4742 | 1609.27 | 941.06 | 3078 | 1853.55 | 12223.88 | 3055.97 | 15279.85
N12-1137 | MONTANHOSO | PV-N12-1137 | PV-N12-1138 | PV-N12-1137→PV-N12-1138 | 15.71 | 200 | 3.32 | 3.29 | CBUQ | 41.5 | 37.4 | 3142 | 1276.95 | 747.25 | 3078 | 1955.2 | 10199.4 | 2549.85 | 12749.25
N12-1138 | MONTANHOSO | PV-N12-1138 | PV-N12-1139 | PV-N12-1138→PV-N12-1139 | 12.45 | 200 | 1.69 | 1.73 | CIMENTADO | 17 | 15.3 | 2490 | 523.09 | 305.69 | 3078 | 973.29 | 7370.07 | 1842.52 | 9212.59
N12-1139 | MONTANHOSO | PV-N12-1139 | PV-N12-1140 | PV-N12-1139→PV-N12-1140 | 24.21 | 200 | 3.48 | 3.44 | CIMENTADO | 67 | 60.3 | 4842 | 2061.59 | 1204.79 | 3078 | 1892.64 | 13079.02 | 3269.76 | 16348.78
N12-1140 | MONTANHOSO | PV-N12-1140 | PV-N12-1141 | PV-N12-1140→PV-N12-1141 | 14.49 | 150 | 2.72 | 2.93 | CIMENTADO | 32.7 | 29.4 | 2318.4 | 1006.18 | 587.41 | 3078 | 1132.77 | 8122.76 | 2030.69 | 10153.45
N12-1141 | MONTANHOSO | PV-N12-1141 | PV-N12-1142 | PV-N12-1141→PV-N12-1142 | 16.61 | 150 | 2.74 | 2.86 | CBUQ | 37.2 | 33.5 | 2657.6 | 1144.64 | 669.33 | 3078 | 2067.21 | 9616.78 | 2404.2 | 12020.98
N12-1142 | MONTANHOSO | PV-N12-1142 | PV-N12-1143 | PV-N12-1142→PV-N12-1143 | 13.4 | 200 | 2.37 | 2.71 | CIMENTADO | 27.2 | 24.5 | 2680 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 1047.56 | 8132.01 | 2033 | 10165.01
N12-1143 | MONTANHOSO | PV-N12-1143 | PV-N12-1144 | PV-N12-1143→PV-N12-1144 | 19.55 | 200 | 3.28 | 3.5 | CIMENTADO | 53 | 47.7 | 3910 | 1630.81 | 953.05 | 3078 | 1528.34 | 11100.2 | 2775.05 | 13875.25
N12-1144 | MONTANHOSO | PV-N12-1144 | PV-N12-1145 | PV-N12-1144→PV-N12-1145 | 25.65 | 150 | 2.41 | 2.63 | CIMENTADO | 51.7 | 46.5 | 4104 | 1590.81 | 929.07 | 3078 | 2005.21 | 11707.09 | 2926.77 | 14633.86
N12-1145 | MONTANHOSO | PV-N12-1145 | PV-N12-1146 | PV-N12-1145→PV-N12-1146 | 7.83 | 150 | 2.18 | 2.19 | CBUQ | 13.7 | 12.3 | 1252.8 | 421.55 | 245.75 | 3078 | 974.49 | 5972.59 | 1493.15 | 7465.74
N12-1146 | MONTANHOSO | PV-N12-1146 | PV-N12-1147 | PV-N12-1146→PV-N12-1147 | 23.9 | 200 | 2.53 | 2.81 | CIMENTADO | 51.1 | 46 | 4780 | 1572.35 | 919.08 | 3078 | 1868.41 | 12217.84 | 3054.46 | 15272.3
N12-1147 | MONTANHOSO | PV-N12-1147 | PV-N12-1148 | PV-N12-1147→PV-N12-1148 | 7.43 | 200 | 3.27 | 3.33 | CBUQ | 19.6 | 17.6 | 1486 | 603.09 | 351.65 | 3078 | 924.71 | 6443.45 | 1610.86 | 8054.31
N12-1148 | MONTANHOSO | PV-N12-1148 | PV-N12-1149 | PV-N12-1148→PV-N12-1149 | 14.05 | 150 | 3.36 | 3.24 | CIMENTADO | 37.1 | 33.4 | 2248 | 1141.57 | 667.33 | 3078 | 1098.37 | 8233.27 | 2058.32 | 10291.59
N12-1149 | MONTANHOSO | PV-N12-1149 | PV-N12-1150 | PV-N12-1149→PV-N12-1150 | 10.46 | 200 | 3.4 | 3.46 | CIMENTADO | 28.7 | 25.8 | 2092 | 883.1 | 515.48 | 3078 | 817.72 | 7386.3 | 1846.58 | 9232.88
N12-1150 | MONTANHOSO | PV-N12-1150 | PV-N12-1151 | PV-N12-1150→PV-N12-1151 | 21.28 | 150 | 2.1 | 2.25 | CIMENTADO | 37 | 33.3 | 3404.8 | 1138.49 | 665.33 | 3078 | 1663.59 | 9950.21 | 2487.55 | 12437.76
N12-1151 | MONTANHOSO | PV-N12-1151 | PV-N12-1152 | PV-N12-1151→PV-N12-1152 | 8.29 | 200 | 3.37 | 3.61 | CIMENTADO | 23.1 | 20.8 | 1658 | 710.79 | 415.58 | 3078 | 648.08 | 6510.45 | 1627.61 | 8138.06
N12-1152 | MONTANHOSO | PV-N12-1152 | PV-N12-1153 | PV-N12-1152→PV-N12-1153 | 17.53 | 200 | 2.27 | 2.22 | CIMENTADO | 31.5 | 28.4 | 3506 | 969.25 | 567.43 | 3078 | 1370.43 | 9491.11 | 2372.78 | 11863.89
N12-1153 | MONTANHOSO | PV-N12-1153 | PV-N12-1154 | PV-N12-1153→PV-N12-1154 | 12.78 | 200 | 2.99 | 2.99 | CBUQ | 30.6 | 27.5 | 2556 | 941.56 | 549.45 | 3078 | 1590.55 | 8715.56 | 2178.89 | 10894.45
N12-1154 | MONTANHOSO | PV-N12-1154 | PV-N12-1155 | PV-N12-1154→PV-N12-1155 | 9.81 | 200 | 1.63 | 1.9 | CIMENTADO | 13.9 | 12.5 | 1962 | 427.7 | 249.75 | 3078 | 766.91 | 6484.36 | 1621.09 | 8105.45
N12-1155 | MONTANHOSO | PV-N12-1155 | PV-N12-1156 | PV-N12-1155→PV-N12-1156 | 21.55 | 200 | 3.16 | 3.06 | CIMENTADO | 53.6 | 48.2 | 4310 | 1649.27 | 963.04 | 3078 | 1684.69 | 11685 | 2921.25 | 14606.25
N12-1156 | MONTANHOSO | PV-N12-1156 | PV-N12-1157 | PV-N12-1156→PV-N12-1157 | 11.35 | 200 | 2.9 | 3.13 | CIMENTADO | 27.4 | 24.7 | 2270 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 887.3 | 7571.91 | 1892.98 | 9464.89
N12-1157 | MONTANHOSO | PV-N12-1157 | PV-N12-1158 | PV-N12-1157→PV-N12-1158 | 11.47 | 150 | 1.91 | 2.01 | CIMENTADO | 18 | 16.2 | 1835.2 | 553.86 | 323.68 | 3078 | 896.68 | 6687.42 | 1671.86 | 8359.28
N12-1158 | MONTANHOSO | PV-N12-1158 | PV-N12-1159 | PV-N12-1158→PV-N12-1159 | 12.41 | 200 | 3.06 | 2.92 | CIMENTADO | 29.7 | 26.7 | 2482 | 913.87 | 533.47 | 3078 | 970.16 | 7977.5 | 1994.38 | 9971.88
N12-1159 | MONTANHOSO | PV-N12-1159 | PV-N12-1160 | PV-N12-1159→PV-N12-1160 | 18.15 | 150 | 1.63 | 1.68 | CIMENTADO | 24 | 21.6 | 2904 | 738.48 | 431.57 | 3078 | 1418.89 | 8570.94 | 2142.74 | 10713.68
N12-1160 | MONTANHOSO | PV-N12-1160 | PV-N12-1161 | PV-N12-1160→PV-N12-1161 | 19.49 | 150 | 2.61 | 2.8 | CBUQ | 42.2 | 38 | 3118.4 | 1298.49 | 759.24 | 3078 | 2425.65 | 10679.78 | 2669.95 | 13349.73
N12-1161 | MONTANHOSO | PV-N12-1161 | PV-N12-1162 | PV-N12-1161→PV-N12-1162 | 7.68 | 200 | 3.32 | 3.43 | CBUQ | 20.7 | 18.6 | 1536 | 636.94 | 371.63 | 3078 | 955.82 | 6578.39 | 1644.6 | 8222.99
N12-1162 | MONTANHOSO | PV-N12-1162 | PV-N12-1163 | PV-N12-1162→PV-N12-1163 | 11.8 | 200 | 2.68 | 2.54 | CBUQ | 24.6 | 22.1 | 2360 | 756.94 | 441.56 | 3078 | 1468.58 | 8105.08 | 2026.27 | 10131.35
N12-1163 | MONTANHOSO | PV-N12-1163 | PV-N12-1164 | PV-N12-1163→PV-N12-1164 | 15.28 | 150 | 1.77 | 1.75 | CIMENTADO | 21.5 | 19.4 | 2444.8 | 661.55 | 387.61 | 3078 | 1194.53 | 7766.49 | 1941.62 | 9708.11
N12-1164 | MONTANHOSO | PV-N12-1164 | PV-N12-1165 | PV-N12-1164→PV-N12-1165 | 13.46 | 200 | 3.28 | 3.44 | CIMENTADO | 36.2 | 32.6 | 2692 | 1113.87 | 651.35 | 3078 | 1052.25 | 8587.47 | 2146.87 | 10734.34
N12-1165 | MONTANHOSO | PV-N12-1165 | PV-N12-1166 | PV-N12-1165→PV-N12-1166 | 23.62 | 200 | 1.68 | 1.76 | CIMENTADO | 32.5 | 29.2 | 4724 | 1000.02 | 583.42 | 3078 | 1846.52 | 11231.96 | 2807.99 | 14039.95
N12-1166 | MONTANHOSO | PV-N12-1166 | PV-N12-1167 | PV-N12-1166→PV-N12-1167 | 21.84 | 150 | 1.68 | 1.69 | CIMENTADO | 29.4 | 26.5 | 3494.4 | 904.64 | 529.47 | 3078 | 1707.36 | 9713.87 | 2428.47 | 12142.34
N12-1167 | MONTANHOSO | PV-N12-1167 | PV-N12-1168 | PV-N12-1167→PV-N12-1168 | 18.87 | 200 | 1.77 | 1.75 | CIMENTADO | 26.6 | 23.9 | 3774 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 1475.18 | 9623.18 | 2405.8 | 12028.98
N12-1168 | MONTANHOSO | PV-N12-1168 | PV-N12-1169 | PV-N12-1168→PV-N12-1169 | 13.57 | 200 | 2.77 | 2.89 | CIMENTADO | 30.7 | 27.6 | 2714 | 944.64 | 551.45 | 3078 | 1060.85 | 8348.94 | 2087.24 | 10436.18
N12-1169 | MONTANHOSO | PV-N12-1169 | PV-N12-1170 | PV-N12-1169→PV-N12-1170 | 20.24 | 150 | 2.54 | 2.4 | CIMENTADO | 40 | 36 | 3238.4 | 1230.8 | 719.28 | 3078 | 1582.28 | 9848.76 | 2462.19 | 12310.95
N12-1170 | MONTANHOSO | PV-N12-1170 | PV-N12-1171 | PV-N12-1170→PV-N12-1171 | 22.87 | 200 | 1.86 | 1.84 | CBUQ | 33.8 | 30.4 | 4574 | 1040.03 | 607.39 | 3078 | 2846.31 | 12145.73 | 3036.43 | 15182.16
N12-1171 | MONTANHOSO | PV-N12-1171 | PV-N12-1172 | PV-N12-1171→PV-N12-1172 | 18.3 | 150 | 2.2 | 2.54 | CIMENTADO | 34.7 | 31.2 | 2928 | 1067.72 | 623.38 | 3078 | 1430.62 | 9127.72 | 2281.93 | 11409.65
N12-1172 | MONTANHOSO | PV-N12-1172 | PV-N12-1173 | PV-N12-1172→PV-N12-1173 | 21.78 | 200 | 2.81 | 2.98 | CIMENTADO | 50.4 | 45.4 | 4356 | 1550.81 | 907.09 | 3078 | 1702.67 | 11594.57 | 2898.64 | 14493.21
N12-1173 | MONTANHOSO | PV-N12-1173 | PV-N12-1174 | PV-N12-1173→PV-N12-1174 | 21.13 | 200 | 3.09 | 3.42 | CBUQ | 55 | 49.5 | 4226 | 1692.35 | 989.01 | 3078 | 2629.76 | 12615.12 | 3153.78 | 15768.9
N12-1174 | MONTANHOSO | PV-N12-1174 | PV-N12-1175 | PV-N12-1174→PV-N12-1175 | 17.87 | 200 | 3.27 | 3.43 | CIMENTADO | 47.9 | 43.1 | 3574 | 1473.88 | 861.14 | 3078 | 1397.01 | 10384.03 | 2596.01 | 12980.04
N12-1175 | MONTANHOSO | PV-N12-1175 | PV-N12-1176 | PV-N12-1175→PV-N12-1176 | 13.1 | 150 | 2.38 | 2.72 | CIMENTADO | 26.7 | 24 | 2096 | 821.56 | 479.52 | 3078 | 1024.11 | 7499.19 | 1874.8 | 9373.99
N12-1176 | MONTANHOSO | PV-N12-1176 | PV-N12-1177 | PV-N12-1176→PV-N12-1177 | 21.07 | 200 | 1.56 | 1.76 | CIMENTADO | 28 | 25.2 | 4214 | 861.56 | 503.5 | 3078 | 1647.17 | 10304.23 | 2576.06 | 12880.29
N12-1177 | MONTANHOSO | PV-N12-1177 | PV-N12-1178 | PV-N12-1177→PV-N12-1178 | 11.16 | 200 | 1.54 | 1.4 | CIMENTADO | 13.1 | 11.8 | 2232 | 403.09 | 235.76 | 3078 | 872.44 | 6821.29 | 1705.32 | 8526.61
N12-1178 | MONTANHOSO | PV-N12-1178 | PV-N12-1179 | PV-N12-1178→PV-N12-1179 | 21.69 | 200 | 1.71 | 1.59 | CIMENTADO | 28.6 | 25.7 | 4338 | 880.02 | 513.49 | 3078 | 1695.64 | 10505.15 | 2626.29 | 13131.44
N12-1179 | MONTANHOSO | PV-N12-1179 | PV-N12-1180 | PV-N12-1179→PV-N12-1180 | 22.15 | 200 | 1.74 | 1.74 | CIMENTADO | 30.8 | 27.7 | 4430 | 947.72 | 553.45 | 3078 | 1731.6 | 10740.77 | 2685.19 | 13425.96
N12-1180 | MONTANHOSO | PV-N12-1180 | PV-N12-1181 | PV-N12-1180→PV-N12-1181 | 22.48 | 200 | 3.41 | 3.5 | CIMENTADO | 62.1 | 55.9 | 4496 | 1910.82 | 1116.88 | 3078 | 1757.4 | 12359.1 | 3089.78 | 15448.88
N12-1181 | MONTANHOSO | PV-N12-1181 | PV-N12-1182 | PV-N12-1181→PV-N12-1182 | 16.05 | 200 | 3.39 | 3.44 | CBUQ | 43.8 | 39.4 | 3210 | 1347.73 | 787.21 | 3078 | 1997.52 | 10420.46 | 2605.11 | 13025.57
N12-1182 | MONTANHOSO | PV-N12-1182 | PV-N12-1183 | PV-N12-1182→PV-N12-1183 | 10.9 | 200 | 3.21 | 3.31 | CIMENTADO | 28.4 | 25.6 | 2180 | 873.87 | 511.49 | 3078 | 852.12 | 7495.48 | 1873.87 | 9369.35
N12-1183 | MONTANHOSO | PV-N12-1183 | PV-N12-1184 | PV-N12-1183→PV-N12-1184 | 9.19 | 200 | 1.77 | 1.62 | CBUQ | 12.5 | 11.2 | 1838 | 384.62 | 223.78 | 3078 | 1143.75 | 6668.15 | 1667.04 | 8335.19
N12-1184 | MONTANHOSO | PV-N12-1184 | PV-N12-1185 | PV-N12-1184→PV-N12-1185 | 21.03 | 200 | 2.92 | 3.18 | CIMENTADO | 51.3 | 46.2 | 4206 | 1578.5 | 923.08 | 3078 | 1644.04 | 11429.62 | 2857.41 | 14287.03
N12-1185 | MONTANHOSO | PV-N12-1185 | PV-N12-1186 | PV-N12-1185→PV-N12-1186 | 23.65 | 200 | 2.98 | 2.87 | CBUQ | 55.3 | 49.8 | 4730 | 1701.58 | 995 | 3078 | 2943.38 | 13447.96 | 3361.99 | 16809.95
N12-1186 | MONTANHOSO | PV-N12-1186 | PV-N12-1187 | PV-N12-1186→PV-N12-1187 | 19.33 | 150 | 2.4 | 2.36 | CBUQ | 36.8 | 33.1 | 3092.8 | 1132.34 | 661.34 | 3078 | 2405.73 | 10370.21 | 2592.55 | 12962.76
N12-1187 | MONTANHOSO | PV-N12-1187 | PV-N12-1188 | PV-N12-1187→PV-N12-1188 | 10.01 | 200 | 2.22 | 2.35 | CIMENTADO | 18.3 | 16.5 | 2002 | 563.09 | 329.67 | 3078 | 782.54 | 6755.3 | 1688.83 | 8444.13
N12-1188 | MONTANHOSO | PV-N12-1188 | PV-N12-1189 | PV-N12-1188→PV-N12-1189 | 24.55 | 150 | 1.65 | 1.62 | CBUQ | 32.1 | 28.9 | 3928 | 987.72 | 577.42 | 3078 | 3055.39 | 11626.53 | 2906.63 | 14533.16
N12-1189 | MONTANHOSO | PV-N12-1189 | PV-N12-1190 | PV-N12-1189→PV-N12-1190 | 25.55 | 200 | 3.09 | 3.11 | CIMENTADO | 63.4 | 57.1 | 5110 | 1950.82 | 1140.86 | 3078 | 1997.4 | 13277.08 | 3319.27 | 16596.35
N12-1190 | MONTANHOSO | PV-N12-1190 | PV-N12-1191 | PV-N12-1190→PV-N12-1191 | 15.33 | 200 | 1.95 | 1.86 | CIMENTADO | 23.4 | 21.1 | 3066 | 720.02 | 421.58 | 3078 | 1198.44 | 8484.04 | 2121.01 | 10605.05
N12-1191 | MONTANHOSO | PV-N12-1191 | PV-N12-1192 | PV-N12-1191→PV-N12-1192 | 18.29 | 200 | 2.7 | 2.91 | CBUQ | 41 | 36.9 | 3658 | 1261.57 | 737.26 | 3078 | 2276.3 | 11011.13 | 2752.78 | 13763.91
N12-1192 | MONTANHOSO | PV-N12-1192 | PV-N12-1193 | PV-N12-1192→PV-N12-1193 | 21.65 | 200 | 1.98 | 2.21 | CIMENTADO | 36.3 | 32.7 | 4330 | 1116.95 | 653.35 | 3078 | 1692.51 | 10870.81 | 2717.7 | 13588.51
N12-1193 | MONTANHOSO | PV-N12-1193 | PV-N12-1194 | PV-N12-1193→PV-N12-1194 | 20.9 | 150 | 1.69 | 1.67 | CBUQ | 28.1 | 25.3 | 3344 | 864.64 | 505.49 | 3078 | 2601.13 | 10393.26 | 2598.32 | 12991.58
N12-1194 | MONTANHOSO | PV-N12-1194 | PV-N12-1195 | PV-N12-1194→PV-N12-1195 | 25.15 | 200 | 2.58 | 2.92 | CIMENTADO | 55.3 | 49.8 | 5030 | 1701.58 | 995 | 3078 | 1966.13 | 12770.71 | 3192.68 | 15963.39
N12-1195 | MONTANHOSO | PV-N12-1195 | PV-N12-1196 | PV-N12-1195→PV-N12-1196 | 9.47 | 150 | 1.83 | 1.77 | CBUQ | 13.6 | 12.2 | 1515.2 | 418.47 | 243.76 | 3078 | 1178.6 | 6434.03 | 1608.51 | 8042.54
N12-1196 | MONTANHOSO | PV-N12-1196 | PV-N12-1197 | PV-N12-1196→PV-N12-1197 | 18.04 | 200 | 1.62 | 1.97 | CIMENTADO | 25.9 | 23.3 | 3608 | 796.94 | 465.53 | 3078 | 1410.3 | 9358.77 | 2339.69 | 11698.46
N12-1197 | MONTANHOSO | PV-N12-1197 | PV-N12-1198 | PV-N12-1197→PV-N12-1198 | 20.08 | 200 | 2.22 | 2.42 | CIMENTADO | 37.3 | 33.6 | 4016 | 1147.72 | 671.33 | 3078 | 1569.77 | 10482.82 | 2620.7 | 13103.52
N12-1198 | MONTANHOSO | PV-N12-1198 | PV-N12-1199 | PV-N12-1198→PV-N12-1199 | 23.73 | 200 | 2.03 | 2.34 | CBUQ | 41.5 | 37.4 | 4746 | 1276.95 | 747.25 | 3078 | 2953.34 | 12801.54 | 3200.39 | 16001.93
N12-1199 | MONTANHOSO | PV-N12-1199 | PV-N12-1200 | PV-N12-1199→PV-N12-1200 | 23.43 | 200 | 2.2 | 2.09 | CBUQ | 40.2 | 36.2 | 4686 | 1236.95 | 723.28 | 3078 | 2916 | 12640.23 | 3160.06 | 15800.29
N12-1200 | MONTANHOSO | PV-N12-1200 | PV-N12-1201 | PV-N12-1200→PV-N12-1201 | 25.34 | 150 | 2.89 | 2.94 | CIMENTADO | 59.1 | 53.2 | 4054.4 | 1818.51 | 1062.94 | 3078 | 1980.98 | 11994.83 | 2998.71 | 14993.54
N12-1201 | MONTANHOSO | PV-N12-1201 | PV-N12-1202 | PV-N12-1201→PV-N12-1202 | 16.77 | 200 | 1.88 | 2.01 | CIMENTADO | 26.1 | 23.5 | 3354 | 803.1 | 469.53 | 3078 | 1311.01 | 9015.64 | 2253.91 | 11269.55
N12-1202 | MONTANHOSO | PV-N12-1202 | PV-N12-1203 | PV-N12-1202→PV-N12-1203 | 22.63 | 200 | 2.7 | 2.92 | CBUQ | 50.9 | 45.8 | 4526 | 1566.19 | 915.08 | 3078 | 2816.44 | 12901.71 | 3225.43 | 16127.14
N12-1203 | MONTANHOSO | PV-N12-1203 | PV-N12-1204 | PV-N12-1203→PV-N12-1204 | 15.21 | 200 | 2.05 | 2.19 | CBUQ | 25.8 | 23.2 | 3042 | 793.87 | 463.54 | 3078 | 1892.98 | 9270.39 | 2317.6 | 11587.99
N12-1204 | MONTANHOSO | PV-N12-1204 | PV-N12-1205 | PV-N12-1204→PV-N12-1205 | 15.12 | 200 | 2.46 | 2.63 | CIMENTADO | 30.8 | 27.7 | 3024 | 947.72 | 553.45 | 3078 | 1182.02 | 8785.19 | 2196.3 | 10981.49
N12-1205 | MONTANHOSO | PV-N12-1205 | PV-N12-1206 | PV-N12-1205→PV-N12-1206 | 12.02 | 200 | 2.96 | 2.88 | CIMENTADO | 28.1 | 25.3 | 2404 | 864.64 | 505.49 | 3078 | 939.68 | 7791.81 | 1947.95 | 9739.76
N12-1206 | MONTANHOSO | PV-N12-1206 | PV-N12-1207 | PV-N12-1206→PV-N12-1207 | 22.4 | 200 | 2.72 | 3.03 | CBUQ | 51.5 | 46.4 | 4480 | 1584.65 | 927.07 | 3078 | 2787.81 | 12857.53 | 3214.38 | 16071.91
N12-1207 | MONTANHOSO | PV-N12-1207 | PV-N12-1208 | PV-N12-1207→PV-N12-1208 | 25.49 | 150 | 2.53 | 2.76 | CIMENTADO | 53.9 | 48.5 | 4078.4 | 1658.5 | 969.03 | 3078 | 1992.71 | 11776.64 | 2944.16 | 14720.8
N12-1208 | MONTANHOSO | PV-N12-1208 | PV-N12-1209 | PV-N12-1208→PV-N12-1209 | 12.07 | 200 | 2.41 | 2.57 | CIMENTADO | 24 | 21.6 | 2414 | 738.48 | 431.57 | 3078 | 943.58 | 7605.63 | 1901.41 | 9507.04
N12-1209 | MONTANHOSO | PV-N12-1209 | PV-N12-1210 | PV-N12-1209→PV-N12-1210 | 8.39 | 150 | 2.89 | 3.13 | CIMENTADO | 20.2 | 18.2 | 1342.4 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 655.9 | 6061.49 | 1515.37 | 7576.86
N12-1210 | MONTANHOSO | PV-N12-1210 | PV-N12-1211 | PV-N12-1210→PV-N12-1211 | 22.35 | 200 | 1.53 | 1.78 | CBUQ | 29.6 | 26.6 | 4470 | 910.79 | 531.47 | 3078 | 2781.59 | 11771.85 | 2942.96 | 14714.81
N12-1211 | MONTANHOSO | PV-N12-1211 | PV-N12-1212 | PV-N12-1211→PV-N12-1212 | 18.76 | 200 | 2.17 | 2.27 | CIMENTADO | 33.3 | 30 | 3752 | 1024.64 | 599.4 | 3078 | 1466.58 | 9920.62 | 2480.16 | 12400.78
N12-1212 | MONTANHOSO | PV-N12-1212 | PV-N12-1213 | PV-N12-1212→PV-N12-1213 | 25.01 | 200 | 2.29 | 2.47 | CIMENTADO | 47.6 | 42.8 | 5002 | 1464.65 | 855.14 | 3078 | 1955.18 | 12354.97 | 3088.74 | 15443.71
N12-1213 | MONTANHOSO | PV-N12-1213 | PV-N12-1214 | PV-N12-1213→PV-N12-1214 | 11.99 | 150 | 1.69 | 1.99 | CIMENTADO | 17.6 | 15.8 | 1918.4 | 541.55 | 315.68 | 3078 | 937.33 | 6790.96 | 1697.74 | 8488.7
N12-1214 | MONTANHOSO | PV-N12-1214 | PV-N12-1215 | PV-N12-1214→PV-N12-1215 | 8.66 | 200 | 1.62 | 1.88 | CIMENTADO | 12.1 | 10.9 | 1732 | 372.32 | 217.78 | 3078 | 677 | 6077.1 | 1519.28 | 7596.38
N12-1215 | MONTANHOSO | PV-N12-1215 | PV-N12-1216 | PV-N12-1215→PV-N12-1216 | 16.41 | 200 | 3.45 | 3.78 | CIMENTADO | 47.5 | 42.8 | 3282 | 1461.58 | 855.14 | 3078 | 1282.87 | 9959.59 | 2489.9 | 12449.49
N12-1216 | MONTANHOSO | PV-N12-1216 | PV-N12-1217 | PV-N12-1216→PV-N12-1217 | 8.93 | 150 | 3.27 | 3.16 | CIMENTADO | 23 | 20.7 | 1428.8 | 707.71 | 413.59 | 3078 | 698.11 | 6326.21 | 1581.55 | 7907.76
N12-1217 | MONTANHOSO | PV-N12-1217 | PV-N12-1218 | PV-N12-1217→PV-N12-1218 | 12.17 | 150 | 2.72 | 2.59 | CIMENTADO | 25.8 | 23.2 | 1947.2 | 793.87 | 463.54 | 3078 | 951.4 | 7234.01 | 1808.5 | 9042.51
N12-1218 | MONTANHOSO | PV-N12-1218 | PV-N12-1219 | PV-N12-1218→PV-N12-1219 | 9.67 | 150 | 2.32 | 2.58 | CIMENTADO | 19 | 17.1 | 1547.2 | 584.63 | 341.66 | 3078 | 755.96 | 6307.45 | 1576.86 | 7884.31
N12-1219 | MONTANHOSO | PV-N12-1219 | PV-N12-1220 | PV-N12-1219→PV-N12-1220 | 11.48 | 150 | 2.31 | 2.18 | CIMENTADO | 20.6 | 18.5 | 1836.8 | 633.86 | 369.63 | 3078 | 897.46 | 6815.75 | 1703.94 | 8519.69
N12-1220 | MONTANHOSO | PV-N12-1220 | PV-N12-1221 | PV-N12-1220→PV-N12-1221 | 9.31 | 200 | 2.81 | 2.77 | CIMENTADO | 20.8 | 18.7 | 1862 | 640.02 | 373.63 | 3078 | 727.82 | 6681.47 | 1670.37 | 8351.84
N12-1221 | MONTANHOSO | PV-N12-1221 | PV-N12-1222 | PV-N12-1221→PV-N12-1222 | 24.9 | 200 | 1.95 | 2.08 | CIMENTADO | 40.1 | 36.1 | 4980 | 1233.88 | 721.28 | 3078 | 1946.58 | 11959.74 | 2989.93 | 14949.67
N12-1222 | MONTANHOSO | PV-N12-1222 | PV-N12-1223 | PV-N12-1222→PV-N12-1223 | 12.48 | 200 | 3.23 | 3.25 | CIMENTADO | 32.3 | 29.1 | 2496 | 993.87 | 581.42 | 3078 | 975.64 | 8124.93 | 2031.23 | 10156.16
N12-1223 | MONTANHOSO | PV-N12-1223 | PV-N12-1224 | PV-N12-1223→PV-N12-1224 | 15.52 | 200 | 2.06 | 2.05 | CIMENTADO | 25.5 | 22.9 | 3104 | 784.63 | 457.54 | 3078 | 1213.29 | 8637.46 | 2159.36 | 10796.82
N12-1224 | MONTANHOSO | PV-N12-1224 | PV-N12-1225 | PV-N12-1224→PV-N12-1225 | 23.88 | 150 | 3.12 | 3 | CBUQ | 58.5 | 52.6 | 3820.8 | 1800.05 | 1050.95 | 3078 | 2972.01 | 12721.81 | 3180.45 | 15902.26
N12-1225 | MONTANHOSO | PV-N12-1225 | PV-N12-1226 | PV-N12-1225→PV-N12-1226 | 19.81 | 200 | 1.74 | 1.83 | CIMENTADO | 28.3 | 25.5 | 3962 | 870.79 | 509.49 | 3078 | 1548.67 | 9968.95 | 2492.24 | 12461.19
N12-1226 | MONTANHOSO | PV-N12-1226 | PV-N12-1227 | PV-N12-1226→PV-N12-1227 | 18.72 | 200 | 3.41 | 3.64 | CBUQ | 52.8 | 47.5 | 3744 | 1624.66 | 949.05 | 3078 | 2329.82 | 11725.53 | 2931.38 | 14656.91
N12-1227 | MONTANHOSO | PV-N12-1227 | PV-N12-1228 | PV-N12-1227→PV-N12-1228 | 20.33 | 200 | 2.28 | 2.37 | CIMENTADO | 37.8 | 34 | 4066 | 1163.11 | 679.32 | 3078 | 1589.32 | 10575.75 | 2643.94 | 13219.69
N12-1228 | MONTANHOSO | PV-N12-1228 | PV-N12-1229 | PV-N12-1228→PV-N12-1229 | 22.6 | 150 | 3.29 | 3.31 | CIMENTADO | 59.7 | 53.7 | 3616 | 1836.97 | 1072.93 | 3078 | 1766.78 | 11370.68 | 2842.67 | 14213.35
N12-1229 | MONTANHOSO | PV-N12-1229 | PV-N12-1230 | PV-N12-1229→PV-N12-1230 | 23.5 | 150 | 3.09 | 3.33 | CBUQ | 60.3 | 54.3 | 3760 | 1855.43 | 1084.91 | 3078 | 2924.72 | 12703.06 | 3175.76 | 15878.82
N12-1230 | MONTANHOSO | PV-N12-1230 | PV-N12-1231 | PV-N12-1230→PV-N12-1231 | 19.17 | 200 | 2.91 | 3.04 | CIMENTADO | 45.6 | 41 | 3834 | 1403.11 | 819.18 | 3078 | 1498.63 | 10632.92 | 2658.23 | 13291.15
N12-1231 | MONTANHOSO | PV-N12-1231 | PV-N12-1232 | PV-N12-1231→PV-N12-1232 | 23.72 | 200 | 1.66 | 1.85 | CIMENTADO | 33.3 | 30 | 4744 | 1024.64 | 599.4 | 3078 | 1854.33 | 11300.37 | 2825.09 | 14125.46
N12-1232 | MONTANHOSO | PV-N12-1232 | PV-N12-1233 | PV-N12-1232→PV-N12-1233 | 17.2 | 200 | 3.22 | 3.08 | CBUQ | 43.3 | 39 | 3440 | 1332.34 | 779.22 | 3078 | 2140.64 | 10770.2 | 2692.55 | 13462.75
N12-1233 | MONTANHOSO | PV-N12-1233 | PV-N12-1234 | PV-N12-1233→PV-N12-1234 | 12.46 | 150 | 1.57 | 1.56 | CIMENTADO | 15.6 | 14 | 1993.6 | 480.01 | 279.72 | 3078 | 974.07 | 6805.4 | 1701.35 | 8506.75
N12-1234 | MONTANHOSO | PV-N12-1234 | PV-N12-1235 | PV-N12-1234→PV-N12-1235 | 23.54 | 150 | 2.83 | 2.74 | CIMENTADO | 52.4 | 47.2 | 3766.4 | 1612.35 | 943.06 | 3078 | 1840.26 | 11240.07 | 2810.02 | 14050.09
N12-1235 | MONTANHOSO | PV-N12-1235 | PV-N12-1236 | PV-N12-1235→PV-N12-1236 | 17.31 | 200 | 2.08 | 2.35 | CIMENTADO | 30.7 | 27.6 | 3462 | 944.64 | 551.45 | 3078 | 1353.23 | 9389.32 | 2347.33 | 11736.65
N12-1236 | MONTANHOSO | PV-N12-1236 | PV-N12-1237 | PV-N12-1236→PV-N12-1237 | 24.02 | 200 | 2.12 | 2.31 | CIMENTADO | 42.6 | 38.3 | 4804 | 1310.8 | 765.23 | 3078 | 1877.79 | 11835.82 | 2958.95 | 14794.77
N12-1237 | MONTANHOSO | PV-N12-1237 | PV-N12-1238 | PV-N12-1237→PV-N12-1238 | 8.09 | 150 | 2.41 | 2.42 | CBUQ | 15.6 | 14 | 1294.4 | 480.01 | 279.72 | 3078 | 1006.85 | 6138.98 | 1534.74 | 7673.72
N12-1238 | MONTANHOSO | PV-N12-1238 | PV-N12-1239 | PV-N12-1238→PV-N12-1239 | 14.67 | 200 | 2.34 | 2.36 | CIMENTADO | 27.6 | 24.8 | 2934 | 849.25 | 495.5 | 3078 | 1146.84 | 8503.59 | 2125.9 | 10629.49
N12-1239 | MONTANHOSO | PV-N12-1239 | PV-N12-1240 | PV-N12-1239→PV-N12-1240 | 24.79 | 150 | 1.96 | 2.07 | CIMENTADO | 40 | 36 | 3966.4 | 1230.8 | 719.28 | 3078 | 1937.98 | 10932.46 | 2733.11 | 13665.57
N12-1240 | MONTANHOSO | PV-N12-1240 | PV-N12-1241 | PV-N12-1240→PV-N12-1241 | 11.95 | 150 | 1.61 | 1.72 | CIMENTADO | 15.9 | 14.3 | 1912 | 489.24 | 285.71 | 3078 | 934.2 | 6699.15 | 1674.79 | 8373.94
N12-1241 | MONTANHOSO | PV-N12-1241 | PV-N12-1242 | PV-N12-1241→PV-N12-1242 | 24.67 | 200 | 1.97 | 2.12 | CIMENTADO | 40.4 | 36.4 | 4934 | 1243.11 | 727.27 | 3078 | 1928.6 | 11910.98 | 2977.74 | 14888.72
N12-1242 | MONTANHOSO | PV-N12-1242 | PV-N12-1243 | PV-N12-1242→PV-N12-1243 | 24.9 | 200 | 3.36 | 3.66 | CBUQ | 69.9 | 62.9 | 4980 | 2150.82 | 1256.74 | 3078 | 3098.95 | 14564.51 | 3641.13 | 18205.64
N12-1243 | MONTANHOSO | PV-N12-1243 | PV-N12-1244 | PV-N12-1243→PV-N12-1244 | 23.58 | 150 | 1.86 | 1.81 | CIMENTADO | 34.6 | 31.1 | 3772.8 | 1064.64 | 621.38 | 3078 | 1843.39 | 10380.21 | 2595.05 | 12975.26
N12-1244 | MONTANHOSO | PV-N12-1244 | PV-N12-1245 | PV-N12-1244→PV-N12-1245 | 17.72 | 200 | 1.6 | 1.75 | CIMENTADO | 23.7 | 21.3 | 3544 | 729.25 | 425.57 | 3078 | 1385.28 | 9162.1 | 2290.53 | 11452.63
N12-1245 | MONTANHOSO | PV-N12-1245 | PV-N12-1246 | PV-N12-1245→PV-N12-1246 | 19.25 | 200 | 2.76 | 3.08 | CBUQ | 45 | 40.5 | 3850 | 1384.65 | 809.19 | 3078 | 2395.78 | 11517.62 | 2879.41 | 14397.03
N12-1246 | MONTANHOSO | PV-N12-1246 | PV-N12-1247 | PV-N12-1246→PV-N12-1247 | 23.35 | 150 | 1.57 | 1.6 | CBUQ | 29.6 | 26.6 | 3736 | 910.79 | 531.47 | 3078 | 2906.05 | 11162.31 | 2790.58 | 13952.89
N12-1247 | MONTANHOSO | PV-N12-1247 | PV-N12-1248 | PV-N12-1247→PV-N12-1248 | 21.62 | 200 | 2.51 | 2.74 | CIMENTADO | 45.4 | 40.9 | 4324 | 1396.96 | 817.18 | 3078 | 1690.17 | 11306.31 | 2826.58 | 14132.89
N12-1248 | MONTANHOSO | PV-N12-1248 | PV-N12-1249 | PV-N12-1248→PV-N12-1249 | 18.94 | 200 | 3.15 | 3.42 | CBUQ | 49.8 | 44.8 | 3788 | 1532.35 | 895.1 | 3078 | 2357.2 | 11650.65 | 2912.66 | 14563.31
N12-1249 | MONTANHOSO | PV-N12-1249 | PV-N12-1250 | PV-N12-1249→PV-N12-1250 | 25.42 | 200 | 3.15 | 3.04 | CBUQ | 62.9 | 56.6 | 5084 | 1935.43 | 1130.87 | 3078 | 3163.67 | 14391.97 | 3597.99 | 17989.96
N12-1250 | MONTANHOSO | PV-N12-1250 | PV-N12-1251 | PV-N12-1250→PV-N12-1251 | 19.97 | 200 | 1.87 | 1.81 | CIMENTADO | 29.4 | 26.5 | 3994 | 904.64 | 529.47 | 3078 | 1561.17 | 10067.28 | 2516.82 | 12584.1
N12-1251 | MONTANHOSO | PV-N12-1251 | PV-N12-1252 | PV-N12-1251→PV-N12-1252 | 25.3 | 200 | 3.18 | 3.52 | CBUQ | 67.8 | 61 | 5060 | 2086.21 | 1218.78 | 3078 | 3148.74 | 14591.73 | 3647.93 | 18239.66
N12-1252 | MONTANHOSO | PV-N12-1252 | PV-N12-1253 | PV-N12-1252→PV-N12-1253 | 8.41 | 150 | 3.01 | 3.13 | CBUQ | 20.7 | 18.6 | 1345.6 | 636.94 | 371.63 | 3078 | 1046.67 | 6478.84 | 1619.71 | 8098.55
N12-1253 | MONTANHOSO | PV-N12-1253 | PV-N12-1254 | PV-N12-1253→PV-N12-1254 | 9.91 | 150 | 2.06 | 2.12 | CBUQ | 16.6 | 14.9 | 1585.6 | 510.78 | 297.7 | 3078 | 1233.36 | 6705.44 | 1676.36 | 8381.8
N12-1254 | MONTANHOSO | PV-N12-1254 | PV-N12-1255 | PV-N12-1254→PV-N12-1255 | 15.66 | 200 | 1.72 | 2.06 | CIMENTADO | 23.7 | 21.3 | 3132 | 729.25 | 425.57 | 3078 | 1224.24 | 8589.06 | 2147.26 | 10736.32
N12-1255 | MONTANHOSO | PV-N12-1255 | PV-N12-1256 | PV-N12-1255→PV-N12-1256 | 14.43 | 200 | 2.98 | 3.17 | CBUQ | 35.5 | 31.9 | 2886 | 1092.34 | 637.36 | 3078 | 1795.9 | 9489.6 | 2372.4 | 11862
N12-1256 | MONTANHOSO | PV-N12-1256 | PV-N12-1257 | PV-N12-1256→PV-N12-1257 | 21.75 | 200 | 2.53 | 2.7 | CIMENTADO | 45.5 | 41 | 4350 | 1400.04 | 819.18 | 3078 | 1700.33 | 11347.55 | 2836.89 | 14184.44
N12-1257 | MONTANHOSO | PV-N12-1257 | PV-N12-1258 | PV-N12-1257→PV-N12-1258 | 10.31 | 200 | 2.39 | 2.49 | CIMENTADO | 20.1 | 18.1 | 2062 | 618.48 | 361.64 | 3078 | 805.99 | 6926.11 | 1731.53 | 8657.64
N12-1258 | MONTANHOSO | PV-N12-1258 | PV-N12-1259 | PV-N12-1258→PV-N12-1259 | 25.31 | 200 | 3.28 | 3.45 | CIMENTADO | 68.1 | 61.3 | 5062 | 2095.44 | 1224.77 | 3078 | 1978.63 | 13438.84 | 3359.71 | 16798.55
N12-1259 | MONTANHOSO | PV-N12-1259 | PV-N12-1260 | PV-N12-1259→PV-N12-1260 | 13.15 | 200 | 2.79 | 2.93 | CBUQ | 30.1 | 27.1 | 2630 | 926.18 | 541.46 | 3078 | 1636.6 | 8812.24 | 2203.06 | 11015.3
N12-1260 | MONTANHOSO | PV-N12-1260 | PV-N12-1261 | PV-N12-1260→PV-N12-1261 | 15.24 | 200 | 1.57 | 1.62 | CBUQ | 19.4 | 17.5 | 3048 | 596.94 | 349.65 | 3078 | 1896.71 | 8969.3 | 2242.32 | 11211.62
N12-1261 | MONTANHOSO | PV-N12-1261 | PV-N12-1262 | PV-N12-1261→PV-N12-1262 | 12.41 | 150 | 3.09 | 3.15 | CIMENTADO | 31 | 27.9 | 1985.6 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 970.16 | 7545.07 | 1886.27 | 9431.34
N12-1262 | MONTANHOSO | PV-N12-1262 | PV-N12-1263 | PV-N12-1262→PV-N12-1263 | 18.01 | 150 | 2.01 | 1.99 | CIMENTADO | 28.8 | 25.9 | 2881.6 | 886.18 | 517.48 | 3078 | 1407.95 | 8771.21 | 2192.8 | 10964.01
N12-1263 | MONTANHOSO | PV-N12-1263 | PV-N12-1264 | PV-N12-1263→PV-N12-1264 | 8.43 | 200 | 2.4 | 2.44 | CIMENTADO | 16.3 | 14.7 | 1686 | 501.55 | 293.71 | 3078 | 659.02 | 6218.28 | 1554.57 | 7772.85
N12-1264 | MONTANHOSO | PV-N12-1264 | PV-N12-1265 | PV-N12-1264→PV-N12-1265 | 10.11 | 150 | 2.47 | 2.52 | CBUQ | 20.2 | 18.2 | 1617.6 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 1258.25 | 6939.04 | 1734.76 | 8673.8
N12-1265 | MONTANHOSO | PV-N12-1265 | PV-N12-1266 | PV-N12-1265→PV-N12-1266 | 21.07 | 150 | 1.56 | 1.85 | CIMENTADO | 28.7 | 25.8 | 3371.2 | 883.1 | 515.48 | 3078 | 1647.17 | 9494.95 | 2373.74 | 11868.69
N12-1266 | MONTANHOSO | PV-N12-1266 | PV-N12-1267 | PV-N12-1266→PV-N12-1267 | 10.79 | 200 | 2.54 | 2.69 | CIMENTADO | 22.6 | 20.3 | 2158 | 695.4 | 405.59 | 3078 | 843.52 | 7180.51 | 1795.13 | 8975.64
N12-1267 | MONTANHOSO | PV-N12-1267 | PV-N12-1268 | PV-N12-1267→PV-N12-1268 | 11.69 | 200 | 1.68 | 1.7 | CIMENTADO | 15.8 | 14.2 | 2338 | 486.17 | 283.72 | 3078 | 913.88 | 7099.77 | 1774.94 | 8874.71
N12-1268 | MONTANHOSO | PV-N12-1268 | PV-N12-1269 | PV-N12-1268→PV-N12-1269 | 21.94 | 200 | 3.46 | 3.63 | CBUQ | 62.2 | 56 | 4388 | 1913.89 | 1118.88 | 3078 | 2730.56 | 13229.33 | 3307.33 | 16536.66
N12-1269 | MONTANHOSO | PV-N12-1269 | PV-N12-1270 | PV-N12-1269→PV-N12-1270 | 9.07 | 150 | 3.39 | 3.46 | CBUQ | 24.9 | 22.4 | 1451.2 | 766.17 | 447.55 | 3078 | 1128.82 | 6871.74 | 1717.93 | 8589.67
N12-1270 | MONTANHOSO | PV-N12-1270 | PV-N12-1271 | PV-N12-1270→PV-N12-1271 | 15.4 | 200 | 1.71 | 1.92 | CIMENTADO | 22.4 | 20.2 | 3080 | 689.25 | 403.6 | 3078 | 1203.91 | 8454.76 | 2113.69 | 10568.45
N12-1271 | MONTANHOSO | PV-N12-1271 | PV-N12-1272 | PV-N12-1271→PV-N12-1272 | 7.78 | 150 | 2.18 | 2.1 | CIMENTADO | 13.3 | 12 | 1244.8 | 409.24 | 239.76 | 3078 | 608.21 | 5580.01 | 1395 | 6975.01
N12-1272 | MONTANHOSO | PV-N12-1272 | PV-N12-1273 | PV-N12-1272→PV-N12-1273 | 13.73 | 200 | 1.51 | 1.85 | CBUQ | 18.5 | 16.7 | 2746 | 569.25 | 333.67 | 3078 | 1708.78 | 8435.7 | 2108.93 | 10544.63
N12-1273 | MONTANHOSO | PV-N12-1273 | PV-N12-1274 | PV-N12-1273→PV-N12-1274 | 20.21 | 150 | 1.94 | 1.87 | CIMENTADO | 30.8 | 27.7 | 3233.6 | 947.72 | 553.45 | 3078 | 1579.94 | 9392.71 | 2348.18 | 11740.89
N12-1274 | MONTANHOSO | PV-N12-1274 | PV-N12-1275 | PV-N12-1274→PV-N12-1275 | 9.01 | 150 | 2.31 | 2.6 | CIMENTADO | 17.7 | 15.9 | 1441.6 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 704.37 | 6086.28 | 1521.57 | 7607.85
N12-1275 | MONTANHOSO | PV-N12-1275 | PV-N12-1276 | PV-N12-1275→PV-N12-1276 | 23.69 | 200 | 3.3 | 3.52 | CBUQ | 64.6 | 58.1 | 4738 | 1987.74 | 1160.84 | 3078 | 2948.36 | 13912.94 | 3478.24 | 17391.18
N12-1276 | MONTANHOSO | PV-N12-1276 | PV-N12-1277 | PV-N12-1276→PV-N12-1277 | 24.08 | 200 | 3.34 | 3.44 | CIMENTADO | 65.3 | 58.8 | 4816 | 2009.28 | 1174.82 | 3078 | 1882.48 | 12960.58 | 3240.14 | 16200.72
N12-1277 | MONTANHOSO | PV-N12-1277 | PV-N12-1278 | PV-N12-1277→PV-N12-1278 | 9.29 | 200 | 2.88 | 2.78 | CBUQ | 21 | 18.9 | 1858 | 646.17 | 377.62 | 3078 | 1156.2 | 7115.99 | 1779 | 8894.99
N12-1278 | MONTANHOSO | PV-N12-1278 | PV-N12-1279 | PV-N12-1278→PV-N12-1279 | 25.58 | 200 | 2.05 | 2.38 | CIMENTADO | 45.3 | 40.8 | 5116 | 1393.88 | 815.18 | 3078 | 1999.74 | 12402.8 | 3100.7 | 15503.5
N12-1279 | MONTANHOSO | PV-N12-1279 | PV-N12-1280 | PV-N12-1279→PV-N12-1280 | 12.83 | 200 | 2.9 | 3.01 | CIMENTADO | 30.3 | 27.3 | 2566 | 932.33 | 545.45 | 3078 | 1003 | 8124.78 | 2031.19 | 10155.97
N12-1280 | MONTANHOSO | PV-N12-1280 | PV-N12-1281 | PV-N12-1280→PV-N12-1281 | 8.9 | 150 | 2.69 | 2.97 | CIMENTADO | 20.1 | 18.1 | 1424 | 618.48 | 361.64 | 3078 | 695.77 | 6177.89 | 1544.47 | 7722.36
N12-1281 | MONTANHOSO | PV-N12-1281 | PV-N12-1282 | PV-N12-1281→PV-N12-1282 | 7.45 | 200 | 1.76 | 2.02 | CIMENTADO | 11.3 | 10.2 | 1490 | 347.7 | 203.8 | 3078 | 582.41 | 5701.91 | 1425.48 | 7127.39
N12-1282 | MONTANHOSO | PV-N12-1282 | PV-N12-1283 | PV-N12-1282→PV-N12-1283 | 14.87 | 200 | 2.96 | 3.02 | CIMENTADO | 35.6 | 32 | 2974 | 1095.41 | 639.36 | 3078 | 1162.48 | 8949.25 | 2237.31 | 11186.56
N12-1283 | MONTANHOSO | PV-N12-1283 | PV-N12-1284 | PV-N12-1283→PV-N12-1284 | 18.94 | 200 | 1.67 | 1.79 | CBUQ | 26.2 | 23.6 | 3788 | 806.17 | 471.53 | 3078 | 2357.2 | 10500.9 | 2625.22 | 13126.12
N12-1284 | MONTANHOSO | PV-N12-1284 | PV-N12-1285 | PV-N12-1284→PV-N12-1285 | 13.46 | 200 | 2.79 | 2.65 | CIMENTADO | 29.3 | 26.4 | 2692 | 901.56 | 527.47 | 3078 | 1052.25 | 8251.28 | 2062.82 | 10314.1
N12-1285 | MONTANHOSO | PV-N12-1285 | PV-N12-1286 | PV-N12-1285→PV-N12-1286 | 22.74 | 150 | 2.84 | 2.76 | CIMENTADO | 50.9 | 45.8 | 3638.4 | 1566.19 | 915.08 | 3078 | 1777.72 | 10975.39 | 2743.85 | 13719.24
N12-1286 | MONTANHOSO | PV-N12-1286 | PV-N12-1287 | PV-N12-1286→PV-N12-1287 | 20.53 | 200 | 3.44 | 3.75 | CBUQ | 59 | 53.1 | 4106 | 1815.43 | 1060.94 | 3078 | 2555.08 | 12615.45 | 3153.86 | 15769.31
N12-1287 | MONTANHOSO | PV-N12-1287 | PV-N12-1288 | PV-N12-1287→PV-N12-1288 | 13.8 | 150 | 2.81 | 2.96 | CBUQ | 31.9 | 28.7 | 2208 | 981.56 | 573.43 | 3078 | 1717.49 | 8558.48 | 2139.62 | 10698.1
N12-1288 | MONTANHOSO | PV-N12-1288 | PV-N12-1289 | PV-N12-1288→PV-N12-1289 | 20.86 | 150 | 2.67 | 2.98 | CIMENTADO | 47.1 | 42.4 | 3337.6 | 1449.27 | 847.15 | 3078 | 1630.75 | 10342.77 | 2585.69 | 12928.46
N12-1289 | MONTANHOSO | PV-N12-1289 | PV-N12-1290 | PV-N12-1289→PV-N12-1290 | 24.65 | 150 | 2.27 | 2.14 | CIMENTADO | 43.5 | 39.1 | 3944 | 1338.49 | 781.22 | 3078 | 1927.04 | 11068.75 | 2767.19 | 13835.94
N12-1290 | MONTANHOSO | PV-N12-1290 | PV-N12-1291 | PV-N12-1290→PV-N12-1291 | 9.07 | 200 | 3.08 | 3.18 | CBUQ | 22.7 | 20.4 | 1814 | 698.48 | 407.59 | 3078 | 1128.82 | 7126.89 | 1781.72 | 8908.61
N12-1291 | MONTANHOSO | PV-N12-1291 | PV-N12-1292 | PV-N12-1291→PV-N12-1292 | 12.99 | 200 | 3.36 | 3.32 | CBUQ | 34.7 | 31.2 | 2598 | 1067.72 | 623.38 | 3078 | 1616.68 | 8983.78 | 2245.95 | 11229.73
N12-1292 | MONTANHOSO | PV-N12-1292 | PV-N12-1293 | PV-N12-1292→PV-N12-1293 | 15.88 | 200 | 2.97 | 3.28 | CIMENTADO | 39.7 | 35.7 | 3176 | 1221.57 | 713.29 | 3078 | 1241.43 | 9430.29 | 2357.57 | 11787.86
N12-1293 | MONTANHOSO | PV-N12-1293 | PV-N12-1294 | PV-N12-1293→PV-N12-1294 | 16.51 | 200 | 2.43 | 2.74 | CIMENTADO | 34.1 | 30.7 | 3302 | 1049.26 | 613.39 | 3078 | 1290.69 | 9333.34 | 2333.34 | 11666.68
N12-1294 | MONTANHOSO | PV-N12-1294 | PV-N12-1295 | PV-N12-1294→PV-N12-1295 | 17.33 | 200 | 1.77 | 2.02 | CIMENTADO | 26.3 | 23.7 | 3466 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 1354.79 | 9181.57 | 2295.39 | 11476.96
N12-1295 | MONTANHOSO | PV-N12-1295 | PV-N12-1296 | PV-N12-1295→PV-N12-1296 | 12.88 | 150 | 1.62 | 1.81 | CIMENTADO | 17.7 | 15.9 | 2060.8 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 1006.91 | 7008.02 | 1752.01 | 8760.03
N12-1296 | MONTANHOSO | PV-N12-1296 | PV-N12-1297 | PV-N12-1296→PV-N12-1297 | 19.63 | 200 | 2.97 | 2.83 | CIMENTADO | 45.5 | 41 | 3926 | 1400.04 | 819.18 | 3078 | 1534.59 | 10757.81 | 2689.45 | 13447.26
N12-1297 | MONTANHOSO | PV-N12-1297 | PV-N12-1298 | PV-N12-1297→PV-N12-1298 | 19.22 | 150 | 2.35 | 2.51 | CIMENTADO | 37.4 | 33.7 | 3075.2 | 1150.8 | 673.33 | 3078 | 1502.54 | 9479.87 | 2369.97 | 11849.84
N12-1298 | MONTANHOSO | PV-N12-1298 | PV-N12-1299 | PV-N12-1298→PV-N12-1299 | 17.98 | 200 | 3.12 | 3.36 | CIMENTADO | 46.6 | 41.9 | 3596 | 1433.88 | 837.16 | 3078 | 1405.6 | 10350.64 | 2587.66 | 12938.3
N12-1299 | MONTANHOSO | PV-N12-1299 | PV-N12-1300 | PV-N12-1299→PV-N12-1300 | 9.45 | 200 | 2.9 | 2.77 | CIMENTADO | 21.4 | 19.3 | 1890 | 658.48 | 385.61 | 3078 | 738.76 | 6750.85 | 1687.71 | 8438.56
N12-1300 | MONTANHOSO | PV-N12-1300 | PV-N12-1301 | PV-N12-1300→PV-N12-1301 | 16.13 | 200 | 2 | 2.34 | CBUQ | 28 | 25.2 | 3226 | 861.56 | 503.5 | 3078 | 2007.48 | 9676.54 | 2419.14 | 12095.68
N12-1301 | MONTANHOSO | PV-N12-1301 | PV-N12-1302 | PV-N12-1301→PV-N12-1302 | 13.91 | 200 | 2.15 | 2.38 | CIMENTADO | 25.2 | 22.7 | 2782 | 775.4 | 453.55 | 3078 | 1087.43 | 8176.38 | 2044.1 | 10220.48
N12-1302 | MONTANHOSO | PV-N12-1302 | PV-N12-1303 | PV-N12-1302→PV-N12-1303 | 16.39 | 200 | 1.81 | 1.79 | CBUQ | 23.6 | 21.2 | 3278 | 726.17 | 423.58 | 3078 | 2039.83 | 9545.58 | 2386.39 | 11931.97
N12-1303 | MONTANHOSO | PV-N12-1303 | PV-N12-1304 | PV-N12-1303→PV-N12-1304 | 24.31 | 200 | 2.09 | 2.29 | CIMENTADO | 42.6 | 38.3 | 4862 | 1310.8 | 765.23 | 3078 | 1900.46 | 11916.49 | 2979.12 | 14895.61
N12-1304 | MONTANHOSO | PV-N12-1304 | PV-N12-1305 | PV-N12-1304→PV-N12-1305 | 16.19 | 200 | 1.71 | 2.01 | CBUQ | 24.1 | 21.7 | 3238 | 741.56 | 433.57 | 3078 | 2014.94 | 9506.07 | 2376.52 | 11882.59
N12-1305 | MONTANHOSO | PV-N12-1305 | PV-N12-1306 | PV-N12-1305→PV-N12-1306 | 7.61 | 200 | 2.96 | 2.81 | CBUQ | 17.6 | 15.8 | 1522 | 541.55 | 315.68 | 3078 | 947.11 | 6404.34 | 1601.09 | 8005.43
N12-1306 | MONTANHOSO | PV-N12-1306 | PV-N12-1307 | PV-N12-1306→PV-N12-1307 | 15.43 | 200 | 2.34 | 2.65 | CIMENTADO | 30.8 | 27.7 | 3086 | 947.72 | 553.45 | 3078 | 1206.26 | 8871.43 | 2217.86 | 11089.29
N12-1307 | MONTANHOSO | PV-N12-1307 | PV-N12-1308 | PV-N12-1307→PV-N12-1308 | 22.45 | 200 | 2.42 | 2.75 | CIMENTADO | 46.4 | 41.8 | 4490 | 1427.73 | 835.16 | 3078 | 1755.05 | 11585.94 | 2896.49 | 14482.43
N12-1308 | MONTANHOSO | PV-N12-1308 | PV-N12-1309 | PV-N12-1308→PV-N12-1309 | 21.7 | 200 | 1.71 | 1.85 | CBUQ | 30.9 | 27.8 | 4340 | 950.79 | 555.44 | 3078 | 2700.7 | 11624.93 | 2906.23 | 14531.16
N12-1309 | MONTANHOSO | PV-N12-1309 | PV-N12-1310 | PV-N12-1309→PV-N12-1310 | 16.8 | 150 | 2.75 | 2.96 | CBUQ | 38.4 | 34.6 | 2688 | 1181.57 | 691.31 | 3078 | 2090.86 | 9729.74 | 2432.43 | 12162.17
N12-1310 | MONTANHOSO | PV-N12-1310 | PV-N12-1311 | PV-N12-1310→PV-N12-1311 | 11.95 | 200 | 2.63 | 2.52 | CIMENTADO | 24.6 | 22.1 | 2390 | 756.94 | 441.56 | 3078 | 934.2 | 7600.7 | 1900.17 | 9500.87
N12-1311 | MONTANHOSO | PV-N12-1311 | PV-N12-1312 | PV-N12-1311→PV-N12-1312 | 15.91 | 200 | 1.61 | 1.84 | CIMENTADO | 22 | 19.8 | 3182 | 676.94 | 395.6 | 3078 | 1243.78 | 8576.32 | 2144.08 | 10720.4
N12-1312 | MONTANHOSO | PV-N12-1312 | PV-N12-1313 | PV-N12-1312→PV-N12-1313 | 17.72 | 200 | 1.94 | 2.21 | CBUQ | 29.4 | 26.5 | 3544 | 904.64 | 529.47 | 3078 | 2205.36 | 10261.47 | 2565.37 | 12826.84
N12-1313 | MONTANHOSO | PV-N12-1313 | PV-N12-1314 | PV-N12-1313→PV-N12-1314 | 25.74 | 200 | 1.9 | 2.19 | CIMENTADO | 42.1 | 37.9 | 5148 | 1295.42 | 757.24 | 3078 | 2012.25 | 12290.91 | 3072.73 | 15363.64
N12-1314 | MONTANHOSO | PV-N12-1314 | PV-N12-1315 | PV-N12-1314→PV-N12-1315 | 19.2 | 150 | 1.52 | 1.52 | CBUQ | 23.3 | 21 | 3072 | 716.94 | 419.58 | 3078 | 2389.56 | 9676.08 | 2419.02 | 12095.1
N12-1315 | MONTANHOSO | PV-N12-1315 | PV-N12-1316 | PV-N12-1315→PV-N12-1316 | 20.12 | 200 | 2.83 | 3.15 | CIMENTADO | 48.1 | 43.3 | 4024 | 1480.04 | 865.13 | 3078 | 1572.9 | 11020.07 | 2755.02 | 13775.09
N12-1316 | MONTANHOSO | PV-N12-1316 | PV-N12-1317 | PV-N12-1316→PV-N12-1317 | 16.39 | 200 | 1.51 | 1.54 | CIMENTADO | 20 | 18 | 3278 | 615.4 | 359.64 | 3078 | 1281.3 | 8612.34 | 2153.09 | 10765.43
N12-1317 | MONTANHOSO | PV-N12-1317 | PV-N12-1318 | PV-N12-1317→PV-N12-1318 | 13.88 | 200 | 2.71 | 3.04 | CIMENTADO | 31.9 | 28.7 | 2776 | 981.56 | 573.43 | 3078 | 1085.08 | 8494.07 | 2123.52 | 10617.59
N12-1318 | MONTANHOSO | PV-N12-1318 | PV-N12-1319 | PV-N12-1318→PV-N12-1319 | 22.31 | 150 | 2.03 | 2.3 | CIMENTADO | 38.6 | 34.7 | 3569.6 | 1187.72 | 693.31 | 3078 | 1744.11 | 10272.74 | 2568.18 | 12840.92
N12-1319 | MONTANHOSO | PV-N12-1319 | PV-N12-1320 | PV-N12-1319→PV-N12-1320 | 16.46 | 150 | 2.96 | 3.15 | CIMENTADO | 40.2 | 36.2 | 2633.6 | 1236.95 | 723.28 | 3078 | 1286.78 | 8958.61 | 2239.65 | 11198.26
N12-1320 | MONTANHOSO | PV-N12-1320 | PV-N12-1321 | PV-N12-1320→PV-N12-1321 | 25.65 | 150 | 3.28 | 3.47 | CBUQ | 69.3 | 62.4 | 4104 | 2132.36 | 1246.75 | 3078 | 3192.3 | 13753.41 | 3438.35 | 17191.76
N12-1321 | MONTANHOSO | PV-N12-1321 | PV-N12-1322 | PV-N12-1321→PV-N12-1322 | 15.76 | 200 | 2.98 | 3.27 | CBUQ | 39.4 | 35.5 | 3152 | 1212.34 | 709.29 | 3078 | 1961.43 | 10113.06 | 2528.26 | 12641.32
N12-1322 | MONTANHOSO | PV-N12-1322 | PV-N12-1323 | PV-N12-1322→PV-N12-1323 | 8.61 | 200 | 1.81 | 1.96 | CIMENTADO | 13 | 11.7 | 1722 | 400.01 | 233.77 | 3078 | 673.1 | 6106.88 | 1526.72 | 7633.6
N12-1323 | MONTANHOSO | PV-N12-1323 | PV-N12-1324 | PV-N12-1323→PV-N12-1324 | 19.91 | 200 | 2.45 | 2.75 | CIMENTADO | 41.4 | 37.3 | 3982 | 1273.88 | 745.25 | 3078 | 1556.48 | 10635.61 | 2658.9 | 13294.51
N12-1324 | MONTANHOSO | PV-N12-1324 | PV-N12-1325 | PV-N12-1324→PV-N12-1325 | 8.21 | 200 | 1.76 | 1.61 | CBUQ | 11.1 | 10 | 1642 | 341.55 | 199.8 | 3078 | 1021.78 | 6283.13 | 1570.78 | 7853.91
N12-1325 | MONTANHOSO | PV-N12-1325 | PV-N12-1326 | PV-N12-1325→PV-N12-1326 | 11.96 | 200 | 3.03 | 3.36 | CBUQ | 30.6 | 27.5 | 2392 | 941.56 | 549.45 | 3078 | 1488.49 | 8449.5 | 2112.38 | 10561.88
N12-1326 | MONTANHOSO | PV-N12-1326 | PV-N12-1327 | PV-N12-1326→PV-N12-1327 | 13.86 | 200 | 1.59 | 1.83 | CIMENTADO | 19 | 17.1 | 2772 | 584.63 | 341.66 | 3078 | 1083.52 | 7859.81 | 1964.95 | 9824.76
N12-1327 | MONTANHOSO | PV-N12-1327 | PV-N12-1328 | PV-N12-1327→PV-N12-1328 | 20.96 | 150 | 2.64 | 2.63 | CIMENTADO | 44.2 | 39.8 | 3353.6 | 1360.03 | 795.2 | 3078 | 1638.57 | 10225.4 | 2556.35 | 12781.75
N12-1328 | MONTANHOSO | PV-N12-1328 | PV-N12-1329 | PV-N12-1328→PV-N12-1329 | 16.45 | 200 | 2.91 | 3.26 | CIMENTADO | 40.6 | 36.5 | 3290 | 1249.26 | 729.27 | 3078 | 1286 | 9632.53 | 2408.13 | 12040.66
N12-1329 | MONTANHOSO | PV-N12-1329 | PV-N12-1330 | PV-N12-1329→PV-N12-1330 | 7.88 | 200 | 3.11 | 3.25 | CBUQ | 20 | 18 | 1576 | 615.4 | 359.64 | 3078 | 980.71 | 6609.75 | 1652.44 | 8262.19
N12-1330 | MONTANHOSO | PV-N12-1330 | PV-N12-1331 | PV-N12-1330→PV-N12-1331 | 18.7 | 200 | 1.6 | 1.54 | CBUQ | 23.5 | 21.2 | 3740 | 723.1 | 423.58 | 3078 | 2327.33 | 10292.01 | 2573 | 12865.01
N12-1331 | MONTANHOSO | PV-N12-1331 | PV-N12-1332 | PV-N12-1331→PV-N12-1332 | 14.92 | 150 | 1.55 | 1.43 | CIMENTADO | 17.8 | 16 | 2387.2 | 547.71 | 319.68 | 3078 | 1166.39 | 7498.98 | 1874.74 | 9373.72
N12-1332 | MONTANHOSO | PV-N12-1332 | PV-N12-1333 | PV-N12-1332→PV-N12-1333 | 24.31 | 150 | 1.75 | 1.93 | CBUQ | 35.8 | 32.2 | 3889.6 | 1101.57 | 643.36 | 3078 | 3025.53 | 11738.06 | 2934.51 | 14672.57
N12-1333 | MONTANHOSO | PV-N12-1333 | PV-N12-1334 | PV-N12-1333→PV-N12-1334 | 16.54 | 150 | 2.34 | 2.35 | CBUQ | 31 | 27.9 | 2646.4 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 2058.5 | 9294.21 | 2323.55 | 11617.76
N12-1334 | MONTANHOSO | PV-N12-1334 | PV-N12-1335 | PV-N12-1334→PV-N12-1335 | 20.39 | 200 | 2.84 | 3 | CIMENTADO | 47.6 | 42.8 | 4078 | 1464.65 | 855.14 | 3078 | 1594.01 | 11069.8 | 2767.45 | 13837.25
N12-1335 | MONTANHOSO | PV-N12-1335 | PV-N12-1336 | PV-N12-1335→PV-N12-1336 | 11.38 | 200 | 2.45 | 2.41 | CIMENTADO | 22.1 | 19.9 | 2276 | 680.02 | 397.6 | 3078 | 889.64 | 7321.26 | 1830.32 | 9151.58
N12-1336 | MONTANHOSO | PV-N12-1336 | PV-N12-1337 | PV-N12-1336→PV-N12-1337 | 21.35 | 150 | 2.48 | 2.54 | CIMENTADO | 42.9 | 38.6 | 3416 | 1320.03 | 771.23 | 3078 | 1669.06 | 10254.32 | 2563.58 | 12817.9
N12-1337 | MONTANHOSO | PV-N12-1337 | PV-N12-1338 | PV-N12-1337→PV-N12-1338 | 20.61 | 200 | 3.39 | 3.32 | CBUQ | 55.3 | 49.8 | 4122 | 1701.58 | 995 | 3078 | 2565.04 | 12461.62 | 3115.41 | 15577.03
N12-1338 | MONTANHOSO | PV-N12-1338 | PV-N12-1339 | PV-N12-1338→PV-N12-1339 | 23.98 | 200 | 2.54 | 2.62 | CIMENTADO | 49.5 | 44.6 | 4796 | 1523.12 | 891.11 | 3078 | 1874.66 | 12162.89 | 3040.72 | 15203.61
N12-1339 | MONTANHOSO | PV-N12-1339 | PV-N12-1340 | PV-N12-1339→PV-N12-1340 | 7.98 | 200 | 3.44 | 3.58 | CIMENTADO | 22.4 | 20.2 | 1596 | 689.25 | 403.6 | 3078 | 623.84 | 6390.69 | 1597.67 | 7988.36
N12-1340 | MONTANHOSO | PV-N12-1340 | PV-N12-1341 | PV-N12-1340→PV-N12-1341 | 15.59 | 200 | 3.12 | 3.28 | CIMENTADO | 39.9 | 35.9 | 3118 | 1227.72 | 717.28 | 3078 | 1218.76 | 9359.76 | 2339.94 | 11699.7
N12-1341 | MONTANHOSO | PV-N12-1341 | PV-N12-1342 | PV-N12-1341→PV-N12-1342 | 19.85 | 200 | 2.74 | 2.78 | CIMENTADO | 43.8 | 39.4 | 3970 | 1347.73 | 787.21 | 3078 | 1551.79 | 10734.73 | 2683.68 | 13418.41
N12-1342 | MONTANHOSO | PV-N12-1342 | PV-N12-1343 | PV-N12-1342→PV-N12-1343 | 9.11 | 200 | 1.53 | 1.61 | CIMENTADO | 11.4 | 10.3 | 1822 | 350.78 | 205.79 | 3078 | 712.18 | 6168.75 | 1542.19 | 7710.94
N12-1343 | MONTANHOSO | PV-N12-1343 | PV-N12-1344 | PV-N12-1343→PV-N12-1344 | 14.91 | 200 | 3.06 | 3.14 | CIMENTADO | 37 | 33.3 | 2982 | 1138.49 | 665.33 | 3078 | 1165.6 | 9029.42 | 2257.36 | 11286.78
N12-1344 | MONTANHOSO | PV-N12-1344 | PV-N12-1345 | PV-N12-1344→PV-N12-1345 | 24.68 | 150 | 1.68 | 1.75 | CIMENTADO | 33.9 | 30.5 | 3948.8 | 1043.1 | 609.39 | 3078 | 1929.38 | 10608.67 | 2652.17 | 13260.84
N12-1345 | MONTANHOSO | PV-N12-1345 | PV-N12-1346 | PV-N12-1345→PV-N12-1346 | 15.37 | 200 | 1.98 | 2.17 | CIMENTADO | 25.5 | 22.9 | 3074 | 784.63 | 457.54 | 3078 | 1201.57 | 8595.74 | 2148.93 | 10744.67
N12-1346 | MONTANHOSO | PV-N12-1346 | PV-N12-1347 | PV-N12-1346→PV-N12-1347 | 25.48 | 200 | 3.06 | 3.29 | CIMENTADO | 64.7 | 58.2 | 5096 | 1990.82 | 1162.84 | 3078 | 1991.92 | 13319.58 | 3329.89 | 16649.47
N12-1347 | MONTANHOSO | PV-N12-1347 | PV-N12-1348 | PV-N12-1347→PV-N12-1348 | 8.4 | 200 | 2.4 | 2.69 | CIMENTADO | 17.1 | 15.4 | 1680 | 526.17 | 307.69 | 3078 | 656.68 | 6248.54 | 1562.13 | 7810.67
N12-1348 | MONTANHOSO | PV-N12-1348 | PV-N12-1349 | PV-N12-1348→PV-N12-1349 | 20.56 | 200 | 1.68 | 1.61 | CIMENTADO | 27.1 | 24.4 | 4112 | 833.87 | 487.51 | 3078 | 1607.3 | 10118.68 | 2529.67 | 12648.35
N12-1349 | MONTANHOSO | PV-N12-1349 | PV-N12-1350 | PV-N12-1349→PV-N12-1350 | 18.04 | 200 | 2.81 | 2.83 | CIMENTADO | 40.7 | 36.6 | 3608 | 1252.34 | 731.27 | 3078 | 1410.3 | 10079.91 | 2519.98 | 12599.89
N12-1350 | MONTANHOSO | PV-N12-1350 | PV-N12-1351 | PV-N12-1350→PV-N12-1351 | 16.56 | 200 | 2.8 | 2.73 | CIMENTADO | 36.6 | 32.9 | 3312 | 1126.18 | 657.34 | 3078 | 1294.59 | 9468.11 | 2367.03 | 11835.14
N12-1351 | MONTANHOSO | PV-N12-1351 | PV-N12-1352 | PV-N12-1351→PV-N12-1352 | 25.21 | 200 | 3.24 | 3.27 | CIMENTADO | 65.6 | 59 | 5042 | 2018.51 | 1178.82 | 3078 | 1970.82 | 13288.15 | 3322.04 | 16610.19
N12-1352 | MONTANHOSO | PV-N12-1352 | PV-N12-1353 | PV-N12-1352→PV-N12-1353 | 9.74 | 200 | 2.55 | 2.76 | CBUQ | 20.7 | 18.6 | 1948 | 636.94 | 371.63 | 3078 | 1212.2 | 7246.77 | 1811.69 | 9058.46
N12-1353 | MONTANHOSO | PV-N12-1353 | PV-N12-1354 | PV-N12-1353→PV-N12-1354 | 23.83 | 200 | 1.74 | 1.75 | CIMENTADO | 33.3 | 30 | 4766 | 1024.64 | 599.4 | 3078 | 1862.93 | 11330.97 | 2832.74 | 14163.71
N12-1354 | MONTANHOSO | PV-N12-1354 | PV-N12-1355 | PV-N12-1354→PV-N12-1355 | 20.07 | 150 | 2.12 | 2.32 | CIMENTADO | 35.6 | 32 | 3211.2 | 1095.41 | 639.36 | 3078 | 1568.99 | 9592.96 | 2398.24 | 11991.2
N12-1355 | MONTANHOSO | PV-N12-1355 | PV-N12-1356 | PV-N12-1355→PV-N12-1356 | 12.12 | 150 | 2.65 | 2.57 | CBUQ | 25.3 | 22.8 | 1939.2 | 778.48 | 455.54 | 3078 | 1508.41 | 7759.63 | 1939.91 | 9699.54
N12-1356 | MONTANHOSO | PV-N12-1356 | PV-N12-1357 | PV-N12-1356→PV-N12-1357 | 23.94 | 200 | 1.72 | 2.07 | CBUQ | 36.3 | 32.7 | 4788 | 1116.95 | 653.35 | 3078 | 2979.48 | 12615.78 | 3153.95 | 15769.73
N12-1357 | MONTANHOSO | PV-N12-1357 | PV-N12-1358 | PV-N12-1357→PV-N12-1358 | 15.25 | 200 | 3.16 | 3.51 | CIMENTADO | 40.7 | 36.6 | 3050 | 1252.34 | 731.27 | 3078 | 1192.18 | 9303.79 | 2325.95 | 11629.74
N12-1358 | MONTANHOSO | PV-N12-1358 | PV-N12-1359 | PV-N12-1358→PV-N12-1359 | 22.33 | 200 | 3.42 | 3.36 | CIMENTADO | 60.6 | 54.5 | 4466 | 1864.66 | 1088.91 | 3078 | 1745.67 | 12243.24 | 3060.81 | 15304.05
N12-1359 | MONTANHOSO | PV-N12-1359 | PV-N12-1360 | PV-N12-1359→PV-N12-1360 | 14.51 | 150 | 2.74 | 2.88 | CBUQ | 32.6 | 29.3 | 2321.6 | 1003.1 | 585.41 | 3078 | 1805.86 | 8793.97 | 2198.49 | 10992.46
N12-1360 | MONTANHOSO | PV-N12-1360 | PV-N12-1361 | PV-N12-1360→PV-N12-1361 | 23 | 200 | 1.57 | 1.82 | CBUQ | 31.2 | 28.1 | 4600 | 960.02 | 561.44 | 3078 | 2862.49 | 12061.95 | 3015.49 | 15077.44
N12-1361 | MONTANHOSO | PV-N12-1361 | PV-N12-1362 | PV-N12-1361→PV-N12-1362 | 19.06 | 200 | 1.66 | 1.64 | CIMENTADO | 25.2 | 22.7 | 3812 | 775.4 | 453.55 | 3078 | 1490.03 | 9608.98 | 2402.24 | 12011.22
N12-1362 | MONTANHOSO | PV-N12-1362 | PV-N12-1363 | PV-N12-1362→PV-N12-1363 | 9.95 | 150 | 2.52 | 2.83 | CBUQ | 21.3 | 19.2 | 1592 | 655.4 | 383.62 | 3078 | 1238.34 | 6947.36 | 1736.84 | 8684.2
N12-1363 | MONTANHOSO | PV-N12-1363 | PV-N12-1364 | PV-N12-1363→PV-N12-1364 | 19.3 | 200 | 1.63 | 1.54 | CBUQ | 24.5 | 22.1 | 3860 | 753.87 | 441.56 | 3078 | 2402 | 10535.43 | 2633.86 | 13169.29
N12-1364 | MONTANHOSO | PV-N12-1364 | PV-N12-1365 | PV-N12-1364→PV-N12-1365 | 10.87 | 200 | 1.86 | 2.16 | CIMENTADO | 17.5 | 15.8 | 2174 | 538.48 | 315.68 | 3078 | 849.77 | 6955.93 | 1738.98 | 8694.91
N12-1365 | MONTANHOSO | PV-N12-1365 | PV-N12-1366 | PV-N12-1365→PV-N12-1366 | 14.93 | 200 | 2.76 | 3 | CIMENTADO | 34.4 | 31 | 2986 | 1058.49 | 619.38 | 3078 | 1167.17 | 8909.04 | 2227.26 | 11136.3
N12-1366 | MONTANHOSO | PV-N12-1366 | PV-N12-1367 | PV-N12-1366→PV-N12-1367 | 10.49 | 150 | 2.37 | 2.61 | CIMENTADO | 20.9 | 18.8 | 1678.4 | 643.09 | 375.62 | 3078 | 820.07 | 6595.18 | 1648.8 | 8243.98
N12-1367 | MONTANHOSO | PV-N12-1367 | PV-N12-1368 | PV-N12-1367→PV-N12-1368 | 7.76 | 150 | 1.85 | 2.16 | CBUQ | 12.4 | 11.2 | 1241.6 | 381.55 | 223.78 | 3078 | 965.78 | 5890.71 | 1472.68 | 7363.39
N12-1368 | MONTANHOSO | PV-N12-1368 | PV-N12-1369 | PV-N12-1368→PV-N12-1369 | 11.25 | 200 | 1.59 | 1.86 | CIMENTADO | 15.5 | 14 | 2250 | 476.94 | 279.72 | 3078 | 879.48 | 6964.14 | 1741.04 | 8705.18
N12-1369 | MONTANHOSO | PV-N12-1369 | PV-N12-1370 | PV-N12-1369→PV-N12-1370 | 17.22 | 150 | 1.65 | 1.74 | CBUQ | 23.4 | 21.1 | 2755.2 | 720.02 | 421.58 | 3078 | 2143.13 | 9117.93 | 2279.48 | 11397.41
N12-1370 | MONTANHOSO | PV-N12-1370 | PV-N12-1371 | PV-N12-1370→PV-N12-1371 | 16.21 | 200 | 2.83 | 2.78 | CIMENTADO | 36.4 | 32.8 | 3242 | 1120.03 | 655.34 | 3078 | 1267.23 | 9362.6 | 2340.65 | 11703.25
N12-1371 | MONTANHOSO | PV-N12-1371 | PV-N12-1372 | PV-N12-1371→PV-N12-1372 | 16.58 | 200 | 2.79 | 2.8 | CIMENTADO | 37.1 | 33.4 | 3316 | 1141.57 | 667.33 | 3078 | 1296.16 | 9499.06 | 2374.76 | 11873.82
N12-1372 | MONTANHOSO | PV-N12-1372 | PV-N12-1373 | PV-N12-1372→PV-N12-1373 | 11.91 | 200 | 2.68 | 2.65 | CBUQ | 25.4 | 22.9 | 2382 | 781.56 | 457.54 | 3078 | 1482.27 | 8181.37 | 2045.34 | 10226.71
N12-1373 | MONTANHOSO | PV-N12-1373 | PV-N12-1374 | PV-N12-1373→PV-N12-1374 | 19.96 | 200 | 3.15 | 3.35 | CBUQ | 51.9 | 46.7 | 3992 | 1596.96 | 933.07 | 3078 | 2484.14 | 12084.17 | 3021.04 | 15105.21
N12-1374 | MONTANHOSO | PV-N12-1374 | PV-N12-1375 | PV-N12-1374→PV-N12-1375 | 20.31 | 200 | 3.14 | 3.18 | CBUQ | 51.3 | 46.2 | 4062 | 1578.5 | 923.08 | 3078 | 2527.7 | 12169.28 | 3042.32 | 15211.6
N12-1375 | MONTANHOSO | PV-N12-1375 | PV-N12-1376 | PV-N12-1375→PV-N12-1376 | 13.94 | 200 | 3.15 | 3.02 | CIMENTADO | 34.4 | 31 | 2788 | 1058.49 | 619.38 | 3078 | 1089.77 | 8633.64 | 2158.41 | 10792.05
N12-1376 | MONTANHOSO | PV-N12-1376 | PV-N12-1377 | PV-N12-1376→PV-N12-1377 | 23.56 | 200 | 2.7 | 2.88 | CIMENTADO | 52.6 | 47.3 | 4712 | 1618.5 | 945.05 | 3078 | 1841.83 | 12195.38 | 3048.84 | 15244.22
N12-1377 | MONTANHOSO | PV-N12-1377 | PV-N12-1378 | PV-N12-1377→PV-N12-1378 | 19.2 | 150 | 1.97 | 2.13 | CBUQ | 31.5 | 28.4 | 3072 | 969.25 | 567.43 | 3078 | 2389.56 | 10076.24 | 2519.06 | 12595.3
N12-1378 | MONTANHOSO | PV-N12-1378 | PV-N12-1379 | PV-N12-1378→PV-N12-1379 | 20.47 | 200 | 2.83 | 2.8 | CIMENTADO | 46.1 | 41.5 | 4094 | 1418.5 | 829.17 | 3078 | 1600.26 | 11019.93 | 2754.98 | 13774.91
N12-1379 | MONTANHOSO | PV-N12-1379 | PV-N12-1380 | PV-N12-1379→PV-N12-1380 | 12.46 | 200 | 2.02 | 2.1 | CIMENTADO | 20.5 | 18.4 | 2492 | 630.78 | 367.63 | 3078 | 974.07 | 7542.48 | 1885.62 | 9428.1
N12-1380 | MONTANHOSO | PV-N12-1380 | PV-N12-1381 | PV-N12-1380→PV-N12-1381 | 7.37 | 200 | 2.76 | 2.63 | CBUQ | 15.9 | 14.3 | 1474 | 489.24 | 285.71 | 3078 | 917.24 | 6244.19 | 1561.05 | 7805.24
N12-1381 | MONTANHOSO | PV-N12-1381 | PV-N12-1382 | PV-N12-1381→PV-N12-1382 | 23.27 | 150 | 3.06 | 3.09 | CBUQ | 57.2 | 51.5 | 3723.2 | 1760.04 | 1028.97 | 3078 | 2896.09 | 12486.3 | 3121.57 | 15607.87
N12-1382 | MONTANHOSO | PV-N12-1382 | PV-N12-1383 | PV-N12-1382→PV-N12-1383 | 22.48 | 200 | 1.84 | 1.81 | CIMENTADO | 32.8 | 29.5 | 4496 | 1009.26 | 589.41 | 3078 | 1757.4 | 10930.07 | 2732.52 | 13662.59
N12-1383 | MONTANHOSO | PV-N12-1383 | PV-N12-1384 | PV-N12-1383→PV-N12-1384 | 9.62 | 200 | 2.67 | 2.69 | CIMENTADO | 20.6 | 18.5 | 1924 | 633.86 | 369.63 | 3078 | 752.05 | 6757.54 | 1689.38 | 8446.92
N12-1384 | MONTANHOSO | PV-N12-1384 | PV-N12-1385 | PV-N12-1384→PV-N12-1385 | 14.24 | 200 | 3.27 | 3.53 | CIMENTADO | 38.7 | 34.8 | 2848 | 1190.8 | 695.3 | 3078 | 1113.23 | 8925.33 | 2231.33 | 11156.66
N12-1385 | MONTANHOSO | PV-N12-1385 | PV-N12-1386 | PV-N12-1385→PV-N12-1386 | 19.52 | 200 | 2.79 | 2.92 | CIMENTADO | 44.6 | 40.1 | 3904 | 1372.34 | 801.2 | 3078 | 1526 | 10681.54 | 2670.39 | 13351.93
N12-1386 | MONTANHOSO | PV-N12-1386 | PV-N12-1387 | PV-N12-1386→PV-N12-1387 | 19.35 | 200 | 1.72 | 1.97 | CIMENTADO | 28.6 | 25.7 | 3870 | 880.02 | 513.49 | 3078 | 1512.71 | 9854.22 | 2463.55 | 12317.77
N12-1387 | MONTANHOSO | PV-N12-1387 | PV-N12-1388 | PV-N12-1387→PV-N12-1388 | 23.18 | 200 | 1.88 | 1.87 | CBUQ | 34.8 | 31.3 | 4636 | 1070.8 | 625.37 | 3078 | 2884.89 | 12295.06 | 3073.76 | 15368.82
N12-1388 | MONTANHOSO | PV-N12-1388 | PV-N12-1389 | PV-N12-1388→PV-N12-1389 | 9.94 | 200 | 1.77 | 1.81 | CBUQ | 14.2 | 12.8 | 1988 | 436.93 | 255.74 | 3078 | 1237.09 | 6995.76 | 1748.94 | 8744.7
N12-1389 | MONTANHOSO | PV-N12-1389 | PV-N12-1390 | PV-N12-1389→PV-N12-1390 | 15.26 | 150 | 2.91 | 3.19 | CBUQ | 37.2 | 33.5 | 2441.6 | 1144.64 | 669.33 | 3078 | 1899.2 | 9232.77 | 2308.19 | 11540.96
N12-1390 | MONTANHOSO | PV-N12-1390 | PV-N12-1391 | PV-N12-1390→PV-N12-1391 | 9.14 | 200 | 1.57 | 1.46 | CIMENTADO | 11.1 | 10 | 1828 | 341.55 | 199.8 | 3078 | 714.53 | 6161.88 | 1540.47 | 7702.35
N12-1391 | MONTANHOSO | PV-N12-1391 | PV-N12-1392 | PV-N12-1391→PV-N12-1392 | 14.52 | 200 | 3.13 | 3.22 | CIMENTADO | 36.9 | 33.2 | 2904 | 1135.41 | 663.34 | 3078 | 1135.12 | 8915.87 | 2228.97 | 11144.84
N12-1392 | MONTANHOSO | PV-N12-1392 | PV-N12-1393 | PV-N12-1392→PV-N12-1393 | 7.63 | 150 | 2 | 1.92 | CIMENTADO | 12 | 10.8 | 1220.8 | 369.24 | 215.78 | 3078 | 596.48 | 5480.3 | 1370.08 | 6850.38
N12-1393 | MONTANHOSO | PV-N12-1393 | PV-N12-1394 | PV-N12-1393→PV-N12-1394 | 23.88 | 150 | 1.81 | 1.97 | CBUQ | 36.1 | 32.5 | 3820.8 | 1110.8 | 649.35 | 3078 | 2972.01 | 11630.96 | 2907.74 | 14538.7
N12-1394 | MONTANHOSO | PV-N12-1394 | PV-N12-1395 | PV-N12-1394→PV-N12-1395 | 17.05 | 150 | 1.71 | 1.56 | CIMENTADO | 22.3 | 20.1 | 2728 | 686.17 | 401.6 | 3078 | 1332.9 | 8226.67 | 2056.67 | 10283.34
N12-1395 | MONTANHOSO | PV-N12-1395 | PV-N12-1396 | PV-N12-1395→PV-N12-1396 | 22.98 | 200 | 1.92 | 1.89 | CIMENTADO | 35 | 31.5 | 4596 | 1076.95 | 629.37 | 3078 | 1796.48 | 11176.8 | 2794.2 | 13971
N12-1396 | MONTANHOSO | PV-N12-1396 | PV-N12-1397 | PV-N12-1396→PV-N12-1397 | 8.46 | 200 | 2.9 | 2.98 | CBUQ | 19.9 | 17.9 | 1692 | 612.32 | 357.64 | 3078 | 1052.9 | 6792.86 | 1698.21 | 8491.07
N12-1397 | MONTANHOSO | PV-N12-1397 | PV-N12-1398 | PV-N12-1397→PV-N12-1398 | 11.54 | 200 | 2.63 | 2.55 | CIMENTADO | 23.9 | 21.5 | 2308 | 735.4 | 429.57 | 3078 | 902.15 | 7453.12 | 1863.28 | 9316.4
N12-1398 | MONTANHOSO | PV-N12-1398 | PV-N12-1399 | PV-N12-1398→PV-N12-1399 | 12.13 | 200 | 1.93 | 2.25 | CIMENTADO | 20.3 | 18.3 | 2426 | 624.63 | 365.63 | 3078 | 948.27 | 7442.53 | 1860.63 | 9303.16
N12-1399 | MONTANHOSO | PV-N12-1399 | PV-N12-1400 | PV-N12-1399→PV-N12-1400 | 14.47 | 150 | 2.2 | 2.43 | CBUQ | 26.8 | 24.1 | 2315.2 | 824.64 | 481.52 | 3078 | 1800.88 | 8500.24 | 2125.06 | 10625.3
N12-1400 | MONTANHOSO | PV-N12-1400 | PV-N12-1401 | PV-N12-1400→PV-N12-1401 | 22.12 | 200 | 2.9 | 3.08 | CIMENTADO | 52.9 | 47.6 | 4424 | 1627.73 | 951.05 | 3078 | 1729.25 | 11810.03 | 2952.51 | 14762.54
N12-1401 | MONTANHOSO | PV-N12-1401 | PV-N12-1402 | PV-N12-1401→PV-N12-1402 | 14.46 | 200 | 3.43 | 3.45 | CIMENTADO | 39.8 | 35.8 | 2892 | 1224.65 | 715.28 | 3078 | 1130.42 | 9040.35 | 2260.09 | 11300.44
N12-1402 | MONTANHOSO | PV-N12-1402 | PV-N12-1403 | PV-N12-1402→PV-N12-1403 | 11.12 | 150 | 2.08 | 1.95 | CIMENTADO | 17.9 | 16.1 | 1779.2 | 550.78 | 321.68 | 3078 | 869.32 | 6598.98 | 1649.74 | 8248.72
N12-1403 | MONTANHOSO | PV-N12-1403 | PV-N12-1404 | PV-N12-1403→PV-N12-1404 | 8.55 | 150 | 3.19 | 3.36 | CBUQ | 22.4 | 20.2 | 1368 | 689.25 | 403.6 | 3078 | 1064.1 | 6602.95 | 1650.74 | 8253.69
N12-1404 | MONTANHOSO | PV-N12-1404 | PV-N12-1405 | PV-N12-1404→PV-N12-1405 | 8.82 | 200 | 3.22 | 3.4 | CBUQ | 23.4 | 21.1 | 1764 | 720.02 | 421.58 | 3078 | 1097.7 | 7081.3 | 1770.33 | 8851.63
N12-1405 | MONTANHOSO | PV-N12-1405 | PV-N12-1406 | PV-N12-1405→PV-N12-1406 | 21.33 | 200 | 2.96 | 3 | CBUQ | 50.9 | 45.8 | 4266 | 1566.19 | 915.08 | 3078 | 2654.65 | 12479.92 | 3119.98 | 15599.9
N12-1406 | MONTANHOSO | PV-N12-1406 | PV-N12-1407 | PV-N12-1406→PV-N12-1407 | 15.54 | 200 | 3.23 | 3.21 | CBUQ | 40 | 36 | 3108 | 1230.8 | 719.28 | 3078 | 1934.05 | 10070.13 | 2517.53 | 12587.66
N12-1407 | MONTANHOSO | PV-N12-1407 | PV-N12-1408 | PV-N12-1407→PV-N12-1408 | 20.71 | 200 | 1.55 | 1.86 | CBUQ | 28.2 | 25.4 | 4142 | 867.71 | 507.49 | 3078 | 2577.48 | 11172.68 | 2793.17 | 13965.85
N12-1408 | MONTANHOSO | PV-N12-1408 | PV-N12-1409 | PV-N12-1408→PV-N12-1409 | 19.9 | 200 | 1.76 | 2.06 | CIMENTADO | 30.4 | 27.4 | 3980 | 935.41 | 547.45 | 3078 | 1555.7 | 10096.56 | 2524.14 | 12620.7
N12-1409 | MONTANHOSO | PV-N12-1409 | PV-N12-1410 | PV-N12-1409→PV-N12-1410 | 9.85 | 200 | 2.87 | 2.81 | CBUQ | 22.4 | 20.2 | 1970 | 689.25 | 403.6 | 3078 | 1225.89 | 7366.74 | 1841.68 | 9208.42
N12-1410 | MONTANHOSO | PV-N12-1410 | PV-N12-1411 | PV-N12-1410→PV-N12-1411 | 9.98 | 200 | 2.71 | 3.02 | CIMENTADO | 22.9 | 20.6 | 1996 | 704.63 | 411.59 | 3078 | 780.2 | 6970.42 | 1742.61 | 8713.03
N12-1411 | MONTANHOSO | PV-N12-1411 | PV-N12-1412 | PV-N12-1411→PV-N12-1412 | 21.25 | 200 | 3.42 | 3.35 | CIMENTADO | 57.5 | 51.8 | 4250 | 1769.27 | 1034.96 | 3078 | 1661.24 | 11793.47 | 2948.37 | 14741.84
N12-1412 | MONTANHOSO | PV-N12-1412 | PV-N12-1413 | PV-N12-1412→PV-N12-1413 | 20.62 | 200 | 2.96 | 2.96 | CBUQ | 48.8 | 43.9 | 4124 | 1501.58 | 877.12 | 3078 | 2566.28 | 12146.98 | 3036.74 | 15183.72
N12-1413 | MONTANHOSO | PV-N12-1413 | PV-N12-1414 | PV-N12-1413→PV-N12-1414 | 14.31 | 150 | 3.44 | 3.7 | CBUQ | 40.9 | 36.8 | 2289.6 | 1258.49 | 735.26 | 3078 | 1780.97 | 9142.32 | 2285.58 | 11427.9
N12-1414 | MONTANHOSO | PV-N12-1414 | PV-N12-1415 | PV-N12-1414→PV-N12-1415 | 8.78 | 200 | 2.71 | 2.99 | CBUQ | 20 | 18 | 1756 | 615.4 | 359.64 | 3078 | 1092.72 | 6901.76 | 1725.44 | 8627.2
N12-1415 | MONTANHOSO | PV-N12-1415 | PV-N12-1416 | PV-N12-1415→PV-N12-1416 | 7.58 | 200 | 2.84 | 2.74 | CIMENTADO | 16.9 | 15.2 | 1516 | 520.01 | 303.7 | 3078 | 592.57 | 6010.28 | 1502.57 | 7512.85
N12-1416 | MONTANHOSO | PV-N12-1416 | PV-N12-1417 | PV-N12-1416→PV-N12-1417 | 12.66 | 200 | 1.93 | 1.93 | CIMENTADO | 19.5 | 17.6 | 2532 | 600.01 | 351.65 | 3078 | 989.71 | 7551.37 | 1887.84 | 9439.21
N12-1417 | MONTANHOSO | PV-N12-1417 | PV-N12-1418 | PV-N12-1417→PV-N12-1418 | 7.53 | 150 | 1.93 | 2.05 | CIMENTADO | 12 | 10.8 | 1204.8 | 369.24 | 215.78 | 3078 | 588.67 | 5456.49 | 1364.12 | 6820.61
N12-1418 | MONTANHOSO | PV-N12-1418 | PV-N12-1419 | PV-N12-1418→PV-N12-1419 | 11.59 | 200 | 3.01 | 2.88 | CIMENTADO | 27.3 | 24.6 | 2318 | 840.02 | 491.51 | 3078 | 906.06 | 7633.59 | 1908.4 | 9541.99
N12-1419 | MONTANHOSO | PV-N12-1419 | PV-N12-1420 | PV-N12-1419→PV-N12-1420 | 15.07 | 200 | 3.31 | 3.46 | CBUQ | 40.8 | 36.7 | 3014 | 1255.42 | 733.27 | 3078 | 1875.55 | 9956.24 | 2489.06 | 12445.3
N12-1420 | MONTANHOSO | PV-N12-1420 | PV-N12-1421 | PV-N12-1420→PV-N12-1421 | 9.59 | 200 | 1.65 | 1.87 | CBUQ | 13.5 | 12.2 | 1918 | 415.39 | 243.76 | 3078 | 1193.53 | 6848.68 | 1712.17 | 8560.85
N12-1421 | MONTANHOSO | PV-N12-1421 | PV-N12-1422 | PV-N12-1421→PV-N12-1422 | 9.27 | 150 | 2.33 | 2.41 | CIMENTADO | 17.6 | 15.8 | 1483.2 | 541.55 | 315.68 | 3078 | 724.69 | 6143.12 | 1535.78 | 7678.9
N12-1422 | MONTANHOSO | PV-N12-1422 | PV-N12-1423 | PV-N12-1422→PV-N12-1423 | 23.84 | 200 | 2.93 | 2.96 | CIMENTADO | 56.2 | 50.6 | 4768 | 1729.27 | 1010.99 | 3078 | 1863.72 | 12449.98 | 3112.49 | 15562.47
N12-1423 | MONTANHOSO | PV-N12-1423 | PV-N12-1424 | PV-N12-1423→PV-N12-1424 | 18.12 | 200 | 2.21 | 2.37 | CIMENTADO | 33.2 | 29.9 | 3624 | 1021.56 | 597.4 | 3078 | 1416.55 | 9737.51 | 2434.38 | 12171.89
N12-1424 | MONTANHOSO | PV-N12-1424 | PV-N12-1425 | PV-N12-1424→PV-N12-1425 | 24.54 | 200 | 2.62 | 2.87 | CIMENTADO | 53.9 | 48.5 | 4908 | 1658.5 | 969.03 | 3078 | 1918.44 | 12531.97 | 3132.99 | 15664.96
N12-1425 | MONTANHOSO | PV-N12-1425 | PV-N12-1426 | PV-N12-1425→PV-N12-1426 | 13.72 | 200 | 2.84 | 2.8 | CIMENTADO | 31 | 27.9 | 2744 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 1072.57 | 8405.88 | 2101.47 | 10507.35
N12-1426 | MONTANHOSO | PV-N12-1426 | PV-N12-1427 | PV-N12-1426→PV-N12-1427 | 19.81 | 200 | 1.56 | 1.63 | CIMENTADO | 25.3 | 22.8 | 3962 | 778.48 | 455.54 | 3078 | 1548.67 | 9822.69 | 2455.67 | 12278.36
N12-1427 | MONTANHOSO | PV-N12-1427 | PV-N12-1428 | PV-N12-1427→PV-N12-1428 | 11.12 | 200 | 3.25 | 3.24 | CIMENTADO | 28.9 | 26 | 2224 | 889.25 | 519.48 | 3078 | 869.32 | 7580.05 | 1895.01 | 9475.06
N12-1428 | MONTANHOSO | PV-N12-1428 | PV-N12-1429 | PV-N12-1428→PV-N12-1429 | 18.73 | 150 | 1.98 | 2.22 | CBUQ | 31.5 | 28.4 | 2996.8 | 969.25 | 567.43 | 3078 | 2331.06 | 9942.54 | 2485.64 | 12428.18
N12-1429 | MONTANHOSO | PV-N12-1429 | PV-N12-1430 | PV-N12-1429→PV-N12-1430 | 9.74 | 150 | 3.39 | 3.65 | CIMENTADO | 27.4 | 24.7 | 1558.4 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 761.43 | 6734.44 | 1683.61 | 8418.05
N12-1430 | MONTANHOSO | PV-N12-1430 | PV-N12-1431 | PV-N12-1430→PV-N12-1431 | 7.39 | 200 | 3 | 2.91 | CIMENTADO | 17.5 | 15.8 | 1478 | 538.48 | 315.68 | 3078 | 577.72 | 5987.88 | 1496.97 | 7484.85
N12-1431 | MONTANHOSO | PV-N12-1431 | PV-N12-1432 | PV-N12-1431→PV-N12-1432 | 24.49 | 200 | 2.12 | 2.39 | CIMENTADO | 44.2 | 39.8 | 4898 | 1360.03 | 795.2 | 3078 | 1914.53 | 12045.76 | 3011.44 | 15057.2
N12-1432 | MONTANHOSO | PV-N12-1432 | PV-N12-1433 | PV-N12-1432→PV-N12-1433 | 17.56 | 150 | 2.05 | 2.01 | CIMENTADO | 28.5 | 25.7 | 2809.6 | 876.94 | 513.49 | 3078 | 1372.77 | 8650.8 | 2162.7 | 10813.5
N12-1433 | MONTANHOSO | PV-N12-1433 | PV-N12-1434 | PV-N12-1433→PV-N12-1434 | 24.4 | 200 | 2.62 | 2.72 | CIMENTADO | 52.1 | 46.9 | 4880 | 1603.12 | 937.06 | 3078 | 1907.49 | 12405.67 | 3101.42 | 15507.09
N12-1434 | MONTANHOSO | PV-N12-1434 | PV-N12-1435 | PV-N12-1434→PV-N12-1435 | 13.5 | 200 | 2.61 | 2.93 | CIMENTADO | 29.9 | 26.9 | 2700 | 920.02 | 537.46 | 3078 | 1055.38 | 8290.86 | 2072.72 | 10363.58
N12-1435 | MONTANHOSO | PV-N12-1435 | PV-N12-1436 | PV-N12-1435→PV-N12-1436 | 13.38 | 200 | 2.84 | 3.16 | CIMENTADO | 32.1 | 28.9 | 2676 | 987.72 | 577.42 | 3078 | 1045.99 | 8365.13 | 2091.28 | 10456.41
N12-1436 | MONTANHOSO | PV-N12-1436 | PV-N12-1437 | PV-N12-1436→PV-N12-1437 | 14.72 | 200 | 3.32 | 3.62 | CIMENTADO | 40.9 | 36.8 | 2944 | 1258.49 | 735.26 | 3078 | 1150.75 | 9166.5 | 2291.62 | 11458.12
N12-1437 | MONTANHOSO | PV-N12-1437 | PV-N12-1438 | PV-N12-1437→PV-N12-1438 | 20.34 | 200 | 1.82 | 1.84 | CIMENTADO | 29.8 | 26.8 | 4068 | 916.95 | 535.46 | 3078 | 1590.1 | 10188.51 | 2547.13 | 12735.64
N12-1438 | MONTANHOSO | PV-N12-1438 | PV-N12-1439 | PV-N12-1438→PV-N12-1439 | 17.76 | 150 | 2.46 | 2.59 | CIMENTADO | 35.9 | 32.3 | 2841.6 | 1104.64 | 645.35 | 3078 | 1388.41 | 9058 | 2264.5 | 11322.5
N12-1439 | MONTANHOSO | PV-N12-1439 | PV-N12-1440 | PV-N12-1439→PV-N12-1440 | 24.37 | 200 | 2.82 | 3.06 | CIMENTADO | 57.3 | 51.6 | 4874 | 1763.12 | 1030.97 | 3078 | 1905.15 | 12651.24 | 3162.81 | 15814.05
N12-1440 | MONTANHOSO | PV-N12-1440 | PV-N12-1441 | PV-N12-1440→PV-N12-1441 | 7.82 | 200 | 2.03 | 1.98 | CIMENTADO | 12.5 | 11.2 | 1564 | 384.62 | 223.78 | 3078 | 611.34 | 5861.74 | 1465.43 | 7327.17
N12-1441 | MONTANHOSO | PV-N12-1441 | PV-N12-1442 | PV-N12-1441→PV-N12-1442 | 20.38 | 200 | 2.84 | 2.92 | CIMENTADO | 47 | 42.3 | 4076 | 1446.19 | 845.15 | 3078 | 1593.23 | 11038.57 | 2759.64 | 13798.21
N12-1442 | MONTANHOSO | PV-N12-1442 | PV-N12-1443 | PV-N12-1442→PV-N12-1443 | 13.43 | 200 | 1.74 | 1.82 | CIMENTADO | 19.1 | 17.2 | 2686 | 587.71 | 343.66 | 3078 | 1049.9 | 7745.27 | 1936.32 | 9681.59
N12-1443 | MONTANHOSO | PV-N12-1443 | PV-N12-1444 | PV-N12-1443→PV-N12-1444 | 10.67 | 200 | 2.77 | 3.1 | CIMENTADO | 25.1 | 22.6 | 2134 | 772.33 | 451.55 | 3078 | 834.14 | 7270.02 | 1817.51 | 9087.53
N12-1444 | MONTANHOSO | PV-N12-1444 | PV-N12-1445 | PV-N12-1444→PV-N12-1445 | 16.74 | 200 | 2.61 | 2.77 | CBUQ | 36 | 32.4 | 3348 | 1107.72 | 647.35 | 3078 | 2083.39 | 10264.46 | 2566.11 | 12830.57
N12-1445 | MONTANHOSO | PV-N12-1445 | PV-N12-1446 | PV-N12-1445→PV-N12-1446 | 16.64 | 150 | 2.66 | 2.71 | CIMENTADO | 35.7 | 32.1 | 2662.4 | 1098.49 | 641.36 | 3078 | 1300.85 | 8781.1 | 2195.28 | 10976.38
N12-1446 | MONTANHOSO | PV-N12-1446 | PV-N12-1447 | PV-N12-1446→PV-N12-1447 | 9.88 | 200 | 3.26 | 3.6 | CBUQ | 27.1 | 24.4 | 1976 | 833.87 | 487.51 | 3078 | 1229.63 | 7605.01 | 1901.25 | 9506.26
N12-1447 | MONTANHOSO | PV-N12-1447 | PV-N12-1448 | PV-N12-1447→PV-N12-1448 | 11.07 | 200 | 2.83 | 2.83 | CBUQ | 25.1 | 22.6 | 2214 | 772.33 | 451.55 | 3078 | 1377.73 | 7893.61 | 1973.4 | 9867.01
N12-1448 | MONTANHOSO | PV-N12-1448 | PV-N12-1449 | PV-N12-1448→PV-N12-1449 | 14.86 | 200 | 3.46 | 3.7 | CIMENTADO | 42.6 | 38.3 | 2972 | 1310.8 | 765.23 | 3078 | 1161.7 | 9287.73 | 2321.93 | 11609.66
N12-1449 | MONTANHOSO | PV-N12-1449 | PV-N12-1450 | PV-N12-1449→PV-N12-1450 | 14.87 | 200 | 2.58 | 2.66 | CIMENTADO | 31.2 | 28.1 | 2974 | 960.02 | 561.44 | 3078 | 1162.48 | 8735.94 | 2183.99 | 10919.93
N12-1450 | MONTANHOSO | PV-N12-1450 | PV-N12-1451 | PV-N12-1450→PV-N12-1451 | 13.2 | 150 | 3.31 | 3.54 | CIMENTADO | 36.2 | 32.6 | 2112 | 1113.87 | 651.35 | 3078 | 1031.92 | 7987.14 | 1996.79 | 9983.93
N12-1451 | MONTANHOSO | PV-N12-1451 | PV-N12-1452 | PV-N12-1451→PV-N12-1452 | 10.09 | 200 | 2.07 | 1.96 | CIMENTADO | 16.3 | 14.7 | 2018 | 501.55 | 293.71 | 3078 | 788.8 | 6680.06 | 1670.02 | 8350.08
N12-1452 | MONTANHOSO | PV-N12-1452 | PV-N12-1453 | PV-N12-1452→PV-N12-1453 | 7.44 | 200 | 2.66 | 2.54 | CIMENTADO | 15.5 | 14 | 1488 | 476.94 | 279.72 | 3078 | 581.63 | 5904.29 | 1476.07 | 7380.36
N12-1453 | MONTANHOSO | PV-N12-1453 | PV-N12-1454 | PV-N12-1453→PV-N12-1454 | 25.2 | 150 | 2.58 | 2.57 | CIMENTADO | 51.9 | 46.7 | 4032 | 1596.96 | 933.07 | 3078 | 1970.04 | 11610.07 | 2902.52 | 14512.59
N12-1454 | MONTANHOSO | PV-N12-1454 | PV-N12-1455 | PV-N12-1454→PV-N12-1455 | 24.71 | 200 | 3.3 | 3.3 | CIMENTADO | 65.2 | 58.7 | 4942 | 2006.2 | 1172.83 | 3078 | 1931.73 | 13130.76 | 3282.69 | 16413.45
N12-1455 | MONTANHOSO | PV-N12-1455 | PV-N12-1456 | PV-N12-1455→PV-N12-1456 | 16.25 | 200 | 1.9 | 2.04 | CIMENTADO | 25.6 | 23 | 3250 | 787.71 | 459.54 | 3078 | 1270.36 | 8845.61 | 2211.4 | 11057.01
N12-1456 | MONTANHOSO | PV-N12-1456 | PV-N12-1457 | PV-N12-1456→PV-N12-1457 | 25.66 | 200 | 1.76 | 1.83 | CIMENTADO | 36.8 | 33.1 | 5132 | 1132.34 | 661.34 | 3078 | 2006 | 12009.68 | 3002.42 | 15012.1
N12-1457 | MONTANHOSO | PV-N12-1457 | PV-N12-1458 | PV-N12-1457→PV-N12-1458 | 19.74 | 200 | 1.62 | 1.82 | CIMENTADO | 27.2 | 24.5 | 3948 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 1543.19 | 9895.64 | 2473.91 | 12369.55
N12-1458 | MONTANHOSO | PV-N12-1458 | PV-N12-1459 | PV-N12-1458→PV-N12-1459 | 8.62 | 150 | 2.73 | 3.04 | CBUQ | 19.9 | 17.9 | 1379.2 | 612.32 | 357.64 | 3078 | 1072.81 | 6499.97 | 1624.99 | 8124.96
N12-1459 | MONTANHOSO | PV-N12-1459 | PV-N12-1460 | PV-N12-1459→PV-N12-1460 | 9.52 | 200 | 2.96 | 2.85 | CBUQ | 22.1 | 19.9 | 1904 | 680.02 | 397.6 | 3078 | 1184.82 | 7244.44 | 1811.11 | 9055.55
N12-1460 | MONTANHOSO | PV-N12-1460 | PV-N12-1461 | PV-N12-1460→PV-N12-1461 | 24.2 | 200 | 3.08 | 3.01 | CIMENTADO | 59 | 53.1 | 4840 | 1815.43 | 1060.94 | 3078 | 1891.86 | 12686.23 | 3171.56 | 15857.79
N12-1461 | MONTANHOSO | PV-N12-1461 | PV-N12-1462 | PV-N12-1461→PV-N12-1462 | 18.94 | 200 | 2.16 | 2.27 | CIMENTADO | 33.6 | 30.2 | 3788 | 1033.87 | 603.4 | 3078 | 1480.65 | 9983.92 | 2495.98 | 12479.9
N12-1462 | MONTANHOSO | PV-N12-1462 | PV-N12-1463 | PV-N12-1462→PV-N12-1463 | 22.86 | 150 | 2.5 | 2.66 | CBUQ | 47.2 | 42.5 | 3657.6 | 1452.34 | 849.15 | 3078 | 2845.06 | 11882.15 | 2970.54 | 14852.69
N12-1463 | MONTANHOSO | PV-N12-1463 | PV-N12-1464 | PV-N12-1463→PV-N12-1464 | 23.88 | 150 | 1.53 | 1.54 | CBUQ | 29.3 | 26.4 | 3820.8 | 901.56 | 527.47 | 3078 | 2972.01 | 11299.84 | 2824.96 | 14124.8
N12-1464 | MONTANHOSO | PV-N12-1464 | PV-N12-1465 | PV-N12-1464→PV-N12-1465 | 15.59 | 200 | 3.49 | 3.37 | CIMENTADO | 42.8 | 38.5 | 3118 | 1316.96 | 769.23 | 3078 | 1218.76 | 9500.95 | 2375.24 | 11876.19
N12-1465 | MONTANHOSO | PV-N12-1465 | PV-N12-1466 | PV-N12-1465→PV-N12-1466 | 8.25 | 150 | 1.77 | 1.78 | CIMENTADO | 11.7 | 10.5 | 1320 | 360.01 | 209.79 | 3078 | 644.95 | 5612.75 | 1403.19 | 7015.94
N12-1466 | MONTANHOSO | PV-N12-1466 | PV-N12-1467 | PV-N12-1466→PV-N12-1467 | 10.82 | 200 | 2.29 | 2.39 | CBUQ | 20.3 | 18.3 | 2164 | 624.63 | 365.63 | 3078 | 1346.61 | 7578.87 | 1894.72 | 9473.59
N12-1467 | MONTANHOSO | PV-N12-1467 | PV-N12-1468 | PV-N12-1467→PV-N12-1468 | 8.58 | 150 | 3.3 | 3.19 | CIMENTADO | 22.3 | 20.1 | 1372.8 | 686.17 | 401.6 | 3078 | 670.75 | 6209.32 | 1552.33 | 7761.65
N12-1468 | MONTANHOSO | PV-N12-1468 | PV-N12-1469 | PV-N12-1468→PV-N12-1469 | 10.83 | 150 | 2.71 | 3.06 | CBUQ | 25 | 22.5 | 1732.8 | 769.25 | 449.55 | 3078 | 1347.86 | 7377.46 | 1844.37 | 9221.83
N12-1469 | MONTANHOSO | PV-N12-1469 | PV-N12-1470 | PV-N12-1469→PV-N12-1470 | 14.91 | 200 | 3.06 | 2.93 | CIMENTADO | 35.7 | 32.1 | 2982 | 1098.49 | 641.36 | 3078 | 1165.6 | 8965.45 | 2241.36 | 11206.81
N12-1470 | MONTANHOSO | PV-N12-1470 | PV-N12-1471 | PV-N12-1470→PV-N12-1471 | 9.53 | 150 | 1.97 | 1.9 | CIMENTADO | 14.8 | 13.3 | 1524.8 | 455.4 | 265.73 | 3078 | 745.02 | 6068.95 | 1517.24 | 7586.19
N12-1471 | MONTANHOSO | PV-N12-1471 | PV-N12-1472 | PV-N12-1471→PV-N12-1472 | 10.42 | 150 | 1.58 | 1.72 | CBUQ | 13.8 | 12.4 | 1667.2 | 424.63 | 247.75 | 3078 | 1296.83 | 6714.41 | 1678.6 | 8393.01
N12-1472 | MONTANHOSO | PV-N12-1472 | PV-N12-1473 | PV-N12-1472→PV-N12-1473 | 15.55 | 200 | 1.74 | 1.96 | CIMENTADO | 23 | 20.7 | 3110 | 707.71 | 413.59 | 3078 | 1215.64 | 8524.94 | 2131.24 | 10656.18
N12-1473 | MONTANHOSO | PV-N12-1473 | PV-N12-1474 | PV-N12-1473→PV-N12-1474 | 13.61 | 200 | 1.84 | 1.99 | CIMENTADO | 20.9 | 18.8 | 2722 | 643.09 | 375.62 | 3078 | 1063.98 | 7882.69 | 1970.67 | 9853.36
N12-1474 | MONTANHOSO | PV-N12-1474 | PV-N12-1475 | PV-N12-1474→PV-N12-1475 | 15.96 | 200 | 1.55 | 1.51 | CIMENTADO | 19.5 | 17.6 | 3192 | 600.01 | 351.65 | 3078 | 1247.69 | 8469.35 | 2117.34 | 10586.69
N12-1475 | MONTANHOSO | PV-N12-1475 | PV-N12-1476 | PV-N12-1475→PV-N12-1476 | 15.25 | 200 | 1.53 | 1.53 | CBUQ | 18.7 | 16.8 | 3050 | 575.4 | 335.66 | 3078 | 1897.95 | 8937.01 | 2234.25 | 11171.26
N12-1476 | MONTANHOSO | PV-N12-1476 | PV-N12-1477 | PV-N12-1476→PV-N12-1477 | 19.21 | 200 | 2.31 | 2.62 | CBUQ | 37.9 | 34.1 | 3842 | 1166.18 | 681.32 | 3078 | 2390.8 | 11158.3 | 2789.57 | 13947.87
N12-1477 | MONTANHOSO | PV-N12-1477 | PV-N12-1478 | PV-N12-1477→PV-N12-1478 | 24.59 | 200 | 2.29 | 2.55 | CIMENTADO | 47.6 | 42.8 | 4918 | 1464.65 | 855.14 | 3078 | 1922.35 | 12238.14 | 3059.53 | 15297.67
N12-1478 | MONTANHOSO | PV-N12-1478 | PV-N12-1479 | PV-N12-1478→PV-N12-1479 | 9.34 | 150 | 3.39 | 3.28 | CIMENTADO | 24.9 | 22.4 | 1494.4 | 766.17 | 447.55 | 3078 | 730.16 | 6516.28 | 1629.07 | 8145.35
N12-1479 | MONTANHOSO | PV-N12-1479 | PV-N12-1480 | PV-N12-1479→PV-N12-1480 | 9.18 | 200 | 1.66 | 1.79 | CIMENTADO | 12.7 | 11.4 | 1836 | 390.78 | 227.77 | 3078 | 717.66 | 6250.21 | 1562.55 | 7812.76
N12-1480 | MONTANHOSO | PV-N12-1480 | PV-N12-1481 | PV-N12-1480→PV-N12-1481 | 23.04 | 200 | 2.95 | 2.94 | CIMENTADO | 54.3 | 48.9 | 4608 | 1670.81 | 977.02 | 3078 | 1801.18 | 12135.01 | 3033.75 | 15168.76
N12-1481 | MONTANHOSO | PV-N12-1481 | PV-N12-1482 | PV-N12-1481→PV-N12-1482 | 16.67 | 200 | 2.9 | 3.18 | CBUQ | 40.5 | 36.5 | 3334 | 1246.18 | 729.27 | 3078 | 2074.68 | 10462.13 | 2615.53 | 13077.66
N12-1482 | MONTANHOSO | PV-N12-1482 | PV-N12-1483 | PV-N12-1482→PV-N12-1483 | 21.45 | 150 | 2.78 | 3.11 | CIMENTADO | 50.5 | 45.5 | 3432 | 1553.88 | 909.09 | 3078 | 1676.88 | 10649.85 | 2662.46 | 13312.31
N12-1483 | MONTANHOSO | PV-N12-1483 | PV-N12-1484 | PV-N12-1483→PV-N12-1484 | 11.32 | 200 | 3.38 | 3.68 | CIMENTADO | 32 | 28.8 | 2264 | 984.64 | 575.42 | 3078 | 884.95 | 7787.01 | 1946.75 | 9733.76
N12-1484 | MONTANHOSO | PV-N12-1484 | PV-N12-1485 | PV-N12-1484→PV-N12-1485 | 22.6 | 200 | 3.14 | 3.34 | CBUQ | 58.6 | 52.7 | 4520 | 1803.12 | 1052.95 | 3078 | 2812.71 | 13266.78 | 3316.7 | 16583.48
N12-1485 | MONTANHOSO | PV-N12-1485 | PV-N12-1486 | PV-N12-1485→PV-N12-1486 | 24.35 | 150 | 1.77 | 1.63 | CBUQ | 33.1 | 29.8 | 3896 | 1018.49 | 595.4 | 3078 | 3030.5 | 11618.39 | 2904.6 | 14522.99
N12-1486 | MONTANHOSO | PV-N12-1486 | PV-N12-1487 | PV-N12-1486→PV-N12-1487 | 19.04 | 200 | 2.83 | 2.84 | CIMENTADO | 43.2 | 38.9 | 3808 | 1329.26 | 777.22 | 3078 | 1488.47 | 10480.95 | 2620.24 | 13101.19
N12-1487 | MONTANHOSO | PV-N12-1487 | PV-N12-1488 | PV-N12-1487→PV-N12-1488 | 9.3 | 200 | 1.78 | 2.07 | CBUQ | 14.3 | 12.9 | 1860 | 440.01 | 257.74 | 3078 | 1157.44 | 6793.19 | 1698.3 | 8491.49
N12-1488 | MONTANHOSO | PV-N12-1488 | PV-N12-1489 | PV-N12-1488→PV-N12-1489 | 23.82 | 200 | 2.08 | 2.18 | CIMENTADO | 40.6 | 36.5 | 4764 | 1249.26 | 729.27 | 3078 | 1862.15 | 11682.68 | 2920.67 | 14603.35
N12-1489 | MONTANHOSO | PV-N12-1489 | PV-N12-1490 | PV-N12-1489→PV-N12-1490 | 21.93 | 150 | 3.45 | 3.34 | CIMENTADO | 59.6 | 53.6 | 3508.8 | 1833.89 | 1070.93 | 3078 | 1714.4 | 11206.02 | 2801.51 | 14007.53
N12-1490 | MONTANHOSO | PV-N12-1490 | PV-N12-1491 | PV-N12-1490→PV-N12-1491 | 21.16 | 200 | 3.39 | 3.36 | CBUQ | 57.1 | 51.4 | 4232 | 1756.97 | 1026.97 | 3078 | 2633.49 | 12727.43 | 3181.86 | 15909.29
N12-1491 | MONTANHOSO | PV-N12-1491 | PV-N12-1492 | PV-N12-1491→PV-N12-1492 | 8.03 | 200 | 1.58 | 1.67 | CIMENTADO | 10.4 | 9.4 | 1606 | 320.01 | 187.81 | 3078 | 627.75 | 5819.57 | 1454.89 | 7274.46
N12-1492 | MONTANHOSO | PV-N12-1492 | PV-N12-1493 | PV-N12-1492→PV-N12-1493 | 22.05 | 200 | 1.88 | 1.97 | CIMENTADO | 34 | 30.6 | 4410 | 1046.18 | 611.39 | 3078 | 1723.78 | 10869.35 | 2717.34 | 13586.69
N12-1493 | MONTANHOSO | PV-N12-1493 | PV-N12-1494 | PV-N12-1493→PV-N12-1494 | 9.89 | 200 | 2.94 | 2.96 | CBUQ | 23.3 | 21 | 1978 | 716.94 | 419.58 | 3078 | 1230.87 | 7423.39 | 1855.85 | 9279.24
N12-1494 | MONTANHOSO | PV-N12-1494 | PV-N12-1495 | PV-N12-1494→PV-N12-1495 | 11.45 | 150 | 2.57 | 2.56 | CIMENTADO | 23.5 | 21.2 | 1832 | 723.1 | 423.58 | 3078 | 895.12 | 6951.8 | 1737.95 | 8689.75
N12-1495 | MONTANHOSO | PV-N12-1495 | PV-N12-1496 | PV-N12-1495→PV-N12-1496 | 17.97 | 200 | 2.97 | 2.9 | CIMENTADO | 42.2 | 38 | 3594 | 1298.49 | 759.24 | 3078 | 1404.82 | 10134.55 | 2533.64 | 12668.19
N12-1496 | MONTANHOSO | PV-N12-1496 | PV-N12-1497 | PV-N12-1496→PV-N12-1497 | 12.23 | 200 | 1.52 | 1.4 | CIMENTADO | 14.3 | 12.9 | 2446 | 440.01 | 257.74 | 3078 | 956.09 | 7177.84 | 1794.46 | 8972.3
N12-1497 | MONTANHOSO | PV-N12-1497 | PV-N12-1498 | PV-N12-1497→PV-N12-1498 | 19.52 | 200 | 1.79 | 1.66 | CBUQ | 26.9 | 24.2 | 3904 | 827.71 | 483.52 | 3078 | 2429.38 | 10722.61 | 2680.65 | 13403.26
N12-1498 | MONTANHOSO | PV-N12-1498 | PV-N12-1499 | PV-N12-1498→PV-N12-1499 | 18.54 | 200 | 2.96 | 3.07 | CIMENTADO | 44.7 | 40.2 | 3708 | 1375.42 | 803.2 | 3078 | 1449.38 | 10414 | 2603.5 | 13017.5
N12-1499 | MONTANHOSO | PV-N12-1499 | PV-N12-1500 | PV-N12-1499→PV-N12-1500 | 9.34 | 200 | 2.95 | 2.94 | CIMENTADO | 22 | 19.8 | 1868 | 676.94 | 395.6 | 3078 | 730.16 | 6748.7 | 1687.17 | 8435.87
N12-1500 | MONTANHOSO | PV-N12-1500 | PV-N12-1501 | PV-N12-1500→PV-N12-1501 | 19.42 | 150 | 2.31 | 2.18 | CBUQ | 34.9 | 31.4 | 3107.2 | 1073.87 | 627.37 | 3078 | 2416.94 | 10303.38 | 2575.84 | 12879.22
N12-1501 | MONTANHOSO | PV-N12-1501 | PV-N12-1502 | PV-N12-1501→PV-N12-1502 | 24.35 | 150 | 2.28 | 2.55 | CIMENTADO | 47 | 42.3 | 3896 | 1446.19 | 845.15 | 3078 | 1903.59 | 11168.93 | 2792.23 | 13961.16
N12-1502 | MONTANHOSO | PV-N12-1502 | PV-N12-1503 | PV-N12-1502→PV-N12-1503 | 10.32 | 200 | 2.81 | 2.91 | CBUQ | 23.6 | 21.2 | 2064 | 726.17 | 423.58 | 3078 | 1284.39 | 7576.14 | 1894.04 | 9470.18
N12-1503 | MONTANHOSO | PV-N12-1503 | PV-N12-1504 | PV-N12-1503→PV-N12-1504 | 18.34 | 200 | 1.61 | 1.8 | CIMENTADO | 25 | 22.5 | 3668 | 769.25 | 449.55 | 3078 | 1433.75 | 9398.55 | 2349.64 | 11748.19
N12-1504 | MONTANHOSO | PV-N12-1504 | PV-N12-1505 | PV-N12-1504→PV-N12-1505 | 13.64 | 200 | 1.98 | 2.05 | CIMENTADO | 22 | 19.8 | 2728 | 676.94 | 395.6 | 3078 | 1066.32 | 7944.86 | 1986.21 | 9931.07
N12-1505 | MONTANHOSO | PV-N12-1505 | PV-N12-1506 | PV-N12-1505→PV-N12-1506 | 15.81 | 200 | 3.38 | 3.38 | CIMENTADO | 42.8 | 38.5 | 3162 | 1316.96 | 769.23 | 3078 | 1235.96 | 9562.15 | 2390.54 | 11952.69
N12-1506 | MONTANHOSO | PV-N12-1506 | PV-N12-1507 | PV-N12-1506→PV-N12-1507 | 12.63 | 150 | 3.39 | 3.4 | CIMENTADO | 34.3 | 30.9 | 2020.8 | 1055.41 | 617.38 | 3078 | 987.36 | 7758.95 | 1939.74 | 9698.69
N12-1507 | MONTANHOSO | PV-N12-1507 | PV-N12-1508 | PV-N12-1507→PV-N12-1508 | 13.87 | 200 | 2.55 | 2.68 | CBUQ | 29 | 26.1 | 2774 | 892.33 | 521.48 | 3078 | 1726.2 | 8992.01 | 2248 | 11240.01
N12-1508 | MONTANHOSO | PV-N12-1508 | PV-N12-1509 | PV-N12-1508→PV-N12-1509 | 7.89 | 200 | 3.34 | 3.47 | CBUQ | 21.5 | 19.4 | 1578 | 661.55 | 387.61 | 3078 | 981.96 | 6687.12 | 1671.78 | 8358.9
N12-1509 | MONTANHOSO | PV-N12-1509 | PV-N12-1510 | PV-N12-1509→PV-N12-1510 | 25.41 | 150 | 2.17 | 2.31 | CBUQ | 45.5 | 41 | 4065.6 | 1400.04 | 819.18 | 3078 | 3162.43 | 12525.25 | 3131.31 | 15656.56
N12-1510 | MONTANHOSO | PV-N12-1510 | PV-N12-1511 | PV-N12-1510→PV-N12-1511 | 18.85 | 200 | 2.55 | 2.79 | CBUQ | 40.3 | 36.3 | 3770 | 1240.03 | 725.27 | 3078 | 2346 | 11159.3 | 2789.82 | 13949.12
N12-1511 | MONTANHOSO | PV-N12-1511 | PV-N12-1512 | PV-N12-1511→PV-N12-1512 | 16.56 | 200 | 2.54 | 2.58 | CIMENTADO | 33.9 | 30.5 | 3312 | 1043.1 | 609.39 | 3078 | 1294.59 | 9337.08 | 2334.27 | 11671.35
N12-1512 | MONTANHOSO | PV-N12-1512 | PV-N12-1513 | PV-N12-1512→PV-N12-1513 | 14.41 | 150 | 2.58 | 2.59 | CIMENTADO | 29.8 | 26.8 | 2305.6 | 916.95 | 535.46 | 3078 | 1126.52 | 7962.53 | 1990.63 | 9953.16
N12-1513 | MONTANHOSO | PV-N12-1513 | PV-N12-1514 | PV-N12-1513→PV-N12-1514 | 17.28 | 200 | 1.68 | 1.86 | CIMENTADO | 24.5 | 22.1 | 3456 | 753.87 | 441.56 | 3078 | 1350.88 | 9080.31 | 2270.08 | 11350.39
N12-1514 | MONTANHOSO | PV-N12-1514 | PV-N12-1515 | PV-N12-1514→PV-N12-1515 | 14.35 | 200 | 1.68 | 1.68 | CIMENTADO | 19.3 | 17.4 | 2870 | 593.86 | 347.65 | 3078 | 1121.83 | 8011.34 | 2002.84 | 10014.18
N12-1515 | MONTANHOSO | PV-N12-1515 | PV-N12-1516 | PV-N12-1515→PV-N12-1516 | 13.97 | 150 | 2.86 | 2.74 | CBUQ | 31.3 | 28.2 | 2235.2 | 963.1 | 563.44 | 3078 | 1738.65 | 8578.39 | 2144.6 | 10722.99
N12-1516 | MONTANHOSO | PV-N12-1516 | PV-N12-1517 | PV-N12-1516→PV-N12-1517 | 15.89 | 200 | 3.05 | 3.22 | CIMENTADO | 39.9 | 35.9 | 3178 | 1227.72 | 717.28 | 3078 | 1242.22 | 9443.22 | 2360.8 | 11804.02
N12-1517 | MONTANHOSO | PV-N12-1517 | PV-N12-1518 | PV-N12-1517→PV-N12-1518 | 12.43 | 200 | 2.54 | 2.88 | CIMENTADO | 26.9 | 24.2 | 2486 | 827.71 | 483.52 | 3078 | 971.73 | 7846.96 | 1961.74 | 9808.7
N12-1518 | MONTANHOSO | PV-N12-1518 | PV-N12-1519 | PV-N12-1518→PV-N12-1519 | 10.67 | 200 | 2.32 | 2.62 | CBUQ | 21.1 | 19 | 2134 | 649.25 | 379.62 | 3078 | 1327.95 | 7568.82 | 1892.2 | 9461.02
N12-1519 | MONTANHOSO | PV-N12-1519 | PV-N12-1520 | PV-N12-1519→PV-N12-1520 | 17.59 | 150 | 1.89 | 1.79 | CBUQ | 25.9 | 23.3 | 2814.4 | 796.94 | 465.53 | 3078 | 2189.18 | 9344.05 | 2336.01 | 11680.06
N12-1520 | MONTANHOSO | PV-N12-1520 | PV-N12-1521 | PV-N12-1520→PV-N12-1521 | 22.85 | 200 | 2.8 | 2.73 | CIMENTADO | 50.5 | 45.5 | 4570 | 1553.88 | 909.09 | 3078 | 1786.32 | 11897.29 | 2974.32 | 14871.61
N12-1521 | MONTANHOSO | PV-N12-1521 | PV-N12-1522 | PV-N12-1521→PV-N12-1522 | 10.17 | 200 | 2.53 | 2.56 | CIMENTADO | 20.7 | 18.6 | 2034 | 636.94 | 371.63 | 3078 | 795.05 | 6915.62 | 1728.9 | 8644.52
N12-1522 | MONTANHOSO | PV-N12-1522 | PV-N12-1523 | PV-N12-1522→PV-N12-1523 | 7.96 | 200 | 1.69 | 1.69 | CIMENTADO | 10.8 | 9.7 | 1592 | 332.32 | 193.81 | 3078 | 622.28 | 5818.41 | 1454.6 | 7273.01
N12-1523 | MONTANHOSO | PV-N12-1523 | PV-N12-1524 | PV-N12-1523→PV-N12-1524 | 11.89 | 200 | 1.88 | 1.79 | CIMENTADO | 17.5 | 15.8 | 2378 | 538.48 | 315.68 | 3078 | 929.51 | 7239.67 | 1809.92 | 9049.59
N12-1524 | MONTANHOSO | PV-N12-1524 | PV-N12-1525 | PV-N12-1524→PV-N12-1525 | 25.37 | 200 | 2.23 | 2.5 | CIMENTADO | 48 | 43.2 | 5074 | 1476.96 | 863.14 | 3078 | 1983.33 | 12475.43 | 3118.86 | 15594.29
N12-1525 | MONTANHOSO | PV-N12-1525 | PV-N12-1526 | PV-N12-1525→PV-N12-1526 | 22.6 | 150 | 2.65 | 2.5 | CIMENTADO | 46.6 | 41.9 | 3616 | 1433.88 | 837.16 | 3078 | 1766.78 | 10731.82 | 2682.95 | 13414.77
N12-1526 | MONTANHOSO | PV-N12-1526 | PV-N12-1527 | PV-N12-1526→PV-N12-1527 | 18.31 | 200 | 1.89 | 2.12 | CIMENTADO | 29.4 | 26.5 | 3662 | 904.64 | 529.47 | 3078 | 1431.4 | 9605.51 | 2401.38 | 12006.89
N12-1527 | MONTANHOSO | PV-N12-1527 | PV-N12-1528 | PV-N12-1527→PV-N12-1528 | 24.45 | 150 | 1.58 | 1.6 | CIMENTADO | 31.1 | 28 | 3912 | 956.95 | 559.44 | 3078 | 1911.4 | 10417.79 | 2604.45 | 13022.24
N12-1528 | MONTANHOSO | PV-N12-1528 | PV-N12-1529 | PV-N12-1528→PV-N12-1529 | 15.54 | 200 | 2.59 | 2.73 | CIMENTADO | 33.1 | 29.8 | 3108 | 1018.49 | 595.4 | 3078 | 1214.86 | 9014.75 | 2253.69 | 11268.44
N12-1529 | MONTANHOSO | PV-N12-1529 | PV-N12-1530 | PV-N12-1529→PV-N12-1530 | 25.44 | 200 | 2.72 | 2.83 | CIMENTADO | 56.5 | 50.9 | 5088 | 1738.5 | 1016.98 | 3078 | 1988.8 | 12910.28 | 3227.57 | 16137.85
N12-1530 | MONTANHOSO | PV-N12-1530 | PV-N12-1531 | PV-N12-1530→PV-N12-1531 | 12.81 | 150 | 2.03 | 1.94 | CIMENTADO | 20.3 | 18.3 | 2049.6 | 624.63 | 365.63 | 3078 | 1001.43 | 7119.29 | 1779.82 | 8899.11
N12-1531 | MONTANHOSO | PV-N12-1531 | PV-N12-1532 | PV-N12-1531→PV-N12-1532 | 11.78 | 200 | 2.2 | 2.54 | CIMENTADO | 22.3 | 20.1 | 2356 | 686.17 | 401.6 | 3078 | 920.91 | 7442.68 | 1860.67 | 9303.35
N12-1532 | MONTANHOSO | PV-N12-1532 | PV-N12-1533 | PV-N12-1532→PV-N12-1533 | 19.09 | 200 | 1.78 | 2.08 | CBUQ | 29.5 | 26.6 | 3818 | 907.72 | 531.47 | 3078 | 2375.87 | 10711.06 | 2677.76 | 13388.82
N12-1533 | MONTANHOSO | PV-N12-1533 | PV-N12-1534 | PV-N12-1533→PV-N12-1534 | 14.31 | 150 | 2.28 | 2.38 | CBUQ | 26.7 | 24 | 2289.6 | 821.56 | 479.52 | 3078 | 1780.97 | 8449.65 | 2112.41 | 10562.06
N12-1534 | MONTANHOSO | PV-N12-1534 | PV-N12-1535 | PV-N12-1534→PV-N12-1535 | 18.87 | 200 | 3.14 | 3.18 | CIMENTADO | 47.7 | 42.9 | 3774 | 1467.73 | 857.14 | 3078 | 1475.18 | 10652.05 | 2663.01 | 13315.06
N12-1535 | MONTANHOSO | PV-N12-1535 | PV-N12-1536 | PV-N12-1535→PV-N12-1536 | 12.96 | 200 | 3.35 | 3.22 | CIMENTADO | 34.1 | 30.7 | 2592 | 1049.26 | 613.39 | 3078 | 1013.16 | 8345.81 | 2086.45 | 10432.26
N12-1536 | MONTANHOSO | PV-N12-1536 | PV-N12-1537 | PV-N12-1536→PV-N12-1537 | 18.72 | 150 | 3.29 | 3.19 | CIMENTADO | 48.5 | 43.6 | 2995.2 | 1492.35 | 871.13 | 3078 | 1463.45 | 9900.13 | 2475.03 | 12375.16
N12-1537 | MONTANHOSO | PV-N12-1537 | PV-N12-1538 | PV-N12-1537→PV-N12-1538 | 12.43 | 200 | 3.28 | 3.24 | CIMENTADO | 32.4 | 29.2 | 2486 | 996.95 | 583.42 | 3078 | 971.73 | 8116.1 | 2029.03 | 10145.13
N12-1538 | MONTANHOSO | PV-N12-1538 | PV-N12-1539 | PV-N12-1538→PV-N12-1539 | 8.29 | 150 | 3.41 | 3.56 | CIMENTADO | 23.1 | 20.8 | 1326.4 | 710.79 | 415.58 | 3078 | 648.08 | 6178.85 | 1544.71 | 7723.56
N12-1539 | MONTANHOSO | PV-N12-1539 | PV-N12-1540 | PV-N12-1539→PV-N12-1540 | 24.13 | 200 | 2.18 | 2.14 | CIMENTADO | 41.7 | 37.5 | 4826 | 1283.11 | 749.25 | 3078 | 1886.39 | 11822.75 | 2955.69 | 14778.44
N12-1540 | MONTANHOSO | PV-N12-1540 | PV-N12-1541 | PV-N12-1540→PV-N12-1541 | 23.6 | 200 | 2.22 | 2.51 | CBUQ | 44.7 | 40.2 | 4720 | 1375.42 | 803.2 | 3078 | 2937.16 | 12913.78 | 3228.45 | 16142.23
N12-1541 | MONTANHOSO | PV-N12-1541 | PV-N12-1542 | PV-N12-1541→PV-N12-1542 | 25.21 | 200 | 2.2 | 2.24 | CIMENTADO | 44.8 | 40.3 | 5042 | 1378.5 | 805.19 | 3078 | 1970.82 | 12274.51 | 3068.63 | 15343.14
N12-1542 | MONTANHOSO | PV-N12-1542 | PV-N12-1543 | PV-N12-1542→PV-N12-1543 | 20.53 | 200 | 2.94 | 3.03 | CIMENTADO | 49 | 44.1 | 4106 | 1507.73 | 881.12 | 3078 | 1604.95 | 11177.8 | 2794.45 | 13972.25
N12-1543 | MONTANHOSO | PV-N12-1543 | PV-N12-1544 | PV-N12-1543→PV-N12-1544 | 19.91 | 150 | 2.11 | 2.13 | CIMENTADO | 33.8 | 30.4 | 3185.6 | 1040.03 | 607.39 | 3078 | 1556.48 | 9467.5 | 2366.88 | 11834.38
N12-1544 | MONTANHOSO | PV-N12-1544 | PV-N12-1545 | PV-N12-1544→PV-N12-1545 | 17.64 | 200 | 2.92 | 3.13 | CBUQ | 42.7 | 38.4 | 3528 | 1313.88 | 767.23 | 3078 | 2195.4 | 10882.51 | 2720.63 | 13603.14
N12-1545 | MONTANHOSO | PV-N12-1545 | PV-N12-1546 | PV-N12-1545→PV-N12-1546 | 9.67 | 200 | 1.54 | 1.75 | CBUQ | 12.7 | 11.4 | 1934 | 390.78 | 227.77 | 3078 | 1203.49 | 6834.04 | 1708.51 | 8542.55
N12-1546 | MONTANHOSO | PV-N12-1546 | PV-N12-1547 | PV-N12-1546→PV-N12-1547 | 10.84 | 200 | 2.55 | 2.62 | CIMENTADO | 22.4 | 20.2 | 2168 | 689.25 | 403.6 | 3078 | 847.43 | 7186.28 | 1796.57 | 8982.85
N12-1547 | MONTANHOSO | PV-N12-1547 | PV-N12-1548 | PV-N12-1547→PV-N12-1548 | 12.68 | 150 | 1.95 | 2.11 | CIMENTADO | 20.6 | 18.5 | 2028.8 | 633.86 | 369.63 | 3078 | 991.27 | 7101.56 | 1775.39 | 8876.95
N12-1548 | MONTANHOSO | PV-N12-1548 | PV-N12-1549 | PV-N12-1548→PV-N12-1549 | 23.73 | 200 | 2.02 | 2.13 | CIMENTADO | 39.4 | 35.5 | 4746 | 1212.34 | 709.29 | 3078 | 1855.12 | 11600.75 | 2900.19 | 14500.94
N12-1549 | MONTANHOSO | PV-N12-1549 | PV-N12-1550 | PV-N12-1549→PV-N12-1550 | 10.54 | 200 | 3.25 | 3.36 | CBUQ | 27.9 | 25.1 | 2108 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 1311.77 | 7857.75 | 1964.44 | 9822.19
N12-1550 | MONTANHOSO | PV-N12-1550 | PV-N12-1551 | PV-N12-1550→PV-N12-1551 | 24.33 | 150 | 2.4 | 2.6 | CBUQ | 48.7 | 43.8 | 3892.8 | 1498.5 | 875.12 | 3078 | 3028.01 | 12372.43 | 3093.11 | 15465.54
N12-1551 | MONTANHOSO | PV-N12-1551 | PV-N12-1552 | PV-N12-1551→PV-N12-1552 | 16.97 | 200 | 2.14 | 2.26 | CBUQ | 29.9 | 26.9 | 3394 | 920.02 | 537.46 | 3078 | 2112.02 | 10041.5 | 2510.38 | 12551.88
N12-1552 | MONTANHOSO | PV-N12-1552 | PV-N12-1553 | PV-N12-1552→PV-N12-1553 | 20.52 | 200 | 3.08 | 3.03 | CIMENTADO | 50.2 | 45.2 | 4104 | 1544.65 | 903.1 | 3078 | 1604.17 | 11233.92 | 2808.48 | 14042.4
N12-1553 | MONTANHOSO | PV-N12-1553 | PV-N12-1554 | PV-N12-1553→PV-N12-1554 | 9.38 | 200 | 2.88 | 3.14 | CIMENTADO | 22.6 | 20.3 | 1876 | 695.4 | 405.59 | 3078 | 733.29 | 6788.28 | 1697.07 | 8485.35
N12-1554 | MONTANHOSO | PV-N12-1554 | PV-N12-1555 | PV-N12-1554→PV-N12-1555 | 12.3 | 200 | 3.23 | 3.58 | CBUQ | 33.5 | 30.2 | 2460 | 1030.8 | 603.4 | 3078 | 1530.81 | 8703.01 | 2175.75 | 10878.76
N12-1555 | MONTANHOSO | PV-N12-1555 | PV-N12-1556 | PV-N12-1555→PV-N12-1556 | 24.98 | 200 | 2.77 | 2.99 | CIMENTADO | 57.6 | 51.8 | 4996 | 1772.35 | 1034.96 | 3078 | 1952.84 | 12834.15 | 3208.54 | 16042.69
N12-1556 | MONTANHOSO | PV-N12-1556 | PV-N12-1557 | PV-N12-1556→PV-N12-1557 | 12.25 | 150 | 3.18 | 3.51 | CIMENTADO | 32.8 | 29.5 | 1960 | 1009.26 | 589.41 | 3078 | 957.66 | 7594.33 | 1898.58 | 9492.91
N12-1557 | MONTANHOSO | PV-N12-1557 | PV-N12-1558 | PV-N12-1557→PV-N12-1558 | 12.81 | 150 | 1.54 | 1.51 | CIMENTADO | 15.6 | 14 | 2049.6 | 480.01 | 279.72 | 3078 | 1001.43 | 6888.76 | 1722.19 | 8610.95
N12-1558 | MONTANHOSO | PV-N12-1558 | PV-N12-1559 | PV-N12-1558→PV-N12-1559 | 10.99 | 200 | 1.69 | 1.82 | CIMENTADO | 15.4 | 13.9 | 2198 | 473.86 | 277.72 | 3078 | 859.15 | 6886.73 | 1721.68 | 8608.41
N12-1559 | MONTANHOSO | PV-N12-1559 | PV-N12-1560 | PV-N12-1559→PV-N12-1560 | 9.73 | 150 | 2.64 | 2.85 | CIMENTADO | 21.4 | 19.3 | 1556.8 | 658.48 | 385.61 | 3078 | 760.65 | 6439.54 | 1609.88 | 8049.42
N12-1560 | MONTANHOSO | PV-N12-1560 | PV-N12-1561 | PV-N12-1560→PV-N12-1561 | 11.65 | 200 | 3 | 3 | CBUQ | 28 | 25.2 | 2330 | 861.56 | 503.5 | 3078 | 1449.91 | 8222.97 | 2055.74 | 10278.71
N12-1561 | MONTANHOSO | PV-N12-1561 | PV-N12-1562 | PV-N12-1561→PV-N12-1562 | 19.17 | 150 | 2.22 | 2.09 | CBUQ | 33 | 29.7 | 3067.2 | 1015.41 | 593.41 | 3078 | 2385.82 | 10139.84 | 2534.96 | 12674.8
N12-1562 | MONTANHOSO | PV-N12-1562 | PV-N12-1563 | PV-N12-1562→PV-N12-1563 | 15.73 | 200 | 2.8 | 2.69 | CBUQ | 34.5 | 31.1 | 3146 | 1061.57 | 621.38 | 3078 | 1957.69 | 9864.64 | 2466.16 | 12330.8
N12-1563 | MONTANHOSO | PV-N12-1563 | PV-N12-1564 | PV-N12-1563→PV-N12-1564 | 17.54 | 200 | 2.14 | 2.2 | CIMENTADO | 30.4 | 27.4 | 3508 | 935.41 | 547.45 | 3078 | 1371.21 | 9440.07 | 2360.02 | 11800.09
N12-1564 | MONTANHOSO | PV-N12-1564 | PV-N12-1565 | PV-N12-1564→PV-N12-1565 | 9.61 | 150 | 2.05 | 1.97 | CBUQ | 15.5 | 14 | 1537.6 | 476.94 | 279.72 | 3078 | 1196.02 | 6568.28 | 1642.07 | 8210.35
N12-1565 | MONTANHOSO | PV-N12-1565 | PV-N12-1566 | PV-N12-1565→PV-N12-1566 | 22.11 | 200 | 2.25 | 2.36 | CIMENTADO | 40.8 | 36.7 | 4422 | 1255.42 | 733.27 | 3078 | 1728.47 | 11217.16 | 2804.29 | 14021.45
N12-1566 | MONTANHOSO | PV-N12-1566 | PV-N12-1567 | PV-N12-1566→PV-N12-1567 | 21.78 | 150 | 1.98 | 2.25 | CIMENTADO | 36.9 | 33.2 | 3484.8 | 1135.41 | 663.34 | 3078 | 1702.67 | 10064.22 | 2516.05 | 12580.27
N12-1567 | MONTANHOSO | PV-N12-1567 | PV-N12-1568 | PV-N12-1567→PV-N12-1568 | 7.75 | 200 | 2.25 | 2.48 | CBUQ | 14.7 | 13.2 | 1550 | 452.32 | 263.74 | 3078 | 964.53 | 6308.59 | 1577.15 | 7885.74
N12-1568 | MONTANHOSO | PV-N12-1568 | PV-N12-1569 | PV-N12-1568→PV-N12-1569 | 14.41 | 150 | 2.02 | 2.06 | CBUQ | 23.5 | 21.2 | 2305.6 | 723.1 | 423.58 | 3078 | 1793.41 | 8323.69 | 2080.92 | 10404.61
N12-1569 | MONTANHOSO | PV-N12-1569 | PV-N12-1570 | PV-N12-1569→PV-N12-1570 | 8.62 | 200 | 2.98 | 3.09 | CBUQ | 20.9 | 18.8 | 1724 | 643.09 | 375.62 | 3078 | 1072.81 | 6893.52 | 1723.38 | 8616.9
N12-1570 | MONTANHOSO | PV-N12-1570 | PV-N12-1571 | PV-N12-1570→PV-N12-1571 | 21.92 | 200 | 2.92 | 2.8 | CBUQ | 50.2 | 45.2 | 4384 | 1544.65 | 903.1 | 3078 | 2728.08 | 12637.83 | 3159.46 | 15797.29
N12-1571 | MONTANHOSO | PV-N12-1571 | PV-N12-1572 | PV-N12-1571→PV-N12-1572 | 20.91 | 200 | 1.89 | 2.21 | CIMENTADO | 34.3 | 30.9 | 4182 | 1055.41 | 617.38 | 3078 | 1634.66 | 10567.45 | 2641.86 | 13209.31
N12-1572 | MONTANHOSO | PV-N12-1572 | PV-N12-1573 | PV-N12-1572→PV-N12-1573 | 23.94 | 150 | 2.91 | 2.95 | CBUQ | 56.1 | 50.5 | 3830.4 | 1726.2 | 1008.99 | 3078 | 2979.48 | 12623.07 | 3155.77 | 15778.84
N12-1573 | MONTANHOSO | PV-N12-1573 | PV-N12-1574 | PV-N12-1573→PV-N12-1574 | 11.7 | 150 | 2.79 | 2.67 | CBUQ | 25.6 | 23 | 1872 | 787.71 | 459.54 | 3078 | 1456.14 | 7653.39 | 1913.35 | 9566.74
N12-1574 | MONTANHOSO | PV-N12-1574 | PV-N12-1575 | PV-N12-1574→PV-N12-1575 | 15.75 | 150 | 1.9 | 2.09 | CIMENTADO | 25.1 | 22.6 | 2520 | 772.33 | 451.55 | 3078 | 1231.27 | 8053.15 | 2013.29 | 10066.44
N12-1575 | MONTANHOSO | PV-N12-1575 | PV-N12-1576 | PV-N12-1575→PV-N12-1576 | 10.75 | 200 | 2.79 | 3.1 | CBUQ | 25.3 | 22.8 | 2150 | 778.48 | 455.54 | 3078 | 1337.9 | 7799.92 | 1949.98 | 9749.9
N12-1576 | MONTANHOSO | PV-N12-1576 | PV-N12-1577 | PV-N12-1576→PV-N12-1577 | 14.18 | 150 | 2.33 | 2.37 | CIMENTADO | 26.7 | 24 | 2268.8 | 821.56 | 479.52 | 3078 | 1108.54 | 7756.42 | 1939.11 | 9695.53
N12-1577 | MONTANHOSO | PV-N12-1577 | PV-N12-1578 | PV-N12-1577→PV-N12-1578 | 16.96 | 150 | 1.8 | 1.9 | CIMENTADO | 25.1 | 22.6 | 2713.6 | 772.33 | 451.55 | 3078 | 1325.86 | 8341.34 | 2085.34 | 10426.68
N12-1578 | MONTANHOSO | PV-N12-1578 | PV-N12-1579 | PV-N12-1578→PV-N12-1579 | 8.34 | 200 | 1.59 | 1.79 | CBUQ | 11.3 | 10.2 | 1668 | 347.7 | 203.8 | 3078 | 1037.96 | 6335.46 | 1583.87 | 7919.33
N12-1579 | MONTANHOSO | PV-N12-1579 | PV-N12-1580 | PV-N12-1579→PV-N12-1580 | 20.5 | 150 | 2.15 | 2.36 | CIMENTADO | 37 | 33.3 | 3280 | 1138.49 | 665.33 | 3078 | 1602.61 | 9764.43 | 2441.11 | 12205.54
N12-1580 | MONTANHOSO | PV-N12-1580 | PV-N12-1581 | PV-N12-1580→PV-N12-1581 | 17.35 | 200 | 2.14 | 2.15 | CBUQ | 29.8 | 26.8 | 3470 | 916.95 | 535.46 | 3078 | 2159.31 | 10159.72 | 2539.93 | 12699.65
N12-1581 | MONTANHOSO | PV-N12-1581 | PV-N12-1582 | PV-N12-1581→PV-N12-1582 | 22.6 | 200 | 2.78 | 2.64 | CIMENTADO | 49 | 44.1 | 4520 | 1507.73 | 881.12 | 3078 | 1766.78 | 11753.63 | 2938.41 | 14692.04
N12-1582 | MONTANHOSO | PV-N12-1582 | PV-N12-1583 | PV-N12-1582→PV-N12-1583 | 12.35 | 200 | 3.45 | 3.71 | CBUQ | 35.4 | 31.9 | 2470 | 1089.26 | 637.36 | 3078 | 1537.03 | 8811.65 | 2202.91 | 11014.56
N12-1583 | MONTANHOSO | PV-N12-1583 | PV-N12-1584 | PV-N12-1583→PV-N12-1584 | 23.97 | 200 | 2.47 | 2.41 | CIMENTADO | 46.8 | 42.1 | 4794 | 1440.04 | 841.16 | 3078 | 1873.88 | 12027.08 | 3006.77 | 15033.85
N12-1584 | MONTANHOSO | PV-N12-1584 | PV-N12-1585 | PV-N12-1584→PV-N12-1585 | 25.72 | 200 | 1.56 | 1.73 | CIMENTADO | 33.8 | 30.4 | 5144 | 1040.03 | 607.39 | 3078 | 2010.69 | 11880.11 | 2970.03 | 14850.14
N12-1585 | MONTANHOSO | PV-N12-1585 | PV-N12-1586 | PV-N12-1585→PV-N12-1586 | 24.26 | 150 | 2.2 | 2.34 | CBUQ | 44.1 | 39.7 | 3881.6 | 1356.96 | 793.21 | 3078 | 3019.3 | 12129.07 | 3032.27 | 15161.34
N12-1586 | MONTANHOSO | PV-N12-1586 | PV-N12-1587 | PV-N12-1586→PV-N12-1587 | 21.66 | 200 | 1.55 | 1.45 | CBUQ | 26 | 23.4 | 4332 | 800.02 | 467.53 | 3078 | 2695.72 | 11373.27 | 2843.32 | 14216.59
N12-1587 | MONTANHOSO | PV-N12-1587 | PV-N12-1588 | PV-N12-1587→PV-N12-1588 | 22.3 | 200 | 2.74 | 2.79 | CBUQ | 49.3 | 44.4 | 4460 | 1516.96 | 887.11 | 3078 | 2775.37 | 12717.44 | 3179.36 | 15896.8
N12-1588 | MONTANHOSO | PV-N12-1588 | PV-N12-1589 | PV-N12-1588→PV-N12-1589 | 17.91 | 200 | 1.64 | 1.63 | CBUQ | 23.4 | 21.1 | 3582 | 720.02 | 421.58 | 3078 | 2229.01 | 10030.61 | 2507.65 | 12538.26
N12-1589 | MONTANHOSO | PV-N12-1589 | PV-N12-1590 | PV-N12-1589→PV-N12-1590 | 10.85 | 150 | 2.21 | 2.16 | CBUQ | 19 | 17.1 | 1736 | 584.63 | 341.66 | 3078 | 1350.35 | 7090.64 | 1772.66 | 8863.3
N12-1590 | MONTANHOSO | PV-N12-1590 | PV-N12-1591 | PV-N12-1590→PV-N12-1591 | 19.81 | 200 | 1.83 | 2.07 | CIMENTADO | 30.9 | 27.8 | 3962 | 950.79 | 555.44 | 3078 | 1548.67 | 10094.9 | 2523.72 | 12618.62
N12-1591 | MONTANHOSO | PV-N12-1591 | PV-N12-1592 | PV-N12-1591→PV-N12-1592 | 20.46 | 200 | 2.59 | 2.66 | CBUQ | 43 | 38.7 | 4092 | 1323.11 | 773.23 | 3078 | 2546.37 | 11812.71 | 2953.18 | 14765.89
N12-1592 | MONTANHOSO | PV-N12-1592 | PV-N12-1593 | PV-N12-1592→PV-N12-1593 | 25.48 | 200 | 2.64 | 2.93 | CIMENTADO | 56.8 | 51.1 | 5096 | 1747.74 | 1020.98 | 3078 | 1991.92 | 12934.64 | 3233.66 | 16168.3
N12-1593 | MONTANHOSO | PV-N12-1593 | PV-N12-1594 | PV-N12-1593→PV-N12-1594 | 17.31 | 150 | 1.91 | 1.83 | CIMENTADO | 25.9 | 23.3 | 2769.6 | 796.94 | 465.53 | 3078 | 1353.23 | 8463.3 | 2115.82 | 10579.12
N12-1594 | MONTANHOSO | PV-N12-1594 | PV-N12-1595 | PV-N12-1594→PV-N12-1595 | 12.35 | 200 | 2.56 | 2.46 | CBUQ | 24.8 | 22.3 | 2470 | 763.1 | 445.55 | 3078 | 1537.03 | 8293.68 | 2073.42 | 10367.1
N12-1595 | MONTANHOSO | PV-N12-1595 | PV-N12-1596 | PV-N12-1595→PV-N12-1596 | 19.93 | 200 | 3.36 | 3.31 | CBUQ | 53.2 | 47.9 | 3986 | 1636.96 | 957.04 | 3078 | 2480.41 | 12138.41 | 3034.6 | 15173.01
N12-1596 | MONTANHOSO | PV-N12-1596 | PV-N12-1597 | PV-N12-1596→PV-N12-1597 | 25.37 | 200 | 1.56 | 1.82 | CIMENTADO | 34.3 | 30.9 | 5074 | 1055.41 | 617.38 | 3078 | 1983.33 | 11808.12 | 2952.03 | 14760.15
N12-1597 | MONTANHOSO | PV-N12-1597 | PV-N12-1598 | PV-N12-1597→PV-N12-1598 | 10.62 | 200 | 2.32 | 2.34 | CBUQ | 19.8 | 17.8 | 2124 | 609.25 | 355.64 | 3078 | 1321.72 | 7488.61 | 1872.15 | 9360.76
N12-1598 | MONTANHOSO | PV-N12-1598 | PV-N12-1599 | PV-N12-1598→PV-N12-1599 | 13.35 | 200 | 2.89 | 2.92 | CBUQ | 31 | 27.9 | 2670 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 1661.49 | 8920.8 | 2230.2 | 11151
N12-1599 | MONTANHOSO | PV-N12-1599 | PV-N12-1600 | PV-N12-1599→PV-N12-1600 | 17.32 | 150 | 1.63 | 1.79 | CIMENTADO | 23.7 | 21.3 | 2771.2 | 729.25 | 425.57 | 3078 | 1354.01 | 8358.03 | 2089.51 | 10447.54
N12-1600 | MONTANHOSO | PV-N12-1600 | PV-N12-1601 | PV-N12-1600→PV-N12-1601 | 10.49 | 200 | 3.16 | 3.26 | CIMENTADO | 26.9 | 24.2 | 2098 | 827.71 | 483.52 | 3078 | 820.07 | 7307.3 | 1826.83 | 9134.13
N12-1601 | MONTANHOSO | PV-N12-1601 | PV-N12-1602 | PV-N12-1601→PV-N12-1602 | 7.76 | 150 | 3.14 | 3.28 | CBUQ | 19.9 | 17.9 | 1241.6 | 612.32 | 357.64 | 3078 | 965.78 | 6255.34 | 1563.84 | 7819.18
N12-1602 | MONTANHOSO | PV-N12-1602 | PV-N12-1603 | PV-N12-1602→PV-N12-1603 | 13.55 | 200 | 2.35 | 2.61 | CIMENTADO | 26.9 | 24.2 | 2710 | 827.71 | 483.52 | 3078 | 1059.28 | 8158.51 | 2039.63 | 10198.14
N12-1603 | MONTANHOSO | PV-N12-1603 | PV-N12-1604 | PV-N12-1603→PV-N12-1604 | 23.27 | 200 | 2.96 | 2.84 | CIMENTADO | 54 | 48.6 | 4654 | 1661.58 | 971.03 | 3078 | 1819.16 | 12183.77 | 3045.94 | 15229.71
N12-1604 | MONTANHOSO | PV-N12-1604 | PV-N12-1605 | PV-N12-1604→PV-N12-1605 | 8.16 | 200 | 2.49 | 2.64 | CIMENTADO | 16.7 | 15 | 1632 | 513.86 | 299.7 | 3078 | 637.92 | 6161.48 | 1540.37 | 7701.85
N12-1605 | MONTANHOSO | PV-N12-1605 | PV-N12-1606 | PV-N12-1605→PV-N12-1606 | 15.24 | 150 | 1.7 | 1.9 | CIMENTADO | 21.9 | 19.7 | 2438.4 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 1191.4 | 7775.27 | 1943.82 | 9719.09
N12-1606 | MONTANHOSO | PV-N12-1606 | PV-N12-1607 | PV-N12-1606→PV-N12-1607 | 21.37 | 200 | 2.78 | 3.05 | CIMENTADO | 49.8 | 44.8 | 4274 | 1532.35 | 895.1 | 3078 | 1670.62 | 11450.07 | 2862.52 | 14312.59
N12-1607 | MONTANHOSO | PV-N12-1607 | PV-N12-1608 | PV-N12-1607→PV-N12-1608 | 24.89 | 150 | 3.02 | 2.96 | CBUQ | 59.5 | 53.6 | 3982.4 | 1830.82 | 1070.93 | 3078 | 3097.71 | 13059.86 | 3264.97 | 16324.83
N12-1608 | MONTANHOSO | PV-N12-1608 | PV-N12-1609 | PV-N12-1608→PV-N12-1609 | 25.48 | 200 | 2.13 | 2.14 | CBUQ | 43.5 | 39.1 | 5096 | 1338.49 | 781.22 | 3078 | 3171.14 | 13464.85 | 3366.21 | 16831.06
N12-1609 | MONTANHOSO | PV-N12-1609 | PV-N12-1610 | PV-N12-1609→PV-N12-1610 | 15.12 | 150 | 1.54 | 1.63 | CIMENTADO | 19.2 | 17.3 | 2419.2 | 590.78 | 345.65 | 3078 | 1182.02 | 7615.65 | 1903.91 | 9519.56
N12-1610 | MONTANHOSO | PV-N12-1610 | PV-N12-1611 | PV-N12-1610→PV-N12-1611 | 24.83 | 200 | 3.14 | 3.2 | CIMENTADO | 63 | 56.7 | 4966 | 1938.51 | 1132.87 | 3078 | 1941.11 | 13056.49 | 3264.12 | 16320.61
N12-1611 | MONTANHOSO | PV-N12-1611 | PV-N12-1612 | PV-N12-1611→PV-N12-1612 | 8.01 | 150 | 1.61 | 1.8 | CIMENTADO | 10.9 | 9.8 | 1281.6 | 335.39 | 195.8 | 3078 | 626.19 | 5516.98 | 1379.24 | 6896.22
N12-1612 | MONTANHOSO | PV-N12-1612 | PV-N12-1613 | PV-N12-1612→PV-N12-1613 | 21.07 | 200 | 2.73 | 2.66 | CIMENTADO | 45.4 | 40.9 | 4214 | 1396.96 | 817.18 | 3078 | 1647.17 | 11153.31 | 2788.33 | 13941.64
N12-1613 | MONTANHOSO | PV-N12-1613 | PV-N12-1614 | PV-N12-1613→PV-N12-1614 | 19.18 | 200 | 3.12 | 3.36 | CBUQ | 49.7 | 44.7 | 3836 | 1529.27 | 893.11 | 3078 | 2387.07 | 11723.45 | 2930.86 | 14654.31
N12-1614 | MONTANHOSO | PV-N12-1614 | PV-N12-1615 | PV-N12-1614→PV-N12-1615 | 11.94 | 150 | 1.85 | 1.75 | CBUQ | 17.2 | 15.5 | 1910.4 | 529.24 | 309.69 | 3078 | 1486 | 7313.33 | 1828.33 | 9141.66
N12-1615 | MONTANHOSO | PV-N12-1615 | PV-N12-1616 | PV-N12-1615→PV-N12-1616 | 16.69 | 200 | 3.31 | 3.6 | CIMENTADO | 46.1 | 41.5 | 3338 | 1418.5 | 829.17 | 3078 | 1304.76 | 9968.43 | 2492.11 | 12460.54
N12-1616 | MONTANHOSO | PV-N12-1616 | PV-N12-1617 | PV-N12-1616→PV-N12-1617 | 9.74 | 150 | 2.18 | 2.37 | CBUQ | 17.7 | 15.9 | 1558.4 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 1212.2 | 6710.91 | 1677.73 | 8388.64
N12-1617 | MONTANHOSO | PV-N12-1617 | PV-N12-1618 | PV-N12-1617→PV-N12-1618 | 23.38 | 200 | 3.33 | 3.36 | CIMENTADO | 62.6 | 56.3 | 4676 | 1926.2 | 1124.87 | 3078 | 1827.75 | 12632.82 | 3158.2 | 15791.02
N12-1618 | MONTANHOSO | PV-N12-1618 | PV-N12-1619 | PV-N12-1618→PV-N12-1619 | 13.94 | 150 | 2.88 | 2.74 | CBUQ | 31.3 | 28.2 | 2230.4 | 963.1 | 563.44 | 3078 | 1734.92 | 8569.86 | 2142.47 | 10712.33
N12-1619 | MONTANHOSO | PV-N12-1619 | PV-N12-1620 | PV-N12-1619→PV-N12-1620 | 18.87 | 200 | 2.92 | 3.09 | CIMENTADO | 45.4 | 40.9 | 3774 | 1396.96 | 817.18 | 3078 | 1475.18 | 10541.32 | 2635.33 | 13176.65
N12-1620 | MONTANHOSO | PV-N12-1620 | PV-N12-1621 | PV-N12-1620→PV-N12-1621 | 10.28 | 200 | 3.05 | 3.38 | CIMENTADO | 26.4 | 23.8 | 2056 | 812.33 | 475.52 | 3078 | 803.65 | 7225.5 | 1806.38 | 9031.88
N12-1621 | MONTANHOSO | PV-N12-1621 | PV-N12-1622 | PV-N12-1621→PV-N12-1622 | 11.15 | 200 | 2.89 | 3.03 | CBUQ | 26.4 | 23.8 | 2230 | 812.33 | 475.52 | 3078 | 1387.68 | 7983.53 | 1995.88 | 9979.41
N12-1622 | MONTANHOSO | PV-N12-1622 | PV-N12-1623 | PV-N12-1622→PV-N12-1623 | 25.6 | 150 | 3.14 | 3.39 | CIMENTADO | 66.9 | 60.2 | 4096 | 2058.51 | 1202.8 | 3078 | 2001.31 | 12436.62 | 3109.16 | 15545.78
N12-1623 | MONTANHOSO | PV-N12-1623 | PV-N12-1624 | PV-N12-1623→PV-N12-1624 | 21.21 | 200 | 1.55 | 1.56 | CIMENTADO | 26.4 | 23.8 | 4242 | 812.33 | 475.52 | 3078 | 1658.11 | 10265.96 | 2566.49 | 12832.45
N12-1624 | MONTANHOSO | PV-N12-1624 | PV-N12-1625 | PV-N12-1624→PV-N12-1625 | 25.05 | 200 | 3.36 | 3.26 | CIMENTADO | 66.3 | 59.7 | 5010 | 2040.05 | 1192.81 | 3078 | 1958.31 | 13279.17 | 3319.79 | 16598.96
N12-1625 | MONTANHOSO | PV-N12-1625 | PV-N12-1626 | PV-N12-1625→PV-N12-1626 | 12.8 | 200 | 3.48 | 3.76 | CIMENTADO | 37.1 | 33.4 | 2560 | 1141.57 | 667.33 | 3078 | 1000.65 | 8447.55 | 2111.89 | 10559.44
N12-1626 | MONTANHOSO | PV-N12-1626 | PV-N12-1627 | PV-N12-1626→PV-N12-1627 | 10.38 | 200 | 2.53 | 2.46 | CIMENTADO | 20.7 | 18.6 | 2076 | 636.94 | 371.63 | 3078 | 811.47 | 6974.04 | 1743.51 | 8717.55
N12-1627 | MONTANHOSO | PV-N12-1627 | PV-N12-1628 | PV-N12-1627→PV-N12-1628 | 16.61 | 150 | 2.77 | 3.09 | CIMENTADO | 38.9 | 35 | 2657.6 | 1196.95 | 699.3 | 3078 | 1298.5 | 8930.35 | 2232.59 | 11162.94
N12-1628 | MONTANHOSO | PV-N12-1628 | PV-N12-1629 | PV-N12-1628→PV-N12-1629 | 16.45 | 150 | 2.09 | 1.97 | CBUQ | 26.7 | 24 | 2632 | 821.56 | 479.52 | 3078 | 2047.3 | 9058.38 | 2264.59 | 11322.97
N12-1629 | MONTANHOSO | PV-N12-1629 | PV-N12-1630 | PV-N12-1629→PV-N12-1630 | 10.57 | 150 | 2.5 | 2.7 | CIMENTADO | 22 | 19.8 | 1691.2 | 676.94 | 395.6 | 3078 | 826.32 | 6668.06 | 1667.02 | 8335.08
N12-1630 | MONTANHOSO | PV-N12-1630 | PV-N12-1631 | PV-N12-1630→PV-N12-1631 | 20.84 | 150 | 2.18 | 2.17 | CBUQ | 36.3 | 32.7 | 3334.4 | 1116.95 | 653.35 | 3078 | 2593.66 | 10776.36 | 2694.09 | 13470.45
N12-1631 | MONTANHOSO | PV-N12-1631 | PV-N12-1632 | PV-N12-1631→PV-N12-1632 | 14.01 | 200 | 2.1 | 2.27 | CIMENTADO | 24.5 | 22.1 | 2802 | 753.87 | 441.56 | 3078 | 1095.25 | 8170.68 | 2042.67 | 10213.35
N12-1632 | MONTANHOSO | PV-N12-1632 | PV-N12-1633 | PV-N12-1632→PV-N12-1633 | 10.78 | 200 | 2.99 | 2.91 | CIMENTADO | 25.4 | 22.9 | 2156 | 781.56 | 457.54 | 3078 | 842.74 | 7315.84 | 1828.96 | 9144.8
N12-1633 | MONTANHOSO | PV-N12-1633 | PV-N12-1634 | PV-N12-1633→PV-N12-1634 | 13.46 | 150 | 1.88 | 1.78 | CBUQ | 19.7 | 17.7 | 2153.6 | 606.17 | 353.65 | 3078 | 1675.18 | 7866.6 | 1966.65 | 9833.25
N12-1634 | MONTANHOSO | PV-N12-1634 | PV-N12-1635 | PV-N12-1634→PV-N12-1635 | 17.72 | 200 | 3.48 | 3.73 | CIMENTADO | 51.1 | 46 | 3544 | 1572.35 | 919.08 | 3078 | 1385.28 | 10498.71 | 2624.68 | 13123.39
N12-1635 | MONTANHOSO | PV-N12-1635 | PV-N12-1636 | PV-N12-1635→PV-N12-1636 | 20.72 | 200 | 2.75 | 3.01 | CIMENTADO | 47.7 | 42.9 | 4144 | 1467.73 | 857.14 | 3078 | 1619.81 | 11166.68 | 2791.67 | 13958.35
N12-1636 | MONTANHOSO | PV-N12-1636 | PV-N12-1637 | PV-N12-1636→PV-N12-1637 | 16.22 | 200 | 2.84 | 3.06 | CBUQ | 38.3 | 34.5 | 3244 | 1178.49 | 689.31 | 3078 | 2018.68 | 10208.48 | 2552.12 | 12760.6
N12-1637 | MONTANHOSO | PV-N12-1637 | PV-N12-1638 | PV-N12-1637→PV-N12-1638 | 17.02 | 150 | 2.88 | 3.16 | CIMENTADO | 41.1 | 37 | 2723.2 | 1264.65 | 739.26 | 3078 | 1330.56 | 9135.67 | 2283.92 | 11419.59
N12-1638 | MONTANHOSO | PV-N12-1638 | PV-N12-1639 | PV-N12-1638→PV-N12-1639 | 9.91 | 200 | 1.93 | 1.99 | CIMENTADO | 15.5 | 14 | 1982 | 476.94 | 279.72 | 3078 | 774.72 | 6591.38 | 1647.85 | 8239.23
N12-1639 | MONTANHOSO | PV-N12-1639 | PV-N12-1640 | PV-N12-1639→PV-N12-1640 | 24.18 | 200 | 2.07 | 2.16 | CBUQ | 40.9 | 36.8 | 4836 | 1258.49 | 735.26 | 3078 | 3009.35 | 12917.1 | 3229.28 | 16146.38
N12-1640 | MONTANHOSO | PV-N12-1640 | PV-N12-1641 | PV-N12-1640→PV-N12-1641 | 24.44 | 200 | 3.21 | 3.21 | CIMENTADO | 62.8 | 56.5 | 4888 | 1932.36 | 1128.87 | 3078 | 1910.62 | 12937.85 | 3234.46 | 16172.31
N12-1641 | MONTANHOSO | PV-N12-1641 | PV-N12-1642 | PV-N12-1641→PV-N12-1642 | 19.92 | 200 | 1.65 | 1.88 | CBUQ | 28.1 | 25.3 | 3984 | 864.64 | 505.49 | 3078 | 2479.16 | 10911.29 | 2727.82 | 13639.11
N12-1642 | MONTANHOSO | PV-N12-1642 | PV-N12-1643 | PV-N12-1642→PV-N12-1643 | 7.68 | 150 | 2.7 | 2.9 | CIMENTADO | 17.2 | 15.5 | 1228.8 | 529.24 | 309.69 | 3078 | 600.39 | 5746.12 | 1436.53 | 7182.65
N12-1643 | MONTANHOSO | PV-N12-1643 | PV-N12-1644 | PV-N12-1643→PV-N12-1644 | 17.23 | 150 | 3.32 | 3.54 | CBUQ | 47.3 | 42.6 | 2756.8 | 1455.42 | 851.15 | 3078 | 2144.38 | 10285.75 | 2571.44 | 12857.19
N12-1644 | MONTANHOSO | PV-N12-1644 | PV-N12-1645 | PV-N12-1644→PV-N12-1645 | 18.93 | 200 | 1.56 | 1.58 | CIMENTADO | 23.8 | 21.4 | 3786 | 732.33 | 427.57 | 3078 | 1479.87 | 9503.77 | 2375.94 | 11879.71
N12-1645 | MONTANHOSO | PV-N12-1645 | PV-N12-1646 | PV-N12-1645→PV-N12-1646 | 25.65 | 200 | 1.92 | 2.16 | CBUQ | 41.9 | 37.7 | 5130 | 1289.26 | 753.25 | 3078 | 3192.3 | 13442.81 | 3360.7 | 16803.51
N12-1646 | MONTANHOSO | PV-N12-1646 | PV-N12-1647 | PV-N12-1646→PV-N12-1647 | 25.67 | 200 | 2.04 | 2.1 | CBUQ | 42.5 | 38.2 | 5134 | 1307.72 | 763.24 | 3078 | 3194.79 | 13477.75 | 3369.44 | 16847.19
N12-1647 | MONTANHOSO | PV-N12-1647 | PV-N12-1648 | PV-N12-1647→PV-N12-1648 | 23.13 | 200 | 2.35 | 2.21 | CBUQ | 42.2 | 38 | 4626 | 1298.49 | 759.24 | 3078 | 2878.67 | 12640.4 | 3160.1 | 15800.5
N12-1648 | MONTANHOSO | PV-N12-1648 | PV-N12-1649 | PV-N12-1648→PV-N12-1649 | 8.53 | 200 | 1.87 | 2.01 | CIMENTADO | 13.2 | 11.9 | 1706 | 406.16 | 237.76 | 3078 | 666.84 | 6094.76 | 1523.69 | 7618.45
N12-1649 | MONTANHOSO | PV-N12-1649 | PV-N12-1650 | PV-N12-1649→PV-N12-1650 | 24.89 | 200 | 3.4 | 3.51 | CIMENTADO | 68.8 | 61.9 | 4978 | 2116.98 | 1236.76 | 3078 | 1945.8 | 13355.54 | 3338.89 | 16694.43
N12-1650 | MONTANHOSO | PV-N12-1650 | PV-N12-1651 | PV-N12-1650→PV-N12-1651 | 18.62 | 200 | 3.34 | 3.3 | CIMENTADO | 49.5 | 44.6 | 3724 | 1523.12 | 891.11 | 3078 | 1455.64 | 10671.87 | 2667.97 | 13339.84
N12-1651 | MONTANHOSO | PV-N12-1651 | PV-N12-1652 | PV-N12-1651→PV-N12-1652 | 22.08 | 200 | 2.29 | 2.3 | CIMENTADO | 40.5 | 36.5 | 4416 | 1246.18 | 729.27 | 3078 | 1726.13 | 11195.58 | 2798.89 | 13994.47
N12-1652 | MONTANHOSO | PV-N12-1652 | PV-N12-1653 | PV-N12-1652→PV-N12-1653 | 14.84 | 200 | 2.26 | 2.51 | CBUQ | 28.3 | 25.5 | 2968 | 870.79 | 509.49 | 3078 | 1846.93 | 9273.21 | 2318.3 | 11591.51
N12-1653 | MONTANHOSO | PV-N12-1653 | PV-N12-1654 | PV-N12-1653→PV-N12-1654 | 13.23 | 150 | 2.59 | 2.72 | CIMENTADO | 28.1 | 25.3 | 2116.8 | 864.64 | 505.49 | 3078 | 1034.27 | 7599.2 | 1899.8 | 9499
N12-1654 | MONTANHOSO | PV-N12-1654 | PV-N12-1655 | PV-N12-1654→PV-N12-1655 | 15.88 | 200 | 3.13 | 3.14 | CIMENTADO | 39.8 | 35.8 | 3176 | 1224.65 | 715.28 | 3078 | 1241.43 | 9435.36 | 2358.84 | 11794.2
N12-1655 | MONTANHOSO | PV-N12-1655 | PV-N12-1656 | PV-N12-1655→PV-N12-1656 | 10.06 | 150 | 2.27 | 2.55 | CBUQ | 19.4 | 17.5 | 1609.6 | 596.94 | 349.65 | 3078 | 1252.03 | 6886.22 | 1721.56 | 8607.78
N12-1656 | MONTANHOSO | PV-N12-1656 | PV-N12-1657 | PV-N12-1656→PV-N12-1657 | 13.92 | 200 | 2.07 | 1.94 | CBUQ | 22.3 | 20.1 | 2784 | 686.17 | 401.6 | 3078 | 1732.43 | 8682.2 | 2170.55 | 10852.75
N12-1657 | MONTANHOSO | PV-N12-1657 | PV-N12-1658 | PV-N12-1657→PV-N12-1658 | 23.13 | 200 | 2.02 | 2.2 | CIMENTADO | 39 | 35.1 | 4626 | 1200.03 | 701.3 | 3078 | 1808.21 | 11413.54 | 2853.39 | 14266.93
N12-1658 | MONTANHOSO | PV-N12-1658 | PV-N12-1659 | PV-N12-1658→PV-N12-1659 | 8.05 | 200 | 2.45 | 2.5 | CIMENTADO | 15.9 | 14.3 | 1610 | 489.24 | 285.71 | 3078 | 629.32 | 6092.27 | 1523.07 | 7615.34
N12-1659 | MONTANHOSO | PV-N12-1659 | PV-N12-1660 | PV-N12-1659→PV-N12-1660 | 10.13 | 200 | 1.87 | 1.9 | CIMENTADO | 15.3 | 13.8 | 2026 | 470.78 | 275.72 | 3078 | 791.92 | 6642.42 | 1660.61 | 8303.03
N12-1660 | MONTANHOSO | PV-N12-1660 | PV-N12-1661 | PV-N12-1660→PV-N12-1661 | 9.66 | 200 | 3.35 | 3.64 | CBUQ | 27 | 24.3 | 1932 | 830.79 | 485.51 | 3078 | 1202.24 | 7528.54 | 1882.13 | 9410.67
N12-1661 | MONTANHOSO | PV-N12-1661 | PV-N12-1662 | PV-N12-1661→PV-N12-1662 | 14.77 | 200 | 2.99 | 3.3 | CBUQ | 37.2 | 33.5 | 2954 | 1144.64 | 669.33 | 3078 | 1838.22 | 9684.19 | 2421.05 | 12105.24
N12-1662 | MONTANHOSO | PV-N12-1662 | PV-N12-1663 | PV-N12-1662→PV-N12-1663 | 25.69 | 200 | 3.3 | 3.33 | CIMENTADO | 68.1 | 61.3 | 5138 | 2095.44 | 1224.77 | 3078 | 2008.34 | 13544.55 | 3386.14 | 16930.69
N12-1663 | MONTANHOSO | PV-N12-1663 | PV-N12-1664 | PV-N12-1663→PV-N12-1664 | 10.54 | 200 | 3.1 | 3.07 | CBUQ | 26 | 23.4 | 2108 | 800.02 | 467.53 | 3078 | 1311.77 | 7765.32 | 1941.33 | 9706.65
N12-1664 | MONTANHOSO | PV-N12-1664 | PV-N12-1665 | PV-N12-1664→PV-N12-1665 | 10.03 | 200 | 3.33 | 3.68 | CIMENTADO | 28.1 | 25.3 | 2006 | 864.64 | 505.49 | 3078 | 784.11 | 7238.24 | 1809.56 | 9047.8
N12-1665 | MONTANHOSO | PV-N12-1665 | PV-N12-1666 | PV-N12-1665→PV-N12-1666 | 24.18 | 200 | 1.52 | 1.72 | CIMENTADO | 31.3 | 28.2 | 4836 | 963.1 | 563.44 | 3078 | 1890.3 | 11330.84 | 2832.71 | 14163.55
N12-1666 | MONTANHOSO | PV-N12-1666 | PV-N12-1667 | PV-N12-1666→PV-N12-1667 | 23.58 | 200 | 2.71 | 2.8 | CIMENTADO | 52 | 46.8 | 4716 | 1600.04 | 935.06 | 3078 | 1843.39 | 12172.49 | 3043.12 | 15215.61
N12-1667 | MONTANHOSO | PV-N12-1667 | PV-N12-1668 | PV-N12-1667→PV-N12-1668 | 7.95 | 150 | 2.92 | 2.97 | CIMENTADO | 18.7 | 16.8 | 1272 | 575.4 | 335.66 | 3078 | 621.5 | 5882.56 | 1470.64 | 7353.2
N12-1668 | MONTANHOSO | PV-N12-1668 | PV-N12-1669 | PV-N12-1668→PV-N12-1669 | 21.18 | 200 | 1.52 | 1.51 | CBUQ | 25.7 | 23.1 | 4236 | 790.79 | 461.54 | 3078 | 2635.98 | 11202.31 | 2800.58 | 14002.89
N12-1669 | MONTANHOSO | PV-N12-1669 | PV-N12-1670 | PV-N12-1669→PV-N12-1670 | 19.41 | 150 | 2.96 | 2.93 | CIMENTADO | 45.7 | 41.1 | 3105.6 | 1406.19 | 821.18 | 3078 | 1517.4 | 9928.37 | 2482.09 | 12410.46
N12-1670 | MONTANHOSO | PV-N12-1670 | PV-N12-1671 | PV-N12-1670→PV-N12-1671 | 21.47 | 150 | 2.66 | 2.87 | CBUQ | 47.5 | 42.8 | 3435.2 | 1461.58 | 855.14 | 3078 | 2672.07 | 11501.99 | 2875.5 | 14377.49
N12-1671 | MONTANHOSO | PV-N12-1671 | PV-N12-1672 | PV-N12-1671→PV-N12-1672 | 16.45 | 200 | 3.15 | 3.05 | CIMENTADO | 40.8 | 36.7 | 3290 | 1255.42 | 733.27 | 3078 | 1286 | 9642.69 | 2410.67 | 12053.36
N12-1672 | MONTANHOSO | PV-N12-1672 | PV-N12-1673 | PV-N12-1672→PV-N12-1673 | 25.59 | 200 | 1.75 | 1.87 | CBUQ | 37.1 | 33.4 | 5118 | 1141.57 | 667.33 | 3078 | 3184.83 | 13189.73 | 3297.43 | 16487.16
N12-1673 | MONTANHOSO | PV-N12-1673 | PV-N12-1674 | PV-N12-1673→PV-N12-1674 | 8.16 | 200 | 1.59 | 1.49 | CIMENTADO | 10.1 | 9.1 | 1632 | 310.78 | 181.82 | 3078 | 637.92 | 5840.52 | 1460.13 | 7300.65
N12-1674 | MONTANHOSO | PV-N12-1674 | PV-N12-1675 | PV-N12-1674→PV-N12-1675 | 11.67 | 200 | 2.96 | 2.94 | CIMENTADO | 27.5 | 24.8 | 2334 | 846.17 | 495.5 | 3078 | 912.31 | 7665.98 | 1916.49 | 9582.47
N12-1675 | MONTANHOSO | PV-N12-1675 | PV-N12-1676 | PV-N12-1675→PV-N12-1676 | 14.65 | 200 | 2.5 | 2.73 | CIMENTADO | 30.6 | 27.5 | 2930 | 941.56 | 549.45 | 3078 | 1145.28 | 8644.29 | 2161.07 | 10805.36
N12-1676 | MONTANHOSO | PV-N12-1676 | PV-N12-1677 | PV-N12-1676→PV-N12-1677 | 15.63 | 150 | 2.15 | 2.04 | CIMENTADO | 26.2 | 23.6 | 2500.8 | 806.17 | 471.53 | 3078 | 1221.89 | 8078.39 | 2019.6 | 10097.99
N12-1677 | MONTANHOSO | PV-N12-1677 | PV-N12-1678 | PV-N12-1677→PV-N12-1678 | 24.3 | 150 | 2.77 | 2.76 | CIMENTADO | 53.8 | 48.4 | 3888 | 1655.43 | 967.03 | 3078 | 1899.68 | 11488.14 | 2872.03 | 14360.17
N12-1678 | MONTANHOSO | PV-N12-1678 | PV-N12-1679 | PV-N12-1678→PV-N12-1679 | 17.65 | 150 | 3.07 | 2.98 | CIMENTADO | 42.7 | 38.4 | 2824 | 1313.88 | 767.23 | 3078 | 1379.81 | 9362.92 | 2340.73 | 11703.65
N12-1679 | MONTANHOSO | PV-N12-1679 | PV-N12-1680 | PV-N12-1679→PV-N12-1680 | 8.19 | 200 | 2.86 | 2.74 | CBUQ | 18.3 | 16.5 | 1638 | 563.09 | 329.67 | 3078 | 1019.29 | 6628.05 | 1657.01 | 8285.06
N12-1680 | MONTANHOSO | PV-N12-1680 | PV-N12-1681 | PV-N12-1680→PV-N12-1681 | 14.86 | 200 | 1.74 | 1.67 | CIMENTADO | 20.3 | 18.3 | 2972 | 624.63 | 365.63 | 3078 | 1161.7 | 8201.96 | 2050.49 | 10252.45
N12-1681 | MONTANHOSO | PV-N12-1681 | PV-N12-1682 | PV-N12-1681→PV-N12-1682 | 15.02 | 150 | 1.94 | 2.08 | CIMENTADO | 24.2 | 21.8 | 2403.2 | 744.63 | 435.56 | 3078 | 1174.2 | 7835.59 | 1958.9 | 9794.49
N12-1682 | MONTANHOSO | PV-N12-1682 | PV-N12-1683 | PV-N12-1682→PV-N12-1683 | 25.11 | 150 | 2.57 | 2.61 | CIMENTADO | 52 | 46.8 | 4017.6 | 1600.04 | 935.06 | 3078 | 1963 | 11593.7 | 2898.43 | 14492.13
N12-1683 | MONTANHOSO | PV-N12-1683 | PV-N12-1684 | PV-N12-1683→PV-N12-1684 | 18.38 | 150 | 2.74 | 2.81 | CIMENTADO | 40.8 | 36.7 | 2940.8 | 1255.42 | 733.27 | 3078 | 1436.87 | 9444.36 | 2361.09 | 11805.45
N12-1684 | MONTANHOSO | PV-N12-1684 | PV-N12-1685 | PV-N12-1684→PV-N12-1685 | 19.05 | 150 | 1.56 | 1.83 | CBUQ | 25.8 | 23.2 | 3048 | 793.87 | 463.54 | 3078 | 2370.89 | 9754.3 | 2438.57 | 12192.87
N12-1685 | MONTANHOSO | PV-N12-1685 | PV-N12-1686 | PV-N12-1685→PV-N12-1686 | 20.47 | 200 | 3.4 | 3.53 | CIMENTADO | 56.7 | 51 | 4094 | 1744.66 | 1018.98 | 3078 | 1600.26 | 11535.9 | 2883.97 | 14419.87
N12-1686 | MONTANHOSO | PV-N12-1686 | PV-N12-1687 | PV-N12-1686→PV-N12-1687 | 21.52 | 150 | 3.37 | 3.56 | CIMENTADO | 59.7 | 53.7 | 3443.2 | 1836.97 | 1072.93 | 3078 | 1682.35 | 11113.45 | 2778.36 | 13891.81
N12-1687 | MONTANHOSO | PV-N12-1687 | PV-N12-1688 | PV-N12-1687→PV-N12-1688 | 19.03 | 200 | 3.19 | 3.4 | CBUQ | 50.2 | 45.2 | 3806 | 1544.65 | 903.1 | 3078 | 2368.4 | 11700.15 | 2925.04 | 14625.19
N12-1688 | MONTANHOSO | PV-N12-1688 | PV-N12-1689 | PV-N12-1688→PV-N12-1689 | 11.72 | 200 | 2.36 | 2.21 | CIMENTADO | 21.4 | 19.3 | 2344 | 658.48 | 385.61 | 3078 | 916.22 | 7382.31 | 1845.58 | 9227.89
N12-1689 | MONTANHOSO | PV-N12-1689 | PV-N12-1690 | PV-N12-1689→PV-N12-1690 | 23.43 | 150 | 2.52 | 2.54 | CBUQ | 47.4 | 42.7 | 3748.8 | 1458.5 | 853.15 | 3078 | 2916 | 12054.45 | 3013.61 | 15068.06
N12-1690 | MONTANHOSO | PV-N12-1690 | PV-N12-1691 | PV-N12-1690→PV-N12-1691 | 20.82 | 200 | 3.49 | 3.54 | CBUQ | 58.5 | 52.6 | 4164 | 1800.05 | 1050.95 | 3078 | 2591.17 | 12684.17 | 3171.04 | 15855.21
N12-1691 | MONTANHOSO | PV-N12-1691 | PV-N12-1692 | PV-N12-1691→PV-N12-1692 | 21 | 200 | 1.97 | 1.87 | CBUQ | 32.3 | 29.1 | 4200 | 993.87 | 581.42 | 3078 | 2613.58 | 11466.87 | 2866.72 | 14333.59
N12-1692 | MONTANHOSO | PV-N12-1692 | PV-N12-1693 | PV-N12-1692→PV-N12-1693 | 25.68 | 150 | 2.36 | 2.42 | CBUQ | 49.1 | 44.2 | 4108.8 | 1510.81 | 883.12 | 3078 | 3196.03 | 12776.76 | 3194.19 | 15970.95
N12-1693 | MONTANHOSO | PV-N12-1693 | PV-N12-1694 | PV-N12-1693→PV-N12-1694 | 22.11 | 200 | 1.76 | 2.07 | CIMENTADO | 33.9 | 30.5 | 4422 | 1043.1 | 609.39 | 3078 | 1728.47 | 10880.96 | 2720.24 | 13601.2
N12-1694 | MONTANHOSO | PV-N12-1694 | PV-N12-1695 | PV-N12-1694→PV-N12-1695 | 22.6 | 150 | 3.43 | 3.43 | CIMENTADO | 62 | 55.8 | 3616 | 1907.74 | 1114.88 | 3078 | 1766.78 | 11483.4 | 2870.85 | 14354.25
N12-1695 | MONTANHOSO | PV-N12-1695 | PV-N12-1696 | PV-N12-1695→PV-N12-1696 | 24.85 | 150 | 2.96 | 3.05 | CBUQ | 59.7 | 53.7 | 3976 | 1836.97 | 1072.93 | 3078 | 3092.73 | 13056.63 | 3264.16 | 16320.79
N12-1696 | MONTANHOSO | PV-N12-1696 | PV-N12-1697 | PV-N12-1696→PV-N12-1697 | 10.14 | 150 | 2.95 | 2.92 | CBUQ | 23.8 | 21.4 | 1622.4 | 732.33 | 427.57 | 3078 | 1261.98 | 7122.28 | 1780.57 | 8902.85
N12-1697 | MONTANHOSO | PV-N12-1697 | PV-N12-1698 | PV-N12-1697→PV-N12-1698 | 16.51 | 200 | 3.11 | 3.1 | CBUQ | 41 | 36.9 | 3302 | 1261.57 | 737.26 | 3078 | 2054.77 | 10433.6 | 2608.4 | 13042
N12-1698 | MONTANHOSO | PV-N12-1698 | PV-N12-1699 | PV-N12-1698→PV-N12-1699 | 18.03 | 200 | 1.8 | 1.96 | CIMENTADO | 27.1 | 24.4 | 3606 | 833.87 | 487.51 | 3078 | 1409.51 | 9414.89 | 2353.72 | 11768.61
N12-1699 | MONTANHOSO | PV-N12-1699 | PV-N12-1700 | PV-N12-1699→PV-N12-1700 | 13.41 | 200 | 1.62 | 1.63 | CBUQ | 17.4 | 15.7 | 2682 | 535.4 | 313.69 | 3078 | 1668.95 | 8278.04 | 2069.51 | 10347.55
N12-1700 | MONTANHOSO | PV-N12-1700 | PV-N12-1701 | PV-N12-1700→PV-N12-1701 | 22.79 | 200 | 3.47 | 3.44 | CIMENTADO | 63 | 56.7 | 4558 | 1938.51 | 1132.87 | 3078 | 1781.63 | 12489.01 | 3122.25 | 15611.26
N12-1701 | MONTANHOSO | PV-N12-1701 | PV-N12-1702 | PV-N12-1701→PV-N12-1702 | 21.38 | 200 | 1.97 | 1.91 | CBUQ | 33.2 | 29.9 | 4276 | 1021.56 | 597.4 | 3078 | 2660.87 | 11633.83 | 2908.46 | 14542.29
N12-1702 | MONTANHOSO | PV-N12-1702 | PV-N12-1703 | PV-N12-1702→PV-N12-1703 | 20.61 | 200 | 3.3 | 3.6 | CBUQ | 56.9 | 51.2 | 4122 | 1750.81 | 1022.98 | 3078 | 2565.04 | 12538.83 | 3134.71 | 15673.54
N12-1703 | MONTANHOSO | PV-N12-1703 | PV-N12-1704 | PV-N12-1703→PV-N12-1704 | 25.69 | 150 | 2.32 | 2.56 | CIMENTADO | 50.1 | 45.1 | 4110.4 | 1541.58 | 901.1 | 3078 | 2008.34 | 11639.42 | 2909.86 | 14549.28
N12-1704 | MONTANHOSO | PV-N12-1704 | PV-N12-1705 | PV-N12-1704→PV-N12-1705 | 12.13 | 200 | 2.68 | 2.58 | CIMENTADO | 25.5 | 22.9 | 2426 | 784.63 | 457.54 | 3078 | 948.27 | 7694.44 | 1923.61 | 9618.05
N12-1705 | MONTANHOSO | PV-N12-1705 | PV-N12-1706 | PV-N12-1705→PV-N12-1706 | 20.88 | 200 | 1.68 | 1.79 | CBUQ | 29 | 26.1 | 4176 | 892.33 | 521.48 | 3078 | 2598.64 | 11266.45 | 2816.61 | 14083.06
N12-1706 | MONTANHOSO | PV-N12-1706 | PV-N12-1707 | PV-N12-1706→PV-N12-1707 | 17.5 | 200 | 2.65 | 2.79 | CIMENTADO | 38.1 | 34.3 | 3500 | 1172.34 | 685.31 | 3078 | 1368.08 | 9803.73 | 2450.93 | 12254.66
N12-1707 | MONTANHOSO | PV-N12-1707 | PV-N12-1708 | PV-N12-1707→PV-N12-1708 | 13.11 | 200 | 2.53 | 2.39 | CIMENTADO | 25.8 | 23.2 | 2622 | 793.87 | 463.54 | 3078 | 1024.89 | 7982.3 | 1995.58 | 9977.88
N12-1708 | MONTANHOSO | PV-N12-1708 | PV-N12-1709 | PV-N12-1708→PV-N12-1709 | 10.31 | 150 | 3.13 | 3.11 | CBUQ | 25.7 | 23.1 | 1649.6 | 790.79 | 461.54 | 3078 | 1283.14 | 7263.07 | 1815.77 | 9078.84
N12-1709 | MONTANHOSO | PV-N12-1709 | PV-N12-1710 | PV-N12-1709→PV-N12-1710 | 23.83 | 150 | 3.47 | 3.48 | CBUQ | 66.2 | 59.6 | 3812.8 | 2036.97 | 1190.81 | 3078 | 2965.79 | 13084.37 | 3271.09 | 16355.46
N12-1710 | MONTANHOSO | PV-N12-1710 | PV-N12-1711 | PV-N12-1710→PV-N12-1711 | 18.31 | 150 | 2.12 | 1.99 | CIMENTADO | 30.1 | 27.1 | 2929.6 | 926.18 | 541.46 | 3078 | 1431.4 | 8906.64 | 2226.66 | 11133.3
N12-1711 | MONTANHOSO | PV-N12-1711 | PV-N12-1712 | PV-N12-1711→PV-N12-1712 | 22.53 | 150 | 2.54 | 2.46 | CIMENTADO | 45.1 | 40.6 | 3604.8 | 1387.73 | 811.19 | 3078 | 1761.31 | 10643.03 | 2660.76 | 13303.79
N12-1712 | MONTANHOSO | PV-N12-1712 | PV-N12-1713 | PV-N12-1712→PV-N12-1713 | 17.38 | 200 | 1.62 | 1.67 | CBUQ | 22.9 | 20.6 | 3476 | 704.63 | 411.59 | 3078 | 2163.05 | 9833.27 | 2458.32 | 12291.59
N12-1713 | MONTANHOSO | PV-N12-1713 | PV-N12-1714 | PV-N12-1713→PV-N12-1714 | 11.4 | 150 | 2.71 | 2.85 | CIMENTADO | 25.4 | 22.9 | 1824 | 781.56 | 457.54 | 3078 | 891.21 | 7032.31 | 1758.08 | 8790.39
N12-1714 | MONTANHOSO | PV-N12-1714 | PV-N12-1715 | PV-N12-1714→PV-N12-1715 | 13.56 | 150 | 2.07 | 2.02 | CIMENTADO | 22.2 | 20 | 2169.6 | 683.09 | 399.6 | 3078 | 1060.07 | 7390.36 | 1847.59 | 9237.95
N12-1715 | MONTANHOSO | PV-N12-1715 | PV-N12-1716 | PV-N12-1715→PV-N12-1716 | 14.37 | 200 | 2.16 | 2.4 | CBUQ | 26.2 | 23.6 | 2874 | 806.17 | 471.53 | 3078 | 1788.43 | 9018.13 | 2254.53 | 11272.66
N12-1716 | MONTANHOSO | PV-N12-1716 | PV-N12-1717 | PV-N12-1716→PV-N12-1717 | 25.25 | 200 | 1.73 | 1.97 | CIMENTADO | 37.4 | 33.7 | 5050 | 1150.8 | 673.33 | 3078 | 1973.94 | 11926.07 | 2981.52 | 14907.59
N12-1717 | MONTANHOSO | PV-N12-1717 | PV-N12-1718 | PV-N12-1717→PV-N12-1718 | 7.46 | 200 | 1.65 | 1.69 | CBUQ | 10 | 9 | 1492 | 307.7 | 179.82 | 3078 | 928.44 | 5985.96 | 1496.49 | 7482.45
N12-1718 | MONTANHOSO | PV-N12-1718 | PV-N12-1719 | PV-N12-1718→PV-N12-1719 | 25.48 | 200 | 3.47 | 3.41 | CIMENTADO | 70.1 | 63.1 | 5096 | 2156.98 | 1260.74 | 3078 | 1991.92 | 13583.64 | 3395.91 | 16979.55
N12-1719 | MONTANHOSO | PV-N12-1719 | PV-N12-1720 | PV-N12-1719→PV-N12-1720 | 25.39 | 200 | 1.81 | 1.74 | CIMENTADO | 36.1 | 32.5 | 5078 | 1110.8 | 649.35 | 3078 | 1984.89 | 11901.04 | 2975.26 | 14876.3
N12-1720 | MONTANHOSO | PV-N12-1720 | PV-N12-1721 | PV-N12-1720→PV-N12-1721 | 25.68 | 200 | 1.75 | 1.71 | CBUQ | 35.5 | 31.9 | 5136 | 1092.34 | 637.36 | 3078 | 3196.03 | 13139.73 | 3284.93 | 16424.66
N12-1721 | MONTANHOSO | PV-N12-1721 | PV-N12-1722 | PV-N12-1721→PV-N12-1722 | 16.12 | 200 | 2.17 | 2.25 | CBUQ | 28.5 | 25.7 | 3224 | 876.94 | 513.49 | 3078 | 2006.23 | 9698.66 | 2424.66 | 12123.32
N12-1722 | MONTANHOSO | PV-N12-1722 | PV-N12-1723 | PV-N12-1722→PV-N12-1723 | 25.08 | 200 | 1.64 | 1.93 | CBUQ | 35.8 | 32.2 | 5016 | 1101.57 | 643.36 | 3078 | 3121.36 | 12960.29 | 3240.07 | 16200.36
N12-1723 | MONTANHOSO | PV-N12-1723 | PV-N12-1724 | PV-N12-1723→PV-N12-1724 | 14.63 | 200 | 2.2 | 2.29 | CBUQ | 26.3 | 23.7 | 2926 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 1820.79 | 9107.57 | 2276.89 | 11384.46
N12-1724 | MONTANHOSO | PV-N12-1724 | PV-N12-1725 | PV-N12-1724→PV-N12-1725 | 7.84 | 200 | 3.19 | 3.18 | CBUQ | 20 | 18 | 1568 | 615.4 | 359.64 | 3078 | 975.74 | 6596.78 | 1649.19 | 8245.97
N12-1725 | MONTANHOSO | PV-N12-1725 | PV-N12-1726 | PV-N12-1725→PV-N12-1726 | 11.48 | 200 | 1.89 | 2.06 | CBUQ | 18.1 | 16.3 | 2296 | 556.94 | 325.67 | 3078 | 1428.75 | 7685.36 | 1921.34 | 9606.7
N12-1726 | MONTANHOSO | PV-N12-1726 | PV-N12-1727 | PV-N12-1726→PV-N12-1727 | 24.74 | 200 | 2.53 | 2.44 | CIMENTADO | 49.2 | 44.3 | 4948 | 1513.88 | 885.11 | 3078 | 1934.07 | 12359.06 | 3089.76 | 15448.82
N12-1727 | MONTANHOSO | PV-N12-1727 | PV-N12-1728 | PV-N12-1727→PV-N12-1728 | 7.61 | 200 | 1.93 | 1.96 | CIMENTADO | 11.8 | 10.6 | 1522 | 363.09 | 211.79 | 3078 | 594.92 | 5769.8 | 1442.45 | 7212.25
N12-1728 | MONTANHOSO | PV-N12-1728 | PV-N12-1729 | PV-N12-1728→PV-N12-1729 | 17.4 | 150 | 3.42 | 3.6 | CBUQ | 48.9 | 44 | 2784 | 1504.65 | 879.12 | 3078 | 2165.53 | 10411.3 | 2602.82 | 13014.12
N12-1729 | MONTANHOSO | PV-N12-1729 | PV-N12-1730 | PV-N12-1729→PV-N12-1730 | 8.75 | 200 | 2.15 | 2.3 | CBUQ | 15.6 | 14 | 1750 | 480.01 | 279.72 | 3078 | 1088.99 | 6676.72 | 1669.18 | 8345.9
N12-1730 | MONTANHOSO | PV-N12-1730 | PV-N12-1731 | PV-N12-1730→PV-N12-1731 | 12.62 | 200 | 2.95 | 3.08 | CBUQ | 30.4 | 27.4 | 2524 | 935.41 | 547.45 | 3078 | 1570.63 | 8655.49 | 2163.87 | 10819.36
N12-1731 | MONTANHOSO | PV-N12-1731 | PV-N12-1732 | PV-N12-1731→PV-N12-1732 | 8.98 | 150 | 2.27 | 2.19 | CBUQ | 16 | 14.4 | 1436.8 | 492.32 | 287.71 | 3078 | 1117.61 | 6412.44 | 1603.11 | 8015.55
N12-1732 | MONTANHOSO | PV-N12-1732 | PV-N12-1733 | PV-N12-1732→PV-N12-1733 | 23.16 | 200 | 3.16 | 3.18 | CBUQ | 58.7 | 52.8 | 4632 | 1806.2 | 1054.94 | 3078 | 2882.4 | 13453.54 | 3363.39 | 16816.93
N12-1733 | MONTANHOSO | PV-N12-1733 | PV-N12-1734 | PV-N12-1733→PV-N12-1734 | 18.23 | 200 | 3.28 | 3.34 | CBUQ | 48.3 | 43.5 | 3646 | 1486.19 | 869.13 | 3078 | 2268.83 | 11348.15 | 2837.04 | 14185.19
N12-1734 | MONTANHOSO | PV-N12-1734 | PV-N12-1735 | PV-N12-1734→PV-N12-1735 | 23.95 | 200 | 3.07 | 2.93 | CIMENTADO | 57.5 | 51.8 | 4790 | 1769.27 | 1034.96 | 3078 | 1872.32 | 12544.55 | 3136.14 | 15680.69
N12-1735 | MONTANHOSO | PV-N12-1735 | PV-N12-1736 | PV-N12-1735→PV-N12-1736 | 20.01 | 200 | 2.26 | 2.48 | CIMENTADO | 37.9 | 34.1 | 4002 | 1166.18 | 681.32 | 3078 | 1564.3 | 10491.8 | 2622.95 | 13114.75
N12-1736 | MONTANHOSO | PV-N12-1736 | PV-N12-1737 | PV-N12-1736→PV-N12-1737 | 25.21 | 200 | 2.53 | 2.5 | CIMENTADO | 50.7 | 45.6 | 5042 | 1560.04 | 911.09 | 3078 | 1970.82 | 12561.95 | 3140.49 | 15702.44
N12-1737 | MONTANHOSO | PV-N12-1737 | PV-N12-1738 | PV-N12-1737→PV-N12-1738 | 16.73 | 200 | 3.45 | 3.49 | CBUQ | 46.4 | 41.8 | 3346 | 1427.73 | 835.16 | 3078 | 2082.15 | 10769.04 | 2692.26 | 13461.3
N12-1738 | MONTANHOSO | PV-N12-1738 | PV-N12-1739 | PV-N12-1738→PV-N12-1739 | 19.1 | 200 | 2.75 | 3.07 | CBUQ | 44.5 | 40.1 | 3820 | 1369.26 | 801.2 | 3078 | 2377.11 | 11445.57 | 2861.39 | 14306.96
N12-1739 | MONTANHOSO | PV-N12-1739 | PV-N12-1740 | PV-N12-1739→PV-N12-1740 | 17.95 | 200 | 1.77 | 2.04 | CIMENTADO | 27.4 | 24.7 | 3590 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 1403.26 | 9407.87 | 2351.97 | 11759.84
N12-1740 | MONTANHOSO | PV-N12-1740 | PV-N12-1741 | PV-N12-1740→PV-N12-1741 | 16.26 | 200 | 1.87 | 1.78 | CIMENTADO | 23.7 | 21.3 | 3252 | 729.25 | 425.57 | 3078 | 1271.14 | 8755.96 | 2188.99 | 10944.95
N12-1741 | MONTANHOSO | PV-N12-1741 | PV-N12-1742 | PV-N12-1741→PV-N12-1742 | 22.91 | 200 | 2.89 | 2.89 | CIMENTADO | 53 | 47.7 | 4582 | 1630.81 | 953.05 | 3078 | 1791.01 | 12034.87 | 3008.72 | 15043.59
N12-1742 | MONTANHOSO | PV-N12-1742 | PV-N12-1743 | PV-N12-1742→PV-N12-1743 | 19.21 | 150 | 2.72 | 2.78 | CIMENTADO | 42.3 | 38.1 | 3073.6 | 1301.57 | 761.24 | 3078 | 1501.76 | 9716.17 | 2429.04 | 12145.21
N12-1743 | MONTANHOSO | PV-N12-1743 | PV-N12-1744 | PV-N12-1743→PV-N12-1744 | 22.09 | 200 | 2.3 | 2.28 | CIMENTADO | 40.5 | 36.5 | 4418 | 1246.18 | 729.27 | 3078 | 1726.91 | 11198.36 | 2799.59 | 13997.95
N12-1744 | MONTANHOSO | PV-N12-1744 | PV-N12-1745 | PV-N12-1744→PV-N12-1745 | 21.82 | 150 | 2.15 | 2.47 | CIMENTADO | 40.3 | 36.3 | 3491.2 | 1240.03 | 725.27 | 3078 | 1705.8 | 10240.3 | 2560.07 | 12800.37
N12-1745 | MONTANHOSO | PV-N12-1745 | PV-N12-1746 | PV-N12-1745→PV-N12-1746 | 10.87 | 200 | 1.91 | 2.18 | CBUQ | 17.8 | 16 | 2174 | 547.71 | 319.68 | 3078 | 1352.84 | 7472.23 | 1868.06 | 9340.29
N12-1746 | MONTANHOSO | PV-N12-1746 | PV-N12-1747 | PV-N12-1746→PV-N12-1747 | 19.31 | 150 | 1.88 | 1.81 | CIMENTADO | 28.5 | 25.7 | 3089.6 | 876.94 | 513.49 | 3078 | 1509.58 | 9067.61 | 2266.9 | 11334.51
N12-1747 | MONTANHOSO | PV-N12-1747 | PV-N12-1748 | PV-N12-1747→PV-N12-1748 | 11.03 | 200 | 2.78 | 3.11 | CBUQ | 26 | 23.4 | 2206 | 800.02 | 467.53 | 3078 | 1372.75 | 7924.3 | 1981.08 | 9905.38
N12-1748 | MONTANHOSO | PV-N12-1748 | PV-N12-1749 | PV-N12-1748→PV-N12-1749 | 18.08 | 150 | 2.7 | 2.8 | CIMENTADO | 39.8 | 35.8 | 2892.8 | 1224.65 | 715.28 | 3078 | 1413.42 | 9324.15 | 2331.04 | 11655.19
N12-1749 | MONTANHOSO | PV-N12-1749 | PV-N12-1750 | PV-N12-1749→PV-N12-1750 | 19.81 | 150 | 2.41 | 2.4 | CBUQ | 38.1 | 34.3 | 3169.6 | 1172.34 | 685.31 | 3078 | 2465.47 | 10570.72 | 2642.68 | 13213.4
N12-1750 | MONTANHOSO | PV-N12-1750 | PV-N12-1751 | PV-N12-1750→PV-N12-1751 | 25.7 | 150 | 2.17 | 2.2 | CBUQ | 44.9 | 40.4 | 4112 | 1381.57 | 807.19 | 3078 | 3198.52 | 12577.28 | 3144.32 | 15721.6
N12-1751 | MONTANHOSO | PV-N12-1751 | PV-N12-1752 | PV-N12-1751→PV-N12-1752 | 7.92 | 200 | 3.37 | 3.51 | CIMENTADO | 21.8 | 19.6 | 1584 | 670.79 | 391.61 | 3078 | 619.15 | 6343.55 | 1585.89 | 7929.44
N12-1752 | MONTANHOSO | PV-N12-1752 | PV-N12-1753 | PV-N12-1752→PV-N12-1753 | 9.03 | 200 | 2.21 | 2.28 | CIMENTADO | 16.2 | 14.6 | 1806 | 498.47 | 291.71 | 3078 | 705.93 | 6380.11 | 1595.03 | 7975.14
N12-1753 | MONTANHOSO | PV-N12-1753 | PV-N12-1754 | PV-N12-1753→PV-N12-1754 | 8.77 | 200 | 1.93 | 2.12 | CBUQ | 14.2 | 12.8 | 1754 | 436.93 | 255.74 | 3078 | 1091.48 | 6616.15 | 1654.04 | 8270.19
N12-1754 | MONTANHOSO | PV-N12-1754 | PV-N12-1755 | PV-N12-1754→PV-N12-1755 | 14.68 | 200 | 1.96 | 1.93 | CBUQ | 22.8 | 20.5 | 2936 | 701.56 | 409.59 | 3078 | 1827.01 | 8952.16 | 2238.04 | 11190.2
N12-1755 | MONTANHOSO | PV-N12-1755 | PV-N12-1756 | PV-N12-1755→PV-N12-1756 | 22.47 | 200 | 2.09 | 1.98 | CBUQ | 36.6 | 32.9 | 4494 | 1126.18 | 657.34 | 3078 | 2796.53 | 12152.05 | 3038.01 | 15190.06
N12-1756 | MONTANHOSO | PV-N12-1756 | PV-N12-1757 | PV-N12-1756→PV-N12-1757 | 22.88 | 200 | 3.49 | 3.41 | CBUQ | 63.1 | 56.8 | 4576 | 1941.59 | 1134.86 | 3078 | 2847.55 | 13578 | 3394.5 | 16972.5
N12-1757 | MONTANHOSO | PV-N12-1757 | PV-N12-1758 | PV-N12-1757→PV-N12-1758 | 20.91 | 200 | 2.63 | 2.63 | CBUQ | 44 | 39.6 | 4182 | 1353.88 | 791.21 | 3078 | 2602.37 | 12007.46 | 3001.86 | 15009.32
N12-1758 | MONTANHOSO | PV-N12-1758 | PV-N12-1759 | PV-N12-1758→PV-N12-1759 | 23.85 | 200 | 2.13 | 2.44 | CBUQ | 43.6 | 39.2 | 4770 | 1341.57 | 783.22 | 3078 | 2968.28 | 12941.07 | 3235.27 | 16176.34
N12-1759 | MONTANHOSO | PV-N12-1759 | PV-N12-1760 | PV-N12-1759→PV-N12-1760 | 13.29 | 150 | 3.12 | 3.39 | CBUQ | 34.6 | 31.1 | 2126.4 | 1064.64 | 621.38 | 3078 | 1654.02 | 8544.44 | 2136.11 | 10680.55
N12-1760 | MONTANHOSO | PV-N12-1760 | PV-N12-1761 | PV-N12-1760→PV-N12-1761 | 8.98 | 200 | 2.89 | 2.88 | CIMENTADO | 20.7 | 18.6 | 1796 | 636.94 | 371.63 | 3078 | 702.02 | 6584.59 | 1646.15 | 8230.74
N12-1761 | MONTANHOSO | PV-N12-1761 | PV-N12-1762 | PV-N12-1761→PV-N12-1762 | 8.43 | 150 | 1.8 | 1.8 | CIMENTADO | 12.1 | 10.9 | 1348.8 | 372.32 | 217.78 | 3078 | 659.02 | 5675.92 | 1418.98 | 7094.9
N12-1762 | MONTANHOSO | PV-N12-1762 | PV-N12-1763 | PV-N12-1762→PV-N12-1763 | 23.03 | 200 | 2.23 | 2.25 | CIMENTADO | 41.3 | 37.2 | 4606 | 1270.8 | 743.26 | 3078 | 1800.39 | 11498.45 | 2874.61 | 14373.06
N12-1763 | MONTANHOSO | PV-N12-1763 | PV-N12-1764 | PV-N12-1763→PV-N12-1764 | 20.79 | 200 | 3 | 3.01 | CIMENTADO | 50 | 45 | 4158 | 1538.5 | 899.1 | 3078 | 1625.28 | 11298.88 | 2824.72 | 14123.6
N12-1764 | MONTANHOSO | PV-N12-1764 | PV-N12-1765 | PV-N12-1764→PV-N12-1765 | 20.2 | 200 | 2.93 | 2.86 | CBUQ | 46.8 | 42.1 | 4040 | 1440.04 | 841.16 | 3078 | 2514.01 | 11913.21 | 2978.3 | 14891.51
N12-1765 | MONTANHOSO | PV-N12-1765 | PV-N12-1766 | PV-N12-1765→PV-N12-1766 | 13.6 | 200 | 3.28 | 3.42 | CIMENTADO | 36.4 | 32.8 | 2720 | 1120.03 | 655.34 | 3078 | 1063.19 | 8636.56 | 2159.14 | 10795.7
N12-1766 | MONTANHOSO | PV-N12-1766 | PV-N12-1767 | PV-N12-1766→PV-N12-1767 | 14.34 | 150 | 2.42 | 2.48 | CIMENTADO | 28.1 | 25.3 | 2294.4 | 864.64 | 505.49 | 3078 | 1121.04 | 7863.57 | 1965.89 | 9829.46
N12-1767 | MONTANHOSO | PV-N12-1767 | PV-N12-1768 | PV-N12-1767→PV-N12-1768 | 24.98 | 200 | 3.18 | 3.37 | CIMENTADO | 65.4 | 58.9 | 4996 | 2012.36 | 1176.82 | 3078 | 1952.84 | 13216.02 | 3304.01 | 16520.03
N12-1768 | MONTANHOSO | PV-N12-1768 | PV-N12-1769 | PV-N12-1768→PV-N12-1769 | 8.53 | 200 | 2.27 | 2.54 | CIMENTADO | 16.4 | 14.8 | 1706 | 504.63 | 295.7 | 3078 | 666.84 | 6251.17 | 1562.79 | 7813.96
N12-1769 | MONTANHOSO | PV-N12-1769 | PV-N12-1770 | PV-N12-1769→PV-N12-1770 | 21.59 | 200 | 2.96 | 3 | CBUQ | 51.5 | 46.4 | 4318 | 1584.65 | 927.07 | 3078 | 2687.01 | 12594.73 | 3148.68 | 15743.41
N12-1770 | MONTANHOSO | PV-N12-1770 | PV-N12-1771 | PV-N12-1770→PV-N12-1771 | 13.05 | 200 | 1.89 | 1.97 | CIMENTADO | 20.1 | 18.1 | 2610 | 618.48 | 361.64 | 3078 | 1020.2 | 7688.32 | 1922.08 | 9610.4
N12-1771 | MONTANHOSO | PV-N12-1771 | PV-N12-1772 | PV-N12-1771→PV-N12-1772 | 8.07 | 150 | 1.56 | 1.71 | CBUQ | 10.6 | 9.5 | 1291.2 | 326.16 | 189.81 | 3078 | 1004.36 | 5889.53 | 1472.38 | 7361.91
N12-1772 | MONTANHOSO | PV-N12-1772 | PV-N12-1773 | PV-N12-1772→PV-N12-1773 | 21.01 | 200 | 2.31 | 2.2 | CBUQ | 37.9 | 34.1 | 4202 | 1166.18 | 681.32 | 3078 | 2614.82 | 11742.32 | 2935.58 | 14677.9
N12-1773 | MONTANHOSO | PV-N12-1773 | PV-N12-1774 | PV-N12-1773→PV-N12-1774 | 13.44 | 200 | 1.94 | 2 | CIMENTADO | 21.2 | 19.1 | 2688 | 652.32 | 381.62 | 3078 | 1050.69 | 7850.63 | 1962.66 | 9813.29
N12-1774 | MONTANHOSO | PV-N12-1774 | PV-N12-1775 | PV-N12-1774→PV-N12-1775 | 20.64 | 200 | 1.72 | 1.82 | CIMENTADO | 29.2 | 26.3 | 4128 | 898.48 | 525.47 | 3078 | 1613.55 | 10243.5 | 2560.88 | 12804.38
N12-1775 | MONTANHOSO | PV-N12-1775 | PV-N12-1776 | PV-N12-1775→PV-N12-1776 | 20.37 | 200 | 3.02 | 3.1 | CBUQ | 49.9 | 44.9 | 4074 | 1535.42 | 897.1 | 3078 | 2535.17 | 12119.69 | 3029.92 | 15149.61
N12-1776 | MONTANHOSO | PV-N12-1776 | PV-N12-1777 | PV-N12-1776→PV-N12-1777 | 17.19 | 200 | 2.8 | 2.95 | CBUQ | 39.5 | 35.6 | 3438 | 1215.41 | 711.29 | 3078 | 2139.4 | 10582.1 | 2645.53 | 13227.63
N12-1777 | MONTANHOSO | PV-N12-1777 | PV-N12-1778 | PV-N12-1777→PV-N12-1778 | 21.65 | 150 | 3.43 | 3.36 | CBUQ | 58.8 | 52.9 | 3464 | 1809.28 | 1056.94 | 3078 | 2694.47 | 12102.69 | 3025.67 | 15128.36
N12-1778 | MONTANHOSO | PV-N12-1778 | PV-N12-1779 | PV-N12-1778→PV-N12-1779 | 18.04 | 200 | 2.32 | 2.26 | CIMENTADO | 33 | 29.7 | 3608 | 1015.41 | 593.41 | 3078 | 1410.3 | 9705.12 | 2426.28 | 12131.4
N12-1779 | MONTANHOSO | PV-N12-1779 | PV-N12-1780 | PV-N12-1779→PV-N12-1780 | 12.63 | 200 | 2.41 | 2.72 | CBUQ | 25.9 | 23.3 | 2526 | 796.94 | 465.53 | 3078 | 1571.88 | 8438.35 | 2109.59 | 10547.94
N12-1780 | MONTANHOSO | PV-N12-1780 | PV-N12-1781 | PV-N12-1780→PV-N12-1781 | 20.86 | 200 | 1.72 | 1.77 | CIMENTADO | 29.1 | 26.2 | 4172 | 895.41 | 523.48 | 3078 | 1630.75 | 10299.64 | 2574.91 | 12874.55
N12-1781 | MONTANHOSO | PV-N12-1781 | PV-N12-1782 | PV-N12-1781→PV-N12-1782 | 18.19 | 150 | 2.68 | 2.61 | CBUQ | 38.5 | 34.6 | 2910.4 | 1184.64 | 691.31 | 3078 | 2263.85 | 10128.2 | 2532.05 | 12660.25
N12-1782 | MONTANHOSO | PV-N12-1782 | PV-N12-1783 | PV-N12-1782→PV-N12-1783 | 7.59 | 200 | 2.85 | 2.76 | CIMENTADO | 17 | 15.3 | 1518 | 523.09 | 305.69 | 3078 | 593.36 | 6018.14 | 1504.54 | 7522.68
N12-1783 | MONTANHOSO | PV-N12-1783 | PV-N12-1784 | PV-N12-1783→PV-N12-1784 | 23.94 | 150 | 1.74 | 1.69 | CBUQ | 32.8 | 29.5 | 3830.4 | 1009.26 | 589.41 | 3078 | 2979.48 | 11486.55 | 2871.64 | 14358.19
N12-1784 | MONTANHOSO | PV-N12-1784 | PV-N12-1785 | PV-N12-1784→PV-N12-1785 | 17.39 | 150 | 3.1 | 3.2 | CIMENTADO | 43.8 | 39.4 | 2782.4 | 1347.73 | 787.21 | 3078 | 1359.48 | 9354.82 | 2338.7 | 11693.52
N12-1785 | MONTANHOSO | PV-N12-1785 | PV-N12-1786 | PV-N12-1785→PV-N12-1786 | 23.33 | 200 | 2.24 | 2.17 | CBUQ | 41.2 | 37.1 | 4666 | 1267.72 | 741.26 | 3078 | 2903.56 | 12656.54 | 3164.14 | 15820.68
N12-1786 | MONTANHOSO | PV-N12-1786 | PV-N12-1787 | PV-N12-1786→PV-N12-1787 | 23.59 | 150 | 2.5 | 2.5 | CIMENTADO | 47.2 | 42.5 | 3774.4 | 1452.34 | 849.15 | 3078 | 1844.17 | 10998.06 | 2749.51 | 13747.57
N12-1787 | MONTANHOSO | PV-N12-1787 | PV-N12-1788 | PV-N12-1787→PV-N12-1788 | 15.54 | 200 | 3.05 | 3.26 | CBUQ | 39.2 | 35.3 | 3108 | 1206.18 | 705.29 | 3078 | 1934.05 | 10031.52 | 2507.88 | 12539.4
N12-1788 | MONTANHOSO | PV-N12-1788 | PV-N12-1789 | PV-N12-1788→PV-N12-1789 | 16.69 | 150 | 2.58 | 2.53 | CBUQ | 34.1 | 30.7 | 2670.4 | 1049.26 | 613.39 | 3078 | 2077.17 | 9488.22 | 2372.05 | 11860.27
N12-1789 | MONTANHOSO | PV-N12-1789 | PV-N12-1790 | PV-N12-1789→PV-N12-1790 | 15 | 200 | 2.15 | 2.38 | CBUQ | 27.2 | 24.5 | 3000 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 1866.84 | 9271.29 | 2317.82 | 11589.11
N12-1790 | MONTANHOSO | PV-N12-1790 | PV-N12-1791 | PV-N12-1790→PV-N12-1791 | 15.62 | 200 | 3.02 | 2.9 | CIMENTADO | 37 | 33.3 | 3124 | 1138.49 | 665.33 | 3078 | 1221.11 | 9226.93 | 2306.73 | 11533.66
N12-1791 | MONTANHOSO | PV-N12-1791 | PV-N12-1792 | PV-N12-1791→PV-N12-1792 | 23.82 | 200 | 2.89 | 2.99 | CIMENTADO | 56 | 50.4 | 4764 | 1723.12 | 1006.99 | 3078 | 1862.15 | 12434.26 | 3108.57 | 15542.83
N12-1792 | MONTANHOSO | PV-N12-1792 | PV-N12-1793 | PV-N12-1792→PV-N12-1793 | 21.85 | 200 | 2.04 | 2.36 | CBUQ | 38.5 | 34.6 | 4370 | 1184.64 | 691.31 | 3078 | 2719.36 | 12043.31 | 3010.83 | 15054.14
N12-1793 | MONTANHOSO | PV-N12-1793 | PV-N12-1794 | PV-N12-1793→PV-N12-1794 | 9.68 | 150 | 1.83 | 2.11 | CIMENTADO | 15.3 | 13.8 | 1548.8 | 470.78 | 275.72 | 3078 | 756.74 | 6130.04 | 1532.51 | 7662.55
N12-1794 | MONTANHOSO | PV-N12-1794 | PV-N12-1795 | PV-N12-1794→PV-N12-1795 | 18.58 | 200 | 3.12 | 3.38 | CIMENTADO | 48.3 | 43.5 | 3716 | 1486.19 | 869.13 | 3078 | 1452.51 | 10601.83 | 2650.46 | 13252.29
N12-1795 | MONTANHOSO | PV-N12-1795 | PV-N12-1796 | PV-N12-1795→PV-N12-1796 | 25.67 | 150 | 1.8 | 1.94 | CIMENTADO | 38.4 | 34.6 | 4107.2 | 1181.57 | 691.31 | 3078 | 2006.78 | 11064.86 | 2766.22 | 13831.08
N12-1796 | MONTANHOSO | PV-N12-1796 | PV-N12-1797 | PV-N12-1796→PV-N12-1797 | 18.31 | 200 | 2.5 | 2.65 | CBUQ | 37.7 | 33.9 | 3662 | 1160.03 | 677.32 | 3078 | 2278.79 | 10856.14 | 2714.03 | 13570.17
N12-1797 | MONTANHOSO | PV-N12-1797 | PV-N12-1798 | PV-N12-1797→PV-N12-1798 | 21.81 | 150 | 2.94 | 2.89 | CIMENTADO | 50.9 | 45.8 | 3489.6 | 1566.19 | 915.08 | 3078 | 1705.02 | 10753.89 | 2688.47 | 13442.36
N12-1798 | MONTANHOSO | PV-N12-1798 | PV-N12-1799 | PV-N12-1798→PV-N12-1799 | 21.5 | 200 | 3.46 | 3.73 | CIMENTADO | 61.8 | 55.6 | 4300 | 1901.59 | 1110.89 | 3078 | 1680.78 | 12071.26 | 3017.82 | 15089.08
N12-1799 | MONTANHOSO | PV-N12-1799 | PV-N12-1800 | PV-N12-1799→PV-N12-1800 | 13.8 | 200 | 1.73 | 1.77 | CIMENTADO | 19.3 | 17.4 | 2760 | 593.86 | 347.65 | 3078 | 1078.83 | 7858.34 | 1964.59 | 9822.93
N12-1800 | MONTANHOSO | PV-N12-1800 | PV-N12-1801 | PV-N12-1800→PV-N12-1801 | 14.19 | 200 | 2.47 | 2.41 | CIMENTADO | 27.7 | 24.9 | 2838 | 852.33 | 497.5 | 3078 | 1109.32 | 8375.15 | 2093.79 | 10468.94
N12-1801 | MONTANHOSO | PV-N12-1801 | PV-N12-1802 | PV-N12-1801→PV-N12-1802 | 20.67 | 150 | 3.14 | 3.3 | CIMENTADO | 53.2 | 47.9 | 3307.2 | 1636.96 | 957.04 | 3078 | 1615.9 | 10595.1 | 2648.78 | 13243.88
N12-1802 | MONTANHOSO | PV-N12-1802 | PV-N12-1803 | PV-N12-1802→PV-N12-1803 | 16.55 | 150 | 1.96 | 2.25 | CIMENTADO | 27.9 | 25.1 | 2648 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 1293.81 | 8379.79 | 2094.95 | 10474.74
N12-1803 | MONTANHOSO | PV-N12-1803 | PV-N12-1804 | PV-N12-1803→PV-N12-1804 | 17.85 | 200 | 2.43 | 2.6 | CIMENTADO | 35.9 | 32.3 | 3570 | 1104.64 | 645.35 | 3078 | 1395.44 | 9793.43 | 2448.36 | 12241.79
N12-1804 | MONTANHOSO | PV-N12-1804 | PV-N12-1805 | PV-N12-1804→PV-N12-1805 | 20.47 | 200 | 2.11 | 2.38 | CIMENTADO | 36.8 | 33.1 | 4094 | 1132.34 | 661.34 | 3078 | 1600.26 | 10565.94 | 2641.49 | 13207.43
N12-1805 | MONTANHOSO | PV-N12-1805 | PV-N12-1806 | PV-N12-1805→PV-N12-1806 | 21.66 | 200 | 3.16 | 3.25 | CBUQ | 55.5 | 50 | 4332 | 1707.73 | 999 | 3078 | 2695.72 | 12812.45 | 3203.11 | 16015.56
N12-1806 | MONTANHOSO | PV-N12-1806 | PV-N12-1807 | PV-N12-1806→PV-N12-1807 | 12.35 | 150 | 2.9 | 3.18 | CIMENTADO | 30 | 27 | 1976 | 923.1 | 539.46 | 3078 | 965.47 | 7482.03 | 1870.51 | 9352.54
N12-1807 | MONTANHOSO | PV-N12-1807 | PV-N12-1808 | PV-N12-1807→PV-N12-1808 | 10.06 | 200 | 1.78 | 1.68 | CBUQ | 13.9 | 12.5 | 2012 | 427.7 | 249.75 | 3078 | 1252.03 | 7019.48 | 1754.87 | 8774.35
N12-1808 | MONTANHOSO | PV-N12-1808 | PV-N12-1809 | PV-N12-1808→PV-N12-1809 | 12.72 | 200 | 3.42 | 3.39 | CIMENTADO | 34.6 | 31.1 | 2544 | 1064.64 | 621.38 | 3078 | 994.4 | 8302.42 | 2075.61 | 10378.03
N12-1809 | MONTANHOSO | PV-N12-1809 | PV-N12-1810 | PV-N12-1809→PV-N12-1810 | 16.69 | 200 | 1.56 | 1.68 | CIMENTADO | 21.6 | 19.4 | 3338 | 664.63 | 387.61 | 3078 | 1304.76 | 8773 | 2193.25 | 10966.25
N12-1810 | MONTANHOSO | PV-N12-1810 | PV-N12-1811 | PV-N12-1810→PV-N12-1811 | 13.65 | 150 | 3.29 | 3.26 | CBUQ | 35.8 | 32.2 | 2184 | 1101.57 | 643.36 | 3078 | 1698.82 | 8705.75 | 2176.44 | 10882.19
N12-1811 | MONTANHOSO | PV-N12-1811 | PV-N12-1812 | PV-N12-1811→PV-N12-1812 | 17.81 | 150 | 3.17 | 3.23 | CIMENTADO | 45.6 | 41 | 2849.6 | 1403.11 | 819.18 | 3078 | 1392.31 | 9542.2 | 2385.55 | 11927.75
N12-1812 | MONTANHOSO | PV-N12-1812 | PV-N12-1813 | PV-N12-1812→PV-N12-1813 | 8.34 | 200 | 2.46 | 2.71 | CIMENTADO | 17.2 | 15.5 | 1668 | 529.24 | 309.69 | 3078 | 651.99 | 6236.92 | 1559.23 | 7796.15
N12-1813 | MONTANHOSO | PV-N12-1813 | PV-N12-1814 | PV-N12-1813→PV-N12-1814 | 16.73 | 200 | 1.7 | 1.87 | CIMENTADO | 23.9 | 21.5 | 3346 | 735.4 | 429.57 | 3078 | 1307.88 | 8896.85 | 2224.21 | 11121.06
N12-1814 | MONTANHOSO | PV-N12-1814 | PV-N12-1815 | PV-N12-1814→PV-N12-1815 | 14.12 | 200 | 1.95 | 2.1 | CIMENTADO | 22.9 | 20.6 | 2824 | 704.63 | 411.59 | 3078 | 1103.85 | 8122.07 | 2030.52 | 10152.59
N12-1815 | MONTANHOSO | PV-N12-1815 | PV-N12-1816 | PV-N12-1815→PV-N12-1816 | 17.19 | 200 | 1.71 | 1.63 | CIMENTADO | 23 | 20.7 | 3438 | 707.71 | 413.59 | 3078 | 1343.85 | 8981.15 | 2245.29 | 11226.44
N12-1816 | MONTANHOSO | PV-N12-1816 | PV-N12-1817 | PV-N12-1816→PV-N12-1817 | 15.13 | 200 | 2.26 | 2.52 | CBUQ | 28.9 | 26 | 3026 | 889.25 | 519.48 | 3078 | 1883.02 | 9395.75 | 2348.94 | 11744.69
N12-1817 | MONTANHOSO | PV-N12-1817 | PV-N12-1818 | PV-N12-1817→PV-N12-1818 | 12.58 | 200 | 3.24 | 3.51 | CIMENTADO | 34 | 30.6 | 2516 | 1046.18 | 611.39 | 3078 | 983.45 | 8235.02 | 2058.76 | 10293.78
N12-1818 | MONTANHOSO | PV-N12-1818 | PV-N12-1819 | PV-N12-1818→PV-N12-1819 | 23.98 | 200 | 2.35 | 2.62 | CIMENTADO | 47.7 | 42.9 | 4796 | 1467.73 | 857.14 | 3078 | 1874.66 | 12073.53 | 3018.38 | 15091.91
N12-1819 | MONTANHOSO | PV-N12-1819 | PV-N12-1820 | PV-N12-1819→PV-N12-1820 | 10.75 | 200 | 1.66 | 1.81 | CIMENTADO | 14.9 | 13.4 | 2150 | 458.47 | 267.73 | 3078 | 840.39 | 6794.59 | 1698.65 | 8493.24
N12-1820 | MONTANHOSO | PV-N12-1820 | PV-N12-1821 | PV-N12-1820→PV-N12-1821 | 19.89 | 200 | 2.89 | 3.2 | CIMENTADO | 48.5 | 43.6 | 3978 | 1492.35 | 871.13 | 3078 | 1554.92 | 10974.4 | 2743.6 | 13718
N12-1821 | MONTANHOSO | PV-N12-1821 | PV-N12-1822 | PV-N12-1821→PV-N12-1822 | 24.36 | 150 | 3.15 | 3.06 | CIMENTADO | 60.5 | 54.5 | 3897.6 | 1861.59 | 1088.91 | 3078 | 1904.37 | 11830.47 | 2957.62 | 14788.09
N12-1822 | MONTANHOSO | PV-N12-1822 | PV-N12-1823 | PV-N12-1822→PV-N12-1823 | 17.26 | 200 | 1.7 | 1.97 | CIMENTADO | 25.3 | 22.8 | 3452 | 778.48 | 455.54 | 3078 | 1349.32 | 9113.34 | 2278.34 | 11391.68
N12-1823 | MONTANHOSO | PV-N12-1823 | PV-N12-1824 | PV-N12-1823→PV-N12-1824 | 23.47 | 200 | 2.12 | 2.17 | CIMENTADO | 40.3 | 36.3 | 4694 | 1240.03 | 725.27 | 3078 | 1834.79 | 11572.09 | 2893.02 | 14465.11
N12-1824 | MONTANHOSO | PV-N12-1824 | PV-N12-1825 | PV-N12-1824→PV-N12-1825 | 9.65 | 150 | 2.66 | 2.55 | CBUQ | 20.1 | 18.1 | 1544 | 618.48 | 361.64 | 3078 | 1201 | 6803.12 | 1700.78 | 8503.9
N12-1825 | MONTANHOSO | PV-N12-1825 | PV-N12-1826 | PV-N12-1825→PV-N12-1826 | 16.44 | 200 | 2.11 | 2.45 | CIMENTADO | 30 | 27 | 3288 | 923.1 | 539.46 | 3078 | 1285.21 | 9113.77 | 2278.44 | 11392.21
N12-1826 | MONTANHOSO | PV-N12-1826 | PV-N12-1827 | PV-N12-1826→PV-N12-1827 | 15.76 | 200 | 1.57 | 1.9 | CBUQ | 21.9 | 19.7 | 3152 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 1961.43 | 9258.9 | 2314.72 | 11573.62
N12-1827 | MONTANHOSO | PV-N12-1827 | PV-N12-1828 | PV-N12-1827→PV-N12-1828 | 7.51 | 200 | 2.29 | 2.35 | CIMENTADO | 13.9 | 12.5 | 1502 | 427.7 | 249.75 | 3078 | 587.1 | 5844.55 | 1461.14 | 7305.69
N12-1828 | MONTANHOSO | PV-N12-1828 | PV-N12-1829 | PV-N12-1828→PV-N12-1829 | 15.51 | 200 | 1.81 | 1.91 | CIMENTADO | 23.1 | 20.8 | 3102 | 710.79 | 415.58 | 3078 | 1212.51 | 8518.88 | 2129.72 | 10648.6
N12-1829 | MONTANHOSO | PV-N12-1829 | PV-N12-1830 | PV-N12-1829→PV-N12-1830 | 14.14 | 200 | 1.83 | 1.84 | CBUQ | 20.8 | 18.7 | 2828 | 640.02 | 373.63 | 3078 | 1759.81 | 8679.46 | 2169.86 | 10849.32
N12-1830 | MONTANHOSO | PV-N12-1830 | PV-N12-1831 | PV-N12-1830→PV-N12-1831 | 19.67 | 150 | 2.26 | 2.38 | CBUQ | 36.5 | 32.9 | 3147.2 | 1123.11 | 657.34 | 3078 | 2448.05 | 10453.7 | 2613.43 | 13067.13
N12-1831 | MONTANHOSO | PV-N12-1831 | PV-N12-1832 | PV-N12-1831→PV-N12-1832 | 24.61 | 200 | 3.49 | 3.82 | CIMENTADO | 72 | 64.8 | 4922 | 2215.44 | 1294.7 | 3078 | 1923.91 | 13434.05 | 3358.51 | 16792.56
N12-1832 | MONTANHOSO | PV-N12-1832 | PV-N12-1833 | PV-N12-1832→PV-N12-1833 | 8.93 | 150 | 1.54 | 1.81 | CBUQ | 12 | 10.8 | 1428.8 | 369.24 | 215.78 | 3078 | 1111.39 | 6203.21 | 1550.8 | 7754.01
N12-1833 | MONTANHOSO | PV-N12-1833 | PV-N12-1834 | PV-N12-1833→PV-N12-1834 | 13.38 | 150 | 2.59 | 2.53 | CIMENTADO | 27.4 | 24.7 | 2140.8 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 1045.99 | 7601.4 | 1900.35 | 9501.75
N12-1834 | MONTANHOSO | PV-N12-1834 | PV-N12-1835 | PV-N12-1834→PV-N12-1835 | 15.52 | 200 | 3.01 | 3.27 | CBUQ | 39 | 35.1 | 3104 | 1200.03 | 701.3 | 3078 | 1931.56 | 10014.89 | 2503.72 | 12518.61
N12-1835 | MONTANHOSO | PV-N12-1835 | PV-N12-1836 | PV-N12-1835→PV-N12-1836 | 15.73 | 200 | 2.21 | 2.39 | CBUQ | 28.9 | 26 | 3146 | 889.25 | 519.48 | 3078 | 1957.69 | 9590.42 | 2397.61 | 11988.03
N12-1836 | MONTANHOSO | PV-N12-1836 | PV-N12-1837 | PV-N12-1836→PV-N12-1837 | 21.6 | 200 | 3.44 | 3.31 | CBUQ | 58.3 | 52.5 | 4320 | 1793.89 | 1048.95 | 3078 | 2688.25 | 12929.09 | 3232.27 | 16161.36
N12-1837 | MONTANHOSO | PV-N12-1837 | PV-N12-1838 | PV-N12-1837→PV-N12-1838 | 15.51 | 150 | 2.36 | 2.36 | CIMENTADO | 29.3 | 26.4 | 2481.6 | 901.56 | 527.47 | 3078 | 1212.51 | 8201.14 | 2050.28 | 10251.42
N12-1838 | MONTANHOSO | PV-N12-1838 | PV-N12-1839 | PV-N12-1838→PV-N12-1839 | 7.86 | 200 | 2.47 | 2.68 | CIMENTADO | 16.2 | 14.6 | 1572 | 498.47 | 291.71 | 3078 | 614.46 | 6054.64 | 1513.66 | 7568.3
N12-1839 | MONTANHOSO | PV-N12-1839 | PV-N12-1840 | PV-N12-1839→PV-N12-1840 | 20.41 | 200 | 3.01 | 3.25 | CBUQ | 51.1 | 46 | 4082 | 1572.35 | 919.08 | 3078 | 2540.15 | 12191.58 | 3047.89 | 15239.47
N12-1840 | MONTANHOSO | PV-N12-1840 | PV-N12-1841 | PV-N12-1840→PV-N12-1841 | 23.63 | 150 | 1.93 | 1.96 | CBUQ | 36.8 | 33.1 | 3780.8 | 1132.34 | 661.34 | 3078 | 2940.9 | 11593.38 | 2898.34 | 14491.72
N12-1841 | MONTANHOSO | PV-N12-1841 | PV-N12-1842 | PV-N12-1841→PV-N12-1842 | 16.81 | 200 | 3.16 | 3.11 | CIMENTADO | 42.2 | 38 | 3362 | 1298.49 | 759.24 | 3078 | 1314.14 | 9811.87 | 2452.97 | 12264.84
N12-1842 | MONTANHOSO | PV-N12-1842 | PV-N12-1843 | PV-N12-1842→PV-N12-1843 | 18.04 | 200 | 2.51 | 2.67 | CIMENTADO | 37.4 | 33.7 | 3608 | 1150.8 | 673.33 | 3078 | 1410.3 | 9920.43 | 2480.11 | 12400.54
N12-1843 | MONTANHOSO | PV-N12-1843 | PV-N12-1844 | PV-N12-1843→PV-N12-1844 | 10.35 | 150 | 1.67 | 1.83 | CIMENTADO | 14.5 | 13.1 | 1656 | 446.17 | 261.74 | 3078 | 809.12 | 6251.03 | 1562.76 | 7813.79
N12-1844 | MONTANHOSO | PV-N12-1844 | PV-N12-1845 | PV-N12-1844→PV-N12-1845 | 11.41 | 150 | 1.73 | 1.86 | CBUQ | 16.4 | 14.8 | 1825.6 | 504.63 | 295.7 | 3078 | 1420.04 | 7123.97 | 1780.99 | 8904.96
N12-1845 | MONTANHOSO | PV-N12-1845 | PV-N12-1846 | PV-N12-1845→PV-N12-1846 | 11.68 | 200 | 2.31 | 2.27 | CIMENTADO | 21.4 | 19.3 | 2336 | 658.48 | 385.61 | 3078 | 913.1 | 7371.19 | 1842.8 | 9213.99
N12-1846 | MONTANHOSO | PV-N12-1846 | PV-N12-1847 | PV-N12-1846→PV-N12-1847 | 15.28 | 150 | 2.49 | 2.58 | CIMENTADO | 31 | 27.9 | 2444.8 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 1194.53 | 8228.64 | 2057.16 | 10285.8
N12-1847 | MONTANHOSO | PV-N12-1847 | PV-N12-1848 | PV-N12-1847→PV-N12-1848 | 24.42 | 200 | 1.93 | 2.23 | CIMENTADO | 40.6 | 36.5 | 4884 | 1249.26 | 729.27 | 3078 | 1909.06 | 11849.59 | 2962.4 | 14811.99
N12-1848 | MONTANHOSO | PV-N12-1848 | PV-N12-1849 | PV-N12-1848→PV-N12-1849 | 16.95 | 200 | 1.86 | 1.85 | CBUQ | 25.2 | 22.7 | 3390 | 775.4 | 453.55 | 3078 | 2109.53 | 9806.48 | 2451.62 | 12258.1
N12-1849 | MONTANHOSO | PV-N12-1849 | PV-N12-1850 | PV-N12-1849→PV-N12-1850 | 10.89 | 200 | 1.59 | 1.9 | CBUQ | 15.2 | 13.7 | 2178 | 467.7 | 273.73 | 3078 | 1355.33 | 7352.76 | 1838.19 | 9190.95
N12-1850 | MONTANHOSO | PV-N12-1850 | PV-N12-1851 | PV-N12-1850→PV-N12-1851 | 12.25 | 150 | 1.72 | 1.7 | CIMENTADO | 16.8 | 15.1 | 1960 | 516.94 | 301.7 | 3078 | 957.66 | 6814.3 | 1703.58 | 8517.88
N12-1851 | MONTANHOSO | PV-N12-1851 | PV-N12-1852 | PV-N12-1851→PV-N12-1852 | 14.42 | 200 | 1.95 | 2.24 | CIMENTADO | 24.2 | 21.8 | 2884 | 744.63 | 435.56 | 3078 | 1127.3 | 8269.49 | 2067.37 | 10336.86
N12-1852 | MONTANHOSO | PV-N12-1852 | PV-N12-1853 | PV-N12-1852→PV-N12-1853 | 18.82 | 200 | 3.2 | 3.36 | CIMENTADO | 49.4 | 44.5 | 3764 | 1520.04 | 889.11 | 3078 | 1471.27 | 10722.42 | 2680.61 | 13403.03
N12-1853 | MONTANHOSO | PV-N12-1853 | PV-N12-1854 | PV-N12-1853→PV-N12-1854 | 15.45 | 200 | 1.95 | 2.08 | CIMENTADO | 24.9 | 22.4 | 3090 | 766.17 | 447.55 | 3078 | 1207.82 | 8589.54 | 2147.39 | 10736.93
N12-1854 | MONTANHOSO | PV-N12-1854 | PV-N12-1855 | PV-N12-1854→PV-N12-1855 | 14.57 | 200 | 3.34 | 3.37 | CIMENTADO | 39.1 | 35.2 | 2914 | 1203.11 | 703.3 | 3078 | 1139.02 | 9037.43 | 2259.36 | 11296.79
N12-1855 | MONTANHOSO | PV-N12-1855 | PV-N12-1856 | PV-N12-1855→PV-N12-1856 | 17.74 | 200 | 2.84 | 3.01 | CBUQ | 41.5 | 37.4 | 3548 | 1276.95 | 747.25 | 3078 | 2207.85 | 10858.05 | 2714.51 | 13572.56
N12-1856 | MONTANHOSO | PV-N12-1856 | PV-N12-1857 | PV-N12-1856→PV-N12-1857 | 11.8 | 150 | 3.46 | 3.33 | CIMENTADO | 32 | 28.8 | 1888 | 984.64 | 575.42 | 3078 | 922.48 | 7448.54 | 1862.13 | 9310.67
N12-1857 | MONTANHOSO | PV-N12-1857 | PV-N12-1858 | PV-N12-1857→PV-N12-1858 | 8.81 | 200 | 2.22 | 2.46 | CIMENTADO | 16.5 | 14.8 | 1762 | 507.7 | 295.7 | 3078 | 688.73 | 6332.13 | 1583.03 | 7915.16
N12-1858 | MONTANHOSO | PV-N12-1858 | PV-N12-1859 | PV-N12-1858→PV-N12-1859 | 7.81 | 200 | 2.29 | 2.42 | CIMENTADO | 14.7 | 13.2 | 1562 | 452.32 | 263.74 | 3078 | 610.55 | 5966.61 | 1491.65 | 7458.26
N12-1859 | MONTANHOSO | PV-N12-1859 | PV-N12-1860 | PV-N12-1859→PV-N12-1860 | 11.98 | 200 | 3.44 | 3.65 | CBUQ | 34 | 30.6 | 2396 | 1046.18 | 611.39 | 3078 | 1490.98 | 8622.55 | 2155.64 | 10778.19
N12-1860 | MONTANHOSO | PV-N12-1860 | PV-N12-1861 | PV-N12-1860→PV-N12-1861 | 9.04 | 150 | 3.15 | 3.42 | CIMENTADO | 23.8 | 21.4 | 1446.4 | 732.33 | 427.57 | 3078 | 706.71 | 6391.01 | 1597.75 | 7988.76
N12-1861 | MONTANHOSO | PV-N12-1861 | PV-N12-1862 | PV-N12-1861→PV-N12-1862 | 13.54 | 150 | 2.78 | 2.79 | CIMENTADO | 30.2 | 27.2 | 2166.4 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 1058.5 | 7775.61 | 1943.9 | 9719.51
N12-1862 | MONTANHOSO | PV-N12-1862 | PV-N12-1863 | PV-N12-1862→PV-N12-1863 | 21.57 | 200 | 3.33 | 3.3 | CIMENTADO | 57.2 | 51.5 | 4314 | 1760.04 | 1028.97 | 3078 | 1686.26 | 11867.27 | 2966.82 | 14834.09
N12-1863 | MONTANHOSO | PV-N12-1863 | PV-N12-1864 | PV-N12-1863→PV-N12-1864 | 20.53 | 200 | 2.83 | 2.96 | CIMENTADO | 47.5 | 42.8 | 4106 | 1461.58 | 855.14 | 3078 | 1604.95 | 11105.67 | 2776.42 | 13882.09
N12-1864 | MONTANHOSO | PV-N12-1864 | PV-N12-1865 | PV-N12-1864→PV-N12-1865 | 18.59 | 150 | 1.94 | 2.17 | CIMENTADO | 30.6 | 27.5 | 2974.4 | 941.56 | 549.45 | 3078 | 1453.29 | 8996.7 | 2249.18 | 11245.88
N12-1865 | MONTANHOSO | PV-N12-1865 | PV-N12-1866 | PV-N12-1865→PV-N12-1866 | 23.03 | 150 | 2.51 | 2.69 | CBUQ | 47.9 | 43.1 | 3684.8 | 1473.88 | 861.14 | 3078 | 2866.22 | 11964.04 | 2991.01 | 14955.05
N12-1866 | MONTANHOSO | PV-N12-1866 | PV-N12-1867 | PV-N12-1866→PV-N12-1867 | 12.54 | 150 | 3.12 | 3.23 | CBUQ | 31.9 | 28.7 | 2006.4 | 981.56 | 573.43 | 3078 | 1560.68 | 8200.07 | 2050.02 | 10250.09
N12-1867 | MONTANHOSO | PV-N12-1867 | PV-N12-1868 | PV-N12-1867→PV-N12-1868 | 23.63 | 150 | 2.78 | 2.73 | CIMENTADO | 52.1 | 46.9 | 3780.8 | 1603.12 | 937.06 | 3078 | 1847.3 | 11246.28 | 2811.57 | 14057.85
N12-1868 | MONTANHOSO | PV-N12-1868 | PV-N12-1869 | PV-N12-1868→PV-N12-1869 | 14.7 | 200 | 2.44 | 2.75 | CIMENTADO | 30.5 | 27.4 | 2940 | 938.49 | 547.45 | 3078 | 1149.19 | 8653.13 | 2163.28 | 10816.41
N12-1869 | MONTANHOSO | PV-N12-1869 | PV-N12-1870 | PV-N12-1869→PV-N12-1870 | 14.73 | 150 | 2.82 | 2.96 | CBUQ | 34.1 | 30.7 | 2356.8 | 1049.26 | 613.39 | 3078 | 1833.24 | 8930.69 | 2232.67 | 11163.36
N12-1870 | MONTANHOSO | PV-N12-1870 | PV-N12-1871 | PV-N12-1870→PV-N12-1871 | 14.81 | 200 | 2.3 | 2.3 | CIMENTADO | 27.3 | 24.6 | 2962 | 840.02 | 491.51 | 3078 | 1157.79 | 8529.32 | 2132.33 | 10661.65
N12-1871 | MONTANHOSO | PV-N12-1871 | PV-N12-1872 | PV-N12-1871→PV-N12-1872 | 9.16 | 200 | 2.38 | 2.43 | CIMENTADO | 17.6 | 15.8 | 1832 | 541.55 | 315.68 | 3078 | 716.09 | 6483.32 | 1620.83 | 8104.15
N12-1872 | MONTANHOSO | PV-N12-1872 | PV-N12-1873 | PV-N12-1872→PV-N12-1873 | 25.3 | 150 | 1.67 | 1.65 | CBUQ | 33.6 | 30.2 | 4048 | 1033.87 | 603.4 | 3078 | 3148.74 | 11912.01 | 2978 | 14890.01
N12-1873 | MONTANHOSO | PV-N12-1873 | PV-N12-1874 | PV-N12-1873→PV-N12-1874 | 9.9 | 200 | 3.05 | 3.1 | CIMENTADO | 24.4 | 22 | 1980 | 750.79 | 439.56 | 3078 | 773.94 | 7022.29 | 1755.57 | 8777.86
N12-1874 | MONTANHOSO | PV-N12-1874 | PV-N12-1875 | PV-N12-1874→PV-N12-1875 | 13.62 | 200 | 3.47 | 3.76 | CIMENTADO | 39.4 | 35.5 | 2724 | 1212.34 | 709.29 | 3078 | 1064.76 | 8788.39 | 2197.1 | 10985.49
N12-1875 | MONTANHOSO | PV-N12-1875 | PV-N12-1876 | PV-N12-1875→PV-N12-1876 | 13.23 | 200 | 1.76 | 1.97 | CIMENTADO | 19.7 | 17.7 | 2646 | 606.17 | 353.65 | 3078 | 1034.27 | 7718.09 | 1929.52 | 9647.61
N12-1876 | MONTANHOSO | PV-N12-1876 | PV-N12-1877 | PV-N12-1876→PV-N12-1877 | 8.73 | 200 | 2.89 | 2.96 | CIMENTADO | 20.4 | 18.4 | 1746 | 627.71 | 367.63 | 3078 | 682.48 | 6501.82 | 1625.45 | 8127.27
N12-1877 | MONTANHOSO | PV-N12-1877 | PV-N12-1878 | PV-N12-1877→PV-N12-1878 | 10.16 | 200 | 2.93 | 3.22 | CIMENTADO | 25 | 22.5 | 2032 | 769.25 | 449.55 | 3078 | 794.27 | 7123.07 | 1780.77 | 8903.84
N12-1878 | MONTANHOSO | PV-N12-1878 | PV-N12-1879 | PV-N12-1878→PV-N12-1879 | 8.18 | 200 | 1.53 | 1.84 | CBUQ | 11 | 9.9 | 1636 | 338.47 | 197.8 | 3078 | 1018.05 | 6268.32 | 1567.08 | 7835.4
N12-1879 | MONTANHOSO | PV-N12-1879 | PV-N12-1880 | PV-N12-1879→PV-N12-1880 | 12.73 | 200 | 1.89 | 1.96 | CIMENTADO | 19.6 | 17.6 | 2546 | 603.09 | 351.65 | 3078 | 995.18 | 7573.92 | 1893.48 | 9467.4
N12-1880 | MONTANHOSO | PV-N12-1880 | PV-N12-1881 | PV-N12-1880→PV-N12-1881 | 23.29 | 200 | 2.33 | 2.52 | CIMENTADO | 45.2 | 40.7 | 4658 | 1390.8 | 813.19 | 3078 | 1820.72 | 11760.71 | 2940.18 | 14700.89
N12-1881 | MONTANHOSO | PV-N12-1881 | PV-N12-1882 | PV-N12-1881→PV-N12-1882 | 13.6 | 150 | 2.79 | 2.74 | CIMENTADO | 30.1 | 27.1 | 2176 | 926.18 | 541.46 | 3078 | 1063.19 | 7784.83 | 1946.21 | 9731.04
N12-1882 | MONTANHOSO | PV-N12-1882 | PV-N12-1883 | PV-N12-1882→PV-N12-1883 | 9.63 | 150 | 2.6 | 2.65 | CBUQ | 20.2 | 18.2 | 1540.8 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 1198.51 | 6802.5 | 1700.62 | 8503.12
N12-1883 | MONTANHOSO | PV-N12-1883 | PV-N12-1884 | PV-N12-1883→PV-N12-1884 | 19.23 | 200 | 2.79 | 3.12 | CIMENTADO | 45.5 | 41 | 3846 | 1400.04 | 819.18 | 3078 | 1503.32 | 10646.54 | 2661.64 | 13308.18
N12-1884 | MONTANHOSO | PV-N12-1884 | PV-N12-1885 | PV-N12-1884→PV-N12-1885 | 25.68 | 200 | 2.46 | 2.51 | CBUQ | 51.1 | 46 | 5136 | 1572.35 | 919.08 | 3078 | 3196.03 | 13901.46 | 3475.36 | 17376.82
N12-1885 | MONTANHOSO | PV-N12-1885 | PV-N12-1886 | PV-N12-1885→PV-N12-1886 | 11.63 | 200 | 3.2 | 3.24 | CIMENTADO | 30 | 27 | 2326 | 923.1 | 539.46 | 3078 | 909.19 | 7775.75 | 1943.94 | 9719.69
N12-1886 | MONTANHOSO | PV-N12-1886 | PV-N12-1887 | PV-N12-1886→PV-N12-1887 | 12.5 | 150 | 2.05 | 1.93 | CIMENTADO | 19.9 | 17.9 | 2000 | 612.32 | 357.64 | 3078 | 977.2 | 7025.16 | 1756.29 | 8781.45
N12-1887 | MONTANHOSO | PV-N12-1887 | PV-N12-1888 | PV-N12-1887→PV-N12-1888 | 25.23 | 200 | 2.71 | 2.83 | CIMENTADO | 55.9 | 50.3 | 5046 | 1720.04 | 1004.99 | 3078 | 1972.38 | 12821.41 | 3205.35 | 16026.76
N12-1888 | MONTANHOSO | PV-N12-1888 | PV-N12-1889 | PV-N12-1888→PV-N12-1889 | 10.64 | 200 | 3.04 | 3.14 | CIMENTADO | 26.3 | 23.7 | 2128 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 831.79 | 7320.57 | 1830.14 | 9150.71
N12-1889 | MONTANHOSO | PV-N12-1889 | PV-N12-1890 | PV-N12-1889→PV-N12-1890 | 16.76 | 200 | 1.61 | 1.54 | CIMENTADO | 21.1 | 19 | 3352 | 649.25 | 379.62 | 3078 | 1310.23 | 8769.1 | 2192.28 | 10961.38
N12-1890 | MONTANHOSO | PV-N12-1890 | PV-N12-1891 | PV-N12-1890→PV-N12-1891 | 11.76 | 200 | 1.52 | 1.73 | CIMENTADO | 15.3 | 13.8 | 2352 | 470.78 | 275.72 | 3078 | 919.35 | 7095.85 | 1773.96 | 8869.81
N12-1891 | MONTANHOSO | PV-N12-1891 | PV-N12-1892 | PV-N12-1891→PV-N12-1892 | 24.5 | 200 | 2.35 | 2.46 | CBUQ | 47.1 | 42.4 | 4900 | 1449.27 | 847.15 | 3078 | 3049.17 | 13323.59 | 3330.9 | 16654.49
N12-1892 | MONTANHOSO | PV-N12-1892 | PV-N12-1893 | PV-N12-1892→PV-N12-1893 | 25.41 | 150 | 2.08 | 2.28 | CIMENTADO | 44.3 | 39.9 | 4065.6 | 1363.11 | 797.2 | 3078 | 1986.45 | 11290.36 | 2822.59 | 14112.95
N12-1893 | MONTANHOSO | PV-N12-1893 | PV-N12-1894 | PV-N12-1893→PV-N12-1894 | 22.34 | 200 | 2.64 | 2.77 | CBUQ | 48.3 | 43.5 | 4468 | 1486.19 | 869.13 | 3078 | 2780.35 | 12681.67 | 3170.42 | 15852.09
N12-1894 | MONTANHOSO | PV-N12-1894 | PV-N12-1895 | PV-N12-1894→PV-N12-1895 | 13.14 | 150 | 3.29 | 3.44 | CIMENTADO | 35.4 | 31.9 | 2102.4 | 1089.26 | 637.36 | 3078 | 1027.23 | 7934.25 | 1983.56 | 9917.81
N12-1895 | MONTANHOSO | PV-N12-1895 | PV-N12-1896 | PV-N12-1895→PV-N12-1896 | 14.78 | 200 | 3.01 | 3.15 | CBUQ | 36.4 | 32.8 | 2956 | 1120.03 | 655.34 | 3078 | 1839.46 | 9648.83 | 2412.21 | 12061.04
N12-1896 | MONTANHOSO | PV-N12-1896 | PV-N12-1897 | PV-N12-1896→PV-N12-1897 | 11.81 | 200 | 2.11 | 2.03 | CBUQ | 19.6 | 17.6 | 2362 | 603.09 | 351.65 | 3078 | 1469.83 | 7864.57 | 1966.14 | 9830.71
N12-1897 | MONTANHOSO | PV-N12-1897 | PV-N12-1898 | PV-N12-1897→PV-N12-1898 | 23.74 | 200 | 2.91 | 3.11 | CIMENTADO | 57.2 | 51.5 | 4748 | 1760.04 | 1028.97 | 3078 | 1855.9 | 12470.91 | 3117.73 | 15588.64
N12-1898 | MONTANHOSO | PV-N12-1898 | PV-N12-1899 | PV-N12-1898→PV-N12-1899 | 24.17 | 200 | 2.62 | 2.78 | CIMENTADO | 52.2 | 47 | 4834 | 1606.19 | 939.06 | 3078 | 1889.51 | 12346.76 | 3086.69 | 15433.45
N12-1899 | MONTANHOSO | PV-N12-1899 | PV-N12-1900 | PV-N12-1899→PV-N12-1900 | 15.06 | 200 | 3.41 | 3.33 | CIMENTADO | 40.6 | 36.5 | 3012 | 1249.26 | 729.27 | 3078 | 1177.33 | 9245.86 | 2311.47 | 11557.33
N12-1900 | MONTANHOSO | PV-N12-1900 | PV-N12-1901 | PV-N12-1900→PV-N12-1901 | 19.43 | 200 | 3.13 | 2.99 | CBUQ | 47.6 | 42.8 | 3886 | 1464.65 | 855.14 | 3078 | 2418.18 | 11701.97 | 2925.49 | 14627.46
N12-1901 | MONTANHOSO | PV-N12-1901 | PV-N12-1902 | PV-N12-1901→PV-N12-1902 | 10.4 | 150 | 2.69 | 2.84 | CIMENTADO | 23 | 20.7 | 1664 | 707.71 | 413.59 | 3078 | 813.03 | 6676.33 | 1669.08 | 8345.41
N12-1902 | MONTANHOSO | PV-N12-1902 | PV-N12-1903 | PV-N12-1902→PV-N12-1903 | 15.35 | 200 | 1.64 | 1.59 | CBUQ | 19.8 | 17.8 | 3070 | 609.25 | 355.64 | 3078 | 1910.4 | 9023.29 | 2255.82 | 11279.11
N12-1903 | MONTANHOSO | PV-N12-1903 | PV-N12-1904 | PV-N12-1903→PV-N12-1904 | 18.97 | 200 | 3.13 | 3.48 | CIMENTADO | 50.2 | 45.2 | 3794 | 1544.65 | 903.1 | 3078 | 1483 | 10802.75 | 2700.69 | 13503.44
N12-1904 | MONTANHOSO | PV-N12-1904 | PV-N12-1905 | PV-N12-1904→PV-N12-1905 | 14.44 | 150 | 1.97 | 2.11 | CIMENTADO | 23.6 | 21.2 | 2310.4 | 726.17 | 423.58 | 3078 | 1128.86 | 7667.01 | 1916.75 | 9583.76
N12-1905 | MONTANHOSO | PV-N12-1905 | PV-N12-1906 | PV-N12-1905→PV-N12-1906 | 13.93 | 150 | 1.74 | 1.94 | CIMENTADO | 20.5 | 18.4 | 2228.8 | 630.78 | 367.63 | 3078 | 1088.99 | 7394.2 | 1848.55 | 9242.75
N12-1906 | MONTANHOSO | PV-N12-1906 | PV-N12-1907 | PV-N12-1906→PV-N12-1907 | 7.37 | 150 | 3.13 | 3.04 | CIMENTADO | 18.2 | 16.4 | 1179.2 | 560.01 | 327.67 | 3078 | 576.16 | 5721.04 | 1430.26 | 7151.3
N12-1907 | MONTANHOSO | PV-N12-1907 | PV-N12-1908 | PV-N12-1907→PV-N12-1908 | 22.15 | 150 | 1.66 | 1.68 | CBUQ | 29.6 | 26.6 | 3544 | 910.79 | 531.47 | 3078 | 2756.7 | 10820.96 | 2705.24 | 13526.2
N12-1908 | MONTANHOSO | PV-N12-1908 | PV-N12-1909 | PV-N12-1908→PV-N12-1909 | 23.71 | 200 | 2.87 | 2.97 | CIMENTADO | 55.4 | 49.9 | 4742 | 1704.66 | 997 | 3078 | 1853.55 | 12375.21 | 3093.8 | 15469.01
N12-1909 | MONTANHOSO | PV-N12-1909 | PV-N12-1910 | PV-N12-1909→PV-N12-1910 | 25.18 | 200 | 1.56 | 1.9 | CIMENTADO | 34.8 | 31.3 | 5036 | 1070.8 | 625.37 | 3078 | 1968.47 | 11778.64 | 2944.66 | 14723.3
N12-1910 | MONTANHOSO | PV-N12-1910 | PV-N12-1911 | PV-N12-1910→PV-N12-1911 | 20.58 | 150 | 2.4 | 2.57 | CBUQ | 40.9 | 36.8 | 3292.8 | 1258.49 | 735.26 | 3078 | 2561.3 | 10925.85 | 2731.46 | 13657.31
N12-1911 | MONTANHOSO | PV-N12-1911 | PV-N12-1912 | PV-N12-1911→PV-N12-1912 | 17.45 | 200 | 2.57 | 2.52 | CBUQ | 35.5 | 31.9 | 3490 | 1092.34 | 637.36 | 3078 | 2171.76 | 10469.46 | 2617.36 | 13086.82
N12-1912 | MONTANHOSO | PV-N12-1912 | PV-N12-1913 | PV-N12-1912→PV-N12-1913 | 12.31 | 200 | 2.15 | 2.12 | CIMENTADO | 21 | 18.9 | 2462 | 646.17 | 377.62 | 3078 | 962.35 | 7526.14 | 1881.54 | 9407.68
N12-1913 | MONTANHOSO | PV-N12-1913 | PV-N12-1914 | PV-N12-1913→PV-N12-1914 | 25.73 | 200 | 2.05 | 2.34 | CIMENTADO | 45.2 | 40.7 | 5146 | 1390.8 | 813.19 | 3078 | 2011.47 | 12439.46 | 3109.86 | 15549.32
N12-1914 | MONTANHOSO | PV-N12-1914 | PV-N12-1915 | PV-N12-1914→PV-N12-1915 | 18.2 | 200 | 2.35 | 2.56 | CBUQ | 35.7 | 32.1 | 3640 | 1098.49 | 641.36 | 3078 | 2265.1 | 10722.95 | 2680.74 | 13403.69
N12-1915 | MONTANHOSO | PV-N12-1915 | PV-N12-1916 | PV-N12-1915→PV-N12-1916 | 19.88 | 200 | 2.81 | 2.93 | CIMENTADO | 45.6 | 41 | 3976 | 1403.11 | 819.18 | 3078 | 1554.14 | 10830.43 | 2707.61 | 13538.04
N12-1916 | MONTANHOSO | PV-N12-1916 | PV-N12-1917 | PV-N12-1916→PV-N12-1917 | 19.91 | 200 | 1.9 | 1.96 | CIMENTADO | 30.7 | 27.6 | 3982 | 944.64 | 551.45 | 3078 | 1556.48 | 10112.57 | 2528.14 | 12640.71
N12-1917 | MONTANHOSO | PV-N12-1917 | PV-N12-1918 | PV-N12-1917→PV-N12-1918 | 22.9 | 200 | 2.81 | 2.87 | CIMENTADO | 52 | 46.8 | 4580 | 1600.04 | 935.06 | 3078 | 1790.23 | 11983.33 | 2995.83 | 14979.16
N12-1918 | MONTANHOSO | PV-N12-1918 | PV-N12-1919 | PV-N12-1918→PV-N12-1919 | 7.53 | 150 | 1.91 | 1.93 | CBUQ | 11.6 | 10.4 | 1204.8 | 356.93 | 207.79 | 3078 | 937.15 | 5784.67 | 1446.17 | 7230.84
N12-1919 | MONTANHOSO | PV-N12-1919 | PV-N12-1920 | PV-N12-1919→PV-N12-1920 | 11.41 | 200 | 1.58 | 1.52 | CBUQ | 14.1 | 12.7 | 2282 | 433.86 | 253.75 | 3078 | 1420.04 | 7467.65 | 1866.91 | 9334.56
N12-1920 | MONTANHOSO | PV-N12-1920 | PV-N12-1921 | PV-N12-1920→PV-N12-1921 | 19.6 | 200 | 3.25 | 3.5 | CBUQ | 52.9 | 47.6 | 3920 | 1627.73 | 951.05 | 3078 | 2439.34 | 12016.12 | 3004.03 | 15020.15
N12-1921 | MONTANHOSO | PV-N12-1921 | PV-N12-1922 | PV-N12-1921→PV-N12-1922 | 23.82 | 200 | 1.56 | 1.57 | CIMENTADO | 29.8 | 26.8 | 4764 | 916.95 | 535.46 | 3078 | 1862.15 | 11156.56 | 2789.14 | 13945.7
N12-1922 | MONTANHOSO | PV-N12-1922 | PV-N12-1923 | PV-N12-1922→PV-N12-1923 | 19.96 | 200 | 1.8 | 1.87 | CBUQ | 29.3 | 26.4 | 3992 | 901.56 | 527.47 | 3078 | 2484.14 | 10983.17 | 2745.79 | 13728.96
N12-1923 | MONTANHOSO | PV-N12-1923 | PV-N12-1924 | PV-N12-1923→PV-N12-1924 | 14.96 | 200 | 2.48 | 2.5 | CIMENTADO | 29.8 | 26.8 | 2992 | 916.95 | 535.46 | 3078 | 1169.51 | 8691.92 | 2172.98 | 10864.9
N12-1924 | MONTANHOSO | PV-N12-1924 | PV-N12-1925 | PV-N12-1924→PV-N12-1925 | 14.01 | 200 | 3.19 | 3.42 | CIMENTADO | 37 | 33.3 | 2802 | 1138.49 | 665.33 | 3078 | 1095.25 | 8779.07 | 2194.77 | 10973.84
N12-1925 | MONTANHOSO | PV-N12-1925 | PV-N12-1926 | PV-N12-1925→PV-N12-1926 | 20.93 | 200 | 1.5 | 1.66 | CIMENTADO | 26.5 | 23.9 | 4186 | 815.4 | 477.52 | 3078 | 1636.22 | 10193.14 | 2548.28 | 12741.42
N12-1926 | MONTANHOSO | PV-N12-1926 | PV-N12-1927 | PV-N12-1926→PV-N12-1927 | 20.99 | 150 | 2.39 | 2.61 | CIMENTADO | 42 | 37.8 | 3358.4 | 1292.34 | 755.24 | 3078 | 1640.91 | 10124.89 | 2531.22 | 12656.11
N12-1927 | MONTANHOSO | PV-N12-1927 | PV-N12-1928 | PV-N12-1927→PV-N12-1928 | 18.52 | 200 | 2.59 | 2.87 | CBUQ | 40.4 | 36.4 | 3704 | 1243.11 | 727.27 | 3078 | 2304.93 | 11057.31 | 2764.33 | 13821.64
N12-1928 | MONTANHOSO | PV-N12-1928 | PV-N12-1929 | PV-N12-1928→PV-N12-1929 | 12.72 | 150 | 2.06 | 2.36 | CBUQ | 22.5 | 20.2 | 2035.2 | 692.33 | 403.6 | 3078 | 1583.08 | 7792.21 | 1948.05 | 9740.26
N12-1929 | MONTANHOSO | PV-N12-1929 | PV-N12-1930 | PV-N12-1929→PV-N12-1930 | 24.37 | 200 | 2.43 | 2.7 | CIMENTADO | 50 | 45 | 4874 | 1538.5 | 899.1 | 3078 | 1905.15 | 12294.75 | 3073.69 | 15368.44
N12-1930 | MONTANHOSO | PV-N12-1930 | PV-N12-1931 | PV-N12-1930→PV-N12-1931 | 17.51 | 200 | 3.36 | 3.29 | CBUQ | 46.6 | 41.9 | 3502 | 1433.88 | 837.16 | 3078 | 2179.22 | 11030.26 | 2757.57 | 13787.83
N12-1931 | MONTANHOSO | PV-N12-1931 | PV-N12-1932 | PV-N12-1931→PV-N12-1932 | 21.89 | 200 | 2.52 | 2.46 | CIMENTADO | 43.6 | 39.2 | 4378 | 1341.57 | 783.22 | 3078 | 1711.27 | 11292.06 | 2823.01 | 14115.07
N12-1932 | MONTANHOSO | PV-N12-1932 | PV-N12-1933 | PV-N12-1932→PV-N12-1933 | 11.3 | 200 | 3.15 | 3.43 | CIMENTADO | 29.7 | 26.7 | 2260 | 913.87 | 533.47 | 3078 | 883.39 | 7668.73 | 1917.18 | 9585.91
N12-1933 | MONTANHOSO | PV-N12-1933 | PV-N12-1934 | PV-N12-1933→PV-N12-1934 | 13.68 | 200 | 2.52 | 2.67 | CIMENTADO | 28.4 | 25.6 | 2736 | 873.87 | 511.49 | 3078 | 1069.45 | 8268.81 | 2067.2 | 10336.01
N12-1934 | MONTANHOSO | PV-N12-1934 | PV-N12-1935 | PV-N12-1934→PV-N12-1935 | 23.44 | 200 | 1.65 | 1.68 | CIMENTADO | 31.2 | 28.1 | 4688 | 960.02 | 561.44 | 3078 | 1832.45 | 11119.91 | 2779.98 | 13899.89
N12-1935 | MONTANHOSO | PV-N12-1935 | PV-N12-1936 | PV-N12-1935→PV-N12-1936 | 8.28 | 150 | 1.8 | 1.8 | CBUQ | 11.9 | 10.7 | 1324.8 | 366.16 | 213.79 | 3078 | 1030.5 | 6013.25 | 1503.31 | 7516.56
N12-1936 | MONTANHOSO | PV-N12-1936 | PV-N12-1937 | PV-N12-1936→PV-N12-1937 | 16.78 | 200 | 2.02 | 1.93 | CIMENTADO | 26.5 | 23.9 | 3356 | 815.4 | 477.52 | 3078 | 1311.79 | 9038.71 | 2259.68 | 11298.39
N12-1937 | MONTANHOSO | PV-N12-1937 | PV-N12-1938 | PV-N12-1937→PV-N12-1938 | 16.21 | 200 | 1.54 | 1.51 | CIMENTADO | 19.8 | 17.8 | 3242 | 609.25 | 355.64 | 3078 | 1267.23 | 8552.12 | 2138.03 | 10690.15
N12-1938 | MONTANHOSO | PV-N12-1938 | PV-N12-1939 | PV-N12-1938→PV-N12-1939 | 21.17 | 200 | 3.38 | 3.37 | CBUQ | 57.2 | 51.5 | 4234 | 1760.04 | 1028.97 | 3078 | 2634.73 | 12735.74 | 3183.93 | 15919.67
N12-1939 | MONTANHOSO | PV-N12-1939 | PV-N12-1940 | PV-N12-1939→PV-N12-1940 | 12.54 | 150 | 1.67 | 1.97 | CIMENTADO | 18.3 | 16.5 | 2006.4 | 563.09 | 329.67 | 3078 | 980.33 | 6957.49 | 1739.37 | 8696.86
N12-1940 | MONTANHOSO | PV-N12-1940 | PV-N12-1941 | PV-N12-1940→PV-N12-1941 | 11.38 | 200 | 3.2 | 3.47 | CIMENTADO | 30.4 | 27.4 | 2276 | 935.41 | 547.45 | 3078 | 889.64 | 7726.5 | 1931.62 | 9658.12
N12-1941 | MONTANHOSO | PV-N12-1941 | PV-N12-1942 | PV-N12-1941→PV-N12-1942 | 24.39 | 200 | 1.92 | 1.96 | CIMENTADO | 37.9 | 34.1 | 4878 | 1166.18 | 681.32 | 3078 | 1906.71 | 11710.21 | 2927.55 | 14637.76
N12-1942 | MONTANHOSO | PV-N12-1942 | PV-N12-1943 | PV-N12-1942→PV-N12-1943 | 17.87 | 200 | 2.82 | 3.09 | CIMENTADO | 42.2 | 38 | 3574 | 1298.49 | 759.24 | 3078 | 1397.01 | 10106.74 | 2526.68 | 12633.42
N12-1943 | MONTANHOSO | PV-N12-1943 | PV-N12-1944 | PV-N12-1943→PV-N12-1944 | 9.28 | 200 | 3.46 | 3.39 | CIMENTADO | 25.4 | 22.9 | 1856 | 781.56 | 457.54 | 3078 | 725.47 | 6898.57 | 1724.64 | 8623.21
N12-1944 | MONTANHOSO | PV-N12-1944 | PV-N12-1945 | PV-N12-1944→PV-N12-1945 | 10.91 | 200 | 2.79 | 3.08 | CIMENTADO | 25.6 | 23 | 2182 | 787.71 | 459.54 | 3078 | 852.9 | 7360.15 | 1840.04 | 9200.19
N12-1945 | MONTANHOSO | PV-N12-1945 | PV-N12-1946 | PV-N12-1945→PV-N12-1946 | 25.72 | 200 | 2.55 | 2.41 | CIMENTADO | 51 | 45.9 | 5144 | 1569.27 | 917.08 | 3078 | 2010.69 | 12719.04 | 3179.76 | 15898.8
N12-1946 | MONTANHOSO | PV-N12-1946 | PV-N12-1947 | PV-N12-1946→PV-N12-1947 | 10.95 | 150 | 3.36 | 3.25 | CIMENTADO | 29 | 26.1 | 1752 | 892.33 | 521.48 | 3078 | 856.03 | 7099.84 | 1774.96 | 8874.8
N12-1947 | MONTANHOSO | PV-N12-1947 | PV-N12-1948 | PV-N12-1947→PV-N12-1948 | 18.58 | 200 | 3.3 | 3.5 | CIMENTADO | 50.5 | 45.5 | 3716 | 1553.88 | 909.09 | 3078 | 1452.51 | 10709.48 | 2677.37 | 13386.85
N12-1948 | MONTANHOSO | PV-N12-1948 | PV-N12-1949 | PV-N12-1948→PV-N12-1949 | 15.08 | 150 | 2.23 | 2.13 | CIMENTADO | 26.3 | 23.7 | 2412.8 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 1178.89 | 7952.47 | 1988.12 | 9940.59
N12-1949 | MONTANHOSO | PV-N12-1949 | PV-N12-1950 | PV-N12-1949→PV-N12-1950 | 23.64 | 200 | 2.84 | 2.87 | CIMENTADO | 54 | 48.6 | 4728 | 1661.58 | 971.03 | 3078 | 1848.08 | 12286.69 | 3071.67 | 15358.36
N12-1950 | MONTANHOSO | PV-N12-1950 | PV-N12-1951 | PV-N12-1950→PV-N12-1951 | 21.24 | 200 | 3.1 | 3.06 | CIMENTADO | 52.3 | 47.1 | 4248 | 1609.27 | 941.06 | 3078 | 1660.46 | 11536.79 | 2884.2 | 14420.99
N12-1951 | MONTANHOSO | PV-N12-1951 | PV-N12-1952 | PV-N12-1951→PV-N12-1952 | 18.33 | 150 | 1.65 | 1.8 | CBUQ | 25.3 | 22.8 | 2932.8 | 778.48 | 455.54 | 3078 | 2281.28 | 9526.1 | 2381.53 | 11907.63
N12-1952 | MONTANHOSO | PV-N12-1952 | PV-N12-1953 | PV-N12-1952→PV-N12-1953 | 7.55 | 150 | 3.29 | 3.41 | CBUQ | 20.2 | 18.2 | 1208 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 939.64 | 6210.83 | 1552.71 | 7763.54
N12-1953 | MONTANHOSO | PV-N12-1953 | PV-N12-1954 | PV-N12-1953→PV-N12-1954 | 23.54 | 150 | 1.74 | 1.83 | CIMENTADO | 33.6 | 30.2 | 3766.4 | 1033.87 | 603.4 | 3078 | 1840.26 | 10321.93 | 2580.48 | 12902.41
N12-1954 | MONTANHOSO | PV-N12-1954 | PV-N12-1955 | PV-N12-1954→PV-N12-1955 | 15.53 | 200 | 1.79 | 1.96 | CIMENTADO | 23.3 | 21 | 3106 | 716.94 | 419.58 | 3078 | 1214.07 | 8534.59 | 2133.65 | 10668.24
N12-1955 | MONTANHOSO | PV-N12-1955 | PV-N12-1956 | PV-N12-1955→PV-N12-1956 | 24.49 | 200 | 3.1 | 3.12 | CBUQ | 60.9 | 54.8 | 4898 | 1873.89 | 1094.9 | 3078 | 3047.93 | 13992.72 | 3498.18 | 17490.9
N12-1956 | MONTANHOSO | PV-N12-1956 | PV-N12-1957 | PV-N12-1956→PV-N12-1957 | 16.47 | 200 | 1.92 | 1.92 | CIMENTADO | 25.3 | 22.8 | 3294 | 778.48 | 455.54 | 3078 | 1287.56 | 8893.58 | 2223.39 | 11116.97
N12-1957 | MONTANHOSO | PV-N12-1957 | PV-N12-1958 | PV-N12-1957→PV-N12-1958 | 20.12 | 200 | 3.1 | 3.04 | CIMENTADO | 49.4 | 44.5 | 4024 | 1520.04 | 889.11 | 3078 | 1572.9 | 11084.05 | 2771.01 | 13855.06
N12-1958 | MONTANHOSO | PV-N12-1958 | PV-N12-1959 | PV-N12-1958→PV-N12-1959 | 8.63 | 150 | 2.58 | 2.58 | CIMENTADO | 17.8 | 16 | 1380.8 | 547.71 | 319.68 | 3078 | 674.66 | 6000.85 | 1500.21 | 7501.06
N12-1959 | MONTANHOSO | PV-N12-1959 | PV-N12-1960 | PV-N12-1959→PV-N12-1960 | 21.06 | 150 | 1.62 | 1.69 | CIMENTADO | 27.9 | 25.1 | 3369.6 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 1646.39 | 9453.97 | 2363.49 | 11817.46
N12-1960 | MONTANHOSO | PV-N12-1960 | PV-N12-1961 | PV-N12-1960→PV-N12-1961 | 13.57 | 200 | 3.49 | 3.55 | CBUQ | 38.2 | 34.4 | 2714 | 1175.41 | 687.31 | 3078 | 1688.87 | 9343.59 | 2335.9 | 11679.49
N12-1961 | MONTANHOSO | PV-N12-1961 | PV-N12-1962 | PV-N12-1961→PV-N12-1962 | 13.82 | 200 | 2.85 | 2.77 | CBUQ | 31.1 | 28 | 2764 | 956.95 | 559.44 | 3078 | 1719.98 | 9078.37 | 2269.59 | 11347.96
N12-1962 | MONTANHOSO | PV-N12-1962 | PV-N12-1963 | PV-N12-1962→PV-N12-1963 | 9.54 | 150 | 2.45 | 2.4 | CBUQ | 18.5 | 16.7 | 1526.4 | 569.25 | 333.67 | 3078 | 1187.31 | 6694.63 | 1673.66 | 8368.29
N12-1963 | MONTANHOSO | PV-N12-1963 | PV-N12-1964 | PV-N12-1963→PV-N12-1964 | 10.06 | 200 | 2.2 | 2.32 | CIMENTADO | 18.2 | 16.4 | 2012 | 560.01 | 327.67 | 3078 | 786.45 | 6764.13 | 1691.03 | 8455.16
N12-1964 | MONTANHOSO | PV-N12-1964 | PV-N12-1965 | PV-N12-1964→PV-N12-1965 | 10.77 | 150 | 3.08 | 2.94 | CIMENTADO | 25.9 | 23.3 | 1723.2 | 796.94 | 465.53 | 3078 | 841.96 | 6905.63 | 1726.41 | 8632.04
N12-1965 | MONTANHOSO | PV-N12-1965 | PV-N12-1966 | PV-N12-1965→PV-N12-1966 | 13.39 | 200 | 3.41 | 3.55 | CBUQ | 37.3 | 33.6 | 2678 | 1147.72 | 671.33 | 3078 | 1666.47 | 9241.52 | 2310.38 | 11551.9
N12-1966 | MONTANHOSO | PV-N12-1966 | PV-N12-1967 | PV-N12-1966→PV-N12-1967 | 23.76 | 200 | 2.29 | 2.38 | CBUQ | 44.4 | 40 | 4752 | 1366.19 | 799.2 | 3078 | 2957.07 | 12952.46 | 3238.11 | 16190.57
N12-1967 | MONTANHOSO | PV-N12-1967 | PV-N12-1968 | PV-N12-1967→PV-N12-1968 | 14.13 | 200 | 1.8 | 2.02 | CIMENTADO | 21.6 | 19.4 | 2826 | 664.63 | 387.61 | 3078 | 1104.63 | 8060.87 | 2015.22 | 10076.09
N12-1968 | MONTANHOSO | PV-N12-1968 | PV-N12-1969 | PV-N12-1968→PV-N12-1969 | 20.68 | 150 | 3.28 | 3.44 | CBUQ | 55.6 | 50 | 3308.8 | 1710.81 | 999 | 3078 | 2573.75 | 11670.36 | 2917.59 | 14587.95
N12-1969 | MONTANHOSO | PV-N12-1969 | PV-N12-1970 | PV-N12-1969→PV-N12-1970 | 8.88 | 150 | 2.76 | 2.8 | CIMENTADO | 19.7 | 17.7 | 1420.8 | 606.17 | 353.65 | 3078 | 694.2 | 6152.82 | 1538.2 | 7691.02
N12-1970 | MONTANHOSO | PV-N12-1970 | PV-N12-1971 | PV-N12-1970→PV-N12-1971 | 18.23 | 150 | 1.58 | 1.9 | CIMENTADO | 25.4 | 22.9 | 2916.8 | 781.56 | 457.54 | 3078 | 1425.15 | 8659.05 | 2164.76 | 10823.81
N12-1971 | MONTANHOSO | PV-N12-1971 | PV-N12-1972 | PV-N12-1971→PV-N12-1972 | 16.22 | 150 | 2.93 | 2.89 | CIMENTADO | 37.8 | 34 | 2595.2 | 1163.11 | 679.32 | 3078 | 1268.01 | 8783.64 | 2195.91 | 10979.55
N12-1972 | MONTANHOSO | PV-N12-1972 | PV-N12-1973 | PV-N12-1972→PV-N12-1973 | 25.34 | 200 | 1.7 | 1.67 | CBUQ | 34.2 | 30.8 | 5068 | 1052.33 | 615.38 | 3078 | 3153.72 | 12967.43 | 3241.86 | 16209.29
N12-1973 | MONTANHOSO | PV-N12-1973 | PV-N12-1974 | PV-N12-1973→PV-N12-1974 | 22.92 | 150 | 1.56 | 1.81 | CBUQ | 30.9 | 27.8 | 3667.2 | 950.79 | 555.44 | 3078 | 2852.53 | 11103.96 | 2775.99 | 13879.95
N12-1974 | MONTANHOSO | PV-N12-1974 | PV-N12-1975 | PV-N12-1974→PV-N12-1975 | 15.72 | 200 | 3.08 | 3.18 | CIMENTADO | 39.4 | 35.5 | 3144 | 1212.34 | 709.29 | 3078 | 1228.93 | 9372.56 | 2343.14 | 11715.7
N12-1975 | MONTANHOSO | PV-N12-1975 | PV-N12-1976 | PV-N12-1975→PV-N12-1976 | 21.61 | 150 | 2.64 | 2.55 | CIMENTADO | 44.9 | 40.4 | 3457.6 | 1381.57 | 807.19 | 3078 | 1689.38 | 10413.74 | 2603.43 | 13017.17
N12-1976 | MONTANHOSO | PV-N12-1976 | PV-N12-1977 | PV-N12-1976→PV-N12-1977 | 10.91 | 150 | 2.85 | 3.02 | CIMENTADO | 25.6 | 23 | 1745.6 | 787.71 | 459.54 | 3078 | 852.9 | 6923.75 | 1730.94 | 8654.69
N12-1977 | MONTANHOSO | PV-N12-1977 | PV-N12-1978 | PV-N12-1977→PV-N12-1978 | 17.7 | 150 | 2.03 | 2.31 | CBUQ | 30.7 | 27.6 | 2832 | 944.64 | 551.45 | 3078 | 2202.87 | 9608.96 | 2402.24 | 12011.2
N12-1978 | MONTANHOSO | PV-N12-1978 | PV-N12-1979 | PV-N12-1978→PV-N12-1979 | 8.73 | 150 | 2.72 | 2.98 | CIMENTADO | 19.9 | 17.9 | 1396.8 | 612.32 | 357.64 | 3078 | 682.48 | 6127.24 | 1531.81 | 7659.05
N12-1979 | MONTANHOSO | PV-N12-1979 | PV-N12-1980 | PV-N12-1979→PV-N12-1980 | 13.76 | 200 | 2.61 | 2.49 | CIMENTADO | 28.1 | 25.3 | 2752 | 864.64 | 505.49 | 3078 | 1075.7 | 8275.83 | 2068.96 | 10344.79
N12-1980 | MONTANHOSO | PV-N12-1980 | PV-N12-1981 | PV-N12-1980→PV-N12-1981 | 11.51 | 200 | 3.48 | 3.34 | CIMENTADO | 31.4 | 28.3 | 2302 | 966.18 | 565.43 | 3078 | 899.81 | 7811.42 | 1952.86 | 9764.28
N12-1981 | MONTANHOSO | PV-N12-1981 | PV-N12-1982 | PV-N12-1981→PV-N12-1982 | 20.58 | 200 | 1.52 | 1.68 | CBUQ | 26.3 | 23.7 | 4116 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 2561.3 | 11038.08 | 2759.52 | 13797.6
N12-1982 | MONTANHOSO | PV-N12-1982 | PV-N12-1983 | PV-N12-1982→PV-N12-1983 | 16.37 | 200 | 2.02 | 2.05 | CIMENTADO | 26.7 | 24 | 3274 | 821.56 | 479.52 | 3078 | 1279.74 | 8932.82 | 2233.2 | 11166.02
N12-1983 | MONTANHOSO | PV-N12-1983 | PV-N12-1984 | PV-N12-1983→PV-N12-1984 | 21.17 | 200 | 2.61 | 2.58 | CIMENTADO | 43.9 | 39.5 | 4234 | 1350.8 | 789.21 | 3078 | 1654.99 | 11107 | 2776.75 | 13883.75
N12-1984 | MONTANHOSO | PV-N12-1984 | PV-N12-1985 | PV-N12-1984→PV-N12-1985 | 16.83 | 200 | 1.95 | 2.05 | CIMENTADO | 26.9 | 24.2 | 3366 | 827.71 | 483.52 | 3078 | 1315.7 | 9070.93 | 2267.73 | 11338.66
N12-1985 | MONTANHOSO | PV-N12-1985 | PV-N12-1986 | PV-N12-1985→PV-N12-1986 | 8.95 | 200 | 2.23 | 2.4 | CBUQ | 16.6 | 14.9 | 1790 | 510.78 | 297.7 | 3078 | 1113.88 | 6790.36 | 1697.59 | 8487.95
N12-1986 | MONTANHOSO | PV-N12-1986 | PV-N12-1987 | PV-N12-1986→PV-N12-1987 | 20.88 | 200 | 2.57 | 2.43 | CIMENTADO | 41.8 | 37.6 | 4176 | 1286.19 | 751.25 | 3078 | 1632.31 | 10923.75 | 2730.94 | 13654.69
N12-1987 | MONTANHOSO | PV-N12-1987 | PV-N12-1988 | PV-N12-1987→PV-N12-1988 | 22.68 | 200 | 3.02 | 2.93 | CIMENTADO | 54 | 48.6 | 4536 | 1661.58 | 971.03 | 3078 | 1773.03 | 12019.64 | 3004.91 | 15024.55
N12-1988 | MONTANHOSO | PV-N12-1988 | PV-N12-1989 | PV-N12-1988→PV-N12-1989 | 23.97 | 200 | 2.23 | 2.2 | CIMENTADO | 42.5 | 38.2 | 4794 | 1307.72 | 763.24 | 3078 | 1873.88 | 11816.84 | 2954.21 | 14771.05
N12-1989 | MONTANHOSO | PV-N12-1989 | PV-N12-1990 | PV-N12-1989→PV-N12-1990 | 17.88 | 200 | 2.54 | 2.72 | CIMENTADO | 37.6 | 33.8 | 3576 | 1156.95 | 675.32 | 3078 | 1397.79 | 9884.06 | 2471.01 | 12355.07
N12-1990 | MONTANHOSO | PV-N12-1990 | PV-N12-1991 | PV-N12-1990→PV-N12-1991 | 21.21 | 200 | 2.07 | 2.27 | CIMENTADO | 36.8 | 33.1 | 4242 | 1132.34 | 661.34 | 3078 | 1658.11 | 10771.79 | 2692.95 | 13464.74
N12-1991 | MONTANHOSO | PV-N12-1991 | PV-N12-1992 | PV-N12-1991→PV-N12-1992 | 21.19 | 150 | 2.24 | 2.52 | CIMENTADO | 40.3 | 36.3 | 3390.4 | 1240.03 | 725.27 | 3078 | 1656.55 | 10090.25 | 2522.56 | 12612.81
N12-1992 | MONTANHOSO | PV-N12-1992 | PV-N12-1993 | PV-N12-1992→PV-N12-1993 | 10.22 | 200 | 3.31 | 3.2 | CBUQ | 26.6 | 23.9 | 2044 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 1271.94 | 7689.94 | 1922.48 | 9612.42
N12-1993 | MONTANHOSO | PV-N12-1993 | PV-N12-1994 | PV-N12-1993→PV-N12-1994 | 10.38 | 150 | 1.73 | 1.62 | CIMENTADO | 13.9 | 12.5 | 1660.8 | 427.7 | 249.75 | 3078 | 811.47 | 6227.72 | 1556.93 | 7784.65
N12-1994 | MONTANHOSO | PV-N12-1994 | PV-N12-1995 | PV-N12-1994→PV-N12-1995 | 8.66 | 200 | 2.8 | 2.99 | CIMENTADO | 20.1 | 18.1 | 1732 | 618.48 | 361.64 | 3078 | 677 | 6467.12 | 1616.78 | 8083.9
N12-1995 | MONTANHOSO | PV-N12-1995 | PV-N12-1996 | PV-N12-1995→PV-N12-1996 | 13.24 | 150 | 2.74 | 2.88 | CIMENTADO | 29.8 | 26.8 | 2118.4 | 916.95 | 535.46 | 3078 | 1035.05 | 7683.86 | 1920.96 | 9604.82
N12-1996 | MONTANHOSO | PV-N12-1996 | PV-N12-1997 | PV-N12-1996→PV-N12-1997 | 16.06 | 150 | 1.62 | 1.8 | CIMENTADO | 22 | 19.8 | 2569.6 | 676.94 | 395.6 | 3078 | 1255.51 | 7975.65 | 1993.91 | 9969.56
N12-1997 | MONTANHOSO | PV-N12-1997 | PV-N12-1998 | PV-N12-1997→PV-N12-1998 | 25.71 | 150 | 2.64 | 2.52 | CIMENTADO | 53.1 | 47.8 | 4113.6 | 1633.89 | 955.04 | 3078 | 2009.9 | 11790.43 | 2947.61 | 14738.04
N12-1998 | MONTANHOSO | PV-N12-1998 | PV-N12-1999 | PV-N12-1998→PV-N12-1999 | 15.28 | 150 | 1.64 | 1.51 | CIMENTADO | 19.3 | 17.4 | 2444.8 | 593.86 | 347.65 | 3078 | 1194.53 | 7658.84 | 1914.71 | 9573.55
N12-1999 | MONTANHOSO | PV-N12-1999 | PV-N12-2000 | PV-N12-1999→PV-N12-2000 | 20.71 | 150 | 2.99 | 3.29 | CBUQ | 52 | 46.8 | 3313.6 | 1600.04 | 935.06 | 3078 | 2577.48 | 11504.18 | 2876.05 | 14380.23
N12-2000 | MONTANHOSO | PV-N12-2000 | PV-N12-2001 | PV-N12-2000→PV-N12-2001 | 20.11 | 200 | 1.58 | 1.62 | CBUQ | 25.7 | 23.1 | 4022 | 790.79 | 461.54 | 3078 | 2502.81 | 10855.14 | 2713.78 | 13568.92
N12-2001 | MONTANHOSO | PV-N12-2001 | PV-N12-2002 | PV-N12-2001→PV-N12-2002 | 11.12 | 150 | 2.79 | 2.71 | CIMENTADO | 24.5 | 22.1 | 1779.2 | 753.87 | 441.56 | 3078 | 869.32 | 6921.95 | 1730.49 | 8652.44
N12-2002 | MONTANHOSO | PV-N12-2002 | PV-N12-2003 | PV-N12-2002→PV-N12-2003 | 8.43 | 200 | 2.92 | 3.24 | CIMENTADO | 20.8 | 18.7 | 1686 | 640.02 | 373.63 | 3078 | 659.02 | 6436.67 | 1609.17 | 8045.84
N12-2003 | MONTANHOSO | PV-N12-2003 | PV-N12-2004 | PV-N12-2003→PV-N12-2004 | 17.4 | 200 | 2.49 | 2.51 | CIMENTADO | 34.8 | 31.3 | 3480 | 1070.8 | 625.37 | 3078 | 1360.26 | 9614.43 | 2403.61 | 12018.04
N12-2004 | MONTANHOSO | PV-N12-2004 | PV-N12-2005 | PV-N12-2004→PV-N12-2005 | 20.23 | 200 | 3.37 | 3.34 | CBUQ | 54.3 | 48.9 | 4046 | 1670.81 | 977.02 | 3078 | 2517.74 | 12289.57 | 3072.39 | 15361.96
N12-2005 | MONTANHOSO | PV-N12-2005 | PV-N12-2006 | PV-N12-2005→PV-N12-2006 | 25.71 | 200 | 3.11 | 3.01 | CIMENTADO | 62.9 | 56.6 | 5142 | 1935.43 | 1130.87 | 3078 | 2009.9 | 13296.2 | 3324.05 | 16620.25
N12-2006 | MONTANHOSO | PV-N12-2006 | PV-N12-2007 | PV-N12-2006→PV-N12-2007 | 13.95 | 200 | 1.65 | 1.71 | CIMENTADO | 18.7 | 16.8 | 2790 | 575.4 | 335.66 | 3078 | 1090.56 | 7869.62 | 1967.4 | 9837.02
N12-2007 | MONTANHOSO | PV-N12-2007 | PV-N12-2008 | PV-N12-2007→PV-N12-2008 | 23.84 | 150 | 2.52 | 2.85 | CIMENTADO | 51.2 | 46.1 | 3814.4 | 1575.42 | 921.08 | 3078 | 1863.72 | 11252.62 | 2813.16 | 14065.78
N12-2008 | MONTANHOSO | PV-N12-2008 | PV-N12-2009 | PV-N12-2008→PV-N12-2009 | 14.38 | 200 | 2.53 | 2.52 | CIMENTADO | 29 | 26.1 | 2876 | 892.33 | 521.48 | 3078 | 1124.17 | 8491.98 | 2122.99 | 10614.97
N12-2009 | MONTANHOSO | PV-N12-2009 | PV-N12-2010 | PV-N12-2009→PV-N12-2010 | 20.03 | 150 | 2.41 | 2.26 | CBUQ | 37.4 | 33.7 | 3204.8 | 1150.8 | 673.33 | 3078 | 2492.85 | 10599.78 | 2649.95 | 13249.73
N12-2010 | MONTANHOSO | PV-N12-2010 | PV-N12-2011 | PV-N12-2010→PV-N12-2011 | 18.36 | 150 | 2.99 | 3.12 | CIMENTADO | 44.9 | 40.4 | 2937.6 | 1381.57 | 807.19 | 3078 | 1435.31 | 9639.67 | 2409.92 | 12049.59
N12-2011 | MONTANHOSO | PV-N12-2011 | PV-N12-2012 | PV-N12-2011→PV-N12-2012 | 8.33 | 150 | 3.13 | 2.98 | CBUQ | 20.4 | 18.4 | 1332.8 | 627.71 | 367.63 | 3078 | 1036.72 | 6442.86 | 1610.71 | 8053.57
N12-2012 | MONTANHOSO | PV-N12-2012 | PV-N12-2013 | PV-N12-2012→PV-N12-2013 | 8.8 | 200 | 3.32 | 3.29 | CIMENTADO | 23.3 | 21 | 1760 | 716.94 | 419.58 | 3078 | 687.95 | 6662.47 | 1665.62 | 8328.09
N12-2013 | MONTANHOSO | PV-N12-2013 | PV-N12-2014 | PV-N12-2013→PV-N12-2014 | 7.74 | 200 | 3.25 | 3.13 | CIMENTADO | 19.8 | 17.8 | 1548 | 609.25 | 355.64 | 3078 | 605.08 | 6195.97 | 1548.99 | 7744.96
N12-2014 | MONTANHOSO | PV-N12-2014 | PV-N12-2015 | PV-N12-2014→PV-N12-2015 | 14.18 | 150 | 1.54 | 1.46 | CIMENTADO | 17 | 15.3 | 2268.8 | 523.09 | 305.69 | 3078 | 1108.54 | 7284.12 | 1821.03 | 9105.15
N12-2015 | MONTANHOSO | PV-N12-2015 | PV-N12-2016 | PV-N12-2015→PV-N12-2016 | 21.07 | 150 | 3.37 | 3.32 | CIMENTADO | 56.4 | 50.8 | 3371.2 | 1735.43 | 1014.98 | 3078 | 1647.17 | 10846.78 | 2711.7 | 13558.48
N12-2016 | MONTANHOSO | PV-N12-2016 | PV-N12-2017 | PV-N12-2016→PV-N12-2017 | 10.53 | 200 | 1.73 | 1.87 | CBUQ | 15.2 | 13.7 | 2106 | 467.7 | 273.73 | 3078 | 1310.52 | 7235.95 | 1808.99 | 9044.94
N12-2017 | MONTANHOSO | PV-N12-2017 | PV-N12-2018 | PV-N12-2017→PV-N12-2018 | 18.5 | 200 | 2.38 | 2.44 | CIMENTADO | 35.7 | 32.1 | 3700 | 1098.49 | 641.36 | 3078 | 1446.26 | 9964.11 | 2491.03 | 12455.14
N12-2018 | MONTANHOSO | PV-N12-2018 | PV-N12-2019 | PV-N12-2018→PV-N12-2019 | 12.67 | 200 | 2.16 | 2.47 | CIMENTADO | 23.5 | 21.2 | 2534 | 723.1 | 423.58 | 3078 | 990.49 | 7749.17 | 1937.29 | 9686.46
N12-2019 | MONTANHOSO | PV-N12-2019 | PV-N12-2020 | PV-N12-2019→PV-N12-2020 | 22.01 | 150 | 1.53 | 1.59 | CIMENTADO | 27.5 | 24.8 | 3521.6 | 846.17 | 495.5 | 3078 | 1720.65 | 9661.92 | 2415.48 | 12077.4
N12-2020 | MONTANHOSO | PV-N12-2020 | PV-N12-2021 | PV-N12-2020→PV-N12-2021 | 22.04 | 150 | 2.02 | 2.21 | CIMENTADO | 37.3 | 33.6 | 3526.4 | 1147.72 | 671.33 | 3078 | 1723 | 10146.45 | 2536.61 | 12683.06
N12-2021 | MONTANHOSO | PV-N12-2021 | PV-N12-2022 | PV-N12-2021→PV-N12-2022 | 21.62 | 150 | 3.27 | 3.46 | CIMENTADO | 58.2 | 52.4 | 3459.2 | 1790.81 | 1046.95 | 3078 | 1690.17 | 11065.13 | 2766.28 | 13831.41
N12-2022 | MONTANHOSO | PV-N12-2022 | PV-N12-2023 | PV-N12-2022→PV-N12-2023 | 17.01 | 200 | 1.73 | 1.81 | CBUQ | 24.1 | 21.7 | 3402 | 741.56 | 433.57 | 3078 | 2117 | 9772.13 | 2443.03 | 12215.16
N12-2023 | MONTANHOSO | PV-N12-2023 | PV-N12-2024 | PV-N12-2023→PV-N12-2024 | 12.59 | 150 | 2.18 | 2.11 | CIMENTADO | 21.6 | 19.4 | 2014.4 | 664.63 | 387.61 | 3078 | 984.24 | 7128.88 | 1782.22 | 8911.1
N12-2024 | MONTANHOSO | PV-N12-2024 | PV-N12-2025 | PV-N12-2024→PV-N12-2025 | 22.24 | 200 | 1.8 | 1.66 | CIMENTADO | 30.8 | 27.7 | 4448 | 947.72 | 553.45 | 3078 | 1738.63 | 10765.8 | 2691.45 | 13457.25
N12-2025 | MONTANHOSO | PV-N12-2025 | PV-N12-2026 | PV-N12-2025→PV-N12-2026 | 10.78 | 150 | 2.19 | 2.29 | CIMENTADO | 19.3 | 17.4 | 1724.8 | 593.86 | 347.65 | 3078 | 842.74 | 6587.05 | 1646.76 | 8233.81
N12-2026 | MONTANHOSO | PV-N12-2026 | PV-N12-2027 | PV-N12-2026→PV-N12-2027 | 12.68 | 200 | 2.95 | 2.92 | CIMENTADO | 29.8 | 26.8 | 2536 | 916.95 | 535.46 | 3078 | 991.27 | 8057.68 | 2014.42 | 10072.1
N12-2027 | MONTANHOSO | PV-N12-2027 | PV-N12-2028 | PV-N12-2027→PV-N12-2028 | 10.74 | 150 | 1.93 | 2.05 | CIMENTADO | 17.1 | 15.4 | 1718.4 | 526.17 | 307.69 | 3078 | 839.61 | 6469.87 | 1617.47 | 8087.34
N12-2028 | MONTANHOSO | PV-N12-2028 | PV-N12-2029 | PV-N12-2028→PV-N12-2029 | 19.75 | 150 | 1.62 | 1.86 | CIMENTADO | 27.5 | 24.8 | 3160 | 846.17 | 495.5 | 3078 | 1543.98 | 9123.65 | 2280.91 | 11404.56
N12-2029 | MONTANHOSO | PV-N12-2029 | PV-N12-2030 | PV-N12-2029→PV-N12-2030 | 19.98 | 200 | 2.36 | 2.63 | CIMENTADO | 39.9 | 35.9 | 3996 | 1227.72 | 717.28 | 3078 | 1561.96 | 10580.96 | 2645.24 | 13226.2
N12-2030 | MONTANHOSO | PV-N12-2030 | PV-N12-2031 | PV-N12-2030→PV-N12-2031 | 19.36 | 200 | 2.14 | 2.09 | CIMENTADO | 32.8 | 29.5 | 3872 | 1009.26 | 589.41 | 3078 | 1513.49 | 10062.16 | 2515.54 | 12577.7
N12-2031 | MONTANHOSO | PV-N12-2031 | PV-N12-2032 | PV-N12-2031→PV-N12-2032 | 15 | 150 | 2.18 | 2.29 | CBUQ | 26.8 | 24.1 | 2400 | 824.64 | 481.52 | 3078 | 1866.84 | 8651 | 2162.75 | 10813.75
N12-2032 | MONTANHOSO | PV-N12-2032 | PV-N12-2033 | PV-N12-2032→PV-N12-2033 | 9.2 | 200 | 1.79 | 1.88 | CIMENTADO | 13.5 | 12.2 | 1840 | 415.39 | 243.76 | 3078 | 719.22 | 6296.37 | 1574.09 | 7870.46
N12-2033 | MONTANHOSO | PV-N12-2033 | PV-N12-2034 | PV-N12-2033→PV-N12-2034 | 24.11 | 200 | 2.22 | 2.31 | CIMENTADO | 43.7 | 39.3 | 4822 | 1344.65 | 785.21 | 3078 | 1884.82 | 11914.68 | 2978.67 | 14893.35
N12-2034 | MONTANHOSO | PV-N12-2034 | PV-N12-2035 | PV-N12-2034→PV-N12-2035 | 16.69 | 200 | 2.76 | 3.01 | CBUQ | 38.5 | 34.6 | 3338 | 1184.64 | 691.31 | 3078 | 2077.17 | 10369.12 | 2592.28 | 12961.4
N12-2035 | MONTANHOSO | PV-N12-2035 | PV-N12-2036 | PV-N12-2035→PV-N12-2036 | 14.84 | 200 | 3.41 | 3.55 | CIMENTADO | 41.3 | 37.2 | 2968 | 1270.8 | 743.26 | 3078 | 1160.13 | 9220.19 | 2305.05 | 11525.24
N12-2036 | MONTANHOSO | PV-N12-2036 | PV-N12-2037 | PV-N12-2036→PV-N12-2037 | 18.18 | 200 | 2.07 | 2.35 | CIMENTADO | 32.1 | 28.9 | 3636 | 987.72 | 577.42 | 3078 | 1421.24 | 9700.38 | 2425.09 | 12125.47
N12-2037 | MONTANHOSO | PV-N12-2037 | PV-N12-2038 | PV-N12-2037→PV-N12-2038 | 10.9 | 200 | 2.82 | 3.1 | CIMENTADO | 25.8 | 23.2 | 2180 | 793.87 | 463.54 | 3078 | 852.12 | 7367.53 | 1841.88 | 9209.41
N12-2038 | MONTANHOSO | PV-N12-2038 | PV-N12-2039 | PV-N12-2038→PV-N12-2039 | 9.79 | 150 | 2.43 | 2.77 | CIMENTADO | 20.4 | 18.4 | 1566.4 | 627.71 | 367.63 | 3078 | 765.34 | 6405.08 | 1601.27 | 8006.35
N12-2039 | MONTANHOSO | PV-N12-2039 | PV-N12-2040 | PV-N12-2039→PV-N12-2040 | 14.81 | 200 | 3.13 | 3.31 | CBUQ | 38.2 | 34.4 | 2962 | 1175.41 | 687.31 | 3078 | 1843.19 | 9745.91 | 2436.48 | 12182.39
N12-2040 | MONTANHOSO | PV-N12-2040 | PV-N12-2041 | PV-N12-2040→PV-N12-2041 | 11.53 | 200 | 2.79 | 2.86 | CIMENTADO | 26.1 | 23.5 | 2306 | 803.1 | 469.53 | 3078 | 901.37 | 7558 | 1889.5 | 9447.5
N12-2041 | MONTANHOSO | PV-N12-2041 | PV-N12-2042 | PV-N12-2041→PV-N12-2042 | 11.85 | 200 | 2.12 | 2.32 | CIMENTADO | 21 | 18.9 | 2370 | 646.17 | 377.62 | 3078 | 926.39 | 7398.18 | 1849.55 | 9247.73
N12-2042 | MONTANHOSO | PV-N12-2042 | PV-N12-2043 | PV-N12-2042→PV-N12-2043 | 23.77 | 200 | 2.33 | 2.63 | CIMENTADO | 47.2 | 42.5 | 4754 | 1452.34 | 849.15 | 3078 | 1858.24 | 11991.73 | 2997.93 | 14989.66
N12-2043 | MONTANHOSO | PV-N12-2043 | PV-N12-2044 | PV-N12-2043→PV-N12-2044 | 17.12 | 150 | 2.2 | 2.16 | CIMENTADO | 29.9 | 26.9 | 2739.2 | 920.02 | 537.46 | 3078 | 1338.37 | 8613.05 | 2153.26 | 10766.31
N12-2044 | MONTANHOSO | PV-N12-2044 | PV-N12-2045 | PV-N12-2044→PV-N12-2045 | 16.25 | 150 | 3.13 | 3.09 | CIMENTADO | 40.4 | 36.4 | 2600 | 1243.11 | 727.27 | 3078 | 1270.36 | 8918.74 | 2229.68 | 11148.42
N12-2045 | MONTANHOSO | PV-N12-2045 | PV-N12-2046 | PV-N12-2045→PV-N12-2046 | 20.04 | 150 | 3.46 | 3.54 | CIMENTADO | 56.1 | 50.5 | 3206.4 | 1726.2 | 1008.99 | 3078 | 1566.65 | 10586.24 | 2646.56 | 13232.8
N12-2046 | MONTANHOSO | PV-N12-2046 | PV-N12-2047 | PV-N12-2046→PV-N12-2047 | 24.86 | 200 | 2.93 | 3.19 | CBUQ | 60.9 | 54.8 | 4972 | 1873.89 | 1094.9 | 3078 | 3093.98 | 14112.77 | 3528.19 | 17640.96
N12-2047 | MONTANHOSO | PV-N12-2047 | PV-N12-2048 | PV-N12-2047→PV-N12-2048 | 9.42 | 200 | 2.03 | 2.27 | CIMENTADO | 16.2 | 14.6 | 1884 | 498.47 | 291.71 | 3078 | 736.42 | 6488.6 | 1622.15 | 8110.75
N12-2048 | MONTANHOSO | PV-N12-2048 | PV-N12-2049 | PV-N12-2048→PV-N12-2049 | 22.68 | 200 | 1.73 | 1.76 | CIMENTADO | 31.7 | 28.5 | 4536 | 975.41 | 569.43 | 3078 | 1773.03 | 10931.87 | 2732.97 | 13664.84
N12-2049 | MONTANHOSO | PV-N12-2049 | PV-N12-2050 | PV-N12-2049→PV-N12-2050 | 18.1 | 150 | 1.7 | 1.74 | CIMENTADO | 24.9 | 22.4 | 2896 | 766.17 | 447.55 | 3078 | 1414.99 | 8602.71 | 2150.68 | 10753.39
N12-2050 | MONTANHOSO | PV-N12-2050 | PV-N12-2051 | PV-N12-2050→PV-N12-2051 | 10.04 | 200 | 2.74 | 2.83 | CIMENTADO | 22.4 | 20.2 | 2008 | 689.25 | 403.6 | 3078 | 784.89 | 6963.74 | 1740.93 | 8704.67
N12-2051 | MONTANHOSO | PV-N12-2051 | PV-N12-2052 | PV-N12-2051→PV-N12-2052 | 12.82 | 200 | 2.68 | 2.56 | CIMENTADO | 26.9 | 24.2 | 2564 | 827.71 | 483.52 | 3078 | 1002.22 | 7955.45 | 1988.86 | 9944.31
N12-2052 | MONTANHOSO | PV-N12-2052 | PV-N12-2053 | PV-N12-2052→PV-N12-2053 | 16.23 | 200 | 2.27 | 2.42 | CBUQ | 30.4 | 27.4 | 3246 | 935.41 | 547.45 | 3078 | 2019.92 | 9826.78 | 2456.7 | 12283.48
N12-2053 | MONTANHOSO | PV-N12-2053 | PV-N12-2054 | PV-N12-2053→PV-N12-2054 | 20.07 | 150 | 3.25 | 3.25 | CBUQ | 52.2 | 47 | 3211.2 | 1606.19 | 939.06 | 3078 | 2497.83 | 11332.28 | 2833.07 | 14165.35
N12-2054 | MONTANHOSO | PV-N12-2054 | PV-N12-2055 | PV-N12-2054→PV-N12-2055 | 11.82 | 200 | 3.43 | 3.32 | CIMENTADO | 31.9 | 28.7 | 2364 | 981.56 | 573.43 | 3078 | 924.04 | 7921.03 | 1980.26 | 9901.29
N12-2055 | MONTANHOSO | PV-N12-2055 | PV-N12-2056 | PV-N12-2055→PV-N12-2056 | 17.19 | 200 | 3.2 | 3.55 | CBUQ | 46.4 | 41.8 | 3438 | 1427.73 | 835.16 | 3078 | 2139.4 | 10918.29 | 2729.57 | 13647.86
N12-2056 | MONTANHOSO | PV-N12-2056 | PV-N12-2057 | PV-N12-2056→PV-N12-2057 | 19.95 | 150 | 1.79 | 2.02 | CBUQ | 30.4 | 27.4 | 3192 | 935.41 | 547.45 | 3078 | 2482.9 | 10235.76 | 2558.94 | 12794.7
N12-2057 | MONTANHOSO | PV-N12-2057 | PV-N12-2058 | PV-N12-2057→PV-N12-2058 | 15.61 | 150 | 1.91 | 1.94 | CBUQ | 24 | 21.6 | 2497.6 | 738.48 | 431.57 | 3078 | 1942.76 | 8688.41 | 2172.1 | 10860.51
N12-2058 | MONTANHOSO | PV-N12-2058 | PV-N12-2059 | PV-N12-2058→PV-N12-2059 | 23.23 | 200 | 3.22 | 3.28 | CIMENTADO | 60.4 | 54.4 | 4646 | 1858.51 | 1086.91 | 3078 | 1816.03 | 12485.45 | 3121.36 | 15606.81
N12-2059 | MONTANHOSO | PV-N12-2059 | PV-N12-2060 | PV-N12-2059→PV-N12-2060 | 23.35 | 200 | 3 | 3.11 | CIMENTADO | 57.1 | 51.4 | 4670 | 1756.97 | 1026.97 | 3078 | 1825.41 | 12357.35 | 3089.34 | 15446.69
N12-2060 | MONTANHOSO | PV-N12-2060 | PV-N12-2061 | PV-N12-2060→PV-N12-2061 | 16.01 | 200 | 2.91 | 2.93 | CBUQ | 37.4 | 33.7 | 3202 | 1150.8 | 673.33 | 3078 | 1992.54 | 10096.67 | 2524.17 | 12620.84
N12-2061 | MONTANHOSO | PV-N12-2061 | PV-N12-2062 | PV-N12-2061→PV-N12-2062 | 25.25 | 150 | 2.6 | 2.63 | CIMENTADO | 52.8 | 47.5 | 4040 | 1624.66 | 949.05 | 3078 | 1973.94 | 11665.65 | 2916.41 | 14582.06
N12-2062 | MONTANHOSO | PV-N12-2062 | PV-N12-2063 | PV-N12-2062→PV-N12-2063 | 8.75 | 200 | 3.17 | 3.06 | CIMENTADO | 21.8 | 19.6 | 1750 | 670.79 | 391.61 | 3078 | 684.04 | 6574.44 | 1643.61 | 8218.05
N12-2063 | MONTANHOSO | PV-N12-2063 | PV-N12-2064 | PV-N12-2063→PV-N12-2064 | 7.42 | 200 | 2.27 | 2.33 | CIMENTADO | 13.7 | 12.3 | 1484 | 421.55 | 245.75 | 3078 | 580.07 | 5809.37 | 1452.34 | 7261.71
N12-2064 | MONTANHOSO | PV-N12-2064 | PV-N12-2065 | PV-N12-2064→PV-N12-2065 | 14.36 | 150 | 3.24 | 3.54 | CIMENTADO | 38.9 | 35 | 2297.6 | 1196.95 | 699.3 | 3078 | 1122.61 | 8394.46 | 2098.61 | 10493.07
N12-2065 | MONTANHOSO | PV-N12-2065 | PV-N12-2066 | PV-N12-2065→PV-N12-2066 | 18.41 | 200 | 2.73 | 2.84 | CIMENTADO | 41 | 36.9 | 3682 | 1261.57 | 737.26 | 3078 | 1439.22 | 10198.05 | 2549.51 | 12747.56
N12-2066 | MONTANHOSO | PV-N12-2066 | PV-N12-2067 | PV-N12-2066→PV-N12-2067 | 18.93 | 150 | 1.81 | 1.8 | CIMENTADO | 27.3 | 24.6 | 3028.8 | 840.02 | 491.51 | 3078 | 1479.87 | 8918.2 | 2229.55 | 11147.75
N12-2067 | MONTANHOSO | PV-N12-2067 | PV-N12-2068 | PV-N12-2067→PV-N12-2068 | 16.12 | 150 | 3.32 | 3.38 | CIMENTADO | 43.2 | 38.9 | 2579.2 | 1329.26 | 777.22 | 3078 | 1260.2 | 9023.88 | 2255.97 | 11279.85
N12-2068 | MONTANHOSO | PV-N12-2068 | PV-N12-2069 | PV-N12-2068→PV-N12-2069 | 9.65 | 150 | 2.13 | 2.01 | CBUQ | 16 | 14.4 | 1544 | 492.32 | 287.71 | 3078 | 1201 | 6603.03 | 1650.76 | 8253.79
N12-2069 | MONTANHOSO | PV-N12-2069 | PV-N12-2070 | PV-N12-2069→PV-N12-2070 | 10.49 | 200 | 3.39 | 3.43 | CIMENTADO | 28.6 | 25.7 | 2098 | 880.02 | 513.49 | 3078 | 820.07 | 7389.58 | 1847.39 | 9236.97
N12-2070 | MONTANHOSO | PV-N12-2070 | PV-N12-2071 | PV-N12-2070→PV-N12-2071 | 23.03 | 200 | 1.59 | 1.69 | CBUQ | 30.2 | 27.2 | 4606 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 2866.22 | 12022.93 | 3005.73 | 15028.66
N12-2071 | MONTANHOSO | PV-N12-2071 | PV-N12-2072 | PV-N12-2071→PV-N12-2072 | 23.32 | 200 | 3.01 | 3.05 | CIMENTADO | 56.5 | 50.9 | 4664 | 1738.5 | 1016.98 | 3078 | 1823.06 | 12320.54 | 3080.14 | 15400.68
N12-2072 | MONTANHOSO | PV-N12-2072 | PV-N12-2073 | PV-N12-2072→PV-N12-2073 | 19.75 | 150 | 2.91 | 3.17 | CIMENTADO | 48 | 43.2 | 3160 | 1476.96 | 863.14 | 3078 | 1543.98 | 10122.08 | 2530.52 | 12652.6
N12-2073 | MONTANHOSO | PV-N12-2073 | PV-N12-2074 | PV-N12-2073→PV-N12-2074 | 19.57 | 150 | 2.03 | 2.14 | CIMENTADO | 32.6 | 29.3 | 3131.2 | 1003.1 | 585.41 | 3078 | 1529.9 | 9327.61 | 2331.9 | 11659.51
N12-2074 | MONTANHOSO | PV-N12-2074 | PV-N12-2075 | PV-N12-2074→PV-N12-2075 | 18.35 | 200 | 2.22 | 2.46 | CIMENTADO | 34.4 | 31 | 3670 | 1058.49 | 619.38 | 3078 | 1434.53 | 9860.4 | 2465.1 | 12325.5
N12-2075 | MONTANHOSO | PV-N12-2075 | PV-N12-2076 | PV-N12-2075→PV-N12-2076 | 11.09 | 150 | 3.16 | 3.14 | CBUQ | 27.9 | 25.1 | 1774.4 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 1380.22 | 7592.6 | 1898.15 | 9490.75
N12-2076 | MONTANHOSO | PV-N12-2076 | PV-N12-2077 | PV-N12-2076→PV-N12-2077 | 15.23 | 150 | 2.51 | 2.78 | CIMENTADO | 32.2 | 29 | 2436.8 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 1190.62 | 8275.63 | 2068.91 | 10344.54
N12-2077 | MONTANHOSO | PV-N12-2077 | PV-N12-2078 | PV-N12-2077→PV-N12-2078 | 20.15 | 150 | 2 | 2.13 | CIMENTADO | 33.3 | 30 | 3224 | 1024.64 | 599.4 | 3078 | 1575.25 | 9501.29 | 2375.32 | 11876.61
N12-2078 | MONTANHOSO | PV-N12-2078 | PV-N12-2079 | PV-N12-2078→PV-N12-2079 | 17.24 | 200 | 1.65 | 1.88 | CIMENTADO | 24.3 | 21.9 | 3448 | 747.71 | 437.56 | 3078 | 1347.75 | 9059.02 | 2264.76 | 11323.78
N12-2079 | MONTANHOSO | PV-N12-2079 | PV-N12-2080 | PV-N12-2079→PV-N12-2080 | 7.7 | 200 | 2.94 | 3.25 | CIMENTADO | 19.1 | 17.2 | 1540 | 587.71 | 343.66 | 3078 | 601.96 | 6151.33 | 1537.83 | 7689.16
N12-2080 | MONTANHOSO | PV-N12-2080 | PV-N12-2081 | PV-N12-2080→PV-N12-2081 | 24.89 | 200 | 2.94 | 2.92 | CIMENTADO | 58.3 | 52.5 | 4978 | 1793.89 | 1048.95 | 3078 | 1945.8 | 12844.64 | 3211.16 | 16055.8
N12-2081 | MONTANHOSO | PV-N12-2081 | PV-N12-2082 | PV-N12-2081→PV-N12-2082 | 22.89 | 200 | 2.09 | 2.39 | CIMENTADO | 41 | 36.9 | 4578 | 1261.57 | 737.26 | 3078 | 1789.45 | 11444.28 | 2861.07 | 14305.35
N12-2082 | MONTANHOSO | PV-N12-2082 | PV-N12-2083 | PV-N12-2082→PV-N12-2083 | 12.15 | 200 | 2.75 | 2.8 | CIMENTADO | 27 | 24.3 | 2430 | 830.79 | 485.51 | 3078 | 949.84 | 7774.14 | 1943.54 | 9717.68
N12-2083 | MONTANHOSO | PV-N12-2083 | PV-N12-2084 | PV-N12-2083→PV-N12-2084 | 18.69 | 200 | 3.3 | 3.4 | CIMENTADO | 50.1 | 45.1 | 3738 | 1541.58 | 901.1 | 3078 | 1461.11 | 10719.79 | 2679.95 | 13399.74
N12-2084 | MONTANHOSO | PV-N12-2084 | PV-N12-2085 | PV-N12-2084→PV-N12-2085 | 24.33 | 200 | 1.79 | 2.01 | CBUQ | 37 | 33.3 | 4866 | 1138.49 | 665.33 | 3078 | 3028.01 | 12775.83 | 3193.96 | 15969.79
N12-2085 | MONTANHOSO | PV-N12-2085 | PV-N12-2086 | PV-N12-2085→PV-N12-2086 | 9.12 | 200 | 2.69 | 3.01 | CIMENTADO | 20.8 | 18.7 | 1824 | 640.02 | 373.63 | 3078 | 712.97 | 6628.62 | 1657.15 | 8285.77
N12-2086 | MONTANHOSO | PV-N12-2086 | PV-N12-2087 | PV-N12-2086→PV-N12-2087 | 16.61 | 150 | 1.77 | 1.92 | CIMENTADO | 24.5 | 22.1 | 2657.6 | 753.87 | 441.56 | 3078 | 1298.5 | 8229.53 | 2057.38 | 10286.91
N12-2087 | MONTANHOSO | PV-N12-2087 | PV-N12-2088 | PV-N12-2087→PV-N12-2088 | 15.75 | 150 | 1.76 | 1.89 | CBUQ | 23 | 20.7 | 2520 | 707.71 | 413.59 | 3078 | 1960.18 | 8679.48 | 2169.87 | 10849.35
N12-2088 | MONTANHOSO | PV-N12-2088 | PV-N12-2089 | PV-N12-2088→PV-N12-2089 | 14.9 | 200 | 3.11 | 3.35 | CBUQ | 38.5 | 34.6 | 2980 | 1184.64 | 691.31 | 3078 | 1854.39 | 9788.34 | 2447.09 | 12235.43
N12-2089 | MONTANHOSO | PV-N12-2089 | PV-N12-2090 | PV-N12-2089→PV-N12-2090 | 22.72 | 150 | 2.6 | 2.95 | CBUQ | 50.4 | 45.4 | 3635.2 | 1550.81 | 907.09 | 3078 | 2827.64 | 11998.74 | 2999.68 | 14998.42
N12-2090 | MONTANHOSO | PV-N12-2090 | PV-N12-2091 | PV-N12-2090→PV-N12-2091 | 14.36 | 200 | 1.77 | 1.96 | CIMENTADO | 21.4 | 19.3 | 2872 | 658.48 | 385.61 | 3078 | 1122.61 | 8116.7 | 2029.17 | 10145.87
N12-2091 | MONTANHOSO | PV-N12-2091 | PV-N12-2092 | PV-N12-2091→PV-N12-2092 | 8.53 | 150 | 2.43 | 2.61 | CIMENTADO | 17.2 | 15.5 | 1364.8 | 529.24 | 309.69 | 3078 | 666.84 | 5948.57 | 1487.14 | 7435.71
N12-2092 | MONTANHOSO | PV-N12-2092 | PV-N12-2093 | PV-N12-2092→PV-N12-2093 | 8.57 | 200 | 3.13 | 3.32 | CIMENTADO | 22.1 | 19.9 | 1714 | 680.02 | 397.6 | 3078 | 669.97 | 6539.59 | 1634.9 | 8174.49
N12-2093 | MONTANHOSO | PV-N12-2093 | PV-N12-2094 | PV-N12-2093→PV-N12-2094 | 8.14 | 200 | 3.3 | 3.34 | CBUQ | 21.6 | 19.4 | 1628 | 664.63 | 387.61 | 3078 | 1013.07 | 6771.31 | 1692.83 | 8464.14
N12-2094 | MONTANHOSO | PV-N12-2094 | PV-N12-2095 | PV-N12-2094→PV-N12-2095 | 14.88 | 200 | 1.93 | 2.24 | CBUQ | 24.8 | 22.3 | 2976 | 763.1 | 445.55 | 3078 | 1851.91 | 9114.56 | 2278.64 | 11393.2
N12-2095 | MONTANHOSO | PV-N12-2095 | PV-N12-2096 | PV-N12-2095→PV-N12-2096 | 20.57 | 200 | 2.68 | 2.92 | CIMENTADO | 46.1 | 41.5 | 4114 | 1418.5 | 829.17 | 3078 | 1608.08 | 11047.75 | 2761.94 | 13809.69
N12-2096 | MONTANHOSO | PV-N12-2096 | PV-N12-2097 | PV-N12-2096→PV-N12-2097 | 11.1 | 200 | 1.96 | 1.94 | CBUQ | 17.3 | 15.6 | 2220 | 532.32 | 311.69 | 3078 | 1381.46 | 7523.47 | 1880.87 | 9404.34
N12-2097 | MONTANHOSO | PV-N12-2097 | PV-N12-2098 | PV-N12-2097→PV-N12-2098 | 19.24 | 200 | 2.41 | 2.6 | CIMENTADO | 38.6 | 34.7 | 3848 | 1187.72 | 693.31 | 3078 | 1504.11 | 10311.14 | 2577.78 | 12888.92
N12-2098 | MONTANHOSO | PV-N12-2098 | PV-N12-2099 | PV-N12-2098→PV-N12-2099 | 19.99 | 200 | 2.83 | 2.96 | CIMENTADO | 46.3 | 41.7 | 3998 | 1424.65 | 833.17 | 3078 | 1562.74 | 10896.56 | 2724.14 | 13620.7
N12-2099 | MONTANHOSO | PV-N12-2099 | PV-N12-2100 | PV-N12-2099→PV-N12-2100 | 12.05 | 200 | 1.87 | 1.77 | CBUQ | 17.5 | 15.8 | 2410 | 538.48 | 315.68 | 3078 | 1499.69 | 7841.85 | 1960.46 | 9802.31
N12-2100 | MONTANHOSO | PV-N12-2100 | PV-N12-2101 | PV-N12-2100→PV-N12-2101 | 18.4 | 200 | 2.5 | 2.66 | CIMENTADO | 38 | 34.2 | 3680 | 1169.26 | 683.32 | 3078 | 1438.44 | 10049.02 | 2512.26 | 12561.28
N12-2101 | MONTANHOSO | PV-N12-2101 | PV-N12-2102 | PV-N12-2101→PV-N12-2102 | 19.95 | 200 | 3.02 | 3.14 | CBUQ | 49.2 | 44.3 | 3990 | 1513.88 | 885.11 | 3078 | 2482.9 | 11949.89 | 2987.47 | 14937.36
N12-2102 | MONTANHOSO | PV-N12-2102 | PV-N12-2103 | PV-N12-2102→PV-N12-2103 | 15.94 | 200 | 3.43 | 3.34 | CIMENTADO | 43.2 | 38.9 | 3188 | 1329.26 | 777.22 | 3078 | 1246.13 | 9618.61 | 2404.65 | 12023.26
N12-2103 | MONTANHOSO | PV-N12-2103 | PV-N12-2104 | PV-N12-2103→PV-N12-2104 | 13.55 | 150 | 2.14 | 2.3 | CIMENTADO | 24.1 | 21.7 | 2168 | 741.56 | 433.57 | 3078 | 1059.28 | 7480.41 | 1870.1 | 9350.51
N12-2104 | MONTANHOSO | PV-N12-2104 | PV-N12-2105 | PV-N12-2104→PV-N12-2105 | 18.74 | 200 | 2.43 | 2.73 | CBUQ | 38.7 | 34.8 | 3748 | 1190.8 | 695.3 | 3078 | 2332.31 | 11044.41 | 2761.1 | 13805.51
N12-2105 | MONTANHOSO | PV-N12-2105 | PV-N12-2106 | PV-N12-2105→PV-N12-2106 | 25.34 | 200 | 2.45 | 2.75 | CIMENTADO | 52.7 | 47.4 | 5068 | 1621.58 | 947.05 | 3078 | 1980.98 | 12695.61 | 3173.9 | 15869.51
N12-2106 | MONTANHOSO | PV-N12-2106 | PV-N12-2107 | PV-N12-2106→PV-N12-2107 | 15.21 | 200 | 1.93 | 2.11 | CIMENTADO | 24.6 | 22.1 | 3042 | 756.94 | 441.56 | 3078 | 1189.06 | 8507.56 | 2126.89 | 10634.45
N12-2107 | MONTANHOSO | PV-N12-2107 | PV-N12-2108 | PV-N12-2107→PV-N12-2108 | 14.56 | 200 | 2.51 | 2.37 | CBUQ | 28.4 | 25.6 | 2912 | 873.87 | 511.49 | 3078 | 1812.08 | 9187.44 | 2296.86 | 11484.3
N12-2108 | MONTANHOSO | PV-N12-2108 | PV-N12-2109 | PV-N12-2108→PV-N12-2109 | 15.89 | 200 | 3.2 | 3.47 | CBUQ | 42.4 | 38.2 | 3178 | 1304.65 | 763.24 | 3078 | 1977.61 | 10301.5 | 2575.38 | 12876.88
N12-2109 | MONTANHOSO | PV-N12-2109 | PV-N12-2110 | PV-N12-2109→PV-N12-2110 | 8.76 | 200 | 1.86 | 1.92 | CBUQ | 13.2 | 11.9 | 1752 | 406.16 | 237.76 | 3078 | 1090.23 | 6564.15 | 1641.04 | 8205.19
N12-2110 | MONTANHOSO | PV-N12-2110 | PV-N12-2111 | PV-N12-2110→PV-N12-2111 | 17.53 | 200 | 3 | 3.03 | CIMENTADO | 42.3 | 38.1 | 3506 | 1301.57 | 761.24 | 3078 | 1370.43 | 10017.24 | 2504.31 | 12521.55
N12-2111 | MONTANHOSO | PV-N12-2111 | PV-N12-2112 | PV-N12-2111→PV-N12-2112 | 13.4 | 150 | 2.26 | 2.3 | CBUQ | 24.4 | 22 | 2144 | 750.79 | 439.56 | 3078 | 1667.71 | 8080.06 | 2020.02 | 10100.08
N12-2112 | MONTANHOSO | PV-N12-2112 | PV-N12-2113 | PV-N12-2112→PV-N12-2113 | 9.59 | 200 | 2.86 | 2.85 | CBUQ | 21.9 | 19.7 | 1918 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 1193.53 | 7257 | 1814.25 | 9071.25
N12-2113 | MONTANHOSO | PV-N12-2113 | PV-N12-2114 | PV-N12-2113→PV-N12-2114 | 15.93 | 150 | 2.19 | 2.3 | CBUQ | 28.6 | 25.7 | 2548.8 | 880.02 | 513.49 | 3078 | 1982.58 | 9002.89 | 2250.72 | 11253.61
N12-2114 | MONTANHOSO | PV-N12-2114 | PV-N12-2115 | PV-N12-2114→PV-N12-2115 | 7.42 | 200 | 2.32 | 2.33 | CIMENTADO | 13.8 | 12.4 | 1484 | 424.63 | 247.75 | 3078 | 580.07 | 5814.45 | 1453.61 | 7268.06
N12-2115 | MONTANHOSO | PV-N12-2115 | PV-N12-2116 | PV-N12-2115→PV-N12-2116 | 14.74 | 150 | 2.3 | 2.34 | CBUQ | 27.4 | 24.7 | 2358.4 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 1834.48 | 8607.49 | 2151.87 | 10759.36
N12-2116 | MONTANHOSO | PV-N12-2116 | PV-N12-2117 | PV-N12-2116→PV-N12-2117 | 9.3 | 150 | 2.1 | 2.38 | CIMENTADO | 16.7 | 15 | 1488 | 513.86 | 299.7 | 3078 | 727.04 | 6106.6 | 1526.65 | 7633.25
N12-2117 | MONTANHOSO | PV-N12-2117 | PV-N12-2118 | PV-N12-2117→PV-N12-2118 | 7.8 | 200 | 2.41 | 2.51 | CBUQ | 15.4 | 13.9 | 1560 | 473.86 | 277.72 | 3078 | 970.76 | 6360.34 | 1590.09 | 7950.43
N12-2118 | MONTANHOSO | PV-N12-2118 | PV-N12-2119 | PV-N12-2118→PV-N12-2119 | 22.52 | 150 | 2.16 | 2.26 | CBUQ | 39.8 | 35.8 | 3603.2 | 1224.65 | 715.28 | 3078 | 2802.75 | 11423.88 | 2855.97 | 14279.85
N12-2119 | MONTANHOSO | PV-N12-2119 | PV-N12-2120 | PV-N12-2119→PV-N12-2120 | 24.21 | 150 | 2.03 | 2.06 | CIMENTADO | 39.6 | 35.6 | 3873.6 | 1218.49 | 711.29 | 3078 | 1892.64 | 10774.02 | 2693.51 | 13467.53
N12-2120 | MONTANHOSO | PV-N12-2120 | PV-N12-2121 | PV-N12-2120→PV-N12-2121 | 11.18 | 150 | 1.95 | 1.93 | CBUQ | 17.4 | 15.7 | 1788.8 | 535.4 | 313.69 | 3078 | 1391.42 | 7107.31 | 1776.83 | 8884.14
N12-2121 | MONTANHOSO | PV-N12-2121 | PV-N12-2122 | PV-N12-2121→PV-N12-2122 | 17.27 | 200 | 1.64 | 1.84 | CIMENTADO | 24 | 21.6 | 3454 | 738.48 | 431.57 | 3078 | 1350.1 | 9052.15 | 2263.04 | 11315.19
N12-2122 | MONTANHOSO | PV-N12-2122 | PV-N12-2123 | PV-N12-2122→PV-N12-2123 | 12.47 | 200 | 1.75 | 1.71 | CBUQ | 17.3 | 15.6 | 2494 | 532.32 | 311.69 | 3078 | 1551.97 | 7967.98 | 1991.99 | 9959.97
N12-2123 | MONTANHOSO | PV-N12-2123 | PV-N12-2124 | PV-N12-2123→PV-N12-2124 | 16.43 | 200 | 3.17 | 3.03 | CIMENTADO | 40.7 | 36.6 | 3286 | 1252.34 | 731.27 | 3078 | 1284.43 | 9632.04 | 2408.01 | 12040.05
N12-2124 | MONTANHOSO | PV-N12-2124 | PV-N12-2125 | PV-N12-2124→PV-N12-2125 | 15.39 | 150 | 1.71 | 1.91 | CBUQ | 22.3 | 20.1 | 2462.4 | 686.17 | 401.6 | 3078 | 1915.38 | 8543.55 | 2135.89 | 10679.44
N12-2125 | MONTANHOSO | PV-N12-2125 | PV-N12-2126 | PV-N12-2125→PV-N12-2126 | 12.3 | 200 | 2.76 | 2.89 | CIMENTADO | 27.8 | 25 | 2460 | 855.41 | 499.5 | 3078 | 961.56 | 7854.47 | 1963.62 | 9818.09
N12-2126 | MONTANHOSO | PV-N12-2126 | PV-N12-2127 | PV-N12-2126→PV-N12-2127 | 20.24 | 200 | 3.05 | 3.08 | CBUQ | 49.6 | 44.6 | 4048 | 1526.19 | 891.11 | 3078 | 2518.99 | 12062.29 | 3015.57 | 15077.86
N12-2127 | MONTANHOSO | PV-N12-2127 | PV-N12-2128 | PV-N12-2127→PV-N12-2128 | 9.68 | 200 | 3.5 | 3.55 | CIMENTADO | 27.3 | 24.6 | 1936 | 840.02 | 491.51 | 3078 | 756.74 | 7102.27 | 1775.57 | 8877.84
N12-2128 | MONTANHOSO | PV-N12-2128 | PV-N12-2129 | PV-N12-2128→PV-N12-2129 | 8.33 | 150 | 2.09 | 2.03 | CIMENTADO | 13.7 | 12.3 | 1332.8 | 421.55 | 245.75 | 3078 | 651.21 | 5729.31 | 1432.33 | 7161.64
N12-2129 | MONTANHOSO | PV-N12-2129 | PV-N12-2130 | PV-N12-2129→PV-N12-2130 | 21.47 | 200 | 2.18 | 2.48 | CIMENTADO | 40 | 36 | 4294 | 1230.8 | 719.28 | 3078 | 1678.44 | 11000.52 | 2750.13 | 13750.65
N12-2130 | MONTANHOSO | PV-N12-2130 | PV-N12-2131 | PV-N12-2130→PV-N12-2131 | 19.6 | 200 | 3.07 | 2.97 | CIMENTADO | 47.4 | 42.7 | 3920 | 1458.5 | 853.15 | 3078 | 1532.25 | 10841.9 | 2710.47 | 13552.37
N12-2131 | MONTANHOSO | PV-N12-2131 | PV-N12-2132 | PV-N12-2131→PV-N12-2132 | 16.52 | 150 | 2.06 | 2.21 | CIMENTADO | 28.2 | 25.4 | 2643.2 | 867.71 | 507.49 | 3078 | 1291.47 | 8387.87 | 2096.97 | 10484.84
N12-2132 | MONTANHOSO | PV-N12-2132 | PV-N12-2133 | PV-N12-2132→PV-N12-2133 | 15.96 | 200 | 2.8 | 3.04 | CBUQ | 37.3 | 33.6 | 3192 | 1147.72 | 671.33 | 3078 | 1986.32 | 10075.37 | 2518.84 | 12594.21
N12-2133 | MONTANHOSO | PV-N12-2133 | PV-N12-2134 | PV-N12-2133→PV-N12-2134 | 16.5 | 200 | 2.34 | 2.28 | CIMENTADO | 30.5 | 27.4 | 3300 | 938.49 | 547.45 | 3078 | 1289.9 | 9153.84 | 2288.46 | 11442.3
N12-2134 | MONTANHOSO | PV-N12-2134 | PV-N12-2135 | PV-N12-2134→PV-N12-2135 | 15.39 | 150 | 1.96 | 1.95 | CBUQ | 24.1 | 21.7 | 2462.4 | 741.56 | 433.57 | 3078 | 1915.38 | 8630.91 | 2157.73 | 10788.64
N12-2135 | MONTANHOSO | PV-N12-2135 | PV-N12-2136 | PV-N12-2135→PV-N12-2136 | 14.58 | 200 | 2.66 | 2.83 | CBUQ | 32 | 28.8 | 2916 | 984.64 | 575.42 | 3078 | 1814.57 | 9368.63 | 2342.16 | 11710.79
N12-2136 | MONTANHOSO | PV-N12-2136 | PV-N12-2137 | PV-N12-2136→PV-N12-2137 | 16.55 | 200 | 1.76 | 1.9 | CBUQ | 24.2 | 21.8 | 3310 | 744.63 | 435.56 | 3078 | 2059.75 | 9627.94 | 2406.99 | 12034.93
N12-2137 | MONTANHOSO | PV-N12-2137 | PV-N12-2138 | PV-N12-2137→PV-N12-2138 | 17.08 | 200 | 2.15 | 2.4 | CIMENTADO | 31.1 | 28 | 3416 | 956.95 | 559.44 | 3078 | 1335.25 | 9345.64 | 2336.41 | 11682.05
N12-2138 | MONTANHOSO | PV-N12-2138 | PV-N12-2139 | PV-N12-2138→PV-N12-2139 | 20.08 | 200 | 1.85 | 1.84 | CIMENTADO | 29.6 | 26.6 | 4016 | 910.79 | 531.47 | 3078 | 1569.77 | 10106.03 | 2526.51 | 12632.54
N12-2139 | MONTANHOSO | PV-N12-2139 | PV-N12-2140 | PV-N12-2139→PV-N12-2140 | 20.44 | 200 | 3.38 | 3.43 | CIMENTADO | 55.7 | 50.1 | 4088 | 1713.89 | 1001 | 3078 | 1597.92 | 11478.81 | 2869.7 | 14348.51
N12-2140 | MONTANHOSO | PV-N12-2140 | PV-N12-2141 | PV-N12-2140→PV-N12-2141 | 14.3 | 200 | 2.82 | 2.67 | CIMENTADO | 31.4 | 28.3 | 2860 | 966.18 | 565.43 | 3078 | 1117.92 | 8587.53 | 2146.88 | 10734.41
N12-2141 | MONTANHOSO | PV-N12-2141 | PV-N12-2142 | PV-N12-2141→PV-N12-2142 | 14.96 | 200 | 3.27 | 3.21 | CIMENTADO | 38.8 | 34.9 | 2992 | 1193.88 | 697.3 | 3078 | 1169.51 | 9130.69 | 2282.67 | 11413.36
N12-2142 | MONTANHOSO | PV-N12-2142 | PV-N12-2143 | PV-N12-2142→PV-N12-2143 | 14.23 | 200 | 2.66 | 2.93 | CIMENTADO | 31.8 | 28.6 | 2846 | 978.49 | 571.43 | 3078 | 1112.44 | 8586.36 | 2146.59 | 10732.95
N12-2143 | MONTANHOSO | PV-N12-2143 | PV-N12-2144 | PV-N12-2143→PV-N12-2144 | 17.22 | 200 | 1.73 | 1.65 | CBUQ | 23.3 | 21 | 3444 | 716.94 | 419.58 | 3078 | 2143.13 | 9801.65 | 2450.41 | 12252.06
N12-2144 | MONTANHOSO | PV-N12-2144 | PV-N12-2145 | PV-N12-2144→PV-N12-2145 | 15.69 | 200 | 2.45 | 2.33 | CBUQ | 30 | 27 | 3138 | 923.1 | 539.46 | 3078 | 1952.71 | 9631.27 | 2407.82 | 12039.09
N12-2145 | MONTANHOSO | PV-N12-2145 | PV-N12-2146 | PV-N12-2145→PV-N12-2146 | 23.72 | 200 | 3.12 | 3.34 | CIMENTADO | 61.3 | 55.2 | 4744 | 1886.2 | 1102.9 | 3078 | 1854.33 | 12665.43 | 3166.36 | 15831.79
N12-2146 | MONTANHOSO | PV-N12-2146 | PV-N12-2147 | PV-N12-2146→PV-N12-2147 | 20.16 | 150 | 3.32 | 3.28 | CIMENTADO | 53.2 | 47.9 | 3225.6 | 1636.96 | 957.04 | 3078 | 1576.03 | 10473.63 | 2618.41 | 13092.04
N12-2147 | MONTANHOSO | PV-N12-2147 | PV-N12-2148 | PV-N12-2147→PV-N12-2148 | 23.88 | 150 | 1.66 | 1.51 | CIMENTADO | 30.3 | 27.3 | 3820.8 | 932.33 | 545.45 | 3078 | 1866.84 | 10243.42 | 2560.86 | 12804.28
N12-2148 | MONTANHOSO | PV-N12-2148 | PV-N12-2149 | PV-N12-2148→PV-N12-2149 | 20.4 | 200 | 1.6 | 1.6 | CIMENTADO | 26.1 | 23.5 | 4080 | 803.1 | 469.53 | 3078 | 1594.79 | 10025.42 | 2506.36 | 12531.78
N12-2149 | MONTANHOSO | PV-N12-2149 | PV-N12-2150 | PV-N12-2149→PV-N12-2150 | 25.21 | 150 | 1.93 | 1.99 | CIMENTADO | 39.5 | 35.6 | 4033.6 | 1215.41 | 711.29 | 3078 | 1970.82 | 11009.12 | 2752.28 | 13761.4
N12-2150 | MONTANHOSO | PV-N12-2150 | PV-N12-2151 | PV-N12-2150→PV-N12-2151 | 19.05 | 150 | 3.49 | 3.52 | CIMENTADO | 53.4 | 48.1 | 3048 | 1643.12 | 961.04 | 3078 | 1489.25 | 10219.41 | 2554.85 | 12774.26
N12-2151 | MONTANHOSO | PV-N12-2151 | PV-N12-2152 | PV-N12-2151→PV-N12-2152 | 25.08 | 150 | 2.86 | 2.83 | CIMENTADO | 57.1 | 51.4 | 4012.8 | 1756.97 | 1026.97 | 3078 | 1960.65 | 11835.39 | 2958.85 | 14794.24
N12-2152 | MONTANHOSO | PV-N12-2152 | PV-N12-2153 | PV-N12-2152→PV-N12-2153 | 10.26 | 150 | 2.28 | 2.56 | CIMENTADO | 19.9 | 17.9 | 1641.6 | 612.32 | 357.64 | 3078 | 802.09 | 6491.65 | 1622.91 | 8114.56
N12-2153 | MONTANHOSO | PV-N12-2153 | PV-N12-2154 | PV-N12-2153→PV-N12-2154 | 8.32 | 150 | 2.72 | 2.88 | CBUQ | 18.6 | 16.7 | 1331.2 | 572.32 | 333.67 | 3078 | 1035.47 | 6350.66 | 1587.66 | 7938.32
N12-2154 | MONTANHOSO | PV-N12-2154 | PV-N12-2155 | PV-N12-2154→PV-N12-2155 | 18.01 | 200 | 2.02 | 2.1 | CIMENTADO | 29.7 | 26.7 | 3602 | 913.87 | 533.47 | 3078 | 1407.95 | 9535.29 | 2383.82 | 11919.11
N12-2155 | MONTANHOSO | PV-N12-2155 | PV-N12-2156 | PV-N12-2155→PV-N12-2156 | 25.44 | 150 | 1.75 | 1.73 | CIMENTADO | 35.4 | 31.9 | 4070.4 | 1089.26 | 637.36 | 3078 | 1988.8 | 10863.82 | 2715.95 | 13579.77
N12-2156 | MONTANHOSO | PV-N12-2156 | PV-N12-2157 | PV-N12-2156→PV-N12-2157 | 15.04 | 200 | 1.54 | 1.59 | CBUQ | 18.8 | 16.9 | 3008 | 578.48 | 337.66 | 3078 | 1871.82 | 8873.96 | 2218.49 | 11092.45
N12-2157 | MONTANHOSO | PV-N12-2157 | PV-N12-2158 | PV-N12-2157→PV-N12-2158 | 11.26 | 200 | 2.42 | 2.75 | CBUQ | 23.3 | 21 | 2252 | 716.94 | 419.58 | 3078 | 1401.37 | 7867.89 | 1966.97 | 9834.86
N12-2158 | MONTANHOSO | PV-N12-2158 | PV-N12-2159 | PV-N12-2158→PV-N12-2159 | 16.95 | 200 | 2.9 | 3.16 | CIMENTADO | 41.1 | 37 | 3390 | 1264.65 | 739.26 | 3078 | 1325.08 | 9796.99 | 2449.25 | 12246.24
N12-2159 | MONTANHOSO | PV-N12-2159 | PV-N12-2160 | PV-N12-2159→PV-N12-2160 | 19.29 | 200 | 2.11 | 2.18 | CIMENTADO | 33.1 | 29.8 | 3858 | 1018.49 | 595.4 | 3078 | 1508.02 | 10057.91 | 2514.48 | 12572.39
N12-2160 | MONTANHOSO | PV-N12-2160 | PV-N12-2161 | PV-N12-2160→PV-N12-2161 | 13.15 | 200 | 2.94 | 2.98 | CIMENTADO | 31.1 | 28 | 2630 | 956.95 | 559.44 | 3078 | 1028.01 | 8252.4 | 2063.1 | 10315.5
N12-2161 | MONTANHOSO | PV-N12-2161 | PV-N12-2162 | PV-N12-2161→PV-N12-2162 | 20.5 | 150 | 1.71 | 1.89 | CBUQ | 29.5 | 26.6 | 3280 | 907.72 | 531.47 | 3078 | 2551.35 | 10348.54 | 2587.14 | 12935.68
N12-2162 | MONTANHOSO | PV-N12-2162 | PV-N12-2163 | PV-N12-2162→PV-N12-2163 | 25.29 | 200 | 2.37 | 2.43 | CIMENTADO | 48.6 | 43.7 | 5058 | 1495.42 | 873.13 | 3078 | 1977.07 | 12481.62 | 3120.41 | 15602.03
N12-2163 | MONTANHOSO | PV-N12-2163 | PV-N12-2164 | PV-N12-2163→PV-N12-2164 | 23.85 | 200 | 2.45 | 2.41 | CIMENTADO | 46.4 | 41.8 | 4770 | 1427.73 | 835.16 | 3078 | 1864.5 | 11975.39 | 2993.85 | 14969.24
N12-2164 | MONTANHOSO | PV-N12-2164 | PV-N12-2165 | PV-N12-2164→PV-N12-2165 | 12.72 | 200 | 1.85 | 2.02 | CBUQ | 19.7 | 17.7 | 2544 | 606.17 | 353.65 | 3078 | 1583.08 | 8164.9 | 2041.22 | 10206.12
N12-2165 | MONTANHOSO | PV-N12-2165 | PV-N12-2166 | PV-N12-2165→PV-N12-2166 | 13.36 | 200 | 2.76 | 3.1 | CBUQ | 31.3 | 28.2 | 2672 | 963.1 | 563.44 | 3078 | 1662.73 | 8939.27 | 2234.82 | 11174.09
N12-2166 | MONTANHOSO | PV-N12-2166 | PV-N12-2167 | PV-N12-2166→PV-N12-2167 | 14.19 | 200 | 1.79 | 1.66 | CBUQ | 19.6 | 17.6 | 2838 | 603.09 | 351.65 | 3078 | 1766.03 | 8636.77 | 2159.19 | 10795.96
N12-2167 | MONTANHOSO | PV-N12-2167 | PV-N12-2168 | PV-N12-2167→PV-N12-2168 | 14.61 | 200 | 1.67 | 1.78 | CBUQ | 20.2 | 18.2 | 2922 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 1818.3 | 8803.49 | 2200.87 | 11004.36
N12-2168 | MONTANHOSO | PV-N12-2168 | PV-N12-2169 | PV-N12-2168→PV-N12-2169 | 9.2 | 200 | 2.77 | 2.7 | CIMENTADO | 20.1 | 18.1 | 1840 | 618.48 | 361.64 | 3078 | 719.22 | 6617.34 | 1654.34 | 8271.68
N12-2169 | MONTANHOSO | PV-N12-2169 | PV-N12-2170 | PV-N12-2169→PV-N12-2170 | 21.37 | 200 | 3.33 | 3.36 | CIMENTADO | 57.2 | 51.5 | 4274 | 1760.04 | 1028.97 | 3078 | 1670.62 | 11811.63 | 2952.91 | 14764.54
N12-2170 | MONTANHOSO | PV-N12-2170 | PV-N12-2171 | PV-N12-2170→PV-N12-2171 | 14.07 | 200 | 3.45 | 3.31 | CIMENTADO | 38 | 34.2 | 2814 | 1169.26 | 683.32 | 3078 | 1099.94 | 8844.52 | 2211.13 | 11055.65
N12-2171 | MONTANHOSO | PV-N12-2171 | PV-N12-2172 | PV-N12-2171→PV-N12-2172 | 23.54 | 200 | 1.61 | 1.75 | CIMENTADO | 31.6 | 28.4 | 4708 | 972.33 | 567.43 | 3078 | 1840.26 | 11166.02 | 2791.51 | 13957.53
N12-2172 | MONTANHOSO | PV-N12-2172 | PV-N12-2173 | PV-N12-2172→PV-N12-2173 | 24.4 | 200 | 1.63 | 1.83 | CBUQ | 33.8 | 30.4 | 4880 | 1040.03 | 607.39 | 3078 | 3036.73 | 12642.15 | 3160.54 | 15802.69
N12-2173 | MONTANHOSO | PV-N12-2173 | PV-N12-2174 | PV-N12-2173→PV-N12-2174 | 7.81 | 200 | 1.59 | 1.51 | CBUQ | 9.7 | 8.7 | 1562 | 298.47 | 173.83 | 3078 | 972 | 6084.3 | 1521.08 | 7605.38
N12-2174 | MONTANHOSO | PV-N12-2174 | PV-N12-2175 | PV-N12-2174→PV-N12-2175 | 25.53 | 200 | 3.45 | 3.36 | CBUQ | 69.5 | 62.6 | 5106 | 2138.51 | 1250.75 | 3078 | 3177.36 | 14750.62 | 3687.66 | 18438.28
N12-2175 | MONTANHOSO | PV-N12-2175 | PV-N12-2176 | PV-N12-2175→PV-N12-2176 | 20.41 | 200 | 3.17 | 3.25 | CBUQ | 52.4 | 47.2 | 4082 | 1612.35 | 943.06 | 3078 | 2540.15 | 12255.56 | 3063.89 | 15319.45
N12-2176 | MONTANHOSO | PV-N12-2176 | PV-N12-2177 | PV-N12-2176→PV-N12-2177 | 16.93 | 200 | 2.02 | 2.07 | CBUQ | 27.7 | 24.9 | 3386 | 852.33 | 497.5 | 3078 | 2107.04 | 9920.87 | 2480.22 | 12401.09
N12-2177 | MONTANHOSO | PV-N12-2177 | PV-N12-2178 | PV-N12-2177→PV-N12-2178 | 14.52 | 200 | 3.35 | 3.58 | CIMENTADO | 40.2 | 36.2 | 2904 | 1236.95 | 723.28 | 3078 | 1135.12 | 9077.35 | 2269.34 | 11346.69
N12-2178 | MONTANHOSO | PV-N12-2178 | PV-N12-2179 | PV-N12-2178→PV-N12-2179 | 16.89 | 200 | 1.75 | 1.97 | CIMENTADO | 25.1 | 22.6 | 3378 | 772.33 | 451.55 | 3078 | 1320.39 | 9000.27 | 2250.07 | 11250.34
N12-2179 | MONTANHOSO | PV-N12-2179 | PV-N12-2180 | PV-N12-2179→PV-N12-2180 | 13.33 | 200 | 1.9 | 2.13 | CIMENTADO | 21.5 | 19.4 | 2666 | 661.55 | 387.61 | 3078 | 1042.09 | 7835.25 | 1958.81 | 9794.06
N12-2180 | MONTANHOSO | PV-N12-2180 | PV-N12-2181 | PV-N12-2180→PV-N12-2181 | 18.81 | 150 | 2.83 | 3.14 | CIMENTADO | 44.9 | 40.4 | 3009.6 | 1381.57 | 807.19 | 3078 | 1470.49 | 9746.85 | 2436.71 | 12183.56
N12-2181 | MONTANHOSO | PV-N12-2181 | PV-N12-2182 | PV-N12-2181→PV-N12-2182 | 9.07 | 200 | 1.6 | 1.89 | CIMENTADO | 12.7 | 11.4 | 1814 | 390.78 | 227.77 | 3078 | 709.06 | 6219.61 | 1554.9 | 7774.51
N12-2182 | MONTANHOSO | PV-N12-2182 | PV-N12-2183 | PV-N12-2182→PV-N12-2183 | 18.78 | 200 | 1.87 | 1.78 | CBUQ | 27.4 | 24.7 | 3756 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 2337.28 | 10507.89 | 2626.97 | 13134.86
N12-2183 | MONTANHOSO | PV-N12-2183 | PV-N12-2184 | PV-N12-2183→PV-N12-2184 | 12.42 | 200 | 1.97 | 1.83 | CIMENTADO | 18.9 | 17 | 2484 | 581.55 | 339.66 | 3078 | 970.95 | 7454.16 | 1863.54 | 9317.7
N12-2184 | MONTANHOSO | PV-N12-2184 | PV-N12-2185 | PV-N12-2184→PV-N12-2185 | 7.68 | 200 | 1.84 | 1.71 | CBUQ | 10.9 | 9.8 | 1536 | 335.39 | 195.8 | 3078 | 955.82 | 6101.01 | 1525.25 | 7626.26
N12-2185 | MONTANHOSO | PV-N12-2185 | PV-N12-2186 | PV-N12-2185→PV-N12-2186 | 17.52 | 200 | 1.66 | 1.79 | CBUQ | 24.2 | 21.8 | 3504 | 744.63 | 435.56 | 3078 | 2180.47 | 9942.66 | 2485.66 | 12428.32
N12-2186 | MONTANHOSO | PV-N12-2186 | PV-N12-2187 | PV-N12-2186→PV-N12-2187 | 17.99 | 150 | 2.29 | 2.19 | CBUQ | 32.2 | 29 | 2878.4 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 2238.96 | 9765.57 | 2441.39 | 12206.96
N12-2187 | MONTANHOSO | PV-N12-2187 | PV-N12-2188 | PV-N12-2187→PV-N12-2188 | 15.2 | 200 | 2.16 | 2.38 | CBUQ | 27.6 | 24.8 | 3040 | 849.25 | 495.5 | 3078 | 1891.73 | 9354.48 | 2338.62 | 11693.1
N12-2188 | MONTANHOSO | PV-N12-2188 | PV-N12-2189 | PV-N12-2188→PV-N12-2189 | 8.69 | 200 | 3.13 | 3.36 | CBUQ | 22.6 | 20.3 | 1738 | 695.4 | 405.59 | 3078 | 1081.52 | 6998.51 | 1749.63 | 8748.14
N12-2189 | MONTANHOSO | PV-N12-2189 | PV-N12-2190 | PV-N12-2189→PV-N12-2190 | 23.78 | 200 | 1.87 | 1.78 | CBUQ | 34.7 | 31.2 | 4756 | 1067.72 | 623.38 | 3078 | 2959.56 | 12484.66 | 3121.16 | 15605.82
N12-2190 | MONTANHOSO | PV-N12-2190 | PV-N12-2191 | PV-N12-2190→PV-N12-2191 | 18.6 | 200 | 2.12 | 2.43 | CBUQ | 33.9 | 30.5 | 3720 | 1043.1 | 609.39 | 3078 | 2314.88 | 10765.37 | 2691.34 | 13456.71
N12-2191 | MONTANHOSO | PV-N12-2191 | PV-N12-2192 | PV-N12-2191→PV-N12-2192 | 9.48 | 200 | 3.31 | 3.62 | CIMENTADO | 26.3 | 23.7 | 1896 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 741.11 | 6997.89 | 1749.47 | 8747.36
N12-2192 | MONTANHOSO | PV-N12-2192 | PV-N12-2193 | PV-N12-2192→PV-N12-2193 | 16.75 | 200 | 3.4 | 3.41 | CIMENTADO | 45.6 | 41 | 3350 | 1403.11 | 819.18 | 3078 | 1309.45 | 9959.74 | 2489.93 | 12449.67
N12-2193 | MONTANHOSO | PV-N12-2193 | PV-N12-2194 | PV-N12-2193→PV-N12-2194 | 16.5 | 200 | 2.1 | 2.33 | CBUQ | 29.2 | 26.3 | 3300 | 898.48 | 525.47 | 3078 | 2053.52 | 9855.47 | 2463.87 | 12319.34
N12-2194 | MONTANHOSO | PV-N12-2194 | PV-N12-2195 | PV-N12-2194→PV-N12-2195 | 8.47 | 200 | 1.74 | 1.74 | CBUQ | 11.8 | 10.6 | 1694 | 363.09 | 211.79 | 3078 | 1054.14 | 6401.02 | 1600.26 | 8001.28
N12-2195 | MONTANHOSO | PV-N12-2195 | PV-N12-2196 | PV-N12-2195→PV-N12-2196 | 18.52 | 200 | 1.89 | 2.14 | CIMENTADO | 29.9 | 26.9 | 3704 | 920.02 | 537.46 | 3078 | 1447.82 | 9687.3 | 2421.82 | 12109.12
N12-2196 | MONTANHOSO | PV-N12-2196 | PV-N12-2197 | PV-N12-2196→PV-N12-2197 | 22.22 | 200 | 1.97 | 1.93 | CIMENTADO | 34.7 | 31.2 | 4444 | 1067.72 | 623.38 | 3078 | 1737.07 | 10950.17 | 2737.54 | 13687.71
N12-2197 | MONTANHOSO | PV-N12-2197 | PV-N12-2198 | PV-N12-2197→PV-N12-2198 | 21.13 | 150 | 2.56 | 2.89 | CBUQ | 46.1 | 41.5 | 3380.8 | 1418.5 | 829.17 | 3078 | 2629.76 | 11336.23 | 2834.06 | 14170.29
N12-2198 | MONTANHOSO | PV-N12-2198 | PV-N12-2199 | PV-N12-2198→PV-N12-2199 | 11.09 | 200 | 3.42 | 3.7 | CIMENTADO | 31.6 | 28.4 | 2218 | 972.33 | 567.43 | 3078 | 866.97 | 7702.73 | 1925.68 | 9628.41
N12-2199 | MONTANHOSO | PV-N12-2199 | PV-N12-2200 | PV-N12-2199→PV-N12-2200 | 23.21 | 200 | 2.12 | 2.42 | CIMENTADO | 42.1 | 37.9 | 4642 | 1295.42 | 757.24 | 3078 | 1814.46 | 11587.12 | 2896.78 | 14483.9
N12-2200 | MONTANHOSO | PV-N12-2200 | PV-N12-2201 | PV-N12-2200→PV-N12-2201 | 13.66 | 200 | 2.21 | 2.27 | CBUQ | 24.5 | 22.1 | 2732 | 753.87 | 441.56 | 3078 | 1700.07 | 8705.5 | 2176.38 | 10881.88
N12-2201 | MONTANHOSO | PV-N12-2201 | PV-N12-2202 | PV-N12-2201→PV-N12-2202 | 24.76 | 150 | 2.74 | 2.87 | CIMENTADO | 55.6 | 50 | 3961.6 | 1710.81 | 999 | 3078 | 1935.64 | 11685.05 | 2921.26 | 14606.31
N12-2202 | MONTANHOSO | PV-N12-2202 | PV-N12-2203 | PV-N12-2202→PV-N12-2203 | 8.68 | 150 | 3.09 | 3.03 | CBUQ | 21.2 | 19.1 | 1388.8 | 652.32 | 381.62 | 3078 | 1080.28 | 6581.02 | 1645.26 | 8226.28
N12-2203 | MONTANHOSO | PV-N12-2203 | PV-N12-2204 | PV-N12-2203→PV-N12-2204 | 16.3 | 200 | 2.3 | 2.18 | CIMENTADO | 29.2 | 26.3 | 3260 | 898.48 | 525.47 | 3078 | 1274.27 | 9036.22 | 2259.05 | 11295.27
N12-2204 | MONTANHOSO | PV-N12-2204 | PV-N12-2205 | PV-N12-2204→PV-N12-2205 | 18.34 | 200 | 2.73 | 2.76 | CBUQ | 40.3 | 36.3 | 3668 | 1240.03 | 725.27 | 3078 | 2282.52 | 10993.82 | 2748.45 | 13742.27
N12-2205 | MONTANHOSO | PV-N12-2205 | PV-N12-2206 | PV-N12-2205→PV-N12-2206 | 11.91 | 200 | 3.28 | 3.45 | CIMENTADO | 32.1 | 28.9 | 2382 | 987.72 | 577.42 | 3078 | 931.08 | 7956.22 | 1989.06 | 9945.28
N12-2206 | MONTANHOSO | PV-N12-2206 | PV-N12-2207 | PV-N12-2206→PV-N12-2207 | 21.54 | 200 | 2.94 | 3.24 | CIMENTADO | 53.2 | 47.9 | 4308 | 1636.96 | 957.04 | 3078 | 1683.91 | 11663.91 | 2915.98 | 14579.89
N12-2207 | MONTANHOSO | PV-N12-2207 | PV-N12-2208 | PV-N12-2207→PV-N12-2208 | 18.88 | 200 | 2.36 | 2.66 | CIMENTADO | 37.9 | 34.1 | 3776 | 1166.18 | 681.32 | 3078 | 1475.96 | 10177.46 | 2544.36 | 12721.82
N12-2208 | MONTANHOSO | PV-N12-2208 | PV-N12-2209 | PV-N12-2208→PV-N12-2209 | 7.69 | 200 | 1.58 | 1.76 | CIMENTADO | 10.3 | 9.3 | 1538 | 316.93 | 185.81 | 3078 | 601.17 | 5719.91 | 1429.98 | 7149.89
N12-2209 | MONTANHOSO | PV-N12-2209 | PV-N12-2210 | PV-N12-2209→PV-N12-2210 | 18.54 | 150 | 2.82 | 3.08 | CBUQ | 43.8 | 39.4 | 2966.4 | 1347.73 | 787.21 | 3078 | 2307.41 | 10486.75 | 2621.69 | 13108.44
N12-2210 | MONTANHOSO | PV-N12-2210 | PV-N12-2211 | PV-N12-2210→PV-N12-2211 | 16.39 | 200 | 2.64 | 2.75 | CBUQ | 35.3 | 31.8 | 3278 | 1086.18 | 635.36 | 3078 | 2039.83 | 10117.37 | 2529.34 | 12646.71
N12-2211 | MONTANHOSO | PV-N12-2211 | PV-N12-2212 | PV-N12-2211→PV-N12-2212 | 10.96 | 150 | 1.7 | 1.68 | CBUQ | 14.8 | 13.3 | 1753.6 | 455.4 | 265.73 | 3078 | 1364.04 | 6916.77 | 1729.19 | 8645.96
N12-2212 | MONTANHOSO | PV-N12-2212 | PV-N12-2213 | PV-N12-2212→PV-N12-2213 | 25.67 | 200 | 2.65 | 2.88 | CBUQ | 56.8 | 51.1 | 5134 | 1747.74 | 1020.98 | 3078 | 3194.79 | 14175.51 | 3543.88 | 17719.39
N12-2213 | MONTANHOSO | PV-N12-2213 | PV-N12-2214 | PV-N12-2213→PV-N12-2214 | 23.85 | 200 | 2.15 | 2.42 | CIMENTADO | 43.6 | 39.2 | 4770 | 1341.57 | 783.22 | 3078 | 1864.5 | 11837.29 | 2959.32 | 14796.61
N12-2214 | MONTANHOSO | PV-N12-2214 | PV-N12-2215 | PV-N12-2214→PV-N12-2215 | 12.74 | 200 | 1.59 | 1.8 | CIMENTADO | 17.3 | 15.6 | 2548 | 532.32 | 311.69 | 3078 | 995.96 | 7465.97 | 1866.49 | 9332.46
N12-2215 | MONTANHOSO | PV-N12-2215 | PV-N12-2216 | PV-N12-2215→PV-N12-2216 | 17.31 | 200 | 2.51 | 2.63 | CBUQ | 35.6 | 32 | 3462 | 1095.41 | 639.36 | 3078 | 2154.33 | 10429.1 | 2607.28 | 13036.38
N12-2216 | MONTANHOSO | PV-N12-2216 | PV-N12-2217 | PV-N12-2216→PV-N12-2217 | 13.18 | 200 | 2.05 | 1.91 | CBUQ | 20.9 | 18.8 | 2636 | 643.09 | 375.62 | 3078 | 1640.33 | 8373.04 | 2093.26 | 10466.3
N12-2217 | MONTANHOSO | PV-N12-2217 | PV-N12-2218 | PV-N12-2217→PV-N12-2218 | 21.62 | 200 | 2.19 | 2.47 | CIMENTADO | 40.3 | 36.3 | 4324 | 1240.03 | 725.27 | 3078 | 1690.17 | 11057.47 | 2764.37 | 13821.84
N12-2218 | MONTANHOSO | PV-N12-2218 | PV-N12-2219 | PV-N12-2218→PV-N12-2219 | 24.46 | 200 | 3.26 | 3.56 | CBUQ | 66.7 | 60 | 4892 | 2052.36 | 1198.8 | 3078 | 3044.19 | 14265.35 | 3566.34 | 17831.69
N12-2219 | MONTANHOSO | PV-N12-2219 | PV-N12-2220 | PV-N12-2219→PV-N12-2220 | 13.95 | 150 | 2.78 | 2.87 | CBUQ | 31.5 | 28.4 | 2232 | 969.25 | 567.43 | 3078 | 1736.16 | 8582.84 | 2145.71 | 10728.55
N12-2220 | MONTANHOSO | PV-N12-2220 | PV-N12-2221 | PV-N12-2220→PV-N12-2221 | 22.17 | 200 | 2.63 | 2.91 | CIMENTADO | 49.1 | 44.2 | 4434 | 1510.81 | 883.12 | 3078 | 1733.16 | 11639.09 | 2909.77 | 14548.86
N12-2221 | MONTANHOSO | PV-N12-2221 | PV-N12-2222 | PV-N12-2221→PV-N12-2222 | 16.52 | 200 | 2.38 | 2.46 | CIMENTADO | 32 | 28.8 | 3304 | 984.64 | 575.42 | 3078 | 1291.47 | 9233.53 | 2308.38 | 11541.91
N12-2222 | MONTANHOSO | PV-N12-2222 | PV-N12-2223 | PV-N12-2222→PV-N12-2223 | 14.65 | 150 | 2.39 | 2.57 | CIMENTADO | 29.1 | 26.2 | 2344 | 895.41 | 523.48 | 3078 | 1145.28 | 7986.17 | 1996.54 | 9982.71
N12-2223 | MONTANHOSO | PV-N12-2223 | PV-N12-2224 | PV-N12-2223→PV-N12-2224 | 24.61 | 150 | 2.07 | 2.04 | CBUQ | 40.5 | 36.5 | 3937.6 | 1246.18 | 729.27 | 3078 | 3062.86 | 12053.91 | 3013.48 | 15067.39
N12-2224 | MONTANHOSO | PV-N12-2224 | PV-N12-2225 | PV-N12-2224→PV-N12-2225 | 16.74 | 200 | 2.51 | 2.48 | CIMENTADO | 33.4 | 30.1 | 3348 | 1027.72 | 601.4 | 3078 | 1308.67 | 9363.79 | 2340.95 | 11704.74
N12-2225 | MONTANHOSO | PV-N12-2225 | PV-N12-2226 | PV-N12-2225→PV-N12-2226 | 15.95 | 150 | 3.31 | 3.36 | CIMENTADO | 42.6 | 38.3 | 2552 | 1310.8 | 765.23 | 3078 | 1246.91 | 8952.94 | 2238.24 | 11191.18
N12-2226 | MONTANHOSO | PV-N12-2226 | PV-N12-2227 | PV-N12-2226→PV-N12-2227 | 19.72 | 200 | 3.17 | 3.15 | CBUQ | 49.9 | 44.9 | 3944 | 1535.42 | 897.1 | 3078 | 2454.27 | 11908.79 | 2977.2 | 14885.99
N12-2227 | MONTANHOSO | PV-N12-2227 | PV-N12-2228 | PV-N12-2227→PV-N12-2228 | 12.16 | 150 | 2.71 | 2.72 | CIMENTADO | 26.4 | 23.8 | 1945.6 | 812.33 | 475.52 | 3078 | 950.62 | 7262.07 | 1815.52 | 9077.59
N12-2228 | MONTANHOSO | PV-N12-2228 | PV-N12-2229 | PV-N12-2228→PV-N12-2229 | 13.33 | 200 | 2 | 2 | CIMENTADO | 21.3 | 19.2 | 2666 | 655.4 | 383.62 | 3078 | 1042.09 | 7825.11 | 1956.28 | 9781.39
N12-2229 | MONTANHOSO | PV-N12-2229 | PV-N12-2230 | PV-N12-2229→PV-N12-2230 | 24.5 | 200 | 3.16 | 3.2 | CIMENTADO | 62.3 | 56.1 | 4900 | 1916.97 | 1120.88 | 3078 | 1915.31 | 12931.16 | 3232.79 | 16163.95
N12-2230 | MONTANHOSO | PV-N12-2230 | PV-N12-2231 | PV-N12-2230→PV-N12-2231 | 19.83 | 150 | 3.33 | 3.63 | CIMENTADO | 55.2 | 49.7 | 3172.8 | 1698.5 | 993.01 | 3078 | 1550.23 | 10492.54 | 2623.14 | 13115.68
N12-2231 | MONTANHOSO | PV-N12-2231 | PV-N12-2232 | PV-N12-2231→PV-N12-2232 | 22.56 | 200 | 3.14 | 3.2 | CIMENTADO | 57.2 | 51.5 | 4512 | 1760.04 | 1028.97 | 3078 | 1763.65 | 12142.66 | 3035.66 | 15178.32
N12-2232 | MONTANHOSO | PV-N12-2232 | PV-N12-2233 | PV-N12-2232→PV-N12-2233 | 12.34 | 200 | 1.85 | 1.81 | CBUQ | 18.1 | 16.3 | 2468 | 556.94 | 325.67 | 3078 | 1535.79 | 7964.4 | 1991.1 | 9955.5
N12-2233 | MONTANHOSO | PV-N12-2233 | PV-N12-2234 | PV-N12-2233→PV-N12-2234 | 17.36 | 200 | 2.25 | 2.28 | CIMENTADO | 31.5 | 28.4 | 3472 | 969.25 | 567.43 | 3078 | 1357.14 | 9443.82 | 2360.95 | 11804.77
N12-2234 | MONTANHOSO | PV-N12-2234 | PV-N12-2235 | PV-N12-2234→PV-N12-2235 | 25.22 | 200 | 2 | 2.16 | CIMENTADO | 42 | 37.8 | 5044 | 1292.34 | 755.24 | 3078 | 1971.6 | 12141.18 | 3035.3 | 15176.48
N12-2235 | MONTANHOSO | PV-N12-2235 | PV-N12-2236 | PV-N12-2235→PV-N12-2236 | 13.22 | 150 | 2.74 | 2.61 | CIMENTADO | 28.3 | 25.5 | 2115.2 | 870.79 | 509.49 | 3078 | 1033.49 | 7606.97 | 1901.74 | 9508.71
N12-2236 | MONTANHOSO | PV-N12-2236 | PV-N12-2237 | PV-N12-2236→PV-N12-2237 | 10.31 | 150 | 2.11 | 2.19 | CIMENTADO | 17.7 | 15.9 | 1649.6 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 805.99 | 6395.9 | 1598.97 | 7994.87
N12-2237 | MONTANHOSO | PV-N12-2237 | PV-N12-2238 | PV-N12-2237→PV-N12-2238 | 16.75 | 200 | 3.37 | 3.55 | CBUQ | 46.4 | 41.8 | 3350 | 1427.73 | 835.16 | 3078 | 2084.64 | 10775.53 | 2693.88 | 13469.41
N12-2238 | MONTANHOSO | PV-N12-2238 | PV-N12-2239 | PV-N12-2238→PV-N12-2239 | 14.49 | 150 | 3.31 | 3.48 | CIMENTADO | 39.4 | 35.5 | 2318.4 | 1212.34 | 709.29 | 3078 | 1132.77 | 8450.8 | 2112.7 | 10563.5
N12-2239 | MONTANHOSO | PV-N12-2239 | PV-N12-2240 | PV-N12-2239→PV-N12-2240 | 10.29 | 150 | 2.09 | 2.12 | CBUQ | 17.3 | 15.6 | 1646.4 | 532.32 | 311.69 | 3078 | 1280.65 | 6849.06 | 1712.27 | 8561.33
N12-2240 | MONTANHOSO | PV-N12-2240 | PV-N12-2241 | PV-N12-2240→PV-N12-2241 | 23.7 | 150 | 2.39 | 2.56 | CBUQ | 46.9 | 42.2 | 3792 | 1443.11 | 843.16 | 3078 | 2949.61 | 12105.88 | 3026.47 | 15132.35
N12-2241 | MONTANHOSO | PV-N12-2241 | PV-N12-2242 | PV-N12-2241→PV-N12-2242 | 25.58 | 150 | 2.92 | 3 | CIMENTADO | 60.6 | 54.5 | 4092.8 | 1864.66 | 1088.91 | 3078 | 1999.74 | 12124.11 | 3031.03 | 15155.14
N12-2242 | MONTANHOSO | PV-N12-2242 | PV-N12-2243 | PV-N12-2242→PV-N12-2243 | 17.81 | 200 | 3.28 | 3.41 | CIMENTADO | 47.7 | 42.9 | 3562 | 1467.73 | 857.14 | 3078 | 1392.31 | 10357.18 | 2589.3 | 12946.48
N12-2243 | MONTANHOSO | PV-N12-2243 | PV-N12-2244 | PV-N12-2243→PV-N12-2244 | 21.6 | 200 | 2.09 | 2.12 | CIMENTADO | 36.4 | 32.8 | 4320 | 1120.03 | 655.34 | 3078 | 1688.6 | 10861.97 | 2715.49 | 13577.46
N12-2244 | MONTANHOSO | PV-N12-2244 | PV-N12-2245 | PV-N12-2244→PV-N12-2245 | 23.15 | 200 | 2.87 | 2.83 | CIMENTADO | 52.8 | 47.5 | 4630 | 1624.66 | 949.05 | 3078 | 1809.77 | 12091.48 | 3022.87 | 15114.35
N12-2245 | MONTANHOSO | PV-N12-2245 | PV-N12-2246 | PV-N12-2245→PV-N12-2246 | 20.25 | 200 | 2.85 | 2.94 | CIMENTADO | 46.9 | 42.2 | 4050 | 1443.11 | 843.16 | 3078 | 1583.06 | 10997.33 | 2749.33 | 13746.66
N12-2246 | MONTANHOSO | PV-N12-2246 | PV-N12-2247 | PV-N12-2246→PV-N12-2247 | 8.17 | 200 | 1.71 | 1.97 | CBUQ | 12 | 10.8 | 1634 | 369.24 | 215.78 | 3078 | 1016.81 | 6313.83 | 1578.46 | 7892.29
N12-2247 | MONTANHOSO | PV-N12-2247 | PV-N12-2248 | PV-N12-2247→PV-N12-2248 | 10.25 | 200 | 1.86 | 1.72 | CBUQ | 14.7 | 13.2 | 2050 | 452.32 | 263.74 | 3078 | 1275.67 | 7119.73 | 1779.93 | 8899.66
N12-2248 | MONTANHOSO | PV-N12-2248 | PV-N12-2249 | PV-N12-2248→PV-N12-2249 | 8.66 | 200 | 1.71 | 1.66 | CIMENTADO | 11.7 | 10.5 | 1732 | 360.01 | 209.79 | 3078 | 677 | 6056.8 | 1514.2 | 7571
N12-2249 | MONTANHOSO | PV-N12-2249 | PV-N12-2250 | PV-N12-2249→PV-N12-2250 | 7.54 | 200 | 3.13 | 3.4 | CIMENTADO | 19.7 | 17.7 | 1508 | 606.17 | 353.65 | 3078 | 589.45 | 6135.27 | 1533.82 | 7669.09
N12-2250 | MONTANHOSO | PV-N12-2250 | PV-N12-2251 | PV-N12-2250→PV-N12-2251 | 12.98 | 200 | 2.55 | 2.64 | CIMENTADO | 26.9 | 24.2 | 2596 | 827.71 | 483.52 | 3078 | 1014.72 | 7999.95 | 1999.99 | 9999.94
N12-2251 | MONTANHOSO | PV-N12-2251 | PV-N12-2252 | PV-N12-2251→PV-N12-2252 | 14.57 | 150 | 3.08 | 3.14 | CBUQ | 36.3 | 32.7 | 2331.2 | 1116.95 | 653.35 | 3078 | 1813.32 | 8992.82 | 2248.2 | 11241.02
N12-2252 | MONTANHOSO | PV-N12-2252 | PV-N12-2253 | PV-N12-2252→PV-N12-2253 | 11.79 | 150 | 1.83 | 2.13 | CIMENTADO | 18.7 | 16.8 | 1886.4 | 575.4 | 335.66 | 3078 | 921.7 | 6797.16 | 1699.29 | 8496.45
N12-2253 | MONTANHOSO | PV-N12-2253 | PV-N12-2254 | PV-N12-2253→PV-N12-2254 | 8.54 | 200 | 2.08 | 2.04 | CIMENTADO | 14.1 | 12.7 | 1708 | 433.86 | 253.75 | 3078 | 667.62 | 6141.23 | 1535.31 | 7676.54
N12-2254 | MONTANHOSO | PV-N12-2254 | PV-N12-2255 | PV-N12-2254→PV-N12-2255 | 17.1 | 150 | 3.35 | 3.53 | CIMENTADO | 47.1 | 42.4 | 2736 | 1449.27 | 847.15 | 3078 | 1336.81 | 9447.23 | 2361.81 | 11809.04
N12-2255 | MONTANHOSO | PV-N12-2255 | PV-N12-2256 | PV-N12-2255→PV-N12-2256 | 12.38 | 200 | 2.88 | 3.04 | CIMENTADO | 29.3 | 26.4 | 2476 | 901.56 | 527.47 | 3078 | 967.82 | 7950.85 | 1987.71 | 9938.56
N12-2256 | MONTANHOSO | PV-N12-2256 | PV-N12-2257 | PV-N12-2256→PV-N12-2257 | 22 | 200 | 2.68 | 2.85 | CIMENTADO | 48.7 | 43.8 | 4400 | 1498.5 | 875.12 | 3078 | 1719.87 | 11571.49 | 2892.87 | 14464.36
N12-2257 | MONTANHOSO | PV-N12-2257 | PV-N12-2258 | PV-N12-2257→PV-N12-2258 | 7.5 | 200 | 2.83 | 2.68 | CBUQ | 16.5 | 14.8 | 1500 | 507.7 | 295.7 | 3078 | 933.42 | 6314.82 | 1578.7 | 7893.52
N12-2258 | MONTANHOSO | PV-N12-2258 | PV-N12-2259 | PV-N12-2258→PV-N12-2259 | 22.85 | 200 | 1.67 | 1.63 | CBUQ | 30.2 | 27.2 | 4570 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 2843.82 | 11964.53 | 2991.13 | 14955.66
N12-2259 | MONTANHOSO | PV-N12-2259 | PV-N12-2260 | PV-N12-2259→PV-N12-2260 | 24.91 | 200 | 2.65 | 2.64 | CBUQ | 52.7 | 47.4 | 4982 | 1621.58 | 947.05 | 3078 | 3100.2 | 13728.83 | 3432.21 | 17161.04
N12-2260 | MONTANHOSO | PV-N12-2260 | PV-N12-2261 | PV-N12-2260→PV-N12-2261 | 20.53 | 200 | 3.37 | 3.25 | CBUQ | 54.4 | 49 | 4106 | 1673.89 | 979.02 | 3078 | 2555.08 | 12391.99 | 3098 | 15489.99
N12-2261 | MONTANHOSO | PV-N12-2261 | PV-N12-2262 | PV-N12-2261→PV-N12-2262 | 20.85 | 200 | 3.11 | 3.36 | CIMENTADO | 54 | 48.6 | 4170 | 1661.58 | 971.03 | 3078 | 1629.97 | 11510.58 | 2877.64 | 14388.22
N12-2262 | MONTANHOSO | PV-N12-2262 | PV-N12-2263 | PV-N12-2262→PV-N12-2263 | 24.52 | 200 | 1.93 | 1.83 | CIMENTADO | 36.9 | 33.2 | 4904 | 1135.41 | 663.34 | 3078 | 1916.88 | 11697.63 | 2924.41 | 14622.04
N12-2263 | MONTANHOSO | PV-N12-2263 | PV-N12-2264 | PV-N12-2263→PV-N12-2264 | 11.2 | 200 | 2.66 | 2.99 | CIMENTADO | 25.3 | 22.8 | 2240 | 778.48 | 455.54 | 3078 | 875.57 | 7427.59 | 1856.9 | 9284.49
N12-2264 | MONTANHOSO | PV-N12-2264 | PV-N12-2265 | PV-N12-2264→PV-N12-2265 | 25.65 | 200 | 1.62 | 1.52 | CIMENTADO | 32.2 | 29 | 5130 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 2005.21 | 11783.42 | 2945.86 | 14729.28
N12-2265 | MONTANHOSO | PV-N12-2265 | PV-N12-2266 | PV-N12-2265→PV-N12-2266 | 21.58 | 150 | 1.56 | 1.87 | CIMENTADO | 29.6 | 26.6 | 3452.8 | 910.79 | 531.47 | 3078 | 1687.04 | 9660.1 | 2415.03 | 12075.13
N12-2266 | MONTANHOSO | PV-N12-2266 | PV-N12-2267 | PV-N12-2266→PV-N12-2267 | 20.72 | 150 | 3.06 | 2.93 | CBUQ | 49.6 | 44.6 | 3315.2 | 1526.19 | 891.11 | 3078 | 2578.73 | 11389.23 | 2847.31 | 14236.54
N12-2267 | MONTANHOSO | PV-N12-2267 | PV-N12-2268 | PV-N12-2267→PV-N12-2268 | 14 | 200 | 3.03 | 2.89 | CBUQ | 33.2 | 29.9 | 2800 | 1021.56 | 597.4 | 3078 | 1742.38 | 9239.34 | 2309.84 | 11549.18
N12-2268 | MONTANHOSO | PV-N12-2268 | PV-N12-2269 | PV-N12-2268→PV-N12-2269 | 17.39 | 150 | 3.5 | 3.69 | CIMENTADO | 50 | 45 | 2782.4 | 1538.5 | 899.1 | 3078 | 1359.48 | 9657.48 | 2414.37 | 12071.85
N12-2269 | MONTANHOSO | PV-N12-2269 | PV-N12-2270 | PV-N12-2269→PV-N12-2270 | 19.38 | 150 | 2.7 | 2.87 | CIMENTADO | 43.2 | 38.9 | 3100.8 | 1329.26 | 777.22 | 3078 | 1515.05 | 9800.33 | 2450.08 | 12250.41
N12-2270 | MONTANHOSO | PV-N12-2270 | PV-N12-2271 | PV-N12-2270→PV-N12-2271 | 18.76 | 150 | 3.46 | 3.53 | CBUQ | 52.5 | 47.2 | 3001.6 | 1615.42 | 943.06 | 3078 | 2334.79 | 10972.87 | 2743.22 | 13716.09
N12-2271 | MONTANHOSO | PV-N12-2271 | PV-N12-2272 | PV-N12-2271→PV-N12-2272 | 20.32 | 200 | 2.54 | 2.86 | CIMENTADO | 43.9 | 39.5 | 4064 | 1350.8 | 789.21 | 3078 | 1588.54 | 10870.55 | 2717.64 | 13588.19
N12-2272 | MONTANHOSO | PV-N12-2272 | PV-N12-2273 | PV-N12-2272→PV-N12-2273 | 8.87 | 200 | 1.83 | 1.75 | CIMENTADO | 12.7 | 11.4 | 1774 | 390.78 | 227.77 | 3078 | 693.42 | 6163.97 | 1540.99 | 7704.96
N12-2273 | MONTANHOSO | PV-N12-2273 | PV-N12-2274 | PV-N12-2273→PV-N12-2274 | 13.9 | 200 | 3 | 2.96 | CBUQ | 33.1 | 29.8 | 2780 | 1018.49 | 595.4 | 3078 | 1729.94 | 9201.83 | 2300.46 | 11502.29
N12-2274 | MONTANHOSO | PV-N12-2274 | PV-N12-2275 | PV-N12-2274→PV-N12-2275 | 15.34 | 200 | 3.34 | 3.46 | CBUQ | 41.7 | 37.5 | 3068 | 1283.11 | 749.25 | 3078 | 1909.16 | 10087.52 | 2521.88 | 12609.4
N12-2275 | MONTANHOSO | PV-N12-2275 | PV-N12-2276 | PV-N12-2275→PV-N12-2276 | 12.15 | 200 | 1.76 | 1.85 | CIMENTADO | 17.5 | 15.8 | 2430 | 538.48 | 315.68 | 3078 | 949.84 | 7312 | 1828 | 9140
N12-2276 | MONTANHOSO | PV-N12-2276 | PV-N12-2277 | PV-N12-2276→PV-N12-2277 | 10.53 | 200 | 2.5 | 2.43 | CIMENTADO | 20.8 | 18.7 | 2106 | 640.02 | 373.63 | 3078 | 823.19 | 7020.84 | 1755.21 | 8776.05
N12-2277 | MONTANHOSO | PV-N12-2277 | PV-N12-2278 | PV-N12-2277→PV-N12-2278 | 9.91 | 200 | 1.64 | 1.92 | CIMENTADO | 14.1 | 12.7 | 1982 | 433.86 | 253.75 | 3078 | 774.72 | 6522.33 | 1630.58 | 8152.91
N12-2278 | MONTANHOSO | PV-N12-2278 | PV-N12-2279 | PV-N12-2278→PV-N12-2279 | 14.09 | 200 | 2.62 | 2.83 | CIMENTADO | 30.7 | 27.6 | 2818 | 944.64 | 551.45 | 3078 | 1101.5 | 8493.59 | 2123.4 | 10616.99
N12-2279 | MONTANHOSO | PV-N12-2279 | PV-N12-2280 | PV-N12-2279→PV-N12-2280 | 16.43 | 150 | 1.74 | 1.67 | CIMENTADO | 22.4 | 20.2 | 2628.8 | 689.25 | 403.6 | 3078 | 1284.43 | 8084.08 | 2021.02 | 10105.1
N12-2280 | MONTANHOSO | PV-N12-2280 | PV-N12-2281 | PV-N12-2280→PV-N12-2281 | 8.51 | 200 | 2.59 | 2.83 | CBUQ | 18.4 | 16.6 | 1702 | 566.17 | 331.67 | 3078 | 1059.12 | 6736.96 | 1684.24 | 8421.2
N12-2281 | MONTANHOSO | PV-N12-2281 | PV-N12-2282 | PV-N12-2281→PV-N12-2282 | 24.76 | 200 | 2.38 | 2.42 | CBUQ | 47.5 | 42.8 | 4952 | 1461.58 | 855.14 | 3078 | 3081.53 | 13428.25 | 3357.06 | 16785.31
N12-2282 | MONTANHOSO | PV-N12-2282 | PV-N12-2283 | PV-N12-2282→PV-N12-2283 | 21.43 | 200 | 3.04 | 2.9 | CIMENTADO | 50.9 | 45.8 | 4286 | 1566.19 | 915.08 | 3078 | 1675.31 | 11520.58 | 2880.14 | 14400.72
N12-2283 | MONTANHOSO | PV-N12-2283 | PV-N12-2284 | PV-N12-2283→PV-N12-2284 | 20.8 | 200 | 1.8 | 1.69 | CBUQ | 29 | 26.1 | 4160 | 892.33 | 521.48 | 3078 | 2588.68 | 11240.49 | 2810.12 | 14050.61
N12-2284 | MONTANHOSO | PV-N12-2284 | PV-N12-2285 | PV-N12-2284→PV-N12-2285 | 10.53 | 200 | 2.73 | 2.72 | CIMENTADO | 23 | 20.7 | 2106 | 707.71 | 413.59 | 3078 | 823.19 | 7128.49 | 1782.12 | 8910.61
N12-2285 | MONTANHOSO | PV-N12-2285 | PV-N12-2286 | PV-N12-2285→PV-N12-2286 | 18.46 | 150 | 1.6 | 1.71 | CBUQ | 24.4 | 22 | 2953.6 | 750.79 | 439.56 | 3078 | 2297.46 | 9519.41 | 2379.85 | 11899.26
N12-2286 | MONTANHOSO | PV-N12-2286 | PV-N12-2287 | PV-N12-2286→PV-N12-2287 | 17.1 | 200 | 3.39 | 3.31 | CBUQ | 45.8 | 41.2 | 3420 | 1409.27 | 823.18 | 3078 | 2128.2 | 10858.65 | 2714.66 | 13573.31
N12-2287 | MONTANHOSO | PV-N12-2287 | PV-N12-2288 | PV-N12-2287→PV-N12-2288 | 25.42 | 150 | 2.43 | 2.63 | CIMENTADO | 51.5 | 46.4 | 4067.2 | 1584.65 | 927.07 | 3078 | 1987.23 | 11644.15 | 2911.04 | 14555.19
N12-2288 | MONTANHOSO | PV-N12-2288 | PV-N12-2289 | PV-N12-2288→PV-N12-2289 | 21.11 | 200 | 2.21 | 2.21 | CIMENTADO | 37.3 | 33.6 | 4222 | 1147.72 | 671.33 | 3078 | 1650.3 | 10769.35 | 2692.34 | 13461.69
N12-2289 | MONTANHOSO | PV-N12-2289 | PV-N12-2290 | PV-N12-2289→PV-N12-2290 | 17.94 | 200 | 1.84 | 2.08 | CIMENTADO | 28.1 | 25.3 | 3588 | 864.64 | 505.49 | 3078 | 1402.48 | 9438.61 | 2359.65 | 11798.26
N12-2290 | MONTANHOSO | PV-N12-2290 | PV-N12-2291 | PV-N12-2290→PV-N12-2291 | 23 | 150 | 2.5 | 2.83 | CBUQ | 49 | 44.1 | 3680 | 1507.73 | 881.12 | 3078 | 2862.49 | 12009.34 | 3002.34 | 15011.68
N12-2291 | MONTANHOSO | PV-N12-2291 | PV-N12-2292 | PV-N12-2291→PV-N12-2292 | 10.21 | 150 | 2.4 | 2.57 | CBUQ | 20.3 | 18.3 | 1633.6 | 624.63 | 365.63 | 3078 | 1270.7 | 6972.56 | 1743.14 | 8715.7
N12-2292 | MONTANHOSO | PV-N12-2292 | PV-N12-2293 | PV-N12-2292→PV-N12-2293 | 7.64 | 200 | 2.79 | 3.08 | CBUQ | 17.9 | 16.1 | 1528 | 550.78 | 321.68 | 3078 | 950.84 | 6429.3 | 1607.33 | 8036.63
N12-2293 | MONTANHOSO | PV-N12-2293 | PV-N12-2294 | PV-N12-2293→PV-N12-2294 | 20.05 | 200 | 2.26 | 2.24 | CIMENTADO | 36.1 | 32.5 | 4010 | 1110.8 | 649.35 | 3078 | 1567.43 | 10415.58 | 2603.89 | 13019.47
N12-2294 | MONTANHOSO | PV-N12-2294 | PV-N12-2295 | PV-N12-2294→PV-N12-2295 | 9.16 | 150 | 3.39 | 3.47 | CIMENTADO | 25.1 | 22.6 | 1465.6 | 772.33 | 451.55 | 3078 | 716.09 | 6483.57 | 1620.89 | 8104.46
N12-2295 | MONTANHOSO | PV-N12-2295 | PV-N12-2296 | PV-N12-2295→PV-N12-2296 | 9.48 | 200 | 3.01 | 2.86 | CIMENTADO | 22.3 | 20.1 | 1896 | 686.17 | 401.6 | 3078 | 741.11 | 6802.88 | 1700.72 | 8503.6
N12-2296 | MONTANHOSO | PV-N12-2296 | PV-N12-2297 | PV-N12-2296→PV-N12-2297 | 21.05 | 200 | 3.07 | 3 | CIMENTADO | 51.1 | 46 | 4210 | 1572.35 | 919.08 | 3078 | 1645.6 | 11425.03 | 2856.26 | 14281.29
N12-2297 | MONTANHOSO | PV-N12-2297 | PV-N12-2298 | PV-N12-2297→PV-N12-2298 | 12.33 | 200 | 1.71 | 1.78 | CIMENTADO | 17.2 | 15.5 | 2466 | 529.24 | 309.69 | 3078 | 963.91 | 7346.84 | 1836.71 | 9183.55
N12-2298 | MONTANHOSO | PV-N12-2298 | PV-N12-2299 | PV-N12-2298→PV-N12-2299 | 18.92 | 200 | 2.37 | 2.7 | CBUQ | 38.4 | 34.6 | 3784 | 1181.57 | 691.31 | 3078 | 2354.71 | 11089.59 | 2772.4 | 13861.99
N12-2299 | MONTANHOSO | PV-N12-2299 | PV-N12-2300 | PV-N12-2299→PV-N12-2300 | 24.23 | 200 | 2.99 | 3.22 | CIMENTADO | 60.2 | 54.2 | 4846 | 1852.35 | 1082.92 | 3078 | 1894.2 | 12753.47 | 3188.37 | 15941.84
N12-2300 | MONTANHOSO | PV-N12-2300 | PV-N12-2301 | PV-N12-2300→PV-N12-2301 | 13.18 | 200 | 1.62 | 1.74 | CIMENTADO | 17.7 | 15.9 | 2636 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 1030.36 | 7606.67 | 1901.67 | 9508.34
N12-2301 | MONTANHOSO | PV-N12-2301 | PV-N12-2302 | PV-N12-2301→PV-N12-2302 | 11.35 | 150 | 1.52 | 1.78 | CIMENTADO | 15 | 13.5 | 1816 | 461.55 | 269.73 | 3078 | 887.3 | 6512.58 | 1628.14 | 8140.72
N12-2302 | MONTANHOSO | PV-N12-2302 | PV-N12-2303 | PV-N12-2302→PV-N12-2303 | 9.32 | 200 | 3.38 | 3.61 | CIMENTADO | 26.1 | 23.5 | 1864 | 803.1 | 469.53 | 3078 | 728.6 | 6943.23 | 1735.81 | 8679.04
N12-2303 | MONTANHOSO | PV-N12-2303 | PV-N12-2304 | PV-N12-2303→PV-N12-2304 | 9.76 | 200 | 2.46 | 2.69 | CIMENTADO | 20.1 | 18.1 | 1952 | 618.48 | 361.64 | 3078 | 763 | 6773.12 | 1693.28 | 8466.4
N12-2304 | MONTANHOSO | PV-N12-2304 | PV-N12-2305 | PV-N12-2304→PV-N12-2305 | 8.5 | 200 | 3.08 | 3.01 | CBUQ | 20.7 | 18.6 | 1700 | 636.94 | 371.63 | 3078 | 1057.88 | 6844.45 | 1711.11 | 8555.56
N12-2305 | MONTANHOSO | PV-N12-2305 | PV-N12-2306 | PV-N12-2305→PV-N12-2306 | 8.97 | 150 | 3.14 | 3.4 | CIMENTADO | 23.5 | 21.2 | 1435.2 | 723.1 | 423.58 | 3078 | 701.24 | 6361.12 | 1590.28 | 7951.4
N12-2306 | MONTANHOSO | PV-N12-2306 | PV-N12-2307 | PV-N12-2306→PV-N12-2307 | 15.3 | 200 | 3.15 | 3.16 | CBUQ | 38.6 | 34.7 | 3060 | 1187.72 | 693.31 | 3078 | 1904.18 | 9923.21 | 2480.8 | 12404.01
N12-2307 | MONTANHOSO | PV-N12-2307 | PV-N12-2308 | PV-N12-2307→PV-N12-2308 | 13.26 | 200 | 3.33 | 3.58 | CIMENTADO | 36.7 | 33 | 2652 | 1129.26 | 659.34 | 3078 | 1036.61 | 8555.21 | 2138.8 | 10694.01
N12-2308 | MONTANHOSO | PV-N12-2308 | PV-N12-2309 | PV-N12-2308→PV-N12-2309 | 20.35 | 150 | 2.77 | 3.04 | CIMENTADO | 47.3 | 42.6 | 3256 | 1455.42 | 851.15 | 3078 | 1590.88 | 10231.45 | 2557.86 | 12789.31
N12-2309 | MONTANHOSO | PV-N12-2309 | PV-N12-2310 | PV-N12-2309→PV-N12-2310 | 23.36 | 200 | 1.75 | 2.06 | CBUQ | 35.6 | 32 | 4672 | 1095.41 | 639.36 | 3078 | 2907.29 | 12392.06 | 3098.01 | 15490.07
N12-2310 | MONTANHOSO | PV-N12-2310 | PV-N12-2311 | PV-N12-2310→PV-N12-2311 | 21.79 | 150 | 3.13 | 3.47 | CIMENTADO | 57.5 | 51.8 | 3486.4 | 1769.27 | 1034.96 | 3078 | 1703.46 | 11072.09 | 2768.02 | 13840.11
N12-2311 | MONTANHOSO | PV-N12-2311 | PV-N12-2312 | PV-N12-2311→PV-N12-2312 | 17.11 | 200 | 2.14 | 2 | CBUQ | 28.3 | 25.5 | 3422 | 870.79 | 509.49 | 3078 | 2129.44 | 10009.72 | 2502.43 | 12512.15
N12-2312 | MONTANHOSO | PV-N12-2312 | PV-N12-2313 | PV-N12-2312→PV-N12-2313 | 9.24 | 200 | 1.8 | 2.09 | CBUQ | 14.4 | 13 | 1848 | 443.09 | 259.74 | 3078 | 1149.97 | 6778.8 | 1694.7 | 8473.5
N12-2313 | MONTANHOSO | PV-N12-2313 | PV-N12-2314 | PV-N12-2313→PV-N12-2314 | 20.41 | 200 | 2.52 | 2.67 | CBUQ | 42.4 | 38.2 | 4082 | 1304.65 | 763.24 | 3078 | 2540.15 | 11768.04 | 2942.01 | 14710.05
N12-2314 | MONTANHOSO | PV-N12-2314 | PV-N12-2315 | PV-N12-2314→PV-N12-2315 | 14.03 | 200 | 2.39 | 2.59 | CIMENTADO | 27.9 | 25.1 | 2806 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 1096.81 | 8340.79 | 2085.2 | 10425.99
N12-2315 | MONTANHOSO | PV-N12-2315 | PV-N12-2316 | PV-N12-2315→PV-N12-2316 | 8.93 | 150 | 2.75 | 2.88 | CIMENTADO | 20.1 | 18.1 | 1428.8 | 618.48 | 361.64 | 3078 | 698.11 | 6185.03 | 1546.26 | 7731.29
N12-2316 | MONTANHOSO | PV-N12-2316 | PV-N12-2317 | PV-N12-2316→PV-N12-2317 | 22.85 | 200 | 1.8 | 1.69 | CBUQ | 31.9 | 28.7 | 4570 | 981.56 | 573.43 | 3078 | 2843.82 | 12046.81 | 3011.7 | 15058.51
N12-2317 | MONTANHOSO | PV-N12-2317 | PV-N12-2318 | PV-N12-2317→PV-N12-2318 | 13.58 | 200 | 1.54 | 1.73 | CIMENTADO | 17.8 | 16 | 2716 | 547.71 | 319.68 | 3078 | 1061.63 | 7723.02 | 1930.76 | 9653.78
N12-2318 | MONTANHOSO | PV-N12-2318 | PV-N12-2319 | PV-N12-2318→PV-N12-2319 | 11.37 | 200 | 1.94 | 1.9 | CIMENTADO | 17.5 | 15.8 | 2274 | 538.48 | 315.68 | 3078 | 888.86 | 7095.02 | 1773.76 | 8868.78
N12-2319 | MONTANHOSO | PV-N12-2319 | PV-N12-2320 | PV-N12-2319→PV-N12-2320 | 23.38 | 150 | 1.65 | 1.54 | CIMENTADO | 29.8 | 26.8 | 3740.8 | 916.95 | 535.46 | 3078 | 1827.75 | 10098.96 | 2524.74 | 12623.7
N12-2320 | MONTANHOSO | PV-N12-2320 | PV-N12-2321 | PV-N12-2320→PV-N12-2321 | 23.95 | 200 | 2.09 | 2.1 | CBUQ | 40.1 | 36.1 | 4790 | 1233.88 | 721.28 | 3078 | 2980.72 | 12803.88 | 3200.97 | 16004.85
N12-2321 | MONTANHOSO | PV-N12-2321 | PV-N12-2322 | PV-N12-2321→PV-N12-2322 | 13.59 | 200 | 1.91 | 2.11 | CBUQ | 21.9 | 19.7 | 2718 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 1691.36 | 8554.83 | 2138.71 | 10693.54
N12-2322 | MONTANHOSO | PV-N12-2322 | PV-N12-2323 | PV-N12-2322→PV-N12-2323 | 13.88 | 200 | 1.68 | 2 | CIMENTADO | 20.4 | 18.4 | 2776 | 627.71 | 367.63 | 3078 | 1085.08 | 7934.42 | 1983.61 | 9918.03
N12-2323 | MONTANHOSO | PV-N12-2323 | PV-N12-2324 | PV-N12-2323→PV-N12-2324 | 18.02 | 200 | 3.32 | 3.24 | CBUQ | 47.3 | 42.6 | 3604 | 1455.42 | 851.15 | 3078 | 2242.7 | 11231.27 | 2807.82 | 14039.09
N12-2324 | MONTANHOSO | PV-N12-2324 | PV-N12-2325 | PV-N12-2324→PV-N12-2325 | 20.84 | 150 | 1.99 | 2 | CIMENTADO | 33.3 | 30 | 3334.4 | 1024.64 | 599.4 | 3078 | 1629.19 | 9665.63 | 2416.41 | 12082.04
N12-2325 | MONTANHOSO | PV-N12-2325 | PV-N12-2326 | PV-N12-2325→PV-N12-2326 | 8.52 | 150 | 2.26 | 2.23 | CIMENTADO | 15.3 | 13.8 | 1363.2 | 470.78 | 275.72 | 3078 | 666.06 | 5853.76 | 1463.44 | 7317.2
N12-2326 | MONTANHOSO | PV-N12-2326 | PV-N12-2327 | PV-N12-2326→PV-N12-2327 | 18.27 | 200 | 2.54 | 2.6 | CIMENTADO | 37.6 | 33.8 | 3654 | 1156.95 | 675.32 | 3078 | 1428.28 | 9992.55 | 2498.14 | 12490.69
N12-2327 | MONTANHOSO | PV-N12-2327 | PV-N12-2328 | PV-N12-2327→PV-N12-2328 | 24.88 | 200 | 1.64 | 1.97 | CIMENTADO | 35.9 | 32.3 | 4976 | 1104.64 | 645.35 | 3078 | 1945.02 | 11749.01 | 2937.25 | 14686.26
N12-2328 | MONTANHOSO | PV-N12-2328 | PV-N12-2329 | PV-N12-2328→PV-N12-2329 | 12.18 | 200 | 3.45 | 3.77 | CIMENTADO | 35.2 | 31.7 | 2436 | 1083.1 | 633.37 | 3078 | 952.18 | 8182.65 | 2045.66 | 10228.31
N12-2329 | MONTANHOSO | PV-N12-2329 | PV-N12-2330 | PV-N12-2329→PV-N12-2330 | 24.07 | 150 | 3 | 3.02 | CIMENTADO | 58 | 52.2 | 3851.2 | 1784.66 | 1042.96 | 3078 | 1881.7 | 11638.52 | 2909.63 | 14548.15
N12-2330 | MONTANHOSO | PV-N12-2330 | PV-N12-2331 | PV-N12-2330→PV-N12-2331 | 24.83 | 150 | 2.55 | 2.77 | CBUQ | 52.8 | 47.5 | 3972.8 | 1624.66 | 949.05 | 3078 | 3090.24 | 12714.75 | 3178.69 | 15893.44
N12-2331 | MONTANHOSO | PV-N12-2331 | PV-N12-2332 | PV-N12-2331→PV-N12-2332 | 12.31 | 200 | 1.89 | 1.77 | CIMENTADO | 18 | 16.2 | 2462 | 553.86 | 323.68 | 3078 | 962.35 | 7379.89 | 1844.97 | 9224.86
N12-2332 | MONTANHOSO | PV-N12-2332 | PV-N12-2333 | PV-N12-2332→PV-N12-2333 | 21.23 | 200 | 3.41 | 3.64 | CBUQ | 59.9 | 53.9 | 4246 | 1843.12 | 1076.92 | 3078 | 2642.2 | 12886.24 | 3221.56 | 16107.8
N12-2333 | MONTANHOSO | PV-N12-2333 | PV-N12-2334 | PV-N12-2333→PV-N12-2334 | 11.75 | 200 | 3.34 | 3.27 | CIMENTADO | 31.1 | 28 | 2350 | 956.95 | 559.44 | 3078 | 918.57 | 7862.96 | 1965.74 | 9828.7
N12-2334 | MONTANHOSO | PV-N12-2334 | PV-N12-2335 | PV-N12-2334→PV-N12-2335 | 20.92 | 200 | 2.39 | 2.73 | CBUQ | 42.8 | 38.5 | 4184 | 1316.96 | 769.23 | 3078 | 2603.62 | 11951.81 | 2987.95 | 14939.76
N12-2335 | MONTANHOSO | PV-N12-2335 | PV-N12-2336 | PV-N12-2335→PV-N12-2336 | 22.02 | 200 | 1.91 | 2.02 | CIMENTADO | 34.6 | 31.1 | 4404 | 1064.64 | 621.38 | 3078 | 1721.44 | 10889.46 | 2722.36 | 13611.82
N12-2336 | MONTANHOSO | PV-N12-2336 | PV-N12-2337 | PV-N12-2336→PV-N12-2337 | 11.9 | 150 | 2.29 | 2.62 | CIMENTADO | 23.4 | 21.1 | 1904 | 720.02 | 421.58 | 3078 | 930.29 | 7053.89 | 1763.47 | 8817.36
N12-2337 | MONTANHOSO | PV-N12-2337 | PV-N12-2338 | PV-N12-2337→PV-N12-2338 | 20.52 | 200 | 1.94 | 2 | CIMENTADO | 32.3 | 29.1 | 4104 | 993.87 | 581.42 | 3078 | 1604.17 | 10361.46 | 2590.36 | 12951.82
N12-2338 | MONTANHOSO | PV-N12-2338 | PV-N12-2339 | PV-N12-2338→PV-N12-2339 | 22.29 | 200 | 1.99 | 2.17 | CBUQ | 37.1 | 33.4 | 4458 | 1141.57 | 667.33 | 3078 | 2774.12 | 12119.02 | 3029.76 | 15148.78
N12-2339 | MONTANHOSO | PV-N12-2339 | PV-N12-2340 | PV-N12-2339→PV-N12-2340 | 13.95 | 150 | 2.6 | 2.56 | CBUQ | 28.8 | 25.9 | 2232 | 886.18 | 517.48 | 3078 | 1736.16 | 8449.82 | 2112.45 | 10562.27
N12-2340 | MONTANHOSO | PV-N12-2340 | PV-N12-2341 | PV-N12-2340→PV-N12-2341 | 10.44 | 200 | 2.5 | 2.75 | CIMENTADO | 21.9 | 19.7 | 2088 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 816.16 | 7049.63 | 1762.41 | 8812.04
N12-2341 | MONTANHOSO | PV-N12-2341 | PV-N12-2342 | PV-N12-2341→PV-N12-2342 | 9.05 | 200 | 2.11 | 2.09 | CIMENTADO | 15.2 | 13.7 | 1810 | 467.7 | 273.73 | 3078 | 707.49 | 6336.92 | 1584.23 | 7921.15
N12-2342 | MONTANHOSO | PV-N12-2342 | PV-N12-2343 | PV-N12-2342→PV-N12-2343 | 17.94 | 150 | 3.13 | 3.24 | CBUQ | 45.7 | 41.1 | 2870.4 | 1406.19 | 821.18 | 3078 | 2232.74 | 10408.51 | 2602.13 | 13010.64
N12-2343 | MONTANHOSO | PV-N12-2343 | PV-N12-2344 | PV-N12-2343→PV-N12-2344 | 25.34 | 200 | 3.39 | 3.28 | CBUQ | 67.6 | 60.8 | 5068 | 2080.05 | 1214.78 | 3078 | 3153.72 | 14594.55 | 3648.64 | 18243.19
N12-2344 | MONTANHOSO | PV-N12-2344 | PV-N12-2345 | PV-N12-2344→PV-N12-2345 | 22.49 | 200 | 1.72 | 1.59 | CBUQ | 29.8 | 26.8 | 4498 | 916.95 | 535.46 | 3078 | 2799.02 | 11827.43 | 2956.86 | 14784.29
N12-2345 | MONTANHOSO | PV-N12-2345 | PV-N12-2346 | PV-N12-2345→PV-N12-2346 | 15.37 | 200 | 2.64 | 2.74 | CIMENTADO | 33.1 | 29.8 | 3074 | 1018.49 | 595.4 | 3078 | 1201.57 | 8967.46 | 2241.86 | 11209.32
N12-2346 | MONTANHOSO | PV-N12-2346 | PV-N12-2347 | PV-N12-2346→PV-N12-2347 | 17.22 | 200 | 3.47 | 3.56 | CBUQ | 48.4 | 43.6 | 3444 | 1489.27 | 871.13 | 3078 | 2143.13 | 11025.53 | 2756.38 | 13781.91
N12-2347 | MONTANHOSO | PV-N12-2347 | PV-N12-2348 | PV-N12-2347→PV-N12-2348 | 12.5 | 200 | 1.51 | 1.75 | CBUQ | 16.3 | 14.7 | 2500 | 501.55 | 293.71 | 3078 | 1555.7 | 7928.96 | 1982.24 | 9911.2
N12-2348 | MONTANHOSO | PV-N12-2348 | PV-N12-2349 | PV-N12-2348→PV-N12-2349 | 10.35 | 200 | 3.38 | 3.42 | CBUQ | 28.2 | 25.4 | 2070 | 867.71 | 507.49 | 3078 | 1288.12 | 7811.32 | 1952.83 | 9764.15
N12-2349 | MONTANHOSO | PV-N12-2349 | PV-N12-2350 | PV-N12-2349→PV-N12-2350 | 16.22 | 150 | 2.48 | 2.42 | CIMENTADO | 31.8 | 28.6 | 2595.2 | 978.49 | 571.43 | 3078 | 1268.01 | 8491.13 | 2122.78 | 10613.91
N12-2350 | MONTANHOSO | PV-N12-2350 | PV-N12-2351 | PV-N12-2350→PV-N12-2351 | 15.88 | 200 | 2.15 | 2.23 | CIMENTADO | 27.8 | 25 | 3176 | 855.41 | 499.5 | 3078 | 1241.43 | 8850.34 | 2212.59 | 11062.93
N12-2351 | MONTANHOSO | PV-N12-2351 | PV-N12-2352 | PV-N12-2351→PV-N12-2352 | 16.95 | 150 | 2.92 | 3.21 | CBUQ | 41.6 | 37.4 | 2712 | 1280.03 | 747.25 | 3078 | 2109.53 | 9926.81 | 2481.7 | 12408.51
N12-2352 | MONTANHOSO | PV-N12-2352 | PV-N12-2353 | PV-N12-2352→PV-N12-2353 | 24.88 | 150 | 3.02 | 2.96 | CBUQ | 59.5 | 53.6 | 3980.8 | 1830.82 | 1070.93 | 3078 | 3096.47 | 13057.02 | 3264.26 | 16321.28
N12-2353 | MONTANHOSO | PV-N12-2353 | PV-N12-2354 | PV-N12-2353→PV-N12-2354 | 18.46 | 200 | 1.98 | 1.92 | CIMENTADO | 28.8 | 25.9 | 3692 | 886.18 | 517.48 | 3078 | 1443.13 | 9616.79 | 2404.2 | 12020.99
N12-2354 | MONTANHOSO | PV-N12-2354 | PV-N12-2355 | PV-N12-2354→PV-N12-2355 | 18.5 | 150 | 3.31 | 3.25 | CIMENTADO | 48.5 | 43.6 | 2960 | 1492.35 | 871.13 | 3078 | 1446.26 | 9847.74 | 2461.93 | 12309.67
N12-2355 | MONTANHOSO | PV-N12-2355 | PV-N12-2356 | PV-N12-2355→PV-N12-2356 | 9.71 | 200 | 1.66 | 1.88 | CIMENTADO | 13.7 | 12.3 | 1942 | 421.55 | 245.75 | 3078 | 759.09 | 6446.39 | 1611.6 | 8057.99
N12-2356 | MONTANHOSO | PV-N12-2356 | PV-N12-2357 | PV-N12-2356→PV-N12-2357 | 25.68 | 150 | 2.95 | 3.02 | CIMENTADO | 61.3 | 55.2 | 4108.8 | 1886.2 | 1102.9 | 3078 | 2007.56 | 12183.46 | 3045.86 | 15229.32
N12-2357 | MONTANHOSO | PV-N12-2357 | PV-N12-2358 | PV-N12-2357→PV-N12-2358 | 21.57 | 200 | 1.55 | 1.49 | CIMENTADO | 26.2 | 23.6 | 4314 | 806.17 | 471.53 | 3078 | 1686.26 | 10355.96 | 2588.99 | 12944.95
N12-2358 | MONTANHOSO | PV-N12-2358 | PV-N12-2359 | PV-N12-2358→PV-N12-2359 | 23.49 | 200 | 2.18 | 2.34 | CBUQ | 42.5 | 38.2 | 4698 | 1307.72 | 763.24 | 3078 | 2923.47 | 12770.43 | 3192.61 | 15963.04
N12-2359 | MONTANHOSO | PV-N12-2359 | PV-N12-2360 | PV-N12-2359→PV-N12-2360 | 14.98 | 200 | 2.71 | 2.92 | CIMENTADO | 33.7 | 30.3 | 2996 | 1036.95 | 605.39 | 3078 | 1171.08 | 8887.42 | 2221.86 | 11109.28
N12-2360 | MONTANHOSO | PV-N12-2360 | PV-N12-2361 | PV-N12-2360→PV-N12-2361 | 16.59 | 150 | 2.02 | 2.37 | CBUQ | 29.1 | 26.2 | 2654.4 | 895.41 | 523.48 | 3078 | 2064.73 | 9216.02 | 2304.01 | 11520.03
N12-2361 | MONTANHOSO | PV-N12-2361 | PV-N12-2362 | PV-N12-2361→PV-N12-2362 | 16.96 | 200 | 2.95 | 3.14 | CBUQ | 41.3 | 37.2 | 3392 | 1270.8 | 743.26 | 3078 | 2110.77 | 10594.83 | 2648.71 | 13243.54
N12-2362 | MONTANHOSO | PV-N12-2362 | PV-N12-2363 | PV-N12-2362→PV-N12-2363 | 10.93 | 150 | 2.83 | 2.77 | CIMENTADO | 24.5 | 22.1 | 1748.8 | 753.87 | 441.56 | 3078 | 854.46 | 6876.69 | 1719.17 | 8595.86
N12-2363 | MONTANHOSO | PV-N12-2363 | PV-N12-2364 | PV-N12-2363→PV-N12-2364 | 20.04 | 200 | 2.27 | 2.27 | CIMENTADO | 36.4 | 32.8 | 4008 | 1120.03 | 655.34 | 3078 | 1566.65 | 10428.02 | 2607.01 | 13035.03
N12-2364 | MONTANHOSO | PV-N12-2364 | PV-N12-2365 | PV-N12-2364→PV-N12-2365 | 23.96 | 200 | 2.62 | 2.94 | CIMENTADO | 53.3 | 48 | 4792 | 1640.04 | 959.04 | 3078 | 1873.1 | 12342.18 | 3085.55 | 15427.73
N12-2365 | MONTANHOSO | PV-N12-2365 | PV-N12-2366 | PV-N12-2365→PV-N12-2366 | 10.37 | 200 | 1.71 | 1.98 | CBUQ | 15.3 | 13.8 | 2074 | 470.78 | 275.72 | 3078 | 1290.61 | 7189.11 | 1797.28 | 8986.39
N12-2366 | MONTANHOSO | PV-N12-2366 | PV-N12-2367 | PV-N12-2366→PV-N12-2367 | 8.94 | 200 | 3.21 | 3.2 | CIMENTADO | 22.9 | 20.6 | 1788 | 704.63 | 411.59 | 3078 | 698.89 | 6681.11 | 1670.28 | 8351.39
N12-2367 | MONTANHOSO | PV-N12-2367 | PV-N12-2368 | PV-N12-2367→PV-N12-2368 | 20.93 | 200 | 1.7 | 1.93 | CBUQ | 30.4 | 27.4 | 4186 | 935.41 | 547.45 | 3078 | 2604.86 | 11351.72 | 2837.93 | 14189.65
N12-2368 | MONTANHOSO | PV-N12-2368 | PV-N12-2369 | PV-N12-2368→PV-N12-2369 | 12.38 | 200 | 2.05 | 2.19 | CBUQ | 21 | 18.9 | 2476 | 646.17 | 377.62 | 3078 | 1540.77 | 8118.56 | 2029.64 | 10148.2
N12-2369 | MONTANHOSO | PV-N12-2369 | PV-N12-2370 | PV-N12-2369→PV-N12-2370 | 18.83 | 150 | 2.31 | 2.4 | CBUQ | 35.5 | 31.9 | 3012.8 | 1092.34 | 637.36 | 3078 | 2343.51 | 10164.01 | 2541 | 12705.01
N12-2370 | MONTANHOSO | PV-N12-2370 | PV-N12-2371 | PV-N12-2370→PV-N12-2371 | 20.15 | 200 | 1.52 | 1.76 | CIMENTADO | 26.4 | 23.8 | 4030 | 812.33 | 475.52 | 3078 | 1575.25 | 9971.1 | 2492.78 | 12463.88
N12-2371 | MONTANHOSO | PV-N12-2371 | PV-N12-2372 | PV-N12-2371→PV-N12-2372 | 13.28 | 200 | 1.92 | 2.07 | CIMENTADO | 21.2 | 19.1 | 2656 | 652.32 | 381.62 | 3078 | 1038.18 | 7806.12 | 1951.53 | 9757.65
N12-2372 | MONTANHOSO | PV-N12-2372 | PV-N12-2373 | PV-N12-2372→PV-N12-2373 | 22.35 | 150 | 1.98 | 1.86 | CBUQ | 34.3 | 30.9 | 3576 | 1055.41 | 617.38 | 3078 | 2781.59 | 11108.38 | 2777.09 | 13885.47
N12-2373 | MONTANHOSO | PV-N12-2373 | PV-N12-2374 | PV-N12-2373→PV-N12-2374 | 17.47 | 150 | 1.94 | 2.13 | CBUQ | 28.4 | 25.6 | 2795.2 | 873.87 | 511.49 | 3078 | 2174.25 | 9432.81 | 2358.2 | 11791.01
N12-2374 | MONTANHOSO | PV-N12-2374 | PV-N12-2375 | PV-N12-2374→PV-N12-2375 | 23.34 | 200 | 1.76 | 1.9 | CBUQ | 34.2 | 30.8 | 4668 | 1052.33 | 615.38 | 3078 | 2904.8 | 12318.51 | 3079.63 | 15398.14
N12-2375 | MONTANHOSO | PV-N12-2375 | PV-N12-2376 | PV-N12-2375→PV-N12-2376 | 21.39 | 200 | 2.98 | 3.12 | CBUQ | 52.2 | 47 | 4278 | 1606.19 | 939.06 | 3078 | 2662.11 | 12563.36 | 3140.84 | 15704.2
N12-2376 | MONTANHOSO | PV-N12-2376 | PV-N12-2377 | PV-N12-2376→PV-N12-2377 | 23.33 | 200 | 2 | 2.3 | CIMENTADO | 40.1 | 36.1 | 4666 | 1233.88 | 721.28 | 3078 | 1823.85 | 11523.01 | 2880.75 | 14403.76
N12-2377 | MONTANHOSO | PV-N12-2377 | PV-N12-2378 | PV-N12-2377→PV-N12-2378 | 7.73 | 200 | 3.43 | 3.55 | CBUQ | 21.6 | 19.4 | 1546 | 664.63 | 387.61 | 3078 | 962.04 | 6638.28 | 1659.57 | 8297.85
N12-2378 | MONTANHOSO | PV-N12-2378 | PV-N12-2379 | PV-N12-2378→PV-N12-2379 | 11.83 | 150 | 2.59 | 2.87 | CIMENTADO | 25.8 | 23.2 | 1892.8 | 793.87 | 463.54 | 3078 | 924.82 | 7153.03 | 1788.26 | 8941.29
N12-2379 | MONTANHOSO | PV-N12-2379 | PV-N12-2380 | PV-N12-2379→PV-N12-2380 | 9.01 | 200 | 2.29 | 2.47 | CIMENTADO | 17.2 | 15.5 | 1802 | 529.24 | 309.69 | 3078 | 704.37 | 6423.3 | 1605.83 | 8029.13
N12-2380 | MONTANHOSO | PV-N12-2380 | PV-N12-2381 | PV-N12-2380→PV-N12-2381 | 15.49 | 200 | 2.45 | 2.64 | CIMENTADO | 31.5 | 28.4 | 3098 | 969.25 | 567.43 | 3078 | 1210.95 | 8923.63 | 2230.91 | 11154.54
N12-2381 | MONTANHOSO | PV-N12-2381 | PV-N12-2382 | PV-N12-2381→PV-N12-2382 | 23.72 | 200 | 1.54 | 1.45 | CIMENTADO | 28.4 | 25.6 | 4744 | 873.87 | 511.49 | 3078 | 1854.33 | 11061.69 | 2765.42 | 13827.11
N12-2382 | MONTANHOSO | PV-N12-2382 | PV-N12-2383 | PV-N12-2382→PV-N12-2383 | 15.95 | 200 | 2.28 | 2.42 | CIMENTADO | 30 | 27 | 3190 | 923.1 | 539.46 | 3078 | 1246.91 | 8977.47 | 2244.37 | 11221.84
N12-2383 | MONTANHOSO | PV-N12-2383 | PV-N12-2384 | PV-N12-2383→PV-N12-2384 | 22.98 | 200 | 3.07 | 3.02 | CIMENTADO | 56 | 50.4 | 4596 | 1723.12 | 1006.99 | 3078 | 1796.48 | 12200.59 | 3050.15 | 15250.74
N12-2384 | MONTANHOSO | PV-N12-2384 | PV-N12-2385 | PV-N12-2384→PV-N12-2385 | 13.37 | 150 | 3.29 | 3.21 | CIMENTADO | 34.8 | 31.3 | 2139.2 | 1070.8 | 625.37 | 3078 | 1045.21 | 7958.58 | 1989.64 | 9948.22
N12-2385 | MONTANHOSO | PV-N12-2385 | PV-N12-2386 | PV-N12-2385→PV-N12-2386 | 13.6 | 200 | 3.05 | 3.18 | CBUQ | 33.9 | 30.5 | 2720 | 1043.1 | 609.39 | 3078 | 1692.6 | 9143.09 | 2285.77 | 11428.86
N12-2386 | MONTANHOSO | PV-N12-2386 | PV-N12-2387 | PV-N12-2386→PV-N12-2387 | 23.83 | 200 | 2.27 | 2.28 | CIMENTADO | 43.4 | 39.1 | 4766 | 1335.42 | 781.22 | 3078 | 1862.93 | 11823.57 | 2955.89 | 14779.46
N12-2387 | MONTANHOSO | PV-N12-2387 | PV-N12-2388 | PV-N12-2387→PV-N12-2388 | 15.19 | 200 | 2.92 | 3.03 | CIMENTADO | 36.2 | 32.6 | 3038 | 1113.87 | 651.35 | 3078 | 1187.49 | 9068.71 | 2267.18 | 11335.89
N12-2388 | MONTANHOSO | PV-N12-2388 | PV-N12-2389 | PV-N12-2388→PV-N12-2389 | 21.88 | 200 | 2.81 | 3.16 | CIMENTADO | 52.2 | 47 | 4376 | 1606.19 | 939.06 | 3078 | 1710.49 | 11709.74 | 2927.43 | 14637.17
N12-2389 | MONTANHOSO | PV-N12-2389 | PV-N12-2390 | PV-N12-2389→PV-N12-2390 | 11.71 | 200 | 3.1 | 3.14 | CIMENTADO | 29.2 | 26.3 | 2342 | 898.48 | 525.47 | 3078 | 915.44 | 7759.39 | 1939.85 | 9699.24
N12-2390 | MONTANHOSO | PV-N12-2390 | PV-N12-2391 | PV-N12-2390→PV-N12-2391 | 24.8 | 200 | 1.56 | 1.58 | CIMENTADO | 31.1 | 28 | 4960 | 956.95 | 559.44 | 3078 | 1938.76 | 11493.15 | 2873.29 | 14366.44
N12-2391 | MONTANHOSO | PV-N12-2391 | PV-N12-2392 | PV-N12-2391→PV-N12-2392 | 17.92 | 150 | 3.3 | 3.29 | CBUQ | 47.2 | 42.5 | 2867.2 | 1452.34 | 849.15 | 3078 | 2230.25 | 10476.94 | 2619.24 | 13096.18
N12-2392 | MONTANHOSO | PV-N12-2392 | PV-N12-2393 | PV-N12-2392→PV-N12-2393 | 21.32 | 200 | 2.06 | 2.24 | CIMENTADO | 36.7 | 33 | 4264 | 1129.26 | 659.34 | 3078 | 1666.71 | 10797.31 | 2699.33 | 13496.64
N12-2393 | MONTANHOSO | PV-N12-2393 | PV-N12-2394 | PV-N12-2393→PV-N12-2394 | 9 | 200 | 3.06 | 2.95 | CBUQ | 21.6 | 19.4 | 1800 | 664.63 | 387.61 | 3078 | 1120.1 | 7050.34 | 1762.59 | 8812.93
N12-2394 | MONTANHOSO | PV-N12-2394 | PV-N12-2395 | PV-N12-2394→PV-N12-2395 | 16.42 | 200 | 1.57 | 1.67 | CIMENTADO | 21.3 | 19.2 | 3284 | 655.4 | 383.62 | 3078 | 1283.65 | 8684.67 | 2171.17 | 10855.84
N12-2395 | MONTANHOSO | PV-N12-2395 | PV-N12-2396 | PV-N12-2395→PV-N12-2396 | 23.93 | 200 | 2.1 | 2.19 | CBUQ | 41.1 | 37 | 4786 | 1264.65 | 739.26 | 3078 | 2978.23 | 12846.14 | 3211.53 | 16057.67
N12-2396 | MONTANHOSO | PV-N12-2396 | PV-N12-2397 | PV-N12-2396→PV-N12-2397 | 23.48 | 150 | 2.8 | 2.99 | CIMENTADO | 54.4 | 49 | 3756.8 | 1673.89 | 979.02 | 3078 | 1835.57 | 11323.28 | 2830.82 | 14154.1
N12-2397 | MONTANHOSO | PV-N12-2397 | PV-N12-2398 | PV-N12-2397→PV-N12-2398 | 8.22 | 200 | 2.91 | 3.1 | CBUQ | 19.8 | 17.8 | 1644 | 609.25 | 355.64 | 3078 | 1023.03 | 6709.92 | 1677.48 | 8387.4
N12-2398 | MONTANHOSO | PV-N12-2398 | PV-N12-2399 | PV-N12-2398→PV-N12-2399 | 12.94 | 150 | 3.13 | 3.1 | CIMENTADO | 32.2 | 29 | 2070.4 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 1011.6 | 7730.21 | 1932.55 | 9662.76
N12-2399 | MONTANHOSO | PV-N12-2399 | PV-N12-2400 | PV-N12-2399→PV-N12-2400 | 15.51 | 150 | 1.89 | 2.13 | CBUQ | 24.9 | 22.4 | 2481.6 | 766.17 | 447.55 | 3078 | 1930.31 | 8703.63 | 2175.91 | 10879.54
N12-2400 | MONTANHOSO | PV-N12-2400 | PV-N12-2401 | PV-N12-2400→PV-N12-2401 | 10.52 | 200 | 1.8 | 1.99 | CIMENTADO | 15.9 | 14.3 | 2104 | 489.24 | 285.71 | 3078 | 822.41 | 6779.36 | 1694.84 | 8474.2
N12-2401 | MONTANHOSO | PV-N12-2401 | PV-N12-2402 | PV-N12-2401→PV-N12-2402 | 20.78 | 200 | 3.07 | 3.04 | CIMENTADO | 50.8 | 45.7 | 4156 | 1563.12 | 913.09 | 3078 | 1624.5 | 11334.71 | 2833.68 | 14168.39
N12-2402 | MONTANHOSO | PV-N12-2402 | PV-N12-2403 | PV-N12-2402→PV-N12-2403 | 10.75 | 200 | 3.44 | 3.41 | CBUQ | 29.5 | 26.6 | 2150 | 907.72 | 531.47 | 3078 | 1337.9 | 8005.09 | 2001.27 | 10006.36
N12-2403 | MONTANHOSO | PV-N12-2403 | PV-N12-2404 | PV-N12-2403→PV-N12-2404 | 13.73 | 150 | 1.75 | 1.68 | CBUQ | 18.8 | 16.9 | 2196.8 | 578.48 | 337.66 | 3078 | 1708.78 | 7899.72 | 1974.93 | 9874.65
N12-2404 | MONTANHOSO | PV-N12-2404 | PV-N12-2405 | PV-N12-2404→PV-N12-2405 | 19.55 | 200 | 3.31 | 3.26 | CIMENTADO | 51.4 | 46.3 | 3910 | 1581.58 | 925.07 | 3078 | 1528.34 | 11022.99 | 2755.75 | 13778.74
N12-2405 | MONTANHOSO | PV-N12-2405 | PV-N12-2406 | PV-N12-2405→PV-N12-2406 | 16.22 | 200 | 3.26 | 3.57 | CIMENTADO | 44.3 | 39.9 | 3244 | 1363.11 | 797.2 | 3078 | 1268.01 | 9750.32 | 2437.58 | 12187.9
N12-2406 | MONTANHOSO | PV-N12-2406 | PV-N12-2407 | PV-N12-2406→PV-N12-2407 | 20.94 | 200 | 2.38 | 2.49 | CIMENTADO | 40.8 | 36.7 | 4188 | 1255.42 | 733.27 | 3078 | 1637.01 | 10891.7 | 2722.93 | 13614.63
N12-2407 | MONTANHOSO | PV-N12-2407 | PV-N12-2408 | PV-N12-2407→PV-N12-2408 | 25.03 | 200 | 1.58 | 1.81 | CIMENTADO | 33.9 | 30.5 | 5006 | 1043.1 | 609.39 | 3078 | 1956.75 | 11693.24 | 2923.31 | 14616.55
N12-2408 | MONTANHOSO | PV-N12-2408 | PV-N12-2409 | PV-N12-2408→PV-N12-2409 | 9.5 | 200 | 1.65 | 1.81 | CBUQ | 13.1 | 11.8 | 1900 | 403.09 | 235.76 | 3078 | 1182.33 | 6799.18 | 1699.8 | 8498.98
N12-2409 | MONTANHOSO | PV-N12-2409 | PV-N12-2410 | PV-N12-2409→PV-N12-2410 | 20.41 | 200 | 1.72 | 1.99 | CBUQ | 30.3 | 27.3 | 4082 | 932.33 | 545.45 | 3078 | 2540.15 | 11177.93 | 2794.48 | 13972.41
N12-2410 | MONTANHOSO | PV-N12-2410 | PV-N12-2411 | PV-N12-2410→PV-N12-2411 | 11.59 | 150 | 1.97 | 1.99 | CIMENTADO | 18.4 | 16.6 | 1854.4 | 566.17 | 331.67 | 3078 | 906.06 | 6736.3 | 1684.08 | 8420.38
N12-2411 | MONTANHOSO | PV-N12-2411 | PV-N12-2412 | PV-N12-2411→PV-N12-2412 | 14.98 | 150 | 2.37 | 2.32 | CIMENTADO | 28.1 | 25.3 | 2396.8 | 864.64 | 505.49 | 3078 | 1171.08 | 8016.01 | 2004 | 10020.01
N12-2412 | MONTANHOSO | PV-N12-2412 | PV-N12-2413 | PV-N12-2412→PV-N12-2413 | 7.96 | 150 | 2.21 | 2.38 | CIMENTADO | 14.6 | 13.1 | 1273.6 | 449.24 | 261.74 | 3078 | 622.28 | 5684.86 | 1421.21 | 7106.07
N12-2413 | MONTANHOSO | PV-N12-2413 | PV-N12-2414 | PV-N12-2413→PV-N12-2414 | 9.86 | 200 | 3.29 | 3.17 | CIMENTADO | 25.5 | 22.9 | 1972 | 784.63 | 457.54 | 3078 | 770.82 | 7062.99 | 1765.75 | 8828.74
N12-2414 | MONTANHOSO | PV-N12-2414 | PV-N12-2415 | PV-N12-2414→PV-N12-2415 | 13.24 | 200 | 3.3 | 3.31 | CIMENTADO | 35 | 31.5 | 2648 | 1076.95 | 629.37 | 3078 | 1035.05 | 8467.37 | 2116.84 | 10584.21
N12-2415 | MONTANHOSO | PV-N12-2415 | PV-N12-2416 | PV-N12-2415→PV-N12-2416 | 13.65 | 200 | 2.77 | 2.83 | CIMENTADO | 30.6 | 27.5 | 2730 | 941.56 | 549.45 | 3078 | 1067.1 | 8366.11 | 2091.53 | 10457.64
N12-2416 | MONTANHOSO | PV-N12-2416 | PV-N12-2417 | PV-N12-2416→PV-N12-2417 | 23.9 | 200 | 2.21 | 2.46 | CIMENTADO | 44.6 | 40.1 | 4780 | 1372.34 | 801.2 | 3078 | 1868.41 | 11899.95 | 2974.99 | 14874.94
N12-2417 | MONTANHOSO | PV-N12-2417 | PV-N12-2418 | PV-N12-2417→PV-N12-2418 | 21 | 200 | 1.96 | 2.29 | CIMENTADO | 35.7 | 32.1 | 4200 | 1098.49 | 641.36 | 3078 | 1641.7 | 10659.55 | 2664.89 | 13324.44
N12-2418 | MONTANHOSO | PV-N12-2418 | PV-N12-2419 | PV-N12-2418→PV-N12-2419 | 25.23 | 150 | 3 | 2.94 | CBUQ | 59.9 | 53.9 | 4036.8 | 1843.12 | 1076.92 | 3078 | 3140.02 | 13174.86 | 3293.72 | 16468.58
N12-2419 | MONTANHOSO | PV-N12-2419 | PV-N12-2420 | PV-N12-2419→PV-N12-2420 | 18.37 | 200 | 2.61 | 2.55 | CBUQ | 37.9 | 34.1 | 3674 | 1166.18 | 681.32 | 3078 | 2286.26 | 10885.76 | 2721.44 | 13607.2
N12-2420 | MONTANHOSO | PV-N12-2420 | PV-N12-2421 | PV-N12-2420→PV-N12-2421 | 11.8 | 200 | 2.07 | 2 | CIMENTADO | 19.2 | 17.3 | 2360 | 590.78 | 345.65 | 3078 | 922.48 | 7296.91 | 1824.23 | 9121.14
N12-2421 | MONTANHOSO | PV-N12-2421 | PV-N12-2422 | PV-N12-2421→PV-N12-2422 | 13.38 | 200 | 2.86 | 2.83 | CIMENTADO | 30.5 | 27.4 | 2676 | 938.49 | 547.45 | 3078 | 1045.99 | 8285.93 | 2071.48 | 10357.41
N12-2422 | MONTANHOSO | PV-N12-2422 | PV-N12-2423 | PV-N12-2422→PV-N12-2423 | 13.24 | 200 | 3.42 | 3.49 | CIMENTADO | 36.6 | 32.9 | 2648 | 1126.18 | 657.34 | 3078 | 1035.05 | 8544.57 | 2136.14 | 10680.71
N12-2423 | MONTANHOSO | PV-N12-2423 | PV-N12-2424 | PV-N12-2423→PV-N12-2424 | 13.36 | 200 | 3.48 | 3.38 | CIMENTADO | 36.7 | 33 | 2672 | 1129.26 | 659.34 | 3078 | 1044.43 | 8583.03 | 2145.76 | 10728.79
N12-2424 | MONTANHOSO | PV-N12-2424 | PV-N12-2425 | PV-N12-2424→PV-N12-2425 | 19.73 | 200 | 2.69 | 2.73 | CIMENTADO | 42.8 | 38.5 | 3946 | 1316.96 | 769.23 | 3078 | 1542.41 | 10652.6 | 2663.15 | 13315.75
N12-2425 | MONTANHOSO | PV-N12-2425 | PV-N12-2426 | PV-N12-2425→PV-N12-2426 | 17.12 | 150 | 2.65 | 2.77 | CBUQ | 37.1 | 33.4 | 2739.2 | 1141.57 | 667.33 | 3078 | 2130.69 | 9756.79 | 2439.2 | 12195.99
N12-2426 | MONTANHOSO | PV-N12-2426 | PV-N12-2427 | PV-N12-2426→PV-N12-2427 | 14.44 | 200 | 3.45 | 3.66 | CIMENTADO | 41.1 | 37 | 2888 | 1264.65 | 739.26 | 3078 | 1128.86 | 9098.77 | 2274.69 | 11373.46
N12-2427 | MONTANHOSO | PV-N12-2427 | PV-N12-2428 | PV-N12-2427→PV-N12-2428 | 10.1 | 200 | 2.65 | 2.57 | CIMENTADO | 21.1 | 19 | 2020 | 649.25 | 379.62 | 3078 | 789.58 | 6916.45 | 1729.11 | 8645.56
N12-2428 | MONTANHOSO | PV-N12-2428 | PV-N12-2429 | PV-N12-2428→PV-N12-2429 | 7.76 | 150 | 3.04 | 3.37 | CIMENTADO | 19.9 | 17.9 | 1241.6 | 612.32 | 357.64 | 3078 | 606.65 | 5896.21 | 1474.05 | 7370.26
N12-2429 | MONTANHOSO | PV-N12-2429 | PV-N12-2430 | PV-N12-2429→PV-N12-2430 | 11.38 | 200 | 2.34 | 2.33 | CIMENTADO | 21.3 | 19.2 | 2276 | 655.4 | 383.62 | 3078 | 889.64 | 7282.66 | 1820.66 | 9103.32
N12-2430 | MONTANHOSO | PV-N12-2430 | PV-N12-2431 | PV-N12-2430→PV-N12-2431 | 9.33 | 200 | 1.63 | 1.9 | CBUQ | 13.2 | 11.9 | 1866 | 406.16 | 237.76 | 3078 | 1161.17 | 6749.09 | 1687.27 | 8436.36
N12-2431 | MONTANHOSO | PV-N12-2431 | PV-N12-2432 | PV-N12-2431→PV-N12-2432 | 21.8 | 200 | 2.25 | 2.41 | CBUQ | 40.6 | 36.5 | 4360 | 1249.26 | 729.27 | 3078 | 2713.14 | 12129.67 | 3032.42 | 15162.09
N12-2432 | MONTANHOSO | PV-N12-2432 | PV-N12-2433 | PV-N12-2432→PV-N12-2433 | 9.42 | 200 | 3.1 | 3.19 | CIMENTADO | 23.7 | 21.3 | 1884 | 729.25 | 425.57 | 3078 | 736.42 | 6853.24 | 1713.31 | 8566.55
N12-2433 | MONTANHOSO | PV-N12-2433 | PV-N12-2434 | PV-N12-2433→PV-N12-2434 | 20.67 | 200 | 3.36 | 3.7 | CIMENTADO | 58.4 | 52.6 | 4134 | 1796.97 | 1050.95 | 3078 | 1615.9 | 11675.82 | 2918.95 | 14594.77
N12-2434 | MONTANHOSO | PV-N12-2434 | PV-N12-2435 | PV-N12-2434→PV-N12-2435 | 14.45 | 200 | 3.17 | 3.13 | CIMENTADO | 36.4 | 32.8 | 2890 | 1120.03 | 655.34 | 3078 | 1129.64 | 8873.01 | 2218.25 | 11091.26
N12-2435 | MONTANHOSO | PV-N12-2435 | PV-N12-2436 | PV-N12-2435→PV-N12-2436 | 8.71 | 200 | 2.95 | 2.84 | CIMENTADO | 20.2 | 18.2 | 1742 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 680.91 | 6486.1 | 1621.53 | 8107.63
N12-2436 | MONTANHOSO | PV-N12-2436 | PV-N12-2437 | PV-N12-2436→PV-N12-2437 | 22.3 | 200 | 3.11 | 3.21 | CBUQ | 56.4 | 50.8 | 4460 | 1735.43 | 1014.98 | 3078 | 2775.37 | 13063.78 | 3265.95 | 16329.73
N12-2437 | MONTANHOSO | PV-N12-2437 | PV-N12-2438 | PV-N12-2437→PV-N12-2438 | 18.02 | 200 | 3.03 | 3.37 | CIMENTADO | 46.1 | 41.5 | 3604 | 1418.5 | 829.17 | 3078 | 1408.73 | 10338.4 | 2584.6 | 12923
N12-2438 | MONTANHOSO | PV-N12-2438 | PV-N12-2439 | PV-N12-2438→PV-N12-2439 | 11.69 | 200 | 2.72 | 2.91 | CBUQ | 26.3 | 23.7 | 2338 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 1454.89 | 8153.67 | 2038.42 | 10192.09
N12-2439 | MONTANHOSO | PV-N12-2439 | PV-N12-2440 | PV-N12-2439→PV-N12-2440 | 23.81 | 150 | 3.32 | 3.38 | CIMENTADO | 63.8 | 57.4 | 3809.6 | 1963.13 | 1146.85 | 3078 | 1861.37 | 11858.95 | 2964.74 | 14823.69
N12-2440 | MONTANHOSO | PV-N12-2440 | PV-N12-2441 | PV-N12-2440→PV-N12-2441 | 8.19 | 150 | 3.49 | 3.69 | CIMENTADO | 23.5 | 21.2 | 1310.4 | 723.1 | 423.58 | 3078 | 640.26 | 6175.34 | 1543.84 | 7719.18
N12-2441 | MONTANHOSO | PV-N12-2441 | PV-N12-2442 | PV-N12-2441→PV-N12-2442 | 11.07 | 200 | 3.31 | 3.43 | CIMENTADO | 29.8 | 26.8 | 2214 | 916.95 | 535.46 | 3078 | 865.41 | 7609.82 | 1902.45 | 9512.27
N12-2442 | MONTANHOSO | PV-N12-2442 | PV-N12-2443 | PV-N12-2442→PV-N12-2443 | 21.19 | 150 | 2.76 | 3.05 | CBUQ | 49.2 | 44.3 | 3390.4 | 1513.88 | 885.11 | 3078 | 2637.22 | 11504.61 | 2876.15 | 14380.76
N12-2443 | MONTANHOSO | PV-N12-2443 | PV-N12-2444 | PV-N12-2443→PV-N12-2444 | 20.4 | 200 | 1.55 | 1.86 | CIMENTADO | 27.8 | 25 | 4080 | 855.41 | 499.5 | 3078 | 1594.79 | 10107.7 | 2526.93 | 12634.63
N12-2444 | MONTANHOSO | PV-N12-2444 | PV-N12-2445 | PV-N12-2444→PV-N12-2445 | 12.68 | 200 | 1.71 | 1.89 | CBUQ | 18.3 | 16.5 | 2536 | 563.09 | 329.67 | 3078 | 1578.1 | 8084.86 | 2021.21 | 10106.07
N12-2445 | MONTANHOSO | PV-N12-2445 | PV-N12-2446 | PV-N12-2445→PV-N12-2446 | 8.5 | 200 | 2.04 | 2.13 | CBUQ | 14.2 | 12.8 | 1700 | 436.93 | 255.74 | 3078 | 1057.88 | 6528.55 | 1632.14 | 8160.69
N12-2446 | MONTANHOSO | PV-N12-2446 | PV-N12-2447 | PV-N12-2446→PV-N12-2447 | 23.14 | 150 | 1.53 | 1.69 | CIMENTADO | 29.8 | 26.8 | 3702.4 | 916.95 | 535.46 | 3078 | 1808.99 | 10041.8 | 2510.45 | 12552.25
N12-2447 | MONTANHOSO | PV-N12-2447 | PV-N12-2448 | PV-N12-2447→PV-N12-2448 | 13.12 | 150 | 2.79 | 3.08 | CBUQ | 30.8 | 27.7 | 2099.2 | 947.72 | 553.45 | 3078 | 1632.86 | 8311.23 | 2077.81 | 10389.04
N12-2448 | MONTANHOSO | PV-N12-2448 | PV-N12-2449 | PV-N12-2448→PV-N12-2449 | 10.96 | 200 | 2.83 | 2.7 | CIMENTADO | 24.2 | 21.8 | 2192 | 744.63 | 435.56 | 3078 | 856.81 | 7307 | 1826.75 | 9133.75
N12-2449 | MONTANHOSO | PV-N12-2449 | PV-N12-2450 | PV-N12-2449→PV-N12-2450 | 16.85 | 200 | 2.96 | 2.95 | CIMENTADO | 39.8 | 35.8 | 3370 | 1224.65 | 715.28 | 3078 | 1317.27 | 9705.2 | 2426.3 | 12131.5
N12-2450 | MONTANHOSO | PV-N12-2450 | PV-N12-2451 | PV-N12-2450→PV-N12-2451 | 24.1 | 200 | 2.25 | 2.15 | CBUQ | 42.4 | 38.2 | 4820 | 1304.65 | 763.24 | 3078 | 2999.39 | 12965.28 | 3241.32 | 16206.6
N12-2451 | MONTANHOSO | PV-N12-2451 | PV-N12-2452 | PV-N12-2451→PV-N12-2452 | 8.16 | 200 | 2.49 | 2.72 | CIMENTADO | 17 | 15.3 | 1632 | 523.09 | 305.69 | 3078 | 637.92 | 6176.7 | 1544.17 | 7720.87
N12-2452 | MONTANHOSO | PV-N12-2452 | PV-N12-2453 | PV-N12-2452→PV-N12-2453 | 21.44 | 150 | 2.69 | 2.55 | CIMENTADO | 44.9 | 40.4 | 3430.4 | 1381.57 | 807.19 | 3078 | 1676.09 | 10373.25 | 2593.31 | 12966.56
N12-2453 | MONTANHOSO | PV-N12-2453 | PV-N12-2454 | PV-N12-2453→PV-N12-2454 | 17.88 | 200 | 2.3 | 2.57 | CIMENTADO | 34.8 | 31.3 | 3576 | 1070.8 | 625.37 | 3078 | 1397.79 | 9747.96 | 2436.99 | 12184.95
N12-2454 | MONTANHOSO | PV-N12-2454 | PV-N12-2455 | PV-N12-2454→PV-N12-2455 | 15.18 | 200 | 1.79 | 1.83 | CBUQ | 22 | 19.8 | 3036 | 676.94 | 395.6 | 3078 | 1889.24 | 9075.78 | 2268.95 | 11344.73
N12-2455 | MONTANHOSO | PV-N12-2455 | PV-N12-2456 | PV-N12-2455→PV-N12-2456 | 21.04 | 200 | 3.14 | 3.3 | CIMENTADO | 54.2 | 48.8 | 4208 | 1667.73 | 975.02 | 3078 | 1644.82 | 11573.57 | 2893.39 | 14466.96
N12-2456 | MONTANHOSO | PV-N12-2456 | PV-N12-2457 | PV-N12-2456→PV-N12-2457 | 25.12 | 200 | 3.2 | 3.18 | CIMENTADO | 64.1 | 57.7 | 5024 | 1972.36 | 1152.85 | 3078 | 1963.78 | 13190.99 | 3297.75 | 16488.74
N12-2457 | MONTANHOSO | PV-N12-2457 | PV-N12-2458 | PV-N12-2457→PV-N12-2458 | 11.57 | 200 | 2.08 | 2.42 | CIMENTADO | 20.8 | 18.7 | 2314 | 640.02 | 373.63 | 3078 | 904.5 | 7310.15 | 1827.54 | 9137.69
N12-2458 | MONTANHOSO | PV-N12-2458 | PV-N12-2459 | PV-N12-2458→PV-N12-2459 | 10 | 200 | 3.19 | 3.17 | CIMENTADO | 25.4 | 22.9 | 2000 | 781.56 | 457.54 | 3078 | 781.76 | 7098.86 | 1774.71 | 8873.57
N12-2459 | MONTANHOSO | PV-N12-2459 | PV-N12-2460 | PV-N12-2459→PV-N12-2460 | 24.14 | 150 | 2.54 | 2.64 | CBUQ | 50 | 45 | 3862.4 | 1538.5 | 899.1 | 3078 | 3004.37 | 12382.37 | 3095.59 | 15477.96
N12-2460 | MONTANHOSO | PV-N12-2460 | PV-N12-2461 | PV-N12-2460→PV-N12-2461 | 19.66 | 200 | 1.74 | 1.62 | CIMENTADO | 26.4 | 23.8 | 3932 | 812.33 | 475.52 | 3078 | 1536.94 | 9834.79 | 2458.7 | 12293.49
N12-2461 | MONTANHOSO | PV-N12-2461 | PV-N12-2462 | PV-N12-2461→PV-N12-2462 | 15.41 | 200 | 2.14 | 2.12 | CBUQ | 26.3 | 23.7 | 3082 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 1917.87 | 9360.65 | 2340.16 | 11700.81
N12-2462 | MONTANHOSO | PV-N12-2462 | PV-N12-2463 | PV-N12-2462→PV-N12-2463 | 17.9 | 150 | 2.31 | 2.61 | CBUQ | 35.2 | 31.7 | 2864 | 1083.1 | 633.37 | 3078 | 2227.76 | 9886.23 | 2471.56 | 12357.79
N12-2463 | MONTANHOSO | PV-N12-2463 | PV-N12-2464 | PV-N12-2463→PV-N12-2464 | 21.07 | 200 | 1.78 | 1.81 | CBUQ | 30.3 | 27.3 | 4214 | 932.33 | 545.45 | 3078 | 2622.29 | 11392.07 | 2848.02 | 14240.09
N12-2464 | MONTANHOSO | PV-N12-2464 | PV-N12-2465 | PV-N12-2464→PV-N12-2465 | 21.57 | 200 | 2.36 | 2.56 | CIMENTADO | 42.4 | 38.2 | 4314 | 1304.65 | 763.24 | 3078 | 1686.26 | 11146.15 | 2786.54 | 13932.69
N12-2465 | MONTANHOSO | PV-N12-2465 | PV-N12-2466 | PV-N12-2465→PV-N12-2466 | 24.27 | 150 | 3.38 | 3.4 | CBUQ | 65.8 | 59.2 | 3883.2 | 2024.67 | 1182.82 | 3078 | 3020.55 | 13189.24 | 3297.31 | 16486.55
N12-2466 | MONTANHOSO | PV-N12-2466 | PV-N12-2467 | PV-N12-2466→PV-N12-2467 | 15.21 | 200 | 2.17 | 2.07 | CIMENTADO | 25.8 | 23.2 | 3042 | 793.87 | 463.54 | 3078 | 1189.06 | 8566.47 | 2141.62 | 10708.09
N12-2467 | MONTANHOSO | PV-N12-2467 | PV-N12-2468 | PV-N12-2467→PV-N12-2468 | 12.75 | 200 | 2.76 | 2.61 | CIMENTADO | 27.4 | 24.7 | 2550 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 996.74 | 7961.35 | 1990.34 | 9951.69
N12-2468 | MONTANHOSO | PV-N12-2468 | PV-N12-2469 | PV-N12-2468→PV-N12-2469 | 19.12 | 150 | 2.82 | 3.03 | CBUQ | 44.7 | 40.2 | 3059.2 | 1375.42 | 803.2 | 3078 | 2379.6 | 10695.42 | 2673.86 | 13369.28
N12-2469 | MONTANHOSO | PV-N12-2469 | PV-N12-2470 | PV-N12-2469→PV-N12-2470 | 15 | 150 | 1.81 | 1.78 | CBUQ | 21.5 | 19.4 | 2400 | 661.55 | 387.61 | 3078 | 1866.84 | 8394 | 2098.5 | 10492.5
N12-2470 | MONTANHOSO | PV-N12-2470 | PV-N12-2471 | PV-N12-2470→PV-N12-2471 | 18.29 | 200 | 2.34 | 2.46 | CBUQ | 35.1 | 31.6 | 3658 | 1080.03 | 631.37 | 3078 | 2276.3 | 10723.7 | 2680.93 | 13404.63
N12-2471 | MONTANHOSO | PV-N12-2471 | PV-N12-2472 | PV-N12-2471→PV-N12-2472 | 15.08 | 200 | 1.84 | 1.87 | CBUQ | 22.4 | 20.2 | 3016 | 689.25 | 403.6 | 3078 | 1876.8 | 9063.65 | 2265.91 | 11329.56
N12-2472 | MONTANHOSO | PV-N12-2472 | PV-N12-2473 | PV-N12-2472→PV-N12-2473 | 10.17 | 150 | 2.83 | 3.03 | CIMENTADO | 23.8 | 21.4 | 1627.2 | 732.33 | 427.57 | 3078 | 795.05 | 6660.15 | 1665.04 | 8325.19
N12-2473 | MONTANHOSO | PV-N12-2473 | PV-N12-2474 | PV-N12-2473→PV-N12-2474 | 15.99 | 200 | 3.41 | 3.51 | CIMENTADO | 44.3 | 39.9 | 3198 | 1363.11 | 797.2 | 3078 | 1250.03 | 9686.34 | 2421.59 | 12107.93
N12-2474 | MONTANHOSO | PV-N12-2474 | PV-N12-2475 | PV-N12-2474→PV-N12-2475 | 20.06 | 150 | 1.7 | 1.82 | CBUQ | 28.2 | 25.4 | 3209.6 | 867.71 | 507.49 | 3078 | 2496.59 | 10159.39 | 2539.85 | 12699.24
N12-2475 | MONTANHOSO | PV-N12-2475 | PV-N12-2476 | PV-N12-2475→PV-N12-2476 | 22.05 | 200 | 1.91 | 2.18 | CIMENTADO | 36.1 | 32.5 | 4410 | 1110.8 | 649.35 | 3078 | 1723.78 | 10971.93 | 2742.98 | 13714.91
N12-2476 | MONTANHOSO | PV-N12-2476 | PV-N12-2477 | PV-N12-2476→PV-N12-2477 | 16.43 | 200 | 3.18 | 3.47 | CIMENTADO | 43.7 | 39.3 | 3286 | 1344.65 | 785.21 | 3078 | 1284.43 | 9778.29 | 2444.57 | 12222.86
N12-2477 | MONTANHOSO | PV-N12-2477 | PV-N12-2478 | PV-N12-2477→PV-N12-2478 | 10.39 | 200 | 3.01 | 2.97 | CIMENTADO | 24.9 | 22.4 | 2078 | 766.17 | 447.55 | 3078 | 812.25 | 7181.97 | 1795.49 | 8977.46
N12-2478 | MONTANHOSO | PV-N12-2478 | PV-N12-2479 | PV-N12-2478→PV-N12-2479 | 14.98 | 200 | 2.98 | 2.93 | CIMENTADO | 35.4 | 31.9 | 2996 | 1089.26 | 637.36 | 3078 | 1171.08 | 8971.7 | 2242.93 | 11214.63
N12-2479 | MONTANHOSO | PV-N12-2479 | PV-N12-2480 | PV-N12-2479→PV-N12-2480 | 21.82 | 200 | 1.93 | 2.05 | CIMENTADO | 34.7 | 31.2 | 4364 | 1067.72 | 623.38 | 3078 | 1705.8 | 10838.9 | 2709.72 | 13548.62
N12-2480 | MONTANHOSO | PV-N12-2480 | PV-N12-2481 | PV-N12-2480→PV-N12-2481 | 14.95 | 200 | 3 | 2.85 | CBUQ | 35 | 31.5 | 2990 | 1076.95 | 629.37 | 3078 | 1860.62 | 9634.94 | 2408.74 | 12043.68
N12-2481 | MONTANHOSO | PV-N12-2481 | PV-N12-2482 | PV-N12-2481→PV-N12-2482 | 20.17 | 150 | 1.7 | 1.74 | CBUQ | 27.8 | 25 | 3227.2 | 855.41 | 499.5 | 3078 | 2510.28 | 10170.39 | 2542.6 | 12712.99
N12-2482 | MONTANHOSO | PV-N12-2482 | PV-N12-2483 | PV-N12-2482→PV-N12-2483 | 16.68 | 150 | 3.26 | 3.42 | CIMENTADO | 44.6 | 40.1 | 2668.8 | 1372.34 | 801.2 | 3078 | 1303.98 | 9224.32 | 2306.08 | 11530.4
N12-2483 | MONTANHOSO | PV-N12-2483 | PV-N12-2484 | PV-N12-2483→PV-N12-2484 | 11.79 | 200 | 2.32 | 2.33 | CIMENTADO | 21.9 | 19.7 | 2358 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 921.7 | 7425.17 | 1856.29 | 9281.46
N12-2484 | MONTANHOSO | PV-N12-2484 | PV-N12-2485 | PV-N12-2484→PV-N12-2485 | 22 | 200 | 2.49 | 2.76 | CIMENTADO | 46.2 | 41.6 | 4400 | 1421.57 | 831.17 | 3078 | 1719.87 | 11450.61 | 2862.65 | 14313.26
N12-2485 | MONTANHOSO | PV-N12-2485 | PV-N12-2486 | PV-N12-2485→PV-N12-2486 | 8.9 | 200 | 1.98 | 2.3 | CIMENTADO | 15.2 | 13.7 | 1780 | 467.7 | 273.73 | 3078 | 695.77 | 6295.2 | 1573.8 | 7869
N12-2486 | MONTANHOSO | PV-N12-2486 | PV-N12-2487 | PV-N12-2486→PV-N12-2487 | 17.01 | 200 | 2.99 | 2.88 | CBUQ | 39.9 | 35.9 | 3402 | 1227.72 | 717.28 | 3078 | 2117 | 10542 | 2635.5 | 13177.5
N12-2487 | MONTANHOSO | PV-N12-2487 | PV-N12-2488 | PV-N12-2487→PV-N12-2488 | 11.2 | 150 | 1.79 | 1.85 | CBUQ | 16.3 | 14.7 | 1792 | 501.55 | 293.71 | 3078 | 1393.91 | 7059.17 | 1764.79 | 8823.96
N12-2488 | MONTANHOSO | PV-N12-2488 | PV-N12-2489 | PV-N12-2488→PV-N12-2489 | 8.59 | 200 | 2.66 | 2.69 | CBUQ | 18.4 | 16.6 | 1718 | 566.17 | 331.67 | 3078 | 1069.08 | 6762.92 | 1690.73 | 8453.65
N12-2489 | MONTANHOSO | PV-N12-2489 | PV-N12-2490 | PV-N12-2489→PV-N12-2490 | 16.61 | 200 | 1.73 | 1.95 | CIMENTADO | 24.4 | 22 | 3322 | 750.79 | 439.56 | 3078 | 1298.5 | 8888.85 | 2222.21 | 11111.06
N12-2490 | MONTANHOSO | PV-N12-2490 | PV-N12-2491 | PV-N12-2490→PV-N12-2491 | 16.54 | 200 | 1.8 | 2.04 | CBUQ | 25.4 | 22.9 | 3308 | 781.56 | 457.54 | 3078 | 2058.5 | 9683.6 | 2420.9 | 12104.5
N12-2491 | MONTANHOSO | PV-N12-2491 | PV-N12-2492 | PV-N12-2491→PV-N12-2492 | 20.36 | 150 | 2.44 | 2.75 | CBUQ | 42.3 | 38.1 | 3257.6 | 1301.57 | 761.24 | 3078 | 2533.92 | 10932.33 | 2733.08 | 13665.41
N12-2492 | MONTANHOSO | PV-N12-2492 | PV-N12-2493 | PV-N12-2492→PV-N12-2493 | 21.05 | 200 | 1.61 | 1.5 | CIMENTADO | 26.2 | 23.6 | 4210 | 806.17 | 471.53 | 3078 | 1645.6 | 10211.3 | 2552.82 | 12764.12
N12-2493 | MONTANHOSO | PV-N12-2493 | PV-N12-2494 | PV-N12-2493→PV-N12-2494 | 20.74 | 150 | 2.13 | 2.05 | CBUQ | 34.7 | 31.2 | 3318.4 | 1067.72 | 623.38 | 3078 | 2581.22 | 10668.72 | 2667.18 | 13335.9
N12-2494 | MONTANHOSO | PV-N12-2494 | PV-N12-2495 | PV-N12-2494→PV-N12-2495 | 14.89 | 150 | 2.97 | 3.17 | CIMENTADO | 36.6 | 32.9 | 2382.4 | 1126.18 | 657.34 | 3078 | 1164.04 | 8407.96 | 2101.99 | 10509.95
N12-2495 | MONTANHOSO | PV-N12-2495 | PV-N12-2496 | PV-N12-2495→PV-N12-2496 | 18.97 | 200 | 2.89 | 3.09 | CIMENTADO | 45.4 | 40.9 | 3794 | 1396.96 | 817.18 | 3078 | 1483 | 10569.14 | 2642.28 | 13211.42
N12-2496 | MONTANHOSO | PV-N12-2496 | PV-N12-2497 | PV-N12-2496→PV-N12-2497 | 17.97 | 150 | 2.1 | 2.32 | CBUQ | 31.8 | 28.6 | 2875.2 | 978.49 | 571.43 | 3078 | 2236.47 | 9739.59 | 2434.9 | 12174.49
N12-2497 | MONTANHOSO | PV-N12-2497 | PV-N12-2498 | PV-N12-2497→PV-N12-2498 | 15.11 | 200 | 2.57 | 2.57 | CIMENTADO | 31.1 | 28 | 3022 | 956.95 | 559.44 | 3078 | 1181.24 | 8797.63 | 2199.41 | 10997.04
N12-2498 | MONTANHOSO | PV-N12-2498 | PV-N12-2499 | PV-N12-2498→PV-N12-2499 | 18.34 | 200 | 3.43 | 3.77 | CIMENTADO | 52.8 | 47.5 | 3668 | 1624.66 | 949.05 | 3078 | 1433.75 | 10753.46 | 2688.36 | 13441.82
N12-2499 | MONTANHOSO | PV-N12-2499 | PV-N12-2500 | PV-N12-2499→PV-N12-2500 | 24.78 | 150 | 2.03 | 2.14 | CIMENTADO | 41.3 | 37.2 | 3964.8 | 1270.8 | 743.26 | 3078 | 1937.2 | 10994.06 | 2748.51 | 13742.57
N12-2500 | MONTANHOSO | PV-N12-2500 | PV-N12-2501 | PV-N12-2500→PV-N12-2501 | 10.9 | 150 | 1.71 | 1.6 | CIMENTADO | 14.4 | 13 | 1744 | 443.09 | 259.74 | 3078 | 852.12 | 6376.95 | 1594.24 | 7971.19
N12-2501 | MONTANHOSO | PV-N12-2501 | PV-N12-2502 | PV-N12-2501→PV-N12-2502 | 24.01 | 200 | 1.58 | 1.54 | CIMENTADO | 30 | 27 | 4802 | 923.1 | 539.46 | 3078 | 1877.01 | 11219.57 | 2804.89 | 14024.46
N12-2502 | MONTANHOSO | PV-N12-2502 | PV-N12-2503 | PV-N12-2502→PV-N12-2503 | 8.34 | 200 | 3.11 | 3.35 | CBUQ | 21.6 | 19.4 | 1668 | 664.63 | 387.61 | 3078 | 1037.96 | 6836.2 | 1709.05 | 8545.25
N12-2503 | MONTANHOSO | PV-N12-2503 | PV-N12-2504 | PV-N12-2503→PV-N12-2504 | 13.03 | 200 | 3.47 | 3.81 | CIMENTADO | 37.9 | 34.1 | 2606 | 1166.18 | 681.32 | 3078 | 1018.63 | 8550.13 | 2137.53 | 10687.66
N12-2504 | MONTANHOSO | PV-N12-2504 | PV-N12-2505 | PV-N12-2504→PV-N12-2505 | 12.66 | 200 | 3.4 | 3.47 | CBUQ | 34.8 | 31.3 | 2532 | 1070.8 | 625.37 | 3078 | 1575.61 | 8881.78 | 2220.45 | 11102.23
N12-2505 | MONTANHOSO | PV-N12-2505 | PV-N12-2506 | PV-N12-2505→PV-N12-2506 | 18.87 | 200 | 3.42 | 3.62 | CIMENTADO | 53.1 | 47.8 | 3774 | 1633.89 | 955.04 | 3078 | 1475.18 | 10916.11 | 2729.03 | 13645.14
N12-2506 | MONTANHOSO | PV-N12-2506 | PV-N12-2507 | PV-N12-2506→PV-N12-2507 | 9.77 | 200 | 1.69 | 1.62 | CIMENTADO | 12.9 | 11.6 | 1954 | 396.93 | 231.77 | 3078 | 763.78 | 6424.48 | 1606.12 | 8030.6
N12-2507 | MONTANHOSO | PV-N12-2507 | PV-N12-2508 | PV-N12-2507→PV-N12-2508 | 23.58 | 200 | 1.52 | 1.85 | CIMENTADO | 31.8 | 28.6 | 4716 | 978.49 | 571.43 | 3078 | 1843.39 | 11187.31 | 2796.83 | 13984.14
N12-2508 | MONTANHOSO | PV-N12-2508 | PV-N12-2509 | PV-N12-2508→PV-N12-2509 | 22.59 | 200 | 2.6 | 2.5 | CIMENTADO | 46.1 | 41.5 | 4518 | 1418.5 | 829.17 | 3078 | 1766 | 11609.67 | 2902.42 | 14512.09
N12-2509 | MONTANHOSO | PV-N12-2509 | PV-N12-2510 | PV-N12-2509→PV-N12-2510 | 19.35 | 200 | 1.57 | 1.84 | CBUQ | 26.4 | 23.8 | 3870 | 812.33 | 475.52 | 3078 | 2408.22 | 10644.07 | 2661.02 | 13305.09
N12-2510 | MONTANHOSO | PV-N12-2510 | PV-N12-2511 | PV-N12-2510→PV-N12-2511 | 15.79 | 200 | 2.25 | 2.55 | CIMENTADO | 30.3 | 27.3 | 3158 | 932.33 | 545.45 | 3078 | 1234.4 | 8948.18 | 2237.05 | 11185.23
N12-2511 | MONTANHOSO | PV-N12-2511 | PV-N12-2512 | PV-N12-2511→PV-N12-2512 | 24.51 | 200 | 3.14 | 3.01 | CBUQ | 60.3 | 54.3 | 4902 | 1855.43 | 1084.91 | 3078 | 3050.42 | 13970.76 | 3492.69 | 17463.45
N12-2512 | MONTANHOSO | PV-N12-2512 | PV-N12-2513 | PV-N12-2512→PV-N12-2513 | 22.63 | 150 | 2.88 | 2.99 | CIMENTADO | 53.1 | 47.8 | 3620.8 | 1633.89 | 955.04 | 3078 | 1769.12 | 11056.85 | 2764.21 | 13821.06
N12-2513 | MONTANHOSO | PV-N12-2513 | PV-N12-2514 | PV-N12-2513→PV-N12-2514 | 16.54 | 200 | 1.94 | 2.19 | CBUQ | 27.3 | 24.6 | 3308 | 840.02 | 491.51 | 3078 | 2058.5 | 9776.03 | 2444.01 | 12220.04
N12-2514 | MONTANHOSO | PV-N12-2514 | PV-N12-2515 | PV-N12-2514→PV-N12-2515 | 20.26 | 200 | 2 | 1.93 | CIMENTADO | 31.8 | 28.6 | 4052 | 978.49 | 571.43 | 3078 | 1583.85 | 10263.77 | 2565.94 | 12829.71
N12-2515 | MONTANHOSO | PV-N12-2515 | PV-N12-2516 | PV-N12-2515→PV-N12-2516 | 17.78 | 150 | 1.57 | 1.67 | CBUQ | 23 | 20.7 | 2844.8 | 707.71 | 413.59 | 3078 | 2212.83 | 9256.93 | 2314.23 | 11571.16
N12-2516 | MONTANHOSO | PV-N12-2516 | PV-N12-2517 | PV-N12-2516→PV-N12-2517 | 18.17 | 150 | 2.09 | 2.18 | CIMENTADO | 31 | 27.9 | 2907.2 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 1420.46 | 8916.97 | 2229.24 | 11146.21
N12-2517 | MONTANHOSO | PV-N12-2517 | PV-N12-2518 | PV-N12-2517→PV-N12-2518 | 13.44 | 150 | 2.66 | 2.87 | CIMENTADO | 29.7 | 26.7 | 2150.4 | 913.87 | 533.47 | 3078 | 1050.69 | 7726.43 | 1931.61 | 9658.04
N12-2518 | MONTANHOSO | PV-N12-2518 | PV-N12-2519 | PV-N12-2518→PV-N12-2519 | 15.85 | 200 | 1.78 | 1.88 | CIMENTADO | 23.2 | 20.9 | 3170 | 713.86 | 417.58 | 3078 | 1239.09 | 8618.53 | 2154.63 | 10773.16
N12-2519 | MONTANHOSO | PV-N12-2519 | PV-N12-2520 | PV-N12-2519→PV-N12-2520 | 8.79 | 200 | 1.89 | 1.79 | CIMENTADO | 12.9 | 11.6 | 1758 | 396.93 | 231.77 | 3078 | 687.17 | 6151.87 | 1537.97 | 7689.84
N12-2520 | MONTANHOSO | PV-N12-2520 | PV-N12-2521 | PV-N12-2520→PV-N12-2521 | 13.93 | 200 | 2.13 | 2.13 | CIMENTADO | 23.7 | 21.3 | 2786 | 729.25 | 425.57 | 3078 | 1088.99 | 8107.81 | 2026.95 | 10134.76
N12-2521 | MONTANHOSO | PV-N12-2521 | PV-N12-2522 | PV-N12-2521→PV-N12-2522 | 20.15 | 150 | 2.57 | 2.78 | CIMENTADO | 43.1 | 38.8 | 3224 | 1326.19 | 775.22 | 3078 | 1575.25 | 9978.66 | 2494.66 | 12473.32
N12-2522 | MONTANHOSO | PV-N12-2522 | PV-N12-2523 | PV-N12-2522→PV-N12-2523 | 24.89 | 150 | 1.96 | 2.26 | CIMENTADO | 42 | 37.8 | 3982.4 | 1292.34 | 755.24 | 3078 | 1945.8 | 11053.78 | 2763.45 | 13817.23
N12-2523 | MONTANHOSO | PV-N12-2523 | PV-N12-2524 | PV-N12-2523→PV-N12-2524 | 25.07 | 200 | 2.61 | 2.93 | CIMENTADO | 55.6 | 50 | 5014 | 1710.81 | 999 | 3078 | 1959.87 | 12761.68 | 3190.42 | 15952.1
N12-2524 | MONTANHOSO | PV-N12-2524 | PV-N12-2525 | PV-N12-2524→PV-N12-2525 | 17.58 | 200 | 2.14 | 2.29 | CIMENTADO | 31.2 | 28.1 | 3516 | 960.02 | 561.44 | 3078 | 1374.33 | 9489.79 | 2372.45 | 11862.24
N12-2525 | MONTANHOSO | PV-N12-2525 | PV-N12-2526 | PV-N12-2525→PV-N12-2526 | 18.51 | 200 | 3.14 | 3.08 | CBUQ | 46.1 | 41.5 | 3702 | 1418.5 | 829.17 | 3078 | 2303.68 | 11331.35 | 2832.84 | 14164.19
N12-2526 | MONTANHOSO | PV-N12-2526 | PV-N12-2527 | PV-N12-2526→PV-N12-2527 | 10.77 | 200 | 1.99 | 2.06 | CIMENTADO | 17.4 | 15.7 | 2154 | 535.4 | 313.69 | 3078 | 841.96 | 6923.05 | 1730.76 | 8653.81
N12-2527 | MONTANHOSO | PV-N12-2527 | PV-N12-2528 | PV-N12-2527→PV-N12-2528 | 20.14 | 200 | 3.4 | 3.61 | CIMENTADO | 56.5 | 50.9 | 4028 | 1738.5 | 1016.98 | 3078 | 1574.46 | 11435.94 | 2858.99 | 14294.93
N12-2528 | MONTANHOSO | PV-N12-2528 | PV-N12-2529 | PV-N12-2528→PV-N12-2529 | 8.66 | 200 | 1.78 | 1.89 | CBUQ | 12.7 | 11.4 | 1732 | 390.78 | 227.77 | 3078 | 1077.79 | 6506.34 | 1626.59 | 8132.93
N12-2529 | MONTANHOSO | PV-N12-2529 | PV-N12-2530 | PV-N12-2529→PV-N12-2530 | 12.59 | 200 | 2.03 | 2 | CIMENTADO | 20.3 | 18.3 | 2518 | 624.63 | 365.63 | 3078 | 984.24 | 7570.5 | 1892.62 | 9463.12
N12-2530 | MONTANHOSO | PV-N12-2530 | PV-N12-2531 | PV-N12-2530→PV-N12-2531 | 19.65 | 200 | 1.54 | 1.45 | CIMENTADO | 23.5 | 21.2 | 3930 | 723.1 | 423.58 | 3078 | 1536.16 | 9690.84 | 2422.71 | 12113.55
N12-2531 | MONTANHOSO | PV-N12-2531 | PV-N12-2532 | PV-N12-2531→PV-N12-2532 | 13.06 | 200 | 1.79 | 1.87 | CBUQ | 19.1 | 17.2 | 2612 | 587.71 | 343.66 | 3078 | 1625.4 | 8246.77 | 2061.69 | 10308.46
N12-2532 | MONTANHOSO | PV-N12-2532 | PV-N12-2533 | PV-N12-2532→PV-N12-2533 | 8.27 | 150 | 3.42 | 3.45 | CBUQ | 22.7 | 20.4 | 1323.2 | 698.48 | 407.59 | 3078 | 1029.25 | 6536.52 | 1634.13 | 8170.65
N12-2533 | MONTANHOSO | PV-N12-2533 | PV-N12-2534 | PV-N12-2533→PV-N12-2534 | 22.65 | 200 | 3.09 | 3.07 | CIMENTADO | 55.8 | 50.2 | 4530 | 1716.97 | 1003 | 3078 | 1770.69 | 12098.66 | 3024.66 | 15123.32
N12-2534 | MONTANHOSO | PV-N12-2534 | PV-N12-2535 | PV-N12-2534→PV-N12-2535 | 13.06 | 200 | 2.21 | 2.34 | CIMENTADO | 23.8 | 21.4 | 2612 | 732.33 | 427.57 | 3078 | 1020.98 | 7870.88 | 1967.72 | 9838.6
N12-2535 | MONTANHOSO | PV-N12-2535 | PV-N12-2536 | PV-N12-2535→PV-N12-2536 | 8.52 | 200 | 2.78 | 2.87 | CBUQ | 19.3 | 17.4 | 1704 | 593.86 | 347.65 | 3078 | 1060.37 | 6783.88 | 1695.97 | 8479.85
N12-2536 | MONTANHOSO | PV-N12-2536 | PV-N12-2537 | PV-N12-2536→PV-N12-2537 | 8.73 | 200 | 1.73 | 1.81 | CIMENTADO | 12.4 | 11.2 | 1746 | 381.55 | 223.78 | 3078 | 682.48 | 6111.81 | 1527.95 | 7639.76
N12-2537 | MONTANHOSO | PV-N12-2537 | PV-N12-2538 | PV-N12-2537→PV-N12-2538 | 11.99 | 200 | 2.32 | 2.54 | CBUQ | 23.3 | 21 | 2398 | 716.94 | 419.58 | 3078 | 1492.23 | 8104.75 | 2026.19 | 10130.94
N12-2538 | MONTANHOSO | PV-N12-2538 | PV-N12-2539 | PV-N12-2538→PV-N12-2539 | 10.63 | 200 | 3.15 | 3.44 | CIMENTADO | 28 | 25.2 | 2126 | 861.56 | 503.5 | 3078 | 831.01 | 7400.07 | 1850.02 | 9250.09
N12-2539 | MONTANHOSO | PV-N12-2539 | PV-N12-2540 | PV-N12-2539→PV-N12-2540 | 21.6 | 200 | 1.83 | 1.85 | CIMENTADO | 31.8 | 28.6 | 4320 | 978.49 | 571.43 | 3078 | 1688.6 | 10636.52 | 2659.13 | 13295.65
N12-2540 | MONTANHOSO | PV-N12-2540 | PV-N12-2541 | PV-N12-2540→PV-N12-2541 | 13.27 | 150 | 3.41 | 3.71 | CBUQ | 37.8 | 34 | 2123.2 | 1163.11 | 679.32 | 3078 | 1651.53 | 8695.16 | 2173.79 | 10868.95
N12-2541 | MONTANHOSO | PV-N12-2541 | PV-N12-2542 | PV-N12-2541→PV-N12-2542 | 22.15 | 200 | 3.08 | 3.05 | CIMENTADO | 54.3 | 48.9 | 4430 | 1670.81 | 977.02 | 3078 | 1731.6 | 11887.43 | 2971.86 | 14859.29
N12-2542 | MONTANHOSO | PV-N12-2542 | PV-N12-2543 | PV-N12-2542→PV-N12-2543 | 10.55 | 200 | 1.89 | 2.05 | CIMENTADO | 16.6 | 14.9 | 2110 | 510.78 | 297.7 | 3078 | 824.76 | 6821.24 | 1705.31 | 8526.55
N12-2543 | MONTANHOSO | PV-N12-2543 | PV-N12-2544 | PV-N12-2543→PV-N12-2544 | 16.42 | 200 | 2.6 | 2.61 | CIMENTADO | 34.2 | 30.8 | 3284 | 1052.33 | 615.38 | 3078 | 1283.65 | 9313.36 | 2328.34 | 11641.7
N12-2544 | MONTANHOSO | PV-N12-2544 | PV-N12-2545 | PV-N12-2544→PV-N12-2545 | 20.01 | 200 | 1.86 | 2.16 | CBUQ | 32.2 | 29 | 4002 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 2490.36 | 11140.57 | 2785.14 | 13925.71
N12-2545 | MONTANHOSO | PV-N12-2545 | PV-N12-2546 | PV-N12-2545→PV-N12-2546 | 19.35 | 150 | 2.81 | 2.85 | CIMENTADO | 43.8 | 39.4 | 3096 | 1347.73 | 787.21 | 3078 | 1512.71 | 9821.65 | 2455.41 | 12277.06
N12-2546 | MONTANHOSO | PV-N12-2546 | PV-N12-2547 | PV-N12-2546→PV-N12-2547 | 18.41 | 200 | 1.61 | 1.61 | CIMENTADO | 23.7 | 21.3 | 3682 | 729.25 | 425.57 | 3078 | 1439.22 | 9354.04 | 2338.51 | 11692.55
N12-2547 | MONTANHOSO | PV-N12-2547 | PV-N12-2548 | PV-N12-2547→PV-N12-2548 | 24.36 | 150 | 1.6 | 1.49 | CIMENTADO | 30.1 | 27.1 | 3897.6 | 926.18 | 541.46 | 3078 | 1904.37 | 10347.61 | 2586.9 | 12934.51
N12-2548 | MONTANHOSO | PV-N12-2548 | PV-N12-2549 | PV-N12-2548→PV-N12-2549 | 11.56 | 200 | 1.8 | 1.77 | CIMENTADO | 16.5 | 14.8 | 2312 | 507.7 | 295.7 | 3078 | 903.71 | 7097.11 | 1774.28 | 8871.39
N12-2549 | MONTANHOSO | PV-N12-2549 | PV-N12-2550 | PV-N12-2549→PV-N12-2550 | 16.44 | 200 | 2.1 | 2.38 | CIMENTADO | 29.5 | 26.6 | 3288 | 907.72 | 531.47 | 3078 | 1285.21 | 9090.4 | 2272.6 | 11363
N12-2550 | MONTANHOSO | PV-N12-2550 | PV-N12-2551 | PV-N12-2550→PV-N12-2551 | 23.61 | 200 | 1.77 | 2.11 | CIMENTADO | 36.6 | 32.9 | 4722 | 1126.18 | 657.34 | 3078 | 1845.74 | 11429.26 | 2857.32 | 14286.58
N12-2551 | MONTANHOSO | PV-N12-2551 | PV-N12-2552 | PV-N12-2551→PV-N12-2552 | 8.79 | 200 | 2.42 | 2.54 | CIMENTADO | 17.4 | 15.7 | 1758 | 535.4 | 313.69 | 3078 | 687.17 | 6372.26 | 1593.07 | 7965.33
N12-2552 | MONTANHOSO | PV-N12-2552 | PV-N12-2553 | PV-N12-2552→PV-N12-2553 | 8.38 | 200 | 2.74 | 2.8 | CIMENTADO | 18.6 | 16.7 | 1676 | 572.32 | 333.67 | 3078 | 655.11 | 6315.1 | 1578.78 | 7893.88
N12-2553 | MONTANHOSO | PV-N12-2553 | PV-N12-2554 | PV-N12-2553→PV-N12-2554 | 11.65 | 200 | 1.52 | 1.66 | CIMENTADO | 14.8 | 13.3 | 2330 | 455.4 | 265.73 | 3078 | 910.75 | 7039.88 | 1759.97 | 8799.85
N12-2554 | MONTANHOSO | PV-N12-2554 | PV-N12-2555 | PV-N12-2554→PV-N12-2555 | 19 | 200 | 3.1 | 3.4 | CIMENTADO | 49.4 | 44.5 | 3800 | 1520.04 | 889.11 | 3078 | 1485.34 | 10772.49 | 2693.12 | 13465.61
N12-2555 | MONTANHOSO | PV-N12-2555 | PV-N12-2556 | PV-N12-2555→PV-N12-2556 | 12.14 | 200 | 3.43 | 3.71 | CIMENTADO | 34.7 | 31.2 | 2428 | 1067.72 | 623.38 | 3078 | 949.06 | 8146.16 | 2036.54 | 10182.7
N12-2556 | MONTANHOSO | PV-N12-2556 | PV-N12-2557 | PV-N12-2556→PV-N12-2557 | 10.85 | 150 | 1.98 | 2.11 | CIMENTADO | 17.8 | 16 | 1736 | 547.71 | 319.68 | 3078 | 848.21 | 6529.6 | 1632.4 | 8162
N12-2557 | MONTANHOSO | PV-N12-2557 | PV-N12-2558 | PV-N12-2557→PV-N12-2558 | 15.79 | 200 | 1.69 | 1.7 | CIMENTADO | 21.4 | 19.3 | 3158 | 658.48 | 385.61 | 3078 | 1234.4 | 8514.49 | 2128.62 | 10643.11
N12-2558 | MONTANHOSO | PV-N12-2558 | PV-N12-2559 | PV-N12-2558→PV-N12-2559 | 18.64 | 200 | 3.33 | 3.37 | CIMENTADO | 50 | 45 | 3728 | 1538.5 | 899.1 | 3078 | 1457.2 | 10700.8 | 2675.2 | 13376
N12-2559 | MONTANHOSO | PV-N12-2559 | PV-N12-2560 | PV-N12-2559→PV-N12-2560 | 11.93 | 200 | 2.25 | 2.43 | CIMENTADO | 22.3 | 20.1 | 2386 | 686.17 | 401.6 | 3078 | 932.64 | 7484.41 | 1871.1 | 9355.51
N12-2560 | MONTANHOSO | PV-N12-2560 | PV-N12-2561 | PV-N12-2560→PV-N12-2561 | 12.89 | 150 | 2.38 | 2.34 | CBUQ | 24.3 | 21.9 | 2062.4 | 747.71 | 437.56 | 3078 | 1604.24 | 7929.91 | 1982.48 | 9912.39
N12-2561 | MONTANHOSO | PV-N12-2561 | PV-N12-2562 | PV-N12-2561→PV-N12-2562 | 18.64 | 200 | 1.91 | 1.99 | CBUQ | 29.1 | 26.2 | 3728 | 895.41 | 523.48 | 3078 | 2319.86 | 10544.75 | 2636.19 | 13180.94
N12-2562 | MONTANHOSO | PV-N12-2562 | PV-N12-2563 | PV-N12-2562→PV-N12-2563 | 24.75 | 200 | 3.48 | 3.6 | CIMENTADO | 70.1 | 63.1 | 4950 | 2156.98 | 1260.74 | 3078 | 1934.86 | 13380.58 | 3345.14 | 16725.72
N12-2563 | MONTANHOSO | PV-N12-2563 | PV-N12-2564 | PV-N12-2563→PV-N12-2564 | 19.76 | 200 | 2.25 | 2.18 | CBUQ | 35 | 31.5 | 3952 | 1076.95 | 629.37 | 3078 | 2459.25 | 11195.57 | 2798.89 | 13994.46
N12-2564 | MONTANHOSO | PV-N12-2564 | PV-N12-2565 | PV-N12-2564→PV-N12-2565 | 21.75 | 200 | 2.79 | 2.64 | CIMENTADO | 47.2 | 42.5 | 4350 | 1452.34 | 849.15 | 3078 | 1700.33 | 11429.82 | 2857.45 | 14287.27
N12-2565 | MONTANHOSO | PV-N12-2565 | PV-N12-2566 | PV-N12-2565→PV-N12-2566 | 14.1 | 150 | 3.3 | 3.62 | CIMENTADO | 39 | 35.1 | 2256 | 1200.03 | 701.3 | 3078 | 1102.28 | 8337.61 | 2084.4 | 10422.01
N12-2566 | MONTANHOSO | PV-N12-2566 | PV-N12-2567 | PV-N12-2566→PV-N12-2567 | 12.36 | 200 | 1.78 | 1.98 | CBUQ | 18.6 | 16.7 | 2472 | 572.32 | 333.67 | 3078 | 1538.28 | 7994.27 | 1998.57 | 9992.84
N12-2567 | MONTANHOSO | PV-N12-2567 | PV-N12-2568 | PV-N12-2567→PV-N12-2568 | 15.71 | 200 | 2.13 | 2.14 | CIMENTADO | 26.8 | 24.1 | 3142 | 824.64 | 481.52 | 3078 | 1228.14 | 8754.3 | 2188.57 | 10942.87
N12-2568 | MONTANHOSO | PV-N12-2568 | PV-N12-2569 | PV-N12-2568→PV-N12-2569 | 22.2 | 150 | 1.89 | 1.95 | CIMENTADO | 34.1 | 30.7 | 3552 | 1049.26 | 613.39 | 3078 | 1735.51 | 10028.16 | 2507.04 | 12535.2
N12-2569 | MONTANHOSO | PV-N12-2569 | PV-N12-2570 | PV-N12-2569→PV-N12-2570 | 15.75 | 200 | 2.84 | 3.13 | CBUQ | 37.6 | 33.8 | 3150 | 1156.95 | 675.32 | 3078 | 1960.18 | 10020.45 | 2505.11 | 12525.56
N12-2570 | MONTANHOSO | PV-N12-2570 | PV-N12-2571 | PV-N12-2570→PV-N12-2571 | 22.93 | 200 | 2.95 | 3.12 | CIMENTADO | 55.7 | 50.1 | 4586 | 1713.89 | 1001 | 3078 | 1792.58 | 12171.47 | 3042.87 | 15214.34
N12-2571 | MONTANHOSO | PV-N12-2571 | PV-N12-2572 | PV-N12-2571→PV-N12-2572 | 25.54 | 150 | 1.62 | 1.53 | CBUQ | 32.2 | 29 | 4086.4 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 3178.61 | 11913.22 | 2978.3 | 14891.52
N12-2572 | MONTANHOSO | PV-N12-2572 | PV-N12-2573 | PV-N12-2572→PV-N12-2573 | 8.68 | 150 | 2.35 | 2.29 | CIMENTADO | 16.1 | 14.5 | 1388.8 | 495.4 | 289.71 | 3078 | 678.57 | 5930.48 | 1482.62 | 7413.1
N12-2573 | MONTANHOSO | PV-N12-2573 | PV-N12-2574 | PV-N12-2573→PV-N12-2574 | 8.19 | 200 | 2.28 | 2.39 | CIMENTADO | 15.3 | 13.8 | 1638 | 470.78 | 275.72 | 3078 | 640.26 | 6102.76 | 1525.69 | 7628.45
N12-2574 | MONTANHOSO | PV-N12-2574 | PV-N12-2575 | PV-N12-2574→PV-N12-2575 | 10.11 | 200 | 3.49 | 3.41 | CIMENTADO | 27.9 | 25.1 | 2022 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 790.36 | 7250.34 | 1812.59 | 9062.93
N12-2575 | MONTANHOSO | PV-N12-2575 | PV-N12-2576 | PV-N12-2575→PV-N12-2576 | 14.42 | 200 | 1.55 | 1.89 | CIMENTADO | 19.8 | 17.8 | 2884 | 609.25 | 355.64 | 3078 | 1127.3 | 8054.19 | 2013.55 | 10067.74
N12-2576 | MONTANHOSO | PV-N12-2576 | PV-N12-2577 | PV-N12-2576→PV-N12-2577 | 9.77 | 200 | 3.41 | 3.33 | CIMENTADO | 26.3 | 23.7 | 1954 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 763.78 | 7078.56 | 1769.64 | 8848.2
N12-2577 | MONTANHOSO | PV-N12-2577 | PV-N12-2578 | PV-N12-2577→PV-N12-2578 | 23.37 | 150 | 1.99 | 2.23 | CIMENTADO | 39.4 | 35.5 | 3739.2 | 1212.34 | 709.29 | 3078 | 1826.97 | 10565.8 | 2641.45 | 13207.25
N12-2578 | MONTANHOSO | PV-N12-2578 | PV-N12-2579 | PV-N12-2578→PV-N12-2579 | 7.78 | 150 | 2.33 | 2.29 | CIMENTADO | 14.4 | 13 | 1244.8 | 443.09 | 259.74 | 3078 | 608.21 | 5633.84 | 1408.46 | 7042.3
N12-2579 | MONTANHOSO | PV-N12-2579 | PV-N12-2580 | PV-N12-2579→PV-N12-2580 | 13.16 | 150 | 3.18 | 3.16 | CIMENTADO | 33.4 | 30.1 | 2105.6 | 1027.72 | 601.4 | 3078 | 1028.8 | 7841.52 | 1960.38 | 9801.9
N12-2580 | MONTANHOSO | PV-N12-2580 | PV-N12-2581 | PV-N12-2580→PV-N12-2581 | 10.75 | 150 | 2.79 | 2.69 | CIMENTADO | 23.6 | 21.2 | 1720 | 726.17 | 423.58 | 3078 | 840.39 | 6788.14 | 1697.04 | 8485.18
N12-2581 | MONTANHOSO | PV-N12-2581 | PV-N12-2582 | PV-N12-2581→PV-N12-2582 | 24.49 | 200 | 3.27 | 3.16 | CIMENTADO | 63 | 56.7 | 4898 | 1938.51 | 1132.87 | 3078 | 1914.53 | 12961.91 | 3240.48 | 16202.39
N12-2582 | MONTANHOSO | PV-N12-2582 | PV-N12-2583 | PV-N12-2582→PV-N12-2583 | 19.67 | 150 | 1.68 | 1.63 | CBUQ | 26 | 23.4 | 3147.2 | 800.02 | 467.53 | 3078 | 2448.05 | 9940.8 | 2485.2 | 12426
N12-2583 | MONTANHOSO | PV-N12-2583 | PV-N12-2584 | PV-N12-2583→PV-N12-2584 | 24.13 | 200 | 3.48 | 3.35 | CIMENTADO | 65.9 | 59.3 | 4826 | 2027.74 | 1184.81 | 3078 | 1886.39 | 13002.94 | 3250.74 | 16253.68
N12-2584 | MONTANHOSO | PV-N12-2584 | PV-N12-2585 | PV-N12-2584→PV-N12-2585 | 25.24 | 200 | 2.18 | 2.2 | CIMENTADO | 44.2 | 39.8 | 5048 | 1360.03 | 795.2 | 3078 | 1973.16 | 12254.39 | 3063.6 | 15317.99
N12-2585 | MONTANHOSO | PV-N12-2585 | PV-N12-2586 | PV-N12-2585→PV-N12-2586 | 16.5 | 150 | 3.05 | 3.03 | CIMENTADO | 40.1 | 36.1 | 2640 | 1233.88 | 721.28 | 3078 | 1289.9 | 8963.06 | 2240.76 | 11203.82
N12-2586 | MONTANHOSO | PV-N12-2586 | PV-N12-2587 | PV-N12-2586→PV-N12-2587 | 11.67 | 200 | 2.11 | 2.01 | CBUQ | 19.2 | 17.3 | 2334 | 590.78 | 345.65 | 3078 | 1452.4 | 7800.83 | 1950.21 | 9751.04
N12-2587 | MONTANHOSO | PV-N12-2587 | PV-N12-2588 | PV-N12-2587→PV-N12-2588 | 10.92 | 150 | 3.14 | 3.06 | CIMENTADO | 27.1 | 24.4 | 1747.2 | 833.87 | 487.51 | 3078 | 853.68 | 7000.26 | 1750.07 | 8750.33
N12-2588 | MONTANHOSO | PV-N12-2588 | PV-N12-2589 | PV-N12-2588→PV-N12-2589 | 11.46 | 150 | 3.27 | 3.33 | CBUQ | 30.3 | 27.3 | 1833.6 | 932.33 | 545.45 | 3078 | 1426.27 | 7815.65 | 1953.91 | 9769.56
N12-2589 | MONTANHOSO | PV-N12-2589 | PV-N12-2590 | PV-N12-2589→PV-N12-2590 | 20.39 | 200 | 1.85 | 1.98 | CIMENTADO | 31.2 | 28.1 | 4078 | 960.02 | 561.44 | 3078 | 1594.01 | 10271.47 | 2567.87 | 12839.34
N12-2590 | MONTANHOSO | PV-N12-2590 | PV-N12-2591 | PV-N12-2590→PV-N12-2591 | 8.1 | 200 | 3.4 | 3.67 | CIMENTADO | 22.9 | 20.6 | 1620 | 704.63 | 411.59 | 3078 | 633.23 | 6447.45 | 1611.86 | 8059.31
N12-2591 | MONTANHOSO | PV-N12-2591 | PV-N12-2592 | PV-N12-2591→PV-N12-2592 | 8.3 | 200 | 2.41 | 2.31 | CIMENTADO | 15.7 | 14.1 | 1660 | 483.09 | 281.72 | 3078 | 648.86 | 6151.67 | 1537.92 | 7689.59
N12-2592 | MONTANHOSO | PV-N12-2592 | PV-N12-2593 | PV-N12-2592→PV-N12-2593 | 18.54 | 200 | 1.88 | 1.97 | CIMENTADO | 28.6 | 25.7 | 3708 | 880.02 | 513.49 | 3078 | 1449.38 | 9628.89 | 2407.22 | 12036.11
N12-2593 | MONTANHOSO | PV-N12-2593 | PV-N12-2594 | PV-N12-2593→PV-N12-2594 | 19.16 | 150 | 3.2 | 3.26 | CBUQ | 49.5 | 44.6 | 3065.6 | 1523.12 | 891.11 | 3078 | 2384.58 | 10942.41 | 2735.6 | 13678.01
N12-2594 | MONTANHOSO | PV-N12-2594 | PV-N12-2595 | PV-N12-2594→PV-N12-2595 | 19.59 | 200 | 3.44 | 3.44 | CBUQ | 53.9 | 48.5 | 3918 | 1658.5 | 969.03 | 3078 | 2438.09 | 12061.62 | 3015.41 | 15077.03
N12-2595 | MONTANHOSO | PV-N12-2595 | PV-N12-2596 | PV-N12-2595→PV-N12-2596 | 14.19 | 200 | 3.13 | 2.99 | CBUQ | 34.7 | 31.2 | 2838 | 1067.72 | 623.38 | 3078 | 1766.03 | 9373.13 | 2343.28 | 11716.41
N12-2596 | MONTANHOSO | PV-N12-2596 | PV-N12-2597 | PV-N12-2596→PV-N12-2597 | 22.18 | 200 | 2.31 | 2.33 | CIMENTADO | 41.2 | 37.1 | 4436 | 1267.72 | 741.26 | 3078 | 1733.94 | 11256.92 | 2814.23 | 14071.15
N12-2597 | MONTANHOSO | PV-N12-2597 | PV-N12-2598 | PV-N12-2597→PV-N12-2598 | 17.17 | 200 | 3.4 | 3.39 | CIMENTADO | 46.6 | 41.9 | 3434 | 1433.88 | 837.16 | 3078 | 1342.28 | 10125.32 | 2531.33 | 12656.65
N12-2598 | MONTANHOSO | PV-N12-2598 | PV-N12-2599 | PV-N12-2598→PV-N12-2599 | 9.3 | 200 | 1.81 | 1.97 | CBUQ | 14.1 | 12.7 | 1860 | 433.86 | 253.75 | 3078 | 1157.44 | 6783.05 | 1695.76 | 8478.81
N12-2599 | MONTANHOSO | PV-N12-2599 | PV-N12-2600 | PV-N12-2599→PV-N12-2600 | 22.01 | 200 | 2.97 | 3.21 | CBUQ | 54.4 | 49 | 4402 | 1673.89 | 979.02 | 3078 | 2739.28 | 12872.19 | 3218.05 | 16090.24
N12-2600 | MONTANHOSO | PV-N12-2600 | PV-N12-2601 | PV-N12-2600→PV-N12-2601 | 24.88 | 200 | 1.86 | 2.18 | CIMENTADO | 40.2 | 36.2 | 4976 | 1236.95 | 723.28 | 3078 | 1945.02 | 11959.25 | 2989.81 | 14949.06
N12-2601 | MONTANHOSO | PV-N12-2601 | PV-N12-2602 | PV-N12-2601→PV-N12-2602 | 8.46 | 150 | 1.87 | 2.05 | CIMENTADO | 13.3 | 12 | 1353.6 | 409.24 | 239.76 | 3078 | 661.37 | 5741.97 | 1435.49 | 7177.46
N12-2602 | MONTANHOSO | PV-N12-2602 | PV-N12-2603 | PV-N12-2602→PV-N12-2603 | 14.55 | 200 | 2.06 | 2.24 | CBUQ | 25 | 22.5 | 2910 | 769.25 | 449.55 | 3078 | 1810.83 | 9017.63 | 2254.41 | 11272.04
N12-2603 | MONTANHOSO | PV-N12-2603 | PV-N12-2604 | PV-N12-2603→PV-N12-2604 | 16.32 | 200 | 3.42 | 3.58 | CBUQ | 45.7 | 41.1 | 3264 | 1406.19 | 821.18 | 3078 | 2031.12 | 10600.49 | 2650.12 | 13250.61
N12-2604 | MONTANHOSO | PV-N12-2604 | PV-N12-2605 | PV-N12-2604→PV-N12-2605 | 10.05 | 200 | 1.81 | 2.02 | CIMENTADO | 15.4 | 13.9 | 2010 | 473.86 | 277.72 | 3078 | 785.67 | 6625.25 | 1656.31 | 8281.56
N12-2605 | MONTANHOSO | PV-N12-2605 | PV-N12-2606 | PV-N12-2605→PV-N12-2606 | 23.31 | 150 | 1.85 | 1.79 | CIMENTADO | 33.9 | 30.5 | 3729.6 | 1043.1 | 609.39 | 3078 | 1822.28 | 10282.37 | 2570.59 | 12852.96
N12-2606 | MONTANHOSO | PV-N12-2606 | PV-N12-2607 | PV-N12-2606→PV-N12-2607 | 12.58 | 200 | 2.43 | 2.33 | CIMENTADO | 24 | 21.6 | 2516 | 738.48 | 431.57 | 3078 | 983.45 | 7747.5 | 1936.88 | 9684.38
N12-2607 | MONTANHOSO | PV-N12-2607 | PV-N12-2608 | PV-N12-2607→PV-N12-2608 | 21.76 | 200 | 2.38 | 2.43 | CIMENTADO | 41.9 | 37.7 | 4352 | 1289.26 | 753.25 | 3078 | 1701.11 | 11173.62 | 2793.41 | 13967.03
N12-2608 | MONTANHOSO | PV-N12-2608 | PV-N12-2609 | PV-N12-2608→PV-N12-2609 | 19.7 | 200 | 2.71 | 2.79 | CIMENTADO | 43.3 | 39 | 3940 | 1332.34 | 779.22 | 3078 | 1540.07 | 10669.63 | 2667.41 | 13337.04
N12-2609 | MONTANHOSO | PV-N12-2609 | PV-N12-2610 | PV-N12-2609→PV-N12-2610 | 18.35 | 200 | 2.66 | 2.66 | CIMENTADO | 39 | 35.1 | 3670 | 1200.03 | 701.3 | 3078 | 1434.53 | 10083.86 | 2520.97 | 12604.83
N12-2610 | MONTANHOSO | PV-N12-2610 | PV-N12-2611 | PV-N12-2610→PV-N12-2611 | 10.89 | 150 | 1.88 | 2.13 | CBUQ | 17.5 | 15.8 | 1742.4 | 538.48 | 315.68 | 3078 | 1355.33 | 7029.89 | 1757.47 | 8787.36
N12-2611 | MONTANHOSO | PV-N12-2611 | PV-N12-2612 | PV-N12-2611→PV-N12-2612 | 11.41 | 200 | 3.44 | 3.55 | CBUQ | 31.9 | 28.7 | 2282 | 981.56 | 573.43 | 3078 | 1420.04 | 8335.03 | 2083.76 | 10418.79
N12-2612 | MONTANHOSO | PV-N12-2612 | PV-N12-2613 | PV-N12-2612→PV-N12-2613 | 8.23 | 200 | 3.15 | 3.18 | CIMENTADO | 20.8 | 18.7 | 1646 | 640.02 | 373.63 | 3078 | 643.39 | 6381.04 | 1595.26 | 7976.3
N12-2613 | MONTANHOSO | PV-N12-2613 | PV-N12-2614 | PV-N12-2613→PV-N12-2614 | 11.78 | 200 | 2.5 | 2.74 | CBUQ | 24.7 | 22.2 | 2356 | 760.02 | 443.56 | 3078 | 1466.09 | 8103.67 | 2025.92 | 10129.59
N12-2614 | MONTANHOSO | PV-N12-2614 | PV-N12-2615 | PV-N12-2614→PV-N12-2615 | 13.71 | 200 | 2.87 | 2.8 | CBUQ | 31.1 | 28 | 2742 | 956.95 | 559.44 | 3078 | 1706.29 | 9042.68 | 2260.67 | 11303.35
N12-2615 | MONTANHOSO | PV-N12-2615 | PV-N12-2616 | PV-N12-2615→PV-N12-2616 | 22.68 | 200 | 2.81 | 2.91 | CIMENTADO | 51.9 | 46.7 | 4536 | 1596.96 | 933.07 | 3078 | 1773.03 | 11917.06 | 2979.26 | 14896.32
N12-2616 | MONTANHOSO | PV-N12-2616 | PV-N12-2617 | PV-N12-2616→PV-N12-2617 | 14.09 | 200 | 3.26 | 3.48 | CBUQ | 38 | 34.2 | 2818 | 1169.26 | 683.32 | 3078 | 1753.59 | 9502.17 | 2375.54 | 11877.71
N12-2617 | MONTANHOSO | PV-N12-2617 | PV-N12-2618 | PV-N12-2617→PV-N12-2618 | 21.23 | 200 | 2.84 | 3.14 | CBUQ | 50.8 | 45.7 | 4246 | 1563.12 | 913.09 | 3078 | 2642.2 | 12442.41 | 3110.6 | 15553.01
N12-2618 | MONTANHOSO | PV-N12-2618 | PV-N12-2619 | PV-N12-2618→PV-N12-2619 | 15.44 | 200 | 1.74 | 1.73 | CIMENTADO | 21.4 | 19.3 | 3088 | 658.48 | 385.61 | 3078 | 1207.04 | 8417.13 | 2104.28 | 10521.41
N12-2619 | MONTANHOSO | PV-N12-2619 | PV-N12-2620 | PV-N12-2619→PV-N12-2620 | 21.79 | 150 | 2.82 | 3.12 | CIMENTADO | 51.8 | 46.6 | 3486.4 | 1593.89 | 931.07 | 3078 | 1703.46 | 10792.82 | 2698.2 | 13491.02
N12-2620 | MONTANHOSO | PV-N12-2620 | PV-N12-2621 | PV-N12-2620→PV-N12-2621 | 25.31 | 150 | 3 | 3.31 | CBUQ | 63.9 | 57.5 | 4049.6 | 1966.2 | 1148.85 | 3078 | 3149.98 | 13392.63 | 3348.16 | 16740.79
N12-2621 | MONTANHOSO | PV-N12-2621 | PV-N12-2622 | PV-N12-2621→PV-N12-2622 | 11.77 | 200 | 3.34 | 3.29 | CIMENTADO | 31.2 | 28.1 | 2354 | 960.02 | 561.44 | 3078 | 920.13 | 7873.59 | 1968.4 | 9841.99
N12-2622 | MONTANHOSO | PV-N12-2622 | PV-N12-2623 | PV-N12-2622→PV-N12-2623 | 23.21 | 200 | 1.7 | 1.77 | CBUQ | 32.2 | 29 | 4642 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 2888.62 | 12178.83 | 3044.71 | 15223.54
N12-2623 | MONTANHOSO | PV-N12-2623 | PV-N12-2624 | PV-N12-2623→PV-N12-2624 | 18.79 | 150 | 2.58 | 2.67 | CIMENTADO | 39.5 | 35.6 | 3006.4 | 1215.41 | 711.29 | 3078 | 1468.93 | 9480.03 | 2370.01 | 11850.04
N12-2624 | MONTANHOSO | PV-N12-2624 | PV-N12-2625 | PV-N12-2624→PV-N12-2625 | 22.39 | 150 | 3.1 | 3.19 | CIMENTADO | 56.3 | 50.7 | 3582.4 | 1732.35 | 1012.99 | 3078 | 1750.36 | 11156.1 | 2789.03 | 13945.13
N12-2625 | MONTANHOSO | PV-N12-2625 | PV-N12-2626 | PV-N12-2625→PV-N12-2626 | 19.34 | 200 | 2.13 | 1.98 | CIMENTADO | 31.8 | 28.6 | 3868 | 978.49 | 571.43 | 3078 | 1511.92 | 10007.84 | 2501.96 | 12509.8
N12-2626 | MONTANHOSO | PV-N12-2626 | PV-N12-2627 | PV-N12-2626→PV-N12-2627 | 15.15 | 200 | 1.71 | 1.91 | CBUQ | 21.9 | 19.7 | 3030 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 1885.51 | 9060.98 | 2265.24 | 11326.22
N12-2627 | MONTANHOSO | PV-N12-2627 | PV-N12-2628 | PV-N12-2627→PV-N12-2628 | 11.55 | 150 | 2.55 | 2.45 | CIMENTADO | 23.1 | 20.8 | 1848 | 710.79 | 415.58 | 3078 | 902.93 | 6955.3 | 1738.83 | 8694.13
N12-2628 | MONTANHOSO | PV-N12-2628 | PV-N12-2629 | PV-N12-2628→PV-N12-2629 | 8.64 | 200 | 2.8 | 2.68 | CBUQ | 18.9 | 17 | 1728 | 581.55 | 339.66 | 3078 | 1075.3 | 6802.51 | 1700.63 | 8503.14
N12-2629 | MONTANHOSO | PV-N12-2629 | PV-N12-2630 | PV-N12-2629→PV-N12-2630 | 17.2 | 200 | 2.46 | 2.39 | CIMENTADO | 33.4 | 30.1 | 3440 | 1027.72 | 601.4 | 3078 | 1344.63 | 9491.75 | 2372.94 | 11864.69
N12-2630 | MONTANHOSO | PV-N12-2630 | PV-N12-2631 | PV-N12-2630→PV-N12-2631 | 25.57 | 200 | 3.39 | 3.71 | CIMENTADO | 72.6 | 65.3 | 5114 | 2233.9 | 1304.69 | 3078 | 1998.96 | 13729.55 | 3432.39 | 17161.94
N12-2631 | MONTANHOSO | PV-N12-2631 | PV-N12-2632 | PV-N12-2631→PV-N12-2632 | 20.93 | 200 | 1.78 | 1.74 | CIMENTADO | 29.5 | 26.6 | 4186 | 907.72 | 531.47 | 3078 | 1636.22 | 10339.41 | 2584.85 | 12924.26
N12-2632 | MONTANHOSO | PV-N12-2632 | PV-N12-2633 | PV-N12-2632→PV-N12-2633 | 13.38 | 200 | 1.88 | 2.02 | CIMENTADO | 20.9 | 18.8 | 2676 | 643.09 | 375.62 | 3078 | 1045.99 | 7818.7 | 1954.67 | 9773.37
N12-2633 | MONTANHOSO | PV-N12-2633 | PV-N12-2634 | PV-N12-2633→PV-N12-2634 | 22.57 | 200 | 1.87 | 2.19 | CIMENTADO | 36.7 | 33 | 4514 | 1129.26 | 659.34 | 3078 | 1764.43 | 11145.03 | 2786.26 | 13931.29
N12-2634 | MONTANHOSO | PV-N12-2634 | PV-N12-2635 | PV-N12-2634→PV-N12-2635 | 21.5 | 200 | 2.04 | 2.34 | CIMENTADO | 37.7 | 33.9 | 4300 | 1160.03 | 677.32 | 3078 | 1680.78 | 10896.13 | 2724.03 | 13620.16
N12-2635 | MONTANHOSO | PV-N12-2635 | PV-N12-2636 | PV-N12-2635→PV-N12-2636 | 12.54 | 200 | 1.56 | 1.63 | CBUQ | 16 | 14.4 | 2508 | 492.32 | 287.71 | 3078 | 1560.68 | 7926.71 | 1981.68 | 9908.39
N12-2636 | MONTANHOSO | PV-N12-2636 | PV-N12-2637 | PV-N12-2636→PV-N12-2637 | 7.62 | 150 | 2.29 | 2.19 | CIMENTADO | 13.7 | 12.3 | 1219.2 | 421.55 | 245.75 | 3078 | 595.7 | 5560.2 | 1390.05 | 6950.25
N12-2637 | MONTANHOSO | PV-N12-2637 | PV-N12-2638 | PV-N12-2637→PV-N12-2638 | 9.53 | 150 | 2.3 | 2.23 | CIMENTADO | 17.3 | 15.6 | 1524.8 | 532.32 | 311.69 | 3078 | 745.02 | 6191.83 | 1547.96 | 7739.79
N12-2638 | MONTANHOSO | PV-N12-2638 | PV-N12-2639 | PV-N12-2638→PV-N12-2639 | 23.49 | 150 | 2.59 | 2.83 | CIMENTADO | 50.9 | 45.8 | 3758.4 | 1566.19 | 915.08 | 3078 | 1836.35 | 11154.02 | 2788.51 | 13942.53
N12-2639 | MONTANHOSO | PV-N12-2639 | PV-N12-2640 | PV-N12-2639→PV-N12-2640 | 22.74 | 200 | 1.7 | 1.59 | CIMENTADO | 29.9 | 26.9 | 4548 | 920.02 | 537.46 | 3078 | 1777.72 | 10861.2 | 2715.3 | 13576.5
N12-2640 | MONTANHOSO | PV-N12-2640 | PV-N12-2641 | PV-N12-2640→PV-N12-2641 | 12.78 | 150 | 2.39 | 2.73 | CIMENTADO | 26.2 | 23.6 | 2044.8 | 806.17 | 471.53 | 3078 | 999.09 | 7399.59 | 1849.9 | 9249.49
N12-2641 | MONTANHOSO | PV-N12-2641 | PV-N12-2642 | PV-N12-2641→PV-N12-2642 | 12.6 | 200 | 3.22 | 3.38 | CIMENTADO | 33.3 | 30 | 2520 | 1024.64 | 599.4 | 3078 | 985.02 | 8207.06 | 2051.76 | 10258.82
N12-2642 | MONTANHOSO | PV-N12-2642 | PV-N12-2643 | PV-N12-2642→PV-N12-2643 | 21.94 | 200 | 3.5 | 3.49 | CIMENTADO | 61.3 | 55.2 | 4388 | 1886.2 | 1102.9 | 3078 | 1715.18 | 12170.28 | 3042.57 | 15212.85
N12-2643 | MONTANHOSO | PV-N12-2643 | PV-N12-2644 | PV-N12-2643→PV-N12-2644 | 24.6 | 150 | 1.72 | 1.85 | CIMENTADO | 35.1 | 31.6 | 3936 | 1080.03 | 631.37 | 3078 | 1923.13 | 10648.53 | 2662.13 | 13310.66
N12-2644 | MONTANHOSO | PV-N12-2644 | PV-N12-2645 | PV-N12-2644→PV-N12-2645 | 21.68 | 200 | 2.62 | 2.74 | CBUQ | 46.5 | 41.9 | 4336 | 1430.81 | 837.16 | 3078 | 2698.21 | 12380.18 | 3095.05 | 15475.23
N12-2645 | MONTANHOSO | PV-N12-2645 | PV-N12-2646 | PV-N12-2645→PV-N12-2646 | 18.49 | 200 | 3.12 | 3.13 | CIMENTADO | 46.2 | 41.6 | 3698 | 1421.57 | 831.17 | 3078 | 1445.47 | 10474.21 | 2618.55 | 13092.76
N12-2646 | MONTANHOSO | PV-N12-2646 | PV-N12-2647 | PV-N12-2646→PV-N12-2647 | 11.82 | 200 | 3.23 | 3.41 | CBUQ | 31.4 | 28.3 | 2364 | 966.18 | 565.43 | 3078 | 1471.07 | 8444.68 | 2111.17 | 10555.85
N12-2647 | MONTANHOSO | PV-N12-2647 | PV-N12-2648 | PV-N12-2647→PV-N12-2648 | 17.02 | 200 | 3.16 | 3.39 | CIMENTADO | 44.6 | 40.1 | 3404 | 1372.34 | 801.2 | 3078 | 1330.56 | 9986.1 | 2496.53 | 12482.63
N12-2648 | MONTANHOSO | PV-N12-2648 | PV-N12-2649 | PV-N12-2648→PV-N12-2649 | 11.65 | 200 | 2.46 | 2.68 | CIMENTADO | 24 | 21.6 | 2330 | 738.48 | 431.57 | 3078 | 910.75 | 7488.8 | 1872.2 | 9361
N12-2649 | MONTANHOSO | PV-N12-2649 | PV-N12-2650 | PV-N12-2649→PV-N12-2650 | 22.22 | 200 | 2.41 | 2.69 | CBUQ | 45.3 | 40.8 | 4444 | 1393.88 | 815.18 | 3078 | 2765.41 | 12496.47 | 3124.12 | 15620.59
N12-2650 | MONTANHOSO | PV-N12-2650 | PV-N12-2651 | PV-N12-2650→PV-N12-2651 | 14.47 | 150 | 2.6 | 2.78 | CBUQ | 31.1 | 28 | 2315.2 | 956.95 | 559.44 | 3078 | 1800.88 | 8710.47 | 2177.62 | 10888.09
N12-2651 | MONTANHOSO | PV-N12-2651 | PV-N12-2652 | PV-N12-2651→PV-N12-2652 | 22.69 | 200 | 1.69 | 1.84 | CIMENTADO | 32 | 28.8 | 4538 | 984.64 | 575.42 | 3078 | 1773.81 | 10949.87 | 2737.47 | 13687.34
N12-2652 | MONTANHOSO | PV-N12-2652 | PV-N12-2653 | PV-N12-2652→PV-N12-2653 | 14.37 | 200 | 2.26 | 2.61 | CIMENTADO | 28 | 25.2 | 2874 | 861.56 | 503.5 | 3078 | 1123.39 | 8440.45 | 2110.11 | 10550.56
N12-2653 | MONTANHOSO | PV-N12-2653 | PV-N12-2654 | PV-N12-2653→PV-N12-2654 | 22.51 | 200 | 2.84 | 3.18 | CIMENTADO | 54.2 | 48.8 | 4502 | 1667.73 | 975.02 | 3078 | 1759.74 | 11982.49 | 2995.62 | 14978.11
N12-2654 | MONTANHOSO | PV-N12-2654 | PV-N12-2655 | PV-N12-2654→PV-N12-2655 | 13.49 | 200 | 2.23 | 2.42 | CIMENTADO | 25.1 | 22.6 | 2698 | 772.33 | 451.55 | 3078 | 1054.59 | 8054.47 | 2013.62 | 10068.09
N12-2655 | MONTANHOSO | PV-N12-2655 | PV-N12-2656 | PV-N12-2655→PV-N12-2656 | 15.45 | 200 | 2.19 | 2.25 | CIMENTADO | 27.4 | 24.7 | 3090 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 1207.82 | 8712.43 | 2178.11 | 10890.54
N12-2656 | MONTANHOSO | PV-N12-2656 | PV-N12-2657 | PV-N12-2656→PV-N12-2657 | 18.67 | 200 | 3.03 | 2.94 | CBUQ | 44.6 | 40.1 | 3734 | 1372.34 | 801.2 | 3078 | 2323.59 | 11309.13 | 2827.28 | 14136.41
N12-2657 | MONTANHOSO | PV-N12-2657 | PV-N12-2658 | PV-N12-2657→PV-N12-2658 | 8.65 | 150 | 1.52 | 1.48 | CIMENTADO | 10.4 | 9.4 | 1384 | 320.01 | 187.81 | 3078 | 676.22 | 5646.04 | 1411.51 | 7057.55
N12-2658 | MONTANHOSO | PV-N12-2658 | PV-N12-2659 | PV-N12-2658→PV-N12-2659 | 24.79 | 200 | 2.28 | 2.41 | CIMENTADO | 46.5 | 41.9 | 4958 | 1430.81 | 837.16 | 3078 | 1937.98 | 12241.95 | 3060.49 | 15302.44
N12-2659 | MONTANHOSO | PV-N12-2659 | PV-N12-2660 | PV-N12-2659→PV-N12-2660 | 17.9 | 200 | 3.33 | 3.21 | CBUQ | 46.8 | 42.1 | 3580 | 1440.04 | 841.16 | 3078 | 2227.76 | 11166.96 | 2791.74 | 13958.7
N12-2660 | MONTANHOSO | PV-N12-2660 | PV-N12-2661 | PV-N12-2660→PV-N12-2661 | 16.69 | 150 | 2.73 | 2.94 | CBUQ | 37.9 | 34.1 | 2670.4 | 1166.18 | 681.32 | 3078 | 2077.17 | 9673.07 | 2418.27 | 12091.34
N12-2661 | MONTANHOSO | PV-N12-2661 | PV-N12-2662 | PV-N12-2661→PV-N12-2662 | 22.79 | 200 | 2.41 | 2.76 | CBUQ | 47.1 | 42.4 | 4558 | 1449.27 | 847.15 | 3078 | 2836.35 | 12768.77 | 3192.19 | 15960.96
N12-2662 | MONTANHOSO | PV-N12-2662 | PV-N12-2663 | PV-N12-2662→PV-N12-2663 | 23.28 | 150 | 2.1 | 1.96 | CIMENTADO | 37.8 | 34 | 3724.8 | 1163.11 | 679.32 | 3078 | 1819.94 | 10465.17 | 2616.29 | 13081.46
N12-2663 | MONTANHOSO | PV-N12-2663 | PV-N12-2664 | PV-N12-2663→PV-N12-2664 | 16.96 | 150 | 3 | 2.88 | CBUQ | 39.9 | 35.9 | 2713.6 | 1227.72 | 717.28 | 3078 | 2110.77 | 9847.37 | 2461.84 | 12309.21
N12-2664 | MONTANHOSO | PV-N12-2664 | PV-N12-2665 | PV-N12-2664→PV-N12-2665 | 24.41 | 200 | 3.4 | 3.46 | CIMENTADO | 67 | 60.3 | 4882 | 2061.59 | 1204.79 | 3078 | 1908.28 | 13134.66 | 3283.66 | 16418.32
N12-2665 | MONTANHOSO | PV-N12-2665 | PV-N12-2666 | PV-N12-2665→PV-N12-2666 | 8.55 | 200 | 2.33 | 2.58 | CBUQ | 16.8 | 15.1 | 1710 | 516.94 | 301.7 | 3078 | 1064.1 | 6670.74 | 1667.68 | 8338.42
N12-2666 | MONTANHOSO | PV-N12-2666 | PV-N12-2667 | PV-N12-2666→PV-N12-2667 | 9.44 | 150 | 2.81 | 2.86 | CBUQ | 21.4 | 19.3 | 1510.4 | 658.48 | 385.61 | 3078 | 1174.86 | 6807.35 | 1701.84 | 8509.19
N12-2667 | MONTANHOSO | PV-N12-2667 | PV-N12-2668 | PV-N12-2667→PV-N12-2668 | 18.33 | 150 | 3.08 | 3.27 | CIMENTADO | 46.6 | 41.9 | 2932.8 | 1433.88 | 837.16 | 3078 | 1432.97 | 9714.81 | 2428.7 | 12143.51
N12-2668 | MONTANHOSO | PV-N12-2668 | PV-N12-2669 | PV-N12-2668→PV-N12-2669 | 13.87 | 200 | 2.32 | 2.53 | CIMENTADO | 26.9 | 24.2 | 2774 | 827.71 | 483.52 | 3078 | 1084.3 | 8247.53 | 2061.88 | 10309.41
N12-2669 | MONTANHOSO | PV-N12-2669 | PV-N12-2670 | PV-N12-2669→PV-N12-2670 | 15.89 | 200 | 2.52 | 2.71 | CIMENTADO | 33.2 | 29.9 | 3178 | 1021.56 | 597.4 | 3078 | 1242.22 | 9117.18 | 2279.3 | 11396.48
N12-2670 | MONTANHOSO | PV-N12-2670 | PV-N12-2671 | PV-N12-2670→PV-N12-2671 | 13.39 | 200 | 2.02 | 2.09 | CBUQ | 22 | 19.8 | 2678 | 676.94 | 395.6 | 3078 | 1666.47 | 8495.01 | 2123.75 | 10618.76
N12-2671 | MONTANHOSO | PV-N12-2671 | PV-N12-2672 | PV-N12-2671→PV-N12-2672 | 14.8 | 150 | 2.68 | 2.96 | CBUQ | 33.4 | 30.1 | 2368 | 1027.72 | 601.4 | 3078 | 1841.95 | 8917.07 | 2229.27 | 11146.34
N12-2672 | MONTANHOSO | PV-N12-2672 | PV-N12-2673 | PV-N12-2672→PV-N12-2673 | 22.48 | 150 | 2.42 | 2.6 | CBUQ | 45.1 | 40.6 | 3596.8 | 1387.73 | 811.19 | 3078 | 2797.77 | 11671.49 | 2917.87 | 14589.36
N12-2673 | MONTANHOSO | PV-N12-2673 | PV-N12-2674 | PV-N12-2673→PV-N12-2674 | 18.27 | 150 | 2.54 | 2.8 | CBUQ | 39 | 35.1 | 2923.2 | 1200.03 | 701.3 | 3078 | 2273.81 | 10176.34 | 2544.09 | 12720.43
N12-2674 | MONTANHOSO | PV-N12-2674 | PV-N12-2675 | PV-N12-2674→PV-N12-2675 | 25.7 | 200 | 2.83 | 2.75 | CBUQ | 57.4 | 51.7 | 5140 | 1766.2 | 1032.97 | 3078 | 3198.52 | 14215.69 | 3553.92 | 17769.61
N12-2675 | MONTANHOSO | PV-N12-2675 | PV-N12-2676 | PV-N12-2675→PV-N12-2676 | 21.83 | 200 | 3.41 | 3.4 | CIMENTADO | 59.5 | 53.6 | 4366 | 1830.82 | 1070.93 | 3078 | 1706.58 | 12052.33 | 3013.08 | 15065.41
N12-2676 | MONTANHOSO | PV-N12-2676 | PV-N12-2677 | PV-N12-2676→PV-N12-2677 | 12.39 | 200 | 3.29 | 3.18 | CIMENTADO | 32.1 | 28.9 | 2478 | 987.72 | 577.42 | 3078 | 968.6 | 8089.74 | 2022.43 | 10112.17
N12-2677 | MONTANHOSO | PV-N12-2677 | PV-N12-2678 | PV-N12-2677→PV-N12-2678 | 12.22 | 200 | 3.48 | 3.68 | CIMENTADO | 35 | 31.5 | 2444 | 1076.95 | 629.37 | 3078 | 955.31 | 8183.63 | 2045.91 | 10229.54
N12-2678 | MONTANHOSO | PV-N12-2678 | PV-N12-2679 | PV-N12-2678→PV-N12-2679 | 13.53 | 200 | 2.2 | 2.35 | CIMENTADO | 24.6 | 22.1 | 2706 | 756.94 | 441.56 | 3078 | 1057.72 | 8040.22 | 2010.06 | 10050.28
N12-2679 | MONTANHOSO | PV-N12-2679 | PV-N12-2680 | PV-N12-2679→PV-N12-2680 | 22.86 | 200 | 2.33 | 2.54 | CIMENTADO | 44.5 | 40.1 | 4572 | 1369.26 | 801.2 | 3078 | 1787.1 | 11607.56 | 2901.89 | 14509.45
N12-2680 | MONTANHOSO | PV-N12-2680 | PV-N12-2681 | PV-N12-2680→PV-N12-2681 | 7.86 | 200 | 2.91 | 3.08 | CIMENTADO | 18.8 | 16.9 | 1572 | 578.48 | 337.66 | 3078 | 614.46 | 6180.6 | 1545.15 | 7725.75
N12-2681 | MONTANHOSO | PV-N12-2681 | PV-N12-2682 | PV-N12-2681→PV-N12-2682 | 11.59 | 150 | 1.75 | 1.84 | CBUQ | 16.6 | 14.9 | 1854.4 | 510.78 | 297.7 | 3078 | 1442.45 | 7183.33 | 1795.83 | 8979.16
N12-2682 | MONTANHOSO | PV-N12-2682 | PV-N12-2683 | PV-N12-2682→PV-N12-2683 | 24 | 200 | 2.79 | 2.9 | CBUQ | 54.6 | 49.1 | 4800 | 1680.04 | 981.02 | 3078 | 2986.94 | 13526 | 3381.5 | 16907.5
N12-2683 | MONTANHOSO | PV-N12-2683 | PV-N12-2684 | PV-N12-2683→PV-N12-2684 | 19.12 | 150 | 1.73 | 1.66 | CIMENTADO | 25.9 | 23.3 | 3059.2 | 796.94 | 465.53 | 3078 | 1494.73 | 8894.4 | 2223.6 | 11118
N12-2684 | MONTANHOSO | PV-N12-2684 | PV-N12-2685 | PV-N12-2684→PV-N12-2685 | 11.53 | 200 | 2.08 | 1.96 | CIMENTADO | 18.6 | 16.7 | 2306 | 572.32 | 333.67 | 3078 | 901.37 | 7191.36 | 1797.84 | 8989.2
N12-2685 | MONTANHOSO | PV-N12-2685 | PV-N12-2686 | PV-N12-2685→PV-N12-2686 | 11.39 | 200 | 1.85 | 2.16 | CIMENTADO | 18.3 | 16.5 | 2278 | 563.09 | 329.67 | 3078 | 890.42 | 7139.18 | 1784.8 | 8923.98
N12-2686 | MONTANHOSO | PV-N12-2686 | PV-N12-2687 | PV-N12-2686→PV-N12-2687 | 23.22 | 150 | 2.47 | 2.55 | CBUQ | 46.6 | 41.9 | 3715.2 | 1433.88 | 837.16 | 3078 | 2889.87 | 11954.11 | 2988.53 | 14942.64
N12-2687 | MONTANHOSO | PV-N12-2687 | PV-N12-2688 | PV-N12-2687→PV-N12-2688 | 23.79 | 200 | 1.72 | 1.78 | CIMENTADO | 33.3 | 30 | 4758 | 1024.64 | 599.4 | 3078 | 1859.81 | 11319.85 | 2829.96 | 14149.81
N12-2688 | MONTANHOSO | PV-N12-2688 | PV-N12-2689 | PV-N12-2688→PV-N12-2689 | 12.07 | 200 | 3.22 | 3.18 | CBUQ | 30.9 | 27.8 | 2414 | 950.79 | 555.44 | 3078 | 1502.18 | 8500.41 | 2125.1 | 10625.51
N12-2689 | MONTANHOSO | PV-N12-2689 | PV-N12-2690 | PV-N12-2689→PV-N12-2690 | 15.09 | 200 | 1.85 | 1.74 | CIMENTADO | 21.7 | 19.5 | 3018 | 667.71 | 389.61 | 3078 | 1179.68 | 8333 | 2083.25 | 10416.25
N12-2690 | MONTANHOSO | PV-N12-2690 | PV-N12-2691 | PV-N12-2690→PV-N12-2691 | 22.7 | 150 | 2.22 | 2.2 | CBUQ | 40.1 | 36.1 | 3632 | 1233.88 | 721.28 | 3078 | 2825.15 | 11490.31 | 2872.58 | 14362.89
N12-2691 | MONTANHOSO | PV-N12-2691 | PV-N12-2692 | PV-N12-2691→PV-N12-2692 | 21.53 | 200 | 1.55 | 1.88 | CBUQ | 29.5 | 26.6 | 4306 | 907.72 | 531.47 | 3078 | 2679.54 | 11502.73 | 2875.68 | 14378.41
N12-2692 | MONTANHOSO | PV-N12-2692 | PV-N12-2693 | PV-N12-2692→PV-N12-2693 | 22.32 | 200 | 3.12 | 3.11 | CIMENTADO | 55.6 | 50 | 4464 | 1710.81 | 999 | 3078 | 1744.89 | 11996.7 | 2999.18 | 14995.88
N12-2693 | MONTANHOSO | PV-N12-2693 | PV-N12-2694 | PV-N12-2693→PV-N12-2694 | 16.89 | 200 | 1.98 | 2.33 | CBUQ | 29.1 | 26.2 | 3378 | 895.41 | 523.48 | 3078 | 2102.06 | 9976.95 | 2494.24 | 12471.19
N12-2694 | MONTANHOSO | PV-N12-2694 | PV-N12-2695 | PV-N12-2694→PV-N12-2695 | 24.12 | 150 | 3.06 | 3.01 | CIMENTADO | 58.6 | 52.7 | 3859.2 | 1803.12 | 1052.95 | 3078 | 1885.61 | 11678.88 | 2919.72 | 14598.6
N12-2695 | MONTANHOSO | PV-N12-2695 | PV-N12-2696 | PV-N12-2695→PV-N12-2696 | 13.35 | 200 | 3.42 | 3.51 | CIMENTADO | 37 | 33.3 | 2670 | 1138.49 | 665.33 | 3078 | 1043.65 | 8595.47 | 2148.87 | 10744.34
N12-2696 | MONTANHOSO | PV-N12-2696 | PV-N12-2697 | PV-N12-2696→PV-N12-2697 | 10.24 | 200 | 1.94 | 2.05 | CIMENTADO | 16.3 | 14.7 | 2048 | 501.55 | 293.71 | 3078 | 800.52 | 6721.78 | 1680.44 | 8402.22
N12-2697 | MONTANHOSO | PV-N12-2697 | PV-N12-2698 | PV-N12-2697→PV-N12-2698 | 20.39 | 200 | 2.63 | 2.69 | CIMENTADO | 43.4 | 39.1 | 4078 | 1335.42 | 781.22 | 3078 | 1594.01 | 10866.65 | 2716.66 | 13583.31
N12-2698 | MONTANHOSO | PV-N12-2698 | PV-N12-2699 | PV-N12-2698→PV-N12-2699 | 17.27 | 200 | 2.5 | 2.48 | CIMENTADO | 34.4 | 31 | 3454 | 1058.49 | 619.38 | 3078 | 1350.1 | 9559.97 | 2389.99 | 11949.96
N12-2699 | MONTANHOSO | PV-N12-2699 | PV-N12-2700 | PV-N12-2699→PV-N12-2700 | 23.07 | 200 | 3.13 | 3.01 | CBUQ | 56.7 | 51 | 4614 | 1744.66 | 1018.98 | 3078 | 2871.2 | 13326.84 | 3331.71 | 16658.55
N12-2700 | MONTANHOSO | PV-N12-2700 | PV-N12-2701 | PV-N12-2700→PV-N12-2701 | 8.85 | 150 | 1.67 | 1.85 | CIMENTADO | 12.5 | 11.2 | 1416 | 384.62 | 223.78 | 3078 | 691.86 | 5794.26 | 1448.57 | 7242.83
N12-2701 | MONTANHOSO | PV-N12-2701 | PV-N12-2702 | PV-N12-2701→PV-N12-2702 | 22.87 | 200 | 2.53 | 2.53 | CIMENTADO | 46.3 | 41.7 | 4574 | 1424.65 | 833.17 | 3078 | 1787.89 | 11697.71 | 2924.43 | 14622.14
N12-2702 | MONTANHOSO | PV-N12-2702 | PV-N12-2703 | PV-N12-2702→PV-N12-2703 | 12.75 | 200 | 3.1 | 3.27 | CBUQ | 32.5 | 29.2 | 2550 | 1000.02 | 583.42 | 3078 | 1586.81 | 8798.25 | 2199.56 | 10997.81
N12-2703 | MONTANHOSO | PV-N12-2703 | PV-N12-2704 | PV-N12-2703→PV-N12-2704 | 19.4 | 200 | 2.28 | 2.36 | CIMENTADO | 36 | 32.4 | 3880 | 1107.72 | 647.35 | 3078 | 1516.61 | 10229.68 | 2557.42 | 12787.1
N12-2704 | MONTANHOSO | PV-N12-2704 | PV-N12-2705 | PV-N12-2704→PV-N12-2705 | 8.09 | 200 | 2.72 | 2.75 | CBUQ | 17.7 | 15.9 | 1618 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 1006.85 | 6565.16 | 1641.29 | 8206.45
N12-2705 | MONTANHOSO | PV-N12-2705 | PV-N12-2706 | PV-N12-2705→PV-N12-2706 | 18.57 | 200 | 2.69 | 2.74 | CIMENTADO | 40.3 | 36.3 | 3714 | 1240.03 | 725.27 | 3078 | 1451.73 | 10209.03 | 2552.26 | 12761.29
N12-2706 | MONTANHOSO | PV-N12-2706 | PV-N12-2707 | PV-N12-2706→PV-N12-2707 | 20.55 | 200 | 1.56 | 1.56 | CIMENTADO | 25.6 | 23 | 4110 | 787.71 | 459.54 | 3078 | 1606.52 | 10041.77 | 2510.44 | 12552.21
N12-2707 | MONTANHOSO | PV-N12-2707 | PV-N12-2708 | PV-N12-2707→PV-N12-2708 | 14.14 | 200 | 2.32 | 2.61 | CBUQ | 27.9 | 25.1 | 2828 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 1759.81 | 9025.79 | 2256.45 | 11282.24
N12-2708 | MONTANHOSO | PV-N12-2708 | PV-N12-2709 | PV-N12-2708→PV-N12-2709 | 11.32 | 150 | 3.19 | 3.49 | CBUQ | 30.2 | 27.2 | 1811.2 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 1408.84 | 7770.75 | 1942.69 | 9713.44
N12-2709 | MONTANHOSO | PV-N12-2709 | PV-N12-2710 | PV-N12-2709→PV-N12-2710 | 17.24 | 150 | 1.68 | 1.66 | CIMENTADO | 23 | 20.7 | 2758.4 | 707.71 | 413.59 | 3078 | 1347.75 | 8305.45 | 2076.36 | 10381.81
N12-2710 | MONTANHOSO | PV-N12-2710 | PV-N12-2711 | PV-N12-2710→PV-N12-2711 | 22.68 | 200 | 2.41 | 2.55 | CIMENTADO | 45 | 40.5 | 4536 | 1384.65 | 809.19 | 3078 | 1773.03 | 11580.87 | 2895.22 | 14476.09
N12-2711 | MONTANHOSO | PV-N12-2711 | PV-N12-2712 | PV-N12-2711→PV-N12-2712 | 13.31 | 150 | 2.89 | 3.2 | CBUQ | 32.4 | 29.2 | 2129.6 | 996.95 | 583.42 | 3078 | 1656.51 | 8444.48 | 2111.12 | 10555.6
N12-2712 | MONTANHOSO | PV-N12-2712 | PV-N12-2713 | PV-N12-2712→PV-N12-2713 | 12 | 200 | 2.9 | 2.76 | CBUQ | 27.2 | 24.5 | 2400 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 1493.47 | 8297.92 | 2074.48 | 10372.4
N12-2713 | MONTANHOSO | PV-N12-2713 | PV-N12-2714 | PV-N12-2713→PV-N12-2714 | 12.49 | 200 | 2.5 | 2.61 | CBUQ | 25.5 | 22.9 | 2498 | 784.63 | 457.54 | 3078 | 1554.46 | 8372.63 | 2093.16 | 10465.79
N12-2714 | MONTANHOSO | PV-N12-2714 | PV-N12-2715 | PV-N12-2714→PV-N12-2715 | 24.81 | 200 | 2.03 | 2.07 | CIMENTADO | 40.7 | 36.6 | 4962 | 1252.34 | 731.27 | 3078 | 1939.55 | 11963.16 | 2990.79 | 14953.95
N12-2715 | MONTANHOSO | PV-N12-2715 | PV-N12-2716 | PV-N12-2715→PV-N12-2716 | 13.96 | 200 | 1.68 | 1.63 | CBUQ | 18.5 | 16.7 | 2792 | 569.25 | 333.67 | 3078 | 1737.41 | 8510.33 | 2127.58 | 10637.91
N12-2716 | MONTANHOSO | PV-N12-2716 | PV-N12-2717 | PV-N12-2716→PV-N12-2717 | 7.42 | 150 | 1.92 | 2.07 | CIMENTADO | 11.8 | 10.6 | 1187.2 | 363.09 | 211.79 | 3078 | 580.07 | 5420.15 | 1355.04 | 6775.19
N12-2717 | MONTANHOSO | PV-N12-2717 | PV-N12-2718 | PV-N12-2717→PV-N12-2718 | 21.73 | 200 | 2.45 | 2.33 | CIMENTADO | 41.5 | 37.4 | 4346 | 1276.95 | 747.25 | 3078 | 1698.76 | 11146.96 | 2786.74 | 13933.7
N12-2718 | MONTANHOSO | PV-N12-2718 | PV-N12-2719 | PV-N12-2718→PV-N12-2719 | 20.22 | 150 | 2.84 | 3.15 | CIMENTADO | 48.4 | 43.6 | 3235.2 | 1489.27 | 871.13 | 3078 | 1580.72 | 10254.32 | 2563.58 | 12817.9
N12-2719 | MONTANHOSO | PV-N12-2719 | PV-N12-2720 | PV-N12-2719→PV-N12-2720 | 9.72 | 150 | 2.13 | 2 | CIMENTADO | 16.1 | 14.5 | 1555.2 | 495.4 | 289.71 | 3078 | 759.87 | 6178.18 | 1544.55 | 7722.73
N12-2720 | MONTANHOSO | PV-N12-2720 | PV-N12-2721 | PV-N12-2720→PV-N12-2721 | 25.47 | 200 | 2.95 | 2.81 | CIMENTADO | 58.7 | 52.8 | 5094 | 1806.2 | 1054.94 | 3078 | 1991.14 | 13024.28 | 3256.07 | 16280.35
N12-2721 | MONTANHOSO | PV-N12-2721 | PV-N12-2722 | PV-N12-2721→PV-N12-2722 | 18.54 | 200 | 1.78 | 1.8 | CIMENTADO | 26.5 | 23.9 | 3708 | 815.4 | 477.52 | 3078 | 1449.38 | 9528.3 | 2382.07 | 11910.37
N12-2722 | MONTANHOSO | PV-N12-2722 | PV-N12-2723 | PV-N12-2722→PV-N12-2723 | 16.57 | 200 | 1.73 | 1.62 | CIMENTADO | 22.2 | 20 | 3314 | 683.09 | 399.6 | 3078 | 1295.38 | 8770.07 | 2192.52 | 10962.59
N12-2723 | MONTANHOSO | PV-N12-2723 | PV-N12-2724 | PV-N12-2723→PV-N12-2724 | 14.39 | 150 | 1.84 | 2.11 | CIMENTADO | 22.7 | 20.4 | 2302.4 | 698.48 | 407.59 | 3078 | 1124.95 | 7611.42 | 1902.86 | 9514.28
N12-2724 | MONTANHOSO | PV-N12-2724 | PV-N12-2725 | PV-N12-2724→PV-N12-2725 | 23.88 | 200 | 2.46 | 2.59 | CIMENTADO | 48.2 | 43.4 | 4776 | 1483.11 | 867.13 | 3078 | 1866.84 | 12071.08 | 3017.77 | 15088.85
N12-2725 | MONTANHOSO | PV-N12-2725 | PV-N12-2726 | PV-N12-2725→PV-N12-2726 | 11.84 | 200 | 1.95 | 1.91 | CBUQ | 18.3 | 16.5 | 2368 | 563.09 | 329.67 | 3078 | 1473.56 | 7812.32 | 1953.08 | 9765.4
N12-2726 | MONTANHOSO | PV-N12-2726 | PV-N12-2727 | PV-N12-2726→PV-N12-2727 | 12.61 | 200 | 2.6 | 2.51 | CIMENTADO | 25.8 | 23.2 | 2522 | 793.87 | 463.54 | 3078 | 985.8 | 7843.21 | 1960.8 | 9804.01
N12-2727 | MONTANHOSO | PV-N12-2727 | PV-N12-2728 | PV-N12-2727→PV-N12-2728 | 9.61 | 150 | 2.16 | 2.49 | CIMENTADO | 17.9 | 16.1 | 1537.6 | 550.78 | 321.68 | 3078 | 751.27 | 6239.33 | 1559.83 | 7799.16
N12-2728 | MONTANHOSO | PV-N12-2728 | PV-N12-2729 | PV-N12-2728→PV-N12-2729 | 21.32 | 150 | 2.01 | 1.87 | CIMENTADO | 33.1 | 29.8 | 3411.2 | 1018.49 | 595.4 | 3078 | 1666.71 | 9769.8 | 2442.45 | 12212.25
N12-2729 | MONTANHOSO | PV-N12-2729 | PV-N12-2730 | PV-N12-2729→PV-N12-2730 | 18.31 | 200 | 3.49 | 3.71 | CIMENTADO | 52.7 | 47.4 | 3662 | 1621.58 | 947.05 | 3078 | 1431.4 | 10740.03 | 2685.01 | 13425.04
N12-2730 | MONTANHOSO | PV-N12-2730 | PV-N12-2731 | PV-N12-2730→PV-N12-2731 | 18.56 | 200 | 2.91 | 2.88 | CIMENTADO | 43 | 38.7 | 3712 | 1323.11 | 773.23 | 3078 | 1450.95 | 10337.29 | 2584.32 | 12921.61
N12-2731 | MONTANHOSO | PV-N12-2731 | PV-N12-2732 | PV-N12-2731→PV-N12-2732 | 11.37 | 200 | 2.4 | 2.34 | CBUQ | 21.6 | 19.4 | 2274 | 664.63 | 387.61 | 3078 | 1415.06 | 7819.3 | 1954.83 | 9774.13
N12-2732 | MONTANHOSO | PV-N12-2732 | PV-N12-2733 | PV-N12-2732→PV-N12-2733 | 19.33 | 150 | 1.52 | 1.83 | CIMENTADO | 25.9 | 23.3 | 3092.8 | 796.94 | 465.53 | 3078 | 1511.14 | 8944.41 | 2236.1 | 11180.51
N12-2733 | MONTANHOSO | PV-N12-2733 | PV-N12-2734 | PV-N12-2733→PV-N12-2734 | 21.43 | 200 | 2.64 | 2.83 | CIMENTADO | 46.9 | 42.2 | 4286 | 1443.11 | 843.16 | 3078 | 1675.31 | 11325.58 | 2831.39 | 14156.97
N12-2734 | MONTANHOSO | PV-N12-2734 | PV-N12-2735 | PV-N12-2734→PV-N12-2735 | 13.94 | 200 | 2.93 | 2.96 | CIMENTADO | 32.8 | 29.5 | 2788 | 1009.26 | 589.41 | 3078 | 1089.77 | 8554.44 | 2138.61 | 10693.05
N12-2735 | MONTANHOSO | PV-N12-2735 | PV-N12-2736 | PV-N12-2735→PV-N12-2736 | 22.09 | 200 | 3.3 | 3.15 | CBUQ | 57 | 51.3 | 4418 | 1753.89 | 1024.97 | 3078 | 2749.23 | 13024.09 | 3256.02 | 16280.11
N12-2736 | MONTANHOSO | PV-N12-2736 | PV-N12-2737 | PV-N12-2736→PV-N12-2737 | 13.77 | 150 | 2.41 | 2.51 | CBUQ | 27.1 | 24.4 | 2203.2 | 833.87 | 487.51 | 3078 | 1713.76 | 8316.34 | 2079.09 | 10395.43
N12-2737 | MONTANHOSO | PV-N12-2737 | PV-N12-2738 | PV-N12-2737→PV-N12-2738 | 21.3 | 200 | 2.04 | 2.32 | CBUQ | 37.1 | 33.4 | 4260 | 1141.57 | 667.33 | 3078 | 2650.91 | 11797.81 | 2949.45 | 14747.26
N12-2738 | MONTANHOSO | PV-N12-2738 | PV-N12-2739 | PV-N12-2738→PV-N12-2739 | 7.98 | 200 | 2.74 | 2.89 | CBUQ | 18 | 16.2 | 1596 | 553.86 | 323.68 | 3078 | 993.16 | 6544.7 | 1636.17 | 8180.87
N12-2739 | MONTANHOSO | PV-N12-2739 | PV-N12-2740 | PV-N12-2739→PV-N12-2740 | 17.49 | 200 | 2.7 | 2.98 | CIMENTADO | 39.7 | 35.7 | 3498 | 1221.57 | 713.29 | 3078 | 1367.3 | 9878.16 | 2469.54 | 12347.7
N12-2740 | MONTANHOSO | PV-N12-2740 | PV-N12-2741 | PV-N12-2740→PV-N12-2741 | 25.19 | 200 | 3.32 | 3.59 | CIMENTADO | 69.6 | 62.6 | 5038 | 2141.59 | 1250.75 | 3078 | 1969.25 | 13477.59 | 3369.4 | 16846.99
N12-2741 | MONTANHOSO | PV-N12-2741 | PV-N12-2742 | PV-N12-2741→PV-N12-2742 | 25.4 | 200 | 3.14 | 3.22 | CBUQ | 64.6 | 58.1 | 5080 | 1987.74 | 1160.84 | 3078 | 3161.18 | 14467.76 | 3616.94 | 18084.7
N12-2742 | MONTANHOSO | PV-N12-2742 | PV-N12-2743 | PV-N12-2742→PV-N12-2743 | 12.54 | 200 | 2.95 | 2.94 | CBUQ | 29.5 | 26.6 | 2508 | 907.72 | 531.47 | 3078 | 1560.68 | 8585.87 | 2146.47 | 10732.34
N12-2743 | MONTANHOSO | PV-N12-2743 | PV-N12-2744 | PV-N12-2743→PV-N12-2744 | 15.47 | 200 | 2.46 | 2.35 | CBUQ | 29.8 | 26.8 | 3094 | 916.95 | 535.46 | 3078 | 1925.33 | 9549.74 | 2387.43 | 11937.17
N12-2744 | MONTANHOSO | PV-N12-2744 | PV-N12-2745 | PV-N12-2744→PV-N12-2745 | 8.51 | 200 | 2.16 | 2.26 | CIMENTADO | 15 | 13.5 | 1702 | 461.55 | 269.73 | 3078 | 665.28 | 6176.56 | 1544.14 | 7720.7
N12-2745 | MONTANHOSO | PV-N12-2745 | PV-N12-2746 | PV-N12-2745→PV-N12-2746 | 23.42 | 200 | 1.83 | 1.73 | CIMENTADO | 33.4 | 30.1 | 4684 | 1027.72 | 601.4 | 3078 | 1830.88 | 11222 | 2805.5 | 14027.5
N12-2746 | MONTANHOSO | PV-N12-2746 | PV-N12-2747 | PV-N12-2746→PV-N12-2747 | 17.81 | 200 | 1.8 | 1.84 | CIMENTADO | 25.9 | 23.3 | 3562 | 796.94 | 465.53 | 3078 | 1392.31 | 9294.78 | 2323.7 | 11618.48
N12-2747 | MONTANHOSO | PV-N12-2747 | PV-N12-2748 | PV-N12-2747→PV-N12-2748 | 14.44 | 200 | 2.41 | 2.3 | CBUQ | 27.2 | 24.5 | 2888 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 1797.14 | 9089.59 | 2272.4 | 11361.99
N12-2748 | MONTANHOSO | PV-N12-2748 | PV-N12-2749 | PV-N12-2748→PV-N12-2749 | 9.43 | 150 | 1.98 | 2.08 | CIMENTADO | 15.3 | 13.8 | 1508.8 | 470.78 | 275.72 | 3078 | 737.2 | 6070.5 | 1517.62 | 7588.12
N12-2749 | MONTANHOSO | PV-N12-2749 | PV-N12-2750 | PV-N12-2749→PV-N12-2750 | 24.77 | 150 | 3.28 | 3.44 | CIMENTADO | 66.6 | 59.9 | 3963.2 | 2049.28 | 1196.8 | 3078 | 1936.42 | 12223.7 | 3055.93 | 15279.63
N12-2750 | MONTANHOSO | PV-N12-2750 | PV-N12-2751 | PV-N12-2750→PV-N12-2751 | 17.11 | 200 | 2.76 | 3.07 | CBUQ | 39.9 | 35.9 | 3422 | 1227.72 | 717.28 | 3078 | 2129.44 | 10574.44 | 2643.61 | 13218.05
N12-2751 | MONTANHOSO | PV-N12-2751 | PV-N12-2752 | PV-N12-2751→PV-N12-2752 | 12.56 | 150 | 2.53 | 2.63 | CBUQ | 25.9 | 23.3 | 2009.6 | 796.94 | 465.53 | 3078 | 1563.17 | 7913.24 | 1978.31 | 9891.55
N12-2752 | MONTANHOSO | PV-N12-2752 | PV-N12-2753 | PV-N12-2752→PV-N12-2753 | 13.8 | 200 | 1.56 | 1.76 | CIMENTADO | 18.3 | 16.5 | 2760 | 563.09 | 329.67 | 3078 | 1078.83 | 7809.59 | 1952.4 | 9761.99
N12-2753 | MONTANHOSO | PV-N12-2753 | PV-N12-2754 | PV-N12-2753→PV-N12-2754 | 12.33 | 200 | 2.45 | 2.79 | CBUQ | 25.8 | 23.2 | 2466 | 793.87 | 463.54 | 3078 | 1534.54 | 8335.95 | 2083.99 | 10419.94
N12-2754 | MONTANHOSO | PV-N12-2754 | PV-N12-2755 | PV-N12-2754→PV-N12-2755 | 18.42 | 200 | 1.63 | 1.82 | CIMENTADO | 25.4 | 22.9 | 3684 | 781.56 | 457.54 | 3078 | 1440 | 9441.1 | 2360.28 | 11801.38
N12-2755 | MONTANHOSO | PV-N12-2755 | PV-N12-2756 | PV-N12-2755→PV-N12-2756 | 24.46 | 200 | 3.08 | 3.33 | CBUQ | 62.7 | 56.4 | 4892 | 1929.28 | 1126.87 | 3078 | 3044.19 | 14070.34 | 3517.59 | 17587.93
N12-2756 | MONTANHOSO | PV-N12-2756 | PV-N12-2757 | PV-N12-2756→PV-N12-2757 | 23.11 | 200 | 1.93 | 1.79 | CBUQ | 34.4 | 31 | 4622 | 1058.49 | 619.38 | 3078 | 2876.18 | 12254.05 | 3063.51 | 15317.56
N12-2757 | MONTANHOSO | PV-N12-2757 | PV-N12-2758 | PV-N12-2757→PV-N12-2758 | 15.82 | 200 | 2.98 | 2.94 | CBUQ | 37.5 | 33.8 | 3164 | 1153.88 | 675.32 | 3078 | 1968.89 | 10040.09 | 2510.02 | 12550.11
N12-2758 | MONTANHOSO | PV-N12-2758 | PV-N12-2759 | PV-N12-2758→PV-N12-2759 | 22.56 | 200 | 3.47 | 3.62 | CIMENTADO | 64 | 57.6 | 4512 | 1969.28 | 1150.85 | 3078 | 1763.65 | 12473.78 | 3118.45 | 15592.23
N12-2759 | MONTANHOSO | PV-N12-2759 | PV-N12-2760 | PV-N12-2759→PV-N12-2760 | 15.14 | 200 | 3.06 | 3.4 | CIMENTADO | 39.1 | 35.2 | 3028 | 1203.11 | 703.3 | 3078 | 1183.58 | 9195.99 | 2299 | 11494.99
N12-2760 | MONTANHOSO | PV-N12-2760 | PV-N12-2761 | PV-N12-2760→PV-N12-2761 | 12 | 200 | 3.22 | 3.55 | CBUQ | 32.5 | 29.2 | 2400 | 1000.02 | 583.42 | 3078 | 1493.47 | 8554.91 | 2138.73 | 10693.64
N12-2761 | MONTANHOSO | PV-N12-2761 | PV-N12-2762 | PV-N12-2761→PV-N12-2762 | 25.44 | 200 | 3.08 | 3.2 | CIMENTADO | 63.9 | 57.5 | 5088 | 1966.2 | 1148.85 | 3078 | 1988.8 | 13269.85 | 3317.46 | 16587.31
N12-2762 | MONTANHOSO | PV-N12-2762 | PV-N12-2763 | PV-N12-2762→PV-N12-2763 | 12.94 | 200 | 2.04 | 2.06 | CIMENTADO | 21.2 | 19.1 | 2588 | 652.32 | 381.62 | 3078 | 1011.6 | 7711.54 | 1927.88 | 9639.42
N12-2763 | MONTANHOSO | PV-N12-2763 | PV-N12-2764 | PV-N12-2763→PV-N12-2764 | 13.31 | 200 | 3.25 | 3.5 | CIMENTADO | 35.9 | 32.3 | 2662 | 1104.64 | 645.35 | 3078 | 1040.52 | 8530.51 | 2132.63 | 10663.14
N12-2764 | MONTANHOSO | PV-N12-2764 | PV-N12-2765 | PV-N12-2764→PV-N12-2765 | 25.56 | 200 | 2.07 | 2.24 | CIMENTADO | 44.1 | 39.7 | 5112 | 1356.96 | 793.21 | 3078 | 1998.18 | 12338.35 | 3084.59 | 15422.94
N12-2765 | MONTANHOSO | PV-N12-2765 | PV-N12-2766 | PV-N12-2765→PV-N12-2766 | 9.82 | 200 | 1.84 | 1.83 | CBUQ | 14.4 | 13 | 1964 | 443.09 | 259.74 | 3078 | 1222.16 | 6966.99 | 1741.75 | 8708.74
N12-2766 | MONTANHOSO | PV-N12-2766 | PV-N12-2767 | PV-N12-2766→PV-N12-2767 | 21.34 | 200 | 3.45 | 3.78 | CBUQ | 61.7 | 55.5 | 4268 | 1898.51 | 1108.89 | 3078 | 2655.89 | 13009.29 | 3252.32 | 16261.61
N12-2767 | MONTANHOSO | PV-N12-2767 | PV-N12-2768 | PV-N12-2767→PV-N12-2768 | 24.57 | 200 | 1.57 | 1.62 | CIMENTADO | 31.4 | 28.3 | 4914 | 966.18 | 565.43 | 3078 | 1920.78 | 11444.39 | 2861.1 | 14305.49
N12-2768 | MONTANHOSO | PV-N12-2768 | PV-N12-2769 | PV-N12-2768→PV-N12-2769 | 16.77 | 200 | 1.97 | 1.95 | CBUQ | 26.3 | 23.7 | 3354 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 2087.13 | 9801.91 | 2450.48 | 12252.39
N12-2769 | MONTANHOSO | PV-N12-2769 | PV-N12-2770 | PV-N12-2769→PV-N12-2770 | 7.4 | 200 | 3.11 | 3.28 | CIMENTADO | 18.9 | 17 | 1480 | 581.55 | 339.66 | 3078 | 578.5 | 6057.71 | 1514.43 | 7572.14
N12-2770 | MONTANHOSO | PV-N12-2770 | PV-N12-2771 | PV-N12-2770→PV-N12-2771 | 14.25 | 200 | 2.02 | 1.98 | CBUQ | 22.8 | 20.5 | 2850 | 701.56 | 409.59 | 3078 | 1773.5 | 8812.65 | 2203.16 | 11015.81
N12-2771 | MONTANHOSO | PV-N12-2771 | PV-N12-2772 | PV-N12-2771→PV-N12-2772 | 9.41 | 200 | 3.19 | 3.42 | CBUQ | 24.9 | 22.4 | 1882 | 766.17 | 447.55 | 3078 | 1171.13 | 7344.85 | 1836.21 | 9181.06
N12-2772 | MONTANHOSO | PV-N12-2772 | PV-N12-2773 | PV-N12-2772→PV-N12-2773 | 15.01 | 200 | 1.59 | 1.49 | CIMENTADO | 18.5 | 16.7 | 3002 | 569.25 | 333.67 | 3078 | 1173.42 | 8156.34 | 2039.09 | 10195.43
N12-2773 | MONTANHOSO | PV-N12-2773 | PV-N12-2774 | PV-N12-2773→PV-N12-2774 | 21.88 | 200 | 3.13 | 3.32 | CBUQ | 56.5 | 50.9 | 4376 | 1738.5 | 1016.98 | 3078 | 2723.1 | 12932.58 | 3233.14 | 16165.72
N12-2774 | MONTANHOSO | PV-N12-2774 | PV-N12-2775 | PV-N12-2774→PV-N12-2775 | 15.42 | 150 | 2.07 | 1.98 | CBUQ | 25 | 22.5 | 2467.2 | 769.25 | 449.55 | 3078 | 1919.11 | 8683.11 | 2170.78 | 10853.89
N12-2775 | MONTANHOSO | PV-N12-2775 | PV-N12-2776 | PV-N12-2775→PV-N12-2776 | 15.3 | 200 | 1.98 | 2.25 | CIMENTADO | 25.9 | 23.3 | 3060 | 796.94 | 465.53 | 3078 | 1196.09 | 8596.56 | 2149.14 | 10745.7
N12-2776 | MONTANHOSO | PV-N12-2776 | PV-N12-2777 | PV-N12-2776→PV-N12-2777 | 17.6 | 200 | 2.32 | 2.52 | CIMENTADO | 34.1 | 30.7 | 3520 | 1049.26 | 613.39 | 3078 | 1375.9 | 9636.55 | 2409.14 | 12045.69
N12-2777 | MONTANHOSO | PV-N12-2777 | PV-N12-2778 | PV-N12-2777→PV-N12-2778 | 18.05 | 150 | 3.34 | 3.22 | CIMENTADO | 47.4 | 42.7 | 2888 | 1458.5 | 853.15 | 3078 | 1411.08 | 9688.73 | 2422.18 | 12110.91
N12-2778 | MONTANHOSO | PV-N12-2778 | PV-N12-2779 | PV-N12-2778→PV-N12-2779 | 23.1 | 150 | 3.04 | 3.16 | CIMENTADO | 57.3 | 51.6 | 3696 | 1763.12 | 1030.97 | 3078 | 1805.87 | 11373.96 | 2843.49 | 14217.45
N12-2779 | MONTANHOSO | PV-N12-2779 | PV-N12-2780 | PV-N12-2779→PV-N12-2780 | 13.03 | 150 | 1.98 | 2.22 | CIMENTADO | 21.9 | 19.7 | 2084.8 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 1018.63 | 7248.9 | 1812.22 | 9061.12
N12-2780 | MONTANHOSO | PV-N12-2780 | PV-N12-2781 | PV-N12-2780→PV-N12-2781 | 22.47 | 200 | 2.21 | 2.09 | CIMENTADO | 38.6 | 34.7 | 4494 | 1187.72 | 693.31 | 3078 | 1756.61 | 11209.64 | 2802.41 | 14012.05
N12-2781 | MONTANHOSO | PV-N12-2781 | PV-N12-2782 | PV-N12-2781→PV-N12-2782 | 17.76 | 150 | 1.61 | 1.79 | CIMENTADO | 24.2 | 21.8 | 2841.6 | 744.63 | 435.56 | 3078 | 1388.41 | 8488.2 | 2122.05 | 10610.25
N12-2782 | MONTANHOSO | PV-N12-2782 | PV-N12-2783 | PV-N12-2782→PV-N12-2783 | 12.88 | 150 | 1.72 | 1.92 | CBUQ | 18.8 | 16.9 | 2060.8 | 578.48 | 337.66 | 3078 | 1602.99 | 7657.93 | 1914.48 | 9572.41
N12-2783 | MONTANHOSO | PV-N12-2783 | PV-N12-2784 | PV-N12-2783→PV-N12-2784 | 12.78 | 200 | 2.12 | 2.01 | CIMENTADO | 21.1 | 19 | 2556 | 649.25 | 379.62 | 3078 | 999.09 | 7661.96 | 1915.49 | 9577.45
N12-2784 | MONTANHOSO | PV-N12-2784 | PV-N12-2785 | PV-N12-2784→PV-N12-2785 | 14 | 200 | 2.11 | 2.16 | CBUQ | 23.9 | 21.5 | 2800 | 735.4 | 429.57 | 3078 | 1742.38 | 8785.35 | 2196.34 | 10981.69
N12-2785 | MONTANHOSO | PV-N12-2785 | PV-N12-2786 | PV-N12-2785→PV-N12-2786 | 18.81 | 200 | 2.23 | 2.44 | CIMENTADO | 35.1 | 31.6 | 3762 | 1080.03 | 631.37 | 3078 | 1470.49 | 10021.89 | 2505.47 | 12527.36
N12-2786 | MONTANHOSO | PV-N12-2786 | PV-N12-2787 | PV-N12-2786→PV-N12-2787 | 11.6 | 200 | 3.09 | 3.26 | CIMENTADO | 29.5 | 26.6 | 2320 | 907.72 | 531.47 | 3078 | 906.84 | 7744.03 | 1936.01 | 9680.04
N12-2787 | MONTANHOSO | PV-N12-2787 | PV-N12-2788 | PV-N12-2787→PV-N12-2788 | 24.28 | 200 | 1.74 | 1.98 | CIMENTADO | 36.1 | 32.5 | 4856 | 1110.8 | 649.35 | 3078 | 1898.11 | 11592.26 | 2898.07 | 14490.33
N12-2788 | MONTANHOSO | PV-N12-2788 | PV-N12-2789 | PV-N12-2788→PV-N12-2789 | 17.93 | 150 | 3.23 | 3.37 | CIMENTADO | 47.3 | 42.6 | 2868.8 | 1455.42 | 851.15 | 3078 | 1401.7 | 9655.07 | 2413.77 | 12068.84
N12-2789 | MONTANHOSO | PV-N12-2789 | PV-N12-2790 | PV-N12-2789→PV-N12-2790 | 24.28 | 150 | 2.27 | 2.44 | CBUQ | 45.7 | 41.1 | 3884.8 | 1406.19 | 821.18 | 3078 | 3021.79 | 12211.96 | 3052.99 | 15264.95
N12-2790 | MONTANHOSO | PV-N12-2790 | PV-N12-2791 | PV-N12-2790→PV-N12-2791 | 8.21 | 200 | 3.49 | 3.7 | CIMENTADO | 23.6 | 21.2 | 1642 | 726.17 | 423.58 | 3078 | 641.82 | 6511.57 | 1627.89 | 8139.46
N12-2791 | MONTANHOSO | PV-N12-2791 | PV-N12-2792 | PV-N12-2791→PV-N12-2792 | 13.66 | 200 | 1.59 | 1.92 | CIMENTADO | 19.2 | 17.3 | 2732 | 590.78 | 345.65 | 3078 | 1067.88 | 7814.31 | 1953.58 | 9767.89
N12-2792 | MONTANHOSO | PV-N12-2792 | PV-N12-2793 | PV-N12-2792→PV-N12-2793 | 7.78 | 200 | 1.7 | 1.65 | CBUQ | 10.4 | 9.4 | 1556 | 320.01 | 187.81 | 3078 | 968.27 | 6110.09 | 1527.52 | 7637.61
N12-2793 | MONTANHOSO | PV-N12-2793 | PV-N12-2794 | PV-N12-2793→PV-N12-2794 | 12.36 | 200 | 1.92 | 2.12 | CIMENTADO | 20 | 18 | 2472 | 615.4 | 359.64 | 3078 | 966.26 | 7491.3 | 1872.83 | 9364.13
N12-2794 | MONTANHOSO | PV-N12-2794 | PV-N12-2795 | PV-N12-2794→PV-N12-2795 | 23.21 | 150 | 2.99 | 2.93 | CIMENTADO | 55 | 49.5 | 3713.6 | 1692.35 | 989.01 | 3078 | 1814.46 | 11287.42 | 2821.86 | 14109.28
N12-2795 | MONTANHOSO | PV-N12-2795 | PV-N12-2796 | PV-N12-2795→PV-N12-2796 | 8.03 | 200 | 2.18 | 2.04 | CIMENTADO | 13.6 | 12.2 | 1606 | 418.47 | 243.76 | 3078 | 627.75 | 5973.98 | 1493.49 | 7467.47
N12-2796 | MONTANHOSO | PV-N12-2796 | PV-N12-2797 | PV-N12-2796→PV-N12-2797 | 15.38 | 200 | 2.35 | 2.25 | CIMENTADO | 28.3 | 25.5 | 3076 | 870.79 | 509.49 | 3078 | 1202.35 | 8736.63 | 2184.16 | 10920.79
N12-2797 | MONTANHOSO | PV-N12-2797 | PV-N12-2798 | PV-N12-2797→PV-N12-2798 | 9.52 | 150 | 3.48 | 3.81 | CIMENTADO | 27.8 | 25 | 1523.2 | 855.41 | 499.5 | 3078 | 744.24 | 6700.35 | 1675.09 | 8375.44
N12-2798 | MONTANHOSO | PV-N12-2798 | PV-N12-2799 | PV-N12-2798→PV-N12-2799 | 15.02 | 200 | 1.71 | 1.7 | CBUQ | 20.5 | 18.4 | 3004 | 630.78 | 367.63 | 3078 | 1869.33 | 8949.74 | 2237.43 | 11187.17
N12-2799 | MONTANHOSO | PV-N12-2799 | PV-N12-2800 | PV-N12-2799→PV-N12-2800 | 22.78 | 150 | 3.44 | 3.32 | CIMENTADO | 61.6 | 55.4 | 3644.8 | 1895.43 | 1106.89 | 3078 | 1780.85 | 11505.97 | 2876.49 | 14382.46
N12-2800 | MONTANHOSO | PV-N12-2800 | PV-N12-2801 | PV-N12-2800→PV-N12-2801 | 18.81 | 200 | 2.25 | 2.11 | CBUQ | 32.8 | 29.5 | 3762 | 1009.26 | 589.41 | 3078 | 2341.02 | 10779.69 | 2694.92 | 13474.61
N12-2801 | MONTANHOSO | PV-N12-2801 | PV-N12-2802 | PV-N12-2801→PV-N12-2802 | 20.91 | 150 | 2.49 | 2.57 | CIMENTADO | 42.3 | 38.1 | 3345.6 | 1301.57 | 761.24 | 3078 | 1634.66 | 10121.07 | 2530.27 | 12651.34
N12-2802 | MONTANHOSO | PV-N12-2802 | PV-N12-2803 | PV-N12-2802→PV-N12-2803 | 13.78 | 200 | 2.25 | 2.18 | CIMENTADO | 24.4 | 22 | 2756 | 750.79 | 439.56 | 3078 | 1077.27 | 8101.62 | 2025.4 | 10127.02
N12-2803 | MONTANHOSO | PV-N12-2803 | PV-N12-2804 | PV-N12-2803→PV-N12-2804 | 24.72 | 200 | 2.07 | 2.3 | CIMENTADO | 43.2 | 38.9 | 4944 | 1329.26 | 777.22 | 3078 | 1932.51 | 12060.99 | 3015.25 | 15076.24
N12-2804 | MONTANHOSO | PV-N12-2804 | PV-N12-2805 | PV-N12-2804→PV-N12-2805 | 20.4 | 200 | 1.77 | 1.87 | CBUQ | 29.7 | 26.7 | 4080 | 913.87 | 533.47 | 3078 | 2538.9 | 11144.24 | 2786.06 | 13930.3
N12-2805 | MONTANHOSO | PV-N12-2805 | PV-N12-2806 | PV-N12-2805→PV-N12-2806 | 15.11 | 200 | 1.93 | 1.88 | CIMENTADO | 23 | 20.7 | 3022 | 707.71 | 413.59 | 3078 | 1181.24 | 8402.54 | 2100.64 | 10503.18
N12-2806 | MONTANHOSO | PV-N12-2806 | PV-N12-2807 | PV-N12-2806→PV-N12-2807 | 15.2 | 200 | 2.9 | 2.81 | CIMENTADO | 34.7 | 31.2 | 3040 | 1067.72 | 623.38 | 3078 | 1188.28 | 8997.38 | 2249.34 | 11246.72
N12-2807 | MONTANHOSO | PV-N12-2807 | PV-N12-2808 | PV-N12-2807→PV-N12-2808 | 24.25 | 200 | 2.64 | 2.56 | CBUQ | 50.4 | 45.4 | 4850 | 1550.81 | 907.09 | 3078 | 3018.06 | 13403.96 | 3350.99 | 16754.95
N12-2808 | MONTANHOSO | PV-N12-2808 | PV-N12-2809 | PV-N12-2808→PV-N12-2809 | 17.96 | 200 | 2.55 | 2.75 | CIMENTADO | 38.1 | 34.3 | 3592 | 1172.34 | 685.31 | 3078 | 1404.04 | 9931.69 | 2482.92 | 12414.61
N12-2809 | MONTANHOSO | PV-N12-2809 | PV-N12-2810 | PV-N12-2809→PV-N12-2810 | 20.35 | 200 | 3.45 | 3.46 | CIMENTADO | 56.2 | 50.6 | 4070 | 1729.27 | 1010.99 | 3078 | 1590.88 | 11479.14 | 2869.78 | 14348.92
N12-2810 | MONTANHOSO | PV-N12-2810 | PV-N12-2811 | PV-N12-2810→PV-N12-2811 | 15.03 | 150 | 1.74 | 1.98 | CIMENTADO | 22.4 | 20.2 | 2404.8 | 689.25 | 403.6 | 3078 | 1174.99 | 7750.64 | 1937.66 | 9688.3
N12-2811 | MONTANHOSO | PV-N12-2811 | PV-N12-2812 | PV-N12-2811→PV-N12-2812 | 11.47 | 200 | 1.82 | 1.79 | CIMENTADO | 16.6 | 14.9 | 2294 | 510.78 | 297.7 | 3078 | 896.68 | 7077.16 | 1769.29 | 8846.45
N12-2812 | MONTANHOSO | PV-N12-2812 | PV-N12-2813 | PV-N12-2812→PV-N12-2813 | 20.66 | 150 | 3.14 | 3.13 | CIMENTADO | 51.8 | 46.6 | 3305.6 | 1593.89 | 931.07 | 3078 | 1615.12 | 10523.68 | 2630.92 | 13154.6
N12-2813 | MONTANHOSO | PV-N12-2813 | PV-N12-2814 | PV-N12-2813→PV-N12-2814 | 18.53 | 200 | 1.59 | 1.83 | CBUQ | 25.3 | 22.8 | 3706 | 778.48 | 455.54 | 3078 | 2306.17 | 10324.19 | 2581.05 | 12905.24
N12-2814 | MONTANHOSO | PV-N12-2814 | PV-N12-2815 | PV-N12-2814→PV-N12-2815 | 16.58 | 150 | 2.42 | 2.56 | CBUQ | 33 | 29.7 | 2652.8 | 1015.41 | 593.41 | 3078 | 2063.48 | 9403.1 | 2350.78 | 11753.88
N12-2815 | MONTANHOSO | PV-N12-2815 | PV-N12-2816 | PV-N12-2815→PV-N12-2816 | 18.83 | 200 | 1.84 | 1.7 | CIMENTADO | 26.7 | 24 | 3766 | 821.56 | 479.52 | 3078 | 1472.05 | 9617.13 | 2404.28 | 12021.41
N12-2816 | MONTANHOSO | PV-N12-2816 | PV-N12-2817 | PV-N12-2816→PV-N12-2817 | 11.19 | 200 | 2.88 | 3.05 | CIMENTADO | 26.5 | 23.9 | 2238 | 815.4 | 477.52 | 3078 | 874.79 | 7483.71 | 1870.93 | 9354.64
N12-2817 | MONTANHOSO | PV-N12-2817 | PV-N12-2818 | PV-N12-2817→PV-N12-2818 | 21.96 | 200 | 1.52 | 1.69 | CIMENTADO | 28.2 | 25.4 | 4392 | 867.71 | 507.49 | 3078 | 1716.74 | 10561.94 | 2640.49 | 13202.43
N12-2818 | MONTANHOSO | PV-N12-2818 | PV-N12-2819 | PV-N12-2818→PV-N12-2819 | 24.79 | 200 | 2.88 | 2.89 | CBUQ | 57.2 | 51.5 | 4958 | 1760.04 | 1028.97 | 3078 | 3085.26 | 13910.27 | 3477.57 | 17387.84
N12-2819 | MONTANHOSO | PV-N12-2819 | PV-N12-2820 | PV-N12-2819→PV-N12-2820 | 23.74 | 200 | 1.99 | 2.07 | CIMENTADO | 38.6 | 34.7 | 4748 | 1187.72 | 693.31 | 3078 | 1855.9 | 11562.93 | 2890.73 | 14453.66
N12-2820 | MONTANHOSO | PV-N12-2820 | PV-N12-2821 | PV-N12-2820→PV-N12-2821 | 13.27 | 200 | 2.7 | 2.56 | CIMENTADO | 27.9 | 25.1 | 2654 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 1037.4 | 8129.38 | 2032.35 | 10161.73
N12-2821 | MONTANHOSO | PV-N12-2821 | PV-N12-2822 | PV-N12-2821→PV-N12-2822 | 14.82 | 200 | 2.35 | 2.3 | CBUQ | 27.6 | 24.8 | 2964 | 849.25 | 495.5 | 3078 | 1844.44 | 9231.19 | 2307.8 | 11538.99
N12-2822 | MONTANHOSO | PV-N12-2822 | PV-N12-2823 | PV-N12-2822→PV-N12-2823 | 22.22 | 200 | 2.13 | 2.09 | CIMENTADO | 37.5 | 33.8 | 4444 | 1153.88 | 675.32 | 3078 | 1737.07 | 11088.27 | 2772.07 | 13860.34
N12-2823 | MONTANHOSO | PV-N12-2823 | PV-N12-2824 | PV-N12-2823→PV-N12-2824 | 18.3 | 200 | 2.84 | 3.01 | CIMENTADO | 42.8 | 38.5 | 3660 | 1316.96 | 769.23 | 3078 | 1430.62 | 10254.81 | 2563.7 | 12818.51
N12-2824 | MONTANHOSO | PV-N12-2824 | PV-N12-2825 | PV-N12-2824→PV-N12-2825 | 17.43 | 150 | 2.77 | 2.67 | CIMENTADO | 37.9 | 34.1 | 2788.8 | 1166.18 | 681.32 | 3078 | 1362.61 | 9076.91 | 2269.23 | 11346.14
N12-2825 | MONTANHOSO | PV-N12-2825 | PV-N12-2826 | PV-N12-2825→PV-N12-2826 | 24.4 | 200 | 1.93 | 1.98 | CIMENTADO | 38.2 | 34.4 | 4880 | 1175.41 | 687.31 | 3078 | 1907.49 | 11728.21 | 2932.05 | 14660.26
N12-2826 | MONTANHOSO | PV-N12-2826 | PV-N12-2827 | PV-N12-2826→PV-N12-2827 | 17.21 | 150 | 2.37 | 2.69 | CIMENTADO | 34.8 | 31.3 | 2753.6 | 1070.8 | 625.37 | 3078 | 1345.41 | 8873.18 | 2218.3 | 11091.48
N12-2827 | MONTANHOSO | PV-N12-2827 | PV-N12-2828 | PV-N12-2827→PV-N12-2828 | 16.83 | 200 | 3.15 | 3.1 | CBUQ | 42.1 | 37.9 | 3366 | 1295.42 | 757.24 | 3078 | 2094.59 | 10591.25 | 2647.81 | 13239.06
N12-2828 | MONTANHOSO | PV-N12-2828 | PV-N12-2829 | PV-N12-2828→PV-N12-2829 | 8.13 | 200 | 3.01 | 2.89 | CBUQ | 19.2 | 17.3 | 1626 | 590.78 | 345.65 | 3078 | 1011.83 | 6652.26 | 1663.07 | 8315.33
N12-2829 | MONTANHOSO | PV-N12-2829 | PV-N12-2830 | PV-N12-2829→PV-N12-2830 | 8.63 | 200 | 3.16 | 3.22 | CIMENTADO | 22 | 19.8 | 1726 | 676.94 | 395.6 | 3078 | 674.66 | 6551.2 | 1637.8 | 8189
N12-2830 | MONTANHOSO | PV-N12-2830 | PV-N12-2831 | PV-N12-2830→PV-N12-2831 | 7.49 | 200 | 3.06 | 3.24 | CIMENTADO | 18.9 | 17 | 1498 | 581.55 | 339.66 | 3078 | 585.54 | 6082.75 | 1520.69 | 7603.44
N12-2831 | MONTANHOSO | PV-N12-2831 | PV-N12-2832 | PV-N12-2831→PV-N12-2832 | 24.15 | 150 | 2.65 | 2.68 | CIMENTADO | 51.5 | 46.4 | 3864 | 1584.65 | 927.07 | 3078 | 1887.95 | 11341.67 | 2835.42 | 14177.09
N12-2832 | MONTANHOSO | PV-N12-2832 | PV-N12-2833 | PV-N12-2832→PV-N12-2833 | 14.87 | 200 | 2.43 | 2.66 | CIMENTADO | 30.3 | 27.3 | 2974 | 932.33 | 545.45 | 3078 | 1162.48 | 8692.26 | 2173.07 | 10865.33
N12-2833 | MONTANHOSO | PV-N12-2833 | PV-N12-2834 | PV-N12-2833→PV-N12-2834 | 15.97 | 150 | 2.42 | 2.75 | CIMENTADO | 33 | 29.7 | 2555.2 | 1015.41 | 593.41 | 3078 | 1248.47 | 8490.49 | 2122.62 | 10613.11
N12-2834 | MONTANHOSO | PV-N12-2834 | PV-N12-2835 | PV-N12-2834→PV-N12-2835 | 22.9 | 150 | 2.28 | 2.59 | CBUQ | 44.6 | 40.1 | 3664 | 1372.34 | 801.2 | 3078 | 2850.04 | 11765.58 | 2941.39 | 14706.97
N12-2835 | MONTANHOSO | PV-N12-2835 | PV-N12-2836 | PV-N12-2835→PV-N12-2836 | 18.56 | 150 | 2.02 | 2.16 | CIMENTADO | 31 | 27.9 | 2969.6 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 1450.95 | 9009.86 | 2252.47 | 11262.33
N12-2836 | MONTANHOSO | PV-N12-2836 | PV-N12-2837 | PV-N12-2836→PV-N12-2837 | 18.56 | 150 | 2.76 | 2.66 | CIMENTADO | 40.2 | 36.2 | 2969.6 | 1236.95 | 723.28 | 3078 | 1450.95 | 9458.78 | 2364.7 | 11823.48
N12-2837 | MONTANHOSO | PV-N12-2837 | PV-N12-2838 | PV-N12-2837→PV-N12-2838 | 12.81 | 200 | 2.49 | 2.37 | CIMENTADO | 24.9 | 22.4 | 2562 | 766.17 | 447.55 | 3078 | 1001.43 | 7855.15 | 1963.79 | 9818.94
N12-2838 | MONTANHOSO | PV-N12-2838 | PV-N12-2839 | PV-N12-2838→PV-N12-2839 | 22.69 | 200 | 2.32 | 2.47 | CIMENTADO | 43.5 | 39.1 | 4538 | 1338.49 | 781.22 | 3078 | 1773.81 | 11509.52 | 2877.38 | 14386.9
N12-2839 | MONTANHOSO | PV-N12-2839 | PV-N12-2840 | PV-N12-2839→PV-N12-2840 | 10.41 | 150 | 1.75 | 1.72 | CIMENTADO | 14.4 | 13 | 1665.6 | 443.09 | 259.74 | 3078 | 813.81 | 6260.24 | 1565.06 | 7825.3
N12-2840 | MONTANHOSO | PV-N12-2840 | PV-N12-2841 | PV-N12-2840→PV-N12-2841 | 8.33 | 200 | 3.02 | 3.24 | CIMENTADO | 20.9 | 18.8 | 1666 | 643.09 | 375.62 | 3078 | 651.21 | 6413.92 | 1603.48 | 8017.4
N12-2841 | MONTANHOSO | PV-N12-2841 | PV-N12-2842 | PV-N12-2841→PV-N12-2842 | 10.88 | 200 | 2.19 | 2.46 | CBUQ | 20.2 | 18.2 | 2176 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 1354.08 | 7593.27 | 1898.32 | 9491.59
N12-2842 | MONTANHOSO | PV-N12-2842 | PV-N12-2843 | PV-N12-2842→PV-N12-2843 | 12.28 | 200 | 1.89 | 2.2 | CIMENTADO | 20.1 | 18.1 | 2456 | 618.48 | 361.64 | 3078 | 960 | 7474.12 | 1868.53 | 9342.65
N12-2843 | MONTANHOSO | PV-N12-2843 | PV-N12-2844 | PV-N12-2843→PV-N12-2844 | 12.55 | 150 | 2.88 | 2.85 | CIMENTADO | 28.8 | 25.9 | 2008 | 886.18 | 517.48 | 3078 | 981.11 | 7470.77 | 1867.69 | 9338.46
N12-2844 | MONTANHOSO | PV-N12-2844 | PV-N12-2845 | PV-N12-2844→PV-N12-2845 | 19.69 | 200 | 2.83 | 2.85 | CIMENTADO | 44.7 | 40.2 | 3938 | 1375.42 | 803.2 | 3078 | 1539.29 | 10733.91 | 2683.48 | 13417.39
N12-2845 | MONTANHOSO | PV-N12-2845 | PV-N12-2846 | PV-N12-2845→PV-N12-2846 | 11.36 | 200 | 3.08 | 3.35 | CBUQ | 29.2 | 26.3 | 2272 | 898.48 | 525.47 | 3078 | 1413.82 | 8187.77 | 2046.94 | 10234.71
N12-2846 | MONTANHOSO | PV-N12-2846 | PV-N12-2847 | PV-N12-2846→PV-N12-2847 | 19.8 | 200 | 2.75 | 3.03 | CIMENTADO | 45.8 | 41.2 | 3960 | 1409.27 | 823.18 | 3078 | 1547.88 | 10818.33 | 2704.58 | 13522.91
N12-2847 | MONTANHOSO | PV-N12-2847 | PV-N12-2848 | PV-N12-2847→PV-N12-2848 | 9.03 | 150 | 2.72 | 2.62 | CIMENTADO | 19.3 | 17.4 | 1444.8 | 593.86 | 347.65 | 3078 | 705.93 | 6170.24 | 1542.56 | 7712.8
N12-2848 | MONTANHOSO | PV-N12-2848 | PV-N12-2849 | PV-N12-2848→PV-N12-2849 | 10.06 | 200 | 1.8 | 2.14 | CIMENTADO | 15.9 | 14.3 | 2012 | 489.24 | 285.71 | 3078 | 786.45 | 6651.4 | 1662.85 | 8314.25
N12-2849 | MONTANHOSO | PV-N12-2849 | PV-N12-2850 | PV-N12-2849→PV-N12-2850 | 16.71 | 200 | 3.08 | 3.28 | CIMENTADO | 42.5 | 38.2 | 3342 | 1307.72 | 763.24 | 3078 | 1306.32 | 9797.28 | 2449.32 | 12246.6
N12-2850 | MONTANHOSO | PV-N12-2850 | PV-N12-2851 | PV-N12-2850→PV-N12-2851 | 24.31 | 150 | 3.3 | 3.59 | CIMENTADO | 67 | 60.3 | 3889.6 | 2061.59 | 1204.79 | 3078 | 1900.46 | 12134.44 | 3033.61 | 15168.05
N12-2851 | MONTANHOSO | PV-N12-2851 | PV-N12-2852 | PV-N12-2851→PV-N12-2852 | 23.16 | 200 | 2.61 | 2.68 | CIMENTADO | 49 | 44.1 | 4632 | 1507.73 | 881.12 | 3078 | 1810.56 | 11909.41 | 2977.35 | 14886.76
N12-2852 | MONTANHOSO | PV-N12-2852 | PV-N12-2853 | PV-N12-2852→PV-N12-2853 | 25.17 | 200 | 2.78 | 2.82 | CIMENTADO | 56.4 | 50.8 | 5034 | 1735.43 | 1014.98 | 3078 | 1967.69 | 12830.1 | 3207.53 | 16037.63
N12-2853 | MONTANHOSO | PV-N12-2853 | PV-N12-2854 | PV-N12-2853→PV-N12-2854 | 19.32 | 200 | 2.75 | 2.86 | CBUQ | 43.4 | 39.1 | 3864 | 1335.42 | 781.22 | 3078 | 2404.49 | 11463.13 | 2865.78 | 14328.91
N12-2854 | MONTANHOSO | PV-N12-2854 | PV-N12-2855 | PV-N12-2854→PV-N12-2855 | 19.78 | 200 | 3.32 | 3.17 | CBUQ | 51.3 | 46.2 | 3956 | 1578.5 | 923.08 | 3078 | 2461.74 | 11997.32 | 2999.33 | 14996.65
N12-2855 | MONTANHOSO | PV-N12-2855 | PV-N12-2856 | PV-N12-2855→PV-N12-2856 | 18.85 | 150 | 3.35 | 3.53 | CIMENTADO | 51.9 | 46.7 | 3016 | 1596.96 | 933.07 | 3078 | 1473.62 | 10097.65 | 2524.41 | 12622.06
N12-2856 | MONTANHOSO | PV-N12-2856 | PV-N12-2857 | PV-N12-2856→PV-N12-2857 | 18.81 | 200 | 2.42 | 2.67 | CBUQ | 38.3 | 34.5 | 3762 | 1178.49 | 689.31 | 3078 | 2341.02 | 11048.82 | 2762.2 | 13811.02
N12-2857 | MONTANHOSO | PV-N12-2857 | PV-N12-2858 | PV-N12-2857→PV-N12-2858 | 10.06 | 200 | 2.43 | 2.43 | CIMENTADO | 19.6 | 17.6 | 2012 | 603.09 | 351.65 | 3078 | 786.45 | 6831.19 | 1707.8 | 8538.99
N12-2858 | MONTANHOSO | PV-N12-2858 | PV-N12-2859 | PV-N12-2858→PV-N12-2859 | 17.36 | 150 | 1.9 | 1.92 | CIMENTADO | 26.5 | 23.9 | 2777.6 | 815.4 | 477.52 | 3078 | 1357.14 | 8505.66 | 2126.41 | 10632.07
N12-2859 | MONTANHOSO | PV-N12-2859 | PV-N12-2860 | PV-N12-2859→PV-N12-2860 | 14.46 | 150 | 2.19 | 2.07 | CIMENTADO | 24.6 | 22.1 | 2313.6 | 756.94 | 441.56 | 3078 | 1130.42 | 7720.52 | 1930.13 | 9650.65
N12-2860 | MONTANHOSO | PV-N12-2860 | PV-N12-2861 | PV-N12-2860→PV-N12-2861 | 15.49 | 200 | 3.23 | 3.49 | CBUQ | 41.6 | 37.4 | 3098 | 1280.03 | 747.25 | 3078 | 1927.82 | 10131.1 | 2532.78 | 12663.88
N12-2861 | MONTANHOSO | PV-N12-2861 | PV-N12-2862 | PV-N12-2861→PV-N12-2862 | 16.99 | 150 | 1.81 | 2.14 | CIMENTADO | 26.8 | 24.1 | 2718.4 | 824.64 | 481.52 | 3078 | 1328.21 | 8430.77 | 2107.69 | 10538.46
N12-2862 | MONTANHOSO | PV-N12-2862 | PV-N12-2863 | PV-N12-2862→PV-N12-2863 | 9.72 | 150 | 1.77 | 1.86 | CBUQ | 14.1 | 12.7 | 1555.2 | 433.86 | 253.75 | 3078 | 1209.71 | 6530.52 | 1632.63 | 8163.15
N12-2863 | MONTANHOSO | PV-N12-2863 | PV-N12-2864 | PV-N12-2863→PV-N12-2864 | 13.97 | 200 | 2.65 | 2.81 | CIMENTADO | 30.5 | 27.4 | 2794 | 938.49 | 547.45 | 3078 | 1092.12 | 8450.06 | 2112.51 | 10562.57
N12-2864 | MONTANHOSO | PV-N12-2864 | PV-N12-2865 | PV-N12-2864→PV-N12-2865 | 8.52 | 150 | 2.68 | 2.89 | CIMENTADO | 19 | 17.1 | 1363.2 | 584.63 | 341.66 | 3078 | 666.06 | 6033.55 | 1508.39 | 7541.94
N12-2865 | MONTANHOSO | PV-N12-2865 | PV-N12-2866 | PV-N12-2865→PV-N12-2866 | 25.37 | 200 | 3.18 | 3.1 | CIMENTADO | 63.7 | 57.3 | 5074 | 1960.05 | 1144.85 | 3078 | 1983.33 | 13240.23 | 3310.06 | 16550.29
N12-2866 | MONTANHOSO | PV-N12-2866 | PV-N12-2867 | PV-N12-2866→PV-N12-2867 | 9.54 | 200 | 2.91 | 2.77 | CIMENTADO | 21.7 | 19.5 | 1908 | 667.71 | 389.61 | 3078 | 745.8 | 6789.12 | 1697.28 | 8486.4
N12-2867 | MONTANHOSO | PV-N12-2867 | PV-N12-2868 | PV-N12-2867→PV-N12-2868 | 12.11 | 150 | 1.63 | 1.84 | CIMENTADO | 16.8 | 15.1 | 1937.6 | 516.94 | 301.7 | 3078 | 946.71 | 6780.95 | 1695.24 | 8476.19
N12-2868 | MONTANHOSO | PV-N12-2868 | PV-N12-2869 | PV-N12-2868→PV-N12-2869 | 23.75 | 200 | 2.54 | 2.66 | CIMENTADO | 49.4 | 44.5 | 4750 | 1520.04 | 889.11 | 3078 | 1856.68 | 12093.83 | 3023.46 | 15117.29
N12-2869 | MONTANHOSO | PV-N12-2869 | PV-N12-2870 | PV-N12-2869→PV-N12-2870 | 16.23 | 200 | 1.57 | 1.54 | CBUQ | 20.2 | 18.2 | 3246 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 2019.92 | 9329.11 | 2332.28 | 11661.39
N12-2870 | MONTANHOSO | PV-N12-2870 | PV-N12-2871 | PV-N12-2870→PV-N12-2871 | 9.85 | 200 | 3.39 | 3.64 | CIMENTADO | 27.7 | 24.9 | 1970 | 852.33 | 497.5 | 3078 | 770.03 | 7167.86 | 1791.96 | 8959.82
N12-2871 | MONTANHOSO | PV-N12-2871 | PV-N12-2872 | PV-N12-2871→PV-N12-2872 | 14.42 | 200 | 2.37 | 2.33 | CIMENTADO | 27.1 | 24.4 | 2884 | 833.87 | 487.51 | 3078 | 1127.3 | 8410.68 | 2102.67 | 10513.35
N12-2872 | MONTANHOSO | PV-N12-2872 | PV-N12-2873 | PV-N12-2872→PV-N12-2873 | 9.49 | 200 | 2.43 | 2.53 | CBUQ | 18.8 | 16.9 | 1898 | 578.48 | 337.66 | 3078 | 1181.09 | 7073.23 | 1768.31 | 8841.54
N12-2873 | MONTANHOSO | PV-N12-2873 | PV-N12-2874 | PV-N12-2873→PV-N12-2874 | 11.04 | 200 | 2.27 | 2.3 | CIMENTADO | 20.2 | 18.2 | 2208 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 863.06 | 7134.25 | 1783.56 | 8917.81
N12-2874 | MONTANHOSO | PV-N12-2874 | PV-N12-2875 | PV-N12-2874→PV-N12-2875 | 8.31 | 150 | 3.44 | 3.29 | CIMENTADO | 22.4 | 20.2 | 1329.6 | 689.25 | 403.6 | 3078 | 649.64 | 6150.09 | 1537.52 | 7687.61
N12-2875 | MONTANHOSO | PV-N12-2875 | PV-N12-2876 | PV-N12-2875→PV-N12-2876 | 15.42 | 200 | 2.9 | 2.84 | CIMENTADO | 35.4 | 31.9 | 3084 | 1089.26 | 637.36 | 3078 | 1205.47 | 9094.09 | 2273.52 | 11367.61
N12-2876 | MONTANHOSO | PV-N12-2876 | PV-N12-2877 | PV-N12-2876→PV-N12-2877 | 22.19 | 200 | 1.78 | 1.69 | CBUQ | 30.8 | 27.7 | 4438 | 947.72 | 553.45 | 3078 | 2761.68 | 11778.85 | 2944.71 | 14723.56
N12-2877 | MONTANHOSO | PV-N12-2877 | PV-N12-2878 | PV-N12-2877→PV-N12-2878 | 18.13 | 150 | 1.72 | 1.91 | CBUQ | 26.3 | 23.7 | 2900.8 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 2256.39 | 9517.97 | 2379.49 | 11897.46
N12-2878 | MONTANHOSO | PV-N12-2878 | PV-N12-2879 | PV-N12-2878→PV-N12-2879 | 18.51 | 200 | 3.22 | 3.4 | CBUQ | 49 | 44.1 | 3702 | 1507.73 | 881.12 | 3078 | 2303.68 | 11472.53 | 2868.13 | 14340.66
N12-2879 | MONTANHOSO | PV-N12-2879 | PV-N12-2880 | PV-N12-2879→PV-N12-2880 | 11.04 | 200 | 2.29 | 2.31 | CBUQ | 20.3 | 18.3 | 2208 | 624.63 | 365.63 | 3078 | 1373.99 | 7650.25 | 1912.56 | 9562.81
N12-2880 | MONTANHOSO | PV-N12-2880 | PV-N12-2881 | PV-N12-2880→PV-N12-2881 | 13.68 | 200 | 2.99 | 2.91 | CIMENTADO | 32.3 | 29.1 | 2736 | 993.87 | 581.42 | 3078 | 1069.45 | 8458.74 | 2114.68 | 10573.42
N12-2881 | MONTANHOSO | PV-N12-2881 | PV-N12-2882 | PV-N12-2881→PV-N12-2882 | 22.9 | 200 | 3.46 | 3.8 | CBUQ | 66.5 | 59.9 | 4580 | 2046.2 | 1196.8 | 3078 | 2850.04 | 13751.04 | 3437.76 | 17188.8
N12-2882 | MONTANHOSO | PV-N12-2882 | PV-N12-2883 | PV-N12-2882→PV-N12-2883 | 8.97 | 200 | 2.7 | 2.79 | CBUQ | 19.7 | 17.7 | 1794 | 606.17 | 353.65 | 3078 | 1116.37 | 6948.19 | 1737.05 | 8685.24
N12-2883 | MONTANHOSO | PV-N12-2883 | PV-N12-2884 | PV-N12-2883→PV-N12-2884 | 23.13 | 200 | 2.17 | 2.35 | CIMENTADO | 41.8 | 37.6 | 4626 | 1286.19 | 751.25 | 3078 | 1808.21 | 11549.65 | 2887.41 | 14437.06
N12-2884 | MONTANHOSO | PV-N12-2884 | PV-N12-2885 | PV-N12-2884→PV-N12-2885 | 16.25 | 200 | 2.84 | 2.94 | CIMENTADO | 37.6 | 33.8 | 3250 | 1156.95 | 675.32 | 3078 | 1270.36 | 9430.63 | 2357.66 | 11788.29
N12-2885 | MONTANHOSO | PV-N12-2885 | PV-N12-2886 | PV-N12-2885→PV-N12-2886 | 22.75 | 200 | 1.73 | 1.67 | CBUQ | 30.9 | 27.8 | 4550 | 950.79 | 555.44 | 3078 | 2831.37 | 11965.6 | 2991.4 | 14957
N12-2886 | MONTANHOSO | PV-N12-2886 | PV-N12-2887 | PV-N12-2886→PV-N12-2887 | 13.2 | 150 | 2.92 | 2.95 | CBUQ | 31 | 27.9 | 2112 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 1642.82 | 8344.13 | 2086.03 | 10430.16
N12-2887 | MONTANHOSO | PV-N12-2887 | PV-N12-2888 | PV-N12-2887→PV-N12-2888 | 13.59 | 200 | 2.87 | 2.95 | CBUQ | 31.6 | 28.4 | 2718 | 972.33 | 567.43 | 3078 | 1691.36 | 9027.12 | 2256.78 | 11283.9
N12-2888 | MONTANHOSO | PV-N12-2888 | PV-N12-2889 | PV-N12-2888→PV-N12-2889 | 21.18 | 150 | 2.42 | 2.71 | CBUQ | 43.5 | 39.1 | 3388.8 | 1338.49 | 781.22 | 3078 | 2635.98 | 11222.49 | 2805.62 | 14028.11
N12-2889 | MONTANHOSO | PV-N12-2889 | PV-N12-2890 | PV-N12-2889→PV-N12-2890 | 21.79 | 200 | 3.42 | 3.59 | CIMENTADO | 61.1 | 55 | 4358 | 1880.05 | 1098.9 | 3078 | 1703.46 | 12118.41 | 3029.6 | 15148.01
N12-2890 | MONTANHOSO | PV-N12-2890 | PV-N12-2891 | PV-N12-2890→PV-N12-2891 | 11.58 | 200 | 3.15 | 3.3 | CIMENTADO | 29.9 | 26.9 | 2316 | 920.02 | 537.46 | 3078 | 905.28 | 7756.76 | 1939.19 | 9695.95
N12-2891 | MONTANHOSO | PV-N12-2891 | PV-N12-2892 | PV-N12-2891→PV-N12-2892 | 25.25 | 200 | 3.16 | 3.49 | CIMENTADO | 67.2 | 60.5 | 5050 | 2067.74 | 1208.79 | 3078 | 1973.94 | 13378.47 | 3344.62 | 16723.09
N12-2892 | MONTANHOSO | PV-N12-2892 | PV-N12-2893 | PV-N12-2892→PV-N12-2893 | 8.91 | 200 | 2.72 | 2.96 | CIMENTADO | 20.2 | 18.2 | 1782 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 696.55 | 6541.74 | 1635.43 | 8177.17
N12-2893 | MONTANHOSO | PV-N12-2893 | PV-N12-2894 | PV-N12-2893→PV-N12-2894 | 8.62 | 150 | 2.97 | 3.21 | CIMENTADO | 21.3 | 19.2 | 1379.2 | 655.4 | 383.62 | 3078 | 673.88 | 6170.1 | 1542.53 | 7712.63
N12-2894 | MONTANHOSO | PV-N12-2894 | PV-N12-2895 | PV-N12-2894→PV-N12-2895 | 18.31 | 200 | 1.58 | 1.65 | CIMENTADO | 23.7 | 21.3 | 3662 | 729.25 | 425.57 | 3078 | 1431.4 | 9326.22 | 2331.55 | 11657.77
N12-2895 | MONTANHOSO | PV-N12-2895 | PV-N12-2896 | PV-N12-2895→PV-N12-2896 | 20.65 | 200 | 1.96 | 2.1 | CIMENTADO | 33.5 | 30.2 | 4130 | 1030.8 | 603.4 | 3078 | 1614.33 | 10456.53 | 2614.13 | 13070.66
N12-2896 | MONTANHOSO | PV-N12-2896 | PV-N12-2897 | PV-N12-2896→PV-N12-2897 | 25.03 | 200 | 2.74 | 2.6 | CIMENTADO | 53.5 | 48.1 | 5006 | 1646.19 | 961.04 | 3078 | 1956.75 | 12647.98 | 3161.99 | 15809.97
N12-2897 | MONTANHOSO | PV-N12-2897 | PV-N12-2898 | PV-N12-2897→PV-N12-2898 | 14.8 | 200 | 2.95 | 3.18 | CIMENTADO | 36.3 | 32.7 | 2960 | 1116.95 | 653.35 | 3078 | 1157 | 8965.3 | 2241.32 | 11206.62
N12-2898 | MONTANHOSO | PV-N12-2898 | PV-N12-2899 | PV-N12-2898→PV-N12-2899 | 7.82 | 200 | 3.04 | 3.18 | CIMENTADO | 19.5 | 17.6 | 1564 | 600.01 | 351.65 | 3078 | 611.34 | 6205 | 1551.25 | 7756.25
N12-2899 | MONTANHOSO | PV-N12-2899 | PV-N12-2900 | PV-N12-2899→PV-N12-2900 | 18.44 | 200 | 3.13 | 3.26 | CIMENTADO | 47.1 | 42.4 | 3688 | 1449.27 | 847.15 | 3078 | 1441.57 | 10503.99 | 2626 | 13129.99
N12-2900 | MONTANHOSO | PV-N12-2900 | PV-N12-2901 | PV-N12-2900→PV-N12-2901 | 12.68 | 200 | 2 | 2.11 | CIMENTADO | 20.8 | 18.7 | 2536 | 640.02 | 373.63 | 3078 | 991.27 | 7618.92 | 1904.73 | 9523.65
N12-2901 | MONTANHOSO | PV-N12-2901 | PV-N12-2902 | PV-N12-2901→PV-N12-2902 | 15.32 | 150 | 3.35 | 3.48 | CIMENTADO | 41.9 | 37.7 | 2451.2 | 1289.26 | 753.25 | 3078 | 1197.66 | 8769.37 | 2192.34 | 10961.71
N12-2902 | MONTANHOSO | PV-N12-2902 | PV-N12-2903 | PV-N12-2902→PV-N12-2903 | 16.34 | 200 | 1.62 | 1.91 | CBUQ | 23.1 | 20.8 | 3268 | 710.79 | 415.58 | 3078 | 2033.61 | 9505.98 | 2376.49 | 11882.47
N12-2903 | MONTANHOSO | PV-N12-2903 | PV-N12-2904 | PV-N12-2903→PV-N12-2904 | 8.54 | 200 | 2.71 | 2.85 | CIMENTADO | 19 | 17.1 | 1708 | 584.63 | 341.66 | 3078 | 667.62 | 6379.91 | 1594.98 | 7974.89
N12-2904 | MONTANHOSO | PV-N12-2904 | PV-N12-2905 | PV-N12-2904→PV-N12-2905 | 16.29 | 150 | 2.06 | 2.17 | CIMENTADO | 27.6 | 24.8 | 2606.4 | 849.25 | 495.5 | 3078 | 1273.49 | 8302.64 | 2075.66 | 10378.3
N12-2905 | MONTANHOSO | PV-N12-2905 | PV-N12-2906 | PV-N12-2905→PV-N12-2906 | 15.2 | 200 | 1.91 | 1.8 | CIMENTADO | 22.6 | 20.3 | 3040 | 695.4 | 405.59 | 3078 | 1188.28 | 8407.27 | 2101.82 | 10509.09
N12-2906 | MONTANHOSO | PV-N12-2906 | PV-N12-2907 | PV-N12-2906→PV-N12-2907 | 20.46 | 200 | 1.75 | 1.94 | CBUQ | 30.2 | 27.2 | 4092 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 2546.37 | 11189.08 | 2797.27 | 13986.35
N12-2907 | MONTANHOSO | PV-N12-2907 | PV-N12-2908 | PV-N12-2907→PV-N12-2908 | 19.23 | 200 | 2.11 | 2.43 | CBUQ | 34.9 | 31.4 | 3846 | 1073.87 | 627.37 | 3078 | 2393.29 | 11018.53 | 2754.63 | 13773.16
N12-2908 | MONTANHOSO | PV-N12-2908 | PV-N12-2909 | PV-N12-2908→PV-N12-2909 | 10.76 | 200 | 3.42 | 3.43 | CIMENTADO | 29.5 | 26.6 | 2152 | 907.72 | 531.47 | 3078 | 841.17 | 7510.36 | 1877.59 | 9387.95
N12-2909 | MONTANHOSO | PV-N12-2909 | PV-N12-2910 | PV-N12-2909→PV-N12-2910 | 11.15 | 200 | 1.72 | 1.88 | CIMENTADO | 16.1 | 14.5 | 2230 | 495.4 | 289.71 | 3078 | 871.66 | 6964.77 | 1741.19 | 8705.96
N12-2910 | MONTANHOSO | PV-N12-2910 | PV-N12-2911 | PV-N12-2910→PV-N12-2911 | 11.97 | 200 | 2.75 | 2.9 | CIMENTADO | 27.1 | 24.4 | 2394 | 833.87 | 487.51 | 3078 | 935.77 | 7729.15 | 1932.29 | 9661.44
N12-2911 | MONTANHOSO | PV-N12-2911 | PV-N12-2912 | PV-N12-2911→PV-N12-2912 | 10.65 | 200 | 2.02 | 2.06 | CIMENTADO | 17.4 | 15.7 | 2130 | 535.4 | 313.69 | 3078 | 832.57 | 6889.66 | 1722.41 | 8612.07
N12-2912 | MONTANHOSO | PV-N12-2912 | PV-N12-2913 | PV-N12-2912→PV-N12-2913 | 19.44 | 200 | 2.2 | 2.37 | CBUQ | 35.5 | 31.9 | 3888 | 1092.34 | 637.36 | 3078 | 2419.42 | 11115.12 | 2778.78 | 13893.9
N12-2913 | MONTANHOSO | PV-N12-2913 | PV-N12-2914 | PV-N12-2913→PV-N12-2914 | 25.64 | 150 | 2.8 | 3.03 | CIMENTADO | 59.8 | 53.8 | 4102.4 | 1840.05 | 1074.92 | 3078 | 2004.43 | 12099.8 | 3024.95 | 15124.75
N12-2914 | MONTANHOSO | PV-N12-2914 | PV-N12-2915 | PV-N12-2914→PV-N12-2915 | 19.35 | 200 | 3.32 | 3.24 | CIMENTADO | 50.8 | 45.7 | 3870 | 1563.12 | 913.09 | 3078 | 1512.71 | 10936.92 | 2734.23 | 13671.15
N12-2915 | MONTANHOSO | PV-N12-2915 | PV-N12-2916 | PV-N12-2915→PV-N12-2916 | 18.51 | 200 | 2.88 | 3.2 | CIMENTADO | 45 | 40.5 | 3702 | 1384.65 | 809.19 | 3078 | 1447.04 | 10420.88 | 2605.22 | 13026.1
N12-2916 | MONTANHOSO | PV-N12-2916 | PV-N12-2917 | PV-N12-2916→PV-N12-2917 | 14.89 | 200 | 2.21 | 2.26 | CBUQ | 26.6 | 23.9 | 2978 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 1853.15 | 9205.15 | 2301.29 | 11506.44
N12-2917 | MONTANHOSO | PV-N12-2917 | PV-N12-2918 | PV-N12-2917→PV-N12-2918 | 13.1 | 200 | 1.65 | 1.85 | CIMENTADO | 18.3 | 16.5 | 2620 | 563.09 | 329.67 | 3078 | 1024.11 | 7614.87 | 1903.72 | 9518.59
N12-2918 | MONTANHOSO | PV-N12-2918 | PV-N12-2919 | PV-N12-2918→PV-N12-2919 | 24.11 | 200 | 2.61 | 2.82 | CBUQ | 52.4 | 47.2 | 4822 | 1612.35 | 943.06 | 3078 | 3000.63 | 13456.04 | 3364.01 | 16820.05
N12-2919 | MONTANHOSO | PV-N12-2919 | PV-N12-2920 | PV-N12-2919→PV-N12-2920 | 25.18 | 200 | 2.19 | 2.49 | CBUQ | 47.1 | 42.4 | 5036 | 1449.27 | 847.15 | 3078 | 3133.8 | 13544.22 | 3386.05 | 16930.27
N12-2920 | MONTANHOSO | PV-N12-2920 | PV-N12-2921 | PV-N12-2920→PV-N12-2921 | 16.49 | 200 | 2.5 | 2.74 | CIMENTADO | 34.6 | 31.1 | 3298 | 1064.64 | 621.38 | 3078 | 1289.12 | 9351.14 | 2337.78 | 11688.92
N12-2921 | MONTANHOSO | PV-N12-2921 | PV-N12-2922 | PV-N12-2921→PV-N12-2922 | 12.69 | 150 | 1.79 | 1.79 | CIMENTADO | 18.2 | 16.4 | 2030.4 | 560.01 | 327.67 | 3078 | 992.05 | 6988.13 | 1747.03 | 8735.16
N12-2922 | MONTANHOSO | PV-N12-2922 | PV-N12-2923 | PV-N12-2922→PV-N12-2923 | 21.52 | 200 | 2.36 | 2.54 | CIMENTADO | 42.2 | 38 | 4304 | 1298.49 | 759.24 | 3078 | 1682.35 | 11122.08 | 2780.52 | 13902.6
N12-2923 | MONTANHOSO | PV-N12-2923 | PV-N12-2924 | PV-N12-2923→PV-N12-2924 | 9.79 | 200 | 2.02 | 2.18 | CIMENTADO | 16.4 | 14.8 | 1958 | 504.63 | 295.7 | 3078 | 765.34 | 6601.67 | 1650.42 | 8252.09
N12-2924 | MONTANHOSO | PV-N12-2924 | PV-N12-2925 | PV-N12-2924→PV-N12-2925 | 21.44 | 150 | 2.32 | 2.35 | CBUQ | 40 | 36 | 3430.4 | 1230.8 | 719.28 | 3078 | 2668.34 | 11126.82 | 2781.7 | 13908.52
N12-2925 | MONTANHOSO | PV-N12-2925 | PV-N12-2926 | PV-N12-2925→PV-N12-2926 | 22.42 | 200 | 2.27 | 2.21 | CIMENTADO | 40.2 | 36.2 | 4484 | 1236.95 | 723.28 | 3078 | 1752.71 | 11274.94 | 2818.74 | 14093.68
N12-2926 | MONTANHOSO | PV-N12-2926 | PV-N12-2927 | PV-N12-2926→PV-N12-2927 | 9.65 | 200 | 1.76 | 1.68 | CIMENTADO | 13.3 | 12 | 1930 | 409.24 | 239.76 | 3078 | 754.4 | 6411.4 | 1602.85 | 8014.25
N12-2927 | MONTANHOSO | PV-N12-2927 | PV-N12-2928 | PV-N12-2927→PV-N12-2928 | 25.32 | 200 | 3.38 | 3.27 | CBUQ | 67.4 | 60.7 | 5064 | 2073.9 | 1212.79 | 3078 | 3151.23 | 14579.92 | 3644.98 | 18224.9
N12-2928 | MONTANHOSO | PV-N12-2928 | PV-N12-2929 | PV-N12-2928→PV-N12-2929 | 25.48 | 150 | 2.56 | 2.72 | CIMENTADO | 53.8 | 48.4 | 4076.8 | 1655.43 | 967.03 | 3078 | 1991.92 | 11769.18 | 2942.3 | 14711.48
N12-2929 | MONTANHOSO | PV-N12-2929 | PV-N12-2930 | PV-N12-2929→PV-N12-2930 | 24.58 | 200 | 2.87 | 3.21 | CBUQ | 59.8 | 53.8 | 4916 | 1840.05 | 1074.92 | 3078 | 3059.13 | 13968.1 | 3492.03 | 17460.13
N12-2930 | MONTANHOSO | PV-N12-2930 | PV-N12-2931 | PV-N12-2930→PV-N12-2931 | 16.48 | 150 | 2.05 | 1.91 | CIMENTADO | 26.1 | 23.5 | 2636.8 | 803.1 | 469.53 | 3078 | 1288.34 | 8275.77 | 2068.94 | 10344.71
N12-2931 | MONTANHOSO | PV-N12-2931 | PV-N12-2932 | PV-N12-2931→PV-N12-2932 | 11.88 | 200 | 2.6 | 2.61 | CBUQ | 24.8 | 22.3 | 2376 | 763.1 | 445.55 | 3078 | 1478.54 | 8141.19 | 2035.3 | 10176.49
N12-2932 | MONTANHOSO | PV-N12-2932 | PV-N12-2933 | PV-N12-2932→PV-N12-2933 | 18.06 | 150 | 2.14 | 2.3 | CIMENTADO | 32.1 | 28.9 | 2889.6 | 987.72 | 577.42 | 3078 | 1411.86 | 8944.6 | 2236.15 | 11180.75
N12-2933 | MONTANHOSO | PV-N12-2933 | PV-N12-2934 | PV-N12-2933→PV-N12-2934 | 15.08 | 200 | 2.57 | 2.44 | CIMENTADO | 30.2 | 27.2 | 3016 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 1178.89 | 8745.6 | 2186.4 | 10932
N12-2934 | MONTANHOSO | PV-N12-2934 | PV-N12-2935 | PV-N12-2934→PV-N12-2935 | 11.14 | 150 | 3.31 | 3.43 | CBUQ | 30 | 27 | 1782.4 | 923.1 | 539.46 | 3078 | 1386.44 | 7709.4 | 1927.35 | 9636.75
N12-2935 | MONTANHOSO | PV-N12-2935 | PV-N12-2936 | PV-N12-2935→PV-N12-2936 | 15.15 | 200 | 3.49 | 3.49 | CBUQ | 42.3 | 38.1 | 3030 | 1301.57 | 761.24 | 3078 | 1885.51 | 10056.32 | 2514.08 | 12570.4
N12-2936 | MONTANHOSO | PV-N12-2936 | PV-N12-2937 | PV-N12-2936→PV-N12-2937 | 19.57 | 150 | 2.69 | 2.58 | CIMENTADO | 41.3 | 37.2 | 3131.2 | 1270.8 | 743.26 | 3078 | 1529.9 | 9753.16 | 2438.29 | 12191.45
N12-2937 | MONTANHOSO | PV-N12-2937 | PV-N12-2938 | PV-N12-2937→PV-N12-2938 | 8.66 | 200 | 3.36 | 3.26 | CIMENTADO | 22.9 | 20.6 | 1732 | 704.63 | 411.59 | 3078 | 677 | 6603.22 | 1650.81 | 8254.03
N12-2938 | MONTANHOSO | PV-N12-2938 | PV-N12-2939 | PV-N12-2938→PV-N12-2939 | 13.49 | 150 | 2.64 | 2.9 | CIMENTADO | 29.9 | 26.9 | 2158.4 | 920.02 | 537.46 | 3078 | 1054.59 | 7748.47 | 1937.12 | 9685.59
N12-2939 | MONTANHOSO | PV-N12-2939 | PV-N12-2940 | PV-N12-2939→PV-N12-2940 | 7.68 | 200 | 3.1 | 3.09 | CIMENTADO | 19 | 17.1 | 1536 | 584.63 | 341.66 | 3078 | 600.39 | 6140.68 | 1535.17 | 7675.85
N12-2940 | MONTANHOSO | PV-N12-2940 | PV-N12-2941 | PV-N12-2940→PV-N12-2941 | 21.14 | 150 | 2.29 | 2.26 | CIMENTADO | 38.5 | 34.6 | 3382.4 | 1184.64 | 691.31 | 3078 | 1652.64 | 9988.99 | 2497.25 | 12486.24
N12-2941 | MONTANHOSO | PV-N12-2941 | PV-N12-2942 | PV-N12-2941→PV-N12-2942 | 19.14 | 200 | 2.81 | 3.03 | CIMENTADO | 44.7 | 40.2 | 3828 | 1375.42 | 803.2 | 3078 | 1496.29 | 10580.91 | 2645.23 | 13226.14
N12-2942 | MONTANHOSO | PV-N12-2942 | PV-N12-2943 | PV-N12-2942→PV-N12-2943 | 8.51 | 200 | 2.08 | 2.27 | CIMENTADO | 14.8 | 13.3 | 1702 | 455.4 | 265.73 | 3078 | 665.28 | 6166.41 | 1541.6 | 7708.01
N12-2943 | MONTANHOSO | PV-N12-2943 | PV-N12-2944 | PV-N12-2943→PV-N12-2944 | 25.1 | 200 | 1.5 | 1.48 | CIMENTADO | 29.9 | 26.9 | 5020 | 920.02 | 537.46 | 3078 | 1962.22 | 11517.7 | 2879.43 | 14397.13
N12-2944 | MONTANHOSO | PV-N12-2944 | PV-N12-2945 | PV-N12-2944→PV-N12-2945 | 7.77 | 150 | 2.38 | 2.32 | CBUQ | 14.6 | 13.1 | 1243.2 | 449.24 | 261.74 | 3078 | 967.02 | 5999.2 | 1499.8 | 7499
N12-2945 | MONTANHOSO | PV-N12-2945 | PV-N12-2946 | PV-N12-2945→PV-N12-2946 | 18.21 | 150 | 2.61 | 2.92 | CBUQ | 40.3 | 36.3 | 2913.6 | 1240.03 | 725.27 | 3078 | 2266.34 | 10223.24 | 2555.81 | 12779.05
N12-2946 | MONTANHOSO | PV-N12-2946 | PV-N12-2947 | PV-N12-2946→PV-N12-2947 | 21.63 | 200 | 2.63 | 2.66 | CIMENTADO | 45.8 | 41.2 | 4326 | 1409.27 | 823.18 | 3078 | 1690.95 | 11327.4 | 2831.85 | 14159.25
N12-2947 | MONTANHOSO | PV-N12-2947 | PV-N12-2948 | PV-N12-2947→PV-N12-2948 | 21.85 | 200 | 2.48 | 2.6 | CIMENTADO | 44.4 | 40 | 4370 | 1366.19 | 799.2 | 3078 | 1708.15 | 11321.54 | 2830.39 | 14151.93
N12-2948 | MONTANHOSO | PV-N12-2948 | PV-N12-2949 | PV-N12-2948→PV-N12-2949 | 7.99 | 200 | 1.98 | 1.89 | CIMENTADO | 12.4 | 11.2 | 1598 | 381.55 | 223.78 | 3078 | 624.63 | 5905.96 | 1476.49 | 7382.45
N12-2949 | MONTANHOSO | PV-N12-2949 | PV-N12-2950 | PV-N12-2949→PV-N12-2950 | 24.03 | 200 | 1.55 | 1.81 | CIMENTADO | 32.3 | 29.1 | 4806 | 993.87 | 581.42 | 3078 | 1878.57 | 11337.86 | 2834.47 | 14172.33
N12-2950 | MONTANHOSO | PV-N12-2950 | PV-N12-2951 | PV-N12-2950→PV-N12-2951 | 24.25 | 200 | 1.52 | 1.76 | CBUQ | 31.8 | 28.6 | 4850 | 978.49 | 571.43 | 3078 | 3018.06 | 12495.98 | 3123.99 | 15619.97
N12-2951 | MONTANHOSO | PV-N12-2951 | PV-N12-2952 | PV-N12-2951→PV-N12-2952 | 17.68 | 200 | 1.53 | 1.78 | CBUQ | 23.4 | 21.1 | 3536 | 720.02 | 421.58 | 3078 | 2200.38 | 9955.98 | 2488.99 | 12444.97
N12-2952 | MONTANHOSO | PV-N12-2952 | PV-N12-2953 | PV-N12-2952→PV-N12-2953 | 16.22 | 150 | 2.04 | 1.97 | CIMENTADO | 26 | 23.4 | 2595.2 | 800.02 | 467.53 | 3078 | 1268.01 | 8208.76 | 2052.19 | 10260.95
N12-2953 | MONTANHOSO | PV-N12-2953 | PV-N12-2954 | PV-N12-2953→PV-N12-2954 | 8.18 | 150 | 3.49 | 3.63 | CIMENTADO | 23.3 | 21 | 1308.8 | 716.94 | 419.58 | 3078 | 639.48 | 6162.8 | 1540.7 | 7703.5
N12-2954 | MONTANHOSO | PV-N12-2954 | PV-N12-2955 | PV-N12-2954→PV-N12-2955 | 17.69 | 150 | 2.32 | 2.23 | CIMENTADO | 32.2 | 29 | 2830.4 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 1382.93 | 8861.54 | 2215.39 | 11076.93
N12-2955 | MONTANHOSO | PV-N12-2955 | PV-N12-2956 | PV-N12-2955→PV-N12-2956 | 14.88 | 200 | 3 | 3.04 | CIMENTADO | 36 | 32.4 | 2976 | 1107.72 | 647.35 | 3078 | 1163.26 | 8972.33 | 2243.08 | 11215.41
N12-2956 | MONTANHOSO | PV-N12-2956 | PV-N12-2957 | PV-N12-2956→PV-N12-2957 | 21.57 | 150 | 1.5 | 1.65 | CIMENTADO | 27.2 | 24.5 | 3451.2 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 1686.26 | 9541.91 | 2385.48 | 11927.39
N12-2957 | MONTANHOSO | PV-N12-2957 | PV-N12-2958 | PV-N12-2957→PV-N12-2958 | 14.78 | 200 | 1.67 | 1.79 | CIMENTADO | 20.5 | 18.4 | 2956 | 630.78 | 367.63 | 3078 | 1155.44 | 8187.85 | 2046.96 | 10234.81
N12-2958 | MONTANHOSO | PV-N12-2958 | PV-N12-2959 | PV-N12-2958→PV-N12-2959 | 19.93 | 150 | 1.83 | 2.09 | CIMENTADO | 31.3 | 28.2 | 3188.8 | 963.1 | 563.44 | 3078 | 1558.05 | 9351.39 | 2337.85 | 11689.24
N12-2959 | MONTANHOSO | PV-N12-2959 | PV-N12-2960 | PV-N12-2959→PV-N12-2960 | 9.22 | 200 | 3.48 | 3.38 | CIMENTADO | 25.3 | 22.8 | 1844 | 778.48 | 455.54 | 3078 | 720.78 | 6876.8 | 1719.2 | 8596
N12-2960 | MONTANHOSO | PV-N12-2960 | PV-N12-2961 | PV-N12-2960→PV-N12-2961 | 9.8 | 200 | 2.91 | 3.16 | CIMENTADO | 23.8 | 21.4 | 1960 | 732.33 | 427.57 | 3078 | 766.12 | 6964.02 | 1741.01 | 8705.03
N12-2961 | MONTANHOSO | PV-N12-2961 | PV-N12-2962 | PV-N12-2961→PV-N12-2962 | 9.93 | 200 | 1.59 | 1.62 | CIMENTADO | 12.8 | 11.5 | 1986 | 393.86 | 229.77 | 3078 | 776.29 | 6463.92 | 1615.98 | 8079.9
N12-2962 | MONTANHOSO | PV-N12-2962 | PV-N12-2963 | PV-N12-2962→PV-N12-2963 | 8.19 | 150 | 3.12 | 3.08 | CBUQ | 20.3 | 18.3 | 1310.4 | 624.63 | 365.63 | 3078 | 1019.29 | 6397.95 | 1599.49 | 7997.44
N12-2963 | MONTANHOSO | PV-N12-2963 | PV-N12-2964 | PV-N12-2963→PV-N12-2964 | 17.31 | 200 | 2.95 | 2.97 | CIMENTADO | 41 | 36.9 | 3462 | 1261.57 | 737.26 | 3078 | 1353.23 | 9892.06 | 2473.01 | 12365.07
N12-2964 | MONTANHOSO | PV-N12-2964 | PV-N12-2965 | PV-N12-2964→PV-N12-2965 | 21.96 | 200 | 1.84 | 1.74 | CIMENTADO | 31.4 | 28.3 | 4392 | 966.18 | 565.43 | 3078 | 1716.74 | 10718.35 | 2679.59 | 13397.94
N12-2965 | MONTANHOSO | PV-N12-2965 | PV-N12-2966 | PV-N12-2965→PV-N12-2966 | 18.58 | 200 | 3.33 | 3.45 | CBUQ | 50.4 | 45.4 | 3716 | 1550.81 | 907.09 | 3078 | 2312.39 | 11564.29 | 2891.07 | 14455.36
N12-2966 | MONTANHOSO | PV-N12-2966 | PV-N12-2967 | PV-N12-2966→PV-N12-2967 | 17.93 | 200 | 1.76 | 1.91 | CIMENTADO | 26.3 | 23.7 | 3586 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 1401.7 | 9348.48 | 2337.12 | 11685.6
N12-2967 | MONTANHOSO | PV-N12-2967 | PV-N12-2968 | PV-N12-2967→PV-N12-2968 | 19.87 | 200 | 1.9 | 1.9 | CBUQ | 30.2 | 27.2 | 3974 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 2472.94 | 10997.65 | 2749.41 | 13747.06
N12-2968 | MONTANHOSO | PV-N12-2968 | PV-N12-2969 | PV-N12-2968→PV-N12-2969 | 13.6 | 150 | 2.36 | 2.69 | CIMENTADO | 27.5 | 24.8 | 2176 | 846.17 | 495.5 | 3078 | 1063.19 | 7658.86 | 1914.71 | 9573.57
N12-2969 | MONTANHOSO | PV-N12-2969 | PV-N12-2970 | PV-N12-2969→PV-N12-2970 | 14.01 | 200 | 2.15 | 2.07 | CBUQ | 23.6 | 21.2 | 2802 | 726.17 | 423.58 | 3078 | 1743.63 | 8773.38 | 2193.34 | 10966.72
N12-2970 | MONTANHOSO | PV-N12-2970 | PV-N12-2971 | PV-N12-2970→PV-N12-2971 | 13.14 | 150 | 2.67 | 2.69 | CIMENTADO | 28.2 | 25.4 | 2102.4 | 867.71 | 507.49 | 3078 | 1027.23 | 7582.83 | 1895.71 | 9478.54
N12-2971 | MONTANHOSO | PV-N12-2971 | PV-N12-2972 | PV-N12-2971→PV-N12-2972 | 20.45 | 200 | 2.19 | 2.39 | CIMENTADO | 37.5 | 33.8 | 4090 | 1153.88 | 675.32 | 3078 | 1598.7 | 10595.9 | 2648.97 | 13244.87
N12-2972 | MONTANHOSO | PV-N12-2972 | PV-N12-2973 | PV-N12-2972→PV-N12-2973 | 10.33 | 150 | 3.34 | 3.29 | CIMENTADO | 27.4 | 24.7 | 1652.8 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 807.56 | 6874.97 | 1718.74 | 8593.71
N12-2973 | MONTANHOSO | PV-N12-2973 | PV-N12-2974 | PV-N12-2973→PV-N12-2974 | 7.6 | 200 | 2.23 | 2.31 | CIMENTADO | 13.8 | 12.4 | 1520 | 424.63 | 247.75 | 3078 | 594.14 | 5864.52 | 1466.13 | 7330.65
N12-2974 | MONTANHOSO | PV-N12-2974 | PV-N12-2975 | PV-N12-2974→PV-N12-2975 | 18.32 | 150 | 1.61 | 1.66 | CBUQ | 24 | 21.6 | 2931.2 | 738.48 | 431.57 | 3078 | 2280.03 | 9459.28 | 2364.82 | 11824.1
N12-2975 | MONTANHOSO | PV-N12-2975 | PV-N12-2976 | PV-N12-2975→PV-N12-2976 | 24.69 | 200 | 3.02 | 3.3 | CIMENTADO | 62.4 | 56.2 | 4938 | 1920.05 | 1122.88 | 3078 | 1930.17 | 12989.1 | 3247.28 | 16236.38
N12-2976 | MONTANHOSO | PV-N12-2976 | PV-N12-2977 | PV-N12-2976→PV-N12-2977 | 18.56 | 200 | 3 | 3.32 | CBUQ | 46.9 | 42.2 | 3712 | 1443.11 | 843.16 | 3078 | 2309.9 | 11386.17 | 2846.54 | 14232.71
N12-2977 | MONTANHOSO | PV-N12-2977 | PV-N12-2978 | PV-N12-2977→PV-N12-2978 | 21.75 | 200 | 3.49 | 3.68 | CIMENTADO | 62.4 | 56.2 | 4350 | 1920.05 | 1122.88 | 3078 | 1700.33 | 12171.26 | 3042.82 | 15214.08
N12-2978 | MONTANHOSO | PV-N12-2978 | PV-N12-2979 | PV-N12-2978→PV-N12-2979 | 19.73 | 150 | 3.24 | 3.44 | CBUQ | 52.7 | 47.4 | 3156.8 | 1621.58 | 947.05 | 3078 | 2455.52 | 11258.95 | 2814.74 | 14073.69
N12-2979 | MONTANHOSO | PV-N12-2979 | PV-N12-2980 | PV-N12-2979→PV-N12-2980 | 16.5 | 150 | 2.02 | 2.33 | CIMENTADO | 28.7 | 25.8 | 2640 | 883.1 | 515.48 | 3078 | 1289.9 | 8406.48 | 2101.62 | 10508.1
N12-2980 | MONTANHOSO | PV-N12-2980 | PV-N12-2981 | PV-N12-2980→PV-N12-2981 | 20.57 | 200 | 2.39 | 2.71 | CIMENTADO | 42 | 37.8 | 4114 | 1292.34 | 755.24 | 3078 | 1608.08 | 10847.66 | 2711.91 | 13559.57
N12-2981 | MONTANHOSO | PV-N12-2981 | PV-N12-2982 | PV-N12-2981→PV-N12-2982 | 22.51 | 150 | 1.8 | 2.15 | CBUQ | 35.6 | 32 | 3601.6 | 1095.41 | 639.36 | 3078 | 2801.5 | 11215.87 | 2803.97 | 14019.84
N12-2982 | MONTANHOSO | PV-N12-2982 | PV-N12-2983 | PV-N12-2982→PV-N12-2983 | 11.49 | 150 | 1.52 | 1.51 | CIMENTADO | 13.9 | 12.5 | 1838.4 | 427.7 | 249.75 | 3078 | 898.24 | 6492.09 | 1623.02 | 8115.11
N12-2983 | MONTANHOSO | PV-N12-2983 | PV-N12-2984 | PV-N12-2983→PV-N12-2984 | 13.54 | 200 | 2.76 | 3.07 | CIMENTADO | 31.6 | 28.4 | 2708 | 972.33 | 567.43 | 3078 | 1058.5 | 8384.26 | 2096.07 | 10480.33
N12-2984 | MONTANHOSO | PV-N12-2984 | PV-N12-2985 | PV-N12-2984→PV-N12-2985 | 11.47 | 200 | 2.15 | 2.49 | CBUQ | 21.3 | 19.2 | 2294 | 655.4 | 383.62 | 3078 | 1427.51 | 7838.53 | 1959.63 | 9798.16
N12-2985 | MONTANHOSO | PV-N12-2985 | PV-N12-2986 | PV-N12-2985→PV-N12-2986 | 15.67 | 200 | 2.82 | 2.77 | CIMENTADO | 35 | 31.5 | 3134 | 1076.95 | 629.37 | 3078 | 1225.02 | 9143.34 | 2285.84 | 11429.18
N12-2986 | MONTANHOSO | PV-N12-2986 | PV-N12-2987 | PV-N12-2986→PV-N12-2987 | 23.63 | 200 | 1.69 | 1.83 | CIMENTADO | 33.3 | 30 | 4726 | 1024.64 | 599.4 | 3078 | 1847.3 | 11275.34 | 2818.84 | 14094.18
N12-2987 | MONTANHOSO | PV-N12-2987 | PV-N12-2988 | PV-N12-2987→PV-N12-2988 | 13.7 | 200 | 2.59 | 2.46 | CBUQ | 27.7 | 24.9 | 2740 | 852.33 | 497.5 | 3078 | 1705.05 | 8872.88 | 2218.22 | 11091.1
N12-2988 | MONTANHOSO | PV-N12-2988 | PV-N12-2989 | PV-N12-2988→PV-N12-2989 | 14.24 | 200 | 3.47 | 3.76 | CBUQ | 41.2 | 37.1 | 2848 | 1267.72 | 741.26 | 3078 | 1772.25 | 9707.23 | 2426.81 | 12134.04
N12-2989 | MONTANHOSO | PV-N12-2989 | PV-N12-2990 | PV-N12-2989→PV-N12-2990 | 23.18 | 200 | 2.61 | 2.8 | CIMENTADO | 50.2 | 45.2 | 4636 | 1544.65 | 903.1 | 3078 | 1812.12 | 11973.87 | 2993.47 | 14967.34
N12-2990 | MONTANHOSO | PV-N12-2990 | PV-N12-2991 | PV-N12-2990→PV-N12-2991 | 16.83 | 200 | 1.55 | 1.87 | CBUQ | 23 | 20.7 | 3366 | 707.71 | 413.59 | 3078 | 2094.59 | 9659.89 | 2414.97 | 12074.86
N12-2991 | MONTANHOSO | PV-N12-2991 | PV-N12-2992 | PV-N12-2991→PV-N12-2992 | 17.2 | 200 | 3.34 | 3.43 | CBUQ | 46.6 | 41.9 | 3440 | 1433.88 | 837.16 | 3078 | 2140.64 | 10929.68 | 2732.42 | 13662.1
N12-2992 | MONTANHOSO | PV-N12-2992 | PV-N12-2993 | PV-N12-2992→PV-N12-2993 | 23.19 | 150 | 2.66 | 2.55 | CIMENTADO | 48.3 | 43.5 | 3710.4 | 1486.19 | 869.13 | 3078 | 1812.9 | 10956.62 | 2739.16 | 13695.78
N12-2993 | MONTANHOSO | PV-N12-2993 | PV-N12-2994 | PV-N12-2993→PV-N12-2994 | 16.38 | 200 | 3.13 | 3.04 | CIMENTADO | 40.4 | 36.4 | 3276 | 1243.11 | 727.27 | 3078 | 1280.52 | 9604.9 | 2401.22 | 12006.12
N12-2994 | MONTANHOSO | PV-N12-2994 | PV-N12-2995 | PV-N12-2994→PV-N12-2995 | 19.89 | 200 | 2.68 | 2.63 | CIMENTADO | 42.2 | 38 | 3978 | 1298.49 | 759.24 | 3078 | 1554.92 | 10668.65 | 2667.16 | 13335.81
N12-2995 | MONTANHOSO | PV-N12-2995 | PV-N12-2996 | PV-N12-2995→PV-N12-2996 | 8.93 | 200 | 1.64 | 1.9 | CIMENTADO | 12.6 | 11.3 | 1786 | 387.7 | 225.77 | 3078 | 698.11 | 6175.58 | 1543.89 | 7719.47
N12-2996 | MONTANHOSO | PV-N12-2996 | PV-N12-2997 | PV-N12-2996→PV-N12-2997 | 10.64 | 150 | 2.71 | 2.86 | CBUQ | 23.7 | 21.3 | 1702.4 | 729.25 | 425.57 | 3078 | 1324.21 | 7259.43 | 1814.86 | 9074.29
N12-2997 | MONTANHOSO | PV-N12-2997 | PV-N12-2998 | PV-N12-2997→PV-N12-2998 | 14.79 | 200 | 3.44 | 3.57 | CIMENTADO | 41.5 | 37.4 | 2958 | 1276.95 | 747.25 | 3078 | 1156.22 | 9216.42 | 2304.11 | 11520.53
N12-2998 | MONTANHOSO | PV-N12-2998 | PV-N12-2999 | PV-N12-2998→PV-N12-2999 | 16.46 | 200 | 1.56 | 1.45 | CIMENTADO | 19.8 | 17.8 | 3292 | 609.25 | 355.64 | 3078 | 1286.78 | 8621.67 | 2155.42 | 10777.09
N12-2999 | MONTANHOSO | PV-N12-2999 | PV-N12-3000 | PV-N12-2999→PV-N12-3000 | 25.12 | 200 | 1.75 | 1.91 | CIMENTADO | 36.8 | 33.1 | 5024 | 1132.34 | 661.34 | 3078 | 1963.78 | 11859.46 | 2964.86 | 14824.32
N12-3000 | MONTANHOSO | PV-N12-3000 | PV-N12-3001 | PV-N12-3000→PV-N12-3001 | 25.21 | 200 | 1.99 | 1.97 | CIMENTADO | 39.9 | 35.9 | 5042 | 1227.72 | 717.28 | 3078 | 1970.82 | 12035.82 | 3008.95 | 15044.77
N12-3001 | MONTANHOSO | PV-N12-3001 | PV-N12-3002 | PV-N12-3001→PV-N12-3002 | 23.01 | 200 | 2.14 | 2.4 | CBUQ | 41.8 | 37.6 | 4602 | 1286.19 | 751.25 | 3078 | 2863.73 | 12581.17 | 3145.29 | 15726.46
N12-3002 | MONTANHOSO | PV-N12-3002 | PV-N12-3003 | PV-N12-3002→PV-N12-3003 | 13.16 | 150 | 1.86 | 1.75 | CIMENTADO | 19 | 17.1 | 2105.6 | 584.63 | 341.66 | 3078 | 1028.8 | 7138.69 | 1784.67 | 8923.36
N12-3003 | MONTANHOSO | PV-N12-3003 | PV-N12-3004 | PV-N12-3003→PV-N12-3004 | 25.08 | 200 | 2.02 | 2.29 | CIMENTADO | 43.2 | 38.9 | 5016 | 1329.26 | 777.22 | 3078 | 1960.65 | 12161.13 | 3040.28 | 15201.41
N12-3004 | MONTANHOSO | PV-N12-3004 | PV-N12-3005 | PV-N12-3004→PV-N12-3005 | 20.03 | 150 | 2.79 | 3 | CIMENTADO | 46.4 | 41.8 | 3204.8 | 1427.73 | 835.16 | 3078 | 1565.87 | 10111.56 | 2527.89 | 12639.45
N12-3005 | MONTANHOSO | PV-N12-3005 | PV-N12-3006 | PV-N12-3005→PV-N12-3006 | 14.58 | 200 | 1.84 | 1.85 | CIMENTADO | 21.5 | 19.4 | 2916 | 661.55 | 387.61 | 3078 | 1139.81 | 8182.97 | 2045.74 | 10228.71
N12-3006 | MONTANHOSO | PV-N12-3006 | PV-N12-3007 | PV-N12-3006→PV-N12-3007 | 20.26 | 200 | 2.06 | 1.92 | CIMENTADO | 32.3 | 29.1 | 4052 | 993.87 | 581.42 | 3078 | 1583.85 | 10289.14 | 2572.28 | 12861.42
N12-3007 | MONTANHOSO | PV-N12-3007 | PV-N12-3008 | PV-N12-3007→PV-N12-3008 | 7.66 | 200 | 2.16 | 2.18 | CIMENTADO | 13.3 | 12 | 1532 | 409.24 | 239.76 | 3078 | 598.83 | 5857.83 | 1464.46 | 7322.29
N12-3008 | MONTANHOSO | PV-N12-3008 | PV-N12-3009 | PV-N12-3008→PV-N12-3009 | 10.04 | 200 | 2.63 | 2.52 | CIMENTADO | 20.7 | 18.6 | 2008 | 636.94 | 371.63 | 3078 | 784.89 | 6879.46 | 1719.87 | 8599.33
N12-3009 | MONTANHOSO | PV-N12-3009 | PV-N12-3010 | PV-N12-3009→PV-N12-3010 | 22.61 | 200 | 3.37 | 3.66 | CIMENTADO | 63.6 | 57.2 | 4522 | 1956.97 | 1142.86 | 3078 | 1767.56 | 12467.39 | 3116.85 | 15584.24
N12-3010 | MONTANHOSO | PV-N12-3010 | PV-N12-3011 | PV-N12-3010→PV-N12-3011 | 19.23 | 150 | 1.6 | 1.5 | CBUQ | 23.8 | 21.4 | 3076.8 | 732.33 | 427.57 | 3078 | 2393.29 | 9707.99 | 2427 | 12134.99
N12-3011 | MONTANHOSO | PV-N12-3011 | PV-N12-3012 | PV-N12-3011→PV-N12-3012 | 14.05 | 200 | 3.49 | 3.56 | CIMENTADO | 39.6 | 35.6 | 2810 | 1218.49 | 711.29 | 3078 | 1098.37 | 8916.15 | 2229.04 | 11145.19
N12-3012 | MONTANHOSO | PV-N12-3012 | PV-N12-3013 | PV-N12-3012→PV-N12-3013 | 16.56 | 200 | 1.86 | 2.18 | CIMENTADO | 26.8 | 24.1 | 3312 | 824.64 | 481.52 | 3078 | 1294.59 | 8990.75 | 2247.69 | 11238.44
N12-3013 | MONTANHOSO | PV-N12-3013 | PV-N12-3014 | PV-N12-3013→PV-N12-3014 | 24 | 150 | 3.37 | 3.53 | CIMENTADO | 66.2 | 59.6 | 3840 | 2036.97 | 1190.81 | 3078 | 1876.22 | 12022 | 3005.5 | 15027.5
N12-3014 | MONTANHOSO | PV-N12-3014 | PV-N12-3015 | PV-N12-3014→PV-N12-3015 | 18.97 | 200 | 3 | 2.93 | CIMENTADO | 45 | 40.5 | 3794 | 1384.65 | 809.19 | 3078 | 1483 | 10548.84 | 2637.21 | 13186.05
N12-3015 | MONTANHOSO | PV-N12-3015 | PV-N12-3016 | PV-N12-3015→PV-N12-3016 | 14.68 | 200 | 2.63 | 2.82 | CIMENTADO | 32 | 28.8 | 2936 | 984.64 | 575.42 | 3078 | 1147.62 | 8721.68 | 2180.42 | 10902.1
N12-3016 | MONTANHOSO | PV-N12-3016 | PV-N12-3017 | PV-N12-3016→PV-N12-3017 | 9.57 | 200 | 3.49 | 3.68 | CIMENTADO | 27.4 | 24.7 | 1914 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 748.14 | 7076.75 | 1769.19 | 8845.94
N12-3017 | MONTANHOSO | PV-N12-3017 | PV-N12-3018 | PV-N12-3017→PV-N12-3018 | 12.76 | 200 | 2.54 | 2.45 | CIMENTADO | 25.5 | 22.9 | 2552 | 784.63 | 457.54 | 3078 | 997.53 | 7869.7 | 1967.42 | 9837.12
N12-3018 | MONTANHOSO | PV-N12-3018 | PV-N12-3019 | PV-N12-3018→PV-N12-3019 | 25.35 | 200 | 3.09 | 3.02 | CIMENTADO | 62 | 55.8 | 5070 | 1907.74 | 1114.88 | 3078 | 1981.76 | 13152.38 | 3288.09 | 16440.47
N12-3019 | MONTANHOSO | PV-N12-3019 | PV-N12-3020 | PV-N12-3019→PV-N12-3020 | 15.4 | 200 | 3.48 | 3.77 | CIMENTADO | 44.7 | 40.2 | 3080 | 1375.42 | 803.2 | 3078 | 1203.91 | 9540.53 | 2385.13 | 11925.66
N12-3020 | MONTANHOSO | PV-N12-3020 | PV-N12-3021 | PV-N12-3020→PV-N12-3021 | 16.03 | 150 | 3.18 | 3.11 | CBUQ | 40.3 | 36.3 | 2564.8 | 1240.03 | 725.27 | 3078 | 1995.03 | 9603.13 | 2400.78 | 12003.91
N12-3021 | MONTANHOSO | PV-N12-3021 | PV-N12-3022 | PV-N12-3021→PV-N12-3022 | 16.53 | 150 | 3.22 | 3.12 | CBUQ | 41.9 | 37.7 | 2644.8 | 1289.26 | 753.25 | 3078 | 2057.26 | 9822.57 | 2455.64 | 12278.21
N12-3022 | MONTANHOSO | PV-N12-3022 | PV-N12-3023 | PV-N12-3022→PV-N12-3023 | 23.61 | 150 | 2.65 | 2.94 | CIMENTADO | 52.8 | 47.5 | 3777.6 | 1624.66 | 949.05 | 3078 | 1845.74 | 11275.05 | 2818.76 | 14093.81
N12-3023 | MONTANHOSO | PV-N12-3023 | PV-N12-3024 | PV-N12-3023→PV-N12-3024 | 18.46 | 200 | 1.83 | 1.81 | CBUQ | 26.9 | 24.2 | 3692 | 827.71 | 483.52 | 3078 | 2297.46 | 10378.69 | 2594.67 | 12973.36
N12-3024 | MONTANHOSO | PV-N12-3024 | PV-N12-3025 | PV-N12-3024→PV-N12-3025 | 20.11 | 200 | 2.68 | 2.67 | CIMENTADO | 43 | 38.7 | 4022 | 1323.11 | 773.23 | 3078 | 1572.12 | 10768.46 | 2692.11 | 13460.57
N12-3025 | MONTANHOSO | PV-N12-3025 | PV-N12-3026 | PV-N12-3025→PV-N12-3026 | 14.52 | 200 | 1.74 | 1.6 | CIMENTADO | 19.4 | 17.5 | 2904 | 596.94 | 349.65 | 3078 | 1135.12 | 8063.71 | 2015.93 | 10079.64
N12-3026 | MONTANHOSO | PV-N12-3026 | PV-N12-3027 | PV-N12-3026→PV-N12-3027 | 7.89 | 150 | 2.21 | 2.26 | CIMENTADO | 14.1 | 12.7 | 1262.4 | 433.86 | 253.75 | 3078 | 616.81 | 5644.82 | 1411.2 | 7056.02
N12-3027 | MONTANHOSO | PV-N12-3027 | PV-N12-3028 | PV-N12-3027→PV-N12-3028 | 24.48 | 200 | 1.58 | 1.44 | CBUQ | 29.6 | 26.6 | 4896 | 910.79 | 531.47 | 3078 | 3046.68 | 12462.94 | 3115.74 | 15578.68
N12-3028 | MONTANHOSO | PV-N12-3028 | PV-N12-3029 | PV-N12-3028→PV-N12-3029 | 24.81 | 200 | 2.47 | 2.74 | CBUQ | 51.7 | 46.5 | 4962 | 1590.81 | 929.07 | 3078 | 3087.75 | 13647.63 | 3411.91 | 17059.54
N12-3029 | MONTANHOSO | PV-N12-3029 | PV-N12-3030 | PV-N12-3029→PV-N12-3030 | 24.81 | 200 | 2.16 | 2.01 | CIMENTADO | 41.4 | 37.3 | 4962 | 1273.88 | 745.25 | 3078 | 1939.55 | 11998.68 | 2999.67 | 14998.35
N12-3030 | MONTANHOSO | PV-N12-3030 | PV-N12-3031 | PV-N12-3030→PV-N12-3031 | 24.71 | 150 | 2.08 | 1.99 | CIMENTADO | 40.2 | 36.2 | 3953.6 | 1236.95 | 723.28 | 3078 | 1931.73 | 10923.56 | 2730.89 | 13654.45
N12-3031 | MONTANHOSO | PV-N12-3031 | PV-N12-3032 | PV-N12-3031→PV-N12-3032 | 22.35 | 200 | 1.7 | 1.77 | CBUQ | 31 | 27.9 | 4470 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 2781.59 | 11840.9 | 2960.22 | 14801.12
N12-3032 | MONTANHOSO | PV-N12-3032 | PV-N12-3033 | PV-N12-3032→PV-N12-3033 | 19.95 | 200 | 2.78 | 2.98 | CIMENTADO | 46 | 41.4 | 3990 | 1415.42 | 827.17 | 3078 | 1559.61 | 10870.2 | 2717.55 | 13587.75
N12-3033 | MONTANHOSO | PV-N12-3033 | PV-N12-3034 | PV-N12-3033→PV-N12-3034 | 22.89 | 200 | 2.32 | 2.43 | CIMENTADO | 43.5 | 39.1 | 4578 | 1338.49 | 781.22 | 3078 | 1789.45 | 11565.16 | 2891.29 | 14456.45
N12-3034 | MONTANHOSO | PV-N12-3034 | PV-N12-3035 | PV-N12-3034→PV-N12-3035 | 18.4 | 200 | 1.88 | 1.89 | CBUQ | 27.7 | 24.9 | 3680 | 852.33 | 497.5 | 3078 | 2289.99 | 10397.82 | 2599.45 | 12997.27
N12-3035 | MONTANHOSO | PV-N12-3035 | PV-N12-3036 | PV-N12-3035→PV-N12-3036 | 9.83 | 200 | 2.72 | 2.63 | CIMENTADO | 21 | 18.9 | 1966 | 646.17 | 377.62 | 3078 | 768.47 | 6836.26 | 1709.07 | 8545.33
N12-3036 | MONTANHOSO | PV-N12-3036 | PV-N12-3037 | PV-N12-3036→PV-N12-3037 | 14.55 | 200 | 2.18 | 2.14 | CIMENTADO | 25.1 | 22.6 | 2910 | 772.33 | 451.55 | 3078 | 1137.46 | 8349.34 | 2087.34 | 10436.68
N12-3037 | MONTANHOSO | PV-N12-3037 | PV-N12-3038 | PV-N12-3037→PV-N12-3038 | 25.22 | 200 | 1.71 | 1.76 | CIMENTADO | 35 | 31.5 | 5044 | 1076.95 | 629.37 | 3078 | 1971.6 | 11799.92 | 2949.98 | 14749.9
N12-3038 | MONTANHOSO | PV-N12-3038 | PV-N12-3039 | PV-N12-3038→PV-N12-3039 | 13.81 | 200 | 2.74 | 2.87 | CIMENTADO | 31 | 27.9 | 2762 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 1079.61 | 8430.92 | 2107.73 | 10538.65
N12-3039 | MONTANHOSO | PV-N12-3039 | PV-N12-3040 | PV-N12-3039→PV-N12-3040 | 23.32 | 200 | 2.92 | 3.27 | CIMENTADO | 57.7 | 51.9 | 4664 | 1775.43 | 1036.96 | 3078 | 1823.06 | 12377.45 | 3094.36 | 15471.81
N12-3040 | MONTANHOSO | PV-N12-3040 | PV-N12-3041 | PV-N12-3040→PV-N12-3041 | 9.07 | 200 | 1.99 | 1.98 | CIMENTADO | 14.4 | 13 | 1814 | 443.09 | 259.74 | 3078 | 709.06 | 6303.89 | 1575.97 | 7879.86
N12-3041 | MONTANHOSO | PV-N12-3041 | PV-N12-3042 | PV-N12-3041→PV-N12-3042 | 13.5 | 150 | 1.93 | 2.02 | CIMENTADO | 21.3 | 19.2 | 2160 | 655.4 | 383.62 | 3078 | 1055.38 | 7332.4 | 1833.1 | 9165.5
N12-3042 | MONTANHOSO | PV-N12-3042 | PV-N12-3043 | PV-N12-3042→PV-N12-3043 | 13.81 | 200 | 1.89 | 1.78 | CIMENTADO | 20.3 | 18.3 | 2762 | 624.63 | 365.63 | 3078 | 1079.61 | 7909.87 | 1977.47 | 9887.34
N12-3043 | MONTANHOSO | PV-N12-3043 | PV-N12-3044 | PV-N12-3043→PV-N12-3044 | 8.31 | 200 | 2.62 | 2.77 | CIMENTADO | 17.9 | 16.1 | 1662 | 550.78 | 321.68 | 3078 | 649.64 | 6262.1 | 1565.53 | 7827.63
N12-3044 | MONTANHOSO | PV-N12-3044 | PV-N12-3045 | PV-N12-3044→PV-N12-3045 | 9.55 | 150 | 3.03 | 2.92 | CBUQ | 22.7 | 20.4 | 1528 | 698.48 | 407.59 | 3078 | 1188.55 | 6900.62 | 1725.15 | 8625.77
N12-3045 | MONTANHOSO | PV-N12-3045 | PV-N12-3046 | PV-N12-3045→PV-N12-3046 | 10.91 | 200 | 2.06 | 2.16 | CBUQ | 18.4 | 16.6 | 2182 | 566.17 | 331.67 | 3078 | 1357.81 | 7515.65 | 1878.91 | 9394.56
N12-3046 | MONTANHOSO | PV-N12-3046 | PV-N12-3047 | PV-N12-3046→PV-N12-3047 | 22.76 | 200 | 2.19 | 2.54 | CIMENTADO | 43.1 | 38.8 | 4552 | 1326.19 | 775.22 | 3078 | 1779.29 | 11510.7 | 2877.68 | 14388.38
N12-3047 | MONTANHOSO | PV-N12-3047 | PV-N12-3048 | PV-N12-3047→PV-N12-3048 | 8.52 | 200 | 3.28 | 3.45 | CIMENTADO | 22.9 | 20.6 | 1704 | 704.63 | 411.59 | 3078 | 666.06 | 6564.28 | 1641.07 | 8205.35
N12-3048 | MONTANHOSO | PV-N12-3048 | PV-N12-3049 | PV-N12-3048→PV-N12-3049 | 12.85 | 200 | 2.49 | 2.74 | CBUQ | 26.9 | 24.2 | 2570 | 827.71 | 483.52 | 3078 | 1599.26 | 8558.49 | 2139.62 | 10698.11
N12-3049 | MONTANHOSO | PV-N12-3049 | PV-N12-3050 | PV-N12-3049→PV-N12-3050 | 7.54 | 200 | 2.67 | 2.94 | CBUQ | 16.9 | 15.2 | 1508 | 520.01 | 303.7 | 3078 | 938.4 | 6348.11 | 1587.03 | 7935.14
N12-3050 | MONTANHOSO | PV-N12-3050 | PV-N12-3051 | PV-N12-3050→PV-N12-3051 | 20.15 | 200 | 1.74 | 1.95 | CIMENTADO | 29.7 | 26.7 | 4030 | 913.87 | 533.47 | 3078 | 1575.25 | 10130.59 | 2532.65 | 12663.24
N12-3051 | MONTANHOSO | PV-N12-3051 | PV-N12-3052 | PV-N12-3051→PV-N12-3052 | 18.76 | 200 | 2.76 | 2.69 | CIMENTADO | 40.9 | 36.8 | 3752 | 1258.49 | 735.26 | 3078 | 1466.58 | 10290.33 | 2572.58 | 12862.91
N12-3052 | MONTANHOSO | PV-N12-3052 | PV-N12-3053 | PV-N12-3052→PV-N12-3053 | 19.22 | 150 | 2.62 | 2.84 | CBUQ | 42 | 37.8 | 3075.2 | 1292.34 | 755.24 | 3078 | 2392.04 | 10592.82 | 2648.2 | 13241.02
N12-3053 | MONTANHOSO | PV-N12-3053 | PV-N12-3054 | PV-N12-3053→PV-N12-3054 | 14.24 | 200 | 2.74 | 2.74 | CIMENTADO | 31.2 | 28.1 | 2848 | 960.02 | 561.44 | 3078 | 1113.23 | 8560.69 | 2140.17 | 10700.86
N12-3054 | MONTANHOSO | PV-N12-3054 | PV-N12-3055 | PV-N12-3054→PV-N12-3055 | 11.19 | 200 | 1.87 | 1.77 | CIMENTADO | 16.3 | 14.7 | 2238 | 501.55 | 293.71 | 3078 | 874.79 | 6986.05 | 1746.51 | 8732.56
N12-3055 | MONTANHOSO | PV-N12-3055 | PV-N12-3056 | PV-N12-3055→PV-N12-3056 | 20.6 | 200 | 1.89 | 1.76 | CIMENTADO | 30.1 | 27.1 | 4120 | 926.18 | 541.46 | 3078 | 1610.43 | 10276.07 | 2569.02 | 12845.09
N12-3056 | MONTANHOSO | PV-N12-3056 | PV-N12-3057 | PV-N12-3056→PV-N12-3057 | 22.27 | 200 | 1.78 | 1.93 | CIMENTADO | 33 | 29.7 | 4454 | 1015.41 | 593.41 | 3078 | 1740.98 | 10881.8 | 2720.45 | 13602.25
N12-3057 | MONTANHOSO | PV-N12-3057 | PV-N12-3058 | PV-N12-3057→PV-N12-3058 | 9.9 | 200 | 3.28 | 3.53 | CBUQ | 27 | 24.3 | 1980 | 830.79 | 485.51 | 3078 | 1232.11 | 7606.41 | 1901.6 | 9508.01
N12-3058 | MONTANHOSO | PV-N12-3058 | PV-N12-3059 | PV-N12-3058→PV-N12-3059 | 16.31 | 150 | 2.39 | 2.55 | CIMENTADO | 32.2 | 29 | 2609.6 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 1275.05 | 8532.86 | 2133.22 | 10666.08
N12-3059 | MONTANHOSO | PV-N12-3059 | PV-N12-3060 | PV-N12-3059→PV-N12-3060 | 11.93 | 150 | 2.46 | 2.63 | CIMENTADO | 24.3 | 21.9 | 1908.8 | 747.71 | 437.56 | 3078 | 932.64 | 7104.71 | 1776.18 | 8880.89
N12-3060 | MONTANHOSO | PV-N12-3060 | PV-N12-3061 | PV-N12-3060→PV-N12-3061 | 10.45 | 200 | 1.95 | 2.29 | CIMENTADO | 17.7 | 15.9 | 2090 | 544.63 | 317.68 | 3078 | 816.94 | 6847.25 | 1711.81 | 8559.06
N12-3061 | MONTANHOSO | PV-N12-3061 | PV-N12-3062 | PV-N12-3061→PV-N12-3062 | 20.86 | 200 | 1.94 | 2.05 | CBUQ | 33.3 | 30 | 4172 | 1024.64 | 599.4 | 3078 | 2596.15 | 11470.19 | 2867.55 | 14337.74
N12-3062 | MONTANHOSO | PV-N12-3062 | PV-N12-3063 | PV-N12-3062→PV-N12-3063 | 17.25 | 150 | 2.05 | 1.9 | CIMENTADO | 27.3 | 24.6 | 2760 | 840.02 | 491.51 | 3078 | 1348.54 | 8518.07 | 2129.52 | 10647.59
N12-3063 | MONTANHOSO | PV-N12-3063 | PV-N12-3064 | PV-N12-3063→PV-N12-3064 | 11.33 | 200 | 3.3 | 3.17 | CBUQ | 29.3 | 26.4 | 2266 | 901.56 | 527.47 | 3078 | 1410.09 | 8183.12 | 2045.78 | 10228.9
N12-3064 | MONTANHOSO | PV-N12-3064 | PV-N12-3065 | PV-N12-3064→PV-N12-3065 | 13.06 | 200 | 1.75 | 1.6 | CBUQ | 17.5 | 15.8 | 2612 | 538.48 | 315.68 | 3078 | 1625.4 | 8169.56 | 2042.39 | 10211.95
N12-3065 | MONTANHOSO | PV-N12-3065 | PV-N12-3066 | PV-N12-3065→PV-N12-3066 | 25.13 | 200 | 3.11 | 3.13 | CIMENTADO | 62.7 | 56.4 | 5026 | 1929.28 | 1126.87 | 3078 | 1964.56 | 13124.71 | 3281.18 | 16405.89
N12-3066 | MONTANHOSO | PV-N12-3066 | PV-N12-3067 | PV-N12-3066→PV-N12-3067 | 22.96 | 200 | 3.31 | 3.19 | CIMENTADO | 59.7 | 53.7 | 4592 | 1836.97 | 1072.93 | 3078 | 1794.92 | 12374.82 | 3093.7 | 15468.52
N12-3067 | MONTANHOSO | PV-N12-3067 | PV-N12-3068 | PV-N12-3067→PV-N12-3068 | 23.54 | 150 | 2.28 | 2.23 | CIMENTADO | 42.5 | 38.2 | 3766.4 | 1307.72 | 763.24 | 3078 | 1840.26 | 10755.62 | 2688.91 | 13444.53
N12-3068 | MONTANHOSO | PV-N12-3068 | PV-N12-3069 | PV-N12-3068→PV-N12-3069 | 15.82 | 200 | 2.6 | 2.8 | CIMENTADO | 34.2 | 30.8 | 3164 | 1052.33 | 615.38 | 3078 | 1236.74 | 9146.45 | 2286.61 | 11433.06
N12-3069 | MONTANHOSO | PV-N12-3069 | PV-N12-3070 | PV-N12-3069→PV-N12-3070 | 18.83 | 200 | 1.98 | 2.04 | CBUQ | 30.3 | 27.3 | 3766 | 932.33 | 545.45 | 3078 | 2343.51 | 10665.29 | 2666.32 | 13331.61
N12-3070 | MONTANHOSO | PV-N12-3070 | PV-N12-3071 | PV-N12-3070→PV-N12-3071 | 14.28 | 200 | 2.9 | 3.1 | CIMENTADO | 34.3 | 30.9 | 2856 | 1055.41 | 617.38 | 3078 | 1116.35 | 8723.14 | 2180.78 | 10903.92
N12-3071 | MONTANHOSO | PV-N12-3071 | PV-N12-3072 | PV-N12-3071→PV-N12-3072 | 8.79 | 200 | 2.82 | 2.85 | CIMENTADO | 19.9 | 17.9 | 1758 | 612.32 | 357.64 | 3078 | 687.17 | 6493.13 | 1623.28 | 8116.41
N12-3072 | MONTANHOSO | PV-N12-3072 | PV-N12-3073 | PV-N12-3072→PV-N12-3073 | 14.73 | 200 | 2.71 | 2.94 | CIMENTADO | 33.3 | 30 | 2946 | 1024.64 | 599.4 | 3078 | 1151.53 | 8799.57 | 2199.89 | 10999.46
N12-3073 | MONTANHOSO | PV-N12-3073 | PV-N12-3074 | PV-N12-3073→PV-N12-3074 | 18.28 | 200 | 2.22 | 2.29 | CBUQ | 33 | 29.7 | 3656 | 1015.41 | 593.41 | 3078 | 2275.06 | 10617.88 | 2654.47 | 13272.35
N12-3074 | MONTANHOSO | PV-N12-3074 | PV-N12-3075 | PV-N12-3074→PV-N12-3075 | 12.64 | 200 | 3.37 | 3.28 | CIMENTADO | 33.6 | 30.2 | 2528 | 1033.87 | 603.4 | 3078 | 988.14 | 8231.41 | 2057.85 | 10289.26
N12-3075 | MONTANHOSO | PV-N12-3075 | PV-N12-3076 | PV-N12-3075→PV-N12-3076 | 22.95 | 200 | 1.7 | 1.8 | CIMENTADO | 32.1 | 28.9 | 4590 | 987.72 | 577.42 | 3078 | 1794.14 | 11027.28 | 2756.82 | 13784.1
N12-3076 | MONTANHOSO | PV-N12-3076 | PV-N12-3077 | PV-N12-3076→PV-N12-3077 | 10.13 | 200 | 2.53 | 2.39 | CBUQ | 19.9 | 17.9 | 2026 | 612.32 | 357.64 | 3078 | 1260.74 | 7334.7 | 1833.67 | 9168.37
N12-3077 | MONTANHOSO | PV-N12-3077 | PV-N12-3078 | PV-N12-3077→PV-N12-3078 | 14.11 | 200 | 1.75 | 1.67 | CIMENTADO | 19.3 | 17.4 | 2822 | 593.86 | 347.65 | 3078 | 1103.06 | 7944.57 | 1986.14 | 9930.71
N12-3078 | MONTANHOSO | PV-N12-3078 | PV-N12-3079 | PV-N12-3078→PV-N12-3079 | 9.65 | 200 | 3.19 | 3.09 | CBUQ | 24.2 | 21.8 | 1930 | 744.63 | 435.56 | 3078 | 1201 | 7389.19 | 1847.3 | 9236.49
N12-3079 | MONTANHOSO | PV-N12-3079 | PV-N12-3080 | PV-N12-3079→PV-N12-3080 | 14.8 | 200 | 2.94 | 3.19 | CIMENTADO | 36.3 | 32.7 | 2960 | 1116.95 | 653.35 | 3078 | 1157 | 8965.3 | 2241.32 | 11206.62
N12-3080 | MONTANHOSO | PV-N12-3080 | PV-N12-3081 | PV-N12-3080→PV-N12-3081 | 8.09 | 200 | 2.54 | 2.55 | CIMENTADO | 16.5 | 14.8 | 1618 | 507.7 | 295.7 | 3078 | 632.44 | 6131.84 | 1532.96 | 7664.8
N12-3081 | MONTANHOSO | PV-N12-3081 | PV-N12-3082 | PV-N12-3081→PV-N12-3082 | 12.37 | 200 | 2.17 | 2.41 | CBUQ | 22.7 | 20.4 | 2474 | 698.48 | 407.59 | 3078 | 1539.52 | 8197.59 | 2049.4 | 10246.99
N12-3082 | MONTANHOSO | PV-N12-3082 | PV-N12-3083 | PV-N12-3082→PV-N12-3083 | 14.73 | 200 | 1.56 | 1.66 | CIMENTADO | 19 | 17.1 | 2946 | 584.63 | 341.66 | 3078 | 1151.53 | 8101.82 | 2025.45 | 10127.27
N12-3083 | MONTANHOSO | PV-N12-3083 | PV-N12-3084 | PV-N12-3083→PV-N12-3084 | 16.15 | 150 | 2.54 | 2.47 | CIMENTADO | 32.4 | 29.2 | 2584 | 996.95 | 583.42 | 3078 | 1262.54 | 8504.91 | 2126.23 | 10631.14
N12-3084 | MONTANHOSO | PV-N12-3084 | PV-N12-3085 | PV-N12-3084→PV-N12-3085 | 17.35 | 200 | 3.37 | 3.66 | CIMENTADO | 48.8 | 43.9 | 3470 | 1501.58 | 877.12 | 3078 | 1356.35 | 10283.05 | 2570.76 | 12853.81
N12-3085 | MONTANHOSO | PV-N12-3085 | PV-N12-3086 | PV-N12-3085→PV-N12-3086 | 12.41 | 150 | 2.11 | 2.21 | CIMENTADO | 21.4 | 19.3 | 1985.6 | 658.48 | 385.61 | 3078 | 970.16 | 7077.85 | 1769.46 | 8847.31
N12-3086 | MONTANHOSO | PV-N12-3086 | PV-N12-3087 | PV-N12-3086→PV-N12-3087 | 16.97 | 200 | 1.95 | 1.86 | CIMENTADO | 25.9 | 23.3 | 3394 | 796.94 | 465.53 | 3078 | 1326.65 | 9061.12 | 2265.28 | 11326.4
N12-3087 | MONTANHOSO | PV-N12-3087 | PV-N12-3088 | PV-N12-3087→PV-N12-3088 | 16.72 | 150 | 2.89 | 3.03 | CIMENTADO | 39.6 | 35.6 | 2675.2 | 1218.49 | 711.29 | 3078 | 1307.1 | 8990.08 | 2247.52 | 11237.6
N12-3088 | MONTANHOSO | PV-N12-3088 | PV-N12-3089 | PV-N12-3088→PV-N12-3089 | 13.17 | 150 | 3.43 | 3.28 | CBUQ | 35.3 | 31.8 | 2107.2 | 1086.18 | 635.36 | 3078 | 1639.09 | 8545.83 | 2136.46 | 10682.29
N12-3089 | MONTANHOSO | PV-N12-3089 | PV-N12-3090 | PV-N12-3089→PV-N12-3090 | 22.62 | 200 | 1.59 | 1.48 | CBUQ | 27.8 | 25 | 4524 | 855.41 | 499.5 | 3078 | 2815.19 | 11772.1 | 2943.03 | 14715.13
N12-3090 | MONTANHOSO | PV-N12-3090 | PV-N12-3091 | PV-N12-3090→PV-N12-3091 | 17.39 | 200 | 3.29 | 3.42 | CIMENTADO | 46.7 | 42 | 3478 | 1436.96 | 839.16 | 3078 | 1359.48 | 10191.6 | 2547.9 | 12739.5
N12-3091 | MONTANHOSO | PV-N12-3091 | PV-N12-3092 | PV-N12-3091→PV-N12-3092 | 13.47 | 200 | 1.54 | 1.4 | CIMENTADO | 15.8 | 14.2 | 2694 | 486.17 | 283.72 | 3078 | 1053.03 | 7594.92 | 1898.73 | 9493.65
N12-3092 | MONTANHOSO | PV-N12-3092 | PV-N12-3093 | PV-N12-3092→PV-N12-3093 | 24.78 | 150 | 3.5 | 3.43 | CIMENTADO | 68.7 | 61.8 | 3964.8 | 2113.9 | 1234.76 | 3078 | 1937.2 | 12328.66 | 3082.16 | 15410.82
N12-3093 | MONTANHOSO | PV-N12-3093 | PV-N12-3094 | PV-N12-3093→PV-N12-3094 | 22.9 | 200 | 2.22 | 2.44 | CIMENTADO | 42.7 | 38.4 | 4580 | 1313.88 | 767.23 | 3078 | 1790.23 | 11529.34 | 2882.34 | 14411.68
N12-3094 | MONTANHOSO | PV-N12-3094 | PV-N12-3095 | PV-N12-3094→PV-N12-3095 | 25.43 | 200 | 1.9 | 2.16 | CBUQ | 41.3 | 37.2 | 5086 | 1270.8 | 743.26 | 3078 | 3164.92 | 13342.98 | 3335.74 | 16678.72
N12-3095 | MONTANHOSO | PV-N12-3095 | PV-N12-3096 | PV-N12-3095→PV-N12-3096 | 20.09 | 150 | 3.5 | 3.51 | CIMENTADO | 56.3 | 50.7 | 3214.4 | 1732.35 | 1012.99 | 3078 | 1570.56 | 10608.3 | 2652.07 | 13260.37
N12-3096 | MONTANHOSO | PV-N12-3096 | PV-N12-3097 | PV-N12-3096→PV-N12-3097 | 14.31 | 200 | 2.24 | 2.27 | CIMENTADO | 25.8 | 23.2 | 2862 | 793.87 | 463.54 | 3078 | 1118.7 | 8316.11 | 2079.03 | 10395.14
N12-3097 | MONTANHOSO | PV-N12-3097 | PV-N12-3098 | PV-N12-3097→PV-N12-3098 | 12.52 | 200 | 1.97 | 2.03 | CIMENTADO | 20 | 18 | 2504 | 615.4 | 359.64 | 3078 | 978.76 | 7535.8 | 1883.95 | 9419.75
N12-3098 | MONTANHOSO | PV-N12-3098 | PV-N12-3099 | PV-N12-3098→PV-N12-3099 | 19.55 | 150 | 2.25 | 2.27 | CBUQ | 35.3 | 31.8 | 3128 | 1086.18 | 635.36 | 3078 | 2433.11 | 10360.65 | 2590.16 | 12950.81
N12-3099 | MONTANHOSO | PV-N12-3099 | PV-N12-3100 | PV-N12-3099→PV-N12-3100 | 25.39 | 200 | 2.08 | 2.23 | CIMENTADO | 43.8 | 39.4 | 5078 | 1347.73 | 787.21 | 3078 | 1984.89 | 12275.83 | 3068.96 | 15344.79
N12-3100 | MONTANHOSO | PV-N12-3100 | PV-N12-3101 | PV-N12-3100→PV-N12-3101 | 18.88 | 150 | 2.03 | 1.97 | CBUQ | 30.2 | 27.2 | 3020.8 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 2349.73 | 9921.24 | 2480.31 | 12401.55
N12-3101 | MONTANHOSO | PV-N12-3101 | PV-N12-3102 | PV-N12-3101→PV-N12-3102 | 23.57 | 200 | 2.85 | 2.78 | CIMENTADO | 53.1 | 47.8 | 4714 | 1633.89 | 955.04 | 3078 | 1842.61 | 12223.54 | 3055.89 | 15279.43
N12-3102 | MONTANHOSO | PV-N12-3102 | PV-N12-3103 | PV-N12-3102→PV-N12-3103 | 13.41 | 200 | 1.65 | 1.75 | CIMENTADO | 18.2 | 16.4 | 2682 | 560.01 | 327.67 | 3078 | 1048.34 | 7696.02 | 1924.01 | 9620.03
N12-3103 | MONTANHOSO | PV-N12-3103 | PV-N12-3104 | PV-N12-3103→PV-N12-3104 | 14.84 | 150 | 3.06 | 3.4 | CBUQ | 38.3 | 34.5 | 2374.4 | 1178.49 | 689.31 | 3078 | 1846.93 | 9167.13 | 2291.78 | 11458.91
N12-3104 | MONTANHOSO | PV-N12-3104 | PV-N12-3105 | PV-N12-3104→PV-N12-3105 | 24.02 | 200 | 2.26 | 2.18 | CIMENTADO | 42.7 | 38.4 | 4804 | 1313.88 | 767.23 | 3078 | 1877.79 | 11840.9 | 2960.22 | 14801.12
N12-3105 | MONTANHOSO | PV-N12-3105 | PV-N12-3106 | PV-N12-3105→PV-N12-3106 | 21.27 | 150 | 2.54 | 2.4 | CIMENTADO | 42 | 37.8 | 3403.2 | 1292.34 | 755.24 | 3078 | 1662.8 | 10191.58 | 2547.89 | 12739.47
N12-3106 | MONTANHOSO | PV-N12-3106 | PV-N12-3107 | PV-N12-3106→PV-N12-3107 | 25.4 | 200 | 2.42 | 2.37 | CIMENTADO | 48.7 | 43.8 | 5080 | 1498.5 | 875.12 | 3078 | 1985.67 | 12517.29 | 3129.32 | 15646.61
N12-3107 | MONTANHOSO | PV-N12-3107 | PV-N12-3108 | PV-N12-3107→PV-N12-3108 | 21.6 | 150 | 2.97 | 2.92 | CIMENTADO | 50.9 | 45.8 | 3456 | 1566.19 | 915.08 | 3078 | 1688.6 | 10703.87 | 2675.97 | 13379.84
N12-3108 | MONTANHOSO | PV-N12-3108 | PV-N12-3109 | PV-N12-3108→PV-N12-3109 | 15.6 | 150 | 2.81 | 2.93 | CIMENTADO | 35.8 | 32.2 | 2496 | 1101.57 | 643.36 | 3078 | 1219.55 | 8538.48 | 2134.62 | 10673.1
N12-3109 | MONTANHOSO | PV-N12-3109 | PV-N12-3110 | PV-N12-3109→PV-N12-3110 | 17.12 | 200 | 2.33 | 2.59 | CIMENTADO | 33.7 | 30.3 | 3424 | 1036.95 | 605.39 | 3078 | 1338.37 | 9482.71 | 2370.68 | 11853.39
N12-3110 | MONTANHOSO | PV-N12-3110 | PV-N12-3111 | PV-N12-3110→PV-N12-3111 | 23.92 | 200 | 3.25 | 3.51 | CIMENTADO | 64.7 | 58.2 | 4784 | 1990.82 | 1162.84 | 3078 | 1869.97 | 12885.63 | 3221.41 | 16107.04
N12-3111 | MONTANHOSO | PV-N12-3111 | PV-N12-3112 | PV-N12-3111→PV-N12-3112 | 17.5 | 150 | 2.63 | 2.66 | CIMENTADO | 37 | 33.3 | 2800 | 1138.49 | 665.33 | 3078 | 1368.08 | 9049.9 | 2262.47 | 11312.37
N12-3112 | MONTANHOSO | PV-N12-3112 | PV-N12-3113 | PV-N12-3112→PV-N12-3113 | 12.05 | 200 | 2.79 | 2.98 | CIMENTADO | 27.8 | 25 | 2410 | 855.41 | 499.5 | 3078 | 942.02 | 7784.93 | 1946.23 | 9731.16
N12-3113 | MONTANHOSO | PV-N12-3113 | PV-N12-3114 | PV-N12-3113→PV-N12-3114 | 15.37 | 150 | 1.88 | 2.05 | CIMENTADO | 24.2 | 21.8 | 2459.2 | 744.63 | 435.56 | 3078 | 1201.57 | 7918.96 | 1979.74 | 9898.7
N12-3114 | MONTANHOSO | PV-N12-3114 | PV-N12-3115 | PV-N12-3114→PV-N12-3115 | 16.85 | 200 | 1.75 | 1.7 | CIMENTADO | 23.3 | 21 | 3370 | 716.94 | 419.58 | 3078 | 1317.27 | 8901.79 | 2225.45 | 11127.24
N12-3115 | MONTANHOSO | PV-N12-3115 | PV-N12-3116 | PV-N12-3115→PV-N12-3116 | 9.13 | 200 | 2.03 | 2.08 | CBUQ | 15 | 13.5 | 1826 | 461.55 | 269.73 | 3078 | 1136.28 | 6771.56 | 1692.89 | 8464.45
N12-3116 | MONTANHOSO | PV-N12-3116 | PV-N12-3117 | PV-N12-3116→PV-N12-3117 | 21.03 | 150 | 1.69 | 1.83 | CIMENTADO | 29.6 | 26.6 | 3364.8 | 910.79 | 531.47 | 3078 | 1644.04 | 9529.1 | 2382.28 | 11911.38
N12-3117 | MONTANHOSO | PV-N12-3117 | PV-N12-3118 | PV-N12-3117→PV-N12-3118 | 9.37 | 150 | 1.57 | 1.77 | CIMENTADO | 12.5 | 11.2 | 1499.2 | 384.62 | 223.78 | 3078 | 732.51 | 5918.11 | 1479.53 | 7397.64
N12-3118 | MONTANHOSO | PV-N12-3118 | PV-N12-3119 | PV-N12-3118→PV-N12-3119 | 14.8 | 150 | 2.27 | 2.2 | CBUQ | 26.5 | 23.9 | 2368 | 815.4 | 477.52 | 3078 | 1841.95 | 8580.87 | 2145.22 | 10726.09
N12-3119 | MONTANHOSO | PV-N12-3119 | PV-N12-3120 | PV-N12-3119→PV-N12-3120 | 22.15 | 200 | 3.44 | 3.63 | CIMENTADO | 62.6 | 56.3 | 4430 | 1926.2 | 1124.87 | 3078 | 1731.6 | 12290.67 | 3072.67 | 15363.34
N12-3120 | MONTANHOSO | PV-N12-3120 | PV-N12-3121 | PV-N12-3120→PV-N12-3121 | 15.95 | 200 | 3.3 | 3.25 | CBUQ | 41.8 | 37.6 | 3190 | 1286.19 | 751.25 | 3078 | 1985.07 | 10290.51 | 2572.63 | 12863.14
N12-3121 | MONTANHOSO | PV-N12-3121 | PV-N12-3122 | PV-N12-3121→PV-N12-3122 | 22.84 | 200 | 2.24 | 2.25 | CIMENTADO | 41 | 36.9 | 4568 | 1261.57 | 737.26 | 3078 | 1785.54 | 11430.37 | 2857.59 | 14287.96
N12-3122 | MONTANHOSO | PV-N12-3122 | PV-N12-3123 | PV-N12-3122→PV-N12-3123 | 13.64 | 200 | 2.65 | 2.65 | CIMENTADO | 28.9 | 26 | 2728 | 889.25 | 519.48 | 3078 | 1066.32 | 8281.05 | 2070.26 | 10351.31
N12-3123 | MONTANHOSO | PV-N12-3123 | PV-N12-3124 | PV-N12-3123→PV-N12-3124 | 24.97 | 200 | 2.57 | 2.43 | CIMENTADO | 49.9 | 44.9 | 4994 | 1535.42 | 897.1 | 3078 | 1952.05 | 12456.57 | 3114.14 | 15570.71
N12-3124 | MONTANHOSO | PV-N12-3124 | PV-N12-3125 | PV-N12-3124→PV-N12-3125 | 11.21 | 200 | 1.88 | 1.84 | CBUQ | 16.7 | 15 | 2242 | 513.86 | 299.7 | 3078 | 1395.15 | 7528.71 | 1882.18 | 9410.89
N12-3125 | MONTANHOSO | PV-N12-3125 | PV-N12-3126 | PV-N12-3125→PV-N12-3126 | 8.06 | 200 | 2.6 | 2.59 | CIMENTADO | 16.7 | 15 | 1612 | 513.86 | 299.7 | 3078 | 630.1 | 6133.66 | 1533.41 | 7667.07
N12-3126 | MONTANHOSO | PV-N12-3126 | PV-N12-3127 | PV-N12-3126→PV-N12-3127 | 23.4 | 200 | 1.59 | 1.65 | CIMENTADO | 30.3 | 27.3 | 4680 | 932.33 | 545.45 | 3078 | 1829.32 | 11065.1 | 2766.28 | 13831.38
N12-3127 | MONTANHOSO | PV-N12-3127 | PV-N12-3128 | PV-N12-3127→PV-N12-3128 | 21.19 | 200 | 1.54 | 1.5 | CBUQ | 25.8 | 23.2 | 4238 | 793.87 | 463.54 | 3078 | 2637.22 | 11210.63 | 2802.66 | 14013.29
N12-3128 | MONTANHOSO | PV-N12-3128 | PV-N12-3129 | PV-N12-3128→PV-N12-3129 | 11.62 | 200 | 2.79 | 2.72 | CBUQ | 25.6 | 23 | 2324 | 787.71 | 459.54 | 3078 | 1446.18 | 8095.43 | 2023.86 | 10119.29
N12-3129 | MONTANHOSO | PV-N12-3129 | PV-N12-3130 | PV-N12-3129→PV-N12-3130 | 25.47 | 200 | 3.14 | 3.09 | CIMENTADO | 63.5 | 57.1 | 5094 | 1953.89 | 1140.86 | 3078 | 1991.14 | 13257.89 | 3314.47 | 16572.36
N12-3130 | MONTANHOSO | PV-N12-3130 | PV-N12-3131 | PV-N12-3130→PV-N12-3131 | 16.59 | 200 | 3.16 | 3.34 | CBUQ | 43.1 | 38.8 | 3318 | 1326.19 | 775.22 | 3078 | 2064.73 | 10562.14 | 2640.53 | 13202.67
N12-3131 | MONTANHOSO | PV-N12-3131 | PV-N12-3132 | PV-N12-3131→PV-N12-3132 | 24.85 | 200 | 2.98 | 3.18 | CBUQ | 61.2 | 55.1 | 4970 | 1883.12 | 1100.9 | 3078 | 3092.73 | 14124.75 | 3531.19 | 17655.94
N12-3132 | MONTANHOSO | PV-N12-3132 | PV-N12-3133 | PV-N12-3132→PV-N12-3133 | 16.64 | 150 | 2.89 | 3.21 | CIMENTADO | 40.6 | 36.5 | 2662.4 | 1249.26 | 729.27 | 3078 | 1300.85 | 9019.78 | 2254.95 | 11274.73
N12-3133 | MONTANHOSO | PV-N12-3133 | PV-N12-3134 | PV-N12-3133→PV-N12-3134 | 16.03 | 200 | 2.59 | 2.59 | CIMENTADO | 33.2 | 29.9 | 3206 | 1021.56 | 597.4 | 3078 | 1253.16 | 9156.12 | 2289.03 | 11445.15
N12-3134 | MONTANHOSO | PV-N12-3134 | PV-N12-3135 | PV-N12-3134→PV-N12-3135 | 15.62 | 200 | 2.85 | 3.17 | CIMENTADO | 37.6 | 33.8 | 3124 | 1156.95 | 675.32 | 3078 | 1221.11 | 9255.38 | 2313.84 | 11569.22
N12-3135 | MONTANHOSO | PV-N12-3135 | PV-N12-3136 | PV-N12-3135→PV-N12-3136 | 13.51 | 150 | 3.32 | 3.25 | CIMENTADO | 35.5 | 31.9 | 2161.6 | 1092.34 | 637.36 | 3078 | 1056.16 | 8025.46 | 2006.37 | 10031.83
N12-3136 | MONTANHOSO | PV-N12-3136 | PV-N12-3137 | PV-N12-3136→PV-N12-3137 | 17.17 | 200 | 2.12 | 2.39 | CBUQ | 31 | 27.9 | 3434 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 2136.91 | 10160.22 | 2540.05 | 12700.27
N12-3137 | MONTANHOSO | PV-N12-3137 | PV-N12-3138 | PV-N12-3137→PV-N12-3138 | 15.68 | 200 | 1.64 | 1.82 | CIMENTADO | 21.7 | 19.5 | 3136 | 667.71 | 389.61 | 3078 | 1225.8 | 8497.12 | 2124.28 | 10621.4
N12-3138 | MONTANHOSO | PV-N12-3138 | PV-N12-3139 | PV-N12-3138→PV-N12-3139 | 8.03 | 200 | 2.87 | 3.18 | CIMENTADO | 19.4 | 17.5 | 1606 | 596.94 | 349.65 | 3078 | 627.75 | 6258.34 | 1564.59 | 7822.93
N12-3139 | MONTANHOSO | PV-N12-3139 | PV-N12-3140 | PV-N12-3139→PV-N12-3140 | 12.15 | 200 | 2.4 | 2.51 | CBUQ | 23.9 | 21.5 | 2430 | 735.4 | 429.57 | 3078 | 1512.14 | 8185.11 | 2046.28 | 10231.39
N12-3140 | MONTANHOSO | PV-N12-3140 | PV-N12-3141 | PV-N12-3140→PV-N12-3141 | 11.28 | 200 | 1.61 | 1.64 | CBUQ | 14.7 | 13.2 | 2256 | 452.32 | 263.74 | 3078 | 1403.86 | 7453.92 | 1863.48 | 9317.4
N12-3141 | MONTANHOSO | PV-N12-3141 | PV-N12-3142 | PV-N12-3141→PV-N12-3142 | 23.31 | 200 | 3.34 | 3.37 | CIMENTADO | 62.6 | 56.3 | 4662 | 1926.2 | 1124.87 | 3078 | 1822.28 | 12613.35 | 3153.34 | 15766.69
N12-3142 | MONTANHOSO | PV-N12-3142 | PV-N12-3143 | PV-N12-3142→PV-N12-3143 | 18.37 | 200 | 3.21 | 3.32 | CBUQ | 48 | 43.2 | 3674 | 1476.96 | 863.14 | 3078 | 2286.26 | 11378.36 | 2844.59 | 14222.95
N12-3143 | MONTANHOSO | PV-N12-3143 | PV-N12-3144 | PV-N12-3143→PV-N12-3144 | 21.4 | 200 | 2.35 | 2.33 | CBUQ | 40.1 | 36.1 | 4280 | 1233.88 | 721.28 | 3078 | 2663.36 | 11976.52 | 2994.13 | 14970.65
N12-3144 | MONTANHOSO | PV-N12-3144 | PV-N12-3145 | PV-N12-3144→PV-N12-3145 | 24.95 | 150 | 2.17 | 2.33 | CIMENTADO | 44.9 | 40.4 | 3992 | 1381.57 | 807.19 | 3078 | 1950.49 | 11209.25 | 2802.31 | 14011.56
N12-3145 | MONTANHOSO | PV-N12-3145 | PV-N12-3146 | PV-N12-3145→PV-N12-3146 | 19.2 | 200 | 3.47 | 3.51 | CIMENTADO | 53.6 | 48.2 | 3840 | 1649.27 | 963.04 | 3078 | 1500.98 | 11031.29 | 2757.82 | 13789.11
N12-3146 | MONTANHOSO | PV-N12-3146 | PV-N12-3147 | PV-N12-3146→PV-N12-3147 | 25.43 | 150 | 2.28 | 2.49 | CBUQ | 48.5 | 43.6 | 4068.8 | 1492.35 | 871.13 | 3078 | 3164.92 | 12675.2 | 3168.8 | 15844
N12-3147 | MONTANHOSO | PV-N12-3147 | PV-N12-3148 | PV-N12-3147→PV-N12-3148 | 13.09 | 150 | 2.25 | 2.51 | CIMENTADO | 24.9 | 22.4 | 2094.4 | 766.17 | 447.55 | 3078 | 1023.32 | 7409.44 | 1852.36 | 9261.8
N12-3148 | MONTANHOSO | PV-N12-3148 | PV-N12-3149 | PV-N12-3148→PV-N12-3149 | 10.78 | 200 | 3.31 | 3.24 | CBUQ | 28.2 | 25.4 | 2156 | 867.71 | 507.49 | 3078 | 1341.64 | 7950.84 | 1987.71 | 9938.55
N12-3149 | MONTANHOSO | PV-N12-3149 | PV-N12-3150 | PV-N12-3149→PV-N12-3150 | 14.77 | 200 | 2.54 | 2.65 | CBUQ | 30.7 | 27.6 | 2954 | 944.64 | 551.45 | 3078 | 1838.22 | 9366.31 | 2341.58 | 11707.89
N12-3150 | MONTANHOSO | PV-N12-3150 | PV-N12-3151 | PV-N12-3150→PV-N12-3151 | 16.01 | 150 | 1.59 | 1.87 | CIMENTADO | 22.2 | 20 | 2561.6 | 683.09 | 399.6 | 3078 | 1251.6 | 7973.89 | 1993.47 | 9967.36
N12-3151 | MONTANHOSO | PV-N12-3151 | PV-N12-3152 | PV-N12-3151→PV-N12-3152 | 23.82 | 150 | 1.93 | 1.82 | CIMENTADO | 35.7 | 32.1 | 3811.2 | 1098.49 | 641.36 | 3078 | 1862.15 | 10491.2 | 2622.8 | 13114
N12-3152 | MONTANHOSO | PV-N12-3152 | PV-N12-3153 | PV-N12-3152→PV-N12-3153 | 17.65 | 200 | 2.02 | 2.02 | CIMENTADO | 28.5 | 25.7 | 3530 | 876.94 | 513.49 | 3078 | 1379.81 | 9378.24 | 2344.56 | 11722.8
N12-3153 | MONTANHOSO | PV-N12-3153 | PV-N12-3154 | PV-N12-3153→PV-N12-3154 | 12.73 | 200 | 2.86 | 2.96 | CIMENTADO | 29.6 | 26.6 | 2546 | 910.79 | 531.47 | 3078 | 995.18 | 8061.44 | 2015.36 | 10076.8
N12-3154 | MONTANHOSO | PV-N12-3154 | PV-N12-3155 | PV-N12-3154→PV-N12-3155 | 21.01 | 150 | 3.1 | 3.12 | CIMENTADO | 52.3 | 47.1 | 3361.6 | 1609.27 | 941.06 | 3078 | 1642.48 | 10632.41 | 2658.1 | 13290.51
N12-3155 | MONTANHOSO | PV-N12-3155 | PV-N12-3156 | PV-N12-3155→PV-N12-3156 | 16.66 | 200 | 3.36 | 3.57 | CIMENTADO | 46.2 | 41.6 | 3332 | 1421.57 | 831.17 | 3078 | 1302.41 | 9965.15 | 2491.29 | 12456.44
N12-3156 | MONTANHOSO | PV-N12-3156 | PV-N12-3157 | PV-N12-3156→PV-N12-3157 | 10.34 | 200 | 2.14 | 2.37 | CIMENTADO | 18.7 | 16.8 | 2068 | 575.4 | 335.66 | 3078 | 808.34 | 6865.4 | 1716.35 | 8581.75
N12-3157 | MONTANHOSO | PV-N12-3157 | PV-N12-3158 | PV-N12-3157→PV-N12-3158 | 17.96 | 200 | 2.57 | 2.8 | CIMENTADO | 38.6 | 34.7 | 3592 | 1187.72 | 693.31 | 3078 | 1404.04 | 9955.07 | 2488.77 | 12443.84
N12-3158 | MONTANHOSO | PV-N12-3158 | PV-N12-3159 | PV-N12-3158→PV-N12-3159 | 24.12 | 200 | 3.1 | 3.36 | CBUQ | 62.3 | 56.1 | 4824 | 1916.97 | 1120.88 | 3078 | 3001.88 | 13941.73 | 3485.43 | 17427.16
N12-3159 | MONTANHOSO | PV-N12-3159 | PV-N12-3160 | PV-N12-3159→PV-N12-3160 | 22.85 | 200 | 1.87 | 1.77 | CIMENTADO | 33.3 | 30 | 4570 | 1024.64 | 599.4 | 3078 | 1786.32 | 11058.36 | 2764.59 | 13822.95
N12-3160 | MONTANHOSO | PV-N12-3160 | PV-N12-3161 | PV-N12-3160→PV-N12-3161 | 18.15 | 200 | 1.57 | 1.83 | CIMENTADO | 24.7 | 22.2 | 3630 | 760.02 | 443.56 | 3078 | 1418.89 | 9330.47 | 2332.62 | 11663.09
N12-3161 | MONTANHOSO | PV-N12-3161 | PV-N12-3162 | PV-N12-3161→PV-N12-3162 | 14.29 | 200 | 3.19 | 3.48 | CIMENTADO | 38.1 | 34.3 | 2858 | 1172.34 | 685.31 | 3078 | 1117.14 | 8910.79 | 2227.7 | 11138.49
N12-3162 | MONTANHOSO | PV-N12-3162 | PV-N12-3163 | PV-N12-3162→PV-N12-3163 | 8.96 | 200 | 1.85 | 1.85 | CBUQ | 13.3 | 12 | 1792 | 409.24 | 239.76 | 3078 | 1115.13 | 6634.13 | 1658.53 | 8292.66
N12-3163 | MONTANHOSO | PV-N12-3163 | PV-N12-3164 | PV-N12-3163→PV-N12-3164 | 15.99 | 200 | 1.81 | 1.75 | CIMENTADO | 22.8 | 20.5 | 3198 | 701.56 | 409.59 | 3078 | 1250.03 | 8637.18 | 2159.3 | 10796.48
N12-3164 | MONTANHOSO | PV-N12-3164 | PV-N12-3165 | PV-N12-3164→PV-N12-3165 | 21.19 | 200 | 3.25 | 3.17 | CIMENTADO | 54.4 | 49 | 4238 | 1673.89 | 979.02 | 3078 | 1656.55 | 11625.46 | 2906.36 | 14531.82
N12-3165 | MONTANHOSO | PV-N12-3165 | PV-N12-3166 | PV-N12-3165→PV-N12-3166 | 13.98 | 150 | 1.52 | 1.51 | CIMENTADO | 16.9 | 15.2 | 2236.8 | 520.01 | 303.7 | 3078 | 1092.9 | 7231.41 | 1807.85 | 9039.26
N12-3166 | MONTANHOSO | PV-N12-3166 | PV-N12-3167 | PV-N12-3166→PV-N12-3167 | 11.69 | 150 | 2.63 | 2.67 | CBUQ | 24.8 | 22.3 | 1870.4 | 763.1 | 445.55 | 3078 | 1454.89 | 7611.94 | 1902.98 | 9514.92
N12-3167 | MONTANHOSO | PV-N12-3167 | PV-N12-3168 | PV-N12-3167→PV-N12-3168 | 24.48 | 200 | 2.96 | 3.23 | CIMENTADO | 60.6 | 54.5 | 4896 | 1864.66 | 1088.91 | 3078 | 1913.75 | 12841.32 | 3210.33 | 16051.65
N12-3168 | MONTANHOSO | PV-N12-3168 | PV-N12-3169 | PV-N12-3168→PV-N12-3169 | 22.46 | 200 | 3.33 | 3.46 | CIMENTADO | 61 | 54.9 | 4492 | 1876.97 | 1096.9 | 3078 | 1755.83 | 12299.7 | 3074.93 | 15374.63
N12-3169 | MONTANHOSO | PV-N12-3169 | PV-N12-3170 | PV-N12-3169→PV-N12-3170 | 19.09 | 150 | 2.92 | 3.05 | CIMENTADO | 45.6 | 41 | 3054.4 | 1403.11 | 819.18 | 3078 | 1492.38 | 9847.07 | 2461.77 | 12308.84
N12-3170 | MONTANHOSO | PV-N12-3170 | PV-N12-3171 | PV-N12-3170→PV-N12-3171 | 9.87 | 200 | 3.49 | 3.77 | CIMENTADO | 28.7 | 25.8 | 1974 | 883.1 | 515.48 | 3078 | 771.6 | 7222.18 | 1805.55 | 9027.73
N12-3171 | MONTANHOSO | PV-N12-3171 | PV-N12-3172 | PV-N12-3171→PV-N12-3172 | 10.02 | 200 | 1.8 | 2.05 | CIMENTADO | 15.4 | 13.9 | 2004 | 473.86 | 277.72 | 3078 | 783.32 | 6616.9 | 1654.22 | 8271.12
N12-3172 | MONTANHOSO | PV-N12-3172 | PV-N12-3173 | PV-N12-3172→PV-N12-3173 | 9.25 | 150 | 3.03 | 3.17 | CBUQ | 22.9 | 20.6 | 1480 | 704.63 | 411.59 | 3078 | 1151.22 | 6825.44 | 1706.36 | 8531.8
N12-3173 | MONTANHOSO | PV-N12-3173 | PV-N12-3174 | PV-N12-3173→PV-N12-3174 | 18.69 | 200 | 3.36 | 3.46 | CIMENTADO | 51 | 45.9 | 3738 | 1569.27 | 917.08 | 3078 | 1461.11 | 10763.46 | 2690.86 | 13454.32
N12-3174 | MONTANHOSO | PV-N12-3174 | PV-N12-3175 | PV-N12-3174→PV-N12-3175 | 9.48 | 150 | 2.96 | 3.28 | CIMENTADO | 23.7 | 21.3 | 1516.8 | 729.25 | 425.57 | 3078 | 741.11 | 6490.73 | 1622.68 | 8113.41
N12-3175 | MONTANHOSO | PV-N12-3175 | PV-N12-3176 | PV-N12-3175→PV-N12-3176 | 22.85 | 200 | 2.79 | 3.1 | CBUQ | 53.8 | 48.4 | 4570 | 1655.43 | 967.03 | 3078 | 2843.82 | 13114.28 | 3278.57 | 16392.85
N12-3176 | MONTANHOSO | PV-N12-3176 | PV-N12-3177 | PV-N12-3176→PV-N12-3177 | 25.62 | 200 | 1.81 | 1.91 | CIMENTADO | 38.1 | 34.3 | 5124 | 1172.34 | 685.31 | 3078 | 2002.87 | 12062.52 | 3015.63 | 15078.15
N12-3177 | MONTANHOSO | PV-N12-3177 | PV-N12-3178 | PV-N12-3177→PV-N12-3178 | 14.09 | 200 | 2.33 | 2.46 | CIMENTADO | 27 | 24.3 | 2818 | 830.79 | 485.51 | 3078 | 1101.5 | 8313.8 | 2078.45 | 10392.25
N12-3178 | MONTANHOSO | PV-N12-3178 | PV-N12-3179 | PV-N12-3178→PV-N12-3179 | 15.7 | 200 | 2.85 | 3.08 | CBUQ | 37.2 | 33.5 | 3140 | 1144.64 | 669.33 | 3078 | 1953.96 | 9985.93 | 2496.48 | 12482.41
N12-3179 | MONTANHOSO | PV-N12-3179 | PV-N12-3180 | PV-N12-3179→PV-N12-3180 | 20.44 | 150 | 2.51 | 2.54 | CBUQ | 41.3 | 37.2 | 3270.4 | 1270.8 | 743.26 | 3078 | 2543.88 | 10906.34 | 2726.59 | 13632.93
N12-3180 | MONTANHOSO | PV-N12-3180 | PV-N12-3181 | PV-N12-3180→PV-N12-3181 | 24.59 | 200 | 2.5 | 2.78 | CBUQ | 51.9 | 46.7 | 4918 | 1596.96 | 933.07 | 3078 | 3060.37 | 13586.4 | 3396.6 | 16983
N12-3181 | MONTANHOSO | PV-N12-3181 | PV-N12-3182 | PV-N12-3181→PV-N12-3182 | 23.8 | 200 | 3.09 | 3.34 | CIMENTADO | 61.2 | 55.1 | 4760 | 1883.12 | 1100.9 | 3078 | 1860.59 | 12682.61 | 3170.65 | 15853.26
N12-3182 | MONTANHOSO | PV-N12-3182 | PV-N12-3183 | PV-N12-3182→PV-N12-3183 | 8.42 | 200 | 2.69 | 2.93 | CIMENTADO | 18.9 | 17 | 1684 | 581.55 | 339.66 | 3078 | 658.24 | 6341.45 | 1585.36 | 7926.81
N12-3183 | MONTANHOSO | PV-N12-3183 | PV-N12-3184 | PV-N12-3183→PV-N12-3184 | 10.47 | 150 | 3.31 | 3.63 | CIMENTADO | 29.1 | 26.2 | 1675.2 | 895.41 | 523.48 | 3078 | 818.5 | 6990.59 | 1747.65 | 8738.24
N12-3184 | MONTANHOSO | PV-N12-3184 | PV-N12-3185 | PV-N12-3184→PV-N12-3185 | 21.23 | 150 | 3.14 | 3.26 | CIMENTADO | 54.3 | 48.9 | 3396.8 | 1670.81 | 977.02 | 3078 | 1659.68 | 10782.31 | 2695.58 | 13477.89
N12-3185 | MONTANHOSO | PV-N12-3185 | PV-N12-3186 | PV-N12-3185→PV-N12-3186 | 20.02 | 200 | 1.67 | 1.82 | CIMENTADO | 27.9 | 25.1 | 4004 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 1565.08 | 10007.06 | 2501.76 | 12508.82
N12-3186 | MONTANHOSO | PV-N12-3186 | PV-N12-3187 | PV-N12-3186→PV-N12-3187 | 9.81 | 200 | 2.09 | 2.04 | CIMENTADO | 16.2 | 14.6 | 1962 | 498.47 | 291.71 | 3078 | 766.91 | 6597.09 | 1649.27 | 8246.36
N12-3187 | MONTANHOSO | PV-N12-3187 | PV-N12-3188 | PV-N12-3187→PV-N12-3188 | 16.59 | 150 | 2.87 | 2.87 | CIMENTADO | 38.1 | 34.3 | 2654.4 | 1172.34 | 685.31 | 3078 | 1296.94 | 8886.99 | 2221.75 | 11108.74
N12-3188 | MONTANHOSO | PV-N12-3188 | PV-N12-3189 | PV-N12-3188→PV-N12-3189 | 21.72 | 200 | 2.33 | 2.67 | CBUQ | 43.4 | 39.1 | 4344 | 1335.42 | 781.22 | 3078 | 2703.18 | 12241.82 | 3060.45 | 15302.27
N12-3189 | MONTANHOSO | PV-N12-3189 | PV-N12-3190 | PV-N12-3189→PV-N12-3190 | 11.38 | 200 | 2.36 | 2.53 | CIMENTADO | 22.3 | 20.1 | 2276 | 686.17 | 401.6 | 3078 | 889.64 | 7331.41 | 1832.85 | 9164.26
N12-3190 | MONTANHOSO | PV-N12-3190 | PV-N12-3191 | PV-N12-3190→PV-N12-3191 | 23.38 | 150 | 3.39 | 3.45 | CBUQ | 64 | 57.6 | 3740.8 | 1969.28 | 1150.85 | 3078 | 2909.78 | 12848.71 | 3212.18 | 16060.89
N12-3191 | MONTANHOSO | PV-N12-3191 | PV-N12-3192 | PV-N12-3191→PV-N12-3192 | 8.33 | 200 | 1.93 | 1.83 | CBUQ | 12.5 | 11.2 | 1666 | 384.62 | 223.78 | 3078 | 1036.72 | 6389.12 | 1597.28 | 7986.4
N12-3192 | MONTANHOSO | PV-N12-3192 | PV-N12-3193 | PV-N12-3192→PV-N12-3193 | 21.74 | 150 | 1.9 | 1.96 | CIMENTADO | 33.6 | 30.2 | 3478.4 | 1033.87 | 603.4 | 3078 | 1699.55 | 9893.22 | 2473.3 | 12366.52
N12-3193 | MONTANHOSO | PV-N12-3193 | PV-N12-3194 | PV-N12-3193→PV-N12-3194 | 18.68 | 200 | 1.5 | 1.81 | CIMENTADO | 24.7 | 22.2 | 3736 | 760.02 | 443.56 | 3078 | 1460.33 | 9477.91 | 2369.48 | 11847.39
N12-3194 | MONTANHOSO | PV-N12-3194 | PV-N12-3195 | PV-N12-3194→PV-N12-3195 | 13.15 | 200 | 2.22 | 2.4 | CBUQ | 24.3 | 21.9 | 2630 | 747.71 | 437.56 | 3078 | 1636.6 | 8529.87 | 2132.47 | 10662.34
N12-3195 | MONTANHOSO | PV-N12-3195 | PV-N12-3196 | PV-N12-3195→PV-N12-3196 | 20.61 | 200 | 1.82 | 1.83 | CIMENTADO | 30.1 | 27.1 | 4122 | 926.18 | 541.46 | 3078 | 1611.21 | 10278.85 | 2569.71 | 12848.56
N12-3196 | MONTANHOSO | PV-N12-3196 | PV-N12-3197 | PV-N12-3196→PV-N12-3197 | 21.74 | 200 | 2.62 | 2.52 | CIMENTADO | 44.7 | 40.2 | 4348 | 1375.42 | 803.2 | 3078 | 1699.55 | 11304.17 | 2826.04 | 14130.21
N12-3197 | MONTANHOSO | PV-N12-3197 | PV-N12-3198 | PV-N12-3197→PV-N12-3198 | 24.53 | 200 | 3.24 | 3.39 | CIMENTADO | 65.1 | 58.6 | 4906 | 2003.13 | 1170.83 | 3078 | 1917.66 | 13075.62 | 3268.91 | 16344.53
N12-3198 | MONTANHOSO | PV-N12-3198 | PV-N12-3199 | PV-N12-3198→PV-N12-3199 | 14.12 | 150 | 1.9 | 1.88 | CIMENTADO | 21.3 | 19.2 | 2259.2 | 655.4 | 383.62 | 3078 | 1103.85 | 7480.07 | 1870.02 | 9350.09
N12-3199 | MONTANHOSO | PV-N12-3199 | PV-N12-3200 | PV-N12-3199→PV-N12-3200 | 19.97 | 200 | 2.42 | 2.33 | CIMENTADO | 37.9 | 34.1 | 3994 | 1166.18 | 681.32 | 3078 | 1561.17 | 10480.67 | 2620.17 | 13100.84
N12-3200 | MONTANHOSO | PV-N12-3200 | PV-N12-3201 | PV-N12-3200→PV-N12-3201 | 18.44 | 150 | 3 | 2.93 | CIMENTADO | 43.7 | 39.3 | 2950.4 | 1344.65 | 785.21 | 3078 | 1441.57 | 9599.83 | 2399.96 | 11999.79
N12-3201 | MONTANHOSO | PV-N12-3201 | PV-N12-3202 | PV-N12-3201→PV-N12-3202 | 17.01 | 200 | 1.96 | 1.85 | CIMENTADO | 25.9 | 23.3 | 3402 | 796.94 | 465.53 | 3078 | 1329.77 | 9072.24 | 2268.06 | 11340.3
N12-3202 | MONTANHOSO | PV-N12-3202 | PV-N12-3203 | PV-N12-3202→PV-N12-3203 | 23.73 | 150 | 2.68 | 2.91 | CBUQ | 53.1 | 47.8 | 3796.8 | 1633.89 | 955.04 | 3078 | 2953.34 | 12417.07 | 3104.27 | 15521.34
N12-3203 | MONTANHOSO | PV-N12-3203 | PV-N12-3204 | PV-N12-3203→PV-N12-3204 | 7.41 | 200 | 3.36 | 3.45 | CIMENTADO | 20.2 | 18.2 | 1482 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 579.28 | 6124.47 | 1531.12 | 7655.59
N12-3204 | MONTANHOSO | PV-N12-3204 | PV-N12-3205 | PV-N12-3204→PV-N12-3205 | 12.54 | 150 | 2.92 | 3.1 | CIMENTADO | 30.2 | 27.2 | 2006.4 | 929.25 | 543.46 | 3078 | 980.33 | 7537.44 | 1884.36 | 9421.8
N12-3205 | MONTANHOSO | PV-N12-3205 | PV-N12-3206 | PV-N12-3205→PV-N12-3206 | 17.26 | 150 | 2.06 | 1.98 | CIMENTADO | 27.9 | 25.1 | 2761.6 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 1349.32 | 8548.9 | 2137.22 | 10686.12
N12-3206 | MONTANHOSO | PV-N12-3206 | PV-N12-3207 | PV-N12-3206→PV-N12-3207 | 10.63 | 200 | 3.32 | 3.32 | CBUQ | 28.2 | 25.4 | 2126 | 867.71 | 507.49 | 3078 | 1322.97 | 7902.17 | 1975.54 | 9877.71
N12-3207 | MONTANHOSO | PV-N12-3207 | PV-N12-3208 | PV-N12-3207→PV-N12-3208 | 24.05 | 150 | 2.69 | 2.96 | CIMENTADO | 54.4 | 49 | 3848 | 1673.89 | 979.02 | 3078 | 1880.13 | 11459.04 | 2864.76 | 14323.8
N12-3208 | MONTANHOSO | PV-N12-3208 | PV-N12-3209 | PV-N12-3208→PV-N12-3209 | 19.27 | 200 | 1.99 | 2.19 | CIMENTADO | 32.2 | 29 | 3854 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 1506.45 | 10008.66 | 2502.16 | 12510.82
N12-3209 | MONTANHOSO | PV-N12-3209 | PV-N12-3210 | PV-N12-3209→PV-N12-3210 | 16.14 | 150 | 1.55 | 1.58 | CBUQ | 20.2 | 18.2 | 2582.4 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 2008.72 | 8654.31 | 2163.58 | 10817.89
N12-3210 | MONTANHOSO | PV-N12-3210 | PV-N12-3211 | PV-N12-3210→PV-N12-3211 | 22.34 | 200 | 3.41 | 3.63 | CIMENTADO | 62.9 | 56.6 | 4468 | 1935.43 | 1130.87 | 3078 | 1746.45 | 12358.75 | 3089.69 | 15448.44
N12-3211 | MONTANHOSO | PV-N12-3211 | PV-N12-3212 | PV-N12-3211→PV-N12-3212 | 15.65 | 150 | 1.65 | 1.9 | CIMENTADO | 22.2 | 20 | 2504 | 683.09 | 399.6 | 3078 | 1223.45 | 7888.14 | 1972.04 | 9860.18
N12-3212 | MONTANHOSO | PV-N12-3212 | PV-N12-3213 | PV-N12-3212→PV-N12-3213 | 17.63 | 200 | 3.06 | 3.11 | CBUQ | 43.5 | 39.1 | 3526 | 1338.49 | 781.22 | 3078 | 2194.16 | 10917.87 | 2729.47 | 13647.34
N12-3213 | MONTANHOSO | PV-N12-3213 | PV-N12-3214 | PV-N12-3213→PV-N12-3214 | 7.41 | 200 | 2.41 | 2.67 | CIMENTADO | 15.1 | 13.6 | 1482 | 464.63 | 271.73 | 3078 | 579.28 | 5875.64 | 1468.91 | 7344.55
N12-3214 | MONTANHOSO | PV-N12-3214 | PV-N12-3215 | PV-N12-3214→PV-N12-3215 | 14.08 | 150 | 1.84 | 2.06 | CIMENTADO | 22 | 19.8 | 2252.8 | 676.94 | 395.6 | 3078 | 1100.72 | 7504.06 | 1876.02 | 9380.08
N12-3215 | MONTANHOSO | PV-N12-3215 | PV-N12-3216 | PV-N12-3215→PV-N12-3216 | 9.91 | 200 | 2.48 | 2.6 | CBUQ | 20.1 | 18.1 | 1982 | 618.48 | 361.64 | 3078 | 1233.36 | 7273.48 | 1818.37 | 9091.85
N12-3216 | MONTANHOSO | PV-N12-3216 | PV-N12-3217 | PV-N12-3216→PV-N12-3217 | 20.04 | 200 | 2.08 | 2.12 | CIMENTADO | 33.7 | 30.3 | 4008 | 1036.95 | 605.39 | 3078 | 1566.65 | 10294.99 | 2573.75 | 12868.74
N12-3217 | MONTANHOSO | PV-N12-3217 | PV-N12-3218 | PV-N12-3217→PV-N12-3218 | 16.17 | 150 | 2.29 | 2.33 | CBUQ | 29.9 | 26.9 | 2587.2 | 920.02 | 537.46 | 3078 | 2012.45 | 9135.13 | 2283.78 | 11418.91
N12-3218 | MONTANHOSO | PV-N12-3218 | PV-N12-3219 | PV-N12-3218→PV-N12-3219 | 12.91 | 200 | 1.65 | 1.82 | CBUQ | 17.9 | 16.1 | 2582 | 550.78 | 321.68 | 3078 | 1606.73 | 8139.19 | 2034.8 | 10173.99
N12-3219 | MONTANHOSO | PV-N12-3219 | PV-N12-3220 | PV-N12-3219→PV-N12-3220 | 15.96 | 200 | 3.33 | 3.38 | CIMENTADO | 42.8 | 38.5 | 3192 | 1316.96 | 769.23 | 3078 | 1247.69 | 9603.88 | 2400.97 | 12004.85
N12-3220 | MONTANHOSO | PV-N12-3220 | PV-N12-3221 | PV-N12-3220→PV-N12-3221 | 11.21 | 150 | 1.78 | 1.79 | CBUQ | 16 | 14.4 | 1793.6 | 492.32 | 287.71 | 3078 | 1395.15 | 7046.78 | 1761.69 | 8808.47
N12-3221 | MONTANHOSO | PV-N12-3221 | PV-N12-3222 | PV-N12-3221→PV-N12-3222 | 24.37 | 200 | 2.25 | 2.31 | CIMENTADO | 44.5 | 40.1 | 4874 | 1369.26 | 801.2 | 3078 | 1905.15 | 12027.61 | 3006.9 | 15034.51
N12-3222 | MONTANHOSO | PV-N12-3222 | PV-N12-3223 | PV-N12-3222→PV-N12-3223 | 8.35 | 150 | 1.54 | 1.63 | CIMENTADO | 10.6 | 9.5 | 1336 | 326.16 | 189.81 | 3078 | 652.77 | 5582.74 | 1395.68 | 6978.42
N12-3223 | MONTANHOSO | PV-N12-3223 | PV-N12-3224 | PV-N12-3223→PV-N12-3224 | 23.27 | 150 | 1.77 | 1.87 | CBUQ | 33.9 | 30.5 | 3723.2 | 1043.1 | 609.39 | 3078 | 2896.09 | 11349.78 | 2837.45 | 14187.23
N12-3224 | MONTANHOSO | PV-N12-3224 | PV-N12-3225 | PV-N12-3224→PV-N12-3225 | 16.76 | 200 | 1.85 | 1.71 | CIMENTADO | 23.9 | 21.5 | 3352 | 735.4 | 429.57 | 3078 | 1310.23 | 8905.2 | 2226.3 | 11131.5
N12-3225 | MONTANHOSO | PV-N12-3225 | PV-N12-3226 | PV-N12-3225→PV-N12-3226 | 18.74 | 200 | 2.77 | 2.8 | CBUQ | 41.8 | 37.6 | 3748 | 1286.19 | 751.25 | 3078 | 2332.31 | 11195.75 | 2798.94 | 13994.69
N12-3226 | MONTANHOSO | PV-N12-3226 | PV-N12-3227 | PV-N12-3226→PV-N12-3227 | 12.92 | 200 | 1.91 | 2.08 | CIMENTADO | 20.6 | 18.5 | 2584 | 633.86 | 369.63 | 3078 | 1010.03 | 7675.52 | 1918.88 | 9594.4
N12-3227 | MONTANHOSO | PV-N12-3227 | PV-N12-3228 | PV-N12-3227→PV-N12-3228 | 25.13 | 150 | 1.64 | 1.87 | CIMENTADO | 35.3 | 31.8 | 4020.8 | 1086.18 | 635.36 | 3078 | 1964.56 | 10784.9 | 2696.22 | 13481.12
N12-3228 | MONTANHOSO | PV-N12-3228 | PV-N12-3229 | PV-N12-3228→PV-N12-3229 | 12.54 | 200 | 2.02 | 2.2 | CBUQ | 21.2 | 19.1 | 2508 | 652.32 | 381.62 | 3078 | 1560.68 | 8180.62 | 2045.15 | 10225.77
N12-3229 | MONTANHOSO | PV-N12-3229 | PV-N12-3230 | PV-N12-3229→PV-N12-3230 | 18.19 | 150 | 2.81 | 3.07 | CBUQ | 42.8 | 38.5 | 2910.4 | 1316.96 | 769.23 | 3078 | 2263.85 | 10338.44 | 2584.61 | 12923.05
N12-3230 | MONTANHOSO | PV-N12-3230 | PV-N12-3231 | PV-N12-3230→PV-N12-3231 | 25.63 | 200 | 2.86 | 2.88 | CIMENTADO | 58.8 | 52.9 | 5126 | 1809.28 | 1056.94 | 3078 | 2003.65 | 13073.87 | 3268.47 | 16342.34
N12-3231 | MONTANHOSO | PV-N12-3231 | PV-N12-3232 | PV-N12-3231→PV-N12-3232 | 23.56 | 200 | 2.8 | 2.9 | CIMENTADO | 53.7 | 48.3 | 4712 | 1652.35 | 965.03 | 3078 | 1841.83 | 12249.21 | 3062.3 | 15311.51
N12-3232 | MONTANHOSO | PV-N12-3232 | PV-N12-3233 | PV-N12-3232→PV-N12-3233 | 17.22 | 200 | 2.09 | 1.96 | CIMENTADO | 27.9 | 25.1 | 3444 | 858.48 | 501.5 | 3078 | 1346.19 | 9228.17 | 2307.04 | 11535.21
N12-3233 | MONTANHOSO | PV-N12-3233 | PV-N12-3234 | PV-N12-3233→PV-N12-3234 | 25.57 | 200 | 2.23 | 2.17 | CIMENTADO | 45 | 40.5 | 5114 | 1384.65 | 809.19 | 3078 | 1998.96 | 12384.8 | 3096.2 | 15481
N12-3234 | MONTANHOSO | PV-N12-3234 | PV-N12-3235 | PV-N12-3234→PV-N12-3235 | 20.25 | 150 | 2.35 | 2.24 | CIMENTADO | 37.2 | 33.5 | 3240 | 1144.64 | 669.33 | 3078 | 1583.06 | 9715.03 | 2428.76 | 12143.79
N12-3235 | MONTANHOSO | PV-N12-3235 | PV-N12-3236 | PV-N12-3235→PV-N12-3236 | 11.19 | 150 | 2.76 | 2.95 | CIMENTADO | 25.6 | 23 | 1790.4 | 787.71 | 459.54 | 3078 | 874.79 | 6990.44 | 1747.61 | 8738.05
N12-3236 | MONTANHOSO | PV-N12-3236 | PV-N12-3237 | PV-N12-3236→PV-N12-3237 | 14.81 | 150 | 1.7 | 1.71 | CIMENTADO | 20.2 | 18.2 | 2369.6 | 621.55 | 363.64 | 3078 | 1157.79 | 7590.58 | 1897.64 | 9488.22
N12-3237 | MONTANHOSO | PV-N12-3237 | PV-N12-3238 | PV-N12-3237→PV-N12-3238 | 13.51 | 200 | 1.5 | 1.71 | CIMENTADO | 17.3 | 15.6 | 2702 | 532.32 | 311.69 | 3078 | 1056.16 | 7680.17 | 1920.04 | 9600.21
N12-3238 | MONTANHOSO | PV-N12-3238 | PV-N12-3239 | PV-N12-3238→PV-N12-3239 | 13.68 | 200 | 2.19 | 2.46 | CIMENTADO | 25.4 | 22.9 | 2736 | 781.56 | 457.54 | 3078 | 1069.45 | 8122.55 | 2030.64 | 10153.19
N12-3239 | MONTANHOSO | PV-N12-3239 | PV-N12-3240 | PV-N12-3239→PV-N12-3240 | 21.34 | 200 | 2.24 | 2.54 | CBUQ | 40.8 | 36.7 | 4268 | 1255.42 | 733.27 | 3078 | 2655.89 | 11990.58 | 2997.64 | 14988.22
N12-3240 | MONTANHOSO | PV-N12-3240 | PV-N12-3241 | PV-N12-3240→PV-N12-3241 | 18.1 | 200 | 2.43 | 2.5 | CIMENTADO | 35.7 | 32.1 | 3620 | 1098.49 | 641.36 | 3078 | 1414.99 | 9852.84 | 2463.21 | 12316.05
N12-3241 | MONTANHOSO | PV-N12-3241 | PV-N12-3242 | PV-N12-3241→PV-N12-3242 | 8.06 | 150 | 3.23 | 3.36 | CIMENTADO | 21.2 | 19.1 | 1289.6 | 652.32 | 381.62 | 3078 | 630.1 | 6031.64 | 1507.91 | 7539.55
N12-3242 | MONTANHOSO | PV-N12-3242 | PV-N12-3243 | PV-N12-3242→PV-N12-3243 | 23.49 | 150 | 2.76 | 2.82 | CIMENTADO | 52.4 | 47.2 | 3758.4 | 1612.35 | 943.06 | 3078 | 1836.35 | 11228.16 | 2807.04 | 14035.2
N12-3243 | MONTANHOSO | PV-N12-3243 | PV-N12-3244 | PV-N12-3243→PV-N12-3244 | 12.81 | 200 | 1.95 | 1.9 | CIMENTADO | 19.7 | 17.7 | 2562 | 606.17 | 353.65 | 3078 | 1001.43 | 7601.25 | 1900.31 | 9501.56
N12-3244 | MONTANHOSO | PV-N12-3244 | PV-N12-3245 | PV-N12-3244→PV-N12-3245 | 25.69 | 200 | 1.97 | 2.06 | CIMENTADO | 41.4 | 37.3 | 5138 | 1273.88 | 745.25 | 3078 | 2008.34 | 12243.47 | 3060.87 | 15304.34
N12-3245 | MONTANHOSO | PV-N12-3245 | PV-N12-3246 | PV-N12-3245→PV-N12-3246 | 24.9 | 200 | 1.51 | 1.65 | CIMENTADO | 31.5 | 28.4 | 4980 | 969.25 | 567.43 | 3078 | 1946.58 | 11541.26 | 2885.32 | 14426.58
N12-3246 | MONTANHOSO | PV-N12-3246 | PV-N12-3247 | PV-N12-3246→PV-N12-3247 | 24.65 | 200 | 3.28 | 3.35 | CBUQ | 65.4 | 58.9 | 4930 | 2012.36 | 1176.82 | 3078 | 3067.84 | 14265.02 | 3566.26 | 17831.28
N12-3247 | MONTANHOSO | PV-N12-3247 | PV-N12-3248 | PV-N12-3247→PV-N12-3248 | 22.27 | 150 | 2.17 | 2.05 | CIMENTADO | 37.6 | 33.8 | 3563.2 | 1156.95 | 675.32 | 3078 | 1740.98 | 10214.45 | 2553.61 | 12768.06
N12-3248 | MONTANHOSO | PV-N12-3248 | PV-N12-3249 | PV-N12-3248→PV-N12-3249 | 11.41 | 200 | 2.33 | 2.31 | CBUQ | 21.2 | 19.1 | 2282 | 652.32 | 381.62 | 3078 | 1420.04 | 7813.98 | 1953.49 | 9767.47
N12-3249 | MONTANHOSO | PV-N12-3249 | PV-N12-3250 | PV-N12-3249→PV-N12-3250 | 17.15 | 200 | 3.25 | 3.23 | CIMENTADO | 44.5 | 40.1 | 3430 | 1369.26 | 801.2 | 3078 | 1340.72 | 10019.18 | 2504.8 | 12523.98
N12-3250 | MONTANHOSO | PV-N12-3250 | PV-N12-3251 | PV-N12-3250→PV-N12-3251 | 11.48 | 150 | 1.95 | 1.81 | CIMENTADO | 17.3 | 15.6 | 1836.8 | 532.32 | 311.69 | 3078 | 897.46 | 6656.27 | 1664.07 | 8320.34
N12-3251 | MONTANHOSO | PV-N12-3251 | PV-N12-3252 | PV-N12-3251→PV-N12-3252 | 12.13 | 150 | 1.52 | 1.42 | CBUQ | 14.3 | 12.9 | 1940.8 | 440.01 | 257.74 | 3078 | 1509.65 | 7226.2 | 1806.55 | 9032.75
N12-3252 | MONTANHOSO | PV-N12-3252 | PV-N12-3253 | PV-N12-3252→PV-N12-3253 | 18.59 | 200 | 1.91 | 2.2 | CBUQ | 30.6 | 27.5 | 3718 | 941.56 | 549.45 | 3078 | 2313.64 | 10600.65 | 2650.16 | 13250.81
N12-3253 | MONTANHOSO | PV-N12-3253 | PV-N12-3254 | PV-N12-3253→PV-N12-3254 | 8.11 | 200 | 1.94 | 1.92 | CBUQ | 12.5 | 11.2 | 1622 | 384.62 | 223.78 | 3078 | 1009.34 | 6317.74 | 1579.43 | 7897.17
N12-3254 | MONTANHOSO | PV-N12-3254 | PV-N12-3255 | PV-N12-3254→PV-N12-3255 | 25.18 | 150 | 3.22 | 3.41 | CIMENTADO | 66.8 | 60.1 | 4028.8 | 2055.44 | 1200.8 | 3078 | 1968.47 | 12331.51 | 3082.88 | 15414.39
N12-3255 | MONTANHOSO | PV-N12-3255 | PV-N12-3256 | PV-N12-3255→PV-N12-3256 | 24.25 | 150 | 2.41 | 2.37 | CIMENTADO | 46.4 | 41.8 | 3880 | 1427.73 | 835.16 | 3078 | 1895.77 | 11116.66 | 2779.16 | 13895.82
N12-3256 | MONTANHOSO | PV-N12-3256 | PV-N12-3257 | PV-N12-3256→PV-N12-3257 | 14.36 | 200 | 3.13 | 3 | CBUQ | 35.2 | 31.7 | 2872 | 1083.1 | 633.37 | 3078 | 1787.19 | 9453.66 | 2363.41 | 11817.07
N12-3257 | MONTANHOSO | PV-N12-3257 | PV-N12-3258 | PV-N12-3257→PV-N12-3258 | 16.83 | 150 | 1.58 | 1.47 | CBUQ | 20.5 | 18.4 | 2692.8 | 630.78 | 367.63 | 3078 | 2094.59 | 8863.8 | 2215.95 | 11079.75
N12-3258 | MONTANHOSO | PV-N12-3258 | PV-N12-3259 | PV-N12-3258→PV-N12-3259 | 15.93 | 200 | 2.3 | 2.35 | CIMENTADO | 29.6 | 26.6 | 3186 | 910.79 | 531.47 | 3078 | 1245.34 | 8951.6 | 2237.9 | 11189.5
N12-3259 | MONTANHOSO | PV-N12-3259 | PV-N12-3260 | PV-N12-3259→PV-N12-3260 | 23.58 | 150 | 1.82 | 1.98 | CIMENTADO | 35.8 | 32.2 | 3772.8 | 1101.57 | 643.36 | 3078 | 1843.39 | 10439.12 | 2609.78 | 13048.9
N12-3260 | MONTANHOSO | PV-N12-3260 | PV-N12-3261 | PV-N12-3260→PV-N12-3261 | 20.02 | 150 | 3.2 | 3.21 | CIMENTADO | 51.3 | 46.2 | 3203.2 | 1578.5 | 923.08 | 3078 | 1565.08 | 10347.86 | 2586.97 | 12934.83
N12-3261 | MONTANHOSO | PV-N12-3261 | PV-N12-3262 | PV-N12-3261→PV-N12-3262 | 12.47 | 200 | 2.15 | 2.28 | CIMENTADO | 22.1 | 19.9 | 2494 | 680.02 | 397.6 | 3078 | 974.85 | 7624.47 | 1906.12 | 9530.59
N12-3262 | MONTANHOSO | PV-N12-3262 | PV-N12-3263 | PV-N12-3262→PV-N12-3263 | 15.57 | 150 | 3.31 | 3.31 | CIMENTADO | 41.2 | 37.1 | 2491.2 | 1267.72 | 741.26 | 3078 | 1217.2 | 8795.38 | 2198.84 | 10994.22
N12-3263 | MONTANHOSO | PV-N12-3263 | PV-N12-3264 | PV-N12-3263→PV-N12-3264 | 15.24 | 200 | 2.37 | 2.34 | CIMENTADO | 28.7 | 25.8 | 3048 | 883.1 | 515.48 | 3078 | 1191.4 | 8715.98 | 2178.99 | 10894.97
N12-3264 | MONTANHOSO | PV-N12-3264 | PV-N12-3265 | PV-N12-3264→PV-N12-3265 | 25 | 200 | 1.54 | 1.42 | CIMENTADO | 29.6 | 26.6 | 5000 | 910.79 | 531.47 | 3078 | 1954.4 | 11474.66 | 2868.66 | 14343.32
N12-3265 | MONTANHOSO | PV-N12-3265 | PV-N12-3266 | PV-N12-3265→PV-N12-3266 | 10.58 | 200 | 2.51 | 2.61 | CIMENTADO | 21.7 | 19.5 | 2116 | 667.71 | 389.61 | 3078 | 827.1 | 7078.42 | 1769.61 | 8848.03
N12-3266 | MONTANHOSO | PV-N12-3266 | PV-N12-3267 | PV-N12-3266→PV-N12-3267 | 9 | 150 | 2.81 | 2.9 | CIMENTADO | 20.6 | 18.5 | 1440 | 633.86 | 369.63 | 3078 | 703.58 | 6225.07 | 1556.27 | 7781.34
N12-3267 | MONTANHOSO | PV-N12-3267 | PV-N12-3268 | PV-N12-3267→PV-N12-3268 | 23.55 | 150 | 2.69 | 2.82 | CIMENTADO | 51.9 | 46.7 | 3768 | 1596.96 | 933.07 | 3078 | 1841.04 | 11217.07 | 2804.27 | 14021.34
N12-3268 | MONTANHOSO | PV-N12-3268 | PV-N12-3269 | PV-N12-3268→PV-N12-3269 | 23.85 | 200 | 3.26 | 3.55 | CIMENTADO | 65 | 58.5 | 4770 | 2000.05 | 1168.83 | 3078 | 1864.5 | 12881.38 | 3220.34 | 16101.72
N12-3269 | MONTANHOSO | PV-N12-3269 | PV-N12-3270 | PV-N12-3269→PV-N12-3270 | 23.39 | 150 | 2.76 | 3.05 | CBUQ | 54.4 | 49 | 3742.4 | 1673.89 | 979.02 | 3078 | 2911.03 | 12384.34 | 3096.09 | 15480.43
N12-3270 | MONTANHOSO | PV-N12-3270 | PV-N12-3271 | PV-N12-3270→PV-N12-3271 | 16.75 | 200 | 1.73 | 1.59 | CIMENTADO | 22.2 | 20 | 3350 | 683.09 | 399.6 | 3078 | 1309.45 | 8820.14 | 2205.03 | 11025.17
N12-3271 | MONTANHOSO | PV-N12-3271 | PV-N12-3272 | PV-N12-3271→PV-N12-3272 | 19.49 | 200 | 2.7 | 2.98 | CBUQ | 44.3 | 39.9 | 3898 | 1363.11 | 797.2 | 3078 | 2425.65 | 11561.96 | 2890.49 | 14452.45
N12-3272 | MONTANHOSO | PV-N12-3272 | PV-N12-3273 | PV-N12-3272→PV-N12-3273 | 17.72 | 150 | 3.23 | 3.33 | CBUQ | 46.5 | 41.9 | 2835.2 | 1430.81 | 837.16 | 3078 | 2205.36 | 10386.53 | 2596.63 | 12983.16
N12-3273 | MONTANHOSO | PV-N12-3273 | PV-N12-3274 | PV-N12-3273→PV-N12-3274 | 8.63 | 200 | 3.29 | 3.48 | CIMENTADO | 23.4 | 21.1 | 1726 | 720.02 | 421.58 | 3078 | 674.66 | 6620.26 | 1655.07 | 8275.33
N12-3274 | MONTANHOSO | PV-N12-3274 | PV-N12-3275 | PV-N12-3274→PV-N12-3275 | 18.31 | 150 | 2.08 | 2.36 | CIMENTADO | 32.5 | 29.2 | 2929.6 | 1000.02 | 583.42 | 3078 | 1431.4 | 9022.44 | 2255.61 | 11278.05
N12-3275 | MONTANHOSO | PV-N12-3275 | PV-N12-3276 | PV-N12-3275→PV-N12-3276 | 7.61 | 150 | 2.55 | 2.74 | CBUQ | 16.1 | 14.5 | 1217.6 | 495.4 | 289.71 | 3078 | 947.11 | 6027.82 | 1506.95 | 7534.77
N12-3276 | MONTANHOSO | PV-N12-3276 | PV-N12-3277 | PV-N12-3276→PV-N12-3277 | 13.33 | 200 | 1.58 | 1.58 | CIMENTADO | 16.8 | 15.1 | 2666 | 516.94 | 301.7 | 3078 | 1042.09 | 7604.73 | 1901.18 | 9505.91
N12-3277 | MONTANHOSO | PV-N12-3277 | PV-N12-3278 | PV-N12-3277→PV-N12-3278 | 24.5 | 150 | 1.94 | 2.23 | CIMENTADO | 40.9 | 36.8 | 3920 | 1258.49 | 735.26 | 3078 | 1915.31 | 10907.06 | 2726.76 | 13633.82
N12-3278 | MONTANHOSO | PV-N12-3278 | PV-N12-3279 | PV-N12-3278→PV-N12-3279 | 12.95 | 200 | 1.92 | 1.94 | CIMENTADO | 20 | 18 | 2590 | 615.4 | 359.64 | 3078 | 1012.38 | 7655.42 | 1913.86 | 9569.28
N12-3279 | MONTANHOSO | PV-N12-3279 | PV-N12-3280 | PV-N12-3279→PV-N12-3280 | 24.64 | 150 | 2.46 | 2.51 | CIMENTADO | 49 | 44.1 | 3942.4 | 1507.73 | 881.12 | 3078 | 1926.26 | 11335.51 | 2833.88 | 14169.39
N12-3280 | MONTANHOSO | PV-N12-3280 | PV-N12-3281 | PV-N12-3280→PV-N12-3281 | 11.96 | 150 | 1.71 | 2.04 | CIMENTADO | 17.9 | 16.1 | 1913.6 | 550.78 | 321.68 | 3078 | 934.98 | 6799.04 | 1699.76 | 8498.8
N12-3281 | MONTANHOSO | PV-N12-3281 | PV-N12-3282 | PV-N12-3281→PV-N12-3282 | 13.14 | 200 | 3.08 | 3.26 | CBUQ | 33.3 | 30 | 2628 | 1024.64 | 599.4 | 3078 | 1635.35 | 8965.39 | 2241.35 | 11206.74
N12-3282 | MONTANHOSO | PV-N12-3282 | PV-N12-3283 | PV-N12-3282→PV-N12-3283 | 18.91 | 150 | 2.13 | 2.28 | CIMENTADO | 33.4 | 30.1 | 3025.6 | 1027.72 | 601.4 | 3078 | 1478.31 | 9211.03 | 2302.76 | 11513.79
N12-3283 | MONTANHOSO | PV-N12-3283 | PV-N12-3284 | PV-N12-3283→PV-N12-3284 | 21.36 | 200 | 3.08 | 3.36 | CIMENTADO | 55 | 49.5 | 4272 | 1692.35 | 989.01 | 3078 | 1669.84 | 11701.2 | 2925.3 | 14626.5
N12-3284 | MONTANHOSO | PV-N12-3284 | PV-N12-3285 | PV-N12-3284→PV-N12-3285 | 16.58 | 200 | 2.17 | 2.13 | CIMENTADO | 28.5 | 25.7 | 3316 | 876.94 | 513.49 | 3078 | 1296.16 | 9080.59 | 2270.15 | 11350.74
N12-3285 | MONTANHOSO | PV-N12-3285 | PV-N12-3286 | PV-N12-3285→PV-N12-3286 | 23.58 | 200 | 2.27 | 2.54 | CIMENTADO | 45.4 | 40.9 | 4716 | 1396.96 | 817.18 | 3078 | 1843.39 | 11851.53 | 2962.88 | 14814.41
N12-3286 | MONTANHOSO | PV-N12-3286 | PV-N12-3287 | PV-N12-3286→PV-N12-3287 | 8.1 | 200 | 2.41 | 2.68 | CBUQ | 16.5 | 14.8 | 1620 | 507.7 | 295.7 | 3078 | 1008.09 | 6509.49 | 1627.37 | 8136.86
N12-3287 | MONTANHOSO | PV-N12-3287 | PV-N12-3288 | PV-N12-3287→PV-N12-3288 | 24.32 | 150 | 3.19 | 3.41 | CIMENTADO | 64.2 | 57.8 | 3891.2 | 1975.43 | 1154.84 | 3078 | 1901.24 | 12000.71 | 3000.18 | 15000.89
N12-3288 | MONTANHOSO | PV-N12-3288 | PV-N12-3289 | PV-N12-3288→PV-N12-3289 | 10.97 | 200 | 2.2 | 2.37 | CIMENTADO | 20.1 | 18.1 | 2194 | 618.48 | 361.64 | 3078 | 857.59 | 7109.71 | 1777.43 | 8887.14
N12-3289 | MONTANHOSO | PV-N12-3289 | PV-N12-3290 | PV-N12-3289→PV-N12-3290 | 23.62 | 150 | 2.07 | 2.38 | CBUQ | 42 | 37.8 | 3779.2 | 1292.34 | 755.24 | 3078 | 2939.65 | 11844.43 | 2961.11 | 14805.54
N12-3290 | MONTANHOSO | PV-N12-3290 | PV-N12-3291 | PV-N12-3290→PV-N12-3291 | 14.73 | 150 | 2.46 | 2.36 | CIMENTADO | 28.4 | 25.6 | 2356.8 | 873.87 | 511.49 | 3078 | 1151.53 | 7971.69 | 1992.92 | 9964.61
N12-3291 | MONTANHOSO | PV-N12-3291 | PV-N12-3292 | PV-N12-3291→PV-N12-3292 | 22.67 | 150 | 2.73 | 2.75 | CIMENTADO | 49.7 | 44.7 | 3627.2 | 1529.27 | 893.11 | 3078 | 1772.25 | 10899.83 | 2724.96 | 13624.79
N12-3292 | MONTANHOSO | PV-N12-3292 | PV-N12-3293 | PV-N12-3292→PV-N12-3293 | 19.71 | 200 | 2.28 | 2.62 | CBUQ | 38.6 | 34.7 | 3942 | 1187.72 | 693.31 | 3078 | 2453.03 | 11354.06 | 2838.51 | 14192.57
N12-3293 | MONTANHOSO | PV-N12-3293 | PV-N12-3294 | PV-N12-3293→PV-N12-3294 | 10.59 | 200 | 3.48 | 3.68 | CIMENTADO | 30.3 | 27.3 | 2118 | 932.33 | 545.45 | 3078 | 827.88 | 7501.66 | 1875.41 | 9377.07
N12-3294 | MONTANHOSO | PV-N12-3294 | PV-N12-3295 | PV-N12-3294→PV-N12-3295 | 24.24 | 150 | 1.54 | 1.41 | CIMENTADO | 28.6 | 25.7 | 3878.4 | 880.02 | 513.49 | 3078 | 1894.99 | 10244.9 | 2561.22 | 12806.12
N12-3295 | MONTANHOSO | PV-N12-3295 | PV-N12-3296 | PV-N12-3295→PV-N12-3296 | 11.87 | 200 | 2.17 | 2.17 | CBUQ | 20.6 | 18.5 | 2374 | 633.86 | 369.63 | 3078 | 1477.29 | 7932.78 | 1983.19 | 9915.97
N12-3296 | MONTANHOSO | PV-N12-3296 | PV-N12-3297 | PV-N12-3296→PV-N12-3297 | 11.85 | 200 | 2.24 | 2.46 | CIMENTADO | 22.3 | 20.1 | 2370 | 686.17 | 401.6 | 3078 | 926.39 | 7462.16 | 1865.54 | 9327.7
N12-3297 | MONTANHOSO | PV-N12-3297 | PV-N12-3298 | PV-N12-3297→PV-N12-3298 | 22.33 | 200 | 2.79 | 3.02 | CIMENTADO | 51.9 | 46.7 | 4466 | 1596.96 | 933.07 | 3078 | 1745.67 | 11819.7 | 2954.93 | 14774.63
N12-3298 | MONTANHOSO | PV-N12-3298 | PV-N12-3299 | PV-N12-3298→PV-N12-3299 | 9.3 | 200 | 2.17 | 2.16 | CIMENTADO | 16.1 | 14.5 | 1860 | 495.4 | 289.71 | 3078 | 727.04 | 6450.15 | 1612.54 | 8062.69
N12-3299 | MONTANHOSO | PV-N12-3299 | PV-N12-3300 | PV-N12-3299→PV-N12-3300 | 11.44 | 200 | 2.66 | 2.97 | CBUQ | 25.8 | 23.2 | 2288 | 793.87 | 463.54 | 3078 | 1423.78 | 8047.19 | 2011.8 | 10058.99
N12-3300 | MONTANHOSO | PV-N12-3300 | PV-N12-3301 | PV-N12-3300→PV-N12-3301 | 16.62 | 200 | 3.21 | 3.38 | CIMENTADO | 43.8 | 39.4 | 3324 | 1347.73 | 787.21 | 3078 | 1299.29 | 9836.23 | 2459.06 | 12295.29
N12-3301 | MONTANHOSO | PV-N12-3301 | PV-N12-3302 | PV-N12-3301→PV-N12-3302 | 22.63 | 200 | 1.98 | 1.94 | CIMENTADO | 35.5 | 31.9 | 4526 | 1092.34 | 637.36 | 3078 | 1769.12 | 11102.82 | 2775.7 | 13878.52
N12-3302 | MONTANHOSO | PV-N12-3302 | PV-N12-3303 | PV-N12-3302→PV-N12-3303 | 10.07 | 200 | 1.64 | 1.79 | CIMENTADO | 13.8 | 12.4 | 2014 | 424.63 | 247.75 | 3078 | 787.23 | 6551.61 | 1637.9 | 8189.51
N12-3303 | MONTANHOSO | PV-N12-3303 | PV-N12-3304 | PV-N12-3303→PV-N12-3304 | 17.43 | 150 | 1.73 | 1.76 | CBUQ | 24.3 | 21.9 | 2788.8 | 747.71 | 437.56 | 3078 | 2169.27 | 9221.34 | 2305.34 | 11526.68
N12-3304 | MONTANHOSO | PV-N12-3304 | PV-N12-3305 | PV-N12-3304→PV-N12-3305 | 20.44 | 150 | 1.9 | 1.82 | CIMENTADO | 30.4 | 27.4 | 3270.4 | 935.41 | 547.45 | 3078 | 1597.92 | 9429.18 | 2357.3 | 11786.48
N12-3305 | MONTANHOSO | PV-N12-3305 | PV-N12-3306 | PV-N12-3305→PV-N12-3306 | 23.18 | 200 | 2.91 | 3.03 | CIMENTADO | 55.1 | 49.6 | 4636 | 1695.43 | 991.01 | 3078 | 1812.12 | 12212.56 | 3053.14 | 15265.7
N12-3306 | MONTANHOSO | PV-N12-3306 | PV-N12-3307 | PV-N12-3306→PV-N12-3307 | 24.56 | 200 | 3.42 | 3.46 | CIMENTADO | 67.6 | 60.8 | 4912 | 2080.05 | 1214.78 | 3078 | 1920 | 13204.83 | 3301.21 | 16506.04
N12-3307 | MONTANHOSO | PV-N12-3307 | PV-N12-3308 | PV-N12-3307→PV-N12-3308 | 21.79 | 200 | 2.18 | 2.08 | CIMENTADO | 37.1 | 33.4 | 4358 | 1141.57 | 667.33 | 3078 | 1703.46 | 10948.36 | 2737.09 | 13685.45
N12-3308 | MONTANHOSO | PV-N12-3308 | PV-N12-3309 | PV-N12-3308→PV-N12-3309 | 19.36 | 150 | 2.09 | 2.19 | CIMENTADO | 33.1 | 29.8 | 3097.6 | 1018.49 | 595.4 | 3078 | 1513.49 | 9302.98 | 2325.74 | 11628.72
N12-3309 | MONTANHOSO | PV-N12-3309 | PV-N12-3310 | PV-N12-3309→PV-N12-3310 | 15.33 | 200 | 2.69 | 2.88 | CBUQ | 34.2 | 30.8 | 3066 | 1052.33 | 615.38 | 3078 | 1907.91 | 9719.62 | 2429.91 | 12149.53
N12-3310 | MONTANHOSO | PV-N12-3310 | PV-N12-3311 | PV-N12-3310→PV-N12-3311 | 9.42 | 200 | 2.38 | 2.66 | CIMENTADO | 19 | 17.1 | 1884 | 584.63 | 341.66 | 3078 | 736.42 | 6624.71 | 1656.18 | 8280.89
N12-3311 | MONTANHOSO | PV-N12-3311 | PV-N12-3312 | PV-N12-3311→PV-N12-3312 | 20.41 | 200 | 2.37 | 2.63 | CIMENTADO | 40.8 | 36.7 | 4082 | 1255.42 | 733.27 | 3078 | 1595.57 | 10744.26 | 2686.07 | 13430.33
N12-3312 | MONTANHOSO | PV-N12-3312 | PV-N12-3313 | PV-N12-3312→PV-N12-3313 | 25.61 | 200 | 2.45 | 2.65 | CIMENTADO | 52.2 | 47 | 5122 | 1606.19 | 939.06 | 3078 | 2002.09 | 12747.34 | 3186.84 | 15934.18
N12-3313 | MONTANHOSO | PV-N12-3313 | PV-N12-3314 | PV-N12-3313→PV-N12-3314 | 20.91 | 200 | 1.72 | 1.75 | CIMENTADO | 29 | 26.1 | 4182 | 892.33 | 521.48 | 3078 | 1634.66 | 10308.47 | 2577.12 | 12885.59
N12-3314 | MONTANHOSO | PV-N12-3314 | PV-N12-3315 | PV-N12-3314→PV-N12-3315 | 7.66 | 200 | 1.87 | 1.74 | CIMENTADO | 11.1 | 10 | 1532 | 341.55 | 199.8 | 3078 | 598.83 | 5750.18 | 1437.55 | 7187.73
N12-3315 | MONTANHOSO | PV-N12-3315 | PV-N12-3316 | PV-N12-3315→PV-N12-3316 | 16.48 | 200 | 3.34 | 3.53 | CIMENTADO | 45.3 | 40.8 | 3296 | 1393.88 | 815.18 | 3078 | 1288.34 | 9871.4 | 2467.85 | 12339.25
N12-3316 | MONTANHOSO | PV-N12-3316 | PV-N12-3317 | PV-N12-3316→PV-N12-3317 | 18.66 | 150 | 2.74 | 2.62 | CIMENTADO | 40 | 36 | 2985.6 | 1230.8 | 719.28 | 3078 | 1458.76 | 9472.44 | 2368.11 | 11840.55
N12-3317 | MONTANHOSO | PV-N12-3317 | PV-N12-3318 | PV-N12-3317→PV-N12-3318 | 20.04 | 200 | 3.22 | 3.34 | CIMENTADO | 52.6 | 47.3 | 4008 | 1618.5 | 945.05 | 3078 | 1566.65 | 11216.2 | 2804.05 | 14020.25
N12-3318 | MONTANHOSO | PV-N12-3318 | PV-N12-3319 | PV-N12-3318→PV-N12-3319 | 20.59 | 200 | 1.93 | 2.18 | CBUQ | 33.8 | 30.4 | 4118 | 1040.03 | 607.39 | 3078 | 2562.55 | 11405.97 | 2851.49 | 14257.46
N12-3319 | MONTANHOSO | PV-N12-3319 | PV-N12-3320 | PV-N12-3319→PV-N12-3320 | 17.62 | 200 | 1.7 | 1.64 | CIMENTADO | 23.5 | 21.2 | 3524 | 723.1 | 423.58 | 3078 | 1377.46 | 9126.14 | 2281.53 | 11407.67
N12-3320 | MONTANHOSO | PV-N12-3320 | PV-N12-3321 | PV-N12-3320→PV-N12-3321 | 11.46 | 150 | 1.82 | 1.95 | CIMENTADO | 17.3 | 15.6 | 1833.6 | 532.32 | 311.69 | 3078 | 895.9 | 6651.51 | 1662.88 | 8314.39
N12-3321 | MONTANHOSO | PV-N12-3321 | PV-N12-3322 | PV-N12-3321→PV-N12-3322 | 24.68 | 150 | 3.18 | 3.43 | CIMENTADO | 65.3 | 58.8 | 3948.8 | 2009.28 | 1174.82 | 3078 | 1929.38 | 12140.28 | 3035.07 | 15175.35
N12-3322 | MONTANHOSO | PV-N12-3322 | PV-N12-3323 | PV-N12-3322→PV-N12-3323 | 20.17 | 200 | 1.58 | 1.61 | CBUQ | 25.7 | 23.1 | 4034 | 790.79 | 461.54 | 3078 | 2510.28 | 10874.61 | 2718.65 | 13593.26
N12-3323 | MONTANHOSO | PV-N12-3323 | PV-N12-3324 | PV-N12-3323→PV-N12-3324 | 11.71 | 150 | 2.28 | 2.31 | CIMENTADO | 21.5 | 19.4 | 1873.6 | 661.55 | 387.61 | 3078 | 915.44 | 6916.2 | 1729.05 | 8645.25
N12-3324 | MONTANHOSO | PV-N12-3324 | PV-N12-3325 | PV-N12-3324→PV-N12-3325 | 13.28 | 200 | 3.33 | 3.25 | CBUQ | 35 | 31.5 | 2656 | 1076.95 | 629.37 | 3078 | 1652.78 | 9093.1 | 2273.28 | 11366.38
N12-3325 | MONTANHOSO | PV-N12-3325 | PV-N12-3326 | PV-N12-3325→PV-N12-3326 | 24.31 | 200 | 1.5 | 1.74 | CIMENTADO | 31.5 | 28.4 | 4862 | 969.25 | 567.43 | 3078 | 1900.46 | 11377.14 | 2844.28 | 14221.42
N12-3326 | MONTANHOSO | PV-N12-3326 | PV-N12-3327 | PV-N12-3326→PV-N12-3327 | 23.68 | 200 | 2.22 | 2.26 | CIMENTADO | 42.4 | 38.2 | 4736 | 1304.65 | 763.24 | 3078 | 1851.21 | 11733.1 | 2933.28 | 14666.38
N12-3327 | MONTANHOSO | PV-N12-3327 | PV-N12-3328 | PV-N12-3327→PV-N12-3328 | 14.81 | 150 | 1.67 | 1.77 | CBUQ | 20.4 | 18.4 | 2369.6 | 627.71 | 367.63 | 3078 | 1843.19 | 8286.13 | 2071.53 | 10357.66
N12-3328 | MONTANHOSO | PV-N12-3328 | PV-N12-3329 | PV-N12-3328→PV-N12-3329 | 8.06 | 200 | 2.05 | 1.95 | CBUQ | 12.9 | 11.6 | 1612 | 396.93 | 231.77 | 3078 | 1003.12 | 6321.82 | 1580.45 | 7902.27
N12-3329 | MONTANHOSO | PV-N12-3329 | PV-N12-3330 | PV-N12-3329→PV-N12-3330 | 8.25 | 200 | 1.57 | 1.49 | CBUQ | 10.1 | 9.1 | 1650 | 310.78 | 181.82 | 3078 | 1026.76 | 6247.36 | 1561.84 | 7809.2
N12-3330 | MONTANHOSO | PV-N12-3330 | PV-N12-3331 | PV-N12-3330→PV-N12-3331 | 12.58 | 200 | 3.1 | 3.37 | CBUQ | 32.6 | 29.3 | 2516 | 1003.1 | 585.41 | 3078 | 1565.66 | 8748.17 | 2187.04 | 10935.21
N12-3331 | MONTANHOSO | PV-N12-3331 | PV-N12-3332 | PV-N12-3331→PV-N12-3332 | 18.93 | 150 | 2.77 | 3.02 | CIMENTADO | 43.8 | 39.4 | 3028.8 | 1347.73 | 787.21 | 3078 | 1479.87 | 9721.61 | 2430.4 | 12152.01
N12-3332 | MONTANHOSO | PV-N12-3332 | PV-N12-3333 | PV-N12-3332→PV-N12-3333 | 18.1 | 150 | 2.33 | 2.55 | CIMENTADO | 35.3 | 31.8 | 2896 | 1086.18 | 635.36 | 3078 | 1414.99 | 9110.53 | 2277.63 | 11388.16
N12-3333 | MONTANHOSO | PV-N12-3333 | PV-N12-3334 | PV-N12-3333→PV-N12-3334 | 19.01 | 150 | 2.86 | 2.85 | CBUQ | 43.4 | 39.1 | 3041.6 | 1335.42 | 781.22 | 3078 | 2365.91 | 10602.15 | 2650.54 | 13252.69
N12-3334 | MONTANHOSO | PV-N12-3334 | PV-N12-3335 | PV-N12-3334→PV-N12-3335 | 20.55 | 200 | 1.82 | 2.04 | CIMENTADO | 31.7 | 28.5 | 4110 | 975.41 | 569.43 | 3078 | 1606.52 | 10339.36 | 2584.84 | 12924.2
N12-3335 | MONTANHOSO | PV-N12-3335 | PV-N12-3336 | PV-N12-3335→PV-N12-3336 | 7.71 | 200 | 2.26 | 2.12 | CBUQ | 13.5 | 12.2 | 1542 | 415.39 | 243.76 | 3078 | 959.56 | 6238.71 | 1559.68 | 7798.39
N12-3336 | MONTANHOSO | PV-N12-3336 | PV-N12-3337 | PV-N12-3336→PV-N12-3337 | 9.29 | 200 | 2.89 | 2.93 | CIMENTADO | 21.6 | 19.4 | 1858 | 664.63 | 387.61 | 3078 | 726.26 | 6714.5 | 1678.62 | 8393.12
N12-3337 | MONTANHOSO | PV-N12-3337 | PV-N12-3338 | PV-N12-3337→PV-N12-3338 | 13.97 | 200 | 1.83 | 1.99 | CIMENTADO | 21.3 | 19.2 | 2794 | 655.4 | 383.62 | 3078 | 1092.12 | 8003.14 | 2000.79 | 10003.93
N12-3338 | MONTANHOSO | PV-N12-3338 | PV-N12-3339 | PV-N12-3338→PV-N12-3339 | 10.2 | 200 | 2.88 | 2.79 | CIMENTADO | 23.1 | 20.8 | 2040 | 710.79 | 415.58 | 3078 | 797.4 | 7041.77 | 1760.44 | 8802.21
N12-3339 | MONTANHOSO | PV-N12-3339 | PV-N12-3340 | PV-N12-3339→PV-N12-3340 | 8.74 | 200 | 1.67 | 1.92 | CBUQ | 12.6 | 11.3 | 1748 | 387.7 | 225.77 | 3078 | 1087.75 | 6527.22 | 1631.81 | 8159.03
N12-3340 | MONTANHOSO | PV-N12-3340 | PV-N12-3341 | PV-N12-3340→PV-N12-3341 | 19.14 | 200 | 3.38 | 3.52 | CIMENTADO | 52.8 | 47.5 | 3828 | 1624.66 | 949.05 | 3078 | 1496.29 | 10976 | 2744 | 13720
N12-3341 | MONTANHOSO | PV-N12-3341 | PV-N12-3342 | PV-N12-3341→PV-N12-3342 | 22.35 | 150 | 1.77 | 1.91 | CIMENTADO | 32.9 | 29.6 | 3576 | 1012.33 | 591.41 | 3078 | 1747.23 | 10004.97 | 2501.24 | 12506.21
N12-3342 | MONTANHOSO | PV-N12-3342 | PV-N12-3343 | PV-N12-3342→PV-N12-3343 | 21.2 | 200 | 3.35 | 3.37 | CIMENTADO | 57 | 51.3 | 4240 | 1753.89 | 1024.97 | 3078 | 1657.33 | 11754.19 | 2938.55 | 14692.74
N12-3343 | MONTANHOSO | PV-N12-3343 | PV-N12-3344 | PV-N12-3343→PV-N12-3344 | 22.38 | 200 | 2.55 | 2.64 | CBUQ | 46.5 | 41.9 | 4476 | 1430.81 | 837.16 | 3078 | 2785.33 | 12607.3 | 3151.82 | 15759.12
N12-3344 | MONTANHOSO | PV-N12-3344 | PV-N12-3345 | PV-N12-3344→PV-N12-3345 | 19.6 | 200 | 2.4 | 2.51 | CIMENTADO | 38.5 | 34.6 | 3920 | 1184.64 | 691.31 | 3078 | 1532.25 | 10406.2 | 2601.55 | 13007.75
N12-3345 | MONTANHOSO | PV-N12-3345 | PV-N12-3346 | PV-N12-3345→PV-N12-3346 | 20.88 | 150 | 3.06 | 3.17 | CIMENTADO | 52 | 46.8 | 3340.8 | 1600.04 | 935.06 | 3078 | 1632.31 | 10586.21 | 2646.55 | 13232.76
N12-3346 | MONTANHOSO | PV-N12-3346 | PV-N12-3347 | PV-N12-3346→PV-N12-3347 | 12.35 | 200 | 3.25 | 3.3 | CIMENTADO | 32.4 | 29.2 | 2470 | 996.95 | 583.42 | 3078 | 965.47 | 8093.84 | 2023.46 | 10117.3
N12-3347 | MONTANHOSO | PV-N12-3347 | PV-N12-3348 | PV-N12-3347→PV-N12-3348 | 25.62 | 150 | 2.82 | 2.72 | CBUQ | 56.8 | 51.1 | 4099.2 | 1747.74 | 1020.98 | 3078 | 3188.56 | 13134.48 | 3283.62 | 16418.1
N12-3348 | MONTANHOSO | PV-N12-3348 | PV-N12-3349 | PV-N12-3348→PV-N12-3349 | 10.72 | 150 | 2.14 | 2.01 | CIMENTADO | 17.8 | 16 | 1715.2 | 547.71 | 319.68 | 3078 | 838.05 | 6498.64 | 1624.66 | 8123.3
N12-3349 | MONTANHOSO | PV-N12-3349 | PV-N12-3350 | PV-N12-3349→PV-N12-3350 | 11.3 | 200 | 2.97 | 2.84 | CBUQ | 26.3 | 23.7 | 2260 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 1406.35 | 8027.13 | 2006.78 | 10033.91
N12-3350 | MONTANHOSO | PV-N12-3350 | PV-N12-3351 | PV-N12-3350→PV-N12-3351 | 12.67 | 200 | 2.27 | 2.19 | CIMENTADO | 22.6 | 20.3 | 2534 | 695.4 | 405.59 | 3078 | 990.49 | 7703.48 | 1925.87 | 9629.35
N12-3351 | MONTANHOSO | PV-N12-3351 | PV-N12-3352 | PV-N12-3351→PV-N12-3352 | 25.29 | 150 | 2.94 | 2.9 | CIMENTADO | 59.1 | 53.2 | 4046.4 | 1818.51 | 1062.94 | 3078 | 1977.07 | 11982.92 | 2995.73 | 14978.65
N12-3352 | MONTANHOSO | PV-N12-3352 | PV-N12-3353 | PV-N12-3352→PV-N12-3353 | 25.53 | 200 | 3.3 | 3.32 | CBUQ | 67.6 | 60.8 | 5106 | 2080.05 | 1214.78 | 3078 | 3177.36 | 14656.19 | 3664.05 | 18320.24
N12-3353 | MONTANHOSO | PV-N12-3353 | PV-N12-3354 | PV-N12-3353→PV-N12-3354 | 21.97 | 200 | 2.55 | 2.46 | CBUQ | 44 | 39.6 | 4394 | 1353.88 | 791.21 | 3078 | 2734.3 | 12351.39 | 3087.85 | 15439.24
N12-3354 | MONTANHOSO | PV-N12-3354 | PV-N12-3355 | PV-N12-3354→PV-N12-3355 | 18.92 | 200 | 1.57 | 1.66 | CIMENTADO | 24.4 | 22 | 3784 | 750.79 | 439.56 | 3078 | 1479.09 | 9531.44 | 2382.86 | 11914.3
N12-3355 | MONTANHOSO | PV-N12-3355 | PV-N12-3356 | PV-N12-3355→PV-N12-3356 | 16.92 | 200 | 1.57 | 1.71 | CBUQ | 22.2 | 20 | 3384 | 683.09 | 399.6 | 3078 | 2105.8 | 9650.49 | 2412.62 | 12063.11
N12-3356 | MONTANHOSO | PV-N12-3356 | PV-N12-3357 | PV-N12-3356→PV-N12-3357 | 25.21 | 150 | 2.5 | 2.81 | CBUQ | 53.5 | 48.1 | 4033.6 | 1646.19 | 961.04 | 3078 | 3137.54 | 12856.37 | 3214.09 | 16070.46
N12-3357 | MONTANHOSO | PV-N12-3357 | PV-N12-3358 | PV-N12-3357→PV-N12-3358 | 20.15 | 150 | 2.84 | 2.88 | CIMENTADO | 46.1 | 41.5 | 3224 | 1418.5 | 829.17 | 3078 | 1575.25 | 10124.92 | 2531.23 | 12656.15
N12-3358 | MONTANHOSO | PV-N12-3358 | PV-N12-3359 | PV-N12-3358→PV-N12-3359 | 24.73 | 200 | 3.47 | 3.5 | CIMENTADO | 68.9 | 62 | 4946 | 2120.05 | 1238.76 | 3078 | 1933.29 | 13316.1 | 3329.03 | 16645.13
N12-3359 | MONTANHOSO | PV-N12-3359 | PV-N12-3360 | PV-N12-3359→PV-N12-3360 | 13.18 | 200 | 1.68 | 1.76 | CIMENTADO | 18.1 | 16.3 | 2636 | 556.94 | 325.67 | 3078 | 1030.36 | 7626.97 | 1906.74 | 9533.71
N12-3360 | MONTANHOSO | PV-N12-3360 | PV-N12-3361 | PV-N12-3360→PV-N12-3361 | 13.49 | 150 | 3.49 | 3.71 | CIMENTADO | 38.9 | 35 | 2158.4 | 1196.95 | 699.3 | 3078 | 1054.59 | 8187.24 | 2046.81 | 10234.05
N12-3361 | MONTANHOSO | PV-N12-3361 | PV-N12-3362 | PV-N12-3361→PV-N12-3362 | 23.07 | 200 | 2.48 | 2.77 | CBUQ | 48.4 | 43.6 | 4614 | 1489.27 | 871.13 | 3078 | 2871.2 | 12923.6 | 3230.9 | 16154.5
N12-3362 | MONTANHOSO | PV-N12-3362 | PV-N12-3363 | PV-N12-3362→PV-N12-3363 | 10.11 | 150 | 1.99 | 2.11 | CBUQ | 16.6 | 14.9 | 1617.6 | 510.78 | 297.7 | 3078 | 1258.25 | 6762.33 | 1690.58 | 8452.91
N12-3363 | MONTANHOSO | PV-N12-3363 | PV-N12-3364 | PV-N12-3363→PV-N12-3364 | 24.75 | 150 | 3.49 | 3.79 | CIMENTADO | 72.1 | 64.9 | 3960 | 2218.52 | 1296.7 | 3078 | 1934.86 | 12488.08 | 3122.02 | 15610.1
N12-3364 | MONTANHOSO | PV-N12-3364 | PV-N12-3365 | PV-N12-3364→PV-N12-3365 | 16.69 | 200 | 3.37 | 3.56 | CIMENTADO | 46.3 | 41.7 | 3338 | 1424.65 | 833.17 | 3078 | 1304.76 | 9978.58 | 2494.64 | 12473.22
N12-3365 | MONTANHOSO | PV-N12-3365 | PV-N12-3366 | PV-N12-3365→PV-N12-3366 | 24.39 | 200 | 2.64 | 2.55 | CIMENTADO | 50.6 | 45.5 | 4878 | 1556.96 | 909.09 | 3078 | 1906.71 | 12328.76 | 3082.19 | 15410.95
N12-3366 | MONTANHOSO | PV-N12-3366 | PV-N12-3367 | PV-N12-3366→PV-N12-3367 | 13.55 | 200 | 3.37 | 3.55 | CIMENTADO | 37.5 | 33.8 | 2710 | 1153.88 | 675.32 | 3078 | 1059.28 | 8676.48 | 2169.12 | 10845.6
N12-3367 | MONTANHOSO | PV-N12-3367 | PV-N12-3368 | PV-N12-3367→PV-N12-3368 | 20.52 | 200 | 2.12 | 2.33 | CBUQ | 36.5 | 32.9 | 4104 | 1123.11 | 657.34 | 3078 | 2553.84 | 11516.29 | 2879.07 | 14395.36
N12-3368 | MONTANHOSO | PV-N12-3368 | PV-N12-3369 | PV-N12-3368→PV-N12-3369 | 16.24 | 200 | 3.11 | 3.27 | CIMENTADO | 41.4 | 37.3 | 3248 | 1273.88 | 745.25 | 3078 | 1269.58 | 9614.71 | 2403.68 | 12018.39
N12-3369 | MONTANHOSO | PV-N12-3369 | PV-N12-3370 | PV-N12-3369→PV-N12-3370 | 18.88 | 150 | 3 | 2.95 | CIMENTADO | 44.9 | 40.4 | 3020.8 | 1381.57 | 807.19 | 3078 | 1475.96 | 9763.52 | 2440.88 | 12204.4
N12-3370 | MONTANHOSO | PV-N12-3370 | PV-N12-3371 | PV-N12-3370→PV-N12-3371 | 16.63 | 200 | 2.61 | 2.53 | CIMENTADO | 34.2 | 30.8 | 3326 | 1052.33 | 615.38 | 3078 | 1300.07 | 9371.78 | 2342.95 | 11714.73
N12-3371 | MONTANHOSO | PV-N12-3371 | PV-N12-3372 | PV-N12-3371→PV-N12-3372 | 25.14 | 200 | 2.62 | 2.74 | CIMENTADO | 53.9 | 48.5 | 5028 | 1658.5 | 969.03 | 3078 | 1965.34 | 12698.87 | 3174.72 | 15873.59
N12-3372 | MONTANHOSO | PV-N12-3372 | PV-N12-3373 | PV-N12-3372→PV-N12-3373 | 20.08 | 200 | 3.37 | 3.4 | CIMENTADO | 54.4 | 49 | 4016 | 1673.89 | 979.02 | 3078 | 1569.77 | 11316.68 | 2829.17 | 14145.85
N12-3373 | MONTANHOSO | PV-N12-3373 | PV-N12-3374 | PV-N12-3373→PV-N12-3374 | 11.98 | 200 | 1.69 | 1.69 | CBUQ | 16.2 | 14.6 | 2396 | 498.47 | 291.71 | 3078 | 1490.98 | 7755.16 | 1938.79 | 9693.95
N12-3374 | MONTANHOSO | PV-N12-3374 | PV-N12-3375 | PV-N12-3374→PV-N12-3375 | 24.09 | 150 | 2.78 | 2.82 | CBUQ | 54 | 48.6 | 3854.4 | 1661.58 | 971.03 | 3078 | 2998.15 | 12563.16 | 3140.79 | 15703.95
N12-3375 | MONTANHOSO | PV-N12-3375 | PV-N12-3376 | PV-N12-3375→PV-N12-3376 | 12.76 | 200 | 3.25 | 3.53 | CIMENTADO | 34.6 | 31.1 | 2552 | 1064.64 | 621.38 | 3078 | 997.53 | 8313.55 | 2078.39 | 10391.94
N12-3376 | MONTANHOSO | PV-N12-3376 | PV-N12-3377 | PV-N12-3376→PV-N12-3377 | 14.19 | 150 | 1.71 | 1.7 | CBUQ | 19.4 | 17.5 | 2270.4 | 596.94 | 349.65 | 3078 | 1766.03 | 8061.02 | 2015.26 | 10076.28
N12-3377 | MONTANHOSO | PV-N12-3377 | PV-N12-3378 | PV-N12-3377→PV-N12-3378 | 9.23 | 200 | 3.47 | 3.73 | CIMENTADO | 26.6 | 23.9 | 1846 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 721.56 | 6941.56 | 1735.39 | 8676.95
N12-3378 | MONTANHOSO | PV-N12-3378 | PV-N12-3379 | PV-N12-3378→PV-N12-3379 | 23.91 | 200 | 3.04 | 3.36 | CIMENTADO | 61.2 | 55.1 | 4782 | 1883.12 | 1100.9 | 3078 | 1869.19 | 12713.21 | 3178.3 | 15891.51
N12-3379 | MONTANHOSO | PV-N12-3379 | PV-N12-3380 | PV-N12-3379→PV-N12-3380 | 12.62 | 150 | 1.83 | 1.97 | CBUQ | 19.2 | 17.3 | 2019.2 | 590.78 | 345.65 | 3078 | 1570.63 | 7604.26 | 1901.07 | 9505.33
N12-3380 | MONTANHOSO | PV-N12-3380 | PV-N12-3381 | PV-N12-3380→PV-N12-3381 | 12.12 | 200 | 2.72 | 2.91 | CBUQ | 27.3 | 24.6 | 2424 | 840.02 | 491.51 | 3078 | 1508.41 | 8341.94 | 2085.49 | 10427.43
N12-3381 | MONTANHOSO | PV-N12-3381 | PV-N12-3382 | PV-N12-3381→PV-N12-3382 | 24.28 | 200 | 2.36 | 2.56 | CIMENTADO | 47.8 | 43 | 4856 | 1470.81 | 859.14 | 3078 | 1898.11 | 12162.06 | 3040.51 | 15202.57
N12-3382 | MONTANHOSO | PV-N12-3382 | PV-N12-3383 | PV-N12-3382→PV-N12-3383 | 22.17 | 200 | 2.84 | 3.02 | CIMENTADO | 52 | 46.8 | 4434 | 1600.04 | 935.06 | 3078 | 1733.16 | 11780.26 | 2945.07 | 14725.33
N12-3383 | MONTANHOSO | PV-N12-3383 | PV-N12-3384 | PV-N12-3383→PV-N12-3384 | 9.95 | 200 | 1.9 | 2.16 | CBUQ | 16.2 | 14.6 | 1990 | 498.47 | 291.71 | 3078 | 1238.34 | 7096.52 | 1774.13 | 8870.65
N12-3384 | MONTANHOSO | PV-N12-3384 | PV-N12-3385 | PV-N12-3384→PV-N12-3385 | 21.5 | 200 | 1.7 | 1.86 | CIMENTADO | 30.6 | 27.5 | 4300 | 941.56 | 549.45 | 3078 | 1680.78 | 10549.79 | 2637.45 | 13187.24
N12-3385 | MONTANHOSO | PV-N12-3385 | PV-N12-3386 | PV-N12-3385→PV-N12-3386 | 24.15 | 200 | 2.86 | 3.02 | CBUQ | 56.8 | 51.1 | 4830 | 1747.74 | 1020.98 | 3078 | 3005.61 | 13682.33 | 3420.58 | 17102.91
N12-3386 | MONTANHOSO | PV-N12-3386 | PV-N12-3387 | PV-N12-3386→PV-N12-3387 | 8.8 | 200 | 2.6 | 2.69 | CIMENTADO | 18.6 | 16.7 | 1760 | 572.32 | 333.67 | 3078 | 687.95 | 6431.94 | 1607.98 | 8039.92
N12-3387 | MONTANHOSO | PV-N12-3387 | PV-N12-3388 | PV-N12-3387→PV-N12-3388 | 22.53 | 150 | 2.56 | 2.75 | CBUQ | 47.9 | 43.1 | 3604.8 | 1473.88 | 861.14 | 3078 | 2803.99 | 11821.81 | 2955.45 | 14777.26
N12-3388 | MONTANHOSO | PV-N12-3388 | PV-N12-3389 | PV-N12-3388→PV-N12-3389 | 17.42 | 200 | 3.1 | 3.07 | CIMENTADO | 43 | 38.7 | 3484 | 1323.11 | 773.23 | 3078 | 1361.83 | 10020.17 | 2505.04 | 12525.21
N12-3389 | MONTANHOSO | PV-N12-3389 | PV-N12-3390 | PV-N12-3389→PV-N12-3390 | 19.66 | 200 | 2.84 | 3.05 | CIMENTADO | 46.3 | 41.7 | 3932 | 1424.65 | 833.17 | 3078 | 1536.94 | 10804.76 | 2701.19 | 13505.95
N12-3390 | MONTANHOSO | PV-N12-3390 | PV-N12-3391 | PV-N12-3390→PV-N12-3391 | 16.42 | 200 | 2.91 | 3.13 | CBUQ | 39.7 | 35.7 | 3284 | 1221.57 | 713.29 | 3078 | 2043.57 | 10340.43 | 2585.11 | 12925.54
N12-3391 | MONTANHOSO | PV-N12-3391 | PV-N12-3392 | PV-N12-3391→PV-N12-3392 | 20.19 | 200 | 3.23 | 3.22 | CIMENTADO | 52.1 | 46.9 | 4038 | 1603.12 | 937.06 | 3078 | 1578.37 | 11234.55 | 2808.64 | 14043.19
N12-3392 | MONTANHOSO | PV-N12-3392 | PV-N12-3393 | PV-N12-3392→PV-N12-3393 | 7.98 | 200 | 2.36 | 2.64 | CIMENTADO | 16 | 14.4 | 1596 | 492.32 | 287.71 | 3078 | 623.84 | 6077.87 | 1519.47 | 7597.34
N12-3393 | MONTANHOSO | PV-N12-3393 | PV-N12-3394 | PV-N12-3393→PV-N12-3394 | 21.38 | 200 | 1.94 | 1.99 | CIMENTADO | 33.6 | 30.2 | 4276 | 1033.87 | 603.4 | 3078 | 1671.4 | 10662.67 | 2665.67 | 13328.34
N12-3394 | MONTANHOSO | PV-N12-3394 | PV-N12-3395 | PV-N12-3394→PV-N12-3395 | 7.97 | 200 | 2.74 | 2.63 | CBUQ | 17.1 | 15.4 | 1594 | 526.17 | 307.69 | 3078 | 991.91 | 6497.77 | 1624.44 | 8122.21
N12-3395 | MONTANHOSO | PV-N12-3395 | PV-N12-3396 | PV-N12-3395→PV-N12-3396 | 15.73 | 200 | 2.97 | 3.19 | CIMENTADO | 38.8 | 34.9 | 3146 | 1193.88 | 697.3 | 3078 | 1229.71 | 9344.89 | 2336.22 | 11681.11
N12-3396 | MONTANHOSO | PV-N12-3396 | PV-N12-3397 | PV-N12-3396→PV-N12-3397 | 10.13 | 150 | 2.09 | 2.07 | CIMENTADO | 16.9 | 15.2 | 1620.8 | 520.01 | 303.7 | 3078 | 791.92 | 6314.43 | 1578.61 | 7893.04
N12-3397 | MONTANHOSO | PV-N12-3397 | PV-N12-3398 | PV-N12-3397→PV-N12-3398 | 22.5 | 150 | 2.43 | 2.62 | CIMENTADO | 45.5 | 41 | 3600 | 1400.04 | 819.18 | 3078 | 1758.96 | 10656.18 | 2664.05 | 13320.23
N12-3398 | MONTANHOSO | PV-N12-3398 | PV-N12-3399 | PV-N12-3398→PV-N12-3399 | 13.12 | 200 | 3.41 | 3.62 | CIMENTADO | 36.9 | 33.2 | 2624 | 1135.41 | 663.34 | 3078 | 1025.67 | 8526.42 | 2131.61 | 10658.03
N12-3399 | MONTANHOSO | PV-N12-3399 | PV-N12-3400 | PV-N12-3399→PV-N12-3400 | 15.71 | 200 | 3.23 | 3.56 | CIMENTADO | 42.7 | 38.4 | 3142 | 1313.88 | 767.23 | 3078 | 1228.14 | 9529.25 | 2382.31 | 11911.56
N12-3400 | MONTANHOSO | PV-N12-3400 | PV-N12-3401 | PV-N12-3400→PV-N12-3401 | 15.24 | 200 | 2.42 | 2.6 | CIMENTADO | 30.6 | 27.5 | 3048 | 941.56 | 549.45 | 3078 | 1191.4 | 8808.41 | 2202.1 | 11010.51
N12-3401 | MONTANHOSO | PV-N12-3401 | PV-N12-3402 | PV-N12-3401→PV-N12-3402 | 21.56 | 200 | 2.41 | 2.44 | CIMENTADO | 41.8 | 37.6 | 4312 | 1286.19 | 751.25 | 3078 | 1685.47 | 11112.91 | 2778.23 | 13891.14
N12-3402 | MONTANHOSO | PV-N12-3402 | PV-N12-3403 | PV-N12-3402→PV-N12-3403 | 16.2 | 150 | 1.94 | 2.15 | CBUQ | 26.5 | 23.9 | 2592 | 815.4 | 477.52 | 3078 | 2016.19 | 8979.11 | 2244.78 | 11223.89
N12-3403 | MONTANHOSO | PV-N12-3403 | PV-N12-3404 | PV-N12-3403→PV-N12-3404 | 21.87 | 200 | 2.08 | 2.01 | CIMENTADO | 35.8 | 32.2 | 4374 | 1101.57 | 643.36 | 3078 | 1709.71 | 10906.64 | 2726.66 | 13633.3
N12-3404 | MONTANHOSO | PV-N12-3404 | PV-N12-3405 | PV-N12-3404→PV-N12-3405 | 8.71 | 200 | 2.42 | 2.37 | CIMENTADO | 16.7 | 15 | 1742 | 513.86 | 299.7 | 3078 | 680.91 | 6314.47 | 1578.62 | 7893.09
N12-3405 | MONTANHOSO | PV-N12-3405 | PV-N12-3406 | PV-N12-3405→PV-N12-3406 | 10.88 | 200 | 2.19 | 2.17 | CIMENTADO | 19 | 17.1 | 2176 | 584.63 | 341.66 | 3078 | 850.55 | 7030.84 | 1757.71 | 8788.55
N12-3406 | MONTANHOSO | PV-N12-3406 | PV-N12-3407 | PV-N12-3406→PV-N12-3407 | 17.5 | 200 | 2.56 | 2.89 | CIMENTADO | 38.1 | 34.3 | 3500 | 1172.34 | 685.31 | 3078 | 1368.08 | 9803.73 | 2450.93 | 12254.66
N12-3407 | MONTANHOSO | PV-N12-3407 | PV-N12-3408 | PV-N12-3407→PV-N12-3408 | 24.77 | 200 | 1.58 | 1.74 | CBUQ | 32.9 | 29.6 | 4954 | 1012.33 | 591.41 | 3078 | 3082.78 | 12718.52 | 3179.63 | 15898.15
N12-3408 | MONTANHOSO | PV-N12-3408 | PV-N12-3409 | PV-N12-3408→PV-N12-3409 | 8.73 | 200 | 2.28 | 2.55 | CIMENTADO | 16.9 | 15.2 | 1746 | 520.01 | 303.7 | 3078 | 682.48 | 6330.19 | 1582.55 | 7912.74
N12-3409 | MONTANHOSO | PV-N12-3409 | PV-N12-3410 | PV-N12-3409→PV-N12-3410 | 8.15 | 200 | 2.42 | 2.57 | CBUQ | 16.3 | 14.7 | 1630 | 501.55 | 293.71 | 3078 | 1014.32 | 6517.58 | 1629.39 | 8146.97
N12-3410 | MONTANHOSO | PV-N12-3410 | PV-N12-3411 | PV-N12-3410→PV-N12-3411 | 10.24 | 200 | 2.37 | 2.3 | CIMENTADO | 19.1 | 17.2 | 2048 | 587.71 | 343.66 | 3078 | 800.52 | 6857.89 | 1714.47 | 8572.36
N12-3411 | MONTANHOSO | PV-N12-3411 | PV-N12-3412 | PV-N12-3411→PV-N12-3412 | 19.15 | 150 | 1.79 | 1.92 | CIMENTADO | 28.4 | 25.6 | 3064 | 873.87 | 511.49 | 3078 | 1497.07 | 9024.43 | 2256.11 | 11280.54
N12-3412 | MONTANHOSO | PV-N12-3412 | PV-N12-3413 | PV-N12-3412→PV-N12-3413 | 14.69 | 200 | 2.81 | 2.72 | CIMENTADO | 32.5 | 29.2 | 2938 | 1000.02 | 583.42 | 3078 | 1148.41 | 8747.85 | 2186.96 | 10934.81
N12-3413 | MONTANHOSO | PV-N12-3413 | PV-N12-3414 | PV-N12-3413→PV-N12-3414 | 22.54 | 200 | 3.45 | 3.32 | CBUQ | 61 | 54.9 | 4508 | 1876.97 | 1096.9 | 3078 | 2805.24 | 13365.11 | 3341.28 | 16706.39
N12-3414 | MONTANHOSO | PV-N12-3414 | PV-N12-3415 | PV-N12-3414→PV-N12-3415 | 8.68 | 200 | 3.47 | 3.73 | CBUQ | 25 | 22.5 | 1736 | 769.25 | 449.55 | 3078 | 1080.28 | 7113.08 | 1778.27 | 8891.35
N12-3415 | MONTANHOSO | PV-N12-3415 | PV-N12-3416 | PV-N12-3415→PV-N12-3416 | 10.97 | 200 | 2.3 | 2.55 | CBUQ | 21.3 | 19.2 | 2194 | 655.4 | 383.62 | 3078 | 1365.28 | 7676.3 | 1919.08 | 9595.38
N12-3416 | MONTANHOSO | PV-N12-3416 | PV-N12-3417 | PV-N12-3416→PV-N12-3417 | 12.87 | 150 | 2.48 | 2.41 | CIMENTADO | 25.2 | 22.7 | 2059.2 | 775.4 | 453.55 | 3078 | 1006.13 | 7372.28 | 1843.07 | 9215.35
N12-3417 | MONTANHOSO | PV-N12-3417 | PV-N12-3418 | PV-N12-3417→PV-N12-3418 | 18.88 | 200 | 2.91 | 2.98 | CIMENTADO | 44.5 | 40.1 | 3776 | 1369.26 | 801.2 | 3078 | 1475.96 | 10500.42 | 2625.11 | 13125.53
N12-3418 | MONTANHOSO | PV-N12-3418 | PV-N12-3419 | PV-N12-3418→PV-N12-3419 | 19.96 | 150 | 2.02 | 2.11 | CBUQ | 33 | 29.7 | 3193.6 | 1015.41 | 593.41 | 3078 | 2484.14 | 10364.56 | 2591.14 | 12955.7
N12-3419 | MONTANHOSO | PV-N12-3419 | PV-N12-3420 | PV-N12-3419→PV-N12-3420 | 9.64 | 150 | 2.29 | 2.61 | CIMENTADO | 18.9 | 17 | 1542.4 | 581.55 | 339.66 | 3078 | 753.62 | 6295.23 | 1573.81 | 7869.04
N12-3420 | MONTANHOSO | PV-N12-3420 | PV-N12-3421 | PV-N12-3420→PV-N12-3421 | 24.71 | 200 | 1.78 | 1.72 | CIMENTADO | 34.6 | 31.1 | 4942 | 1064.64 | 621.38 | 3078 | 1931.73 | 11637.75 | 2909.44 | 14547.19
N12-3421 | MONTANHOSO | PV-N12-3421 | PV-N12-3422 | PV-N12-3421→PV-N12-3422 | 13.63 | 150 | 1.67 | 1.86 | CIMENTADO | 19.2 | 17.3 | 2180.8 | 590.78 | 345.65 | 3078 | 1065.54 | 7260.77 | 1815.19 | 9075.96
N12-3422 | MONTANHOSO | PV-N12-3422 | PV-N12-3423 | PV-N12-3422→PV-N12-3423 | 20.47 | 150 | 3.06 | 3.3 | CIMENTADO | 52.1 | 46.9 | 3275.2 | 1603.12 | 937.06 | 3078 | 1600.26 | 10493.64 | 2623.41 | 13117.05
N12-3423 | MONTANHOSO | PV-N12-3423 | PV-N12-3424 | PV-N12-3423→PV-N12-3424 | 17 | 150 | 3.34 | 3.52 | CBUQ | 46.6 | 41.9 | 2720 | 1433.88 | 837.16 | 3078 | 2115.75 | 10184.79 | 2546.2 | 12730.99
N12-3424 | MONTANHOSO | PV-N12-3424 | PV-N12-3425 | PV-N12-3424→PV-N12-3425 | 11.45 | 200 | 2.31 | 2.48 | CIMENTADO | 21.9 | 19.7 | 2290 | 673.86 | 393.61 | 3078 | 895.12 | 7330.59 | 1832.65 | 9163.24
N12-3425 | MONTANHOSO | PV-N12-3425 | PV-N12-3426 | PV-N12-3425→PV-N12-3426 | 22.92 | 200 | 2.97 | 3.13 | CBUQ | 55.9 | 50.3 | 4584 | 1720.04 | 1004.99 | 3078 | 2852.53 | 13239.56 | 3309.89 | 16549.45
N12-3426 | MONTANHOSO | PV-N12-3426 | PV-N12-3427 | PV-N12-3426→PV-N12-3427 | 22.4 | 150 | 2.11 | 2.18 | CBUQ | 38.4 | 34.6 | 3584 | 1181.57 | 691.31 | 3078 | 2787.81 | 11322.69 | 2830.67 | 14153.36
N12-3427 | MONTANHOSO | PV-N12-3427 | PV-N12-3428 | PV-N12-3427→PV-N12-3428 | 14.64 | 200 | 1.89 | 2.09 | CIMENTADO | 23.3 | 21 | 2928 | 716.94 | 419.58 | 3078 | 1144.5 | 8287.02 | 2071.76 | 10358.78
N12-3428 | MONTANHOSO | PV-N12-3428 | PV-N12-3429 | PV-N12-3428→PV-N12-3429 | 18.18 | 150 | 2.8 | 3.13 | CBUQ | 43.1 | 38.8 | 2908.8 | 1326.19 | 775.22 | 3078 | 2262.61 | 10350.82 | 2587.7 | 12938.52
N12-3429 | MONTANHOSO | PV-N12-3429 | PV-N12-3430 | PV-N12-3429→PV-N12-3430 | 12.1 | 200 | 2.71 | 2.86 | CBUQ | 27 | 24.3 | 2420 | 830.79 | 485.51 | 3078 | 1505.92 | 8320.22 | 2080.05 | 10400.27
N12-3430 | MONTANHOSO | PV-N12-3430 | PV-N12-3431 | PV-N12-3430→PV-N12-3431 | 20.04 | 200 | 2.46 | 2.67 | CIMENTADO | 41.1 | 37 | 4008 | 1264.65 | 739.26 | 3078 | 1566.65 | 10656.56 | 2664.14 | 13320.7
N12-3431 | MONTANHOSO | PV-N12-3431 | PV-N12-3432 | PV-N12-3431→PV-N12-3432 | 13.04 | 200 | 2.03 | 1.95 | CBUQ | 20.8 | 18.7 | 2608 | 640.02 | 373.63 | 3078 | 1622.91 | 8322.56 | 2080.64 | 10403.2
N12-3432 | MONTANHOSO | PV-N12-3432 | PV-N12-3433 | PV-N12-3432→PV-N12-3433 | 22.88 | 200 | 1.75 | 1.79 | CBUQ | 32.4 | 29.2 | 4576 | 996.95 | 583.42 | 3078 | 2847.55 | 12081.92 | 3020.48 | 15102.4
N12-3433 | MONTANHOSO | PV-N12-3433 | PV-N12-3434 | PV-N12-3433→PV-N12-3434 | 11.35 | 200 | 2.46 | 2.81 | CIMENTADO | 23.9 | 21.5 | 2270 | 735.4 | 429.57 | 3078 | 887.3 | 7400.27 | 1850.07 | 9250.34
N12-3434 | MONTANHOSO | PV-N12-3434 | PV-N12-3435 | PV-N12-3434→PV-N12-3435 | 7.63 | 200 | 1.7 | 1.68 | CBUQ | 10.3 | 9.3 | 1526 | 316.93 | 185.81 | 3078 | 949.6 | 6056.34 | 1514.09 | 7570.43
N12-3435 | MONTANHOSO | PV-N12-3435 | PV-N12-3436 | PV-N12-3435→PV-N12-3436 | 12.29 | 200 | 2.94 | 2.87 | CBUQ | 28.6 | 25.7 | 2458 | 880.02 | 513.49 | 3078 | 1529.56 | 8459.07 | 2114.77 | 10573.84
N12-3436 | MONTANHOSO | PV-N12-3436 | PV-N12-3437 | PV-N12-3436→PV-N12-3437 | 10.87 | 200 | 1.96 | 2.05 | CBUQ | 17.4 | 15.7 | 2174 | 535.4 | 313.69 | 3078 | 1352.84 | 7453.93 | 1863.48 | 9317.41
N12-3437 | MONTANHOSO | PV-N12-3437 | PV-N12-3438 | PV-N12-3437→PV-N12-3438 | 16.7 | 200 | 2.58 | 2.75 | CBUQ | 35.6 | 32 | 3340 | 1095.41 | 639.36 | 3078 | 2078.42 | 10231.19 | 2557.8 | 12788.99
N12-3438 | MONTANHOSO | PV-N12-3438 | PV-N12-3439 | PV-N12-3438→PV-N12-3439 | 11.1 | 150 | 3.1 | 3.31 | CIMENTADO | 28.5 | 25.7 | 1776 | 876.94 | 513.49 | 3078 | 867.75 | 7112.18 | 1778.05 | 8890.23
N12-3439 | MONTANHOSO | PV-N12-3439 | PV-N12-3440 | PV-N12-3439→PV-N12-3440 | 21.39 | 200 | 1.69 | 1.97 | CIMENTADO | 31.3 | 28.2 | 4278 | 963.1 | 563.44 | 3078 | 1672.18 | 10554.72 | 2638.68 | 13193.4
N12-3440 | MONTANHOSO | PV-N12-3440 | PV-N12-3441 | PV-N12-3440→PV-N12-3441 | 11.79 | 200 | 3.34 | 3.27 | CIMENTADO | 31.2 | 28.1 | 2358 | 960.02 | 561.44 | 3078 | 921.7 | 7879.16 | 1969.79 | 9848.95
N12-3441 | MONTANHOSO | PV-N12-3441 | PV-N12-3442 | PV-N12-3441→PV-N12-3442 | 20.36 | 200 | 2.12 | 1.98 | CIMENTADO | 33.4 | 30.1 | 4072 | 1027.72 | 601.4 | 3078 | 1591.66 | 10370.78 | 2592.7 | 12963.48
N12-3442 | MONTANHOSO | PV-N12-3442 | PV-N12-3443 | PV-N12-3442→PV-N12-3443 | 17.99 | 150 | 3.25 | 3.13 | CIMENTADO | 45.9 | 41.3 | 2878.4 | 1412.34 | 825.17 | 3078 | 1406.39 | 9600.3 | 2400.07 | 12000.37
N12-3443 | MONTANHOSO | PV-N12-3443 | PV-N12-3444 | PV-N12-3443→PV-N12-3444 | 25.49 | 200 | 1.91 | 2.21 | CIMENTADO | 42 | 37.8 | 5098 | 1292.34 | 755.24 | 3078 | 1992.71 | 12216.29 | 3054.07 | 15270.36
N12-3444 | MONTANHOSO | PV-N12-3444 | PV-N12-3445 | PV-N12-3444→PV-N12-3445 | 25.74 | 200 | 2.07 | 2.29 | CIMENTADO | 44.9 | 40.4 | 5148 | 1381.57 | 807.19 | 3078 | 2012.25 | 12427.01 | 3106.75 | 15533.76
N12-3445 | MONTANHOSO | PV-N12-3445 | PV-N12-3446 | PV-N12-3445→PV-N12-3446 | 23.35 | 200 | 2.78 | 2.74 | CIMENTADO | 51.6 | 46.4 | 4670 | 1587.73 | 927.07 | 3078 | 1825.41 | 12088.21 | 3022.05 | 15110.26
N12-3446 | MONTANHOSO | PV-N12-3446 | PV-N12-3447 | PV-N12-3446→PV-N12-3447 | 21.33 | 200 | 2.53 | 2.64 | CIMENTADO | 44.1 | 39.7 | 4266 | 1356.96 | 793.21 | 3078 | 1667.49 | 11161.66 | 2790.41 | 13952.07
N12-3447 | MONTANHOSO | PV-N12-3447 | PV-N12-3448 | PV-N12-3447→PV-N12-3448 | 14.46 | 200 | 2.98 | 3.26 | CIMENTADO | 36.1 | 32.5 | 2892 | 1110.8 | 649.35 | 3078 | 1130.42 | 8860.57 | 2215.14 | 11075.71
N12-3448 | MONTANHOSO | PV-N12-3448 | PV-N12-3449 | PV-N12-3448→PV-N12-3449 | 21.21 | 200 | 3.21 | 3.18 | CIMENTADO | 54.2 | 48.8 | 4242 | 1667.73 | 975.02 | 3078 | 1658.11 | 11620.86 | 2905.22 | 14526.08
N12-3449 | MONTANHOSO | PV-N12-3449 | PV-N12-3450 | PV-N12-3449→PV-N12-3450 | 24.95 | 200 | 3.33 | 3.19 | CBUQ | 65.1 | 58.6 | 4990 | 2003.13 | 1170.83 | 3078 | 3105.18 | 14347.14 | 3586.78 | 17933.92
N12-3450 | MONTANHOSO | PV-N12-3450 | PV-N12-3451 | PV-N12-3450→PV-N12-3451 | 7.79 | 150 | 2.15 | 2.14 | CIMENTADO | 13.4 | 12.1 | 1246.4 | 412.32 | 241.76 | 3078 | 608.99 | 5587.47 | 1396.87 | 6984.34
N12-3451 | MONTANHOSO | PV-N12-3451 | PV-N12-3452 | PV-N12-3451→PV-N12-3452 | 17.25 | 200 | 2.77 | 2.74 | CIMENTADO | 38 | 34.2 | 3450 | 1169.26 | 683.32 | 3078 | 1348.54 | 9729.12 | 2432.28 | 12161.4
N12-3452 | MONTANHOSO | PV-N12-3452 | PV-N12-3453 | PV-N12-3452→PV-N12-3453 | 11.37 | 200 | 1.94 | 1.97 | CIMENTADO | 17.8 | 16 | 2274 | 547.71 | 319.68 | 3078 | 888.86 | 7108.25 | 1777.06 | 8885.31
N12-3453 | MONTANHOSO | PV-N12-3453 | PV-N12-3454 | PV-N12-3453→PV-N12-3454 | 17.62 | 200 | 2.65 | 2.57 | CIMENTADO | 36.8 | 33.1 | 3524 | 1132.34 | 661.34 | 3078 | 1377.46 | 9773.14 | 2443.28 | 12216.42
N12-3454 | MONTANHOSO | PV-N12-3454 | PV-N12-3455 | PV-N12-3454→PV-N12-3455 | 15.93 | 200 | 3.04 | 3.21 | CBUQ | 39.8 | 35.8 | 3186 | 1224.65 | 715.28 | 3078 | 1982.58 | 10186.51 | 2546.63 | 12733.14
N12-3455 | MONTANHOSO | PV-N12-3455 | PV-N12-3456 | PV-N12-3455→PV-N12-3456 | 17.94 | 150 | 1.76 | 1.73 | CBUQ | 25 | 22.5 | 2870.4 | 769.25 | 449.55 | 3078 | 2232.74 | 9399.94 | 2349.99 | 11749.93
N12-3456 | MONTANHOSO | PV-N12-3456 | PV-N12-3457 | PV-N12-3456→PV-N12-3457 | 17.49 | 200 | 2.7 | 2.84 | CIMENTADO | 38.8 | 34.9 | 3498 | 1193.88 | 697.3 | 3078 | 1367.3 | 9834.48 | 2458.62 | 12293.1
N12-3457 | MONTANHOSO | PV-N12-3457 | PV-N12-3458 | PV-N12-3457→PV-N12-3458 | 25.01 | 200 | 3.33 | 3.3 | CIMENTADO | 66.3 | 59.7 | 5002 | 2040.05 | 1192.81 | 3078 | 1955.18 | 13268.04 | 3317.01 | 16585.05
N12-3458 | MONTANHOSO | PV-N12-3458 | PV-N12-3459 | PV-N12-3458→PV-N12-3459 | 17.51 | 150 | 1.74 | 1.92 | CIMENTADO | 25.6 | 23 | 2801.6 | 787.71 | 459.54 | 3078 | 1368.86 | 8495.71 | 2123.93 | 10619.64
N12-3459 | MONTANHOSO | PV-N12-3459 | PV-N12-3460 | PV-N12-3459→PV-N12-3460 | 22.92 | 200 | 2.35 | 2.26 | CIMENTADO | 42.3 | 38.1 | 4584 | 1301.57 | 761.24 | 3078 | 1791.79 | 11516.6 | 2879.15 | 14395.75
N12-3460 | MONTANHOSO | PV-N12-3460 | PV-N12-3461 | PV-N12-3460→PV-N12-3461 | 13.24 | 150 | 1.88 | 1.87 | CIMENTADO | 19.9 | 17.9 | 2118.4 | 612.32 | 357.64 | 3078 | 1035.05 | 7201.41 | 1800.35 | 9001.76
N12-3461 | MONTANHOSO | PV-N12-3461 | PV-N12-3462 | PV-N12-3461→PV-N12-3462 | 15.41 | 200 | 2.5 | 2.73 | CIMENTADO | 32.2 | 29 | 3082 | 990.79 | 579.42 | 3078 | 1204.69 | 8934.9 | 2233.72 | 11168.62
N12-3462 | MONTANHOSO | PV-N12-3462 | PV-N12-3463 | PV-N12-3462→PV-N12-3463 | 16.01 | 200 | 2.47 | 2.81 | CIMENTADO | 33.8 | 30.4 | 3202 | 1040.03 | 607.39 | 3078 | 1251.6 | 9179.02 | 2294.76 | 11473.78
N12-3463 | MONTANHOSO | PV-N12-3463 | PV-N12-3464 | PV-N12-3463→PV-N12-3464 | 12.48 | 200 | 2.26 | 2.57 | CIMENTADO | 24.1 | 21.7 | 2496 | 741.56 | 433.57 | 3078 | 975.64 | 7724.77 | 1931.19 | 9655.96
N12-3464 | MONTANHOSO | PV-N12-3464 | PV-N12-3465 | PV-N12-3464→PV-N12-3465 | 14.34 | 200 | 3.02 | 3.15 | CBUQ | 35.4 | 31.9 | 2868 | 1089.26 | 637.36 | 3078 | 1784.7 | 9457.32 | 2364.33 | 11821.65
N12-3465 | MONTANHOSO | PV-N12-3465 | PV-N12-3466 | PV-N12-3465→PV-N12-3466 | 18.36 | 200 | 2.62 | 2.48 | CIMENTADO | 37.5 | 33.8 | 3672 | 1153.88 | 675.32 | 3078 | 1435.31 | 10014.51 | 2503.63 | 12518.14
N12-3466 | MONTANHOSO | PV-N12-3466 | PV-N12-3467 | PV-N12-3466→PV-N12-3467 | 18.03 | 200 | 1.83 | 1.71 | CIMENTADO | 25.5 | 22.9 | 3606 | 784.63 | 457.54 | 3078 | 1409.51 | 9335.68 | 2333.92 | 11669.6
N12-3467 | MONTANHOSO | PV-N12-3467 | PV-N12-3468 | PV-N12-3467→PV-N12-3468 | 19.06 | 200 | 1.85 | 2.1 | CIMENTADO | 30.1 | 27.1 | 3812 | 926.18 | 541.46 | 3078 | 1490.03 | 9847.67 | 2461.92 | 12309.59
N12-3468 | MONTANHOSO | PV-N12-3468 | PV-N12-3469 | PV-N12-3468→PV-N12-3469 | 13.83 | 200 | 2.25 | 2.18 | CIMENTADO | 24.5 | 22.1 | 2766 | 753.87 | 441.56 | 3078 | 1081.17 | 8120.6 | 2030.15 | 10150.75
N12-3469 | MONTANHOSO | PV-N12-3469 | PV-N12-3470 | PV-N12-3469→PV-N12-3470 | 13.16 | 200 | 2.61 | 2.9 | CBUQ | 29 | 26.1 | 2632 | 892.33 | 521.48 | 3078 | 1637.84 | 8761.65 | 2190.41 | 10952.06
N12-3470 | MONTANHOSO | PV-N12-3470 | PV-N12-3471 | PV-N12-3470→PV-N12-3471 | 18.6 | 150 | 1.82 | 1.69 | CIMENTADO | 26.1 | 23.5 | 2976 | 803.1 | 469.53 | 3078 | 1454.07 | 8780.7 | 2195.18 | 10975.88
N12-3471 | MONTANHOSO | PV-N12-3471 | PV-N12-3472 | PV-N12-3471→PV-N12-3472 | 9.8 | 200 | 1.92 | 1.84 | CBUQ | 14.7 | 13.2 | 1960 | 452.32 | 263.74 | 3078 | 1219.67 | 6973.73 | 1743.43 | 8717.16
N12-3472 | MONTANHOSO | PV-N12-3472 | PV-N12-3473 | PV-N12-3472→PV-N12-3473 | 12.01 | 200 | 2.89 | 3.03 | CBUQ | 28.4 | 25.6 | 2402 | 873.87 | 511.49 | 3078 | 1494.72 | 8360.08 | 2090.02 | 10450.1
N12-3473 | MONTANHOSO | PV-N12-3473 | PV-N12-3474 | PV-N12-3473→PV-N12-3474 | 8.13 | 200 | 1.68 | 2.03 | CIMENTADO | 12.1 | 10.9 | 1626 | 372.32 | 217.78 | 3078 | 635.57 | 5929.67 | 1482.42 | 7412.09
N12-3474 | MONTANHOSO | PV-N12-3474 | PV-N12-3475 | PV-N12-3474→PV-N12-3475 | 8.69 | 200 | 2.68 | 2.78 | CBUQ | 19 | 17.1 | 1738 | 584.63 | 341.66 | 3078 | 1081.52 | 6823.81 | 1705.95 | 8529.76
N12-3475 | MONTANHOSO | PV-N12-3475 | PV-N12-3476 | PV-N12-3475→PV-N12-3476 | 11.83 | 150 | 2.6 | 2.49 | CBUQ | 24.1 | 21.7 | 1892.8 | 741.56 | 433.57 | 3078 | 1472.31 | 7618.24 | 1904.56 | 9522.8
N12-3476 | MONTANHOSO | PV-N12-3476 | PV-N12-3477 | PV-N12-3476→PV-N12-3477 | 7.72 | 200 | 3.34 | 3.65 | CBUQ | 21.6 | 19.4 | 1544 | 664.63 | 387.61 | 3078 | 960.8 | 6635.04 | 1658.76 | 8293.8
N12-3477 | MONTANHOSO | PV-N12-3477 | PV-N12-3478 | PV-N12-3477→PV-N12-3478 | 11.87 | 150 | 2.67 | 2.94 | CIMENTADO | 26.6 | 23.9 | 1899.2 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 927.95 | 7201.15 | 1800.29 | 9001.44
N12-3478 | MONTANHOSO | PV-N12-3478 | PV-N12-3479 | PV-N12-3478→PV-N12-3479 | 19.4 | 200 | 2.86 | 2.81 | CBUQ | 44 | 39.6 | 3880 | 1353.88 | 791.21 | 3078 | 2414.45 | 11517.54 | 2879.39 | 14396.93
N12-3479 | MONTANHOSO | PV-N12-3479 | PV-N12-3480 | PV-N12-3479→PV-N12-3480 | 8.48 | 150 | 2.72 | 2.59 | CIMENTADO | 18 | 16.2 | 1356.8 | 553.86 | 323.68 | 3078 | 662.93 | 5975.27 | 1493.82 | 7469.09
N12-3480 | MONTANHOSO | PV-N12-3480 | PV-N12-3481 | PV-N12-3480→PV-N12-3481 | 15.39 | 200 | 1.66 | 1.96 | CIMENTADO | 22.3 | 20.1 | 3078 | 686.17 | 401.6 | 3078 | 1203.13 | 8446.9 | 2111.72 | 10558.62
N12-3481 | MONTANHOSO | PV-N12-3481 | PV-N12-3482 | PV-N12-3481→PV-N12-3482 | 24.15 | 200 | 3.3 | 3.25 | CIMENTADO | 63.3 | 57 | 4830 | 1947.74 | 1138.86 | 3078 | 1887.95 | 12882.55 | 3220.64 | 16103.19
N12-3482 | MONTANHOSO | PV-N12-3482 | PV-N12-3483 | PV-N12-3482→PV-N12-3483 | 21.91 | 150 | 3.05 | 3.15 | CIMENTADO | 54.3 | 48.9 | 3505.6 | 1670.81 | 977.02 | 3078 | 1712.84 | 10944.27 | 2736.07 | 13680.34
N12-3483 | MONTANHOSO | PV-N12-3483 | PV-N12-3484 | PV-N12-3483→PV-N12-3484 | 12.97 | 150 | 2.88 | 3.22 | CIMENTADO | 31.6 | 28.4 | 2075.2 | 972.33 | 567.43 | 3078 | 1013.94 | 7706.9 | 1926.72 | 9633.62
N12-3484 | MONTANHOSO | PV-N12-3484 | PV-N12-3485 | PV-N12-3484→PV-N12-3485 | 24.36 | 150 | 2.68 | 2.62 | CBUQ | 51.6 | 46.4 | 3897.6 | 1587.73 | 927.07 | 3078 | 3031.75 | 12522.15 | 3130.54 | 15652.69
N12-3485 | MONTANHOSO | PV-N12-3485 | PV-N12-3486 | PV-N12-3485→PV-N12-3486 | 13.42 | 200 | 2.03 | 2.27 | CIMENTADO | 23.1 | 20.8 | 2684 | 710.79 | 415.58 | 3078 | 1049.12 | 7937.49 | 1984.37 | 9921.86
N12-3486 | MONTANHOSO | PV-N12-3486 | PV-N12-3487 | PV-N12-3486→PV-N12-3487 | 8.69 | 200 | 1.53 | 1.39 | CBUQ | 10.1 | 9.1 | 1738 | 310.78 | 181.82 | 3078 | 1081.52 | 6390.12 | 1597.53 | 7987.65
N12-3487 | MONTANHOSO | PV-N12-3487 | PV-N12-3488 | PV-N12-3487→PV-N12-3488 | 25.64 | 150 | 2.25 | 2.4 | CIMENTADO | 47.7 | 42.9 | 4102.4 | 1467.73 | 857.14 | 3078 | 2004.43 | 11509.7 | 2877.43 | 14387.13
N12-3488 | MONTANHOSO | PV-N12-3488 | PV-N12-3489 | PV-N12-3488→PV-N12-3489 | 23.36 | 200 | 1.61 | 1.56 | CIMENTADO | 29.6 | 26.6 | 4672 | 910.79 | 531.47 | 3078 | 1826.19 | 11018.45 | 2754.61 | 13773.06
N12-3489 | MONTANHOSO | PV-N12-3489 | PV-N12-3490 | PV-N12-3489→PV-N12-3490 | 15.92 | 200 | 3.08 | 2.99 | CBUQ | 38.7 | 34.8 | 3184 | 1190.8 | 695.3 | 3078 | 1981.34 | 10129.44 | 2532.36 | 12661.8
N12-3490 | MONTANHOSO | PV-N12-3490 | PV-N12-3491 | PV-N12-3490→PV-N12-3491 | 19.61 | 150 | 3.21 | 3.16 | CIMENTADO | 50 | 45 | 3137.6 | 1538.5 | 899.1 | 3078 | 1533.03 | 10186.23 | 2546.56 | 12732.79
N12-3491 | MONTANHOSO | PV-N12-3491 | PV-N12-3492 | PV-N12-3491→PV-N12-3492 | 19.7 | 200 | 2.59 | 2.54 | CIMENTADO | 40.4 | 36.4 | 3940 | 1243.11 | 727.27 | 3078 | 1540.07 | 10528.45 | 2632.11 | 13160.56
N12-3492 | MONTANHOSO | PV-N12-3492 | PV-N12-3493 | PV-N12-3492→PV-N12-3493 | 10.93 | 150 | 3.49 | 3.35 | CBUQ | 29.9 | 26.9 | 1748.8 | 920.02 | 537.46 | 3078 | 1360.3 | 7644.58 | 1911.14 | 9555.72
N12-3493 | MONTANHOSO | PV-N12-3493 | PV-N12-3494 | PV-N12-3493→PV-N12-3494 | 11.03 | 200 | 3.16 | 3.14 | CIMENTADO | 27.8 | 25 | 2206 | 855.41 | 499.5 | 3078 | 862.28 | 7501.19 | 1875.3 | 9376.49
N12-3494 | MONTANHOSO | PV-N12-3494 | PV-N12-3495 | PV-N12-3494→PV-N12-3495 | 15.99 | 150 | 1.66 | 1.81 | CBUQ | 22.2 | 20 | 2558.4 | 683.09 | 399.6 | 3078 | 1990.05 | 8709.14 | 2177.28 | 10886.42
N12-3495 | MONTANHOSO | PV-N12-3495 | PV-N12-3496 | PV-N12-3495→PV-N12-3496 | 24.12 | 200 | 3.07 | 3.35 | CBUQ | 61.9 | 55.7 | 4824 | 1904.66 | 1112.89 | 3078 | 3001.88 | 13921.43 | 3480.36 | 17401.79
N12-3496 | MONTANHOSO | PV-N12-3496 | PV-N12-3497 | PV-N12-3496→PV-N12-3497 | 7.54 | 200 | 3.39 | 3.63 | CBUQ | 21.2 | 19.1 | 1508 | 652.32 | 381.62 | 3078 | 938.4 | 6558.34 | 1639.59 | 8197.93
N12-3497 | MONTANHOSO | PV-N12-3497 | PV-N12-3498 | PV-N12-3497→PV-N12-3498 | 21.75 | 200 | 3.34 | 3.41 | CIMENTADO | 58.7 | 52.8 | 4350 | 1806.2 | 1054.94 | 3078 | 1700.33 | 11989.47 | 2997.37 | 14986.84
N12-3498 | MONTANHOSO | PV-N12-3498 | PV-N12-3499 | PV-N12-3498→PV-N12-3499 | 8.41 | 200 | 1.71 | 1.63 | CBUQ | 11.2 | 10.1 | 1682 | 344.62 | 201.8 | 3078 | 1046.67 | 6353.09 | 1588.27 | 7941.36
N12-3499 | MONTANHOSO | PV-N12-3499 | PV-N12-3500 | PV-N12-3499→PV-N12-3500 | 16.15 | 150 | 3.29 | 3.47 | CIMENTADO | 43.7 | 39.3 | 2584 | 1344.65 | 785.21 | 3078 | 1262.54 | 9054.4 | 2263.6 | 11318
N12-3500 | MONTANHOSO | PV-N12-3500 | PV-N12-3501 | PV-N12-3500→PV-N12-3501 | 19.09 | 200 | 2.27 | 2.23 | CIMENTADO | 34.4 | 31 | 3818 | 1058.49 | 619.38 | 3078 | 1492.38 | 10066.25 | 2516.56 | 12582.81
N12-3501 | MONTANHOSO | PV-N12-3501 | PV-N12-3502 | PV-N12-3501→PV-N12-3502 | 19.99 | 200 | 2.46 | 2.81 | CIMENTADO | 42.1 | 37.9 | 3998 | 1295.42 | 757.24 | 3078 | 1562.74 | 10691.4 | 2672.85 | 13364.25
N12-3502 | MONTANHOSO | PV-N12-3502 | PV-N12-3503 | PV-N12-3502→PV-N12-3503 | 8.43 | 200 | 3.22 | 3.19 | CBUQ | 21.6 | 19.4 | 1686 | 664.63 | 387.61 | 3078 | 1049.16 | 6865.4 | 1716.35 | 8581.75
N12-3503 | MONTANHOSO | PV-N12-3503 | PV-N12-3504 | PV-N12-3503→PV-N12-3504 | 15.05 | 200 | 2.35 | 2.2 | CIMENTADO | 27.4 | 24.7 | 3010 | 843.1 | 493.51 | 3078 | 1176.55 | 8601.16 | 2150.29 | 10751.45
N12-3504 | MONTANHOSO | PV-N12-3504 | PV-N12-3505 | PV-N12-3504→PV-N12-3505 | 18.09 | 200 | 3.05 | 3.37 | CIMENTADO | 46.5 | 41.9 | 3618 | 1430.81 | 837.16 | 3078 | 1414.2 | 10378.17 | 2594.54 | 12972.71
N12-3505 | MONTANHOSO | PV-N12-3505 | PV-N12-3506 | PV-N12-3505→PV-N12-3506 | 8.57 | 200 | 1.56 | 1.77 | CBUQ | 11.4 | 10.3 | 1714 | 350.78 | 205.79 | 3078 | 1066.59 | 6415.16 | 1603.79 | 8018.95
N12-3506 | MONTANHOSO | PV-N12-3506 | PV-N12-3507 | PV-N12-3506→PV-N12-3507 | 9.84 | 150 | 3.1 | 3.16 | CIMENTADO | 24.6 | 22.1 | 1574.4 | 756.94 | 441.56 | 3078 | 769.25 | 6620.15 | 1655.04 | 8275.19
N12-3507 | MONTANHOSO | PV-N12-3507 | PV-N12-3508 | PV-N12-3507→PV-N12-3508 | 19.56 | 150 | 3.1 | 3.02 | CBUQ | 47.9 | 43.1 | 3129.6 | 1473.88 | 861.14 | 3078 | 2434.36 | 10976.98 | 2744.24 | 13721.22
N12-3508 | MONTANHOSO | PV-N12-3508 | PV-N12-3509 | PV-N12-3508→PV-N12-3509 | 16.95 | 200 | 2.29 | 2.38 | CIMENTADO | 31.7 | 28.5 | 3390 | 975.41 | 569.43 | 3078 | 1325.08 | 9337.92 | 2334.48 | 11672.4
N12-3509 | MONTANHOSO | PV-N12-3509 | PV-N12-3510 | PV-N12-3509→PV-N12-3510 | 10.33 | 200 | 2.08 | 2.02 | CIMENTADO | 16.9 | 15.2 | 2066 | 520.01 | 303.7 | 3078 | 807.56 | 6775.27 | 1693.82 | 8469.09
N12-3510 | MONTANHOSO | PV-N12-3510 | PV-N12-3511 | PV-N12-3510→PV-N12-3511 | 17.2 | 200 | 2.7 | 2.68 | CIMENTADO | 37 | 33.3 | 3440 | 1138.49 | 665.33 | 3078 | 1344.63 | 9666.45 | 2416.61 | 12083.06
N12-3511 | MONTANHOSO | PV-N12-3511 | PV-N12-3512 | PV-N12-3511→PV-N12-3512 | 24.14 | 150 | 2.62 | 2.78 | CBUQ | 52.1 | 46.9 | 3862.4 | 1603.12 | 937.06 | 3078 | 3004.37 | 12484.95 | 3121.24 | 15606.19
N12-3512 | MONTANHOSO | PV-N12-3512 | PV-N12-3513 | PV-N12-3512→PV-N12-3513 | 7.64 | 200 | 2.73 | 2.9 | CIMENTADO | 17.2 | 15.5 | 1528 | 529.24 | 309.69 | 3078 | 597.26 | 6042.19 | 1510.55 | 7552.74
N12-3513 | MONTANHOSO | PV-N12-3513 | PV-N12-3514 | PV-N12-3513→PV-N12-3514 | 19.17 | 200 | 2.89 | 2.93 | CBUQ | 44.6 | 40.1 | 3834 | 1372.34 | 801.2 | 3078 | 2385.82 | 11471.36 | 2867.84 | 14339.2
N12-3514 | MONTANHOSO | PV-N12-3514 | PV-N12-3515 | PV-N12-3514→PV-N12-3515 | 8.71 | 150 | 1.83 | 2.18 | CIMENTADO | 14 | 12.6 | 1393.6 | 430.78 | 251.75 | 3078 | 680.91 | 5835.04 | 1458.76 | 7293.8
N12-3515 | MONTANHOSO | PV-N12-3515 | PV-N12-3516 | PV-N12-3515→PV-N12-3516 | 7.47 | 200 | 1.84 | 1.9 | CIMENTADO | 11.2 | 10.1 | 1494 | 344.62 | 201.8 | 3078 | 583.97 | 5702.39 | 1425.6 | 7127.99
N12-3516 | MONTANHOSO | PV-N12-3516 | PV-N12-3517 | PV-N12-3516→PV-N12-3517 | 10.13 | 150 | 2.69 | 3 | CIMENTADO | 23.1 | 20.8 | 1620.8 | 710.79 | 415.58 | 3078 | 791.92 | 6617.09 | 1654.27 | 8271.36
N12-3517 | MONTANHOSO | PV-N12-3517 | PV-N12-3518 | PV-N12-3517→PV-N12-3518 | 15.13 | 200 | 3.21 | 3.39 | CBUQ | 39.9 | 35.9 | 3026 | 1227.72 | 717.28 | 3078 | 1883.02 | 9932.02 | 2483.01 | 12415.03
N12-3518 | MONTANHOSO | PV-N12-3518 | PV-N12-3519 | PV-N12-3518→PV-N12-3519 | 22.11 | 200 | 3.46 | 3.57 | CBUQ | 62.2 | 56 | 4422 | 1913.89 | 1118.88 | 3078 | 2751.72 | 13284.49 | 3321.12 | 16605.61
N12-3519 | MONTANHOSO | PV-N12-3519 | PV-N12-3520 | PV-N12-3519→PV-N12-3520 | 12.54 | 200 | 2.88 | 2.83 | CIMENTADO | 28.6 | 25.7 | 2508 | 880.02 | 513.49 | 3078 | 980.33 | 7959.84 | 1989.96 | 9949.8
N12-3520 | MONTANHOSO | PV-N12-3520 | PV-N12-3521 | PV-N12-3520→PV-N12-3521 | 18.86 | 200 | 2.72 | 2.72 | CBUQ | 41 | 36.9 | 3772 | 1261.57 | 737.26 | 3078 | 2347.24 | 11196.07 | 2799.02 | 13995.09
N12-3521 | MONTANHOSO | PV-N12-3521 | PV-N12-3522 | PV-N12-3521→PV-N12-3522 | 14.92 | 200 | 2.67 | 2.69 | CBUQ | 32 | 28.8 | 2984 | 984.64 | 575.42 | 3078 | 1856.88 | 9478.94 | 2369.74 | 11848.68
N12-3522 | MONTANHOSO | PV-N12-3522 | PV-N12-3523 | PV-N12-3522→PV-N12-3523 | 11.67 | 200 | 2.48 | 2.82 | CIMENTADO | 24.7 | 22.2 | 2334 | 760.02 | 443.56 | 3078 | 912.31 | 7527.89 | 1881.97 | 9409.86
N12-3523 | MONTANHOSO | PV-N12-3523 | PV-N12-3524 | PV-N12-3523→PV-N12-3524 | 16.81 | 200 | 2.51 | 2.62 | CBUQ | 34.5 | 31.1 | 3362 | 1061.57 | 621.38 | 3078 | 2092.11 | 10215.06 | 2553.76 | 12768.82
N12-3524 | MONTANHOSO | PV-N12-3524 | PV-N12-3525 | PV-N12-3524→PV-N12-3525 | 22.02 | 200 | 2.34 | 2.56 | CIMENTADO | 43.2 | 38.9 | 4404 | 1329.26 | 777.22 | 3078 | 1721.44 | 11309.92 | 2827.48 | 14137.4
N12-3525 | MONTANHOSO | PV-N12-3525 | PV-N12-3526 | PV-N12-3525→PV-N12-3526 | 22.67 | 150 | 1.85 | 2.11 | CBUQ | 35.9 | 32.3 | 3627.2 | 1104.64 | 645.35 | 3078 | 2821.42 | 11276.61 | 2819.15 | 14095.76
N12-3526 | MONTANHOSO | PV-N12-3526 | PV-N12-3527 | PV-N12-3526→PV-N12-3527 | 22.92 | 150 | 3.36 | 3.54 | CBUQ | 63.3 | 57 | 3667.2 | 1947.74 | 1138.86 | 3078 | 2852.53 | 12684.33 | 3171.08 | 15855.41
N12-3527 | MONTANHOSO | PV-N12-3527 | PV-N12-3528 | PV-N12-3527→PV-N12-3528 | 13.58 | 150 | 2.04 | 2.19 | CIMENTADO | 23 | 20.7 | 2172.8 | 707.71 | 413.59 | 3078 | 1061.63 | 7433.73 | 1858.43 | 9292.16
N12-3528 | MONTANHOSO | PV-N12-3528 | PV-N12-3529 | PV-N12-3528→PV-N12-3529 | 21.95 | 150 | 3.24 | 3.14 | CBUQ | 56 | 50.4 | 3512 | 1723.12 | 1006.99 | 3078 | 2731.81 | 12051.92 | 3012.98 | 15064.9
N12-3529 | MONTANHOSO | PV-N12-3529 | PV-N12-3530 | PV-N12-3529→PV-N12-3530 | 11.26 | 200 | 1.77 | 2.06 | CIMENTADO | 17.3 | 15.6 | 2252 | 532.32 | 311.69 | 3078 | 880.26 | 7054.27 | 1763.57 | 8817.84
N12-3530 | MONTANHOSO | PV-N12-3530 | PV-N12-3531 | PV-N12-3530→PV-N12-3531 | 20.94 | 150 | 2.47 | 2.58 | CIMENTADO | 42.3 | 38.1 | 3350.4 | 1301.57 | 761.24 | 3078 | 1637.01 | 10128.22 | 2532.05 | 12660.27
N12-3531 | MONTANHOSO | PV-N12-3531 | PV-N12-3532 | PV-N12-3531→PV-N12-3532 | 24.8 | 200 | 2.39 | 2.3 | CIMENTADO | 46.5 | 41.9 | 4960 | 1430.81 | 837.16 | 3078 | 1938.76 | 12244.73 | 3061.18 | 15305.91
N12-3532 | MONTANHOSO | PV-N12-3532 | PV-N12-3533 | PV-N12-3532→PV-N12-3533 | 7.61 | 150 | 1.66 | 2.01 | CBUQ | 11.2 | 10.1 | 1217.6 | 344.62 | 201.8 | 3078 | 947.11 | 5789.13 | 1447.28 | 7236.41
N12-3533 | MONTANHOSO | PV-N12-3533 | PV-N12-3534 | PV-N12-3533→PV-N12-3534 | 15.45 | 150 | 2.9 | 3.16 | CBUQ | 37.5 | 33.8 | 2472 | 1153.88 | 675.32 | 3078 | 1922.85 | 9302.05 | 2325.51 | 11627.56
N12-3534 | MONTANHOSO | PV-N12-3534 | PV-N12-3535 | PV-N12-3534→PV-N12-3535 | 19.27 | 150 | 1.68 | 1.55 | CIMENTADO | 24.9 | 22.4 | 3083.2 | 766.17 | 447.55 | 3078 | 1506.45 | 8881.37 | 2220.34 | 11101.71
N12-3535 | MONTANHOSO | PV-N12-3535 | PV-N12-3536 | PV-N12-3535→PV-N12-3536 | 20.26 | 200 | 2.83 | 2.93 | CIMENTADO | 46.7 | 42 | 4052 | 1436.96 | 839.16 | 3078 | 1583.85 | 10989.97 | 2747.49 | 13737.46
N12-3536 | MONTANHOSO | PV-N12-3536 | PV-N12-3537 | PV-N12-3536→PV-N12-3537 | 10.59 | 200 | 3.34 | 3.43 | CIMENTADO | 28.7 | 25.8 | 2118 | 883.1 | 515.48 | 3078 | 827.88 | 7422.46 | 1855.62 | 9278.08
N12-3537 | MONTANHOSO | PV-N12-3537 | PV-N12-3538 | PV-N12-3537→PV-N12-3538 | 25.23 | 200 | 2.37 | 2.64 | CBUQ | 50.6 | 45.5 | 5046 | 1556.96 | 909.09 | 3078 | 3140.02 | 13730.07 | 3432.52 | 17162.59
N12-3538 | MONTANHOSO | PV-N12-3538 | PV-N12-3539 | PV-N12-3538→PV-N12-3539 | 18.67 | 200 | 2.95 | 3.18 | CIMENTADO | 45.8 | 41.2 | 3734 | 1409.27 | 823.18 | 3078 | 1459.55 | 10504 | 2626 | 13130
N12-3539 | MONTANHOSO | PV-N12-3539 | PV-N12-3540 | PV-N12-3539→PV-N12-3540 | 10.38 | 200 | 2.02 | 2.32 | CIMENTADO | 18 | 16.2 | 2076 | 553.86 | 323.68 | 3078 | 811.47 | 6843.01 | 1710.75 | 8553.76
N12-3540 | MONTANHOSO | PV-N12-3540 | PV-N12-3541 | PV-N12-3540→PV-N12-3541 | 7.73 | 200 | 1.56 | 1.53 | CBUQ | 9.6 | 8.6 | 1546 | 295.39 | 171.83 | 3078 | 962.04 | 6053.26 | 1513.32 | 7566.58
N12-3541 | MONTANHOSO | PV-N12-3541 | PV-N12-3542 | PV-N12-3541→PV-N12-3542 | 21.76 | 200 | 2.14 | 2.01 | CBUQ | 36.1 | 32.5 | 4352 | 1110.8 | 649.35 | 3078 | 2708.16 | 11898.31 | 2974.58 | 14872.89
N12-3542 | MONTANHOSO | PV-N12-3542 | PV-N12-3543 | PV-N12-3542→PV-N12-3543 | 8.82 | 150 | 1.85 | 1.8 | CIMENTADO | 12.9 | 11.6 | 1411.2 | 396.93 | 231.77 | 3078 | 689.51 | 5807.41 | 1451.85 | 7259.26
N12-3543 | MONTANHOSO | PV-N12-3543 | PV-N12-3544 | PV-N12-3543→PV-N12-3544 | 9.95 | 200 | 2.31 | 2.64 | CIMENTADO | 19.7 | 17.7 | 1990 | 606.17 | 353.65 | 3078 | 777.85 | 6805.67 | 1701.42 | 8507.09
N12-3544 | MONTANHOSO | PV-N12-3544 | PV-N12-3545 | PV-N12-3544→PV-N12-3545 | 17.93 | 200 | 2.1 | 2.15 | CIMENTADO | 30.5 | 27.4 | 3586 | 938.49 | 547.45 | 3078 | 1401.7 | 9551.64 | 2387.91 | 11939.55
N12-3545 | MONTANHOSO | PV-N12-3545 | PV-N12-3546 | PV-N12-3545→PV-N12-3546 | 18.45 | 200 | 2.67 | 2.64 | CIMENTADO | 39.2 | 35.3 | 3690 | 1206.18 | 705.29 | 3078 | 1442.35 | 10121.82 | 2530.45 | 12652.27
N12-3546 | MONTANHOSO | PV-N12-3546 | PV-N12-3547 | PV-N12-3546→PV-N12-3547 | 19.99 | 200 | 1.51 | 1.66 | CIMENTADO | 25.3 | 22.8 | 3998 | 778.48 | 455.54 | 3078 | 1562.74 | 9872.76 | 2468.19 | 12340.95
N12-3547 | MONTANHOSO | PV-N12-3547 | PV-N12-3548 | PV-N12-3547→PV-N12-3548 | 14.59 | 150 | 1.58 | 1.83 | CIMENTADO | 19.9 | 17.9 | 2334.4 | 612.32 | 357.64 | 3078 | 1140.59 | 7522.95 | 1880.74 | 9403.69
N12-3548 | MONTANHOSO | PV-N12-3548 | PV-N12-3549 | PV-N12-3548→PV-N12-3549 | 21.59 | 150 | 3.38 | 3.41 | CIMENTADO | 58.6 | 52.7 | 3454.4 | 1803.12 | 1052.95 | 3078 | 1687.82 | 11076.29 | 2769.07 | 13845.36
N12-3549 | MONTANHOSO | PV-N12-3549 | PV-N12-3550 | PV-N12-3549→PV-N12-3550 | 25.27 | 200 | 3.28 | 3.52 | CBUQ | 68.7 | 61.8 | 5054 | 2113.9 | 1234.76 | 3078 | 3145 | 14625.66 | 3656.41 | 18282.07
N12-3550 | MONTANHOSO | PV-N12-3550 | PV-N12-3551 | PV-N12-3550→PV-N12-3551 | 12.34 | 150 | 2.55 | 2.46 | CIMENTADO | 24.7 | 22.2 | 1974.4 | 760.02 | 443.56 | 3078 | 964.69 | 7220.67 | 1805.17 | 9025.84
N12-3551 | MONTANHOSO | PV-N12-3551 | PV-N12-3552 | PV-N12-3551→PV-N12-3552 | 20.28 | 200 | 2.09 | 2.18 | CIMENTADO | 34.6 | 31.1 | 4056 | 1064.64 | 621.38 | 3078 | 1585.41 | 10405.43 | 2601.36 | 13006.79
N12-3552 | MONTANHOSO | PV-N12-3552 | PV-N12-3553 | PV-N12-3552→PV-N12-3553 | 24.43 | 200 | 1.89 | 1.87 | CIMENTADO | 36.7 | 33 | 4886 | 1129.26 | 659.34 | 3078 | 1909.84 | 11662.44 | 2915.61 | 14578.05
N12-3553 | MONTANHOSO | PV-N12-3553 | PV-N12-3554 | PV-N12-3553→PV-N12-3554 | 19.98 | 200 | 3.08 | 3.32 | CIMENTADO | 51.1 | 46 | 3996 | 1572.35 | 919.08 | 3078 | 1561.96 | 11127.39 | 2781.85 | 13909.24
N12-3554 | MONTANHOSO | PV-N12-3554 | PV-N12-3555 | PV-N12-3554→PV-N12-3555 | 19.88 | 200 | 2.27 | 2.17 | CIMENTADO | 35.3 | 31.8 | 3976 | 1086.18 | 635.36 | 3078 | 1554.14 | 10329.68 | 2582.42 | 12912.1
N12-3555 | MONTANHOSO | PV-N12-3555 | PV-N12-3556 | PV-N12-3555→PV-N12-3556 | 11.47 | 150 | 2.28 | 2.28 | CIMENTADO | 20.9 | 18.8 | 1835.2 | 643.09 | 375.62 | 3078 | 896.68 | 6828.59 | 1707.15 | 8535.74
N12-3556 | MONTANHOSO | PV-N12-3556 | PV-N12-3557 | PV-N12-3556→PV-N12-3557 | 17.2 | 200 | 2.91 | 3.02 | CIMENTADO | 40.8 | 36.7 | 3440 | 1255.42 | 733.27 | 3078 | 1344.63 | 9851.32 | 2462.83 | 12314.15
N12-3557 | MONTANHOSO | PV-N12-3557 | PV-N12-3558 | PV-N12-3557→PV-N12-3558 | 17.7 | 150 | 2.88 | 3.07 | CIMENTADO | 42.1 | 37.9 | 2832 | 1295.42 | 757.24 | 3078 | 1383.72 | 9346.38 | 2336.59 | 11682.97
N12-3558 | MONTANHOSO | PV-N12-3558 | PV-N12-3559 | PV-N12-3558→PV-N12-3559 | 20.23 | 200 | 2.11 | 2.05 | CBUQ | 33.7 | 30.3 | 4046 | 1036.95 | 605.39 | 3078 | 2517.74 | 11284.08 | 2821.02 | 14105.1
N12-3559 | MONTANHOSO | PV-N12-3559 | PV-N12-3560 | PV-N12-3559→PV-N12-3560 | 25.69 | 200 | 3.18 | 3.17 | CBUQ | 65.3 | 58.8 | 5138 | 2009.28 | 1174.82 | 3078 | 3197.27 | 14597.37 | 3649.34 | 18246.71
N12-3560 | MONTANHOSO | PV-N12-3560 | PV-N12-3561 | PV-N12-3560→PV-N12-3561 | 7.97 | 150 | 1.7 | 2.01 | CIMENTADO | 11.8 | 10.6 | 1275.2 | 363.09 | 211.79 | 3078 | 623.06 | 5551.14 | 1387.79 | 6938.93
N12-3561 | MONTANHOSO | PV-N12-3561 | PV-N12-3562 | PV-N12-3561→PV-N12-3562 | 8.56 | 200 | 1.99 | 2.29 | CBUQ | 14.7 | 13.2 | 1712 | 452.32 | 263.74 | 3078 | 1065.34 | 6571.4 | 1642.85 | 8214.25
N12-3562 | MONTANHOSO | PV-N12-3562 | PV-N12-3563 | PV-N12-3562→PV-N12-3563 | 8.79 | 200 | 3.33 | 3.43 | CBUQ | 23.8 | 21.4 | 1758 | 732.33 | 427.57 | 3078 | 1093.97 | 7089.87 | 1772.47 | 8862.34
N12-3563 | MONTANHOSO | PV-N12-3563 | PV-N12-3564 | PV-N12-3563→PV-N12-3564 | 21.02 | 150 | 3.34 | 3.2 | CIMENTADO | 55 | 49.5 | 3363.2 | 1692.35 | 989.01 | 3078 | 1643.26 | 10765.82 | 2691.45 | 13457.27
N12-3564 | MONTANHOSO | PV-N12-3564 | PV-N12-3565 | PV-N12-3564→PV-N12-3565 | 9.86 | 200 | 3.18 | 3.27 | CBUQ | 25.4 | 22.9 | 1972 | 781.56 | 457.54 | 3078 | 1227.14 | 7516.24 | 1879.06 | 9395.3
N12-3565 | MONTANHOSO | PV-N12-3565 | PV-N12-3566 | PV-N12-3565→PV-N12-3566 | 18.8 | 200 | 2.03 | 2.01 | CIMENTADO | 30.4 | 27.4 | 3760 | 935.41 | 547.45 | 3078 | 1469.71 | 9790.57 | 2447.64 | 12238.21
N12-3566 | MONTANHOSO | PV-N12-3566 | PV-N12-3567 | PV-N12-3566→PV-N12-3567 | 13.33 | 150 | 1.51 | 1.53 | CIMENTADO | 16.2 | 14.6 | 2132.8 | 498.47 | 291.71 | 3078 | 1042.09 | 7043.07 | 1760.77 | 8803.84
N12-3567 | MONTANHOSO | PV-N12-3567 | PV-N12-3568 | PV-N12-3567→PV-N12-3568 | 15.77 | 200 | 3.06 | 3.24 | CIMENTADO | 39.7 | 35.7 | 3154 | 1221.57 | 713.29 | 3078 | 1232.84 | 9399.7 | 2349.93 | 11749.63
N12-3568 | MONTANHOSO | PV-N12-3568 | PV-N12-3569 | PV-N12-3568→PV-N12-3569 | 11.32 | 200 | 2.04 | 2.08 | CIMENTADO | 18.7 | 16.8 | 2264 | 575.4 | 335.66 | 3078 | 884.95 | 7138.01 | 1784.5 | 8922.51
N12-3569 | MONTANHOSO | PV-N12-3569 | PV-N12-3570 | PV-N12-3569→PV-N12-3570 | 23.28 | 150 | 2.09 | 2.14 | CIMENTADO | 39.4 | 35.5 | 3724.8 | 1212.34 | 709.29 | 3078 | 1819.94 | 10544.37 | 2636.09 | 13180.46
N12-3570 | MONTANHOSO | PV-N12-3570 | PV-N12-3571 | PV-N12-3570→PV-N12-3571 | 18.14 | 200 | 2.94 | 3.03 | CIMENTADO | 43.3 | 39 | 3628 | 1332.34 | 779.22 | 3078 | 1418.11 | 10235.67 | 2558.92 | 12794.59
N12-3571 | MONTANHOSO | PV-N12-3571 | PV-N12-3572 | PV-N12-3571→PV-N12-3572 | 24.73 | 200 | 2.55 | 2.4 | CBUQ | 49 | 44.1 | 4946 | 1507.73 | 881.12 | 3078 | 3077.8 | 13490.65 | 3372.66 | 16863.31
N12-3572 | MONTANHOSO | PV-N12-3572 | PV-N12-3573 | PV-N12-3572→PV-N12-3573 | 17.92 | 200 | 2.17 | 2.15 | CIMENTADO | 31 | 27.9 | 3584 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 1400.91 | 9574.22 | 2393.55 | 11967.77
N12-3573 | MONTANHOSO | PV-N12-3573 | PV-N12-3574 | PV-N12-3573→PV-N12-3574 | 9.63 | 150 | 2.56 | 2.56 | CIMENTADO | 19.7 | 17.7 | 1540.8 | 606.17 | 353.65 | 3078 | 752.83 | 6331.45 | 1582.86 | 7914.31
N12-3574 | MONTANHOSO | PV-N12-3574 | PV-N12-3575 | PV-N12-3574→PV-N12-3575 | 10.5 | 200 | 2.82 | 2.89 | CIMENTADO | 24 | 21.6 | 2100 | 738.48 | 431.57 | 3078 | 820.85 | 7168.9 | 1792.22 | 8961.12
N12-3575 | MONTANHOSO | PV-N12-3575 | PV-N12-3576 | PV-N12-3575→PV-N12-3576 | 25.55 | 200 | 2.99 | 2.93 | CBUQ | 60.5 | 54.5 | 5110 | 1861.59 | 1088.91 | 3078 | 3179.85 | 14318.35 | 3579.59 | 17897.94
N12-3576 | MONTANHOSO | PV-N12-3576 | PV-N12-3577 | PV-N12-3576→PV-N12-3577 | 20.7 | 200 | 1.88 | 1.74 | CBUQ | 30 | 27 | 4140 | 923.1 | 539.46 | 3078 | 2576.24 | 11256.8 | 2814.2 | 14071
N12-3577 | MONTANHOSO | PV-N12-3577 | PV-N12-3578 | PV-N12-3577→PV-N12-3578 | 8.26 | 200 | 2.59 | 2.61 | CIMENTADO | 17.2 | 15.5 | 1652 | 529.24 | 309.69 | 3078 | 645.73 | 6214.66 | 1553.66 | 7768.32
N12-3578 | MONTANHOSO | PV-N12-3578 | PV-N12-3579 | PV-N12-3578→PV-N12-3579 | 20.3 | 200 | 2.21 | 2.29 | CBUQ | 36.5 | 32.9 | 4060 | 1123.11 | 657.34 | 3078 | 2526.46 | 11444.91 | 2861.23 | 14306.14
N12-3579 | MONTANHOSO | PV-N12-3579 | PV-N12-3580 | PV-N12-3579→PV-N12-3580 | 14.94 | 200 | 2.21 | 2.28 | CIMENTADO | 26.8 | 24.1 | 2988 | 824.64 | 481.52 | 3078 | 1167.95 | 8540.11 | 2135.03 | 10675.14
N12-3580 | MONTANHOSO | PV-N12-3580 | PV-N12-3581 | PV-N12-3580→PV-N12-3581 | 13.01 | 200 | 2.64 | 2.7 | CBUQ | 27.8 | 25 | 2602 | 855.41 | 499.5 | 3078 | 1619.17 | 8654.08 | 2163.52 | 10817.6
N12-3581 | MONTANHOSO | PV-N12-3581 | PV-N12-3582 | PV-N12-3581→PV-N12-3582 | 10.19 | 200 | 3.26 | 3.49 | CIMENTADO | 27.5 | 24.8 | 2038 | 846.17 | 495.5 | 3078 | 796.61 | 7254.28 | 1813.57 | 9067.85
N12-3582 | MONTANHOSO | PV-N12-3582 | PV-N12-3583 | PV-N12-3582→PV-N12-3583 | 22.8 | 150 | 1.95 | 2.07 | CBUQ | 36.7 | 33 | 3648 | 1129.26 | 659.34 | 3078 | 2837.6 | 11352.2 | 2838.05 | 14190.25
N12-3583 | MONTANHOSO | PV-N12-3583 | PV-N12-3584 | PV-N12-3583→PV-N12-3584 | 8.53 | 150 | 2.3 | 2.29 | CBUQ | 15.7 | 14.1 | 1364.8 | 483.09 | 281.72 | 3078 | 1061.61 | 6269.22 | 1567.31 | 7836.53
N12-3584 | MONTANHOSO | PV-N12-3584 | PV-N12-3585 | PV-N12-3584→PV-N12-3585 | 12.69 | 200 | 1.98 | 1.89 | CBUQ | 19.6 | 17.6 | 2538 | 603.09 | 351.65 | 3078 | 1579.35 | 8150.09 | 2037.52 | 10187.61
N12-3585 | MONTANHOSO | PV-N12-3585 | PV-N12-3586 | PV-N12-3585→PV-N12-3586 | 12.99 | 200 | 2.93 | 2.84 | CBUQ | 30 | 27 | 2598 | 923.1 | 539.46 | 3078 | 1616.68 | 8755.24 | 2188.81 | 10944.05
N12-3586 | MONTANHOSO | PV-N12-3586 | PV-N12-3587 | PV-N12-3586→PV-N12-3587 | 10.32 | 200 | 2.05 | 2.39 | CIMENTADO | 18.3 | 16.5 | 2064 | 563.09 | 329.67 | 3078 | 806.78 | 6841.54 | 1710.38 | 8551.92
N12-3587 | MONTANHOSO | PV-N12-3587 | PV-N12-3588 | PV-N12-3587→PV-N12-3588 | 16.7 | 150 | 3.22 | 3.23 | CBUQ | 43.1 | 38.8 | 2672 | 1326.19 | 775.22 | 3078 | 2078.42 | 9929.83 | 2482.46 | 12412.29
N12-3588 | MONTANHOSO | PV-N12-3588 | PV-N12-3589 | PV-N12-3588→PV-N12-3589 | 7.57 | 200 | 3.04 | 2.98 | CIMENTADO | 18.2 | 16.4 | 1514 | 560.01 | 327.67 | 3078 | 591.79 | 6071.47 | 1517.87 | 7589.34
N12-3589 | MONTANHOSO | PV-N12-3589 | PV-N12-3590 | PV-N12-3589→PV-N12-3590 | 12.89 | 150 | 3.15 | 3.17 | CBUQ | 32.6 | 29.3 | 2062.4 | 1003.1 | 585.41 | 3078 | 1604.24 | 8333.15 | 2083.29 | 10416.44
N12-3590 | MONTANHOSO | PV-N12-3590 | PV-N12-3591 | PV-N12-3590→PV-N12-3591 | 24.53 | 200 | 2.91 | 3.17 | CBUQ | 59.7 | 53.7 | 4906 | 1836.97 | 1072.93 | 3078 | 3052.91 | 13946.81 | 3486.7 | 17433.51
N12-3591 | MONTANHOSO | PV-N12-3591 | PV-N12-3592 | PV-N12-3591→PV-N12-3592 | 13.07 | 200 | 2.43 | 2.33 | CIMENTADO | 24.9 | 22.4 | 2614 | 766.17 | 447.55 | 3078 | 1021.76 | 7927.48 | 1981.87 | 9909.35
N12-3592 | MONTANHOSO | PV-N12-3592 | PV-N12-3593 | PV-N12-3592→PV-N12-3593 | 13.98 | 200 | 2.7 | 3.02 | CIMENTADO | 32 | 28.8 | 2796 | 984.64 | 575.42 | 3078 | 1092.9 | 8526.96 | 2131.74 | 10658.7
N12-3593 | MONTANHOSO | PV-N12-3593 | PV-N12-3594 | PV-N12-3593→PV-N12-3594 | 16.06 | 150 | 3.24 | 3.23 | CIMENTADO | 41.6 | 37.4 | 2569.6 | 1280.03 | 747.25 | 3078 | 1255.51 | 8930.39 | 2232.6 | 11162.99
N12-3594 | MONTANHOSO | PV-N12-3594 | PV-N12-3595 | PV-N12-3594→PV-N12-3595 | 17.69 | 150 | 2.09 | 2.28 | CIMENTADO | 30.9 | 27.8 | 2830.4 | 950.79 | 555.44 | 3078 | 1382.93 | 8797.56 | 2199.39 | 10996.95
N12-3595 | MONTANHOSO | PV-N12-3595 | PV-N12-3596 | PV-N12-3595→PV-N12-3596 | 22.23 | 200 | 3.15 | 3.17 | CIMENTADO | 56.2 | 50.6 | 4446 | 1729.27 | 1010.99 | 3078 | 1737.85 | 12002.11 | 3000.53 | 15002.64
N12-3596 | MONTANHOSO | PV-N12-3596 | PV-N12-3597 | PV-N12-3596→PV-N12-3597 | 10.86 | 200 | 2.93 | 3.05 | CIMENTADO | 26 | 23.4 | 2172 | 800.02 | 467.53 | 3078 | 848.99 | 7366.54 | 1841.63 | 9208.17
N12-3597 | MONTANHOSO | PV-N12-3597 | PV-N12-3598 | PV-N12-3597→PV-N12-3598 | 23.39 | 200 | 2.37 | 2.39 | CIMENTADO | 44.5 | 40.1 | 4678 | 1369.26 | 801.2 | 3078 | 1828.54 | 11755 | 2938.75 | 14693.75
N12-3598 | MONTANHOSO | PV-N12-3598 | PV-N12-3599 | PV-N12-3598→PV-N12-3599 | 21.29 | 150 | 3.43 | 3.67 | CBUQ | 60.5 | 54.5 | 3406.4 | 1861.59 | 1088.91 | 3078 | 2649.67 | 12084.57 | 3021.14 | 15105.71
N12-3599 | MONTANHOSO | PV-N12-3599 | PV-N12-3600 | PV-N12-3599→PV-N12-3600 | 20.65 | 150 | 2.92 | 3.14 | CIMENTADO | 50.1 | 45.1 | 3304 | 1541.58 | 901.1 | 3078 | 1614.33 | 10439.01 | 2609.75 | 13048.76
N12-3600 | MONTANHOSO | PV-N12-3600 | PV-N12-3601 | PV-N12-3600→PV-N12-3601 | 8.95 | 150 | 1.67 | 1.98 | CBUQ | 13.1 | 11.8 | 1432 | 403.09 | 235.76 | 3078 | 1113.88 | 6262.73 | 1565.68 | 7828.41
N12-3601 | MONTANHOSO | PV-N12-3601 | PV-N12-3602 | PV-N12-3601→PV-N12-3602 | 7.75 | 200 | 1.62 | 1.85 | CBUQ | 10.8 | 9.7 | 1550 | 332.32 | 193.81 | 3078 | 964.53 | 6118.66 | 1529.66 | 7648.32
N12-3602 | MONTANHOSO | PV-N12-3602 | PV-N12-3603 | PV-N12-3602→PV-N12-3603 | 18.28 | 200 | 2.56 | 2.89 | CBUQ | 39.9 | 35.9 | 3656 | 1227.72 | 717.28 | 3078 | 2275.06 | 10954.06 | 2738.51 | 13692.57
N12-3603 | MONTANHOSO | PV-N12-3603 | PV-N12-3604 | PV-N12-3603→PV-N12-3604 | 23.23 | 150 | 1.64 | 1.93 | CIMENTADO | 33.2 | 29.9 | 3716.8 | 1021.56 | 597.4 | 3078 | 1816.03 | 10229.79 | 2557.45 | 12787.24
N12-3604 | MONTANHOSO | PV-N12-3604 | PV-N12-3605 | PV-N12-3604→PV-N12-3605 | 18.1 | 200 | 1.76 | 1.85 | CIMENTADO | 26.1 | 23.5 | 3620 | 803.1 | 469.53 | 3078 | 1414.99 | 9385.62 | 2346.41 | 11732.03
N12-3605 | MONTANHOSO | PV-N12-3605 | PV-N12-3606 | PV-N12-3605→PV-N12-3606 | 11.28 | 200 | 3.04 | 2.92 | CIMENTADO | 26.9 | 24.2 | 2256 | 827.71 | 483.52 | 3078 | 881.83 | 7527.06 | 1881.77 | 9408.83
N12-3606 | MONTANHOSO | PV-N12-3606 | PV-N12-3607 | PV-N12-3606→PV-N12-3607 | 9.02 | 200 | 3.31 | 3.53 | CBUQ | 24.7 | 22.2 | 1804 | 760.02 | 443.56 | 3078 | 1122.59 | 7208.17 | 1802.04 | 9010.21
N12-3607 | MONTANHOSO | PV-N12-3607 | PV-N12-3608 | PV-N12-3607→PV-N12-3608 | 20.22 | 200 | 1.78 | 1.69 | CIMENTADO | 28.1 | 25.3 | 4044 | 864.64 | 505.49 | 3078 | 1580.72 | 10072.85 | 2518.21 | 12591.06
N12-3608 | MONTANHOSO | PV-N12-3608 | PV-N12-3609 | PV-N12-3608→PV-N12-3609 | 20.63 | 200 | 1.63 | 1.53 | CIMENTADO | 26.1 | 23.5 | 4126 | 803.1 | 469.53 | 3078 | 1612.77 | 10089.4 | 2522.35 | 12611.75
N12-3609 | MONTANHOSO | PV-N12-3609 | PV-N12-3610 | PV-N12-3609→PV-N12-3610 | 10.53 | 150 | 2.72 | 2.68 | CBUQ | 22.7 | 20.4 | 1684.8 | 698.48 | 407.59 | 3078 | 1310.52 | 7179.39 | 1794.85 | 8974.24
N12-3610 | MONTANHOSO | PV-N12-3610 | PV-N12-3611 | PV-N12-3610→PV-N12-3611 | 7.87 | 200 | 3.22 | 3.41 | CIMENTADO | 20.9 | 18.8 | 1574 | 643.09 | 375.62 | 3078 | 615.25 | 6285.96 | 1571.49 | 7857.45
N12-3611 | MONTANHOSO | PV-N12-3611 | PV-N12-3612 | PV-N12-3611→PV-N12-3612 | 14.86 | 150 | 3.27 | 3.31 | CIMENTADO | 39.1 | 35.2 | 2377.6 | 1203.11 | 703.3 | 3078 | 1161.7 | 8523.71 | 2130.93 | 10654.64
N12-3612 | MONTANHOSO | PV-N12-3612 | PV-N12-3613 | PV-N12-3612→PV-N12-3613 | 18.07 | 200 | 2.04 | 2.02 | CIMENTADO | 29.3 | 26.4 | 3614 | 901.56 | 527.47 | 3078 | 1412.64 | 9533.67 | 2383.42 | 11917.09
N12-3613 | MONTANHOSO | PV-N12-3613 | PV-N12-3614 | PV-N12-3613→PV-N12-3614 | 20.34 | 150 | 3.36 | 3.35 | CBUQ | 54.6 | 49.1 | 3254.4 | 1680.04 | 981.02 | 3078 | 2531.44 | 11524.9 | 2881.22 | 14406.12
N12-3614 | MONTANHOSO | PV-N12-3614 | PV-N12-3615 | PV-N12-3614→PV-N12-3615 | 22.25 | 150 | 1.51 | 1.71 | CIMENTADO | 28.7 | 25.8 | 3560 | 883.1 | 515.48 | 3078 | 1739.42 | 9776 | 2444 | 12220
N12-3615 | MONTANHOSO | PV-N12-3615 | PV-N12-3616 | PV-N12-3615→PV-N12-3616 | 18.58 | 200 | 1.58 | 1.89 | CBUQ | 25.8 | 23.2 | 3716 | 793.87 | 463.54 | 3078 | 2312.39 | 10363.8 | 2590.95 | 12954.75
N12-3616 | MONTANHOSO | PV-N12-3616 | PV-N12-3617 | PV-N12-3616→PV-N12-3617 | 9.4 | 200 | 1.71 | 1.93 | CIMENTADO | 13.7 | 12.3 | 1880 | 421.55 | 245.75 | 3078 | 734.85 | 6360.15 | 1590.04 | 7950.19
N12-3617 | MONTANHOSO | PV-N12-3617 | PV-N12-3618 | PV-N12-3617→PV-N12-3618 | 19.91 | 200 | 1.66 | 1.81 | CBUQ | 27.6 | 24.8 | 3982 | 849.25 | 495.5 | 3078 | 2477.92 | 10882.67 | 2720.67 | 13603.34
N12-3618 | MONTANHOSO | PV-N12-3618 | PV-N12-3619 | PV-N12-3618→PV-N12-3619 | 25.46 | 200 | 2.71 | 2.93 | CIMENTADO | 57.4 | 51.7 | 5092 | 1766.2 | 1032.97 | 3078 | 1990.36 | 12959.53 | 3239.88 | 16199.41
N12-3619 | MONTANHOSO | PV-N12-3619 | PV-N12-3620 | PV-N12-3619→PV-N12-3620 | 24.01 | 150 | 2.14 | 2.16 | CIMENTADO | 41.3 | 37.2 | 3841.6 | 1270.8 | 743.26 | 3078 | 1877.01 | 10810.67 | 2702.67 | 13513.34
N12-3620 | MONTANHOSO | PV-N12-3620 | PV-N12-3621 | PV-N12-3620→PV-N12-3621 | 23.39 | 200 | 3.45 | 3.77 | CIMENTADO | 67.6 | 60.8 | 4678 | 2080.05 | 1214.78 | 3078 | 1828.54 | 12879.37 | 3219.84 | 16099.21
N12-3621 | MONTANHOSO | PV-N12-3621 | PV-N12-3622 | PV-N12-3621→PV-N12-3622 | 12.91 | 200 | 2.25 | 2.57 | CIMENTADO | 24.9 | 22.4 | 2582 | 766.17 | 447.55 | 3078 | 1009.25 | 7882.97 | 1970.74 | 9853.71
N12-3622 | MONTANHOSO | PV-N12-3622 | PV-N12-3623 | PV-N12-3622→PV-N12-3623 | 21.16 | 150 | 1.59 | 1.55 | CIMENTADO | 26.6 | 23.9 | 3385.6 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 1654.2 | 9413.8 | 2353.45 | 11767.25
N12-3623 | MONTANHOSO | PV-N12-3623 | PV-N12-3624 | PV-N12-3623→PV-N12-3624 | 23.01 | 200 | 1.95 | 2.17 | CBUQ | 37.9 | 34.1 | 4602 | 1166.18 | 681.32 | 3078 | 2863.73 | 12391.23 | 3097.81 | 15489.04
N12-3624 | MONTANHOSO | PV-N12-3624 | PV-N12-3625 | PV-N12-3624→PV-N12-3625 | 19.83 | 200 | 3.09 | 3.43 | CBUQ | 51.7 | 46.5 | 3966 | 1590.81 | 929.07 | 3078 | 2467.96 | 12031.84 | 3007.96 | 15039.8
N12-3625 | MONTANHOSO | PV-N12-3625 | PV-N12-3626 | PV-N12-3625→PV-N12-3626 | 11.96 | 200 | 2.18 | 2.24 | CIMENTADO | 21.1 | 19 | 2392 | 649.25 | 379.62 | 3078 | 934.98 | 7433.85 | 1858.46 | 9292.31
N12-3626 | MONTANHOSO | PV-N12-3626 | PV-N12-3627 | PV-N12-3626→PV-N12-3627 | 24.9 | 200 | 3.49 | 3.64 | CIMENTADO | 71 | 63.9 | 4980 | 2184.67 | 1276.72 | 3078 | 1946.58 | 13465.97 | 3366.49 | 16832.46
N12-3627 | MONTANHOSO | PV-N12-3627 | PV-N12-3628 | PV-N12-3627→PV-N12-3628 | 15.65 | 150 | 2.3 | 2.4 | CBUQ | 29.4 | 26.5 | 2504 | 904.64 | 529.47 | 3078 | 1947.74 | 8963.85 | 2240.96 | 11204.81
N12-3628 | MONTANHOSO | PV-N12-3628 | PV-N12-3629 | PV-N12-3628→PV-N12-3629 | 9.74 | 200 | 2.95 | 3.04 | CIMENTADO | 23.3 | 21 | 1948 | 716.94 | 419.58 | 3078 | 761.43 | 6923.95 | 1730.99 | 8654.94
N12-3629 | MONTANHOSO | PV-N12-3629 | PV-N12-3630 | PV-N12-3629→PV-N12-3630 | 9.37 | 200 | 1.53 | 1.65 | CIMENTADO | 11.9 | 10.7 | 1874 | 366.16 | 213.79 | 3078 | 732.51 | 6264.46 | 1566.12 | 7830.58
N12-3630 | MONTANHOSO | PV-N12-3630 | PV-N12-3631 | PV-N12-3630→PV-N12-3631 | 19.26 | 200 | 1.58 | 1.69 | CBUQ | 25.2 | 22.7 | 3852 | 775.4 | 453.55 | 3078 | 2397.02 | 10555.97 | 2638.99 | 13194.96
N12-3631 | MONTANHOSO | PV-N12-3631 | PV-N12-3632 | PV-N12-3631→PV-N12-3632 | 15.41 | 150 | 2.72 | 2.69 | CIMENTADO | 33.3 | 30 | 2465.6 | 1024.64 | 599.4 | 3078 | 1204.69 | 8372.33 | 2093.08 | 10465.41
N12-3632 | MONTANHOSO | PV-N12-3632 | PV-N12-3633 | PV-N12-3632→PV-N12-3633 | 9.09 | 200 | 1.94 | 2.04 | CBUQ | 14.5 | 13.1 | 1818 | 446.17 | 261.74 | 3078 | 1131.31 | 6735.22 | 1683.81 | 8419.03
N12-3633 | MONTANHOSO | PV-N12-3633 | PV-N12-3634 | PV-N12-3633→PV-N12-3634 | 20.97 | 200 | 1.53 | 1.38 | CIMENTADO | 24.4 | 22 | 4194 | 750.79 | 439.56 | 3078 | 1639.35 | 10101.7 | 2525.43 | 12627.13
N12-3634 | MONTANHOSO | PV-N12-3634 | PV-N12-3635 | PV-N12-3634→PV-N12-3635 | 22.06 | 200 | 3.21 | 3.19 | CBUQ | 56.5 | 50.9 | 4412 | 1738.5 | 1016.98 | 3078 | 2745.5 | 12990.98 | 3247.74 | 16238.72
N12-3635 | MONTANHOSO | PV-N12-3635 | PV-N12-3636 | PV-N12-3635→PV-N12-3636 | 20.7 | 200 | 3.15 | 3.18 | CIMENTADO | 52.4 | 47.2 | 4140 | 1612.35 | 943.06 | 3078 | 1618.24 | 11391.65 | 2847.91 | 14239.56
N12-3636 | MONTANHOSO | PV-N12-3636 | PV-N12-3637 | PV-N12-3636→PV-N12-3637 | 11.08 | 150 | 1.81 | 1.94 | CBUQ | 16.6 | 14.9 | 1772.8 | 510.78 | 297.7 | 3078 | 1378.97 | 7038.25 | 1759.56 | 8797.81
N12-3637 | MONTANHOSO | PV-N12-3637 | PV-N12-3638 | PV-N12-3637→PV-N12-3638 | 20.04 | 150 | 1.97 | 2.04 | CBUQ | 32.1 | 28.9 | 3206.4 | 987.72 | 577.42 | 3078 | 2494.1 | 10343.64 | 2585.91 | 12929.55
N12-3638 | MONTANHOSO | PV-N12-3638 | PV-N12-3639 | PV-N12-3638→PV-N12-3639 | 7.55 | 200 | 3.36 | 3.22 | CIMENTADO | 19.9 | 17.9 | 1510 | 612.32 | 357.64 | 3078 | 590.23 | 6148.19 | 1537.05 | 7685.24
N12-3639 | MONTANHOSO | PV-N12-3639 | PV-N12-3640 | PV-N12-3639→PV-N12-3640 | 12.97 | 200 | 2.12 | 2.04 | CBUQ | 21.6 | 19.4 | 2594 | 664.63 | 387.61 | 3078 | 1614.19 | 8338.43 | 2084.61 | 10423.04
N12-3640 | MONTANHOSO | PV-N12-3640 | PV-N12-3641 | PV-N12-3640→PV-N12-3641 | 14.69 | 200 | 2.6 | 2.56 | CIMENTADO | 30.3 | 27.3 | 2938 | 932.33 | 545.45 | 3078 | 1148.41 | 8642.19 | 2160.55 | 10802.74
N12-3641 | MONTANHOSO | PV-N12-3641 | PV-N12-3642 | PV-N12-3641→PV-N12-3642 | 22.72 | 200 | 2.05 | 2.28 | CBUQ | 39.4 | 35.5 | 4544 | 1212.34 | 709.29 | 3078 | 2827.64 | 12371.27 | 3092.82 | 15464.09
N12-3642 | MONTANHOSO | PV-N12-3642 | PV-N12-3643 | PV-N12-3642→PV-N12-3643 | 14.54 | 200 | 1.74 | 1.94 | CBUQ | 21.4 | 19.3 | 2908 | 658.48 | 385.61 | 3078 | 1809.59 | 8839.68 | 2209.92 | 11049.6
N12-3643 | MONTANHOSO | PV-N12-3643 | PV-N12-3644 | PV-N12-3643→PV-N12-3644 | 7.56 | 200 | 1.84 | 2.05 | CBUQ | 11.8 | 10.6 | 1512 | 363.09 | 211.79 | 3078 | 940.89 | 6105.77 | 1526.44 | 7632.21
N12-3644 | MONTANHOSO | PV-N12-3644 | PV-N12-3645 | PV-N12-3644→PV-N12-3645 | 13.84 | 150 | 1.87 | 1.74 | CIMENTADO | 20 | 18 | 2214.4 | 615.4 | 359.64 | 3078 | 1081.96 | 7349.4 | 1837.35 | 9186.75
N12-3645 | MONTANHOSO | PV-N12-3645 | PV-N12-3646 | PV-N12-3645→PV-N12-3646 | 16.53 | 200 | 3.06 | 3.34 | CBUQ | 42.3 | 38.1 | 3306 | 1301.57 | 761.24 | 3078 | 2057.26 | 10504.07 | 2626.02 | 13130.09
N12-3646 | MONTANHOSO | PV-N12-3646 | PV-N12-3647 | PV-N12-3646→PV-N12-3647 | 24.81 | 150 | 2.62 | 2.96 | CIMENTADO | 55.4 | 49.9 | 3969.6 | 1704.66 | 997 | 3078 | 1939.55 | 11688.81 | 2922.2 | 14611.01
N12-3647 | MONTANHOSO | PV-N12-3647 | PV-N12-3648 | PV-N12-3647→PV-N12-3648 | 24.66 | 200 | 1.79 | 1.72 | CIMENTADO | 34.6 | 31.1 | 4932 | 1064.64 | 621.38 | 3078 | 1927.82 | 11623.84 | 2905.96 | 14529.8
N12-3648 | MONTANHOSO | PV-N12-3648 | PV-N12-3649 | PV-N12-3648→PV-N12-3649 | 10.68 | 200 | 1.56 | 1.84 | CIMENTADO | 14.5 | 13.1 | 2136 | 446.17 | 261.74 | 3078 | 834.92 | 6756.83 | 1689.21 | 8446.04
N12-3649 | MONTANHOSO | PV-N12-3649 | PV-N12-3650 | PV-N12-3649→PV-N12-3650 | 10.76 | 200 | 3.33 | 3.19 | CIMENTADO | 28.1 | 25.3 | 2152 | 864.64 | 505.49 | 3078 | 841.17 | 7441.3 | 1860.33 | 9301.63
N12-3650 | MONTANHOSO | PV-N12-3650 | PV-N12-3651 | PV-N12-3650→PV-N12-3651 | 10.36 | 200 | 3.24 | 3.18 | CIMENTADO | 26.6 | 23.9 | 2072 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 809.9 | 7255.9 | 1813.97 | 9069.87
N12-3651 | MONTANHOSO | PV-N12-3651 | PV-N12-3652 | PV-N12-3651→PV-N12-3652 | 21.86 | 150 | 1.58 | 1.9 | CIMENTADO | 30.4 | 27.4 | 3497.6 | 935.41 | 547.45 | 3078 | 1708.93 | 9767.39 | 2441.85 | 12209.24
N12-3652 | MONTANHOSO | PV-N12-3652 | PV-N12-3653 | PV-N12-3652→PV-N12-3653 | 7.47 | 200 | 2.55 | 2.77 | CBUQ | 15.9 | 14.3 | 1494 | 489.24 | 285.71 | 3078 | 929.69 | 6276.64 | 1569.16 | 7845.8
N12-3653 | MONTANHOSO | PV-N12-3653 | PV-N12-3654 | PV-N12-3653→PV-N12-3654 | 9.69 | 200 | 2.47 | 2.64 | CIMENTADO | 19.8 | 17.8 | 1938 | 609.25 | 355.64 | 3078 | 757.53 | 6738.42 | 1684.61 | 8423.03
N12-3654 | MONTANHOSO | PV-N12-3654 | PV-N12-3655 | PV-N12-3654→PV-N12-3655 | 17.25 | 200 | 2.34 | 2.64 | CIMENTADO | 34.4 | 31 | 3450 | 1058.49 | 619.38 | 3078 | 1348.54 | 9554.41 | 2388.6 | 11943.01
N12-3655 | MONTANHOSO | PV-N12-3655 | PV-N12-3656 | PV-N12-3655→PV-N12-3656 | 11.91 | 200 | 2.6 | 2.62 | CBUQ | 24.9 | 22.4 | 2382 | 766.17 | 447.55 | 3078 | 1482.27 | 8155.99 | 2039 | 10194.99
N12-3656 | MONTANHOSO | PV-N12-3656 | PV-N12-3657 | PV-N12-3656→PV-N12-3657 | 9.05 | 150 | 2.95 | 2.92 | CIMENTADO | 21.2 | 19.1 | 1448 | 652.32 | 381.62 | 3078 | 707.49 | 6267.43 | 1566.86 | 7834.29
N12-3657 | MONTANHOSO | PV-N12-3657 | PV-N12-3658 | PV-N12-3657→PV-N12-3658 | 13.97 | 200 | 3.4 | 3.25 | CBUQ | 37.2 | 33.5 | 2794 | 1144.64 | 669.33 | 3078 | 1738.65 | 9424.62 | 2356.16 | 11780.78
N12-3658 | MONTANHOSO | PV-N12-3658 | PV-N12-3659 | PV-N12-3658→PV-N12-3659 | 12.4 | 200 | 2.57 | 2.82 | CIMENTADO | 26.7 | 24 | 2480 | 821.56 | 479.52 | 3078 | 969.38 | 7828.46 | 1957.12 | 9785.58
N12-3659 | MONTANHOSO | PV-N12-3659 | PV-N12-3660 | PV-N12-3659→PV-N12-3660 | 16.76 | 200 | 2.22 | 2.3 | CIMENTADO | 30.3 | 27.3 | 3352 | 932.33 | 545.45 | 3078 | 1310.23 | 9218.01 | 2304.5 | 11522.51
N12-3660 | MONTANHOSO | PV-N12-3660 | PV-N12-3661 | PV-N12-3660→PV-N12-3661 | 25.36 | 200 | 3.05 | 3.35 | CBUQ | 64.9 | 58.4 | 5072 | 1996.97 | 1166.83 | 3078 | 3156.2 | 14470 | 3617.5 | 18087.5
N12-3661 | MONTANHOSO | PV-N12-3661 | PV-N12-3662 | PV-N12-3661→PV-N12-3662 | 9.64 | 200 | 2.75 | 3.04 | CBUQ | 22.3 | 20.1 | 1928 | 686.17 | 401.6 | 3078 | 1199.76 | 7293.53 | 1823.38 | 9116.91
N12-3662 | MONTANHOSO | PV-N12-3662 | PV-N12-3663 | PV-N12-3662→PV-N12-3663 | 14.21 | 150 | 2.14 | 2.14 | CBUQ | 24.3 | 21.9 | 2273.6 | 747.71 | 437.56 | 3078 | 1768.52 | 8305.39 | 2076.35 | 10381.74
N12-3663 | MONTANHOSO | PV-N12-3663 | PV-N12-3664 | PV-N12-3663→PV-N12-3664 | 24.5 | 200 | 2.34 | 2.67 | CIMENTADO | 49.1 | 44.2 | 4900 | 1510.81 | 883.12 | 3078 | 1915.31 | 12287.24 | 3071.81 | 15359.05
N12-3664 | MONTANHOSO | PV-N12-3664 | PV-N12-3665 | PV-N12-3664→PV-N12-3665 | 23.48 | 150 | 2.59 | 2.94 | CIMENTADO | 51.9 | 46.7 | 3756.8 | 1596.96 | 933.07 | 3078 | 1835.57 | 11200.4 | 2800.1 | 14000.5
N12-3665 | MONTANHOSO | PV-N12-3665 | PV-N12-3666 | PV-N12-3665→PV-N12-3666 | 14.61 | 150 | 3.37 | 3.34 | CIMENTADO | 39.2 | 35.3 | 2337.6 | 1206.18 | 705.29 | 3078 | 1142.15 | 8469.22 | 2117.3 | 10586.52
N12-3666 | MONTANHOSO | PV-N12-3666 | PV-N12-3667 | PV-N12-3666→PV-N12-3667 | 20.21 | 200 | 2.15 | 2.14 | CIMENTADO | 34.7 | 31.2 | 4042 | 1067.72 | 623.38 | 3078 | 1579.94 | 10391.04 | 2597.76 | 12988.8
N12-3667 | MONTANHOSO | PV-N12-3667 | PV-N12-3668 | PV-N12-3667→PV-N12-3668 | 8.97 | 200 | 2.53 | 2.51 | CBUQ | 18.1 | 16.3 | 1794 | 556.94 | 325.67 | 3078 | 1116.37 | 6870.98 | 1717.74 | 8588.72
N12-3668 | MONTANHOSO | PV-N12-3668 | PV-N12-3669 | PV-N12-3668→PV-N12-3669 | 20.46 | 150 | 2.54 | 2.54 | CBUQ | 41.6 | 37.4 | 3273.6 | 1280.03 | 747.25 | 3078 | 2546.37 | 10925.25 | 2731.31 | 13656.56
N12-3669 | MONTANHOSO | PV-N12-3669 | PV-N12-3670 | PV-N12-3669→PV-N12-3670 | 25.25 | 200 | 2.99 | 3.29 | CIMENTADO | 63.4 | 57.1 | 5050 | 1950.82 | 1140.86 | 3078 | 1973.94 | 13193.62 | 3298.41 | 16492.03
N12-3670 | MONTANHOSO | PV-N12-3670 | PV-N12-3671 | PV-N12-3670→PV-N12-3671 | 17.24 | 200 | 2.23 | 2.33 | CIMENTADO | 31.4 | 28.3 | 3448 | 966.18 | 565.43 | 3078 | 1347.75 | 9405.36 | 2351.34 | 11756.7
N12-3671 | MONTANHOSO | PV-N12-3671 | PV-N12-3672 | PV-N12-3671→PV-N12-3672 | 16.52 | 200 | 2.35 | 2.47 | CIMENTADO | 31.9 | 28.7 | 3304 | 981.56 | 573.43 | 3078 | 1291.47 | 9228.46 | 2307.11 | 11535.57
N12-3672 | MONTANHOSO | PV-N12-3672 | PV-N12-3673 | PV-N12-3672→PV-N12-3673 | 10.8 | 200 | 2.79 | 3.03 | CBUQ | 25.1 | 22.6 | 2160 | 772.33 | 451.55 | 3078 | 1344.12 | 7806 | 1951.5 | 9757.5
N12-3673 | MONTANHOSO | PV-N12-3673 | PV-N12-3674 | PV-N12-3673→PV-N12-3674 | 19.01 | 200 | 3.42 | 3.45 | CBUQ | 52.2 | 47 | 3802 | 1606.19 | 939.06 | 3078 | 2365.91 | 11791.16 | 2947.79 | 14738.95
N12-3674 | MONTANHOSO | PV-N12-3674 | PV-N12-3675 | PV-N12-3674→PV-N12-3675 | 18.21 | 200 | 1.94 | 2.07 | CBUQ | 29.2 | 26.3 | 3642 | 898.48 | 525.47 | 3078 | 2266.34 | 10410.29 | 2602.57 | 13012.86
N12-3675 | MONTANHOSO | PV-N12-3675 | PV-N12-3676 | PV-N12-3675→PV-N12-3676 | 19.35 | 200 | 2.7 | 2.76 | CIMENTADO | 42.3 | 38.1 | 3870 | 1301.57 | 761.24 | 3078 | 1512.71 | 10523.52 | 2630.88 | 13154.4
N12-3676 | MONTANHOSO | PV-N12-3676 | PV-N12-3677 | PV-N12-3676→PV-N12-3677 | 7.84 | 150 | 2.16 | 2.26 | CBUQ | 13.9 | 12.5 | 1254.4 | 427.7 | 249.75 | 3078 | 975.74 | 5985.59 | 1496.4 | 7481.99
N12-3677 | MONTANHOSO | PV-N12-3677 | PV-N12-3678 | PV-N12-3677→PV-N12-3678 | 17.45 | 200 | 2.92 | 2.9 | CBUQ | 40.6 | 36.5 | 3490 | 1249.26 | 729.27 | 3078 | 2171.76 | 10718.29 | 2679.57 | 13397.86
N12-3678 | MONTANHOSO | PV-N12-3678 | PV-N12-3679 | PV-N12-3678→PV-N12-3679 | 18.3 | 150 | 2.69 | 2.65 | CBUQ | 39.1 | 35.2 | 2928 | 1203.11 | 703.3 | 3078 | 2277.54 | 10189.95 | 2547.49 | 12737.44
N12-3679 | MONTANHOSO | PV-N12-3679 | PV-N12-3680 | PV-N12-3679→PV-N12-3680 | 11.17 | 200 | 3.42 | 3.61 | CIMENTADO | 31.4 | 28.3 | 2234 | 966.18 | 565.43 | 3078 | 873.23 | 7716.84 | 1929.21 | 9646.05
N12-3680 | MONTANHOSO | PV-N12-3680 | PV-N12-3681 | PV-N12-3680→PV-N12-3681 | 11.19 | 150 | 1.65 | 1.51 | CIMENTADO | 14.1 | 12.7 | 1790.4 | 433.86 | 253.75 | 3078 | 874.79 | 6430.8 | 1607.7 | 8038.5
N12-3681 | MONTANHOSO | PV-N12-3681 | PV-N12-3682 | PV-N12-3681→PV-N12-3682 | 12.44 | 200 | 2.42 | 2.47 | CIMENTADO | 24.3 | 21.9 | 2488 | 747.71 | 437.56 | 3078 | 972.51 | 7723.78 | 1930.94 | 9654.72
N12-3682 | MONTANHOSO | PV-N12-3682 | PV-N12-3683 | PV-N12-3682→PV-N12-3683 | 20.44 | 200 | 2.57 | 2.92 | CIMENTADO | 44.9 | 40.4 | 4088 | 1381.57 | 807.19 | 3078 | 1597.92 | 10952.68 | 2738.17 | 13690.85
N12-3683 | MONTANHOSO | PV-N12-3683 | PV-N12-3684 | PV-N12-3683→PV-N12-3684 | 18.51 | 200 | 2.51 | 2.76 | CBUQ | 39 | 35.1 | 3702 | 1200.03 | 701.3 | 3078 | 2303.68 | 10985.01 | 2746.25 | 13731.26
N12-3684 | MONTANHOSO | PV-N12-3684 | PV-N12-3685 | PV-N12-3684→PV-N12-3685 | 22.91 | 150 | 3.01 | 3.07 | CIMENTADO | 55.7 | 50.1 | 3665.6 | 1713.89 | 1001 | 3078 | 1791.01 | 11249.5 | 2812.38 | 14061.88
N12-3685 | MONTANHOSO | PV-N12-3685 | PV-N12-3686 | PV-N12-3685→PV-N12-3686 | 12.79 | 200 | 2.63 | 2.52 | CIMENTADO | 26.3 | 23.7 | 2558 | 809.25 | 473.53 | 3078 | 999.87 | 7918.65 | 1979.66 | 9898.31
N12-3686 | MONTANHOSO | PV-N12-3686 | PV-N12-3687 | PV-N12-3686→PV-N12-3687 | 24.13 | 200 | 2.78 | 2.76 | CIMENTADO | 53.5 | 48.1 | 4826 | 1646.19 | 961.04 | 3078 | 1886.39 | 12397.62 | 3099.41 | 15497.03
N12-3687 | MONTANHOSO | PV-N12-3687 | PV-N12-3688 | PV-N12-3687→PV-N12-3688 | 21.03 | 200 | 1.8 | 2.14 | CIMENTADO | 33.1 | 29.8 | 4206 | 1018.49 | 595.4 | 3078 | 1644.04 | 10541.93 | 2635.48 | 13177.41
N12-3688 | MONTANHOSO | PV-N12-3688 | PV-N12-3689 | PV-N12-3688→PV-N12-3689 | 14.62 | 200 | 3.37 | 3.27 | CBUQ | 38.8 | 34.9 | 2924 | 1193.88 | 697.3 | 3078 | 1819.55 | 9712.73 | 2428.18 | 12140.91
N12-3689 | MONTANHOSO | PV-N12-3689 | PV-N12-3690 | PV-N12-3689→PV-N12-3690 | 9.11 | 200 | 1.86 | 2.17 | CIMENTADO | 14.7 | 13.2 | 1822 | 452.32 | 263.74 | 3078 | 712.18 | 6328.24 | 1582.06 | 7910.3
N12-3690 | MONTANHOSO | PV-N12-3690 | PV-N12-3691 | PV-N12-3690→PV-N12-3691 | 12.08 | 200 | 3.28 | 3.15 | CIMENTADO | 31.1 | 28 | 2416 | 956.95 | 559.44 | 3078 | 944.37 | 7954.76 | 1988.69 | 9943.45
N12-3691 | MONTANHOSO | PV-N12-3691 | PV-N12-3692 | PV-N12-3691→PV-N12-3692 | 24.95 | 200 | 3.21 | 3.24 | CBUQ | 64.4 | 58 | 4990 | 1981.59 | 1158.84 | 3078 | 3105.18 | 14313.61 | 3578.4 | 17892.01
N12-3692 | MONTANHOSO | PV-N12-3692 | PV-N12-3693 | PV-N12-3692→PV-N12-3693 | 13.06 | 150 | 2.53 | 2.68 | CBUQ | 27.2 | 24.5 | 2089.6 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 1625.4 | 8119.45 | 2029.86 | 10149.31
N12-3693 | MONTANHOSO | PV-N12-3693 | PV-N12-3694 | PV-N12-3693→PV-N12-3694 | 13.42 | 200 | 3.16 | 3.23 | CBUQ | 34.3 | 30.9 | 2684 | 1055.41 | 617.38 | 3078 | 1670.2 | 9104.99 | 2276.25 | 11381.24
N12-3694 | MONTANHOSO | PV-N12-3694 | PV-N12-3695 | PV-N12-3694→PV-N12-3695 | 10.84 | 200 | 2.03 | 2.28 | CBUQ | 18.7 | 16.8 | 2168 | 575.4 | 335.66 | 3078 | 1349.1 | 7506.16 | 1876.54 | 9382.7
N12-3695 | MONTANHOSO | PV-N12-3695 | PV-N12-3696 | PV-N12-3695→PV-N12-3696 | 22.19 | 200 | 2.48 | 2.58 | CIMENTADO | 44.9 | 40.4 | 4438 | 1381.57 | 807.19 | 3078 | 1734.73 | 11439.49 | 2859.87 | 14299.36
N12-3696 | MONTANHOSO | PV-N12-3696 | PV-N12-3697 | PV-N12-3696→PV-N12-3697 | 12.43 | 150 | 2.53 | 2.62 | CBUQ | 25.6 | 23 | 1988.8 | 787.71 | 459.54 | 3078 | 1546.99 | 7861.04 | 1965.26 | 9826.3
N12-3697 | MONTANHOSO | PV-N12-3697 | PV-N12-3698 | PV-N12-3697→PV-N12-3698 | 13.43 | 200 | 3.23 | 3.52 | CIMENTADO | 36.3 | 32.7 | 2686 | 1116.95 | 653.35 | 3078 | 1049.9 | 8584.2 | 2146.05 | 10730.25
N12-3698 | MONTANHOSO | PV-N12-3698 | PV-N12-3699 | PV-N12-3698→PV-N12-3699 | 14.98 | 150 | 2.64 | 2.9 | CBUQ | 33.2 | 29.9 | 2396.8 | 1021.56 | 597.4 | 3078 | 1864.35 | 8958.11 | 2239.53 | 11197.64
N12-3699 | MONTANHOSO | PV-N12-3699 | PV-N12-3700 | PV-N12-3699→PV-N12-3700 | 15.33 | 200 | 2.29 | 2.25 | CIMENTADO | 27.8 | 25 | 3066 | 855.41 | 499.5 | 3078 | 1198.44 | 8697.35 | 2174.34 | 10871.69
N12-3700 | MONTANHOSO | PV-N12-3700 | PV-N12-3701 | PV-N12-3700→PV-N12-3701 | 14.92 | 200 | 2.95 | 2.95 | CIMENTADO | 35.2 | 31.7 | 2984 | 1083.1 | 633.37 | 3078 | 1166.39 | 8944.86 | 2236.22 | 11181.08
N12-3701 | MONTANHOSO | PV-N12-3701 | PV-N12-3702 | PV-N12-3701→PV-N12-3702 | 16.62 | 150 | 2.72 | 3.02 | CIMENTADO | 38.2 | 34.4 | 2659.2 | 1175.41 | 687.31 | 3078 | 1299.29 | 8899.21 | 2224.8 | 11124.01
N12-3702 | MONTANHOSO | PV-N12-3702 | PV-N12-3703 | PV-N12-3702→PV-N12-3703 | 22.34 | 200 | 2.41 | 2.52 | CIMENTADO | 44.1 | 39.7 | 4468 | 1356.96 | 793.21 | 3078 | 1746.45 | 11442.62 | 2860.66 | 14303.28
N12-3703 | MONTANHOSO | PV-N12-3703 | PV-N12-3704 | PV-N12-3703→PV-N12-3704 | 22.42 | 200 | 2.82 | 3.16 | CIMENTADO | 53.6 | 48.2 | 4484 | 1649.27 | 963.04 | 3078 | 1752.71 | 11927.02 | 2981.76 | 14908.78
N12-3704 | MONTANHOSO | PV-N12-3704 | PV-N12-3705 | PV-N12-3704→PV-N12-3705 | 22.04 | 200 | 3.19 | 3.18 | CIMENTADO | 56.2 | 50.6 | 4408 | 1729.27 | 1010.99 | 3078 | 1723 | 11949.26 | 2987.32 | 14936.58
N12-3705 | MONTANHOSO | PV-N12-3705 | PV-N12-3706 | PV-N12-3705→PV-N12-3706 | 9.22 | 200 | 2.42 | 2.69 | CBUQ | 18.8 | 16.9 | 1844 | 578.48 | 337.66 | 3078 | 1147.48 | 6985.62 | 1746.4 | 8732.02
N12-3706 | MONTANHOSO | PV-N12-3706 | PV-N12-3707 | PV-N12-3706→PV-N12-3707 | 22.06 | 150 | 3.26 | 3.14 | CBUQ | 56.5 | 50.9 | 3529.6 | 1738.5 | 1016.98 | 3078 | 2745.5 | 12108.58 | 3027.14 | 15135.72
N12-3707 | MONTANHOSO | PV-N12-3707 | PV-N12-3708 | PV-N12-3707→PV-N12-3708 | 9.57 | 200 | 3 | 3.13 | CIMENTADO | 23.5 | 21.2 | 1914 | 723.1 | 423.58 | 3078 | 748.14 | 6886.82 | 1721.7 | 8608.52
N12-3708 | MONTANHOSO | PV-N12-3708 | PV-N12-3709 | PV-N12-3708→PV-N12-3709 | 9.65 | 150 | 3.24 | 3.23 | CBUQ | 25 | 22.5 | 1544 | 769.25 | 449.55 | 3078 | 1201 | 7041.8 | 1760.45 | 8802.25
N12-3709 | MONTANHOSO | PV-N12-3709 | PV-N12-3710 | PV-N12-3709→PV-N12-3710 | 24.79 | 200 | 1.64 | 1.68 | CIMENTADO | 32.9 | 29.6 | 4958 | 1012.33 | 591.41 | 3078 | 1937.98 | 11577.72 | 2894.43 | 14472.15
N12-3710 | MONTANHOSO | PV-N12-3710 | PV-N12-3711 | PV-N12-3710→PV-N12-3711 | 22.42 | 150 | 3.22 | 3.26 | CIMENTADO | 58.1 | 52.3 | 3587.2 | 1787.74 | 1044.95 | 3078 | 1752.71 | 11250.6 | 2812.65 | 14063.25
N12-3711 | MONTANHOSO | PV-N12-3711 | PV-N12-3712 | PV-N12-3711→PV-N12-3712 | 17.51 | 200 | 1.89 | 1.99 | CIMENTADO | 27.2 | 24.5 | 3502 | 836.94 | 489.51 | 3078 | 1368.86 | 9275.31 | 2318.83 | 11594.14
N12-3712 | MONTANHOSO | PV-N12-3712 | PV-N12-3713 | PV-N12-3712→PV-N12-3713 | 23.45 | 200 | 3.27 | 3.43 | CBUQ | 62.8 | 56.5 | 4690 | 1932.36 | 1128.87 | 3078 | 2918.49 | 13747.72 | 3436.93 | 17184.65
N12-3713 | MONTANHOSO | PV-N12-3713 | PV-N12-3714 | PV-N12-3713→PV-N12-3714 | 25.55 | 200 | 3.27 | 3.48 | CIMENTADO | 69 | 62.1 | 5110 | 2123.13 | 1240.76 | 3078 | 1997.4 | 13549.29 | 3387.32 | 16936.61
N12-3714 | MONTANHOSO | PV-N12-3714 | PV-N12-3715 | PV-N12-3714→PV-N12-3715 | 18.59 | 200 | 1.59 | 1.92 | CIMENTADO | 26.1 | 23.5 | 3718 | 803.1 | 469.53 | 3078 | 1453.29 | 9521.92 | 2380.48 | 11902.4
N12-3715 | MONTANHOSO | PV-N12-3715 | PV-N12-3716 | PV-N12-3715→PV-N12-3716 | 18.63 | 150 | 1.73 | 1.85 | CIMENTADO | 26.7 | 24 | 2980.8 | 821.56 | 479.52 | 3078 | 1456.42 | 8816.3 | 2204.07 | 11020.37
N12-3716 | MONTANHOSO | PV-N12-3716 | PV-N12-3717 | PV-N12-3716→PV-N12-3717 | 21.23 | 200 | 1.77 | 1.88 | CBUQ | 31 | 27.9 | 4246 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 2642.2 | 11477.51 | 2869.38 | 14346.89
N12-3717 | MONTANHOSO | PV-N12-3717 | PV-N12-3718 | PV-N12-3717→PV-N12-3718 | 11.63 | 200 | 2.79 | 3.08 | CIMENTADO | 27.3 | 24.6 | 2326 | 840.02 | 491.51 | 3078 | 909.19 | 7644.72 | 1911.18 | 9555.9
N12-3718 | MONTANHOSO | PV-N12-3718 | PV-N12-3719 | PV-N12-3718→PV-N12-3719 | 10.43 | 200 | 2.82 | 2.95 | CBUQ | 24.1 | 21.7 | 2086 | 741.56 | 433.57 | 3078 | 1298.08 | 7637.21 | 1909.3 | 9546.51
N12-3719 | MONTANHOSO | PV-N12-3719 | PV-N12-3720 | PV-N12-3719→PV-N12-3720 | 21.32 | 200 | 2.13 | 2.44 | CIMENTADO | 39 | 35.1 | 4264 | 1200.03 | 701.3 | 3078 | 1666.71 | 10910.04 | 2727.51 | 13637.55
N12-3720 | MONTANHOSO | PV-N12-3720 | PV-N12-3721 | PV-N12-3720→PV-N12-3721 | 13.7 | 200 | 3.32 | 3.61 | CIMENTADO | 38 | 34.2 | 2740 | 1169.26 | 683.32 | 3078 | 1071.01 | 8741.59 | 2185.4 | 10926.99
N12-3721 | MONTANHOSO | PV-N12-3721 | PV-N12-3722 | PV-N12-3721→PV-N12-3722 | 9.84 | 150 | 2.94 | 3.09 | CIMENTADO | 23.7 | 21.3 | 1574.4 | 729.25 | 425.57 | 3078 | 769.25 | 6576.47 | 1644.12 | 8220.59
N12-3722 | MONTANHOSO | PV-N12-3722 | PV-N12-3723 | PV-N12-3722→PV-N12-3723 | 13.15 | 150 | 2.89 | 2.94 | CIMENTADO | 30.7 | 27.6 | 2104 | 944.64 | 551.45 | 3078 | 1028.01 | 7706.1 | 1926.53 | 9632.63
N12-3723 | MONTANHOSO | PV-N12-3723 | PV-N12-3724 | PV-N12-3723→PV-N12-3724 | 13.95 | 200 | 1.92 | 1.86 | CIMENTADO | 21.1 | 19 | 2790 | 649.25 | 379.62 | 3078 | 1090.56 | 7987.43 | 1996.86 | 9984.29
N12-3724 | MONTANHOSO | PV-N12-3724 | PV-N12-3725 | PV-N12-3724→PV-N12-3725 | 25.11 | 200 | 2.61 | 2.84 | CIMENTADO | 54.7 | 49.2 | 5022 | 1683.12 | 983.02 | 3078 | 1963 | 12729.14 | 3182.28 | 15911.42
N12-3725 | MONTANHOSO | PV-N12-3725 | PV-N12-3726 | PV-N12-3725→PV-N12-3726 | 20.19 | 150 | 2.61 | 2.87 | CIMENTADO | 44.3 | 39.9 | 3230.4 | 1363.11 | 797.2 | 3078 | 1578.37 | 10047.08 | 2511.77 | 12558.85
N12-3726 | MONTANHOSO | PV-N12-3726 | PV-N12-3727 | PV-N12-3726→PV-N12-3727 | 17.12 | 150 | 1.71 | 1.68 | CIMENTADO | 23.2 | 20.9 | 2739.2 | 713.86 | 417.58 | 3078 | 1338.37 | 8287.01 | 2071.75 | 10358.76
N12-3727 | MONTANHOSO | PV-N12-3727 | PV-N12-3728 | PV-N12-3727→PV-N12-3728 | 25.17 | 200 | 2.34 | 2.2 | CBUQ | 45.7 | 41.1 | 5034 | 1406.19 | 821.18 | 3078 | 3132.56 | 13471.93 | 3367.98 | 16839.91
N12-3728 | MONTANHOSO | PV-N12-3728 | PV-N12-3729 | PV-N12-3728→PV-N12-3729 | 23.96 | 200 | 2.68 | 2.82 | CBUQ | 52.7 | 47.4 | 4792 | 1621.58 | 947.05 | 3078 | 2981.97 | 13420.6 | 3355.15 | 16775.75
N12-3729 | MONTANHOSO | PV-N12-3729 | PV-N12-3730 | PV-N12-3729→PV-N12-3730 | 16.77 | 200 | 3.12 | 3.06 | CIMENTADO | 41.5 | 37.4 | 3354 | 1276.95 | 747.25 | 3078 | 1311.01 | 9767.21 | 2441.8 | 12209.01
N12-3730 | MONTANHOSO | PV-N12-3730 | PV-N12-3731 | PV-N12-3730→PV-N12-3731 | 24.01 | 150 | 1.84 | 1.93 | CIMENTADO | 36.2 | 32.6 | 3841.6 | 1113.87 | 651.35 | 3078 | 1877.01 | 10561.83 | 2640.46 | 13202.29
N12-3731 | MONTANHOSO | PV-N12-3731 | PV-N12-3732 | PV-N12-3731→PV-N12-3732 | 14.79 | 200 | 2.82 | 2.96 | CBUQ | 34.2 | 30.8 | 2958 | 1052.33 | 615.38 | 3078 | 1840.7 | 9544.41 | 2386.1 | 11930.51
N12-3732 | MONTANHOSO | PV-N12-3732 | PV-N12-3733 | PV-N12-3732→PV-N12-3733 | 11.59 | 150 | 3.36 | 3.3 | CIMENTADO | 30.9 | 27.8 | 1854.4 | 950.79 | 555.44 | 3078 | 906.06 | 7344.69 | 1836.17 | 9180.86
N12-3733 | MONTANHOSO | PV-N12-3733 | PV-N12-3734 | PV-N12-3733→PV-N12-3734 | 11.64 | 200 | 1.74 | 1.79 | CBUQ | 16.4 | 14.8 | 2328 | 504.63 | 295.7 | 3078 | 1448.67 | 7655 | 1913.75 | 9568.75
N12-3734 | MONTANHOSO | PV-N12-3734 | PV-N12-3735 | PV-N12-3734→PV-N12-3735 | 19.54 | 150 | 1.74 | 1.91 | CIMENTADO | 28.5 | 25.7 | 3126.4 | 876.94 | 513.49 | 3078 | 1527.56 | 9122.39 | 2280.6 | 11402.99
N12-3735 | MONTANHOSO | PV-N12-3735 | PV-N12-3736 | PV-N12-3735→PV-N12-3736 | 16.57 | 200 | 3.35 | 3.27 | CBUQ | 43.9 | 39.5 | 3314 | 1350.8 | 789.21 | 3078 | 2062.24 | 10594.25 | 2648.56 | 13242.81
N12-3736 | MONTANHOSO | PV-N12-3736 | PV-N12-3737 | PV-N12-3736→PV-N12-3737 | 19.47 | 200 | 1.96 | 1.88 | CIMENTADO | 29.9 | 26.9 | 3894 | 920.02 | 537.46 | 3078 | 1522.09 | 9951.57 | 2487.89 | 12439.46
N12-3737 | MONTANHOSO | PV-N12-3737 | PV-N12-3738 | PV-N12-3737→PV-N12-3738 | 19.97 | 200 | 3.41 | 3.32 | CIMENTADO | 53.8 | 48.4 | 3994 | 1655.43 | 967.03 | 3078 | 1561.17 | 11255.63 | 2813.91 | 14069.54
N12-3738 | MONTANHOSO | PV-N12-3738 | PV-N12-3739 | PV-N12-3738→PV-N12-3739 | 7.77 | 200 | 2.28 | 2.19 | CIMENTADO | 13.9 | 12.5 | 1554 | 427.7 | 249.75 | 3078 | 607.43 | 5916.88 | 1479.22 | 7396.1
N12-3739 | MONTANHOSO | PV-N12-3739 | PV-N12-3740 | PV-N12-3739→PV-N12-3740 | 8.35 | 200 | 3.46 | 3.55 | CIMENTADO | 23.4 | 21.1 | 1670 | 720.02 | 421.58 | 3078 | 652.77 | 6542.37 | 1635.59 | 8177.96
N12-3740 | MONTANHOSO | PV-N12-3740 | PV-N12-3741 | PV-N12-3740→PV-N12-3741 | 17.15 | 150 | 3.47 | 3.45 | CBUQ | 47.5 | 42.8 | 2744 | 1461.58 | 855.14 | 3078 | 2134.42 | 10273.14 | 2568.28 | 12841.42
N12-3741 | MONTANHOSO | PV-N12-3741 | PV-N12-3742 | PV-N12-3741→PV-N12-3742 | 10.87 | 200 | 2.25 | 2.23 | CIMENTADO | 19.5 | 17.6 | 2174 | 600.01 | 351.65 | 3078 | 849.77 | 7053.43 | 1763.36 | 8816.79
N12-3742 | MONTANHOSO | PV-N12-3742 | PV-N12-3743 | PV-N12-3742→PV-N12-3743 | 18.99 | 200 | 2.3 | 2.16 | CIMENTADO | 33.9 | 30.5 | 3798 | 1043.1 | 609.39 | 3078 | 1484.56 | 10013.05 | 2503.26 | 12516.31
N12-3743 | MONTANHOSO | PV-N12-3743 | PV-N12-3744 | PV-N12-3743→PV-N12-3744 | 17.51 | 150 | 1.93 | 2.14 | CBUQ | 28.5 | 25.7 | 2801.6 | 876.94 | 513.49 | 3078 | 2179.22 | 9449.25 | 2362.31 | 11811.56
N12-3744 | MONTANHOSO | PV-N12-3744 | PV-N12-3745 | PV-N12-3744→PV-N12-3745 | 18.13 | 150 | 2.65 | 2.61 | CBUQ | 38.1 | 34.3 | 2900.8 | 1172.34 | 685.31 | 3078 | 2256.39 | 10092.84 | 2523.21 | 12616.05
N12-3745 | MONTANHOSO | PV-N12-3745 | PV-N12-3746 | PV-N12-3745→PV-N12-3746 | 12.92 | 200 | 2.98 | 3.2 | CIMENTADO | 31.9 | 28.7 | 2584 | 981.56 | 573.43 | 3078 | 1010.03 | 8227.02 | 2056.76 | 10283.78
N12-3746 | MONTANHOSO | PV-N12-3746 | PV-N12-3747 | PV-N12-3746→PV-N12-3747 | 19.12 | 200 | 3.08 | 3.03 | CBUQ | 46.7 | 42 | 3824 | 1436.96 | 839.16 | 3078 | 2379.6 | 11557.72 | 2889.43 | 14447.15
N12-3747 | MONTANHOSO | PV-N12-3747 | PV-N12-3748 | PV-N12-3747→PV-N12-3748 | 22.61 | 200 | 2.32 | 2.52 | CBUQ | 43.8 | 39.4 | 4522 | 1347.73 | 787.21 | 3078 | 2813.95 | 12548.89 | 3137.22 | 15686.11
N12-3748 | MONTANHOSO | PV-N12-3748 | PV-N12-3749 | PV-N12-3748→PV-N12-3749 | 25.71 | 200 | 3.29 | 3.35 | CIMENTADO | 68.3 | 61.5 | 5142 | 2101.59 | 1228.77 | 3078 | 2009.9 | 13560.26 | 3390.07 | 16950.33
N12-3749 | MONTANHOSO | PV-N12-3749 | PV-N12-3750 | PV-N12-3749→PV-N12-3750 | 22.78 | 150 | 1.86 | 1.73 | CIMENTADO | 32.7 | 29.4 | 3644.8 | 1006.18 | 587.41 | 3078 | 1780.85 | 10097.24 | 2524.31 | 12621.55
N12-3750 | MONTANHOSO | PV-N12-3750 | PV-N12-3751 | PV-N12-3750→PV-N12-3751 | 17.61 | 200 | 3.25 | 3.42 | CIMENTADO | 47 | 42.3 | 3522 | 1446.19 | 845.15 | 3078 | 1376.68 | 10268.02 | 2567.01 | 12835.03
N12-3751 | MONTANHOSO | PV-N12-3751 | PV-N12-3752 | PV-N12-3751→PV-N12-3752 | 10.91 | 200 | 2.24 | 2.18 | CIMENTADO | 19.3 | 17.4 | 2182 | 593.86 | 347.65 | 3078 | 852.9 | 7054.41 | 1763.6 | 8818.01
N12-3752 | MONTANHOSO | PV-N12-3752 | PV-N12-3753 | PV-N12-3752→PV-N12-3753 | 19.89 | 150 | 2.33 | 2.59 | CBUQ | 39.1 | 35.2 | 3182.4 | 1203.11 | 703.3 | 3078 | 2475.43 | 10642.24 | 2660.56 | 13302.8
N12-3753 | MONTANHOSO | PV-N12-3753 | PV-N12-3754 | PV-N12-3753→PV-N12-3754 | 24.6 | 150 | 1.95 | 2.08 | CBUQ | 39.7 | 35.7 | 3936 | 1221.57 | 713.29 | 3078 | 3061.62 | 12010.48 | 3002.62 | 15013.1
N12-3754 | MONTANHOSO | PV-N12-3754 | PV-N12-3755 | PV-N12-3754→PV-N12-3755 | 11.25 | 200 | 2.1 | 2.2 | CBUQ | 19.4 | 17.5 | 2250 | 596.94 | 349.65 | 3078 | 1400.13 | 7674.72 | 1918.68 | 9593.4
N12-3755 | MONTANHOSO | PV-N12-3755 | PV-N12-3756 | PV-N12-3755→PV-N12-3756 | 12.06 | 200 | 2.49 | 2.71 | CIMENTADO | 25.1 | 22.6 | 2412 | 772.33 | 451.55 | 3078 | 942.8 | 7656.68 | 1914.17 | 9570.85
N12-3756 | MONTANHOSO | PV-N12-3756 | PV-N12-3757 | PV-N12-3756→PV-N12-3757 | 10.1 | 200 | 1.98 | 2.09 | CIMENTADO | 16.4 | 14.8 | 2020 | 504.63 | 295.7 | 3078 | 789.58 | 6687.91 | 1671.98 | 8359.89
N12-3757 | MONTANHOSO | PV-N12-3757 | PV-N12-3758 | PV-N12-3757→PV-N12-3758 | 20.9 | 200 | 1.66 | 1.52 | CBUQ | 26.6 | 23.9 | 4180 | 818.48 | 477.52 | 3078 | 2601.13 | 11155.13 | 2788.78 | 13943.91
N12-3758 | MONTANHOSO | PV-N12-3758 | PV-N12-3759 | PV-N12-3758→PV-N12-3759 | 14.83 | 150 | 3.31 | 3.25 | CIMENTADO | 38.9 | 35 | 2372.8 | 1196.95 | 699.3 | 3078 | 1159.35 | 8506.4 | 2126.6 | 10633
N12-3759 | MONTANHOSO | PV-N12-3759 | PV-N12-3760 | PV-N12-3759→PV-N12-3760 | 8.51 | 200 | 3.13 | 3.22 | CBUQ | 21.6 | 19.4 | 1702 | 664.63 | 387.61 | 3078 | 1059.12 | 6891.36 | 1722.84 | 8614.2
N12-3760 | MONTANHOSO | PV-N12-3760 | PV-N12-3761 | PV-N12-3760→PV-N12-3761 | 23.45 | 150 | 2.34 | 2.37 | CBUQ | 44.2 | 39.8 | 3752 | 1360.03 | 795.2 | 3078 | 2918.49 | 11903.72 | 2975.93 | 14879.65
N12-3761 | MONTANHOSO | PV-N12-3761 | PV-N12-3762 | PV-N12-3761→PV-N12-3762 | 17.61 | 150 | 3.33 | 3.19 | CIMENTADO | 45.9 | 41.3 | 2817.6 | 1412.34 | 825.17 | 3078 | 1376.68 | 9509.79 | 2377.45 | 11887.24
N12-3762 | MONTANHOSO | PV-N12-3762 | PV-N12-3763 | PV-N12-3762→PV-N12-3763 | 13.44 | 200 | 2.82 | 2.85 | CBUQ | 30.5 | 27.4 | 2688 | 938.49 | 547.45 | 3078 | 1672.69 | 8924.63 | 2231.16 | 11155.79
N12-3763 | MONTANHOSO | PV-N12-3763 | PV-N12-3764 | PV-N12-3763→PV-N12-3764 | 13.68 | 200 | 1.53 | 1.72 | CIMENTADO | 17.8 | 16 | 2736 | 547.71 | 319.68 | 3078 | 1069.45 | 7750.84 | 1937.71 | 9688.55
N12-3764 | MONTANHOSO | PV-N12-3764 | PV-N12-3765 | PV-N12-3764→PV-N12-3765 | 12.69 | 150 | 2.95 | 3.3 | CIMENTADO | 31.7 | 28.5 | 2030.4 | 975.41 | 569.43 | 3078 | 992.05 | 7645.29 | 1911.32 | 9556.61
N12-3765 | MONTANHOSO | PV-N12-3765 | PV-N12-3766 | PV-N12-3765→PV-N12-3766 | 15.73 | 200 | 3.25 | 3.38 | CIMENTADO | 41.7 | 37.5 | 3146 | 1283.11 | 749.25 | 3078 | 1229.71 | 9486.07 | 2371.52 | 11857.59
N12-3766 | MONTANHOSO | PV-N12-3766 | PV-N12-3767 | PV-N12-3766→PV-N12-3767 | 13.55 | 200 | 1.58 | 1.54 | CBUQ | 16.9 | 15.2 | 2710 | 520.01 | 303.7 | 3078 | 1686.38 | 8298.09 | 2074.52 | 10372.61
N12-3767 | MONTANHOSO | PV-N12-3767 | PV-N12-3768 | PV-N12-3767→PV-N12-3768 | 17.43 | 150 | 1.53 | 1.59 | CBUQ | 21.8 | 19.6 | 2788.8 | 670.79 | 391.61 | 3078 | 2169.27 | 9098.47 | 2274.62 | 11373.09
N12-3768 | MONTANHOSO | PV-N12-3768 | PV-N12-3769 | PV-N12-3768→PV-N12-3769 | 21.58 | 200 | 3 | 3.14 | CIMENTADO | 53 | 47.7 | 4316 | 1630.81 | 953.05 | 3078 | 1687.04 | 11664.9 | 2916.22 | 14581.12
N12-3769 | MONTANHOSO | PV-N12-3769 | PV-N12-3770 | PV-N12-3769→PV-N12-3770 | 19.76 | 150 | 2.45 | 2.62 | CIMENTADO | 40.1 | 36.1 | 3161.6 | 1233.88 | 721.28 | 3078 | 1544.76 | 9739.52 | 2434.88 | 12174.4
N12-3770 | MONTANHOSO | PV-N12-3770 | PV-N12-3771 | PV-N12-3770→PV-N12-3771 | 12.77 | 150 | 2.92 | 3.14 | CIMENTADO | 31 | 27.9 | 2043.2 | 953.87 | 557.44 | 3078 | 998.31 | 7630.82 | 1907.7 | 9538.52
N12-3771 | MONTANHOSO | PV-N12-3771 | PV-N12-3772 | PV-N12-3771→PV-N12-3772 | 17.08 | 150 | 2.58 | 2.68 | CIMENTADO | 35.9 | 32.3 | 2732.8 | 1104.64 | 645.35 | 3078 | 1335.25 | 8896.04 | 2224.01 | 11120.05
N12-3772 | MONTANHOSO | PV-N12-3772 | PV-N12-3773 | PV-N12-3772→PV-N12-3773 | 22.81 | 200 | 1.72 | 1.66 | CBUQ | 30.8 | 27.7 | 4562 | 947.72 | 553.45 | 3078 | 2838.84 | 11980.01 | 2995 | 14975.01
N12-3773 | MONTANHOSO | PV-N12-3773 | PV-N12-3774 | PV-N12-3773→PV-N12-3774 | 8.61 | 150 | 2.03 | 2 | CBUQ | 13.9 | 12.5 | 1377.6 | 427.7 | 249.75 | 3078 | 1071.57 | 6204.62 | 1551.15 | 7755.77
N12-3774 | MONTANHOSO | PV-N12-3774 | PV-N12-3775 | PV-N12-3774→PV-N12-3775 | 8.8 | 200 | 3.14 | 3.15 | CBUQ | 22.1 | 19.9 | 1760 | 680.02 | 397.6 | 3078 | 1095.21 | 7010.83 | 1752.71 | 8763.54
N12-3775 | MONTANHOSO | PV-N12-3775 | PV-N12-3776 | PV-N12-3775→PV-N12-3776 | 17.58 | 200 | 2.75 | 2.75 | CIMENTADO | 38.7 | 34.8 | 3516 | 1190.8 | 695.3 | 3078 | 1374.33 | 9854.43 | 2463.61 | 12318.04
N12-3776 | MONTANHOSO | PV-N12-3776 | PV-N12-3777 | PV-N12-3776→PV-N12-3777 | 19.11 | 200 | 2.67 | 3.02 | CBUQ | 43.5 | 39.1 | 3822 | 1338.49 | 781.22 | 3078 | 2378.35 | 11398.06 | 2849.51 | 14247.57
RESUMO
SETOR | TRECHOS | METROS | LIG | CUSTO
N07 (Z.NOROESTE) | 1077 | 17988 | 2996 | 12706729
N08 (V.PROGRESSO) | 670 | 11190 | 1865 | 7908440
N09 (Z.LESTE) | 503 | 8406 | 1401 | 5956675
N10 (CONJUNTO) | 601 | 10032 | 1672 | 7048380
N11 (ALAGADO) | 669 | 11172 | 1862 | 7893017
N12 (MONTANHOSO) | 3776 | 63066 | 10511 | 44587903
TOTAL | 7296 | 121854 | 20307 | 86101144

## COMPARATIVO
COMPARATIVO ProSaneamento vs ConstruData
NÚCLEO | PVs(Ref) | PVs Match | PVs% | Trechos(Ref) | Trechos Match | Trechos% | Status
São Manoel | 54 | 0 | 0.0% | 45 | 0 | 0.0% | ATENÇÃO
Vila Criadores | 183 | 0 | 0.0% | 166 | 0 | 0.0% | ATENÇÃO
Pantanal Baixo | 200 | 0 | 0.0% | 313 | 0 | 0.0% | ATENÇÃO
Morro do Tetéu | 65 | 58 | 89.2% | 67 | 1 | 1.5% | ATENÇÃO
Vila Israel | 156 | 0 | 0.0% | 158 | 0 | 0.0% | ATENÇÃO
João Carlos | 71 | 0 | 0.0% | 45 | 0 | 0.0% | ATENÇÃO

## NUCLEOS_83_CALC
83 NÚCLEOS — Cálculos sabesp_santos.py (custos, prazos, prioridades)
TAG | NOME | SETOR | LIG_AGUA | LIG_ESG | LIG_TOTAL | EXT_TOT_M | METR_REAL | N_PVS | C_TOTAL | C_POR_LIG | DIAS_NEC | MESES | EQ_30D | URGENCIA | PRIORIDADE | TIPO_TER | DIFIC | COEF | VOL_ESCAV
10444 | 010444_Vila dos Criadores (Alemoa) | ST-ALEMOA | 904 | 904 | 1808 | 10848 | 12475.2 | 678 | 11871339.87 | 6566.01 | 2079.2 | 94.5 | 70 | Critico | Alta | Urbano Denso | 3 | 1.15 | 16373.7
10476 | 010476_Favela Piratininga | ST-JD. PIRATININGA | 33 | 33 | 66 | 396 | 435.6 | 25 | 435970.99 | 6605.62 | 72.6 | 3.3 | 3 | Medio | Media | Urbano | 2 | 1.1 | 571.7
10480 | 010480_Caneleira IV CDHU | ST-CANELEIRA | 264 | 277 | 541 | 3246 | 3505.7 | 203 | 3508555.87 | 6485.32 | 584.3 | 26.6 | 20 | Critico | Alta | Urbano | 2 | 1.08 | 4601.2
10498 | 010498_REGULARIZADO_AG_ES (Jd. Bom Retiro - Sao Manoel) | ST-REGULARIZADO_AG_ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem dados | Sem dados | Urbano | 2 | 1.1 | 0
10500 | 010500_REGULARIZADO_AG_ES (Loteamento Sao Manoel) | ST-REGULARIZADO_AG_ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem dados | Sem dados | Urbano | 2 | 1.1 | 0
10497 | 010497_REGULARIZADO_AG (Dique Sao Manoel (Palafitas)) | ST-REGULARIZADO_AG | 0 | 408 | 408 | 2448 | 3182.4 | 153 | 2815798.4 | 6901.47 | 530.4 | 24.1 | 18 | Critico | Media | Alagado/Dique | 4 | 1.3 | 4176.9
10501 | 010501_Parte do loteamento Jd Bom Retiro área da ZEIS | ST-ZONA LESTE | 33 | 43 | 76 | 456 | 501.6 | 28 | 499298.87 | 6569.72 | 83.6 | 3.8 | 3 | Medio | Media | Urbano Misto | 2 | 1.1 | 658.4
10496 | 010496_REGULARIZADO_AG (Dique Sao Manoel (Palafitas)) | ST-JD. SAO MANOEL_AG | 0 | 198 | 198 | 1188 | 1544.4 | 74 | 1368745.44 | 6912.86 | 257.4 | 11.7 | 9 | Critico | Media | Alagado/Dique | 4 | 1.3 | 2027
10499 | 010499_Dique Sao Manoel (Palafitas)/ Cam. S. Manoel/ Cam. Uniao | ST-JD. SAO MANOEL | 1 | 1 | 2 | 12 | 15.6 | 1 | 20734.17 | 10367.09 | 2.6 | 0.1 | 1 | Baixo | Media | Alagado/Dique | 4 | 1.3 | 20.5
10517 | 010517_Favela Butanta | ST-ZONA NOROESTE | 7 | 7 | 14 | 84 | 96.6 | 5 | 97163.82 | 6940.27 | 16.1 | 0.7 | 1 | Baixo | Media | Urbano Denso | 3 | 1.15 | 126.8
10518 | 010518_Ilheu Baixo - Loteamento COHAB-ST | ST-ZONA NOROESTE | 73 | 603 | 676 | 4056 | 4664.4 | 254 | 4510707.35 | 6672.64 | 777.4 | 35.3 | 26 | Critico | Alta | Urbano Denso | 3 | 1.15 | 6122
10524 | 010524_Vila Alemoa - Remoção do Assentamento Precário | ST-ZONA NOROESTE | 461 | 946 | 1407 | 8442 | 9708.3 | 528 | 9301825.25 | 6611.11 | 1618 | 73.5 | 54 | Critico | Alta | Urbano Denso | 3 | 1.15 | 12742.1
10523 | 010523_Vila Alemoa - Empreendimento COHAB-ST | ST-ZONA NOROESTE | 39 | 39 | 78 | 468 | 538.2 | 29 | 517167 | 6630.35 | 89.7 | 4.1 | 3 | Medio | Media | Urbano Denso | 3 | 1.15 | 706.4
10525 | 010525_Vila Alemoa - Remoção do Assentamento Precário | ST-ZONA NOROESTE | 50 | 50 | 100 | 600 | 690 | 38 | 664428.72 | 6644.29 | 115 | 5.2 | 4 | Alto | Media | Urbano Denso | 3 | 1.15 | 905.6
10516 | 010516_Dique Vila Gilda (Consolidacao/COHAB/Palafitas) | ST-ZONA NOROESTE | 3 | 4 | 7 | 42 | 54.6 | 3 | 55145.85 | 7877.98 | 9.1 | 0.4 | 1 | Baixo | Media | Alagado/Dique | 4 | 1.3 | 71.7
10519 | 010519_Dique Vila Gilda (Consolidacao/COHAB/Palafitas) | ST-ZONA NOROESTE | 634 | 811 | 1445 | 8670 | 11271 | 542 | 9798714.85 | 6781.12 | 1878.5 | 85.4 | 63 | Critico | Alta | Alagado/Dique | 4 | 1.3 | 14793.2
10526 | 010526_Vila Telma - Loteamento COHAB-ST | ST-ZONA NOROESTE | 48 | 143 | 191 | 1146 | 1317.9 | 72 | 1273014.81 | 6665 | 219.6 | 10 | 8 | Critico | Media | Urbano Denso | 3 | 1.15 | 1729.7
10520 | 010520_Joao de Barro - Empreendimento COHAB-ST | ST-ZONA NOROESTE | 29 | 58 | 87 | 522 | 600.3 | 33 | 582259.64 | 6692.64 | 100 | 4.5 | 4 | Alto | Media | Urbano Denso | 3 | 1.15 | 787.9
10481 | 010481_Vila Ayrton Senna | ST-CANELEIRA | 70 | 169 | 239 | 1434 | 1548.7 | 90 | 1566366.86 | 6553.84 | 258.1 | 11.7 | 9 | Critico | Media | Urbano | 2 | 1.08 | 2032.7
10484 | 010484_Vila Esperanca | ST-CANELEIRA | 52 | 168 | 220 | 1320 | 1425.6 | 82 | 1442197.76 | 6555.44 | 237.6 | 10.8 | 8 | Critico | Media | Urbano | 2 | 1.08 | 1871.1
10485 | 010485_M. Z. Menino II - Proprio Municipal (ZM) | ST-MORRO J MENINO (ZM) | 194 | 300 | 494 | 2964 | 4149.6 | 185 | 3423950.31 | 6931.07 | 691.6 | 31.4 | 24 | Critico | Media | Montanhoso | 5 | 1.4 | 5446.3
10486 | 010486_M. Z. Menino II - Proprio Municipal (ZM) | ST-MORRO J MENINO (ZM) | 195 | 682 | 877 | 5262 | 7366.8 | 329 | 6113246.59 | 6970.63 | 1227.8 | 55.8 | 41 | Critico | Media | Montanhoso | 5 | 1.4 | 9668.9
10467 | 010467_Caminhos do Marape (Fase 1 e 2) | ST-ZONA LESTE | 152 | 349 | 501 | 3006 | 3907.8 | 188 | 3418691.1 | 6823.73 | 651.3 | 29.6 | 22 | Critico | Media | Montanhoso | 4 | 1.3 | 5129
10528 | 010528_Av. Pref. Dr. Antonio Manoel de Carvalho | ST-MORRO MARAPE | 108 | 108 | 216 | 1296 | 1814.4 | 81 | 1495256.14 | 6922.48 | 302.4 | 13.7 | 11 | Critico | Media | Montanhoso | 5 | 1.4 | 2381.4
10527 | 010527_Area sobre o Tunel Projetado | ST-MORRO MARAPE | 95 | 239 | 334 | 2004 | 2805.6 | 125 | 2325732.8 | 6963.27 | 467.6 | 21.3 | 16 | Critico | Media | Montanhoso | 5 | 1.4 | 3682.3
10474 | 010474_Morro do Marape II, III e IV | ST-ZONA LESTE | 209 | 331 | 540 | 3240 | 4536 | 202 | 3742091.59 | 6929.8 | 756 | 34.4 | 26 | Critico | Media | Montanhoso | 5 | 1.4 | 5953.5
10530 | 010530_Morro do Marape II, III e IV_a | ST-ZONA LESTE | 104 | 164 | 268 | 1608 | 2251.2 | 100 | 1859296.83 | 6937.67 | 375.2 | 17.1 | 13 | Critico | Media | Montanhoso | 5 | 1.4 | 2954.7
10531 | 010531_Morro do Marape II, III e IV_b | ST-ZONA LESTE | 88 | 138 | 226 | 1356 | 1898.4 | 85 | 1571403.48 | 6953.11 | 316.4 | 14.4 | 11 | Critico | Media | Montanhoso | 5 | 1.4 | 2491.7
10475 | 010475_Alojamento Vila Santa Casa | ST-ZONA LESTE | 76 | 76 | 152 | 912 | 1003.2 | 57 | 993695.24 | 6537.47 | 167.2 | 7.6 | 6 | Alto | Media | Urbano Misto | 2 | 1.1 | 1316.7
10472 | 010472_Vila Sapo | ST-ZONA LESTE | 131 | 162 | 293 | 1758 | 1933.8 | 110 | 1914036.56 | 6532.55 | 322.3 | 14.7 | 11 | Critico | Media | Urbano Misto | 2 | 1.1 | 2538.1
10470 | 010470_NSRA Aparecida - COHAB (Sabesp Mario Covas) | ST-ZONA LESTE | 27 | 74 | 101 | 606 | 666.6 | 38 | 668737.31 | 6621.16 | 111.1 | 5.1 | 4 | Alto | Media | Urbano Misto | 2 | 1.1 | 874.9
10473 | 010473_Clovis Galvao de Moura (Fase 1 e 2) | ST-ZONA LESTE | 172 | 504 | 676 | 4056 | 4461.6 | 254 | 4441206.53 | 6569.83 | 743.6 | 33.8 | 25 | Critico | Alta | Urbano Misto | 2 | 1.1 | 5855.9
10458 | 010458_Torquato Dias - Aluguel de Chao | ST-CRUZEIRO | 43 | 342 | 385 | 2310 | 3003 | 144 | 2645224.18 | 6870.71 | 500.5 | 22.8 | 17 | Critico | Media | Montanhoso | 4 | 1.3 | 3941.4
10456 | 010456_Nova Cintra I (Cel. Gualhardo) | ST-CRUZEIRO | 45 | 45 | 90 | 540 | 702 | 34 | 615715.2 | 6841.28 | 117 | 5.3 | 4 | Alto | Media | Montanhoso | 4 | 1.3 | 921.4
10453 | 010453_Nova Cintra I (Cel. Gualhardo) | ST-CRUZEIRO | 30 | 195 | 225 | 1350 | 1755 | 84 | 1546690.5 | 6874.18 | 292.5 | 13.3 | 10 | Critico | Media | Montanhoso | 4 | 1.3 | 2303.4
10459 | 010459_Vila Vitoria | ST-CRUZEIRO | 88 | 88 | 176 | 1056 | 1372.8 | 66 | 1196212.05 | 6796.66 | 228.8 | 10.4 | 8 | Critico | Media | Montanhoso | 4 | 1.3 | 1801.8
10507 | 010507_V. Progresso - Aluguel de Chao | ST-VILA PROGRESSO | 71 | 537 | 608 | 3648 | 3830.4 | 228 | 3974031.7 | 6536.24 | 638.4 | 29 | 22 | Critico | Alta | Urbano Misto | 2 | 1.05 | 5027.4
10533 | 010533_GRusso-\PJGSilveira-\PCContorno-\PSBernardo-\PJLessa-Jabaq_a | ST-CRUZEIRO | 61 | 121 | 182 | 1092 | 1419.6 | 68 | 1243317.07 | 6831.41 | 236.6 | 10.8 | 8 | Critico | Media | Montanhoso | 4 | 1.3 | 1863.2
10464 | 010464_GRusso-JGSilveira-\PCContorno-SBernardo-\PJLessa-Jabaq | ST-CRUZEIRO | 235 | 473 | 708 | 4248 | 5522.4 | 266 | 4824816.56 | 6814.71 | 920.4 | 41.8 | 31 | Critico | Media | Montanhoso | 4 | 1.3 | 7248.2
10468 | 010468_Divisa da Tiro Naval - Monte Serrat | ST-ZONA LESTE | 217 | 519 | 736 | 4416 | 6182.4 | 276 | 5117650.54 | 6953.33 | 1030.4 | 46.8 | 35 | Critico | Media | Montanhoso | 5 | 1.4 | 8114.4
10489 | 010489_Monte Serrat II Proprio Municipal | ST-MONTE SERRAT | 136 | 136 | 272 | 1632 | 2284.8 | 102 | 1881294.76 | 6916.52 | 380.8 | 17.3 | 13 | Critico | Media | Montanhoso | 5 | 1.4 | 2998.8
10488 | 010488_Monte Serrat I | ST-MONTE SERRAT | 10 | 10 | 20 | 120 | 168 | 8 | 146044.69 | 7302.23 | 28 | 1.3 | 1 | Baixo | Media | Montanhoso | 5 | 1.4 | 220.5
10494 | 010494_Av. Dr Waldemar Leao - Fontana (V. da Gama) | ST-SAO BENTO | 39 | 64 | 103 | 618 | 648.9 | 39 | 673123.35 | 6535.18 | 108.1 | 4.9 | 4 | Alto | Media | Urbano Misto | 2 | 1.05 | 851.7
10495 | 010495_Travessia Santa Casa - Sao Bento | ST-SAO BENTO | 22 | 22 | 44 | 264 | 277.2 | 16 | 287252.89 | 6528.47 | 46.2 | 2.1 | 2 | Medio | Media | Urbano Misto | 2 | 1.05 | 363.8
10491 | 010491_Av. Pres. Getulio Dornelles Vargas - S Bento | ST-SAO BENTO | 13 | 13 | 26 | 156 | 163.8 | 10 | 174395.8 | 6707.53 | 27.3 | 1.2 | 1 | Baixo | Media | Urbano Misto | 2 | 1.05 | 215
10493 | 010493_Sao Bento II | ST-SAO BENTO | 27 | 27 | 54 | 324 | 340.2 | 20 | 352516.27 | 6528.08 | 56.7 | 2.6 | 2 | Medio | Media | Urbano Misto | 2 | 1.05 | 446.5
10492 | 010492_Rua Sao Geraldo - Sao Bento | ST-SAO BENTO | 46 | 46 | 92 | 552 | 579.6 | 34 | 595900.13 | 6477.18 | 96.6 | 4.4 | 4 | Alto | Media | Urbano Misto | 2 | 1.05 | 760.7
10449 | 010449_Area Contigua a ZEIS Sao Bento I | ST-CRUZEIRO | 199 | 344 | 543 | 3258 | 4235.4 | 204 | 3697121.2 | 6808.69 | 705.9 | 32.1 | 24 | Critico | Media | Montanhoso | 4 | 1.3 | 5559
10457 | 010457_Sao Bento I | ST-CRUZEIRO | 632 | 1 | 633 | 3798 | 4937.4 | 237 | 4205738.9 | 6644.14 | 822.9 | 37.4 | 28 | Critico | Alta | Montanhoso | 4 | 1.3 | 6480.3
10490 | 010490_Av. Bandeirantes - V. Sao Bento | ST-SAO BENTO | 90 | 197 | 287 | 1722 | 1808.1 | 108 | 1866521.1 | 6503.56 | 301.4 | 13.7 | 11 | Critico | Media | Urbano Misto | 2 | 1.05 | 2373.1
10503 | 010503_Encosta Saboo (Proprio Municipal) - V.Progresso II | ST-VILA PROGRESSO | 140 | 140 | 280 | 1680 | 1764 | 105 | 1806692.23 | 6452.47 | 294 | 13.4 | 10 | Critico | Media | Urbano Misto | 2 | 1.05 | 2315.2
10506 | 010506_Rua Nove - Saboo | ST-VILA PROGRESSO | 27 | 27 | 54 | 324 | 340.2 | 20 | 352516.27 | 6528.08 | 56.7 | 2.6 | 2 | Medio | Media | Urbano Misto | 2 | 1.05 | 446.5
10509 | 010509_R. Maria Mercedes Fea - Saboo | ST-VILA PROGRESSO | 11 | 36 | 47 | 282 | 296.1 | 18 | 313034.9 | 6660.32 | 49.4 | 2.2 | 2 | Medio | Media | Urbano Misto | 2 | 1.05 | 388.6
10463 | 010463_Vila Pantanal Morro - Rua Um | ST-CRUZEIRO | 61 | 61 | 122 | 732 | 1024.8 | 46 | 848224.6 | 6952.66 | 170.8 | 7.8 | 6 | Alto | Media | Montanhoso | 5 | 1.4 | 1345
10508 | 010508_V. Telma de Cima - Empreendimento COHAB-ST | ST-VILA PROGRESSO | 11 | 11 | 22 | 132 | 138.6 | 8 | 146751.44 | 6670.52 | 23.1 | 1 | 1 | Baixo | Media | Urbano Misto | 2 | 1.05 | 181.9
10504 | 010504_Menino Jesus | ST-VILA PROGRESSO | 79 | 79 | 158 | 948 | 995.4 | 59 | 1021251.95 | 6463.62 | 165.9 | 7.5 | 6 | Alto | Media | Urbano Misto | 2 | 1.05 | 1306.5
10505 | 010505_Nova Cintra III | ST-VILA PROGRESSO | 110 | 110 | 220 | 1320 | 1386 | 82 | 1418959.43 | 6449.82 | 231 | 10.5 | 8 | Critico | Media | Urbano Misto | 2 | 1.05 | 1819.1
10461 | 010461_Vila Cesar | ST-CRUZEIRO | 125 | 125 | 250 | 1500 | 1950 | 94 | 1697498.88 | 6790 | 325 | 14.8 | 11 | Critico | Media | Montanhoso | 4 | 1.3 | 2559.4
10502 | 010502_R Um-N. Cintra | ST-VILA PROGRESSO | 246 | 450 | 696 | 4176 | 4384.8 | 261 | 4507134.97 | 6475.77 | 730.8 | 33.2 | 25 | Critico | Alta | Urbano Misto | 2 | 1.05 | 5755.1
10455 | 010455_Santa Maria - Gleba I e II | ST-CRUZEIRO | 237 | 388 | 625 | 3750 | 4875 | 234 | 4249399.71 | 6799.04 | 812.5 | 36.9 | 28 | Critico | Alta | Montanhoso | 4 | 1.3 | 6398.4
10445 | 010445_Caminho das Pedras - Caneleira III | ST-CRUZEIRO | 74 | 74 | 148 | 888 | 1154.4 | 56 | 1008823.66 | 6816.38 | 192.4 | 8.7 | 7 | Critico | Media | Montanhoso | 4 | 1.3 | 1515.2
10448 | 010448_Caneleira III (Morro) | ST-CRUZEIRO | 1 | 1 | 2 | 12 | 16.8 | 1 | 20998.97 | 10499.48 | 2.8 | 0.1 | 1 | Baixo | Media | Montanhoso | 5 | 1.4 | 22
10479 | 010479_Caminho Particular Sao Jorge - Caneleira III | ST-CANELEIRA | 12 | 12 | 24 | 144 | 155.5 | 9 | 161526.89 | 6730.29 | 25.9 | 1.2 | 1 | Baixo | Media | Urbano | 2 | 1.08 | 204.1
10446 | 010446_Cam. Particular S. Jorge - Nascente-Caneleira III | ST-CRUZEIRO | 45 | 45 | 90 | 540 | 702 | 34 | 615715.2 | 6841.28 | 117 | 5.3 | 4 | Alto | Media | Montanhoso | 4 | 1.3 | 921.4
10451 | 010451_Jusante - Santa Maria I | ST-CRUZEIRO | 43 | 43 | 86 | 516 | 670.8 | 32 | 586746.86 | 6822.64 | 111.8 | 5.1 | 4 | Alto | Media | Montanhoso | 4 | 1.3 | 880.4
10450 | 010450_Bela Vista - Cuzcuz | ST-CRUZEIRO | 65 | 293 | 358 | 2148 | 2792.4 | 134 | 2454279.12 | 6855.53 | 465.4 | 21.2 | 16 | Critico | Media | Montanhoso | 4 | 1.3 | 3665
10534 | 010534_Vale Verde_a | ST-CRUZEIRO | 31 | 31 | 62 | 372 | 483.6 | 23 | 424479.3 | 6846.44 | 80.6 | 3.7 | 3 | Medio | Media | Montanhoso | 4 | 1.3 | 634.7
10447 | 010447_Vale Verde | ST-CRUZEIRO | 27 | 27 | 54 | 324 | 421.2 | 20 | 370390.12 | 6859.08 | 70.2 | 3.2 | 3 | Medio | Media | Montanhoso | 4 | 1.3 | 552.8
10522 | 010522_NSRA de Fatima (Igreja) | ST-ZONA NOROESTE | 91 | 170 | 261 | 1566 | 1800.9 | 98 | 1729431.41 | 6626.17 | 300.1 | 13.6 | 11 | Critico | Media | Urbano Denso | 3 | 1.15 | 2363.7
10521 | 010521_Lote em L - Chico de Paula (Av. N.S. Fatima 233) | ST-ZONA NOROESTE | 48 | 48 | 96 | 576 | 662.4 | 36 | 636254.77 | 6627.65 | 110.4 | 5 | 4 | Alto | Media | Urbano Denso | 3 | 1.15 | 869.4
10515 | 010515_Saboo II | ST-ZONA NOROESTE | 37 | 49 | 86 | 516 | 593.4 | 32 | 571167.4 | 6641.48 | 98.9 | 4.5 | 4 | Alto | Media | Urbano Denso | 3 | 1.15 | 778.8
10471 | 010471_V.Pantanal - Remanescente do Assentamento Precario | ST-ZONA LESTE | 674 | 835 | 1509 | 9054 | 11317.5 | 566 | 10129533.37 | 6712.75 | 1886.2 | 85.7 | 63 | Critico | Alta | Alagado/Dique | 3 | 1.25 | 14854.2
10469 | 010469_Flaminio Levy | ST-ZONA LESTE | 42 | 42 | 84 | 504 | 554.4 | 32 | 553867.17 | 6593.66 | 92.4 | 4.2 | 4 | Alto | Media | Urbano Misto | 2 | 1.1 | 727.7
10466 | 010466_Av. Martins Fontes - Pacheco | ST-ZONA LESTE | 45 | 64 | 109 | 654 | 719.4 | 41 | 717208.12 | 6579.89 | 119.9 | 5.5 | 4 | Alto | Media | Urbano Misto | 2 | 1.1 | 944.2
10460 | 010460_Pacheco - Area Particular | ST-CRUZEIRO | 239 | 687 | 926 | 5556 | 7222.8 | 347 | 6322111.21 | 6827.33 | 1203.8 | 54.7 | 41 | Critico | Media | Montanhoso | 4 | 1.3 | 9479.9
10454 | 010454_Pacheco - Santa Casa - Aluguel de Chao | ST-CRUZEIRO | 50 | 50 | 100 | 600 | 780 | 38 | 684288.55 | 6842.89 | 130 | 5.9 | 5 | Alto | Media | Montanhoso | 4 | 1.3 | 1023.8
10532 | 010532_Av. Martins Fontes - Pacheco_a | ST-ZONA LESTE | 29 | 41 | 70 | 420 | 462 | 26 | 461532.64 | 6593.32 | 77 | 3.5 | 3 | Medio | Media | Urbano Misto | 2 | 1.1 | 606.4
10452 | 010452_Lomba da Penha | ST-CRUZEIRO | 567 | 1 | 568 | 3408 | 4600.8 | 213 | 3813433.37 | 6713.79 | 766.8 | 34.9 | 26 | Critico | Alta | Montanhoso | 4 | 1.35 | 6038.6
10465 | 010465_Caminho Maria Rosa - Penha | ST-ZONA LESTE | 34 | 34 | 68 | 408 | 550.8 | 26 | 472433.38 | 6947.55 | 91.8 | 4.2 | 4 | Alto | Media | Montanhoso | 4 | 1.35 | 722.9
10513 | 010513_Lomba da Penha (Est. Joao Batista) | ST-PENHA | 64 | 64 | 128 | 768 | 1036.8 | 48 | 880150.48 | 6876.18 | 172.8 | 7.9 | 6 | Alto | Media | Montanhoso | 4 | 1.35 | 1360.8
10462 | 010462_Rua do Engenho - Saboo | ST-CRUZEIRO | 9 | 9 | 18 | 108 | 140.4 | 7 | 128912.54 | 7161.81 | 23.4 | 1.1 | 1 | Baixo | Media | Montanhoso | 4 | 1.3 | 184.3
30246 | 030246_Ilha Diana (Santos) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem dados | Sem dados | Urbano | 2 | 1.1 | 0
30530 | 030530_Monte Cabrao |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem dados | Sem dados | Montanhoso | 5 | 1.4 | 0
TOTAL |  |  | 9530 | 15216 | 24746 | 148476 |  |  | 166470096

## NUCLEOS_PROX_SETOR
NUCLEOS PROXIMOS POR SETOR
Gerado em 24/03/2026 15:43 ¦ Fonte espacial: nucleos com tabelas de atributos.gpkg ¦ Proximidade calculada por distancia de borda entre poligonos do mesmo setor.
Observacao: linhas em amarelo indicam nucleos que nao aparecem nas abas N07 a N12 da MEGA.
RESUMO POR SETOR
SETOR_GPKG | QTD_NUCLEOS | QTD_PLANEJADOS_MEGA | LIG_TOTAL | METR_REAL | C_TOTAL | AREA_TOTAL_M2 | DIST_MEDIA_PROX1_M | ABAS_MEGA
ST-CANELEIRA | 3 | 3 | 1000 | 6480 | 5358370.49 | 43192.7 | 839.2 | N10_CONJUNTO
ST-CRUZEIRO | 18 | 18 | 5831 | 45732.4 | 32881187.83 | 683012.2 | 36.8 | N12_MONTANHOSO
ST-JD. PIRATININGA | 1 | 1 | 66 | 435.6 | 359493.49 | 10214.3 |  | N10_CONJUNTO
ST-JD. SAO MANOEL | 1 | 1 | 3 | 26.6 | 24293.58 | 3920 |  | N11_ALAGADO
ST-MONTE SERRAT | 2 | 2 | 292 | 2452.8 | 1688984.45 | 53837 | 108.6 | N12_MONTANHOSO
ST-MORRO J MENINO (ZM) | 2 | 2 | 1371 | 11516.4 | 7948550.65 | 252885.2 | 0 | N10_CONJUNTO
ST-MORRO MARAPE | 2 | 2 | 550 | 4620 | 3183676.44 | 46346.2 | 0 | N12_MONTANHOSO
ST-PENHA | 1 | 1 | 128 | 1036.8 | 731830.48 | 7489.2 |  | N12_MONTANHOSO
ST-REGULARIZADO_AG | 1 | 1 | 408 | 3182.4 | 2343028.4 | 62.7 |  | N11_ALAGADO
ST-REGULARIZADO_AG_ES | 2 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 220401.9 | 0
ST-SAO BENTO | 6 | 6 | 606 | 3817.8 | 3247507.04 | 64321 | 39.7 | N10_CONJUNTO
ST-VILA PROGRESSO | 7 | 7 | 1865 | 11749.5 | 9960344.71 | 338051.2 | 5.8 | N08_V_PROGRESSO
ST-ZONA LESTE | 12 | 12 | 3740 | 27972 | 20911594.64 | 2351817.7 | 385.1 | N09_Z_LESTE
ST-ZONA NOROESTE | 12 | 12 | 4449 | 32010.5 | 24589762.17 | 614414.4 | 87.5 | N07_NOROESTE, N11_ALAGADO
nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 50104.1 | 2003.3
DETALHE POR NUCLEO E TRES VIZINHOS MAIS PROXIMOS
SETOR_GPKG | ABA_MEGA | FRENTE_MEGA | EM_PLANEJAMENTO_20 | TAG | NOME | LIG_TOTAL | METR_REAL | C_TOTAL | TIPO_TER | URGENCIA | PRIORIDADE | AREA_M2 | PROX1_TAG | PROX1_NOME | PROX1_DIST_M | PROX2_TAG | PROX2_NOME | PROX2_DIST_M | PROX3_TAG | PROX3_NOME | PROX3_DIST_M
ST-CANELEIRA | N10_CONJUNTO | N10 | SIM | 010480 | 010480_Caneleira IV CDHU | 541 | 3505.7 | 2881672.12 | Urbano | Critico | Alta | 21661.7 | 010481 | 010481_Vila Ayrton Senna | 2517.6 | 010484 | 010484_Vila Esperanca | 2579.7
ST-CANELEIRA | N10_CONJUNTO | N10 | SIM | 010481 | 010481_Vila Ayrton Senna | 239 | 1548.7 | 1289425.61 | Urbano | Critico | Media | 10910.2 | 010484 | 010484_Vila Esperanca | 0 | 010480 | 010480_Caneleira IV CDHU | 2517.6
ST-CANELEIRA | N10_CONJUNTO | N10 | SIM | 010484 | 010484_Vila Esperanca | 220 | 1425.6 | 1187272.76 | Urbano | Critico | Media | 10620.8 | 010481 | 010481_Vila Ayrton Senna | 0 | 010480 | 010480_Caneleira IV CDHU | 2579.7
ST-CRUZEIRO | N12_MONTANHOSO | N12 | SIM | 010460 | 010460_Pacheco - Area Particular | 926 | 7222.8 | 5249108.71 | Montanhoso | Critico | Media | 94943.6 | 010454 | 010454_Pacheco - Santa Casa - Aluguel de Chao | 0 | 010452 | 010452_Lomba da Penha | 0 | 010457 | 010457_Sao Bento I | 0
ST-CRUZEIRO | N12_MONTANHOSO | N12 | SIM | 010464 | 010464_GRusso-JGSilveira-\PCContorno-SBernardo-\PJLessa-Jabaq | 708 | 5522.4 | 4004421.56 | Montanhoso | Critico | Media | 80941.7 | 010533 | 010533_GRusso-\PJGSilveira-\PCContorno-\PSBernardo-\PJLessa-Jabaq_a | 0 | 010449 | 010449_Area Contigua a ZEIS Sao Bento I | 0 | 010457 | 010457_Sao Bento I | 0
ST-CRUZEIRO | N12_MONTANHOSO | N12 | SIM | 010457 | 010457_Sao Bento I | 633 | 4941.8 | 3478539.86 | Montanhoso | Critico | Alta | 143721.7 | 010449 | 010449_Area Contigua a ZEIS Sao Bento I | 0 | 010454 | 010454_Pacheco - Santa Casa - Aluguel de Chao | 0 | 010452 | 010452_Lomba da Penha | 0
ST-CRUZEIRO | N12_MONTANHOSO | N12 | SIM | 010455 | 010455_Santa Maria - Gleba I e II | 625 | 4875 | 3525180.96 | Montanhoso | Critico | Media | 66481.4 | 010463 | 010463_Vila Pantanal Morro - Rua Um | 0 | 010451 | 010451_Jusante - Santa Maria I | 107.3 | 010534 | 010534_Vale Verde_a | 122
ST-CRUZEIRO | N12_MONTANHOSO | N12 | SIM | 010452 | 010452_Lomba da Penha | 568 | 4601.8 | 3155785.46 | Montanhoso | Critico | Alta | 91518.1 | 010454 | 010454_Pacheco - Santa Casa - Aluguel de Chao | 0 | 010460 | 010460_Pacheco - Area Particular | 0 | 010457 | 010457_Sao Bento I | 0
ST-CRUZEIRO | N12_MONTANHOSO | N12 | SIM | 010449 | 010449_Area Contigua a ZEIS Sao Bento I | 543 | 4235.4 | 3067919.95 | Montanhoso | Critico | Media | 42786.2 | 010457 | 010457_Sao Bento I | 0 | 010464 | 010464_GRusso-JGSilveira-\PCContorno-SBernardo-\PJLessa-Jabaq | 0 | 010452 | 010452_Lomba da Penha | 95.6
ST-CRUZEIRO | N12_MONTANHOSO | N12 | SIM | 010458 | 010458_Torquato Dias - Aluguel de Chao | 385 | 3003 | 2199105.43 | Montanhoso | Critico | Media | 48507.3 | 010461 | 010461_Vila Cesar | 213 | 010456 | 010456_Nova Cintra I (Cel. Gualhardo) | 292.4 | 010453 | 010453_Nova Cintra I (Cel. Gualhardo) | 349.8
ST-CRUZEIRO | N12_MONTANHOSO | N12 | SIM | 010461 | 010461_Vila Cesar | 250 | 1950 | 1407811.38 | Montanhoso | Critico | Media | 54.3 | 010455 | 010455_Santa Maria - Gleba I e II | 183 | 010458 | 010458_Torquato Dias - Aluguel de Chao | 213 | 010456 | 010456_Nova Cintra I (Cel. Gualhardo) | 311
ST-CRUZEIRO | N12_MONTANHOSO | N12 | SIM | 010453 | 010453_Nova Cintra I (Cel. Gualhardo) | 225 | 1755 | 1285971.75 | Montanhoso | Critico | Media | 12107.1 | 010456 | 010456_Nova Cintra I (Cel. Gualhardo) | 6.9 | 010459 | 010459_Vila Vitoria | 102.2 | 010533 | 010533_GRusso-\PJGSilveira-\PCContorno-\PSBernardo-\PJLessa-Jabaq_a | 312.8
ST-CRUZEIRO | N12_MONTANHOSO | N12 | SIM | 010533 | 010533_GRusso-\PJGSilveira-\PCContorno-\PSBernardo-\PJLessa-Jabaq_a | 182 | 1419.6 | 1032424.57 | Montanhoso | Critico | Media | 20826.7 | 010464 | 010464_GRusso-JGSilveira-\PCContorno-SBernardo-\PJLessa-Jabaq | 0 | 010459 | 010459_Vila Vitoria | 88.4 | 010457 | 010457_Sao Bento I | 256.1
ST-CRUZEIRO | N12_MONTANHOSO | N12 | SIM | 010459 | 010459_Vila Vitoria | 176 | 1372.8 | 992272.05 | Montanhoso | Critico | Media | 13336.4 | 010533 | 010533_GRusso-\PJGSilveira-\PCContorno-\PSBernardo-\PJLessa-Jabaq_a | 88.4 | 010453 | 010453_Nova Cintra I (Cel. Gualhardo) | 102.2 | 010456 | 010456_Nova Cintra I (Cel. Gualhardo) | 214.5
ST-CRUZEIRO | N12_MONTANHOSO | N12 | SIM | 010445 | 010445_Caminho das Pedras - Caneleira III | 148 | 1154.4 | 837328.66 | Montanhoso | Critico | Media | 3.1 | 010448 | 010448_Caneleira III (Morro) | 56.7 | 010451 | 010451_Jusante - Santa Maria I | 158.1 | 010534 | 010534_Vale Verde_a | 167.7
ST-CRUZEIRO | N12_MONTANHOSO | N12 | SIM | 010463 | 010463_Vila Pantanal Morro - Rua Um | 122 | 1024.8 | 706857.1 | Montanhoso | Alto | Media | 0 | 010455 | 010455_Santa Maria - Gleba I e II | 0 | 010534 | 010534_Vale Verde_a | 107.9 | 010448 | 010448_Caneleira III (Morro) | 221
ST-CRUZEIRO | N12_MONTANHOSO | N12 | SIM | 010454 | 010454_Pacheco - Santa Casa - Aluguel de Chao | 100 | 780 | 568413.55 | Montanhoso | Alto | Media | 58723.8 | 010452 | 010452_Lomba da Penha | 0 | 010460 | 010460_Pacheco - Area Particular | 0 | 010457 | 010457_Sao Bento I | 0
ST-CRUZEIRO | N12_MONTANHOSO | N12 | SIM | 010456 | 010456_Nova Cintra I (Cel. Gualhardo) | 90 | 702 | 511427.7 | Montanhoso | Alto | Media | 8720.7 | 010453 | 010453_Nova Cintra I (Cel. Gualhardo) | 6.9 | 010459 | 010459_Vila Vitoria | 214.5 | 010458 | 010458_Torquato Dias - Aluguel de Chao | 292.4
ST-CRUZEIRO | N12_MONTANHOSO | N12 | SIM | 010451 | 010451_Jusante - Santa Maria I | 86 | 670.8 | 487094.36 | Montanhoso | Alto | Media | 180 | 010448 | 010448_Caneleira III (Morro) | 107.2 | 010455 | 010455_Santa Maria - Gleba I e II | 107.3 | 010534 | 010534_Vale Verde_a | 116.2
ST-CRUZEIRO | N12_MONTANHOSO | N12 | SIM | 010534 | 010534_Vale Verde_a | 62 | 483.6 | 352636.8 | Montanhoso | Medio | Media | 132.5 | 010448 | 010448_Caneleira III (Morro) | 0 | 010463 | 010463_Vila Pantanal Morro - Rua Um | 107.9 | 010451 | 010451_Jusante - Santa Maria I | 116.2
ST-CRUZEIRO | N12_MONTANHOSO | N12 | SIM | 010448 | 010448_Caneleira III (Morro) | 2 | 17.2 | 18887.98 | Montanhoso | Baixo | Media | 27.6 | 010534 | 010534_Vale Verde_a | 0 | 010445 | 010445_Caminho das Pedras - Caneleira III | 56.7 | 010451 | 010451_Jusante - Santa Maria I | 107.2
ST-JD. PIRATININGA | N10_CONJUNTO | N10 | SIM | 010476 | 010476_Favela Piratininga | 66 | 435.6 | 359493.49 | Urbano | Medio | Media | 10214.3
ST-JD. SAO MANOEL | N11_ALAGADO | N11 | SIM | 010499 | 010499_Dique Sao Manoel (Palafitas)/ Cam. S. Manoel/ Cam. Uniao | 3 | 26.6 | 24293.58 | Alagado/Dique | Baixo | Media | 3920
ST-MONTE SERRAT | N12_MONTANHOSO | N12 | SIM | 010489 | 010489_Monte Serrat II Proprio Municipal | 272 | 2284.8 | 1566114.76 | Montanhoso | Critico | Media | 43887 | 010488 | 010488_Monte Serrat I | 108.6
ST-MONTE SERRAT | N12_MONTANHOSO | N12 | SIM | 010488 | 010488_Monte Serrat I | 20 | 168 | 122869.69 | Montanhoso | Baixo | Media | 9950 | 010489 | 010489_Monte Serrat II Proprio Municipal | 108.6
ST-MORRO J MENINO (ZM) | N10_CONJUNTO | N10 | SIM | 010486 | 010486_M. Z. Menino II - Proprio Municipal (ZM) | 877 | 7366.8 | 5097022.84 | Montanhoso | Critico | Media | 153644.3 | 010485 | 010485_M. Z. Menino II - Proprio Municipal (ZM) | 0
ST-MORRO J MENINO (ZM) | N10_CONJUNTO | N10 | SIM | 010485 | 010485_M. Z. Menino II - Proprio Municipal (ZM) | 494 | 4149.6 | 2851527.81 | Montanhoso | Critico | Media | 99240.9 | 010486 | 010486_M. Z. Menino II - Proprio Municipal (ZM) | 0
ST-MORRO MARAPE | N12_MONTANHOSO | N12 | SIM | 010527 | 010527_Area sobre o Tunel Projetado | 334 | 2805.6 | 1938710.3 | Montanhoso | Critico | Media | 24028.5 | 010528 | 010528_Av. Pref. Dr. Antonio Manoel de Carvalho | 0
ST-MORRO MARAPE | N12_MONTANHOSO | N12 | SIM | 010528 | 010528_Av. Pref. Dr. Antonio Manoel de Carvalho | 216 | 1814.4 | 1244966.14 | Montanhoso | Critico | Media | 22317.7 | 010527 | 010527_Area sobre o Tunel Projetado | 0
ST-PENHA | N12_MONTANHOSO | N12 | SIM | 010513 | 010513_Lomba da Penha (Est. Joao Batista) | 128 | 1036.8 | 731830.48 | Montanhoso | Alto | Media | 7489.2
ST-REGULARIZADO_AG | N11_ALAGADO | N11 | SIM | 010497 | 010497_REGULARIZADO_AG (Dique Sao Manoel (Palafitas)) | 408 | 3182.4 | 2343028.4 | Alagado/Dique | Critico | Media | 62.7
ST-REGULARIZADO_AG_ES |  |  | NAO | 010498 | 010498_REGULARIZADO_AG_ES (Jd. Bom Retiro - Sao Manoel) | 0 | 0 | 6250 | Urbano | Sem dados | Sem dados | 68340.6 | 010500 | 010500_REGULARIZADO_AG_ES (Loteamento Sao Manoel) | 0
ST-REGULARIZADO_AG_ES |  |  | NAO | 010500 | 010500_REGULARIZADO_AG_ES (Loteamento Sao Manoel) | 0 | 0 | 6250 | Urbano | Sem dados | Sem dados | 152061.3 | 010498 | 010498_REGULARIZADO_AG_ES (Jd. Bom Retiro - Sao Manoel) | 0
ST-SAO BENTO | N10_CONJUNTO | N10 | SIM | 010490 | 010490_Av. Bandeirantes - V. Sao Bento | 287 | 1808.1 | 1533959.85 | Urbano Misto | Critico | Media | 5022.9 | 010493 | 010493_Sao Bento II | 63.7 | 010492 | 010492_Rua Sao Geraldo - Sao Bento | 180.2 | 010491 | 010491_Av. Pres. Getulio Dornelles Vargas - S Bento | 339.5
ST-SAO BENTO | N10_CONJUNTO | N10 | SIM | 010494 | 010494_Av. Dr Waldemar Leao - Fontana (V. da Gama) | 103 | 648.9 | 553772.1 | Urbano Misto | Alto | Media | 36597.6 | 010495 | 010495_Travessia Santa Casa - Sao Bento | 0 | 010492 | 010492_Rua Sao Geraldo - Sao Bento | 25.2 | 010491 | 010491_Av. Pres. Getulio Dornelles Vargas - S Bento | 97.1
ST-SAO BENTO | N10_CONJUNTO | N10 | SIM | 010492 | 010492_Rua Sao Geraldo - Sao Bento | 92 | 579.6 | 489295.13 | Urbano Misto | Alto | Media | 2699.8 | 010494 | 010494_Av. Dr Waldemar Leao - Fontana (V. da Gama) | 25.2 | 010490 | 010490_Av. Bandeirantes - V. Sao Bento | 180.2 | 010491 | 010491_Av. Pres. Getulio Dornelles Vargas - S Bento | 274.1
ST-SAO BENTO | N10_CONJUNTO | N10 | SIM | 010493 | 010493_Sao Bento II | 54 | 340.2 | 289943.77 | Urbano Misto | Medio | Media | 5090.2 | 010490 | 010490_Av. Bandeirantes - V. Sao Bento | 63.7 | 010491 | 010491_Av. Pres. Getulio Dornelles Vargas - S Bento | 167.8 | 010492 | 010492_Rua Sao Geraldo - Sao Bento | 320.7
ST-SAO BENTO | N10_CONJUNTO | N10 | SIM | 010495 | 010495_Travessia Santa Casa - Sao Bento | 44 | 277.2 | 236267.89 | Urbano Misto | Medio | Media | 6597.2 | 010494 | 010494_Av. Dr Waldemar Leao - Fontana (V. da Gama) | 0 | 010491 | 010491_Av. Pres. Getulio Dornelles Vargas - S Bento | 85.7 | 010492 | 010492_Rua Sao Geraldo - Sao Bento | 312.8
ST-SAO BENTO | N10_CONJUNTO | N10 | SIM | 010491 | 010491_Av. Pres. Getulio Dornelles Vargas - S Bento | 26 | 163.8 | 144268.3 | Urbano Misto | Baixo | Media | 8313.3 | 010495 | 010495_Travessia Santa Casa - Sao Bento | 85.7 | 010494 | 010494_Av. Dr Waldemar Leao - Fontana (V. da Gama) | 97.1 | 010493 | 010493_Sao Bento II | 167.8
ST-VILA PROGRESSO | N08_V_PROGRESSO | N08 | SIM | 010502 | 010502_R Um-N. Cintra | 696 | 4384.8 | 3700644.97 | Urbano Misto | Critico | Alta | 29350.6 | 010504 | 010504_Menino Jesus | 0 | 010508 | 010508_V. Telma de Cima - Empreendimento COHAB-ST | 0 | 010507 | 010507_V. Progresso - Aluguel de Chao | 92.3
ST-VILA PROGRESSO | N08_V_PROGRESSO | N08 | SIM | 010507 | 010507_V. Progresso - Aluguel de Chao | 608 | 3830.4 | 3269511.7 | Urbano Misto | Critico | Alta | 111285.8 | 010503 | 010503_Encosta Saboo (Proprio Municipal) - V.Progresso II | 0 | 010506 | 010506_Rua Nove - Saboo | 0 | 010508 | 010508_V. Telma de Cima - Empreendimento COHAB-ST | 39.6
ST-VILA PROGRESSO | N08_V_PROGRESSO | N08 | SIM | 010503 | 010503_Encosta Saboo (Proprio Municipal) - V.Progresso II | 280 | 1764 | 1482242.23 | Urbano Misto | Critico | Media | 273.7 | 010507 | 010507_V. Progresso - Aluguel de Chao | 0 | 010506 | 010506_Rua Nove - Saboo | 0 | 010509 | 010509_R. Maria Mercedes Fea - Saboo | 108.9
ST-VILA PROGRESSO | N08_V_PROGRESSO | N08 | SIM | 010504 | 010504_Menino Jesus | 158 | 995.4 | 838169.45 | Urbano Misto | Alto | Media | 26354.6 | 010502 | 010502_R Um-N. Cintra | 0 | 010508 | 010508_V. Telma de Cima - Empreendimento COHAB-ST | 0 | 010507 | 010507_V. Progresso - Aluguel de Chao | 106.8
ST-VILA PROGRESSO | N08_V_PROGRESSO | N08 | SIM | 010506 | 010506_Rua Nove - Saboo | 54 | 340.2 | 289943.77 | Urbano Misto | Medio | Media | 27955.9 | 010503 | 010503_Encosta Saboo (Proprio Municipal) - V.Progresso II | 0 | 010507 | 010507_V. Progresso - Aluguel de Chao | 0 | 010509 | 010509_R. Maria Mercedes Fea - Saboo | 40.6
ST-VILA PROGRESSO | N08_V_PROGRESSO | N08 | SIM | 010509 | 010509_R. Maria Mercedes Fea - Saboo | 47 | 296.1 | 258573.65 | Urbano Misto | Medio | Media | 137132.6 | 010506 | 010506_Rua Nove - Saboo | 40.6 | 010503 | 010503_Encosta Saboo (Proprio Municipal) - V.Progresso II | 108.9 | 010507 | 010507_V. Progresso - Aluguel de Chao | 110.5
ST-VILA PROGRESSO | N08_V_PROGRESSO | N08 | SIM | 010508 | 010508_V. Telma de Cima - Empreendimento COHAB-ST | 22 | 138.6 | 121258.94 | Urbano Misto | Baixo | Media | 5698 | 010504 | 010504_Menino Jesus | 0 | 010502 | 010502_R Um-N. Cintra | 0 | 010507 | 010507_V. Progresso - Aluguel de Chao | 39.6
ST-ZONA LESTE | N09_Z_LESTE | N09 | SIM | 010468 | 010468_Divisa da Tiro Naval - Monte Serrat | 736 | 6182.4 | 4264810.54 | Montanhoso | Critico | Media | 2249686.5 | 010475 | 010475_Alojamento Vila Santa Casa | 0 | 010466 | 010466_Av. Martins Fontes - Pacheco | 928 | 010532 | 010532_Av. Martins Fontes - Pacheco_a | 1130.7
ST-ZONA LESTE | N09_Z_LESTE | N09 | SIM | 010473 | 010473_Clovis Galvao de Moura (Fase 1 e 2) | 676 | 4461.6 | 3657891.53 | Urbano Misto | Critico | Alta | 13142.6 | 010470 | 010470_NSRA Aparecida - COHAB (Sabesp Mario Covas) | 790 | 010468 | 010468_Divisa da Tiro Naval - Monte Serrat | 1534.3 | 010475 | 010475_Alojamento Vila Santa Casa | 1688.3
ST-ZONA LESTE | N09_Z_LESTE | N09 | SIM | 010474 | 010474_Morro do Marape II, III e IV | 540 | 4536 | 3116366.59 | Montanhoso | Critico | Media | 22789 | 010530 | 010530_Morro do Marape II, III e IV_a | 27.5 | 010467 | 010467_Caminhos do Marape (Fase 1 e 2) | 441.5 | 010531 | 010531_Morro do Marape II, III e IV_b | 444
ST-ZONA LESTE | N09_Z_LESTE | N09 | SIM | 010467 | 010467_Caminhos do Marape (Fase 1 e 2) | 501 | 3306.6 | 2705493.67 | Urbano Misto | Critico | Alta | 21828.2 | 010474 | 010474_Morro do Marape II, III e IV | 441.5 | 010530 | 010530_Morro do Marape II, III e IV_a | 526 | 010531 | 010531_Morro do Marape II, III e IV_b | 702.8
ST-ZONA LESTE | N09_Z_LESTE | N09 | SIM | 010472 | 010472_Vila Sapo | 293 | 1933.8 | 1574522.81 | Urbano Misto | Critico | Media | 6283 | 010470 | 010470_NSRA Aparecida - COHAB (Sabesp Mario Covas) | 1661.6 | 010473 | 010473_Clovis Galvao de Moura (Fase 1 e 2) | 2279.9 | 010468 | 010468_Divisa da Tiro Naval - Monte Serrat | 4199.4
ST-ZONA LESTE | N09_Z_LESTE | N09 | SIM | 010530 | 010530_Morro do Marape II, III e IV_a | 268 | 2251.2 | 1548751.83 | Montanhoso | Critico | Media | 11308.4 | 010474 | 010474_Morro do Marape II, III e IV | 27.5 | 010531 | 010531_Morro do Marape II, III e IV_b | 194.3 | 010467 | 010467_Caminhos do Marape (Fase 1 e 2) | 526
ST-ZONA LESTE | N09_Z_LESTE | N09 | SIM | 010531 | 010531_Morro do Marape II, III e IV_b | 226 | 1898.4 | 1309525.98 | Montanhoso | Critico | Media | 9459.5 | 010530 | 010530_Morro do Marape II, III e IV_a | 194.3 | 010474 | 010474_Morro do Marape II, III e IV | 444 | 010467 | 010467_Caminhos do Marape (Fase 1 e 2) | 702.8
ST-ZONA LESTE | N09_Z_LESTE | N09 | SIM | 010475 | 010475_Alojamento Vila Santa Casa | 152 | 1003.2 | 817565.24 | Urbano Misto | Alto | Media | 3108.4 | 010468 | 010468_Divisa da Tiro Naval - Monte Serrat | 0 | 010531 | 010531_Morro do Marape II, III e IV_b | 1648.2 | 010473 | 010473_Clovis Galvao de Moura (Fase 1 e 2) | 1688.3
ST-ZONA LESTE | N09_Z_LESTE | N09 | SIM | 010466 | 010466_Av. Martins Fontes - Pacheco | 109 | 719.4 | 590904.37 | Urbano Misto | Alto | Media | 7498.2 | 010532 | 010532_Av. Martins Fontes - Pacheco_a | 91.6 | 010465 | 010465_Caminho Maria Rosa - Penha | 609.3 | 010468 | 010468_Divisa da Tiro Naval - Monte Serrat | 928
ST-ZONA LESTE | N09_Z_LESTE | N09 | SIM | 010470 | 010470_NSRA Aparecida - COHAB (Sabesp Mario Covas) | 101 | 666.6 | 551703.56 | Urbano Misto | Alto | Media | 727.7 | 010473 | 010473_Clovis Galvao de Moura (Fase 1 e 2) | 790 | 010472 | 010472_Vila Sapo | 1661.6 | 010468 | 010468_Divisa da Tiro Naval - Monte Serrat | 2584.7
ST-ZONA LESTE | N09_Z_LESTE | N09 | SIM | 010532 | 010532_Av. Martins Fontes - Pacheco_a | 70 | 462 | 380420.14 | Urbano Misto | Medio | Media | 4738 | 010466 | 010466_Av. Martins Fontes - Pacheco | 91.6 | 010465 | 010465_Caminho Maria Rosa - Penha | 505.1 | 010468 | 010468_Divisa da Tiro Naval - Monte Serrat | 1130.7
ST-ZONA LESTE | N09_Z_LESTE | N09 | SIM | 010465 | 010465_Caminho Maria Rosa - Penha | 68 | 550.8 | 393638.38 | Montanhoso | Alto | Media | 1248.2 | 010532 | 010532_Av. Martins Fontes - Pacheco_a | 505.1 | 010466 | 010466_Av. Martins Fontes - Pacheco | 609.3 | 010531 | 010531_Morro do Marape II, III e IV_b | 1654.2
ST-ZONA NOROESTE | N11_ALAGADO | N11 | SIM | 010519 | 010519_Dique Vila Gilda (Consolidacao/COHAB/Palafitas) | 1445 | 11271 | 8124321.1 | Alagado/Dique | Critico | Media | 16908 | 010526 | 010526_Vila Telma - Loteamento COHAB-ST | 0 | 010516 | 010516_Dique Vila Gilda (Consolidacao/COHAB/Palafitas) | 0 | 010517 | 010517_Favela Butanta | 252.5
ST-ZONA NOROESTE | N07_NOROESTE | N07 | SIM | 010524 | 010524_Vila Alemoa - Remoção do Assentamento Precário | 1407 | 9708.3 | 7671464 | Urbano Denso | Critico | Alta | 97833.3 | 010523 | 010523_Vila Alemoa - Empreendimento COHAB-ST | 0 | 010525 | 010525_Vila Alemoa - Remoção do Assentamento Precário | 0 | 010518 | 010518_Ilheu Baixo - Loteamento COHAB-ST | 397.9
ST-ZONA NOROESTE | N07_NOROESTE | N07 | SIM | 010518 | 010518_Ilheu Baixo - Loteamento COHAB-ST | 676 | 4664.4 | 3727392.35 | Urbano Denso | Critico | Alta | 56004.7 | 010517 | 010517_Favela Butanta | 117.1 | 010516 | 010516_Dique Vila Gilda (Consolidacao/COHAB/Palafitas) | 130.8 | 010526 | 010526_Vila Telma - Loteamento COHAB-ST | 168.8
ST-ZONA NOROESTE | N07_NOROESTE | N07 | SIM | 010522 | 010522_NSRA de Fatima (Igreja) | 261 | 1800.9 | 1426997.66 | Urbano Denso | Critico | Media | 17154.2 | 010521 | 010521_Lote em L - Chico de Paula (Av. N.S. Fatima 233) | 42.2 | 010515 | 010515_Saboo II | 312.4 | 010525 | 010525_Vila Alemoa - Remoção do Assentamento Precário | 469.6
ST-ZONA NOROESTE | N07_NOROESTE | N07 | SIM | 010526 | 010526_Vila Telma - Loteamento COHAB-ST | 191 | 1317.9 | 1051693.56 | Urbano Denso | Critico | Media | 8751.8 | 010519 | 010519_Dique Vila Gilda (Consolidacao/COHAB/Palafitas) | 0 | 010516 | 010516_Dique Vila Gilda (Consolidacao/COHAB/Palafitas) | 0 | 010517 | 010517_Favela Butanta | 131
ST-ZONA NOROESTE | N07_NOROESTE | N07 | SIM | 010525 | 010525_Vila Alemoa - Remoção do Assentamento Precário | 100 | 690 | 548553.72 | Urbano Denso | Alto | Media | 6398.4 | 010524 | 010524_Vila Alemoa - Remoção do Assentamento Precário | 0 | 010521 | 010521_Lote em L - Chico de Paula (Av. N.S. Fatima 233) | 409.9 | 010523 | 010523_Vila Alemoa - Empreendimento COHAB-ST | 436.8
ST-ZONA NOROESTE | N07_NOROESTE | N07 | SIM | 010521 | 010521_Lote em L - Chico de Paula (Av. N.S. Fatima 233) | 96 | 662.4 | 525014.77 | Urbano Denso | Alto | Media | 1496 | 010522 | 010522_NSRA de Fatima (Igreja) | 42.2 | 010525 | 010525_Vila Alemoa - Remoção do Assentamento Precário | 409.9 | 010524 | 010524_Vila Alemoa - Remoção do Assentamento Precário | 440
ST-ZONA NOROESTE | N07_NOROESTE | N07 | SIM | 010520 | 010520_Joao de Barro - Empreendimento COHAB-ST | 87 | 600.3 | 481448.39 | Urbano Denso | Alto | Media | 1709.5 | 010516 | 010516_Dique Vila Gilda (Consolidacao/COHAB/Palafitas) | 527.9 | 010519 | 010519_Dique Vila Gilda (Consolidacao/COHAB/Palafitas) | 711 | 010518 | 010518_Ilheu Baixo - Loteamento COHAB-ST | 712.7
ST-ZONA NOROESTE | N07_NOROESTE | N07 | SIM | 010515 | 010515_Saboo II | 86 | 593.4 | 471514.9 | Urbano Denso | Alto | Media | 20690 | 010522 | 010522_NSRA de Fatima (Igreja) | 312.4 | 010521 | 010521_Lote em L - Chico de Paula (Av. N.S. Fatima 233) | 563.2 | 010525 | 010525_Vila Alemoa - Remoção do Assentamento Precário | 770.4
ST-ZONA NOROESTE | N07_NOROESTE | N07 | SIM | 010523 | 010523_Vila Alemoa - Empreendimento COHAB-ST | 78 | 538.2 | 426784.5 | Urbano Denso | Medio | Media | 3708.4 | 010524 | 010524_Vila Alemoa - Remoção do Assentamento Precário | 0 | 010525 | 010525_Vila Alemoa - Remoção do Assentamento Precário | 436.8 | 010518 | 010518_Ilheu Baixo - Loteamento COHAB-ST | 591.2
ST-ZONA NOROESTE | N07_NOROESTE | N07 | SIM | 010517 | 010517_Favela Butanta | 14 | 96.6 | 80941.32 | Urbano Denso | Baixo | Media | 11890.6 | 010516 | 010516_Dique Vila Gilda (Consolidacao/COHAB/Palafitas) | 8.2 | 010518 | 010518_Ilheu Baixo - Loteamento COHAB-ST | 117.1 | 010526 | 010526_Vila Telma - Loteamento COHAB-ST | 131
ST-ZONA NOROESTE | N11_ALAGADO | N11 | SIM | 010516 | 010516_Dique Vila Gilda (Consolidacao/COHAB/Palafitas) | 8 | 67.1 | 53635.9 | Alagado/Dique | Baixo | Media | 371869.5 | 010519 | 010519_Dique Vila Gilda (Consolidacao/COHAB/Palafitas) | 0 | 010526 | 010526_Vila Telma - Loteamento COHAB-ST | 0 | 010517 | 010517_Favela Butanta | 8.2
nan |  |  | NAO | 030246 | 030246_Ilha Diana (Santos) | 0 | 0 | 6250 | Urbano | Sem dados | Sem dados | 17351.6 | 030530 | 030530_Monte Cabrao | 2003.3
nan |  |  | NAO | 030530 | 030530_Monte Cabrao | 0 | 0 | 6250 | Montanhoso | Sem dados | Sem dados | 32752.5 | 030246 | 030246_Ilha Diana (Santos) | 2003.3