## 00_CAPA
SE LIGA NA REDE — SABESP
RELATÓRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO
Contrato 11481051 ¦ Santos / SP ¦ DGS Engenharia ¦ FCN Construções e Saneamento
Março / 2026
1. SITUAÇÃO ATUAL
6 núcleos ativos ¦ LA=894 ligações (206% meta) ¦ LE=815 ligações (133% meta)
2. DESAFIO
Produtividade real 3,0 m/eq/dia vs 6,0 contratado — gap de 50% ¦ 77 núcleos ainda a executar
3. SOLUÇÃO
Abertura de 10+ novos núcleos em clusters geográficos → 1.000 lig. água/mês em mai/2026
Valor do Contrato: R$ 241.235.263,31 ¦ Prazo: 600 dias ¦ Total 83 núcleos: 24.746 ligações
ÍNDICE DAS ABAS
01_SITUACAO_HOJE | Indicadores KPI — como estamos hoje
02_NUCLEOS_ATIVOS | Detalhe dos 6 núcleos em execução
03_META_1000 | Gap analysis + nucleos para abril/maio → 1.000 lig/mês
04_CLUSTERS_GEO | 35 clusters de proximidade geográfica
05_PLANO_ACAO | Cronograma tático semana-a-semana abr/mai
06_CRONOGRAMA | Linha do tempo abr–dez 2026 por cluster
07_CUSTOS | Investimento por cluster
08_83_NUCLEOS | Todos os 83 núcleos — status e dados

## 01_SITUACAO_HOJE
SITUAÇÃO HOJE — INDICADORES DE EXECUÇÃO
Contrato SLNR 11481051 ¦ Santos/SP ¦ Março 2026
INDICADORES DE PRODUÇÃO — ACUMULADO CONTRATUAL
Indicador | Sigla | Meta Contratual | Executado | % Atingido | Status | Observação
Ligação de Água | LA | 433 | 894 | 206.5% | ✔ SUPERADO | SUPERADO - 2x meta
Ligação de Esgoto | LE | 611 | 815 | 133.4% | ✔ SUPERADO | SUPERADO
Rede de Água (m) | PRA | 2717 | 5235 | 192.7% | ✔ SUPERADO | SUPERADO - 2x meta
Rede de Esgoto (m) | PRE | 4020 | 4316 | 107.4% | ✔ SUPERADO | SUPERADO
⚠ ALERTA: Produtividade real = 3.0 m/eq/dia vs 6.0 m/eq/dia contratado → GAP de 50% ¦ Ação corretiva necessária para atingir meta de 1.000 lig/mês
RESUMO DO ESCOPO CONTRATUAL — 83 NÚCLEOS
Total de Núcleos |  |  |  | Núcleos em Execução |  |  | Núcleos Planejados (abertos)
83 |  |  |  | 6 |  |  | 77
Total Ligações Água |  |  |  | Total Ligações Esgoto |  |  | Valor do Contrato
9.530 |  |  |  | 15.216 |  |  | R$ 241.235.263,31

## 02_NUCLEOS_ATIVOS
NÚCLEOS EM EXECUÇÃO — DETALHAMENTO
6 núcleos ativos ¦ Produção atual e indicadores
TAG | Nome do Núcleo | Setor | Lig Água | Lig Esgoto | Lig Total | Ext Rede(m) | DIFIC | Urgência | Prod.(m/eq/d) | Custo Total(R$) | Cluster
MORRO_TETEU | Morro do Tetéu | ST-MONTANHOSO | 43 | 73 | 116 | 3200 | 4 | Critico | 2.3 | 12500000 | -
PANTANAL_BAIXO | Pantanal Baixo | ST-MONTANHOSO | 48 | 80 | 128 | 2800 | 4 | Critico | 2.3 | 11200000 | -
010444 | Vila dos Criadores (Alemoa) | ST-ALEMOA | 67 | 107 | 174 | 5424 | 3 | Critico | 3 | 11871339.87 | -
VILA_ISRAEL | Vila Israel | ST-MONTANHOSO | 50 | 90 | 140 | 2200 | 4 | Alta | 2.3 | 8900000 | -
SAO_MANOEL_CT | CT São Manoel | ST-JD. SAO MANOEL | 55 | 100 | 155 | 2600 | 3 | Critico | 3 | 9500000 | -
JOAO_CARLOS_CT | CT João Carlos da Silva | ST-JD. SAO MANOEL | 45 | 80 | 125 | 1950 | 3 | Alta | 3 | 7400000 | -
| TOTAL ATIVOS |  | 308 | 530 | 838 | 18174 |  |  |  | 61371339.87

## 03_META_1000
META: 1.000 LIGAÇÕES DE ÁGUA / MÊS
Gap analysis + Núcleos recomendados para Abril / Maio 2026
1. ANÁLISE DE GAP — LIGAÇÕES DE ÁGUA
Produção atual/mês (6 núcleos) | [5 empty] | Meta contratual mensal
~300 lig. água | [5 empty] | 433 lig. água
Meta gerencial Abr/Mai | [5 empty] | Gap atual vs meta gerencial
1.000 lig. água | [5 empty] | ≈ 700 lig. água
Núcleos necessários adicionais | [5 empty] | Clusters geográficos disponíveis
8 a 12 núcleos | [5 empty] | 35 clusters
2. TOP 10 NÚCLEOS RECOMENDADOS PARA ABERTURA EM ABRIL/MAIO 2026
Critério: DIFIC ≤ 3 (terreno acessível) + alta eficiência (lig/R$M) + proximidade geográfica a núcleos ativos
# | TAG | Nome do Núcleo | Setor | Lig Água | DIFIC | Urgência | Eficiência | Custo Total | Cluster | Contrib.Est.(lig/mês) | Prazo(dias)
1 | 010503 | 010503_Encosta Saboo (Proprio Municipal) - V.Progresso II | ST-VILA PROGRESSO | 140 | 2 | Critico | 0.2 | 1806692.23 | - | 20 | 294
2 | 010505 | 010505_Nova Cintra III | ST-VILA PROGRESSO | 110 | 2 | Critico | 0.2 | 1418959.43 | - | 20 | 231
3 | 010504 | 010504_Menino Jesus | ST-VILA PROGRESSO | 79 | 2 | Alto | 0.2 | 1021251.95 | - | 20 | 165
4 | 010502 | 010502_R Um-N. Cintra | ST-VILA PROGRESSO | 246 | 2 | Critico | 0.2 | 4507134.97 | - | 20 | 730
5 | 010480 | 010480_Caneleira IV CDHU | ST-CANELEIRA | 264 | 2 | Critico | 0.2 | 3508555.87 | - | 20 | 584
6 | 010490 | 010490_Av. Bandeirantes - V. Sao Bento | ST-SAO BENTO | 90 | 2 | Critico | 0.2 | 1866521.1 | - | 20 | 301
7 | 010472 | 010472_Vila Sapo | ST-ZONA LESTE | 131 | 2 | Critico | 0.2 | 1914036.56 | - | 20 | 322
8 | 010475 | 010475_Alojamento Vila Santa Casa | ST-ZONA LESTE | 76 | 2 | Alto | 0.2 | 993695.24 | - | 20 | 167
9 | 010507 | 010507_V. Progresso - Aluguel de Chao | ST-VILA PROGRESSO | 71 | 2 | Critico | 0.2 | 3974031.7 | - | 20 | 638
10 | 010481 | 010481_Vila Ayrton Senna | ST-CANELEIRA | 70 | 2 | Critico | 0.2 | 1566366.86 | - | 20 | 258
Estimativa: abrindo os 10 núcleos acima + 6 ativos → contribuição adicional de ~200 lig. água/mês → TOTAL ESTIMADO: ~500 lig. água/mês → ⚠ META PARCIAL

## 04_CLUSTERS_GEO
CLUSTERS DE PROXIMIDADE GEOGRÁFICA
35 clusters ¦ Santos/SP ¦ Núcleos agrupados por distância < 500m
▶ Mapa interativo: abra MAPA_CLUSTERS_GEOGRAFICOS.html na mesma pasta
Cluster | Âncora (maior núcleo) | N. Núcleos | N. Trechos | Ligações | Ext. Total(m) | Custo Total c/BDI | N_PVS | VOL_ESCAV(m3) | Urgência | TAGs dos Núcleos

## 05_PLANO_ACAO
PLANO DE AÇÃO — ABRIL / MAIO 2026
Cronograma tático para atingir 1.000 lig. água/mês
Semana | Período | Ações Principais | Clusters a Mobilizar | Núcleos Alvo | Meta Lig. Água | Acumulado
Sem. 01 | 31/Mar–06/Abr | Mobilização equipes NOROESTE_A + VILA_PROGRESSO_A; liberação frentes | NOROESTE_A, VILA_PROGRESSO_A | 010519, 010524, 010505, 010503 | 150 | 150
Sem. 02 | 07–13/Abr | Início escavações — terreno DIFIC 1-2; ramais água prioritários | NOROESTE_A, VILA_PROGRESSO_A | 010518, 010522, 010504, 010502 | 200 | 350
Sem. 03 | 14–20/Abr | Produção plena NOROESTE; abertura SAO_BENTO_A frente urbana | NOROESTE_A, SAO_BENTO_A | 010521, 010515, 010490, 010492 | 250 | 600
Sem. 04 | 21–27/Abr | Consolidação Abr; abertura CRUZEIRO_A núcleos DIFIC≤2 | SAO_BENTO_A, CRUZEIRO_A | 010493, 010494, 010449, 010455 | 300 | 900
Sem. 05 | 28/Abr–04/Mai | Virada de mês — revisão produtividade; manutenção qualidade lig. | Todos acima + LESTE_A | 010474, 010467, 010530 | 350 | 1250
Sem. 06 | 05–11/Mai | Meta 1.000 lig/mês atingida — manutenção ritmo; novo núcleo reserva | CRUZEIRO_A + reserva | 3 núcleos adicionais | 400 | 1650
CONDICIONANTES CRÍTICOS: 1. Projetos aprovados pela SABESP antes da mobilização ¦ 2. Equipamentos e materiais (tubos, conexões) em estoque ¦ 3. Equipes contratadas/treinadas para terreno DIFIC 1-2 ¦ 4. ART / RRT dos profissionais responsáveis emitidas

## 06_CRONOGRAMA
CRONOGRAMA ABR – DEZ 2026 — CLUSTERS PRIORITÁRIOS
Linha do tempo por cluster ¦ █ = ativo ¦ meta mensal 1.000 lig/mês
| ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Lig. Total
| ABR: ████; MAI: ████ | 0
| ABR: ████; MAI: ████ | 0
| ABR: ████; MAI: ████ | 0
| ABR: ████; MAI: ████ | 0
| ABR: ████; MAI: ████ | 0
| ABR: ████; MAI: ████ | 0
| ABR: ████; MAI: ████ | 0
| ABR: ████; MAI: ████ | 0
| ABR: ████; MAI: ████ | 0
| ABR: ████; MAI: ████ | 0
META 1.000 lig/mês | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000

## 07_CUSTOS
INVESTIMENTO POR CLUSTER GEOGRÁFICO
Dados de TRECHOS_MEGA_CLUSTERS.xlsx ¦ 83 núcleos ¦ 35 clusters
Cluster | N Núcleos | N Trechos | Ligações | Extensão(m) | Total s/BDI (R$) | Total c/BDI (R$) | Custo/Ligação(R$) | Urgência Dominante
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAND TOTAL — 83 NÚCLEOS / 35 CLUSTERS | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 08_83_NUCLEOS
TODOS OS 83 NÚCLEOS — VISÃO COMPLETA
Dados consolidados ¦ nucleos_enriquecido.csv ¦ CONSTRUDATA_v5
Cluster | TAG | Nome do Núcleo | Setor | LIG_AGUA | LIG_ESG | LIG_TOTAL | EXT_ES(m) | DIFIC | Urgência | C_TOTAL(R$) | Eficiência | Status | DATA_INI_EST
ISOLADO | 010444 | 010444_Vila dos Criadores (Alemoa) | ST-ALEMOA | 904 | 904 | 1808 | 5424 | 3 | Critico | 11871339.87 | 0.2 | EM EXECUCAO | 16/03/2026
ISOLADO | 010445 | 010445_Caminho das Pedras - Caneleira III | ST-CRUZEIRO | 74 | 74 | 148 | 444 | 4 | Critico | 1008823.66 | 0.1 | PLANEJADO | 31/12/2101
ISOLADO | 010446 | 010446_Cam. Particular S. Jorge - Nascente-Caneleira III | ST-CRUZEIRO | 45 | 45 | 90 | 270 | 4 | Alto | 615715.2 | 0.1 | PLANEJADO | 10/12/2105
ISOLADO | 010447 | 010447_Vale Verde | ST-CRUZEIRO | 27 | 27 | 54 | 162 | 4 | Medio | 370390.12 | 0.1 | PLANEJADO | 05/01/2109
ISOLADO | 010448 | 010448_Caneleira III (Morro) | ST-CRUZEIRO | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | Baixo | 20998.97 | 0.1 | PLANEJADO | 19/11/2109
ISOLADO | 010449 | 010449_Area Contigua a ZEIS Sao Bento I | ST-CRUZEIRO | 199 | 344 | 543 | 2064 | 4 | Critico | 3697121.2 | 0.1 | PLANEJADO | 06/02/2073
ISOLADO | 010450 | 010450_Bela Vista - Cuzcuz | ST-CRUZEIRO | 65 | 293 | 358 | 1758 | 4 | Critico | 2454279.12 | 0.1 | PLANEJADO | 12/03/2085
ISOLADO | 010451 | 010451_Jusante - Santa Maria I | ST-CRUZEIRO | 43 | 43 | 86 | 258 | 4 | Alto | 586746.86 | 0.1 | PLANEJADO | 15/07/2106
ISOLADO | 010452 | 010452_Lomba da Penha | ST-CRUZEIRO | 567 | 1 | 568 | 6 | 4 | Critico | 3813433.37 | 0.1 | PLANEJADO | 02/01/2071
ISOLADO | 010453 | 010453_Nova Cintra I (Cel. Gualhardo) | ST-CRUZEIRO | 30 | 195 | 225 | 1170 | 4 | Critico | 1546690.5 | 0.1 | PLANEJADO | 10/08/2095
ISOLADO | 010454 | 010454_Pacheco - Santa Casa - Aluguel de Chao | ST-CRUZEIRO | 50 | 50 | 100 | 300 | 4 | Alto | 684288.55 | 0.1 | PLANEJADO | 13/09/2104
ISOLADO | 010455 | 010455_Santa Maria - Gleba I e II | ST-CRUZEIRO | 237 | 388 | 625 | 2328 | 4 | Critico | 4249399.71 | 0.1 | PLANEJADO | 13/01/2067
ISOLADO | 010456 | 010456_Nova Cintra I (Cel. Gualhardo) | ST-CRUZEIRO | 45 | 45 | 90 | 270 | 4 | Alto | 615715.2 | 0.1 | PLANEJADO | 15/08/2105
ISOLADO | 010457 | 010457_Sao Bento I | ST-CRUZEIRO | 632 | 1 | 633 | 6 | 4 | Critico | 4205738.9 | 0.2 | PLANEJADO | 13/10/2064
ISOLADO | 010458 | 010458_Torquato Dias - Aluguel de Chao | ST-CRUZEIRO | 43 | 342 | 385 | 2052 | 4 | Critico | 2645224.18 | 0.1 | PLANEJADO | 29/10/2083
ISOLADO | 010459 | 010459_Vila Vitoria | ST-CRUZEIRO | 88 | 88 | 176 | 528 | 4 | Critico | 1196212.05 | 0.1 | PLANEJADO | 19/06/2100
ISOLADO | 010460 | 010460_Pacheco - Area Particular | ST-CRUZEIRO | 239 | 687 | 926 | 4122 | 4 | Critico | 6322111.21 | 0.1 | PLANEJADO | 19/08/2046
ISOLADO | 010461 | 010461_Vila Cesar | ST-CRUZEIRO | 125 | 125 | 250 | 750 | 4 | Critico | 1697498.88 | 0.1 | PLANEJADO | 22/02/2093
ISOLADO | 010462 | 010462_Rua do Engenho - Saboo | ST-CRUZEIRO | 9 | 9 | 18 | 54 | 4 | Baixo | 128912.54 | 0.1 | PLANEJADO | 30/09/2109
ISOLADO | 010463 | 010463_Vila Pantanal Morro - Rua Um | ST-CRUZEIRO | 61 | 61 | 122 | 366 | 5 | Alto | 848224.6 | 0.1 | PLANEJADO | 30/12/2102
ISOLADO | 010464 | 010464_GRusso-JGSilveira-\PCContorno-SBernardo-\PJLessa-Jabaq | ST-CRUZEIRO | 235 | 473 | 708 | 2838 | 4 | Critico | 4824816.56 | 0.1 | PLANEJADO | 08/02/2056
ISOLADO | 010465 | 010465_Caminho Maria Rosa - Penha | ST-ZONA LESTE | 34 | 34 | 68 | 204 | 4 | Alto | 472433.38 | 0.1 | PLANEJADO | 16/01/2108
ISOLADO | 010466 | 010466_Av. Martins Fontes - Pacheco | ST-ZONA LESTE | 45 | 64 | 109 | 384 | 2 | Alto | 717208.12 | 0.2 | PLANEJADO | 18/06/2103
ISOLADO | 010467 | 010467_Caminhos do Marape (Fase 1 e 2) | ST-ZONA LESTE | 152 | 349 | 501 | 2094 | 4 | Critico | 3418691.1 | 0.1 | PLANEJADO | 13/09/2078
ISOLADO | 010468 | 010468_Divisa da Tiro Naval - Monte Serrat | ST-ZONA LESTE | 217 | 519 | 736 | 3114 | 5 | Critico | 5117650.54 | 0.1 | PLANEJADO | 14/04/2053
ISOLADO | 010469 | 010469_Flaminio Levy | ST-ZONA LESTE | 42 | 42 | 84 | 252 | 2 | Alto | 553867.17 | 0.2 | PLANEJADO | 09/02/2107
ISOLADO | 010470 | 010470_NSRA Aparecida - COHAB (Sabesp Mario Covas) | ST-ZONA LESTE | 27 | 74 | 101 | 444 | 2 | Alto | 668737.31 | 0.2 | PLANEJADO | 31/01/2104
ISOLADO | 010471 | 010471_V.Pantanal - Remanescente do Assentamento Precario | ST-ZONA LESTE | 674 | 835 | 1509 | 5010 | 3 | Critico | 10129533.37 | 0.1 | PLANEJADO | 24/11/2031
ISOLADO | 010472 | 010472_Vila Sapo | ST-ZONA LESTE | 131 | 162 | 293 | 972 | 2 | Critico | 1914036.56 | 0.2 | PLANEJADO | 30/09/2087
ISOLADO | 010473 | 010473_Clovis Galvao de Moura (Fase 1 e 2) | ST-ZONA LESTE | 172 | 504 | 676 | 3024 | 2 | Critico | 4441206.53 | 0.2 | PLANEJADO | 01/10/2062
ISOLADO | 010474 | 010474_Morro do Marape II, III e IV | ST-ZONA LESTE | 209 | 331 | 540 | 1986 | 5 | Critico | 3742091.59 | 0.1 | PLANEJADO | 18/08/2076
ISOLADO | 010475 | 010475_Alojamento Vila Santa Casa | ST-ZONA LESTE | 76 | 76 | 152 | 456 | 2 | Alto | 993695.24 | 0.2 | PLANEJADO | 17/07/2101
ISOLADO | 010476 | 010476_Favela Piratininga | ST-JD. PIRATININGA | 33 | 33 | 66 | 198 | 2 | Medio | 435970.99 | 0.2 | PLANEJADO | 16/04/2108
ISOLADO | 010479 | 010479_Caminho Particular Sao Jorge - Caneleira III | ST-CANELEIRA | 12 | 12 | 24 | 72 | 2 | Baixo | 161526.89 | 0.1 | PLANEJADO | 16/07/2109
ISOLADO | 010480 | 010480_Caneleira IV CDHU | ST-CANELEIRA | 264 | 277 | 541 | 1662 | 2 | Critico | 3508555.87 | 0.2 | PLANEJADO | 12/01/2075
ISOLADO | 010481 | 010481_Vila Ayrton Senna | ST-CANELEIRA | 70 | 169 | 239 | 1014 | 2 | Critico | 1566366.86 | 0.2 | PLANEJADO | 13/01/2094
ISOLADO | 010484 | 010484_Vila Esperanca | ST-CANELEIRA | 52 | 168 | 220 | 1008 | 2 | Critico | 1442197.76 | 0.2 | PLANEJADO | 28/05/2096
ISOLADO | 010485 | 010485_M. Z. Menino II - Proprio Municipal (ZM) | ST-MORRO J MENINO (ZM) | 194 | 300 | 494 | 1800 | 5 | Critico | 3423950.31 | 0.1 | PLANEJADO | 25/06/2080
ISOLADO | 010486 | 010486_M. Z. Menino II - Proprio Municipal (ZM) | ST-MORRO J MENINO (ZM) | 195 | 682 | 877 | 4092 | 5 | Critico | 6113246.59 | 0.1 | PLANEJADO | 04/12/2049
ISOLADO | 010488 | 010488_Monte Serrat I | ST-MONTE SERRAT | 10 | 10 | 20 | 60 | 5 | Baixo | 146044.69 | 0.1 | PLANEJADO | 02/09/2109
ISOLADO | 010489 | 010489_Monte Serrat II Proprio Municipal | ST-MONTE SERRAT | 136 | 136 | 272 | 816 | 5 | Critico | 1881294.76 | 0.1 | PLANEJADO | 04/04/2090
ISOLADO | 010490 | 010490_Av. Bandeirantes - V. Sao Bento | ST-SAO BENTO | 90 | 197 | 287 | 1182 | 2 | Critico | 1866521.1 | 0.2 | PLANEJADO | 17/08/2088
ISOLADO | 010491 | 010491_Av. Pres. Getulio Dornelles Vargas - S Bento | ST-SAO BENTO | 13 | 13 | 26 | 78 | 2 | Baixo | 174395.8 | 0.1 | PLANEJADO | 19/06/2109
ISOLADO | 010492 | 010492_Rua Sao Geraldo - Sao Bento | ST-SAO BENTO | 46 | 46 | 92 | 276 | 2 | Alto | 595900.13 | 0.2 | PLANEJADO | 11/05/2105
ISOLADO | 010493 | 010493_Sao Bento II | ST-SAO BENTO | 27 | 27 | 54 | 162 | 2 | Medio | 352516.27 | 0.2 | PLANEJADO | 15/09/2108
ISOLADO | 010494 | 010494_Av. Dr Waldemar Leao - Fontana (V. da Gama) | ST-SAO BENTO | 39 | 64 | 103 | 384 | 2 | Alto | 673123.35 | 0.2 | PLANEJADO | 15/10/2103
ISOLADO | 010495 | 010495_Travessia Santa Casa - Sao Bento | ST-SAO BENTO | 22 | 22 | 44 | 132 | 2 | Medio | 287252.89 | 0.2 | PLANEJADO | 04/05/2109
ISOLADO | 010496 | 010496_REGULARIZADO_AG (Dique Sao Manoel (Palafitas)) | ST-JD. SAO MANOEL_AG | 0 | 198 | 198 | 1188 | 4 | Critico | 1368745.44 | 0.1 | PLANEJADO | 07/07/2098
ISOLADO | 010497 | 010497_REGULARIZADO_AG (Dique Sao Manoel (Palafitas)) | ST-REGULARIZADO_AG | 0 | 408 | 408 | 2448 | 4 | Critico | 2815798.4 | 0.1 | PLANEJADO | 17/05/2082
ISOLADO | 010498 | 010498_REGULARIZADO_AG_ES (Jd. Bom Retiro - Sao Manoel) | ST-REGULARIZADO_AG_ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Sem dados | 6250 | 0 | PLANEJADO
ISOLADO | 010499 | 010499_Dique Sao Manoel (Palafitas)/ Cam. S. Manoel/ Cam. Uniao | ST-JD. SAO MANOEL | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | Baixo | 20734.17 | 0.1 | PLANEJADO | 17/11/2109
ISOLADO | 010500 | 010500_REGULARIZADO_AG_ES (Loteamento Sao Manoel) | ST-REGULARIZADO_AG_ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Sem dados | 6250 | 0 | PLANEJADO
ISOLADO | 010501 | 010501_Parte do loteamento Jd Bom Retiro área da ZEIS | ST-ZONA LESTE | 33 | 43 | 76 | 258 | 2 | Medio | 499298.87 | 0.2 | PLANEJADO | 09/08/2107
ISOLADO | 010502 | 010502_R Um-N. Cintra | ST-VILA PROGRESSO | 246 | 450 | 696 | 2700 | 2 | Critico | 4507134.97 | 0.2 | PLANEJADO | 16/08/2058
ISOLADO | 010503 | 010503_Encosta Saboo (Proprio Municipal) - V.Progresso II | ST-VILA PROGRESSO | 140 | 140 | 280 | 840 | 2 | Critico | 1806692.23 | 0.2 | PLANEJADO | 14/06/2089
ISOLADO | 010504 | 010504_Menino Jesus | ST-VILA PROGRESSO | 79 | 79 | 158 | 474 | 2 | Alto | 1021251.95 | 0.2 | PLANEJADO | 02/02/2101
ISOLADO | 010505 | 010505_Nova Cintra III | ST-VILA PROGRESSO | 110 | 110 | 220 | 660 | 2 | Critico | 1418959.43 | 0.2 | PLANEJADO | 20/01/2097
ISOLADO | 010506 | 010506_Rua Nove - Saboo | ST-VILA PROGRESSO | 27 | 27 | 54 | 162 | 2 | Medio | 352516.27 | 0.2 | PLANEJADO | 10/11/2108
ISOLADO | 010507 | 010507_V. Progresso - Aluguel de Chao | ST-VILA PROGRESSO | 71 | 537 | 608 | 3222 | 2 | Critico | 3974031.7 | 0.2 | PLANEJADO | 04/04/2069
ISOLADO | 010508 | 010508_V. Telma de Cima - Empreendimento COHAB-ST | ST-VILA PROGRESSO | 11 | 11 | 22 | 66 | 2 | Baixo | 146751.44 | 0.1 | PLANEJADO | 10/08/2109
ISOLADO | 010509 | 010509_R. Maria Mercedes Fea - Saboo | ST-VILA PROGRESSO | 11 | 36 | 47 | 216 | 2 | Medio | 313034.9 | 0.2 | PLANEJADO | 16/03/2109
ISOLADO | 010513 | 010513_Lomba da Penha (Est. Joao Batista) | ST-PENHA | 64 | 64 | 128 | 384 | 4 | Alto | 880150.48 | 0.1 | PLANEJADO | 11/07/2102
ISOLADO | 010515 | 010515_Saboo II | ST-ZONA NOROESTE | 37 | 49 | 86 | 294 | 3 | Alto | 571167.4 | 0.2 | PLANEJADO | 03/11/2106
ISOLADO | 010516 | 010516_Dique Vila Gilda (Consolidacao/COHAB/Palafitas) | ST-ZONA NOROESTE | 3 | 4 | 7 | 24 | 4 | Baixo | 55145.85 | 0.1 | PLANEJADO | 08/11/2109
ISOLADO | 010517 | 010517_Favela Butanta | ST-ZONA NOROESTE | 7 | 7 | 14 | 42 | 3 | Baixo | 97163.82 | 0.1 | PLANEJADO | 23/10/2109
ISOLADO | 010518 | 010518_Ilheu Baixo - Loteamento COHAB-ST | ST-ZONA NOROESTE | 73 | 603 | 676 | 3618 | 3 | Critico | 4510707.35 | 0.1 | PLANEJADO | 15/08/2060
ISOLADO | 010519 | 010519_Dique Vila Gilda (Consolidacao/COHAB/Palafitas) | ST-ZONA NOROESTE | 634 | 811 | 1445 | 4866 | 4 | Critico | 9798714.85 | 0.1 | PLANEJADO | 22/01/2037
ISOLADO | 010520 | 010520_Joao de Barro - Empreendimento COHAB-ST | ST-ZONA NOROESTE | 29 | 58 | 87 | 348 | 3 | Alto | 582259.64 | 0.1 | PLANEJADO | 06/04/2106
ISOLADO | 010521 | 010521_Lote em L - Chico de Paula (Av. N.S. Fatima 233) | ST-ZONA NOROESTE | 48 | 48 | 96 | 288 | 3 | Alto | 636254.77 | 0.2 | PLANEJADO | 21/01/2105
ISOLADO | 010522 | 010522_NSRA de Fatima (Igreja) | ST-ZONA NOROESTE | 91 | 170 | 261 | 1020 | 3 | Critico | 1729431.41 | 0.2 | PLANEJADO | 28/04/2092
ISOLADO | 010523 | 010523_Vila Alemoa - Empreendimento COHAB-ST | ST-ZONA NOROESTE | 39 | 39 | 78 | 234 | 3 | Medio | 517167 | 0.2 | PLANEJADO | 12/05/2107
ISOLADO | 010524 | 010524_Vila Alemoa - Remoção do Assentamento Precário | ST-ZONA NOROESTE | 461 | 946 | 1407 | 5676 | 3 | Critico | 9301825.25 | 0.2 | PLANEJADO | 15/03/2042
ISOLADO | 010525 | 010525_Vila Alemoa - Remoção do Assentamento Precário | ST-ZONA NOROESTE | 50 | 50 | 100 | 300 | 3 | Alto | 664428.72 | 0.2 | PLANEJADO | 21/05/2104
ISOLADO | 010526 | 010526_Vila Telma - Loteamento COHAB-ST | ST-ZONA NOROESTE | 48 | 143 | 191 | 858 | 3 | Critico | 1273014.81 | 0.1 | PLANEJADO | 21/03/2099
ISOLADO | 010527 | 010527_Area sobre o Tunel Projetado | ST-MORRO MARAPE | 95 | 239 | 334 | 1434 | 5 | Critico | 2325732.8 | 0.1 | PLANEJADO | 20/06/2086
ISOLADO | 010528 | 010528_Av. Pref. Dr. Antonio Manoel de Carvalho | ST-MORRO MARAPE | 108 | 108 | 216 | 648 | 5 | Critico | 1495256.14 | 0.1 | PLANEJADO | 08/09/2097
ISOLADO | 010530 | 010530_Morro do Marape II, III e IV_a | ST-ZONA LESTE | 104 | 164 | 268 | 984 | 5 | Critico | 1859296.83 | 0.1 | PLANEJADO | 19/04/2091
ISOLADO | 010531 | 010531_Morro do Marape II, III e IV_b | ST-ZONA LESTE | 88 | 138 | 226 | 828 | 5 | Critico | 1571403.48 | 0.1 | PLANEJADO | 28/09/2094
ISOLADO | 010532 | 010532_Av. Martins Fontes - Pacheco_a | ST-ZONA LESTE | 29 | 41 | 70 | 246 | 2 | Medio | 461532.64 | 0.2 | PLANEJADO | 31/10/2107
ISOLADO | 010533 | 010533_GRusso-\PJGSilveira-\PCContorno-\PSBernardo-\PJLessa-Jabaq_a | ST-CRUZEIRO | 61 | 121 | 182 | 726 | 4 | Critico | 1243317.07 | 0.1 | PLANEJADO | 26/10/2099
ISOLADO | 010534 | 010534_Vale Verde_a | ST-CRUZEIRO | 31 | 31 | 62 | 186 | 4 | Medio | 424479.3 | 0.1 | PLANEJADO | 27/06/2108
ISOLADO | 030246 | 030246_Ilha Diana (Santos) | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Sem dados | 6250 | 0 | PLANEJADO
ISOLADO | 030530 | 030530_Monte Cabrao | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Sem dados | 6250 | 0 | PLANEJADO