## TODOS_NUCLEOS_83
TABELA DE ATRIBUTOS COMPLETA — 83 NÚCLEOS
TAG | NOME | SETOR | TIPO_TER | URGENCIA | PRIORIDADE | LIG_AGUA | LIG_ESG | LIG_TOTAL | DOMIC | EXT_TOT_M | METR_REAL | C_TOTAL | C_POR_LIG | PCT_TOTAL | DIAS_NEC | MESES | EQ_30D | DATA_INI | DATA_FIM
010476 | 010476_Favela Piratininga | ST-JD. PIRATININGA | Urbano | Medio | Media | 33 | 33 | 66 | 33 | 396 | 435.6 | 435970.99 | 6605.62 | 0.262 | 72.6 | 3.3 | 3 | 16/04/2108 | 27/06/2108
010480 | 010480_Caneleira IV CDHU | ST-CANELEIRA | Urbano | Critico | Alta | 264 | 277 | 541 | 277 | 3246 | 3505.7 | 3508555.87 | 6485.32 | 2.108 | 584.3 | 26.6 | 20 | 12/01/2075 | 18/08/2076
010497 | 010497_REGULARIZADO_AG (Dique Sao Manoel (Palafitas)) | ST-REGULARIZADO_AG | Alagado/Dique | Critico | Media | 0 | 408 | 408 | 408 | 2448 | 3182.4 | 2815798.4 | 6901.47 | 1.692 | 530.4 | 24.1 | 18 | 17/05/2082 | 29/10/2083
010499 | 010499_Dique Sao Manoel (Palafitas)/ Cam. S. Manoel/ Cam. Uniao | ST-JD. SAO MANOEL | Alagado/Dique | Baixo | Media | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 15.6 | 20734.17 | 10367.09 | 0.012 | 2.6 | 0.1 | 1 | 17/11/2109 | 19/11/2109
010517 | 010517_Favela Butanta | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Baixo | Media | 7 | 7 | 14 | 7 | 84 | 96.6 | 97163.82 | 6940.27 | 0.058 | 16.1 | 0.7 | 1 | 23/10/2109 | 08/11/2109
010518 | 010518_Ilheu Baixo - Loteamento COHAB-ST | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Critico | Alta | 73 | 603 | 676 | 603 | 4056 | 4664.4 | 4510707.35 | 6672.64 | 2.71 | 777.4 | 35.3 | 26 | 15/08/2060 | 01/10/2062
010524 | 010524_Vila Alemoa - Remoção do Assentamento Precário | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Critico | Alta | 461 | 946 | 1407 | 946 | 8442 | 9708.3 | 9301825.25 | 6611.11 | 5.589 | 1618 | 73.5 | 54 | 15/03/2042 | 19/08/2046
010523 | 010523_Vila Alemoa - Empreendimento COHAB-ST | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Medio | Media | 39 | 39 | 78 | 39 | 468 | 538.2 | 517167 | 6630.35 | 0.311 | 89.7 | 4.1 | 3 | 12/05/2107 | 09/08/2107
010525 | 010525_Vila Alemoa - Remoção do Assentamento Precário | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Alto | Media | 50 | 50 | 100 | 50 | 600 | 690 | 664428.72 | 6644.29 | 0.399 | 115 | 5.2 | 4 | 21/05/2104 | 13/09/2104
010516 | 010516_Dique Vila Gilda (Consolidacao/COHAB/Palafitas) | ST-ZONA NOROESTE | Alagado/Dique | Baixo | Media | 3 | 4 | 7 | 4 | 42 | 54.6 | 55145.85 | 7877.98 | 0.033 | 9.1 | 0.4 | 1 | 08/11/2109 | 17/11/2109
010519 | 010519_Dique Vila Gilda (Consolidacao/COHAB/Palafitas) | ST-ZONA NOROESTE | Alagado/Dique | Critico | Alta | 634 | 811 | 1445 | 811 | 8670 | 11271 | 9798714.85 | 6781.12 | 5.887 | 1878.5 | 85.4 | 63 | 22/01/2037 | 15/03/2042
010526 | 010526_Vila Telma - Loteamento COHAB-ST | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Critico | Media | 48 | 143 | 191 | 143 | 1146 | 1317.9 | 1273014.81 | 6665 | 0.765 | 219.6 | 10 | 8 | 21/03/2099 | 26/10/2099
010520 | 010520_Joao de Barro - Empreendimento COHAB-ST | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Alto | Media | 29 | 58 | 87 | 58 | 522 | 600.3 | 582259.64 | 6692.64 | 0.35 | 100 | 4.5 | 4 | 06/04/2106 | 15/07/2106
010481 | 010481_Vila Ayrton Senna | ST-CANELEIRA | Urbano | Critico | Media | 70 | 169 | 239 | 169 | 1434 | 1548.7 | 1566366.86 | 6553.84 | 0.941 | 258.1 | 11.7 | 9 | 13/01/2094 | 28/09/2094
010484 | 010484_Vila Esperanca | ST-CANELEIRA | Urbano | Critico | Media | 52 | 168 | 220 | 168 | 1320 | 1425.6 | 1442197.76 | 6555.44 | 0.866 | 237.6 | 10.8 | 8 | 28/05/2096 | 20/01/2097
010485 | 010485_M. Z. Menino II - Proprio Municipal (ZM) | ST-MORRO J MENINO (ZM) | Montanhoso | Critico | Media | 194 | 300 | 494 | 300 | 2964 | 4149.6 | 3423950.31 | 6931.07 | 2.057 | 691.6 | 31.4 | 24 | 25/06/2080 | 17/05/2082
010486 | 010486_M. Z. Menino II - Proprio Municipal (ZM) | ST-MORRO J MENINO (ZM) | Montanhoso | Critico | Media | 195 | 682 | 877 | 682 | 5262 | 7366.8 | 6113246.59 | 6970.63 | 3.673 | 1227.8 | 55.8 | 41 | 04/12/2049 | 14/04/2053
010467 | 010467_Caminhos do Marape (Fase 1 e 2) | ST-ZONA LESTE | Montanhoso | Critico | Media | 152 | 349 | 501 | 349 | 3006 | 3907.8 | 3418691.1 | 6823.73 | 2.054 | 651.3 | 29.6 | 22 | 13/09/2078 | 25/06/2080
010528 | 010528_Av. Pref. Dr. Antonio Manoel de Carvalho | ST-MORRO MARAPE | Montanhoso | Critico | Media | 108 | 108 | 216 | 108 | 1296 | 1814.4 | 1495256.14 | 6922.48 | 0.898 | 302.4 | 13.7 | 11 | 08/09/2097 | 07/07/2098
010527 | 010527_Area sobre o Tunel Projetado | ST-MORRO MARAPE | Montanhoso | Critico | Media | 95 | 239 | 334 | 239 | 2004 | 2805.6 | 2325732.8 | 6963.27 | 1.397 | 467.6 | 21.3 | 16 | 20/06/2086 | 30/09/2087
010474 | 010474_Morro do Marape II, III e IV | ST-ZONA LESTE | Montanhoso | Critico | Media | 209 | 331 | 540 | 331 | 3240 | 4536 | 3742091.59 | 6929.8 | 2.248 | 756 | 34.4 | 26 | 18/08/2076 | 13/09/2078
010530 | 010530_Morro do Marape II, III e IV_a | ST-ZONA LESTE | Montanhoso | Critico | Media | 104 | 164 | 268 | 164 | 1608 | 2251.2 | 1859296.83 | 6937.67 | 1.117 | 375.2 | 17.1 | 13 | 19/04/2091 | 28/04/2092
010531 | 010531_Morro do Marape II, III e IV_b | ST-ZONA LESTE | Montanhoso | Critico | Media | 88 | 138 | 226 | 138 | 1356 | 1898.4 | 1571403.48 | 6953.11 | 0.944 | 316.4 | 14.4 | 11 | 28/09/2094 | 10/08/2095
010475 | 010475_Alojamento Vila Santa Casa | ST-ZONA LESTE | Urbano Misto | Alto | Media | 76 | 76 | 152 | 76 | 912 | 1003.2 | 993695.24 | 6537.47 | 0.597 | 167.2 | 7.6 | 6 | 17/07/2101 | 31/12/2101
010472 | 010472_Vila Sapo | ST-ZONA LESTE | Urbano Misto | Critico | Media | 131 | 162 | 293 | 162 | 1758 | 1933.8 | 1914036.56 | 6532.55 | 1.15 | 322.3 | 14.7 | 11 | 30/09/2087 | 17/08/2088
010470 | 010470_NSRA Aparecida - COHAB (Sabesp Mario Covas) | ST-ZONA LESTE | Urbano Misto | Alto | Media | 27 | 74 | 101 | 74 | 606 | 666.6 | 668737.31 | 6621.16 | 0.402 | 111.1 | 5.1 | 4 | 31/01/2104 | 21/05/2104
010473 | 010473_Clovis Galvao de Moura (Fase 1 e 2) | ST-ZONA LESTE | Urbano Misto | Critico | Alta | 172 | 504 | 676 | 504 | 4056 | 4461.6 | 4441206.53 | 6569.83 | 2.668 | 743.6 | 33.8 | 25 | 01/10/2062 | 13/10/2064
010458 | 010458_Torquato Dias - Aluguel de Chao | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Media | 43 | 342 | 385 | 342 | 2310 | 3003 | 2645224.18 | 6870.71 | 1.589 | 500.5 | 22.8 | 17 | 29/10/2083 | 12/03/2085
010456 | 010456_Nova Cintra I (Cel. Gualhardo) | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Alto | Media | 45 | 45 | 90 | 45 | 540 | 702 | 615715.2 | 6841.28 | 0.37 | 117 | 5.3 | 4 | 15/08/2105 | 10/12/2105
010453 | 010453_Nova Cintra I (Cel. Gualhardo) | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Media | 30 | 195 | 225 | 195 | 1350 | 1755 | 1546690.5 | 6874.18 | 0.929 | 292.5 | 13.3 | 10 | 10/08/2095 | 28/05/2096
010459 | 010459_Vila Vitoria | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Media | 88 | 88 | 176 | 88 | 1056 | 1372.8 | 1196212.05 | 6796.66 | 0.719 | 228.8 | 10.4 | 8 | 19/06/2100 | 02/02/2101
010507 | 010507_V. Progresso - Aluguel de Chao | ST-VILA PROGRESSO | Urbano Misto | Critico | Alta | 71 | 537 | 608 | 537 | 3648 | 3830.4 | 3974031.7 | 6536.24 | 2.388 | 638.4 | 29 | 22 | 04/04/2069 | 02/01/2071
010533 | 010533_GRusso-\PJGSilveira-\PCContorno-\PSBernardo-\PJLessa-Jabaq_a | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Media | 61 | 121 | 182 | 121 | 1092 | 1419.6 | 1243317.07 | 6831.41 | 0.747 | 236.6 | 10.8 | 8 | 26/10/2099 | 19/06/2100
010464 | 010464_GRusso-JGSilveira-\PCContorno-SBernardo-\PJLessa-Jabaq | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Media | 235 | 473 | 708 | 473 | 4248 | 5522.4 | 4824816.56 | 6814.71 | 2.899 | 920.4 | 41.8 | 31 | 08/02/2056 | 16/08/2058
010468 | 010468_Divisa da Tiro Naval - Monte Serrat | ST-ZONA LESTE | Montanhoso | Critico | Media | 217 | 519 | 736 | 519 | 4416 | 6182.4 | 5117650.54 | 6953.33 | 3.075 | 1030.4 | 46.8 | 35 | 14/04/2053 | 08/02/2056
010489 | 010489_Monte Serrat II Proprio Municipal | ST-MONTE SERRAT | Montanhoso | Critico | Media | 136 | 136 | 272 | 136 | 1632 | 2284.8 | 1881294.76 | 6916.52 | 1.13 | 380.8 | 17.3 | 13 | 04/04/2090 | 19/04/2091
010488 | 010488_Monte Serrat I | ST-MONTE SERRAT | Montanhoso | Baixo | Media | 10 | 10 | 20 | 10 | 120 | 168 | 146044.69 | 7302.23 | 0.088 | 28 | 1.3 | 1 | 02/09/2109 | 30/09/2109
010494 | 010494_Av. Dr Waldemar Leao - Fontana (V. da Gama) | ST-SAO BENTO | Urbano Misto | Alto | Media | 39 | 64 | 103 | 64 | 618 | 648.9 | 673123.35 | 6535.18 | 0.404 | 108.1 | 4.9 | 4 | 15/10/2103 | 31/01/2104
010495 | 010495_Travessia Santa Casa - Sao Bento | ST-SAO BENTO | Urbano Misto | Medio | Media | 22 | 22 | 44 | 22 | 264 | 277.2 | 287252.89 | 6528.47 | 0.173 | 46.2 | 2.1 | 2 | 04/05/2109 | 19/06/2109
010491 | 010491_Av. Pres. Getulio Dornelles Vargas - S Bento | ST-SAO BENTO | Urbano Misto | Baixo | Media | 13 | 13 | 26 | 13 | 156 | 163.8 | 174395.8 | 6707.53 | 0.105 | 27.3 | 1.2 | 1 | 19/06/2109 | 16/07/2109
010493 | 010493_Sao Bento II | ST-SAO BENTO | Urbano Misto | Medio | Media | 27 | 27 | 54 | 27 | 324 | 340.2 | 352516.27 | 6528.08 | 0.212 | 56.7 | 2.6 | 2 | 15/09/2108 | 10/11/2108
010492 | 010492_Rua Sao Geraldo - Sao Bento | ST-SAO BENTO | Urbano Misto | Alto | Media | 46 | 46 | 92 | 46 | 552 | 579.6 | 595900.13 | 6477.18 | 0.358 | 96.6 | 4.4 | 4 | 11/05/2105 | 15/08/2105
010449 | 010449_Area Contigua a ZEIS Sao Bento I | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Media | 199 | 344 | 543 | 344 | 3258 | 4235.4 | 3697121.2 | 6808.69 | 2.221 | 705.9 | 32.1 | 24 | 06/02/2073 | 12/01/2075
010457 | 010457_Sao Bento I | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Alta | 632 | 1 | 633 | 1 | 3798 | 4937.4 | 4205738.9 | 6644.14 | 2.527 | 822.9 | 37.4 | 28 | 13/10/2064 | 13/01/2067
010490 | 010490_Av. Bandeirantes - V. Sao Bento | ST-SAO BENTO | Urbano Misto | Critico | Media | 90 | 197 | 287 | 197 | 1722 | 1808.1 | 1866521.1 | 6503.56 | 1.121 | 301.4 | 13.7 | 11 | 17/08/2088 | 14/06/2089
010503 | 010503_Encosta Saboo (Proprio Municipal) - V.Progresso II | ST-VILA PROGRESSO | Urbano Misto | Critico | Media | 140 | 140 | 280 | 140 | 1680 | 1764 | 1806692.23 | 6452.47 | 1.085 | 294 | 13.4 | 10 | 14/06/2089 | 04/04/2090
010506 | 010506_Rua Nove - Saboo | ST-VILA PROGRESSO | Urbano Misto | Medio | Media | 27 | 27 | 54 | 27 | 324 | 340.2 | 352516.27 | 6528.08 | 0.212 | 56.7 | 2.6 | 2 | 10/11/2108 | 05/01/2109
010509 | 010509_R. Maria Mercedes Fea - Saboo | ST-VILA PROGRESSO | Urbano Misto | Medio | Media | 11 | 36 | 47 | 36 | 282 | 296.1 | 313034.9 | 6660.32 | 0.188 | 49.4 | 2.2 | 2 | 16/03/2109 | 04/05/2109
010463 | 010463_Vila Pantanal Morro - Rua Um | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Alto | Media | 61 | 61 | 122 | 61 | 732 | 1024.8 | 848224.6 | 6952.66 | 0.51 | 170.8 | 7.8 | 6 | 30/12/2102 | 18/06/2103
010508 | 010508_V. Telma de Cima - Empreendimento COHAB-ST | ST-VILA PROGRESSO | Urbano Misto | Baixo | Media | 11 | 11 | 22 | 11 | 132 | 138.6 | 146751.44 | 6670.52 | 0.088 | 23.1 | 1 | 1 | 10/08/2109 | 02/09/2109
010504 | 010504_Menino Jesus | ST-VILA PROGRESSO | Urbano Misto | Alto | Media | 79 | 79 | 158 | 79 | 948 | 995.4 | 1021251.95 | 6463.62 | 0.614 | 165.9 | 7.5 | 6 | 02/02/2101 | 17/07/2101
010461 | 010461_Vila Cesar | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Media | 125 | 125 | 250 | 125 | 1500 | 1950 | 1697498.88 | 6790 | 1.02 | 325 | 14.8 | 11 | 22/02/2093 | 13/01/2094
010502 | 010502_R Um-N. Cintra | ST-VILA PROGRESSO | Urbano Misto | Critico | Alta | 246 | 450 | 696 | 450 | 4176 | 4384.8 | 4507134.97 | 6475.77 | 2.708 | 730.8 | 33.2 | 25 | 16/08/2058 | 15/08/2060
010455 | 010455_Santa Maria - Gleba I e II | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Alta | 237 | 388 | 625 | 388 | 3750 | 4875 | 4249399.71 | 6799.04 | 2.553 | 812.5 | 36.9 | 28 | 13/01/2067 | 04/04/2069
010445 | 010445_Caminho das Pedras - Caneleira III | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Media | 74 | 74 | 148 | 74 | 888 | 1154.4 | 1008823.66 | 6816.38 | 0.606 | 192.4 | 8.7 | 7 | 31/12/2101 | 11/07/2102
010448 | 010448_Caneleira III (Morro) | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Baixo | Media | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 16.8 | 20998.97 | 10499.48 | 0.013 | 2.8 | 0.1 | 1 | 19/11/2109 | 21/11/2109
010451 | 010451_Jusante - Santa Maria I | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Alto | Media | 43 | 43 | 86 | 43 | 516 | 670.8 | 586746.86 | 6822.64 | 0.353 | 111.8 | 5.1 | 4 | 15/07/2106 | 03/11/2106
010534 | 010534_Vale Verde_a | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Medio | Media | 31 | 31 | 62 | 31 | 372 | 483.6 | 424479.3 | 6846.44 | 0.255 | 80.6 | 3.7 | 3 | 27/06/2108 | 15/09/2108
010522 | 010522_NSRA de Fatima (Igreja) | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Critico | Media | 91 | 170 | 261 | 170 | 1566 | 1800.9 | 1729431.41 | 6626.17 | 1.039 | 300.1 | 13.6 | 11 | 28/04/2092 | 22/02/2093
010521 | 010521_Lote em L - Chico de Paula (Av. N.S. Fatima 233) | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Alto | Media | 48 | 48 | 96 | 48 | 576 | 662.4 | 636254.77 | 6627.65 | 0.382 | 110.4 | 5 | 4 | 21/01/2105 | 11/05/2105
010515 | 010515_Saboo II | ST-ZONA NOROESTE | Urbano Denso | Alto | Media | 37 | 49 | 86 | 49 | 516 | 593.4 | 571167.4 | 6641.48 | 0.343 | 98.9 | 4.5 | 4 | 03/11/2106 | 09/02/2107
010466 | 010466_Av. Martins Fontes - Pacheco | ST-ZONA LESTE | Urbano Misto | Alto | Media | 45 | 64 | 109 | 64 | 654 | 719.4 | 717208.12 | 6579.89 | 0.431 | 119.9 | 5.5 | 4 | 18/06/2103 | 15/10/2103
010460 | 010460_Pacheco - Area Particular | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Media | 239 | 687 | 926 | 687 | 5556 | 7222.8 | 6322111.21 | 6827.33 | 3.798 | 1203.8 | 54.7 | 41 | 19/08/2046 | 04/12/2049
010454 | 010454_Pacheco - Santa Casa - Aluguel de Chao | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Alto | Media | 50 | 50 | 100 | 50 | 600 | 780 | 684288.55 | 6842.89 | 0.411 | 130 | 5.9 | 5 | 13/09/2104 | 21/01/2105
010532 | 010532_Av. Martins Fontes - Pacheco_a | ST-ZONA LESTE | Urbano Misto | Medio | Media | 29 | 41 | 70 | 41 | 420 | 462 | 461532.64 | 6593.32 | 0.277 | 77 | 3.5 | 3 | 31/10/2107 | 16/01/2108
010452 | 010452_Lomba da Penha | ST-CRUZEIRO | Montanhoso | Critico | Alta | 567 | 1 | 568 | 1 | 3408 | 4600.8 | 3813433.37 | 6713.79 | 2.291 | 766.8 | 34.9 | 26 | 02/01/2071 | 06/02/2073
010465 | 010465_Caminho Maria Rosa - Penha | ST-ZONA LESTE | Montanhoso | Alto | Media | 34 | 34 | 68 | 34 | 408 | 550.8 | 472433.38 | 6947.55 | 0.284 | 91.8 | 4.2 | 4 | 16/01/2108 | 16/04/2108
010513 | 010513_Lomba da Penha (Est. Joao Batista) | ST-PENHA | Montanhoso | Alto | Media | 64 | 64 | 128 | 64 | 768 | 1036.8 | 880150.48 | 6876.18 | 0.529 | 172.8 | 7.9 | 6 | 11/07/2102 | 30/12/2102