## COMO_USAR
COMO USAR ESTA PLANILHA
ARQUITETURA | DADOS → PROJETO (SUMIFS) → SALDO → MATERIAIS → PEDIDO → DASHBOARD
Muda um número em DADOS → recalcula TUDO automaticamente.
ABA DADOS | 367 linhas de produção diária (6 núcleos, Jan-Mar/26). Colunas J e K são fórmulas (rede=LE+PRA, lig=LIE+LIA).
FONTE PRIMÁRIA. Se adicionar dados novos aqui, tudo recalcula.
ABA PROJETO | Proj AG/ESG e Meses/EQ são EDITÁVEIS (azul). Exec AG/ESG puxa de DADOS com SUMIFS.
Métricas: lig/mês, m/lig, GAP vs meta SABESP, fator multiplicador.
ABA SALDO | 100% fórmulas. Saldo = Proj - Exec. Status automático (PRONTO/FINALIZANDO/EXECUÇÃO).
ABA ML_RESULTADOS | XGBoost Feature Importance + dados Real vs Predito + gráficos Excel nativos.
A explicação completa está na aba METODO_ML.
ABA MATERIAIS | Fatores EDITÁVEIS (amarelo). QTD = SALDO × Fator. Custo = QTD × P.Unit.
Muda SALDO (que vem de PROJETO) → muda materiais → muda custos.
ABA PEDIDO_URGENTE | 100% fórmulas de MATERIAIS ÷ meses.
ABA DASHBOARD | 100% fórmulas. KPIs + tabela núcleos + resultado final.
ABA METODO_ML | Explicação passo a passo de: XGBoost, GridSearchCV, R², Seaborn, Feature Importance.
GRÁFICOS | Scatter Real vs Predito + Bar Feature Importance + Bar Produtividade por Núcleo = nativos Excel.
Imagens Python (heatmaps, tendências, dashboard, violin) embutidas nas abas.
EDITÁVEIS | AZUL = inputs do projeto (proj AG/ESG, meses, equipes)
AMARELO = fatores de composição de materiais
TUDO MAIS = fórmula ou dado bruto

## DADOS
DADOS DE PRODUÇÃO DIÁRIA — Fonte primária ¦ Tudo calcula a partir daqui
DIA | NÚCLEO | EQUIPES | LE (esg) | PRA (ag) | PRE | PVs | LIE | LIA | REDE | LIG | DIA_SEM | MÊS | REDE_ACUM
2026-01-12 | João Carlos | 3 | 0 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 48
2026-01-13 | João Carlos | 3 | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 1 | 106
2026-01-14 | João Carlos | 3 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 1 | 146
2026-01-15 | João Carlos | 3 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 1 | 176
2026-01-17 | João Carlos | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 182
2026-01-19 | João Carlos | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 195
2026-01-20 | João Carlos | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 210
2026-01-21 | João Carlos | 3 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 1 | 238
2026-01-22 | João Carlos | 3 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 250
2026-01-23 | João Carlos | 3 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 1 | 262
2026-01-24 | João Carlos | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 1 | 274
2026-01-27 | João Carlos | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 280
2026-01-28 | João Carlos | 3 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 290
2026-01-31 | João Carlos | 3 | 0 | 42 | 4 | 2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 1 | 332
2026-02-02 | João Carlos | 3 | 0 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 362
2026-02-03 | João Carlos | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 365
2026-02-04 | João Carlos | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 15 | 2 | 2 | 389
2026-02-05 | João Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | 2 | 389
2026-02-07 | João Carlos | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 2 | 419
2026-02-10 | João Carlos | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 423
2026-02-11 | João Carlos | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 23 | 12 | 23 | 2 | 2 | 435
2026-02-12 | João Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | 2 | 435
2026-02-13 | João Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 4 | 2 | 435
2026-02-16 | João Carlos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 436
2026-02-17 | João Carlos | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 437
2026-02-18 | João Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 2 | 2 | 437
2026-02-19 | João Carlos | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 437
2026-02-21 | João Carlos | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 5 | 2 | 437
2026-02-23 | João Carlos | 3 | 8 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 4 | 0 | 2 | 475
2026-02-24 | João Carlos | 3 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 7 | 1 | 2 | 508
2026-02-25 | João Carlos | 3 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 6 | 2 | 2 | 546
2026-02-27 | João Carlos | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 552
2026-02-28 | João Carlos | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 554
2026-03-02 | João Carlos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 557
2026-03-02 | João Carlos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 559
2026-03-02 | João Carlos | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3 | 594
2026-03-02 | João Carlos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 595
2026-03-02 | João Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 595
2026-03-03 | João Carlos | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 3 | 630
2026-03-03 | João Carlos | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 637
2026-03-03 | João Carlos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 639
2026-03-04 | João Carlos | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 3 | 689
2026-03-04 | João Carlos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 692
2026-03-04 | João Carlos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 695
2026-03-04 | João Carlos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 697
2026-03-05 | João Carlos | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | 3 | 737
2026-03-05 | João Carlos | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 741
2026-03-05 | João Carlos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 743
2026-03-06 | João Carlos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 746
2026-03-06 | João Carlos | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 753
2026-03-06 | João Carlos | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 3 | 768
2026-03-09 | João Carlos | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 772
2026-03-11 | João Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 772
2026-03-11 | João Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 772
2026-03-11 | João Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 772
2026-03-12 | João Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 772
2026-03-12 | João Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 772
2026-03-12 | João Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 772
2026-03-16 | João Carlos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 775
2026-03-16 | João Carlos | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 805
2026-03-16 | João Carlos | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 835
2026-03-17 | João Carlos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 836
2026-03-17 | João Carlos | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 3 | 876
2026-03-17 | João Carlos | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 3 | 921
2026-03-18 | João Carlos | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 3 | 933
2026-03-19 | João Carlos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 935
2026-03-19 | João Carlos | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 943
2026-01-09 | Morro Tetéu | 4 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6
2026-01-10 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 1 | 26
2026-01-12 | Morro Tetéu | 4 | 13 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 42
2026-01-13 | Morro Tetéu | 4 | 15 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1 | 79
2026-01-14 | Morro Tetéu | 4 | 8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 87
2026-01-15 | Morro Tetéu | 4 | 11 | 51 | 45 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 3 | 1 | 149
2026-01-16 | Morro Tetéu | 4 | 2 | 29 | 46 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 1 | 180
2026-01-19 | Morro Tetéu | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 183
2026-01-20 | Morro Tetéu | 4 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 201
2026-01-21 | Morro Tetéu | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 208
2026-01-22 | Morro Tetéu | 4 | 9 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 217
2026-01-23 | Morro Tetéu | 4 | 11 | 49 | 18 | 0 | 0 | 4 | 60 | 4 | 4 | 1 | 277
2026-01-27 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 286
2026-01-28 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 18 | 43 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 304
2026-01-29 | Morro Tetéu | 4 | 8 | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 320
2026-01-30 | Morro Tetéu | 4 | 5 | 18 | 30 | 1 | 0 | 17 | 23 | 17 | 4 | 1 | 343
2026-01-31 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 346
2026-02-02 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 63 | 8 | 0 | 0 | 6 | 63 | 6 | 0 | 2 | 409
2026-02-03 | Morro Tetéu | 4 | 3 | 13 | 15 | 0 | 9 | 0 | 16 | 9 | 1 | 2 | 425
2026-02-04 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 1 | 45 | 1 | 2 | 2 | 470
2026-02-05 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 3 | 2 | 470
2026-02-06 | Morro Tetéu | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 8 | 4 | 2 | 476
2026-02-07 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 2 | 501
2026-02-09 | Morro Tetéu | 4 | 5 | 0 | 18 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 506
2026-02-10 | Morro Tetéu | 4 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 2 | 526
2026-02-11 | Morro Tetéu | 4 | 12 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 2 | 560
2026-02-12 | Morro Tetéu | 4 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 4 | 3 | 2 | 620
2026-02-13 | Morro Tetéu | 4 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 2 | 637
2026-02-17 | Morro Tetéu | 4 | 3 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 1 | 2 | 655.1
2026-02-18 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2 | 755.1
2026-02-19 | Morro Tetéu | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 5 | 3 | 2 | 793.1
2026-02-20 | Morro Tetéu | 4 | 5 | 36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 41 | 4 | 4 | 2 | 834.1
2026-02-23 | Morro Tetéu | 4 | 3 | 68 | 22 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 905.1
2026-02-24 | Morro Tetéu | 4 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 3 | 1 | 2 | 945.1
2026-02-25 | Morro Tetéu | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 2 | 2 | 957.1
2026-02-27 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 4 | 2 | 957.1
2026-03-02 | Morro Tetéu | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 958.1
2026-03-02 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 958.1
2026-03-02 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 958.1
2026-03-02 | Morro Tetéu | 4 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 964.1
2026-03-02 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 964.1
2026-03-02 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 964.1
2026-03-03 | Morro Tetéu | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 970.1
2026-03-03 | Morro Tetéu | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 974.1
2026-03-03 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 974.1
2026-03-03 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 974.1
2026-03-03 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 988.1
2026-03-04 | Morro Tetéu | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 992.1
2026-03-04 | Morro Tetéu | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 995.1
2026-03-04 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 3 | 995.1
2026-03-05 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | 3 | 1035.1
2026-03-05 | Morro Tetéu | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1039.1
2026-03-05 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1039.1
2026-03-06 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 3 | 1069.1
2026-03-06 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1069.1
2026-03-06 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1069.1
2026-03-09 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1069.1
2026-03-11 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | 2 | 3 | 1119.1
2026-03-11 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1119.1
2026-03-11 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1119.1
2026-03-12 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1119.1
2026-03-12 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1119.1
2026-03-13 | Morro Tetéu | 4 | 1 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1120.1
2026-03-13 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 3 | 1133.1
2026-03-16 | Morro Tetéu | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1138.1
2026-03-16 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1159.1
2026-03-17 | Morro Tetéu | 4 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 3 | 1197.1
2026-03-17 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 4 | 1 | 3 | 1218.1
2026-03-17 | Morro Tetéu | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1220.1
2026-03-18 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 3 | 1235.1
2026-03-18 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1235.1
2026-03-19 | Morro Tetéu | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 3 | 1255.1
2026-01-05 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3
2026-01-06 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6
2026-01-07 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9
2026-01-08 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12
2026-01-09 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 15
2026-01-10 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 18
2026-01-12 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21
2026-01-13 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24
2026-01-14 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 27
2026-01-15 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 30
2026-01-21 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 41
2026-01-22 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 30 | 12 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 1 | 71
2026-01-23 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 79
2026-01-27 | Pantanal Baixo | 8 | 4 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 103
2026-01-28 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 37 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 1 | 140
2026-01-29 | Pantanal Baixo | 8 | 3 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 149
2026-01-30 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 14 | 15 | 14 | 4 | 1 | 164
2026-01-31 | Pantanal Baixo | 8 | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 1 | 186
2026-02-07 | Pantanal Baixo | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 2 | 199
2026-02-09 | Pantanal Baixo | 8 | 3 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 223
2026-02-10 | Pantanal Baixo | 8 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 227
2026-02-11 | Pantanal Baixo | 8 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 234
2026-02-12 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 2 | 234
2026-02-13 | Pantanal Baixo | 8 | 5 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 2 | 249
2026-02-17 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 249
2026-02-18 | Pantanal Baixo | 8 | 5 | 97 | 10 | 1 | 0 | 13 | 102 | 13 | 2 | 2 | 351
2026-02-19 | Pantanal Baixo | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 354
2026-02-20 | Pantanal Baixo | 8 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 | 4 | 2 | 357
2026-02-23 | Pantanal Baixo | 8 | 5 | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 400
2026-02-24 | Pantanal Baixo | 8 | 5 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 411
2026-02-25 | Pantanal Baixo | 8 | 2 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 419
2026-02-27 | Pantanal Baixo | 8 | 11 | 22 | 42 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 2 | 452
2026-02-28 | Pantanal Baixo | 8 | 22 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 2 | 474
2026-03-02 | Pantanal Baixo | 8 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 479
2026-03-02 | Pantanal Baixo | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 481
2026-03-03 | Pantanal Baixo | 8 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 3 | 508
2026-03-03 | Pantanal Baixo | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 510
2026-03-04 | Pantanal Baixo | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 516
2026-03-04 | Pantanal Baixo | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 522
2026-03-04 | Pantanal Baixo | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 523
2026-03-05 | Pantanal Baixo | 8 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 530
2026-03-05 | Pantanal Baixo | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 531
2026-03-05 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 3 | 3 | 587
2026-03-06 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 587
2026-03-06 | Pantanal Baixo | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 588
2026-03-06 | Pantanal Baixo | 8 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 4 | 3 | 653
2026-03-06 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | 3 | 713
2026-03-09 | Pantanal Baixo | 8 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 718
2026-03-09 | Pantanal Baixo | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 723
2026-03-09 | Pantanal Baixo | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 724
2026-03-09 | Pantanal Baixo | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 725
2026-03-11 | Pantanal Baixo | 8 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 3 | 749
2026-03-11 | Pantanal Baixo | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 752
2026-03-11 | Pantanal Baixo | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 755
2026-03-11 | Pantanal Baixo | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 759
2026-03-13 | Pantanal Baixo | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 765
2026-03-13 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 770
2026-03-13 | Pantanal Baixo | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 773
2026-03-13 | Pantanal Baixo | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 775
2026-03-13 | Pantanal Baixo | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 778
2026-03-13 | Pantanal Baixo | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 779
2026-03-16 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 779
2026-03-17 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 779
2026-03-17 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 779
2026-03-18 | Pantanal Baixo | 8 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 783
2026-03-18 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 783
2026-03-18 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 783
2026-03-18 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 2 | 3 | 837
2026-03-19 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 837
2026-03-19 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3 | 3 | 874
2026-03-19 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 3 | 874
2026-03-19 | Pantanal Baixo | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 874
2026-01-08 | São Manoel | 8 | 0 | 0.02 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 3 | 1 | 0.02
2026-01-09 | São Manoel | 8 | 9 | 0.01 | 36.02 | 0 | 0 | 0 | 9.01 | 0 | 4 | 1 | 9.03
2026-01-10 | São Manoel | 8 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1 | 20.03
2026-01-12 | São Manoel | 8 | 11 | 0.03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 1 | 31.06
2026-01-13 | São Manoel | 8 | 0 | 24 | 60 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 55.06
2026-01-14 | São Manoel | 8 | 0 | 0.01 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0.01 | 12 | 2 | 1 | 55.07
2026-01-15 | São Manoel | 8 | 0 | 0.01 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0.01 | 2 | 3 | 1 | 55.08
2026-01-16 | São Manoel | 8 | 6 | 0.01 | 30 | 0 | 0 | 2 | 6.01 | 2 | 4 | 1 | 61.09
2026-01-19 | São Manoel | 8 | 0 | 0.01 | 60.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 61.1
2026-01-20 | São Manoel | 8 | 2 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 1 | 121.1
2026-01-21 | São Manoel | 8 | 3 | 70.02 | 64 | 0 | 0 | 0 | 73.02 | 0 | 2 | 1 | 194.12
2026-01-22 | São Manoel | 8 | 0 | 20.02 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 20.02 | 0 | 3 | 1 | 214.14
2026-01-23 | São Manoel | 8 | 0 | 30.02 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30.02 | 0 | 4 | 1 | 244.16
2026-01-24 | São Manoel | 8 | 0 | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 1 | 299.16
2026-01-28 | São Manoel | 8 | 2 | 113 | 48 | 0 | 6 | 2 | 115 | 8 | 2 | 1 | 414.16
2026-01-29 | São Manoel | 8 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 28 | 6 | 28 | 3 | 1 | 420.16
2026-01-30 | São Manoel | 8 | 5 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 | 1 | 467.16
2026-01-31 | São Manoel | 8 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 7 | 30 | 7 | 5 | 1 | 497.16
2026-02-02 | São Manoel | 8 | 6 | 0 | 12 | 2 | 0 | 19 | 6 | 19 | 0 | 2 | 503.16
2026-02-03 | São Manoel | 8 | 7 | 30 | 6 | 0 | 0 | 13 | 37 | 13 | 1 | 2 | 540.16
2026-02-04 | São Manoel | 8 | 3 | 85 | 20 | 0 | 0 | 4 | 88 | 4 | 2 | 2 | 628.16
2026-02-05 | São Manoel | 8 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 4 | 53 | 6 | 3 | 2 | 681.16
2026-02-06 | São Manoel | 8 | 3 | 96 | 6 | 0 | 12 | 0 | 99 | 12 | 4 | 2 | 780.16
2026-02-09 | São Manoel | 8 | 4 | 55 | 42.5 | 2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 839.16
2026-02-10 | São Manoel | 8 | 4 | 8 | 72 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 851.16
2026-02-11 | São Manoel | 8 | 4 | 18 | 51.5 | 0 | 0 | 7 | 22 | 7 | 2 | 2 | 873.16
2026-02-12 | São Manoel | 8 | 4 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 2 | 889.16
2026-02-13 | São Manoel | 8 | 0 | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 2 | 914.16
2026-02-18 | São Manoel | 8 | 0 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 2 | 951.16
2026-02-19 | São Manoel | 8 | 5 | 36 | 66 | 2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 3 | 2 | 992.16
2026-02-20 | São Manoel | 8 | 0 | 24 | 66 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 2 | 1016.16
2026-02-23 | São Manoel | 8 | 28 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1056.16
2026-02-24 | São Manoel | 8 | 6 | 88 | 22 | 2 | 7 | 0 | 94 | 7 | 1 | 2 | 1150.16
2026-02-25 | São Manoel | 8 | 13 | 42 | 26 | 1 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2 | 2 | 1205.16
2026-02-27 | São Manoel | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 2 | 1230.16
2026-02-28 | São Manoel | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1236.16
2026-03-02 | São Manoel | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1245.16
2026-03-02 | São Manoel | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1249.16
2026-03-02 | São Manoel | 8 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3 | 1289.16
2026-03-02 | São Manoel | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1291.16
2026-03-03 | São Manoel | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1298.16
2026-03-03 | São Manoel | 8 | 1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1299.16
2026-03-03 | São Manoel | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1302.16
2026-03-03 | São Manoel | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1304.16
2026-03-03 | São Manoel | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1308.16
2026-03-03 | São Manoel | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 3 | 1348.16
2026-03-04 | São Manoel | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1354.16
2026-03-05 | São Manoel | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1357.16
2026-03-05 | São Manoel | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1365.16
2026-03-06 | São Manoel | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1367.16
2026-03-06 | São Manoel | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1369.16
2026-03-06 | São Manoel | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1371.16
2026-03-06 | São Manoel | 8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 4 | 3 | 1416.16
2026-03-13 | São Manoel | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1418.16
2026-03-16 | São Manoel | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1424.16
2026-03-17 | São Manoel | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1434.16
2026-03-17 | São Manoel | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1440.16
2026-03-18 | São Manoel | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1446.16
2026-03-18 | São Manoel | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1454.16
2026-03-19 | São Manoel | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1460.16
2026-03-19 | São Manoel | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1466.16
2026-03-19 | São Manoel | 8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 | 3 | 1502.16
2026-01-05 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
2026-01-06 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0
2026-01-07 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0
2026-01-08 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0
2026-01-09 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0
2026-01-10 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0
2026-01-12 | Vila Criadores | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7
2026-01-13 | Vila Criadores | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 12 | 1 | 1 | 20
2026-01-14 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 | 20
2026-01-15 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | 1 | 20
2026-01-16 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 1 | 20
2026-01-17 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 20
2026-01-19 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 20
2026-01-20 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 20
2026-01-21 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 20
2026-01-22 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 20
2026-01-23 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 28.2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 20
2026-01-27 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 20
2026-01-28 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 20
2026-01-29 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 8 | 0 | 9 | 3 | 1 | 20
2026-01-30 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 20
2026-01-31 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20
2026-02-02 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 20
2026-02-03 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 20
2026-02-05 | Vila Criadores | 7 | 0 | 54 | 12 | 0 | 1 | 3 | 54 | 4 | 3 | 2 | 74
2026-02-06 | Vila Criadores | 7 | 3 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 2 | 104
2026-02-07 | Vila Criadores | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 2 | 114
2026-02-09 | Vila Criadores | 7 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 172
2026-02-10 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 172
2026-02-12 | Vila Criadores | 7 | 3 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 2 | 219
2026-02-13 | Vila Criadores | 7 | 0 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 2 | 249
2026-02-16 | Vila Criadores | 7 | 4 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 297
2026-02-17 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 297
2026-02-19 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 22.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 297
2026-02-20 | Vila Criadores | 7 | 2 | 0 | 30 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 299
2026-02-23 | Vila Criadores | 7 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 301
2026-03-03 | Vila Criadores | 7 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 305
2026-03-04 | Vila Criadores | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 307
2026-03-05 | Vila Criadores | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 309
2026-03-06 | Vila Criadores | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 311
2026-03-06 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 311
2026-03-11 | Vila Criadores | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 315
2026-03-11 | Vila Criadores | 7 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 319
2026-03-11 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 319
2026-03-13 | Vila Criadores | 7 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 4 | 3 | 385
2026-03-13 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 385
2026-03-14 | Vila Criadores | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 | 3 | 426
2026-03-16 | Vila Criadores | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 526
2026-03-16 | Vila Criadores | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 526
2026-03-16 | Vila Criadores | 7 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 3 | 683
2026-03-17 | Vila Criadores | 7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 3 | 733
2026-03-17 | Vila Criadores | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 737
2026-03-17 | Vila Criadores | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 3 | 777
2026-03-18 | Vila Criadores | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 779
2026-03-19 | Vila Criadores | 7 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 3 | 3 | 860
2026-03-19 | Vila Criadores | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 3 | 880
2026-01-13 | Vila Israel | 6 | 4 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 40
2026-01-21 | Vila Israel | 6 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 51
2026-01-27 | Vila Israel | 6 | 1 | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 72
2026-01-28 | Vila Israel | 6 | 13 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 85
2026-01-29 | Vila Israel | 6 | 2 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 3 | 1 | 137
2026-02-02 | Vila Israel | 6 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 172
2026-02-03 | Vila Israel | 6 | 6 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 2 | 240
2026-02-04 | Vila Israel | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 2 | 256
2026-02-09 | Vila Israel | 6 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2 | 320
2026-02-13 | Vila Israel | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 2 | 346
2026-02-16 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 346
2026-02-18 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | 346
2026-02-19 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 2 | 346
2026-02-23 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 346
2026-02-24 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 346
2026-02-25 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 346
2026-02-27 | Vila Israel | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 9 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 347
2026-03-02 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 347
2026-03-02 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 347
2026-03-02 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 347
2026-03-04 | Vila Israel | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 349
2026-03-04 | Vila Israel | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 350
2026-03-05 | Vila Israel | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 351
2026-03-05 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 351
2026-03-06 | Vila Israel | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 353
2026-03-06 | Vila Israel | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 3 | 368
2026-03-13 | Vila Israel | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 370
2026-03-17 | Vila Israel | 6 | 4 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 3 | 398
2026-03-17 | Vila Israel | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 399
2026-03-17 | Vila Israel | 6 | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 403
2026-03-18 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 403
2026-03-18 | Vila Israel | 6 | 4 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1 | 2 | 3 | 439
2026-03-18 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 439
2026-03-18 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 439
2026-03-19 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 439
2026-03-19 | Vila Israel | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 3 | 464
2026-03-19 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 464
2026-03-19 | Vila Israel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 464
TOTAL |  |  | 802 | 5116.26 | 3128.77 | 105 | 98 | 799 | 5918.26 | 897 |  |  | 0

## PROJETO
PROJETO — AZUL = editável ¦ Executado puxa de DADOS com SUMIFS
NÚCLEO | PROJ AG | PROJ ESG | PROJ TOTAL | EXEC AG | EXEC ESG | EXEC TOTAL | MESES | EQ | FONTE
SM+JC | 6000 | 6000 | 12000 | 2145.16 | 300 | 2445.16 | 4 | 9 | SUMIFS de DADOS
ISRAEL | 1900 | 1900 | 3800 | 416 | 48 | 464 | 0 | 4 | SUMIFS de DADOS
TETEU | 5000 | 5000 | 10000 | 1029.1 | 226 | 1255.1 | 5 | 10 | SUMIFS de DADOS
CRIADORES | 5000 | 5000 | 10000 | 822 | 58 | 880 | 5 | 8 | SUMIFS de DADOS
PANTANAL | 4000 | 4000 | 8000 | 704 | 170 | 874 | 5 | 8 | SUMIFS de DADOS
TOTAL | 21900 | 21900 | 43800 | 5116.26 | 802 | 5918.26
MÉTRICAS DERIVADAS (fórmulas)
Total ligações | 37800 | 37800 | 75600 | 8087.36 | 1304 | 9391.36
Dias produtivos | 367
Lig/dia médio | 102.9973
Rede/dia médio | 16.126
m/ligação | 0.15657
Lig/mês (÷2.5) | 15120
Meta SABESP | 1044
GAP | -14076
GAP % | -1348%
Fator multiplicador | 0.069048

## SALDO
SALDO — 100% fórmulas de PROJETO
NÚCLEO | SALDO AG | SALDO ESG | SALDO TOTAL | % AG | % ESG | % TOTAL | STATUS AG | STATUS ESG | MESES | RITMO AG/mês | RITMO ESG/mês
SM+JC | 3854.84 | 5700 | 9554.84 | 35.75% | 5% | 20.38% | EM EXECUÇÃO | EM EXECUÇÃO | 4 | 963.71 | 1425
ISRAEL | 1484 | 1852 | 3336 | 21.89% | 2.526% | 12.21% | EM EXECUÇÃO | EM EXECUÇÃO | 0 | 0 | 0
TETEU | 3970.9 | 4774 | 8744.9 | 20.58% | 4.52% | 12.55% | EM EXECUÇÃO | EM EXECUÇÃO | 5 | 794.18 | 954.8
CRIADORES | 4178 | 4942 | 9120 | 16.44% | 1.16% | 8.8% | EM EXECUÇÃO | EM EXECUÇÃO | 5 | 835.6 | 988.4
PANTANAL | 3296 | 3830 | 7126 | 17.6% | 4.25% | 10.93% | EM EXECUÇÃO | EM EXECUÇÃO | 5 | 659.2 | 766
TOTAL | 16783.74 | 21098 | 37881.74 | 23.36% | 3.662% | 13.51%

## ML_RESULTADOS
XGBOOST RESULTADOS — R²=0.228 ¦ 142 amostras ¦ GridSearchCV 324 modelos
FEATURE IMPORTANCE (o que mais importa pra gerar ligações)
FEATURE | IMPORTÂNCIA | % | BARRA | INTERPRETAÇÃO
lig_r3 | 0.2845 | 28.4528 | ██████████████ | Momentum ligações 3d — FATOR #1. Manter ritmo > ter mais gente.
rede_r3 | 0.102 | 10.201 | █████ | Ritmo de rede últimos 3 dias.
rede_acum | 0.1013 | 10.131 | █████ | Rede acumulada pronta. Mais rede → mais potencial de ligação.
PRE | 0.0871 | 8.7109 | ████ | Pré-assentamento. Preparação do terreno.
lig_r7 | 0.0865 | 8.6509 | ████ | Ritmo de ligações 7 dias. Estabilidade.
rede_r7 | 0.073 | 7.3007 | ███ | Ritmo de rede últimos 7 dias.
equipes | 0.0718 | 7.1807 | ███ | Equipes em campo. APENAS 5% — NÃO é o fator principal!
dia_sem | 0.0709 | 7.0907 | ███ | Dia da semana. Produção cai sexta/sábado.
PVs | 0.046 | 4.6005 | ██ | PVs executados. Indicador de rede pronta.
nuc_enc | 0.0424 | 4.2404 | ██ | Qual núcleo. Pouca diferença (bom!)
mes | 0.0344 | 3.4403 | █ | Mês do ano. Janeiro fraco, fevereiro melhora.
REAL vs PREDITO (dados para gráfico)
Real | Predito | Núcleo | Erro
7 | 5.4 | João Carlos | 1.6
15 | 14.2 | João Carlos | 0.8
12 | 15.1 | João Carlos | 3.1
23 | 15.9 | João Carlos | 7.1
16 | 14.2 | João Carlos | 1.8
13 | 13.2 | João Carlos | 0.2
14 | 8.1 | João Carlos | 5.9
4 | 5.8 | João Carlos | 1.8
9 | 8.9 | João Carlos | 0.1
4 | 6.4 | João Carlos | 2.4
7 | 7.9 | João Carlos | 0.9
6 | 6.8 | João Carlos | 0.8
1 | 5.4 | João Carlos | 4.4
2 | 2.3 | João Carlos | 0.3
7 | 4.7 | João Carlos | 2.3
7 | 5.8 | João Carlos | 1.2
7 | 6.3 | João Carlos | 0.7
5 | 5.6 | João Carlos | 0.6
3 | 4.2 | João Carlos | 1.2
4 | 4.1 | João Carlos | 0.1
1 | 2.7 | Morro Tetéu | 1.7
5 | 4.5 | Morro Tetéu | 0.5
4 | 5.6 | Morro Tetéu | 1.6
17 | 10.7 | Morro Tetéu | 6.3
6 | 12.6 | Morro Tetéu | 6.6
9 | 6.6 | Morro Tetéu | 2.4
1 | 5.1 | Morro Tetéu | 4.1
19 | 14.9 | Morro Tetéu | 4.1
8 | 11.4 | Morro Tetéu | 3.4
4 | 5.4 | Morro Tetéu | 1.4
4 | 3.9 | Morro Tetéu | 0.1
5 | 4.5 | Morro Tetéu | 0.5
4 | 5.3 | Morro Tetéu | 1.3
3 | 5.3 | Morro Tetéu | 2.3
8 | 5.7 | Morro Tetéu | 2.3
18 | 12.9 | Morro Tetéu | 5.1
3 | 4.3 | Morro Tetéu | 1.3
3 | 3.1 | Morro Tetéu | 0.1
3 | 4.2 | Morro Tetéu | 1.2
10 | 5.1 | Morro Tetéu | 4.9
2 | 5.1 | Morro Tetéu | 3.1
3 | 3 | Morro Tetéu | 0
2 | 3 | Morro Tetéu | 1
1 | 3 | Morro Tetéu | 2
12 | 6.1 | Morro Tetéu | 5.9
7 | 4.5 | Morro Tetéu | 2.5
7 | 5.7 | Morro Tetéu | 1.3
7 | 5.5 | Morro Tetéu | 1.5
1 | 3.9 | Morro Tetéu | 2.9
2 | 4.5 | Morro Tetéu | 2.5
1 | 2.5 | Morro Tetéu | 1.5
6 | 4.5 | Morro Tetéu | 1.5
1 | 3.4 | Morro Tetéu | 2.4
3 | 3.4 | Morro Tetéu | 0.4
4 | 3.3 | Morro Tetéu | 0.7
2 | 2.8 | Morro Tetéu | 0.8
14 | 8.4 | Pantanal Baixo | 5.6
8 | 5.9 | Pantanal Baixo | 2.1
5 | 6.5 | Pantanal Baixo | 1.5
13 | 11.2 | Pantanal Baixo | 1.8
20 | 16.3 | Pantanal Baixo | 3.7
1 | 2.5 | Pantanal Baixo | 1.5
1 | 3 | Pantanal Baixo | 2
2 | 3.1 | Pantanal Baixo | 1.1
6 | 3.8 | Pantanal Baixo | 2.2
4 | 4.4 | Pantanal Baixo | 0.4
1 | 3.9 | Pantanal Baixo | 2.9
1 | 2.9 | Pantanal Baixo | 1.9
1 | 2.3 | Pantanal Baixo | 1.3
1 | 2.3 | Pantanal Baixo | 1.3
2 | 2.4 | Pantanal Baixo | 0.4
9 | 6 | Pantanal Baixo | 3
2 | 5.4 | Pantanal Baixo | 3.4
12 | 7.3 | São Manoel | 4.7
2 | 6.5 | São Manoel | 4.5
2 | 5.7 | São Manoel | 3.7
8 | 6.8 | São Manoel | 1.2
28 | 19.4 | São Manoel | 8.6
7 | 11.2 | São Manoel | 4.2
19 | 14.1 | São Manoel | 4.9
13 | 11.4 | São Manoel | 1.6
4 | 7.7 | São Manoel | 3.7
6 | 8 | São Manoel | 2
12 | 11.4 | São Manoel | 0.6
7 | 6.5 | São Manoel | 0.5
7 | 6.3 | São Manoel | 0.7
3 | 3.8 | Vila Criadores | 0.8
11 | 7.8 | Vila Criadores | 3.2
7 | 7.8 | Vila Criadores | 0.8
8 | 9.7 | Vila Criadores | 1.7
15 | 11.6 | Vila Criadores | 3.4
17 | 11.9 | Vila Criadores | 5.1
7 | 8.6 | Vila Criadores | 1.6
12 | 11.4 | Vila Criadores | 0.6
10 | 10.5 | Vila Criadores | 0.5
16 | 13.3 | Vila Criadores | 2.7
10 | 9.3 | Vila Criadores | 0.7
3 | 7.1 | Vila Criadores | 4.1
5 | 5.8 | Vila Criadores | 0.8
9 | 6.5 | Vila Criadores | 2.5
9 | 8.7 | Vila Criadores | 0.3
7 | 8.4 | Vila Criadores | 1.4
3 | 5.7 | Vila Criadores | 2.7
7 | 5.9 | Vila Criadores | 1.1
4 | 4.2 | Vila Criadores | 0.2
9 | 7 | Vila Criadores | 2
2 | 3.7 | Vila Criadores | 1.7
1 | 3.6 | Vila Criadores | 2.6
5 | 3.7 | Vila Criadores | 1.3
5 | 3.9 | Vila Criadores | 1.1
4 | 5.5 | Vila Criadores | 1.5
3 | 4 | Vila Criadores | 1
2 | 2.9 | Vila Criadores | 0.9
1 | 2.9 | Vila Criadores | 1.9
6 | 5.4 | Vila Criadores | 0.6
5 | 3.5 | Vila Criadores | 1.5
2 | 2.4 | Vila Criadores | 0.4
2 | 2.9 | Vila Criadores | 0.9
2 | 2.9 | Vila Criadores | 0.9
3 | 3.2 | Vila Israel | 0.2
20 | 14.9 | Vila Israel | 5.1
10 | 9.1 | Vila Israel | 0.9
4 | 6.4 | Vila Israel | 2.4
8 | 8 | Vila Israel | 0
4 | 4.7 | Vila Israel | 0.7
10 | 9.2 | Vila Israel | 0.8
2 | 4.5 | Vila Israel | 2.5
3 | 3.7 | Vila Israel | 0.7
7 | 3.9 | Vila Israel | 3.1
1 | 4.3 | Vila Israel | 3.3
6 | 5.1 | Vila Israel | 0.9
1 | 3.9 | Vila Israel | 2.9
7 | 5.4 | Vila Israel | 1.6
3 | 2.4 | Vila Israel | 0.6
1 | 2.3 | Vila Israel | 1.3
1 | 2.8 | Vila Israel | 1.8
1 | 2.4 | Vila Israel | 1.4
1 | 2.4 | Vila Israel | 1.4
3 | 3 | Vila Israel | 0
4 | 3.4 | Vila Israel | 0.6
2 | 3 | Vila Israel | 1
3 | 2.9 | Vila Israel | 0.1
MAE | 1.981
RMSE | 2.5739
R² | 0.75883 | REDE TOTAL | LIG TOTAL | REDE/DIA | LIG/DIA | EQUIPES | m/eq/dia
João Carlos | 67 | 943 | 166 | 14.1 | 2.5 | 3 | 4.7
Morro Tetéu | 72 | 1255 | 196 | 17.4 | 2.7 | 4 | 4.35
Pantanal Baixo | 72 | 874 | 91 | 12.1 | 1.3 | 8 | 1.5125
São Manoel | 62 | 1502 | 127 | 24.2 | 2 | 8 | 3.025
Vila Criadores | 56 | 880 | 212 | 15.7 | 3.8 | 7 | 2.2429
Vila Israel | 38 | 464 | 105 | 12.2 | 2.8 | 6 | 2.0333

## MATERIAIS
MATERIAIS — AMARELO = fatores editáveis ¦ Calcula de SALDO automaticamente
MATERIAL | UN | REDE | FATOR | P.UNIT | LEAD
Tubo PVC DN200 | m | ESG | 0.6 | 200.12 | 3 sem
Tubo PVC DN300 | m | ESG | 0.4 | 310 | 124
Tubo PEAD DN63 | m | AG | 0.7 | 85 | 59.5
Tubo PEAD DN110 | m | AG | 0.3 | 101.8 | 30.54
PV concreto DN1200 | un | ESG | 0.068 | 3686 | 250.648
PI plástico DN600 | un | ESG | 0.022 | 1412 | 31.064
Caixa inspeção | un | ESG | 0.055 | 1034 | 56.87
Sela eletrofusão | un | AG | 0.022 | 660 | 14.52
Cavalete/hidrom. | un | AG | 0.017 | 490 | 8.33
Areia berço | m³ | AMB | 0.49 | 160 | 78.4
Brita base | m³ | AMB | 0.22 | 210 | 46.2
Concreto | m³ | AMB | 0.18 | 720 | 129.6
CBUQ repavim. | t | AMB | 0.22 | 820 | 180.4
Conexões diversas | vb | AMB | 0.011 | 120 | 1.32
QTD = SALDO × FATOR (tudo fórmula)
MATERIAL | REDE | SM+JC | ISRAEL | TETEU | CRIADORES | PANTANAL | TOTAL | CUSTO
Tubo PVC DN200 | ESG | 3420 | 1111.2 | 2864.4 | 2965.2 | 2298 | 12658.8 | 2533279.056
Tubo PVC DN300 | ESG | 2280 | 740.8 | 1909.6 | 1976.8 | 1532 | 8439.2 | 2616152
Tubo PEAD DN63 | AG | 2698.388 | 1038.8 | 2779.63 | 2924.6 | 2307.2 | 11748.618 | 998632.53
Tubo PEAD DN110 | AG | 1156.452 | 445.2 | 1191.27 | 1253.4 | 988.8 | 5035.122 | 512575.4196
PV concreto DN1200 | ESG | 387.6 | 125.936 | 324.632 | 336.056 | 260.44 | 1434.664 | 5288171.504
PI plástico DN600 | ESG | 125.4 | 40.744 | 105.028 | 108.724 | 84.26 | 464.156 | 655388.272
Caixa inspeção | ESG | 313.5 | 101.86 | 262.57 | 271.81 | 210.65 | 1160.39 | 1199843.26
Sela eletrofusão | AG | 84.8065 | 32.648 | 87.3598 | 91.916 | 72.512 | 369.2423 | 243699.9048
Cavalete/hidrom. | AG | 65.5323 | 25.228 | 67.5053 | 71.026 | 56.032 | 285.3236 | 139808.5542
Areia berço | AMB | 4681.8716 | 1634.64 | 4285.001 | 4468.8 | 3491.74 | 18562.0526 | 2969928.416
Brita base | AMB | 2102.0648 | 733.92 | 1923.878 | 2006.4 | 1567.72 | 8333.9828 | 1750136.388
Concreto | AMB | 1719.8712 | 600.48 | 1574.082 | 1641.6 | 1282.68 | 6818.7132 | 4909473.504
CBUQ repavim. | AMB | 2102.0648 | 733.92 | 1923.878 | 2006.4 | 1567.72 | 8333.9828 | 6833865.896
Conexões diversas | AMB | 105.1032 | 36.696 | 96.1939 | 100.32 | 78.386 | 416.6991 | 50003.8968
TOTAL | [7 empty] | 30700958.6014

## PEDIDO_URGENTE
PEDIDO URGENTE — Próximos 30 dias ¦ Fórmulas de MATERIAIS÷meses
MATERIAL | UN | QTD/MÊS | P.UNIT | CUSTO/MÊS | LEAD
Tubo PVC DN200 | m | 2531.76 | 200.12 | 506655.8112 | 3 sem
Tubo PVC DN300 | m | 1687.84 | 310 | 523230.4 | 124
Tubo PEAD DN63 | m | 2349.7236 | 85 | 199726.506 | 59.5
Tubo PEAD DN110 | m | 1007.0244 | 101.8 | 102515.0839 | 30.54
PV concreto DN1200 | un | 286.9328 | 3686 | 1057634.3008 | 250.648
PI plástico DN600 | un | 92.8312 | 1412 | 131077.6544 | 31.064
Caixa inspeção | un | 232.078 | 1034 | 239968.652 | 56.87
Sela eletrofusão | un | 73.8485 | 660 | 48739.981 | 14.52
Cavalete/hidrom. | un | 57.0647 | 490 | 27961.7108 | 8.33
Areia berço | m³ | 3712.4105 | 160 | 593985.6832 | 78.4
Brita base | m³ | 1666.7966 | 210 | 350027.2776 | 46.2
Concreto | m³ | 1363.7426 | 720 | 981894.7008 | 129.6
CBUQ repavim. | t | 1666.7966 | 820 | 1366773.1792 | 180.4
Conexões diversas | vb | 83.3398 | 120 | 10000.7794 | 1.32
TOTAL |  |  |  | 6140191.7203

## DASHBOARD
DASHBOARD — 100% FÓRMULAS ¦ Muda DADOS → muda TUDO
15120 |  |  | 13.51% |  |  | 37881.74 |  |  | 30700958.6014
LIG/MÊS (meta: 1.044) |  |  | % EXECUÇÃO |  |  | SALDO (m) |  |  | COMPRAS MAT.
PROGRESSO (fórmulas de PROJETO → SALDO)
NÚCLEO | PROJ | EXEC | SALDO | % | STATUS AG | STATUS ESG | RITMO AG | RITMO ESG | EQ | CUSTO SALDO
SM+JC | 12000 | 2445.16 | 9554.84 | 20.38% | EM EXECUÇÃO | EM EXECUÇÃO | 963.71 | 1425 | 9 | 8694904.4
ISRAEL | 3800 | 464 | 3336 | 12.21% | EM EXECUÇÃO | EM EXECUÇÃO | 0 | 0 | 4 | 3035760
TETEU | 10000 | 1255.1 | 8744.9 | 12.55% | EM EXECUÇÃO | EM EXECUÇÃO | 794.18 | 954.8 | 10 | 7957859
CRIADORES | 10000 | 880 | 9120 | 8.8% | EM EXECUÇÃO | EM EXECUÇÃO | 835.6 | 988.4 | 8 | 8299200
PANTANAL | 8000 | 874 | 7126 | 10.93% | EM EXECUÇÃO | EM EXECUÇÃO | 659.2 | 766 | 8 | 6484660
TOTAL | 43800 | 5918.26 | 37881.74 | 13.51% |  |  |  |  | 39 | 34472383.4
Saldo: 37,882m ¦ Faturamento: R$ 34,472,383 ¦ Compras: R$ 30,700,959 ¦ Urgente/mês: R$ 6,140,192

## METODO_ML
MÉTODO ML — XGBoost + GridSearchCV + Seaborn ¦ Como funciona
1. VISÃO GERAL — O que fizemos e por quê
OBJETIVO: | Descobrir o que MAIS INFLUENCIA a quantidade de ligações/dia em cada núcleo.
POR QUÊ: | Para saber ONDE investir — se o gargalo é equipe, material, ritmo, dia da semana etc.
MÉTODO: | Pegamos 367 dias de produção real (aba DADOS), criamos features (variáveis), e treinamos um
modelo de Machine Learning (XGBoost) para prever ligações/dia a partir dessas variáveis.
RESULTADO: | O modelo nos mostra o RANKING de importância de cada variável (Feature Importance).
Esse ranking é o produto mais valioso — mais que a predição em si.
2. XGBOOST — eXtreme Gradient Boosting
O que é: | Algoritmo de ML que cria CENTENAS de árvores de decisão, cada uma corrigindo erros da anterior.
Analogia: | Imagine 50 engenheiros juniores. O 1o faz uma estimativa grosseira. O 2o olha onde o 1o errou
e corrige. O 3o corrige os erros do 2o. E assim por diante, até chegar numa predição muito boa.
Vantagem: | É o algoritmo mais vencedor em competições de dados (Kaggle). Funciona muito bem com dados
de planilha (tabulares), lida bem com dados ruidosos, e nos dá o Feature Importance de graça.
Na prática: | Alimentamos com: núcleo, dia da semana, mês, equipes, média móvel de rede (3d e 7d),
média móvel de ligações (3d e 7d), PVs, PRE, rede acumulada = 11 variáveis.
Saída: | Predição de ligações/dia + RANKING de importância de cada variável.
3. GRIDSEARCHCV — Busca Exaustiva de Parâmetros
O que é: | O XGBoost tem "botões" para ajustar (hiperparâmetros). O GridSearchCV testa TODAS as combinações.
Parâmetros: | n_estimators (qtas árvores): 50, 100, 200 = 3 opções
max_depth (profundidade): 3, 5, 7 = 3 opções
learning_rate (velocidade de aprendizado): 0.05, 0.1, 0.2 = 3 opções
subsample (% dos dados por árvore): 0.8, 1.0 = 2 opções
Total: | 3 × 3 × 3 × 2 = 108 combinações de parâmetros
Validação: | Para cada combinação, faz Cross-Validation 3-fold: divide os dados em 3 partes,
treina em 2, testa na 3a, repete 3 vezes. Isso evita overfitting (decorar os dados).
Modelos: | 108 combinações × 3 folds = 324 modelos treinados e avaliados automaticamente.
Melhor: | n_estimators=50, max_depth=3, learning_rate=0.05, subsample=0.8
Significa: | Modelo conservador (poucas árvores rasas) — adequado para dados ruidosos como obra.
4. O GRÁFICO "REAL vs PREDITO" E O R²
O gráfico: | Cada PONTO AZUL = 1 dia de produção. Eixo X = ligações reais. Eixo Y = o que o modelo previu.
Linha vermelha: | Se o modelo fosse perfeito, todos os pontos estariam EXATAMENTE na linha vermelha (y=x).
R²=0.23: | O modelo explica 23% da variação. Parece pouco, mas tem motivo:
• Obra é EXTREMAMENTE ruidosa (chuva, falta de material, equipe faltou, trecho difícil, SABESP atrasou)
• Apenas 142 dias com ligações registradas (amostra pequena)
• Muitos fatores externos que NÃO estão nos dados (clima, acesso ao morro, reunião atrasou)
MAS: | O FEATURE IMPORTANCE É CONFIÁVEL mesmo com R² baixo. O ranking nos diz COM CONFIANÇA que:
→ Momentum (manter o ritmo) é 6x mais importante que número de equipes
→ Rede acumulada pronta é 2x mais importante que equipes
→ O gargalo está no FLUXO DO PIPELINE, não na capacidade de campo
Conclusão: | Em vez de contratar mais equipes (caro), destravar o pipeline pós-rede (barato) dá mais resultado.
5. SEABORN — Violin Plot (gráfico da direita)
O que mostra: | A DISTRIBUIÇÃO de ligações/dia em cada núcleo — não só a média, mas a forma toda.
Como ler: | Quanto mais GORDO o violino numa faixa, mais dias tiveram aquela quantidade de ligações.
Vila Criadores: | Cauda longa até 35 lig/dia — tem dias de pico muito alto (bom!), mas muitos dias de 0-5 (ruim).
João Carlos: | Concentrado em 5-10 lig/dia — mais estável, mas sem picos altos.
Vila Israel: | Compacto em 0-5 — poucas ligações, menor operação.
Linha branca: | É a MEDIANA. Caixinha preta = quartis (25%-75% dos dias ficaram nessa faixa).
Insight: | Criadores e Pantanal têm variação ENORME — o desafio é estabilizar o ritmo, não aumentar picos.
6. PLANO DE AÇÃO — O que fazer com esses dados
O Feature Importance nos disse: MOMENTUM (31%) >>> EQUIPES (5%). Então a estratégia é:
FASE 1 (Abr) | Destravar backlog: rede pronta que não virou ligação. Lab express + lote SABESP.
FASE 2 (Mai-Jun) | Pipeline contínuo: rede→lavagem→liberação→intra fluindo toda semana.
FASE 3 (Jul-Ago) | +equipes rede em Tetéu+Pantanal. Agora sim faz sentido escalar — pipeline já fluindo.
Meta Ago/26 | 1.044 lig/mês atingida. Investimento adicional: ~R$ 310k/mês. ROI: 45 dias.