## MORFOLOGIA
MICRO-PLANEJAMENTO — TETEU TESTE
FCN Construções e Saneamento · ConstruData HydroNetwork · 29/03/2026
Morfologia | Trechos | Ext (m) | % Total | Prod m/dia | Fator Custo | Equipes | Dias | Custo Frente (R$)
MORRO | 30 | 252 | 35.6% | 7.2 | 1.65 | 2 | 18 | 378378
PLANICIE | 16 | 355 | 50.1% | 16.9 | 1 | 3 | 7 | 323050
ENCOSTA | 4 | 101 | 14.2% | 14.4 | 1.25 | 1 | 7 | 114888
TOTAL

## TRECHOS DETALHADO
TRECHOS COM CLASSIFICAÇÃO
NS | PV Ini | PV Fim | DN | Ext (m) | Material | Morfologia | Prod m/dia | Dias | Custo (R$)
NS_001 | PV_64 | PI_34 | 200 | 21.2 | PVC | morro | 12 | 2 | 6240
NS_002 | PI_34 | PI_41 | 200 | 4 | PVC | morro | 12 | 1 | 3120
NS_003 | PI_41 | PI_42 | 200 | 7.3 | PVC | morro | 12 | 1 | 3120
NS_004 | PI_42 | PI_43 | 200 | 8.1 | PVC | morro | 12 | 1 | 3120
NS_005 | PI_43 | PI_44 | 200 | 4.7 | PVC | morro | 12 | 1 | 3120
NS_006 | PI_44 | PI_45 | 200 | 5.8 | PVC | morro | 12 | 1 | 3120
NS_007 | PI_45 | PV_61 | 200 | 6 | PVC | morro | 12 | 1 | 3120
NS_008 | PV_61 | PI_47 | 200 | 6.6 | PVC | morro | 12 | 1 | 3120
NS_009 | PI_47 | PI_272 | 200 | 4.4 | PVC | morro | 12 | 1 | 3120
NS_010 | PI_272 | PV_60_2 | 200 | 3.5 | PVC | morro | 12 | 1 | 3120
NS_011 | PV_60 | PV_23 | 200 | 16.2 | PVC | planicie | 30 | 1 | 2820
NS_012 | PV_23 | PI_69 | 200 | 5.5 | PVC | morro | 12 | 1 | 3120
NS_013 | PI_69 | PV_24 | 200 | 5.8 | PVC | morro | 12 | 1 | 3120
NS_014 | PV_24 | PI_88 | 200 | 9.2 | PVC | morro | 12 | 1 | 3120
NS_015 | PI_88 | PI_72 | 200 | 22.2 | PVC | encosta | 20 | 2 | 5580
NS_016 | PI_72 | PV_27 | 200 | 12.6 | PVC | morro | 12 | 2 | 6240
NS_017 | PV_27 | PV_28 | 200 | 13.3 | PVC | planicie | 30 | 1 | 2820
NS_018 | PV_28 | PI_75 | 200 | 23.5 | PVC | morro | 12 | 2 | 6240
NS_019 | PI_75 | PI_76 | 200 | 6.3 | PVC | planicie | 30 | 1 | 2820
NS_020 | PI_76 | PI_77 | 200 | 4.7 | PVC | planicie | 30 | 1 | 2820
NS_021 | PI_77 | PI_78 | 200 | 12.7 | PVC | planicie | 30 | 1 | 2820
NS_022 | PI_00 | PI_78 | 300 | 15.3 | PVC | planicie | 30 | 1 | 2820
NS_023 | PV_60_2 | PV_60 | 200 | 7.1 | PVC | planicie | 30 | 1 | 2820
NS_024 | PI_41 | PI_80 | 200 | 10.7 | PVC | morro | 12 | 1 | 3120
NS_025 | PI_80 | PI_81 | 200 | 5.6 | PVC | morro | 12 | 1 | 3120
NS_026 | PI_81 | PI_82 | 300 | 13.6 | PVC | morro | 12 | 2 | 6240
NS_027 | PI_82 | PI_83 | 300 | 13.8 | PVC | planicie | 30 | 1 | 2820
NS_028 | PV_28 | PI_86 | 200 | 13.2 | PVC | morro | 12 | 2 | 6240
NS_029 | PI_86 | PV_38_2 | 200 | 3.7 | PVC | morro | 12 | 1 | 3120
NS_030 | PV_38_2 | PV_37_2 | 200 | 18 | PVC | planicie | 30 | 1 | 2820
NS_031 | PV_37_2 | PI_87 | 200 | 6 | PVC | morro | 12 | 1 | 3120
NS_032 | PI_87 | PI_89 | 200 | 5.7 | PVC | morro | 12 | 1 | 3120
NS_033 | PI_89 | PI_90 | 200 | 4.8 | PVC | morro | 12 | 1 | 3120
NS_034 | PI_90 | PI_98 | 200 | 7.7 | PVC | morro | 12 | 1 | 3120
NS_035 | PI_82 | PI_92 | 200 | 23.6 | PVC | planicie | 30 | 1 | 2820
NS_036 | PI_92 | PI_93 | 200 | 10.1 | PVC | morro | 12 | 1 | 3120
NS_037 | PI_93 | PV_27 | 200 | 10 | PVC | morro | 12 | 1 | 3120
NS_038 | PI_94 | PI_83 | 200 | 30.4 | PVC | planicie | 30 | 2 | 5640
NS_039 | PI_98 | PV_G27 | 200 | 6.8 | PVC | morro | 12 | 1 | 3120
NS_040 | PV_24 | PV_G27 | 200 | 3.7 | PVC | planicie | 30 | 1 | 2820
NS_041 | PV_18 | PI_78 | 300 | 11.4 | PVC | morro | 12 | 1 | 3120
NS_042 | PI_162 | PV_18 | 300 | 75.4 | PVC | planicie | 30 | 3 | 8460
NS_043 | PV_36 | PV_37 | 300 | 22.2 | PVC | planicie | 30 | 1 | 2820
NS_044 | PV_37 | PV_38 | 300 | 19.1 | PVC | planicie | 30 | 1 | 2820
NS_045 | PV_38 | PI_00 | 300 | 73.3 | PVC | planicie | 30 | 3 | 8460
NS_046 | PI_94 | PV_G1 | 300 | 33.1 | PVC | encosta | 20 | 2 | 5580
NS_047 | PV_G1 | PV_36 | 300 | 18.9 | PVC | encosta | 20 | 1 | 2790
NS_048 | PI_00 | PV_G7 | 400 | 11.3 | PVC | morro | 12 | 1 | 3120
NS_049 | PI_83 | PV_G5 | 300 | 26.5 | PVC | encosta | 20 | 2 | 5580
NS_050 | PV_G5 | PV_37 | 300 | 3.8 | PVC | morro | 12 | 1 | 3120

## MATERIAL JIT
MATERIAL JUST-IN-TIME — Consolidado
Material | Unidade | Quantidade | Preço Unit. | Total (R$)
Tubo PVC DN200 | m | 370.37 | 0 | 0
Areia fundação | m³ | 176.9 | 0 | 0
Brita | m³ | 155.9 | 0 | 0
CBUQ | m² | 623.2 | 0 | 0
PV concreto DN1200 | un | 50 | 0 | 0
Tubo PVC DN300 | m | 326.46 | 0 | 0
Tubo PVC DN400 | m | 11.31 | 0 | 0