## Ata de Reunião
ATA DE REUNIÃO
INFORMAÇÕES GERAIS
Data: | 07/04/2026 | Horário: | 13:00h
Local: | Escritório de obra / Remoto | Projeto: | Contrato CT 11481051
Elaborado por: | Engenharia — FELIPE SALA TECNICA
PARTICIPANTES
NOME | EMPRESA / FUNÇÃO
Cosme | AVANT — Representante / Coordenação
JUNIOR | Consórcio
JOSE MARCIO | Consórcio
VALDEANS | Consórcio
FELIPE NERY | Consórcio
Gabriel | Consórcio
PONTOS DISCUTIDOS E DELIBERAÇÕES
1. Deficiência no cadastro de redes
Constatado que o cadastro das redes executadas apresenta deficiência. Mas o CONSÓRCIO deve definir uma data para fechamento de medição tanto para sabesp
2. Comunicação Topografia × Produção
Será resolvido após a volta da obra
3. Programação da Topografia
Será enviado pela sala técnica uma programação diaria da topografia
4. Diário de Obras (Topógrafo × Produção)
Será resolvido após a volta da obra
5. Cadastros Atrasados (Fevereiro/Março)
Resolver passivo antigo + fev/mar com PRAZO FIRME para 14/04/2026. Ação distribuída por núcleo. Inclui revisão de cadastro A4
6. Prazos de Entrega SABESP
Extensão de ramais com números sem cadastro oficial (Atualização do Survey) a depender da reunião com os engenheiros de campo . Segunda entrega para 30/05/2026. Prazos inegociáveis.
7. PRAZOS PARA REALIZAÇÃO DO REALIZADO EM MAPAS
ATUALIZAR MAPAS
QUADRO RESUMO DE AÇÕES E PRAZOS
# | Ação | Responsável | Prazo
1 | Diagnóstico completo das pendências de cadastro de redes | Consórcio — Topografia | 2026-04-10
2 | Apurar razões do não cumprimento da programação | Consórcio — Coord. Sala tecnica | 2026-04-08
3 | Implementar comunicação diária Topógrafo ↔ Engenheiro | Consórcio | sem data
4 | Iniciar Diário de Obras (Topógrafo × Encarregado) | Consórcio | sem data
5 | Regularizar cadastros atrasados (fev/mar e passivo antigo) | Avant | 2026-04-14
6 | Revisão de cadastro A4 + levantamento do que não foi medido | Avant | 2026-04-14
7 | Entrega extensão ramais para SABESP — Survey | Consórcio | pós reuniao dia 10/04/2026
8 | Entrega extensão ramais para SABESP — 2ª remessa | Consórcio | pós reuniao dia 10/04/2026
9 | tem que pegar o que foi feito o mapa atualizado | Consórcio Produção | 2026-04-10
________________________________________ |  | ________________________________________
Cosme / AVANT |  | Consórcio — Eng. Responsável
________________________________________
Consórcio — Coord. de Topografia