## DASHBOARD
PRODUCAO vs MEDIDO - SLNR Santos - CT 11481051
Gerado em: 19/04/2026 02:43
TOTAL PRODUZIDO | 736 lig
TOTAL MEDIDO | 490 lig
GAP (NAO MEDIDO) | 246 lig
GAP FINANCEIRO | R$ 447,720.00
% MEDICAO | 66.6%
MESES CRITICOS | 2
EVOLUCAO MENSAL
Mes | Produzido | Medido | GAP (lig) | GAP (R$) | % Medicao | Status | Acum GAP R$
2025-11 | 89 | 45 | 44 | 80080 | 50.6% | CRITICO | 80080
2025-12 | 112 | 78 | 34 | 61880 | 69.6% | ATENCAO | 141960
2026-01 | 156 | 102 | 54 | 98280 | 65.4% | ATENCAO | 240240
2026-02 | 178 | 120 | 58 | 105560 | 67.4% | ATENCAO | 345800
2026-03 | 201 | 145 | 56 | 101920 | 72.1% | ATENCAO | 447720
2026-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | CRITICO | 447720

## POR NUCLEO
GAP POR NUCLEO - Prioridade de Acao
Nucleo | Tipo Terreno | Prod Ref | Prod Real | Lig Agua | Lig Esg | Total Lig | Medido Est | GAP Lig | GAP R$
M_TETEU | Desconhecido | 3 | 5.31 | 188 | 226 | 414 | 275.7 | 138.3 | 251662.32
P_BAIXO | Desconhecido | 3 | 3.39 | 223 | 170 | 393 | 261.7 | 131.3 | 238896.84
S_MANOEL | Desconhecido | 3 | 3.5 | 111 | 218 | 329 | 219.1 | 109.9 | 199992.52
V_CRIADORES | Desconhecido | 3 | 2.62 | 175 | 58 | 233 | 155.2 | 77.8 | 141636.04
J_CARLOS | Desconhecido | 3 | 2.37 | 124 | 82 | 206 | 137.2 | 68.8 | 125223.28
V_ISRAEL | Desconhecido | 3 | 1.77 | 53 | 48 | 101 | 67.3 | 33.7 | 61395.88

## SUPRIMENTOS
SUPRIMENTOS PREVISTOS - Baseado na Producao Real
Material | Unid | Fator/m | Qtd Total | Preco Unit | Custo Total | Qtd Proximo Mes | Custo Proximo Mes
Tubo PVC DN200 | m | 0.6 | 3069.8 | 200.12 | 614319.57 | 511.6 | 102386.6
Tubo PVC DN300 | m | 0.4 | 2046.5 | 310 | 634416.24 | 341.1 | 105736.04
PV concreto DN1200 | un | 0.068 | 347.9 | 3686 | 1282380.34 | 58 | 213730.06
PI plástico DN600 | un | 0.022 | 112.6 | 1412 | 158931.5 | 18.8 | 26488.58
Caixa inspeção | un | 0.055 | 281.4 | 1034 | 290961.71 | 46.9 | 48493.62
Tubo PEAD DN63 | m | 0.7 | 3581.4 | 85 | 304417.47 | 596.9 | 50736.24
Tubo PEAD DN110 | m | 0.3 | 1534.9 | 101.8 | 156250.58 | 255.8 | 26041.76
Sela eletrofusão | un | 0.022 | 112.6 | 660 | 74288.1 | 18.8 | 12381.35
Cavalete/hidrom. | un | 0.017 | 87 | 490 | 42618.45 | 14.5 | 7103.07
Conexões diversas | vb | 0.011 | 56.3 | 120 | 6753.46 | 9.4 | 1125.58
Areia | m³ | 0.25 | 1279.1 | 160 | 204650.4 | 213.2 | 34108.4
Berço | m³ | 0.24 | 1227.9 | 160 | 196464.38 | 204.7 | 32744.06
Brita base | m³ | 0.22 | 1125.6 | 210 | 236371.21 | 187.6 | 39395.2
Concreto | m³ | 0.18 | 920.9 | 720 | 663067.3 | 153.5 | 110511.22
CBUQ provisório | m² | 0.88 | 4502.3 | 55 | 247626.98 | 750.4 | 41271.16
CBUQ definitivo | m² | 0.88 | 4502.3 | 120 | 540277.06 | 750.4 | 90046.18

## ACOES
ACOES RECOMENDADAS - Motor de Retencao
Prioridade | Problema | Valor | Acao Recomendada
CRITICA | Medicao abaixo de 70% | R$ 447,720.00 retidos | Agendar reuniao urgente com fiscal Sabesp para apresentar trechos nao medidos
URGENTE | Mes 2025-11 com 51% medicao | R$ 80,080.00 | Revisar NS e cadastros NTS 292 do periodo 2025-11
URGENTE | Mes 2026-04 com 0% medicao | R$ 0.00 | Revisar NS e cadastros NTS 292 do periodo 2026-04
PRIORIDADE | Nucleo M_TETEU | GAP R$ 251,662.32 | Priorizar cadastro e medicao. Tipo: Desconhecido
PRIORIDADE | Nucleo P_BAIXO | GAP R$ 238,896.84 | Priorizar cadastro e medicao. Tipo: Desconhecido
PRIORIDADE | Nucleo S_MANOEL | GAP R$ 199,992.52 | Priorizar cadastro e medicao. Tipo: Desconhecido